## График
График производства работ по объекту: «Кабельная линия 35 кВ : ПС 35/10 кВ «Романтик»- РТП-1 «Северный склон»-РТП-2 «Лунная поляна» - РТП-3 «Дукка» всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». 3 этап – РТП-2 «Лунная Поляна» - РТП-3 «Дукка»
№ пп | Виды (наименования) работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания
1 | 2 | 3 | 4
Разработка рабочей документации
1 | Разработка рабочей документации. «Кабельная линия 35 кВ : ПС 35/10 кВ «Романтик»- РТП-1 «Северный склон»-РТП-2 «Лунная поляна» - РТП-3 «Дукка» всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». 3 этап – РТП-2 «Лунная Поляна» - РТП-3 «Дукка» | Х | Х + 90
Строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы, подготовку исполнительной документации, сдачу объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
2 | Строительно-монтажные работы. «Кабельная линия 35 кВ : ПС 35/10 кВ «Романтик»- РТП-1 «Северный склон»-РТП-2 «Лунная поляна» - РТП-3 «Дукка» всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». 3 этап – РТП-2 «Лунная Поляна» - РТП-3 «Дукка» | Х+90 | 2022-12-20
X-дата заключения Договора

## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
"Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ "Романтик" - РТП-1 "Северный склон" - РТП-2 "Лунная поляна" - РТП-3 "Дукка" всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" 3 этап - РТП-2 "Лунная Поляна" - РТП-3 "Дукка". Корректировка"
Начальная максимальная цена договора ( далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", письма Минстроя России от 23.03.2015 N 7830-ЛС/03.
Расчет стоимости строительства выполнен проектно- сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость проектных работ стадии "Рабочая документация", стоимость приобретения материалов и оборудования поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных и прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли.
Описание метода расчета стоимости проектных работ и строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет в ценах 4 квартала 2019 г., локальные сметные расчеты в ценах 4 кв. 2019 г., получившие положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 21.05.2020 № 09-1-1-3-019216-2020.
Размер суточных- 100 руб. в сутки на человека согласно Постановления Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729
Индекс-дефлятор определен в соответствии с данными Минэкономразвития РФ.
В расчете учтены: - временные здания и сооружения в размере 3,3% для воздушных линий электропередачи и в размере 3,9% для трансформаторных подстанций 35 кВ и выше и прочих объектовы энергетического строительства; - зимнее удорожание в размере 0,66% для электрических подстанций и в размере 0,44% для воздушных линий электропередачи; - непредвиденные затраты в размере 3 % согласно сводного сметного расчета; - возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15%.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 688269840.24 | рублей с учетом НДС

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки | "Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ "Романтик" - РТП-1 "Северный склон" - РТП-2 "Лунная поляна" - РТП-3 "Дукка" всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" 3 этап - РТП-2 "Лунная Поляна" - РТП-3 "Дукка". Корректировка"
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 688269840.24
(шестьсот восемьдесят восемь миллионов двести шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок рублей 24 копейки)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- разработка рабочей документации;
- Определение и закрепление основных осей зданий и сооружений;
- затраты на оплату труда рабочих-строителей;
- затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- накладные расходы;
- сметную прибыль;
- стоимость оборудования поставки подрядчика;
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение;
- удорожание работ в зимнее время;
- затраты, связанные с проживанием строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР;
- затраты, связанные с суточными расходами строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР
- затраты, связанные с перевозкой рабочих;
- затраты на проведение производственного экологического мониторинга;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- затраты на авторский надзор;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
-индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК;
-прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта;
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## НМЦ
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
"Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ "Романтик" - РТП-1 "Северный склон" - РТП-2 "Лунная поляна" - РТП-3 "Дукка" всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" 3 этап - РТП-2 "Лунная Поляна" - РТП-3 "Дукка". Корректировка"
Продолжительность работ |  | 14 | мес.
Начало работ - |  | 2021-10-18
Окончание работ - |  | 2022-12-20
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ "Романтик" - РТП-1 "Северный склон" - РТП-2 "Лунная поляна" - РТП-3 "Дукка" всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" 3 этап - РТП-2 "Лунная Поляна" - РТП-3 "Дукка". Корректировка | 573558200.2 | 114711640.04 | 688269840.24
1.1 | Разработка рабочей документации | 3329756.94 | 665951.39 | 3995708.33
В том числе:
| Непредвиденные затраты | 96983.21 | 19396.64 | 116379.85
| Инфляционная составляющая за период выполнения работ | 20846.14 | 4169.23 | 25015.37
1.2 | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты) | 570228443.26 | 114045688.65 | 684274131.91
В том числе:
| Оборудование | 265138447.98 | 53027689.6 | 318166137.58
| Непредвиденные затраты | 16630961.55 | 3326192.31 | 19957153.86
| Инфляционная составляющая за период выполнения работ | 15003369.53 | 3000673.91 | 18004043.44
| ВСЕГО: | 573558200.2 | 114711640.04 | 688269840.24
В том числе:
| Оборудование | 265138447.98 | 53027689.6 | 318166137.58
| непредвиденные расходы | 16727944.76 | 3345588.95 | 20073533.71
| инфляционная составляющая за период выполнения работ | 15024215.67 | 3004843.13 | 18029058.8

## Проект сметы контракта
ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
объект: | "Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ "Романтик" - РТП-1 "Северный склон" - РТП-2 "Лунная поляна" - РТП-3 "Дукка" всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" 3 этап - РТП-2 "Лунная Поляна" - РТП-3 "Дукка". Корректировка"
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  | в том числе Оборудование
|  |  |  | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ "Романтик" - РТП-1 "Северный склон" - РТП-2 "Лунная поляна" - РТП-3 "Дукка" всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" 3 этап - РТП-2 "Лунная Поляна" - РТП-3 "Дукка". Корректировка |  |  |  | 573558200.2 |  | 265138447.98
1.1 | Разработка рабочей документации. |  |  | 3329756.94 | 3329756.94
1.1.1 | Проектные работы (Стадия Р) | комплекс | 1 | 3232773.73 | 3232773.73
1.1.2 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 96983.21 | 96983.21
1.2 | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты). |  |  | 570228443.26 | 570228443.26 | 265138447.98 | 265138447.98
1.2.1 | Определение и закрепление основных осей зданий и сооружений. | комплекс | 1 | 103110.92 | 103110.92
1.2.2 | Подготовка территории в границе благоустройства. Изм1 | комплекс | 1 | 552062.65 | 552062.65
1.2.3 | Вертикальная планировка в границе благоустройства. Изм1 | комплекс | 1 | 6114281.45 | 6114281.45
1.2.4 | Технический этап рекультивации РТП-3. Нов. | комплекс | 1 | 95109.3 | 95109.3
1.2.5 | Биологический этап рекультивации РТП-3. Нов. | комплекс | 1 | 4278.29 | 4278.29
1.2.6 | Переустройство ВЛ 10 кВ Изм1 | комплекс | 1 | 405239.38 | 405239.38 | 151169.04 | 151169.04
1.2.7 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ Изм1 | комплекс | 1 | 233062.91 | 233062.91
1.2.8 | Технический этап рекультивации КЛ 35 кВ. Нов. | комплекс | 1 | 216403.07 | 216403.07
1.2.9 | Биологический этап рекультивации КЛ 35 кВ. Нов. | комплекс | 1 | 31338.8 | 31338.8
1.2.10 | Строительные решения. | комплекс | 1 | 9184639.82 | 9184639.82
1.2.11 | Архитектурные решения. | комплекс | 1 | 2825695.59 | 2825695.59
1.2.12 | Наземные кабельные каналы и лотки | комплекс | 1 | 794658.58 | 794658.58
1.2.13 | Приобретение и монтаж оборудования на ПС РТП-3. Первый подэтап. | комплекс | 1 | 190133376 | 190133376 | 185604977.15 | 185604977.15
1.2.14 | АСУ ТП и телемеханика на ПС РТП-3.Первый подэтап. | комплекс | 1 | 297213.72 | 297213.72 | 879.58 | 879.58
1.2.15 | Приобретение и монтаж оборудования на ПС РТП-3. Второй подэтап. | комплекс | 1 | 71307641.45 | 71307641.45 | 70665883.73 | 70665883.73
1.2.16 | АСУ ТП и телемеханика на ПС РТП-3. Второй подэтап. | комплекс | 1 | 46210.78 | 46210.78 |  | 0
1.2.17 | Кабельная линия 35кВ. Изм1 | комплекс | 1 | 245271723.27 | 245271723.27
1.2.18 | Установка биокабины. | комплекс | 1 | 26896.94 | 26896.94 | 19633.19 | 19633.19
1.2.19 | Внутриплощадочный подъезд к РТП-3 границе ограждения. | комплекс | 1 | 581559.99 | 581559.99
1.2.20 | Подъездная дорога. Изм1 | комплекс | 1 | 4744322.99 | 4744322.99
1.2.21 | Устройство съезда с основной дороги. Изм1 | комплекс | 1 | 1112520.32 | 1112520.32
1.2.22 | Охранное видеонаблюдение на ПС РТП-3. Изм1 | комплекс | 1 | 779529.26 | 779529.26 | 644214 | 644214
1.2.23 | Периметральная сигнализация на ПС РТП-3. Изм1 | комплекс | 1 | 277423.22 | 277423.22 | 82262.84 | 82262.84
1.2.24 | ВОЛС РТП-2 РТП-3 станционная часть. Изм1 | комплекс | 1 | 866494.66 | 866494.66 | 216524.32 | 216524.32
1.2.25 | ВОЛС РТП-2 РТП-3 линейная часть. Изм1 | комплекс | 1 | 888308.41 | 888308.41
1.2.26 | Устройство локальных очистных сооружений. Нов. | комплекс | 1 | 2615175.23 | 2615175.23
1.2.27 | Тротуар внутри ограждения. | комплекс | 1 | 71446.81 | 71446.81
1.2.28 | Озеленение в границе благоустройства Изм1 | комплекс | 1 | 1250089.43 | 1250089.43
1.2.29 | Ограждение территории Изм1 | комплекс | 1 | 382155.34 | 382155.34
1.2.30 | Устройство водопропускной трубы. Изм1 | комплекс | 1 | 615905.48 | 615905.48
1.2.31 | Устройство водоотводных канав. Изм1 | комплекс | 1 | 1615624.9 | 1615624.9
1.2.32 | Затраты, связанные с проживанием строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (1 подэтап) | комплекс | 1 | 4504499.96 | 4504499.96
1.2.33 | Затраты, связанные с проживанием строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (2 подэтап) | комплекс | 1 | 277200.04 | 277200.04
1.2.34 | Затраты, связанные с суточными расходами строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (1 подэтап) | комплекс | 1 | 819000.03 | 819000.03
1.2.35 | Затраты, связанные с суточными расходами строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (2 подэтап) | комплекс | 1 | 50399.96 | 50399.96
1.2.36 | Затраты, связанные с перевозкой строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (1 подэтап) | комплекс | 1 | 160007.14 | 160007.14
1.2.37 | Затраты, связанные с перевозкой строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (2 подэтап) | комплекс | 1 | 40413.9 | 40413.9
1.2.38 | ПНР оборудования РТП-3. 1 подэтап Изм1 | комплекс | 1 | 2974694.88 | 2974694.88
1.2.39 | ПНР оборудования РТП-3. 2 подэтап Изм1 | комплекс | 1 | 1097116.81 | 1097116.81
1.2.40 | Испытания кабелей силовых. | комплекс | 1 | 36380.26 | 36380.26
1.2.41 | Плата за выброс загрязняющих веществ на период строительства | комплекс | 1 | 989.13 | 989.13
1.2.42 | Плата за размещение отходов производства и потребления на перио строительсва | комплекс | 1 | 945.37 | 945.37
1.2.43 | Плата за мониторинг окружающей среды в период строительства | комплекс | 1 | 23812.44 | 23812.44
1.2.44 | Мероприятия по компенсации наносимого вреда водным биоресурсам | комплекс | 1 | 168522.83 | 168522.83
1.2.45 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 16630961.55 | 16630961.55 | 7752904.13 | 7752904.13 | 10814.3083 | СК
| Стоимость без учета НДС |  |  | 573558200.2 | 573558200.2 | 265138447.98 | 265138447.98
| НДС-20% |  |  | 114711640.04 | 114711640.04 | 53027689.6 | 53027689.6
| Стоимость с учетом НДС |  |  | 688269840.24 | 688269840.24 | 318166137.58 | 318166137.58
|  |  |  | 573558200.2 | 265138441.5
|  |  |  | 114711640.04 | 53027688.3
|  |  |  | 688269840.24 | 318166129.8

## Ведомость объемов
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
объект: | "Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ "Романтик" - РТП-1 "Северный склон" - РТП-2 "Лунная поляна" - РТП-3 "Дукка" всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" 3 этап - РТП-2 "Лунная Поляна" - РТП-3 "Дукка". Корректировка"
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ "Романтик" - РТП-1 "Северный склон" - РТП-2 "Лунная поляна" - РТП-3 "Дукка" всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" 3 этап - РТП-2 "Лунная Поляна" - РТП-3 "Дукка". Корректировка
1.1 | Разработка рабочей документации.
1.1.1 | Сметы ПИР (№7,8) | Проектные работы (Стадия Р) | комплекс | 1
1.1.2 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1
1.2 | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты).
1.2.1 | Смета №1 | Определение и закрепление основных осей зданий и сооружений. | комплекс | 1
1.2.2 | 01-01-01 | Подготовка территории в границе благоустройства. Изм1 | комплекс | 1
1.2.3 | 01-01-02 | Вертикальная планировка в границе благоустройства. Изм1 | комплекс | 1
1.2.4 | 01-01-03 | Технический этап рекультивации РТП-3. Нов. | комплекс | 1
1.2.5 | 01-01-04 | Биологический этап рекультивации РТП-3. Нов. | комплекс | 1
1.2.6 | 01-03-01 | Переустройство ВЛ 10 кВ Изм1 | комплекс | 1
1.2.7 | 01-03-02 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ Изм1 | комплекс | 1
1.2.8 | 01-03-03 | Технический этап рекультивации КЛ 35 кВ. Нов. | комплекс | 1
1.2.9 | 01-03-04 | Биологический этап рекультивации КЛ 35 кВ. Нов. | комплекс | 1
1.2.10 | 02-01-01 | Строительные решения. | комплекс | 1
1.2.11 | 02-01-02 | Архитектурные решения. | комплекс | 1
1.2.12 | 02-01-03 | Наземные кабельные каналы и лотки | комплекс | 1
1.2.13 | 02-01-04 | Приобретение и монтаж оборудования на ПС РТП-3. Первый подэтап. | комплекс | 1
1.2.14 | 02-01-05 | АСУ ТП и телемеханика на ПС РТП-3.Первый подэтап. | комплекс | 1
1.2.15 | 02-02-01 | Приобретение и монтаж оборудования на ПС РТП-3. Второй подэтап. | комплекс | 1
1.2.16 | 02-02-02 | АСУ ТП и телемеханика на ПС РТП-3. Второй подэтап. | комплекс | 1
1.2.17 | 02-03-01 | Кабельная линия 35кВ. Изм1 | комплекс | 1
1.2.18 | 03-01-01 | Установка биокабины. | комплекс | 1
1.2.19 | 05-01-01 | Внутриплощадочный подъезд к РТП-3 границе ограждения. | комплекс | 1
1.2.20 | 05-01-02 | Подъездная дорога. Изм1 | комплекс | 1
1.2.21 | 05-01-03 | Устройство съезда с основной дороги. Изм1 | комплекс | 1
1.2.22 | 05-01-04 | Охранное видеонаблюдение на ПС РТП-3. Изм1 | комплекс | 1
1.2.23 | 05-01-05 | Периметральная сигнализация на ПС РТП-3. Изм1 | комплекс | 1
1.2.24 | 05-01-06 | ВОЛС РТП-2 РТП-3 станционная часть. Изм1 | комплекс | 1
1.2.25 | 05-03-01 | ВОЛС РТП-2 РТП-3 линейная часть. Изм1 | комплекс | 1
1.2.26 | 06-01-01 | Устройство локальных очистных сооружений. Нов. | комплекс | 1
1.2.27 | 07-01-01 | Тротуар внутри ограждения. | комплекс | 1
1.2.28 | 07-01-02 | Озеленение в границе благоустройства Изм1 | комплекс | 1
1.2.29 | 07-01-03 | Ограждение территории Изм1 | комплекс | 1
1.2.30 | 07-01-04 | Устройство водопропускной трубы. Изм1 | комплекс | 1
1.2.31 | 07-01-05 | Устройство водоотводных канав. Изм1 | комплекс | 1
1.2.32 | ПОС Расчет №1 | Затраты, связанные с проживанием строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (1 подэтап) | комплекс | 1
1.2.33 | ПОС Расчет №3 | Затраты, связанные с проживанием строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (2 подэтап) | комплекс | 1
1.2.34 | ПОС Расчет №1 | Затраты, связанные с суточными расходами строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (1 подэтап) | комплекс | 1
1.2.35 | ПОС Расчет №3 | Затраты, связанные с суточными расходами строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (2 подэтап) | комплекс | 1
1.2.36 | ПОС Расчет №2 | Затраты, связанные с перевозкой строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (1 подэтап) | комплекс | 1
1.2.37 | ПОС Расчет №4 | Затраты, связанные с перевозкой строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (2 подэтап) | комплекс | 1
1.2.38 | 09-01-01 | ПНР оборудования РТП-3. 1 подэтап Изм1 | комплекс | 1
1.2.39 | 09-02-01 | ПНР оборудования РТП-3. 2 подэтап Изм1 | комплекс | 1
1.2.40 | 09-03-01 | Испытания кабелей силовых. | комплекс | 1
1.2.41 | РС-19-1405-ООС-ПЗ Лист49 | Плата за выброс загрязняющих веществ на период строительства | комплекс | 1
1.2.42 | РС-19-1405-ООС-ПЗ Лист49 | Плата за размещение отходов производства и потребления на перио строительсва | комплекс | 1
1.2.43 | РС-19-1405-ООС-ПЗ Лист49 | Плата за мониторинг окружающей среды в период строительства | комплекс | 1
1.2.44 | РС-19-1405-ООС-ПЗ Лист49 | Мероприятия по компенсации наносимого вреда водным биоресурсам | комплекс | 1
1.2.45 | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
объект: |  | "Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ "Романтик" - РТП-1 "Северный склон" - РТП-2 "Лунная поляна" - РТП-3 "Дукка" всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" 3 этап - РТП-2 "Лунная Поляна" - РТП-3 "Дукка". Корректировка"
по адресу: |  | Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от 16.07.2020 №Пр-20-128.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 21.05.2020 № 09-1-1-3-019216-2020.
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства "Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ "Романтик" - РТП-1 "Северный склон" - РТП-2 "Лунная поляна" - РТП-3 "Дукка" всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" 3 этап - РТП-2 "Лунная Поляна" - РТП-3 "Дукка". Корректировка" в ценах 4 квартала 2019 г.
№ пп |  | Наименование работ и затрат | СМР | Оборуд | Прочие | ВЗИС воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше - 3,3% | ВЗИС трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства - 3,9% | Возврат от разборки ВЗИС-15% | ЗУ-электрические подстанции - 0,6%*1,1=0,66 | ЗУ-воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 0,4%*1,1=0,44 | Стоимость работ в ценах утверждения сметной 4 квартала 2019 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - сентябрь 2021 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30% | в том числе Оборудование
1 |  | 2 | [8 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ "Романтик" - РТП-1 "Северный склон" - РТП-2 "Лунная поляна" - РТП-3 "Дукка" всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" 3 этап - РТП-2 "Лунная Поляна" - РТП-3 "Дукка". Корректировка | 249957017.12 | 234339458.75 | 12989856.26 | 7148419.07 | 1300192.02 | -1230380.25 | 228613.76 | 984575.58 | 505680840.9 |  | 558533984.53 |  | 579997149.73 | 573558200.2 | 265138447.98 |  | 0
1.1 |  | Разработка рабочей документации. |  |  | 2992593.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992593.65 |  | 3308910.8 |  | 3338691 | 3329756.94 | 0 | 4006429.2
| Сметы ПИР (№7,8) | Проектные работы (Стадия Р) |  |  | 2905430.73 | [5 empty] | 2905430.73 | 1.1057 | 3212534.76 | 1.009 | 3241447.57 | 3232773.73
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 87162.92 | [5 empty] | 87162.92 | 1.1057 | 96376.04 | 1.009 | 97243.43 | 96983.21
1.2 |  | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты). | 249957017.12 | 234339458.75 | 9997262.61 | 7148419.07 | 1300192.02 | -1230380.25 | 228613.76 | 984575.58 | 502688247.25 |  | 555225073.73 |  | 576658458.73 | 570228443.26 | 265138447.98
| Смета №1 | Определение и закрепление основных осей зданий и сооружений. |  |  | 90775.8 | [5 empty] | 90775.8 | 1.1057 | 100370.8 | 1.039 | 104285.26 | 103110.92
| 01-01-01 | Подготовка территории в границе благоустройства. Изм1 | 467323.2 |  |  |  | 18225.6 | -2733.84 | 3204.62 |  | 486019.58 | 1.1057 | 537391.85 | 1.039 | 558350.13 | 552062.65
| 01-01-02 | Вертикальная планировка в границе благоустройства. Изм1 | 5175763.2 |  |  |  | 201854.76 | -30278.21 | 35492.28 |  | 5382832.03 | 1.1057 | 5951797.38 | 1.039 | 6183917.48 | 6114281.45
| 01-01-03 | Технический этап рекультивации РТП-3. Нов. | 80510.4 |  |  |  | 3139.91 | -470.99 | 552.09 |  | 83731.41 | 1.1057 | 92581.82 | 1.039 | 96192.51 | 95109.3
| 01-01-04 | Биологический этап рекультивации РТП-3. Нов. | 3621.6 |  |  |  | 141.24 | -21.19 | 24.83 |  | 3766.48 | 1.1057 | 4164.6 | 1.039 | 4327.02 | 4278.29
| 01-03-01 | Переустройство ВЛ 10 кВ Изм1 | 216615.35 | 133084.76 |  | 7148.31 |  | -1072.25 |  | 984.56 | 356760.73 | 1.1057 | 394470.34 | 1.039 | 409854.68 | 405239.38 | 151169.04 | 0.98874
| 01-03-02 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ Изм1 | 198704.85 |  |  | 6557.26 |  | -983.59 |  | 903.15 | 205181.67 | 1.1057 | 226869.37 | 1.039 | 235717.28 | 233062.91
| 01-03-03 | Технический этап рекультивации КЛ 35 кВ. Нов. | 184501 |  |  | 6088.53 |  | -913.28 |  | 838.59 | 190514.84 | 1.1057 | 210652.26 | 1.039 | 218867.7 | 216403.07
| 01-03-04 | Биологический этап рекультивации КЛ 35 кВ. Нов. | 26718.85 |  |  | 881.72 |  | -132.26 |  | 121.44 | 27589.75 | 1.1057 | 30505.99 | 1.039 | 31695.72 | 31338.8
| 02-01 | Строительство ПС РТП-3. Первый подэтап Изм1 | 14923605.6 | 163401919.56 | 0 | 0 | 582020.61 | -87303.1 | 102337.13 |  | 178922579.8 |  | 197834696.49 |  | 205550249.66 | 203235583.71 | 185605856.73 | 0.98874
| 02-01-01 | Строительные решения. | 7774833.6 |  |  |  | 303218.51 | -45482.78 | 53315.14 |  | 8085884.47 | 1.1057 | 8940562.46 | 1.039 | 9289244.4 | 9184639.82
| 02-01-02 | Архитектурные решения. | 2391962.4 |  |  |  | 93286.53 | -13992.98 | 16402.64 |  | 2487658.59 | 1.1057 | 2750604.1 | 1.039 | 2857877.66 | 2825695.59
| 02-01-03 | Наземные кабельные каналы и лотки | 672681.6 |  |  |  | 26234.58 | -3935.19 | 4612.85 |  | 699593.84 | 1.1057 | 773540.91 | 1.039 | 803709.01 | 794658.58
| 02-01-04 | Приобретение и монтаж оборудования на ПС РТП-3. Первый подэтап. | 3833280 | 163401145.2 |  |  | 149497.92 | -22424.69 | 26286.33 |  | 167387784.76 | 1.1057 | 185080673.61 | 1.039 | 192298819.88 | 190133376 | 185604977.15 | 0.98874
| 02-01-05 | АСУ ТП и телемеханика на ПС РТП-3.Первый подэтап. | 250848 | 774.36 |  |  | 9783.07 | -1467.46 | 1720.17 |  | 261658.14 | 1.1057 | 289315.41 | 1.039 | 300598.71 | 297213.72 | 879.58 | 0.98874
| 02-02 | Строительство ПС РТП-3. Второй подэтап | 582357.6 | 62212158.88 | 0 | 0 | 22711.95 | -3406.79 | 3993.46 |  | 62817815.1 |  | 69457658.16 |  | 72166506.83 | 71353852.23 | 70665883.73 | 0.98874
| 02-02-01 | Приобретение и монтаж оборудования на ПС РТП-3. Второй подэтап. | 543240 | 62212158.88 |  |  | 21186.36 | -3177.95 | 3725.21 |  | 62777132.5 | 1.1057 | 69412675.41 | 1.039 | 72119769.75 | 71307641.45 | 70665883.73 | 0.98874
| 02-02-02 | АСУ ТП и телемеханика на ПС РТП-3. Второй подэтап. | 39117.6 |  |  |  | 1525.59 | -228.84 | 268.25 |  | 40682.6 | 1.1057 | 44982.75 | 1.039 | 46737.08 | 46210.78
| 02-03-01 | Кабельная линия 35кВ. Изм1 | 208925581.35 | 194397.82 |  | 6894544.18 |  | -1034181.63 |  | 949608.55 | 215929950.27 | 1.1057 | 238753746.01 | 1.039 | 248065142.1 | 245271723.27
| 03-01-01 | Установка биокабины. | 6148.8 | 17284.48 |  |  | 239.8 | -35.97 | 42.16 |  | 23679.27 | 1.1057 | 26182.17 | 1.039 | 27203.27 | 26896.94 | 19633.19 | 0.98874
| 05-01-01 | Внутриплощадочный подъезд к РТП-3 границе ограждения. | 492292.8 |  |  |  | 19199.42 | -2879.91 | 3375.85 |  | 511988.16 | 1.1057 | 566105.31 | 1.039 | 588183.42 | 581559.99
| 05-01-02 | Подъездная дорога. Изм1 | 4016088 |  |  |  | 156627.43 | -23494.11 | 27539.92 |  | 4176761.24 | 1.1057 | 4618244.9 | 1.039 | 4798356.45 | 4744322.99
| 05-01-03 | Устройство съезда с основной дороги. Изм1 | 941752.8 |  |  |  | 36728.36 | -5509.25 | 6457.98 |  | 979429.89 | 1.1057 | 1082955.63 | 1.039 | 1125190.9 | 1112520.32
| 05-01-04 | Охранное видеонаблюдение на ПС РТП-3. Изм1 | 114544.8 | 567147 |  |  | 4467.25 | -670.09 | 785.48 |  | 686274.44 | 1.1057 | 758813.65 | 1.039 | 788407.38 | 779529.26 | 644214 | 0.98874
| 05-01-05 | Периметральная сигнализация на ПС РТП-3. Изм1 | 165204 | 72421.78 |  |  | 6442.96 | -966.44 | 1132.87 |  | 244235.17 | 1.1057 | 270050.83 | 1.039 | 280582.81 | 277423.22 | 82262.84 | 0.98874
| 05-01-06 | ВОЛС РТП-2 РТП-3 станционная часть. Изм1 | 550202.4 | 190621.62 |  |  | 21457.89 | -3218.68 | 3772.96 |  | 762836.19 | 1.1057 | 843467.98 | 1.039 | 876363.23 | 866494.66 | 216524.32 | 0.98874
| 05-03-01 | ВОЛС РТП-2 РТП-3 линейная часть. Изм1 | 757354.25 |  |  | 24992.69 |  | -3748.9 |  | 3442.33 | 782040.37 | 1.1057 | 864702.04 | 1.039 | 898425.42 | 888308.41
| 06-01-01 | Устройство локальных очистных сооружений. Нов. | 1516644 | 725001.72 |  |  | 59149.12 | -8872.37 | 10400.23 |  | 2302322.7 | 1.1057 | 2545678.21 | 1.039 | 2644959.66 | 2615175.23
| 07-01-01 | Тротуар внутри ограждения. | 60480 |  |  |  | 2358.72 | -353.81 | 414.74 |  | 62899.65 | 1.1057 | 69548.14 | 1.039 | 72260.52 | 71446.81
| 07-01-02 | Озеленение в границе благоустройства Изм1 | 1058205.6 |  |  |  | 41270.02 | -6190.5 | 7256.54 |  | 1100541.66 | 1.1057 | 1216868.91 | 1.039 | 1264326.8 | 1250089.43
| 07-01-03 | Ограждение территории Изм1 | 323496 |  |  |  | 12616.34 | -1892.45 | 2218.34 |  | 336438.23 | 1.1057 | 371999.75 | 1.039 | 386507.74 | 382155.34
| 07-01-04 | Устройство водопропускной трубы. Изм1 | 521366.4 |  |  |  | 20333.29 | -3049.99 | 3575.22 |  | 542224.92 | 1.1057 | 599538.09 | 1.039 | 622920.08 | 615905.48
| 07-01-05 | Устройство водоотводных канав. Изм1 | 1367632.8 |  |  |  | 53337.68 | -8000.65 | 9378.41 |  | 1422348.24 | 1.1057 | 1572690.45 | 1.039 | 1634025.38 | 1615624.9
| ПОС Расчет №1 | Затраты, связанные с проживанием строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (1 подэтап) |  |  | 4504499.96 | [5 empty] | 4504499.96 | 1 | 4504499.96 | 1 | 4504499.96 | 4504499.96
| ПОС Расчет №3 | Затраты, связанные с проживанием строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (2 подэтап) |  |  | 277200.04 | [5 empty] | 277200.04 | 1 | 277200.04 | 1 | 277200.04 | 277200.04
| ПОС Расчет №1 | Затраты, связанные с суточными расходами строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (1 подэтап) |  |  | 819000.03 | [5 empty] | 819000.03 | 1 | 819000.03 | 1 | 819000.03 | 819000.03
| ПОС Расчет №3 | Затраты, связанные с суточными расходами строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (2 подэтап) |  |  | 50399.96 | [5 empty] | 50399.96 | 1 | 50399.96 | 1 | 50399.96 | 50399.96
| ПОС Расчет №2 | Затраты, связанные с перевозкой строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (1 подэтап) |  |  | 140865.53 | [5 empty] | 140865.53 | 1.1057 | 155755.02 | 1.039 | 161829.47 | 160007.14
| ПОС Расчет №4 | Затраты, связанные с перевозкой строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР. (2 подэтап) |  |  | 35579.2 | [5 empty] | 35579.2 | 1.1057 | 39339.92 | 1.039 | 40874.18 | 40413.9
| 09-01-01 | ПНР оборудования РТП-3. 1 подэтап Изм1 |  |  | 2618833.14 | [5 empty] | 2618833.14 | 1.1057 | 2895643.8 | 1.039 | 3008573.91 | 2974694.88
| 09-02-01 | ПНР оборудования РТП-3. 2 подэтап Изм1 |  |  | 965869.1 | [5 empty] | 965869.1 | 1.1057 | 1067961.46 | 1.039 | 1109611.96 | 1097116.81
| 09-03-01 | Испытания кабелей силовых. |  |  | 32028.1 | [5 empty] | 32028.1 | 1.1057 | 35413.47 | 1.039 | 36794.6 | 36380.26
| РС-19-1405-ООС-ПЗ Лист49 | Плата за выброс загрязняющих веществ на период строительства |  |  | 870.8 | [5 empty] | 870.8 | 1.1057 | 962.84 | 1.039 | 1000.39 | 989.13
| РС-19-1405-ООС-ПЗ Лист49 | Плата за размещение отходов производства и потребления на перио строительсва |  |  | 832.28 | [5 empty] | 832.28 | 1.1057 | 920.25 | 1.039 | 956.14 | 945.37
| РС-19-1405-ООС-ПЗ Лист49 | Плата за мониторинг окружающей среды в период строительства |  |  | 20963.76 | [5 empty] | 20963.76 | 1.1057 | 23179.63 | 1.039 | 24083.64 | 23812.44
| РС-19-1405-ООС-ПЗ Лист49 | Мероприятия по компенсации наносимого вреда водным биоресурсам |  |  | 148362.5 | [5 empty] | 148362.5 | 1.1057 | 164044.42 | 1.039 | 170442.15 | 168522.83
2.2.14 | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты | 7280301.47 | 6825421.13 | 291182.41 | 208206.38 | 37869.67 |  | 6658.65 | 28676.96 | 14641405.26 | 1.1057 | 16189001.8 | 1.039 | 16820372.87 | 16630961.55 | 7752904.13 | 0.98874
|  | Стоимость без учета НДС | 249957017.12 | 234339458.75 | 12989856.26 | 7148419.07 | 1300192.02 | -1230380.25 | 228613.76 | 984575.58 | 505680840.9 |  | 558533984.53 |  | 579997149.73 | 573558200.2 | 265138447.98
|  | НДС-20% | 49991403.42 | 46867891.75 | 2597971.25 | 1429683.81 | 260038.4 | -246076.05 | 45722.75 | 196915.12 | 101136168.18 |  | 111706796.91 |  | 115999429.95 | 114711640.04 | 53027689.6
|  | Стоимость с учетом НДС | 299948420.54 | 281207350.5 | 15587827.51 | 8578102.88 | 1560230.42 | -1476456.3 | 274336.51 | 1181490.7 | 606817009.08 |  | 670240781.44 |  | 695996579.68 | 688269840.24 | 318166137.58
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Карачаево-Черкесская Республика) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК (январь 2020 к сентябрю 2021) | [11 empty] | 1.1057
** поскольку индекс Росстата за август 2021 и сентябрь 2021 отсутствует, он принимается равным 1.
*** инфляция для затрат на проживание и суточные не начисляется, поскольку размер суточных и проживания ограничен Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002
К декабрю предыдущего года |  | декабрь 2019 / декабрь 2020 | 1.0718
|  | декабрь 2020/ июль 2021 | 1.0316
|  | август 2021 | 1
|  | сентябрь 2021 | 1
Продолжительность разработки РД |  |  | 3 месяцев
Начало работ |  |  | 2021-10-18
Окончание работ |  |  | 2022-01-16
Расчет индекса прогнозной инфляции:
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2021 (2,5 мес. из 3 мес.) |  |  | 0.83
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2022 (0,5 мес. из 3 мес.) |  |  | 0.17
Годовой индекс прогнозной инфляции (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и, отрасль "Инвестиции в основной капитал"):
на 2021 год |  |  | 105.1%
на 2022 год |  |  | 104.8%
ежемесячный индекс прогноз на 2021 год |  |  | 1.0042
ежемесячный индекс прогноз на 2022 год |  |  | 1.0039
Индекс-дефлятор на 2021 год |  |  | 1.0076
Индекс-дефлятор на 2022 год |  |  | 1.0156
Итого индекс прогнозной инфляции |  |  | 1.009 | РД
Продолжительность строительства |  |  | 11,1 месяцев
Начало строительства |  |  | 2022-01-16
Окончание строительства |  |  | 2022-12-20
ежемесячный индекс прогноз на 2021 год |  |  | 1.0042
ежемесячный индекс прогноз на 2022 год |  |  | 1.0039
Итого индекс прогнозной инфляции |  |  | 1.039 | СМР
[15 empty] | СМР |  | 311542581.05 |  | 311542.58
|  | Для разработки РД 1 этапа | [12 empty] | Оборуд |  | 281207350.5 |  | 281207.35
|  | Продолжительность выполнения работ |  |  |  | 3 | мес. | [7 empty] | Прочие |  | 15587827.52 |  | 15587.83
|  | Начало работ |  |  |  | 2021-10-18 | [8 empty] | в том числе: |  |  |  | 0
|  | Окончание работ |  |  |  | 2022-01-16 | [8 empty] | РД |  | 3591112.38 |  | 3591.11
[15 empty] | закрепление основных осей зданий |  | 112198.89 |  | 112.2
[15 empty] | командирование |  | 6984759.59 |  | 6984.76
|  | Для строительства | [12 empty] | перебазировка |  | 218085.69 |  | 218.09
|  | Продолжительность выполнения работ |  |  |  | 11.1 | мес. | [7 empty] | ПНР |  | 4470278.7 |  | 4470.28
|  | Начало работ |  |  |  | 2022-01-16 | [8 empty] | мониторинг |  | 25911.21 |  | 25.91
|  | Окончание работ |  |  |  | 2022-12-20 | [8 empty] | Негативное возд |  | 185481.06 |  | 185.48
[15 empty] | страхование |  |  |  | 0
[15 empty] | банковская гарантия |  |  |  | 0
[15 empty] | Итого: |  | 608337759.07 |  | 608337.76
[15 empty] | возврат |  | -1476456.3 |  | -1476.46
[15 empty] | Итого с учетом возврата |  | 606861302.77 |  | 606861.3