## Эльбрус 9
График работ по ППКД EL 9
№ п/п | Наименование работ | Количество | Ед.Изм. | Начало | Окончание | Передача фундамента в монтаж | 2026 | [47 empty] | 2027 | [47 empty] | 2028
[7 empty] | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ВТРК "Эльбрус"
1.1 | Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 L=1936 м
| Работы подготовительного периода |  |  | 2026-01-01 | 2026-10-01 | bar: Январь 1 to Сентябрь 4
подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта | bar: Январь 1 to Сентябрь 4
передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства | bar: Январь 1 to Сентябрь 4
передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | bar: Январь 1 to Сентябрь 4
| Рабочая документация |  |  | 2026-01-10 | 2026-07-01 | bar: Январь 1 to Июнь 4
| Создание ГРО |  |  | 2026-05-01 | 2026-08-01 | bar: Май 1 to Июль 4
| СМР |  |  | 2026-05-01 | 2028-12-01 | bar: Май 1 to ноябрь 4
НСКД
| Устройство фундамента под технологическое оборудование НСКД | 373.61 | м³ |  |  | 2024-07-21 | bar: Май 1 to Июнь 4
| Устройство фундамента и ж/б контрукций здания НСКД (гаража гондол) | 419.5 | м³ | bar: Май 1 to Ноябрь 4
| Архитектурные решения | 1 | комп | bar: май 1 to ноябрь 4; май 1 to август 4
| Внутренние инженерные сети | 1 | комп | bar: сентябрь 1 to ноябрь 4
| Наружные инженерные сети | 1 | комп | bar: октябрь 1 to ноябрь 4; май 1 to июнь 4
| Благоустройство территории | 1 | комп | bar: июль 1 to сентябрь 4
| Монтаж оборудования НСКД | 192884.12 | кг | bar: Октябрь 1 to Ноябрь 2
| Монтаж электрооборудования НСКД | 1 | комп | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4
Линейное оборудование
Устройство фундаментов опор | bar: Май 1 to Октябрь 4
| Устройство фундамента опоры T01 | 45.09 | м³ | bar: Май 1 to Май 3
| Устройство фундамента опоры T02 | 62.7 | м³ |  |  | 2024-07-07 | bar: Май 1 to Май 3
| Устройство фундамента опоры T03 | 255.31 | м³ |  |  | 2024-07-15 | bar: Май 4 to Июль 3
| Устройство фундамента опоры T04 | 197.56 | м³ | bar: Май 4 to Июль 3
| Устройство фундамента опоры T05 | 490.51 | м³ | bar: Июль 4 to Октябрь 4
| Устройство фундамента опоры T06 | 360.43 | м³ | bar: Июль 4 to Август 2
| Устройство фундамента опоры T07 |  | м³ | bar: Июль 4 to Август 2
| Устройство фундамента опоры T08 | 224.53 | м³ | bar: Август 3 to Октябрь 2
| Устройство фундамента опоры T09 | 542.1 | м³ | bar: май 1 to июнь 4
| Устройство фундамента опоры T10 | 234.34 | м³ | bar: май 1 to июнь 4
| Устройство фундамента опоры T11 | 422.82 | м³ | bar: Август 3 to Сентябрь 1
| Устройство фундамента опоры T12 |  | м³ | bar: Август 3 to Сентябрь 1
| Устройство фундамента опоры T13 |  | м³ | bar: Сентябрь 2 to Сентябрь 4
| Устройство фундамента опоры T14 | 290.3 | м³ | bar: Сентябрь 2 to Сентябрь 4
| Устройство фундамента опоры T15 |  | м³ | bar: Сентябрь 2 to Сентябрь 4
Монтаж опор | bar: Октябрь 1 to июль 2
| Монтаж опоры T01 | 1 | шт | bar: Октябрь 4
| Монтаж опоры T02 | 1 | шт | bar: Октябрь 4
| Монтаж опоры T03 | 1 | шт | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4
| Монтаж опоры T04 | 1 | шт | bar: Ноябрь 3 to Декабрь 2
| Монтаж опоры T05 | 1 | шт | bar: май 3 to июнь 2
| Монтаж опоры T06 | 1 | шт | bar: Октябрь 4
| Монтаж опоры T07 | 1 | шт | bar: Октябрь 3
| Монтаж опоры T08 | 1 | шт | bar: май 3 to июнь 2
| Монтаж опоры T09 | 1 | шт | bar: июнь 3 to июль 2
| Монтаж опоры T10 | 1 | шт | bar: июнь 3 to июль 2
| Монтаж опоры T11 | 1 | шт | bar: Октябрь 1
| Монтаж опоры T12 | 1 | шт | bar: Октябрь 1
| Монтаж опоры T13 | 1 | шт | bar: Октябрь 2
| Монтаж опоры T14 | 1 | шт | bar: Октябрь 2
| Монтаж опоры T15 | 1 | шт | bar: Октябрь 3
ВСКД
| Устройство фундамента ВСКД (приводная) | 369.85 | м³ |  |  | 2024-08-21 | bar: Июль 3 to Сентябрь 4
| Архитектурные решения | 1 | комп | bar: июнь 1 to июнь 4
| Внутренние инженерные сети | 1 | комп | bar: июль 1 to июль 4
| Наружные инженерные сети | 1 | комп | bar: июнь 1 to июль 4
| Благоустройство территории | 1 | комп |  |  | 2024-08-21 | bar: август 1 to август 2
| Монтаж оборудования ВСКД | 271985.5 | кг | bar: июнь 1 to июнь 4
| Монтаж электрооборудования ВСКД | 1 | комп | bar: июль 1 to июль 4
| Монтаж электрооборудования опор | 1 | комп | bar: июль 1 to июль 4
| Растяжка и счалка канатов | 1 | комп | bar: август 1 to август 4
| Монтаж оборудования гаража гондол | 65 | комп | bar: август 1 to август 2
| Монтаж подвижного состава | 1 | комп | bar: август 3 to август 4
Инженерная защита территории | bar: июнь 1 to сентябрь 4
| ПНР |  |  | 2028-08-01 | 2028-12-01 | bar: август 1 to ноябрь 4
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-25 | bar: декабрь 1 to декабрь 4
| подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией |  |  | 2028-09-01 | 2028-10-25 | bar: сентябрь 1 to ноябрь 3
| подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-25 | bar: декабрь 1 to декабрь 3

## Эльбрус 8.1
График работ по ППКД EL 8.1
№ п/п | Наименование работ | Количество | Ед.Изм. | Начало | Окончание | Передача фундамента в монтаж | 2026 | [47 empty] | 2027 | [47 empty] | 2028
[7 empty] | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ВТРК "Эльбрус"
1.1 | Пассажирская подвесная канатная дорога EL8.1 L=1363 м
| Работы подготовительного периода |  |  | 2026-01-01 | 2026-10-01 | bar: Январь 1 to Сентябрь 4
подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта | bar: Январь 1 to Сентябрь 4
передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства | bar: Январь 1 to Сентябрь 4
передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | bar: Январь 1 to Сентябрь 4
| Рабочая документация | 1 | комп | 2026-01-10 | 2026-07-01 | bar: Январь 1 to Июнь 4
| Создание ГРО | 1 | комп | 2026-05-01 | 2026-08-01 | bar: Май 1 to Июль 4
| СМР |  |  | 2026-07-01 | 2028-12-01 | bar: Июль 1 to ноябрь 4
НСКД | bar: Июль 1 to ноябрь 4
| Устройство фундамента под технологическое оборудование НСКД | 225.4 | м³ |  |  | 2024-07-21 | bar: Июль 1 to Август 4
| Устройство фундамента и ж/б контрукций здания НСКД (гаража гондол) | 226 | м³ | bar: Июль 1 to Ноябрь 4
| Архитектурные решения | 1 | комп | bar: май 1 to ноябрь 4; май 1 to август 4
| Внутренние инженерные сети | 1 | комп | bar: сентябрь 1 to ноябрь 4
| Наружные инженерные сети | 1 | комп | bar: октябрь 1 to ноябрь 4; май 1 to июнь 4
| Благоустройство территории | 1 | комп | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
| Монтаж оборудования НСКД | 1 | комп | bar: июнь 1 to июль 2
| Монтаж электрооборудования НСКД | 1 | комп | bar: июль 1 to июль 4
Линейное оборудование
Устройство фундаментов опор | bar: Август 1 to июль 4
| Устройство фундамента опоры T01 | 65.5 | м³ | bar: Август 1 to Август 3
| Устройство фундамента опоры T02 | 118.3 | м³ |  |  | 2024-07-07 | bar: Август 1 to Август 3
| Устройство фундамента опоры T03 | 324.6 | м³ |  |  | 2024-07-15 | bar: Август 4 to Октябрь 3
| Устройство фундамента опоры T04 | 312.9 | м³ | bar: Август 4 to Октябрь 3
| Устройство фундамента опоры T05 | 267.3 | м³ | bar: Август 1 to Август 3
| Устройство фундамента опоры T06 | 211.9 | м³ | bar: май 1 to июнь 4
| Устройство фундамента опоры T07 | 265 | м³ | bar: май 1 to июнь 4
| Устройство фундамента опоры T08 | 222 | м³ | bar: июнь 1 to июль 4
| Устройство фундамента опоры T09 | 116.6 | м³ | bar: июль 1 to июль 4
Монтаж опор | bar: май 4 to сентябрь 3
| Монтаж опоры T01 | 1 | шт | bar: май 4
| Монтаж опоры T02 | 1 | шт | bar: май 4
| Монтаж опоры T03 | 1 | шт | bar: июнь 1 to июнь 4
| Монтаж опоры T04 | 1 | шт | bar: июнь 3 to июль 2
| Монтаж опоры T05 | 1 | шт | bar: июль 2
| Монтаж опоры T06 | 1 | шт | bar: июль 3 to август 2
| Монтаж опоры T07 | 1 | шт | bar: август 1 to август 4
| Монтаж опоры T08 | 1 | шт | bar: август 3 to сентябрь 2
| Монтаж опоры T09 | 1 | шт | bar: сентябрь 3
ВСКД
| Устройство фундамента ВСКД (приводная) | 225.4 | м³ |  |  | 2024-08-21 | bar: июнь 1 to июль 4
| Архитектурные решения | 1 | комп | bar: июнь 1 to июнь 4
| Внутренние инженерные сети | 1 | комп | bar: июль 1 to июль 4
| Наружные инженерные сети | 1 | комп | bar: июнь 1 to октябрь 4; июнь 1 to июль 4
| Благоустройство территории | 1 | комп |  |  | 2024-08-21 | bar: август 1 to август 2
| Монтаж оборудования ВСКД | 1 | комп | bar: июнь 1 to июнь 4
| Монтаж электрооборудования ВСКД | 1 | комп | bar: июль 1 to июль 4
| Монтаж электрооборудования опор | 1 | комп | bar: июль 1 to июль 4
| Растяжка и счалка канатов | 1 | комп | bar: август 1 to август 4
| Монтаж оборудованиягаража гондол | 49 | комп | bar: август 1 to август 2
| Монтаж подвижного состава | 1 | комп | bar: август 3 to август 4
Инженерная защита территории | bar: июнь 1 to сентябрь 4
| ПНР |  |  | 2028-08-01 | 2028-12-01 | bar: август 1 to ноябрь 4
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-25
| подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией |  |  | 2028-09-01 | 2028-10-25 | bar: сентябрь 1 to октябрь 3
| подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-25 | bar: декабрь 1 to декабрь 3

## Эльбрус 8.2
График работ по ППКД EL 8.2
№ п/п | Наименование работ | Количество | Ед.Изм. | Начало | Окончание | Передача фундамента в монтаж | 2026 | [47 empty] | 2027 | [47 empty] | 2028
[7 empty] | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ВТРК "Эльбрус"
1.1 | Пассажирская подвесная канатная дорога EL8.2 L=1107,75 м
| Работы подготовительного периода |  |  | 2026-01-01 | 2026-10-01 | bar: Январь 1 to Сентябрь 4
подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта | bar: Январь 1 to Сентябрь 4
передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства | bar: Январь 1 to Сентябрь 4
передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | bar: Январь 1 to Сентябрь 4
| Рабочая документация | 1 | комп | 2026-05-10 | 2026-11-01 | bar: Май 1 to Октябрь 4
Создание ГРО | bar: Июль 1 to Август 4
| СМР |  |  | 2027-06-01 | 2028-12-01 | bar: июнь 1 to ноябрь 4
НСКД
| Устройство фундамента под технологическое оборудование НСКД | 229.1 | м³ |  |  | 2024-07-21 | bar: июнь 1 to июль 4
| Устройство фундамента и ж/б контрукций здания НСКД (гаража гондол) | 167.51 | м³ | bar: июнь 1 to сентябрь 4
| Архитектурные решения | 1 | копл | bar: июнь 1 to июнь 4
| Внутренние инженерные сети | 1 | копл | bar: июль 1 to июль 4
| Наружные инженерные сети | 1 | копл | bar: июнь 1 to октябрь 4; июнь 1 to июль 4
| Благоустройство территории | 1 | копл | bar: август 1 to август 2
| Монтаж оборудования НСКД | 1 | копл | bar: июль 1 to август 2
| Монтаж электрооборудования НСКД | 1 | копл | bar: июль 1 to июль 4
Линейное оборудование | bar: июнь 1 to август 2
Устройство фундаментов опор
| Устройство фундамента опоры T01 | 149.7 | м³ | bar: июнь 1 to июнь 3
| Устройство фундамента опоры T02 | 198.2 | м³ |  |  | 2024-07-07 | bar: июнь 1 to июнь 3
| Устройство фундамента опоры T03 | 188.1 | м³ |  |  | 2024-07-15 | bar: июнь 1 to июль 2
| Устройство фундамента опоры T04 | 274.9 | м³ | bar: июнь 3 to июль 1
| Устройство фундамента опоры T05 | 242.1 | м³ | bar: июнь 3 to июль 1
| Устройство фундамента опоры T06 | 247.3 | м³ | bar: июнь 4 to июль 2
| Устройство фундамента опоры T07 | 261 | м³ | bar: июль 1 to июль 3
Устройство фундамента опоры T08 | bar: июль 2 to июль 4
Монтаж опор
| Монтаж опоры T01 | 1 | шт | bar: июнь 4
| Монтаж опоры T02 | 1 | шт | bar: июнь 4
| Монтаж опоры T03 | 1 | шт | bar: июль 3 to август 2
| Монтаж опоры T04 | 1 | шт | bar: июль 2
| Монтаж опоры T05 | 1 | шт | bar: июль 2
| Монтаж опоры T06 | 1 | шт | bar: июль 3
| Монтаж опоры T07 | 1 | шт | bar: июль 4
| Монтаж опоры T08 | 1 | шт | bar: август 1
ВСКД
| Устройство фундамента ВСКД | 244.1 | м³ |  |  | 2024-08-21 | bar: июль 1 to август 4
| Архитектурные решения | 1 | комп | bar: июнь 1 to июнь 4
| Внутренние инженерные сети | 1 | комп | bar: июль 1 to июль 4
| Наружные инженерные сети | 1 | комп | bar: июнь 1 to октябрь 4; июнь 1 to июль 4
| Благоустройство территории | 1 | комп |  |  | 2024-08-21 | bar: август 1 to август 2
| Монтаж оборудования ВСКД | 1 | комп | bar: июль 1 to июль 4
| Монтаж электрооборудования ВСКД | 1 | комп | bar: август 1 to август 4
| Монтаж электрооборудования опор | 1 | комп | bar: август 1 to август 4
| Растяжка и счалка канатов | 1 | комп | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
| Монтаж оборудованиягаража гондол | 39 | комп | bar: сентябрь 1 to сентябрь 2
| Монтаж подвижного состава | 1 | комп | bar: сентябрь 3 to сентябрь 4
Инженерная защита территории | bar: июнь 1 to сентябрь 4
| ПНР |  |  | 2028-09-01 | 2028-12-01 | bar: сентябрь 1 to ноябрь 4
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-25 | bar: декабрь 1 to декабрь 4
| подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией |  |  | 2028-09-01 | 2028-10-25 | bar: сентябрь 1 to октябрь 3
| подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-25 | bar: декабрь 1 to декабрь 3

## Эльбрус 7
График работ по ППКД EL7
№ п/п | Наименование работ | Количество | Ед.Изм. | Начало | Окончание | Передача фундамента в монтаж | 2026 | [47 empty] | 2027 | [47 empty] | 2028
[7 empty] | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ВТРК "Эльбрус"
1.1 | Пассажирская подвесная канатная дорога EL7 L=1248 м
| Работы подготовительного периода |  |  | 2026-01-01 | 2026-10-01 | bar: Январь 1 to Сентябрь 4
подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта | bar: Январь 1 to Сентябрь 4
передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства | bar: Январь 1 to Сентябрь 4
передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | bar: Январь 1 to Сентябрь 4
| Рабочая документация | 1 | комп | 2026-01-10 | 2026-07-01 | bar: Январь 1 to Июнь 4
| Создание ГРО | 1 | комп | bar: Май 1 to Июнь 4
| СМР |  |  | 2026-07-01 | 2028-12-01 | bar: Июль 1 to ноябрь 4
НСКД
| Устройство фундамента под технологическое оборудование НСКД | 265.1 | м³ |  |  | 2024-07-21 | bar: Июль 1 to Август 4
| Архитектурные решения | 1 | комп | bar: Сентябрь 1 to Сентябрь 4
| Внутренние инженерные сети | 1 | комп | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4
| Наружные инженерные сети | 1 | комп | bar: Сентябрь 1 to Октябрь 4
| Благоустройство территории | 1 | комп | bar: август 1 to август 2
| Монтаж оборудования НСКД | 1 | комп | bar: июнь 1 to июль 2
| Монтаж электрооборудования НСКД | 1 | комп | bar: июль 1 to июль 4
Линейное оборудование
Устройство фундаментов опор
| Устройство фундамента опоры T01 | 55 | м³ | bar: Июль 1 to Июль 3
| Устройство фундамента опоры T02 | 272.1 | м³ |  |  | 2024-07-07 | bar: Июль 1 to Июль 3
| Устройство фундамента опоры T03 | 120.4 | м³ |  |  | 2024-07-15 | bar: Июль 1 to Июль 3
| Устройство фундамента опоры T04 | 61.3 | м³ | bar: Июль 3 to Август 1
| Устройство фундамента опоры T05 | 496 | м³ | bar: Июль 3 to Август 4
| Устройство фундамента опоры T06 | 325 | м³ | bar: Июль 4 to Август 2
| Устройство фундамента опоры T07 | 170 | м³ | bar: Август 1 to Август 3
| Устройство фундамента опоры T08 | 321.1 | м³ | bar: Август 1 to Август 3
Устройство фундамента опоры T09 | bar: Август 2 to Август 4
Монтаж опор | bar: июнь 4 to август 2
| Монтаж опоры T01 | 1 | шт | bar: июнь 4
| Монтаж опоры T02 | 1 | шт | bar: июнь 4
| Монтаж опоры T03 | 1 | шт | bar: июль 1
| Монтаж опоры T04 | 1 | шт | bar: июль 1
| Монтаж опоры T05 | 1 | шт | bar: июль 2 to август 2
| Монтаж опоры T06 | 1 | шт | bar: июль 3
| Монтаж опоры T07 | 1 | шт | bar: июль 4
| Монтаж опоры T08 | 1 | шт | bar: июль 4
| Монтаж опоры T09 | 1 | шт | bar: август 1
ВСКД
| Устройство фундамента ВСКД (приводная) | 262.9 | м³ |  |  | 2024-08-21 | bar: июль 1 to август 4
| Устройство фундамента и ж/б контрукций здания ВСКД (гаража гондол) | 159.35 | м³ | bar: июль 1 to август 4
| Архитектурные решения | 1 | комп | bar: июнь 1 to июнь 4
| Внутренние инженерные сети | 1 | комп | bar: июль 1 to июль 4
| Наружные инженерные сети | 1 | комп | bar: июнь 1 to октябрь 4; июнь 1 to июль 4
| Благоустройство территории | 1 | комп |  |  | 2024-08-21 | bar: август 1 to август 2
| Монтаж оборудования ВСКД | 1 | комп | bar: июль 1 to июль 4
| Монтаж электрооборудования ВСКД | 1 | комп | bar: август 1 to август 4
| Монтаж электрооборудования опор | 1 | комп | bar: август 1 to август 4
| Растяжка и счалка канатов | 1 | комп | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
| Монтаж оборудованиягаража гондол | 44 | комп | bar: сентябрь 1 to сентябрь 2
| Монтаж подвижного состава | 1 | комп | bar: сентябрь 3 to сентябрь 4
Инженерная защита территории | bar: июнь 1 to сентябрь 4
| ПНР |  |  | 2028-09-01 | 2028-12-01 | bar: сентябрь 1 to ноябрь 4
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-25 | bar: декабрь 1 to декабрь 4
| подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией |  |  | 2028-09-01 | 2028-10-25 | bar: сентябрь 1 to октябрь 3
| подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта |  |  | 2028-12-01 | 2028-12-25 | bar: декабрь 1 to декабрь 3