## График работ (hidden)
Календарный план на разработку концепции и проектной документации по объекту по объекту: '«Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |  | 2023 | [6 empty] | 2024
|  | Дата начала | Дата окончания | Длительность (кал. дней) | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подготовка эскизных вариантов общих композиционных, планировочных, архитектурных решений | Х | Х+14 | 14
2 | Разработка концепции «Благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории» | Х | Х+43 | 44
3 | Инженерные изыскания
3.1 | инженерно-геодезические изыскания | Х | Х+120 | 120
3.2 | инженерно-гидрометеорологические изыскания | Х | Х+120 | 120
3.3 | инженерно-экологические изыскания | Х | Х+120 | 120
3.4 | инженерно-геологические изыскания | Х | Х+120 | 120
4 | Проектные работы, в том числе:
4.1 | - разработка основных технических решений | Х+10 | Х+110 | 120
4.2 | - разработка проектной и сметной документации | Х+10 | Х+166 | 176
5 | Экологическая экспертиза, в том числе общественные слушания | Х+62 | Х+131 | 69
6 | Государственная экспертиза | Х+62 | Х+131 | 69
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на разработку концепции и проектной документации по объекту по объекту:
«Благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории»
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания
1 | 2 | 3 | 4
1 | Подготовка эскизных вариантов общих композиционных, планировочных, архитектурных решений | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 14
2 | Разработка концепции «Благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории» | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 44
3 | Инженерные изыскания
3.1 | инженерно-геодезические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
3.2 | инженерно-гидрометеорологические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
3.3 | инженерно-экологические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
3.4 | инженерно-геологические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
4 | Проектные работы, в том числе:
4.1 | - разработка основных технических решений | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
4.2 | - разработка проектной и сметной документации | 2023-06-01 | 2023-11-24 | 176
5 | Экологическая экспертиза, в том числе общественные слушания | 2023-12-18 | 2024-02-25 | 69
6 | Государственная экспертиза | 2023-12-18 | 2024-02-25 | 69

## НМЦК (ПИР) (hidden)
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации
объект: | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
по адресу: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика
Основания для расчета:
1. Задание на проектирование.
2. Справочники базовых цен на инженерные изыскания и справочники базовых цен на проектные работы.
3. Продолжительность проектирования: | 5.3 | месяцев
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах сметной документации I квартала 2024 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Инженерные изыскания | #REF! | 1 | #REF! | 1.0152 | #REF! | внесена поправка -0,01.
Проектная документация | 3830838.35 | 1 | 3830838.35 | 1.0152 | 3889067.09
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для инженерных изысканий | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для проектных работ | 114925.15 |  | 114925.15 |  | 116672.01
Стоимость без учета НДС | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
НДС-20% | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Стоимость с учетом НДС | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК: |  | 1
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2024-05-01
Начало работ |  |  |  |  | 2024-06-20
Окончание работ |  |  |  |  | 2024-11-30
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 5.3
Индекс Минэкономразвития РФ на 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2023 N 35312-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год |  |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
Индекс прогнозной инфляции |  | (1,0043^7-1)/2+1 |  |  | 1.0152
Разработал:
Главный эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  |  | Татаринов А.Ю.
Проверил:
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  |  | Татаринова Е.А.
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  |  |  |  | Богуш Б.Б.

## Пояснительная
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" , требованием Положения о закупке товаров, работ и услуг АО "КАВКАЗ.РФ", утвержденного Приказом акционерного общества "КАВКАЗ.РФ" от 08.11.2024 № Пр-24-250.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость проектных работ, приобретения материалов поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных работ, накладных расходов, сметной прибыли, затрат по оплате налога на добавленную стоимость.
Метод расчета - проектно-сметный
Описание метода расчета стоимости изыскательских работ
Для определения цены изыскательских работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на инженерные изыскания в строительстве и Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование.
Индекс пересчета в текущие цены на III квартал 2024 г. принят согласно Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09.
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены согласно Письму Минэкономразвития России от 03.05.2024 № 15354-ВД/Д14и "О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
Непредвиденные для изысканий учтены в расчетах в размере 10% на основании п. 3.7.6 в) Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, утвержденных письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10.
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для определения цены проектных работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: нормативов затрат на работы по подготовке проектной документации, справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстрой РФ от 01.10.2021 № 707/пр, Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 29.12. 2009 № 620.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы проектных работ в соответствии с заданием на проектирование , предполагаемые технические характеристики объектов проектирования.
Индекс пересчета в текущие цены на II квартал 2025 г. принят согласно Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09.
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены согласно Письму Минэкономразвития России от 02.10.2024 № 35132-ПК/Д03и "О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу".
В расчете учтен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 3%
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Описание метода расчета стоимости строительства
Расчет стоимости строительства выполнен ресурсно-индексным методом в ценах II квартала 2025 г. с использованием сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 (с изм. 1-13), включенной в федеральный реестр сметных нормативов.
Индексы прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения).
В расчете учтен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 3%
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена договора составляет:
| 106573460.63 | рублей с учетом НДС
Разработал:
Главный эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  | Татаринов А.Ю.
Проверил:
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  | Татаринова Е.А.
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  | Богуш Б.Б.

## Протокол
Ур. | Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
| Объект закупки: |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
| Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  |  | 106573460.63
(Сто шесть миллионов пятьсот семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят рублей 63 копейки)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
1 | 1. | Проектная документация;
1 | 2. | Рабочая документация;
1 | 3. | Затраты на оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы;
1 | 4. | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
1 | 5. | Затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
1 | 6. | Накладные расходы;
1 | 7. | Сметную прибыль;
1 | 8. | Прочие затраты подрядчика, необходимые для строительства объекта;
1 | 9. | Индексы прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта;
1 | 10. | Налог на добавленную стоимость в размере 20%;
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Разработал:
| Главный эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  |  | Татаринов А.Ю.
Проверил:
| Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.
Согласовал:
| Директор Департамента развития инфраструктуры |  |  |  |  | Богуш Б.Б.
1 | .1. | Создание геодезической разбивочной основы;
1 | #VALUE! | Затраты на приобретение оборудования;
1 | #VALUE! | Пусконаладочные работы ("вхолостую" );
1 | #VALUE! | Командировочные затраты (суточные и проживание);
1 | #VALUE! | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты;

## НМЦ
Расчет начальной максимальной цены договора
по объекту:
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
Продолжительность работ в соответствии с Графиком |  | 6.2 | месяцев
Начало работ - |  | 2025-06-15
Окончание работ - |  | 2025-12-20
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость объекта в прогнозных ценах (руб.)
|  | без НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Инженерные изыскания | 4995289.49 | 999057.9 | 5994347.39
В том числе:
| непредвиденные затраты | 454117.23 | 90823.45 | 544940.68
| инфляционная составляющая за период выполнения работ | 15933.93 | 3186.79 | 19120.72
2 | Разработка проектной документации стадии "Проектная документация" | 3958389.94 | 791677.99 | 4750067.93
В том числе:
| непредвиденные затраты | 115292.91 | 23058.58 | 138351.49
| инфляционная составляющая за период выполнения работ | 12626.44 | 2525.29 | 15151.73
3 | Разработка проектной документации стадии "Рабочая документация" | 5768388.97 | 1153677.79 | 6922066.76
В том числе:
| непредвиденные затраты | 168011.33 | 33602.27 | 201613.6
| инфляционная составляющая за период выполнения работ | 45213.09 | 9042.62 | 54255.71
4 | Строительство (строительно-монтажные и пусконаладочные работы, оборудование) | 74089148.79 | 14817829.76 | 88906978.55
В том числе:
| оборудование | 0 | 0 | 0
| непредвиденные затраты | 2157936.37 | 431587.27 | 2589523.64
| инфляционная составляющая за период выполнения работ | 1324319.88 | 264863.98 | 1589183.86
| Итого | 88811217.19 | 17762243.44 | 106573460.63
В том числе:
| оборудование | 0 | 0 | 0
| непредвиденные затраты | 2895357.84 | 579071.57 | 3474429.41
| инфляционная составляющая за период выполнения работ | 1398093.34 | 279618.67 | 1677712.01
Разработал:
Главный эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринов А.Ю.
Проверил:
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Богуш Б.Б.

## ВОР по форме сметы контракта (hidden)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
Ур. (для нумерации позиций) | № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
| 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | Проектная документация | комплекс | 1
2 | 1.1 | Проектная документация | комплекс | 1
2 | 1.2 | Непредвиденные затраты - 3% | комплекс | 1
1 | 2 | Рабочая документация | комплекс | 1
2 | 2.1 | Рабочая документация | комплекс | 1
2 | 2.2 | Непредвиденные затраты - 3% | комплекс | 1
1 | 3 | Строительство (строительно-монтажные и пусконаладочные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1
2 | 3.1 | Геодезическая разбивочная основа | комплекс | 1
2 | 3.2 | Монтаж системы освещения склонов (ГЛТ) ст. Азау - ст. Кругозор ВТРК «Эльбрус» | комплекс | 1
2 | 3.3 | Командировочные затраты | комплекс | 1
2 | 3.4 | Непредвиденные затраты - 3% | комплекс | 1
| Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  | #REF!

## ВОР
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
Ур. (для нумерации позиций) | № п\п | Наименование объектов, видов работ | Ед. изм. | Количество
| 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | Инженерные изыскания | комплекс | 1
2 | 1.1 | Инженерные изыскания | комплекс | 1
2 | 1.2 | Непредвиденные затраты - 10% | комплекс | 1
1 | 2 | Проектная документация | комплекс | 1
2 | 2.1 | Проектная документация | комплекс | 1
2 | 2.2 | Непредвиденные затраты - 3% | комплекс | 1
1 | 3 | Рабочая документация | комплекс | 1
2 | 3.1 | Рабочая документация | комплекс | 1
2 | 3.2 | Непредвиденные затраты - 3% | комплекс | 1
1 | 4 | Строительство (строительно-монтажные и пусконаладочные работы, оборудование) | комплекс | 1
2 | 4.1 | Система водоснабжения | комплекс | 1
2 | 4.2 | Непредвиденные затраты - 3% | комплекс | 1
| Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  | Е.А. Татаринова

## Проект сметы контракта
ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
Ур. (для нумерации позиций) | № п\п | Наименование объектов, видов работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. |  | в том числе Оборудование
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | Инженерные изыскания | комплекс | 1 | 4995289.49 | 4995289.49 | 0 | 0
2 | 1.1 | Инженерные изыскания | комплекс | 1 | 4541172.26 | 4541172.26
2 | 1.2 | Непредвиденные затраты - 10% | комплекс | 1 | 454117.23 | 454117.23
1 | 2 | Проектная документация | комплекс | 1 | 3958389.94 | 3958389.94 | 0 | 0
2 | 2.1 | Проектная документация | комплекс | 1 | 3843097.03 | 3843097.03
2 | 2.2 | Непредвиденные затраты - 3% | комплекс | 1 | 115292.91 | 115292.91
1 | 3 | Рабочая документация | комплекс | 1 | 5768388.97 | 5768388.97 | 0 | 0
2 | 3.1 | Рабочая документация | комплекс | 1 | 5600377.64 | 5600377.64
2 | 3.2 | Непредвиденные затраты - 3% | комплекс | 1 | 168011.33 | 168011.33
1 | 4 | Строительство (строительно-монтажные и пусконаладочные работы, оборудование) | комплекс | 1 | 74089148.79 | 74089148.79 | 0 | 0
2 | 4.1 | Система водоснабжения | комплекс | 1 | 71931212.42 | 71931212.42 | 0 | 0
2 | 4.2 | Непредвиденные затраты - 3% | комплекс | 1 | 2157936.37 | 2157936.37
|  | Итого без учета НДС |  |  |  | 88811217.19 |  | 0
|  | НДС-20% |  |  |  | 17762243.44 |  | 0
|  | Всего с учетом НДС |  |  |  | 106573460.63 |  | 0
| Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.
КВЛ ориентировочно:
[9 empty] | ПД+РД+Стройка | 106573460.63
[9 empty] | Строительный контроль | 1902609.34
[9 empty] | Авторский надзор | 177813.96
[9 empty] | Проезд авторского надзора | 177890.35
[9 empty] | Технические планы | 370800
[9 empty] | Экспертиза | 1158690.52
[9 empty] | Итого: | 110361264.8

## НМЦК (ПИР+стройка)
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по проектированию и строительству объекта:
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
Ур. (для нумерации позиций) | № п\п | Наименование объектов, видов работ | Ед. изм. | Количество | Обоснование | Стоимость работ в уровне цен сметной документации (II квартал 2025 года) | Индекс фактической инфляции от уровня цен в сметной документации к дате формирования расчета | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | в том числе Оборудование
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | Инженерные изыскания | комплекс | 1 |  | 4979355.56 |  | 4979355.56 |  | 4995289.49
2 | 1.1 | Инженерные изыскания | комплекс | 1 | Сводная смета ПИР | 4526686.87 | 1 | 4526686.87 | 1.0032 | 4541172.26
2 | 1.2 | Непредвиденные затраты - 10% | комплекс | 1 |  | 452668.69 |  | 452668.69 |  | 454117.23
1 | 2 | Проектная документация | комплекс | 1 |  | 3945763.5 |  | 3945763.5 |  | 3958389.94
2 | 2.1 | Проектная документация | комплекс | 1 | Сводная смета ПИР | 3830838.35 | 1 | 3830838.35 | 1.0032 | 3843097.03
2 | 2.2 | Непредвиденные затраты - 3% | комплекс | 1 | Методика по приказу Минстроя РФ № 421/пр от 04.08.2020 | 114925.15 |  | 114925.15 |  | 115292.91
1 | 3 | Рабочая документация | комплекс | 1 |  | 5723175.88 |  | 5723175.88 |  | 5768388.97
2 | 3.1 | Рабочая документация | комплекс | 1 | Сводная смета ПИР | 5556481.44 | 1 | 5556481.44 | 1.0079 | 5600377.64
2 | 3.2 | Непредвиденные затраты - 3% | комплекс | 1 | Методика по приказу Минстроя РФ № 421/пр от 04.08.2020 | 166694.44 |  | 166694.44 |  | 168011.33
1 | 4 | Строительство (строительно-монтажные и пусконаладочные работы, оборудование) | комплекс | 1 |  | 72764828.91 |  | 72764828.91 |  | 74089148.79 | 0
2 | 4.1 | Система водоснабжения (строительно-монтажные работы) | комплекс | 1 | Локальный сметный расчет (смета) №02-02-01 | 70645464.96 | 1 | 70645464.96 | 1.0182 | 71931212.42
2 | 4.2 | Непредвиденные затраты - 3% | комплекс | 1 | Методика по приказу Минстроя РФ № 421/пр от 04.08.2020 | 2119363.95 |  | 2119363.95 |  | 2157936.37
|  | Итого: |  |  |  | 87413123.85 |  | 87413123.85 |  | 88811217.19 | 0
|  | НДС 20% |  |  |  | 17482624.77 |  | 17482624.77 |  | 17762243.44 | 0
|  | ВСЕГО с НДС, тыс. руб. |  |  |  | 104895748.62 |  | 104895748.62 |  | 106573460.63 | 0
| Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  |  | Татаринова Е.А.

## ГРО (hidden)
СМЕТА № 1-ГРО
на выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы по объекту:
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
Наименование организации-заказчика: АО "КАВКАЗ.РФ"
Составлено по: |  | “Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений”, Москва 2006 г.,
№ п/п | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Едини-ца измерения | Количество | Цена | Коэффициент | Коэффициент | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Вынос в натуру и закрепление на местности проектного положения площадки
1 | Табл.. 16, п. 7. | Определение и закрепление мест установки опор освещения по трассе кабельной линии
|  | Кат. III, коэф К1- Прим 1. к Табл 16 | км | 3.405 | 1040 |  | 1.2 | 4249
2 | Табл. 10, п. 6 | Изготовление знаков закрепительных знаков мест установки опор освещения
|  | Кат. грунт. III, | знак | 54 | 54 |  |  | 2916
3 | Табл. 10, п. 5 | Изготовление и закладка временных реперов через 100 м. по оси трассы кабельной линии 0,4 кВ
|  | Кат. грунт. III | знак | 34 | 323 |  |  | 10982
11 | Т.10, п.1 | Изготовление и установка центров : Центр полигонометрии 1 и 2 разрядов типа 5 г.р. с установкой на глубину 0,7 м |  | 15 | 402 |  | 1 | 0
8 | Т. 7, п. 3 | Комплекс работ по установке грунтовых реперов | 1 знак
|  |  |  | 0 | 4278 |  |  | 0
9 | Т. 15, п.8 | Создание осей сооружений ходами полигонометрии 2 разряд Кат. III | км | 0 | 15649 |  | 1.2 | 0
|  | Камеральные |  |  | 2996 |  |  | 0
10 | Т.9, п.6 | Нивелировка III кл. осей площадки Кат. III | штатив | 0 | 146 |  | 1 | 0
|  | Камеральные |  |  | 84 |  |  | 0
При выполнении полевых работ в горных условиях от "2000- 3000"(К-1,20) | [7 empty] | 21776
То же с районным коэффициентом | [6 empty] | 1 | 21776
То же с коэффициентом за неблагоприятный период | [6 empty] | 1 | 21776
Сопутствующие затраты.
Итого по разделу | [7 empty] | 21776
Транспорт, организация и ликвидация работ
4 | Табл. 4, п.3 | Внутренний транспорт: при расстоянии от базы изыскательской организации до участка изысканий св. 10 до 15 км, при стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. | % |  | 13.75 |  | 1 | 2994
5 | Табл. 5, п.2 | Внешний транспорт: при расстоянии проезда и перевозки в одном направлении свыше 100 до 300 км, при продолжительности работ до 1 мес. | % |  | 19.6 |  | 1 | 4855
6 | ОУ п.13, прим.1 | Организация и ликвидация работ. | % |  | 6 |  | 2.5 | 3716
Итого по разделу | [7 empty] | 11565
Всего полевых работ, камеральных работ, сопутствующих затрат, транспорт, орган. ликв | [7 empty] | 33341
7 | Табл. 67, п.1 | Составление технического предписания. | программа
|  | 3,4% |  | 1 | 740 |  | 0.5 | 370
21776
8 | Таблица. 68, п.1 | Составление пояснительной записки. Прим. | отчет
|  | 6,6% |  | 1 | 1437 |  | 0.5 | 719
21776
Итого по разделу | [7 empty] | 1089
ИТОГО в базовых ценах по состоянию на 01.01.2001 | [7 empty] | 34430
ИТОГО в ценах I квартала 2025 года (с учетом индекса по Письму Минстроя России от 01.02.2025г. №5170-ИФ/09) | [6 empty] | 6.4 | 220352
НДС 20% | [7 empty] | 44070.4
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 264422.4

## Cводная смета ПИР
ОП
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные (изыскательские) работы
Наименование строительства и стадии проектирования |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
Наименование проектной организации - генерального проектировщика
Наименование организации-заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Руб.
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта п. ЗП | Ссылка на №№ смет по формам 2п и 3п | Стоимость работ, руб без НДС
|  |  |  | Изыскательские работы | Проектные работы | Итого
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6
1. ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
1.1 | Инженерно-геологические изыскания |  | Смета №1-из | 1438276.39 |  | 1438276.39
1.2 | Инженерно-геодезические изыскания |  | Смета №2-из | 566301 |  | 566301
1.3 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания |  | Смета №3-из | 383773.28 |  | 383773.28
1.4 | Оценка селевой и лавинной опасности |  | Смета №4-из | 806782.75 |  | 806782.75
1.5 | Инженерно-экологические изыскания |  | Смета №5-из | 674845.45 |  | 674845.45
1.5 | Археологические исследования |  | Смета №6-арх | 656708 |  | 656708
ИТОГО по разделу 1: |  |  |  | 4526686.87 |  | 4526686.87
2. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ СТАДИИ ПД
2.1 | Проектная документация |  | Смета № 1-ПД |  | 3606262.52 | 3606262.52
2.2 | Оценка воздействия на окружающую среду |  | Расчет ОВОС |  |  | 0
2.2 | Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания, включая расчет прогнозируемого размера вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания (1 водный объект высшей рыбохозяйственной категории) |  | Приложение №1 Прейскурант ФГБУ "Главрыбвод" к приказу от 27.12.2024 № 208, п. 1.3.2 (https://glavrybvod.ru/vnebjudzhetnaja-dejatelnost/prejskurant-cen-na-vnebjudzhetnuju-dejatelnost/) |  | 224575.83 | 224575.83
ИТОГО по разделу 2: |  |  |  |  | 3830838.35 | 3830838.35
3. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ СТАДИИ РД
3.1 | Рабочая документация |  | Смета № 1-РД |  | 5556481.44 | 5556481.44
ИТОГО по разделу 3: |  |  |  |  | 5556481.44 | 5556481.44
ВСЕГО: |  |  |  | 4526686.87 | 9387319.79 | 13914006.66
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.

## Экспертиза ПД и ИЗ (hidden)
Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и материалов инженерных изысканий
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "Курорты Северного Кавказа"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
1 | Изыскательские работы
|  | Стоимость инж.изыск.в ценах 1 кв.2023 | #REF! | рублей
|  | Коэф.1 кв.2023 | 5.36
|  | Стоимость инж.изыск. в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | #REF! | рублей
2 | Проектная документация
|  | Стоимость проектных работ в ценах 1 кв.2023 | 3830838 | рублей
|  | Коэф.1 кв.2023 | 5.32
|  | Стоимость проектных работ в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 720082 | рублей
|  | Итого: ИЗ+ПД | #REF! | рублей |  | более 8 млн
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 6.15% |  |  |  | #REF!
|  | Индекс пересчета в текущие цены 2023 г | 5.32 |  |  |  | #REF!
Приложение
к Положению об организации
и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий
Таблица процентного соотношения, используемого при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы
|  | Сумма Спд и Сиж (млн.рублей, | Процент от суммы Спд и Сиж
|  | в ценах 2001 года) | (П)
|  | 0-0,15 | 33.75
|  | более 0,15 | 29.25
|  | более 0,25 | 27.3
|  | более 0,5 | 20.22
|  | более 0,75 | 16.65
|  | более 1 | 12.69
|  | более 1,5 | 11.88
|  | более 3 | 10.98
|  | более 4 | 8.77
|  | более 6 | 7.07
|  | более 8 | 6.15
|  | более 12 | 4.76
|  | более 18 | 4.13
|  | более 24 | 3.52
|  | более 30 | 3.06
|  | более 36 | 2.62
|  | более 45 | 2.33
|  | более 52,5 | 2.01
|  | более 60 | 1.68
|  | более 70 | 1.56
|  | более 80 | 1.22
|  | более 100 | 1.04
|  | более 120 | 0.9
|  | более 140 | 0.8
|  | более 160 | 0.73
|  | более 180 | 0.66
|  | более 200 | 0.61
|  | более 220 | 0.58

## Геология (без неблагопр период) (hidden)
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 2-из
на проектные (изыскательские) работы
, Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 1., Инженерно-геологические изыскания,
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
АО "КАВКАЗ.РФ"
Итого по расчету: 12 262 666,27 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Полевые работы
1 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости плохой: 3 категория сложности, полевые работы, 3(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.3-3-1 (СБЦ103-9-3-3-1) | (47,2*3)*1,2, где количество 3=3 | 169,92
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
2 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической,почвенной,инженерно-экологической карты в масштабе 1:10000-1:5000: проходимость плохая, полевые работы, 2(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.10 п.3-3-1 (СБЦ103-10-3-3-1) | (30*2)*1,2, где количество 2=2 | 72,00
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
3 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт: категория сложности 3, полевые работы, 72(1 точка) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.11 п.1-3-1 (СБЦ103-11-1-3-1) | (16,4*72)*1,2, где количество 72=72 | 1 416,96
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
4 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 9, 300(м) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.17 п.1-9 (СБЦ103-17-1-9) | (99,7*300)*1,2*1,1, где количество 300=300 | 39 481,20
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
Ч.II,ОП п.7 при уклонах от 10° до 30° К=1,1
5 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 10, 300(м) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.17 п.1-10 (СБЦ103-17-1-10) | (145,8*300)*1,2*1,1, где количество 300=300 | 57 736,80
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
Ч.II,ОП п.7 при уклонах от 10° до 30° К=1,1
6 | Определение объемного веса в естественном залегании и коэффициента разрыхления несвязного грунта (взвешивание и замер извлекаемого грунта мерными ящиками, замер объема опытного шурфа засыпкой сортированным песком), 6(опыт) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.59 п.8 (СБЦ103-59-8) | (60,2*6)*1,2, где количество 6=6 | 433,44
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
7 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 3 (Предварительная разбивка), 200(1 выработка (точка)) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.93 п.1-3 (СБЦ103-93-1-3) | (10,8*200)*1,2*0,5, где количество 200=200 | 1 296,00
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
прим.1 предварительная разбивка местоположения выработок (точек) К=0,5
8 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 3, 200(1 выработка (точка)) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.93 п.1-3 (СБЦ103-93-1-3) | (10,8*200)*1,2, где количество 200=200 | 2 592,00
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
9 | Отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты) с глубины до 10м (Скальные грунты), 40(1 монолит) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.57 п.1-1 (СБЦ103-57-1-1) | (22,9*40)*0,7*1,2, где количество 40=40 | 769,44
прим. отбор монолита скальных пород при колонковом бурении определяется по ценам отбора монолита из буровой скважины К=0,7;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
Итого по разделу 1 Полевые работы
| Итого Поз. 1-9 |  |  | 103 967,76
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 6 746 467,95
| Итого по разделу 1 Полевые работы |  |  | 6 746 467,95
Раздел 2. Лабораторные работы
10 | Сокращенный комплекс определений физических свойств скальных и полускальных грунтов, 40(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.68 п.1 (СБЦ103-68-1) | 48,9*40, где количество 40=40 | 1 956,00
11 | Определение предела прочности при сжатии в естественном, или воздушно-сухом, или водонасыщенном состоянии скального и полускального грунта, 80(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.67 п.9 (СБЦ103-67-9) | 1,8*80, где количество 80=80 | 144,00
12 | Определение влажности песчаных грунтов, 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.1 (СБЦ103-64-1) | 1,9*60, где количество 60=60 | 114,00
13 | Определение плотности песчаных грунтов, 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.3 (СБЦ103-64-3) | 2,9*60, где количество 60=60 | 174,00
14 | Гранулометрический анализ песчаных грунтов ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0.1мм без кипячения и промывки, (навеска свыше 1кг), 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.11 (СБЦ103-64-11) | 13,7*60, где количество 60=60 | 822,00
15 | Определение истираемости щебня (гравия) в полочном барабане, 20(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.76 п.30 (СБЦ103-76-30) | 11,3*20, где количество 20=20 | 226,00
16 | Подготовка проб щебня к испытаниям в полочном барабане, 20(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.76 п.43 (СБЦ103-76-43) | 13,3*20, где количество 20=20 | 266,00
17 | Единичные определения химического состава грунтов (почв): приготовление водной вытяжки, 10(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.70 п.83 (СБЦ103-70-83) | 3,8*10, где количество 10=10 | 38,00
18 | Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия, 10(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.71 п.1 (СБЦ103-71-1) | 48,8*10, где количество 10=10 | 488,00
19 | Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали, 10(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.75 п.4 (СБЦ103-75-4) | 18,2*10, где количество 10=10 | 182,00
Итого по разделу 2 Лабораторные работы
| Итого Поз. 10-19 |  |  | 4 410,00
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 286 164,90
| Итого по разделу 2 Лабораторные работы |  |  | 286 164,90
Раздел 3. Камеральные работы
20 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости плохой: 3 категория сложности, камеральные работы, 3(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.3-3-2 (СБЦ103-9-3-3-2) | 23,4*3, где количество 3=3 | 70,20
21 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической,почвенной,инженерно-экологической карты в масштабе 1:10000-1:5000: проходимость плохая, камеральные работы, 2(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.10 п.3-3-2 (СБЦ103-10-3-3-2) | 3*2, где количество 2=2 | 6,00
22 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт: категория сложности 3, камеральные работы, 72(1 точка) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.11 п.1-3-2 (СБЦ103-11-1-3-2) | 10,2*72, где количество 72=72 | 734,40
23 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам: 3 категория сложности инженерно-геологических условий, 40(1м выработки) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.78 п.1-3 (СБЦ103-78-1-3) | 10,8*40, где количество 40=40 | 432,00
24 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по цифровым показателям: 3 категория сложности инженерно-геологических условий, 50(10 цифровых значений) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.78 п.2-3 (СБЦ103-78-2-3) | 4,3*50, где количество 50=50 | 215,00
25 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ: категория сложности инженерно-геологических условий 3, 600(1м выработки) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.82 п.1-3 (СБЦ103-82-1-3) | 9,4*600, где количество 600=600 | 5 640,00
26 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): скальных и полускальных - 10%, 10%=0,1(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.3 (СБЦ103-86-3) | 2326*0,1, где количество 0,1=10% | 232,60
27 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды - 15% от стоимости лабораторных работ, 15%=0,15(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.8 (СБЦ103-86-8) | 182*0,15, где количество 0,15=15% | 27,30
28 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): песчаных- 15% от стоимости лабораторных работ, 15%=0,15(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.2 (СБЦ103-86-2) | 1110*0,15, где количество 0,15=15% | 166,50
29 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений: химического состава грунтов и почв - 12% от стоимости лабораторных работ, 12%=0,12(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.4 (СБЦ103-86-4) | 488*0,12, где количество 0,12=12% | 58,56
30 | Составление программы производства работ, средняя глубина исследования: до 5м, исследуемая площадь до 1км2, 1(1 программа) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.81 п.1-1 (СБЦ103-81-1-1) | 200*1, где количество 1=1 | 200,00
31 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ, категория сложности инженерно-геологических условий 3, при стоимости камеральных работ: св. 5 до 20 тыс. руб. - 22%, 22%=0,22(1 отчет) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.87 п.2-3 (СБЦ103-87-2-3) | 7582,56*0,22, где количество 0,22=22% | 1 668,16
Итого по разделу 3 Камеральные работы
| Итого Поз. 20-31 |  |  | 9 450,72
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 613 257,22
| Итого по разделу 3 Камеральные работы |  |  | 613 257,22
Раздел 4. Прочие затраты
32 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий 15-20 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ св. 50 тыс. руб., 11,25%=0,1125(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.4 (СБЦ 103 Табл. 4) | 103967,76*0,1125, где количество 0,1125=11,25% | 11 696,37
33 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 1000-2000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес., 36,4%=0,364(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.5 (СБЦ 103 Табл. 5) | 115664,13*0,364, где количество 0,364=36,4% | 42 101,74
34 | Расходы по организации и ликвидации работ, 6%=0,06(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" п. 13 ОУ (СБЦ 103 ОУ п. 13) | (115664,13*0,06)*2,5, где количество 0,06=6% | 17 349,62
П 13. ОУ Примечание 1 При сметной стоимости до 2 тыс. руб. или при изысканиях, выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных и тундровых) К=2,5
Итого по разделу 4 Прочие затраты
| Итого Поз. 32-34 |  |  | 71 147,73
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 4 616 776,20
| Итого по разделу 4 Прочие затраты |  |  | 4 616 776,20
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1-34 |  |  | 188 976,21
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 12 262 666,27
| ВСЕГО по смете |  |  | 12262666.27
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on B4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B7: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on C11: Титул::<подпись 240 значение>
Note on C13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on E18: ПИР::<Расчет стомости>, где количество <Количество всего (физ. объем) по позиции>=<Формула расчета физ. объема>
Note on F18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B101: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B102: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B103: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B104: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B106: Хвост::<Описание локальной сметы>

## Геология (в благопр услов) (hidden)
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 2-из
на проектные (изыскательские) работы
, Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 1., Инженерно-геологические изыскания,
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
АО "КАВКАЗ.РФ"
Итого по расчету: 16 807 964,83 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Полевые работы
1 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости плохой: 3 категория сложности, полевые работы, 3(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.3-3-1 (СБЦ103-9-3-3-1) | (47,2*3)*1,4*1,2, где количество 3=3 | 237,89
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
2 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической,почвенной,инженерно-экологической карты в масштабе 1:10000-1:5000: проходимость плохая, полевые работы, 2(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.10 п.3-3-1 (СБЦ103-10-3-3-1) | (30*2)*1,4*1,2, где количество 2=2 | 100,80
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
3 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт: категория сложности 3, полевые работы, 72(1 точка) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.11 п.1-3-1 (СБЦ103-11-1-3-1) | (16,4*72)*1,4*1,2, где количество 72=72 | 1 983,74
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
4 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 9, 300(м) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.17 п.1-9 (СБЦ103-17-1-9) | (99,7*300)*1,4*1,2*1,1, где количество 300=300 | 55 273,68
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
Ч.II,ОП п.7 при уклонах от 10° до 30° К=1,1
5 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 10, 300(м) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.17 п.1-10 (СБЦ103-17-1-10) | (145,8*300)*1,4*1,2*1,1, где количество 300=300 | 80 831,52
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
Ч.II,ОП п.7 при уклонах от 10° до 30° К=1,1
6 | Определение объемного веса в естественном залегании и коэффициента разрыхления несвязного грунта (взвешивание и замер извлекаемого грунта мерными ящиками, замер объема опытного шурфа засыпкой сортированным песком), 6(опыт) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.59 п.8 (СБЦ103-59-8) | (60,2*6)*1,2*1,4, где количество 6=6 | 606,82
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4
7 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 3 (Предварительная разбивка), 200(1 выработка (точка)) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.93 п.1-3 (СБЦ103-93-1-3) | (10,8*200)*1,4*1,2*0,5, где количество 200=200 | 1 814,40
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
прим.1 предварительная разбивка местоположения выработок (точек) К=0,5
8 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 3, 200(1 выработка (точка)) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.93 п.1-3 (СБЦ103-93-1-3) | (10,8*200)*1,4*1,2, где количество 200=200 | 3 628,80
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
9 | Отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты) с глубины до 10м (Скальные грунты), 40(1 монолит) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.57 п.1-1 (СБЦ103-57-1-1) | (22,9*40)*0,7*1,4*1,2, где количество 40=40 | 1 077,22
прим. отбор монолита скальных пород при колонковом бурении определяется по ценам отбора монолита из буровой скважины К=0,7;
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
Итого по разделу 1 Полевые работы
| Итого Поз. 1-9 |  |  | 145 554,87
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 9 445 055,51
| Итого по разделу 1 Полевые работы |  |  | 9 445 055,51
Раздел 2. Лабораторные работы
10 | Сокращенный комплекс определений физических свойств скальных и полускальных грунтов, 40(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.68 п.1 (СБЦ103-68-1) | 48,9*40, где количество 40=40 | 1 956,00
11 | Определение предела прочности при сжатии в естественном, или воздушно-сухом, или водонасыщенном состоянии скального и полускального грунта, 80(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.67 п.9 (СБЦ103-67-9) | 1,8*80, где количество 80=80 | 144,00
12 | Определение влажности песчаных грунтов, 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.1 (СБЦ103-64-1) | 1,9*60, где количество 60=60 | 114,00
13 | Определение плотности песчаных грунтов, 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.3 (СБЦ103-64-3) | 2,9*60, где количество 60=60 | 174,00
14 | Гранулометрический анализ песчаных грунтов ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0.1мм без кипячения и промывки, (навеска свыше 1кг), 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.11 (СБЦ103-64-11) | 13,7*60, где количество 60=60 | 822,00
15 | Определение истираемости щебня (гравия) в полочном барабане, 20(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.76 п.30 (СБЦ103-76-30) | 11,3*20, где количество 20=20 | 226,00
16 | Подготовка проб щебня к испытаниям в полочном барабане, 20(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.76 п.43 (СБЦ103-76-43) | 13,3*20, где количество 20=20 | 266,00
17 | Единичные определения химического состава грунтов (почв): приготовление водной вытяжки, 10(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.70 п.83 (СБЦ103-70-83) | 3,8*10, где количество 10=10 | 38,00
18 | Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия, 10(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.71 п.1 (СБЦ103-71-1) | 48,8*10, где количество 10=10 | 488,00
19 | Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали, 10(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.75 п.4 (СБЦ103-75-4) | 18,2*10, где количество 10=10 | 182,00
Итого по разделу 2 Лабораторные работы
| Итого Поз. 10-19 |  |  | 4 410,00
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 286 164,90
| Итого по разделу 2 Лабораторные работы |  |  | 286 164,90
Раздел 3. Камеральные работы
20 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости плохой: 3 категория сложности, камеральные работы, 3(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.3-3-2 (СБЦ103-9-3-3-2) | 23,4*3, где количество 3=3 | 70,20
21 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической,почвенной,инженерно-экологической карты в масштабе 1:10000-1:5000: проходимость плохая, камеральные работы, 2(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.10 п.3-3-2 (СБЦ103-10-3-3-2) | 3*2, где количество 2=2 | 6,00
22 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт: категория сложности 3, камеральные работы, 72(1 точка) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.11 п.1-3-2 (СБЦ103-11-1-3-2) | 10,2*72, где количество 72=72 | 734,40
23 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам: 3 категория сложности инженерно-геологических условий, 40(1м выработки) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.78 п.1-3 (СБЦ103-78-1-3) | 10,8*40, где количество 40=40 | 432,00
24 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по цифровым показателям: 3 категория сложности инженерно-геологических условий, 50(10 цифровых значений) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.78 п.2-3 (СБЦ103-78-2-3) | 4,3*50, где количество 50=50 | 215,00
25 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ: категория сложности инженерно-геологических условий 3, 600(1м выработки) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.82 п.1-3 (СБЦ103-82-1-3) | 9,4*600, где количество 600=600 | 5 640,00
26 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): скальных и полускальных - 10%, 10%=0,1(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.3 (СБЦ103-86-3) | 2326*0,1, где количество 0,1=10% | 232,60
27 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды - 15% от стоимости лабораторных работ, 15%=0,15(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.8 (СБЦ103-86-8) | 182*0,15, где количество 0,15=15% | 27,30
28 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): песчаных- 15% от стоимости лабораторных работ, 15%=0,15(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.2 (СБЦ103-86-2) | 1110*0,15, где количество 0,15=15% | 166,50
29 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений: химического состава грунтов и почв - 12% от стоимости лабораторных работ, 12%=0,12(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.4 (СБЦ103-86-4) | 488*0,12, где количество 0,12=12% | 58,56
30 | Составление программы производства работ, средняя глубина исследования: до 5м, исследуемая площадь до 1км2, 1(1 программа) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.81 п.1-1 (СБЦ103-81-1-1) | 200*1, где количество 1=1 | 200,00
31 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ, категория сложности инженерно-геологических условий 3, при стоимости камеральных работ: св. 5 до 20 тыс. руб. - 22%, 22%=0,22(1 отчет) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.87 п.2-3 (СБЦ103-87-2-3) | 7582,56*0,22, где количество 0,22=22% | 1 668,16
Итого по разделу 3 Камеральные работы
| Итого Поз. 20-31 |  |  | 9 450,72
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 613 257,22
| Итого по разделу 3 Камеральные работы |  |  | 613 257,22
Раздел 4. Прочие затраты
32 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий 15-20 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ св. 50 тыс. руб., 11,25%=0,1125(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.4 (СБЦ 103 Табл. 4) | 145554,87*0,1125, где количество 0,1125=11,25% | 16 374,92
33 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 1000-2000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес., 36,4%=0,364(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.5 (СБЦ 103 Табл. 5) | 161929,79*0,364, где количество 0,364=36,4% | 58 942,44
34 | Расходы по организации и ликвидации работ, 6%=0,06(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" п. 13 ОУ (СБЦ 103 ОУ п. 13) | (161929,79*0,06)*2,5, где количество 0,06=6% | 24 289,47
П 13. ОУ Примечание 1 При сметной стоимости до 2 тыс. руб. или при изысканиях, выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных и тундровых) К=2,5
Итого по разделу 4 Прочие затраты
| Итого Поз. 32-34 |  |  | 99 606,83
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 6 463 487,20
| Итого по разделу 4 Прочие затраты |  |  | 6 463 487,20
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1-34 |  |  | 259 022,42
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 16 807 964,83
| ВСЕГО по смете |  |  | 16807964.83
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on B4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B7: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on C11: Титул::<подпись 240 значение>
Note on C13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on E18: ПИР::<Расчет стомости>, где количество <Количество всего (физ. объем) по позиции>=<Формула расчета физ. объема>
Note on F18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B103: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B104: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B105: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B106: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B108: Хвост::<Описание локальной сметы>

## ИГМИ (hidden)
Приложение к сводной смете | [7 empty] | форма 2П
Смета № 3-из на инженерно-гидрометеорологические изыскания
Наименование объекта изысканий: |  | 1. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Инженерные сети. 2. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Автомобильные дороги.
Наименование проектной организации
Наименование организации Заказчика -Застройщика |  | АО «КАВКАЗ.РФ»
Сметный расчет составлен по следующим документам |  | СБЦ - 2000 г. "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках"
№№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во | Осбоснование стоимости | Цена, руб. | Коэф. | Коэф | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Полевые работы
1 | Рекогносцировочное обследование реки, III категории сложности | 1 км | 0.7 | Таблица 43 §1 | 42 |  |  | 29.4
2 | Рекогносцировочное обследование бассейна III категории сложности. | 1 км | 7 | Таблица 43 §2 | 24 |  |  | 168
3 | Разбивка и нивелирование створов III категория сложности | 1 км | 0.7 | Таблица 24 §1 | 264 |  |  | 184.8
4 | Определение мгновенного уклона поверхности воды в реке при количестве урезных кольев на 1 км длины реки, шт менее 1. III категория сложности | 1 опреде-ление | 0.7 | Таблица 26 §4 | 114 |  |  | 79.8
5 | Измерение расходов воды детальным методом при ширине реки до 20 м | 1 расход | 4 | Таблица 48 §1 | 78 |  |  | 312
6 | Определение гранулометрического состава донных отложений методом обмера | 1 определение | 3 | Таблица 48 §9 | 8 |  |  | 24
7 | Фотоработы | 1 снимок | 24 | Таблица 48 §15 | 7 |  |  | 168
полевые | [7 empty] | 966
8 | Расходы по внутреннему транспорту | % от по-левых | 8.75% | Таблица 4 §1 |  |  |  | 84.53
9 | Расходы по внешнему транспорту | % от по-левых | 36.4% | Таблица 5 §5 |  |  |  | 382.39
10 | Расходы по организации и ликвидации работ | % от по-левых | 6% | О.У. п.13 К=2,5 |  | 2.5 |  | 157.58
Итого прочих работ | [7 empty] | 624.5
Камеральные работы
11 | Рекогносцировочное обследование реки, III категории сложности | 1 км | 0.7 | Таблица 43 §1 | 14 |  |  | 9.8
12 | Рекогносцировочное обследование бассейна, III категории сложности | 1 км | 7 | Таблица 43 §2 | 8 |  |  | 56
13 | Разбивка и нивелирование створов III категория сложности | 1 км | 0.7 | Таблица 24 §1 | 21 |  |  | 14.7
14 | Составление схемы гидрометеорологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений: до50 | 1 схема | 1 | Таблица 51 §3 | 61 |  |  | 61
15 | Составление таблицы гидрологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений: до 50 | 1 таблица | 1 | Таблица 51 §1 | 105 |  |  | 105
16 | Измерение расходов воды детальным методом при ширине реки до 20 м | 1 расход | 4 | Таблица 48 §1 | 17 |  |  | 68
17 | Определение средней высоты водосбора | 1 вод. | 7 | Таблица 55 §10 | 41 |  |  | 287
18 | Определение уклона водосбора | 1 вод. | 7 | Таблица 55 §11 | 19 |  |  | 133
19 | Определение площади водосбора | 1 кв.дм | 14 | Таблица 55 §9 | 6 |  |  | 84
20 | Определение максимальных расходов воды по эмпирическим редукционным формулам | 1 расчет | 7 | Таблица 56 §2 | 34 |  |  | 95.2
21 | Определение максимального расхода воды по формуле предельной интенсивности | 1 расчет | 7 | Таблица 56 §1 | 77 |  |  | 308
22 | Построение кривой расходов воды гидравлическим методом | 1 график | 7 | Таблица 55 §1 | 68 |  |  | 476
23 | Составление и вычерчивание профилей | 1 дм профиля | 21 | Таблица 39 §1 | 3.8 |  |  | 79.8
24 | Выбор аналога при отсутствии данных наблюдений в исследуемом створе | 1 аналог | 1 | Таблица 56 §15 | 217 |  |  | 217
25 | Систематизация материалов гидрологических наблюдений: измеренных расходов воды | 1 годопункт | 50 | Таблица 50 §3 | 4.8 |  |  | 240
26 | Определение минимального расхода воды при отсутствии данных наблюдений по одному методу | 1 расчет | 1 | Таблица 56 §3 | 26 |  |  | 26
27 | Подбор станций или постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности | 1 станция | 1 | Таблица 67 §1 | 90 |  |  | 90
28 | Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеорологических станций: 1 | 1 расчет | 1 | Таблица 69 §1 | 201 |  |  | 201
29 | Составление программы работ | 1 прогр. | 1 | Таблица 53 §2 | 800 |  |  | 800
Итого камеральных работ | [7 empty] | 3351.5
30 | Составление технического отчета для недостаточно изученной территории | 1 отчет | 1 | Таблица 62 §4 | 75% |  |  | 2513.63
Итого по смете в ценах на 01.01.1991 г. | [7 empty] | 7455.63
Итого по смете с учетом индекса изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 07.03.2024г. №13023-ИФ/09 | [5 empty] | 66.38 |  | 494904.72
Итого с непредвиденными 10% | [5 empty] | 10% |  | 544395.19

## ЛиС (hidden)
СМЕТА № 4-из
Оценка селевой и лавинной опасности
по объектам: 1. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Инженерные сети. 2. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Автомобильные дороги.
Наименование организации – заказчика: АО "КАВКАЗ.РФ"
Наименование проектной организации:
№ пп | Наименование работ | Ссылка на нормативы | Ед. изм. | Объем работ | Цена, руб. | Коэф. | Коэф. | Коэф. | Стоим., руб.
Применен "СБЦ на инженерно-гидрографические изыскания для строительства, М-2000"Цены приведены к базовому уровню на 01.01.1991 г.
Ι. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
1 | Селевые рекогносцировочные работы | табл. 43 § 1 | 1 км маршрута | 0.7 | 42 | 1 | 1 | 1 | 29.4
2 | Лавинные рекогносцировочные работы | табл. 43 § 2 | 1 км маршрута | 7 | 24 | 1 | 1 | 1 | 168
3 | Фотоработы | табл. 48 §15 | 1 снимок | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 105
Итого полевые работы | [8 empty] | 302.4
II. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
4 | Расходы по внутреннему транспорту | Таблица 4 п.1, 8.75% |  |  | 302.4 | 0.0875 | 1 | 1 | 26.46
5 | Организация и ликвидация работ | п.13 "Общих указаний" Примечание 1.(6%) |  |  | 328.9 | 0.06 | 2.5 | 1 | 49.34
6 | Расходы по внешнему транспорту | Таблица 5 |  |  | 328.9 | 0.364 | 1 | 1 | 119.72
Итого по прочим работам: | [8 empty] | 195.52
ΙΙΙ. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
7 | Селевые рекогносцировочные работы | табл. 43 §1 | 1 км маршрута | 0.7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 9.8
8 | Лавинные рекогносцировочные работы | табл. 43 § 2 | 1 км маршрута | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 56
9 | Оперделение средней высоты селевого бассейна | табл. 55 §10 | 1 бассейн | 2 | 41 | 1 | 1 | 1 | 82
10 | Определение площади селевого бассейна | табл. 55 §9 | 1 кв.дм | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12
11 | Определение уклона селевого бассейна | табл. 55 §11 | 1 бассейн | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 38
12 | Построение профиля селевого бассейна | табл. 40 §1 | 1 профиль | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14
13 | Расчет коэффициента селевой активности | табл. 57 §7 | 1 расчет | 2 | 200 | 1 | 1 | 1 | 400
14 | Расчет коэффициента текучести селевой массы | табл. 55 §8 | 1 расчет | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 | 128
15 | Расчет максимального расхода селевого потока 1% обеспеченности | табл. 56 §1, прим.1 | 1 расчет | 2 | 77 | 1 | 1 | 1 | 115.5
16 | Расчет объема селевого паводка (твердая и жидкая фаза) | табл. 57 §7 | 1 расчет | 2 | 200 | 1 | 1 | 1 | 400
17 | Расчет объема выноса твердых материалов (в плотном теле) обеспеченностью 1% | табл. 57 §7 | 1 расчет | 2 | 200 | 1 | 1 | 1 | 400
18 | Расчет объема селевых отложений (в рыхлом теле) на участке расчетного створа | табл. 57 §7 | 1 расчет | 2 | 200 | 1 | 1 | 1 | 400
19 | Расчет максимальной скорости селевого потока | табл. 56 §1, прим.1 | 1 расчет | 2 | 77 | 1 | 1 | 1 | 115.5
20 | Расчет средней глубины селевого потока 1% обеспеченности | табл. 56 §1, прим.1 | 1 расчет | 2 | 77 | 1 | 1 | 1 | 115.5
21 | Расчет русловой ширины (в м) селевого потока | табл. 56 §1, прим.1 | 1 расчет | 2 | 77 | 1 | 1 | 1 | 115.5
22 | Определение времени добегания селя | табл. 55 §8 | 1 расчет | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 | 128
23 | Расчет давления селевого потока | табл. 56 §1, прим.1 | 1 расчет | 2 | 77 | 1 | 1 | 1 | 115.5
24 | Составление карты селевой опасности территории района изысканий | табл.52 §1 | 1 карта | 1 | 108 | 1 | 1 | 1 | 108
25 | Составление карты лавинной опасности территории района изысканий | табл.52 §1 | 1 карта | 1 | 108 | 1 | 1 | 1 | 108
итого камеральные работы | [8 empty] | 2861.3
26 | Составление программы производства работ | табл.53 §2 | 1 программа | 1 | 800 | 1 | 1 | 1 | 800
27 | Составление технического отчета | табл. 62 §4, прим.6 | отчет | 1 | 75% | 1 | 1.25 | 1 | 3432.47
Итого камеральные работы | [8 empty] | 7093.77
Итого по смете в базовых ценах по состоянию на 01.01.1991 г. | [8 empty] | 7591.69
Итого по смете с учетом индекса изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 07.03.2024г. №13023-ИФ/09 | [5 empty] | 66.38 |  |  | 503936.38
Итого с непредвиденными 10% | [6 empty] | 10% |  | 554330.02

## Экология (hidden)
СМЕТА № 5-из
на выполнение инженерно-экологических изысканий
Наименование объекта: |  | 1. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Инженерные сети. 2. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Автомобильные дороги.
этап изыскательских работ: |  |  | Проект
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства СБЦ-99
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Таблица и параграф СБЦ | Объем работ | Цена | Коэфф. на полевые работы | Корректирующий коэф. | Корректирующий коэф. | Стоимость, руб.
1. Полевые работы
1.1 | Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование III категории сложности при удовлетворительной проходимости | 1 км | Табл. 9, §.2 прим.1 | 9.5 | 36 |  | 1.25 |  | 427.5
1.2 | Маршрутные наблюдения | 1 км | Табл. 10, §.3 прим.1 | 9.5 | 30 |  | 1.3 |  | 370.5
1.3 | Описание точек наблюдения для составления комплекса инженерно-экологических карт. III категория сложности при удовлетворительной проходимости | 1 точка | Табл. 11, §.2 ОУ 5. | 9 | 21.3 |  | 0.6 |  | 97.77
1.4 | Отбор проб почво-грунтов на химическое загрязнение методом конверта (5 точечных проб) на глубине 0,0-0,2 м | 1 проба | Табл.60 §.7 прим 1. | 9 | 6.9 |  | 0.9 | 5 | 279.45
1.5 | Отбор простых проб почво-грунтов на химическое загрязнение на глубине 0,2-1,5 м | 1 проба | Табл.60 §.10 | 9 | 37.7 |  |  |  | 339.3
1.6 | Отбор почв на санитарно-паразитологические показатели и бактериологические показатели - на глубине 0,0-0,2 м; | 1 проба | Табл.60 §.10 прим. 4 | 2 | 37.7 |  | 0.9 |  | 67.86
1.7 | Отбор проб почв для оценки целесообразности или нецелесобразности снятия плодородного и потенциально пладородного слоя почв | 1 проба | Табл.60 §.10 | 9 | 37.7 |  |  |  | 339.3
1.8 | Отбор проб почв для оценки ЕРН | 1 проба | Табл.60 §.7 прим. 2 | 9 | 6.9 |  | 1.2 |  | 74.52
1.9 | Отбор природной воды на химические, микробиологические, паразитологические показатели | 1 проба | Табл.60, § 1 прим.3 | 2 | 4.6 |  | 0.5 |  | 4.6
1.10 | Отбор донных отложений на химические показатели | 1 проба | Табл.60, § 5 прим.3 | 2 | 6.1 |  | 0.5 |  | 6.1
ИТОГО | [8 empty] | 2006.9
1.11 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии до 10 км | % | Табл.4, § 2 | 0.1125 | 2006.9 |  |  |  | 225.78
1.12 | Расходы по внешнему транспорту св. 1000 км до 2000 км | % | Табл. 5, § 5 | 0.364 | 2232.68 |  |  |  | 812.7
1.13 | Расходы на организацию и ликвидацию работ | % | О.У. П 13 | 0.06 | 3045.38 |  | 2.5 |  | 456.81
ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ | [8 empty] | 1495.29
Всего полевых работ | [8 empty] | 3502.19
2. Лабораторные исследования
Определение химического состава почв и донных отложений
2.1 | Приготовление солянокислой вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 84 | 20 | 8.5 |  |  |  | 170
2.2 | Водородный показатель pH солевой вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 14 | 20 | 2 |  |  |  | 40
2.3 | Определение солей тяжёлых металлов в почвах и грунтах (медь, никель, цинк, кадмий, ртуть, свинец) - 6 элементов. | 1 образец | Табл.70, § 57 | 20 | 7.8 |  |  | 6 | 936
2.4 | Определение As без пробоподготовки -методом атомной абсорбции в почвах и грунтах | 1 образец | Табл.70, § 62 | 20 | 51.2 |  |  |  | 1024
2.5 | Определение радионуклеидов хроматомасс-спектрометрическим методом | 1 образец | Табл.70, § 69 | 20 | 147.4 |  |  |  | 2948
2.6 | Определение нефтепродуктов | 1 образец | Табл.70, § 63 | 18 | 19.7 |  |  |  | 354.6
2.7 | Определение 3,4-бенз(а)пирена | 1 образец | Табл.70, § 66 | 18 | 95.8 |  |  |  | 1724.4
Определение химического состава почв (Агрохимия)
2.8 | Водородный показатель pH водной вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 14 | 9 | 2 |  |  |  | 18
2.9 | Водородный показатель pH солевой вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 14 | 9 | 2 |  |  |  | 18
2.10 | Приготовление водной вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 83 | 9 | 3.8 |  |  |  | 34.2
2.11 | Приготовление солянокислой вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 84 | 9 | 8.5 |  |  |  | 76.5
2.12 | Отбор корешков для определения гумуса и азота | 1 образец | Табл.70, § 72 | 9 | 4.5 |  |  |  | 40.5
2.13 | Гумус по Тюрину | 1 образец | Табл.70, § 22 | 9 | 7.6 |  |  |  | 68.4
2.14 | Кальций и магний в солянокислой вытяжке по Гедройцу | 1 образец | Табл.70, § 50 | 9 | 13.8 |  |  |  | 124.2
2.15 | Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра, с разделением на фракции от 10 до 0,005 мм | 1 образец | Табл.62, § 23 | 9 | 17.6 |  |  |  | 158.4
Определение химического состава поверхностных вод
2.16 | Водородный показатель pH | 1 образец | Табл.72, § 24 | 2 | 2.9 |  |  |  | 5.8
2.17 | Кислород растворенный | 1 образец | Табл.72, § 21 | 2 | 5 |  |  |  | 10
2.18 | Марганец | 1 образец | Табл.72, § 31 | 2 | 19.7 |  |  |  | 39.4
2.19 | Свинец | 1 образец | Табл.72, § 49 | 2 | 12.2 |  |  |  | 24.4
2.20 | Медь | 1 образец | Табл.72, § 32 | 2 | 23.5 |  |  |  | 47
2.21 | Никель | 1 образец | Табл.72, § 40 | 2 | 21.5 |  |  |  | 43
2.22 | Цинк | 1 образец | Табл.72, § 75 | 2 | 15.7 |  |  |  | 31.4
2.23 | Хром III и IV валентный | 1 образец | Табл.72, § 74 | 2 | 15.7 |  |  |  | 31.4
2.24 | Взвешенные вещества (мутность) | 1 образец | Табл.72, § 90 | 2 | 4.6 |  |  |  | 9.2
2.25 | Химическое потребление кислорода | 1 образец | Табл.72, § 79 | 2 | 8.8 |  |  |  | 17.6
2.26 | Нефтепродукты | 1 образец | Табл.72, § 38 | 2 | 14 |  |  |  | 28
2.27 | Фенолы | 1 образец | Табл.72, § 66 | 2 | 11.3 |  |  |  | 22.6
2.28 | Кальций | 1 образец | Табл.72, § 16 | 2 | 10.8 |  |  |  | 21.6
2.29 | Магний | 1 образец | Табл.72, § 16 | 2 | 4.5 |  |  |  | 9
2.30 | Марганец | 1 образец | Табл.72, § 30 | 2 | 4.5 |  |  |  | 9
2.31 | Ртуть | 1 образец | Табл.72, § 16 | 2 | 8.7 |  |  |  | 17.4
2.32 | Железо | 1 образец | Табл.72, § 8 | 2 | 4.1 |  |  |  | 8.2
2.33 | Жесткость общая | 1 образец | Табл.72, § 12 | 2 | 4.5 |  |  |  | 9
2.34 | Мышьяк | 1 образец | Табл.72 § 35 | 2 | 67.3 |  |  |  | 134.6
ИТОГО ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 8253.8
3. Камеральные работы
3.1 | Составление программы ИЭИ | программа | Табл.81, § 1, прим. 1 | 1 | 200 |  | 1.4 |  | 280
3.2 | Обработка результатов инженерно-экологического рекогносцировочного обследования III категории сложности при удовлетворительной проходимости | 1 км | Табл.9, § 2 | 9.5 | 23.4 |  |  |  | 222.3
3.3 | Маршрутные наблюдения | 1 км | Табл. 10, §.3 прим.1 | 9.5 | 3 |  | 1.3 |  | 37.05
3.4 | Обработка описания точек наблюдения для составления комплекса инженерно-экологических карт узких полос вдоль трасс линейных сооружений | точка | Табл.11, § 2. Гл.2 п.5 (к - 0.6) прим.1 (к-1.3) | 9 | 13.3 |  |  |  | 93.37
3.5 | Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов, воды и донных отложений при инженерно-экологических изысканиях | % | Табл.86, § 6 | 8253.8 | 0.2 |  |  |  | 1650.76
Итого стоимость камеральных работ | [8 empty] | 2283.48
3.6 | Составление отчета | отчет | Табл.87, § 1 | 1 | 0.25 |  |  |  | 570.87
ИТОГО КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 2854.35
4. Дополнительные работы с оплатой услуг сторонних организаций, необходимых для производства изысканий
4.1 | Исследование шума | замер | ПМУ2009-01-07 | 1 | 386 |  |  |  | 386
Микробиологические исследования почва для объекта аналога
4.2 | Яйца, личинки гельминтов | 1 проба | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ" №65 п. 7001980 | 2 | 228.6 |  |  |  | 457.2
4.3 | Цисты кишечных простейших | 1 проба | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ" №65 п. 7001420 | 2 | 218.4 |  |  |  | 436.8
4.4 | Энтерококки | 1 проба | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ" №65 п. 7001830 | 2 | 343.1 |  |  |  | 686.2
4.5 | Сальмонеллы | 1 проба | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ" №65 п. 7001820 | 2 | 339.9 |  |  |  | 679.8
4.6 | ОКБ | 1 проба | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ" №65 п. 7001850 | 2 | 246.79 |  |  |  | 493.58
4.7 | E. coli | 1 проба | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ" №65 п. 7001290 | 2 | 341.6 |  |  |  | 683.2
4.8 | БГКП | 1 проба | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ" №65п. 7001280 | 2 | 209.4 |  |  |  | 418.8
4.9 | Оформление Протокола испытаний (БАК и ПАР) | протокол | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ" №65 п. 7900020 | 9 | 115.75 |  |  |  | 1041.75
4.10 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях | 1 справка | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказкое УГМС" | 1 | 36000 |  |  |  | 36000
4.11 | Составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов высшей рыбохозяйственной категории (река Армхи). | отчет | Прейскурант базовых цен на оказание услуг (выполнение работ) в рамках приносящей доход деятельности на основании договоров, заключаемых ФГБУ «Главрыбвод» (административный аппарат управления учреждения) и филиалами ФГБУ «Главрыбвод» с физическими и юридическими лицами на 2024 год. № 2,3 | 2 | 80452 |  |  |  | 160904
Итого стоимость дополнительных работ без НДС | [8 empty] | 202187.33
Итого по смете в ценах 01.01.1991 без учета доп. работ гл. 4 | [8 empty] | 14610.34
Итого с учетом индекса изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 07.03.2024г. №13023-ИФ/09 | [7 empty] | 66.38 | 969834.37
| Всего по смете с учетом доп.работ | [7 empty] | 1172021.7

## Геофизика (hidden)
Смета №6-из
на изыскательские работы
Геофизические исследования
Наименование объекта изысканий: |  |  | 1. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Инженерные сети. 2. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Автомобильные дороги.
Наименование организации заказчика |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Наименование проектной (изыскательской) организации
Сметный расчет составлен по следующим документам: Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. 1981г. (Глава 16, Глава 20)
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | Кол- во. | Обоснование стоимости | Расчет стоимости |  |  |  | Стоимость, руб.
[5 empty] | цена за ед. | к1 | к2 | к3
1 | Полевые работы
1.1 | Сейсморазведка МПВ при возбуждении колебаний ударами кувалды, наблюдения с двумя сейсмограммами, категория сложности IV, шаг до 2 м, число пикетов взрыва 7 | 1 ф.н. | 20 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. Таблица 258. Сейсморазведка МПВ на дневной поверхности, §89 п.7 | 18 | 1.1 | 1.2 |  | 475.2
Коэффициенты
| Наблюдения с двумя компонентами вектора смещений (регистрация поочередная) |  |  | К1=1,1 Часть IV, Глава 16 таблица 257 §14
| При переноске оборудования с профиля на профиль, от скважины или горной выработки к скважине или горной выработке на расстояние свыше 200 м к=1,2 |  |  | K2 = 1.2 Часть IV, Глава 16, Общие Положения, п.6
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K2 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
1.2 | Вертикальное электрическое зондирование с поверхности земли. Симметричная установка АВ, длина установки св. 50 до 100 м, категория сложности IV | 1 ф.н. | 20 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. таблица 267 Вертикальное электрическое зондирование с поверхности земли, §2 | 9.5 | 1.1 | 1.1 |  | 229.9
| При переноске оборудования с профиля на профиль, от скважины или горной выработки к скважине или горной выработке на расстояние до 200 м |  |  | K1 = 1.1 Часть IV, Глава 16, Общие Положения, п.6
| Разность потенциалов до 0,3 мВ, неустойчивые токи ПС |  |  | K2 = 1.1 Часть IV, Глава 16 таблица 265 §4
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K1 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
1.3 | Итого Полевые работы: | [7 empty] | 705.1
1.4 | Выполнение работ высокогорном районе, св. 2000 до 3000 м |  |  | СБЦ 1982 Таб. 1, §3 |  | 0% |  |  | 0
1.5 | Надбавки за выполнение полевых работ и выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года. Продолжительность неблагоприятного периода года 8-9.5 мес |  |  | СБЦ 1982 Таб. 2, §4 |  | 0% |  |  | 0
1.6 | Всего Полевые работы: | [7 empty] | 705.1
2 | Камеральные работы
2.1 | Камеральная обработка сейсморазведки МПВ при двух типах волн при выполнении спецрасчетов и расчетов на ЭВМ | 1 ф.н. | 40 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. Таблица 291. Обработка материалов сейсморазведки и сейсмоакустики, §2 | 13 | 1.15 |  |  | 598
| При выполнении расчетов на ЭВМ |  |  | К1=1,15 СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. примечания к таблице 291, п.2
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K2 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
2.2 | Расчет спектральных характеристик грунтовых толщ. Обработка материалов сейсмологических наблюдений за колебаниями грунтов при землетрясениях, взрывах и микроколебаниях, машинная обработка при выполнении расчетов ЭВМ | 1 запись | 20 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. таблица 293 Обработка материалов по определению коррозионной активности грунтов и интенсивности блуждающих токов, сейсмическому микрорайонированию, §8 | 43 |  |  |  | 860
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K1 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
2.3 | Составление программы при стоимости изысканий, тыс. руб.: до 5 | 1 программа | 1 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. таблица 294 §1 | 200 |  |  |  | 200 | стоимость изысканий | 2163.1
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K1 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
2.4 | Составление технического отчета по сейсморазведке, электроразведке… и сейсмическому микрорайонированию по комплексу методов, примененных на одном объекте | 1 отчет | 1 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. таблица 294 §10 | 1145.8 |  |  |  | 1145.8
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K1 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
2.5 | Итого Камеральные работы: | [7 empty] | 2803.8
2.6 | Всего Камеральные работы: | [7 empty] | 2803.8
3 | Прочие расходы
3.1 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы св.20 до 25 км. При стоимости полевых работ до 5 тыс. руб. |  |  | СБЦИР-82. Таб 4 §5 | 15% |  |  |  | 105.77
3.2 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки св. 1000 до 2000 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес |  |  | СБЦИР-82.Таб 5, §5 | 26% |  |  |  | 210.83
3.3 | Расходы по организации изысканий при стоимости геофизических изысканий: до 100 тыс. руб. |  |  | СБЦИР-82. Таб 6, §3 | 6% |  |  |  | 48.65
3.4 | Расходы по ликвидации изысканий при стоимости геофизических изысканий: до 100 тыс. руб. |  |  | СБЦИР-82. Таб 6, §3 | 5% |  |  |  | 40.54
3.5 | Затраты по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту |  | 3614.67 | СБЦИР-82 п.14 (дополнение) | 5% |  |  |  | 180.73
3.6 | Всего Прочие расходы: | [7 empty] | 586.52
4 | Итого по смете: | [7 empty] | 4095.42
5 | ИТОГО в ценах 1 квартала 2024 г. (письмо Минстроя России т 07.03.2024 №13023-ИФ/09) |  |  |  |  | 80.32 |  |  | 328944.13
6 | НДС |  |  |  | 20% |  |  |  | 65788.83
7 | Всего по смете: | [7 empty] | 394732.96
8 | ВСЕГО по смете с учетом непредвиденных расходов |  |  |  | 10% |  |  |  | 434206.26
1.3 | Запись микроколебаний. Промежуточная магнитная запись микросейсм при воспроизведении с разверсткой, см/с св. 2, число регистрируемых компонент 3 | 1 ф.н. | 3 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. Таблица 290. Запись микроколебаний (микросейсм) сейсмологическими станциями, §4 | 40 | 1.2 | 1.21 |  | 174.24
| При переноске оборудования с профиля на профиль, от скважины или горной выработки к скважине или горной выработке на расстояние св. 200 м |  |  | K1 = 1.2 Часть IV, Глава 16, Общие Положения, п.6
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K2 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д

## РД (для расчета ОВОС) (hidden)
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 1-РД
на проектные (изыскательские) работы
, Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Инженерные сети., Проектные работы стадии "Рабочая документация",
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
АО "КАВКАЗ.РФ"
Итого по расчету: 21 115 937,72 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Электроснабжение
Общая площадь участка проектирования 68,66 га
Площадь участка инженерных изысканий 69 га: В том числе, использовать результаты инженерных изысканий прошлых лет с обновлением. Уточняется проектом.
Сеть электроснабжения 10 кВ объектов ВТРК «Армхи» магистральная кабельная (5,85 МВт):
В 2 кабельные линии (2х5420 м). Уточняется проектом.
1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 3000 до 6000 включительно (разделы: ППО, ТКР), 5420(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-4) | (93300+172*5420)*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*Ки1*Кинф*Котн | 1 002 741,22
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 21 917,84
|  | ТКР; | 89,5%; | 980 823,38
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
1.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 3000 до 6000 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 5420(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-4) | (93300+172*5420)*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 71 654,48
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 4 214,97
|  | ПОС; | 3%; | 25 289,82
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 42 149,69
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
2 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 3000 до 6000 включительно (разделы: ППО, ТКР), 5420(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-4) | (93300+172*5420)*0,3*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 300 822,37
|  | Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом: с 2 по 6 кабель, к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля; | К2=0,3 Таб.3.11.1 п.2.1;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 6 575,35
|  | ТКР; | 89,5%; | 294 247,02
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
2.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 3000 до 6000 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 5420(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-4) | (93300+172*5420)*0,3*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 21 496,34
|  | Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом: с 2 по 6 кабель, к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля; | К1=0,3 Таб.3.11.1 п.2.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 1 264,49
|  | ПОС; | 3%; | 7 586,94
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 12 644,91
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
Переходы кабелем электроснабжения 10 кВ под автодорогой IV категории и рекой Армхи: методом горизонтально-направленного бурения. Протяженность участка ГНБ до 30 м. Уточняется проектом.
3 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 30(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,6)*0,9*1,3*0,6*1,37*0,89 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К3*Ки1*Кинф*Котн | 235 214,68
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*100)); | Кпониж=0,6;
|  | Проектирование подземного перехода, прокладываемого методом ГНБ (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, диаметром до 250 мм; | К1=0,9 Таб.3.12.1 п.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2,5%; | 6 607,15
|  | ТКР; | 86,5%; | 228 607,53
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89%
3.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 30(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,6)*0,9*0,6*1,37*0,11 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 22 362,67
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*100)); | Кпониж=0,6;
|  | Проектирование подземного перехода, прокладываемого методом ГНБ (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, диаметром до 250 мм; | К1=0,9 Таб.3.12.1 п.2;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 1 016,49
|  | ПОС; | 5,5%; | 11 181,34
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 10 164,85
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=11%
4 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 30(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,6)*0,9*0,3*1,3*0,6*1,37*0,89 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К3*К4*Ки1*Кинф*Котн | 70 564,40
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*100)); | Кпониж=0,6;
|  | Проектирование подземного перехода, прокладываемого методом ГНБ (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, диаметром до 250 мм; | К1=0,9 Таб.3.12.1 п.2;
|  | Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения; | К3=0,3 Таб.3.12.1 п.1;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К4=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2,5%; | 1 982,15
|  | ТКР; | 86,5%; | 68 582,25
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89%
4.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 30(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,6)*0,9*0,3*0,6*1,37*0,11 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 6 708,80
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*100)); | Кпониж=0,6;
|  | Проектирование подземного перехода, прокладываемого методом ГНБ (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, диаметром до 250 мм; | К1=0,9 Таб.3.12.1 п.2;
|  | Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения; | К2=0,3 Таб.3.12.1 п.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 304,95
|  | ПОС; | 5,5%; | 3 354,40
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 3 049,45
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=11%
Распределительные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ: комплектной поставки с учетом возможности размещения двух силовых трансформаторов мощностью до 1000 кВА каждый. Предусмотреть по 3 резервных линейных ячейки на каждой из двух секций РУ-10 кВ. Уточняется проектом.
5 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция класса напряжения 6-10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,23-0,69 кВ с количеством ячеек до 8, оборудованная распределительными устройствами высокого и низкого напряжения, автоматического включения резерва, полной мощностью: 2 х 1000 кВА (разделы: ПЗУ, АР, КР, ИОС), 1(1 подстанция) | (НЗ_СИТО_ИО-3.13-3.2) | (453900*1)*1,3*0,6*1,37*0,88 (A*X)*К2*Ки1*Кинф*Котн | 426 833,04
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗУ; | 3%; | 14 551,13
|  | АР; | 8%; | 38 803,00
|  | КР; | 25%; | 121 259,39
|  | ИОС - ЭО; | 50%; | 242 518,77
|  | ИОС - ОВ; | 1%; | 4 850,38
|  | ИОС - ВК; | 1%; | 4 850,38
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=88%
5.1 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция класса напряжения 6-10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,23-0,69 кВ с количеством ячеек до 8, оборудованная распределительными устройствами высокого и низкого напряжения, автоматического включения резерва, полной мощностью: 2 х 1000 кВА (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 1(1 подстанция) | (НЗ_СИТО_ИО-3.13-3.2) | (453900*1)*0,6*1,37*0,12 (A*X)*Ки1*Кинф*Котн | 44 772,70
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 1 865,53
|  | ПОС; | 6,5%; | 24 251,88
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 18 655,29
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=12%
Сеть электроснабжения 0,4 кВ горнолыжной инфраструктуры магистральная кабельная 1190 п.м.:
В 2 кабельные линии (2х420 м).Уточняется проектом.
6 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 420(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*420)*0,8*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 90 721,32
|  | Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ; | К2=0,8 Таб.3.11.1 п.3;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 1 982,98
|  | ТКР; | 89,5%; | 88 738,34
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
6.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 420(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*420)*0,8*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 6 482,82
|  | Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ; | К1=0,8 Таб.3.11.1 п.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 381,34
|  | ПОС; | 3%; | 2 288,05
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 3 813,42
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
7 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 420(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*420)*0,8*0,3*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*К3*К4*Ки1*Кинф*Котн | 27 216,40
|  | Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ; | К2=0,8 Таб.3.11.1 п.3;
|  | Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом: с 2 по 6 кабель, к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля; | К3=0,3 Таб.3.11.1 п.2.1;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К4=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 594,89
|  | ТКР; | 89,5%; | 26 621,51
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
7.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 420(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*420)*0,8*0,3*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 1 944,85
|  | Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ; | К1=0,8 Таб.3.11.1 п.3;
|  | Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом: с 2 по 6 кабель, к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля; | К2=0,3 Таб.3.11.1 п.2.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 114,40
|  | ПОС; | 3%; | 686,42
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 1 144,03
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
в 1 кабельную линию (350). Уточняется проектом.
8 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 350(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*350)*0,8*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 77 908,63
|  | Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ; | К2=0,8 Таб.3.11.1 п.3;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 1 702,92
|  | ТКР; | 89,5%; | 76 205,71
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
8.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 350(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*350)*0,8*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 5 567,24
|  | Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ; | К1=0,8 Таб.3.11.1 п.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 327,48
|  | ПОС; | 3%; | 1 964,91
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 3 274,85
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
Трансформаторные подстанции (4 шт): Комплектной поставки с учетом возможности размещения двух силовых трансформаторов мощностью до 1000 кВА каждый. Предусмотреть по 1 резервных линейных ячеек на каждой из двух секций РУ-10 кВ Уточнить проектом.
9 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция класса напряжения 6-10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,23-0,69 кВ с количеством ячеек до 8, оборудованная распределительными устройствами высокого и низкого напряжения, автоматического включения резерва, полной мощностью: 2 х 1000 кВА (разделы: ПЗУ, АР, КР, ИОС), 4(1 подстанция) | (НЗ_СИТО_ИО-3.13-3.2) | (453900*4)*1,3*0,35*0,6*1,37*0,88 (A*X)*К2*К1*Ки1*Кинф*Котн | 597 566,25
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | При привязке экономически эффективной повторно используемой и применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть, либо только надземную часть здания (сооружения), К свыше 0,35 до 0,8 в зависимости от трудоемкости работ; | К1=0,35 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. ОП п.152.в;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗУ; | 3%; | 20 371,58
|  | АР; | 8%; | 54 324,20
|  | КР; | 25%; | 169 763,14
|  | ИОС - ЭО; | 50%; | 339 526,28
|  | ИОС - ОВ; | 1%; | 6 790,53
|  | ИОС - ВК; | 1%; | 6 790,53
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=88%
9.1 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция класса напряжения 6-10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,23-0,69 кВ с количеством ячеек до 8, оборудованная распределительными устройствами высокого и низкого напряжения, автоматического включения резерва, полной мощностью: 2 х 1000 кВА (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 4(1 подстанция) | (НЗ_СИТО_ИО-3.13-3.2) | (453900*4)*0,35*0,6*1,37*0,12 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 62 681,77
|  | При привязке экономически эффективной повторно используемой и применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть, либо только надземную часть здания (сооружения), К свыше 0,35 до 0,8 в зависимости от трудоемкости работ; | К1=0,35 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. ОП п.152.в;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 2 611,74
|  | ПОС; | 6,5%; | 33 952,63
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 26 117,40
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=12%
Итого по разделу 1 Электроснабжение
| Проектные работы |  |  | 3 073 259,98
| Итого по разделу 1 Электроснабжение |  |  | 3 073 259,98
Раздел 2. Водоснабжение
Сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 980 м3/сут, 9300 п.м.
сети водоснабжения: диаметром до 160 мм, 3200 м в один трубопровод, материал - полиэтилен
10 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом, протяженностью:от 1000 до 5000 включительно (разделы ППО, ТКР), 3200(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-1-3) | (313900+269*3200)*1,1*1,3*0,6*1,37*0,895 (A+B*X)*К1*К3*Ки1*Кинф*Котн | 1 235 827,51
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.4.1 п.6;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 27 616,26
|  | ТКР; | 87,5%; | 1 208 211,25
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89,5%
10.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 3200(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-1-3) | (313900+269*3200)*1,1*0,6*1,37*0,105 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 111 527,19
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.4.1 п.6;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 5 310,82
|  | ПОС; | 5%; | 53 108,19
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 53 108,19
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=10,5%
сети водоснабжения: диаметром до 225 мм, 3050 м в два трубопровода, материал - полиэтилен
11 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно (разделы ППО, ТКР), 3050(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*3050)*1,1*1,3*0,6*1,37*0,895 (A+B*X)*К1*К3*Ки1*Кинф*Котн | 1 189 958,71
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.4.1 п.6;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 26 591,26
|  | ТКР; | 87,5%; | 1 163 367,45
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89,5%
11.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 3050(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*3050)*1,1*0,6*1,37*0,105 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 107 387,77
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.4.1 п.6;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 5 113,70
|  | ПОС; | 5%; | 51 137,03
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 51 137,03
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=10,5%
12 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно (разделы ППО, ТКР), 3050(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*3050)*1,1*0,15*1,3*0,6*1,37*0,895 (A+B*X)*К1*К3*К4*Ки1*Кинф*Котн | 178 493,81
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.4.1 п.6;
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения параллельной прокладки; | К3=0,15 Таб.3.4.1 п.3;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К4=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 3 988,69
|  | ТКР; | 87,5%; | 174 505,12
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89,5%
12.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 3050(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*3050)*1,1*0,15*0,6*1,37*0,105 (A+B*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 16 108,16
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.4.1 п.6;
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения параллельной прокладки; | К2=0,15 Таб.3.4.1 п.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 767,06
|  | ПОС; | 5%; | 7 670,55
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 7 670,55
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=10,5%
гидранты, размещенные в колодцах – 30 шт. Уточняется проектом.
13 | Узел управления для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников линейного сооружения сети водоснабжения диаметром: до 250 мм включительно (разделы: ППО, ТКР), 30(узел) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-8.1) | (95200*30)*0,2*1,3*0,6*1,37*0,895 (A*X)*К1*К3*Ки1*Кинф*Котн | 546 293,97
|  | Проектирование узлов управления линейного сооружения сети водоснабжения, разрабатываемых с использованием проектной документации повторного применения; | К1=0,2 Таб.3.4.1 п.7;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 12 207,69
|  | ТКР; | 87,5%; | 534 086,28
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89,5%
13.1 | Узел управления для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников линейного сооружения сети водоснабжения диаметром: до 250 мм включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 30(узел) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-8.1) | (95200*30)*0,2*0,6*1,37*0,105 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 49 300,27
|  | Проектирование узлов управления линейного сооружения сети водоснабжения, разрабатываемых с использованием проектной документации повторного применения; | К1=0,2 Таб.3.4.1 п.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 2 347,63
|  | ПОС; | 5%; | 23 476,32
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 23 476,32
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=10,5%
Переключение существующего водопровода к проектируемым сетям водоснабжения (4 камеры переключений): В железобетонном подземном исполнении. Уточняется проектом.
14 | Узел врезки и распределительные сети на линейном сооружении сети водоснабжения (разделы: ППО, ТКР), 4(узел) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-7) | (52800*4)*1,3*0,6*1,37*0,895 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 201 991,05
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К1=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 4 513,77
|  | ТКР; | 87,5%; | 197 477,28
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89,5%
14.1 | Узел врезки и распределительные сети на линейном сооружении сети водоснабжения (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 4(узел) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-7) | (52800*4)*0,6*1,37*0,105 (A*X)*Ки1*Кинф*Котн | 18 228,67
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 868,03
|  | ПОС; | 5%; | 8 680,32
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 8 680,32
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=10,5%
Итого по разделу 2 Водоснабжение
| Проектные работы |  |  | 3 655 117,11
| Итого по разделу 2 Водоснабжение |  |  | 3 655 117,11
Раздел 3. Водоотведение
Сеть водоотведения хозяйственно-бытовых стоков. 980 м3/сут
Канализация хозяйственно-бытовая 4100 п.м., в том числе 400 п.м. в защитном футляре: Диаметр трубопровода до 200 мм, материал полиэтилен. Уточняется проектом.
15 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом, протяженностью:от 3000 до 6000 включительно (разделы: ППО, ТКР), 4100(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.5-1-4) | (588100+370*4100)*1,1*1,3*1,01*0,6*1,37*0,89 (A+B*X)*К1*К3*К2*Ки1*Кинф*Котн | 2 224 292,85
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоотведения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.5.1 п.5;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | При проектировании стального футляра К=1,1 к участку сети протяженностью 400 п.м. (10% от общей протяженности 4100 п.м.) Кобщ=0,9+0,1*1,1=1,01; | К2=1,01 ОП п.25;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2,5%; | 62 480,14
|  | ТКР; | 86,5%; | 2 161 812,71
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89%
15.1 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом, протяженностью: от 3000 до 6000 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 4100(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.5-1-4) | (588100+370*4100)*1,1*1,01*0,6*1,37*0,11 (A+B*X)*К1*К3*Ки1*Кинф*Котн | 211 471,23
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоотведения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.5.1 п.5;
|  | При проектировании стального футляра К=1,1 к участку сети протяженностью 400 п.м. (10% от общей протяженности 4100 п.м.) Кобщ=0,9+0,1*1,1=1,01; | К3=1,01 ОП п.25;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 9 612,33
|  | ПОС; | 5,5%; | 105 735,62
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 96 123,29
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=11%
Сеть водоотведения поверхностных стоков. 808 л/с
Канализация ливневая 6000 п.м.: диаметр трубопровода до 800 мм, материал полиэтилен. Уточняется проектом.
16 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром от 500 мм включительно до 800 мм, открытым способом, протяженностью: от 3000 до 6000 включительно (разделы: ППО, ТКР), 6000(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.5-3-4) | (1103000+823*6000)*1,1*1,3*0,6*1,37*0,89 (A+B*X)*К1*К3*Ки1*Кинф*Котн | 6 319 848,94
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоотведения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.5.1 п.5;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2,5%; | 177 523,85
|  | ТКР; | 86,5%; | 6 142 325,09
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89%
16.1 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром от 500 мм включительно до 800 мм, открытым способом, протяженностью: от 3000 до 6000 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 6000(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.5-3-4) | (1103000+823*6000)*1,1*0,6*1,37*0,11 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 600 849,94
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоотведения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.5.1 п.5;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 27 311,36
|  | ПОС; | 5,5%; | 300 424,97
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 273 113,61
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=11%
ЛОС ливневой канализации 10 л/с: модульной конструкции подземного исполнения с усреднительным резервуаром 1500 м3, с ограждением территории 310 м с воротами, с трубопроводом очищенного стока до 30м.
ЛОС 10 л/с
17 | Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории промпредприятий и населенных мест производительностью:свыше 0,5 до 1 тыс.м3/сут (разделы: СПОЗУ, АР, КР, ИОС), 0,864(1 тыс.м3/сут) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.10 п.15 (СБЦП17-10-15) | (415660+33350*0,864)*0,4*1,3*0,2*5,81*0,93 (A+B*X)*К1*К2*К3*Кинф*Котн | 249 769,37
|  | Стадия проектирования; | К1=0,4 ОП п.1.7;
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К2=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8; | К3=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 5%; | 13 428,46
|  | Архитектурные решения; | 10%; | 26 856,92
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения; | 33%; | 88 627,84
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения; | 10%; | 26 856,92
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения; | 3%; | 8 057,08
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения; | 3%; | 8 057,08
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция; | 7%; | 18 799,85
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения; | 2%; | 5 371,38
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения; | 20%; | 53 713,84
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=93%
17.1 | Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории промпредприятий и населенных мест производительностью: свыше 0,5 до 1 тыс.м3/сут (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, МПБ, БЭО, ЭЭ, СМ), 0,864(1 тыс.м3/сут) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.10 п.15 (СБЦП17-10-15) | (415660+33350*0,864)*0,4*0,2*5,81*0,07 (A+B*X)*К1*К3*Кинф*Котн | 14 461,42
|  | Стадия проектирования; | К1=0,4 ОП п.1.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8; | К3=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
Пояснительная записка;
Проект организации строительства;
Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Смета на строительство; | 7%; | 14 461,42
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=7%
Усреднительный резервуар 1500 м3
18 | Резервуары для воды емкостью:cвыше 1 до 2 тыс.м3 (разделы: СПОЗУ, АР, КР, ИОС), 1,5(1 тыс.м3) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.11 (СБЦП17-5-11) | (72890+28950*1,5)*0,4*1,3*0,8*5,81*0,93 (A+B*X)*К1*К2*К3*Кинф*Котн | 261 449,69
|  | Стадия проектирования; | К1=0,4 ОП п.1.7;
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К2=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8; | К3=0,8 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 5%; | 14 056,43
|  | Архитектурные решения; | 10%; | 28 112,87
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения; | 33%; | 92 772,47
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения; | 10%; | 28 112,87
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения; | 3%; | 8 433,86
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения; | 3%; | 8 433,86
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция; | 7%; | 19 679,01
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения; | 2%; | 5 622,57
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения; | 20%; | 56 225,74
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=93%
18.1 | Резервуары для воды емкостью: cвыше 1 до 2 тыс.м3 (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, МПБ, БЭО, ЭЭ, СМ), 1,5(1 тыс.м3) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.11 (СБЦП17-5-11) | (72890+28950*1,5)*0,4*0,8*5,81*0,07 (A+B*X)*К1*К3*Кинф*Котн | 15 137,70
|  | Стадия проектирования; | К1=0,4 ОП п.1.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8; | К3=0,8 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
Пояснительная записка;
Проект организации строительства;
Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Смета на строительство; | 7%; | 15 137,70
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=7%
19 | Охранное ограждение территории, протяженностью: от 200 до 500 м (разделы: ПЗУ, КР, ТХ), 310(м) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.6 п.1-2 (НЗ_ИТСО-3.6-1-2) | (75900+600*310)*0,82*0,74*1,3*0,6*1,37*0,85 (A+B*X)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 144 349,46
|  | Проектирование охранного ограждения без: верхнего дополнительного ограждения; | К1=0,82 Таб.3.6.1 п.1.1;
|  | Проектирование охранного ограждения без: нижнего дополнительного ограждения (противоподкопного устройства); | К2=0,74 Таб.3.6.1 п.1.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗУ;
|  | КР; | 65%; | 110 384,88
|  | ТХ; | 20%; | 33 964,58
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=85%
19.1 | Охранное ограждение территории, протяженностью: от 200 до 500 м (разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 310(м) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.6 п.1-2 (НЗ_ИТСО-3.6-1-2) | (75900+600*310)*0,82*0,74*0,6*1,37*0,15 (A+B*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 19 594,95
|  | Проектирование охранного ограждения без: верхнего дополнительного ограждения; | К1=0,82 Таб.3.6.1 п.1.1;
|  | Проектирование охранного ограждения без: нижнего дополнительного ограждения (противоподкопного устройства); | К2=0,74 Таб.3.6.1 п.1.2;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗ;
ПОС;
|  | СМ; | 15%; | 19 594,95
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=15%
20 | Металлические ворота без устройств автоматизации (разделы ПЗУ, КР, ТХ), 1(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.6 п.3 (НЗ_ИТСО-3.6-3) | (25100*1)*1,3*0,6*1,37*0,85 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 22 798,58
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К1=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗУ;
|  | КР; | 65%; | 17 434,21
|  | ТХ; | 20%; | 5 364,37
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=85%
20.1 | Металлические ворота без устройств автоматизации (разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 1(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.6 п.3 (НЗ_ИТСО-3.6-3) | (25100*1)*0,6*1,37*0,15 (A*X)*Ки1*Кинф*Котн | 3 094,83
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗ;
ПОС;
|  | СМ; | 15%; | 3 094,83
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=15%
Трубопровод очищенного стока
21 | Рассеивающий выпуск очищенных сточных вод диаметром до 800 мм, длиной: до 500 м (разделы: ТКР), 30(1 м) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.14 п.1 (СБЦП17-14-1) | ((202490+240*(0.4*500+0.6*0.5*500))*0,12)*1,3*0,6*5,81*0,9 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 140 218,06
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*500)); | Кпониж=0,12;
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К1=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
|  | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети): Технологические решения; | 46%; | 71 667,01
|  | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети): Конструктивные решения; | 44%; | 68 551,05
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=90%
21.1 | Рассеивающий выпуск очищенных сточных вод диаметром до 800 мм, длиной: до 500 м (разделы: ПЗ, ППО, ПОС, ООС, МПБ, СМ), 30(1 м) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.14 п.1 (СБЦП17-14-1) | ((202490+240*(0.4*500+0.6*0.5*500))*0,12)*0,6*5,81*0,1 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*Ки1*Кинф*Котн | 11 984,45
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*500)); | Кпониж=0,12;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
Проект организации строительства;
Мероприятия по охране окружающей среды;
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
|  | Смета на строительство; | 10%; | 11 984,45
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=10%
Резервуар хранения очищенной воды (технической) 1000 м3: подземный железобетонный.
22 | Резервуары для воды емкостью: до 1 тыс.м3 (разделы: СПОЗУ, АР, КР, ИОС), 1(1 тыс.м3) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.10 (СБЦП17-5-10) | (21960+79880*1)*0,4*1,3*0,8*5,81*0,93 (A+B*X)*К1*К2*К3*Кинф*Котн | 228 913,18
|  | Стадия проектирования; | К1=0,4 ОП п.1.7;
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К2=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8; | К3=0,8 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 5%; | 12 307,16
|  | Архитектурные решения; | 10%; | 24 614,32
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения; | 33%; | 81 227,26
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения; | 10%; | 24 614,32
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения; | 3%; | 7 384,30
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения; | 3%; | 7 384,30
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция; | 7%; | 17 230,02
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения; | 2%; | 4 922,86
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения; | 20%; | 49 228,64
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=93%
22.1 | Резервуары для воды емкостью: до 1 тыс.м3 (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, МПБ, БЭО, ЭЭ, СМ), 1(1 тыс.м3) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.10 (СБЦП17-5-10) | (21960+79880*1)*0,4*0,8*5,81*0,07 (A+B*X)*К1*К3*Кинф*Котн | 13 253,87
|  | Стадия проектирования; | К1=0,4 ОП п.1.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8; | К3=0,8 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
Пояснительная записка;
Проект организации строительства;
Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Смета на строительство; | 7%; | 13 253,87
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=7%
Канализационная насосная станция 10 л/с (36 м3/час)
23 | Здание насосной станции на линейном сооружении сети водоотведения поверхностных сточных вод, производительностью: от 100 до 200 включительно (разделы: ПЗУ, КР, ИОС), 36(м3/час) | (НЗ_СИТО_ИО-3.7-2-1) | ((331400+1664*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,72)*1,3*0,6*1,37*0,905 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 311 858,74
|  | Понижающий коэффициент (36/(0.5*100)); | Кпониж=0,72;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К1=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗУ; | 1%; | 3 445,95
|  | КР; | 29,5%; | 101 655,61
|  | ИОС - ТХ; | 17%; | 58 581,20
|  | ИОС - ОВ; | 4%; | 13 783,81
|  | ИОС - ВК; | 17%; | 58 581,20
|  | ИОС - ЭО; | 9%; | 31 013,58
|  | ИОС - АВТ; | 10%; | 34 459,53
|  | ИОС - СС; | 3%; | 10 337,86
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=90,5%
23.1 | Здание насосной станции на линейном сооружении сети водоотведения поверхностных сточных вод, производительностью: от 100 до 200 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, ТБЭ, ЭЭ, СМ), 36(м3/час) | (НЗ_СИТО_ИО-3.7-2-1) | ((331400+1664*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,72)*0,6*1,37*0,095 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*Ки1*Кинф*Котн | 25 181,96
|  | Понижающий коэффициент (36/(0.5*100)); | Кпониж=0,72;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 1 325,37
|  | ПОС; | 4%; | 10 602,93
ООС;
ПБ;
ТБЭ;
ЭЭ;
|  | СМ; | 5%; | 13 253,66
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=9,5%
Переходы трубопроводами водоотведения канализации под автодорогой IV категории (5 переходов): методом горизонтально-направленного бурения. Протяженность участка ГНБ до 30 м. Уточняется проектом.
24 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 30(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,6)*1,3*2,4*0,6*1,37*0,89 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К3*К2*Ки1*Кинф*Котн | 627 239,13
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*100)); | Кпониж=0,6;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | При привязке экономически эффективной повторно используемой и применяемой при проектировании проектной документации с внесением изменений в подземную часть здания (сооружения) К свыше 0,2 до 0,35. ; | К2=2,4 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. ОП п.152.б;
|  | Количество переходов 5 шт ; | Ки1=0,6 ;
|  | Кобщ=1+4*0,35=2,4; | Кинф=1,37;
|  | Стадийность проектирования; | 2,5%; | 17 619,08
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | 86,5%; | 609 620,05
|  | ППО; | Котн=89%
ТКР;
Итого "Коэфф. относительной стоимости"
24.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 30(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,6)*2,4*0,6*1,37*0,11 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К2*Ки1*Кинф*Котн | 59 633,80
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*100)); | Кпониж=0,6;
|  | При привязке экономически эффективной повторно используемой и применяемой при проектировании проектной документации с внесением изменений в подземную часть здания (сооружения) К свыше 0,2 до 0,35. ; | К2=2,4 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. ОП п.152.б;
|  | Количество переходов 5 шт ; | Ки1=0,6 ;
|  | Кобщ=1+4*0,35=2,4; | Кинф=1,37;
|  | Стадийность проектирования; | 0,5%; | 2 710,63
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | 5,5%; | 29 816,90
ПЗ;
ПОС;
|  | ООС; | 5%; | 27 106,27
|  | ПБ; | Котн=11%
СМ;
Итого "Коэфф. относительной стоимости"
Итого по разделу 3 Водоотведение
| Проектные работы |  |  | 10 570 214,41
| Проектные работы: Объекты водоснабжения и канализации (2015) |  |  | 935 187,74
| Итого |  |  | 11 505 402,15
| Итого по разделу 3 Водоотведение |  |  | 11 505 402,15
Раздел 4. Газоснабжение
Сети газоснабжения 800 м3/ч
Шкафной газорегуляторный пункт 0,6/0,3 МПа, 800 м3/ч
25 | Газорегуляторный пункт шкафного типа (ШРП) привязка (разделы: СПЗУ, ИОС), 1(1 ШРП) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.1 п.13 (СБЦП14-1-13) | (11768*1)*1,2*1,3*0,6*5,81*0,84 (A*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 53 756,86
|  | При проектировании ШРП с узлом учета (до); | К1=1,2 ТЧ п.2.1.15;
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К2=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 4%; | 2 559,85
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Газоснабжение; | 80%; | 51 197,01
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=84%
25.1 | Газорегуляторный пункт шкафного типа (ШРП) привязка (разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 1(1 ШРП) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.1 п.13 (СБЦП14-1-13) | (11768*1)*1,2*0,6*5,81*0,16 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 7 876,46
|  | При проектировании ШРП с узлом учета (до); | К1=1,2 ТЧ п.2.1.15;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
Пояснительная записка;
|  | Проект организация строительства; | 6%; | 2 953,67
|  | Смета на строительство; | 10%; | 4 922,79
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=16%
Газопровод среднего давления 0,3 МПа 2300 п.м.: подземный, диаметр трубопровода до 110 мм, материал полиэтилен. Уточняется проектом.
26 | Линейная часть магистральных газопроводов и ответвлений от них диаметром до 500 мм протяженностью: от1 до 5 км включительно (разделы: ППО, ТХ, ТКР), 2,3(1 км) | НЗ "Объекты газовой промышленности" таблица 3.1 п.1-2 (НЗ_ОГП-3.1-1-2) | (106600+32759*2,3)*0,4*1,3*1,26*0,88 (A+B*X)*К2*К1*Кинф*Котн | 104 905,52
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,4 ТЧ п.25;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К1=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,26;
ППО;
|  | ТХ; | 72%; | 85 831,79
|  | ТКР КР; | 9%; | 10 728,97
|  | ТКР ЭХЗ; | 7%; | 8 344,76
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=88%
26.1 | Линейная часть магистральных газопроводов и ответвлений от них диаметром до 500 мм протяженностью: от1 до 5 км включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 2,3(1 км) | НЗ "Объекты газовой промышленности" таблица 3.1 п.1-2 (НЗ_ОГП-3.1-1-2) | (106600+32759*2,3)*0,4*1,26*0,12 (A+B*X)*К2*Кинф*Котн | 11 004,08
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,4 ТЧ п.25;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,26;
ПЗ;
ПОС;
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 12%; | 11 004,08
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=12%
Итого по разделу 4 Газоснабжение
| Проектные работы |  |  | 115 909,60
| Проектные работы: Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015) |  |  | 61 633,32
| Итого |  |  | 177 542,92
| Итого по разделу 4 Газоснабжение |  |  | 177 542,92
Раздел 5. Сети связи
Кабельная канализация связи:
четырехотверстная 2700 п.м. Уточняется проектом.
27 | Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети из труб диаметром до 125 мм, емкостью трубопровода до 6 отверстий включительно и протяженностью:от 1000 до 3000 включительно (разделы: ППО, ТКР), 2700(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.1-1.2-3) | (175300+300*2700)*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*Ки1*Кинф*Котн | 963 395,80
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 21 057,83
|  | ТКР; | 89,5%; | 942 337,97
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
27.1 | Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети из труб диаметром до 125 мм, емкостью трубопровода до 6 отверстий включительно и протяженностью: от 1000 до 3000 включительно (разделы: ПЗ, ООС, ПБ, СМ), 2700(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.1-1.2-3) | (175300+300*2700)*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 68 842,91
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 4 049,58
|  | ПОС; | 3%; | 24 297,50
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 40 495,83
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
двухотверстная 180 п.м. Уточняется проектом.
28 | Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети из труб диаметром до 125 мм, емкостью трубопровода до 2 отверстий включительно и протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 180(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.1-1.1-1) | (13400+399*180)*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*Ки1*Кинф*Котн | 83 325,47
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 1 821,32
|  | ТКР; | 89,5%; | 81 504,15
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
28.1 | Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети из труб диаметром до 125 мм, емкостью трубопровода до 2 отверстий включительно и протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 180(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.1-1.1-1) | (13400+399*180)*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 5 954,32
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 350,25
|  | ПОС; | 3%; | 2 101,52
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 3 502,54
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
Оптический кабель в кабельной канализации (ККС) 3060 п.м.: Волоконно-оптический одномодовый (G652) кабель на 8 оптических волокон в кабельной канализации. Уточняется проектом.
29 | Первый кабель линейного сооружения слаботочной сети в проектируемой канализации линейного сооружения слаботочной сети при длине участка прокладки:от 3000 до 5000 включительно (разделы: ППО, ТКР), 3060(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.1-2.1-4) | (103700+62*3060)*1,3*0,6*1,37*0,945 (A+B*X)*К2*Ки1*Кинф*Котн | 296 303,44
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 6 270,97
|  | ТКР; | 92,5%; | 290 032,47
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=94,5%
29.1 | Первый кабель линейного сооружения слаботочной сети в проектируемой канализации линейного сооружения слаботочной сети при длине участка прокладки: от 3000 до 5000 включительно (разделы: ПЗ, ООС, ПБ, СМ), 3060(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.1-2.1-4) | (103700+62*3060)*0,6*1,37*0,055 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 13 265,52
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 1 205,96
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 12 059,56
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=5,5%
Оптический кабель по сооружениям и конструкциям 380 п.м.: волоконно-оптический одномодовый (G652) кабель на 8 оптических волокон. Уточняется проектом
Система охранно-тревожной сигнализации (Охраняемые сооружения: РТП 1 шт, ТП – 4 шт., КНС - 1 шт, ЛОС ЛС - 1 шт.)
30 | СОТС внутри здания с защищаемой площадью: до 300 м2 включительно (разделы: КР, ТХ, ИОС), 1(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.1 п.1-1 (НЗ_ИТСО-3.1-1-1) | (47300*1)*0,8*1,3*0,6*1,37*0,87 (A*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 35 179,17
|  | С одним рубежом защиты; | К1=0,8 Таб.3.1.1 п.1.1;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | КР; | 12%; | 4 852,30
|  | ТХ; | 57%; | 23 048,42
|  | ИОС: ЭО; | 9%; | 3 639,22
|  | ИОС: АВТ; | 9%; | 3 639,22
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=87%
30.1 | СОТС внутри здания с защищаемой площадью: до 300 м2 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 1(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.1 п.1-1 (НЗ_ИТСО-3.1-1-1) | (47300*1)*0,8*0,6*1,37*0,13 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 4 043,58
|  | С одним рубежом защиты; | К1=0,8 Таб.3.1.1 п.1.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗ;
ПОС;
|  | СМ; | 13%; | 4 043,58
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=13%
31 | СОТС внутри здания с защищаемой площадью: до 300 м2 включительно (разделы: КР, ТХ, ИОС), 6(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.1 п.1-1 (НЗ_ИТСО-3.1-1-1) | (47300*6)*0,8*1,3*0,5*0,6*1,37*0,87 (A*X)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 105 537,50
|  | С одним рубежом защиты; | К1=0,8 Таб.3.1.1 п.1.1;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Проектирование в комплексе зданий и сооружений ИТСО аналогичных зданий и сооружений (для последующих аналогичных зданий и сооружений); | К3=0,5 Таб.2 п.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | КР; | 12%; | 14 556,90
|  | ТХ; | 57%; | 69 145,26
|  | ИОС: ЭО; | 9%; | 10 917,67
|  | ИОС: АВТ; | 9%; | 10 917,67
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=87%
31.1 | СОТС внутри здания с защищаемой площадью: до 300 м2 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 6(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.1 п.1-1 (НЗ_ИТСО-3.1-1-1) | (47300*6)*0,8*0,5*0,6*1,37*0,13 (A*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 12 130,75
|  | С одним рубежом защиты; | К1=0,8 Таб.3.1.1 п.1.1;
|  | Проектирование в комплексе зданий и сооружений ИТСО аналогичных зданий и сооружений (для последующих аналогичных зданий и сооружений); | К2=0,5 Таб.2 п.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗ;
ПОС;
|  | СМ; | 13%; | 12 130,75
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=13%
Система охранного телевидения (СОТН)
32 | Система охранная телевизионная наружная (СОТН) с количеством видеокамер:от 10 до 50 включительно (разделы: ПЗУ, КР, ТХ, ИОС), 16(шт.) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.3 п.2-2 (НЗ_ИТСО-3.3-2-2) | (110100+7105*16)*1,3*0,6*1,37*0,91 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 217 609,49
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К1=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗУ;
|  | КР; | 18%; | 43 043,64
|  | ТХ; | 55%; | 131 522,22
|  | ИОС: ЭО; | 9%; | 21 521,82
|  | ИОС: АВТ; | 9%; | 21 521,82
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91%
32.1 | Система охранная телевизионная наружная (СОТН) с количеством видеокамер: от 10 до 50 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 16(шт.) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.3 п.2-2 (НЗ_ИТСО-3.3-2-2) | (110100+7105*16)*0,6*1,37*0,09 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 16 555,24
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗ;
ПОС;
|  | СМ; | 9%; | 16 555,24
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=9%
33 | Интегрируемый комплекс приема, обработки и хранения информации со средств защиты ИТСО (сервер ИТСО), объектовые оконечные устройства СОТС, 1 сервер (устройство) (разделы: КР, ТХ, ИОС), 1(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.7 п.2 (НЗ_ИТСО-3.7-2) | (140400*1)*1,3*0,6*1,37*0,86 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 129 027,04
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К1=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | КР; | 28%; | 42 008,80
|  | ТХ; | 46%; | 69 014,46
|  | ИОС: ЭО; | 12%; | 18 003,77
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=86%
33.1 | Интегрируемый комплекс приема, обработки и хранения информации со средств защиты ИТСО (сервер ИТСО), объектовые оконечные устройства СОТС, 1 сервер (устройство) (разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 1(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.7 п.2 (НЗ_ИТСО-3.7-2) | (140400*1)*0,6*1,37*0,14 (A*X)*Ки1*Кинф*Котн | 16 157,23
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗ;
ПОС;
|  | СМ; | 14%; | 16 157,23
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=14%
34 | Автоматизированное рабочее место оператора ИТСО (АРМ ИТСО), 1 место (разделы: КР, ТХ, ИОС), 1(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.7 п.1 (НЗ_ИТСО-3.7-1) | (21100*1)*1,3*0,6*1,37*0,87 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 19 616,29
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К1=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | КР; | 18%; | 4 058,54
|  | ТХ; | 57%; | 12 852,05
|  | ИОС: ЭО; | 12%; | 2 705,70
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=87%
34.1 | Автоматизированное рабочее место оператора ИТСО (АРМ ИТСО), 1 место (разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 1(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.7 п.1 (НЗ_ИТСО-3.7-1) | (21100*1)*0,6*1,37*0,13 (A*X)*Ки1*Кинф*Котн | 2 254,75
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗ;
ПОС;
|  | СМ; | 13%; | 2 254,75
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=13%
Система охранного освещения 240 п.м.
35 | Линия наружного освещения кабельная протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 240(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.2-2-1) | (32300+428*240)*0,5*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 66 009,19
|  | Проектирование линий наружного освещения световой иллюминации улиц, проездов, магистралей и других объектов, устанавливаемой на существующих опорах линий наружного освещения; | К1=0,5 Таб.3.2.1 п.8;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 1 442,82
|  | ТКР; | 89,5%; | 64 566,37
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
35.1 | Линия наружного освещения кабельная протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 240(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.2-2-1) | (32300+428*240)*0,5*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 4 716,92
|  | Проектирование линий наружного освещения световой иллюминации улиц, проездов, магистралей и других объектов, устанавливаемой на существующих опорах линий наружного освещения; | К1=0,5 Таб.3.2.1 п.8;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 277,47
|  | ПОС; | 3%; | 1 664,80
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 2 774,66
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
Итого по разделу 5 Сети связи
| Проектные работы |  |  | 2 059 924,61
| Итого по разделу 5 Сети связи |  |  | 2 059 924,61
Раздел 6. Демонтаж и вынос существующих сооружений
Демонтаж существующего распределительного водовода – 3990 м.
36 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно (разделы ППО, ТКР), 3990(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*3990)*1,3*0,05*0,6*1,37*0,895 (A+B*X)*К3*К1*Ки1*Кинф*Котн | 62 359,95
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стоимость проектных работ по демонтажу сетей инженерно-технического обеспечения; | К1=0,05 ОП п.28;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 1 393,52
|  | ТКР; | 87,5%; | 60 966,43
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89,5%
36.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 3990(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*3990)*0,05*0,6*1,37*0,105 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 5 627,67
|  | Стоимость проектных работ по демонтажу сетей инженерно-технического обеспечения; | К1=0,05 ОП п.28;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 267,98
|  | ПОС; | 5%; | 2 679,84
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 2 679,84
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=10,5%
Вынос участка 2КЛ 10 кВ – 140 м.
Демонтаж 2КЛ 10 кВ - 140 п.м.
37 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 140(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*140)*1,3*0,05*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*К1*Ки1*Кинф*Котн | 2 466,91
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стоимость проектных работ по демонтажу сетей инженерно-технического обеспечения; | К1=0,05 ОП п.28;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 53,92
|  | ТКР; | 89,5%; | 2 412,99
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
37.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 140(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*140)*0,05*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 176,28
|  | Стоимость проектных работ по демонтажу сетей инженерно-технического обеспечения; | К1=0,05 ОП п.28;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 10,37
|  | ПОС; | 3%; | 62,22
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 103,69
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
38 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 140(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*140)*1,3*0,3*0,05*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*К1*К3*Ки1*Кинф*Котн | 740,07
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом: с 2 по 6 кабель, к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля; | К1=0,3 Таб.3.11.1 п.2.1;
|  | Стоимость проектных работ по демонтажу сетей инженерно-технического обеспечения; | К3=0,05 ОП п.28;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 16,18
|  | ТКР; | 89,5%; | 723,89
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
38.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 140(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*140)*0,3*0,05*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 52,88
|  | Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом: с 2 по 6 кабель, к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля; | К1=0,3 Таб.3.11.1 п.2.1;
|  | Стоимость проектных работ по демонтажу сетей инженерно-технического обеспечения; | К2=0,05 ОП п.28;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 3,11
|  | ПОС; | 3%; | 18,66
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 31,11
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
Устройство 2КЛ 10 кВ - 140 п.м.
39 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 140(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*140)*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*Ки1*Кинф*Котн | 49 338,22
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 1 078,43
|  | ТКР; | 89,5%; | 48 259,79
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
39.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 140(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*140)*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 3 525,64
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 207,39
|  | ПОС; | 3%; | 1 244,34
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 2 073,91
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
40 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 140(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*140)*1,3*0,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*К1*Ки1*Кинф*Котн | 14 801,47
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом: с 2 по 6 кабель, к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля; | К1=0,3 Таб.3.11.1 п.2.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 323,53
|  | ТКР; | 89,5%; | 14 477,94
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
40.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 140(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*140)*0,3*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 1 057,69
|  | Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом: с 2 по 6 кабель, к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля; | К1=0,3 Таб.3.11.1 п.2.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 62,22
|  | ПОС; | 3%; | 373,30
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 622,17
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
Вынос сетей водоотведения Д200 – 400 м.
Демонтаж сетей водоотведения диам.200 мм 400 п.м.
41 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом, протяженностью:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 400(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.5-1-1) | (122600+641*400)*1,3*0,05*0,6*1,37*0,89 (A+B*X)*К3*К1*Ки1*Кинф*Котн | 18 022,47
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стоимость проектных работ по демонтажу сетей инженерно-технического обеспечения; | К1=0,05 ОП п.28;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2,5%; | 506,25
|  | ТКР; | 86,5%; | 17 516,22
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89%
41.1 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом, протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 400(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.5-1-1) | (122600+641*400)*0,05*0,6*1,37*0,11 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 1 713,46
|  | Стоимость проектных работ по демонтажу сетей инженерно-технического обеспечения; | К1=0,05 ОП п.28;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 77,88
|  | ПОС; | 5,5%; | 856,73
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 778,85
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=11%
Устройство сетей водоотведения диам.200 мм 400 п.м.
42 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом, протяженностью:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 400(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.5-1-1) | (122600+641*400)*1,3*0,6*1,37*0,89 (A+B*X)*К3*Ки1*Кинф*Котн | 360 449,47
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2,5%; | 10 124,99
|  | ТКР; | 86,5%; | 350 324,48
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89%
42.1 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом, протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 400(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.5-1-1) | (122600+641*400)*0,6*1,37*0,11 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 34 269,18
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 1 557,69
|  | ПОС; | 5,5%; | 17 134,59
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 15 576,90
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=11%
Вынос сетей газоснабжения Д108 – 150 м: надземного исполнения, на опорах до 1,5 м
Демонтаж сетей газоснабжения диам. 108 мм 150 п.м.
43 | Подземные газопроводы протяжённостью, км:свыше 0,1 до 0,5 (разделы: ТКР), 0,15(км) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.7 п.2 (СБЦП14-7-2) | (5221+137561*0,15)*1,3*0,35*0,6*0,6*5,81*0,78 (A+B*X)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 19 192,51
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К1=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Разработка документации на демонтаж объектов и сооружений: для линейной части; | К2=0,35 ОП п.1.12;
|  | При проектировании газопроводов при надземной прокладке; | К3=0,6 ТЧ п.2.2.11;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
|  | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети): Технологические решения; | 78%; | 19 192,51
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=78%
43.1 | Подземные газопроводы протяжённостью, км: свыше 0,1 до 0,5 (разделы: ПЗ, ПОС, СМ, МПБ), 0,15(км) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.7 п.2 (СБЦП14-7-2) | (5221+137561*0,15)*0,35*0,6*0,6*5,81*0,22 (A+B*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 4 164,05
|  | Разработка документации на демонтаж объектов и сооружений: для линейной части; | К1=0,35 ОП п.1.12;
|  | При проектировании газопроводов при надземной прокладке; | К2=0,6 ТЧ п.2.2.11;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
Пояснительная записка;
|  | Проект организация строительства; | 10%; | 1 892,75
|  | Смета на строительство; | 10%; | 1 892,75
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 2%; | 378,55
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=22%
Устройство сетей газоснабжения диам. 108 мм 150 п.м.
44 | Подземные газопроводы протяжённостью, км:свыше 0,1 до 0,5 (разделы: ТКР), 0,15(км) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.7 п.2 (СБЦП14-7-2) | (5221+137561*0,15)*1,3*0,6*0,6*5,81*0,78 (A+B*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 54 835,73
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К1=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | При проектировании газопроводов при надземной прокладке; | К2=0,6 ТЧ п.2.2.11;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
|  | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети): Технологические решения; | 78%; | 54 835,73
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=78%
44.1 | Подземные газопроводы протяжённостью, км: свыше 0,1 до 0,5 (разделы: ПЗ, ПОС, СМ, МПБ), 0,15(км) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.7 п.2 (СБЦП14-7-2) | (5221+137561*0,15)*0,6*0,6*5,81*0,22 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 11 897,30
|  | При проектировании газопроводов при надземной прокладке; | К1=0,6 ТЧ п.2.2.11;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
Пояснительная записка;
|  | Проект организация строительства; | 10%; | 5 407,86
|  | Смета на строительство; | 10%; | 5 407,86
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 2%; | 1 081,57
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=22%
Итого по разделу 6 Демонтаж и вынос существующих сооружений
| Проектные работы |  |  | 554 601,36
| Проектные работы: Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015) |  |  | 90 089,59
| Итого |  |  | 644 690,95
| Итого по разделу 6 Демонтаж и вынос существующих сооружений |  |  | 644 690,95
ВСЕГО по смете
| Итоги по разделу 1 Электроснабжение |  |  | 3 073 259,98
| Итоги по разделу 2 Водоснабжение |  |  | 3 655 117,11
| Итоги по разделу 3 Водоотведение |  |  | 11 505 402,15
| Итоги по разделу 4 Газоснабжение |  |  | 177 542,92
| Итоги по разделу 5 Сети связи |  |  | 2 059 924,61
| Итоги по разделу 6 Демонтаж и вынос существующих сооружений |  |  | 644 690,95
| Итого |  |  | 21 115 937,72
| ВСЕГО по смете |  |  | 21115937.72
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on C13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on B18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов>
Note on E18: ПИР::<Расчет стомости> <Расчет стомости - формула><Обоснование коэффициентов>
Note on F18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B936: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B937: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B938: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B939: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B941: Хвост::<Описание локальной сметы>

## ОВОС (hidden)
ОП
Расчет стоимости разработки ОВОС
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
Стоимость проектных работ, руб |  |  | % стоимости разработки ОВОС от общей стоимости проектирования (П+Р) | Стоимость разработки ОВОС, руб | Основание
ПД | РД | Всего
#REF! | #REF! | #REF! | 4% | #REF! | Методика, 707/пр. Приложение 4, табл.4.1, п.10

## ИГИ
Форма 2п
СМЕТА № №2-из Инженерно-геологические изыскания
Наименование объекта изысканий:
Заказчик АО "КАВКАЗ.РФ"
Подрядчик
Сметный расчет составлен по Ведомость предварительных объемов работ
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Полевые работы
1 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости удовлетворительной: 2 категория сложности, полевые работы | 1 км маршрута | 2.5 | СБЦ103-9-2-2-1 | (27*2,5)*1,15 где количество 2,5 (A*X)*К12 | 77.63
К12 = 1,15 (ОУ п.8а) При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 1700 до 2000 м
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
2 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 2 | 1 выработка (точка) | 17 | СБЦ103-93-1-2 | (8,5*17)*1,15*0,5 где количество 17 (A*X)*К12*К7 | 83.09
К12 = 1,15 (ОУ п.8а) При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 1700 до 2000 м
К7 = 0,5 (прим.1) предварительная разбивка местоположения выработок (точек)
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
3 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками св. 200 до 350м: категория сложности 2 | 1 выработка (точка) | 11 | СБЦ103-93-4-2 | (18,4*11)*1,15*0,5 где количество 11 (A*X)*К12*К7 | 116.38
К12 = 1,15 (ОУ п.8а) При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 1700 до 2000 м
К7 = 0,5 (прим.1) предварительная разбивка местоположения выработок (точек)
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
4 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 7 | м | 137.4 | СБЦ103-17-1-7 | (59,9*137,4)*1,15*0,9 где количество 137,4 (A*X)*К12*К1 | 8518.32
К12 = 1,15 (ОУ п.8а) При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 1700 до 2000 м
К1 = 0,9 (прим.) при бурении скважин самоходными и передвижными установками без устройства циркуляционной системы: для скважин глубиной до 15 и до 25м
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
5 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 8 | м | 8.6 | СБЦ103-17-1-8 | (74,4*8,6)*1,15*0,9 где количество 8,6 (A*X)*К13*К14 | 662.23
К13 = 1,15 (ОУ п.8а) При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 1700 до 2000 м
К14 = 0,9 (прим.) при бурении скважин самоходными и передвижными установками без устройства циркуляционной системы: для скважин глубиной до 15 и до 25м
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
6 | Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром до 160мм глубиной до 15м (без тартания) | м | 8.6 | СБЦ103-18-1-1 | (1,6*8,6)*1,15*0,6 где количество 8,6 = 8,6 (A*X)*К12*К1 | 9.49
К12 = 1,15 (ОУ п.8а) При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 1700 до 2000 м
К1 = 0,6 (Ч.II,Гл.4,п.8) при выполнении гидрогеологических наблюдений без «тартания»
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
Итоги по разделу 1 Полевые работы:
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 9 467,14
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 74,3800" |  |  |  |  | 704 165,87
| Итого по разделу 1 Полевые работы |  |  |  |  | 704 165,87
Раздел 2. Камеральные работы
7 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости удовлетворительной: 2 категория сложности, камеральные работы | 1 км маршрута | 2.5 | СБЦ103-9-2-2-2 | 18,5*2,5 где количество 2,5 = 2,5 A*X | 46.25
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
8 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам: 2 категория сложности инженерно-геологических условий | 1м выработки | 100 | СБЦ103-78-1-2 | 9*100 где количество 100 A*X | 900
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
9 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по цифровым показателям: 2 категория сложности инженерно-геологических условий | 10 цифровых значений | 20 | СБЦ103-78-2-2 | 3,6*20 где количество 20 A*X | 72
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
10 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ: категория сложности инженерно-геологических условий 2 без гидрогеологических наблюдений | 1м выработки | 137.4 | СБЦ103-82-1-2 | 8,2*137,4 где количество 137,4 = 137,4 A*X | 1126.68
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
11 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюдениями: категория сложности инженерно-геологических условий 2 с гидрогеологическими наблюдениями | 1м выработки | 8.6 | СБЦ103-82-2-2 | 9,3*8,6 где количество 8,6 = 8,6 A*X | 79.98
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
12 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): скальных и полускальных - 10% | значение | 0.1 | СБЦ103-86-3 | 67,8*0,1 где количество 0,1 A*X | 6.78
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
13 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды - 15% от стоимости лабораторных работ | значение | 0.15 | СБЦ103-86-8 | 109,2*0,15 где количество 0,15 A*X | 16.38
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
14 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): песчаных- 15% от стоимости лабораторных работ | значение | 0.15 | СБЦ103-86-2 | 52,8*0,15 где количество 0,15 A*X | 7.92
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
15 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): глинистых - 20% от стоимости лабораторных работ | значение | 0.2 | СБЦ103-86-1 | 415,8*0,2 где количество 0,2 A*X | 83.16
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
16 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений: химического состава грунтов и почв - 12% от стоимости лабораторных работ | значение | 0.12 | СБЦ103-86-4 | 292,8*0,12 где количество 0,12 A*X | 35.14
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
17 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений: химического и бактериологического состава воды - 15% от стоимости лабораторных работ | значение | 0.15 | СБЦ103-86-5 | 137,1*0,15 где количество 0,15 A*X | 20.57
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
18 | Составление программы производства работ, средняя глубина исследования: 5-10м, исследуемая площадь до 1км2 (2 категория сложности) | 1 программа | 1 | СБЦ103-81-2-1 | (500*1)*1,25 где количество 1 (A*X)*К10 | 625
К10 = 1,25 (прим.1) для районов 2 категории сложности инженерно-геологических условий
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
19 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ, категория сложности инженерно-геологических условий 2, при стоимости камеральных работ: св. 5 до 20 тыс. руб. - 18% | значение | 0.18 | СБЦ103-87-2-2 | (2394,86*0,18)*1,5 где количество 0,18 (A*X)*К1 | 646.61
К1 = 1,5 (МП.стр. 76) При составлении инженерно-геологических карт и разрезов с применением компьютерных технологий
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
Итоги по разделу 2 Камеральные работы:
| Итого Поз. 7-19 |  |  |  |  | 3 666,47
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 74,3800" |  |  |  |  | 272 712,04
| Итого по разделу 2 Камеральные работы |  |  |  |  | 272 712,04
Раздел 3. Лабораторные работы
20 | Определение влажности песчаных грунтов | 1 образец | 11 | СБЦ103-64-1 | 1,9*11 где количество 11 A*X | 20.9
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
21 | Определение плотности песчаных грунтов | 1 образец | 11 | СБЦ103-64-3 | 2,9*11 где количество 11 A*X | 31.9
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
22 | Гранулометрический анализ ситовым методом и методом пипетки с разделением на фракции от 10 до 0.001мм, глинистый грунт | 1 образец | 11 | СБЦ103-62-21 | 19,6*11 где количество 11 A*X | 215.6
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
23 | Исследование консистенции при нарушенной структуре глинистых грунтов | 1 образец | 11 | СБЦ103-63-3 | 18,2*11 где количество 11 A*X | 200.2
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
24 | Определение истираемости щебня (гравия) в полочном барабане | 1 проба | 6 | СБЦ103-76-30 | 11,3*6 где количество 6 A*X | 67.8
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
25 | Сокращенный анализ воды | 1 проба | 3 | СБЦ103-73-3 | 45,7*3 где количество 3 A*X | 137.1
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
26 | Подготовка проб щебня к испытаниям в полочном барабане | 1 проба | 6 | СБЦ103-76-43 | 13,3*6 где количество 6 A*X | 79.8
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
27 | Единичные определения химического состава грунтов (почв): приготовление водной вытяжки | 1 образец | 6 | СБЦ103-70-83 | 3,8*6 где количество 6 A*X | 22.8
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
28 | Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия | 1 образец | 6 | СБЦ103-71-1 | 48,8*6 где количество 6 A*X | 292.8
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
29 | Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали | 1 проба | 6 | СБЦ103-75-4 | 18,2*6 где количество 6 A*X | 109.2
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
Итоги по разделу 3 Лабораторные работы:
| Итого Поз. 20-29 |  |  |  |  | 1 178,10
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 74,3800" |  |  |  |  | 87 627,08
| Итого по разделу 3 Лабораторные работы |  |  |  |  | 87 627,08
Раздел 4. Прочие затраты
30 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий до 5 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ 5-10 тыс. руб. | значение | 0.075 | СБЦ 103 Табл. 4 | 9467,14*0,075 где количество 0,075 A*X | 710.04
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
31 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 1000-2000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес. | значение | 0.364 | СБЦ 103 Табл. 5 | 10177,18*0,364 где количество 0,364 A*X | 3704.49
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
32 | Расходы по организации и ликвидации работ | значение | 0.06 | СБЦ 103 ОУ п. 13 | 10177,18*0,06 где количество 0,06 A*X | 610.63
Кинф = 74,3800 (1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09
Итоги по разделу 4 Прочие затраты:
| Итого Поз. 30-32 |  |  |  |  | 5 025,16
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 74,3800" |  |  |  |  | 373 771,40
| Итого по разделу 4 Прочие затраты |  |  |  |  | 373 771,40
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1-32 |  |  |  |  | 19 336,87
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 74,3800" |  |  |  |  | 1 438 276,39
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 1438276.39
Начальник
Составил
Проверил

## ИГДИ
форма №2П, 707/пр
Смета №2-из
на работы по инженерным изысканиям
Наименование вида инженерных изысканий |  | Инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ)
Наименование объекта капитального строительства |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон». Система водоснабжения участка у с. Лисри».
Заказчик |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Проектная организация
Сметный расчет составлен по следующим документам: №812/пр. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024
Составлена в уровне цен на 2 кв. 2025 г.
№ пп | Наименование работ или затрат | Обоснование стоимости |  |  |  | Расчет стоимости | Сметная стоимость, руб. | Примечание
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6
1 | Полевые работы
1.1 | Топографическая съемка тахеометрическим методом и сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений с высотой сечения рельефа через 1 м метров в масштабе 1:1000 в условиях выполнения полевых работ II. Вид территории: незастроенная. | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 18, п.5 |  |  |  | Полный комплекс работ (Кст=100%): A * Количество * К1 * Ктек | 87993 | Линейный объект L=2200 м, ширина коридора съёмки -50м (по 25 м от оси магистрали)
10958 х 11 х 0,73 х 1
| Количество | Х | = | 11 | га
| Показатель затрат полевых работ (ПЗп) | А | = | 10958 | руб
Коэффициенты
| Полный комплекс работ | Кст | = | 100%
| Корректирующий коэффициент: с высотами сечения рельефа через 1 (один) метр | К1 | = | 0.73 | Прим.1 к Таб.18
| Без выплаты полевого довольствия | К1 | = | 0.66 | Таб.1, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент перехода в текущие цены | Ктек | = | 1
1.2 | Поиск и съемка подземных инженерных коммуникаций при помощи трубокабелеискателя при количестве точек подземных инженерных коммуникаций на 1 гектар снимаемого участка: от 7 до 14 включительно | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 46, п.2 |  |  |  | Полный комплекс работ (Кст=100%): A * Количество * Ктек | 272492 | Поиск местоположения трассы подземной инженерной коммуникации. Съёмка оси трассы подземной инженерной коммуникации. Планово-высотная привязка выходов подземных инженерных коммуникаций на поверхность земли. Определение глубины залегания. Закрепление оси трасс в местах пересечения существующих инженерных сетей с проектируемой.
24772 х 11 х 1
| Количество | Х | = | 11 | га
| Показатель затрат полевых работ (ПЗп) | А | = | 24772 | руб.
Коэффициенты
| Полный комплекс работ | Кст | = | 100%
| Коэффициент перехода в текущие цены | Ктек | = | 1
1.3 | Итого стоимость полевых работ СПпз | [5 empty] | 360485
1.4 | Дополнительные затраты на производство полевых работ (ДЗп)
1.5 | Дополнительные затраты на производство полевых работ в неблагоприятный период года. Продолжительность неблагоприятного периода года от 6.0 до 6.9 месяцев Кабардино-Балкарская Республика в высокогорной части (10.09-10.05) -7,9 мес. | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 2, п.5 |  |  |  | 29% от п.1.3 СПпз × ДЗнп | 0 | Полевой этап планируется провести в июне 2025 в благоприятный период. (Кабардино-Балкарская Республика в высокогорной части) -благоприятный период. Приложение к НЗ- неблагоприятный период: 10.09-10.05 (7,9мес)
0,4 х 360485
| Стоимость полевых работ | СПпз | = | 360485 | руб
| Значение показателя | ДЗнп | = | 40%
1.5 | Дополнительные затраты на проезд работников от места базирования до участка проведения полевых работ до начала рабочего времени и обратно на место базирования после завершения рабочего времени (затраты на внешний транспорт). Расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения работ до 200 км включительно (143 км). Стоимость полевых работ св. 3000 тыс руб. | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 3, п.1 |  |  |  | 6,7% от п.1.3 СПпз × Дзвнеш | 24152 | Местоположение базы г. Владикавказ. Расстояние до места изысканий 143 км.
0,067 х 360485
| Стоимость полевых работ тыс.руб. | СПпз | = | 360.485 | тыс.руб
| Значение показателя, % | Дзвнеш | = | 6.7
| Стоимость полевых работ тыс.руб. | Апред | = | 1000 | Таб.3, п.1
| Стоимость полевых работ тыс.руб. | Аслед | = | 3000 | Таб.3, п.1
| Значение показателя, % | ДЗвнешпред | = | 8 | Таб.3, п.1
| Значение показателя, % | ДЗвнешслед | = | 6.7 | Таб.3, п.1
1.7 | Дополнительные затраты на организацию полевых работ.Расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения работ до 200 км включительно (143 км). Стоимость полевых работ свыше 3000 тыс.руб | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 4, п.1 |  |  |  | 18,8% от п.1.3 СПпз × ДЗорг | 2163 | Местоположение базы г. Владикавказ Расстояние до места изысканий 143 км.
0,006 х 360485
| Стоимость полевых работ, тыс. руб | СПпз | = | 360.485 | тыс.руб
| Значение показателя, % | ДЗорг | = | 0.6
| Стоимость полевых работ тыс.руб. | Апред | = | 1000 | Таб.4, п.1
| Стоимость полевых работ тыс.руб. | Аслед | = | 3000 | Таб.4, п.1
| Значение показателя, % | ДЗвнешпред | = | 7.7 | Таб.4, п.1
| Значение показателя, % | ДЗвнешслед | = | 2.2 | Таб.4, п.1
1.8 | Дополнительные затраты на производство полевых работ на территориях горной местности с абсолютной высотой местности свыше 1500 метров над уровнем моря | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Глава II, п.31 |  |  |  | (СПпз + ДЗНП + ДЗорг) х (ДЗПП х ПДЗвыс + ДпрочП - 1) | 22303 | Участок изысканий находится в интервале высотных отметок от 1900 до 2000 м над уровнем моря - гонная местность
(360485+0+2163) * (0,41*1,15+0,59- 1)
| Стоимость полевых работ | СПпз | = | 360485 | руб
| Дополнительные затраты на неблагоприятный период года | СПпз | = | 0 | руб
| Дополнительные затраты на организацию работ | СПпз | = | 2163 | руб
| Доля затрат на оплату труда работников и страховые взносы | Дзпп | = | 0.41 | НК РФ
| Показатель дополнительных затрат на районные выплаты работникам - районы, расположенные на высоте 1500 - 2000 метров над уровнем моря | ПДЗвыс | = | 1.15
| Доля затрат на полевые работы | ДпрочП | = | 0.59 | п.14 Методика №1/пр
1.9 | Итого стоимость дополнительных затрат на производство полевых работ (ДЗп) | [5 empty] | 48618
1.10 | Всего стоимость полевых работ с учетом дополнительных затрат Сп | СПпз+ДЗп |  |  |  | п.1.3 + п.1.9 | 409103
2 | Камеральные работы
2.1 | Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1 : 1000: для условий выполнения полевых работ II при площади участка от 10 до 50 га включительно. Вид территории: незастроенная. | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 48, п.6 |  |  |  | Полный комплекс работ (Кст=100%): ( A + В* Количество) * Ктек | 12620 | Графическое изображение территории в виде карты, на которой указаны границы участков, объекты инфраструктуры, рельеф, коммуникации и другая информация: Рельеф местности; Границы участка и соседних земель; Естественные объекты; Инженерные коммуникации; Существующие здания, сооружения и инфраструктуру; Земельные участки; Планируемые объекты и строения
(3512+828*11)*1
| Количество | Х | = | 11 | га
| Показатель затрат камеральных работ (ПЗ1к) | А | = | 3512 | руб.
| Показатель затрат камеральных работ (ПЗ2к) | В | = | 828 | руб.
Коэффициенты
| Полный комплекс работ | Кст | = | 100%
| Коэффициент перехода в текущие цены | Ктек | = | 1
2.2 | Нанесение подземных инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками на инженерно-топографический план в масштабе 1:1000: при количестве подземных инженерных коммуникаций по назначению на участке, подлежащем топографической съемке от 3 (трех) до 8 (восьми) включительно, гектаров: от 10 до 50 включительно | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 52, п.8 |  |  |  | Полный комплекс работ (Кст=100%): ( A + В* Количество) * Ктек | 5850 | Процесс поиска и обследования линейных сетей (трубопроводов, кабельных линий, коллекторов) с целью их отображения на топографический план
(1769+371*11)*1
| Количество | Х | = | 11 | га
| Показатель затрат камеральных работ (ПЗ1к) | А | = | 1769 | руб
| Показатель затрат камеральных работ (ПЗ2к) | В | = | 371 | руб
Коэффициенты
| Полный комплекс работ | Кст | = | 100%
| Коэффициент перехода в текущие цены | Ктек | = | 1
2.3 | Камеральная укладка вариантов трассы ВЛ в масштабе 1-2000 для условий полевых работ II | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 57, п.2 |  |  |  | Полный комплекс работ (Кст=100%): ( A * Количество) * Ктек | 1529 | Камеральное трассирование. Проектирование трассы по топографическим картам, планам, аэросъёмным материалам или цифровым моделям местности.
(695*2,2)*1
| Количество | Х | = | 2.2 | км
| Показатель затрат камеральных работ (ПЗк) | А | = | 695 | руб.
Коэффициенты
| Полный комплекс работ | Кст | = | 100%
| Коэффициент перехода в текущие цены | Коек | = | 1
3 | Итого стоимость камеральных работ Ск | [5 empty] | 19999
4 | Итого стоимость полевых и камеральных работ Сигди | Сп+Ск |  |  |  | п.1.10 + п.3 | 429102
5 | Составление программы инженерно-геодезических изысканий при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ, тысяч рублей: | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 80, п.1,2 |  |  |  | Полный комплекс работ (Кст=100%): Пзкпред + (Сигди- Апред) / (Аслед-Апред) * (Пзкслед-ПЗкпред) | 18829 | Составление и оформлению программы инженерно-геодезических изысканий в соответствии с требованиями документов по стандартизации.
21549+ (429,102-100)/(500-100)*(21549-6205)
| Количество | Х | = | 1 | программа
| Стоимость полевых и камеральных работ тыс.руб. | Сигди | = | 429.102 | п.4
| Стоимость полевых и камеральных работ тыс.руб. | Апред | = | 100 | Таб.80, п.1
| Стоимость полевых и камеральных работ тыс.руб. | Аслед | = | 500 | Таб.80 п.2
| Показатель затрат камеральных работ (ПЗк) | Пзкпред | = | 6205 | руб
| Показатель затрат камеральных работ (ПЗк) | Пзкслед | = | 21549 | руб
Коэффициенты
| Полный комплекс работ | Кст | = | 100%
| Коэффициент перехода в текущие цены | Ктек | = | 1
6 | Составление технического отчета по результатам выполнения работ по ИГДИ при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ, тысяч рублей: | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 81, п.3,4 |  |  |  | Полный комплекс работ (Кст=100%): Пзкпред + (Сигди- Апред) / (Аслед-Апред) * (Пзкслед-ПЗкпред) | 44505 | Результат работ
50000+ (429,102-100)/(500-100)*(50000-19000)
| Количество | Х | = | 1 | программа
| Стоимость полевых и камеральных работ тыс.руб. | Сигди | = | 429.102 | п.4
| Стоимость полевых и камеральных работ тыс.руб. | Апред | = | 100 | Таб.80, п.1
| Стоимость полевых и камеральных работ тыс.руб. | Аслед | = | 500 | Таб.80 п.2
| Показатель затрат камеральных работ (ПЗк) | Пзкпред | = | 19000 | руб
| Показатель затрат камеральных работ (ПЗк) | Пзкслед | = | 50000 | руб
Коэффициенты
| Полный комплекс работ | Кст | = | 100%
| Коэффициент перехода в текущие цены | Ктек | = | 1
7 | ИТОГО стоимость работ в уровне цен на 01.01.2024г | Сигди + Спрограмма+Стехнический отчет |  |  |  | п.4 + п.5 + п.6 | 492436
8 | Всего по смете в текущем уровне цен на 2 квартал 2025 г | Письмо Минстроя России от 21.04.2025 №23229-ИФ/09 |  |  |  | 1.15 | 566301
Составил
(должность, подпись (инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись (инициалы, фамилия)

## Гидромет
Смета № 3-из
на инженерно-гидрометеорологические изыскания
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
Наименование изыскательской организации:
Наименование организации заказчика: |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Смета составлена по Справочнику базовых цен на инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках, Москва 2000 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости |  |  |  | Стоимость работ в руб.
[5 empty] | цена за ед | коэф | коэф | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7
1. Полевые работы
1 | Рекогносцировочное обследование реки, категория сложности III | 1 км реки | 1 | Табл.43 п.1 | 42 |  |  | 1 | 42
2 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки, категория сложности III | 1 км маршрута | 2 | Табл.43 п.2 | 24 |  |  | 2 | 48
3 | Изыскания для расчета стока | 1 бассейн | 2 | Табл.21 п.5 | 84 |  |  | 2 | 168
4 | Определение мгновенного уклона поверхности воды в реке при количестве урезных кольев 2 на 1 км длины реки, категория сложности III | 1 определение на 1 км длины реки | 1 | Табл.26 п.2 | 186 |  |  | 1 | 186
5 | Измерение расхода воды детальным методом (ширина реки до 20 м) | 1 расход | 1 | Табл.48 п.1 | 78 |  |  | 1 | 78
6 | Разбивка промерного створа при ширине реки до 100 м, категория сложности III | 1 створ | 1 | Табл.44 п.7 | 38 |  |  | 1 | 38
7 | Промеры глубин при ширине реки до 20 м | 1 профиль | 1 | Табл.48 п.3 | 19 |  |  | 1 | 19
8 | Фотоработы | 1 снимок | 5 | Табл.48 п.15 | 7 |  |  | 5 | 35
| ИТОГО по разделу 1. Полевые работы на высоте 1700-2000 |  |  |  |  | 1.15 | 1 |  | 706.1
2. Камеральные работы
9 | Рекогносцировочное обследование реки, категория сложности III | 1 км реки | 1 | Табл.43 п.1 | 14 |  |  | 1 | 14
10 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки, категория сложности III | 1 км маршрута | 2 | Табл.43 п.2 | 8 |  |  | 2 | 16
11 | Изыскания для расчета стока | 1 бассейн | 2 | Табл.21 п.5 | 55 |  |  | 2 | 110
12 | Измерение расхода воды детальным методом (ширина реки до 20 м) | 1 расход | 1 | Табл.48 п.1 | 17 |  |  | 1 | 17
13 | Составление таблицы гидрологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений до 50 | 1 таблица | 1 | Табл.51 п.1 | 105 |  |  | 1 | 105
14 | Составление схемы гидрометеорологической изученноти бассейна реки при числе пунктов наблюдений до 50 | 1 схема | 1 | Табл.51 п.3 | 61 |  |  | 1 | 61
15 | Определение площади водосбора | 1 дм2 | 5 | Табл.55 п.9 | 6 |  |  | 5 | 30
16 | Выбор аналога | 1 расчет | 1 | Табл.56 п.15 | 217 |  |  | 1 | 217
17 | Составление вспомогательной таблицы характеристик гидрологического режима при числе лет свыше 50 | 1 таблица | 1 | Табл.52 п.2 | 217 |  |  | 1 | 217
18 | Вычисление параметров распределения отдельных характеристик стока и величин различной обеспеченности с построением кривой обеспеченности при числе лет свыше 50 | 1 расчет | 1 | Табл. 56 п.13 | 76 |  |  | 1 | 76
19 | Определение максимальных расходов весеннего половодья или дождевых паводков по эмпирическим редукционным формулам | 1 расчет | 2 | Табл. 56 п.2 | 34 |  |  | 2 | 68
20 | Построение кривой расходов гидравлическим методом | 1 график | 2 | Табл.55 п.1 | 68 |  |  | 2 | 136
21 | Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Подбор станций или постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности. | 1 годостанция | 2 | Табл. 67 п.1 | 90 |  |  | 2 | 180
22 | Построение розы ветров | 1 расчет | 1 | Табл. 68 п.11 | 116 |  |  | 1 | 116
23 | Расчет глубины промерзания грунта | 1 расчет | 1 | Табл. 68 п.15 | 49 |  |  | 1 | 49
24 | Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеостанций: 1, число годостанций до 50. | 1 записка | 1 | Табл. 69 п.1 | 201 |  |  | 1 | 201
25 | Составление программы производства гидрометеорологических работ | 1 программа | 1613 | Табл. 53 п.1 | 450 |  |  | 1 | 450
26 | Составление технического отчета (недостаточно изученная) | 1 отчет | 2063 | Табл. 62 п.4, прим.6 | 75% | 1.25 |  | 1 | 1934.06
| ИТОГО по разделу 2. Камеральные работы: | [7 empty] | 3997.06
3. Прочие расходы
27 | Расходы по внутреннему транспорту: при расстоянии от базы до 5 км, при сметной стоимости полевых работ до 5 тыс. руб. | % от обьема | 8.75% | Табл. 4, п.1 | 706.1 |  |  | 8.75% | 61.78
28 | Расходы по внешнему транспорту: при расстоянии проезда и перевозки в одном направлении свыше 1000 до 2000 км, продолжительности работ до 1 мес. | % от обьема | 36.4% | Табл. 5, п. 5 | 767.88 |  |  | 36.4% | 279.51
29 | Расходы по организации и ликвидации | % от обьема | 6% | ОУп.13, прим.1 | 767.88 | 2.5 |  | 6% | 115.18
| ИТОГО по разделу 3. Прочие расходы: | [7 empty] | 456.47
| ИТОГО в ценах 1991 года | [7 empty] | 5159.63
| ИТОГО в ценах 2 квартала 2025 года | [6 empty] | 74.38 | 383773.28
| С непредвиденными расходами | [6 empty] | 10% | 422150.61

## Сели Лавины
СМЕТА № 4-из
Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Оценка селевой и лавинной опасности.
Наименование объекта изысканий: |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
Наименование организации – заказчика: |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Наименование проектной организации:
№ пп | Наименование работ | Ссылка на нормативы | Ед. изм. | Объем работ | Цена, руб. | Коэф. | Коэф. | Коэф. | Стоим., руб.
Оценка селевой и лавинной опасности
Применен "СБЦ на инженерно-гидрографические изыскания для строительства, М-2000"Цены приведены к базовому уровню на 01.01.1991 г.
Ι | ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
1 | Рекогносцировочное обследование лавиносборов: III категория сложности природных условий | табл. 43 § 2 | 1 км маршрута | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 48
2 | Рекогносцировочное обследование селевых русел: III категория сложности природных условий | табл. 43 § 1 | 1 км маршрута | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 42
3 | Установление высот границ действия снежных лавин: : III категория сложности природных условий | табл.25 §1 | 1 комплекс показаний | 3 | 142 | 1 | 1 | 1 | 426
4 | Установление границ действия селевых потоков: III категория сложности природных условий | табл.25 §1 | 1 комплекс показаний | 1 | 142 | 1 | 1 | 1 | 142
5 | Фотоработы | табл. 48 §15 | 1 снимок | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 35
Итого полевые работы с учетом К=1,15 (для высотных отметок выше 1700 м над уровнем моря) | [8 empty] | 796.95
II | ПРОЧИЕ РАБОТЫ
6 | Расходы по внутреннему транспорту: расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий, до 5 км; при сметной стоимости полевых изыскательских работ, до 5 тыс. руб. | Таблица 4 8.75% |  |  | 796.95 | 0.0875 | 1 | 1 | 69.73
7 | Организация и ликвидация работ | п.13 "Общих указаний" Примечание 1 (6%) |  |  | 866.7 | 0.06 | 2.5 | 1 | 130.01
8 | Расходы по внешнему транспорту: при расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св.1000 до 2000 км, при продолжительности работ до 1 мес. | Таблица 5 |  |  | 866.7 | 0.364 | 1 | 1 | 315.48
Итого по прочим работам: | [8 empty] | 515.22
ΙΙΙ | КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
9 | Обработка результатов рекогносцировочного обследования лавиносборов: III категория сложности природных условий | табл. 43§2 | 1 км маршрута | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16
10 | Обработка результатов рекогносцировочного обследования селевых русел: III категория сложности природных условий | табл. 43§1 | 1 км маршрута | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14
11 | Определение средней высоты селевого бассейна | табл. 55 §10 | 1 бассейн | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 41
12 | Определение площади селевого бассейна | табл. 55 §9 | 1 кв.дм. | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 30
13 | Определение уклона селевого бассейна | табл. 55 §11 | 1 водосбор | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 19
14 | Построение профиля селевого бассейна | табл. 40 §1 | 1 профиль | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7
15 | Расчет коэффициента селевой активности | табл. 57 §7 | 1 расчет | 1 | 200 | 1 | 1 | 1 | 200
16 | Расчет коэффициента текучести селевой массы | табл. 55 §8 | 1 расчет | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 64
17 | Расчет максимального расхода селевого потока 1% обеспеченности | табл. 56 §1 | 1 расчет | 1 | 77 | 1 | 1 | 1 | 77
18 | Расчет объема селевого паводка (твердая и жидкая фазы) | табл. 57 §7 | 1 расчет | 1 | 200 | 1 | 1 | 1 | 200
19 | Расчет объема выноса твердых материалов (в плотном теле) обеспеченностью 1% | табл. 57 §7 | 1 расчет | 1 | 200 | 1 | 1 | 1 | 200
20 | Расчет объема селевых отложений (в рыхлом теле) на участке расчетного створа | табл. 57 §7 | 1 расчет | 1 | 200 | 1 | 1 | 1 | 200
21 | Расчет максимальной скорости селевого потока | табл. 56 §1 | 1 расчет | 1 | 77 | 1 | 1 | 1 | 77
22 | Расчет средней глубины селевого потока 1% обеспеченности | табл. 56 §1 | 1 расчет | 1 | 77 | 1 | 1 | 1 | 77
23 | Расчет русловой ширины (в м) селевого потока | табл. 56 §1 | 1 расчет | 1 | 77 | 1 | 1 | 1 | 77
24 | Определение времени добегания селевого потока | табл. 55 §8 | 1 расчет | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 64
25 | Расчет давления селевого потока | табл. 56 §1 | 1 расчет | 1 | 77 | 1 | 1 | 1 | 77
26 | Составление записки «Характеристика условий образования селевых потоков района" | табл.63 §1 | 1 записка | 1 | 262 | 1 | 1 | 1 | 262
27 | Определение площади лавиносбора и отдельных камер | табл. 55 §9 | 1 дм2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 30
28 | Определение среднего уклона лавиносбора и отдельных камер | табл. 55 §11 | 1 водосбор | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 57
29 | Составление вспомогательной карты уклонов | табл. 52 §1 | 1 карта | 1 | 108 | 1 | 1 | 1 | 108
30 | Построение продольного профиля лавиносбора и отдельных камер | табл. 40 §1 | 1 км реки | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 21
31 | Определение значения коэффициентов общего сопротивления движению лавин для канализированных лавин | табл. 56 §2 | 1 расчет | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 34
32 | Определение дальности выброса лавин | табл. 56 §2 | 1 расчет | 3 | 34 | 1 | 1 | 1 | 102
33 | Определение значения высоты формирующих лавину слоев | табл. 56 §2 | 1 расчет | 3 | 34 | 1 | 1 | 1 | 102
34 | Определение значения доли площади лавинных очагов, участвующей в лавинообразовании | табл. 56 §2 | 1 расчет | 3 | 34 | 1 | 1 | 1 | 102
35 | Определение объема лавин 1% обеспеченности | табл. 56 §2 | 1 расчет | 3 | 34 | 1 | 1 | 1 | 102
36 | Составление записки «Характеристика условий образования снежных лавин района" | табл.63 §1 | 1 записка | 1 | 262 | 1 | 1 | 1 | 262
37 | Определение значений давления лавин | табл.55 §8 | 1 расчет | 3 | 64 | 1 | 1 | 1 | 192
38 | Определение значений пикового давления лавин | табл.55 §8 | 1 расчет | 3 | 64 | 1 | 1 | 1 | 192
39 | Построение кривой обеспеченности высоты снежного покрова | табл. 56 §12 | 1 расчет | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 45
40 | Определение скорости снежной лавины | табл. 56 §2 | 1 расчет | 3 | 34 | 1 | 1 | 1 | 102
41 | Определение высоты фронта снежной лавины | табл. 56 §2 | 1 расчет | 3 | 34 | 1 | 1 | 1 | 102
42 | Определение давления снежного покрова | табл. 58 §1 | 1 расчет | 3 | 114 | 1 | 1 | 1 | 342
итого камеральные работы | [8 empty] | 3597
43 | Составление программы работ при стоимости камеральных работ свыше 5 до 10 тыс. руб. | табл.53 §3.2 | 1 программа | 1 | 1700 | 1 | 1 | 1 | 1700
44 | Составление отчета (недостаточно изученная территория) | табл. 62 §5.2 | отчет | 1 | 80% | 1 | 1 | 1 | 4237.6
Итого камеральные работы | [8 empty] | 9534.6
Итого по смете в базовых ценах | [8 empty] | 10846.77
ИТОГО в ценах 2 квартала 2025 года | [5 empty] | 74.38 |  |  | 806782.75
ИТОГО с учетом непредвиденных затрат 10% |  | СБЦ-2004, О.У., п. 17 | [6 empty] | 887461.03

## ИЭИ
СМЕТА № 5-из
на выполнение инженерно-экологических изысканий (ИЭИ)
Наименование объекта: |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
этап изыскательских работ: |  |  | Проект
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства СБЦ-99
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Таблица и параграф СБЦ | Объем работ | Цена | Коэфф. на полевые работы | Корректирующий коэф. | Корректирующий коэф. | Стоимость, руб.
1. Полевые работы
1.1 | Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование III категории сложности при удовлетворительной проходимости | 1 км | Табл. 9, §.2 прим.1 | 2.5 | 36 |  | 1.25 |  | 112.5
1.2 | Маршрутные наблюдения | 1 км | Табл. 10, §.3 прим.1 | 2.5 | 30 |  | 1.3 |  | 97.5
1.3 | Описание точек наблюдения для составления комплекса инженерно-экологических карт. III категория сложности при удовлетворительной проходимости | 1 точка | Табл. 11, §.2 ОУ п. 5 | 3 | 21.3 |  | 0.6 |  | 32.59
1.4 | Отбор проб почво-грунтов на химическое загрязнение методом конверта (5 точечных проб) на глубине 0,0-0,2 м | 1 проба | Табл.60 §.7 прим. 1 | 3 | 6.9 |  | 0.9 | 5 | 93.15
1.5 | Отбор простых проб почво-грунтов на химическое загрязнение на глубине 0,2-1,5 м | 1 проба | Табл.60 §.10 | 3 | 37.7 |  |  |  | 113.1
1.6 | Отбор почв на санитарно-паразитологические показатели и бактериологические показатели - на глубине 0,0-0,2 м; | 1 проба | Табл.60 §.10 прим. 4 | 2 | 37.7 |  | 0.9 |  | 67.86
1.7 | Отбор проб почв для оценки целесообразности или нецелесобразности снятия плодородного и потенциально пладородного слоя почв | 1 проба | Табл.60 §.10 | 6 | 37.7 |  |  |  | 226.2
1.8 | Отбор проб почв для оценки ЕРН | 1 проба | Табл.60 §.7 прим. 2 | 3 | 6.9 |  | 1.2 |  | 24.84
1.9 | Отбор природной воды на химические, микробиологические, паразитологические показатели | 1 проба | Табл.60, § 1 прим.3 | 2 | 4.6 |  | 0.5 |  | 4.6
1.10 | Отбор донных отложений на химические показатели | 1 проба | Табл.60, § 5 прим.3 | 2 | 6.1 |  | 0.5 |  | 6.1
ИТОГО | [8 empty] | 778.44
1.11 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии до 10 км | % | Табл.4, § 2 | 0.1125 | 778.44 |  |  |  | 87.57
1.12 | Расходы по внешнему транспорту св. 1000 км до 2000 км | % | Табл. 5, § 5 | 0.364 | 866.01 |  |  |  | 315.23
1.13 | Расходы на организацию и ликвидацию работ | % | О.У. П 13 | 0.06 | 1181.24 |  | 2.5 |  | 177.19
ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ | [8 empty] | 579.99
Всего полевых работ | [8 empty] | 1358.43
2. Лабораторные исследования
Определение химического состава почв и донных отложений
2.1 | Приготовление солянокислой вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 84 | 8 | 8.5 |  |  |  | 68
2.2 | Водородный показатель pH солевой вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 14 | 8 | 2 |  |  |  | 16
2.3 | Определение солей тяжёлых металлов в почвах и грунтах (медь, никель, цинк, кадмий, ртуть, свинец) - 6 элементов. | 1 образец | Табл.70, § 57 | 8 | 7.8 |  |  | 6 | 374.4
2.4 | Определение As без пробоподготовки -методом атомной абсорбции в почвах и грунтах | 1 образец | Табл.70, § 62 | 8 | 51.2 |  |  |  | 409.6
2.5 | Определение радионуклеидов хроматомасс-спектрометрическим методом | 1 образец | Табл.70, § 69 | 8 | 147.4 |  |  |  | 1179.2
2.6 | Определение нефтепродуктов | 1 образец | Табл.70, § 63 | 6 | 19.7 |  |  |  | 118.2
2.7 | Определение 3,4-бенз(а)пирена | 1 образец | Табл.70, § 66 | 6 | 95.8 |  |  |  | 574.8
Определение химического состава почв (Агрохимия)
2.8 | Водородный показатель pH водной вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 14 | 6 | 2 |  |  |  | 12
2.9 | Водородный показатель pH солевой вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 14 | 6 | 2 |  |  |  | 12
2.10 | Приготовление водной вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 83 | 6 | 3.8 |  |  |  | 22.8
2.11 | Приготовление солянокислой вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 84 | 6 | 8.5 |  |  |  | 51
2.12 | Отбор корешков для определения гумуса и азота | 1 образец | Табл.70, § 72 | 6 | 4.5 |  |  |  | 27
2.13 | Гумус по Тюрину | 1 образец | Табл.70, § 22 | 6 | 7.6 |  |  |  | 45.6
2.14 | Кальций и магний в солянокислой вытяжке по Гедройцу | 1 образец | Табл.70, § 50 | 6 | 13.8 |  |  |  | 82.8
2.15 | Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра, с разделением на фракции от 10 до 0,005 мм | 1 образец | Табл.62, § 23 | 6 | 17.6 |  |  |  | 105.6
Определение химического состава поверхностных вод
2.16 | Водородный показатель pH | 1 образец | Табл.72, § 24 | 2 | 2.9 |  |  |  | 5.8
2.17 | Кислород растворенный | 1 образец | Табл.72, § 21 | 2 | 5 |  |  |  | 10
2.18 | Марганец | 1 образец | Табл.72, § 31 | 2 | 19.7 |  |  |  | 39.4
2.19 | Свинец | 1 образец | Табл.72, § 49 | 2 | 12.2 |  |  |  | 24.4
2.20 | Медь | 1 образец | Табл.72, § 32 | 2 | 23.5 |  |  |  | 47
2.21 | Никель | 1 образец | Табл.72, § 40 | 2 | 21.5 |  |  |  | 43
2.22 | Цинк | 1 образец | Табл.72, § 75 | 2 | 15.7 |  |  |  | 31.4
2.23 | Хром III и IV валентный | 1 образец | Табл.72, § 74 | 2 | 15.7 |  |  |  | 31.4
2.24 | Взвешенные вещества (мутность) | 1 образец | Табл.72, § 90 | 2 | 4.6 |  |  |  | 9.2
2.25 | Химическое потребление кислорода | 1 образец | Табл.72, § 79 | 2 | 8.8 |  |  |  | 17.6
2.26 | Нефтепродукты | 1 образец | Табл.72, § 38 | 2 | 14 |  |  |  | 28
2.27 | Фенолы | 1 образец | Табл.72, § 66 | 2 | 11.3 |  |  |  | 22.6
2.28 | Кальций | 1 образец | Табл.72, § 16 | 2 | 10.8 |  |  |  | 21.6
2.29 | Магний | 1 образец | Табл.72, § 16 | 2 | 4.5 |  |  |  | 9
2.30 | Марганец | 1 образец | Табл.72, § 30 | 2 | 4.5 |  |  |  | 9
2.31 | Ртуть | 1 образец | Табл.72, § 16 | 2 | 8.7 |  |  |  | 17.4
2.32 | Железо | 1 образец | Табл.72, § 8 | 2 | 4.1 |  |  |  | 8.2
2.33 | Жесткость общая | 1 образец | Табл.72, § 12 | 2 | 4.5 |  |  |  | 9
2.34 | Мышьяк | 1 образец | Табл.72 § 35 | 2 | 67.3 |  |  |  | 134.6
ИТОГО ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 3617.6
3. Камеральные работы
3.1 | Составление программы ИЭИ | программа | Табл.81, § 1, прим. 1 | 1 | 200 |  | 1.4 |  | 280
3.2 | Обработка результатов инженерно-экологического рекогносцировочного обследования III категории сложности при удовлетворительной проходимости | 1 км | Табл.9, § 2 | 2.5 | 23.4 |  |  |  | 58.5
3.3 | Маршрутные наблюдения | 1 км | Табл. 10, §.3 прим.1 | 2.5 | 3 |  | 1.3 |  | 9.75
3.4 | Обработка описания точек наблюдения для составления комплекса инженерно-экологических карт узких полос вдоль трасс линейных сооружений | точка | Табл.11, § 2. Гл.2 п.5 (к - 0.6) прим.1 (к-1.3) | 3 | 13.3 |  |  |  | 31.12
3.5 | Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов, воды и донных отложений при инженерно-экологических изысканиях | % | Табл.86, § 6 | 3617.6 | 0.2 |  |  |  | 723.52
Итого стоимость камеральных работ | [8 empty] | 1102.89
3.6 | Составление отчета | отчет | Табл.87, § 1 | 1 | 0.25 |  |  |  | 275.72
ИТОГО КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 1378.61
4. Дополнительные работы с оплатой услуг сторонних организаций, необходимых для производства изысканий
4.1 | Исследование шума | замер | ПМУ2009-01-07 | 1 | 386 |  |  |  | 386
Микробиологические исследования почва для объекта аналога
4.2 | Яйца, личинки гельминтов | 1 проба | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ" №65 п. 7001980 | 2 | 228.6 |  |  |  | 457.2
4.3 | Цисты кишечных простейших | 1 проба | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ" №65 п. 7001420 | 2 | 218.4 |  |  |  | 436.8
4.4 | Энтерококки | 1 проба | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ" №65 п. 7001830 | 2 | 343.1 |  |  |  | 686.2
4.5 | Сальмонеллы | 1 проба | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ" №65 п. 7001820 | 2 | 339.9 |  |  |  | 679.8
4.6 | ОКБ | 1 проба | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ" №65 п. 7001850 | 2 | 246.79 |  |  |  | 493.58
4.7 | E. coli | 1 проба | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ" №65 п. 7001290 | 2 | 341.6 |  |  |  | 683.2
4.8 | БГКП | 1 проба | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ" №65п. 7001280 | 2 | 209.4 |  |  |  | 418.8
4.9 | Оформление Протокола испытаний (БАК и ПАР) | протокол | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ" №65 п. 7900020 | 9 | 115.75 |  |  |  | 1041.75
4.10 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях | 1 справка | Прейскурант ФГБУ "Северо-Кавказкое УГМС" | 1 | 36000 |  |  |  | 36000
4.11 | Составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов высшей рыбохозяйственной категории (река Армхи). | отчет | Прейскурант базовых цен на оказание услуг (выполнение работ) в рамках приносящей доход деятельности на основании договоров, заключаемых ФГБУ «Главрыбвод» (административный аппарат управления учреждения) и филиалами ФГБУ «Главрыбвод» с физическими и юридическими лицами на 2024 год. № 2,3 | 2 | 80452 |  |  |  | 160904
Итого стоимость дополнительных работ без НДС | [8 empty] | 202187.33
ВСЕГО ПО СМЕТЕ без доп. работ гл. 4 | [8 empty] | 6354.64
Цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991 года. С учетом инфляционного коэффициента на 2 квартал 2025 г. К = 74,38 | [8 empty] | 472658.12
74.38
4.2 | Определение эффективной удельной активности природных радионуклидов (ЕРН). Почва. | образец | Типовые нормы выработки и расценок на работы, выполняемые проектно-изыскательскими центрами и станциями агрохимической службы. Москва 1994 г. | 0 | 1102 |  |  |  | 0
4.3 | Исследование на паразитарную чистоту: исследование на личинки гельминтов. Почва. | образец |  | 0 | 910 |  |  |  | 0
| Исследование на бактериологию. Почва. | образец |  | 0 | 1121 |  |  |  | 0
4.4 | Исследование на паразитарную чистоту: исследование на яйца гельминтов. Вода. | образец |  | 0 | 666 |  |  |  | 0 | сборник отсутствует в фед.реестре сметных нормативов.
4.5 | Исследование на паразитарную чистоту: исследование на цисты патогенных простейших. Вода. | образец |  | 0 | 666 |  |  |  | 0
4.6 | Измерение уровня шума | точка |  | 0 | 840.38 |  |  |  | 0
| ВСЕГО с дополнительными работами гл.4 | [7 empty] | 674845.45
Итого по смете с учетом НДС: |  | 20% | [6 empty] | 809814.54
| Всего по смете с учетом доп.работ | [7 empty] | 674845.45

## арх
СМЕТА № 6-арх
Наименование стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: |  | Проведение научно-исследовательских археологических работ (разведки)
Объект |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
Наименование организации заказчика: |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
СЦНПР-91
№№ п.п | Наименование работ | Обоснование стоимости | Ед. изм. | Кол-во | коэфф | Цена | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
1 | Археологические исследования на площади 68,7 Га
| 1,1. Ознакомление с заданием Заказчика, с предоставленной им документацией (13%) | СЦНПР-91, р. 6, т. 6-1, п. 2 "в" прим1.ОУ п.10-1) | объект исследования (Га) | 11 | 0.5 | 590 | 1676.8
| 1.2.Определение основных положений по ведению археологических исследований с согласованием, получением Открытого листа на право ведения археологических исследований (14%) | СЦНПР-91, р. 6, т. 6-1, п. 2 "в" прим1. ОУ п.10.-5) | объект исследования (Га) | 11 | 0.5 | 590 | 1760.4
| 1.3. Обследование территории, изучение микрорельефа (28%) | СЦНПР-91, р. 6, т. 6-1, п. 2 "в" прим1. ОУ п.10.-3) | объект исследования (Га) | 11 | 0.5 | 590 | 2930.8
| 1.4. Закладка шурфов размером (2х2) м. глубиной раскопа до 1,4 м.(58%) полевые и камеральные. Выбор места заложения шурфа, наблюдение при открытии шурфа, описание места заложения шурфа с выводами о проведенной работе. | СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. Табл. 6-2. п.4 А прим 5 -а) | 1 квадрат (2х2) | 11 |  | 390 | 2488.2
| 1.5. Фотофиксация исследований | СЦНПР-91. Раздел 8. Табл. 8-3 | Снимок (9х12) | 33 |  | 3.52 | 116.16
Итого по п 1 | [6 empty] | 8972.36
2 | Отчет об археологических исследованиях.
| 2.1. Написание текста отчета. | СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 3. Табл. 6-3. п.а | печатный лист (24 листа А4) | 3 |  | 530 | 1590
| 2.2. Печать фотоснимков. | СЦНПР-91. Раздел 8. Табл. 8-4 | негатив | 33 |  | 0.25 | 8.25
| 2.3. Альбом фотоиллюстраций с подбором, наклейкой, компоновкой и составлением кратких аннотаций, включающий в себя до 20 фотографий. | СЦНПР-91. Раздел 1. Гл.3. Табл. 1-22. п.5 | 20 фотографий | альбом до 5-ти экземпляров |  | 78 | 119.6
Итого по п 2 | [6 empty] | 1717.85
Итого по пп. 1-2 | [6 empty] | 10690.21
Коэффициент 14,6 по п.п. 1-2 |  | СЦНПР-91, Общая часть, Гл. 1. п.2, Письмо Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. № 01-211/14 для цен 1991 г. |  |  |  |  | 156077
Коэффициент 4 по п.п. 1-2 |  | Письмо Министерства культуры РФ от 20.12.2011 Номер: 107-01-39/10-КЧ |  |  |  |  | 624308
Итого по пп. 1-2 | [6 empty] | 624308
Всего без НДС | [6 empty] | 624308
Историко-культурная экспертиза земельного участка |  | Постановление правительства РФ от 15.07.2009г № 569 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 18 июля 2017 г. №210-01.1-39-ВА Разъяснение о стоимости государственной историко-культурной экспертизы |  |  |  | 32400 | 656708
| Всего по смете пп.1,2. | [5 empty] | 656708

## ПД
Приложение № 7
Утверждено приказом Минстроя РФ № 707/пр от 01 октября 2021 г c учетом изменений по приказу № 409/пр от 08.06.2023 года
СМЕТА № 1-ПД
на проектные работы
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак, Проектные работы стадии "Проектная документация" |  |  |  |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак, Проектные работы стадии "Проектная документация"
(наименование стройки)
Заказчик
| АО "КАВКАЗ.РФ" |  |  |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
(наименование организации)
Проектная организация
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на в текущем уровне цен 2 квартала 2025 г.
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1.
Система водоснабжения В1
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 Ø110 мм: 510 м в одну нитку, из них 268 м с затягиванием в футляр
1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом, протяженностью:от 500 до 1000 включительно, 510 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.1-2 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-1-2) | (86200+497*510)*1,3*0,4*1,54*0,77 где количество 510 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 209445.96
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 8 160,23
|  | ТКР 74%; |  | 201 285,73
Котн = 77%
1.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 500 до 1000 включительно, 510 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.1-2 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-1-2) | (86200+497*510)*0,4*1,54*0,23 где количество 510 = 510 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 48124.45
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 1 046,18
|  | ПОС 5%; |  | 10 461,84
|  | ООС 7,5%; |  | 15 692,76
|  | ПБ 5%; |  | 10 461,84
|  | СМ 5%; |  | 10 461,84
Котн = 23%
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 2Ø250 мм
2 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно, 1713 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.2-3 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*1713)*1,3*0,4*1,54*0,77 где количество 1713 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 545761.89
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 21 263,45
|  | ТКР 74%; |  | 524 498,44
Котн = 77%
2.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно, 1713 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.2-3 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*1713)*0,4*1,54*0,23 где количество 1713 = 1713 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 125399.83
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 2 726,08
|  | ПОС 5%; |  | 27 260,83
|  | ООС 7,5%; |  | 40 891,25
|  | ПБ 5%; |  | 27 260,83
|  | СМ 5%; |  | 27 260,83
Котн = 23%
3 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно, 1713 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.2-3 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*1713)*1,3*0,15*0,4*1,54*0,77 где количество 1713 = 1713 (A+B*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 81864.28
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(Таб.3.4.1 п.3) Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения параллельной прокладки К2 = 0,15
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 3 189,52
|  | ТКР 74%; |  | 78 674,76
Котн = 77%
3.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно, 1713 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.2-3 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*1713)*0,15*0,4*1,54*0,23 где количество 1713 = 1713 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 18809.98
(Таб.3.4.1 п.3) Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения параллельной прокладки К1 = 0,15
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 408,91
|  | ПОС 5%; |  | 4 089,13
|  | ООС 7,5%; |  | 6 133,69
|  | ПБ 5%; |  | 4 089,13
|  | СМ 5%; |  | 4 089,13
Котн = 23%
Труба стальная электросварная Ø273 в стальном футляре
4 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью:от 100 до 500 включительно, 70 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.2-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-1) | (35900+863*(0.4*100+0.6*70))*1,3*1,1*0,4*1,54*0,77 где количество 70 (A+B*(0.4*X1+0.6*X))*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 72349.16
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 2 818,80
|  | ТКР 74%; |  | 69 530,36
Котн = 77%
4.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 70 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.2-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-1) | (35900+863*(0.4*100+0.6*70))*1,1*0,4*1,54*0,23 где количество 70 = 70 (A+B*(0.4*X1+0.6*X))*К1*Ки1*Кинф*Котн | 16623.68
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 361,38
|  | ПОС 5%; |  | 3 613,84
|  | ООС 7,5%; |  | 5 420,77
|  | ПБ 5%; |  | 3 613,84
|  | СМ 5%; |  | 3 613,84
Котн = 23%
ГНБ №1 для двух рабочих труб Ø250 футляром Ø1020х10.0ст.
5 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 19 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,38)*1,3*1,1*0,4*1,54*0,78 где количество 19 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 119580.52
Понижающий коэффициент (19/(0.5*100)) Кпониж = 0,38
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 4 599,25
|  | ТКР 75%; |  | 114 981,27
Котн = 78%
5.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 19 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,38)*1,1*0,4*1,54*0,22 где количество 19 = 19 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 25944.49
Понижающий коэффициент (19/(0.5*100)) Кпониж = 0,38
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 589,65
|  | ПОС 7%; |  | 8 255,07
|  | ООС 7,5%; |  | 8 844,71
|  | ПБ 2%; |  | 2 358,59
|  | СМ 5%; |  | 5 896,48
Котн = 22%
ГНБ № 2 для рабочей трубы Ø273х10.0ст. футляром Ø530х8.0ст.
6 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 32 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,64)*1,3*1,1*0,4*1,54*0,78 где количество 32 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 201398.77
Понижающий коэффициент (32/(0.5*100)) Кпониж = 0,64
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 7 746,11
|  | ТКР 75%; |  | 193 652,66
Котн = 78%
6.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 32 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,64)*1,1*0,4*1,54*0,22 где количество 32 = 32 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 43695.98
Понижающий коэффициент (32/(0.5*100)) Кпониж = 0,64
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 993,09
|  | ПОС 7%; |  | 13 903,27
|  | ООС 7,5%; |  | 14 896,36
|  | ПБ 2%; |  | 3 972,36
|  | СМ 5%; |  | 9 930,90
Котн = 22%
ГНБ № 3 для рабочей трубы Ø273х10.0ст. футляром Ø530х8.0ст.
7 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 32 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,64)*1,3*1,1*0,3*0,4*1,54*0,78 где количество 32 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 60419.63
Понижающий коэффициент (32/(0.5*100)) Кпониж = 0,64
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
(Таб.3.12.1 п.1) Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения К3 = 0,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 2 323,83
|  | ТКР 75%; |  | 58 095,80
Котн = 78%
7.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 32 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,64)*1,1*0,3*0,4*1,54*0,22 где количество 32 = 32 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К3*Ки1*Кинф*Котн | 13108.8
Понижающий коэффициент (32/(0.5*100)) Кпониж = 0,64
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
(Таб.3.12.1 п.1) Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения К3 = 0,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 297,93
|  | ПОС 7%; |  | 4 170,98
|  | ООС 7,5%; |  | 4 468,91
|  | ПБ 2%; |  | 1 191,71
|  | СМ 5%; |  | 2 979,27
Котн = 22%
ГНБ №4 для двух рабочих труб Ø250 футляром Ø1020х10.0ст.
8 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 15 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,3)*1,3*1,1*0,4*1,54*0,78 где количество 15 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 94405.67
Понижающий коэффициент (15/(0.5*100)) Кпониж = 0,3
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 3 630,99
|  | ТКР 75%; |  | 90 774,68
Котн = 78%
8.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 15 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,3)*1,1*0,4*1,54*0,22 где количество 15 = 15 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 20482.49
Понижающий коэффициент (15/(0.5*100)) Кпониж = 0,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 465,51
|  | ПОС 7%; |  | 6 517,16
|  | ООС 7,5%; |  | 6 982,67
|  | ПБ 2%; |  | 1 862,04
|  | СМ 5%; |  | 4 655,11
Котн = 22%
ГНБ №5 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8.0
9 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 23 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,46)*1,3*1,1*0,4*1,54*0,78 где количество 23 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 144755.36
Понижающий коэффициент (23/(0.5*100)) Кпониж = 0,46
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 5 567,51
|  | ТКР 75%; |  | 139 187,85
Котн = 78%
9.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 23 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,46)*1,1*0,4*1,54*0,22 где количество 23 = 23 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 31406.49
Понижающий коэффициент (23/(0.5*100)) Кпониж = 0,46
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 713,78
|  | ПОС 7%; |  | 9 992,97
|  | ООС 7,5%; |  | 10 706,76
|  | ПБ 2%; |  | 2 855,14
|  | СМ 5%; |  | 7 137,84
Котн = 22%
ГНБ №6 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8.0
10 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 26 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,52)*1,3*1,1*0,4*1,54*0,78 где количество 26 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 163636.5
Понижающий коэффициент (26/(0.5*100)) Кпониж = 0,52
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 6 293,71
|  | ТКР 75%; |  | 157 342,79
Котн = 78%
10.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 26 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,52)*1,1*0,4*1,54*0,22 где количество 26 = 26 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 35502.99
Понижающий коэффициент (26/(0.5*100)) Кпониж = 0,52
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 806,89
|  | ПОС 7%; |  | 11 296,41
|  | ООС 7,5%; |  | 12 103,29
|  | ПБ 2%; |  | 3 227,54
|  | СМ 5%; |  | 8 068,86
Котн = 22%
ГНБ №7 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8.0
11 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 27 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,54)*1,3*1,1*0,4*1,54*0,78 где количество 27 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 169930.21
Понижающий коэффициент (27/(0.5*100)) Кпониж = 0,54
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 6 535,78
|  | ТКР 75%; |  | 163 394,43
Котн = 78%
11.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 27 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,54)*1,1*0,4*1,54*0,22 где количество 27 = 27 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 36868.49
Понижающий коэффициент (27/(0.5*100)) Кпониж = 0,54
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 837,92
|  | ПОС 7%; |  | 11 730,88
|  | ООС 7,5%; |  | 12 568,80
|  | ПБ 2%; |  | 3 351,68
|  | СМ 5%; |  | 8 379,20
Котн = 22%
ГНБ №8 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8.0
12 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 29 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,58)*1,3*1,1*0,4*1,54*0,78 где количество 29 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 182517.63
Понижающий коэффициент (29/(0.5*100)) Кпониж = 0,58
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 7 019,91
|  | ТКР 75%; |  | 175 497,72
Котн = 78%
12.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 29 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,58)*1,1*0,4*1,54*0,22 где количество 29 = 29 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 39599.49
Понижающий коэффициент (29/(0.5*100)) Кпониж = 0,58
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 899,99
|  | ПОС 7%; |  | 12 599,84
|  | ООС 7,5%; |  | 13 499,83
|  | ПБ 2%; |  | 3 599,95
|  | СМ 5%; |  | 8 999,88
Котн = 22%
ГНБ №9 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8.0
13 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 35 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,7)*1,3*1,1*0,4*1,54*0,78 где количество 35 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 220279.9
Понижающий коэффициент (35/(0.5*100)) Кпониж = 0,7
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 8 472,30
|  | ТКР 75%; |  | 211 807,60
Котн = 78%
13.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 35 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,7)*1,1*0,4*1,54*0,22 где количество 35 = 35 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 47792.48
Понижающий коэффициент (35/(0.5*100)) Кпониж = 0,7
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 1 086,19
|  | ПОС 7%; |  | 15 206,70
|  | ООС 7,5%; |  | 16 292,89
|  | ПБ 2%; |  | 4 344,77
|  | СМ 5%; |  | 10 861,93
Котн = 22%
ГНБ №10 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8
14 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 29 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,58)*1,3*1,1*0,4*1,54*0,78 где количество 29 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 182517.63
Понижающий коэффициент (29/(0.5*100)) Кпониж = 0,58
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 7 019,91
|  | ТКР 75%; |  | 175 497,72
Котн = 78%
14.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 29 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,58)*1,1*0,4*1,54*0,22 где количество 29 = 29 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 39599.49
Понижающий коэффициент (29/(0.5*100)) Кпониж = 0,58
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 899,99
|  | ПОС 7%; |  | 12 599,84
|  | ООС 7,5%; |  | 13 499,83
|  | ПБ 2%; |  | 3 599,95
|  | СМ 5%; |  | 8 999,88
Котн = 22%
ГНБ №11 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8.0
15 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 29 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,58)*1,3*1,1*0,3*0,4*1,54*0,78 где количество 29 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 54755.29
Понижающий коэффициент (29/(0.5*100)) Кпониж = 0,58
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
(Таб.3.12.1 п.1) Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения К3 = 0,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 2 105,97
|  | ТКР 75%; |  | 52 649,32
Котн = 78%
15.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 29 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,58)*1,1*0,3*0,4*1,54*0,22 где количество 29 = 29 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 11879.85
Понижающий коэффициент (29/(0.5*100)) Кпониж = 0,58
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
(Таб.3.12.1 п.1) Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения К2 = 0,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 270,00
|  | ПОС 7%; |  | 3 779,95
|  | ООС 7,5%; |  | 4 049,95
|  | ПБ 2%; |  | 1 079,99
|  | СМ 5%; |  | 2 699,97
Котн = 22%
ГНБ №12 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8.0
16 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 35 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,7)*1,3*1,1*0,3*0,4*1,54*0,78 где количество 35 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 66083.97
Понижающий коэффициент (35/(0.5*100)) Кпониж = 0,7
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
(Таб.3.12.1 п.1) Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения К3 = 0,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 2 541,69
|  | ТКР 75%; |  | 63 542,28
Котн = 78%
16.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 35 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,7)*1,1*0,3*0,4*1,54*0,22 где количество 35 = 35 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 14337.75
Понижающий коэффициент (35/(0.5*100)) Кпониж = 0,7
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
(Таб.3.12.1 п.1) Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения К2 = 0,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 325,86
|  | ПОС 7%; |  | 4 562,01
|  | ООС 7,5%; |  | 4 887,87
|  | ПБ 2%; |  | 1 303,43
|  | СМ 5%; |  | 3 258,58
Котн = 22%
ГНБ №13 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8.0
17 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 35 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,7)*1,3*1,1*0,3*0,4*1,54*0,78 где количество 35 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 66083.97
Понижающий коэффициент (35/(0.5*100)) Кпониж = 0,7
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
(Таб.3.12.1 п.1) Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения К3 = 0,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 3%; |  | 2 541,69
|  | ТКР 75%; |  | 63 542,28
Котн = 78%
17.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 35 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,7)*1,1*0,3*0,4*1,54*0,22 где количество 35 = 35 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 14337.75
Понижающий коэффициент (35/(0.5*100)) Кпониж = 0,7
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
(Таб.3.12.1 п.1) Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения К2 = 0,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 325,86
|  | ПОС 7%; |  | 4 562,01
|  | ООС 7,5%; |  | 4 887,87
|  | ПБ 2%; |  | 1 303,43
|  | СМ 5%; |  | 3 258,58
Котн = 22%
Водопроводные камеры
из ж.б. элементов размером 3.5х3.0х2.7 м: 2 шт
18 | Камеры монолитные для сооружений коллектора, сооружаемые открытым способом, площадью внутренней поверхности стен: от 100 до 150 включительно, 35,1 (м2) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.10 п.2-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.10-2-1) | ((57300+1322*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,702)*1,15*1,1*1,3*1,35*0,4*1,54*0,785 где количество (3,5+3)*2*2,7 = 35,1 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*К3*К4*Ки1*Кинф*Котн | 112923.13
Понижающий коэффициент (35,1/(0.5*100)) Кпониж = 0,702
(ОП п.25) При проектировании монолитной железобетонной плиты К1 = 1,15
(ОП п.25) При проектировании бетонного основания К2 = 1,1
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К3 = 1,3
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. ОП п.152.в) Кол-во 2 шт с учетом К=1+0,35*1=1,35. При привязке экономически эффективной повторно используемой и применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть, либо только надземную часть здания (сооружения), К свыше 0,35 до 0,8 в зависимости от трудоемкости работ К4 = 1,35
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2%; |  | 2 877,02
|  | ТКР - ТХ, КР 62,5%; |  | 89 906,95
|  | ТКР - ОВ 3%; |  | 4 315,53
|  | ТКР - ВК 3%; |  | 4 315,53
|  | ТКР - ЭО 8%; |  | 11 508,09
Котн = 78,5%
18.1 | Камеры монолитные для сооружений коллектора, сооружаемые открытым способом, площадью внутренней поверхности стен: от 100 до 150 включительно, 35,1 (м2) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.10 п.2-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.10-2-1) | ((57300+1322*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,702)*1,15*1,1*1,35*0,4*1,54*0,215 где количество 35,1 = 35,1 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*К4*Ки1*Кинф*Котн | 23790.76
Понижающий коэффициент (35,1/(0.5*100)) Кпониж = 0,702
(ОП п.25) При проектировании монолитной железобетонной плиты К1 = 1,15
(ОП п.25) При проектировании бетонного основания К2 = 1,1
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. ОП п.152.в) Кол-во 2 шт с учетом К=1+0,35*1=1,35. При привязке экономически эффективной повторно используемой и применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть, либо только надземную часть здания (сооружения), К свыше 0,35 до 0,8 в зависимости от трудоемкости работ К4 = 1,35
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 553,27
|  | ООС 5%; |  | 5 532,73
|  | ПБ 2%; |  | 2 213,09
|  | ПОС 9%; |  | 9 958,92
|  | СМ 5%; |  | 5 532,73
Котн = 21,5%
из ж.б. элементов размером 2,5х2,5х2.7 м: 2 шт
19 | Камеры монолитные для сооружений коллектора, сооружаемые открытым способом, площадью внутренней поверхности стен: от 100 до 150 включительно, 27 (м2) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.10 п.2-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.10-2-1) | ((57300+1322*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,54)*1,15*1,1*1,3*1,35*0,4*1,54*0,785 где количество (2,5+2,5)*2*2,7 = 27 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*К3*К4*Ки1*Кинф*Котн | 86863.94
Понижающий коэффициент (27/(0.5*100)) Кпониж = 0,54
(ОП п.25) При проектировании монолитной железобетонной плиты К1 = 1,15
(ОП п.25) При проектировании бетонного основания К2 = 1,1
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К3 = 1,3
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. ОП п.152.в) Кол-во 2 шт с учетом К=1+0,35*1=1,35. При привязке экономически эффективной повторно используемой и применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть, либо только надземную часть здания (сооружения), К свыше 0,35 до 0,8 в зависимости от трудоемкости работ К4 = 1,35
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2%; |  | 2 213,09
|  | ТКР - ТХ, КР 62,5%; |  | 69 159,19
|  | ТКР - ОВ 3%; |  | 3 319,64
|  | ТКР - ВК 3%; |  | 3 319,64
|  | ТКР - ЭО 8%; |  | 8 852,38
Котн = 78,5%
19.1 | Камеры монолитные для сооружений коллектора, сооружаемые открытым способом, площадью внутренней поверхности стен: от 100 до 150 включительно, 27 (м2) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.10 п.2-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.10-2-1) | ((57300+1322*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,54)*1,15*1,1*1,35*0,4*1,54*0,215 где количество 27 = 27 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*К4*Ки1*Кинф*Котн | 18300.59
Понижающий коэффициент (27/(0.5*100)) Кпониж = 0,54
(ОП п.25) При проектировании монолитной железобетонной плиты К1 = 1,15
(ОП п.25) При проектировании бетонного основания К2 = 1,1
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. ОП п.152.в) Кол-во 2 шт с учетом К=1+0,35*1=1,35. При привязке экономически эффективной повторно используемой и применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть, либо только надземную часть здания (сооружения), К свыше 0,35 до 0,8 в зависимости от трудоемкости работ К4 = 1,35
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 425,60
|  | ООС 5%; |  | 4 255,95
|  | ПБ 2%; |  | 1 702,38
|  | ПОС 9%; |  | 7 660,71
|  | СМ 5%; |  | 4 255,95
Котн = 21,5%
Водопроводные колодцы 41 шт
габаритом Ø2000 – 24 шт
20 | Узел управления для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников линейного сооружения сети водоснабжения диаметром: до 250 мм включительно, 1 (узел) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.8.1 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-8.1) | (95200*1)*1,3*0,4*1,54*0,79 где количество 1 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 60226.57
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2%; |  | 1 524,72
|  | ТКР 77%; |  | 58 701,85
Котн = 79%
20.1 | Узел управления для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников линейного сооружения сети водоснабжения диаметром: до 250 мм включительно, 1 (узел) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.8.1 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-8.1) | (95200*1)*0,4*1,54*0,21 где количество 1 = 1 (A*X)*Ки1*Кинф*Котн | 12315.07
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 293,22
|  | ПОС 4,5%; |  | 2 638,94
|  | ООС 6%; |  | 3 518,59
|  | ПБ 5%; |  | 2 932,16
|  | СМ 5%; |  | 2 932,16
Котн = 21%
габаритом Ø1500 – 17 шт
21 | Узел управления для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников линейного сооружения сети водоснабжения диаметром: до 250 мм включительно, 1 (узел) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.8.1 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-8.1) | (95200*1)*1,3*0,4*1,54*0,79 где количество 1 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 60226.57
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2%; |  | 1 524,72
|  | ТКР 77%; |  | 58 701,85
Котн = 79%
21.1 | Узел управления для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников линейного сооружения сети водоснабжения диаметром: до 250 мм включительно, 1 (узел) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.8.1 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-8.1) | (95200*1)*0,4*1,54*0,21 где количество 1 = 1 (A*X)*Ки1*Кинф*Котн | 12315.07
Стадийность проектирования Ки1 = 0,4
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 293,22
|  | ПОС 4,5%; |  | 2 638,94
|  | ООС 6%; |  | 3 518,59
|  | ПБ 5%; |  | 2 932,16
|  | СМ 5%; |  | 2 932,16
Котн = 21%
Итоги по разделу 1 :
| Итого Поз. 1-1.1, 2-2.1, 3-3.1, 4-4.1, 5-5.1, 6-6.1, 7-7.1, 8-8.1, 9-9.1, 10-10.1, 11-11.1, 12-12.1, 13-13.1, 14-14.1, 15-15.1, 16-16.1, 17-17.1, 18-18.1, 19-19.1, 20-20.1, 21-21.1 |  |  | 3 606 262,52
| Итого по разделу 1 |  |  | 3 606 262,52
Распределение стоимости
| ППО |  |  | 109 970,22
| ТКР |  |  | 2 651 359,38
| ПЗ |  |  | 14 620,51
| ПОС |  |  | 187 500,24
| ООС |  |  | 212 654,06
| ПБ |  |  | 89 256,03
| СМ |  |  | 146 205,13
| ТКР - ТХ, КР |  |  | 159 066,14
| ТКР - ОВ |  |  | 7 635,17
| ТКР - ВК |  |  | 7 635,17
| ТКР - ЭО |  |  | 20 360,47
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1-1.1, 2-2.1, 3-3.1, 4-4.1, 5-5.1, 6-6.1, 7-7.1, 8-8.1, 9-9.1, 10-10.1, 11-11.1, 12-12.1, 13-13.1, 14-14.1, 15-15.1, 16-16.1, 17-17.1, 18-18.1, 19-19.1, 20-20.1, 21-21.1 |  |  | 3 606 262,52
| ВСЕГО по смете |  |  | 3606262.52
Главный инженер проекта
Начальник
Составил
Проверил

## РД
Приложение № 7
Утверждено приказом Минстроя РФ № 707/пр от 01 октября 2021 г c учетом изменений по приказу № 409/пр от 08.06.2023 года
СМЕТА № 1-РД
на проектные работы
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак, Проектные работы стадии "Рабочая документация" |  |  |  |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак, Проектные работы стадии "Рабочая документация"
(наименование стройки)
Заказчик
| АО "КАВКАЗ.РФ" |  |  |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
(наименование организации)
Проектная организация
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на в текущем уровне цен 2 квартала 2025 г.
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1.
Система водоснабжения В1
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 Ø110 мм: 510 м в одну нитку, из них 268 м с затягиванием в футляр
1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом, протяженностью:от 500 до 1000 включительно, 510 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.1-2 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-1-2) | (86200+497*510)*1,3*0,6*1,54*0,895 где количество 510 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 365170.39
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2%; |  | 8 160,23
|  | ТКР 87,5%; |  | 357 010,16
Котн = 89,5%
1.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 500 до 1000 включительно, 510 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.1-2 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-1-2) | (86200+497*510)*0,6*1,54*0,105 где количество 510 = 510 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 32954.78
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 1 569,28
|  | ПОС 5%; |  | 15 692,75
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 15 692,75
Котн = 10,5%
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 2Ø250 мм
2 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно, 1713 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.2-3 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*1713)*1,3*0,6*1,54*0,895 где количество 1713 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 951539.4
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2%; |  | 21 263,45
|  | ТКР 87,5%; |  | 930 275,95
Котн = 89,5%
2.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно, 1713 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.2-3 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*1713)*0,6*1,54*0,105 где количество 1713 = 1713 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 85871.63
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 4 089,13
|  | ПОС 5%; |  | 40 891,25
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 40 891,25
Котн = 10,5%
3 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно, 1713 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.2-3 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*1713)*1,3*0,15*0,6*1,54*0,895 где количество 1713 = 1713 (A+B*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 142730.91
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(Таб.3.4.1 п.3) Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения параллельной прокладки К2 = 0,15
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2%; |  | 3 189,52
|  | ТКР 87,5%; |  | 139 541,39
Котн = 89,5%
3.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно, 1713 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.2-3 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*1713)*0,15*0,6*1,54*0,105 где количество 1713 = 1713 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 12880.74
(Таб.3.4.1 п.3) Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения параллельной прокладки К1 = 0,15
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 613,37
|  | ПОС 5%; |  | 6 133,69
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 6 133,69
Котн = 10,5%
Труба стальная электросварная Ø273 в стальном футляре
4 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью:от 100 до 500 включительно, 70 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.2-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-1) | (35900+863*(0.4*100+0.6*70))*1,3*1,1*0,6*1,54*0,895 где количество 70 (A+B*(0.4*X1+0.6*X))*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 126141.23
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2%; |  | 2 818,80
|  | ТКР 87,5%; |  | 123 322,43
Котн = 89,5%
4.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 70 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.2-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-1) | (35900+863*(0.4*100+0.6*70))*1,1*0,6*1,54*0,105 где количество 70 = 70 (A+B*(0.4*X1+0.6*X))*К1*Ки1*Кинф*Котн | 11383.61
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 542,08
|  | ПОС 5%; |  | 5 420,77
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 5 420,77
Котн = 10,5%
ГНБ №1 для двух рабочих труб Ø250 футляром Ø1020х10.0ст.
5 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 19 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,38)*1,3*1,1*0,6*1,54*0,89 где количество 19 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 204666.65
Понижающий коэффициент (19/(0.5*100)) Кпониж = 0,38
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2,5%; |  | 5 749,06
|  | ТКР 86,5%; |  | 198 917,59
Котн = 89%
5.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 19 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,38)*1,1*0,6*1,54*0,11 где количество 19 = 19 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 19458.37
Понижающий коэффициент (19/(0.5*100)) Кпониж = 0,38
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 884,47
|  | ПОС 5,5%; |  | 9 729,19
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 8 844,71
Котн = 11%
ГНБ № 2 для рабочей трубы Ø273х10.0ст. футляром Ø530х8.0ст.
6 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 32 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,64)*1,3*1,1*0,6*1,54*0,89 где количество 32 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 344701.73
Понижающий коэффициент (32/(0.5*100)) Кпониж = 0,64
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2,5%; |  | 9 682,63
|  | ТКР 86,5%; |  | 335 019,10
Котн = 89%
6.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 32 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,64)*1,1*0,6*1,54*0,11 где количество 32 = 32 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 32771.99
Понижающий коэффициент (32/(0.5*100)) Кпониж = 0,64
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 1 489,64
|  | ПОС 5,5%; |  | 16 386,00
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 14 896,36
Котн = 11%
ГНБ № 3 для рабочей трубы Ø273х10.0ст. футляром Ø530х8.0ст.
7 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 32 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,64)*1,3*1,1*0,3*0,6*1,54*0,89 где количество 32 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 103410.52
Понижающий коэффициент (32/(0.5*100)) Кпониж = 0,64
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
(Таб.3.12.1 п.1) Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения К3 = 0,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2,5%; |  | 2 904,79
|  | ТКР 86,5%; |  | 100 505,73
Котн = 89%
7.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 32 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,64)*1,1*0,3*0,6*1,54*0,11 где количество 32 = 32 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К3*Ки1*Кинф*Котн | 9831.6
Понижающий коэффициент (32/(0.5*100)) Кпониж = 0,64
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
(Таб.3.12.1 п.1) Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения К3 = 0,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 446,89
|  | ПОС 5,5%; |  | 4 915,80
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 4 468,91
Котн = 11%
ГНБ №4 для двух рабочих труб Ø250 футляром Ø1020х10.0ст.
8 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 15 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,3)*1,3*1,1*0,6*1,54*0,89 где количество 15 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 161578.94
Понижающий коэффициент (15/(0.5*100)) Кпониж = 0,3
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2,5%; |  | 4 538,73
|  | ТКР 86,5%; |  | 157 040,21
Котн = 89%
8.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 15 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,3)*1,1*0,6*1,54*0,11 где количество 15 = 15 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 15361.87
Понижающий коэффициент (15/(0.5*100)) Кпониж = 0,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 698,27
|  | ПОС 5,5%; |  | 7 680,94
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 6 982,67
Котн = 11%
ГНБ №5 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8.0
9 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 23 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,46)*1,3*1,1*0,6*1,54*0,89 где количество 23 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 247754.37
Понижающий коэффициент (23/(0.5*100)) Кпониж = 0,46
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2,5%; |  | 6 959,39
|  | ТКР 86,5%; |  | 240 794,98
Котн = 89%
9.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 23 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,46)*1,1*0,6*1,54*0,11 где количество 23 = 23 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 23554.87
Понижающий коэффициент (23/(0.5*100)) Кпониж = 0,46
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 1 070,68
|  | ПОС 5,5%; |  | 11 777,44
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 10 706,76
Котн = 11%
ГНБ №6 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8.0
10 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 26 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,52)*1,3*1,1*0,6*1,54*0,89 где количество 26 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 280070.16
Понижающий коэффициент (26/(0.5*100)) Кпониж = 0,52
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2,5%; |  | 7 867,14
|  | ТКР 86,5%; |  | 272 203,02
Котн = 89%
10.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 26 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,52)*1,1*0,6*1,54*0,11 где количество 26 = 26 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 26627.24
Понижающий коэффициент (26/(0.5*100)) Кпониж = 0,52
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 1 210,33
|  | ПОС 5,5%; |  | 13 313,62
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 12 103,29
Котн = 11%
ГНБ №7 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8.0
11 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 27 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,54)*1,3*1,1*0,6*1,54*0,89 где количество 27 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 290842.09
Понижающий коэффициент (27/(0.5*100)) Кпониж = 0,54
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2,5%; |  | 8 169,72
|  | ТКР 86,5%; |  | 282 672,37
Котн = 89%
11.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 27 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,54)*1,1*0,6*1,54*0,11 где количество 27 = 27 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 27651.37
Понижающий коэффициент (27/(0.5*100)) Кпониж = 0,54
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 1 256,88
|  | ПОС 5,5%; |  | 13 825,69
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 12 568,80
Котн = 11%
ГНБ №8 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8.0
12 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 29 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,58)*1,3*1,1*0,6*1,54*0,89 где количество 29 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 312385.95
Понижающий коэффициент (29/(0.5*100)) Кпониж = 0,58
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2,5%; |  | 8 774,89
|  | ТКР 86,5%; |  | 303 611,06
Котн = 89%
12.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 29 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,58)*1,1*0,6*1,54*0,11 где количество 29 = 29 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 29699.61
Понижающий коэффициент (29/(0.5*100)) Кпониж = 0,58
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 1 349,98
|  | ПОС 5,5%; |  | 14 849,81
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 13 499,82
Котн = 11%
ГНБ №9 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8.0
13 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 35 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,7)*1,3*1,1*0,6*1,54*0,89 где количество 35 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 377017.52
Понижающий коэффициент (35/(0.5*100)) Кпониж = 0,7
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2,5%; |  | 10 590,38
|  | ТКР 86,5%; |  | 366 427,14
Котн = 89%
13.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 35 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,7)*1,1*0,6*1,54*0,11 где количество 35 = 35 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 35844.36
Понижающий коэффициент (35/(0.5*100)) Кпониж = 0,7
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 1 629,29
|  | ПОС 5,5%; |  | 17 922,18
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 16 292,89
Котн = 11%
ГНБ №10 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8
14 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 29 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,58)*1,3*1,1*0,6*1,54*0,89 где количество 29 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 312385.95
Понижающий коэффициент (29/(0.5*100)) Кпониж = 0,58
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2,5%; |  | 8 774,89
|  | ТКР 86,5%; |  | 303 611,06
Котн = 89%
14.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 29 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,58)*1,1*0,6*1,54*0,11 где количество 29 = 29 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 29699.61
Понижающий коэффициент (29/(0.5*100)) Кпониж = 0,58
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 1 349,98
|  | ПОС 5,5%; |  | 14 849,81
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 13 499,82
Котн = 11%
ГНБ №11 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8.0
15 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 29 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,58)*1,3*1,1*0,3*0,6*1,54*0,89 где количество 29 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 93715.78
Понижающий коэффициент (29/(0.5*100)) Кпониж = 0,58
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
(Таб.3.12.1 п.1) Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения К3 = 0,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2,5%; |  | 2 632,47
|  | ТКР 86,5%; |  | 91 083,31
Котн = 89%
15.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 29 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,58)*1,1*0,3*0,6*1,54*0,11 где количество 29 = 29 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 8909.88
Понижающий коэффициент (29/(0.5*100)) Кпониж = 0,58
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
(Таб.3.12.1 п.1) Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения К2 = 0,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 404,99
|  | ПОС 5,5%; |  | 4 454,94
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 4 049,95
Котн = 11%
ГНБ №12 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8.0
16 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 35 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,7)*1,3*1,1*0,3*0,6*1,54*0,89 где количество 35 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 113105.26
Понижающий коэффициент (35/(0.5*100)) Кпониж = 0,7
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
(Таб.3.12.1 п.1) Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения К3 = 0,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2,5%; |  | 3 177,11
|  | ТКР 86,5%; |  | 109 928,15
Котн = 89%
16.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 35 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,7)*1,1*0,3*0,6*1,54*0,11 где количество 35 = 35 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 10753.31
Понижающий коэффициент (35/(0.5*100)) Кпониж = 0,7
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
(Таб.3.12.1 п.1) Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения К2 = 0,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 488,79
|  | ПОС 5,5%; |  | 5 376,66
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 4 887,87
Котн = 11%
ГНБ №13 для рабочей трубы Ø110 футляром Ø377х8.0
17 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 35 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,7)*1,3*1,1*0,3*0,6*1,54*0,89 где количество 35 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 113105.26
Понижающий коэффициент (35/(0.5*100)) Кпониж = 0,7
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К2 = 1,1
(Таб.3.12.1 п.1) Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения К3 = 0,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2,5%; |  | 3 177,11
|  | ТКР 86,5%; |  | 109 928,15
Котн = 89%
17.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно, 35 (п.м) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.12 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,7)*1,1*0,3*0,6*1,54*0,11 где количество 35 = 35 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 10753.31
Понижающий коэффициент (35/(0.5*100)) Кпониж = 0,7
(ОП п.25) При проектировании стального футляра К1 = 1,1
(Таб.3.12.1 п.1) Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения К2 = 0,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 488,79
|  | ПОС 5,5%; |  | 5 376,66
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 4 887,87
Котн = 11%
Водопроводные камеры
из ж.б. элементов размером 3.5х3.0х2.7 м: 2 шт
18 | Камеры монолитные для сооружений коллектора, сооружаемые открытым способом, площадью внутренней поверхности стен: от 100 до 150 включительно, 35,1 (м2) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.10 п.2-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.10-2-1) | ((57300+1322*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,702)*1,15*1,1*1,3*1,35*0,6*1,54*0,855 где количество (3,5+3)*2*2,7 = 35,1 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*К3*К4*Ки1*Кинф*Котн | 184489.06
Понижающий коэффициент (35,1/(0.5*100)) Кпониж = 0,702
(ОП п.25) При проектировании монолитной железобетонной плиты К1 = 1,15
(ОП п.25) При проектировании бетонного основания К2 = 1,1
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К3 = 1,3
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. ОП п.152.в) Кол-во 2 шт с учетом К=1+0,35*1=1,35. При привязке экономически эффективной повторно используемой и применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть, либо только надземную часть здания (сооружения), К свыше 0,35 до 0,8 в зависимости от трудоемкости работ К4 = 1,35
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2,3%; |  | 4 962,86
|  | ТКР - ТХ, КР 67,2%; |  | 145 001,93
|  | ТКР - ОВ 3%; |  | 6 473,30
|  | ТКР - ВК 3%; |  | 6 473,30
|  | ТКР - ЭО 10%; |  | 21 577,67
Котн = 85,5%
18.1 | Камеры монолитные для сооружений коллектора, сооружаемые открытым способом, площадью внутренней поверхности стен: от 100 до 150 включительно, 35,1 (м2) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.10 п.2-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.10-2-1) | ((57300+1322*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,702)*1,15*1,1*1,35*0,6*1,54*0,145 где количество 35,1 = 35,1 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*К4*Ки1*Кинф*Котн | 24067.4
Понижающий коэффициент (35,1/(0.5*100)) Кпониж = 0,702
(ОП п.25) При проектировании монолитной железобетонной плиты К1 = 1,15
(ОП п.25) При проектировании бетонного основания К2 = 1,1
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. ОП п.152.в) Кол-во 2 шт с учетом К=1+0,35*1=1,35. При привязке экономически эффективной повторно используемой и применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть, либо только надземную часть здания (сооружения), К свыше 0,35 до 0,8 в зависимости от трудоемкости работ К4 = 1,35
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 829,91
ООС ;
ПБ ;
|  | ПОС 9%; |  | 14 938,39
|  | СМ 5%; |  | 8 299,10
Котн = 14,5%
из ж.б. элементов размером 2,5х2,5х2.7 м: 2 шт
19 | Камеры монолитные для сооружений коллектора, сооружаемые открытым способом, площадью внутренней поверхности стен: от 100 до 150 включительно, 27 (м2) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.10 п.2-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.10-2-1) | ((57300+1322*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,54)*1,15*1,1*1,3*1,35*0,6*1,54*0,855 где количество (2,5+2,5)*2*2,7 = 27 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*К3*К4*Ки1*Кинф*Котн | 141914.66
Понижающий коэффициент (27/(0.5*100)) Кпониж = 0,54
(ОП п.25) При проектировании монолитной железобетонной плиты К1 = 1,15
(ОП п.25) При проектировании бетонного основания К2 = 1,1
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К3 = 1,3
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. ОП п.152.в) Кол-во 2 шт с учетом К=1+0,35*1=1,35. При привязке экономически эффективной повторно используемой и применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть, либо только надземную часть здания (сооружения), К свыше 0,35 до 0,8 в зависимости от трудоемкости работ К4 = 1,35
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2,3%; |  | 3 817,59
|  | ТКР - ТХ, КР 67,2%; |  | 111 539,94
|  | ТКР - ОВ 3%; |  | 4 979,46
|  | ТКР - ВК 3%; |  | 4 979,46
|  | ТКР - ЭО 10%; |  | 16 598,21
Котн = 85,5%
19.1 | Камеры монолитные для сооружений коллектора, сооружаемые открытым способом, площадью внутренней поверхности стен: от 100 до 150 включительно, 27 (м2) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.10 п.2-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.10-2-1) | ((57300+1322*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,54)*1,15*1,1*1,35*0,6*1,54*0,145 где количество 27 = 27 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*К4*Ки1*Кинф*Котн | 18513.38
Понижающий коэффициент (27/(0.5*100)) Кпониж = 0,54
(ОП п.25) При проектировании монолитной железобетонной плиты К1 = 1,15
(ОП п.25) При проектировании бетонного основания К2 = 1,1
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. ОП п.152.в) Кол-во 2 шт с учетом К=1+0,35*1=1,35. При привязке экономически эффективной повторно используемой и применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть, либо только надземную часть здания (сооружения), К свыше 0,35 до 0,8 в зависимости от трудоемкости работ К4 = 1,35
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 638,39
ООС ;
ПБ ;
|  | ПОС 9%; |  | 11 491,06
|  | СМ 5%; |  | 6 383,92
Котн = 14,5%
Водопроводные колодцы 41 шт
габаритом Ø2000 – 24 шт
20 | Узел управления для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников линейного сооружения сети водоснабжения диаметром: до 250 мм включительно, 1 (узел) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.8.1 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-8.1) | (95200*1)*1,3*0,6*1,54*0,895 где количество 1 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 102347.04
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2%; |  | 2 287,08
|  | ТКР 87,5%; |  | 100 059,96
Котн = 89,5%
20.1 | Узел управления для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников линейного сооружения сети водоснабжения диаметром: до 250 мм включительно, 1 (узел) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.8.1 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-8.1) | (95200*1)*0,6*1,54*0,105 где количество 1 = 1 (A*X)*Ки1*Кинф*Котн | 9236.3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 439,82
|  | ПОС 5%; |  | 4 398,24
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 4 398,24
Котн = 10,5%
габаритом Ø1500 – 17 шт
21 | Узел управления для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников линейного сооружения сети водоснабжения диаметром: до 250 мм включительно, 1 (узел) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.8.1 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-8.1) | (95200*1)*1,3*0,6*1,54*0,895 где количество 1 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 102347.04
(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ППО 2%; |  | 2 287,08
|  | ТКР 87,5%; |  | 100 059,96
Котн = 89,5%
21.1 | Узел управления для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников линейного сооружения сети водоснабжения диаметром: до 250 мм включительно, 1 (узел) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.4 п.8.1 (НЗ_СИТО_ИО-3.4-8.1) | (95200*1)*0,6*1,54*0,105 где количество 1 = 1 (A*X)*Ки1*Кинф*Котн | 9236.3
Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 21.04.2025г. №23229-ИФ/09 Кинф = 1,5400
|  | ПЗ 0,5%; |  | 439,82
|  | ПОС 5%; |  | 4 398,24
ООС ;
ПБ ;
|  | СМ 5%; |  | 4 398,24
Котн = 10,5%
Итоги по разделу 1 :
| Итого Поз. 1-1.1, 2-2.1, 3-3.1, 4-4.1, 5-5.1, 6-6.1, 7-7.1, 8-8.1, 9-9.1, 10-10.1, 11-11.1, 12-12.1, 13-13.1, 14-14.1, 15-15.1, 16-16.1, 17-17.1, 18-18.1, 19-19.1, 20-20.1, 21-21.1 |  |  | 5 556 481,44
| Итого по разделу 1 |  |  | 5 556 481,44
Распределение стоимости
| ППО |  |  | 131 784,94
| ТКР |  |  | 4 622 011,70
| ПЗ |  |  | 21 930,77
| ПОС |  |  | 243 823,08
ООС
ПБ
| СМ |  |  | 219 307,68
| ТКР - ТХ, КР |  |  | 256 541,87
| ТКР - ОВ |  |  | 11 452,76
| ТКР - ВК |  |  | 11 452,76
| ТКР - ЭО |  |  | 38 175,87
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1-1.1, 2-2.1, 3-3.1, 4-4.1, 5-5.1, 6-6.1, 7-7.1, 8-8.1, 9-9.1, 10-10.1, 11-11.1, 12-12.1, 13-13.1, 14-14.1, 15-15.1, 16-16.1, 17-17.1, 18-18.1, 19-19.1, 20-20.1, 21-21.1 |  |  | 5 556 481,44
| ВСЕГО по смете |  |  | 5556481.44
Главный инженер проекта
Начальник
Составил
Проверил

## Экспертиза справочно
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ" | [6 empty] | Расчет затрат на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
57(1). За проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, осуществляемой без проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия проектной документации, взимается плата в размере 20 процентов стоимости государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, рассчитанной на день представления документов для проведения государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
| Изыскательские работы | Стоимость изыскательских работ в ценах 2 кв.2025 | 4526686.87 | рублей
|  | Коэф. 2 кв.2025 | 6.54
|  | Стоимость изыскательских работ в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 692153.96 | рублей
| Проектная документация | Стоимость проектных работ в ценах 2 кв.2025 | 3830838.35 | рублей |  |  |  | Стоимость экспертизы ПИР |  |  | 1158690.52 | руб. с НДС
|  | Коэф. 2 кв.2025 | 6.53 |  |  |  |  | Стоимость проверки достоверности определения сметной стоимости
|  | Стоимость проектных работ в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 586652.12 | рублей | [5 empty] | 20% | 231738.1 | руб. с НДС
|  | Итого: | 586652.12 | рублей |  | от 0,5 до 0,75 млн
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 20.22% |  |  |  | 118621.06
|  | Индекс пересчета в текущие цены 2025 г. | 8.14 |  |  |  | 965575.43
[6 empty] | С учетом НДС | 1158690.52
| Сумма Спд и Сиж (млн.рублей, | Процент от суммы Спд и Сиж
| в ценах 2001 года) | (П)
| 0-0,15 | 33.75
| более 0,15 | 29.25
| более 0,25 | 27.3
| более 0,5 | 20.22
| более 0,75 | 16.65
| более 1 | 12.69
| более 1,5 | 11.88
| более 3 | 10.98
| более 4 | 8.77
| более 6 | 7.07
| более 8 | 6.15
| более 12 | 4.76
| более 18 | 4.13
| более 24 | 3.52
| более 30 | 3.06
| более 36 | 2.62
| более 45 | 2.33
| более 52,5 | 2.01
| более 60 | 1.68
| более 70 | 1.56
| более 80 | 1.22
| более 100 | 1.04
| более 120 | 0.9
| более 140 | 0.8
| более 160 | 0.73
| более 180 | 0.66
| более 200 | 0.61
| более 220 | 0.58

## КВЛ (аналог VP-3) (hidden)
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | #REF! | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1
Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 1.
(наименование стройки)
Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2023 года
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | В базовых ценах 2000 г.
1 | Смета №1 | Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" | [6 empty] | Нормативные трудозатраты, чел-час |  |  | Элементы прямых затрат |  |  | Индекс к элементам прямых затрат (Письмо Минстрой РФ от 21.12.2023 № 80432-ИФ/09 (Прочие объекты, КБР) |  |  | Базовая стоимость 2000 г.
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | рабочих | машинистов | всего | ОЗП, НР, СП | ЭМ | МАТ | ОЗП | ЭМ | МАТ | ОЗП | ЭМ | МАТ | Итого:
3 | ЛСР 02-01-01 | Реконструкция сооружений снегоудерживающих лавинных очагов № 2а, 2б, 4, 5 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28.18 | 11.1 | 8.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3", ЛСР№ 02-04-01, снегоудерживающие сооружения протяженностью 4112 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинного очага №4 - 5638,5 п.м. | 773574.03 |  |  |  | 773574.03 | 106333.98 | 34500.52 | 140834.5 | 33357.94 | 315848.03 | 424368.14 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 1183.75 | 28454.78 | 51376.29 | 81014.82
5 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3", ЛСР№ 02-04-01, снегоудерживающие сооружения протяженностью 4112 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинного очага №5 - 3594,5 п.м. | 493147.44 |  |  |  | 493147.44 | 67787.09 | 21993.81 | 89780.9 | 21265.43 | 201350.71 | 270531.4 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 754.63 | 18139.7 | 32751.99 | 51646.32
6 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3", ЛСР№ 02-04-01, снегоудерживающие сооружения протяженностью 4112 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинных очагов №2а, 2б - 1984,5 п.м. | 272263.49 |  |  |  | 272263.49 | 37424.81 | 12142.64 | 49567.45 | 11740.5 | 111164.46 | 149358.62 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 416.63 | 10014.82 | 18082.16 | 28513.61
[9 empty] | Итого: | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF!
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
7
Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
13 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55 | Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%*0,8 (реконструкция) | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
14 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55 | Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%(новое строительство) | 47708.53 |  |  |  | 47708.53 | [12 empty] | 4996.42
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
| Итого по Главам 1-8 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
14 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
16 | Расчет СР-1 | Командировочные затраты |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
20 | Расчет СР-2 | Затраты на изготовление технического плана
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
| Итого по Главам 1-9 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
23 | Постановление Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 г., п.п.162,167 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр | Строительный контроль 1,47% |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
24 | Сводная смета на ПИР | Изыскательские работы |  |  |  | #REF! | #REF!
25 | Сводная смета на ПИР | Проектные работы |  |  |  | 3830.84 | 3830.84
26 | Сводная смета на ПИР | Рабочая документация |  |  |  | #REF! | #REF!
27 | Постановление Правительства №145 от 05.03.2007г. | Экспертиза проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 965.58 | 965.58
28 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | #REF! | #REF!
29 | Расчет СР-3 | Проезд специалистов авторского надзора |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главам 1-12 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Непредвиденные затраты
30 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 3% | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Налоги и обязательные платежи
31 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по сводному расчету |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Пересчет в уровень цен 2025 года по письму Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2023 г. N 35312-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”
| В уровне цен 2024 г. |  |  |  |  | 1.053 | #REF!
| В уровне цен 2025 г. |  |  |  |  | 1.048 | #REF!

## КВЛ (аналог EL6) (hidden)
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | #REF! | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1
Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 1.
(наименование стройки)
Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2023 года
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | В базовых ценах 2000 г.
1 | Смета №1 | Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" | [6 empty] | Нормативные трудозатраты, чел-час |  |  | Элементы прямых затрат |  |  | Индекс к элементам прямых затрат (Письмо Минстрой РФ от 21.12.2023 № 80432-ИФ/09 (Прочие объекты, КБР) |  |  | Базовая стоимость 2000 г.
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | рабочих | машинистов | всего | ОЗП, НР, СП | ЭМ | МАТ | ОЗП | ЭМ | МАТ | ОЗП | ЭМ | МАТ | Итого:
3 | ЛСР 02-01-01 | Реконструкция сооружений снегоудерживающих лавинных очагов № 2а, 2б, 4, 5 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28.18 | 11.1 | 8.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" (по повторной экспертизе), ЛСР № 02-01-08 + 02-01-08-И (в ценах 4 кв. 2019) + 02-01-08-Д (в ценах 2 кв.2023), раздел 1 снегоудерживающие барьеры SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 протяженностью 128,5 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинного очага №4 - 5638,5 п.м. | #REF! |  |  |  | #REF! | 106333.98 | 34500.52 | 140834.5 | 33357.94 | 315848.03 | 424368.14 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 1183.75 | 28454.78 | 51376.29 | 81014.82
5 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" (по повторной экспертизе), ЛСР № 02-01-08 + 02-01-08-И (в ценах 4 кв. 2019) + 02-01-08-Д (в ценах 2 кв.2023), раздел 1 снегоудерживающие барьеры SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 протяженностью 128,5 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинного очага №5 - 3594,5 п.м. | #REF! |  |  |  | #REF! | 67787.09 | 21993.81 | 89780.9 | 21265.43 | 201350.71 | 270531.4 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 754.63 | 18139.7 | 32751.99 | 51646.32
6 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" (по повторной экспертизе), ЛСР № 02-01-08 + 02-01-08-И (в ценах 4 кв. 2019) + 02-01-08-Д (в ценах 2 кв.2023), раздел 1 снегоудерживающие барьеры SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 протяженностью 128,5 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинных очагов №2а, 2б - 1984,5 п.м. | #REF! |  |  |  | #REF! | 37424.81 | 12142.64 | 49567.45 | 11740.5 | 111164.46 | 149358.62 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 416.63 | 10014.82 | 18082.16 | 28513.61
[9 empty] | Итого: | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF!
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
7
Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
13 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55 | Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%*0,8 (реконструкция) | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
14 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55 | Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%(новое строительство) | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | 4996.42
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
| Итого по Главам 1-8 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
14 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
16 | Расчет СР-1 | Командировочные затраты |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
20 | Расчет СР-2 | Затраты на изготовление технического плана
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
| Итого по Главам 1-9 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
23 | Постановление Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 г., п.п.162,167 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр | Строительный контроль 1,47% |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
24 | Сводная смета на ПИР | Изыскательские работы |  |  |  | #REF! | #REF!
25 | Сводная смета на ПИР | Проектные работы |  |  |  | 3830.84 | 3830.84
26 | Сводная смета на ПИР | Рабочая документация |  |  |  | #REF! | #REF!
27 | Постановление Правительства №145 от 05.03.2007г. | Экспертиза проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 965.58 | 965.58
28 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | #REF! | #REF!
29 | Расчет СР-3 | Проезд специалистов авторского надзора |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главам 1-12 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Непредвиденные затраты
30 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 3% | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Налоги и обязательные платежи
31 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по сводному расчету |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Пересчет в уровень цен 2025 года по письму Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2023 г. N 35312-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”
| В уровне цен 2024 г. |  |  |  |  | 1.053 | #REF!
| В уровне цен 2025 г. |  |  |  |  | 1.048 | #REF!

## 02-01-08 (аналог) (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2018 г. | [7 empty] | "______ " _______________2018 г.
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-08
(локальная смета)
на | Инженерная защита территории
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Раздел ПД №10. Подраздел ПД №6. ЭЛ2-2-ПИР-ВОР_Изм.6, Раздел ПД №10. Подраздел ПД №10. Часть 1. ЭЛ2-2-ПИР-СС1_Изм3
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________15312,627 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________15304,508 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________8,119 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1140,034 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________86562,2 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Зона защиты опоры Т04
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33
Устройство ж.б. фундаментов
1 | ФЕР01-02-065-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,0595 5,95 / 100 | 25629,84 8486,84 | 17143 1794,2 | 1525 | 505 | 1020 107 | 1038.78 | 61.81
2 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,04375 (0,5*0,5*0,5*35) / 100 | 18492,51 10055,34 | 4289,12 649,67 | 809 | 440 | 188 28 | 1178.82 | 51.57
3 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) | 4,441 4,375*1,015 | 725.69 |  | 3223
4 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) | 4.375 | 32,29 645,75*1% от 1 +645,75*4% от 1 |  | 141
5 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) | 0.875 | 5584.58 |  | 4887
Монтаж барьеров
6 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,376 8*172/1000 | 822,8 322,25 | 392,73 43,13 | 1132 | 443 | 540 59 | 31.1355 | 42.84
7 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 3,24 27*120/1000 | 822,8 322,25 | 392,73 43,13 | 2666 | 1044 | 1272 140 | 31.1355 | 100.88
8 | ФЕР09-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,4725 35*13,5/1000 | 2223,43 364,45 | 1528,74 170,4 | 1051 | 172 | 722 81 | 37.884 | 17.9
9 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 16 2*8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 969 | 214 | 753 91 | 1.635 | 26.16
10 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 54 2*27 | 11,55 11,4 |  | 624 | 616 |  | 1.395 | 75.33
11 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08
12 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 27 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 1636 | 361 | 1270 153 | 1.635 | 44.15
13 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) 17,92 = 70,46 - 2,023 x 25,97 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 474 27*14+8*12 | 26,29 25,11 |  | 12461 | 11902 |  | 2.61 | 1237.14
14 | Том 9.3 стр.675, п.1 КА №29 | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м) | 128.5 | 21389,84 175900,00/1,2/6,99*1,02 |  | 2748594 |  |  |  |  | Изменить цену на Геобарьер с доставкой 3% !!!! 45000/1,2/6,99*1,02*1,03=5636,27; 5636,27*128,5=724 260,70
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт.
15 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 5,2731 527,31 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 674421 | 52743 | 619671 29573 | 1039.7328 | 5482.62
16 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,3969 39,69 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 154069 | 11765 | 141832 6012 | 3081.2808 | 1222.96
17 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 17,01 21*27*30/1000 | 480 |  | 8165
18 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 11,9 округл(17,01*0,7;1) | 2.44 |  | 29
19 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 5,67 (21*27) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 63467 | 8512 | 36991 5151 | 156.045 | 884.78
20 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 28,35 21*27*50/1000 | 480 |  | 13608
21 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 11,3 округл(28,35*0,4;1) | 2.44 |  | 28
22 | Том 9.3 стр.682, п.2 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 27 1*27 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 64608 |  |  |  |  | Заменить на Геоизол
23 | Том 9.3 стр.682, п.1 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 162 6*27 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 278925
24 | Том 9.3 стр.682, п.3 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 351 13*27 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 161793
25 | Том 9.3 стр.682, п.4 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 162 6*27 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 22989
26 | Том 9.3 стр.682, п.5 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 27 1*27 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 46959
27 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 189 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 1070 | 437 | 423 66 | 0.255 | 48.2
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт.
28 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,1344 13.44 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 17190 | 1344 | 15794 754 | 1039.7328 | 139.74
29 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,7856 178.56 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 693136 | 52929 | 638083 27047 | 3081.2808 | 5501.94
30 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 5,76 24*8*30/1000 | 480 |  | 2765
31 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 4 округл(5.76*0,7;1) | 2.44 |  | 10
32 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,92 (24*8) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 21492 | 2882 | 12526 1744 | 156.045 | 299.61
33 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 9,6 24*8*50/1000 | 480 |  | 4608
34 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 3,8 округл(9.6*0,4;1) | 2.44 |  | 9
35 | Том 9.3 стр.682, п.7 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 8 1*8 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  |  |  | Заменить на геоизол
36 | Том 9.3 стр.682, п.6 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 56 7*8 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 96419
37 | Том 9.3 стр.682, п.8 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 120 15*8 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 55314
38 | Том 9.3 стр.682, п.9 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 56 7*8 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 7947
39 | Том 9.3 стр.682, п.10 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 8 1*8 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914
40 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 64 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 362 | 148 | 143 22 | 0.255 | 16.32
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт.
41 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,5859 58,59 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 74936 | 5860 | 68852 3286 | 1039.7328 | 609.18
42 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 7,7841 778,41 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 3021642 | 230736 | 2781641 117907 | 3081.2808 | 23985
43 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 25,11 27*31*30/1000 | 480 |  | 12053
44 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 17,6 округл(25,11*0,7;1) | 2.44 |  | 43
45 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 8,37 (27*31) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 93690 | 12565 | 54605 7603 | 156.045 | 1306.1
46 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 41,85 27*31*50/1000 | 480 |  | 20088
47 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 16,7 округл(41,85*0,4;1) | 2.44 |  | 41
48 | Том 9.3 стр.682, п.12 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 31 1*31 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 74180 |  |  |  |  | Заменить на геоизол
49 | Том 9.3 стр.682, п.11 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 248 8*31 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 426996
50 | Том 9.3 стр.682, п.13 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 527 17*31 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 242921
51 | Том 9.3 стр.682, п.14 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 248 8*31 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 35194
52 | Том 9.3 стр.682, п.15 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 31 1*31 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 53916
53 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 279 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 1579 | 644 | 625 98 | 0.255 | 71.15
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт.
54 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,168 16,8 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 21487 | 1680 | 19743 942 | 1039.7328 | 174.68
55 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 2,232 223,2 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 866421 | 66161 | 797603 33808 | 3081.2808 | 6877.42
56 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 7,2 30*8*30/1000 | 480 |  | 3456
57 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 5 округл(7,2*0,7;1) | 2.44 |  | 12
58 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 2,4 (30*8) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 26864 | 3603 | 15657 2180 | 156.045 | 374.51
59 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 12 30*8*50/1000 | 480 |  | 5760
60 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 4,8 округл(12*0,4;1) | 2.44 |  | 12
61 | Том 9.3 стр.682, п.17 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 8 1*8 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  |  |  | Заменить на геоизол
62 | Том 9.3 стр.682, п.16 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 72 9*8 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 123967
63 | Том 9.3 стр.682, п.18 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 152 19*8 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 70064
64 | Том 9.3 стр.682, п.19 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 72 9*8 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 10218
65 | Том 9.3 стр.682, п.20 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 8 1*8 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914
66 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 80 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 453 | 185 | 179 28 | 0.255 | 20.4
Устройство водоотводной канавы
67 | ФЕР30-08-048-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" (10 м2) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 20 (4*2*25) / 10 | 1717,07 979,32 | 266,85 30,9 | 34341 | 19586 | 5337 618 | 112.05 | 2241
68 | Том 9.3 стр.852, п.1 КА №16 | ГСИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.) | 25 | 1368,58 11254,52/1,2/6,99*1,02 |  | 34215
69 | ФЕР30-08-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов (10 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 2,1 (2*1*0,5*21) / 10 | 3620,81 2515,79 | 395,33 49,88 | 7604 | 5283 | 830 105 | 274.05 | 575.51
70 | Том 9.3 стр.852, п.2 КА №16 | ГСИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.) | 21 | 505,39 4156,08/1,2/6,99*1,02 |  | 10613
71 | ФССЦ-02.2.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камень бутовый марка: 800, размер от 70 до 1000 мм (м3) | 85,05 (4*2*0,3*25+2*1*0,5*21)*1,05 | 196.49 |  | 16711
73 | ФЕР01-02-096-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 5740 | 20,28 20,28 |  | 116407 | 116407 |  | 1.8 | 10332
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 10641584 | 609274 | 5216676 237648 |  | 61833.98
Накладные расходы | [5 empty] | 894759
Сметная прибыль | [5 empty] | 436465
Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 | [5 empty] | 11972808 |  |  |  | 61833.98
Раздел 2. Зона защиты опоры Т03
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м
Устройство ж.б. фундаментов
74 | ФЕР01-02-065-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,0204 2,04 / 100 | 25629,84 8486,84 | 17143 1794,2 | 523 | 173 | 350 37 | 1038.78 | 21.19
75 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,021 (0,5*0,5*0,7*12) / 100 | 18492,51 10055,34 | 4289,12 649,67 | 388 | 211 | 90 14 | 1178.82 | 24.76
76 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) | 2,132 2,1*1,015 | 725.69 |  | 1547
77 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) | 2.1 | 32,29 645,75*1% от 1 +645,75*4% от 1 |  | 68
78 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) | 0.3 | 5584.58 |  | 1675
Монтаж барьеров
79 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,688 4*172/1000 | 822,8 322,25 | 392,73 43,13 | 566 | 222 | 270 30 | 31.1355 | 21.42
80 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,96 8*120/1000 | 822,8 322,25 | 392,73 43,13 | 790 | 309 | 377 41 | 31.1355 | 29.89
81 | ФЕР09-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,162 12*13,5/1000 | 2223,43 364,45 | 1528,74 170,4 | 360 | 59 | 248 28 | 37.884 | 6.14
82 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 8 2*4 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08
83 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 16 2*8 | 11,55 11,4 |  | 185 | 182 |  | 1.395 | 22.32
84 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 4 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 242 | 53 | 188 23 | 1.635 | 6.54
85 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08
86 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) 17,92 = 70,46 - 2,023 x 25,97 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 160 8*14+4*12 | 26,29 25,11 |  | 4206 | 4018 |  | 2.61 | 417.6
87 | Том 9.3 стр.675, п.2 КА №29 | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м) | 41.5 | 21389,84 175900,00/1,2/6,99*1,02 |  | 887678 |  |  |  |  | Изменить цену на Геобарьер с доставкой 3% !!!! 45000/1,2/6,99*1,02*1,03=5636,27; 5636,27*128,5=724 260,70
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт.
88 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,428 142,8 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 182639 | 14283 | 167812 8009 | 1039.7328 | 1484.74
89 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,252 25,2 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 97822 | 7470 | 90052 3817 | 3081.2808 | 776.48
90 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 5,04 21*8*30/1000 | 480 |  | 2419
91 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 3,5 округл(5,04*0,7;1) | 2.44 |  | 9
92 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,68 (21*8) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 18805 | 2522 | 10960 1526 | 156.045 | 262.16
93 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 8,4 21*8*50/1000 | 480 |  | 4032
94 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 3,4 округл(8,4*0,4;1) | 2.44 |  | 8
95 | Том 9.3 стр.682, п.2 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 8 1*8 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  |  |  | Заменить на Геоизол
96 | Том 9.3 стр.682, п.1 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 48 6*8 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 82644
97 | Том 9.3 стр.682, п.3 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 104 13*8 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 47939
98 | Том 9.3 стр.682, п.4 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 48 6*8 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 6812
99 | Том 9.3 стр.682, п.5 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 8 1*8 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914
100 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 56 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 317 | 129 | 125 20 | 0.255 | 14.28
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт.
101 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,816 81,6 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 104365 | 8162 | 95893 4576 | 1039.7328 | 848.42
102 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,144 14,4 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 55898 | 4268 | 51458 2181 | 3081.2808 | 443.7
103 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 2,88 24*4*30/1000 | 480 |  | 1382
104 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 2 округл(2,88*0,7;1) | 2.44 |  | 5
105 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,96 (24*4) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 10746 | 1441 | 6263 872 | 156.045 | 149.8
106 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 4,8 24*4*50/1000 | 480 |  | 2304
107 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 1,9 округл(4,8*0,4;1) | 2.44 |  | 5
108 | Том 9.3 стр.682, п.7 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 4 1*4 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 9572 |  |  |  |  | Заменить на Геоизол
109 | Том 9.3 стр.682, п.6 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 28 7*4 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 48209
110 | Том 9.3 стр.682, п.8 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 60 15*4 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 27657
111 | Том 9.3 стр.682, п.9 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 28 7*4 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 3973
112 | Том 9.3 стр.682, п.10 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 4 1*4 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 6957
113 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 32 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 181 | 74 | 72 11 | 0.255 | 8.16
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт.
114 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 2,295 229,5 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 293527 | 22955 | 269698 12871 | 1039.7328 | 2386.19
115 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,405 40,5 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 157213 | 12005 | 144726 6135 | 3081.2808 | 1247.92
116 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 8,1 27*10*30/1000 | 480 |  | 3888
117 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 5,7 округл(8,1*0,7;1) | 2.44 |  | 14
118 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 2,7 (27*10) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 30223 | 4053 | 17615 2453 | 156.045 | 421.32
119 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 13,5 27*10*50/1000 | 480 |  | 6480
120 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 5,4 округл(13,5*0,4;1) | 2.44 |  | 13
121 | Том 9.3 стр.682, п.12 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 10 1*10 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 23929 |  |  |  |  | Заменить на Геоизол
122 | Том 9.3 стр.682, п.11 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 80 8*10 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 137741
123 | Том 9.3 стр.682, п.13 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 170 17*10 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 78362
124 | Том 9.3 стр.682, п.14 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 80 8*10 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 11353
125 | Том 9.3 стр.682, п.15 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 10 1*10 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 17392
126 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 90 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 509 | 208 | 202 32 | 0.255 | 22.95
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт.
127 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,02 102 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 130456 | 10202 | 119866 5720 | 1039.7328 | 1060.53
128 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,18 18 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 69873 | 5336 | 64323 2726 | 3081.2808 | 554.63
129 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 3,6 30*4*30/1000 | 480 |  | 1728
130 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 2,5 округл(3,6*0,7;1) | 2.44 |  | 6
131 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,2 (30*4) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 13432 | 1801 | 7829 1090 | 156.045 | 187.25
132 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 6 30*4*50/1000 | 480 |  | 2880
133 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 2,4 округл(6*0,4;1) | 2.44 |  | 6
134 | Том 9.3 стр.682, п.17 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 4 1*4 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 9572 |  |  |  |  | Заменить на Геоизол
135 | Том 9.3 стр.682, п.16 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 36 9*4 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 61983
136 | Том 9.3 стр.682, п.18 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 76 19*4 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 35032
137 | Том 9.3 стр.682, п.19 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 36 9*4 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 5109
138 | Том 9.3 стр.682, п.20 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 4 1*4 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 6957
139 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 40 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 226 | 92 | 90 14 | 0.255 | 10.2
140 | ФЕР01-02-096-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 3760 | 20,28 20,28 |  | 76253 | 76253 |  | 1.8 | 6768
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 2821112 | 176695 | 1049259 52316 |  | 17222.75
Накладные расходы | [5 empty] | 226452
Сметная прибыль | [5 empty] | 113701
Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 | [5 empty] | 3161265 |  |  |  | 17222.75
Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Из местного камня
141 | ФЕР27-10-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приготовление камня 6 группы: для укрепительных работ - Сбор вручную, сортировка, колка камня (при необходимости), поднос камня к месту устройства упора (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 11,15 1115 / 100 | 1998,63 1998,63 |  | 22285 | 22285 |  | 238.5 | 2659.28
142 | ФЕР01-02-044-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство каменной наброски или призмы (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 11,15 1115 / 100 | 3516,09 3502,67 | 13,42 1,74 | 39204 | 39055 | 149 19 | 421.5 | 4699.73
Обратный фильтр
143 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,85 185 / 100 | 5318,91 293,55 | 5008,28 417,98 | 9840 | 543 | 9265 773 | 36.285 | 67.13
144 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм (м3) | 240,5 185*1,3 | 90.94 |  | 21871
Земляные работы
145 | ФЕР01-01-019-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,86815 (895*0,97) / 1000 | 6106.5 | 6106,5 824,39 | 5301 |  | 5301 716
146 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,2685 (895*0,03) / 100 | 2162,16 2162,16 |  | 581 | 581 |  | 277.2 | 74.43
147 | ФЕР01-01-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - погрузка грунта разработанного вручную (1000 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,02685 (895*0,03) / 1000 | 5044.5 | 5044,5 681,02 | 135 |  | 135 18
148 | ФССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 115,9162 56,27*2,06 | 11.46 | 11.46 | 1328 |  | 1328
149 | ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,895 895 / 1000 | 528,65 42,71 | 481,61 81,8 | 473 | 38 | 431 73 | 5.475 | 4.9
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 101018 | 62502 | 16609 1599 |  | 7505.47
Накладные расходы | [5 empty] | 49104
Сметная прибыль | [5 empty] | 28431
Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 | [5 empty] | 178553 |  |  |  | 7505.47
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 13563714 | 848471 | 6282544 291563 |  | 86562.2
Накладные расходы | [5 empty] | 1170315
Сметная прибыль | [5 empty] | 578598
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 15304508 |  |  |  | 86348.46
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 8119 |  |  |  | 213.74
Итого | [5 empty] | 15312627 |  |  |  | 86562.2
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 6432699
Машины и механизмы | [5 empty] | 6282544
ФОТ | [5 empty] | 1140034
Накладные расходы | [5 empty] | 1170315
Сметная прибыль | [5 empty] | 578598
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 15312627 |  |  |  | 86562.2
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 02-01-08 Инженерная защита терр (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [10 empty] | "____" ________________ 2024 года
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" | [11 empty] | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08
(локальная смета)
на Инженерная защита территории, | [12 empty] | на Инженерная защита территории,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Раздел ПД №10. Подраздел ПД №6. ЭЛ2-2-ПИР-ВОР_Изм6, Раздел ПД №10. Подраздел ПД №10. Часть 1. ЭЛ2-2-ПИР-СС1_Изм3
| Сметная стоимость |  | 15312.63 | тыс.руб. |  |  | в т.ч. Устройство гибких снегоудерживающих барьеров SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2
| строительных работ |  | 15304.51 | тыс.руб. |  |  | ед.изм. | кол-во | Стоимость | Цена за ед.
| монтажных работ |  | 8.12 | тыс.руб. |  |  | м.п. | 128.5 | 80795900.16 | 628761.87
| Средства на оплату труда |  | 1140.03 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 86562.2 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 01.01.2000г. | [9 empty] | 01.01.2000г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Зона защиты опоры Т04 | [14 empty] | Раздел 1. Зона защиты опоры Т04
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33 | [15 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33
Устройство ж.б. фундаментов | [16 empty] | Устройство ж.б. фундаментов
1 | ФЕР01-02-065-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3) |  | 0.0595 | 25 629,84 8 486,84 | 17 143,00 1 794,20 | 1525 | 505 | 1 020 107 | 1038.78 | 61.81 | [6 empty] | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3)
Объем=5,95 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 612) | 7: 490
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 612) | 7: 275
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 2290
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч) |  | 4: 1038,78 61,81; 5: 8,17 8,17; 7: 504.99; 8: 504.99 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 178,35 10,61 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час) |  | 118,9 7,07 | 90 | 90,00 10,06 | 636.3 |  | 636,30 71,12 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час)
| 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час) |  | 475,6 28,3 | 1.53 | 1,53 0,00 | 43.3 |  | 43,30 0,00 | [10 empty] | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час)
2 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3) |  | 0.04375 | 18 492,51 10 055,34 | 4 289,12 649,67 | 809 | 440 | 188 28 | 1178.82 | 51.57 | [6 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3)
Объем=(0,5*0,5*0,5*35) / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 105% ФОТ (от 468) | 7: 491
|  |  | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 468) | 7: 304
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1604
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) |  | 4: 1178,82 51,57; 5: 8,53 8,53; 7: 439.89; 8: 439.89 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 48,435 2,12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час) |  | 30,35 1,33 | 86.4 | 86,40 13,50 | 114.91 |  | 114,91 17,96 | [10 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,68 0,03 | 111.99 | 111,99 13,50 | 3.36 |  | 3,36 0,41 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 0,27 0,01 | 89.99 | 89,99 10,06 | 0.9 |  | 0,90 0,10 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.07.04-001 | Вибратор глубинный (маш.час) |  | 37,72 1,65 | 1.9 | 1,90 0,00 | 3.14 |  | 3,14 0,00 | [10 empty] | Вибратор глубинный (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,99 0,04 | 65.71 | 65,71 11,60 | 2.63 |  | 2,63 0,46 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0,441 0,0193; 5: 2.44; 7: 0.05 | [8 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2) |  | 4: 153 6,694; 5: 3.62; 7: 24.23 | [8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,0238 0,001; 5: 11978; 7: 11.98 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т) |  | 4: 0,027 0,0012; 5: 734.5; 7: 0.88 | [8 empty] | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т)
Н | 04.1.02.06 | Бетон (м3) |  | 4: 101,5 4,441; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Бетон (м3)
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т) |  | 4: 0,0061 0,0003; 5: 10200; 7: 3.06 | [8 empty] | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,0375 0,0016; 5: 4455.2; 7: 7.13 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
Н | 08.4.03.04 | Арматура (т) |  | 4: 4,5 0,1969; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Арматура (т)
| 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) |  | 4: 0,74 0,0324; 5: 1056; 7: 34.21 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3)
| 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2) |  | 4: 64,1 2,804; 5: 35.53; 7: 99.63 | [8 empty] | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2)
3 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) |  | 4.441 | 725.69 |  | 3223 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3)
Объем=4,375*1,015
4 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) |  | 4.375 | 32,29 645,75*1%+645,75*4% |  | 141 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3)
Цена МАТ=645,75*1%+645,75*4%
5 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) |  | 0.875 | 5584.58 |  | 4887 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т)
Монтаж барьеров | [16 empty] | Монтаж барьеров
6 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т) |  | 1.376 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | 1132 | 443 | 540 59 | 31.1355 | 42.84 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т)
Объем=8*172/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 502) | 7: 452
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 502) | 7: 427
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 2011
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 42,84; 5: 10,35 10,35; 7: 443.39; 8: 443.39 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 4,48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 0,29 | 111.99 | 111,99 13,50 | 32.48 |  | 32,48 3,92 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 2,3 | 120.04 | 120,04 13,50 | 276.09 |  | 276,09 31,05 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 0,12 | 0.9 | 0,90 0,00 | 0.11 |  | 0,11 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,4 | 65.71 | 65,71 11,60 | 26.28 |  | 26,28 4,64 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 3,08 | 1.2 | 1,20 0,00 | 3.7 |  | 3,70 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 1,79 | 12.31 | 12,31 0,00 | 22.03 |  | 22,03 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 2,683; 5: 6.22; 7: 16.69 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 0,8118; 5: 6.09; 7: 4.94 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 0,0014; 5: 10749; 7: 15.05 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 0,003; 5: 9040.01; 7: 27.12 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0,0001; 5: 37900; 7: 3.79 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 0,0062; 5: 7712; 7: 47.81 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 1,376; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,0257; 5: 50.24; 7: 1.29 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0027; 5: 4920; 7: 13.28 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,0014; 5: 1700; 7: 2.38 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,0004; 5: 15620; 7: 6.25 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0008; 5: 9420; 7: 7.54 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
7 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т) |  | 3.24 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | 2666 | 1044 | 1 272 140 | 31.1355 | 100.88 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т)
Объем=27*120/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 184) | 7: 1066
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 184) | 7: 1006
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 4738
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 100,88; 5: 10,35 10,35; 7: 1044.11; 8: 1044.11 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 10,55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 0,68 | 111.99 | 111,99 13,50 | 76.15 |  | 76,15 9,18 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 5,41 | 120.04 | 120,04 13,50 | 649.42 |  | 649,42 73,04 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 0,29 | 0.9 | 0,90 0,00 | 0.26 |  | 0,26 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,94 | 65.71 | 65,71 11,60 | 61.77 |  | 61,77 10,90 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 7,26 | 1.2 | 1,20 0,00 | 8.71 |  | 8,71 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 4,21 | 12.31 | 12,31 0,00 | 51.83 |  | 51,83 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 6,318; 5: 6.22; 7: 39.3 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 1,912; 5: 6.09; 7: 11.64 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 0,0032; 5: 10749; 7: 34.4 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 0,0071; 5: 9040.01; 7: 64.18 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0,0003; 5: 37900; 7: 11.37 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 0,0146; 5: 7712; 7: 112.6 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 3,24; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,0606; 5: 50.24; 7: 3.04 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0,0001; 5: 4455.2; 7: 0.45 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0063; 5: 4920; 7: 31 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,0033; 5: 1700; 7: 5.61 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,001; 5: 15620; 7: 15.62 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0019; 5: 9420; 7: 17.9 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
8 | ФЕР09-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т) |  | 0.4725 | 2 223,43 364,45 | 1 528,74 170,40 | 1051 | 172 | 722 81 | 37.884 | 17.9 | [6 empty] | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т)
Объем=35*13,5/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 253) | 7: 228
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 253) | 7: 215
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1494
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 37,884 17,9; 5: 9,62 9,62; 7: 172.2; 8: 172.2 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 12,66 5,98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час) |  | 0,11 0,05 | 120.24 | 120,24 15,42 | 6.01 |  | 6,01 0,77 | [10 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,2 0,09 | 111.99 | 111,99 13,50 | 10.08 |  | 10,08 1,22 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 7,84 3,7 | 120.04 | 120,04 13,50 | 444.15 |  | 444,15 49,95 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,14 | 65.71 | 65,71 11,60 | 9.2 |  | 9,20 1,62 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 3,36 1,59 | 1.2 | 1,20 0,00 | 1.91 |  | 1,91 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,57 0,74 | 12.31 | 12,31 0,00 | 9.11 |  | 9,11 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 3 1,418; 5: 6.22; 7: 8.82 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,9 0,4253; 5: 6.09; 7: 2.59 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т) |  | 4: 0,007 0,0033; 5: 10315.01; 7: 34.04 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,009 0,0043; 5: 9040.01; 7: 38.87 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0; 5: 37900; 7: 0 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 0,4725; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т) |  | 4: 0,021 0,0099; 5: 5989; 7: 59.29 | [8 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,0088; 5: 50.24; 7: 0.44 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0009; 5: 4920; 7: 4.43 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,0005; 5: 1700; 7: 0.85 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,0001; 5: 15620; 7: 1.56 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0003; 5: 9420; 7: 2.83 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
9 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) |  | 16 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 969 | 214 | 753 91 | 1.635 | 26.16 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт)
Объем=2*8
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 305) | 7: 244
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 305) | 7: 183
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1396
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 26,16; 5: 8,17 8,17; 7: 213.73; 8: 213.73 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 6,72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 4,48 | 111.99 | 111,99 13,50 | 501.72 |  | 501,72 60,48 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 2,88; 5: 1; 7: 2.88 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
10 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) |  | 54 | 11,55 11,40 |  | 624 | 616 |  | 1.395 | 75.33 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт)
Объем=2*27
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 616) | 7: 493
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 616) | 7: 370
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1487
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,395 75,33; 5: 8,17 8,17; 7: 615.45; 8: 615.45 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,15 8,1; 5: 1; 7: 8.1 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
11 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт) |  | 8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 152) | 7: 122
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 152) | 7: 91
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 698
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 13,08; 5: 8,17 8,17; 7: 106.86; 8: 106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | 250.86 |  | 250,86 30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 1,44; 5: 1; 7: 1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
12 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт) |  | 27 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 1636 | 361 | 1 270 153 | 1.635 | 44.15 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 514) | 7: 411
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 514) | 7: 308
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 2355
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 44,15; 5: 8,17 8,17; 7: 360.71; 8: 360.71 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 11,34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 7,56 | 111.99 | 111,99 13,50 | 846.64 |  | 846,64 102,06 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 4,86; 5: 1; 7: 4.86 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
13 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) |  | 474 | 26,29 25,11 |  | 12461 | 11902 |  | 2.61 | 1237.14 | [6 empty] | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2)
Объем=27*14+8*12
17,92 = 70,46 - 2,023 x 25,97
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 11 902) | 7: 9522
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 11 902) | 7: 5356
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 27339
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 2,61 1237,14; 5: 9,62 9,62; 7: 11901.29; 8: 11901.29 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
П,Н | 04.3.01.09 | Раствор цементный (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Раствор цементный (м3)
Уд | 08.1.02.17-0001 | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2) |  | 4: 2,023 958,9; 5: 25.97; 7: 24902.63 | [10 empty] | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2)
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная (кг) |  | 4: 0,124 58,78; 5: 9.5; 7: 558.41 | [8 empty] | Проволока вязальная (кг)
Н | 08.4.01.01 | Анкеры (шт) |  | 4: 0,36 170,6; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Анкеры (шт)
Н | 20.1.01.14 | Зажимы тросовые (шт) |  | 4: 0,72 341,3; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Зажимы тросовые (шт)
Н | 20.1.02.19 | Трос стальной (м) |  | 4: 1,32 625,7; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трос стальной (м)
14 | Том 9.3 стр.675, п.1 КА №29 | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м) |  | 128.5 | 21 389,84 175900,00/1,2/6,99*1,02 |  | 2748594 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м)
Цена МАТ=175900,00/1,2/6,99*1,02
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт.
15 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 5.2731 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 674421 | 52743 | 619 671 29 573 | 1039.7328 | 5482.62 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=527,31 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 82 316) | 7: 92194
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 82 316) | 7: 41981
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 808596
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 5482,62; 5: 9,62 9,62; 7: 52742.8; 8: 52742.8 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 2307,94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 15,44 | 79.07 | 79,07 13,50 | 1220.84 |  | 1 220,84 208,44 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 20,78 | 70.01 | 70,01 11,60 | 1454.81 |  | 1 454,81 241,05 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 1172,83 | 340 | 340,00 13,50 | 398762.2 |  | 398 762,20 15 833,21 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 20,39 | 111.99 | 111,99 13,50 | 2283.48 |  | 2 283,48 275,27 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 278,62 | 26.5 | 26,50 10,06 | 7383.43 |  | 7 383,43 2 802,92 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 30,56 | 65.71 | 65,71 11,60 | 2008.1 |  | 2 008,10 354,50 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 18,86; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 10,93; 5: 183.68; 7: 2007.62 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 1,519; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
16 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 0.3969 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 154069 | 11765 | 141 832 6 012 | 3081.2808 | 1222.96 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=39,69 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 17 777) | 7: 19910
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 17 777) | 7: 9066
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 183045
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 1222,96; 5: 9,62 9,62; 7: 11764.88; 8: 11764.88 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 454,22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 1,16 | 79.07 | 79,07 13,50 | 91.72 |  | 91,72 15,66 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 1,56 | 70.01 | 70,01 11,60 | 109.22 |  | 109,22 18,10 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 274,81 | 340 | 340,00 13,50 | 93435.4 |  | 93 435,40 3 709,94 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 1,72 | 111.99 | 111,99 13,50 | 192.62 |  | 192,62 23,22 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 20,97 | 26.5 | 26,50 10,06 | 555.71 |  | 555,71 210,96 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 2,58 | 65.71 | 65,71 11,60 | 169.53 |  | 169,53 29,93 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 4,953; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 2,572; 5: 183.68; 7: 472.42 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 0,2572; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
17 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 17.01 | 480 |  | 8165 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=21*27*30/1000
18 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 11.9 | 2.44 |  | 29 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(17,01*0,7;1)
19 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 5.67 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 63467 | 8512 | 36 991 5 151 | 156.045 | 884.78 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(21*27) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 13 663) | 7: 11887
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 13 663) | 7: 8198
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 83552
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 884,78; 5: 9,62 9,62; 7: 8511.58; 8: 8511.58 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 382,04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 40,88 | 179.46 | 179,46 13,50 | 7336.32 |  | 7 336,32 551,88 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 1,08 | 111.99 | 111,99 13,50 | 120.95 |  | 120,95 14,58 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 21,21 | 6.9 | 6,90 0,00 | 146.35 |  | 146,35 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 210,24 | 80.35 | 80,35 13,50 | 16892.78 |  | 16 892,78 2 838,24 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 2,49 | 65.71 | 65,71 11,60 | 163.62 |  | 163,62 28,88 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0005; 5: 30030; 7: 15.02 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0113; 5: 9040.01; 7: 102.15 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 5,67; 5: 67.1; 7: 380.46 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 7,371; 5: 1553; 7: 11447.16 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 73,71; 5: 1553; 7: 114471.63 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,1259; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 4,536; 5: 176.1; 7: 798.79 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 4,423; 5: 207.8; 7: 919.1 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 1,134; 5: 3468.64; 7: 3933.44 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,2495; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 17,01; 5: 11.99; 7: 203.95 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,2835; 5: 272.62; 7: 77.29 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,567; 5: 156.83; 7: 88.92 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 5,387; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
20 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 28.35 | 480 |  | 13608 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=21*27*50/1000
21 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 11.3 | 2.44 |  | 28 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(28,35*0,4;1)
22 | Том 9.3 стр.682, п.2 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 27 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 64608 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*27
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
23 | Том 9.3 стр.682, п.1 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 162 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 278925 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=6*27
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
24 | Том 9.3 стр.682, п.3 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 351 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 161793 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=13*27
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
25 | Том 9.3 стр.682, п.4 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 162 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 22989 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=6*27
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
26 | Том 9.3 стр.682, п.5 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 27 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 46959 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*27
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
27 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 189 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 1070 | 437 | 423 66 | 0.255 | 48.2 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 503) | 7: 563
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 503) | 7: 257
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1890
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 48,2; 5: 9,07 9,07; 7: 437.17; 8: 437.17 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 5,67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 3,78 | 65.71 | 65,71 11,60 | 248.38 |  | 248,38 43,85 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 28,35 | 1.2 | 1,20 0,00 | 34.02 |  | 34,02 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 28,35; 5: 6.22; 7: 176.34 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 5,67; 5: 6.09; 7: 34.53 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт.
28 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 0.1344 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 17190 | 1344 | 15 794 754 | 1039.7328 | 139.74 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=13.44 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 2 098) | 7: 2350
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 098) | 7: 1070
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 20610
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 139,74; 5: 9,62 9,62; 7: 1344.3; 8: 1344.3 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 58,82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 0,39 | 79.07 | 79,07 13,50 | 30.84 |  | 30,84 5,27 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 0,53 | 70.01 | 70,01 11,60 | 37.11 |  | 37,11 6,15 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 29,89 | 340 | 340,00 13,50 | 10162.6 |  | 10 162,60 403,52 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 0,52 | 111.99 | 111,99 13,50 | 58.23 |  | 58,23 7,02 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 7,1 | 26.5 | 26,50 10,06 | 188.15 |  | 188,15 71,43 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 0,78 | 65.71 | 65,71 11,60 | 51.25 |  | 51,25 9,05 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 0,4806; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 0,2785; 5: 183.68; 7: 51.15 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,0387; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
29 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 1.7856 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 693136 | 52929 | 638 083 27 047 | 3081.2808 | 5501.94 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=178.56 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 79 976) | 7: 89573
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 79 976) | 7: 40788
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 823497
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 5501,93; 5: 9,62 9,62; 7: 52928.57; 8: 52928.57 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 2043,46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 5,23 | 79.07 | 79,07 13,50 | 413.54 |  | 413,54 70,61 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 7,04 | 70.01 | 70,01 11,60 | 492.87 |  | 492,87 81,66 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 1236,33 | 340 | 340,00 13,50 | 420352.2 |  | 420 352,20 16 690,46 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 7,76 | 111.99 | 111,99 13,50 | 869.04 |  | 869,04 104,76 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 94,35 | 26.5 | 26,50 10,06 | 2500.28 |  | 2 500,28 949,16 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 11,61 | 65.71 | 65,71 11,60 | 762.89 |  | 762,89 134,68 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 22,28; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 11,57; 5: 183.68; 7: 2125.18 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 1,157; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
30 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 5.76 | 480 |  | 2765 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=24*8*30/1000
31 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 4 | 2.44 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(5.76*0,7;1)
32 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 1.92 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 21492 | 2882 | 12 526 1 744 | 156.045 | 299.61 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(24*8) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 4 626) | 7: 4025
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 626) | 7: 2776
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 28293
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 299,61; 5: 9,62 9,62; 7: 2882.25; 8: 2882.25 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 129,37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 13,84 | 179.46 | 179,46 13,50 | 2483.73 |  | 2 483,73 186,84 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,36 | 111.99 | 111,99 13,50 | 40.32 |  | 40,32 4,86 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 7,18 | 6.9 | 6,90 0,00 | 49.54 |  | 49,54 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 71,19 | 80.35 | 80,35 13,50 | 5720.12 |  | 5 720,12 961,07 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 0,84 | 65.71 | 65,71 11,60 | 55.2 |  | 55,20 9,74 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0002; 5: 30030; 7: 6.01 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0038; 5: 9040.01; 7: 34.35 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 1,92; 5: 67.1; 7: 128.83 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 2,496; 5: 1553; 7: 3876.29 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 24,96; 5: 1553; 7: 38762.88 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0426; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 1,536; 5: 176.1; 7: 270.49 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 1,498; 5: 207.8; 7: 311.28 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,384; 5: 3468.64; 7: 1331.96 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,0845; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 5,76; 5: 11.99; 7: 69.06 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,096; 5: 272.62; 7: 26.17 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,192; 5: 156.83; 7: 30.11 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 1,824; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
33 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 9.6 | 480 |  | 4608 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=24*8*50/1000
34 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 3.8 | 2.44 |  | 9 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(9.6*0,4;1)
35 | Том 9.3 стр.682, п.7 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 8 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
36 | Том 9.3 стр.682, п.6 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 56 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 96419 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=7*8
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
37 | Том 9.3 стр.682, п.8 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 120 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 55314 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=15*8
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
38 | Том 9.3 стр.682, п.9 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 56 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 7947 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=7*8
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
39 | Том 9.3 стр.682, п.10 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 8 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
40 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 64 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 362 | 148 | 143 22 | 0.255 | 16.32 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 170) | 7: 190
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 170) | 7: 87
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 639
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 16,32; 5: 9,07 9,07; 7: 148.02; 8: 148.02 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 1,92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 1,28 | 65.71 | 65,71 11,60 | 84.11 |  | 84,11 14,85 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 9,6 | 1.2 | 1,20 0,00 | 11.52 |  | 11,52 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 9,6; 5: 6.22; 7: 59.71 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 1,92; 5: 6.09; 7: 11.69 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт.
41 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 0.5859 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 74936 | 5860 | 68 852 3 286 | 1039.7328 | 609.18 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=58,59 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 9 146) | 7: 10244
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 9 146) | 7: 4664
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 89844
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 609,18; 5: 9,62 9,62; 7: 5860.31; 8: 5860.31 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 256,44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 1,72 | 79.07 | 79,07 13,50 | 136 |  | 136,00 23,22 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 2,31 | 70.01 | 70,01 11,60 | 161.72 |  | 161,72 26,80 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 130,31 | 340 | 340,00 13,50 | 44305.4 |  | 44 305,40 1 759,19 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 2,27 | 111.99 | 111,99 13,50 | 254.22 |  | 254,22 30,65 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 30,96 | 26.5 | 26,50 10,06 | 820.44 |  | 820,44 311,46 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 3,4 | 65.71 | 65,71 11,60 | 223.41 |  | 223,41 39,44 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 2,095; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 1,214; 5: 183.68; 7: 222.99 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,1687; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
42 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 7.7841 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 3021642 | 230736 | 2 781 641 117 907 | 3081.2808 | 23985 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=778,41 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 348 643) | 7: 390480
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 348 643) | 7: 177808
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 3589930
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 23985; 5: 9,62 9,62; 7: 230735.7; 8: 230735.7 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 8908,19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 22,79 | 79.07 | 79,07 13,50 | 1802.01 |  | 1 802,01 307,67 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 30,67 | 70.01 | 70,01 11,60 | 2147.21 |  | 2 147,21 355,77 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 5389,61 | 340 | 340,00 13,50 | 1832467.4 |  | 1 832 467,40 72 759,74 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 33,81 | 111.99 | 111,99 13,50 | 3786.38 |  | 3 786,38 456,44 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 411,3 | 26.5 | 26,50 10,06 | 10899.45 |  | 10 899,45 4 137,68 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 50,62 | 65.71 | 65,71 11,60 | 3326.24 |  | 3 326,24 587,19 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 97,15; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 50,44; 5: 183.68; 7: 9264.82 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 5,044; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
43 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 25.11 | 480 |  | 12053 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=27*31*30/1000
44 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 17.6 | 2.44 |  | 43 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(25,11*0,7;1)
45 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 8.37 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 93690 | 12565 | 54 605 7 603 | 156.045 | 1306.1 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(27*31) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 20 168) | 7: 17546
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 20 168) | 7: 12101
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 123337
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 1306,1; 5: 9,62 9,62; 7: 12564.68; 8: 12564.68 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 563,97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 60,35 | 179.46 | 179,46 13,50 | 10830.41 |  | 10 830,41 814,73 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 1,59 | 111.99 | 111,99 13,50 | 178.06 |  | 178,06 21,47 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 31,3 | 6.9 | 6,90 0,00 | 215.97 |  | 215,97 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 310,36 | 80.35 | 80,35 13,50 | 24937.43 |  | 24 937,43 4 189,86 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 3,68 | 65.71 | 65,71 11,60 | 241.81 |  | 241,81 42,69 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0007; 5: 30030; 7: 21.02 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0167; 5: 9040.01; 7: 150.97 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 8,37; 5: 67.1; 7: 561.63 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 10,88; 5: 1553; 7: 16896.64 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 108,8; 5: 1553; 7: 168966.4 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,1858; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 6,696; 5: 176.1; 7: 1179.17 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 6,529; 5: 207.8; 7: 1356.73 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 1,674; 5: 3468.64; 7: 5806.5 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,3683; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 25,11; 5: 11.99; 7: 301.07 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,4185; 5: 272.62; 7: 114.09 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,837; 5: 156.83; 7: 131.27 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 7,952; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
46 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 41.85 | 480 |  | 20088 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=27*31*50/1000
47 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 16.7 | 2.44 |  | 41 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(41,85*0,4;1)
48 | Том 9.3 стр.682, п.12 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 31 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 74180 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*31
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
49 | Том 9.3 стр.682, п.11 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 248 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 426996 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=8*31
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
50 | Том 9.3 стр.682, п.13 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 527 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 242921 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=17*31
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
51 | Том 9.3 стр.682, п.14 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 248 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 35194 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=8*31
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
52 | Том 9.3 стр.682, п.15 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 31 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 53916 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*31
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
53 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 279 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 1579 | 644 | 625 98 | 0.255 | 71.15 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 742) | 7: 831
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 742) | 7: 378
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 2788
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 71,15; 5: 9,07 9,07; 7: 645.33; 8: 645.33 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 8,37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 5,58 | 65.71 | 65,71 11,60 | 366.66 |  | 366,66 64,73 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 41,85 | 1.2 | 1,20 0,00 | 50.22 |  | 50,22 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 41,85; 5: 6.22; 7: 260.31 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 8,37; 5: 6.09; 7: 50.97 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт.
54 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 0.168 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 21487 | 1680 | 19 743 942 | 1039.7328 | 174.68 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=16,8 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 2 622) | 7: 2937
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 622) | 7: 1337
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 25761
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 174,68; 5: 9,62 9,62; 7: 1680.42; 8: 1680.42 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 73,53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 0,49 | 79.07 | 79,07 13,50 | 38.74 |  | 38,74 6,62 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 0,66 | 70.01 | 70,01 11,60 | 46.21 |  | 46,21 7,66 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 37,37 | 340 | 340,00 13,50 | 12705.8 |  | 12 705,80 504,50 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 0,65 | 111.99 | 111,99 13,50 | 72.79 |  | 72,79 8,78 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 8,88 | 26.5 | 26,50 10,06 | 235.32 |  | 235,32 89,33 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 0,97 | 65.71 | 65,71 11,60 | 63.74 |  | 63,74 11,25 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 0,6008; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 0,3481; 5: 183.68; 7: 63.94 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,0484; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
55 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 2.232 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 866421 | 66161 | 797 603 33 808 | 3081.2808 | 6877.42 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=223,2 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 99 969) | 7: 111965
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 99 969) | 7: 50984
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1029370
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 6877,42; 5: 9,62 9,62; 7: 66160.78; 8: 66160.78 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 2554,32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 6,54 | 79.07 | 79,07 13,50 | 517.12 |  | 517,12 88,29 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 8,8 | 70.01 | 70,01 11,60 | 616.09 |  | 616,09 102,08 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 1545,41 | 340 | 340,00 13,50 | 525439.4 |  | 525 439,40 20 863,04 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 9,69 | 111.99 | 111,99 13,50 | 1085.18 |  | 1 085,18 130,82 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 117,93 | 26.5 | 26,50 10,06 | 3125.15 |  | 3 125,15 1 186,38 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 14,51 | 65.71 | 65,71 11,60 | 953.45 |  | 953,45 168,32 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 27,86; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 14,46; 5: 183.68; 7: 2656.01 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 1,446; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
56 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 7.2 | 480 |  | 3456 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=30*8*30/1000
57 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 5 | 2.44 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(7,2*0,7;1)
58 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 2.4 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 26864 | 3603 | 15 657 2 180 | 156.045 | 374.51 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(30*8) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 5 783) | 7: 5031
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 783) | 7: 3470
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 35365
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 374,51; 5: 9,62 9,62; 7: 3602.79; 8: 3602.79 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 161,71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 17,3 | 179.46 | 179,46 13,50 | 3104.66 |  | 3 104,66 233,55 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,46 | 111.99 | 111,99 13,50 | 51.52 |  | 51,52 6,21 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 8,98 | 6.9 | 6,90 0,00 | 61.96 |  | 61,96 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 88,99 | 80.35 | 80,35 13,50 | 7150.35 |  | 7 150,35 1 201,37 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 1,06 | 65.71 | 65,71 11,60 | 69.65 |  | 69,65 12,30 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0002; 5: 30030; 7: 6.01 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0048; 5: 9040.01; 7: 43.39 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 2,4; 5: 67.1; 7: 161.04 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 3,12; 5: 1553; 7: 4845.36 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 31,2; 5: 1553; 7: 48453.6 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0533; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 1,92; 5: 176.1; 7: 338.11 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 1,872; 5: 207.8; 7: 389 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,48; 5: 3468.64; 7: 1664.95 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,1056; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 7,2; 5: 11.99; 7: 86.33 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,12; 5: 272.62; 7: 32.71 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,24; 5: 156.83; 7: 37.64 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 2,28; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
59 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 12 | 480 |  | 5760 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=30*8*50/1000
60 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 4.8 | 2.44 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(12*0,4;1)
61 | Том 9.3 стр.682, п.17 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 8 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
62 | Том 9.3 стр.682, п.16 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 72 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 123967 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=9*8
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
63 | Том 9.3 стр.682, п.18 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 152 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 70064 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=19*8
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
64 | Том 9.3 стр.682, п.19 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 72 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 10218 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=9*8
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
65 | Том 9.3 стр.682, п.20 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 8 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
66 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 80 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 453 | 185 | 179 28 | 0.255 | 20.4 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 213) | 7: 239
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 213) | 7: 109
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 801
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 20,4; 5: 9,07 9,07; 7: 185.03; 8: 185.03 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 2,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 1,6 | 65.71 | 65,71 11,60 | 105.14 |  | 105,14 18,56 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 12 | 1.2 | 1,20 0,00 | 14.4 |  | 14,40 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 12; 5: 6.22; 7: 74.64 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 2,4; 5: 6.09; 7: 14.62 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство водоотводной канавы | [15 empty] | Устройство водоотводной канавы
67 | ФЕР30-08-048-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" (10 м2) |  | 20 | 1 717,07 979,32 | 266,85 30,90 | 34341 | 19586 | 5 337 618 | 112.05 | 2241 | [6 empty] | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" (10 м2)
Объем=(4*2*25) / 10
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 110% ФОТ (от 20 204) | 7: 22224
|  |  | Сметная прибыль 80% ФОТ (от 20 204) | 7: 16163
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 72728
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) (чел.час) |  | 4: 112,05 2241; 5: 8,74 8,74; 7: 19586.34; 8: 19586.34 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,2) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 2,895 57,9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час) |  | 0,12 2,4 | 100 | 100,00 13,50 | 240 |  | 240,00 32,40 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,04 0,8 | 111.99 | 111,99 13,50 | 89.59 |  | 89,59 10,80 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 0,22 4,4 | 89.99 | 89,99 10,06 | 395.96 |  | 395,96 44,26 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций (маш.час) |  | 2,56 51,2 | 0.55 | 0,55 0,00 | 28.16 |  | 28,16 0,00 | [10 empty] | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций (маш.час)
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час) |  | 0,11 2,2 | 110 | 110,00 11,60 | 242 |  | 242,00 25,52 | [10 empty] | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,05 1 | 65.71 | 65,71 11,60 | 65.71 |  | 65,71 11,60 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.14.03-002 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т (маш.час) |  | 0,11 2,2 | 87.49 | 87,49 13,50 | 192.48 |  | 192,48 29,70 | [10 empty] | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т (маш.час)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час) |  | 1,28 25,6 | 90 | 90,00 10,06 | 2304 |  | 2 304,00 257,54 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0,035 0,7; 5: 2.44; 7: 1.71 | [8 empty] | Вода (м3)
| 01.7.12.05-0161 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2) |  | 4: 1,39 27,8; 5: 124.77; 7: 3468.61 | [8 empty] | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,0004 0,008; 5: 11978; 7: 95.82 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
П,Н | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная (м3) |  | 4: 0 0; 5: 60; 7: 0 | [9 empty] | Смесь песчано-гравийная природная (м3)
П,Н | 02.2.05.04 | Щебень, фракция 70-120 мм (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Щебень, фракция 70-120 мм (м3)
П,Н | 08.1.01.02-0001 | Габионные конструкции матрацов «Рено» из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения (т) |  | 4: 0 0; 5: 13153.2; 7: 0 | [9 empty] | Габионные конструкции матрацов «Рено» из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения (т)
| 08.3.03.05-0015 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,2 мм (т) |  | 4: 0,00513 0,1026; 5: 12110.78; 7: 1242.57 | [8 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,2 мм (т)
| 08.4.03.03-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм (т) |  | 4: 0,0164 0,328; 5: 5950; 7: 1951.6 | [8 empty] | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм (т)
| 11.1.03.03-0011 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 0,034 0,68; 5: 1081.68; 7: 735.54 | [8 empty] | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
| 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) |  | 4: 0,091 1,82; 5: 1056; 7: 1921.92 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3)
68 | Том 9.3 стр.852, п.1 КА №16 | ГСИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.) |  | 25 | 1 368,58 11254,52/1,2/6,99*1,02 |  | 34215 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ГСИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.)
Цена МАТ=11254,52/1,2/6,99*1,02
69 | ФЕР30-08-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов (10 м3) |  | 2.1 | 3 620,81 2 515,79 | 395,33 49,88 | 7604 | 5283 | 830 105 | 274.05 | 575.51 | [6 empty] | Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов (10 м3)
Объем=(2*1*0,5*21) / 10
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 110% ФОТ (от 5 388) | 7: 5927
|  |  | Сметная прибыль 80% ФОТ (от 5 388) | 7: 4310
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 17841
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) (чел.час) |  | 4: 274,05 575,51; 5: 9,18 9,18; 7: 5283.18; 8: 5283.18 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,6) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 4,35 9,14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час) |  | 0,31 0,65 | 100 | 100,00 13,50 | 65 |  | 65,00 8,78 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,22 0,46 | 111.99 | 111,99 13,50 | 51.52 |  | 51,52 6,21 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 0,55 1,16 | 89.99 | 89,99 10,06 | 104.39 |  | 104,39 11,67 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций (маш.час) |  | 2,08 4,37 | 0.55 | 0,55 0,00 | 2.4 |  | 2,40 0,00 | [10 empty] | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций (маш.час)
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час) |  | 0,01 0,02 | 110 | 110,00 11,60 | 2.2 |  | 2,20 0,23 | [10 empty] | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,22 0,46 | 65.71 | 65,71 11,60 | 30.23 |  | 30,23 5,34 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.14.03-002 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т (маш.час) |  | 0,55 1,16 | 87.49 | 87,49 13,50 | 101.49 |  | 101,49 15,66 | [10 empty] | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т (маш.час)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час) |  | 1,04 2,18 | 90 | 90,00 10,06 | 196.2 |  | 196,20 21,93 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0,023 0,0483; 5: 2.44; 7: 0.12 | [8 empty] | Вода (м3)
| 01.7.12.05-0161 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2) |  | 4: 1,33 2,793; 5: 124.77; 7: 348.48 | [8 empty] | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0042; 5: 11978; 7: 50.31 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
П,Н | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная (м3) |  | 4: 0 0; 5: 60; 7: 0 | [9 empty] | Смесь песчано-гравийная природная (м3)
П,Н | 02.2.05.04 | Щебень, фракция 120-150 мм (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Щебень, фракция 120-150 мм (м3)
| 02.2.05.04-0100 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм (м3) |  | 4: 0,605 1,271; 5: 139.4; 7: 177.18 | [8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм (м3)
П,Н | 08.1.01.02-0011 | Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8х10 мм (т) |  | 4: 0 0; 5: 12572.38; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8х10 мм (т)
| 08.3.03.05-0015 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,2 мм (т) |  | 4: 0,0115 0,0242; 5: 12110.78; 7: 293.08 | [8 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,2 мм (т)
| 08.4.03.02-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (т) |  | 4: 0,001 0,0021; 5: 6508.75; 7: 13.67 | [8 empty] | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (т)
| 11.1.03.01-0080 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта (м3) |  | 4: 0,007 0,0147; 5: 1056; 7: 15.52 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта (м3)
| 11.1.03.03-0011 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 0,052 0,1092; 5: 1081.68; 7: 118.12 | [8 empty] | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
| 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) |  | 4: 0,214 0,4494; 5: 1056; 7: 474.57 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3)
70 | Том 9.3 стр.852, п.2 КА №16 | ГСИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.) |  | 21 | 505,39 4156,08/1,2/6,99*1,02 |  | 10613 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ГСИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.)
Цена МАТ=4156,08/1,2/6,99*1,02
71 | ФССЦ-02.2.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камень бутовый марка: 800, размер от 70 до 1000 мм (м3) |  | 85.05 | 196.49 |  | 16711 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Камень бутовый марка: 800, размер от 70 до 1000 мм (м3)
Объем=(4*2*0,3*25+2*1*0,5*21)*1,05
72 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) |  | 4: 0; 5: 78,83 25,11; 10: 2.61; 11: 0 | [6 empty] | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 2,61 0; 5: 9,62 9,62; 7: 0; 8: 0 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
П,Н | 04.3.01.09 | Раствор цементный (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Раствор цементный (м3)
| 08.1.02.17-0001 | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2) |  | 4: 2,023 0; 5: 25.97; 7: 0 | [8 empty] | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2)
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная (кг) |  | 4: 0,124 0; 5: 9.5; 7: 0 | [8 empty] | Проволока вязальная (кг)
Н | 08.4.01.01 | Анкеры (шт) |  | 4: 0,36 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Анкеры (шт)
Н | 20.1.01.14 | Зажимы тросовые (шт) |  | 4: 0,72 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Зажимы тросовые (шт)
Н | 20.1.02.19 | Трос стальной (м) |  | 4: 1,32 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трос стальной (м)
73 | ФЕР01-02-096-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2) |  | 5740 | 20,28 20,28 |  | 116407 | 116407 |  | 1.8 | 10332 | [6 empty] | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 116 407) | 7: 93126
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 116 407) | 7: 52383
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 261916
| 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час) |  | 4: 1,8 10332; 5: 11,27 11,27; 7: 116441.64; 8: 116441.64 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: 10641584; 8: 609274; 9: 5 216 676 237 648; 11: 61833.98 | [13 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 894759 | [13 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 130508) (Поз. 1, 13, 72-73, 9-12) |  |  |  | 7: 104407 | [14 empty] | 80% ФОТ (от 130508) (Поз. 1, 13, 72-73, 9-12)
87% ФОТ (от 44240) (Поз. 19, 32, 45, 58) |  |  |  | 7: 38489 | [14 empty] | 87% ФОТ (от 44240) (Поз. 19, 32, 45, 58)
90% ФОТ (от 1939) (Поз. 6-8) |  |  |  | 7: 1745 | [14 empty] | 90% ФОТ (от 1939) (Поз. 6-8)
105% ФОТ (от 468) (Поз. 2) |  |  |  | 7: 491 | [14 empty] | 105% ФОТ (от 468) (Поз. 2)
110% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69) |  |  |  | 7: 28151 | [14 empty] | 110% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69)
112% ФОТ (от 644175) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66) |  |  |  | 7: 721476 | [14 empty] | 112% ФОТ (от 644175) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 436465 | [13 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 128921) (Поз. 1, 13, 72-73) |  |  |  | 7: 58014 | [14 empty] | 45% ФОТ (от 128921) (Поз. 1, 13, 72-73)
51% ФОТ (от 644175) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66) |  |  |  | 7: 328529 | [14 empty] | 51% ФОТ (от 644175) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66)
60% ФОТ (от 45827) (Поз. 19, 32, 45, 58, 9-12) |  |  |  | 7: 27496 | [14 empty] | 60% ФОТ (от 45827) (Поз. 19, 32, 45, 58, 9-12)
65% ФОТ (от 468) (Поз. 2) |  |  |  | 7: 304 | [14 empty] | 65% ФОТ (от 468) (Поз. 2)
80% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69) |  |  |  | 7: 20474 | [14 empty] | 80% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69)
85% ФОТ (от 1939) (Поз. 6-8) |  |  |  | 7: 1648 | [14 empty] | 85% ФОТ (от 1939) (Поз. 6-8)
Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 :
Итоги по Строительным работам | [25 empty] | Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [25 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 1, 13, 72-73 |  |  |  | 7: 130393; 8: 128814; 9: 1 020 107; 11: 11630.95 | [14 empty] | Итого Поз. 1, 13, 72-73
Накладные расходы 80% ФОТ (от 128 921) |  |  |  | 7: 103137 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 128 921)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 128 921) |  |  |  | 7: 58014 | [14 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 128 921)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 291544; 11: 11630.95 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | [25 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 2 |  |  |  | 7: 809; 8: 440; 9: 188 28; 11: 51.57 | [14 empty] | Итого Поз. 2
Накладные расходы 105% ФОТ (от 468) |  |  |  | 7: 491 | [14 empty] | Накладные расходы 105% ФОТ (от 468)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 468) |  |  |  | 7: 304 | [14 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 468)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 1604; 11: 51.57 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы: | [25 empty] | Материалы:
Итого Поз. 3-5, 17-18, 20-21, 30-31, 33-34, 43-44, 46-47, 56-57, 59-60, 71 |  |  |  | 7: 95649 | [14 empty] | Итого Поз. 3-5, 17-18, 20-21, 30-31, 33-34, 43-44, 46-47, 56-57, 59-60, 71
Строительные металлические конструкции: | [25 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 6-8 |  |  |  | 7: 4849; 8: 1659; 9: 2 534 280; 11: 161.62 | [14 empty] | Итого Поз. 6-8
Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 939) |  |  |  | 7: 1745 | [14 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 939)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 939) |  |  |  | 7: 1648 | [14 empty] | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 939)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 8242; 11: 161.62 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [25 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 14, 22-26, 35-39, 48-52, 61-65, 68, 70 |  |  |  | 7: 4631946 | [14 empty] | Итого Поз. 14, 22-26, 35-39, 48-52, 61-65, 68, 70
Скважины: | [25 empty] | Скважины:
Итого Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66 |  |  |  | 7: 5526766; 8: 424632; 9: 5 084 589 219 543; 11: 44149.61 | [14 empty] | Итого Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66
Накладные расходы 112% ФОТ (от 644 175) |  |  |  | 7: 721476 | [14 empty] | Накладные расходы 112% ФОТ (от 644 175)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 644 175) |  |  |  | 7: 328529 | [14 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 644 175)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 6576771; 11: 44149.61 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Закрепление грунтов: | [25 empty] | Закрепление грунтов:
Итого Поз. 19, 32, 45, 58 |  |  |  | 7: 205513; 8: 27562; 9: 119 779 16 678; 11: 2865 | [14 empty] | Итого Поз. 19, 32, 45, 58
Накладные расходы 87% ФОТ (от 44 240) |  |  |  | 7: 38489 | [14 empty] | Накладные расходы 87% ФОТ (от 44 240)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 44 240) |  |  |  | 7: 26544 | [14 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 44 240)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 270546; 11: 2865 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Мосты и трубы: | [25 empty] | Мосты и трубы:
Итого Поз. 67, 69 |  |  |  | 7: 41945; 8: 24869; 9: 6 167 723; 11: 2816.51 | [14 empty] | Итого Поз. 67, 69
Накладные расходы 110% ФОТ (от 25 592) |  |  |  | 7: 28151 | [14 empty] | Накладные расходы 110% ФОТ (от 25 592)
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 25 592) |  |  |  | 7: 20474 | [14 empty] | Сметная прибыль 80% ФОТ (от 25 592)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 90570; 11: 2816.51 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 11966872; 11: 61675.26 | [14 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [25 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [25 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 9-12 |  |  |  | 7: 3714; 8: 1298; 9: 2 399 289; 11: 158.72 | [14 empty] | Итого Поз. 9-12
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 587) |  |  |  | 7: 1270 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 587)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 587) |  |  |  | 7: 952 | [14 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 587)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 5936; 11: 158.72 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 5936; 11: 158.72 | [14 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: 11972808; 11: 61833.98 | [14 empty] | Итого
В том числе: | [25 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: 4815634 | [14 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 5216676 | [14 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: 846922 | [14 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 894759 | [14 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 436465 | [14 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 |  |  |  | 7: 11972808; 11: 61833.98 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04
Раздел 2. Зона защиты опоры Т03 | [14 empty] | Раздел 2. Зона защиты опоры Т03
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м | [15 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м
Устройство ж.б. фундаментов | [16 empty] | Устройство ж.б. фундаментов
74 | ФЕР01-02-065-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3) |  | 0.0204 | 25 629,84 8 486,84 | 17 143,00 1 794,20 | 523 | 173 | 350 37 | 1038.78 | 21.19 | [6 empty] | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3)
Объем=2,04 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 210) | 7: 168
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 210) | 7: 95
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 786
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч) |  | 4: 1038,78 21,19; 5: 8,17 8,17; 7: 173.12; 8: 173.12 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 178,35 3,64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час) |  | 118,9 2,43 | 90 | 90,00 10,06 | 218.7 |  | 218,70 24,45 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час)
| 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час) |  | 475,6 9,7 | 1.53 | 1,53 0,00 | 14.84 |  | 14,84 0,00 | [10 empty] | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час)
75 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3) |  | 0.021 | 18 492,51 10 055,34 | 4 289,12 649,67 | 388 | 211 | 90 14 | 1178.82 | 24.76 | [6 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3)
Объем=(0,5*0,5*0,7*12) / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 105% ФОТ (от 225) | 7: 236
|  |  | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 225) | 7: 146
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 770
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) |  | 4: 1178,82 24,76; 5: 8,53 8,53; 7: 211.2; 8: 211.2 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 48,435 1,02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час) |  | 30,35 0,64 | 86.4 | 86,40 13,50 | 55.3 |  | 55,30 8,64 | [10 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,68 0,01 | 111.99 | 111,99 13,50 | 1.12 |  | 1,12 0,14 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 0,27 0,01 | 89.99 | 89,99 10,06 | 0.9 |  | 0,90 0,10 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.07.04-001 | Вибратор глубинный (маш.час) |  | 37,72 0,79 | 1.9 | 1,90 0,00 | 1.5 |  | 1,50 0,00 | [10 empty] | Вибратор глубинный (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,99 0,02 | 65.71 | 65,71 11,60 | 1.31 |  | 1,31 0,23 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0,441 0,0093; 5: 2.44; 7: 0.02 | [8 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2) |  | 4: 153 3,213; 5: 3.62; 7: 11.63 | [8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,0238 0,0005; 5: 11978; 7: 5.99 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т) |  | 4: 0,027 0,0006; 5: 734.5; 7: 0.44 | [8 empty] | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т)
Н | 04.1.02.06 | Бетон (м3) |  | 4: 101,5 2,132; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Бетон (м3)
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т) |  | 4: 0,0061 0,0001; 5: 10200; 7: 1.02 | [8 empty] | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,0375 0,0008; 5: 4455.2; 7: 3.56 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
Н | 08.4.03.04 | Арматура (т) |  | 4: 4,5 0,0945; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Арматура (т)
| 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) |  | 4: 0,74 0,0155; 5: 1056; 7: 16.37 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3)
| 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2) |  | 4: 64,1 1,346; 5: 35.53; 7: 47.82 | [8 empty] | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2)
76 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) |  | 2.132 | 725.69 |  | 1547 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3)
Объем=2,1*1,015
77 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) |  | 2.1 | 32,29 645,75*1%+645,75*4% |  | 68 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3)
Цена МАТ=645,75*1%+645,75*4%
78 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) |  | 0.3 | 5584.58 |  | 1675 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т)
Монтаж барьеров | [16 empty] | Монтаж барьеров
79 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т) |  | 0.688 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | 566 | 222 | 270 30 | 31.1355 | 21.42 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т)
Объем=4*172/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 252) | 7: 227
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 252) | 7: 214
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1007
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 21,42; 5: 10,35 10,35; 7: 221.7; 8: 221.7 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 2,24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 0,14 | 111.99 | 111,99 13,50 | 15.68 |  | 15,68 1,89 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 1,15 | 120.04 | 120,04 13,50 | 138.05 |  | 138,05 15,53 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 0,06 | 0.9 | 0,90 0,00 | 0.05 |  | 0,05 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,2 | 65.71 | 65,71 11,60 | 13.14 |  | 13,14 2,32 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 1,54 | 1.2 | 1,20 0,00 | 1.85 |  | 1,85 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 0,89 | 12.31 | 12,31 0,00 | 10.96 |  | 10,96 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 1,342; 5: 6.22; 7: 8.35 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 0,4059; 5: 6.09; 7: 2.47 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 0,0007; 5: 10749; 7: 7.52 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 0,0015; 5: 9040.01; 7: 13.56 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0,0001; 5: 37900; 7: 3.79 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 0,0031; 5: 7712; 7: 23.91 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 0,688; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,0129; 5: 50.24; 7: 0.65 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0013; 5: 4920; 7: 6.4 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,0007; 5: 1700; 7: 1.19 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,0002; 5: 15620; 7: 3.12 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0004; 5: 9420; 7: 3.77 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
80 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т) |  | 0.96 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | 790 | 309 | 377 41 | 31.1355 | 29.89 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т)
Объем=8*120/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 350) | 7: 315
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 350) | 7: 298
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1403
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 29,89; 5: 10,35 10,35; 7: 309.36; 8: 309.36 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 3,12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 0,2 | 111.99 | 111,99 13,50 | 22.4 |  | 22,40 2,70 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 1,6 | 120.04 | 120,04 13,50 | 192.06 |  | 192,06 21,60 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 0,09 | 0.9 | 0,90 0,00 | 0.08 |  | 0,08 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,28 | 65.71 | 65,71 11,60 | 18.4 |  | 18,40 3,25 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 2,15 | 1.2 | 1,20 0,00 | 2.58 |  | 2,58 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 1,25 | 12.31 | 12,31 0,00 | 15.39 |  | 15,39 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 1,872; 5: 6.22; 7: 11.64 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 0,5664; 5: 6.09; 7: 3.45 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 0,001; 5: 10749; 7: 10.75 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 0,0021; 5: 9040.01; 7: 18.98 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0,0001; 5: 37900; 7: 3.79 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 0,0043; 5: 7712; 7: 33.16 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 0,96; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,018; 5: 50.24; 7: 0.9 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0019; 5: 4920; 7: 9.35 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,001; 5: 1700; 7: 1.7 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,0003; 5: 15620; 7: 4.69 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0006; 5: 9420; 7: 5.65 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
81 | ФЕР09-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т) |  | 0.162 | 2 223,43 364,45 | 1 528,74 170,40 | 360 | 59 | 248 28 | 37.884 | 6.14 | [6 empty] | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т)
Объем=12*13,5/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 87) | 7: 78
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 87) | 7: 74
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 512
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 37,884 6,14; 5: 9,62 9,62; 7: 59.07; 8: 59.07 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 12,66 2,05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час) |  | 0,11 0,02 | 120.24 | 120,24 15,42 | 2.4 |  | 2,40 0,31 | [10 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,2 0,03 | 111.99 | 111,99 13,50 | 3.36 |  | 3,36 0,41 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 7,84 1,27 | 120.04 | 120,04 13,50 | 152.45 |  | 152,45 17,15 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,05 | 65.71 | 65,71 11,60 | 3.29 |  | 3,29 0,58 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 3,36 0,54 | 1.2 | 1,20 0,00 | 0.65 |  | 0,65 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,57 0,25 | 12.31 | 12,31 0,00 | 3.08 |  | 3,08 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 3 0,486; 5: 6.22; 7: 3.02 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,9 0,1458; 5: 6.09; 7: 0.89 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т) |  | 4: 0,007 0,0011; 5: 10315.01; 7: 11.35 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,009 0,0015; 5: 9040.01; 7: 13.56 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0; 5: 37900; 7: 0 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 0,162; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т) |  | 4: 0,021 0,0034; 5: 5989; 7: 20.36 | [8 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,003; 5: 50.24; 7: 0.15 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0003; 5: 4920; 7: 1.48 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,0002; 5: 1700; 7: 0.34 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,0001; 5: 15620; 7: 1.56 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0001; 5: 9420; 7: 0.94 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
82 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) |  | 8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт)
Объем=2*4
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 152) | 7: 122
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 152) | 7: 91
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 698
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 13,08; 5: 8,17 8,17; 7: 106.86; 8: 106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | 250.86 |  | 250,86 30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 1,44; 5: 1; 7: 1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
83 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) |  | 16 | 11,55 11,40 |  | 185 | 182 |  | 1.395 | 22.32 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт)
Объем=2*8
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 182) | 7: 146
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 182) | 7: 109
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 440
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,395 22,32; 5: 8,17 8,17; 7: 182.35; 8: 182.35 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,15 2,4; 5: 1; 7: 2.4 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
84 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт) |  | 4 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 242 | 53 | 188 23 | 1.635 | 6.54 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 76) | 7: 61
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 76) | 7: 46
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 349
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 6,54; 5: 8,17 8,17; 7: 53.43; 8: 53.43 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 1,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 1,12 | 111.99 | 111,99 13,50 | 125.43 |  | 125,43 15,12 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 0,72; 5: 1; 7: 0.72 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
85 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт) |  | 8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 152) | 7: 122
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 152) | 7: 91
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 698
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 13,08; 5: 8,17 8,17; 7: 106.86; 8: 106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | 250.86 |  | 250,86 30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 1,44; 5: 1; 7: 1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
86 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) |  | 160 | 26,29 25,11 |  | 4206 | 4018 |  | 2.61 | 417.6 | [6 empty] | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2)
Объем=8*14+4*12
17,92 = 70,46 - 2,023 x 25,97
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 4 018) | 7: 3214
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 4 018) | 7: 1808
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 9228
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 2,61 417,6; 5: 9,62 9,62; 7: 4017.31; 8: 4017.31 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
П,Н | 04.3.01.09 | Раствор цементный (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Раствор цементный (м3)
Уд | 08.1.02.17-0001 | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2) |  | 4: 2,023 323,7; 5: 25.97; 7: 8406.49 | [10 empty] | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2)
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная (кг) |  | 4: 0,124 19,84; 5: 9.5; 7: 188.48 | [8 empty] | Проволока вязальная (кг)
Н | 08.4.01.01 | Анкеры (шт) |  | 4: 0,36 57,6; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Анкеры (шт)
Н | 20.1.01.14 | Зажимы тросовые (шт) |  | 4: 0,72 115,2; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Зажимы тросовые (шт)
Н | 20.1.02.19 | Трос стальной (м) |  | 4: 1,32 211,2; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трос стальной (м)
87 | Том 9.3 стр.675, п.2 КА №29 | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м) |  | 41.5 | 21 389,84 175900,00/1,2/6,99*1,02 |  | 887678 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м)
Цена МАТ=175900,00/1,2/6,99*1,02
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт.
88 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 1.428 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 182639 | 14283 | 167 812 8 009 | 1039.7328 | 1484.74 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=142,8 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 22 292) | 7: 24967
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 22 292) | 7: 11369
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 218975
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 1484,74; 5: 9,62 9,62; 7: 14283.2; 8: 14283.2 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 625,01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 4,18 | 79.07 | 79,07 13,50 | 330.51 |  | 330,51 56,43 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 5,63 | 70.01 | 70,01 11,60 | 394.16 |  | 394,16 65,31 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 317,61 | 340 | 340,00 13,50 | 107987.4 |  | 107 987,40 4 287,74 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 5,52 | 111.99 | 111,99 13,50 | 618.18 |  | 618,18 74,52 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 75,45 | 26.5 | 26,50 10,06 | 1999.43 |  | 1 999,43 759,03 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 8,28 | 65.71 | 65,71 11,60 | 544.08 |  | 544,08 96,05 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 5,107; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 2,959; 5: 183.68; 7: 543.51 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,4113; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
89 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 0.252 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 97822 | 7470 | 90 052 3 817 | 3081.2808 | 776.48 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=25,2 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 11 287) | 7: 12641
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 11 287) | 7: 5756
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 116219
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 776,48; 5: 9,62 9,62; 7: 7469.74; 8: 7469.74 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 288,39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 0,74 | 79.07 | 79,07 13,50 | 58.51 |  | 58,51 9,99 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 0,99 | 70.01 | 70,01 11,60 | 69.31 |  | 69,31 11,48 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 174,48 | 340 | 340,00 13,50 | 59323.2 |  | 59 323,20 2 355,48 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 1,09 | 111.99 | 111,99 13,50 | 122.07 |  | 122,07 14,72 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 13,32 | 26.5 | 26,50 10,06 | 352.98 |  | 352,98 134,00 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 1,64 | 65.71 | 65,71 11,60 | 107.76 |  | 107,76 19,02 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 3,145; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 1,633; 5: 183.68; 7: 299.95 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 0,1633; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
90 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 5.04 | 480 |  | 2419 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=21*8*30/1000
91 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 3.5 | 2.44 |  | 9 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(5,04*0,7;1)
92 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 1.68 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 18805 | 2522 | 10 960 1 526 | 156.045 | 262.16 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(21*8) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 4 048) | 7: 3522
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 048) | 7: 2429
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 24756
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 262,16; 5: 9,62 9,62; 7: 2521.98; 8: 2521.98 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 113,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 12,11 | 179.46 | 179,46 13,50 | 2173.26 |  | 2 173,26 163,49 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,32 | 111.99 | 111,99 13,50 | 35.84 |  | 35,84 4,32 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 6,28 | 6.9 | 6,90 0,00 | 43.33 |  | 43,33 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 62,29 | 80.35 | 80,35 13,50 | 5005 |  | 5 005,00 840,92 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 0,74 | 65.71 | 65,71 11,60 | 48.63 |  | 48,63 8,58 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0001; 5: 30030; 7: 3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0034; 5: 9040.01; 7: 30.74 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 1,68; 5: 67.1; 7: 112.73 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 2,184; 5: 1553; 7: 3391.75 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 21,84; 5: 1553; 7: 33917.52 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0373; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 1,344; 5: 176.1; 7: 236.68 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 1,31; 5: 207.8; 7: 272.22 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,336; 5: 3468.64; 7: 1165.46 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,0739; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 5,04; 5: 11.99; 7: 60.43 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,084; 5: 272.62; 7: 22.9 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,168; 5: 156.83; 7: 26.35 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 1,596; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
93 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 8.4 | 480 |  | 4032 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=21*8*50/1000
94 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 3.4 | 2.44 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(8,4*0,4;1)
95 | Том 9.3 стр.682, п.2 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 8 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
96 | Том 9.3 стр.682, п.1 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 48 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 82644 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=6*8
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
97 | Том 9.3 стр.682, п.3 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 104 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 47939 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=13*8
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
98 | Том 9.3 стр.682, п.4 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 48 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 6812 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=6*8
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
99 | Том 9.3 стр.682, п.5 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 8 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
100 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 56 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 317 | 129 | 125 20 | 0.255 | 14.28 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 149) | 7: 167
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 149) | 7: 76
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 560
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 14,28; 5: 9,07 9,07; 7: 129.52; 8: 129.52 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 1,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 1,12 | 65.71 | 65,71 11,60 | 73.6 |  | 73,60 12,99 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 8,4 | 1.2 | 1,20 0,00 | 10.08 |  | 10,08 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 8,4; 5: 6.22; 7: 52.25 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 1,68; 5: 6.09; 7: 10.23 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт.
101 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 0.816 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 104365 | 8162 | 95 893 4 576 | 1039.7328 | 848.42 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=81,6 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 12 738) | 7: 14267
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 12 738) | 7: 6496
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 125128
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 848,42; 5: 9,62 9,62; 7: 8161.8; 8: 8161.8 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 357,15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 2,39 | 79.07 | 79,07 13,50 | 188.98 |  | 188,98 32,27 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 3,22 | 70.01 | 70,01 11,60 | 225.43 |  | 225,43 37,35 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 181,49 | 340 | 340,00 13,50 | 61706.6 |  | 61 706,60 2 450,12 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 3,16 | 111.99 | 111,99 13,50 | 353.89 |  | 353,89 42,66 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 43,12 | 26.5 | 26,50 10,06 | 1142.68 |  | 1 142,68 433,79 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 4,73 | 65.71 | 65,71 11,60 | 310.81 |  | 310,81 54,87 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 2,918; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 1,691; 5: 183.68; 7: 310.6 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,235; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
102 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 0.144 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 55898 | 4268 | 51 458 2 181 | 3081.2808 | 443.7 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=14,4 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 6 449) | 7: 7223
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 449) | 7: 3289
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 66410
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 443,7; 5: 9,62 9,62; 7: 4268.39; 8: 4268.39 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 164,79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 0,42 | 79.07 | 79,07 13,50 | 33.21 |  | 33,21 5,67 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 0,57 | 70.01 | 70,01 11,60 | 39.91 |  | 39,91 6,61 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 99,7 | 340 | 340,00 13,50 | 33898 |  | 33 898,00 1 345,95 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 0,63 | 111.99 | 111,99 13,50 | 70.55 |  | 70,55 8,51 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 7,61 | 26.5 | 26,50 10,06 | 201.67 |  | 201,67 76,56 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 0,94 | 65.71 | 65,71 11,60 | 61.77 |  | 61,77 10,90 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 1,797; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 0,9331; 5: 183.68; 7: 171.39 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 0,0933; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
103 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 2.88 | 480 |  | 1382 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=24*4*30/1000
104 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 2 | 2.44 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(2,88*0,7;1)
105 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 0.96 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 10746 | 1441 | 6 263 872 | 156.045 | 149.8 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(24*4) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 2 313) | 7: 2012
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 313) | 7: 1388
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 14146
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 149,8; 5: 9,62 9,62; 7: 1441.08; 8: 1441.08 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 64,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 6,92 | 179.46 | 179,46 13,50 | 1241.86 |  | 1 241,86 93,42 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,18 | 111.99 | 111,99 13,50 | 20.16 |  | 20,16 2,43 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 3,59 | 6.9 | 6,90 0,00 | 24.77 |  | 24,77 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 35,6 | 80.35 | 80,35 13,50 | 2860.46 |  | 2 860,46 480,60 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 0,42 | 65.71 | 65,71 11,60 | 27.6 |  | 27,60 4,87 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0001; 5: 30030; 7: 3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0019; 5: 9040.01; 7: 17.18 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 0,96; 5: 67.1; 7: 64.42 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 1,248; 5: 1553; 7: 1938.14 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 12,48; 5: 1553; 7: 19381.44 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0213; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 0,768; 5: 176.1; 7: 135.24 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 0,7488; 5: 207.8; 7: 155.6 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,192; 5: 3468.64; 7: 665.98 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,0422; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 2,88; 5: 11.99; 7: 34.53 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,048; 5: 272.62; 7: 13.09 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,096; 5: 156.83; 7: 15.06 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 0,912; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
106 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 4.8 | 480 |  | 2304 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=24*4*50/1000
107 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 1.9 | 2.44 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(4,8*0,4;1)
108 | Том 9.3 стр.682, п.7 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 4 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 9572 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*4
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
109 | Том 9.3 стр.682, п.6 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 28 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 48209 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=7*4
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
110 | Том 9.3 стр.682, п.8 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 60 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 27657 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=15*4
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
111 | Том 9.3 стр.682, п.9 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 28 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 3973 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=7*4
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
112 | Том 9.3 стр.682, п.10 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 4 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 6957 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*4
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
113 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 32 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 181 | 74 | 72 11 | 0.255 | 8.16 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 85) | 7: 95
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 85) | 7: 43
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 319
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 8,16; 5: 9,07 9,07; 7: 74.01; 8: 74.01 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 0,96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 0,64 | 65.71 | 65,71 11,60 | 42.05 |  | 42,05 7,42 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 4,8 | 1.2 | 1,20 0,00 | 5.76 |  | 5,76 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 4,8; 5: 6.22; 7: 29.86 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 0,96; 5: 6.09; 7: 5.85 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт.
114 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 2.295 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 293527 | 22955 | 269 698 12 871 | 1039.7328 | 2386.19 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=229,5 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 35 826) | 7: 40125
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 35 826) | 7: 18271
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 351923
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 2386,19; 5: 9,62 9,62; 7: 22955.15; 8: 22955.15 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 1004,48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 6,72 | 79.07 | 79,07 13,50 | 531.35 |  | 531,35 90,72 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 9,04 | 70.01 | 70,01 11,60 | 632.89 |  | 632,89 104,86 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 510,45 | 340 | 340,00 13,50 | 173553 |  | 173 553,00 6 891,08 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 8,88 | 111.99 | 111,99 13,50 | 994.47 |  | 994,47 119,88 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 121,26 | 26.5 | 26,50 10,06 | 3213.39 |  | 3 213,39 1 219,88 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 13,3 | 65.71 | 65,71 11,60 | 873.94 |  | 873,94 154,28 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 8,207; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 4,755; 5: 183.68; 7: 873.4 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,661; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
115 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 0.405 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 157213 | 12005 | 144 726 6 135 | 3081.2808 | 1247.92 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=40,5 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 18 140) | 7: 20317
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 18 140) | 7: 9251
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 186781
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 1247,92; 5: 9,62 9,62; 7: 12004.99; 8: 12004.99 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 463,49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 1,19 | 79.07 | 79,07 13,50 | 94.09 |  | 94,09 16,07 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 1,6 | 70.01 | 70,01 11,60 | 112.02 |  | 112,02 18,56 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 280,42 | 340 | 340,00 13,50 | 95342.8 |  | 95 342,80 3 785,67 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 1,76 | 111.99 | 111,99 13,50 | 197.1 |  | 197,10 23,76 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 21,4 | 26.5 | 26,50 10,06 | 567.1 |  | 567,10 215,28 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 2,63 | 65.71 | 65,71 11,60 | 172.82 |  | 172,82 30,51 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 5,054; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 2,624; 5: 183.68; 7: 481.98 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 0,2624; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
116 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 8.1 | 480 |  | 3888 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=27*10*30/1000
117 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 5.7 | 2.44 |  | 14 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(8,1*0,7;1)
118 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 2.7 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 30223 | 4053 | 17 615 2 453 | 156.045 | 421.32 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(27*10) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 6 506) | 7: 5660
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 506) | 7: 3904
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 39787
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 421,32; 5: 9,62 9,62; 7: 4053.1; 8: 4053.1 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 181,93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 19,47 | 179.46 | 179,46 13,50 | 3494.09 |  | 3 494,09 262,85 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,51 | 111.99 | 111,99 13,50 | 57.11 |  | 57,11 6,89 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 10,1 | 6.9 | 6,90 0,00 | 69.69 |  | 69,69 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 100,12 | 80.35 | 80,35 13,50 | 8044.64 |  | 8 044,64 1 351,62 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 1,19 | 65.71 | 65,71 11,60 | 78.19 |  | 78,19 13,80 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0002; 5: 30030; 7: 6.01 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0054; 5: 9040.01; 7: 48.82 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 2,7; 5: 67.1; 7: 181.17 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 3,51; 5: 1553; 7: 5451.03 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 35,1; 5: 1553; 7: 54510.3 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0599; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 2,16; 5: 176.1; 7: 380.38 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 2,106; 5: 207.8; 7: 437.63 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,54; 5: 3468.64; 7: 1873.07 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,1188; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 8,1; 5: 11.99; 7: 97.12 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,135; 5: 272.62; 7: 36.8 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,27; 5: 156.83; 7: 42.34 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 2,565; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
119 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 13.5 | 480 |  | 6480 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=27*10*50/1000
120 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 5.4 | 2.44 |  | 13 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(13,5*0,4;1)
121 | Том 9.3 стр.682, п.12 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 10 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 23929 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*10
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
122 | Том 9.3 стр.682, п.11 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 80 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 137741 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=8*10
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
123 | Том 9.3 стр.682, п.13 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 170 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 78362 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=17*10
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
124 | Том 9.3 стр.682, п.14 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 80 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 11353 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=8*10
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
125 | Том 9.3 стр.682, п.15 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 10 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 17392 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*10
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
126 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 90 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 509 | 208 | 202 32 | 0.255 | 22.95 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 240) | 7: 269
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 240) | 7: 122
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 900
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 22,95; 5: 9,07 9,07; 7: 208.16; 8: 208.16 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 2,7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 1,8 | 65.71 | 65,71 11,60 | 118.28 |  | 118,28 20,88 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 13,5 | 1.2 | 1,20 0,00 | 16.2 |  | 16,20 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 13,5; 5: 6.22; 7: 83.97 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 2,7; 5: 6.09; 7: 16.44 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт.
127 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 1.02 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 130456 | 10202 | 119 866 5 720 | 1039.7328 | 1060.53 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=102 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 15 922) | 7: 17833
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 15 922) | 7: 8120
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 156409
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 1060,53; 5: 9,62 9,62; 7: 10202.3; 8: 10202.3 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 446,43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 2,99 | 79.07 | 79,07 13,50 | 236.42 |  | 236,42 40,37 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 4,02 | 70.01 | 70,01 11,60 | 281.44 |  | 281,44 46,63 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 226,87 | 340 | 340,00 13,50 | 77135.8 |  | 77 135,80 3 062,75 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 3,94 | 111.99 | 111,99 13,50 | 441.24 |  | 441,24 53,19 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 53,89 | 26.5 | 26,50 10,06 | 1428.09 |  | 1 428,09 542,13 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 5,91 | 65.71 | 65,71 11,60 | 388.35 |  | 388,35 68,56 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 3,648; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 2,113; 5: 183.68; 7: 388.12 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,2938; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
128 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 0.18 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 69873 | 5336 | 64 323 2 726 | 3081.2808 | 554.63 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=18 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 8 062) | 7: 9029
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 8 062) | 7: 4112
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 83014
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 554,63; 5: 9,62 9,62; 7: 5335.54; 8: 5335.54 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 205,99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 0,53 | 79.07 | 79,07 13,50 | 41.91 |  | 41,91 7,16 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 0,71 | 70.01 | 70,01 11,60 | 49.71 |  | 49,71 8,24 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 124,63 | 340 | 340,00 13,50 | 42374.2 |  | 42 374,20 1 682,51 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 0,78 | 111.99 | 111,99 13,50 | 87.35 |  | 87,35 10,53 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 9,51 | 26.5 | 26,50 10,06 | 252.02 |  | 252,02 95,67 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 1,17 | 65.71 | 65,71 11,60 | 76.88 |  | 76,88 13,57 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 2,246; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 1,166; 5: 183.68; 7: 214.17 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 0,1166; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
129 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 3.6 | 480 |  | 1728 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=30*4*30/1000
130 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 2.5 | 2.44 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(3,6*0,7;1)
131 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 1.2 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 13432 | 1801 | 7 829 1 090 | 156.045 | 187.25 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(30*4) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 2 891) | 7: 2515
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 891) | 7: 1735
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 17682
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 187,25; 5: 9,62 9,62; 7: 1801.35; 8: 1801.35 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 80,86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 8,65 | 179.46 | 179,46 13,50 | 1552.33 |  | 1 552,33 116,78 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,23 | 111.99 | 111,99 13,50 | 25.76 |  | 25,76 3,11 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 4,49 | 6.9 | 6,90 0,00 | 30.98 |  | 30,98 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 44,5 | 80.35 | 80,35 13,50 | 3575.58 |  | 3 575,58 600,75 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 0,53 | 65.71 | 65,71 11,60 | 34.83 |  | 34,83 6,15 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0001; 5: 30030; 7: 3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0024; 5: 9040.01; 7: 21.7 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 1,2; 5: 67.1; 7: 80.52 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 1,56; 5: 1553; 7: 2422.68 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 15,6; 5: 1553; 7: 24226.8 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0266; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 0,96; 5: 176.1; 7: 169.06 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 0,936; 5: 207.8; 7: 194.5 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,24; 5: 3468.64; 7: 832.47 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,0528; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 3,6; 5: 11.99; 7: 43.16 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,06; 5: 272.62; 7: 16.36 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,12; 5: 156.83; 7: 18.82 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 1,14; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
132 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 6 | 480 |  | 2880 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=30*4*50/1000
133 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 2.4 | 2.44 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(6*0,4;1)
134 | Том 9.3 стр.682, п.17 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 4 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 9572 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*4
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
135 | Том 9.3 стр.682, п.16 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 36 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 61983 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=9*4
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
136 | Том 9.3 стр.682, п.18 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 76 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 35032 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=19*4
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
137 | Том 9.3 стр.682, п.19 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 36 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 5109 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=9*4
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
138 | Том 9.3 стр.682, п.20 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 4 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 6957 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*4
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
139 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 40 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 226 | 92 | 90 14 | 0.255 | 10.2 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 106) | 7: 119
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 106) | 7: 54
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 399
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 10,2; 5: 9,07 9,07; 7: 92.51; 8: 92.51 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 1,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 0,8 | 65.71 | 65,71 11,60 | 52.57 |  | 52,57 9,28 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 6 | 1.2 | 1,20 0,00 | 7.2 |  | 7,20 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 6; 5: 6.22; 7: 37.32 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 1,2; 5: 6.09; 7: 7.31 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
140 | ФЕР01-02-096-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2) |  | 3760 | 20,28 20,28 |  | 76253 | 76253 |  | 1.8 | 6768 | [6 empty] | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 76 253) | 7: 61002
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 76 253) | 7: 34314
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 171569
| 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час) |  | 4: 1,8 6768; 5: 11,27 11,27; 7: 76275.36; 8: 76275.36 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: 2821112; 8: 176695; 9: 1 049 259 52 316; 11: 17222.75 | [13 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 226452 | [13 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 81043) (Поз. 74, 86, 140, 82-85) |  |  |  | 7: 64835 | [14 empty] | 80% ФОТ (от 81043) (Поз. 74, 86, 140, 82-85)
87% ФОТ (от 15758) (Поз. 92, 105, 118, 131) |  |  |  | 7: 13709 | [14 empty] | 87% ФОТ (от 15758) (Поз. 92, 105, 118, 131)
90% ФОТ (от 689) (Поз. 79-81) |  |  |  | 7: 620 | [14 empty] | 90% ФОТ (от 689) (Поз. 79-81)
105% ФОТ (от 225) (Поз. 75) |  |  |  | 7: 236 | [14 empty] | 105% ФОТ (от 225) (Поз. 75)
112% ФОТ (от 131296) (Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139) |  |  |  | 7: 147052 | [14 empty] | 112% ФОТ (от 131296) (Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 113701 | [13 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 80481) (Поз. 74, 86, 140) |  |  |  | 7: 36216 | [14 empty] | 45% ФОТ (от 80481) (Поз. 74, 86, 140)
51% ФОТ (от 131296) (Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139) |  |  |  | 7: 66961 | [14 empty] | 51% ФОТ (от 131296) (Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139)
60% ФОТ (от 16320) (Поз. 92, 105, 118, 131, 82-85) |  |  |  | 7: 9792 | [14 empty] | 60% ФОТ (от 16320) (Поз. 92, 105, 118, 131, 82-85)
65% ФОТ (от 225) (Поз. 75) |  |  |  | 7: 146 | [14 empty] | 65% ФОТ (от 225) (Поз. 75)
85% ФОТ (от 689) (Поз. 79-81) |  |  |  | 7: 586 | [14 empty] | 85% ФОТ (от 689) (Поз. 79-81)
Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 :
Итоги по Строительным работам | [25 empty] | Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [25 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 74, 86, 140 |  |  |  | 7: 80982; 8: 80444; 9: 350 37; 11: 7206.79 | [14 empty] | Итого Поз. 74, 86, 140
Накладные расходы 80% ФОТ (от 80 481) |  |  |  | 7: 64385 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 80 481)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 80 481) |  |  |  | 7: 36216 | [14 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 80 481)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 181583; 11: 7206.79 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | [25 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 75 |  |  |  | 7: 388; 8: 211; 9: 90 14; 11: 24.76 | [14 empty] | Итого Поз. 75
Накладные расходы 105% ФОТ (от 225) |  |  |  | 7: 236 | [14 empty] | Накладные расходы 105% ФОТ (от 225)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 225) |  |  |  | 7: 146 | [14 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 225)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 770; 11: 24.76 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы: | [25 empty] | Материалы:
Итого Поз. 76-78, 90-91, 93-94, 103-104, 106-107, 116-117, 119-120, 129-130, 132-133 |  |  |  | 7: 28469 | [14 empty] | Итого Поз. 76-78, 90-91, 93-94, 103-104, 106-107, 116-117, 119-120, 129-130, 132-133
Строительные металлические конструкции: | [25 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 79-81 |  |  |  | 7: 1716; 8: 590; 9: 895 99; 11: 57.45 | [14 empty] | Итого Поз. 79-81
Накладные расходы 90% ФОТ (от 689) |  |  |  | 7: 620 | [14 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 689)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 689) |  |  |  | 7: 586 | [14 empty] | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 689)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 2922; 11: 57.45 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [25 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 87, 95-99, 108-112, 121-125, 134-138 |  |  |  | 7: 1541928 | [14 empty] | Итого Поз. 87, 95-99, 108-112, 121-125, 134-138
Скважины: | [25 empty] | Скважины:
Итого Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139 |  |  |  | 7: 1093026; 8: 85184; 9: 1 004 317 46 112; 11: 8858.2 | [14 empty] | Итого Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139
Накладные расходы 112% ФОТ (от 131 296) |  |  |  | 7: 147052 | [14 empty] | Накладные расходы 112% ФОТ (от 131 296)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 131 296) |  |  |  | 7: 66961 | [14 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 131 296)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 1307039; 11: 8858.2 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Закрепление грунтов: | [25 empty] | Закрепление грунтов:
Итого Поз. 92, 105, 118, 131 |  |  |  | 7: 73206; 8: 9817; 9: 42 667 5 941; 11: 1020.53 | [14 empty] | Итого Поз. 92, 105, 118, 131
Накладные расходы 87% ФОТ (от 15 758) |  |  |  | 7: 13709 | [14 empty] | Накладные расходы 87% ФОТ (от 15 758)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 15 758) |  |  |  | 7: 9455 | [14 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 15 758)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 96370; 11: 1020.53 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 3159081; 11: 17167.73 | [14 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [25 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [25 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 82-85 |  |  |  | 7: 1397; 8: 449; 9: 940 113; 11: 55.02 | [14 empty] | Итого Поз. 82-85
Накладные расходы 80% ФОТ (от 562) |  |  |  | 7: 450 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 562)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 562) |  |  |  | 7: 337 | [14 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 562)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 2184; 11: 55.02 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 2184; 11: 55.02 | [14 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: 3161265; 11: 17222.75 | [14 empty] | Итого
В том числе: | [25 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: 1595158 | [14 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 1049259 | [14 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: 229011 | [14 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 226452 | [14 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 113701 | [14 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 |  |  |  | 7: 3161265; 11: 17222.75 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03
Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 | [14 empty] | Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Из местного камня | [15 empty] | Из местного камня
141 | ФЕР27-10-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приготовление камня 6 группы: для укрепительных работ - Сбор вручную, сортировка, колка камня (при необходимости), поднос камня к месту устройства упора (100 м3) |  | 11.15 | 1 998,63 1 998,63 |  | 22285 | 22285 |  | 238.5 | 2659.28 | [6 empty] | Приготовление камня 6 группы: для укрепительных работ - Сбор вручную, сортировка, колка камня (при необходимости), поднос камня к месту устройства упора (100 м3)
Объем=1115 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 66% ФОТ (от 22 285) | 7: 14708
|  |  | Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 285) | 7: 8914
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 45907
| 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) (чел.час) |  | 4: 238,5 2659,28; 5: 8,38 8,38; 7: 22284.77; 8: 22284.77 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,8) (чел.час)
Н | 02.2.03.01 | Камень бутовый (м3) |  | 4: 114 1271; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Камень бутовый (м3)
Н | 13.2.02.01 | Окол камня (м3) |  | 4: 11 122,7; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Окол камня (м3)
142 | ФЕР01-02-044-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство каменной наброски или призмы (100 м3) |  | 11.15 | 3 516,09 3 502,67 | 13,42 1,74 | 39204 | 39055 | 149 19 | 421.5 | 4699.73 | [6 empty] | Устройство каменной наброски или призмы (100 м3)
Объем=1115 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 39 074) | 7: 31259
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 39 074) | 7: 17583
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 88046
| 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) (чел.час) |  | 4: 421,5 4699,73; 5: 8,31 8,31; 7: 39054.76; 8: 39054.76 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,7) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,15 1,67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т (маш.час) |  | 0,1 1,12 | 89.54 | 89,54 11,60 | 100.28 |  | 100,28 12,99 | [10 empty] | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т (маш.час)
Н | 13.2.04.01 | Камень (м3) |  | 4: 101 1126; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Камень (м3)
Обратный фильтр | [15 empty] | Обратный фильтр
143 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) |  | 1.85 | 5 318,91 293,55 | 5 008,28 417,98 | 9840 | 543 | 9 265 773 | 36.285 | 67.13 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3)
Объем=185 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 316) | 7: 1869
|  |  | Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 316) | 7: 1250
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 12959
| 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) (чел.час) |  | 4: 36,285 67,13; 5: 8,09 8,09; 7: 543.08; 8: 543.08 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 30,9 57,17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,59 4,79 | 79.07 | 79,07 13,50 | 378.75 |  | 378,75 64,67 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (маш.час) |  | 2,3 4,26 | 123 | 123,00 13,50 | 523.98 |  | 523,98 57,51 | [10 empty] | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 2,46 4,55 | 89.99 | 89,99 10,06 | 409.45 |  | 409,45 45,77 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т (маш.час) |  | 12,21 22,59 | 206.01 | 206,01 14,40 | 4653.77 |  | 4 653,77 325,30 | [10 empty] | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т (маш.час)
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час) |  | 1,04 1,92 | 110 | 110,00 11,60 | 211.2 |  | 211,20 22,27 | [10 empty] | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 7 12,95; 5: 2.44; 7: 31.6 | [8 empty] | Вода (м3)
П,Н | 02.2.05.04 | Щебень (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Щебень (м3)
144 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм (м3) |  | 240.5 | 90.94 |  | 21871 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм (м3)
Объем=185*1,3
Земляные работы | [15 empty] | Земляные работы
145 | ФЕР01-01-019-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3) |  | 0.86815 | 6106.5 | 6 106,50 824,39 | 5301 |  | 5 301 716 | 0 | 0 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3)
Объем=(895*0,97) / 1000
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 95% ФОТ (от 716) | 7: 680
|  |  | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 716) | 7: 358
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 6339
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 61,065 53,01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час) |  | 40,71 35,34 | 100 | 100,00 13,50 | 3534 |  | 3 534,00 477,09 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час)
146 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) |  | 0.2685 | 2 162,16 2 162,16 |  | 581 | 581 |  | 277.2 | 74.43 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3)
Объем=(895*0,03) / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [16 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 581) | 7: 465
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 581) | 7: 261
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1307
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час) |  | 4: 277,2 74,43; 5: 7,80 7,80; 7: 580.55; 8: 580.55 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час)
147 | ФЕР01-01-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - погрузка грунта разработанного вручную (1000 м3) |  | 0.02685 | 5044.5 | 5 044,50 681,02 | 135 |  | 135 18 | 0 | 0 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - погрузка грунта разработанного вручную (1000 м3)
Объем=(895*0,03) / 1000
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 95% ФОТ (от 18) | 7: 17
|  |  | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 18) | 7: 9
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 161
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 50,445 1,35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час) |  | 33,63 0,9 | 100 | 100,00 13,50 | 90 |  | 90,00 12,15 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час)
148 | ФССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза) |  | 115.9162 | 11.46 | 11.46 | 1328 |  | 1328 | 0 | 0 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза)
Объем=56,27*2,06
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
149 | ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3) |  | 0.895 | 528,65 42,71 | 481,61 81,80 | 473 | 38 | 431 73 | 5.475 | 4.9 | [6 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3)
Объем=895 / 1000
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 95% ФОТ (от 111) | 7: 105
|  |  | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 111) | 7: 56
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 634
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час) |  | 4: 5,475 4,9; 5: 7,80 7,80; 7: 38.22; 8: 38.22 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 6,075 5,44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 3,97 3,55 | 79.07 | 79,07 13,50 | 280.7 |  | 280,70 47,93 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т (маш.час) |  | 0,08 0,07 | 89.54 | 89,54 11,60 | 6.27 |  | 6,27 0,81 | [10 empty] | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т (маш.час)
| 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) |  | 4: 0,04 0,0358; 5: 108.4; 7: 3.88 | [8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: 101018; 8: 62502; 9: 16 609 1 599; 11: 7505.47 | [13 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 49104 | [13 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
66% ФОТ (от 22285) (Поз. 141) |  |  |  | 7: 14708 | [14 empty] | 66% ФОТ (от 22285) (Поз. 141)
80% ФОТ (от 39655) (Поз. 142, 146) |  |  |  | 7: 31724 | [14 empty] | 80% ФОТ (от 39655) (Поз. 142, 146)
95% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149) |  |  |  | 7: 803 | [14 empty] | 95% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149)
142% ФОТ (от 1316) (Поз. 143) |  |  |  | 7: 1869 | [14 empty] | 142% ФОТ (от 1316) (Поз. 143)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 28431 | [13 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 22285) (Поз. 141) |  |  |  | 7: 8914 | [14 empty] | 40% ФОТ (от 22285) (Поз. 141)
45% ФОТ (от 39655) (Поз. 142, 146) |  |  |  | 7: 17844 | [14 empty] | 45% ФОТ (от 39655) (Поз. 142, 146)
50% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149) |  |  |  | 7: 423 | [14 empty] | 50% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149)
95% ФОТ (от 1316) (Поз. 143) |  |  |  | 7: 1250 | [14 empty] | 95% ФОТ (от 1316) (Поз. 143)
Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 : | [24 empty] | Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 :
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы): | [25 empty] | Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 141 |  |  |  | 7: 22285; 8: 22285; 11: 2659.28 | [14 empty] | Итого Поз. 141
Накладные расходы 66% ФОТ (от 22 285) |  |  |  | 7: 14708 | [14 empty] | Накладные расходы 66% ФОТ (от 22 285)
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 285) |  |  |  | 7: 8914 | [14 empty] | Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 285)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 45907; 11: 2659.28 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [25 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 142 |  |  |  | 7: 39204; 8: 39055; 9: 149 19; 11: 4699.73 | [14 empty] | Итого Поз. 142
Накладные расходы 80% ФОТ (от 39 074) |  |  |  | 7: 31259 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 39 074)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 39 074) |  |  |  | 7: 17583 | [14 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 39 074)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 88046; 11: 4699.73 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Автомобильные дороги: | [25 empty] | Автомобильные дороги:
Итого Поз. 143 |  |  |  | 7: 9840; 8: 543; 9: 9 265 773; 11: 67.13 | [14 empty] | Итого Поз. 143
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 316) |  |  |  | 7: 1869 | [14 empty] | Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 316)
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 316) |  |  |  | 7: 1250 | [14 empty] | Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 316)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 12959; 11: 67.13 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы: | [25 empty] | Материалы:
Итого Поз. 144 |  |  |  | 7: 21871 | [14 empty] | Итого Поз. 144
Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | [25 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 145, 147, 149 |  |  |  | 7: 5909; 8: 38; 9: 5 867 807; 11: 4.9 | [14 empty] | Итого Поз. 145, 147, 149
Накладные расходы 95% ФОТ (от 845) |  |  |  | 7: 803 | [14 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от 845)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 845) |  |  |  | 7: 423 | [14 empty] | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 845)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 7135; 11: 4.9 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые ручным способом: | [25 empty] | Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 146 |  |  |  | 7: 581; 8: 581; 11: 74.43 | [14 empty] | Итого Поз. 146
Накладные расходы 80% ФОТ (от 581) |  |  |  | 7: 465 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 581)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 581) |  |  |  | 7: 261 | [14 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 581)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 1307; 11: 74.43 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Перевозка грузов автотранспортом: | [25 empty] | Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 148 |  |  |  | 7: 1328; 9: 1328 | [14 empty] | Итого Поз. 148
Итого |  |  |  | 7: 178553; 11: 7505.47 | [14 empty] | Итого
В том числе: | [25 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: 21907 | [14 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 16609 | [14 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: 64101 | [14 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 49104 | [14 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 28431 | [14 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 |  |  |  | 7: 178553; 11: 7505.47 | [15 empty] | Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 7: 13563714; 8: 848471; 9: 6 282 544 291 563; 11: 86562.2 | [16 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 1170315 | [16 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
66% ФОТ (от 22285) (Поз. 141) |  |  |  | 7: 14708 | [17 empty] | 66% ФОТ (от 22285) (Поз. 141)
80% ФОТ (от 251206) (Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142, 146, 9-12, 82-85) |  |  |  | 7: 200965 | [17 empty] | 80% ФОТ (от 251206) (Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142, 146, 9-12, 82-85)
87% ФОТ (от 59998) (Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131) |  |  |  | 7: 52198 | [17 empty] | 87% ФОТ (от 59998) (Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131)
90% ФОТ (от 2628) (Поз. 6-8, 79-81) |  |  |  | 7: 2365 | [17 empty] | 90% ФОТ (от 2628) (Поз. 6-8, 79-81)
95% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149) |  |  |  | 7: 803 | [17 empty] | 95% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149)
105% ФОТ (от 693) (Поз. 2, 75) |  |  |  | 7: 728 | [17 empty] | 105% ФОТ (от 693) (Поз. 2, 75)
110% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69) |  |  |  | 7: 28151 | [17 empty] | 110% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69)
112% ФОТ (от 775471) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139) |  |  |  | 7: 868528 | [17 empty] | 112% ФОТ (от 775471) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139)
142% ФОТ (от 1316) (Поз. 143) |  |  |  | 7: 1869 | [17 empty] | 142% ФОТ (от 1316) (Поз. 143)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 578598 | [16 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 22285) (Поз. 141) |  |  |  | 7: 8914 | [17 empty] | 40% ФОТ (от 22285) (Поз. 141)
45% ФОТ (от 249057) (Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142, 146) |  |  |  | 7: 112075 | [17 empty] | 45% ФОТ (от 249057) (Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142, 146)
50% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149) |  |  |  | 7: 423 | [17 empty] | 50% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149)
51% ФОТ (от 775471) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139) |  |  |  | 7: 395490 | [17 empty] | 51% ФОТ (от 775471) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139)
60% ФОТ (от 62147) (Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131, 9-12, 82-85) |  |  |  | 7: 37288 | [17 empty] | 60% ФОТ (от 62147) (Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131, 9-12, 82-85)
65% ФОТ (от 693) (Поз. 2, 75) |  |  |  | 7: 450 | [17 empty] | 65% ФОТ (от 693) (Поз. 2, 75)
80% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69) |  |  |  | 7: 20474 | [17 empty] | 80% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69)
85% ФОТ (от 2628) (Поз. 6-8, 79-81) |  |  |  | 7: 2234 | [17 empty] | 85% ФОТ (от 2628) (Поз. 6-8, 79-81)
95% ФОТ (от 1316) (Поз. 143) |  |  |  | 7: 1250 | [17 empty] | 95% ФОТ (от 1316) (Поз. 143)
Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам | [28 empty] | Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142 |  |  |  | 7: 250579; 8: 248313; 9: 1 519 163; 11: 23537.47 | [17 empty] | Итого Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142
Накладные расходы 80% ФОТ (от 248 476) |  |  |  | 7: 198781 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 248 476)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 248 476) |  |  |  | 7: 111814 | [17 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 248 476)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 561174; 11: 23537.47 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | [28 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 2, 75 |  |  |  | 7: 1197; 8: 651; 9: 278 42; 11: 76.33 | [17 empty] | Итого Поз. 2, 75
Накладные расходы 105% ФОТ (от 693) |  |  |  | 7: 728 | [17 empty] | Накладные расходы 105% ФОТ (от 693)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 693) |  |  |  | 7: 450 | [17 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 693)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 2375; 11: 76.33 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы: | [28 empty] | Материалы:
Итого Поз. 3-5, 17-18, 20-21, 30-31, 33-34, 43-44, 46-47, 56-57, 59-60, 71, 76-78, 90-91, 93-94, 103-104, 106-107, 116-117, 119-120, 129-130, 132-133, 144 |  |  |  | 7: 145989 | [17 empty] | Итого Поз. 3-5, 17-18, 20-21, 30-31, 33-34, 43-44, 46-47, 56-57, 59-60, 71, 76-78, 90-91, 93-94, 103-104, 106-107, 116-117, 119-120, 129-130, 132-133, 144
Строительные металлические конструкции: | [28 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 6-8, 79-81 |  |  |  | 7: 6565; 8: 2249; 9: 3 429 379; 11: 219.07 | [17 empty] | Итого Поз. 6-8, 79-81
Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 628) |  |  |  | 7: 2365 | [17 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 628)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 628) |  |  |  | 7: 2234 | [17 empty] | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 628)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 11164; 11: 219.07 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [28 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 14, 22-26, 35-39, 48-52, 61-65, 68, 70, 87, 95-99, 108-112, 121-125, 134-138 |  |  |  | 7: 6173874 | [17 empty] | Итого Поз. 14, 22-26, 35-39, 48-52, 61-65, 68, 70, 87, 95-99, 108-112, 121-125, 134-138
Скважины: | [28 empty] | Скважины:
Итого Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139 |  |  |  | 7: 6619792; 8: 509816; 9: 6 088 906 265 655; 11: 53007.81 | [17 empty] | Итого Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139
Накладные расходы 112% ФОТ (от 775 471) |  |  |  | 7: 868528 | [17 empty] | Накладные расходы 112% ФОТ (от 775 471)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 775 471) |  |  |  | 7: 395490 | [17 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 775 471)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 7883810; 11: 53007.81 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Закрепление грунтов: | [28 empty] | Закрепление грунтов:
Итого Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131 |  |  |  | 7: 278719; 8: 37379; 9: 162 446 22 619; 11: 3885.53 | [17 empty] | Итого Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131
Накладные расходы 87% ФОТ (от 59 998) |  |  |  | 7: 52198 | [17 empty] | Накладные расходы 87% ФОТ (от 59 998)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 59 998) |  |  |  | 7: 35999 | [17 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 59 998)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 366916; 11: 3885.53 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Мосты и трубы: | [28 empty] | Мосты и трубы:
Итого Поз. 67, 69 |  |  |  | 7: 41945; 8: 24869; 9: 6 167 723; 11: 2816.51 | [17 empty] | Итого Поз. 67, 69
Накладные расходы 110% ФОТ (от 25 592) |  |  |  | 7: 28151 | [17 empty] | Накладные расходы 110% ФОТ (от 25 592)
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 25 592) |  |  |  | 7: 20474 | [17 empty] | Сметная прибыль 80% ФОТ (от 25 592)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 90570; 11: 2816.51 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы): | [28 empty] | Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 141 |  |  |  | 7: 22285; 8: 22285; 11: 2659.28 | [17 empty] | Итого Поз. 141
Накладные расходы 66% ФОТ (от 22 285) |  |  |  | 7: 14708 | [17 empty] | Накладные расходы 66% ФОТ (от 22 285)
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 285) |  |  |  | 7: 8914 | [17 empty] | Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 285)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 45907; 11: 2659.28 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Автомобильные дороги: | [28 empty] | Автомобильные дороги:
Итого Поз. 143 |  |  |  | 7: 9840; 8: 543; 9: 9 265 773; 11: 67.13 | [17 empty] | Итого Поз. 143
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 316) |  |  |  | 7: 1869 | [17 empty] | Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 316)
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 316) |  |  |  | 7: 1250 | [17 empty] | Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 316)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 12959; 11: 67.13 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 145, 147, 149 |  |  |  | 7: 5909; 8: 38; 9: 5 867 807; 11: 4.9 | [17 empty] | Итого Поз. 145, 147, 149
Накладные расходы 95% ФОТ (от 845) |  |  |  | 7: 803 | [17 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от 845)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 845) |  |  |  | 7: 423 | [17 empty] | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 845)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 7135; 11: 4.9 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые ручным способом: | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 146 |  |  |  | 7: 581; 8: 581; 11: 74.43 | [17 empty] | Итого Поз. 146
Накладные расходы 80% ФОТ (от 581) |  |  |  | 7: 465 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 581)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 581) |  |  |  | 7: 261 | [17 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 581)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 1307; 11: 74.43 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Перевозка грузов автотранспортом: | [28 empty] | Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 148 |  |  |  | 7: 1328; 9: 1328 | [17 empty] | Итого Поз. 148
Итого |  |  |  | 7: 15304508; 11: 86348.46 | [17 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [28 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [28 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 9-12, 82-85 |  |  |  | 7: 5111; 8: 1747; 9: 3 339 402; 11: 213.74 | [17 empty] | Итого Поз. 9-12, 82-85
Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 149) |  |  |  | 7: 1719 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 149)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 149) |  |  |  | 7: 1289 | [17 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 149)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 8119; 11: 213.74 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 8119; 11: 213.74 | [17 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: 15312627; 11: 86562.2 | [17 empty] | Итого
В том числе: | [28 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: 6432699 | [17 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 6282544 | [17 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: 1140034 | [17 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 1170315 | [17 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 578598 | [17 empty] | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете |  |  |  | 7: 15312627; 11: 86562.2 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01-08-И (аналог) (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [10 empty] | "____" ________________ 2024 года
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" | [11 empty] | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08-И
(локальная смета)
на Инженерная защита территории, | [12 empty] | на Инженерная защита территории,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Раздел №10. Подраздел ПД №7. ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ, 02-01-08-6 ИЗ СВОР
| Сметная стоимость |  | -3213.27 | тыс.руб.
| строительных работ |  | -3209.65 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | -3.63 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | -230.07 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | -17347.93 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 01.01.2000 г. | [9 empty] | 01.01.2000 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Зона защиты опоры Т04 | [14 empty] | Раздел 1. Зона защиты опоры Т04
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33 | [15 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33
Устройство ж.б. фундаментов | [16 empty] | Устройство ж.б. фундаментов
1 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) |  | -4.441 | 725.69 |  | -3223 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3)
Объем=(4,375*1,015) * -1
2 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) |  | -4.375 | 32,29 645,75*1%+645,75*4% |  | -141 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3)
Цена МАТ=645,75*1%+645,75*4%
3 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) |  | -0.875 | 5584.58 |  | -4887 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т)
Монтаж барьеров | [16 empty] | Монтаж барьеров
4 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) |  | -8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | -485 | -107 | -376 -45 | 1.635 | -13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 -13,08; 5: 8,17 8,17; 7: -106.86; 8: -106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 -3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 -2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | -250.86 |  | -250,86 -30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 -1,44; 5: 1; 7: -1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
5 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) |  | -27 | 11,55 11,40 |  | -312 | -308 |  | 1.395 | -37.67 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,395 -37,67; 5: 8,17 8,17; 7: -307.76; 8: -307.76 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,15 -4,05; 5: 1; 7: -4.05 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт.
Устройство водоотводной канавы | [15 empty] | Устройство водоотводной канавы
6 | ФССЦ-02.2.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камень бутовый марка: 800, размер от 70 до 1000 мм (м3) |  | -85.05 | 196.49 |  | -16711 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Камень бутовый марка: 800, размер от 70 до 1000 мм (м3)
Объем=-(4*2*0,3*25+2*1*0,5*21)*1,05
7 | ФССЦ-01.7.12.05-0161 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2) |  | -7.5 | 124.77 |  | -936 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2)
Объем=-75 / 10
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: -26695; 8: -415; 9: -376 -45; 11: -50.75 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: -368 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от -460) (Поз. 4-5) |  |  |  | 7: -368 | [10 empty] | 80% ФОТ (от -460) (Поз. 4-5)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -276 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
60% ФОТ (от -460) (Поз. 4-5) |  |  |  | 7: -276 | [10 empty] | 60% ФОТ (от -460) (Поз. 4-5)
Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 :
Итоги по Строительным работам | [21 empty] | Итоги по Строительным работам
Материалы: | [21 empty] | Материалы:
Итого Поз. 1-3, 6-7 |  |  |  | 7: -25898 | [10 empty] | Итого Поз. 1-3, 6-7
Итого |  |  |  | 7: -25898 | [10 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [21 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [21 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 4-5 |  |  |  | 7: -797; 8: -415; 9: -376 -45; 11: -50.75 | [10 empty] | Итого Поз. 4-5
Накладные расходы 80% ФОТ (от -460) |  |  |  | 7: -368 | [10 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -460)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от -460) |  |  |  | 7: -276 | [10 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от -460)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -1441; 11: -50.75 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: -1441; 11: -50.75 | [10 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: -27339; 11: -50.75 | [10 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: -25904 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: -376 | [10 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: -460 | [10 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: -368 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -276 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 |  |  |  | 7: -27339; 11: -50.75 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04
Раздел 2. Зона защиты опоры Т03 | [14 empty] | Раздел 2. Зона защиты опоры Т03
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м | [15 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м
Устройство ж.б. фундаментов | [16 empty] | Устройство ж.б. фундаментов
8 | ФЕР01-02-065-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3) |  | -0.0204 | 25 629,84 8 486,84 | 17 143,00 1 794,20 | -523 | -173 | -350 -37 | 1038.78 | -21.19 | [6 empty] | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3)
Объем=-2,04 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч) |  | 4: 1038,78 -21,19; 5: 8,17 8,17; 7: -173.12; 8: -173.12 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 178,35 -3,64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час) |  | 118,9 -2,43 | 90 | 90,00 10,06 | -218.7 |  | -218,70 -24,45 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час)
| 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час) |  | 475,6 -9,7 | 1.53 | 1,53 0,00 | -14.84 |  | -14,84 0,00 | [10 empty] | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час)
9 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3) |  | -0.021 | 18 492,51 10 055,34 | 4 289,12 649,67 | -388 | -211 | -90 -14 | 1178.82 | -24.76 | [6 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3)
Объем=(-(0,5*0,5*0,7*12)) / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) |  | 4: 1178,82 -24,76; 5: 8,53 8,53; 7: -211.2; 8: -211.2 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 48,435 -1,02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час) |  | 30,35 -0,64 | 86.4 | 86,40 13,50 | -55.3 |  | -55,30 -8,64 | [10 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,68 -0,01 | 111.99 | 111,99 13,50 | -1.12 |  | -1,12 -0,14 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 0,27 -0,01 | 89.99 | 89,99 10,06 | -0.9 |  | -0,90 -0,10 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.07.04-001 | Вибратор глубинный (маш.час) |  | 37,72 -0,79 | 1.9 | 1,90 0,00 | -1.5 |  | -1,50 0,00 | [10 empty] | Вибратор глубинный (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,99 -0,02 | 65.71 | 65,71 11,60 | -1.31 |  | -1,31 -0,23 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0,441 -0,0093; 5: 2.44; 7: -0.02 | [8 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2) |  | 4: 153 -3,213; 5: 3.62; 7: -11.63 | [8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,0238 -0,0005; 5: 11978; 7: -5.99 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т) |  | 4: 0,027 -0,0006; 5: 734.5; 7: -0.44 | [8 empty] | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т)
Н | 04.1.02.06 | Бетон (м3) |  | 4: 101,5 -2,132; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Бетон (м3)
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т) |  | 4: 0,0061 -0,0001; 5: 10200; 7: -1.02 | [8 empty] | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,0375 -0,0008; 5: 4455.2; 7: -3.56 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
Н | 08.4.03.04 | Арматура (т) |  | 4: 4,5 -0,0945; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Арматура (т)
| 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) |  | 4: 0,74 -0,0155; 5: 1056; 7: -16.37 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3)
| 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2) |  | 4: 64,1 -1,346; 5: 35.53; 7: -47.82 | [8 empty] | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2)
10 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) |  | -2.132 | 725.69 |  | -1547 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3)
Объем=-2,1*1,015
11 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) |  | -2.1 | 32,29 645,75*1%+645,75*4% |  | -68 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3)
Цена МАТ=645,75*1%+645,75*4%
12 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) |  | -0.3 | 5584.58 |  | -1675 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т)
Монтаж барьеров | [16 empty] | Монтаж барьеров
13 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т) |  | -0.688 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | -566 | -222 | -270 -30 | 31.1355 | -21.42 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т)
Объем=-4*172/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 -21,42; 5: 10,35 10,35; 7: -221.7; 8: -221.7 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 -2,24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 -0,14 | 111.99 | 111,99 13,50 | -15.68 |  | -15,68 -1,89 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 -1,15 | 120.04 | 120,04 13,50 | -138.05 |  | -138,05 -15,53 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 -0,06 | 0.9 | 0,90 0,00 | -0.05 |  | -0,05 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 -0,2 | 65.71 | 65,71 11,60 | -13.14 |  | -13,14 -2,32 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 -1,54 | 1.2 | 1,20 0,00 | -1.85 |  | -1,85 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 -0,89 | 12.31 | 12,31 0,00 | -10.96 |  | -10,96 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 -1,342; 5: 6.22; 7: -8.35 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 -0,4059; 5: 6.09; 7: -2.47 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 -0,0007; 5: 10749; 7: -7.52 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 -0,0015; 5: 9040.01; 7: -13.56 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 -0,0001; 5: 37900; 7: -3.79 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 -0,0031; 5: 7712; 7: -23.91 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 -0,688; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 -0,0129; 5: 50.24; 7: -0.65 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 -0,0013; 5: 4920; 7: -6.4 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 -0,0007; 5: 1700; 7: -1.19 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 -0,0002; 5: 15620; 7: -3.12 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 -0,0004; 5: 9420; 7: -3.77 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
14 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т) |  | -0.96 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | -790 | -309 | -377 -41 | 31.1355 | -29.89 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т)
Объем=-8*120/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 -29,89; 5: 10,35 10,35; 7: -309.36; 8: -309.36 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 -3,12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 -0,2 | 111.99 | 111,99 13,50 | -22.4 |  | -22,40 -2,70 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 -1,6 | 120.04 | 120,04 13,50 | -192.06 |  | -192,06 -21,60 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 -0,09 | 0.9 | 0,90 0,00 | -0.08 |  | -0,08 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 -0,28 | 65.71 | 65,71 11,60 | -18.4 |  | -18,40 -3,25 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 -2,15 | 1.2 | 1,20 0,00 | -2.58 |  | -2,58 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 -1,25 | 12.31 | 12,31 0,00 | -15.39 |  | -15,39 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 -1,872; 5: 6.22; 7: -11.64 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 -0,5664; 5: 6.09; 7: -3.45 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 -0,001; 5: 10749; 7: -10.75 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 -0,0021; 5: 9040.01; 7: -18.98 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 -0,0001; 5: 37900; 7: -3.79 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 -0,0043; 5: 7712; 7: -33.16 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 -0,96; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 -0,018; 5: 50.24; 7: -0.9 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 -0,0019; 5: 4920; 7: -9.35 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 -0,001; 5: 1700; 7: -1.7 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 -0,0003; 5: 15620; 7: -4.69 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 -0,0006; 5: 9420; 7: -5.65 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
15 | ФЕР09-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т) |  | -0.162 | 2 223,43 364,45 | 1 528,74 170,40 | -360 | -59 | -248 -28 | 37.884 | -6.14 | [6 empty] | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т)
Объем=-12*13,5/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 37,884 -6,14; 5: 9,62 9,62; 7: -59.07; 8: -59.07 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 12,66 -2,05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час) |  | 0,11 -0,02 | 120.24 | 120,24 15,42 | -2.4 |  | -2,40 -0,31 | [10 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,2 -0,03 | 111.99 | 111,99 13,50 | -3.36 |  | -3,36 -0,41 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 7,84 -1,27 | 120.04 | 120,04 13,50 | -152.45 |  | -152,45 -17,15 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 -0,05 | 65.71 | 65,71 11,60 | -3.29 |  | -3,29 -0,58 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 3,36 -0,54 | 1.2 | 1,20 0,00 | -0.65 |  | -0,65 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,57 -0,25 | 12.31 | 12,31 0,00 | -3.08 |  | -3,08 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 3 -0,486; 5: 6.22; 7: -3.02 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,9 -0,1458; 5: 6.09; 7: -0.89 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т) |  | 4: 0,007 -0,0011; 5: 10315.01; 7: -11.35 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,009 -0,0015; 5: 9040.01; 7: -13.56 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0; 5: 37900; 7: 0 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 -0,162; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т) |  | 4: 0,021 -0,0034; 5: 5989; 7: -20.36 | [8 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 -0,003; 5: 50.24; 7: -0.15 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 -0,0003; 5: 4920; 7: -1.48 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 -0,0002; 5: 1700; 7: -0.34 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 -0,0001; 5: 15620; 7: -1.56 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 -0,0001; 5: 9420; 7: -0.94 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
16 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) |  | -8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | -485 | -107 | -376 -45 | 1.635 | -13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 -13,08; 5: 8,17 8,17; 7: -106.86; 8: -106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 -3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 -2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | -250.86 |  | -250,86 -30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 -1,44; 5: 1; 7: -1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
17 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) |  | -16 | 11,55 11,40 |  | -185 | -182 |  | 1.395 | -22.32 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,395 -22,32; 5: 8,17 8,17; 7: -182.35; 8: -182.35 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,15 -2,4; 5: 1; 7: -2.4 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
18 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт) |  | -4 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | -242 | -53 | -188 -23 | 1.635 | -6.54 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 -6,54; 5: 8,17 8,17; 7: -53.43; 8: -53.43 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 -1,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 -1,12 | 111.99 | 111,99 13,50 | -125.43 |  | -125,43 -15,12 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 -0,72; 5: 1; 7: -0.72 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
19 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт) |  | -8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | -485 | -107 | -376 -45 | 1.635 | -13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 -13,08; 5: 8,17 8,17; 7: -106.86; 8: -106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 -3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 -2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | -250.86 |  | -250,86 -30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 -1,44; 5: 1; 7: -1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
20 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) |  | -160 | 26,29 25,11 |  | -4206 | -4018 |  | 2.61 | -417.6 | [6 empty] | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2)
Объем=-(8*14+4*12)
17,92 = 70,46 - 2,023 x 25,97
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 2,61 -417,6; 5: 9,62 9,62; 7: -4017.31; 8: -4017.31 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
П,Н | 04.3.01.09 | Раствор цементный (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Раствор цементный (м3)
Уд | 08.1.02.17-0001 | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2) |  | 4: 2,023 -323,7; 5: 25.97; 7: -8406.49 | [13 empty] | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2)
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная (кг) |  | 4: 0,124 -19,84; 5: 9.5; 7: -188.48 | [8 empty] | Проволока вязальная (кг)
Н | 08.4.01.01 | Анкеры (шт) |  | 4: 0,36 -57,6; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Анкеры (шт)
Н | 20.1.01.14 | Зажимы тросовые (шт) |  | 4: 0,72 -115,2; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Зажимы тросовые (шт)
Н | 20.1.02.19 | Трос стальной (м) |  | 4: 1,32 -211,2; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трос стальной (м)
21 | Том 9.3 стр.675, п.2 КА №29 | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м) |  | -41.5 | 21 389,84 175900,00/1,2/6,99*1,02 |  | -887678 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м)
Цена МАТ=175900,00/1,2/6,99*1,02
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт.
22 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | -1.428 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | -182639 | -14283 | -167 812 -8 009 | 1039.7328 | -1484.74 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=-142,8 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 -1484,74; 5: 9,62 9,62; 7: -14283.2; 8: -14283.2 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 -625,01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -4,18 | 79.07 | 79,07 13,50 | -330.51 |  | -330,51 -56,43 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -5,63 | 70.01 | 70,01 11,60 | -394.16 |  | -394,16 -65,31 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 -317,61 | 340 | 340,00 13,50 | -107987.4 |  | -107 987,40 -4 287,74 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 -5,52 | 111.99 | 111,99 13,50 | -618.18 |  | -618,18 -74,52 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -75,45 | 26.5 | 26,50 10,06 | -1999.43 |  | -1 999,43 -759,03 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 -8,28 | 65.71 | 65,71 11,60 | -544.08 |  | -544,08 -96,05 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 -5,107; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 -2,959; 5: 183.68; 7: -543.51 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 -0,4113; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
23 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | -0.252 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | -97822 | -7470 | -90 052 -3 817 | 3081.2808 | -776.48 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=-25,2 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 -776,48; 5: 9,62 9,62; 7: -7469.74; 8: -7469.74 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 -288,39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -0,74 | 79.07 | 79,07 13,50 | -58.51 |  | -58,51 -9,99 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -0,99 | 70.01 | 70,01 11,60 | -69.31 |  | -69,31 -11,48 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 -174,48 | 340 | 340,00 13,50 | -59323.2 |  | -59 323,20 -2 355,48 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 -1,09 | 111.99 | 111,99 13,50 | -122.07 |  | -122,07 -14,72 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -13,32 | 26.5 | 26,50 10,06 | -352.98 |  | -352,98 -134,00 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 -1,64 | 65.71 | 65,71 11,60 | -107.76 |  | -107,76 -19,02 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 -3,145; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 -1,633; 5: 183.68; 7: -299.95 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 -0,1633; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
24 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -5.04 | 480 |  | -2419 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-21*8*30/1000
25 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -3.5 | 2.44 |  | -9 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(5,04*0,7;1)
26 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | -1.68 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | -18805 | -2522 | -10 960 -1 526 | 156.045 | -262.16 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(-21*8) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 -262,16; 5: 9,62 9,62; 7: -2521.98; 8: -2521.98 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 -113,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 -12,11 | 179.46 | 179,46 13,50 | -2173.26 |  | -2 173,26 -163,49 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 -0,32 | 111.99 | 111,99 13,50 | -35.84 |  | -35,84 -4,32 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 -6,28 | 6.9 | 6,90 0,00 | -43.33 |  | -43,33 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 -62,29 | 80.35 | 80,35 13,50 | -5005 |  | -5 005,00 -840,92 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 -0,74 | 65.71 | 65,71 11,60 | -48.63 |  | -48,63 -8,58 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [12 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 -0,0001; 5: 30030; 7: -3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 -0,0034; 5: 9040.01; 7: -30.74 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 -1,68; 5: 67.1; 7: -112.73 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [12 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 -2,184; 5: 1553; 7: -3391.75 | [14 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 -21,84; 5: 1553; 7: -33917.52 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 -0,0373; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 -1,344; 5: 176.1; 7: -236.68 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 -1,31; 5: 207.8; 7: -272.22 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 -0,336; 5: 3468.64; 7: -1165.46 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 -0,0739; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 -5,04; 5: 11.99; 7: -60.43 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 -0,084; 5: 272.62; 7: -22.9 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 -0,168; 5: 156.83; 7: -26.35 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 -1,596; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
27 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -8.4 | 480 |  | -4032 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-21*8*50/1000
28 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -3.4 | 2.44 |  | -8 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(8,4*0,4;1)
29 | Том 9.3 стр.682, п.2 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | -8 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | -19143 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=-1*8
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
30 | Том 9.3 стр.682, п.1 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | -48 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | -82644 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=-6*8
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
31 | Том 9.3 стр.682, п.3 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -104 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | -47939 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-13*8
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
32 | Том 9.3 стр.682, п.4 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -48 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | -6812 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-6*8
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
33 | Том 9.3 стр.682, п.5 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | -8 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | -13914 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=-1*8
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
34 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | -56 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | -317 | -129 | -125 -20 | 0.255 | -14.28 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 -14,28; 5: 9,07 9,07; 7: -129.52; 8: -129.52 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 -1,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 -1,12 | 65.71 | 65,71 11,60 | -73.6 |  | -73,60 -12,99 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 -8,4 | 1.2 | 1,20 0,00 | -10.08 |  | -10,08 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 -8,4; 5: 6.22; 7: -52.25 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 -1,68; 5: 6.09; 7: -10.23 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт.
35 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | -0.816 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | -104365 | -8162 | -95 893 -4 576 | 1039.7328 | -848.42 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=-81,6 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 -848,42; 5: 9,62 9,62; 7: -8161.8; 8: -8161.8 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 -357,15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -2,39 | 79.07 | 79,07 13,50 | -188.98 |  | -188,98 -32,27 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -3,22 | 70.01 | 70,01 11,60 | -225.43 |  | -225,43 -37,35 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 -181,49 | 340 | 340,00 13,50 | -61706.6 |  | -61 706,60 -2 450,12 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 -3,16 | 111.99 | 111,99 13,50 | -353.89 |  | -353,89 -42,66 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -43,12 | 26.5 | 26,50 10,06 | -1142.68 |  | -1 142,68 -433,79 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 -4,73 | 65.71 | 65,71 11,60 | -310.81 |  | -310,81 -54,87 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 -2,918; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 -1,691; 5: 183.68; 7: -310.6 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 -0,235; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
36 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | -0.144 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | -55898 | -4268 | -51 458 -2 181 | 3081.2808 | -443.7 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=-14,4 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 -443,7; 5: 9,62 9,62; 7: -4268.39; 8: -4268.39 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 -164,79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -0,42 | 79.07 | 79,07 13,50 | -33.21 |  | -33,21 -5,67 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -0,57 | 70.01 | 70,01 11,60 | -39.91 |  | -39,91 -6,61 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 -99,7 | 340 | 340,00 13,50 | -33898 |  | -33 898,00 -1 345,95 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 -0,63 | 111.99 | 111,99 13,50 | -70.55 |  | -70,55 -8,51 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -7,61 | 26.5 | 26,50 10,06 | -201.67 |  | -201,67 -76,56 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 -0,94 | 65.71 | 65,71 11,60 | -61.77 |  | -61,77 -10,90 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 -1,797; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 -0,9331; 5: 183.68; 7: -171.39 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 -0,0933; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
37 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -2.88 | 480 |  | -1382 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-24*4*30/1000
38 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -2 | 2.44 |  | -5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(2,88*0,7;1)
39 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | -0.96 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | -10746 | -1441 | -6 263 -872 | 156.045 | -149.8 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(-24*4) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 -149,8; 5: 9,62 9,62; 7: -1441.08; 8: -1441.08 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 -64,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 -6,92 | 179.46 | 179,46 13,50 | -1241.86 |  | -1 241,86 -93,42 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 -0,18 | 111.99 | 111,99 13,50 | -20.16 |  | -20,16 -2,43 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 -3,59 | 6.9 | 6,90 0,00 | -24.77 |  | -24,77 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 -35,6 | 80.35 | 80,35 13,50 | -2860.46 |  | -2 860,46 -480,60 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 -0,42 | 65.71 | 65,71 11,60 | -27.6 |  | -27,60 -4,87 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [12 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 -0,0001; 5: 30030; 7: -3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 -0,0019; 5: 9040.01; 7: -17.18 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 -0,96; 5: 67.1; 7: -64.42 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [12 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 -1,248; 5: 1553; 7: -1938.14 | [14 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 -12,48; 5: 1553; 7: -19381.44 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 -0,0213; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 -0,768; 5: 176.1; 7: -135.24 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 -0,7488; 5: 207.8; 7: -155.6 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 -0,192; 5: 3468.64; 7: -665.98 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 -0,0422; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 -2,88; 5: 11.99; 7: -34.53 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 -0,048; 5: 272.62; 7: -13.09 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 -0,096; 5: 156.83; 7: -15.06 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 -0,912; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
40 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -4.8 | 480 |  | -2304 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-24*4*50/1000
41 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -1.9 | 2.44 |  | -5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(4,8*0,4;1)
42 | Том 9.3 стр.682, п.7 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | -4 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | -9572 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=-1*4
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
43 | Том 9.3 стр.682, п.6 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | -28 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | -48209 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=-7*4
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
44 | Том 9.3 стр.682, п.8 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -60 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | -27657 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-15*4
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
45 | Том 9.3 стр.682, п.9 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -28 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | -3973 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-7*4
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
46 | Том 9.3 стр.682, п.10 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | -4 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | -6957 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=-1*4
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
47 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | -32 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | -181 | -74 | -72 -11 | 0.255 | -8.16 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 -8,16; 5: 9,07 9,07; 7: -74.01; 8: -74.01 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 -0,96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 -0,64 | 65.71 | 65,71 11,60 | -42.05 |  | -42,05 -7,42 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 -4,8 | 1.2 | 1,20 0,00 | -5.76 |  | -5,76 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 -4,8; 5: 6.22; 7: -29.86 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 -0,96; 5: 6.09; 7: -5.85 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт.
48 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | -2.295 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | -293527 | -22955 | -269 698 -12 871 | 1039.7328 | -2386.19 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=-229,5 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 -2386,19; 5: 9,62 9,62; 7: -22955.15; 8: -22955.15 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 -1004,48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -6,72 | 79.07 | 79,07 13,50 | -531.35 |  | -531,35 -90,72 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -9,04 | 70.01 | 70,01 11,60 | -632.89 |  | -632,89 -104,86 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 -510,45 | 340 | 340,00 13,50 | -173553 |  | -173 553,00 -6 891,08 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 -8,88 | 111.99 | 111,99 13,50 | -994.47 |  | -994,47 -119,88 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -121,26 | 26.5 | 26,50 10,06 | -3213.39 |  | -3 213,39 -1 219,88 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 -13,3 | 65.71 | 65,71 11,60 | -873.94 |  | -873,94 -154,28 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 -8,207; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 -4,755; 5: 183.68; 7: -873.4 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 -0,661; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
49 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | -0.405 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | -157213 | -12005 | -144 726 -6 135 | 3081.2808 | -1247.92 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=-40,5 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 -1247,92; 5: 9,62 9,62; 7: -12004.99; 8: -12004.99 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 -463,49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -1,19 | 79.07 | 79,07 13,50 | -94.09 |  | -94,09 -16,07 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -1,6 | 70.01 | 70,01 11,60 | -112.02 |  | -112,02 -18,56 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 -280,42 | 340 | 340,00 13,50 | -95342.8 |  | -95 342,80 -3 785,67 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 -1,76 | 111.99 | 111,99 13,50 | -197.1 |  | -197,10 -23,76 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -21,4 | 26.5 | 26,50 10,06 | -567.1 |  | -567,10 -215,28 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 -2,63 | 65.71 | 65,71 11,60 | -172.82 |  | -172,82 -30,51 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 -5,054; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 -2,624; 5: 183.68; 7: -481.98 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 -0,2624; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
50 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -8.1 | 480 |  | -3888 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-27*10*30/1000
51 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -5.7 | 2.44 |  | -14 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(8,1*0,7;1)
52 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | -2.7 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | -30223 | -4053 | -17 615 -2 453 | 156.045 | -421.32 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(-27*10) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 -421,32; 5: 9,62 9,62; 7: -4053.1; 8: -4053.1 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 -181,93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 -19,47 | 179.46 | 179,46 13,50 | -3494.09 |  | -3 494,09 -262,85 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 -0,51 | 111.99 | 111,99 13,50 | -57.11 |  | -57,11 -6,89 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 -10,1 | 6.9 | 6,90 0,00 | -69.69 |  | -69,69 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 -100,12 | 80.35 | 80,35 13,50 | -8044.64 |  | -8 044,64 -1 351,62 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 -1,19 | 65.71 | 65,71 11,60 | -78.19 |  | -78,19 -13,80 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [12 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 -0,0002; 5: 30030; 7: -6.01 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 -0,0054; 5: 9040.01; 7: -48.82 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 -2,7; 5: 67.1; 7: -181.17 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [12 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 -3,51; 5: 1553; 7: -5451.03 | [14 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 -35,1; 5: 1553; 7: -54510.3 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 -0,0599; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 -2,16; 5: 176.1; 7: -380.38 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 -2,106; 5: 207.8; 7: -437.63 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 -0,54; 5: 3468.64; 7: -1873.07 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 -0,1188; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 -8,1; 5: 11.99; 7: -97.12 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 -0,135; 5: 272.62; 7: -36.8 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 -0,27; 5: 156.83; 7: -42.34 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 -2,565; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
53 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -13.5 | 480 |  | -6480 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-27*10*50/1000
54 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -5.4 | 2.44 |  | -13 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(13,5*0,4;1)
55 | Том 9.3 стр.682, п.12 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | -10 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | -23929 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=-1*10
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
56 | Том 9.3 стр.682, п.11 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | -80 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | -137741 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=-8*10
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
57 | Том 9.3 стр.682, п.13 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -170 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | -78362 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-17*10
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
58 | Том 9.3 стр.682, п.14 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -80 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | -11353 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-8*10
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
59 | Том 9.3 стр.682, п.15 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | -10 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | -17392 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=-1*10
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
60 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | -90 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | -509 | -208 | -202 -32 | 0.255 | -22.95 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 -22,95; 5: 9,07 9,07; 7: -208.16; 8: -208.16 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 -2,7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 -1,8 | 65.71 | 65,71 11,60 | -118.28 |  | -118,28 -20,88 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 -13,5 | 1.2 | 1,20 0,00 | -16.2 |  | -16,20 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 -13,5; 5: 6.22; 7: -83.97 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 -2,7; 5: 6.09; 7: -16.44 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт.
61 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | -1.02 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | -130456 | -10202 | -119 866 -5 720 | 1039.7328 | -1060.53 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=-102 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 -1060,53; 5: 9,62 9,62; 7: -10202.3; 8: -10202.3 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 -446,43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -2,99 | 79.07 | 79,07 13,50 | -236.42 |  | -236,42 -40,37 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -4,02 | 70.01 | 70,01 11,60 | -281.44 |  | -281,44 -46,63 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 -226,87 | 340 | 340,00 13,50 | -77135.8 |  | -77 135,80 -3 062,75 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 -3,94 | 111.99 | 111,99 13,50 | -441.24 |  | -441,24 -53,19 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -53,89 | 26.5 | 26,50 10,06 | -1428.09 |  | -1 428,09 -542,13 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 -5,91 | 65.71 | 65,71 11,60 | -388.35 |  | -388,35 -68,56 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 -3,648; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 -2,113; 5: 183.68; 7: -388.12 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 -0,2938; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
62 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | -0.18 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | -69873 | -5336 | -64 323 -2 726 | 3081.2808 | -554.63 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=-18 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 -554,63; 5: 9,62 9,62; 7: -5335.54; 8: -5335.54 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 -205,99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -0,53 | 79.07 | 79,07 13,50 | -41.91 |  | -41,91 -7,16 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -0,71 | 70.01 | 70,01 11,60 | -49.71 |  | -49,71 -8,24 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 -124,63 | 340 | 340,00 13,50 | -42374.2 |  | -42 374,20 -1 682,51 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 -0,78 | 111.99 | 111,99 13,50 | -87.35 |  | -87,35 -10,53 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -9,51 | 26.5 | 26,50 10,06 | -252.02 |  | -252,02 -95,67 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 -1,17 | 65.71 | 65,71 11,60 | -76.88 |  | -76,88 -13,57 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 -2,246; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 -1,166; 5: 183.68; 7: -214.17 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 -0,1166; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
63 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -3.6 | 480 |  | -1728 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-30*4*30/1000
64 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -2.5 | 2.44 |  | -6 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(3,6*0,7;1)
65 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | -1.2 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | -13432 | -1801 | -7 829 -1 090 | 156.045 | -187.25 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(-30*4) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 -187,25; 5: 9,62 9,62; 7: -1801.35; 8: -1801.35 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 -80,86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 -8,65 | 179.46 | 179,46 13,50 | -1552.33 |  | -1 552,33 -116,78 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 -0,23 | 111.99 | 111,99 13,50 | -25.76 |  | -25,76 -3,11 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 -4,49 | 6.9 | 6,90 0,00 | -30.98 |  | -30,98 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 -44,5 | 80.35 | 80,35 13,50 | -3575.58 |  | -3 575,58 -600,75 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 -0,53 | 65.71 | 65,71 11,60 | -34.83 |  | -34,83 -6,15 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [12 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 -0,0001; 5: 30030; 7: -3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 -0,0024; 5: 9040.01; 7: -21.7 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 -1,2; 5: 67.1; 7: -80.52 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [12 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 -1,56; 5: 1553; 7: -2422.68 | [14 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 -15,6; 5: 1553; 7: -24226.8 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 -0,0266; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 -0,96; 5: 176.1; 7: -169.06 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 -0,936; 5: 207.8; 7: -194.5 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 -0,24; 5: 3468.64; 7: -832.47 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 -0,0528; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 -3,6; 5: 11.99; 7: -43.16 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 -0,06; 5: 272.62; 7: -16.36 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 -0,12; 5: 156.83; 7: -18.82 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 -1,14; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
66 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -6 | 480 |  | -2880 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-30*4*50/1000
67 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -2.4 | 2.44 |  | -6 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(6*0,4;1)
68 | Том 9.3 стр.682, п.17 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | -4 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | -9572 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=-1*4
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
69 | Том 9.3 стр.682, п.16 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | -36 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | -61983 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=-9*4
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
70 | Том 9.3 стр.682, п.18 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -76 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | -35032 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-19*4
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
71 | Том 9.3 стр.682, п.19 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -36 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | -5109 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-9*4
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
72 | Том 9.3 стр.682, п.20 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | -4 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | -6957 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=-1*4
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
73 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | -40 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | -226 | -92 | -90 -14 | 0.255 | -10.2 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 -10,2; 5: 9,07 9,07; 7: -92.51; 8: -92.51 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 -1,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 -0,8 | 65.71 | 65,71 11,60 | -52.57 |  | -52,57 -9,28 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 -6 | 1.2 | 1,20 0,00 | -7.2 |  | -7,20 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 -6; 5: 6.22; 7: -37.32 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 -1,2; 5: 6.09; 7: -7.31 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
74 | ФЕР01-02-096-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2) |  | -3760 | 20,28 20,28 |  | -76253 | -76253 |  | 1.8 | -6768 | [6 empty] | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час) |  | 4: 1,8 -6768; 5: 11,27 11,27; 7: -76275.36; 8: -76275.36 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: -2821112; 8: -176695; 9: -1 049 259 -52 316; 11: -17222.75 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: -226452 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от -81043) (Поз. 8, 20, 74, 16-19) |  |  |  | 7: -64835 | [10 empty] | 80% ФОТ (от -81043) (Поз. 8, 20, 74, 16-19)
87% ФОТ (от -15758) (Поз. 26, 39, 52, 65) |  |  |  | 7: -13709 | [10 empty] | 87% ФОТ (от -15758) (Поз. 26, 39, 52, 65)
90% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15) |  |  |  | 7: -620 | [10 empty] | 90% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15)
105% ФОТ (от -225) (Поз. 9) |  |  |  | 7: -236 | [10 empty] | 105% ФОТ (от -225) (Поз. 9)
112% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73) |  |  |  | 7: -147052 | [10 empty] | 112% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -113701 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от -80481) (Поз. 8, 20, 74) |  |  |  | 7: -36216 | [10 empty] | 45% ФОТ (от -80481) (Поз. 8, 20, 74)
51% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73) |  |  |  | 7: -66961 | [10 empty] | 51% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73)
60% ФОТ (от -16320) (Поз. 26, 39, 52, 65, 16-19) |  |  |  | 7: -9792 | [10 empty] | 60% ФОТ (от -16320) (Поз. 26, 39, 52, 65, 16-19)
65% ФОТ (от -225) (Поз. 9) |  |  |  | 7: -146 | [10 empty] | 65% ФОТ (от -225) (Поз. 9)
85% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15) |  |  |  | 7: -586 | [10 empty] | 85% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15)
Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 : | [20 empty] | Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 :
Итоги по Строительным работам | [21 empty] | Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 8, 20, 74 |  |  |  | 7: -80982; 8: -80444; 9: -350 -37; 11: -7206.79 | [10 empty] | Итого Поз. 8, 20, 74
Накладные расходы 80% ФОТ (от -80 481) |  |  |  | 7: -64385 | [10 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -80 481)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от -80 481) |  |  |  | 7: -36216 | [10 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от -80 481)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -181583; 11: -7206.79 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | [21 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 9 |  |  |  | 7: -388; 8: -211; 9: -90 -14; 11: -24.76 | [10 empty] | Итого Поз. 9
Накладные расходы 105% ФОТ (от -225) |  |  |  | 7: -236 | [10 empty] | Накладные расходы 105% ФОТ (от -225)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от -225) |  |  |  | 7: -146 | [10 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от -225)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -770; 11: -24.76 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы: | [21 empty] | Материалы:
Итого Поз. 10-12, 24-25, 27-28, 37-38, 40-41, 50-51, 53-54, 63-64, 66-67 |  |  |  | 7: -28469 | [10 empty] | Итого Поз. 10-12, 24-25, 27-28, 37-38, 40-41, 50-51, 53-54, 63-64, 66-67
Строительные металлические конструкции: | [21 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 13-15 |  |  |  | 7: -1716; 8: -590; 9: -895 -99; 11: -57.45 | [10 empty] | Итого Поз. 13-15
Накладные расходы 90% ФОТ (от -689) |  |  |  | 7: -620 | [10 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от -689)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от -689) |  |  |  | 7: -586 | [10 empty] | Сметная прибыль 85% ФОТ (от -689)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -2922; 11: -57.45 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [21 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 21, 29-33, 42-46, 55-59, 68-72 |  |  |  | 7: -1541928 | [10 empty] | Итого Поз. 21, 29-33, 42-46, 55-59, 68-72
Скважины: | [21 empty] | Скважины:
Итого Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73 |  |  |  | 7: -1093026; 8: -85184; 9: -1 004 317 -46 112; 11: -8858.2 | [10 empty] | Итого Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73
Накладные расходы 112% ФОТ (от -131 296) |  |  |  | 7: -147052 | [10 empty] | Накладные расходы 112% ФОТ (от -131 296)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от -131 296) |  |  |  | 7: -66961 | [10 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от -131 296)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -1307039; 11: -8858.2 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Закрепление грунтов: | [21 empty] | Закрепление грунтов:
Итого Поз. 26, 39, 52, 65 |  |  |  | 7: -73206; 8: -9817; 9: -42 667 -5 941; 11: -1020.53 | [10 empty] | Итого Поз. 26, 39, 52, 65
Накладные расходы 87% ФОТ (от -15 758) |  |  |  | 7: -13709 | [10 empty] | Накладные расходы 87% ФОТ (от -15 758)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от -15 758) |  |  |  | 7: -9455 | [10 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от -15 758)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -96370; 11: -1020.53 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: -3159081; 11: -17167.73 | [10 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [21 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [21 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 16-19 |  |  |  | 7: -1397; 8: -449; 9: -940 -113; 11: -55.02 | [10 empty] | Итого Поз. 16-19
Накладные расходы 80% ФОТ (от -562) |  |  |  | 7: -450 | [10 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -562)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от -562) |  |  |  | 7: -337 | [10 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от -562)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -2184; 11: -55.02 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: -2184; 11: -55.02 | [10 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: -3161265; 11: -17222.75 | [10 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: -1595158 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: -1049259 | [10 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: -229011 | [10 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: -226452 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -113701 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 |  |  |  | 7: -3161265; 11: -17222.75 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03
Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 | [14 empty] | Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Из местного камня | [15 empty] | Из местного камня
Обратный фильтр | [15 empty] | Обратный фильтр
75 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм (м3) |  | -240.5 | 90.94 |  | -21871 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм (м3)
Объем=-185*1,3
Земляные работы | [15 empty] | Земляные работы
76 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) |  | -0.2685 | 2 162,16 2 162,16 |  | -581 | -581 |  | 277.2 | -74.43 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3)
Объем=(-895*0,03) / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [16 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час) |  | 4: 277,2 -74,43; 5: 7,80 7,80; 7: -580.55; 8: -580.55 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час)
77 | ФЕР01-01-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - погрузка грунта разработанного вручную (1000 м3) |  | -0.02685 | 5044.5 | 5 044,50 681,02 | -135 |  | -135 -18 | 0 | 0 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - погрузка грунта разработанного вручную (1000 м3)
Объем=(-895*0,03) / 1000
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 50,445 -1,35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час) |  | 33,63 -0,9 | 100 | 100,00 13,50 | -90 |  | -90,00 -12,15 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час)
78 | ФССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза) |  | -115.9162 | 11.46 | 11.46 | -1328 |  | -1328 | 0 | 0 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза)
Объем=-56,27*2,06
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: -23915; 8: -581; 9: -1 463 -18; 11: -74.43 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: -482 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от -581) (Поз. 76) |  |  |  | 7: -465 | [10 empty] | 80% ФОТ (от -581) (Поз. 76)
95% ФОТ (от -18) (Поз. 77) |  |  |  | 7: -17 | [10 empty] | 95% ФОТ (от -18) (Поз. 77)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -270 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от -581) (Поз. 76) |  |  |  | 7: -261 | [10 empty] | 45% ФОТ (от -581) (Поз. 76)
50% ФОТ (от -18) (Поз. 77) | [21 empty] | 50% ФОТ (от -18) (Поз. 77) | bar: 7
Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 : | [20 empty] | Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 :
Материалы: | [21 empty] | Материалы:
Итого Поз. 75 |  |  |  | 7: -21871 | [10 empty] | Итого Поз. 75
Земляные работы, выполняемые ручным способом: | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 76 |  |  |  | 7: -581; 8: -581; 11: -74.43 | [10 empty] | Итого Поз. 76
Накладные расходы 80% ФОТ (от -581) |  |  |  | 7: -465 | [10 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -581)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от -581) |  |  |  | 7: -261 | [10 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от -581)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -1307; 11: -74.43 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 77 |  |  |  | 7: -135; 9: -135 -18 | [10 empty] | Итого Поз. 77
Накладные расходы 95% ФОТ (от -18) |  |  |  | 7: -17 | [10 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от -18)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от -18) | [21 empty] | Сметная прибыль 50% ФОТ (от -18) | bar: 7
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -161 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Перевозка грузов автотранспортом: | [21 empty] | Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 78 |  |  |  | 7: -1328; 9: -1328 | [10 empty] | Итого Поз. 78
Итого |  |  |  | 7: -24667; 11: -74.43 | [10 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: -21871 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: -1463 | [10 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: -599 | [10 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: -482 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -270 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 |  |  |  | 7: -24667; 11: -74.43 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 7: -2871722; 8: -177691; 9: -1 051 098 -52 379; 11: -17347.93 | [16 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: -227302 | [16 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от -82084) (Поз. 8, 20, 74, 76, 4-5, 16-19) |  |  |  | 7: -65668 | [17 empty] | 80% ФОТ (от -82084) (Поз. 8, 20, 74, 76, 4-5, 16-19)
87% ФОТ (от -15758) (Поз. 26, 39, 52, 65) |  |  |  | 7: -13709 | [17 empty] | 87% ФОТ (от -15758) (Поз. 26, 39, 52, 65)
90% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15) |  |  |  | 7: -620 | [17 empty] | 90% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15)
95% ФОТ (от -18) (Поз. 77) |  |  |  | 7: -17 | [17 empty] | 95% ФОТ (от -18) (Поз. 77)
105% ФОТ (от -225) (Поз. 9) |  |  |  | 7: -236 | [17 empty] | 105% ФОТ (от -225) (Поз. 9)
112% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73) |  |  |  | 7: -147052 | [17 empty] | 112% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -114247 | [16 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от -81062) (Поз. 8, 20, 74, 76) |  |  |  | 7: -36477 | [17 empty] | 45% ФОТ (от -81062) (Поз. 8, 20, 74, 76)
50% ФОТ (от -18) (Поз. 77) | [28 empty] | 50% ФОТ (от -18) (Поз. 77) | bar: 7
51% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73) |  |  |  | 7: -66961 | [17 empty] | 51% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73)
60% ФОТ (от -16780) (Поз. 26, 39, 52, 65, 4-5, 16-19) |  |  |  | 7: -10068 | [17 empty] | 60% ФОТ (от -16780) (Поз. 26, 39, 52, 65, 4-5, 16-19)
65% ФОТ (от -225) (Поз. 9) |  |  |  | 7: -146 | [17 empty] | 65% ФОТ (от -225) (Поз. 9)
85% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15) |  |  |  | 7: -586 | [17 empty] | 85% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15)
Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам | [28 empty] | Итоги по Строительным работам
Материалы: | [28 empty] | Материалы:
Итого Поз. 1-3, 6-7, 10-12, 24-25, 27-28, 37-38, 40-41, 50-51, 53-54, 63-64, 66-67, 75 |  |  |  | 7: -76238 | [17 empty] | Итого Поз. 1-3, 6-7, 10-12, 24-25, 27-28, 37-38, 40-41, 50-51, 53-54, 63-64, 66-67, 75
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 8, 20, 74 |  |  |  | 7: -80982; 8: -80444; 9: -350 -37; 11: -7206.79 | [17 empty] | Итого Поз. 8, 20, 74
Накладные расходы 80% ФОТ (от -80 481) |  |  |  | 7: -64385 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -80 481)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от -80 481) |  |  |  | 7: -36216 | [17 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от -80 481)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -181583; 11: -7206.79 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | [28 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 9 |  |  |  | 7: -388; 8: -211; 9: -90 -14; 11: -24.76 | [17 empty] | Итого Поз. 9
Накладные расходы 105% ФОТ (от -225) |  |  |  | 7: -236 | [17 empty] | Накладные расходы 105% ФОТ (от -225)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от -225) |  |  |  | 7: -146 | [17 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от -225)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -770; 11: -24.76 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Строительные металлические конструкции: | [28 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 13-15 |  |  |  | 7: -1716; 8: -590; 9: -895 -99; 11: -57.45 | [17 empty] | Итого Поз. 13-15
Накладные расходы 90% ФОТ (от -689) |  |  |  | 7: -620 | [17 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от -689)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от -689) |  |  |  | 7: -586 | [17 empty] | Сметная прибыль 85% ФОТ (от -689)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -2922; 11: -57.45 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [28 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 21, 29-33, 42-46, 55-59, 68-72 |  |  |  | 7: -1541928 | [17 empty] | Итого Поз. 21, 29-33, 42-46, 55-59, 68-72
Скважины: | [28 empty] | Скважины:
Итого Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73 |  |  |  | 7: -1093026; 8: -85184; 9: -1 004 317 -46 112; 11: -8858.2 | [17 empty] | Итого Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73
Накладные расходы 112% ФОТ (от -131 296) |  |  |  | 7: -147052 | [17 empty] | Накладные расходы 112% ФОТ (от -131 296)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от -131 296) |  |  |  | 7: -66961 | [17 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от -131 296)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -1307039; 11: -8858.2 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Закрепление грунтов: | [28 empty] | Закрепление грунтов:
Итого Поз. 26, 39, 52, 65 |  |  |  | 7: -73206; 8: -9817; 9: -42 667 -5 941; 11: -1020.53 | [17 empty] | Итого Поз. 26, 39, 52, 65
Накладные расходы 87% ФОТ (от -15 758) |  |  |  | 7: -13709 | [17 empty] | Накладные расходы 87% ФОТ (от -15 758)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от -15 758) |  |  |  | 7: -9455 | [17 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от -15 758)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -96370; 11: -1020.53 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые ручным способом: | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 76 |  |  |  | 7: -581; 8: -581; 11: -74.43 | [17 empty] | Итого Поз. 76
Накладные расходы 80% ФОТ (от -581) |  |  |  | 7: -465 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -581)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от -581) |  |  |  | 7: -261 | [17 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от -581)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -1307; 11: -74.43 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 77 |  |  |  | 7: -135; 9: -135 -18 | [17 empty] | Итого Поз. 77
Накладные расходы 95% ФОТ (от -18) |  |  |  | 7: -17 | [17 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от -18)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от -18) | [28 empty] | Сметная прибыль 50% ФОТ (от -18) | bar: 7
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -161 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Перевозка грузов автотранспортом: | [28 empty] | Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 78 |  |  |  | 7: -1328; 9: -1328 | [17 empty] | Итого Поз. 78
Итого |  |  |  | 7: -3209646; 11: -17242.16 | [17 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [28 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [28 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 4-5, 16-19 |  |  |  | 7: -2194; 8: -864; 9: -1 316 -158; 11: -105.77 | [17 empty] | Итого Поз. 4-5, 16-19
Накладные расходы 80% ФОТ (от -1 022) |  |  |  | 7: -818 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -1 022)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от -1 022) |  |  |  | 7: -613 | [17 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от -1 022)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -3625; 11: -105.77 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: -3625; 11: -105.77 | [17 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: -3213271; 11: -17347.93 | [17 empty] | Итого
В том числе: | [28 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: -1642933 | [17 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: -1051098 | [17 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: -230070 | [17 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: -227302 | [17 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -114247 | [17 empty] | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете |  |  |  | 7: -3213271; 11: -17347.93 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________ Дубкова Л.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ Ярулина В.К.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01-08-Д (аналог) (hidden)
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 7. Кабардино-Балкарская Республика | [9 empty] | 7. Кабардино-Балкарская Республика
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" | [16 empty] | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-08-Д
Инженерная защита территории | [17 empty] | Инженерная защита территории
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Раздел №10. Подраздел ПД №7. ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ, 02-01-08-6 ИЗ, СВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 2 квартал 2023 года (01.01.2000) | [15 empty] | 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 2 квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 79184.01 | (6482,87) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 79184.01 | (6482,87) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 7942.69 | (290,73) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 30345.68 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 11096.54 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Зона защиты опоры Т04 | [19 empty] | Раздел 1. Зона защиты опоры Т04
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33 | [20 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33
Устройство ж.б. фундаментов | [21 empty] | Устройство ж.б. фундаментов
1 | ФЕР01-02-094-01 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.2435; 6: 1; 7: 2.2435 | [9 empty] | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12958.34; 9: 1.5; 10: 43608.05; 11: 10.92; 12: 476199.91 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 268.47; 9: 1.5; 10: 903.47; 11: 27.32; 12: 24682.8 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.33; 6: 1.5; 7: 54.9545 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12958.34; 10: 43608.05; 12: 476199.91 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 903.47; 12: 24682.8 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 804.09; 12: 21967.69 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 370.42; 12: 10119.95 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44782.56; 12: 508287.55 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-019-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.03045; 6: 1; 7: 0.03045 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7500; 9: 1.5; 10: 342.56; 11: 10.92; 12: 3740.76 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1012.5; 9: 1.5; 10: 46.25; 11: 27.32; 12: 1263.55 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 75; 6: 1.5; 7: 3.4256 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7500; 10: 342.56; 12: 3740.76 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.25; 12: 1263.55 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 42.55; 12: 1162.47 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 21.28; 12: 581.23 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 406.39; 12: 5484.46 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (в отвал) |  |  | 1 т груза | 62.727 | 1 | 62.727 | 2.91 |  | 182.54 | 10.92 | 1993.34 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (в отвал)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182.54; 12: 1993.34 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-01-016-04 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.03045; 6: 1; 7: 0.03045 | [9 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 902.44; 9: 1.5; 10: 41.22; 11: 10.92; 12: 450.12 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 153.71; 9: 1.5; 10: 7.02; 11: 27.32; 12: 191.79 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.67; 10: 0.26; 11: 7.72; 12: 2.01 | [11 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.4; 6: 1.5; 7: 0.5207 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 911.11; 10: 41.48; 12: 452.13 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.02; 12: 191.79 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.46; 12: 176.45 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.23; 12: 88.22 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.17; 12: 716.8 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-01-007-05 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.1939; 6: 1; 7: 0.1939 | [9 empty] | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5950; 9: 1.5; 10: 1730.56; 11: 10.92; 12: 18897.72 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 803.25; 9: 1.5; 10: 233.63; 11: 27.32; 12: 6382.77 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59.5; 6: 1.5; 7: 17.3056 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5950; 10: 1730.56; 12: 18897.72 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 233.63; 12: 6382.77 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 214.94; 12: 5872.15 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 107.47; 12: 2936.07 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2052.97; 12: 27705.94 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0525; 6: 1; 7: 0.0525 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.5; 10: 82.92; 11: 27.32; 12: 2265.37 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.5; 10: 123.33; 11: 10.92; 12: 1346.76 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.5; 10: 19.25; 11: 27.32; 12: 525.91 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 47.74; 11: 7.72; 12: 368.55 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.5; 7: 10.6312 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.5; 7: 1.4269 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 253.99; 12: 3980.68 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.17; 12: 2791.28 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 104.21; 12: 2847.11 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 59.26; 12: 1618.94 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 417.46; 12: 8446.73 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 5.355 | 1 | 5.355 | 560 |  | 2998.8 | 7.72 | 23150.74 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2998.8; 12: 23150.74 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР06-15-001-08 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 7,5 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133) |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.05355; 6: 1; 7: 0.05355 | [9 empty] | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 7,5 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2082.6; 9: 1.5; 10: 167.28; 11: 27.32; 12: 4570.09 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1889.93; 9: 1.5; 10: 151.81; 11: 10.92; 12: 1657.77 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 366.39; 9: 1.5; 10: 29.43; 11: 27.32; 12: 804.03 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25068.06; 10: 1342.39; 11: 7.72; 12: 10363.25 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 267; 6: 1.5; 7: 21.4468 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.42; 6: 1.5; 7: 2.9254 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29040.59; 10: 1661.48; 12: 16591.11 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 196.71; 12: 5374.12 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 143.6; 12: 3923.11 | [12 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 34; 7: 34; 10: 66.88; 12: 1827.2 | [12 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1871.96; 12: 22341.42 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | 3.1059 | 1 | 3.1059 | 59.99 |  | 186.32 | 7.72 | 1438.39 | [15 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 186.32; 12: 1438.39 | [16 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | 4.284 | 1 | 4.284 | 185.49 |  | 794.64 | 7.72 | 6134.62 | [15 empty] | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 794.64; 12: 6134.62 | [16 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-03.2.01.05-0001 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5) |  |  | т | 1.146 | 1 | 1.146 | 313 |  | 358.7 | 7.72 | 2769.16 | [15 empty] | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 358.7; 12: 2769.16 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.20825; 6: 1; 7: 0.20825 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5408.02; 9: 1.5; 10: 1689.33; 11: 27.32; 12: 46152.5 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2828.36; 9: 1.5; 10: 883.51; 11: 10.92; 12: 9647.93 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 431.06; 9: 1.5; 10: 134.65; 11: 27.32; 12: 3678.64 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4148.05; 10: 863.83; 11: 7.72; 12: 6668.77 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 634; 6: 1.5; 7: 198.0457 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.12; 6: 1.5; 7: 10.0335 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12384.43; 10: 3436.67; 12: 62469.2 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1823.98; 12: 49831.14 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1860.46; 12: 50827.76 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 1057.91; 12: 28902.06 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6355.04; 12: 142199.02 | [14 empty] | Всего по позиции
88 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 21.139 | 1 | 21.139 | 725.69 |  | 15340.36 | 7.72 | 118427.58 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15340.36; 12: 118427.58 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.1554 | 1 | 0.1554 | 6780 |  | 1053.61 | 7.72 | 8133.87 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1053.61; 12: 8133.87 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 1.0738 | 1 | 1.0738 | 5488.69 |  | 5893.76 | 7.72 | 45499.83 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5893.76; 12: 45499.83 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР06-15-001-12 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133) |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2558; 6: 1; 7: 0.2558 | [9 empty] | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2082.6; 9: 1.5; 10: 799.09; 11: 27.32; 12: 21831.14 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1847.63; 9: 1.5; 10: 708.94; 11: 10.92; 12: 7741.62 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 361.66; 9: 1.5; 10: 138.77; 11: 27.32; 12: 3791.2 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30662.21; 10: 7843.39; 11: 7.72; 12: 60550.97 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 267; 6: 1.5; 7: 102.4479 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.95; 6: 1.5; 7: 13.794 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34592.44; 10: 9351.42; 12: 90123.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 937.86; 12: 25622.34 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 684.64; 12: 18704.31 | [12 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 34; 7: 34; 10: 318.87; 12: 8711.6 | [12 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10354.93; 12: 117539.64 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | 12.08 | 1 | 12.08 | 59.99 |  | 724.68 | 7.72 | 5594.53 | [15 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.68; 12: 5594.53 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | 20.56 | 1 | 20.56 | 185.49 |  | 3813.67 | 7.72 | 29441.53 | [15 empty] | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3813.67; 12: 29441.53 | [16 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-03.2.01.05-0001 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5) |  |  | т | 9.82 | 1 | 9.82 | 313 |  | 3073.66 | 7.72 | 23728.66 | [15 empty] | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3073.66; 12: 23728.66 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.687; 6: 1; 7: 1.687 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.5; 10: 510.17; 11: 27.32; 12: 13937.84 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.5; 10: 181.29; 11: 10.92; 12: 1979.69 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.5; 10: 5.87; 11: 27.32; 12: 160.37 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 105.86; 11: 7.72; 12: 817.24 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.5; 7: 53.6466 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.5; 7: 0.5061 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 797.32; 12: 16734.77 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 516.04; 12: 14098.21 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 567.64; 12: 15508.03 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 356.07; 12: 9727.76 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1721.03; 12: 41970.56 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-01.2.03.03-0019 | Мастика битумная МБРГ-90 горячего применения |  |  | т | 0.40488 | 1 | 0.40488 | 8894.49 |  | 3601.2 | 7.72 | 27801.26 | [9 empty] | Мастика битумная МБРГ-90 горячего применения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3601.2; 12: 27801.26 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-01.2.01.02-0051 | Битумы нефтяные строительные БН-50/50 |  |  | т | 0.026992 | 1 | 0.026992 | 1677.23 |  | 45.27 | 7.72 | 349.48 | [9 empty] | Битумы нефтяные строительные БН-50/50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.27; 12: 349.48 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР01-01-037-02 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.3336; 6: 1; 7: 0.3336 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1593.48; 9: 1.5; 10: 797.38; 11: 10.92; 12: 8707.39 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 162; 9: 1.5; 10: 81.06; 11: 27.32; 12: 2214.56 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12; 6: 1.5; 7: 6.0048 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1593.48; 10: 797.38; 12: 8707.39 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.06; 12: 2214.56 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 74.58; 12: 2037.4 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 37.29; 12: 1018.7 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 909.25; 12: 11763.49 | [14 empty] | Всего по позиции
Монтаж барьеров | [20 empty] | Монтаж барьеров
16 | ФЕР01-02-098-02 | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны |  |  | 4: м2; 5: 126.73; 6: 1; 7: 126.73 | [9 empty] | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.74; 9: 1.5; 10: 3182.19; 11: 27.32; 12: 86937.43 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 53.72; 10: 6807.94; 11: 7.72; 12: 52557.3 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.74; 6: 1.5; 7: 330.7653 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.46; 10: 9990.13; 12: 139494.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3182.19; 12: 86937.43 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2832.15; 12: 77374.31 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 1304.7; 12: 35644.35 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.98; 12: 252513.39 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | 08.1.02.17-0001 | Сетка стальная плетеная из проволоки одинарная, диаметр проволоки 1,6 мм без покрытия, размер ячейки 45х45 мм |  |  | м2 | -256.3748 | 1 | -256.3748 | 25.97 |  | -6658.05 | 7.72 | -51400.15 | [9 empty] | Сетка стальная плетеная из проволоки одинарная, диаметр проволоки 1,6 мм без покрытия, размер ячейки 45х45 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6658.05; 12: -51400.15 | [14 empty] | Всего по позиции
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт.
Устройство водоотводной канавы | [20 empty] | Устройство водоотводной канавы
18 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 23; 6: 1; 7: 23 | [15 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.5; 10: 232.88; 11: 27.32; 12: 6362.28 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.5; 10: 286.01; 11: 10.92; 12: 3123.23 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.5; 10: 27.95; 11: 27.32; 12: 763.59 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 8.51; 11: 7.72; 12: 65.7 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.5; 7: 29.325 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.5; 7: 2.415 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 527.4; 12: 9551.21 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 260.83; 12: 7125.87 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 286.91; 12: 7838.46 | [19 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 179.97; 12: 4916.85 | [19 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 994.28; 12: 22306.52 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 | 85 | 1 | 85 | 155.94 |  | 13254.9 | 7.72 | 102327.83 | [15 empty] | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13254.9; 12: 102327.83 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-02.2.05.04-1902 | Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2 |  |  | м3 | 85 | 1 | 85 | 68.7 |  | 5839.5 | 7.72 | 45080.94 | [9 empty] | Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5839.5; 12: 45080.94 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР01-01-037-02 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (прим.щебнем) |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.023; 6: 1; 7: 0.023 | [15 empty] | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (прим.щебнем)
|  | Объем=23 / 1000 | [32 empty] | Объем=23 / 1000
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1593.48; 9: 1.5; 10: 54.98; 11: 10.92; 12: 600.38 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 162; 9: 1.5; 10: 5.59; 11: 27.32; 12: 152.72 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12; 6: 1.5; 7: 0.414 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1593.48; 10: 54.98; 12: 600.38 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.59; 12: 152.72 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.14; 12: 140.5 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.57; 12: 70.25 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.69; 12: 811.13 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 | 25.3 | 1 | 25.3 | 155.94 |  | 3945.28 | 7.72 | 30457.56 | [15 empty] | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  | Объем=23*1,1 | [32 empty] | Объем=23*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3945.28; 12: 30457.56 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 : | [33 empty] | Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 81968.87; 12: 914850.7 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6430.98; 12: 175694.37 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 48568.65; 12: 530369.67 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1599.4; 12: 43695.62 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 26786.7; 12: 206793.32 | [23 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 182.54; 12: 1993.34 | [23 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 93007.57; 12: 1216427.57 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 80598.14; 12: 1074553.17 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5464.61; 12: 149293.14 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 47707.9; 12: 520970.28 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1431.2; 12: 39100.39 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 17600.92; 12: 135879.1 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6507.08; 12: 177773.37 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3317.63; 12: 90637.28 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 182.54; 12: 1993.34 | [23 empty] | Перевозка
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 12226.89; 12: 139881.06 | [23 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 966.37; 12: 26401.23 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 860.75; 12: 9399.39 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 168.2; 12: 4595.23 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9185.78; 12: 70914.22 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 828.24; 12: 22627.42 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 385.75; 12: 10538.8 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8030.38; 12: 219389.99 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7335.32; 12: 200400.79 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3703.38; 12: 101176.08 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 |  |  | 10: 93007.57; 12: 1216427.57 | [24 empty] | Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04
Раздел 2. Зона защиты опоры Т03 | [19 empty] | Раздел 2. Зона защиты опоры Т03
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м | [20 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м
Монтаж барьеров | [20 empty] | Монтаж барьеров
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт.
|  | Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 : | [33 empty] | Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 :
|  | Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 | [35 empty] | Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03
Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 | [19 empty] | Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Из местного камня | [20 empty] | Из местного камня
Обратный фильтр | [20 empty] | Обратный фильтр
19 | ФССЦ-02.2.05.04-1902 | Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2 |  |  | м3 | 240.5 | 1 | 240.5 | 68.7 |  | 16522.35 | 7.72 | 127552.54 | [9 empty] | Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16522.35; 12: 127552.54 | [14 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [20 empty] | Земляные работы
20 | ФЕР01-01-019-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.02685; 6: 1; 7: 0.02685 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4400; 9: 1.5; 10: 177.21; 11: 10.92; 12: 1935.13 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 594; 9: 1.5; 10: 23.92; 11: 27.32; 12: 653.49 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44; 6: 1.5; 7: 1.7721 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4400; 10: 177.21; 12: 1935.13 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.92; 12: 653.49 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 22.01; 12: 601.21 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 11; 12: 300.61 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 210.22; 12: 2836.95 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ПИР-ИГЭ1. доп. лист 38) |  |  | 1 т груза | 1915.3 | 1 | 1915.3 | 2.91 |  | 5573.52 | 10.92 | 60862.84 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ПИР-ИГЭ1. доп. лист 38)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5573.52; 12: 60862.84 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 : | [33 empty] | Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 22273.08; 12: 190350.51 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 177.21; 12: 1935.13 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 23.92; 12: 653.49 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 16522.35; 12: 127552.54 | [23 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 5573.52; 12: 60862.84 | [23 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 22306.09; 12: 191252.33 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16732.57; 12: 130389.49 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 177.21; 12: 1935.13 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 23.92; 12: 653.49 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 16522.35; 12: 127552.54 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 22.01; 12: 601.21 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11; 12: 300.61 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 5573.52; 12: 60862.84 | [23 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 23.92; 12: 653.49 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 22.01; 12: 601.21 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 11; 12: 300.61 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 |  |  | 10: 22306.09; 12: 191252.33 | [24 empty] | Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Раздел 4. Устройство анкерного поля АП1 | [19 empty] | Раздел 4. Устройство анкерного поля АП1
Устройство грунтовых анкеров ГЕОКРЕП 40/16 L=18 м (28 шт.) | [20 empty] | Устройство грунтовых анкеров ГЕОКРЕП 40/16 L=18 м (28 шт.)
22 | ФЕР04-01-001-07 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.476; 6: 1; 7: 0.476 | [9 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5465.7; 9: 1.5; 10: 3902.51; 11: 27.32; 12: 106616.57 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64226.96; 9: 1.5; 10: 45858.05; 11: 10.92; 12: 500769.91 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3064.66; 9: 1.5; 10: 2188.17; 11: 27.32; 12: 59780.8 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 578.78; 10: 275.5; 11: 7.72; 12: 2126.86 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 568.16; 6: 1.5; 7: 405.6662 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 239.17; 6: 1.5; 7: 170.7674 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70271.44; 10: 50036.06; 12: 609513.34 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6090.68; 12: 166397.37 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 6456.12; 12: 176381.21 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 2740.81; 12: 74878.82 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59232.99; 12: 860773.37 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР04-01-001-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 |  |  | 4: 100 м; 5: 4.564; 6: 1; 7: 4.564 | [9 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16197.77; 9: 1.5; 10: 110889.93; 11: 27.32; 12: 3029512.89 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 195284.87; 9: 1.5; 10: 1336920.22; 11: 10.92; 12: 14599168.8 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8277.12; 9: 1.5; 10: 56665.16; 11: 27.32; 12: 1548092.17 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1719.67; 10: 7848.57; 11: 7.72; 12: 60590.96 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1683.76; 6: 1.5; 7: 11527.021 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 625.36; 6: 1.5; 7: 4281.2146 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 213202.31; 10: 1455658.72; 12: 17689272.65 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 167555.09; 12: 4577605.06 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 177608.4; 12: 4852261.36 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 75399.79; 12: 2059922.28 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1708666.91; 12: 24601456.29 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-01.4.03.06-0062 | Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 40 мм, размер "под ключ" 65 мм, высота 50 мм |  |  | шт | 308 | 1 | 308 | 197.11 |  | 60709.88 | 7.72 | 468680.27 | [9 empty] | Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 40 мм, размер "под ключ" 65 мм, высота 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60709.88; 12: 468680.27 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-01.4.01.06-0011 | Коронки твердосплавные для колонкового бурения |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | 6325 |  | 177100 | 7.72 | 1367212 | [9 empty] | Коронки твердосплавные для колонкового бурения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177100; 12: 1367212 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, оцинк. |  |  | шт | 56 | 1 | 56 | 20095.58 |  | 145771.05 | 7.72 | 1125352.48 | [9 empty] | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, оцинк.
|  | Цена=19701,55*1,02 | [36 empty] | Цена=19701,55*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145771.05; 12: 1125352.48 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, необр |  |  | шт | 280 | 1 | 280 | 13995.72 |  | 507616.79 | 7.72 | 3918801.6 | [9 empty] | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, необр
|  | Цена=13721,29*1,02 | [36 empty] | Цена=13721,29*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 507616.79; 12: 3918801.6 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Центратор Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, необр. |  |  | шт | 140 | 1 | 140 | 1276.2 |  | 23143.52 | 7.72 | 178668 | [9 empty] | Центратор Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, необр.
|  | Цена=1251,18*1,02 | [36 empty] | Цена=1251,18*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23143.52; 12: 178668 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Шар стальной компенсационный ∅90мм |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | 2492.16 |  | 9038.92 | 7.72 | 69780.48 | [9 empty] | Шар стальной компенсационный ∅90мм
|  | Цена=2443,29*1,02 | [36 empty] | Цена=2443,29*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9038.92; 12: 69780.48 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм , для шара Ø90 мм |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | 1836.41 |  | 6660.55 | 7.72 | 51419.48 | [9 empty] | Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм , для шара Ø90 мм
|  | Цена=1800,4*1,02 | [36 empty] | Цена=1800,4*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6660.55; 12: 51419.48 | [14 empty] | Всего по позиции
ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ.ГЧ, лист 14 графич.части п.3 коментария | [21 empty] | ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ.ГЧ, лист 14 графич.части п.3 коментария
31 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.032; 6: 1; 7: 0.032 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 10: 1.81; 11: 27.32; 12: 49.45 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 10: 0.3; 11: 10.92; 12: 3.28 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 10: 0.01; 11: 27.32; 12: 0.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 4.87; 11: 7.72; 12: 37.6 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 7: 0.16992 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00064 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 6.98; 12: 90.33 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.82; 12: 49.72 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 1.71; 12: 46.74 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.93; 12: 25.36 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.62; 12: 162.43 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР13-03-004-02 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.032; 6: 1; 7: 0.032 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.86; 10: 0.73; 11: 27.32; 12: 19.94 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.66; 10: 0.21; 11: 10.92; 12: 2.29 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 10: 0.01; 11: 27.32; 12: 0.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 543.84; 10: 17.4; 11: 7.72; 12: 134.33 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.52; 7: 0.08064 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.00096 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 573.36; 10: 18.34; 12: 156.56 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.74; 12: 20.21 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.7; 12: 19 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.38; 12: 10.31 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.42; 12: 185.87 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-14.4.04.11-0011 | Эмаль ХС-759, белая |  |  | т | -0.000608 | 1 | -0.000608 | 26640 |  | -16.2 | 7.72 | -125.06 | [9 empty] | Эмаль ХС-759, белая
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -16.2; 12: -125.06 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-14.4.04.07-0010 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, цветная |  |  | т | 0.000608 | 1 | 0.000608 | 29335.67 |  | 17.84 | 7.72 | 137.72 | [9 empty] | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, цветная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.84; 12: 137.72 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР05-03-001-07 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 5.04; 6: 1; 7: 5.04 | [9 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 971.62; 9: 1.5; 10: 7345.45; 11: 27.32; 12: 200677.69 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4263.16; 9: 1.5; 10: 32229.49; 11: 10.92; 12: 351946.03 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 591.01; 9: 1.5; 10: 4468.04; 11: 27.32; 12: 122066.85 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21384.97; 10: 6027.69; 11: 7.72; 12: 46533.77 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 101; 6: 1.5; 7: 763.56 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.84; 6: 1.5; 7: 331.4304 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6430.75; 10: 45602.63; 12: 599157.49 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11813.49; 12: 322744.54 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.3-1 | НР Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 11104.68; 12: 303379.87 | [12 empty] | НР Закрепление грунтов
| Пр/774-005.3 | СП Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 6143.01; 12: 167827.16 | [12 empty] | СП Закрепление грунтов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62850.32; 12: 1070364.52 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  | т | 36.96 | 1 | 36.96 | 480 |  | 17740.8 | 7.72 | 136958.98 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17740.8; 12: 136958.98 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-01.7.08.05-0005 | Добавка пластифицирующая к цементу |  |  | кг | 1120 | 1 | 1120 | 3.85 |  | 4312 | 7.72 | 33288.64 | [9 empty] | Добавка пластифицирующая к цементу
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4312; 12: 33288.64 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | 21.168 | 1 | 21.168 | 2.44 |  | 51.65 | 7.72 | 398.74 | [9 empty] | Вода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.65; 12: 398.74 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) |  |  | 4: рез; 5: 168; 6: 1; 7: 168 | [9 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.54; 9: 1.5; 10: 388.08; 11: 27.32; 12: 10602.35 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.49; 9: 1.5; 10: 375.48; 11: 10.92; 12: 4100.24 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.5; 10: 57.96; 11: 27.32; 12: 1583.47 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.11; 10: 186.48; 11: 7.72; 12: 1439.63 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 6: 1.5; 7: 42.84 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.5; 7: 5.04 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.14; 10: 950.04; 12: 16142.22 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 446.04; 12: 12185.82 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 472.8; 12: 12916.97 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 200.72; 12: 5483.62 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1623.56; 12: 34542.81 | [14 empty] | Всего по позиции
Устройство анкерной плиты Пм-1 (28 шт.) | [20 empty] | Устройство анкерной плиты Пм-1 (28 шт.)
40 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 8.12; 6: 1; 7: 8.12 | [9 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.5; 10: 82.22; 11: 27.32; 12: 2246.25 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.5; 10: 100.97; 11: 10.92; 12: 1102.59 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.5; 10: 9.87; 11: 27.32; 12: 269.65 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 3; 11: 7.72; 12: 23.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.5; 7: 10.353 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.5; 7: 0.8526 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 186.19; 12: 3372 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.09; 12: 2515.9 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 101.3; 12: 2767.49 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 63.54; 12: 1735.97 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 351.03; 12: 7875.46 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм |  |  | м3 | 9.338 | 1 | 9.338 | 90.94 |  | 849.2 | 7.72 | 6555.82 | [9 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 849.2; 12: 6555.82 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1568; 6: 1; 7: 0.1568 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5408.02; 9: 1.5; 10: 1271.97; 11: 27.32; 12: 34750.22 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2828.36; 9: 1.5; 10: 665.23; 11: 10.92; 12: 7264.31 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 431.06; 9: 1.5; 10: 101.39; 11: 27.32; 12: 2769.97 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4148.05; 10: 650.41; 11: 7.72; 12: 5021.17 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 634; 6: 1.5; 7: 149.1168 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.12; 6: 1.5; 7: 7.5546 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12384.43; 10: 2587.61; 12: 47035.7 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1373.36; 12: 37520.19 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1400.83; 12: 38270.59 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 796.55; 12: 21761.71 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4784.99; 12: 107068 | [14 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 11.9364 | 1 | 11.9364 | 725.69 |  | 8662.13 | 7.72 | 66871.64 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8662.13; 12: 66871.64 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР06-15-001-12 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133) |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1592; 6: 1; 7: 0.1592 | [9 empty] | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2082.6; 9: 1.5; 10: 497.32; 11: 27.32; 12: 13586.78 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1847.63; 9: 1.5; 10: 441.21; 11: 10.92; 12: 4818.01 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 361.66; 9: 1.5; 10: 86.36; 11: 27.32; 12: 2359.36 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30662.21; 10: 4881.42; 11: 7.72; 12: 37684.56 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 267; 6: 1.5; 7: 63.7596 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.95; 6: 1.5; 7: 8.5849 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34592.44; 10: 5819.95; 12: 56089.35 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 583.68; 12: 15946.14 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 426.09; 12: 11640.68 | [12 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 34; 7: 34; 10: 198.45; 12: 5421.69 | [12 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6444.49; 12: 73151.72 | [14 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | 5.6118 | 1 | 5.6118 | 59.99 |  | 336.65 | 7.72 | 2598.94 | [15 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 336.65; 12: 2598.94 | [16 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | 9.552 | 1 | 9.552 | 185.49 |  | 1771.8 | 7.72 | 13678.3 | [15 empty] | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1771.8; 12: 13678.3 | [16 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-03.2.01.05-0001 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5) |  |  | т | 4.5611 | 1 | 4.5611 | 313 |  | 1427.62 | 7.72 | 11021.23 | [15 empty] | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1427.62; 12: 11021.23 | [16 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.51324 | 1 | 0.51324 | 5488.69 |  | 2817.02 | 7.72 | 21747.39 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2817.02; 12: 21747.39 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм |  |  | т | 1.5708 | 1 | 1.5708 | 5488.69 |  | 8621.63 | 7.72 | 66558.98 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8621.63; 12: 66558.98 | [14 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.112 | 1 | 0.112 | 5584.58 |  | 625.47 | 7.72 | 4828.63 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 625.47; 12: 4828.63 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-23.3.03.02-0077 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 5.04 | 1 | 5.04 | 111.05 |  | 559.69 | 7.72 | 4320.81 | [9 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 559.69; 12: 4320.81 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Устройство анкерного поля АП1 : | [33 empty] | Итоги по разделу 4 Устройство анкерного поля АП1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2526486.33; 12: 26475414.6 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 124380.02; 12: 3398062.14 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1416591.16; 12: 15469175.46 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 63576.97; 12: 1736922.81 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 985515.15; 12: 7608177 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2809603.14; 12: 34210165.43 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2803158.65; 12: 34137013.71 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 123882.7; 12: 3384475.36 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1416149.95; 12: 15464357.45 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 63490.61; 12: 1734563.45 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 980633.73; 12: 7570492.44 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 197146.54; 12: 5386043.23 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 85345.73; 12: 2331645.23 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 6444.49; 12: 73151.72 | [23 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 497.32; 12: 13586.78 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 441.21; 12: 4818.01 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 86.36; 12: 2359.36 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4881.42; 12: 37684.56 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 426.09; 12: 11640.68 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 198.45; 12: 5421.69 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 187956.99; 12: 5134984.95 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 197572.63; 12: 5397683.91 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 85544.18; 12: 2337066.92 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Устройство анкерного поля АП1 |  |  | 10: 2809603.14; 12: 34210165.43 | [24 empty] | Итого по разделу 4 Устройство анкерного поля АП1
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 692230.83; 12: 5344022.04 | [23 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 5. Устройство анкерного поля АП2 | [19 empty] | Раздел 5. Устройство анкерного поля АП2
Устройство грунтовых анкеров ГЕОКРЕП 40/16 L=18 м (36 шт.) | [20 empty] | Устройство грунтовых анкеров ГЕОКРЕП 40/16 L=18 м (36 шт.)
48 | ФЕР04-01-001-07 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.612; 6: 1; 7: 0.612 | [9 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5465.7; 9: 1.5; 10: 5017.51; 11: 27.32; 12: 137078.37 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64226.96; 9: 1.5; 10: 58960.35; 11: 10.92; 12: 643847.02 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3064.66; 9: 1.5; 10: 2813.36; 11: 27.32; 12: 76861 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 578.78; 10: 354.21; 11: 7.72; 12: 2734.5 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 568.16; 6: 1.5; 7: 521.5709 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 239.17; 6: 1.5; 7: 219.5581 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70271.44; 10: 64332.07; 12: 783659.89 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7830.87; 12: 213939.37 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 8300.72; 12: 226775.73 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 3523.89; 12: 96272.72 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76156.68; 12: 1106708.34 | [14 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР04-01-001-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 |  |  | 4: 100 м; 5: 5.868; 6: 1; 7: 5.868 | [9 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16197.77; 9: 1.5; 10: 142572.77; 11: 27.32; 12: 3895088.08 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 195284.87; 9: 1.5; 10: 1718897.43; 11: 10.92; 12: 18770359.94 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8277.12; 9: 1.5; 10: 72855.21; 11: 27.32; 12: 1990404.34 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1719.67; 10: 10091.02; 11: 7.72; 12: 77902.67 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1683.76; 6: 1.5; 7: 14820.4555 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 625.36; 6: 1.5; 7: 5504.4187 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 213202.31; 10: 1871561.22; 12: 22743350.69 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 215427.98; 12: 5885492.42 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 228353.66; 12: 6238621.97 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 96942.59; 12: 2648471.59 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2196857.47; 12: 31630444.25 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-01.4.03.06-0062 | Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 40 мм, размер "под ключ" 65 мм, высота 50 мм |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 197.11 |  | 7095.96 | 7.72 | 54780.81 | [9 empty] | Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 40 мм, размер "под ключ" 65 мм, высота 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7095.96; 12: 54780.81 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-01.4.01.06-0011 | Коронки твердосплавные для колонкового бурения |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 6325 |  | 227700 | 7.72 | 1757844 | [9 empty] | Коронки твердосплавные для колонкового бурения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 227700; 12: 1757844 | [14 empty] | Всего по позиции
52 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, оцинк. |  |  | шт | 72 | 1 | 72 | 20095.58 |  | 187419.92 | 7.72 | 1446881.76 | [9 empty] | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, оцинк.
|  | Цена=19701,55*1,02 | [36 empty] | Цена=19701,55*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 187419.92; 12: 1446881.76 | [14 empty] | Всего по позиции
53 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, необр |  |  | шт | 360 | 1 | 360 | 13995.72 |  | 652650.16 | 7.72 | 5038459.2 | [9 empty] | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, необр
|  | Цена=13721,29*1,02 | [36 empty] | Цена=13721,29*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 652650.16; 12: 5038459.2 | [14 empty] | Всего по позиции
54 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Центратор Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, необр. |  |  | шт | 180 | 1 | 180 | 1276.2 |  | 29755.96 | 7.72 | 229716 | [9 empty] | Центратор Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, необр.
|  | Цена=1251,18*1,02 | [36 empty] | Цена=1251,18*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29755.96; 12: 229716 | [14 empty] | Всего по позиции
55 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Шар стальной компенсационный ∅90мм |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 2492.16 |  | 11621.47 | 7.72 | 89717.76 | [9 empty] | Шар стальной компенсационный ∅90мм
|  | Цена=2443,29*1,02 | [36 empty] | Цена=2443,29*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11621.47; 12: 89717.76 | [14 empty] | Всего по позиции
56 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм , для шара Ø90 мм |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 1836.41 |  | 8563.57 | 7.72 | 66110.76 | [9 empty] | Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм , для шара Ø90 мм
|  | Цена=1800,4*1,02 | [36 empty] | Цена=1800,4*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8563.57; 12: 66110.76 | [14 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-01.4.03.06-0001 | Верхняки металлические шарниро-подвесные из взаимозаменяемых спецпрофилей (прим.Центратор необработанный Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, Шар стальной компенсационный ∅90мм,Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм, для шара Ø90 мм, ɣ= 14,2 кг/шт.) без покрытия ) |  |  | т | 0.64872 | 1 | 0.64872 | 5620.36 |  | 3646.04 | 7.72 | 28147.43 | [15 empty] | Верхняки металлические шарниро-подвесные из взаимозаменяемых спецпрофилей (прим.Центратор необработанный Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, Шар стальной компенсационный ∅90мм,Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм, для шара Ø90 мм, ɣ= 14,2 кг/шт.) без покрытия )
|  | Объем=(14,2*36+0,42*180+1,72*36)/1000 | [32 empty] | Объем=(14,2*36+0,42*180+1,72*36)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3646.04; 12: 28147.43 | [16 empty] | Всего по позиции
ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ.ГЧ, лист 14 графич.части п.3 коментария | [21 empty] | ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ.ГЧ, лист 14 графич.части п.3 коментария
57 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.042; 6: 1; 7: 0.042 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 10: 2.38; 11: 27.32; 12: 65.02 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 10: 0.39; 11: 10.92; 12: 4.26 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 10: 0.01; 11: 27.32; 12: 0.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 6.39; 11: 7.72; 12: 49.33 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 7: 0.22302 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00084 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 9.16; 12: 118.61 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.39; 12: 65.29 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2.25; 12: 61.37 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.22; 12: 33.3 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.63; 12: 213.28 | [14 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕР13-03-004-02 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.042; 6: 1; 7: 0.042 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.86; 10: 0.96; 11: 27.32; 12: 26.23 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.66; 10: 0.28; 11: 10.92; 12: 3.06 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 10: 0.01; 11: 27.32; 12: 0.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 543.84; 10: 22.84; 11: 7.72; 12: 176.32 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.52; 7: 0.10584 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.00126 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 573.36; 10: 24.08; 12: 205.61 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.97; 12: 26.5 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.91; 12: 24.91 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.49; 12: 13.52 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.48; 12: 244.04 | [14 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-14.4.04.11-0011 | Эмаль ХС-759, белая |  |  | т | -0.000798 | 1 | -0.000798 | 26640 |  | -21.26 | 7.72 | -164.13 | [9 empty] | Эмаль ХС-759, белая
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -21.26; 12: -164.13 | [14 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-14.4.04.07-0010 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, цветная |  |  | т | 0.000798 | 1 | 0.000798 | 29335.67 |  | 23.41 | 7.72 | 180.73 | [9 empty] | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, цветная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.41; 12: 180.73 | [14 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕР05-03-001-07 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 6.48; 6: 1; 7: 6.48 | [9 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 971.62; 9: 1.5; 10: 9444.15; 11: 27.32; 12: 258014.18 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4263.16; 9: 1.5; 10: 41437.92; 11: 10.92; 12: 452502.09 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 591.01; 9: 1.5; 10: 5744.62; 11: 27.32; 12: 156943.02 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21384.97; 10: 7749.89; 11: 7.72; 12: 59829.15 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 101; 6: 1.5; 7: 981.72 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.84; 6: 1.5; 7: 426.1248 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6430.75; 10: 58631.96; 12: 770345.42 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15188.77; 12: 414957.2 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.3-1 | НР Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 14277.44; 12: 390059.77 | [12 empty] | НР Закрепление грунтов
| Пр/774-005.3 | СП Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 7898.16; 12: 215777.74 | [12 empty] | СП Закрепление грунтов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80807.56; 12: 1376182.93 | [14 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  | т | 47.52 | 1 | 47.52 | 480 |  | 22809.6 | 7.72 | 176090.11 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22809.6; 12: 176090.11 | [14 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-01.7.08.05-0005 | Добавка пластифицирующая к цементу |  |  | кг | 1440 | 1 | 1440 | 3.85 |  | 5544 | 7.72 | 42799.68 | [9 empty] | Добавка пластифицирующая к цементу
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5544; 12: 42799.68 | [14 empty] | Всего по позиции
64 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | 27.216 | 1 | 27.216 | 2.44 |  | 66.41 | 7.72 | 512.69 | [9 empty] | Вода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.41; 12: 512.69 | [14 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) |  |  | 4: рез; 5: 216; 6: 1; 7: 216 | [9 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.54; 9: 1.5; 10: 498.96; 11: 27.32; 12: 13631.59 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.49; 9: 1.5; 10: 482.76; 11: 10.92; 12: 5271.74 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.5; 10: 74.52; 11: 27.32; 12: 2035.89 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.11; 10: 239.76; 11: 7.72; 12: 1850.95 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 6: 1.5; 7: 55.08 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.5; 7: 6.48 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.14; 10: 1221.48; 12: 20754.28 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 573.48; 12: 15667.48 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 607.89; 12: 16607.53 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 258.07; 12: 7050.37 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2087.44; 12: 44412.18 | [14 empty] | Всего по позиции
Устройство анкерной плиты Пм-1 (36 шт.) | [20 empty] | Устройство анкерной плиты Пм-1 (36 шт.)
66 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 10.44; 6: 1; 7: 10.44 | [9 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.5; 10: 105.71; 11: 27.32; 12: 2888 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.5; 10: 129.82; 11: 10.92; 12: 1417.63 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.5; 10: 12.68; 11: 27.32; 12: 346.42 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 3.86; 11: 7.72; 12: 29.8 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.5; 7: 13.311 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.5; 7: 1.0962 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 239.39; 12: 4335.43 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 118.39; 12: 3234.42 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 130.23; 12: 3557.86 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 81.69; 12: 2231.75 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 451.31; 12: 10125.04 | [14 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм |  |  | м3 | 12.006 | 1 | 12.006 | 90.94 |  | 1091.83 | 7.72 | 8428.93 | [9 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1091.83; 12: 8428.93 | [14 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2016; 6: 1; 7: 0.2016 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5408.02; 9: 1.5; 10: 1635.39; 11: 27.32; 12: 44678.85 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2828.36; 9: 1.5; 10: 855.3; 11: 10.92; 12: 9339.88 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 431.06; 9: 1.5; 10: 130.35; 11: 27.32; 12: 3561.16 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4148.05; 10: 836.25; 11: 7.72; 12: 6455.85 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 634; 6: 1.5; 7: 191.7216 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.12; 6: 1.5; 7: 9.7131 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12384.43; 10: 3326.94; 12: 60474.58 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1765.74; 12: 48240.01 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1801.05; 12: 49204.81 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 1024.13; 12: 27979.21 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6152.12; 12: 137658.6 | [14 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 20.4624 | 1 | 20.4624 | 725.69 |  | 14849.36 | 7.72 | 114637.06 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14849.36; 12: 114637.06 | [16 empty] | Всего по позиции
69 | ФЕР06-15-001-12 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133) |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2046; 6: 1; 7: 0.2046 | [9 empty] | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2082.6; 9: 1.5; 10: 639.15; 11: 27.32; 12: 17461.58 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1847.63; 9: 1.5; 10: 567.04; 11: 10.92; 12: 6192.08 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 361.66; 9: 1.5; 10: 110.99; 11: 27.32; 12: 3032.25 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30662.21; 10: 6273.49; 11: 7.72; 12: 48431.34 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 267; 6: 1.5; 7: 81.9423 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.95; 6: 1.5; 7: 11.0331 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34592.44; 10: 7479.68; 12: 72085 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 750.14; 12: 20493.83 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 547.6; 12: 14960.5 | [12 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 34; 7: 34; 10: 255.05; 12: 6967.9 | [12 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8282.33; 12: 94013.4 | [14 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | 9.6162 | 1 | 9.6162 | 59.99 |  | 576.88 | 7.72 | 4453.51 | [15 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 576.88; 12: 4453.51 | [16 empty] | Всего по позиции
83 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | 16.368 | 1 | 16.368 | 185.49 |  | 3036.1 | 7.72 | 23438.69 | [15 empty] | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3036.1; 12: 23438.69 | [16 empty] | Всего по позиции
84 | ФССЦ-03.2.01.05-0001 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5) |  |  | т | 7.8157 | 1 | 7.8157 | 313 |  | 2446.31 | 7.72 | 18885.51 | [15 empty] | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2446.31; 12: 18885.51 | [16 empty] | Всего по позиции
70 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.65988 | 1 | 0.65988 | 5488.69 |  | 3621.88 | 7.72 | 27960.91 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3621.88; 12: 27960.91 | [14 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм |  |  | т | 2.0196 | 1 | 2.0196 | 5488.69 |  | 11084.96 | 7.72 | 85575.89 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11084.96; 12: 85575.89 | [14 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.144 | 1 | 0.144 | 5584.58 |  | 804.18 | 7.72 | 6208.27 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 804.18; 12: 6208.27 | [14 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦ-23.3.03.02-0077 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 6.48 | 1 | 6.48 | 111.05 |  | 719.6 | 7.72 | 5555.31 | [9 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 719.6; 12: 5555.31 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Устройство анкерного поля АП2 : | [33 empty] | Итоги по разделу 5 Устройство анкерного поля АП2 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3177377.63; 12: 33491988.19 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 159916.98; 12: 4368931.9 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1821331.29; 12: 19888937.7 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 81741.75; 12: 2233184.62 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1196129.36; 12: 9234118.59 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3541384.67; 12: 43436660.74 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3533102.34; 12: 43342647.34 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 159277.83; 12: 4351470.32 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1820764.25; 12: 19882745.62 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 81630.76; 12: 2230152.37 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1189855.87; 12: 9185687.25 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 253474.15; 12: 6924913.95 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 109730.24; 12: 2997830.2 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 8282.33; 12: 94013.4 | [23 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 639.15; 12: 17461.58 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 567.04; 12: 6192.08 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 110.99; 12: 3032.25 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6273.49; 12: 48431.34 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 547.6; 12: 14960.5 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 255.05; 12: 6967.9 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 241658.73; 12: 6602116.52 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 254021.75; 12: 6939874.45 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 109985.29; 12: 3004798.1 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Устройство анкерного поля АП2 |  |  | 10: 3541384.67; 12: 43436660.74 | [24 empty] | Итого по разделу 5 Устройство анкерного поля АП2
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 890011.08; 12: 6870885.48 | [23 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 6. Траспортные расходы | [19 empty] | Раздел 6. Траспортные расходы
Перевозка инертных материалов автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние L=26,4+5 км от села Верхний Баксан до стройплощадки, за исключением 30 км, учтенных в СНБ , I класс груза | [20 empty] | Перевозка инертных материалов автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние L=26,4+5 км от села Верхний Баксан до стройплощадки, за исключением 30 км, учтенных в СНБ , I класс груза
74 | ФССЦпг-03-21-01-032 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 32 км |  |  | 1 т груза | 614.32 | 1 | 614.32 | 20.08 |  | 12335.55 | 10.92 | 134704.21 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 32 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12335.55; 12: 134704.21 | [14 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза | 614.32 | -1 | -614.32 | 19.29 |  | -11850.23 | 10.92 | -129404.51 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -11850.23; 12: -129404.51 | [14 empty] | Всего по позиции
Перевозка материалов автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние 145 км , за исключением 30 км, учтенных в СНБ | [20 empty] | Перевозка материалов автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние 145 км , за исключением 30 км, учтенных в СНБ
76 | ФССЦпг-03-01-01-145 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 145 км |  |  | 1 т груза | 498.899 | 1 | 498.899 | 49.8 |  | 24845.17 | 7.72 | 191804.71 | [9 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 145 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24845.17; 12: 191804.71 | [14 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза | 498.899 | -1 | -498.899 | 18.16 |  | -9060.01 | 7.72 | -69943.28 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9060.01; 12: -69943.28 | [14 empty] | Всего по позиции
Перевозка материалов (арматура, трубы, металлопрокат) автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние 145 км , за исключением 30 км, учтенных в СНБ | [20 empty] | Перевозка материалов (арматура, трубы, металлопрокат) автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние 145 км , за исключением 30 км, учтенных в СНБ
78 | ФССЦпг-03-01-01-145 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 145 км |  |  | 1 т груза | 9.571 | 1 | 9.571 | 49.8 |  | 476.64 | 7.72 | 3679.66 | [9 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 145 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476.64; 12: 3679.66 | [14 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза | 9.571 | -1 | -9.571 | 18.16 |  | -173.81 | 7.72 | -1341.81 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -173.81; 12: -1341.81 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Траспортные расходы : | [33 empty] | Итоги по разделу 6 Траспортные расходы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 16573.31; 12: 129498.98 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Перевозка |  |  | 10: 16573.31; 12: 129498.98 | [23 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16573.31; 12: 129498.98 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Перевозка |  |  | 10: 16573.31; 12: 129498.98 | [23 empty] | Перевозка
|  | Итого по разделу 6 Траспортные расходы |  |  | 10: 16573.31; 12: 129498.98 | [24 empty] | Итого по разделу 6 Траспортные расходы
|  | Итоги по смете: | [37 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5824679.22; 12: 61202102.98 | [27 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 290727.98; 12: 7942688.41 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3286668.31; 12: 35890417.96 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 146942.04; 12: 4014456.54 | [27 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2224953.56; 12: 17176641.45 | [27 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 22329.37; 12: 192355.16 | [27 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6482874.78; 12: 79184005.05 | [27 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6433591.7; 12: 78684603.71 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 288625.14; 12: 7885238.82 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3284799.31; 12: 35870008.48 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 146576.49; 12: 4004469.7 | [27 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2204612.87; 12: 17019611.33 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 457149.78; 12: 12489331.76 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 198404.6; 12: 5420413.32 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 22329.37; 12: 192355.16 | [27 empty] | Перевозка
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 26953.71; 12: 307046.18 | [27 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2102.84; 12: 57449.59 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1869; 12: 20409.48 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 365.55; 12: 9986.84 | [27 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 20340.69; 12: 157030.12 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1801.93; 12: 49228.6 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 839.25; 12: 22928.39 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 437670.02; 12: 11957144.95 | [27 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 458951.71; 12: 12538560.36 | [27 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 199243.85; 12: 5443341.71 | [27 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 6482874.78; 12: 79184005.05 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 1582241.91; 12: 12214907.52 | [27 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: |  |  |  | 6: (Соболева Г.В.) | [29 empty] | (Соболева Г.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | ГИП |  |  | 6: (Орлов А.Л.) | [30 empty] | ГИП | (Орлов А.Л.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ЛСР 02-02-01 (hidden)
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.11.2023 г. № 72412-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.11.2023 г. № 72412-ИФ/09 |  |  | Письмо Минстроя России от 23.11.2023 г. № 72412-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [14 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 7. Кабардино-Балкарская Республика | [10 empty] | 7. Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  | 7. Кабардино-Балкарская Республика
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 2. | [20 empty] | Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 2.
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01
Реконструкция сооружений снегоудерживающих лавинных очагов № 1, 2, 3 | [21 empty] | Реконструкция сооружений снегоудерживающих лавинных очагов № 1, 2, 3
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Техническое задание от 28.02.2024 | [21 empty] | Техническое задание от 28.02.2024
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2023 года | [21 empty] | IV квартал 2023 года
Сметная стоимость |  |  | 5481.77 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 5481.77 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 611.49 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 110.37 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2358.06 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 306.02 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3 | [24 empty] | Раздел 1. Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3
Сооружения снегоудерживающие лавинного очага №2 | [25 empty] | Сооружения снегоудерживающие лавинного очага №2
1 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж |  |  |  | 4: т; 5: 7.1; 6: 1; 7: 7.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 240.871; 12: 62462.68 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 0,945 (0,7*1,35) | 240.871 |  |  | 259.32 |  | 62462.68 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 42146.35 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 29.656; 12: 10695.55 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.67095 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 1379.69 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.67095 |  |  | 364.66 |  | 244.67 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 27.7102 |  |  | 1374.22 |  | 38079.96 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 27.7102 |  |  | 364.66 |  | 10104.81 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 0,945 (0,7*1,35) | 21.2691 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 47 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 1.2748 |  |  | 535.19 |  | 682.26 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 1.2748 |  |  | 271.47 |  | 346.07 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 0,945 (0,7*1,35) | 10.9365 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 56.65 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 0,945 (0,7*1,35) | 41.3305 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 1900.79 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | 114.64 |  | 0 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 | 0 | 0 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 0 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 3.219 | 0 | 0 |  |  | 6.17 |  | 0 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 | 0 | 0 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 0 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 | 0 | 0 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 0 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 | 0 | 0 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 0 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 | 0 | 0 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 0 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 | 0 | 0 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 0 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 0 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 | 0 | 0 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 0 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 | 0 | 0 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 0 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 | 0 | 0 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 0 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 | 0 | 0 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 0 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 115304.58 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 73158.23 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 68037.15 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 38554.39 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31252.97; 12: 221896.12 | [20 empty] | Всего по позиции
2 | 02-15-1-01-0142 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км |  |  |  | т | 7.1 | 1 | 7.1 |  |  | 653.6 |  | 4640.56 | [12 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) | [33 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4640.56 | [20 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  | 4: т; 5: 7.1; 6: 1; 7: 7.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 395.7167; 12: 102617.26 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 1,5525 (1,15*1,35) | 395.7167 |  |  | 259.32 |  | 102617.26 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 75261.36 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 52.9571; 12: 19099.2 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 1.1981 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 2463.73 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 1.1981 |  |  | 364.66 |  | 436.91 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 49.4826 |  |  | 1374.22 |  | 67999.93 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 49.4826 |  |  | 364.66 |  | 18044.31 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 1,6875 (1,25*1,35) | 37.9806 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 83.94 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 2.2764 |  |  | 535.19 |  | 1218.33 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 2.2764 |  |  | 271.47 |  | 617.98 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 1,6875 (1,25*1,35) | 19.5294 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 101.16 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 1,6875 (1,25*1,35) | 73.8045 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 3394.27 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 9659.79 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 1.37; 7: 9.727; 10: 114.64; 12: 1115.1 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 |  | 2.911 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 144.56 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 3.219; 7: 22.8549; 10: 6.17; 12: 141.01 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 |  | 28.4 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 4254.6 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 |  | 7.1e-05 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 5.84 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.00071 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 312.68 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0071 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 867.08 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 |  | 0.13277 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 42.1 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.000213 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 15.27 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 |  | 0.013774 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 1977.92 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 |  | 0.007313 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 103.75 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 |  | 0.002201 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 193 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.00426 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 486.88 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 7.1 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 206637.61 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 121716.46 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 113196.31 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 64144.57 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 54081.48; 12: 383978.49 | [20 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | 4: т; 5: 7.1; 6: 1; 7: 7.1; 12: 867076.28 | [12 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
|  | (Строительные металлические конструкции) | [33 empty] | (Строительные металлические конструкции)
4 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 7.1 |  | 7.1 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 867076.28 | [22 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
4.1 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: т; 7: 7.1; 10: -336.27; 12: -2387.52 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
4.2 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0132 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км |  |  |  | 4: т; 7: 7.1; 10: 657.2; 12: 4666.12 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 869354.88 | [20 empty] | Всего по позиции
Сооружения снегоудерживающие лавинного очага №3 | [25 empty] | Сооружения снегоудерживающие лавинного очага №3
5 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж |  |  |  | 4: т; 5: 1.1; 6: 1; 7: 1.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 37.318; 12: 9677.32 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 0,945 (0,7*1,35) | 37.318 |  |  | 259.32 |  | 9677.32 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6529.71 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.5946; 12: 1657.06 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.10395 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 213.75 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.10395 |  |  | 364.66 |  | 37.91 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 4.2931 |  |  | 1374.22 |  | 5899.71 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 4.2931 |  |  | 364.66 |  | 1565.53 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 0,945 (0,7*1,35) | 3.2952 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 7.28 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.1975 |  |  | 535.19 |  | 105.7 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.1975 |  |  | 271.47 |  | 53.62 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 0,945 (0,7*1,35) | 1.6944 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 8.78 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 0,945 (0,7*1,35) | 6.4033 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 294.49 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | 114.64 |  | 0 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 | 0 | 0 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 0 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 3.219 | 0 | 0 |  |  | 6.17 |  | 0 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 | 0 | 0 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 0 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 | 0 | 0 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 0 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 | 0 | 0 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 0 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 | 0 | 0 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 0 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 | 0 | 0 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 0 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 0 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 | 0 | 0 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 0 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 | 0 | 0 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 0 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 | 0 | 0 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 0 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 | 0 | 0 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 0 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17864.09 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11334.38 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 10540.97 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 5973.22 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31252.98; 12: 34378.28 | [20 empty] | Всего по позиции
6 | 02-15-1-01-0142 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км |  |  |  | т | 1.1 | 1 | 1.1 |  |  | 653.6 |  | 718.96 | [12 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) | [33 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 718.96 | [20 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  | 4: т; 5: 1.1; 6: 1; 7: 1.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 61.3082; 12: 15898.45 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 1,5525 (1,15*1,35) | 61.3082 |  |  | 259.32 |  | 15898.45 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 11660.19 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.2046; 12: 2959.03 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 0.18563 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 381.7 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 0.18563 |  |  | 364.66 |  | 67.69 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 7.6663 |  |  | 1374.22 |  | 10535.2 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 7.6663 |  |  | 364.66 |  | 2795.6 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 1,6875 (1,25*1,35) | 5.8843 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 13 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 0.35269 |  |  | 535.19 |  | 188.75 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 0.35269 |  |  | 271.47 |  | 95.74 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 1,6875 (1,25*1,35) | 3.0257 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 15.67 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 1,6875 (1,25*1,35) | 11.4345 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 525.87 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1496.58 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 1.37; 7: 1.507; 10: 114.64; 12: 172.76 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 |  | 0.451 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 22.4 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 3.219; 7: 3.5409; 10: 6.17; 12: 21.85 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 |  | 4.4 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 659.16 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 |  | 1.1e-05 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 0.9 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.00011 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 48.44 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0011 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 134.34 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 |  | 0.02057 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 6.52 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 3.3e-05 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 2.37 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 |  | 0.002134 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 306.44 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 |  | 0.001133 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 16.07 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 |  | 0.000341 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 29.9 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.00066 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 75.43 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 1.1 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 32014.25 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18857.48 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 17537.46 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 9937.89 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 54081.45; 12: 59489.6 | [20 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | 4: т; 5: 1.1; 6: 1; 7: 1.1; 12: 134335.76 | [12 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
|  | (Строительные металлические конструкции) | [33 empty] | (Строительные металлические конструкции)
8 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 1.1 |  | 1.1 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 134335.76 | [22 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
8.1 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: т; 7: 1.1; 10: -336.27; 12: -369.9 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
8.2 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0132 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км |  |  |  | 4: т; 7: 1.1; 10: 657.2; 12: 722.92 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 134688.78 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3 : | [36 empty] | Итоги по разделу 1 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1381223.71 | [25 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 190655.71 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 135597.61 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 34410.84 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1015200.03 | [25 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 5359.52 | [25 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1709145.67 | [25 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1703786.15 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 190655.71 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 135597.61 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 34410.84 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1015200.03 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 209311.89 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 118610.07 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 5359.52 | [25 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 225066.55 | [25 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 209311.89 | [25 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 118610.07 | [25 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3 |  |  |  | 12: 1709145.67 | [26 empty] | Итого по разделу 1 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3
|  | Справочно | [39 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 735.2141 | [28 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 95.4123 | [28 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1 | [24 empty] | Раздел 2. Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1
9 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж |  |  |  | 4: т; 5: 18.1; 6: 1; 7: 18.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 614.0516; 12: 159235.85 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 0,945 (0,7*1,35) | 614.0516 |  |  | 259.32 |  | 159235.85 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 107443.53 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 75.6019; 12: 27266.13 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 1.7105 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 3517.23 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 1.7105 |  |  | 364.66 |  | 623.73 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 70.6416 |  |  | 1374.22 |  | 97077.08 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 70.6416 |  |  | 364.66 |  | 25760.16 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 0,945 (0,7*1,35) | 54.2213 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 119.83 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 3.2499 |  |  | 535.19 |  | 1739.29 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 3.2499 |  |  | 271.47 |  | 882.24 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 0,945 (0,7*1,35) | 27.8803 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 144.42 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 0,945 (0,7*1,35) | 105.3637 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 4845.68 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | 114.64 |  | 0 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 | 0 | 0 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 0 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 3.219 | 0 | 0 |  |  | 6.17 |  | 0 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 | 0 | 0 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 0 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 | 0 | 0 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 0 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 | 0 | 0 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 0 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 | 0 | 0 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 0 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 | 0 | 0 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 0 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 0 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 | 0 | 0 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 0 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 | 0 | 0 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 0 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 | 0 | 0 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 0 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 | 0 | 0 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 0 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 293945.51 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 186501.98 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 173446.84 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 98286.54 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31252.98; 12: 565678.89 | [20 empty] | Всего по позиции
10 | 02-15-1-01-0142 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км |  |  |  | т | 18.1 | 1 | 18.1 |  |  | 653.6 |  | 11830.16 | [12 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) | [33 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11830.16 | [20 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  | 4: т; 5: 18.1; 6: 1; 7: 18.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1008.799; 12: 261601.75 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 1,5525 (1,15*1,35) | 1008.799 |  |  | 259.32 |  | 261601.75 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 191863.44 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 135.0034; 12: 48689.53 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 3.0544 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 6280.77 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 3.0544 |  |  | 364.66 |  | 1113.81 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 126.1457 |  |  | 1374.22 |  | 173351.93 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 126.1457 |  |  | 364.66 |  | 46000.29 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 1,6875 (1,25*1,35) | 96.8237 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 213.98 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 5.8033 |  |  | 535.19 |  | 3105.87 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 5.8033 |  |  | 271.47 |  | 1575.43 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 1,6875 (1,25*1,35) | 49.7863 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 257.89 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 1,6875 (1,25*1,35) | 188.1495 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 8653 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 24625.69 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 1.37; 7: 24.797; 10: 114.64; 12: 2842.73 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 |  | 7.421 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 368.53 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 3.219; 7: 58.2639; 10: 6.17; 12: 359.49 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 |  | 72.4 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 10846.24 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 |  | 0.000181 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 14.89 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.00181 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 797.12 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0181 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 2210.43 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 |  | 0.33847 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 107.32 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.000543 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 38.94 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 |  | 0.035114 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 5042.3 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 |  | 0.018643 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 264.48 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 |  | 0.005611 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 492.02 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.01086 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 1241.2 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 18.1 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 526780.41 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 310291.28 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 288570.89 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 163523.5 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 54081.48; 12: 978874.8 | [20 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | 4: т; 5: 18.1; 6: 1; 7: 18.1; 12: 2210433.9 | [12 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
|  | (Строительные металлические конструкции) | [33 empty] | (Строительные металлические конструкции)
12 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 18.1 |  | 18.1 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 2210433.9 | [22 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
12.1 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: т; 7: 18.1; 10: -336.27; 12: -6086.49 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
12.2 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0132 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км |  |  |  | 4: т; 7: 18.1; 10: 657.2; 12: 11895.32 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2216242.73 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1 : | [36 empty] | Итоги по разделу 2 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 3048798.81 | [25 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 420837.6 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 299306.97 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 75955.66 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2240868.42 | [25 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 11830.16 | [25 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 3772626.58 | [25 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 3760796.42 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 420837.6 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 299306.97 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 75955.66 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2240868.42 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 462017.73 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 261810.04 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 11830.16 | [25 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 496793.26 | [25 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 462017.73 | [25 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 261810.04 | [25 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1 |  |  |  | 12: 3772626.58 | [26 empty] | Итого по разделу 2 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1
|  | Справочно | [39 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1622.8505 | [28 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 210.6053 | [28 empty] | затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [41 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4430022.52 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 611493.31 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 434904.58 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 110366.5 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3256068.45 | [30 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 17189.68 | [30 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 5481772.25 | [30 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 5464582.57 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 611493.31 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 434904.58 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 110366.5 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3256068.45 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 671329.62 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 380420.11 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 17189.68 | [30 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 721859.81 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 671329.62 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 380420.11 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 5481772.25 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [44 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2358.0646 | [33 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 306.0176 | [33 empty] | затраты труда машинистов
| Составил: | Эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | 5: (Татаринов А.Ю.) | [34 empty] | Эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры | (Татаринов А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | 5: (Татаринова Е.А.) | [36 empty] | Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры | (Татаринова Е.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ВОР по смете 02-02-01
Ведомость объёмов работ
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)». Местоположение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Калак
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Земляные работы | [8 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | 1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 4.5278 |  |  | (4116,160*1.1) / 1000 | 1
2 | 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 12.6 |  |  | (11453,09*1.1) / 1000 | 1
3 | 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 8.7154 |  |  | (792,310*1.1) / 100 | 1
4 | 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 3 км | т | 24566.878 |  |  | 11453,09*1,95*1.1 | 1
5 | 5 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 102.6845 |  |  | 1026,845 / 10 | 1
6 | 6 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1129.5295 |  |  |  | 1
7 | 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 3.1684 |  |  | 3168,356 / 1000 | 1
8 | 8 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 3485.1916 |  |  | 3168,356*1,1 | 1
9 | 9 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 31.6836 |  |  | 3168,356 / 100 | 1
Для обратной засыпки грунт из резерва | [9 empty] | Для обратной засыпки грунт из резерва
10 | 10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 7.98 |  |  | (7257,894*1.1) / 1000 | 1
11 | 11 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 3 км | т | 15568.1826 |  |  | 7257,894*1.95*1.1 | 1
12 | 12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 | 13.383 |  |  | (12166,364*1.1) / 1000 | 1
13 | 13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 | 100 м3 | 133.83 |  |  | (12166,364*1.1) / 100 | 1
Раздел 2. Монтаж трубопроводов | [8 empty] | Раздел 2. Монтаж трубопроводов
Открытый способ и методом ГНБ | [9 empty] | Открытый способ и методом ГНБ
14 | 14 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм | км | 3.426 |  |  | (3358+68)/1000 | 1
15 | 15 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 225 мм | шт | 570 |  |  |  | 1
16 | 16 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм | м | 3456.834 |  |  |  | 1
17 | 17 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | км | 0.51 |  |  | (242+268)/1000 | 1
18 | 18 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 514.08 |  |  |  | 1
19 | 19 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 110 мм | шт | 43 |  |  |  | 1
20 | 20 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 2.6 |  |  | (6+8+8+4) / 10 | 1
21 | 21 | Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм | шт | 6 |  |  |  | 1
22 | 22 | Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм ( 15°, 11°) | шт | 16 |  |  | 8+8 | 1
23 | 23 | Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм | шт | 4 |  |  |  | 1
Упоры | [9 empty] | Упоры
24 | 24 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0246 |  |  | 2,46 / 100 | 1
25 | 25 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 2.5092 |  |  |  | 1
Раздел 3. Футляры ГНБ | [8 empty] | Раздел 3. Футляры ГНБ
Прокладка ГНБ№2 и №3 | [9 empty] | Прокладка ГНБ№2 и №3
26 | 26 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) | шт | 2 |  |  |  | 1
27 | 27 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) | шт | 2 |  |  |  | 1
28 | 28 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу=500 мм длиной до 300 м | м | 64 |  |  | 32+32 | 1
29 | 29 | Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 530 мм, толщина стенки трубы 10 мм (8 мм) | м | 64 |  |  | 32+32 | 1
30 | 30 | Кольцо из полипропилена опорно-направляющее для труб, диаметр 300 мм (ОНК-П-250) | шт | 20 |  |  | 10+10 | 1
31 | 31 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм | 100 м | 0.64 |  |  | (32+32) / 100 | 1
32 | 32 | Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 273 мм, толщина стенки трубы 8 мм | м | 64 |  |  | 32+32 | 1
33 | 33 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм | футляр | 2 |  |  |  | 1
Прокладка ГНБ№1 и №4 для 250 трубы д. 1020 | [9 empty] | Прокладка ГНБ№1 и №4 для 250 трубы д. 1020
34 | 34 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 100 тс (1000 кН) | шт | 2 |  |  |  | 1
35 | 35 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 100 тс (1000 кН) | шт | 2 |  |  |  | 1
36 | 36 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 100 тс (1000 кН): для труб Dу=1000 мм длиной до 500 м | м | 34 |  |  | 19+15 | 1
37 | 37 | Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки трубы 12 мм (10 мм) | м | 34 |  |  | 19+15 | 1
38 | 38 | Кольцо из полипропилена опорно-направляющее для труб, диаметр 300 мм (ОНК-П-250) | шт | 22 |  |  | 12+10 | 1
39 | 39 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм стоимость трубы учтена в прокладке | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.68 |  |  | (19*2+15*2) / 100 | 1
40 | 40 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1000 мм | футляр | 2 |  |  |  | 1
Прокладка ГНБ№5;6;7;8;9;10;11;12;13 | [9 empty] | Прокладка ГНБ№5;6;7;8;9;10;11;12;13
41 | 41 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) | шт | 9 |  |  |  | 1
42 | 42 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) | шт | 9 |  |  |  | 1
43 | 43 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 400 м | м | 268 |  |  | 23+26+27+29+35+29+29+35+35 | 1
44 | 44 | Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 377 мм, толщина стенки трубы 8 мм | м | 268 |  |  | 23+26+27+29+35+29+29+35+35 | 1
45 | 45 | Кольцо из полипропилена опорно-направляющее для труб, диаметр 300 мм (ОНК-П-110) | шт | 62 |  |  | 7+8+9+9+11+9+9 | 1
46 | 46 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм Стоимость трубы учтена в прокладке | 100 м трубы, уложенной в футляр | 2.68 |  |  | (23+26+27+29+35+29+29+35+35) / 100 | 1
47 | 47 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | футляр | 9 |  |  |  | 1
48 | 48 | Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 108 мм, диаметр защитного кожуха 377 мм | шт | 14 |  |  |  | 1
49 | 49 | Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 273 мм, диаметр защитного кожуха 530 мм | шт | 4 |  |  |  | 1
Открытый способ в футляре | [9 empty] | Открытый способ в футляре
50 | 50 | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой, диаметр труб: 300 мм | 100 м | 0.7 |  |  | 70 / 100 | 1
51 | 51 | Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 133х5,0-108х4,0 мм (273х7,0-108х4,0 мм) | шт | 2 |  |  |  | 1
Футляр открытый | [9 empty] | Футляр открытый
52 | 52 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.7 |  |  | 70 / 100 | 1
53 | 53 | Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 530 мм, толщина стенки трубы 10 мм (8 мм) | м | 70.7 |  |  |  | 1
54 | 54 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм | 100 м | 0.7 |  |  | 70 / 100 | 1
55 | 55 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм | футляр | 1 |  |  |  | 1
Сигнальная лента | [9 empty] | Сигнальная лента
56 | 56 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 36.068 |  |  | 3606,8 / 100 | 1
57 | 57 | Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «Внимание водопровод», фон белый, надпись синяя, ширина 200 мм, толщина 0,2 мм | 100 м | 36.068 |  |  | 3606,8 / 100 | 1
Раздел 4. Трубопроводы , детали трубопроводов | [8 empty] | Раздел 4. Трубопроводы , детали трубопроводов
58 | 58 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм | т | 2.8606 |  |  | (26*83+2*82,2+4*101+2*67,1)/1000 | 1
59 | 59 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм | т | 0.297 |  |  | (1*26.6+20*7,5+7*17,2)/1000 | 1
60 | 60 | Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм | шт | 26 |  |  |  | 1
61 | 61 | Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм (80 мм) | шт | 2 |  |  |  | 1
62 | 62 | Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм | шт | 4 |  |  |  | 1
63 | 63 | Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
64 | 64 | Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
65 | 65 | Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм | шт | 20 |  |  |  | 1
66 | 66 | Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм | шт | 7 |  |  |  | 1
67 | 67 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 250 мм | км | 3.5448 |  |  | (3411,4+64,6+68,8)/1000 | 1
68 | 68 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0.39135 |  |  | (391,35)/1000 | 1
Раздел 5. Арматура трубопроводная | [8 empty] | Раздел 5. Арматура трубопроводная
69 | 69 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | шт | 25 |  |  |  | 1
70 | 70 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN100 PN16, чугун GGG50, штурвал | шт | 25 |  |  |  | 1
71 | 71 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 250 мм | шт | 58 |  |  |  | 1
72 | 72 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN250 PN16, чугун GGG50, штурвал | шт | 58 |  |  |  | 1
73 | 73 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 80 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
74 | 74 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN 80 PN16, чугун GGG50, штурвал | шт | 2 |  |  |  | 1
75 | 75 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 6 |  |  |  | 1
76 | 76 | Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 6 |  |  |  | 1
77 | 77 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
78 | 78 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
79 | 79 | Установка: вантузов одинарных | шт | 2 |  |  |  | 1
80 | 80 | Клапан (вантуз) из чугуна для воздуха и воды фланцевый, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр условного прохода фланца 100 мм | компл | 2 |  |  |  | 1
81 | 81 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 250 мм | соединение | 64 |  |  |  | 1
82 | 82 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм | шт | 64 |  |  |  | 1
83 | 83 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 225 мм | шт | 64 |  |  |  | 1
84 | 84 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | соединение | 17 |  |  |  | 1
85 | 85 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 17 |  |  |  | 1
86 | 86 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 17 |  |  |  | 1
87 | 87 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм | 10 шт | 3.3 |  |  | (32+1) / 10 | 1
88 | 88 | Демонтажная вставка PN 16 9810 250 | шт | 32 |  |  |  | 1
89 | 89 | Демонтажная вставка PN 10-16 9810 100 | шт | 1 |  |  |  | 1
90 | 90 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 250 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
91 | 91 | Диафрагменный клапан VAG PICO DN 250 PN 10 | шт | 2 |  |  |  | 1
Муфты защитные в колодцах | [9 empty] | Муфты защитные в колодцах
92 | 92 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 8.2 |  |  | (22+15+38+7) / 10 | 1
93 | 93 | Муфта для прохода через ЖБИ Ду250 | шт | 60 |  |  | 22+38 | 1
94 | 94 | Муфта для прохода через ЖБИ Ду110 | шт | 22 |  |  | 15+7 | 1
95 | 95 | Установка монтажных изделий массой: свыше 0,75 до 2 кг (МС-3,4,5,7,8) | т | 1.4029 |  |  | (104*2,01+288*2,05+124*1,56+104*1,63+144*1,67)/1000 | 1
Гидранты | [9 empty] | Гидранты
96 | 96 | Установка: гидрантов пожарных | шт | 7 |  |  |  | 1
97 | 97 | Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200 мм | шт | 7 |  |  |  | 1
Раздел 6. Колодцы | [8 empty] | Раздел 6. Колодцы
Колодцы 1, 5 м - 17 шт и 2 м - 24 шт | [9 empty] | Колодцы 1, 5 м - 17 шт и 2 м - 24 шт
98 | 98 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 | 9.958 |  |  | 99,58 / 10 | 1
99 | 99 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3 (КС15.9,КС15.9а, КС20.9, КС20.9а, КС7.9, КС20-6а, КС15.6) | м3 | 58.26 |  |  | 22*0,4+13*0,35+24*0,59+24*0,59+24*0,59+9*0,27 | 1
100 | 100 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 (КО-6) | м3 | 1.46 |  |  | 29*0,02+44*0,02 | 1
101 | 101 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (ПН15, ПН20) | м3 | 20.62 |  |  | 17*0,38+24*0,59 | 1
102 | 102 | Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (К7.3) | м3 | 1.45 |  |  | 12*0,05+17*0,05 | 1
103 | 103 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 (1ПП15-1, ПП20-1) | м3 | 17.79 |  |  | 17*0,27+24*0,55 | 1
104 | 104 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 41 |  |  | 17+24 | 1
105 | 105 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 10.9 |  |  | 1090 / 100 | 1
Раздел 7. Камеры -4 шт | [8 empty] | Раздел 7. Камеры -4 шт
106 | 106 | Устройство камер со стенками: из монолитного бетона | 100 м3 | 0.4986 |  |  | (13,44+20,68+9,16+6,58) / 100 | 1
107 | 107 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 (КО-6) | м3 | 0.16 |  |  | 4*0,02+4*0,02 | 1
108 | 108 | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3 (П10) | м3 | 3.82 |  |  | 1,91*2 | 1
109 | 109 | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (П21) | м3 | 2.36 |  |  | 2*1,18 | 1
110 | 110 | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (П28, П33, П4) | м3 | 5.06 |  |  | 0,75*2+1,13*2+2*0,65 | 1
111 | 111 | Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (К7.3) | м3 | 0.4 |  |  | 4*0,05+4*0,05 | 1
112 | 112 | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 (П31, П24) | м3 | 2.46 |  |  | 0,65*2+0,58*2 | 1
113 | 113 | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (П32) | м3 | 1.48 |  |  | 4*0,37 | 1
114 | 114 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0.58072 |  |  | (290,36+290,36)/1000 | 1
115 | 115 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 8 |  |  | 4*2 | 1
116 | 116 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 45.1732 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-02-01 Водоснабжение
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2025 № 89 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2025 № 89 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2025 № 89
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 15. Республика Северная Осетия - Алания | [10 empty] | 15. Республика Северная Осетия - Алания | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 15. Республика Северная Осетия - Алания
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Северная Осетия - Алания | [10 empty] | Республика Северная Осетия - Алания | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Северная Осетия - Алания
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон" | [29 empty] | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон"
(наименование стройки)
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон" | [30 empty] | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01
Система водоснабжения | [31 empty] | Система водоснабжения
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [30 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 70645.46 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 70629.32 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 4031.64 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 16.14 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1969.29 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 10622.05 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 4017.6 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [33 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ГЭСН01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 4.5278; 6: 1; 7: 4.5278 | [20 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=(4116,160*1.1) / 1000 | [33 empty] | Объем=(4116,160*1.1) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 407327.81 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 136515.26 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 125594.04 | [24 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 62797.02 | [24 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 131569.86; 12: 595718.87 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН01-01-022-24 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 12.6; 6: 1; 7: 12.6 | [20 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=(11453,09*1.1) / 1000 | [33 empty] | Объем=(11453,09*1.1) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1306601.19 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 437905.28 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 402872.86 | [24 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 201436.43 | [24 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 151659.56; 12: 1910910.48 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 8.7154; 6: 1; 7: 8.7154 | [20 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(792,310*1.1) / 100 | [33 empty] | Объем=(792,310*1.1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [34 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 542734.55 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 542734.55 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 483033.75 | [24 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 217093.82 | [24 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 142605.12; 12: 1242862.12 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | 02-15-1-02-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 3 км |  |  |  | т | 24566.878 | 1 | 24566.878 |  |  | 77.69 |  | 1908600.76 | [20 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 3 км
|  | Объем=11453,09*1,95*1.1 | [33 empty] | Объем=11453,09*1,95*1.1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1908600.76 | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  |  | 4: 10 м3; 5: 102.6845; 6: 1; 7: 102.6845 | [20 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=1026,845 / 10 | [33 empty] | Объем=1026,845 / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 437651.67 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 384767.35 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 450177.8 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 284727.84 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11419.03; 12: 1172557.31 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 1129.5295 | 1 | 1129.5295 |  |  | 1260.4 |  | 1423658.98 | [20 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1739238.23 | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 3.1684; 6: 1; 7: 3.1684 | [20 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=3168,356 / 1000 | [33 empty] | Объем=3168,356 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17499.96 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5606.69 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 5158.15 | [24 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2579.08 | [24 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7965.39; 12: 25237.19 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 3485.1916 | 1 | 3485.1916 |  |  | 1260.4 |  | 4392735.49 | [20 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=3168,356*1,1 | [33 empty] | Объем=3168,356*1,1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5366463.17 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 31.6836; 6: 1; 7: 31.6836 | [20 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=3168,356 / 100 | [33 empty] | Объем=3168,356 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 213665.52 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 180437.81 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 166002.79 | [24 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 83001.39 | [24 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14602.83; 12: 462669.7 | [25 empty] | Всего по позиции
Для обратной засыпки грунт из резерва | [41 empty] | Для обратной засыпки грунт из резерва
10 | ГЭСН01-01-022-23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 7.98; 6: 1; 7: 7.98 | [20 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(7257,894*1.1) / 1000 | [33 empty] | Объем=(7257,894*1.1) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 600797.9 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 201356.45 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 185247.93 | [24 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 92623.97 | [24 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 110109; 12: 878669.8 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | 02-15-1-02-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 3 км |  |  |  | т | 15568.1826 | 1 | 15568.1826 |  |  | 77.69 |  | 1209492.11 | [20 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 3 км
|  | Объем=7257,894*1.95*1.1 | [33 empty] | Объем=7257,894*1.95*1.1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1209492.11 | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 13.383; 6: 1; 7: 13.383 | [20 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=(12166,364*1.1) / 1000 | [33 empty] | Объем=(12166,364*1.1) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 100650.85 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 32246.83 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 29667.08 | [24 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 14833.54 | [24 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10845.96; 12: 145151.47 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 133.83; 6: 1; 7: 133.83 | [20 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=(12166,364*1.1) / 100 | [33 empty] | Объем=(12166,364*1.1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1077732.62 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 910075.96 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 837269.88 | [24 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 418634.94 | [24 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17437.33; 12: 2333637.44 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [40 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 14928456.34 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1794454.03 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1873015.89 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1037192.15 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 7105701.4 | [29 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3118092.87 | [29 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 18991208.65 | [29 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 15873115.78 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1794454.03 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1873015.89 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1037192.15 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 7105701.4 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2685024.28 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1377728.03 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3118092.87 | [29 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2831646.18 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2685024.28 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1377728.03 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Земляные работы |  |  |  | 12: 18991208.65 | [30 empty] | Всего по разделу 1 Земляные работы
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 5057,0815346 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 2232,2656959 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Монтаж трубопроводов | [33 empty] | Раздел 2. Монтаж трубопроводов
Открытый способ и методом ГНБ | [41 empty] | Открытый способ и методом ГНБ
14 | ГЭСН22-01-021-07 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм |  |  |  | 4: км; 5: 3.426; 6: 1; 7: 3.426 | [20 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм
|  | Объем=(3358+68)/1000 | [33 empty] | Объем=(3358+68)/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 514222.81 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 470756.71 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 550785.35 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 348359.97 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 412541.78; 12: 1413368.13 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-24.3.05.07-0516 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 225 мм |  |  |  | шт | 570 | 1 | 570 | 3604.67 | 1.19 | 4289.56 |  | 2445049.2 | [20 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 225 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2445049.2 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-24.3.03.13-0053 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм |  |  |  | м | 3456.834 | 1 | 3456.834 |  |  | 1976.89 |  | 6833780.57 | [20 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6846824.36 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСН22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  |  | 4: км; 5: 0.51; 6: 1; 7: 0.51 | [20 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=(242+268)/1000 | [33 empty] | Объем=(242+268)/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 48280.29 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 46442.74 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 54338.01 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 34367.63 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 268599.86; 12: 136985.93 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  |  | м | 514.08 | 1 | 514.08 |  |  | 388.18 |  | 199555.57 | [20 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 199934.72 | [25 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-24.3.05.07-0514 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 110 мм |  |  |  | шт | 43 | 1 | 43 | 798.4 | 1.19 | 950.1 |  | 40854.3 | [20 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 110 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 40854.3 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 2.6; 6: 1; 7: 2.6 | [20 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(6+8+8+4) / 10 | [33 empty] | Объем=(6+8+8+4) / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4958.1 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4234.77 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 4954.68 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3133.73 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5017.89; 12: 13046.51 | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-24.3.05.08-0646 | Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 2958.12 | 1.06 | 3135.61 |  | 18813.66 | [20 empty] | Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18813.66 | [25 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-24.3.05.08-0466 | Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм ( 15°, 11°) |  |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 1677.32 | 1.06 | 1777.96 |  | 28447.36 | [20 empty] | Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм ( 15°, 11°)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=8+8 | [33 empty] | Объем=8+8
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 28447.36 | [25 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-24.3.05.08-0586 | Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 2265.14 | 1.06 | 2401.05 |  | 9604.2 | [20 empty] | Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9604.2 | [25 empty] | Всего по позиции
Упоры | [41 empty] | Упоры
24 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0246; 6: 1; 7: 0.0246 | [20 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=2,46 / 100 | [33 empty] | Объем=2,46 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1842.22 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1366.72 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 1394.05 | [24 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 792.7 | [24 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 163779.27; 12: 4028.97 | [25 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  |  | м3 | 2.5092 | 1 | 2.5092 |  |  | 5007.14 |  | 12563.92 | [20 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13388.23 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтаж трубопроводов : | [40 empty] | Итоги по разделу 2 Монтаж трубопроводов :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 10172219.45 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 512760.98 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 38619.15 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 10039.96 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 9610799.36 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 11170345.57 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 512760.98 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 38619.15 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 10039.96 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 9610799.36 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 611472.09 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 386654.03 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 522800.94 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 611472.09 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 386654.03 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Монтаж трубопроводов |  |  |  | 12: 11170345.57 | [30 empty] | Всего по разделу 2 Монтаж трубопроводов
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1295,0658 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 21,877612 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Футляры ГНБ | [33 empty] | Раздел 3. Футляры ГНБ
Прокладка ГНБ№2 и №3 | [41 empty] | Прокладка ГНБ№2 и №3
26 | ГЭСН04-01-079-02 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН)
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18724.37 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2384.92 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 2528.02 | [24 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 1073.21 | [24 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11162.8; 12: 22325.6 | [25 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСН04-01-080-02 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН)
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6583.13 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 794.15 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 841.8 | [24 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 357.37 | [24 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3891.15; 12: 7782.3 | [25 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСН04-01-082-04 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу=500 мм длиной до 300 м |  |  |  | 4: м; 5: 64; 6: 1; 7: 64 | [20 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу=500 мм длиной до 300 м
|  | Объем=32+32 | [33 empty] | Объем=32+32
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1108796.67 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 193887.9 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 205521.17 | [24 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 87249.56 | [24 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29970.72; 12: 1918125.89 | [25 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-23.4.01.04-0039 | Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 530 мм, толщина стенки трубы 10 мм (8 мм) |  |  |  | м | 64 | 1 | 64 | 15498.18 | 1.1 | 17048 |  | 1091072 | [20 empty] | Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 530 мм, толщина стенки трубы 10 мм (8 мм)
|  | (Материалы для строительных работ) | [38 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=32+32 | [33 empty] | Объем=32+32
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1091072 | [25 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-24.3.05.19-0018 | Кольцо из полипропилена опорно-направляющее для труб, диаметр 300 мм (ОНК-П-250) |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 3104.97 | 1.06 | 3291.27 |  | 65825.4 | [20 empty] | Кольцо из полипропилена опорно-направляющее для труб, диаметр 300 мм (ОНК-П-250)
|  | (Материалы для строительных работ) | [38 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=10+10 | [33 empty] | Объем=10+10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 65825.4 | [25 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСН22-05-003-04 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.64; 6: 1; 7: 0.64 | [20 empty] | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм
|  | Объем=(32+32) / 100 | [33 empty] | Объем=(32+32) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 35465.44 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 24118.69 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 28218.87 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 17847.83 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 127393.97; 12: 81532.14 | [25 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-23.4.01.04-0029 | Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 273 мм, толщина стенки трубы 8 мм |  |  |  | м | 64 | 1 | 64 | 5196.79 | 1.1 | 5716.47 |  | 365854.08 | [20 empty] | Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 273 мм, толщина стенки трубы 8 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=32+32 | [33 empty] | Объем=32+32
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 365854.08 | [25 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСН22-05-004-02 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм |  |  |  | 4: футляр; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8119.9 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3364.23 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 3936.15 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2489.53 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7272.79; 12: 14545.58 | [25 empty] | Всего по позиции
Прокладка ГНБ№1 и №4 для 250 трубы д. 1020 | [41 empty] | Прокладка ГНБ№1 и №4 для 250 трубы д. 1020
34 | ГЭСН04-01-079-03 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 100 тс (1000 кН) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 100 тс (1000 кН)
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 34488.54 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3604.05 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 3820.29 | [24 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 1621.82 | [24 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19965.33; 12: 39930.65 | [25 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСН04-01-080-03 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 100 тс (1000 кН) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 100 тс (1000 кН)
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9430.94 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 896.78 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 950.59 | [24 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 403.55 | [24 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5392.54; 12: 10785.08 | [25 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСН04-01-083-04 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 100 тс (1000 кН): для труб Dу=1000 мм длиной до 500 м |  |  |  | 4: м; 5: 34; 6: 1; 7: 34 | [20 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 100 тс (1000 кН): для труб Dу=1000 мм длиной до 500 м
|  | Объем=19+15 | [33 empty] | Объем=19+15
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1938749.25 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 303124.01 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 321311.45 | [24 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 136405.8 | [24 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 100039.41; 12: 3401340.01 | [25 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-23.4.01.04-0044 | Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки трубы 12 мм (10 мм) |  |  |  | м | 34 | 1 | 34 | 36051.64 | 1.1 | 39656.8 |  | 1348331.2 | [20 empty] | Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки трубы 12 мм (10 мм)
|  | (Материалы для строительных работ) | [38 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=19+15 | [33 empty] | Объем=19+15
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1348331.2 | [25 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-24.3.05.19-0018 | Кольцо из полипропилена опорно-направляющее для труб, диаметр 300 мм (ОНК-П-250) |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 | 3104.97 | 1.06 | 3291.27 |  | 72407.94 | [20 empty] | Кольцо из полипропилена опорно-направляющее для труб, диаметр 300 мм (ОНК-П-250)
|  | (Материалы для строительных работ) | [38 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=12+10 | [33 empty] | Объем=12+10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 72407.94 | [25 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСН22-05-005-04 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм |  |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.68; 6: 1; 7: 0.68 | [20 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм
|  | Объем=(19*2+15*2) / 100 | [33 empty] | Объем=(19*2+15*2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 33197.58 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23557.73 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 27562.54 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 17432.72 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 114989.47; 12: 78192.84 | [25 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСН22-05-004-07 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1000 мм |  |  |  | 4: футляр; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1000 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19231.85 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7121.52 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 8332.18 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 5269.92 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16416.98; 12: 32833.95 | [25 empty] | Всего по позиции
Прокладка ГНБ№5;6;7;8;9;10;11;12;13 | [41 empty] | Прокладка ГНБ№5;6;7;8;9;10;11;12;13
41 | ГЭСН04-01-079-02 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) |  |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [20 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН)
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 84259.66 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10732.13 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 11376.06 | [24 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 4829.46 | [24 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11162.8; 12: 100465.18 | [25 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСН04-01-080-02 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) |  |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [20 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН)
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29624.09 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3573.67 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 3788.09 | [24 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 1608.15 | [24 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3891.15; 12: 35020.33 | [25 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСН04-01-082-03 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 400 м |  |  |  | 4: м; 5: 268; 6: 1; 7: 268 | [20 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 400 м
|  | Объем=23+26+27+29+35+29+29+35+35 | [33 empty] | Объем=23+26+27+29+35+29+29+35+35
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4119943.84 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 725983.03 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 769542.01 | [24 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 326692.36 | [24 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24576.08; 12: 6586388.5 | [25 empty] | Всего по позиции
44 | ФСБЦ-23.4.01.04-0035 | Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 377 мм, толщина стенки трубы 8 мм |  |  |  | м | 268 | 1 | 268 | 7236.54 | 1.1 | 7960.19 |  | 2133330.92 | [20 empty] | Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 377 мм, толщина стенки трубы 8 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=23+26+27+29+35+29+29+35+35 | [33 empty] | Объем=23+26+27+29+35+29+29+35+35
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2133330.92 | [25 empty] | Всего по позиции
45 | ФСБЦ-24.3.05.19-0018 | Кольцо из полипропилена опорно-направляющее для труб, диаметр 300 мм (ОНК-П-110) |  |  |  | шт | 62 | 1 | 62 | 3104.97 | 1.06 | 3291.27 |  | 204058.74 | [20 empty] | Кольцо из полипропилена опорно-направляющее для труб, диаметр 300 мм (ОНК-П-110)
|  | (Материалы для строительных работ) | [38 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=7+8+9+9+11+9+9 | [33 empty] | Объем=7+8+9+9+11+9+9
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 204058.74 | [25 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСН22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 2.68; 6: 1; 7: 2.68 | [20 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=(23+26+27+29+35+29+29+35+35) / 100 | [33 empty] | Объем=(23+26+27+29+35+29+29+35+35) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 96611.37 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 79614.46 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 93148.92 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 58914.7 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 92789.18; 12: 248674.99 | [25 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСН22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм |  |  |  | 4: футляр; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [20 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 24949.87 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10200.37 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 11934.43 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 7548.27 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4936.95; 12: 44432.57 | [25 empty] | Всего по позиции
48 | ФСБЦ-01.7.19.03-0049 | Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 108 мм, диаметр защитного кожуха 377 мм |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 | 2829.72 | 0.96 | 2716.53 |  | 38031.42 | [20 empty] | Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 108 мм, диаметр защитного кожуха 377 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 38031.42 | [25 empty] | Всего по позиции
49 | ФСБЦ-01.7.19.03-0068 | Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 273 мм, диаметр защитного кожуха 530 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 4380.92 | 0.96 | 4205.68 |  | 16822.72 | [20 empty] | Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 273 мм, диаметр защитного кожуха 530 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16822.72 | [25 empty] | Всего по позиции
Открытый способ в футляре | [41 empty] | Открытый способ в футляре
50 | ГЭСН22-01-013-07 | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой, диаметр труб: 300 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.7; 6: 1; 7: 0.7 | [20 empty] | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой, диаметр труб: 300 мм
|  | Объем=70 / 100 | [33 empty] | Объем=70 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29489.57 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19786.21 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 23149.87 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 14641.8 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 673479.53; 12: 471435.67 | [25 empty] | Всего по позиции
51 | ФСБЦ-23.8.04.08-0166 | Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 133х5,0-108х4,0 мм (273х7,0-108х4,0 мм) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 175.83 | 1.69 | 297.15 |  | 594.3 | [20 empty] | Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 133х5,0-108х4,0 мм (273х7,0-108х4,0 мм)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 594.3 | [25 empty] | Всего по позиции
Футляр открытый | [41 empty] | Футляр открытый
52 | ГЭСН22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.7; 6: 1; 7: 0.7 | [20 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=70 / 100 | [33 empty] | Объем=70 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 52195.63 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23899.23 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 27962.1 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 17685.43 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 139775.94; 12: 97843.16 | [25 empty] | Всего по позиции
53 | ФСБЦ-23.4.01.04-0039 | Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 530 мм, толщина стенки трубы 10 мм (8 мм) |  |  |  | м | 70.7 | 1 | 70.7 | 15498.18 | 1.1 | 17048 |  | 1205293.6 | [20 empty] | Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 530 мм, толщина стенки трубы 10 мм (8 мм)
|  | (Материалы для строительных работ) | [38 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1205293.6 | [25 empty] | Всего по позиции
54 | ГЭСН22-05-003-04 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.7; 6: 1; 7: 0.7 | [20 empty] | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм
|  | Объем=70 / 100 | [33 empty] | Объем=70 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 38790.33 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 26379.83 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 30864.4 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 19521.07 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 127394; 12: 89175.8 | [25 empty] | Всего по позиции
55 | ГЭСН22-05-004-02 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм |  |  |  | 4: футляр; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4059.96 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1682.12 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 1968.08 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1244.77 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7272.81; 12: 7272.81 | [25 empty] | Всего по позиции
Сигнальная лента | [41 empty] | Сигнальная лента
56 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  | 4: 100 м; 5: 36.068; 6: 1; 7: 36.068 | [20 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=3606,8 / 100 | [33 empty] | Объем=3606,8 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6732.06 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6293.33 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 6104.53 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3209.6 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 447.55; 12: 16142.1 | [25 empty] | Всего по позиции
57 | ФСБЦ-01.7.06.08-0004 | Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «Внимание водопровод», фон белый, надпись синяя, ширина 200 мм, толщина 0,2 мм |  |  |  | 100 м | 36.068 | 1 | 36.068 | 605.85 | 1.54 | 933.01 |  | 33651.8 | [20 empty] | Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «Внимание водопровод», фон белый, надпись синяя, ширина 200 мм, толщина 0,2 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=3606,8 / 100 | [33 empty] | Объем=3606,8 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 33651.8 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Футляры ГНБ : | [40 empty] | Итоги по разделу 3 Футляры ГНБ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 17570610.8 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 636894.7 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 6052922.65 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 834103.66 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 10046689.79 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 19863377.17 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 630900.2 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 6052483.92 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 833804.83 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 10046593.88 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1576757.02 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 722837.32 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 16142.1 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5994.5 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 438.73 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 298.83 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 95.91 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 6104.53 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3209.6 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1470998.36 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1582861.55 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 726046.92 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Футляры ГНБ |  |  |  | 12: 19879519.27 | [30 empty] | Всего по разделу 3 Футляры ГНБ
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1462,22584 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1575,37396 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 4. Трубопроводы , детали трубопроводов | [33 empty] | Раздел 4. Трубопроводы , детали трубопроводов
58 | ГЭСН22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  |  | 4: т; 5: 2.8606; 6: 1; 7: 2.8606 | [20 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=(26*83+2*82,2+4*101+2*67,1)/1000 | [33 empty] | Объем=(26*83+2*82,2+4*101+2*67,1)/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 51834.4 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 35883.83 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 41984.08 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 26554.03 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 42079.46; 12: 120372.51 | [25 empty] | Всего по позиции
59 | ГЭСН22-03-001-01 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.297; 6: 1; 7: 0.297 | [20 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм
|  | Объем=(1*26.6+20*7,5+7*17,2)/1000 | [33 empty] | Объем=(1*26.6+20*7,5+7*17,2)/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6445.87 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4718.06 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 5520.13 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3491.36 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 52044.98; 12: 15457.36 | [25 empty] | Всего по позиции
60 | ФСБЦ-23.8.05.12-0007 | Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм |  |  |  | шт | 26 | 1 | 26 | 21260.13 | 1.49 | 31677.59 |  | 823617.34 | [20 empty] | Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 823617.34 | [25 empty] | Всего по позиции
61 | ФСБЦ-23.8.05.12-0007 | Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм (80 мм) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 21260.13 | 1.49 | 31677.59 |  | 63355.18 | [20 empty] | Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм (80 мм)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 63355.18 | [25 empty] | Всего по позиции
62 | ФСБЦ-23.8.05.12-0010 | Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 31472.28 | 1.49 | 46893.7 |  | 187574.8 | [20 empty] | Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 187574.8 | [25 empty] | Всего по позиции
63 | ФСБЦ-23.8.05.06-0008 | Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 15371.87 | 1.49 | 22904.09 |  | 45808.18 | [20 empty] | Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 45808.18 | [25 empty] | Всего по позиции
64 | ФСБЦ-23.8.05.12-0001 | Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 9537.13 | 1.49 | 14210.32 |  | 14210.32 | [20 empty] | Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14210.32 | [25 empty] | Всего по позиции
65 | ФСБЦ-23.8.05.01-0001 | Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 1365.47 | 1.49 | 2034.55 |  | 40691 | [20 empty] | Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 40691 | [25 empty] | Всего по позиции
66 | ФСБЦ-23.8.05.06-0002 | Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 5431.53 | 1.49 | 8092.98 |  | 56650.86 | [20 empty] | Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 56650.86 | [25 empty] | Всего по позиции
67 | ГЭСН22-06-001-07 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 250 мм |  |  |  | 4: км; 5: 3.5448; 6: 1; 7: 3.5448 | [20 empty] | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 250 мм
|  | Объем=(3411,4+64,6+68,8)/1000 | [33 empty] | Объем=(3411,4+64,6+68,8)/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 137609.81 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 94024.72 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 110008.92 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 69578.29 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 89482.35; 12: 317197.02 | [25 empty] | Всего по позиции
68 | ГЭСН22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм |  |  |  | 4: км; 5: 0.39135; 6: 1; 7: 0.39135 | [20 empty] | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
|  | Объем=(391,35)/1000 | [33 empty] | Объем=(391,35)/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8177.35 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7414.6 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 8675.08 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 5486.8 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 57082.48; 12: 22339.23 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Трубопроводы , детали трубопроводов : | [40 empty] | Итоги по разделу 4 Трубопроводы , детали трубопроводов :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1435975.11 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 138873.49 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 7024.91 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3167.72 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1286908.99 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1707273.8 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 138873.49 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 7024.91 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3167.72 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1286908.99 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 166188.21 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 105110.48 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 142041.21 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 166188.21 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 105110.48 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 4 Трубопроводы , детали трубопроводов |  |  |  | 12: 1707273.8 | [30 empty] | Всего по разделу 4 Трубопроводы , детали трубопроводов
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 377,489025 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 6,835894 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 5. Арматура трубопроводная | [33 empty] | Раздел 5. Арматура трубопроводная
69 | ГЭСН22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 25; 6: 1; 7: 25 | [20 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 26941.58 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13673.7 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 15998.23 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 10118.54 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2122.33; 12: 53058.35 | [25 empty] | Всего по позиции
70 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_03.06.2025_01_3.4 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN100 PN16, чугун GGG50, штурвал |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 |  |  | 22730.46 |  | 568261.5 | [20 empty] | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN100 PN16, чугун GGG50, штурвал
|  | (Материалы для строительных работ) | [38 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 568261.5 | [25 empty] | Всего по позиции
71 | ГЭСН22-03-006-07 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 250 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 58; 6: 1; 7: 58 | [20 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 250 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 252197.93 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 110194.96 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 128928.1 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 81544.27 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7977.07; 12: 462670.3 | [25 empty] | Всего по позиции
72 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_03.06.2025_01_4.4 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN250 PN16, чугун GGG50, штурвал |  |  |  | шт | 58 | 1 | 58 |  |  | 76800.75 |  | 4454443.5 | [20 empty] | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN250 PN16, чугун GGG50, штурвал
|  | (Материалы для строительных работ) | [38 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4454443.5 | [25 empty] | Всего по позиции
73 | ГЭСН22-03-006-02 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 80 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 80 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2124.79 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1063.36 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 1244.13 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 786.89 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2077.91; 12: 4155.81 | [25 empty] | Всего по позиции
74 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_03.06.2025_01_5.4 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN 80 PN16, чугун GGG50, штурвал |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 17584.17 |  | 35168.34 | [20 empty] | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN 80 PN16, чугун GGG50, штурвал
|  | (Материалы для строительных работ) | [38 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 35168.34 | [25 empty] | Всего по позиции
75 | ГЭСН16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [20 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9236.7 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6217.26 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 7522.88 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 4476.43 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3539.34; 12: 21236.01 | [25 empty] | Всего по позиции
76 | ФСБЦ-18.1.03.02-0024 | Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 3991.49 | 1.03 | 4111.23 |  | 24667.38 | [20 empty] | Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24667.38 | [25 empty] | Всего по позиции
77 | ФСБЦ-23.8.03.11-0009 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 815.6 | 1.16 | 946.1 |  | 1892.2 | [20 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1892.2 | [25 empty] | Всего по позиции
78 | ФСБЦ-23.8.03.11-0013 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 3310.62 | 1.16 | 3840.32 |  | 7680.64 | [20 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7680.64 | [25 empty] | Всего по позиции
79 | ГЭСН22-03-011-01 | Установка: вантузов одинарных |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Установка: вантузов одинарных
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1699.67 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1283.65 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 1501.87 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 949.9 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2075.72; 12: 4151.44 | [25 empty] | Всего по позиции
80 | ФСБЦ-18.5.08.02-0002 | Клапан (вантуз) из чугуна для воздуха и воды фланцевый, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр условного прохода фланца 100 мм |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 21339.49 | 1.44 | 30728.87 |  | 61457.74 | [20 empty] | Клапан (вантуз) из чугуна для воздуха и воды фланцевый, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр условного прохода фланца 100 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 61457.74 | [25 empty] | Всего по позиции
81 | ГЭСН16-02-007-08 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 250 мм |  |  |  | 4: соединение; 5: 64; 6: 1; 7: 64 | [20 empty] | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 250 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 180756.3 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 118475.62 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 143355.5 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 85302.45 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6397.1; 12: 409414.25 | [25 empty] | Всего по позиции
82 | ФСБЦ-23.8.03.11-0013 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм |  |  |  | шт | 64 | 1 | 64 | 3310.62 | 1.16 | 3840.32 |  | 245780.48 | [20 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 245780.48 | [25 empty] | Всего по позиции
83 | ФСБЦ-24.3.05.01-0044 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 225 мм |  |  |  | шт | 64 | 1 | 64 | 1196.39 | 1.06 | 1268.17 |  | 81162.88 | [20 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 225 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 81162.88 | [25 empty] | Всего по позиции
84 | ГЭСН16-02-007-04 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм |  |  |  | 4: соединение; 5: 17; 6: 1; 7: 17 | [20 empty] | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16452.24 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10659.25 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 12897.69 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 7674.66 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2177.92; 12: 37024.59 | [25 empty] | Всего по позиции
85 | ФСБЦ-23.8.03.11-0009 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  |  | шт | 17 | 1 | 17 | 815.6 | 1.16 | 946.1 |  | 16083.7 | [20 empty] | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16083.7 | [25 empty] | Всего по позиции
86 | ФСБЦ-24.3.05.01-0042 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  |  | шт | 17 | 1 | 17 | 255.6 | 1.06 | 270.94 |  | 4605.98 | [20 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4605.98 | [25 empty] | Всего по позиции
87 | ГЭСН22-03-005-01 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 3.3; 6: 1; 7: 3.3 | [20 empty] | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм
|  | Объем=(32+1) / 10 | [33 empty] | Объем=(32+1) / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 38402.22 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 24066.09 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 28157.33 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 17808.91 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25566.2; 12: 84368.46 | [25 empty] | Всего по позиции
88 | ТЦ_23.8.03.04_36_3123355376_03.06.2025_01_6.2 | Демонтажная вставка PN 16 9810 250 |  |  |  | шт | 32 | 1 | 32 |  |  | 113575.3 |  | 3634409.6 | [20 empty] | Демонтажная вставка PN 16 9810 250
|  | (Материалы для строительных работ) | [38 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3634409.6 | [25 empty] | Всего по позиции
89 | ТЦ_23.8.03.04_36_3123355376_03.06.2025_01_7.2 | Демонтажная вставка PN 10-16 9810 100 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 41893.1 |  | 41893.1 | [20 empty] | Демонтажная вставка PN 10-16 9810 100
|  | (Материалы для строительных работ) | [38 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 41893.1 | [25 empty] | Всего по позиции
90 | ГЭСН22-03-006-07 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 250 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 250 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8696.49 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3799.83 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 4445.8 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2811.87 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7977.08; 12: 15954.16 | [25 empty] | Всего по позиции
91 | ТЦ_18.1.04.00_23_2309148052_30.05.2025_01_8.1 | Диафрагменный клапан VAG PICO DN 250 PN 10 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1282221.43 |  | 2564442.86 | [20 empty] | Диафрагменный клапан VAG PICO DN 250 PN 10
|  | (Материалы для строительных работ) | [38 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2564442.86 | [25 empty] | Всего по позиции
Муфты защитные в колодцах | [41 empty] | Муфты защитные в колодцах
92 | ГЭСН22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 8.2; 6: 1; 7: 8.2 | [20 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(22+15+38+7) / 10 | [33 empty] | Объем=(22+15+38+7) / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15637.09 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13355.81 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 15626.3 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 9883.3 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5017.89; 12: 41146.69 | [25 empty] | Всего по позиции
93 | ТЦ_24.3.05.19_26_2629005536_29.05.2025_02_1.3 | Муфта для прохода через ЖБИ Ду250 |  |  |  | шт | 60 | 1 | 60 |  |  | 1819.85 |  | 109191 | [20 empty] | Муфта для прохода через ЖБИ Ду250
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=22+38 | [33 empty] | Объем=22+38
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 109191 | [25 empty] | Всего по позиции
94 | ТЦ_24.3.05.19_26_2629005536_29.05.2025_02_2.3 | Муфта для прохода через ЖБИ Ду110 |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 485.35 |  | 10677.7 | [20 empty] | Муфта для прохода через ЖБИ Ду110
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=15+7 | [33 empty] | Объем=15+7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10677.7 | [25 empty] | Всего по позиции
95 | ГЭСН07-01-044-07 | Установка монтажных изделий массой: свыше 0,75 до 2 кг (МС-3,4,5,7,8) |  |  |  | 4: т; 5: 1.4029; 6: 1; 7: 1.4029 | [20 empty] | Установка монтажных изделий массой: свыше 0,75 до 2 кг (МС-3,4,5,7,8)
|  | Объем=(104*2,01+288*2,05+124*1,56+104*1,63+144*1,67)/1000 | [33 empty] | Объем=(104*2,01+288*2,05+124*1,56+104*1,63+144*1,67)/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 324614.42 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 92199.51 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 101419.46 | [24 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 12: 67305.64 | [24 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 351661.95; 12: 493339.52 | [25 empty] | Всего по позиции
Гидранты | [41 empty] | Гидранты
96 | ГЭСН22-03-011-03 | Установка: гидрантов пожарных |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [20 empty] | Установка: гидрантов пожарных
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 81799.95 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4851.8 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 5676.61 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3590.33 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13009.56; 12: 91066.89 | [25 empty] | Всего по позиции
97 | ФСБЦ-23.8.05.09-0012 | Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200 мм |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 23563.89 | 1.49 | 35110.2 |  | 245771.4 | [20 empty] | Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 245771.4 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Арматура трубопроводная : | [40 empty] | Итоги по разделу 5 Арматура трубопроводная :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 13066149.38 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 370470.98 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 79268.03 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 29369.86 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 12587040.51 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 13825176.47 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 370470.98 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 79268.03 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 29369.86 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 12587040.51 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 466773.9 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 292253.19 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 399840.84 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 466773.9 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 292253.19 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 5 Арматура трубопроводная |  |  |  | 12: 13825176.47 | [30 empty] | Всего по разделу 5 Арматура трубопроводная
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 11418487.6 | [29 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 921,9374 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 61,7352384 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 6. Колодцы | [33 empty] | Раздел 6. Колодцы
Колодцы 1, 5 м - 17 шт и 2 м - 24 шт | [41 empty] | Колодцы 1, 5 м - 17 шт и 2 м - 24 шт
98 | ГЭСН22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  |  | 4: 10 м3; 5: 9.958; 6: 1; 7: 9.958 | [20 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=99,58 / 10 | [33 empty] | Объем=99,58 / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 962953.05 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 379552.47 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 444076.39 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 280868.83 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 181463.45; 12: 1807013.08 | [25 empty] | Всего по позиции
99 | ФСБЦ-05.1.01.09-0062 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3 (КС15.9,КС15.9а, КС20.9, КС20.9а, КС7.9, КС20-6а, КС15.6) |  |  |  | м3 | 58.26 | 1 | 58.26 |  |  | 8334.51 |  | 485568.55 | [20 empty] | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3 (КС15.9,КС15.9а, КС20.9, КС20.9а, КС7.9, КС20-6а, КС15.6)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=22*0,4+13*0,35+24*0,59+24*0,59+24*0,59+9*0,27 | [33 empty] | Объем=22*0,4+13*0,35+24*0,59+24*0,59+24*0,59+9*0,27
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 525964.58 | [25 empty] | Всего по позиции
100 | ФСБЦ-05.1.01.09-1019 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 (КО-6) |  |  |  | м3 | 1.46 | 1 | 1.46 |  |  | 24686.71 |  | 36042.6 | [20 empty] | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 (КО-6)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=29*0,02+44*0,02 | [33 empty] | Объем=29*0,02+44*0,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 37054.93 | [25 empty] | Всего по позиции
101 | ФСБЦ-05.1.01.11-0044 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (ПН15, ПН20) |  |  |  | м3 | 20.62 | 1 | 20.62 |  |  | 16950.03 |  | 349509.62 | [20 empty] | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (ПН15, ПН20)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=17*0,38+24*0,59 | [33 empty] | Объем=17*0,38+24*0,59
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 363807.02 | [25 empty] | Всего по позиции
102 | ФСБЦ-05.1.01.09-0031 | Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (К7.3) |  |  |  | м3 | 1.45 | 1 | 1.45 |  |  | 13152.34 |  | 19070.89 | [20 empty] | Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (К7.3)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=12*0,05+17*0,05 | [33 empty] | Объем=12*0,05+17*0,05
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20076.28 | [25 empty] | Всего по позиции
103 | ФСБЦ-05.1.01.09-0119 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 (1ПП15-1, ПП20-1) |  |  |  | м3 | 17.79 | 1 | 17.79 |  |  | 14802.02 |  | 263327.94 | [20 empty] | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 (1ПП15-1, ПП20-1)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=17*0,27+24*0,55 | [33 empty] | Объем=17*0,27+24*0,55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 275663.08 | [25 empty] | Всего по позиции
104 | ФСБЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  |  | шт | 41 | 1 | 41 | 6404.93 | 1.44 | 9223.1 |  | 378147.1 | [20 empty] | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=17+24 | [33 empty] | Объем=17+24
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 378147.1 | [25 empty] | Всего по позиции
105 | ГЭСН08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 10.9; 6: 1; 7: 10.9 | [20 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=1090 / 100 | [33 empty] | Объем=1090 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 118723.37 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 95559.24 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 105115.16 | [24 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 12: 65935.88 | [24 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40122.33; 12: 437333.36 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Колодцы : | [40 empty] | Итоги по разделу 6 Колодцы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2949063.17 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 427418.63 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 96291.19 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 47693.08 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2377660.27 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 3845059.43 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 427418.63 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 96291.19 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 47693.08 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2377660.27 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 549191.55 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 346804.71 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 475111.71 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 549191.55 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 346804.71 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 6 Колодцы |  |  |  | 12: 3845059.43 | [30 empty] | Всего по разделу 6 Колодцы
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1113,3588 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 105,14572 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 7. Камеры -4 шт | [33 empty] | Раздел 7. Камеры -4 шт
106 | ГЭСН07-06-002-02 | Устройство камер со стенками: из монолитного бетона |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.4986; 6: 1; 7: 0.4986 | [20 empty] | Устройство камер со стенками: из монолитного бетона
|  | Объем=(13,44+20,68+9,16+6,58) / 100 | [33 empty] | Объем=(13,44+20,68+9,16+6,58) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 216852.73 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 158489.28 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 174338.21 | [24 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 12: 115697.17 | [24 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1032619.01; 12: 514863.84 | [25 empty] | Всего по позиции
107 | ФСБЦ-05.1.01.09-1019 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 (КО-6) |  |  |  | м3 | 0.16 | 1 | 0.16 |  |  | 24686.71 |  | 3949.87 | [20 empty] | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 (КО-6)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=4*0,02+4*0,02 | [33 empty] | Объем=4*0,02+4*0,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4060.81 | [25 empty] | Всего по позиции
108 | ФСБЦ-05.1.06.09-0096 | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3 (П10) |  |  |  | м3 | 3.82 | 1 | 3.82 |  |  | 22188.8 |  | 84761.22 | [20 empty] | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3 (П10)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=1,91*2 | [33 empty] | Объем=1,91*2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 87409.92 | [25 empty] | Всего по позиции
109 | ФСБЦ-05.1.06.05-0001 | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (П21) |  |  |  | м3 | 2.36 | 1 | 2.36 |  |  | 19386.86 |  | 45752.99 | [20 empty] | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (П21)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=2*1,18 | [33 empty] | Объем=2*1,18
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 47389.35 | [25 empty] | Всего по позиции
110 | ФСБЦ-05.1.06.05-0040 | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (П28, П33, П4) |  |  |  | м3 | 5.06 | 1 | 5.06 |  |  | 20271.15 |  | 102572.02 | [20 empty] | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (П28, П33, П4)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=0,75*2+1,13*2+2*0,65 | [33 empty] | Объем=0,75*2+1,13*2+2*0,65
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 106080.5 | [25 empty] | Всего по позиции
111 | ФСБЦ-05.1.01.09-0031 | Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (К7.3) |  |  |  | м3 | 0.4 | 1 | 0.4 |  |  | 13152.34 |  | 5260.94 | [20 empty] | Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (К7.3)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=4*0,05+4*0,05 | [33 empty] | Объем=4*0,05+4*0,05
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5538.29 | [25 empty] | Всего по позиции
112 | ФСБЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 (П31, П24) |  |  |  | м3 | 2.46 | 1 | 2.46 |  |  | 20346.85 |  | 50053.25 | [20 empty] | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 (П31, П24)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=0,65*2+0,58*2 | [33 empty] | Объем=0,65*2+0,58*2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 51758.96 | [25 empty] | Всего по позиции
113 | ФСБЦ-05.1.06.09-0020 | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (П32) |  |  |  | м3 | 1.48 | 1 | 1.48 |  |  | 23708.36 |  | 35088.37 | [20 empty] | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (П32)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=4*0,37 | [33 empty] | Объем=4*0,37
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 36114.56 | [25 empty] | Всего по позиции
114 | ФСБЦ-07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без |  |  |  | т | 0.58072 | 1 | 0.58072 | 105278.81 | 1.31 | 137915.24 |  | 80090.14 | [20 empty] | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=(290,36+290,36)/1000 | [33 empty] | Объем=(290,36+290,36)/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 80090.14 | [25 empty] | Всего по позиции
115 | ФСБЦ-08.1.02.06-0011 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 3580.54 | 1.44 | 5155.98 |  | 41247.84 | [20 empty] | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Объем=4*2 | [33 empty] | Объем=4*2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 41247.84 | [25 empty] | Всего по позиции
116 | ФСБЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  |  | м3 | 45.1732 | 1 | 45.1732 |  |  | 5257.27 |  | 237487.5 | [20 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
|  | (Материалы) | [38 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 252327.56 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 7 Камеры -4 шт : | [40 empty] | Итоги по разделу 7 Камеры -4 шт :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 936846.39 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 150769.46 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 31697.87 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7719.82 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 746659.24 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1226881.77 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 150769.46 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 31697.87 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7719.82 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 746659.24 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 174338.21 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 115697.17 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 158489.28 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 174338.21 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 115697.17 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 7 Камеры -4 шт |  |  |  | 12: 1226881.77 | [30 empty] | Всего по разделу 7 Камеры -4 шт
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 394,8912 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 14,369652 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [44 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 61059320.64 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 4031642.27 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 8178839.69 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1969286.25 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 43761459.56 | [33 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3118092.87 | [33 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 70629322.86 | [33 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 67511229.99 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4025647.77 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 8178400.96 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1968987.42 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 43761363.65 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 6229745.26 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3347084.93 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3118092.87 | [33 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 16142.1 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5994.5 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 438.73 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 298.83 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 95.91 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 6104.53 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3209.6 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 70645464.96 | [34 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 6000928.52 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 6235849.79 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 3350294.53 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 70645464.96 | [34 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 11418487.6 | [33 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 10622,0495996 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 4017,6037723 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## КА
Приложение № 1
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 30/пр от 23 января 2025 г.
Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа 02-02-01
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон" | [26 empty] | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон"
(наименование объекта капитального строительства)
Уровень цен составления сметной документации
[20 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 15. Республика Северная Осетия - Алания
Ценовая зона субъекта Российской Федерации
Номер по порядку | Код строительного ресурса | Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией | Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе | Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией | Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учегом НДС, рублей | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей | Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ) | Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР | Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5 | Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации | Затраты на перевозку |  | Заготовительно-складские расходы |  | Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики |  |  | Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 | Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования производителя (поставщика) | Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика) | Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика) | Статус организации - производитель (1) / поставщик (2)
[12 empty] | % | рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС | % | рублей | Наименование затрат | % | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Раздел 1. Новый Раздел | [27 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1.1 | ТЦ_24.3.05.19_77_7724930155_23.05.2025_02_1.1 | Муфта для прохода через ЖБИ Ду250 | Муфта ПНД защитная для прохода через ж/б колодец 280 | шт | шт | 2594.67 | 2162.23 | 05.2025 |  |  | 2162.23 |  |  | 2% | 43.24 |  |  |  | 2205.47 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Инжпласт" |  | 773301001 | 7724930155 |  | г. Москва | 2
1.2 | ТЦ_24.3.05.19_34_3435132223_29.05.2025_02_1.2 | Муфта для прохода через ЖБИ Ду250 | Муфта защитная ПЭ для трубы d 250 мм | шт | шт | 2590 | 2158.33 | 05.2025 |  |  | 2158.33 |  |  | 2% | 43.17 |  |  |  | 2201.5 | Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИМЕР СИСТЕМС" |  | 343501001 | 3435132223 |  | г. Волжский | 2
1.3 | ТЦ_24.3.05.19_26_2629005536_29.05.2025_02_1.3 | Муфта для прохода через ЖБИ Ду250 | Муфта для прохода через ЖБИ Ду250 | шт | шт | 2141 | 1784.17 | 05.2025 |  |  | 1784.17 |  |  | 2% | 35.68 |  |  |  | 1819.85 | Общество с ограниченной ответственностью "Трубокомплект" |  | 262901001 | 2629005536 |  | г. Лермонтов | 2
2.1 | ТЦ_24.3.05.19_77_7724930155_23.05.2025_02_2.1 | Муфта для прохода через ЖБИ Ду110 | Муфта ПНД защитная для прохода через ж/б колодец 125 | шт | шт | 722.08 | 601.73 | 05.2025 |  |  | 601.73 |  |  | 2% | 12.03 |  |  |  | 613.76 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Инжпласт" |  | 773301001 | 7724930155 |  | г. Москва | 2
2.2 | ТЦ_24.3.05.19_34_3435132223_29.05.2025_02_2.2 | Муфта для прохода через ЖБИ Ду110 | Муфта защитная ПЭ для трубы d 110 мм | шт | шт | 672.2 | 560.17 | 05.2025 |  |  | 560.17 |  |  | 2% | 11.2 |  |  |  | 571.37 | Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИМЕР СИСТЕМС" |  | 343501001 | 3435132223 |  | г. Волжский | 2
2.3 | ТЦ_24.3.05.19_26_2629005536_29.05.2025_02_2.3 | Муфта для прохода через ЖБИ Ду110 | Муфта для прохода через ЖБИ Ду110 | шт | шт | 571 | 475.83 | 05.2025 |  |  | 475.83 |  |  | 2% | 9.52 |  |  |  | 485.35 | Общество с ограниченной ответственностью "Трубокомплект" |  | 262901001 | 2629005536 |  | г. Лермонтов | 2
3.1 | ТЦ_18.1.02.00_23_2309148052_30.05.2025_01_3.1 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN100 PN16, чугун GGG50, штурвал | Задвижка VAG EKOplus DN 100 PN 16 с маховиком | шт | шт | 45503 | 37919.17 | 05.2025 |  |  | 37919.17 |  |  | 2% | 758.38 |  |  |  | 38677.55 | ООО "Инженерные технологии" |  | 230801001 | 2309148052 |  | г. Краснодар | 2
3.2 | ТЦ_18.1.02.00_48_4813010059_03.06.2025_01_3.2 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN100 PN16, чугун GGG50, штурвал | Задвижка клиновая E1+ PN16 100 Штурвал сталь 100 | шт | шт | 57542.4 | 47952 | 06.2025 |  |  | 47952 |  |  | 2% | 959.04 |  |  |  | 48911.04 | ООО "Хавле Индустриверке" |  | 481801001 | 4813010059 |  | г.Чаплыгин | 2
3.3 | ТЦ_18.1.02.00_36_3123355376_03.06.2025_01_3.3 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN100 PN16, чугун GGG50, штурвал | Задвижка клиновая E1+ PN16 4000E1+ 100 Штурвал 7800 100 | шт | шт | 52747.2 | 43956 | 06.2025 |  |  | 43956 |  |  | 2% | 879.12 |  |  |  | 44835.12 | ООО "АКС" |  | 366601001 | 3123355376 |  | г. Краснодар | 2
3.4 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_03.06.2025_01_3.4 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN100 PN16, чугун GGG50, штурвал | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN100 PN16, чугун GGG50, штурвал | шт | шт | 26741.71 | 22284.76 | 06.2025 |  |  | 22284.76 |  |  | 2% | 445.7 |  |  |  | 22730.46 | ООО "ЭЛИТА-Центр" |  | 781101001 | 7719104957 |  | г. Ростов-на-Дону | 2
4.1 | ТЦ_18.1.02.00_23_2309148052_30.05.2025_01_4.1 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN250 PN16, чугун GGG50, штурвал | Задвижка VAG EKOplus DN 250 PN 16 с маховиком | шт | шт | 245167 | 204305.83 | 05.2025 |  |  | 204305.83 |  |  | 2% | 4086.12 |  |  |  | 208391.95 | ООО "Инженерные технологии" |  | 230801001 | 2309148052 |  | г. Краснодар | 2
4.2 | ТЦ_18.1.02.00_48_4813010059_03.06.2025_01_4.2 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN250 PN16, чугун GGG50, штурвал | Задвижка клиновая E1+ PN16 250 Штурвал сталь 250-350 | шт | шт | 346465.44 | 288721.2 | 06.2025 |  |  | 288721.2 |  |  | 2% | 5774.42 |  |  |  | 294495.62 | ООО "Хавле Индустриверке" |  | 481801001 | 4813010059 |  | г.Чаплыгин | 2
4.3 | ТЦ_18.1.02.00_36_3123355376_03.06.2025_01_4.3 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN250 PN16, чугун GGG50, штурвал | Задвижка клиновая E1+ PN16 4000E1+ 250 Штурвал 7800 250-350 | шт | шт | 317593.29 | 264661.08 | 06.2025 |  |  | 264661.08 |  |  | 2% | 5293.22 |  |  |  | 269954.3 | ООО "АКС" |  | 366601001 | 3123355376 |  | г. Краснодар | 2
4.4 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_03.06.2025_01_4.4 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN250 PN16, чугун GGG50, штурвал | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN250 PN16, чугун GGG50, штурвал | шт | шт | 90353.82 | 75294.85 | 06.2025 |  |  | 75294.85 |  |  | 2% | 1505.9 |  |  |  | 76800.75 | ООО "ЭЛИТА-Центр" |  | 781101001 | 7719104957 |  | г. Ростов-на-Дону | 2
5.1 | ТЦ_18.1.02.00_23_2309148052_30.05.2025_01_5.1 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN 80 PN16, чугун GGG50, штурвал | Задвижка VAG EKOplus DN 80 PN 16 с маховиком | шт | шт | 40683 | 33902.5 | 05.2025 |  |  | 33902.5 |  |  | 2% | 678.05 |  |  |  | 34580.55 | ООО "Инженерные технологии" |  | 230801001 | 2309148052 |  | г. Краснодар | 2
5.2 | ТЦ_18.1.02.00_48_4813010059_03.06.2025_01_5.2 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN 80 PN16, чугун GGG50, штурвал | Задвижка клиновая E1+ PN16 80 Штурвал сталь 65-80 | шт | шт | 50420.16 | 42016.8 | 06.2025 |  |  | 42016.8 |  |  | 2% | 840.34 |  |  |  | 42857.14 | ООО "Хавле Индустриверке" |  | 481801001 | 4813010059 |  | г.Чаплыгин | 2
5.3 | ТЦ_18.1.02.00_36_3123355376_03.06.2025_01_5.3 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN 80 PN16, чугун GGG50, штурвал | Задвижка клиновая E1+ PN16 4000E1+ 80 Штурвал 7800 65-80 | шт | шт | 46217.6 | 38514.67 | 06.2025 |  |  | 38514.67 |  |  | 2% | 770.29 |  |  |  | 39284.96 | ООО "АКС" |  | 366601001 | 3123355376 |  | г. Краснодар | 2
5.4 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_03.06.2025_01_5.4 | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN 80 PN16, чугун GGG50, штурвал | GROSS. Задвижка фланцевая (короткая) клиновая DN 80 PN16, чугун GGG50, штурвал | шт | шт | 20687.25 | 17239.38 | 06.2025 |  |  | 17239.38 |  |  | 2% | 344.79 |  |  |  | 17584.17 | ООО "ЭЛИТА-Центр" |  | 781101001 | 7719104957 |  | г. Ростов-на-Дону | 2
6.1 | ТЦ_23.8.03.04_23_2309148052_30.05.2025_01_6.1 | Демонтажная вставка PN 16 9810 250 | Демонтажная вставка VAG DN 250 PN 16 | шт | шт | 149281 | 124400.83 | 05.2025 |  |  | 124400.83 |  |  | 2% | 2488.02 |  |  |  | 126888.85 | ООО "Инженерные технологии" |  | 230801001 | 2309148052 |  | г. Краснодар | 2
6.2 | ТЦ_23.8.03.04_36_3123355376_03.06.2025_01_6.2 | Демонтажная вставка PN 16 9810 250 | Демонтажная вставка PN 16 9810 250 | шт | шт | 133618 | 111348.33 | 06.2025 |  |  | 111348.33 |  |  | 2% | 2226.97 |  |  |  | 113575.3 | ООО "АКС" |  | 366601001 | 3123355376 |  | г. Краснодар | 2
6.3 | ТЦ_23.8.03.04_48_4813010059_03.06.2025_01_6.3 | Демонтажная вставка PN 16 9810 250 | Демонтажная вставка PN 16 250 | шт | шт | 161030.88 | 134192.4 | 06.2025 |  |  | 134192.4 |  |  | 2% | 2683.85 |  |  |  | 136876.25 | ООО "Хавле Индустриверке" |  | 481801001 | 4813010059 |  | г.Чаплыгин | 2
7.1 | ТЦ_23.8.03.04_23_2309148052_30.05.2025_01_7.1 | Демонтажная вставка PN 10-16 9810 100 | Демонтажная вставка VAG DN 100 PN 16 | шт | шт | 58894 | 49078.33 | 05.2025 |  |  | 49078.33 |  |  | 2% | 981.57 |  |  |  | 50059.9 | ООО "Инженерные технологии" |  | 230801001 | 2309148052 |  | г. Краснодар | 2
7.2 | ТЦ_23.8.03.04_36_3123355376_03.06.2025_01_7.2 | Демонтажная вставка PN 10-16 9810 100 | Демонтажная вставка PN 10-16 9810 100 | шт | шт | 49286 | 41071.67 | 06.2025 |  |  | 41071.67 |  |  | 2% | 821.43 |  |  |  | 41893.1 | ООО "АКС" |  | 366601001 | 3123355376 |  | г. Краснодар | 2
7.3 | ТЦ_23.8.03.04_48_4813010059_03.06.2025_01_7.3 | Демонтажная вставка PN 10-16 9810 100 | Демонтажная вставка PN 16 100 | шт | шт | 53768.16 | 44806.8 | 06.2025 |  |  | 44806.8 |  |  | 2% | 896.14 |  |  |  | 45702.94 | ООО "Хавле Индустриверке" |  | 481801001 | 4813010059 |  | г.Чаплыгин | 2
8.1 | ТЦ_18.1.04.00_23_2309148052_30.05.2025_01_8.1 | Диафрагменный клапан VAG PICO DN 250 PN 10 | Диафрагменный клапан VAG PICO DN 250 PN 10 | шт | шт | 1508495.79 | 1257079.83 | 05.2025 |  |  | 1257079.83 |  |  | 2% | 25141.6 |  |  |  | 1282221.43 | ООО "Инженерные технологии" |  | 230801001 | 2309148052 |  | г. Краснодар | 2
8.2 |  | Диафрагменный клапан VAG PICO DN 250 PN 10 |  | шт | [21 empty] | 2
8.3 |  | Диафрагменный клапан VAG PICO DN 250 PN 10 |  | шт | [21 empty] | 2
Составил:
[7 empty] | (наименование должности) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Проверил:
[7 empty] | (наименование должности) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Застройщик (технический заказчик):
[7 empty] | (наименование должности) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество (при наличии)

## СР-1 (справочно) (hidden)
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, село Терскол, улица Азау 12, Система освещения склонов (ГЛТ) ст. Азау - ст. Кругозор для нужд ВТРК «Эльбрус»
РАСЧЕТ № СР-1
Расходы на проезд специалистов, осуществляющих авторский надзор.
№№ | Наименование затрат | Обоснование | Ед изм. | Кол-во
1 | Исходные данные для расчета |  |  |  | начало | окончание
| Срок выполнения работ - 6 мес., согласно Д-ДРП-22-004-ПОС |  | мес | 6 | 2025-06-15 | 2025-12-20
| Периодичность авторского надзора за строительством объектов | СП 246.1325800.2016 | проверок/ месяц | 1
| Кол-во специалистов, осуществляющих авторский надзор |  | чел | 1
2 | Затраты, связанные с перелетом по маршруту г. Москва - г. Владикавказ
| Стоимость авиабилета | п.228 коньюктурного анализа в Д-ДРП-22-004-КА.СМ4 | руб. | 13466.67
| Количество перелетов с учетом обратного пути |  | перелет (туда-обратно) | 6
| Итого затраты на перелет |  | руб. | 161600.04
3 | Затраты, связанные с проездом по маршруту г. Владикавказ - ВТРК Мамисон
| Скорость передвижения автобуса в горах - 30 км/час, по равнинной местности - 60 км/час . | (50% пути со скоростью 60 км/час, 50 % пути со скоростью 30 км/час) (0,5*60+0,5*30)=45 | км\час | 45
| Время автобуса в пути за 1 рейс с учетом времени сбора рабочих | (140/45+0,2) | час. | 3.3
| Стоимость проезда туда и обратно (6 шт.) 1070,99*1,25*3,3*6 *2 | Спецмашины вездеходы грузоподъемность до 8 т - 91.13.03-111 | руб. | 36190.89
4 | Всего в уровне цен 2 квартала 2025 года |  | руб. | 197790.93
Note on A21: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/

## ССР II.2025 (в работе!) (hidden)
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2025г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 78 230,45 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-
| Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, село Терскол, улица Азау 12, Система освещения склонов (ГЛТ) ст. Азау - ст. Кругозор для нужд ВТРК «Эльбрус» | [6 empty] | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, село Терскол, улица Азау 12, Система освещения склонов (ГЛТ) ст. Азау - ст. Кругозор для нужд ВТРК «Эльбрус»
(наименование стройки)
| Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025 года | [7 empty] | Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025 года
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [9 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 02-02-01 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [9 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [9 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | [9 empty] | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 54227.52 | 5471.65 | 1755.41 | 271.91 | 61726.49 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [9 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | СР-2 | Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (затраты на кадастровые работы). Подготовка технических планов и технических паспортов |  |  |  | 300 | 300
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 54227.52 | 5471.65 | 1755.41 | 571.91 | 62026.49 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | [9 empty] | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
3 | Постановление 468 от 21.06.2010 | Строительный контроль- 2.14 % |  |  |  | 1327.37 | 1327.37
2,14%*Г1:Г9.ВСего
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 1327.37 | 1327.37 |  |  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [9 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
4 | 'РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ | Экспертиза сметной документации |  |  |  | 49.43 | 49.43
59321,90/1,2
5 | 1-ПД | Проектные работы стадии "Проектная документация" |  |  |  | 574.92 | 574.92
6 | 1-РД | Проектные работы стадии "Рабочая документация" |  |  |  | 945.87 | 945.87
7 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр. | Авторский надзор- 0,2% |  |  |  | 124.05 | 124.05
0,2%*Г1:Г9.ВСего
8 | Расчет СР-1 | Проезд авторского надзора |  |  |  | 143.92 | 143.92
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 1838.19 | 1838.19 |  |  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 54227.52 | 5471.65 | 1755.41 | 3737.47 | 65192.05 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [9 empty] | Непредвиденные затраты
| Итого "Непредвиденные затраты" | [9 empty] | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 54227.52 | 5471.65 | 1755.41 | 3737.47 | 65192.05 |  |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [9 empty] | Налоги и обязательные платежи
9 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 10845.5 | 1094.33 | 351.08 | 747.49 | 13038.4
|  |  | 20%Г1.С:Г14.С | 20%Г1.М:Г14.М | 20%Г1.О:Г14.О | 20%Г1.П:Г14.П
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 10845.5 | 1094.33 | 351.08 | 747.49 | 13038.4 |  |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 65073.02 | 6565.98 | 2106.49 | 4484.96 | 78230.45 | [5 empty] | Итого по сводному расчету
в том числе:
| ОТ | [5 empty] | 2040.28
| ЭМ | [5 empty] | 1784.88
| ОТм | [5 empty] | 603.69
| М | [5 empty] | 51304.22
| Перевозка | [5 empty] | 280.24
| НР | [5 empty] | 2575.82
| СП | [5 empty] | 1381.95
| оборудование | [5 empty] | 2106.49
| прочие затраты | [5 empty] | 4484.96
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [9 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [10 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [11 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [13 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Индексы Росстата
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г. (процент, К предыдущему месяцу)
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г.
|  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь*
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 100.19 | 101.71 | 97.46 | 100.75 | 101.23 | 100.13 | 100.84 | 100.89 | 100.08 | 100.25 | 99.6 | 100.32 | 99.85 | 100.1 | 100.51 | 100.71 | 100.46 | 100.44 | 100.5 | 100.77 | 100.62 | 100.28 | 100.59 | 100.65 | 100.81 | 100.27 | 100.31 | 100.32 | 100.39 | 100.33 | 100.34 | 100.64 | 100.3 | 100.22 | 100.25 | 100.08 | 100 | 100.52 | 101.68 | 100.42 | 99.97 | 99.64 | 100.47 | 100.63 | 100.52 | 100.41 | 100.09 | 99.88 | 100.43 | 100.08 | 101.06 | 100.85 | 101.61 | 101.18 | 101.23 | 100.85 | 100.58 | 100.48 | 100.65 | 100.71 | 100.73 | 100.74 | 104.44 | 101.05 | 100.71 | 100.51 | 100 | 100.37 | 100.17 | 100.32 | 100.74 | 100.13 | 100.31 | 100.9 | 99.77 | 100.8 | 100.13 | 101.12 | 101.03 | 100.73 | 100.48 | 100.57 | 99.97 | 100.61 | 100.16 | 100.59 | 100.14 | 100.42 | 100.47 | 100.21 | 100.45 | 100.32 | 100.49 | 100.64 | 100.62 | 100.62
Северо-Кавказский федеральный округ | СТРОИТЕЛЬСТВО | 100.22 | 102.26 | 97.84 | 99.08 | 99.85 | 99.26 | 99.83 | 100.7 | 100.18 | 101.22 | 98.99 | 101.09 | 99.62 | 99.95 | 100.43 | 101.25 | 100.97 | 101.22 | 101.63 | 101.68 | 101.45 | 101.45 | 101.58 | 101.46 | 100.64 | 101.01 | 100.86 | 100.57 | 100.67 | 100.47 | 100.31 | 100.1 | 100.09 | 100.31 | 100.2 | 100.1 | 100 | 101.06 | 103.64 | 100.92 | 99.57 | 99.05 | 100.8 | 101.13 | 100.53 | 100.65 | 100.07 | 99.37 | 100.45 | 99.39 | 102.16 | 100.75 | 102.87 | 100.24 | 100.79 | 100.65 | 100.74 | 100.62 | 100.49 | 100.7 | 101.02 | 100.58 | 105.21 | 101.5 | 100.94 | 100.2 | 100.23 | 100.38 | 100.17 | 100.11 | 100.83 | 100.16 | 100.27 | 102.58 | 98.81 | 100.41 | 100.67
Республика Дагестан | СТРОИТЕЛЬСТВО | 101.04 | 101.72 | 98.71 | 101.11 | 101.47 | 101.91 | 97.25 | 101.42 | 98.16 | 99.99 | 101.82 | 98.54 | 100.41 | 99.08 | 100.3 | 100.81 | 100.93 | 100.86 | 101.65 | 102.27 | 101.41 | 101.46 | 101.09 | 102.15 | 100.67 | 101.66 | 101.28 | 100.91 | 100.83 | 101.34 | 100.71 | 100.81 | 100.64 | 100.56 | 100.35 | 100.48 | 100.09 | 100.86 | 103.06 | 100.63 | 99.77 | 99.19 | 100.69 | 101.26 | 100.65 | 100.71 | 100.17 | 99.37 | 100.59 | 99.65 | 100.51 | 100.5 | 99.91 | 99.8 | 100.87 | 100.51 | 100.42 | 100.65 | 100.68 | 100.9 | 100.72 | 100.24 | 102.95 | 101.61 | 100.72 | 100.4 | 100.42 | 100.6 | 100.05 | 100.29 | 100.52 | 100.25 | 100.66 | 102.11 | 99.47 | 101 | 100.24
Республика Ингушетия | СТРОИТЕЛЬСТВО | 101.4 | 99.44 | 99.56 | 99.26 | 100.23 | 100.36 | 101.07 | 99.79 | 99.09 | 99.98 | 100.87 | 100.43 | 100.43 | 100.44 | 100.09 | 101.78 | 101.8 | 101.65 | 101.87 | 102.08 | 102.06 | 101.6 | 100.69 | 100.08 | 100.12 | 100.04 | 100.66 | 99.7 | 103.26 | 100.11 | 100.04 | 100.02 | 99.74 | 100.44 | 100.35 | 99.72 | 100.09 | 99.87 | 100.23 | 100.23 | 97.69 | 100.61 | 100.85 | 100.89 | 101.25 | 101.19 | 101.19 | 101.33 | 101.24 | 100.99 | 102.13 | 101.68 | 103.17 | 100.82 | 101.57 | 101.58 | 101.65 | 100.96 | 100.42 | 102.26 | 101.27 | 100.94 | 101.74 | 102.29 | 100.92 | 100.48 | 100.71 | 100.59 | 99.93 | 100.36 | 100.56 | 99.68 | 99.62 | 101.24 | 97.6 | 99.11 | 100.5
Кабардино-Балкарская Республика | СТРОИТЕЛЬСТВО | 101.26 | 100.12 | 99.75 | 98.23 | 100.16 | 98.83 | 101.61 | 100.4 | 99.75 | 100.37 | 99.22 | 99.89 | 97.47 | 99.61 | 99.1 | 100.95 | 100.23 | 100.34 | 98.6 | 98.75 | 99.62 | 102.31 | 103.02 | 102.03 | 100.45 | 100.25 | 101.35 | 102 | 101.55 | 102.19 | 101.95 | 102.68 | 102.21 | 102.05 | 102.71 | 102.13 | 100.86 | 100.69 | 101.8 | 102.63 | 101.47 | 99.37 | 99.56 | 98.88 | 99.29 | 98.89 | 98.41 | 98.41 | 99.91 | 99.57 | 100.54 | 98.55 | 100.06 | 99.44 | 100.69 | 101.28 | 101.42 | 100.8 | 100.4 | 101.84 | 102.37 | 101.12 | 114.21 | 102.85 | 102.1 | 99.94 | 100.45 | 100.81 | 99.83 | 100.27 | 100.5 | 99.97 | 100.95 | 102.81 | 100.08 | 102.24 | 99.41
Карачаево-Черкесская Республика | СТРОИТЕЛЬСТВО | 101.61 | 100.91 | 96.44 | 99.66 | 98.27 | 99.49 | 101.96 | 100.73 | 99.35 | 100.6 | 100.84 | 100.02 | 99.57 | 99.53 | 103.35 | 103.45 | 102.76 | 102.99 | 104.52 | 103.1 | 102.12 | 101.81 | 102.42 | 102.44 | 100.4 | 100.25 | 100.54 | 99.75 | 100.51 | 100.27 | 100.15 | 101.67 | 100 | 100.26 | 100.25 | 99.91 | 102.52 | 98.55 | 99.67 | 100.78 | 101.01 | 100.65 | 100.92 | 100.71 | 100.65 | 100.55 | 100.96 | 100.03 | 100.74 | 100.17 | 100.5 | 101.19 | 99.47 | 99.85 | 101.23 | 100.45 | 100.07 | 100.16 | 100.79 | 100.91 | 102.22 | 101.07 | 113.08 | 102.65 | 101.97 | 99.97 | 100.45 | 100.77 | 99.9 | 100.28 | 100.51 | 99.99 | 100.5 | 102.01 | 99.39 | 100.13 | 99.89
Республика Северная Осетия-Алания | СТРОИТЕЛЬСТВО | 101.6 | 99.26 | 99.75 | 99.2 | 100.26 | 100.34 | 101.08 | 99.9 | 98.97 | 100.07 | 100.83 | 99.97 | 99.94 | 100.43 | 100.16 | 100.8 | 100.11 | 100.79 | 101.19 | 101.51 | 101.38 | 101.38 | 102.25 | 101.74 | 101.47 | 101.36 | 101.32 | 99.26 | 100.58 | 100.86 | 100.47 | 99.81 | 101.16 | 101.15 | 100.69 | 101.02 | 100.6 | 100.76 | 101.19 | 100.87 | 99.99 | 99.56 | 100.14 | 100.35 | 99.66 | 99.66 | 99.49 | 99.36 | 99.96 | 98.05 | 103.26 | 100.56 | 104.89 | 100.34 | 100.79 | 100.49 | 100.54 | 100.48 | 100.2 | 100.17 | 100.61 | 100.35 | 102.54 | 100.84 | 100.73 | 100.35 | 100.25 | 100.3 | 100.41 | 100.01 | 101.09 | 100.23 | 100.22 | 102.38 | 99.17 | 100.26 | 101.06
Чеченская Республика | СТРОИТЕЛЬСТВО | 99.19 | 101.19 | 99.99 | 100.87 | 99.5 | 100.35 | 100.63 | 100.34 | 100.25 | 100.27 | 99.53 | 100.44 | 99.79 | 100.72 | 101.29 | 101.8 | 101.92 | 101.31 | 102.16 | 103.21 | 103.13 | 101.8 | 102.25 | 102.54 | 100.31 | 99.98 | 99.96 | 100.39 | 99.87 | 99.64 | 99 | 98.97 | 98.59 | 99.03 | 98.76 | 98.57 | 98.99 | 101.33 | 104.51 | 100.75 | 99.12 | 98.65 | 100.99 | 101.41 | 100.71 | 100.91 | 100.09 | 99.16 | 100.36 | 99.37 | 102.43 | 100.79 | 103.61 | 100.35 | 100.8 | 100.68 | 100.73 | 100.66 | 100.35 | 100.57 | 100.52 | 100.25 | 102.24 | 100.81 | 100.33 | 100.22 | 100.1 | 100.14 | 100.45 | 99.99 | 101.19 | 100.29 | 100.01 | 102.66 | 98.38 | 100.05 | 100.97
| в виде К | 1.0019 | 1.0171 | 0.9746 | 1.0075 | 1.0123 | 1.0013 | 1.0084 | 1.0089 | 1.0008 | 1.0025 | 0.996 | 1.0032 | 0.9985 | 1.001 | 1.0051 | 1.0071 | 1.0046 | 1.0044 | 1.005 | 1.0077 | 1.0062 | 1.0028 | 1.0059 | 1.0065 | 1.0081 | 1.0027 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0039 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0064 | 1.003 | 1.0022 | 1.0025 | 1.0008 | 1 | 1.0052 | 1.0168 | 1.0042 | 0.9997 | 0.9964 | 1.0047 | 1.0063 | 1.0052 | 1.0041 | 1.0009 | 0.9988 | 1.0043 | 1.0008 | 1.0106 | 1.0085 | 1.0161 | 1.0118 | 1.0123 | 1.0085 | 1.0058 | 1.0048 | 1.0065 | 1.0071 | 1.0073 | 1.0074 | 1.0444 | 1.0105 | 1.0071 | 1.0051 | 1 | 1.0037 | 1.0017 | 1.0032 | 1.0074 | 1.0013 | 1.0031 | 1.009 | 0.9977 | 1.008 | 1.0013 | 1.0112 | 1.0103 | 1.0073 | 1.0048 | 1.0057 | 0.9997 | 1.0061 | 1.0016 | 1.0059 | 1.0014 | 1.0042 | 1.0047 | 1.0021 | 1.0045 | 1.0032 | 1.0049 | 1.0064 | 1.0062 | 1.0062
* принято равным индексу за последний опубликованный месяц
Индекс Росстата от уровня цен в сметной документации II квартал 2025 года к уровню цен на дату формирования расчета 01.07.2025* |  | 1
* принята дата, следующая за периодом цен в сметной документации

## Индексы-дефляторы
Расчет усредненного индекса-дефлятора на период выполнения работ
для Инженерных изысканий
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2024-10-01
Начало работ |  |  |  | 2024-10-15
Окончание работ |  |  |  | 2024-10-31
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  | 1
Индекс Минэкономразвития РФ на 2024 г. (Письмо Министерства экономического развития РФ от 03.05.2024 № 15354-ВД/Д14и) |  |  |  | 108.4%
ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год |  | 108.4% | ^(1/12) | 1.0067
Индекс прогнозной инфляции | (1,0067^1-1)/2+1) |  |  | 1.0034
для Проектных работ стадии "Проектная документация"
Дата формирования НМЦК* |  |  |  | 2025-07-01 | Дата формирования НМЦК принята в соответствии с уровнем цен пересчитанной с индексами Минстрой РФ сметной документации II квартал 2025 г
Начало работ |  |  |  | 2025-06-15
Окончание работ |  |  |  | 2025-07-31 | Для определения размера индекса прогнозной инфляции для периода в несколько месяцев величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень, размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения НМЦК до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ (Кинфл.пер.), не превышающего один календарный год, рассчитывается по формуле (1.1):
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  | 1
Индекс Минэкономразвития РФ на 2025 г. (Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2024 № 35132-ПК/Д03и) |  |  |  | 107.8% | (1.1),
ежемесячный прогнозный индекс на 2025 год |  | 107.8% | ^(1/12) | 1.0063
Индекс прогнозной инфляции | (1,0063^1-1)/2+1 |  |  | 1.0032 | где:
Кинфл.пер - индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;
для Проектных работ стадии "Рабочая документация" |  |  |  |  | n - период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес.
Дата формирования НМЦК* |  |  |  | 2025-07-01
Начало работ |  |  |  | 2025-08-15
Окончание работ |  |  |  | 2025-09-15
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  | 2.5
Индекс Минэкономразвития РФ на 2025 г. (Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2024 № 35132-ПК/Д03и) |  |  |  | 107.8%
ежемесячный прогнозный индекс на 2025 год |  | 107.8% | ^(1/12) | 1.0063
Индекс прогнозной инфляции | (1,0063^2,5-1)/2+1 |  |  | 1.0079
для Строительства (ГРО, строительно-монтажные работы, оборудование, пусконаладочные работы)
Дата формирования НМЦК* |  |  |  | 2025-07-01
Начало работ |  |  |  | 2025-06-15
Окончание работ |  |  |  | 2025-12-20
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  | 5.7
Индекс Минэкономразвития РФ на 2025 г. (Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2024 № 35132-ПК/Д03и) |  |  |  | 107.8%
ежемесячный прогнозный индекс на 2025 год |  | 107.8% | ^(1/12) | 1.0063
Индекс прогнозной инфляции | (1,0063^5,7-1)/2+1 |  |  | 1.0182
* принята дата, следующая за периодом, в котором выполнены сметные расчеты - 2 квартал 2025 года.

## Прогнозные индексы (hidden)
1. Письмо Министерства экономического развития РФ от 20 июня 2016 г. N Д28и-1655 "О разъяснениях, связанных с применением постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 г. N 191" |  | 2016 | 1.07
2. Письмо Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 03 октября 2018 г. №28438-АТ/Д03и |  | 2017 | 1.037
3. Письмо Министерства экономического развития РФ от 1 октября 2019 г. N 33198-ПБ/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” |  | 2018 | 1.053
4. Письмо Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2020 г. N 32028-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” |  | 2019 | 1.068
5. Письмо Министерства экономического развития РФ от 5 октября 2021 г. N 33918-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” |  | 2020 | 1.056
6. Письмо Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2022 г. N 36804-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” |  | 2021 | 1.049
7. Письмо Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2023 г. N 35312-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” |  | 2022 | 1.146
|  | 2023 | 1.07
|  | 2024 | 1.053
|  | 2025 | 1.048
|  | 2026 | 1.046
Прогнозный индекс с 01.07.2024 по 15.10.2024 | 1,053^(3,5/12) |  | 1.0152

## Расчёт по НЦС (hidden)
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2020 г.
#REF!
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу на 01.01.2022, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Сети ливневой канализации
1.1 | Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4) | НЦС81-02-14-2022, табл.14-01-005-07 | км | 1 | 8376.7 | 8376.7
Сети хоз бытовой канализации 200 м
1.2 | Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4) | НЦС81-02-14-2022, табл.14-01-005-01 | км | 0 | 5855.38 | 0
| Итого |  |  |  |  | 8376.7
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-14-2022 ТЧ табл. 11 (сети канализации) |  |  |  | 0.89
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-14-2022 ТЧ табл. 11 (сети канализации) |  |  |  | 0.89
| Приказ Министерства регионального развития РФ Рекомендуемый коэффициент, учитывающих регионально-климатические условиядля Краснодарского края |  |  |  |  | 0.98
| Всего с учетом коэффициентов по разделу 1 |  |  |  |  | 7306.16
2 | Работы, не учтенный НЦС и относящие к СМР
2.1 | Фасонные части из полиэтилена (отводы, тройники) | ЛСР№02-02 (п14-20) |  |  |  | 5.42
2.2 | Фасонные части из полиэтилена (седловой отвод) | ЛСР02-01 (п 21-23) |  |  |  | 24.06
2.3 | Фасонные части из полиэтилена (неразьемные соединения) | ЛСР02-02 (п 24-26) |  |  |  | 29.11
2,4 | Футляры на выходе из земли | ЛСР02-02 (п 33-36) |  |  |  | 20.18
| Итого стоимость работ, не учтенных НЦС, относящие к СМР по разделу 3 |  |  |  |  | 78.77
| Итого по разделам 1,2,3 |  |  |  |  | 78.77
| Временные здания и сооружения. 3,1% |  |  |  |  | 2.44
| Итого с временными зданиями и сооружениями |  |  |  |  | 159.98
| Производствол работ в зимнее время 0,54% |  |  |  |  | 0.86
| Итого с производством работ в зимнее время |  |  |  |  | 160.84
| Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 3.44
| Итого со строительным контролем |  |  |  |  | 164.28
| Непредвиденные затраты 2 % |  |  |  |  | 3.29
| Итого с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 331.85
| Итого по состоянию на 4-й кв.2019г. По разделам 1-4 |  |  |  |  | 7638.01
НДС 20% | [5 empty] | 1527.6
ВСЕГО с учетом НДС | [5 empty] | 9165.61
Составил :
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)
Note on A14: ЛокСмета:: <Номер позиции по смете>
Note on B14: ЛокСмета:: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on C14: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Комментарии из базы данных к расценке> <Примечание>
Note on D14: ЛокСмета:: <Ед. измерения по расценке>
Note on E14: ЛокСмета:: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F14: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G14: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on A41: Итоги:: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G41: Итоги:: <Прямые затраты (итоги)>

## СВОД (объемов работ) (hidden)
Ориентировочные технические характеристики проектируемых зданий и сооружений
по объекту «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
№ п/п | Наименование объектов, систем | Ед. изм. основного показателя | Основной технический показатель | Уровень | УТОЧНИТЬ ОБЪЕМЫ | Ответсвенный исполнитель Ао "КАВКАЗ.РФ"
ответственности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Этап 1. Благоустройство въездной группы
1.1. | Площадь | га | 0.1
1.2. | Арка/стела | объект | 1 |  | Какой объект проектирование? Это Архитектурно-скульптурный ансабль или кап. сооружение? Высота арки 20 м. Ширина арки 10 м. Въездная акрка. Основа арки – 4 колонны. Фундамент- монолитная плита 2000х2000х1000 мм - 4 шт. Подсветка стелы - светодиодные модули. Полезная площадь для вывески – 250 м2. | Бородулин А. - рассмотреть расценку
1.3. | Система автоматического туристско-информационного центра (ТИЦ) | объект | 1 | рабочие места? Автоматизированный | Это современные мультимедийные системы : 1.Экран динамического табло; 2.Стойка SOS-INFO 3. WI-FI ;4. Зарядные устройства USB, или администротивно-бытовое здание или павильон ? | Крупенич С.А., Улановская Е.А.
1.4. | Навигация |  |  |  | Какие виды навигации? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
1.4.1 | Навигационный указатель | объект | 4
1.4.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 4
1.4.3 | Навигационная карта | объект
1.4.4 | Информационный стенд | объект
1.5. | Освещение | пм | 100 |  | Какая протяженность освещения? | Сухомлинов М.Н.
1.6. | Парковочный стояночный карман | м2 | 65 |  | Какая площадь? 13м2 х 5м/м=65м2 | Евдокимов И.В. | В Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства «Городские инженерные сооружения и коммуникации» изд. 2008 г. и «Автомобильные дороги общего пользования изд. 2007 г. стоимость проектирования автобусных остановок, а также заездных карманов к ним, не учтена. Стоимость проектирования заездных карманов можно учесть применительно коэффициентом на дополнительную полосу движения, введя его по пропорции общей протяженности объекта и суммарной протяженности заездных карманов.
1.7. | Шлагбаум | шт | 2 |  | Это относиться к парковке или является ограждением ? | Атоматический для контроля въезда и выезда
1.8. | МАФ | шт | 5 | пониженный | Какое кол-во ?
1.9. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4/20 |  | Какое кол-во ? |  | До письменного разъяснения Федерального агенства биотуалеты следует рассматривать как передвижные здания контейнерного типа санитарно-бытового назначения. Согласно п. 1.6 ГСН 81-05-01-2001 приобретение подобного рода сооружений осуществляется за счет собственных средств заказчика или подрядчика. Затраты подрядчика на износ (или арендную плату) зданий санитарно-бытового назначения контейнерного типа и на их перемещение компенсируются нормой накладных расходов (п.2.3 приложения 6 к МДС 81.33.2004), а затраты на подготовку и восстановление площадки - за счет титульных временных зданий и сооружений (п.4 приложения 2 к ГСН 81-05-01-2001). Затраты на обслуживание биотуалетов в сметной документации и при заключении договора следует учитывать дополнительно в составе прочих затрат.
1.10 | Сети связи | [5 empty] | блочно-модульные здания контейнерного типа являются результатами строительства и имеют прочную связь с землей. Следует учитывать, что если фундаментов нет, то это некапитальное строение (п. 10-2 ст. 1 ГрК РФ) и под требования ФЗ № 384 и ГОСТ 27751-2014 не попадает.
1.10.1 | Канализация связи 4-х отверстная | п.м. | 150 |  |  |  | Кроме того, с точки зрения ФЗ № 384 (который имеет приоритет перед ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения"), идентификационные признаки указываются в задании на проектирование (ч. 11 ст. 4 ФЗ № 383). К идентификационным признакам относится уровень ответственности объекта. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства (ч. 10 ст. 4 ФЗ № 384).
1.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
1.10.3 | СПД | каналы | 10
1.11 | КСБ
1.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер АРМ | шт. шт. шт. | 2 1 1
1.11.2 | СЭС (сервер в составе МФЦ) | шт. | 1
1.11.3 | СПД-СБ | каналы | 10
Этап 2. Благоустройство центральной площади и площади зоны выката
2.1. | Площадь | га | 0.5
2.2. | Кинотеатр на открытом воздухе | объект | 1
2.3. | Пешеходные зоны | м2 | 4500 | площадь | 1000*2,5=2500 м2 | Бородулин А.А.
| благоустройство территории |  |  |  | с возможностью подъезда к гостиницам пожарной техники.
2.4. | Открытый камин | объект | 1 | элемент благоустройства? | Открытй камин как памятник
2.5. | Каток | объект | 1 |  | Какая площадъ?
габариты 40 х 20м
2.6. | Пункт проката - павильон (в зимнее время) | объект | 2 | модульное здание не капстр-во | Какая площадъ? Открытый пункт или как Административное здание ? | ???
2.7. | Освещение | пм | 250 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
2.8. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
2.8.1 | Навигационный указатель | объект | 6
2.8.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 6
2.8.3 | Навигационная карта | объект
2.8.4 | Информационный стенд | объект
2.9. | Иллюминация | пм | 3000 | вид | Это световая иллюминация фасадов зданий или деревьев?
2.10. | МАФ | объект | 25 | кол-во | Какое кол-во ?
2.11. | Фотозона | шт | 1 | вид, МАФ? | Какая площадъ? Это объект кап. Строения ? Или переносная композиция?
2.12. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4/20 | кол-во | Какое кол-во ?
2.13. | Ливневые лотки | мп | 500 | протяженность | Какая протяженность? | Шевелев О.Ю.
2.14 | Сети связи
2.14.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 150
2.14.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
2.15 | КСБ
2.15.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 8 0 0
2.15.2 | СПД-СБ | каналы | 16
2.15.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ) | шт. | 1
2.15.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 8
Этап 3. Благоустройство дорожной (уличной) сети
3.1. | Площадь | га | 8.8
3.2. | Пешеходные тропы | мп | 2500 | площадь обогрева | Какая площадь обогрева?
3.2.1 | в т.ч. Пешеходные тропы с обогревом | мп | 1000
3.3. | Велодорожки | мп | 1000 | протяженность | Какая протяженность п.м ?
3.4. | Освещение | мп | 1800 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
3.5. | Иллюминация | м.п. | 5000 | вид | Это световая иллюминация фасадов зданий или деревьев?
3.6. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
3.6.1 | Навигационный указатель | объект | 18
3.6.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 18
3.6.3 | Навигационная карта | объект
3.6.4 | Информационный стенд | объект
3.7. | Остановочные пункты для общественного транспорта | объект | 3 |  |  |  | По ГОСТ Р 52766-2007 организация остановочных пунктов относится к обустройству дорог общего пользования, поэтому для их проектирования можно воспользоваться СБЦП «Автомобильные дороги общего пользования» с учетом данных Раздела 5 «Таблицы относительной стоимости» (взять только разделы : Организация и безопасность движения и обустройство дорог, Охрана окружающей среды, ПОС и сметная документация). За ед. изм. проектирования принять одну дорогу протяженностью до 2 км. Применить необходимые коэфф. на условия проектирования из ТЧ.
3.8. | Площадки для размещения НТО | объект/м2 | 5/30. | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов? |  | площадь
3.9. | Ливневые лотки | мп | 1800 | протяженность | Какая протяженность? | Шевелев О.Ю.
3.10 | Сети связи
3.10.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 150
3.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
3.11 | КСБ
3.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 6 0 0
3.11.2 | Система передачи данных-система безпасности | каналы | 20
3.11.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
3.11.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 8
3.12 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 3
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 260 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Этап 4 (Лот №1). Благоустройство зоны рекреации
4.1. | Площадь | га | 1.6
4.2. | Пешеходные тропы | пм | 900 | протяженность | Какая протяженность? | Бородулин А.А.
4.3. | Зона пикника | м2 | 100 | площадь | Какая площадь?
4.4. | Освещение | пм | 450 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
4.5. | Озеленение | га | 1 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
4.6. | Навигация |  |  | виды | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
4.6.1 | Навигационный указатель | объект | 6
4.6.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
4.6.3 | Навигационная карта | объект | 3
4.6.4 | Информационный стенд | объект
4.7. | МАФ | объект | 15 | кол | Какое кол-во ?
4.8. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | кол | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
4.9. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, виды | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 25 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 25 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
4.10 | Сети связи
4.10.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 300
4.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 400
4.10.3 | Кабель электропитания | п.м. | 400
4.10.4 | кабель звуковой | п.м. | 400
4.11 | КСБ
4.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 10 0 0
4.11.2 | СПД-СБ | каналы | 26
4.11.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
4.11.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 10
4.12 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 0
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 510 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Этап 5 (Лот №2). Благоустройство зоны рекреации
5.1. | Площадь | га | 1.2
5.2. | Пешеходные тропы | пм | 700 | протяженность | Какая протяженность? | Бородулин А.А.
5.3. | Освещение | п.м. | 650 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
5.4. | Озеленение |  | 0.8 | обсудить | Озеленение входит в раздел СБЦ Территориального планирования. ( Благоустройство)
5.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
5.5.1 | Навигационный указатель | объект | 8
5.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
5.5.3 | Навигационная карта | объект
5.5.4 | Информационный стенд | объект | 4
5.6. | МАФ | объект | 10 | ко-во | Какое кол-во ?
5.7. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
5.8. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, виды | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 520 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Этап 6 (Лот №3). Благоустройство парковой зоны
6.1. | Площадь | га | 4
Подэтап 6.1 – Благоустройство парковой зоны
6.1.1. | Площадь | га | 1.8
6.1.2. | Родельбан | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность? 2 км родельбана, 10 шт тележек, 2 шт. посадочных платформы (одна на старте, одна на финише), 1 шт. операторская, 1 шт. техническое помещение, сети электроснабжения 2 км.
6.1.3. | Лестница здоровья |  |  | протяженность | Какая протяженность?
6.1.4. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
6.1.4.1 | Навигационный указатель | объект | 10
6.1.4.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
6.1.4.3 | Навигационная карта | объект
6.1.4.4 | Информационный стенд | объект | 10
6.1.5. | МАФ | объект | 30 | кол-во | Какое кол-во ?
6.1.6. | Площадки для размещения НТО | объект | 15 | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов?
6.1.7. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | шт | Какое кол-во ?
6.1.8. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.1.9. | Освещение | пм | 1600
6.1.10 | Озеленение | га | 1
Подэтап 6.2 - Благоустройство детского парка
6.2.1. | Площадь | га | 4.7
6.2.2. | Площадка для игр | объект | 1 | площадь | Какая площадь ?
6.2.3. | Веревочный парк «скай-парк» и полоса препятствий | объект | 1 | площадь | Какая площадь ?
6.2.4. | Скалодром | объект | 1 | площадь, вид | Какая площадь ?
6.2.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
6.2.5.1 | Навигационный указатель | объект | 6
6.2.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
6.2.5.3 | Навигационная карта | объект | 2
6.2.5.4 | Информационный стенд | объект | 4
6.2.6. | МАФ | объект | 20 | кол-во | Какое кол-во ?
6.2.7. | Общественный туалет | шт/кабинка | 8/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.2.8. | Освещение | пм | 550
Подэтап 6.3 – Благоустройство зоны воркаута
6.3.1. | Площадь | га | 0.4
6.3.2. | Зона воркаута | м2 | 60 | площадь | Какая площадь ?
6.3.3. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы.
6.3.3.1 | Навигационный указатель | объект | 2
6.3.3.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 2
6.3.3.3 | Навигационная карта | объект
6.3.3.4 | Информационный стенд | объект
6.3.4. | Освещение | пм | 200 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
6.3.5. | МАФ | объект | 10 | кол-во | Какое кол-во ?
6.3.6. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4-20 м2 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.3.7 | Озеленение | га | 0.3
Подэтап 6.4 – Благоустройство парка активного отдыха
6.4.1. | Площадь | га | 1.8
6.4.2. | Каток и пункт проката |  |  | модульное здание не капстр-во | Какая площадь пункта проката? Какая площадъ катка. Каток крытый или открытый ?
6.4.3. | Освещение | пм | 600 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
6.4.4. | Озеленение | га | 1 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
6.4.5. | Универсальная детская площадка | м2 | 250 - 500 | площадь | Какая площадь ?
6.4.6. | Площадка воркаут | м2 | 60 | площадь | Какая площадь ?
6.4.7. | Пешеходные зоны | м2 | 2500 | площаль | 1000*2,5=2500 м2 | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.4.8. | МАФ | объект | 25 | кол-во | Какое кол-во ?
6.4.9. | Площадки размещения НТО | объект/м2 | 5/30. | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов?
6.4.10. | Общественный туалет | шт/кабинка | 3/12 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.4.11. | Подпорные стенки и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 10 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 10 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.4.12. | Ливневые лотки | мп | 1000 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Шевелев О.Ю.
6.4.13 | Навигация
6.4.13.1 | Навигационный указатель | объект | 5
6.4.13.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 2
6.4.13.3 | Навигационная карта | объект | 2
6.4.13.4 | Информационный стенд | объект | 2
6.4.14 | Сети связи
6.4.14.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 1000
6.4.14.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 1200
6.4.14.3 | Кабель электропитания | п.м. | 1000
6.4.14.4 | кабель звуковой | п.м. | 1200
6.4.15 | КСБ
6.4.15.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 30 1 1
6.4.15.2 | СПД-СБ | каналы | 50
6.4.15.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
6.4.15.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 30
6.4.16 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 0
Этап 7 (Лот №4)
Подэтап 7.1 Благоустройство зоны рекреации
7.1.1. | Площадь | га | 2.7
7.1.2. | Освещение | пм | 800 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
7.1.3. | Озеленение | га | 2 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
7.1.4. | Прогулочная зона | п.м. | 900 | протяженность, вид | Какая протяженность п.м ?
7.1.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
7.1.5.1 | Навигационный указатель | объект | 2
7.1.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
7.1.5.3 | Навигационная карта | объект | 4
7.1.5.4 | Информационный стенд | объект
7.1.6. | МАФ | объект | 5 | кол-во | Какое кол-во ?
7.1.7. | Общественные туалеты | шт/кабинка | 5/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
7.1.8. | Подпорные стенки и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 800 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Подэтап 7.2 Благоустройство санитарной зоны
7.2.1. | Площадь | га | 0.5
7.2.2. | Озеленение | га | 0.5 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
24.1