## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на выполнение подрядных работ по строительству объекта:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр.
Расчет стоимости строительства выполнен проектно- сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость проектных работ стадии "Рабочая документация", стоимость приобретения материалов и оборудования, заготовительно-складские расходы, стоимость строительно-монтажных работ и прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли.
Описание метода расчета стоимости проектных работ и строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты и расчеты прочих затрат в ценах I квартала 2024 года, получившие положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 04.10.2024 № 07-1-1-3-058787-2024.
В расчете учтены затраты на временные здания и сооружения в размере 2,3% от суммы строительно-монтажных работ, зимнее удорожание в размере 0,5% от суммы строительно-монтажных работ, непредвиденные затраты в размере согласно сводному сметному расчету 3 % от итоговой суммы затрат по смете контракта и возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение.
Индекс фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК определен с применением официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики для соответствующего периода в целом по Российской Федерации.
Индексы прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал" согласно письму от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и .
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 943065616.32 | рублей с учетом НДС
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  | Татаринова Е.А.

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
на выполнение подрядных работ по строительству объекта:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 943065616.32 | руб. с учетом НДС
Девятьсот сорок три миллиона шестьдесят пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей 32 копейки
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
1. | Разработка рабочей документации;
2. | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линейного объекта;
3. | Затраты на оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы;
4. | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
5. | Затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
6. | Затраты на приобретение оборудования, включая заготовительно-складские расходы;
7. | 943065616.32
7. | Сметную прибыль;
8. | Затраты на строительство временных зданий и сооружений (ВЗИС) с учетом возврата от разборки ВЗИС в размере 15 % от суммы затрат на их возведение;
9. | Затраты на зимнее удорожание;
10. | Геотехнический мониторинг;
11. | Плата за выбросы в атмосферный воздух;
12. | Плата за негативное воздействие при размещении отходов;
13. | Затраты на экологический контроль (мониторинг) ;
14. | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения);
15. | Геотехнический мониторинг (пьезометрические и термометрические наблюдения в скважинах);
16. | Затраты на перевозку рабочих СМР Нальчик-с.Терскол- Нальчик (туда и обратно);
17. | Затраты на перевозку работников к месту монтажных работ и обратно;
18. | Затраты на проживание и суточные рабочих;
19. | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства;
20. | Испытания грунтовых анкеров крепления опоры на выдергивающую нагрузку;
21. | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
22. | Индекс фактической инфляции от цен утвержденной сметной документации (1 квартала 2024 г.) до цен на дату формирования НМЦК;
23. | Индекс прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта;
24. | Налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.
11. | Пусконаладочные работы;

## НМЦ
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на выполнение подрядных работ по строительству объекта:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7
Продолжительность работ |  | 34.7
Начало работ - |  | 2026-01-10
Окончание работ - |  | 2028-12-01
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка рабочей документации | 22190981.64 | 4438196.33 | 26629177.97
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | 763697031.96 | 152739406.39 | 916436438.35
| ВСЕГО | 785888013.6 | 157177602.72 | 943065616.32
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.

## Смета договора
Смета Договора
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7
(наименование объекта)
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб |  | в том числе Оборудование, руб |  | Коэффициент конкурсного снижения | Цена, руб |  | в том числе Оборудование, руб
[5 empty] | на единицу измерения | Всего | на единицу измерения | Всего | 1 | на единицу измерения | Всего | на единицу измерения | Всего
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Разработка рабочей документации |  |  |  | 22190981.64 |  |  |  |  | 22190981.64
1.1 | Смета № 2-РД | Разработка рабочей документации | комплекс | 1 | 21544642.37 | 21544642.37 |  |  | 1 | 21544642.37 | 21544642.37
1.2 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для разработки рабочей документации | комплекс | 1 | 646339.27 | 646339.27 |  |  | 1 | 646339.27 | 646339.27
2 |  | Строительство |  |  |  | 763697031.96 |  | 52029144.99 |  |  | 763697031.96 |  | 52029144.99
2.1 | СР-1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линейного объекта | комплекс | 1 | 276184.09 | 276184.09 |  |  | 1 | 276184.09 | 276184.09
2.2 | ЛС 01-01-01 | НСКД7. Планировка территории. Канатная дорога EL7 | комплекс | 1 | 865942.97 | 865942.97 |  |  | 1 | 865942.97 | 865942.97
2.3 | ЛС 01-02-01 | ВСКД7. Планировка территории. Канатная дорога EL7 | комплекс | 1 | 1432799.07 | 1432799.07 |  |  | 1 | 1432799.07 | 1432799.07
2.4 | ЛС 02-01-01 | Конструктивные решения. Нижняя станция, гараж гондол пассажирской подвесной канатной дороги EL7 | комплекс | 1 | 42676925.58 | 42676925.58 |  |  | 1 | 42676925.58 | 42676925.58
2.5 | ЛС 02-01-02 | Архитектурные решения. НСКД | комплекс | 1 | 6925484.5 | 6925484.5 |  |  | 1 | 6925484.5 | 6925484.5
2.6 | ЛС 02-01-03 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. НСКД | комплекс | 1 | 471380.99 | 471380.99 | 194432.01 | 194432.01 | 1 | 471380.99 | 471380.99 | 194432.01 | 194432.01
2.7 | ЛС 02-01-04 | Внутренние сети электроснабжения НСКД EL7.ЭС3 | комплекс | 1 | 1781313.19 | 1781313.19 | 505910.27 | 505910.27 | 1 | 1781313.19 | 1781313.19 | 505910.27 | 505910.27
2.8 | ЛС 02-01-05 | Внутренние сети связи. НСКД EL7 | комплекс | 1 | 818799.35 | 818799.35 | 447184.19 | 447184.19 | 1 | 818799.35 | 818799.35 | 447184.19 | 447184.19
2.9 | ЛС 02-01-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). НСКД EL7 | комплекс | 1 | 20124.17 | 20124.17 | 4935.31 | 4935.31 | 1 | 20124.17 | 20124.17 | 4935.31 | 4935.31
2.10 | ЛС 02-01-07 | Комплексная система безопасности. НСКД EL7 | комплекс | 1 | 4015091.57 | 4015091.57 | 2599661.38 | 2599661.38 | 1 | 4015091.57 | 4015091.57 | 2599661.38 | 2599661.38
2.11 | ЛС 02-01-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. НСКД EL7 | комплекс | 1 | 2407185.15 | 2407185.15 | 1388280.46 | 1388280.46 | 1 | 2407185.15 | 2407185.15 | 1388280.46 | 1388280.46
2.12 | ЛС 02-02-01 | Конструктивные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL7 | комплекс | 1 | 70533485.82 | 70533485.82 |  |  | 1 | 70533485.82 | 70533485.82
2.13 | ЛС 02-02-02 | Архитектурные решения. ВСКД | комплекс | 1 | 17166448.89 | 17166448.89 |  |  | 1 | 17166448.89 | 17166448.89
2.14 | ЛС 02-02-03 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД | комплекс | 1 | 858492.59 | 858492.59 | 397340.3 | 397340.3 | 1 | 858492.59 | 858492.59 | 397340.3 | 397340.3
2.15 | ЛС 02-02-04 | Внутренние сети электроснабжения ВСКД EL7.ЭС3 | комплекс | 1 | 2784412.85 | 2784412.85 | 538093.43 | 538093.43 | 1 | 2784412.85 | 2784412.85 | 538093.43 | 538093.43
2.16 | ЛС 02-02-05 | Внутренние сети связи. ВСКД EL7 | комплекс | 1 | 654194.22 | 654194.22 | 362795.57 | 362795.57 | 1 | 654194.22 | 654194.22 | 362795.57 | 362795.57
2.17 | ЛС 02-02-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). ВСКД EL7 | комплекс | 1 | 20124.17 | 20124.17 | 4935.31 | 4935.31 | 1 | 20124.17 | 20124.17 | 4935.31 | 4935.31
2.18 | ЛС 02-02-07 | Комплексная система безопасности. ВСКД EL7 | комплекс | 1 | 2786203.64 | 2786203.64 | 1383178.38 | 1383178.38 | 1 | 2786203.64 | 2786203.64 | 1383178.38 | 1383178.38
2.19 | ЛС 02-02-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. ВСКД EL7 | комплекс | 1 | 3803500.55 | 3803500.55 | 1922611.2 | 1922611.2 | 1 | 3803500.55 | 3803500.55 | 1922611.2 | 1922611.2
2.20 | ЛС 02-03-01 | Фундаменты опор канатной дороги EL7 | комплекс | 1 | 104243962.87 | 104243962.87 |  |  | 1 | 104243962.87 | 104243962.87
2.21 | ЛС 02-03-02 | Мероприятия по противодействию террористическим актам НСКД, ВСКД | комплекс | 1 | 21806.97 | 21806.97 | 21805.7 | 21805.7 | 1 | 21806.97 | 21806.97 | 21805.7 | 21805.7
2.22 | ЛС 02-03-03 | Инженерная защита. Противооползневые сооружения. Канатная дорога EL7 | комплекс | 1 | 267491793.97 | 267491793.97 |  |  | 1 | 267491793.97 | 267491793.97
2.23 | ЛС 02-03-04 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. | комплекс | 1 | 110029020.84 | 110029020.84 | 17246257.72 | 17246257.72 | 1 | 110029020.84 | 110029020.84 | 17246257.72 | 17246257.72
2.24 | ЛС 02-03-05 | Натяжка стального тягово-несущего каната | комплекс | 1 | 5931431.69 | 5931431.69 |  |  | 1 | 5931431.69 | 5931431.69
2.25 | ЛС 02-03-06 | Комплексная система безопасности. ППКД EL7 | комплекс | 1 | 11064165.1 | 11064165.1 | 6681899.95 | 6681899.95 | 1 | 11064165.1 | 11064165.1 | 6681899.95 | 6681899.95
2.26 | ЛС 02-03-07 | Заготовительно-складские расходы по комплекту оборудования канатной дороги. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7 | комплекс | 1 | 9351790 | 9351790 | 9351790 | 9351790 | 1 | 9351790 | 9351790 | 9351790 | 9351790
2.27 | ЛС 02-03-08 | Станции пассажирской подвесной канатной дороги EL7. Технологические решения | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27 | ЛС 02-03-09 | Система электроснабжения.Пассажирская подвесная канатная дорога EL7 | комплекс | 1 | 10145206.32 | 10145206.32 |  |  | 1 | 10145206.32 | 10145206.32
2.28 | ЛС 02-03-10 | Инженерная защита. Снегоудерживающие сооружения. Канатная дорога EL7 | комплекс | 1 | 5467816.6 | 5467816.6 |  |  | 1 | 5467816.6 | 5467816.6
2.29 | ЛС 04-01-01 | Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-5 | комплекс | 1 | 1407036.17 | 1407036.17 | 1069878.35 | 1069878.35 | 1 | 1407036.17 | 1407036.17 | 1069878.35 | 1069878.35
2.30 | ЛС 04-01-02 | Система электроснабжения. Кабельные линии 0,4кВ | комплекс | 1 | 13526642.68 | 13526642.68 |  |  | 1 | 13526642.68 | 13526642.68
2.31 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи СС1. Канатная дорога EL7 | комплекс | 1 | 990412.22 | 990412.22 | 61293.64 | 61293.64 | 1 | 990412.22 | 990412.22 | 61293.64 | 61293.64
2.32 | ЛС 09-01-01 | Геотехнический мониторинг | комплекс | 1 | 16891999.48 | 16891999.48 | 6331449.83 | 6331449.83 | 1 | 16891999.48 | 16891999.48 | 6331449.83 | 6331449.83
2.33 | СР-5 | Плата за выбросы в атмосферный воздух | комплекс | 1 | 7980.35 | 7980.35 |  |  | 1 | 7980.35 | 7980.35
2.34 | СР-6 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов | комплекс | 1 | 234293.47 | 234293.47 |  |  | 1 | 234293.47 | 234293.47
2.35 | СР-7 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) | комплекс | 1 | 30294.08 | 30294.08 |  |  | 1 | 30294.08 | 30294.08
2.36 | СР-8 | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения) | комплекс | 1 | 1867569.95 | 1867569.95 |  |  | 1 | 1867569.95 | 1867569.95
2.37 | СР-9 | Геотехнический мониторинг. Пьезометрические и термометрические наблюдения в скважинах) | комплекс | 1 | 69568.47 | 69568.47 |  |  | 1 | 69568.47 | 69568.47
2.38 | СР-11 | Затраты на перевозку рабочих СМР Нальчик-с.Терскол- Нальчик (туда и обратно) | комплекс | 1 | 151083.33 | 151083.33 |  |  | 1 | 151083.33 | 151083.33
2.39 | СР-11 | Затраты на перевозку работников к месту монтажных работ и обратно | комплекс | 1 | 2217815.02 | 2217815.02 |  |  | 1 | 2217815.02 | 2217815.02
2.40 | СР-11 | Затраты на проживание и суточные рабочих | комплекс | 1 | 17472000 | 17472000 |  |  | 1 | 17472000 | 17472000
2.41 | СР-12 | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства | комплекс | 1 | 395048.66 | 395048.66 |  |  | 1 | 395048.66 | 395048.66
2.42 | ЛС 12-01-01 | Испытания грунтовых анкеров крепления опоры на выдергивающую нагрузку | комплекс | 1 | 2146597.5 | 2146597.5 |  |  | 1 | 2146597.5 | 2146597.5
2.43 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для стройки | комплекс | 1 | 22243602.86 | 22243602.86 | 1515411.99 | 1515411.99 | 1 | 22243602.86 | 22243602.86 | 1515411.99 | 1515411.99
3 |  | Поставка оборудования ППКД |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1 | ЛС 02-03-07 | Стоимость поставки комплекта оборудования канатной дороги. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7 | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99996 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Шеф-монтаж оборудования ППКД |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.1 | ЛС 02-03-07 | Шеф-монтаж оборудования ППКД | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99996 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого: |  |  |  | 785888013.6 |  | 52029144.99 |  |  | 785888013.6 |  | 52029144.99
|  | Налог на добавленную стоимость- 20% |  |  |  | 157177602.72 |  | 10405829 |  |  | 157177602.72 |  | 10405829
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 943065616.32 |  | 62434973.99 |  |  | 943065616.32 |  | 62434973.99
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры | [10 empty] | Татаринова Е.А.

## ВОР
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7
(наименование объекта)
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Разработка рабочей документации
1.1 | Смета № 2-РД | Разработка рабочей документации | комплекс | 1
1.2 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для разработки рабочей документации | комплекс | 1
2 |  | Строительство
2.1 | СР-1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линейного объекта | комплекс | 1
2.2 | ЛС 01-01-01 | НСКД7. Планировка территории. Канатная дорога EL7 | комплекс | 1
2.3 | ЛС 01-02-01 | ВСКД7. Планировка территории. Канатная дорога EL7 | комплекс | 1
2.4 | ЛС 02-01-01 | Конструктивные решения. Нижняя станция, гараж гондол пассажирской подвесной канатной дороги EL7 | комплекс | 1
2.5 | ЛС 02-01-02 | Архитектурные решения. НСКД | комплекс | 1
2.6 | ЛС 02-01-03 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. НСКД | комплекс | 1
2.7 | ЛС 02-01-04 | Внутренние сети электроснабжения НСКД EL7.ЭС3 | комплекс | 1
2.8 | ЛС 02-01-05 | Внутренние сети связи. НСКД EL7 | комплекс | 1
2.9 | ЛС 02-01-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). НСКД EL7 | комплекс | 1
2.10 | ЛС 02-01-07 | Комплексная система безопасности. НСКД EL7 | комплекс | 1
2.11 | ЛС 02-01-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. НСКД EL7 | комплекс | 1
2.12 | ЛС 02-02-01 | Конструктивные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL7 | комплекс | 1
2.13 | ЛС 02-02-02 | Архитектурные решения. ВСКД | комплекс | 1
2.14 | ЛС 02-02-03 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД | комплекс | 1
2.15 | ЛС 02-02-04 | Внутренние сети электроснабжения ВСКД EL7.ЭС3 | комплекс | 1
2.16 | ЛС 02-02-05 | Внутренние сети связи. ВСКД EL7 | комплекс | 1
2.17 | ЛС 02-02-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). ВСКД EL7 | комплекс | 1
2.18 | ЛС 02-02-07 | Комплексная система безопасности. ВСКД EL7 | комплекс | 1
2.19 | ЛС 02-02-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. ВСКД EL7 | комплекс | 1
2.20 | ЛС 02-03-01 | Фундаменты опор канатной дороги EL7 | комплекс | 1
2.21 | ЛС 02-03-02 | Мероприятия по противодействию террористическим актам НСКД, ВСКД | комплекс | 1
2.22 | ЛС 02-03-03 | Инженерная защита. Противооползневые сооружения. Канатная дорога EL7 | комплекс | 1
2.23 | ЛС 02-03-04 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. | комплекс | 1
2.24 | ЛС 02-03-05 | Натяжка стального тягово-несущего каната | комплекс | 1
2.25 | ЛС 02-03-06 | Комплексная система безопасности. ППКД EL7 | комплекс | 1
2.26 | ЛС 02-03-07 | Заготовительно-складские расходы по комплекту оборудования канатной дороги. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7 | комплекс | 1
2.27 | ЛС 02-03-08 | Станции пассажирской подвесной канатной дороги EL7. Технологические решения | комплекс | 1
2.27 | ЛС 02-03-09 | Система электроснабжения.Пассажирская подвесная канатная дорога EL7 | комплекс | 1
2.28 | ЛС 02-03-10 | Инженерная защита. Снегоудерживающие сооружения. Канатная дорога EL7 | комплекс | 1
2.29 | ЛС 04-01-01 | Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-5 | комплекс | 1
2.30 | ЛС 04-01-02 | Система электроснабжения. Кабельные линии 0,4кВ | комплекс | 1
2.31 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи СС1. Канатная дорога EL7 | комплекс | 1
2.32 | ЛС 09-01-01 | Геотехнический мониторинг | комплекс | 1
2.33 | СР-5 | Плата за выбросы в атмосферный воздух | комплекс | 1
2.34 | СР-6 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов | комплекс | 1
2.35 | СР-7 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) | комплекс | 1
2.36 | СР-8 | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения) | комплекс | 1
2.37 | СР-9 | Геотехнический мониторинг. Пьезометрические и термометрические наблюдения в скважинах) | комплекс | 1
2.38 | СР-11 | Затраты на перевозку рабочих СМР Нальчик-с.Терскол- Нальчик (туда и обратно) | комплекс | 1
2.39 | СР-11 | Затраты на перевозку работников к месту монтажных работ и обратно | комплекс | 1
2.40 | СР-11 | Затраты на проживание и суточные рабочих | комплекс | 1
2.41 | СР-12 | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства | комплекс | 1
2.42 | ЛС 12-01-01 | Испытания грунтовых анкеров крепления опоры на выдергивающую нагрузку | комплекс | 1
2.43 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для стройки | комплекс | 1
3 |  | Поставка оборудования ППКД
3.1 | ЛС 02-03-07 | Стоимость поставки комплекта оборудования канатной дороги. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7 | комплекс | 1
4 |  | Шеф-монтаж оборудования ППКД
4.1 | ЛС 02-03-07 | Шеф-монтаж оборудования ППКД | комплекс | 1
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  | Татаринова Е.А.

## График
График производства работ
| Наименование работ | Начало работ* | Окончание работ
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7
1 | Разработка рабочей документации | 2026-01-10 | 2026-07-01
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | 2026-07-01 | 2028-12-01
3 | Поставка оборудования ППКД | 2027-05-01 | 2027-12-01
4 | Шеф-монтаж оборудования ППКД | 2027-05-01 | 2027-12-01
* - дата начала работ уточняется при подписании договора.

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7
(наименование стройки)
Основания для расчета:
1. | Приказ об утверждении проектно-сметной документации от 14.10.2024 № Пр-24-219
2. | Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 04.10.2024 № 07-1-1-3-058787-2024
3. | Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства в ценах 1 квартала 2024 г. на сумму 2 275 383,03 тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | ВЗИС -2,3% | Возврат от разборки ВЗИС- 15% | Зимнее удорожание-0,5% | Стоимость затрат в ценах утверждения сметной документации (I квартал 2024 года) | Индекс фактической инфляции (от уровня цен в сметной документации до даты формирования НМЦК) | Стоимость затрат в ценах на дату формирования НМЦК | Индекс прогнозной инфляции за период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | В том числе Оборудование | Нормативные трудозатраты, чел/час
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
[17 empty] | Основных рабочих | Обслуживающих машины | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 |  | Разработка рабочей документации |  |  |  | 19458290.12 | 19458290.12 |  |  |  | 19458290.12 |  | 21382715.01 |  | 22190981.64
1.1 | Смета № 2-РД | Разработка рабочей документации |  |  |  | 18891543.81 | 18891543.81 |  |  |  | 18891543.81 | 1.0989 | 20759917.49 | 1.0378 | 21544642.37
1.2 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для разработки рабочей документации |  |  |  | 566746.31 | 566746.31 |  |  |  | 566746.31 | 1.0989 | 622797.52 | 1.0378 | 646339.27
2 |  | Строительство | 488721003.22 | 59654670.9 | 44343209.88 | 24233393.8 | 616952277.8 | 12407815.05 | -1861172.28 | 2759390.18 | 630258310.75 |  | 689858398.69 |  | 763697031.96 | 52029144.99
2.1 | СР-1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линейного объекта |  |  |  | 226115.85 | 226115.85 | 0 | 0 | 0 | 226115.85 | 1.0989 | 248478.71 | 1.1115 | 276184.09
2.2 | ЛС 01-01-01 | НСКД7. Планировка территории. Канатная дорога EL7 | 691894.3 |  |  |  | 691894.3 | 15913.57 | -2387.04 | 3539.04 | 708959.87 | 1.0989 | 779076 | 1.1115 | 865942.97 |  | 127.77 | 239.84 | 367.61
2.3 | ЛС 01-02-01 | ВСКД7. Планировка территории. Канатная дорога EL7 | 1144816.16 |  |  |  | 1144816.16 | 26330.77 | -3949.62 | 5855.73 | 1173053.04 | 1.0989 | 1289067.99 | 1.1115 | 1432799.07 |  | 118.97 | 420.83 | 539.8
2.4 | ЛС 02-01-01 | Конструктивные решения. Нижняя станция, гараж гондол пассажирской подвесной канатной дороги EL7 | 34099152.35 |  |  |  | 34099152.35 | 784280.5 | -117642.08 | 174417.16 | 34940207.93 | 1.0989 | 38395794.49 | 1.1115 | 42676925.58 |  | 5633.92 | 5425.97 | 11059.89
2.5 | ЛС 02-01-02 | Архитектурные решения. НСКД | 5526323.49 | 7185.49 |  |  | 5533508.98 | 127270.71 | -19090.61 | 28303.9 | 5669992.98 | 1.0989 | 6230755.29 | 1.1115 | 6925484.5 |  | 1553.74 | 87.25 | 1640.99
2.6 | ЛС 02-01-03 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. НСКД | 158040.84 | 63243.27 | 159184.26 |  | 380468.37 | 5089.53 | -763.43 | 1131.87 | 385926.34 | 1.0989 | 424094.46 | 1.1115 | 471380.99 | 194432.01 | 79.23 | 1.74 | 80.97
2.7 | ЛС 02-01-04 | Внутренние сети электроснабжения НСКД EL7.ЭС3 | 28607.84 | 990447.71 | 414195.96 |  | 1433251.51 | 23438.28 | -3515.74 | 5212.47 | 1458386.52 | 1.0989 | 1602620.95 | 1.1115 | 1781313.19 | 505910.27 | 398.82 | 7.98 | 406.8
2.8 | ЛС 02-01-05 | Внутренние сети связи. НСКД EL7 |  | 296923.02 | 366116.08 |  | 663039.1 | 6829.23 | -1024.38 | 1518.76 | 670362.71 | 1.0989 | 736661.58 | 1.1115 | 818799.35 | 447184.19 | 172.47 | 4 | 176.47
2.9 | ЛС 02-01-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). НСКД EL7 |  | 12136 | 4040.61 |  | 16176.61 | 279.13 | -41.87 | 62.08 | 16475.95 | 1.0989 | 18105.42 | 1.1115 | 20124.17 | 4935.31 | 9.3 | 0.4 | 9.7
2.10 | ЛС 02-01-07 | Комплексная система безопасности. НСКД EL7 | 4137.6 | 1126800.7 | 2128379.87 |  | 3259318.17 | 26011.58 | -3901.74 | 5784.75 | 3287212.76 | 1.0989 | 3612318.1 | 1.1115 | 4015091.57 | 2599661.38 | 663.43 | 14.2 | 677.63
2.11 | ЛС 02-01-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. НСКД EL7 | 1329 | 812782.75 | 1136605.02 |  | 1950716.77 | 18724.57 | -2808.69 | 4164.18 | 1970796.83 | 1.0989 | 2165708.64 | 1.1115 | 2407185.15 | 1388280.46 | 589.58 | 8.02 | 597.6
2.12 | ЛС 02-02-01 | Конструктивные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL7 | 56356732.47 |  |  |  | 56356732.47 | 1296204.85 | -194430.73 | 288264.69 | 57746771.28 | 1.0989 | 63457926.96 | 1.1115 | 70533485.82 |  | 12692.2 | 4232.81 | 16925.01
2.13 | ЛС 02-02-02 | Архитектурные решения. ВСКД | 13708923.34 | 7185.49 |  |  | 13716108.83 | 315470.5 | -47320.58 | 70157.9 | 14054416.65 | 1.0989 | 15444398.46 | 1.1115 | 17166448.89 |  | 4336.29 | 474.48 | 4810.77
2.14 | ЛС 02-02-03 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД | 288818.4 | 79645.4 | 325308.17 |  | 693771.97 | 8474.67 | -1271.2 | 1884.69 | 702860.13 | 1.0989 | 772373 | 1.1115 | 858492.59 | 397340.3 | 130.6 | 3.6 | 134.2
2.15 | ЛС 02-02-04 | Внутренние сети электроснабжения ВСКД EL7.ЭС3 | 52750.34 | 1742074.07 | 440544.77 |  | 2235369.18 | 41280.96 | -6192.14 | 9180.53 | 2279638.53 | 1.0989 | 2505094.78 | 1.1115 | 2784412.85 | 538093.43 | 725.35 | 13.9 | 739.25
2.16 | ЛС 02-02-05 | Внутренние сети связи. ВСКД EL7 |  | 232829.49 | 297025.91 |  | 529855.4 | 5355.08 | -803.26 | 1190.92 | 535598.14 | 1.0989 | 588568.8 | 1.1115 | 654194.22 | 362795.57 | 114.88 | 3.43 | 118.31
2.17 | ЛС 02-02-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). ВСКД EL7 |  | 12136 | 4040.61 |  | 16176.61 | 279.13 | -41.87 | 62.08 | 16475.95 | 1.0989 | 18105.42 | 1.1115 | 20124.17 | 4935.31 | 9.3 | 0.4 | 9.7
2.18 | ЛС 02-02-07 | Комплексная система безопасности. ВСКД EL7 | 664.47 | 1120362.21 | 1132427.88 |  | 2253454.56 | 25783.61 | -3867.54 | 5734.05 | 2281104.68 | 1.0989 | 2506705.93 | 1.1115 | 2786203.64 | 1383178.38 | 649.05 | 17.9 | 666.95
2.19 | ЛС 02-02-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. ВСКД EL7 | 2227.08 | 1500616.24 | 1574069.22 |  | 3076912.54 | 34565.4 | -5184.81 | 7687.04 | 3113980.17 | 1.0989 | 3421952.81 | 1.1115 | 3803500.55 | 1922611.2 | 1211.59 | 9.2 | 1220.79
2.20 | ЛС 02-03-01 | Фундаменты опор канатной дороги EL7 | 83291631.76 |  |  |  | 83291631.76 | 1915707.53 | -287356.13 | 426036.7 | 85346019.86 | 1.0989 | 93786741.22 | 1.1115 | 104243962.87 |  | 15797.65 | 8582.97 | 24380.62
2.21 | ЛС 02-03-02 | Мероприятия по противодействию террористическим актам НСКД, ВСКД | 1.01 |  | 17852.64 |  | 17853.65 | 0.02 | 0 | 0.01 | 17853.68 | 1.0989 | 19619.41 | 1.1115 | 21806.97 | 21805.7 |  | 0 | 0
2.22 | ЛС 02-03-03 | Инженерная защита. Противооползневые сооружения. Канатная дорога EL7 | 213727753.53 |  |  |  | 213727753.53 | 4915738.33 | -737360.75 | 1093217.46 | 218999348.57 | 1.0989 | 240658384.14 | 1.1115 | 267491793.97 |  | 33205.99 | 12066.71 | 45272.7
2.23 | ЛС 02-03-04 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. | 49774861.09 | 24359194.52 | 14119757.28 |  | 88253812.89 | 1705083.28 | -255762.49 | 379195.69 | 90082329.37 | 1.0989 | 98991471.74 | 1.1115 | 110029020.84 | 17246257.72 | 49072.34 | 7391.15 | 56463.49
2.24 | ЛС 02-03-05 | Натяжка стального тягово-несущего каната | 61242.07 | 4678012 |  |  | 4739254.07 | 109002.84 | -16350.43 | 24241.28 | 4856147.76 | 1.0989 | 5336420.77 | 1.1115 | 5931431.69 |  | 2918.07 | 630.65 | 3548.72
2.25 | ЛС 02-03-06 | Комплексная система безопасности. ППКД EL7 | 9362.74 | 3492096.77 | 5470566.83 |  | 8972026.34 | 80533.57 | -12080.04 | 17909.97 | 9058389.84 | 1.0989 | 9954264.6 | 1.1115 | 11064165.1 | 6681899.95 | 1705.12 | 42.69 | 1747.81
2.26 | ЛС 02-03-07 | Заготовительно-складские расходы по комплекту оборудования канатной дороги. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7 |  |  | 9351790 |  | 9351790 | 0 | 0 | 0 | 9351790 | 1 | 9351790 | 1 | 9351790 | 9351790 |  |  | 0
2.27 | ЛС 02-03-08 | Станции пассажирской подвесной канатной дороги EL7. Технологические решения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 1.1115 | 0 | 0 | 11.93 | 0.97 | 12.9
2.27 | ЛС 02-03-09 | Система электроснабжения.Пассажирская подвесная канатная дорога EL7 | 3186338.07 | 4919750.44 |  |  | 8106088.51 | 186440.04 | -27966.01 | 41462.64 | 8306025.18 | 1.0989 | 9127491.07 | 1.1115 | 10145206.32 |  | 2094.63 | 364.52 | 2459.15
2.28 | ЛС 02-03-10 | Инженерная защита. Снегоудерживающие сооружения. Канатная дорога EL7 | 4368822.46 |  |  |  | 4368822.46 | 100482.92 | -15072.44 | 22346.53 | 4476579.47 | 1.0989 | 4919313.18 | 1.1115 | 5467816.6 |  | 529.41 | 177.46 | 706.87
2.29 | ЛС 04-01-01 | Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-5 | 4371.92 | 265019.46 | 875924.67 |  | 1145316.05 | 6196 | -929.4 | 1377.94 | 1151960.59 | 1.0989 | 1265889.49 | 1.1115 | 1407036.17 | 1069878.35 | 110.06 | 7.49 | 117.55
2.30 | ЛС 04-01-02 | Система электроснабжения. Кабельные линии 0,4кВ | 362287.39 | 10445591.64 |  |  | 10807879.03 | 248581.22 | -37287.18 | 55282.3 | 11074455.37 | 1.0989 | 12169719.01 | 1.1115 | 13526642.68 |  | 641.36 | 122.58 | 763.94
2.31 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи СС1. Канатная дорога EL7 | 296842.57 | 445529.46 | 50181.98 |  | 792554.01 | 17074.56 | -2561.18 | 3797.23 | 810864.62 | 1.0989 | 891059.13 | 1.1115 | 990412.22 | 61293.64 | 404.62 | 16.31 | 420.93
2.32 | ЛС 09-01-01 | Геотехнический мониторинг | 7338478.6 | 1307594.08 | 5183648.32 |  | 13829721 | 0 | 0 | 0 | 13829721 | 1.0989 | 15197480.41 | 1.1115 | 16891999.48 | 6331449.83 | 2467.18 | 619.61 | 3086.79
2.33 | СР-5 | Плата за выбросы в атмосферный воздух |  |  |  | 6533.62 | 6533.62 | 0 | 0 | 0 | 6533.62 | 1.0989 | 7179.8 | 1.1115 | 7980.35 |  |  |  | 0
2.34 | СР-6 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов |  |  |  | 191819.41 | 191819.41 | 0 | 0 | 0 | 191819.41 | 1.0989 | 210790.35 | 1.1115 | 234293.47 |  |  |  | 0
2.35 | СР-7 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) |  |  |  | 24802.19 | 24802.19 | 0 | 0 | 0 | 24802.19 | 1.0989 | 27255.13 | 1.1115 | 30294.08 |  |  |  | 0
2.36 | СР-8 | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения) |  |  |  | 1529006.17 | 1529006.17 | 0 | 0 | 0 | 1529006.17 | 1.0989 | 1680224.88 | 1.1115 | 1867569.95 |  |  |  | 0
2.37 | СР-9 | Геотехнический мониторинг. Пьезометрические и термометрические наблюдения в скважинах) |  |  |  | 56956.7 | 56956.7 | 0 | 0 | 0 | 56956.7 | 1.0989 | 62589.72 | 1.1115 | 69568.47 |  |  |  | 0
2.38 | СР-11 | Затраты на перевозку рабочих СМР Нальчик-с.Терскол- Нальчик (туда и обратно) |  |  |  | 123694.08 | 123694.08 | 0 | 0 | 0 | 123694.08 | 1.0989 | 135927.42 | 1.1115 | 151083.33 |  |  |  | 0
2.39 | СР-11 | Затраты на перевозку работников к месту монтажных работ и обратно |  |  |  | 1815756.8 | 1815756.8 | 0 | 0 | 0 | 1815756.8 | 1.0989 | 1995335.15 | 1.1115 | 2217815.02 |  |  |  | 0
2.40 | СР-11 | Затраты на проживание и суточные рабочих |  |  |  | 17472000 | 17472000 | 0 | 0 | 0 | 17472000 | 1 | 17472000 | 1 | 17472000 |  |  |  | 0
2.41 | СР-12 | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства |  |  |  | 323431.98 | 323431.98 | 0 | 0 | 0 | 323431.98 | 1.0989 | 355419.4 | 1.1115 | 395048.66 |  |  |  | 0
2.42 | ЛС 12-01-01 | Испытания грунтовых анкеров крепления опоры на выдергивающую нагрузку |  |  |  | 1757450 | 1757450 | 0 | 0 | 0 | 1757450 | 1.0989 | 1931261.81 | 1.1115 | 2146597.5 |  |  |  | 0
2.43 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для стройки | 14234592.33 | 1737514.69 | 1291549.8 | 705827 | 17969483.82 | 361392.67 | -54208.9 | 80370.59 | 18357038.18 |  | 20092963.07 |  | 22243602.86 | 1515411.99 |  |  |  | внесена поправка -0,01
3 |  | Поставка оборудования ППКД |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | ЛС 02-03-07 | Стоимость поставки комплекта оборудования канатной дороги. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4 |  | Шеф-монтаж оборудования ППКД |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4.1 | ЛС 02-03-07 | Шеф-монтаж оборудования ППКД |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Итого: | 488721003.22 | 59654670.9 | 44343209.88 | 43691683.92 | 636410567.92 | 12407815.05 | -1861172.28 | 2759390.18 | 649716600.87 |  | 711241113.7 |  | 785888013.6 | 52029144.99
|  | Налог на добавленную стоимость- 20% | 97744200.64 | 11930934.18 | 8868641.98 | 8738336.78 | 127282113.58 | 2481563.01 | -372234.46 | 551878.04 | 129943320.17 |  | 142248222.74 |  | 157177602.72 | 10405829
|  | ВСЕГО: | 586465203.86 | 71585605.08 | 53211851.86 | 52430020.7 | 763692681.5 | 14889378.06 | -2233406.74 | 3311268.22 | 779659921.04 |  | 853489336.44 |  | 943065616.32 | 62434973.99
[15 empty] | 2239597229.14 | 1401532229.8
[15 empty] | -1296531612.82 | -1339097255.81
[8 empty] | НМЦК | ССРСС | Отклонение
[7 empty] | 01-01-01 | 691894.3 | 691890 | 4.3
[7 empty] | 01-02-01 | 1144816.16 | 1144820 | -3.84
[7 empty] | 02-01 | 47335631.86 | 47335640 | -8.14
[7 empty] | 02-02 | 78878381.56 | 78878390 | -8.44
[7 empty] | 02-03 | 420829033.21 | 1538634980 | -1117805946.79 | Не учтена смета 02-03-08 (немонтируемое оборудование)
[7 empty] | 04-01 | 11953195.08 | 11953190 | 5.08
[7 empty] | 05-01-01 | 792554.01 | 792550 | 4.01
[7 empty] | 09-01-01 | 13829721 | 13829720 | 1
[7 empty] | СР 5-12 | 21544000.95 | 21544000 | 0.95
[7 empty] | ЛС 12-01-01 | 1757450 | 1757450 | 0
[7 empty] | РД | 18891543.81 | 18891540 | 3.81
[7 empty] | СР-1 | 226115.85 | 226120
[7 empty] | Итого: | 617874337.79 | 1735680290 | -1117805948.06
[7 empty] | ВЗИС | 12046422.38 | 12046960 | -537.62
[7 empty] | ЗУ | 2679019.59 | 2679140 | -120.41
[7 empty] | Итого: | 632599779.76 | 1750406390 | -1117806606.09
[7 empty] | Возврат ВЗИС | -1806963.38 | -1807044 | 80.62
[7 empty] | Непредвиденные | 18923784.49 | 52457980.38 | -33534195.89
[7 empty] | Итого без НДС | 649716600.87 | 1801057326.38 | -1151340721.36
ЗСР заказчика:
2.26 | ЛС 02-03-07 | Заготовительно-складские расходы по комплекту оборудования канатной дороги. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7 |  |  | 4007910 |  | 4007910 | 0 | 0 | 0 | 4007910 | 1 | 4007910 | 1 | 4007910 | 4007910 |  |  | 0
2.45 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для стройки | 0 | 0 | 120237.3 | 0 | 120237.3 | 0 | 0 | 0 | 120237.3 |  | 120237.3 |  | 120237.3 | 120237.3
|  | Итого: | 0 | 0 | 4128147.3 | 0 | 4128147.3 | 0 | 0 | 0 | 4128147.3 |  | 4128147.3 |  | 4128147.3 | 4128147.3
|  | Налог на добавленную стоимость- 20% | 0 | 0 | 825629.46 | 0 | 825629.46 | 0 | 0 | 0 | 825629.46 |  | 825629.46 |  | 825629.46 | 825629.46
|  | ВСЕГО: | 0 | 0 | 4953776.76 | 0 | 4953776.76 | 0 | 0 | 0 | 4953776.76 |  | 4953776.76 |  | 4953776.76 | 4953776.76
|  | Всего с заготовительно-складскими расходами Заказчика | 586465203.86 | 71585605.08 | 58165628.62 | 52430020.7 | 768646458.26 | 14889378.06 | -2233406.74 | 3311268.22 | 784613697.8 |  | 858443113.2 |  | 948019393.08 | 67388750.75

## Фактический индекс
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г. (процент)
|  |  |  | К декабрю предыдущего года | К предыдущему месяцу | В виде К | К соответствующему периоду предыдущего года | Отчетный месяц к соответствующему месяцу предыдущего года
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.19 | 100.19 | 1.0019 | 104.56 | 104.56
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 101.9 | 101.71 | 1.0171 | 104.34 | 104.12
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 99.31 | 97.46 | 0.9746 | 104.51 | 104.86
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 100.06 | 100.75 | 1.0075 | 104.64 | 105.04
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 101.29 | 101.23 | 1.0123 | 104.67 | 104.77
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 101.42 | 100.13 | 1.0013 | 104.58 | 104.16
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 102.27 | 100.84 | 1.0084 | 104.53 | 104.21
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 103.17 | 100.89 | 1.0089 | 104.44 | 103.83
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 103.26 | 100.08 | 1.0008 | 104.28 | 103.05
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 103.51 | 100.25 | 1.0025 | 104.15 | 103
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 103.1 | 99.6 | 0.996 | 104 | 102.61
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 103.42 | 100.32 | 1.0032 | 103.95 | 103.42
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 99.85 | 99.85 | 0.9985 | 103.07 | 103.07
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 99.95 | 100.1 | 1.001 | 102.25 | 101.44
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 100.46 | 100.51 | 1.0051 | 103.03 | 104.62
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 101.18 | 100.71 | 1.0071 | 103.41 | 104.58
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 101.64 | 100.46 | 1.0046 | 103.49 | 103.79
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 102.09 | 100.44 | 1.0044 | 103.59 | 104.11
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 102.6 | 100.5 | 1.005 | 103.62 | 103.76
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 103.39 | 100.77 | 1.0077 | 103.62 | 103.64
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 104.02 | 100.62 | 1.0062 | 103.68 | 104.19
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 104.31 | 100.28 | 1.0028 | 103.74 | 104.22
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 104.93 | 100.59 | 1.0059 | 103.88 | 105.26
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 105.62 | 100.65 | 1.0065 | 104.03 | 105.62
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.81 | 100.81 | 1.0081 | 105.27 | 105.27
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 101.08 | 100.27 | 1.0027 | 105.41 | 105.54
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 101.39 | 100.31 | 1.0031 | 105.42 | 105.46
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 101.71 | 100.32 | 1.0032 | 105.38 | 105.23
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 102.11 | 100.39 | 1.0039 | 105.35 | 105.23
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 102.45 | 100.33 | 1.0033 | 105.32 | 105.2
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 102.8 | 100.34 | 1.0034 | 105.32 | 105.31
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 103.46 | 100.64 | 1.0064 | 105.31 | 105.27
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 103.77 | 100.3 | 1.003 | 105.28 | 105.05
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 104 | 100.22 | 1.0022 | 105.27 | 105.17
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 104.26 | 100.25 | 1.0025 | 105.23 | 104.78
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 104.34 | 100.08 | 1.0008 | 105.15 | 104.34
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100 | 100 | 1 | 103.47 | 103.47
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 100.53 | 100.52 | 1.0052 | 103.67 | 103.86
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 102.21 | 101.68 | 1.0168 | 104.18 | 105.21
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 102.64 | 100.42 | 1.0042 | 104.46 | 105.29
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 102.61 | 99.97 | 0.9997 | 104.54 | 104.88
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 102.24 | 99.64 | 0.9964 | 104.49 | 104.2
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 102.72 | 100.47 | 1.0047 | 104.46 | 104.32
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 103.37 | 100.63 | 1.0063 | 104.43 | 104.25
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 103.91 | 100.52 | 1.0052 | 104.44 | 104.47
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 104.33 | 100.41 | 1.0041 | 104.47 | 104.71
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 104.43 | 100.09 | 1.0009 | 104.47 | 104.48
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 104.31 | 99.88 | 0.9988 | 104.45 | 104.31
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.43 | 100.43 | 1.0043 | 104.74 | 104.74
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 100.52 | 100.08 | 1.0008 | 104.51 | 104.29
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 101.58 | 101.06 | 1.0106 | 104.23 | 103.66
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 102.44 | 100.85 | 1.0085 | 104.2 | 104.11
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 104.09 | 101.61 | 1.0161 | 104.53 | 105.82
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 105.32 | 101.18 | 1.0118 | 105.01 | 107.45
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 106.62 | 101.23 | 1.0123 | 105.48 | 108.27
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 107.52 | 100.85 | 1.0085 | 105.87 | 108.5
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 108.15 | 100.58 | 1.0058 | 106.17 | 108.57
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 108.67 | 100.48 | 1.0048 | 106.42 | 108.64
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 109.38 | 100.65 | 1.0065 | 106.68 | 109.25
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 110.15 | 100.71 | 1.0071 | 106.98 | 110.15
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.73 | 100.73 | 1.0073 | 110.48 | 110.48
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 101.47 | 100.74 | 1.0074 | 110.84 | 111.2
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 105.98 | 104.44 | 1.0444 | 112.21 | 114.93
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 107.1 | 101.05 | 1.0105 | 112.96 | 115.16
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 107.86 | 100.71 | 1.0071 | 113.2 | 114.14
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 108.42 | 100.51 | 1.0051 | 113.23 | 113.4
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 108.42 | 100 | 1 | 113.05 | 112.02
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 108.83 | 100.37 | 1.0037 | 112.85 | 111.49
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 109.01 | 100.17 | 1.0017 | 112.64 | 111.03
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 109.36 | 100.32 | 1.0032 | 112.45 | 110.85
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 110.17 | 100.74 | 1.0074 | 112.31 | 110.95
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 110.31 | 100.13 | 1.0013 | 112.14 | 110.31
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.31 | 100.31 | 1.0031 | 109.86 | 109.86
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 101.21 | 100.9 | 1.009 | 109.94 | 110.03
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 100.98 | 99.77 | 0.9977 | 108.28 | 105.1
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 101.78 | 100.8 | 1.008 | 107.39 | 104.83
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 101.92 | 100.13 | 1.0013 | 106.74 | 104.23
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 103.06 | 101.12 | 1.0112 | 106.41 | 104.85
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 104.12 | 101.03 | 1.0103 | 106.34 | 105.93
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 104.88 | 100.73 | 1.0073 | 106.34 | 106.31
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 105.38 | 100.48 | 1.0048 | 106.37 | 106.64
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 105.99 | 100.57 | 1.0057 | 106.43 | 106.91
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 105.95 | 99.97 | 0.9997 | 106.4 | 106.09
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 106.6 | 100.61 | 1.0061 | 106.41 | 106.6
2024 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.16 | 100.16 | 1.0016 | 106.43 | 106.43
|  |  | февраль | 100.75 | 100.59 | 1.0059 | 106.27 | 106.1
|  |  | март | 100.88 | 100.14 | 1.0014 | 106.34 | 106.5
|  |  | апрель | 101.31 | 100.42 | 1.0042 | 106.28 | 106.1
|  |  | май | 101.79 | 100.47 | 1.0047 | 106.32 | 106.46
|  |  | июнь | 102 | 100.21 | 1.0021 | 106.18 | 105.51
|  |  | июль | 102.46 | 100.45 | 1.0045 | 105.99 | 104.9
|  |  | август |  | 100.32 | 1.0032
|  |  | сентябрь |  | 100.49 | 1.0049
|  |  | октябрь |  | 100.64 | 1.0064
|  |  | ноябрь |  | 100.62 | 1.0062
|  |  | декабрь |  | 100.48 | 1.0048
2025 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь |  | 100.36 | 1.0036
|  |  | февраль |  | 99.08 | 0.9908
|  |  | март |  | 99.87 | 0.9987
|  |  | апрель |  | 98.37 | 0.9837
|  |  | май |  | 101.01 | 1.0101
|  |  | июнь |  | 102.25 | 1.0225
|  |  | июль* |  | 102.25 | 1.0225
|  |  | август* |  | 102.25 | 1.0225
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
* принят равным индексу за последний опубликованный месяц
Расчет индекса фактической инфляции
от уровня цен утвержденой сметной документации (1 кв. 2024 г.) до уровня цен на дату выполнения расчета
| месяцы | индекс в % | в виде коэффициента
2024 | апрель | 100.42 | 1.0042
| май | 100.47 | 1.0047
| июнь | 100.21 | 1.0021
| июль | 100.45 | 1.0045
| август | 100.32 | 1.0032
| сентябрь | 100.49 | 1.0049
| октябрь | 100.64 | 1.0064
| ноябрь | 100.62 | 1.0062
1,0042*1,0047*1,0021*1,0045*1,0032*1,0049*1,0064*1,0062*1,0048*1,0036*0,9908*0,9987*0,9837*1,0101*1,0225*1,0225*1,0225 |  |  |  |  | = | 1.0989
*принят равным последнему опубликованному индексу
| Уровень цен в утвержденной сметной документации | I квартал 2024
| Дата формирования НМЦК | 2025-09-01

## Прогнозный индекс
Расчет прогнозных индексов на период выполнения работ
1. Рабочая документация:
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-31 | конец текущего года
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  | 5.7
Начало работ |  |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-01 | начало следующего года
Окончание работ |  |  |  | 2026-07-01
Индекс Минэкономразвития РФ на 2025 г. (Письмо Минэкономразвития России от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и) |  |  |  | 107.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2025 год |  | 107.3% | ^(1/12) | 1.0059
Индекс Минэкономразвития РФ на 2026 г. (Письмо Минэкономразвития России от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и) |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2026 год |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
Индекс прогнозной инфляции | 1,0059^4*1,0043^0,3*(1+1,0043^5,7)/2 |  |  | 1.0378
2. Строительство:
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-31
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  | 29
Начало работ |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31
Окончание работ |  |  |  | 2028-12-01 | 2028-01-01
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2026 году |  |  |  | 0.21
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2027 году |  |  |  | 0.41
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2028 году |  |  |  | 0.38
Индекс Минэкономразвития РФ на 2025 г. (Письмо Минэкономразвития России от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и) |  |  |  | 107.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2025 год |  | 107.3% | ^(1/12) | 1.0059
Индекс Минэкономразвития РФ на 2026 г. (Письмо Минэкономразвития России от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и) |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2026 год |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
Индекс Минэкономразвития РФ на 2027 г. (Письмо Минэкономразвития России от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и) |  |  |  | 104.4%
ежемесячный прогнозный индекс на 2027 год |  | 104.4% | ^(1/12) | 1.0036
Индекс Минэкономразвития РФ на 2028 г.* |  |  |  | 104.4%
ежемесячный прогнозный индекс на 2028 год |  | 104.4% | ^(1/12) | 1.0036
К на 2026 = | 1,0059^4*1,0043^6*(1+1,0043^6)/2 |  |  | 1.0642
К на 2027 = | 1,0059^4*1,0043^12*(1+1,0036^12)/2 |  |  | 1.1017
К на 2028 = | 1,0059^4*1,0043^12*1,0036^12*(1+1,0036^11)/2 |  |  | 1.1481
Индекс прогнозной инфляции | 0,21*1,0642+0,41*1,1017+0,38*1,1481 |  |  | 1.1115
* принят равным последнему опубликованному индексу

## ССРСС
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
| Заказчик | Акционерное общество "КАВКАЗ.РФ" | [5 empty] | Акционерное общество "КАВКАЗ.РФ"
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2024г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 275 383,03 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1
| Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7 | [7 empty] | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7
(наименование стройки)
| Составлен в текущем уровне цен I квартал 2024 года | [8 empty] | Составлен в текущем уровне цен I квартал 2024 года
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [10 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | СР-1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линейного объекта |  |  |  | 226.12 | 226.12
2 | СР-2 | Разработка и согласование специальных технических условий по пожарной безопасности (СТУ МПБ) |  |  |  | 1187.33 | 1187.33
3 | СР-3 | Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, расчет ущерба, мероприятия по возмещению ущерба |  |  |  | 299.19 | 299.19
4 | СР-4 | Затраты на проведение работ на обследование территории на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) |  |  |  | 499.04 | 499.04
5 | ЛС 01-01-01 | НСКД7. Планировка территории. Канатная дорога EL7 | 691.89 |  |  |  | 691.89
6 | ЛС 01-02-01 | ВСКД7. Планировка территории. Канатная дорога EL7 | 1144.82 |  |  |  | 1144.82
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 1836.71 |  |  | 2211.68 | 4048.39 |  |  |  |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [10 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
7 | ОС 02-01 | Строительно-монтажные работы НСКД КД EL7 | 39817.59 | 3309.52 | 4208.53 |  | 47335.64
8 | ОС 02-02 | Строительно-монтажные работы ВСКД КД EL7 | 70410.11 | 4694.86 | 3773.42 |  | 78878.39
9 | ОС 02-03 | Строительно-монтажные работы ППКД EL7 | 354431.16 | 37461.09 | 1146742.73 |  | 1538634.98
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 464658.86 | 45465.47 | 1154724.68 |  | 1664849.01 |  |  |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [10 empty] | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
10 | ОС 04-01 | Система электроснабжения ППКД EL7 | 366.66 | 10710.61 | 875.92 |  | 11953.19
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 366.66 | 10710.61 | 875.92 |  | 11953.19 |  |  |  |  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [10 empty] | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
11 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи СС1. Канатная дорога EL7 | 296.84 | 445.53 | 50.18 |  | 792.55
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 296.84 | 445.53 | 50.18 |  | 792.55 |  |  |  |  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [10 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 467159.07 | 56621.61 | 1155650.78 | 2211.68 | 1681643.14 | [5 empty] | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [10 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
12 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 10744.66 | 1302.3 |  |  | 12046.96
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 10744.66 | 1302.3 |  |  | 12046.96 |  |  |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 477903.73 | 57923.91 | 1155650.78 | 2211.68 | 1693690.1 | [5 empty] | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [10 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
13 | Методика №421/пр.; Методика от 25.05.2021 № 325/пр | Производство работ в зимнее время 0,5% | 2389.52 | 289.62 |  |  | 2679.14
14 | ЛС 09-01-01 | Геотехнический мониторинг | 7338.48 | 1307.59 | 5183.65 |  | 13829.72
15 | СР-5 | Плата за выбросы в атмосферный воздух |  |  |  | 6.53 | 6.53
16 | СР-6 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов |  |  |  | 191.82 | 191.82
17 | СР-7 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) по состоянию на 1 кв.2024г. |  |  |  | 24.8 | 24.8
18 | СР-8 | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения. Сроки строительства 2024-2025) |  |  |  | 1529.01 | 1529.01
19 | СР-9 | Геотехнический мониторинг. Пьезометрические и термометрические наблюдения в скважинах. Сроки строительства 2024-2025) |  |  |  | 56.96 | 56.96
20 | СР-10 | Затраты на подготовку технических планов сооружений. |  |  |  | 33.48 | 33.48
21 | СР-11 | Затраты на перевозку и проживание рабочих , привлекаемых для СМР КД |  |  |  | 19411.45 | 19411.45
22 | СР-12 | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства |  |  |  | 323.43 | 323.43
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 9728 | 1597.21 | 5183.65 | 21577.48 | 38086.34 |  |  |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 487631.73 | 59521.12 | 1160834.43 | 23789.16 | 1731776.44 | [5 empty] | Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | [10 empty] | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
23 | Методика №421/пр.; ПП №468 от 21.06.2010г., СР-13 | Затраты на проведение строительного контроля (1,36 % от глав 1-9 граф 4,5,6,7) |  |  |  | 23552.16 | 23552.16
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 23552.16 | 23552.16 |  |  |  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [10 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
24 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр. | Авторский надзор 0,2% |  |  |  | 3463.55 | 3463.55
25 | Сводная смета на ПИР | Затраты на изыскательские работы |  |  |  | 38495.96 | 38495.96
26 | Сводная смета на ПИР | Разработка проектной документации |  |  |  | 14293.68 | 14293.68
27 | Сводная смета на ПИР | Разработка рабочей документации |  |  |  | 18891.54 | 18891.54
28 | СР-14 | Затраты на проезд специалистов, осуществляющих авторский надзор. |  |  |  | 1022.42 | 1022.42
29 | Сводная смета на ПИР | Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и материалов инженерных изысканий |  |  |  | 4146.99 | 4146.99
30 | СР-15 | Научно-техническое сопровождение проектирования сооружений повышенного уровня ответственности ППКД, включая инженерную защиту ППКД (НТС КР) |  |  |  | 1786.18 | 1786.18
31 | СР-16 | Научно-техническое сопровождение оценки лавинной опасности |  |  |  | 1738.41 | 1738.41
32 | ЛС 12-01-01 | Испытания грунтовых анкеров крепления опоры на выдергивающую нагрузку |  |  |  | 1757.45 | 1757.45
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 85596.18 | 85596.18 |  |  |  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 487631.73 | 59521.12 | 1160834.43 | 132937.5 | 1840924.78 | [5 empty] | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [10 empty] | Непредвиденные затраты
33 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства линейных объектов - 3% | 14628.95 | 1785.63 | 34825.03 | 3988.13 | 55227.74
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 14628.95 | 1785.63 | 34825.03 | 3988.13 | 55227.74 |  |  |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 502260.68 | 61306.75 | 1195659.46 | 136925.63 | 1896152.52 | [5 empty] | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [10 empty] | Налоги и обязательные платежи
34 | Методика №421/пр., п.181 (№ 303-ФЗ от 3.08.2018) | Итого "Налоги и обязательные платежи" (20%) | 100452.14 | 12261.35 | 239131.89 | 27385.13 | 379230.51
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 100452.14 | 12261.35 | 239131.89 | 27385.13 | 379230.51 |  |  |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 602712.82 | 73568.1 | 1434791.35 | 164310.76 | 2275383.03 | [5 empty] | Итого по сводному расчету
|  | СУММА по ССРСС | Непредвиденные | ИТОГО | НДС | ИТОГО
| Затраты подрядчика | 1750406.39 | 52512.19 | 1802918.58 | 360583.72 | 2163502.3 | без учета возврата от разборки ВЗИС
| ПИР | 58299.79 | 1748.99 | 60048.78 | 12009.76 | 72058.54
| Экспертиза | 4146.99 | 124.41 | 4271.4 | 854.28 | 5125.68
| Строительный контроль, техпланы, авторский надзор | 28071.61 | 842.15 | 28913.76 | 5782.75 | 34696.51
| ИТОГО: | 1840924.78 | 55227.74 | 1896152.52 | 379230.51 | 2275383.03