## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на выполнение подрядных работ по строительству объекта:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции EL8.1 и EL8.2)
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр.
Расчет стоимости строительства выполнен проектно- сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость проектных работ стадии "Рабочая документация", стоимость приобретения материалов и оборудования, заготовительно-складские расходы, стоимость строительно-монтажных работ и прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли.
Описание метода расчета стоимости проектных работ и строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты и расчеты прочих затрат в ценах I квартала 2024 года, получившие положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 18.09.2024 № 07-1-1-3-054802-2024.
В расчете учтены затраты на временные здания и сооружения в размере 2,3% от суммы строительно-монтажных работ, зимнее удорожание в размере 0,5% от суммы строительно-монтажных работ, непредвиденные затраты в размере согласно сводному сметному расчету 3 % от итоговой суммы затрат по смете контракта и возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение.
Индекс фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК определен с применением официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики для соответствующего периода в целом по Российской Федерации.
Индексы прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал" согласно письму от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и .
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 2435354055.23 | рублей с учетом НДС
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  | Татаринова Е.А.

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
на выполнение подрядных работ по строительству объекта:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции EL8.1 и EL8.2)
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 2435354055.23 | руб. с учетом НДС
Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи пятьдесят пять рублей 23 копейки
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
1. | Разработка рабочей документации;
2. | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линейного объекта;
3. | Затраты на оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы;
4. | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
5. | Затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
6. | Затраты на приобретение оборудования, включая заготовительно-складские расходы;
7. | Накладные расходы;
8. | Сметную прибыль;
9. | Затраты на строительство временных зданий и сооружений (ВЗИС) с учетом возврата от разборки ВЗИС в размере 15 % от суммы затрат на их возведение;
10. | Затраты на зимнее удорожание;
11. | Геотехнический мониторинг;
12. | Плата за выбросы в атмосферный воздух;
13. | Плата за негативное воздействие при размещении отходов;
14. | Затраты на экологический контроль (мониторинг) ;
15. | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения);
16. | Затраты на перевозку рабочих СМР Нальчик-с.Терскол- Нальчик (туда и обратно);
17. | Затраты на перевозку работников к месту монтажных работ и обратно;
18. | Затраты на проживание и суточные рабочих;
19. | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства;
20. | Испытания грунтовых анкеров крепления опоры на выдергивающую нагрузку;
21. | Испытания грунтовых нагелей противооползневых сооружений на выдергивающую нагрузку;
22. | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
23. | Индекс фактической инфляции от цен утвержденной сметной документации (1 квартала 2024 г.) до цен на дату формирования НМЦК;
24. | Индекс прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта;
25. | Налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.
11. | Пусконаладочные работы;

## НМЦ
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на выполнение подрядных работ по строительству объекта:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции EL8.1 и EL8.2)
Продолжительность работ |  | 34.7
Начало работ - |  | 2026-01-10
Окончание работ - |  | 2028-12-01
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка рабочей документации | 43870794.66 | 8774158.93 | 52644953.59
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | 1985590918.03 | 397118183.61 | 2382709101.64
| ВСЕГО | 2029461712.69 | 405892342.54 | 2435354055.23
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.

## Смета Договора
Смета Договора
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции EL8.1 и EL8.2)
(наименование объекта)
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб |  | в том числе Оборудование, руб |  | Коэффициент конкурсного снижения | Цена, руб |  | в том числе Оборудование, руб
[5 empty] | на единицу измерения | Всего | на единицу измерения | Всего | 1 | на единицу измерения | Всего | на единицу измерения | Всего
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Разработка рабочей документации |  |  |  | 43870794.66 |  |  |  |  | 43870794.66
1.1 | Смета № 2-РД | Разработка рабочей документации | комплекс | 1 | 42593004.53 | 42593004.53 |  |  | 1 | 42593004.53 | 42593004.53
1.2 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для разработки рабочей документации | комплекс | 1 | 1277790.13 | 1277790.13 |  |  | 1 | 1277790.13 | 1277790.13
2 |  | Строительство |  |  |  | 1985590918.03 |  | 189096404.39 |  |  | 1985590918.03 |  | 189096404.39
2.1 | СР-1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линейного объекта | комплекс | 1 | 502973.9 | 502973.9 |  |  | 1 | 502973.9 | 502973.9
2.2 | ЛС 01-01-01 | НСКД 8.1. Планировка территории. Канатная дорога EL8.1 | комплекс | 1 | 4709574.6 | 4709574.6 |  |  | 1 | 4709574.6 | 4709574.6
2.3 | ЛС 01-02-01 | НСКД 8.2. Планировка территории. Канатная дорога EL8.2 | комплекс | 1 | 3299066.42 | 3299066.42 |  |  | 1 | 3299066.42 | 3299066.42
2.4 | ЛС 01-03-01 | ВСКД 8.2. Планировка территории. Канатная дорога EL8.2 | комплекс | 1 | 680541.21 | 680541.21 |  |  | 1 | 680541.21 | 680541.21
2.5 | ЛС 01-04-01 | Рекультивация технический и биологический этап | комплекс | 1 | 394799.64 | 394799.64 |  |  | 1 | 394799.64 | 394799.64
2.6 | ЛС 02-01-01 | Конструктивные решения. Нижняя станция, гараж гондол пассажирской подвесной канатной дороги EL8.1 | комплекс | 1 | 81427335.96 | 81427335.96 |  |  | 1 | 81427335.96 | 81427335.96
2.7 | ЛС 02-01-02 | Архитектурные решения. НСКД 8.1 | комплекс | 1 | 19839983.04 | 19839983.04 |  |  | 1 | 19839983.04 | 19839983.04
2.8 | ЛС 02-01-03 | Внутренние сети электроснабжения НСКД EL8.1.ЭС4 | комплекс | 1 | 4251879.67 | 4251879.67 | 1664643.87 | 1664643.87 | 1 | 4251879.67 | 4251879.67 | 1664643.87 | 1664643.87
2.9 | ЛС 02-01-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. НСКД EL8.1 | комплекс | 1 | 719794.6 | 719794.6 | 334049.31 | 334049.31 | 1 | 719794.6 | 719794.6 | 334049.31 | 334049.31
2.10 | ЛС 02-01-05 | Внутренние сети связи. НСКД EL8.1. | комплекс | 1 | 777099.05 | 777099.05 | 432800.55 | 432800.55 | 1 | 777099.05 | 777099.05 | 432800.55 | 432800.55
2.11 | ЛС 02-01-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). НСКД EL8.1. | комплекс | 1 | 953826.99 | 953826.99 | 118862.32 | 118862.32 | 1 | 953826.99 | 953826.99 | 118862.32 | 118862.32
2.12 | ЛС 02-01-07 | Комплексная система безопасности. НСКД 8.1_ EL8. | комплекс | 1 | 3076832.9 | 3076832.9 | 1834136.12 | 1834136.12 | 1 | 3076832.9 | 3076832.9 | 1834136.12 | 1834136.12
2.13 | ЛС 02-01-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. НСКД EL8.1 | комплекс | 1 | 3886412.21 | 3886412.21 | 1926120.15 | 1926120.15 | 1 | 3886412.21 | 3886412.21 | 1926120.15 | 1926120.15
2.14 | ЛС 02-02-01 | Конструктивные решения. Нижняя станция, гараж гондол пассажирской подвесной канатной дороги EL8.2 | комплекс | 1 | 91316458.14 | 91316458.14 |  |  | 1 | 91316458.14 | 91316458.14
2.15 | ЛС 02-02-02 | Архитектурные решения. НСКД 8.2 | комплекс | 1 | 19848479.27 | 19848479.27 |  |  | 1 | 19848479.27 | 19848479.27
2.16 | ЛС 02-02-03 | Внутренние сети электроснабжения НСКД EL8.2.ЭС5 | комплекс | 1 | 4354669.23 | 4354669.23 | 1664643.87 | 1664643.87 | 1 | 4354669.23 | 4354669.23 | 1664643.87 | 1664643.87
2.17 | ЛС 02-02-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. НСКД EL8.2 | комплекс | 1 | 746051.54 | 746051.54 | 334049.31 | 334049.31 | 1 | 746051.54 | 746051.54 | 334049.31 | 334049.31
2.18 | ЛС 02-02-05 | Внутренние сети связи. НСКД EL8.2 | комплекс | 1 | 797512.9 | 797512.9 | 432800.55 | 432800.55 | 1 | 797512.9 | 797512.9 | 432800.55 | 432800.55
2.19 | ЛС 02-02-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3).НСКД EL8.2 | комплекс | 1 | 1045275.01 | 1045275.01 | 118862.32 | 118862.32 | 1 | 1045275.01 | 1045275.01 | 118862.32 | 118862.32
2.20 | ЛС 02-02-07 | Комплексная система безопасности. НСКД 8.2_ EL8. | комплекс | 1 | 2492017.43 | 2492017.43 | 1227484.75 | 1227484.75 | 1 | 2492017.43 | 2492017.43 | 1227484.75 | 1227484.75
2.21 | ЛС 02-02-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. НСКД EL8.2 | комплекс | 1 | 4055609.59 | 4055609.59 | 1927389.77 | 1927389.77 | 1 | 4055609.59 | 4055609.59 | 1927389.77 | 1927389.77
2.22 | ЛС 02-03-01 | Конструктивные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги ВСКД EL8.1 | комплекс | 1 | 22427232.52 | 22427232.52 |  |  | 1 | 22427232.52 | 22427232.52
2.23 | ЛС 02-03-02 | Архитектурные решения. ВСКД 8.1 | комплекс | 1 | 7517410.47 | 7517410.47 |  |  | 1 | 7517410.47 | 7517410.47
2.24 | ЛС 02-03-03 | Внутренние сети электроснабжения ВСКД EL8.1.ЭС4 | комплекс | 1 | 2634988.77 | 2634988.77 | 1631112.6 | 1631112.6 | 1 | 2634988.77 | 2634988.77 | 1631112.6 | 1631112.6
2.25 | ЛС 02-03-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД EL8.1 | комплекс | 1 | 547357.27 | 547357.27 | 238062.31 | 238062.31 | 1 | 547357.27 | 547357.27 | 238062.31 | 238062.31
2.26 | ЛС 02-03-05 | Внутренние сети связи. ВСКД EL8.1 | комплекс | 1 | 654351.15 | 654351.15 | 362814.01 | 362814.01 | 1 | 654351.15 | 654351.15 | 362814.01 | 362814.01
2.27 | ЛС 02-03-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). ВСКД EL8.1. | комплекс | 1 | 1045275.01 | 1045275.01 | 118862.32 | 118862.32 | 1 | 1045275.01 | 1045275.01 | 118862.32 | 118862.32
2.28 | ЛС 02-03-07 | Комплексная система безопасности. ВСКД 8.1_ EL8. | комплекс | 1 | 2040943.52 | 2040943.52 | 1230869.03 | 1230869.03 | 1 | 2040943.52 | 2040943.52 | 1230869.03 | 1230869.03
2.29 | ЛС 02-03-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ВСКД EL8.1 | комплекс | 1 | 2532626.25 | 2532626.25 | 1406471.74 | 1406471.74 | 1 | 2532626.25 | 2532626.25 | 1406471.74 | 1406471.74
2.30 | ЛС 02-04-01 | Конструктивные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги ВСКД EL8.2 | комплекс | 1 | 22936291.03 | 22936291.03 |  |  | 1 | 22936291.03 | 22936291.03
2.31 | ЛС 02-04-02 | Архитектурные решения. ВСКД 8.2 | комплекс | 1 | 7540220.02 | 7540220.02 |  |  | 1 | 7540220.02 | 7540220.02
2.32 | ЛС 02-04-03 | Внутренние сети электроснабжения ВСКД EL8.2.ЭС5 | комплекс | 1 | 2636083.91 | 2636083.91 | 1631112.6 | 1631112.6 | 1 | 2636083.91 | 2636083.91 | 1631112.6 | 1631112.6
2.33 | ЛС 02-04-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД EL8.2 | комплекс | 1 | 533322.2 | 533322.2 | 223898.85 | 223898.85 | 1 | 533322.2 | 533322.2 | 223898.85 | 223898.85
2.34 | ЛС 02-04-05 | Внутренние сети связи. ВСКД EL8.2 | комплекс | 1 | 677798.7 | 677798.7 | 362814.01 | 362814.01 | 1 | 677798.7 | 677798.7 | 362814.01 | 362814.01
2.35 | ЛС 02-04-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). ВСКД EL8.2 | комплекс | 1 | 1045275.01 | 1045275.01 | 118862.32 | 118862.32 | 1 | 1045275.01 | 1045275.01 | 118862.32 | 118862.32
2.36 | ЛС 02-04-07 | Комплексная система безопасности. ВСКД 8.2_ EL8. | комплекс | 1 | 2108638.33 | 2108638.33 | 1246470.56 | 1246470.56 | 1 | 2108638.33 | 2108638.33 | 1246470.56 | 1246470.56
2.37 | ЛС 02-04-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ВСКД EL8.2 | комплекс | 1 | 2506901.08 | 2506901.08 | 1393805.94 | 1393805.94 | 1 | 2506901.08 | 2506901.08 | 1393805.94 | 1393805.94
2.38 | ЛС 02-05-01 | Фундаменты опор канатной дороги EL8.1 | комплекс | 1 | 106183505.51 | 106183505.51 |  |  | 1 | 106183505.51 | 106183505.51
2.39 | ЛС 02-05-02 | Система электроснабжения.Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секция 8.1) | комплекс | 1 | 9094084.08 | 9094084.08 |  |  | 1 | 9094084.08 | 9094084.08
2.40 | ЛС 02-05-03 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секция 8.1) | комплекс | 1 | 114248115.25 | 114248115.25 | 21620702.01 | 21620702.01 | 1 | 114248115.25 | 114248115.25 | 21620702.01 | 21620702.01
2.41 | ЛС 02-05-04 | Натяжка стального тягово-несущего каната ф 44 мм. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секция 8.1) | комплекс | 1 | 6029659.3 | 6029659.3 |  |  | 1 | 6029659.3 | 6029659.3
2.42 | ЛС 02-05-05 | Заготовительно-складские расходы по комплекту оборудования канатной дороги секция EL8.1 | комплекс | 1 | 8359190 | 8359190 | 8359190 | 8359190 | 1 | 8359190 | 8359190 | 8359190 | 8359190
2.43 | ЛС 02-05-06 | Инженерная защита. Противооползневые сооружения. Канатная дорога EL8 (секция EL8.1 и EL8.2) | комплекс | 1 | 382264278.95 | 382264278.95 |  |  | 1 | 382264278.95 | 382264278.95
2.44 | ЛС 02-05-07 | Инженерная защита. Снегоудерживающие сооружения. Канатная дорога EL8 (секция EL8.1 и EL8.2) | комплекс | 1 | 355684497.51 | 355684497.51 |  |  | 1 | 355684497.51 | 355684497.51
2.45 | ЛС 02-05-08 | Комплексная система безопасности. ППКД EL8.1 | комплекс | 1 | 13246159.16 | 13246159.16 | 8343216.37 | 8343216.37 | 1 | 13246159.16 | 13246159.16 | 8343216.37 | 8343216.37
2.46 | ЛС 02-05-09 | Технологические и конструктивные решения секции 8.1. ТХ. НСКД8.1 и ВСКД8.1 | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.46 | ЛС 02-06-01 | Фундаменты опор канатной дороги EL8.2 | комплекс | 1 | 97917417.17 | 97917417.17 |  |  | 1 | 97917417.17 | 97917417.17
2.47 | ЛС 02-06-02 | Система электроснабжения.Пассажирская подвесная канатная дорога EL8.2 | комплекс | 1 | 9049285.64 | 9049285.64 |  |  | 1 | 9049285.64 | 9049285.64
2.48 | ЛС 02-06-03 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции 8.2) | комплекс | 1 | 109044918.05 | 109044918.05 | 21500940.54 | 21500940.54 | 1 | 109044918.05 | 109044918.05 | 21500940.54 | 21500940.54
2.49 | ЛС 02-06-04 | Натяжка стального тягово-несущего каната ф 44 мм. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секция 8.1 и 8.2) | комплекс | 1 | 4945557.42 | 4945557.42 |  |  | 1 | 4945557.42 | 4945557.42
2.50 | ЛС 02-06-05 | Заготовительно-складские расходы по комплекту оборудования канатной дороги секция EL8.2 | комплекс | 1 | 9548000 | 9548000 | 9548000 | 9548000 | 1 | 9548000 | 9548000 | 9548000 | 9548000
2.52 | ЛС 02-06-06 | Технологические и конструктивные решения секции 8.2. ТХ. НСКД8.2 и ВСКД8.2 | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.51 | ЛС 02-06-07 | Комплексная система безопасности. ППКД EL8.2 | комплекс | 1 | 12232684.82 | 12232684.82 | 7507042.23 | 7507042.23 | 1 | 12232684.82 | 12232684.82 | 7507042.23 | 7507042.23
2.52 | ЛС 02-06-08 | Мероприятия по противодействию террористическим актам НСКД 8.1, ВСКД 8.1, НСКД 8.2, ВСКД 8.2. | комплекс | 1 | 43635.42 | 43635.42 | 43632.8 | 43632.8 | 1 | 43635.42 | 43635.42 | 43632.8 | 43632.8
2.53 | ЛС 04-01-01 | Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-2 | комплекс | 1 | 1179978.58 | 1179978.58 |  |  | 1 | 1179978.58 | 1179978.58
2.54 | ЛС 04-01-02 | Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ | комплекс | 1 | 13536230.13 | 13536230.13 |  |  | 1 | 13536230.13 | 13536230.13
2.55 | ЛС 04-01-03 | Кабельные линии электропередачи 10 кВ. | комплекс | 1 | 28867712.91 | 28867712.91 |  |  | 1 | 28867712.91 | 28867712.91
2.56 | ЛС 04-01-04 | Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-2 | комплекс | 1 | 37555713.09 | 37555713.09 | 34080239.61 | 34080239.61 | 1 | 37555713.09 | 37555713.09 | 34080239.61 | 34080239.61
2.57 | ЛС 04-02-01 | Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-3 | комплекс | 1 | 1172403.63 | 1172403.63 |  |  | 1 | 1172403.63 | 1172403.63
2.58 | ЛС 04-02-02 | Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-3 | комплекс | 1 | 49450252.74 | 49450252.74 | 38556038.53 | 38556038.53 | 1 | 49450252.74 | 49450252.74 | 38556038.53 | 38556038.53
2.59 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи СС1. Канатная дорога EL8.1 | комплекс | 1 | 2221664.6 | 2221664.6 | 43865.58 | 43865.58 | 1 | 2221664.6 | 2221664.6 | 43865.58 | 43865.58
2.60 | ЛС 05-02-01 | Наружные сети связи СС1. Канатная дорога EL8.2 | комплекс | 1 | 1252796.47 | 1252796.47 | 43865.58 | 43865.58 | 1 | 1252796.47 | 1252796.47 | 43865.58 | 43865.58
2.61 | ЛС 09-01-01 | Геотехнический мониторинг(секции EL8.1) | комплекс | 1 | 13731072.56 | 13731072.56 | 5980504.85 | 5980504.85 | 1 | 13731072.56 | 13731072.56 | 5980504.85 | 5980504.85
2.62 | ЛС 09-01-02 | Геотехнический мониторинг (секции 8.2) | комплекс | 1 | 12728067.13 | 12728067.13 | 5980504.85 | 5980504.85 | 1 | 12728067.13 | 12728067.13 | 5980504.85 | 5980504.85
2.63 | СР-4 | Плата за выбросы в атмосферный воздух | комплекс | 1 | 21227.05 | 21227.05 |  |  | 1 | 21227.05 | 21227.05
2.64 | СР-5 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов | комплекс | 1 | 415267.36 | 415267.36 |  |  | 1 | 415267.36 | 415267.36
2.65 | СР-6 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) | комплекс | 1 | 50050.01 | 50050.01 |  |  | 1 | 50050.01 | 50050.01
2.66 | СР-7 | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения) КД EL8 (секции EL8.1) | комплекс | 1 | 1412282.88 | 1412282.88 |  |  | 1 | 1412282.88 | 1412282.88
2.67 | СР-8 | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения) КД EL8 (секции EL8.2) | комплекс | 1 | 1236243.38 | 1236243.38 |  |  | 1 | 1236243.38 | 1236243.38
2.68 | СР-10 | Затраты на перевозку рабочих СМР Нальчик-с.Терскол- Нальчик (туда и обратно) | комплекс | 1 | 389511.71 | 389511.71 |  |  | 1 | 389511.71 | 389511.71
2.69 | СР-10 | Затраты на перевозку работников к месту монтажных работ и обратно | комплекс | 1 | 6078182.09 | 6078182.09 |  |  | 1 | 6078182.09 | 6078182.09
2.70 | СР-10 | Затраты на оплату проживания и суточные рабочих | комплекс | 1 | 44304000 | 44304000 |  |  | 1 | 44304000 | 44304000
2.71 | СР-11 | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства | комплекс | 1 | 1283772.05 | 1283772.05 |  |  | 1 | 1283772.05 | 1283772.05
2.72 | ЛС 12-01-01 | Испытания грунтовых анкеров крепления опоры на выдергивающую нагрузку EL8.1 | комплекс | 1 | 5366512.07 | 5366512.07 |  |  | 1 | 5366512.07 | 5366512.07
2.73 | ЛС 12-01-02 | Испытания грунтовых анкеров крепления опоры на выдергивающую нагрузку EL8.2 | комплекс | 1 | 3219902.35 | 3219902.35 |  |  | 1 | 3219902.35 | 3219902.35
2.74 | ЛС 12-01-03 | Испытания грунтовых нагелей противооползневых сооружений на выдергивающую нагрузку. ППКД EL8 (секция EL8.1 и EL8.2) | комплекс | 1 | 52303619.98 | 52303619.98 |  |  | 1 | 52303619.98 | 52303619.98
2.75 | ЛС 12-01-04 | Испытания грунтовых нагелей снегоудерживающих сооружений на выдергивающую нагрузку. ППКД EL8 (секция EL8.1 и EL8.2) | комплекс | 1 | 83529813.26 | 83529813.26 |  |  | 1 | 83529813.26 | 83529813.26
2.76 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для строительства | комплекс | 1 | 57832745.18 | 57832745.18 | 5507662.26 | 5507662.26 | 1 | 57832745.18 | 57832745.18 | 5507662.26 | 5507662.26
3 |  | Поставка оборудования ППКД |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1 | ЛС 02-05-05 | Поставка оборудования ППКД EL8.1 | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | ЛС 02-06-05 | Поставка оборудования ППКД EL8.2 | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Шеф-монтаж оборудования ППКД |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.1 | ЛС 02-05-05 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL8.1 | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | ЛС 02-06-05 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL8.2 | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого : |  |  |  | 2029461712.69 |  | 189096404.39 |  |  | 2029461712.69 |  | 189096404.39
|  | Налог на добавленную стоимость- 20% |  |  |  | 405892342.54 |  | 37819280.88 |  |  | 405892342.54 |  | 37819280.88
|  | ВСЕГО : |  |  |  | 2435354055.23 |  | 226915685.27 |  |  | 2435354055.23 |  | 226915685.27
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры | [9 empty] | Татаринова Е.А.

## ВОР
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции EL8.1 и EL8.2)
(наименование объекта)
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Разработка рабочей документации
1.1 | Смета № 2-РД | Разработка рабочей документации | комплекс | 1
1.2 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для разработки рабочей документации | комплекс | 1
2 |  | Строительство
2.1 | СР-1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линейного объекта | комплекс | 1
2.2 | ЛС 01-01-01 | НСКД 8.1. Планировка территории. Канатная дорога EL8.1 | комплекс | 1
2.3 | ЛС 01-02-01 | НСКД 8.2. Планировка территории. Канатная дорога EL8.2 | комплекс | 1
2.4 | ЛС 01-03-01 | ВСКД 8.2. Планировка территории. Канатная дорога EL8.2 | комплекс | 1
2.5 | ЛС 01-04-01 | Рекультивация технический и биологический этап | комплекс | 1
2.6 | ЛС 02-01-01 | Конструктивные решения. Нижняя станция, гараж гондол пассажирской подвесной канатной дороги EL8.1 | комплекс | 1
2.7 | ЛС 02-01-02 | Архитектурные решения. НСКД 8.1 | комплекс | 1
2.8 | ЛС 02-01-03 | Внутренние сети электроснабжения НСКД EL8.1.ЭС4 | комплекс | 1
2.9 | ЛС 02-01-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. НСКД EL8.1 | комплекс | 1
2.10 | ЛС 02-01-05 | Внутренние сети связи. НСКД EL8.1. | комплекс | 1
2.11 | ЛС 02-01-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). НСКД EL8.1. | комплекс | 1
2.12 | ЛС 02-01-07 | Комплексная система безопасности. НСКД 8.1_ EL8. | комплекс | 1
2.13 | ЛС 02-01-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. НСКД EL8.1 | комплекс | 1
2.14 | ЛС 02-02-01 | Конструктивные решения. Нижняя станция, гараж гондол пассажирской подвесной канатной дороги EL8.2 | комплекс | 1
2.15 | ЛС 02-02-02 | Архитектурные решения. НСКД 8.2 | комплекс | 1
2.16 | ЛС 02-02-03 | Внутренние сети электроснабжения НСКД EL8.2.ЭС5 | комплекс | 1
2.17 | ЛС 02-02-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. НСКД EL8.2 | комплекс | 1
2.18 | ЛС 02-02-05 | Внутренние сети связи. НСКД EL8.2 | комплекс | 1
2.19 | ЛС 02-02-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3).НСКД EL8.2 | комплекс | 1
2.20 | ЛС 02-02-07 | Комплексная система безопасности. НСКД 8.2_ EL8. | комплекс | 1
2.21 | ЛС 02-02-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. НСКД EL8.2 | комплекс | 1
2.22 | ЛС 02-03-01 | Конструктивные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги ВСКД EL8.1 | комплекс | 1
2.23 | ЛС 02-03-02 | Архитектурные решения. ВСКД 8.1 | комплекс | 1
2.24 | ЛС 02-03-03 | Внутренние сети электроснабжения ВСКД EL8.1.ЭС4 | комплекс | 1
2.25 | ЛС 02-03-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД EL8.1 | комплекс | 1
2.26 | ЛС 02-03-05 | Внутренние сети связи. ВСКД EL8.1 | комплекс | 1
2.27 | ЛС 02-03-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). ВСКД EL8.1. | комплекс | 1
2.28 | ЛС 02-03-07 | Комплексная система безопасности. ВСКД 8.1_ EL8. | комплекс | 1
2.29 | ЛС 02-03-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ВСКД EL8.1 | комплекс | 1
2.30 | ЛС 02-04-01 | Конструктивные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги ВСКД EL8.2 | комплекс | 1
2.31 | ЛС 02-04-02 | Архитектурные решения. ВСКД 8.2 | комплекс | 1
2.32 | ЛС 02-04-03 | Внутренние сети электроснабжения ВСКД EL8.2.ЭС5 | комплекс | 1
2.33 | ЛС 02-04-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД EL8.2 | комплекс | 1
2.34 | ЛС 02-04-05 | Внутренние сети связи. ВСКД EL8.2 | комплекс | 1
2.35 | ЛС 02-04-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). ВСКД EL8.2 | комплекс | 1
2.36 | ЛС 02-04-07 | Комплексная система безопасности. ВСКД 8.2_ EL8. | комплекс | 1
2.37 | ЛС 02-04-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ВСКД EL8.2 | комплекс | 1
2.38 | ЛС 02-05-01 | Фундаменты опор канатной дороги EL8.1 | комплекс | 1
2.39 | ЛС 02-05-02 | Система электроснабжения.Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секция 8.1) | комплекс | 1
2.40 | ЛС 02-05-03 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секция 8.1) | комплекс | 1
2.41 | ЛС 02-05-04 | Натяжка стального тягово-несущего каната ф 44 мм. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секция 8.1) | комплекс | 1
2.42 | ЛС 02-05-05 | Заготовительно-складские расходы по комплекту оборудования канатной дороги секция EL8.1 | комплекс | 1
2.43 | ЛС 02-05-06 | Инженерная защита. Противооползневые сооружения. Канатная дорога EL8 (секция EL8.1 и EL8.2) | комплекс | 1
2.44 | ЛС 02-05-07 | Инженерная защита. Снегоудерживающие сооружения. Канатная дорога EL8 (секция EL8.1 и EL8.2) | комплекс | 1
2.45 | ЛС 02-05-08 | Комплексная система безопасности. ППКД EL8.1 | комплекс | 1
2.46 | ЛС 02-05-09 | Технологические и конструктивные решения секции 8.1. ТХ. НСКД8.1 и ВСКД8.1 | комплекс | 1
2.46 | ЛС 02-06-01 | Фундаменты опор канатной дороги EL8.2 | комплекс | 1
2.47 | ЛС 02-06-02 | Система электроснабжения.Пассажирская подвесная канатная дорога EL8.2 | комплекс | 1
2.48 | ЛС 02-06-03 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции 8.2) | комплекс | 1
2.49 | ЛС 02-06-04 | Натяжка стального тягово-несущего каната ф 44 мм. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секция 8.1 и 8.2) | комплекс | 1
2.50 | ЛС 02-06-05 | Заготовительно-складские расходы по комплекту оборудования канатной дороги секция EL8.2 | комплекс | 1
2.52 | ЛС 02-06-06 | Технологические и конструктивные решения секции 8.2. ТХ. НСКД8.2 и ВСКД8.2 | комплекс | 1
2.51 | ЛС 02-06-07 | Комплексная система безопасности. ППКД EL8.2 | комплекс | 1
2.52 | ЛС 02-06-08 | Мероприятия по противодействию террористическим актам НСКД 8.1, ВСКД 8.1, НСКД 8.2, ВСКД 8.2. | комплекс | 1
2.53 | ЛС 04-01-01 | Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-2 | комплекс | 1
2.54 | ЛС 04-01-02 | Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ | комплекс | 1
2.55 | ЛС 04-01-03 | Кабельные линии электропередачи 10 кВ. | комплекс | 1
2.56 | ЛС 04-01-04 | Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-2 | комплекс | 1
2.57 | ЛС 04-02-01 | Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-3 | комплекс | 1
2.58 | ЛС 04-02-02 | Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-3 | комплекс | 1
2.59 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи СС1. Канатная дорога EL8.1 | комплекс | 1
2.60 | ЛС 05-02-01 | Наружные сети связи СС1. Канатная дорога EL8.2 | комплекс | 1
2.61 | ЛС 09-01-01 | Геотехнический мониторинг(секции EL8.1) | комплекс | 1
2.62 | ЛС 09-01-02 | Геотехнический мониторинг (секции 8.2) | комплекс | 1
2.63 | СР-4 | Плата за выбросы в атмосферный воздух | комплекс | 1
2.64 | СР-5 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов | комплекс | 1
2.65 | СР-6 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) | комплекс | 1
2.66 | СР-7 | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения) КД EL8 (секции EL8.1) | комплекс | 1
2.67 | СР-8 | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения) КД EL8 (секции EL8.2) | комплекс | 1
2.68 | СР-10 | Затраты на перевозку рабочих СМР Нальчик-с.Терскол- Нальчик (туда и обратно) | комплекс | 1
2.69 | СР-10 | Затраты на перевозку работников к месту монтажных работ и обратно | комплекс | 1
2.70 | СР-10 | Затраты на оплату проживания и суточные рабочих | комплекс | 1
2.71 | СР-11 | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства | комплекс | 1
2.72 | ЛС 12-01-01 | Испытания грунтовых анкеров крепления опоры на выдергивающую нагрузку EL8.1 | комплекс | 1
2.73 | ЛС 12-01-02 | Испытания грунтовых анкеров крепления опоры на выдергивающую нагрузку EL8.2 | комплекс | 1
2.74 | ЛС 12-01-03 | Испытания грунтовых нагелей противооползневых сооружений на выдергивающую нагрузку. ППКД EL8 (секция EL8.1 и EL8.2) | комплекс | 1
2.75 | ЛС 12-01-04 | Испытания грунтовых нагелей снегоудерживающих сооружений на выдергивающую нагрузку. ППКД EL8 (секция EL8.1 и EL8.2) | комплекс | 1
2.76 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для строительства | комплекс | 1
3 |  | Поставка оборудования ППКД
3.1 | ЛС 02-05-05 | Поставка оборудования ППКД EL8.1 | комплекс | 1
3.2 | ЛС 02-06-05 | Поставка оборудования ППКД EL8.2 | комплекс | 1
4 |  | Шеф-монтаж оборудования ППКД
4.1 | ЛС 02-05-05 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL8.1 | комплекс | 1
4.2 | ЛС 02-06-05 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL8.2 | комплекс | 1
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.

## График
График производства работ
| Наименование работ | Начало работ* | Окончание работ
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции EL8.1 и EL8.2)
1 | Разработка рабочей документации | 2026-01-10 | 2026-11-01
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | 2026-07-01 | 2028-12-01
3 | Поставка оборудования ППКД | 2027-03-01 | 2027-08-01
4 | Шеф-монтаж оборудования ППКД | 2027-03-01 | 2027-08-01
* - дата начала работ уточняется при подписании договора.

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции EL8.1 и EL8.2)
(наименование стройки)
Основания для расчета:
1. | Приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.09.2024 № Пр-24-199
2. | Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 18.09.2024 № 07-1-1-3-054802-2024
3. | Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства в ценах 1 квартала 2024 г. на сумму 4 857 212,98 тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | ВЗИС -2,3% | Возврат от разборки ВЗИС- 15% | Зимнее удорожание-0,5% | Стоимость затрат в ценах утверждения сметной документации (I квартал 2024 года) | Индекс фактической инфляции (от уровня цен в сметной документации до даты формирования НМЦК) | Стоимость затрат в ценах на дату формирования НМЦК | Индекс прогнозной инфляции за период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | В том числе Оборудование | Нормативные трудозатраты, чел/час
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
[17 empty] | Основных рабочих | Обслуживающих машины | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 |  | Разработка рабочей документации |  |  |  | 38133979.43 | 38133979.43 |  |  |  | 38133979.43 |  | 41905429.99 |  | 43870794.66
1.1 | Смета № 2-РД | Разработка рабочей документации |  |  |  | 37023281 | 37023281 |  |  |  | 37023281 | 1.0989 | 40684883.49 | 1.0469 | 42593004.53
1.2 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для разработки рабочей документации |  |  |  | 1110698.43 | 1110698.43 |  |  |  | 1110698.43 | 1.0989 | 1220546.5 | 1.0469 | 1277790.13
2 |  | Строительство | 1131420807.7 | 139596074.21 | 158159632.11 | 177023365.05 | 1606199879.07 | 28952192.11 | -4342828.81 | 6438715.73 | 1637247958.1 |  | 1792834513.88 |  | 1985590918.03 | 189096404.39
2.1 | СР-1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линейного объекта |  |  |  | 411791.91 | 411791.91 | 0 | 0 | 0 | 411791.91 | 1.0989 | 452518.13 | 1.1115 | 502973.9
2.2 | ЛС 01-01-01 | НСКД 8.1. Планировка территории. Канатная дорога EL8.1 | 3762981.97 |  |  |  | 3762981.97 | 86548.59 | -12982.29 | 19247.65 | 3855795.92 | 1.0989 | 4237134.14 | 1.1115 | 4709574.6 |  | 254.23 | 905.26 | 1159.49
2.3 | ЛС 01-02-01 | НСКД 8.2. Планировка территории. Канатная дорога EL8.2 | 2635976.4 |  |  |  | 2635976.4 | 60627.46 | -9094.12 | 13483.02 | 2700992.76 | 1.0989 | 2968120.94 | 1.1115 | 3299066.42 |  | 127.86 | 327.15 | 455.01
2.4 | ЛС 01-03-01 | ВСКД 8.2. Планировка территории. Канатная дорога EL8.2 | 543757.03 |  |  |  | 543757.03 | 12506.41 | -1875.96 | 2781.32 | 557168.8 | 1.0989 | 612272.79 | 1.1115 | 680541.21 |  | 32.62 | 76.84 | 109.46
2.5 | ЛС 01-04-01 | Рекультивация технический и биологический этап | 315447.59 |  |  |  | 315447.59 | 7255.29 | -1088.29 | 1613.51 | 323228.1 | 1.0989 | 355195.36 | 1.1115 | 394799.64 |  | 9.3 | 89.12 | 98.42
2.6 | ЛС 02-01-01 | Конструктивные решения. Нижняя станция, гараж гондол пассажирской подвесной канатной дороги EL8.1 | 65060992.45 |  |  |  | 65060992.45 | 1496402.83 | -224460.42 | 332786.98 | 66665721.84 | 1.0989 | 73258961.73 | 1.1115 | 81427335.96 |  | 16814.02 | 2830.49 | 19644.51
2.7 | ЛС 02-01-02 | Архитектурные решения. НСКД 8.1 | 15845691.94 | 6588.76 |  |  | 15852280.7 | 364602.46 | -54690.37 | 81084.42 | 16243277.21 | 1.0989 | 17849737.33 | 1.1115 | 19839983.04 |  | 6337.66 | 318.14 | 6655.8
2.8 | ЛС 02-01-03 | Внутренние сети электроснабжения НСКД EL8.1.ЭС4 | 45429.19 | 2021789.73 | 1362867.69 |  | 3430086.61 | 47546.04 | -7131.91 | 10573.82 | 3481074.56 | 1.0989 | 3825352.83 | 1.1115 | 4251879.67 | 1664643.87 | 986.79 | 30.38 | 1017.17
2.9 | ЛС 02-01-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. НСКД EL8.1 | 242182.13 | 66030.97 | 273490.94 |  | 581704.04 | 7088.9 | -1063.34 | 1576.51 | 589306.11 | 1.0989 | 647588.48 | 1.1115 | 719794.6 | 334049.31 | 104.68 | 2.07 | 106.75
2.10 | ЛС 02-01-05 | Внутренние сети связи. НСКД EL8.1. |  | 275096.82 | 354339.99 |  | 629436.81 | 6327.23 | -949.08 | 1407.12 | 636222.08 | 1.0989 | 699144.44 | 1.1115 | 777099.05 | 432800.55 | 166.27 | 3.65 | 169.92
2.11 | ЛС 02-01-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). НСКД EL8.1. |  | 667142.42 | 97314.28 |  | 764456.7 | 15344.28 | -2301.64 | 3412.43 | 780911.77 | 1.0989 | 858143.94 | 1.1115 | 953826.99 | 118862.32 | 571 | 2.2 | 573.2
2.12 | ЛС 02-01-07 | Комплексная система безопасности. НСКД 8.1_ EL8. | 599.85 | 992323.29 | 1501633.41 |  | 2494556.55 | 22837.23 | -3425.58 | 5078.8 | 2519047 | 1.0989 | 2768180.75 | 1.1115 | 3076832.9 | 1834136.12 | 674.36 | 19.23 | 693.59
2.13 | ЛС 02-01-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. НСКД EL8.1 | 2399.46 | 1563887.16 | 1576942.05 |  | 3143228.67 | 36024.59 | -5403.69 | 8011.56 | 3181861.13 | 1.0989 | 3496547.2 | 1.1115 | 3886412.21 | 1926120.15 | 1225.21 | 9.85 | 1235.06
2.14 | ЛС 02-02-01 | Конструктивные решения. Нижняя станция, гараж гондол пассажирской подвесной канатной дороги EL8.2 | 72962468.01 |  |  |  | 72962468.01 | 1678136.76 | -251720.51 | 373203.02 | 74762087.28 | 1.0989 | 82156057.71 | 1.1115 | 91316458.14 |  | 19425.74 | 3946.39 | 23372.13
2.15 | ЛС 02-02-02 | Архитектурные решения. НСКД 8.2 | 15851890.92 | 7178.34 |  |  | 15859069.26 | 364758.59 | -54713.79 | 81119.14 | 16250233.2 | 1.0989 | 17857381.26 | 1.1115 | 19848479.27 |  | 5999.39 | 379.95 | 6379.34
2.16 | ЛС 02-02-03 | Внутренние сети электроснабжения НСКД EL8.2.ЭС5 | 50468.67 | 2098879.8 | 1362867.69 |  | 3512216.16 | 49435.01 | -7415.25 | 10993.92 | 3565229.84 | 1.0989 | 3917831.07 | 1.1115 | 4354669.23 | 1664643.87 | 979.69 | 30.02 | 1009.71
2.17 | ЛС 02-02-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. НСКД EL8.2 | 249583.44 | 79609.12 | 273490.94 |  | 602683.5 | 7571.43 | -1135.71 | 1683.82 | 610803.04 | 1.0989 | 671211.46 | 1.1115 | 746051.54 | 334049.31 | 104.68 | 2.23 | 106.91
2.18 | ЛС 02-02-05 | Внутренние сети связи. НСКД EL8.2 |  | 291407.63 | 354339.99 |  | 645747.62 | 6702.38 | -1005.36 | 1490.55 | 652935.19 | 1.0989 | 717510.48 | 1.1115 | 797512.9 | 432800.55 | 166.27 | 3.65 | 169.92
2.19 | ЛС 02-02-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3).НСКД EL8.2 |  | 740210 | 97314.28 |  | 837524.28 | 17024.83 | -2553.72 | 3786.17 | 855781.56 | 1.0989 | 940418.36 | 1.1115 | 1045275.01 | 118862.32 | 571 | 2.2 | 573.2
2.20 | ЛС 02-02-07 | Комплексная система безопасности. НСКД 8.2_ EL8. | 664.47 | 1009705.71 | 1004959.28 |  | 2015329.46 | 23238.51 | -3485.78 | 5168.04 | 2040250.23 | 1.0989 | 2242030.98 | 1.1115 | 2492017.43 | 1227484.75 | 607.18 | 17.09 | 624.27
2.21 | ЛС 02-02-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. НСКД EL8.2 | 2658 | 1697804.03 | 1577981.51 |  | 3278443.54 | 39110.63 | -5866.59 | 8697.86 | 3320385.44 | 1.0989 | 3648771.56 | 1.1115 | 4055609.59 | 1927389.77 | 1233.67 | 10.06 | 1243.73
2.22 | ЛС 02-03-01 | Конструктивные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги ВСКД EL8.1 | 17919510.55 |  |  |  | 17919510.55 | 412148.74 | -61822.31 | 91658.3 | 18361495.28 | 1.0989 | 20177447.16 | 1.1115 | 22427232.52 |  | 3309.21 | 1038.08 | 4347.29
2.23 | ЛС 02-03-02 | Архитектурные решения. ВСКД 8.1 | 5999240.51 | 7221.33 |  |  | 6006461.84 | 138148.62 | -20722.29 | 30723.05 | 6154611.22 | 1.0989 | 6763302.27 | 1.1115 | 7517410.47 |  | 1664.91 | 99.01 | 1763.92
2.24 | ЛС 02-03-03 | Внутренние сети электроснабжения ВСКД EL8.1.ЭС4 | 18278.49 | 783825.36 | 1335415.16 |  | 2137519.01 | 18448.39 | -2767.26 | 4102.76 | 2157302.9 | 1.0989 | 2370660.16 | 1.1115 | 2634988.77 | 1631112.6 | 364.21 | 9.39 | 373.6
2.25 | ЛС 02-03-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД EL8.1 | 172556.23 | 74572.54 | 194905.01 |  | 442033.78 | 5683.96 | -852.59 | 1264.06 | 448129.21 | 1.0989 | 492449.19 | 1.1115 | 547357.27 | 238062.31 | 83.03 | 1.76 | 84.79
2.26 | ЛС 02-03-05 | Внутренние сети связи. ВСКД EL8.1 |  | 232940.15 | 297041.01 |  | 529981.16 | 5357.62 | -803.64 | 1191.49 | 535726.63 | 1.0989 | 588709.99 | 1.1115 | 654351.15 | 362814.01 | 116.52 | 3.42 | 119.94
2.27 | ЛС 02-03-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). ВСКД EL8.1. |  | 740210 | 97314.28 |  | 837524.28 | 17024.83 | -2553.72 | 3786.17 | 855781.56 | 1.0989 | 940418.36 | 1.1115 | 1045275.01 | 118862.32 | 571 | 2.2 | 573.2
2.28 | ЛС 02-03-07 | Комплексная система безопасности. ВСКД 8.1_ EL8. | 664.47 | 646590.53 | 1007730.04 |  | 1654985.04 | 14886.87 | -2233.03 | 3310.71 | 1670949.59 | 1.0989 | 1836206.5 | 1.1115 | 2040943.52 | 1230869.03 | 412.44 | 12.01 | 424.45
2.29 | ЛС 02-03-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ВСКД EL8.1 | 1329 | 898476.08 | 1151498.48 |  | 2051303.56 | 20695.52 | -3104.33 | 4602.5 | 2073497.25 | 1.0989 | 2278566.13 | 1.1115 | 2532626.25 | 1406471.74 | 620.63 | 8.71 | 629.34
2.30 | ЛС 02-04-01 | Конструктивные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги ВСКД EL8.2 | 18326251.74 |  |  |  | 18326251.74 | 421503.79 | -63225.57 | 93738.78 | 18778268.74 | 1.0989 | 20635439.52 | 1.1115 | 22936291.03 |  | 3370.87 | 1143.39 | 4514.26
2.31 | ЛС 02-04-02 | Архитектурные решения. ВСКД 8.2 | 6017465.49 | 7221.33 |  |  | 6024686.82 | 138567.8 | -20785.17 | 30816.27 | 6173285.72 | 1.0989 | 6783823.68 | 1.1115 | 7540220.02 |  | 1664.9 | 109.28 | 1774.18
2.32 | ЛС 02-04-03 | Внутренние сети электроснабжения ВСКД EL8.2.ЭС5 | 17440.67 | 785538.21 | 1335415.16 |  | 2138394.04 | 18468.51 | -2770.28 | 4107.24 | 2158199.51 | 1.0989 | 2371645.44 | 1.1115 | 2636083.91 | 1631112.6 | 354.42 | 11.61 | 366.03
2.33 | ЛС 02-04-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД EL8.2 | 167354.81 | 79876.54 | 183309.18 |  | 430540.53 | 5686.32 | -852.95 | 1264.59 | 436638.49 | 1.0989 | 479822.04 | 1.1115 | 533322.2 | 223898.85 | 83.03 | 1.82 | 84.85
2.34 | ЛС 02-04-05 | Внутренние сети связи. ВСКД EL8.2 |  | 251674.9 | 297041.01 |  | 548715.91 | 5788.52 | -868.28 | 1287.32 | 554923.47 | 1.0989 | 609805.4 | 1.1115 | 677798.7 | 362814.01 | 132.4 | 4.06 | 136.46
2.35 | ЛС 02-04-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). ВСКД EL8.2 |  | 740210 | 97314.28 |  | 837524.28 | 17024.83 | -2553.72 | 3786.17 | 855781.56 | 1.0989 | 940418.36 | 1.1115 | 1045275.01 | 118862.32 | 571 | 2.2 | 573.2
2.36 | ЛС 02-04-07 | Комплексная система безопасности. ВСКД 8.2_ EL8. | 664.47 | 688213.42 | 1020503.23 |  | 1709381.12 | 15844.19 | -2376.63 | 3523.61 | 1726372.29 | 1.0989 | 1897110.51 | 1.1115 | 2108638.33 | 1246470.56 | 429.55 | 13.14 | 442.69
2.37 | ЛС 02-04-08 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ВСКД EL8.2 | 1329 | 888041.55 | 1141128.81 |  | 2030499.36 | 20455.52 | -3068.33 | 4549.13 | 2052435.68 | 1.0989 | 2255421.57 | 1.1115 | 2506901.08 | 1393805.94 | 610.31 | 8.71 | 619.02
2.38 | ЛС 02-05-01 | Фундаменты опор канатной дороги EL8.1 | 84841339.46 |  |  |  | 84841339.46 | 1951350.81 | -292702.62 | 433963.45 | 86933951.1 | 1.0989 | 95531718.86 | 1.1115 | 106183505.51 |  | 16234.42 | 5453.69 | 21688.11
2.39 | ЛС 02-05-02 | Система электроснабжения.Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секция 8.1) | 2195046.27 | 5071188.45 |  |  | 7266234.72 | 167123.4 | -25068.51 | 37166.79 | 7445456.4 | 1.0989 | 8181812.04 | 1.1115 | 9094084.08 |  | 1899.63 | 244.83 | 2144.46
2.40 | ЛС 02-05-03 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секция 8.1) | 47956500.24 | 26053429.76 | 17701177.24 |  | 91711107.24 | 1702228.39 | -255334.26 | 378560.79 | 93536562.16 | 1.0989 | 102787328.16 | 1.1115 | 114248115.25 | 21620702.01 | 49050.49 | 7209.56 | 56260.05
2.41 | ЛС 02-05-04 | Натяжка стального тягово-несущего каната ф 44 мм. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секция 8.1) | 51741.99 | 4765996.59 |  |  | 4817738.58 | 110807.99 | -16621.2 | 24642.73 | 4936568.1 | 1.0989 | 5424794.69 | 1.1115 | 6029659.3 |  | 2978.51 | 634.57 | 3613.08
2.42 | ЛС 02-05-05 | Заготовительно-складские расходы по комплекту оборудования канатной дороги секция EL8.1 |  |  | 8359190 |  | 8359190 | 0 | 0 | 0 | 8359190 | 1 | 8359190 | 1 | 8359190 | 8359190 | 0 | 0 | 0
2.43 | ЛС 02-05-06 | Инженерная защита. Противооползневые сооружения. Канатная дорога EL8 (секция EL8.1 и EL8.2) | 305431745.7 |  |  |  | 305431745.7 | 7024930.15 | -1053739.52 | 1562283.38 | 312965219.71 | 1.0989 | 343917479.94 | 1.1115 | 382264278.95 |  | 44556.53 | 17002.9 | 61559.43
2.44 | ЛС 02-05-07 | Инженерная защита. Снегоудерживающие сооружения. Канатная дорога EL8 (секция EL8.1 и EL8.2) | 284194320.46 |  |  |  | 284194320.46 | 6536469.37 | -980470.41 | 1453653.95 | 291203973.37 | 1.0989 | 320004046.34 | 1.1115 | 355684497.51 |  | 32994.96 | 10916.47 | 43911.43
2.45 | ЛС 02-05-08 | Комплексная система безопасности. ППКД EL8.1 | 11443.97 | 3906040.5 | 6830710.29 |  | 10748194.76 | 90102.14 | -13515.32 | 20037.93 | 10844819.51 | 1.0989 | 11917372.16 | 1.1115 | 13246159.16 | 8343216.37 | 1993.16 | 42.35 | 2035.51
2.46 | ЛС 02-05-09 | Технологические и конструктивные решения секции 8.1. ТХ. НСКД8.1 и ВСКД8.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 1.1115 | 0 | 0 | 19.57 | 1.52 | 21.09
2.46 | ЛС 02-06-01 | Фундаменты опор канатной дороги EL8.2 | 78236678.93 |  |  |  | 78236678.93 | 1799443.62 | -269916.54 | 400180.61 | 80166386.62 | 1.0989 | 88094842.26 | 1.1115 | 97917417.17 |  | 14352.82 | 5593.21 | 19946.03
2.47 | ЛС 02-06-02 | Система электроснабжения.Пассажирская подвесная канатная дорога EL8.2 | 2272522.83 | 4957917.64 |  |  | 7230440.47 | 166300.13 | -24945.02 | 36983.7 | 7408779.28 | 1.0989 | 8141507.55 | 1.1115 | 9049285.64 |  | 1846.23 | 250.19 | 2096.42
2.48 | ЛС 02-06-03 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции 8.2) | 44104779.08 | 25843451.37 | 17603126.82 |  | 87551357.27 | 1608809.3 | -241321.4 | 357785.2 | 89276630.37 | 1.0989 | 98106089.11 | 1.1115 | 109044918.05 | 21500940.54 | 46464.39 | 6937.13 | 53401.52
2.49 | ЛС 02-06-04 | Натяжка стального тягово-несущего каната ф 44 мм. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секция 8.1 и 8.2) | 51653.81 | 3899880.03 |  |  | 3951533.84 | 90885.28 | -13632.79 | 20212.1 | 4048998.43 | 1.0989 | 4449444.37 | 1.1115 | 4945557.42 |  | 2435.54 | 525.11 | 2960.65
2.50 | ЛС 02-06-05 | Заготовительно-складские расходы по комплекту оборудования канатной дороги секция EL8.2 |  |  | 9548000 |  | 9548000 | 0 | 0 | 0 | 9548000 | 1 | 9548000 | 1 | 9548000 | 9548000 | 0 | 0 | 0
2.51 | ЛС 02-06-06 | Технологические и конструктивные решения секции 8.2. ТХ. НСКД8.2 и ВСКД8.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 1.1115 | 0 | 0 | 19.57 | 1.61 | 21.18
2.51 | ЛС 02-06-07 | Комплексная система безопасности. ППКД EL8.2 | 4226.89 | 3771593.52 | 6146122.59 |  | 9921943 | 86843.87 | -13026.58 | 19313.32 | 10015073.61 | 1.0989 | 11005564.39 | 1.1115 | 12232684.82 | 7507042.23 | 2053.66 | 33.1 | 2086.76
2.52 | ЛС 02-06-08 | Мероприятия по противодействию террористическим актам НСКД 8.1, ВСКД 8.1, НСКД 8.2, ВСКД 8.2. | 2.09 |  | 35722.8 |  | 35724.89 | 0.05 | -0.01 | 0.01 | 35724.94 | 1.0989 | 39258.14 | 1.1115 | 43635.42 | 43632.8 | 0 | 0 | 0
2.53 | ЛС 04-01-01 | Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-2 | 936615.32 | 6195.55 |  |  | 942810.87 | 21684.65 | -3252.7 | 4822.48 | 966065.3 | 1.0989 | 1061609.16 | 1.1115 | 1179978.58 |  | 269.31 | 104.9 | 374.21
2.54 | ЛС 04-01-02 | Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ | 356043.74 | 10459495.74 |  |  | 10815539.48 | 248757.41 | -37313.61 | 55321.48 | 11082304.76 | 1.0989 | 12178344.7 | 1.1115 | 13536230.13 |  | 620.74 | 80.63 | 701.37
2.55 | ЛС 04-01-03 | Кабельные линии электропередачи 10 кВ. | 3843865.71 | 19221632.26 |  |  | 23065497.97 | 530506.45 | -79575.97 | 117980.02 | 23634408.47 | 1.0989 | 25971851.47 | 1.1115 | 28867712.91 |  | 4132.12 | 1666.05 | 5798.17
2.56 | ЛС 04-01-04 | Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-2 | 545810.84 | 2231115.99 | 27901978.46 |  | 30678905.29 | 63869.32 | -9580.4 | 14203.98 | 30747398.19 | 1.0989 | 33788315.87 | 1.1115 | 37555713.09 | 34080239.61 | 1643.66 | 162.27 | 1805.93
2.57 | ЛС 04-02-01 | Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-3 | 930562.89 | 6195.55 |  |  | 936758.44 | 21545.44 | -3231.82 | 4791.52 | 959863.58 | 1.0989 | 1054794.09 | 1.1115 | 1172403.63 |  | 230.73 | 129.48 | 360.21
2.58 | ЛС 04-02-02 | Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-3 | 6355917.82 | 2348633.06 | 31566378.9 |  | 40270929.78 | 200204.67 | -30030.7 | 44523.78 | 40485627.53 | 1.0989 | 44489656.09 | 1.1115 | 49450252.74 | 38556038.53 | 2900.34 | 481.32 | 3381.66
2.59 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи СС1. Канатная дорога EL8.1 | 647989.79 | 1092086.36 | 35913.38 |  | 1775989.53 | 40021.75 | -6003.26 | 8900.49 | 1818908.51 | 1.0989 | 1998798.56 | 1.1115 | 2221664.6 | 43865.58 | 721.02 | 45.61 | 766.63
2.60 | ЛС 05-02-01 | Наружные сети связи СС1. Канатная дорога EL8.2 | 132954.97 | 832989 | 35913.38 |  | 1001857.35 | 22216.71 | -3332.51 | 4940.8 | 1025682.35 | 1.0989 | 1127122.33 | 1.1115 | 1252796.47 | 43865.58 | 478.5 | 31.93 | 510.43
2.61 | ЛС 09-01-01 | Геотехнический мониторинг(секции EL8.1) | 4985046.17 | 1360454.2 | 4896324.66 |  | 11241825.03 | 0 | 0 | 0 | 11241825.03 | 1.0989 | 12353641.53 | 1.1115 | 13731072.56 | 5980504.85 | 1784.76 | 335.24 | 2120
2.62 | ЛС 09-01-02 | Геотехнический мониторинг (секции 8.2) | 4164717.67 | 1359607.85 | 4896324.66 |  | 10420650.18 | 0 | 0 | 0 | 10420650.18 | 1.0989 | 11451252.48 | 1.1115 | 12728067.13 | 5980504.85 | 1667.85 | 295.94 | 1963.79
2.63 | СР-4 | Плата за выбросы в атмосферный воздух |  |  |  | 17378.89 | 17378.89 | 0 | 0 | 0 | 17378.89 | 1.0989 | 19097.66 | 1.1115 | 21227.05
2.64 | СР-5 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов |  |  |  | 339985.31 | 339985.31 | 0 | 0 | 0 | 339985.31 | 1.0989 | 373609.86 | 1.1115 | 415267.36
2.65 | СР-6 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) |  |  |  | 40976.66 | 40976.66 | 0 | 0 | 0 | 40976.66 | 1.0989 | 45029.25 | 1.1115 | 50050.01
2.66 | СР-7 | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения) КД EL8 (секции EL8.1) |  |  |  | 1156256.15 | 1156256.15 | 0 | 0 | 0 | 1156256.15 | 1.0989 | 1270609.88 | 1.1115 | 1412282.88
2.67 | СР-8 | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения) КД EL8 (секции EL8.2) |  |  |  | 1012130.09 | 1012130.09 | 0 | 0 | 0 | 1012130.09 | 1.0989 | 1112229.76 | 1.1115 | 1236243.38
2.68 | СР-10 | Затраты на перевозку рабочих СМР Нальчик-с.Терскол- Нальчик (туда и обратно) |  |  |  | 318898.8 | 318898.8 | 0 | 0 | 0 | 318898.8 | 1.0989 | 350437.89 | 1.1115 | 389511.71
2.69 | СР-10 | Затраты на перевозку работников к месту монтажных работ и обратно |  |  |  | 4976294.4 | 4976294.4 | 0 | 0 | 0 | 4976294.4 | 1.0989 | 5468449.92 | 1.1115 | 6078182.09
2.70 | СР-10 | Затраты на оплату проживания и суточные рабочих |  |  |  | 44304000 | 44304000 | 0 | 0 | 0 | 44304000 | 1 | 44304000 | 1 | 44304000
2.71 | СР-11 | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства |  |  |  | 1051042.5 | 1051042.5 | 0 | 0 | 0 | 1051042.5 | 1.0989 | 1154990.6 | 1.1115 | 1283772.05
2.72 | ЛС 12-01-01 | Испытания грунтовых анкеров крепления опоры на выдергивающую нагрузку EL8.1 |  |  |  | 4393640 | 4393640 | 0 | 0 | 0 | 4393640 | 1.0989 | 4828171 | 1.1115 | 5366512.07
2.73 | ЛС 12-01-02 | Испытания грунтовых анкеров крепления опоры на выдергивающую нагрузку EL8.2 |  |  |  | 2636180 | 2636180 | 0 | 0 | 0 | 2636180 | 1.0989 | 2896898.2 | 1.1115 | 3219902.35
2.74 | ЛС 12-01-03 | Испытания грунтовых нагелей противооползневых сооружений на выдергивающую нагрузку. ППКД EL8 (секция EL8.1 и EL8.2) |  |  |  | 42821720 | 42821720 | 0 | 0 | 0 | 42821720 | 1.0989 | 47056788.11 | 1.1115 | 52303619.98
2.75 | ЛС 12-01-04 | Испытания грунтовых нагелей снегоудерживающих сооружений на выдергивающую нагрузку. ППКД EL8 (секция EL8.1 и EL8.2) |  |  |  | 68387050 | 68387050 | 0 | 0 | 0 | 68387050 | 1.0989 | 75150529.25 | 1.1115 | 83529813.26
2.76 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для строительства | 32954004.11 | 4065905.07 | 4606591.23 | 5156020.34 | 46782520.75 | 843267.73 | -126490.16 | 187535.41 | 47686833.73 |  | 52218480.99 |  | 57832745.18 | 5507662.26
3 |  | Поставка оборудования ППКД |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | ЛС 02-05-05 | Поставка оборудования ППКД EL8.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
3.2 | ЛС 02-06-05 | Поставка оборудования ППКД EL8.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4 |  | Шеф-монтаж оборудования ППКД |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | ЛС 02-05-05 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL8.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2 | ЛС 02-06-05 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL8.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Итого : | 1131420807.7 | 139596074.21 | 158159632.11 | 215157344.48 | 1644333858.5 | 28952192.11 | -4342828.81 | 6438715.73 | 1675381937.53 |  | 1834739943.87 |  | 2029461712.69 | 189096404.39
|  | Налог на добавленную стоимость- 20% | 226284161.54 | 27919214.84 | 31631926.42 | 43031468.9 | 328866771.7 | 5790438.42 | -868565.76 | 1287743.15 | 335076387.51 |  | 366947988.77 |  | 405892342.54 | 37819280.88
|  | ВСЕГО : | 1357704969.24 | 167515289.05 | 189791558.53 | 258188813.38 | 1973200630.2 | 34742630.53 | -5211394.57 | 7726458.88 | 2010458325.04 |  | 2201687932.64 |  | 2435354055.23 | 226915685.27
[7 empty] | НМЦК | ССРСС | Отклонение
[6 empty] | 01-01 | 7258162.99 | 7258170 | -7.01
[6 empty] | 02-01 | 91956742.53 | 91956730 | 12.53
[6 empty] | 02-02 | 99713481.83 | 99713480 | 1.83
[6 empty] | 02-03 | 31579319.22 | 31579330 | -10.78
[6 empty] | 02-04 | 32045993.8 | 32045980 | 13.8
[6 empty] | 02-05 | 797369870.92 | 1796949580 | -999579709.08 | Не учтен ТХ мебель
[6 empty] | 02-06 | 196475678.4 | 1338090990 | -1141615311.6 | Не учтен ТХ мебель
[6 empty] | 04-01 | 65502753.61 | 65502770 | -16.39
[6 empty] | 04-02 | 41207688.22 | 41207690 | -1.78
[6 empty] | 05-01 | 1775989.53 | 1775990 | -0.47
[6 empty] | 05-02 | 1001857.35 | 1001850 | 7.35
[6 empty] | 09-01 | 21662475.21 | 21662470 | 5.21
[6 empty] | СР 1-11 | 53628754.71 | 53628760 | -5.29
[6 empty] | ЛС 12-01 | 118238590 | 118238590 | 0
[6 empty] | РД | 37023281 | 37023280 | 1
[6 empty] | Итого: | 1596440639.32 | 3737635660 | -2141195020.68
[6 empty] | ВЗИС | 28108924.38 | 28110330 | -1405.62
[6 empty] | ЗУ | 6251180.32 | 6251490 | -309.68
[6 empty] | Итого: | 1630800744.02 | 3771997480 | -2141196735.98
[6 empty] | Возврат ВЗИС | -4216338.65 | -4216549.5 | 210.85
[6 empty] | Непредвиденные | 48797532.16 | 113033427.92 | -64235895.76
[6 empty] | Итого | 1675381937.53 | 3880814358.42 | -2205432420.89
Заготовительно-складские расходы Заказчика:
2.42 | ЛС 02-05-05 | Заготовительно-складские расходы по комплекту оборудования канатной дороги секция EL8.1 |  |  | 3582510 |  | 3582510 | 0 | 0 | 0 | 3582510 | 1 | 3582510 | 1 | 3582510 | 3582510 | 0 | 0 | 0
2.51 | ЛС 02-06-05 | Заготовительно-складские расходы по комплекту оборудования канатной дороги секция EL8.2 |  |  | 4092000 |  | 4092000 | 0 | 0 | 0 | 4092000 | 1 | 4092000 | 1 | 4092000 | 4092000 | 0 | 0 | 0
2.78 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для строительства | 0 | 0 | 230235.3 | 0 | 230235.3 | 0 | 0 | 0 | 230235.3 |  | 230235.3 |  | 230235.3 | 230235.3
|  | Итого : | 0 | 0 | 7904745.3 | 0 | 7904745.3 | 0 | 0 | 0 | 7904745.3 |  | 7904745.3 |  | 7904745.3 | 7904745.3
|  | Налог на добавленную стоимость- 20% | 0 | 0 | 1580949.06 | 0 | 1580949.06 | 0 | 0 | 0 | 1580949.06 |  | 1580949.06 |  | 1580949.06 | 1580949.06
|  | ВСЕГО : | 0 | 0 | 9485694.36 | 0 | 9485694.36 | 0 | 0 | 0 | 9485694.36 |  | 9485694.36 |  | 9485694.36 | 9485694.36
|  | ВСЕГО с заготовительно-складскими расходами Заказчика: | 1357704969.24 | 167515289.05 | 199277252.89 | 258188813.38 | 1982686324.56 | 34742630.53 | -5211394.57 | 7726458.88 | 2019944019.4 |  | 2211173627 |  | 2444839749.59 | 236401379.63

## Фактический индекс
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г. (процент)
|  |  |  | К декабрю предыдущего года | К предыдущему месяцу | В виде К | К соответствующему периоду предыдущего года | Отчетный месяц к соответствующему месяцу предыдущего года
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.19 | 100.19 | 1.0019 | 104.56 | 104.56
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 101.9 | 101.71 | 1.0171 | 104.34 | 104.12
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 99.31 | 97.46 | 0.9746 | 104.51 | 104.86
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 100.06 | 100.75 | 1.0075 | 104.64 | 105.04
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 101.29 | 101.23 | 1.0123 | 104.67 | 104.77
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 101.42 | 100.13 | 1.0013 | 104.58 | 104.16
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 102.27 | 100.84 | 1.0084 | 104.53 | 104.21
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 103.17 | 100.89 | 1.0089 | 104.44 | 103.83
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 103.26 | 100.08 | 1.0008 | 104.28 | 103.05
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 103.51 | 100.25 | 1.0025 | 104.15 | 103
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 103.1 | 99.6 | 0.996 | 104 | 102.61
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 103.42 | 100.32 | 1.0032 | 103.95 | 103.42
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 99.85 | 99.85 | 0.9985 | 103.07 | 103.07
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 99.95 | 100.1 | 1.001 | 102.25 | 101.44
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 100.46 | 100.51 | 1.0051 | 103.03 | 104.62
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 101.18 | 100.71 | 1.0071 | 103.41 | 104.58
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 101.64 | 100.46 | 1.0046 | 103.49 | 103.79
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 102.09 | 100.44 | 1.0044 | 103.59 | 104.11
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 102.6 | 100.5 | 1.005 | 103.62 | 103.76
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 103.39 | 100.77 | 1.0077 | 103.62 | 103.64
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 104.02 | 100.62 | 1.0062 | 103.68 | 104.19
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 104.31 | 100.28 | 1.0028 | 103.74 | 104.22
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 104.93 | 100.59 | 1.0059 | 103.88 | 105.26
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 105.62 | 100.65 | 1.0065 | 104.03 | 105.62
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.81 | 100.81 | 1.0081 | 105.27 | 105.27
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 101.08 | 100.27 | 1.0027 | 105.41 | 105.54
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 101.39 | 100.31 | 1.0031 | 105.42 | 105.46
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 101.71 | 100.32 | 1.0032 | 105.38 | 105.23
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 102.11 | 100.39 | 1.0039 | 105.35 | 105.23
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 102.45 | 100.33 | 1.0033 | 105.32 | 105.2
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 102.8 | 100.34 | 1.0034 | 105.32 | 105.31
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 103.46 | 100.64 | 1.0064 | 105.31 | 105.27
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 103.77 | 100.3 | 1.003 | 105.28 | 105.05
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 104 | 100.22 | 1.0022 | 105.27 | 105.17
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 104.26 | 100.25 | 1.0025 | 105.23 | 104.78
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 104.34 | 100.08 | 1.0008 | 105.15 | 104.34
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100 | 100 | 1 | 103.47 | 103.47
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 100.53 | 100.52 | 1.0052 | 103.67 | 103.86
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 102.21 | 101.68 | 1.0168 | 104.18 | 105.21
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 102.64 | 100.42 | 1.0042 | 104.46 | 105.29
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 102.61 | 99.97 | 0.9997 | 104.54 | 104.88
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 102.24 | 99.64 | 0.9964 | 104.49 | 104.2
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 102.72 | 100.47 | 1.0047 | 104.46 | 104.32
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 103.37 | 100.63 | 1.0063 | 104.43 | 104.25
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 103.91 | 100.52 | 1.0052 | 104.44 | 104.47
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 104.33 | 100.41 | 1.0041 | 104.47 | 104.71
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 104.43 | 100.09 | 1.0009 | 104.47 | 104.48
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 104.31 | 99.88 | 0.9988 | 104.45 | 104.31
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.43 | 100.43 | 1.0043 | 104.74 | 104.74
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 100.52 | 100.08 | 1.0008 | 104.51 | 104.29
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 101.58 | 101.06 | 1.0106 | 104.23 | 103.66
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 102.44 | 100.85 | 1.0085 | 104.2 | 104.11
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 104.09 | 101.61 | 1.0161 | 104.53 | 105.82
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 105.32 | 101.18 | 1.0118 | 105.01 | 107.45
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 106.62 | 101.23 | 1.0123 | 105.48 | 108.27
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 107.52 | 100.85 | 1.0085 | 105.87 | 108.5
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 108.15 | 100.58 | 1.0058 | 106.17 | 108.57
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 108.67 | 100.48 | 1.0048 | 106.42 | 108.64
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 109.38 | 100.65 | 1.0065 | 106.68 | 109.25
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 110.15 | 100.71 | 1.0071 | 106.98 | 110.15
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.73 | 100.73 | 1.0073 | 110.48 | 110.48
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 101.47 | 100.74 | 1.0074 | 110.84 | 111.2
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 105.98 | 104.44 | 1.0444 | 112.21 | 114.93
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 107.1 | 101.05 | 1.0105 | 112.96 | 115.16
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 107.86 | 100.71 | 1.0071 | 113.2 | 114.14
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 108.42 | 100.51 | 1.0051 | 113.23 | 113.4
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 108.42 | 100 | 1 | 113.05 | 112.02
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 108.83 | 100.37 | 1.0037 | 112.85 | 111.49
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 109.01 | 100.17 | 1.0017 | 112.64 | 111.03
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 109.36 | 100.32 | 1.0032 | 112.45 | 110.85
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 110.17 | 100.74 | 1.0074 | 112.31 | 110.95
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 110.31 | 100.13 | 1.0013 | 112.14 | 110.31
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.31 | 100.31 | 1.0031 | 109.86 | 109.86
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 101.21 | 100.9 | 1.009 | 109.94 | 110.03
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 100.98 | 99.77 | 0.9977 | 108.28 | 105.1
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 101.78 | 100.8 | 1.008 | 107.39 | 104.83
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 101.92 | 100.13 | 1.0013 | 106.74 | 104.23
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 103.06 | 101.12 | 1.0112 | 106.41 | 104.85
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 104.12 | 101.03 | 1.0103 | 106.34 | 105.93
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 104.88 | 100.73 | 1.0073 | 106.34 | 106.31
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 105.38 | 100.48 | 1.0048 | 106.37 | 106.64
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 105.99 | 100.57 | 1.0057 | 106.43 | 106.91
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 105.95 | 99.97 | 0.9997 | 106.4 | 106.09
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 106.6 | 100.61 | 1.0061 | 106.41 | 106.6
2024 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.16 | 100.16 | 1.0016 | 106.43 | 106.43
|  |  | февраль | 100.75 | 100.59 | 1.0059 | 106.27 | 106.1
|  |  | март | 100.88 | 100.14 | 1.0014 | 106.34 | 106.5
|  |  | апрель | 101.31 | 100.42 | 1.0042 | 106.28 | 106.1
|  |  | май | 101.79 | 100.47 | 1.0047 | 106.32 | 106.46
|  |  | июнь | 102 | 100.21 | 1.0021 | 106.18 | 105.51
|  |  | июль | 102.46 | 100.45 | 1.0045 | 105.99 | 104.9
|  |  | август |  | 100.32 | 1.0032
|  |  | сентябрь |  | 100.49 | 1.0049
|  |  | октябрь |  | 100.64 | 1.0064
|  |  | ноябрь |  | 100.62 | 1.0062
|  |  | декабрь |  | 100.48 | 1.0048
2025 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь |  | 100.36 | 1.0036
|  |  | февраль |  | 99.08 | 0.9908
|  |  | март |  | 99.87 | 0.9987
|  |  | апрель |  | 98.37 | 0.9837
|  |  | май |  | 101.01 | 1.0101
|  |  | июнь |  | 102.25 | 1.0225
|  |  | июль* |  | 102.25 | 1.0225
|  |  | август* |  | 102.25 | 1.0225
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
* принят равным индексу за последний опубликованный месяц
Расчет индекса фактической инфляции
от уровня цен утвержденой сметной документации (1 кв. 2024 г.) до уровня цен на дату определения НМЦК
| месяцы | индекс в % | в виде коэффициента
| апрель | 100.42 | 1.0042
| май | 100.47 | 1.0047
| июнь | 100.21 | 1.0021
| июль | 100.45 | 1.0045
| август* | 100.45 | 1.0045
| сентябрь* | 100.45 | 1.0045
1,0042*1,0047*1,0021*1,0045*1,0032*1,0049*1,0064*1,0062*1,0048*1,0036*0,9908*0,9987*0,9837*1,0101*1,0225*1,0225*1,0225 |  |  |  |  | = | 1.0989
*принят равным последнему опубликованному индексу
| Уровень цен в утвержденной сметной документации | I квартал 2024
| Дата формирования НМЦК | 2025-09-01

## Прогнозный индекс
Расчет прогнозных индексов на период выполнения работ
1. Рабочая документация:
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-31 | конец текущего года
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  | 9.7
Начало работ |  |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-01 | начало следующего года
Окончание работ |  |  |  | 2026-11-01
Индекс Минэкономразвития РФ на 2025 г. (Письмо Минэкономразвития России от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и) |  |  |  | 107.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2025 год |  | 107.3% | ^(1/12) | 1.0059
Индекс Минэкономразвития РФ на 2026 г. (Письмо Минэкономразвития России от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и) |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2026 год |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
Индекс прогнозной инфляции | 1,0059^4*1,0043^0,3*(1+1,0043^9,7)/2 |  |  | 1.0469
2. Строительство:
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-31
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  | 29
Начало работ |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31
Окончание работ |  |  |  | 2028-12-01 | 2028-01-01
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2026 году |  |  |  | 0.21
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2027 году |  |  |  | 0.41
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2028 году |  |  |  | 0.38
Индекс Минэкономразвития РФ на 2025 г. (Письмо Минэкономразвития России от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и) |  |  |  | 107.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2025 год |  | 107.3% | ^(1/12) | 1.0059
Индекс Минэкономразвития РФ на 2026 г. (Письмо Минэкономразвития России от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и) |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2026 год |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
Индекс Минэкономразвития РФ на 2027 г. (Письмо Минэкономразвития России от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и) |  |  |  | 104.4%
ежемесячный прогнозный индекс на 2027 год |  | 104.4% | ^(1/12) | 1.0036
Индекс Минэкономразвития РФ на 2028 г.* |  |  |  | 104.4%
ежемесячный прогнозный индекс на 2028 год |  | 104.4% | ^(1/12) | 1.0036
К на 2026 = | 1,0059^4*1,0043^6*(1+1,0043^6)/2 |  |  | 1.0642
К на 2027 = | 1,0059^4*1,0043^12*(1+1,0036^12)/2 |  |  | 1.1017
К на 2028 = | 1,0059^4*1,0043^12*1,0036^12*(1+1,0036^11)/2 |  |  | 1.1481
Индекс прогнозной инфляции | 0,21*1,0642+0,41*1,1017+0,38*1,1481 |  |  | 1.1115
* принят равным последнему опубликованному индексу

## ССРСС
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
| Заказчик | Акционерное общество "КАВКАЗ.РФ"
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2024г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 4 857 212,98 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секция EL8.1 и EL8.2)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен I квартал 2024 года
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | СР-1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру лнейного объекта |  |  |  | 411.79 | 411.79
2 | СР-2 | Разработка и согласование специальных технических условий по пожарной безопасности (СТУ МПБ) |  |  |  | 1412.33 | 1412.33
3 | СР-3 | Затраты на обследования территории строительства на предмет наличия взрывоопасных предметов для подготовки проектной документации (ВОП) |  |  |  | 709.28 | 709.28
4 | ЛС 01-01-01 | НСКД 8.1. Планировка территории. Канатная дорога EL8.1 | 3762.98 |  |  |  | 3762.98
5 | ЛС 01-02-01 | НСКД 8.2. Планировка территории. Канатная дорога EL8.2 | 2635.98 |  |  |  | 2635.98
6 | ЛС 01-03-01 | ВСКД 8.2. Планировка территории. Канатная дорога EL8.2 | 543.76 |  |  |  | 543.76
7 | ЛС 01-04-01 | Рекультивация технический и биологический этап | 315.45 |  |  |  | 315.45
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 7258.17 |  |  | 2533.4 | 9791.57
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
8 | ОС 02-01 | Строительно-монтажные работы НСКД 8.1 КД EL8 | 81197.29 | 5592.86 | 5166.58 |  | 91956.73
9 | ОС 02-02 | Строительно -монтажные работы НСКД 8.2 | 89117.73 | 5924.8 | 4670.95 |  | 99713.48
10 | ОС 02-03 | Строительно-монтажные работы ВСКД 8.1 КД EL8 | 24111.58 | 3383.84 | 4083.91 |  | 31579.33
11 | ОС 02-04 | Строительно -монтажные работы ВСКД 8.2 | 24530.5 | 3440.77 | 4074.71 |  | 32045.98
12 | ОС 02-05 | Строительно-монтажные работы и технологические решения секции 8.1 КД EL8 | 724693.16 | 39815.69 | 1032440.73 |  | 1796949.58
13 | ОС 02-06 | Строительно -монтажные работы и технологические решения секции канатной дороги 8.2 | 124681.05 | 38492.83 | 1174917.11 |  | 1338090.99
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 1068331.31 | 96650.79 | 2225353.99 |  | 3390336.09
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
14 | ОС 04-01 | Энергообеспечение секции 8.1 КД EL8 | 5682.34 | 31918.45 | 27901.98 |  | 65502.77
15 | ОС 04-02 | Энергетическое обеспечение секции канатной дороги 8.2 | 7286.48 | 2354.83 | 31566.38 |  | 41207.69
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 12968.82 | 34273.28 | 59468.36 |  | 106710.46
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
16 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи СС1. Канатная дорога EL8.1 | 647.99 | 1092.09 | 35.91 |  | 1775.99
17 | ЛС 05-02-01 | Наружные сети связи СС1. Канатная дорога EL8.2 | 132.95 | 832.99 | 35.91 |  | 1001.85
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 780.94 | 1925.08 | 71.82 |  | 2777.84
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 1089339.24 | 132849.15 | 2284894.17 | 2533.4 | 3509615.96
Глава 8. Временные здания и сооружения
18 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 25054.8 | 3055.53 |  |  | 28110.33
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 25054.8 | 3055.53 |  |  | 28110.33
| Итого по Главам 1-8 |  | 1114394.04 | 135904.68 | 2284894.17 | 2533.4 | 3537726.29
Глава 9. Прочие работы и затраты
19 | Методика №421/пр.; Методика от 25.05.2021 № 325/пр | Производство работ в зимнее время 0,5% | 5571.97 | 679.52 |  |  | 6251.49
20 | ОС 09-01 | Геотехнический мониторинг секций 8.1 и 8.2 КД EL8 | 9149.77 | 2720.06 | 9792.64 |  | 21662.47
21 | СР-4 | Плата за выбросы в атмосферный воздух |  |  |  | 17.38 | 17.38
22 | СР-5 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов |  |  |  | 339.99 | 339.99
23 | СР-6 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) по состоянию на 1 кв.2024г. |  |  |  | 40.98 | 40.98
24 | СР-7 | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения. Сроки строительства 2024-2025) КД EL8 (секции EL8.1) |  |  |  | 1156.26 | 1156.26
25 | СР-8 | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения. Сроки строительства 2024-2025) КД EL8 (секции EL8.2) |  |  |  | 1012.13 | 1012.13
26 | СР-9 | Затраты на подготовку технических планов сооружений. |  |  |  | 119.64 | 119.64
27 | СР-10 | Затраты на перевозку и проживание рабочих , привлекаемых для СМР КД |  |  |  | 49599.19 | 49599.19
28 | СР-11 | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства |  |  |  | 1051.04 | 1051.04
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 14721.74 | 3399.58 | 9792.64 | 53336.61 | 81250.57
| Итого по Главам 1-9 |  | 1129115.78 | 139304.26 | 2294686.81 | 55870.01 | 3618976.86
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
29 | Методика №421/пр.; ПП №468 от 21.06.2010г., СР-12 | Затраты на проведение строительного контроля (1,18 % от глав 1-9 граф 4,5,6,7) |  |  |  | 42703.93 | 42703.93
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 42703.93 | 42703.93
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
30 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр. | Авторский надзор 0,2% |  |  |  | 7237.95 | 7237.95
31 | Сводная смета на ПИР | Затраты на изыскательские работы |  |  |  | 67156.36 | 67156.36
32 | Сводная смета на ПИР | Разработка проектной документации |  |  |  | 27045.94 | 27045.94
33 | Сводная смета на ПИР | Разработка рабочей документации |  |  |  | 37023.28 | 37023.28
34 | СР-13 | Затраты на проезд специалистов, осуществляющих авторский надзор. |  |  |  | 1022.77 | 1022.77
35 | СР-14 | Стоимость проведения экспертизы проектно-изыскательских работ |  |  |  | 5727.98 | 5727.98
36 | СР-15 | Научно-техническое сопровождение проектирования сооружений повышенного уровня ответственности |  |  |  | 2575.43 | 2575.43
37 | СР-16 | Научно-техническое сопровождение оценки лавинной опасности |  |  |  | 2074.88 | 2074.88
38 | ОС 12-01 | Испытания грунтовых нагелей |  |  |  | 118238.59 | 118238.59
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 268103.18 | 268103.18
| Итого по Главам 1-12 |  | 1129115.78 | 139304.26 | 2294686.81 | 366677.12 | 3929783.97
Непредвиденные затраты
39 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства линейных объектов - 3% | 33873.47 | 4179.13 | 68840.6 | 11000.31 | 117893.51
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 33873.47 | 4179.13 | 68840.6 | 11000.31 | 117893.51
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 1162989.25 | 143483.39 | 2363527.41 | 377677.43 | 4047677.48
Налоги и обязательные платежи
40 | Методика №421/пр., п.181 (№ 303-ФЗ от 3.08.2018) | Итого "Налоги и обязательные платежи" (20%) | 232597.85 | 28696.68 | 472705.48 | 75535.49 | 809535.5
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 232597.85 | 28696.68 | 472705.48 | 75535.49 | 809535.5
| Итого по сводному расчету |  | 1395587.1 | 172180.07 | 2836232.89 | 453212.92 | 4857212.98
|  | СУММА по ССРСС | Непредвиденные | ИТОГО | НДС | ИТОГО
| Затраты подрядчика | 3771997.48 | 113159.92 | 3885157.4 | 777031.48 | 4662188.88 | без учета возврата от разборки ВЗИС
| ПИР | 100974.22 | 3029.23 | 104003.45 | 20800.69 | 124804.14
| Экспертиза | 5727.98 | 171.84 | 5899.82 | 1179.96 | 7079.78
| Строительный контроль, техпланы, авторский надзор | 51084.29 | 1532.53 | 52616.82 | 10523.36 | 63140.18
| ИТОГО: | 3929783.97 | 117893.52 | 4047677.49 | 809535.49 | 4857212.98