## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на выполнение подрядных работ по строительству объекта:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр.
Расчет стоимости строительства выполнен проектно- сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость проектных работ стадии "Рабочая документация", стоимость приобретения материалов и оборудования, заготовительно-складские расходы, стоимость строительно-монтажных работ и прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли.
Описание метода расчета стоимости проектных работ и строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты и расчеты прочих затрат в ценах I квартала 2024 года, получившие положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 09.10.2024 № 07-1-1-3-059595-2024.
В расчете учтены затраты на временные здания и сооружения в размере 2,3% от суммы строительно-монтажных работ, зимнее удорожание в размере 0,5% от суммы строительно-монтажных работ, непредвиденные затраты в размере согласно сводному сметному расчету 3 % от итоговой суммы затрат по смете контракта и возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение.
Индекс фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК определен с применением официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики для соответствующего периода в целом по Российской Федерации.
Индексы прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал" согласно письму от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и .
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 3631287109.62 | рублей с учетом НДС
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  | Татаринова Е.А.

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
на выполнение подрядных работ по строительству объекта:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 3631287109.62 | руб. с учетом НДС
Три миллиарда шестьсот тридцать один миллион двести восемьдесят семь тысяч сто девять рублей 62 копейки
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
1. | Разработка рабочей документации;
2. | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линейного объекта;
3. | Затраты на оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы;
4. | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
5. | Затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
6. | Затраты на приобретение оборудования, включая заготовительно-складские расходы;
7. | Накладные расходы;
8. | Сметную прибыль;
9. | Затраты на строительство временных зданий и сооружений (ВЗИС) с учетом возврата от разборки ВЗИС в размере 15 % от суммы затрат на их возведение;
10. | Затраты на зимнее удорожание;
11. | Плата за выбросы в атмосферный воздух;
12. | Плата за негативное воздействие при размещении отходов;
13. | Затраты на экологический контроль (мониторинг) ;
14. | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения);
15. | Затраты на перевозку рабочих СМР Нальчик-с.Терскол- Нальчик (туда и обратно);
16. | Затраты на перевозку работников к месту монтажных работ и обратно;
17. | Затраты на оплату проживания и суточные рабочих;
18. | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства;
19. | Испытания анкеров на выдергивающую нагрузку;
20. | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
21. | Индекс фактической инфляции от цен утвержденной сметной документации (1 квартала 2024 г.) до цен на дату формирования НМЦК;
22. | Индекс прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта;
23. | Налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.
11. | Пусконаладочные работы;

## НМЦ
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на выполнение подрядных работ по строительству объекта:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9
Продолжительность работ |  | 34.7
Начало работ - |  | 2026-01-10
Окончание работ - |  | 2028-12-01
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка рабочей документации | 44975753.77 | 8995150.75 | 53970904.52
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | 2981096837.58 | 596219367.52 | 3577316205.1
| ВСЕГО | 3026072591.35 | 605214518.27 | 3631287109.62
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.

## Смета договора
Смета Договора
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9
(наименование объекта)
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб |  | в том числе Оборудование, руб |  | Коэффициент конкурсного снижения | Цена, руб |  | в том числе Оборудование, руб
[5 empty] | на единицу измерения | Всего | на единицу измерения | Всего | 1 | на единицу измерения | Всего | на единицу измерения | Всего
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Разработка рабочей документации |  |  |  | 44975753.77 |  |  |  |  | 44975753.77
1.1 | Смета № 2-РД | Разработка рабочей документации | комплекс | 1 | 43665780.36 | 43665780.36 |  |  | 1 | 43665780.36 | 43665780.36
1.2 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для разработки рабочей документации | комплекс | 1 | 1309973.41 | 1309973.41 |  |  | 1 | 1309973.41 | 1309973.41
2 |  | Строительство |  |  |  | 2981096837.58 |  | 206732225.84 |  |  | 2981096837.58 |  | 206732225.84
2.1 | СР-1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линейного объекта | комплекс | 1 | 299897.9 | 299897.9 |  |  | 1 | 299897.9 | 299897.9
2.2 | СР-3 | Затраты на реализацию мероприятий по ущербу водным биоресурсам | комплекс | 1 | 87136.63 | 87136.63 |  |  | 1 | 87136.63 | 87136.63
2.3 | ЛС 01-01-01 | НСКД.Планировка территории. Канатная дорога EL9. | комплекс | 1 | 5788936.07 | 5788936.07 |  |  | 1 | 5788936.07 | 5788936.07
2.4 | ЛС 01-01-02 | Наружный газопровод.НСКД | комплекс | 1 | 1120328.96 | 1120328.96 |  |  | 1 | 1120328.96 | 1120328.96
2.5 | ЛС 01-02-01 | ВСКД.Планировка территории. Канатная дорога EL9. | комплекс | 1 | 3314419.35 | 3314419.35 |  |  | 1 | 3314419.35 | 3314419.35
2.6 | ЛС 01-03-01 | Подготовка территории. Валка деревьев | комплекс | 1 | 693520.75 | 693520.75 |  |  | 1 | 693520.75 | 693520.75
2.7 | ЛС 01-03-02 | Работы по лесовосстановлению | комплекс | 1 | 5619702.61 | 5619702.61 |  |  | 1 | 5619702.61 | 5619702.61
2.8 | ЛС 01-03-03 | Рекультивация земель.Проезды и временная дорога | комплекс | 1 | 3364150.86 | 3364150.86 |  |  | 1 | 3364150.86 | 3364150.86
2.9 | ЛС 02-01-01 | Конструктивные решения. Нижняя станция, гараж гондол пассажирской подвесной канатной дороги EL9 | комплекс | 1 | 72534627.69 | 72534627.69 |  |  | 1 | 72534627.69 | 72534627.69
2.10 | ЛС 02-01-02 | Архитектурные решения. НСКД | комплекс | 1 | 84404046.5 | 84404046.5 |  |  | 1 | 84404046.5 | 84404046.5
2.11 | ЛС 02-01-03 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. НСКД | комплекс | 1 | 13164370.83 | 13164370.83 | 9347492.13 | 9347492.13 | 1 | 13164370.83 | 13164370.83 | 9347492.13 | 9347492.13
2.12 | ЛС 02-01-04 | Внутренние сети электроснабжения НСКД EL9.ЭС4 | комплекс | 1 | 11514349.65 | 11514349.65 | 2227743.85 | 2227743.85 | 1 | 11514349.65 | 11514349.65 | 2227743.85 | 2227743.85
2.13 | ЛС 02-01-05 | Внутренние сети водоснабжения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL9 | комплекс | 1 | 2762550.03 | 2762550.03 | 854433.62 | 854433.62 | 1 | 2762550.03 | 2762550.03 | 854433.62 | 854433.62
2.14 | ЛС 02-01-06 | Внутренние сети водоотведения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL9 | комплекс | 1 | 1609864.78 | 1609864.78 |  |  | 1 | 1609864.78 | 1609864.78 | 0
2.15 | ЛС 02-01-07 | Внутренние сети связи. НСКД EL9. | комплекс | 1 | 5567132.47 | 5567132.47 | 2858268.5 | 2858268.5 | 1 | 5567132.47 | 5567132.47 | 2858268.5 | 2858268.5
2.16 | ЛС 02-01-08 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). НСКД EL9. | комплекс | 1 | 907318.35 | 907318.35 | 97014.95 | 97014.95 | 1 | 907318.35 | 907318.35 | 97014.95 | 97014.95
2.17 | ЛС 02-01-09 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. НСКД EL9. | комплекс | 1 | 6013314.77 | 6013314.77 | 2977490.18 | 2977490.18 | 1 | 6013314.77 | 6013314.77 | 2977490.18 | 2977490.18
2.18 | ЛС 02-01-10 | Комплексная система безопасности. НСКД EL9. | комплекс | 1 | 10190638.55 | 10190638.55 | 3663864.6 | 3663864.6 | 1 | 10190638.55 | 10190638.55 | 3663864.6 | 3663864.6
2.19 | ЛС 02-01-11 | Мероприятия по противодействию террористическим атакам.НСКД | комплекс | 1 | 105711.18 | 105711.18 | 105688.47 | 105688.47 | 1 | 105711.18 | 105711.18 | 105688.47 | 105688.47
2.20 | ЛС 02-01-12 | Технологические и конструктивные решения. ТХ. НСКД | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | ЛС 02-02-01 | Конструктивные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL9 | комплекс | 1 | 32979414.34 | 32979414.34 |  |  | 1 | 32979414.34 | 32979414.34
2.21 | ЛС 02-02-02 | Архитектурные решения. ВСКД | комплекс | 1 | 21756569.75 | 21756569.75 |  |  | 1 | 21756569.75 | 21756569.75
2.22 | ЛС 02-02-03 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД | комплекс | 1 | 981317.35 | 981317.35 | 432893.72 | 432893.72 | 1 | 981317.35 | 981317.35 | 432893.72 | 432893.72
2.23 | ЛС 02-02-04 | Внутренние сети электроснабжения ВСКД EL9.ЭС4 | комплекс | 1 | 3571311.36 | 3571311.36 | 1473309.85 | 1473309.85 | 1 | 3571311.36 | 3571311.36 | 1473309.85 | 1473309.85
2.24 | ЛС 02-02-05 | Внутренние сети связи. ВСКД EL9. | комплекс | 1 | 986827.87 | 986827.87 | 430995.74 | 430995.74 | 1 | 986827.87 | 986827.87 | 430995.74 | 430995.74
2.25 | ЛС 02-02-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). ВСКД EL9. | комплекс | 1 | 724884.29 | 724884.29 | 86550.78 | 86550.78 | 1 | 724884.29 | 724884.29 | 86550.78 | 86550.78
2.26 | ЛС 02-02-07 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ВСКД EL9. | комплекс | 1 | 3217418.95 | 3217418.95 | 1668097.64 | 1668097.64 | 1 | 3217418.95 | 3217418.95 | 1668097.64 | 1668097.64
2.27 | ЛС 02-02-08 | Комплексная система безопасности. ВСКД EL9. | комплекс | 1 | 2061051.07 | 2061051.07 | 911170.35 | 911170.35 | 1 | 2061051.07 | 2061051.07 | 911170.35 | 911170.35
2.28 | ЛС 02-02-09 | Мероприятия по противодействию террористическим атакам.ВСКД | комплекс | 1 | 105724.59 | 105724.59 | 105688.47 | 105688.47 | 1 | 105724.59 | 105724.59 | 105688.47 | 105688.47
2.29 | ЛС 02-02-10 | Технологические и конструктивные решения. ТХ. ВСКД | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29 | ЛС 02-02-11 | Организация доступа маломобильных групп населения | комплекс | 1 | 603186.02 | 603186.02 | 30615.06 | 30615.06 | 1 | 603186.02 | 603186.02 | 30615.06 | 30615.06
2.30 | ЛС 02-03-01 | Фундаменты опор канатной дороги EL9 | комплекс | 1 | 150947185.87 | 150947185.87 |  |  | 1 | 150947185.87 | 150947185.87
2.31 | ЛС 02-03-02 | Натяжка стального тягово-несущего каната | комплекс | 1 | 8863891.78 | 8863891.78 |  |  | 1 | 8863891.78 | 8863891.78
2.32 | ЛС 02-03-03 | Заготовительно-складские расходы по комплекту оборудования канатной дороги EL9 | комплекс | 1 | 13327341.72 | 13327341.72 | 13327341.72 | 13327341.72 | 1 | 13327341.72 | 13327341.72 | 13327341.72 | 13327341.72
2.33 | ЛС 02-03-04 | Технологические решения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 | комплекс | 1 | 176239727.5 | 176239727.5 | 35659917.31 | 35659917.31 | 1 | 176239727.5 | 176239727.5 | 35659917.31 | 35659917.31
2.34 | ЛС 02-03-05 | Комплексная система безопасности. ППКД EL9. | комплекс | 1 | 25759248.96 | 25759248.96 | 15548045.07 | 15548045.07 | 1 | 25759248.96 | 25759248.96 | 15548045.07 | 15548045.07
2.35 | ЛС 02-03-06 | Электротехническое оборудование. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 | комплекс | 1 | 11886515.5 | 11886515.5 |  |  | 1 | 11886515.5 | 11886515.5
2.36 | ЛС 02-03-07 | Инженерная защита. Противооползневые сооружения. Канатная дорога EL9. | комплекс | 1 | 1874356642.33 | 1874356642.33 |  |  | 1 | 1874356642.33 | 1874356642.33
2.37 | ЛС 04-01-01 | Распределительная трансформаторная подстанция РТП-КД. Конструктивные решения. Канатная дорога EL9. | комплекс | 1 | 1358812.36 | 1358812.36 |  |  | 1 | 1358812.36 | 1358812.36
2.38 | ЛС 04-01-02 | Система электроснабжения. Кабельные линии электропередачи 10 кВ. | комплекс | 1 | 11276881.84 | 11276881.84 |  |  | 1 | 11276881.84 | 11276881.84
2.39 | ЛС 04-01-03 | Система электроснабжения. Распределительная трансформаторная подстанция РТП-КД | комплекс | 1 | 77437034.92 | 77437034.92 | 74027024.42 | 74027024.42 | 1 | 77437034.92 | 77437034.92 | 74027024.42 | 74027024.42
2.40 | ЛС 04-01-04 | Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-10 | комплекс | 1 | 30809911.77 | 30809911.77 | 29173960.56 | 29173960.56 | 1 | 30809911.77 | 30809911.77 | 29173960.56 | 29173960.56
2.41 | ЛС 04-01-05 | Система электроснабжения. Переустройство ВЛ-10 кВ ООО "Промэлектросеть" | комплекс | 1 | 7331049.61 | 7331049.61 | 15263.59 | 15263.59 | 1 | 7331049.61 | 7331049.61 | 15263.59 | 15263.59
2.42 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи СС1. Канатная дорога EL9. | комплекс | 1 | 1835555.53 | 1835555.53 | 41705.1 | 41705.1 | 1 | 1835555.53 | 1835555.53 | 41705.1 | 41705.1
2.43 | ЛС 05-01-02 | Переустройство ВОЛС ПАО «Ростелеком». СС4_КД EL9. | комплекс | 1 | 531071.07 | 531071.07 |  |  | 1 | 531071.07 | 531071.07
2.44 | ЛС 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения | комплекс | 1 | 2444922.96 | 2444922.96 |  |  | 1 | 2444922.96 | 2444922.96
2.45 | ЛС 06-01-02 | Наружные сети водоотведения | комплекс | 1 | 4317078.69 | 4317078.69 |  |  | 1 | 4317078.69 | 4317078.69
2.46 | ЛС 07-01-01 | Благоустройство территории площадки НСКД.Канатная дорога EL9. | комплекс | 1 | 44845706.01 | 44845706.01 |  |  | 1 | 44845706.01 | 44845706.01
2.47 | ЛС 08-01-01 | Временная дорога | комплекс | 1 | 48707223.34 | 48707223.34 |  |  | 1 | 48707223.34 | 48707223.34
2.48 | ЛС 09-01-01 | Строительно-монтажные работы по устройству системы ГТМ | комплекс | 1 | 18138112.35 | 18138112.35 | 5646323.19 | 5646323.19 | 1 | 18138112.35 | 18138112.35 | 5646323.19 | 5646323.19
2.49 | СР-6 | Плата за выбросы в атмосферный воздух | комплекс | 1 | 31425.59 | 31425.59 |  |  | 1 | 31425.59 | 31425.59
2.50 | СР-7 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов | комплекс | 1 | 214945.15 | 214945.15 |  |  | 1 | 214945.15 | 214945.15
2.51 | СР-8 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) | комплекс | 1 | 85859.54 | 85859.54 |  |  | 1 | 85859.54 | 85859.54
2.52 | СР-9 | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения). | комплекс | 1 | 2203460.73 | 2203460.73 |  |  | 1 | 2203460.73 | 2203460.73
2.53 | СР-11 | Затраты на перевозку рабочих СМР Нальчик-с.Терскол- Нальчик (туда и обратно) | комплекс | 1 | 526650.81 | 526650.81 |  |  | 1 | 526650.81 | 526650.81
2.54 | СР-11 | Затраты на перевозку работников к месту монтажных работ и обратно | комплекс | 1 | 2388338.19 | 2388338.19 |  |  | 1 | 2388338.19 | 2388338.19
2.55 | СР-11 | Затраты на оплату проживания и суточные рабочих | комплекс | 1 | 59904000 | 59904000 |  |  | 1 | 59904000 | 59904000
2.56 | СР-12 | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства | комплекс | 1 | 1338588.86 | 1338588.86 |  |  | 1 | 1338588.86 | 1338588.86
2.57 | ЛС 12-01-01 | Испытания анкеров на выдергивающую нагрузку | комплекс | 1 | 21111867.85 | 21111867.85 |  |  | 1 | 21111867.85 | 21111867.85
2.58 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для стройки | комплекс | 1 | 86828063.23 | 86828063.23 | 6021326.97 | 6021326.97 | 1 | 86828063.23 | 86828063.23 | 6021326.97 | 6021326.97
3 |  | Поставка оборудования ППКД |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1 | ЛС 02-03-03 | Стоимость поставки комплекта оборудования канатной дороги. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99996 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Шеф-монтаж оборудования ППКД |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.1 | ЛС 02-03-03 | Шеф-монтаж оборудования канатной дороги | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99996 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого: |  |  |  | 3026072591.35 |  | 206732225.84 |  |  | 3026072591.35 |  | 206732225.84
|  | Налог на добавленную стоимость- 20% |  |  |  | 605214518.27 |  | 41346445.17 |  |  | 605214518.27 |  | 41346445.17
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 3631287109.62 |  | 248078671.01 |  |  | 3631287109.62 |  | 248078671.01
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры | [9 empty] | Татаринова Е.А.

## ВОР
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9
(наименование объекта)
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Разработка рабочей документации
1.1 | Смета № 2-РД | Разработка рабочей документации | комплекс | 1
1.2 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для разработки рабочей документации | комплекс | 1
2 |  | Строительство
2.1 | СР-1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линейного объекта | комплекс | 1
2.2 | СР-3 | Затраты на реализацию мероприятий по ущербу водным биоресурсам | комплекс | 1
2.3 | ЛС 01-01-01 | НСКД.Планировка территории. Канатная дорога EL9. | комплекс | 1
2.4 | ЛС 01-01-02 | Наружный газопровод.НСКД | комплекс | 1
2.5 | ЛС 01-02-01 | ВСКД.Планировка территории. Канатная дорога EL9. | комплекс | 1
2.6 | ЛС 01-03-01 | Подготовка территории. Валка деревьев | комплекс | 1
2.7 | ЛС 01-03-02 | Работы по лесовосстановлению | комплекс | 1
2.8 | ЛС 01-03-03 | Рекультивация земель.Проезды и временная дорога | комплекс | 1
2.9 | ЛС 02-01-01 | Конструктивные решения. Нижняя станция, гараж гондол пассажирской подвесной канатной дороги EL9 | комплекс | 1
2.10 | ЛС 02-01-02 | Архитектурные решения. НСКД | комплекс | 1
2.11 | ЛС 02-01-03 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. НСКД | комплекс | 1
2.12 | ЛС 02-01-04 | Внутренние сети электроснабжения НСКД EL9.ЭС4 | комплекс | 1
2.13 | ЛС 02-01-05 | Внутренние сети водоснабжения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL9 | комплекс | 1
2.14 | ЛС 02-01-06 | Внутренние сети водоотведения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL9 | комплекс | 1
2.15 | ЛС 02-01-07 | Внутренние сети связи. НСКД EL9. | комплекс | 1
2.16 | ЛС 02-01-08 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). НСКД EL9. | комплекс | 1
2.17 | ЛС 02-01-09 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. НСКД EL9. | комплекс | 1
2.18 | ЛС 02-01-10 | Комплексная система безопасности. НСКД EL9. | комплекс | 1
2.19 | ЛС 02-01-11 | Мероприятия по противодействию террористическим атакам.НСКД | комплекс | 1
2.20 | ЛС 02-01-12 | Технологические и конструктивные решения. ТХ. НСКД | комплекс | 1
2.20 | ЛС 02-02-01 | Конструктивные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL9 | комплекс | 1
2.21 | ЛС 02-02-02 | Архитектурные решения. ВСКД | комплекс | 1
2.22 | ЛС 02-02-03 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД | комплекс | 1
2.23 | ЛС 02-02-04 | Внутренние сети электроснабжения ВСКД EL9.ЭС4 | комплекс | 1
2.24 | ЛС 02-02-05 | Внутренние сети связи. ВСКД EL9. | комплекс | 1
2.25 | ЛС 02-02-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). ВСКД EL9. | комплекс | 1
2.26 | ЛС 02-02-07 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ВСКД EL9. | комплекс | 1
2.27 | ЛС 02-02-08 | Комплексная система безопасности. ВСКД EL9. | комплекс | 1
2.28 | ЛС 02-02-09 | Мероприятия по противодействию террористическим атакам.ВСКД | комплекс | 1
2.29 | ЛС 02-02-10 | Технологические и конструктивные решения. ТХ. ВСКД | комплекс | 1
2.29 | ЛС 02-02-11 | Организация доступа маломобильных групп населения | комплекс | 1
2.30 | ЛС 02-03-01 | Фундаменты опор канатной дороги EL9 | комплекс | 1
2.31 | ЛС 02-03-02 | Натяжка стального тягово-несущего каната | комплекс | 1
2.32 | ЛС 02-03-03 | Заготовительно-складские расходы по комплекту оборудования канатной дороги EL9 | комплекс | 1
2.33 | ЛС 02-03-04 | Технологические решения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 | комплекс | 1
2.34 | ЛС 02-03-05 | Комплексная система безопасности. ППКД EL9. | комплекс | 1
2.35 | ЛС 02-03-06 | Электротехническое оборудование. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 | комплекс | 1
2.36 | ЛС 02-03-07 | Инженерная защита. Противооползневые сооружения. Канатная дорога EL9. | комплекс | 1
2.37 | ЛС 04-01-01 | Распределительная трансформаторная подстанция РТП-КД. Конструктивные решения. Канатная дорога EL9. | комплекс | 1
2.38 | ЛС 04-01-02 | Система электроснабжения. Кабельные линии электропередачи 10 кВ. | комплекс | 1
2.39 | ЛС 04-01-03 | Система электроснабжения. Распределительная трансформаторная подстанция РТП-КД | комплекс | 1
2.40 | ЛС 04-01-04 | Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-10 | комплекс | 1
2.41 | ЛС 04-01-05 | Система электроснабжения. Переустройство ВЛ-10 кВ ООО "Промэлектросеть" | комплекс | 1
2.42 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи СС1. Канатная дорога EL9. | комплекс | 1
2.43 | ЛС 05-01-02 | Переустройство ВОЛС ПАО «Ростелеком». СС4_КД EL9. | комплекс | 1
2.44 | ЛС 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения | комплекс | 1
2.45 | ЛС 06-01-02 | Наружные сети водоотведения | комплекс | 1
2.46 | ЛС 07-01-01 | Благоустройство территории площадки НСКД.Канатная дорога EL9. | комплекс | 1
2.47 | ЛС 08-01-01 | Временная дорога | комплекс | 1
2.48 | ЛС 09-01-01 | Строительно-монтажные работы по устройству системы ГТМ | комплекс | 1
2.49 | СР-6 | Плата за выбросы в атмосферный воздух | комплекс | 1
2.50 | СР-7 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов | комплекс | 1
2.51 | СР-8 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) | комплекс | 1
2.52 | СР-9 | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения). | комплекс | 1
2.53 | СР-11 | Затраты на перевозку рабочих СМР Нальчик-с.Терскол- Нальчик (туда и обратно) | комплекс | 1
2.54 | СР-11 | Затраты на перевозку работников к месту монтажных работ и обратно | комплекс | 1
2.55 | СР-11 | Затраты на оплату проживания и суточные рабочих | комплекс | 1
2.56 | СР-12 | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства | комплекс | 1
2.57 | ЛС 12-01-01 | Испытания анкеров на выдергивающую нагрузку | комплекс | 1
2.58 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для стройки | комплекс | 1
3 |  | Поставка оборудования ППКД
3.1 | ЛС 02-03-03 | Стоимость поставки комплекта оборудования канатной дороги. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 | комплекс | 1
4 |  | Шеф-монтаж оборудования ППКД
4.1 | ЛС 02-03-03 | Шеф-монтаж оборудования канатной дороги | комплекс | 1
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  | Татаринова Е.А.

## График
График производства работ
| Наименование работ | Начало работ* | Окончание работ
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9
1 | Разработка рабочей документации | 2026-01-10 | 2026-07-01
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | 2026-05-01 | 2028-12-01
3 | Поставка оборудования ППКД | 2026-08-01 | 2027-08-01
4 | Шеф-монтаж оборудования ППКД | 2026-08-01 | 2027-08-01
* - дата начала работ уточняется при подписании договора.

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9
(наименование стройки)
Основания для расчета:
1. | Приказ об утверждении проектно-сметной документации от 14.10.2024 № Пр-24-218
2. | Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 09.10.2024 № 07-1-1-3-059595-2024
3. | Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства в ценах 1 квартала 2024 г. на сумму 5 161 773,6 тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | ВЗИС -2,3% | Возврат от разборки ВЗИС- 15% | Зимнее удорожание-0,5% | Стоимость затрат в ценах утверждения сметной документации (I квартал 2024 года) | Индекс фактической инфляции (от уровня цен в сметной документации до даты формирования НМЦК) | Стоимость затрат в ценах на дату формирования НМЦК | Индекс прогнозной инфляции за период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | В том числе Оборудование | Нормативные трудозатраты, чел/час
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
[17 empty] | Основных рабочих | Обслуживающих машины | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 |  | Разработка рабочей документации |  |  |  | 39437248.85 | 39437248.85 |  |  |  | 39437248.85 |  | 43337592.76 |  | 44975753.77
1.1 | Смета № 2-РД | Разработка рабочей документации |  |  |  | 38288591.12 | 38288591.12 |  |  |  | 38288591.12 | 1.0989 | 42075332.78 | 1.0378 | 43665780.36
1.2 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для разработки рабочей документации |  |  |  | 1148657.73 | 1148657.73 |  |  |  | 1148657.73 | 1.0989 | 1262259.98 | 1.0378 | 1309973.41
2 |  | Строительство | 2056602229.03 | 97311960.34 | 172385503.23 | 85652817.75 | 2411952510.35 | 48352944.64 | -7252941.72 | 10958451.44 | 2464010964.71 |  | 2700241792.03 |  | 2981096837.58 | 206732225.84
2.1 | СР-1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линейного объекта |  |  |  | 246528.78 | 246528.78 | 0 | 0 | 0 | 246528.78 | 1.0989 | 270910.48 | 1.107 | 299897.9
2.2 | СР-3 | Затраты на реализацию мероприятий по ущербу водным биоресурсам |  |  |  | 71630 | 71630 | 0 | 0 | 0 | 71630 | 1.0989 | 78714.21 | 1.107 | 87136.63 |  |  |  | 0
2.3 | ЛС 01-01-01 | НСКД.Планировка территории. Канатная дорога EL9. | 4644201.53 |  |  |  | 4644201.53 | 106816.64 | -16022.5 | 23755.09 | 4758750.76 | 1.0989 | 5229391.21 | 1.107 | 5788936.07 |  | 808.81 | 1844.42 | 2653.23
2.4 | ЛС 01-01-02 | Наружный газопровод.НСКД | 898789.24 |  |  |  | 898789.24 | 20672.15 | -3100.82 | 4597.31 | 920957.88 | 1.0989 | 1012040.61 | 1.107 | 1120328.96 |  | 494.88 | 30.22 | 525.1
2.5 | ЛС 01-02-01 | ВСКД.Планировка территории. Канатная дорога EL9. | 2659008.71 |  |  |  | 2659008.71 | 61157.2 | -9173.58 | 13600.83 | 2724593.16 | 1.0989 | 2994055.42 | 1.107 | 3314419.35 |  | 540.61 | 375.06 | 915.67
2.6 | ЛС 01-03-01 | Подготовка территории. Валка деревьев | 556380.32 |  |  |  | 556380.32 | 12796.75 | -1919.51 | 2845.89 | 570103.45 | 1.0989 | 626486.68 | 1.107 | 693520.75 |  | 421.46 | 117.91 | 539.37
2.7 | ЛС 01-03-02 | Работы по лесовосстановлению | 4508433.18 |  |  |  | 4508433.18 | 103693.96 | -15554.09 | 23060.64 | 4619633.69 | 1.0989 | 5076515.46 | 1.107 | 5619702.61 |  | 2454.81 | 206.27 | 2661.08
2.8 | ЛС 01-03-03 | Рекультивация земель.Проезды и временная дорога | 2698906.06 |  |  |  | 2698906.06 | 62074.84 | -9311.23 | 13804.9 | 2765474.57 | 1.0989 | 3038980 | 1.107 | 3364150.86 |  | 160.29 | 435.73 | 596.02
2.9 | ЛС 02-01-01 | Конструктивные решения. Нижняя станция, гараж гондол пассажирской подвесной канатной дороги EL9 | 58191250.47 |  |  |  | 58191250.47 | 1338398.76 | -200759.81 | 297648.25 | 59626537.67 | 1.0989 | 65523602.25 | 1.107 | 72534627.69 |  | 14131.42 | 1073.55 | 15204.97
2.10 | ЛС 02-01-02 | Архитектурные решения. НСКД | 67700907.46 | 12640.78 |  |  | 67713548.24 | 1557411.61 | -233611.74 | 346354.8 | 69383702.91 | 1.0989 | 76245751.13 | 1.107 | 84404046.5 |  | 25252.19 | 781.91 | 26034.1
2.11 | ЛС 02-01-03 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. НСКД | 2743919.72 | 318189.39 | 7684034.64 |  | 10746143.75 | 70428.51 | -10564.28 | 15662.69 | 10821670.67 | 1.0989 | 11891933.9 | 1.107 | 13164370.83 | 9347492.13 | 1530.49 | 19.71 | 1550.2
2.12 | ЛС 02-01-04 | Внутренние сети электроснабжения НСКД EL9.ЭС4 | 723628.88 | 6726594.84 | 1831299.85 |  | 9281523.57 | 171355.15 | -25703.27 | 38107.89 | 9465283.34 | 1.0989 | 10401399.86 | 1.107 | 11514349.65 | 2227743.85 | 2941.42 | 80.12 | 3021.54
2.13 | ЛС 02-01-05 | Внутренние сети водоснабжения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL9 | 1518966.32 | 11829.16 | 702380.64 |  | 2233176.12 | 35208.3 | -5281.25 | 7830.02 | 2270933.19 | 1.0989 | 2495528.48 | 1.107 | 2762550.03 | 854433.62 | 486.34 | 12.22 | 498.56
2.14 | ЛС 02-01-06 | Внутренние сети водоотведения. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL9 | 1291521.69 |  |  |  | 1291521.69 | 29705 | -4455.75 | 6606.13 | 1323377.07 | 1.0989 | 1454259.06 | 1.107 | 1609864.78 |  | 263.5 | 3.91 | 267.41
2.15 | ЛС 02-01-07 | Внутренние сети связи. НСКД EL9. |  | 2173199.02 | 2349617.83 |  | 4522816.85 | 49983.58 | -7497.54 | 11115.91 | 4576418.8 | 1.0989 | 5029026.62 | 1.107 | 5567132.47 | 2858268.5 | 1395.83 | 31.46 | 1427.29
2.16 | ЛС 02-01-08 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). НСКД EL9. |  | 650069.77 | 79750.4 |  | 729820.17 | 14951.6 | -2242.74 | 3325.11 | 745854.14 | 1.0989 | 819619.11 | 1.107 | 907318.35 | 97014.95 | 593.71 | 2.5 | 596.21
2.17 | ЛС 02-01-09 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. НСКД EL9. | 1484.72 | 2434020.01 | 2447623.1 |  | 4883127.83 | 56016.61 | -8402.49 | 12457.61 | 4943199.56 | 1.0989 | 5432082 | 1.107 | 6013314.77 | 2977490.18 | 2764.67 | 17.44 | 2782.11
2.18 | ЛС 02-01-10 | Комплексная система безопасности. НСКД EL9. | 927.94 | 5235207.55 | 3011851.96 |  | 8247987.45 | 120431.12 | -18064.67 | 26782.83 | 8377136.73 | 1.0989 | 9205635.55 | 1.107 | 10190638.55 | 3663864.6 | 4298.62 | 40.27 | 4338.89
2.19 | ЛС 02-01-11 | Мероприятия по противодействию террористическим атакам.НСКД | 18.22 |  | 86880.4 |  | 86898.62 | 0.42 | -0.06 | 0.09 | 86899.07 | 1.0989 | 95493.39 | 1.107 | 105711.18 | 105688.47 |  |  | 0
2.20 | ЛС 02-01-12 | Технологические и конструктивные решения. ТХ. НСКД | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 100.56 | 4.3 | 104.86
2.20 | ЛС 02-02-01 | Конструктивные решения. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL9 | 26457892.2 |  |  |  | 26457892.2 | 608531.52 | -91279.73 | 135332.12 | 27110476.11 | 1.0989 | 29791702.2 | 1.107 | 32979414.34 |  | 6252.79 | 1282.74 | 7535.53
2.21 | ЛС 02-02-02 | Архитектурные решения. ВСКД | 17441082.16 | 13229.54 |  |  | 17454311.7 | 401449.17 | -60217.38 | 89278.8 | 17884822.29 | 1.0989 | 19653631.21 | 1.107 | 21756569.75 |  | 6306.89 | 334.34 | 6641.23
2.22 | ЛС 02-02-03 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВСКД | 363016.36 | 76959.12 | 355856.98 |  | 795832.46 | 10119.44 | -1517.92 | 2250.47 | 806684.45 | 1.0989 | 886465.54 | 1.107 | 981317.35 | 432893.72 | 128.92 | 2.75 | 131.67
2.23 | ЛС 02-02-04 | Внутренние сети электроснабжения ВСКД EL9.ЭС4 | 61195.59 | 1621936.11 | 1211123.13 |  | 2894254.83 | 38712.03 | -5806.8 | 8609.22 | 2935769.28 | 1.0989 | 3226116.86 | 1.107 | 3571311.36 | 1473309.85 | 813.71 | 39.77 | 853.48
2.24 | ЛС 02-02-05 | Внутренние сети связи. ВСКД EL9. |  | 445918.96 | 354296.76 |  | 800215.72 | 10256.14 | -1538.42 | 2280.88 | 811214.32 | 1.0989 | 891443.42 | 1.107 | 986827.87 | 430995.74 | 254.04 | 6.8 | 260.84
2.25 | ЛС 02-02-06 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (СС3). ВСКД EL9. |  | 512106.1 | 71148.41 |  | 583254.51 | 11778.44 | -1766.77 | 2619.42 | 595885.6 | 1.0989 | 654818.69 | 1.107 | 724884.29 | 86550.78 | 436.79 | 1.22 | 438.01
2.26 | ЛС 02-02-07 | Система пожарной сигнализации. Автоматизация систем противопожарной системы. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ВСКД EL9. | 1799.58 | 1241150.82 | 1371246.95 |  | 2614197.35 | 28587.86 | -4288.18 | 6357.69 | 2644854.72 | 1.0989 | 2906430.85 | 1.107 | 3217418.95 | 1668097.64 | 1074.8 | 8.82 | 1083.62
2.27 | ЛС 02-02-08 | Комплексная система безопасности. ВСКД EL9. | 599.85 | 921897.44 | 749020.64 |  | 1671517.93 | 21217.44 | -3182.62 | 4718.57 | 1694271.32 | 1.0989 | 1861834.75 | 1.107 | 2061051.07 | 911170.35 | 624.67 | 14 | 638.67
2.28 | ЛС 02-02-09 | Мероприятия по противодействию террористическим атакам.ВСКД | 28.97 |  | 86880.4 |  | 86909.37 | 0.67 | -0.1 | 0.15 | 86910.09 | 1.0989 | 95505.5 | 1.107 | 105724.59 | 105688.47 |  | 0.01 | 0.01
2.29 | ЛС 02-02-10 | Технологические и конструктивные решения. ТХ. ВСКД | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 2.15 | 0.08 | 2.23
2.29 | ЛС 02-02-11 | Организация доступа маломобильных групп населения | 356018.22 | 103329.56 | 25166.88 |  | 484514.66 | 10565 | -1584.75 | 2349.56 | 495844.47 | 1.0989 | 544883.49 | 1.107 | 603186.02 | 30615.06 | 108.33 | 0.27 | 108.6
2.30 | ЛС 02-03-01 | Фундаменты опор канатной дороги EL9 | 121098098.69 |  |  |  | 121098098.69 | 2785256.27 | -417788.44 | 619416.77 | 124084983.29 | 1.0989 | 136356988.14 | 1.107 | 150947185.87 |  | 21131.06 | 6490.91 | 27621.97
2.31 | ЛС 02-03-02 | Натяжка стального тягово-несущего каната | 57668.12 | 7053431.27 |  |  | 7111099.39 | 163555.29 | -24533.29 | 36373.27 | 7286494.66 | 1.0989 | 8007128.98 | 1.107 | 8863891.78 |  | 4969.56 | 1086.92 | 6056.48
2.32 | ЛС 02-03-03 | Заготовительно-складские расходы по комплекту оборудования канатной дороги EL9 |  |  | 13327341.72 |  | 13327341.72 | 0 | 0 | 0 | 13327341.72 | 1 | 13327341.72 | 1 | 13327341.72 | 13327341.72 |  |  | 0
2.33 | ЛС 02-03-04 | Технологические решения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 | 77441080.45 | 35339741.73 | 29313963.15 |  | 142094785.33 | 2593958.91 | -389093.84 | 576873.91 | 144876524.31 | 1.0989 | 159204812.56 | 1.107 | 176239727.5 | 35659917.31 | 83531.51 | 10949.02 | 94480.53
2.34 | ЛС 02-03-05 | Комплексная система безопасности. ППКД EL9. | 16048.51 | 8175938.44 | 12781151.91 |  | 20973138.86 | 188415.7 | -28262.36 | 41902.01 | 21175194.21 | 1.0989 | 23269420.92 | 1.107 | 25759248.96 | 15548045.07 | 5978.2 | 73.76 | 6051.96
2.35 | ЛС 02-03-06 | Электротехническое оборудование. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 | 3737865.8 | 5798147.87 |  |  | 9536013.67 | 219328.31 | -32899.25 | 48776.71 | 9771219.44 | 1.0989 | 10737593.04 | 1.107 | 11886515.5 |  | 2603.9 | 407 | 3010.9
2.36 | ЛС 02-03-07 | Инженерная защита. Противооползневые сооружения. Канатная дорога EL9. | 1503711542.15 |  |  |  | 1503711542.15 | 34585365.47 | -5187804.82 | 7691484.54 | 1540800587.34 | 1.0989 | 1693185765.43 | 1.107 | 1874356642.33 |  | 195980.92 | 72668.95 | 268649.87
2.37 | ЛС 04-01-01 | Распределительная трансформаторная подстанция РТП-КД. Конструктивные решения. Канатная дорога EL9. | 1086272.21 | 3841.48 |  |  | 1090113.69 | 25072.61 | -3760.89 | 5575.93 | 1117001.34 | 1.0989 | 1227472.77 | 1.107 | 1358812.36 |  | 369.64 | 79.56 | 449.2
2.38 | ЛС 04-01-02 | Система электроснабжения. Кабельные линии электропередачи 10 кВ. | 1632025.06 | 7414907.1 |  |  | 9046932.16 | 208079.44 | -31211.92 | 46275.06 | 9270074.74 | 1.0989 | 10186885.13 | 1.107 | 11276881.84 |  | 1992.65 | 678.57 | 2671.22
2.39 | ЛС 04-01-03 | Система электроснабжения. Распределительная трансформаторная подстанция РТП-КД | 92952.66 | 2642744.5 | 60853351.03 |  | 63589048.19 | 62921.03 | -9438.15 | 13993.09 | 63656524.16 | 1.0989 | 69952154.4 | 1.107 | 77437034.92 | 74027024.42 | 1643.36 | 183.22 | 1826.58
2.40 | ЛС 04-01-04 | Система электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-КД-10 | 74707.56 | 1237742.09 | 23982231.85 |  | 25294681.5 | 30186.34 | -4527.95 | 6713.18 | 25327053.07 | 1.0989 | 27831898.62 | 1.107 | 30809911.77 | 29173960.56 | 441.4 | 55.93 | 497.33
2.41 | ЛС 04-01-05 | Система электроснабжения. Переустройство ВЛ-10 кВ ООО "Промэлектросеть" | 4003129.62 | 1865994.55 | 12547.32 |  | 5881671.49 | 134989.86 | -20248.48 | 30020.57 | 6026433.44 | 1.0989 | 6622447.71 | 1.107 | 7331049.61 | 15263.59 | 991.36 | 298.3 | 1289.66
2.42 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи СС1. Канатная дорога EL9. | 493626.03 | 945499.02 | 34283.36 |  | 1473408.41 | 33099.88 | -4964.98 | 7361.12 | 1508904.43 | 1.0989 | 1658135.08 | 1.107 | 1835555.53 | 41705.1 | 564.95 | 67.18 | 632.13
2.43 | ЛС 05-01-02 | Переустройство ВОЛС ПАО «Ростелеком». СС4_КД EL9. | 167031.86 | 259022.44 |  |  | 426054.3 | 9799.25 | -1469.89 | 2179.27 | 436562.93 | 1.0989 | 479739 | 1.107 | 531071.07 |  | 111.91 | 21.3 | 133.21
2.44 | ЛС 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения | 1961451.09 |  |  |  | 1961451.09 | 45113.38 | -6767.01 | 10032.82 | 2009830.28 | 1.0989 | 2208602.49 | 1.107 | 2444922.96 |  | 659.77 | 95.96 | 755.73
2.45 | ЛС 06-01-02 | Наружные сети водоотведения | 3463396.93 |  |  |  | 3463396.93 | 79658.13 | -11948.72 | 17715.28 | 3548821.62 | 1.0989 | 3899800.08 | 1.107 | 4317078.69 |  | 739.83 | 132.74 | 872.57
2.46 | ЛС 07-01-01 | Благоустройство территории площадки НСКД.Канатная дорога EL9. | 35977681.21 |  |  |  | 35977681.21 | 827486.67 | -124123 | 184025.84 | 36865070.72 | 1.0989 | 40511026.21 | 1.107 | 44845706.01 |  | 20423.21 | 1157.61 | 21580.82
2.47 | ЛС 08-01-01 | Временная дорога | 39840200.59 |  |  |  | 39840200.59 | 0 | 0 | 199201 | 40039401.59 | 1.0989 | 43999298.41 | 1.107 | 48707223.34 |  | 9513.82 | 7496.4 | 17010.22
2.48 | ЛС 09-01-01 | Строительно-монтажные работы по устройству системы ГТМ | 9026437.3 | 1242342.74 | 4641516.93 |  | 14910296.97 | 0 | 0 | 0 | 14910296.97 | 1.0989 | 16384925.34 | 1.107 | 18138112.35 | 5646323.19 | 3170.19 | 615.32 | 3785.51
2.49 | СР-6 | Плата за выбросы в атмосферный воздух |  |  |  | 25833.17 | 25833.17 | 0 | 0 | 0 | 25833.17 | 1.0989 | 28388.07 | 1.107 | 31425.59 |  |  |  | 0
2.50 | СР-7 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов |  |  |  | 176694.02 | 176694.02 | 0 | 0 | 0 | 176694.02 | 1.0989 | 194169.06 | 1.107 | 214945.15 |  |  |  | 0
2.51 | СР-8 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) |  |  |  | 70580.18 | 70580.18 | 0 | 0 | 0 | 70580.18 | 1.0989 | 77560.56 | 1.107 | 85859.54 |  |  |  | 0
2.52 | СР-9 | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения). |  |  |  | 1811338.09 | 1811338.09 | 0 | 0 | 0 | 1811338.09 | 1.0989 | 1990479.43 | 1.107 | 2203460.73 |  |  |  | 0
2.53 | СР-11 | Затраты на перевозку рабочих СМР Нальчик-с.Терскол- Нальчик (туда и обратно) |  |  |  | 432929.28 | 432929.28 | 0 | 0 | 0 | 432929.28 | 1.0989 | 475745.99 | 1.107 | 526650.81
2.54 | СР-11 | Затраты на перевозку работников к месту монтажных работ и обратно |  |  |  | 1963315.2 | 1963315.2 | 0 | 0 | 0 | 1963315.2 | 1.0989 | 2157487.07 | 1.107 | 2388338.19
2.55 | СР-11 | Затраты на оплату проживания и суточные рабочих |  |  |  | 59904000 | 59904000 | 0 | 0 | 0 | 59904000 | 1 | 59904000 | 1 | 59904000
2.56 | СР-12 | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства |  |  |  | 1100376.77 | 1100376.77 | 0 | 0 | 0 | 1100376.77 | 1.0989 | 1209204.03 | 1.107 | 1338588.86 |  |  |  | 0
2.57 | ЛС 12-01-01 | Испытания анкеров на выдергивающую нагрузку |  |  |  | 17354850 | 17354850 | 0 | 0 | 0 | 17354850 | 1.0989 | 19071244.67 | 1.107 | 21111867.85
2.58 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для стройки | 59901035.8 | 2834328.94 | 5020936.99 | 2494742.26 | 70251043.99 | 1408338.19 | -211250.73 | 319178.2 | 71767309.65 |  | 78647819.19 |  | 86828063.23 | 6021326.97
3 |  | Поставка оборудования ППКД |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | ЛС 02-03-03 | Стоимость поставки комплекта оборудования канатной дороги. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4 |  | Шеф-монтаж оборудования ППКД |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | ЛС 02-03-03 | Шеф-монтаж оборудования канатной дороги |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Итого: | 2056602229.03 | 97311960.34 | 172385503.23 | 125090066.6 | 2451389759.2 | 48352944.64 | -7252941.72 | 10958451.44 | 2503448213.56 |  | 2743579384.79 |  | 3026072591.35 | 206732225.84
|  | Налог на добавленную стоимость- 20% | 411320445.81 | 19462392.07 | 34477100.65 | 25018013.32 | 490277951.84 | 9670588.93 | -1450588.34 | 2191690.29 | 500689642.71 |  | 548715876.96 |  | 605214518.27 | 41346445.17
|  | ВСЕГО: | 2467922674.84 | 116774352.41 | 206862603.88 | 150108079.92 | 2941667711.04 | 58023533.57 | -8703530.06 | 13150141.73 | 3004137856.27 |  | 3292295261.75 |  | 3631287109.62 | 248078671.01
[8 empty] | НМЦК | ССРСС | Отклонение
[7 empty] | СР 1-12 | 65803225.49 | 65803220 | 5.49
[7 empty] | ОС 01-01 | 5542990.77 | 5542990 | 0.77
[7 empty] | ЛС 01-02-01 | 2659008.71 | 2659010 | -1.29
[7 empty] | ОС 01-03 | 7763719.56 | 7763720 | -0.44
[7 empty] | ОС 02-01 | 167927814.76 | 175485850 | -7558035.24
[7 empty] | ОС 02-02 | 53842900.73 | 53903970 | -61069.27
[7 empty] | ОС 02-03 | 1817852019.81 | 3410152040 | -1592300020.19
[7 empty] | ОС 04-01 | 104902447.03 | 104902440 | 7.03
[7 empty] | ОС 05-01 | 1899462.71 | 1899460 | 2.71
[7 empty] | ОС 06-01 | 5424848.02 | 5424850 | -1.98
[7 empty] | ЛС 07-01-01 | 35977681.21 | 35977680 | 1.21
[7 empty] | ЛС 08-01-01 | 39840200.59 | 39840200 | 0.59
[7 empty] | ЛС 09-01-01 | 14910296.97 | 14910300 | -3.03
[7 empty] | ЛС 12-01-01 | 17354850 | 17354850 | 0
[7 empty] | РД | 38288591.12 | 38288590 | 1.12
[7 empty] | Итого: | 2379990057.48 | 3979909170 | -1599919112.52
[7 empty] | ВЗИС | 46944606.45 | 46950630 | -6023.55
[7 empty] | ЗУ | 10639273.24 | 10640620 | -1346.76
[7 empty] | Итого: | 2437573937.17 | 4037500420 | -1599926482.83
[7 empty] | Возврат ВЗИС | -7041690.99 | -7042594.5 | 903.51
[7 empty] | Непредвиденные | 72915967.38 | 120913734.77 | -47997767.39
[7 empty] | Итого без НДС | 2503448213.56 | 4151371560.27 | -1647923346.71
Заготовительно-складские расходы Заказчика
2.34 | ЛС 02-03-03 | Заготовительно-складские расходы по комплекту оборудования канатной дороги EL9 |  |  | 5711717.88 |  | 5711717.88 | 0 | 0 | 0 | 5711717.88 | 1 | 5711717.88 | 1 | 5711717.88 | 5711717.88 |  |  | 0
2.60 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные работы и затраты для стройки | 0 | 0 | 171351.54 | 0 | 171351.54 | 0 | 0 | 0 | 171351.54 |  | 171351.54 |  | 171351.54 | 171351.54
|  | Итого: | 0 | 0 | 5883069.42 | 0 | 5883069.42 | 0 | 0 | 0 | 5883069.42 |  | 5883069.42 |  | 5883069.42 | 5883069.42
|  | Налог на добавленную стоимость- 20% | 0 | 0 | 1176613.88 | 0 | 1176613.88 | 0 | 0 | 0 | 1176613.88 |  | 1176613.88 |  | 1176613.88 | 1176613.88
|  | ВСЕГО: | 0 | 0 | 7059683.3 | 0 | 7059683.3 | 0 | 0 | 0 | 7059683.3 |  | 7059683.3 |  | 7059683.3 | 7059683.3
|  | ВСЕГО с Заготовительно-складскими расходами Заказчика: | 2467922674.84 | 116774352.41 | 213922287.18 | 150108079.92 | 2948727394.34 | 58023533.57 | -8703530.06 | 13150141.73 | 3011197539.57 |  | 3299354945.05 |  | 3638346792.92 | 255138354.31

## Фактический индекс
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г. (процент)
|  |  |  | К декабрю предыдущего года | К предыдущему месяцу | В виде К | К соответствующему периоду предыдущего года | Отчетный месяц к соответствующему месяцу предыдущего года
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.19 | 100.19 | 1.0019 | 104.56 | 104.56
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 101.9 | 101.71 | 1.0171 | 104.34 | 104.12
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 99.31 | 97.46 | 0.9746 | 104.51 | 104.86
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 100.06 | 100.75 | 1.0075 | 104.64 | 105.04
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 101.29 | 101.23 | 1.0123 | 104.67 | 104.77
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 101.42 | 100.13 | 1.0013 | 104.58 | 104.16
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 102.27 | 100.84 | 1.0084 | 104.53 | 104.21
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 103.17 | 100.89 | 1.0089 | 104.44 | 103.83
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 103.26 | 100.08 | 1.0008 | 104.28 | 103.05
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 103.51 | 100.25 | 1.0025 | 104.15 | 103
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 103.1 | 99.6 | 0.996 | 104 | 102.61
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 103.42 | 100.32 | 1.0032 | 103.95 | 103.42
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 99.85 | 99.85 | 0.9985 | 103.07 | 103.07
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 99.95 | 100.1 | 1.001 | 102.25 | 101.44
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 100.46 | 100.51 | 1.0051 | 103.03 | 104.62
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 101.18 | 100.71 | 1.0071 | 103.41 | 104.58
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 101.64 | 100.46 | 1.0046 | 103.49 | 103.79
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 102.09 | 100.44 | 1.0044 | 103.59 | 104.11
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 102.6 | 100.5 | 1.005 | 103.62 | 103.76
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 103.39 | 100.77 | 1.0077 | 103.62 | 103.64
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 104.02 | 100.62 | 1.0062 | 103.68 | 104.19
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 104.31 | 100.28 | 1.0028 | 103.74 | 104.22
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 104.93 | 100.59 | 1.0059 | 103.88 | 105.26
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 105.62 | 100.65 | 1.0065 | 104.03 | 105.62
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.81 | 100.81 | 1.0081 | 105.27 | 105.27
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 101.08 | 100.27 | 1.0027 | 105.41 | 105.54
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 101.39 | 100.31 | 1.0031 | 105.42 | 105.46
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 101.71 | 100.32 | 1.0032 | 105.38 | 105.23
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 102.11 | 100.39 | 1.0039 | 105.35 | 105.23
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 102.45 | 100.33 | 1.0033 | 105.32 | 105.2
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 102.8 | 100.34 | 1.0034 | 105.32 | 105.31
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 103.46 | 100.64 | 1.0064 | 105.31 | 105.27
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 103.77 | 100.3 | 1.003 | 105.28 | 105.05
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 104 | 100.22 | 1.0022 | 105.27 | 105.17
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 104.26 | 100.25 | 1.0025 | 105.23 | 104.78
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 104.34 | 100.08 | 1.0008 | 105.15 | 104.34
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100 | 100 | 1 | 103.47 | 103.47
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 100.53 | 100.52 | 1.0052 | 103.67 | 103.86
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 102.21 | 101.68 | 1.0168 | 104.18 | 105.21
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 102.64 | 100.42 | 1.0042 | 104.46 | 105.29
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 102.61 | 99.97 | 0.9997 | 104.54 | 104.88
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 102.24 | 99.64 | 0.9964 | 104.49 | 104.2
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 102.72 | 100.47 | 1.0047 | 104.46 | 104.32
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 103.37 | 100.63 | 1.0063 | 104.43 | 104.25
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 103.91 | 100.52 | 1.0052 | 104.44 | 104.47
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 104.33 | 100.41 | 1.0041 | 104.47 | 104.71
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 104.43 | 100.09 | 1.0009 | 104.47 | 104.48
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 104.31 | 99.88 | 0.9988 | 104.45 | 104.31
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.43 | 100.43 | 1.0043 | 104.74 | 104.74
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 100.52 | 100.08 | 1.0008 | 104.51 | 104.29
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 101.58 | 101.06 | 1.0106 | 104.23 | 103.66
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 102.44 | 100.85 | 1.0085 | 104.2 | 104.11
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 104.09 | 101.61 | 1.0161 | 104.53 | 105.82
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 105.32 | 101.18 | 1.0118 | 105.01 | 107.45
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 106.62 | 101.23 | 1.0123 | 105.48 | 108.27
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 107.52 | 100.85 | 1.0085 | 105.87 | 108.5
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 108.15 | 100.58 | 1.0058 | 106.17 | 108.57
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 108.67 | 100.48 | 1.0048 | 106.42 | 108.64
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 109.38 | 100.65 | 1.0065 | 106.68 | 109.25
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 110.15 | 100.71 | 1.0071 | 106.98 | 110.15
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.73 | 100.73 | 1.0073 | 110.48 | 110.48
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 101.47 | 100.74 | 1.0074 | 110.84 | 111.2
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 105.98 | 104.44 | 1.0444 | 112.21 | 114.93
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 107.1 | 101.05 | 1.0105 | 112.96 | 115.16
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 107.86 | 100.71 | 1.0071 | 113.2 | 114.14
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 108.42 | 100.51 | 1.0051 | 113.23 | 113.4
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 108.42 | 100 | 1 | 113.05 | 112.02
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 108.83 | 100.37 | 1.0037 | 112.85 | 111.49
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 109.01 | 100.17 | 1.0017 | 112.64 | 111.03
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 109.36 | 100.32 | 1.0032 | 112.45 | 110.85
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 110.17 | 100.74 | 1.0074 | 112.31 | 110.95
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 110.31 | 100.13 | 1.0013 | 112.14 | 110.31
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.31 | 100.31 | 1.0031 | 109.86 | 109.86
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 101.21 | 100.9 | 1.009 | 109.94 | 110.03
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 100.98 | 99.77 | 0.9977 | 108.28 | 105.1
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 101.78 | 100.8 | 1.008 | 107.39 | 104.83
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 101.92 | 100.13 | 1.0013 | 106.74 | 104.23
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 103.06 | 101.12 | 1.0112 | 106.41 | 104.85
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 104.12 | 101.03 | 1.0103 | 106.34 | 105.93
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 104.88 | 100.73 | 1.0073 | 106.34 | 106.31
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 105.38 | 100.48 | 1.0048 | 106.37 | 106.64
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 105.99 | 100.57 | 1.0057 | 106.43 | 106.91
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 105.95 | 99.97 | 0.9997 | 106.4 | 106.09
2023 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 106.6 | 100.61 | 1.0061 | 106.41 | 106.6
2024 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.16 | 100.16 | 1.0016 | 106.43 | 106.43
|  |  | февраль | 100.75 | 100.59 | 1.0059 | 106.27 | 106.1
|  |  | март | 100.88 | 100.14 | 1.0014 | 106.34 | 106.5
|  |  | апрель | 101.31 | 100.42 | 1.0042 | 106.28 | 106.1
|  |  | май | 101.79 | 100.47 | 1.0047 | 106.32 | 106.46
|  |  | июнь | 102 | 100.21 | 1.0021 | 106.18 | 105.51
|  |  | июль | 102.46 | 100.45 | 1.0045 | 105.99 | 104.9
|  |  | август |  | 100.32 | 1.0032
|  |  | сентябрь |  | 100.49 | 1.0049
|  |  | октябрь |  | 100.64 | 1.0064
|  |  | ноябрь |  | 100.62 | 1.0062
|  |  | декабрь |  | 100.48 | 1.0048
2025 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь |  | 100.36 | 1.0036
|  |  | февраль |  | 99.08 | 0.9908
|  |  | март |  | 99.87 | 0.9987
|  |  | апрель |  | 98.37 | 0.9837
|  |  | май |  | 101.01 | 1.0101
|  |  | июнь |  | 102.25 | 1.0225
|  |  | июль* |  | 102.25 | 1.0225
|  |  | август* |  | 102.25 | 1.0225
Расчет индекса фактической инфляции
от уровня цен утвержденой сметной документации (1 кв. 2024 г.) до уровня цен на дату определения НМЦК
| месяцы | индекс в % | в виде коэффициента
| апрель | 100.42 | 1.0042
| май | 100.47 | 1.0047
| июнь | 100.21 | 1.0021
| июль | 100.45 | 1.0045
| август* | 100.45 | 1.0045
| сентябрь* | 100.45 | 1.0045
1,0042*1,0047*1,0021*1,0045*1,0032*1,0049*1,0064*1,0062*1,0048*1,0036*0,9908*0,9987*0,9837*1,0101*1,0225*1,0225*1,0225 |  |  |  |  | = | 1.0989
| Уровень цен в утвержденной сметной документации | I квартал 2024
| Дата формирования НМЦК | 2025-09-01

## Прогнозный индекс
Расчет прогнозных индексов на период выполнения работ
1. Рабочая документация:
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-31 | конец текущего года
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  | 5.7
Начало работ |  |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-01 | начало следующего года
Окончание работ |  |  |  | 2026-07-01
Индекс Минэкономразвития РФ на 2025 г. (Письмо Минэкономразвития России от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и) |  |  |  | 107.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2025 год |  | 107.3% | ^(1/12) | 1.0059
Индекс Минэкономразвития РФ на 2026 г. (Письмо Минэкономразвития России от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и) |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2026 год |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
Индекс прогнозной инфляции | 1,0059^4*1,0043^0,3*(1+1,0043^5,7)/2 |  |  | 1.0378
2. Строительство:
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-12-31
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  | 31
Начало работ |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31
Окончание работ |  |  |  | 2028-12-01 | 2028-01-01
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2026 году |  |  |  | 0.26
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2027 году |  |  |  | 0.39
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2028 году |  |  |  | 0.35
Индекс Минэкономразвития РФ на 2025 г. (Письмо Минэкономразвития России от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и) |  |  |  | 107.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2025 год |  | 107.3% | ^(1/12) | 1.0059
Индекс Минэкономразвития РФ на 2026 г. (Письмо Минэкономразвития России от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и) |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2026 год |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
Индекс Минэкономразвития РФ на 2027 г. (Письмо Минэкономразвития России от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и) |  |  |  | 104.4%
ежемесячный прогнозный индекс на 2027 год |  | 104.4% | ^(1/12) | 1.0036
Индекс Минэкономразвития РФ на 2028 г.* |  |  |  | 104.4%
ежемесячный прогнозный индекс на 2028 год |  | 104.4% | ^(1/12) | 1.0036
К на 2026 = | 1,0059^4*1,0043^4*(1+1,0043^8)/2 |  |  | 1.0597
К на 2027 = | 1,0059^4*1,0043^12*(1+1,0036^12)/2 |  |  | 1.1017
К на 2028 = | 1,0059^4*1,0043^12*1,0036^12*(1+1,0036^11)/2 |  |  | 1.1481
Индекс прогнозной инфляции | 0,26*1,0597+0,39*1,1017+0,35*1,1481 |  |  | 1.107
* принят равным последнему опубликованному индексу

## ССРСС
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | Акционерное общество "КАВКАЗ.РФ" | [5 empty] | Акционерное общество "КАВКАЗ.РФ"
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2024г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5 161 773,6 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1
| Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 | [7 empty] | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9
(наименование стройки)
| Составлен в текущем уровне цен I квартал 2024 года | [8 empty] | Составлен в текущем уровне цен I квартал 2024 года
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [10 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | СР-1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линейного объекта |  |  |  | 246.53 | 246.53
2 | СР-2 | Разработка и согласование специальных технических условий по пожарной безопасности (СТУ МПБ) |  |  |  | 1578.49 | 1578.49
3 | СР-3 | Затраты на реализацию мероприятий по ущербу водным биоресурсам |  |  |  | 71.63 | 71.63
4 | СР-4 | Затраты на обследования территории строительтсва на предмет наличия взрывоопасных предметов для подготовки проектной документации (ВОП) |  |  |  | 1290.06 | 1290.06
5 | СР-5 | Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, расчет ущерба, мероприятия по возмещению ущерба (ОВОС) |  |  |  | 649.24 | 649.24
6 | ОС 01-01 | Подготовительные работы НСКД EL9 | 5542.99 |  |  |  | 5542.99
7 | ЛС 01-02-01 | ВСКД.Планировка территории. Канатная дорога EL9. | 2659.01 |  |  |  | 2659.01
8 | ОС 01-03 | Валка деревьев. Лесовосстановление КД EL9 | 7763.72 |  |  |  | 7763.72
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 15965.72 |  |  | 3835.95 | 19801.67 |  |  |  |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [10 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
9 | ОС 02-01 | Строительно-монтажные работы НСКД КД EL9 | 132324.21 | 17664.82 | 25496.82 |  | 175485.85
10 | ОС 02-02 | Строительно-монтажные работы ВСКД КД EL9 | 44687.06 | 4938.38 | 4278.53 |  | 53903.97
11 | ОС 02-03 | Строительно-монтажные работы, линейная часть КД EL9 | 1706062.31 | 56367.26 | 1647722.47 |  | 3410152.04
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 1883073.58 | 78970.46 | 1677497.82 |  | 3639541.86 |  |  |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [10 empty] | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
12 | ОС 04-01 | Система энергоснабжения КД EL9 | 6889.09 | 13165.22 | 84848.13 |  | 104902.44
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 6889.09 | 13165.22 | 84848.13 |  | 104902.44 |  |  |  |  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [10 empty] | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
13 | ОС 05-01 | Наружные сети связи КД EL9 | 660.66 | 1204.52 | 34.28 |  | 1899.46
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 660.66 | 1204.52 | 34.28 |  | 1899.46 |  |  |  |  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [10 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
14 | ОС 06-01 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения КД EL9 | 5424.85 |  |  |  | 5424.85
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 5424.85 |  |  |  | 5424.85 |  |  |  |  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [10 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
15 | ЛС 07-01-01 | Благоустройство территории площадки НСКД.Канатная дорога EL9. | 35977.68 |  |  |  | 35977.68
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 35977.68 |  |  |  | 35977.68 |  |  |  |  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | 1947991.58 | 93340.2 | 1762380.23 | 3835.95 | 3807547.96 | [5 empty] | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [10 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
16 | Приказ Минстроя России от 19.06.2020 N 332/пр, прил. 1, п.54 | Временные здания и сооружения (Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря) - 2,3% | 44803.81 | 2146.82 |  |  | 46950.63
17 | ЛС 08-01-01 | Временная дорога | 39840.2 |  |  |  | 39840.2
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 84644.01 | 2146.82 |  |  | 86790.83 |  |  |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 2032635.59 | 95487.02 | 1762380.23 | 3835.95 | 3894338.79 | [5 empty] | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [10 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
18 | Методика №421/пр.; Методика от 25.05.2021 № 325/пр | Производство работ в зимнее время 0,5% | 10163.18 | 477.44 |  |  | 10640.62
19 | ЛС 09-01-01 | Строительно-монтажные работы по устройству системы ГТМ | 9026.44 | 1242.34 | 4641.52 |  | 14910.3
20 | СР-6 | Плата за выбросы в атмосферный воздух |  |  |  | 25.83 | 25.83
21 | СР-7 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов |  |  |  | 176.69 | 176.69
22 | СР-8 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) по состоянию на 1 кв.2024г. |  |  |  | 70.58 | 70.58
23 | СР-9 | Геотехнический мониторинг (наблюдение за подвижками точек наблюдения. Сроки строительства 2024-2025) |  |  |  | 1811.34 | 1811.34
24 | СР-10 | Затраты на подготовку технических планов сооружений. |  |  |  | 74.37 | 74.37
25 | СР-11 | Затраты на перевозку и проживание рабочих , привлекаемых для СМР КД |  |  |  | 62300.24 | 62300.24
26 | СР-12 | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства |  |  |  | 1100.38 | 1100.38
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 19189.62 | 1719.78 | 4641.52 | 65559.43 | 91110.35 |  |  |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 2051825.21 | 97206.8 | 1767021.75 | 69395.38 | 3985449.14 | [5 empty] | Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | [10 empty] | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
27 | Методика №421/пр.; ПП №468 от 21.06.2010г., СР-13 | Затраты на проведение строительного контроля (1,18 % от глав 1-9 граф 4,5,6,7) |  |  |  | 47028.3 | 47028.3
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 47028.3 | 47028.3 |  |  |  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [10 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
28 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр. | Авторский надзор 0,2% |  |  |  | 7970.9 | 7970.9
29 | Сводная смета ПИР | Затраты на изыскательские работы |  |  |  | 43176.98 | 43176.98
30 | Сводная смета ПИР | Разработка проектной документации |  |  |  | 27995.02 | 27995.02
31 | Сводная смета ПИР | Разработка рабочей документации |  |  |  | 38288.59 | 38288.59
32 | СР-14 | Затраты на проезд специалистов, осуществляющих авторский надзор. |  |  |  | 1018.58 | 1018.58
33 | Сводная смета ПИР | Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и материалов инженерных изысканий |  |  |  | 4329.2 | 4329.2
34 | СР-15 | Научно-техническое сопровождение проектирования сооружений повышенного уровня ответственности (НТС КР) |  |  |  | 2160.04 | 2160.04
35 | СР-16 | Научно-техническое сопровождение оценки лавинной опасности (НТС ЛиС) |  |  |  | 1420.64 | 1420.64
36 | ОС 12-01 | Испытания анкеров на выдергивающую нагрузку |  |  |  | 17354.85 | 17354.85
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 143714.8 | 143714.8 |  |  |  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 2051825.21 | 97206.8 | 1767021.75 | 260138.48 | 4176192.24 | [5 empty] | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [10 empty] | Непредвиденные затраты
37 | Методика №421/пр., п.179 б) | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства линейных объектов - 3% | 61554.76 | 2916.2 | 53010.65 | 7804.15 | 125285.76
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 61554.76 | 2916.2 | 53010.65 | 7804.15 | 125285.76 |  |  |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 2113379.97 | 100123 | 1820032.4 | 267942.63 | 4301478 | [5 empty] | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [10 empty] | Налоги и обязательные платежи
38 | Методика №421/пр., п.181 (№ 303-ФЗ от 3.08.2018) | Итого "Налоги и обязательные платежи" (20%) | 422675.99 | 20024.6 | 364006.48 | 53588.53 | 860295.6
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 422675.99 | 20024.6 | 364006.48 | 53588.53 | 860295.6 |  |  |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 2536055.96 | 120147.6 | 2184038.88 | 321531.16 | 5161773.6 | [5 empty] | Итого по сводному расчету
Руководитель проектной организации |  |  |  | (Ганбатын А.) | [9 empty] | (Ганбатын А.)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | (Конев В.В.) | [10 empty] | (Конев В.В.)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник Сметного |  |  |  | (Юршан С.Д) | [11 empty] | Начальник Сметного | (Юршан С.Д)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  | Директор Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" (по дов-ти № 612 от 13.03.2024г.) |  | (Богуш Б.Б.) | [13 empty] | Директор Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" (по дов-ти № 612 от 13.03.2024г.) | (Богуш Б.Б.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
|  | СУММА по ССРСС | Непредвиденные | ИТОГО | НДС | ИТОГО
| Затраты подрядчика | 4037500.42 | 121125.01 | 4158625.43 | 831725.09 | 4990350.52 | без учета возврата от разборки ВЗИС
| ПИР | 78270.47 | 2348.11 | 80618.58 | 16123.72 | 96742.3
| Экспертиза | 4329.2 | 129.88 | 4459.08 | 891.82 | 5350.9
| Строительный контроль, техпланы, авторский надзор | 56092.15 | 1682.76 | 57774.91 | 11554.98 | 69329.88
| ИТОГО: | 4176192.24 | 125285.76 | 4301478 | 860295.61 | 5161773.6