## ГПР (hidden)
График производства строительно-монтажных работ по объекту VL1, ВТРК "Ведучи" | [6 empty] | 2020-12-30 | Планируемая дата подписания договора
Сроки выполнения работ
№ пп | Виды (наименования) работ | Дата начала | Длительность | Дата окончания | Дата начала | Дата окончания
1 | Разработка проектной документации (Стадия "Рабочая документация") | Х | 140 | Х + 140 | 2020-12-30 | 2021-05-19
2 | Подготовительные работы, в том числе: - организация стройгородка, площадок складирования, временного ЭС - расчистка существующих дорог, Дороги к опрорам и ВСКД - геодезические работы - вырубка леса | Х | 140 | Х + 140 | 2020-12-30 | 2021-05-19
3 | Общестроительные работы
Канатная дорога
3.1. | Земляные работы по фундаментам | Х + 140 | 80 | Х + 220 | 2021-05-19 | 2021-08-07
3.2. | Бетонные работы ВСКД (фундамент технологической части) | Х + 220 | 120 | Х + 340 | 2021-08-07 | 2021-12-05
3.3. | Бетонные работы НСКД (фундамент технологической части) | Х + 190 | 120 | Х + 310 | 2021-07-08 | 2021-11-05
3.4. | Здание НСКД
3.4.1. | Фундамент здания | Х + 210 | 90 | Х + 300 | 2021-07-28 | 2021-10-26
3.4.2. | Ограждающие конструкции | Х + 300 | 180 | Х + 480 | 2021-10-26 | 2022-04-24
3.4.3. | Монтаж кровли НСКД | Х + 650 | 60 | Х + 710 | 2022-10-11 | 2022-12-10
3.4.4. | Инженерные системы здания | Х + 700 | 150 | Х + 850 | 2022-11-30 | 2023-04-29
3.4.5. | Внутренняя и наружная отделка | Х + 650 | 80 | Х + 730 | 2022-10-11 | 2022-12-30
3.5. | Здание ВСКД
3.5.1. | Фундамент здания | Х + 465 | 120 | Х + 585 | 2022-04-09 | 2022-08-07
3.5.2. | Ограждающие конструкции | Х + 580 | 120 | Х + 700 | 2022-08-02 | 2022-11-30
3.5.3. | Монтаж кровли ВСКД | Х + 650 | 60 | Х + 710 | 2022-10-11 | 2022-12-10
3.5.4. | Инженерные системы здания | Х + 660 | 180 | Х + 840 | 2022-10-21 | 2023-04-19
3.5.5. | Внутренняя и наружная отделка | Х + 600 | 130 | Х + 730 | 2022-08-22 | 2022-12-30
3.6. | Фундаменты опор 1,2,3 | Х + 240 | 240 | Х + 480 | 2021-08-27 | 2022-04-24
3.7. | Геотехнический и экологический мониторинг | Х | 970 | Х + 970 | 2020-12-30 | 2023-08-27
3.8. | Благоустройство территории | Х + 850 | 90 | Х + 940 | 2023-04-29 | 2023-07-28
Сопутствующая инфраструктура
3.9. | Временный отвод русла р. Хачарой-Ахк | Х + 150 | 200 | Х + 350 | 2021-05-29 | 2021-12-15
3.10. | Сети электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ | Х + 140 | 180 | Х + 320 | 2021-05-19 | 2021-11-15
3.11. | Сети водоснабжения и водоотведения, сети связи, сети электроснабжения СИС, автоматизация СИС | Х + 140 | 180 | Х + 320 | 2021-05-19 | 2021-11-15
3.12. | Водозаборный узел | Х + 160 | 150 | Х + 310 | 2021-06-08 | 2021-11-05
3.13. | Насосные станции PS100, PS200, PS 300 | Х + 150 | 180 | Х + 330 | 2021-05-29 | 2021-11-25
3.14. | Трансформаторные подстанции и ДГУ | Х + 250 | 60 | Х + 310 | 2021-09-06 | 2021-11-05
3.15. | Резервуары водоснабжения | Х + 500 | 120 | Х + 620 | 2022-05-14 | 2022-09-11
4 | Монтажные работы
4.1. | Монтаж оборудования ВСКД | Х + 520 | 190 | Х + 710 | 2022-06-03 | 2022-12-10
4.2. | Монтаж оборудования НСКД, подвижной состав и оборудование гаража | Х + 410 | 300 | Х + 710 | 2022-02-13 | 2022-12-10
4.3. | Монтаж линейных опор | Х + 400 | 170 | Х + 570 | 2022-02-03 | 2022-07-23
4.4. | Установка канатов в т.ч. счалка канатов | Х + 700 | 170 | Х + 870 | 2022-11-30 | 2023-05-19
4.5. | Шеф-монтажные работы (включая обучение персонала) | Х + 240 | 735 | Х + 975 | 2021-08-27 | 2023-09-01
5 | Электротехнические работы (включая КЛ до опор)
5.1. | ВСКД | Х + 670 | 180 | Х + 850 | 2022-10-31 | 2023-04-29
5.2. | НСКД | Х + 610 | 180 | Х + 790 | 2022-09-01 | 2023-02-28
5.3. | Электрооборудование КД, система автоматизации КД, система охраны опор КД | Х + 610 | 210 | Х + 820 | 2022-09-01 | 2023-03-30
6 | Пусконаладочные работы (в том числе вхолостую и под нагрузкой) | Х + 870 | 100 | Х + 970 | 2023-05-19 | 2023-08-27
7 | Мероприятия по вводу в эксплуатацию | Х + 970 | 5 | Х + 975 | 2023-08-27 | 2023-09-01
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+[Длительность]

## График
График производства строительно -монтажных работ объекта:
Пассажирская подвесная канатная дорога VL1
№ пп | Виды (наименования) работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания
1 | 2 | 3 | 4
1 | Разработка Рабочей документации | 2022-01-15 | 2022-07-31
2 | Строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы, монтаж и пусконаладка оборудования, подготовка исполнительной документации, сдача объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022-05-01 | 2023-11-01
Х - дата подписания договора

## Дорожная карта (hidden)
ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ВСЕСЕЗОННОГО ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА "ВЕДУЧИ" |  |  |  |  | Годы СМР по объектам
№ п/п | объект/мероприятия | Стоимость СМР, тыс. рублей | Начало | Окончание | 2021 | 2022 | 2023
I. Объекты с началом реализации в 2020 г.
1. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL1, протяженность - 4,4 км | 5364542.97 | 4 кв 2019 | 2 кв 2023 | + | + | +
1.1. | Поставка оборудования канатной дороги | 3691225.92 | 3 кв 2021 | 1 кв 2023
1.1.1 | Линейные опоры |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2021
1.1.2 | Оборудование станций |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2021
1.1.3 | Гондолы |  | 4 кв 2022 | 1 кв 2023
1.1.4 | Электрооборудование |  | 3 кв 2022 | 4 кв 2022
1.2 | Строительно-монтажные работы | 1437330.35 | 3 кв 2020 | 2 кв 2023
1.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 3 кв 2020 | 4 кв 2020
1.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 4 кв 2020 | 4 кв 2020
1.2.3 | Выполнение СМР |  | 4 кв 2020 | 2 кв 2022
1.2.3.1 | Разработка рабочей документации и повторная экспертиза проектной документации |  | 4 кв 2020 | 3 кв 2021
1.2.3.2 | Подготовительные работы: устройство временных дорог, организация стройгородка, склада |  | 1 кв 2021 | 3 кв 2021
1.2.3.3 | Строительство водозабора и насосных станций PS100, PS200, PS300 |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2022
1.2.3.4 | Фундаменты станций и опор ППКД |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2021
1.2.3.5 | Монтаж технологического оборудования станций и линейных опор ППКД |  | 1 кв 2022 | 3 кв 2022
1.2.3.6 | Строительство зданий станций ППКД |  | 2 кв 2022 | 1 кв 2023
1.2.3.7 | Монтаж канатов |  | 4 кв 2022 | 1 кв 2023
1.2.3.8 | Прокладка КЛ 10 кВ и сетей водоснабжения |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2022
1.2.3.9 | Пуско-наладочные работы по наружным сетям электро- и водоснабжения и инженерным сетям зданий станций |  | 4 кв 2022 | 1 кв 2023
1.2.3.10 | Пуско-наладочные работы по технологическому оборудованию ППКД |  | 1 кв 2023 | 2 кв 2023
1.2.3.11 | Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию |  | 2 кв 2023 | 2 кв 2023
2. | Система искусственного снегообразования горнолыжных трасс, площадь оснежения - 330 000 кв. м | 1190940.78 | 3 кв 2020 | 4 кв 2022
2.1 | Получено заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» |  | 1 кв 2020 | 1 кв 2020
2.2 | Строительно-монтажные работы |  | 3 кв 2020 | 4 кв 2022
2.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 3 кв 2020 | 4 кв 2020
2.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 4 кв 2020 | 4 кв 2020
2.3 | Выполнение СМР |  | 1 кв 2021 | 4 кв 2022
2.3.1 | Разработка рабочей документации |  | 4 кв 2020 | 2 кв 2021
2.3.2 | Прокладка сетей СИС (водоснабжение, 0,4кВ, сети связи) вдоль трасс |  | 2 кв 2021 | 3 кв 2022
2.3.3 | Монтаж колодцев и снегогенераторов |  | 2 кв 2022 | 3 кв 2022
2.3.4 | Сети электроснабжения 10 кВ с КТП |  | 2 кв 2022 | 3 кв 2022
2.3.5 | Пуско-наладочные работы |  | 3 кв 2022 | 4 кв 2022
2.3.6 | Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию |  | 4 кв 2022 | 4 кв 2022
3. | Электроснабжение ВТРК "Ведучи". Этап 1, длина кабельной линии– 3 480 м | 74805.72 | 4 кв 2020 | 4 кв 2022
3.1 | Проектные работы |  | 4 кв 2020 | 4 кв 2021
3.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 4 кв 2020 | 3 кв 2021
3.1.2 | Проведение государственной экспертизы |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2021
3.2 | Строительно-монтажные работы |  | 4 кв 2021 | 3 кв 2022
3.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 4 кв 2021 | 4 кв 2021
3.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 1 кв 2022 | 1 кв 2022
3.2.3 | Выполнение СМР |  | 1 кв 2022 | 3 кв 2022
3.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  | 3 кв 2022 | 3 кв 2022
II. Объекты с началом реализации в 2021 г.
Канатные дороги
4. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL2, протяженность - 610 м | 440999.79 | 3 кв 2020 | 2 кв 2023
4.1 | Вынесение вопроса об одобрении заключения дополнительного соглашения к Договору с ООО "НКД" |  | 3 кв 2020 | 3 кв 2020
4.2 | Корректировка проектно-сметной документации |  | 4 кв 2020 | 2 кв 2021
4.3 | Проведение государственной экспертизы откорректированной документации |  | 3 кв 2021 | 3 кв 2021
4.4 | Формирование конкурсной документации на поставку оборудования канатной дороги |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
4.4.1 | Проведение конкурса с заключением договора на поставку оборудования канатной дороги |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2021
4.4.2 | Поставка оборудования канатной дороги |  | 2 кв 2022 | 4 кв 2022
4.5 | Строительно-монтажные работы |  | 3 кв 2021 | 2 кв 2023
4.5.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 3 кв 2021 | 3 кв 2021
4.5.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 4 кв 2021 | 4 кв 2021
4.5.3 | Выполнение СМР |  | 2 кв 2022 | 2 кв 2023
4.5.3.1 | Фундаменты станций и линейных опор ППКД |  | 2 кв 2022 | 2 кв 2022
4.5.3.2 | Инженерная защита территории (противолавинная защита склона) |  | 2 кв 2022 | 3 кв 2022
4.5.3.3 | Монтаж технологического оборудования |  | 3 кв 2022 | 4 кв 2022
4.5.3.4 | Монтаж каната и подвижного состава |  | 1 кв 2023 | 1 кв 2023
4.5.3.5 | Наружные сети 10 кВ |  | 2 кв 2022 | 3 кв 2022
4.5.3.6 | Пуско-наладочные работы |  | 1 кв 2023 | 2 кв 2023
4.5.3.7 | Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию |  | 2 кв 2023 | 2 кв 2023
5. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL4, протяженность - 1435 м | 1261032.71 | 3 кв 2020 | 2 кв 2023
5.1 | Проектные работы |  | 3 кв 2020 | 3 кв 2021
5.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
5.1.2 | Проведение государственной экспертизы |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
5.2 | Формирование конкурсной документации на поставку оборудования канатной дороги |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
5.2.1 | Проведение конкурса с заключением договора на поставку оборудования канатной дороги |  | 3 кв 2021 | 3 кв 2021
5.2.2 | Поставка оборудования канатной дороги |  | 2 кв 2022 | 4 кв 2022
5.3 | Строительно-монтажные работы |  | 3 кв 2021 | 2 кв 2023
5.3.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 3 кв 2021 | 3 кв 2021
5.3.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 4 кв 2021 | 4 кв 2021
5.3.3 | Выполнение СМР |  | 2 кв 2022 | 2 кв 2023
5.3.3.1 | Фундаменты станций и линейных опор ППКД |  | 2 кв 2022 | 2 кв 2022
5.3.3.2 | Инженерная защита территории (противолавинная защита склона/опор) |  | 2 кв 2022 | 3 кв 2022
5.3.3.3 | Монтаж технологического оборудования |  | 3 кв 2022 | 4 кв 2022
5.3.3.4 | Монтаж каната и подвижного состава |  | 1 кв 2023 | 1 кв 2023
5.3.3.5 | Наружные сети 10 кВ |  | 2 кв 2022 | 3 кв 2022
5.3.3.6 | Гараж кресел |  | 3 кв 2022 | 4 кв 2022
5.3.3.7 | Пуско-наладочные работы |  | 1 кв 2023 | 2 кв 2023
5.3.3.8 | Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию |  | 2 кв 2023 | 2 кв 2023
6. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL5, протяженность - 724м | 520064.19 | 3 кв 2020 | 2 кв 2023
6.1 | Проектные работы |  | 3 кв 2020 | 3 кв 2021
6.1.2 | Разработка проектно-сметной документации |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
6.1.3 | Проведение государственной экспертизы |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
6.2 | Формирование конкурсной документации на поставку оборудования канатной дороги |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
6.2.1 | Проведение конкурса с заключением договора на поставку оборудования канатной дороги |  | 3 кв 2021 | 3 кв 2021
6.2.2 | Поставка оборудования канатной дороги |  | 2 кв 2022 | 4 кв 2022
6.3 | Строительно-монтажные работы |  | 3 кв 2021 | 2 кв 2023
6.3.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 3 кв 2021 | 3 кв 2021
6.3.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 4 кв 2021 | 4 кв 2021
6.3.3 | Выполнение СМР |  | 2 кв 2022 | 2 кв 2023
6.3.3.1 | Фундаменты станций и линейных опор ППКД |  | 2 кв 2022 | 2 кв 2022
6.3.3.2 | Инженерная защита территории |  | 2 кв 2022 | 3 кв 2022
6.3.3.3 | Монтаж технологического оборудования |  | 3 кв 2022 | 4 кв 2022
6.3.3.4 | Монтаж каната и подвижного состава |  | 1 кв 2023 | 1 кв 2023
6.3.3.5 | Наружные сети 10 кВ |  | 2 кв 2022 | 3 кв 2022
6.3.3.6 | Пуско-наладочные работы |  | 1 кв 2023 | 2 кв 2023
6.3.3.7 | Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию |  | 2 кв 2023 | 2 кв 2023
Горнолыжные трассы |  | 965298.76
7. | Горнолыжная трасса VP-1, длина – 1 210 м | 140410.06 | 1 кв 2021 | 4 кв 2022
7.1 | Получено заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» |  | 1 кв 2020 | 1 кв 2020
7.2 | Строительно-монтажные работы |  | 2 кв 2021 | 4 кв 2022
7.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
7.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
7.2.3 | Выполнение СМР |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
7.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  | 4 кв 2022 | 4 кв 2022
8. | Горнолыжная трасса VP-13-1, длина - 550 м | 50617 | 1 кв 2021 | 4 кв 2022
8.1 | Получено заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» |  | 1 кв 2020 | 1 кв 2020
8.2 | Строительно-монтажные работы |  | 2 кв 2021 | 4 кв 2022
8.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
8.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
8.2.3 | Выполнение СМР |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
8.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  | 4 кв 2022 | 4 кв 2022
9. | Горнолыжная трасса VP-10-1, длина - 975 м | 25645.07 | 1 кв 2021 | 4 кв 2022
9.1 | Получено заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» |  | 1 кв 2020 | 1 кв 2020
9.2 | Строительно-монтажные работы |  | 2 кв 2021 | 4 кв 2022
9.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
9.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
9.2.3 | Выполнение СМР |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
9.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  | 4 кв 2022 | 4 кв 2022
10. | Горнолыжная трасса VP-3, длина – 2 210 м. | 148194.58 | 3 кв 2020 | 4 кв 2022
10.1 | Проектные работы |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
10.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
10.1.2 | Проведение государственной экспертизы |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
10.2. | Строительно-монтажные работы |  | 2 кв 2021 | 4 кв 2022
10.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
10.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
10.2.3 | Выполнение СМР |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
10.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  | 4 кв 2022 | 4 кв 2022
11. | Горнолыжная трасса VP-4, длина – 1 335 м. | 38538.71 | 3 кв 2020 | 4 кв 2022
11.1 | Проектные работы |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
11.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
11.1.2 | Проведение государственной экспертизы |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
11.2. | Строительно-монтажные работы |  | 2 кв 2021 | 4 кв 2022
11.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
11.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
11.2.3 | Выполнение СМР |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
11.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  | 4 кв 2022 | 4 кв 2022
12. | Горнолыжная трасса VP-6, длина - 825 м. | 9546.99 | 3 кв 2020 | 4 кв 2022
12.1 | Проектные работы |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
12.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
12.1.2 | Проведение государственной экспертизы |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
12.2 | Строительно-монтажные работы |  | 2 кв 2021 | 4 кв 2022
12.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
12.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
12.2.3 | Выполнение СМР |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
12.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  | 4 кв 2022 | 4 кв 2022
13. | Горнолыжная трасса VP-5, длина – 1 975 м. | 128609.35 | 3 кв 2020 | 4 кв 2022
13.1 | Проектные работы |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
13.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
13.1.2 | Проведение государственной экспертизы |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
13.2 | Строительно-монтажные работы |  | 2 кв 2021 | 4 кв 2022
13.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
13.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
13.2.3 | Выполнение СМР |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
13.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  | 4 кв 2022 | 4 кв 2022
14. | Горнолыжная трасса VP-8, длина – 740 м | 46529.66 | 3 кв 2020 | 4 кв 2022
14.1 | Проектные работы |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
14.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
14.1.2 | Проведение государственной экспертизы |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
14.2 | Строительно-монтажные работы |  | 2 кв 2021 | 4 кв 2022
14.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
14.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
14.2.3 | Выполнение СМР |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
14.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  | 4 кв 2022 | 4 кв 2022
15. | Горнолыжная трасса VP-9, длина – 370 м | 32244.36 | 3 кв 2020 | 4 кв 2022
15.1 | Проектные работы |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
15.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
15.1.2 | Проведение государственной экспертизы |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
15.2 | Строительно-монтажные работы |  | 2 кв 2021 | 4 кв 2022
15.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
15.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
15.2.3 | Выполнение СМР |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
15.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  | 4 кв 2022 | 4 кв 2022
16. | Горнолыжная трасса VP-10-2, длина – 650 м | 27887.22 | 3 кв 2020 | 4 кв 2022
16.1 | Проектные работы |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
16.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
16.1.2 | Проведение государственной экспертизы |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
16.2 | Строительно-монтажные работы |  | 2 кв 2021 | 4 кв 2022
16.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
16.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
16.2.3 | Выполнение СМР |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
16.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  | 4 кв 2022 | 4 кв 2022
17. | Горнолыжная трасса VP-11, длина – 900 м | 47752.88 | 3 кв 2020 | 4 кв 2022
17.1 | Проектные работы |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
17.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
17.1.2 | Проведение государственной экспертизы |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
17.2 | Строительно-монтажные работы |  | 2 кв 2021 | 4 кв 2022
17.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
17.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
17.2.3 | Выполнение СМР |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
17.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  | 4 кв 2022 | 4 кв 2022
18. | Горнолыжная трасса VP-12, длина – 370 м | 10923.16 | 3 кв 2020 | 4 кв 2022
18.1 | Проектные работы |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
18.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
18.1.2 | Проведение государственной экспертизы |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
18.2 | Строительно-монтажные работы |  | 2 кв 2021 | 4 кв 2022
18.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
18.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
18.2.3 | Выполнение СМР |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
18.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  | 4 кв 2022 | 4 кв 2022
19. | Горнолыжная трасса VP-14, длина – 560 м | 29680.76 | 3 кв 2020 | 4 кв 2022
19.1 | Проектные работы |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
19.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
19.1.2 | Проведение государственной экспертизы |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
19.2 | Строительно-монтажные работы |  | 2 кв 2021 | 4 кв 2022
19.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
19.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
19.2.3 | Выполнение СМР |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
19.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  | 4 кв 2022 | 4 кв 2022
20. | Горнолыжная трасса VP-2, длина – 680 м | 34000.12 | 3 кв 2020 | 4 кв 2022
20.1 | Проектные работы |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
20.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
20.1.2 | Проведение государственной экспертизы |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
20.2 | Строительно-монтажные работы |  | 2 кв 2021 | 4 кв 2022
20.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
20.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
20.2.3 | Выполнение СМР |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
20.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  | 4 кв 2022 | 4 кв 2022
21. | Горнолыжная трасса VP-7, длина – 1 990 м | 120558.29 | 3 кв 2020 | 4 кв 2022
21.1 | Проектные работы |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
21.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 3 кв 2020 | 2 кв 2021
21.1.2 | Проведение государственной экспертизы |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
21.2 | Строительно-монтажные работы |  | 2 кв 2021 | 4 кв 2022
21.2.1 | Формирование конкурсной документации по объекту |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
21.2.2 | Проведение конкурса с заключением договора |  | 2 кв 2021 | 2 кв 2021
21.2.3 | Выполнение СМР |  | 3 кв 2021 | 4 кв 2022
21.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  | 4 кв 2022 | 4 кв 2022
| Итого | 9743524.37 | - | 2 кв 2023

## Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1".
Начальная максимальная цена договора ( далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", письма Минстроя России от 23.03.2015 N 7830-ЛС/03.
Расчет стоимости проектных работ и строительства выполнен проектно- сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость приобретения материалов и оборудования поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ, прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли.
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для расчета цены проектных работ стадии "Рабочая документация" использован сводный сметный расчет, получивший положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» от 30.08.2019 № 01060-19/ГГЭ-19510/07-01 (№ в Реестре 00-1-1827-19).
Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2019 г. принят согласно Письму Минстроя России от 17.05.2019 N 17798-ДВ/09.
Индекс-дефлятор определен в соответствии с данными Минэкономразвития РФ.
Описание метода расчета стоимости строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет, получивший положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» от 30.08.2019 № 01060-19/ГГЭ-19510/07-01 (№ в Реестре 00-1-1827-19).
Стоимость проживания рабочих на объекте строительства принята в размере 550 руб. в сутки на человека, размер суточных- 100 руб. в сутки на человека согласно Постановлению Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729
Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2019 г. принят согласно Письмам Минстроя России : от 17.05.2019 N 17798-ДВ/09; от 04.06.2019 N 20003-ДВ/09.
Индекс-дефлятор определен в соответствии с данными Минэкономразвития РФ.
В расчете учтены непредвиденные затраты в размере 2 %.
Индекс-дефлятор на продолжительность проектных работ и строительства выполнен в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 1357527318.12 | рублей с учетом НДС

## НМЦ
НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1
№ пп | Виды (наименования) работ | Итого, руб. | НДС-20% | Всего с учетом НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Рабочая документация | 48120663.17 | 9624132.63 | 57744795.8
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование поставки подрядчика, шеф-монтаж, прочие затраты) | 1078290852.2 | 215658170.44 | 1293949022.64
3 | Пусконаладочные работы | 4861249.73 | 972249.95 | 5833499.68
| Всего: | 1131272765.1 | 226254553.02 | 1357527318.12
п/№ | Виды (наименования) работ | Стоимость, руб.
Этапа |  | без учета НДС | НДС-20% | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Разработка Рабочей документации
1.1 | Пассажирская подвесная канатная дорога VL1 | 48120663.17 | 9624132.63 | 57744795.8
2. | Строительно-монтажные работы, включая геодезическую разбивочную основу, подготовительные работы, монтаж и пусконаладка оборудования, оборудование поставки подрядчика, шеф-монтаж оборудования ППКД VL1 (включая обучение обслуживающего персонала), прочие затраты, подготовка исполнительной документации, сдача объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
2.1 | Пассажирская подвесная канатная дорога VL1 | 1083152101.93 | 216630420.39 | 1299782522.32
| Всего | 1131272765.1 | 226254553.02 | 1357527318.12
В том числе:
| оборудование | 195851078.24 | 39170215.65 | 235021293.89
| непредвиденные работы и затраты | 22354006.96 | 4470801.39 | 26824808.35
| инфляционная составляющая | 121909613.57 | 24381922.71 | 146291536.28

## Протокол НМЦК
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 1357527318.12
(один миллиард триста пятьдесят семь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч триста восемнадцать рублей, 12 копеек)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
-затраты на разработку рабочей документации;
- затраты на оплату труда рабочих-строителей;
-затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
-затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
-накладные расходы;
-сметную прибыль;
-стоимость оборудования поставки подрядчика;
-затраты на строительство временных зданий и сооружений;
-возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение;
-удорожание работ в зимнее время;
-Затраты по командированию рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР;
-затраты, связанные с перевозкой рабочих;
-платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и платы за размещение отходов
-затраты на проведение геотехнического мониторинга;
-затраты на проведение производственного экологического мониторинга;
-шеф-монтаж оборудования ППКД VL1 ;
-пусконаладочные работы "вхолостую";
- затраты на авиаперевозки;
- затраты на авторский надзор;
- затраты на геодезические разбивочные работы;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
-индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК;
-прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта.
-авансирование в размере 30%;
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

## Проект сметы контракта
ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1.
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена, руб. |  | В том числе Оборудование
|  |  |  | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Рабочая документация | комплекс | 1 | 48120663.17 | 48120663.17
1.1 | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | комплекс | 1 | 47177120.75 | 47177120.75
1.2 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 943542.42 | 943542.42
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1 | 1078290852.2 | 1078290852.2 | 195851078.24 | 195851078.24
2.1 | Подготовительные работы, в том числе: | комплекс | 1 | 3396674.94 | 3396674.94 | 0 | 0
2.1.1 | Геодезические разбивочные работы | комплекс | 1 | 1463694.88 | 1463694.88 | 0 | 0
2.1.2 | Планировка территории | комплекс | 1 | 1859866.85 | 1859866.85 | 0 | 0
2.1.3 | Вырубка деревьев и кустарников | комплекс | 1 | 73113.21 | 73113.21 | 0 | 0
Общестроительные работы
Канатная дорога
2.2 | Земляные работы по фундаментам, в том числе: | комплекс | 1 | 36387858.14 | 36387858.14 | 0 | 0
2.2.1 | Земляные работы НС | комплекс | 1 | 5567309.31 | 5567309.31 | 0 | 0
2.2.2 | Земляные работы ВС | комплекс | 1 | 2558803.79 | 2558803.79 | 0 | 0
2.2.3 | Земляные работы. Опора № 1 | комплекс | 1 | 3946923.88 | 3946923.88 | 0 | 0
2.2.4 | Земляные работы. Опора № 2 | комплекс | 1 | 6261091.82 | 6261091.82 | 0 | 0
2.2.5 | Земляные работы. Опора № 3 | комплекс | 1 | 5728364.55 | 5728364.55 | 0 | 0
2.2.6 | Земляные работы. Приводная станция | комплекс | 1 | 9323282.43 | 9323282.43 | 0 | 0
2.2.7 | Земляные работы. Обводная станция | комплекс | 1 | 3002082.36 | 3002082.36 | 0 | 0
2.3 | Бетонные работы ВСКД (фундамент технологической части) | комплекс | 1 | 19495375.94 | 19495375.94 | 0 | 0
2.4 | Бетонные работы НСКД (фундамент технологической части) | комплекс | 1 | 28253101.53 | 28253101.53 | 0 | 0
Здание НСКД
2.5 | Фундамент здания | м3 | 1356.2 | 17398.07 | 23595266.62 | 0 | 0
2.6 | Ограждающие конструкции | комплекс | 1 | 56385748.65 | 56385748.65 | 0 | 0
2.6.1 | Стены 1 этажа | м3 | 879.5 | 25398.69 | 22338147.63 | 0 | 0
2.6.2 | Площадка с пандусами | м3 | 34 | 10399.76 | 353591.98 | 0 | 0
2.6.3 | Закладные изделия | т | 4.96 | 116805.4 | 579354.79 | 0 | 0
2.6.4 | Гидро- теплоизоляции и стяжки | комплекс | 1 | 4748631.66 | 4748631.66 | 0 | 0
2.6.5 | Фермы и покрытия | т | 36.6 | 88480.65 | 3238391.86 | 0 | 0
2.6.6 | Колонны | т | 11.3 | 86582.73 | 978384.81 | 0 | 0
2.6.7 | Балки | т | 68.8 | 85784.14 | 5901948.95 | 0 | 0
2.6.8 | Связи и распорки | т | 4.9 | 105968.68 | 519246.53 | 0 | 0
2.6.9 | Перон | т | 19.6 | 110722.54 | 2170161.86 | 0 | 0
2.6.10 | Фальшпол | т | 2.9 | 106287.33 | 308233.25 | 0 | 0
2.6.11 | Монорельсы | м | 105.675 | 12598.46 | 1331342.4 | 0 | 0
2.6.12 | Фахверк | т | 5.3 | 100783.9 | 534154.65 | 0 | 0
2.6.13 | Лестницы | т | 1.2 | 102162.89 | 122595.47 | 0 | 0
2.6.14 | Анкерные крепления | т | 0.085 | 14678617.65 | 1247682.5 | 0 | 0
2.6.15 | Антикоррозионные покрытия | комплекс | 1 | 444943.85 | 444943.85 | 0 | 0
2.6.16 | Стены и перегородки | м2 | 2085.35 | 3436.6 | 7166522.02 | 0 | 0
2.6.17 | Двери и ворота | м2 | 163.905 | 8516.47 | 1395891.37 | 0 | 0
2.6.18 | Окна | м2 | 176.575 | 17026.89 | 3006523.07 | 0 | 0
2.7 | Монтаж кровли НСКД | м2 | 1882 | 4320.76 | 8131663.97 | 0 | 0
2.8 | Инженерные системы здания | комплекс | 1 | 29754216.26 | 29754216.26 | 23100279.68 | 23100279.68
2.8.1 | Система водоснабжения | комплекс | 1 | 2452530.96 | 2452530.96 | 140266.19 | 140266.19
2.8.2 | Система водоотведения | комплекс | 1 | 692593.04 | 692593.04 | 0 | 0
2.8.3 | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. | комплекс | 1 | 2345200 | 2345200 | 1577590.59 | 1577590.59
2.8.4 | Внутренние сети связи | комплекс | 1 | 14470784.05 | 14470784.05 | 13420475.49 | 13420475.49
2.8.5 | Система оповещения и управления эвакуацией | комплекс | 1 | 861625.15 | 861625.15 | 648708.7 | 648708.7
2.8.6 | Система охранного телевидения | комплекс | 1 | 1300527.11 | 1300527.11 | 647900.51 | 647900.51
2.8.7 | Система охранно-тревожной сигнализации | комплекс | 1 | 217932.51 | 217932.51 | 17465.92 | 17465.92
2.8.8 | Система контроля и управления доступом | комплекс | 1 | 239625.83 | 239625.83 | 76508.83 | 76508.83
2.8.9 | Система оперативной диспетчерской связи | комплекс | 1 | 698238.93 | 698238.93 | 500944.28 | 500944.28
2.8.10 | Система экстренной связи | комплекс | 1 | 5997542.87 | 5997542.87 | 5983269.13 | 5983269.13
2.8.11 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | комплекс | 1 | 240038.3 | 240038.3 | 40364.7 | 40364.7
2.8.12 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения | комплекс | 1 | 55185.95 | 55185.95 | 10461.6 | 10461.6
2.8.13 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | комплекс | 1 | 182391.56 | 182391.56 | 36323.74 | 36323.74
2.9 | Внутренняя и наружная отделка НСКД | комплекс | 1 | 31751275.24 | 31751275.24 | 0 | 0
2.9.1 | Полы | м2 | 2000.89 | 4686.16 | 9376491.72 | 0 | 0
2.9.2 | Внутренняя отделка. | комплекс | 1 | 4171100.74 | 4171100.74 | 0 | 0
2.9.3 | Наружная отделка. | м2 | 3657.46 | 4977.14 | 18203682.78 | 0 | 0
Здание ВСКД
2.10 | Фундамент здания | м3 | 357.3 | 17381.53 | 6210420.09 | 0 | 0
2.11 | Ограждающие конструкции | комплекс | 1 | 42182040.44 | 42182040.44 | 0 | 0
2.11.1 | Стены | м3 | 629.9 | 24788.36 | 15614190.5 | 0 | 0
2.11.2 | Колонны | м3 | 12.6 | 29195.69 | 367865.72 | 0 | 0
2.11.3 | Перекрытие ригельное | м3 | 164.8 | 17156.96 | 2827467.07 | 0 | 0
2.11.4 | Лестницы внутренние | м3 | 6.1 | 13701.74 | 83580.62 | 0 | 0
2.11.5 | Крыльца | м3 | 37.6 | 11390.72 | 428291.16 | 0 | 0
2.11.6 | Стены подпорные | м3 | 26 | 15774.3 | 410131.81 | 0 | 0
2.11.7 | Закладные изделия | т | 9.37 | 116798.13 | 1094398.5 | 0 | 0
2.11.8 | Гидро- теплоизоляции и стяжки | комплекс | 1 | 3821077.19 | 3821077.19 | 0 | 0
2.11.9 | Фермы покрытия | т | 36.5 | 93222.44 | 3402619.04 | 0 | 0
2.11.10 | Балки | т | 6.6 | 85786.55 | 566191.24 | 0 | 0
2.11.11 | Связи и распорки | т | 7.9 | 101783.13 | 804086.71 | 0 | 0
2.11.12 | Перон | т | 17.5 | 110755.07 | 1938213.77 | 0 | 0
2.11.13 | Фальшпол | т | 6.3 | 106990.03 | 674037.19 | 0 | 0
2.11.14 | Монорельсы | м | 4.1 | 13848.22 | 56777.72 | 0 | 0
2.11.15 | Фахверк | т | 10.3 | 100786.07 | 1038096.57 | 0 | 0
2.11.16 | Лестницы | т | 1 | 123071.26 | 123071.26 | 0 | 0
2.11.17 | Щиты | т | 3.5 | 100006.73 | 350023.54 | 0 | 0
2.11.18 | Анкерные крепления | т | 0.192 | 2602394.84 | 499659.81 | 0 | 0
2.11.19 | Антикоррозионные покрытия | комплекс | 1 | 329168.05 | 329168.05 | 0 | 0
2.11.20 | Стены и перегородки | м2 | 1062.29 | 2762.15 | 2934202.84 | 0 | 0
2.11.21 | Двери и ворота | м2 | 152.5 | 11071.11 | 1688344.22 | 0 | 0
2.11.22 | Окна | м2 | 214.53 | 14592.58 | 3130545.91 | 0 | 0
2.12 | Монтаж кровли ВСКД | м2 | 680.16 | 4492.37 | 3055529.53 | 0 | 0
2.13 | Инженерные системы здания | комплекс | 1 | 25495772.93 | 25495772.93 | 12313746.48 | 12313746.48
2.13.1 | Система водоснабжения | комплекс | 1 | 7485458.62 | 7485458.62 | 1030085.48 | 1030085.48
2.13.2 | Система водоотведения | комплекс | 1 | 575865.65 | 575865.65 | 0 | 0
2.13.3 | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. | комплекс | 1 | 3686253.29 | 3686253.29 | 1362252.35 | 1362252.35
2.13.4 | Внутренние сети связи | комплекс | 1 | 8138054.36 | 8138054.36 | 6579759.65 | 6579759.65
2.13.5 | Система оповещения и управления эвакуацией | комплекс | 1 | 959003.7 | 959003.7 | 648708.7 | 648708.7
2.13.6 | Система охранного телевидения | комплекс | 1 | 2487364.16 | 2487364.16 | 1527931.69 | 1527931.69
2.13.7 | Система охранно-тревожной сигнализации | комплекс | 1 | 211985.13 | 211985.13 | 17465.92 | 17465.92
2.13.8 | Система контроля и управления доступом | комплекс | 1 | 227292.94 | 227292.94 | 62589.97 | 62589.97
2.13.9 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | комплекс | 1 | 1006468.11 | 1006468.11 | 571436.57 | 571436.57
2.13.10 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения | комплекс | 1 | 55275.74 | 55275.74 | 10551.39 | 10551.39
2.13.11 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | комплекс | 1 | 662751.23 | 662751.23 | 502964.76 | 502964.76
2.14 | Внутренняя и наружная отделка ВСКД | комплекс | 1 | 25993253.07 | 25993253.07 | 0 | 0
2.14.1 | Полы | м2 | 1443.27 | 6999.65 | 10102390.13 | 0 | 0
2.14.2 | Внутренняя отделка. | комплекс | 1 | 2266509.54 | 2266509.54 | 0 | 0
2.14.3 | Наружная отделка. | м2 | 1217.06 | 11194.48 | 13624353.4 | 0 | 0
2.15 | Геотехнический и экологический мониторинг | комплекс | 1 | 2531861.28 | 2531861.28 | 0 | 0
2.15.1 | Геотехнический мониторинг | комплекс | 1 | 2427167.15 | 2427167.15 | 0 | 0
2.15.2 | Экологический мониторинг | комплекс | 1 | 104694.13 | 104694.13 | 0 | 0
2.16 | Благоустройство территории | комплекс | 1 | 19251533.09 | 19251533.09 | 0 | 0
Схема планировочной организации земельного участка, в том числе:
2.16.1 | Нижняя станция | комплекс | 1 | 5350903.72 | 5350903.72 | 0 | 0
2.16.2 | Верхняя станция | комплекс | 1 | 10083358.49 | 10083358.49 | 0 | 0
2.16.3 | Насосная станция PS100 | комплекс | 1 | 612660.16 | 612660.16 | 0 | 0
2.16.4 | Насосная станция PS200 | комплекс | 1 | 722885.07 | 722885.07 | 0 | 0
2.16.5 | Насосная станция PS300 | комплекс | 1 | 2094907.6 | 2094907.6 | 0 | 0
2.16.6 | Резервуар | комплекс | 1 | 386818.05 | 386818.05 | 0 | 0
Сопутствующая инфраструктура
2.17 | Временный отвод русла р. Хачарой-Ахк | комплекс | 1 | 307440.26 | 307440.26 | 0 | 0
2.18 | Сети электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ | комплекс | 1 | 153450514.04 | 153450514.04 | 0 | 0
2.18.1 | Сети электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ | комплекс | 1 | 143749453.59 | 143749453.59 | 0 | 0
2.18.2 | Переустройство ВЛ-10 кВ | комплекс | 1 | 9701060.45 | 9701060.45 | 0 | 0
2.19 | Сети водоснабжения и водоотведения, сети связи, сети электроснабжения СИС, автоматизация СИС | комплекс | 1 | 155098797.07 | 155098797.07 | 32534887.41 | 32534887.41
2.19.1 | Сети электроснабжения 0,4 кВ технического водоснабжения СИС | комплекс | 1 | 7686244.35 | 7686244.35 | 0 | 0
2.19.2 | Наружные сети связи | комплекс | 1 | 21626522.95 | 21626522.95 | 0 | 0
2.19.3 | Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС | комплекс | 1 | 13977181.08 | 13977181.08 | 12735128.76 | 12735128.76
2.19.4 | Наружные сети водоснабжения, в том числе: | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19.4.1 | Конструктивные решения. Фундаменты ЛОС | м3 | 22.6 | 110358.24 | 2494096.2 | 0 | 0
2.19.4.2 | Внутриплощадочные сети, сооружения водоснабжения | комплекс | 1 | 18835678.13 | 18835678.13 | 11786042.07 | 11786042.07
2.19.4.3 | Водопроводы технического водоснабжения СИС | комплекс | 1 | 58974527.24 | 58974527.24 | 0 | 0
2.19.5 | Наружные сети водоотведения | комплекс | 1 | 31504547.12 | 31504547.12 | 8013716.58 | 8013716.58
2.20 | Водозаборный узел | комплекс | 1 | 27023748.93 | 27023748.93 | 2754048.6 | 2754048.6
2.20.1 | Конструктивные решения, в том числе: | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20.1.1 | Земляные работы | комплекс | 1 | 1700794.08 | 1700794.08 | 0 | 0
2.20.1.2 | Ж/Б конструкции. | комплекс | 1 | 7234480.83 | 7234480.83 | 0 | 0
2.20.1.3 | Металлические конструкции | т | 0.27 | 104556.52 | 28230.26 | 0 | 0
2.20.1.4 | Испытание емкостей на водонепроницаемость | м3 | 253.5 | 49.74 | 12608.46 | 0 | 0
2.20.2 | Водоприемная галерея,в том числе: | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20.2.1 | Земляные работы | комплекс | 1 | 5276442.43 | 5276442.43 | 0 | 0
2.20.2.2 | Ж/Б конструкции. | комплекс | 1 | 7082227.72 | 7082227.72 | 0 | 0
2.20.3 | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение | комплекс | 1 | 921369.2 | 921369.2 | 0 | 0
2.20.4 | Система водоснабжения | комплекс | 1 | 4732387.41 | 4732387.41 | 2754048.6 | 2754048.6
2.20.5 | Отопление и вентиляция | комплекс | 1 | 35208.54 | 35208.54 | 0 | 0
2.21 | Насосные станции PS100, PS200, PS 300 | комплекс | 1 | 84790922.62 | 84790922.62 | 39650572.58 | 39650572.58
2.21.1 | Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS100,в том числе: | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21.1.1 | Земляные работы | комплекс | 1 | 74540.6 | 74540.6 | 0 | 0
2.21.1.2 | Монолитные ж\б конструкции | м3 | 71.456 | 18194.4 | 1300098.79 | 0 | 0
2.21.1.3 | Металлоконструкции | т | 11.397 | 162834.31 | 1855822.63 | 0 | 0
2.21.1.4 | Кровля | комплекс | 1 | 5081209.54 | 5081209.54 | 0 | 0
2.21.1.5 | Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей | м2 | 285.1 | 3141.9 | 895755.78 | 0 | 0
2.21.1.6 | Перегородки | м2 | 24.5 | 770.33 | 18873.04 | 0 | 0
2.21.1.7 | Проемы | м2 | 38 | 8520.41 | 323775.74 | 0 | 0
2.21.1.8 | Полы | комплекс | 1 | 1597388.84 | 1597388.84 | 0 | 0
2.21.1.9 | Стеллажи | т | 1.6 | 85791.06 | 137265.69 | 0 | 0
2.21.2 | Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS200, в том числе: | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21.2.1 | Земляные работы | комплекс | 1 | 83263.42 | 83263.42 | 0 | 0
2.21.2.2 | Монолитные ж\б конструкции | м3 | 77.456 | 17795.48 | 1378366.4 | 0 | 0
2.21.2.3 | Металлоконструкции | т | 11.397 | 180500.26 | 2057161.51 | 0 | 0
2.21.2.4 | Кровля | комплекс | 1 | 5156781.01 | 5156781.01 | 0 | 0
2.21.2.5 | Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей | м2 | 285.1 | 3347.17 | 954278.07 | 0 | 0
2.21.2.6 | Перегородки | м2 | 24.5 | 789.75 | 19348.83 | 0 | 0
2.21.2.7 | Проемы | м2 | 38 | 8628.93 | 327899.28 | 0 | 0
2.21.2.8 | Полы | комплекс | 1 | 1650122.34 | 1650122.34 | 0 | 0
2.21.2.9 | Стеллажи | т | 1.6 | 90796.78 | 145274.84 | 0 | 0
2.21.3 | Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS300, в том числе: | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21.3.1 | Земляные работы | комплекс | 1 | 109114.71 | 109114.71 | 0 | 0
2.21.3.2 | Монолитные ж\б конструкции | м3 | 276.34 | 19427.18 | 5368507.98 | 0 | 0
2.21.3.3 | Металлоконструкции | т | 14.293 | 174592.06 | 2495444.28 | 0 | 0
2.21.3.4 | Кровля | комплекс | 1 | 247490.59 | 247490.59 | 0 | 0
2.21.3.5 | Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей | м2 | 285.1 | 3347.17 | 954278.07 | 0 | 0
2.21.3.6 | Перегородки | м2 | 24.5 | 789.75 | 19348.83 | 0 | 0
2.21.3.7 | Проемы | м2 | 45.5 | 8508.47 | 387135.24 | 0 | 0
2.21.3.8 | Полы | комплекс | 1 | 789654.4 | 789654.4 | 0 | 0
2.21.3.9 | Стеллажи | т | 1.6 | 90796.78 | 145274.84 | 0 | 0
2.21.3.10 | Эксплуатируемая площадка над резервуаром | м2 | 115.2 | 3978 | 458265.99 | 0 | 0
2.21.3.11 | Колодец VP11000 | м3 | 5.67 | 15216.36 | 86276.76 | 0 | 0
2.21.3.12 | Колодец VP10000 | м3 | 10.55 | 13514.57 | 142578.69 | 0 | 0
2.21.4 | Электрооборудование и электроосвещение. PS100 | комплекс | 1 | 678002.11 | 678002.11 | 0 | 0
2.21.5 | Электрооборудование и электроосвещение. PS200 | комплекс | 1 | 687914.42 | 687914.42 | 0 | 0
2.21.6 | Электрооборудование и электроосвещение. PS300 | комплекс | 1 | 685773.37 | 685773.37 | 0 | 0
2.21.7 | Система водоснабжения. Насосные станции PS100, PS200, PS 300 | комплекс | 1 | 44458630.24 | 44458630.24 | 37942593.7 | 37942593.7
2.21.8 | Отопление, вентиляция. PS100 | комплекс | 1 | 553265.59 | 553265.59 | 0 | 0
2.21.9 | Отопление, вентиляция. PS200 | комплекс | 1 | 555248.05 | 555248.05 | 0 | 0
2.21.10 | Отопление, вентиляция. PS300 | комплекс | 1 | 555248.05 | 555248.05 | 0 | 0
2.21.11 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | комплекс | 1 | 1442411.36 | 1442411.36 | 1076686.72 | 1076686.72
2.21.12 | Система охранного телевидения | комплекс | 1 | 762610.47 | 762610.47 | 631292.16 | 631292.16
2.21.13 | Система охранно-тревожной сигнализации | комплекс | 1 | 151222.23 | 151222.23 | 0 | 0
2.22 | Трансформаторные подстанции и ДГУ | комплекс | 1 | 34519425.39 | 34519425.39 | 20621016.32 | 20621016.32
2.22.1 | Конструктивные решения, в том числе: | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22.1.1 | Земляные работы | комплекс | 1 | 253120.79 | 253120.79 | 0 | 0
2.22.1.2 | КТП-1, КТП-2, КТП-3. Фундаментная плита | м3 | 4.52 | 12052.67 | 54478.07 | 0 | 0
2.22.1.3 | КТП-1, КТП-2, КТП-3. Отмостка | м2 | 20.9 | 1415.23 | 29578.33 | 0 | 0
2.22.1.4 | КТП-1, КТП-2, КТП-3. Гидроизоляция | м2 | 87.1 | 125.64 | 10943.2 | 0 | 0
2.22.1.5 | ДГУ. Фундаментная плита. | м3 | 22.4 | 12181.52 | 272866.12 | 0 | 0
2.22.1.6 | ДГУ.Гидроизоляция | м2 | 161.5 | 125.7 | 20300.42 | 0 | 0
2.22.2 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ КТП-1, КТП-2, КТП-3, в том числе: | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22.2.1 | Монтаж КТП-1 | комплекс | 1 | 3759380.58 | 3759380.58 | 3540913.21 | 3540913.21
2.22.2.2 | Монтаж КТП-2 | комплекс | 1 | 3759459.86 | 3759459.86 | 3540913.21 | 3540913.21
2.22.2.3 | Монтаж КТП-3 | комплекс | 1 | 3940284.6 | 3940284.6 | 3615715.86 | 3615715.86
2.22.2.4 | Монтаж ДГУ | комплекс | 1 | 2977064.35 | 2977064.35 | 2941459.32 | 2941459.32
2.22.3 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ ТП-12 | комплекс | 1 | 19441949.07 | 19441949.07 | 6982014.72 | 6982014.72
2.23 | Резервуары водоснабжения | комплекс | 1 | 26533275.8 | 26533275.8 | 0 | 0
2.23.1 | Конструктивные решения | комплекс | 1 | 26520270.85 | 26520270.85 | 0 | 0
2.23.2 | Вентиляция | комплекс | 1 | 13004.95 | 13004.95 | 0 | 0
Монтажные работы
Канатная дорога
2.24 | Монтаж оборудования ВСКД | комплекс | 1 | 19636639.05 | 19636639.05 | 12268936.73 | 12268936.73
2.24.1 | Технологическое оборудование | комплекс | 1 | 15002831.6 | 15002831.6 | 12268936.73 | 12268936.73
2.24.2 | Станция обводная верхняя | комплекс | 1 | 4633807.45 | 4633807.45 | 0 | 0
2.25 | Монтаж оборудования НСКД, подвижной состав | комплекс | 1 | 10587876.14 | 10587876.14 | 2141079.94 | 2141079.94
2.25.1 | Технологическое оборудование | комплекс | 1 | 2941994.73 | 2941994.73 | 2141079.94 | 2141079.94
2.25.2 | Станция приводная-натяжная | комплекс | 1 | 3767233.52 | 3767233.52 | 0 | 0
2.25.3 | Подвижной состав | шт | 32 | 121207.75 | 3878647.89 | 0 | 0
2.26 | Монтаж линейных опор | комплекс | 1 | 31384600.16 | 31384600.16 | 0 | 0
2.26.1 | Опоры линейные | т | 620.328 | 35590.03 | 22077493.48 | 0 | 0
2.26.2 | Затраты на авиаперевозки | комплекс | 1 | 9307106.68 | 9307106.68 | 0 | 0
2.27 | Установка канатов, счалка канатов | комплекс | 1 | 40062867.5 | 40062867.5 | 0 | 0
2.28 | Шеф-монтаж (включая обучение персонала) | комплекс | 1 | 49889102.37 | 49889102.37 | 49889102.28 | 49889102.28
Электротехнические работы
2.29 | ВСКД | комплекс | 1 | 5389918.57 | 5389918.57 | 0 | 0
2.30 | НСКД | комплекс | 1 | 4763085.45 | 4763085.45 | 228718.31 | 228718.31
2.31 | Электрооборудование КД, система автоматизации КД, система охраны опор КД | комплекс | 1 | 1362362.55 | 1362362.55 | 348689.91 | 348689.91
2.31.1 | Электрооборудование и система автоматизации КД | комплекс | 1 | 182862.33 | 182862.33 | 0 | 0
2.31.2 | Система охраны опор канатной дороги | комплекс | 1 | 1179500.22 | 1179500.22 | 348689.91 | 348689.91
2.32 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и платы за размещение отходов) | комплекс | 1 | 147970.87 | 147970.87 | 0 | 0
2.33 | Затраты по командированию | комплекс | 1 | 47314051.92 | 47314051.92 | 0 | 0
2.34 | Затраты, связанные с перевозкой рабочих | комплекс | 1 | 2842184.1 | 2842184.1 | 0 | 0
2.36 | Авторский надзор | комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.35 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 21314477.69 | 21314477.69 | 0 | 0
3 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 4861249.73 | 4861249.73 | 0 | 0
3.1 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 4483306.06 | 4483306.06 | 0 | 0
3.1.1 | Системы вентиляции | комплекс | 1 | 145867.31 | 145867.31 | 0 | 0
3.1.2 | Автоматизация инженерных систем | комплекс | 1 | 472608.88 | 472608.88 | 0 | 0
3.1.3 | Технологическое оборудование | комплекс | 1 | 98937.94 | 98937.94 | 0 | 0
3.1.4 | Канатная дорога | комплекс | 1 | 124790.16 | 124790.16 | 0 | 0
3.1.5 | Электротехнические устройства | комплекс | 1 | 318240.75 | 318240.75 | 0 | 0
3.1.6 | Наружные сети электроснабжения 10 кВ | комплекс | 1 | 8105.43 | 8105.43 | 0 | 0
3.1.7 | Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | комплекс | 1 | 106130.95 | 106130.95 | 0 | 0
3.1.8 | Переустройство ВЛ-10 кВ | комплекс | 1 | 4714.23 | 4714.23 | 0 | 0
3.1.9 | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Насосные станции PS100 PS200 PS300 | комплекс | 1 | 56601.13 | 56601.13 | 0 | 0
3.1.10 | Водозаборный узел | комплекс | 1 | 41500.41 | 41500.41 | 0 | 0
3.1.11 | Система водоснабжения. Насосный станции PS100, PS200, PS 300 | комплекс | 1 | 954919.93 | 954919.93 | 0 | 0
3.1.12 | Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС | комплекс | 1 | 2150888.94 | 2150888.94 | 0 | 0
3.2 | Затраты по командированию | комплекс | 1 | 265979.28 | 265979.28 | 0 | 0
3.3 | Затраты, связанные с перевозкой рабочих | комплекс | 1 | 15977.54 | 15977.54 | 0 | 0
3.4 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 95986.85 | 95986.85 | 0 | 0
| Стоимость без учета НДС |  |  |  | 1131272765.1 |  | 195851078.24
| НДС-20% |  |  |  | 226254553.02 |  | 39170215.65
| Стоимость с учетом НДС |  |  |  | 1357527318.12 |  | 235021293.89

## Смета на реализацию договора (hidden)
ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1
№ пп | Виды (наименования) работ | Итого, руб. | НДС-20% | Всего с учетом НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Рабочая документация | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Непредвиденные работы и затраты | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Подготовительные работы, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.1 | Геодезические разбивочные работы | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2 | Планировка территории | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.3 | Вырубка деревьев и кустарников | #REF! | #REF! | #REF!
Общестроительные работы
Канатная дорога
2.2 | Земляные работы по фундаментам, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.1 | Земляные работы НС | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.2 | Земляные работы ВС | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.3 | Земляные работы. Опора № 1 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.4 | Земляные работы. Опора № 2 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.5 | Земляные работы. Опора № 3 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.6 | Земляные работы. Приводная станция | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.7 | Земляные работы. Обводная станция | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Бетонные работы ВСКД (фундамент технологической части) | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | Бетонные работы НСКД (фундамент технологической части) | #REF! | #REF! | #REF!
Здание НСКД
2.5 | Фундамент здания | #REF! | #REF! | #REF!
2.6 | Ограждающие конструкции | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.1 | Стены 1 этажа | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.2 | Площадка с пандусами | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.3 | Закладные изделия | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.4 | Гидро- теплоизоляции и стяжки | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.5 | Фермы и покрытия | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.6 | Колонны | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.7 | Балки | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.8 | Связи и распорки | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.9 | Перон | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.10 | Фальшпол | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.11 | Монорельсы | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.12 | Фахверк | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.13 | Лестницы | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.14 | Анкерные крепления | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.15 | Антикоррозионные покрытия | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.16 | Стены и перегородки | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.17 | Двери и ворота | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.18 | Окна | #REF! | #REF! | #REF!
2.7 | Монтаж кровли НСКД | #REF! | #REF! | #REF!
2.8 | Инженерные системы здания | #REF! | #REF! | #REF!
2.8.1 | Система водоснабжения | #REF! | #REF! | #REF!
2.8.2 | Система водоотведения | #REF! | #REF! | #REF!
2.8.3 | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. | #REF! | #REF! | #REF!
2.8.4 | Внутренние сети связи | #REF! | #REF! | #REF!
2.8.5 | Система оповещения и управления эвакуацией | #REF! | #REF! | #REF!
2.8.6 | Система охранного телевидения | #REF! | #REF! | #REF!
2.8.7 | Система охранно-тревожной сигнализации | #REF! | #REF! | #REF!
2.8.8 | Система контроля и управления доступом | #REF! | #REF! | #REF!
2.8.9 | Система оперативной диспетчерской связи | #REF! | #REF! | #REF!
2.8.10 | Система экстренной связи | #REF! | #REF! | #REF!
2.8.11 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | #REF! | #REF! | #REF!
2.8.12 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения | #REF! | #REF! | #REF!
2.8.13 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | #REF! | #REF! | #REF!
2.9 | Внутренняя и наружная отделка НСКД | #REF! | #REF! | #REF!
2.9.1 | Полы | #REF! | #REF! | #REF!
2.9.2 | Внутренняя отделка. | #REF! | #REF! | #REF!
2.9.3 | Наружная отделка. | #REF! | #REF! | #REF!
Здание ВСКД
2.10 | Фундамент здания | #REF! | #REF! | #REF!
2.11 | Ограждающие конструкции | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.1 | Стены | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.2 | Колонны | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.3 | Перекрытие ригельное | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.4 | Лестницы внутренние | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.5 | Крыльца | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.6 | Стены подпорные | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.7 | Закладные изделия | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.8 | Гидро- теплоизоляции и стяжки | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.9 | Фермы покрытия | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.10 | Балки | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.11 | Связи и распорки | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.12 | Перон | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.13 | Фальшпол | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.14 | Монорельсы | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.15 | Фахверк | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.16 | Лестницы | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.17 | Щиты | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.18 | Анкерные крепления | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.19 | Антикоррозионные покрытия | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.20 | Стены и перегородки | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.21 | Двери и ворота | #REF! | #REF! | #REF!
2.11.22 | Окна | #REF! | #REF! | #REF!
2.12 | Монтаж кровли ВСКД | #REF! | #REF! | #REF!
2.13 | Инженерные системы здания | #REF! | #REF! | #REF!
2.13.1 | Система водоснабжения | #REF! | #REF! | #REF!
2.13.2 | Система водоотведения | #REF! | #REF! | #REF!
2.13.3 | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. | #REF! | #REF! | #REF!
2.13.4 | Внутренние сети связи | #REF! | #REF! | #REF!
2.13.5 | Система оповещения и управления эвакуацией | #REF! | #REF! | #REF!
2.13.6 | Система охранного телевидения | #REF! | #REF! | #REF!
2.13.7 | Система охранно-тревожной сигнализации | #REF! | #REF! | #REF!
2.13.8 | Система контроля и управления доступом | #REF! | #REF! | #REF!
2.13.9 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | #REF! | #REF! | #REF!
2.13.10 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения | #REF! | #REF! | #REF!
2.13.11 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | #REF! | #REF! | #REF!
2.14 | Внутренняя и наружная отделка ВСКД | #REF! | #REF! | #REF!
2.14.1 | Полы | #REF! | #REF! | #REF!
2.14.2 | Внутренняя отделка. | #REF! | #REF! | #REF!
2.14.3 | Наружная отделка. | #REF! | #REF! | #REF!
2.15 | Геотехнический и экологический мониторинг | #REF! | #REF! | #REF!
2.15.1 | Геотехнический мониторинг | #REF! | #REF! | #REF!
2.15.2 | Экологический мониторинг | #REF! | #REF! | #REF!
2.16 | Благоустройство территории | #REF! | #REF! | #REF!
Схема планировочной организации земельного участка, в том числе:
2.16.1 | Нижняя станция | #REF! | #REF! | #REF!
2.16.2 | Верхняя станция | #REF! | #REF! | #REF!
2.16.3 | Насосная станция PS100 | #REF! | #REF! | #REF!
2.16.4 | Насосная станция PS200 | #REF! | #REF! | #REF!
2.16.5 | Насосная станция PS300 | #REF! | #REF! | #REF!
2.16.6 | Резервуар | #REF! | #REF! | #REF!
Сопутствующая инфраструктура
2.17 | Временный отвод русла р. Хачарой-Ахк | #REF! | #REF! | #REF!
2.18 | Сети электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ | #REF! | #REF! | #REF!
2.18.1 | Сети электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ | #REF! | #REF! | #REF!
2.18.2 | Переустройство ВЛ-10 кВ | #REF! | #REF! | #REF!
2.19 | Сети водоснабжения и водоотведения, сети связи, сети электроснабжения СИС, автоматизация СИС | #REF! | #REF! | #REF!
2.19.1 | Сети электроснабжения 0,4 кВ технического водоснабжения СИС | #REF! | #REF! | #REF!
2.19.2 | Наружные сети связи | #REF! | #REF! | #REF!
2.19.3 | Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС | #REF! | #REF! | #REF!
2.19.4 | Наружные сети водоснабжения, в том числе:
2.19.5 | Конструктивные решения. Фундаменты ЛОС | #REF! | #REF! | #REF!
2.19.6 | Внутриплощадочные сети, сооружения водоснабжения | #REF! | #REF! | #REF!
2.19.7 | Водопроводы технического водоснабжения СИС | #REF! | #REF! | #REF!
2.19.8 | Наружные сети водоотведения | #REF! | #REF! | #REF!
2.20 | Водозаборный узел | #REF! | #REF! | #REF!
Конструктивные решения, в том числе:
2.20.1 | Земляные работы | #REF! | #REF! | #REF!
2.20.2 | Ж/Б конструкции. | #REF! | #REF! | #REF!
2.20.3 | Металлические конструкции | #REF! | #REF! | #REF!
2.20.4 | Испытание емкостей на водонепроницаемость | #REF! | #REF! | #REF!
2.20.5 | Водоприемная галере,в том числе:
2.20.6 | Земляные работы | #REF! | #REF! | #REF!
2.20.7 | Ж/Б конструкции. | #REF! | #REF! | #REF!
2.20.8 | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение | #REF! | #REF! | #REF!
2.20.9 | Система водоснабжения | #REF! | #REF! | #REF!
2.20.10 | Отопление и вентиляция | #REF! | #REF! | #REF!
2.21 | Насосные станции PS100, PS200, PS 300 | #REF! | #REF! | #REF!
Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS100,в том числе:
2.21.1 | Земляные работы | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.2 | Монолитные ж\б конструкции | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.3 | Металлоконструкции | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.4 | Кровля | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.5 | Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.6 | Перегородки | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.7 | Проемы | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.8 | Полы | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.9 | Стеллажи | #REF! | #REF! | #REF!
Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS200, в том числе:
2.21.10 | Земляные работы | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.11 | Монолитные ж\б конструкции | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.12 | Металлоконструкции | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.13 | Кровля | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.14 | Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.15 | Перегородки | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.16 | Проемы | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.17 | Полы | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.18 | Стеллажи | #REF! | #REF! | #REF!
Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS300, в том числе:
2.21.19 | Земляные работы | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.20 | Монолитные ж\б конструкции | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.21 | Металлоконструкции | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.22 | Кровля | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.23 | Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.24 | Перегородки | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.25 | Проемы | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.26 | Полы | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.27 | Стеллажи | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.28 | Эксплуатируемая площадка над резервуаром | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.29 | Колодец VP11000 | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.30 | Колодец VP10000 | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.31 | Электрооборудование и электроосвещение. PS100 | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.32 | Электрооборудование и электроосвещение. PS200 | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.33 | Электрооборудование и электроосвещение. PS300 | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.34 | Система водоснабжения. Насосные станции PS100, PS200, PS 300 | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.35 | Отопление, вентиляция. PS100 | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.36 | Отопление, вентиляция. PS200 | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.37 | Отопление, вентиляция. PS300 | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.38 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.39 | Система охранного телевидения | #REF! | #REF! | #REF!
2.21.40 | Система охранно-тревожной сигнализации | #REF! | #REF! | #REF!
2.22 | Трансформаторные подстанции и ДГУ | #REF! | #REF! | #REF!
Конструктивные решения, в том числе:
2.22.1 | Земляные работы | #REF! | #REF! | #REF!
2.22.2 | КТП-1, КТП-2, КТП-3. Фундаментная плита | #REF! | #REF! | #REF!
2.22.3 | КТП-1, КТП-2, КТП-3. Отмостка | #REF! | #REF! | #REF!
2.22.4 | КТП-1, КТП-2, КТП-3. Гидроизоляция | #REF! | #REF! | #REF!
2.22.5 | ДГУ. Фундаментная плита. | #REF! | #REF! | #REF!
2.22.6 | ДГУ.Гидроизоляция | #REF! | #REF! | #REF!
Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ КТП-1, КТП-2, КТП-3, в том числе:
2.22.7 | Монтаж КТП-1 | #REF! | #REF! | #REF!
2.22.8 | Монтаж КТП-2 | #REF! | #REF! | #REF!
2.22.9 | Монтаж КТП-3 | #REF! | #REF! | #REF!
2.22.10 | Монтаж ДГУ | #REF! | #REF! | #REF!
2.22.11 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ ТП-12 | #REF! | #REF! | #REF!
2.23 | Резервуары водоснабжения | #REF! | #REF! | #REF!
2.23.1 | Конструктивные решения | #REF! | #REF! | #REF!
2.23.2 | Вентиляция | #REF! | #REF! | #REF!
Монтажные работы
Канатная дорога
2.24 | Монтаж оборудования ВСКД | #REF! | #REF! | #REF!
2.24.1 | Технологическое оборудование | #REF! | #REF! | #REF!
2.24.2 | Станция обводная верхняя | #REF! | #REF! | #REF!
2.25 | Монтаж оборудования НСКД, подвижной состав | #REF! | #REF! | #REF!
2.25.1 | Технологическое оборудование | #REF! | #REF! | #REF!
2.25.2 | Станция приводная-натяжная | #REF! | #REF! | #REF!
2.25.3 | Подвижной состав | #REF! | #REF! | #REF!
2.26 | Монтаж линейных опор | #REF! | #REF! | #REF!
2.26.1 | Опоры линейные | #REF! | #REF! | #REF!
2.26.2 | Затраты на авиаперевозки | #REF! | #REF! | #REF!
2.27 | Установка канатов, счалка канатов | #REF! | #REF! | #REF!
2.28 | Шеф-монтаж (включая обучение персонала) | #REF! | #REF! | #REF!
Электротехнические работы
2.29 | ВСКД | #REF! | #REF! | #REF!
2.30 | НСКД | #REF! | #REF! | #REF!
2.31 | Электрооборудование КД, система автоматизации КД, система охраны опор КД | #REF! | #REF! | #REF!
2.31.1 | Электрооборудование и система автоматизации КД | #REF! | #REF! | #REF!
2.31.2 | Система охраны опор канатной дороги | #REF! | #REF! | #REF!
2.32 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и платы за размещение отходов) | #REF! | #REF! | #REF!
2.33 | Затраты по командированию | 41500.41 | 8300.08 | 49800.49
2.34 | Затраты, связанные с перевозкой рабочих | #REF! | #REF! | #REF!
2.35 | Авторский надзор
2.36 | Непредвиденные работы и затраты | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Пусконаладочные работы | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | Пусконаладочные работы | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.1 | Системы вентиляции | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.2 | Автоматизация инженерных систем | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.3 | Технологическое оборудование | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.4 | Канатная дорога | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.5 | Электротехнические устройства | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.6 | Наружные сети электроснабжения 10 кВ | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.7 | Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.8 | Переустройство ВЛ-10 кВ | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.9 | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Насосные станции PS100 PS200 PS300 | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.10 | Водозаборный узел | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.11 | Система водоснабжения. Насосный станции PS100, PS200, PS 300 | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.12 | Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | Затраты по командированию | 954919.93 | 190983.99 | 1145903.92
3.3 | Затраты, связанные с перевозкой рабочих | #REF! | #REF! | #REF!
3.4 | Непредвиденные работы и затраты | #REF! | #REF! | #REF!
| Всего: | #REF! | #REF! | #REF!

## Ведомость объемов работ
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1.
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1
1.1 | ЛС 12-01-02 | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | комплекс | 1
1.2 | п. 45 ССР | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1
2.1 |  | Подготовительные работы, в том числе: | комплекс | 1
2.1.1 |  | Геодезические разбивочные работы | комплекс | 1 |  | Смета отсутствует
2.1.2 | ЛС 01-01-02 | Планировка территории | комплекс | 1
2.1.3 | ЛС 01-01-03 | Вырубка деревьев и кустарников | комплекс | 1
Общестроительные работы
Канатная дорога
2.2 |  | Земляные работы по фундаментам, в том числе: | комплекс | 1
2.2.1 | п.1-15 ЛС 02-01-01 | Земляные работы НС | комплекс | 1
2.2.2 | п. 1-15 ЛС 02-02-01 | Земляные работы ВС | комплекс | 1
2.2.3 | п.1-11 ЛС 02-03-01 | Земляные работы. Опора № 1 | комплекс | 1
2.2.4 | п.12-22 ЛС 02-03-01 | Земляные работы. Опора № 2 | комплекс | 1
2.2.5 | п.23-33 ЛС 02-03-01 | Земляные работы. Опора № 3 | комплекс | 1
2.2.6 | п.34-48 ЛС 02-03-01 | Земляные работы. Приводная станция | комплекс | 1
2.2.7 | п.49-63 ЛС 02-03-01 | Земляные работы. Обводная станция | комплекс | 1
2.3 | п.74-83.2 ЛС 02-03-01 | Бетонные работы ВСКД (фундамент технологической части) | комплекс | 1
2.4 | п.64-73.2 ЛС 02-03-01 | Бетонные работы НСКД (фундамент технологической части) | комплекс | 1
Здание НСКД
2.5 | п.16-16.7 ЛС 02-01-01 | Фундамент здания | м3 | 1356.2
2.6 |  | Ограждающие конструкции | комплекс | 1
2.6.1 | п. 17-20.1 ЛС 02-01-01 | Стены 1 этажа | м3 | 879.5
2.6.2 | п. 21-21.4 ЛС 02-01-01 | Площадка с пандусами | м3 | 34
2.6.3 | п. 22-22.1 ЛС 02-01-01 | Закладные изделия | т | 4.96
2.6.4 | п. 23-34 ЛС 02-01-01 | Гидро- теплоизоляции и стяжки | комплекс | 1
2.6.5 | п. 35-36.2 ЛС 02-01-01 | Фермы и покрытия | т | 36.6 |  | 15 | фермы | 21.6 | профлист
2.6.6 | п. 37-37.1 ЛС 02-01-01 | Колонны | т | 11.3
2.6.7 | п. 38-38.1 ЛС 02-01-01 | Балки | т | 68.8
2.6.8 | п. 39-39.1 ЛС 02-01-01 | Связи и распорки | т | 4.9
2.6.9 | п. 40-41.2 ЛС 02-01-01 | Перон | т | 19.6
2.6.10 | п. 42-43.2 ЛС 02-01-01 | Фальшпол | т | 2.9
2.6.11 | п. 44-44.1 ЛС 02-01-01 | Монорельсы | м | 105.675 |  | 8,3 т
2.6.12 | п. 45-45.2 ЛС 02-01-01 | Фахверк | т | 5.3
2.6.13 | п. 46-46.2 ЛС 02-01-01 | Лестницы | т | 1.2
2.6.14 | п. 47-47.2 ЛС 02-01-01 | Анкерные крепления | т | 0.084655
2.6.15 | п.48-51.1 ЛС 02-01-01 | Антикоррозионные покрытия | комплекс | 1
2.6.16 | п.11-14.2 ЛС 02-01-02 | Стены и перегородки | м2 | 2085.35
2.6.17 | п. 15-34.1 ЛС 02-01-02 | Двери и ворота | м2 | 163.905
2.6.18 | п. 35-45.1 ЛС 02-01-02 | Окна | м2 | 176.575
2.7 | п.1-10.1 ЛС 02-01-02 | Монтаж кровли НСКД | м2 | 1882
2.8 |  | Инженерные системы здания | комплекс | 1
2.8.1 | ЛС 02-01-04 | Система водоснабжения | комплекс | 1
2.8.2 | ЛС 02-01-05 | Система водоотведения | комплекс | 1
2.8.3 | ЛС 02-01-06 | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. | комплекс | 1
2.8.4 | ЛС 02-01-07 | Внутренние сети связи | комплекс | 1
2.8.5 | ЛС 02-01-08 | Система оповещения и управления эвакуацией | комплекс | 1
2.8.6 | ЛС 02-01-09 | Система охранного телевидения | комплекс | 1
2.8.7 | ЛС 02-01-10 | Система охранно-тревожной сигнализации | комплекс | 1
2.8.8 | ЛС 02-01-11 | Система контроля и управления доступом | комплекс | 1
2.8.9 | ЛС 02-01-12 | Система оперативной диспетчерской связи | комплекс | 1
2.8.10 | ЛС 02-01-13 | Система экстренной связи | комплекс | 1
2.8.11 | ЛС 02-01-14 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | комплекс | 1
2.8.12 | ЛС 02-01-15 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения | комплекс | 1
2.8.13 | ЛС 02-01-16 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | комплекс | 1
2.9 |  | Внутренняя и наружная отделка НСКД | комплекс | 1
2.9.1 | п. 47-130.2 ЛС 02-01-02 | Полы | м2 | 2000.89
2.9.2 | п. 133-144.2 ЛС 02-01-02 | Внутренняя отделка. | комплекс | 1
2.9.3 | п. 145-152.3 ЛС 02-01-02 | Наружная отделка. | м2 | 3657.46
Здание ВСКД
2.10 | п. 16-17.6 ЛС 02-02-01 | Фундамент здания | м3 | 357.3
2.11 |  | Ограждающие конструкции | комплекс | 1
2.11.1 | п. 18-22.1 ЛС 02-02-01 | Стены | м3 | 629.9
2.11.2 | п. 23-23.3 ЛС 02-02-01 | Колонны | м3 | 12.6
2.11.3 | п.24-28.1 ЛС 02-02-01 | Перекрытие ригельное | м3 | 164.8
2.11.4 | п. 29-29.3 ЛС 02-02-01 | Лестницы внутренние | м3 | 6.1
2.11.5 | п.30-30.3 ЛС 02-02-01 | Крыльца | м3 | 37.6
2.11.6 | п.31-31.5 ЛС 02-02-01 | Стены подпорные | м3 | 26
2.11.7 | п.32-32.1 ЛС 02-02-01 | Закладные изделия | т | 9.37
2.11.8 | п.33-50.2 ЛС 02-02-01 | Гидро- теплоизоляции и стяжки | комплекс | 1
2.11.9 | п.51- 52.2 ЛС 02-02-01 | Фермы покрытия | т | 36.5 |  | 26.4 | фермы | 10.1 | профлист
2.11.10 | п.53- 53.1 ЛС 02-02-01 | Балки | т | 6.6
2.11.11 | п.54- 54.1 ЛС 02-02-01 | Связи и распорки | т | 7.9
2.11.12 | п.55- 56.2 ЛС 02-02-01 | Перон | т | 17.5
2.11.13 | п. 57- 58.2 ЛС 02-02-01 | Фальшпол | т | 6.3
2.11.14 | п.59-59.1 ЛС 02-02-01 | Монорельсы | м | 4.1
2.11.15 | п.60-60.2 ЛС 02-02-01 | Фахверк | т | 10.3
2.11.16 | п.61-61.2 ЛС 02-02-01 | Лестницы | т | 1
2.11.17 | п.62-62.2 ЛС 02-02-01 | Щиты | т | 3.5
2.11.18 | п.63-63.2 ЛС 02-02-01 | Анкерные крепления | т | 0.19224
2.11.19 | п.64-67.1 ЛС 02-02-01 | Антикоррозионные покрытия | комплекс | 1
2.11.20 | п.9-12.2 ЛС 02-02-02 | Стены и перегородки | м2 | 1062.29
2.11.21 | п.13-34.1 ЛС 02-02-02 | Двери и ворота | м2 | 152.5
2.11.22 | п.35-56.1 ЛС 02-02-02 | Окна | м2 | 214.53
2.12 | п.1-8.2 ЛС 02-02-02 | Монтаж кровли ВСКД | м2 | 680.16
2.13 |  | Инженерные системы здания | комплекс | 1
2.13.1 | ЛС 02-02-04 | Система водоснабжения | комплекс | 1
2.13.2 | ЛС 02-02-05 | Система водоотведения | комплекс | 1
2.13.3 | ЛС 02-02-06 | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. | комплекс | 1
2.13.4 | ЛС 02-02-07 | Внутренние сети связи | комплекс | 1
2.13.5 | ЛС 02-02-08 | Система оповещения и управления эвакуацией | комплекс | 1
2.13.6 | ЛС 02-02-09 | Система охранного телевидения | комплекс | 1
2.13.7 | ЛС 02-02-10 | Система охранно-тревожной сигнализации | комплекс | 1
2.13.8 | ЛС 02-02-11 | Система контроля и управления доступом | комплекс | 1
2.13.9 | ЛС 02-02-12 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | комплекс | 1
2.13.10 | ЛС 02-02-13 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения | комплекс | 1
2.13.11 | ЛС 02-02-14 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | комплекс | 1
2.14 |  | Внутренняя и наружная отделка ВСКД | комплекс | 1
2.14.1 | п.57-140.2 ЛС 02-02-02 | Полы | м2 | 1443.27
2.14.2 | п.141-155.2 ЛС 02-02-02 | Внутренняя отделка. | комплекс | 1 |  | 1636.64 | стены | 679.07 | потолки
2.14.3 | п. 156-178.1 ЛС 02-02-02 | Наружная отделка. | м2 | 1217.06
2.15 |  | Геотехнический и экологический мониторинг | комплекс | 1
2.15.1 | 09-01 | Геотехнический мониторинг | комплекс | 1
2.15.2 |  | Экологический мониторинг | комплекс | 1 |  | Смета отсутствует
2.16 |  | Благоустройство территории | комплекс | 1
Схема планировочной организации земельного участка, в том числе:
2.16.1 | ЛС 07-01-01 | Нижняя станция | комплекс | 1
2.16.2 | ЛС 07-01-02 | Верхняя станция | комплекс | 1
2.16.3 | ЛС 07-01-03 | Насосная станция PS100 | комплекс | 1
2.16.4 | ЛС 07-01-04 | Насосная станция PS200 | комплекс | 1
2.16.5 | ЛС 07-01-05 | Насосная станция PS300 | комплекс | 1
2.16.6 | ЛС 07-01-06 | Резервуар | комплекс | 1
Сопутствующая инфраструктура
2.17 | ЛС 01-01-01 | Временный отвод русла р. Хачарой-Ахк | комплекс | 1
2.18 |  | Сети электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ | комплекс | 1
2.18.1 | ЛС 04-02-01 | Сети электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ | комплекс | 1
2.18.2 | ЛС 04-03 | Переустройство ВЛ-10 кВ | комплекс | 1
2.19 |  | Сети водоснабжения и водоотведения, сети связи, сети электроснабжения СИС, автоматизация СИС | комплекс | 1
2.19.1 | ЛС 04-02-02 | Сети электроснабжения 0,4 кВ технического водоснабжения СИС | комплекс | 1
2.19.2 | ЛС 05-01 | Наружные сети связи | комплекс | 1
2.19.3 | ЛС 05-02 | Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС | комплекс | 1
2.19.4 |  | Наружные сети водоснабжения, в том числе: | комплекс | 1
2.19.4.1 | ЛС 06-04-01 | Конструктивные решения. Фундаменты ЛОС | м3 | 22.6
2.19.4.2 | ЛС 06-04-02 | Внутриплощадочные сети, сооружения водоснабжения | комплекс | 1
2.19.4.3 | ЛС 06-04-03 | Водопроводы технического водоснабжения СИС | комплекс | 1
2.19.5 | ЛС 06-05-01 | Наружные сети водоотведения | комплекс | 1
2.20 |  | Водозаборный узел | комплекс | 1
2.20.1 |  | Конструктивные решения, в том числе: | комплекс | 1
2.20.1.1 | п.1-22 ЛС 06-01-01 | Земляные работы | комплекс | 1
2.20.1.2 | п.23-43 ЛС 06-01-01 | Ж/Б конструкции. | комплекс | 1 |  | 165.99 | м3
2.20.1.3 | п.44-49 ЛС 06-01-01 | Металлические конструкции | т | 0.27
2.20.1.4 | п.50 ЛС 06-01-01 | Испытание емкостей на водонепроницаемость | м3 | 253.5
2.20.2 |  | Водоприемная галерея,в том числе: | комплекс | 1
2.20.2.1 | п.1-5 ЛС 06-01-02 | Земляные работы | комплекс | 1
2.20.2.2 | п.6-16 ЛС 06-01-02 | Ж/Б конструкции. | комплекс | 1 |  | 203 | м3
2.20.3 | ЛС 06-01-03 | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение | комплекс | 1
2.20.4 | ЛС 06-01-04 | Система водоснабжения | комплекс | 1
2.20.5 | ЛС 06-01-05 | Отопление и вентиляция | комплекс | 1
2.21 |  | Насосные станции PS100, PS200, PS 300 | комплекс | 1
2.21.1 |  | Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS100,в том числе: | комплекс | 1
2.21.1.1 | п.1-11.3 ЛС 06-02-01 | Земляные работы | комплекс | 1
2.21.1.2 | п.12-19.1 ЛС 06-02-01 | Монолитные ж\б конструкции | м3 | 71.456
2.21.1.3 | п.20-35.1 ЛС 06-02-01 | Металлоконструкции | т | 11.397
2.21.1.4 | п.36-41.1 ЛС 06-02-01 | Кровля | комплекс | 1 |  | в смете учтено 49 т прогонов на 6 м2 кровли из профлиста
2.21.1.5 | п.42-43.2 ЛС 06-02-01 | Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей | м2 | 285.1 |  | 174,1 м2 | стены | 111 м2 | потолки
2.21.1.6 | п.44-44.2 ЛС 06-02-01 | Перегородки | м2 | 24.5
2.21.1.7 | п.45-48.1 ЛС 06-02-01 | Проемы | м2 | 38
2.21.1.8 | п.49-51.2 ЛС 06-02-01 | Полы | комплекс | 1
2.21.1.9 | п.52-52.1 ЛС 06-02-01 | Стеллажи | т | 1.6
2.21.2 |  | Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS200, в том числе: | комплекс | 1
2.21.2.1 | п.1-11.3 ЛС 06-02-02 | Земляные работы | комплекс | 1
2.21.2.2 | п.12-19.1 ЛС 06-02-02 | Монолитные ж\б конструкции | м3 | 77.456
2.21.2.3 | п.20-35.1 ЛС 06-02-02 | Металлоконструкции | т | 11.397
2.21.2.4 | п.36-41.1 ЛС 06-02-02 | Кровля | комплекс | 1 |  | в смете учтено 49 т прогонов на 6 м2 кровли из профлиста
2.21.2.5 | п.42-43.2 ЛС 06-02-02 | Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей | м2 | 285.1
2.21.2.6 | п.44-44.2 ЛС 06-02-02 | Перегородки | м2 | 24.5
2.21.2.7 | п.45-48.1 ЛС 06-02-02 | Проемы | м2 | 38 |  | два раза учтена стоимость ворот
2.21.2.8 | п.49-51.2 ЛС 06-02-02 | Полы | комплекс | 1
2.21.2.9 | п.52-52.1 ЛС 06-02-02 | Стеллажи | т | 1.6
2.21.3 |  | Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS300, в том числе: | комплекс | 1
2.21.3.1 | п.1-11.3 ЛС 06-02-03 | Земляные работы | комплекс | 1
2.21.3.2 | п.12-32.1 ЛС 06-02-03 | Монолитные ж\б конструкции | м3 | 276.34
2.21.3.3 | п.33-48.1 ЛС 06-02-03 | Металлоконструкции | т | 14.293
2.21.3.4 | п.49-54.1 ЛС 06-02-03 | Кровля | комплекс | 1
2.21.3.5 | п.55-56.2 ЛС 06-02-03 | Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей | м2 | 285.1
2.21.3.6 | п.57-57.2 ЛС 06-02-03 | Перегородки | м2 | 24.5
2.21.3.7 | п.58-61.1 ЛС 06-02-03 | Проемы | м2 | 45.5 |  | два раза учтена стоимость ворот
2.21.3.8 | п.62-64.2 ЛС 06-02-03 | Полы | комплекс | 1
2.21.3.9 | п.65-65.1 ЛС 06-02-03 | Стеллажи | т | 1.6
2.21.3.10 | п.66-74.1 ЛС 06-02-03 | Эксплуатируемая площадка над резервуаром | м2 | 115.2
2.21.3.11 | п.75-76.4 ЛС 06-02-03 | Колодец VP11000 | м3 | 5.67
2.21.3.12 | п.77-78.4 ЛС 06-02-03 | Колодец VP10000 | м3 | 10.55
2.21.4 | ЛС 06-02-04 | Электрооборудование и электроосвещение. PS100 | комплекс | 1
2.21.5 | ЛС 06-02-05 | Электрооборудование и электроосвещение. PS200 | комплекс | 1
2.21.6 | ЛС 06-02-06 | Электрооборудование и электроосвещение. PS300 | комплекс | 1
2.21.7 | ЛС 06-02-07 | Система водоснабжения. Насосные станции PS100, PS200, PS 300 | комплекс | 1
2.21.8 | ЛС 06-02-08 | Отопление, вентиляция. PS100 | комплекс | 1
2.21.9 | ЛС 06-02-09 | Отопление, вентиляция. PS200 | комплекс | 1
2.21.10 | ЛС 06-02-10 | Отопление, вентиляция. PS300 | комплекс | 1
2.21.11 | ЛС 06-02-11 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | комплекс | 1
2.21.12 | ЛС 06-02-12 | Система охранного телевидения | комплекс | 1
2.21.13 | ЛС 06-02-13 | Система охранно-тревожной сигнализации | комплекс | 1
2.22 |  | Трансформаторные подстанции и ДГУ | комплекс | 1
2.22.1 |  | Конструктивные решения, в том числе: | комплекс | 1
2.22.1.1 | п.1-11 ЛС 04-01-01 | Земляные работы | комплекс | 1
2.22.1.2 | п.12-13.4 ЛС 04-01-01 | КТП-1, КТП-2, КТП-3. Фундаментная плита | м3 | 4.52
2.22.1.3 | п.14-16 ЛС 04-01-01 | КТП-1, КТП-2, КТП-3. Отмостка | м2 | 20.9
2.22.1.4 | п.17 ЛС 04-01-01 | КТП-1, КТП-2, КТП-3. Гидроизоляция | м2 | 87.1
2.22.1.5 | п.18-20.1 ЛС 04-01-01 | ДГУ. Фундаментная плита. | м3 | 22.4
2.22.1.6 | п.21 ЛС 04-01-01 | ДГУ.Гидроизоляция | м2 | 161.5
2.22.2 |  | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ КТП-1, КТП-2, КТП-3, в том числе: | комплекс | 1
2.22.2.1 | п.1-6.1 ЛС 04-01-02 | Монтаж КТП-1 | комплекс | 1
2.22.2.2 | п.7-12.1 ЛС 04-01-02 | Монтаж КТП-2 | комплекс | 1
2.22.2.3 | п.13-18.1 ЛС 04-01-02 | Монтаж КТП-3 | комплекс | 1
2.22.2.4 | п.19-21.1 ЛС 04-01-02 | Монтаж ДГУ | комплекс | 1
2.22.3 | ЛС 04-01-03 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ ТП-12 | комплекс | 1
2.23 |  | Резервуары водоснабжения | комплекс | 1
2.23.1 | ЛС 06-03-01 | Конструктивные решения | комплекс | 1
2.23.2 | ЛС 06-03-02 | Вентиляция | комплекс | 1
Монтажные работы
Канатная дорога
2.24 |  | Монтаж оборудования ВСКД | комплекс | 1
2.24.1 | ЛС 02-02-15 | Технологическое оборудование | комплекс | 1
2.24.2 | п.3-4 ЛС ЛС 02-03-02 | Станция обводная верхняя | комплекс | 1
2.25 |  | Монтаж оборудования НСКД, подвижной состав | комплекс | 1
2.25.1 | ЛС 02-01-17 | Технологическое оборудование | комплекс | 1
2.25.2 | п.1-2 ЛС 02-03-02 | Станция приводная-натяжная | комплекс | 1
2.25.3 | п.8 ЛС 02-03-02 | Подвижной состав | шт | 32 |  | 4,037 т/шт. По КП 18 шт! В проекте листы 8, 9 РС-19-533.110101.2.4-ТКР-ТХ-ТЧ указано 30 шт + 1 шт в VIP исполнении
2.26 |  | Монтаж линейных опор | комплекс | 1
2.26.1 | п.9-11 ЛС 02-03-02 | Опоры линейные | т | 620.328
2.26.2 | ЛС 09-04-01 | Затраты на авиаперевозки | комплекс | 1
2.27 | п.5-7 ЛС 02-03-02 | Установка канатов, счалка канатов | комплекс | 1
2.28 | п. 12 ЛС 02-03-02 | Шеф-монтаж (включая обучение персонала) | комплекс | 1
Электротехнические работы
2.29 | ЛС 02-02-03 | ВСКД | комплекс | 1
2.30 | ЛС 02-01-03 | НСКД | комплекс | 1
2.31 |  | Электрооборудование КД, система автоматизации КД, система охраны опор КД | комплекс | 1
2.31.1 | ЛС 02-03-03 | Электрооборудование и система автоматизации КД | комплекс | 1
2.31.2 | ЛС 02-03-04 | Система охраны опор канатной дороги | комплекс | 1
2.32 | ЛС 09-02 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и платы за размещение отходов) | комплекс | 1
2.33 | Расчет № 1 | Затраты по командированию | комплекс | 1
2.34 | Расчет № 2 | Затраты, связанные с перевозкой рабочих | комплекс | 1
2.35 | В счет 10 Главы ССР в размере 0,2 % от Глав 1-9 ССР | Авторский надзор | комплекс | 1
2.35 | п. 45 ССР | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1
3.1 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1
3.1.1 | ЛС 09-03-01 | Системы вентиляции | комплекс | 1
3.1.2 | ЛС 09-03-02 | Автоматизация инженерных систем | комплекс | 1
3.1.3 | ЛС 09-03-03 | Технологическое оборудование | комплекс | 1
3.1.4 | ЛС 09-03-04 | Канатная дорога | комплекс | 1
3.1.5 | ЛС 09-03-05 | Электротехнические устройства | комплекс | 1
3.1.6 | ЛС 09-03-06 | Наружные сети электроснабжения 10 кВ | комплекс | 1
3.1.7 | ЛС 09-03-07 | Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | комплекс | 1
3.1.8 | ЛС 09-03-08 | Переустройство ВЛ-10 кВ | комплекс | 1
3.1.9 | ЛС 09-03-09 | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Насосные станции PS100 PS200 PS300 | комплекс | 1
3.1.10 | ЛС 09-03-10 | Водозаборный узел | комплекс | 1
3.1.11 | ЛС 09-03-11 | Система водоснабжения. Насосный станции PS100, PS200, PS 300 | комплекс | 1
3.1.12 | ЛС 09-03-12 | Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС | комплекс | 1
3.2 | Расчет № 1 | Затраты по командированию | комплекс | 1
3.3 | Расчет № 2 | Затраты, связанные с перевозкой рабочих | комплекс | 1
3.4 | п. 45 ССР | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1
Составил:
Проверил:

## Расчет прогнозных дефляторов (hidden)
РАСЧЕТ ИНДЕКСА -ДЕФЛЯТОРА
Смета | Разработка рабочей документации | 42968703.26
Смета | Геодезические разбивочные работы | 1297453.01
01-01-02 | Планировка территории | 1648629.01
01-01-03 | Вырубка деревьев и кустарников | 64809.24
| Итого: | 45979594.52
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 4.7 | месяцев
Начало работ - |  |  | 2020-04-30
Окончание работ - |  |  | 2020-09-17
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 105.1
На 30.04.2020 составит |  | (105,1-100)/12*1,5/100+1= | 1.006
На 17.09.2020 составит |  | (105,1-100)/12*6,2/100+1= | 1.026
Индекс инфляции И= |  | (1,006+1,026)/2= | 1.016
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года (выполнения работ) до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+0,5*Р2)
2 | 105.1 | 4.6 | 0.02 | 1.01
3 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2 | 1.023
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 45979594.52
Дефлятор |  |  |  | 1.023
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 47037125.19
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 46719865.99 | 1.0161
|  | Инфляционная составляющая |  | 740271.47
02-01-01 | Земляные работы НС | 4934991.78
02-02-01 | Земляные работы ВС | 2268182.88
02-03-01 | Земляные работы. Опора № 1 | 3498644.65
02-03-01 | Земляные работы. Опора № 2 | 5549976.65
02-03-01 | Земляные работы. Опора № 3 | 5077754.87
02-03-01 | Земляные работы. Приводная станция | 8264373.26
02-03-01 | Земляные работы. Обводная станция | 2661115.26
| Итого: | 32255039.35
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 2.6 | месяца
Начало работ - |  |  | 18 мая 2020 г.
Окончание работ - |  |  | 6 августа 2020 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 4.6 | 0.02 | 1.02
2020 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+0,5*Р3)
3 | 105.1 | 2.6 | 0.011 | 1.006
4 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3 | 1.039
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 32255039.35
Дефлятор |  |  |  | 1.039
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 33512985.88
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 33135601.92 | 1.0273
|  | Инфляционная составляющая |  | 880562.57
02-03-01 | Монолитные ж\б конструкции. Обводная станция | 17281152.29
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 3.9 | месяц
Начало работ - |  |  | 6 августа 2020 г.
Окончание работ - |  |  | 4 декабря 2020 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 7.2 | 0.031 | 1.031
2020 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+0,5*Р3)
3 | 105.1 | 3.9 | 0.017 | 1.009
4 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3 | 1.054
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 17281152.29
Дефлятор |  |  |  | 1.054
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 18214334.51
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 17934379.84 | 1.0378
|  | Инфляционная составляющая |  | 653227.55
02-03-01 | Монолитные ж\б конструкции. Приводная станция | 25044202.87
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 3.9 | месяца
Начало работ - |  |  | 7 июля 2020 г.
Окончание работ - |  |  | 4 ноября 2020 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 6.2 | 0.026 | 1.026
2020 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+0,5*Р3)
3 | 105.1 | 3.9 | 0.017 | 1.009
4 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3 | 1.049
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 25044202.87
Дефлятор |  |  |  | 1.049
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 26271368.81
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 25903219.03 | 1.0343
|  | Инфляционная составляющая |  | 859016.16
Здание НСКД
02-01-01 | Фундаментная плита | 20915390.25
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 3 | месяца
Начало работ - |  |  | 27 июля 2020 г.
Окончание работ - |  |  | 25 октября 2020 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 6.9 | 0.029 | 1.029
2020 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+0,5*Р3)
3 | 105.1 | 3 | 0.013 | 1.007
4 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3 | 1.05
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 20915390.25
Дефлятор |  |  |  | 1.05
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 21961159.76
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 21647428.91 | 1.035
|  | Инфляционная составляющая |  | 732038.66
Здание НСКД
02-01-01 | Стены 1 этажа | 19801050.88
02-01-01 | Площадка с пандусами | 313432.11
02-01-01 | Закладные изделия | 513553.49
02-01-01 | Гидро- теплоизоляции и стяжки | 4209296.97
02-01-01 | Фермы и покрытия | 2870585.47
02-01-01 | Колонны | 867262.93
02-01-01 | Балки | 5231624.1
02-01-01 | Связи и распорки | 460272.14
02-01-01 | Перон | 1923681.68
02-01-01 | Фальшпол | 273225.08
02-01-01 | Монорельсы | 1180132.71
02-01-01 | Фахверк | 473487.04
02-01-01 | Лестницы | 108671.46
02-01-01 | Анкерные крепления | 1105974.63
02-01-01 | Антикоррозионные покрытия | 394408.52
02-01-02 | Стены и перегородки | 6352570.93
02-01-02 | Двери и ворота | 1237350.41
02-01-02 | Окна | 2665051.61
| Итого: | 49981632.16
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 6 | месяцев
Начало работ - |  |  | 25 октября 2020 г.
Окончание работ - |  |  | 23 апреля 2021 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 9.8 | 0.042 | 1.042
2020 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 2.2 | 0.009 | 1.009
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала года до окончания работ , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+Р4)
4 | 105.1 | 3.8 | 0.016 | 1.016
5 | Итого индекс роста цен за период выполнения работ |  | Р5= (ИРт3*ИРт4-1) | ИРт5=(1+0,5*Р5)
|  |  | 0.025 | 1.013
6 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ5 | 1.069
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 49981632.16
Дефлятор |  |  |  | 1.069
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 53430364.78
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 52395744.99 | 1.0483
|  | Инфляционная составляющая |  | 2414112.83
02-01-02 | Кровля НСКД | 7208095.08
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 2 | месяца
Начало работ - |  |  | 10 октября 2021 г.
Окончание работ - |  |  | 9 декабря 2021 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 9.3 | 0.04 | 1.04
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания работ , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+0,5*Р4)
4 | 105.1 | 2 | 0.008 | 1.004
6 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ4 | 1.112
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 7208095.08
Дефлятор |  |  |  | 1.112
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 8015401.73
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 7773209.74 | 1.0784
|  | Инфляционная составляющая |  | 565114.66
Здание НСКД
02-01-04 | Система водоснабжения | 2173980.19
02-01-05 | Система водоотведения | 613930.5
02-01-06 | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. | 2078839.54
02-01-07 | Внутренние сети связи | 12827237.79
02-01-08 | Система оповещения и управления эвакуацией | 763764.47
02-01-09 | Система охранного телевидения | 1152817.32
02-01-10 | Система охранно-тревожной сигнализации | 193180.42
02-01-11 | Система контроля и управления доступом | 212409.88
02-01-12 | Система оперативной диспетчерской связи | 618935.14
02-01-13 | Система экстренной связи | 5316360.76
02-01-14 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | 212775.5
02-01-15 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения | 48918.1
02-01-16 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | 161676.1
| Итого: | 26374825.71
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 5 | месяцев
Начало работ - |  |  | 29 ноября 2021 г.
Окончание работ - |  |  | 28 апреля 2022 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 11 | 0.047 | 1.047
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+Р4)
4 | 105.1 | 1 | 0.004 | 1.004
2022 год
| ИД5- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т5 - Продолжительность периода от начала года до окончания работ , мес | Рост цен Р5= (ИД5-100)/100*Т5/12 | Индекс роста цен ИРт5=(1+Р5)
5 | 105 | 4 | 0.017 | 1.017
6 | Итого индекс роста цен за период выполнения работ |  | Р6= (ИРт4*ИРт5-1) | ИРт6=(1+0,5*Р6)
|  |  | 0.021 | 1.011
7 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ6 | 1.127
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 26374825.71
Дефлятор |  |  |  | 1.127
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 29724428.58
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 28719547.72 | 1.0889
|  | Инфляционная составляющая |  | 2344722.01
Здание НСКД
02-01-02 | Полы | 8311539.2
02-01-02 | Внутренняя отделка. | 3697360.2
02-01-02 | Наружная отделка. | 16136165.59
| Итого: | 28145064.99
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 2.7 | месяца
Начало работ - |  |  | 10 октября 2021 г.
Окончание работ - |  |  | 29 декабря 2021 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 9.3 | 0.04 | 1.04
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания работ , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+0,5*Р4)
4 | 105.1 | 2.7 | 0.011 | 1.006
6 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ4 | 1.114
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 28145064.99
Дефлятор |  |  |  | 1.114
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 31353602.4
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 30391041.18 | 1.0798
|  | Инфляционная составляющая |  | 2245976.19
Здание ВСКД
02-02-01 | Фундаментная плита | 5505060.05
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 4 | месяца
Начало работ - |  |  | 8 апреля 2021 г.
Окончание работ - |  |  | 6 августа 2021 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 3.3 | 0.014 | 1.014
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания работ , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+0,5*Р4)
4 | 105.1 | 4 | 0.017 | 1.009
6 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ4 | 1.089
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 5505060.05
Дефлятор |  |  |  | 1.089
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 5995010.39
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 5848025.29 | 1.0623
|  | Инфляционная составляющая |  | 342965.24
Здание ВСКД
02-02-01 | Стены | 13840779.71
02-02-01 | Колонны | 326084.68
02-02-01 | Перекрытие ригельное | 2506332.23
02-02-01 | Лестницы внутренние | 74087.79
02-02-01 | Крыльца | 379647.19
02-02-01 | Стены подпорные | 363550.32
02-02-01 | Закладные изделия | 970100.15
02-02-01 | Гидро- теплоизоляции и стяжки | 3387091.23
02-02-01 | Фермы покрытия | 3016160.24
02-02-01 | Балки | 501885.02
02-02-01 | Связи и распорки | 712761.07
02-02-01 | Перон | 1718077.53
02-02-01 | Фальшпол | 597482.16
02-02-01 | Монорельсы | 50329.09
02-02-01 | Фахверк | 920192.82
02-02-01 | Лестницы | 109093.21
02-02-01 | Щиты | 310268.97
02-02-01 | Анкерные крепления | 442910.01
02-02-01 | Антикоррозионные покрытия | 291782.17
02-02-02 | Стены и перегородки | 2600945.28
02-02-02 | Двери и ворота | 1496587.38
02-02-02 | Окна | 2774988.33
| Итого: | 37391136.58
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 4 | месяц
Начало работ - |  |  | 1 августа 2021 г.
Окончание работ - |  |  | 29 ноября 2021 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 7 | 0.03 | 1.03
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания работ , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+0,5*Р4)
4 | 105.1 | 4 | 0.017 | 1.009
6 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ4 | 1.106
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 37391136.58
Дефлятор |  |  |  | 1.106
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 41354597.06
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 40165558.92 | 1.0742
|  | Инфляционная составляющая |  | 2774422.34
Здание ВСКД
02-02-02 | Кровля | 2708492.07
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 2 | месяцев
Начало работ - |  |  | 10 октября 2021 г.
Окончание работ - |  |  | 9 декабря 2021 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 9.3 | 0.04 | 1.04
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания работ , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+0,5*Р4)
4 | 105.1 | 2 | 0.008 | 1.004
6 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ4 | 1.112
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 2708492.07
Дефлятор |  |  |  | 1.112
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 3011843.18
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 2920837.85 | 1.0784
|  | Инфляционная составляющая |  | 212345.78
Здание ВСКД
02-02-04 | Система водоснабжения | 6635283.7
02-02-05 | Система водоотведения | 510460.64
02-02-06 | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. | 3267580.2
02-02-07 | Внутренние сети связи | 7213759.67
02-02-08 | Система оповещения и управления эвакуацией | 850083.07
02-02-09 | Система охранного телевидения | 2204857.14
02-02-10 | Система охранно-тревожной сигнализации | 187908.52
02-02-11 | Система контроля и управления доступом | 201477.72
02-02-12 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | 892156.62
02-02-13 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения | 48997.7
02-02-14 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | 587478.02
| Итого | 22600043
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 6 | месяцев
Начало работ - |  |  | 20 октября 2021 г.
Окончание работ - |  |  | 18 апреля 2022 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 9.6 | 0.041 | 1.041
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+Р4)
4 | 105.1 | 2.4 | 0.01 | 1.01
2022 год
| ИД5- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т5 - Продолжительность периода от начала года до окончания работ , мес | Рост цен Р5= (ИД5-100)/100*Т5/12 | Индекс роста цен ИРт5=(1+Р5)
5 | 105 | 3.6 | 0.015 | 1.015
6 | Итого индекс роста цен за период выполнения работ |  | Р6= (ИРт4*ИРт5-1) | ИРт6=(1+0,5*Р6)
|  |  | 0.025 | 1.013
7 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ6 | 1.123
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 22600043
Дефлятор |  |  |  | 1.123
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 25379848.29
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 24545906.7 | 1.0861
|  | Инфляционная составляющая |  | 1945863.7
Здание ВСКД
02-02-02 | Полы | 8954992.34
02-02-02 | Внутренняя отделка. | 2009086.49
02-02-02 | Наружная отделка. | 12076942.08
| Итого: | 23041020.91
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 4.3 | месяцев
Начало работ - |  |  | 21 августа 2021 г.
Окончание работ - |  |  | 29 декабря 2021 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 7.7 | 0.033 | 1.033
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания работ , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+0,5*Р4)
4 | 105.1 | 4.3 | 0.018 | 1.009
6 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ4 | 1.11
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 23041020.91
Дефлятор |  |  |  | 1.11
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 25575533.21
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 24815179.52 | 1.077
|  | Инфляционная составляющая |  | 1774158.61
09-01 | Геотехнический мониторинг | 2151497.12
| Экологический мониторинг | 92803.3
| Итого | 2244300.42
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 32 | месяцев
Начало работ - |  |  | 30 декабря 2019 г.
Окончание работ - |  |  | 26 августа 2022 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2022 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала года до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+Р4)
4 | 105 | 7.8 | 0.033 | 1.033
5 | Итого индекс роста цен за период выполнения работ |  | Р5= ИРт1*ИРт2*ИРт3*ИРт4-1 | ИРт5=(1+0,5*Р5)
|  |  | 0.156 | 1.078
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 2244300.42
Дефлятор |  |  |  | 1.078
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 2419355.85
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 2366839.22 | 1.0546
|  | Инфляционная составляющая |  | 122538.8
ОСР № 07-01 | Схема планировочной организации земельного участка | 17065004.34
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 3 | месяцев
Начало работ - |  |  | 28 апреля 2022 г.
Окончание работ - |  |  | 27 июля 2022 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2022 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ, мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+Р4)
4 | 105 | 4 | 0.017 | 1.017
2022 год
| ИД5- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т5 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания выполнения работ, мес | Рост цен Р5= (ИД5-100)/100*Т5/12 | Индекс роста цен ИРт5=(1+0,5*Р5)
5 | 105 | 3 | 0.013 | 1.007
6 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ4*ИРТ5 | 1.146
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 17065004.34
Дефлятор |  |  |  | 1.146
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 19556494.97
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 18809047.78 | 1.1022
|  | Инфляционная составляющая |  | 1744043.44
01-01-01 | Перенос русла реки | 272522.16
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 6.6 | месяца
Начало работ - |  |  | 28 мая 2020 г.
Окончание работ - |  |  | 14 декабря 2020 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 4.9 | 0.021 | 1.021
2020 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+0,5*Р3)
3 | 105.1 | 6.6 | 0.028 | 1.014
4 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3 | 1.049
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 272522.16
Дефлятор |  |  |  | 1.049
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 285875.75
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 281869.67 | 1.0343
|  | Инфляционная составляющая |  | 9347.51
04-02-01 | Сети электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ | 127422841.53
04-03 | Переустройство ВЛ-10 кВ | 8599244.43
| Итого | 136022085.96
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 5.9 | месяца
Начало работ - |  |  | 18 мая 2020 г.
Окончание работ - |  |  | 14 ноября 2020 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 4.6 | 0.02 | 1.02
2020 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+0,5*Р3)
3 | 105.1 | 5.9 | 0.025 | 1.013
4 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3 | 1.047
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 136022085.96
Дефлятор |  |  |  | 1.047
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 142415124
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 140497212.59 | 1.0329
|  | Инфляционная составляющая |  | 4475126.63
04-02-02 | Сети электроснабжения 0,4 кВ технического водоснабжения СИС | 6813264.82
05-01 | Наружные сети связи | 19170250.3
05-02 | Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС | 12389696.69
ОСР № 06-04 | Наружные сети водоснабжения | 71183590.88
ОСР № 06-05 | Наружные сети водоотведения | 27926359.47
| Итого: | 137483162.16
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 5.9 | месяца
Начало работ - |  |  | 18 мая 2020 г.
Окончание работ - |  |  | 14 ноября 2020 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 4.6 | 0.02 | 1.02
2020 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+0,5*Р3)
3 | 105.1 | 5.9 | 0.025 | 1.013
4 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3 | 1.047
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 137483162.16
Дефлятор |  |  |  | 1.047
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 143944870.78
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 142006358.19 | 1.0329
|  | Инфляционная составляющая |  | 4523196.03
ОСР № 06-01 | Водозаборный узел | 23954476.28
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 4.9 | месяца
Начало работ - |  |  | 7 июня 2020 г.
Окончание работ - |  |  | 4 ноября 2020 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 5.2 | 0.022 | 1.022
2020 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+0,5*Р3)
3 | 105.1 | 4.9 | 0.021 | 1.011
4 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3 | 1.047
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 23954476.28
Дефлятор |  |  |  | 1.047
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 25080336.67
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 24742578.55 | 1.0329
|  | Инфляционная составляющая |  | 788102.27
ОСР № 06-02 | Насосные станции PS100, PS200, PS 300 | 75160635.63
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 5.9 | месяца
Начало работ - |  |  | 28 мая 2020 г.
Окончание работ - |  |  | 24 ноября 2020 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 4.9 | 0.021 | 1.021
2020 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+0,5*Р3)
3 | 105.1 | 5.9 | 0.025 | 1.013
4 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3 | 1.048
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 75160635.63
Дефлятор |  |  |  | 1.048
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 78768346.14
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 77686032.99 | 1.0336
|  | Инфляционная составляющая |  | 2525397.36
ОСР № 04-01 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | 30598817.3
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 1.9 | месяца
Начало работ - |  |  | 5 сентября 2020 г.
Окончание работ - |  |  | 4 ноября 2020 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 8.2 | 0.035 | 1.035
2020 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+0,5*Р3)
3 | 105.1 | 1.9 | 0.008 | 1.004
4 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3 | 1.053
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 30598817.3
Дефлятор |  |  |  | 1.053
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 32220554.62
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 31734033.42 | 1.0371
|  | Инфляционная составляющая |  | 1135216.12
ОСР № 06-03 | Резервуары противопожарного запаса воды | 23519709.56
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 3.9 | месяцев
Начало работ - |  |  | 13 мая 2021 г.
Окончание работ - |  |  | 10 сентября 2021 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 4.4 | 0.019 | 1.019
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания работ , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+0,5*Р4)
4 | 105.1 | 3.9 | 0.017 | 1.009
6 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ4 | 1.095
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 23519709.56
Дефлятор |  |  |  | 1.095
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 25754081.97
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 25083770.25 | 1.0665
|  | Инфляционная составляющая |  | 1564060.69
02-02-15 | Технологическое оборудование | 13298857.05
02-03-02 | Станция обводная верхняя | 4107514.13
| Итого: | 17406371.18
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 6.3 | месяцев
Начало работ - |  |  | 2 июня 2021 г.
Окончание работ - |  |  | 9 декабря 2021 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 5 | 0.021 | 1.021
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания работ , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+0,5*Р4)
4 | 105.1 | 6.3 | 0.027 | 1.014
6 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ4 | 1.102
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 17406371.18
Дефлятор |  |  |  | 1.102
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 19181821.04
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 18649186.08 | 1.0714
|  | Инфляционная составляющая |  | 1242814.9
02-01-17 | Технологическое оборудование | 2607852.19
02-03-02 | Станция приводная-натяжная | 3339362.95
02-03-02 | Подвижной состав | 3438123.23
| Итого: | 9385338.37
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 9.9 | месяцев
Начало работ - |  |  | 12 февраля 2021 г.
Окончание работ - |  |  | 9 декабря 2021 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 1.4 | 0.006 | 1.006
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания работ , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+0,5*Р4)
4 | 105.1 | 9.9 | 0.042 | 1.021
6 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ4 | 1.094
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 9385338.37
Дефлятор |  |  |  | 1.094
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 10267560.18
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 10002893.64 | 1.0658
|  | Инфляционная составляющая |  | 617555.27
02-03-02 | Опоры линейные | 19570001.01
Расчет № 09-04-01 | Затраты на авиаперевозки | 8250034.7
| Итого: | 27820035.71
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 5.7 | месяцев
Начало работ - |  |  | 2 февраля 2021 г.
Окончание работ - |  |  | 22 июля 2021 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 1 | 0.004 | 1.004
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания работ , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+0,5*Р4)
4 | 105.1 | 5.7 | 0.024 | 1.012
6 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ4 | 1.082
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 27820035.71
Дефлятор |  |  |  | 1.082
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 30101278.64
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 29416905.76 | 1.0574
|  | Инфляционная составляющая |  | 1596870.05
02-03-02 | Канаты тяговый и несущие | 35512652.67
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 5.6 | месяцев
Начало работ - |  |  | 29 ноября 2021 г.
Окончание работ - |  |  | 18 мая 2022 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 11 | 0.047 | 1.047
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+Р4)
4 | 105.1 | 1 | 0.004 | 1.004
2022 год
| ИД5- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т5 - Продолжительность периода от начала года до окончания работ , мес | Рост цен Р5= (ИД5-100)/100*Т5/12 | Индекс роста цен ИРт5=(1+Р5)
5 | 105 | 4.6 | 0.019 | 1.019
6 | Итого индекс роста цен за период выполнения работ |  | Р6= (ИРт4*ИРт5-1) | ИРт6=(1+0,5*Р6)
|  |  | 0.023 | 1.012
7 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ6 | 1.128
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 35512652.67
Дефлятор |  |  |  | 1.128
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 40058272.21
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 38694586.35 | 1.0896
|  | Инфляционная составляющая |  | 3181933.68
02-03-02 | Оборудование (шеф-монтаж) | 44222854.6
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 24.2 | месяцев
Начало работ - |  |  | 26 августа 2020 г.
Окончание работ - |  |  | 31 августа 2022 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работвыполнения работ , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 7.8 | 0.033 | 1.033
2020 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 4.2 | 0.018 | 1.018
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+Р4)
4 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2022 год
| ИД5- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т5 - Продолжительность периода от начала года до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р5= (ИД5-100)/100*Т5/12 | Индекс роста цен ИРт5=(1+Р5)
5 | 105 | 8 | 0.033 | 1.033
6 | Итого индекс роста цен за период выполнения работ |  | Р6= ИРт3*ИРт4*ИРт5-1 | ИРт6=(1+0,5*Р6)
|  |  | 0.105 | 1.053
| Итого индекс роста цен |  | ИРт1*ИРт2*ИРт6 | 1.102
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 44222854.6
Дефлятор |  |  |  | 1.102
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 48733585.77
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 47380366.42 | 1.0714
|  | Инфляционная составляющая |  | 3157511.82
02-02-03 | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение ВСКД | 4777748.53
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 5.9 | месяцев
Начало работ - |  |  | 30 октября 2021 г.
Окончание работ - |  |  | 28 апреля 2022 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 10 | 0.043 | 1.043
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+Р4)
4 | 105.1 | 2 | 0.008 | 1.008
2022 год
| ИД5- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т5 - Продолжительность периода от начала года до окончания работ , мес | Рост цен Р5= (ИД5-100)/100*Т5/12 | Индекс роста цен ИРт5=(1+Р5)
5 | 105 | 3.9 | 0.016 | 1.016
6 | Итого индекс роста цен за период выполнения работ |  | Р6= (ИРт4*ИРт5-1) | ИРт6=(1+0,5*Р6)
|  |  | 0.024 | 1.012
7 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ6 | 1.124
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 4777748.53
Дефлятор |  |  |  | 1.124
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 5370189.35
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 5192457.1 | 1.0868
|  | Инфляционная составляющая |  | 414708.57
02-01-03 | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение НСКД | 4222109.14
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 5.9 | месяцев
Начало работ - |  |  | 31 августа 2021 г.
Окончание работ - |  |  | 27 февраля 2022 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 8 | 0.034 | 1.034
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+Р4)
4 | 105.1 | 4 | 0.017 | 1.017
2022 год
| ИД5- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т5 - Продолжительность периода от начала года до окончания работ , мес | Рост цен Р5= (ИД5-100)/100*Т5/12 | Индекс роста цен ИРт5=(1+Р5)
5 | 105 | 1.9 | 0.008 | 1.008
6 | Итого индекс роста цен за период выполнения работ |  | Р6= (ИРт4*ИРт5-1) | ИРт6=(1+0,5*Р6)
|  |  | 0.025 | 1.013
7 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ6 | 1.115
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 4222109.14
Дефлятор |  |  |  | 1.115
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 4707651.69
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 4561988.93 | 1.0805
|  | Инфляционная составляющая |  | 339879.79
02-03-03 | Электрооборудование и система автоматизации КД | 162093.4
02-03-04 | Система охраны опор канатной дороги | 1045536.28
| Итого: | 1207629.68
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 6.9 | месяцев
Начало работ - |  |  | 31 августа 2021 г.
Окончание работ - |  |  | 28 марта 2022 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 8 | 0.034 | 1.034
2021 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+Р4)
4 | 105.1 | 4 | 0.017 | 1.017
2022 год
| ИД5- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т5 - Продолжительность периода от начала года до окончания работ , мес | Рост цен Р5= (ИД5-100)/100*Т5/12 | Индекс роста цен ИРт5=(1+Р5)
5 | 105 | 2.9 | 0.012 | 1.012
6 | Итого индекс роста цен за период выполнения работ |  | Р6= (ИРт4*ИРт5-1) | ИРт6=(1+0,5*Р6)
|  |  | 0.029 | 1.015
7 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ6 | 1.117
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 1207629.68
Дефлятор |  |  |  | 1.117
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 1348922.35
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 1306534.55 | 1.0819
|  | Инфляционная составляющая |  | 98904.87
ОСР № 09-03 | Пусконаладочные работы "вхолостую" | 3974106.2
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 3.3 | месяцев
Начало работ - |  |  | 18 мая 2022 г.
Окончание работ - |  |  | 26 августа 2022 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2022 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала года (начала выполнения работ) до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+0,5*Р4)
4 | 105 | 3.3 | 0.014 | 1.007
7 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3*ИРТ4 | 1.127
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 3974106.2
Дефлятор |  |  |  | 1.127
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 4478817.69
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 4327404.24 | 1.0889
|  | Инфляционная составляющая |  | 353298.04
Расчет № 2 | Затраты, связанные с перевозкой рабочих | 2533540.6
Расчет № 09-02 | Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и платы за размещение отходов | 131164.8
| Итого: | 2664705.4
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 32 | месяцев
Начало работ - |  |  | 30 декабря 2019 г.
Окончание работ - |  |  | 26 августа 2022 г.
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3 | 0.013 | 1.013
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года , мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2021 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до конца года , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
3 | 105.1 | 12 | 0.051 | 1.051
2022 год
| ИД4- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т4 - Продолжительность периода от начала года до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р4= (ИД4-100)/100*Т4/12 | Индекс роста цен ИРт4=(1+Р4)
4 | 105 | 7.8 | 0.033 | 1.033
5 | Итого индекс роста цен за период выполнения работ |  | Р5= ИРт1*ИРт2*ИРт3*ИРт4-1 | ИРт5=(1+0,5*Р5)
|  |  | 0.156 | 1.078
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 2664705.4
Дефлятор |  |  |  | 1.078
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 2872552.42
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 2810198.31 | 1.0546
|  | Инфляционная составляющая |  | 145492.91
Note on C13: Татаринов Александр Юрьевич: 103,6

## Расчет стоимости шеф-монтажа (hidden)
Расчет
стоимости шеф-монтажных работ по объекту:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1.
№ п.п. | Наименование затрат | Стоимость , руб. без НДС |  | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - июль 2020 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30% | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 5
1 | Шеф-монтажные работы: консультации по ведению строительных работ, руководство монтажом и обучение обслуживающего персонала | 53 067 445,44/1,2 | 44222871 | 1 | 44222871 | 1 | 44222871 | 44222871 | Стоимость шеф-монтажных работ по оборудованию КД VL1 согласно ТКП ООО "НКД" (конъюнктурный анализ цен №288) в составе сметной документации, получившей положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» от 30.08.2019 № 01060-19/ГГЭ-19510/07-01 (№ в Реестре 00-1-1827-19). С учетом письма ООО "НКД" исх. №746-1 от 27.09.2019 г.
2 | Непредвиденные затраты 2% |  | 884457 |  | 884457 |  | 884457 | 884457
| Итого |  | 45107328 |  | 45107328 |  | 45107328 | 45107328
| НДС 20% |  | 9021465.6 |  | 9021465.6 |  | 9021465.6 | 9021465.6
| Всего с НДС 20% |  | 54128793.6 |  | 54128793.6 |  | 54128793.6 | 54128793.6
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата (Строительство ) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК январь 2020 - июль 2020 ( |  | = | 1.139 | [6 empty] | 1.0312 | 1.0258 | 1.0358 | 1.0253 | 1.0141
Примечания: | [9 empty] | 103.12 | 102.58 | 103.58 | 102.53 | 101.41
1) поскольку индексы фактической инфляции за июнь - июль 2020 отсутствуют на момент формирования НМЦК, то значение индекса принимается равным 1.
Расчет индекса прогнозной инфляции для оборудования | [9 empty] | 100.15 | 101.67 | 100 | 100.26 | 100.25 | 99.91
Продолжительность работ | 4 | мес. | [7 empty] | 1.0015 | 1.0167 | 1 | 1.0026 | 1.0025 | 0.9991
Начало работ | 2021-06-01 | [8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май |  | 2020
Окончание работ | 2021-10-01 | [8 empty] | 102.52 | 98.55 | 99.67 | 100.78 | 101.01
Расчет прогнозного индекса инфляции : | [9 empty] | 1.0252 | 0.9855 | 0.9967 | 1.0078 | 1.0101
Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. (Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и) |  |  |  | 103.6%
Ежемесячный индекс прогноз на 2020 г. |  |  |  | 1.003
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и) |  |  |  | 103.7%
Ежемесячный индекс прогноз на 2021 г. |  |  |  | 1.003
Итого индекс прогнозной инфляции И= | 1,00295^5*(1,00303^5+1,00303^9)/2 |  |  | 1.0366

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1.
по адресу: | Чеченская республика, Итум-Калинский муниципальный район, с. Ведучи
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от 30.08.2019 № Пр-19-123.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" № 01060-19/ГГЭ-19510/07-01 ( № в Реестре 00-1-1827-19)
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1"
рублей
№ пп | Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 2 квартал 2019 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30% | в том числе Оборудование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Рабочая документация | 43828077.33 |  | 47307592.77 |  | 48469121.9 | 48120663.17
1.1 | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | 42968703.26 | 1.0794 | 46379992.91 | 1.0246 | 47518746.96 | 47177120.75
1.2 | Непредвиденные работы и затраты | 859374.07 | 1.0794 | 927599.86 | 1.0246 | 950374.94 | 943542.42
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | 961195740.89 |  | 1033748899.56 |  | 1097380260.4 | 1078290852.2 | 195851078.24
2.1 | Подготовительные работы, в том числе: | 3010891.26 | 1.0794 | 3249926.21 | 1.0645 | 3459567.25 | 3396674.94 | 0
2.1.1 | Геодезические разбивочные работы | 1297453.01 | 1.0794 | 1400457.93 | 1.0645 | 1490796.43 | 1463694.88
2.1.2 | Планировка территории | 1648629.01 | 1.0794 | 1779513.83 | 1.0645 | 1894303.86 | 1859866.85
2.1.3 | Вырубка деревьев и кустарников | 64809.24 | 1.0794 | 69954.45 | 1.0645 | 74466.96 | 73113.21
Общестроительные работы
Канатная дорога
2.2 | Земляные работы по фундаментам, в том числе: | 32255039.35 | 1.0794 | 34815770.16 | 1.0645 | 37061610.15 | 36387858.14 | 0
2.2.1 | Земляные работы НС | 4934991.78 | 1.0794 | 5326781.27 | 1.0645 | 5670392.75 | 5567309.31
2.2.2 | Земляные работы ВС | 2268182.88 | 1.0794 | 2448254.15 | 1.0645 | 2606182.21 | 2558803.79
2.2.3 | Земляные работы. Опора № 1 | 3498644.65 | 1.0794 | 3776402.4 | 1.0645 | 4020004.52 | 3946923.88
2.2.4 | Земляные работы. Опора № 2 | 5549976.65 | 1.0794 | 5990589.85 | 1.0645 | 6377021.24 | 6261091.82
2.2.5 | Земляные работы. Опора № 3 | 5077754.87 | 1.0794 | 5480878.34 | 1.0645 | 5834430.07 | 5728364.55
2.2.6 | Земляные работы. Приводная станция | 8264373.26 | 1.0794 | 8920482.68 | 1.0645 | 9495910.9 | 9323282.43
2.2.7 | Земляные работы. Обводная станция | 2661115.26 | 1.0794 | 2872381.47 | 1.0645 | 3057668.46 | 3002082.36
2.3 | Бетонные работы ВСКД (фундамент технологической части) | 17281152.29 | 1.0794 | 18653104.7 | 1.0645 | 19856349.33 | 19495375.94
2.4 | Бетонные работы НСКД (фундамент технологической части) | 25044202.87 | 1.0794 | 27032464.64 | 1.0645 | 28776231.62 | 28253101.53
Здание НСКД
2.5 | Фундамент здания | 20915390.25 | 1.0794 | 22575865.17 | 1.0645 | 24032152.96 | 23595266.62
2.6 | Ограждающие конструкции | 49981632.16 | 1.0794 | 53949678.93 | 1.0645 | 57429778.51 | 56385748.65 | 0
2.6.1 | Стены 1 этажа | 19801050.88 | 1.0794 | 21373058.29 | 1.0645 | 22751757.34 | 22338147.63
2.6.2 | Площадка с пандусами | 313432.11 | 1.0794 | 338315.52 | 1.0645 | 360139.04 | 353591.98
2.6.3 | Закладные изделия | 513553.49 | 1.0794 | 554324.55 | 1.0645 | 590082.03 | 579354.79
2.6.4 | Гидро- теплоизоляции и стяжки | 4209296.97 | 1.0794 | 4543473.48 | 1.0645 | 4836556.6 | 4748631.66
2.6.5 | Фермы и покрытия | 2870585.47 | 1.0794 | 3098481.54 | 1.0645 | 3298353.43 | 3238391.86
2.6.6 | Колонны | 867262.93 | 1.0794 | 936115.02 | 1.0645 | 996500.43 | 978384.81
2.6.7 | Балки | 5231624.1 | 1.0794 | 5646963.26 | 1.0645 | 6011228.53 | 5901948.95
2.6.8 | Связи и распорки | 460272.14 | 1.0794 | 496813.19 | 1.0645 | 528860.82 | 519246.53
2.6.9 | Перон | 1923681.68 | 1.0794 | 2076402.96 | 1.0645 | 2210344.24 | 2170161.86
2.6.10 | Фальшпол | 273225.08 | 1.0794 | 294916.45 | 1.0645 | 313940.45 | 308233.25
2.6.11 | Монорельсы | 1180132.71 | 1.0794 | 1273823.56 | 1.0645 | 1355993.33 | 1331342.4
2.6.12 | Фахверк | 473487.04 | 1.0794 | 511077.22 | 1.0645 | 544044.97 | 534154.65
2.6.13 | Лестницы | 108671.46 | 1.0794 | 117298.9 | 1.0645 | 124865.43 | 122595.47
2.6.14 | Анкерные крепления | 1105974.63 | 1.0794 | 1193778.07 | 1.0645 | 1270784.4 | 1247682.5
2.6.15 | Антикоррозионные покрытия | 394408.52 | 1.0794 | 425720.65 | 1.0645 | 453182.36 | 444943.85
2.6.16 | Стены и перегородки | 6352570.93 | 1.0794 | 6856902.17 | 1.0645 | 7299216.24 | 7166522.02
2.6.17 | Двери и ворота | 1237350.41 | 1.0794 | 1335583.78 | 1.0645 | 1421737.48 | 1395891.37
2.6.18 | Окна | 2665051.61 | 1.0794 | 2876630.32 | 1.0645 | 3062191.39 | 3006523.07
2.7 | Монтаж кровли НСКД | 7208095.08 | 1.0794 | 7780346.47 | 1.0645 | 8282228.61 | 8131663.97
2.8 | Инженерные системы здания | 26374825.71 | 1.0794 | 28468725.74 | 1.0645 | 30305140.74 | 29754216.26 | 23100279.68
2.8.1 | Система водоснабжения | 2173980.19 | 1.0794 | 2346572.69 | 1.0645 | 2497941.65 | 2452530.96 | 140266.19 | 1.1281
2.8.2 | Система водоотведения | 613930.5 | 1.0794 | 662670.5 | 1.0645 | 705416.99 | 692593.04 | 0
2.8.3 | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. | 2078839.54 | 1.0794 | 2243878.82 | 1.0645 | 2388623.36 | 2345200 | 1577590.59
2.8.4 | Внутренние сети связи | 12827237.79 | 1.0794 | 13845593.48 | 1.0645 | 14738722.87 | 14470784.05 | 13420475.49
2.8.5 | Система оповещения и управления эвакуацией | 763764.47 | 1.0794 | 824399.81 | 1.0645 | 877578.87 | 861625.15 | 648708.7
2.8.6 | Система охранного телевидения | 1152817.32 | 1.0794 | 1244339.6 | 1.0645 | 1324607.47 | 1300527.11 | 647900.51
2.8.7 | Система охранно-тревожной сигнализации | 193180.42 | 1.0794 | 208517.03 | 1.0645 | 221967.71 | 217932.51 | 17465.92
2.8.8 | Система контроля и управления доступом | 212409.88 | 1.0794 | 229273.12 | 1.0645 | 244062.7 | 239625.83 | 76508.83
2.8.9 | Система оперативной диспетчерской связи | 618935.14 | 1.0794 | 668072.46 | 1.0645 | 711167.41 | 698238.93 | 500944.28
2.8.10 | Система экстренной связи | 5316360.76 | 1.0794 | 5738427.17 | 1.0645 | 6108592.45 | 5997542.87 | 5983269.13
2.8.11 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | 212775.5 | 1.0794 | 229667.77 | 1.0645 | 244482.81 | 240038.3 | 40364.7
2.8.12 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения | 48918.1 | 1.0794 | 52801.71 | 1.0645 | 56207.76 | 55185.95 | 10461.6
2.8.13 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | 161676.1 | 1.0794 | 174511.58 | 1.0645 | 185768.69 | 182391.56 | 36323.74
2.9 | Внутренняя и наружная отделка НСКД | 28145064.99 | 1.0794 | 30379504.52 | 1.0645 | 32339176.98 | 31751275.24 | 0
2.9.1 | Полы | 8311539.2 | 1.0794 | 8971393.13 | 1.0645 | 9550105.4 | 9376491.72
2.9.2 | Внутренняя отделка. | 3697360.2 | 1.0794 | 3990894 | 1.0645 | 4248332.2 | 4171100.74
2.9.3 | Наружная отделка. | 16136165.59 | 1.0794 | 17417217.39 | 1.0645 | 18540739.38 | 18203682.78
Здание ВСКД
2.10 | Фундамент здания | 5505060.05 | 1.0794 | 5942107.32 | 1.0645 | 6325411.27 | 6210420.09
2.11 | Ограждающие конструкции | 37391136.58 | 1.0794 | 40359622.67 | 1.0645 | 42963076.62 | 42182040.44 | 0
2.11.1 | Стены | 13840779.71 | 1.0794 | 14939600.6 | 1.0645 | 15903300.45 | 15614190.5
2.11.2 | Колонны | 326084.68 | 1.0794 | 351972.58 | 1.0645 | 374677.06 | 367865.72
2.11.3 | Перекрытие ригельное | 2506332.23 | 1.0794 | 2705310.2 | 1.0645 | 2879820.02 | 2827467.07
2.11.4 | Лестницы внутренние | 74087.79 | 1.0794 | 79969.63 | 1.0645 | 85128.18 | 83580.62
2.11.5 | Крыльца | 379647.19 | 1.0794 | 409787.42 | 1.0645 | 436221.33 | 428291.16
2.11.6 | Стены подпорные | 363550.32 | 1.0794 | 392412.62 | 1.0645 | 417725.75 | 410131.81
2.11.7 | Закладные изделия | 970100.15 | 1.0794 | 1047116.5 | 1.0645 | 1114662.22 | 1094398.5
2.11.8 | Гидро- теплоизоляции и стяжки | 3387091.23 | 1.0794 | 3655992.74 | 1.0645 | 3891827.67 | 3821077.19
2.11.9 | Фермы покрытия | 3016160.24 | 1.0794 | 3255613.5 | 1.0645 | 3465621.41 | 3402619.04
2.11.10 | Балки | 501885.02 | 1.0794 | 541729.72 | 1.0645 | 576674.75 | 566191.24
2.11.11 | Связи и распорки | 712761.07 | 1.0794 | 769347.24 | 1.0645 | 818975.06 | 804086.71
2.11.12 | Перон | 1718077.53 | 1.0794 | 1854475.88 | 1.0645 | 1974101.44 | 1938213.77
2.11.13 | Фальшпол | 597482.16 | 1.0794 | 644916.33 | 1.0645 | 686517.56 | 674037.19
2.11.14 | Монорельсы | 50329.09 | 1.0794 | 54324.72 | 1.0645 | 57829.01 | 56777.72
2.11.15 | Фахверк | 920192.82 | 1.0794 | 993247.02 | 1.0645 | 1057317.81 | 1038096.57
2.11.16 | Лестницы | 109093.21 | 1.0794 | 117754.13 | 1.0645 | 125350.03 | 123071.26
2.11.17 | Щиты | 310268.97 | 1.0794 | 334901.25 | 1.0645 | 356504.52 | 350023.54
2.11.18 | Анкерные крепления | 442910.01 | 1.0794 | 478072.68 | 1.0645 | 508911.43 | 499659.81
2.11.19 | Антикоррозионные покрытия | 291782.17 | 1.0794 | 314946.79 | 1.0645 | 335262.87 | 329168.05
2.11.20 | Стены и перегородки | 2600945.28 | 1.0794 | 2807434.59 | 1.0645 | 2988532.09 | 2934202.84
2.11.21 | Двери и ворота | 1496587.38 | 1.0794 | 1615401.6 | 1.0645 | 1719605.34 | 1688344.22
2.11.22 | Окна | 2774988.33 | 1.0794 | 2995294.93 | 1.0645 | 3188510.62 | 3130545.91
2.12 | Монтаж кровли ВСКД | 2708492.07 | 1.0794 | 2923519.53 | 1.0645 | 3112105.25 | 3055529.53
2.13 | Инженерные системы здания | 22600043 | 1.0794 | 24394262.68 | 1.0645 | 25967848.74 | 25495772.93 | 12313746.48
2.13.1 | Система водоснабжения | 6635283.7 | 1.0794 | 7162059.54 | 1.0645 | 7624058.22 | 7485458.62 | 1030085.48
2.13.2 | Система водоотведения | 510460.64 | 1.0794 | 550986.16 | 1.0645 | 586528.29 | 575865.65 | 0
2.13.3 | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. | 3267580.2 | 1.0794 | 3526993.72 | 1.0645 | 3754507.39 | 3686253.29 | 1362252.35
2.13.4 | Внутренние сети связи | 7213759.67 | 1.0794 | 7786460.77 | 1.0645 | 8288737.32 | 8138054.36 | 6579759.65
2.13.5 | Система оповещения и управления эвакуацией | 850083.07 | 1.0794 | 917571.25 | 1.0645 | 976760.47 | 959003.7 | 648708.7
2.13.6 | Система охранного телевидения | 2204857.14 | 1.0794 | 2379900.97 | 1.0645 | 2533419.81 | 2487364.16 | 1527931.69
2.13.7 | Система охранно-тревожной сигнализации | 187908.52 | 1.0794 | 202826.6 | 1.0645 | 215910.21 | 211985.13 | 17465.92
2.13.8 | Система контроля и управления доступом | 201477.72 | 1.0794 | 217473.06 | 1.0645 | 231501.46 | 227292.94 | 62589.97
2.13.9 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | 892156.62 | 1.0794 | 962985.02 | 1.0645 | 1025103.72 | 1006468.11 | 571436.57
2.13.10 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения | 48997.7 | 1.0794 | 52887.63 | 1.0645 | 56299.22 | 55275.74 | 10551.39
2.13.11 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | 587478.02 | 1.0794 | 634117.96 | 1.0645 | 675022.63 | 662751.23 | 502964.76
2.14 | Внутренняя и наружная отделка ВСКД | 23041020.91 | 1.0794 | 24870249.87 | 1.0645 | 26474540.15 | 25993253.07 | 0
2.14.1 | Полы | 8954992.34 | 1.0794 | 9665930.08 | 1.0645 | 10289444.43 | 10102390.13
2.14.2 | Внутренняя отделка. | 2009086.49 | 1.0794 | 2168588.07 | 1.0645 | 2308475.88 | 2266509.54
2.14.3 | Наружная отделка. | 12076942.08 | 1.0794 | 13035731.72 | 1.0645 | 13876619.84 | 13624353.4
2.15 | Геотехнический и экологический мониторинг | 2244300.42 | 1.0794 | 2422475.65 | 1.0645 | 2578740.84 | 2531861.28 | 0
2.15.1 | Геотехнический мониторинг | 2151497.12 | 1.0794 | 2322304.69 | 1.0645 | 2472108.21 | 2427167.15
2.15.2 | Экологический мониторинг | 92803.3 | 1.0794 | 100170.96 | 1.0645 | 106632.63 | 104694.13
2.16 | Благоустройство территории | 17065004.34 | 1.0794 | 18419796.74 | 1.0645 | 19607991.52 | 19251533.09 | 0
Схема планировочной организации земельного участка, в том числе:
2.16.1 | Нижняя станция | 4743164.86 | 1.0794 | 5119725.19 | 1.0645 | 5449980.23 | 5350903.72
2.16.2 | Верхняя станция | 8938122.26 | 1.0794 | 9647720.68 | 1.0645 | 10270060.41 | 10083358.49
2.16.3 | Насосная станция PS100 | 543076.14 | 1.0794 | 586191.01 | 1.0645 | 624004.08 | 612660.16
2.16.4 | Насосная станция PS200 | 640782.05 | 1.0794 | 691653.8 | 1.0645 | 736269.9 | 722885.07
2.16.5 | Насосная станция PS300 | 1856974.56 | 1.0794 | 2004399.96 | 1.0645 | 2133696.59 | 2094907.6
2.16.6 | Резервуар | 342884.47 | 1.0794 | 370106.1 | 1.0645 | 393980.31 | 386818.05
Сопутствующая инфраструктура
2.17 | Временный отвод русла р. Хачарой-Ахк | 272522.16 | 1.0794 | 294157.72 | 1.0645 | 313132.78 | 307440.26
2.18 | Сети электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ | 136022085.96 | 1.0794 | 146820892.97 | 1.0645 | 156291780.22 | 153450514.04 | 0
2.18.1 | Сети электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ | 127422841.53 | 1.0794 | 137538953.66 | 1.0645 | 146411096.42 | 143749453.59
2.18.2 | Переустройство ВЛ-10 кВ | 8599244.43 | 1.0794 | 9281939.31 | 1.0645 | 9880683.8 | 9701060.45
2.19 | Сети водоснабжения и водоотведения, сети связи, сети электроснабжения СИС, автоматизация СИС | 137483162.16 | 1.0794 | 148397964.16 | 1.0645 | 157970582.6 | 155098797.07 | 32534887.41
2.19.1 | Сети электроснабжения 0,4 кВ технического водоснабжения СИС | 6813264.82 | 1.0794 | 7354170.6 | 1.0645 | 7828561.67 | 7686244.35
2.19.2 | Наружные сети связи | 19170250.3 | 1.0794 | 20692178.39 | 1.0645 | 22026956.33 | 21626522.95
2.19.3 | Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС | 12389696.69 | 1.0794 | 13373315.95 | 1.0645 | 14235980.42 | 13977181.08 | 12735128.76
2.19.4 | Наружные сети водоснабжения, в том числе: |  |  |  | 1.0645
2.19.4.1 | Конструктивные решения. Фундаменты ЛОС | 2210824.58 | 1.0794 | 2386342.16 | 1.0645 | 2540276.5 | 2494096.2
2.19.4.2 | Внутриплощадочные сети, сооружения водоснабжения | 16696380.89 | 1.0794 | 18021908.24 | 1.0645 | 19184436.66 | 18835678.13 | 11786042.07
2.19.4.3 | Водопроводы технического водоснабжения СИС | 52276385.41 | 1.0794 | 56426612.88 | 1.0645 | 60066490.54 | 58974527.24
2.19.5 | Наружные сети водоотведения | 27926359.47 | 1.0794 | 30143435.94 | 1.0645 | 32087880.48 | 31504547.12 | 8013716.58
2.20 | Водозаборный узел | 23954476.28 | 1.0794 | 25856224.55 | 1.0645 | 27524116.52 | 27023748.93 | 2754048.6
2.20.1 | Конструктивные решения, в том числе:
2.20.1.1 | Земляные работы | 1507623.22 | 1.0794 | 1627313.58 | 1.0645 | 1732285.72 | 1700794.08
2.20.1.2 | Ж/Б конструкции. | 6412811.19 | 1.0794 | 6921924.91 | 1.0645 | 7368433.37 | 7234480.83
2.20.1.3 | Металлические конструкции | 25023.96 | 1.0794 | 27010.61 | 1.0645 | 28752.97 | 28230.26
2.20.1.4 | Испытание емкостей на водонепроницаемость | 11176.43 | 1.0794 | 12063.73 | 1.0645 | 12841.92 | 12608.46
2.20.2 | Водоприемная галерея,в том числе: |  |  |  | 1.0645
2.20.2.1 | Земляные работы | 4677160.65 | 1.0794 | 5048480.9 | 1.0645 | 5374140.23 | 5276442.43
2.20.2.2 | Ж/Б конструкции. | 6277850.51 | 1.0794 | 6776249.69 | 1.0645 | 7213361.16 | 7082227.72
2.20.3 | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение | 816722.97 | 1.0794 | 881562.69 | 1.0645 | 938429.13 | 921369.2
2.20.4 | Система водоснабжения | 4194897.69 | 1.0794 | 4527931.04 | 1.0645 | 4820011.57 | 4732387.41 | 2754048.6
2.20.5 | Отопление и вентиляция | 31209.66 | 1.0794 | 33687.4 | 1.0645 | 35860.45 | 35208.54
2.21 | Насосные станции PS100, PS200, PS 300 | 75160635.63 | 1.0794 | 81127645.95 | 1.0645 | 86360898.33 | 84790922.62 | 39650572.58
2.21.1 | Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS100,в том числе:
2.21.1.1 | Земляные работы | 66074.51 | 1.0794 | 71320.17 | 1.0645 | 75920.78 | 74540.6
2.21.1.2 | Монолитные ж\б конструкции | 1152437.65 | 1.0794 | 1243929.79 | 1.0645 | 1324171.22 | 1300098.79
2.21.1.3 | Металлоконструкции | 1645044.12 | 1.0794 | 1775644.34 | 1.0645 | 1890184.76 | 1855822.63
2.21.1.4 | Кровля | 4504101.7 | 1.0794 | 4861682.78 | 1.0645 | 5175292.43 | 5081209.54
2.21.1.5 | Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей | 794018.65 | 1.0794 | 857055.87 | 1.0645 | 912341.46 | 895755.78
2.21.1.6 | Перегородки | 16729.5 | 1.0794 | 18057.66 | 1.0645 | 19222.49 | 18873.04
2.21.1.7 | Проемы | 287002.31 | 1.0794 | 309787.45 | 1.0645 | 329770.72 | 323775.74
2.21.1.8 | Полы | 1415962.43 | 1.0794 | 1528375.83 | 1.0645 | 1626965.85 | 1597388.84
2.21.1.9 | Стеллажи | 121675.48 | 1.0794 | 131335.31 | 1.0645 | 139807.28 | 137265.69
2.21.2 | Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS200, в том числе:
2.21.2.1 | Земляные работы | 73806.62 | 1.0794 | 79666.13 | 1.0645 | 84805.11 | 83263.42
2.21.2.2 | Монолитные ж\б конструкции | 1221815.87 | 1.0794 | 1318815.95 | 1.0645 | 1403888.02 | 1378366.4
2.21.2.3 | Металлоконструкции | 1823515.56 | 1.0794 | 1968284.64 | 1.0645 | 2095251.6 | 2057161.51
2.21.2.4 | Кровля | 4571090 | 1.0794 | 4933989.29 | 1.0645 | 5252263.18 | 5156781.01
2.21.2.5 | Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей | 845894.16 | 1.0794 | 913049.78 | 1.0645 | 971947.33 | 954278.07
2.21.2.6 | Перегородки | 17151.25 | 1.0794 | 18512.89 | 1.0645 | 19707.09 | 19348.83
2.21.2.7 | Проемы | 290657.5 | 1.0794 | 313732.83 | 1.0645 | 333970.61 | 327899.28
2.21.2.8 | Полы | 1462706.62 | 1.0794 | 1578831.04 | 1.0645 | 1680675.75 | 1650122.34
2.21.2.9 | Стеллажи | 128774.98 | 1.0794 | 138998.44 | 1.0645 | 147964.73 | 145274.84
2.21.3 | Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS300, в том числе:
2.21.3.1 | Земляные работы | 96721.81 | 1.0794 | 104400.56 | 1.0645 | 111135.06 | 109114.71
2.21.3.2 | Монолитные ж\б конструкции | 4758769.68 | 1.0794 | 5136568.88 | 1.0645 | 5467910.45 | 5368507.98
2.21.3.3 | Металлоконструкции | 2212019.55 | 1.0794 | 2387632 | 1.0645 | 2541649.54 | 2495444.28
2.21.3.4 | Кровля | 219381.39 | 1.0794 | 236798.1 | 1.0645 | 252073.09 | 247490.59
2.21.3.5 | Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей | 845894.16 | 1.0794 | 913049.78 | 1.0645 | 971947.33 | 954278.07
2.21.3.6 | Перегородки | 17151.25 | 1.0794 | 18512.89 | 1.0645 | 19707.09 | 19348.83
2.21.3.7 | Проемы | 343165.64 | 1.0794 | 370409.59 | 1.0645 | 394303.38 | 387135.24
2.21.3.8 | Полы | 699967.93 | 1.0794 | 755538.45 | 1.0645 | 804275.52 | 789654.4
2.21.3.9 | Стеллажи | 128774.98 | 1.0794 | 138998.44 | 1.0645 | 147964.73 | 145274.84
2.21.3.10 | Эксплуатируемая площадка над резервуаром | 406217.58 | 1.0794 | 438467.23 | 1.0645 | 466751.17 | 458265.99
2.21.3.11 | Колодец VP11000 | 76477.72 | 1.0794 | 82549.29 | 1.0645 | 87874.25 | 86276.76
2.21.3.12 | Колодец VP10000 | 126385.05 | 1.0794 | 136418.77 | 1.0645 | 145218.65 | 142578.69
2.21.4 | Электрооборудование и электроосвещение. PS100 | 600996.76 | 1.0794 | 648709.95 | 1.0645 | 690555.89 | 678002.11
2.21.5 | Электрооборудование и электроосвещение. PS200 | 609783.26 | 1.0794 | 658194.01 | 1.0645 | 700651.74 | 687914.42
2.21.6 | Электрооборудование и электроосвещение. PS300 | 607885.38 | 1.0794 | 656145.46 | 1.0645 | 698471.04 | 685773.37
2.21.7 | Система водоснабжения. Насосные станции PS100, PS200, PS 300 | 39409158.47 | 1.0794 | 42537855.5 | 1.0645 | 45281819.42 | 44458630.24 | 37942593.7
2.21.8 | Отопление, вентиляция. PS100 | 490427.42 | 1.0794 | 529362.5 | 1.0645 | 563509.77 | 553265.59
2.21.9 | Отопление, вентиляция. PS200 | 492184.72 | 1.0794 | 531259.31 | 1.0645 | 565528.94 | 555248.05
2.21.10 | Отопление, вентиляция. PS300 | 492184.72 | 1.0794 | 531259.31 | 1.0645 | 565528.94 | 555248.05
2.21.11 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | 1278586.81 | 1.0794 | 1380093.94 | 1.0645 | 1469118.83 | 1442411.36 | 1076686.72
2.21.12 | Система охранного телевидения | 675995.56 | 1.0794 | 729662.92 | 1.0645 | 776730.85 | 762610.47 | 631292.16
2.21.13 | Система охранно-тревожной сигнализации | 134046.88 | 1.0794 | 144688.88 | 1.0645 | 154022.24 | 151222.23
2.22 | Трансформаторные подстанции и ДГУ | 30598817.3 | 1.0794 | 33028060.48 | 1.0645 | 35158581.77 | 34519425.39 | 20621016.32
2.22.1 | Конструктивные решения, в том числе:
2.22.1.1 | Земляные работы | 224372.12 | 1.0794 | 242185.05 | 1.0645 | 257807.54 | 253120.79
2.22.1.2 | КТП-1, КТП-2, КТП-3. Фундаментная плита | 48290.62 | 1.0794 | 52124.42 | 1.0645 | 55486.78 | 54478.07
2.22.1.3 | КТП-1, КТП-2, КТП-3. Отмостка | 26218.92 | 1.0794 | 28300.44 | 1.0645 | 30126 | 29578.33
2.22.1.4 | КТП-1, КТП-2, КТП-3. Гидроизоляция | 9700.3 | 1.0794 | 10470.41 | 1.0645 | 11145.82 | 10943.2
2.22.1.5 | ДГУ. Фундаментная плита. | 241874.84 | 1.0794 | 261077.31 | 1.0645 | 277918.47 | 272866.12
2.22.1.6 | ДГУ.Гидроизоляция | 17994.76 | 1.0794 | 19423.37 | 1.0645 | 20676.3 | 20300.42
2.22.2 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ КТП-1, КТП-2, КТП-3, в том числе:
2.22.2.1 | Монтаж КТП-1 | 3332401.92 | 1.0794 | 3596961.64 | 1.0645 | 3828988.69 | 3759380.58 | 3540913.21
2.22.2.2 | Монтаж КТП-2 | 3332472.2 | 1.0794 | 3597037.5 | 1.0645 | 3829069.44 | 3759459.86 | 3540913.21
2.22.2.3 | Монтаж КТП-3 | 3492759.43 | 1.0794 | 3770049.95 | 1.0645 | 4013242.3 | 3940284.6 | 3615715.86
2.22.2.4 | Монтаж ДГУ | 2638938.72 | 1.0794 | 2848444.33 | 1.0645 | 3032187.22 | 2977064.35 | 2941459.32
2.22.3 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ ТП-12 | 17233793.47 | 1.0794 | 18601986.06 | 1.0645 | 19801933.21 | 19441949.07 | 6982014.72
2.23 | Резервуары водоснабжения | 23519709.56 | 1.0794 | 25386941.65 | 1.0645 | 27024561.86 | 26533275.8 | 0
2.23.1 | Конструктивные решения | 23508181.67 | 1.0794 | 25374498.56 | 1.0645 | 27011316.11 | 26520270.85
2.23.2 | Вентиляция | 11527.89 | 1.0794 | 12443.09 | 1.0645 | 13245.75 | 13004.95
Монтажные работы
Канатная дорога
2.24 | Монтаж оборудования ВСКД | 17406371.18 | 1.0794 | 18788264.73 | 1.0645 | 20000228.05 | 19636639.05 | 12268936.73
2.24.1 | Технологическое оборудование | 13298857.05 | 1.0794 | 14354654.64 | 1.0645 | 15280621.73 | 15002831.6 | 12268936.73
2.24.2 | Станция обводная верхняя | 4107514.13 | 1.0794 | 4433610.09 | 1.0645 | 4719606.32 | 4633807.45
2.25 | Монтаж оборудования НСКД, подвижной состав | 9385338.37 | 1.0794 | 10130441.33 | 1.0645 | 10783919.63 | 10587876.14 | 2141079.94
2.25.1 | Технологическое оборудование | 2607852.19 | 1.0794 | 2814889.84 | 1.0645 | 2996468.25 | 2941994.73 | 2141079.94
2.25.2 | Станция приводная-натяжная | 3339362.95 | 1.0794 | 3604475.31 | 1.0645 | 3836987.04 | 3767233.52
2.25.3 | Подвижной состав | 3438123.23 | 1.0794 | 3711076.18 | 1.0645 | 3950464.34 | 3878647.89
2.26 | Монтаж линейных опор | 27820035.71 | 1.0794 | 30028671.13 | 1.0645 | 31965712.6 | 31384600.16 | 0
2.26.1 | Опоры линейные | 19570001.01 | 1.0794 | 21123665.35 | 1.0645 | 22486276.96 | 22077493.48
2.26.2 | Затраты на авиаперевозки | 8250034.7 | 1.0794 | 8905005.78 | 1.0645 | 9479435.64 | 9307106.68
2.27 | Установка канатов, счалка канатов | 35512652.67 | 1.0794 | 38332005.72 | 1.0645 | 40804665.41 | 40062867.5
2.28 | Шеф-монтаж (включая обучение персонала) | 44222854.6 | 1.0794 | 47733711.45 | 1.0645 | 50812841.33 | 49889102.37 | 49889102.28
Электротехнические работы
2.29 | ВСКД | 4777748.53 | 1.0794 | 5157054.46 | 1.0645 | 5489717.48 | 5389918.57
2.30 | НСКД | 4222109.14 | 1.0794 | 4557302.81 | 1.0645 | 4851278.01 | 4763085.45 | 228718.31
2.31 | Электрооборудование КД, система автоматизации КД, система охраны опор КД | 1207629.68 | 1.0794 | 1303503.52 | 1.0645 | 1387587.84 | 1362362.55 | 348689.91
2.31.1 | Электрооборудование и система автоматизации КД | 162093.4 | 1.0794 | 174962.01 | 1.0645 | 186248.18 | 182862.33
2.31.2 | Система охраны опор канатной дороги | 1045536.28 | 1.0794 | 1128541.51 | 1.0645 | 1201339.66 | 1179500.22 | 348689.91
2.32 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и платы за размещение отходов) | 131164.8 | 1.0794 | 141577.99 | 1.0645 | 150710.68 | 147970.87
2.33 | Затраты по командированию | 47314051.92 | 1 | 47314051.92 | 1 | 47314051.92 | 47314051.92
2.34 | Затраты, связанные с перевозкой рабочих | 2519377.74 | 1.0794 | 2719391.39 | 1.0645 | 2894809.54 | 2842184.1
2.35 | Авторский надзор | 0 | 1.0794 | 0 | 1.0645 | 0 | 0
2.35 | Непредвиденные работы и затраты | 18893646.17 | 1.0794 | 20393614.63 | 1.0645 | 21709133.29 | 21314477.69
3 | Пусконаладочные работы | 4339333.31 |  | 4662717.3 |  | 4946335.05 | 4861249.73 | 0
3.1 | Пусконаладочные работы | 3974106.2 | 1.0794 | 4289610.9 | 1.0645 | 4566318.26 | 4483306.06 | 0
3.1.1 | Системы вентиляции | 129300.16 | 1.0794 | 139565.31 | 1.0645 | 148568.17 | 145867.31
3.1.2 | Автоматизация инженерных систем | 418931.44 | 1.0794 | 452190.45 | 1.0645 | 481359.63 | 472608.88
3.1.3 | Технологическое оборудование | 87700.88 | 1.0794 | 94663.46 | 1.0645 | 100769.86 | 98937.94
3.1.4 | Канатная дорога | 110616.88 | 1.0794 | 119398.77 | 1.0645 | 127100.75 | 124790.16
3.1.5 | Электротехнические устройства | 282095.96 | 1.0794 | 304491.59 | 1.0645 | 324133.25 | 318240.75
3.1.6 | Наружные сети электроснабжения 10 кВ | 7184.84 | 1.0794 | 7755.25 | 1.0645 | 8255.51 | 8105.43
3.1.7 | Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | 94076.92 | 1.0794 | 101545.7 | 1.0645 | 108096.05 | 106130.95
3.1.8 | Переустройство ВЛ-10 кВ | 4178.8 | 1.0794 | 4510.56 | 1.0645 | 4801.52 | 4714.23
3.1.9 | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Насосные станции PS100 PS200 PS300 | 50172.56 | 1.0794 | 54155.76 | 1.0645 | 57649.15 | 56601.13
3.1.10 | Водозаборный узел | 36786.92 | 1.0794 | 39707.44 | 1.0645 | 42268.82 | 41500.41
3.1.11 | Система водоснабжения. Насосный станции PS100, PS200, PS 300 | 846463.12 | 1.0794 | 913663.91 | 1.0645 | 972601.08 | 954919.93
3.1.12 | Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС | 1906597.72 | 1.0794 | 2057962.7 | 1.0645 | 2190714.47 | 2150888.94
3.2 | Затраты по командированию | 265979.28 | 1 | 265979.28 | 1 | 265979.28 | 265979.28
3.3 | Затраты, связанные с перевозкой рабочих | 14162.86 | 1.0794 | 15287.25 | 1.0645 | 16273.38 | 15977.54
3.4 | Непредвиденные работы и затраты | 85084.97 | 1.0794 | 91839.87 | 1.0645 | 97764.13 | 95986.85
| Стоимость без учета НДС | 1009363151.53 |  | 1085719209.63 |  | 1150795717.35 | 1131272765.1 | 195851078.24 | 173606927.37 | FALSE
| НДС-20% | 201872630.31 |  | 217143841.93 |  | 230159143.47 | 226254553.02 | 39170215.65
| Стоимость с учетом НДС | 1211235781.84 |  | 1302863051.56 |  | 1380954860.82 | 1357527318.12 | 235021293.89
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Чеченская республика) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК (0,99*0,9897*0,9859*0,9903*0,9876*0,9857*1,067*1,0863*1*1)= |  |  |  | 1.0794
Примечания:
1) поскольку индексы фактической инфляции за сентябрь и октябрь 2021 отсутствуют на момент формирования НМЦК, то они принимаются равными 1.
2) инфляция для затрат на проживание и суточные не начисляется, поскольку размер суточных и проживания ограничен Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002
Расчет индекса прогнозной инфляции для проектных работ стадии "Рабочая документация"
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2021-11-15 |  |  |  | 2021-12-31 | конец текущего года
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 6.5
Начало работ |  |  |  |  | 2022-01-15 |  |  |  | 2022-01-01 | начало следующего года
Окончание работ |  |  |  |  | 2022-07-31
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.4%
ежемесячный прогнозный индекс на 2021 год |  |  | 105.4% | ^(1/12) | 1.0044
Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2022 год |  |  | 105.1% | ^(1/12) | 1.0042
Индекс прогнозной инфляции |  | 1,0043923^1,5*1,0041538^0,5*(1,0041538+1,0041538^6,5)/2 |  |  | 1.0246
Расчет индекса прогнозной инфляции для строительства
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2021-11-15 |  |  |  | 2021-12-31
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 18
Начало работ |  |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
Окончание работ |  |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-01-01
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 году |  |  |  |  | 0.44
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 году |  |  |  |  | 0.56
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.4%
ежемесячный прогнозный индекс на 2021 год |  |  | 105.4% | ^(1/12) | 1.0044
Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2022 год |  |  | 105.1% | ^(1/12) | 1.0042
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 104.9%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  |  | 104.9% | ^(1/12) | 1.004
К на 2022 = |  | 1,0043923^1,5*1,0041538^4*(1,0041538+1,0041538^8)/2 |  |  | 1.0428
К на 2023 = |  | 1,0043923^1,5*1,0041538^12*(1,0039944+1,0039944^10)/2 |  |  | 1.0816
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,44*1,0428042+0,56*1,0815581 |  |  | 1.0645

## Затраты подрядчика 2 кв
ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА ПО ССР
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |  |  | В текущем уровне цен 2 квартала 2019 г., руб. (РД-4,15, ГТМ и ГРО-4,23 СМР-6,86, ПНР-13,48, Прочие - 10,51 по письмам Минстроя России от 17.05.2019 N 17798-ДВ/09; от 04.06.2019 N 20003-ДВ/09) с учетом временных зданий и сооружений и зимнего удорожания.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
[10 empty] | строитель- ных работ | монтажных работ | Оборудование | Прочие | Итого:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Смета | Геодезические разбивочные работы |  |  |  | 242.28 | 242.28 | [5 empty] | 1297453.01 | 1297453.01
2 | ОСР № 01-01 | Подготовительные работы | 282.53 |  |  |  | 282.53 |  |  | 1985960.41 |  |  |  | 1985960.41
| 01-01-01 | Перенос русла реки | 38.77 |  |  |  | 38.77 |  |  | 272522.16 |  |  |  | 272522.16
| 01-01-02 | Планировка территории | 234.54 |  |  |  | 234.54 |  |  | 1648629.01 |  |  |  | 1648629.01
| 01-01-03 | Вырубка деревьев и кустарников | 9.22 |  |  |  | 9.22 |  |  | 64809.24 |  |  |  | 64809.24
3 | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 282.53 |  |  | 242.28 | 524.81 |  |  | 1985960.41 |  |  | 1297453.01 | 3283413.42
Глава 2. Основные объекты строительства
4 | ОСР № 02-01 | Нижняя станция | 16220.57 | 1108.95 | 5672.65 |  | 23002.17 |  |  | 114017661.47 | 7795033.43 | 22577266.4 |  | 144389961.3
| 02-01-01 | Конструктивные решения | 9329.23 |  |  |  | 9329.23 |  |  | 65577041.24 |  |  |  | 65577041.24
|  | Земляные работы | 702.07 |  |  |  | 702.07 |  |  | 4934991.78 |  |  |  | 4934991.78
|  | Фундаментная плита | 2975.5 |  |  |  | 2975.5 |  |  | 20915390.25 |  |  |  | 20915390.25
|  | Стены 1 этажа | 2816.97 |  |  |  | 2816.97 |  |  | 19801050.88 |  |  |  | 19801050.88
|  | Площадка с пандусами | 44.59 |  |  |  | 44.59 |  |  | 313432.11 |  |  |  | 313432.11
|  | Закладные изделия | 73.06 |  |  |  | 73.06 |  |  | 513553.49 |  |  |  | 513553.49
|  | Гидро- теплоизоляции и стяжки | 598.83 |  |  |  | 598.83 |  |  | 4209296.97 |  |  |  | 4209296.97
|  | Фермы и покрытия | 408.38 |  |  |  | 408.38 |  |  | 2870585.47 |  |  |  | 2870585.47
|  | Колонны | 123.38 |  |  |  | 123.38 |  |  | 867262.93 |  |  |  | 867262.93
|  | Балки | 744.27 |  |  |  | 744.27 |  |  | 5231624.1 |  |  |  | 5231624.1
|  | Связи и распорки | 65.48 |  |  |  | 65.48 |  |  | 460272.14 |  |  |  | 460272.14
|  | Перон | 273.67 |  |  |  | 273.67 |  |  | 1923681.68 |  |  |  | 1923681.68
|  | Фальшпол | 38.87 |  |  |  | 38.87 |  |  | 273225.08 |  |  |  | 273225.08
|  | Монорельсы | 167.89 |  |  |  | 167.89 |  |  | 1180132.71 |  |  |  | 1180132.71
|  | Фахверк | 67.36 |  |  |  | 67.36 |  |  | 473487.04 |  |  |  | 473487.04
|  | Лестницы | 15.46 |  |  |  | 15.46 |  |  | 108671.46 |  |  |  | 108671.46
|  | Анкерные крепления | 157.34 |  |  |  | 157.34 |  |  | 1105974.63 |  |  |  | 1105974.63
|  | Антикоррозионные покрытия | 56.11 |  |  |  | 56.11 |  |  | 394408.52 |  |  |  | 394408.52
| 02-01-02 | Архитектурные решения | 6488.38 |  |  |  | 6488.38 |  |  | 45608133.02 |  |  |  | 45608133.02
|  | Кровля | 1025.45 |  |  |  | 1025.45 |  |  | 7208095.08 |  |  |  | 7208095.08
|  | Стены и перегородки | 903.74 |  |  |  | 903.74 |  |  | 6352570.93 |  |  |  | 6352570.93
|  | Двери и ворота | 176.03 |  |  |  | 176.03 |  |  | 1237350.41 |  |  |  | 1237350.41
|  | Окна | 379.14 |  |  |  | 379.14 |  |  | 2665051.61 |  |  |  | 2665051.61
|  | Полы | 1182.43 |  |  |  | 1182.43 |  |  | 8311539.2 |  |  |  | 8311539.2
|  | Внутренняя отделка. | 526 |  |  |  | 526 |  |  | 3697360.2 |  |  |  | 3697360.2
|  | Наружная отделка. | 2295.59 |  |  |  | 2295.59 |  |  | 16136165.59 |  |  |  | 16136165.59
| 02-01-03 | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение | 6.86 | 564.95 | 50.94 |  | 622.75 |  |  | 48220.33 | 3971147.61 | 202741.2 |  | 4222109.14
| 02-01-04 | Система водоснабжения | 221.87 | 69.72 | 31.24 |  | 322.82 |  |  | 1559569.03 | 490075.96 | 124335.2 |  | 2173980.19
| 02-01-05 | Система водоотведения | 76.8 | 10.54 |  |  | 87.35 |  |  | 539842.71 | 74087.79 |  |  | 613930.5
| 02-01-06 | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. | 88.71 | 8.09 | 351.36 |  | 448.15 |  |  | 623560.5 | 56866.24 | 1398412.8 |  | 2078839.54
| 02-01-07 | Внутренние сети связи |  | 132.45 | 2989 |  | 3121.45 |  |  |  | 931017.79 | 11896220 |  | 12827237.79
| 02-01-08 | Система оповещения и управления эвакуацией |  | 26.85 | 144.48 |  | 171.32 |  |  |  | 188734.07 | 575030.4 |  | 763764.47
| 02-01-09 | Система охранного телевидения |  | 82.3 | 144.3 |  | 226.6 |  |  |  | 578503.32 | 574314 |  | 1152817.32
| 02-01-10 | Система охранно-тревожной сигнализации |  | 25.28 | 3.89 |  | 29.17 |  |  |  | 177698.22 | 15482.2 |  | 193180.42
| 02-01-11 | Система контроля и управления доступом |  | 20.57 | 17.04 |  | 37.6 |  |  |  | 144590.68 | 67819.2 |  | 212409.88
| 02-01-12 | Система оперативной диспетчерской связи |  | 24.88 | 111.57 |  | 136.45 |  |  |  | 174886.54 | 444048.6 |  | 618935.14
| 02-01-13 | Система экстренной связи |  | 1.8 | 1332.59 |  | 1334.39 |  |  |  | 12652.56 | 5303708.2 |  | 5316360.76
| 02-01-14 | Автоматическая установка пожарной сигнализации |  | 25.18 | 8.99 |  | 34.18 |  |  |  | 176995.3 | 35780.2 |  | 212775.5
| 02-01-15 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения |  | 5.64 | 2.33 |  | 7.97 |  |  |  | 39644.7 | 9273.4 |  | 48918.1
| 02-01-16 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | 8.72 | 9.7 | 8.09 |  | 26.51 |  |  | 61294.64 | 68183.26 | 32198.2 |  | 161676.1
| 02-01-17 | Технологическое оборудование |  | 101 | 476.86 |  | 577.86 |  |  |  | 709949.39 | 1897902.8 |  | 2607852.19
5 | ОСР № 02-02 | Верхняя станция | 11223.91 | 1551.33 | 5475.04 |  | 18250.28 |  |  | 78895199.78 | 10904682.09 | 21790659.2 |  | 111590541.07
| 02-02-01 | Конструктивные решения | 5447.54 |  |  |  | 5447.54 |  |  | 38291858.52 |  |  |  | 38291858.52
|  | Земляные работы | 322.68 |  |  |  | 322.68 |  |  | 2268182.88 |  |  |  | 2268182.88
|  | Фундаментная плита | 783.17 |  |  |  | 783.17 |  |  | 5505060.05 |  |  |  | 5505060.05
|  | Стены | 1969.04 |  |  |  | 1969.04 |  |  | 13840779.71 |  |  |  | 13840779.71
|  | Колонны | 46.39 |  |  |  | 46.39 |  |  | 326084.68 |  |  |  | 326084.68
|  | Перекрытие ригельное | 356.56 |  |  |  | 356.56 |  |  | 2506332.23 |  |  |  | 2506332.23
|  | Лестницы внутренние | 10.54 |  |  |  | 10.54 |  |  | 74087.79 |  |  |  | 74087.79
|  | Крыльца | 54.01 |  |  |  | 54.01 |  |  | 379647.19 |  |  |  | 379647.19
|  | Стены подпорные | 51.72 |  |  |  | 51.72 |  |  | 363550.32 |  |  |  | 363550.32
|  | Закладные изделия | 138.01 |  |  |  | 138.01 |  |  | 970100.15 |  |  |  | 970100.15
|  | Гидро- теплоизоляции и стяжки | 481.86 |  |  |  | 481.86 |  |  | 3387091.23 |  |  |  | 3387091.23
|  | Фермы покрытия | 429.09 |  |  |  | 429.09 |  |  | 3016160.24 |  |  |  | 3016160.24
|  | Балки | 71.4 |  |  |  | 71.4 |  |  | 501885.02 |  |  |  | 501885.02
|  | Связи и распорки | 101.4 |  |  |  | 101.4 |  |  | 712761.07 |  |  |  | 712761.07
|  | Перон | 244.42 |  |  |  | 244.42 |  |  | 1718077.53 |  |  |  | 1718077.53
|  | Фальшпол | 85 |  |  |  | 85 |  |  | 597482.16 |  |  |  | 597482.16
|  | Монорельсы | 7.16 |  |  |  | 7.16 |  |  | 50329.09 |  |  |  | 50329.09
|  | Фахверк | 130.91 |  |  |  | 130.91 |  |  | 920192.82 |  |  |  | 920192.82
|  | Лестницы | 15.52 |  |  |  | 15.52 |  |  | 109093.21 |  |  |  | 109093.21
|  | Щиты | 44.14 |  |  |  | 44.14 |  |  | 310268.97 |  |  |  | 310268.97
|  | Анкерные крепления | 63.01 |  |  |  | 63.01 |  |  | 442910.01 |  |  |  | 442910.01
|  | Антикоррозионные покрытия | 41.51 |  |  |  | 41.51 |  |  | 291782.17 |  |  |  | 291782.17
| 02-02-02 | Архитектурные решения | 4640.93 |  |  |  | 4640.93 |  |  | 32622033.97 |  |  |  | 32622033.97
|  | Кровля | 385.32 |  |  |  | 385.32 |  |  | 2708492.07 |  |  |  | 2708492.07
|  | Стены и перегородки | 370.02 |  |  |  | 370.02 |  |  | 2600945.28 |  |  |  | 2600945.28
|  | Двери и ворота | 212.91 |  |  |  | 212.91 |  |  | 1496587.38 |  |  |  | 1496587.38
|  | Окна | 394.78 |  |  |  | 394.78 |  |  | 2774988.33 |  |  |  | 2774988.33
|  | Полы | 1273.97 |  |  |  | 1273.97 |  |  | 8954992.34 |  |  |  | 8954992.34
|  | Внутренняя отделка. | 285.82 |  |  |  | 285.82 |  |  | 2009086.49 |  |  |  | 2009086.49
|  | Наружная отделка. | 1718.11 |  |  |  | 1718.11 |  |  | 12076942.08 |  |  |  | 12076942.08
| 02-02-03 | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение | 4.41 | 675.29 |  |  | 679.7 |  |  | 30998.78 | 4746749.75 |  |  | 4777748.53
| 02-02-04 | Система водоснабжения | 774.65 | 39.41 | 229.42 |  | 1043.48 |  |  | 5445171.25 | 277020.85 | 913091.6 |  | 6635283.7
| 02-02-05 | Система водоотведения | 72.62 |  |  |  | 72.62 |  |  | 510460.64 |  |  |  | 510460.64
| 02-02-06 | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. | 283.77 | 9.3 | 303.4 |  | 596.47 |  |  | 1994676.62 | 65371.58 | 1207532 |  | 3267580.2
| 02-02-07 | Внутренние сети связи |  | 196.51 | 1465.44 |  | 1661.95 |  |  |  | 1381308.47 | 5832451.2 |  | 7213759.67
| 02-02-08 | Система оповещения и управления эвакуацией |  | 39.13 | 144.48 |  | 183.6 |  |  |  | 275052.67 | 575030.4 |  | 850083.07
| 02-02-09 | Система охранного телевидения |  | 120.99 | 340.3 |  | 461.28 |  |  |  | 850463.14 | 1354394 |  | 2204857.14
| 02-02-10 | Система охранно-тревожной сигнализации |  | 24.53 | 3.89 |  | 28.42 |  |  |  | 172426.32 | 15482.2 |  | 187908.52
| 02-02-11 | Система контроля и управления доступом |  | 20.77 | 13.94 |  | 34.72 |  |  |  | 145996.52 | 55481.2 |  | 201477.72
| 02-02-12 | Автоматическая установка пожарной сигнализации |  | 54.86 | 127.27 |  | 182.14 |  |  |  | 385622.02 | 506534.6 |  | 892156.62
| 02-02-13 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения |  | 5.64 | 2.35 |  | 7.99 |  |  |  | 39644.7 | 9353 |  | 48997.7
| 02-02-14 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем |  | 20.15 | 112.02 |  | 132.17 |  |  |  | 141638.42 | 445839.6 |  | 587478.02
| 02-02-15 | Технологическое оборудование |  | 344.76 | 2732.53 |  | 3077.29 |  |  |  | 2423387.65 | 10875469.4 |  | 13298857.05
6 | ОСР № 02-03 | Канатная дорога | 13288.11 | 5809.85 | 11188.93 |  | 30286.89 |  |  | 93404808.06 | 40838608.66 | 44531941.4 |  | 178775358.12
| 02-03-01 | Конструктивные решения | 9585.33 |  |  |  | 9585.33 |  |  | 67377219.85 |  |  |  | 67377219.85
|  | Земляные работы. Опора № 1 | 497.73 |  |  |  | 497.73 |  |  | 3498644.65 |  |  |  | 3498644.65
|  | Земляные работы. Опора № 2 | 789.56 |  |  |  | 789.56 |  |  | 5549976.65 |  |  |  | 5549976.65
|  | Земляные работы. Опора № 3 | 722.38 |  |  |  | 722.38 |  |  | 5077754.87 |  |  |  | 5077754.87
|  | Земляные работы. Приводная станция | 1175.72 |  |  |  | 1175.72 |  |  | 8264373.26 |  |  |  | 8264373.26
|  | Земляные работы. Обводная станция | 378.58 |  |  |  | 378.58 |  |  | 2661115.26 |  |  |  | 2661115.26
|  | Монолитные ж\б конструкции. Приводная станция | 3562.88 |  |  |  | 3562.88 |  |  | 25044202.87 |  |  |  | 25044202.87
|  | Монолитные ж\б конструкции. Обводная станция | 2458.48 |  |  |  | 2458.48 |  |  | 17281152.29 |  |  |  | 17281152.29
| 02-03-02 | Канатная дорога VL-1 | 3702.78 | 5682.02 | 11111.27 |  | 20496.07 |  |  | 26027588.21 | 39940065.78 | 44222854.6 |  | 110190508.59
|  | Станция приводная-натяжная | 334.33 | 140.74 |  |  | 475.07 |  |  | 2350073.07 | 989289.88 |  |  | 3339362.95
|  | Станция обводная верхняя | 584.35 |  |  |  | 584.35 |  |  | 4107514.13 |  |  |  | 4107514.13
|  | Канаты тяговый и несущие |  | 5052.16 |  |  | 5052.16 |  |  |  | 35512652.67 |  |  | 35512652.67
|  | Подвижной состав |  | 489.12 |  |  | 489.12 |  |  |  | 3438123.23 |  |  | 3438123.23
|  | Опоры линейные | 2784.1 |  |  |  | 2784.1 |  |  | 19570001.01 |  |  |  | 19570001.01
|  | Оборудование (шеф-монтаж) |  |  | 11111.27 |  | 11111.27 |  |  |  |  | 44222854.6 |  | 44222854.6
| 02-03-03 | Электрооборудование и система автоматизации |  | 23.06 |  |  | 23.06 |  |  |  | 162093.4 |  |  | 162093.4
| 02-03-04 | Система охраны опор канатной дороги |  | 104.77 | 77.66 |  | 182.42 |  |  |  | 736449.48 | 309086.8 |  | 1045536.28
7 | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 40732.59 | 8470.13 | 22336.62 |  | 71539.34 |  |  | 286317669.31 | 59538324.18 | 88899867 |  | 434755860.49
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
8 | ОСР № 04-01 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | 80.87 | 1671.8 | 4592.7 |  | 6345.37 |  |  | 568451.56 | 11751419.74 | 18278946 |  | 30598817.3
| 04-01-01 | Конструктивные решения | 80.87 |  |  |  | 80.87 |  |  | 568451.56 |  |  |  | 568451.56
|  | Земляные работы | 31.92 |  |  |  | 31.92 |  |  | 224372.12 |  |  |  | 224372.12
|  | КТП-1, КТП-2, КТП-3. Фундаментная плита | 6.87 |  |  |  | 6.87 |  |  | 48290.62 |  |  |  | 48290.62
|  | КТП-1, КТП-2, КТП-3. Отмостка | 3.73 |  |  |  | 3.73 |  |  | 26218.92 |  |  |  | 26218.92
|  | КТП-1, КТП-2, КТП-3. Гидроизоляция | 1.38 |  |  |  | 1.38 |  |  | 9700.3 |  |  |  | 9700.3
|  | ДГУ. Фундаментная плита. | 34.41 |  |  |  | 34.41 |  |  | 241874.84 |  |  |  | 241874.84
|  | ДГУ.Гидроизоляция | 2.56 |  |  |  | 2.56 |  |  | 17994.76 |  |  |  | 17994.76
| 04-01-02 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ КТП-1, КТП-2, КТП-3 |  | 100.53 | 3037.67 |  | 3138.2 |  |  |  | 706645.67 | 12089926.6 |  | 12796572.27
|  | Монтаж КТП-1 |  | 27.55 | 788.63 |  | 816.18 |  |  |  | 193654.52 | 3138747.4 |  | 3332401.92
|  | Монтаж КТП-2 |  | 27.56 | 788.63 |  | 816.19 |  |  |  | 193724.8 | 3138747.4 |  | 3332472.2
|  | Монтаж КТП-3 |  | 40.93 | 805.29 |  | 846.22 |  |  |  | 287705.23 | 3205054.2 |  | 3492759.43
|  | Монтаж ДГУ |  | 4.49 | 655.12 |  | 659.61 |  |  |  | 31561.12 | 2607377.6 |  | 2638938.72
| 04-01-03 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ ТП-12 |  | 1571.27 | 1555.03 |  | 3126.3 |  |  |  | 11044774.07 | 6189019.4 |  | 17233793.47
9 | ОСР № 04-02 | Наружные сети электроснабжения. | 316.45 | 18780.47 |  |  | 19096.92 |  |  | 2224390.94 | 132011715.41 |  |  | 134236106.35
| 04-02-01 | Сети электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ | 291.97 | 17835.67 |  |  | 18127.65 |  |  | 2052316.08 | 125370525.45 |  |  | 127422841.53
| 04-02-02 | Сети электроснабжения 0,4 кВ технического водоснабжения СИС | 24.48 | 944.8 |  |  | 969.28 |  |  | 172074.86 | 6641189.96 |  |  | 6813264.82
10 | ОСР № 04-03 | Переустройство ВЛ-10 кВ | 115.76 | 1107.6 |  |  | 1223.36 |  |  | 813700.41 | 7785544.02 |  |  | 8599244.43
| 04-03 | Переустройство ВЛ-10 кВ | 115.76 | 1107.6 |  |  | 1223.36 |  |  | 813700.41 | 7785544.02 |  |  | 8599244.43
11 | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 513.08 | 21559.87 | 4592.7 |  | 26665.65 |  |  | 3606542.91 | 151548679.17 | 18278946 |  | 173434168.08
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
12 | ОСР № 05-01 | Наружные сети связи | 1716.97 | 1010.26 |  |  | 2727.23 |  |  | 12068928.79 | 7101321.51 |  |  | 19170250.3
| 05-01 | Наружные сети связи | 1716.97 | 1010.26 |  |  | 2727.23 |  |  | 12068928.79 | 7101321.51 |  |  | 19170250.3
13 | ОСР № 05-02 | Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС | 57.75 | 98.88 | 2836.36 |  | 2992.99 |  |  | 405936.41 | 695047.48 | 11288712.8 |  | 12389696.69
| 05-02 | Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС | 57.75 | 98.88 | 2836.36 |  | 2992.99 |  |  | 405936.41 | 695047.48 | 11288712.8 |  | 12389696.69
14 | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 1774.72 | 1109.14 | 2836.36 |  | 5720.22 |  |  | 12474865.2 | 7796368.99 | 11288712.8 |  | 31559946.99
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
15 | ОСР № 06-01 | Водозаборный узел | 2944.92 | 115.63 | 613.38 |  | 3673.93 |  |  | 20700437.26 | 812786.62 | 2441252.4 |  | 23954476.28
| 06-01-01 | Конструктивные решения | 1131.94 |  |  |  | 1131.94 |  |  | 7956634.8 |  |  |  | 7956634.8
|  | Земляные работы | 214.48 |  |  |  | 214.48 |  |  | 1507623.22 |  |  |  | 1507623.22
|  | Ж/Б конструкции. | 912.31 |  |  |  | 912.31 |  |  | 6412811.19 |  |  |  | 6412811.19
|  | Металлические конструкции | 3.56 |  |  |  | 3.56 |  |  | 25023.96 |  |  |  | 25023.96
|  | Испытание емкостей на водонепроницаемость | 1.59 |  |  |  | 1.59 |  |  | 11176.43 |  |  |  | 11176.43
| 06-01-02 | Водоприемная галерея | 1558.5 |  |  |  | 1558.5 |  |  | 10955011.16 |  |  |  | 10955011.16
|  | Земляные работы | 665.39 |  |  |  | 665.39 |  |  | 4677160.65 |  |  |  | 4677160.65
|  | Ж/Б конструкции. | 893.11 |  |  |  | 893.11 |  |  | 6277850.51 |  |  |  | 6277850.51
| 06-01-03 | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение | 42.01 | 74.18 |  |  | 116.19 |  |  | 295296.77 | 521426.2 |  |  | 816722.97
| 06-01-04 | Система водоснабжения | 208.03 | 41.45 | 613.38 |  | 862.86 |  |  | 1462284.87 | 291360.42 | 2441252.4 |  | 4194897.69
| 06-01-05 | Отопление и вентиляция | 4.44 |  |  |  | 4.44 |  |  | 31209.66 |  |  |  | 31209.66
16 | ОСР № 06-02 | Насосные станции PS100, PS200, PS 300 | 5114.73 | 577.75 | 8830.95 |  | 14523.43 |  |  | 37771064.96 | 2242385.69 | 35147184.98 |  | 75160635.63
| 06-02-01 | Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS100 | 1423.07 |  |  |  | 1423.07 |  |  | 10003046.35 |  |  |  | 10003046.35
|  | Земляные работы | 9.4 |  |  |  | 9.4 |  |  | 66074.51 |  |  |  | 66074.51
|  | Монолитные ж\б конструкции | 163.95 |  |  |  | 163.95 |  |  | 1152437.65 |  |  |  | 1152437.65
|  | Металлоконструкции | 234.03 |  |  |  | 234.03 |  |  | 1645044.12 |  |  |  | 1645044.12
|  | Кровля | 640.77 |  |  |  | 640.77 |  |  | 4504101.7 |  |  |  | 4504101.7
|  | Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей | 112.96 |  |  |  | 112.96 |  |  | 794018.65 |  |  |  | 794018.65
|  | Перегородки | 2.38 |  |  |  | 2.38 |  |  | 16729.5 |  |  |  | 16729.5
|  | Проемы | 40.83 |  |  |  | 40.83 |  |  | 287002.31 |  |  |  | 287002.31
|  | Полы | 201.44 |  |  |  | 201.44 |  |  | 1415962.43 |  |  |  | 1415962.43
|  | Стеллажи | 17.31 |  |  |  | 17.31 |  |  | 121675.48 |  |  |  | 121675.48
| 06-02-02 | Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS200 | 1484.58 |  |  |  | 1484.58 |  |  | 10435412.56 |  |  |  | 10435412.56
|  | Земляные работы | 10.5 |  |  |  | 10.5 |  |  | 73806.62 |  |  |  | 73806.62
|  | Монолитные ж\б конструкции | 173.82 |  |  |  | 173.82 |  |  | 1221815.87 |  |  |  | 1221815.87
|  | Металлоконструкции | 259.42 |  |  |  | 259.42 |  |  | 1823515.56 |  |  |  | 1823515.56
|  | Кровля | 650.3 |  |  |  | 650.3 |  |  | 4571090 |  |  |  | 4571090
|  | Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей | 120.34 |  |  |  | 120.34 |  |  | 845894.16 |  |  |  | 845894.16
|  | Перегородки | 2.44 |  |  |  | 2.44 |  |  | 17151.25 |  |  |  | 17151.25
|  | Проемы | 41.35 |  |  |  | 41.35 |  |  | 290657.5 |  |  |  | 290657.5
|  | Полы | 208.09 |  |  |  | 208.09 |  |  | 1462706.62 |  |  |  | 1462706.62
|  | Стеллажи | 18.32 |  |  |  | 18.32 |  |  | 128774.98 |  |  |  | 128774.98
| 06-02-03 | Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS300 | 1412.81 |  |  |  | 1412.81 |  |  | 9930926.74 |  |  |  | 9930926.74
|  | Земляные работы | 13.76 |  |  |  | 13.76 |  |  | 96721.81 |  |  |  | 96721.81
|  | Монолитные ж\б конструкции | 677 |  |  |  | 677 |  |  | 4758769.68 |  |  |  | 4758769.68
|  | Металлоконструкции | 314.69 |  |  |  | 314.69 |  |  | 2212019.55 |  |  |  | 2212019.55
|  | Кровля | 31.21 |  |  |  | 31.21 |  |  | 219381.39 |  |  |  | 219381.39
|  | Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей | 120.34 |  |  |  | 120.34 |  |  | 845894.16 |  |  |  | 845894.16
|  | Перегородки | 2.44 |  |  |  | 2.44 |  |  | 17151.25 |  |  |  | 17151.25
|  | Проемы | 48.82 |  |  |  | 48.82 |  |  | 343165.64 |  |  |  | 343165.64
|  | Полы | 99.58 |  |  |  | 99.58 |  |  | 699967.93 |  |  |  | 699967.93
|  | Стеллажи | 18.32 |  |  |  | 18.32 |  |  | 128774.98 |  |  |  | 128774.98
|  | Эксплуатируемая площадка над резервуаром | 57.79 |  |  |  | 57.79 |  |  | 406217.58 |  |  |  | 406217.58
|  | Колодец VP11000 | 10.88 |  |  |  | 10.88 |  |  | 76477.72 |  |  |  | 76477.72
|  | Колодец VP10000 | 17.98 |  |  |  | 17.98 |  |  | 126385.05 |  |  |  | 126385.05
| 06-02-04 | Электрооборудование и электроосвещение. PS100 |  | 85.5 |  |  | 85.5 |  |  |  | 600996.76 |  |  | 600996.76
| 06-02-05 | Электрооборудование и электроосвещение. PS200 |  | 86.75 |  |  | 86.75 |  |  |  | 609783.26 |  |  | 609783.26
| 06-02-06 | Электрооборудование и электроосвещение. PS300 |  | 86.48 |  |  | 86.48 |  |  |  | 607885.38 |  |  | 607885.38
| 06-02-07 | Система водоснабжения. Насосные станции PS100, PS200, PS 300 | 584.45 | 237.26 | 8450.551 |  | 9272.26 |  |  | 4108217.05 | 1667748.44 | 33633192.98 |  | 39409158.47
| 06-02-08 | Отопление, вентиляция. PS100 | 69.77 |  |  |  | 69.77 |  |  | 490427.42 |  |  |  | 490427.42
| 06-02-09 | Отопление, вентиляция. PS200 | 70.02 |  |  |  | 70.02 |  |  | 492184.72 |  |  |  | 492184.72
| 06-02-10 | Отопление, вентиляция. PS300 | 70.02 |  |  |  | 70.02 |  |  | 492184.72 |  |  |  | 492184.72
| 06-02-11 | Автоматическая установка пожарной сигнализации |  | 46.12 | 239.799 |  | 285.92 |  |  |  | 324186.79 | 954400.02 |  | 1278586.81
| 06-02-12 | Система охранного телевидения |  | 16.56 | 140.601 |  | 157.16 |  |  |  | 116403.58 | 559591.98 |  | 675995.56
| 06-02-13 | Система охранно-тревожной сигнализации |  | 19.07 |  |  | 19.07 |  |  |  | 134046.88 |  |  | 134046.88
17 | ОСР № 06-03 | Резервуары противопожарного запаса воды | 3346.01 |  |  |  | 3346.01 |  |  | 23519709.56 |  |  |  | 23519709.56
| 06-03-01 | Конструктивные решения | 3344.36 |  |  |  | 3344.36 |  |  | 23508181.67 |  |  |  | 23508181.67
| 06-03-02 | Вентиляция | 1.64 |  |  |  | 1.64 |  |  | 11527.89 |  |  |  | 11527.89
18 | ОСР № 06-04 | Наружные сети водоснабжения | 8474.44 | 166.1 | 2624.98 |  | 11265.52 |  |  | 59568549.75 | 1167620.73 | 10447420.4 |  | 71183590.88
| 06-04-01 | Конструктивные решения. Фундаменты ЛОС | 314.52 |  |  |  | 314.52 |  |  | 2210824.58 |  |  |  | 2210824.58
| 06-04-02 | Внутриплощадочные сети, сооружения водоснабжения | 875.69 | 13.31 | 2624.98 |  | 3513.98 |  |  | 6155401.81 | 93558.68 | 10447420.4 |  | 16696380.89
| 06-04-03 | Водопроводы технического водоснабжения СИС | 7284.23 | 152.8 |  |  | 7437.03 |  |  | 51202323.36 | 1074062.05 |  |  | 52276385.41
19 | ОСР № 06-05 | Наружные сети водоотведения | 2947.19 | 15.14 | 1784.81 |  | 4747.14 |  |  | 20716393.55 | 106422.12 | 7103543.8 |  | 27926359.47
| 06-05-01 | Наружные сети водоотведения | 2947.19 | 15.14 | 1784.81 |  | 4747.14 |  |  | 20716393.55 | 106422.12 | 7103543.8 |  | 27926359.47
20 | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 22827.29 | 874.62 | 13854.12 |  | 37556.03 |  |  | 162276155.08 | 4329215.16 | 55139401.58 |  | 221744771.82
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
21 | ОСР № 07-01 | Схема планировочной организации земельного участка | 2427.72 |  |  |  | 2427.72 |  |  | 17065004.34 |  |  |  | 17065004.34
| 07-01-01 | Нижняя станция | 674.78 |  |  |  | 674.78 |  |  | 4743164.86 |  |  |  | 4743164.86
| 07-01-02 | Верхняя станция | 1271.57 |  |  |  | 1271.57 |  |  | 8938122.26 |  |  |  | 8938122.26
| 07-01-03 | Насосная станция PS100 | 77.26 |  |  |  | 77.26 |  |  | 543076.14 |  |  |  | 543076.14
| 07-01-04 | Насосная станция PS200 | 91.16 |  |  |  | 91.16 |  |  | 640782.05 |  |  |  | 640782.05
| 07-01-05 | Насосная станция PS300 | 264.18 |  |  |  | 264.18 |  |  | 1856974.56 |  |  |  | 1856974.56
| 07-01-06 | Резервуар | 48.78 |  |  |  | 48.78 |  |  | 342884.47 |  |  |  | 342884.47
22 | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 2427.72 |  |  |  | 2427.72 |  |  | 17065004.34 |  |  |  | 17065004.34
23 | Итого по Главам 1-7 |  | 68557.93 | 32013.76 | 43619.8 |  | 144191.49 |  |  | 483726197.25 | 223212587.5 | 173606927.38 | 1297453.01 | 881843165.14
Глава 8. Временные здания и сооружения
24 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.9 | Временные здания и сооружения 2,3% | 1576.83 | 736.32 |  |  | 2313.15
25 | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 1576.83 | 736.32 |  |  | 2313.15
26 |  | в т.ч. возвратные суммы | 236.52 | 110.45 |  |  | 346.97
| Итого по Главам 1-8 |  | 70134.76 | 32750.08 | 43619.8 |  | 146504.64
Глава 9. Прочие работы и затраты
27 | ГСН-81-05-02-2007 п.11.4 | Производство работ в зимнее время 0,5% | 350.67 | 163.75 |  |  | 514.42
28 | ОСР №09-01 | Геотехнический мониторинг |  |  |  | 401.76 | 401.76 | 1.266 |  |  |  |  | 2151497.12 | 2151497.12
| 09-01 | Геотехнический мониторинг |  |  |  | 401.76 | 401.76 | [5 empty] | 2151497.12 | 2151497.12 | в том числе на | СМР | ПНР
29 | Расчет № 1 | Затраты по командированию рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР |  |  |  | 4527.12 | 4527.12 | [5 empty] | 47580031.2 | 47580031.2 |  | 47314051.92 | 265979.28 | 0
30 | Расчет № 2 | Затраты, связанные с перевозкой рабочих |  |  |  | 241.06 | 241.06 | [5 empty] | 2533540.6 | 2533540.6 |  | 2519377.74 | 14162.86 | 0
31 | Расчет № 09-02 | Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и платы за размещение отходов (9281,86 1+121917,81 )/1000/10,51=12,48 |  |  |  | 12.48 | 12.48 | /1000/10,51 |  |  |  |  | 131164.8 | 131164.8
32 |  | Затраты на проведение производственного экологического контроля (мониторинга) (92821,28 /1000/10,51) |  |  |  | 8.83 | 8.83 | /1000/10,51 | 8.83 |  |  |  | 92803.3 | 92803.3
33 | ОСР № 09-03 | Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 294.82 | 294.82 | [5 empty] | 3974106.2 | 3974106.2
| 09-03-01 | Системы вентиляции |  |  |  | 9.592 | 9.59 | [5 empty] | 129300.16 | 129300.16
| 09-03-02 | Автоматизация инженерных систем |  |  |  | 31.078 | 31.08 | [5 empty] | 418931.44 | 418931.44
| 09-03-03 | Технологическое оборудование |  |  |  | 6.506 | 6.51 | [5 empty] | 87700.88 | 87700.88
| 09-03-04 | Канатная дорога |  |  |  | 8.206 | 8.21 | [5 empty] | 110616.88 | 110616.88
| 09-03-05 | Электротехнические устройства |  |  |  | 20.927 | 20.93 | [5 empty] | 282095.96 | 282095.96
| 09-03-06 | Наружные сети электроснабжения 10 кВ |  |  |  | 0.533 | 0.53 | [5 empty] | 7184.84 | 7184.84
| 09-03-07 | Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ |  |  |  | 6.979 | 6.98 | [5 empty] | 94076.92 | 94076.92
| 09-03-08 | Переустройство ВЛ-10 кВ |  |  |  | 0.31 | 0.31 | [5 empty] | 4178.8 | 4178.8
| 09-03-09 | Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Насосные станции PS100 PS200 PS300 |  |  |  | 3.722 | 3.72 | [5 empty] | 50172.56 | 50172.56
| 09-03-10 | Водозаборный узел |  |  |  | 2.729 | 2.73 | [5 empty] | 36786.92 | 36786.92
| 09-03-11 | Система водоснабжения. Насосный станции PS100, PS200, PS 300 |  |  |  | 62.794 | 62.79 | [5 empty] | 846463.12 | 846463.12
| 09-03-12 | Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС |  |  |  | 141.439 | 141.44 | [5 empty] | 1906597.72 | 1906597.72
34 | Расчет № 09-04-01 | Затраты на авиаперевозки |  |  |  | 784.97 | 784.97 | [5 empty] | 8250034.7 | 8250034.7
35 | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 350.67 | 163.75 |  | 6271.04 | 6785.46 | [5 empty] | 64713177.92 | 64713177.92
36 | Итого по Главам 1-9 |  | 70485.43 | 32913.83 | 43619.8 | 6271.04 | 153290.1 | 1018629.57 |  | 483726197.25 | 223212587.5 | 173606927.38 | 66010630.93 | 946556343.06
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
37 | ПП № 468 от 21 июня 2010 г. | Затраты на проведение стоительного контроля ( 1,06% от глав 1-9 и 12)
38 | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. « Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы»
39 | Смета | Изыскательские работы
40 | Смета | Проектные работы
41 | Смета | Разработка рабочей документации |  |  |  | 8700.76 | 8700.76 | 0 |  |  |  |  | 42968703.26 | 42968703.26
42 | Постан №145 | Экспертиза проектной документации (2 342,33 + 6 039,24) × 0.0615=515,47 тыс.руб | [5 empty] | 0
|  | Авторский надзор-0,2% от итога Глав 1-9 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
43 | Итого по Главе 12. « Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы» |  |  |  |  | 8700.76 | 8700.76 | [5 empty] | 42968703.26 | 42968703.26
44 | Итого по Главам 1-12 |  | 70485.43 | 32913.83 | 43619.8 | 14971.8 | 161990.86 |  |  | 483726197.25 | 223212587.5 | 173606927.38 | 108979334.19 | 989525046.32
Непредвиденные затраты
45 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2% | 1409.71 | 658.28 | 872.4 | 299.44 | 3239.83 |  |  | 9706974.49 | 4479405.49 | 3472138.55 | 2179586.68 | 19838105.21
46 | Итого "Непредвиденные затраты" |  | 1409.71 | 658.28 | 872.4 | 299.44 | 3239.83 |  |  | 9706974.49 | 4479405.49 | 3472138.55 | 2179586.68 | 19838105.21
47 | Итого по сводному расчету в ценах на 01.01.2000 г. |  | 71895.14 | 33572.11 | 44492.2 | 15271.24 | 165230.69
2003/
дв/09
111158.99
57 |  | ИТОГО по сводному сметному расчету в текущих ценах по состоянию на II квартал 2019 г. без НДС | [7 empty] | 493433171.74 | 227691992.99 | 177079065.93 | 111158920.87 | 1009363151.53
58 |  | НДС 20% | [7 empty] | 98686634.35 | 45538398.6 | 35415813.19 | 22231784.17 | 201872630.31
59 |  | ВСЕГО по сводному сметному расчету в текущих ценах по состоянию на II квартал 2019 г. с НДС | [7 empty] | 592119806.09 | 273230391.59 | 212494879.12 | 133390705.04 | 1211235781.84
[10 empty] | строительные | монтажные | оборудование | прочие | итого
1211235781.84
0
Note on F125: Татаринова Елена Александровна: В СД не учтены заготовительно-складские расходы. В расчете учтен шеф-монтаж
Note on F131: Татаринова Елена Александровна: В СД не учтены заготовительно-складские расходы. В расчете учтен шеф-монтаж

## Сводный сметный расчет
Форма № 1
| Заказчик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2019 г.
Сводный сметный расчет в сумме 5 625 656,26 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 2 856,25 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2019 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1.
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на II квартал 2019 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Смета | Геодезические разбивочные работы |  |  |  | 242.28 | 242.28
2 | ОСР № 01-01 | Подготовительные работы | 282.53 |  |  |  | 282.53
3 | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 282.53 | 0 | 0 | 242.28 | 524.81
Глава 2. Основные объекты строительства
4 | ОСР № 02-01 | Нижняя станция | 16220.57 | 1108.95 | 5672.65 |  | 23002.17
5 | ОСР № 02-02 | Верхняя станция | 11223.91 | 1551.33 | 5475.04 |  | 18250.28
6 | ОСР № 02-03 | Канатная дорога | 13288.11 | 5809.85 | 876290.83 |  | 895388.79
7 | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 40732.59 | 8470.13 | 887438.52 | 0 | 936641.24
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
8 | ОСР № 04-01 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | 80.87 | 1671.8 | 4592.7 |  | 6345.37
9 | ОСР № 04-02 | Наружные сети электроснабжения. | 316.45 | 18780.47 |  |  | 19096.92
10 | ОСР № 04-03 | Переустройство ВЛ-10 кВ | 115.76 | 1107.6 |  |  | 1223.36
11 | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 513.08 | 21559.87 | 4592.7 | 0 | 26665.65
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
12 | ОСР № 05-01 | Наружные сети связи | 1716.97 | 1010.26 |  |  | 2727.23
13 | ОСР № 05-02 | Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС | 57.75 | 98.88 | 2836.36 |  | 2992.99
14 | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 1774.72 | 1109.14 | 2836.36 | 0 | 5720.22
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
15 | ОСР № 06-01 | Водозаборный узел | 2944.92 | 115.63 | 613.38 |  | 3673.93
16 | ОСР № 06-02 | Насосные станции PS100, PS200, PS 300 | 5114.73 | 577.75 | 8830.95 |  | 14523.43
17 | ОСР № 06-03 | Резервуары противопожарного запаса воды | 3346.01 |  |  |  | 3346.01
18 | ОСР № 06-04 | Наружные сети водоснабжения | 8474.44 | 166.1 | 2624.98 |  | 11265.52
19 | ОСР № 06-05 | Наружные сети водоотведения | 2947.19 | 15.14 | 1784.81 |  | 4747.14
20 | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 22827.29 | 874.62 | 13854.12 | 0 | 37556.03
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
21 | ОСР № 07-01 | Схема планировочной организации земельного участка | 2427.72 |  |  |  | 2427.72
22 | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 2427.72 | 0 | 0 | 0 | 2427.72
23 | Итого по Главам 1-7 |  | 68557.93 | 32013.76 | 908721.7 | 242.28 | 1009535.67
Глава 8. Временные здания и сооружения
24 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.9 | Временные здания и сооружения 2,3% | 1576.83 | 736.32 |  |  | 2313.15
25 | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 1576.83 | 736.32 | 0 | 0 | 2313.15
26 |  | в т.ч. возвратные суммы | 236.52 | 110.45 |  |  | 346.97
| Итого по Главам 1-8 |  | 70134.76 | 32750.08 | 908721.7 | 242.28 | 1011848.82
Глава 9. Прочие работы и затраты
27 | ГСН-81-05-02-2007 п.11.4 | Производство работ в зимнее время 0,5% | 350.67 | 163.75 |  |  | 514.42
28 | ОСР №09-01 | Геотехнический мониторинг |  |  |  | 401.76 | 401.76 | 1.266
29 | Расчет № 1 | Затраты по командированию рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР |  |  |  | 4527.12 | 4527.12
30 | Расчет № 2 | Затраты, связанные с перевозкой рабочих |  |  |  | 241.06 | 241.06
31 | Расчет № 09-02 | Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и платы за размещение отходов (9281,86 1+121917,81 )/1000/10,51=12,48 |  |  |  | 12.48 | 12.48 | /1000/10,51
32 |  | Затраты на проведение производственного экологического контроля (мониторинга) (92821,28 /1000/10,51) |  |  |  | 8.83 | 8.83 | /1000/10,51 | 8.83
33 | ОСР № 09-03 | Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 294.82 | 294.82
34 | Расчет № 09-04-01 | Затраты на авиаперевозки |  |  |  | 784.97 | 784.97
35 | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 350.67 | 163.75 | 0 | 6271.04 | 6785.46
36 | Итого по Главам 1-9 |  | 70485.43 | 32913.83 | 908721.7 | 6513.32 | 1018634.28 | 1018629.57
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
37 | ПП № 468 от 21 июня 2010 г. | Затраты на проведение стоительного контроля ( 1,06% от глав 1-9 и 12) |  |  |  | 10984.06 | 10984.06
38 | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 10984.06 | 10984.06
Глава 12. « Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы»
39 | Смета | Изыскательские работы |  |  |  | 2342.33 | 2342.33
40 | Смета | Проектные работы |  |  |  | 6039.24 | 6039.24
41 | Смета | Разработка рабочей документации |  |  |  | 8700.76 | 8700.76 | 2965389.78
42 | Постан №145 | Экспертиза проектной документации (2 342,33 + 6 039,24) × 0.0615=515,47 тыс.руб |  |  |  | 515.47 | 515.47 | 7186695.6 |  | 0.0615
43 | Итого по Главе 12. « Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы» |  |  |  |  | 17597.8 | 17597.8
44 | Итого по Главам 1-12 |  | 70485.43 | 32913.83 | 908721.7 | 35095.18 | 1047216.14
Непредвиденные затраты
45 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2% | 1409.71 | 658.28 | 18174.43 | 701.9 | 20944.32
46 | Итого "Непредвиденные затраты" |  | 1409.71 | 658.28 | 18174.43 | 701.9 | 20944.32
47 | Итого по сводному расчету в ценах на 01.01.2000 г. |  | 71895.14 | 33572.11 | 926896.13 | 35797.08 | 1068160.46
Перевод в текущие цены по состоянию на II квартал 2019 г. (<Письмо> Минстроя России от 17.05.2019 N 17798-ДВ/09; Письмо> Минстроя России от 04.06.2019 N 20003-ДВ/09) | [7 empty] | 2003/
48 |  | Стоимость строительно-монтажных работ, К=6,86 | 493200.66 | 230304.67 |  |  | 723505.33 | дв/09
49 |  | Стоимость оборудования, К=3,98 |  |  | 3689046.6 |  | 3689046.6
50 |  | Стоимость пусконаладочных работ, К=13,48 |  |  |  | 4053.66 | 4053.66 | 275494.95
51 |  | Стоимость работ по созданию геодезической разбивочной основы, на геотехнический мониторинг К=4,23*1,266 |  |  |  | 3517.93 | 3517.93
52 |  | Стоимость прочих работ и затрат, К=10,51 |  |  |  | 177510.65 | 177510.65
53 |  | Стоимость проектных работ, К=4,15*1,19 |  |  |  | 30421.28 | 30421.28
54 |  | Стоимость изыскательских работ, К=4,23*1,266 |  |  |  | 12794.47 | 12794.47
55 |  | Стоимость экспертизы проектной документации, К=5,29 |  |  |  | 3368.89 | 3368.89
56 |  | Стоимость разработки рабочей документации, К=4,15*1,19 |  |  |  | 43828.08 | 43828.08
57 |  | ИТОГО по сводному сметному расчету в текущих ценах по состоянию на II квартал 2019 г. без НДС | 493200.66 | 230304.67 | 3689046.6 | 275494.96 | 4688046.89
58 |  | НДС 20% | 98640.13 | 46060.93 | 737809.32 | 55098.99 | 937609.37
59 |  | ВСЕГО по сводному сметному расчету в текущих ценах по состоянию на II квартал 2019 г. с НДС | 591840.79 | 276365.6 | 4426855.92 | 330593.95 | 5625656.26
60 |  | в т.ч. возвратные суммы в базисном уровне цен (без непредвиденных затрат) | 236.52 | 110.45 |  |  | 346.97
61 |  | в т.ч. возвратные суммы в текущих ценах с НДС (без непредвиденных затрат) | 1947.03 | 909.22 |  |  | 2856.25
62 |  | в т.ч ПИР в базисном уровне цен (без непредвиденных затрат) |  |  |  | 17082.33 | 17082.33
63 |  | в т.ч ПИР в текущих ценах с НДС (без непредвиденных затрат) |  |  |  | 102404.51 | 102404.51
Генеральный директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ" _____________________ Б.Г. Шлом
(должность, подпись, расшифровка)
Главный инженер проекта _____________________ В.В. Конев
(должность, подпись, расшифровка)
Составил _____________________М.В. Поленова | [10 empty] | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов | Главный инженер проекта | С.В.Халимов
(должность, подпись, расшифровка)
Генеральный директор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА" _____________________ Х.Х. Тимижев
(должность, подпись, расшифровка)

## Расчет 1 (команд.)
РАСЧЕТ № 1
затрат по командированию рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР на объекте:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1. Пусконаладочные работы
№№ | Наименование затрат | Обоснование | Ед изм. | Кол-во
1 | Работы ведутся в 2 смены/сутки. Продолжительность смены |  | час/см | 12
2 | Срок выполнения работ согласно ПОС - 30 месяцев в режиме непрерывного производства работ в течение 30 дней |  | дни | 900
3 | в т.ч. рабочих дней (6-ти дневная рабочая неделя) |  | дни | 720
4 | Кол-во рабочих, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ согласно ПОС |  | чел | 122
5 | Затраты, связанные с проживанием на 1чел. в 1день | Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 ( не более 550 руб.) (КП от ООО "ВЕРШИНА" 700 руб.) | руб. | 550
5 | Всего затрат, связанных с проживанием |  | руб. | 48312000
6 | Затраты, связанные с выплатой суточных на 1чел. в 1день | Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 (100 руб.) | руб. | 100
7 | Всего затрат, связанных с выплатой суточных |  | руб. | 8784000
8 | Итого затрат по командированию рабочих |  | руб. | 57096000
| Итого в ценах 01.01.2000 г. (Индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат к уровню цен 01.01.2000 г на 2 квартал 2019 г. Согласно Письму Минстроя России от 17.05.2019 N 17798-ДВ/09), 10,51 |  |  | 4527117.03
Составил : |  | Проверил:

## Расчет №2 (перевозка)
Smeta.RU (495) 974-1589
| Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1. Пусконаладочные работы | [5 empty] | +09-01 Горнолыжная инфраструктура на североориентированном склоне ВТРК "Ведучи". 1 этап. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1 (КД VL1). Пусконаладочные работы
(Наименование стройки)
РАСЧЕТ № |  |  | 2
(объектная смета)
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПЕРЕВОЗКУ РАБОЧИХ | [7 empty] | +09-01 Горнолыжная инфраструктура на североориентированном склоне ВТРК "Ведучи". 1 этап. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1 (КД VL1). Пусконаладочные работы
№ п/п | Наименование данных | Ед.изм. | Кол-во | Расчет | Показатели | Обоснование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, согласованные (принятые) на стадии подготовки расчета
| Продолжительность смены | час | 12
| Количество рабочих дней в неделю | дн. | 6
| Срок вахтового периода | дней | 30
| Срок строительства | мес | 30
|  | рабочих дней | 720
| Количество рабочих по расчетному сроку строительства | чел | 122
Раздел 1. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОЕЗД РАБОТНИКОВ ДО МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА АКТИВНОГО ТУРИЗМА И ОТДЫХА "ЧЕЧЕНСКИЙ"
В соответствии с согласованным графиком производства работ - 1 месяц
| Расчетное количество поездок на вахту |  |  | 30 мес/1 мес = 30 поездок (туда и обратно)
| Рабочих | чел | 122
Транспортная схема доставки рабочих:
Автомобильные перевозки
| предполагаемый пункт сбора |  |  | г. Грозный
| расстояние | км | 80
| вместимость автобуса | чел | 30 |  |  | автобус НЕФАЗ-4208-34
| время автобуса в пути с учетом времени сбора рабочих | час | 3 | (80/40+0,2)+0,8 |  | 40 км/ч - средняя скорость движения автобуса, 0,2 час. - суммарное время посадки-высадки пассажиров, 0,8 час - время работы автобуса с момента выезда из гаража до места посадки пассажиров в автобус
| Стоимость машино-часа работы | руб./м.час | 189.95 |  |  | Применительно ФСЭМ-91.13.03-111
| количество рейсов | шт | 4 | 122 / 30
| Стоимость затрат на перевозку рабочих до места расположения центра активного туризма и отдыха "чеченский", без НДС на 01.01.2000 г. |  |  | 189,95х4х3х2х30 | 136764
Раздел 2. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОЕЗД РАБОТНИКОВ ОТ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА АКТИВНОГО ТУРИЗМА И ОТДЫХА "ЧЕЧЕНСКИЙ" ДО МЕСТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
| время в пути с учетом времени сбора рабочих | час | 1.56 | (3,8/20+0,2)*4 |  | доставка рабочих на площадку водозаборного узла и обратно -3,8 км, 4 рейса в день (доставка на работу, на обед, с обеда, с работы в вахтовый городок), 0,2 час - время для посадки-высадки, средняя скорость движения - 20 км/час
| Стоимость затрат на перевозку рабочих от места расположения центра активного туризма и отдыха "чеченский" до места строительных работ, без НДС на 01.01.2000 г. | руб |  | 1,56х92,86х720 | 104300.35 | для расчета принимаем ФСЭМ-91.13.03-112 спецмашины типа УАЗ - 92,86 руб/маш.час в ценах 2000 г.
| ИТОГО СТОИОМСТЬ ЗАТРАТ НА ПЕРЕВОЗКУ РАБОЧИХ, без НДС на 01.01.2000 г. |  |  |  | 241064.35
| Составил |  |  |  | Поленова М.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил:
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## стройконтроль
Расчет:
| С тыс.руб = | 1036232.08
| С млн.руб.= | 1036.2321
262.4216
| Н = | 0.0106
| %= | 1.06
стройконтроль |  | 10984.06 | тыс.руб.
=
С^0,8022=
Ставится сумма глав 1-9 и 12 в тыс.руб.
Note on D4: Зацепилина М.В.: Забивается только эта цифра: Итог глав 1-9+глава12

## Лист1
1
3
4
4
2
4
12
36
10
5
4
9
14
6
5
3
3
3
2
4
4
3
10
4
15
39
10
9
4
15
9
6
7
3
4
6
4
3
10
4
8
3
2
4
4
12
4
7
4
7
5
4
6
4
6
4
8
6
5
2
4
12
11
17
7
7
7
35
3
3
3
3
3
2
4
5
2
4
2
13
11
4
9
4
8
4
3
3
3
3
4
4
7
4
2
2
2
1
6
1
1
6
1
2
2
1
4
2
4