## дендрология (hidden)
Смета№12-02-08
на дендрологические исследования
Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа SL1 c многофункциональным центром для п. "Романтик", ВТРК "Архыз"
Наименование изыскательской организации: ООО "Росинжиниринг Проект"
Наименование организации заказчика: АО «Курорты Северного Кавказа»
Смета составлена по Справочнику базовых цен на лесохозяйственные изыскания (2006 г.)
№№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерен. | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | [5 empty] | Стоимость, руб.
[5 empty] | цена за ед | К1 | К2 | К3 | К4 | К5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Полевые работы
1 | Рекогносцировочные агролесомелиоративные изыскания | 1 км2 | 0.36 | СБЦнЛИ, М. 2006, Табл. 1 п.1 | 184 | [5 empty] | 66.24
2 | Ландшафтный анализ территории с нанесением результатов на карты (планы) в масштабе:1 : 1500 (332- (332-175)/2) | 1 га | 0 | СБЦнЛИ, М. 2006, Табл. 18 п.2-3 | 253.5 | [5 empty] | 0
2 | Таксация лесного фонда с ландшафтной оценкой территории и нанесением результатов на карты в масштабе:1 : 1500 (242-(242-142)/2) | 1 га | 36 | СБЦнЛИ, М. 2006, Табл. 19 п.2-3 | 192 | [5 empty] | 6912
3 | Подеревная инвентаризация | 1 дерево | 4845 | СБЦнЛИ, М. 2006, Табл. 20 п.1 | 22 | [5 empty] | 106590
| Итого полевых работ: | [9 empty] | 113568.24
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах (2000 до 3000м) |  | 113568.24 | О.У.,т.1 п.1 | 20% | 1 |  |  |  |  | 22713.65
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах (1700 до 2000м) |  | 113568.24 | О.У.,т.1 п.2 | 15% | 0 |  |  |  |  | 0
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах (2000 до3000м) |  | 113568.24 | О.У.,т.1 п.3 | 20% | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого полевых работ: | [9 empty] | 136281.89
2. Прочие расходы
5 | Выдача промежуточых материалов изысканий |  | 136281.89 | СБЦ-99, О.У.п.15 | 0% | [5 empty] | 0
4 | Расходы по внутреннему транспорту при расст. от базы 10 км |  | 136281.89 | СБЦнЛИ, М. 2006, т.4 п.2 | 5% | [5 empty] | 6814.09
5 | Расходы по внешнему транспорту 2300 км. |  | 143095.98 | СБЦнЛИ, М. 2006, т.5 п.6 | 28% | [5 empty] | 40066.87
6 | Расходы на организацию и ликвидацию полевых работ |  | 143095.98 | СБЦнЛИ, М. 2006, О.У.п.11 | 6% | [5 empty] | 8585.76
8 | Расходы по курированию инженерных изысканий |  | 136281.89 | СБЦнЛИ, М. 2006, О.У.п.13 | 0% | [5 empty] | 0
10 | Срочность выполнения работ |  | 191748.61 | СБЦнЛИ, М. 2006, О.У.п.16 | 0% | [5 empty] | 0
| ИТОГО прочих расходов: | [9 empty] | 55466.72
| ИТОГО по смете: | [9 empty] | 191748.61
| ИТОГО в ценах 2001 года: | [9 empty] | 191748.61
| ИТОГО c коэф. по письмам Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 | [8 empty] | 3.9 | 747819.58
| ИТОГО с учетом понижающего коэффициента | [8 empty] | 1 | 747819.58
| НДС 18% | [9 empty] | 134607.52
| ИТОГО по смете с НДС | [9 empty] | 0
Составил:________________
Note on A7: Автор: другой справочник?
Note on B13: Автор: позиция 2 и 3 - за двоение работ
Note on B14: Автор: 2. По пунктам 2 и 3 неверно указан масштаб карт, на которые наносятся результат работ. В отчёте приведены карты М 1:1500. В качестве исходных данных использовались карты М 1:2000.
Note on B27: Автор: 5. Техническим отчётом не обоснованы работы по курированию инженерных изысканий п.8 сметы.

## График работ
Календарный план выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: «Благоустройство центральной части Поляны Азау» 1 этап.
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |  | 2020 |  | 2021
|  | Дата начала | Дата окончания | Длительность (кал. дней) | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Инженерные изыскания | Х | Х+60 | 60
2 | Разработка проектной, в том числе сметной, документации | Х+10 | Х+85 | 75
3 | Экологическая экспертиза, в том числе общественные слушания | Х+30 | Х+105 | 75
4 | Государственная экспертиза | Х+70 | Х+130 | 60

## УНЦС
Расчетная стоимость строительства «Благоустройство центральной части Поляны Азау» 1 этап.
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Единица измерения | Кол. | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2020 г., тыс. руб.* | Стоимость в тыс. руб.
1 | Сети ливневой канализации | НЦС 81-02-14-2020 Таблица 14-07-005-07 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в oтвал, без креплений (группа грунтов 4) диаметром 400 мм глубиной 2 м (прим.) | 1 км | 0.9 | 7465.41 | 6718.87
2 | Сети хоз бытовой канализации 200 м | НЦС 81-02-14-2020 Таблица 14-07-005-01 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в oтвал, без креплений (группа грунтов 4) диаметром 160 мм глубиной 2 м (прим.) | 1 км | 0 | 4599.59 | 0
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарская Республика | ТЧ сборника п.26 Таблица № 6 |  | 0.93
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.27 Таблица № 7 I температурная зона |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.29 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 6123.58
| Пересчет в уровень цен на 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,036*1,037*1,037 |  |  |  | 6822.17
3 | Сети водоснабжения | НЦС 81-02-14-2020 Таблица 14-06-005-05 Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в oтвал, без креплений (группа грунтов 4) диаметром 160 мм глубиной 2 м (прим.) | 1 км | 0.25 | 4456.13 | 1114.03
Поправочные коэффициенты
| Прокладка в 2 нити | ТЧ сборника п.16 Таблица № 1 |  | 1.72
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарская Республика | ТЧ сборника п.26 Таблица № 6 |  | 0.9
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.27 Таблица № 7 I температурная зона |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.29 |  | 1.01
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 1724.35
| Пересчет в уровень цен на 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,036*1,037*1,037 |  |  |  | 1921.07
4 | Благоустройство (Озеленение) | НЦС 81-02-17-2020 Таблица 17-02-004-01 Озеленение территорий спортивных объектов с площадью газонов 30% (прим.) | 100м2 | 11 | 81.61 | 897.71
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарская Республика | ТЧ сборника п.19 Таблица № 2 |  | 0.9
| Регионально-климатический коэффициент |  |  | 1
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.20 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 807.94
| Пересчет в уровень цен на 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,036*1,037*1,037 |  |  |  | 900.11
5 | Площадь | НЦС 81-02-16-2020 Таблица 16-06-002-02 Площадки из асфальтобетонной смеси 2-х слойные (прим.) | 100м2 | 55 | 295.25 | 16238.75
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарская Республика | ТЧ сборника п.25 Таблица № 7 |  | 0.9
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.26 Таблица № 8 |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.28 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 14468.73
| Пересчет в уровень цен на 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,036*1,037*1,037 |  |  |  | 16119.36
6 | Тротуары (протяж. 2500м шириной 2м + 350м шириной 2м) | НЦС 81-02-16-2020 Таблица 16-06-002-02 Площадки, дорожки, троryары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси 2-х слойные | 100м2 | 0 | 361.66 | 0
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарская Республика | ТЧ сборника п.25 Таблица № 7 |  | 0.9
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.26 Таблица № 8 |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.28 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 0
| Пересчет в уровень цен на 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,036*1,037*1,037 |  |  |  | 0
7 | Малые архитектурные формы | НЦС 81-02-16-2020 Таблица 16-03-001-01 Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения (прим.) | 100м2 | 66 | 134.32 | 8865.12
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарская Республика | ТЧ сборника п.25 Таблица № 7 |  | 0.9
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.26 Таблица № 8 |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.28 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 7898.82
| Пересчет в уровень цен на 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,036*1,037*1,037 |  |  |  | 8799.94
8 | Кольцевой разворот | НЦС 81-02-08-2020 Таблица 08-02-001-01 Обычная автомобильная дорога, категория II, дорожная одежда капитального типа с асфальтобетонным покрытием | 1км | 0.35 | 53537.66 | 18738.18
9 | Освещение дороги | Таблица 1 п.1 на обочине по одной стороне (однонаправленные) | 1км | 0.35 | 2643.35 | 925.17
| Итого: |  |  |  |  | 19663.35
Поправочные коэффициенты
| Коэффициенты на строительство в высокогорных условиях | ТЧ сборника п.21 Таблица № 4 |  | 1.07
| Пря укреплении насыпи геосинтетическими материалам | ТЧ сборника п.27 |  | 1.03
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарская Республика | ТЧ сборника п.31 Таблица № 9 |  | 0.9
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.32 Таблица № 10 |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.28 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 19113.8
| Пересчет в уровень цен на 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,036*1,037*1,037 |  |  |  | 21294.35
10 | Парковочная площадка (ориент. 35машино-мест) | НЦС 81-02-08-2020 Таблица 08-07-001-02 Площадка отдыха с устройством ограждения и искусственного освещения от 20 до 50 машино-мест | 1м2 | 450 | 6.22 | 2799
Поправочные коэффициенты
| Коэффициенты на строительство в высокогорных условиях | ТЧ сборника п.21 Таблица № 4 |  | 1.07
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарская Республика | ТЧ сборника п.31 Таблица № 9 |  | 0.9
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.32 Таблица № 10 |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.28 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 2668.48
| Пересчет в уровень цен на 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,036*1,037*1,037 |  |  |  | 2972.91
11 | Освещение площади | НЦС 81-02-16-2020 Таблица 16-07-004-01 Светильники на декоративных кованых опорах с лампами накаливания осветительными общего назначения | 100м2 | 55 | 69.57 | 3826.35
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарская Республика | ТЧ сборника п.25 Таблица № 7 |  | 0.9
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.26 Таблица № 8 |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.28 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 3409.28
| Пересчет в уровень цен на 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,036*1,037*1,037 |  |  |  | 3798.22
12 | Торговые павильоны 12м2 высотой 2,5м (53 шт) | НЦС 81-02-18-2020 Таблица 18-20-001-01 Служебно-бытовое здание склада ГСМ (прим.) | м3 | 1558.2 | 18.29 | 28499.48
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарская Республика | ТЧ сборника п.20 Таблица № 3 |  | 0.69
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.21 Таблица № 4 |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.23 Таблица № 6 |  | 1.03
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 20052.03
| Пересчет в уровень цен на 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,036*1,037*1,037 |  |  |  | 22339.61
13 | Подпорная стена габионной конструкции | НЦС 81-02-08-2020 Таблица 08-08-003-02 Гравитационные массивные из габионных конструкций высотой до 6м | 1 пог.м. | 150 | 345.75 | 51862.5
Поправочные коэффициенты
| Коэффициенты на строительство в высокогорных условиях | ТЧ сборника п.21 Таблица № 4 |  | 1.07
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарская Республика | ТЧ сборника п.31 Таблица № 9 |  | 0.9
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.32 Таблица № 10 |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.28 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 48944.72
| Пересчет в уровень цен на 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,036*1,037*1,037 |  |  |  | 54528.45
12 | Сцена 240м2 | НЦС 81-02-18-2020 Таблица 18-20-001-01 Модульное здание перронных служб (прим.) | м2 | 240 | 31.2 | 7488
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарская Республика | ТЧ сборника п.20 Таблица № 3 |  | 0.69
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.21 Таблица № 4 |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.23 Таблица № 6 |  | 1.03
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 5268.5
| Пересчет в уровень цен на 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,036*1,037*1,037 |  |  |  | 5869.54

## Ориентировочная сумма КВЛ
Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау 1 этап
№ | Наименование | Единица измерения основного показателя | Основной показатель | АНАЛОГ |  |  |  |  | Ориентировочная стоимость объекта в ценовом периоде аналога, тыс. руб.без учета НДС | Индекс пересчета в уровень цен IVкв. 2022 г. | Итого, тыс. руб. без учета НДС | Итого тыс. руб. с учетом НДС
|  |  |  | Аналог | Ценовой период аналога | Стоимость по ССР, тыс.руб. без НДС | Основной показатель | Стоимость единицы показателя, тыс. руб. без НДС
1 | Подпорная стена | м | 150 | Расчет по УНЦС | [6 empty] | 54528.45 | 65434.14
2 | Площадь | м2 | 5500 | Расчет по УНЦС | [6 empty] | 16119.36 | 19343.23
3 | Озеленение | м2 | 1100 | Расчет по УНЦС | [6 empty] | 900.11 | 1080.13
4 | Сети ливневой канализации Диам.400мм | м | 900 | Расчет по УНЦС | [6 empty] | 6822.17 | 8186.6
5 | Сети водоснабжения диам. 160мм 2 нити | м | 250 | Расчет по УНЦС | [6 empty] | 1921.07 | 2305.28
6 | Малые архитектурные формы | м2 | 6600 | Расчет по УНЦС | [6 empty] | 8799.94 | 10559.93
7 | Освещение площади | м2 | 5500 | Расчет по УНЦС | [6 empty] | 3798.22 | 4557.86
8 | Павильоны (53 шт.) | м3 | 29.4 | Расчет по УНЦС | [6 empty] | 22339.61 | 26807.53
9 | Сцена сборно-разборная | м2 | 240 | Расчет по УНЦС | [6 empty] | 5869.54 | 7043.45
10 | Лавинозащита | п.м | 0 | "Горнолыжная трасса EP27 для ВТРК «Эльбрус" | II квартал 2019 г. | 61779.82 | 580 | 106.52 | 0 | 1.155 | 0 | 0
11 | Кабельная линия 0,4 кВ | п.м | 500 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL1. (Секция 1.G1-G2, Секция 2.G3-G4, Секция 3.G5-G6), ОС 04-05 Кабельные линии 10 и 0,4 кВ | II квартал 2016 г. | 69409.97 | 10708 | 6.48 | 3240 | 1.352 | 4380.48 | 5256.58
12 | Волоконно-оптический кабель | п.м | 0 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная поляна (этапы 1, 2). Этап 2. ЛС 05-02 Внутриплощадочные связи | II квартал 2019 г. | 12229.99 | 8165 | 1.5 | 0 | 1.155 | 0 | 0
13 | Наружное освещение | п.м | 0 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная поляна (этапы 1, 2). Этап 2. ЛС 07-07 Наружное освещение автомобильной дороги | II квартал 2019 г. | 6892.52 | 3092.9 | 2.23 | 0 | 1.155 | 0 | 0
ИТОГО: | [10 empty] | 125478.95 | 150574.73
1. Письмо Министерства экономического развития РФ от 20 июня 2016 г. N Д28и-1655 "О разъяснениях, связанных с применением постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 г. N 191" | [9 empty] | 2016г. | 1.07
2. Письмо Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 03 октября 2018 г. №28438-АТ/Д03и | [9 empty] | 2017г. | 1.037
3. Письмо Министерства экономического развития РФ от 1 октября 2019 г. N 33198-ПБ/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [9 empty] | 2018г. | 1.053
[10 empty] | 2019г. | 1.074
[10 empty] | 2020г. | 1.036
[10 empty] | 2021г. | 1.037
[10 empty] | 2022г. | 1.037

## Пояснительная
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау 1 этап
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»; требованием Федерального Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; требованием Положения о договорной работе, утвержденного Приказом акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" от 11.10.2019 г. № Пр-19-150; Заданием на проектирование объекта капитального строительства.
Описание метода расчета стоимости изыскательских работ
Для определения цены изыскательских работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на инженерные изыскания в строительстве и Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы изыскательских работ в соответствие с заданием на проектирование.
Индекс пересчета в текущие цены на IV квартал 2020 г. принят согласно Письму Минстроя России от 02.11.2020 N 44016-ИФ/09
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно Письма Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и.
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для опредления цены проектных работ принят сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на проектные работы в строительстве и Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы проектных работ в соответствие с заданием на проектирование , предполагаемые технические характеристики объектов проектирования.
Индекс пересчета в текущие цены на IV квартал 2020 г. принят согласно Письму Минстроя России от 02.11.2020 N 44016-ИФ/09
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно Письма Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и.
В расчете учтен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена проектно-изыскательских работ составляет:
| 17355444 | рублей с учетом НДС
Заместитель директора Департамента развития инфраструктуры АО "КСК" |  | Е.А. Татаринова

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау 1 этап
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  |  | 17355444
(Семнадцать миллионов триста пятьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре рубля 00 копеек)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- затраты на инженерные изыскания:
инженерно-геодезические изыскания
инженерно-геологические изыскания
инженерно-гидрометеорологические изыскания
инженерно-экологические изыскания
геофизические исследования
- затраты на проектные работы стадии "Проектная документация"
- затраты на оплату услуг Государственной экспертизы
- затраты на экологическую экспертизу;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
- индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен составления сметной документации в уровень цен на дату определения НМЦК
- прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора.
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## НМЦ
Расчет цены договора
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау 1 этап
Продолжительность работ в соответствие с Графиком |  | 4,3 месяца
Начало работ -
Окончание работ -
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость проектирования объекта в прогнозных ценах периода проектирования (руб.)
|  | без НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Инженерные изыскания | 6295646 | 1259129.2 | 7554775.2
2 | Разработка проектной документации стадии " Проектная документация" | 6161380 | 1232276 | 7393656
3 | Экологическая экспертиза | 210020 | 42004 | 252024
4 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1795824 | 359164.8 | 2154988.8
| Итого: | 14462870 | 2892574 | 17355444
| В том числе инфляционная составляющая за период выполнения работ | 49011 | 9802.2 | 58813.2
| В том числе непредвиденные расходы | 160141 | 32028.2 | 192169.2

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау 1 этап
по адресу: | Кабардино-Балкарская Республика, всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»
Основания для расчета:
1. Задание на проектирование.
2. Справочники базовых цен на инженерные изыскания и справочники базовых цен на проектные работы.
3. Продолжительность проектирования 4,3 месяца (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы).
[5 empty] | рублей | рублей
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах сметной документации IV квартал 2020 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - ноябрь 2020г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Выполнение инженерных изысканий | 6270876 | 1 | 6270876 | 1.0039 | 6295646 | 6288215
Разработка проектной документации | 6016803 | 1 | 6016803 | 1.0039 | 6040569 | 6033439 | 6161380.38 | 10860190.2
Затраты на оплату услуг Госэкспертизы | 1760612 | 1 | 1760612 | 1 | 1760612 | 1760612 | 1795824.24
Затраты на экологтческую экспертизу | 205902 | 1 | 205902 | 1 | 205902 | 205902 | 210020.04
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 159666 |  | 159666 |  | 160141 | 159999
Стоимость без учета НДС | 14207957 |  | 14413859 |  | 14462870 | 14448167
НДС-20% | 2841591.4 |  | 2882771.8 |  | 2892574 | 2889633.4
Стоимость с учетом НДС | 17049548.4 |  | 17296630.8 |  | 17355444 | 17337800.4 | 58813.2
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК = 1 |  | 1
Примечание:
Применены индексы на IV квартал 2020 года по письму Минстроя РФ от 02.11.2020 N 44016-ИФ/09
Расчет индекса прогнозной инфляции для инженерных изысканий и проектной документации
Продолжительность выполнения инженерных изысканий и проектной документации | 4.3 | мес. | с учетом времени на прохождение госэкспертизы
Начало работ | 2020-11-15
Окончание работ | 2021-03-25
Продолжительность работ в 2020 году | 1.5 | мес.
Продолжительность работ в 2021 году | 2.8 | мес.
Доля работ, выполняемых в 2020 году | 0.35
Доля работ, выполняемых в 2021 году | 0.65
Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. (Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и) |  |  |  | 103.6%
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и) |  |  |  | 103.7%
ежемесячный индекс прогноз на 2020 год |  |  |  | 1.003
ежемесячный индекс прогноз на 2021 год |  |  |  | 1.003
Индекс-дефлятор на 2020 год * т.к. применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2020 года согласно письму Минстроя РФ от 02.11.2020 N 44016-ИФ/09 |  |  |  | 1
Индекс-дефлятор на 2021 год * т.к. применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2020 года согласно письму Минстроя РФ от 02.11.2020 N 44016-ИФ/09 |  |  |  | 1.0061
Итого индекс прогнозной инфляции |  |  |  | 1.0039
Окончание работ | 2021-05-15
Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. (Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и) |  |  |  | 103.6%
Ежемесячный индекс прогноз на 2020 г. |  |  |  | 1.003
Итого индекс прогнозной инфляции И= |  | (1,00295^6,7+1,00295^11)/2 |  | 1.0264
√(12&1,036)
√(12&1,037)
1*(1,00303+/2 =
1*(1,00303+〖1,00303〗^3)/2 =
=
1∗0,35+1,00607∗0,65 =

## Cводная смета ПИР
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные (изыскательские) работы
Наименование строительства и стадии проектирования |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау 1 этап
Наименование проектной организации - генерального проектировщика
Наименование организации-заказчика |  | АО "Курорты Северного Кавказа"
Руб.
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта п. ЗП | Ссылка на №№ смет по формам 2п и 3п | Стоимость работ, руб без НДС |  |  | Примечание
|  |  |  | Изыскательские работы | Проектные работы | Итого
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1. ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
1.1 | Инженерно-геодезические изыскания | комплекс | Смета № 1-из | 1046992 |  | 1046992
1.2 | Инженерно-геологические изыскания | комплекс | Смета № 2-из | 2364991 |  | 2364991
1.3 | Геофизические исследования | комплекс | Смета № 3-из | 737283 |  | 737283
1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | комплекс | Смета № 4-из | 697582 |  | 697582
1.5 | Инженерно-экологические изыскания | комплекс | Смета № 6-из | 1424028 |  | 1424028
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 6270876
2. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ СТАДИИ ПД
2.1. | Проектная документация |  | Смета № 1-пд |  | 6016803 | 6016803
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 6016803
3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.
3.1 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. |  | Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и материалов инженерных изысканий |  |  | 1760612
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 1760612
[5 empty] | ВСЕГО: | 14048291
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ С УЧЕТОМ ИНДЕКСА ДЕФЛЯТОРА
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 2 месяца
Начало работ - |  |  | 16 декабря 2019.
Окончание работ - |  |  | 13 февраля 2020 г.
РАСЧЕТ ИНДЕКСА-ДЕФЛЯТОРА ДЛЯ ИЗЫСКАНИЙ
2019 год
№ п/п | ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до начала выполнения работ, мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 2.5 | 0.01 | 1.01
2019 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года, мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105 | 0.5 | 0.002 | 1.002
2020 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до окончания работ, мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
2 | 105.1 | 1.5 | 0.006 | 1.003
| Рост цен за период выполнения работ |  | Р4= (Р2+Р3) | ИРт4=(1+0,5*Р4)
|  |  | 0.008 | 1.004
3 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ4 | 1.014
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 6270876
Дефлятор |  |  |  | 1.004
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 6295960
С учетом авансирования- 30% |  |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) | 6288435 | 1.0028
|  |  | Инфляционная составляющая | 17559
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 5,9 месяцев
Начало работ - |  |  | 16 декабря 2019. | (включая период прохождения экспертизы ПД)
Окончание работ - |  |  | 12 июня 2020 г.
РАСЧЕТ ИНДЕКСА-ДЕФЛЯТОРА ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2019 год
№ п/п | ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до начала выполнения работ, мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 2.5 | 0.01 | 1.01
2019 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года, мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105 | 0.5 | 0.002 | 1.002
2020 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до окончания работ, мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
2 | 105.1 | 5.4 | 0.023 | 1.012
| Рост цен за период выполнения работ |  | Р4= (Р2+Р3) | ИРт4=(1+0,5*Р4)
|  |  | 0.025 | 1.013
3 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ4 | 1.023
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 6016803
Дефлятор |  |  |  | 1.013
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 6095021
С учетом авансирования- 30% |  |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) | 6071556 | 1.0091
|  |  | Инфляционная составляющая | 54753

## ПД
Форма 2П
Смета № 1-пд
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау 1 этап
Стадия проектирования |  | Проектная документация
Вид проектных или изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КСК"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена |  | Стоимость работ, Руб.
1 | Подпорная стена габионной конструкции протяж. 150м высотой 4м | СБЦП "Железные дороги". 2014 г. Таблица № 10, п.11.3 Подпорные и ограждающие стенки в грунте высотой до 4,0м | п.м. | (363+2,31*150)*0,8 *(0,8*1,3+0,2)*0,4*1000 |  | 281530 |  |  |  | 33745.24
|  | К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7) | [7 empty] | 79.6
|  | К=0,8 коэффициент относительной стоимости, для начисления усл. к-тов (Таблица №52 Искусственные сооружения - 80%); к=0,8 - габионной конструкции | [7 empty] | 93961.12
К=0,4 Проектная документация
2 | Рыночная площадь 5500м2 | СБЦП "Городские инженерные сооружения и коммуникации". 2008 г. Таблица № 1, п.1 Транспортные развязки в одном уровне (площади) до 3 га | га | 960*(0,52*1,3+0,48)*0,7 *0,4*1000 |  | 310733 |  |  |  | 33745.24
|  | К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7) | [7 empty] | 79.6
|  | К=0,52 коэффициент относительной стоимости, для начисления усл. к-тов (Архитектурно-строительные решения-52%); к=0,7 - коэффициент трудоемкости работ (разъяснения ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект») | [5 empty] | 438472.79 | 34462.45 | 93961.12
|  | К=0,4 Проектная документация | [5 empty] | 130943.8 | 88862.64
3 | Озеленение 1100м2 | СБЦП 81-2001-01 "Территориальное планирование и планировка территорий". 2010 г. Таблица № 5, п.1 Парки, сады, скверы, бульвары площадью, га | га | (18,92+5,06*(0,4*1+0,6*0,5))*0,7 *0,4*1000 |  | 6289 |  |  |  | 33745.24
К=0,4 Проектная документация
4 | Торговые павильоны (модульные мобильные сооружения полной заводской готовности) 3м х 4м 51 шт. | СБЦП 81-2001-03 "Объекты жилищно-гражданского строительства". 2010 г. Таблица № 23, п.8 Рыночные павильоны (прим.) | м2 | (89,55+0,08*12)*0,35 *(0,31*1,3+0,34)*0,4*1000 *(1+0,2*50) |  | 103563 |  |  |  | 33745.24
|  | К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7) | [7 empty] | 79.6
|  | К=0,31 коэффициент относительной стоимости, для начисления усл. к-тов (АР-7%; КР-7%; Инж.оборудование - 17%); Водоснабжение -4%; Водоотведение - 4%; Вентиляция - 12% - не разрабатываются к=0,35 - модульные мобильные сооружения полной заводской готовности - МУ 2010 п.3.2 (прим.типовая документация) к=0,2 - повторно применяемая проектная документация - МУ 2010 п.3.2 | [5 empty] | 107329.2923 | 569274.5663 | 93961.12
К=0,4 Проектная документация
5 | Павильон администрации (модульные мобильные сооружения полной заводской готовности) 3м х 4м | СБЦП "Железные дороги". 2014 г. Таблица № 10, п.21 Здание дежурного по переезду | здание | (110)*(0,57*1,3+0,35)*0,35 *0,4*1000 |  | 16801 |  |  |  | 33745.24
|  | К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7) | [7 empty] | 79.6
|  | К=0,57 коэффициент относительной стоимости, для начисления усл. к-тов (Таблица №53 АР - 9%; КР - 12%; ТХ - 31%; ЭС - 5%); Водоснабжение водоотведение - 4%; Вентиляция - 4% - не разрабатываются к=0,35 - модульные мобильные сооружения полной заводской готовности - МУ 2010 п.3.2 (прим.типовая документация) | [7 empty] | 93961.12
К=0,4 Проектная документация
6 | Павильон технических помещений (модульные мобильные сооружения полной заводской готовности) 3м х 4м | СБЦП "Железные дороги". 2014 г. Таблица № 10, п.8.1 Кладовые и подсобно-вспомогательные помещения (до 100м2) | м2 | (108)*(0,57*1,3+0,35)*0,35 *0,4*1000 |  | 16496 |  |  |  | 33745.24
|  | К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7) | [7 empty] | 79.6
|  | К=0,57 коэффициент относительной стоимости, для начисления усл. к-тов (Таблица №53 АР - 9%; КР - 12%; ТХ - 31%; ЭС - 5%); Водоснабжение водоотведение - 4%; Вентиляция - 4% - не разрабатываются к=0,35 - модульные мобильные сооружения полной заводской готовности - МУ 2010 п.3.2 (прим.типовая документация) | [7 empty] | 93961.12
К=0,4 Проектная документация
7 | Сцена (Сборно-разборная сцена из легких в использовании алюминиевых ферм) 240м2 | СБЦП 81-2001-03 "Объекты жилищно-гражданского строительства". 2010 г. Таблица № 9, п.5 Трибуна металлическая без подтрибунных помещений (прим.) | трибуна (сцена) | 73,32*(0,66*1,3+0,34)*0,4*1000 |  | 35135 |  |  |  | 33745.24
|  | К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7) | [7 empty] | 79.6
|  | К=0,66 коэффициент относительной стоимости, для начисления усл. к-тов (АР-14%; КР-15%; Инж.оборудование - 37%); | [7 empty] | 93961.12
К=0,4 Проектная документация
8 | Сети водоснабжения диам. 160мм 250 м 2 нитки | СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", Таб. 4, п.1 (От 100 до 1000 м) | п.м. | (12+0,136*250)*1,1*1,15*1000 *(0,76*1,3+0,24)*0,5 |  | 35729
К= 1,15 на последующую нить (п. 2.3.3. ТЧ)
К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7)
К=0,76 коэффициент относительной стоимости, для начисления сейсмичности (здания и сооруж-6%, технологические и конструктивные решения=70%)
К=1,1 ценообразующий п.2.3.3 полиэтилен
К=0,5 Проектная документация
9 | Гидранты 3шт | СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", Таб. 4, п.18 (До 300 м) | до 300мм | 30000*(1+0,2*2)*(0,76*1,3+0,24)*0,5 |  | 25788
к = 0,2 повторное применение чертежей (п. 2.3.3. ТЧ)
К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7)
К=0,76 коэффициент относительной стоимости, для начисления сейсмичности (здания и сооруж-6%, технологические и конструктивные решения=70%)
К=0,5 Проектная документация
10 | Сети ливневой канализации диам. до 400мм (полиэтилен) 900м | СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", Таб. 5, п.3 (От 100 до 1000 м) | п.м. | (55,04+0,213*900)*1,1 *(0,76*1,3+0,24)*0,5*1000 |  | 166648 | Колодцы учтены в цене
К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7)
К=0,76 коэффициент относительной стоимости, для начисления сейсмичности (здания и сооруж-6%, технологические и конструктивные решения=70%)
К=1,1 ценообразующий п.2.3.3 полиэтилен
К=0,5 Проектная документация
11 | Локальные очистные сооружения производительностью 45 м3/сутки | СБЦП 81-2001-17 "Объекты водоснабжения и канализации", 2015 г. табл. 21 п.14 (св. 12 до 24 м3/сут) | м3/сутки | (11,85+0,41*(0,4*24+0,6*45)) *(0,68*1,3+0,32)*0,6*1000 |  | 19401
К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7)
К=0,68 коэффициент относительной стоимости, для начисления сейсмичности (архитектурные решения - 5%, конструктивные решения - 18%, инженерное оборудование - 45%)
К=0,6 Проектная документация
12 | Кабельная линия 0,4 кВ 500м | СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", Таб. 17, п.2 (от 100 до 500 м) | м | (7,763+0,042*500)*1000 *(0,76*1,3+0,24)*0,4 |  | 14128
К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7)
К=0,76 коэффициент относительной стоимости, для начисления сейсмичности (здания и сооруж - 6%, технологические и конструктивные решения - 70%)
К=0,4- стадия ПД
13 | Сети освещения 600м | СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения", Таб. 2, п.3 (От 250 до 1000 м) | м | (25,97+0,063*600)*1000 *(0,68*1,3+0,32)*0,4 |  | 30712
К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7)
К=0,68 коэффициент относительной стоимости, для начисления усл. К-тов (здания и сооруж-6%, технологические и конструктивные решения=52%, электр.-10%)
К=0,4 Проектная документация
14 | Автоматизированная система централизованного оповещения (АСЦО) 4 громкоговорителя | СБЦП-2001-02 "Объекты связи". 2010 г. гл 2 Табл.№ 9 п.3 Производственная громкоговорящая свзяь с кол-ом абонентов (до 10) | 1 абонент | (1,39+0,102*4)*1000* (0,36*1,3+0,64) * 0,48 |  | 956
К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7)
К=0,36 коэффициент относительной стоимости для начисления сейсмичности (технологические - 18%, связь - 2 %, электрика- 16%)
К=0,48- стадия ПД
15 | СОТ. Видеонаблюдение наружное 7 камер | СБЦП-2001-02 "Объекты связи". 2010 г. гл 2 Табл. № 20 п. 7 | 1 камера | (36,61+4,57*7)*1,1 *(0,36*1,3+0,64)*0,5*1000 |  | 41805 |  |  |  | разбить на внутренние и наружные
К=1,1 - Проектирование наружных установок промышленного телевизионного оборудования на территории объекта
К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7)
К=0,36 коэффициент относительной стоимости для начисления сейсмичности (технологические - 18%, связь - 2 %, электрика- 16%)
К=0,5- стадия ПД
16 | Сервер видеонаблюдения | СБЦП-2001-02 "Объекты связи". 2010 г. гл 2 Табл 20 поз. 10 | 1 комплекс | 85,45*(0,36*1,3+0,64) *0,5*1000 |  | 47339 |  |  |  | разбить на внутренние и наружные
К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7)
К=0,36 коэффициент относительной стоимости для начисления сейсмичности (технологические - 18%, связь - 2 %, электрика- 16%)
К=0,5- стадия ПД
17 | Концепция благоустройства территории | СБЦП "Городские инженерные сооружения и коммуникации". 2008 г. Таблица № 1, п.1 Транспортные развязки в одном уровне (площади) до 3 га | га | 960*(0,52*1,3+0,48)*0,7 *0,4*1000*0,25 |  | 77683 |  |  |  | 33745.24
|  | К= 1,3 ' Усложняющий к-т на сейсмичность - 9 баллов ( МУ 2010 п.3.7) | [7 empty] | 79.6
|  | К=0,52 коэффициент относительной стоимости, для начисления усл. к-тов (Архитектурно-строительные решения-52%); к=0,7 - коэффициент трудоемкости работ (разъяснения ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»); к=0,25 - Затраты генеральной проектной организации на участие в выборе трассы дороги и площадок сопутствующих сооружений (ТЧ п.2.2.) (прим.) | [7 empty] | 93961.12
К=0,4 Проектная документация
18 | Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) | СБЦП 81-2001-03 "Объекты жилищно-гражданского строительства". 2010 г. Цена определяется в размере 4% от общей стоимости проектирования - ТЧ п.1.6 |  |  |  | 115305 |  |  |  | 33745.24
| Итого в ценах 2001 г. |  |  |  |  | 1346041 |  | 1729580 | РД
| Итого в ценах IV квартала 2020 г. | Пересчет в цены IV квартала 2020 г. по письму Минстроя РФ от 02.11.2020 N 44016-ИФ/09 К = 4,47 (к уровню цен по состоянию на 01.01.2001) |  |  |  | 6016803 |  | 7731223 | РД

## Экспертиза ПД и ИЗ
Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и материалов инженерных изысканий
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части Поляны Азау 1 этап
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "Курорты Северного Кавказа"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
1 | Изыскательские работы
|  | Стоимость инж.изыск.в ценах 4 кв.2020 | 6270876 | рублей
|  | Коэф.4 кв.2020 | 4.55
|  | Стоимость инж.изыск. в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 1378215 | рублей
2 | Проектная документация
|  | Стоимость проектных работ в ценах 4 кв.2020 | 6016803 | рублей
|  | Коэф.4 кв.2020 | 4.47
|  | Стоимость проектных работ в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 1346041 | рублей
|  | Итого: ИЗ+ПД | 2724256 | рублей |  | более 1,5 млн
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 11.88% |  |  |  | 323642
|  | Индекс пересчета в текущие цены 2020 г | 5.44 |  |  |  | 1760612