## График
График выполнения строительно-монтажных работ по объекту:
Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (поселок Калак, этап 1)
№ п.п. | Перечень видов работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания
1 | 2 | 3 | 4
1 | Разработка рабочей документации | Х | 2022-08-31
2 | Строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы, подготовку исполнительной документации, пуско-наладочные работы, сдачу объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022-05-01 | 2023-11-01
X-дата заключения Договора

## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту «Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (поселок Калак, этап 1)»
Начальная максимальная цена договора ( далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", письма Минстроя России от 23.03.2015 N 7830-ЛС/03.
Расчет стоимости проектных работ и строительства выполнен проектно- сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость приобретения материалов и оборудования поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ, прочих затрат (проведение спасательных археологических исследований; пусконаладочных работ вхолостую, платы за негативное воздействие на окружающую среду; перебазировка строительной техники; затраты, связанные с вахтовым методом ведения работ; затрат по аренде вертолетов; производственный экологический мониторинг;выполнение мониторинга и разработка плана мероприятий по защите объектов), накладных расходов, сметной прибыли, затраты на строительство временных зданий и сооружений, возврат от разборки временных зданий и сооружений, затраты на удорожание работ в зимнее время, непредвиденные работы и затраты, индекс фактической инфляции от цен утверждения сметной документации (IV квартал 2019 г.) до даты формирования НМЦК; прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора, налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для расчета цены проектных работ стадии "Рабочая документация" использован сводный сметный расчет, получивший положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 27. 03.2020 г. № 00331-20/ГГЭ-21706/07-01
Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2019 г. принят согласно Письму Минстроя РФ от 09.12.2019 N 46999-ДВ/09.
Индекс фактической инфляции определен по данным Росстата от цен утверждения сметной документации (IV квартал 2019 г.) до даты формирования НМЦК;
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно письма Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
Описание метода расчета стоимости затрат на проведение производственного экологического мониторинга и выполнение мониторинга и разработки плана мероприятий по защите объектов ВТРК «Мамисон» от природных процессов и явлений
Для расчета затрат на проведение производственного экологического мониторинга и выполнение мониторинга и разработки плана мероприятий по защите объектов ВТРК «Мамисон» от природных процессов и явлений использован сводный сметный расчет, получивший положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 27. 03.2020 г. № 00331-20/ГГЭ-21706/07-01
Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2019 г. принят на выполнение мониторинга и разработки плана мероприятий по защите объектов ВТРК «Мамисон» от природных процессов и явлений согласно письму Минстроя РФ от 09.12.2019 N 46999-ДВ/09 и на проведение производственного экологического мониторинга по письму Минстроя РФ №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения.
Индекс фактической инфляции определен по данным Росстата от цен утверждения сметной документации (IV квартал 2019 г.) до даты формирования НМЦК;
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно письму Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
Описание метода расчета стоимости строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет, получивший положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 27. 03.2020 г. № 00331-20/ГГЭ-21706/07-01
Стоимость проживания рабочих на объекте строительства принята в размере 550 руб. в сутки на человека согласно Постановлению Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729.
Индексы пересчета в текущие цены на 4 квартал 2019 г. приняты согласно Письмам Минстроя РФ от 25.12.2019 №50583-ДВ/09, от 31.12.2019 №51579-ДВ/09.
Индекс фактической инфляции определен по данным Росстата от цен утверждения сметной документации (IV квартал 2019 г.) до даты формирования НМЦК;
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно письму Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 1898758463.76 | рублей с учетом НДС

## НМЦ
НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА
объект: | Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (поселок Калак, этап 1)
по адресу: | гора Эльбрус, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от __.__.2020 № Пр-20-___.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 30.03.2020 № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009540-2020.
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3"
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Виды (наименования) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 4 квартал 2019 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - июнь 2020 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Итого, руб. |  | НДС 20% | Всего с учетом НДС, руб.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 72807720.87 | 72807720.87 | 14561544.17 | 87369265.04
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, Пусконаладочные работы, оборудование поставки подрядчика, прочие затраты) | комплекс | 1 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1509490998.93 | 1509490998.93 | 301898199.79 | 1811389198.72
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0
4 |  | 2: Авторский надзор; 4: 0; 5: 0
|  | Всего |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 1582298719.8 | 316459743.96 | 1898758463.76
|  | В том числе Оборудование | [8 empty] | 99871120.22 | 19974224.04 | 119845344.26
|  | В том числе непредвиденные работы и затраты | [8 empty] | 31483962.19 | 6296792.44 | 37780754.63
|  | В том числе инфляционная составляющая | [8 empty] | 190197314.92 | 38039462.98 | 228236777.9
Составил:
| Проверил: | 2: ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА
|  | 2: Индексы пересчета:; 3: Индекс РД к цене 2001 г.; 4: Индекс РД к цене 1995 г.; 5: Индекс на СМР к цене 2000 г. | Индекс на оборудование к цене 2000 г. | Индекс на археологические исследования к цене 2001 г. | Индекс на прочие к цене 2000 г. | Индекс на пусконаладку к цене 2000 г. | Индекс на производств. экологический мониторинг к цене 2000 г. | Индекс на выполнение мониторинга и разработки плана мероприятий по защите объектов к цене 2001 г. | Индекс -дефлятор
|  | 2: Рабочая документация; 3: 4.27; 4: 32.88 | [6 empty] | 1.1215
|  | 2: СМР | [6 empty] | 1.1524
|  | 2: Главы 1, 2, 5, 7, 8, 9; 5: 8.1 | [6 empty] | 1.1524
|  | 2: Глава 4 (наружные системы электроснабжения); 5: 5.55 | [6 empty] | 1.1524
|  | 2: Глава 6 (Водоотведение); 5: 8.98 | [6 empty] | 1.1524
|  | 2: Глава 6 (Водоснабжение); 5: 5.99 | [6 empty] | 1.1524
|  | 2: Глава 6 (Газоснабжение); 5: 7.99 | [6 empty] | 1.1524
|  | 2: Оборудование | 4.09 | [5 empty] | 1.1524
|  | 2: Прочие |  |  | 10.79 |  |  |  | 1.1524
|  | 2: Пусконаладочные работы |  |  |  | 15.92 |  |  | 1.1524
|  | 2: Археологические исследования |  | 4.35 |  |  |  |  | 1.1524
|  | 2: Производственный экологический мониторинг |  |  |  |  | 10.79 |  | 1.1524
|  | 2: Выполнение мониторинга и разработка плана мероприятий по защите объектов | [5 empty] | 4.35 | 1.1524

## Протокол НМЦК
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки | Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (поселок Калак, этап 1)
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 1898758463.76
(один миллиард восемьсот девяносто восемь миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят три рубля, 76 копеек)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
-затраты на разработку рабочей документации;
- затраты на оплату труда рабочих-строителей;
-затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
-затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
-накладные расходы;
-сметную прибыль;
-стоимость оборудования поставки подрядчика;
-затраты на строительство временных зданий и сооружений;
-возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение;
-удорожание работ в зимнее время;
- проведение спасательных археологических исследований;
-плата за негативное воздействие на окружающую среду;
-перебазировка строительной техники;
-затраты, связанные с вахтовым методом ведения работ;
-затраты, связанные с использованием передвижных ДЭС;
-компенсация затрат по аренде вертолетов;
-шеф-монтаж оборудования ППКД EL6;
-перевозка минерального грунта;
-производственный экологический контроль и мониторинг;
-выполнение мониторинга и разработка плана мероприятий по защите объектов;
-пусконаладочные работы "вхолостую";
-затраты на авторский надзор;
-непредвиденные работы и затраты;
-индекс фактической инфляции от цен утверждения сметной документации (IV квартал 2019 г.) до даты формирования НМЦК;
- прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора;
- авансирование в размере 30%;
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Проект сметы контракта
ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
объект: |  | Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (поселок Калак, этап 1)
№ пп |  | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. | Всего | В том числе Оборудование
| Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ |  |  |  | На единицу измерения |  | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1 | 72807720.87 | 72807720.87
1.1 | Сводная смета ПИР | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | комплекс | 1 | 71380118.5 | 71380118.5
1.2 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 1427602.37 | 1427602.37
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование поставки подрядчика, прочие затраты) | комплекс | 1 | 1494518256.63 | 1494518256.63 | 99871120.22 | 99871120.22
2.1 |  | Подготовительные работы, в том числе: | комплекс | 1 | 65352898.62 | 65352898.62
2.1.1 | ЛСР 01-01-01 | Вертикальная планировка | комплекс | 1 | 50675763.6 | 50675763.6
2.1.1.1 |  | Расчистка полотна трасс от крупных валунов | комплекс | 1 | 35112885.58 | 35112885.58
2.1.1.2 |  | Земляные работы по трассе 1d на участке ПК23+50 - ПК35+70 | комплекс | 1 | 15562878 | 15562878
2.1.2 | ЛСР 01-02-01 | Рекультивация | комплекс | 1 | 5386662.08 | 5386662.08
2.1.2.1 |  | Снятие плодородного слоя | комплекс | 1 | 2075268.28 | 2075268.28
2.1.2.2 |  | Фитомелиоративные работы (Гидропосев) | комплекс | 1 | 3311393.79 | 3311393.79
2.1.3 | ЛСР 01-04-01 | Проведение спасательных археологических исследований | комплекс | 1 | 9244093.84 | 9244093.84
2.1.4 | ЛСР 01-05-01 | Возмещение ущерба, наносимого водным биоресурсам | комплекс | 1 | 46379.1 | 46379.1
|  | Основные объекты строительства |  |  |  | 0
2.2 | ОС 02-01 | Канатная дорога Мамисон-1 | комплекс | 1 | 213275782.52 | 213275782.52 | 9486908.14 | 9486908.14
2.2.1 | ЛСР 02-01-01 | Устройство фундаментов. | комплекс | 1 | 39815353.17 | 39815353.17
2.2.1.1 |  | Линейные опоры №3-№12.2.20. | комплекс | 1 | 19648340.16 | 19648340.16
2.2.1.2 |  | Линейные опоры №17-№23 | комплекс | 1 | 5042354.02 | 5042354.02
2.2.1.3 |  | Верхняя станция | комплекс | 1 | 4704293.87 | 4704293.87
2.2.1.4 | ЛС-02-01-15 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-01 | комплекс | 1 | 10420365.14 | 10420365.14
2.2.2 | ЛСР 02-01-02 | Монтаж металлоконструкций и оборудования ППКД. | комплекс | 1 | 34086978.32 | 34086978.32
2.2.2.1 |  | Монтаж металлоконструкций опор и станций | комплекс | 1 | 16853696.8 | 16853696.8
2.2.2.2 |  | Монтаж оборудования ППКД | комплекс | 1 | 17233281.53 | 17233281.53
2.2.3 | ЛСР 02-01-03 | Монтаж электрооборудования ППКД | комплекс | 1 | 7094745.33 | 7094745.33
2.2.3.1 |  | Приводная станция верхняя | комплекс | 1 | 815881.29 | 815881.29
2.2.3.2 |  | Натяжная станция нижняя | комплекс | 1 | 479070.74 | 479070.74
2.2.3.3 |  | Линия ППКД | комплекс | 1 | 5798447.59 | 5798447.59
2.2.3.4 | ЛС-02-01-16 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-03 | комплекс | 1 | 1345.7 | 1345.7
2.2.4 | ЛСР 02-01-04 | Строительство здания "помещение дежурного" на нижней станции. | комплекс | 1 | 4074715.93 | 4074715.93 | 3052076.79 | 3052076.79
2.2.4.1 |  | Работы ниже 0.000 | комплекс | 1 | 560005.25 | 560005.25 |  | 0
2.2.4.2 |  | Монтаж здания | комплекс | 1 | 3079241.17 | 3079241.17 | 2885748.1 | 2885748.1
2.2.4.3 |  | Отопление и вентиляция | комплекс | 1 | 140041.81 | 140041.81 | 85733.03 | 85733.03
2.2.4.4 |  | Мебель | комплекс | 1 | 85113.36 | 85113.36 | 80595.64 | 80595.64
2.2.4.5 | ЛС-02-01-17 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-04 | комплекс | 1 | 210314.35 | 210314.35 |  | 0
2.2.5 | ЛСР 02-01-05 | Электроосвещение здания "помещение дежурного" на нижней станции. | комплекс | 1 | 157142.15 | 157142.15 | 39873.63 | 39873.63
2.2.6 | ЛСР 02-01-06 | Строительство здания "помещения дежурного" на верхней станции. | комплекс | 1 | 6662403.27 | 6662403.27 | 4765700.34 | 4765700.34
2.2.6.1 |  | Работы ниже 0.000 | комплекс | 1 | 871439.64 | 871439.64 |  | 0
2.2.6.2 |  | Монтаж здания | комплекс | 1 | 4909460.73 | 4909460.73 | 4633495.22 | 4633495.22
2.2.6.3 |  | Отопление и вентиляция | комплекс | 1 | 466629.71 | 466629.71 | 64523.65 | 64523.65
2.2.6.4 |  | Мебель | комплекс | 1 | 72487.58 | 72487.58 | 67681.49 | 67681.49
2.2.6.5 | ЛС-02-01-18 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-06 | комплекс | 1 | 342385.63 | 342385.63 |  | 0
2.2.7 | ЛСР 02-01-07 | Электроосвещение здания "помещения дежурного" на верхней станции. | комплекс | 1 | 569610.13 | 569610.13 | 73525.85 | 73525.85
2.2.8 | ЛСР 02-01-08 | Здание парковки для подвижного состава | комплекс | 1 | 115245347.37 | 115245347.37 |  | 0
2.2.8.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 52773524.33 | 52773524.33 |  | 0
2.2.8.2 |  | Бетонные работы | комплекс | 1 | 37981446.56 | 37981446.56 |  | 0
2.2.8.3 |  | Архитектурные решения | комплекс | 1 | 4469180.11 | 4469180.11 |  | 0
2.2.8.4 | ЛС-02-01-19 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-08 | комплекс | 1 | 20021196.35 | 20021196.35 |  | 0
2.2.9 | ЛСР 02-01-09 | Электроосвещение здания парковки для подвижного состава | комплекс | 1 | 1622929.97 | 1622929.97 | 23848.77 | 23848.77
2.2.10 | ЛСР 02-01-10 | Система контроля управления доступом (СКУД) | комплекс | 1 | 326459.44 | 326459.44 | 144789.36 | 144789.36
2.2.10.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции | комплекс | 1 | 52076.97 | 52076.97 | 25451.26 | 25451.26
2.2.10.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции | комплекс | 1 | 42284.19 | 42284.19 | 19983.95 | 19983.95
2.2.10.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции | комплекс | 1 | 232098.27 | 232098.27 | 99354.16 | 99354.16
2.2.11 | ЛСР 02-01-11 | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | комплекс | 1 | 212130.79 | 212130.79 | 137059.72 | 137059.72
2.2.11.1 |  | Здание операторской на нижней станции | комплекс | 1 | 66865.06 | 66865.06 | 33510.82 | 33510.82
2.2.11.2 |  | Здание операторской на верхней станции | комплекс | 1 | 54436.12 | 54436.12 | 30117.32 | 30117.32
2.2.11.3 |  | Здание парковки подвижного состава | комплекс | 1 | 90829.61 | 90829.61 | 73431.58 | 73431.58
2.2.12 | ЛСР 02-01-12 | Автоматическое управление пожаротушением (АУПТ) | комплекс | 1 | 1534531.61 | 1534531.61 | 1224346.76 | 1224346.76
2.2.12.1 |  | АУПТ на верхней станции | комплекс | 1 | 104882.59 | 104882.59 | 94405.31 | 94405.31
2.2.12.2 |  | АУПТ здания парковки подвижного состава | комплекс | 1 | 1429649.04 | 1429649.04 | 1129941.46 | 1129941.46
2.2.13 | ЛСР 02-01-13 | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) | комплекс | 1 | 145358.48 | 145358.48 | 25686.92 | 25686.92
2.2.13.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции | комплекс | 1 | 30295.25 | 30295.25 | 6457.08 | 6457.08
2.2.13.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции | комплекс | 1 | 31497.71 | 31497.71 | 6409.94 | 6409.94
2.2.13.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции | комплекс | 1 | 83565.48 | 83565.48 | 12819.89 | 12819.89
2.2.14 | ЛСР 02-01-14 | Работы по ПОСу Водоотлив из котлована на нижней станции ППКД | комплекс | 1 | 1728076.56 | 1728076.56 |  | 0
2.3 | ОС 02-02 | Канатная дорога Мамисон-2 | комплекс | 1 | 92945421.97 | 92945421.97 | 8267651.64 | 8267651.64
2.3.1 | ЛСР 02-02-01 | Устройство фундаментов. | комплекс | 1 | 31813122.52 | 31813122.52 |  | 0
2.3.1.1 |  | Линейные опоры №1-№3 | комплекс | 1 | 2893552.61 | 2893552.61 |  | 0
2.3.1.2 |  | Линейные опоры №4- №13 | комплекс | 1 | 6472549.31 | 6472549.31 |  | 0
2.3.1.3 |  | Нижняя станция | комплекс | 1 | 12332130.35 | 12332130.35 |  | 0
2.3.1.4 |  | Верхняя станция | комплекс | 1 | 3431834.33 | 3431834.33 |  | 0
2.3.1.5 | ЛС-02-02-15 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-01 | комплекс | 1 | 6683055.92 | 6683055.92 |  | 0
2.3.2 | ЛСР 02-02-02 | Монтаж металлоконструкций и оборудования ППКД. | комплекс | 1 | 17752915.63 | 17752915.63 |  | 0
2.3.2.1 |  | Монтаж металлоконструкций опор и станций | комплекс | 1 | 8900103.75 | 8900103.75 |  | 0
2.3.2.2 |  | Монтаж оборудования | комплекс | 1 | 8852811.86 | 8852811.86 |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0
2.3.3 | ЛСР 02-02-03 | Монтаж электрооборудования ППКД | комплекс | 1 | 4757353.08 | 4757353.08 |  | 0
2.3.3.1 |  | Приводная станция верхняя | комплекс | 1 | 791274.13 | 791274.13 |  | 0
2.3.3.2 |  | Натяжная станция верхняя | комплекс | 1 | 549624.08 | 549624.08 |  | 0
2.3.3.3 |  | Линия ППКД | комплекс | 1 | 3412225.5 | 3412225.5 |  | 0
2.3.3.4 | ЛС-02-02-16 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-03 | комплекс | 1 | 4229.36 | 4229.36 |  | 0
2.3.4 | ЛСР 02-02-04 | Строительство здания "помещение дежурного" на нижней станции. | комплекс | 1 | 4012178.68 | 4012178.68 | 3013569.98 | 3013569.98
2.3.4.1 |  | Работы ниже 0.000 | комплекс | 1 | 560005.25 | 560005.25 |  | 0
2.3.4.2 |  | Монтаж здания | комплекс | 1 | 3079194.05 | 3079194.05 | 2885700.99 | 2885700.99
2.3.4.3 |  | Отопление и вентиляция | комплекс | 1 | 91455.61 | 91455.61 | 61177.27 | 61177.27
2.3.4.4 |  | Мебель | комплекс | 1 | 71209.44 | 71209.44 | 66691.72 | 66691.72
2.3.4.5 | ЛС-02-02-17 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-04 | комплекс | 1 | 210314.35 | 210314.35 |  | 0
2.3.5 | ЛСР 02-02-05 | Электроосвещение здания "помещение дежурного" на нижней станции. | комплекс | 1 | 133740.26 | 133740.26 | 29928.79 | 29928.79
2.3.6 | ЛСР 02-02-06 | Строительство здания "помещения дежурного" на верхней станции. | комплекс | 1 | 6437133.85 | 6437133.85 | 4762212.59 | 4762212.59
2.3.6.1 |  | Работы ниже 0.000 | комплекс | 1 | 889222.18 | 889222.18 |  | 0
2.3.6.2 |  | Монтаж здания | комплекс | 1 | 4907585.42 | 4907585.42 | 4633542.35 | 4633542.35
2.3.6.3 |  | Отопление и вентиляция | комплекс | 1 | 226777.14 | 226777.14 | 64523.65 | 64523.65
2.3.6.4 |  | Мебель | комплекс | 1 | 68952.67 | 68952.67 | 64146.58 | 64146.58
2.3.6.5 | ЛС-02-02-18 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-06 | комплекс | 1 | 344596.43 | 344596.43 |  | 0
2.3.7 | ЛСР 02-02-07 | Электроосвещение здания "помещения дежурного" на верхней станции. | комплекс | 1 | 547778.46 | 547778.46 | 64382.25 | 64382.25
2.3.8 | ЛСР 02-02-08 | Здание парковки для подвижного состава | комплекс | 1 | 23473504.61 | 23473504.61 |  | 0
2.3.8.1 |  | Устройство фундаментов | комплекс | 1 | 7167605.61 | 7167605.61 |  | 0
2.3.8.2 |  | Монтаж здания | комплекс | 1 | 10834073.09 | 10834073.09 |  | 0
2.3.8.3 | ЛС-02-02-19 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-08 | комплекс | 1 | 5471825.93 | 5471825.93 |  | 0
2.3.9 | ЛСР 02-02-09 | Электроосвещение здания парковки для подвижного состава | комплекс | 1 | 867952.02 | 867952.02 | 23330.32 | 23330.32
2.3.10 | ЛСР 02-02-10 | Система контроля управления доступом (СКУД) | комплекс | 1 | 177133.45 | 177133.45 | 78993.15 | 78993.15
2.3.10.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции | комплекс | 1 | 41515.24 | 41515.24 |  | 19983.96
2.3.10.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции | комплекс | 1 | 42284.19 | 42284.19 |  | 19983.95
2.3.10.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции | комплекс | 1 | 93334.04 | 93334.04 |  | 39025.26
2.3.11 | ЛСР 02-02-11 | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | комплекс | 1 | 303589.93 | 303589.93 | 190743.01 | 190743.01
2.3.11.1 |  | Здание операторской на нижней станции | комплекс | 1 | 47509.09 | 47509.09 | 27996.38 | 27996.38
2.3.11.2 |  | Здание операторской на верхней станции | комплекс | 1 | 54436.12 | 54436.12 | 30117.32 | 30117.32
2.3.11.3 |  | Здание парковки подвижного состава | комплекс | 1 | 201644.73 | 201644.73 | 132629.32 | 132629.32
2.3.12 | ЛСР 02-02-12 | Автоматическое управление пожаротушением (АУПТ) | комплекс | 1 | 95396.05 | 95396.05 | 85591.63 | 85591.63
2.3.13 | ЛСР 02-02-13 | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) | комплекс | 1 | 93394.28 | 93394.28 | 18899.92 | 18899.92
2.3.13.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции | комплекс | 1 | 25059.43 | 25059.43 | 6315.68 | 6315.68
2.3.13.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции | комплекс | 1 | 31497.71 | 31497.71 | 6409.94 | 6409.94
2.3.13.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции | комплекс | 1 | 36837.13 | 36837.13 | 6174.29 | 6174.29
2.3.14 | ЛСР 02-02-14 | Работы по ПОСу Водоотлив из котлована на нижней станции ППКД | комплекс | 1 | 2480229.15 | 2480229.15
2.4 | ОС 02-03 | Инженерная защита территории | комплекс | 1 | 533293386.87 | 533293386.87
2.4.1 | ЛСР 02-03-01;ЛСР 02-03-11;ЛСР 02-03-03; 02-03-07 | Инженерная защита. Горнолыжные трассы | комплекс | 1 | 59999571.98 | 59999571.98
2.4.1.1 | 02-03-01 | Устройство армонасыпи | комплекс | 1 | 43870921.44 | 43870921.44
2.4.1.1.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 1380019.77 | 1380019.77
2.4.1.1.2 |  | Подпорная стена тип I | комплекс | 1 | 9223649.53 | 9223649.53
2.4.1.1.3 |  | Устройство подпорной стены тип II (L=42,89 м) | комплекс | 1 | 1716638.07 | 1716638.07
2.4.1.1.4 |  | Устройство подпорной стены тип III (L=406,74 м) | комплекс | 1 | 24981270.15 | 24981270.15
2.4.1.1.5 |  | Устройство контрфорсов подпорной стены тип III (10 шт) | комплекс | 1 | 363724.65 | 363724.65
2.4.1.1.6 |  | Устройство перильного ограждения | комплекс | 1 | 1569667.94 | 1569667.94
2.4.1.1.7 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-01. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 4635951.31 | 4635951.31
2.4.1.2 | 02-03-03 | Берегоукрепительные работы | комплекс | 1 | 12656541.21 | 12656541.21
2.4.1.2.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 3658585.5 | 3658585.5
2.4.1.2.2 |  | Устройство берегоукрепления | комплекс | 1 | 8738619.25 | 8738619.25
2.4.1.2.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-03. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 259336.44 | 259336.44
2.4.1.3 |  | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1d | комплекс | 1 | 825589.6 | 825589.6
2.4.1.3.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1d | комплекс | 1 | 825205.12 | 825205.12
2.4.1.3.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 384.49 | 384.49
2.4.1.4 |  | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1f | комплекс | 1 | 1663194.4 | 1663194.4
2.4.1.4.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1f | комплекс | 1 | 1662425.41 | 1662425.41
2.4.1.4.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 768.97 | 768.97
2.4.1.5 |  | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 2a | комплекс | 1 | 983325.36 | 983325.36
2.4.1.5.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 2a | комплекс | 1 | 982844.76 | 982844.76
2.4.1.5.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 480.6 | 480.6
2.4.2 | ЛСР 02-03-02; ЛСР 02-03-11;ЛСР 02-03-04; ЛСР 02-03-05;ЛСР 02-03-06; ЛСР 02-03-07 | Инженерная защита. Канатная дорога Мамисон-1 | комплекс | 1 | 398988252.73 | 398988252.73
2.4.2.1 | 02-03-02 | Противоэрозионная защита | комплекс | 1 | 8040871.56 | 8040871.56
2.4.2.1.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 634595.69 | 634595.69
2.4.2.1.2 |  | Устройство противоэрозионной защиты | комплекс | 1 | 7401662.02 | 7401662.02
2.4.2.1.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-02. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 4613.83 | 4613.83
2.4.2.2 | 02-03-04 | Поверхностный водоотвод | комплекс | 1 | 532129.92 | 532129.92
2.4.2.2.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 176479.49 | 176479.49
2.4.2.2.2 |  | Устройство сетчатых конструкций | комплекс | 1 | 343154.6 | 343154.6
2.4.2.2.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-04. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 12495.83 | 12495.83
2.4.2.3 | 02-03-05 | Лавинные стены ППКД-1 | комплекс | 1 | 32098796.33 | 32098796.33
2.4.2.3.1 |  | Устройство направляющей стены НС-1.1(L=63,10 м) до 2500 м | комплекс | 1 | 13362939.84 | 13362939.84
2.4.2.3.2 |  | Устройство направляющей стены НС-1.2(L=80,44 м) выше 2500 м | комплекс | 1 | 17037097.05 | 17037097.05
2.4.2.3.3 |  | ЛСР №02-03-05. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 1698759.44 | 1698759.44
2.4.2.4 | 02-03-06 | Анкерные поля | комплекс | 1 | 352921430.23 | 352921430.23
2.4.2.4.1 |  | Устройство анкерного поля №1.1 | комплекс | 1 | 60225073.57 | 60225073.57
2.4.2.4.2 |  | Устройство анкерного поля №1.2 | комплекс | 1 | 37775265.44 | 37775265.44
2.4.2.4.3 |  | Устройство анкерного поля №1.3 | комплекс | 1 | 23112375.26 | 23112375.26
2.4.2.4.4 |  | Устройство анкерного поля №1.4 | комплекс | 1 | 26380514.27 | 26380514.27
2.4.2.4.5 |  | Устройство анкерного поля №1.5 | комплекс | 1 | 45574390.84 | 45574390.84
2.4.2.4.6 |  | Устройство анкерного поля №1.7 | комплекс | 1 | 31901458.41 | 31901458.41
2.4.2.4.7 |  | Устройство анкерного поля №1.8 | комплекс | 1 | 38904022.98 | 38904022.98
2.4.2.4.8 |  | Устройство анкерного поля № 1.9 | комплекс | 1 | 40183883.88 | 40183883.88
2.4.2.4.9 |  | Устройство анкерного поля №1.10 | комплекс | 1 | 47115991.24 | 47115991.24
2.4.2.4.10 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-06. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 1748454.37 | 1748454.37
2.4.2.5 |  | Противоэрозионная защита КД Мамисон-1 | комплекс | 1 | 5395024.66 | 5395024.66
2.4.2.5.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита КД Мамисон-1 | комплекс | 1 | 5392429.38 | 5392429.38
2.4.2.5.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 2595.29 | 2595.29
2.4.3 | ЛСР 02-03-07; ЛСР 02-03-11; ЛСР 02-03-08; ЛСР 02-03-09; ЛСР 02-03-10 | Инженерная защита. Канатная дорога Мамисон-2 | комплекс | 1 | 74305562.16 | 74305562.16
2.4.3.1 |  | Противоэрозионная защита КД Мамисон-2 | комплекс | 1 | 4829156 | 4829156
2.4.3.1.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита КД Мамисон-2 | комплекс | 1 | 4826849.07 | 4826849.07
2.4.3.1.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 2306.92 | 2306.92
2.4.3.2 | 02-03-08 | Поверхностный водоотвод | комплекс | 1 | 2091801.21 | 2091801.21
2.4.3.2.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 1184412.02 | 1184412.02
2.4.3.2.2 |  | Устройство сетчатых конструкций | комплекс | 1 | 844525.57 | 844525.57
2.4.3.2.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-08. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 62863.62 | 62863.62
2.4.3.3 | 02-03-09 | Лавинные стены.ППКД-2 | комплекс | 1 | 47046687.46 | 47046687.46
2.4.3.3.1 |  | Устройство направляющей стены НС-3(L=47,92 м) до 2500 м | комплекс | 1 | 10224565.14 | 10224565.14
2.4.3.3.2 |  | Устройство направляющей стены НС-2.1(L=85,79 м) выше 2500 м | комплекс | 1 | 18697792.3 | 18697792.3
2.4.3.3.3 |  | Устройство направляющей стены НС-2.2(L=70,89 м) выше 2500 м | комплекс | 1 | 15571432.83 | 15571432.83
2.4.3.3.4 |  | ЛСР №02-03-09. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 2552897.19 | 2552897.19
2.4.3.4 |  | Анкерные поля (Устройство нагельного поля №2.6) | комплекс | 1 | 20337917.48 | 20337917.48
2.4.3.4.1 | 02-03-10 | Анкерные поля (Устройство нагельного поля №2.6) | комплекс | 1 | 20234298.24 | 20234298.24
2.4.3.4.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-10. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 103619.23 | 103619.23
2.5 | 02-04-01 | Горнолыжные трассы и комплекс "Сноупарк" | комплекс | 1 | 55195575.42 | 55195575.42 | 15349463.31 | 15349463.31
2.5.1 |  | Земляные работы для устройства опор сетей безопасности тип "А" до 2500 м | комплекс | 1 | 219061.42 | 219061.42
2.5.2 |  | Земляные работы для устройства опор сетей безопасности тип "А" выше 2500 м | комплекс | 1 | 52963.08 | 52963.08
2.5.3 |  | Стационарные сети тип А на опорах типа "С" до 2500 м | комплекс | 1 | 16808519.57 | 16808519.57
2.5.4 |  | Стационарные сети тип А на опорах типа "С" выше 2500 м | комплекс | 1 | 3761243.52 | 3761243.52
2.5.5 |  | Ограждение из сетки | комплекс | 1 | 11212504.35 | 11212504.35
2.5.6 |  | Якоря для снегоуплотнительных машин | комплекс | 1 | 3121457.26 | 3121457.26
2.5.7 |  | Лыжные траволаторы | комплекс | 1 | 20019826.22 | 20019826.22 | 15349463.32 | 15349463.32
2.6 | 02-05-01 | Строительство Моста №1 | комплекс | 1 | 16826205.97 | 16826205.97
2.6.1 |  | Левобережный устой | комплекс | 1 | 1965881.76 | 1965881.76
2.6.2 |  | Устройство ростверка, забирки, шкафной стенки, открылков, подферменников | комплекс | 1 | 1069834.91 | 1069834.91
2.6.3 |  | Устройство подпорной стенки | комплекс | 1 | 5317358.31 | 5317358.31
2.6.4 |  | Правобережный устой | комплекс | 1 | 2511180.35 | 2511180.35
2.6.5 |  | Устройство ростверка, шкафной стенки открылков, подферменников | комплекс | 1 | 551450.41 | 551450.41
2.6.6 |  | Крепление конусов устоев | комплекс | 1 | 717933.24 | 717933.24
2.6.7 |  | Сопряжение моста с подходами | комплекс | 1 | 351901.67 | 351901.67
2.6.8 |  | Устройство пролетного строения. Фермы 4шт. пролетом L=19м | комплекс | 1 | 4039900.43 | 4039900.43
2.6.9 |  | Дополнительная доставка материалов | комплекс | 1 | 300764.91 | 300764.91
2.7 | 02-06-01 | Строительство Моста №2 | комплекс | 1 | 11100810.89 | 11100810.89
2.7.1 |  | Левобережный устой | комплекс | 1 | 2823287.64 | 2823287.64
2.7.2 |  | Устройство ростверка, шкафной стенки открылков, подферменников | комплекс | 1 | 602394.93 | 602394.93
2.7.3 |  | Правобережный устой | комплекс | 1 | 2511084.22 | 2511084.22
2.7.4 |  | Устройство ростверка, шкафной стенки открылков, подферменников | комплекс | 1 | 601433.7 | 601433.7
2.7.5 |  | Крепление конусов устоев | комплекс | 1 | 831645.25 | 831645.25
2.7.6 |  | Сопряжение моста с подходами | комплекс | 1 | 341712.77 | 341712.77
2.7.7 |  | Устройство пролетного строения L=15м | комплекс | 1 | 3170863.81 | 3170863.81
2.7.8 |  | Дополнительная доставка материалов | комплекс | 1 | 218388.58 | 218388.58
2.8 |  | Объекты энергетического хозяйства | комплекс | 1 | 20372210.3 | 20372210.3 | 12058003.34 | 12058003.34
2.8.1 | 04-01-01 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | комплекс | 1 | 20372210.3 | 20372210.3 | 12058003.34 | 12058003.34
2.8.1.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 905811.64 | 905811.64
2.8.1.2 |  | Прокладка кабеля | комплекс | 1 | 7371690.37 | 7371690.37
2.8.1.3 |  | ВРУ | комплекс | 1 | 12094708.3 | 12094708.3 | 12058003.34 | 12058003.34
Объекты транспортного хозяйства и связи
2.9 | 05-01 | Внутриплощадочные сети связи | комплекс | 1 | 37680604.35 | 37680604.35 | 22109363.75 | 22109363.75
2.9.1 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи | комплекс | 1 | 29653670.43 | 29653670.43 | 22109363.75 | 22109363.75
2.9.1.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 929593.28 | 929593.28
2.9.1.2 |  | Строительные работы | комплекс | 1 | 4743799.89 | 4743799.89
2.9.1.3 |  | Кроссовое оборудование | комплекс | 1 | 44023.75 | 44023.75
2.9.1.4 |  | Прокладка кабеля | комплекс | 1 | 1055993.39 | 1055993.39
2.9.1.5 |  | Измерение ВОК | комплекс | 1 | 30758.96 | 30758.96
2.9.1.6 |  | Оборудование доступа | комплекс | 1 | 21101396.5 | 21101396.5 | 20891851.12 | 20891851.12
2.9.1.7 |  | СКС Мамисон-1 | комплекс | 1 | 874052.3 | 874052.3 | 608756.31 | 608756.31
2.9.1.8 |  | СКС Мамисон-2 | комплекс | 1 | 874052.3 | 874052.3 | 608756.31 | 608756.31
2.9.2 | 05-01-02 | Внутриплощадочные сети связи, программное обеспечение | комплекс | 1 | 8026933.92 | 8026933.92 |  | 0
2.10 |  | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | комплекс | 1 | 63130371.77 | 63130371.77 | 30641472.78 | 30641472.78
2.10.1 | 06-01-01 | Внутриплощадочные сети водоотведения | комплекс | 1 | 14842121.85 | 14842121.85
2.10.1.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 1272919.64 | 1272919.64
2.10.1.2 |  | Колодцы | комплекс | 1 | 5587499.83 | 5587499.83
2.10.1.3 |  | Водоотведение | комплекс | 1 | 7878627.67 | 7878627.67
2.10.1.4 |  | КНС | комплекс | 1 | 99993.1 | 99993.1
2.10.1.5 |  | Дополнительная доставка материалов | комплекс | 1 | 3081.61 | 3081.61
2.10.2 | 06-02-01 | Внутриплощадочные сети водоснабжения | комплекс | 1 | 44007862.54 | 44007862.54 | 30641472.78 | 30641472.78
2.10.2.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 1199674.84 | 1199674.84
2.10.2.2 |  | Колодцы | комплекс | 1 | 1904960.42 | 1904960.42
2.10.2.3 |  | Трубопроводы | комплекс | 1 | 7988210.18 | 7988210.18
2.10.2.4 |  | ВНС | комплекс | 1 | 201528.95 | 201528.95 | 174529.63 | 174529.63
2.10.2.5 |  | Пожарный резервуар | комплекс | 1 | 32431000.52 | 32431000.52 | 30466943.16 | 30466943.16
2.10.2.6 |  | Дополнительная доставка материалов | комплекс | 1 | 282487.63 | 282487.63
2.10.3 | 06-03-01 | Внутриплощадочные сети газоснабжения | комплекс | 1 | 4280387.38 | 4280387.38
2.10.3.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 871519.74 | 871519.74
2.10.3.2 |  | Трубопроводная сеть | комплекс | 1 | 2572064.54 | 2572064.54
2.10.3.3 |  | Арматура | комплекс | 1 | 194640.66 | 194640.66
2.10.3.4 |  | Прочие работы | комплекс | 1 | 468958.81 | 468958.81
2.10.3.5 |  | Дополнительная доставка материалов | комплекс | 1 | 173203.64 | 173203.64
Благоустройство и озеленение территории
2.11 | 07-01 | Благоустройство и озеленение территорий Канатных дорог Мамисон-1 | комплекс | 1 | 16951644.82 | 16951644.82
2.11.1 | ЛС-07-01-01 | Вертикальная планировка ППКД Мамисон-1 | комплекс | 1 | 12960093.63 | 12960093.63
2.11.1.1 |  | Вертикальная планировка на нижней станции ППКД (НСКД) | комплекс | 1 | 4920471.64 | 4920471.64
2.11.1.2 |  | Вертикальная планировка на верхней станции канатной дороги (ВСКД) | комплекс | 1 | 1511706.54 | 1511706.54
2.11.1.3 |  | По линии ППКД (1909-ТКР1.ПЗ лист 9) | комплекс | 1 | 6527915.44 | 6527915.44
2.11.2 | ЛС-07-01-02 | Благоустройство ППКД Мамисон-1 | комплекс | 1 | 3991551.19 | 3991551.19
2.11.2.1 |  | Нижняя станция ППКД | комплекс | 1 | 2406119.29 | 2406119.29
2.11.2.2 |  | Верхняя станция ППКД | комплекс | 1 | 1309754.76 | 1309754.76
2.11.2.3 | ЛС-07-01-03 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-07-01-02 | комплекс | 1 | 275677.14 | 275677.14
2.12 | 07-02 | Благоустройство и озеленение территорий Канатных дорог Мамисон-2 | комплекс | 1 | 10731222.82 | 10731222.82
2.12.1 | ЛС-07-02-01 | Вертикальная планировка ППКД Мамисон-2 | комплекс | 1 | 7569298.33 | 7569298.33
2.12.1.1 |  | Вертикальная планировка на нижней станции ППКД (НСКД) | комплекс | 1 | 4632106.45 | 4632106.45
2.12.1.2 |  | Вертикальная планировка на верхней станции канатной дороги (ВСКД) | комплекс | 1 | 2021536.23 | 2021536.23
2.12.1.3 |  | По линии ППКД (1909-ТКР1.ПЗ лист 9) | комплекс | 1 | 915655.66 | 915655.66
2.12.2 | ЛС-07-02-02 | Благоустройство ППКД Мамисон-2 | комплекс | 1 | 3161924.49 | 3161924.49
2.12.2.1 |  | Нижняя станция ППКД | комплекс | 1 | 1929355.48 | 1929355.48
2.12.2.2 |  | Верхняя станция ППКД | комплекс | 1 | 1016102.87 | 1016102.87
2.12.2.3 | ЛС-07-02-03 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-07-02-02 | комплекс | 1 | 216466.15 | 216466.15
2.13 | 09-05-01 | Расчет платы за негативное воздействие | комплекс | 1 | 74480.13 | 74480.13
2.14 | 09-06 | Перебазировка строительной техники | комплекс | 1 | 667585.63 | 667585.63
2.15 | 09-07 | Затраты, связанные с вахтовым методом ведения работ | комплекс | 1 | 243940696.4 | 243940696.4
в том числе:
2.15.1 |  | Проезд рабочих и аренда вахтового автобуса для обслуживания строительной площадки в период строительства в условиях высокогорья | комплекс | 1 | 113268703.52 | 113268703.52
2.15.2 |  | Проживание | комплекс | 1 | 130671992.88 | 130671992.88
2.16 | 09-08-01 | Затраты, связанные с использованием передвежных ДЭС | комплекс | 1 | 7710050.09 | 7710050.09
2.17 | 09-09-01 | Компенсация затрат по аренде вертолетов | комплекс | 1 | 63483800.25 | 63483800.25
2.18 | 09-11-01 | Перевозка минерального грунта | комплекс | 1 | 5235086.67 | 5235086.67
2.19 | 09-12-01 | Производственный экологический контроль и мониторинг | комплекс | 1 | 168854.77 | 168854.77
2.20 | 09-14-01 | Выполнение мониторинга и разработка плана мероприятий по защите объектов | комплекс | 1 | 6618789.73 | 6618789.73
2.21 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 29762776.64 | 29762776.64 |  | 1958257.26
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 14972742.3 | 14972742.3
3.1 | 09-01 | Пусконаладочные работы Канатных дорог Мамисон-1 "Вхолостую" | комплекс | 1 | 8529851.07 | 8529851.07
3.1.1 | ЛС-09-01-01 | Пусконаладочные работы оборудования Мамисон 1 | комплекс | 1 | 7659529.24 | 7659529.24
3.1.2 | ЛС-09-01-02 | Пусконаладочные работы электрического оборудования Мамисон 1 | комплекс | 1 | 585045.6 | 585045.6
3.1.3 | ЛС-09-01-03 | Пусконаладочные работы систем АПС, АУП, СКУД Мамисон 1 | комплекс | 1 | 285276.23 | 285276.23
3.2 | 09-02 | Пусконаладочные работы Канатных дорог Мамисон-2 "Вхолостую" | комплекс | 1 | 6149308.05 | 6149308.05
3.2.1 | ЛС-09-02-01 | Пусконаладочные работы оборудования Мамисон 2 | комплекс | 1 | 5326134.77 | 5326134.77
3.2.2 | ЛС-09-02-02 | Пусконаладочные работы электрического оборудования Мамисон 2 | комплекс | 1 | 585045.6 | 585045.6
3.2.3 | ЛС-09-02-03 | Пусконаладочные работы систем АПС, АУП, СКУД Мамисон 2 | комплекс | 1 | 238127.68 | 238127.68
3.3 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 293583.18 | 293583.18
|  | Стоимость без учета НДС |  |  | 1582298719.8 | 1582298719.8 | 99871120.22 | 99871120.22
|  | НДС-20% |  |  | 316459743.96 | 316459743.96 | 19974224.04 | 19974224.04
|  | Стоимость с учетом НДС |  |  | 1898758463.76 | 1898758463.76 | 119845344.26 | 119845344.26
Индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации (IV квартал 2019 г.) до даты формирования НМЦК =
Республика Северная Осетия-Алания
индекс за декабрь 2020 г. к декабрю предыдущего года
индекс за июль 2021 г. к декабрю предыдущего года
индекс за август и сентябрь 2021 г. не опубликован (принимается равным 1)
Примечание: Затраты на проживание не индексируются, поскольку их размер ограничен суммой 550 руб. в сутки согласно Постановлению Правительства РФ № 729 от 02.10.2002
Расчет индекса прогнозной инфляции для проектных работ стадии "Рабочая документация"
Расчет индекса прогнозной инфляции выполнен по данным Минэкономразвития РФ согласно письма Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и.
Дата формирования НМЦК
Продолжительность выполнения работ, мес.
Начало работ
Окончание работ
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и)
ежемесячный прогнозный индекс на 2021 год |  |  | #REF! | ^(1/12)
Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и)
ежемесячный прогнозный индекс на 2022 год |  |  | #REF! | ^(1/12)
Индекс прогнозной инфляции |  | #REF!
Расчет индекса прогнозной инфляции для строительства
Расчет индекса прогнозной инфляции выполнен по данным Минэкономразвития РФ согласно письма Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и.
Дата формирования НМЦК
Продолжительность выполнения работ, мес.
Начало работ
Окончание работ
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 году
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 году
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и)
ежемесячный прогнозный индекс на 2021 год |  |  | #REF! | ^(1/12)
Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и)
ежемесячный прогнозный индекс на 2022 год |  |  | #REF! | ^(1/12)
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и)
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  |  | #REF! | ^(1/12)
К на 2022 = |  | #REF!
К на 2023 = |  | #REF!
Индекс прогнозной инфляции |  | #REF!

## ВОР
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
объект: | Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (поселок Калак, этап 1)
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1
1.1 | Сводная смета ПИР | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | комплекс | 1
1.2 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование поставки подрядчика, прочие затраты) | комплекс | 1
2.1 |  | Подготовительные работы, в том числе: | комплекс | 1
2.1.1 | ЛСР 01-01-01 | Вертикальная планировка | комплекс | 1
2.1.1.1 |  | Расчистка полотна трасс от крупных валунов
2.1.1.2 |  | Земляные работы по трассе 1d на участке ПК23+50 - ПК35+70
2.1.2 | ЛСР 01-02-01 | Рекультивация | комплекс | 1
2.1.2.1 |  | Снятие плодородного слоя
2.1.2.2 |  | Фитомелиоративные работы (Гидропосев)
2.1.3 | ЛСР 01-04-01 | Проведение спасательных археологических исследований | комплекс | 1
2.1.4 | ЛСР 01-05-01 | Возмещение ущерба, наносимого водным биоресурсам | комплекс | 1
Основные объекты строительства
2.2 | ОС 02-01 | Канатная дорога Мамисон-1 | комплекс | 1
2.2.1 | ЛСР 02-01-01 | Устройство фундаментов. | комплекс | 1
2.2.1.1 |  | Линейные опоры №3-№12.2.20.
2.2.1.2 |  | Линейные опоры №17-№23
2.2.1.3 |  | Верхняя станция
2.2.1.4 | ЛС-02-01-15 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-01 | комплекс | 1
2.2.2 | ЛСР 02-01-02 | Монтаж металлоконструкций и оборудования ППКД. | комплекс | 1
1 |  | Монтаж металлоконструкций опор и станций
2 |  | Монтаж оборудования ППКД
3 |  | оборудования ППКД.
2.2.3 | ЛСР 02-01-03 | Монтаж электрооборудования ППКД | комплекс | 1
2.2.3.1 |  | Приводная станция верхняя | комплекс | 1
2.2.3.2 |  | Натяжная станция нижняя | комплекс | 1
2.2.3.3 |  | Линия ППКД | комплекс | 1
2.2.3.4 | ЛС-02-01-16 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-03 | комплекс | 1
2.2.4 | ЛСР 02-01-04 | Строительство здания "помещение дежурного" на нижней станции. | комплекс | 1
2.2.4.1 |  | Работы ниже 0.000 | комплекс | 1
2.2.4.2 |  | Монтаж здания | комплекс | 1
2.2.4.3 |  | Отопление и вентиляция | комплекс | 1
2.2.4.4 |  | Мебель | комплекс | 1
2.2.4.5 | ЛС-02-01-17 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-04 | комплекс | 1
2.2.5 | ЛСР 02-01-05 | Электроосвещение здания "помещение дежурного" на нижней станции. | комплекс | 1
2.2.6 | ЛСР 02-01-06 | Строительство здания "помещения дежурного" на верхней станции. | комплекс | 1
2.2.6.1 |  | Работы ниже 0.000 | комплекс | 1
2.2.6.2 |  | Монтаж здания | комплекс | 1
2.2.6.3 |  | Отопление и вентиляция | комплекс | 1
2.2.6.4 |  | Мебель | комплекс | 1
2.2.6.5 | ЛС-02-01-18 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-06 | комплекс | 1
2.2.7 | ЛСР 02-01-07 | Электроосвещение здания "помещения дежурного" на верхней станции. | комплекс | 1
2.2.8 | ЛСР 02-01-08 | Здание парковки для подвижного состава | комплекс | 1
2.2.8.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1
2.2.8.2 |  | Бетонные работы | комплекс | 1
2.2.8.3 |  | Архитектурные решения | комплекс | 1
2.2.8.4 | ЛС-02-01-19 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-08 | комплекс | 1
2.2.9 | ЛСР 02-01-09 | Электроосвещение здания парковки для подвижного состава | комплекс | 1
2.2.10 | ЛСР 02-01-10 | Система контроля управления доступом (СКУД) | комплекс | 1
2.2.10.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции
2.2.10.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции
2.2.10.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции
2.2.11 | ЛСР 02-01-11 | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | комплекс | 1
2.2.11.1 |  | Здание операторской на нижней станции
2.2.11.2 |  | Здание операторской на верхней станции
2.2.11.3 |  | Здание парковки подвижного состава
2.2.12 | ЛСР 02-01-12 | Автоматическое управление пожаротушением (АУПТ) | комплекс | 1
2.2.12.1 |  | АУПТ на верхней станции | комплекс | 1
2.2.12.2 |  | АУПТ здания парковки подвижного состава | комплекс | 1
2.2.13 | ЛСР 02-01-13 | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) | комплекс | 1
1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции
2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции
3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции
2.2.14 | ЛСР 02-01-14 | Работы по ПОСу Водоотлив из котлована на нижней станции ППКД | комплекс | 1
2.3 | ОС 02-02 | Канатная дорога Мамисон-2 | комплекс | 1
2.3.1 | ЛСР 02-02-01 | Устройство фундаментов. | комплекс | 1
2.3.1.1 |  | Линейные опоры №1-№3 | комплекс | 1
2.3.1.2 |  | Линейные опоры №4- №13 | комплекс | 1
2.3.1.3 |  | Нижняя станция | комплекс | 1
2.3.1.4 |  | Верхняя станция | комплекс | 1
2.3.1.5 | ЛС-02-02-15 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-01 | комплекс | 1
2.3.2 | ЛСР 02-02-02 | Монтаж металлоконструкций и оборудования ППКД. | комплекс | 1
1 |  | Монтаж металлоконструкций опор и станций | комплекс | 1
2 |  | Монтаж оборудования | комплекс | 1
3 |  | оборудования ППКД | комплекс | 1
2.3.3 | ЛСР 02-02-03 | Монтаж электрооборудования ППКД | комплекс | 1
2.3.3.1 |  | Приводная станция верхняя | комплекс | 1
2.3.3.2 |  | Натяжная станция верхняя | комплекс | 1
2.3.3.3 |  | Линия ППКД | комплекс | 1
2.3.3.4 | ЛС-02-02-16 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-03 | комплекс | 1
2.3.4 | ЛСР 02-02-04 | Строительство здания "помещение дежурного" на нижней станции. | комплекс | 1
2.3.4.1 |  | Работы ниже 0.000 | комплекс | 1
2.3.4.2 |  | Монтаж здания | комплекс | 1
2.3.4.3 |  | Отопление и вентиляция | комплекс | 1
2.3.4.4 |  | Мебель | комплекс | 1
2.3.4.5 | ЛС-02-02-17 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-04 | комплекс | 1
2.3.5 | ЛСР 02-02-05 | Электроосвещение здания "помещение дежурного" на нижней станции. | комплекс | 1
2.3.6 | ЛСР 02-02-06 | Строительство здания "помещения дежурного" на верхней станции. | комплекс | 1
2.3.6.1 |  | Работы ниже 0.000 | комплекс | 1
2.3.6.2 |  | Монтаж здания | комплекс | 1
2.3.6.3 |  | Отопление и вентиляция | комплекс | 1
2.3.6.4 |  | Мебель | комплекс | 1
2.3.6.5 | ЛС-02-02-18 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-06 | комплекс | 1
2.3.7 | ЛСР 02-02-07 | Электроосвещение здания "помещения дежурного" на верхней станции. | комплекс | 1
2.3.8 | ЛСР 02-02-08 | Здание парковки для подвижного состава | комплекс | 1
2.3.8.1 |  | Устройство фундаментов | комплекс | 1
2.3.8.2 |  | Монтаж здания | комплекс | 1
2.3.8.3 | ЛС-02-02-19 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-08 | комплекс | 1
2.3.9 | ЛСР 02-02-09 | Электроосвещение здания парковки для подвижного состава | комплекс | 1
2.3.10 | ЛСР 02-02-10 | Система контроля управления доступом (СКУД) | комплекс | 1
1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции | комплекс | 1
2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции | комплекс | 1
3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции | комплекс | 1
2.3.11 | ЛСР 02-02-11 | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | комплекс | 1
1 |  | Здание операторской на нижней станции | комплекс | 1
2 |  | Здание операторской на верхней станции | комплекс | 1
3 |  | Здание парковки подвижного состава | комплекс | 1
2.3.12 | ЛСР 02-02-12 | Автоматическое управление пожаротушением (АУПТ) | комплекс | 1
2.3.13 | ЛСР 02-02-13 | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) | комплекс | 1
1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции | комплекс | 1
2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции | комплекс | 1
3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции | комплекс | 1
2.3.14 | ЛСР 02-02-14 | Работы по ПОСу Водоотлив из котлована на нижней станции ППКД | комплекс | 1
2.4 | ОС 02-03 | Инженерная защита территории | комплекс | 1
2.4.1 | ЛСР 02-03-01;ЛСР 02-03-11;ЛСР 02-03-03; 02-03-07 | Инженерная защита. Горнолыжные трассы | комплекс | 1
2.4.1.1 | 02-03-01 | Устройство армонасыпи | комплекс | 1
2.4.1.1.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1
2.4.1.1.2 |  | Подпорная стена тип I | комплекс | 1
2.4.1.1.3 |  | Устройство подпорной стены тип II (L=42,89 м) | комплекс | 1
2.4.1.1.4 |  | Устройство подпорной стены тип III (L=406,74 м) | комплекс | 1
2.4.1.1.5 |  | Устройство контрфорсов подпорной стены тип III (10 шт) | комплекс | 1
2.4.1.1.6 |  | Устройство перильного ограждения | комплекс | 1
2.4.1.1.7 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-01. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1
2.4.1.2 | 02-03-03 | Берегоукрепительные работы | комплекс | 1
2.4.1.2.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1
2.4.1.2.2 |  | Устройство берегоукрепления | комплекс | 1
2.4.1.2.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-03. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1
2.4.1.3 |  | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1d | комплекс | 1
2.4.1.3.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1d | комплекс | 1
2.4.1.3.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1
2.4.1.4 |  | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1f | комплекс | 1
2.4.1.4.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1f | комплекс | 1
2.4.1.4.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1
2.4.1.5 |  | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 2a | комплекс | 1
2.4.1.5.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 2a | комплекс | 1
2.4.1.5.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1
2.4.2 | ЛСР 02-03-02; ЛСР 02-03-11;ЛСР 02-03-04; ЛСР 02-03-05;ЛСР 02-03-06; ЛСР 02-03-07 | Инженерная защита. Канатная дорога Мамисон-1 | комплекс | 1
2.4.2.1 | 02-03-02 | Противоэрозионная защита | комплекс | 1
2.4.2.1.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1
2.4.2.1.2 |  | Устройство противоэрозионной защиты | комплекс | 1
2.4.2.1.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-02. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1
2.4.2.2 | 02-03-04 | Поверхностный водоотвод | комплекс | 1
2.4.2.2.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1
2.4.2.2.2 |  | Устройство сетчатых конструкций | комплекс | 1
2.4.2.2.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-04. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1
2.4.2.3 | 02-03-05 | Лавинные стены ППКД-1 | комплекс | 1
2.4.2.3.1 |  | Устройство направляющей стены НС-1.1(L=63,10 м) до 2500 м | комплекс | 1
2.4.2.3.2 |  | Устройство направляющей стены НС-1.2(L=80,44 м) выше 2500 м | комплекс | 1
2.4.2.3.3 |  | ЛСР №02-03-05. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1
2.4.2.4 | 02-03-06 | Анкерные поля | комплекс | 1
2.4.2.4.1 |  | Устройство анкерного поля №1.1 | комплекс | 1
2.4.2.4.2 |  | Устройство анкерного поля №1.2 | комплекс | 1
2.4.2.4.3 |  | Устройство анкерного поля №1.3 | комплекс | 1
2.4.2.4.4 |  | Устройство анкерного поля №1.4 | комплекс | 1
2.4.2.4.5 |  | Устройство анкерного поля №1.5 | комплекс | 1
2.4.2.4.6 |  | Устройство анкерного поля №1.7 | комплекс | 1
2.4.2.4.7 |  | Устройство анкерного поля №1.8 | комплекс | 1
2.4.2.4.8 |  | Устройство анкерного поля № 1.9 | комплекс | 1
2.4.2.4.9 |  | Устройство анкерного поля №1.10 | комплекс | 1
2.4.2.4.10 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-06. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1
2.4.2.5 |  | Противоэрозионная защита КД Мамисон-1 | комплекс | 1
2.4.2.5.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита КД Мамисон-1 | комплекс | 1
2.4.2.5.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1
2.4.3 | ЛСР 02-03-07; ЛСР 02-03-11; ЛСР 02-03-08; ЛСР 02-03-09; ЛСР 02-03-10 | Инженерная защита. Канатная дорога Мамисон-2 | комплекс | 1
2.4.3.1 |  | Противоэрозионная защита КД Мамисон-2 | комплекс | 1
2.4.3.1.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита КД Мамисон-2 | комплекс | 1
2.4.3.1.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1
2.4.3.2 | 02-03-08 | Поверхностный водоотвод | комплекс | 1
2.4.3.2.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1
2.4.3.2.2 |  | Устройство сетчатых конструкций | комплекс | 1
2.4.3.2.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-08. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1
2.4.3.3 | 02-03-09 | Лавинные стены.ППКД-2 | комплекс | 1
2.4.3.3.1 |  | Устройство направляющей стены НС-3(L=47,92 м) до 2500 м | комплекс | 1
2.4.3.3.2 |  | Устройство направляющей стены НС-2.1(L=85,79 м) выше 2500 м | комплекс | 1
2.4.3.3.3 |  | Устройство направляющей стены НС-2.2(L=70,89 м) выше 2500 м | комплекс | 1
2.4.3.3.4 |  | ЛСР №02-03-09. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1
2.4.3.4 |  | Анкерные поля (Устройство нагельного поля №2.6) | комплекс | 1
2.4.3.4.1 | 02-03-10 | Анкерные поля (Устройство нагельного поля №2.6) | комплекс | 1
2.4.3.4.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-10. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1
2.5 | 02-04-01 | Горнолыжные трассы и комплекс "Сноупарк" | комплекс | 1
1 |  | Земляные работы для устройства опор сетей безопасности тип "А" до 2500 м | комплекс | 1
2 |  | Земляные работы для устройства опор сетей безопасности тип "А" выше 2500 м | комплекс | 1
3 |  | Стационарные сети тип А на опорах типа "С" до 2500 м | комплекс | 1
4 |  | Стационарные сети тип А на опорах типа "С" выше 2500 м | комплекс | 1
5 |  | Ограждение из сетки | комплекс | 1
6 |  | Якоря для снегоуплотнительных машин | комплекс | 1
7 |  | Лыжные траволаторы | комплекс | 1
2.6 | 02-05-01 | Строительство Моста №1 | комплекс | 1
1 |  | Левобережный устой | комплекс | 1
2 |  | Устройство ростверка, забирки, шкафной стенки, открылков, подферменников | комплекс | 1
3 |  | Устройство подпорной стенки | комплекс | 1
4 |  | Правобережный устой | комплекс | 1
5 |  | Устройство ростверка, шкафной стенки открылков, подферменников | комплекс | 1
6 |  | Крепление конусов устоев | комплекс | 1
7 |  | Сопряжение моста с подходами | комплекс | 1
8 |  | Устройство пролетного строения. Фермы 4шт. пролетом L=19м | комплекс | 1
9 |  | Дополнительная доставка материалов | комплекс | 1
2.7 | 02-06-01 | Строительство Моста №2 | комплекс | 1
1 |  | Левобережный устой
2 |  | Устройство ростверка, шкафной стенки открылков, подферменников
3 |  | Правобережный устой
4 |  | Устройство ростверка, шкафной стенки открылков, подферменников
5 |  | Крепление конусов устоев
6 |  | Сопряжение моста с подходами
7 |  | Устройство пролетного строения L=15м
8 |  | Дополнительная доставка материалов
2.8 |  | Объекты энергетического хозяйства
2.8.1 | 04-01-01 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | комплекс | 1
1 |  | Земляные работы
2 |  | Прокладка кабеля
3 |  | ВРУ
Объекты транспортного хозяйства и связи
2.9 | 05-01 | Внутриплощадочные сети связи | комплекс | 1
2.9.1 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи | комплекс | 1
1 |  | Земляные работы
2 |  | Строительные работы
3 |  | Кроссовое оборудование
4 |  | Прокладка кабеля
5 |  | Измерение ВОК
6 |  | Оборудование доступа
7 |  | СКС Мамисон-1
8 |  | СКС Мамисон-2
2.9.2 | 05-01-02 | Внутриплощадочные сети связи, программное обеспечение | комплекс | 1
2.10 |  | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | комплекс | 1
2.10.1 | 06-01-01 | Внутриплощадочные сети водоотведения | комплекс | 1
1 |  | Земляные работы | комплекс | 1
2 |  | Колодцы | комплекс | 1
3 |  | Водоотведение | комплекс | 1
4 |  | КНС | комплекс | 1
5 |  | Дополнительная доставка материалов | комплекс | 1
2.10.2 | 06-02-01 | Внутриплощадочные сети водоснабжения | комплекс | 1
1 |  | Земляные работы | комплекс | 1
2 |  | Колодцы | комплекс | 1
3 |  | Трубопроводы | комплекс | 1
4 |  | ВНС | комплекс | 1
5 |  | Пожарный резервуар | комплекс | 1
6 |  | Дополнительная доставка материалов | комплекс | 1
2.10.3 | 06-03-01 | Внутриплощадочные сети газоснабжения | комплекс | 1
1 |  | Земляные работы
2 |  | Трубопроводная сеть
3 |  | Арматура
4 |  | Прочие работы
5 |  | Дополнительная доставка материалов
Благоустройство и озеленение территории
2.11 | 07-01 | Благоустройство и озеленение территорий Канатных дорог Мамисон-1 | комплекс | 1
2.11.1 | ЛС-07-01-01 | Вертикальная планировка ППКД Мамисон-1 | комплекс | 1
1 |  | Вертикальная планировка на нижней станции ППКД (НСКД) | комплекс | 1
2 |  | Вертикальная планировка на верхней станции канатной дороги (ВСКД) | комплекс | 1
3 |  | По линии ППКД (1909-ТКР1.ПЗ лист 9) | комплекс | 1
2.11.2 | ЛС-07-01-02 | Благоустройство ППКД Мамисон-1 | комплекс | 1
1 |  | Нижняя станция ППКД | комплекс | 1
2 |  | Верхняя станция ППКД | комплекс | 1
3 | ЛС-07-01-03 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-07-01-02 | комплекс | 1
2.12 | 07-02 | Благоустройство и озеленение территорий Канатных дорог Мамисон-2 | комплекс | 1
2.12.1 | ЛС-07-02-01 | Вертикальная планировка ППКД Мамисон-2 | комплекс | 1
1 |  | Вертикальная планировка на нижней станции ППКД (НСКД) | комплекс | 1
2 |  | Вертикальная планировка на верхней станции канатной дороги (ВСКД) | комплекс | 1
3 |  | По линии ППКД (1909-ТКР1.ПЗ лист 9) | комплекс | 1
2.12.2 | ЛС-07-02-02 | Благоустройство ППКД Мамисон-2 | комплекс | 1
1 |  | Нижняя станция ППКД | комплекс | 1
2 |  | Верхняя станция ППКД | комплекс | 1
3 | ЛС-07-02-03 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-07-02-02 | комплекс | 1
2.13 | 09-05-01 | Расчет платы за негативное воздействие | комплекс | 1
2.14 | 09-06 | Перебазировка строительной техники | комплекс | 1
2.15 | 09-07 | Затраты, связанные с вахтовым методом ведения работ | комплекс | 1
2.16 | 09-08-01 | Затраты, связанные с использованием передвежных ДЭС | комплекс | 1
2.17 | 09-09-01 | Компенсация затрат по аренде вертолетов | комплекс | 1
2.18 | 09-11-01 | Перевозка минерального грунта | комплекс | 1
2.19 | 09-12-01 | Производственный экологический контроль и мониторинг | комплекс | 1
2.20 | 09-14-01 | Выполнение мониторинга и разработка плана мероприятий по защите объектов | комплекс | 1
2.21 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1
3.1 | 09-01 | Пусконаладочные работы Канатных дорог Мамисон-1 "Вхолостую" | комплекс | 1
3.1.1 | ЛС-09-01-01 | Пусконаладочные работы оборудования Мамисон 1 | комплекс | 1
3.1.2 | ЛС-09-01-02 | Пусконаладочные работы электрического оборудования Мамисон 1 | комплекс | 1
3.1.3 | ЛС-09-01-03 | Пусконаладочные работы систем АПС, АУП, СКУД Мамисон 1 | комплекс | 1
3.2 | 09-02 | Пусконаладочные работы Канатных дорог Мамисон-2 "Вхолостую" | комплекс | 1
3.2.1 | ЛС-09-02-01 | Пусконаладочные работы оборудования Мамисон 2 | комплекс | 1
3.2.2 | ЛС-09-02-02 | Пусконаладочные работы электрического оборудования Мамисон 2 | комплекс | 1
3.2.3 | ЛС-09-02-03 | Пусконаладочные работы систем АПС, АУП, СКУД Мамисон 2 | комплекс | 1
3.3 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
объект: |  | Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (поселок Калак, этап 1)
по адресу: |  | 363203 Россия, Респ. Северная Осетия - Алания, Алагирский р-н, с. Калак
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от 27.03.2020 № Пр-20-056
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 27. 03.2020 г. № 00331-20/ГГЭ-21706/07-01
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительстваобъектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (поселок Калак, этап 1)
рублей
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 4 квартал 2019 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30% | В том числе Оборудование |  | Общий индекс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1 | 64922730.47 |  | 71582757.36 |  | 73332705.23 | 72807720.87
1.1 | Сводная смета ПИР | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | комплекс | 1 | 63649735.75 | 1.1026 | 70179173.88 | 1.0244 | 71894809.05 | 71380118.5 |  |  | 1.1215
1.2 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 1272994.72 | 1.1026 | 1403583.48 | 1.0244 | 1437896.18 | 1427602.37
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование поставки подрядчика, прочие затраты) | комплекс | 1 | 1314185681.03 |  | 1435595130.84 |  | 1519771024.74 | 1494518256.63 | 99871120.22
2.1 |  | Подготовительные работы, в том числе: | комплекс | 1 | 56711707.29 |  | 62529415.39 |  | 66562962.86 | 65352898.62
2.1.1 | ЛСР 01-01-01 | Вертикальная планировка | комплекс | 1 | 43975234.95 | 1.1026 | 48486386.05 | 1.0645 | 51614068.26 | 50675763.6 |  |  | 1.1524
2.1.1.1 |  | Расчистка полотна трасс от крупных валунов | комплекс | 1 | 30470135.71 | 1.1026 | 33595881.06 | 1.0645 | 35763030.39 | 35112885.58
2.1.1.2 |  | Земляные работы по трассе 1d на участке ПК23+50 - ПК35+70 | комплекс | 1 | 13505099.24 | 1.1026 | 14890504.99 | 1.0645 | 15851037.86 | 15562878
2.1.2 | ЛСР 01-02-01 | Рекультивация | комплекс | 1 | 4674418.57 | 1.1026 | 5153938.66 | 1.0645 | 5486400.69 | 5386662.08
2.1.2.1 |  | Снятие плодородного слоя | комплекс | 1 | 1800868.97 | 1.1026 | 1985609.13 | 1.0645 | 2113693.63 | 2075268.28
2.1.2.2 |  | Фитомелиоративные работы (Гидропосев) | комплекс | 1 | 2873549.6 | 1.1026 | 3168329.52 | 1.0645 | 3372707.05 | 3311393.79
2.1.3 | ЛСР 01-04-01 | Проведение спасательных археологических исследований | комплекс | 1 | 8021807.07 | 1.1026 | 8844715.32 | 1.0645 | 9415256.06 | 9244093.84
2.1.4 | ЛСР 01-05-01 | Возмещение ущерба, наносимого водным биоресурсам | комплекс | 1 | 40246.7 | 1.1026 | 44375.36 | 1.0645 | 47237.85 | 46379.1
Основные объекты строительства
2.2 | ОС 02-01 | Канатная дорога Мамисон-1 | комплекс | 1 | 185075704.39 |  | 204061491.94 |  | 217224764.16 | 213275782.52 | 9486908.14
2.2.1 | ЛСР 02-01-01 | Устройство фундаментов. | комплекс | 1 | 34550826.38 | 1.1026 | 38095184.9 | 1.0645 | 40552568.14 | 39815353.17
2.2.1.1 |  | Линейные опоры №3-№12.2.20. | комплекс | 1 | 17050367.13 | 1.1026 | 18799460.3 | 1.0645 | 20012145.81 | 19648340.16
2.2.1.2 |  | Линейные опоры №17-№23 | комплекс | 1 | 4375636.14 | 1.1026 | 4824505.96 | 1.0645 | 5135717.47 | 5042354.02
2.2.1.3 |  | Верхняя станция | комплекс | 1 | 4082275.5 | 1.1026 | 4501051.24 | 1.0645 | 4791397.85 | 4704293.87
2.2.1.4 | ЛС-02-01-15 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-01 | комплекс | 1 | 9042547.61 | 1.1026 | 9970167.41 | 1.0645 | 10613307.02 | 10420365.14
2.2.2 | ЛСР 02-01-02 | Монтаж металлоконструкций и оборудования ППКД. | комплекс | 1 | 29579877.51 | 1.1026 | 32614296.71 | 1.0645 | 34718127.58 | 34086978.32
2.2.2.1 |  | Монтаж металлоконструкций опор и станций | комплекс | 1 | 14625241.4 | 1.1026 | 16125555.7 | 1.0645 | 17165757.25 | 16853696.8
2.2.2.2 |  | Монтаж оборудования ППКД | комплекс | 1 | 14954636.11 | 1.1026 | 16488741.01 | 1.0645 | 17552370.33 | 17233281.53
2.2.3 | ЛСР 02-01-03 | Монтаж электрооборудования ППКД | комплекс | 1 | 6156653.01 | 1.1026 | 6788226.49 | 1.0645 | 7226110.54 | 7094745.33
2.2.3.1 |  | Приводная станция верхняя | комплекс | 1 | 708002.58 | 1.1026 | 780632.25 | 1.0645 | 830988.04 | 815881.29
2.2.3.2 |  | Натяжная станция нижняя | комплекс | 1 | 415726.31 | 1.1026 | 458373.14 | 1.0645 | 487941.14 | 479070.74
2.2.3.3 |  | Линия ППКД | комплекс | 1 | 5031756.35 | 1.1026 | 5547933.54 | 1.0645 | 5905810.76 | 5798447.59
2.2.3.4 | ЛС-02-01-16 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-03 | комплекс | 1 | 1167.77 | 1.1026 | 1287.56 | 1.0645 | 1370.62 | 1345.7
2.2.4 | ЛСР 02-01-04 | Строительство здания "помещение дежурного" на нижней станции. | комплекс | 1 | 3535942.58 | 1.1026 | 3898673.36 | 1.0645 | 4150162.74 | 4074715.93 | 3052076.79
2.2.4.1 |  | Работы ниже 0.000 | комплекс | 1 | 485959.36 | 1.1026 | 535810.98 | 1.0645 | 570374.22 | 560005.25
2.2.4.2 |  | Монтаж здания | комплекс | 1 | 2672093.02 | 1.1026 | 2946206.74 | 1.0645 | 3136255.93 | 3079241.17 | 2885748.1
2.2.4.3 |  | Отопление и вентиляция | комплекс | 1 | 121524.98 | 1.1026 | 133991.49 | 1.0645 | 142634.8 | 140041.81 | 85733.03
2.2.4.4 |  | Мебель | комплекс | 1 | 73859.37 | 1.1026 | 81436.15 | 1.0645 | 86689.3 | 85113.36 | 80595.64
2.2.4.5 | ЛС-02-01-17 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-04 | комплекс | 1 | 182505.85 | 1.1026 | 201228.01 | 1.0645 | 214208.5 | 210314.35
2.2.5 | ЛСР 02-01-05 | Электроосвещение здания "помещение дежурного" на нижней станции. | комплекс | 1 | 136364.26 | 1.1026 | 150353.04 | 1.0645 | 160051.77 | 157142.15 | 39873.63
2.2.6 | ЛСР 02-01-06 | Строительство здания "помещения дежурного" на верхней станции. | комплекс | 1 | 5781476.76 | 1.1026 | 6374563.19 | 1.0645 | 6785763.31 | 6662403.27 | 4765700.34
2.2.6.1 |  | Работы ниже 0.000 | комплекс | 1 | 756214.82 | 1.1026 | 833790.28 | 1.0645 | 887575.1 | 871439.64
2.2.6.2 |  | Монтаж здания | комплекс | 1 | 4260314.47 | 1.1026 | 4697354.14 | 1.0645 | 5000363.55 | 4909460.73 | 4633495.22
2.2.6.3 |  | Отопление и вентиляция | комплекс | 1 | 404930.27 | 1.1026 | 446469.6 | 1.0645 | 475269.75 | 466629.71 | 64523.65
2.2.6.4 |  | Мебель | комплекс | 1 | 62903.01 | 1.1026 | 69355.85 | 1.0645 | 73829.75 | 72487.58 | 67681.49
2.2.6.5 | ЛС-02-01-18 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-06 | комплекс | 1 | 297114.19 | 1.1026 | 327593.32 | 1.0645 | 348725.19 | 342385.63
2.2.7 | ЛСР 02-01-07 | Электроосвещение здания "помещения дежурного" на верхней станции. | комплекс | 1 | 494294.26 | 1.1026 | 545000.89 | 1.0645 | 580156.94 | 569610.13 | 73525.85
2.2.8 | ЛСР 02-01-08 | Здание парковки для подвижного состава | комплекс | 1 | 100007200.03 | 1.1026 | 110266328.64 | 1.0645 | 117379212.54 | 115245347.37
2.2.8.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 45795622.36 | 1.1026 | 50493515.89 | 1.0645 | 53750670.82 | 52773524.33
2.2.8.2 |  | Бетонные работы | комплекс | 1 | 32959405.39 | 1.1026 | 36340509.74 | 1.0645 | 38684705.2 | 37981446.56
2.2.8.3 |  | Архитектурные решения | комплекс | 1 | 3878249.31 | 1.1026 | 4276095.25 | 1.0645 | 4551930.76 | 4469180.11
2.2.8.4 | ЛС-02-01-19 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-08 | комплекс | 1 | 17373922.97 | 1.1026 | 19156207.75 | 1.0645 | 20391905.75 | 20021196.35
2.2.9 | ЛСР 02-01-09 | Электроосвещение здания парковки для подвижного состава | комплекс | 1 | 1408340.43 | 1.1026 | 1552813.48 | 1.0645 | 1652979.89 | 1622929.97 | 23848.77
2.2.10 | ЛСР 02-01-10 | Система контроля управления доступом (СКУД) | комплекс | 1 | 283293.82 | 1.1026 | 312355.2 | 1.0645 | 332504.11 | 326459.44 | 144789.36
2.2.10.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции | комплекс | 1 | 45191.17 | 1.1026 | 49827.06 | 1.0645 | 53041.22 | 52076.97 | 25451.26
2.2.10.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции | комплекс | 1 | 36693.23 | 1.1026 | 40457.36 | 1.0645 | 43067.12 | 42284.19 | 19983.95
2.2.10.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции | комплекс | 1 | 201409.42 | 1.1026 | 222070.78 | 1.0645 | 236395.77 | 232098.27 | 99354.16
2.2.11 | ЛСР 02-01-11 | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | комплекс | 1 | 184082.11 | 1.1026 | 202965.97 | 1.0645 | 216058.57 | 212130.79 | 137059.72
2.2.11.1 |  | Здание операторской на нижней станции | комплекс | 1 | 58023.93 | 1.1026 | 63976.25 | 1.0645 | 68103.13 | 66865.06 | 33510.82
2.2.11.2 |  | Здание операторской на верхней станции | комплекс | 1 | 47238.38 | 1.1026 | 52084.28 | 1.0645 | 55444.05 | 54436.12 | 30117.32
2.2.11.3 |  | Здание парковки подвижного состава | комплекс | 1 | 78819.8 | 1.1026 | 86905.44 | 1.0645 | 92511.4 | 90829.61 | 73431.58
2.2.12 | ЛСР 02-01-12 | Автоматическое управление пожаротушением (АУПТ) | комплекс | 1 | 1331630.41 | 1.1026 | 1468234.25 | 1.0645 | 1562944.76 | 1534531.61 | 1224346.76
2.2.12.1 |  | АУПТ на верхней станции | комплекс | 1 | 91014.63 | 1.1026 | 100351.28 | 1.0645 | 106824.58 | 104882.59 | 94405.31
2.2.12.2 |  | АУПТ здания парковки подвижного состава | комплекс | 1 | 1240615.78 | 1.1026 | 1367882.99 | 1.0645 | 1456120.2 | 1429649.04 | 1129941.46
2.2.13 | ЛСР 02-01-13 | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) | комплекс | 1 | 126138.66 | 1.1026 | 139078.46 | 1.0645 | 148049.91 | 145358.48 | 25686.92
2.2.13.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции | комплекс | 1 | 26289.52 | 1.1026 | 28986.39 | 1.0645 | 30856.21 | 30295.25 | 6457.08
2.2.13.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции | комплекс | 1 | 27332.98 | 1.1026 | 30136.9 | 1.0645 | 32080.92 | 31497.71 | 6409.94
2.2.13.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции | комплекс | 1 | 72516.16 | 1.1026 | 79955.15 | 1.0645 | 85112.77 | 83565.48 | 12819.89
2.2.14 | ЛСР 02-01-14 | Работы по ПОСу Водоотлив из котлована на нижней станции ППКД | комплекс | 1 | 1499584.17 | 1.1026 | 1653417.36 | 1.0645 | 1760073.36 | 1728076.56
2.3 | ОС 02-02 | Канатная дорога Мамисон-2 | комплекс | 1 | 80655849.6 |  | 88929841.21 |  | 94666385.13 | 92945421.97 | 8267651.64
2.3.1 | ЛСР 02-02-01 | Устройство фундаментов. | комплекс | 1 | 27606678.97 | 1.1026 | 30438679.76 | 1.0645 | 32402169.41 | 31813122.52
2.3.1.1 |  | Линейные опоры №1-№3 | комплекс | 1 | 2510956.85 | 1.1026 | 2768540.6 | 1.0645 | 2947129.18 | 2893552.61
2.3.1.2 |  | Линейные опоры №4- №13 | комплекс | 1 | 5616725.96 | 1.1026 | 6192911.61 | 1.0645 | 6592394.04 | 6472549.31
2.3.1.3 |  | Нижняя станция | комплекс | 1 | 10701532.46 | 1.1026 | 11799337.4 | 1.0645 | 12560470.18 | 12332130.35
2.3.1.4 |  | Верхняя станция | комплекс | 1 | 2978065.06 | 1.1026 | 3283566.59 | 1.0645 | 3495377.65 | 3431834.33
2.3.1.5 | ЛС-02-02-15 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-01 | комплекс | 1 | 5799398.64 | 1.1026 | 6394323.57 | 1.0645 | 6806798.36 | 6683055.92
2.3.2 | ЛСР 02-02-02 | Монтаж металлоконструкций и оборудования ППКД. | комплекс | 1 | 15405562.35 | 1.1026 | 16985925.02 | 1.0645 | 18081625.89 | 17752915.63
2.3.2.1 |  | Монтаж металлоконструкций опор и станций | комплекс | 1 | 7723300.57 | 1.1026 | 8515586.86 | 1.0645 | 9064896.7 | 8900103.75
2.3.2.2 |  | Монтаж оборудования | комплекс | 1 | 7682261.78 | 1.1026 | 8470338.15 | 1.0645 | 9016729.17 | 8852811.86
2.3.3 | ЛСР 02-02-03 | Монтаж электрооборудования ППКД | комплекс | 1 | 4128319.03 | 1.1026 | 4551818.1 | 1.0645 | 4845439.5 | 4757353.08
2.3.3.1 |  | Приводная станция верхняя | комплекс | 1 | 686649.07 | 1.1026 | 757088.21 | 1.0645 | 805925.24 | 791274.13
2.3.3.2 |  | Натяжная станция верхняя | комплекс | 1 | 476950.84 | 1.1026 | 525878.32 | 1.0645 | 559800.84 | 549624.08
2.3.3.3 |  | Линия ППКД | комплекс | 1 | 2961048.98 | 1.1026 | 3264804.93 | 1.0645 | 3475405.74 | 3412225.5
2.3.3.4 | ЛС-02-02-16 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-03 | комплекс | 1 | 3670.14 | 1.1026 | 4046.64 | 1.0645 | 4307.67 | 4229.36
2.3.4 | ЛСР 02-02-04 | Строительство здания "помещение дежурного" на нижней станции. | комплекс | 1 | 3481674.23 | 1.1026 | 3838837.95 | 1.0645 | 4086467.57 | 4012178.68 | 3013569.98
2.3.4.1 |  | Работы ниже 0.000 | комплекс | 1 | 485959.36 | 1.1026 | 535810.97 | 1.0645 | 570374.22 | 560005.25
2.3.4.2 |  | Монтаж здания | комплекс | 1 | 2672052.12 | 1.1026 | 2946161.65 | 1.0645 | 3136207.93 | 3079194.05 | 2885700.99
2.3.4.3 |  | Отопление и вентиляция | комплекс | 1 | 79363.03 | 1.1026 | 87504.4 | 1.0645 | 93148.99 | 91455.61 | 61177.27
2.3.4.4 |  | Мебель | комплекс | 1 | 61793.87 | 1.1026 | 68132.93 | 1.0645 | 72527.94 | 71209.44 | 66691.72
2.3.4.5 | ЛС-02-02-17 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-04 | комплекс | 1 | 182505.85 | 1.1026 | 201228.01 | 1.0645 | 214208.5 | 210314.35
2.3.5 | ЛСР 02-02-05 | Электроосвещение здания "помещение дежурного" на нижней станции. | комплекс | 1 | 116056.65 | 1.1026 | 127962.19 | 1.0645 | 136216.57 | 133740.26 | 29928.79
2.3.6 | ЛСР 02-02-06 | Строительство здания "помещения дежурного" на верхней станции. | комплекс | 1 | 5585993.25 | 1.1026 | 6159026.22 | 1.0645 | 6556322.83 | 6437133.85 | 4762212.59
2.3.6.1 |  | Работы ниже 0.000 | комплекс | 1 | 771646.08 | 1.1026 | 850804.54 | 1.0645 | 905686.89 | 889222.18
2.3.6.2 |  | Монтаж здания | комплекс | 1 | 4258687.13 | 1.1026 | 4695559.86 | 1.0645 | 4998453.52 | 4907585.42 | 4633542.35
2.3.6.3 |  | Отопление и вентиляция | комплекс | 1 | 196791.86 | 1.1026 | 216979.54 | 1.0645 | 230976.11 | 226777.14 | 64523.65
2.3.6.4 |  | Мебель | комплекс | 1 | 59835.51 | 1.1026 | 65973.67 | 1.0645 | 70229.39 | 68952.67 | 64146.58
2.3.6.5 | ЛС-02-02-18 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-06 | комплекс | 1 | 299032.67 | 1.1026 | 329708.61 | 1.0645 | 350976.93 | 344596.43
2.3.7 | ЛСР 02-02-07 | Электроосвещение здания "помещения дежурного" на верхней станции. | комплекс | 1 | 475349.25 | 1.1026 | 524112.43 | 1.0645 | 557921.04 | 547778.46 | 64382.25
2.3.8 | ЛСР 02-02-08 | Здание парковки для подвижного состава | комплекс | 1 | 20369754.83 | 1.1026 | 22459363.72 | 1.0645 | 23908136.42 | 23473504.61
2.3.8.1 |  | Устройство фундаментов | комплекс | 1 | 6219879.44 | 1.1026 | 6857938.94 | 1.0645 | 7300319.89 | 7167605.61
2.3.8.2 |  | Монтаж здания | комплекс | 1 | 9401553.63 | 1.1026 | 10366001.67 | 1.0645 | 11034675.12 | 10834073.09
2.3.8.3 | ЛС-02-02-19 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-08 | комплекс | 1 | 4748321.76 | 1.1026 | 5235423.12 | 1.0645 | 5573141.42 | 5471825.93
2.3.9 | ЛСР 02-02-09 | Электроосвещение здания парковки для подвижного состава | комплекс | 1 | 753188.33 | 1.1026 | 830453.33 | 1.0645 | 884022.88 | 867952.02 | 23330.32
2.3.10 | ЛСР 02-02-10 | Система контроля управления доступом (СКУД) | комплекс | 1 | 153712.24 | 1.1026 | 169480.64 | 1.0645 | 180413.23 | 177133.45 | 78993.15
2.3.10.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции | комплекс | 1 | 36025.93 | 1.1026 | 39721.62 | 1.0645 | 42283.93 | 41515.24 | 19983.96
2.3.10.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции | комплекс | 1 | 36693.23 | 1.1026 | 40457.36 | 1.0645 | 43067.12 | 42284.19 | 19983.95
2.3.10.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции | комплекс | 1 | 80993.08 | 1.1026 | 89301.67 | 1.0645 | 95062.2 | 93334.04 | 39025.26
2.3.11 | ЛСР 02-02-11 | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | комплекс | 1 | 263448.2 | 1.1026 | 290473.74 | 1.0645 | 309211.16 | 303589.93 | 190743.01
2.3.11.1 |  | Здание операторской на нижней станции | комплекс | 1 | 41227.27 | 1.1026 | 45456.52 | 1.0645 | 48388.76 | 47509.09 | 27996.38
2.3.11.2 |  | Здание операторской на верхней станции | комплекс | 1 | 47238.38 | 1.1026 | 52084.28 | 1.0645 | 55444.05 | 54436.12 | 30117.32
2.3.11.3 |  | Здание парковки подвижного состава | комплекс | 1 | 174982.55 | 1.1026 | 192932.94 | 1.0645 | 205378.35 | 201644.73 | 132629.32
2.3.12 | ЛСР 02-02-12 | Автоматическое управление пожаротушением (АУПТ) | комплекс | 1 | 82782.44 | 1.1026 | 91274.59 | 1.0645 | 97162.39 | 95396.05 | 85591.63
2.3.13 | ЛСР 02-02-13 | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) | комплекс | 1 | 81045.35 | 1.1026 | 89359.3 | 1.0645 | 95123.55 | 93394.28 | 18899.92
2.3.13.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции | комплекс | 1 | 21745.98 | 1.1026 | 23976.78 | 1.0645 | 25523.44 | 25059.43 | 6315.68
2.3.13.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции | комплекс | 1 | 27332.98 | 1.1026 | 30136.9 | 1.0645 | 32080.92 | 31497.71 | 6409.94
2.3.13.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции | комплекс | 1 | 31966.39 | 1.1026 | 35245.63 | 1.0645 | 37519.2 | 36837.13 | 6174.29
2.3.14 | ЛСР 02-02-14 | Работы по ПОСу Водоотлив из котлована на нижней станции ППКД | комплекс | 1 | 2152284.48 | 1.1026 | 2373074.22 | 1.0645 | 2526152.69 | 2480229.15
2.4 | ОС 02-03 | Инженерная защита территории | комплекс | 1 | 462779449.51 |  | 510253170.29 |  | 543167765.4 | 533293386.87
2.4.1 | ЛСР 02-03-01;ЛСР 02-03-11;ЛСР 02-03-03; 02-03-07 | Инженерная защита. Горнолыжные трассы | комплекс | 1 | 52066216.41 | 1.1026 | 57407371.95 | 1.0645 | 61110514.85 | 59999571.98
2.4.1.1 | 02-03-01 | Устройство армонасыпи | комплекс | 1 | 38070153.07 | 1.1026 | 41975537.86 | 1.0645 | 44683228.69 | 43870921.44
2.4.1.1.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 1197548.67 | 1.1026 | 1320397.88 | 1.0645 | 1405571.99 | 1380019.77
2.4.1.1.2 |  | Подпорная стена тип I | комплекс | 1 | 8004065.97 | 1.1026 | 8825154.27 | 1.0645 | 9394433.21 | 9223649.53
2.4.1.1.3 |  | Устройство подпорной стены тип II (L=42,89 м) | комплекс | 1 | 1489658.12 | 1.1026 | 1642473.06 | 1.0645 | 1748423.08 | 1716638.07
2.4.1.1.4 |  | Устройство подпорной стены тип III (L=406,74 м) | комплекс | 1 | 21678158.28 | 1.1026 | 23901988.3 | 1.0645 | 25443819.52 | 24981270.15
2.4.1.1.5 |  | Устройство контрфорсов подпорной стены тип III (10 шт) | комплекс | 1 | 315631.69 | 1.1026 | 348010.42 | 1.0645 | 370459.32 | 363724.65
2.4.1.1.6 |  | Устройство перильного ограждения | комплекс | 1 | 1362120.9 | 1.1026 | 1501852.57 | 1.0645 | 1598731.67 | 1569667.94
2.4.1.1.7 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-01. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 4022969.44 | 1.1026 | 4435661.33 | 1.0645 | 4721789.87 | 4635951.31
2.4.1.2 | 02-03-03 | Берегоукрепительные работы | комплекс | 1 | 10983048.57 | 1.1026 | 12109732.53 | 1.0645 | 12890887.78 | 12656541.21
2.4.1.2.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 3174834.4 | 1.1026 | 3500521.29 | 1.0645 | 3726327.31 | 3658585.5
2.4.1.2.2 |  | Устройство берегоукрепления | комплекс | 1 | 7583168.11 | 1.1026 | 8361079.07 | 1.0645 | 8900422.18 | 8738619.25
2.4.1.2.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-03. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 225046.06 | 1.1026 | 248132.16 | 1.0645 | 264138.27 | 259336.44
2.4.1.3 |  | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1d | комплекс | 1 | 716427.22 | 1.1026 | 789921.12 | 1.0645 | 840876.09 | 825589.6
2.4.1.3.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1d | комплекс | 1 | 716093.57 | 1.1026 | 789553.24 | 1.0645 | 840484.49 | 825205.12
2.4.1.3.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 333.65 | 1.1026 | 367.88 | 1.0645 | 391.61 | 384.49
2.4.1.4 |  | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1f | комплекс | 1 | 1443280.95 | 1.1026 | 1591338.34 | 1.0645 | 1693989.85 | 1663194.4
2.4.1.4.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1f | комплекс | 1 | 1442613.65 | 1.1026 | 1590602.58 | 1.0645 | 1693206.63 | 1662425.41
2.4.1.4.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 667.3 | 1.1026 | 735.75 | 1.0645 | 783.21 | 768.97
2.4.1.5 |  | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 2a | комплекс | 1 | 853306.6 | 1.1026 | 940842.12 | 1.0645 | 1001532.46 | 983325.36
2.4.1.5.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 2a | комплекс | 1 | 852889.54 | 1.1026 | 940382.28 | 1.0645 | 1001042.96 | 982844.76
2.4.1.5.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 417.06 | 1.1026 | 459.84 | 1.0645 | 489.5 | 480.6
2.4.2 | ЛСР 02-03-02; ЛСР 02-03-11;ЛСР 02-03-04; ЛСР 02-03-05;ЛСР 02-03-06; ЛСР 02-03-07 | Инженерная защита. Канатная дорога Мамисон-1 | комплекс | 1 | 346232615.12 | 1.1026 | 381750507.09 | 1.0645 | 406375858 | 398988252.73
2.4.2.1 | 02-03-02 | Противоэрозионная защита | комплекс | 1 | 6977679.09 | 1.1026 | 7693476.62 | 1.0645 | 8189755.1 | 8040871.56
2.4.2.1.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 550687.21 | 1.1026 | 607178.84 | 1.0645 | 646345.77 | 634595.69
2.4.2.1.2 |  | Устройство противоэрозионной защиты | комплекс | 1 | 6422988.1 | 1.1026 | 7081883.27 | 1.0645 | 7538710.06 | 7401662.02
2.4.2.1.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-02. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 4003.78 | 1.1026 | 4414.5 | 1.0645 | 4699.26 | 4613.83
2.4.2.2 | 02-03-04 | Поверхностный водоотвод | комплекс | 1 | 461769.82 | 1.1026 | 509139.97 | 1.0645 | 541982.76 | 532129.92
2.4.2.2.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 153144.76 | 1.1026 | 168854.94 | 1.0645 | 179747.15 | 176479.49
2.4.2.2.2 |  | Устройство сетчатых конструкций | комплекс | 1 | 297781.48 | 1.1026 | 328329.07 | 1.0645 | 349508.4 | 343154.6
2.4.2.2.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-04. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 10843.58 | 1.1026 | 11955.96 | 1.0645 | 12727.2 | 12495.83
2.4.2.3 | 02-03-05 | Лавинные стены ППКД-1 | комплекс | 1 | 27854579.98 | 1.1026 | 30712011.43 | 1.0645 | 32693132.72 | 32098796.33
2.4.2.3.1 |  | Устройство направляющей стены НС-1.1(L=63,10 м) до 2500 м | комплекс | 1 | 11596044.68 | 1.1026 | 12785612.17 | 1.0645 | 13610365.98 | 13362939.84
2.4.2.3.2 |  | Устройство направляющей стены НС-1.2(L=80,44 м) выше 2500 м | комплекс | 1 | 14784391.84 | 1.1026 | 16301032.41 | 1.0645 | 17352553.33 | 17037097.05
2.4.2.3.3 |  | ЛСР №02-03-05. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 1474143.46 | 1.1026 | 1625366.85 | 1.0645 | 1730213.41 | 1698759.44
2.4.2.4 | 02-03-06 | Анкерные поля | комплекс | 1 | 306256910.8 | 1.1026 | 337673939.11 | 1.0645 | 359456069.3 | 352921430.23
2.4.2.4.1 |  | Устройство анкерного поля №1.1 | комплекс | 1 | 52261901.38 | 1.1026 | 57623131.04 | 1.0645 | 61340191.79 | 60225073.57
2.4.2.4.2 |  | Устройство анкерного поля №1.2 | комплекс | 1 | 32780486.27 | 1.1026 | 36143236.4 | 1.0645 | 38474706.46 | 37775265.44
2.4.2.4.3 |  | Устройство анкерного поля №1.3 | комплекс | 1 | 20056375.27 | 1.1026 | 22113836.47 | 1.0645 | 23540320.45 | 23112375.26
2.4.2.4.4 |  | Устройство анкерного поля №1.4 | комплекс | 1 | 22892389.39 | 1.1026 | 25240779.97 | 1.0645 | 26868971.82 | 26380514.27
2.4.2.4.5 |  | Устройство анкерного поля №1.5 | комплекс | 1 | 39548383.73 | 1.1026 | 43605411.17 | 1.0645 | 46418239.27 | 45574390.84
2.4.2.4.6 |  | Устройство анкерного поля №1.7 | комплекс | 1 | 27683334.77 | 1.1026 | 30523199.22 | 1.0645 | 32492140.92 | 31901458.41
2.4.2.4.7 |  | Устройство анкерного поля №1.8 | комплекс | 1 | 33759995.5 | 1.1026 | 37223227.5 | 1.0645 | 39624363.9 | 38904022.98
2.4.2.4.8 |  | Устройство анкерного поля № 1.9 | комплекс | 1 | 34870628.67 | 1.1026 | 38447793.75 | 1.0645 | 40927922.51 | 40183883.88
2.4.2.4.9 |  | Устройство анкерного поля №1.10 | комплекс | 1 | 40886148.27 | 1.1026 | 45080408.82 | 1.0645 | 47988383.7 | 47115991.24
2.4.2.4.10 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-06. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 1517267.55 | 1.1026 | 1672914.77 | 1.0645 | 1780828.48 | 1748454.37
2.4.2.5 |  | Противоэрозионная защита КД Мамисон-1 | комплекс | 1 | 4681675.43 | 1.1026 | 5161939.95 | 1.0645 | 5494918.11 | 5395024.66
2.4.2.5.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита КД Мамисон-1 | комплекс | 1 | 4679423.3 | 1.1026 | 5159456.79 | 1.0645 | 5492274.77 | 5392429.38
2.4.2.5.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 2252.13 | 1.1026 | 2483.16 | 1.0645 | 2643.34 | 2595.29
2.4.3 | ЛСР 02-03-07; ЛСР 02-03-11; ЛСР 02-03-08; ЛСР 02-03-09; ЛСР 02-03-10 | Инженерная защита. Канатная дорога Мамисон-2 | комплекс | 1 | 64480617.98 | 1.1026 | 71095291.25 | 1.0645 | 75681392.55 | 74305562.16
2.4.3.1 |  | Противоэрозионная защита КД Мамисон-2 | комплекс | 1 | 4190627.92 | 1.1026 | 4620518.88 | 1.0645 | 4918571.92 | 4829156
2.4.3.1.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита КД Мамисон-2 | комплекс | 1 | 4188626.03 | 1.1026 | 4618311.62 | 1.0645 | 4916222.28 | 4826849.07
2.4.3.1.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 2001.89 | 1.1026 | 2207.25 | 1.0645 | 2349.63 | 2306.92
2.4.3.2 | 02-03-08 | Поверхностный водоотвод | комплекс | 1 | 1815215.86 | 1.1026 | 2001427.78 | 1.0645 | 2130532.68 | 2091801.21
2.4.3.2.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 1027804.88 | 1.1026 | 1133241.11 | 1.0645 | 1206342.41 | 1184412.02
2.4.3.2.2 |  | Устройство сетчатых конструкций | комплекс | 1 | 732859.41 | 1.1026 | 808038.99 | 1.0645 | 860162.68 | 844525.57
2.4.3.2.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-08. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 54551.57 | 1.1026 | 60147.68 | 1.0645 | 64027.59 | 62863.62
2.4.3.3 | 02-03-09 | Лавинные стены.ППКД-2 | комплекс | 1 | 40826008.09 | 1.1026 | 45014099.22 | 1.0645 | 47917796.71 | 47046687.46
2.4.3.3.1 |  | Устройство направляющей стены НС-3(L=47,92 м) до 2500 м | комплекс | 1 | 8872637 | 1.1026 | 9782826.71 | 1.0645 | 10413881.63 | 10224565.14
2.4.3.3.2 |  | Устройство направляющей стены НС-2.1(L=85,79 м) выше 2500 м | комплекс | 1 | 16225504.08 | 1.1026 | 17889979.57 | 1.0645 | 19043997.75 | 18697792.3
2.4.3.3.3 |  | Устройство направляющей стены НС-2.2(L=70,89 м) выше 2500 м | комплекс | 1 | 13512522.92 | 1.1026 | 14898690.22 | 1.0645 | 15859751.09 | 15571432.83
2.4.3.3.4 |  | ЛСР №02-03-09. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 2215344.09 | 1.1026 | 2442602.73 | 1.0645 | 2600166.24 | 2552897.19
2.4.3.4 |  | Анкерные поля (Устройство нагельного поля №2.6) | комплекс | 1 | 17648766.11 | 1.1026 | 19459245.37 | 1.0645 | 20714491.24 | 20337917.48
2.4.3.4.1 | 02-03-10 | Анкерные поля (Устройство нагельного поля №2.6) | комплекс | 1 | 17558847.78 | 1.1026 | 19360102.85 | 1.0645 | 20608953.4 | 20234298.24
2.4.3.4.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-10. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | комплекс | 1 | 89918.33 | 1.1026 | 99142.5 | 1.0645 | 105537.83 | 103619.23
2.5 | 02-04-01 | Горнолыжные трассы и комплекс "Сноупарк" | комплекс | 1 | 47897421.27 | 1.1026 | 52810925.54 | 1.0645 | 56217568.23 | 55195575.42 | 15349463.31
2.5.1 |  | Земляные работы для устройства опор сетей безопасности тип "А" до 2500 м | комплекс | 1 | 190096.36 | 1.1026 | 209597.18 | 1.0645 | 223117.53 | 219061.42 | 0
2.5.2 |  | Земляные работы для устройства опор сетей безопасности тип "А" выше 2500 м | комплекс | 1 | 45960.11 | 1.1026 | 50674.88 | 1.0645 | 53943.73 | 52963.08 | 0
2.5.3 |  | Стационарные сети тип А на опорах типа "С" до 2500 м | комплекс | 1 | 14586037.68 | 1.1026 | 16082330.31 | 1.0645 | 17119743.54 | 16808519.57 | 0
2.5.4 |  | Стационарные сети тип А на опорах типа "С" выше 2500 м | комплекс | 1 | 3263918.6 | 1.1026 | 3598744.1 | 1.0645 | 3830886.13 | 3761243.52 | 0
2.5.5 |  | Ограждение из сетки | комплекс | 1 | 9729947.38 | 1.1026 | 10728083.33 | 1.0645 | 11420113.36 | 11212504.35 | 0
2.5.6 |  | Якоря для снегоуплотнительных машин | комплекс | 1 | 2708727.14 | 1.1026 | 2986598.93 | 1.0645 | 3179253.68 | 3121457.26 | 0
2.5.7 |  | Лыжные траволаторы | комплекс | 1 | 17372734 | 1.1026 | 19154896.81 | 1.0645 | 20390510.25 | 20019826.22 | 15349463.32
2.6 | 02-05-01 | Строительство Моста №1 | комплекс | 1 | 14601385.52 | 1.1026 | 16099252.59 | 1.0645 | 17137757.42 | 16826205.97 | 0
2.6.1 |  | Левобережный устой | комплекс | 1 | 1705945.91 | 1.1026 | 1880948.5 | 1.0645 | 2002281.73 | 1965881.76 | 0
2.6.2 |  | Устройство ростверка, забирки, шкафной стенки, открылков, подферменников | комплекс | 1 | 928377.56 | 1.1026 | 1023614.15 | 1.0645 | 1089643.81 | 1069834.91 | 0
2.6.3 |  | Устройство подпорной стенки | комплекс | 1 | 4614278.39 | 1.1026 | 5087629.06 | 1.0645 | 5415813.7 | 5317358.31 | 0
2.6.4 |  | Правобережный устой | комплекс | 1 | 2179143.2 | 1.1026 | 2402688.21 | 1.0645 | 2557676.98 | 2511180.35 | 0
2.6.5 |  | Устройство ростверка, шкафной стенки открылков, подферменников | комплекс | 1 | 478535.68 | 1.1026 | 527625.74 | 1.0645 | 561660.98 | 551450.41 | 0
2.6.6 |  | Крепление конусов устоев | комплекс | 1 | 623005.57 | 1.1026 | 686915.91 | 1.0645 | 731226.38 | 717933.24 | 0
2.6.7 |  | Сопряжение моста с подходами | комплекс | 1 | 305371.99 | 1.1026 | 336698.24 | 1.0645 | 358417.43 | 351901.67 | 0
2.6.8 |  | Устройство пролетного строения. Фермы 4шт. пролетом L=19м | комплекс | 1 | 3505730.51 | 1.1026 | 3865362.02 | 1.0645 | 4114702.61 | 4039900.43 | 0
2.6.9 |  | Дополнительная доставка материалов | комплекс | 1 | 260996.71 | 1.1026 | 287770.77 | 1.0645 | 306333.83 | 300764.91 | 0
2.7 | 02-06-01 | Строительство Моста №2 | комплекс | 1 | 9633022.42 | 1.1026 | 10621215.43 | 1.0645 | 11306351.8 | 11100810.89 | 0
2.7.1 |  | Левобережный устой | комплекс | 1 | 2449982.55 | 1.1026 | 2701311.32 | 1.0645 | 2875563.19 | 2823287.64 | 0
2.7.2 |  | Устройство ростверка, шкафной стенки открылков, подферменников | комплекс | 1 | 522744.13 | 1.1026 | 576369.26 | 1.0645 | 613548.77 | 602394.93 | 0
2.7.3 |  | Правобережный устой | комплекс | 1 | 2179059.79 | 1.1026 | 2402596.24 | 1.0645 | 2557579.07 | 2511084.22 | 0
2.7.4 |  | Устройство ростверка, шкафной стенки открылков, подферменников | комплекс | 1 | 521910.01 | 1.1026 | 575449.57 | 1.0645 | 612569.75 | 601433.7 | 0
2.7.5 |  | Крепление конусов устоев | комплекс | 1 | 721682.18 | 1.1026 | 795715.15 | 1.0645 | 847043.87 | 831645.25 | 0
2.7.6 |  | Сопряжение моста с подходами | комплекс | 1 | 296530.3 | 1.1026 | 326949.53 | 1.0645 | 348039.87 | 341712.77 | 0
2.7.7 |  | Устройство пролетного строения L=15м | комплекс | 1 | 2751600.99 | 1.1026 | 3033870.95 | 1.0645 | 3229575.04 | 3170863.81 | 0
2.7.8 |  | Дополнительная доставка материалов | комплекс | 1 | 189512.47 | 1.1026 | 208953.4 | 1.0645 | 222432.23 | 218388.58 | 0
2.8 |  | Объекты энергетического хозяйства |  |  | 17678524.62 |  | 19492056.62 |  | 20749419.02 | 20372210.3 | 12058003.34
2.8.1 | 04-01-01 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | комплекс | 1 | 17678524.62 | 1.1026 | 19492056.62 | 1.0645 | 20749419.02 | 20372210.3 | 12058003.34
2.8.1.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 786042.02 | 1.1026 | 866677.28 | 1.0645 | 922583.51 | 905811.64
2.8.1.2 |  | Прокладка кабеля | комплекс | 1 | 6396979.4 | 1.1026 | 7053206.5 | 1.0645 | 7508183.46 | 7371690.37
2.8.1.3 |  | ВРУ | комплекс | 1 | 10495503.2 | 1.1026 | 11572172.85 | 1.0645 | 12318652.06 | 12094708.3 | 12058003.34
|  | Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  | 1.1026
2.9 | 05-01 | Внутриплощадочные сети связи | комплекс | 1 | 32698341.6 |  | 36052665.01 |  | 38378292.64 | 37680604.35 | 22109363.75
2.9.1 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи | комплекс | 1 | 25732757.27 | 1.1026 | 28372523.87 | 1.0645 | 30202733.24 | 29653670.43 | 22109363.75
2.9.1.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 806679.19 | 1.1026 | 889431.48 | 1.0645 | 946805.5 | 929593.28
2.9.1.2 |  | Строительные работы | комплекс | 1 | 4116557.91 | 1.1026 | 4538850.47 | 1.0645 | 4831635.37 | 4743799.89
2.9.1.3 |  | Кроссовое оборудование | комплекс | 1 | 38202.78 | 1.1026 | 42121.77 | 1.0645 | 44838.89 | 44023.75
2.9.1.4 |  | Прокладка кабеля | комплекс | 1 | 916366.21 | 1.1026 | 1010370.63 | 1.0645 | 1075546 | 1055993.39
2.9.1.5 |  | Измерение ВОК | комплекс | 1 | 26691.9 | 1.1026 | 29430.06 | 1.0645 | 31328.49 | 30758.96
2.9.1.6 |  | Оборудование доступа | комплекс | 1 | 18311295.24 | 1.1026 | 20189739.32 | 1.0645 | 21492106.72 | 21101396.5 | 20891851.12
2.9.1.7 |  | СКС Мамисон-1 | комплекс | 1 | 758482.02 | 1.1026 | 836290.06 | 1.0645 | 890236.12 | 874052.3 | 608756.31
2.9.1.8 |  | СКС Мамисон-2 | комплекс | 1 | 758482.02 | 1.1026 | 836290.06 | 1.0645 | 890236.12 | 874052.3 | 608756.31
2.9.2 | 05-01-02 | Внутриплощадочные сети связи, программное обеспечение | комплекс | 1 | 6965584.33 | 1.1026 | 7680141.14 | 1.0645 | 8175559.4 | 8026933.92 | 0
2.10 |  | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | комплекс | 1 | 54783050.79 |  | 60402909.79 |  | 64299284.05 | 63130371.77 | 30641472.78
2.10.1 | 06-01-01 | Внутриплощадочные сети водоотведения | комплекс | 1 | 12879644.02 | 1.1026 | 14200888.13 | 1.0645 | 15116936.3 | 14842121.85
2.10.1.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 1104609.7 | 1.1026 | 1217924.87 | 1.0645 | 1296488.82 | 1272919.64
2.10.1.2 |  | Колодцы | комплекс | 1 | 4848700.85 | 1.1026 | 5346099.49 | 1.0645 | 5690957.12 | 5587499.83
2.10.1.3 |  | Водоотведение | комплекс | 1 | 6836887.66 | 1.1026 | 7538242.26 | 1.0645 | 8024507.13 | 7878627.67
2.10.1.4 |  | КНС | комплекс | 1 | 86771.66 | 1.1026 | 95673.04 | 1.0645 | 101844.56 | 99993.1
2.10.1.5 |  | Дополнительная доставка материалов | комплекс | 1 | 2674.15 | 1.1026 | 2948.47 | 1.0645 | 3138.67 | 3081.61
2.10.2 | 06-02-01 | Внутриплощадочные сети водоснабжения | комплекс | 1 | 38188987.34 | 1.1026 | 42106562.6 | 1.0645 | 44822705.37 | 44007862.54 | 30641472.78
2.10.2.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 1041049.59 | 1.1026 | 1147844.52 | 1.0645 | 1221887.85 | 1199674.84
2.10.2.2 |  | Колодцы | комплекс | 1 | 1653079.82 | 1.1026 | 1822659.19 | 1.0645 | 1940232.38 | 1904960.42
2.10.2.3 |  | Трубопроводы | комплекс | 1 | 6931980.78 | 1.1026 | 7643090.4 | 1.0645 | 8136118.65 | 7988210.18
2.10.2.4 |  | ВНС | комплекс | 1 | 174882.08 | 1.1026 | 192822.17 | 1.0645 | 205260.43 | 201528.95 | 174529.63
2.10.2.5 |  | Пожарный резервуар | комплекс | 1 | 28142858.95 | 1.1026 | 31029863.18 | 1.0645 | 33031487.95 | 32431000.52 | 30466943.16
2.10.2.6 |  | Дополнительная доставка материалов | комплекс | 1 | 245136.12 | 1.1026 | 270283.14 | 1.0645 | 287718.13 | 282487.63 | 0
2.10.3 | 06-03-01 | Внутриплощадочные сети газоснабжения | комплекс | 1 | 3714419.43 | 1.1026 | 4095459.06 | 1.0645 | 4359642.38 | 4280387.38
2.10.3.1 |  | Земляные работы | комплекс | 1 | 756284.31 | 1.1026 | 833866.91 | 1.0645 | 887656.66 | 871519.74 | 0
2.10.3.2 |  | Трубопроводная сеть | комплекс | 1 | 2231977.07 | 1.1026 | 2460941.98 | 1.0645 | 2619688.49 | 2572064.54 | 0
2.10.3.3 |  | Арматура | комплекс | 1 | 168904.59 | 1.1026 | 186231.48 | 1.0645 | 198244.6 | 194640.66 | 0
2.10.3.4 |  | Прочие работы | комплекс | 1 | 406951.42 | 1.1026 | 448698.08 | 1.0645 | 477641.98 | 468958.81 | 0
2.10.3.5 |  | Дополнительная доставка материалов | комплекс | 1 | 150302.04 | 1.1026 | 165720.61 | 1.0645 | 176410.65 | 173203.64 | 0
Благоустройство и озеленение территории
2.11 | 07-01 | Благоустройство и озеленение территорий Канатных дорог Мамисон-1 | комплекс | 1 | 14710238.4 |  | 16219272.02 |  | 17265518.87 | 16951644.82
2.11.1 | ЛС-07-01-01 | Вертикальная планировка ППКД Мамисон-1 | комплекс | 1 | 11246464.22 | 1.1026 | 12400170.38 | 1.0645 | 13200060.73 | 12960093.63
2.11.1.1 |  | Вертикальная планировка на нижней станции ППКД (НСКД) | комплекс | 1 | 4269869.49 | 1.1026 | 4707889.35 | 1.0645 | 5011578.34 | 4920471.64
2.11.1.2 |  | Вертикальная планировка на верхней станции канатной дороги (ВСКД) | комплекс | 1 | 1311823.35 | 1.1026 | 1446395.31 | 1.0645 | 1539697.06 | 1511706.54
2.11.1.3 |  | По линии ППКД (1909-ТКР1.ПЗ лист 9) | комплекс | 1 | 5664771.38 | 1.1026 | 6245885.72 | 1.0645 | 6648785.32 | 6527915.44
2.11.2 | ЛС-07-01-02 | Благоустройство ППКД Мамисон-1 | комплекс | 1 | 3463774.18 | 1.1026 | 3819101.64 | 1.0645 | 4065458.14 | 3991551.19
2.11.2.1 |  | Нижняя станция ППКД | комплекс | 1 | 2087973.69 | 1.1026 | 2302166.17 | 1.0645 | 2450670.62 | 2406119.29
2.11.2.2 |  | Верхняя станция ППКД | комплекс | 1 | 1136574.36 | 1.1026 | 1253168.59 | 1.0645 | 1334005.98 | 1309754.76
2.11.2.3 | ЛС-07-01-03 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-07-01-02 | комплекс | 1 | 239226.13 | 1.1026 | 263766.88 | 1.0645 | 280781.53 | 275677.14
2.12 | 07-02 | Благоустройство и озеленение территорий Канатных дорог Мамисон-2 | комплекс | 1 | 9312302.6 |  | 10267594.92 |  | 10929920.5 | 10731222.82
2.12.1 | ЛС-07-02-01 | Вертикальная планировка ППКД Мамисон-2 | комплекс | 1 | 6568458.94 | 1.1026 | 7242277.08 | 1.0645 | 7709450.3 | 7569298.33
2.12.1.1 |  | Вертикальная планировка на нижней станции ППКД (НСКД) | комплекс | 1 | 4019632.95 | 1.1026 | 4431982.58 | 1.0645 | 4717873.82 | 4632106.45
2.12.1.2 |  | Вертикальная планировка на верхней станции канатной дороги (ВСКД) | комплекс | 1 | 1754241.56 | 1.1026 | 1934198.5 | 1.0645 | 2058966.68 | 2021536.23
2.12.1.3 |  | По линии ППКД (1909-ТКР1.ПЗ лист 9) | комплекс | 1 | 794584.43 | 1.1026 | 876096 | 1.0645 | 932609.8 | 915655.66
2.12.2 | ЛС-07-02-02 | Благоустройство ППКД Мамисон-2 | комплекс | 1 | 2743843.66 | 1.1026 | 3025317.84 | 1.0645 | 3220470.2 | 3161924.49
2.12.2.1 |  | Нижняя станция ППКД | комплекс | 1 | 1674249.28 | 1.1026 | 1846000.3 | 1.0645 | 1965079.14 | 1929355.48
2.12.2.2 |  | Верхняя станция ППКД | комплекс | 1 | 881750.15 | 1.1026 | 972203.52 | 1.0645 | 1034916.87 | 1016102.87
2.12.2.3 | ЛС-07-02-03 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-07-02-02 | комплекс | 1 | 187844.23 | 1.1026 | 207114.02 | 1.0645 | 220474.2 | 216466.15
2.13 | 09-05-01 | Расчет платы за негативное воздействие | комплекс | 1 | 64632.1 | 1.1026 | 71262.31 | 1.0645 | 75859.19 | 74480.13
2.14 | 09-06 | Перебазировка строительной техники | комплекс | 1 | 579315.1 | 1.1026 | 638743.5 | 1.0645 | 679946.54 | 667585.63
2.15 | 09-07 | Затраты, связанные с вахтовым методом ведения работ | комплекс | 1 | 228963907.9 |  | 239047075.88 |  | 246037962.33 | 243940696.4 |  | 138139074.55 | 105801621.85 | 129501185.14
в том числе:
2.15.1 |  | Проезд рабочих и аренда вахтового автобуса для обслуживания строительной площадки в период строительства в условиях высокогорья | комплекс | 1 | 98291915.02 | 1.1026 | 108375083 | 1.0645 | 115365969.45 | 113268703.52 |  | 1.1524
2.15.2 |  | Проживание | комплекс | 1 | 130671992.88 | 1 | 130671992.88 | 1 | 130671992.88 | 130671992.88
2.16 | 09-08-01 | Затраты, связанные с использованием передвежных ДЭС | комплекс | 1 | 6690600 | 1.1026 | 7376947.84 | 1.0645 | 7852808.19 | 7710050.09
2.17 | 09-09-01 | Компенсация затрат по аренде вертолетов | комплекс | 1 | 55089747.7 | 1.1026 | 60741068.87 | 1.0645 | 64659256.55 | 63483800.25
2.18 | 09-11-01 | Перевозка минерального грунта | комплекс | 1 | 4542885 | 1.1026 | 5008911.86 | 1.0645 | 5332018.73 | 5235086.67
2.19 | 09-12-01 | Производственный экологический контроль и мониторинг | комплекс | 1 | 146528.2 | 1.1026 | 161559.63 | 1.0645 | 171981.26 | 168854.77
2.20 | 09-14-01 | Выполнение мониторинга и разработка плана мероприятий по защите объектов | комплекс | 1 | 5743629.95 | 1.1026 | 6332833.91 | 1.0645 | 6741342.23 | 6618789.73
2.21 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 25827437.07 | 1.1026 | 28476916.29 | 1.0645 | 30313859.64 | 29762776.64 | 1958257.26
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 12992993.38 |  | 14325865.31 |  | 15249975.31 | 14972742.3
3.1 | 09-01 | Пусконаладочные работы Канатных дорог Мамисон-1 "Вхолостую" | комплекс | 1 | 7402004 |  | 8161330.44 |  | 8687788.49 | 8529851.07 | 0
3.1.1 | ЛС-09-01-01 | Пусконаладочные работы оборудования Мамисон 1 | комплекс | 1 | 6646759.2 | 1.1026 | 7328609.68 | 1.0645 | 7801351.91 | 7659529.24
3.1.2 | ЛС-09-01-02 | Пусконаладочные работы электрического оборудования Мамисон 1 | комплекс | 1 | 507688.8 | 1.1026 | 559769.5 | 1.0645 | 595878.22 | 585045.6
3.1.3 | ЛС-09-01-03 | Пусконаладочные работы систем АПС, АУП, СКУД Мамисон 1 | комплекс | 1 | 247556 | 1.1026 | 272951.26 | 1.0645 | 290558.36 | 285276.23
3.2 | 09-02 | Пусконаладочные работы Канатных дорог Мамисон-2 "Вхолостую" | комплекс | 1 | 5336224.8 |  | 5883635.55 |  | 6263167.7 | 6149308.05 | 0
3.2.1 | ЛС-09-02-01 | Пусконаладочные работы оборудования Мамисон 2 | комплекс | 1 | 4621894.4 | 1.1026 | 5096026.35 | 1.0645 | 5424752.66 | 5326134.77
3.2.2 | ЛС-09-02-02 | Пусконаладочные работы электрического оборудования Мамисон 2 | комплекс | 1 | 507688.8 | 1.1026 | 559769.5 | 1.0645 | 595878.22 | 585045.6
3.2.3 | ЛС-09-02-03 | Пусконаладочные работы систем АПС, АУП, СКУД Мамисон 2 | комплекс | 1 | 206641.6 | 1.1026 | 227839.7 | 1.0645 | 242536.82 | 238127.68
3.3 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 254764.58 | 1.1026 | 280899.32 | 1.0645 | 299019.12 | 293583.18
|  | Стоимость без учета НДС |  |  | 1392101404.88 |  | 1521503753.51 |  | 1608353705.28 | 1582298719.8 | 99871120.22
|  | НДС-20% |  |  | 278420280.98 |  | 304300750.7 |  | 321670741.06 | 316459743.96 | 19974224.04
|  | Стоимость с учетом НДС |  |  | 1670521685.86 |  | 1825804504.21 |  | 1930024446.34 | 1898758463.76 | 119845344.26
Индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации (IV квартал 2019 г.) до даты формирования НМЦК = | [5 empty] | 1.1026
Республика Северная Осетия-Алания
индекс за декабрь 2020 г. к декабрю предыдущего года | [5 empty] | 1.0163
индекс за август 2021 г. к декабрю предыдущего года | [5 empty] | 1.0849
индекс за сентябрь-октябрь 2021 г. не опубликован (принимается равным 1) | [5 empty] | 1
Примечание: Затраты на проживание не индексируются, поскольку их размер ограничен суммой 550 руб. в сутки согласно Постановлению Правительства РФ № 729 от 02.10.2002
Расчет индекса прогнозной инфляции для проектных работ стадии "Рабочая документация"
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2021-11-15
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 8.5
Начало работ |  |  |  |  | 2021-12-15 12:00 | [6 empty] | 2021-12-31 | окончание первого года
Окончание работ |  |  |  |  | 2022-08-31 | [6 empty] | 2022-01-01 | начало второго года
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2021 году |  |  |  |  | 0.06
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 году |  |  |  |  | 0.94
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.4%
ежемесячный прогнозный индекс на 2021 год |  |  | 105.4% | ^(1/12) | 1.0044
Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2022 год |  |  | 105.1% | ^(1/12) | 1.0042
К на 2021 = |  | (1,0043923^1+1,0043923^1,5)/2 |  |  | 1.0055
К на 2022 = |  | 1,0043923^1,5*(1,0041538^1+1,0041538^8)/2 |  |  | 1.0257
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,06*1,005494+0,94*1,0256562 |  |  | 1.0244
Расчет индекса прогнозной инфляции для строительства
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-12-31
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 18
Начало работ |  |  |  |  | 2022-05-01 | [6 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
Окончание работ |  |  |  |  | 2023-11-01 | [6 empty] | 2023-01-01
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 году |  |  |  |  | 0.44
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 году |  |  |  |  | 0.56
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.4%
ежемесячный прогнозный индекс на 2021 год |  |  | 105.4% | ^(1/12) | 1.0044
Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2022 год |  |  | 105.1% | ^(1/12) | 1.0042
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 104.9%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  |  | 104.9% | ^(1/12) | 1.004
К на 2022 = |  | 1,0043923^1,5*1,0041538^4*(1,0041538+1,0041538^8)/2 |  |  | 1.0428
К на 2023 = |  | 1,0043923^1,5*1,0041538^12*(1,0039944+1,0039944^10)/2 |  |  | 1.0816
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,44*1,0428042+0,56*1,0815581 |  |  | 1.0645

## Затраты подрядчика
Форма № 1
| Заказчик | Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия - Алания
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2019 г.
Сводный сметный расчет в сумме 763 288,09 тыс. руб. на 01.01.2001г.
В том числе возвратных сумм 372,01 тыс. руб.
Сводный сметный расчет в сумме 4 633 039,03 тыс. руб. на IV кв. 2019г.
В том числе возвратных сумм 3 615,94 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2019 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (поселок Калак, этап 1)
(наименование стройки)
Составлен в ценах 2001 года (по состоянию на 01.01.2000) с пересчетом в текущий уровень цен 4 кв 2019г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |  | В текущем уровне цен 4 квартала 2019 г., руб. (СМР: гл.1, 2, 5, 7, 8, 9 - 8,1, гл.4 - 5,55, Водоотведение -8,98, Водоснабжение - 5,99, Газоснабжение -7,99, РД-4,27, Изыск.-4,35 Оборудование - 4,09, ПНР-15,92, прочие - 10,79 по письмам Минстроя России от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09; от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09, от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 ) с учетом временных зданий и сооружений.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
[9 empty] | строитель- ных работ | монтажных работ | Оборудование | Прочие | Итого:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Вертикальная планировка | 5272.04 |  |  |  | 5272.04 |  | 43975234.95 | 0 | 0 | 0 | 43975234.95
1.1 |  | Расчистка полотна трасс от крупных валунов | 3652.96 | [5 empty] | 30470135.71 | 0 |  |  | 30470135.71
1.2 |  | Земляные работы по трассе 1d на участке ПК23+50 - ПК35+70 | 1619.08 | [5 empty] | 13505099.24 | 0 |  |  | 13505099.24
2 | 01-02-01 | Рекультивация | 560.4 |  |  |  | 560.4 |  | 4674418.57 |  |  |  | 4674418.57
2.1 |  | Снятие плодородного слоя | 215.9 | [5 empty] | 1800868.97 |  |  |  | 1800868.97
2.2 |  | Фитомелиоративные работы (Гидропосев) | 344.5 | [5 empty] | 2873549.6 |  |  |  | 2873549.6
3 | 01-04-01 | Проведение спасательных археологических исследований (1 673 311,6+6 348 468,10)/4,35/1,266 |  |  |  | 1456.63 | 1456.63 |  |  |  |  | 8021807.07 | 8021807.07 | 8182243.21
4 | 01-05-01 | Возмещение ущерба, наносимого водным биоресурсам 48 238,26/1,2/10,79 |  |  |  | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  | 40246.7 | 40246.7 | 41051.63
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 5832.44 | 0 | 0 | 1460.36 | 7292.8 |  | 48649653.52 | 0 | 0 | 8062053.77 | 56711707.29
Глава 2. Основные объекты строительства
5 | 02-01 | Канатная дорога Мамисон-1 | 18277.44 | 2923.68 | 2012.84 |  | 23213.96 |  | 152456111.51 | 24387077.28 | 8232515.6 |  | 185075704.39
5.1 |  | Устройство фундаментов. | 4142.18 |  |  |  | 4142.18 |  | 34550826.38 |  |  |  | 34550826.38
5.1.1 | ЛС-02-01-01 | Линейные опоры №3-№16 | 2044.11 | [5 empty] | 17050367.13 |  |  |  | 17050367.13
5.1.2 | ЛС-02-01-01 | Линейные опоры №17-№23 | 524.58 | [5 empty] | 4375636.14 |  |  |  | 4375636.14
5.1.3 | ЛС-02-01-01 | Верхняя станция | 489.41 | [5 empty] | 4082275.5 |  |  |  | 4082275.5
5.1.4 | ЛС-02-01-15 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-01 | 1084.08 |  |  |  | 1084.08 |  | 9042547.61 |  |  |  | 9042547.61
5.2 | ЛС-02-01-02 | Монтаж металлоконструкций и оборудования ППКД. | 1893.45 | 1652.78 | 0 |  | 3546.23 |  | 15793679.22 | 13786198.29 | 0 |  | 29579877.51
5.2.1 |  | Монтаж металлоконструкций опор и станций | 1753.37 | [5 empty] | 14625241.4 | 0 | 0 |  | 14625241.4
5.2.2 |  | Монтаж оборудования ППКД | 140.08 | 1652.78 |  |  |  |  | 1168437.82 | 13786198.29 | 0 |  | 14954636.11
5.2.3 |  | оборудования ППКД. |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 |  | Монтаж электрооборудования ППКД | 0.6 | 737.5 |  |  | 738.1 |  | 5004.73 | 6151648.28 |  |  | 6156653.01
5.3.1 | ЛС-02-01-03 | Приводная станция верхняя | 0.46 | 84.42 |  |  | 84.88 |  | 3836.96 | 704165.62 |  |  | 708002.58
5.3.2 | ЛС-02-01-03 | Натяжная станция нижняя |  | 49.84 |  |  | 49.84 |  | 0 | 415726.31 |  |  | 415726.31
5.3.3 | ЛС-02-01-03 | Линия ППКД |  | 603.24 |  |  | 603.24 |  | 0 | 5031756.35 |  |  | 5031756.35
5.3.4 | ЛС-02-01-16 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-03 | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  | 1167.77 | 0 |  |  | 1167.77
5.4 |  | Строительство здания "помещение дежурного" на нижней станции. | 85.75 | 20.64 | 647.56 |  | 753.95 |  | 715259.44 | 172162.74 | 2648520.4 |  | 3535942.58
5.4.1 | ЛС-02-01-04 | Работы ниже 0.000 | 58.26 | [5 empty] | 485959.36 | 0 | 0 |  | 485959.36
5.4.2 | ЛС-02-01-04 | Монтаж здания |  | 20.13 | 612.27 |  |  |  | 0 | 167908.72 | 2504184.3 |  | 2672093.02
5.4.3 | ЛС-02-01-04 | Отопление и вентиляция | 5.14 | 0.51 | 18.19 |  |  |  | 42873.86 | 4254.02 | 74397.1 |  | 121524.98
5.4.4 | ЛС-02-01-04 | Мебель | 0.47 |  | 17.1 |  |  |  | 3920.37 | 0 | 69939 |  | 73859.37
5.4.5 | ЛС-02-01-17 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-04 | 21.88 |  |  |  | 21.88 |  | 182505.85 | 0 | 0 |  | 182505.85
5.5 | ЛС-02-01-05 | Электроосвещение здания "помещение дежурного" на нижней станции. |  | 12.2 | 8.46 |  | 20.66 |  | 0 | 101762.86 | 34601.4 |  | 136364.26
5.6 |  | Строительство здания "помещения дежурного" на верхней станции. | 167.84 | 29.48 | 1011.14 |  | 1208.46 |  | 1399990.03 | 245924.13 | 4135562.6 |  | 5781476.76
5.6.1 | ЛС-02-01-06 | Работы ниже 0.000 | 90.66 | [5 empty] | 756214.82 | 0 | 0 |  | 756214.82
5.6.2 | ЛС-02-01-06 | Монтаж здания |  | 28.71 | 983.09 |  |  |  | 0 | 239476.37 | 4020838.1 |  | 4260314.47
5.6.3 | ЛС-02-01-06 | Отопление и вентиляция | 41.06 | 0.773 | 13.69 |  |  |  | 342490.41 | 6447.76 | 55992.1 |  | 404930.27
5.6.4 | ЛС-02-01-06 | Мебель | 0.5 |  | 14.36 |  |  |  | 4170.61 | 0 | 58732.4 |  | 62903.01
5.6.5 | ЛС-02-01-18 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-06 | 35.62 |  |  |  | 35.62 |  | 297114.19 | 0 | 0 |  | 297114.19
5.7 | ЛС-02-01-07 | Электроосвещение здания "помещения дежурного" на верхней станции. |  | 51.61 | 15.6 |  | 67.21 |  | 0 | 430490.26 | 63804 |  | 494294.26
5.8 |  | Здание парковки для подвижного состава | 11977.57 | 11.95 |  |  | 11989.52 |  | 99907522.47 | 99677.56 |  |  | 100007200.03
5.8.1 | ЛС-02-01-08 | Земляные работы | 5490.28 | [5 empty] | 45795622.36 | 0 |  |  | 45795622.36
5.8.2 | ЛС-02-01-08 | Бетонные работы | 3951.39 | [5 empty] | 32959405.39 | 0 |  |  | 32959405.39
5.8.3 | ЛС-02-01-08 | Архитектурные решения | 453 | 11.95 |  |  |  |  | 3778571.75 | 99677.56 |  |  | 3878249.31
5.8.4 | ЛС-02-01-19 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-08 | 2082.9 |  |  |  | 2082.9 |  | 17373922.97 | 0 |  |  | 17373922.97
5.9 | ЛС-02-01-09 | Электроосвещение здания парковки для подвижного состава |  | 166.36 | 5.06 |  | 171.42 |  | 0 | 1387645.03 | 20695.4 |  | 1408340.43
5.10 | ЛС-02-01-10 | Система контроля управления доступом (СКУД) |  | 18.9 | 30.72 |  | 49.62 |  | 0 | 157649.02 | 125644.8 |  | 283293.82
5.10.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции |  | 2.77 | 5.4 |  |  |  | 0 | 23105.17 | 22086 |  | 45191.17
5.10.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции |  | 2.32 | 4.24 |  |  |  | 0 | 19351.63 | 17341.6 |  | 36693.23
5.10.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции |  | 13.81 | 21.08 |  |  |  | 0 | 115192.22 | 86217.2 |  | 201409.42
5.11 | ЛС-02-01-11 | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) |  | 7.81 | 29.08 |  | 36.89 |  | 0 | 65144.91 | 118937.2 |  | 184082.11
5.11.1 |  | Здание операторской на нижней станции |  | 3.47 | 7.11 |  |  |  | 0 | 28944.03 | 29079.9 |  | 58023.93
5.11.2 |  | Здание операторской на верхней станции |  | 2.53 | 6.39 |  |  |  | 0 | 21103.28 | 26135.1 |  | 47238.38
5.11.3 |  | Здание парковки подвижного состава |  | 1.81 | 15.58 |  |  |  | 0 | 15097.6 | 63722.2 |  | 78819.8
5.12 | ЛС-02-01-12 | Автоматическое управление пожаротушением (АУПТ) |  | 32.27 | 259.77 |  | 292.04 |  | 0 | 269171.11 | 1062459.3 |  | 1331630.41
5.12.1 |  | АУПТ на верхней станции |  | 1.09 | 20.03 |  |  |  | 0 | 9091.93 | 81922.7 |  | 91014.63
5.12.2 |  | АУПТ здания парковки подвижного состава |  | 31.18 | 239.74 |  |  |  | 0 | 260079.18 | 980536.6 |  | 1240615.78
5.13 | ЛС-02-01-13 | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) |  | 12.45 | 5.45 |  | 17.9 |  | 0 | 103848.16 | 22290.5 |  | 126138.66
5.13.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции |  | 2.48 | 1.37 |  |  |  | 0 | 20686.22 | 5603.3 |  | 26289.52
5.13.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции |  | 2.61 | 1.36 |  |  |  | 0 | 21770.58 | 5562.4 |  | 27332.98
5.13.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции |  | 7.36 | 2.72 |  |  |  | 0 | 61391.36 | 11124.8 |  | 72516.16
5.14 | ЛС-02-01-14 | Работы по ПОСу Водоотлив из котлована на нижней станции ППКД | 10.05 | 169.73 |  |  | 179.78 |  | 83829.24 | 1415754.93 | 0 |  | 1499584.17
6 | 02-02 | Канатная дорога Мамисон-2 | 6999.67 | 1809.76 | 1754.15 |  | 10563.58 |  | 58385773.4 | 15095602.7 | 7174473.5 |  | 80655849.6
6.1 | ЛС-02-02-01 | Устройство фундаментов. | 3309.67 |  |  |  | 3309.67 |  | 27606678.97 |  |  |  | 27606678.97
6.1.1 |  | Линейные опоры №1-№3 | 301.03 | [5 empty] | 2510956.85 |  |  |  | 2510956.85
6.1.2 |  | Линейные опоры №4- №13 | 673.37 | [5 empty] | 5616725.96 |  |  |  | 5616725.96
6.1.3 |  | Нижняя станция | 1282.97 | [5 empty] | 10701532.46 |  |  |  | 10701532.46
6.1.4 |  | Верхняя станция | 357.03 | [5 empty] | 2978065.06 |  |  |  | 2978065.06
6.1.5 | ЛС-02-02-15 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-01 | 695.27 |  |  |  | 695.27 |  | 5799398.64 |  |  |  | 5799398.64
6.2 | ЛС-02-02-02 | Монтаж металлоконструкций и оборудования ППКД. | 1002.93 | 843.99 | 0 |  | 1846.92 |  | 8365657.77 | 7039904.58 | 0 |  | 15405562.35
6.2.1 |  | Монтаж металлоконструкций опор и станций | 925.92 | [5 empty] | 7723300.57 | 0 | 0 |  | 7723300.57
6.2.2 |  | Монтаж оборудования | 77.01 | 843.99 |  |  |  |  | 642357.2 | 7039904.58 | 0 |  | 7682261.78
6.2.6 |  | оборудование ППКД |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | ЛС-02-02-03 | Монтаж электрооборудования ППКД | 2.68 | 492.25 |  |  | 494.93 |  | 22354.47 | 4105964.56 |  |  | 4128319.03
6.3.1 |  | Приводная станция верхняя | 0.9 | 81.42 |  |  | 82.32 |  | 7507.1 | 679141.97 |  |  | 686649.07
6.3.2 |  | Натяжная станция верхняя | 1.34 | 55.84 |  |  | 57.18 |  | 11177.23 | 465773.61 |  |  | 476950.84
6.3.3 |  | Линия ППКД |  | 354.99 |  |  | 354.99 |  | 0 | 2961048.98 |  |  | 2961048.98
6.3.4 | ЛС-02-02-16 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-03 | 0.44 |  |  |  | 0.44 |  | 3670.14 | 0 |  |  | 3670.14
6.4 | ЛС-02-02-04 | Строительство здания "помещение дежурного" на нижней станции. | 83.43 | 20.46 | 639.39 |  | 743.28 |  | 695907.81 | 170661.32 | 2615105.1 |  | 3481674.23
6.4.1 |  | Работы ниже 0.000 | 58.26 |  |  |  | 58.26 |  | 485959.36 | 0 | 0 |  | 485959.36
6.4.2 |  | Монтаж здания |  | 20.13 | 612.26 |  | 632.39 |  | 0 | 167908.72 | 2504143.4 |  | 2672052.12
6.4.3 |  | Отопление и вентиляция | 2.82 | 0.33 | 12.98 |  | 16.13 |  | 23522.23 | 2752.6 | 53088.2 |  | 79363.03
6.4.4 |  | Мебель | 0.47 |  | 14.15 |  | 14.62 |  | 3920.37 | 0 | 57873.5 |  | 61793.87
6.4.5 | ЛС-02-02-17 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-04 | 21.88 |  |  |  | 21.88 |  | 182505.85 | 0 | 0 |  | 182505.85
6.5 | ЛС-02-02-05 | Электроосвещение здания "помещение дежурного" на нижней станции. |  | 10.8 | 6.35 |  | 17.15 |  | 0 | 90085.15 | 25971.5 |  | 116056.65
6.6 | ЛС-02-02-06 | Строительство здания "помещения дежурного" на верхней станции. | 145.15 | 29.1 | 1010.4 |  | 1184.65 |  | 1210727.8 | 242729.45 | 4132536 |  | 5585993.25
6.6.1 |  | Работы ниже 0.000 | 92.51 |  |  |  | 92.51 |  | 771646.08 | 0 | 0 |  | 771646.08
6.6.2 |  | Монтаж здания |  | 28.51 | 983.1 |  | 1011.61 |  | 0 | 237808.13 | 4020879 |  | 4258687.13
6.6.3 |  | Отопление и вентиляция | 16.29 | 0.59 | 13.69 |  | 30.57 |  | 135878.44 | 4921.32 | 55992.1 |  | 196791.86
6.6.4 |  | Мебель | 0.5 |  | 13.61 |  | 14.11 |  | 4170.61 | 0 | 55664.9 |  | 59835.51
6.6.5 | ЛС-02-02-18 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-06 | 35.85 |  |  |  | 35.85 |  | 299032.67 | 0 | 0 |  | 299032.67
6.7 | ЛС-02-02-07 | Электроосвещение здания "помещения дежурного" на верхней станции. |  | 50.29 | 13.66 |  | 63.95 |  | 0 | 419479.85 | 55869.4 |  | 475349.25
6.8 |  | Здание парковки для подвижного состава | 2435.96 | 6.1 |  |  | 2442.06 |  | 20318873.4 | 50881.43 |  |  | 20369754.83
6.8.1 | ЛС-02-02-08 | Устройство фундаментов | 745.68 | [5 empty] | 6219879.44 | 0 |  |  | 6219879.44
6.8.2 | ЛС-02-02-08 | Монтаж здания | 1121.02 | 6.1 |  |  |  |  | 9350672.2 | 50881.43 |  |  | 9401553.63
6.8.3 | ЛС-02-02-19 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-08 | 569.26 |  |  |  | 569.26 |  | 4748321.76 | 0 |  |  | 4748321.76
6.9 | ЛС-02-02-09 | Электроосвещение здания парковки для подвижного состава | 0.53 | 87.34 | 4.95 |  | 92.82 |  | 4420.85 | 728521.98 | 20245.5 |  | 753188.33
6.10 | ЛС-02-02-10 | Система контроля управления доступом (СКУД) |  | 10.21 | 16.76 |  | 26.97 |  | 0 | 85163.84 | 68548.4 |  | 153712.24
6.10.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции |  | 2.24 | 4.24 |  |  |  | 0 | 18684.33 | 17341.6 |  | 36025.93
6.10.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции |  | 2.32 | 4.24 |  |  |  | 0 | 19351.63 | 17341.6 |  | 36693.23
6.10.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции |  | 5.65 | 8.28 |  |  |  | 0 | 47127.88 | 33865.2 |  | 80993.08
6.11 | ЛС-02-02-11 | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) |  | 11.74 | 40.47 |  | 52.21 |  | 0 | 97925.9 | 165522.3 |  | 263448.2
6.11.1 |  | Здание операторской на нижней станции |  | 2.03 | 5.94 |  |  |  | 0 | 16932.67 | 24294.6 |  | 41227.27
6.11.2 |  | Здание операторской на верхней станции |  | 2.53 | 6.39 |  |  |  | 0 | 21103.28 | 26135.1 |  | 47238.38
6.11.3 |  | Здание парковки подвижного состава |  | 7.18 | 28.14 |  |  |  | 0 | 59889.95 | 115092.6 |  | 174982.55
6.12 | ЛС-02-02-12 | Автоматическое управление пожаротушением (АУПТ) |  | 1.02 | 18.16 |  | 19.18 |  | 0 | 8508.04 | 74274.4 |  | 82782.44
6.13 | ЛС-02-02-13 | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) |  | 7.75 | 4.01 |  | 11.76 |  | 0 | 64644.45 | 16400.9 |  | 81045.35
6.13.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции |  | 1.95 | 1.34 |  |  |  | 0 | 16265.38 | 5480.6 |  | 21745.98
6.13.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции |  | 2.61 | 1.36 |  |  |  | 0 | 21770.58 | 5562.4 |  | 27332.98
6.13.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции |  | 3.19 | 1.31 |  |  |  | 0 | 26608.49 | 5357.9 |  | 31966.39
6.14 | ЛС-02-02-14 | Работы по ПОСу Водоотлив из котлована на нижней станции ППКД | 19.32 | 238.71 |  |  | 258.03 |  | 161152.33 | 1991132.15 | 0 |  | 2152284.48
7 | 02-03 | Инженерная защита территории | 55481.04 |  |  |  | 159365.03 |  | 462779449.51 |  |  |  | 462779449.51
7.1 |  | Инженерная защита.Горнолыжные трассы | 6242.04 |  |  |  | 6242.04 |  | 52066216.41 |  |  |  | 52066216.41
7.1.1 | 02-03-01 | Устройство армонасыпи | 4564.1 |  |  |  | 4564.1 |  | 38070153.07 |  |  |  | 38070153.07 | для ГЛТ 1d
7.1.1.1 |  | Земляные работы | 143.57 |  |  |  | 143.57 |  | 1197548.67 |  |  |  | 1197548.67
7.1.1.2 |  | Подпорная стена тип I | 959.58 |  |  |  | 959.58 |  | 8004065.97 |  |  |  | 8004065.97
7.1.1.3 |  | Устройство подпорной стены тип II (L=42,89 м) | 178.59 |  |  |  | 178.59 |  | 1489658.12 |  |  |  | 1489658.12
7.1.1.4 |  | Устройство подпорной стены тип III (L=406,74 м) | 2598.92 |  |  |  | 2598.92 |  | 21678158.28 |  |  |  | 21678158.28
7.1.1.5 |  | Устройство контрфорсов подпорной стены тип III (10 шт) | 37.84 |  |  |  | 37.84 |  | 315631.69 |  |  |  | 315631.69
7.1.1.6 |  | Устройство перильного ограждения | 163.3 |  |  |  | 163.3 |  | 1362120.9 |  |  |  | 1362120.9
7.1.1.7 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-01. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 482.3 |  |  |  | 482.3 |  | 4022969.44 |  |  |  | 4022969.44
7.1.2 | 02-03-03 | Берегоукрепительные работы | 1316.72 |  |  |  | 1316.72 |  | 10983048.57 |  |  |  | 10983048.57
7.1.2.1 |  | Земляные работы | 380.62 |  |  |  | 380.62 |  | 3174834.4 |  |  |  | 3174834.4
7.1.2.2 |  | Устройство берегоукрепления | 909.12 |  |  |  | 909.12 |  | 7583168.11 |  |  |  | 7583168.11
7.1.2.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-03. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 26.98 |  |  |  | 26.98 |  | 225046.06 |  |  |  | 225046.06
7.1.3 |  | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1d | 85.89 |  |  |  | 85.89 |  | 716427.22 |  |  |  | 716427.22
7.1.3.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1d | 85.85 |  |  |  | 85.85 |  | 716093.57 |  |  |  | 716093.57
7.1.3.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  | 333.65 |  |  |  | 333.65
7.1.4 |  | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1f | 173.03 |  |  |  | 173.03 |  | 1443280.95 |  |  |  | 1443280.95
7.1.4.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1f | 172.95 |  |  |  | 172.95 |  | 1442613.65 |  |  |  | 1442613.65
7.1.4.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  | 667.3 |  |  |  | 667.3
7.1.5 |  | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 2a | 102.3 |  |  |  | 102.3 |  | 853306.6 |  |  |  | 853306.6
7.1.5.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 2a | 102.25 |  |  |  | 102.25 |  | 852889.54 |  |  |  | 852889.54
7.1.5.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  | 417.06 |  |  |  | 417.06
7.2 |  | Инженерная защита. КД Мамисон-1 | 41508.64 |  |  |  | 41508.64 |  | 346232615.12 |  |  |  | 346232615.12
7.2.1 | 02-03-02 | Противоэрозионная защита | 836.53 |  |  |  | 836.53 |  | 6977679.09 |  |  |  | 6977679.09 | КД1
7.2.1.1 |  | Земляные работы | 66.02 | [5 empty] | 550687.21 |  |  |  | 550687.21
7.2.1.2 |  | Устройство противоэрозионной защиты | 770.03 | [5 empty] | 6422988.1 |  |  |  | 6422988.1
7.2.1.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-02. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 0.48 |  |  |  | 0.48 |  | 4003.78 |  |  |  | 4003.78
7.2.2 | 02-03-04 | Поверхностный водоотвод | 55.36 |  |  |  | 55.36 |  | 461769.82 |  |  |  | 461769.82
7.2.2.1 |  | Земляные работы | 18.36 |  |  |  | 18.36 |  | 153144.76 |  |  |  | 153144.76
7.2.2.2 |  | Устройство сетчатых конструкций | 35.7 |  |  |  | 35.7 |  | 297781.48 |  |  |  | 297781.48
7.2.2.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-04. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 1.3 |  |  |  | 1.3 |  | 10843.58 |  |  |  | 10843.58
7.2.3 | 02-03-05 | Лавинные стены ППКД-1 | 3339.39 |  |  |  | 3339.39 |  | 27854579.98 |  |  |  | 27854579.98 | КД1
7.2.3.1 |  | Устройство направляющей стены НС-1.1(L=63,10 м) до 2500 м | 1390.21 |  |  |  | 1390.21 |  | 11596044.68 |  |  |  | 11596044.68
7.2.3.2 |  | Устройство направляющей стены НС-1.2(L=80,44 м) выше 2500 м | 1772.45 |  |  |  | 1772.45 |  | 14784391.84 |  |  |  | 14784391.84
7.2.3.3 |  | ЛСР №02-03-05. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 176.73 |  |  |  | 176.73 |  | 1474143.46 |  |  |  | 1474143.46
7.2.4 | 02-03-06 | Анкерные поля | 36716.09 |  |  |  | 36716.09 |  | 306256910.8 |  |  |  | 306256910.8 | КД1
7.2.4.1 |  | Устройство анкерного поля №1.1 | 6265.5 |  |  |  | 6265.5 |  | 52261901.38 |  |  |  | 52261901.38
7.2.4.2 |  | Устройство анкерного поля №1.2 | 3929.94 |  |  |  | 3929.94 |  | 32780486.27 |  |  |  | 32780486.27
7.2.4.3 |  | Устройство анкерного поля №1.3 | 2404.49 |  |  |  | 2404.49 |  | 20056375.27 |  |  |  | 20056375.27
7.2.4.4 |  | Устройство анкерного поля №1.4 | 2744.49 |  |  |  | 2744.49 |  | 22892389.39 |  |  |  | 22892389.39
7.2.4.5 |  | Устройство анкерного поля №1.5 | 4741.32 |  |  |  | 4741.32 |  | 39548383.73 |  |  |  | 39548383.73
7.2.4.6 |  | Устройство анкерного поля №1.7 | 3318.86 |  |  |  | 3318.86 |  | 27683334.77 |  |  |  | 27683334.77
7.2.4.7 |  | Устройство анкерного поля №1.8 | 4047.37 |  |  |  | 4047.37 |  | 33759995.5 |  |  |  | 33759995.5
7.2.4.8 |  | Устройство анкерного поля № 1.9 | 4180.52 |  |  |  | 4180.52 |  | 34870628.67 |  |  |  | 34870628.67
7.2.4.9 |  | Устройство анкерного поля №1.10 | 4901.7 |  |  |  | 4901.7 |  | 40886148.27 |  |  |  | 40886148.27
7.2.4.10 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-06. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 181.9 |  |  |  | 181.9 |  | 1517267.55 |  |  |  | 1517267.55
7.2.5 |  | Противоэрозионная защита КД Мамисон-1 | 561.27 |  |  |  | 561.27 |  | 4681675.43 |  |  |  | 4681675.43
7.2.5.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита КД Мамисон-1 | 561 |  |  |  | 561 |  | 4679423.3 |  |  |  | 4679423.3
7.2.5.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 0.27 |  |  |  | 0.27 |  | 2252.13 | 0 | 0 |  | 2252.13
7.3 |  | Инженерная защита. КД Мамисон-2 | 7730.36 |  |  |  | 7730.36 |  | 64480617.98 |  |  |  | 64480617.98
7.3.1 |  | Противоэрозионная защита КД Мамисон-2 | 502.4 |  |  |  | 502.4 |  | 4190627.92 |  |  |  | 4190627.92
7.3.1.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита КД Мамисон-2 | 502.16 |  |  |  | 502.16 |  | 4188626.03 |  |  |  | 4188626.03
7.3.1.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 0.24 |  |  |  | 0.24 |  | 2001.89 |  |  |  | 2001.89
7.3.2 | 02-03-08 | Поверхностный водоотвод | 217.62 |  |  |  | 217.62 |  | 1815215.86 |  |  |  | 1815215.86
7.3.2.1 |  | Земляные работы | 123.22 |  |  |  | 123.22 |  | 1027804.88 |  |  |  | 1027804.88
7.3.2.2 |  | Устройство сетчатых конструкций | 87.86 |  |  |  | 87.86 |  | 732859.41 |  |  |  | 732859.41
7.3.2.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-08. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 6.54 |  |  |  | 6.54 |  | 54551.57 |  |  |  | 54551.57
7.3.3 | 02-03-09 | Лавинные стены.ППКД-2 | 4894.49 |  |  |  | 4894.49 |  | 40826008.09 |  |  |  | 40826008.09
7.3.3.1 |  | Устройство направляющей стены НС-3(L=47,92 м) до 2500 м | 1063.71 |  |  |  | 1063.71 |  | 8872637 |  |  |  | 8872637
7.3.3.2 |  | Устройство направляющей стены НС-2.1(L=85,79 м) выше 2500 м | 1945.22 |  |  |  | 1945.22 |  | 16225504.08 |  |  |  | 16225504.08
7.3.3.3 |  | Устройство направляющей стены НС-2.2(L=70,89 м) выше 2500 м | 1619.97 |  |  |  | 1619.97 |  | 13512522.92 |  |  |  | 13512522.92
7.3.3.4 |  | ЛСР №02-03-09. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 265.59 |  |  |  | 265.59 |  | 2215344.09 |  |  |  | 2215344.09
7.3.4 |  | Анкерные поля (Устройство нагельного поля №2.6) | 2115.85 |  |  |  | 2115.85 |  | 17648766.11 |  |  |  | 17648766.11 | НС-3 для КД2
7.3.4.1 | 02-03-10 | Анкерные поля (Устройство нагельного поля №2.6) | 2105.07 |  |  |  | 2105.07 |  | 17558847.78 |  |  |  | 17558847.78
7.3.4.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-10. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 10.78 |  |  |  | 10.78 |  | 89918.33 |  |  |  | 89918.33
8 | 02-04-01 | Горнолыжные трассы и комплекс "Сноупарк" | 3593.23 | 552.15 | 3256.7 |  | 7402.08 |  | 29971914.75 | 4605603.52 | 13319903 |  | 47897421.27
8.1 |  | Земляные работы для устройства опор сетей безопасности тип "А" до 2500 м | 22.79 | [5 empty] | 190096.36 | 0 | 0 |  | 190096.36
8.2 |  | Земляные работы для устройства опор сетей безопасности тип "А" выше 2500 м | 5.51 | [5 empty] | 45960.11 | 0 | 0 |  | 45960.11
8.3 |  | Стационарные сети тип А на опорах типа "С" до 2500 м | 1748.67 | [5 empty] | 14586037.68 | 0 | 0 |  | 14586037.68
8.4 |  | Стационарные сети тип А на опорах типа "С" выше 2500 м | 391.3 | [5 empty] | 3263918.6 | 0 | 0 |  | 3263918.6
8.5 |  | Ограждение из сетки | 1166.49 | [5 empty] | 9729947.38 | 0 | 0 |  | 9729947.38
8.6 |  | Якоря для снегоуплотнительных машин | 258.47 | 66.27 |  |  |  |  | 2155954.62 | 552772.52 | 0 |  | 2708727.14
8.7 |  | Лыжные траволаторы |  | 485.88 | 3256.7 |  |  |  | 0 | 4052831 | 13319903 |  | 17372734
9 | 02-05-01 | Строительство Моста №1 | 1750.51 |  |  |  | 1750.51 |  | 14601385.52 | 0 | 0 |  | 14601385.52
9.1 |  | Левобережный устой | 204.52 | [5 empty] | 1705945.91 | 0 | 0 |  | 1705945.91
9.2 |  | Устройство ростверка, забирки, шкафной стенки, открылков, подферменников | 111.3 | [5 empty] | 928377.56 | 0 | 0 |  | 928377.56
9.3 |  | Устройство подпорной стенки | 553.19 | [5 empty] | 4614278.39 | 0 | 0 |  | 4614278.39
9.4 |  | Правобережный устой | 261.25 | [5 empty] | 2179143.2 | 0 | 0 |  | 2179143.2
9.5 |  | Устройство ростверка, шкафной стенки открылков, подферменников | 57.37 | [5 empty] | 478535.68 | 0 | 0 |  | 478535.68
9.6 |  | Крепление конусов устоев | 74.69 | [5 empty] | 623005.57 | 0 | 0 |  | 623005.57
9.7 |  | Сопряжение моста с подходами | 36.61 | [5 empty] | 305371.99 | 0 | 0 |  | 305371.99
9.8 |  | Устройство пролетного строения. Фермы 4шт. пролетом L=19м | 420.29 | [5 empty] | 3505730.51 | 0 | 0 |  | 3505730.51
9.9 |  | Дополнительная доставка материалов | 31.29 | [5 empty] | 260996.71 | 0 | 0 |  | 260996.71
10 | 02-06-01 | Строительство Моста №2 | 1154.87 |  |  |  | 1154.87 |  | 9633022.42 | 0 | 0 |  | 9633022.42
10.1 |  | Левобережный устой | 293.72 | [5 empty] | 2449982.55 | 0 | 0 |  | 2449982.55
10.2 |  | Устройство ростверка, шкафной стенки открылков, подферменников | 62.67 | [5 empty] | 522744.13 | 0 | 0 |  | 522744.13
10.3 |  | Правобережный устой | 261.24 | [5 empty] | 2179059.79 | 0 | 0 |  | 2179059.79
10.4 |  | Устройство ростверка, шкафной стенки открылков, подферменников | 62.57 | [5 empty] | 521910.01 | 0 | 0 |  | 521910.01
10.5 |  | Крепление конусов устоев | 86.52 | [5 empty] | 721682.18 | 0 | 0 |  | 721682.18
10.6 |  | Сопряжение моста с подходами | 35.55 | [5 empty] | 296530.3 | 0 | 0 |  | 296530.3
10.7 |  | Устройство пролетного строения L=15м | 329.88 | [5 empty] | 2751600.99 | 0 | 0 |  | 2751600.99
10.8 |  | Дополнительная доставка материалов | 22.72 | [5 empty] | 189512.47 | 0 | 0 |  | 189512.47
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 87256.76 | 5285.59 | 7023.69 |  | 99566.04 |  | 727827657.11 | 44088283.5 | 28726892.1 | 0 | 800642832.71
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [10 empty] | 0
11 | 04-01-01 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1166.38 | 79.45 | 2558.35 |  | 3804.18 |  | 6754760.85 | 460112.27 | 10463651.5 |  | 17678524.62
11.1 |  | Земляные работы | 103.43 | 32.3 |  |  |  |  | 598985.68 | 187056.34 | 0 |  | 786042.02
11.2 |  | Прокладка кабеля | 1062.95 | 41.65 |  |  |  |  | 6155775.17 | 241204.23 | 0 |  | 6396979.4
11.3 |  | ВРУ |  | 5.5 | 2558.35 |  |  |  | 0 | 31851.7 | 10463651.5 |  | 10495503.2
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 1166.38 | 79.45 | 2558.35 |  | 3804.18 |  | 6754760.85 | 460112.27 | 10463651.5 | 0 | 17678524.62
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
12 | 05-01 | Внутриплощадочные сети связи | 1542.92 | 77.03 | 4690.95 | 0 | 6310.9 |  | 12869832.08 | 642524.02 | 19185985.5 | 0 | 32698341.6
12.1 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи | 707.84 | 77.03 | 4690.95 |  | 5475.82 |  | 5904247.75 | 642524.02 | 19185985.5 |  | 25732757.27
12.1.1 |  | Земляные работы | 96.71 |  |  |  | 96.71 |  | 806679.19 | 0 | 0 |  | 806679.19
12.1.2 |  | Строительные работы | 493.52 |  |  |  | 493.52 |  | 4116557.91 | 0 | 0 |  | 4116557.91
12.1.3 |  | Кроссовое оборудование | 1.97 | 2.61 |  |  | 4.58 |  | 16432.2 | 21770.58 | 0 |  | 38202.78
12.1.4 |  | Прокладка кабеля | 71.24 | 38.62 |  |  | 109.86 |  | 594228.37 | 322137.84 | 0 |  | 916366.21
12.1.5 |  | Измерение ВОК |  | 3.2 |  |  | 3.2 |  | 0 | 26691.9 | 0 |  | 26691.9
12.1.6 |  | Оборудование доступа |  | 21.8 | 4432.63 |  | 4454.43 |  | 0 | 181838.54 | 18129456.7 |  | 18311295.24
12.1.7 |  | СКС Мамисон-1 | 22.2 | 5.4 | 129.16 |  | 156.76 |  | 185175.04 | 45042.58 | 528264.4 |  | 758482.02
12.1.8 |  | СКС Мамисон-2 | 22.2 | 5.4 | 129.16 |  | 156.76 |  | 185175.04 | 45042.58 | 528264.4 |  | 758482.02
12.2 | 05-01-02 | Внутриплощадочные сети связи, программное обеспечение | 835.08 |  |  |  | 835.08 |  | 6965584.33 |  |  |  | 6965584.33
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 1542.92 | 77.03 | 4690.95 |  | 6310.9 |  | 12869832.08 | 642524.02 | 19185985.5 | 0 | 32698341.6
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
13 | 06-01-01 | Внутриплощадочные сети водоотведения | 1387.33 | 9.41 | 0 |  | 1396.74 |  | 12792872.36 | 86771.66 | 0 |  | 12879644.02
13.1 |  | Земляные работы | 119.79 | [5 empty] | 1104609.7 | 0 | 0 |  | 1104609.7
13.2 |  | Колодцы | 525.82 | [5 empty] | 4848700.85 | 0 | 0 |  | 4848700.85
13.3 |  | Водоотведение | 741.43 | [5 empty] | 6836887.66 | 0 | 0 |  | 6836887.66
13.4 |  | КНС |  | 9.41 |  |  |  |  | 0 | 86771.66 | 0 |  | 86771.66
13.5 |  | Дополнительная доставка материалов | 0.29 | [5 empty] | 2674.15 | 0 | 0 |  | 2674.15
14 | 06-02-01 | Внутриплощадочные сети водоснабжения | 1857.64 | 3.8 | 6501.21 |  | 8362.65 |  | 11575359.81 | 23678.63 | 26589948.9 |  | 38188987.34
14.1 |  | Земляные работы | 167.07 | [5 empty] | 1041049.59 | 0 | 0 |  | 1041049.59
14.2 |  | Колодцы | 265.29 | [5 empty] | 1653079.82 | 0 | 0 |  | 1653079.82
14.3 |  | Трубопроводы | 1112.46 | [5 empty] | 6931980.78 | 0 | 0 |  | 6931980.78
14.4 |  | ВНС | 2.43 | 1.33 | 37.03 |  |  |  | 15141.86 | 8287.52 | 151452.7 |  | 174882.08
14.5 |  | Пожарный резервуар | 271.05 | 2.47 | 6464.18 |  |  |  | 1688971.64 | 15391.11 | 26438496.2 |  | 28142858.95
14.6 |  | Дополнительная доставка материалов | 39.34 | [5 empty] | 245136.12 | 0 | 0 |  | 245136.12
15 | 06-03-01 | Внутриплощадочные сети газоснабжения | 451.26 |  |  |  | 451.26 |  | 3714419.43 | 0 | 0 |  | 3714419.43
15.1 |  | Земляные работы | 91.88 | [5 empty] | 756284.31 | 0 |  |  | 756284.31
15.2 |  | Трубопроводная сеть | 271.16 | [5 empty] | 2231977.07 | 0 |  |  | 2231977.07
15.3 |  | Арматура | 20.52 | [5 empty] | 168904.59 | 0 |  |  | 168904.59
15.4 |  | Прочие работы | 49.44 | [5 empty] | 406951.42 | 0 |  |  | 406951.42
15.5 |  | Дополнительная доставка материалов | 18.26 | [5 empty] | 150302.04 | 0 |  |  | 150302.04
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 3696.23 | 13.21 | 6501.21 |  | 10210.65 |  | 28082651.6 | 110450.29 | 26589948.9 | 0 | 54783050.79
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [10 empty] | 0
16 | 07-01 | Благоустройство и озеленение территорий Канатных дорог Мамисон-1 | 1763.56 |  |  |  | 1763.56 |  | 14710238.4 | 0 | 0 | 0 | 14710238.4
16.1 | ЛС-07-01-01 | Вертикальная планировка ППКД Мамисон-1 | 1348.3 |  |  |  | 1348.3 |  | 11246464.22 | 0 | 0 |  | 11246464.22
16.1.1 |  | Вертикальная планировка на нижней станции ППКД (НСКД) | 511.9 | [5 empty] | 4269869.49 | 0 | 0 |  | 4269869.49
16.1.2 |  | Вертикальная планировка на верхней станции канатной дороги (ВСКД) | 157.27 | [5 empty] | 1311823.35 | 0 | 0 |  | 1311823.35
16.1.3 |  | По линии ППКД (1909-ТКР1.ПЗ лист 9) | 679.13 | [5 empty] | 5664771.38 | 0 | 0 |  | 5664771.38
16.2 | ЛС-07-01-02 | Благоустройство ППКД Мамисон-1 | 386.58 |  |  |  | 386.58 |  | 3224548.05 | 0 | 0 |  | 3224548.05
16.2.1 |  | Нижняя станция ППКД | 250.32 | [5 empty] | 2087973.69 | 0 | 0 |  | 2087973.69
16.2.2 |  | Верхняя станция ППКД | 136.26 | [5 empty] | 1136574.36 | 0 | 0 |  | 1136574.36
16.2.3 | ЛС-07-01-03 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-07-01-02 | 28.68 |  |  |  | 28.68 |  | 239226.13 | 0 | 0 |  | 239226.13
17 | 07-02 | Благоустройство и озеленение территорий Канатных дорог Мамисон-2 | 1116.42 |  |  |  | 1116.42 |  | 9312302.6 | 0 | 0 | 0 | 9312302.6
17.1 | ЛС-07-02-01 | Вертикальная планировка ППКД Мамисон-2 | 787.47 |  |  |  | 787.47 |  | 6568458.94 | 0 | 0 | 0 | 6568458.94
17.1.1 |  | Вертикальная планировка на нижней станции ППКД (НСКД) | 481.9 | [5 empty] | 4019632.95 | 0 | 0 |  | 4019632.95
17.1.2 |  | Вертикальная планировка на верхней станции канатной дороги (ВСКД) | 210.31 | [5 empty] | 1754241.56 | 0 | 0 |  | 1754241.56
17.1.3 |  | По линии ППКД (1909-ТКР1.ПЗ лист 9) | 95.26 | [5 empty] | 794584.43 | 0 | 0 |  | 794584.43
17.2 | ЛС-07-02-02 | Благоустройство ППКД Мамисон-2 | 306.43 |  |  |  | 306.43 |  | 2555999.43 | 0 | 0 |  | 2555999.43
17.2.1 |  | Нижняя станция ППКД | 200.72 | [5 empty] | 1674249.28 | 0 | 0 |  | 1674249.28
17.2.2 |  | Верхняя станция ППКД | 105.71 | [5 empty] | 881750.15 | 0 | 0 |  | 881750.15
17.2.3 | ЛС-07-02-03 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-07-02-02 | 22.52 |  |  |  | 22.52 |  | 187844.23 | 0 | 0 |  | 187844.23
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 2879.98 |  |  |  | 2879.98 |  | 24022541 | 0 | 0 | 0 | 24022541
| Итого по Главам 1-7 |  | 102374.71 | 5455.28 | 20774.2 | 1460.36 | 130064.55 |  | 848207096.16 | 45301370.08 | 84966478 | 8062053.77 | 986536998.01
Глава 8. Временные здания и сооружения
18 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.9 | Временные здания и сооружения, санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские лагеря - 2,3% | 2354.62 | 125.47 |  |  | 2480.09
|  |  | 0 |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 2354.62 | 125.47 | 0 | 0 | 2480.09
| В том числе: возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (справочно) |  | 353.19 | 18.82 |  |  | 372.01
| Итого по Главам 1-8 |  | 104729.33 | 5580.75 | 20774.2 | 1460.36 | 132544.64 |  | 848207096.16 | 45301370.08 | 84966478 | 8062053.77 | 986536998.01
Глава 9. Прочие работы и затраты
19 | ГСН 81-05-02-2007 п.11.4 | Производство работ в зимнее время - 1% | 1047.29 | 55.81 |  |  | 1103.1 | [7 empty] | доля ПНР от суммы СМР и ПНР
20 | 09-01 | Пусконаладочные работы Канатных дорог Мамисон-1 "Вхолостую" |  |  |  | 464.95 | 464.95 |  | 0 | 0 | 0 | 7402004 | 7402004 | 7550044.08 | 0.014
20.1 | ЛС-09-01-01 | Пусконаладочные работы оборудования Мамисон 1 |  |  |  | 417.51 | 417.51 |  |  |  | 0 | 6646759.2 | 6646759.2
20.2 | ЛС-09-01-02 | Пусконаладочные работы электрического оборудования Мамисон 1 |  |  |  | 31.89 | 31.89 |  |  |  | 0 | 507688.8 | 507688.8
20.3 | ЛС-09-01-03 | Пусконаладочные работы систем АПС, АУП, СКУД Мамисон 1 |  |  |  | 15.55 | 15.55 |  |  |  | 0 | 247556 | 247556
21 | 09-02 | Пусконаладочные работы Канатных дорог Мамисон-2 "Вхолостую" |  |  |  | 335.19 | 335.19 |  | 0 | 0 | 0 | 5336224.8 | 5336224.8 | 5442949.296
21.1 | ЛС-09-02-01 | Пусконаладочные работы оборудования Мамисон 2 |  |  |  | 290.32 | 290.32 |  |  |  | 0 | 4621894.4 | 4621894.4
21.2 | ЛС-09-02-02 | Пусконаладочные работы электрического оборудования Мамисон 2 |  |  |  | 31.89 | 31.89 |  |  |  | 0 | 507688.8 | 507688.8
21.3 | ЛС-09-02-03 | Пусконаладочные работы систем АПС, АУП, СКУД Мамисон 2 |  |  |  | 12.98 | 12.98 |  |  |  | 0 | 206641.6 | 206641.6
22 | 09-05-01 | Расчет платы за негативное воздействие 29425,15/10,79+35 228,62/10,79 |  |  |  | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  | 64632.1 | 64632.1 | 65924.742
23 | 09-06 | Перебазировка строительной техники |  |  |  | 53.69 | 53.69 |  |  |  |  | 579315.1 | 579315.1 | 590901.402
24 | 09-07 | Затраты, связанные с вахтовым методом ведения работ |  |  |  | 21220.01 | 21220.01 |  |  |  |  | 228963907.9 | 228963907.9 | 233543186.058
25 | 09-08-01 | Затраты, связанные с использованием передвежных ДЭС | 826 |  |  |  | 826 |  | 6690600 |  |  |  | 6690600
26 | 09-09-01 | Компенсация затрат по аренде вертолетов 66107750/1,2/10,79 |  |  |  | 5105.63 | 5105.63 |  |  |  |  | 55089747.7 | 55089747.7 | 56191542.654
27 | 09-11-01 | Перевозка минерального грунта | 560.85 |  |  |  | 560.85 |  | 4542885 |  |  |  | 4542885
28 | 09-12-01 | Производственный экологический контроль и мониторинг 146 486,25/10,79 |  |  |  | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  | 146528.2 | 146528.2 | 149458.764
29 | 09-14-01 | Выполнение мониторинга и разработка плана мероприятий по защите объектов 5743644,18/4,35/1,266 |  |  |  | 1042.95 | 1042.95 |  |  |  |  | 5743629.95 | 5743629.95 | 5858502.549
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 2434.14 | 55.81 | 0 | 28241.99 | 30731.94 |  | 11233485 | 0 | 0 | 303325989.75 | 314559474.75
| Итого по Главам 1-9 |  | 107163.47 | 5636.56 | 20774.2 | 29702.35 | 163276.58 |  | 859440581.16 | 45301370.08 | 84966478 | 311388043.52 | 1301096472.76
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
30 | Постановление РФ от 21 июня 2010 года №468 | Строительный контроль 1,13% (710342,59+29617,52)=739960,11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
31 | Сводная смета ПИР | Изыскательские работы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Сводная смета ПИР | Проектная документация |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Сводная смета ПИР | Рабочая документация |  |  |  | 12526.27 | 12526.27 |  |  |  |  | 63649735.75 | 63649735.75 | 64922730.465
34 | 12-03-01 | Экспертиза предпроектной и проектной документации |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 | Публичный технологический и ценовой аудит 0,58% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 12526.27 | 12526.27 |  | 0 | 0 | 0 | 63649735.75 | 63649735.75
| Итого по Главам 1-12 |  | 107163.47 | 5636.56 | 20774.2 | 42228.62 | 175802.85 |  | 859440581.16 | 45301370.08 | 84966478 | 375037779.27 | 1364746208.51
Непредвиденные затраты
36 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты- 2% | 2143.27 | 112.73 | 415.48 | 844.57 | 3516.05 |  | 17246048.02 | 909063.2 | 1699329.56 | 7500755.59 | 27355196.37
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 2143.27 | 112.73 | 415.48 | 844.57 | 3516.05
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 109306.74 | 5749.29 | 21189.68 | 43073.19 | 179318.9 |  | 876686629.18 | 46210433.28 | 86665807.56 | 382538534.86 | 1392101404.88
| Итого по сводному расчету в базисному уровне цен 2001г. (на 01.01.2000) |  | 109306.74 | 5749.29 | 21189.68 | 43073.19 | 179318.9
| В том числе: | возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (справочно) | 353.19 | 18.82 |  |  | 372.01
Немонтируемое оборудование.
|  | Итого Немонтируемое оборудование |  |  |  | 0 | 0
37 |  | Объекты спортивного назначения | 102932.29 | 5654.78 |  |  | 108587.07
38 |  | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 1189.71 | 81.04 |  |  | 1270.75
39 |  | Внешние инженерные сети канализации(водоотведения) | 1415.08 | 9.6 |  |  | 1424.68
40 |  | Внешние инженерные сети водопровода | 1894.79 | 3.88 |  |  | 1898.67
41 |  | Внешние сети газоснабжения | 460.29 |  |  |  | 460.29
42 |  | Оборудование |  |  | 21189.68 |  | 21189.68
45 |  | ПНР |  |  |  | 816.14 | 816.14
46 |  | Археология |  |  |  | 1485.76 | 1485.76
47 |  | Ущерб водным биоресурсам |  |  |  | 3.8 | 3.8
48 |  | Нагативное воздействие |  |  |  | 6.11 | 6.11
49 |  | Перебазировка строительной техники |  |  |  | 54.76 | 54.76
50 |  | Вахта |  |  |  | 21644.41 | 21644.41
51 |  | Использование ДЭС | 842.52 |  |  |  | 842.52
|  | Перевозка минерального грунта | 572.07 |  |  |  | 572.07
52 |  | Аренда вертолета |  |  |  | 5207.74 | 5207.74
53 |  | Экологический мониторинг в период строительства |  |  |  | 13.85 | 13.85
54 |  | Мониторинг по защите объектов |  |  |  | 1063.81 | 1063.81
55 |  | Строительный контроль |  |  |  | 0 | 0
56 |  | Изыскательские работы |  |  |  | 0 | 0
57 |  | Проектные работы (РД+ПД) |  |  |  | 12776.8 | 12776.8
59 |  | ТЦА 0,58% |  |  |  | 0 | 0
60 |  | Затраты на экспертизу |  |  |  | 0 | 0
61 |  | Итого | 109306.75 | 5749.3 | 21189.68 | 43073.18 | 179318.91
Пересчет в текущие цены IV квартала 2019 г.
43 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Объекты спортивного назначения | Главы 1, 2, 5, 7, 8, 9 в части СМР (Объекты спортивного назначения Инд = 8,1): Стротильно-монтажные работы *8,1 | 833751.55 | 45803.72 |  |  | 879555.27
44 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Подземная прокладка кабеля с медной жилой | Глава 4 в части СМР (наружные системы электроснабжения – 5,55): Строительно-монтажные работы *5,55 | 6602.89 | 449.77 |  |  | 7052.66
45 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Внешние инженерные сети канализации | ЛСР 06-01-01 Водоотведение Строительно-монтажные работы *8,98 | 12707.42 | 86.21 |  |  | 12793.63
46 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Внешние инженерные сети водопровода | ЛСР 06-02-01 Водоснабжение Строительно-монтажные работы *5,99 | 11349.79 | 23.24 |  |  | 11373.03
47 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2020 Внешние инженерные сети водопровода | ЛСР 06-03-01 Газоснабжение Строительно-монтажные работы *7,99 | 3677.72 |  |  |  | 3677.72
48 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | Оборудование 567958,17 тыс. руб. *4,09 |  |  | 86665.79 |  | 86665.79
49 | №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Изыскательские работы | 01-04-01 Проведение спасательных археологических исследований 1844,09*4,35*1,266 |  |  |  | 8182.23 | 8182.23
50 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 01-05-01 Возмещение ущерба, наносимого водным биоресурсам 3,73*10,79 |  |  |  | 41 | 41
51 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Пуско-наладочные работы | 09-01, 09-02 Пусконаладочные работы Канатных дорог Мамисон-1,2 "Вхолостую" 464,95*15,92 |  |  |  | 12992.95 | 12992.95
52 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Объекты спортивного назначения | 09-08-01 Использование ДЭС *8,1 | 6824.41 |  |  |  | 6824.41
53 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Объекты спортивного назначения | 09-11-01 Перевозка минерального грунта *8,1 | 4633.77 |  |  |  | 4633.77
54 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 09-05-01 Расчет платы за негативное воздействие 5,99*10,79 |  |  |  | 65.93 | 65.93
55 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 09-06 Перебазировка строительной техники 53,69*10,79 |  |  |  | 590.86 | 590.86
56 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 09-07 Затраты, связанные с вахтовым методом ведения работ 21220,73*10,79 |  |  |  | 233543.18 | 233543.18
57 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 09-09-01 Компенсация затрат по аренде вертолетов 6126,76*10,79 |  |  |  | 56191.51 | 56191.51
58
59 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 09-12-01 Производственный экологический контроль и мониторинг 13,58*10,79 |  |  |  | 149.44 | 149.44
60
61 | №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Изыскательские работы | 09-14-01 Выполнение мониторинка и разработка плана мероприятий по защите объектов 4,35*1,266 |  |  |  | 5858.51 | 5858.51
62 | Постановление РФ от 21 июня 2010 года №468 | Строительный контроль 1,13% от итога глав 1-9 и 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Сводная смета ПИР. Раздел 1 | Изыскательские работы 4,35*1,266 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Сводная смета ПИР. Раздел 2 | Проектные работы (ПД+РД) 4,27*1,19 |  |  |  | 64922.75 | 64922.75
65 | 12-03-01 | Экспертиза предпроектной и проектной документации 5,29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 года. №328 | Публичный технологический и ценовой аудит 0,58% от ПИР |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. с учетом непредвиденных затрат |  | 879547.55 | 46362.94 | 86665.79 | 382538.36 | 1395114.64
| Итого с учетом в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. с учетом непредвиденных затрат |  | 879547.55 | 46362.94 | 86665.79 | 382538.36 | 1395114.64 |  | 876686629.18 | 46210433.28 | 86665807.56 | 382538534.86 | 1392101404.88
67 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 175909.51 | 9272.59 | 17333.16 | 76507.67 | 279022.93 |  | 175337325.84 | 9242086.66 | 17333161.51 | 76507706.97 | 278420280.98
| Итого по сводному расчету в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. |  | 1055457.06 | 55635.53 | 103998.95 | 459046.03 | 1674137.57 |  | 1052023955.02 | 55452519.94 | 103998969.07 | 459046241.83 | 1670521685.86
Справачно:
68 | В том числе возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений |  | 3433.01 | 182.93 |  |  | 3615.94 | -3688.26
69 | ПИР в базисном уровне цен |  |  |  |  | 12526.27 | 12526.27
70 | ПИР в текущем уровне цен 4 кв 2019 без учета непредвиденных с НДС 20%. |  |  |  |  | 76379.68 | 76379.68
-3688260
В том числе:
| возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (от глав 1, 2, 5, 7) Исмр=8,1 |  | 2724.98 | 149.86 |  |  | 2874.84 | -3688260 | 2724980 | 149860 |  |  | 2874840
| возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (от главы 4) Исмр=5,55 |  | 22.33 | 1.52 |  |  | 23.85 |  | 22330 | 1520 |  |  | 23850
| возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (от главы 6 Водоотведение) Исмр=8,98 |  | 42.98 | 0.29 |  |  | 43.27 |  | 42980 | 290 |  |  | 43270
| возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (от главы 6 Водоснабжение) Исмр=5,99 |  | 57.55 | 0.12 |  |  | 57.67 |  | 57550 | 120 |  |  | 57670
| возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (от главы 6 Газоснабжение) Исмр=7,99 |  | 13.98 | 0 |  |  | 13.98 |  | 13980 | 0 |  |  | 13980
| Итого вовратных сумм без непредвиденных и НДС |  | 2861.82 | 151.79 |  |  | 3013.61 |  | 2861820 | 151790 |  |  | 3013610
| Непредвиденные 2% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Итого вовратных сумм с учетом непредвиденных |  | 2861.82 | 151.79 |  |  | 3013.61 |  | 2861820 | 151790 |  |  | 3013610
| НДС 20% |  | 572.36 | 30.36 |  |  | 602.72 |  | 572360 | 30360 |  |  | 602720
| Всего возвратных сумм с учетом НДС |  | 3434.18 | 182.15 |  |  | 3616.33 |  | 3434180 | 182150 |  |  | 3616330
| Итого по сводному расчету с учетом возвратных сумм |  | 1052022.88 | 55453.38 | 103998.95 | 459046.03 | 1670521.24 |  | 1052023955.02 | 55452519.94 | 103998969.07 | 459046241.83 | 1670521685.86
Note on D32: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D48: Широкова Любовь Васильевна: добавлено 0,01
Note on E54: Широкова Любовь Васильевна: - 0,01
Note on E79: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on F83: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on F86: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on F110: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D116: Широкова Любовь Васильевна: +0,01
Note on F117: Широкова Любовь Васильевна: +0,01
Note on D124: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on E130: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on E139: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on F139: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D147: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D150: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D170: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D175: Широкова Любовь Васильевна: +0,01
Note on D178: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D182: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D183: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D185: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D186: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D202: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D228: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D231: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D258: Широкова Любовь Васильевна: +0,01
Note on D264: Широкова Любовь Васильевна: -0,02
Note on D272: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D289: Широкова Любовь Васильевна: +0,01
Note on D291: Широкова Любовь Васильевна: -0,01

## Сводный сметный расчет
Форма № 1
| Заказчик | Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия - Алания
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2019 г.
Сводный сметный расчет в сумме 763 288,09 тыс. руб. на 01.01.2001г.
В том числе возвратных сумм 372,01 тыс. руб.
Сводный сметный расчет в сумме 4 633 039,03 тыс. руб. на IV кв. 2019г.
В том числе возвратных сумм 3 615,94 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2019 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (поселок Калак, этап 1)
(наименование стройки)
Составлен в ценах 2001 года (по состоянию на 01.01.2000) с пересчетом в текущий уровень цен 4 кв 2019г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Вертикальная планировка | 5272.04 |  |  |  | 5272.04 | [5 empty] | 42703524 | -1271710.94 | 43975234.94 | 0
2 | 01-02-01 | Рекултивация | 560.4 |  |  |  | 560.4 | [5 empty] | 4539240 |  | 4674418.57 | 0
3
3 | 01-04-01 | Проведение спасательных археологических исследований (1 673 311,6+6 348 468,10)/4,35/1,266 |  |  |  | 1456.63 | 1456.63
4 | 01-05-01 | Возмещение ущерба, наносимого водным биоресурсам 48 238,26/1,2/10,79 |  |  |  | 3.73 | 3.73
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 5832.44 | 0 | 0 | 1460.36 | 7292.8 | 47242764 | 134.15 | 59.67 | -20.12 | 1406970 | 47242764 | -1271710.94 | 48649653.51 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
5 | 02-01 | Канатная дорога Мамисон-1 | 18277.44 | 2923.67 | 335142.42 |  | 356343.53 | [5 empty] | 171728991 | -5114089.35 | 152456111.52 | 24386968.83
6 | 02-02 | Канатная дорога Мамисон-2 | 6999.66 | 1809.76 | 215690.58 |  | 224500 | [5 empty] | 71356302 | -2124990.68 | 58385689.99 | 15095602.69
7 | 02-03 | Инженерная защита территории | 55481.05 |  |  |  | 55481.05 | [5 empty] | 449396505 | -13383027.92 | 462779532.92 | 0
8 | 02-04-01 | Горнолыжные трассы и комплекс "Сноупарк" | 3593.23 | 552.15 | 3256.7 |  | 7402.08 | [5 empty] | 33577578 | -999940.27 | 29971914.75 | 4605603.52
9 | 02-05-01 | Строительство Моста №1 | 1750.51 |  |  |  | 1750.51 | [5 empty] | 14179131 | -422254.52 | 14601385.52 | 0
10 | 02-06-01 | Строительство Моста №2 | 1154.87 |  |  |  | 1154.87 | [5 empty] | 9354447 | -278575.43 | 9633022.43 | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 87256.76 | 5285.58 | 554089.7 |  | 646632.04 | 749592954 | 2128.47 | 946.71 | -319.27 | 22322871 | 749592954 | -22322878.17 | 727827657.13 | 44088175.04
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
11 | 04-01-01 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1166.38 | 79.45 | 2558.35 |  | 3804.18
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 1166.38 | 79.45 | 2558.35 |  | 3804.18 |  | 28.65 | 12.74 | -4.3
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
12 | 05-01 | Внутриплощадочные сети связи | 1542.92 | 77.03 | 4690.95 |  | 6310.9 | [5 empty] | 13121595 | -390761.1 | 12869832.08 | 642524.02
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 1542.92 | 77.03 | 4690.95 |  | 6310.9 | 13121595 | 37.26 | 16.57 | -5.59 | 390744 | 13121595 | -390761.1 | 12869832.08 | 642524.02
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
13 | 06-01-01 | Внутриплощадочные сети водоотведения | 1387.33 | 9.41 |  |  | 1396.74
14 | 06-02-01 | Внутриплощадочные сети водоснабжения | 1857.64 | 3.8 | 6501.21 |  | 8362.65
15 | 06-03-01 | Внутриплощадочные сети газоснабжения | 451.26 |  |  |  | 451.26
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 3696.23 | 13.21 | 6501.21 |  | 10210.65 |  | 85.32 | 37.95 | -12.8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
16 | 07-01 | Благоустройство и озеленение территорий Канатных дорог Мамисон-1 | 1763.56 |  |  |  | 1763.56 | [5 empty] | 14284836 | -425402.42 | 14710238.42 | 0
17 | 07-02 | Благоустройство и озеленение территорий Канатных дорог Мамисон-2 | 1116.42 |  |  |  | 1116.42 | [5 empty] | 9043002 | -269300.6 | 9312302.6 | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 2879.98 |  |  |  | 2879.98 | 23327838 | 66.24 | 29.46 | -9.94 | 694656 | 23327838 | -694703.02 | 24022541.02 | 0
[8 empty] | 833285151 | 2480.09 | 1103.1 | -372.02 | 24815241 | 833285151
[9 empty] | 0 | 0 | 29023839 | 858100392
[11 empty] | -3013362 | 1195236
| Итого по Главам 1-7 |  | 102374.71 | 5455.27 | 567840.21 | 1460.36 | 677130.55 |  | 97512.1 | 5362.61
[9 empty] | 789848.01 | 43437.14
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | 97512.1 | 5362.61
[9 empty] | 100914.01 | 5543.89
[9 empty] | 102932.29 | 5654.77
[9 empty] | 817403.48 | 44905.51
18 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.9 | Временные здания и сооружения, санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские лагеря - 2,3% | 2354.62 | 125.47 |  |  | 2480.09 |  | 789848.01 | 43437.14 |  |  |  |  | 813369683.74 | 44730699.06 | 858100382.8
|  |  | 0 |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 2354.62 | 125.47 | 0 | 0 | 2480.09 |  | 99530.38 | 5473.49 |  |  |  |  | 102932.29 | 5654.77
| В том числе: возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (справочно) |  | 353.19 | 18.82 |  |  | 372.01 |  | 790388311.76 | 43465950 |  |  |  |  | 817403479.41 | 44905526.47
| Итого по Главам 1-8 |  | 104729.33 | 5580.74 | 567840.21 | 1460.36 | 679610.64 | [7 empty] | -4033795.67 | -174827.41
Глава 9. Прочие работы и затраты
19 | ГСН 81-05-02-2007 п.11.4 | Производство работ в зимнее время - 1% | 1047.29 | 55.81 |  |  | 1103.1 | [7 empty] | 6559411.76
20 | 09-01 | Пусконаладочные работы Канатных дорог Мамисон-1 "Вхолостую" |  |  |  | 464.95 | 464.95 | [7 empty] | 4453808.82
21 | 09-02 | Пусконаладочные работы Канатных дорог Мамисон-2 "Вхолостую" |  |  |  | 335.2 | 335.2
22 | [5 empty] | 0 | 0
23
22 | 09-05-01 | Расчет платы за негативное воздействие 29425,15/10,79+35 228,62/10,79 |  |  |  | 5.99 | 5.99
23 | 09-06 | Перебазировка строительной техники |  |  |  | 53.69 | 53.69
24 | 09-07 | Затраты, связанные с вахтовым методом ведения работ |  |  |  | 21220.01 | 21220.01
25 | 09-08-01 | Затраты, связанные с использованием передвежных ДЭС | 826 |  |  |  | 826
26 | 09-09-01 | Компенсация затрат по аренде вертолетов 66107750/1,2/10,79 |  |  |  | 5105.63 | 5105.63
27
27 | 09-11-01 | Перевозка минерального грунта | 560.85 |  |  |  | 560.85
28 | 09-12-01 | Производственный экологический контроль и мониторинг 146 486,25/10,79 |  |  |  | 13.58 | 13.58
30
29 | 09-14-01 | Выполнение мониторинга и разработка плана мероприятий по защите объектов 5743644,18/4,35/1,266 |  |  |  | 1042.95 | 1042.95
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 2434.14 | 55.81 |  | 28242 | 30731.95
| Итого по Главам 1-9 |  | 107163.47 | 5636.55 | 567840.21 | 29702.36 | 710342.59
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
30 | Постановление РФ от 21 июня 2010 года №468 | Строительный контроль 1,13% (710342,59+29617,52)=739960,11 |  |  |  | 8361.55 | 8361.55
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 8361.55 | 8361.55
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
31 | Сводная смета ПИР | Изыскательские работы |  |  |  | 6294.14 | 6294.14
32 | Сводная смета ПИР | Проектная документация |  |  |  | 10028.32 | 10028.32
33 | Сводная смета ПИР | Рабочая документация |  |  |  | 12526.27 | 12526.27
34 | 12-03-01 | Экспертиза предпроектной и проектной документации |  |  |  | 674.12 | 674.12
35 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 | Публичный технологический и ценовой аудит 0,58% |  |  |  | 94.67 | 94.67
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 29617.52 | 29617.52
| Итого по Главам 1-12 |  | 107163.47 | 5636.55 | 567840.21 | 67681.43 | 748321.66
Непредвиденные затраты
36 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты- 2% | 2143.27 | 112.73 | 11356.8 | 1353.63 | 14966.43
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 2143.27 | 112.73 | 11356.8 | 1353.63 | 14966.43
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 109306.74 | 5749.28 | 579197.01 | 69035.06 | 763288.09
| Итого по сводному расчету в базисному уровне цен 2001г. (на 01.01.2000) |  | 109306.74 | 5749.28 | 579197.01 | 69035.06 | 763288.09
| В том числе: | возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (справочно) | 353.19 | 18.82 |  |  | 372.01
Немонтируемое оборудование.
|  | Итого Немонтируемое оборудование |  |  |  | 0 | 0
37 |  | Объекты спортивного назначения | 102932.29 | 5654.77 |  |  | 108587.06
38 |  | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 1189.71 | 81.04 |  |  | 1270.75
39 |  | Внешние инженерные сети канализации(водоотведения) | 1415.08 | 9.6 |  |  | 1424.68
40 |  | Внешние инженерные сети водопровода | 1894.79 | 3.88 |  |  | 1898.67
41 |  | Внешние сети газоснабжения | 460.29 |  |  |  | 460.29
42 |  | Оборудование |  |  | 579197.01 |  | 579197.01
45 |  | ПНР |  |  |  | 816.15 | 816.15
46 |  | Археология |  |  |  | 1485.76 | 1485.76
47 |  | Ущерб водным биоресурсам |  |  |  | 3.8 | 3.8
48 |  | Нагативное воздействие |  |  |  | 6.11 | 6.11
49 |  | Перебазировка строительной техники |  |  |  | 54.76 | 54.76
50 |  | Вахта |  |  |  | 21644.41 | 21644.41
51 |  | Использование ДЭС | 842.52 |  |  |  | 842.52
|  | Перевозка минерального грунта | 572.07 |  |  |  | 572.07
52 |  | Аренда вертолета |  |  |  | 5207.74 | 5207.74
53 |  | Экологический мониторинг в период строительства |  |  |  | 13.85 | 13.85
54 |  | Мониторинг по защите объектов |  |  |  | 1063.81 | 1063.81
55 |  | Строительный контроль |  |  |  | 8528.78 | 8528.78
56 |  | Изыскательские работы |  |  |  | 6420.02 | 6420.02
57 |  | Проектные работы (РД+ПД) |  |  |  | 23005.68 | 23005.68
59 |  | ТЦА 0,58% |  |  |  | 96.56 | 96.56
60 |  | Затраты на экспертизу |  |  |  | 687.6 | 687.6
61 |  | Итого | 109306.75 | 5749.29 | 579197.01 | 69035.03 | 763288.08
Пересчет в текущие цены IV квартала 2019 г.
43 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Объекты спортивного назначения | Главы 1, 2, 5, 7, 8, 9 в части СМР (Объекты спортивного назначения Инд = 8,1): Стротильно-монтажные работы *8,1 | 833751.55 | 45803.64 |  |  | 879555.19
44 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Подземная прокладка кабеля с медной жилой | Глава 4 в части СМР (наружные системы электроснабжения – 5,55): Строительно-монтажные работы *5,55 | 6602.89 | 449.77 |  |  | 7052.66
45 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Внешние инженерные сети канализации | ЛСР 06-01-01 Водоотведение Строительно-монтажные работы *8,98 | 12707.42 | 86.21 |  |  | 12793.63
46 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Внешние инженерные сети водопровода | ЛСР 06-02-01 Водоснабжение Строительно-монтажные работы *5,99 | 11349.79 | 23.24 |  |  | 11373.03
47 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2020 Внешние инженерные сети водопровода | ЛСР 06-03-01 Газоснабжение Строительно-монтажные работы *7,99 | 3677.72 |  |  |  | 3677.72
48 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | Оборудование 567958,17 тыс. руб. *4,09 |  |  | 2368915.77 |  | 2368915.77
49 | №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Изыскательские работы | 01-04-01 Проведение спасательных археологических исследований 1844,09*4,35*1,266 |  |  |  | 8182.23 | 8182.23
50 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 01-05-01 Возмещение ущерба, наносимого водным биоресурсам 3,73*10,79 |  |  |  | 41 | 41
51 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Пуско-наладочные работы | 09-01, 09-02 Пусконаладочные работы Канатных дорог Мамисон-1,2 "Вхолостую" 464,95*15,92 |  |  |  | 12993.11 | 12993.11
52 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Объекты спортивного назначения | 09-08-01 Использование ДЭС *8,1 | 6824.41 |  |  |  | 6824.41
53 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Объекты спортивного назначения | 09-11-01 Перевозка минерального грунта *8,1 | 4633.77 |  |  |  | 4633.77
54 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 09-05-01 Расчет платы за негативное воздействие 5,99*10,79 |  |  |  | 65.93 | 65.93
55 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 09-06 Перебазировка строительной техники 53,69*10,79 |  |  |  | 590.86 | 590.86
56 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 09-07 Затраты, связанные с вахтовым методом ведения работ 21220,73*10,79 |  |  |  | 233543.18 | 233543.18
57 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 09-09-01 Компенсация затрат по аренде вертолетов 6126,76*10,79 |  |  |  | 56191.51 | 56191.51
58
59 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 09-12-01 Производственный экологический контроль и мониторинг 13,58*10,79 |  |  |  | 149.44 | 149.44
60
61 | №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Изыскательские работы | 09-14-01 Выполнение мониторинка и разработка плана мероприятий по защите объектов 4,35*1,266 |  |  |  | 5858.51 | 5858.51
62 | Постановление РФ от 21 июня 2010 года №468 | Строительный контроль 1,13% от итога глав 1-9 и 12 |  |  |  | 92025.54 | 92025.54
63 | Сводная смета ПИР. Раздел 1 | Изыскательские работы 4,35*1,266 |  |  |  | 35355.69 | 35355.69
64 | Сводная смета ПИР. Раздел 2 | Проектные работы (ПД+РД) 4,27*1,19 |  |  |  | 116898.76 | 116898.76
65 | 12-03-01 | Экспертиза предпроектной и проектной документации 5,29 |  |  |  | 3637.4 | 3637.4
66 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 года. №328 | Публичный технологический и ценовой аудит 0,58% от ПИР |  |  |  | 506.52 | 506.52
| Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. с учетом непредвиденных затрат |  | 879547.55 | 46362.86 | 2368915.77 | 566039.68 | 3860865.86
| Итого с учетом в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. с учетом непредвиденных затрат |  | 879547.55 | 46362.86 | 2368915.77 | 566039.68 | 3860865.86
67 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 175909.51 | 9272.57 | 473783.15 | 113207.94 | 772173.17
| Итого по сводному расчету в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. |  | 1055457.06 | 55635.43 | 2842698.92 | 679247.62 | 4633039.03
Справачно:
68 | В том числе возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений |  | 3433.01 | 182.93 |  |  | 3615.94
69 | ПИР в базисном уровне цен |  |  |  |  | 28848.73 | 28848.73
70 | ПИР в текущем уровне цен 4 кв 2019 без учета непредвиденных с НДС 20%. |  |  |  |  | 179122.92 | 179122.92
ГИП: ___________________________Козлова Н.И.
(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________Беляев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ИО начальника ГКУ "УКС РСО-Алания" ___________________________ Т.Р. Дзитоев
(должность, подпись, расшифровка)

## Противоэроз защита
Ведомость участков противоэрозионной защиты
N участка | Площадь закрепления, м2 | Положение
ПЭЗ-1 | 412.93 | Горнолыжная трасса 1d
ПЭЗ-2 | 243.84 | Горнолыжная трасса 1d
ПЭЗ-3 | 420.35 | Горнолыжная трасса 1d
ПЭЗ-4 | 2170 | Горнолыжная трасса 1f
ПЭЗ-5 | 1282.98 | Горнолыжная трасса 2a
ПЭЗ-1.1 | 3397.73 | НСКД Мамисон-1
ПЭЗ-1.2 | 789.29 | Ниже опоры 8 ППКД Мамисон-1
ПЭЗ-1.3 | 638.64 | Выше опоры 8 ППКД Мамисон-1
ПЭЗ-1.4 | 442.13 | Ниже опоры 10 ППКД Мамисон-1
ПЭЗ-1.5 | 323.65 | Выше опоры 11 ППКД Мамисон-1
ПЭЗ-1.6 | 422.56 | Опора 14-15 ППКД Мамисон-1
ПЭЗ-1.7 | 594.69 | Ниже опоры 19 ППКД Мамисон-1
ПЭЗ-1.8 | 83.1 | Опора 21 ППКД Мамисон-1
ПЭЗ-1.9 | 347.18 | ВСКД Мамисон-1
ПЭЗ-2.1 | 3388.46 | НСКД Мамисон-2
ПЭЗ-2.2 | 310.21 | Опора 8 ППКД Мамисон-2
ПЭЗ-2.3 | 280.87 | Опора 8-9 ППКД Мамисон-2
ПЭЗ-2.4 | 447.55 | Опора 9 ППКД Мамисон-2
ПЭЗ-2.5 | 480.25 | Опора 10 ППКД Мамисон-2
ПЭЗ-2.6 | 1393.28 | ВСКД Мамисон-2
ИТОГО | 17869.69
в том числе: | 1077.12 | Горнолыжная трасса 1d
| 2170 | Горнолыжная трасса 1f
| 1282.98 | Горнолыжная трасса 2a
| 7038.97 | КД Мамисон-1
| 6300.62 | КД Мамисон-2

## Затраты подр с учетом корректир
Форма № 1
| Заказчик | Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия - Алания
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2019 г.
Сводный сметный расчет в сумме 763 288,09 тыс. руб. на 01.01.2001г.
В том числе возвратных сумм 372,01 тыс. руб.
Сводный сметный расчет в сумме 4 633 039,03 тыс. руб. на IV кв. 2019г.
В том числе возвратных сумм 3 615,94 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2019 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (поселок Калак, этап 1)
(наименование стройки)
Составлен в ценах 2001 года (по состоянию на 01.01.2000) с пересчетом в текущий уровень цен 4 кв 2019г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |  | В текущем уровне цен 4 квартала 2019 г., руб. (СМР: гл.1, 2, 5, 7, 8, 9 - 8,1, гл.4 - 5,55, Водоотведение -8,98, Водоснабжение - 5,99, Газоснабжение -7,99, РД-4,27, Изыск.-4,35 Оборудование - 4,09, ПНР-15,92, прочие - 10,79 по письмам Минстроя России от 31.12.2019 № 51579-ДВ/09; от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09, от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 ) с учетом временных зданий и сооружений.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
[9 empty] | строитель- ных работ | монтажных работ | Оборудование | Прочие | Итого:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Вертикальная планировка | 5272.04 |  |  |  | 5272.04 |  | 43975234.95 | 0 | 0 | 0 | 43975234.95
1.1 |  | Расчистка полотна трасс от крупных валунов | 3652.96 | [5 empty] | 30470135.71 | 0 |  |  | 30470135.71
1.2 |  | Земляные работы по трассе 1d на участке ПК23+50 - ПК35+70 | 1619.08 | [5 empty] | 13505099.24 | 0 |  |  | 13505099.24
2 | 01-02-01 | Рекультивация | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 |  | Снятие плодородного слоя | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.2 |  | Фитомелиоративные работы (Гидропосев) | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
3 | 01-04-01 | Проведение спасательных археологических исследований (1 673 311,6+6 348 468,10)/4,35/1,266 |  |  |  | 1456.63 | 1456.63 |  |  |  |  | 8021807.07 | 8021807.07 | 8182243.21
4 | 01-05-01 | Возмещение ущерба, наносимого водным биоресурсам 48 238,26/1,2/10,79 |  |  |  | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  | 40246.7 | 40246.7 | 41051.63
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 5272.04 | 0 | 0 | 1460.36 | 6732.4 |  | 43975234.95 | 0 | 0 | 8062053.77 | 52037288.72
Глава 2. Основные объекты строительства
5 | 02-01 | Канатная дорога Мамисон-1 | 18277.44 | 2923.68 | 2012.84 |  | 23213.96 |  | 152456111.51 | 24387077.28 | 8232515.6 |  | 185075704.39
5.1 |  | Устройство фундаментов. | 4142.18 |  |  |  | 4142.18 |  | 34550826.38 |  |  |  | 34550826.38
5.1.1 | ЛС-02-01-01 | Линейные опоры №3-№16 | 2044.11 | [5 empty] | 17050367.13 |  |  |  | 17050367.13
5.1.2 | ЛС-02-01-01 | Линейные опоры №17-№23 | 524.58 | [5 empty] | 4375636.14 |  |  |  | 4375636.14
5.1.3 | ЛС-02-01-01 | Верхняя станция | 489.41 | [5 empty] | 4082275.5 |  |  |  | 4082275.5
5.1.4 | ЛС-02-01-15 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-01 | 1084.08 |  |  |  | 1084.08 |  | 9042547.61 |  |  |  | 9042547.61
5.2 | ЛС-02-01-02 | Монтаж металлоконструкций и оборудования ППКД. | 1893.45 | 1652.78 | 0 |  | 3546.23 |  | 15793679.22 | 13786198.29 | 0 |  | 29579877.51
5.2.1 |  | Монтаж металлоконструкций опор и станций | 1753.37 | [5 empty] | 14625241.4 | 0 | 0 |  | 14625241.4
5.2.2 |  | Монтаж оборудования ППКД | 140.08 | 1652.78 |  |  |  |  | 1168437.82 | 13786198.29 | 0 |  | 14954636.11
5.2.3 |  | оборудования ППКД. |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 |  | Монтаж электрооборудования ППКД | 0.6 | 737.5 |  |  | 738.1 |  | 5004.73 | 6151648.28 |  |  | 6156653.01
5.3.1 | ЛС-02-01-03 | Приводная станция верхняя | 0.46 | 84.42 |  |  | 84.88 |  | 3836.96 | 704165.62 |  |  | 708002.58
5.3.2 | ЛС-02-01-03 | Натяжная станция нижняя |  | 49.84 |  |  | 49.84 |  | 0 | 415726.31 |  |  | 415726.31
5.3.3 | ЛС-02-01-03 | Линия ППКД |  | 603.24 |  |  | 603.24 |  | 0 | 5031756.35 |  |  | 5031756.35
5.3.4 | ЛС-02-01-16 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-03 | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  | 1167.77 | 0 |  |  | 1167.77
5.4 |  | Строительство здания "помещение дежурного" на нижней станции. | 85.75 | 20.64 | 647.56 |  | 753.95 |  | 715259.44 | 172162.74 | 2648520.4 |  | 3535942.58
5.4.1 | ЛС-02-01-04 | Работы ниже 0.000 | 58.26 | [5 empty] | 485959.36 | 0 | 0 |  | 485959.36
5.4.2 | ЛС-02-01-04 | Монтаж здания |  | 20.13 | 612.27 |  |  |  | 0 | 167908.72 | 2504184.3 |  | 2672093.02
5.4.3 | ЛС-02-01-04 | Отопление и вентиляция | 5.14 | 0.51 | 18.19 |  |  |  | 42873.86 | 4254.02 | 74397.1 |  | 121524.98
5.4.4 | ЛС-02-01-04 | Мебель | 0.47 |  | 17.1 |  |  |  | 3920.37 | 0 | 69939 |  | 73859.37
5.4.5 | ЛС-02-01-17 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-04 | 21.88 |  |  |  | 21.88 |  | 182505.85 | 0 | 0 |  | 182505.85
5.5 | ЛС-02-01-05 | Электроосвещение здания "помещение дежурного" на нижней станции. |  | 12.2 | 8.46 |  | 20.66 |  | 0 | 101762.86 | 34601.4 |  | 136364.26
5.6 |  | Строительство здания "помещения дежурного" на верхней станции. | 167.84 | 29.48 | 1011.14 |  | 1208.46 |  | 1399990.03 | 245924.13 | 4135562.6 |  | 5781476.76
5.6.1 | ЛС-02-01-06 | Работы ниже 0.000 | 90.66 | [5 empty] | 756214.82 | 0 | 0 |  | 756214.82
5.6.2 | ЛС-02-01-06 | Монтаж здания |  | 28.71 | 983.09 |  |  |  | 0 | 239476.37 | 4020838.1 |  | 4260314.47
5.6.3 | ЛС-02-01-06 | Отопление и вентиляция | 41.06 | 0.773 | 13.69 |  |  |  | 342490.41 | 6447.76 | 55992.1 |  | 404930.27
5.6.4 | ЛС-02-01-06 | Мебель | 0.5 |  | 14.36 |  |  |  | 4170.61 | 0 | 58732.4 |  | 62903.01
5.6.5 | ЛС-02-01-18 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-06 | 35.62 |  |  |  | 35.62 |  | 297114.19 | 0 | 0 |  | 297114.19
5.7 | ЛС-02-01-07 | Электроосвещение здания "помещения дежурного" на верхней станции. |  | 51.61 | 15.6 |  | 67.21 |  | 0 | 430490.26 | 63804 |  | 494294.26
5.8 |  | Здание парковки для подвижного состава | 11977.57 | 11.95 |  |  | 11989.52 |  | 99907522.47 | 99677.56 |  |  | 100007200.03
5.8.1 | ЛС-02-01-08 | Земляные работы | 5490.28 | [5 empty] | 45795622.36 | 0 |  |  | 45795622.36
5.8.2 | ЛС-02-01-08 | Бетонные работы | 3951.39 | [5 empty] | 32959405.39 | 0 |  |  | 32959405.39
5.8.3 | ЛС-02-01-08 | Архитектурные решения | 453 | 11.95 |  |  |  |  | 3778571.75 | 99677.56 |  |  | 3878249.31
5.8.4 | ЛС-02-01-19 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-01-08 | 2082.9 |  |  |  | 2082.9 |  | 17373922.97 | 0 |  |  | 17373922.97
5.9 | ЛС-02-01-09 | Электроосвещение здания парковки для подвижного состава |  | 166.36 | 5.06 |  | 171.42 |  | 0 | 1387645.03 | 20695.4 |  | 1408340.43
5.10 | ЛС-02-01-10 | Система контроля управления доступом (СКУД) |  | 18.9 | 30.72 |  | 49.62 |  | 0 | 157649.02 | 125644.8 |  | 283293.82
5.10.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции |  | 2.77 | 5.4 |  |  |  | 0 | 23105.17 | 22086 |  | 45191.17
5.10.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции |  | 2.32 | 4.24 |  |  |  | 0 | 19351.63 | 17341.6 |  | 36693.23
5.10.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции |  | 13.81 | 21.08 |  |  |  | 0 | 115192.22 | 86217.2 |  | 201409.42
5.11 | ЛС-02-01-11 | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) |  | 7.81 | 29.08 |  | 36.89 |  | 0 | 65144.91 | 118937.2 |  | 184082.11
5.11.1 |  | Здание операторской на нижней станции |  | 3.47 | 7.11 |  |  |  | 0 | 28944.03 | 29079.9 |  | 58023.93
5.11.2 |  | Здание операторской на верхней станции |  | 2.53 | 6.39 |  |  |  | 0 | 21103.28 | 26135.1 |  | 47238.38
5.11.3 |  | Здание парковки подвижного состава |  | 1.81 | 15.58 |  |  |  | 0 | 15097.6 | 63722.2 |  | 78819.8
5.12 | ЛС-02-01-12 | Автоматическое управление пожаротушением (АУПТ) |  | 32.27 | 259.77 |  | 292.04 |  | 0 | 269171.11 | 1062459.3 |  | 1331630.41
5.12.1 |  | АУПТ на верхней станции |  | 1.09 | 20.03 |  |  |  | 0 | 9091.93 | 81922.7 |  | 91014.63
5.12.2 |  | АУПТ здания парковки подвижного состава |  | 31.18 | 239.74 |  |  |  | 0 | 260079.18 | 980536.6 |  | 1240615.78
5.13 | ЛС-02-01-13 | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) |  | 12.45 | 5.45 |  | 17.9 |  | 0 | 103848.16 | 22290.5 |  | 126138.66
5.13.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции |  | 2.48 | 1.37 |  |  |  | 0 | 20686.22 | 5603.3 |  | 26289.52
5.13.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции |  | 2.61 | 1.36 |  |  |  | 0 | 21770.58 | 5562.4 |  | 27332.98
5.13.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции |  | 7.36 | 2.72 |  |  |  | 0 | 61391.36 | 11124.8 |  | 72516.16
5.14 | ЛС-02-01-14 | Работы по ПОСу Водоотлив из котлована на нижней станции ППКД | 10.05 | 169.73 |  |  | 179.78 |  | 83829.24 | 1415754.93 | 0 |  | 1499584.17
6 | 02-02 | Канатная дорога Мамисон-2 | 6999.67 | 1809.76 | 1754.15 |  | 10563.58 |  | 58385773.4 | 15095602.7 | 7174473.5 |  | 80655849.6
6.1 | ЛС-02-02-01 | Устройство фундаментов. | 3309.67 |  |  |  | 3309.67 |  | 27606678.97 |  |  |  | 27606678.97
6.1.1 |  | Линейные опоры №1-№3 | 301.03 | [5 empty] | 2510956.85 |  |  |  | 2510956.85
6.1.2 |  | Линейные опоры №4- №13 | 673.37 | [5 empty] | 5616725.96 |  |  |  | 5616725.96
6.1.3 |  | Нижняя станция | 1282.97 | [5 empty] | 10701532.46 |  |  |  | 10701532.46
6.1.4 |  | Верхняя станция | 357.03 | [5 empty] | 2978065.06 |  |  |  | 2978065.06
6.1.5 | ЛС-02-02-15 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-01 | 695.27 |  |  |  | 695.27 |  | 5799398.64 |  |  |  | 5799398.64
6.2 | ЛС-02-02-02 | Монтаж металлоконструкций и оборудования ППКД. | 1002.93 | 843.99 | 0 |  | 1846.92 |  | 8365657.77 | 7039904.58 | 0 |  | 15405562.35
6.2.1 |  | Монтаж металлоконструкций опор и станций | 925.92 | [5 empty] | 7723300.57 | 0 | 0 |  | 7723300.57
6.2.2 |  | Монтаж оборудования | 77.01 | 843.99 |  |  |  |  | 642357.2 | 7039904.58 | 0 |  | 7682261.78
6.2.6 |  | оборудование ППКД |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | ЛС-02-02-03 | Монтаж электрооборудования ППКД | 2.68 | 492.25 |  |  | 494.93 |  | 22354.47 | 4105964.56 |  |  | 4128319.03
6.3.1 |  | Приводная станция верхняя | 0.9 | 81.42 |  |  | 82.32 |  | 7507.1 | 679141.97 |  |  | 686649.07
6.3.2 |  | Натяжная станция верхняя | 1.34 | 55.84 |  |  | 57.18 |  | 11177.23 | 465773.61 |  |  | 476950.84
6.3.3 |  | Линия ППКД |  | 354.99 |  |  | 354.99 |  | 0 | 2961048.98 |  |  | 2961048.98
6.3.4 | ЛС-02-02-16 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-03 | 0.44 |  |  |  | 0.44 |  | 3670.14 | 0 |  |  | 3670.14
6.4 | ЛС-02-02-04 | Строительство здания "помещение дежурного" на нижней станции. | 83.43 | 20.46 | 639.39 |  | 743.28 |  | 695907.81 | 170661.32 | 2615105.1 |  | 3481674.23
6.4.1 |  | Работы ниже 0.000 | 58.26 |  |  |  | 58.26 |  | 485959.36 | 0 | 0 |  | 485959.36
6.4.2 |  | Монтаж здания |  | 20.13 | 612.26 |  | 632.39 |  | 0 | 167908.72 | 2504143.4 |  | 2672052.12
6.4.3 |  | Отопление и вентиляция | 2.82 | 0.33 | 12.98 |  | 16.13 |  | 23522.23 | 2752.6 | 53088.2 |  | 79363.03
6.4.4 |  | Мебель | 0.47 |  | 14.15 |  | 14.62 |  | 3920.37 | 0 | 57873.5 |  | 61793.87
6.4.5 | ЛС-02-02-17 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-04 | 21.88 |  |  |  | 21.88 |  | 182505.85 | 0 | 0 |  | 182505.85
6.5 | ЛС-02-02-05 | Электроосвещение здания "помещение дежурного" на нижней станции. |  | 10.8 | 6.35 |  | 17.15 |  | 0 | 90085.15 | 25971.5 |  | 116056.65
6.6 | ЛС-02-02-06 | Строительство здания "помещения дежурного" на верхней станции. | 145.15 | 29.1 | 1010.4 |  | 1184.65 |  | 1210727.8 | 242729.45 | 4132536 |  | 5585993.25
6.6.1 |  | Работы ниже 0.000 | 92.51 |  |  |  | 92.51 |  | 771646.08 | 0 | 0 |  | 771646.08
6.6.2 |  | Монтаж здания |  | 28.51 | 983.1 |  | 1011.61 |  | 0 | 237808.13 | 4020879 |  | 4258687.13
6.6.3 |  | Отопление и вентиляция | 16.29 | 0.59 | 13.69 |  | 30.57 |  | 135878.44 | 4921.32 | 55992.1 |  | 196791.86
6.6.4 |  | Мебель | 0.5 |  | 13.61 |  | 14.11 |  | 4170.61 | 0 | 55664.9 |  | 59835.51
6.6.5 | ЛС-02-02-18 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-06 | 35.85 |  |  |  | 35.85 |  | 299032.67 | 0 | 0 |  | 299032.67
6.7 | ЛС-02-02-07 | Электроосвещение здания "помещения дежурного" на верхней станции. |  | 50.29 | 13.66 |  | 63.95 |  | 0 | 419479.85 | 55869.4 |  | 475349.25
6.8 |  | Здание парковки для подвижного состава | 2435.96 | 6.1 |  |  | 2442.06 |  | 20318873.4 | 50881.43 |  |  | 20369754.83
6.8.1 | ЛС-02-02-08 | Устройство фундаментов | 745.68 | [5 empty] | 6219879.44 | 0 |  |  | 6219879.44
6.8.2 | ЛС-02-02-08 | Монтаж здания | 1121.02 | 6.1 |  |  |  |  | 9350672.2 | 50881.43 |  |  | 9401553.63
6.8.3 | ЛС-02-02-19 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-02-02-08 | 569.26 |  |  |  | 569.26 |  | 4748321.76 | 0 |  |  | 4748321.76
6.9 | ЛС-02-02-09 | Электроосвещение здания парковки для подвижного состава | 0.53 | 87.34 | 4.95 |  | 92.82 |  | 4420.85 | 728521.98 | 20245.5 |  | 753188.33
6.10 | ЛС-02-02-10 | Система контроля управления доступом (СКУД) |  | 10.21 | 16.76 |  | 26.97 |  | 0 | 85163.84 | 68548.4 |  | 153712.24
6.10.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции |  | 2.24 | 4.24 |  |  |  | 0 | 18684.33 | 17341.6 |  | 36025.93
6.10.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции |  | 2.32 | 4.24 |  |  |  | 0 | 19351.63 | 17341.6 |  | 36693.23
6.10.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции |  | 5.65 | 8.28 |  |  |  | 0 | 47127.88 | 33865.2 |  | 80993.08
6.11 | ЛС-02-02-11 | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) |  | 11.74 | 40.47 |  | 52.21 |  | 0 | 97925.9 | 165522.3 |  | 263448.2
6.11.1 |  | Здание операторской на нижней станции |  | 2.03 | 5.94 |  |  |  | 0 | 16932.67 | 24294.6 |  | 41227.27
6.11.2 |  | Здание операторской на верхней станции |  | 2.53 | 6.39 |  |  |  | 0 | 21103.28 | 26135.1 |  | 47238.38
6.11.3 |  | Здание парковки подвижного состава |  | 7.18 | 28.14 |  |  |  | 0 | 59889.95 | 115092.6 |  | 174982.55
6.12 | ЛС-02-02-12 | Автоматическое управление пожаротушением (АУПТ) |  | 1.02 | 18.16 |  | 19.18 |  | 0 | 8508.04 | 74274.4 |  | 82782.44
6.13 | ЛС-02-02-13 | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) |  | 7.75 | 4.01 |  | 11.76 |  | 0 | 64644.45 | 16400.9 |  | 81045.35
6.13.1 |  | Здание "помещение дежурного" на нижней станции |  | 1.95 | 1.34 |  |  |  | 0 | 16265.38 | 5480.6 |  | 21745.98
6.13.2 |  | Здание "помещение дежурного" на верхней станции |  | 2.61 | 1.36 |  |  |  | 0 | 21770.58 | 5562.4 |  | 27332.98
6.13.3 |  | Здание "Парковка подвижного состава" на нижней станции |  | 3.19 | 1.31 |  |  |  | 0 | 26608.49 | 5357.9 |  | 31966.39
6.14 | ЛС-02-02-14 | Работы по ПОСу Водоотлив из котлована на нижней станции ППКД | 19.32 | 238.71 |  |  | 258.03 |  | 161152.33 | 1991132.15 | 0 |  | 2152284.48
7 | 02-03 | Инженерная защита территории | 48536.51 |  |  |  | 144412.26 |  | 404853610.87 |  |  |  | 404853610.87
7.1 |  | Инженерная защита.Горнолыжные трассы | 361.22 |  |  |  | 361.22 |  | 3013014.77 |  |  |  | 3013014.77
7.1.1 | 02-03-01 | Устройство армонасыпи | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | для ГЛТ 1d
7.1.1.1 |  | Земляные работы | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.1.2 |  | Подпорная стена тип I | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.1.3 |  | Устройство подпорной стены тип II (L=42,89 м) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.1.4 |  | Устройство подпорной стены тип III (L=406,74 м) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.1.5 |  | Устройство контрфорсов подпорной стены тип III (10 шт) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.1.6 |  | Устройство перильного ограждения | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.1.7 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-01. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.2 | 02-03-03 | Берегоукрепительные работы | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.2.1 |  | Земляные работы | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.2.2 |  | Устройство берегоукрепления | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.2.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-03. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.1.3 |  | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1d | 85.89 |  |  |  | 85.89 |  | 716427.22 |  |  |  | 716427.22
7.1.3.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1d | 85.85 |  |  |  | 85.85 |  | 716093.57 |  |  |  | 716093.57
7.1.3.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  | 333.65 |  |  |  | 333.65
7.1.4 |  | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1f | 173.03 |  |  |  | 173.03 |  | 1443280.95 |  |  |  | 1443280.95
7.1.4.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 1f | 172.95 |  |  |  | 172.95 |  | 1442613.65 |  |  |  | 1442613.65
7.1.4.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  | 667.3 |  |  |  | 667.3
7.1.5 |  | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 2a | 102.3 |  |  |  | 102.3 |  | 853306.6 |  |  |  | 853306.6
7.1.5.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита Горнолыжная трасса 2a | 102.25 |  |  |  | 102.25 |  | 852889.54 |  |  |  | 852889.54
7.1.5.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  | 417.06 |  |  |  | 417.06
7.2 |  | Инженерная защита. КД Мамисон-1 | 41508.64 |  |  |  | 41508.64 |  | 346232615.12 |  |  |  | 346232615.12
7.2.1 | 02-03-02 | Противоэрозионная защита | 836.53 |  |  |  | 836.53 |  | 6977679.09 |  |  |  | 6977679.09 | КД1
7.2.1.1 |  | Земляные работы | 66.02 | [5 empty] | 550687.21 |  |  |  | 550687.21
7.2.1.2 |  | Устройство противоэрозионной защиты | 770.03 | [5 empty] | 6422988.1 |  |  |  | 6422988.1
7.2.1.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-02. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 0.48 |  |  |  | 0.48 |  | 4003.78 |  |  |  | 4003.78
7.2.2 | 02-03-04 | Поверхностный водоотвод | 55.36 |  |  |  | 55.36 |  | 461769.82 |  |  |  | 461769.82
7.2.2.1 |  | Земляные работы | 18.36 |  |  |  | 18.36 |  | 153144.76 |  |  |  | 153144.76
7.2.2.2 |  | Устройство сетчатых конструкций | 35.7 |  |  |  | 35.7 |  | 297781.48 |  |  |  | 297781.48
7.2.2.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-04. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 1.3 |  |  |  | 1.3 |  | 10843.58 |  |  |  | 10843.58
7.2.3 | 02-03-05 | Лавинные стены ППКД-1 | 3339.39 |  |  |  | 3339.39 |  | 27854579.98 |  |  |  | 27854579.98 | КД1
7.2.3.1 |  | Устройство направляющей стены НС-1.1(L=63,10 м) до 2500 м | 1390.21 |  |  |  | 1390.21 |  | 11596044.68 |  |  |  | 11596044.68
7.2.3.2 |  | Устройство направляющей стены НС-1.2(L=80,44 м) выше 2500 м | 1772.45 |  |  |  | 1772.45 |  | 14784391.84 |  |  |  | 14784391.84
7.2.3.3 |  | ЛСР №02-03-05. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 176.73 |  |  |  | 176.73 |  | 1474143.46 |  |  |  | 1474143.46
7.2.4 | 02-03-06 | Анкерные поля | 36716.09 |  |  |  | 36716.09 |  | 306256910.8 |  |  |  | 306256910.8 | КД1
7.2.4.1 |  | Устройство анкерного поля №1.1 | 6265.5 |  |  |  | 6265.5 |  | 52261901.38 |  |  |  | 52261901.38
7.2.4.2 |  | Устройство анкерного поля №1.2 | 3929.94 |  |  |  | 3929.94 |  | 32780486.27 |  |  |  | 32780486.27
7.2.4.3 |  | Устройство анкерного поля №1.3 | 2404.49 |  |  |  | 2404.49 |  | 20056375.27 |  |  |  | 20056375.27
7.2.4.4 |  | Устройство анкерного поля №1.4 | 2744.49 |  |  |  | 2744.49 |  | 22892389.39 |  |  |  | 22892389.39
7.2.4.5 |  | Устройство анкерного поля №1.5 | 4741.32 |  |  |  | 4741.32 |  | 39548383.73 |  |  |  | 39548383.73
7.2.4.6 |  | Устройство анкерного поля №1.7 | 3318.86 |  |  |  | 3318.86 |  | 27683334.77 |  |  |  | 27683334.77
7.2.4.7 |  | Устройство анкерного поля №1.8 | 4047.37 |  |  |  | 4047.37 |  | 33759995.5 |  |  |  | 33759995.5
7.2.4.8 |  | Устройство анкерного поля № 1.9 | 4180.52 |  |  |  | 4180.52 |  | 34870628.67 |  |  |  | 34870628.67
7.2.4.9 |  | Устройство анкерного поля №1.10 | 4901.7 |  |  |  | 4901.7 |  | 40886148.27 |  |  |  | 40886148.27
7.2.4.10 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-06. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 181.9 |  |  |  | 181.9 |  | 1517267.55 |  |  |  | 1517267.55
7.2.5 |  | Противоэрозионная защита КД Мамисон-1 | 561.27 |  |  |  | 561.27 |  | 4681675.43 |  |  |  | 4681675.43
7.2.5.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита КД Мамисон-1 | 561 |  |  |  | 561 |  | 4679423.3 |  |  |  | 4679423.3
7.2.5.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 0.27 |  |  |  | 0.27 |  | 2252.13 | 0 | 0 |  | 2252.13
7.3 |  | Инженерная защита. КД Мамисон-2 | 6666.65 |  |  |  | 6666.65 |  | 55607980.98 |  |  |  | 55607980.98
7.3.1 |  | Противоэрозионная защита КД Мамисон-2 | 502.4 |  |  |  | 502.4 |  | 4190627.92 |  |  |  | 4190627.92
7.3.1.1 | 02-03-07 | Противоэрозионная защита КД Мамисон-2 | 502.16 |  |  |  | 502.16 |  | 4188626.03 |  |  |  | 4188626.03
7.3.1.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-07. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 0.24 |  |  |  | 0.24 |  | 2001.89 |  |  |  | 2001.89
7.3.2 | 02-03-08 | Поверхностный водоотвод | 217.62 |  |  |  | 217.62 |  | 1815215.86 |  |  |  | 1815215.86
7.3.2.1 |  | Земляные работы | 123.22 |  |  |  | 123.22 |  | 1027804.88 |  |  |  | 1027804.88
7.3.2.2 |  | Устройство сетчатых конструкций | 87.86 |  |  |  | 87.86 |  | 732859.41 |  |  |  | 732859.41
7.3.2.3 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-08. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 6.54 |  |  |  | 6.54 |  | 54551.57 |  |  |  | 54551.57
7.3.3 | 02-03-09 | Лавинные стены.ППКД-2 | 3830.78 |  |  |  | 3830.78 |  | 31953371.09 |  |  |  | 31953371.09
7.3.3.1 |  | Устройство направляющей стены НС-3(L=47,92 м) до 2500 м | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.3.3.2 |  | Устройство направляющей стены НС-2.1(L=85,79 м) выше 2500 м | 1945.22 |  |  |  | 1945.22 |  | 16225504.08 |  |  |  | 16225504.08
7.3.3.3 |  | Устройство направляющей стены НС-2.2(L=70,89 м) выше 2500 м | 1619.97 |  |  |  | 1619.97 |  | 13512522.92 |  |  |  | 13512522.92
7.3.3.4 |  | ЛСР №02-03-09. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 265.59 |  |  |  | 265.59 |  | 2215344.09 |  |  |  | 2215344.09
7.3.4 |  | Анкерные поля (Устройство нагельного поля №2.6) | 2115.85 |  |  |  | 2115.85 |  | 17648766.11 |  |  |  | 17648766.11 | НС-3 для КД2
7.3.4.1 | 02-03-10 | Анкерные поля (Устройство нагельного поля №2.6) | 2105.07 |  |  |  | 2105.07 |  | 17558847.78 |  |  |  | 17558847.78
7.3.4.2 | 02-03-11 | ЛСР №02-03-10. Дополнительные затраты по транспортировке строительных материалов по ФССЦ | 10.78 |  |  |  | 10.78 |  | 89918.33 |  |  |  | 89918.33
8 | 02-04-01 | Горнолыжные трассы и комплекс "Сноупарк" | 3593.23 | 552.15 | 3256.7 |  | 7402.08 |  | 29971914.75 | 4605603.52 | 13319903 |  | 47897421.27
8.1 |  | Земляные работы для устройства опор сетей безопасности тип "А" до 2500 м | 22.79 | [5 empty] | 190096.36 | 0 | 0 |  | 190096.36
8.2 |  | Земляные работы для устройства опор сетей безопасности тип "А" выше 2500 м | 5.51 | [5 empty] | 45960.11 | 0 | 0 |  | 45960.11
8.3 |  | Стационарные сети тип А на опорах типа "С" до 2500 м | 1748.67 | [5 empty] | 14586037.68 | 0 | 0 |  | 14586037.68
8.4 |  | Стационарные сети тип А на опорах типа "С" выше 2500 м | 391.3 | [5 empty] | 3263918.6 | 0 | 0 |  | 3263918.6
8.5 |  | Ограждение из сетки | 1166.49 | [5 empty] | 9729947.38 | 0 | 0 |  | 9729947.38
8.6 |  | Якоря для снегоуплотнительных машин | 258.47 | 66.27 |  |  |  |  | 2155954.62 | 552772.52 | 0 |  | 2708727.14
8.7 |  | Лыжные траволаторы |  | 485.88 | 3256.7 |  |  |  | 0 | 4052831 | 13319903 |  | 17372734
9 | 02-05-01 | Строительство Моста №1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.1 |  | Левобережный устой | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.2 |  | Устройство ростверка, забирки, шкафной стенки, открылков, подферменников | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.3 |  | Устройство подпорной стенки | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.4 |  | Правобережный устой | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.5 |  | Устройство ростверка, шкафной стенки открылков, подферменников | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.6 |  | Крепление конусов устоев | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.7 |  | Сопряжение моста с подходами | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.8 |  | Устройство пролетного строения. Фермы 4шт. пролетом L=19м | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.9 |  | Дополнительная доставка материалов | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | 02-06-01 | Строительство Моста №2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1 |  | Левобережный устой | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.2 |  | Устройство ростверка, шкафной стенки открылков, подферменников | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.3 |  | Правобережный устой | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.4 |  | Устройство ростверка, шкафной стенки открылков, подферменников | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.5 |  | Крепление конусов устоев | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.6 |  | Сопряжение моста с подходами | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.7 |  | Устройство пролетного строения L=15м | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.8 |  | Дополнительная доставка материалов | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 77406.85 | 5285.59 | 7023.69 |  | 89716.13 |  | 645667410.53 | 44088283.5 | 28726892.1 | 0 | 718482586.13
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [10 empty] | 0
11 | 04-01-01 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1166.38 | 79.45 | 2558.35 |  | 3804.18 |  | 6754760.85 | 460112.27 | 10463651.5 |  | 17678524.62
11.1 |  | Земляные работы | 103.43 | 32.3 |  |  |  |  | 598985.68 | 187056.34 | 0 |  | 786042.02
11.2 |  | Прокладка кабеля | 1062.95 | 41.65 |  |  |  |  | 6155775.17 | 241204.23 | 0 |  | 6396979.4
11.3 |  | ВРУ |  | 5.5 | 2558.35 |  |  |  | 0 | 31851.7 | 10463651.5 |  | 10495503.2
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 1166.38 | 79.45 | 2558.35 |  | 3804.18 |  | 6754760.85 | 460112.27 | 10463651.5 | 0 | 17678524.62
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
12 | 05-01 | Внутриплощадочные сети связи | 1542.92 | 77.03 | 4690.95 | 0 | 6310.9 |  | 12869832.08 | 642524.02 | 19185985.5 | 0 | 32698341.6
12.1 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи | 707.84 | 77.03 | 4690.95 |  | 5475.82 |  | 5904247.75 | 642524.02 | 19185985.5 |  | 25732757.27
12.1.1 |  | Земляные работы | 96.71 |  |  |  | 96.71 |  | 806679.19 | 0 | 0 |  | 806679.19
12.1.2 |  | Строительные работы | 493.52 |  |  |  | 493.52 |  | 4116557.91 | 0 | 0 |  | 4116557.91
12.1.3 |  | Кроссовое оборудование | 1.97 | 2.61 |  |  | 4.58 |  | 16432.2 | 21770.58 | 0 |  | 38202.78
12.1.4 |  | Прокладка кабеля | 71.24 | 38.62 |  |  | 109.86 |  | 594228.37 | 322137.84 | 0 |  | 916366.21
12.1.5 |  | Измерение ВОК |  | 3.2 |  |  | 3.2 |  | 0 | 26691.9 | 0 |  | 26691.9
12.1.6 |  | Оборудование доступа |  | 21.8 | 4432.63 |  | 4454.43 |  | 0 | 181838.54 | 18129456.7 |  | 18311295.24
12.1.7 |  | СКС Мамисон-1 | 22.2 | 5.4 | 129.16 |  | 156.76 |  | 185175.04 | 45042.58 | 528264.4 |  | 758482.02
12.1.8 |  | СКС Мамисон-2 | 22.2 | 5.4 | 129.16 |  | 156.76 |  | 185175.04 | 45042.58 | 528264.4 |  | 758482.02
12.2 | 05-01-02 | Внутриплощадочные сети связи, программное обеспечение | 835.08 |  |  |  | 835.08 |  | 6965584.33 |  |  |  | 6965584.33
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 1542.92 | 77.03 | 4690.95 |  | 6310.9 |  | 12869832.08 | 642524.02 | 19185985.5 | 0 | 32698341.6
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
13 | 06-01-01 | Внутриплощадочные сети водоотведения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.1 |  | Земляные работы | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.2 |  | Колодцы | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.3 |  | Водоотведение | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.4 |  | КНС |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.5 |  | Дополнительная доставка материалов | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | 06-02-01 | Внутриплощадочные сети водоснабжения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.1 |  | Земляные работы | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.2 |  | Колодцы | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.3 |  | Трубопроводы | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.4 |  | ВНС | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.5 |  | Пожарный резервуар | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.6 |  | Дополнительная доставка материалов | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | 06-03-01 | Внутриплощадочные сети газоснабжения | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.1 |  | Земляные работы | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
15.2 |  | Трубопроводная сеть | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
15.3 |  | Арматура | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
15.4 |  | Прочие работы | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
15.5 |  | Дополнительная доставка материалов | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [10 empty] | 0
16 | 07-01 | Благоустройство и озеленение территорий Канатных дорог Мамисон-1 | 1763.56 |  |  |  | 1763.56 |  | 14710238.4 | 0 | 0 | 0 | 14710238.4
16.1 | ЛС-07-01-01 | Вертикальная планировка ППКД Мамисон-1 | 1348.3 |  |  |  | 1348.3 |  | 11246464.22 | 0 | 0 |  | 11246464.22
16.1.1 |  | Вертикальная планировка на нижней станции ППКД (НСКД) | 511.9 | [5 empty] | 4269869.49 | 0 | 0 |  | 4269869.49
16.1.2 |  | Вертикальная планировка на верхней станции канатной дороги (ВСКД) | 157.27 | [5 empty] | 1311823.35 | 0 | 0 |  | 1311823.35
16.1.3 |  | По линии ППКД (1909-ТКР1.ПЗ лист 9) | 679.13 | [5 empty] | 5664771.38 | 0 | 0 |  | 5664771.38
16.2 | ЛС-07-01-02 | Благоустройство ППКД Мамисон-1 | 386.58 |  |  |  | 386.58 |  | 3224548.05 | 0 | 0 |  | 3224548.05
16.2.1 |  | Нижняя станция ППКД | 250.32 | [5 empty] | 2087973.69 | 0 | 0 |  | 2087973.69
16.2.2 |  | Верхняя станция ППКД | 136.26 | [5 empty] | 1136574.36 | 0 | 0 |  | 1136574.36
16.2.3 | ЛС-07-01-03 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-07-01-02 | 28.68 |  |  |  | 28.68 |  | 239226.13 | 0 | 0 |  | 239226.13
17 | 07-02 | Благоустройство и озеленение территорий Канатных дорог Мамисон-2 | 1116.42 |  |  |  | 1116.42 |  | 9312302.6 | 0 | 0 | 0 | 9312302.6
17.1 | ЛС-07-02-01 | Вертикальная планировка ППКД Мамисон-2 | 787.47 |  |  |  | 787.47 |  | 6568458.94 | 0 | 0 | 0 | 6568458.94
17.1.1 |  | Вертикальная планировка на нижней станции ППКД (НСКД) | 481.9 | [5 empty] | 4019632.95 | 0 | 0 |  | 4019632.95
17.1.2 |  | Вертикальная планировка на верхней станции канатной дороги (ВСКД) | 210.31 | [5 empty] | 1754241.56 | 0 | 0 |  | 1754241.56
17.1.3 |  | По линии ППКД (1909-ТКР1.ПЗ лист 9) | 95.26 | [5 empty] | 794584.43 | 0 | 0 |  | 794584.43
17.2 | ЛС-07-02-02 | Благоустройство ППКД Мамисон-2 | 306.43 |  |  |  | 306.43 |  | 2555999.43 | 0 | 0 |  | 2555999.43
17.2.1 |  | Нижняя станция ППКД | 200.72 | [5 empty] | 1674249.28 | 0 | 0 |  | 1674249.28
17.2.2 |  | Верхняя станция ППКД | 105.71 | [5 empty] | 881750.15 | 0 | 0 |  | 881750.15
17.2.3 | ЛС-07-02-03 | Дополнительная доставка материалов к смете ЛС-07-02-02 | 22.52 |  |  |  | 22.52 |  | 187844.23 | 0 | 0 |  | 187844.23
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 2879.98 |  |  |  | 2879.98 |  | 24022541 | 0 | 0 | 0 | 24022541
| Итого по Главам 1-7 |  | 88268.17 | 5442.07 | 14272.99 | 1460.36 | 109443.59 |  | 733289779.41 | 45190919.79 | 58376529.1 | 8062053.77 | 844919282.07
Глава 8. Временные здания и сооружения
18 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.9 | Временные здания и сооружения, санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские лагеря - 2,3% | 2030.17 | 125.17 |  |  | 2155.34
|  |  | 0 |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 2030.17 | 125.17 | 0 | 0 | 2155.34
| В том числе: возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (справочно) |  | 353.19 | 18.82 |  |  | 372.01
| Итого по Главам 1-8 |  | 90298.34 | 5567.24 | 14272.99 | 1460.36 | 111598.93 |  | 733289779.41 | 45190919.79 | 58376529.1 | 8062053.77 | 844919282.07
Глава 9. Прочие работы и затраты
19 | ГСН 81-05-02-2007 п.11.4 | Производство работ в зимнее время - 1% | 902.98 | 55.67 |  |  | 958.65 | [7 empty] | доля ПНР от суммы СМР и ПНР
20 | 09-01 | Пусконаладочные работы Канатных дорог Мамисон-1 "Вхолостую" |  |  |  | 464.95 | 464.95 |  | 0 | 0 | 0 | 7402004 | 7402004 | 7550044.08 | 0.016
20.1 | ЛС-09-01-01 | Пусконаладочные работы оборудования Мамисон 1 |  |  |  | 417.51 | 417.51 |  |  |  | 0 | 6646759.2 | 6646759.2
20.2 | ЛС-09-01-02 | Пусконаладочные работы электрического оборудования Мамисон 1 |  |  |  | 31.89 | 31.89 |  |  |  | 0 | 507688.8 | 507688.8
20.3 | ЛС-09-01-03 | Пусконаладочные работы систем АПС, АУП, СКУД Мамисон 1 |  |  |  | 15.55 | 15.55 |  |  |  | 0 | 247556 | 247556
21 | 09-02 | Пусконаладочные работы Канатных дорог Мамисон-2 "Вхолостую" |  |  |  | 335.19 | 335.19 |  | 0 | 0 | 0 | 5336224.8 | 5336224.8 | 5442949.296
21.1 | ЛС-09-02-01 | Пусконаладочные работы оборудования Мамисон 2 |  |  |  | 290.32 | 290.32 |  |  |  | 0 | 4621894.4 | 4621894.4
21.2 | ЛС-09-02-02 | Пусконаладочные работы электрического оборудования Мамисон 2 |  |  |  | 31.89 | 31.89 |  |  |  | 0 | 507688.8 | 507688.8
21.3 | ЛС-09-02-03 | Пусконаладочные работы систем АПС, АУП, СКУД Мамисон 2 |  |  |  | 12.98 | 12.98 |  |  |  | 0 | 206641.6 | 206641.6
22 | 09-05-01 | Расчет платы за негативное воздействие 29425,15/10,79+35 228,62/10,79 |  |  |  | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  | 64632.1 | 64632.1 | 65924.742
23 | 09-06 | Перебазировка строительной техники |  |  |  | 53.69 | 53.69 |  |  |  |  | 579315.1 | 579315.1 | 590901.402
24 | 09-07 | Затраты, связанные с вахтовым методом ведения работ |  |  |  | 21220.01 | 21220.01 |  |  |  |  | 228963907.9 | 228963907.9 | 233543186.058
25 | 09-08-01 | Затраты, связанные с использованием передвежных ДЭС | 826 |  |  |  | 826 |  | 6690600 |  |  |  | 6690600
26 | 09-09-01 | Компенсация затрат по аренде вертолетов 66107750/1,2/10,79 |  |  |  | 5105.63 | 5105.63 |  |  |  |  | 55089747.7 | 55089747.7 | 56191542.654
27 | 09-11-01 | Перевозка минерального грунта | 560.85 |  |  |  | 560.85 |  | 4542885 |  |  |  | 4542885
28 | 09-12-01 | Производственный экологический контроль и мониторинг 146 486,25/10,79 |  |  |  | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  | 146528.2 | 146528.2 | 149458.764
29 | 09-14-01 | Выполнение мониторинга и разработка плана мероприятий по защите объектов 5743644,18/4,35/1,266 |  |  |  | 1042.95 | 1042.95 |  |  |  |  | 5743629.95 | 5743629.95 | 5858502.549
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 2289.83 | 55.67 | 0 | 28241.99 | 30587.49 |  | 11233485 | 0 | 0 | 303325989.75 | 314559474.75
| Итого по Главам 1-9 |  | 92588.17 | 5622.91 | 14272.99 | 29702.35 | 142186.42 |  | 744523264.41 | 45190919.79 | 58376529.1 | 311388043.52 | 1159478756.82
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
30 | Постановление РФ от 21 июня 2010 года №468 | Строительный контроль 1,13% (710342,59+29617,52)=739960,11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
31 | Сводная смета ПИР | Изыскательские работы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Сводная смета ПИР | Проектная документация |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Сводная смета ПИР | Рабочая документация |  |  |  | 12526.27 | 12526.27 |  |  |  |  | 63649735.75 | 63649735.75 | 64922730.465
34 | 12-03-01 | Экспертиза предпроектной и проектной документации |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 | Публичный технологический и ценовой аудит 0,58% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 12526.27 | 12526.27 |  | 0 | 0 | 0 | 63649735.75 | 63649735.75
| Итого по Главам 1-12 |  | 92588.17 | 5622.91 | 14272.99 | 42228.62 | 154712.69 |  | 744523264.41 | 45190919.79 | 58376529.1 | 375037779.27 | 1223128492.57
Непредвиденные затраты
36 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты- 2% | 1851.76 | 112.46 | 285.46 | 844.57 | 3094.25 |  | 14939593.09 | 906846 | 1167530.58 | 7500755.59 | 24514725.26
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 1851.76 | 112.46 | 285.46 | 844.57 | 3094.25
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 94439.93 | 5735.37 | 14558.45 | 43073.19 | 157806.94 |  | 759462857.5 | 46097765.79 | 59544059.68 | 382538534.86 | 1247643217.83
| Итого по сводному расчету в базисному уровне цен 2001г. (на 01.01.2000) |  | 94439.93 | 5735.37 | 14558.45 | 43073.19 | 157806.94
| В том числе: | возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (справочно) | 304.53 | 18.78 |  |  | 323.31
Немонтируемое оборудование.
|  | Итого Немонтируемое оборудование |  |  |  | 0 | 0
37 |  | Объекты спортивного назначения | 91835.64 | 5654.33 |  |  | 97489.97
38 |  | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 1189.71 | 81.04 |  |  | 1270.75
39 |  | Внешние инженерные сети канализации(водоотведения) | 0 | 0 |  |  | 0
40 |  | Внешние инженерные сети водопровода | 0 | 0 |  |  | 0
41 |  | Внешние сети газоснабжения | 0 |  |  |  | 0
42 |  | Оборудование |  |  | 14558.45 |  | 14558.45
45 |  | ПНР |  |  |  | 816.14 | 816.14
46 |  | Археология |  |  |  | 1485.76 | 1485.76
47 |  | Ущерб водным биоресурсам |  |  |  | 3.8 | 3.8
48 |  | Нагативное воздействие |  |  |  | 6.11 | 6.11
49 |  | Перебазировка строительной техники |  |  |  | 54.76 | 54.76
50 |  | Вахта |  |  |  | 21644.41 | 21644.41
51 |  | Использование ДЭС | 842.52 |  |  |  | 842.52
|  | Перевозка минерального грунта | 572.07 |  |  |  | 572.07
52 |  | Аренда вертолета |  |  |  | 5207.74 | 5207.74
53 |  | Экологический мониторинг в период строительства |  |  |  | 13.85 | 13.85
54 |  | Мониторинг по защите объектов |  |  |  | 1063.81 | 1063.81
55 |  | Строительный контроль |  |  |  | 0 | 0
56 |  | Изыскательские работы |  |  |  | 0 | 0
57 |  | Проектные работы (РД+ПД) |  |  |  | 12776.8 | 12776.8
59 |  | ТЦА 0,58% |  |  |  | 0 | 0
60 |  | Затраты на экспертизу |  |  |  | 0 | 0
61 |  | Итого | 94439.94 | 5735.37 | 14558.45 | 43073.18 | 157806.94
Пересчет в текущие цены IV квартала 2019 г.
43 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Объекты спортивного назначения | Главы 1, 2, 5, 7, 8, 9 в части СМР (Объекты спортивного назначения Инд = 8,1): Стротильно-монтажные работы *8,1 | 743868.68 | 45800.07 |  |  | 789668.75
44 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Подземная прокладка кабеля с медной жилой | Глава 4 в части СМР (наружные системы электроснабжения – 5,55): Строительно-монтажные работы *5,55 | 6602.89 | 449.77 |  |  | 7052.66
45 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Внешние инженерные сети канализации | ЛСР 06-01-01 Водоотведение Строительно-монтажные работы *8,98 | 0 | 0 |  |  | 0
46 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Внешние инженерные сети водопровода | ЛСР 06-02-01 Водоснабжение Строительно-монтажные работы *5,99 | 0 | 0 |  |  | 0
47 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2020 Внешние инженерные сети водопровода | ЛСР 06-03-01 Газоснабжение Строительно-монтажные работы *7,99 | 0 |  |  |  | 0
48 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | Оборудование 567958,17 тыс. руб. *4,09 |  |  | 59544.06 |  | 59544.06
49 | №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Изыскательские работы | 01-04-01 Проведение спасательных археологических исследований 1844,09*4,35*1,266 |  |  |  | 8182.23 | 8182.23
50 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 01-05-01 Возмещение ущерба, наносимого водным биоресурсам 3,73*10,79 |  |  |  | 41 | 41
51 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Пуско-наладочные работы | 09-01, 09-02 Пусконаладочные работы Канатных дорог Мамисон-1,2 "Вхолостую" 464,95*15,92 |  |  |  | 12992.95 | 12992.95
52 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Объекты спортивного назначения | 09-08-01 Использование ДЭС *8,1 | 6824.41 |  |  |  | 6824.41
53 | 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 Объекты спортивного назначения | 09-11-01 Перевозка минерального грунта *8,1 | 4633.77 |  |  |  | 4633.77
54 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 09-05-01 Расчет платы за негативное воздействие 5,99*10,79 |  |  |  | 65.93 | 65.93
55 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 09-06 Перебазировка строительной техники 53,69*10,79 |  |  |  | 590.86 | 590.86
56 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 09-07 Затраты, связанные с вахтовым методом ведения работ 21220,73*10,79 |  |  |  | 233543.18 | 233543.18
57 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 09-09-01 Компенсация затрат по аренде вертолетов 6126,76*10,79 |  |  |  | 56191.51 | 56191.51
58
59 | №50583-ДВ/09 от 25.12.2019 по объектам непроизводственного назначения | 09-12-01 Производственный экологический контроль и мониторинг 13,58*10,79 |  |  |  | 149.44 | 149.44
60
61 | №46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Изыскательские работы | 09-14-01 Выполнение мониторинка и разработка плана мероприятий по защите объектов 4,35*1,266 |  |  |  | 5858.51 | 5858.51
62 | Постановление РФ от 21 июня 2010 года №468 | Строительный контроль 1,13% от итога глав 1-9 и 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Сводная смета ПИР. Раздел 1 | Изыскательские работы 4,35*1,266 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Сводная смета ПИР. Раздел 2 | Проектные работы (ПД+РД) 4,27*1,19 |  |  |  | 64922.75 | 64922.75
65 | 12-03-01 | Экспертиза предпроектной и проектной документации 5,29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 года. №328 | Публичный технологический и ценовой аудит 0,58% от ПИР |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. с учетом непредвиденных затрат |  | 761929.75 | 46249.84 | 59544.06 | 382538.36 | 1250262.01
| Итого с учетом в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. с учетом непредвиденных затрат |  | 761929.75 | 46249.84 | 59544.06 | 382538.36 | 1250262.01 |  | 759462857.5 | 46097765.79 | 59544059.68 | 382538534.86 | 1247643217.83
67 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 152385.95 | 9249.97 | 11908.81 | 76507.67 | 250052.4 |  | 151892571.5 | 9219553.16 | 11908811.94 | 76507706.97 | 249528643.57
| Итого по сводному расчету в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. |  | 914315.7 | 55499.81 | 71452.87 | 459046.03 | 1500314.41 |  | 911355429 | 55317318.95 | 71452871.62 | 459046241.83 | 1497171861.4
Справачно:
68 | В том числе возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений |  | 2960.03 | 182.54 |  |  | 3142.57 | -3205.42
69 | ПИР в базисном уровне цен |  |  |  |  | 12526.27 | 12526.27
70 | ПИР в текущем уровне цен 4 кв 2019 без учета непредвиденных с НДС 20%. |  |  |  |  | 76379.68 | 76379.68
-3205420
В том числе:
| возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (от глав 1, 2, 5, 7) Исмр=8,1 |  | 2434.06 | 149.86 |  |  | 2583.92 | -3205420 | 2434060 | 149860 |  |  | 2583920
| возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (от главы 4) Исмр=5,55 |  | 22.33 | 1.52 |  |  | 23.85 |  | 22330 | 1520 |  |  | 23850
| возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (от главы 6 Водоотведение) Исмр=8,98 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (от главы 6 Водоснабжение) Исмр=5,99 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| возвратные суммы 15% от разборки временных зданий и сооружений (от главы 6 Газоснабжение) Исмр=7,99 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Итого вовратных сумм без непредвиденных и НДС |  | 2456.39 | 151.38 |  |  | 2607.77 |  | 2456390 | 151380 |  |  | 2607770
| Непредвиденные 2% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Итого вовратных сумм с учетом непредвиденных |  | 2456.39 | 151.38 |  |  | 2607.77 |  | 2456390 | 151380 |  |  | 2607770
| НДС 20% |  | 491.28 | 30.28 |  |  | 521.56 |  | 491280 | 30280 |  |  | 521560
| Всего возвратных сумм с учетом НДС |  | 2947.67 | 181.66 |  |  | 3129.33 |  | 2947670 | 181660 |  |  | 3129330
| Итого по сводному расчету с учетом возвратных сумм |  | 911368.03 | 55318.15 | 71452.87 | 459046.03 | 1497185.08 |  | 911355429 | 55317318.95 | 71452871.62 | 459046241.83 | 1497171861.4
[12 empty] | Изменение стоимости с учетом исключения ненужных объектов | -173349846.77
новые объекты:
|  | Анкерное закрепление склонов для обеспечения противооползневой устойчивости | [10 empty] | 191635204.36
|  | Водопропускные трубы большого диаметра (уточнить проектом) в местах пересечения горнолыжных трасс с водотоками: 2 водопропускных трубы диаметром до 2500 мм длиной до 40 м | [10 empty] | 12874931.88
|  | Водопропускные трубы (Диаметром 1600 мм длиной до 40 м каждая 6шт.) | [10 empty] | 38624804.72
1740306802.36
[12 empty] | Затраты подрядчика по ССР | 1670521708.1659
[12 empty] | отклонение | -69785094.19
Note on D32: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D48: Широкова Любовь Васильевна: добавлено 0,01
Note on E54: Широкова Любовь Васильевна: - 0,01
Note on E79: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on F83: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on F86: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on F110: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D116: Широкова Любовь Васильевна: +0,01
Note on F117: Широкова Любовь Васильевна: +0,01
Note on D124: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on E130: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on E139: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on F139: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D147: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D150: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D170: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D175: Широкова Любовь Васильевна: +0,01
Note on D178: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D182: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D183: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D185: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D186: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D202: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D228: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D231: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D258: Широкова Любовь Васильевна: +0,01
Note on D264: Широкова Любовь Васильевна: -0,02
Note on D272: Широкова Любовь Васильевна: -0,01
Note on D289: Широкова Любовь Васильевна: +0,01
Note on D291: Широкова Любовь Васильевна: -0,01