## График работ (hidden)
Календарный план на разработку концепции и проектной документации по объекту по объекту: '«Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |  | 2023 | [6 empty] | 2024
|  | Дата начала | Дата окончания | Длительность (кал. дней) | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подготовка эскизных вариантов общих композиционных, планировочных, архитектурных решений | Х | Х+14 | 14
2 | Разработка концепции «Благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории» | Х | Х+43 | 44
3 | Инженерные изыскания
3.1 | инженерно-геодезические изыскания | Х | Х+120 | 120
3.2 | инженерно-гидрометеорологические изыскания | Х | Х+120 | 120
3.3 | инженерно-экологические изыскания | Х | Х+120 | 120
3.4 | инженерно-геологические изыскания | Х | Х+120 | 120
4 | Проектные работы, в том числе:
4.1 | - разработка основных технических решений | Х+10 | Х+110 | 120
4.2 | - разработка проектной и сметной документации | Х+10 | Х+166 | 176
5 | Экологическая экспертиза, в том числе общественные слушания | Х+62 | Х+131 | 69
6 | Государственная экспертиза | Х+62 | Х+131 | 69
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на разработку концепции и проектной документации по объекту по объекту:
«Благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории»
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания
1 | 2 | 3 | 4
1 | Подготовка эскизных вариантов общих композиционных, планировочных, архитектурных решений | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 14
2 | Разработка концепции «Благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории» | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 44
3 | Инженерные изыскания
3.1 | инженерно-геодезические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
3.2 | инженерно-гидрометеорологические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
3.3 | инженерно-экологические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
3.4 | инженерно-геологические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
4 | Проектные работы, в том числе:
4.1 | - разработка основных технических решений | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
4.2 | - разработка проектной и сметной документации | 2023-06-01 | 2023-11-24 | 176
5 | Экологическая экспертиза, в том числе общественные слушания | 2023-12-18 | 2024-02-25 | 69
6 | Государственная экспертиза | 2023-12-18 | 2024-02-25 | 69

## Пояснительная
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
«Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования); требованием Положения о закупке, утвержденного Приказом акционерного общества "КАВКАЗ.РФ" от 02.03.2022 № Пр-22-048.
Метод расчета - проектно-сметный
Описание метода расчета стоимости изыскательских работ
Для определения цены изыскательских работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на инженерные изыскания в строительстве и Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы изыскательских работ в соответствие с заданием на проектирование.
Индекс пересчета в текущие цены на I квартал 2023 г. принят согласно Письму Минстроя России от 30.01.2023 N4125-ИФ/09
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены согласно Письма Минэкономразвития России от 28.09.2022 N 36804-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 50% от цены работ.
Непредвиденные для изысканий учтены в расчетах в размере 10% на основании п. 3.7.6 в) Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, утвержденных письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для опредления цены проектных работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на проектные работы в строительстве и Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы проектных работ в соответствие с заданием на проектирование , предполагаемые технические характеристики объектов проектирования.
Индекс пересчета в текущие цены на I квартал 2023 г. принят согласно Письму Минстроя России от 30.01.2023 N4125-ИФ/09
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены согласно Письма Минэкономразвития России от 28.09.2022 N 36804-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”
В расчете учтен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена проектно-изыскательских работ составляет:
| 68640713.748 | рублей с учетом НДС
Е.А. Татаринова

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки | «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 68640713.748
Шестьдесят восемь миллионов шестьсот сорок тысяч семьсот тринадцать рублей 75 копеек.
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- затраты на инженерные изыскания:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания ;
геофизические исследования;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания;
оценка селевой и лавинной опасности;
- затраты на проектные работы стадии "Проектная документация"
- Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов капитального строительства, а также обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий;
- оценку воздействия на окружающую среду;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
- прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора;
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## НМЦ
Расчет цены договора
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту
«Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
Продолжительность работ в соответствие с Графиком |  | 8.9 | месяцев
Начало работ - |  | 2023-06-01
Окончание работ - |  | 2024-02-25
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость проектирования объекта в прогнозных ценах периода проектирования (руб.)
|  | без НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Подготовка эскизных вариантов общих композиционных, планировочных, архитектурных решений | 8333333.33 | 1666666.666 | 9999999.996
2 | Инженерные изыскания | 11765135.8 | 2353027.16 | 14118162.96
3 | Разработка проектной документации стадии " Проектная документация" | 37102125.66 | 7420425.132 | 44522550.792
| Итого: | 57200595 | 11440118.958 | 68640713.748
| В том числе инфляционная составляющая за период выполнения работ | 1509270.79 | 301854.158 | 1811124.948
| В том числе непредвиденные расходы | 1796495.4389 | 359299.0878 | 2155794.5267

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации
объект: | «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
по адресу: | Кабардино-Балкарская Республика, всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»
Основания для расчета:
1. Задание на проектирование.
2. Справочники базовых цен на инженерные изыскания и справочники базовых цен на проектные работы.
3. Продолжительность проектирования: | 8.9 | месяцев
рублей
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах сметной документации I квартала 2023 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере
1%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подготовка эскизных вариантов общих композиционных, планировочных, архитектурных решений | 8333333.3333 | 1 | 8333333.3333 | 1 | 8333333.33
Выполнение инженерных изысканий | 10365243.9 | 1 | 10365243.9 | 1.0319 | 10695578 | 10692274.659
Разработка проектной документации | 35251198 | 1 | 35251198 | 1.0319 | 36374633 | 36363398.65
Затраты на оплату услуг Госэкспертизы |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Затраты на экологическую экспертизу |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для инженерных изысканий | 1036524.39 | 1 | 1036524.39 |  | 1069557.8 | 1069227.4659
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для проектных работ | 705023.96 |  | 705023.96 |  | 727492.66 | 727267.973
Стоимость без учета НДС | 55691324 |  | 55691324 |  | 57200594.79 | 48852168.7479
НДС-20% | 11138264.8 |  | 11138264.8 |  | 11440118.958 | 9770433.7496
Стоимость с учетом НДС | 66829588.8 |  | 66829588.8 |  | 68640713.748 | 58622602.4975
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК = 1 |  | 1
Расчет индекса прогнозной инфляции для инженерных изысканий и проектной документации
Дата формирования НМЦК* |  |  |  |  | 2023-04-01
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 8.9
Начало работ |  |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-12-31 | окончание первого года
Окончание работ |  |  |  |  | 2024-02-25 |  | 2024-01-01 | начало второго года
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 году |  |  |  |  | 0.78467
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2024 году |  |  |  |  | 0.21533
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 N 36804-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.9%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  |  | 105.9% | ^(1/12) | 1.0048
Индекс Минэкономразвития РФ на 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 N 36804-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год |  |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
К на 2023 = |  | (1,00478851736509^2+1,00478851736509^9)/2 |  |  | 1.0268
К на 2024 = |  | 1,00478851736509^9*(1,00431287655983^1+1,00431287655983^1,9)/2 |  |  | 1.0505
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,784674894087309*1,02676569352368+0,215325105912691*1,05046812612551 |  |  | 1.0319
Примечание:
* Применены индексы на I квартал 2023 года по письму Минстроя РФ от 30.01.2023 N4125-ИФ/09

## Cводная смета ПИР
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные (изыскательские) работы
Наименование строительства и стадии проектирования |  | «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
Наименование проектной организации - генерального проектировщика
Наименование организации-заказчика |  | АО "Курорты Северного Кавказа"
Руб.
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта п. ЗП | Ссылка на №№ смет по формам 2п и 3п | Стоимость работ, руб без НДС
|  |  |  | Изыскательские работы | Проектные работы | Итого
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6
1. ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
1.1 | Инженерно-геодезические изыскания | комплекс | Смета № 1-из | 2934509 |  | 2934509
1.2 | Инженерно-геологические изыскания | комплекс | Смета № 2-из | 4816992 |  | 4816992
1.3 | Геофизические исследования | комплекс | Смета № 3-из | 324464.9 |  | 324464.9
1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | комплекс | Смета № 4-из | 931317 |  | 931317
1.4 | Оценка селевой и лавинной опасности | комплекс | Смета № 5-из | 484313 |  | 484313
1.5 | Инженерно-экологические изыскания | комплекс | Смета № 6-из | 873648 |  | 873648
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 10365243.9
2. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ СТАДИИ ПД
2.1 | Проектная документация Этап 1. Благоустройство въездной группы |  | Смета № 1-пд |  | 1970211.8799 | 1970211.8799
2.2 | Проектная документация Этап 2. Благоустройство центральной площади и площади зоны выката |  | Смета № 2-пд |  | 3702033.0555 | 3702033.0555
2.3 | Проектная документация Этап 3. Благоустройство дорожной (уличной) сети |  | Смета № 3-пд |  | 4842980.9685 | 4842980.9685
2.4 | Проектная документация Этап 4 (Лот №1). Благоустройство зоны рекреации |  | Смета № 4-пд |  | 4262848.7771 | 4262848.7771
2.5 | Проектная документация Этап 5 (Лот №2). Благоустройство зоны рекреации |  | Смета № 5-пд |  | 3741613.9301 | 3741613.9301
2.6 | Проектная документация Подэтап 6.1 – Благоустройство парковой зоны |  | Смета № 6.1-пд |  | 4812182.6318 | 4812182.6318
2.7 | Проектная документация Подэтап 6.2 - Благоустройство детского парка |  | Смета № 6.2-пд |  | 1251172.6155 | 1251172.6155
2.8 | Проектная документация Подэтап 6.3 – Благоустройство зоны воркаута |  | Смета № 6.3-пд |  | 759590.8138 | 759590.8138
2.9 | Проектная документация Подэтап 6.4 – Благоустройство парка активного отдыха |  | Смета № 6.4-пд |  | 6015093.8479 | 6015093.8479
2.10 | Проектная документация Подэтап 7.1 Благоустройство зоны рекреации |  | Смета № 7.1-пд |  | 3874289.409 | 3874289.409
2.11 | Проектная документация Подэтап 7.2 Благоустройство санитарной зоны |  | Смета № 7.2-пд |  | 19179.779 | 19179.779
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 35251198
3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.
3.1 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. |  | Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и материалов инженерных изысканий |  |  | 2800654
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 2800654
[5 empty] | ВСЕГО: | 48417095.9
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ С УЧЕТОМ ИНДЕКСА ДЕФЛЯТОРА
Продолжительность работ в соответствие с Графиком -
Начало работ - |  |  | 2023
Окончание работ - |  |  | 2025
РАСЧЕТ ИНДЕКСА-ДЕФЛЯТОРА ДЛЯ ИЗЫСКАНИЙ
2023 год
№ п/п | ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до начала выполнения работ, мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
2023 год
1 | 105.9 | 2.5 | 0.012292 | 1.0123
2024 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года, мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105.3 | 0.5 | 0.0022083 | 1.0022
2025 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до окончания работ, мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
2 | 104.8 | 1.5 | 0.006 | 1.003
| Рост цен за период выполнения работ |  | Р4= (Р2+Р3) | ИРт4=(1+0,5*Р4)
|  |  | 0.0082083 | 1.0041
3 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ4 | 1.0164
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 10365243.9
Дефлятор |  |  |  | 1.0041
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 10407784.5885
С учетом авансирования- 30% |  |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) | 10395022.382 | 1.0029
|  |  | Инфляционная составляющая | 29778.482
Продолжительность работ в соответствие с Графиком -
Начало работ - |  |  | 2023 | (включая период прохождения экспертизы ПД)
Окончание работ - |  |  | 2025
РАСЧЕТ ИНДЕКСА-ДЕФЛЯТОРА ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2019 год
№ п/п | ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до начала выполнения работ, мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 2.5 | 0.010417 | 1.0104
2023 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года, мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт2=(1+Р2)
2 | 105 | 0.5 | 0.0020833 | 1.0021
2024 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до окончания работ, мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
2 | 105.1 | 5.4 | 0.02295 | 1.0115
| Рост цен за период выполнения работ |  | Р4= (Р2+Р3) | ИРт4=(1+0,5*Р4)
|  |  | 0.025033 | 1.0125
3 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ4 | 1.0231
2025 год
| ИД3- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до окончания работ, мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
2 | 0 | 1.5 | -0.125 | 0.9375
| Рост цен за период выполнения работ |  | Р4= (Р2+Р3) | ИРт4=(1+0,5*Р4)
|  |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ4 | #VALUE!
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 35251198
Дефлятор |  |  |  | 1.0125
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 35692425.495
С учетом авансирования- 30% |  |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) | 35560057.2465 | 1.0088
|  |  | Инфляционная составляющая | 308859.2465

## Экспертиза ПД и ИЗ (hidden)
Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и материалов инженерных изысканий
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "Курорты Северного Кавказа"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
1 | Изыскательские работы
|  | Стоимость инж.изыск.в ценах 1 кв.2023 | 10365243.9 | рублей
|  | Коэф.1 кв.2023 | 5.36
|  | Стоимость инж.изыск. в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 1933814.1604 | рублей
2 | Проектная документация
|  | Стоимость проектных работ в ценах 1 кв.2023 | 35251198 | рублей
|  | Коэф.1 кв.2023 | 5.32
|  | Стоимость проектных работ в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 6626165.0376 | рублей
|  | Итого: ИЗ+ПД | 8559979.198 | рублей |  | более 8 млн
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 6.15% |  |  |  | 526438.7207
|  | Индекс пересчета в текущие цены 2023 г | 5.32 |  |  |  | 2800654
Приложение
к Положению об организации
и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий
Таблица процентного соотношения, используемого при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы
|  | Сумма Спд и Сиж (млн.рублей, | Процент от суммы Спд и Сиж
|  | в ценах 2001 года) | (П)
|  | 0-0,15 | 33.75
|  | более 0,15 | 29.25
|  | более 0,25 | 27.3
|  | более 0,5 | 20.22
|  | более 0,75 | 16.65
|  | более 1 | 12.69
|  | более 1,5 | 11.88
|  | более 3 | 10.98
|  | более 4 | 8.77
|  | более 6 | 7.07
|  | более 8 | 6.15
|  | более 12 | 4.76
|  | более 18 | 4.13
|  | более 24 | 3.52
|  | более 30 | 3.06
|  | более 36 | 2.62
|  | более 45 | 2.33
|  | более 52,5 | 2.01
|  | более 60 | 1.68
|  | более 70 | 1.56
|  | более 80 | 1.22
|  | более 100 | 1.04
|  | более 120 | 0.9
|  | более 140 | 0.8
|  | более 160 | 0.73
|  | более 180 | 0.66
|  | более 200 | 0.61
|  | более 220 | 0.58

## геодез
«Адепт: Проект в 15.2» © ООО «Адепт» |  | форма №2П
Смета № 1-из
на инженерно-геодезические изыскания
по объекту: |  |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
Наименование объекта изысканий: |  |  | Инженерно-геодезические изыскания
Заказчик: |  |  | АО "КАВКАЗ, РФ,"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.
Сметный расчет составлен в ценах I кв. 2023 г.
№ пп | Наименование работ и затрат |  |  | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Раздел |  |  | Полевые работы
1.1 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Вид территории: незастроенная. III категория сложности |  |  | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.6 A=3288 руб; Количество = 67 (1 га) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 3288 руб * 67 * 1 * 1.2 | 264355
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций на незастроенных территориях |  |  | K1 = 1.2 Прим. к табл.9 п.4 (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Пол ком раб |  |  | 100%
1.2 | Плановая опорная сеть. Класс точности: 2 разряд. Категория сложности II закладки геодезических центров и реперов |  |  | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.3 A=6426 руб; Количество = 3 (1 пункт) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 * K2 6426 руб * 3 * 1 * 0.7 * 1.3 | 17543
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Стоимость производства измерений без закладки центров и реперов на полевые работы |  |  | K1 = 0.7 Прим. к табл.8 п.1 (Ценообразующий)
| Стоимость определения координат пунктов опорных геодезических сетей с использованием спутниковых геодезических систем |  |  | K2 = 1.3 Прим. к табл.8 п.2 (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Пол ком раб |  |  | 100%
1.3 | Высотная опорная сеть. Класс точности: IV класс Категория сложности II |  |  | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.4 A=1897 руб; Количество = 3 (1 пункт) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 1897 руб * 3 * 1 * 0.4 | 2276
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Стоимость производства измерений без закладки центров и реперов на полевые работы |  |  | K1 = 0.4 Прим. к табл.8 п.1 (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Пол ком раб |  |  | 100%
1.4 | Таксация лесонасаждений на территориях: незастроенных. Категория сложности II |  |  | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть II, Глава 7, Таблица 58. Цены на таксацию лесонасаждений п.1 A=433 руб; Количество = 13 (1 га) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 433 руб * 13 * 1 | 5629
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
Разделы документации
| 1. Пол ком раб |  |  | 100%
1.5 | Итого Полевые работы: |  |  |  |  | 289803
1.6 | Коэффициент при проведении полевых изысканий без выплаты полевого довольствия или командировочных |  |  | ОУ, п.14 | Коэф - т 0.85 от п.1.5 | 246333
1.7 | Всего Полевые работы: |  |  |  |  | 246333
2 | Раздел |  |  | Лабораторные работы
2.1 | Итого Лабораторные работы: |  |  |  |  | 0
2.2 | Всего Лабораторные работы: |  |  |  |  | 0
3 | Раздел |  |  | Камеральные работы
3.1 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности III. Вид территории: незастроенная |  |  | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.6 A=791 руб; Количество = 67 (1 га) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 791 руб * 67 * 1 * 1.2 | 63596
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| К стоимости изыскательских работ при выполнении камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий к стоимости соответствующих работ применяется коэффициент |  |  | K1 = 1.2 Общие указания п.15"д" (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Пол ком раб |  |  | 100%
3.2 | Плановая опорная сеть. Класс точности: 2 разряд. Категория сложности II |  |  | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.3 A=2538 руб; Количество = 3 (1 пункт) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 * K2 2538 руб * 3 * 1 * 1.3 * 1.2 | 11878
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Стоимость определения координат пунктов опорных геодезических сетей с использованием спутниковых геодезических систем |  |  | K1 = 1.3 Прим. к табл.8 п.2 (Ценообразующий)
| К стоимости изыскательских работ при выполнении камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий к стоимости соответствующих работ применяется коэффициент |  |  | K2 = 1.2 Общие указания п.15"д" (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Пол ком раб |  |  | 100%
3.3 | Высотная опорная сеть. Класс точности: IV класс Категория сложности II |  |  | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.4 A=428 руб; Количество = 3 (1 пункт) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 428 руб * 3 * 1 * 1.2 | 1541
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| К стоимости изыскательских работ при выполнении камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий к стоимости соответствующих работ применяется коэффициент |  |  | K1 = 1.2 Общие указания п.15"д" (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Пол ком раб |  |  | 100%
3.4 | Составление программы (предписания) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4-8: до 100 тыс.руб. |  |  | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Таблица 78. Цены на составление программы (предписания) по геодезическим работам. п.1 Количество = 1 | (п.1.7+п.)*4.3/100 с искл. п.1.1-1.3 Сумма * Количество 548 руб * 1 | 1
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек =
3.5 | Расходы на составление технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4-8: до 100 тыс.руб. |  |  | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Таблица 79. Расходы на составление технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. п.1 Количество = 1 | (п.1.7+п.3.4)*10/100 с искл. п.1.1-1.3 Сумма * Количество 1330 руб * 1 | 1
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек =
3.6 | Итого Камеральные работы: |  |  |  |  | 77017
3.7 | Всего Камеральные работы: |  |  |  |  | 77017
4 | Раздел |  |  | Прочие расходы
4.1 | Надбавки за выполнение изысканий в горных и высокогорных районах. Горный и высокогорный район с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря св. 2000 до 3000 м |  |  | п.8а О.у. Табл.1 | Коэф - т 0.2 от п.1.7 | 49267
4.2 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ св. 150 до 300 тыс.руб |  |  | О.у. п.9 табл 4 | 8.75% от п.1.7, 4.1 | 27426
4.3 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св.100 до 300 км Продолжительность экспедиции до 1 мес |  |  | О.у. п.10 табл 5 | 19.6% от п.1.7, 4.1 - 4.2 | 112884
4.4 | Расходы по организации и ликвидации работ |  |  | О.у. п.13 | 6% от п.1.7, 4.1 - 4.2 | 34556
4.5 | Всего Прочие расходы: |  |  |  |  | 224133
5 | Итого по смете: |  |  |  |  | 547483
6 | Индекс на I квартал 2023 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001 |  |  | Письмо Минстроя России от 30.01.2023 №4125-ИФ/09 | Коэф - т 5.36 от п.5 | 2934509
7 | Коэффициент пересчета 2001 г. к 2000 г. на инж.из. |  |  | Письма Госстроя России от 04.01.2001 г. № АШ-9/10 и от 07.10.1999 г. № АШ-3412/10 | Разделить на коэф - т 1.266 от п.6 | 2317938
9 | Всего по смете: |  |  |  |  | 2934509
| Непредвиденные расходы в размере не менее 10 % от сметной стоимости изыскательских работ. |  |  | п.18 ОУ СБЦ |  | 293451
| Составил: |  |  | Щеглова Н.В.
| Проверил:. |  |  | Антипова М.А

## геолог.
Форма 2п
Смета № 2-из
на инженерно-геологические изыскания
по объекту: |  |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
Наименование объекта изысканий: |  |  | Инженерно-геологические изыскания
Заказчик: |  |  | АО "КАВКАЗ, РФ,"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г.
Сметный расчет составлен в ценах I кв. 2023 г.
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Полевые работы
1 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости хорошей: 3 категория сложности, полевые работы | 1 км маршрута | 15 | СБЦ103-9-1-3-1 | (28,3*15)*1,2*1,4 | 710
К2=1,2 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м;
К3=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
3 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 2 | 1 выработка (точка) | 37 | СБЦ103-93-1-2 | (8,5*37)*1,2*1,4 | 530
К2=1,2 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м;
К3=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
4 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками св. 200 до 350м: категория сложности 2 | 1 выработка (точка) | 42 | СБЦ103-93-4-2 | (18,4*42)*1,2*1,4 | 1 300,00
К2=1,2 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м;
К3=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
5 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 9 | м | 640 | СБЦ103-17-1-9 | (99,7*640)*1,2*1,4 | 107 200,00
К2=1,2 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м;
К3=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
7 | Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром до 160мм глубиной до 15м | м | 50 | СБЦ103-18-1-1 | (1,6*50)*0,6*1,2*1,4 | 80
К3=0,6 Ч.II,Гл.4,п.8; при выполнении гидрогеологических наблюдений без «тартания»;
К2=1,2 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м;
К4=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
8 | Крепление скважины при бурении диаметром до 160мм глубиной до 15м | м | 420 | СБЦ103-18-4-1 | (2,1*420)*1,2*1,4 | 1 480,00
К2=1,2 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м;
К3=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
10 | Отбор монолитов из горных выработок и котлованов (несвязные грунты) с глубины до 10м | 1 монолит | 10 | СБЦ103-57-1-3 | (37,4*10)*1,2*1,4 | 630
К2=1,2 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м;
К3=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
11 | Определение объемного веса в естественном залегании и коэффициента разрыхления несвязного грунта (взвешивание и замер извлекаемого грунта мерными ящиками, замер объема опытного шурфа засыпкой сортированным песком) | опыт | 12 | СБЦ103-59-8 | (60,2*12)*1,2*1,4 | 1 210,00
К2=1,2 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м;
К3=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
12 | Отбор валовых проб из массива в открытых горных выработках | т | 1.2 | СБЦ103-59-1 | (17*1,2)*1,2*1,4 | 30
К2=1,2 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м;
К3=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
13 | Обработка и грохочение валовых проб валунно-галечных и гравийно-галечных отложений (отборка валунов, квартование, сокращение, грохочение, рассев пробы и взвешивание по фракциям, составление гранулометрического описания по фракциям) | т | 1.2 | СБЦ103-59-5 | (160,2*1,2)*1,2*1,4 | 320
К2=1,2 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м;
К3=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
Итоги по разделу 1 Полевые работы:
| Итого Поз. 1, 3-5, 7-8, 10-13 |  |  |  |  | 113 490,00
| Всего с учетом "Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий 10-15 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ св. 50 тыс. руб. К=1,0875" |  |  |  |  | 123 420,00
| Всего с учетом "Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 1000-2000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 2 мес. К=1,322" |  |  |  |  | 163 160,00
| Всего с учетом "При сметной стоимости до 2 тыс. руб. или при изысканиях, выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных и тундровых) К=2,5" |  |  |  |  | 407 900,00
| Итого по разделу 1 Полевые работы |  |  |  |  | 407 900,00
Раздел 2. Лабораторные работы
14 | Сокращенный комплекс определений физических свойств скальных и полускальных грунтов | 1 образец | 10 | СБЦ103-68-1 | 48,9*10 | 490
2 | Определение предела прочности при сжатии в естественном, или воздушно-сухом, или водонасыщенном состоянии скального и полускального грунта | 1 образец | 20 | СБЦ103-67-9 | 1,8*20 | 40
6 | Определение влажности песчаных грунтов | 1 образец | 70 | СБЦ103-64-1 | 1,9*70 | 130
9 | Определение плотности песчаных грунтов | 1 образец | 70 | СБЦ103-64-3 | 2,9*70 | 200
15 | Гранулометрический анализ песчаных грунтов ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0.1мм без кипячения и промывки, (навеска свыше 1кг) | 1 образец | 70 | СБЦ103-64-11 | 13,7*70 | 960
16 | Исследование консистенции при нарушенной структуре глинистых грунтов | 1 образец | 40 | СБЦ103-63-3 | 18,2*40 | 730
17 | Определение истираемости щебня (гравия) в полочном барабане | 1 проба | 6 | СБЦ103-76-30 | 11,3*6 | 70
18 | Единичные определения химического состава грунтов (почв): приготовление водной вытяжки | 1 образец | 6 | СБЦ103-70-83 | 3,8*6 | 20
19 | Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия | 1 образец | 6 | СБЦ103-71-1 | 48,8*6 | 290
20 | Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали | 1 проба | 6 | СБЦ103-75-4 | 18,2*6 | 110
Итого по разделу 2 Лабораторные работы
| Итого Поз. 14, 2, 6, 9, 15-20 |  |  |  |  | 3 040,00
| Итого по разделу 2 Лабораторные работы |  |  |  |  | 3 040,00
Раздел 3. Камеральные работы
21 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости хорошей: 3 категория сложности, камеральные работы | 1 км маршрута | 15 | СБЦ103-9-1-3-2 | 23,4*15 | 350
22 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам: 3 категория сложности инженерно-геологических условий | 1м выработки | 300 | СБЦ103-78-1-3 | 10,8*300 | 3 240,00
23 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по цифровым показателям: 3 категория сложности инженерно-геологических условий | 10 цифровых значений | 200 | СБЦ103-78-2-3 | 4,3*200 | 860
24 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ: категория сложности инженерно-геологических условий 3 | 1м выработки | 590 | СБЦ103-82-1-3 | 9,4*590 | 5 550,00
25 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюдениями: категория сложности инженерно-геологических условий 3 | 1м выработки | 50 | СБЦ103-82-2-3 | 10,7*50 | 540
26 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): скальных и полускальных - 10% | % | 0 | СБЦ103-86-3 | (530)*0,1 | 50
К2=0,1 Таб.86 Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): скальных и полускальных (к стоимости лабораторных работ)
27 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды - 15% от стоимости лабораторных работ | % | 0 | СБЦ103-86-8 | (420)*0,15 | 60
К2=0,15 Таб.86 Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды (к стоимости лабораторных работ)
28 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): песчаных- 15% от стоимости лабораторных работ | % | 0 | СБЦ103-86-2 | (1290)*0,15 | 190
К2=0,15 Таб.86 Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): песчаных (к стоимости лабораторных работ)
29 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений: химического состава грунтов и почв - 12% от стоимости лабораторных работ | % | 0 | СБЦ103-86-4 | (800)*0,12 | 100
К2=0,12 Таб.86 Камеральная обработка химического состава грунтов и почвх (к стоимости лабораторных работ)
31 | Составление программы производства работ, средняя глубина исследования: 5-10м, исследуемая площадь до 1км2 | 1 программа | 1 | СБЦ103-81-2-1 | (500*1)*1,4 | 700
К2=1,4 прим.1 для районов 3 категории сложности инженерно-геологических условий
30 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ, категория сложности инженерно-геологических условий 3, при стоимости камеральных работ: до 5 тыс. руб. - 25% | 1 отчет | 0 | СБЦ103-87-1-3 | 25 | 30
Итого по разделу 3 Камеральные работы
| Итого Поз. 21-29, 31, 30 |  |  |  |  | 11 670,00
| Итого по разделу 3 Камеральные работы |  |  |  |  | 11 670,00
Итоги по смете:
| Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999) |  |  |  |  | 12 080,00
| Итого Поз. 3-4, 11, 13 |  |  |  |  | 3 360,00
| Всего с учетом "Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий 10-15 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ св. 50 тыс. руб. К=1,0875" |  |  |  |  | 3 650,00
| Всего с учетом "Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 1000-2000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 2 мес. К=1,322" |  |  |  |  | 4 830,00
| Всего с учетом "При сметной стоимости до 2 тыс. руб. или при изысканиях, выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных и тундровых) К=2,5" |  |  |  |  | 12 080,00
| Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства: Полевые работы (1999) |  |  |  |  | 395 850,00
| Итого Поз. 1, 5, 7-8, 10, 12 |  |  |  |  | 110 130,00
| Всего с учетом "Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий 10-15 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ св. 50 тыс. руб. К=1,0875" |  |  |  |  | 119 770,00
| Всего с учетом "Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 1000-2000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 2 мес. К=1,322" |  |  |  |  | 158 340,00
| Всего с учетом "При сметной стоимости до 2 тыс. руб. или при изысканиях, выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных и тундровых) К=2,5" |  |  |  |  | 395 850,00
| Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства: Камеральные работы (1999) |  |  |  |  | 11 670,00
| Итого Поз. 21-29, 31, 30 |  |  |  |  | 11 670,00
| Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства: Лабораторные работы (1999) |  |  |  |  | 3 040,00
| Итого Поз. 14, 2, 6, 9, 15-20 |  |  |  |  | 3 040,00
| Итого |  |  |  |  | 422640
| Индекс на I квартал 2023 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.1991 (Письмо Минстроя России от 30.01.2023 №4125-ИФ/09) К =61,09 |  |  |  |  | 25819077.6
| Индекс на I квартал 2022 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001 (Письмо Минстроя России от 30.01.2023 №4125-ИФ/09) Разделить на коэф. =5,36 |  |  |  |  | 4816992.0896
| Коэффициент пересчета 2001 г. к 2000 г. на инж.из. Письма Госстроя России от 04.01.2001 г. № АШ-9/10 и от 07.10.1999 г. № АШ-3412/10 Разделить на коэф. =1,266 |  |  |  |  | 3804891.066
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 4816992.0896
| Непредвиденные расходы 10% |  |  |  |  | 481699.209
| ВСЕГО с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 5298691.2985
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on F17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on G17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on A18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on B18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C18: ПИР::<Ед. измерения по расценке>
Note on D18: ПИР::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E18: ПИР::<Обоснование (код) позиции><Обоснование коэффициентов> <Наименование коэффициентов>
Note on F18: ПИР::<Расчет стомости>
Note on G18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on A115: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on A116: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on A117: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>

## геофиз.
Форма 2п
Смета № 3-из
на инженерно-геофизические изыскания
по объекту: |  |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
Наименование объекта изысканий: |  |  | Инженерно-геофизические исследования
Заказчик: |  |  | АО "КАВКАЗ, РФ,"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по следующим документам: Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. 1981г. (Глава 16, Глава 20)
Сметный расчет составлен в ценах I кв. 2023 г.
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Полевые работы
1 | Сейсморазведка МПВ при возбуждении колебаний ударами кувалды, наблюдения с двумя сейсмограммами на местности 3 категории сложности, шаг до 2 м: число пикетов взрыва - 7 | 1 физическое наблюдение | 20 | СЦ82-258-88-7 | (13*20)*1,2*1,4 | 440
К1=1,2 ОУ п.7а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами над уровнем моря от 2000 до 3000 м;
К2=1,4 ОУ п.7г При выполнении в неблагоприятный период года полевых инженерно-геодезических, гидрографических, трассировочных, геологосъемочных, мелиоративных, почвенных, лесотехнических и торфотехнических изысканий: продолжительность неблагоприятного периода года 8-9,5 мес.
2 | Вертикальное электрическое зондирование с поверхности земли симметричной установкой АВ длиной св. 50 до 100 м: категория сложности 3 | 1 физическое наблюдение | 10 | СЦ82-267-2-3 | (8*10)*1,1*1,1*1,4*1,15*1,1 | 170
К1=1,1 Гл.16 ОП п.6; При переносе оборудования с профиля на профиль, от скважины или горной выработки на расстояние до 200 м;
К2=1,1 таб.265.п.4; Разность потенциалов до 0,3 мВ, неустойчивые токи ПС;
К3=1,4 ОУ п.7г; При выполнении в неблагоприятный период года полевых инженерно-геодезических, гидрографических, трассировочных, геологосъемочных, мелиоративных, почвенных, лесотехнических и торфотехнических изысканий: продолжительность неблагоприятного периода года 8-9,5 мес.;
К4=1,15 ОУ п.7а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами над уровнем моря от 1700 до 2000 м;
К5=1,1 таб.265.п.1 Устройство заземлений удлиненными электродами в песках,галечниках, в мерзлых глинах, суглинках, супесях
Итоги по разделу 1 Полевые работы:
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  | 610
| К3=0,85 ОУ п.14 При проведении полевых изысканий без выплаты полевого довольствия |  |  |  |  | 520
| Всего с учетом "Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы изыскательской организации, партии, отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 5 тыс. руб. - 11%, с учетом Постановления Госстроя №22 от 01.03.1990г -11%*1,25=13,75% К=1,1375" |  |  |  |  | 590
| Всего с учетом "Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях при расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 1000 до 2000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес. - 26%, с учетом с Постановления Госстроя №22 от 01.03.1990г 26%*1,4=36,4% К=1,364" |  |  |  |  | 800
| Всего с учетом "Метрологическое обеспечение единства и точности средств измерений К=1,05" |  |  |  |  | 840
| Итого по разделу 1 Полевые работы |  |  |  |  | 840
Раздел 2. Камеральные работы
3 | Сейсморазведка МПВ на дневной поверхности при двух типах волн | 1 физическое наблюдение (годограф) | 40 | СЦ82-291-2 | (13*40)*1,15 | 600
К1=1,15 прим.2 При выполнении специальных расчетов по оценке физико-механических и динамических параметров, напряженного состояния, трещиноватости и др., а также расчетов на ЭВМ
4 | Обработка материалов сейсмологических наблюдений за колебаниями грунтов при землетрясениях, взрывах и микроколебаниях: при машинной обработке | 1 запись | 20 | СЦ82-293-8 | (43*20)*1,15 | 990
К1=1,15 п.15 ДОП. При выполнении расчетов на ЭВМ к ценам на соответствующие камеральные работы применяется коэффициент 1,15. (ДОП.)
6 | Составление программы изысканий при стоимости изысканий св. 2 до 5 тыс.руб. | 1 программа | 1 | СЦ82-294-1б | 200*1 | 200
5 | Составление технического отчета по сейсморазведке, электроразведке, геофизическим исследованиям скважин и сейсмическому микрорайонированию (1000 руб. + 10 % от стоимости камеральной обработки) | 1 отчет | 1 | СЦ82-294-10 | 1590*1 | 1 590,00
Итого по разделу 2 Камеральные работы
| Итого Поз. 3-4, 6, 5 |  |  |  |  | 3 380,00
| Всего с учетом "Метрологическое обеспечение единства и точности средств измерений К=1,05" |  |  |  |  | 3 550,00
| Итого по разделу 2 Камеральные работы |  |  |  |  | 3 550,00
Итоги по смете:
| Изыскательские работы для капитального строительства: Полевые работы (1982) |  |  |  |  | 840
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  | 520
| Всего с учетом "Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы изыскательской организации, партии, отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 5 тыс. руб. - 11%, с учетом Постановления Госстроя №22 от 01.03.1990г -11%*1,25=13,75% К=1,1375" |  |  |  |  | 590
| Всего с учетом "Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях при расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 1000 до 2000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес. - 26%, с учетом с Постановления Госстроя №22 от 01.03.1990г 26%*1,4=36,4% К=1,364" |  |  |  |  | 800
| Всего с учетом "Метрологическое обеспечение единства и точности средств измерений К=1,05" |  |  |  |  | 840
| Изыскательские работы для капитального строительства: Камеральные работы (1982) |  |  |  |  | 3 550,00
| Итого Поз. 3-4, 6, 5 |  |  |  |  | 3 380,00
| Всего с учетом "Метрологическое обеспечение единства и точности средств измерений К=1,05" |  |  |  |  | 3 550,00
| Итого |  |  |  |  | 4390
| Индекс на I квартал 2023 года на изыскательские работы к СЦиР 1981 г. (Главы 16 и 20, кроме таблиц 256, 282, 286, 341, 343) (Письмо Минстроя России от 30.01.2023 №4125-ИФ/09) К =73,91 |  |  |  |  | 324464.9
| Индекс на I квартал 2022 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001 (Письмо Минстроя России от 30.01.2023 №4125-ИФ/09) Разделить на коэф. =5,36 |  |  |  |  | 60534.4963
| Коэффициент пересчета 2001 г. к 2000 г. на инж.из. Письма Госстроя России от 04.01.2001 г. № АШ-9/10 и от 07.10.1999 г. № АШ-3412/10 Разделить на коэф. =1,266 |  |  |  |  | 47815.5579
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 324464.9
| Непредвиденные расходы 10% |  |  |  |  | 32446.49
| ВСЕГО с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 356911.39
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on F18: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on G18: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on A19: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on B19: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C19: ПИР::<Ед. измерения по расценке>
Note on D19: ПИР::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E19: ПИР::<Обоснование (код) позиции><Обоснование коэффициентов> <Наименование коэффициентов>
Note on F19: ПИР::<Расчет стомости>
Note on G19: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on A66: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on A67: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on A68: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>

## гидромет
«Адепт: Проект в 14.12» © ООО «Адепт» |  | форма №2П от 24.01.2023г к Договору от 24.01.2023 г.
Смета № 4-из
на изыскательские работы
Наименование объекта изысканий: |  |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
Заказчик: |  |  | АО "КАВКАЗ, РФ,"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г.
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | Кол- во. | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Раздел |  |  | Полевые работы
1.1 | Рекогносцировочное обследование реки.Категория сложности II | 1 км реки | 2 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 8, Таблица 43. Цены на рекогносцировочное обследование бассейна реки п.1 A=30 руб; Количество = 2 (1 км реки) | A * Количество * K1 30 руб * 2 * 1.2 | 72
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах. Горный и высокогорный район с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря св 2000 м до 3000 м |  |  | K1 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва Лесохозяйственные изыскания, 2006 г., ОУ п. 7а табл. 1 п.3 (Ценообразующий)
1.2 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки.Категория сложности II | 1 км маршрута | 4 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 8, Таблица 43. Цены на рекогносцировочное обследование бассейна реки п.2 A=20 руб; Количество = 4 (1 км маршрута) | A * Количество * K1 20 руб * 4 * 1.2 | 96
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах. Горный и высокогорный район с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря св 2000 м до 3000 м |  |  | K1 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва Лесохозяйственные изыскания, 2006 г., ОУ п. 7а табл. 1 п.3 (Ценообразующий)
1.3 | Изыскания для расчета стока с бассейна при площади, км2: до 0,5. Масштаб карты, плана 1:10000 и крупнее | 1 бассейн | 5 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть I, Глава 4, Таблица 21. Цены на изыскания для расчета стока с бассейнов малых рек п.1 A=34 руб; Количество = 5 (1 бассейн) | A * Количество * K1 34 руб * 5 * 1.2 | 204
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах. Горный и высокогорный район с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря св 2000 м до 3000 м |  |  | K1 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва Лесохозяйственные изыскания, 2006 г., ОУ п. 7а табл. 1 п.3 (Ценообразующий)
1.4 | Изыскания для расчета стока с бассейна при площади, км2: св. 10 до 20. Масштаб карты, плана 1:10000 и крупнее | 1 бассейн | 1 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть I, Глава 4, Таблица 21. Цены на изыскания для расчета стока с бассейнов малых рек п.5 A=84 руб; Количество = 1 (1 бассейн) | A * Количество * K1 84 руб * 1 * 1.2 | 101
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах. Горный и высокогорный район с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря св 2000 м до 3000 м |  |  | K1 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва Лесохозяйственные изыскания, 2006 г., ОУ п. 7а табл. 1 п.3 (Ценообразующий)
1.5 | Изыскания для расчета стока с бассейна при площади, км2: св. 50 до 100. Масштаб карты, плана 1:25000 и 1:50000 | 1 бассейн | 1 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть I, Глава 4, Таблица 21. Цены на изыскания для расчета стока с бассейнов малых рек п.7 A=118 руб; Количество = 1 (1 бассейн) | A * Количество * K1 118 руб * 1 * 1.2 | 142
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах. Горный и высокогорный район с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря св 2000 м до 3000 м |  |  | K1 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва Лесохозяйственные изыскания, 2006 г., ОУ п. 7а табл. 1 п.3 (Ценообразующий)
1.6 | Разбивка и нивелирование морфометрического створа.Категория сложности III | 1 км морфометрического створа | 1 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть I, Глава 4, Таблица 24. Цены на разбивку и нивелирование морфометрического створа на пойменных участках рек п.1 A=264 руб; Количество = 1 (1 км морфометрического створа) | A * Количество * K1 264 руб * 1 * 1.2 | 317
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах. Горный и высокогорный район с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря св 2000 м до 3000 м |  |  | K1 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва Лесохозяйственные изыскания, 2006 г., ОУ п. 7а табл. 1 п.3 (Ценообразующий)
1.7 | Промеры глубин.Ширина реки, м: до 20 | 1 профиль | 14 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 10, Таблица 48. Цены на наблюдения за характеристиками гидрологического режима рек п.3 A=19 руб; Количество = 14 (1 профиль) | A * Количество * K1 19 руб * 14 * 1.2 | 319
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах. Горный и высокогорный район с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря св 2000 м до 3000 м |  |  | K1 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва Лесохозяйственные изыскания, 2006 г., ОУ п. 7а табл. 1 п.3 (Ценообразующий)
1.8 | Определение мгновенного уклона поверхности воды в реке при количестве урезных кольев на 1 км длины реки, шт: 1. Категория сложности III | 1 определение на 1 км длины реки | 3 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть I, Глава 4, Таблица 26. Цены на определение мгновенных уклонов водной поверхности по урезным кольям п.3 A=136 руб; Количество = 3 (1 определение на 1 км длины реки) | A * Количество * K1 136 руб * 3 * 1.2 | 490
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах. Горный и высокогорный район с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря св 2000 м до 3000 м |  |  | K1 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва Лесохозяйственные изыскания, 2006 г., ОУ п. 7а табл. 1 п.3 (Ценообразующий)
1.9 | Измерение расхода воды детальным методом.Ширина реки, м: до 20 | 1 расход | 3 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 10, Таблица 48. Цены на наблюдения за характеристиками гидрологического режима рек п.1 A=78 руб; Количество = 3 (1 расход) | A * Количество * K1 78 руб * 3 * 1.2 | 281
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах. Горный и высокогорный район с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря св 2000 м до 3000 м |  |  | K1 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва Лесохозяйственные изыскания, 2006 г., ОУ п. 7а табл. 1 п.3 (Ценообразующий)
1.10 | Фотоработы.Ширина реки, м: до 20 | 1 снимок | 30 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 10, Таблица 48. Цены на наблюдения за характеристиками гидрологического режима рек п.15 A=7 руб; Количество = 30 (1 снимок) | A * Количество * K1 7 руб * 30 * 1.2 | 252
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах. Горный и высокогорный район с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря св 2000 м до 3000 м |  |  | K1 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва Лесохозяйственные изыскания, 2006 г., ОУ п. 7а табл. 1 п.3 (Ценообразующий)
1.11 | Итого Полевые работы: |  |  |  |  | 2274
1.12 | Всего Полевые работы: |  |  |  |  | 2274
2 | Раздел |  |  | Лабораторные работы
2.1 | Итого Лабораторные работы: |  |  |  |  | 0
2.2 | Всего Лабораторные работы: |  |  |  |  | 0
3 | Раздел |  |  | Камеральные работы
3.1 | Рекогносцировочное обследование реки.Категория сложности II | 1 км реки | 2 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 8, Таблица 43. Цены на рекогносцировочное обследование бассейна реки п.1 A=10 руб; Количество = 2 (1 км реки) | A * Количество 10 руб * 2 | 20
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.2 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки.Категория сложности II | 1 км маршрута | 4 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 8, Таблица 43. Цены на рекогносцировочное обследование бассейна реки п.2 A=7 руб; Количество = 4 (1 км маршрута) | A * Количество 7 руб * 4 | 28
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.3 | Изыскания для расчета стока с бассейна при площади, км2: до 0,5. Масштаб карты, плана 1:10000 и крупнее | 1 бассейн | 5 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть I, Глава 4, Таблица 21. Цены на изыскания для расчета стока с бассейнов малых рек п.1 A=16 руб; Количество = 5 (1 бассейн) | A * Количество 16 руб * 5 | 80
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.4 | Изыскания для расчета стока с бассейна при площади, км2: св. 10 до 20. Масштаб карты, плана 1:10000 и крупнее | 1 бассейн | 1 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть I, Глава 4, Таблица 21. Цены на изыскания для расчета стока с бассейнов малых рек п.5 A=55 руб; Количество = 1 (1 бассейн) | A * Количество 55 руб * 1 | 55
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.5 | Изыскания для расчета стока с бассейна при площади, км2: св. 50 до 100. Масштаб карты, плана 1:25000 и 1:50000 | 1 бассейн | 1 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть I, Глава 4, Таблица 21. Цены на изыскания для расчета стока с бассейнов малых рек п.7 A=53 руб; Количество = 1 (1 бассейн) | A * Количество 53 руб * 1 | 53
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.6 | Разбивка и нивелирование морфометрического створа.Категория сложности III | 1 км морфометрического створа | 1 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть I, Глава 4, Таблица 24. Цены на разбивку и нивелирование морфометрического створа на пойменных участках рек п.1 A=21 руб; Количество = 1 (1 км морфометрического створа) | A * Количество 21 руб * 1 | 21
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.7 | Измерение расхода воды детальным методом.Ширина реки, м: до 20 | 1 расход | 3 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 10, Таблица 48. Цены на наблюдения за характеристиками гидрологического режима рек п.1 A=17 руб; Количество = 3 (1 расход) | A * Количество 17 руб * 3 | 51
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.8 | Составление схемы гидрометеорологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений:до 50 | 1 схема | 1 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 51. Цены на обобщение материалов гидрометеорологической изученности п.3 A=61 руб; Количество = 1 (1 схема) | A * Количество 61 руб * 1 | 61
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.9 | Составление таблицы гидрологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений:до 50 | 1 таблица | 1 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 51. Цены на обобщение материалов гидрометеорологической изученности п.1 A=105 руб; Количество = 1 (1 таблица) | A * Количество 105 руб * 1 | 105
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.10 | Определение средней высоты водосбора | 1 водосбор | 7 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 55. Цены на гидравлические расчеты и определение гидрографических характеристик п.10 A=41 руб; Количество = 7 (1 водосбор) | A * Количество 41 руб * 7 | 287
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.11 | Определение уклона водосбора | 1 водосбор | 7 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 55. Цены на гидравлические расчеты и определение гидрографических характеристик п.11 A=19 руб; Количество = 7 (1 водосбор) | A * Количество 19 руб * 7 | 133
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.12 | Определение максимального расхода воды по формуле предельной интенсивности по готовым гидрографическим характеристикам | 1 расчет | 7 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г.Часть II, Глава 11, Таблица 56. Цены на гидрологические расчеты п.1 A=77 руб; Количество = 7 (1 расчет) | A * Количество * K1 77 руб * 7 * 0.5 | 270
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| При определении максимальных расходов для последующих водосборов, расположенных в данном районе |  |  | K1 = 0.5 Прим. к табл.56 п.1 (Ценообразующий)
3.13 | Построение кривой расходов гидравлическим методом | 1 график | 14 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 55. Цены на гидравлические расчеты и определение гидрографических характеристик п.1 A=68 руб; Количество = 14 (1 график) | A * Количество 68 руб * 14 | 952
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.14 | Составление и вычерчивание тушью.Количество ординат на 1 дм профиля: св. 7 до 20 | 1 дм профиля | 14 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть I, Глава 7, Таблица 39. Цены на составление и вычерчивание топографических и морфометрических профилей всех масштабов п.1 A=3.8 руб; Количество = 14 (1 дм профиля) | A * Количество 3.8 руб * 14 | 53
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.15 | Определение смещений русла и его основных элементов в плане по данным съемок разных лет при числе съемок:до 3 | 1 участок | 1 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 57. Цены на расчет нормы твердого стока и определение русловых деформаций п.9 A=447 руб; Количество = 1 (1 участок) | A * Количество 447 руб * 1 | 447
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.16 | Определение вертикальных деформаций русла и построение плана деформаций | 1 участок | 1 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 57. Цены на расчет нормы твердого стока и определение русловых деформаций п.12 A=812 руб; Количество = 1 (1 участок) | A * Количество 812 руб * 1 | 812
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.17 | Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Подбор станций или постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности | 1 годостанция | 4 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 12, Таблица 67. Цены на систематизацию данных метеорологических наблюдений и материалов изысканий прошлых лет п.1 A=90 руб; Количество = 4 (1 годостанция) | A * Количество 90 руб * 4 | 360
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.18 | Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеорологических станций: 5. Число годостанций: до 50 | 1 записка | 1 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 12, Таблица 69. Цены на составление климатической характеристики района изысканий п.3 A=305 руб; Количество = 1 (1 записка) | A * Количество 305 руб * 1 | 305
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.19 | Стоимость камеральных работ, тыс. руб.: св. 5 до 10. Обоснование проекта (ТЭО) | 1 программа | 1 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть II, Глава 11, Таблица 53. Цены на составление программы производства гидрологических работ п.3 A=1700 руб; Количество = 1 (1 программа) | A * Количество 1700 руб * 1 | 1700
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.20 | Составление технического отчета. Стоимость камеральных работ св. 2000 до 5000 руб. Недостаточно изученная | - | 1 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Таблица 62. Составление технического отчета. п.4 Количество = 1 | 75% от п.3.1-3.19 Сумма * Количество 4345 руб * 1 | 4345
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
3.21 | Итого Камеральные работы: |  |  |  |  | 10138
3.22 | Расходы по организации и ликвидации работ |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках"(ОУ п. 13) | 6% от п.3.21 | 608
3.23 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 5 тыс.руб |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках" (ОУ п. 9 Таблица 4) | 8.75% от п.1.11 | 199
3.24 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св. 100 до 300 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках" (ОУ п. 10 Таблица 5) | 19.6% от п.3.21, 3.23 | 2026
3.25 | Всего Камеральные работы: |  |  |  |  | 12971
4 | Раздел |  |  | Прочие расходы
4.1 | Всего Прочие расходы: |  |  |  |  | 0
5 | Итого по смете: |  |  |  |  | 15245
6 | Индекс на I квартал 2023 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.1991 |  |  | Письмо Минстроя России от 30.01.2023 №4125-ИФ/09 | Коэф - т 61.09 от п.5 | 931317
7 | Всего по смете: |  |  |  |  | 931317
| Непредвиденные расходы в размере не менее 10 % от сметной стоимости изыскательских работ. |  |  | п.17 ОУ СБЦ |  | 93132
| Составил: |  |  | Щеглова Н.В.
| Проверил:. |  |  | Антипова М.А

## Сели Лавины
Смета № 5-из
Оценка селевой и лавинной опасности
Наименование объекта изысканий: |  |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
Наименование организации – заказчика: АО "КАВКАЗ. РФ"
Наименование проектной организации:
№ пп | Наименование работ | Ссылка на нормативы | Ед. изм. | Объем работ | Цена, руб. | Коэф. | Коэф. | Коэф. | Стоим., руб.
Оценка селевой и лавинной опасности
Применен "СБЦ на инженерно-гидрографические изыскания для строительства, М-2000"Цены приведены к базовому уровню на 01.01.1991 г.
Ι. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
1 | Селевые рекогносцировочные работы | табл. 43 § 1 | 1 км маршрута | 2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 84
2 | Лавинные рекогносцировочные работы | табл. 43 § 2 | 1 км маршрута | 10 | 24 | 1 | 1 | 1 | 240
3 | Фотоработы | табл. 48 §15 | 1 снимок | 34 | 7 | 1 | 1 | 1 | 238
Итого полевые работы выше 2000 м | [8 empty] | 674.4
II. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
4 | Расходы по внутреннему транспорту | Таблица 4 п.1, 8.75% |  |  | 674.4 | 0.0875 | 1 | 1 | 59.01
5 | Организация и ликвидация работ | п.13 "Общих указаний" Примечание 1.(6%) |  |  | 733.41 | 0.06 | 2.5 | 1 | 110.0115
6 | Расходы по внешнему транспорту | Таблица 5 |  |  | 733.41 | 0.364 | 1 | 1 | 266.9612
Итого по прочим работам: | [8 empty] | 435.9827
ΙΙΙ. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
7 | Селевые рекогносцировочные работы | табл. 43 §1 | 1 км маршрута | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 28
8 | Лавинные рекогносцировочные работы | табл. 43 § 2 | 1 км маршрута | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 80
10 | Установление высот границ действия снежных лавин | табл. 55 §9 | 1 расчет | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 108
11 | Определение площади зон зарождения лавин | табл. 55 §9 | 1 расчет | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 108
12 | Определение углов наклона зон зарождения и транзита снежных лавин | табл. 55 §11 | 1 расчет | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 342
13 | Построение расчетных профилей лавиносборов для расчета воздушной волны | табл. 40 §1 | 1 профиль | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 126
14 | Определение дальности выброса снежных лавин | табл. 56 §2, прим.1 | 1 расчет | 18 | 34 | 1 | 1 | 1 | 207.4
15 | Определение скоростей снежных лавин | табл. 56 §2, прим.1 | 1 расчет | 5 | 34 | 1 | 1 | 1 | 74.8
16 | Определение объемов снежных лавин | табл. 56 §2, прим.1 | 1 расчет | 18 | 34 | 1 | 1 | 1 | 207.4
18 | Определение давления лавин | табл.55 §8 | 1 расчет | 11 | 64 | 1 | 1 | 1 | 704
19 | Определение высоты фронта лавин | табл.56 §2 | 1 расчет | 5 | 34 | 1 | 1 | 1 | 170
20 | Составление записки «Характеристика лавинной опасности территории" | табл.63 §1 | 1 записка | 1 | 262 | 1 | 1 | 1 | 262
21 | Составление карты лавинной опасности территории района изысканий | табл.52 §1 | 1 карта | 1 | 108 | 1 | 1 | 1 | 108
итого камеральные работы | [8 empty] | 2525.6
22 | Составление программы производства работ | табл.53 §2 | 1 программа | 1 | 800 | 1 | 1 | 1 | 800
23 | Составление технического отчета | табл. 62 §4, прим.6 | отчет | 1 | 70% | 1 | 1.25 | 1.2 | 3491.88
Итого камеральные работы | [8 empty] | 6817.48
Итого по смете в базовых ценах | [8 empty] | 7927.8627
Непредвиденные расходы | [7 empty] | 0% | 0
Всего по смете с учетом инфляционного коэффициента 1 кв. 2023 (Письмо Минстрой от 30.01.2023 №4125-ИФ/09) | [5 empty] | 61.09 |  |  | 484313.1348
Непредвиденные расходы в размере не менее 10 % от сметной стоимости изыскательских работ. |  |  | п.17 ОУ СБЦ |  | 10% |  |  |  | 48431
| Составил: |  | Щеглова
| Проверил: |  | Антипова

## эколог
«Адепт: Проект в 15.2» © ООО «Адепт» |  | форма №2П
Смета № 6-из
на инженерно-экологические изыскания
по объекту: |  |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
Наименование объекта изысканий: |  |  | Инженерно-экологические изыскания
Заказчик: |  |  | АО "КАВКАЗ, РФ,"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г.
Сметный расчет составлен в ценах I кв. 2023 г.
№ пп | Наименование работ и затрат |  |  | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Раздел |  |  | Полевые работы
1.1 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости: хорошей. Категория сложности II |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 1. Инженерно-геологическое, инженерно-гидрогеологическое и инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование Таблица 9. Рекогносцировочное обследование п.1 A=23.3 руб; Количество = 5.917 (1 км маршрута) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 23.3 руб * 5.917 * 1 * 1.1 | 152
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Стоимость инженерно-экологической рекогносцировки определяется с применением коэффициента для II категории сложности |  |  | K1 = 1.1 Часть I, Глава 1, примечания к табл.9, п.1 (Ценообразующий)
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 152 руб.
1.2 | Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости: хорошей. Категория сложности II |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 1. Инженерно-геологическое, инженерно-гидрогеологическое и инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование Таблица 9. Рекогносцировочное обследование п.4 A=3.24 руб; Количество = 5.917 (1 км маршрута) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 3.24 руб * 5.917 * 1 | 19
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 19 руб.
1.3 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической в масштабе: 1:2000-1:1000. Категория проходимости: хорошая |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 2. Маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000-1:500 Таблица 10. Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической п.4 A=16.3 руб; Количество = 5.917 (1 км маршрута) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 * K2 16.3 руб * 5.917 * 1 * 0.6 * 1.3 | 75
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Стоимость маршрутных наблюдений, выполняемых при составлении карт узких полос вдоль трасс линейных сооружений, определяется с применением коэффициента |  |  | K1 = 0.6 Часть I, Глава 2, п.5 (Ценообразующий)
| При определении мощности эквивалентной дозы гамма-излучения к ценам применяется коэффициент |  |  | K2 = 1.3 Часть I, Глава 2, примечание к табл.10 (Ценообразующий)
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 75 руб.
1.4 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт . Категория сложности II |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 2. Маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000-1:500 Таблица 11. Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) и инженерно-экологических карт п.2 A=11.7 руб; Количество = 7 (1 точка) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 * K2 11.7 руб * 7 * 1 * 0.6 * 0.4 | 20
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Стоимость маршрутных наблюдений, выполняемых при составлении карт узких полос вдоль трасс линейных сооружений, определяется с применением коэффициента |  |  | K1 = 0.6 Часть I, Глава 2, п.5 (Ценообразующий)
| При выполнении маршрутных наблюдений для составления других карт к ценам применяются коэффициенты: почвенная карта |  |  | K2 = 0.4 Часть I, Глава 2, примечание 1 к табл.11 (Ценообразующий)
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 20 руб.
Отбор проб
1.5 | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям:почвы |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 60. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.7 A=6.9 руб; Количество = 26 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 6.9 руб * 26 * 1 * 0.9 | 161
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Стоимость отбора объединенной пробы определяется умножением количества точечных проб, составляющих объединенную, на соответствующую цену с коэффициентом |  |  | K1 = 0.9 Часть V, Глава 16, примечание 1 к таблице 60 (Ценообразующий)
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 161 руб.
1.6 | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям:грунтов |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 60. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.7 A=6.9 руб; Количество = 26 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 6.9 руб * 26 * 1 | 179
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 179 руб.
1.7 | Отбор проб для бактериологического анализа:почвы |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 60. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.10 A=37.7 руб; Количество = 3 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 37.7 руб * 3 * 1 | 113
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 113 руб.
1.8 | Отбор проб для гельминталогических анализов анализа:почвы |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 60. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.10 A=37.7 руб; Количество = 3 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 37.7 руб * 3 * 1 * 0.9 | 102
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Стоимость отбора пробы почво-грунтов на гельминтологический анализ определяется по цене с применением коэффициента |  |  | K1 = 0.9 Часть V, Глава 16, примечание 4 к таблице 60 (Ценообразующий)
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 102 руб.
1.9 | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям:воды с поверхности |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 60. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.1 A=4.6 руб; Количество = 6 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 4.6 руб * 6 * 1 * 0.5 | 14
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| При отборе пробы без использования плавсредств к ценам применяется коэффициент |  |  | K1 = 0.5 Часть V, Глава 16, примечание 3 к таблице 60 (Ценообразующий)
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 14 руб.
1.10 | Отбор проб для бактериологического анализа:воды |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 60. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.9 A=18.8 руб; Количество = 3 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 18.8 руб * 3 * 1 * 0.85 | 48
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| При отборе пробы без использования плавсредств к ценам применяется коэффициент |  |  | K1 = 0.85 Часть V, Глава 16, примечание 3 к таблице 60 (Ценообразующий)
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 48 руб.
1.11 | Отбор проб для бактериологического анализа:донных отложений |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 60. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.11 A=20.3 руб; Количество = 3 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 20.3 руб * 3 * 1 * 0.85 | 52
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| При отборе пробы без использования плавсредств к ценам применяется коэффициент |  |  | K1 = 0.85 Часть V, Глава 16, примечание 3 к таблице 60 (Ценообразующий)
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 52 руб.
1.12 | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям:донных отложений |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 60. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.5 A=6.1 руб; Количество = 3 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 6.1 руб * 3 * 1 * 0.5 | 9
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| При отборе пробы без использования плавсредств к ценам применяется коэффициент |  |  | K1 = 0.5 Часть V, Глава 16, примечание 3 к таблице 60 (Ценообразующий)
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 9 руб.
1.13 | Отбор точечных проб для гильменталогического анализа :донных отложений |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 60. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.5 A=6.1 руб; Количество = 3 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 6.1 руб * 3 * 1 * 0.5 | 9
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| При отборе пробы без использования плавсредств к ценам применяется коэффициент |  |  | K1 = 0.5 Часть V, Глава 16, примечание 3 к таблице 60 (Ценообразующий)
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 9 руб.
1.14 | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по агрохимическим показателям:почво-грунтов (методами конверта, по диагонали и т.п.) |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 60. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.7 A=6.9 руб; Количество = 9 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 6.9 руб * 9 * 1 * 0.9 | 56
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Стоимость отбора объединенной пробы определяется умножением количества точечных проб, составляющих объединенную, на соответствующую цену с коэффициентом |  |  | K1 = 0.9 Часть V, Глава 16, примечание 1 к таблице 60 (Ценообразующий)
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 56 руб.
1.15 | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по радиологическим показателям:почво-грунтов (методами конверта, по диагонали и т.п.) |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 60. Цены на отбор проб воды, льда, снега, донных отложений, почво-грунтов, воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы для анализов на загрязненность по химическим и бактериологическим (микробиологическим и гидробиологическим) показателям. п.7 A=6.9 руб; Количество = 9 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 6.9 руб * 9 * 1 * 0.9 | 56
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Стоимость отбора объединенной пробы определяется умножением количества точечных проб, составляющих объединенную, на соответствующую цену с коэффициентом |  |  | K1 = 0.9 Часть V, Глава 16, примечание 1 к таблице 60 (Ценообразующий)
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 56 руб.
Определение фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха
1.16 | Исследование атмосферного воздуха для определение неустойчивых химических компонентов (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота) |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 16. Отбор проб Таблица 61. Цены на определение на месте отбора пробы отдельных неустойчивых химических компонентов в воде (концентрация водородных ионов рН, окислительно-восстановительный потенциал Еh, двуокиси углерода, свободного кислорода), а также метана и СО2 в грунтовом воздухе и приземной атмосфере. п.1 A=29 руб; Количество = 4 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 29 руб * 4 * 1 | 116
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 116 руб.
1.17 | Итого Полевые работы: |  |  |  |  | 1181
1.18 | Коэффициент при проведении полевых изысканий без выплаты полевого довольствия или командировочных |  |  | ОУ, п.14 | Коэф - т 0.85 от п.1.17 1 181 руб * 0.85 | 1004
1.19 | Всего Полевые работы: |  |  |  |  | 1004
2 | Раздел |  |  | Лабораторные работы
Санитарно-гигиенические показатели:
2.1 | Определения химического состава грунтов (почв). Приготовление солянокислой вытяжки |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 70. Цены на единичные определения химического состава грунтов (почв). п.84 A=8.5 руб; Количество = 26 (1 образец) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 8.5 руб * 26 * 1 | 221
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 221 руб.
2.2 | Определения химического состава грунтов (почв). Водородный показатель рН водной или солевой вытяжки электрометрическим методом |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 70. Цены на единичные определения химического состава грунтов (почв). п.14 A=2 руб; Количество = 26 (1 образец) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 2 руб * 26 * 1 | 52
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 52 руб.
2.3 | Определения химического состава грунтов (почв). Определение нефтяных углеводородов хроматографическим методом |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 70. Цены на единичные определения химического состава грунтов (почв). п.63 A=19.7 руб; Количество = 26 (1 образец) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 19.7 руб * 26 * 1 | 512
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 512 руб.
2.4 | Определения химического состава грунтов (почв). Определение солей тяжелых металлов без пробоподготовки методом атомной абсорбции (1 металл) / (свинец, мышьяк, никель, цинк, хром, медь, мышьяк, ртуть) 26 проб *8 мет. |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 70. Цены на единичные определения химического состава грунтов (почв). п.57 A=7.8 руб; Количество = 208 (1 металл) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 7.8 руб * 208 * 1 | 1622
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 1622 руб.
2.5 | Определения химического состава грунтов (почв). Определение полициклических ароматических углеводородов (бенз(а)пирен) хроматографическим методом |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 70. Цены на единичные определения химического состава грунтов (почв). п.66 A=95.8 руб; Количество = 26 (1 образец) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 95.8 руб * 26 * 1 | 2491
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 2491 руб.
2.6 | Определения химического состава грунтов (почв). Определение радионуклидов хроматомасс - спектрометрическим методом |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 70. Цены на единичные определения химического состава грунтов (почв). п.69 A=147.4 руб; Количество = 3 (1 образец) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 147.4 руб * 3 * 1 | 442
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 442 руб.
Агрохимические показатели:
2.7 | Определения химического состава грунтов (почв). Отбор корешков для определения гумуса и азота |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 70. Цены на единичные определения химического состава грунтов (почв). п.72 A=4.5 руб; Количество = 3 (1 образец) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 4.5 руб * 3 * 1 | 14
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 14 руб.
2.8 | Определения химического состава грунтов (почв). Гумус по Тюрингу |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 70. Цены на единичные определения химического состава грунтов (почв). п.22 A=7.6 руб; Количество = 3 (1 образец) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 7.6 руб * 3 * 1 | 23
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 23 руб.
2.9 | Определение физико-механических свойств глинистых грунтов. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом пипетки с разделением на фракции от 10 до 0,001 мм |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 17. Единичные определения и комплексные исследования (испытания) физико-механических свойств грунтов (пород) Таблица 62. Цены на единичные определения физико-механических свойств глинистых грунтов. п.21 A=19.6 руб; Количество = 3 (1 образец) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 19.6 руб * 3 * 1 | 59
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 59 руб.
2.10 | Определения химического состава грунтов (почв). Приготовление водной вытяжки |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 70. Цены на единичные определения химического состава грунтов (почв). п.83 A=3.8 руб; Количество = 6 (1 образец) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 3.8 руб * 6 * 1 | 23
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 23 руб.
2.11 | Определения химического состава грунтов (почв). Водородный показатель рН водной или солевой вытяжки электрометрическим методом |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 70. Цены на единичные определения химического состава грунтов (почв). п.14 A=2 руб; Количество = 3 (1 образец) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 2 руб * 3 * 1 | 6
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 6 руб.
2.12 | Определения химического состава грунтов (почв). Натрий обменный по Антипову-Каратаеву и Мамаевой(3 проб) и массовой доли натрия (3) |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 70. Цены на единичные определения химического состава грунтов (почв). п.31 A=8.9 руб; Количество = 6 (1 образец) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 8.9 руб * 6 * 1 | 53
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 53 руб.
2.13 | Определения химического состава грунтов (почв). Кальций и магний в солянокислой вытяжке по Гедройцу |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 70. Цены на единичные определения химического состава грунтов (почв). п.50 A=13.8 руб; Количество = 3 (1 образец) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 13.8 руб * 3 * 1 | 41
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 41 руб.
Вода водотоков
Санитарно-гигиенические показатели:
2.14 | Комплексные исследования химического состава. Полный анализ воды. Физические свойства (запах, цветность, взвешенные вещества, вкус), водородный показатель -рН, углекислота свободная, гидрокарбонаты и карбонаты, хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, аммоний, гидрокарбонат и карбонат-ионы, кальций, магний, калий, натрий, железо закисное, железо окисное, кремниевая кислота, сухой остаток, окисляемость, виды жестокости (расчетом) |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 73. Цены на комплексные исследования химического состава воды. п.1 A=96.2 руб; Количество = 6 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 96.2 руб * 6 * 1 | 577
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 577 руб.
2.15 | Определения химического состава воды. Свинец. Колориметрический метод |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.49 A=12.2 руб; Количество = 6 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 12.2 руб * 6 * 1 | 73
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 73 руб.
2.16 | Определения химического состава воды. Медь. Пламенный атомно-абсорбционный метод |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.32 A=23.5 руб; Количество = 6 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 23.5 руб * 6 * 1 | 141
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 141 руб.
2.17 | Определения химического состава воды. Никель. Пламенный атомно-абсорбционный метод |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.40 A=21.5 руб; Количество = 6 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 21.5 руб * 6 * 1 | 129
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 129 руб.
2.18 | Определения химического состава воды. Цинк. Колориметрический метод |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.75 A=8.1 руб; Количество = 6 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 8.1 руб * 6 * 1 | 49
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 49 руб.
2.19 | Определения химического состава воды. Кадмий. Колориметрический метод |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.15 A=6.1 руб; Количество = 6 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 6.1 руб * 6 * 1 | 37
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 37 руб.
2.20 | Определения химического состава воды. Мышьяк. Колориметрический метод |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.35 A=9.6 руб; Количество = 6 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 9.6 руб * 6 * 1 | 58
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 58 руб.
2.21 | Определения химического состава воды. Ртуть. Колориметрический метод |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.48 A=8.7 руб; Количество = 6 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 8.7 руб * 6 * 1 | 52
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 52 руб.
2.22 | Определения химического состава воды. Нефтепродукты. Метод тонкослойной хроматографии с УФ спектральным окончанием |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.38 A=14 руб; Количество = 6 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 14 руб * 6 * 1 | 84
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 84 руб.
2.23 | Определения химического состава воды. Фенолы. Фотометрический метод с пирамидоном |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.66 A=11.3 руб; Количество = 6 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 11.3 руб * 6 * 1 | 68
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 68 руб.
2.24 | Определения химического состава воды. Окисляемость пермангантная. Объемный метод |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.43 A=5.6 руб; Количество = 6 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 5.6 руб * 6 * 1 | 34
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 34 руб.
2.25 | Определения химического состава воды. Б.П.К.-5, биологическое потребление кислорода. Трехкратное определение кислорода, аэрация, фильтрование |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.78 A=10.3 руб; Количество = 6 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 10.3 руб * 6 * 1 | 62
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 62 руб.
2.26 | Определения химического состава воды. Химическое потребление кислорода. Окисление бихроматное с катализатором |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.79 A=8.8 руб; Количество = 6 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 8.8 руб * 6 * 1 | 53
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 53 руб.
Донные отложения водотоков
Санитарно-гигиенические показатели:
2.27 | Определения химического состава воды. Свинец. Колориметрический метод |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.49 A=12.2 руб; Количество = 3 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 12.2 руб * 3 * 1 | 37
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 37 руб.
2.28 | Определения химического состава воды. Медь. Пламенный атомно-абсорбционный метод |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.32 A=23.5 руб; Количество = 3 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 23.5 руб * 3 * 1 | 71
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 71 руб.
2.29 | Определения химического состава воды. Никель. Пламенный атомно-абсорбционный метод |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.40 A=21.5 руб; Количество = 3 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 21.5 руб * 3 * 1 | 65
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 65 руб.
2.30 | Определения химического состава воды. Цинк. Колориметрический метод |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.75 A=8.1 руб; Количество = 3 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 8.1 руб * 3 * 1 | 24
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 24 руб.
2.31 | Определения химического состава воды. Кадмий. Колориметрический метод |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.15 A=6.1 руб; Количество = 3 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 6.1 руб * 3 * 1 | 18
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 18 руб.
2.32 | Определения химического состава воды. Мышьяк. Колориметрический метод |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.35 A=9.6 руб; Количество = 3 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 9.6 руб * 3 * 1 | 29
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 29 руб.
2.33 | Определения химического состава воды. Ртуть. Колориметрический метод |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.48 A=8.7 руб; Количество = 3 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 8.7 руб * 3 * 1 | 26
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 26 руб.
2.34 | Определения химического состава воды. Концентрация водородных ионов - рН. Электриметрический метод |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 72. Цены на единичные определения химического состава воды. п.25 A=2 руб; Количество = 3 (1 проба) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 2 руб * 3 * 1 | 6
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 6 руб.
2.35 | Итого Лабораторные работы: |  |  |  |  | 7252
2.36 | Всего Лабораторные работы: |  |  |  |  | 7252
3 | Раздел |  |  | Камеральные работы
3.1 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости: хорошей. Категория сложности II |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 1. Инженерно-геологическое, инженерно-гидрогеологическое и инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование Таблица 9. Рекогносцировочное обследование п.1 A=18.5 руб; Количество = 5.917 (1 км маршрута) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 18.5 руб * 5.917 * 1 * 1.1 | 120
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Стоимость инженерно-экологической рекогносцировки определяется с применением коэффициента для II категории сложности |  |  | K1 = 1.1 Часть I, Глава 1, примечания к табл.9, п.1 (Ценообразующий)
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 120 руб.
3.2 | Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости: хорошей. Категория сложности II |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 1. Инженерно-геологическое, инженерно-гидрогеологическое и инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование Таблица 9. Рекогносцировочное обследование п.4 A=1.69 руб; Количество = 5.917 (1 км маршрута) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 1.69 руб * 5.917 * 1 | 10
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 10 руб.
3.3 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической в масштабе: 1:2000-1:1000. Категория проходимости: хорошая |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 2. Маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000-1:500 Таблица 10. Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической п.4 A=1.6 руб; Количество = 5.917 (1 км маршрута) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 * K2 1.6 руб * 5.917 * 1 * 0.6 * 1.3 | 7
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Стоимость маршрутных наблюдений, выполняемых при составлении карт узких полос вдоль трасс линейных сооружений, определяется с применением коэффициента |  |  | K1 = 0.6 Часть I, Глава 2, п.5 (Ценообразующий)
| При определении мощности эквивалентной дозы гамма-излучения к ценам применяется коэффициент |  |  | K2 = 1.3 Часть I, Глава 2, примечание к табл.10 (Ценообразующий)
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 7 руб.
3.4 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт . Категория сложности II |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 2. Маршрутные наблюдения, выполняемые при составлении инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и инженерно-экологических карт масштабов 1:50000-1:500 Таблица 11. Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) и инженерно-экологических карт п.2 A=7.5 руб; Количество = 7 (1 точка) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * K1 * K2 7.5 руб * 7 * 1 * 0.6 * 0.4 | 13
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Стоимость маршрутных наблюдений, выполняемых при составлении карт узких полос вдоль трасс линейных сооружений, определяется с применением коэффициента |  |  | K1 = 0.6 Часть I, Глава 2, п.5 (Ценообразующий)
| При выполнении маршрутных наблюдений для составления других карт к ценам применяются коэффициенты: почвенная карта |  |  | K2 = 0.4 Часть I, Глава 2, примечание 1 к табл.11 (Ценообразующий)
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 13 руб.
3.5 | Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов, воды, льда, снега и донных отложений при инженерно-экологических изысканиях |  |  | Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Таблица 86. Цены на камеральную обработку данных лабораторных исследований, п.6 Количество = 1 | 20% от п.2.1-2.8, 2.10-2.34 Сумма * Количество 1439 руб * 1 | 1439
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек =
3.6 | Цены на составление программы производства работ. Средняя глубина исследования до 5 мИсследуемая площадь до 1 км2 |  |  | Инженерно-геологические и инженерно-экологические. 1999 г. Глава 20. Предполевые камеральные работы Таблица 81. Цены на составление программы производства работ. п.1 A=200 руб; Количество = 1 (1 программа) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 200 руб * 1 * 1 | 200
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек = 1
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
| 1. Пол ком раб |  |  | 100% = 200 руб.
3.7 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ. Стоимость камеральных работ до 5 тыс.руб. Категория сложности инженерно-геологических условий II |  |  | Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Таблица 87. Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ. п.1 Количество = 1 | 21% от п.3.1-3.6 Сумма * Количество 376 руб * 1 | 376
Коэффициенты
Стадия: Изыскания
| Коэфф.перехода в тек.цены |  |  | Ктек =
3.8 | Итого Камеральные работы: |  |  |  |  | 2165
3.9 | Всего Камеральные работы: |  |  |  |  | 2165
4 | Раздел |  |  | Производство специальных видов анализов и исследований, выполняемых специализированными организациями, имеющими лицензии для проведения таких работ
4.1 | Подготовка отчета "Рыбохозяйственная характеристика водных объектов, затрагиваемая при реализации проекта" |  |  | Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий Т. 5, Приложение З, счет на сумму 65596,22 (без НДС) | 65596,22/61,09 | 1073.7636
4.2 | Подготовка технического отчета по геобатаническим, эколого-фаунистическим исследованиям ФГБУ "Национальный парк "Приэльбрусье". |  |  | Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий Т. 5, Приложение Ж, счет на сумму 65596,22 (без НДС) | 125000/61,09 | 2046.1614
4.3 | Итого Производство специальных видов анализов и исследований, выполняемых специализированными организациями, имеющими лицензии для проведения таких работ: |  |  |  |  | 3120
4.4 | Всего Производство специальных видов анализов и исследований, выполняемых специализированными организациями, имеющими лицензии для проведения таких работ: |  |  |  |  | 3120
5 | Раздел |  |  | Прочие расходы
5.1 | Надбавки за выполнение изысканий в горных и высокогорных районах. Горный и высокогорный район с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря св. 2000 до 3000 м |  |  | п.8а О.у. Табл.1 | Коэф - т 0.2 от п.1.19 1 004 руб * 0.2 | 201
5.2 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 5 тыс.руб |  |  | О.у. п.9 табл 4 | 8.75% от п.1.19, 5.1 (1 004 + 201) руб * 8.75 / 100 | 105 | 1205
5.3 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св.100 до 300 км Продолжительность экспедиции до 1 мес |  |  | О.у. п.10 табл 5 | 19.6% от п.1.19, 5.1 - 5.2 (1 004 + 306) руб * 19.6 / 100 | 257
5.4 | Расходы по организации и ликвидации работ с учетом коэффициента для изысканий со сметной стоимостью до 2 тыс. руб (К=2.5) |  |  | О.у. п.13 | Коэф - т 2.5 и 6% от п.1.19, 5.1 - 5.2 (1 004 + 306) руб * 2.5 * 1 * 6 / 100 | 197
5.5 | Всего Прочие расходы: |  |  |  |  | 760
6 | Итого по смете: |  |  |  |  | 14301
В текущем уровне цен на 1 кв. 2023
7 | Индекс на I квартал 2023 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.1991 |  |  | Письмо Минстроя России от 30.01.2023 №4125-ИФ/09 | Коэф - т 61.09 от п.6 14 357 руб * 61.09 | 873648
В базовом уровне цен на 01.01.2000
8 | Индекс на I квартал 2023 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001 |  |  | Письмо Минстроя России от 30.01.2023 №4125-ИФ/09 | Разделить на коэф - т 5.36 от п.7 873 648 руб / 5.36 | 162994
9 | Коэффициент пересчета 2001 г. к 2000 г. на инж.из. |  |  | Письма Госстроя России от 04.01.2001 г. № АШ-9/10 и от 07.10.1999 г. № АШ-3412/10 | Разделить на коэф - т 1.266 от п.8 162 994 руб / 1.266 | 128747
11 | Всего по смете: |  |  |  |  | 873648
| Непредвиденные расходы в размере не менее 10 % от сметной стоимости изыскательских работ. |  |  | п.17 ОУ СБЦ |  | 87365
| Составил: |  |  | Щеглова Н.В.
| Проверил:. |  |  | Антипова М.А

## Ориентировочная сумма КВЛ
Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
№ | Наименование | Единица измерения основного показателя | Основной показатель | АНАЛОГ |  |  |  |  | Ориентировочная стоимость объекта в ценовом периоде аналога, тыс. руб.без учета НДС | Индекс пересчета в уровень цен IV кв. 2025 г. | Итого, тыс. руб. без учета НДС | Итого тыс. руб. с учетом НДС
|  |  |  | Аналог | Ценовой период аналога | Стоимость по ССР, тыс.руб. без НДС | Основной показатель | Стоимость единицы показателя, тыс. руб. без НДС
Этап 1. Благоустройство въездной группы
1 | Площадь | га | 0.1
1.1 | Арка/стела | 100 п.м | 20 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 23381.6649 | 28057.9979
1.2 | Навигация : Система автоматического туристско-информационного центра (ТИЦ) | 1 км | 2.5 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 59880.6803 | 71856.8163
1.3 | Навигация |  |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
1.4 | Навигационный указатель | объект | 4 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
1.5 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 4 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
1.6 | Навигационная карта | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
1.7 | Информационный стенд | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
1.8 | Освещение | 100 м2 | 10 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 197.1888 | 236.6265
1.9 | Парковочный стояночный карман | 1 пункт | 1 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 1116.0974 | 1339.3169
1.10 | Шлагбаум | шт. | 2 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 191.6881 | 230.0257
1.11 | МАФ | 100 м2 | 10 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 1910.1749 | 2292.2099
1.12 | Общественный туалет | 1 м2 | 80 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 3920.8394 | 4705.0072
1.13 | Сети связи | 100 м | 2 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 1020.6778 | 1224.8133
1.14 | Канализация связи 4-х отверстная | п.м. | 150 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
1.15 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
1.16 | СПД+КСБ+СПД(СБ) | 1 м | 200 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 4581.4682 | 5497.7618
1.17 | КСБ |  |  | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
1.18 | СОТ: видеокамеры сервер АРМ | шт. шт. шт. | 2 1 1 | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
1.19 | СЭС (сервер в составе МФЦ) | шт. | 1 | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
1.20 | СПД-СБ | каналы | 10 | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
ИТОГО: | [10 empty] | 96200.4796 | 115440.5755
Этап 2. Благоустройство центральной площади и площади зоны выката
2 | Площадь | га | 0.5
2.1 | Кинотеатр на открытом воздухе | 1 м2 | 1452 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 7995.2955 | 9594.3546
2.2 | Пешеходные зоны | 100 м2 | 25 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 20279.9643 | 24335.9572
2.3 | Открытый камин | 1 м2 | 7 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 35.6896 | 42.8276
2.4 | Каток | 1 посещение в смену | 40 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 206719.9788 | 248063.9746
2.6 | Пункт проката - павильон (в зимнее время) | 1 м2 | 30 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 2779.8227 | 3335.7873
2.7 | Освещение | пм | 250 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 985.9438 | 1183.1325
2.8 | Навигация | 1 км | 2.5 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 59880.6803 | 71856.8163
2.9 | Навигационный указатель | объект | 6 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
2.10 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 6 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
2.11 | Навигационная карта | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
2.12 | Информационный стенд | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
2.13 | Иллюминация | 100 м | 30 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 11814.8656 | 14177.8387
2.14 | МАФ | 100 м2 | 25 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 4775.4373 | 5730.5248
2.15 | Фотозона | шт | 1 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
2.16 | Общественный туалет | 1 м2 | 80 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 3920.8394 | 4705.0072
2.17 | Ливневые лотки | 100 м.п | 5 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 1467.4478 | 1760.9374
2.18 | Сети связи | 100 м | 2 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 811.2437 | 973.4924
2.19 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 150 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
2.20 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
2.21 | КСБ+СПД(СБ) | 1 м | 1000 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 22907.341 | 27488.8092
2.22 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 8 0 0 | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
2.23 | СПД-СБ | каналы | 16 | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
2.24 | СЭС (сервер в составе МФЦ) | шт. | 1 | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
2.25 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 8 | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
ИТОГО: | [10 empty] | 344374.5498 | 413249.4598
Этап 3. Благоустройство дорожной (уличной) сети
3 | Площадь | га | 8.8 | Расчет по УНЦС
3.1 | Пешеходная зона | 100 м2 | 25 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 20279.9643 | 24335.9572
3.2 | Велодорожки | 100 м2 | 18 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 6999.1681 | 8399.0017
3.3 | Освещение | 100 м2 | 880 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 17352.6103 | 20823.1324
3.4 | Иллюминация | 100 м | 50 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 19691.4426 | 23629.7311
3.5 | Навигация | 1 км | 1 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 23952.2721 | 28742.7265
3.6 | Навигационный указатель | объект | 18 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
3.7 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 18 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
3.8 | Навигационная карта | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
3.9 | Информационный стенд | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
3.10 | Остановочные пункты для общественного транспорта | 1 пункт | 3 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 3348.2921 | 4017.9506
3.11 | Площадки для размещения НТО | 1 м2 | 150 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 13899.1137 | 16678.9364
3.12 | Ливневые лотки | 100 м.п | 18 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 5282.8121 | 6339.3745
3.13 | Сети связи | 100 м | 2 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 811.2437 | 973.4924
3.14 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 150 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
3.15 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
3.16 | КСБ+СЭС | 1 м | 1800 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 41233.2138 | 49479.8565
3.17 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 6 0 0 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
3.18 | Система передачи данных-система безпасности | каналы | 20 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
3.19 | СЭС (сервер в составе МФЦ) |  |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
3.20 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 8 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
3.21 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 3 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
3.22 | Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 260 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 115010.5105 | 138012.6126
ИТОГО: | [10 empty] | 267860.6434 | 321432.7721
Этап 4 (Лот №1). Благоустройство зоны рекреации
4 | Площадь | га | 1.6
4.1 | Пешеходные тропы | 100 м2 | 9 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 7300.7872 | 8760.9446
4.2 | Зона пикника | 100 м2 | 1 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 811.1986 | 973.4383
4.3 | Освещение | 100 м2 | 160 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 3155.0201 | 3786.0241
4.4 | Озеленение | га | 1 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 20661.1005 | 24793.3206
4.5 | Навигация | 1 км | 0.9 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 21557.0449 | 25868.4539
4.6 | Навигационный указатель | объект | 6 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
4.7 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
4.8 | Навигационная карта | объект | 3 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
4.9 | Информационный стенд | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
4.10 | МАФ | 100 м2 | 9 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 1719.1574 | 2062.9889
4.11 | Общественный туалет | 1 м2 | 80 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 3920.8394 | 4705.0072
4.12 | Подпорные стены | п.м. | 25 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 16658.4536 | 19990.1443
4.13 | Подпорные стены (габионновой конструкции) | п.м. | 25 | [6 empty] | 1.1687 | 6831.1153 | 8197.3384
4.14 | Сети связи | 100 м | 4 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 2941.2515 | 3529.5018
4.15 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 300 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
4.16 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 400 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
4.17 | Кабель электропитания | п.м. | 1200 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 1138.4312 | 1366.1175
4.18 | кабель звуковой | п.м. | 400 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
4.19 | КСБ+СПД(СБ) | 1 м | 900 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 20616.6069 | 24739.9283
4.20 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 10 0 0 | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
4.21 | СПД-СБ | каналы | 26 | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
4.22 | СЭС (сервер в составе МФЦ) |  |  | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
4.23 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 10 | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
4.24 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 0 | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
4.20 | Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 510 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 225597.5399 | 270717.0479
ИТОГО: | [10 empty] | 332908.5464 | 399490.2557
Этап 5 (Лот №2). Благоустройство зоны рекреации
5 | Площадь | га | 1.2 | Расчет по УНЦС
5.1 | Пешеходные тропы | 100 м2 | 7 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 5678.39 | 6814.068
5.2 | Освещение | 100 м2 | 120 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 2366.265 | 2839.5181
5.3 | Озеленение | га | 0.8 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 16528.8804 | 19834.6565
5.4 | Навигация | 1 км | 0.7 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 16766.5905 | 20119.9086
5.5 | Навигационный указатель | объект | 8 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
5.6 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
5.7 | Навигационная карта | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
5.8 | Информационный стенд | объект | 4 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
5.9 | МАФ | 100 м2 | 120 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 22922.0993 | 27506.5191
5.10 | Общественный туалет | 1 м2 | 80 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 3920.8394 | 4705.0072
5.11 | Подпорные стены | п.м. | 30 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 19990.1443 | 23988.1732
5.12 | Подпорные стены (габионновой конструкции) | п.м. | 20 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 5464.8922 | 6557.8707
4.20 | Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 520 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 230021.0211 | 276025.2253
ИТОГО: | [10 empty] | 323659.1222 | 388390.9466
Этап 6 (Лот №3). Благоустройство парковой зоны
6 | Площадь | га | 4
Подэтап 6.1 – Благоустройство парковой зоны
6.1 | Площадь | га | 1.8
6.1.1 | Родельбан | 1 место на стрельбище | 30 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 230119.7773 | 276143.7328
6.1.2 | Лестница здоровья | 100 м2 | 4.2 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 721.9441 | 866.3329
6.1.3 | Навигация | 1 км | 0.1 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 2395.2272 | 2874.2727
6.1.4 | Навигационный указатель | объект | 10 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.1.5 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.1.6 | Навигационная карта | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.1.7 | Информационный стенд | объект | 10 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.1.8 | МАФ | 100 м2 | 40 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 7640.6998 | 9168.8397
6.1.9 | Площадки для размещения НТО | 1 м2 | 300 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 27798.2274 | 33357.8729
6.1.10 | Общественный туалет | 1 м2 | 60 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 2940.6295 | 3528.7554
6.1.11 | Подпорные стены | п.м. | 30 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 19990.1443 | 23988.1732
6.1.12 | Подпорные стены (габионновой конструкции) | п.м. | 20 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 5464.8922 | 6557.8707
6.1.13 | Освещение | 100 м2 | 180 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 3549.3976 | 4259.2771
6.1.14 | Озеленение | га | 1 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 20661.1005 | 24793.3206
ИТОГО: | [10 empty] | 321282.0399 | 385538.4479
Подэтап 6.2 - Благоустройство детского парка
6.2 | Площадь | га | 4.7 | Расчет по УНЦС
6.2.1 | Площадка для игр | 1 место | 40 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 3272.4198 | 3926.9037
6.2.2 | Веревочный парк «скай-парк» и полоса препятствий | объект | 1 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 721.9441 | 866.3329
6.2.3 | Скалодром | 100 м2 | 4.2 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.2.4 | Навигация | 1 км | 0.1 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 2395.2272 | 2874.2727
6.2.5 | Навигационный указатель | объект | 6 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.2.6 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.2.7 | Навигационная карта | объект | 2 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.2.8 | Информационный стенд | объект | 4 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.2.9 | МАФ | объект | 20 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 22444.5555 | 26933.4666
6.2.10 | Общественный туалет | 1 м2 | 120 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 5881.259 | 7057.5109
6.2.11 | Освещение | 100 м2 | 470 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 9267.8714 | 11121.4457
ИТОГО: | [10 empty] | 43983.277 | 52779.9325
Подэтап 6.3 – Благоустройство зоны воркаута
6.3 | Площадь | га | 0.4
6.3.1 | Зона воркаута | 1 м2 | 60 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 688.9076 | 826.6892
6.3.2 | Навигация | 1 км | 0.1 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 2395.2272 | 2874.2727
6.3.3 | Навигационный указатель | объект | 2 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.3.4 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 2 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.3.5 | Навигационная карта | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.3.6 | Информационный стенд | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.3.7 | Освещение | пм | 200 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 823.007 | 987.6084
6.3.8 | МАФ | объект | 10 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 802.2735 | 962.7282
6.3.9 | Общественный туалет | 1 м2 | 20 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 980.2098 | 1176.2518
6.3.10 | Озеленение | га | 0.3 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 6198.3302 | 7437.9962
ИТОГО: | [10 empty] | 11887.9553 | 14265.5463
Подэтап 6.4 – Благоустройство парка активного отдыха
6.4 | Площадь | га | 1.8
6.4.1 | Каток и пункт проката | 1 посещение в смену | 40 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 206719.9788 | 248063.9746
6.4.2 | Освещение | 100 м2 | 180 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 3549.3976 | 4259.2771
6.4.3 | Озеленение | га | 1 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 20661.1005 | 24793.3206
6.4.4 | Универсальная детская площадка | 1 место | 30 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 2454.3148 | 2945.1778
6.4.5 | Площадка воркаут | 100 м2 | 0.6 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 275.5667 | 330.68
6.4.6 | Пешеходные зоны | 100 м2 | 25 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 21305.4236 | 25566.5083
6.4.7 | МАФ | 100 м2 | 180 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 34383.1489 | 41259.7787
6.4.8 | Площадки размещения НТО | 1 м2 | 150 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 13899.1137 | 16678.9364
6.4.9 | Общественный туалет | 1 м2 | 60 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 2940.6295 | 3528.7554
6.4.10 | Подпорные стены | 1 п.м | 10 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 6663.3814 | 7996.0577
6.4.11 | Подпорные стены (габионновой конструкции) | 1 п.м | 10 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 2732.4461 | 3278.9353
6.4.12 | Ливневые лотки | 100 м.п | 10 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 2934.8956 | 3521.8747
6.4.13 | Навигация | 1 км | 2.5 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 59880.6803 | 71856.8163
6.4.14 | Навигационный указатель | объект | 5 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.4.15 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 2 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.4.16 | Навигационная карта | объект | 2 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.4.17 | Информационный стенд | объект | 2 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.4.18 | Сети связи | 100 м | 10 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 3996.2745 | 4795.5294
6.4.19 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 1000 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.4.20 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 1200 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.4.21 | Кабель электропитания | 1 км | 3.4 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 3225.5551 | 3870.6661
6.4.22 | кабель звуковой | п.м. | 1200 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
6.4.23 | КСБ+СПД (СБ) | 1 м | 2500 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 57268.3525 | 68722.023
6.4.24 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 30 1 1 | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
6.4.25 | СПД-СБ | каналы | 50 | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
6.4.26 | СЭС (сервер в составе МФЦ) |  |  | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
6.4.27 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 30 | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
6.4.28 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 0 | Расчет по УНЦС | [7 empty] | 0
ИТОГО: | [10 empty] | 442890.2596 | 531468.3115
Этап 7 (Лот №4)
Подэтап 7.1 Благоустройство зоны рекреации
7.1 | Площадь | га | 2.7 | Расчет по УНЦС
7.1.1 | Освещение | 100 м2 | 270 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 5324.0963 | 6388.9156
7.1.2 | Озеленение | га | 2 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 41322.201 | 49586.6412
7.1.3 | Прогулочная зона | 100 м2 | 9 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 7300.7872 | 8760.9446
7.1.4 | Навигация | 1 км | 0.9 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 21557.0449 | 25868.4539
7.1.5 | Навигационный указатель | объект | 2 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
7.1.6 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
7.1.7 | Навигационная карта | объект | 4 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
7.1.8 | Информационный стенд | объект |  | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 |  | 0
7.1.9 | МАФ | 100 м2 | 270 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 51574.7233 | 61889.668
7.1.10 | Общественные туалеты | 1 м2 | 100 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 4901.0492 | 5881.259
7.1.11 | Подпорные стены | п.м. | 30 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 19990.1443 | 23988.1732
7.1.12 | Подпорные стены (габионновой конструкции) | п.м. | 20 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 5464.8922 | 6557.8707
7.1.13 | Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 800 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 353878.494 | 424654.1928
ИТОГО: | [10 empty] | 511313.4325 | 613576.119
Подэтап 7.2 Благоустройство санитарной зоны
7.2. | Площадь | га | 0.5 | Расчет по УНЦС
7.2.1 | Озеленение | 1 га | 0.5 | Расчет по УНЦС | [5 empty] | 1.1687 | 10330.5503 | 12396.6603
ИТОГО: | [10 empty] | 10330.5503 | 12396.6603
ВСЕГО: | [10 empty] | 2706690.856 | 3248029.0272
1. Письмо Министерства экономического развития РФ от 20 июня 2016 г. N Д28и-1655 "О разъяснениях, связанных с применением постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 г. N 191"
2. Письмо Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 03 октября 2018 г. №28438-АТ/Д03и
3. Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 N 36804-ПК/Д03и "О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу" | [9 empty] | 2023 г. | 1.059
[10 empty] | 2024 г. | 1.053
[10 empty] | 2025 г. | 1.048
Значение прогнозного индекса-дефлятора на VI квартал 2025 г. | [9 empty] | Ипр= | 1.1687

## Расчёт по НЦС (hidden)
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2020 г.
#REF!
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу на 01.01.2022, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Сети ливневой канализации
1.1 | Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4) | НЦС81-02-14-2022, табл.14-01-005-07 | км | 1 | 8376.7 | 8376.7
Сети хоз бытовой канализации 200 м
1.2 | Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4) | НЦС81-02-14-2022, табл.14-01-005-01 | км | 0 | 5855.38 | 0
| Итого |  |  |  |  | 8376.7
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-14-2022 ТЧ табл. 11 (сети канализации) |  |  |  | 0.89
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-14-2022 ТЧ табл. 11 (сети канализации) |  |  |  | 0.89
| Приказ Министерства регионального развития РФ Рекомендуемый коэффициент, учитывающих регионально-климатические условиядля Краснодарского края |  |  |  |  | 0.98
| Всего с учетом коэффициентов по разделу 1 |  |  |  |  | 7306.1577
2 | Работы, не учтенный НЦС и относящие к СМР
2.1 | Фасонные части из полиэтилена (отводы, тройники) | ЛСР№02-02 (п14-20) |  |  |  | 5.42
2.2 | Фасонные части из полиэтилена (седловой отвод) | ЛСР02-01 (п 21-23) |  |  |  | 24.06
2.3 | Фасонные части из полиэтилена (неразьемные соединения) | ЛСР02-02 (п 24-26) |  |  |  | 29.11
2,4 | Футляры на выходе из земли | ЛСР02-02 (п 33-36) |  |  |  | 20.18
| Итого стоимость работ, не учтенных НЦС, относящие к СМР по разделу 3 |  |  |  |  | 78.77
| Итого по разделам 1,2,3 |  |  |  |  | 78.77
| Временные здания и сооружения. 3,1% |  |  |  |  | 2.4419
| Итого с временными зданиями и сооружениями |  |  |  |  | 159.9819
| Производствол работ в зимнее время 0,54% |  |  |  |  | 0.8639
| Итого с производством работ в зимнее время |  |  |  |  | 160.8458
| Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 3.4421
| Итого со строительным контролем |  |  |  |  | 164.2879
| Непредвиденные затраты 2 % |  |  |  |  | 3.2858
| Итого с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 331.8615
| Итого по состоянию на 4-й кв.2019г. По разделам 1-4 |  |  |  |  | 7638.0192
НДС 20% | [5 empty] | 1527.6038
ВСЕГО с учетом НДС | [5 empty] | 9165.6231
Составил :
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)
Note on A14: ЛокСмета:: <Номер позиции по смете>
Note on B14: ЛокСмета:: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on C14: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Комментарии из базы данных к расценке> <Примечание>
Note on D14: ЛокСмета:: <Ед. измерения по расценке>
Note on E14: ЛокСмета:: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F14: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G14: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on A41: Итоги:: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G41: Итоги:: <Прямые затраты (итоги)>

## Расчёт по УНЦС
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2023 г.
«Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу на 01.01.2023, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Этап 1. Благоустройство въездной группы
1 | Арка/стелла
| Ограждения по железобетонным столбам из железобетонных панелей оград высотой 1,8 м Приминительно. | НЦС81-02-16-2023, табл.08-07-001-03 | 100 п.м | 20 | 1098.34 | 21966.8
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 11 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 1 |  |  |  |  | 20007.3614
2 | Шлагбаум
| Устройство шлагбаума | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п.18 | шт. | 2 | 98.62 | 197.24
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-27-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 2 |  |  |  |  | 164.0248
3 | Парковочный карман
| Устройсrво остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ,в том числе устройством дорожной одежды облегченного типа, а также вкrючая стоимость остновочного павильона загородного типа). (Применительно) | НЦС81-02-08-2023, п. 30 | 1 пункт | 1 | 1059.26 | 1059.26
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 11 п. 7 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 9 |  |  |  | 1
| Итого по п. 3 |  |  |  |  | 955.0288
4 | Освещение
| Светильники на стальных опорах с люминесцентными лампами | НЦС81-02-16-2023, табл.16-07-001-02 | 100 м2 | 10 | 20.29 | 202.9 | #REF! | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 4 |  |  |  |  | 168.7316
5 | Малые архитектурные формы (МАФ) | [6 empty] | учтены в расценках НЦС 81-02-16-2023
| Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения | НЦС81-02-16-2023, табл.16-03-001-01 | 100 м2 | 10 | 196.55 | 1965.5 | 0.1 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 2 |  |  |  |  | 1634.5098
6 | Навигация (дорожные знаки)
| Обычные дороги категории V, дорожная одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими). (Применительно) | НЦС81-02-08-2023, табл.08-05-002-01 | 1 км | 2.5 | 22732.5 | 56831.25
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 11 п. 7 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 9 |  |  |  | 1
| Итого по п. 5 |  |  |  |  | 51239.055
6 | Общественные туалеты
| Общественные уборные | НЦС81-02-19-2023, табл.19-06-001-01 | 1 м2 | 80 | 51.66 | 4132.8 | Вариант 1
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-19-2023 ТЧ п. 28 |  |  |  | 1
| Итого по п. 6 |  |  |  |  | 3355.007
7 | Сети связи
| Прокладка в траншее сетей связи с устройством 4-х трубной кабельной канализации кабелями волоконно-оптическими: с количеством волокон в кабеле - 32, оптических волокон в модуле - 8, количество модулей - 4 | НЦС81-02-11-2023, табл.11-01-010-05 | 100 м | 2 | 340.08 | 680.16 | 200
| Стоимость кабельного колодца (смотрового устройства). Тип колодца ККС-2 | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 1 | 1 кабельный колодец | 6 | 61.68 | 370.08 | Расстояние между ревизионными колодцами должно соответствовать нормам через 35 метров
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 2 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 4 п.7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-11-2023 ТЧ п. 24 |  |  |  | 1
| Итого по п. 7 |  |  |  |  | 873.3796
8 | КСБ+ СПД-СБ
| Защитные ограждения аэродромов с техническими средствами охраны. Применительно | НЦС81-02-18-2023, табл.18-12-001-01 | 1 м | 200 | 23.16 | 4632 | 400
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-18-2023 ТЧ Табл. 2 |  |  |  | 0.83
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-18-2023 ТЧ Табл. 5 п.7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-18-2023 ТЧ табл. 7. к Разделу 12 |  |  |  | 1.03
| Итого по п. 8 |  |  |  |  | 3920.2978
| ИТОГО по п. 1-8 |  |  |  |  | 82317.3959
Этап 4 (Лот №1). Благоустройство зоны рекреации
1 | Кинотеатра на открытой площадке
| Площадки отдыха с устройством ограждения и искусственвого освещения : свыше 50 машино-мест. Приминительно. | НЦС81-02-16-2023, табл.08-07-001-03 | 1 м2 | 1452 | 4.79 | 6955.08
| Коэффициент на строительство в высокогорных условиях: Высота над уровнем моря , м 1300-200 | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл.4 |  |  |  | 1.08 | 22. При строительстве автомобильных дорог в горной местности в зависимости от высоты над уровнем моря к Показателям НЦС рекомендуется учитыватъ коэффиценты, приведенные в Таблице 4.
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 11 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 1 |  |  |  |  | 6841.4618
2 | Каток
| Арены ледовые крытые универсальные (без зрительских мест) на 40 посещений в смену. (Применительно) | НЦС81-02-05-2023, табл. 05-01-001-01 | 1 посещение в смену | 40 | 5288.72 | 211548.8
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-05-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-05-2023 ТЧ Табл. 3п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-05-2023 ТЧ п.38 |  |  |  | 1.03
| Итого по п. 2 |  |  |  |  | 176887.3753
3 | Пункт проката
| Центральные материальные склады | НЦС81-02-20-2023, табл.20-09-001-01 | 1 м2 | 30 | 97.67 | 2930.1
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Итого по п. 3 |  |  |  |  | 2378.6552
4 | Пешеходные тропы
| Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из мелкоразмерного натурального камня | НЦС81-02-16-2023, табл.16-06-001-06 | 100 м2 | 25 | 802.59 | 20064.75
| Коэффициент, учитывающий изменения стоимости строительства при изменении толщины подстилающего слоя песка до 40 см. | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл.2 |  |  |  | 1.04
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 4 |  |  |  |  | 17353.2799
5 | Водоотводящие лотки
| Показателями НЦС81-02-16-2023 не учтены затраты на устройство железобетонных сборных водоотводящих лотков. Указаные затраты рекомондуется определять дополнительно в размере 301,99 тыс. руб. на 100 пог. м лотка | НЦС81-02-16-2023,п.21 | 100 м.п | 5 | 301.99 | 1509.95
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 5 |  |  |  |  | 1255.6744
6 | Освещение
| Светильники на стальных опорах с люминесцентными лампами | НЦС81-02-16-2023, табл.16-07-001-02 | 100 м2 | 50 | 20.29 | 1014.5 | #REF! | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 6 |  |  |  |  | 843.6582
7 | Иллюминация
| Прокладка линий уличного освещения на железобетонных опорах с воздушной подводкой питания напряжением 0,4 кв изолированными самонесущими проводами | НЦС81-02-12-2023, табл.12-03-001-01 | 100 м | 30 | 339.78 | 10193.4 | #REF! | м
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-12-2023 ТЧ табл. 2 |  |  |  | 0.87
| Коэффицент на усложненные условиях производства работ: В горных условиях на куртых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах | НЦС81-02-12-2023 Табл. 1 п. 4 |  |  |  | 1.14
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-12-2023 ТЧ п. 26 |  |  |  | 1
| Итого по п. 7 |  |  |  |  | 10109.8141
8 | Малые архитектурные формы (МАФ) | [6 empty] | учтены в расценках НЦС 81-02-16-2023
| Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения | НЦС81-02-16-2023, табл.16-03-001-01 | 100 м2 | 25 | 196.55 | 4913.75 | #REF! | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 8 |  |  |  |  | 4086.2745
9 | Навигация (дорожные знаки)
| Обычные дороги категории V, дорожная одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими). (Применительно) | НЦС81-02-08-2023, табл.08-05-002-01 | 1 км | 2.5 | 22732.5 | 56831.25
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 11 п. 7 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 9 |  |  |  | 1
| Итого по п. 9 |  |  |  |  | 51239.055
10 | Открытый камин
| Площадки отдыха с устройством ограждения и искусственвого освещения : свыше 50 машино-мест. Приминительно. | НЦС81-02-16-2023, табл.08-07-001-03 | 1 м2 | 7 | 4.79 | 33.53
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 11 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 10 |  |  |  |  | 30.5391
11 | Общественные туалеты
| Общественные уборные | НЦС81-02-19-2023, табл.19-06-001-01 | 1 м2 | 80 | 51.66 | 4132.8 | Вариант 1
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-19-2023 ТЧ п. 28 |  |  |  | 1
| Итого по п. 11 |  |  |  |  | 3355.007
12 | Сети связи
| Прокладка в траншее сетей связи с устройством 2-х трубной кабельной канализации кабелями волоконно-оптическими: с количеством волокон в кабеле - 32, оптических волокон в модуле - 8, количество модулей - 4 | НЦС81-02-11-2023, табл.11-01-009-05 | 100 м | 2 | 232.33 | 464.66 | 200
| Стоимость кабельного колодца (смотрового устройства). Тип колодца ККС-2 | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 1 | 1 кабельный колодец | 6 | 61.68 | 370.08 | Расстояние между ревизионными колодцами должно соответствовать нормам через 35 метров
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 2 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 4 п.7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-11-2023 ТЧ п. 24 |  |  |  | 1
| Итого по п. 12 |  |  |  |  | 694.1698
13 | КСБ+ СПД-СБ
| Защитные ограждения аэродромов с техническими средствами охраны. Применительно | НЦС81-02-18-2023, табл.18-12-001-01 | 1 м | 1000 | 23.16 | 23160 | 1000 | Принято по длине пешеходной зоны
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-18-2023 ТЧ Табл. 2 |  |  |  | 0.83
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-18-2023 ТЧ Табл. 5 п.7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-18-2023 ТЧ табл. 7. к Разделу 12 |  |  |  | 1.03
| Итого по п. 13 |  |  |  |  | 19601.4892
| ИТОГО по п. 1-13 |  |  |  |  | 294676.4536
Этап 3. Благоустройство дорожной (уличной) сети
1 | Пешеходные тропы
| Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из мелкоразмерного натурального камня | НЦС81-02-16-2023, табл.16-06-001-06 | 100 м2 | 25 | 802.59 | 20064.75 | 2500 п.м.
| Коэффициент, учитывающий изменения стоимости строительства при изменении толщины подстилающего слоя песка до 40 см. | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл.2 |  |  |  | 1.04
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 1 |  |  |  |  | 17353.2799
2 | Водоотводящие лотки
| Показателями НЦС81-02-16-2023 не учтены затраты на устройство железобетонных сборных водоотводящих лотков. Указаные затраты рекомондуется определять дополнительно в размере 301,99 тыс. руб. на 100 пог. м лотка | НЦС81-02-16-2023,п.21 | 100 м.п | 18 | 301.99 | 5435.82
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 2 |  |  |  |  | 4520.4279
3 | Велосипедные дорожки
| Велосипедные дорожки | НЦС81-02-08-2023, табл.08-06-001-01 | 100 м2 | 18 | 361.66 | 6509.88
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл.9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 11 п.7 |  |  |  | 1
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 9 |  |  |  | 1
| Итого по п. 3 |  |  |  |  | 5989.0896
4 | Освещение
| Светильники на стальных опорап х с люминесцентными лампами | НЦС81-02-16-2023, табл.16-07-001-02 | 100 м2 | 880 | 20.29 | 17855.2 | 8.8 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 4 |  |  |  |  | 14848.3843
5 | Иллюминация
| Прокладка линий уличного освещения на железобетонных опорах с воздушной подводкой питания напряжением 0,4 кв изолированными самонесущими проводами | НЦС81-02-12-2023, табл.12-03-001-01 | 100 м | 50 | 339.78 | 16989 | #REF! | м
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-12-2023 ТЧ табл. 2 |  |  |  | 0.87
| Коэффицент на усложненные условиях производства работ: В горных условиях на куртых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах | НЦС81-02-12-2023 Табл. 1 п. 4 |  |  |  | 1.14
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-12-2023 ТЧ п. 26 |  |  |  | 1
| Итого по п. 5 |  |  |  |  | 16849.6902
6 | Малые архитектурные формы (МАФ) | [6 empty] | учтены в расценках НЦС 81-02-16-2023
| Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения | НЦС81-02-16-2023, табл.16-03-001-01 | 100 м2 |  | 196.55 | 0 | #REF! | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 6 |  |  |  |  | 0
7 | Навигация (дорожные знаки)
| Обычные дороги категории V, дорожная одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими). (Применительно) | НЦС81-02-08-2023, табл.08-05-002-01 | 1 км | 1 | 22732.5 | 22732.5
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 11 п. 7 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 9 |  |  |  | 1
| Итого по п. 7 |  |  |  |  | 20495.622
8 | Остановочный пункт
| Устройсrво остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ,в том числе устройством дорожной одежды облегченного типа, а также вкrючая стоимость остновочного павильона загородного типа). (Применительно) | НЦС81-02-08-2023, п. 30 | 1 пункт | 3 | 1059.26 | 3177.78
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 11 п. 7 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 9 |  |  |  | 1
| Итого по п. 8 |  |  |  |  | 2865.0864
9 | Торговые павильоны
| Центральные материальные склады | НЦС81-02-20-2023, табл.20-09-001-01 | 1 м2 | 150 | 97.67 | 14650.5
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Итого по п. 9 |  |  |  |  | 11893.2759
10 | Сети связи
| Прокладка в траншее сетей связи с устройством 2-х трубной кабельной канализации кабелями волоконно-оптическими: с количеством волокон в кабеле - 32, оптических волокон в модуле - 8, количество модулей - 4 | НЦС81-02-11-2023, табл.11-01-009-05 | 100 м | 2 | 232.33 | 464.66 | #REF!
| Стоимость кабельного колодца (смотрового устройства). Тип колодца ККС-2 | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 1 | 1 кабельный колодец | 6 | 61.68 | 370.08 | Расстояние между ревизионными колодцами должно соответствовать нормам через 35 метров
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 2 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 4 п.7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-11-2023 ТЧ п. 24 |  |  |  | 1
| Итого по п. 10 |  |  |  |  | 694.1698
11 | КСБ+ СПД-СБ
| Защитные ограждения аэродромов с техническими средствами охраны. Применительно | НЦС81-02-18-2023, табл.18-12-001-01 | 1 м | 1800 | 23.16 | 41688 | 18000
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-18-2023 ТЧ Табл. 2 |  |  |  | 0.83
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-18-2023 ТЧ Табл. 5 п.7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-18-2023 ТЧ табл. 7. к Разделу 12 |  |  |  | 1.03
| Итого по п. 11 |  |  |  |  | 35282.6805
12 | Берегоукрепление р. Баксан
| Берегоукрепление откосного типа укладкой железобетонных блоков с использованием естественного откоса. Применительно | НЦС81-02-20-2023, табл.20-06-001-05 | 1 м | 260 | 455.16 | 118341.6
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 2 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 3 п.7 |  |  |  | 0.99
| Итого по п. 12 |  |  |  |  | 98412.8746
| ИТОГО по п. 1-12 |  |  |  |  | 229204.5812 | 267860.6434
Этап 4 (Лот №1). Благоустройство зоны рекреации
1 | Пешеходные тропы
| Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из мелкоразмерного натурального камня | НЦС81-02-16-2023, табл.16-06-001-06 | 100 м2 | 9 | 802.59 | 7223.31
| Коэффициент, учитывающий изменения стоимости строительства при изменении толщины подстилающего слоя песка до 40 см. | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл.2 |  |  |  | 1.04
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 1 |  |  |  |  | 6247.1808
2 | Зона пикника
| Площадки для игровых видов спорта с искусственным газоном. Применительно. | НЦС81-02-16-2023, табл.16-04-002-02 | 100 м2 | 1 | 802.59 | 802.59
| Коэффициент, учитывающий изменения стоимости строительства при изменении толщины подстилающего слоя песка до 40 см. | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл.2 |  |  |  | 1.04
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 2 |  |  |  |  | 694.1312
3 | Освещение
| Светильники на стальных опорап х с люминесцентными лампами | НЦС81-02-16-2023, табл.16-07-001-02 | 100 м2 | 160 | 20.29 | 3246.4 | 1.6 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 3 |  |  |  |  | 2699.7062
4 | Озеленение
| Озеленение территорий парков, скверов и бульваров | НЦС81-02-17-2023, табл.17-01-001-01 | га | 1 | 21046.92 | 21046.92 | #REF! | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-17-2023 ТЧ табл. 1 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-17-2023 ТЧ п. 20 |  |  |  | 1
| Итого по п. 4 |  |  |  |  | 17679.4128
5 | Малые архитектурные формы (МАФ) | [6 empty] | учтены в расценках НЦС 81-02-16-2023
| Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения | НЦС81-02-16-2023, табл.16-03-001-01 | 100 м2 | 9 | 196.55 | 1768.95 | #REF! | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 5 |  |  |  |  | 1471.0588
6 | Навигация (дорожные знаки)
| Обычные дороги категории V, дорожная одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими). (Применительно) | НЦС81-02-08-2023, табл.08-05-002-01 | 1 км | 0.9 | 22732.5 | 20459.25
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 11 п. 7 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 9 |  |  |  | 1
| Итого по п. 6 |  |  |  |  | 18446.0598
7 | Общественные туалеты
| Общественные уборные | НЦС81-02-19-2023, табл.19-06-001-01 | 1 м2 | 80 | 51.66 | 4132.8 | Вариант 1
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-19-2023 ТЧ п. 28 |  |  |  | 1
| Итого по п. 7 |  |  |  |  | 3355.007
8 | Подпорная стена
| Подпорные стены гравитационные массивные из монолитного ж/б высотой до 3 м | НЦС81-02-08-2023, табл.08-08-001-04 | 1 п.м | 25 | 585.56 | 14639
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициент на строительство в высокогорных условиях: Высота над уровнем моря , м 1300-200 | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл.4 |  |  |  | 1.08 | 22. При строительстве автомобильных дорог в горной местности в зависимости от высоты над уровнем моря к Показателям НЦС рекомендуется учитыватъ коэффиценты, приведенные в Таблице 4.
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 3 п. 11 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 29 |  |  |  | 1
| Итого по п. 8 |  |  |  |  | 14254.4042
9 | Подпорная стена габионной конструкции
| Гравитационные массивные из габионных конструкций: высотой до 3 м | НЦС81-02-08-2023, табл.08-08-003-01 | 1 п.м | 25 | 240.12 | 6003
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициент на строительство в высокогорных условиях: Высота над уровнем моря , м 1300-200 | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл.4 |  |  |  | 1.08 | 22. При строительстве автомобильных дорог в горной местности в зависимости от высоты над уровнем моря к Показателям НЦС рекомендуется учитыватъ коэффиценты, приведенные в Таблице 4.
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 3 п. 11 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 29 |  |  |  | 1
| Итого по п. 9 |  |  |  |  | 5845.2892
10 | Сети связи
| Прокладка в траншее сетей связи с устройством 2-х трубной кабельной канализации кабелями волоконно-оптическими: с количеством волокон в кабеле - 32, оптических волокон в модуле - 8, количество модулей - 4 | НЦС81-02-11-2023, табл.11-01-009-05 | 100 м | 4 | 232.33 | 929.32 | 1200
| Стоимость кабельного колодца (смотрового устройства). Тип колодца ККС-2 | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 1 | 1 кабельный колодец | 34 | 61.68 | 2097.12 | Расстояние между ревизионными колодцами должно соответствовать нормам через 35 метров
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 2 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 4 п.7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-11-2023 ТЧ п. 24 |  |  |  | 1
| Итого по п. 10 |  |  |  |  | 2516.7875
11 | Прокладка кабеля связи +электропитания+акустический
| Прокладка в траншее местных сетей связи кабелями высокочастотными с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке: с гидрофобным заполнителем, с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 2 | НЦС81-02-11-2023, табл.11-01-006-05 | 1 км | 1.2 | 976.17 | 1171.404 | 1200
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 2 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 4 п.7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-11-2023 ТЧ п. 24 |  |  |  | 1
| Итого по п. 11 |  |  |  |  | 974.1396
12 | КСБ+ СПД-СБ
| Защитные ограждения аэродромов с техническими средствами охраны. Применительно | НЦС81-02-18-2023, табл.18-12-001-01 | 1 м | 900 | 23.16 | 20844 | 900
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-18-2023 ТЧ Табл. 2 |  |  |  | 0.83
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-18-2023 ТЧ Табл. 5 п.7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-18-2023 ТЧ табл. 7. к Разделу 12 |  |  |  | 1.03
| Итого по п. 12 |  |  |  |  | 17641.3402
13 | Берегоукрепление р. Баксан
| Берегоукрепление откосного типа укладкой железобетонных блоков с использованием естественного откоса. Применительно | НЦС81-02-20-2023, табл.20-06-001-05 | 1 м | 510 | 455.16 | 232131.6
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 2 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 3 п.7 |  |  |  | 0.99
| Итого по п. 13 |  |  |  |  | 193040.6386
| ИТОГО по п. 1-13 |  |  |  |  | 284865.1559 | 332908.5464
Этап 5 (Лот №2). Благоустройство зоны рекреации
1 | Пешеходные тропы
| Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из мелкоразмерного натурального камня | НЦС81-02-16-2023, табл.16-06-001-06 | 100 м2 | 7 | 802.59 | 5618.13
| Коэффициент, учитывающий изменения стоимости строительства при изменении толщины подстилающего слоя песка до 40 см. | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл.2 |  |  |  | 1.04
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 1 |  |  |  |  | 4858.9184
2 | Освещение
| Светильники на стальных опорап х с люминесцентными лампами | НЦС81-02-16-2023, табл.16-07-001-02 | 100 м2 | 120 | 20.29 | 2434.8 | 1.2 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 2 |  |  |  |  | 2024.7797
3 | Озеленение
| Озеленение территорий парков, скверов и бульваров | НЦС81-02-17-2023, табл.17-01-001-01 | га | 0.8 | 21046.92 | 16837.536 | #REF! | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-17-2023 ТЧ табл. 1 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-17-2023 ТЧ п. 20 |  |  |  | 1
| Итого по п. 3 |  |  |  |  | 14143.5302
4 | Малые архитектурные формы (МАФ) | [6 empty] | учтены в расценках НЦС 81-02-16-2023
| Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения | НЦС81-02-16-2023, табл.16-03-001-01 | 100 м2 | 120 | 196.55 | 23586 | 1.2 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 4 |  |  |  |  | 19614.1176
5 | Навигация (дорожные знаки)
| Обычные дороги категории V, дорожная одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими). (Применительно) | НЦС81-02-08-2023, табл.08-05-002-01 | 1 км | 0.7 | 22732.5 | 15912.75
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 11 п. 7 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 9 |  |  |  | 1
| Итого по п. 5 |  |  |  |  | 14346.9354
6 | Общественные туалеты
| Общественные уборные | НЦС81-02-19-2023, табл.19-06-001-01 | 1 м2 | 80 | 51.66 | 4132.8 | Вариант 1
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-19-2023 ТЧ п. 28 |  |  |  | 1
| Итого по п. 6 |  |  |  |  | 3355.007
7 | Торговые павильоны
| Центральные материальные склады | НЦС81-02-20-2023, табл.20-09-001-01 | 1 м2 |  | 97.67 | 0
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Итого по п. 7 |  |  |  |  | 0
8 | Подпорная стена
| Подпорные стены гравитационные массивные из монолитного ж/б высотой до 3 м | НЦС81-02-08-2023, табл.08-08-001-04 | 1 п.м | 30 | 585.56 | 17566.8
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициент на строительство в высокогорных условиях: Высота над уровнем моря , м 1300-200 | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл.4 |  |  |  | 1.08 | 22. При строительстве автомобильных дорог в горной местности в зависимости от высоты над уровнем моря к Показателям НЦС рекомендуется учитыватъ коэффиценты, приведенные в Таблице 4.
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 3 п. 11 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 29 |  |  |  | 1
| Итого по п. 8 |  |  |  |  | 17105.285
9 | Подпорная стена габионной конструкции
| Гравитационные массивные из габионных конструкций: высотой до 3 м | НЦС81-02-08-2023, табл.08-08-003-01 | 1 п.м | 20 | 240.12 | 4802.4
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициент на строительство в высокогорных условиях: Высота над уровнем моря , м 1300-200 | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл.4 |  |  |  | 1.08 | 22. При строительстве автомобильных дорог в горной местности в зависимости от высоты над уровнем моря к Показателям НЦС рекомендуется учитыватъ коэффиценты, приведенные в Таблице 4.
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 3 п. 11 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 29 |  |  |  | 1
| Итого по п. 9 |  |  |  |  | 4676.2313
10 | Берегоукрепление р. Баксан
| Берегоукрепление откосного типа укладкой железобетонных блоков с использованием естественного откоса. Применительно | НЦС81-02-20-2023, табл.20-06-001-05 | 1 м | 520 | 455.16 | 236683.2
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 2 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 3 п.7 |  |  |  | 0.99
| Итого по п. 10 |  |  |  |  | 196825.7491
| ИТОГО по п. 1-10 |  |  |  |  | 276950.5538
Подэтап 6.1 – Благоустройство парковой зоны
1 | Родельбан | [5 empty] | Вариант 1 | Подходит по характеристикам
| Лыжероллерные трассы на 30 мест на стрельбище. Применительно. | НЦС81-02-05-2023, табл.05-08-001-01 | 1 место на стрельбище | 30 | 7849.84 | 235495.2
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-05-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-05-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-05-2023 ТЧ п. 38 |  |  |  | 1.03
| Итого по п. 1 |  |  |  |  | 196910.2535
2 | Лестница здоровья
| Оснащение плоскостных спортивных сооружений общего назначения | НЦС81-02-16-2023, табл.16-04-001-02 | 100 м2 | 4.2 | 176.87 | 742.854 | 1.8 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 2 |  |  |  |  | 617.7574
3 | Освещение
| Светильники на стальных опорап х с люминесцентными лампами | НЦС81-02-16-2023, табл.16-07-001-02 | 100 м2 | 180 | 20.29 | 3652.2 | 1.8 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 3 |  |  |  |  | 3037.1695
4 | Озеленение
| Озеленение территорий парков, скверов и бульваров | НЦС81-02-17-2023, табл.17-01-001-01 | га | 1 | 21046.92 | 21046.92 | 1 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-17-2023 ТЧ табл. 1 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-17-2023 ТЧ п. 20 |  |  |  | 1
| Итого по п. 4 |  |  |  |  | 17679.4128
2 | Малые архитектурные формы (МАФ) | [6 empty] | учтены в расценках НЦС 81-02-16-2023
| Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения | НЦС81-02-16-2023, табл.16-03-001-01 | 100 м2 | 40 | 196.55 | 7862 | 0.4 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 2 |  |  |  |  | 6538.0392
3 | Навигация (дорожные знаки)
| Обычные дороги категории V, дорожная одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими). (Применительно) | НЦС81-02-08-2023, табл.08-05-002-01 | 1 км | 0.1 | 22732.5 | 2273.25
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 11 п. 7 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 9 |  |  |  | 1
| Итого по п. 3 |  |  |  |  | 2049.5622
6 | Общественные туалеты
| Общественные уборные | НЦС81-02-19-2023, табл.19-06-001-01 | 1 м2 | 60 | 51.66 | 3099.6 | Вариант 1
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-19-2023 ТЧ п. 28 |  |  |  | 1
| Итого по п. 6 |  |  |  |  | 2516.2553
8 | Торговые павильоны
| Центральные материальные склады | НЦС81-02-20-2023, табл.20-09-001-01 | 1 м2 | 300 | 97.67 | 29301
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Итого по п. 8 |  |  |  |  | 23786.5518
11 | Подпорная стена
| Подпорные стены гравитационные массивные из монолитного ж/б высотой до 3 м | НЦС81-02-08-2023, табл.08-08-001-04 | 1 п.м | 30 | 585.56 | 17566.8
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициент на строительство в высокогорных условиях: Высота над уровнем моря , м 1300-200 | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл.4 |  |  |  | 1.08 | 22. При строительстве автомобильных дорог в горной местности в зависимости от высоты над уровнем моря к Показателям НЦС рекомендуется учитыватъ коэффиценты, приведенные в Таблице 4.
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 3 п. 11 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 29 |  |  |  | 1
| Итого по п. 11 |  |  |  |  | 17105.285
12 | Подпорная стена габионной конструкции
| Гравитационные массивные из габионных конструкций: высотой до 3 м | НЦС81-02-08-2023, табл.08-08-003-01 | 1 п.м | 20 | 240.12 | 4802.4
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициент на строительство в высокогорных условиях: Высота над уровнем моря , м 1300-200 | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл.4 |  |  |  | 1.08 | 22. При строительстве автомобильных дорог в горной местности в зависимости от высоты над уровнем моря к Показателям НЦС рекомендуется учитыватъ коэффиценты, приведенные в Таблице 4.
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 3 п. 11 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 29 |  |  |  | 1
| Итого по п. 12 |  |  |  |  | 4676.2313
| ИТОГО по п. 1-12 |  |  |  |  | 274916.518
Подэтап 6.2 - Благоустройство детского парка
1 | Универсальная детская площадка
| Малые архитектурные формы для дошкольных общеобразовательных учереждений: до 60 мест | НЦС81-02-16-2023, табл.16-04-002-02 | 1 место | 40 | 84.18 | 3367.2
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| ИТОГО по п. 1 |  |  |  |  | 2800.1635
2 | Оснащение площадки спортивными сооружениями (МАФ)
| Оснащение плоскостных спортивных сооружений общего назначения | НЦС81-02-16-2023, табл.16-04-001-02 | 100 м2 | 4.2 | 176.87 | 742.854 | 0.4 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 2 |  |  |  |  | 617.7574
3 | Навигация (дорожные знаки)
| Обычные дороги категории V, дорожная одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими). (Применительно) | НЦС81-02-08-2023, табл.08-05-002-01 | 1 км | 0.1 | 22732.5 | 2273.25
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 11 п. 7 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 9 |  |  |  | 1
| Итого по п. 3 |  |  |  |  | 2049.5622
3 | Освещение
| Светильники на стальных опорап х с люминесцентными лампами | НЦС81-02-16-2023, табл.16-07-001-02 | 100 м2 | 470 | 20.29 | 9536.3 | 4.7 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 3 |  |  |  |  | 7930.3871
4 | Общественные туалеты
| Общественные уборные | НЦС81-02-19-2023, табл.19-06-001-01 | 1 м2 | 120 | 51.66 | 6199.2 | Вариант 1
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-19-2023 ТЧ п. 28 |  |  |  | 1
| Итого по п. 4 |  |  |  |  | 5032.5106
4.1 | Общественные туалеты (фундаменты)
| Общественные уборные , стоимость возведения фундаментов | НЦС81-02-19-2023, табл.19-06-001-01 | 145 м2 |  | 491.02 | 0 | Вариант 2
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 29 |  |  |  | 1
| Итого по п. 4.1 |  |  |  |  | 0
5 | Малые архитектурные формы (МАФ) | [6 empty] | учтены в расценках НЦС 81-02-16-2023
| Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения | НЦС81-02-16-2023, табл.16-03-001-01 | 100 м2 | 117.5 | 196.55 | 23094.625 | 1.175 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 5 |  |  |  |  | 19205.4902
| ИТОГО по п. 1-5 |  |  |  |  | 37635.8709
Подэтап 6.3 – Благоустройство зоны воркаута
1 | Освещение
| Прожекторы для спортивных площадк с металлогалогенными лампами | НЦС81-02-16-2023, табл.16-07-002-01 | 100 м2 | 0.6 | 58.74 | 35.244 | 60 | м2
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 1 |  |  |  |  | 29.3089
2 | Малые архитектурные формы (МАФ)
| Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения | НЦС81-02-16-2023, табл.16-03-001-01 | 100 м2 | 4.2 | 196.55 | 825.51 |  |  | Па | 6.39 | тыс. руб. | 16-04-003-03
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84 |  |  | Пс | 3.06 | тыс. руб. | 16-04-003-02
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99 |  |  | а | 400 | мест | 16-04-003-02
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1 |  |  | с | 1500 | мест | 16-04-003-03
| Итого по п. 2 |  |  |  |  | 686.4941 |  |  | в | 1000 | мест
3 | Навигация (дорожные знаки) | [7 empty] | Пв | 4.5736 | тыс. руб. на 1 место
| Обычные дороги категории V, дорожная одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими). (Применительно) | НЦС81-02-08-2023, табл.08-05-002-01 | 1 км | 0.1 | 22732.5 | 2273.25
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 11 п. 7 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 9 |  |  |  | 1
| Итого по п. 3 |  |  |  |  | 2049.5622
4 | Площадка воркаут
| Гимнастические площадки (воркаут) | НЦС81-02-05-2023, табл.05-10-004-02 | 1 м2 | 60 | 11.75 | 705 | 60 | м2
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-05-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-05-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-05-2023 ТЧ п. 38 |  |  |  | 1.03
| Итого по п. 4 |  |  |  |  | 589.4886
6 | Общественные туалеты
| Общественные уборные | НЦС81-02-19-2023, табл.19-06-001-01 | 1 м2 | 20 | 51.66 | 1033.2 | Вариант 1
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-19-2023 ТЧ п. 28 |  |  |  | 1
| Итого по п. 6 |  |  |  |  | 838.7518
6.1 | Общественные туалеты (фундаменты)
| Общественные уборные , стоимость возведения фундаментов | НЦС81-02-19-2023, табл.19-06-001-01 | 145 м2 |  | 491.02 | 0 | Вариант 2
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 29 |  |  |  | 1
| Итого по п. 6.1 |  |  |  |  | 0
7 | Озеленение
| Озеленение территорий парков, скверов и бульваров | НЦС81-02-17-2023, табл.17-01-001-01 | га | 0.3 | 21046.92 | 6314.076 | 0.3 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-17-2023 ТЧ табл. 1 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-17-2023 ТЧ п. 20 |  |  |  | 1
| Итого по п. 7 |  |  |  |  | 5303.8238
8 | Освещение
| Светильники на стальных опорап х с люминесцентными лампами | НЦС81-02-16-2023, табл.16-07-001-02 | 100 м2 | 40 | 20.29 | 811.6 | 0.4 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 8 |  |  |  |  | 674.9266
| ИТОГО по п. 1-8 |  |  |  |  | 10172.356
Подэтап 6.4 – Благоустройство парка активного отдыха
1 | Каток с пунктом проката
| Арены ледовые крытые универсальные (без зрительских мест) на 40 посещений в смену. (Применительно) | НЦС81-02-05-2023, табл. 05-01-001-01 | 1 посещение в смену | 40 | 5288.72 | 211548.8
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-05-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-05-2023 ТЧ Табл. 3п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-05-2023 ТЧ п.38 |  |  |  | 1.03
| Итого по п. 1 |  |  |  |  | 176887.3753
2 | Освещение
| Светильники на стальных опорап х с люминесцентными лампами | НЦС81-02-16-2023, табл.16-07-001-02 | 100 м2 | 180 | 20.29 | 3652.2 | 1.8 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 2 |  |  |  |  | 3037.1695
3 | Малые архитектурные формы (МАФ)
| Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения | НЦС81-02-16-2023, табл.16-03-001-01 | 100 м2 | 180 | 196.55 | 35379 | 1.8 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 3 |  |  |  |  | 29421.1764
4 | Универсальная детская площадка
| Малые архитектурные формы для дошкольных общеобразовательных учереждений: до 60 мест | НЦС81-02-16-2023, табл.16-04-002-02 | 1 место | 30 | 84.18 | 2525.4
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 4 |  |  |  |  | 2100.1226
5 | Площадка воркаут
| Площадки для игорвых видов спорта с искусственным газоном | НЦС81-02-16-2023, табл.16-04-002-02 | 100 м2 | 0.6 | 295.71 | 177.426 | 60 | м2
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 5 |  |  |  |  | 147.5475
6 | Оснащение площадки воркаут
| Оснащение плосткостных спортивных сооружений (общего значения) | НЦС81-02-16-2023, табл.16-04-001-02 | 100 м2 | 0.6 | 176.87 | 106.122 | 60 | м2
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 6 |  |  |  |  | 88.2511
7 | Пешеходная зона
| Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м с покрытием из мелкоразмерного натурального камня | НЦС81-02-16-2023, табл.16-06-002-06 | 100 м2 | 25 | 701.52 | 17538 | 2500 | м2
| Коэффициент, учитывающий изменения стоимости строительства при изменении толщины подстилающего слоя песка до 40 см. | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл.2 |  |  |  | 1.25
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 7 |  |  |  |  | 18230.751
7.1 | Водоотводящие лотки
| Показателями НЦС81-02-16-2023 не учтены затраты на устройство железобетонных сборных водоотводящих лотков. Указаные затраты рекомондуется определять дополнительно в размере 301,99 тыс. руб. на 100 пог. м лотка | НЦС81-02-16-2023,п.21 | 100 м.п | 10 | 301.99 | 3019.9
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 7.1 |  |  |  |  | 2511.3488
8 | Торговые павильоны
| Центральные материальные склады | НЦС81-02-20-2023, табл.20-09-001-01 | 1 м2 | 150 | 97.67 | 14650.5
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Итого по п. 8 |  |  |  |  | 11893.2759
9 | Озеленение
| Озеленение территорий парков, скверов и бульваров | НЦС81-02-17-2023, табл.17-01-001-01 | га | 1 | 21046.92 | 21046.92 | 1 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-17-2023 ТЧ табл. 1 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-17-2023 ТЧ п. 20 |  |  |  | 1
| Итого по п. 9 |  |  |  |  | 17679.4128
10 | Общественные туалеты
| Общественные уборные | НЦС81-02-19-2023, табл.19-06-001-01 | 1 м2 | 60 | 51.66 | 3099.6 | Вариант 1
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-19-2023 ТЧ п. 28 |  |  |  | 1
| Итого по п. 10 |  |  |  |  | 2516.2553
10.1 | Общественные туалеты (фундаменты)
| Общественные уборные , стоимость возведения фундаментов | НЦС81-02-19-2023, табл.19-06-001-01 | 145 м2 |  | 491.02 | 0 | Вариант 2
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 29 |  |  |  | 1
| Итого по п. 10.1 |  |  |  |  | 0
11 | Подпорная стена
| Подпорные стены гравитационные массивные из монолитного ж/б высотой до 3 м | НЦС81-02-08-2023, табл.08-08-001-04 | 1 п.м | 10 | 585.56 | 5855.6
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициент на строительство в высокогорных условиях: Высота над уровнем моря , м 1300-200 | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл.4 |  |  |  | 1.08 | 22. При строительстве автомобильных дорог в горной местности в зависимости от высоты над уровнем моря к Показателям НЦС рекомендуется учитыватъ коэффиценты, приведенные в Таблице 4.
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 3 п. 11 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 29 |  |  |  | 1
| Итого по п. 11 |  |  |  |  | 5701.7617
12 | Подпорная стена габионной конструкции
| Гравитационные массивные из габионных конструкций: высотой до 3 м | НЦС81-02-08-2023, табл.08-08-003-01 | 1 п.м | 10 | 240.12 | 2401.2
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициент на строительство в высокогорных условиях: Высота над уровнем моря , м 1300-200 | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл.4 |  |  |  | 1.08 | 22. При строительстве автомобильных дорог в горной местности в зависимости от высоты над уровнем моря к Показателям НЦС рекомендуется учитыватъ коэффиценты, приведенные в Таблице 4.
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 3 п. 11 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 29 |  |  |  | 1
| Итого по п. 12 |  |  |  |  | 2338.1157
13 | Навигация (дорожные знаки)
| Обычные дороги категории V, дорожная одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими). (Применительно) | НЦС81-02-08-2023, табл.08-05-002-01 | 1 км | 2.5 | 22732.5 | 56831.25
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 11 п. 7 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 9 |  |  |  | 1
| Итого по п. 13 |  |  |  |  | 51239.055
14 | Сети связи
| Прокладка в траншее сетей связи с устройством 2-х трубной кабельной канализации кабелями волоконно-оптическими: с количеством волокон в кабеле - 32, оптических волокон в модуле - 8, количество модулей - 4 | НЦС81-02-11-2023, табл.11-01-009-05 | 100 м | 10 | 232.33 | 2323.3 | 1000
| Стоимость кабельного колодца (смотрового устройства). Тип колодца ККС-2 | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 1 | 1 кабельный колодец | 29 | 61.68 | 1788.72 | Расстояние между ревизионными колодцами должно соответствовать нормам через 35 метров
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 2 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 4 п.7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-11-2023 ТЧ п. 24 |  |  |  | 1
| Итого по п. 14 |  |  |  |  | 3419.5558
15 | Прокладка кабеля связи +электропитания+акустический
| Прокладка в траншее местных сетей связи кабелями высокочастотными с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке: с гидрофобным заполнителем, с броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 2 | НЦС81-02-11-2023, табл.11-01-006-05 | 1 км | 3.4 | 976.17 | 3318.978 | 3400
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 2 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-11-2023 ТЧ Табл. 4 п.7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-11-2023 ТЧ п. 24 |  |  |  | 1
| Итого по п. 15 |  |  |  |  | 2760.0621
16 | КСБ+ СПД-СБ
| Защитные ограждения аэродромов с техническими средствами охраны. Применительно | НЦС81-02-18-2023, табл.18-12-001-01 | 1 м | 2500 | 23.16 | 57900 | 2500 | Принято по длине пешеходной зоны
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-18-2023 ТЧ Табл. 2 |  |  |  | 0.83
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-18-2023 ТЧ Табл. 5 п.7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-18-2023 ТЧ табл. 7. к Разделу 12 |  |  |  | 1.03
| Итого по п. 16 |  |  |  |  | 49003.7229
| ИТОГО по п. 1-16 |  |  |  |  | 378974.9594
Подэтап 7.1 Благоустройство зоны рекреации
1 | Освещение
| Светильники на стальных опорап х с люминесцентными лампами | НЦС81-02-16-2023, табл.16-07-001-02 | 100 м2 | 270 | 20.29 | 5478.3 | 2.7 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 2 |  |  |  |  | 4555.7543
2 | Малые архитектурные формы (МАФ)
| Малые архитектурные формы для объектов здравоохранения | НЦС81-02-16-2023, табл.16-03-001-01 | 100 м2 | 270 | 196.55 | 53068.5 | 2.7 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 2 |  |  |  |  | 44131.7646
3 | Прогулочная зона
| Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из мелкоразмерного натурального камня | НЦС81-02-16-2023, табл.16-06-001-06 | 100 м2 | 9 | 802.59 | 7223.31 | 900 | м2
| Коэффициент, учитывающий изменения стоимости строительства при изменении толщины подстилающего слоя песка до 40 см. | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл.2 |  |  |  | 1.04
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 3 |  |  |  |  | 6247.1808
3.1 | Водоотводящие лотки
| Показателями НЦС81-02-16-2023 не учтены затраты на устройство железобетонных сборных водоотводящих лотков. Указаные затраты рекомондуется определять дополнительно в размере 301,99 тыс. руб. на 100 пог. м лотка | НЦС81-02-16-2023,п.21 | 100 м.п |  | 301.99 | 0
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 4 |  |  |  | 0.84
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-16-2023 ТЧ Табл. 6 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 27 |  |  |  | 1
| Итого по п. 3.1 |  |  |  |  | 0
4 | Озеленение
| Озеленение территорий парков, скверов и бульваров | НЦС81-02-17-2023, табл.17-01-001-01 | га | 2 | 21046.92 | 42093.84 | 2 | га
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-17-2023 ТЧ табл. 1 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-17-2023 ТЧ п. 20 |  |  |  | 1
| Итого по п. 4 |  |  |  |  | 35358.8256
5 | Общественные туалеты
| Общественные уборные | НЦС81-02-19-2023, табл.19-06-001-01 | 1 м2 | 100 | 51.66 | 5166 | Вариант 1
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-16-2023 ТЧ п. 29 |  |  |  | 1
| Итого по п. 5 |  |  |  |  | 4193.7588
5.1 | Общественные туалеты (фундаменты)
| Общественные уборные , стоимость возведения фундаментов | НЦС81-02-19-2023, табл.19-06-001-01 | 145 м2 |  | 491.02 | 0 | Вариант 2
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 1 |  |  |  | 0.82
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-19-2023 ТЧ Табл. 3 п. 7 |  |  |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-19-2023 ТЧ п. 28 |  |  |  | 1
| Итого по п. 5.1 |  |  |  |  | 0
6 | Подпорная стена
| Подпорные стены гравитационные массивные из монолитного ж/б высотой до 3 м | НЦС81-02-08-2023, табл.08-08-001-04 | 1 п.м | 30 | 585.56 | 17566.8
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициент на строительство в высокогорных условиях: Высота над уровнем моря , м 1300-200 | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл.4 |  |  |  | 1.08 | 22. При строительстве автомобильных дорог в горной местности в зависимости от высоты над уровнем моря к Показателям НЦС рекомендуется учитыватъ коэффиценты, приведенные в Таблице 4.
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 3 п. 11 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 29 |  |  |  | 1
| Итого по п. 6 |  |  |  |  | 17105.285
7 | Подпорная стена габионной конструкции
| Гравитационные массивные из габионных конструкций: высотой до 3 м | НЦС81-02-08-2023, табл.08-08-003-01 | 1 п.м | 20 | 240.12 | 4802.4
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициент на строительство в высокогорных условиях: Высота над уровнем моря , м 1300-200 | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл.4 |  |  |  | 1.08 | 22. При строительстве автомобильных дорог в горной местности в зависимости от высоты над уровнем моря к Показателям НЦС рекомендуется учитыватъ коэффиценты, приведенные в Таблице 4.
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 3 п. 11 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 29 |  |  |  | 1
| Итого по п. 7 |  |  |  |  | 4676.2313
8 | Навигация (дорожные знаки)
| Обычные дороги категории V, дорожная одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими). (Применительно) | НЦС81-02-08-2023, табл.08-05-002-01 | 1 км | 0.9 | 22732.5 | 20459.25 | 900
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 9 |  |  |  | 0.92
| Коэффициект, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-08-2023 ТЧ Табл. 11 п. 7 |  |  |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-08-2023 ТЧ п. 9 |  |  |  | 1
| Итого по п. 8 |  |  |  |  | 18446.0598
9 | Берегоукрепление р. Баксан
| Берегоукрепление откосного типа укладкой железобетонных блоков с использованием естественного откоса. Применительно | НЦС81-02-20-2023, табл.20-06-001-05 | 1 м | 800 | 455.16 | 364128
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 2 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент, учитывающие изменение стоимости строительства на территории( субъектов РФ связанные с климатическими условиями (Крп) | НЦС81-02-20-2023 ТЧ Табл. 3 п.7 |  |  |  | 0.99
| Итого по п. 9 |  |  |  |  | 302808.8448
| ИТОГО по п. 1-9 |  |  |  |  | 437523.705
Подэтап 7.2 Благоустройство санитарной зоны
Благоустройство санитарной зоны
1 | Озеленение территорий парков, скверов и бульваров | НЦС81-02-17-2023, табл.17-01-001-01 | 1 га | 0.5 | 21046.92 | 10523.46
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-17-2023 ТЧ табл. 1 |  |  |  | 0.84
| Коэффициент на сейсмичность | НЦС81-02-17-2023 ТЧ п. 20 |  |  |  | 1
| Итого по п. 1 |  |  |  |  | 8839.7064
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 2316077.2562
Ипр - индекс-дефлятор, определенный по отрасли "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)", публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;
|  | 2023 г. |  |  |  | 1.059
|  | 2024 г. |  |  |  | 1.053
|  | 2025 г. |  |  |  | 1.048
| Итого пересчет в уровень цен на 2025 г. по индексам Минэкономразвития РФ |  |  |  |  | 2706690.856
НДС 20% | [5 empty] | 541338.1712
ВСЕГО с учетом НДС | [5 empty] | 3248029.0272
Note on A11: ЛокСмета:: <Номер позиции по смете>
Note on B11: ЛокСмета:: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on C11: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Комментарии из базы данных к расценке> <Примечание>
Note on D11: ЛокСмета:: <Ед. измерения по расценке>
Note on E11: ЛокСмета:: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F11: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G11: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on A728: Итоги:: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G728: Итоги:: <Прямые затраты (итоги)>

## СВОД (объемов работ) (hidden)
Ориентировочные технические характеристики проектируемых зданий и сооружений
по объекту «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
№ п/п | Наименование объектов, систем | Ед. изм. основного показателя | Основной технический показатель | Уровень | УТОЧНИТЬ ОБЪЕМЫ | Ответсвенный исполнитель Ао "КАВКАЗ.РФ"
ответственности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Этап 1. Благоустройство въездной группы
1.1. | Площадь | га | 0.1
1.2. | Арка/стела | объект | 1 |  | Какой объект проектирование? Это Архитектурно-скульптурный ансабль или кап. сооружение? Высота арки 20 м. Ширина арки 10 м. Въездная акрка. Основа арки – 4 колонны. Фундамент- монолитная плита 2000х2000х1000 мм - 4 шт. Подсветка стелы - светодиодные модули. Полезная площадь для вывески – 250 м2. | Бородулин А. - рассмотреть расценку
1.3. | Система автоматического туристско-информационного центра (ТИЦ) | объект | 1 | рабочие места? Автоматизированный | Это современные мультимедийные системы : 1.Экран динамического табло; 2.Стойка SOS-INFO 3. WI-FI ;4. Зарядные устройства USB, или администротивно-бытовое здание или павильон ? | Крупенич С.А., Улановская Е.А.
1.4. | Навигация |  |  |  | Какие виды навигации? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
1.4.1 | Навигационный указатель | объект | 4
1.4.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 4
1.4.3 | Навигационная карта | объект
1.4.4 | Информационный стенд | объект
1.5. | Освещение | пм | 100 |  | Какая протяженность освещения? | Сухомлинов М.Н.
1.6. | Парковочный стояночный карман | м2 | 65 |  | Какая площадь? 13м2 х 5м/м=65м2 | Евдокимов И.В. | В Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства «Городские инженерные сооружения и коммуникации» изд. 2008 г. и «Автомобильные дороги общего пользования изд. 2007 г. стоимость проектирования автобусных остановок, а также заездных карманов к ним, не учтена. Стоимость проектирования заездных карманов можно учесть применительно коэффициентом на дополнительную полосу движения, введя его по пропорции общей протяженности объекта и суммарной протяженности заездных карманов.
1.7. | Шлагбаум | шт | 2 |  | Это относиться к парковке или является ограждением ? | Атоматический для контроля въезда и выезда
1.8. | МАФ | шт | 5 | пониженный | Какое кол-во ?
1.9. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4/20 |  | Какое кол-во ? |  | До письменного разъяснения Федерального агенства биотуалеты следует рассматривать как передвижные здания контейнерного типа санитарно-бытового назначения. Согласно п. 1.6 ГСН 81-05-01-2001 приобретение подобного рода сооружений осуществляется за счет собственных средств заказчика или подрядчика. Затраты подрядчика на износ (или арендную плату) зданий санитарно-бытового назначения контейнерного типа и на их перемещение компенсируются нормой накладных расходов (п.2.3 приложения 6 к МДС 81.33.2004), а затраты на подготовку и восстановление площадки - за счет титульных временных зданий и сооружений (п.4 приложения 2 к ГСН 81-05-01-2001). Затраты на обслуживание биотуалетов в сметной документации и при заключении договора следует учитывать дополнительно в составе прочих затрат.
1.10 | Сети связи | [5 empty] | блочно-модульные здания контейнерного типа являются результатами строительства и имеют прочную связь с землей. Следует учитывать, что если фундаментов нет, то это некапитальное строение (п. 10-2 ст. 1 ГрК РФ) и под требования ФЗ № 384 и ГОСТ 27751-2014 не попадает.
1.10.1 | Канализация связи 4-х отверстная | п.м. | 150 |  |  |  | Кроме того, с точки зрения ФЗ № 384 (который имеет приоритет перед ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения"), идентификационные признаки указываются в задании на проектирование (ч. 11 ст. 4 ФЗ № 383). К идентификационным признакам относится уровень ответственности объекта. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства (ч. 10 ст. 4 ФЗ № 384).
1.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
1.10.3 | СПД | каналы | 10
1.11 | КСБ
1.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер АРМ | шт. шт. шт. | 2 1 1
1.11.2 | СЭС (сервер в составе МФЦ) | шт. | 1
1.11.3 | СПД-СБ | каналы | 10
Этап 2. Благоустройство центральной площади и площади зоны выката
2.1. | Площадь | га | 0.5
2.2. | Кинотеатр на открытом воздухе | объект | 1
2.3. | Пешеходные зоны | м2 | 4500 | площадь | 1000*2,5=2500 м2 | Бородулин А.А.
| благоустройство территории |  |  |  | с возможностью подъезда к гостиницам пожарной техники.
2.4. | Открытый камин | объект | 1 | элемент благоустройства? | Открытй камин как памятник
2.5. | Каток | объект | 1 |  | Какая площадъ?
габариты 40 х 20м
2.6. | Пункт проката - павильон (в зимнее время) | объект | 2 | модульное здание не капстр-во | Какая площадъ? Открытый пункт или как Административное здание ? | ???
2.7. | Освещение | пм | 250 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
2.8. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
2.8.1 | Навигационный указатель | объект | 6
2.8.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 6
2.8.3 | Навигационная карта | объект
2.8.4 | Информационный стенд | объект
2.9. | Иллюминация | пм | 3000 | вид | Это световая иллюминация фасадов зданий или деревьев?
2.10. | МАФ | объект | 25 | кол-во | Какое кол-во ?
2.11. | Фотозона | шт | 1 | вид, МАФ? | Какая площадъ? Это объект кап. Строения ? Или переносная композиция?
2.12. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4/20 | кол-во | Какое кол-во ?
2.13. | Ливневые лотки | мп | 500 | протяженность | Какая протяженность? | Шевелев О.Ю.
2.14 | Сети связи
2.14.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 150
2.14.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
2.15 | КСБ
2.15.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 8 0 0
2.15.2 | СПД-СБ | каналы | 16
2.15.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ) | шт. | 1
2.15.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 8
Этап 3. Благоустройство дорожной (уличной) сети
3.1. | Площадь | га | 8.8
3.2. | Пешеходные тропы | мп | 2500 | площадь обогрева | Какая площадь обогрева?
3.2.1 | в т.ч. Пешеходные тропы с обогревом | мп | 1000
3.3. | Велодорожки | мп | 1000 | протяженность | Какая протяженность п.м ?
3.4. | Освещение | мп | 1800 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
3.5. | Иллюминация | м.п. | 5000 | вид | Это световая иллюминация фасадов зданий или деревьев?
3.6. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
3.6.1 | Навигационный указатель | объект | 18
3.6.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 18
3.6.3 | Навигационная карта | объект
3.6.4 | Информационный стенд | объект
3.7. | Остановочные пункты для общественного транспорта | объект | 3 |  |  |  | По ГОСТ Р 52766-2007 организация остановочных пунктов относится к обустройству дорог общего пользования, поэтому для их проектирования можно воспользоваться СБЦП «Автомобильные дороги общего пользования» с учетом данных Раздела 5 «Таблицы относительной стоимости» (взять только разделы : Организация и безопасность движения и обустройство дорог, Охрана окружающей среды, ПОС и сметная документация). За ед. изм. проектирования принять одну дорогу протяженностью до 2 км. Применить необходимые коэфф. на условия проектирования из ТЧ.
3.8. | Площадки для размещения НТО | объект/м2 | 5/30. | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов? |  | площадь
3.9. | Ливневые лотки | мп | 1800 | протяженность | Какая протяженность? | Шевелев О.Ю.
3.10 | Сети связи
3.10.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 150
3.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
3.11 | КСБ
3.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 6 0 0
3.11.2 | Система передачи данных-система безпасности | каналы | 20
3.11.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
3.11.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 8
3.12 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 3
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 260 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Этап 4 (Лот №1). Благоустройство зоны рекреации
4.1. | Площадь | га | 1.6
4.2. | Пешеходные тропы | пм | 900 | протяженность | Какая протяженность? | Бородулин А.А.
4.3. | Зона пикника | м2 | 100 | площадь | Какая площадь?
4.4. | Освещение | пм | 450 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
4.5. | Озеленение | га | 1 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
4.6. | Навигация |  |  | виды | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
4.6.1 | Навигационный указатель | объект | 6
4.6.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
4.6.3 | Навигационная карта | объект | 3
4.6.4 | Информационный стенд | объект
4.7. | МАФ | объект | 15 | кол | Какое кол-во ?
4.8. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | кол | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
4.9. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, виды | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 25 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 25 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
4.10 | Сети связи
4.10.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 300
4.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 400
4.10.3 | Кабель электропитания | п.м. | 400
4.10.4 | кабель звуковой | п.м. | 400
4.11 | КСБ
4.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 10 0 0
4.11.2 | СПД-СБ | каналы | 26
4.11.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
4.11.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 10
4.12 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 0
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 510 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Этап 5 (Лот №2). Благоустройство зоны рекреации
5.1. | Площадь | га | 1.2
5.2. | Пешеходные тропы | пм | 700 | протяженность | Какая протяженность? | Бородулин А.А.
5.3. | Освещение | п.м. | 650 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
5.4. | Озеленение |  | 0.8 | обсудить | Озеленение входит в раздел СБЦ Территориального планирования. ( Благоустройство)
5.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
5.5.1 | Навигационный указатель | объект | 8
5.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
5.5.3 | Навигационная карта | объект
5.5.4 | Информационный стенд | объект | 4
5.6. | МАФ | объект | 10 | ко-во | Какое кол-во ?
5.7. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
5.8. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, виды | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 520 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Этап 6 (Лот №3). Благоустройство парковой зоны
6.1. | Площадь | га | 4
Подэтап 6.1 – Благоустройство парковой зоны
6.1.1. | Площадь | га | 1.8
6.1.2. | Родельбан | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность? 2 км родельбана, 10 шт тележек, 2 шт. посадочных платформы (одна на старте, одна на финише), 1 шт. операторская, 1 шт. техническое помещение, сети электроснабжения 2 км.
6.1.3. | Лестница здоровья |  |  | протяженность | Какая протяженность?
6.1.4. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
6.1.4.1 | Навигационный указатель | объект | 10
6.1.4.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
6.1.4.3 | Навигационная карта | объект
6.1.4.4 | Информационный стенд | объект | 10
6.1.5. | МАФ | объект | 30 | кол-во | Какое кол-во ?
6.1.6. | Площадки для размещения НТО | объект | 15 | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов?
6.1.7. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | шт | Какое кол-во ?
6.1.8. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.1.9. | Освещение | пм | 1600
6.1.10 | Озеленение | га | 1
Подэтап 6.2 - Благоустройство детского парка
6.2.1. | Площадь | га | 4.7
6.2.2. | Площадка для игр | объект | 1 | площадь | Какая площадь ?
6.2.3. | Веревочный парк «скай-парк» и полоса препятствий | объект | 1 | площадь | Какая площадь ?
6.2.4. | Скалодром | объект | 1 | площадь, вид | Какая площадь ?
6.2.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
6.2.5.1 | Навигационный указатель | объект | 6
6.2.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
6.2.5.3 | Навигационная карта | объект | 2
6.2.5.4 | Информационный стенд | объект | 4
6.2.6. | МАФ | объект | 20 | кол-во | Какое кол-во ?
6.2.7. | Общественный туалет | шт/кабинка | 8/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.2.8. | Освещение | пм | 550
Подэтап 6.3 – Благоустройство зоны воркаута
6.3.1. | Площадь | га | 0.4
6.3.2. | Зона воркаута | м2 | 60 | площадь | Какая площадь ?
6.3.3. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы.
6.3.3.1 | Навигационный указатель | объект | 2
6.3.3.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 2
6.3.3.3 | Навигационная карта | объект
6.3.3.4 | Информационный стенд | объект
6.3.4. | Освещение | пм | 200 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
6.3.5. | МАФ | объект | 10 | кол-во | Какое кол-во ?
6.3.6. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4-20 м2 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.3.7 | Озеленение | га | 0.3
Подэтап 6.4 – Благоустройство парка активного отдыха
6.4.1. | Площадь | га | 1.8
6.4.2. | Каток и пункт проката |  |  | модульное здание не капстр-во | Какая площадь пункта проката? Какая площадъ катка. Каток крытый или открытый ?
6.4.3. | Освещение | пм | 600 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
6.4.4. | Озеленение | га | 1 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
6.4.5. | Универсальная детская площадка | м2 | 250 - 500 | площадь | Какая площадь ?
6.4.6. | Площадка воркаут | м2 | 60 | площадь | Какая площадь ?
6.4.7. | Пешеходные зоны | м2 | 2500 | площаль | 1000*2,5=2500 м2 | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.4.8. | МАФ | объект | 25 | кол-во | Какое кол-во ?
6.4.9. | Площадки размещения НТО | объект/м2 | 5/30. | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов?
6.4.10. | Общественный туалет | шт/кабинка | 3/12 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.4.11. | Подпорные стенки и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 10 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 10 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.4.12. | Ливневые лотки | мп | 1000 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Шевелев О.Ю.
6.4.13 | Навигация
6.4.13.1 | Навигационный указатель | объект | 5
6.4.13.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 2
6.4.13.3 | Навигационная карта | объект | 2
6.4.13.4 | Информационный стенд | объект | 2
6.4.14 | Сети связи
6.4.14.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 1000
6.4.14.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 1200
6.4.14.3 | Кабель электропитания | п.м. | 1000
6.4.14.4 | кабель звуковой | п.м. | 1200
6.4.15 | КСБ
6.4.15.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 30 1 1
6.4.15.2 | СПД-СБ | каналы | 50
6.4.15.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
6.4.15.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 30
6.4.16 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 0
Этап 7 (Лот №4)
Подэтап 7.1 Благоустройство зоны рекреации
7.1.1. | Площадь | га | 2.7
7.1.2. | Освещение | пм | 800 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
7.1.3. | Озеленение | га | 2 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
7.1.4. | Прогулочная зона | п.м. | 900 | протяженность, вид | Какая протяженность п.м ?
7.1.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
7.1.5.1 | Навигационный указатель | объект | 2
7.1.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
7.1.5.3 | Навигационная карта | объект | 4
7.1.5.4 | Информационный стенд | объект
7.1.6. | МАФ | объект | 5 | кол-во | Какое кол-во ?
7.1.7. | Общественные туалеты | шт/кабинка | 5/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
7.1.8. | Подпорные стенки и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 800 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Подэтап 7.2 Благоустройство санитарной зоны
7.2.1. | Площадь | га | 0.5
7.2.2. | Озеленение | га | 0.5 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
24.1

## Этап 1. (ПД)
Этап 1. Благоустройство въездной группы
1.1. | Площадь | га | 0.1
1.2. | Арка/стела | объект | 1 |  |  | Какой объект проектирование? Это Архитектурно-скульптурный ансабль или кап. сооружение? Высота арки 20 м. Ширина арки 10 м. Въездная акрка. Основа арки – 4 колонны. Фундамент- монолитная плита 2000х2000х1000 мм - 4 шт. Подсветка стелы - светодиодные модули. Полезная площадь для вывески – 250 м2.
1.3. | Система автоматического туристско-информационного центра (ТИЦ) | объект | 1 | рабочие места? Автоматизированный |  | Это современные мультимедийные системы : 1.Экран динамического табло; 2.Стойка SOS-INFO 3. WI-FI ;4. Зарядные устройства USB, или администротивно-бытовое здание или павильон ?
1.4. | Навигация |  |  |  |  | Какие виды навигации? Указатели или современные мультимедийные системы.
1.4.1 | Навигационный указатель | объект | 4
1.4.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 4
1.5. | Освещение | пм | 100 |  |  | Какая протяженность освещения?
1.6. | Парковочный стояночный карман | м2 | 65 |  |  | Какая площадь? 13м2 х 5м/м=65м2
1.7. | Шлагбаум | шт | 2 |  |  | Это относиться к парковке или является ограждением ?
1.8. | МАФ | шт | 5 | пониженный |  | Какое кол-во ?
1.9. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4/20 |  |  | Какое кол-во ?
1.10 | Сети связи
1.10.1 | Канализация связи 4-х отверстная | п.м. | 150
1.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
1.10.3 | СПД | каналы | 10
1.11 | КСБ
1.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер АРМ | шт. шт. шт. | 2 1 1
1.11.2 | СЭС (сервер в составе МФЦ) | шт. | 1
1.11.3 | СПД-СБ | каналы | 10 |  |  | ???
«Адепт: Проект в 10.3»© ООО «Адепт» |  |  |  |  | форма №2П от 02.07.2018г
Смета № 1ПД
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории» Этап 1. Благоустройство въездной группы
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ. РФ"
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу СБЦ | Расчёт стоимости |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| МАФЫ | 6 | тип
| Игровые площадки из оригинальных объёмных элементов (из металла, бетона, дерева). Объемные знаки из различных твердых материалов. Объемные декоративно-архитектурные композиции для входов в здания и сооружения, украшение арок. Декоративные композиции фонтанов, вазонов, скамей и др. подобных элементов. Композиции для фасадов зданий, мостов, въездов и пр. | Методика определения стоимости создания произведений изобразительного искусства на территории Российской Федерации. 2008 г. (МДС 81-42.2008) Таблица 01-10. Стоимость создания объемных и объемно-пространственных композиций в материале, п.01-10-01 Кол-во ед. из. в объекте =6 Кол-во объектов =1 | Цена * Кол-во ед.измер * Кол-во объектов 21 тыс.руб * 1 * 1 = 21 тыс.руб |  | 223440
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=2 = (1+5*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 2
| Без стадии | Кст=1 | 1
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Навигация |  | 9 | объект
| Навигация: Навигационный указатель-4.; Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации -4; Система автоматического туристско-информационного центра (ТИЦ)-1 ; | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 3. Отдельные виды работ наружного освещения п.3 А=19.082 тыс. руб. Количество= 9 объектов | A * Количество*Кст 19.082 тыс.руб *(1+8*0,2)*0,4*1,1*1,1566 |  | 122004.6536
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=2,6= (1+8*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 2.6
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1556 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1556
| Разделы документации | 100% |  | 115.6%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 7% | 1 | 7%
| Водоснабжение | 4% | 1 | 4%
| Водоотведение | 4% | 1 | 4%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | 1 | 12%
| Связь | 3% | 1 | 3%
| Газоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Технологические решения | 5% | 1 | 5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 7.8%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 9.1%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 7.8%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2.6%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.56%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Освещение | 1 | объект до 100 м.п.
| Наружное освещение. Длина до 100 п.м | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 2. Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц п.1 А=21.32 тыс. руб. Количество = 1 (объект, до 100 п.м) | A * Количество*Кст*К1*К2*К3 21.32 тыс.руб*1 *0,4*1,3*1,25*1,191225 |  | 109778.1737
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Базовая цена проектирования освещения площадей и транспортных развязок с пересечением в двух и более уровнях и использовании при этом осветительных установок высотой 20 м и более определяются с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.6) | К2=1,3 Глава 2.2, п.2.2.6 | 1.3
| Базовая цена проектирования освещения улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, больниц с количеством пунктов питания 2 и более определяется с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.12) | К=1,25 Глава 2.2, п.2.2.12 | 1.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,191225 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1912
| Разделы документации | 100% |  | 119.1%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 1 | 0%
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | * (1+0,3) | 1.95%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3%
| Сметная документация | 5% |  | 5.673%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Парковочный стояночный карман | 1 | дорога
| Автомобильные дороги общего пользования. . Категория дороги V; Категория сложности проектирования:3. Протяженность дороги до 2 км. | Автомобильные дороги общего пользования. 2007 г. Таблица 2. п.3 А=356.25 тыс. руб. Протяженность L=0,2 км; Количество=1 (дорога) | A * Количество*Кст*К1*К2 356.25 тыс.руб * 1 *0,4*1,24 |  | 526424.64
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Разработка проектной документации на строительство сооружений в сложных условиях определяется с применением коэффициента к стоимости проектных работ: сейсмичность 9 баллов (Основные положения, п.3.12, п/п 1.3) | К1= 1,24 ОУ п. 3.12 п/п 1.3- Ценобразующий | 1.24
| Разделы документации | 56% |  | 56%
| Трасса |  | 1 | 0%
| Земляное полотно |  | 1 | 0%
| Водопропускные трубы и водоотвод | 6% | 1 | 6%
| Дорожная одежда | 9% | 1 | 9%
| Организация и безопасность движения, обустройство дорог | 6% | 1 | 6%
| Организация содержания автомобильных дорог |  | 1 | 0%
| Ресурсоемкость строительства с обоснованием использования зарубежных технологий и материалов |  | 1 | 0%
| Охрана окружающей среды | 6% | 1 | 6%
| Проект организации строительства | 18% | 1 | 18%
| Смета на строительство | 11% | 1 | 11%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Шлагбаум |  | 2 | переезд
| Шлагбаум | Применительно. Железные дороги. 2014 г. Таблица 31. Кодирование путей, автоматическая переездная сигнализация, п.2 Автоматическая переездная сигнализация через 2 пути с устройством заграждения (УЗП) А=33,03 тыс. руб. Количество=2 (переезд) | A * Количество*Кст*К1 33.03 тыс.руб * 1 *0,4*0,2*1,1*1,06365 |  | 29904.6644
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При привязке повторно применяемой проектной документации по объекту проектирования без внесения каких-либо изменений в надземную и подземную части здания (сооружения) принимается минимальный размер корректирующего коэффициента | К1= 0,2 (Методика, 707/пр. Глава IX, п.152) | 0.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,06365 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.0636
| Разделы документации | 100% |  | 106.4%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | 1 | 31%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.065%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| автоматическое управление шлагбаумом |  | 2 | переезд
| Автоматическое управление шлагбаумом. Применительно. | Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 9. Отдельные установки и сооружения проводной связи п.1 А=1.02.тыс. руб; В=0.015 руб.; Хмин=50 Количество=2 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество*К1 (1.02 тыс.руб + 0.015 тыс.руб * (0.4 * 50 + 0.6 * (50 / 2))) * 2*0,4*0,1*1,05192 |  | 830.0305
| Проектная документация | Кст=0,48 | 0.48
| Понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу | К=Хзад / Хмин:2. | 0.1
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,05192 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.0519
| Разделы документации | 100% |  | 105.2%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  | 1 | 0%
| Электроснабжение | 16% | 1 | 16%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | 1 | 2%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 7.792%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Общественные туалеты |  | 4 | кабин
| Теплые туалеты от 4 до 16 человек | Железные дороги. 2014 г. Таблица 10. Отдельные здания и сооружения, п.20 Осн. Показатель Х=1 (кабина) Количество=4 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (33.0 тыс.руб + 5,5тыс.руб * 1) *2,05*0,4*1,18965 |  | 199804.5727
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=2,05= (1+3*0,35) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 2.05
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,18965 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1897
| Разделы документации | 100% |  | 119%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | * (1+0,3) | 40.3%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.665%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Сети связи |  | 150 | м
| Проектируемая кабельная канализация связи емкостью до 6 отверстий включительно и протяженностью, м: до 500 | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.1 п.14 (СБЦП02-1-14) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (39.0 тыс.руб +0*(0,4*500+0,6*150)) * 1*0,36*0,1*1,11024 |  | 49756.1606
| Проектная документация | Кст=0,36 | 0.36
| Понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу. | К1=Хзад / Хмин:2 | 0.6
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,18965 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Кабель ВОЛС 16 ОВ |  | 200 | м
| Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью: до 250 м, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.42 (СБЦП07-1-42) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст 31.0 тыс.руб * 1*0,4*1,11024 |  | 79725.6264
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20855 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.2086
| Разделы документации | 100% |  | 120.9%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | 1 | 1.5%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | 1 | 6%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1.3%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 11.7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3.9%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.755%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| СПД |  | 10 | каналы
| Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служ-ба технического обслуживания (ТО) мощностью, каналов | СБЦП "Объекты связи (2010)" Раздел.4.табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (25.98+4.623*10) тыс.руб * 1*0,42*0,1*1,11024 |  | 179132.8097
| Проектная документация | Кст=0,42 | 0.42
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| СОТ |  | 2 | видеокамеры
| Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер 2 до 12, | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (36.61+4.57*2) тыс.руб * 1*0,5*0,1*1,11024 |  | 135110.6568
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| сервер |  | 1 | станция
| Радиостанция приемо-передающая мощностью до 1000 В, 1(1 станция) . Применительно | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.12 п.6 (СБЦП02-12-6) | A * Количество 39.55 тыс.руб * 1 *0,5*0,2*1,11024 |  | 23360.1157
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Повтор | К2=0,2 | 0.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| АРМ |  | 3 | раб. Место
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на объекте | Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 24. Локальные вычислительные сети, структурированные кабельные сети п.1 A=2.40 тыс.руб; Количество = 3 (1 АРМ) | A * Количество 2.4 тыс.руб * 3 *0,5*1,11024 |  | 21263.3165
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| СЭС (сервер в составе МФЦ) |  | 1 | станция
| Радиостанция приемо-передающая мощностью до 1000 В, 1(1 станция) . Применительно | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.12 п.6 (СБЦП02-12-6) | A * Количество 39.55 тыс.руб * 1 *0,5*0,2*1,11024 |  | 23360.1157
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Повтор | К2=0,2 | 0.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| СПД-СБ |  | 1 | каналы
| Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служ-ба технического обслуживания (ТО) мощностью, каналов | СБЦП "Объекты связи (2010)" Раздел.4.табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (25.98+4.623*10) тыс.руб * 1*0,42*0,1*1,11024 |  | 179132.8097
| Проектная документация | Кст=0,42 | 0.42
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) Цена определяется в размере 4% от общей стоимости проектирования | 4% |  |  | 67183.5338
| ИТОГО по смете : |  |  |  | 1970211.8799
| НДС -20% |  |  |  | 394042.376
| ИТОГО с НДС: |  |  |  | 2364254.2559

## Этап 2. (ПД)
Этап 2. Благоустройство центральной площади и площади зоны выката
2.1. | Площадь | га | 0.5
2.2. | Кинотеатр на открытом воздухе | объект | 1
2.3. | Пешеходные зоны | м2 | 2500 | площадь | 1000*2,5=2500 м2 | Бородулин А.А.
2.4. | Открытый камин | объект | 1 | элемент благоустройства? | Открытй камин как памятник
2.5. | Каток | объект | 1 |  | Какая площадъ?
габариты 40 х 20м
2.6. | Пункт проката - павильон (в зимнее время) | объект | 2 | модульное здание не капстр-во | Какая площадъ? Открытый пункт или как Административное здание ? | ???
2.7. | Освещение | пм | 250 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
2.8. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
2.8.1 | Навигационный указатель | объект | 6
2.8.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 6
2.9. | Иллюминация | пм | 3000 | вид | Это световая иллюминация фасадов зданий или деревьев?
2.10. | МАФ | объект | 25 | кол-во | Какое кол-во ?
2.11. | Фотозона | шт | 1 | вид, МАФ? | Какая площадъ? Это объект кап. Строения ? Или переносная композиция?
2.12. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4/20 | кол-во | Какое кол-во ?
2.13. | Ливневые лотки | мп | 500 | протяженность | Какая протяженность? | Шевелев О.Ю.
2.14 | Сети связи
2.14.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 150
2.14.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
2.15 | КСБ
2.15.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 8 0 0
2.15.2 | СПД-СБ | каналы | 16
2.15.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ) | шт. | 1
2.15.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 8
«Адепт: Проект в 10.3»© ООО «Адепт» |  |  |  |  | форма №2П от 02.07.2018г
Смета № 2ПД
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории» Этап 2. Благоустройство центральной площади и площади зоны выката
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ. РФ"
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу СБЦ | Расчёт стоимости |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Кинотеатр на открытом воздухе | 100 | мест
| Кинотеатр на открытом воздухе | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 14. Культурно-просветительные здания п.7 Летние кинотеатры по количеству мест ( до 100) | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество (118.81 тыс.руб + 0.3 тыс.руб * 100) * 1 *0.4*1.1*1.12029 |  | 390235.5987
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Базовая цена проектирования объекта строительства в сложных (стесненных) условиях окружающей среды (объект в исторической среде, в зоне охраняемого ландшафта) определяется по согласованию с заказчиком с применением коэффициента к стоимости разработки проектной документации (Раздел 2, п.2.3) | К1= 1,1 (Раздел 2, п.2.3)- Ценообразующий | 1.1
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20696 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1203
| Разделы документации | 100% |  | 112%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Водоснабжение | 4% | 1 | 4%
| Водоотведение | 4% | 1 | 4%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | 1 | 12%
| Связь | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Газоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Технологические решения | 5% | 1 | 5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.329%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Пешеходные зоны | 1 | до 0,5 км
| Пешеходные зоны | СБЦ Городские инженерные сооружения и коммуникации изд. 2008 г. Глава 1. Городские улицы и дороги Таблица 1 Транспортные развязки в одном уровне (площади) и пешеходные улицы, п.3 при длине до 0,5 км | A * Количество*Кст 160 тыс.руб * 1*0,4*1,22752 |  | 434663.85
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Дополнительно к базовой цене применяется коэффициент, учитывающий влияние усложняющих факторов при: проектировании дорожных конструкций с морозозащитными слоями с использованием теплоизоляции (Глава 1 п.12) | К2=1,04 | 1.04
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,22752 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.2275
| Разделы документации | 100% |  | 122.8%
| Архитектурно-строительные решения | 52% | * (1+0,3) | 67.6%
| Мероприятия по безопасности движения | 9% | 1 | 11.7%
| Проект организации строительства (ПОС) | 15% | 1 | 19.5%
| Смета на строительство | 4% | 1 | 3.952%
| ОВОС, Охрана окружающей среды в период строительства и эксплуатации объекта | 20% | 1 | 20%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| МАФЫ | 1 | тип
| Игровые площадки из оригинальных объёмных элементов (из металла, бетона, дерева). Объемные знаки из различных твердых материалов. Объемные декоративно-архитектурные композиции для входов в здания и сооружения, украшение арок. Декоративные композиции фонтанов, вазонов, скамей и др. подобных элементов. Композиции для фасадов зданий, мостов, въездов и пр. | Методика определения стоимости создания произведений изобразительного искусства на территории Российской Федерации. 2008 г. (МДС 81-42.2008) Таблица 01-10. Стоимость создания объемных и объемно-пространственных композиций в материале, п.01-10-01 Кол-во ед. из. в объекте =27 Кол-во объектов =1 | Цена * Кол-во ед.измер * Кол-во объектов 21 тыс.руб *5,6 * 1 |  | 692664
| Без стадии | Кст=1 | 1
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=6,2 = (1+26*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 6.2
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Каток | 1 | площадка
| Открытый каток | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 8. Сооружения для зимних видов спорта п.1 Открытая площадка для хоккея с шайбой площадью 1945 м2 | A * Количество 53.22 тыс.руб * 1 *0.4*1.1* 1,20696 |  | 34172.7068
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При проектировании комплексов базовая цена генерального плана, вертикальной планировки, благоустройства, озеленения и внутриплощадочных инженерных сетей определяется с применением к цене комплекса следующего коэффициента в зависимости от площади отведенного участка и степени застройки объемными сооружениями: территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки до 30% (Глава 2.3, п.2.3.7) | К1= 0,25 Глава 2.3, п.2.3.7 - Ценообразующий | 0.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20696 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.207
| Разделы документации | 100% |  | 120.7%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Водоснабжение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Водоотведение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Связь | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Газоснабжение | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические решения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.896%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Пешеходные зоны в подогревом |  | м2
| Применительно. Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 2015 г. Таблица 8. Объекты подсобно-производственного, вспомогательного и общезаводского назначения, внутриплощадочные инженерные сети, схема планировочной организации земельного участка, п. 1.24 Обогреваемые полы площадью, м2 | (А+В*Хзад.)* Количество*Кст (0тыс.руб+0,211*5) * 1*0,4*1,2777 |  |  | 0
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| В случае прокладки площадочных сетей по застроенной территории действующего предприятия к цене вводится ценообразующий коэффициент (Глава 2.5, п.2.5.13) | К3=1,2 | 1.2
| Базовая цена проектирования объектов с применением микропроцессоров определяется с ценообразующим коэффициентом (Глава 2.1, п.2.12) | К2=1,15 | 1.15
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,2777 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.2777
| Разделы документации | 100% |  | 127.8%
| Архитектурные решения. Конструктивные и объемно-планировочные решения | 13.8% | * (1+0,3) | 17.94%
| Инженерное оборудование. Технологические решения: система электроснабжения | 5.4% | * (1+0,3) | 7.02%
| Инженерное оборудование. Технологические решения: система водоснабжения и водоотведения | 2.6% | * (1+0,3) | 3.38%
| Инженерное оборудование. Технологические решения: отопление, вентиляция, тепловые сети | 3.3% | * (1+0,3) | 4.29%
| Инженерное оборудование. Технологические решения: сети связи | 0.9% | * (1+0,3) | 1.17%
| Инженерное оборудование. Технологические решения: технологические решения | 61.7% | * (1+0,3) | 80.21%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 1.8% | 1 | 1.8%
| Мероприятия по энергоэффективности | 2.5% | 1 | 2.5%
| Смета на строительство | 8% | 1 | 9.465%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Пункт проката | 30 | м3
| Павильон - раздевальная, (при проектировании вне комплекса) м3, | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 5. Специализированные здания для физической культуры и спорта п. 11 | (A + B *Х)* Количество*К1 (69.61+0.06*30) * 1*0,4*1,08819 |  | 41340.4687
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При проектировании комплексов базовая цена генерального плана, вертикальной планировки, благоустройства, озеленения и внутриплощадочных инженерных сетей определяется с применением к цене комплекса следующего коэффициента в зависимости от площади отведенного участка и степени застройки объемными сооружениями: территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки до 30% (Глава 2.3, п.2.3.7) | К1= 0,25 (Глава 2.3, п.2.3.7)- Ценообразующий | 0.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,08819 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.0882
| Разделы документации | 100% |  | 108.8%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | 1 | 7%
| Водоснабжение | 4% | 1 | 4%
| Водоотведение | 4% | 1 | 4%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | 1 | 12%
| Связь | 3% | 1 | 3%
| Газоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Технологические решения | 5% | 1 | 5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.119%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Освещение | 250 | м
| Наружное освещение. Длина от 100 до 250 п.м | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 2. Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц п.3 | (A +В*Хзад.)Количество*Кст*К1*К2*К3 (7.72тыс.руб+0.136*250)*0,4*1,3*1,25*1,191225 |  | 214819.203
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Базовая цена проектирования освещения площадей и транспортных развязок с пересечением в двух и более уровнях и использовании при этом осветительных установок высотой 20 м и более определяются с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.6) | К2=1,3 Глава 2.2, п.2.2.6 | 1.3
| Базовая цена проектирования освещения улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, больниц с количеством пунктов питания 2 и более определяется с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.12) | К=1,25 Глава 2.2, п.2.2.12 | 1.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,191225 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1912
| Разделы документации | 100% |  | 119.1%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 1 | 0%
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | * (1+0,3) | 1.95%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3%
| Сметная документация | 5% |  | 5.673%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Навигация |  | 12 | объект
| Навигация: Навигационный указатель-6.; Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации -6; | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 3. Отдельные виды работ наружного освещения п.3 А=19.082 тыс. руб. Количество= 12 объектов | A * Количество*Кст 19.082 тыс.руб *(1+11*0,2)*0,4*1,1*1,1566 |  | 150159.5737
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=3,2= (1+11*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 3.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1556 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1556
| Разделы документации | 100% |  | 115.6%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 7% | 1 | 7%
| Водоснабжение | 4% | 1 | 4%
| Водоотведение | 4% | 1 | 4%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | 1 | 12%
| Связь | 3% | 1 | 3%
| Газоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Технологические решения | 5% | 1 | 5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 7.8%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 9.1%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 7.8%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2.6%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.56%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Иллюминация на деревьях | 1 | объект
|  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 2. Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц п.1 | A * Количество*Кст 12.49 тыс.руб*1 *0,4*1,191225 |  | 31661.2357
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,191225 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1912
| Разделы документации | 100% |  | 119.1%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 1 | 0%
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | * (1+0,3) | 1.95%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3%
| Сметная документация | 5% |  | 5.673%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Общественные туалеты |  | 4 | кабин
| Общественные туалеты | Железные дороги. 2014 г. Таблица 10. Отдельные здания и сооружения, п.20 Теплые туалеты от 4 до 16 человек Осн. Показатель Х=1 (кабина) Количество=4 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (33.0 тыс.руб + 5,5тыс.руб * 1) *3,8*0,4*1,092 |  | 183404.0208
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=2,05= (1+3*0,35) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 2.05
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,092 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.092
| Разделы документации | 100% |  | 109.2%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | 1 | 31%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.2%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Ливневые лотки |  | 500 | м
| Кольцевой дренаж. Длина до 1000 м. | Объекты водоснабжения и канализации. 2015 г. Таблица 18. Дренаж, п.1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество (4.6 тыс.руб + 0.166 тыс.руб * (0.4 * 1000 + 0.6 * (1000 / 2))) * 1 *0,6*1,1*1,2*1,23264 |  | 627393.4855
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.6
| При проектировании трубопроводов из неметаллических труб (пластмассовых, железобетонных и композитных материалов) к базовым ценам применяется ценообразующий коэффициент (Общие положения, п.1.12) | К3=1,2 | 1.1
| Базовая цена проектирования объектов по которым обязательно проведение государственной экологической экспертизы проектной документации определяется по согласованию с заказчиком с применением ценообразующего коэффициента (Общие положения, п.1.10) | К3=1,2 | 1.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,23264 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.2326
| Разделы документации | 100% |  | 123.3%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)
| Технологические решения | 33% | * (1+0,3) | 42.9%
| Конструктивные решения | 37% | * (1+0,3) | 48.1%
| Проект организации строительства | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 7% |  | 8.064%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Сети связи |  | 150 | м
| Проектируемая кабельная канализация связи емкостью до 6 отверстий включительно и протяженностью, м: до 500 | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.1 п.14 (СБЦП02-1-14) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (39.0 тыс.руб +0*(0,4*500+0,6*150)) * 1*0,36*0,1*1,11024 |  | 49756.1606
| Проектная документация | Кст=0,36 | 0.36
| Понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу. | К1=Хзад / Хмин:2 | 0.6
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,18965 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Кабель ВОЛС 16 ОВ |  | 200 | м
| Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью: до 250 м, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.42 (СБЦП07-1-42) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст 31.0 тыс.руб * 1*0,4*1,11024 |  | 79725.6264
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20855 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.2086
| Разделы документации | 100% |  | 120.9%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | 1 | 1.5%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | 1 | 6%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1.3%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 11.7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3.9%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.755%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| КСБ |  | 1.207 | каналы
| Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служ-ба технического обслуживания (ТО) мощностью, каналов | СБЦП "Объекты связи (2010)" Раздел.4.табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (25.98+4.623*10) тыс.руб * 1*0,42*0,1*1,11024 |  | 179132.8097
| Проектная документация | Кст=0,42 | 0.42
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| СОТ |  | 8 | видеокамер
| Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер 2 до 12, | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (36.61+4.57*8) тыс.руб * 1*0,5*0,1*1,11024 |  | 216088.4537
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| сервер |  |  | станция
| Радиостанция приемо-передающая мощностью до 1000 В, 1(1 станция) . Применительно | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.12 п.6 (СБЦП02-12-6) | A * Количество 39.55 тыс.руб * 1 *0,5*0,2*1,11024 |  | 0
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Повтор | К2=0,2 | 0.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| АРМ |  | 0 | раб. Место
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на объекте | Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 24. Локальные вычислительные сети, структурированные кабельные сети п.1 A=2.40 тыс.руб; Количество = 3 (1 АРМ) | A * Количество 2.4 тыс.руб * 3 *0,5*1,11024 |  | 0
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| СЭС (сервер в составе МФЦ) |  | 1 | станция
| Радиостанция приемо-передающая мощностью до 1000 В, 1(1 станция) . Применительно | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.12 п.6 (СБЦП02-12-6) | A * Количество 39.55 тыс.руб * 1 *0,5*0,2*1,11024 |  | 23360.1157
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Повтор | К2=0,2 | 0.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| СПД-СБ |  | 16 | каналов
| Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служ-ба технического обслуживания (ТО) мощностью, каналов | СБЦП "Объекты связи (2010)" Раздел.4.табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (25.98+4.623*16) тыс.руб * 1*0,42*0,1*1,11024 |  | 247943.0281
| Проектная документация | Кст=0,42 | 0.42
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) |  | 8 | динамиков
| Производственная громкоговорящая избирательная или циркулярная связь в производственных помещениях. Количество абонентов до 10 | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.3 (СБЦП02-9-4) | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество (1.39 тыс.руб + 0.102 тыс.руб * (0.4 * 10 + 0.6 * 8))) * 1 *0,48*1,11024 |  | 6485.595
| Проектная документация | Кст=0,48 | 0.48
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) Цена определяется в размере 4% от общей стоимости проектирования | 4% |  |  | 99027.1233
| ИТОГО по смете : |  |  |  | 3702033.0555
| НДС -20% |  |  |  | 740406.6111
| ИТОГО с НДС: |  |  |  | 4442439.6666

## Этап 3. (ПД)
Этап 3. Благоустройство дорожной (уличной) сети
3.1. | Площадь | га | 8.8
3.2. | Пешеходная зона | мп | 2500 | площадь обогрева | Какая площадь обогрева?
3.3. | Велодорожки | мп | 1000 | протяженность | Какая протяженность п.м ?
3.4. | Освещение | мп | 1800 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
3.5. | Иллюминация | м.п. | 5000 | вид | Это световая иллюминация фасадов зданий или деревьев?
3.6. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
3.6.1 | Навигационный указатель | объект | 18
3.6.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 18
3.7. | Остановочные пункты для общественного транспорта | объект | 3 |  |  | По ГОСТ Р 52766-2007 организация остановочных пунктов относится к обустройству дорог общего пользования, поэтому для их проектирования можно воспользоваться СБЦП «Автомобильные дороги общего пользования» с учетом данных Раздела 5 «Таблицы относительной стоимости» (взять только разделы : Организация и безопасность движения и обустройство дорог, Охрана окружающей среды, ПОС и сметная документация). За ед. изм. проектирования принять одну дорогу протяженностью до 2 км. Применить необходимые коэфф. на условия проектирования из ТЧ.
3.8. | Площадки для размещения НТО | объект/м2 | 5/30. | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов? |  | площадь
3.9. | Ливневые лотки | мп | 1800 | протяженность | Какая протяженность? | Шевелев О.Ю. | Принята задвоенность разделом документ. П. 1 сметы учтено водоотведение
3.10 | Сети связи
3.10.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 150
3.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
3.11 | КСБ
3.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 6 0 0
3.11.2 | Система передачи данных-система безпасности | каналы | 20
3.11.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
3.11.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 8
3.12 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 3
«Адепт: Проект в 10.3»© ООО «Адепт» |  |  |  |  | форма №2П от 02.07.2018г
Смета № 3ПД
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории» Этап 3. Благоустройство дорожной (уличной) сети
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ. РФ"
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу СБЦ | Расчёт стоимости |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Пешеходные и велосепедные дорожки | 2.5 | км
| Автомобильные дороги общего пользования. Категория дороги V. Категория сложности проектирования: 3. Протяжение дороги свыше 2 до 5 км. | Автомобильные дороги общего пользования. 2007 г. Таблица 2. Автомобильные дороги общего пользования, п.6 А=118.75 тыс. руб.; В= 118.75 тыс. руб. Осн. Показ.= 2,5 км Количество= 1 | (A +В*Хзад)* Количество (118.75 тыс.руб+118.75*2.5) *1*0,4*1,24 |  | 1563481.1808
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Проектирование участков автодороги с пешеходными и велосипедными дорожками и тротуарами (Прим. к табл.2, п.7) |  | 1.08
| При проектировании объектов на расстоянии до 25 км от границ городов с населением от 500 тыс. до 1 миллиона человек к базовым ценам следует применять коэффициент (Основные положения, п.3.13) |  | 1.1
| Разработка раздела ОВОС осуществляется на предпроектной стадии проектирования, стоимость разработки может быть определена дополнительно и составлять 20% от цены обоснования инвестиций в строительство (Основные положения, п.3.7.21) |  | 1.2
| Разработка проектной документации на строительство сооружений в сложных условиях определяется с применением коэффициента к стоимости проектных работ: сейсмичность 9 баллов (Основные положения, п.3.12, п/п 1.3) | К1= 1,24 ОУ п. 3.12 п/п 1.3- Ценобразующий | 1.24
| Разделы документации | 100% |  | 100%
| Трасса | 8% | 1 | 8%
| Земляное полотно | 32% | 1 | 32%
| Водопропускные трубы и водоотвод | 5% | 1 | 5%
| Дорожная одежда | 10% | 1 | 10%
| Организация и безопасность движения, обустройство дорог | 6% | 1 | 6%
| Организация содержания автомобильных дорог | 3% | 1 | 3%
| Ресурсоемкость строительства с обоснованием использования зарубежных технологий и материалов | 1% | 1 | 1%
| Охрана окружающей среды | 6% | 1 | 6%
| Проект организации строительства | 18% | 1 | 18%
| Смета на строительство | 11% | 1 | 11%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Освещение | 1800 | м
| Наружное освещение. Длина от 1000 до 3000 п.м | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 2. Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц п.4 А=21.32 тыс. руб. Количество =450 м) | (A +В*Хзад.)Количество*Кст*К1*К2*К3 (75.97 тыс.руб+0.013*1800)*0,4*1,3*1,25*1,191225 |  | 511663.0921
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Базовая цена проектирования освещения площадей и транспортных развязок с пересечением в двух и более уровнях и использовании при этом осветительных установок высотой 20 м и более определяются с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.6) | К2=1,3 Глава 2.2, п.2.2.6 | 1.3
| Базовая цена проектирования освещения улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, больниц с количеством пунктов питания 2 и более определяется с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.12) | К=1,25 Глава 2.2, п.2.2.12 | 1.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,191225 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1912
| Разделы документации | 100% |  | 119.1%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 1 | 0%
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | * (1+0,3) | 1.95%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3%
| Сметная документация | 5% |  | 5.673%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Иллюминация на деревьях | 1 | объект
|  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 2. Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц п.1 | A * Количество*Кст 12.49 тыс.руб*1 *0,4*1,191225 |  | 31661.2357
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,191225 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1912
| Разделы документации | 100% |  | 119.1%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 1 | 0%
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | * (1+0,3) | 1.95%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3%
| Сметная документация | 5% |  | 5.673%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Навигация |  | 39 | объект
| Навигация: Навигационный указатель-18.; Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации -18; Информационны LCD-табло (на остановках)-3. | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 3. Отдельные виды работ наружного освещения п.3 А=19.082 тыс. руб. Количество= 39 объектов | A * Количество*Кст 19.082 тыс.руб *(1+38*0,2)*0,4*1,1*1,1566 |  | 403553.8543
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=3,2= (1+38*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 8.6
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1556 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1556
| Разделы документации | 100% |  | 115.6%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 7% | 1 | 7%
| Водоснабжение | 4% | 1 | 4%
| Водоотведение | 4% | 1 | 4%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | 1 | 12%
| Связь | 3% | 1 | 3%
| Газоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Технологические решения | 5% | 1 | 5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 7.8%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 9.1%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 7.8%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2.6%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.56%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Площадки размещения НТО |  | 150 | (м2)
| Специализированные продовольственные магазины торговой площадью, м2 | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 23. Здания предприятий торговли п.8 Рыночные павильоны м2 Осн. Пока. Х=30 (м2) Количество=5 | (A +В*Хзад)* Количество*Кст (89.55 тыс.руб +0.08*30)* 1*0,4*1,1526 |  | 425097.6847 | Вариант 1
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=1,8= (1+4*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 1.8
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20696 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.207
| Разделы документации | 100% |  | 120.7%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Водоснабжение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Водоотведение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Связь | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Газоснабжение | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические решения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.896%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Ливневые лотки |  | 1800 | м
| Кольцевой дренаж. Длина свыше 1000 м. | Объекты водоснабжения и канализации. 2015 г. Таблица 18. Дренаж, п.2 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Хзад))) * Количество (155.6 тыс.руб + 0.015 тыс.руб * (0.4 * 1000 + 0.6 *1800)) * 1 *0,6*1,1*1,2*1,23264 |  | 923431.8024
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.6
| При проектировании трубопроводов из неметаллических труб (пластмассовых, железобетонных и композитных материалов) к базовым ценам применяется ценообразующий коэффициент (Общие положения, п.1.12) | К3=1,2 | 1.1
| Базовая цена проектирования объектов по которым обязательно проведение государственной экологической экспертизы проектной документации определяется по согласованию с заказчиком с применением ценообразующего коэффициента (Общие положения, п.1.10) | К3=1,2 | 1.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,23264 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.2326
| Разделы документации | 100% |  | 123.3%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)
| Технологические решения | 33% | * (1+0,3) | 42.9%
| Конструктивные решения | 37% | * (1+0,3) | 48.1%
| Проект организации строительства | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 7% |  | 8.064%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Сети связи |  | 150 | м
| Проектируемая кабельная канализация связи емкостью до 6 отверстий включительно и протяженностью, м: до 500 | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.1 п.14 (СБЦП02-1-14) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (39.0 тыс.руб +0*(0,4*500+0,6*150)) * 1*0,36*0,1*1,11024 |  | 49756.1606
| Проектная документация | Кст=0,36 | 0.36
| Понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу. | К1=Хзад / Хмин:2 | 0.6
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,18965 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Кабель ВОЛС 16 ОВ |  | 200 | м
| Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью: до 250 м, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.42 (СБЦП07-1-42) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст 31.0 тыс.руб * 1*0,4*1,11024 |  | 79725.6264
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20855 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.2086
| Разделы документации | 100% |  | 120.9%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | 1 | 1.5%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | 1 | 6%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1.3%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 11.7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3.9%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.755%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| КСБ |  | 5/30. | каналы
| Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служ-ба технического обслуживания (ТО) мощностью, каналов | СБЦП "Объекты связи (2010)" Раздел.4.табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (25.98+4.623*10) тыс.руб * 1*0,42*0,1*1,11024 |  | 179132.8097
| Проектная документация | Кст=0,42 | 0.42
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| СОТ |  | 6 | видеокамер
| Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер 2 до 12, | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (36.61+4.57*8) тыс.руб * 1*0,5*0,1*1,11024 |  | 189095.8548
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| сервер |  |  | станция
| Радиостанция приемо-передающая мощностью до 1000 В, 1(1 станция) . Применительно | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.12 п.6 (СБЦП02-12-6) | A * Количество 39.55 тыс.руб * 1 *0,5*0,2*1,11024 |  | 0
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Повтор | К2=0,2 | 0.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| АРМ |  | 0 | раб. Место
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на объекте | Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 24. Локальные вычислительные сети, структурированные кабельные сети п.1 A=2.40 тыс.руб; Количество = 3 (1 АРМ) | A * Количество 2.4 тыс.руб * 3 *0,5*1,11024 |  | 0
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| СЭС (сервер в составе МФЦ) |  | 1 | станция
| Радиостанция приемо-передающая мощностью до 1000 В, 1(1 станция) . Применительно | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.12 п.6 (СБЦП02-12-6) | A * Количество 39.55 тыс.руб * 1 *0,5*0,2*1,11024 |  | 23360.1157
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Повтор | К2=0,2 | 0.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| СПД-СБ |  | 20 | каналов
| Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служ-ба технического обслуживания (ТО) мощностью, каналов | СБЦП "Объекты связи (2010)" Раздел.4.табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (25.98+4.623*20) тыс.руб * 1*0,42*0,1*1,11024 |  | 293816.5071
| Проектная документация | Кст=0,42 | 0.42
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) |  | 8 | динамиков
| Производственная громкоговорящая избирательная или циркулярная связь в производственных помещениях. Количество абонентов до 10 | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.3 (СБЦП02-9-4) | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество (1.39 тыс.руб + 0.102 тыс.руб * (0.4 * 10 + 0.6 * 8))) * 1 *0,48*1,11024 |  | 6485.595
| Проектная документация | Кст=0,48 | 0.48
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Берегоукрепление р. Баксан |  | 260 | п.м
| Набережные полуоткосные на естественном основании (уголковые стенки, из массивов, блоковые, с упорной призмой) высотой до 6,0 м, протяженностью, до 0,5 км | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 32. Инженерная подготовка территории, набережные п.4 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество (381.92 тыс.руб + 0 тыс.руб * (0.4 * 0.5 + 0.6 * 0.26))) * 1 *0,4*0,69229 |  | 56264.1916
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу. Минимальное значение 0.1 | К1=Хзад / Хмин:2 | 0.1
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 0.69229
| Разделы документации | 63% |  | 69.23%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение |  | 1 | 0%
| Водоснабжение |  | 1 | 0%
| Водоотведение |  | 1 | 0%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха |  | 1 | 0%
| Связь |  | 1 | 0%
| Газоснабжение |  | 1 | 0%
| Технологические решения |  | 1 | 0%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 4.529%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) Цена определяется в размере 4% от общей стоимости проектирования | 4% |  |  | 106455.2575
| ИТОГО по смете : |  |  |  | 4842980.9685
| НДС -20% |  |  |  | 968596.1937
| ИТОГО с НДС: |  |  |  | 5811577.1622

## Этап 4 (Лот №1) (ПД)
Этап 4 (Лот №1). Благоустройство зоны рекреации
4.1. | Площадь | га | 1.6
4.2. | Пешеходные тропы | пм | 900 | протяженность | Какая протяженность? | Бородулин А.А.
4.3. | Зона пикника | м2 | 100 | площадь | Какая площадь?
4.4. | Освещение | пм | 450 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
4.5. | Озеленение | га | 1 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
4.6. | Навигация |  |  | виды | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
4.6.1 | Навигационный указатель | объект | 6
4.6.3 | Навигационная карта | объект | 3
4.7. | МАФ | объект | 15 | кол | Какое кол-во ?
4.8. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | кол | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
4.9. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, виды | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 25 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 25 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
4.10 | Сети связи
4.10.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 300
4.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 400
4.10.3 | Кабель электропитания | п.м. | 400
4.10.4 | кабель звуковой | п.м. | 400
4.11 | КСБ
4.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 10 0 0
4.11.2 | СПД-СБ | каналы | 26
4.11.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
4.11.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 10
4.12 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 0
«Адепт: Проект в 10.3»© ООО «Адепт» |  |  |  |  | форма №2П от 02.07.2018г
Смета № 4ПД
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории» Этап 4 (Лот №1). Благоустройство зоны рекреации
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ. РФ"
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу СБЦ | Расчёт стоимости |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Пешеходные тропы | 1 | тропа
| Тропа здоровья длиной 500-3000 п.м. | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 10. Плоскостные сооружения п.1 (Тропа здоровья длиной 500-3000 п.м.) | A * Количество*Кст 42.32 тыс.руб * 1*0,4*1,20696 |  | 27173.7871
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При проектировании комплексов базовая цена генерального плана, вертикальной планировки, благоустройства, озеленения и внутриплощадочных инженерных сетей определяется с применением к цене комплекса следующего коэффициента в зависимости от площади отведенного участка и степени застройки объемными сооружениями: территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки до 30% (Глава 2.3, п.2.3.7) | К1= 0,25 (Глава 2.3, п.2.3.7)- Ценообразующий | 0.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20696 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.207
| Разделы документации | 100% |  | 120.7%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Водоснабжение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Водоотведение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Связь | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Газоснабжение | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические решения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.896%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Освещение | 450 | м
| Наружное освещение. Длина от 250 до 1000 п.м | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 2. Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц п.3 А=21.32 тыс. руб. Количество =450 м) | (A +В*Хзад.)Количество*Кст*К1*К2*К3 (25.79 тыс.руб+0.063*450)*0,4*1,3*1,25*1,191225 |  | 278770.6532
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Базовая цена проектирования освещения площадей и транспортных развязок с пересечением в двух и более уровнях и использовании при этом осветительных установок высотой 20 м и более определяются с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.6) | К2=1,3 Глава 2.2, п.2.2.6 | 1.3
| Базовая цена проектирования освещения улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, больниц с количеством пунктов питания 2 и более определяется с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.12) | К=1,25 Глава 2.2, п.2.2.12 | 1.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,191225 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1912
| Разделы документации | 100% |  | 119.1%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 1 | 0%
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | * (1+0,3) | 1.95%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3%
| Сметная документация | 5% |  | 5.673%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Озеленение | 1 | га
| Парки, сады, скверы, бульвары площадью, свыше 1 до 5 га | Территориальное планирование и планировка территорий. 2010 г. Раздел 2, Таблица 5. Парки, сады, скверы, бульвары. Санитарно-защитные зоны (архитектурно-планировочные решения, озеленение) п.2 А=21,43 тыс. руб.; В=2,55 тыс. руб.; Осн. показ. Х=1 (га); Количество=1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст*К1*К2 (21.43 тыс.руб + 2.55 тыс.руб * 1) *1*0,4*1,1*1,09654 |  | 61551.4044
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При определении базовой цены на проектирование на территории, озелененной свыше 30% площади применяется коэффициент (Общ.положения п.1.9) | К2=1,1 ОУ п. 1.9 (Ценообразующий) | 1.1
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,09654 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.0965
| Разделы документации | 100% |  | 109.7%
| Генплан и транспорт | 23% | 1 | 23%
| Разбивочные чертежи планировки | 9% | 1 | 9%
| Дендрологический план | 13% | 1 | 13%
| Посадочные и разбивочные чертежи озеленения | 14% | 1 | 14%
| Вертикальная планировка | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Дорожная сеть | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Ливнестоки | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Смета на строительство | 9% |  | 9.054%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Навигация |  | 9 | объект
| Навигация: Навигационный указатель-6; Навигационная карта -3; | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 3. Отдельные виды работ наружного освещения п.3 А=19.082 тыс. руб. Количество= 39 объектов | A * Количество*Кст 19.082 тыс.руб *(1+8*0,2)*0,4*1,1*1,1566 |  | 122004.6536
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=2,6= (1+8*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 2.6
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1556 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1556
| Разделы документации | 100% |  | 115.6%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 7% | 1 | 7%
| Водоснабжение | 4% | 1 | 4%
| Водоотведение | 4% | 1 | 4%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | 1 | 12%
| Связь | 3% | 1 | 3%
| Газоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Технологические решения | 5% | 1 | 5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 7.8%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 9.1%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 7.8%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2.6%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.56%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| МАФЫ |  | 15 | тип
| Игровые площадки из оригинальных объёмных элементов (из металла, бетона, дерева). Объемные знаки из различных твердых материалов. Объемные декоративно-архитектурные композиции для входов в здания и сооружения, украшение арок. Декоративные композиции фонтанов, вазонов, скамей и др. подобных элементов. Композиции для фасадов зданий, мостов, въездов и пр. | Методика определения стоимости создания произведений изобразительного искусства на территории Российской Федерации. 2008 г. (МДС 81-42.2008) Таблица 01-10. Стоимость создания объемных и объемно-пространственных композиций в материале, п.01-10-01 Кол-во ед. из. в объекте =15 Кол-во объектов =1 | Цена * Кол-во ед.измер * Кол-во объектов 21 тыс.руб *5,6 * 1 |  | 424536
| Без стадии | Кст=1 | 1
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=3,8 = (1+14*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 3.8
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Общественные туалеты |  | 4 | кабин
| Общественные туалеты | Железные дороги. 2014 г. Таблица 10. Отдельные здания и сооружения, п.20 Теплые туалеты от 4 до 16 человек Осн. Показатель Х=1 (кабина) Количество=4 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (33.0 тыс.руб + 5,5тыс.руб * 1) *1,6*0,4*1,092 |  | 143144.6016
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=1,6= (1+3*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 1.6
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,092 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.092
| Разделы документации | 100% |  | 109.2%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | 1 | 31%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.2%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Подпорные стенки |  | 25 | п.м
| Подпорные и ограждающие стенки в грунте высотой до 4,0 м и полной длиной, п.м. (до 50 м) | СБЦП "Железные дороги". 2014 г. Таблица № 10, п.11.1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст *К1*К2 (456,5+0 (0,4*50+0,6*25))* 1 *0,4*1,1613 |  | 1128123.9816
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1613 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1613
| Разделы документации | 100% |  | 116.1%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | * (1+0,3) | 40.3%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Сметная документация | 5% |  | 5.53%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Подпорные стенки (габионной конструкции) |  | 25 | п.м
| Подпорные и ограждающие стенки в грунте высотой до 4,0 м и полной длиной, п.м. (до 50 м) | СБЦП "Железные дороги". 2014 г. Таблица № 10, п.11.1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст *К1*К2 (456,5+0 (0,4*50+0,6*25))* 1 *0,4*0,8*1,1613 |  | 902499.1853
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При использовании габионной конструкции к базовым ценам пунктов 11, 18 таблицы № 10 настоящего Справочника применяется коэффициент 0,8; | К2=0,8 Глава 2 п. 2.1.9. (Ценообразующий) | 0.8
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1613 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1613
| Разделы документации | 100% |  | 116.1%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | * (1+0,3) | 40.3%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Сметная документация | 5% |  | 5.53%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Сети связи |  | 300 | м
| Проектируемая кабельная канализация связи емкостью до 6 отверстий включительно и протяженностью, м: до 500 | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.1 п.14 (СБЦП02-1-14) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (39.0 тыс.руб +0*(0,4*500+0,6*300)) * 1*0,36*0,1*1,11024 |  | 49756.1606
| Проектная документация | Кст=0,36 | 0.36
| Понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу. | К1=Хзад / Хмин:2 | 0.6
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,18965 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Кабель ВОЛС 16 ОВ |  | 400 | м
| Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью: от 250 м до 500 м | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.43 (СБЦП07-1-42) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (14.0 тыс.руб+0.076*400) * 1*0,4*1,11024 |  | 114187.6714
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20855 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.2086
| Разделы документации | 100% |  | 120.9%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | 1 | 1.5%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | 1 | 6%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1.3%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 11.7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3.9%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.755%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Кабель электропитания+ кабель акустический |  | 800 | м
| Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети свыше 500 до 1000 м | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.2 (СБЦП07-1-2) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (8.265 тыс.руб+0.041*800) * 1*0,4*1,20855 |  | 105610.737
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20855 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.2086
| Разделы документации | 100% |  | 120.9%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | 1 | 1.5%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | 1 | 6%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1.3%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 11.7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3.9%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.755%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| КСБ |  | 0 | каналы
| Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служ-ба технического обслуживания (ТО) мощностью, каналов | СБЦП "Объекты связи (2010)" Раздел.4.табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (25.98+4.623*10) тыс.руб * 1*0,42*0,1*1,11024 |  | 0
| Проектная документация | Кст=0,42 | 0.42
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| СОТ |  | 6 | видеокамер
| Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер 2 до 12, | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (36.61+4.57*6) тыс.руб * 1*0,5*0,1*1,11024 |  | 189095.8548
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| сервер |  | 0 | станция
| Радиостанция приемо-передающая мощностью до 1000 В, 1(1 станция) . Применительно | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.12 п.6 (СБЦП02-12-6) | A * Количество 39.55 тыс.руб * 1 *0,5*0,2*1,11024 |  | 0
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Повтор | К2=0,2 | 0.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| АРМ |  | 0 | раб. Место
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на объекте | Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 24. Локальные вычислительные сети, структурированные кабельные сети п.1 A=2.40 тыс.руб; Количество = 3 (1 АРМ) | A * Количество 2.4 тыс.руб * 3 *0,5*1,11024 |  | 0
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| СЭС (сервер в составе МФЦ) |  | 0 | станция
| Радиостанция приемо-передающая мощностью до 1000 В, 1(1 станция) . Применительно | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.12 п.6 (СБЦП02-12-6) | A * Количество 39.55 тыс.руб * 1 *0,5*0,2*1,11024 |  | 0
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Повтор | К2=0,2 | 0.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| СПД-СБ |  | 26 | каналов
| Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служ-ба технического обслуживания (ТО) мощностью, каналов | СБЦП "Объекты связи (2010)" Раздел.4.табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (25.98+4.623*20) тыс.руб * 1*0,42*0,1*1,11024 |  | 293816.5071
| Проектная документация | Кст=0,42 | 0.42
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) |  | 10 | динамиков
| Производственная громкоговорящая избирательная или циркулярная связь в производственных помещениях. Количество абонентов до 10 | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.3 (СБЦП02-9-4) | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество (1.39 тыс.руб + 0.102 тыс.руб * (0.4 * 10 + 0.6 * 8))) * 1 *0,48*1,11024 |  | 6485.595
| Проектная документация | Кст=0,48 | 0.48
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Берегоукрепление р. Баксан |  | 510 | п.м
| Набережные полуоткосные на естественном основании (уголковые стенки, из массивов, блоковые, с упорной призмой) высотой до 6,0 м, протяженностью, до 0,5 км | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 32. Инженерная подготовка территории, набережные п.4 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество (381.92 тыс.руб + 0 тыс.руб *0,510)) * 1 *0,4*0,69229 |  | 562641.9164
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 0.69229
| Разделы документации | 63% |  | 69.23%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение |  | 1 | 0%
| Водоснабжение |  | 1 | 0%
| Водоотведение |  | 1 | 0%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха |  | 1 | 0%
| Связь |  | 1 | 0%
| Газоснабжение |  | 1 | 0%
| Технологические решения |  | 1 | 0%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 4.529%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) Цена определяется в размере 4% от общей стоимости проектирования | 4% |  |  | 159394.5084
| ИТОГО по смете : |  |  |  | 4262848.7771
| НДС -20% |  |  |  | 852569.7554
| ИТОГО с НДС: |  |  |  | 5115418.5325

## Этап 5 (Лот №2) (ПД)
Этап 5 (Лот №2). Благоустройство зоны рекреации
5.1. | Площадь | га | 1.2
5.2. | Пешеходные тропы | пм | 700 | протяженность | Какая протяженность? | Бородулин А.А.
5.3. | Освещение | п.м. | 650 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
5.4. | Озеленение |  | 0.8 | обсудить | Озеленение входит в раздел СБЦ Территориального планирования. ( Благоустройство)
5.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
5.5.1 | Навигационный указатель | объект | 8
5.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
5.5.3 | Навигационная карта | объект
5.5.4 | Информационный стенд | объект | 4
5.6. | МАФ | объект | 10 | ко-во | Какое кол-во ?
5.7. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
5.8. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, виды | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
«Адепт: Проект в 10.3»© ООО «Адепт» |  |  |  |  | форма №2П от 02.07.2018г
Смета № 5ПД
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории» Этап 5 (Лот №2). Благоустройство зоны рекреации
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ. РФ"
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу СБЦ | Расчёт стоимости |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Пешеходные тропы | 1 | тропа
| Тропа здоровья длиной 500-3000 п.м. | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 10. Плоскостные сооружения п.1 | A * Количество*Кст 42.32 тыс.руб * 1*0,25*0,4*1,20696 |  | 27173.7871
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При проектировании комплексов базовая цена генерального плана, вертикальной планировки, благоустройства, озеленения и внутриплощадочных инженерных сетей определяется с применением к цене комплекса следующего коэффициента в зависимости от площади отведенного участка и степени застройки объемными сооружениями: территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки до 30% (Глава 2.3, п.2.3.7) | К1= 0,25 (Глава 2.3, п.2.3.7)- Ценообразующий | 0.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20696 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.207
| Разделы документации | 100% |  | 120.7%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Водоснабжение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Водоотведение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Связь | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Газоснабжение | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические решения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.896%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Освещение | 650 | м
| Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц. Длина свыше 250 до 1000 п.м | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 2. п.3 А=25.97 тыс. руб. ; В= 0,063 тыс. руб. Х зад. = 650 м Количество=1 | (A+В*Хзад) * Количество*Кст*К1*К2*К3 (25,97+0,063*650)*1 *0,4*1,3*1,25*1,191225 |  | 344575.7686
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Базовая цена проектирования освещения площадей и транспортных развязок с пересечением в двух и более уровнях и использовании при этом осветительных установок высотой 20 м и более определяются с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.6) | К2=1,3 Глава 2.2, п.2.2.6 | 1.3
| Базовая цена проектирования освещения улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, больниц с количеством пунктов питания 2 и более определяется с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.12) | К=1,25 Глава 2.2, п.2.2.12 | 1.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,191225 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1912
| Разделы документации | 100% |  | 119.1%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 1 | 0%
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | * (1+0,3) | 1.95%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3%
| Сметная документация | 5% |  | 5.673%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Озеленение | 0.8 | га
| Парки, сады, скверы, бульвары площадью, до 1га | Территориальное планирование и планировка территорий. 2010 г. Раздел 2, Таблица 5. Парки, сады, скверы, бульвары. Санитарно-защитные зоны (архитектурно-планировочные решения, озеленение) п.1 А=19,92 тыс. руб.; В=5,06 тыс. руб.; Осн. показ. Х=0,8 (га); Количество=1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст*К1*К2 (18.92 тыс.руб + 5.06 тыс.руб * 0,8) *1*0,4*1,1*1,09654 |  | 60242.3461
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При определении базовой цены на проектирование на территории, озелененной свыше 30% площади применяется коэффициент (Общ.положения п.1.9) | К2=1,1 ОУ п. 1.9 (Ценообразующий) | 1.1
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,09654 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.0965
| Разделы документации | 100% |  | 109.7%
| Генплан и транспорт | 23% | 1 | 23%
| Разбивочные чертежи планировки | 9% | 1 | 9%
| Дендрологический план | 13% | 1 | 13%
| Посадочные и разбивочные чертежи озеленения | 14% | 1 | 14%
| Вертикальная планировка | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Дорожная сеть | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Ливнестоки | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Смета на строительство | 9% |  | 9.054%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Навигация |  | 12 | объект
| Навигация: Навигационный указатель-8; Навигационная карта -4; | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 3. Отдельные виды работ наружного освещения п.3 А=19.082 тыс. руб. Количество= 12 объектов | A * Количество*Кст 19.082 тыс.руб *(1+11*0,2)*0,4*1,1*1,1566 |  | 150159.5737
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=3,2= (1+11*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 3.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1556 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1556
| Разделы документации | 100% |  | 115.6%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 7% | 1 | 7%
| Водоснабжение | 4% | 1 | 4%
| Водоотведение | 4% | 1 | 4%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | 1 | 12%
| Связь | 3% | 1 | 3%
| Газоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Технологические решения | 5% | 1 | 5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 7.8%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 9.1%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 7.8%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2.6%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.56%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| МАФЫ |  | 10 | тип
| Игровые площадки из оригинальных объёмных элементов (из металла, бетона, дерева). Объемные знаки из различных твердых материалов. Объемные декоративно-архитектурные композиции для входов в здания и сооружения, украшение арок. Декоративные композиции фонтанов, вазонов, скамей и др. подобных элементов. Композиции для фасадов зданий, мостов, въездов и пр. | Методика определения стоимости создания произведений изобразительного искусства на территории Российской Федерации. 2008 г. (МДС 81-42.2008) Таблица 01-10. Стоимость создания объемных и объемно-пространственных композиций в материале, п.01-10-01 Кол-во ед. из. в объекте =15 Кол-во объектов =1 | Цена * Кол-во ед.измер * Кол-во объектов 21 тыс.руб *5,6 * 1 |  | 312816
| Без стадии | Кст=1 | 1
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=2,8 = (1+9*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 2.8
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Общественные туалеты |  | 4 | кабин
| Общественные туалеты | Железные дороги. 2014 г. Таблица 10. Отдельные здания и сооружения, п.20 Теплые туалеты от 4 до 16 человек Осн. Показатель Х=1 (кабина) Количество=4 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (33.0 тыс.руб + 5,5тыс.руб * 1) *1,6*0,4*1,092 |  | 143144.6016
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=1,6= (1+3*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 1.6
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,092 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.092
| Разделы документации | 100% |  | 109.2%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | 1 | 31%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.2%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Подпорные стенки |  | 30 | п.м
| Подпорные и ограждающие стенки в грунте высотой до 4,0 м и полной длиной, п.м. (до 50 м) | СБЦП "Железные дороги". 2014 г. Таблица № 10, п.11.1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст *К1*К2 (456,5+0 (0,4*50+0,6*30))* 1 *0,4*1,1613 |  | 1128123.9816
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1613 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1613
| Разделы документации | 100% |  | 116.1%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | * (1+0,3) | 40.3%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Сметная документация | 5% |  | 5.53%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Подпорные стенки (габионной конструкции) |  | 20 | п.м
| Подпорные и ограждающие стенки в грунте высотой до 4,0 м и полной длиной, п.м. (до 50 м) | СБЦП "Железные дороги". 2014 г. Таблица № 10, п.11.1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст *К1*К2 (456,5+0 (0,4*50+0,6*25))* 1 *0,4*0,8*1,1613 |  | 902499.1853
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При использовании габионной конструкции к базовым ценам пунктов 11, 18 таблицы № 10 настоящего Справочника применяется коэффициент 0,8; | К2=0,8 Глава 2 п. 2.1.9. (Ценообразующий) | 0.8
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1613 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1613
| Разделы документации | 100% |  | 116.1%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | * (1+0,3) | 40.3%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Сметная документация | 5% |  | 5.53%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Берегоукрепление р. Баксан |  | 520 | п.м
| Набережные полуоткосные на естественном основании (уголковые стенки, из массивов, блоковые, с упорной призмой) высотой до 6,0 м, протяженностью, до 0,5 км | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 32. Инженерная подготовка территории, набережные п.4 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество (381.92 тыс.руб + 0 тыс.руб *0,520)) * 1 *0,4*0,69229 |  | 562641.9164
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 0.69229
| Разделы документации | 63% |  | 69.23%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение |  | 1 | 0%
| Водоснабжение |  | 1 | 0%
| Водоотведение |  | 1 | 0%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха |  | 1 | 0%
| Связь |  | 1 | 0%
| Газоснабжение |  | 1 | 0%
| Технологические решения |  | 1 | 0%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 4.529%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) Цена определяется в размере 4% от общей стоимости проектирования | 4% |  |  | 110236.7698
| ИТОГО по смете : |  |  |  | 3741613.9301
| НДС -20% |  |  |  | 748322.786
| ИТОГО с НДС: |  |  |  | 4489936.7162

## Подэтап 6.1 (ПД)
6.1.1. | Площадь | га | 1.8
6.1.2. | Родельбан | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность? 2 км родельбана, 10 шт тележек, 2 шт. посадочных платформы (одна на старте, одна на финише), 1 шт. операторская, 1 шт. техническое помещение, сети электроснабжения 2 км.
6.1.3. | Лестница здоровья |  |  | протяженность | Какая протяженность?
6.1.4. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
6.1.4.1 | Навигационный указатель | объект | 10
6.1.4.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
6.1.4.3 | Навигационная карта | объект
6.1.4.4 | Информационный стенд | объект | 10
6.1.5. | МАФ | объект | 30 | кол-во | Какое кол-во ?
6.1.6. | Площадки для размещения НТО | объект | 15 | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов?
6.1.7. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | шт | Какое кол-во ?
6.1.8. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.1.9. | Освещение | пм | 1600
6.1.10 | Озеленение | га | 1
«Адепт: Проект в 10.3»© ООО «Адепт» |  |  |  |  | форма №2П от 02.07.2018г
Смета № 6.1ПД
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории» Подэтап 6.1 – Благоустройство парковой зоны
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ. РФ"
Смета № 6.1 ПД
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу СБЦ | Расчёт стоимости |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Родельбан |  | 2 | км
| Рондельбан (механические сани на небольшой монорельсовой железной дороге). Применительно | Железные дороги. 2014 г. Таблица 01. Новые железные дороги, п.8 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество (5035 тыс.руб + 141.5 тыс.руб * (0.4 * 50 + 0.6 * (50 / 2))) * 1 *0,4*0,1*0,70035 |  |  | Вариант 1
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу | К=Хзад / Хмин:2. | 0.1
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 0,70035 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 0.70035
| Разделы документации | 66% |  | 70.03%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети). Организация движения | 0% | * (1+0,3) | 0%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети). Земляное полотно, верхнее строение пути на перегонах | 0% | * (1+0,3) | 0%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети). Станции | 8% | * (1+0,3) | 10.4%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети). Искусственные сооружения | 8% | * (1+0,3) | 10.4%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети).СЦБ | 0% | 1 | 0%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети). Локомотивное и вагонное хозяйство (технологическая часть) | 0% | 1 | 0%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети). Электроснабжение | 8% | 1 | 8%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети). Водоснабжение и водоотведение | 5% | 1 | 5%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети). Связь | 4% | 1 | 4%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 8% | 1 | 8%
| Проект организации строительства | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 8% | 1 | 8%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 5% |  | 3.335%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Родельбан |  | 2 | платформы
| Рондельбан (механические сани на небольшой монорельсовой железной дороге). Платформы низкие пассажирские или грузовые площадью: до 1500 м2 Применительно | Железные дороги. 2014 г. Таблица 07. Платформы низкие пассажирские, п.5 Основ.показ. = Х 15 (10 м2) Количество =2 | (A + B *Хзад.)) * Количество (48,5 тыс.руб + 0,03 тыс.руб *(150/10)) * 1,2 *0,4*0,1*1,06365 |  | 13185.4853 | Вариант 2 | 1.5
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=1,2= (1+1*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 1.2
| Понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу | К=Хзад / Хмин:2. | 0.1
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1=1,06365 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.0636
| Разделы документации | 100% |  | 106.4%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | 1 | 31%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.065%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Лестница здоровья | 1 | тропа
| Тропа здоровья длиной 500-3000 п.м. | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 10. Плоскостные сооружения п.1 (Тропа здоровья длиной 500-3000 п.м.) | A * Количество*Кст 42.32 тыс.руб * 1*0,4*1,20696 |  | 27173.7871
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При проектировании комплексов базовая цена генерального плана, вертикальной планировки, благоустройства, озеленения и внутриплощадочных инженерных сетей определяется с применением к цене комплекса следующего коэффициента в зависимости от площади отведенного участка и степени застройки объемными сооружениями: территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки до 30% (Глава 2.3, п.2.3.7) | К1= 0,25 (Глава 2.3, п.2.3.7)- Ценообразующий | 0.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20696 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.207
| Разделы документации | 100% |  | 120.7%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Водоснабжение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Водоотведение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Связь | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Газоснабжение | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические решения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.896%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Навигация |  | 20 | объект
| Навигация: Навигационный указатель-10; Навигационная карта -10; | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 3. Отдельные виды работ наружного освещения п.3 А=19.082 тыс. руб. Количество= 20 объектов | A * Количество*Кст 19.082 тыс.руб *(1+19*0,2)*0,4*1,1*1,1566 |  | 225239.3605
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=4,8= (1+19*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 4.8
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1556 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1556
| Разделы документации | 100% |  | 115.6%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 7% | 1 | 7%
| Водоснабжение | 4% | 1 | 4%
| Водоотведение | 4% | 1 | 4%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | 1 | 12%
| Связь | 3% | 1 | 3%
| Газоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Технологические решения | 5% | 1 | 5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 7.8%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 9.1%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 7.8%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2.6%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.56%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| МАФЫ |  | 30 | тип
| Игровые площадки из оригинальных объёмных элементов (из металла, бетона, дерева). Объемные знаки из различных твердых материалов. Объемные декоративно-архитектурные композиции для входов в здания и сооружения, украшение арок. Декоративные композиции фонтанов, вазонов, скамей и др. подобных элементов. Композиции для фасадов зданий, мостов, въездов и пр. | Методика определения стоимости создания произведений изобразительного искусства на территории Российской Федерации. 2008 г. (МДС 81-42.2008) Таблица 01-10. Стоимость создания объемных и объемно-пространственных композиций в материале, п.01-10-01 Кол-во ед. из. в объекте =30 Кол-во объектов =1 | Цена * Кол-во ед.измер * Кол-во объектов 21 тыс.руб *6,8 * 1 |  | 759696
| Без стадии | Кст=1 | 1
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=6,8 = (1+9*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 6.8
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Площадки размещения НТО |  | 450 | (м2)
| Специализированные продовольственные магазины торговой площадью, м2 | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 23. Здания предприятий торговли п.8 Рыночные павильоны м2 Осн. Пока. Х=30 (м2) Количество=15 | (A +В*Хзад)* Количество*Кст (89.55 тыс.руб +0.08*30)* 3,8*0,4*1,1526 |  | 897428.4456 | Вариант 1
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=3,8= (1+14*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 3.8
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20696 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.207
| Разделы документации | 100% |  | 120.7%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Водоснабжение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Водоотведение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Связь | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Газоснабжение | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические решения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.896%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Общественные туалеты |  | 4 | кабин
| Общественные туалеты | Железные дороги. 2014 г. Таблица 10. Отдельные здания и сооружения, п.20 Теплые туалеты от 4 до 16 человек Осн. Показатель Х=1 (кабина) Количество=4 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (33.0 тыс.руб + 5,5тыс.руб * 1) *1,6*0,4*1,092 |  | 143144.6016
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=1,6= (1+3*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 1.6
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,092 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.092
| Разделы документации | 100% |  | 109.2%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | 1 | 31%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.2%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Подпорные стенки |  | 30 | п.м
| Подпорные и ограждающие стенки в грунте высотой до 4,0 м и полной длиной, п.м. (до 50 м) | СБЦП "Железные дороги". 2014 г. Таблица № 10, п.11.1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст *К1*К2 (456,5+0 (0,4*50+0,6*30))* 1 *0,4*1,1613 |  | 1128123.9816
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1613 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1613
| Разделы документации | 100% |  | 116.1%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | * (1+0,3) | 40.3%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Сметная документация | 5% |  | 5.53%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Подпорные стенки (габионной конструкции) |  | 20 | п.м
| Подпорные и ограждающие стенки в грунте высотой до 4,0 м и полной длиной, п.м. (до 50 м) | СБЦП "Железные дороги". 2014 г. Таблица № 10, п.11.1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст *К1*К2 (456,5+0 (0,4*50+0,6*25))* 1 *0,4*0,8*1,1613 |  | 902499.1853
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При использовании габионной конструкции к базовым ценам пунктов 11, 18 таблицы № 10 настоящего Справочника применяется коэффициент 0,8; | К2=0,8 Глава 2 п. 2.1.9. (Ценообразующий) | 0.8
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1613 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1613
| Разделы документации | 100% |  | 116.1%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | * (1+0,3) | 40.3%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Сметная документация | 5% |  | 5.53%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Освещение | 1600 | м
| Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц. Длина свыше 1000 до 3000 п.м | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 2. п.4 А=75.97 тыс. руб. ; В= 0,063 тыс. руб. Х зад. = 1600 м Количество=1 | (A+В*Хзад) * Количество*Кст*К1*К2*К3 (75,97+0,013*1600)*1 *0,4*1,3*1,25*1,191225 |  | 498275.5099
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Базовая цена проектирования освещения площадей и транспортных развязок с пересечением в двух и более уровнях и использовании при этом осветительных установок высотой 20 м и более определяются с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.6) | К2=1,3 Глава 2.2, п.2.2.6 | 1.3
| Базовая цена проектирования освещения улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, больниц с количеством пунктов питания 2 и более определяется с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.12) | К=1,25 Глава 2.2, п.2.2.12 | 1.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,191225 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1912
| Разделы документации | 100% |  | 119.1%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 1 | 0%
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | * (1+0,3) | 1.95%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3%
| Сметная документация | 5% |  | 5.673%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Озеленение | 1 | га
| Парки, сады, скверы, бульвары площадью, свыше 1 до 5 га | Территориальное планирование и планировка территорий. 2010 г. Раздел 2, Таблица 5. Парки, сады, скверы, бульвары. Санитарно-защитные зоны (архитектурно-планировочные решения, озеленение) п.2 А=21,43 тыс. руб.; В=2,55 тыс. руб.; Осн. показ. Х=1 (га); Количество=1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст*К1*К2 (21.43 тыс.руб + 2.55 тыс.руб * 1) *1*0,4*1,1*1,09654 |  | 61551.4044
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При определении базовой цены на проектирование на территории, озелененной свыше 30% площади применяется коэффициент (Общ.положения п.1.9) | К2=1,1 ОУ п. 1.9 (Ценообразующий) | 1.1
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,09654 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.0965
| Разделы документации | 100% |  | 109.7%
| Генплан и транспорт | 23% | 1 | 23%
| Разбивочные чертежи планировки | 9% | 1 | 9%
| Дендрологический план | 13% | 1 | 13%
| Посадочные и разбивочные чертежи озеленения | 14% | 1 | 14%
| Вертикальная планировка | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Дорожная сеть | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Ливнестоки | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Смета на строительство | 9% |  | 9.054%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) Цена определяется в размере 4% от общей стоимости проектирования | 4% |  |  | 155864.8705
| ИТОГО по смете : |  |  |  | 4812182.6318
| НДС -20% |  |  |  | 962436.5264
| ИТОГО с НДС: |  |  |  | 5774619.1581

## Подэтап 6.2 (ПД)
Подэтап 6.2 - Благоустройство детского парка
6.2.1. | Площадь | га | 4.7
6.2.2. | Площадка для игр | объект | 1 | площадь | Какая площадь ?
6.2.3. | Веревочный парк «скай-парк» и полоса препятствий | объект | 1 | площадь | Какая площадь ?
6.2.4. | Скалодром | объект | 1 | площадь, вид | Какая площадь ?
6.2.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
6.2.5.1 | Навигационный указатель | объект | 6
6.2.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
6.2.5.3 | Навигационная карта | объект | 2
6.2.5.4 | Информационный стенд | объект | 4
6.2.6. | МАФ | объект | 20 | кол-во | Какое кол-во ?
6.2.7. | Общественный туалет | шт/кабинка | 6/24 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.2.8. | Освещение | пм | 550
«Адепт: Проект в 10.3»© ООО «Адепт» |  |  |  |  | форма №2П от 02.07.2018г
Смета № 6.2 ПД
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории» Подэтап 6.2 – Благоустройство детского парка
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ. РФ"
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу СБЦ | Расчёт стоимости |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Площадка для игр | 1 | площадка
| Площадки для игровых видов спорта | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 10. Плоскостные сооружения п.12 (Площадки для игровых видов спорта, площадью:) | A * Количество*Кст 7.05 тыс.руб * 1*0,4*1,20696 |  | 4526.8242
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При проектировании комплексов базовая цена генерального плана, вертикальной планировки, благоустройства, озеленения и внутриплощадочных инженерных сетей определяется с применением к цене комплекса следующего коэффициента в зависимости от площади отведенного участка и степени застройки объемными сооружениями: территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки до 30% (Глава 2.3, п.2.3.7) | К1= 0,25 (Глава 2.3, п.2.3.7)- Ценообразующий | 0.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20696 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.207
| Разделы документации | 100% |  | 120.7%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Водоснабжение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Водоотведение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Связь | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Газоснабжение | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические решения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.896%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Веревочный парк «скай-парк» | 0 | площадка
| Площадка общефизической подготовки площадью до 200 м2 | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 10. Плоскостные сооружения п.4 | A * Количество*Кст 26.81 тыс.руб * 1*0,4*1,20696 |  | 0
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При проектировании комплексов базовая цена генерального плана, вертикальной планировки, благоустройства, озеленения и внутриплощадочных инженерных сетей определяется с применением к цене комплекса следующего коэффициента в зависимости от площади отведенного участка и степени застройки объемными сооружениями: территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки до 30% (Глава 2.3, п.2.3.7) | К1= 0,25 (Глава 2.3, п.2.3.7)- Ценообразующий | 0.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20696 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.207
| Разделы документации | 100% |  | 120.7%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Водоснабжение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Водоотведение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Связь | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Газоснабжение | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические решения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.896%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Полоса препятствий | 1 | полоса
| Полоса препятствий площадью до 570 м2 | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 10. Плоскостные сооружения п.5 | A * Количество*Кст 15.52 тыс.руб * 1*0,4*1,20696 |  | 9965.4342
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При проектировании комплексов базовая цена генерального плана, вертикальной планировки, благоустройства, озеленения и внутриплощадочных инженерных сетей определяется с применением к цене комплекса следующего коэффициента в зависимости от площади отведенного участка и степени застройки объемными сооружениями: территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки до 30% (Глава 2.3, п.2.3.7) | К1= 0,25 (Глава 2.3, п.2.3.7)- Ценообразующий | 0.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20696 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.207
| Разделы документации | 100% |  | 120.7%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Водоснабжение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Водоотведение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Связь | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Газоснабжение | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические решения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.896%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Скалодром+ веревочный парк | 1 | площадка
| Комплексная спортивная площадка площадью 1445м2 | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 10. Плоскостные сооружения п.1 | A * Количество*Кст 49.37 тыс.руб * 1*0,4*1,20696 |  | 31700.6113 | скаладром+ веревочный парк
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При проектировании комплексов базовая цена генерального плана, вертикальной планировки, благоустройства, озеленения и внутриплощадочных инженерных сетей определяется с применением к цене комплекса следующего коэффициента в зависимости от площади отведенного участка и степени застройки объемными сооружениями: территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки до 30% (Глава 2.3, п.2.3.7) | К1= 0,25 (Глава 2.3, п.2.3.7)- Ценообразующий | 0.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20696 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.207
| Разделы документации | 100% |  | 120.7%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Водоснабжение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Водоотведение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Связь | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Газоснабжение | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические решения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.896%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Навигация |  | 12 | объект
| Навигация: Навигационный указатель-6; Навигационная карта -2; Информационный стенд-4. | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 3. Отдельные виды работ наружного освещения п.3 А=19.082 тыс. руб. Количество= 12 объектов | A * Количество*Кст 19.082 тыс.руб *(1+11*0,2)*0,4*3,2*1,1566 |  | 150159.5737
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=3,2= (1+11*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 3.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1556 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1556
| Разделы документации | 100% |  | 115.6%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 7% | 1 | 7%
| Водоснабжение | 4% | 1 | 4%
| Водоотведение | 4% | 1 | 4%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | 1 | 12%
| Связь | 3% | 1 | 3%
| Газоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Технологические решения | 5% | 1 | 5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 7.8%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 9.1%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 7.8%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2.6%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.56%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| МАФЫ |  | 20 | тип
| Игровые площадки из оригинальных объёмных элементов (из металла, бетона, дерева). Объемные знаки из различных твердых материалов. Объемные декоративно-архитектурные композиции для входов в здания и сооружения, украшение арок. Декоративные композиции фонтанов, вазонов, скамей и др. подобных элементов. Композиции для фасадов зданий, мостов, въездов и пр. | Методика определения стоимости создания произведений изобразительного искусства на территории Российской Федерации. 2008 г. (МДС 81-42.2008) Таблица 01-10. Стоимость создания объемных и объемно-пространственных композиций в материале, п.01-10-01 Кол-во ед. из. в объекте =20 Кол-во объектов =1 | Цена * Кол-во ед.измер * Кол-во объектов 21 тыс.руб *4,8 * 1 |  | 536256
| Без стадии | Кст=1 | 1
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=4,8 = (1+19*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 4.8
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Общественные туалеты |  | 6 | кабин
| Общественные туалеты | Железные дороги. 2014 г. Таблица 10. Отдельные здания и сооружения, п.20 Теплые туалеты от 4 до 16 человек Осн. Показатель Х=1 (кабина) Количество=6 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (33.0 тыс.руб + 5,5тыс.руб * 1) *1,6*0,4*1,092 |  | 178930.752
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=2= (1+5*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,092 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.092
| Разделы документации | 100% |  | 109.2%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | 1 | 31%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.2%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Освещение | 550 | м
| Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц. Длина от 250 до 1000 п.м | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 2. п.3 А=25.97 тыс. руб. ; В= 0,063 тыс. руб. Х зад. = 550 м Количество=1 | (A+В*Хзад) * Количество*Кст*К1*К2*К3 (25,97+0,063*550)*1 *0,4*1,3*1,25*1,191225 |  | 312136.6272
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Базовая цена проектирования освещения площадей и транспортных развязок с пересечением в двух и более уровнях и использовании при этом осветительных установок высотой 20 м и более определяются с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.6) | К2=1,3 Глава 2.2, п.2.2.6 | 1.3
| Базовая цена проектирования освещения улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, больниц с количеством пунктов питания 2 и более определяется с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.12) | К=1,25 Глава 2.2, п.2.2.12 | 1.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,191225 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1912
| Разделы документации | 100% |  | 119.1%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 1 | 0%
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | * (1+0,3) | 1.95%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3%
| Сметная документация | 5% |  | 5.673%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) Цена определяется в размере 4% от общей стоимости проектирования | 4% |  |  | 27496.7929
| ИТОГО по смете : |  |  |  | 1251172.6155
| НДС -20% |  |  |  | 250234.5231
| ИТОГО с НДС: |  |  |  | 1501407.1385

## Подэтап 6.3 (ПД)
Подэтап 6.3 – Благоустройство зоны воркаута
6.3.1. | Площадь | га | 0.4
6.3.2. | Зона воркаута | м2 | 60 | площадь | Какая площадь ?
6.3.3. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы.
6.3.3.1 | Навигационный указатель | объект | 2
6.3.3.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 2
6.3.4. | Освещение | пм | 200 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
6.3.5. | МАФ | объект | 10 | кол-во | Какое кол-во ?
6.3.6. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4-20 м2 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.3.7 | Озеленение | га | 0.3
«Адепт: Проект в 10.3»© ООО «Адепт» |  |  |  |  | форма №2П от 02.07.2018г
Смета № 6.3 ПД
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории» Подэтап 6.3 – Благоустройство зоны воркаута
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ. РФ"
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу СБЦ | Расчёт стоимости |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Зона воркаута | 1 | площадка
| Комплексная спортивная площадка площадью 1445м2 | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 10. Плоскостные сооружения п.1 | A * Количество*Кст 49.37 тыс.руб * 1*0,4* 1,14918 |  | 30183.0288
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При проектировании комплексов базовая цена генерального плана, вертикальной планировки, благоустройства, озеленения и внутриплощадочных инженерных сетей определяется с применением к цене комплекса следующего коэффициента в зависимости от площади отведенного участка и степени застройки объемными сооружениями: территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки до 30% (Глава 2.3, п.2.3.7) | К1= 0,25 (Глава 2.3, п.2.3.7)- Ценообразующий | 0.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,14918 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1492
| Разделы документации | 100% |  | 114.9%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Водоснабжение | 4% | 1 | 4%
| Водоотведение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | 1 | 12%
| Связь | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Газоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Технологические решения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.518%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Навигация | 4 | объект
| Навигация: Навигационный указатель-2; Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации-2; | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 3. Отдельные виды работ наружного освещения п.3 А=19.082 тыс. руб. Количество= 12 объектов | A * Количество*Кст 19.082 тыс.руб *(1+3*0,2)*0,4*1,6*1,1566 |  | 75079.7868
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=3,2= (1+3*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 1.6
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1556 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1556
| Разделы документации | 100% |  | 115.6%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 7% | 1 | 7%
| Водоснабжение | 4% | 1 | 4%
| Водоотведение | 4% | 1 | 4%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | 1 | 12%
| Связь | 3% | 1 | 3%
| Газоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Технологические решения | 5% | 1 | 5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 7.8%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 9.1%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 7.8%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2.6%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.56%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Освещение | 200 | м
| Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц. Длина от 100 до 250 п.м | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 2. п.3 А=7.72 тыс. руб. ; В= 0,136 тыс. руб. Х зад. = 200 м Количество=1 | (A+В*Хзад) * Количество*Кст*К1*К2*К3 (7,72+0,136*200)*1 *0,4*1,3*1,25*1,191225 |  | 179805.5266
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Базовая цена проектирования освещения площадей и транспортных развязок с пересечением в двух и более уровнях и использовании при этом осветительных установок высотой 20 м и более определяются с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.6) | К2=1,3 Глава 2.2, п.2.2.6 | 1.3
| Базовая цена проектирования освещения улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, больниц с количеством пунктов питания 2 и более определяется с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.12) | К=1,25 Глава 2.2, п.2.2.12 | 1.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,191225 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1912
| Разделы документации | 100% |  | 119.1%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 1 | 0%
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | * (1+0,3) | 1.95%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3%
| Сметная документация | 5% |  | 5.673%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| МАФЫ | 10 | тип
| Игровые площадки из оригинальных объёмных элементов (из металла, бетона, дерева). Объемные знаки из различных твердых материалов. Объемные декоративно-архитектурные композиции для входов в здания и сооружения, украшение арок. Декоративные композиции фонтанов, вазонов, скамей и др. подобных элементов. Композиции для фасадов зданий, мостов, въездов и пр. | Методика определения стоимости создания произведений изобразительного искусства на территории Российской Федерации. 2008 г. (МДС 81-42.2008) Таблица 01-10. Стоимость создания объемных и объемно-пространственных композиций в материале, п.01-10-01 Кол-во ед. из. в объекте =10 Кол-во объектов =1 | Цена * Кол-во ед.измер * Кол-во объектов 21 тыс.руб *2,8 * 1 |  | 312816
| Без стадии | Кст=1 | 1
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=2,8 = (1+9*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 2.8
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Общественные туалеты | 1 | кабин
| Общественные туалеты | Железные дороги. 2014 г. Таблица 10. Отдельные здания и сооружения, п.20 Теплые туалеты от 4 до 16 человек Осн. Показатель Х=1 (кабина) Количество=1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (33.0 тыс.руб + 5,5тыс.руб * 1) *1,6*0,4*1,092 |  | 89465.376
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3= Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 1
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,092 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.092
| Разделы документации | 100% |  | 109.2%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | 1 | 31%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.2%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Озеленение | 0.5 | га
| Парки, сады, скверы, бульвары площадью,до 1 га | Территориальное планирование и планировка территорий. 2010 г. Раздел 2, Таблица 5. Парки, сады, скверы, бульвары. Санитарно-защитные зоны (архитектурно-планировочные решения, озеленение) п.1 А=18,920 тыс. руб.; В=5,06 тыс. руб.; Осн. показ. Х=0,5(га); Количество=1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст*К1*К2 (18.920 тыс.руб +5.06 тыс.руб * 0,5) *1*0,4*1,1*1,09654 |  | 55057.4488
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При определении базовой цены на проектирование на территории, озелененной свыше 30% площади применяется коэффициент (Общ.положения п.1.9) | К2=1,1 ОУ п. 1.9 (Ценообразующий) | 1.1
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,09654 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.0965
| Разделы документации | 100% |  | 109.7%
| Генплан и транспорт | 23% | 1 | 23%
| Разбивочные чертежи планировки | 9% | 1 | 9%
| Дендрологический план | 13% | 1 | 13%
| Посадочные и разбивочные чертежи озеленения | 14% | 1 | 14%
| Вертикальная планировка | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Дорожная сеть | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Ливнестоки | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Смета на строительство | 9% |  | 9.054%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) Цена определяется в размере 4% от общей стоимости проектирования | 4% |  |  | 17183.6467
| ИТОГО по смете : |  |  |  | 759590.8138
| НДС -20% |  |  |  | 151918.1628
| ИТОГО с НДС: |  |  |  | 911508.9765

## Подэтап 6.4 (ПД)
Подэтап 6.4 – Благоустройство парка активного отдыха
6.4.1. | Площадь | га | 1.8
6.4.2. | Каток и пункт проката |  |  | модульное здание не капстр-во | Какая площадь пункта проката? Какая площадъ катка. Каток крытый или открытый ?
6.4.3. | Освещение | пм | 600 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
6.4.4. | Озеленение | га | 1 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
6.4.5. | Универсальная детская площадка | м2 | 250 - 500 | площадь | Какая площадь ?
6.4.6. | Площадка воркаут | м2 | 60 | площадь | Какая площадь ?
6.4.7. | Пешеходные зоны | м2 | 2500 | площаль | 1000*2,5=2500 м2 | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.4.8. | МАФ | объект | 25 | кол-во | Какое кол-во ?
6.4.9. | Площадки размещения НТО | объект/м2 | 5/30. | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов?
6.4.10. | Общественный туалет | шт/кабинка | 3/12 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.4.11. | Подпорные стенки и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 10 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 10 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.4.12. | Ливневые лотки | мп | 1000 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Шевелев О.Ю.
6.4.13 | Навигация
6.4.13.1 | Навигационный указатель | объект | 5
6.4.13.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 2
6.4.13.3 | Навигационная карта | объект | 2
6.4.13.4 | Информационный стенд | объект | 2
6.4.14 | Сети связи
6.4.14.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 1000
6.4.14.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 1200
6.4.14.3 | Кабель электропитания | п.м. | 1000
6.4.14.4 | кабель звуковой | п.м. | 1200
6.4.15 | КСБ
6.4.15.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 30 1 1
6.4.15.2 | СПД-СБ | каналы | 50
6.4.15.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
6.4.15.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 30
6.4.16 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 0
«Адепт: Проект в 10.3»© ООО «Адепт» |  |  |  |  | форма №2П от 02.07.2018г
Смета № 6.4 ПД
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории» Подэтап 6.4 – Благоустройство парка активного отдыха
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ. РФ"
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу СБЦ | Расчёт стоимости |  | Стоимость, руб.
| открытый каток | 1 | площадка
| Открытая площадка для хоккея с шайбой площадью 1945 м2 | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 8. Сооружения для зимних видов спорта п.1 | A * Количество*Кст 53.22 тыс.руб * 1*0,4*1,20696 |  | 34172.7068
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При проектировании комплексов базовая цена генерального плана, вертикальной планировки, благоустройства, озеленения и внутриплощадочных инженерных сетей определяется с применением к цене комплекса следующего коэффициента в зависимости от площади отведенного участка и степени застройки объемными сооружениями: территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки до 30% (Глава 2.3, п.2.3.7) | К1= 0,25 (Глава 2.3, п.2.3.7)- Ценообразующий | 0.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20696 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.207
| Разделы документации | 100% |  | 120.7%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Водоснабжение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Водоотведение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Связь | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Газоснабжение | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические решения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.896%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Пункт проката | 30 | м3
| Павильон - раздевальная, (при проектировании вне комплекса) м3, | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 5. Специализированные здания для физической культуры и спорта п. 11 | (A + B *Х)* Количество*К1 (69.61+0.06*30) * 1*0,4*1,08819 |  | 41340.4687
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При проектировании комплексов базовая цена генерального плана, вертикальной планировки, благоустройства, озеленения и внутриплощадочных инженерных сетей определяется с применением к цене комплекса следующего коэффициента в зависимости от площади отведенного участка и степени застройки объемными сооружениями: территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки до 30% (Глава 2.3, п.2.3.7) | К1= 0,25 (Глава 2.3, п.2.3.7)- Ценообразующий | 0.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,08819 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.0882
| Разделы документации | 100% |  | 108.8%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | 1 | 7%
| Водоснабжение | 4% | 1 | 4%
| Водоотведение | 4% | 1 | 4%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | 1 | 12%
| Связь | 3% | 1 | 3%
| Газоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Технологические решения | 5% | 1 | 5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.119%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Освещение | 600 | м
| Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц. Длина от 250 до 1000 п.м | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 2. п.3 А=25.79 тыс. руб. ; В= 0,063 тыс. руб. Х зад. = 600 м Количество=1 | (A+В*Хзад) * Количество*Кст*К1*К2*К3 (25,79+0,063*600)*1 *0,4*1,3*1,25*1,191225 |  | 327429.3653
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Базовая цена проектирования освещения площадей и транспортных развязок с пересечением в двух и более уровнях и использовании при этом осветительных установок высотой 20 м и более определяются с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.6) | К2=1,3 Глава 2.2, п.2.2.6 | 1.3
| Базовая цена проектирования освещения улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, больниц с количеством пунктов питания 2 и более определяется с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.12) | К=1,25 Глава 2.2, п.2.2.12 | 1.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,191225 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1912
| Разделы документации | 100% |  | 119.1%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети) |  | 1 | 0%
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | * (1+0,3) | 1.95%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3%
| Сметная документация | 5% |  | 5.673%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Озеленение | 1 | га
| Парки, сады, скверы, бульвары площадью, свыше 1 до 5 га | Территориальное планирование и планировка территорий. 2010 г. Раздел 2, Таблица 5. Парки, сады, скверы, бульвары. Санитарно-защитные зоны (архитектурно-планировочные решения, озеленение) п.2 А=21,43 тыс. руб.; В=2,55 тыс. руб.; Осн. показ. Х=2 (га); Количество=1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст*К1*К2 (21.43 тыс.руб + 2.55 тыс.руб * 1) *1*0,4*1,1*1,09654 |  | 61551.4044
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При определении базовой цены на проектирование на территории, озелененной свыше 30% площади применяется коэффициент (Общ.положения п.1.9) | К2=1,1 ОУ п. 1.9 (Ценообразующий) | 1.1
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,09654 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.0965
| Разделы документации | 100% |  | 109.7%
| Генплан и транспорт | 23% | 1 | 23%
| Разбивочные чертежи планировки | 9% | 1 | 9%
| Дендрологический план | 13% | 1 | 13%
| Посадочные и разбивочные чертежи озеленения | 14% | 1 | 14%
| Вертикальная планировка | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Дорожная сеть | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Ливнестоки | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Смета на строительство | 9% |  | 9.054%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Детская площадка | 1 | площадка
| Детская физкультурно- оздоровительная площадка площадью от 375 до 800 м2 | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица N 10 | A * Количество*Кст 38,06 тыс.руб * 1*0,4*1,20696 |  | 22033.5841
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При проектировании комплексов базовая цена генерального плана, вертикальной планировки, благоустройства, озеленения и внутриплощадочных инженерных сетей определяется с применением к цене комплекса следующего коэффициента в зависимости от площади отведенного участка и степени застройки объемными сооружениями: территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки до 30% (Глава 2.3, п.2.3.7) | К1= 0,25 (Глава 2.3, п.2.3.7)- Ценообразующий | 0.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20696 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.0882
| Разделы документации | 100% |  | 108.8%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | 1 | 7%
| Водоснабжение | 4% | 1 | 4%
| Водоотведение | 4% | 1 | 4%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | 1 | 12%
| Связь | 3% | 1 | 3%
| Газоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Технологические решения | 5% | 1 | 5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.119%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Площадка воркаут ( Комплексная спортивная площадка) | 1 | площадка
| Комплексная спортивная площадка, площадью: 1445 м2 | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица N 10 п. 9 | A * Количество*Кст 49,37 тыс.руб * 1*0,4*1,20696 |  | 31700.6113
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При проектировании комплексов базовая цена генерального плана, вертикальной планировки, благоустройства, озеленения и внутриплощадочных инженерных сетей определяется с применением к цене комплекса следующего коэффициента в зависимости от площади отведенного участка и степени застройки объемными сооружениями: территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки до 30% (Глава 2.3, п.2.3.7) | К1= 0,25 (Глава 2.3, п.2.3.7)- Ценообразующий | 0.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20696 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.207
| Разделы документации | 100% |  | 120.7%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Водоснабжение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Водоотведение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Связь | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Газоснабжение | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические решения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.896%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Пешеходные зоны | 1 | км
| Транспортные развязки в одном уровне (площади) и пешеходные улицы, п.3 свыше 0,5 км | СБЦ Городские инженерные сооружения и коммуникации изд. 2008 г. Глава 1. Городские улицы и дороги Таблица 1 п. 4 | (A +В*Хзад.)* Количество*Кст (40 тыс.руб+240 *1) * 1*0,4*1,04 *1,22752 |  | 760661.7375
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Дополнительно к базовой цене применяется коэффициент, учитывающий влияние усложняющих факторов при: проектировании дорожных конструкций с морозозащитными слоями с использованием теплоизоляции (Глава 1 п.12) | К2=1,04 | 1.04
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,22752 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.2275
| Разделы документации | 100% |  | 122.8%
| Архитектурно-строительные решения | 52% | * (1+0,3) | 67.6%
| Мероприятия по безопасности движения | 9% | 1 | 11.7%
| Проект организации строительства (ПОС) | 15% | 1 | 19.5%
| Смета на строительство | 4% | 1 | 3.952%
| ОВОС, Охрана окружающей среды в период строительства и эксплуатации объекта | 20% | 1 | 20%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| МАФЫ |  | 25 | тип
| Игровые площадки из оригинальных объёмных элементов (из металла, бетона, дерева). Объемные знаки из различных твердых материалов. Объемные декоративно-архитектурные композиции для входов в здания и сооружения, украшение арок. Декоративные композиции фонтанов, вазонов, скамей и др. подобных элементов. Композиции для фасадов зданий, мостов, въездов и пр. | Методика определения стоимости создания произведений изобразительного искусства на территории Российской Федерации. 2008 г. (МДС 81-42.2008) Таблица 01-10. Стоимость создания объемных и объемно-пространственных композиций в материале, п.01-10-01 Кол-во ед. из. в объекте =25 Кол-во объектов =1 | Цена * Кол-во ед.измер * Кол-во объектов 21 тыс.руб *5,8 * 1 |  | 647976
| Без стадии | Кст=1 | 1
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=5,8 = (1+24*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 5.8
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Площадки размещения НТО | 150 | (м2)
| Специализированные продовольственные магазины торговой площадью, м2 | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 23. Здания предприятий торговли п.8 Рыночные павильоны м2 Осн. Пока. Х=30 (м2) Количество=5 | (A +В*Хзад)* Количество*Кст (89.55 тыс.руб +0.08*30)* 1*0,4*1,1526 |  | 425097.6847 | Вариант 1
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=1,8= (1+4*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 1.8
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20696 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.207
| Разделы документации | 100% |  | 120.7%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Водоснабжение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Водоотведение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Связь | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Газоснабжение | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические решения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.896%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Общественные туалеты | 3 | кабин
| Общественные туалеты | Железные дороги. 2014 г. Таблица 10. Отдельные здания и сооружения, п.20 Теплые туалеты от 4 до 16 человек Осн. Показатель Х=1 (кабина) Количество=3 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (33.0 тыс.руб + 5,5тыс.руб * 1) *1,4*0,4*1,092 |  | 125251.5264
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=1,4 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 1.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,092 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.092
| Разделы документации | 100% |  | 109.2%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | 1 | 31%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.2%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Подпорные стенки |  | 10 | п.м
| Подпорные и ограждающие стенки в грунте высотой до 4,0 м и полной длиной, п.м. (до 50 м) | СБЦП "Железные дороги". 2014 г. Таблица № 10, п.11.1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст *К1*К2 (456,5+0 (0,4*50+0,6*25))* 1 *0,4*1,1613 |  | 112812.3982
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу. Минимальное значение 0.1 | К1=Хзад / Хмин:2 | 0.1
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1613 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1613
| Разделы документации | 100% |  | 116.1%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | * (1+0,3) | 40.3%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Сметная документация | 5% |  | 5.53%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Подпорные стенки (габионной конструкции) |  | 10 | п.м
| Подпорные и ограждающие стенки в грунте высотой до 4,0 м и полной длиной, п.м. (до 50 м) | СБЦП "Железные дороги". 2014 г. Таблица № 10, п.11.1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст *К1*К2 (456,5+0 (0,4*50+0,6*25))* 1 *0,4*0,8*1,1613 |  | 90249.9185
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При использовании габионной конструкции к базовым ценам пунктов 11, 18 таблицы № 10 настоящего Справочника применяется коэффициент 0,8; | К2=0,8 Глава 2 п. 2.1.9. (Ценообразующий) | 0.8
| Понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу. Минимальное значение 0.1 | К1=Хзад / Хмин:2 | 0.1
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1613 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1613
| Разделы документации | 100% |  | 116.1%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | * (1+0,3) | 40.3%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Сметная документация | 5% |  | 5.53%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Ливневые лотки |  | 1000 | м
| Кольцевой дренаж. Длина до 1000 м. | Объекты водоснабжения и канализации. 2015 г. Таблица 18. Дренаж, п.1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Хзад))) * Количество (4.6 тыс.руб + 0.166 тыс.руб * 1000 )* 1 *0,6*1,1*1,2*1,23264 |  | 886037.4887
| Проектная документация | Кст=0,6 | 0.6
| При проектировании трубопроводов из неметаллических труб (пластмассовых, железобетонных и композитных материалов) к базовым ценам применяется ценообразующий коэффициент (Общие положения, п.1.12) | К3=1,2 | 1.1
| Базовая цена проектирования объектов по которым обязательно проведение государственной экологической экспертизы проектной документации определяется по согласованию с заказчиком с применением ценообразующего коэффициента (Общие положения, п.1.10) | К3=1,2 | 1.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,23264 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.2326
| Разделы документации | 100% |  | 123.3%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)
| Технологические решения | 33% | * (1+0,3) | 42.9%
| Конструктивные решения | 37% | * (1+0,3) | 48.1%
| Проект организации строительства | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 7% |  | 8.064%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Навигация | 11 | объект
| Навигация: Навигационный указатель-5; Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации-2; Навигационная карта-2; Информационный стенд-2. | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 3. Отдельные виды работ наружного освещения п.3 А=19.082 тыс. руб. Количество= 11 объектов | A * Количество*Кст 19.082 тыс.руб *(1+10*0,2)*0,4*1,6*1,1566 |  | 140774.6003
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=3= (1+9*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 3
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1556 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1556
| Разделы документации | 100% |  | 115.6%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 7% | 1 | 7%
| Водоснабжение | 4% | 1 | 4%
| Водоотведение | 4% | 1 | 4%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | 1 | 12%
| Связь | 3% | 1 | 3%
| Газоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Технологические решения | 5% | 1 | 5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 7.8%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 9.1%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 7.8%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2.6%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.56%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Сети связи |  | 1000 | м
| Проектируемая кабельная канализация связи емкостью до 6 отверстий включительно и протяженностью, м: от 500 до 1000 | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.1 п.15 (СБЦП02-1-15) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (8.0 тыс.руб +0,062*100)) * 1*0,36*0,1*1,11024 |  | 148843.2154
| Проектная документация | Кст=0,36 | 0.36
1
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,18965 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Кабель ВОЛС 16 ОВ |  | 1200 | м
| Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью: свыше 1000 м до 6000 м | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.45 (СБЦП07-1-45) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (48+0,035*1200) * 1*0,4*1,20855 |  | 231461.496
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20855 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.2086
| Разделы документации | 100% |  | 120.9%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | 1 | 1.5%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | 1 | 6%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1.3%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 11.7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3.9%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.755%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Кабель электропитания+ кабель акустический |  | 2200 | м
| Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети свыше 1000 до 5000 м | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.4 (СБЦП07-1-2) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (12,265 тыс.руб+0.037*2200) * 1*0,4*1,20855 |  | 240887.1225
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20855 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.2086
| Разделы документации | 100% |  | 120.9%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | 1 | 1.5%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | 1 | 6%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1.3%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 11.7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3.9%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.755%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| КСБ |  | 50 | каналы
| Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служ-ба технического обслуживания (ТО) мощностью, каналов | СБЦП "Объекты связи (2010)" Раздел.4.табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (25.98+4.623*50) тыс.руб * 1*0,42*0,1*1,11024 |  | 637867.5994
| Проектная документация | Кст=0,42 | 0.42
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| СОТ |  | 30 | видеокамер
| Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (36.61+4.57*30) тыс.руб * 1*0,5*0,1*1,11024 |  | 513007.0425
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| сервер |  | 1 | станция
| Радиостанция приемо-передающая мощностью до 1000 В, 1(1 станция) . Применительно | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.12 п.6 (СБЦП02-12-6) | A * Количество 39.55 тыс.руб * 1 *0,5*0,2*1,11024 |  | 23360.1157
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Повтор | К2=0,2 | 0.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| АРМ |  | 1 | раб. Место
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на объекте | Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 24. Локальные вычислительные сети, структурированные кабельные сети п.1 A=2.40 тыс.руб; Количество = 1 (1 АРМ) | A * Количество 2.4 тыс.руб * 3 *0,5*1,11024 |  | 7087.7722
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| СЭС (сервер в составе МФЦ) |  | 1 | станция
| Радиостанция приемо-передающая мощностью до 1000 В, 1(1 станция) . Применительно | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.12 п.6 (СБЦП02-12-6) | A * Количество 39.55 тыс.руб * 1 *0,5*0,2*1,11024 |  | 23360.1157
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Повтор | К2=0,2 | 0.2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| СПД-СБ |  | 0 | каналов
| Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служ-ба технического обслуживания (ТО) мощностью, каналов | СБЦП "Объекты связи (2010)" Раздел.4.табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (25.98+4.623*20) тыс.руб * 1*0,42*0,1*1,11024 |  | 293816.5071
| Проектная документация | Кст=0,42 | 0.42
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Система речевого оповещения (подключается к ССОИ МФЦ) |  | 30 | динамиков
| Производственная громкоговорящая избирательная или циркулярная связь в производственных помещениях. Количество абонентов от 10 до 30 | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.4 (СБЦП02-9-4) | (A + B * Хзад.) * Количество (1.650 тыс.руб + 0.076 *30))) * 1 *0,48*1,11024 |  | 11141.9778
| Проектная документация | Кст=0,48 | 0.48
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1102
| Разделы документации | 100% |  | 111%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 2% | 1 | 2%
| Архитектурные решения | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Водоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Водоотведение | 2% | 1 | 2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 10% | 1 | 10%
| Связь | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Газоснабжение | 1% | 1 | 1%
| Технологические решения | 18% | 1 | 18%
| Проект организации строительства | 3% | 1 | 3%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 8% |  | 8.224%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) Цена определяется в размере 4% от общей стоимости проектирования | 4% |  |  | 177171.3889
| ИТОГО по смете : |  |  |  | 6015093.8479
| НДС -20% |  |  |  | 1203018.7696
| ИТОГО с НДС: |  |  |  | 7218112.6175

## Подэтап 7.1 (ПД)
Подэтап 7.1 Благоустройство зоны рекреации
7.1.1. | Площадь | га | 2.7
7.1.2. | Освещение | пм | 800 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
7.1.3. | Озеленение | га | 2 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
7.1.4. | Прогулочная зона | п.м. | 900 | протяженность, вид | Какая протяженность п.м ?
7.1.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
7.1.5.1 | Навигационный указатель | объект | 2
7.1.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
7.1.5.3 | Навигационная карта | объект | 4
7.1.5.4 | Информационный стенд | объект
7.1.6. | МАФ | объект | 5 | кол-во | Какое кол-во ?
7.1.7. | Общественные туалеты | шт/кабинка | 5/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
7.1.8. | Подпорные стенки и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
«Адепт: Проект в 10.3»© ООО «Адепт» |  |  |  |  | форма №2П от 02.07.2018г
Смета № 7.1 ПД
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории» Подэтап 7.1 Благоустройство зоны рекреации
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ. РФ"
Смета № 7.1 ПД
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу СБЦ | Расчёт стоимости |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Освещение | 800 | м.п.
| Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 2. п.3 | (A +В*Хзад)* Количество*Кст (25,97 тыс.руб+0,063*800)*1 *0,5*1,3*1,25*1,191225 |  | 393234.4807
| Проектная документация | Кст=0,5 | 0.5
| Базовая цена проектирования освещения площадей и транспортных развязок с пересечением в двух и более уровнях и использовании при этом осветительных установок высотой 20 м и более определяются с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.6) | К2=1,3 | 1.3
| Базовая цена проектирования освещения улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, больниц с количеством пунктов питания 2 и более определяется с коэффициентом (Глава 2.2, п.2.2.12) | К=1,25 | 1.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,191225 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1912
| Разделы документации | 100% |  | 119.1%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Проект полосы отвода | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)
| Технологические решения | 24.5% | * (1+0,3) | 31.85%
| Конструктивные решения | 27.5% | * (1+0,3) | 35.75%
| Искусственные сооружения | 1.5% | * (1+0,3) | 1.95%
| Обустройство | 2.5% | 1 | 2.5%
| Электроснабжение | 10% | 1 | 10%
| Водоснабжение и водоотведение | 2.5% | 1 | 2.5%
| Связь, сигнализация, АСУ | 1.5% | 1 | 1.5%
| Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | 6% | * (1+0,3) | 7.8%
| Проект организации строительства | 2% | 1 | 2%
| Проект организации работ по сносу (демонтажу) | 1% | 1 | 1%
| Мероприятия по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 3% | 1 | 3%
| Сметная документация | 5% |  | 5.673%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Озеленение | 2 | га
| Парки, сады, скверы, бульвары площадью, свыше 1 до 5 га | Территориальное планирование и планировка территорий. 2010 г. Раздел 2, Таблица 5. Парки, сады, скверы, бульвары. Санитарно-защитные зоны (архитектурно-планировочные решения, озеленение) п.2 А=21,43 тыс. руб.; В=2,55 тыс. руб.; Осн. показ. Х=2 (га); Количество=1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст*К1*К2 (21.43 тыс.руб + 2.55 тыс.руб * 2) *1*0,4*1,1*1,09654 |  | 68096.6955
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При определении базовой цены на проектирование на территории, озелененной свыше 30% площади применяется коэффициент (Общ.положения п.1.9) | К2=1,1 ОУ п. 1.9 (Ценообразующий) | 1.1
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,09654 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.0965
| Разделы документации | 100% |  | 109.7%
| Генплан и транспорт | 23% | 1 | 23%
| Разбивочные чертежи планировки | 9% | 1 | 9%
| Дендрологический план | 13% | 1 | 13%
| Посадочные и разбивочные чертежи озеленения | 14% | 1 | 14%
| Вертикальная планировка | 16% | * (1+0,3) | 20.8%
| Дорожная сеть | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Ливнестоки | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Смета на строительство | 9% |  | 9.054%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Пешеходные тропы | 1 | тропа
| Тропа здоровья длиной 500-3000 п.м. | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 10. Плоскостные сооружения п.1 (Тропа здоровья длиной 500-3000 п.м.) | A * Количество*Кст 42.32 тыс.руб * 1*0,4*1,20696 |  | 27173.7871
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При проектировании комплексов базовая цена генерального плана, вертикальной планировки, благоустройства, озеленения и внутриплощадочных инженерных сетей определяется с применением к цене комплекса следующего коэффициента в зависимости от площади отведенного участка и степени застройки объемными сооружениями: территория от 0,5 до 3 га, площадь застройки до 30% (Глава 2.3, п.2.3.7) | К1= 0,25 (Глава 2.3, п.2.3.7)- Ценообразующий | 0.25
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,20696 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.207
| Разделы документации | 100% |  | 120.7%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
| Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  |  | 0%
| Электроснабжение | 7% | * (1+0,3) | 9.1%
| Водоснабжение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Водоотведение | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Связь | 3% | * (1+0,3) | 3.9%
| Газоснабжение | 2% | * (1+0,3) | 2.6%
| Технологические решения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.896%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Навигация | 6 | объект
| Навигация: Навигационный указатель-2; Навигационная карта-4; | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 3. Отдельные виды работ наружного освещения п.3 А=19.082 тыс. руб. Количество= 6 объектов | A * Количество*Кст 19.082 тыс.руб *(1+10*0,2)*0,4*2*1,1566 |  | 93849.7336
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=2= (1+5*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 2
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1556 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1556
| Разделы документации | 100% |  | 115.6%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение | 7% | 1 | 7%
| Водоснабжение | 4% | 1 | 4%
| Водоотведение | 4% | 1 | 4%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха | 12% | 1 | 12%
| Связь | 3% | 1 | 3%
| Газоснабжение | 2% | 1 | 2%
| Технологические решения | 5% | 1 | 5%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 7.8%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 9.1%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 7.8%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2.6%
| Смета на строительство | 7% |  | 7.56%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| МАФЫ |  | 5 | тип
| Игровые площадки из оригинальных объёмных элементов (из металла, бетона, дерева). Объемные знаки из различных твердых материалов. Объемные декоративно-архитектурные композиции для входов в здания и сооружения, украшение арок. Декоративные композиции фонтанов, вазонов, скамей и др. подобных элементов. Композиции для фасадов зданий, мостов, въездов и пр. | Методика определения стоимости создания произведений изобразительного искусства на территории Российской Федерации. 2008 г. (МДС 81-42.2008) Таблица 01-10. Стоимость создания объемных и объемно-пространственных композиций в материале, п.01-10-01 Кол-во ед. из. в объекте =5 Кол-во объектов =1 | Цена * Кол-во ед.измер * Кол-во объектов 21 тыс.руб *5,8 * 1 |  | 201096
| Без стадии | Кст=1 | 1
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=1,8 = (1+4*0,2) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 1.8
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Общественные туалеты | 5 | кабин
| Общественные туалеты | Железные дороги. 2014 г. Таблица 10. Отдельные здания и сооружения, п.20 Теплые туалеты от 4 до 16 человек Осн. Показатель Х=1 (кабина) Количество=5 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст (33.0 тыс.руб + 5,5тыс.руб * 1) *1,8*0,4*1,092 |  | 161037.6768
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки (МУ 2009 г. Часть III п. 3.2) | К3=1,8 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 | 1.8
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,092 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.092
| Разделы документации | 100% |  | 109.2%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | * (1+0,3) | 6.5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | * (1+0,3) | 5.2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | 1 | 31%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Смета на строительство | 5% |  | 5.2%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Подпорные стенки |  | 30 | п.м
| Подпорные и ограждающие стенки в грунте высотой до 4,0 м и полной длиной, п.м. (до 50 м) | СБЦП "Железные дороги". 2014 г. Таблица № 10, п.11.1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст *К1*К2 (456,5+0 (0,4*50+0,6*30))* 1 *0,4*1,1613 |  | 1128123.9816
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1613 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1613
| Разделы документации | 100% |  | 116.1%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | * (1+0,3) | 40.3%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Сметная документация | 5% |  | 5.53%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Подпорные стенки (габионной конструкции) |  | 20 | п.м
| Подпорные и ограждающие стенки в грунте высотой до 4,0 м и полной длиной, п.м. (до 50 м) | СБЦП "Железные дороги". 2014 г. Таблица № 10, п.11.1 | (A + B * Xзад) * Количество*Кст *К1*К2 (456,5+0 (0,4*50+0,6*20))* 1 *0,4*0,8*1,1613 |  | 902499.1853
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| При использовании габионной конструкции к базовым ценам пунктов 11, 18 таблицы № 10 настоящего Справочника применяется коэффициент 0,8; | К2=0,8 Глава 2 п. 2.1.9. (Ценообразующий) | 0.8
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,1613 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.1613
| Разделы документации | 100% |  | 116.1%
| Пояснительная записка | 1% | 1 | 1%
| Схема планировочной организации земельного участка | 3% | 1 | 3%
| Архитектурные решения | 9% | * (1+0,3) | 11.7%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 12% | * (1+0,3) | 15.6%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Система электроснабжения | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Системы водоснабжения и водоотведения | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Путевое развитие | 5% | 1 | 5%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 4% | 1 | 4%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Сети связи | 2% | 1 | 2%
| Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения. Технологические решения | 31% | * (1+0,3) | 40.3%
| Проект организации строительства | 4% | 1 | 4%
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9% | 1 | 9%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 5% | 1 | 5%
| Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности | 1% | 1 | 1%
| Сметная документация | 5% |  | 5.53%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) Цена определяется в размере 4% от общей стоимости проектирования | 4% |  |  | 110960.6216
| Берегоукрепление р. Баксан |  | 800 | п.м
| Набережные полуоткосные на естественном основании (уголковые стенки, из массивов, блоковые, с упорной призмой) высотой до 6,0 м, протяженностью, свыше 0,5 до 1 км | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 32. Инженерная подготовка территории, набережные п.9 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Хзад.))) * Количество (535.04 тыс.руб + 0 тыс.руб 0,4*0,5+0,6*0,8)) * 1 *0,4*0,69229 |  | 788217.2469
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К1= 1,11024 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 0.69229
| Разделы документации | 63% |  | 69.23%
| Пояснительная записка | 2% | 1 | 2%
| Схема планировочной организации земельного участка | 4% | 1 | 4%
| Архитектурные решения | 14% | * (1+0,3) | 18.2%
| Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% | * (1+0,3) | 19.5%
Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения
| Электроснабжение |  | 1 | 0%
| Водоснабжение |  | 1 | 0%
| Водоотведение |  | 1 | 0%
| Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха |  | 1 | 0%
| Связь |  | 1 | 0%
| Газоснабжение |  | 1 | 0%
| Технологические решения |  | 1 | 0%
| Проект организации строительства | 6% | 1 | 6%
| Охрана окружающей среды (ООС) | 7% | 1 | 7%
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6% | 1 | 6%
| Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2% | 1 | 2%
| Смета на строительство | 7% |  | 4.529%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| ИТОГО по смете : |  |  |  | 3874289.409
| НДС -20% |  |  |  | 774857.8818
| ИТОГО с НДС: |  |  |  | 4649147.2908

## Подэтап 7.2 (ПД)
Подэтап 7.2 Благоустройство санитарной зоны
| 7.2.1. | Площадь | га | 0.5
| 7.2.2. | Озеленение |  |  | пониженный
«Адепт: Проект в 10.3»© ООО «Адепт» |  |  |  |  | форма №2П от 02.07.2018г
Смета № 7.2 ПД
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории» Подэтап 7.1 Благоустройство зоны рекреации
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ. РФ"
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу СБЦ | Расчёт стоимости |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Озеленение |  | 0.5 | га
1 | Санитарно-защитные зоны площадъю,га | Территориальное планирование и планировка территорий. 2010 г. Раздел 2, Таблица 5. Парки, сады, скверы, бульвары. Санитарно-защитные зоны (архитектурно-планировочные решения, озеленение) п.8 А=7,15 тыс. руб.; В=0,34 тыс. руб.; Хмин=50 (га); Количество=1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество*Кст*К1*К2 (7.15 тыс.руб + 0.34 тыс.руб * (0.4 * 50 + 0.6 * ( 50/2 )))*1* 0,4*0,1*1,0593*5,32 |  | 19179.779
| Проектная документация | Кст=0,4 | 0.4
| Понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу. Минимальное значение 0.1 | К1=Хзад / Хмин:2 | 0.1
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем | К2= 1,0593 (Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3)- Усложняющий | 1.0593
| Разделы документации | 100% |  | 105.9%
| Генплан и транспорт | 20% | 1 | 20%
| Разбивочные чертежи планировки | 20% | 1 | 20%
| Посадочные и разбивочные чертежи озеленения | 29% | 1 | 29%
| Дорожная сеть | 21% | * (1+0,3) | 27.3%
| Смета на строительство | 10% |  | 9.63%
Индекс на 1 кв. 2023 к 01.01.2001 на пр. раб.
| Ктек.=5,32 | 5.32
| ИТОГО по смете : |  |  |  | 19179.779
| НДС -20% |  |  |  | 3835.9558
| ИТОГО с НДС: |  |  |  | 23015.7348

## Дефляторы
Министерство экономического развития
Российской Федерации
Прогноз индексов цен производителей1 и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
| отчет2 | оценка | прогноз
Промышленность (BCDE)
дефлятор | 128.44 | 112.86 | 102.0576 | 103.414 | 103.07
ИЦП | 124.51 | 112.12 | 101.96 | 103.69 | 103.32
в т. ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 117.79 | 110.02 | 105.47 | 104.81 | 104.46
Добыча полезных ископаемых (Раздел B)
дефлятор | 156.16 | 116.5358 | 93.7657 | 100.81 | 100.61
ИЦП | 146.17 | 113.4428 | 90.97 | 101.11 | 100.66
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06+09)
дефлятор | 159.5143 | 119.1435 | 92.8302 | 100.4931 | 100.323
ИЦП | 146.8017 | 119.633 | 89.8071 | 100.6145 | 100.1191
Добыча угля (05)
дефлятор | 181.3468 | 161.3089 | 92.2519 | 103.7512 | 103.151
ИЦП | 152.31 | 159.4627 | 88.7332 | 104.6353 | 103.804
уголь энергетический каменный2
ИЦП | 141.17 | 153.7082 | 87.4997 | 104.6601 | 103.9455
Добыча сырой нефти и природного газа (06+09)
дефлятор | 157.3018 | 112.2251 | 92.9299 | 99.9222 | 99.8203
ИЦП | 146.4641 | 115.4185 | 89.9029 | 100.2616 | 99.7903
Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08)
дефлятор | 134.8914 | 92.8383 | 101.2265 | 103.2943 | 102.8236
ИЦП | 139.8974 | 90.3513 | 101.3546 | 104.0564 | 103.8491
Добыча металлических руд (07)
дефлятор | 143.913 | 84.1339 | 101.2669 | 103.3516 | 103.051
ИЦП | 146.04 | 84.6935 | 101.0237 | 103.8026 | 103.5412
Добыча прочих полезных ископаемых (08)
дефлятор | 112.8337 | 114.3837 | 101.1262 | 103.151 | 102.251
ИЦП | 107.04 | 118.1679 | 100.6493 | 103.417 | 102.6844
Обрабатывающие производства (Раздел C)
дефлятор | 123.4138 | 112.4589 | 104.1935 | 104.024 | 103.6318
ИЦП | 121.76 | 112.9396 | 104.4707 | 104.289 | 103.9114
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (10, 11, 12)
дефлятор | 115.9525 | 114.3394 | 104.837 | 103.5791 | 103.267
ИЦП | 113.4215 | 114.7248 | 105.1374 | 104.0726 | 103.8061
Производство текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15)
дефлятор | 106.6805 | 117.2064 | 105.1194 | 102.8486 | 102.8055
ИЦП | 108.1654 | 117.6173 | 105.4025 | 103.1759 | 103.2714
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)
дефлятор | 135.8631 | 108.4097 | 102.0455 | 104.1534 | 104.0045
ИЦП | 135.92 | 112.849 | 101.3787 | 104.451 | 104.0186
Производство бумаги и бумажных изделий (17)
дефлятор | 125.3272 | 110.1048 | 103.4872 | 103.1519 | 103.0874
ИЦП | 125.48 | 113.161 | 103.9095 | 103.7357 | 103.5333
Производство нефтепродуктов (19.2)
дефлятор | 140.0535 | 107.2584 | 99.6912 | 102.1 | 101.5632
ИЦП | 143.25 | 106.4097 | 98.6134 | 101.756 | 101.3729
Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22)
дефлятор | 137.6067 | 118.0857 | 105.051 | 104.5445 | 104.151
ИЦП | 127.559 | 120.7551 | 105.5097 | 104.7631 | 104.5981
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)
дефлятор | 107.4373 | 119.1383 | 104.5771 | 104.1417 | 104.051
ИЦП | 110.06 | 122.9498 | 105.2015 | 104.4132 | 104.4235
Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5)
дефлятор | 156.5377 | 103.1241 | 105.2972 | 104.1132 | 103.1518
ИЦП | 160.5676 | 101.2088 | 104.9164 | 103.8871 | 102.9596
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4)
дефлятор | 115.0117 | 108.4219 | 102.3739 | 104.0041 | 104.151
ИЦП | 106.74 | 109.2283 | 102.7149 | 104.3169 | 104.542
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)
дефлятор | 113.26 | 116.1868 | 104.1071 | 104.1277 | 104.151
ИЦП | 115.3 | 118.0352 | 103.6955 | 103.8669 | 103.9668
Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33)
дефлятор | 109.0927 | 115.3408 | 107.0512 | 105.6553 | 105.151
ИЦП | 107.0372 | 116.2515 | 107.6 | 106.2387 | 105.6847
Прочие
дефлятор | 121.4658 | 113.8552 | 104.5273 | 103.9511 | 103.951
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Раздел D)
дефлятор | 101.2 | 104.9911 | 107.451 | 105.451 | 104.951
индекс цен производителей (ИЦП) | 105.28 | 104.4615 | 108.0456 | 105.6272 | 105.2143
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E)
дефлятор | 112.1677 | 104.2121 | 104.3411 | 104.1135 | 103.951
ИЦП | 103.23 | 103.6017 | 104.0084 | 104.1058 | 104.0193
Сельское хозяйство
дефлятор | 118.1347 | 109.2819 | 105.0022 | 104.0701 | 103.9875
- растениеводство
дефлятор | 121.2475 | 110.1766 | 104.7195 | 103.889 | 103.8565
- животноводство
дефлятор | 113.7453 | 108.1432 | 105.362 | 104.3007 | 104.1543
индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 113.57 | 107.5696 | 105.8284 | 104.3641 | 104.2506
Транспорт, вкл. трубопроводный
дефлятор4 | 105.7754 | 115.1805 | 105.9202 | 105.1042 | 104.5591
ИЦП5 | 106.25 | 115.3673 | 105.6387 | 104.9699 | 104.5305
ИЦП5 с исключением трубопроводн. транспорта | 115.85 | 114.3378 | 106.2734 | 105.3708 | 105.0906
Инвестиции в основной капитал 6
дефлятор | 104.9354 | 113.9 | 105.9 | 105.3 | 104.8 |  |  | поменять
индексы цен | 105.15
Строительство
дефлятор | 106.9563 | 112.308 | 105.8945 | 105.1391 | 104.0879
ИЦП | 106.59 | 111.2019 | 106.41 | 105.4538 | 105.1551
Потребительский рынок 7
оборот розничной торговли, дефлятор | 108.0947 | 115.8602 | 106.2961 | 105.0791 | 104.4076 |  |  | поменять
ИПЦ на товары | 107.7839 | 115.4785 | 105.9145 | 104.6975 | 104.026
платные услуги населению, дефлятор | 104.3781 | 110.1254 | 106.6833 | 105.1942 | 104.5895 |  |  | поменять
ИПЦ на услуги | 103.8317 | 109.5686 | 106.1265 | 104.6374 | 104.0327
1 - на продукцию, реализованную на внутренний рынок
2 - индексы-дефляторы, выделены курсивом - оценка
3 - в соответствии с Общероссийским классификаторои продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого (05.10.10.130)
4 - по виду деятельности "Транспортировка и хранение"
5 - индекс тарифов на грузовые перевозки
6 - за счет всех источников финансирования
7- с учетом НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки
[6 empty] | 99.4 | 99.5