## Лист1
Утверждаю Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации С.М. Назаров Подпись_____________________________ Дата_________________________________
График работ «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (система водоснабжения)»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Начало | Окончание
[6 empty] | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
I | ВТРК "Мамисон" (Система водоснабжения участка у с. Лисри») |  |  | Х | 2025-12-25
1 | Разработка проектной и рабочей документации
1.2 | Разработка проектной документации стадии "П" | компл. | 1 | Х | 2025-07-31
1.3 | Получени заключение негосударственной экспертизы ПД | компл. | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-30
1.1 | Разработка проектной документации стадии "Р" | компл. | 1 | 2025-08-15 | 2025-09-15
2 | Работы подготовительного периода
2.1 | подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта | компл. | 1 | Х | 2025-07-31
2.2 | передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства | компл. | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-05
2.3 | Обустройство временных проездов и площадок на территории производства работ | компл. | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-30
3 | Создание ГРО. Разбивка осей. | компл. | 1 | Х | Х+15
4 | Сети водоснабжения
4.1 | Устройство сетей водоснабжения В1 | м | 3 798,6 | 2025-09-06 | 2025-11-30
4.2 | Устройство камер и колодцев водоснабжения | шт | 35 | 2025-09-06 | 2025-11-30
4.3 | Монтаж запорной и регулирующей арматуры | шт | 53 | 2025-10-01 | 2025-11-30
4.4 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-20
5 | Ввод объекта в эксплуатацию
5.1 | подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | компл. | 1 | 2025-12-21 | 2025-12-24
5.2 | подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта | компл. | 1 | 2025-12-25 | 2025-12-30
5.3 | получение заключения о соответствии (ЗОС) от госстройнадзора | компл. | 1 | 2025-12-05 | 2025-12-20
5.4 | получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | компл. | 1 | 2025-12-20 | 2025-12-25