## Инженерные сети
График работ «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи» , Гараж ратраков
№ п/п | Наименование работ | Количество | Ед. Изм. | Начало | Окончание | 2025 | [7 empty] | 2026 | [47 empty] | 2027
[6 empty] | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ВТРК "Ведучи" Гараж ратраков
Этап 1 выполнения работ по договору | bar: Ноябрь 1 to Декабрь 4
1.1 | Рабочая документация | 1 | комп | Х | 2026-05-15 | bar: февраль 3 to май 2
Этап 2 выполнения работ по договору | bar: Ноябрь 1 to Декабрь 4
1.2 | Работы подготовительного периода | bar: Ноябрь 1 to Декабрь 4
1.2.1 | подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта | 1 | комп | Х | 2026-02-27 | bar: февраль 3 to февраль 4
1.2.2 | передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства | 1 | комп | Х | 2026-02-27 | bar: февраль 3 to февраль 4
1.2.3 | Обустройство временных проездов и площадок на территории производства работ | 1 | комп | 2026-04-01 | 2026-04-30 | bar: апрель 1 to апрель 4
1.3 | Создание ГРО. Геодезическая разбивка | 1 | комп | 2026-03-01 | 2026-04-30 | bar: март 1 to апрель 4
1.4 | Здание гаража ратраков | 1 | комп
1.4.1 | Конструктивные решения гаража ратраков. (Строительные работы) | 1 | комп | 2026-04-01 | 2026-11-30 | bar: апрель 1 to ноябрь 4
1.4.2 | Архитектурные решения. (Строительные работы) | 1 | комп | 01.07.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 29.10.2027 | bar: июль 1 to ноябрь 4; апрель 1 to октябрь 4
1.4.3 | Силовое электрооборудование и электроосвещение здания гаража ратраков. (Строительно-монтажные работы и оборудование) | 1 | комп | 01.06.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 30.09.2027 | bar: июнь 1 to ноябрь 4; апрель 1 to сентябрь 4
1.4.4 | Внутренние системы водоснабжения. (Строительно-монтажные работы и оборудование) | 1 | комп | 01.06.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 30.07.2027 | bar: июнь 1 to ноябрь 4; апрель 1 to июль 4
1.4.5 | Внутренние системы водоотведения. (Строительные работы) | 1 | комп | 01.06.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 30.07.2027 | bar: июнь 1 to ноябрь 4; апрель 1 to июль 4
1.4.6 | Вентиляция, отопление, кондиционирование. (Строительно-монтажные работы и оборудование) | 1 | комп | 01.06.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 31.08.2027 | bar: июнь 1 to ноябрь 4; апрель 1 to август 4
1.4.7 | Внутренние сети связи. (Строительно-монтажные работы и оборудование) | 1 | комп | 01.06.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 31.08.2027 | bar: июнь 1 to ноябрь 4; апрель 1 to август 4
1.4.8 | Автоматизация. (Строительно-монтажные работы и оборудование) | 1 | комп | 01.09.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 31.08.2027 | bar: сентябрь 1 to ноябрь 4; апрель 1 to август 4
1.4.9 | Комплексная система безопасности. (Строительно-монтажные работы и оборудование) | 1 | комп | 01.09.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 31.08.2027 | bar: сентябрь 1 to ноябрь 4; апрель 1 to август 4
1.4.10 | Системы пожарной безопасности. (Строительно-монтажные работы и оборудование) | 1 | комп | 03.08.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 31.08.2027 | bar: август 1 to ноябрь 4; апрель 1 to август 4
1.4.11 | Технологические решения для здания гаража. (Строительно-монтажные работы и оборудование) | 1 | комп | 2026-07-01 | 2026-11-30 | bar: июль 1 to ноябрь 4
1.5 | Конструктивные решения устройства навеса. (Строительные работы) | 1 | комп | 2026-06-01 | 2026-11-30 | bar: июнь 1 to сентябрь 4
1.6 | Внутриплощадочные сети элетроснабжения 0,4 кВ. (Строительно-монтажные работы и оборудование) | 1 | комп | 01.07.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 30.06.2027 | bar: июль 1 to ноябрь 4; апрель 1 to июнь 4
1.7 | Наружные сети связи. (Строительно-монтажные работы и оборудование) | 1 | комп | 01.07.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 30.06.2027 | bar: июль 1 to ноябрь 4; апрель 1 to июнь 4
1.8 | Автозаправочная станция (АЗС) | 1 | комп
1.8.1 | Конструктивные решения АЗС. (Строительные работы) | 1 | комп | 2026-07-01 | 2026-10-30 | bar: июль 1 to октябрь 4
1.8.2 | Технологические решения АЗС. (Строительно-монтажные работы и оборудование) | 1 | комп | 2026-08-03 | 2026-11-30 | bar: август 1 to ноябрь 4
1.8.3 | Автоматизация технологических процессов АЗС. (Строительно-монтажные работы и оборудование)п | 1 | комп | 2026-09-01 | 2026-11-30 | bar: сентябрь 1 to ноябрь 4
1.9 | Наружные сети водоотведения | 1 | комп
1.9.1 | Конструктивные решения КНС. (Строительные работы) | 1 | комп | 01.06.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 31.08.2027 | bar: июнь 1 to ноябрь 4; апрель 1 to август 4
1.9.2 | Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации (НК1). (Строительные работы и оборудование) | 1 | комп | 01.06.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 31.08.2027 | bar: июнь 1 to ноябрь 4; апрель 1 to август 4
1.9.3 | Наружные сети ливневой канализации. (Строительно-монтажные работы и оборудование) | 1 | комп | 01.06.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 31.08.2027 | bar: июнь 1 to ноябрь 4; апрель 1 to август 4
1.9.4 | Наружные сети производственной канализации (НК3, НК3.1). (Строительные работы) | 1 | комп | 01.06.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 31.08.2027 | bar: июнь 1 to ноябрь 4; апрель 1 to август 4
1.9.5 | Конструктивные решения ЛОС. (Строительные работы) | 1 | комп | 03.08.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 30.07.2027 | bar: август 1 to ноябрь 4; апрель 1 to июнь 4
1.10 | Наружные сети водоснабжения | 1 | комп
1.10.1 | Наружные сети водоснабжения (НВ1). (Строительно-монтажные работы и оборудование) | 1 | комп | 01.07.2026 01.04.2027 | 30.11.2026 31.08.2027 | bar: июль 1 to ноябрь 4; апрель 1 to август 4
1.10.2 | Устройство фундаментной плиты под резервуары запаса воды. (Строительные работы) | 1 | комп | 2026-06-01 | 2026-09-30 | bar: июнь 1 to сентябрь 4
1.11 | Благоустройство. (Строительные работы) | 1 | комп | 2027-08-02 | 2027-10-29 | bar: август 1 to октябрь 4
1.12 | Внутриплощадочные сети электросовещения. (Строительно-монтажные работы и оборудование) | 1 | комп | 2027-05-05 | 2027-08-31 | bar: май 1 to август 4
1.13 | Конструктивные решения подпорной стены. (Строительные работы) | 1 | комп | 2026-08-03 | 2026-11-30 | bar: август 1 to ноябрь 4
1.14 | Пусконаладочные работы здания гаража ратраков ("вхолостую" и "под нагрузкой") | 1 | комп
1.14.1 | Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение. (Пусконаладочные работы) | 1 | комп | 2027-08-02 | 2027-10-29 | bar: август 1 to октябрь 4
1.14.2 | Вентиляция и кондиционирование. (Пусконаладочные работы) | 1 | комп | 2027-08-02 | 2027-10-29 | bar: август 1 to октябрь 4
1.14.3 | Внутренние сети связи. (Пусконаладочные работы) | 1 | комп | 2027-08-02 | 2027-10-29 | bar: август 1 to октябрь 4
1.14.4 | Автоматизации и диспетчеризации инженерных систем. (Пусконаладочные работы) | 1 | комп | 2027-08-02 | 2027-10-29 | bar: август 1 to октябрь 4
1.14.5 | Комплексная система безопасности. (Пусконаладочные работы) | 1 | комп | 2027-08-02 | 2027-10-29 | bar: август 1 to октябрь 4
1.14.6 | Технологическое оборудование. (Пусконаладочные работы) | 1 | комп | 2027-08-02 | 2027-10-29 | bar: август 1 to октябрь 4
1.14.7 | Внутриплощадочные сети электроснабжения и электроосвещения. (Пусконаладочные работы) | 1 | комп | 2027-08-02 | 2027-10-29 | bar: август 1 to октябрь 4
1.14.8 | Системы водоснабжения и водоотведения. (Пусконаладочные работы) | 1 | комп | 2027-08-02 | 2027-10-29 | bar: август 1 to октябрь 4
1.15 | Пусконаладочные работы АЗС | 1 | комп | 2027-08-02 | 2027-10-29 | bar: август 1 to октябрь 4
1.16 | Оборудование АЗС. (Пусконаладочные работы) | 1 | комп | 2027-08-02 | 2027-10-29 | bar: август 1 to октябрь 4
1.17 | Автоматизация технологических процессов АЗС.(Пусконаладочные работы) | 1 | комп | 2027-08-02 | 2027-10-29 | bar: август 1 to октябрь 4
1.18 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2027-11-01 | 2027-12-17
1.18.1 | Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | 1 | комп | 2027-11-01 | 2027-11-30 | bar: ноябрь 1 to ноябрь 4
1.18.2 | Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта | 1 | комп | 2027-12-13 | 2027-12-17 | bar: декабрь 2
1.18.3 | Получение заключения о соответствии (ЗОС) от госстройнадзора | 1 | комп | 2027-11-01 | 2027-11-30 | bar: ноябрь 1 to ноябрь 4
1.18.4 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 1 | комп | 2027-11-15 | 2027-12-17 | bar: ноябрь 3 to декабрь 2