## ГЛТ 16-25
График работ по объкту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Горнолыжные трассы EP16, EP18, EP19, EP20, EP21, EP22, EP24, EP25»
№ п/п | Наименование работ | Количество | Ед.Изм. | Начало | Окончание | 2026 | [19 empty] | 2027 | [47 empty] | 2028
[6 empty] | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
I | ВТРК "Эльбрус"
1 | Горнолыжные трассы EP16, EP18, EP19, EP20, EP21, EP22, EP24, EP25 |  |  | Х | 2028-12-30
1.1 | Работы подготовительного периода |  |  | Х | 2026-08-14
1.1.1 | Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта |  |  | Х | 2026-08-14 | bar: Август 1 to Август 2
1.1.2 | Ппередача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства |  |  | Х | 2026-08-14 | bar: Август 1 to Август 2
1.1.3 | Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации |  |  | Х | 2026-08-14 | bar: Август 1 to Август 2
1.1.4 | Устройство временных подъездных дорог к участку производства работ |  |  | 2026-08-14 | 2026-10-30 | bar: Август 3 to Октябрь 4
1.1.5 | Обустройство временных площадок на территории производства работ |  |  | 2026-08-14 | 2026-10-30 | bar: Август 3 to Октябрь 4
1.2 | Рабочая документация | 1 | комп | 2026-09-01 | 2027-05-30 | bar: Сентябрь 1 to Май 4
1.3 | Создание ГРО | 1 | комп | Х | 2026-09-30 | bar: Август 1 to Сентябрь 4
1.4 | Основной период строительства |  |  | 2027-06-01 | 2028-10-30
1.4.1 | Горнолыжная трасса EP16 | 1 | комп | 2026-10-01 | 2027-10-30 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4; Июнь 1 to Сентябрь 4
1.4.1.1 | Технология безопасного катания | 1 | комп | 2028-10-01 | 2028-10-30 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4
1.4.1.2 | Водоотводные сооружения | 1 | комп | 2026-10-01 | 2027-10-30 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4; Июнь 1 to Сентябрь 4
1.4.1.3 | Противодеформационные решения земляного полотна | 1 | комп | 2026-10-01 | 2027-10-30 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4; Июнь 1 to Сентябрь 4
1.4.2 | Горнолыжная трасса EP18 | 1 | комп | 2028-06-01 | 2028-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.2.1 | Технология безопасного катания | 1 | комп | 2028-10-01 | 2028-10-30 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4
1.4.2.2 | Водоотводные сооружения | 1 | комп | 2028-06-01 | 2028-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.3 | Горнолыжная трасса EP19 | 1 | комп | 2027-06-01 | 2027-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.3.1 | Технология безопасного катания | 1 | комп | 2028-10-01 | 2028-10-30 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4
1.4.3.2 | Водоотводные сооружения | 1 | комп | 2027-06-01 | 2027-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.3.3 | Противодеформационные решения земляного полотна | 1 | комп | 2027-06-01 | 2027-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.3.4 | Противооползневые сооружения | 1 | комп | 2027-06-01 | 2027-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.4 | Горнолыжная трасса EP20 | 1 | комп | 2027-06-01 | 2027-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.4.1 | Технология безопасного катания | 1 | комп | 2028-10-01 | 2028-10-30 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4
1.4.4.2 | Водоотводные сооружения | 1 | комп | 2027-06-01 | 2027-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.4.3 | Противодеформационные решения земляного полотна | 1 | комп | 2027-06-01 | 2027-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.5 | Горнолыжная трасса EP21 | 1 | комп | 2027-06-01 | 2027-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.5.1 | Технология безопасного катания | 1 | комп | 2028-10-01 | 2028-10-30 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4
1.4.5.2 | Водоотводные сооружения | 1 | комп | 2027-06-01 | 2027-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.5.3 | Противодеформационные решения земляного полотна | 1 | комп | 2027-06-01 | 2027-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.6 | Горнолыжная трасса EP22 | 1 | комп | 2028-06-01 | 2028-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.6.1 | Технология безопасного катания | 1 | комп | 2028-10-01 | 2028-10-30 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4
1.4.6.2 | Водоотводные сооружения | 1 | комп | 2028-06-01 | 2028-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.6.3 | Противодеформационные решения земляного полотна | 1 | комп | 2028-06-01 | 2028-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.7 | Горнолыжная трасса EP24 | 1 | комп | 2028-06-01 | 2028-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.7.1 | Технология безопасного катания | 1 | комп | 2028-10-01 | 2028-10-30 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4
1.4.7.2 | Водоотводные сооружения | 1 | комп | 2028-06-01 | 2028-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.7.3 | Противодеформационные решения земляного полотна | 1 | комп | 2028-06-01 | 2028-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.8 | Горнолыжная трасса EP25 | 1 | комп | 2028-06-01 | 2028-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.8.1 | Технология безопасного катания | 1 | комп | 2028-10-01 | 2028-10-30 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4
1.4.8.2 | Водоотводные сооружения | 1 | комп | 2028-06-01 | 2028-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.4.8.3 | Противодеформационные решения земляного полотна | 1 | комп | 2028-06-01 | 2028-10-30 | bar: Июнь 1 to Октябрь 4
1.5 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2028-11-01 | 2028-12-25
1.5.2 | Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта | 1 | комп | 2028-12-20 | 2028-12-25 | bar: Декабрь 4
1.5.3 | Получение заключения о соответствии (ЗОС) от госстройнадзора | 1 | комп | 2028-11-01 | 2028-11-30 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4
1.5.4 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 1 | комп | 2028-11-20 | 2028-12-20 | bar: Ноябрь 4 to Декабрь 3
х - дата заключения договора