Приложение 4 к извещению

Проект договора
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога. Буксировочная канатная дорога» 
(договор заключается в структурированном (цифровом) виде) 
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Приложение 
к структурированному (цифровому) контракту

ПОРЯДОК 
взаимодействия сторон и исполнения, структурированного (цифрового) договора


Идентификатор договора: 

	г. Москва
	«___»__________202__г.



Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), в лице __________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) на основании результатов размещения закупки путем проведения электронного конкурса, осуществленной в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», идентификационный код закупки № 264263210074077030100100000077112451, код видов расходов: 451, код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД 2): 71.12.12.190, количество работ – 1 условная единица, о нижеследующем:

1. Определение и толкование терминов
1.1. Заголовки, используемые в настоящем Договоре, представлены исключительно для удобства, их не следует учитывать при толковании Договора.
1.2. Для целей Договора применяются следующие термины и толкования:
Акт сдачи-приемки выполненных полевых работ – документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий завершение Подрядчиком полевых изыскательских работ. (Приложение № 5 к настоящему Договору).
Государственная экологическая экспертиза – государственная экологическая экспертиза проектной документации, проводимая уполномоченным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы (Росприроднадзором). 
Государственная экспертиза – экспертиза проектной документации Объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, проводимая ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Дефекты/Недостатки – несоответствие выполненной в результате Проектно-изыскательских работ технической документации условиям настоящего Договора, а также требованиям СП, ГОСТ и другим нормативным и правовым документам Российской Федерации.
Договор – настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая Приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.
Договорная цена – денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 
Дополнительное соглашение – подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора. 
Задание на проектирование – исходный документ для проектирования зданий и сооружений, содержащий основные исходные технические требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям и исходные данные для их разработки, утвержденный Заказчиком.
Задание на выполнение инженерных изысканий и исследований – документ, устанавливающий исходные данные для определения состава и объемов необходимых работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов для получения необходимых и достаточных материалов и данных для разработки и утверждения проектной документации. Составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.
Иные организации:
а) заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, предприятия и учреждения, с которыми необходимо согласовать техническую документацию; 
б) коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие услуги по оценке соответствия технической документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подготовке проекта экспертного заключения (согласования).
Исходные данные – данные необходимые для выполнения проектных работ (Задание на проектирование, заключения, согласования, технические условия, справки и прочие материалы).
Календарный план проектно-изыскательских работ – документ определяющий последовательность выполнения Проектно-изыскательских работ, даты начала и окончания работ. 
Материалы инженерных изысканий и исследований – технический отчет по результатам изыскательских работ, состоящий из текстовых и графических материалов и выполненный на основании Задания на выполнение инженерных изысканий и исследований в соответствии с программой инженерных изысканий и нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации.
Объект(ы) – «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога. Буксировочная канатная дорога», расположенный по адресу: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», южный склон г. Эльбрус в районе ледника Гарабаши.
Представитель Подрядчика/Заказчика – лицо, уполномоченное Подрядчиком/Заказчиком, на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
Программа выполнения инженерных изысканий и исследований – документ, определяющий состав и объем выполнения инженерных изысканий, составленный Подрядчиком в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий и исследований согласно требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.
Проектная документация – документация, разрабатываемая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта. Включает в себя результаты инженерных изысканий и сметную документацию.
Проектно-изыскательские работы (ПИР, Работы) – комплекс работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Задания на проектирование и других данных, включая (но не ограничиваясь):
а) инженерные изыскания и исследования – вид строительной деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения;
б) проектные работы – комплекс работ по разработке проектной документации;
в) работы по согласованию и сопровождению экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы – комплекс работ по согласованию проектной документации с заинтересованными организациями, сопровождению экспертизы проектной документации специализированными экспертными организациями сопровождению государственной экспертизы проектной документации, а также учету, систематизации, анализу замечаний и их устранению.
Разработчики технической документации – Подрядчик и проектные организации, привлеченные Подрядчиком для исполнения настоящего Договора.
Существенные и неустранимые Дефекты/Недостатки – дефекты и недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных затрат времени и расходов, которые делают результат Работ непригодным для предусмотренного настоящим Договором исполнения.
Сметная документация – часть проектной документации, разработанная Подрядчиком и/или привлеченной, по согласованию с Заказчиком, организацией, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
Согласование – проверка технической документации на соответствие требованиям Задания на проектирование (в том числе в части оптимальности технико-экономических показателей), исходных данных для проектирования, нормативных правовых актов Российской Федерации, дополнительных требований, установленных Заказчиком.
Субподрядчик/субподрядная организация – юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.
Техническая документация – результаты инженерных изысканий и исследований, в том числе материалы оценки воздействия проектируемых объектов на окружающую среду, выполняемые в целях получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, проектная документация, разрабатываемая/разработанная Подрядчиком в соответствии с Заданием на проектирование, Заданием на выполнение инженерных изысканий и исследований, условиями настоящего Договора, сметы (сводный сметный расчет по объекту и локальные сметы), рабочая документация, а также конструкторская документация, технико-экономические расчеты.
При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.
Этап – определяемый в соответствии с условиями договора, имеющий самостоятельное значение отдельный вид или комплекс работ, подлежащий приемке Заказчиком до завершения работ по Договору в целом.

2. Предмет Договора
2.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора, Заданиями на проектирование (Приложение № 3 к Договору), а также строительными нормами и правилами Российской Федерации и иных нормативных актов выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию (далее – Работы) для строительства Объекта, осуществить сопровождение государственной экологической экспертизы проектной документации и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и передать результат выполненных Работ, позволяющий получить разрешение на строительство, Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной Работы.
2.2. Результатом выполненной Работы по настоящему Договору являются проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения определения сметной стоимости (далее – результат работ).
2.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору качественно, своими силами, средствами и/или силами привлеченных им субподрядчиков. В случае привлечения к исполнению Договора субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения Работ, а также за неисполнение обязательств по Договору несет Подрядчик.
2.4. Срок выполнения Работ (начальный, промежуточный, конечный, каждого этапа) по настоящему Договору определяется Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору). Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ с даты заключения Договора.
2.5. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ.

3. Цена Договора
3.1. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и включает в себя прибыль Подрядчика, стоимость передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, при котором цена Договора (цена работ) составляет:___________ (_______) рублей _____копеек, в том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации.
Финансирование по настоящему Договору осуществляется за счет собственных средств, источником которых являются бюджетные инвестиции.
3.2. Цена Договора оформляется протоколом соглашения о цене Договора, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1 к Договору).
Распределение цены Договора по этапам указано в Приложении № 2 к настоящему Договору.
3.3. Цена Договора не подлежит изменению, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора отсутствовала возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением следующих случаев:
3.3.1. если после получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в органах Государственной экспертизы итоговая цена Работ, указанная в сводном сметном расчете, составит менее цены Договора, то в таком случае цена Договора подлежит уменьшению до итоговой цены указанных в сводном сметном расчете Работ, при этом индексы пересчета стоимости Работ из базового уровня цен в текущий уровень цен применяются по письму Минстроя РФ за квартал, соответствующий  середине периода выполнения работ, непредвиденные затраты по сводному сметному расчету в итоговой цене Работ не учитываются, к итоговой цене Работ применяется коэффициент тендерного понижения.
3.3.2. внесения Заказчиком изменений в задание на проектирование и (или) задание на выполнение инженерных изысканий, которые соответственно влекут увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.
Если после получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в органах Государственной экспертизы итоговая цена Работ, указанная в сводном сметном расчете и пересчитанная по индексам Минстроя РФ за квартал, соответствующий  середине периода выполнения работ, превысит цену Работ по Договору (пункт 3.1 Договора), то в таком случае цена Договора не подлежит изменению, а Работы выполняются в полном объеме, предусмотренном заданием на проектирование;
Договорная цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором объема работ, качества выполняемых Работ и иных условий исполнения настоящего Договора.
3.4. По результатам изменения цены Договора, окончательная цена оформляется соответствующим дополнительным соглашением с внесением необходимых изменений 
в приложения к Договору.
3.5. В цене Договора учтены следующие затраты:
3.5.1. на проведение инженерных изысканий;
3.5.2. на обследование территории на наличие взрывоопасных предметов;
3.5.3. на выполнение научно-технического сопровождения инженерно-геологических изысканий (НТС ИГИ);
3.5.4. на выполнение научно-технического сопровождения оценки лавинной и селевой опасности (НТС ЛО);
3.5.5. на разработку проектной документации стадии «Проектная документация»;
3.5.6. на оценку воздействия на окружающую среду;
3.5.7. на оценку воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания, включая расчет ущерба водно-биологическим ресурсам (2 водных объекта второй рыбохозяйственной категории);
3.5.8. на разработку и согласование специальных технических условий по пожарной безопасности;
3.5.9. на выполнение научно-технического сопровождения проектирования конструкций и сооружений повышенного уровня ответственности ППКД (НТС КР);
3.5.10. на выполнение научно-технического сопровождения проектирования сооружений инженерной защиты (НТС КР);
3.5.11 прогнозный индекс инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора;
3.5.12. налог на добавленную стоимость в размере 22%;
3.5.13. иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Договора.
3.6. В случае возникновении экономии Подрядчика, указанная экономия принадлежит Заказчику.
3.7. В цене Договора не учтены расходы на оплату услуг Государственной экологической экспертизы и Государственной экспертизы, которые будут компенсированы Генподрядчику в порядке, установленном разделом 7 Договора.
3.8. Заказчик производит уменьшение суммы, подлежащей уплате Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Порядок и условия платежей
4.1. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями, на счет Подрядчика. 
4.2. Оплата работ, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в следующем порядке[footnoteRef:2]: [2:  Если при проведении конкурса участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, применяются нормы статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»] 

4.2.1. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения Договора Подрядчик в целях осуществления и отражения операций с целевыми средствами обязуется получить уведомление об открытии лицевого счета (реквизитах) участника казначейского сопровождения для осуществления взаиморасчетов по Договору в территориальном органе Федерального казначейства, заключить с банком, удовлетворяющим требованиям пункта 4.11 Договора, договор обособленного банковского сопровождения, и направить Заказчику указанное уведомление, копию договора обособленного банковского сопровождения, документ подтверждающий возможность банка оказывать услугу обособленного банковского сопровождения (соглашение об осуществлении информационного взаимодействия между Федеральным казначейством и банком) и оригинал счёта для перечисления аванса в соответствии с пунктом 4.2.2 Договора.
При наличии открытого лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, Подрядчик направляет уведомление об открытии соответствующего настоящему Договору аналитического кода раздела (АКР), либо отдельного счета.
4.2.2. В течение 90 (девяноста) календарных дней с момента получения Заказчиком от Подрядчика уведомления об открытии лицевого счета (реквизитах) участника казначейского сопровождения для осуществления взаиморасчетов по Договору в территориальном органе Федерального казначейства и осуществления всех необходимых процедур в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, на основании выставленного Подрядчиком оригинала счета, при наличии копии договора обособленного банковского сопровождения и документа подтверждающего возможность банка оказывать услугу обособленного банковского сопровождения (соглашение об осуществлении информационного взаимодействия между Федеральным казначейством и банком), Заказчик перечисляет на лицевой счет Подрядчика аванс в размере 30% (тридцати процентов) от цены Договора, указанной в Приложении № 1 к настоящему, что составляет сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации, включающий авансы в отношении каждого этапа работ по Объекту в размере 30% (тридцати процентов) от цены Объекта, а именно:
– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации, что составляет 30% (тридцати процентов) от цены Этапа 1, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору;
– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации, что составляет 30% (тридцати процентов) от цены Этапа 2, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору.
4.2.3. Оплата выполненных работ в отношении Объекта, осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приемке. По факту выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал счета и счет-фактуры.
Зачет авансового платежа производится в размере 100% (ста процентов) от стоимости выполненных работ.
4.3. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.
4.4. При проведении взаиморасчетов Подрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, следующих за датой получения письменного требования Заказчика о расторжении настоящего Договора.
4.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее – БК РФ) при использовании средств, подлежащих казначейскому сопровождению в соответствии со статьей 242.25 БК РФ, Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета:
4.5.1. в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;
4.5.2. в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);
4.5.3. на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:
оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
[bookmark: P7652]оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;
возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
4.5.4. на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения строительного контроля уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подведомственным ему государственным учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
4.6. Подрядчик обязуется:
– представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком санкционирования;
– представлять в территориальные органы Федерального казначейства об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов;
– указывать в заключаемых им контрактах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор государственного контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 02.12.2021 № 205н (далее – Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями;
– вести раздельный учет результатов финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н (далее - Порядок № 210н);
– формировать, в установленных Правительством Российской Федерации случаях, информацию о структуре цены договора (контракта), сумме средств, предусмотренной договором (соглашением), в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации (далее - расходная декларация).
4.7. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Договору принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Договора.
4.8. Приемка и оплата работ по этапам работ производится после получения положительного заключения экспертизы проектной документации и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту и передачи результатов выполненных Работ по Объекту.
4.9. Подрядчик имеет право на возмещение произведенных им расходов (части расходов), в случае открытия лицевого счета в казначействе и получения аванса.
4.10. На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.03.2026 № ОБС-536-р от и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2023 № 2185 «Об утверждении Правил осуществления в 2026 году банковского сопровождения при казначейском сопровождении средств» (далее – Постановление № 2185) по настоящему Договору осуществляется Обособленное банковское сопровождение.
4.11. Обособленное банковское сопровождение осуществляется банком, привлеченным Генподрядчиком во исполнение настоящего Договора из числа банков, соответствующих пункту 3, а также пункту 9 Правил осуществления в 2026 году банковского сопровождения при казначейском сопровождении средств, утвержденных Постановлением № 2185 (далее – Правила банковского сопровождения).
4.12. Обособленное банковское сопровождение осуществляется в соответствии с Правилами банковского сопровождения.
4.13. Генподрядчик обязан включать в договоры, подлежащие Обособленному банковскому сопровождению, заключаемые им с субподрядчиками/поставщиками/соисполнителями для целей выполнения Генподрядчиком Договора следующие условия:
· условие об обязанности субподрядчика/поставщика/соисполнителя (являющегося заказчиком по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению), осуществлять оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с использованием Отдельного счета;
· условие о согласии субподрядчика/поставщика/соисполнителя по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению, на передачу информации, указанной в пункте 10 Правил банковского сопровождения, в информационную систему «Электронный бюджет»;
· условие об обязанности субподрядчика/поставщика/соисполнителя (являющегося исполнителем по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению):
· осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению, с использованием Отдельного счета;
· представлять Генподрядчику/субподрядчику/поставщику/соисполнителю (являющимся заказчиком по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению), и банку сведения о привлекаемых субподрядчиком/поставщиком/соисполнителем в рамках исполнения обязательств по указанному договору субподрядчиках/поставщиках/соисполнителях (полное наименование субподрядчика/поставщика/соисполнителя, место нахождения, фамилия, имя, отчество (при наличии), телефоны руководителя, ИНН и КПП);
· представлять банку Сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные в порядке и по форме, предусмотренным Порядком санкционирования, утвержденные Генподрядчиком/субподрядчиком/поставщиком/соисполнителем (являющимся заказчиком по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению) либо субподрядчиком/поставщиком/соисполнителем (являющимся исполнителем, по договору, подлежащему Обособленному банковскому сопровождению) в соответствии с условиями указанного договора;
· указывать в расчетном (платежном) документе перевод, договоре, подлежащем Обособленному банковскому сопровождению и в документах-основаниях, идентификатор (ИГК) настоящего Договора; 
· указывать в предмете договоров, подлежащих Обособленному банковскому сопровождению, настоящий Договор;
· указывать в расчетном (платежном) документе код источника поступлений и детализированный код направления расходования целевых средств; 
· в течение 5 дней с даты заключения договора, подлежащего Обособленному банковскому сопровождению, направить в банк документы для открытия Отдельного счета, используемого исключительно для осуществления расчетов в целях исполнения Договора, предусмотренные Порядком санкционирования 
4.14. Генподрядчик обязуется осуществлять переводы по договорам, подлежащим Обособленному банковскому сопровождению, исключительно на Отдельные счета субподрядчиков/поставщиков/соисполнителей.

4. Права и обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору), условиями настоящего Договора, в сроки, определенные Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору).
5.2. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора предоставляет Заказчику детальный График разработки проектно-сметной документации по объекту с разбивкой по разделам проекта и ключевым показателям в форме, согласованной Приложение № 7 к Договору. 
5.3. Подрядчик выполняет инженерные изыскания и исследования, осуществляет сбор данных (в том числе исходных данных, за исключением тех, которые предоставляются Заказчиком по настоящему Договору), технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору. Подрядчик выполняет инженерные изыскания в соответствии с заданием и программой на выполнение инженерных изысканий, учитывая требования градостроительного законодательства Российской Федерации и технических регламентов норм и правил в области инженерных изысканий. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Подрядчик организует и проводит государственную экспертизу результатов инженерных изысканий. 
5.4. Подрядчик:
· не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора разрабатывает Задание и Программу выполнения инженерных изысканий и исследований и представляет их на утверждение и согласование Заказчику;
· по завершению полевых изыскательских работ предоставляет их результат Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных полевых работ (Приложение № 5 к Договору), заблаговременно согласовав дату и место сдачи работ с Заказчиком, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания полевых работ.
5.5.  Подрядчик направляет запросы на получение технических условий, предварительно согласовав их с Заказчиком, информирует Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения справок и иных документов от государственных учреждений, получаемых в целях проектирования Объекта.
5.6. Подрядчик разрабатывает Проектную документацию в составе и с содержанием в соответствии с условиями, предусмотренными Заданием на проектирование, а также в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с соблюдением технических регламентов, норм и правил в области проектирования,  нормативно-правовых актов Российской Федерации, требований  Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, а также иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
5.7. До представления проектной документации в органы государственной экспертизы Подрядчик согласовывает с Заказчиком техническую и сметную части проектной документации.
5.8.  После разработки Проектной документации Подрядчик:
· по указанию Заказчика, в соответствии с условиями Договора и задания на проектирование, а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование проектной документации с государственными органами и иными организациями;
· организует и обеспечивает сопровождение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
5.9. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору в случаях, если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором и Заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору), по причинам, не связанным с нарушением условий Договора Подрядчиком. При этом о приостановке работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня приостановления Работ. Выполнение работ будет считаться приостановленным в случае, если Заказчик согласится с обоснованием Подрядчика о невозможности достижения результатов работ. Заказчик обязан согласиться с приостановкой Работ либо обосновать свое несогласие не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Подрядчика. При этом если срок приостановки влияет на общий срок выполнения работ по Договору, то Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором согласовывают пропорциональное увеличение сроков выполнения работ.
5.10. Подрядчик представляет Заказчику отчёт о ходе выполнения работ в сроки, установленные в разделе 11 настоящего Договора.
5.11. Подрядчик обязан обеспечить сотрудникам Заказчика возможность осуществлять контроль хода выполнения Работ по Договору и доступ к бухгалтерской, финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ по настоящему Договору.
5.12. Подрядчик обязуется:
· соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об особо охраняемых природных территориях, в том числе при выполнении полевых изыскательских работ;
· соблюдать требования технических регламентов к инженерным изысканиям и проектной документации, порядок выполнения инженерных изысканий;
· соблюдать требования нормативно-правовых актов Российской Федерации к составу и содержанию Проектной документации и документации о выполненных инженерных изысканиях;
· компенсировать вред, причиненный окружающей среде в ходе проведения работ, проводить мероприятия по охране окружающей среды;
· согласовывать с Заказчиком характеристики технологического оборудования, планируемого к установке на проектируемом Объекте, а также основные технические решения.
5.13. Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).
5.14. Подрядчик назначает в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой подписания Договора, лиц, ответственных:
· за выполнение инженерных изысканий и исследований;
· за разработку проектной документации и направляет уведомление в адрес Заказчика.
В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа/доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика, регистрационный номер представителя в реестре Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). 
Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа/доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления.
Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Договором.
Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора и законодательства Российской Федерации. 
Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу. Сведения, известные уполномоченному Представителю Стороны, считаются известными этой Стороне. Стороны обязуются письменно в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга об изменениях в составе Представителей (в том числе об изменении или прекращений их полномочий) с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц.
5.15. Подрядчик обязан информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в таких саморегулируемых организациях в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий.
5.16. Подрядчик обязан по требованию Заказчика передать ему оригиналы задания на выполнение инженерных изысканий, программы инженерных изысканий при досрочном прекращении Договора в установленный Заказчиком срок.
5.17. Подрядчик обязан по запросу Заказчика предоставить последнему сведения о привлеченных к исполнению Договора третьих лицах.
5.18. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Договору по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.
5.19. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания выполнения инженерных изысканий освободить земельный участок от временных построек и сооружений, оборудования и техники, применяемых при выполнении инженерных изысканий, строительного мусора и иных отходов производства и потребления в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Договора.
5.20. Подрядчик обязан устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Договору, при передаче результатов работ по Договору, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
5.21. Подрядчик имеет иные права и выполняет иные обязательства, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.

6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Исходные данные для проектирования, указанные в Задании на проектирование, а также проект планировки территории и проект межевания территории, передаются Заказчиком Подрядчику в электронном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, или в иной согласованный Сторонами срок. Если иной срок повлиял на общие сроки выполнения работ, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором согласовывают пропорциональное увеличение сроков, предусмотренных календарным планом выполнения работ.
6.2. Заказчик:
· утверждает представленное Подрядчиком Задание на выполнение инженерных изысканий и исследований в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его предоставления Подрядчиком либо направляет замечания к нему;
· согласовывает представленную Подрядчиком Программу выполнения инженерных изысканий и исследований в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее предоставления Подрядчиком при наличии утвержденного Задания на выполнение инженерных изысканий либо направляет замечания к ней;
· осуществляет проверку выполненных полевых изыскательских работ с целью проведения оценки достоверности инженерных изысканий, выполненных на местности, предоставляемых Подрядчиком по Акту сдачи-приемки выполненных полевых работ (Приложение № 5 к Договору).
6.3. Заказчик вправе в любое время до передачи ему Результата Работ дать указание Подрядчику о приостановке работ по настоящему Договору, письменно сообщив об этом Подрядчику в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня приостановки Работ по Договору. При этом если срок приостановки влияет на общий срок выполнения работ по Договору, то Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором согласовывают пропорциональное увеличение сроков выполнения работ.
6.4. Заказчик согласовывает характеристики технологического оборудования, планируемого Подрядчиком к установке на проектируемом Объекте, а также основные технические решения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления сведений от Подрядчика.
6.5. Заказчик вправе давать Подрядчику обязательные для исполнения Подрядчиком указания о внесении изменений в Проектную документацию.
6.6. Заказчик имеет право проводить проверки бухгалтерской, финансовой и договорной документации.
6.7. Заказчик имеет право требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.
6.8. Назначает в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, полномочных представителей по Объекту, официально известив об этом Подрядчика в письменной форме с указанием предоставленных представителям полномочий.
6.9. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ по Договору в соответствии с Календарным планом проектно-изыскательских работ 
(Приложение № 4 к Договору) и его неотъемлемой частью после получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.
6.10. Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора.
6.11. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

7. Согласование, государственная экспертиза Проектной документации
7.1. Проектная документация подлежит согласованию с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями в случаях:
· установленных Заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору), а также по указанию Заказчика;
· необходимости согласования Проектной документации по требованию органа Государственной экспертизы;
· в других случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик после выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации обеспечивает производство и осуществляет сопровождение проведения Государственной экологической экспертизы и Государственной экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Заказчик передает по доверенности Подрядчику функции Заказчика в части проведения Государственной экологической экспертизы и Государственной экспертизы проектной документации по Объекту и уполномочивает Подрядчика соответствующей доверенностью совершать все необходимые действия в органах государственной экспертизы для сопровождения экспертиз, в том числе для заключения и оплаты договоров о производстве экспертиз. 
В случае получения от Подрядчика оригинала положительного заключения Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы», Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней перечисляет Подрядчику денежные средства в размере фактически понесенных Подрядчиком расходов на оплату услуг Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» на основании следующих документов: оригинала положительного заключения Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы», оформленного в электронном виде и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с учётом наличия сведений о присвоении номера в государственной информационной системе «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства» (ГИС ЕГРЗ), отражённого на титульном листе положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», оригинала счета с приложением оригинала договора о проведении Государственной экспертизы проектной документации, оформленного в электронном виде и подписанного Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью, актов выполненных работ по соответствующим Работам, а также надлежащим образом заверенных копий платежных поручений, и оригинала счета-фактуры соответствующего нормам действующего законодательства и условиям настоящего Договора. 
В случае получения от Подрядчика оригинала положительного заключения Государственной экологической экспертизы, Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней перечисляет Подрядчику денежные средства в размере фактически понесенных Подрядчиком расходов на оплату услуг органа, осуществляющего проведение Государственной экологической экспертизы  на основании следующих документов: оригинала акта сдачи приемки оказанных услуг, оригиналов счет-фактуры и счета с приложением оригинала договора о проведении Государственной экологической экспертизы, а также заверенных надлежащим образом копий: сметы расходов, платежного поручения, свидетельствующих о получении положительного заключения Государственной экологической экспертизы, оригинала положительного заключения Государственной экологической экспертизы.
Заказчик оставляет за собой право производства оплаты экспертиз самостоятельно на основании представленного Подрядчиком мотивированного обращения на оплату и документов для проведения оплаты экспертиз. 
7.3. В случае получения отрицательного заключения Государственной экспертизы проектной документации и Государственной экологической экспертизы, Подрядчик обязан устранить все замечания, полученные по результатам таких экспертиз, согласовав изменения с Заказчиком, а также обеспечить проведение повторных экспертиз до достижения результата работ. Стоимости соответствующих экспертиз, следующих за отрицательными, оплачиваются Подрядчиком за счет собственных средств и не подлежит компенсации Заказчиком. 
7.4. При производстве Государственной экспертизы проектной документации и Государственной экологической экспертизы проектной документации Подрядчик:
· направляет проектную документацию в органы государственной экспертизы и взаимодействует с органами государственной экспертизы в ходе экспертиз;
· информирует Заказчика обо всех замечаниях, полученных в ходе экспертиз, согласовывает с Заказчиком все вносимые изменения в документацию для устранения замечаний;
· вносит в проектную документацию необходимые и согласованные с Заказчиком изменения по замечаниям, полученным в ходе экспертиз;
обеспечивает получение положительного заключения Государственной экспертизы и Государственной экологической экспертизы проектной документации в соответствии с календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору).
7.5. При производстве Государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы Заказчик:
· согласовывает внесение изменений в проектную документацию;
· обеспечивает Подрядчика доверенностями и иными документами, необходимыми последнему для проведения государственной экспертизы.
7.6. В случае, если в органы Государственной экспертизы Подрядчиком будет передана документация, содержащая изменения (в том числе внесенные для устранения замечаний, полученных в ходе экспертизы), не согласованные с Заказчиком, Заказчик в дальнейшем вправе на этом основании отказаться от приемки проектной документации даже при наличии положительного заключения Государственной экспертизы на откорректированную документацию.
Согласование любых изменений, вносимых в проектную документацию, осуществляется путем обмена Сторонами письменных сообщений, подписанных уполномоченными лицами.

8. Порядок сдачи-приемки работ
8.1. Приемка Технической документации и сметной документации на электронном носителе (с файлами .pdf и в формате разработки для технической части, с файлами .pdf, EXCEL и в формате разработки Гранд-смета для сметной части), нарочно либо экспресс-почтой подтверждается подписанием и размещением в единой информационной системе (далее – ЕИС) Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе и производится в соответствии с Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору) в следующем порядке.
8.1.1. Подрядчик не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока окончания разработки проектной документации, указанного в Календарном плане проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору), представляет Заказчику результаты инженерных изысканий и проектную документацию, разработанную в соответствии с условиями Договора и приложений к нему на электронном носителе (с файлами в формате «.pdf» и в формате разработки) в 1 (одном) экземпляре.
Представление Подрядчиком результатов инженерных изысканий и проектной документации осуществляется по накладной с сопроводительным письмом с приложением
8.1.2. Заказчик рассматривает результаты инженерных изысканий и техническую часть проектной документации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения, а сметную часть – в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения.
При отсутствии замечаний Заказчик согласовывает их путем направления письменного уведомления, а при наличии замечаний в указанный срок направляет Подрядчику в письменной форме требование об устранении замечаний. Подрядчик обязан за свой счет и в максимально короткий срок устранить замечания Заказчика, изложенные в вышеуказанном требовании.
Срок для устранения замечаний не рассматривается Сторонами как продление промежуточных и общих сроков выполнения Работ.
Подписанная Сторонами накладная или письменное уведомление Заказчика не подтверждают приемки выполненных Работ по Договору. Приемка Работ подтверждается подписанием Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе.
8.2. После согласования Заказчиком результатов инженерных изысканий и проектной документации Подрядчик обязан провести общественные слушания и передать проектную документацию в организации, осуществляющие проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и государственной экологической экспертизы. Срок проведения государственных экспертиз установлен Календарным планом проектно-изыскательских работ и включает в себя срок на передачу документации Подрядчиком на экспертизу.
8.3. Не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней, после получения положительного заключения Государственной экспертизы и Государственной экологической экспертизы проектной документации, Подрядчик в срок, предусмотренный Календарным планом проектно-изыскательских работ (наименование работ «Государственная экспертиза») предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом по накладной нарочно или почтой созданную в ходе выполнения Работ проектную документацию, соответствующую условиям Договора и приложений к нему, и результаты инженерных изысканий, включая положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, в количестве и в форме, предусмотренных заданием на проектирование, исполнительные сметы на выполненные Работы, счет-фактуру и счет на оплату стоимости выполненных Работ, документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств по Договору (ч. 7.1 ст. 94 Закона о контрактной системе), а также формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.
8.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней следующих за днем поступления вышеуказанных документов и документа о приемке рассматривает поступившие документы и осуществляет одно из следующих действий:
а) при отсутствии недостатков подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) при наличии недостатков формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
8.5. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
8.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком Результатов Работ в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Заказчик вправе провести экспертизу своими силами или привлечь экспертов, экспертные организации на основании отдельных договоров. При проведении экспертизы Заказчиком своими силами составлять экспертное заключение необязательно. Результаты экспертизы с привлечением внешних экспертов оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно соответствовать законодательству Российской Федерации.
8.7. Датой приемки Работ по Договору считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. С указанной даты к Заказчику переходит право собственности на Результат Работ, а также риск случайной их гибели или случайного повреждения.

9. Имущественные права, в том числе исключительное право, на Техническую документацию
9.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Договору, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Заказчику. Днем передачи исключительных прав считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
9.2. Подрядчик не вправе использовать Результаты Работ без письменного разрешения Заказчика.
9.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Договора (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
9.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Договора третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.
9.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Заказника использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
9.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Договору, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов сторон Договора, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.
9.7. В случае расторжения Договора моментом перехода исключительного права на проектную документацию считается дата передачи Заказчику выполненных на момент расторжения Результатов Работ.

10. Привлечение субподрядчиков
10.1. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.
10.2. Контроль надлежащего исполнения субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Подрядчиком в соответствии с договором субподряда.

11. Отчетность Подрядчика
11.1. Подрядчик ежемесячно на позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику оперативный отчёт выполненных работ согласно форме в Приложении № 6 к Договору (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel по Запросу Заказчика.
11.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность и полноту представляемой Заказчику отчетности о ходе выполнения работ.

12. Гарантийный срок
12.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ, а также устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
12.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, включая недостатки Результата Работ, обнаруженные впоследствии в ходе строительства Объекта, а также в процессе его эксплуатации. При обнаружении Заказчиком после приемки, но в пределах гарантийного срока, скрытых недостатков Результата Работ, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (в том числе, но не ограничиваясь: в отношении формирования исходных данных для проектирования, результатов технических обследований и инженерных изысканий, проектной документации в целом и ее разделов в частности, требованиям нормативов и правил, предъявляемым к проведению инженерных изысканий и проектированию, составу и содержанию проектной документации), Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков и приглашает Подрядчика для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Результата Работ и сроках их устранения.
12.3. Если Подрядчик не явится для подписания акта о выявленных недостатках выполненных Работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт о выявленных недостатках выполненных Работ и направить его Подрядчику с требованием устранить недостатки выполненных Работ в указанный Заказчиком срок. 
12.4. Обнаруженные в соответствии с пунктом 12.2 Договора недостатки Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, с внесением необходимых корректировок в Результат Работ таким образом, чтобы он был приведен в соответствие с пунктом 2.2 Договора. Подрядчик обязан выполнить все необходимые для этого действия.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения причиненных Заказчику убытков.
12.5. В случае, если Подрядчик не устранил допущенные им недостатки в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе устранить такие недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц, за счет Подрядчика либо за свой счет с последующим возложением на Подрядчика всех понесенных Заказчиком расходов, а также потребовать от Подрядчика возмещения других понесенных убытков.

13. Ответственность Сторон
13.1.	При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
13.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки в полном размере сверх неустойки.
13.3.	Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств.
13.4.	В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.
13.5.	Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Подрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.
13.6. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Подрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Подрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (семи) рабочих дней. Заказчик вправе удержать указанную сумму из причитающихся Подрядчику платежей.
[bookmark: dst100029]13.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
13.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
[bookmark: dst100030][bookmark: dst100031][bookmark: dst100032]а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
[bookmark: dst100038]13.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
[bookmark: dst100039]б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
[bookmark: dst100040]в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
[bookmark: dst100041]г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
[bookmark: dst100042][bookmark: dst100043][bookmark: dst100044][bookmark: dst100045]13.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
[bookmark: dst100046]б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
[bookmark: dst100047]в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
[bookmark: dst100048]г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
[bookmark: dst100049][bookmark: dst100050]13.11. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
[bookmark: dst100051]13.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
13.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
13.14. Оплата неустойки, возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений условий Договора.
13.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
13.16. Заказчик имеет право по своему выбору во внесудебном порядке удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику платежей, либо из суммы обеспечения Договора.
13.17. В случае выявления контролирующими органами необоснованного завышения объемов Работ, неправильного применения расценок, коэффициентов на проведение Работ, Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства в течение 10 (десяти) рабочих дней после выставления требования о возврате средств.

14. Обеспечение исполнения обязательств по Договору
14.1. Подрядчик в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 96 Закона о контрактной системе предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 20% от начальной (максимальной) цены Договора, уменьшенной на размер аванса (30% от цены Договора), что составляет[footnoteRef:3]:  [3:  Если при проведении конкурса участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, применяются нормы статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»] 

– _________________ (_______________________) руб__ ___ коп__.
До оформления документа о приемке в соответствии с пунктом 8.3 Договора Подрядчик в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней до срока окончания выполнения Работ, предусмотренного Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к настоящему Договору), предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, а именно:
– 6 400 266,71 (Шесть миллионов четыреста тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 71 копейка.
Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Договора одним из следующих способов: 
– в форме безотзывной независимой гарантии, оформленной в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 
«О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выданной гарантом, соответствующем требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации 20.12.2021 № 2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», и соответствующая требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, при этом начало срока действия безотзывной независимой гарантии должно определяться датой ее выдачи гарантом;
– путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика.
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
В случае если обеспечение исполнения Договора представляется в виде внесения денежных средств, Подрядчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам: 
ИНН: 2632100740 КПП 770301001
Наименование: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» 
р/счет № 40701810500020000436
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
При этом в случае обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств, в назначении платежа указывается: «Обеспечение исполнения договора заключаемого по итогам электронного конкурса на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога. Буксировочная канатная дорога»,
а в случае обеспечения гарантийных обязательств по Договору в виде внесения денежных средств в назначении платежа указывается: «Обеспечение гарантийных обязательств по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога. Буксировочная канатная дорога».
Обеспечение исполнения Договора предоставляется на весь объем предусмотренных Договором обязательств.
14.2. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
14.3. Срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. Срок действия обеспечения гарантийных обязательств по Договору должен превышать гарантийный срок на Результат работ не менее чем на 1 (один) месяц.
14.4. В случае увеличения Сторонами срока исполнения обязательств по Договору, Подрядчик обязан представить Заказчику независимую гарантию, срок действия которой превышает вновь установленный срок исполнения обязательств по Договору не менее чем на один месяц. 
14.5. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. Денежные средства возвращаются Подрядчику на счет, реквизиты которого указаны в настоящем Договоре, если Подрядчик не представил Заказчику соответствующее уведомление об иных реквизитах для возврата денежных средств не позднее дня исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.
14.6. В случае если Подрядчиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные Договором, Заказчик возвращает денежное обеспечение в установленный пунктом 14.5 Договора срок за вычетом сумм, которые удерживаются за невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств по Договору, обеспеченных указанными денежными средствами, в том числе обязательств по уплате им штрафных санкций, предусмотренных Договором, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. 
14.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего Подрядчику независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора/обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора/обеспечение гарантийных обязательств не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, установленном в пункте 13.11 Договора.
14.8. Положения настоящего раздела не применяются в случае заключения Договора с участником закупки, который является казенным учреждением.

15. Разрешение споров
15.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.
В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
15.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

16. Условия конфиденциальности
16.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.
16.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (двух) лет.
16.3. Не считается разглашением конфиденциальных сведений Заказчиком сообщение о них, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

17. Обстоятельства непреодолимой силы
17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, инфляционные процессы в экономике.
17.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их действия и прекращения соответственно.
17.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.
17.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.
17.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
17.6. Бремя доказывания наличия обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, чье ненадлежащее исполнение обязательств по Договору было вызвано (обусловлено) данными. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является заключение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

18. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора
18.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
18.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
18.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
Порядок принятия Сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством для данного вида обязательств.
18.4. В случае расторжения Договора по любому основанию Подрядчик, обязан прекратить работы и в течение 10 (десяти) рабочих дней: 
· передать Заказчику результаты Работ, выполненных на момент получения им решения об отказе от исполнения Договора;
· вывезти всю строительную технику и оборудование Подрядчика, применяемые при выполнении инженерных изысканий, а также установленные Подрядчиком временные конструкции со строительной площадки;
· передать Заказчику задание на проектирование, задание на выполнение инженерных изысканий, программу инженерных изысканий, исполнительную документацию, и иную отчетную документацию на выполненные Работы и понесенные затраты.
18.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что:
а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе);
б) при определении Подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем при определении Подрядчика.
18.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Заказчик, принявший решение об одностороннем отказе вправе требовать возмещения убытков.
18.7. Расторжение Договора по соглашению сторон совершается в письменной форме.
18.8. Требование о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

20. Антикоррупционная оговорка
20.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования). 
20.2.	Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
20.3.	Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.
20.4.	Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.
20.5.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
20.6.	Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

21. Прочие условия
21.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
21.2. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты (на адрес электронной почты) Заказчика: info@ncrc.ru на адрес электронной почты (с адреса электронной почты) Подрядчика: _________________, а также факсимильной связи с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).
21.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.
До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.
21.4. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.
21.5. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
21.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:
21.6.1. Приложение № 1 – Протокол соглашения о договорной цене;
21.6.2. Приложение № 2 – Распределение Договорной цены;
21.6.3. Приложение № 3 – Задание на проектирование;
21.6.4. Приложение № 4 – Календарный план проектно-изыскательских работ;
21.6.5. Приложение № 5 – Акт сдачи-приемки выполненных полевых работ (форма);
21.6.7. Приложение № 6 – Оперативный отчёт (ежемесячно) выполненных работ за месяц (форма);
21.6.7. Приложение № 7 – График разработки проектно-сметной документации (форма).

22. Реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик:

Адрес места нахождения: 

Адрес для отправки почтовой
корреспонденции:
Тел.:
Факс:
Адрес электронной почты:

ИНН, КПП
ОГРН, ОКПО
Платежные реквизиты:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК


	Заказчик:
АО «КАВКАЗ.РФ»
Адрес места нахождения: 
улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, 
помещение I,
город Москва, Российская Федерация, 123112
Адрес для отправки 
почтовой корреспонденции:
123112, Российская Федерация, город Москва, 
улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I 
Тел./факс: +7(495)775-91-22/ +7(495)775-91-24
ИНН 2632100740, КПП 770301001
ОКПО 67132337, ОГРН 1102632003320
Платежные реквизиты:
УФК по г. Москве (акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» л/сч 711Н7550001)
Казначейский счет: № 03215643000000017301
Банк: ОКЦ №1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва  
Единый казначейский счет: 40102810545370000003
БИК: 004525988
Ответственное должностное
лицо заказчика:
Юмшанов Андрей Александрович
[bookmark: _GoBack]

	
От Подрядчика:
_____________________ / _________/
(подписано ЭЦП)
	
От Заказчика:
_____________________ / _________/
(подписано ЭЦП)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________


ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога. Буксировочная канатная дорога»

Мы, нижеподписавшиеся, акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» 
(АО «КАВКАЗ.РФ»), в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и 
______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога. Буксировочная канатная дорога», в соответствии с условиями Договора и технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявленные к ним требования в сумме ______________ (___________________) рублей ___ копеек том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации.


	от Подрядчика:
	от Заказчика:

	
____________________ /_____________ /
(подписано ЭЦП)
	
____________________ /_____________ /
(подписано ЭЦП)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ[footnoteRef:4] [4:  Распределение договорной цены устанавливается с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены договора (обоснование НМЦД), поданного участником закупки в отношении каждого объекта и этапа выполняемых работ] 

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога. Буксировочная канатная дорога»

	№
(этапа) 
	Перечень видов работ по объектам
	Стоимость (руб.)

	
	
	

	
	
	без НДС
	НДС-22 %
	с учетом НДС

	1.
	Этап 1
	
	
	

	
	Инженерные изыскания
	
	
	

	
	Обследование территории на наличие взрывоопасных предметов 
	
	
	

	
	Выполнение научно-технического сопровождения инженерно-геологических изысканий (НТС ИГИ)
	
	
	

	
	Выполнение научно-технического сопровождения оценки лавинной и селевой опасности (НТС ЛО)
	
	
	

	2.
	Этап 2
	
	
	

	
	Разработка проектной документации стадии "Проектная документация"
	
	
	

	
	Оценка воздействия на окружающую среду
	
	
	

	
	Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания, Расчет  ущерба водно-биологическим ресурсам (2 водных объекта  второй рыбохозяйственной категории)
	
	
	

	
	Разработка и согласование специальных технических условий по пожарной безопасности
	
	
	

	
	Выполнение научно-технического сопровождения проектирования конструкций и сооружений повышенного уровня ответственности ППКД (НТС КР)
	
	
	

	
	Выполнение научно-технического сопровождения проектирования сооружений инженерной защиты (НТС КР)
	
	
	

	Итого:
	
	
	



	от Подрядчика:
	от Заказчика:

	
____________ /_______________ /
(подписано ЭЦП)
	
____________ /____________ /
(подписано ЭЦП)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога. Буксировочная канатная дорога» 
 (наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее – Объект):


I. Общие данные
1. Основание для проектирования объекта:
Федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании особых экономических зон и туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе»;
Соглашение о создании на территориях Эльбрусского и Зольского муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 833 
«О создании особых экономических зон и туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе», от 29 декабря 2011 г. № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе» и об управлении особой экономической зоной от 21 января 2011 г. № С-12-ОС/Д25 (в редакции дополнительного соглашения от 18 декабря 2025 г. № С-283-СН/Д37);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2023 № 267-р 
«Об утверждении перечня объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, входящего в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации «Строительство».
 (указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)

2. Застройщик (технический заказчик):
Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), 123112 город Москва, улица Тестовская, дом 10, этаж 26, пом. I; ОГРН 1102632003320, ИНН 2632100740
________________________________________________________________________________
 (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

3. Инвестор (при наличии):
Отсутствует
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

4. Проектная организация:
Определяется по результатам закупки
_________________________________________________________________________________
 (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

5. Вид работ:
Новое строительство
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее - строительство)

6. Источник финансирования строительства объекта:
Бюджетные ассигнования из федерального бюджета.
(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства)

7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженернотехнического обеспечения (при наличии):
Обеспечить (при необходимости) получение технических условий от сетевых компаний и/или, организаций, осуществляющих поставку энергоресурсов и/или эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия на основании заявки с расчетными нагрузками, согласованными с Заказчиком.

8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

Не предусматривать
(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

9. Срок строительства объекта:
2027 – 2028 годы.

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

10.1. Пассажирская подвесная канатная дорога, показатели уточняются при проектировании:
· Тип дороги: кольцевая пассажирская подвесная канатная дорога с подвижным составом 2-х местное кресло;
· Тяговая схема – нижний привод;
· Длина дороги по склону, м – 683,14;
· Длина дороги по горизонтали, м – 660,00;
· Превышение верхней станции над нижней, м – 168,18;
· Перепад высот по канату, м – 167,98;
· Длина счаленного каната, м – 1395,59;
· Пропускная способность дороги, чел/час - 1028;
· Скорость движения, м/с – 2,0;
· Количество кресел, шт – 100;
· Количество опор, шт – 9;
· Расстояние между креслами или кабинами, м – 14;
· Интервал времени между креслами и кабинами, с – 7;
· Время подъёма, мин – 5,69;
· Сторона подъёма – правая;
· Ширина колеи, м – 3,6;
· Усиление натяжения, Н – 270 000.
10.2. Буксировочная канатная дорога, показатели уточняются при проектировании):
- сторона подъема – правая;
- длина канатной дороги (по горизонтали) –  572 м;
- скорость – 0-2,7 м/с;
- количество буксировочных устройств –   54 шт.;
- пропускная способность -  900 чел./час;
- расположение приводной-натяжной станции – внизу;
- расположение обводной станции – наверху;
- перепад высот –  91 м;
- количество опор – 8 шт.;
- диаметр каната –  16,5 мм.
	Приводная станция устанавливается на железобетонном фундаменте. Обводная станция устанавливается на железобетонном фундаменте. Опоры устанавливаются на закладных элементах.
11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя:
11.1 Назначение:
Пассажирская подвесная канатная дорога, принадлежит к подклассу «Дороги канатные пассажирские и грузовые» раздела «Сооружения» (Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014, код 220.28.22.18.160).
Буксировочная канатная дорога, принадлежит к подклассу «Дороги канатные пассажирские и грузовые» раздела «Сооружения» (Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014, код 220.28.22.18.160).
Операторские станций канатных дорог, принадлежит к подклассу «Здания, кроме жилых, не включенные в другие группировки» класса «Здания производственные» раздела «Здания (кроме жилых)» (Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014, код вида объекта - 210.00.11.10.910).
Кабельные линии 0,4 кВ, принадлежат к подклассу «Линии электропередачи местные» (Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014, код вида объекта - 220.42.22.12.110).
Слаботочные сети, принадлежат к подклассу «Линии (кабели) связи местные» (Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014, код вида объекта - 220.42.22.12.120).
11.2 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:
К объектам транспортной инфраструктуры не относится согласно п. 5) б) Статьи 1 Федерального закона «О транспортной безопасности».
Пассажирская подвесная канатная дорога относятся к внеуличному транспорту согласно ст. 4 п. 3 № 442-ФЗ.
Согласно пункту 10.2 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ пассажирская подвесная канатная дорога относится к особо опасным и технически сложным объектам.
	11.3 Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения:
Исходную интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства принять 9 баллов по карте ОСР-2015-А для сооружений нормального уровня ответственности, по карте ОСР-2015-В для сооружений повышенного уровня ответственности в соответствии с СП 14.13330.2018. Выполнить сейсмическое микрорайонирование территории строительства объекта.
Наличие опасных природных процессов и явлений определить по результатам инженерных изысканий и исследований.
	11.4 Принадлежность к опасным производственным объектам:
Согласно п. 10.2. части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ пассажирская подвесная канатная дорога относится к особо опасным и технически сложным объектам.
11.5 Пожарная и взрывопожарная опасность
Наличие помещений, категорируемых по пожарной и взрывопожарной опасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 25).
Примечание: Пассажирская подвесная канатная дорога - комплектное техническое устройство, предназначенное для перевозки пассажиров посредством канатной тяги согласно Приложению № 1 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 февраля 2014 г. № 42, и, соответственно, по пожарной и взрывопожарной опасности идентифицируется как наружная установка согласно пункту 13 статьи 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» имеет пониженную пожароопасность и относится к категории (ДН).
11.6 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
Помещения с постоянным пребыванием людей предусмотрены в нижней и верхней станции канатной дороги.
	11.7 Уровень ответственности:
Для фундаментов линейных опор и станций пассажирской подвесной канатной дороги – повышенный уровень ответственности (I).
Для зданий нижней и верхней станции канатной дороги – нормальный уровень ответственности (II).
Для остальных объектов, зданий и сооружений – нормальный уровень ответственности (II).
Для инженерной защиты зданий, строений и сооружений пассажирской подвесной канатной дороги (при необходимости по результатам инженерных изысканий) - повышенный уровень ответственности (I).
Для фундаментов линейных опор, станций, помещений оператора и дежурного буксировочной канатной дороги – нормальный уровень ответственности (II).
12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:
Не устанавливаются
(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 
· Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ 21.110-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 
«О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;
· Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 
· СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
· СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96»;
· СП 60.13330.2020. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
· СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (Изменение № 3);
· СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение»;
· [bookmark: _Hlk74821605]СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод»;
· СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (Приказ МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582);
· СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (Приказ МЧС России от 31.08.2020 N 628);
· СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539);
· СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности» с Изменением №1;
· СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» с Изменением №1;
· СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»;
· СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» с Изменением №1;
· СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».
· СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88»;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-01-2004» с Изменением №1;
· МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
· МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ изд.7);
· При проведении работ по проектированию подвесных пассажирских канатных дорог руководствоваться приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.11.2020 № 441 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров»;
· другие нормативные и нормативные правовые документы, действующие на территории Российской Федерации.
(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса «С»)

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:
14.1. Выполнить комплекс инженерных изысканий и исследований в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», и другими нормативными документами, регламентирующими производство инженерных изысканий на территории РФ.
14.2. Выполнить основные виды инженерных изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические (в том числе сейсмическое микрорайонирование), инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические (в том числе оценку лавинной и селевой опасности), инженерно-геофизические.
14.3. Определить необходимость в специальных видах инженерных изысканий и исследований и до начала производства работ согласовать состав и объём работ с Заказчиком. Выполнить (при необходимости и по согласованию с Заказчиком) обследование территории на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
14.4. Разработать задания и программы работ на выполнение инженерных изысканий и исследований.
14.5. Определить состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и специальных видов, их объем и методы выполнения в программе работ и до начала работ согласовать у Заказчика.
14.6. Для участков зеленых насаждений разработать перечетную ведомость (инвентаризационная ведомость) древесно-кустарниковой растительности.
14.7. При выполнении инженерных изысканий обеспечить применение средств измерений, прошедших, в соответствии с законодательством Российской Федерации, метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.
14.8. Выполнить фотодокументирование полевых работ.
14.9. После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.
14.10. Все отчеты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.
14.11. Требования к археологическим исследованиям (при необходимости и по согласованию с Заказчиком):
14.11.1. При необходимости выполнения обеспечить требования, установленные согласно статьям 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
14.11.2. Основание для выполнения работ:
· Закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;
· Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
· Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления отчетной документации утвержденного постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 20.06 2018  № 32;
· Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. № 1745 «Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;
· Приказ Министерства культуры РФ от 27 ноября 2015 г. № 2877 «О порядке передачи государству	археологических	предметов,	обнаруженных физическими и (или) юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ».

14.11.3. Цель проведения археологических исследований:
Получение заключения государственной историко-культурной экспертизы на земельный участок под размещение объекта проектирования.
(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:
550 000 тыс. рублей в ценах II кв. 2026 г.
(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

II. [bookmark: bookmark0]Требования к проектным решениям
16. На начальном этапе проектирования выполнить основные технические решения (ОТР), в альбоме ОТР разработать схему территории проектирования с отображением границ полосы отвода (ПО) канатной дороги, сооружений инфраструктуры линейного объекта, инженерной защиты территории (в случае её необходимости), эскизы генерального плана участков размещения зданий станций канатной дороги, а также эскизы объемно-планировочных решений (поэтажные планы, фасады) зданий объекта с учетом особенностей участка размещения объекта.

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:
Схему планировочной организации земельного участка выполнить на участки территории проектирования нижней и верхней станций канатной дороги в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, и разработать в соответствии с пунктом 12 раздела 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Вертикальную планировку выполнить с максимальным сохранением существующего рельефа. 

18. Требования к проекту полосы отвода:
В ходе проектирования согласовать с Заказчиком:
· Границы полосы отвода (ПО), с учетом расположения всех зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, сооружений инженерной защиты территории, а также временный землеотвод для строительства канатных дорог.
· Высотные отметки в границах полосы отвода вблизи НСКД и ВСКД.
· Архитектурно-строительные и планировочные решения станций.
Проектирование вести с учетом планово-высотной взаимоувязки прилегающих территорий.
(указываются для линейных объектов)

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:
Архитектурно-художественные решения должны быть согласованы с Заказчиком.
(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

20. Требования к технологическим решениям:
Технологические решения объекта выполнить с учетом требований производителей технологического оборудования, ФНП по промышленной безопасности, по безопасности зданий и сооружений, санитарных норм и правил.
Предусмотреть платёжно-пропускную систему. При эксплуатации объекта предусмотреть разделение потоков посетителей ППКД, идущих на посадку и после высадки.
Предусмотреть в составе технологического оборудования каждой канатной дороги дополнительные волоконно-оптические кабели  одномодовые (9/125 мкм, G652): 
- для ППКД первый оптический кабель на 24 оптических волокна, предназначен для создания  магистральной подсистемы первого уровня СКС, прокладывается между телекоммуникационными шкафами (ТКШ) операторских нижней и верхней станций канатной дороги, второй оптический кабель на 8 оптических волокон предусматривается для подключения шкафов КСБ, установленных на опорах (либо рядом с опорами) ППКД в составе системы охраны опор канатных дорог (далее - СООКД), прокладывается также от ТКШ операторской НСКД до ТКШ операторской ВСКД с вводом в каждый шкаф КСБ/.
- для БКД первый оптический кабель на 24 оптических волокна, предназначен для создания  магистральной подсистемы первого уровня СКС, прокладывается между телекоммуникационными шкафами (ТКШ) операторских нижней и верхней станций канатной дороги БКД, второй оптический кабель на 8 оптических волокон предусматривается для подключения шкафов системы охранного теленаблюдения за прилегающими к БКД горнолыжными трассами (СОТ ГЛТ), установленных на опорах (либо рядом с опорами) БКД, прокладывается от ТКШ операторской НС БКД до ТКШ операторской ВС БКД с вводом в каждый шкаф СОТ ГЛТ.
Разработать в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации ППКД.

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям:

Пассажирская подвесная канатная дорога.
Коэффициент, определяемый назначением здания или сооружения:
- К0=1,1 для расчетов на сейсмические нагрузки уровня РЗ (расчётное землетрясение) (п.2, табл.4.2, СП14.13330.2018);
- К0=1,3 для расчетов на сейсмические нагрузки уровня КЗ (контрольное землетрясение) (п.2, табл.4.2, СП14.13330.2018).

Операторские нижних и верхних станций канатных дорог.
Коэффициент, определяемый назначением здания или сооружения:
- К0=1,0 для расчетов на сейсмические нагрузки РЗ и КЗ для зданий и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного Объекта (п.3, табл.4.2, СП14.13330.2018).
- К1=0,25 для учета допускаемых повреждений зданий и сооружений (табл.5.2, СП14.13330.2018).

Сооружения инженерной защиты (при необходимости по результатам инженерных изысканий).
Коэффициент, определяемый назначением здания или сооружения:
- К0=1,0 для расчетов на сейсмические нагрузки уровня РЗ (расчётное землетрясение) 
(п. 2, табл.4.2, СП14.13330.2018);
- К0=1,3 для расчетов на сейсмические нагрузки уровня КЗ (контрольное землетрясение) (п. 2, табл. 4.2, СП14.13330.2018).
- К1=0,25 для учета допускаемых повреждений зданий и сооружений
(п. 2, табл. 5.2, СП 14.13330.2018).
Фундаменты линейных опор (технологических установок станционного оборудования канатной дороги) выполнить независимыми от фундаментов зданий станций канатной дороги.
Обеспечить соответствие основных проектных и строительных решений достижениям современной науки и техники, удобство и безопасность эксплуатации, шумо- и виброзащита, охрана окружающей среды и охрана труда.
Предусмотреть увязку объектов строительства с существующими инженерными коммуникациями.
Предусмотреть необходимые антисейсмические мероприятия.
Конструктивные решения и применение материалов несущих и ограждающих конструкций ППКД, а также отделочных материалов, должны быть выполнены с учетом сейсмичности района, уточняемой по результатам инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов. Варианты применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования согласовать с Заказчиком в рамках разработки основных технических решений. Срок согласования не должен влиять на общие сроки проектирования Объекта.
Тип фундаментов зданий, строений и сооружений ППКД уточнить на основании материалов и рекомендаций инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов.
Конструктивные решения сооружений ППКД должны быть подтверждены необходимыми расчетами, отвечающими всем требованиям действующего законодательства и требованиям Заключения по итогам НТС.

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования Заказчиком:
Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий.
Проектные и технические решения должны учитывать особенности природоохранного режима территории проектируемых объектов.
Предусмотреть оборудование с низким уровнем шума, максимального использования естественного освещения, тепло и энергосбережения.
Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и безотходных строительных технологий, и селективного сбора отходов.
Все принимаемое оборудование, материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты Российской Федерации. Выполнить необходимые мероприятия по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта.
(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования заказчиком)

21.2. Требования к строительным конструкциям:
С учетом результатов инженерных изысканий на основании утвержденных Заказчиком основных технических решений разработать конструктивные решения по проектируемым зданиям и сооружениям объекта.
Принимаемые проектные решения должны соответствовать:
· СП 14.13330.2018. «Строительство в сейсмических районах»;
· СП 31-114-2004 «Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах».
(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)

21.3. Требования к фундаментам:
Фундаменты принять в соответствии с инженерно-геологическими условиями площадки строительства.
Фундаменты зданий станций канатной дороги и фундаменты станционных опор канатной дороги выполнить отдельно стоящими и работающими независимо друг от друга
Фундаменты линейных опор определить проектом в соответствие нагрузкам, полученным от производителя канатной дороги и предусмотреть столбчатые на естественном основании.
Тип фундаментов уточнить проектом.
(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)

21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:
Не устанавливаются
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.5. Требования к наружным стенам:
Наружные стены зданий операторских выполнить каркасного типа с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей сборного типа (уточнить проектом).
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:
Внутренние стены и перегородки в зданиях операторских выполнить из гипсокартона (уточнить проектом).
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.7. Требования к перекрытиям:
Перекрытия определить проектом. Высоту этажа принять в соответствии с техническими характеристиками размещаемого оборудования и нормативными требованиями.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.8. Требования к колоннам, ригелям:
Колонны и ригели выполнить металлическими. Сетку колон определить с учетом планировочных решений помещений здания (уточнить проектом).
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)


21.9. Требования к лестницам (при необходимости):
Лестницы выполнить с применением металлических косоуров с наборными ступенями с соединением с помощью сварки косоуров с площадками и ступеней с косоурами (уточнить проектом). 
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.10. Требования к полам:
Не устанавливаются
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.11. Требования к кровле:
Кровлю выполнить из трёхслойных сэндвич-панелей. На кровле предусмотреть снегоудерживающие устройства. Предусмотреть односкатную кровлю.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.12. Требования к витражам, окнам:
Окна предусмотреть из металлического профиля с заполнением однокамерным и двухкамерным стеклопакетом (уточнить проектом). Используемые при проектировании и строительстве окна заводского изготовления должны удовлетворять общим требованиям ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные».
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.13. Требования к дверям:
Предусмотреть двери технических помещений - противопожарные с пределом огнестойкости EI30, двери входные усиленные, остекленные, с приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах. Тип дверей определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.14. Требования к внутренней отделке:
Внутренняя отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Предпочтительно отечественного производства.
Отделочные материалы должны:
· быть негорючими и устойчивыми к воздействию химикатов;
· быть минимально пачкающимися и впитывающими запах;
· обладать высокой устойчивостью к механическим повреждениям.
Материалы внутренней отделки согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)

21.15. Требования к наружной отделке:
Наружная отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и в соответствии со стилистическим пособием, предоставляемым Заказчиком в составе исходных данных для проектирования.
Наружная отделка должна защищать здание от физических повреждений и разрушающего воздействия природных факторов, цокольную часть здания облицевать натуральным камнем.
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:
Здания и сооружения на территории должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе эксплуатации зданий или сооружений опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в статье 7 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и (или) иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
Наличие опасных процессов и явлений и техногенных воздействий уточнить по результатам инженерных изысканий.
Проектом предусмотреть разработку раздела требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта (ТБЭЛ). Предусмотреть по результатам инженерных изысканий в составе раздела ТБЭЛ мероприятия метеорологического и снеголавинного мониторинга, прогнозирования лавинной опасности, регулированию спуска лавин и недопущению формирования лавин значительных объемов силами привлеченной специализированной организации. При разработке раздела ТБЭЛ предусмотреть требования к эксплуатации в период лавинной опасности открытой плоскостной парковки. Предусмотреть в составе мероприятий раздела ТБЭЛ уборку и вывоз снега силами привлеченной специализированной организации.
Предусмотреть необходимые антисейсмические мероприятия.
(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:
Определить проектом необходимость разработки решений по инженерной защите территории в соответствии с конструктивными особенностями проектируемых сооружений, результатами инженерных изысканий и наличием опасных природных процессов и явлений.
Предусмотреть анкерное закрепление склонов для обеспечения противооползневой устойчивости, общей площадью до 8 100 м2 (уточнить проектом).
Предусмотреть устройство нагорных водоотводных канав, обеспечивающих отвод воды от линейных опор и станций канатных дорог общей протяженностью до 360 п.м. (уточнить проектом).
Необходимость и состав работ по устройству инженерной защиты определить проектом по результатам инженерных изысканий. 
(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
Разработать технологические и конструктивные решения с учетом технологического проекта ППКД, строительного задания и сведений о нагрузках на фундаменты линейных опор и станционные сооружения, предоставляемые компанией-производителем канатной дороги. Выбор производителя канатной дороги для применения в проекте производится Заказчиком. Линейные опоры принять по данным фирмы производителя.
(указываются для линейных объектов)

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:
Не устанавливаются. 
(указываются для линейных объектов)

24. Требования к инженерно-техническим решениям:
24.1. Требования к основному технологическому оборудованию:
(указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов)

24.1.1. Отопление:
Отопление помещений зданий операторских станций канатных дорог выполнить электрическое. В качестве приборов отопления принять электрические конвекторы.


24.1.2. Вентиляция:
Предусмотреть проектом систему вентиляции в соответствии с действующими нормами. Предусмотреть системы вентиляции с учетом назначения помещений, режимов работы, характера и величины выделяющихся вредностей, количества людей и местоположения помещений в здании.

24.1.3. Водопровод:
Не устанавливаются.

24.1.4. Канализация:
Не устанавливаются.

24.1.5. Электроснабжение:
Проект внутреннего электроснабжения и электроосвещения, молниезащиты и защитного заземления выполнить в соответствии с нормативными документами, техническими условиями на технологическое присоединение. Предлагаемое проектом оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в Российской Федерации. Присоединяемую мощность потребителей Объекта и категорию электроснабжения определить проектом.
Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей. Светильники с энергоэффективными светодиодными источниками света. Молниезащиту выполнить согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003), «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87).
Электроприемники проектируемого объекта относятся к I и III категориям надежности электроснабжения согласно классификации ПУЭ.
Электроприемники проектируемого объекта относятся к I и III категориям надежности электроснабжения согласно классификации ПУЭ.
Предусмотреть в ДГУ поставляемой производителем КД в качестве аварийного источника, дополнительные мощности для обеспечения электроснабжения приборов отопления и освещения операторской приводной станции ППКД, 
Для обеспечения электроснабжения приборов отопления и освещения операторской НС БКД и ВС ППКД предусмотреть ДГУ в качестве резервного источника. Исполнение ДГУ определить проектом. 
Для потребителей 1 категории электроснабжения приводной станции ППКД предусмотреть применение ИБП с возможностью автономной работы не менее 1 часа. Мощность ИБП определить на стадии проектирования. Аккумуляторные батареи ИБП предусмотреть гелиевыми, необслуживаемыми.
Для потребителей 1 категории электроснабжения обводной станции ППКД предусмотреть применение ИБП с возможностью автономной работы не менее 1 часа. Мощность ИБП определить на стадии проектирования. Аккумуляторные батареи ИБП предусмотреть гелиевыми, необслуживаемыми.
Решения по электроснабжению и электроосвещению станций ППКД должны обеспечивать качество электроснабжения потребителей на уровне современных требований в соответствии с требованиями ГОСТ 32144—2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», в том числе по надежности и эффективности эксплуатации. При проектировании применить энергоэффективное оборудование для снижения потребляемой мощности.
Предлагаемое проектом оборудование и материалы должны быть сертифицированы 
и рекомендованы к применению в РФ.

24.2. Комплексная система безопасности (КСБ):
В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» (далее - СП 132.13330.2011) проектируемый объект подлежит отнесению к классу 2 (средняя значимость) классификации объекта по значимости в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз.
Разработать объектовые подсистемы системы безопасности (далее - СБ) в составе:
· охранная и тревожная сигнализации (СОТС);
· охранная телевизионная (СОТ);
· контроля и управления доступом (СКУД);
· система пожарной сигнализации (СПС);
· оповещение и управление эвакуацией при пожаре (СОУЭ);
· автоматическое пожаротушение (АУПТ) (при нормативной необходимости);
· охранное освещение (СОО);
· система передачи данных (СПД-СБ);
· система экстренной связи (СЭС);
· система охраны опор канатной дороги (СООКД),
· система радиофикации (СР)
· система охранная телевизионная горнолыжных трасс (СОТ ГЛТ)
· система речевого оповещения (СРО);
	По всем подсистемам безопасности Заказчик передает параметры подключения к существующей Системе сбора и обработки информации (далее – ССОИ) ВТРК «Эльбрус» и наладки каналов передачи данных на этапе пуско-наладочных работ. 
	Точки присоединения объектовой волоконно-оптической линии связи (наружной сети связи) к сети связи ВТРК «Эльбрус», а также параметры подключения объектовой системы передачи данных (далее – СПД), включая передачу данных систем безопасности, к СПД ВТРК «Эльбрус», устанавливаются техническими условиями Заказчика (Далее – ТУ). ТУ – запросить.

24.2.1 Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС)
СОТС каждой станции канатных дорог должна обеспечивать для обслуживаемых ей помещений следующие возможности:
· передачу «адресных» сигналов с точностью конкретного блокируемого устройства на отдельных элементах защиты (окна, двери, помещения, участки ограждения и др.) при любой попытке несанкционированного преодоления находящихся под охраной границ объектов;
· количество рубежей охраны - 2, суммарная площадь сооружений, защищаемых на объекте - 90 м2 (уточнить проектом);
· выдавать извещение на центральный пост охраны о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации (дистанционный контроль средств обнаружения) – интеграция в систему ССОИ ВТРК «Эльбрус», ССОИ построена на программном обеспечении «АРМ Орион Про»;
· иметь возможность автоматического управления постановкой и снятием средств сигнализации с охраны;
· иметь возможность локального снятия/постановки с охраны средств сигнализации;
· сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение 1 часа.
Входные и внутренние двери проектируемых зданий следует защищать магнитоконтактными извещателями, окна - поверхностными звуковыми извещателями, помещения - объемными оптико-электронными извещателями.
Применить оборудование и программное обеспечение производства НВП «Болид».
В операторских предусмотреть радио тревожные кнопки (всего 4 шт.)
ППКОП разместить в помещении операторской нижней станции канатной дороги (НСКД) ППКД.
Оборудовать СОТС каждое сооружение, входящее в инфраструктуру и состав Объекта, опоры КД оборудуются в рамках указаний по СООКД.

Предусмотреть 20% резерв емкости центрального оборудования для возможности расширения системы.

24.2.2. Система охранная телевизионная (СОТ):
Архитектура системы должна быть основана на IP- технологиях обработки, передачи и архивирования видеоинформации и должна строиться по модульному принципу и обеспечивать надёжную работу системы, простоту ее содержания и обслуживания, а также проведение последующего наращивания и модернизации.
Должна обеспечивать видеозапись изображений от всех или нескольких выбранных телевизионных камер (ТК) в цифровом формате (H.265, Н.264) с разрешением не менее 2 Мп и частотой кадров в секунду не менее 15 - для каждой ТК.
Для унификации применяемого оборудования и технических решений на объектах АО «КАВКАЗ.РФ» применить ТК, программное обеспечение (ПО), и видеосервер/видеорегистратор, а также автоматизированное рабочее место марки «TRASSIR» российской компании DSSL. Предусмотреть необходимое количество лицензий.
Видеокамеры должны располагаться:
· по периметру строения, последовательно, чтобы каждая камера могла контролировать последующую;
· перед центральным входом в строение;
· у всех запасных выходов;
· у всех дверей, оборудованных системой контроля доступа;
· на посадочных платформах,
· в каждой операторской, 
· в зоне прохода БКД.
Ориентировочное число видеокамер для наружного наблюдения - 10 камер, для внутреннего – 6 камер.
Количество видеокамер определяется проектом.
Сервер СОТ разместить в телекоммуникационном шкафу (ТКШ) операторской нижней станции ППКД, сигнал с сервера выводить на АРМ СОТ, а также в ССОИ ВТРК «Эльбрус» (организована на базе ПО «TRASSIR», предусмотреть лицензии), глубина архива рассчитывается с учетом записи - 24/7, 30 суток, 15 кадров/сек, разрешение 2 Мп для кодека H.264. 
АРМ СОТ (мониторы не менее 27 дюймов) разместить в помещении операторской НСКД и ВСКД ППКД. 
Предусмотреть 20% резерв емкости центрального оборудования для возможности расширения системы.
В телекоммуникационных шкафах предусмотреть оборудование грозозащиты для линий связи, идущих к наружному оборудованию. Оборудование СОТ подключается через объектовую СКС к объектовой СПД-СБ.
24.2.3. Система контроля и управления доступом (СКУД)
Проектируемая СКУД по своим функциональным характеристикам должна отвечать классификационным требованиям многофункциональных систем с высокой устойчивостью к несанкционированным действиям (по ГОСТ Р 51241-2008).
Управление преграждающими устройствами должно предусматривать возможность использования бесконтактных карт ISO 15693 (с чипом Icode SLI-X2), применяемых на объектах ВТРК «Эльбрус». Предусмотреть 20 бесконтактных карт в составе СКУД. Тактика прохода: вход - по карте, выход - по кнопке. Запорным устройством оборудуются входные двери. Объектовая СКУД интегрируется в ССОИ ВТРК «Эльбрус» (построенного на базе ПО «АРМ Орион Про»). Точки прохода СКУД снаружи должны быть в зоне наблюдения видеокамер СОТ. СКУД должна обеспечивать идентификацию прибывающих лиц. Предусмотреть примерно 6 точек прохода, управляемых СКУД. Состав оборудования, количество точек прохода и места установки уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком.
Преграждающие и замковые устройства СКУД должны обладать возможностью автоматического и ручного управления ими, как дистанционно, с центрального пульта, так и вручную, с помощью «мастер-карт» (предусмотреть 5 штук), используемых сотрудниками службы безопасности.
Применить оборудование НВП «Болид».

24.2.4. Система пожарной сигнализации (СПС)
СПС оборудуются все сооружения Объекта согласно противопожарных требований. Система должна быть интегрирована с системами СОУЭ, АУПТ. Для унификации применяемого оборудования и технических решений применить станционное оборудование производства ЗАО НВП «Болид». Площадь помещений защищаемого объекта - 90 м2 (уточнить проектом).  СПС через объектовую СПД-СБ выдает сигналы тревоги на АРМ СПС ССОИ ВТРК «Эльбрус» (ПО «АРМ Орион Про»), размещенного в помещении охраны в составе здании нижней станции существующей канатной дороги Азау - Кругозор.
24.2.5. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ)
При разработке системы руководствоваться СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (тип СОУЭ установить проектом) на оборудовании российского производителя ООО «МЕТА» или ЗАО НВП «Болид» (уточнить проектом с учетом требований СТУ по пожарной безопасности). Площадь помещений защищаемого объекта - 90 м2 (уточнить проектом).

24.2.6. Система автоматического пожаротушения (АУПТ)
Объект оборудовать АУПТ, перечень оборудуемых помещений установить согласно требований нормативных документов. - В помещении ДГУ предусмотреть автоматическое порошковое пожаротушение, в других помещениях - в соответствии с требованиями СТУ по обеспечению пожарной безопасности (при необходимости).

24.2.7. Система охранного освещения (СОО)
При разработке применять светодиодные источники света или инфракрасные прожекторы, выбор источников обосновать проектом. Охранное освещение должно обеспечивать уровень освещенности до 5 лк. в ночное время, а при плохой видимости и в дневное. Протяженность сети охранного освещения - до 150 м (уточнить проектом), Оборудование СОО освещает территорию посадки/высадки станций канатных дорог, территорию вокруг сооружений станций, сооружения инфраструктуры Канатных дорог (кроме опор, оборудованных СООКД). Включение охранного освещения должно осуществляться автоматически (по данным уровня контроля освещенности с помощью фотоэлементов) или вручную (из помещений операторских).

24.2.8. Система передачи данных (СПД-СБ)
При проектировании СПД-СБ предусмотреть:
- следующие уровни иерархии. Уровень распределения/доступа L3 (стекируемые коммутаторы с количеством оптических портов не менее 16 в каждом, сопрягаются с коммутаторами уровня доступа как объектовой СПД-СБ, так и СПД-СБ системы охраны опор канатной дороги, а также СПД-СБ бугельной канатной дороги). Уровень доступа L2;, 
- установку оборудования в телекоммуникационный шкаф 19” (ТШ) в операторских, резерв свободного места в ТШ 8 юнитов, установку в ТШ источника бесперебойного питания СПД-СБ (ИБП) со временем поддержания работы в автономном режиме 1 час, резерв портов 10/100/1000Base-T (Ethernet, PoE) не менее 4 шт. и портов Gigabit Ethernet (SFP) не менее 2 шт.
-установку оборудования в шкафах уличного исполнения (применить оборудование TFORTIS для БКД.)
Коммутаторы L3 установить в ТШ в помещении операторской НС ППКД.
Объектовая СПД-СБ (Коммутаторы L3) по волоконно-оптической линии связи (указания по присоединению Объекта к сетям связи учтены в п. 24.5.4 Задания) подключается к СПД-СБ ВТРК «Эльбрус». Точки подключения каналов СПД-СБ - свободные оптические порты коммутатора L3 СПД-СБ, расположенного в здании нижней/верхней станции существующей канатной дороги МИР-Гарабаши (согласно ТУ Заказчика).
Применить одномодовые SFP-модули типа 1000BASE -LX с LC-коннектором. Присоединение СПД-СБ Объекта к сетям связи общего пользования не требуется. Учитывать указания в п. 24.5.4 Задания.
Количество каналов передачи данных - 22 (уточняется проектом)
Оборудование СПД должно:
· поддерживать возможность управления СПД;
· обеспечивать организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с, SFP-модули типа 1000BASE-LX с LC-коннектором;
· обеспечивать оперативный мониторинг работы;
· обеспечивать сбор и представление статистики о работе;
· поддерживать круглосуточный режим функционирования;
· соответствовать требованиям СП 76.13330.2016. «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85».
Активное оборудование должно поддерживать стандарт 802.11Q для организации
виртуальных сетей (VLAN), позволять формировать рабочие группы пользователей, локализуя трафик внутри группы.
Кабельная сеть должна быть проложена в зданиях и помещениях - по существующим закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам или металлорукаве.
Топологию каналообразующей сети установить проектом, с учетом подключения СПД-СБ СООКД. 
В целях унификации применяемого оборудования на объектах АО «КАВКАЗ.РФ» и технологической преемственности применить оборудование российского производителя ELTEX (или с аналогичными параметрами) для установки в помещениях и Tfortis для установки в уличных шкафах.

24.2.9. Система экстренной связи (СЭС)
Для унификации применяемого оборудования и технических решений на объектах АО «КАВКАЗ.РФ» применить оборудование производства ООО "ИнтерТех Связь" (Телефон+7 (495) 785-35-48): колонна экстренного вызова - FSP - 02 - IPSteel, (или аналог).
Колонны вызова СЭС устанавливаются в близи проектируемых станций канатных дорог, с возможностью свободного подхода туристов, ориентировочно 3 колонны вызова (уточнить проектом). Оборудование СЭС на объекте подключается через объектовую СПД-СБ, чем обеспечиваются каналы передачи данных на сервер СЭС, предусмотренный в составе СЭС расположенной в здании нижней станции существующей канатной дороги АЗАУ-Кругозор . СЭС существующей канатной дороги Азау-Кругозор строится на сервере интерком связи - IS R-300 с программным обеспечением «АРМ диспетчер» (ООО "ИнтерТех Связь") и головными IP-видеотелефонами типа GXV3370 (или аналог). Сигнал от кнопки «INFO» выводится на IP-видеотелефон на инфо-стойке ВТРК «Эльбрус» (НСКД Азау – Кругозор), сигнал от кнопки «SOS» выводится на IP-видеотелефон в помещении охраны здания нижней станции существующей канатной дороги Азау- Кругозор.
Параметры подключения предоставляет Заказчик на этапе ПНР.

24.2.10 Система охраны опор канатной дороги (СООКД).
СООКД оборудуются опоры канатных дорог Объекта. В состав СООКД входят подсистемы: СОТС, СОТ, СОО, СПД-СБ, а также оптический кабель связи (на 8 ОВ) и кабели электропитания подсистем. СООКД устанавливается на каждой опоре, за исключением опор, находящихся вблизи станций канатных дорог на расстоянии, позволяющим организовать видеонаблюдение с размещением камер на конструкциях станций.
Типовое оснащение опоры канатной дороги:
телекоммуникационный шкаф.
· СОТС на базе оборудования «Болид», включая два извещателя уличных, контролирующих территорию под опорой;
· СОТ - три видеокамеры уличных (TRASSIR), 2 Мп, две камеры направлены вниз на основание опоры, одна направляется на соседнюю опору. Наблюдение за опорами, располагаемыми вблизи станций канатных дорог (опоры №№ - уточнить проектом), реализовать с камер, размещаемых на конструкциях сооружений станций канатных дорог, запись с камер обеспечить на сервере в составе объектовой СОТ, изображение с камер вывести на АРМ в составе объектовой СОТ. Для БКД устройство СООКД не требуется.
Количество видеокамер определяется проектом.
· СОО - обеспечивает дополнительную освещенность подходов к опорам КД в темное и пасмурное время суток, за которыми ведется наблюдение СОТ. Предусмотреть возможность включения при уровне освещенности не менее 5 лк как в ночное время, так и  при низкой освещенности  в дневное время;
· Предусмотреть автоматизированное и ручное включение охранного освещения опор. Уточняется проектом.
· СПД-СБ обеспечивает прием информации/данных от активного оборудования СООКД и передачу данных по ВОЛС магистральной подсистемы СКС в СПД-СБ Объекта (в коммутаторы L3 на НСКД ППКД). Точку подключения (порты коммутаторов L3) каналов передачи данных установить проектом. Каналы передачи данных основной и резервный, топология сети СПД-СБ - кольцо. Количество каналов – 30 (уточнить проектом).
· ВОЛС, а также линии электроснабжения СООКД прокладываются по опорам канатных дорог (возможна прокладка кабелей между опорами КД в грунте, установить проектом), по металлическим конструкциям станций канатных дорог. Трассы, необходимые шкафы, коммутационные узлы и т.п. установить проектом.
СОТ - ориентировочно 20 видеокамер (уточнить проектом)
Для обеспечения работы СООКД между станциями канатной дороги ППКД предусмотреть прокладку по опорам канатной дороги одномодового оптического кабеля (G652D): на 8 волокон (ОК-8) - с расключением в телекоммуникационных шкафах на опорах. Для организации топологии кольцо в рамках построения системы передачи данных СООКД применить также четыре волокна из состава кабеля на 24 ОВ, предназначенного для создания магистральной подсистемы первого уровня СКС и прокладываемого между НС ППКД и ВС ППКД. Способ прокладки кабеля  ОК-8  по опорам ППКД установить проектом. Протяженность кабеля ОК-8 по опорам примерно 660 м .(уточнить проектом).
Также предусмотреть прокладку по опорам ППКД кабеля электропитания оборудования СООКД, протяженность примерно 660 м.

24.2.11 Система радиофикации (СР).
Предусмотреть применение радиоприемника типа «Лира РП-248-1» с приемом сигналов оповещения (или аналогичный). Приемник разместить на настенной полке. Количество приемников установить проектом. (ориентировочно – 4 приемника: в помещениях операторских)
Запросить в администрации Эльбрусского муниципального района сведения о частотах радиотрансляции сообщений ГОЧС на территории ВТРК «Эльбрус», сроках запуска системы радиотрансляции сообщений и зоне покрытия радиосигналом. В случае, если территории ВТРК «Эльбрус» не охвачена радиотрансляцией региональной Автоматизированной системой оповещения о чрезвычайных ситуациях, Объект информируется по резервному каналу связи с поста оперативного дежурного управления ВТРК «Эльбрус» (предусмотрен в составе здания нижней станции существующей канатной дороги Азау-Кругозор) с применением системы телефонной связи, предусмотренной данным Заданием

24.2.12 Система речевого оповещения (СРО);
СРО строится предпочтительно на основе IP-решений. Системообразующее и сетевое оборудование российского производства ООО «МЕТА» (либо отечественный аналог). Места размещения громкоговорителей - зоны посадки/высадки посетителей Объекта, опоры канатных дорог, находящиеся в непосредственной близости с горнолыжными трассами, с диаграммой направленности динамиков в сторону трассы. Количество, мощность и места размещения громкоговорителей уточняются проектом. Предусмотреть: речевую и музыкальную качественную трансляцию, трансляцию программ объектовой системы радиофикации (УКВ приемник типа Лира раздела СР), размещение микрофонов в помещении операторской НСКД и ВСКД, возможность направления разных сигналов в различные функциональные зоны с каждого микрофона.
	Объектовая СРО подключается через объектовую СПД-СБ к СРО ВТРК «Эльбрус» (оборудование диктора в помещении здания нижней станции существующей канатной дороги АЗАУ - Кругозор, подключено к СПД-СБ ВТРК «Эльбрус»). Обеспечить возможность передачи сообщений как от диктора ВТРК «Эльбрус», так и через микрофон из операторских ВСКД и НСКД каждой канатной дороги. Параметры настройки и подключения к СРО ВТРК «Эльбрус» передаются Заказчиком на этапе пусконаладочных работ.

	24.2.13 Система охранная телевизионная горнолыжных трасс (СОТ ГЛТ)
Видеокамеры СОТ ГЛТ размещаются на опорах канатных дорог ППКД и БКД, располагающихся вблизи либо на расстоянии от горнолыжных трасс (далее – ГЛТ), позволяющем обеспечить видеонаблюдение за передвижением лыжников/туристов по ГЛТ. Охват 100% прилегающих ГЛТ не требуется.
Применить видеокамеры с матрицей 4 Мп, кодеки H.265, H254. На ППКД камеры подключаются по информации к коммутаторам СООКД, по электропитанию к щитку СООКД. 
На БКД предусмотреть для подключения камер: установку шкафов электропитания 
и телекоммуникации (всепогодных), установку оборудования СПД-СБ (коммутаторы), прокладку по порам БКД от НС БКД до ВС БКД оптического кабеля одномодового на 8 волокон (ОК-8), с вводом в каждый телекоммуникационный шкаф СОТ ГЛТ. Кабель ОК-8 оконечить оптическими кроссами с проходными адаптерами типа SC либо LC. Точки подключения ОК-8 к СПД-СБ Объекта установить проектом.
Количество камер (ориентировочно 8 шт.) и зоны обзора уточнить проектом. Сервер СОТ ГЛТ и АРМ ГЛТ (монитор 27) разместить в помещении НС ППКД. 
Глубину архива сервера принять исходя из: количеств видеокамер, разрешение видеокамеры – 4 Мп, режим записи непрерывный круглосуточный, 24 кадра в секунду, 30 дней., кодек H/254. 
Программное обеспечение, сервер/видеорегистратор, видеокамеры, АРМ СОТ ГЛТ – российского производства марки «TRASSIR», операционная система – отечественного производителя (предпочтительно). Предусмотреть необходимые лицензии.
Также предусмотреть прокладку по опорам БКД кабеля электропитания оборудования СОТ ГЛТ, протяженность примерно 572 м.

24.3. Сети связи
Проектируемый Объект оснастить следующими видами слаботочных систем связи:
· структурированной кабельной системой (СКС);
· системой передачи данных (СПД-СС)
· платежно-пропускной системой (ППС);
· системой телефонной связи (СТС);
· система часофикации (СЧ).

24.3.1. Структурированная кабельная система
При проектировании руководствоваться ГОСТ Р 53246-2026, ГОСТ Р 58240‑2018. ГОСТ Р 58238-2018, ГОСТ Р 58241-2018. Структурированная кабельная сеть (далее - СКС) должна иметь топологию «звезда» или «иерархическая звезда».
Магистральная подсистема первого уровня (МППУ) выполняется:
- указанными ранее в Задании оптическими кабелями на 24 волокна (по стандарту ITU-T.G.652) (между станциями КД прокладывается  по опорам канатных дорог ППКД и БКД (протяженность до 1360 п.м.); 
- кабелем на 24 ОВ (ITU-T.G.652) в грунте между нижней станцией БКД и верхней станцией ППКД. (протяженность до 50 п.м.).
 Кабели МППУ и кабели горизонтальной подсистемы СКС в зданиях и помещениях – прокладывать по проектируемым закладным каналам, проектируемым декоративным кабель- каналам, в технологических помещениях - в проектируемом металлорукаве либо кабельканале.
Категория оборудования компонентов горизонтальной подсистемы СКС - 5е. Телекоммуникационные розетки СКС устанавливаются на каждом рабочем месте (3 порта типа RJ-45 на рабочее место), кабели СКС подводятся к каждой единице оборудования, имеющему коммутационный выход LAN RJ-45 (включая турникеты ППС). Всего ориентировочно 45 портов/узлов (уточнить проектом).
Предусмотреть запас кроссового коммутационного оборудования не менее 30% 
в горизонтальном сегменте.
Телекоммуникационные шкафы (ТШ-СС) разместить в операторских (либо в помещениях охраны) НСКД и ВСКД, для оборудования БКД применить ТШ уличного исполнения с поддержкой температурного режима.
Внешняя магистральная подсистема выполняется оптическим одномодовым бронированным кабелем с учетом требований п. 24.5.4 Задания (НСС).

24.3.2. Платёжно-пропускная система (ППС)
 Оборудование ППС Объекта (турникеты, терминалы, оборудование Face-ID) подключить через объектовую СПД-СС к серверам ППС в здании нижней станции существующей канатной дороги АЗАУ - Кругозор. На прилегающей территории НСКД каждой канатной дороги предусмотреть установку двух платежных терминалов (уличного исполнения, в защитном киоске, оплата банковскими картами и купюрами).
Для каждой канатной дороги на НСКД в зоне посадочных турникетов установить монитор контроля прохода. Для ППКД предусмотреть на НСКД 2 турникета стандартных и 1 калитку моторизованную для МГН на подъем, на ВСКД для посадки установить 2 турникета стандартных и 1 калитку для МГН на спуск. Для доступа к БКД на подъем – предусмотреть два турникета. Тип и количество турникетов согласовать с Заказчиком. Ориентировочно 8 турникетов (включая калитки МГН, уточнить проектом) Предусмотреть необходимое ограждение с целью ограничения прохода туристов на посадку к ППКД и БКД, не оплативших проезд.
Управление объектовой ППС с существующего места оператора/администратора (АРМ) ППС в здании нижней станции существующей канатной дороги АЗАУ - Кругозор. Предусмотреть необходимые лицензии.
В целях унификации с другими ВТРК АО «КАВКАЗ.РФ», интеграции в ППС ВТРК «Эльбрус», обеспечения технологической преемственности, предусмотреть использование программного обеспечения и оборудования производства ООО «Разработка Информационных Систем» («Платежно - пропускные системы ISD»), комплектацию оборудования ППС согласовать с Заказчиком.
Подключение ППС к СПД-СС через объектовую СКС. Параметры подключения ППС объекта к существующей ППС «ВТРК «Эльбрус» предоставляет Заказчик на этапе ПНР.

24.3.3. Система телефонной связи (СТС)
В помещениях операторских предусмотреть IP-телефоны типа QTECH QVP-95PR с поддержкой SIP-протокола и PoE (или аналогичный). В состав СТС входит 4 телефона, по одному на каждом рабочем месте в помещении (уточнить проектом). Предусмотреть подключение телефонов к СПД-СС Объекта через розетки RJ-45 в составе СКС. Параметры подключения IP-телефона к IP-АТС ВТРК «Эльбрус», предусмотренной в составе здания нижней станции существующей канатной дороги АЗАУ - Кругозор, предоставляются Заказчиком на этапе ПНР.

	24.3.4 Система часофикации (СЧ)
Предусмотреть на НС ППКД, ВС ППКД, ВС БКД в районе посадки/высадки (на сооружении операторских) по одному экземпляру уличных часов (удобный обзор часов из зоны прохода через турникеты). Всего 3 комплекта часов (уточнить проектом) Часы с термометром, индикация - часы и минуты, дата, температура, высота знаков 24-32 см (уточнить проектом), цвет свечения - красный, корпус - черный, пульт дистанционного управления, Часы - вторичные, подключаются к СКС объекта и через СПД-СС объекта синхронизируются с существующим корпоративным сервером времени DTS 4128 с применением протокола связи NTP либо NMI (Network MOBAline Interface). Параметры подключения к серверу NTP предоставляет Заказчик на этапе ПНР. Часы российского производителя.

	24.3.5 Система передачи данных (СПД-СС)
СПД-СС предназначена для передачи данных от систем, не относящихся к КСБ и пожарной безопасности, таких как ППС, СТС, СЧ. СПД-СС предусматривает оборудование (коммутаторы) уровней агрегации (L3) и распределения/доступа (L2). Уровень L3 - стекируемые коммутаторы (основной канал передачи и резервный канал передачи), количество портов SFP не менее 16 в каждом. Коммутаторы L2 - порты не хуже 100BASE-TX, а также 2-4 порта SFP. Объектовая СПД-СС (Коммутаторы L3, размещаются в ТКШ НСКД) по волоконно-оптической линии связи (внешняя магистральная подсистема СКС) подключаются к существующему коммутатору расположенному в ТКШ в здании операторской существующей канатной дороги МИР -  Гарабаши (точку подключения принять согласно ТУ).
В целях унификации и технологической совместимости объектового оборудования с оборудованием СПД-СС ВТРК «Эльбрус» предусмотреть коммутаторы российского производства Eltex, либо аналогичный.
Применить SFP-модули типа 1000BASE -LX с LC-коннектором.
Присоединения СПД-СС Объекта к сетям связи общего пользования и сети Интернет реализуется опосредованно, через подключение к существующей СПД-СС ВТРК «Эльбрус», которая в свою очередь присоединена к сети Интернет на постоянной основе.
В связи с чем запроса на ТУ по присоединению в адрес провайдера не требуется. При разработке проектных решений учитывать требования п. 24.5.4 Задания. Общие технические решения, а также проектную документацию по данному разделу согласовать с Заказчиком.
Количество каналов передачи данных - 51 (уточняется проектом)
Требования к СПД
· должна соответствовать требованиям СП 76.13330.2016. «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
· применяемое оборудование должно обеспечивать организацию магистрального отказоустойчивого помехозащищенного канала передачи данных стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с;
Оборудование СПД должно:
· поддерживать все стандарты внутренних сетей передачи данных, необходимых для приложений платежно-пропускной системы;
· поддерживать возможность управления СПД;
· поддерживать изолированную работу пользователей в СПД.
· обеспечивать организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с.
· обеспечивать оперативный мониторинг работы всего оборудования СПД;
· обеспечивать сбор и представление статистики о работе всего оборудования СПД;
· поддерживать круглосуточный режим функционирования

	24.4 Автоматизация и диспетчеризация
Автоматизацию инженерных систем (ИС) предусмотреть локальную. В целях организации на последующих этапах развития системы автоматизации и диспетчеризации ВТРК (АСУД) шкафы управления ИС (при наличии) оснастить модулями (контроллерам) с портом LAN (Ethernet) для передачи данных на верхний уровень и прием команд управления АСУД. Протокол передачи - Modbus TCP/IP (уточнить проектом). 

	24.5 Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование при предоставлении комплекта проектной документации в экспертизу):

24.5.1. Водоснабжение
Не устанавливаются. Водоснабжение не предусматривать. Воду на питьевые нужды использовать привозную.

24.5.2. Водоотведение 
Хозяйственно-бытовая канализация
Не устанавливаются. Хозяйственно-бытовую канализацию не предусматривать.

Ливневая канализация
В проекте предусмотреть отвод ливневых и талых вод с твердых покрытий территории размещения НСКД и ВСКД, первых и вторых линейных водоотводными лотками. Протяженность трубопровода до 300 м, диаметр до 300 мм (длины, диаметры и материал трубопроводов, лотков и колодцев уточнить проектом). 
При проектировании учесть требования СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.03-85».

24.5.3. Теплоснабжение
Наружные сети теплоснабжения не предусматривать.

24.5.4. Наружные сети связи (НСС)
В целях подключения СПД-СС и СПД-СБ Объекта к СПД-СС и СПД-СБ ВТРК «Эльбрус» предусмотреть волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) от телекоммуникационного шкафа (ТШ) в операторской НС ППКД к ТШ СПД-СС, предусмотренного в составе здания операторской существующей канатной дороги МИР - Гарабаши. Точки присоединения согласно ТУ Заказчика.
Существующие СПД-СС и СПД-СБ ВТРК «Эльбрус» подключены к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (Сеть Интернет) на постоянной основе, в связи с чем подключение объектовых СПД к СПД ВТРК обеспечит опосредованное подключение Объекта к Сети Интернет и направление отдельной заявки на техприсоединение в адрес провайдера не требуется. Параметры настройки оборудования, обеспечивающие опосредованное присоединение предоставляет Заказчик на этапе пуско-наладочных работ. 
Прокладку ВОЛС осуществить:
- в грунте от операторской НСКД ППКД до здания операторской существующей канатной дороги Мир – Гарабаши с учетом указаний ТУ.
- для ВОЛС применить кабель оптический одномодовый G.652, для прокладки в грунт, бронированный, на 16 волокон, с установкой в ТШ оптических кроссов с проходными адаптерами типа FC либо LC. Протяженность ВОЛС ориентировочно 1300 м (уточнить проектом с учетом требований ТУ).

24.5.5 Электроснабжение:
Проект наружного электроснабжения и электроосвещения выполнить в соответствии 
с нормативными документами, техническими условиями на технологическое присоединение. Присоединяемую мощность потребителей Объекта и категорию электроснабжения определить проектом. 
Подключение выполнить в соответствии с полученными техническими условиями.
Технологическое присоединение нижней станции ППКД выполнить от РУ-0,4 кВ реконструируемой КТПн-5 (выполняется в рамках объекта «Приют 11»), ориентировочная нагрузка 200 кВт (уточняется проектом).
Технологическое присоединение БКД и верхней станции ППКД запроектировать 
кабельной линией 0,4 кВ от реконструируемой КТПн-5 с устройством распределительного шкафа (ШР-1) в районе операторской ВС ППКД. Для резервного электроснабжения Операторских предусмотреть установку ДГУ расчетной мощности.
Для электроснабжения потребителей на проектируемом объекте (ВС БКД, Операторская) Предусмотреть устройство кабельных линий КЛ 0,4 кВ от ШР-1.
Электроснабжение предусмотреть сетями 0,4 кВ (протяженность ориентировочно до 2000 м, уточнить проектом) от существующих трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ . 
Кабельные линии 0,4 выполнить в грунте. Марку и сечение кабельных линий, определить проектом с учетом строительства в сейсмических районах. 
Предварительный выбор трасс прокладки КЛ-0,4 кВ осуществить по согласованию с АО «КАВКАЗ.РФ».
В РУ ТП предусмотреть передачу информационных потоков автоматической системы контроля учета электроэнергии (АСКУЭ) и других информационных систем для организации единых для ВТРК «Эльбрус» информационных потоков и систем.
Учет электрической энергии выполнить в РУ-0,4 ТП в соответствии с требованиями ПУЭ главы 1.5 и раздела 10 Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
Предлагаемое проектом оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в Российской Федерации. Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей. Светильники с энергоэффективными светодиодными источниками света
______________________________________________________________________________

	25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с:
· Градостроительным кодексом Российской Федерации (ч. 12 ст. 48);
· требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (включающий в том числе перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат);
· законодательством Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды
Выполнить оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и представить 
ее результаты в составе проекта Заказчику.
Выполнить оценку воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания.
Получить согласование территориального управления Федерального агентства 
по рыболовству в части воздействия проектируемого объекта на водные биоресурсы и среду 
их обитания.
Выполнить оценку влияния объекта на общую рекреационную нагрузку.
При необходимости обеспечить получение положительного заключения Государственной экологической экспертизы проектной документации.
Для участков зеленых насаждений согласно статьям 88-89 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ представить Заказчику необходимые исходные данные для разработки проекта освоения лесов.
_______________________________________________________________________________

	26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:
Разработать раздел в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» .
Разработать перечень мероприятий по огнезащитной обработке конструкций огнезащитными составами в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»), СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты».
Проектом предусмотреть систему противопожарной защиты в соответствии 
с требованиями:
· СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
· СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
· СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
· СП 6.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»:
· СП 7.13130.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и другими нормативными документами.
Разработать и реализовать специальные технические условия в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
_________________________________________________________________________

	27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:
В составе проектной документации разработать раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений и строений приборами учета используемых энергетических ресурсов», согласно Закону Российской Федерации от 23.11.2009N261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
_____________________________________________________________________________
(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

	28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:
Не устанавливается
_________________________________________________________________________
(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально- культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

	29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности.
В составе проектной документации предусмотреть разработку мероприятий по противодействию терроризму и в разделе 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» разработать отдельным томом подраздел «Перечень мероприятий по противодействию терроризму».
В проектной документации предусмотреть мероприятия по противодействию террористическим актам в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, СанПиН, СН, СП, другими нормами действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. Постановление Правительства № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам». Принять класс значимости объекта в соответствии с п. 6.1 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» – 3 (низкая значимость), ущерб в результате реализации террористических угроз приобретет муниципальный или локальный масштаб. 
Мероприятия по антитеррористической защищённости разработать в целях обеспечения безопасности функционирования зданий (сооружений) объекта посредством применения инженерно-технических и режимных мер, направленных на предотвращение совершения террористического акта.
На нижней станции канатной дороги предусмотреть установку досмотрового оборудования, персонал службы безопасности оснастить ручными металлодетекторами.
_________________________________________________________________________

	30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду.
Предусмотреть в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов капитального строительства, а также мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий.
_________________________________________________________________________
(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)


	31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:
Разработать раздел проектной документации «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства». Учесть требования СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».
_________________________________________________________________________

	32. Требования к проекту организации строительства объекта:
В разделе ПОС
· разработать перечень мероприятий «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;
· разработать предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
· разработать программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений);
· указать перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
· разработать логистическую схему доставки оборудования и основных строительных материалов с указанием расстояния доставки и мест их складирования, сформировать опросные листы на основные строительные материалы от местных поставщиков.
Предусмотреть площадки для промежуточного складирования оборудования и материалов, счалки канатов и размещения грузоподъемной техники.
Предусмотреть площадки для складирования разрабатываемого грунта в объеме, требуемом для обратной засыпки и планировки территории.
При разработке мероприятий организации строительства учитывать непрерывное функционирование объектов горнолыжной инфраструктуры, ВТРК «Эльбрус».
Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа ко всем участкам производства работ при строительстве Объекта, предусмотреть проектом подъездные дороги на период строительства к опорам канатных дорог с указанием объемов работ по их устройству и содержанию.
Указать места обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах/ледниках.
Предусмотреть мероприятия по обращению с отходами строительного мусора с разработкой необходимой природоохранной документации.
Разработать организационно-технологическую схему, отражающую оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ (строительство нижней и верхней станций, монтаж опор, навеска несуще-тягового каната, подвижного состава и т.д.).
Представить технологию производства земляных работ. Указать машины и механизмы, применяемые при этих работах.
Предусмотреть перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства.
Предусмотреть доставку грузов внутри объекта с учетом неполной загрузки 
и полноприводным транспортом (или спецтранспортом) при необходимости.
Предусмотреть при строительстве ППКД электроснабжение от мобильных ДГУ.
Обосновать потребности строительства в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, а также мест размещения пунктов социально-бытового обслуживания. Обосновать целесообразность командирования специалистов, количество и расстояние перевозки командированных работников, участвующих в строительстве, от пунктов сбора к местам временного проживания, периодичность командировок, вид транспорта, наличие мест временного проживания и социально-бытового обслуживания. Учесть влияние местных условий строительства на продолжительность рабочей смены.
Предусмотреть возможность использования временных дорог, возводимых при устройстве линейных опор канатных дорог, в период эксплуатации ППКД.
При необходимости предусмотреть проектом перенос существующих временных/постоянных зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение проектируемых объектов в предварительно согласованные места.

	33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта:
Необходимость выполнения работ определить после проведения инженерных изысканий. Необходимые работы согласовать с Заказчиком.

	34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:
Не устанавливаются.
(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)

	35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
В границах временной полосы отвода по согласованию с Заказчиком.
(указываются при необходимости)

	36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:
Предусмотреть в составе проекта организации строительства места складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве с указанием протяженности маршрута 
их доставки. Предусмотреть вывоз отходов строительства на полигон ТБО в соответствии 
с решениями раздела Перечень мероприятий по охране окружающей среды с указанием протяженности маршрута их доставки.
(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:
Организовать выполнение научно-технического сопровождения:
- проектирования конструкций и сооружений повышенного уровня ответственности ППКД и инженерной защиты территории в соответствии с ГОСТ 27751-2014;
- инженерно-геологических изысканий для участков канатной дороги;
- для принятия проектных решений по защите опор от воздействия снежных лавин.
(указываются	в	случае	необходимости	выполнения	научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)

III. [bookmark: bookmark1]Иные требования к проектированию
	38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным:
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87.
38.1. Разработать программу геотехнического мониторинга на период строительства и эксплуатации, в соответствии с пунктами 4.16, 12.4, 12.6 СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» и пунктами 5.2.1 и 5.2.4 СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве».
Состав, объем и методы геотехнического мониторинга применить в зависимости от геотехнической категории и других факторов определить в соответствии с требованиями раздела 12 и приложения Л СП 22.13330.2016.
При выполнении геотехнического мониторинга применить следующие методы (определяется проектом):
· визуально-инструментальные (наблюдения за уровнем подземных вод, состоянием конструкций, в т.ч. поврежденных, с фиксацией дефектов маяками или аналогичными устройствами, фотофиксация и др.);
· геодезические (фиксация перемещений марок и др.) с применением нивелиров, теодолитов, тахеометров, сканеров (в т.ч. оптических, электронных, лазерных и др.) и навигационных спутниковых систем;
· параметрические (фиксация напряжений в основании под подошвой фундамента, под пятой сваи, в несущих конструкциях и др.) с применением комплекса датчиков напряжений, датчиков наклона и деформации (в том числе струнных, тензометрических, оптиковолоконных, инклинометрических и др.).

38.2. Для каждого раздела проектной документации предусмотреть ведомости объемов работ в формате XML-схемы в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». Ведомости основных объемов работ должны содержать объемы СМР, ПНР и необходимых измерений с отражением технологической последовательности работ.

38.3. Разработать спецификацию оборудования, изделий и материалов (СО) для разделов, содержащих оборудование или изделия, или материалы. Сведения из СО использовать при разработке сметной документации.
(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2013, № 17, ст. 2174; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 45, ст. 6245; 2017, № 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)

39. Требования к подготовке сметной документации:
Сметную документацию разработать в соответствии с требованием постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию», рекомендаций «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России 04.08.2020 № 421/пр, (Методика 421/пр), на основе сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. 
Локальные сметные расчеты разработать с использованием государственных элементных сметных норм.
Метод определения сметной стоимости – ресурсно-индексный.
При определении сметной стоимости строительства учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта следующие затраты Заказчика:
- создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта; 
-  строительный контроль;
- авторский надзор за строительством объекта, включая проезд специалистов авторского надзора;
- затраты на подготовку технических планов сооружений;
- затраты на проведение экспертизы промышленной безопасности;
- при необходимости, затраты на оплату за технологическое присоединение объектов. 
Затраты Подрядчика учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта, согласно проектных решений и рекомендаций Методики № 421/пр.
Резерв средств на непредвиденные затраты учесть в размере 10% согласно п. 179 в) Методики № 421/пр.
Разработать ведомости объемов работ (ВОР) на строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта, на подготовку технических планов сооружений (при необходимости). Сведения из ВОР использовать при разработке сметной документации.
Представить конъюнктурный анализ цен производителей/поставщиков материальных ресурсов по материалам и оборудованию с приложением коммерческих предложений не менее, чем от 3-х поставщиков.
Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета», EXCEL (WORD) и PDF.
 (указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)

40. Требования к разработке специальных технических условий:
Разработать специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности (СТУ) при необходимости. Разработку СТУ необходимо согласовать с Заказчиком.
(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»)

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов 
в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»:
При разработке проектной документации необходимо применять перечень документов 
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
Не требуется
(указываются в случае принятия заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

43. Требования о применении технологий информационного моделирования:
Не требуется
(указываются в случае принятия заказчиком решения о применении технологий информационного моделирования)

44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:
Не требуется
(указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации - с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных
работ:
Количество экземпляров Проектной документации и результатов инженерных изысканий:
· 3 экземпляра на бумажном носителе;
· 2 экземпляра на электронном носителе.
Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD 2012 в формате DWG и дублируется в формате Adobe Аcrobat PDF, текстовая документация выполняется в формате Word и дублируется в формате Adobe Аcrobat PDF и комплектно передается на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск):
Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием:
· Объекта;
· Заказчика;
· Подрядчика;
· даты изготовления электронной версии;
· порядкового номера диска (диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка);
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
Требования к форматам отчетных материалов и к картографическим данным:
· форматы векторных данных: AutoCAD 2012 (.dwg) (использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);
· форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), с файлами геопривязки;
· форматы основной и сопроводительной дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf;
· кодировка: Windows 1251 Cyrillic;
· геодезические параметры:
местная система координат Росреестра МСК-07 (на базе СК95);
система высот: Балтийская 1977 года;
о WGS-84, проекция Меркатора, 37 зона Северного полушария (в метрах);
· состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации;
· каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа;
· название каталога должно соответствовать названию раздела;
· файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем: Windows;
Сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета», EXCEL (WORD) и PDF.
Электронные документы оформлять с учетом требований к формату электронных документов, определяемых Приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

46. К заданию на проектирование прилагаются:
Приложение № 1 - Ориентировочные технические показатели объектов проектирования.
Приложение № 2 - Ситуационный план



Приложение № 1
к Заданию на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога. Буксировочная канатная дорога»
Ориентировочные технические показатели объектов проектирования
(подлежат уточнению в процессе проектирования)

	№ п/п
	Наименование объектов, систем
	Основной показатель
	Основной технический показатель
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	1.1
	Площадь участка проектирования 
	Га
	15
	

	2
	Канатные дороги
	
	
	

	2.1
	Пассажирская подвесная канатная дорога
	шт.
	1
	Тип подвижного состава: кресло открытое

	2.1.1
	Пропускная способность
	чел/час
	1028
	

	2.1.2
	Длина дороги по горизонтали
	м
	660
	

	2.1.3
	Скорость движения
	м/с
	2,0
	

	2.1.4
	Вместимость
	чел
	2
	

	2.1.5
	Фундаменты опор высотой до 12 м;
	шт.
	2
	

	2.1.6
	Фундаменты опор высотой выше 12 м;
	шт.
	7
	

	2.1.7
	Фундаменты станционных опор для установки технологического оборудования станций – высотой до 12 м. на каждой станции.
	шт.
	2
	

	2.2
	Буксировочная канатная дорога 
	шт.
	1
	Тип подвижного состава: канат с закрепленными двухместными бугелями

	2.2.1
	Длина дороги по горизонтали
	м
	572
	

	2.2.2
	Количество линейных опор
	шт.
	8
	

	3
	Здания и сооружения входящие в инфраструктуру линейного объекта
	
	
	

	3.1
	ППКД
	
	
	

	3.1.1
	Операторская НСКД
	м2
	20
	Состав помещений:
- операторская; 
- охраны;
- Санузел.
Уточнить проектом

	3.1.2
	Операторская ВСКД
	м2
	50
	Состав помещений:
- операторская; 
- охраны;
- электрощитовая.
- санузел.
Уточнить проектом

	3.2
	БКД
	
	
	

	3.2.1
	Операторская НСКД
	м2
	10
	уточнить проектом

	3.2.2
	Операторская ВСКД
	м2
	10
	уточнить проектом

	4
	Инженерная защита
	
	
	

	4.1
	Водоотводные канавы
	п.м
	360
	Материал – каменная наброска,
9 канав протяжённостью 40 метров на линейных опорах.
Уточнить проектом.

	5
	Сети инженерно-технического обеспечения
	
	
	

	5.1
	Электроснабжение.
	
	
	

	5.1.1
	Кабельная линия 0,4 кВ в траншее, кабель АПвКШп- 4х90 мм2 с установкой шкафа распределительного ШР-1 в районе операторской НСКД БКД, на 4 отходящие линии.
	п.м
	300
	От КТПн-5 в районе Гара Баши для электроснабжения ВСКД ППКД, НСКД БКД,
внутриплощадочные линии.
Объем уточнить проектом 

	5.1.2
	Кабельная линия 0,4 кВ воздушным способом, КГВВнг(А)-LS 4x6.0
	п.м.
	1232
	По опорам ППКД и БКД.
Транзитом от НСКД до ВСКД с расключением на опорах для электроснабжения оборудования СООКД и СОТ ГЛТ.

	5.1.3
	Кабельная линия 0,4 кВ в кабельной канализации по поверхности земли в вечномёрзлых грунтах. АПвКШп- 4х25 мм2
	п.м.
	930
	От проектируемого ШР-1 для электроснабжения ВСКД БКД.

	5.1.4.
	Кабельная линия 0,4 кВ в траншее, кабель АПвКШп 3х240 мм2
	п.м.
	800
	От КТПн-5 в районе Гара Баши для электроснабжения НСКД ППКД.
Объем уточнить проектом.

	
	ДГУ, мощность 110 кВА. (уточнить расчетом)
	шт
	1
	Для резервного электроснабжения операторских НС БКД и ВС ППКД

	5.1.5 
	Устройство траншей в вечномёрзлых грунтах. с применением гидромолота   
	м3
	900
	

	5.2
	Сети связи и безопасности:
	
	
	

	5.2.1
	Наружная сеть связи
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.2.1.1
	ВОЛС 16 ОВ, в грунте
	п.м
	1300
	В Внешняя магистральная подсистема СКС, к точке подключения согласно ТУ, в грунте.
Уточнить проектом

	5.2.1.2
	ВОЛС 8 ОВ воздушным способом (по опорам КД)
	п.м.
	1360
	По опорам ППКД и БКД.
Расключение по опорам для электропитания оборудования СООКД и СОТ ГЛТ. 

	5.2.1.3
	ВОЛС 24 ОВ воздушным способом (по опорам КД)
	п.м.
	1360
	По опорам ППКД и БКД.
Транзитом от НСКД до ВСКД. Магистральная подсистема первого уровня СКС. Уточнить проектом.

	5.2.1.4
	ВОЛС 24 ОВ в грунте
	п.м.
	50
	Между ВС ППКД и НС БКД.

	5.2.2
	Внутренние сети связи
	
	
	

	5.2.2.1
	Контроля и управления доступом (СКУД)
	количество
узлов
	6
	Доступ в помещения:
- оператора;
- охраны (при наличии);
- ДГУ.
ВСКД ППКД – 2 узла;
НСКД ППКД – 2 узла;
ВСКД, НСКД БКД – 2 узла.

	5.2.2.2
	Система охранного телевидения (СОТ)
Наружная
АРМ
Сервер
	

Камера
шт.
шт.
	

10
1
1
	Операторские – 10 камер.

уточнить проектом.

	5.2.2.2
	Система охранного телевидения (СОТ) внутренняя
	камера
	6
	уточнить проектом.
Количество ТК определяется проектом

	5.2.2.4
	Автоматическая установка
пожарной сигнализации
	кв.м
	90
	Операторские. 
уточнить проектом

	5.2.2.5
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ)
	кв.м
	90
	уточнить проектом

	5.2.2.6
	Система охранного освещения (СОО)
	п.м
	150
	На станциях КД.
уточнить проектом

	5.2.2.7
	Система экстренной связи
	стойки
вызова
	3
	НСКД БКД, ВСКД ППКД – 1 шт;
ВСКД БКД – 1 шт;
НСКД ППКД – 1 шт.
уточнить проектом

	5.2.2.8.
	Охранно-тревожная сигнализация (СОТС)
	кв.м
	90
	уточнить проектом.

	5.2.2.9
	Система передачи данных СБ (СПД-СБ)
	канал
	22
	уточнить проектом

	5.2.2.10
	Структурированная кабельная система (СКС)
	узел
	45
	уточнить проектом

	5.2.2.11
	Система передачи данных сетей связи (СПД-СС)
	канал
	51
	уточнить проектом

	5.2.2.12
	Система телефонной связи (СТС)
	точек
подключения
	4
	уточнить проектом

	5.2.2.13
	Система часофикации (СЧ), часы)
	шт.
	3
	уточнить проектом

	5.2.2.14
	Платежно-пропускная система (ППС)
	турникет
	8
	НСКД ППКД на подъём, ВСКД ППКД на спуск по 2 турникета стандартных + 1 калитка МГН;
НСКД БКД на подъём 2 турникета стандартных.

	5.2.2.15
	Платежно-пропускная система (ППС)
	платежный
терминал
	3
	уточнить проектом

	5.2.2.16
	Автоматическое порошковое пожаротушение
	кв.м
	30
	2 объекта (помещения ДГУ).
уточнить проектом.

	5.2.2.17
	Система радиофикации
	радиоприемник
	4
	Уточняется на основании сьора исходных данных.

	5.2.2.18
	Система речевого оповещения (СРО)
	динамик
	13
	Линейные опоры – 9 шт.
Операторские – 4 шт.
уточнить проектом

	5.2.2.19
	[bookmark: _Hlk191561273]Система охраны опор канатной дороги (СООКД) в составе:

СОТССОТСОО
СПД-СБ
	



м2

видеокамеры

м
каналы
	



120

20

60
30
	уточнить проектом

120 м2 – примерная защищаемая площадь территории вокруг опор канатной дороги ППКД.

	5.2.2.20
	Система охранная телевизионная горнолыжных трасс (СОТ ГЛТ)

Видеокамера

Сервер

АРМ ГЛТ
	



шт

шт

шт
	



8

1

1
	уточнить проектом

	6
	Ливневая канализация
	
	
	

	6.1
	Открытая ливневая канализация. Водоотводные лотки.
	п.м
	150
	Отвод поверхностных вод с площадок размещения станций. водоотводные лотки
уточнить проектом

	6.2
	Закрытая ливневая канализация. 
	п.м
	300
	Отвод поверхностных вод от 1, 2 линейной опоры.
Диаметр трубопровода до 300 мм. Материал ж/б.

	7
	Разработать отчёт по обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов (ВОП)
	отчёт
	1
	

	8
	Разработать раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»
	раздел
	1
	

	9
	Разработка проекта рекультивации нарушенных земель
	раздел
	1
	30518 кв.м.
Уточняется проектом

	10
	Разработка проекта временных дорог
	раздел
	1
	Категория сложности проектирования 3: 
Общая протяжённость 5000 м.
Ширина земляного полотна – 6,5 м.
Уточняется проектом.


	11
	[bookmark: _Hlk191561170]Разработка и согласование специальных технических условий по пожарной безопасности
	СТУ
	1
	

	12
	[bookmark: _Hlk191561154]Выполнение научно-технического сопровождения проектирования конструкций и сооружений повышенного уровня ответственности ППКД и инженерной защиты территории.
	НТС КР
	1
	

	13
	[bookmark: _Hlk191561143]Выполнение научно-технического сопровождения инженерно-геологических изысканий.
	НТС ИГИ
	1
	

	14
	[bookmark: _Hlk191561114]Разработка программы геотехнического мониторинга
	Программа
	1
	

	15
	[bookmark: _Hlk191560879]Разработка раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	Раздел ГОЧС
	1
	

	16
	[bookmark: _Hlk191552121]Разработка отдельного тома подраздел «Перечень мероприятий по противодействию терроризму»
	Раздел МПТА
	1
	На нижней станции канатной дороги предусмотреть установку досмотрового оборудования, персонал службы безопасности оснастить ручными металлодетекторами

	17
	Разработать оценку воздействия на водные биологические ресурсы
	расчет
	1
	Водных объектов - 2

	18
	Разработать основные технические решения (ОТР)
	ОТР
	1
	


 


Приложение № 2
к Заданию на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога. Буксировочная канатная дорога»

Ситуационный план [image: 25]
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога. Буксировочная канатная дорога»
	№№
	Наименование работ
	Начало выполнения работ
	Продолжительность, дней, календарных дней
	Окончание выполнения работ

	Этап 1

	1
	Инженерные изыскания

	1.1
	Инженерные изыскания 1 Этап (составление топоплана и геофизические исследования по трассам проектируемых канатных дорог)
	Х
	15
	Х+15

	1.2
	Инженерные изыскания 2 Этап
	Х+15
	80
	Х+95

	Этап 2

	2
	Разработка проектной документации стадии «Проектная документация»

	2.1
	Анализ 1 этапа изысканий и выводы о возможности устройства КД, разработка и согласование продольного профиля КД
	Х+15
	25
	Х+40

	2.2
	Разработка раздела «Основные технические решения» и согласование с Заказчиком
	Х+15
	45
	Х+60

	2.3
	Разработка проектно-сметной документации
	Х+45
	90
	Х+135

	2.4
	Разработка раздела ОВОС
	Х+70
	60
	Х+130

	2.5
	Согласование ПСД Заказчиком
	Х+135
	5
	Х+140

	3.
	Государственная экспертиза

	3.1
	Входной контроль в ФАУ «Главгосэкспертиза России»
	Х+140
	20
	Х+160

	3.2
	Экспертиза проектно-сметной документации
	Х+160
	90
	Х+250

	3.3
	Общественные обсуждения перед проведением государственной экологической экспертизы
	Х+130
	45
	Х+175

	3.4
	Государственная экологическая экспертиза
	Х+200
	90
	Х+290



х - дата заключения Договора

⁠
	от Подрядчика:
___________________ /___________/
(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:
_______________ / ____________/
(подписано ЭЦП)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________

АКТ №
сдачи-приемки выполненных полевых изыскательских (исследовательских) работ

г. ____________________							«___» _________202_ г.

Комиссия в составе:
Представитель Заказчика:
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество, должность представителя)
Представитель Подрядчика «Наименование организации»:
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество, должность представителя)
действующий на основании доверенности/приказа от «___» _____________ 20__ г. № ____

Комиссия произвела осмотр выполненных полевых работ: _______________________ _____________________________________________________________________________
и составила настоящий акт о нижеследующем:
К освидетельствованию представлена следующая документация:
- _____________________________________________________________________;
Работы выполнены в соответствии с:
-______________________________________________________________________;
При выполнении работ использовались:
- _____________________________________________________________________;
Объемы выполненных работ:
	№ п/п
	Виды работ (этап)
	Единица измерений
	Объем работ
	Дата выполнения работ

	
	
	
	
	Начало 
	Окончание

	1
	
	
	
	00.00.20__
	00.00.20__

	2
	
	
	
	
	


К акту прилагаются копии документов, подтверждающие выполнение полевых работ в электронном виде. _______________________________________________
Решение комиссии: полевые _________________________________ изыскания (исследования) выполнены в соответствии с требованиями Задания на выполнение инженерных изысканий (исследований) и нормативно-технической документации 
и принимаются комиссией в полном объеме.
При этом комиссия отмечает следующие недостатки (в случае выявления):

Представитель Заказчика______________________________ /ФИО

Представитель Подрядчика ___________________________ /ФИО

Форма согласована:

	от Подрядчика:

___________________ /__________/
(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:

_______________ / ____________/
(подписано ЭЦП)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________

Оперативный отчет (ежемесячно) о выполненных работах за месяц _____ по Договору № ____ от ____
по объекту: 
(ФОРМА)
По состоянию на:
[image: ]
Главный инженер проекта:
	от Подрядчика:

___________________ /__________/
(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:

_______________ / ____________/
(подписано ЭЦП)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________
График разработки проектно-сметной документации 
по объекту: 
(ФОРМА)

[image: ]
	
от Подрядчика:

___________________ /__________/
(подписано ЭЦП)
	
от Заказчика:

_______________ / ____________/
(подписано ЭЦП)
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Уровень Объем всего, %

Объем 

выполненного 

на 1-е число 

отчетного 

месяца, %

Объем 

планируемый к 

выполнению в 

отчетном 

месяце, %

Объем 

выполненный в 

отчетном 

месяце, %

Объем 

выпоненного на 

30-е число 

текущего 

месяца, %

Остаточный 

объем

Еденица 

измерения

Процент 

выполнения 

месячного 

плана 

(7/6*100%)

Процент 

выполнения 

всего 

(8/4*100%)

Примечание

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

1.1.

Д-ДРП-24-

002-ИГДИ

инженерно-геодезические изыскания  100 %

100

1.2.

Д-ДРП-24-

002-ИГИ

инженерно-геологические изыскания 100 %

100

1.3.

Д-ДРП-24-

002-ИГМИ

инженерно-гидрометеорологические изыскания 100 %

100

1.4

Д-ДРП-24-

002-ИЭИ

инженерно-экологические изыскания 100 %

100

разработка эскизных вариантов

разработка концепции

разработка ОТР

Состав проектной документации 100

Раздел 1.Пояснительная записка 100

Исходно-разрешительная документация 100

Раздел 2. Проект полосы отвода 100

….

….

….

….

….

….

….

….

100

100

100

100

Название работы (операции) из плана работ на месяц

3

Проектно-сметная документация

Инженерные изыскания

В целом по проекту

Входной контроль ФАУ "Главгосэкспертиза России". 

Экспертиза проектной документации

Подписание Договора с ФАУ "Главгосэкспертиза России". 

Прохождение ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Прохождение Гос. экологической экспертизы
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I Этап 1. Инженерные изыскания

1 Инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ)

2 Инженерно-геологические изыскания (ИГИ)

3 Инженерно-гидрометереологические изыскания (ИГМИ)

4 Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ)

II Этап2. Разработка проектно-сметной документации

1 Разработка основных технических решений (ОТР)

1.1 Согласование с Заказчиком

2 Разработка проектно-сметной документации (ПСД)

2.1 Раздел 1. Пояснительная записка

2.2 Раздел 2. Проект полосы отвода

2.3

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения

2.4

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта

2.5 Раздел 5. Проект организации строительства

2.6

Раздел 6. Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства

2.7 Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

2.8

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности

2.9 Раздел 9. Смета на строительство

2.10

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами

2.11 Согласование с Заказчиком и подписание Накладной

III Этап 3. Прохождение экологической экспертизы

IV

Этап 4. Прохождение ФАУ "Главгосэкспертиза России" 

проектно-сметной документации

V

Этап 5. Сдача-приемка выполненных работ. Передача 

проектно-сметной документации Заказчику

Ноябрь Декабрь Январь



Февраль Март Апрель № п/п Наименование этапов и разделов, комплексов (видов) работ

 начало 

работ

окончание 

работ

Январь Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь


