## График
№№ | Наименование работ | Начало выполнения работ | Продолжительность, дней | Окончание выполнения работ
Инженерные изыскания
| Инженерные изыскания | Х | 90 | Х+90
| Разработка проектной документации |  |  |  | 2026-08-01
| Разработка раздела «Основные технические решения» | Х+30 | 30 | Х+60 | 2026-08-31
| Согласование «ОТР» Заказчиком | Х+60 | 15 | Х+75 | 2026-09-15
| Разработка проектно-сметной документации | Х+75 | 65 | Х+140 | 2026-11-19
| Согласование ПСД Заказчиком | Х+140 | 10 | Х+150 | 2026-11-29
Государственная экспертиза
| Входной контроль в ФАУ «Главгосэкспертиза России» | Х+150 | 15 | Х+165 | 2026-12-14
| Экспертиза проектно-сметной документации | Х+165 | 90 | Х+255 | 2027-03-14 | 2027-04-01 | 18

## Пояснительная
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к расчету начальной максимальной цены договора
на выполнение проектно-изыскательских работ:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования); требованием Положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества "КАВКАЗ.РФ", утвержденного Приказом акционерного общества "КАВКАЗ.РФ" от27.01.2026 № Пр-26-18.
Описание метода расчета стоимости изыскательских работ
Для определения цены изыскательских работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на инженерные изыскания в строительстве, нормативных затрат на работы по инженерным изысканиям, Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, введенного в действие письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10, Методики определения стоимости работ по инженерным изысканиям, утвержденной приказом Минстрой РФ от 09.01.2024 № 1/пр.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование.
Индекс пересчета в текущие цены на II квартал 2026 года принят согласно письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09;
Прогнозный индекс инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определен согласно Письму Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и "О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу".
Непредвиденные работы и затраты - 2%;
Налог на добавленную стоимость - 22 %.
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для определения цены проектных работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: нормативов затрат на работы по подготовке проектной документации, справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстрой РФ от 01.10.2021 № 707/пр, Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 29.12. 2009 № 620.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы проектных работ в соответствии с заданием на проектирование, предполагаемые технические характеристики объектов проектирования.
Индекс пересчета в текущие цены на II квартал 2026 года принят согласно письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09;
Прогнозный индекс инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определен согласно Письму Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и "О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу".
Непредвиденные работы и затраты - 2%;
Налог на добавленную стоимость - 22 %.
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 45305521.77 | рублей с учетом НДС
Разработал:
Начальник отдела ценообразования управления проектов департамента развития инфраструктуры |  | А.Ю. Татаринов
Проверил:
Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  | Е.А. Татаринова
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  | И.В. Евдокимов

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
на выполнение проектно-изыскательских работ:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет | 45305521.77
Сорок пять миллионов триста пять тысяч пятьсот двадцать один рубль 77 копеек
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- затраты на инженерные изыскания:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания ;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания;
археологические исследования;
обследование территории на наличие взрывоопасных предметов.
- затраты на проектные работы стадии "Проектная документация";
- оценку воздействия на водные биологические ресурсы (1 водный объект);
- оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС);
-индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК;
- прогнозный индекс инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора;
- непредвиденные работы и затраты в размере 2%;
- налог на добавленную стоимость в размере 22%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Разработал:
Начальник отдела ценообразования управления проектов департамента развития инфраструктуры |  | А.Ю. Татаринов
Проверил:
Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  | Е.А. Татаринова
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  | И.В. Евдокимов

## НМЦ
Расчет начальной максимальной цены договора
на выполнение проектно-изыскательских работ:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов
Продолжительность работ в соответствие с Графиком |  | 4.6 | месяцев
Начало работ: |  | 2026-08-01
Окончание работ: |  | 2026-12-19
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость проектирования объекта в прогнозных ценах периода проектирования (руб.)
|  | без НДС | НДС-22 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Инженерные изыскания | 15425942.21 | 3393707.29 | 18819649.5
2 | Разработка проектной документации стадии "Проектная документация" | 21709731.37 | 4776140.9 | 26485872.27
| Итого: | 37135673.58 | 8169848.19 | 45305521.77
В том числе:
| непредвиденные работы и затраты | 728150.46 | 160193.1 | 888343.56
| инфляционная составляющая за период выполнения работ | 476568.37 | 104845.04 | 581413.41
Разработал:
Начальник отдела ценообразования управления проектов департамента развития инфраструктуры |  |  |  | А.Ю. Татаринов
Проверил:
Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Е.А. Татаринова
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | И.В. Евдокимов

## НМЦК (ПИР)
Расчет начальной (максимальной) цены контракта
на выполнение проектно-изыскательских работ:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов
Ур. (для нумерации позиций) | № п\п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество | Обоснование | Цена за ед., руб. без НДС | Индекс фактической инфляции от ценового периода объекта-аналога к дате формирования расчета 01.07.2026 | Стоимость работ в ценах на дату формирования расчета с учетом индекса фактической инфляции, руб. без учета НДС | Индекс прогнозной инфляции к уровню цен на период выполнения работ | Итоговая стоимость с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ, руб. | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 1 | Проектно-изыскательские работы | комплекс | 1 |  |  |  | 36659105.21 |  | 37135673.58
2 | 1.1 | Инженерные изыскания | комплекс | 1 | Сводная смета ПИР | 14929390.67 | 1 | 14929390.67 | 1.013 | 15123472.75
2 | 1.2 | Проектная документация | комплекс | 1 | Сводная смета ПИР | 21010908.56 | 1 | 21010908.56 | 1.013 | 21284050.37
2 | 1.3 | Непредвиденные работы и затраты - 2% | комплекс | 1 |  |  |  | 718805.98 |  | 728150.46
|  | Итого: | [5 empty] | 36659105.21 |  | 37135673.58
|  | НДС 22% | [5 empty] | 8065003.15 |  | 8169848.19
|  | ВСЕГО с НДС, тыс. руб. | [5 empty] | 44724108.36 |  | 45305521.77
Начальник отдела ценообразования управления проектов департамента развития инфраструктуры

## НМЦК (hidden)
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов
по адресу: | Российская Федерация, Республика Дагестан, Дербентский район
Основания для расчета:
1. Задание на проектирование.
2. Предполагаемые виды и объемы изыскательских работ
3. Продолжительность проектирования: | 4.6 | месяцев
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах сметной документации II квартала 2026 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Инженерные изыскания | 14929390.67 | 1 | 14929390.67 | 1.013 | 15123472.75
Проектная документация | 19300107 | 1 | 19300107 | 1.013 | 19551008.39
Оценка воздействия на окружающую среду | 1710801.56 | 1 | 1710801.56 | 1.013 | 1733041.98
Стоимость без учета НДС | 35940299.23 |  | 35940299.23 |  | 36407523.12
НДС-22% | 7906865.83 |  | 7906865.83 |  | 8009655.09
Стоимость с учетом НДС | 43847165.06 |  | 43847165.06 |  | 44417178.21
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК: |  | 1
Индекс прогнозной инфляции:
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2026-07-01 | дата формирования НМЦК принята следующим днем за периодом окончания действия цен сметной документации (2 кв. 2026 г.)
Начало работ |  |  |  |  | 2026-08-03
Окончание работ |  |  |  |  | 2026-12-21
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  |  | 5.7
Индекс Минэкономразвития РФ на 2026 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.5%
ежемесячный прогнозный индекс на 2026 год |  |  | 105.5% | ^(1/12) | 1.0045
Индекс прогнозной инфляции |  | (1,0045^5,7-1)/2+1 |  |  | 1.013
Разработал:
Начальник отдела ценообразования управления проектов департамента развития инфраструктуры |  |  |  |  | А.Ю. Татаринов
Проверил:
Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  |  |  |  | Е.А. Татаринова
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  |  |  |  | И.В. Евдокимов

## Cводная смета ПИР
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные (изыскательские) работы
Наименование строительства и стадии проектирования |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов
Наименование проектной организации - генерального проектировщика
Наименование организации-заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Руб.
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта п. ЗП | Ссылка на №№ смет по формам 2п и 3п | Стоимость работ, руб без НДС
|  |  |  | Изыскательские работы | Проектные работы | Итого
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6
1. ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
1.1 | Инженерно-геодезические изыскания | комплекс | Смета № 1-из | 1295325.81 |  | 1295325.81
1.2 | Инженерно-геологические изыскания | комплекс | Смета № 2-из | 11240862.76 |  | 11240862.76
1.3 | Инженерно-геофизические исследования | комплекс | Смета № 3-из |  |  | 0
1.3 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | комплекс | Смета № 3-из | 180902 |  | 180902
1.4 | Инженерно-экологические изыскания | комплекс | Смета № 4-из | 1017489.85 |  | 1017489.85
1.5 | Археологические исследования | комплекс | Смета № 5-арх | 329252 |  | 329252
1.6 | Обследование территории на наличие взрывоопасных предметов | комплекс | Смета № 6-воп | 865558.25 |  | 865558.25
Итого по разделу 1 | [5 empty] | 14929390.67
2. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ СТАДИИ ПД
2.1 | Проектная документация |  | Смета № 1-ПД |  | 19300107 | 19300107
2.2 | Оценка воздействия на окружающую среду |  | Расчет ОВОС |  | 1710801.56 | 1710801.56
2.2 | Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания (1 водный объект высшей рыбохозяйственной категории) |  | Приложение №1 Прейскурант ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО" к приказу от 30.12.2025 № 206, п. 1.3.1.а |  | 0 | 0
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 21010908.56
ВСЕГО: | [5 empty] | 35940299.23

## ИГДИ
Адепт: Проект v 2026.3.0 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 1/пр от 12.05.2026г.
СМЕТА № 1-из
на инженерно-геодезические изыскания
Топографо-геодезические работы
(наименование вида инженерных изысканий)
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов
(наименование объекта капитального строительства)
Сметный расчет составлен по следующим документам: НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г.
Сметный расчет составлен в ценах II кв. 2026 г.
№ пп | Наименование работ и затрат |  |  |  | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Сметная стоимость в уровне цен, сложившемся на день составления сметной документации, руб. | Примечания
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
I. Полевые работы
1.1 | Создание пунктов плановой опорной геодезической сети без закладки центров методом спутниковых геодезических определений: 2-го разряда в условиях выполнения полевых работ . Категория II. |  |  |  | НЗ 11.16_0-3-7-8 Таблица 7 п.8 A = 35837 руб.; Количество = 3 (1 пункт); | A * Количество * Ктек * К3 35837 руб. * 3 * 1.25 * 0.5 | 67194.38
Коэффициенты
| (К3) Стоимость полевых работ по созданию пунктов плановой опорной геодезической сети без закладки центров методом спутниковых геодезических определений, совмещенных с пунктами высотной опорной сети IV класса, созданных без закладки центров методом спутниковых геодезических определений, рассчитывается суммированием соответствующих показателей затрат на работы по созданию пунктов плановой опорной геодезической сети, приведенных в таблице 7 НЗ, и показателей затрат, умноженных на корректирующий коэффициент |  |  |  | К3 = 0.5 Прим. к табл.7, п.1 (Ценообразующий)
1.2 | Закладка центров (реперов) пунктов опорной геодезической сети с применением буровых установок: глубиной до 2 метров включительно. Категория II. |  |  |  | НЗ 11.16_0-3-12-4 Таблица 12 п.4 A = 26188 руб.; Количество = 3 (1 пункт); | A * Количество * Ктек 26188 руб. * 3 * 1.25 | 98205
1.3 | Топографическая съемка тахеометрическим методом и сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений высотой сечения рельефа через 0.5 м метров. Незастроенная территория. в масштабе 1:500 в условиях выполнения полевых работ. Категория II. |  |  |  | НЗ 11.16_0-4-18-2 Таблица 18 п.2 A = 17656 руб.; Количество = 7.5 (1 гектар); | A * Количество * Ктек 17656 руб. * 7.5 * 1.25 | 165525 | Линейный объект, ширина коридора съёмки не менее 20 м от оси трассы
1.4 | Поиск и съемка подземных инженерных коммуникаций при помощи трубокабелеискателя при количестве точек подземных инженерных коммуникаций на 1 гектар снимаемого участка: от 7 до 14 включительно. |  |  |  | НЗ 11.16_0-5-46-2 Таблица 46 п.2 A = 24772 руб.; Количество = 7.5 (1 гектар); | A * Количество * Ктек 24772 руб. * 7.5 * 1.25 | 232237.5 | Поиск местоположения трассы подземной инженерной коммуникации. Съёмка оси трассы подземной инженерной коммуникации. Планово-высотная привязка выходов подземных инженерных коммуникаций на поверхность земли. Определение глубины залегания. Закрепление оси трасс в местах пересечения существующих инженерных сетей с проектируемой.
1.5 | Привязка инженерно-геологических выработок, геофизических гидрогеологических точек наблюдения: при расстоянии между точками от 50 (пятидесяти) до 100 (ста) метров включительно, в условиях выполнения полевых работ . Категория II. |  |  |  | НЗ 11.16_0-7-55-5 Таблица 55 п.5 A = 4882 руб.; Количество = 46 (1 точка); | A * Количество * Ктек 4882 руб. * 46 * 1.25 | 280715
| Итого по разделу I | [5 empty] | 843876.88
| Всего по разделу I | [5 empty] | 843876.88
II. Камеральные работы
2.1 | Камеральная обработка результатов измерений, выполненных при создании пунктов плановой опорной геодезической сети 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов |  |  |  | НЗ 11.16_0-3-16-1 Таблица 16 п.1 A = 1714 руб.; Количество = 3 (1 пункт); | A * Количество * Ктек 1714 руб. * 3 * 1.25 | 6427.5
2.2 | Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500. Незастроенная территория. для условий выполнения полевых работ категории II. Площадь участка до 10 гектаров включительно. |  |  |  | НЗ 11.16_0-6-47-5 Таблица 47 п.5 ПЗ1к = 1 392 руб.; ПЗ2к = 2 331 руб.; Sсъемки = 7.5 (1 гектар); Количество = 1; | (ПЗ1к + ПЗ2к * Sсъемки) * Количество * Ктек (1 392 руб. + 2 331 руб. * 7.5) * 1 * 1.25 | 23593.13 | Графическое изображение территории в виде карты, на которой указаны границы участков, объекты инфраструктуры, рельеф, коммуникации и другая информация: Рельеф местности; Границы участка и соседних земель; Естественные объекты; Инженерные коммуникации; Существующие здания, сооружения и инфраструктуру; Земельные участки; Планируемые объекты и строения
2.3 | Нанесение подземных инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками на инженерно-топографический план в масштабе 1:500: при количестве подземных инженерных коммуникаций по назначению на участке, подлежащем топографической съемке от 3 (трех) до 8 восьми включительно. до 10 гектаров включительно. |  |  |  | НЗ 11.16_0-6-51-7 Таблица 51 п.7 ПЗ1к = 643 руб.; ПЗ2к = 1 018 руб.; Sсъемки = 7.5 (1 гектар); Количество = 1; | (ПЗ1к + ПЗ2к * Sсъемки) * Количество * Ктек (643 руб. + 1 018 руб. * 7.5) * 1 * 1.25 | 10347.5 | Процесс поиска и обследования линейных сетей (трубопроводов, кабельных линий, коллекторов) с целью их отображения на плане
2.4 | Камеральная укладка вариантов прохождения трасс трубопроводов: в масштабах 1:10000 для условий выполнения полевых работ. Категория II. |  |  |  | НЗ 11.16_0-8-57-11 Таблица 57 п.11 A = 804 руб.; Количество = 5.2 (1 километр); | A * Количество * Ктек 804 руб. * 5.2 * 1.25 | 5226 | Камеральное трассирование. Проектирование трассы по топографическим картам, планам, аэросъёмным материалам или цифровым моделям местности.
2.5 | Согласование нанесения на инженерно-топографический план подземных инженерных коммуникаций и их технических характеристик с собственниками (эксплуатирующими организациями): известными. |  |  |  | НЗ 11.16_0-11-82-1 Таблица 82 п.1 A = 21451 руб.; Количество = 4 (1 собственник (эксплуатирующая организация)); | A * Количество * Ктек 21451 руб. * 4 * 1.25 | 107255
| Итого по разделу II | [5 empty] | 152849.13
| Всего по разделу II | [5 empty] | 152849.13
III. Дополнительные и специальные работы
3.1 | Значения показателя дополнительных затрат на внешний транспорт (ПДЗвнеш), применяемые при использовании для ежедневного проезда работников и перевозки технических средств для полевых работ от места базирования до участка проведения полевых работ до начала рабочего времени и обратно на место базирования после завершения рабочего времени транспортных средств автомобильного транспорта при стоимости полевых работ, рассчитанной по показателям затрат НЗ (СПпз). Расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ до 200 километров включительно. |  |  |  | НЗ 11.16_0-2-3(1) Таблица 3 Aпред = 10.4%; Aслед = 8.0%; Xпред = 500 тыс. руб.; Xслед = 1000 тыс. руб.; X = 675.1015 тыс. руб.; Сп = 675101.5 руб. в базовом уровне цен | X * ((Aпред + (Aслед - Aпред) / (Xслед - Xпред) * (X – Xпред)) / 100) * Количество * Ктек 675.1015 * ((10.4 + (8 - 10.4) / (1000 - 500) * (675.1015 - 500)) / 100) * 1 * 1.25 | 80670.52 | Местоположение базы г.Махачкала. Расстояние до места изысканий 130 км.
3.2 | Показатель дополнительных затрат на организацию полевых работ (ПД3орг) при стоимости полевых работ, рассчитанной по показателям затрат НЗ (СПпз). Расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ до 200 километров включительно. |  |  |  | НЗ 11.16_0-2-4(1) Таблица 4 Aпред = 15.3%; Aслед = 7.7%; Xпред = 500 тыс. руб.; Xслед = 1000 тыс. руб.; X = 675.1015 тыс. руб.; Сп = 675101.5 руб. в базовом уровне цен | X * ((Aпред + (Aслед - Aпред) / (Xслед - Xпред) * (X – Xпред)) / 100) * Количество * Ктек 675.1015 * ((15.3 + (7.7 - 15.3) / (1000 - 500) * (675.1015 - 500)) / 100) * 1 * 1.25 | 106653.02 | Местоположение базы г. Махачкала Расстояние до места изысканий 130 км.
3.3 | Составление программы инженерно-геодезических изысканий при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ, тысяч рублей: |  |  |  | НЗ 11.16_0-10-80(1) Таблица 80 п.2 Aпред = 21 549 руб.; Aслед = 36 839 руб.; Xпред = 500 тыс. руб.; Xслед = 1 000 тыс. руб.; X = 711.5768 тыс. руб.; Количество = 1; | (Апред + (Аслед - Апред) / (Xслед - Xпред) * (X - Xпред)) * Количество * Ктек (21 549 руб. + (36 839 руб. - 21 549 руб.) / (1 000 000 руб. - 500 000 руб.) * (711 576.8 руб. - 500 000 руб.)) * 1 * 1.25 | 35023.77 | Составление и оформление программы инженерно-геодезических изысканий в соответствии с требованиями документов по стандартизации.
3.4 | Составление технического отчета по результатам выполнения работ по ИГДИ при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ, тысяч рублей: |  |  |  | НЗ 11.16_0-10-81(1) Таблица 81 п. 2 Aпред = 50 000 руб.; Aслед = 76 000 руб.; Xпред = 500 тыс. руб.; Xслед = 1 000 тыс. руб.; X = 711.5768 тыс. руб.; Количество = 1; | (Апред + (Аслед - Апред) / (Xслед - Xпред) * (X - Xпред)) * Количество * Ктек (50 000 руб. + (76 000 руб. - 50 000 руб.) / (1 000 000 руб. - 500 000 руб.) * (711 576.8 руб. - 500 000 руб.)) * 1 * 1.25 | 76252.49 | Результат работ
| Итого по разделу III | [5 empty] | 298599.8
| Всего по разделу III | [5 empty] | 298599.8
4 | Итого по смете: | [5 empty] | 1295325.81
5 | Всего по смете: | [5 empty] | 1295325.81
Всего по смете (руб.): |  |  |  | 1295325.81
Составил
должность, подпись (инициалы, фамилия)
Проверил
должность, подпись (инициалы, фамилия)

## ИГИ
Адепт: Проект v 2026.3.0 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 1/пр
СМЕТА №2-из
на инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
(наименование вида инженерных изысканий)
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов
(наименование объекта капитального строительства)
Сметный расчет составлен по следующим документам: НЗ №281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г.
Сметный расчет составлен в ценах II кв. 2026 г.
№ пп | Наименование работ и затрат |  |  | Обоснование стоимости | Ед.изм. | Кол-во | Расчет стоимости | Сметная стоимость в уровне цен, сложившемся на день составления сметной документации, руб. | Примечания
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Полевые работы
1.1 | Рекогносцировочное обследование: в условиях производства полевых работ категории II. площадь участка от 5 до 20 гектаров включительно. |  |  | НЗ 11.20_0-3-12-7 Таблица 12 п.7 ПЗ1п = 15 264 руб.; ПЗ2п = 3 608 руб.; Sреког = 7.5 (гектар); Количество = 1; | гектар | 1 | (ПЗ1п + ПЗ2п * Sреког) * Количество * Ктек (15 264 руб. + 3 608 руб. * 7.5) * 1 * 1.25 | 52905
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
Скважины глубиной до 15 м
1.2 | Проходка инженерно-геологических скважин колонковым способом бурения: диаметром до 160 (ста шестидесяти) миллиметров включительно при глубине скважины до 15 (пятнадцати) метров включительно. в грунтах категории I. |  |  | НЗ 11.20_0-4-14-1 Таблица 14 п.1 A = 2858 руб.; Количество = 75 (погонный метр); | погонный метр | 75 | A * Количество * Ктек 2858 руб. * 75 * 1.25 | 267937.5
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
1.3 | Проходка инженерно-геологических скважин колонковым способом бурения: диаметром до 160 (ста шестидесяти) миллиметров включительно при глубине скважины до 15 (пятнадцати) метров включительно. в грунтах категории II. |  |  | НЗ 11.20_0-4-14-2 Таблица 14 п.2 A = 3237 руб.; Количество = 334 (погонный метр); | погонный метр | 334 | A * Количество * Ктек 3237 руб. * 334 * 1.25 | 1351447.5
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
1.4 | Проходка инженерно-геологических скважин колонковым способом бурения: диаметром до 160 (ста шестидесяти) миллиметров включительно при глубине скважины до 15 (пятнадцати) метров включительно. в грунтах категории III. |  |  | НЗ 11.20_0-4-14-3 Таблица 14 п.3 A = 3300 руб.; Количество = 334 (погонный метр); | погонный метр | 334 | A * Количество * Ктек 3300 руб. * 334 * 1.25 | 1377750
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
Всего 89 скважин глубиной до 15 м
Скважины глубиной от 15 до 25 м
1.5 | Проходка инженерно-геологических скважин колонковым способом бурения: диаметром до 160 (ста шестидесяти) миллиметров включительно при глубине скважины от 15 (пятнадцати) до 25 (двадцати пяти) метров включительно. в грунтах категории I. |  |  | НЗ 11.20_0-4-14-9 Таблица 14 п.9 A = 2098 руб.; Количество = 30 (погонный метр); | погонный метр | 30 | A * Количество * Ктек 2098 руб. * 30 * 1.25 | 78675
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
1.6 | Проходка инженерно-геологических скважин колонковым способом бурения: диаметром до 160 (ста шестидесяти) миллиметров включительно при глубине скважины от 15 (пятнадцати) до 25 (двадцати пяти) метров включительно. в грунтах категории II. |  |  | НЗ 11.20_0-4-14-10 Таблица 14 п.10 A = 2756 руб.; Количество = 110 (погонный метр); | погонный метр | 110 | A * Количество * Ктек 2756 руб. * 110 * 1.25 | 378950
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
1.7 | Проходка инженерно-геологических скважин колонковым способом бурения: диаметром до 160 (ста шестидесяти) миллиметров включительно при глубине скважины от 15 (пятнадцати) до 25 (двадцати пяти) метров включительно. в грунтах категории III. |  |  | НЗ 11.20_0-4-14-11 Таблица 14 п.11 A = 2914 руб.; Количество = 110 (погонный метр); | погонный метр | 110 | A * Количество * Ктек 2914 руб. * 110 * 1.25 | 400675
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
Всего 10 скважин глубиной от 15 до 25 м
1.8 | Проведение гидрогеологических исследований первого от поверхности земли подземного водоносного горизонта в инженерно-геологических скважинах |  |  | НЗ 11.20_0-4-26-1 Таблица 26 п.1 A = 983 руб.; Количество = 99 (одно исследование в одной скважине); | одно исследование в одной скважине | 99 | A * Количество * Ктек 983 руб. * 99 * 1.25 | 121646.25
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
1.9 | Крепление инженерно-геологических скважин обсадными трубами |  |  | НЗ 11.20_0-4-25-1 Таблица 25 п.1 A = 1536 руб.; Количество = 520 (погонный метр); | погонный метр | 520 | A * Количество * Ктек 1536 руб. * 520 * 1.25 | 998400
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
1.10 | Полевые испытания грунтов методом статического зондирования непрерывным вдавливанием на глубину, метров: от 20 до 25 метров включительно. |  |  | НЗ 11.20_0-6-43-5 Таблица 43 п.5 A = 3872 руб.; Количество = 150 (погонный метр); | погонный метр | 150 | A * Количество * Ктек 3872 руб. * 150 * 1.25 | 726000
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
1.11 | Монтаж и демонтаж водоподъемного оборудования и измерительных приборов для проведения опытной одиночной откачки из скважины глубиной, метров: до 15 метров включительно. |  |  | НЗ 11.20_0-5-35-1 Таблица 35 п.1 A = 41785 руб.; Количество = 1 (одно испытание); | одно испытание | 1 | A * Количество * Ктек 41785 руб. * 1 * 1.25 | 52231.25
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
1.12 | Опытная одиночная откачка из скважины |  |  | НЗ 11.20_0-5-35-3 Таблица 35 п.3 A = 5134 руб.; Количество = 12 (час); | час | 12 | A * Количество * Ктек 5134 руб. * 12 * 1.25 | 77010
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Итого по разделу I | [6 empty] | 5883627.5
| Всего по разделу I | [6 empty] | 5883627.5
II. Лабораторные работы
2.1 | Приемка, регистрация, консервация образца грунта с отбором части для хранения в архиве |  |  | НЗ 11.20_0-7-56-1 Таблица 56 п.1 A = 459 руб.; Количество = 60 (один образец грунта); | один образец грунта | 60 | A * Количество * Ктек 459 руб. * 60 * 1.25 | 34425 | глинистые грунты
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.2 | Приемка, регистрация, консервация образца грунта с отбором части для хранения в архиве |  |  | НЗ 11.20_0-7-56-1 Таблица 56 п.1 A = 459 руб.; Количество = 40 (один образец грунта); | один образец грунта | 40 | A * Количество * Ктек 459 руб. * 40 * 1.25 | 22950 | песчаные грунты
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.3 | Отбор проб из образца грунта для определения физических свойств |  |  | НЗ 11.20_0-7-56-2 Таблица 56 п.2 A = 335 руб.; Количество = 60 (один образец грунта); | один образец грунта | 60 | A * Количество * Ктек 335 руб. * 60 * 1.25 | 25125 | глинистые грунты
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.4 | Отбор проб из образца грунта для определения физических свойств |  |  | НЗ 11.20_0-7-56-2 Таблица 56 п.2 A = 335 руб.; Количество = 40 (один образец грунта); | один образец грунта | 40 | A * Количество * Ктек 335 руб. * 40 * 1.25 | 16750 | песчаные грунты
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.5 | Описание образца грунта при проведении лабораторных определений физических свойств |  |  | НЗ 11.20_0-7-56-3 Таблица 56 п.3 A = 141 руб.; Количество = 60 (один образец грунта); | один образец грунта | 60 | A * Количество * Ктек 141 руб. * 60 * 1.25 | 10575 | глинистые грунты
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.6 | Описание образца грунта при проведении лабораторных определений физических свойств |  |  | НЗ 11.20_0-7-56-3 Таблица 56 п.3 A = 141 руб.; Количество = 40 (один образец грунта); | один образец грунта | 40 | A * Количество * Ктек 141 руб. * 40 * 1.25 | 7050 | песчаные грунты
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.7 | Лабораторные определения физических свойств глинистых грунтов. Определение плотности глинистого грунта методом режущего кольца |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-17 Таблица 57 п.17 A = 529 руб.; Количество = 60 (одно определение); | одно определение | 60 | A * Количество * Ктек 529 руб. * 60 * 1.25 | 39675
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.8 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-1 Таблица 57 п.1 A = 229 руб.; Количество = 60 (одно определение); | одно определение | 60 | A * Количество * Ктек 229 руб. * 60 * 1.25 | 17175 | глинистые грунты
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.9 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-1 Таблица 57 п.1 A = 229 руб.; Количество = 40 (одно определение); | одно определение | 40 | A * Количество * Ктек 229 руб. * 40 * 1.25 | 11450 | песчаные грунты
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.10 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-4 Таблица 57 п.4 A = 600 руб.; Количество = 60 (одно определение); | одно определение | 60 | A * Количество * Ктек 600 руб. * 60 * 1.25 | 45000 | глинистые грунты
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.11 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-4 Таблица 57 п.4 A = 600 руб.; Количество = 40 (одно определение); | одно определение | 40 | A * Количество * Ктек 600 руб. * 40 * 1.25 | 30000 | песчаные грунты
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.12 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение гранулометрического (зернового) состава грунта ареометрическим методом с разделением грунта на фракции размерами: от 0,05 до 0,1 миллиметра, от 0,01 до 0,05 миллиметра, от 0,005 до 0,01 миллиметра, от 0,001 до 0,005 миллиметра и до 0,001 миллиметра |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-13 Таблица 57 п.13 A = 1676 руб.; Количество = 60 (одно определение); | одно определение | 60 | A * Количество * Ктек 1676 руб. * 60 * 1.25 | 125700 | глинистые грунты
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.13 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение гранулометрического (зернового) состава грунта ситовым методом с промывкой водой с разделением грунта на фракции размерами: свыше 10 миллиметров, от 5 до 10 миллиметров, от 2 до 5 миллиметров, от 1 до 2 миллиметров, от 0,5 до 1 миллиметра, от 0,25 до 0,5 миллиметра, от 0,1 до 0,25 миллиметра и до 0,1 миллиметра |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-11 Таблица 57 п.11 A = 1835 руб.; Количество = 40 (одно определение); | одно определение | 40 | A * Количество * Ктек 1835 руб. * 40 * 1.25 | 91750 | песчаные грунты
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.14 | Лабораторные определения физических свойств глинистых грунтов. Определение характеристик набухания глинистого грунта методом свободного набухания |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-20 Таблица 57 п.20 A = 723 руб.; Количество = 10 (одно определение); | одно определение | 10 | A * Количество * Ктек 723 руб. * 10 * 1.25 | 9037.5
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.15 | Определение характеристик деформируемости глинистого грунта с показателем текучести менее 0,25 для образцов ненарушенного сложения методом компрессионного сжатия с предварительным водонасыщением образца грунта (при необходимости) и при нагружении одного образца грунта не менее чем пятью ступенями статической нагрузки |  |  | НЗ 11.20_0-7-58-2 Таблица 58 п.2 A = 7357 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 7357 руб. * 12 * 1.25 | 110355
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.16 | Определение характеристик деформируемости глинистого грунта с показателем текучести более 0,25 для образцов ненарушенного сложения методом компрессионного сжатия с предварительным водонасыщением образца грунта (при необходимости) и при нагружении одного образца грунта не менее чем пятью ступенями статической нагрузки |  |  | НЗ 11.20_0-7-58-3 Таблица 58 п.3 A = 7901 руб.; Количество = 6 (одно определение); | одно определение | 6 | A * Количество * Ктек 7901 руб. * 6 * 1.25 | 59257.5
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.17 | Определение характеристик прочности суглинка с числом пластичности до 12 (двенадцати) процентов консолидированно-дренированными испытаниями методом одноплоскостного среза при проведении не менее трех испытаний идентичных образцов при различных значениях нормального напряжения |  |  | НЗ 11.20_0-7-59-3 Таблица 59 п.3 A = 9091 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 9091 руб. * 12 * 1.25 | 136365
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.18 | Определение характеристик прочности суглинка с числом пластичности от 12 (двенадцати) до 17 (семнадцати) процентов включительно консолидированно-дренированными испытаниями методом одноплоскостного среза при проведении не менее трех испытаний идентичных образцов при различных значениях нормального напряжения |  |  | НЗ 11.20_0-7-59-4 Таблица 59 п.4 A = 9172 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 9172 руб. * 12 * 1.25 | 137580
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.19 | Лабораторные определения физических свойств глинистых грунтов. Определение верхнего предела пластичности глинистого грунта — влажности грунта на границе текучести и нижнего предела пластичности глинистого грунта - влажности грунта на границе раскатывания при проведении испытания с использованием образца грунта природной влажности |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-18 Таблица 57 п.18 A = 1676 руб.; Количество = 60 (одно определение); | одно определение | 60 | A * Количество * Ктек 1676 руб. * 60 * 1.25 | 125700
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.20 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение угла естественного откоса с проведением испытания для грунта в воздушно-сухом состоянии и под водой |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-15 Таблица 57 п.15 A = 723 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 723 руб. * 12 * 1.25 | 10845 | для грунта в воздушно-сухом состоянии
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.21 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение угла естественного откоса с проведением испытания для грунта в воздушно-сухом состоянии и под водой |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-15 Таблица 57 п.15 A = 723 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 723 руб. * 12 * 1.25 | 10845 | для грунта под водой
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.22 | Лабораторные определения физических свойств песчаных и крупнообломочных грунтов. Определение плотности песчаного грунта в рыхлом и плотном состояниях |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-27 Таблица 57 п.27 A = 653 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 653 руб. * 12 * 1.25 | 9795 | в рыхлом состоянии
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.23 | Лабораторные определения физических свойств песчаных и крупнообломочных грунтов. Определение плотности песчаного грунта в рыхлом и плотном состояниях |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-27 Таблица 57 п.27 A = 653 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 653 руб. * 12 * 1.25 | 9795 | в плотном состоянии
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.24 | Определение характеристик прочности методом трехосного сжатия песчаного грунта. Консолидированно-дренированным испытанием (КД) |  |  | НЗ 11.20_0-7-60-2 Таблица 60 п.2 A = 13780 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 13780 руб. * 12 * 1.25 | 206700
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.25 | Определение характеристик прочности методом трехосного сжатия суглинка с числом пластичности до 12 (двенадцати) процентов и показателем текучести до 0,5 включительно. Консолидированно-дренированным испытанием (КД) |  |  | НЗ 11.20_0-7-60-6 Таблица 60 п.6 A = 21017 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 21017 руб. * 12 * 1.25 | 315255
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.26 | Определение характеристик прочности методом трехосного сжатия суглинка с числом пластичности свыше 12 (двенадцати) процентов включительно и показателем текучести до 0,5 включительно. Консолидированно-дренированным испытанием (КД) |  |  | НЗ 11.20_0-7-60-10 Таблица 60 п.10 A = 17937 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 17937 руб. * 12 * 1.25 | 269055
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.27 | Определение характеристик прочности методом трехосного сжатия суглинка числом пластичности свыше 12 (двенадцати) процентов включительно и показателем текучести свыше 0,5. Консолидированно-дренированным испытанием (КД) |  |  | НЗ 11.20_0-7-60-12 Таблица 60 п.12 A = 24417 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 24417 руб. * 12 * 1.25 | 366255
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.28 | Определение характеристик деформируемости методом трехосного сжатия песчаного грунта. Консолидированно-дренированным испытанием (КД) |  |  | НЗ 11.20_0-7-60-22 Таблица 60 п.22 A = 4593 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 4593 руб. * 12 * 1.25 | 68895
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.29 | Определение характеристик деформируемости методом трехосного сжатия суглинка с числом пластичности до 12 (двенадцати) процентов и показателем текучести до 0,5 включительно. Консолидированно-дренированным испытанием (КД) |  |  | НЗ 11.20_0-7-60-24 Таблица 60 п.24 A = 7006 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 7006 руб. * 12 * 1.25 | 105090
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.30 | Определение характеристик деформируемости методом трехосного сжатия суглинка с числом пластичности свыше 12 (двенадцати) процентов включительно и показателем текучести до 0,5 включительно. Консолидированно-дренированным испытанием (КД) |  |  | НЗ 11.20_0-7-60-26 Таблица 60 п.26 A = 5979 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 5979 руб. * 12 * 1.25 | 89685
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.31 | Определение характеристик деформируемости методом трехосного сжатия суглинка с числом пластичности свыше 12 (двенадцати) процентов включительно и показателем текучести свыше 0,5. Консолидированно-дренированным испытанием (КД) |  |  | НЗ 11.20_0-7-60-27 Таблица 60 п.27 A = 8139 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 8139 руб. * 12 * 1.25 | 122085
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.32 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение содержания органических веществ в грунте методом прокаливания до постоянной массы |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-8 Таблица 57 п.8 A = 370 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 370 руб. * 12 * 1.25 | 5550
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.33 | Определение физических свойств, химического состава и агрессивности водной вытяжки из грунтов |  |  | НЗ 11.20_0-8-63-3 Таблица 63 п.3 A = 9786 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 9786 руб. * 12 * 1.25 | 146790
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.34 | Определение удельного электрического сопротивления и средней плотности катодного тока грунта |  |  | НЗ 11.20_0-8-63-5 Таблица 63 п.5 A = 2726 руб.; Количество = 12 (одно определение); | одно определение | 12 | A * Количество * Ктек 2726 руб. * 12 * 1.25 | 40890
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.35 | Определение физических свойств, химического состава и агрессивности подземных вод |  |  | НЗ 11.20_0-8-63-1 Таблица 63 п.1 A = 11731 руб.; Количество = 3 (одно определение); | одно определение | 3 | A * Количество * Ктек 11731 руб. * 3 * 1.25 | 43991.25
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Итого по разделу II | [6 empty] | 2877441.25
| Всего по разделу II | [6 empty] | 2877441.25
III. Камеральные работы
3.1 | Камеральная обработка результатов полевых работ по проходке следующих инженерно-геологических выработок инженерно-геологических скважин в условиях категории сложности инженерно-геологических условий: III. |  |  | НЗ 11.20_0-4-33-3 Таблица 33 п.3 A = 434 руб.; Количество = 993 (погонный метр); | погонный метр | 993 | A * Количество * Ктек 434 руб. * 993 * 1.25 | 538702.5
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
3.2 | Камеральная обработка результатов полевых работ по проходке следующих инженерно-геологических выработок инженерно-геологических скважин в условиях категории сложности инженерно-геологических условий: III. |  |  | НЗ 11.20_0-4-33-3 Таблица 33 п.3 A = 434 руб.; Количество = 50 (погонный метр); | погонный метр | 50 | A * Количество * Ктек 434 руб. * 50 * 1.25 | 27125 | камеральная обработка результатов полевых работ по проходке инженерно-геологических выработок из архивных материалов
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
3.3 | Камеральная обработка результатов полевых испытаний грунтов методом статического зондирования непрерывным вдавливанием зонда |  |  | НЗ 11.20_0-6-45-1 Таблица 45 п.1 A = 173 руб.; Количество = 150 (погонный метр); | погонный метр | 150 | A * Количество * Ктек 173 руб. * 150 * 1.25 | 32437.5
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
3.4 | Камеральная обработка результатов проведения полевых испытаний по опытной одиночной откачке из скважины |  |  | НЗ 11.20_0-5-36-1 Таблица 36 п.1 A = 16696 руб.; Количество = 1 (одно испытание); | одно испытание | 1 | A * Количество * Ктек 16696 руб. * 1 * 1.25 | 20870
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
Камеральная обработка результатов лабораторных работ
3.5 | Камеральная обработка результатов лабораторных определений физических свойств грунтов: глинистых. |  |  | НЗ 11.20_0-7-62-2 Таблица 62 п.2 A = 381 руб.; Количество = 60 (один образец); | один образец | 60 | A * Количество * Ктек 381 руб. * 60 * 1.25 | 28575
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
3.6 | Камеральная обработка результатов лабораторных исследований механических свойств грунтов (методом компрессионного сжатия, методом одноплоскостного среза, методом трехосного сжатия): глинистых. |  |  | НЗ 11.20_0-7-62-6 Таблица 62 п.6 A = 730 руб.; Количество = 60 (один образец); | один образец | 60 | A * Количество * Ктек 730 руб. * 60 * 1.25 | 54750
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
3.7 | Камеральная обработка результатов лабораторных определений физических свойств грунтов: песчаных. |  |  | НЗ 11.20_0-7-62-1 Таблица 62 п.1 A = 320 руб.; Количество = 40 (один образец); | один образец | 40 | A * Количество * Ктек 320 руб. * 40 * 1.25 | 16000
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
3.8 | Камеральная обработка результатов лабораторных исследований механических свойств грунтов (методом компрессионного сжатия, методом одноплоскостного среза, методом трехосного сжатия): песчаных. |  |  | НЗ 11.20_0-7-62-5 Таблица 62 п.5 A = 693 руб.; Количество = 12 (один образец); | один образец | 12 | A * Количество * Ктек 693 руб. * 12 * 1.25 | 10395
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
3.9 | Камеральная обработка результатов лабораторных исследований физических свойств, химического состава и агрессивности водной вытяжки из грунтов и удельного электрического сопротивления и средней плотности катодного тока грунта |  |  | НЗ 11.20_0-8-64-2 Таблица 64 п.2 A = 352 руб.; Количество = 12 (один образец); | один образец | 12 | A * Количество * Ктек 352 руб. * 12 * 1.25 | 5280
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
3.10 | Камеральная обработка результатов лабораторных исследований физических свойств, химического состава и агрессивности водной вытяжки из грунтов и удельного электрического сопротивления и средней плотности катодного тока грунта |  |  | НЗ 11.20_0-8-64-2 Таблица 64 п.2 A = 352 руб.; Количество = 12 (один образец); | один образец | 12 | A * Количество * Ктек 352 руб. * 12 * 1.25 | 5280
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
3.11 | Камеральная обработка результатов лабораторных исследований физических свойств, химического состава и агрессивности подземных вод |  |  | НЗ 11.20_0-8-64-1 Таблица 64 п.1 A = 385 руб.; Количество = 3 (один образец); | один образец | 3 | A * Количество * Ктек 385 руб. * 3 * 1.25 | 1443.75
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Итого по разделу III | [6 empty] | 740858.75
| Всего по разделу III | [6 empty] | 740858.75
IV. Дополнительные и специальные работы
4.1 | Показатель дополнительных затрат на организацию полевых работ (ДЗорг) при стоимости полевых работ, рассчитанной по показателям затрат НЗ (СПпз). Расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ от 100 до 500 километров включительно. |  |  | НЗ 11.20_0-2-8(2) Таблица 8 A = 3.7%; X = 4706.902 тыс. руб.; СП = 4706902 руб. в базовом уровне цен без учета K2 |  | 1 | А / 100 * Х * Количество * Ктек 3.7 / 100 * 4706.902 * 1 * 1.25 | 217694.22
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
4.2 | Значения показателя дополнительных затрат на проезд (ДЗпроезд1) при стоимости полевых работ, рассчитанной по показателям затрат НЗ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 г. (СПпз). Расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ до 200 километров включительно. |  |  | НЗ 11.20_0-2-4(1) Таблица 4 Aпред = 9.9%; Aслед = 6.7%; Xпред = 1000 тыс. руб.; Xслед = 5000 тыс. руб.; X = 4706.902 тыс. руб.; СП = 4706902 руб. в базовом уровне цен без учета K2 |  | 1 | X * ((Aпред + (Aслед - Aпред) / (Xслед - Xпред) * (X – Xпред)) / 100) * Количество * Ктек 4706.902 * ((9.9 + (6.7 - 9.9) / (5000 - 1000) * (4706.902 - 1000)) / 100) * 1 * 1.25 | 407998.88
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
4.3 | Составление программы инженерно-геологических изысканий для II категории сложности инженерно-геологических условий: при площади земельного участка (участка для строительства) от 1 (одного) до 10 (десяти) гектаров включительно. Максимальная глубина исследования от 10 до 15 метров включительно. |  |  | НЗ 11.20_0-10-66-10 Таблица 66 п.10 A = 143559 руб.; Количество = 1 (одна программа); | одна программа | 1 | A * Количество * Ктек * К22 143559 руб. * 1 * 1.25 * 1.4 | 251228.25
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| (К22) Стоимость камеральных работ по составлению программы инженерно-геологических изысканий для инженерно-геологических условий категорий сложности III определяется по показателям затрат (ПЗдоп) с применением корректирующего коэффициента |  |  | К22 = 1.4 Прим. к табл.66, п.2 (Ценообразующий)
4.4 | Составление технического отчета по результатам выполнения работ по ИГИ при общей стоимости камеральных работ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 г. (без учета дополнительных затрат), определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ, в условиях инженерно-геологических условий категории сложности III, тысяч рублей: |  |  | НЗ 11.20_0-9-65(3) Таблица 65 п. 20 Aпред = 646 576 руб.; Aслед = 878 729 руб.; Xпред = 500.0 тыс. руб.; Xслед = 1 000.0 тыс. руб.; X = 592.687 тыс. руб.; Количество = 1; | один отчет | 1 | (Апред + (Аслед - Апред) / (Xслед - Xпред) * (X - Xпред)) * Количество * Ктек (646 576 руб. + (878 729 руб. - 646 576 руб.) / (1 000 000 руб. - 500 000 руб.) * (592 687 руб. - 500 000 руб.)) * 1 * 1.25 | 862013.91
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Итого по разделу IV | [6 empty] | 1738935.26
| Всего по разделу IV | [6 empty] | 1738935.26
5 | Итого по смете: | [6 empty] | 11240862.76
6 | Всего по смете: | [6 empty] | 11240862.76
Всего по смете (руб.): |  |  |  | 11240862.76
Составил
должность, подпись (инициалы, фамилия)
Проверил
должность, подпись (инициалы, фамилия)

## ИГМИ
Адепт: Проект v 2026.3.0 © ООО"Адепт" |  | форма №2П, МП 2004г. от 14.05.2026г.
Смета №3-из
на инженерно-гидрометеорологические изыскания
По объекту: |  |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов
Наименование объекта изысканий: |  |  | Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Заказчик: |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Подрядчик: |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г.
Сметный расчет составлен в ценах II кв. 2026 г.
№ пп | Наименование работ и затрат |  | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб. | Примечания
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Раздел |  | Полевые работы
1.1 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки. Категория сложности I. |  | СБЦи5.3_0-8-43-2-1-1 Таблица 43 п.2 A = 18 руб.; Количество = 10 (1 км маршрута); | A * Количество * K1 18 руб. * 10 * 1.2 | 216
Коэффициенты
| При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. рублей |  | K1 = 1.2 Часть II п.3 (Ценообразующий)
1.2 | Фотоработы. Ширина реки, м: до 20. |  | СБЦи5.3_0-10-48-15-1 Таблица 48 п.15 A = 7 руб.; Количество = 20 (1 снимок); | A * Количество * K1 7 руб. * 20 * 1.2 | 168
Коэффициенты
| При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. рублей |  | K1 = 1.2 Часть II п.3 (Ценообразующий)
1.3 | Итого Полевые работы |  |  |  | 384
1.4 | Всего Полевые работы |  |  |  | 384
2 | Раздел |  | Камеральные работы
2.1 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки. Категория сложности I. |  | СБЦи5.3_0-8-43-2-1-2 Таблица 43 п.2 A = 6 руб.; Количество = 10 (1 км маршрута); | A * Количество * K1 6 руб. * 10 * 1.2 | 72
Коэффициенты
| При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. рублей |  | K1 = 1.2 Часть II п.3 (Ценообразующий)
2.2 | Составление таблицы гидрологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений: до 50. |  | СБЦи5.3_0-11-51-1 Таблица 51 п.1 A = 105 руб.; Количество = 1 (1 таблица); | A * Количество * K1 105 руб. * 1 * 1.2 | 126
Коэффициенты
| При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. рублей |  | K1 = 1.2 Часть II п.3 (Ценообразующий)
2.3 | Составление схемы гидрометеорологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений: до 50. |  | СБЦи5.3_0-11-51-3 Таблица 51 п.3 A = 61 руб.; Количество = 1 (1 схема); | A * Количество * K1 61 руб. * 1 * 1.2 | 73
Коэффициенты
| При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. рублей |  | K1 = 1.2 Часть II п.3 (Ценообразующий)
2.4 | Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Подбор станций или постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности |  | СБЦи5.3_0-12-67-1 Таблица 67 п.1 A = 90 руб.; Количество = 1 (1 годостанция); | A * Количество * K1 90 руб. * 1 * 1.2 | 108
Коэффициенты
| При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. рублей |  | K1 = 1.2 Часть II п.3 (Ценообразующий)
2.5 | Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеорологических станций: 1. Число годостанций: до 50. |  | СБЦи5.3_0-12-69-1-1 Таблица 69 п.1 A = 201 руб.; Количество = 1 (1 записка); | A * Количество * K1 201 руб. * 1 * 1.2 | 241
Коэффициенты
| При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. рублей |  | K1 = 1.2 Часть II п.3 (Ценообразующий)
2.6 | Составление технического отчета. Стоимость камеральных работ св. 500 до 1000 руб. Недостаточно изученная. |  | СБЦи5.3_0-11-62-2-2 Таблица 62 | 65% от п.2.1-2.5 * K1 620 руб. * 65 / 100 * 1.2 | 484
Коэффициенты
| При выполнении изысканий для обоснования проектирования экологически опасных сооружений применяется коэффициент |  | K1 = 1.2 Прим. к табл.62, п.6 (Ценообразующий)
2.7 | Стоимость камеральных работ, тыс. руб.:. до 2. Обоснование проекта (ТЭО). |  | СБЦи5.3_0-11-53-1-2 Таблица 53 п. A = 450 руб.; Количество = 1 (1 программа) | A * Количество 450 руб. * 1 | 450
2.8 | Итого Камеральные работы |  |  |  | 1554
2.9 | Всего Камеральные работы |  |  |  | 1554
3 | Раздел |  | Прочие расходы
3.1 | Надбавки за выполнение полевых работ и выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года. Продолжительность неблагоприятного периода года 4-5.5 мес |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках" (ОУ п. 8г Таблица 2) | Коэф-т 0.2 от п.1.4 | 77
3.2 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 5 до 10 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 5 тыс.руб |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках" (ОУ п. 9 Таблица 4) | 11.25% от п.1.4, 3.1 | 52
3.3 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св. 100 до 300 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках" (ОУ п. 10 Таблица 5) | 19.6% от п.1.4, 3.1-3.2 | 101
3.4 | Расходы по организации и ликвидации работ коэффициента для изысканий со сметной стоимостью до 2 тыс. руб |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках"(ОУ п. 13) | Коэф-т 2.5 и 6% от п.1.4, 3.1-3.2 | 77
3.5 | Всего Прочие расходы |  |  |  | 307
4 | Итого по смете: |  |  |  | 2245
5 | Всего по смете в ценах на 01.01.1991 г. |  |  | Сумма от п.4 | 2245
6 | Индекс на II квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.1991 |  | Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 | Коэф-т 80.58 от п.5 | 180902
7 | Всего по смете: |  |  |  | 180902
Всего по смете (руб.): |  |  | 180902

## Экология
СМЕТА № 4-из
на выполнение инженерно-экологических изысканий
Наименование объекта: |  |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов
Этап изыскательских работ: |  |  | Проект
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства СБЦ-99
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Таблица и параграф СБЦ | Объем | Цена | Стоимость, руб
1. Полевые работы
1.1 | Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование III категории сложности удовлетворительная проходимость | км | Табл. 9, §.2 прим.1 (к-1.25) | 5 | 36 | 225
1.2 | Описание точек наблюдения для составления комплекса инженерно-экологических карт с нанесением данных радиометрических наблюдений. | 1 точка | Табл.11, § 2Гл.2 п.5 (к - 0.6) прим.1 (к -1.3) | 2 | 21.3 | 33.23
1.3 | Отбор проб почво-грунтов на химическое загрязнение: 4 объединенных проб в 4 точках (метод конверта) на глубине 0,0-0,2 м | проба | Табл.60, § 7, прим. 1 (к-0.9) | 80 | 6.9 | 496.8
1.4 | Отбор простых проб почво-грунтов на химическое загрязнение на глубине 0,2-1,0 м | проба | Табл.60 §.7 | 16 | 6.9 | 110.4
1.5 | Отбор проб почво-грунтов на агрохимический анализ (1 почв разреза) | проба | Табл.60, § 10 | 1 | 37.7 | 37.7
1.6 | Отбор почв на санитарно-паразитологические показатели 4 точечных проб - на глубине 0,0-0,2 м; | проба | Табл.60 §.10 прим.4 (К=0,9) | 2 | 33.93 | 67.86
1.7 | Отбор почв на санитарно-бактериологические показатели 4 точечных проб - на глубине 0,0-0,2 м; | проба | Табл.60 §.10 | 2 | 37.7 | 75.4
1.8 | Отбор проб грунтовых вод | проба | Табл.60 §.2 | 1 | 7.6 | 7.6
1.9 | Измерение потока радона на участке | 20 точек | Табл.91, § 2 | 1 | 535 | 535
1.10 | Отбор почв для определения радионуклидного состава и удельной эффективной активности естественных радионуклидов (радий (226Ra), торий (232Th), калий (40K) и цезий (137Cs)). | проба | Табл.60, § 7 К=1,2 прим.2 | 2 | 6.9 | 16.56
1.11 | Радиационное обследование участка площадью св. 1,0 га (измерение гамма-съемка 2.7 га, МАД) | 0,1 Га | Табл.92, § 3 | 27 | 49.2 | 1328.4
ВСЕГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ | [5 empty] | 2933.95
2. Лабораторные работы
Обследование проб почво-грунтов на агрохимические показатели:
Целесообразность снятия плодородного и потенциально плодородного слоев почвы
2.1 | Приготовление водной вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 83 | 1 | 3.8 | 3.8
2.2 | Водородный показатель pH водяной вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 14 | 1 | 2 | 2
2.3 | Органические вещества (гумус) | 1 образец | Табл.70, § 11 | 1 | 8.6 | 8.6
2.4 | Гранулометрический анализ фракций с разделением от 10 мм до 0.1 мм | 1 образец | Табл.64, § 11 | 1 | 13.7 | 13.7
Определение химического состава почв
2.5 | Приготовление солянокислой вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 84 | 18 | 8.5 | 153
2.6 | Водородный показатель pH солевой вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 14 | 18 | 2 | 36
2.7 | Пробоподготовка для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов | 1 образец | Табл.70, § 85 | 18 | 52.3 | 941.4
2.8 | Определение солей тяжёлых металлов в почвах и грунтах (медь, никель, цинк, кадмий, ртуть, свинец) и мышьяк- 7 элементов. | 1 образец | Табл.70, § 57 | 126 | 7.8 | 982.8
2.9 | Определение нефтепродуктов | 1 образец | Табл.70, § 63 | 20 | 19.7 | 394
2.10 | Определение 3,4-бенз(а)пирена | 1 образец | Табл.70, § 66 | 20 | 95.8 | 1916
Определение химического состава подземных вод
2.11 | Запах при 20 град. | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 81 | 1 | 1.3 | 1.3
2.12 | Запах при 60 град. С | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 82 | 1 | 2.1 | 2.1
2.13 | Цветность | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 84 | 1 | 0.8 | 0.8
2.14 | Мутность | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 90 | 1 | 4.6 | 4.6
2.15 | Концентрация водородных ионов - рН | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 24 | 1 | 2.9 | 2.9
2.16 | Сухой остаток (минерализация) | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 56 | 1 | 7.1 | 7.1
2.17 | Общая жесткость | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 12 | 1 | 4.5 | 4.5
2.18 | Биологическое потребление кислорода БПК5 | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 78 | 1 | 10.3 | 10.3
2.19 | Химическое потребление кислорода ХПК | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 79 | 1 | 8.8 | 8.8
2.20 | Перманганатная окисляемость | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 43 | 1 | 5.6 | 5.6
2.21 | Аммонийный азот | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 2 | 1 | 8.8 | 8.8
2.22 | Нитраты | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 42 | 1 | 2.7 | 2.7
2.23 | Нитриты | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 41 | 1 | 3.1 | 3.1
2.24 | Фосфатный фосфор | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 69 | 1 | 8.3 | 8.3
2.25 | СПАВ | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 85 | 1 | 14.7 | 14.7
2.26 | Нефтепродукты | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 59 | 1 | 19.7 | 19.7
2.27 | Фенолы | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 66 | 1 | 11.3 | 11.3
2.28 | Железо | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 8 | 1 | 4.1 | 4.1
2.29 | Марганец | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 31 | 1 | 19.7 | 19.7
2.30 | Медь | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 32 | 1 | 23.5 | 23.5
2.31 | Свинец | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 49 | 1 | 12.2 | 12.2
2.32 | Ртуть | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 48 | 1 | 8.7 | 8.7
2.33 | Кадмий | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 15 | 1 | 6.1 | 6.1
2.34 | Цинк | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 75 | 1 | 8.1 | 8.1
2.35 | Никель | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 40 | 1 | 21.5 | 21.5
2.36 | Мышьяк | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 35 | 1 | 9.6 | 9.6
2.37 | Сероводород | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 51 | 1 | 5.5 | 5.5
2.38 | Сульфаты | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 55 | 1 | 7.4 | 7.4
2.39 | Хлориды | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 72 | 1 | 2.6 | 2.6
2.40 | Радионуклиды (Альфа- и Бета-активность) | 1 образец | Гл. 18, табл. 72, § 46 | 1 | 147.4 | 147.4
Определение удельной эффиктивности естественных радионуклидов в почве, радиационно-экологические исследования
2.11 | Удельная активность природных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40 и цезий-137). | 1 образец | Табл.70, § 69 | 2 | 147.4 | 294.8
ВСЕГО ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ | [5 empty] | 5139.1
3. Камеральные работы
3.1 | Обработка результатов инженерно-экологического рекогносцировочного обследования III категории сложности удовлетворительная проходимость | 1 км | Табл.9, § 2 прим . 1 (к-1.25) | 5 | 23.4 | 146.25
3.2 | Описание точек наблюдений при составлении комплекса инженерно-экологических карт узких полос вдоль трасс линейных сооружений. Категория сложности III | 1 точка | Табл.11, § 2Гл.2 п.5 (к - 0.6) прим.1 (к -1.3) | 2 | 13.3 | 20.75
3.3 | Измерение потока радона на участке | 20 точек | Табл.91, § 2 | 1 | 161 | 161
3.4 | Радиационное обследование участка площадью от св. 1 га (измерение гамма-съемка 2,7 га, МАД) | 1 км | Табл.92, § 3 | 27 | 14.8 | 399.6
3.5 | Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязнен-ность почво-грунтов при инженерно-экологических изысканиях | % | Табл.86, § 6 | 5125.4 | 0.2 | 1025.08
Итого стоимость камеральных работ | [5 empty] | 1752.68
3.6 | Составление программы производства работ. Средняя глубина исследования до 5 м. Исследуемая площадь до 1 км2. | программа | Табл.81, § 1, прим. 1 (к-1.4) | 1 | 280 | 280
3.7 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ при стоимости камеральных работ: до 5 тыс. руб. | отчет | Табл.87, § 1 | 1 | 1192.08 | 298.02
ВСЕГО КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ | [5 empty] | 2330.7
4. Прочие расходы
1.11 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 5 до 10 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 5 тыс.руб. | % | Табл. 4 | 0.1125 | 2933.95 | 330.07
1.12 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии от 100 до 300 км и продолжительности полевых работ до 1 месяца | % | Табл. 5, § 2 | 0.196 | 3264.02 | 639.75
1.13 | Расходы по организации и ликвидации работ со сметной стоимостью свыше 2 до 5 тыс. руб | % | О.У. П 13 К=2 | 0.12 | 3264.02 | 391.68
ВСЕГО ПРОЧИХ РАСХОДОВ | [5 empty] | 1361.5
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ в ценах 01.01.1991 без доп. работ гл. 5 |  |  |  |  | 11765.25
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ в ценах II квартала 2026 года К = 80,58 (Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09) |  |  |  |  | 948043.85
5. Дополнительные работы с оплатой услуг сторонних организаций, необходимых для производства изысканий
4.1 | Исследование почв на санитарно-паразитологические показатели и бактериологические показатели - на глубине 0,0-0,2 м: - Жизнеспособные цисты патогенных простейших; | образец/услуга | Прейскурант Аккредитованная в национальной системе аккредитации "Росаккредитация" Испытательная лаборатория Лаб24 адрес: 125371 г. Москва, Волоколамское шоссе, 89 Телефон: +7 495 133-01-34 Mail: zakaz@lab-24.ru № исследования по прейскуранту п.6.2.7 | 4 | 2180 | 8720
4.2 | Патогенные энтеробактерии рода Sahnonella; |  | п.6.2.5 | 4 | 1940 | 7760
4.3 | Энтерококки (Индекс\Фекальные) |  | п.6.2.8 | 4 | 1090 | 4360
4.4 | Яйца гельминтов, личинки гельминтов |  | п.6.2.10 | 4 | 2300 | 9200
4.5 | БГПК |  | п.6.2.1 | 4 | 1580 | 6320
4.6 | Сведения о климатических параметрах, фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (6 показателей). | Справка | Сборник цен на гидрометеорологическую продукцию и информацию о состоянии окружающей среды, её загрязнении 2026. Северо-Кавказский. УГМС. РСО-А ЦГМС | 1 | 33086 | 33086
Итого стоимость дополнительных работ гл. 5 без НДС | [5 empty] | 69446
4. Дополнительные работы с оплатой услуг сторонних организаций, необходимых для производства изысканий
4.1 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о климате | справка |  | 0
4.2 | Определение эффективной удельной активности природных радионуклидов (ЕРН). Почва. | образец | Типовые нормы выработки и расценок на работы, выполняемые проектно-изыскательскими центрами и станциями агрохимической службы. Москва 1994 г. | #REF! | 1102 | #REF! | сборник отсутствует в фед.реестре сметных нормативов.
4.3 | Исследование на паразитарную чистоту: исследование на личинки гельминтов. Почва. | образец |  | 0 | 910 | 0
| Исследование на бактериологию. Почва. | образец |  | 0 | 1121 | 0
4.4 | Исследование на паразитарную чистоту: исследование на яйца гельминтов. Вода. | образец |  | 0 | 666 | 0
4.5 | Исследование на паразитарную чистоту: исследование на цисты патогенных простейших. Вода. | образец |  | 0 | 666 | 0
4.6 | Измерение уровня шума | точка |  | 0 | 840.38 | 0
| ВСЕГО с дополнительными работами гл.5 |  |  |  |  | 1017489.85
Итого по смете с учетом НДС: |  | 22% |  |  |  | 1241337.62

## Археология
СМЕТА № 5-арх
Наименование стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: |  | Проведение научно-исследовательских археологических работ (разведки)
Объект |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов
Наименование организации заказчика: |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
№№ п.п | Наименование работ | Обоснование стоимости | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Археологические исследования
| 1.1. Обследование территории под линейный объект | СЦНПР-91, р. 6, т. 6-1, п. 2 3"в" прим1. п.10. 3) | объект исследования земельный участок 7,5 Га | 1 | 930 | 930
| 1.2. Фотодокументирование археологических разведок | СЦНПР-91. Раздел 8. Табл. 8-3 | Снимок | 30 | 3.52 | 105.6
| 1.3. Закладка разведочных шурфов размером (1х1) м. глубиной раскопа до 1,4 м. 1 шурф на 1 Га, 1 шурф на 1км для линейного объекта | СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. Табл. 6-2. п.4 А | 1 квадрат | 7 | 390 | 2730
Итого по п 1 | [5 empty] | 3765.6
2 | Отчет об археологических исследованиях.
| 2.1. Составление сметы калькуляции по результатам археологической разведки на археологические работы | СЦНПР-91. Раздел 1. Табл. 1-2. п.2 | памятник | 1 | 140 | 140
| 2.2. Написание текста отчета. | СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 3. Табл. 6-3. п.а | печатный лист | 2 | 530 | 1060
| 2.3. Печать фотоснимков. | СЦНПР-91. Раздел 8. Табл. 8-4 | негатив | 30 | 0.25 | 7.5
| 2.4. Альбом фотоиллюстраций с подбором, наклейкой, компоновкой и составлением кратких аннотаций, включающий в себя до 20 фотографий. | СЦНПР-91. Раздел 1. Гл.3. Табл. 1-22. п.5 | 20 фотографий | альбом до 5-ти экземпляров | 78 руб. | 110
Итого по п 2 | [5 empty] | 1317.5
Итого по пп. 1-2 | [5 empty] | 5083.1
Коэффициент 14,6 по п.п. 1-2 |  | СЦНПР-91, Общая часть, Гл. 1. п.2, Письмо Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. № 01-211/14 для цен 1991 г. |  |  |  | 74213
Коэффициент 4 по п.п. 1-2 |  | Письмо Министерства культуры РФ от 20.12.2011 Номер: 107-01-39/10-КЧ |  |  |  | 296852
Итого по пп. 1-2 | [5 empty] | 296852
Всего без НДС | [5 empty] | 296852
Историко-культурная экспертиза земельного участка |  | Постановление правительства РФ от 15.07.2009г № 569 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 18 июля 2017 г. №210-01.1-39-ВА Разъяснение о стоимости государственной историко-культурной экспертизы |  |  | 32400 | 329252
Вспомогательные работы
| Всего по смете пп.1,2. |  |  |  |  | 329252

## ВОП
Адепт: Проект v 2026.3.0 © ООО"Адепт" |  | форма №2П, МП 2004г. от 19.05.2026г.
Смета № 6-ВОП
на изыскательские работы
По объекту: |  |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов
Наименование объекта изысканий: |  |  | Обследование территории на наличие взрывоопасных предметов
Заказчик: |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Подрядчик: |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Сметный расчет составлен по следующим документам: Методика определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере градостроительной деятельности. 2010 г.
Сметный расчет составлен в ценах II кв. 2026 г.
№ пп | Наименование работ и затрат |  |  | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Раздел |  |  | Полевые работы
1.1 | Стоимость полевых работ при разведке территории и разминировании ручным способом (с применением металлодетекторов): Уровень минной опасности-Низкий; Уровень засоренности местности ферромагнитными предметами-Низкий |  |  | СЦ 7.59-02-01-01 Таблица 2. п.1 A = 3.270 тыс. руб. Количество = 7.5 (га) | A * Количество * (1 + дроб. ч. K1 + дроб. ч. K2) 3 270 руб. * 7.5 * (1 + 0.1 + 1.5) | 63765
Коэффициенты
| При пересеченной местности применяется коэффициент |  |  | K1 = 1.1 Прим. к табл.2 п.3.2 (Усложняющий)
| При глубине разведки до 2,0 м применяется коэффициент |  |  | K2 = 2.5 Прим. к табл.2 п.3.1 (Усложняющий)
1.2 | Итого Полевые работы |  |  |  |  | 63765
1.3 | Всего Полевые работы |  |  |  |  | 63765
2 | Площадь участка местности, подлежащего очистке от взрывоопасных предметов свыше 3 до 10 га |  |  | СЦ 7.59-01-003 Таблица 1. п.3 A = 1.911 тыс. руб. Количество = 7.5 (га) | A * Количество * K1 * K2 1 911 руб. * 7.5 * 1.35 * 0.5 | 9674.44
Коэффициенты
| При регистрации результатов работы по очистке местности от взрывоопасных предметов в геоинформационных системах уполномоченных органов с привязкой к GPS-системам применяется коэффициент, учитывающий применение специализированного оборудования и программного обеспечения и увеличение трудоемкости работ |  |  | K1 = 1.35 Прим. к табл.1 п.4 (Ценообразующий)
| Стоимость камеральных работ определяется с коэффициентом |  |  | K2 = 0.5 Раздел 3 п.3.1.2 (Ценообразующий)
3 | Раздел |  |  | Прочие расходы
3.1 | Надбавки за выполнение работ на территориях со специальным режимом |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений" (ОУ п. 8в) | Коэф-т 0.25 от п.1.3 | 15941.25
3.2 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 5 до 10 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ св.75 до 150 тыс.руб |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений" (ОУ п. 9 Таблица 4) | 10.0% от п.1.3, 5.1 | 7970.63
3.3 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св.100 до 300 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений" (ОУ п. 10 Таблица 5) | 19.6% от п.1.3, 5.1-5.2 | 17184.67
3.4 | Расходы по организации и ликвидации работ коэффициента для изысканий со сметной стоимостью свыше 75 до 150 тыс. руб |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений" (ОУ п. 13) | Коэф-т 1.5 и 6% от п.1.3, 5.1-5.2 | 7890.92
3.5 | Всего Прочие расходы |  |  |  |  | 48987.47
4 | Итого по смете: |  |  |  |  | 122426.91
5 | Всего по смете в ценах на 01.01.2001 г. |  |  |  | Сумма от п.6 | 122426.91
6 | Индекс на II квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001 |  |  | Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 | Коэф-т 7.07 от п.7 | 865558.25
7 | Всего по смете: |  |  |  |  | 865558.25
Всего по смете (руб.): |  |  | 865558.25

## ПД
Адепт: Проект v 2026.3.0 © ООО"Адепт" |  | форма 2П, 707/пр
Смета №1-ПД
на проектные (изыскательские) работы
По объекту: |  |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  |  | Проектные работы
Наименование проектной (изыскательской) организации |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Наименование организации заказчика |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Сметный расчет составлен в ценах II кв. 2026 г.
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ |  | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости |  | Стоимость, руб. | Примечания
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Раздел |  | Основные здания и сооружения (объекты капитального строительства)
1.1 | Производственно-энергетический блок (ПЭБ). Объем от 400 кв.м до 600 кв.м включительно. |  | НЗ 11.08_0-3-3.8-5-2 НЗ №849/пр Объекты газовой промышленности. 2023 г. Таблица 3.8. Объекты общетехнического назначения, п.5 A = 741.7 тыс.руб; B = 6.188 тыс.руб; Xмакс = 600; Xзад = 2200(кв.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмакс + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 (741 700 руб. + 6 188 руб. * (0.4 * 600 + 0.6 * 2200)) * 1 * 1.53 * 0.4 * 0.2 * 1.24574 |  | 1585012 | Здание-цех для размещения газопоршневых агрегатов
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Стоимость проектных работ для зданий и сооружений блочного (модульного) типа высокой заводской готовности определяется на основании параметров цены проектных работ с применением корректирующего коэффициента |  | K1 = 0.2 Глава 2, п.15 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 1% = 12 723 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 2% * (1 + 0.3) = 33 081 руб.
| 3. Архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 22% * (1 + 0.3) = 363 891 руб.
| 4. Технологические решения |  | 10% * (1 + 0.3) = 165 405 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения |  | 55.9% = 711 241 руб.
| 5.1. Система электроснабжения |  | 16% * (1 + 0.3) [из 55.9%] = 264 648 руб.
| 5.2. Система отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  | 3% * (1 + 0.3) [из 55.9%] = 49 621 руб.
| 5.3. Система водоотведения, система водоснабжения |  | 3% * (1 + 0.3) [из 55.9%] = 49 621 руб.
| 5.4. Сети и системы связи |  | 5% * (1 + 0.3) [из 55.9%] = 82 702 руб.
| 5.5. Локальная автоматика, КИП и А |  | 16% * (1 + 0.3) [из 55.9%] = 264 648 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 6% = 76 341 руб.
| 7. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 4% = 50 894 руб.
| 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 4% = 50 894 руб.
| 9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства |  | 2% = 25 447 руб.
| 10. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  | 7.474% = 95 095 руб.
1.2 | Установка утилизации тепла с насосной, включая подключение к магистральной теплосети |  | НЗ 11.08_0-3-3.3-6 НЗ №849/пр Объекты газовой промышленности. 2023 г. Таблица 3.3. Компрессорные станции на магистральных газопроводах (КС), п.6 A = 421.6 тыс. руб. Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 * K3 421 600 руб. * 1 * 1.53 * 0.4 * 4.5 * 0.2 * 0.8 * 1.24574 |  | 231426 | система охлаждения ГПА с выносными радиаторами для контуров охлаждения
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| При проектировании нескольких зданий и сооружений одного функционального назначения. строительство которых осуществляется в одинаковых инженерно-геологических условиях. с натуральными показателями. отклонения значений которых составляет не более 10% (далее - аналогичные объекты). в составе одного объекта капитального строительства. стоимость на проектирование первого объекта определяется по параметрам цены таблиц 3.1 - 3.9 НЗ с корректирующим коэффициентом 1.0. а каждого последующего аналогичного объекта - с применением корректирующего коэффициента |  | K1 = 4.5, N1=8(кол-во послед. аналог. объектов) Глава 2, п.14 (Ценообразующий)
| Стоимость проектных работ для зданий и сооружений блочного (модульного) типа высокой заводской готовности определяется на основании параметров цены проектных работ с применением корректирующего коэффициента |  | K2 = 0.2 Глава 2, п.15 (Ценообразующий)
| Проектирование установок осушки газа; установок утилизации тепла; установок очистки газа; установок второй ступени очистки с фильтросепараторами; установок охлаждения газа; установок измерения газа; установок запуска и приема очистных устройств; установок сбора конденсата; установок подготовки топливного, пускового газа; установок подготовки импульсного газа; установок подготовки топливного газа на собственные нужды КС; трубопроводов обвязки в общем здании компрессорного цеха (КЦ) определяется с корректирующим коэффициентом |  | K3 = 0.8 Табл.3.3.1, п.3 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K4 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 1% = 1 858 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 2% * (1 + 0.3) = 4 830 руб.
| 3. Архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 16% * (1 + 0.3) = 38 641 руб.
| 4. Технологические решения |  | 30% * (1 + 0.3) = 72 452 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения |  | 37.7% = 70 037 руб.
| 5.1. Система электроснабжения |  | 6% * (1 + 0.3) [из 37.7%] = 14 490 руб.
| 5.2. Система отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  | 5% * (1 + 0.3) [из 37.7%] = 12 075 руб.
| 5.3. Система водоотведения, система водоснабжения |  | 4% * (1 + 0.3) [из 37.7%] = 9 660 руб.
| 5.4. Сети и системы связи |  | 6% * (1 + 0.3) [из 37.7%] = 14 490 руб.
| 5.5. Локальная автоматика, КИП и А |  | 8% * (1 + 0.3) [из 37.7%] = 19 320 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 6% = 11 146 руб.
| 7. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 4% = 7 431 руб.
| 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 4% = 7 431 руб.
| 9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства |  | 2% = 3 715 руб.
| 10. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  | 7.474% = 13 885 руб.
1.3 | Сливно-наливные установки ГЖ и ЛВЖ, неавтоматизированные для налива в автоцистерны, количество стояков от 2 до 10 включительно |  | НЗ 11.08_0-3-3.7-33 НЗ №849/пр Объекты газовой промышленности. 2023 г. Таблица 3.7. Объекты подготовки газа, газового конденсата (УКПГ, УППГ, УПТГ, ГС), п.33 A = 952.6 тыс. руб.B = 21.23 тыс. руб.; Xмин = 2; Хзад = 1 (стояк); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 (952 600 руб. + 21 230 руб. * (0.4 * 2 + 0.6 * 1)) * 1 * 1.53 * 0.4 * 0.2 |  | 120236
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Стоимость проектных работ для зданий и сооружений блочного (модульного) типа высокой заводской готовности определяется на основании параметров цены проектных работ с применением корректирующего коэффициента |  | K1 = 0.2 Глава 2, п.15 (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 1% = 1 202 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 2% = 2 405 руб.
| 3. Архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 12% = 14 428 руб.
| 4. Технологические решения |  | 42% = 50 499 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения |  | 21% = 25 250 руб.
| 5.1. Система электроснабжения |  | 7% [из 21%] = 8 417 руб.
| 5.2. Система водоотведения, система водоснабжения |  | 2% [из 21%] = 2 405 руб.
| 5.3. Сети и системы связи |  | 8% [из 21%] = 9 619 руб.
| 5.4. Система электрохимической защиты |  | 2% [из 21%] = 2 405 руб.
| 5.5. Локальная автоматика, КИП и А |  | 2% [из 21%] = 2 405 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 6% = 7 214 руб.
| 7. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 4% = 4 809 руб.
| 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 4% = 4 809 руб.
| 9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства |  | 2% = 2 405 руб.
| 10. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  | 6% = 7 214 руб.
1.4 | Трубопроводы технологической обвязки газовых агрегатов установок компримирования газа КС. Протяженность от 500 м до 1000 м включительно. |  | НЗ 11.08_0-3-3.3-4-1 НЗ №849/пр Объекты газовой промышленности. 2023 г. Таблица 3.3. Компрессорные станции на магистральных газопроводах (КС), п.4 A = 72.7 тыс.руб; B = 0.016 тыс.руб; Xмин = 500; Xзад = 400(м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 (72 700 руб. + 16 руб. * (0.4 * 500 + 0.6 * 400)) * 1 * 1.53 * 0.4 * 0.2 * 1.2407 |  | 12109 | технологическая обвязка трубопроводов ГПА д.80 мм
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Стоимость проектных работ для зданий и сооружений блочного (модульного) типа высокой заводской готовности определяется на основании параметров цены проектных работ с применением корректирующего коэффициента |  | K1 = 0.2 Глава 2, п.15 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2.1-2.6) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 1% = 98 руб.
| 2. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 89.7% = 8 755 руб.
| 2.1. Технологические решения |  | 36% * (1 + 0.3) [из 89.7%] = 4 568 руб.
| 2.2. Архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 21% * (1 + 0.3) [из 89.7%] = 2 665 руб.
| 2.3. Сети связи |  | 2% * (1 + 0.3) [из 89.7%] = 254 руб.
| 2.4. Система электроснабжения |  | 3% * (1 + 0.3) [из 89.7%] = 381 руб.
| 2.5. Система электрохимической защиты |  | 4% * (1 + 0.3) [из 89.7%] = 508 руб.
| 2.6. Локальная автоматика, КИП и А |  | 3% * (1 + 0.3) [из 89.7%] = 381 руб.
| 3. Проект организации строительства |  | 8% = 781 руб.
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 6% = 586 руб.
| 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2% = 195 руб.
| 6. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  | 17.37% = 1 695 руб.
1.5 | Металлические дымовые трубы для автономных источников теплоснабжения (АИТ). Высота свыше 15 до 30 м. |  | СБЦП 81-02-14-2001_0-0-3-3 Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. 2015 г. Таблица 3. Металлические дымовые трубы для автономных источников теплоснабжения (АИТ), п.3 A = 3.478 тыс.руб; B = 0.441 тыс.руб; Xзад = 23(м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (3 478 руб. + 441 руб. * 23) * 1 * 7.1 * 0.4 * 4.7 * 0.2 * 1.27667 |  | 46423
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| При проектировании 2 и более дымовых труб одного диаметра в составе одного проекта базовая цена рассчитывается с коэффициентом |  | K1 = 4.7, N1=8(кол-во труб) Глава 2, п.2.1.34 (Ценообразующий)
| При проектировании с внесением в привязываемую повторно применяемую проектную документацию изменений в подземную часть здания (сооружения) размер корректирующего коэффициента принимается |  | K2 = 0.2 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 1% = 364 руб.
| 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 83% * (1 + 0.3) = 39 235 руб.
| 3. Проект организации строительства |  | 6% = 2 182 руб.
| 4. Смета на строительство |  | 12.767% = 4 642 руб.
1.6 | Пространственные решетки для металлических дымовых труб. Высота свыше 15 до 30 м. |  | СБЦП 81-02-14-2001_0-0-3-6 Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. 2015 г. Таблица 3. Металлические дымовые трубы для автономных источников теплоснабжения (АИТ), п.6 A = 59.18 тыс.руб; B = 0.19 тыс.руб; Xзад = 23(м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (59 180 руб. + 190 руб. * 23) * 1 * 7.1 * 0.4 * 4.7 * 0.2 * 1.27667 |  | 216591
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| При проектировании 2 и более дымовых труб одного диаметра в составе одного проекта базовая цена рассчитывается с коэффициентом |  | K1 = 4.7, N1=8(кол-во труб) Глава 2, п.2.1.34 (Ценообразующий)
| При проектировании с внесением в привязываемую повторно применяемую проектную документацию изменений в подземную часть здания (сооружения) размер корректирующего коэффициента принимается |  | K2 = 0.2 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 1% = 1 697 руб.
| 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 83% * (1 + 0.3) = 183 056 руб.
| 3. Проект организации строительства |  | 6% = 10 179 руб.
| 4. Смета на строительство |  | 12.767% = 21 660 руб.
1.7 | Административно-бытовой корпус (АБК) объектов городской среды. Площадь от 350 до 1500 кв.м включительно. |  | НЗ 11.11_0-3-3.3-2-1 НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.3. Строительство отдельных зданий подсобного и обслуживающего назначения, п.2 A = 437.5 тыс.руб; B = 2.393 тыс.руб; Xзад = 600(кв.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (437 500 руб. + 2 393 руб. * 600) * 1 * 1.53 * 0.4 * 0.8 * 0.35 * 1.25851 |  | 403993
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Стоимость подготовки проектной и рабочей документации зданий (сооружений) сблокированных с основным определяется по ценам МНЗ на проектные работы исходя из натурального показателя, установленного для сблокированного объекта, с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.8 Методика, 707/пр. Глава IX, п.170 (Ценообразующий)
| При привязке повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть либо только надземную часть здания (сооружения), размер корректирующего коэффициента устанавливается в зависимости от трудоемкости работ |  | K2 = 0.35 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2.1-2.3,3-4,5.1-5.6,6) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 1% = 3 210 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 28.6% = 91 808 руб.
| 2.1. Генеральный план |  | 5% * (1 + 0.3) [из 28.6%] = 20 866 руб.
| 2.2. Организация рельефа вертикальной планировкой |  | 9% * (1 + 0.3) [из 28.6%] = 37 558 руб.
| 2.3. Благоустройство |  | 8% * (1 + 0.3) [из 28.6%] = 33 385 руб.
| 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения |  | 13% * (1 + 0.3) = 54 250 руб.
| 4. Конструктивные решения |  | 21% * (1 + 0.3) = 87 635 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах ИТО |  | 26% = 83 462 руб.
| 5.1. Система электроснабжения |  | 3% * (1 + 0.3) [из 26%] = 12 519 руб.
| 5.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  | 3% * (1 + 0.3) [из 26%] = 12 519 руб.
| 5.3. Система водоснабжения |  | 2% * (1 + 0.3) [из 26%] = 8 346 руб.
| 5.4. Система водоотведения |  | 2% * (1 + 0.3) [из 26%] = 8 346 руб.
| 5.5. Сети связи |  | 3% * (1 + 0.3) [из 26%] = 12 519 руб.
| 5.6. Автоматизация |  | 7% * (1 + 0.3) [из 26%] = 29 212 руб.
| 6. Технологические решения |  | 5% * (1 + 0.3) = 20 866 руб.
| 7. Проект организации строительства |  | 5% = 16 050 руб.
| 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  | 2% = 6 420 руб.
| 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 3% = 9 630 руб.
| 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства |  | 2% = 6 420 руб.
| 11. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства |  | 7.551% = 24 239 руб.
1.8 | Дизельная электростанция. Мощность от 900 до 1800 кВт включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.15-1-3 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.15. Дизельные электростанции, п.1 A = 463.7 тыс.руб; B = 1.299 тыс.руб; Xмакс = 1800; Xзад = 3500(кВт); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмакс + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 * K3 (463 700 руб. + 1 299 руб. * (0.4 * 1800 + 0.6 * 3500)) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.2 * 0.2 * 1.30452 |  | 781440 | ДГУ (3,5 МВт) + емкости для дизтоплива 2 шт по 40 м3
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Стоимость проектных работ для строительства дизельной электростанции со складом дизельного топлива определяется по параметрам цен проектных работ с применением корректирующего коэффициента |  | K2 = 1.2 Прим. к табл.3.15, п.2 (Ценообразующий)
| При привязке повторно применяемой проектной документации по объекту проектирования без внесения каких-либо изменений в надземную и подземную части здания (сооружения) принимается минимальный размер корректирующего коэффициента |  | K3 = 0.2 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K4 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.6) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Стоимость работ по подготовке решений и мероприятий, обеспечивающих промышленную безопасность на опасных производственных объектах - объектах инфраструктуры, предусмотренных пунктом 3 Положения № 87, определяется в пределах 6 (шести) процентов от суммы стоимостей работ по подготовке разделов проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» и «Проект организации строительства» |  | K5 = 1.06 (РПД 5.1-5.6,6) Глава 2, п.24 (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 2 995 руб.
| 2. Схемы планировочной организации земельного участка |  | 1% * (1 + 0.3) = 7 787 руб.
| 3. Архитектурные решения |  | 4.4% * (1 + 0.3) = 34 264 руб.
| 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 13.6% * (1 + 0.3) = 105 908 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 83.369% = 499 401 руб.
| 5.1. Технологические решения |  | 33.5% * 1.06 * (1 + 0.3) [из 83.369%] = 276 528 руб.
| 5.2. Отопление и вентиляция |  | 2.9% * 1.06 * (1 + 0.3) [из 83.369%] = 23 938 руб.
| 5.3. Система водоснабжения и водоотведения |  | 2.9% * 1.06 * (1 + 0.3) [из 83.369%] = 23 938 руб.
| 5.4. Система электроснабжения |  | 10.2% * 1.06 * (1 + 0.3) [из 83.369%] = 84 197 руб.
| 5.5. Сети связи |  | 1% * 1.06 * (1 + 0.3) [из 83.369%] = 8 255 руб.
| 5.6. Автоматизация |  | 10% * 1.06 * (1 + 0.3) [из 83.369%] = 82 546 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 6% * 1.06 = 38 098 руб.
| 7. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 5% = 29 951 руб.
| 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2% = 11 980 руб.
| 9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |  | 1% = 5 990 руб.
| 10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  | 1% = 5 990 руб.
| 11. Смета на строительство |  | 6.523% = 39 074 руб.
1.9 | Открытые плоскостные площадки, детские игровые площадки, площадки для отдыха и занятий физкультурой (спортивные площадки), площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), площадки для выгула собак. Площадь до 100 кв.м включительно. |  | НЗ 11.11_0-3-3.2-3-1 НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.2. Строительство отдельных элементов благоустройства и МАФ, п.3 A = 33.4 тыс.руб; Количество = 1 (объект, до 100 кв.м) | A * Количество * Ктек * Кст 33 400 руб. * 1 * 1.53 * 0.4 * 1.26809 |  | 25921 | Площадка слива из автоцистерн 62 м2
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2.1-2.3,3-4) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 1% = 204 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 37.7% = 7 706 руб.
| 2.1. Генеральный план |  | 9% * (1 + 0.3) [из 37.7%] = 2 392 руб.
| 2.2. Организация рельефа вертикальной планировкой |  | 10% * (1 + 0.3) [из 37.7%] = 2 657 руб.
| 2.3. Благоустройство |  | 10% * (1 + 0.3) [из 37.7%] = 2 657 руб.
| 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения |  | 23% * (1 + 0.3) = 6 112 руб.
| 4. Конструктивные решения |  | 32% * (1 + 0.3) = 8 503 руб.
| 5. Проект организации строительства |  | 5% = 1 022 руб.
| 6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  | 2% = 409 руб.
| 7. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства |  | 2% = 409 руб.
| 8. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства |  | 7.609% = 1 555 руб.
1.10 | Установка аварийной емкости объемом от 10 куб.м до 50 куб.м включительно |  | НЗ 11.08_0-3-3.7-38 НЗ №849/пр Объекты газовой промышленности. 2023 г. Таблица 3.7. Объекты подготовки газа, газового конденсата (УКПГ, УППГ, УПТГ, ГС), п.38 A = 757.9 тыс. руб.B = 0.026 тыс. руб.; Хзад = 18 (куб.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (757 900 руб. + 26 руб. * 18) * 1 * 1.53 * 0.4 * 0.2 * 1.24574 |  | 115635 | Емкость для сбора аварийного пролива топлива (1 шт, V=18м3)
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Стоимость проектных работ для зданий и сооружений блочного (модульного) типа высокой заводской готовности определяется на основании параметров цены проектных работ с применением корректирующего коэффициента |  | K1 = 0.2 Глава 2, п.15 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.4) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 1% = 928 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 2% * (1 + 0.3) = 2 413 руб.
| 3. Архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 14% * (1 + 0.3) = 16 894 руб.
| 4. Технологические решения |  | 37% * (1 + 0.3) = 44 648 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения |  | 31.2% = 28 961 руб.
| 5.1. Система электроснабжения |  | 14% * (1 + 0.3) [из 31.2%] = 16 894 руб.
| 5.2. Система отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  | 1% * (1 + 0.3) [из 31.2%] = 1 207 руб.
| 5.3. Сети и системы связи |  | 2% * (1 + 0.3) [из 31.2%] = 2 413 руб.
| 5.4. Локальная автоматика, КИП и А |  | 7% * (1 + 0.3) [из 31.2%] = 8 447 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 6% = 5 569 руб.
| 7. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 4% = 3 713 руб.
| 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 4% = 3 713 руб.
| 9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства |  | 2% = 1 856 руб.
| 10. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  | 7.474% = 6 938 руб.
1.11 | Сооружение доочистки сточных вод на фильтрах. Производительность от 0.5 до 5 тысяч кубических метров/сутки включительно. |  | НЗ 11.17_0-3-3.12-6-1 НЗ №53/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и водоочистки. 2025 г. Таблица 3.12. Сооружение очистки сточных вод, сооружение очистки воды для хозяйственно-бытовых целей, п.6 A = 1 349.2 тыс.руб; B = 299.689 тыс.руб; Xмин = 0.5; Xзад = 0.005*60*60*24/1000 = 0.432(тысяч кубических метров/сутки); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 (1 349 200 руб. + 299 689 руб. * (0.4 * 0.5 + 0.6 * 0.432)) * 1 * 1.27 * 0.4 * 0.2 * 1.23368 |  | 186360 | ЛОС - бензо-масло-уловитель перед сбросом в систему К2. Q~5 л/с
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.27 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| При проектировании с внесением в привязываемую повторно применяемую проектную документацию изменений в подземную часть здания (сооружения) размер корректирующего коэффициента принимается |  | K1 = 0.2 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.6,6) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 1% = 1 511 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 3% * (1 + 0.3) = 5 891 руб.
| 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения |  | 8% * (1 + 0.3) = 15 710 руб.
| 4. Конструктивные решения |  | 13% * (1 + 0.3) = 25 529 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения |  | 39% = 58 914 руб.
| 5.1. Система электроснабжения |  | 5% * (1 + 0.3) [из 39%] = 9 819 руб.
| 5.2. Система водоснабжения |  | 5% * (1 + 0.3) [из 39%] = 9 819 руб.
| 5.3. Система водоотведения |  | 5% * (1 + 0.3) [из 39%] = 9 819 руб.
| 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  | 5% * (1 + 0.3) [из 39%] = 9 819 руб.
| 5.5. Сети связи |  | 3% * (1 + 0.3) [из 39%] = 5 891 руб.
| 5.6. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация |  | 7% * (1 + 0.3) [из 39%] = 13 747 руб.
| 6. Технологические решения |  | 20% * (1 + 0.3) = 39 276 руб.
| 7. Проект организации строительства |  | 5% = 7 553 руб.
| 8. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 9% = 13 595 руб.
| 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 5% = 7 553 руб.
| 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейных объектов |  | 1% = 1 511 руб.
| 11. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  | 6.168% = 9 317 руб.
1.12 | КПП, площадью от 20 до 200 кв.м включительно |  | НЗ 11.11_0-3-3.3-1 НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.3. Строительство отдельных зданий подсобного и обслуживающего назначения, п.1 A = 62.2 тыс. руб.B = 4.139 тыс. руб.; Xмин = 20; Хзад = 14 (кв.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст (62 200 руб. + 4 139 руб. * (0.4 * 20 + 0.6 * 14)) * 1 * 1.53 * 0.4 * 1.25851 |  | 100188 | Одноэтажное здание, со стальным каркасом
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2.1-2.3,3-4,5.1-5.6,6) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 1% = 796 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 28.6% = 22 768 руб.
| 2.1. Генеральный план |  | 5% * (1 + 0.3) [из 28.6%] = 5 175 руб.
| 2.2. Организация рельефа вертикальной планировкой |  | 9% * (1 + 0.3) [из 28.6%] = 9 314 руб.
| 2.3. Благоустройство |  | 8% * (1 + 0.3) [из 28.6%] = 8 279 руб.
| 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения |  | 13% * (1 + 0.3) = 13 454 руб.
| 4. Конструктивные решения |  | 21% * (1 + 0.3) = 21 733 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах ИТО |  | 26% = 20 698 руб.
| 5.1. Система электроснабжения |  | 3% * (1 + 0.3) [из 26%] = 3 105 руб.
| 5.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  | 3% * (1 + 0.3) [из 26%] = 3 105 руб.
| 5.3. Система водоснабжения |  | 2% * (1 + 0.3) [из 26%] = 2 070 руб.
| 5.4. Система водоотведения |  | 2% * (1 + 0.3) [из 26%] = 2 070 руб.
| 5.5. Сети связи |  | 3% * (1 + 0.3) [из 26%] = 3 105 руб.
| 5.6. Автоматизация |  | 7% * (1 + 0.3) [из 26%] = 7 244 руб.
| 6. Технологические решения |  | 5% * (1 + 0.3) = 5 175 руб.
| 7. Проект организации строительства |  | 5% = 3 980 руб.
| 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  | 2% = 1 592 руб.
| 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 3% = 2 388 руб.
| 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства |  | 2% = 1 592 руб.
| 11. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства |  | 7.551% = 6 011 руб.
1.13 | Закрытое распределительное устройство 6-20 кВ с установкой шкафов заводского изготовления при рабочей площади РУ от 70 до 400 кв.м включительно |  | СЦ 1.3-1-36-015-01 Раздел 01. Электроэнергетика. 1987 г. Глава 5. Электрические подстанции переменного тока 35-1150 кВ Таблица 1-36. Здания и сооружения электрических подстанций переменного тока п.15 A = 1.15 тыс. руб.B = 0.04 тыс. руб.; Xмин = 70.0; Хзад = 40.8 (10 кв.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст (1 150 руб. + 40 руб. * (0.4 * 70.0 + 0.6 * 40.8)) * 1 * 54.34 * 0.15 * 1.29333 |  | 34253 | ЗРУ-10 кВ: Отдельно стоящее одноэтажное сооружение размерами 12,0х3,4 м (40.8 м кв)
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.15
| инд.2кв.2026г.к 01.01.1995 на пр.раб. |  | Ктек = 54.34 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Электроснабжение и электрооборудование. Первичные соединения |  | 48% * (1 + 0.3) = 16 526 руб.
| 2. Электроснабжение и электрооборудование. Управление и автоматика |  | 5% * (1 + 0.3) = 1 721 руб.
| 3. Электроснабжение и электрооборудование. Релейная защита подстанционных элементов |  | 1% * (1 + 0.3) = 344 руб.
| 4. Архитектурно-строительная часть |  | 25% * (1 + 0.3) = 8 607 руб.
| 5. Отопление, вентиляция, водопровод, канализация |  | 9% * (1 + 0.3) = 3 099 руб.
| 6. Организация строительства |  | 2% = 530 руб.
| 7. Сметная документация |  | 12.933% = 3 425 руб.
1.14 | Закрытое распределительное устройство 6-20 кВ с установкой шкафов заводского изготовления при рабочей площади РУ от 70 до 400 кв.м включительно |  | СЦ 1.3-1-36-015-01 Раздел 01. Электроэнергетика. 1987 г. Глава 5. Электрические подстанции переменного тока 35-1150 кВ Таблица 1-36. Здания и сооружения электрических подстанций переменного тока п.15 A = 1.15 тыс. руб.B = 0.04 тыс. руб.; Xмин = 70.0; Хзад = 40.8 (10 кв.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст (1 150 руб. + 40 руб. * (0.4 * 70.0 + 0.6 * 40.8)) * 1 * 54.34 * 0.15 * 1.29333 |  | 34253 | РУСН-0,4 кВ: Отдельно стоящее одноэтажное сооружение размерами 12,0х3,4 м (40.8 м кв)
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.15
| инд.2кв.2026г.к 01.01.1995 на пр.раб. |  | Ктек = 54.34 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Электроснабжение и электрооборудование. Первичные соединения |  | 48% * (1 + 0.3) = 16 526 руб.
| 2. Электроснабжение и электрооборудование. Управление и автоматика |  | 5% * (1 + 0.3) = 1 721 руб.
| 3. Электроснабжение и электрооборудование. Релейная защита подстанционных элементов |  | 1% * (1 + 0.3) = 344 руб.
| 4. Архитектурно-строительная часть |  | 25% * (1 + 0.3) = 8 607 руб.
| 5. Отопление, вентиляция, водопровод, канализация |  | 9% * (1 + 0.3) = 3 099 руб.
| 6. Организация строительства |  | 2% = 530 руб.
| 7. Сметная документация |  | 12.933% = 3 425 руб.
1.15 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция класса напряжения 6-10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,23-0,69 кВ с количеством ячеек до 8, оборудованная распределительными устройствами высокого и низкого напряжения, автоматического включения резерва. Полная мощность: 2 х 1600 кВА и свыше. |  | НЗ 11.03_0-3-3.13-3.3 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.13. Сооружения электрических трансформаторных подстанций класса напряжения 6 - 10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0.23 - 0.69 кВ, распределительных и секционирующих пунктов напряжением 6-20 кВ, п.3.3 A = 470.8 тыс.руб; Количество = 1 (1 подстанция) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 470 800 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.24474 |  | 354427 | ТП-СН-10/0,4: Отдельно стоящее одноэтажное сооружение. Мощность 2х1600кВА
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 1 424 руб.
| 2. Схемы планировочной организации земельного участка |  | 4% * (1 + 0.3) = 14 806 руб.
| 3. Архитектурные решения |  | 5.5% * (1 + 0.3) = 20 359 руб.
| 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 19% * (1 + 0.3) = 70 331 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 63.7% = 181 379 руб.
| 5.1. Система электроснабжения |  | 47% * (1 + 0.3) [из 63.7%] = 173 976 руб.
| 5.2. Отопление и вентиляция |  | 1% * (1 + 0.3) [из 63.7%] = 3 702 руб.
| 5.3. Система водоснабжения и водоотведения |  | 1% * (1 + 0.3) [из 63.7%] = 3 702 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 5% = 14 237 руб.
| 7. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 6% = 17 084 руб.
| 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 6% = 17 084 руб.
| 9. Смета на строительство |  | 6.224% = 17 722 руб.
1.16 | Газорегуляторный пункт блочный с основной и резервной линиями редуцирования. Пропускная способность от 5000 до 10000 кубических метров/час включительно. |  | НЗ 11.19_0-3-3.14-2-5 НЗ №52/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газораспределительных систем. 2025 г. Таблица 3.14. Пункты ￼редуцирования газа, п.2 A = 626.3 тыс.руб; B = 0.025 тыс.руб; Xзад = 7500(кубических метров/час); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (626 300 руб. + 25 руб. * 7500) * 1 * 1.27 * 0.4 * 0.2 * 1.24167 |  | 102664 | ГРПБ 7500 м3/час
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.27 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| При проектировании с внесением в привязываемую повторно применяемую проектную документацию изменений в подземную часть здания (сооружения) размер корректирующего коэффициента принимается |  | K1 = 0.2 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-6) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 1% = 827 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 3% * (1 + 0.3) = 3 225 руб.
| 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения |  | 12% * (1 + 0.3) = 12 898 руб.
| 4. Конструктивные решения |  | 8% * (1 + 0.3) = 8 599 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения |  | 14.5% * (1 + 0.3) = 15 586 руб.
| 6. Технологические решения |  | 35% * (1 + 0.3) = 37 620 руб.
| 7. Проект организации строительства |  | 6% = 4 961 руб.
| 8. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 6% = 4 961 руб.
| 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 4% = 3 307 руб.
| 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |  | 0.5% = 413 руб.
| 11. Смета на строительство реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства |  | 12.417% = 10 267 руб.
1.17 | Здания и сооружения. Материальный склад закрытый. от 1 до 4. |  | СБЦ 1.18_0-1-3-1.87 Объекты промышленности химических волокон. 2004 г. Глава 1, Таблица 3. Объекты подсобно-производственного, вспомогательного и общезаводского назначения, внутриплощадочные инженерные сети, генплан, п.1.87 A = 344.4 тыс.руб; B = 69.6 тыс.руб; Xмин = 1; Xзад = 0.12(тыс.м2); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 (344 400 руб. + 69 600 руб. * (0.4 * 1 + 0.6 * (1 / 2))) * 1 * 0.24 * 7.1 * 0.4 * 0.2 * 1.3 |  | 69667 | Склад масла в таре 120 м. кв.: Отдельно стоящее одноэтажное сооружение контейнерного типа 120 м. кв.
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.24 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| При проектировании с внесением в привязываемую повторно применяемую проектную документацию изменений в подземную часть здания (сооружения) размер корректирующего коэффициента принимается |  | K1 = 0.2 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-8) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Технологическая часть |  | 16% * (1 + 0.3) = 11 147 руб.
| 2. Технико-экономическая часть |  | 2% * (1 + 0.3) = 1 393 руб.
| 3. Автоматизация технологических процессов, сантехнических устройств |  | 8% * (1 + 0.3) = 5 573 руб.
| 4. Архитектурно-строительная часть |  | 41% * (1 + 0.3) = 28 564 руб.
| 5. Отопление и вентиляция |  | 8% * (1 + 0.3) = 5 573 руб.
| 6. Водоснабжение и канализация |  | 3% * (1 + 0.3) = 2 090 руб.
| 7. Электротехническая часть |  | 11% * (1 + 0.3) = 7 663 руб.
| 8. Связь и сигнализация |  | 2% * (1 + 0.3) = 1 393 руб.
| 9. Сметная документация |  | 11.7% = 6 270 руб.
1.18 | Здание насосной станции на линейном сооружении сети водоснабжения, здание насосной станции пожаротушения на линейном сооружении сети водоснабжения. Производительность от 100 до 250 куб.м./час включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.7-3-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.7. Насосные станции, п.3 A = 473.5 тыс.руб; B = 2.666 тыс.руб; Xзад = 200(куб.м./час); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (473 500 руб. + 2 666 руб. * 200) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 0.2 * 1.25105 |  | 152341 | Насосная станция пожаротушения: Отдельно стоящее одноэтажное сооружение контейнерного типа, полной заводской комплектации, размерами 12,0х3,4 м
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| При проектировании с внесением в привязываемую повторно применяемую проектную документацию изменений в подземную часть здания (сооружения) размер корректирующего коэффициента принимается |  | K2 = 0.2 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 609 руб.
| 2. Схемы планировочной организации земельного участка |  | 2% * (1 + 0.3) = 3 166 руб.
| 3. Архитектурные решения |  | 10% * (1 + 0.3) = 15 830 руб.
| 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 13% * (1 + 0.3) = 20 579 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 70.85% = 86 274 руб.
| 5.1. Технологические решения |  | 34.5% * (1 + 0.3) [из 70.85%] = 54 614 руб.
| 5.2. Отопление и вентиляция |  | 3.5% * (1 + 0.3) [из 70.85%] = 5 541 руб.
| 5.3. Система водоснабжения и водоотведения |  | 3.5% * (1 + 0.3) [из 70.85%] = 5 541 руб.
| 5.4. Система электроснабжения |  | 7% * (1 + 0.3) [из 70.85%] = 11 081 руб.
| 5.5. Автоматизация |  | 6% * (1 + 0.3) [из 70.85%] = 9 498 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 7% = 8 524 руб.
| 7. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 5% = 6 089 руб.
| 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2% = 2 435 руб.
| 9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |  | 0.5% = 609 руб.
| 10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  | 0.5% = 609 руб.
| 11. Смета на строительство |  | 6.255% = 7 617 руб.
1.19 | Сооружение резервуара для воды. от 0.1 до 1 тысячи кубических метров включительно. |  | НЗ 11.17_0-3-3.6-1-1 НЗ №53/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и водоочистки. 2025 г. Таблица 3.6. Сооружение резервуара для воды, сооружение водонапорной башни, п.1 A = 36.6 тыс.руб; B = 580.61 тыс.руб; Xзад = 0.2(тысяча кубических метров); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (36 600 руб. + 580 610 руб. * 0.2) * 1 * 1.27 * 0.4 * 1.2 * 1.24632 |  | 116032 | Резервуары противопожарного запаса воды V=2х200м3
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.27 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки |  | K1 = 1.2, N1=2(шт.) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.3,6) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 1% = 931 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 3% * (1 + 0.3) = 3 631 руб.
| 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения |  | 11% * (1 + 0.3) = 13 313 руб.
| 4. Конструктивные решения |  | 35% * (1 + 0.3) = 42 360 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения |  | 7.8% = 7 262 руб.
| 5.1. Система электроснабжения |  | 1% * (1 + 0.3) [из 7.8%] = 1 210 руб.
| 5.2. Система водоснабжения |  | 4% * (1 + 0.3) [из 7.8%] = 4 841 руб.
| 5.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  | 1% * (1 + 0.3) [из 7.8%] = 1 210 руб.
| 6. Технологические решения |  | 23% * (1 + 0.3) = 27 837 руб.
| 7. Проект организации строительства |  | 6% = 5 586 руб.
| 8. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 8% = 7 448 руб.
| 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 1% = 931 руб.
| 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейных объектов |  | 1% = 931 руб.
| 11. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  | 6.232% = 5 802 руб.
1.20 | Опора мачтовая или стойка. от 2 до 5 опор. |  | НЗ 11.24_0-3-10-1-2 НЗ №216/пр Интеллектуальные транспортные системы на автомобильных дорогах и сооружениях на них. 2026 г. Таблица 10. Опоры для размещения Объектов ИТС, п.1 A = 62.1 тыс.руб; B = 13.486 тыс.руб; Xзад = 4(опора); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (62 100 руб. + 13 486 руб. * 4) * 1 * 1.15 * 0.4 * 1.23333 |  | 65835 | Мачты молниезащиты с фундаментами до 25 м - 4 шт
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2025 на пр.раб. |  | Ктек = 1.15 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 10% = 5 338 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 10% * (1 + 0.3) = 6 939 руб.
| 3. Технологические решения |  | 60% * (1 + 0.3) = 41 637 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 5% = 2 669 руб.
| 5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  | 5% = 2 669 руб.
| 6. Смета на строительство |  | 12.333% = 6 583 руб.
1.21 | Итого Основные здания и сооружения (объекты капитального строительства): |  |  |  |  | 4754806
1.22 | Всего Основные здания и сооружения (объекты капитального строительства): |  |  |  |  | 4754806
2 | Раздел |  | Внутриплощадочные вспомогательные сооружения, инженерные сети, благоустройство
2.1 | Площадки для отдыха, парковки, досмотра пассажиров и грузов, размещения трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений, хранения снега и систем снеготаяния, смотровые площадки, как площадные сооружения без учета их функционального оснащения. Площадь от 1000 до 5000 квадратных метров включительно. |  | НЗ 11.18_0-3-3.8-1.1 НЗ №51/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, их конструктивных элементов и сооружений на них. 2025 г. Таблица 3.8. Прочие объекты, п.1.1 A = 126.4 тыс.руб; B = 0.235 тыс.руб; Xмин = 1000; Xзад = 100(квадратный метр); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст (126 400 руб. + 235 руб. * (0.4 * 1000 + 0.6 * (1000 / 2))) * 1 * 0.2 * 1.38 * 0.4 * 1.2427 |  | 39910 | Открытое площадное сооружение в составе благоустройства участка для размещения автотранспорта персонала, в количестве 7 машино/мест. Площадью 100 м кв
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2023 на пр.раб. |  | Ктек = 1.38 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.2 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 2% = 642 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 14% * (1 + 0.3) = 5 845 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта |  | 58% * (1 + 0.3) = 24 215 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 9% = 2 890 руб.
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 5% = 1 606 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 1% = 321 руб.
| 7. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  | 13.67% = 4 390 руб.
2.2 | Открытые плоскостные площадки, детские игровые площадки, площадки для отдыха и занятий физкультурой (спортивные площадки), площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), площадки для выгула собак. Площадь до 100 кв.м включительно. |  | НЗ 11.11_0-3-3.2-3-1 НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.2. Строительство отдельных элементов благоустройства и МАФ, п.3 A = 33.4 тыс.руб; Количество = 1 (объект, до 100 кв.м) | A * Количество * Ктек * Кст 33 400 руб. * 1 * 1.53 * 0.4 * 1.26809 |  | 25921 | Площадка для сбора ТКО: Огороженная площадка с навесом для установки двух контейнеров для сбора ТКО
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2.1-2.3,3-4) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 1% = 204 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 37.7% = 7 706 руб.
| 2.1. Генеральный план |  | 9% * (1 + 0.3) [из 37.7%] = 2 392 руб.
| 2.2. Организация рельефа вертикальной планировкой |  | 10% * (1 + 0.3) [из 37.7%] = 2 657 руб.
| 2.3. Благоустройство |  | 10% * (1 + 0.3) [из 37.7%] = 2 657 руб.
| 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения |  | 23% * (1 + 0.3) = 6 112 руб.
| 4. Конструктивные решения |  | 32% * (1 + 0.3) = 8 503 руб.
| 5. Проект организации строительства |  | 5% = 1 022 руб.
| 6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  | 2% = 409 руб.
| 7. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства |  | 2% = 409 руб.
| 8. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства |  | 7.609% = 1 555 руб.
2.3 | Опора мачтовая или стойка. от 6 до 10 опор. |  | НЗ 11.24_0-3-10-1-3 НЗ №216/пр Интеллектуальные транспортные системы на автомобильных дорогах и сооружениях на них. 2026 г. Таблица 10. Опоры для размещения Объектов ИТС, п.1 A = 81.7 тыс.руб; B = 9.561 тыс.руб; Xзад = 8(опора); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (81 700 руб. + 9 561 руб. * 8) * 1 * 1.15 * 0.4 * 1.23333 |  | 89745 | защитная ограждающая конструкция (ЗОК) поз №1.1:габариты 102х34х18, сетка 8500 м кв мачта из металлических конструкции 18 м 8 шт 3,6 т/шт с фундаментами Уточняется проектом в ОТР
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2025 на пр.раб. |  | Ктек = 1.15 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 10% = 7 277 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 10% * (1 + 0.3) = 9 460 руб.
| 3. Технологические решения |  | 60% * (1 + 0.3) = 56 758 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 5% = 3 638 руб.
| 5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  | 5% = 3 638 руб.
| 6. Смета на строительство |  | 12.333% = 8 974 руб.
2.4 | Опора мачтовая или стойка. от 2 до 5 опор. |  | НЗ 11.24_0-3-10-1-2 НЗ №216/пр Интеллектуальные транспортные системы на автомобильных дорогах и сооружениях на них. 2026 г. Таблица 10. Опоры для размещения Объектов ИТС, п.1 A = 62.1 тыс.руб; B = 13.486 тыс.руб; Xзад = 4(опора); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (62 100 руб. + 13 486 руб. * 4) * 1 * 1.15 * 0.4 * 1.23333 |  | 65835 | защитная ограждающая конструкция (ЗОК) поз №1.2 и 1.3: габариты 25х14х7 сетка 1200 м кв мачта из металлических конструкции 7м 4 шт 1,4 т/шт с фундаментами Уточняется проектом в ОТР
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2025 на пр.раб. |  | Ктек = 1.15 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 10% = 5 338 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 10% * (1 + 0.3) = 6 939 руб.
| 3. Технологические решения |  | 60% * (1 + 0.3) = 41 637 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 5% = 2 669 руб.
| 5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  | 5% = 2 669 руб.
| 6. Смета на строительство |  | 12.333% = 6 583 руб.
2.5 | Опора мачтовая или стойка. от 2 до 5 опор. |  | НЗ 11.24_0-3-10-1-2 НЗ №216/пр Интеллектуальные транспортные системы на автомобильных дорогах и сооружениях на них. 2026 г. Таблица 10. Опоры для размещения Объектов ИТС, п.1 A = 62.1 тыс.руб; B = 13.486 тыс.руб; Xзад = 4(опора); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (62 100 руб. + 13 486 руб. * 4) * 1 * 1.15 * 0.4 * 2.4 * 1.23333 |  | 158005 | защитная ограждающая конструкция (ЗОК) поз №1.4,1.5, 1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.12: габариты 10х5х6 площадь сетка 350 м кв мачта из металлических конструкции высотой 6 м 4 шт 1,2 т/шт с фундаментом Уточняется проектом в ОТР
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2025 на пр.раб. |  | Ктек = 1.15 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки |  | K1 = 2.4, N1=8(шт.) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 10% = 12 811 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 10% * (1 + 0.3) = 16 655 руб.
| 3. Технологические решения |  | 60% * (1 + 0.3) = 99 928 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 5% = 6 406 руб.
| 5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  | 5% = 6 406 руб.
| 6. Смета на строительство |  | 12.333% = 15 800 руб.
2.6 | Опора мачтовая или стойка. от 2 до 5 опор. |  | НЗ 11.24_0-3-10-1-2 НЗ №216/пр Интеллектуальные транспортные системы на автомобильных дорогах и сооружениях на них. 2026 г. Таблица 10. Опоры для размещения Объектов ИТС, п.1 A = 62.1 тыс.руб; B = 13.486 тыс.руб; Xзад = 4(опора); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (62 100 руб. + 13 486 руб. * 4) * 1 * 1.15 * 0.4 * 1.23333 |  | 65835 | защитная ограждающая конструкция (ЗОК) поз №1.10: габариты 10х12х7 площадь сетка 500 м кв мачта из металлических конструкции высотой 7 м 4 шт 1,4 т/шт с фундаментом Уточняется проектом в ОТР
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2025 на пр.раб. |  | Ктек = 1.15 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 10% = 5 338 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 10% * (1 + 0.3) = 6 939 руб.
| 3. Технологические решения |  | 60% * (1 + 0.3) = 41 637 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 5% = 2 669 руб.
| 5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  | 5% = 2 669 руб.
| 6. Смета на строительство |  | 12.333% = 6 583 руб.
2.7 | Подземные газопроводы высокого давления номинальным диаметром до 500 (пятисот) миллиметров включительно, прокладываемые открытым способом. от 100 до 500 погонных метров включительно. |  | НЗ 11.19_0-3-3.3-1-2 НЗ №52/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газораспределительных систем. 2025 г. Таблица 3.3. Подземные газопроводы высокого давления, прокладываемые открытым способом, п.1 A = 10.5 тыс.руб; B = 0.592 тыс.руб; Xзад = 200(погонный метр); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (10 500 руб. + 592 руб. * 200) * 1 * 1.27 * 0.4 * 1.23621 |  | 80949 | 0,6 МПа, П100SDR11 д400
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.27 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 327 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 3% * (1 + 0.3) = 2 554 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 68.1% * (1 + 0.3) = 57 971 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 9.7% = 6 352 руб.
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 7% = 4 584 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2% = 1 310 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 11.991% = 7 852 руб.
2.8 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.11-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.11. Сооружения кабельных линий электропередачи, п.1 A = 17.7 тыс.руб; B = 0.234 тыс.руб; Xзад = 300(п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (17 700 руб. + 234 руб. * 300) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 0.8 * 1.24947 |  | 53139 | Кабель 0,4 кВ в грунте. Электроснабжение потребителей КПК. Уточняется проектом в ОТР, в соответствии с ТУ
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 0.8 Табл.3.11.1, п.3 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 213 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 3% * (1 + 0.3) = 1 659 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 76% * (1 + 0.3) = 42 019 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 6% = 2 552 руб.
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 7.5% = 3 190 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2% = 851 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.247% = 2 657 руб.
2.9 | Охранное ограждение территории. Протяженность от 500 до 1000 м. |  | НЗ 11.04_0-3-3.6-1-3 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.6. Средства инженерно-технической укрепленности (СИТУ), п.1 A = 195.9 тыс.руб; B = 0.36 тыс.руб; Xзад = 540(м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (195 900 руб. + 360 руб. * 540) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.82 * 0.74 * 1.21733 |  | 193741 | Периметральное ограждение панельного типа из металлических прутьев с полимерным покрытием (с технологическими калитками и воротами в необходимых местах)
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование охранного ограждения без верхнего дополнительного ограждения применяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.82 Табл.3.6.1, п.1.1 (Ценообразующий)
| Проектирование охранного ограждения без нижнего дополнительного ограждения (противоподкопного устройства) применяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 0.74 Табл.3.6.1, п.1.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-4) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 9.2% = 14 642 руб.
| 2. Схемы планировочной организации земельного участка |  | 7.9% * (1 + 0.3) = 16 345 руб.
| 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 31.9% * (1 + 0.3) = 66 001 руб.
| 4. Технологические решения |  | 20.4% * (1 + 0.3) = 42 207 руб.
| 5. Проект организации строительства |  | 13.7% = 21 804 руб.
| 6. Смета на строительство |  | 20.573% = 32 742 руб.
2.10 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.1 A = 30.8 тыс.руб; B = 0.608 тыс.руб; Xзад = 250(п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (30 800 руб. + 608 руб. * 250) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.1 * 1.24316 |  | 151185 | Трубопровод системы технического водоснабжения (полив твердых покрытий и озеленения): Подземная прокладка в грунте ПНД D65 от точки подключения до здания Главного корпуса. Уточняется проектом в ОТР, в соответствии с ТУ
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 1.1 Табл.3.4.1, п.6 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 608 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 3% * (1 + 0.3) = 4 743 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 74% * (1 + 0.3) = 116 992 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 5% = 6 081 руб.
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 7.5% = 9 121 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 5% = 6 081 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.216% = 7 559 руб.
2.11 | Узел врезки и распределительные сети на линейном сооружении сети водоснабжения |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-7 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.7 A = 52.8 тыс. руб. Количество = 1 (узел) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 52 800 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.24947 |  | 39900 | узел присоединения к сущ. сети В3
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 160 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 2% * (1 + 0.3) = 830 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 77% * (1 + 0.3) = 31 965 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 4.5% = 1 437 руб.
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 6% = 1 916 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 5% = 1 597 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.247% = 1 995 руб.
2.12 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.1 A = 30.8 тыс.руб; B = 0.608 тыс.руб; Xзад = 350(п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (30 800 руб. + 608 руб. * 350) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.1 * 1.24316 |  | 201469 | Трубопровод системы объединенного хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения: Подземная прокладка в грунте ПНД D150 от точки подключения до здания Главного корпуса. Уточняется проектом в ОТР, в соответствии с ТУ
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 1.1 Табл.3.4.1, п.6 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 810 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 3% * (1 + 0.3) = 6 320 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 74% * (1 + 0.3) = 155 904 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 5% = 8 103 руб.
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 7.5% = 12 155 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 5% = 8 103 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.216% = 10 074 руб.
2.13 | Узел врезки и распределительные сети на линейном сооружении сети водоснабжения |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-7 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.7 A = 52.8 тыс. руб. Количество = 1 (узел) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 52 800 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.24947 |  | 39900 | узел присоединения к сущ. сети В1
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 160 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 2% * (1 + 0.3) = 830 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 77% * (1 + 0.3) = 31 965 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 4.5% = 1 437 руб.
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 6% = 1 916 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 5% = 1 597 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.247% = 1 995 руб.
2.14 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.5-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.5. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоотведения, п.1 A = 122.6 тыс.руб; B = 0.641 тыс.руб; Xзад = 250(п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (122 600 руб. + 641 руб. * 250) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.1 * 1.24 |  | 233336 | Трубопровод системы хозяйственно-бытовой канализации: Подземная прокладка в грунте, ПНД D160 от точки подключения до здания Главного корпуса. Уточняется проектом в ОТР, в соответствии с ТУ
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование линейных сооружений сети водоотведения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 1.1 Табл.3.5.1, п.5 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 941 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 3% * (1 + 0.3) = 7 339 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 73% * (1 + 0.3) = 178 578 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 7% = 13 172 руб.
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 9.5% = 17 877 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2% = 3 763 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.2% = 11 667 руб.
2.15 | Камера индивидуальная (перепадная, поворотная, магистральная, распределительная и другие) на линейном сооружении сети водоотведения. Диаметр до 600 мм включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.5-6.1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.5. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоотведения, п.6.1 A = 20.3 тыс.руб; Количество = 1 (камера) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 20 300 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.24 |  | 15224 | узел присоединения к сущ. сети К1
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 61 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 3% * (1 + 0.3) = 479 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 73% * (1 + 0.3) = 11 651 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 7% = 859 руб.
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 9.5% = 1 166 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2% = 246 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.2% = 761 руб.
2.16 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.5-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.5. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоотведения, п.1 A = 122.6 тыс.руб; B = 0.641 тыс.руб; Xзад = 450(п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (122 600 руб. + 641 руб. * 450) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.1 * 1.24 |  | 339095 | Трубопровод системы ливневой канализации: Подземная прокладка в грунте ПНД D300 от точки подключения до здания Главного корпуса и дождеприемных колодцев на территории. Уточняется проектом в ОТР, в соответствии с ТУ
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование линейных сооружений сети водоотведения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 1.1 Табл.3.5.1, п.5 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 1 367 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 3% * (1 + 0.3) = 10 665 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 73% * (1 + 0.3) = 259 517 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 7% = 19 142 руб.
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 9.5% = 25 979 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2% = 5 469 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.2% = 16 955 руб.
2.17 | Камера индивидуальная (перепадная, поворотная, магистральная, распределительная и другие) на линейном сооружении сети водоотведения. Диаметр до 600 мм включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.5-6.1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.5. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоотведения, п.6.1 A = 20.3 тыс.руб; Количество = 1 (камера) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 20 300 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.24 |  | 15224 | узел присоединения к сущ. сети К2
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 61 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 3% * (1 + 0.3) = 479 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 73% * (1 + 0.3) = 11 651 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 7% = 859 руб.
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 9.5% = 1 166 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2% = 246 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.2% = 761 руб.
2.18 | Линейные сооружения слаботочной сети. Первый кабель линейного сооружения слаботочной сети в проектируемой канализации линейного сооружения слаботочной сети. Длина участка прокладки от 3000 до 5000 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.1-2.1-4 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.1. Линейные сооружения слаботочной сети, п.2.1 A = 103.7 тыс.руб; B = 0.062 тыс.руб; Xмакс = 5000; Xзад = 5300(п.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмакс + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 (103 700 руб. + 62 руб. * (0.4 * 5000 + 0.6 * 5300)) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.25895 |  | 323494
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 1 285 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 3% * (1 + 0.3) = 10 021 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 79% * (1 + 0.3) = 263 893 руб.
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 7.5% = 19 272 руб.
| 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 5% = 12 848 руб.
| 6. Смета на строительство |  | 6.295% = 16 175 руб.
2.19 | Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети. Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети из труб диаметром до 125 мм, емкостью трубопровода до 2 отверстий включительно. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.1-1.1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.1. Линейные сооружения слаботочной сети, п.1.1 A = 13.4 тыс.руб; B = 0.399 тыс.руб; Xзад = 150(п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (13 400 руб. + 399 руб. * 150) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.24947 |  | 55354
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 222 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 3% * (1 + 0.3) = 1 728 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 76% * (1 + 0.3) = 43 770 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 6% = 2 658 руб.
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 7.5% = 3 323 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2% = 886 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.247% = 2 768 руб.
2.20 | СОТС внутри здания. Защищаемая площадь от 1000 до 10000 кв.м. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.1-1-3 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.1. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), п.1 A = 72.3 тыс.руб; B = 0.024 тыс.руб; Xзад = 2814(кв.м.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (72 300 руб. + 24 руб. * 2814) * 1 * 1.68 * 0.4 * 1.21671 |  | 114334
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3,4.1-4.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 9.5% = 8 927 руб.
| 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 8.4% * (1 + 0.3) = 10 262 руб.
| 3. Технологические решения |  | 45% * (1 + 0.3) = 54 972 руб.
| 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 10.4% = 9 773 руб.
| 4.1. Система электроснабжения |  | 4.1% * (1 + 0.3) [из 10.4%] = 5 009 руб.
| 4.2. Автоматизация |  | 3.9% * (1 + 0.3) [из 10.4%] = 4 764 руб.
| 5. Проект организации строительства |  | 14.1% = 13 250 руб.
| 6. Смета на строительство |  | 18.251% = 17 150 руб.
2.21 | Периметральная СОТС. Протяженность от 500 до 1000 п.м. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.1-2-3 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.1. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), п.2 A = 33.3 тыс.руб; B = 0.1 тыс.руб; Xзад = 540(п.м.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (33 300 руб. + 100 руб. * 540) * 1 * 1.68 * 0.4 * 1.22696 |  | 71980
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 16% = 9 386 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 11.2% * (1 + 0.3) = 8 542 руб.
| 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 6.5% * (1 + 0.3) = 4 957 руб.
| 4. Технологические решения |  | 41.4% * (1 + 0.3) = 31 574 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 9.62% = 5 644 руб.
| 5.1. Система электроснабжения |  | 4.7% * (1 + 0.3) [из 9.62%] = 3 584 руб.
| 5.2. Автоматизация |  | 2.7% * (1 + 0.3) [из 9.62%] = 2 059 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 5.4% = 3 168 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 14.846% = 8 709 руб.
2.22 | Система охранная телевизионная наружная (далее - СОТН). Количество видеокамер от 10 до 50 шт. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.3-2-2 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.3. Система охранная телевизионная (СОТ), п.2 A = 110.1 тыс.руб; B = 7.105 тыс.руб; Xзад = 31(шт.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (110 100 руб. + 7 105 руб. * 31) * 1 * 1.68 * 0.4 * 1.22277 |  | 271453
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 18.4% = 40 848 руб.
| 2. Схемы планировочной организации земельного участка |  | 10.8% * (1 + 0.3) = 31 169 руб.
| 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 6.6% * (1 + 0.3) = 19 047 руб.
| 4. Технологические решения |  | 40.9% * (1 + 0.3) = 118 037 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 11.96% = 26 551 руб.
| 5.1. Система электроснабжения |  | 4.7% * (1 + 0.3) [из 11.96%] = 13 564 руб.
| 5.2. Автоматизация |  | 4.5% * (1 + 0.3) [из 11.96%] = 12 987 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 5% = 11 100 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 11.127% = 24 702 руб.
2.23 | Система охранная телевизионная внутренняя (далее - СОТВ). Количество видеокамер от 25 до 80 шт. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.3-1-3 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.3. Система охранная телевизионная (СОТ), п.1 A = 109.2 тыс.руб; B = 5.153 тыс.руб; Xзад = 28(шт.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (109 200 руб. + 5 153 руб. * 28) * 1 * 1.68 * 0.4 * 1.21468 |  | 206910
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3,4.1-4.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 10% = 17 034 руб.
| 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 8.8% * (1 + 0.3) = 19 487 руб.
| 3. Технологические решения |  | 41.5% * (1 + 0.3) = 91 899 руб.
| 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 16.38% = 27 902 руб.
| 4.1. Система электроснабжения |  | 6.3% * (1 + 0.3) [из 16.38%] = 13 951 руб.
| 4.2. Автоматизация |  | 6.3% * (1 + 0.3) [из 16.38%] = 13 951 руб.
| 5. Проект организации строительства |  | 15% = 25 551 руб.
| 6. Смета на строительство |  | 14.698% = 25 037 руб.
2.24 | Интегрируемый комплекс приема, обработки и хранения информации со средств защиты ИТСО (сервер ИТСО), объектовые оконечные устройства СОТС, 1 сервер (устройство) |  | НЗ 11.04_0-3-3.7-2 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г.Таблица 3.7. Системы сбора и обработки информации, полученной от средств инженерно-технических систем антитеррористической защищенности (ССОИ), п.2 A = 140.4 тыс. руб. Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст 140 400 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 1.15829 |  | 109283
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3,4.1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 15.7% = 14 813 руб.
| 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 13.1% * (1 + 0.3) = 16 068 руб.
| 3. Технологические решения |  | 25.2% * (1 + 0.3) = 30 909 руб.
| 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 7.28% = 6 869 руб.
| 4.1. Система электроснабжения |  | 5.6% * (1 + 0.3) [из 7.28%] = 6 869 руб.
| 5. Проект организации строительства |  | 23.6% = 22 266 руб.
| 6. Смета на строительство |  | 19.459% = 18 359 руб.
2.25 | Автоматизированное рабочее место оператора ИТСО (далее - АРМ ИТСО), 1 место |  | НЗ 11.04_0-3-3.7-1 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г.Таблица 3.7. Системы сбора и обработки информации, полученной от средств инженерно-технических систем антитеррористической защищенности (ССОИ), п.1 A = 21.1 тыс. руб. Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 21 100 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 1.5 * 1.19286 |  | 25371
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование в составе зданий (сооружений) 2 и более аналогичных АРМ и (или) серверов ИТСО применяется с корректирующим коэффициентом для последующих АРМ и (или) серверов ИТСО |  | K1 = 1.5, N1=2(общее кол-во АРМ и(или) серверов ИТСО) Табл.3.7.1, п.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3,4.1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 12% = 2 552 руб.
| 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 10% * (1 + 0.3) = 2 765 руб.
| 3. Технологические решения |  | 38% * (1 + 0.3) = 10 507 руб.
| 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 7.8% = 1 659 руб.
| 4.1. Система электроснабжения |  | 6% * (1 + 0.3) [из 7.8%] = 1 659 руб.
| 5. Проект организации строительства |  | 18% = 3 828 руб.
| 6. Смета на строительство |  | 19.086% = 4 059 руб.
2.26 | Разработка технической документации интегрированной АСУ, включающей АСУП |  | МНЗ №465/пр Автоматизированные системы объектов непроизводственного назначения и коммунального хозяйства. 2022 г. Таблица 1. Нормативные затраты МНЗ на проектные работы по разработке технической документации АСУ объектов непроизводственного назначения и коммунального хозяйства, п.1 М = 12.535 a = 663 000 руб. | С = Сор + Соо + Сио + Сто + Смо + Спо = 390 936 + 50 263 + 223 392 + 513 801 + 1 563 742 + 1 452 046 |  | 4194180
Факторы
| Характер протекания во времени процессов в АСУ (G1) |  | Непрерывно-дискретный - II (Таблица 2 п.1.5) G1 = 1.820 (СПОТ)
| Кол-во технологических операций автоматизированного контроля и управления (G2) |  | 350 (Таблица 2 п.2.7, п.2.8) G2 = 1.615 + 5 * 0.205 = 2.640 (СПОТ)
| Количество контролируемых физических сигналов (G3) |  | 450 (Таблица 2 п.3.7) G3 = 1.820 (СПОТ)
| Количество управляющих воздействий, вырабатываемых АСУ (G4) |  | 260 (Таблица 2 п.4.8) G4 = 1.615 (СПОТ)
| Степень развитости информационных функций АСУ (G5) |  | III степень - косвенное измерение (вычисление) отдельных комплексных показателей функционирования ТОУ (Таблица 2 п.5.3) G5 = 1.205 (СПОТ)
| Степень развитости управляющих функций АСУ (G6) |  | IV степень - оптимальное управление установившимися режимами (в статике) (Таблица 2 п.6.4) G6 = 1.615 (СПОТ)
| Режим функционирования АСУ (G7) |  | Автоматический режим прямого (непосредственного) цифрового (или аналого-цифрового) управления (Таблица 2 п.7.5) G7 = 1.820 (СПОТ)
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Повторное применение базовой АСУ или ее частей путем «привязки» к однотипному объекту (К1) |  | K1 = 0.4 Глава 4, табл.5, п.1 (Ценообразующий)
Части и разделы документации
|  |  | Сор (Общесистемные решения) Кст_ор = 0.7 | Сор = а * М * (Дор / 100) * Ктек * Кст_ор * K1 = 663 000 руб. * 12.535 * (10.00 / 100) * 1.68 * 0.7 * 0.4 = 390 936 руб.
| 1. Схема организационной структуры |  | 20% = 0 руб.
| 2. Схема функциональной структуры |  | 30% = 0 руб.
| 3. Ведомость технического проекта и покупных изделий |  | 20% = 0 руб.
| 4. Пояснительная записка к ПД. Описание автоматизируемых функций. Описание постановки задач (комплекса задач) |  | 10% = 0 руб.
| 5. Локальный сметный расчет |  | 15% = 0 руб.
| 6. Проектная оценка надежности системы |  | 5% = 0 руб.
|  |  | Соо (Организационное обеспечение) Кст_оо = 0.3 | Соо = а * М * (Доо / 100) * Ктек * Кст_оо * K1 = 663 000 руб. * 12.535 * (3.00 / 100) * 1.68 * 0.3 * 0.4 = 50 263 руб.
| 1. Описание организационной структуры |  | 100% = 0 руб.
|  |  | Сио (Информационное обеспечение) Кст_ио = 0.4 | Сио = а * М * (Дио / 100) * Ктек * Кст_ио * K1 = 663 000 руб. * 12.535 * (10.00 / 100) * 1.68 * 0.4 * 0.4 = 223 392 руб.
| 1. Перечень входных данных (сигналов) и выходных данных (сигналов) |  | 30% = 0 руб.
| 2. Описание информационного обеспечения системы |  | 20% = 0 руб.
| 3. Описание организации информационной базы |  | 15% = 0 руб.
| 4. Описание систем классификации и кодирования |  | 15% = 0 руб.
| 5. Описание массива информации |  | 15% = 0 руб.
| 6. Шаблон документа |  | 5% = 0 руб.
|  |  | Сто (Техническое обеспечение) Кст_то = 0.4 | Сто = а * М * (Дто / 100) * Ктек * Кст_то * K1 = 663 000 руб. * 12.535 * (23.00 / 100) * 1.68 * 0.4 * 0.4 = 513 801 руб.
| 1. Описание комплекса технических средств |  | 15% = 0 руб.
| 2. Схема структурная комплекса технических средств |  | 15% = 0 руб.
| 3. План расположения |  | 10% = 0 руб.
| 4. Перечень заданий на разработку специализированных (новых) технических средств |  | 5% = 0 руб.
| 5. Схема автоматизации |  | 30% = 0 руб.
| 6. Перечень заданий на разработку строительных, электротехнических, санитарно­-технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы |  | 5% = 0 руб.
| 7. Ведомость оборудования и материалов |  | 20% = 0 руб.
|  |  | Смо (Математическое обеспечение) Кст_мо = 1 | Смо = а * М * (Дмо / 100) * Ктек * Кст_мо * K1 = 663 000 руб. * 12.535 * (28.00 / 100) * 1.68 * 1 * 0.4 = 1 563 742 руб.
| 1. Описание алгоритма (проектной процедуры) |  | 100% = 0 руб.
|  |  | Спо (Программное обеспечение) Кст_по = 1 | Спо = а * М * (Дпо / 100) * Ктек * Кст_по * K1 = 663 000 руб. * 12.535 * (26.00 / 100) * 1.68 * 1 * 0.4 = 1 452 046 руб.
| 1. Описание программного обеспечения |  | 100% = 0 руб.
2.27 | Технические средства охранного освещения. Протяженность кабельной линии от 100 до 500 погонных метров. |  | НЗ 11.23_0-3-8-1-2 НЗ №837/пр Проектирование систем транспортной безопасности на автомобильных дорогах и сооружений, обеспечивающих их функционирование. 2025 г. Таблица 8. Технические средства охранного освещения, п.1 A = 35.9 тыс.руб; B = 0.281 тыс.руб; Xзад = 390(погонный метр); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (35 900 руб. + 281 руб. * 390) * 1 * 1.15 * 0.4 * 1.23721 |  | 82801 | Система охранного освещения (СОО)
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2025 на пр.раб. |  | Ктек = 1.15 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3,4.1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 14% = 9 370 руб.
| 2. Конструктивные, объемно-планировочные и архитектурные решения |  | 4% * (1 + 0.3) = 3 480 руб.
| 3. Технологические решения |  | 57% * (1 + 0.3) = 49 592 руб.
| 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 9.1% = 6 090 руб.
| 4.1. Система электроснабжения |  | 7% * (1 + 0.3) [из 9.1%] = 6 090 руб.
| 5. Проект организации строительства |  | 4% = 2 677 руб.
| 6. Смета на строительство |  | 17.321% = 11 592 руб.
2.28 | Система контроля и управления доступом (СКУД). Количество мест, где непосредственно осуществляется контроль доступа: от 5 до 15 шт. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.2-1-2 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.2. Система контроля и управления доступом (СКУД), п.1 A = 104.5 тыс.руб; B = 15.48 тыс.руб; Xзад = 12(шт.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (104 500 руб. + 15 480 руб. * 12) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.7 * 1.19321 |  | 162919
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование системы охраны входов (домофон, видеодомофон) и дистанционного открывания дверей без разводки по квартирам жилого дома применяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.7 Табл.3.2.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3,4.1-4.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 10.3% = 14 063 руб.
| 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 9.3% * (1 + 0.3) = 16 507 руб.
| 3. Технологические решения |  | 36.1% * (1 + 0.3) = 64 077 руб.
| 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 12.48% = 17 040 руб.
| 4.1. Система электроснабжения |  | 4.8% * (1 + 0.3) [из 12.48%] = 8 520 руб.
| 4.2. Автоматизация |  | 4.8% * (1 + 0.3) [из 12.48%] = 8 520 руб.
| 5. Проект организации строительства |  | 15.3% = 20 890 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 4.8% = 6 554 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 17.421% = 23 786 руб.
2.29 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов |  | СБЦП 81-02-02-2001_0-4-2-2 Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 2. Документальная электросвязь п.2 A = 25.98 тыс. руб.B = 4.623 тыс. руб.; Хзад = 64 (1 канал); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (25 980 руб. + 4 623 руб. * 64) * 1 * 7.1 * 0.42 * 0.7 * 1.23152 |  | 827377 | Система передачи данных систем связи (СПД-СС)
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.42
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| В случае, если сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту проектирования составляет менее 30% включительно от сметной стоимости строительства, при определении стоимости проектных работ применяется корректирующий коэффициент (Методика, 707/пр. Глава VIII, п.140)) |  | K1 = 0.7 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.7) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 2% = 13 437 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 2% * (1 + 0.3) = 17 468 руб.
| 3. Архитектурные решения |  | 6% * (1 + 0.3) = 52 403 руб.
| 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 12% * (1 + 0.3) = 104 806 руб.
| 5. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  | 66.3% = 445 426 руб.
| 5.1. Электроснабжение |  | 16% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 139 741 руб.
| 5.2. Водоснабжение |  | 2% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 17 468 руб.
| 5.3. Водоотведение |  | 2% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 17 468 руб.
| 5.4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха |  | 10% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 87 338 руб.
| 5.5. Связь |  | 2% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 17 468 руб.
| 5.6. Газоснабжение |  | 1% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 8 734 руб.
| 5.7. Технологические решения |  | 18% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 157 209 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 3% = 20 155 руб.
| 7. Охрана окружающей среды (ООС) |  | 9% = 60 465 руб.
| 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 6% = 40 310 руб.
| 9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  | 1% = 6 718 руб.
| 10. Смета на строительство |  | 9.852% = 66 189 руб.
2.30 | Беспроводная вычислительная сеть. от 20 до 50 точек доступа включительно. |  | НЗ 11.09_0-3-3.18-1-1 НЗ №907/пр Системы связи и технологические системы объектов капитального строительства непроизводственного назначения. 2023 г. Таблица 3.18. Беспроводная вычислительная сеть, п.1 A = 52.5 тыс.руб; B = 3.004 тыс.руб; Xмин = 20; Xзад = 4(1 точка доступа); Количество = 1 | Полный комплекс работ (100%): (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 (52 500 руб. + 3 004 руб. * (0.4 * 20 + 0.6 * (20 / 2))) * 1 * 0.4 * 1.53 * 0.4 * 0.7 * 1.3 |  | 21064 | Точка Wi-Fi
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.4 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Стоимость проектирования систем связи и технологических систем с использованием кабельной системы проектируемой или существующей локальной вычислительной сети или структурированной кабельной сети здания определяется на основании параметров цены на проектные работы, приведенных в таблицах, с применением корректирующего коэффициента, если иное не указано в главе III НЗ |  | K1 = 0.7 Глава 1, п.10 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Полный комплекс работ |  | 100% * (1 + 0.3) = 21 064 руб.
2.31 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов |  | СБЦП 81-02-02-2001_0-4-2-2 Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 2. Документальная электросвязь п.2 A = 25.98 тыс. руб.B = 4.623 тыс. руб.; Хзад = 48 (1 канал); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (25 980 руб. + 4 623 руб. * 48) * 1 * 7.1 * 0.42 * 0.7 * 1.23152 |  | 637229 | Система передачи данных КСБ (СПД-СБ)
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.42
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| В случае, если сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту проектирования составляет менее 30% включительно от сметной стоимости строительства, при определении стоимости проектных работ применяется корректирующий коэффициент (Методика, 707/пр. Глава VIII, п.140)) |  | K1 = 0.7 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.7) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 2% = 10 349 руб.
| 2. Схема планировочной организации земельного участка |  | 2% * (1 + 0.3) = 13 453 руб.
| 3. Архитектурные решения |  | 6% * (1 + 0.3) = 40 360 руб.
| 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 12% * (1 + 0.3) = 80 720 руб.
| 5. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  | 66.3% = 343 058 руб.
| 5.1. Электроснабжение |  | 16% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 107 626 руб.
| 5.2. Водоснабжение |  | 2% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 13 453 руб.
| 5.3. Водоотведение |  | 2% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 13 453 руб.
| 5.4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха |  | 10% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 67 266 руб.
| 5.5. Связь |  | 2% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 13 453 руб.
| 5.6. Газоснабжение |  | 1% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 6 727 руб.
| 5.7. Технологические решения |  | 18% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 121 079 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 3% = 15 523 руб.
| 7. Охрана окружающей среды (ООС) |  | 9% = 46 569 руб.
| 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 6% = 31 046 руб.
| 9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  | 1% = 5 174 руб.
| 10. Смета на строительство |  | 9.852% = 50 978 руб.
Система контроля и управления доступом транспортных средств (СКУД-ТС)
2.32 | Автоматический шлагбаум |  | НЗ 11.04_0-3-3.6-4 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.6. Средства инженерно-технической укрепленности (СИТУ), п.4 A = 41.1 тыс. руб. Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст 41 100 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 1.23241 |  | 34038
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-4,5.1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 10.9% = 3 010 руб.
| 2. Схемы планировочной организации земельного участка |  | 13% * (1 + 0.3) = 4 668 руб.
| 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 26.1% * (1 + 0.3) = 9 371 руб.
| 4. Технологические решения |  | 15.3% * (1 + 0.3) = 5 493 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 16.9% = 4 668 руб.
| 5.1. Автоматизация |  | 13% * (1 + 0.3) [из 16.9%] = 4 668 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 8.7% = 2 403 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 16.021% = 4 425 руб.
2.33 | Интегрируемый комплекс приема, обработки и хранения информации со средств защиты ИТСО (сервер ИТСО), объектовые оконечные устройства СОТС, 1 сервер (устройство) |  | НЗ 11.04_0-3-3.7-2 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г.Таблица 3.7. Системы сбора и обработки информации, полученной от средств инженерно-технических систем антитеррористической защищенности (ССОИ), п.2 A = 140.4 тыс. руб. Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 140 400 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.5 * 1.15829 |  | 54642
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование в составе зданий (сооружений) 2 и более аналогичных АРМ и (или) серверов ИТСО применяется с корректирующим коэффициентом для последующих АРМ и (или) серверов ИТСО |  | K1 = 0.5 Табл.3.7.1, п.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3,4.1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 15.7% = 7 406 руб.
| 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 13.1% * (1 + 0.3) = 8 034 руб.
| 3. Технологические решения |  | 25.2% * (1 + 0.3) = 15 454 руб.
| 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 7.28% = 3 434 руб.
| 4.1. Система электроснабжения |  | 5.6% * (1 + 0.3) [из 7.28%] = 3 434 руб.
| 5. Проект организации строительства |  | 23.6% = 11 133 руб.
| 6. Смета на строительство |  | 19.459% = 9 180 руб.
2.34 | Автоматизированное рабочее место оператора ИТСО (далее - АРМ ИТСО), 1 место |  | НЗ 11.04_0-3-3.7-1 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г.Таблица 3.7. Системы сбора и обработки информации, полученной от средств инженерно-технических систем антитеррористической защищенности (ССОИ), п.1 A = 21.1 тыс. руб. Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 21 100 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.5 * 1.19286 |  | 8457
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование в составе зданий (сооружений) 2 и более аналогичных АРМ и (или) серверов ИТСО применяется с корректирующим коэффициентом для последующих АРМ и (или) серверов ИТСО |  | K1 = 0.5 Табл.3.7.1, п.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3,4.1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 12% = 851 руб.
| 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 10% * (1 + 0.3) = 922 руб.
| 3. Технологические решения |  | 38% * (1 + 0.3) = 3 502 руб.
| 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 7.8% = 553 руб.
| 4.1. Система электроснабжения |  | 6% * (1 + 0.3) [из 7.8%] = 553 руб.
| 5. Проект организации строительства |  | 18% = 1 276 руб.
| 6. Смета на строительство |  | 19.086% = 1 353 руб.
2.35 | Внутриобъектовая сеть местной телефонной связи, телефонная сеть с использованием протокола IP. от 25 до 50 абонентов включительно. |  | НЗ 11.09_0-3-3.6-1-1 НЗ №907/пр Системы связи и технологические системы объектов капитального строительства непроизводственного назначения. 2023 г. Таблица 3.6. Внутриобъектовая сеть местной телефонной связи, телефонной сети с использованием протокола IP, п.1 A = 14 тыс.руб; B = 2 тыс.руб; Xмин = 25; Xзад = 1(1 абонент); Количество = 1 | Полный комплекс работ (100%): (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 (14 000 руб. + 2 000 руб. * (0.4 * 25 + 0.6 * (25 / 2))) * 1 * 0.1 * 1.53 * 0.4 * 0.7 * 1.3 |  | 2729 | IP-cистема оперативной диспетчерской связи
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.1 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Стоимость проектирования систем связи и технологических систем с использованием кабельной системы проектируемой или существующей локальной вычислительной сети или структурированной кабельной сети здания определяется на основании параметров цены на проектные работы, приведенных в таблицах, с применением корректирующего коэффициента, если иное не указано в главе III НЗ |  | K1 = 0.7 Глава 1, п.10 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Полный комплекс работ |  | 100% * (1 + 0.3) = 2 729 руб.
2.36 | Система цифрового эфирного телевидения. от 20 до 50 абонентских розеток включительно. |  | НЗ 11.09_0-3-3.20-1-1 НЗ №907/пр Системы связи и технологические системы объектов капитального строительства непроизводственного назначения. 2023 г. Таблица 3.20. Система цифрового эфирного телевидения, п.1 A = 11.9 тыс.руб; B = 1.283 тыс.руб; Xмин = 20; Xзад = 2(1 абонентская розетка); Количество = 1 | Полный комплекс работ (100%): (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 (11 900 руб. + 1 283 руб. * (0.4 * 20 + 0.6 * (20 / 2))) * 1 * 0.2 * 1.53 * 0.4 * 0.7 * 1.3 |  | 3326 | Система приема телевидения
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.2 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Стоимость проектирования систем связи и технологических систем с использованием кабельной системы проектируемой или существующей локальной вычислительной сети или структурированной кабельной сети здания определяется на основании параметров цены на проектные работы, приведенных в таблицах, с применением корректирующего коэффициента, если иное не указано в главе III НЗ |  | K1 = 0.7 Глава 1, п.10 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Полный комплекс работ |  | 100% * (1 + 0.3) = 3 326 руб.
2.37 | Система селекторной связи, система громкоговорящей связи. до 30 абонентов включительно. |  | НЗ 11.09_0-3-3.8-1-1 НЗ №907/пр Системы связи и технологические системы объектов капитального строительства непроизводственного назначения. 2023 г. Таблица 3.8. Система селекторной связи, система громкоговорящей связи, п.1 A = 73 тыс.руб; Количество = 1 (1 система) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * Кст * K1 73 000 руб. * 1 * 1.53 * 0.4 * 0.7 * 1.3 |  | 40655 | Система речевого оповещения
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Стоимость проектирования систем связи и технологических систем с использованием кабельной системы проектируемой или существующей локальной вычислительной сети или структурированной кабельной сети здания определяется на основании параметров цены на проектные работы, приведенных в таблицах, с применением корректирующего коэффициента, если иное не указано в главе III НЗ |  | K1 = 0.7 Глава 1, п.10 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Полный комплекс работ |  | 100% * (1 + 0.3) = 40 655 руб.
2.38 | Автоматические установки пожаротушения газовые, модульные и импульсного действия (порошковые, аэрозольные и др.). с электрическим пуском. Количество на объекте защищаемых помещений (направлений) до 2. |  | СБЦ-4.3_0-3-2-1-1 Системы противопожарной и охранной защиты. 1999 г. Таблица 2. Автоматические установки пожаротушения газовые, модульные и импульсного действия (порошковые, аэрозольные и др.), п.1 A = 2.56 тыс.руб; Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст 2 560 руб. * 1 * 54.34 * 0.25 * 1.3 |  | 45211 | Система пожаротушения в здании энергоустановок ГПА
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.25
| инд.2кв.2026г.к 01.01.1995 на пр.раб. |  | Ктек = 54.34 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ |  | 20% * (1 + 0.3) = 9 042 руб.
| 2. Технологическая часть |  | 38% * (1 + 0.3) = 17 180 руб.
| 3. Автоматика и сигнализация |  | 39% * (1 + 0.3) = 17 632 руб.
| 4. Сметная документация |  | 3.9% = 1 356 руб.
2.39 | Линия наружного освещения кабельная. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.2-2-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.2. Линии наружного освещения, п.2 A = 32.3 тыс.руб; B = 0.428 тыс.руб; Xзад = 300(п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (32 300 руб. + 428 руб. * 300) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.24947 |  | 121438 | 30 опор, кабель в траншее,подземный
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 486 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 3% * (1 + 0.3) = 3 790 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 76% * (1 + 0.3) = 96 025 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 6% = 5 831 руб.
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 7.5% = 7 289 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2% = 1 944 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.247% = 6 072 руб.
2.40 | Итого Внутриплощадочные вспомогательные сооружения, инженерные сети, благоустройство: |  |  |  |  | 9222658
2.41 | Всего Внутриплощадочные вспомогательные сооружения, инженерные сети, благоустройство: |  |  |  |  | 9222658
3 | Раздел |  | Внеплощадочные вспомогательные сооружения, инженерные сети, благоустройство
3.1 | Подземные газопроводы высокого давления номинальным диаметром до 500 (пятисот) миллиметров включительно, прокладываемые открытым способом. от 1000 до 5000 погонных метров включительно. |  | НЗ 11.19_0-3-3.3-1-4 НЗ №52/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газораспределительных систем. 2025 г. Таблица 3.3. Подземные газопроводы высокого давления, прокладываемые открытым способом, п.1 A = 165.5 тыс.руб; B = 0.378 тыс.руб; Xзад = 1400(погонный метр); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (165 500 руб. + 378 руб. * 1400) * 1 * 1.27 * 0.4 * 1.23621 |  | 436268 | 1,2 МПа, П100SDR11 D200
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.27 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 1 765 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 3% * (1 + 0.3) = 13 763 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 68.1% * (1 + 0.3) = 312 429 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 9.7% = 34 232 руб.
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 7% = 24 704 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2% = 7 058 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 11.991% = 42 317 руб.
3.2 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 3000 до 6000 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.11-1-4 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.11. Сооружения кабельных линий электропередачи, п.1 A = 93.3 тыс.руб; B = 0.172 тыс.руб; Xзад = 5600(п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (93 300 руб. + 172 руб. * 5600) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 3.4 * 1.24947 |  | 2714476 | КЛ 10 кВ в грунте. 2 линии по 6 кабелей 3хАПвКП2г 1х630/70: Резервное электроснабжение от ДГЭУ до РУ10/0,4кВ в здании Главного корпуса и до РП-1, РП-2
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом определяется с корректирующим коэффициентом к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля |  | K2 = 3.4, N1=12(кол-во кабелей) Табл.3.11.1, п.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 10 863 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 3% * (1 + 0.3) = 84 728 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 76% * (1 + 0.3) = 2 146 432 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 6% = 130 350 руб.
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 7.5% = 162 938 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 2% = 43 450 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.247% = 135 716 руб.
3.3 | Закрытый распределительный пункт 6-20 кВ двухсекционный с устройством автоматического ввода резерва с количеством ячеек до 16 |  | НЗ 11.03_0-3-3.13-6 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.13. Сооружения электрических трансформаторных подстанций класса напряжения 6 - 10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0.23 - 0.69 кВ, распределительных и секционирующих пунктов напряжением 6-20 кВ, п.6 A = 1 094 тыс. руб. Количество = 1 (1 пункт) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 1 094 000 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.24474 |  | 823584 | РП-1 (потребители ТП-1 - ТП-10) тип закрытый кол-во ячеек до 12 шт мощность 18.8 мВт
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 3 308 руб.
| 2. Схемы планировочной организации земельного участка |  | 4% * (1 + 0.3) = 34 406 руб.
| 3. Архитектурные решения |  | 5.5% * (1 + 0.3) = 47 308 руб.
| 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 19% * (1 + 0.3) = 163 428 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 63.7% = 421 472 руб.
| 5.1. Система электроснабжения |  | 47% * (1 + 0.3) [из 63.7%] = 404 269 руб.
| 5.2. Отопление и вентиляция |  | 1% * (1 + 0.3) [из 63.7%] = 8 601 руб.
| 5.3. Система водоснабжения и водоотведения |  | 1% * (1 + 0.3) [из 63.7%] = 8 601 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 5% = 33 083 руб.
| 7. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 6% = 39 699 руб.
| 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 6% = 39 699 руб.
| 9. Смета на строительство |  | 6.224% = 41 181 руб.
3.4 | Закрытый распределительный пункт 6-20 кВ двухсекционный с устройством автоматического ввода резерва с количеством ячеек до 16 |  | НЗ 11.03_0-3-3.13-6 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.13. Сооружения электрических трансформаторных подстанций класса напряжения 6 - 10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0.23 - 0.69 кВ, распределительных и секционирующих пунктов напряжением 6-20 кВ, п.6 A = 1 094 тыс. руб. Количество = 1 (1 пункт) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 1 094 000 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 0.35 * 1.24474 |  | 288254 | РП-2 (потребители ТП-11 - ТП-25) тип закрытый кол-во ячеек до 12 шт мощность 17.0 мВт.
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| При привязке повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть либо только надземную часть здания (сооружения), размер корректирующего коэффициента устанавливается в зависимости от трудоемкости работ |  | K2 = 0.35 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 1 158 руб.
| 2. Схемы планировочной организации земельного участка |  | 4% * (1 + 0.3) = 12 042 руб.
| 3. Архитектурные решения |  | 5.5% * (1 + 0.3) = 16 558 руб.
| 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 19% * (1 + 0.3) = 57 200 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 63.7% = 147 515 руб.
| 5.1. Система электроснабжения |  | 47% * (1 + 0.3) [из 63.7%] = 141 494 руб.
| 5.2. Отопление и вентиляция |  | 1% * (1 + 0.3) [из 63.7%] = 3 011 руб.
| 5.3. Система водоснабжения и водоотведения |  | 1% * (1 + 0.3) [из 63.7%] = 3 011 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 5% = 11 579 руб.
| 7. Мероприятия по охране окружающей среды |  | 6% = 13 895 руб.
| 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 6% = 13 895 руб.
| 9. Смета на строительство |  | 6.224% = 14 413 руб.
3.5 | Итого Внеплощадочные вспомогательные сооружения, инженерные сети, благоустройство: |  |  |  |  | 4262582
3.6 | Всего Внеплощадочные вспомогательные сооружения, инженерные сети, благоустройство: |  |  |  |  | 4262582
4 | Раздел |  | Общие задачи
4.1 | Технические мероприятия рекультивации земель, участок. Площадь от 0.4 до 4.0 га включительно. |  | НЗ 11.11_0-3-3.10-1-2 НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.10. Создание городской среды, п.1 A = 25.5 тыс.руб; B = 7.25 тыс.руб; Xзад = 1(га); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (25 500 руб. + 7 250 руб. * 1) * 1 * 1.53 * 1 |  | 50108
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 1
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 2% = 1 002 руб.
| 2. Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель |  | 35% = 17 538 руб.
| 3. Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель |  | 52% = 26 056 руб.
| 4. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по рекультивации земель |  | 11% = 5 512 руб.
4.2 | Проект СЗЗ площадочных объектов, площадью |  | НЗ 11.11_0-3-3.10(2) НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.10. Создание городской среды, п. п.2 A = 660.1 тыс.руб; Х = 1 (га); Количество = 1; | A * Количество * Ктек * Кст 660 100 руб. * 1 * 1.53 * 1 |  | 1009953
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 1
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
Разделы документации
| 1. Сведения о размерах санитарно-защитной зоны |  | 15.2% = 153 513 руб.
| 2. Сведения о границах санитарно-защитной зоны |  | 12.34% = 124 628 руб.
| 3. Обоснование размеров и границ санитарно-защитной зоны |  | 30.33% = 306 319 руб.
| 4. Перечень ограничений использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны |  | 15.7% = 158 563 руб.
| 5. Обоснование возможности использования земельных участков |  | 26.43% = 266 931 руб.
4.3 | Итого Общие задачи: |  |  |  |  | 1060061
4.4 | Всего Общие задачи: |  |  |  |  | 1060061
5 | Итого по смете: |  |  |  |  | 19300107
6 | Всего по смете: |  |  |  |  | 19300107
Всего по смете (руб.): |  |  | 19300107
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  |  | (наименование) |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[подпись (инициалы, фамилия)]

## РД
Адепт: Проект v 2026.3.0 © ООО"Адепт" |  | форма 2П, 707/пр
Смета №1-РД
на проектные (изыскательские) работы
По объекту: |  |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  |  | Проектные работы
Наименование проектной (изыскательской) организации |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Наименование организации заказчика |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Сметный расчет составлен в ценах II кв. 2026 г.
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ |  | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости |  | Стоимость, руб. | Примечания
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Раздел |  | Основные здания и сооружения (объекты капитального строительства)
1.1 | Производственно-энергетический блок (ПЭБ). Объем от 400 кв.м до 600 кв.м включительно. |  | НЗ 11.08_0-3-3.8-5-2 НЗ №849/пр Объекты газовой промышленности. 2023 г. Таблица 3.8. Объекты общетехнического назначения, п.5 A = 741.7 тыс.руб; B = 6.188 тыс.руб; Xмакс = 600; Xзад = 2200(кв.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмакс + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 (741 700 руб. + 6 188 руб. * (0.4 * 600 + 0.6 * 2200)) * 1 * 1.53 * 0.6 * 0.2 * 1.3 |  | 2481074 | Здание-цех для размещения газопоршневых агрегатов
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Стоимость проектных работ для зданий и сооружений блочного (модульного) типа высокой заводской готовности определяется на основании параметров цены проектных работ с применением корректирующего коэффициента |  | K1 = 0.2 Глава 2, п.15 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-2,3.1-3.5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 26% * (1 + 0.3) = 645 079 руб.
| 2. Технологические решения |  | 13% * (1 + 0.3) = 322 540 руб.
| 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения |  | 70.2% = 1 339 780 руб.
| 3.1. Система электроснабжения |  | 20% * (1 + 0.3) [из 70.2%] = 496 215 руб.
| 3.2. Система отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  | 4% * (1 + 0.3) [из 70.2%] = 99 243 руб.
| 3.3. Система водоотведения, система водоснабжения |  | 4% * (1 + 0.3) [из 70.2%] = 99 243 руб.
| 3.4. Сети и системы связи |  | 7% * (1 + 0.3) [из 70.2%] = 173 675 руб.
| 3.5. Локальная автоматика, КИП и А |  | 19% * (1 + 0.3) [из 70.2%] = 471 404 руб.
| 4. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  | 9.1% = 173 675 руб.
1.2 | Установка утилизации тепла с насосной, включая подключение к магистральной теплосети |  | НЗ 11.08_0-3-3.3-6 НЗ №849/пр Объекты газовой промышленности. 2023 г. Таблица 3.3. Компрессорные станции на магистральных газопроводах (КС), п.6 A = 421.6 тыс. руб. Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 * K3 421 600 руб. * 1 * 1.53 * 0.6 * 4.5 * 0.2 * 0.8 * 1.3 |  | 362259 | система охлаждения ГПА с выносными радиаторами для контуров охлаждения
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| При проектировании нескольких зданий и сооружений одного функционального назначения, строительство которых осуществляется в одинаковых инженерно-геологических условиях, с натуральными показателями, отклонения значений которых составляет не более 10% (далее - аналогичные объекты), в составе одного объекта капитального строительства, стоимость на проектирование первого объекта определяется по параметрам цены таблиц 3.1 - 3.9 НЗ с корректирующим коэффициентом 1,0, а каждого последующего аналогичного объекта - с применением корректирующего коэффициента |  | K1 = 4.5, N1=8(кол-во послед. аналог. объектов) Глава 2, п.14 (Ценообразующий)
| Стоимость проектных работ для зданий и сооружений блочного (модульного) типа высокой заводской готовности определяется на основании параметров цены проектных работ с применением корректирующего коэффициента |  | K2 = 0.2 Глава 2, п.15 (Ценообразующий)
| Проектирование установок осушки газа; установок утилизации тепла; установок очистки газа; установок второй ступени очистки с фильтросепараторами; установок охлаждения газа; установок измерения газа; установок запуска и приема очистных устройств; установок сбора конденсата; установок подготовки топливного, пускового газа; установок подготовки импульсного газа; установок подготовки топливного газа на собственные нужды КС; трубопроводов обвязки в общем здании компрессорного цеха (КЦ) определяется с корректирующим коэффициентом |  | K3 = 0.8 Табл.3.3.1, п.3 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K4 = 1.3 (РПД 1-2,3.1-3.5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 20% * (1 + 0.3) = 72 452 руб.
| 2. Технологические решения |  | 39% * (1 + 0.3) = 141 281 руб.
| 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения |  | 44.2% = 123 168 руб.
| 3.1. Система электроснабжения |  | 7% * (1 + 0.3) [из 44.2%] = 25 358 руб.
| 3.2. Система отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  | 6% * (1 + 0.3) [из 44.2%] = 21 736 руб.
| 3.3. Система водоотведения, система водоснабжения |  | 5% * (1 + 0.3) [из 44.2%] = 18 113 руб.
| 3.4. Сети и системы связи |  | 7% * (1 + 0.3) [из 44.2%] = 25 358 руб.
| 3.5. Локальная автоматика, КИП и А |  | 9% * (1 + 0.3) [из 44.2%] = 32 603 руб.
| 4. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  | 9.1% = 25 358 руб.
1.3 | Сливно-наливные установки ГЖ и ЛВЖ, неавтоматизированные для налива в автоцистерны, количество стояков от 2 до 10 включительно |  | НЗ 11.08_0-3-3.7-33 НЗ №849/пр Объекты газовой промышленности. 2023 г. Таблица 3.7. Объекты подготовки газа, газового конденсата (УКПГ, УППГ, УПТГ, ГС), п.33 A = 952.6 тыс. руб.B = 21.23 тыс. руб.; Xмин = 2; Хзад = 1 (стояк); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 (952 600 руб. + 21 230 руб. * (0.4 * 2 + 0.6 * 1)) * 1 * 1.53 * 0.6 * 0.2 * 1.3 |  | 234461
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Стоимость проектных работ для зданий и сооружений блочного (модульного) типа высокой заводской готовности определяется на основании параметров цены проектных работ с применением корректирующего коэффициента |  | K1 = 0.2 Глава 2, п.15 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-2,3.1-3.5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 18% * (1 + 0.3) = 42 203 руб.
| 2. Технологические решения |  | 49% * (1 + 0.3) = 114 886 руб.
| 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения |  | 33.8% = 60 960 руб.
| 3.1. Система электроснабжения |  | 8% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 18 757 руб.
| 3.2. Система водоотведения, система водоснабжения |  | 3% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 7 034 руб.
| 3.3. Сети и системы связи |  | 9% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 21 101 руб.
| 3.4. Система электрохимической защиты |  | 3% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 7 034 руб.
| 3.5. Локальная автоматика, КИП и А |  | 3% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 7 034 руб.
| 4. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  | 9.1% = 16 412 руб.
1.4 | Трубопроводы технологической обвязки газовых агрегатов установок компримирования газа КС. Протяженность от 500 м до 1000 м включительно. |  | НЗ 11.08_0-3-3.3-4-1 НЗ №849/пр Объекты газовой промышленности. 2023 г. Таблица 3.3. Компрессорные станции на магистральных газопроводах (КС), п.4 A = 72.7 тыс.руб; B = 0.016 тыс.руб; Xмин = 500; Xзад = 400(м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 (72 700 руб. + 16 руб. * (0.4 * 500 + 0.6 * 400)) * 1 * 1.53 * 0.6 * 0.2 * 1.3 |  | 19032 | технологическая обвязка трубопроводов ГПА д.80 мм
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Стоимость проектных работ для зданий и сооружений блочного (модульного) типа высокой заводской готовности определяется на основании параметров цены проектных работ с применением корректирующего коэффициента |  | K1 = 0.2 Глава 2, п.15 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1.1-1.6) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 110.5% = 16 177 руб.
| 1.1. Технологические решения |  | 48% * (1 + 0.3) [из 110.5%] = 9 136 руб.
| 1.2. Архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 21% * (1 + 0.3) [из 110.5%] = 3 997 руб.
| 1.3. Сети связи |  | 3% * (1 + 0.3) [из 110.5%] = 571 руб.
| 1.4. Система электроснабжения |  | 4% * (1 + 0.3) [из 110.5%] = 761 руб.
| 1.5. Система электрохимической защиты |  | 5% * (1 + 0.3) [из 110.5%] = 952 руб.
| 1.6. Локальная автоматика, КИП и А |  | 4% * (1 + 0.3) [из 110.5%] = 761 руб.
| 2. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  | 19.5% = 2 855 руб.
1.5 | Металлические дымовые трубы для автономных источников теплоснабжения (АИТ). Высота свыше 15 до 30 м. |  | СБЦП 81-02-14-2001_0-0-3-3 Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. 2015 г. Таблица 3. Металлические дымовые трубы для автономных источников теплоснабжения (АИТ), п.3 A = 3.478 тыс.руб; B = 0.441 тыс.руб; Xзад = 23(м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (3 478 руб. + 441 руб. * 23) * 1 * 7.1 * 0.6 * 4.7 * 0.2 * 1.28 |  | 69816
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| При проектировании 2 и более дымовых труб одного диаметра в составе одного проекта базовая цена рассчитывается с коэффициентом |  | K1 = 4.7, N1=8(кол-во труб) Глава 2, п.2.1.34 (Ценообразующий)
| При проектировании с внесением в привязываемую повторно применяемую проектную документацию изменений в подземную часть здания (сооружения) размер корректирующего коэффициента принимается |  | K2 = 0.2 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 84% * (1 + 0.3) = 59 562 руб.
| 2. Проект организации строительства |  | 6% = 3 273 руб.
| 3. Смета на строительство |  | 12.8% = 6 982 руб.
1.6 | Пространственные решетки для металлических дымовых труб. Высота свыше 15 до 30 м. |  | СБЦП 81-02-14-2001_0-0-3-6 Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. 2015 г. Таблица 3. Металлические дымовые трубы для автономных источников теплоснабжения (АИТ), п.6 A = 59.18 тыс.руб; B = 0.19 тыс.руб; Xзад = 23(м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (59 180 руб. + 190 руб. * 23) * 1 * 7.1 * 0.6 * 4.7 * 0.2 * 1.28 |  | 325734
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| При проектировании 2 и более дымовых труб одного диаметра в составе одного проекта базовая цена рассчитывается с коэффициентом |  | K1 = 4.7, N1=8(кол-во труб) Глава 2, п.2.1.34 (Ценообразующий)
| При проектировании с внесением в привязываемую повторно применяемую проектную документацию изменений в подземную часть здания (сооружения) размер корректирующего коэффициента принимается |  | K2 = 0.2 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 84% * (1 + 0.3) = 277 892 руб.
| 2. Проект организации строительства |  | 6% = 15 269 руб.
| 3. Смета на строительство |  | 12.8% = 32 573 руб.
1.7 | Административно-бытовой корпус (АБК) объектов городской среды. Площадь от 350 до 1500 кв.м включительно. |  | НЗ 11.11_0-3-3.3-2-1 НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.3. Строительство отдельных зданий подсобного и обслуживающего назначения, п.2 A = 437.5 тыс.руб; B = 2.393 тыс.руб; Xзад = 600(кв.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (437 500 руб. + 2 393 руб. * 600) * 1 * 1.53 * 0.6 * 0.8 * 0.35 * 1.3 |  | 625967
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Стоимость подготовки проектной и рабочей документации зданий (сооружений) сблокированных с основным определяется по ценам МНЗ на проектные работы исходя из натурального показателя, установленного для сблокированного объекта, с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.8 Методика, 707/пр. Глава IX, п.170 (Ценообразующий)
| При привязке повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть либо только надземную часть здания (сооружения), размер корректирующего коэффициента устанавливается в зависимости от трудоемкости работ |  | K2 = 0.35 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 1.1-1.3,2-3,4.1-4.6,5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Схема планировочной организации земельного участка |  | 32.5% = 156 492 руб.
| 1.1. Генеральный план |  | 6% * (1 + 0.3) [из 32.5%] = 37 558 руб.
| 1.2. Организация рельефа вертикальной планировкой |  | 10% * (1 + 0.3) [из 32.5%] = 62 597 руб.
| 1.3. Благоустройство |  | 9% * (1 + 0.3) [из 32.5%] = 56 337 руб.
| 2. Объемно-планировочные и архитектурные решения |  | 15% * (1 + 0.3) = 93 895 руб.
| 3. Конструктивные решения |  | 21% * (1 + 0.3) = 131 453 руб.
| 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах ИТО |  | 33.8% = 162 751 руб.
| 4.1. Система электроснабжения |  | 4% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 25 039 руб.
| 4.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  | 4% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 25 039 руб.
| 4.3. Система водоснабжения |  | 3% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 18 779 руб.
| 4.4. Система водоотведения |  | 3% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 18 779 руб.
| 4.5. Сети связи |  | 4% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 25 039 руб.
| 4.6. Автоматизация |  | 8% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 50 077 руб.
| 5. Технологические решения |  | 6% * (1 + 0.3) = 37 558 руб.
| 6. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства |  | 9.1% = 43 818 руб.
1.8 | Дизельная электростанция. Мощность от 900 до 1800 кВт включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.15-1-3 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.15. Дизельные электростанции, п.1 A = 463.7 тыс.руб; B = 1.299 тыс.руб; Xмакс = 1800; Xзад = 3500(кВт); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмакс + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 * K3 (463 700 руб. + 1 299 руб. * (0.4 * 1800 + 0.6 * 3500)) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.2 * 0.2 * 1.28263 |  | 1152491 | ДГУ (3,5 МВт) + емкости для дизтоплива 2 шт по 40 м3
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Стоимость проектных работ для строительства дизельной электростанции со складом дизельного топлива определяется по параметрам цен проектных работ с применением корректирующего коэффициента |  | K2 = 1.2 Прим. к табл.3.15, п.2 (Ценообразующий)
| При привязке повторно применяемой проектной документации по объекту проектирования без внесения каких-либо изменений в надземную и подземную части здания (сооружения) принимается минимальный размер корректирующего коэффициента |  | K3 = 0.2 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K4 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.6) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 4 493 руб.
| 2. Схемы планировочной организации земельного участка |  | 1% * (1 + 0.3) = 11 681 руб.
| 3. Архитектурные решения |  | 8% * (1 + 0.3) = 93 448 руб.
| 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 18% * (1 + 0.3) = 210 258 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 81.25% = 730 062 руб.
| 5.1. Технологические решения |  | 34% * (1 + 0.3) [из 81.25%] = 397 153 руб.
| 5.2. Отопление и вентиляция |  | 2.9% * (1 + 0.3) [из 81.25%] = 33 875 руб.
| 5.3. Система водоснабжения и водоотведения |  | 2.9% * (1 + 0.3) [из 81.25%] = 33 875 руб.
| 5.4. Система электроснабжения |  | 10.4% * (1 + 0.3) [из 81.25%] = 121 482 руб.
| 5.5. Сети связи |  | 1% * (1 + 0.3) [из 81.25%] = 11 681 руб.
| 5.6. Автоматизация |  | 11.3% * (1 + 0.3) [из 81.25%] = 131 995 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 5% = 44 927 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.413% = 57 623 руб.
1.9 | Открытые плоскостные площадки, детские игровые площадки, площадки для отдыха и занятий физкультурой (спортивные площадки), площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), площадки для выгула собак. Площадь до 100 кв.м включительно. |  | НЗ 11.11_0-3-3.2-3-1 НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.2. Строительство отдельных элементов благоустройства и МАФ, п.3 A = 33.4 тыс.руб; Количество = 1 (объект, до 100 кв.м) | A * Количество * Ктек * Кст 33 400 руб. * 1 * 1.53 * 0.6 * 1.3 |  | 39860 | Площадка слива из автоцистерн 62 м2
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1.1-1.3,2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Схема планировочной организации земельного участка |  | 45.5% = 13 951 руб.
| 1.1. Генеральный план |  | 11% * (1 + 0.3) [из 45.5%] = 4 385 руб.
| 1.2. Организация рельефа вертикальной планировкой |  | 12% * (1 + 0.3) [из 45.5%] = 4 783 руб.
| 1.3. Благоустройство |  | 12% * (1 + 0.3) [из 45.5%] = 4 783 руб.
| 2. Объемно-планировочные и архитектурные решения |  | 24% * (1 + 0.3) = 9 566 руб.
| 3. Конструктивные решения |  | 34% * (1 + 0.3) = 13 552 руб.
| 4. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства |  | 9.1% = 2 790 руб.
1.10 | Установка аварийной емкости объемом от 10 куб.м до 50 куб.м включительно |  | НЗ 11.08_0-3-3.7-38 НЗ №849/пр Объекты газовой промышленности. 2023 г. Таблица 3.7. Объекты подготовки газа, газового конденсата (УКПГ, УППГ, УПТГ, ГС), п.38 A = 757.9 тыс. руб.B = 0.026 тыс. руб.; Хзад = 18 (куб.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (757 900 руб. + 26 руб. * 18) * 1 * 1.53 * 0.6 * 0.2 * 1.3 |  | 181007 | Емкость для сбора аварийного пролива топлива (1 шт, V=18м3)
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Стоимость проектных работ для зданий и сооружений блочного (модульного) типа высокой заводской готовности определяется на основании параметров цены проектных работ с применением корректирующего коэффициента |  | K1 = 0.2 Глава 2, п.15 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-2,3.1-3.4) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 18% * (1 + 0.3) = 32 581 руб.
| 2. Технологические решения |  | 43% * (1 + 0.3) = 77 833 руб.
| 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения |  | 41.6% = 57 922 руб.
| 3.1. Система электроснабжения |  | 18% * (1 + 0.3) [из 41.6%] = 32 581 руб.
| 3.2. Система отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  | 2% * (1 + 0.3) [из 41.6%] = 3 620 руб.
| 3.3. Сети и системы связи |  | 4% * (1 + 0.3) [из 41.6%] = 7 240 руб.
| 3.4. Локальная автоматика, КИП и А |  | 8% * (1 + 0.3) [из 41.6%] = 14 481 руб.
| 4. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  | 9.1% = 12 671 руб.
1.11 | Сооружение доочистки сточных вод на фильтрах. Производительность от 0.5 до 5 тысяч кубических метров/сутки включительно. |  | НЗ 11.17_0-3-3.12-6-1 НЗ №53/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и водоочистки. 2025 г. Таблица 3.12. Сооружение очистки сточных вод, сооружение очистки воды для хозяйственно-бытовых целей, п.6 A = 1 349.2 тыс.руб; B = 299.689 тыс.руб; Xмин = 0.5; Xзад = 0.005*60*60*24/1000 = 0.432(тысяч кубических метров/сутки); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 (1 349 200 руб. + 299 689 руб. * (0.4 * 0.5 + 0.6 * 0.432)) * 1 * 1.27 * 0.6 * 0.2 * 1.3 |  | 294568 | ЛОС - бензо-масло-уловитель перед сбросом в систему К2. Q~5 л/с
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.27 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| При проектировании с внесением в привязываемую повторно применяемую проектную документацию изменений в подземную часть здания (сооружения) размер корректирующего коэффициента принимается |  | K1 = 0.2 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-3,4.1-4.6,5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Схема планировочной организации земельного участка |  | 4% * (1 + 0.3) = 11 783 руб.
| 2. Объемно-планировочные и архитектурные решения |  | 10% * (1 + 0.3) = 29 457 руб.
| 3. Конструктивные решения |  | 18% * (1 + 0.3) = 53 022 руб.
| 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения |  | 46.8% = 106 045 руб.
| 4.1. Система электроснабжения |  | 6% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 17 674 руб.
| 4.2. Система водоснабжения |  | 6% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 17 674 руб.
| 4.3. Система водоотведения |  | 6% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 17 674 руб.
| 4.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  | 6% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 17 674 руб.
| 4.5. Сети связи |  | 4% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 11 783 руб.
| 4.6. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация |  | 8% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 23 565 руб.
| 5. Технологические решения |  | 25% * (1 + 0.3) = 73 642 руб.
| 6. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  | 9.1% = 20 620 руб.
1.12 | КПП, площадью от 20 до 200 кв.м включительно |  | НЗ 11.11_0-3-3.3-1 НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.3. Строительство отдельных зданий подсобного и обслуживающего назначения, п.1 A = 62.2 тыс. руб.B = 4.139 тыс. руб.; Xмин = 20; Хзад = 14 (кв.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст (62 200 руб. + 4 139 руб. * (0.4 * 20 + 0.6 * 14)) * 1 * 1.53 * 0.6 * 1.3 |  | 155237 | Одноэтажное здание, со стальным каркасом
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1.1-1.3,2-3,4.1-4.6,5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Схема планировочной организации земельного участка |  | 32.5% = 38 809 руб.
| 1.1. Генеральный план |  | 6% * (1 + 0.3) [из 32.5%] = 9 314 руб.
| 1.2. Организация рельефа вертикальной планировкой |  | 10% * (1 + 0.3) [из 32.5%] = 15 524 руб.
| 1.3. Благоустройство |  | 9% * (1 + 0.3) [из 32.5%] = 13 971 руб.
| 2. Объемно-планировочные и архитектурные решения |  | 15% * (1 + 0.3) = 23 286 руб.
| 3. Конструктивные решения |  | 21% * (1 + 0.3) = 32 600 руб.
| 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах ИТО |  | 33.8% = 40 362 руб.
| 4.1. Система электроснабжения |  | 4% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 6 209 руб.
| 4.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  | 4% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 6 209 руб.
| 4.3. Система водоснабжения |  | 3% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 4 657 руб.
| 4.4. Система водоотведения |  | 3% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 4 657 руб.
| 4.5. Сети связи |  | 4% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 6 209 руб.
| 4.6. Автоматизация |  | 8% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 12 419 руб.
| 5. Технологические решения |  | 6% * (1 + 0.3) = 9 314 руб.
| 6. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства |  | 9.1% = 10 867 руб.
1.13 | Закрытое распределительное устройство 6-20 кВ с установкой шкафов заводского изготовления при рабочей площади РУ от 70 до 400 кв.м включительно |  | СЦ 1.3-1-36-015-01 Раздел 01. Электроэнергетика. 1987 г. Глава 5. Электрические подстанции переменного тока 35-1150 кВ Таблица 1-36. Здания и сооружения электрических подстанций переменного тока п.15 A = 1.15 тыс. руб.B = 0.04 тыс. руб.; Xмин = 70.0; Хзад = 40.8 (10 кв.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст (1 150 руб. + 40 руб. * (0.4 * 70.0 + 0.6 * 40.8)) * 1 * 54.34 * 1 * 1.3 |  | 229530 | ЗРУ-10 кВ: Отдельно стоящее одноэтажное сооружение размерами 12,0х3,4 м (40.8 м кв)
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 1
| инд.2кв.2026г.к 01.01.1995 на пр.раб. |  | Ктек = 54.34 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Электроснабжение и электрооборудование. Первичные соединения |  | 31% * (1 + 0.3) = 71 154 руб.
| 2. Электроснабжение и электрооборудование. Управление и автоматика |  | 17% * (1 + 0.3) = 39 020 руб.
| 3. Электроснабжение и электрооборудование. Релейная защита подстанционных элементов |  | 4% * (1 + 0.3) = 9 181 руб.
| 4. Архитектурно-строительная часть |  | 32% * (1 + 0.3) = 73 450 руб.
| 5. Отопление, вентиляция, водопровод, канализация |  | 8% * (1 + 0.3) = 18 362 руб.
| 6. Сметная документация |  | 10.4% = 18 362 руб.
1.14 | Закрытое распределительное устройство 6-20 кВ с установкой шкафов заводского изготовления при рабочей площади РУ от 70 до 400 кв.м включительно |  | СЦ 1.3-1-36-015-01 Раздел 01. Электроэнергетика. 1987 г. Глава 5. Электрические подстанции переменного тока 35-1150 кВ Таблица 1-36. Здания и сооружения электрических подстанций переменного тока п.15 A = 1.15 тыс. руб.B = 0.04 тыс. руб.; Xмин = 70.0; Хзад = 40.8 (10 кв.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст (1 150 руб. + 40 руб. * (0.4 * 70.0 + 0.6 * 40.8)) * 1 * 54.34 * 1 * 1.3 |  | 229530 | РУСН-0,4 кВ: Отдельно стоящее одноэтажное сооружение размерами 12,0х3,4 м (40.8 м кв)
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 1
| инд.2кв.2026г.к 01.01.1995 на пр.раб. |  | Ктек = 54.34 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Электроснабжение и электрооборудование. Первичные соединения |  | 31% * (1 + 0.3) = 71 154 руб.
| 2. Электроснабжение и электрооборудование. Управление и автоматика |  | 17% * (1 + 0.3) = 39 020 руб.
| 3. Электроснабжение и электрооборудование. Релейная защита подстанционных элементов |  | 4% * (1 + 0.3) = 9 181 руб.
| 4. Архитектурно-строительная часть |  | 32% * (1 + 0.3) = 73 450 руб.
| 5. Отопление, вентиляция, водопровод, канализация |  | 8% * (1 + 0.3) = 18 362 руб.
| 6. Сметная документация |  | 10.4% = 18 362 руб.
1.15 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция класса напряжения 6-10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,23-0,69 кВ с количеством ячеек до 8, оборудованная распределительными устройствами высокого и низкого напряжения, автоматического включения резерва. Полная мощность: 2 х 1600 кВА и свыше. |  | НЗ 11.03_0-3-3.13-3.3 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.13. Сооружения электрических трансформаторных подстанций класса напряжения 6 - 10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0.23 - 0.69 кВ, распределительных и секционирующих пунктов напряжением 6-20 кВ, п.3.3 A = 470.8 тыс.руб; Количество = 1 (1 подстанция) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 470 800 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.27789 |  | 545799 | ТП-СН-10/0,4: Отдельно стоящее одноэтажное сооружение. Мощность 2х1600кВА
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 2 136 руб.
| 2. Схемы планировочной организации земельного участка |  | 3% * (1 + 0.3) = 16 657 руб.
| 3. Архитектурные решения |  | 8% * (1 + 0.3) = 44 419 руб.
| 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 25% * (1 + 0.3) = 138 811 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 67.6% = 288 726 руб.
| 5.1. Система электроснабжения |  | 50% * (1 + 0.3) [из 67.6%] = 277 621 руб.
| 5.2. Отопление и вентиляция |  | 1% * (1 + 0.3) [из 67.6%] = 5 552 руб.
| 5.3. Система водоснабжения и водоотведения |  | 1% * (1 + 0.3) [из 67.6%] = 5 552 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 6.5% = 27 762 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.389% = 27 288 руб.
1.16 | Газорегуляторный пункт блочный с основной и резервной линиями редуцирования. Пропускная способность от 5000 до 10000 кубических метров/час включительно. |  | НЗ 11.19_0-3-3.14-2-5 НЗ №52/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газораспределительных систем. 2025 г. Таблица 3.14. Пункты ￼редуцирования газа, п.2 A = 626.3 тыс.руб; B = 0.025 тыс.руб; Xзад = 7500(кубических метров/час); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (626 300 руб. + 25 руб. * 7500) * 1 * 1.27 * 0.6 * 0.2 * 1.29563 |  | 160688 | ГРПБ 7500 м3/час
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.27 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| При проектировании с внесением в привязываемую повторно применяемую проектную документацию изменений в подземную часть здания (сооружения) размер корректирующего коэффициента принимается |  | K1 = 0.2 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 1.31% = 1 625 руб.
| 2. Объемно-планировочные и архитектурные решения |  | 17.04% * (1 + 0.3) = 27 474 руб.
| 3. Конструктивные решения |  | 11.36% * (1 + 0.3) = 18 316 руб.
| 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения |  | 20.59% * (1 + 0.3) = 33 197 руб.
| 5. Технологические решения |  | 39.7% * (1 + 0.3) = 64 008 руб.
| 6. Смета на строительство реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства |  | 12.956% = 16 068 руб.
1.17 | Здания и сооружения. Материальный склад закрытый. от 1 до 4. |  | СБЦ 1.18_0-1-3-1.87 Объекты промышленности химических волокон. 2004 г. Глава 1, Таблица 3. Объекты подсобно-производственного, вспомогательного и общезаводского назначения, внутриплощадочные инженерные сети, генплан, п.1.87 A = 344.4 тыс.руб; B = 69.6 тыс.руб; Xмин = 1; Xзад = 0.12(тыс.м2); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 (344 400 руб. + 69 600 руб. * (0.4 * 1 + 0.6 * (1 / 2))) * 1 * 0.24 * 7.1 * 0.6 * 0.2 * 1.3 |  | 104501 | Склад масла в таре 120 м. кв.: Отдельно стоящее одноэтажное сооружение контейнерного типа 120 м. кв.
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.24 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| При проектировании с внесением в привязываемую повторно применяемую проектную документацию изменений в подземную часть здания (сооружения) размер корректирующего коэффициента принимается |  | K1 = 0.2 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-7) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Технологическая часть |  | 17% * (1 + 0.3) = 17 765 руб.
| 2. Автоматизация технологических процессов, сантехнических устройств |  | 8% * (1 + 0.3) = 8 360 руб.
| 3. Архитектурно-строительная часть |  | 50% * (1 + 0.3) = 52 250 руб.
| 4. Отопление и вентиляция |  | 8% * (1 + 0.3) = 8 360 руб.
| 5. Водоснабжение и канализация |  | 3% * (1 + 0.3) = 3 135 руб.
| 6. Электротехническая часть |  | 12% * (1 + 0.3) = 12 540 руб.
| 7. Связь и сигнализация |  | 2% * (1 + 0.3) = 2 090 руб.
1.18 | Здание насосной станции на линейном сооружении сети водоснабжения, здание насосной станции пожаротушения на линейном сооружении сети водоснабжения. Производительность от 100 до 250 куб.м./час включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.7-3-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.7. Насосные станции, п.3 A = 473.5 тыс.руб; B = 2.666 тыс.руб; Xзад = 200(куб.м./час); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (473 500 руб. + 2 666 руб. * 200) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 0.2 * 1.28579 |  | 234857 | Насосная станция пожаротушения: Отдельно стоящее одноэтажное сооружение контейнерного типа, полной заводской комплектации, размерами 12,0х3,4 м
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| При проектировании с внесением в привязываемую повторно применяемую проектную документацию изменений в подземную часть здания (сооружения) размер корректирующего коэффициента принимается |  | K2 = 0.2 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 913 руб.
| 2. Схемы планировочной организации земельного участка |  | 1% * (1 + 0.3) = 2 375 руб.
| 3. Архитектурные решения |  | 13% * (1 + 0.3) = 30 869 руб.
| 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 15% * (1 + 0.3) = 35 618 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 79.95% = 146 033 руб.
| 5.1. Технологические решения |  | 33% * (1 + 0.3) [из 79.95%] = 78 359 руб.
| 5.2. Отопление и вентиляция |  | 4.5% * (1 + 0.3) [из 79.95%] = 10 685 руб.
| 5.3. Система водоснабжения и водоотведения |  | 4.5% * (1 + 0.3) [из 79.95%] = 10 685 руб.
| 5.4. Система электроснабжения |  | 11% * (1 + 0.3) [из 79.95%] = 26 120 руб.
| 5.5. Автоматизация |  | 8.5% * (1 + 0.3) [из 79.95%] = 20 183 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 4% = 7 306 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.429% = 11 743 руб.
1.19 | Сооружение резервуара для воды. от 0.1 до 1 тысячи кубических метров включительно. |  | НЗ 11.17_0-3-3.6-1-1 НЗ №53/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и водоочистки. 2025 г. Таблица 3.6. Сооружение резервуара для воды, сооружение водонапорной башни, п.1 A = 36.6 тыс.руб; B = 580.61 тыс.руб; Xзад = 0.2(тысяча кубических метров); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (36 600 руб. + 580 610 руб. * 0.2) * 1 * 1.27 * 0.6 * 1.2 * 1.3 |  | 181544 | Резервуары противопожарного запаса воды V=2х200м3
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.27 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки |  | K1 = 1.2, N1=2(шт.) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-3,4.1-4.3,5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Схема планировочной организации земельного участка |  | 4% * (1 + 0.3) = 7 262 руб.
| 2. Объемно-планировочные и архитектурные решения |  | 13% * (1 + 0.3) = 23 601 руб.
| 3. Конструктивные решения |  | 41% * (1 + 0.3) = 74 433 руб.
| 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения |  | 11.7% = 16 339 руб.
| 4.1. Система электроснабжения |  | 2% * (1 + 0.3) [из 11.7%] = 3 631 руб.
| 4.2. Система водоснабжения |  | 5% * (1 + 0.3) [из 11.7%] = 9 077 руб.
| 4.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  | 2% * (1 + 0.3) [из 11.7%] = 3 631 руб.
| 5. Технологические решения |  | 26% * (1 + 0.3) = 47 201 руб.
| 6. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  | 9.1% = 12 708 руб.
1.20 | Опора мачтовая или стойка. от 2 до 5 опор. |  | НЗ 11.24_0-3-10-1-2 НЗ №216/пр Интеллектуальные транспортные системы на автомобильных дорогах и сооружениях на них. 2026 г. Таблица 10. Опоры для размещения Объектов ИТС, п.1 A = 62.1 тыс.руб; B = 13.486 тыс.руб; Xзад = 4(опора); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (62 100 руб. + 13 486 руб. * 4) * 1 * 1.15 * 0.6 * 1.28214 |  | 102661 | Мачты молниезащиты с фундаментами до 25 м - 4 шт
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2025 на пр.раб. |  | Ктек = 1.15 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 5% = 4 004 руб.
| 2. Технологические решения |  | 79% * (1 + 0.3) = 82 232 руб.
| 3. Смета на строительство |  | 20.514% = 16 426 руб.
1.21 | Итого Основные здания и сооружения (объекты капитального строительства): |  |  |  |  | 7730616
1.22 | Всего Основные здания и сооружения (объекты капитального строительства): |  |  |  |  | 7730616
2 | Раздел |  | Внутриплощадочные вспомогательные сооружения, инженерные сети, благоустройство
2.1 | Площадки для отдыха, парковки, досмотра пассажиров и грузов, размещения трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений, хранения снега и систем снеготаяния, смотровые площадки, как площадные сооружения без учета их функционального оснащения. Площадь от 1000 до 5000 квадратных метров включительно. |  | НЗ 11.18_0-3-3.8-1.1 НЗ №51/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, их конструктивных элементов и сооружений на них. 2025 г. Таблица 3.8. Прочие объекты, п.1.1 A = 126.4 тыс.руб; B = 0.235 тыс.руб; Xмин = 1000; Xзад = 100(квадратный метр); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст (126 400 руб. + 235 руб. * (0.4 * 1000 + 0.6 * (1000 / 2))) * 1 * 0.2 * 1.38 * 0.6 * 1.3 |  | 62625 | Открытое площадное сооружение в составе благоустройства участка для размещения автотранспорта персонала, в количестве 7 машино/мест. Площадью 100 м кв
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2023 на пр.раб. |  | Ктек = 1.38 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.2 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Трасса |  | 7% * (1 + 0.3) = 4 384 руб.
| 2. Земляное полотно |  | 46% * (1 + 0.3) = 28 807 руб.
| 3. Водоотвод |  | 12% * (1 + 0.3) = 7 515 руб.
| 4. Дорожная одежда |  | 11% * (1 + 0.3) = 6 889 руб.
| 5. Организация и безопасность движения, обустройство дорог |  | 19% * (1 + 0.3) = 11 899 руб.
| 6. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства |  | 6.5% = 3 131 руб.
2.2 | Открытые плоскостные площадки, детские игровые площадки, площадки для отдыха и занятий физкультурой (спортивные площадки), площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), площадки для выгула собак. Площадь до 100 кв.м включительно. |  | НЗ 11.11_0-3-3.2-3-1 НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.2. Строительство отдельных элементов благоустройства и МАФ, п.3 A = 33.4 тыс.руб; Количество = 1 (объект, до 100 кв.м) | A * Количество * Ктек * Кст 33 400 руб. * 1 * 1.53 * 0.6 * 1.3 |  | 39860 | Площадка для сбора ТКО: Огороженная площадка с навесом для установки двух контейнеров для сбора ТКО
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1.1-1.3,2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Схема планировочной организации земельного участка |  | 45.5% = 13 951 руб.
| 1.1. Генеральный план |  | 11% * (1 + 0.3) [из 45.5%] = 4 385 руб.
| 1.2. Организация рельефа вертикальной планировкой |  | 12% * (1 + 0.3) [из 45.5%] = 4 783 руб.
| 1.3. Благоустройство |  | 12% * (1 + 0.3) [из 45.5%] = 4 783 руб.
| 2. Объемно-планировочные и архитектурные решения |  | 24% * (1 + 0.3) = 9 566 руб.
| 3. Конструктивные решения |  | 34% * (1 + 0.3) = 13 552 руб.
| 4. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства |  | 9.1% = 2 790 руб.
2.3 | Опора мачтовая или стойка. от 6 до 10 опор. |  | НЗ 11.24_0-3-10-1-3 НЗ №216/пр Интеллектуальные транспортные системы на автомобильных дорогах и сооружениях на них. 2026 г. Таблица 10. Опоры для размещения Объектов ИТС, п.1 A = 81.7 тыс.руб; B = 9.561 тыс.руб; Xзад = 8(опора); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (81 700 руб. + 9 561 руб. * 8) * 1 * 1.15 * 0.6 * 1.28214 |  | 139945 | защитная ограждающая конструкция (ЗОК) поз №1.1:габариты 102х34х18, сетка 8500 м кв мачта из металлических конструкции 18 м 8 шт 3,6 т/шт с фундаментами Уточняется проектом в ОТР
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2025 на пр.раб. |  | Ктек = 1.15 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 5% = 5 457 руб.
| 2. Технологические решения |  | 79% * (1 + 0.3) = 112 097 руб.
| 3. Смета на строительство |  | 20.514% = 22 391 руб.
2.4 | Опора мачтовая или стойка. от 2 до 5 опор. |  | НЗ 11.24_0-3-10-1-2 НЗ №216/пр Интеллектуальные транспортные системы на автомобильных дорогах и сооружениях на них. 2026 г. Таблица 10. Опоры для размещения Объектов ИТС, п.1 A = 62.1 тыс.руб; B = 13.486 тыс.руб; Xзад = 4(опора); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (62 100 руб. + 13 486 руб. * 4) * 1 * 1.15 * 0.6 * 1.28214 |  | 102661 | защитная ограждающая конструкция (ЗОК) поз №1.2 и 1.3: габариты 25х14х7 сетка 1200 м кв мачта из металлических конструкции 7м 4 шт 1,4 т/шт с фундаментами Уточняется проектом в ОТР
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2025 на пр.раб. |  | Ктек = 1.15 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 5% = 4 004 руб.
| 2. Технологические решения |  | 79% * (1 + 0.3) = 82 232 руб.
| 3. Смета на строительство |  | 20.514% = 16 426 руб.
2.5 | Опора мачтовая или стойка. от 2 до 5 опор. |  | НЗ 11.24_0-3-10-1-2 НЗ №216/пр Интеллектуальные транспортные системы на автомобильных дорогах и сооружениях на них. 2026 г. Таблица 10. Опоры для размещения Объектов ИТС, п.1 A = 62.1 тыс.руб; B = 13.486 тыс.руб; Xзад = 4(опора); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (62 100 руб. + 13 486 руб. * 4) * 1 * 1.15 * 0.6 * 2.4 * 1.28214 |  | 246387 | защитная ограждающая конструкция (ЗОК) поз №1.4,1.5, 1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.12: габариты 10х5х6 площадь сетка 350 м кв мачта из металлических конструкции высотой 6 м 4 шт 1,2 т/шт с фундаментом Уточняется проектом в ОТР
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2025 на пр.раб. |  | Ктек = 1.15 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки |  | K1 = 2.4, N1=8(шт.) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 5% = 9 608 руб.
| 2. Технологические решения |  | 79% * (1 + 0.3) = 197 357 руб.
| 3. Смета на строительство |  | 20.514% = 39 422 руб.
2.6 | Опора мачтовая или стойка. от 2 до 5 опор. |  | НЗ 11.24_0-3-10-1-2 НЗ №216/пр Интеллектуальные транспортные системы на автомобильных дорогах и сооружениях на них. 2026 г. Таблица 10. Опоры для размещения Объектов ИТС, п.1 A = 62.1 тыс.руб; B = 13.486 тыс.руб; Xзад = 4(опора); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (62 100 руб. + 13 486 руб. * 4) * 1 * 1.15 * 0.6 * 1.28214 |  | 102661 | защитная ограждающая конструкция (ЗОК) поз №1.10: габариты 10х12х7 площадь сетка 500 м кв мачта из металлических конструкции высотой 7 м 4 шт 1,4 т/шт с фундаментом Уточняется проектом в ОТР
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2025 на пр.раб. |  | Ктек = 1.15 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 5% = 4 004 руб.
| 2. Технологические решения |  | 79% * (1 + 0.3) = 82 232 руб.
| 3. Смета на строительство |  | 20.514% = 16 426 руб.
2.7 | Подземные газопроводы высокого давления номинальным диаметром до 500 (пятисот) миллиметров включительно, прокладываемые открытым способом. от 100 до 500 погонных метров включительно. |  | НЗ 11.19_0-3-3.3-1-2 НЗ №52/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газораспределительных систем. 2025 г. Таблица 3.3. Подземные газопроводы высокого давления, прокладываемые открытым способом, п.1 A = 10.5 тыс.руб; B = 0.592 тыс.руб; Xзад = 200(погонный метр); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (10 500 руб. + 592 руб. * 200) * 1 * 1.27 * 0.6 * 1.3 |  | 127688 | 0,6 МПа, П100SDR11 д400
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.27 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Генеральный план |  | 2.7% * (1 + 0.3) = 3 448 руб.
| 2. Наружные газопроводы |  | 92% * (1 + 0.3) = 117 473 руб.
| 3. Сметная документация |  | 6.89% = 6 767 руб.
2.8 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.11-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.11. Сооружения кабельных линий электропередачи, п.1 A = 17.7 тыс.руб; B = 0.234 тыс.руб; Xзад = 300(п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (17 700 руб. + 234 руб. * 300) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 0.8 * 1.28895 |  | 82228 | Кабель 0,4 кВ в грунте. Электроснабжение потребителей КПК. Уточняется проектом в ОТР, в соответствии с ТУ
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 0.8 Табл.3.11.1, п.3 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 319 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 2% * (1 + 0.3) = 1 659 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 89.5% * (1 + 0.3) = 74 225 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 3% = 1 914 руб.
| 5. Смета на строительство |  | 6.445% = 4 112 руб.
2.9 | Охранное ограждение территории. Протяженность от 500 до 1000 м. |  | НЗ 11.04_0-3-3.6-1-3 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.6. Средства инженерно-технической укрепленности (СИТУ), п.1 A = 195.9 тыс.руб; B = 0.36 тыс.руб; Xзад = 540(м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (195 900 руб. + 360 руб. * 540) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.82 * 0.74 * 1.3 |  | 310347 | Периметральное ограждение панельного типа из металлических прутьев с полимерным покрытием (с технологическими калитками и воротами в необходимых местах)
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование охранного ограждения без верхнего дополнительного ограждения применяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.82 Табл.3.6.1, п.1.1 (Ценообразующий)
| Проектирование охранного ограждения без нижнего дополнительного ограждения (противоподкопного устройства) применяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 0.74 Табл.3.6.1, п.1.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 1-2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 65% * (1 + 0.3) = 201 726 руб.
| 2. Технологические решения |  | 20% * (1 + 0.3) = 62 069 руб.
| 3. Смета на строительство |  | 19.5% = 46 552 руб.
2.10 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.1 A = 30.8 тыс.руб; B = 0.608 тыс.руб; Xзад = 250(п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (30 800 руб. + 608 руб. * 250) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.1 * 1.28263 |  | 233977 | Трубопровод системы технического водоснабжения (полив твердых покрытий и озеленения): Подземная прокладка в грунте ПНД D65 от точки подключения до здания Главного корпуса. Уточняется проектом в ОТР, в соответствии с ТУ
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 1.1 Табл.3.4.1, п.6 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 912 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 2% * (1 + 0.3) = 4 743 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 87.5% * (1 + 0.3) = 207 502 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 5% = 9 121 руб.
| 5. Смета на строительство |  | 6.413% = 11 699 руб.
2.11 | Узел врезки и распределительные сети на линейном сооружении сети водоснабжения |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-7 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.7 A = 52.8 тыс. руб. Количество = 1 (узел) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 52 800 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.28263 |  | 61438 | узел присоединения к сущ. сети В3
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 240 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 2% * (1 + 0.3) = 1 245 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 87.5% * (1 + 0.3) = 54 486 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 5% = 2 395 руб.
| 5. Смета на строительство |  | 6.413% = 3 072 руб.
2.12 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.1 A = 30.8 тыс.руб; B = 0.608 тыс.руб; Xзад = 350(п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (30 800 руб. + 608 руб. * 350) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.1 * 1.28263 |  | 311799 | Трубопровод системы объединенного хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения: Подземная прокладка в грунте ПНД D150 от точки подключения до здания Главного корпуса. Уточняется проектом в ОТР, в соответствии с ТУ
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 1.1 Табл.3.4.1, п.6 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 1 215 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 2% * (1 + 0.3) = 6 320 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 87.5% * (1 + 0.3) = 276 519 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 5% = 12 155 руб.
| 5. Смета на строительство |  | 6.413% = 15 590 руб.
2.13 | Узел врезки и распределительные сети на линейном сооружении сети водоснабжения |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-7 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.7 A = 52.8 тыс. руб. Количество = 1 (узел) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 52 800 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.28263 |  | 61438 | узел присоединения к сущ. сети В1
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 240 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 2% * (1 + 0.3) = 1 245 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 87.5% * (1 + 0.3) = 54 486 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 5% = 2 395 руб.
| 5. Смета на строительство |  | 6.413% = 3 072 руб.
2.14 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.5-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.5. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоотведения, п.1 A = 122.6 тыс.руб; B = 0.641 тыс.руб; Xзад = 250(п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (122 600 руб. + 641 руб. * 250) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.1 * 1.28105 |  | 361591 | Трубопровод системы хозяйственно-бытовой канализации: Подземная прокладка в грунте, ПНД D160 от точки подключения до здания Главного корпуса. Уточняется проектом в ОТР, в соответствии с ТУ
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование линейных сооружений сети водоотведения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 1.1 Табл.3.5.1, п.5 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 1 411 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 2.5% * (1 + 0.3) = 9 174 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 86.5% * (1 + 0.3) = 317 403 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 5.5% = 15 524 руб.
| 5. Смета на строительство |  | 6.405% = 18 079 руб.
2.15 | Камера индивидуальная (перепадная, поворотная, магистральная, распределительная и другие) на линейном сооружении сети водоотведения. Диаметр до 600 мм включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.5-6.1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.5. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоотведения, п.6.1 A = 20.3 тыс.руб; Количество = 1 (камера) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 20 300 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.28105 |  | 23592 | узел присоединения к сущ. сети К1
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 92 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 2.5% * (1 + 0.3) = 599 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 86.5% * (1 + 0.3) = 20 709 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 5.5% = 1 013 руб.
| 5. Смета на строительство |  | 6.405% = 1 180 руб.
2.16 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.5-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.5. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоотведения, п.1 A = 122.6 тыс.руб; B = 0.641 тыс.руб; Xзад = 450(п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (122 600 руб. + 641 руб. * 450) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.1 * 1.28105 |  | 525480 | Трубопровод системы ливневой канализации: Подземная прокладка в грунте ПНД D300 от точки подключения до здания Главного корпуса и дождеприемных колодцев на территории. Уточняется проектом в ОТР, в соответствии с ТУ
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование линейных сооружений сети водоотведения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 1.1 Табл.3.5.1, п.5 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 2 051 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 2.5% * (1 + 0.3) = 13 331 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 86.5% * (1 + 0.3) = 461 264 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 5.5% = 22 561 руб.
| 5. Смета на строительство |  | 6.405% = 26 273 руб.
2.17 | Камера индивидуальная (перепадная, поворотная, магистральная, распределительная и другие) на линейном сооружении сети водоотведения. Диаметр до 600 мм включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.5-6.1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.5. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоотведения, п.6.1 A = 20.3 тыс.руб; Количество = 1 (камера) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 20 300 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.28105 |  | 23592 | узел присоединения к сущ. сети К2
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 92 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 2.5% * (1 + 0.3) = 599 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 86.5% * (1 + 0.3) = 20 709 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 5.5% = 1 013 руб.
| 5. Смета на строительство |  | 6.405% = 1 180 руб.
2.18 | Линейные сооружения слаботочной сети. Первый кабель линейного сооружения слаботочной сети в проектируемой канализации линейного сооружения слаботочной сети. Длина участка прокладки от 3000 до 5000 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.1-2.1-4 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.1. Линейные сооружения слаботочной сети, п.2.1 A = 103.7 тыс.руб; B = 0.062 тыс.руб; Xмакс = 5000; Xзад = 5300(п.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмакс + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 (103 700 руб. + 62 руб. * (0.4 * 5000 + 0.6 * 5300)) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.29842 |  | 500454
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 1 927 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 2% * (1 + 0.3) = 10 021 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 92.5% * (1 + 0.3) = 463 483 руб.
| 4. Смета на строительство |  | 6.492% = 25 022 руб.
2.19 | Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети. Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети из труб диаметром до 125 мм, емкостью трубопровода до 2 отверстий включительно. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.1-1.1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.1. Линейные сооружения слаботочной сети, п.1.1 A = 13.4 тыс.руб; B = 0.399 тыс.руб; Xзад = 150(п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (13 400 руб. + 399 руб. * 150) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.28895 |  | 85654
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 332 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 2% * (1 + 0.3) = 1 728 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 89.5% * (1 + 0.3) = 77 317 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 3% = 1 994 руб.
| 5. Смета на строительство |  | 6.445% = 4 283 руб.
2.20 | СОТС внутри здания. Защищаемая площадь от 1000 до 10000 кв.м. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.1-1-3 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.1. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), п.1 A = 72.3 тыс.руб; B = 0.024 тыс.руб; Xзад = 2814(кв.м.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (72 300 руб. + 24 руб. * 2814) * 1 * 1.68 * 0.6 * 1.3 |  | 183241
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-2,3.1-3.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 12% * (1 + 0.3) = 21 989 руб.
| 2. Технологические решения |  | 57% * (1 + 0.3) = 104 447 руб.
| 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 23.4% = 32 983 руб.
| 3.1. Система электроснабжения |  | 9% * (1 + 0.3) [из 23.4%] = 16 492 руб.
| 3.2. Автоматизация |  | 9% * (1 + 0.3) [из 23.4%] = 16 492 руб.
| 4. Смета на строительство |  | 16.9% = 23 821 руб.
2.21 | Периметральная СОТС. Протяженность от 500 до 1000 п.м. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.1-2-3 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.1. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), п.2 A = 33.3 тыс.руб; B = 0.1 тыс.руб; Xзад = 540(п.м.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (33 300 руб. + 100 руб. * 540) * 1 * 1.68 * 0.6 * 1.3 |  | 114398
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-2,3.1-3.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 18% * (1 + 0.3) = 20 592 руб.
| 2. Технологические решения |  | 54% * (1 + 0.3) = 61 775 руб.
| 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 22.75% = 20 020 руб.
| 3.1. Система электроснабжения |  | 9% * (1 + 0.3) [из 22.75%] = 10 296 руб.
| 3.2. Автоматизация |  | 8.5% * (1 + 0.3) [из 22.75%] = 9 724 руб.
| 4. Смета на строительство |  | 13.65% = 12 012 руб.
2.22 | Система охранная телевизионная наружная (далее - СОТН). Количество видеокамер от 10 до 50 шт. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.3-2-2 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.3. Система охранная телевизионная (СОТ), п.2 A = 110.1 тыс.руб; B = 7.105 тыс.руб; Xзад = 31(шт.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (110 100 руб. + 7 105 руб. * 31) * 1 * 1.68 * 0.6 * 1.3 |  | 432897
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-2,3.1-3.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 18% * (1 + 0.3) = 77 921 руб.
| 2. Технологические решения |  | 55% * (1 + 0.3) = 238 093 руб.
| 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 23.4% = 77 921 руб.
| 3.1. Система электроснабжения |  | 9% * (1 + 0.3) [из 23.4%] = 38 961 руб.
| 3.2. Автоматизация |  | 9% * (1 + 0.3) [из 23.4%] = 38 961 руб.
| 4. Смета на строительство |  | 11.7% = 38 961 руб.
2.23 | Система охранная телевизионная внутренняя (далее - СОТВ). Количество видеокамер от 25 до 80 шт. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.3-1-3 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.3. Система охранная телевизионная (СОТ), п.1 A = 109.2 тыс.руб; B = 5.153 тыс.руб; Xзад = 28(шт.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (109 200 руб. + 5 153 руб. * 28) * 1 * 1.68 * 0.6 * 1.3 |  | 332165
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-2,3.1-3.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 16% * (1 + 0.3) = 53 146 руб.
| 2. Технологические решения |  | 54.5% * (1 + 0.3) = 181 030 руб.
| 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 23.4% = 59 790 руб.
| 3.1. Система электроснабжения |  | 9% * (1 + 0.3) [из 23.4%] = 29 895 руб.
| 3.2. Автоматизация |  | 9% * (1 + 0.3) [из 23.4%] = 29 895 руб.
| 4. Смета на строительство |  | 14.95% = 38 199 руб.
2.24 | Интегрируемый комплекс приема, обработки и хранения информации со средств защиты ИТСО (сервер ИТСО), объектовые оконечные устройства СОТС, 1 сервер (устройство) |  | НЗ 11.04_0-3-3.7-2 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г.Таблица 3.7. Системы сбора и обработки информации, полученной от средств инженерно-технических систем антитеррористической защищенности (ССОИ), п.2 A = 140.4 тыс. руб. Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст 140 400 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 1.3 |  | 183980
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-2,3.1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 28% * (1 + 0.3) = 51 514 руб.
| 2. Технологические решения |  | 46% * (1 + 0.3) = 84 631 руб.
| 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 15.6% = 22 078 руб.
| 3.1. Система электроснабжения |  | 12% * (1 + 0.3) [из 15.6%] = 22 078 руб.
| 4. Смета на строительство |  | 18.2% = 25 757 руб.
2.25 | Автоматизированное рабочее место оператора ИТСО (далее - АРМ ИТСО), 1 место |  | НЗ 11.04_0-3-3.7-1 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г.Таблица 3.7. Системы сбора и обработки информации, полученной от средств инженерно-технических систем антитеррористической защищенности (ССОИ), п.1 A = 21.1 тыс. руб. Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 21 100 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 1.5 * 1.3 |  | 41474
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование в составе зданий (сооружений) 2 и более аналогичных АРМ и (или) серверов ИТСО применяется с корректирующим коэффициентом для последующих АРМ и (или) серверов ИТСО |  | K1 = 1.5, N1=2(общее кол-во АРМ и(или) серверов ИТСО) Табл.3.7.1, п.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-2,3.1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 18% * (1 + 0.3) = 7 465 руб.
| 2. Технологические решения |  | 57% * (1 + 0.3) = 23 640 руб.
| 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 15.6% = 4 977 руб.
| 3.1. Система электроснабжения |  | 12% * (1 + 0.3) [из 15.6%] = 4 977 руб.
| 4. Смета на строительство |  | 16.9% = 5 392 руб.
2.26 | Разработка технической документации интегрированной АСУ, включающей АСУП |  | МНЗ №465/пр Автоматизированные системы объектов непроизводственного назначения и коммунального хозяйства. 2022 г. Таблица 1. Нормативные затраты МНЗ на проектные работы по разработке технической документации АСУ объектов непроизводственного назначения и коммунального хозяйства, п.1 М = 12.535 a = 663 000 руб. | С = Сор + Соо + Сио + Сто + Смо + Спо = 167 544 + 117 281 + 335 088 + 770 702 + 0 + 0 |  | 1390615
Факторы
| Характер протекания во времени процессов в АСУ (G1) |  | Непрерывно-дискретный - II (Таблица 2 п.1.5) G1 = 1.820 (СПОТ)
| Кол-во технологических операций автоматизированного контроля и управления (G2) |  | 350 (Таблица 2 п.2.7, п.2.8) G2 = 1.615 + 5 * 0.205 = 2.640 (СПОТ)
| Количество контролируемых физических сигналов (G3) |  | 450 (Таблица 2 п.3.7) G3 = 1.820 (СПОТ)
| Количество управляющих воздействий, вырабатываемых АСУ (G4) |  | 260 (Таблица 2 п.4.8) G4 = 1.615 (СПОТ)
| Степень развитости информационных функций АСУ (G5) |  | III степень - косвенное измерение (вычисление) отдельных комплексных показателей функционирования ТОУ (Таблица 2 п.5.3) G5 = 1.205 (СПОТ)
| Степень развитости управляющих функций АСУ (G6) |  | IV степень - оптимальное управление установившимися режимами (в статике) (Таблица 2 п.6.4) G6 = 1.615 (СПОТ)
| Режим функционирования АСУ (G7) |  | Автоматический режим прямого (непосредственного) цифрового (или аналого-цифрового) управления (Таблица 2 п.7.5) G7 = 1.820 (СПОТ)
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Повторное применение базовой АСУ или ее частей путем «привязки» к однотипному объекту (К1) |  | K1 = 0.4 Глава 4, табл.5, п.1 (Ценообразующий)
Части и разделы документации
|  |  | Сор (Общесистемные решения) Кст_ор = 0.3 | Сор = а * М * (Дор / 100) * Ктек * Кст_ор * K1 = 663 000 руб. * 12.535 * (10.00 / 100) * 1.68 * 0.3 * 0.4 = 167 544 руб.
| 1. Проектная оценка надежности системы |  | 20% = 0 руб.
| 2. Локальная смета |  | 20% = 0 руб.
| 3. Ведомость держателей подлинников |  | 10% = 0 руб.
| 4. Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем) |  | 20% = 0 руб.
| 5. Общее описание системы |  | 10% = 0 руб.
| 6. Ведомость эксплуатационных документов |  | 5% = 0 руб.
| 7. Формуляр |  | 5% = 0 руб.
| 8. Паспорт |  | 10% = 0 руб.
|  |  | Соо (Организационное обеспечение) Кст_оо = 0.7 | Соо = а * М * (Доо / 100) * Ктек * Кст_оо * K1 = 663 000 руб. * 12.535 * (3.00 / 100) * 1.68 * 0.7 * 0.4 = 117 281 руб.
| 1. Методика (технология) автоматизированного проектирования |  | 20% = 0 руб.
| 2. Технологическая инструкция |  | 30% = 0 руб.
| 3. Руководство пользователя |  | 30% = 0 руб.
| 4. Описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку) |  | 20% = 0 руб.
|  |  | Сио (Информационное обеспечение) Кст_ио = 0.6 | Сио = а * М * (Дио / 100) * Ктек * Кст_ио * K1 = 663 000 руб. * 12.535 * (10.00 / 100) * 1.68 * 0.6 * 0.4 = 335 088 руб.
| 1. Описание информационного массива |  | 50% = 0 руб.
| 2. Описание базы данных |  | 50% = 0 руб.
|  |  | Сто (Техническое обеспечение) Кст_то = 0.6 | Сто = а * М * (Дто / 100) * Ктек * Кст_то * K1 = 663 000 руб. * 12.535 * (23.00 / 100) * 1.68 * 0.6 * 0.4 = 770 702 руб.
| 1. Спецификация оборудования |  | 15% = 0 руб.
| 2. Ведомость потребности в материалах |  | 10% = 0 руб.
| 3. Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств |  | 5% = 0 руб.
| 4. Схема соединения внешних проводок |  | 10% = 0 руб.
| 5. Схема подключения внешних проводок |  | 10% = 0 руб.
| 6. Таблица соединений и подключений |  | 5% = 0 руб.
| 7. Схема деления системы (структурная) |  | 10% = 0 руб.
| 8. Чертеж общего вида |  | 5% = 0 руб.
| 9. Чертеж установки технических средств |  | 10% = 0 руб.
| 10. Схема принципиальная |  | 8% = 0 руб.
| 11. Схема структурная комплекса технических средств |  | 7% = 0 руб.
| 12. План расположения оборудования и проводок |  | 5% = 0 руб.
2.27 | Технические средства охранного освещения. Протяженность кабельной линии от 100 до 500 погонных метров. |  | НЗ 11.23_0-3-8-1-2 НЗ №837/пр Проектирование систем транспортной безопасности на автомобильных дорогах и сооружений, обеспечивающих их функционирование. 2025 г. Таблица 8. Технические средства охранного освещения, п.1 A = 35.9 тыс.руб; B = 0.281 тыс.руб; Xзад = 390(погонный метр); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (35 900 руб. + 281 руб. * 390) * 1 * 1.15 * 0.6 * 1.28681 |  | 129180 | Система охранного освещения (СОО)
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2025 на пр.раб. |  | Ктек = 1.15 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3,4.1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 4% = 4 016 руб.
| 2. Конструктивные, объемно-планировочные и архитектурные решения |  | 9% * (1 + 0.3) = 11 745 руб.
| 3. Технологические решения |  | 35% * (1 + 0.3) = 45 677 руб.
| 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 55.9% = 56 117 руб.
| 4.1. Система электроснабжения |  | 43% * (1 + 0.3) [из 55.9%] = 56 117 руб.
| 5. Смета на строительство |  | 11.581% = 11 626 руб.
2.28 | Система контроля и управления доступом (СКУД). Количество мест, где непосредственно осуществляется контроль доступа: от 5 до 15 шт. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.2-1-2 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.2. Система контроля и управления доступом (СКУД), п.1 A = 104.5 тыс.руб; B = 15.48 тыс.руб; Xзад = 12(шт.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (104 500 руб. + 15 480 руб. * 12) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.7 * 1.3 |  | 266250
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование системы охраны входов (домофон, видеодомофон) и дистанционного открывания дверей без разводки по квартирам жилого дома применяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.7 Табл.3.2.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-2,3.1-3.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 18% * (1 + 0.3) = 47 925 руб.
| 2. Технологические решения |  | 51% * (1 + 0.3) = 135 787 руб.
| 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 23.4% = 47 925 руб.
| 3.1. Система электроснабжения |  | 9% * (1 + 0.3) [из 23.4%] = 23 962 руб.
| 3.2. Автоматизация |  | 9% * (1 + 0.3) [из 23.4%] = 23 962 руб.
| 4. Смета на строительство |  | 16.9% = 34 612 руб.
2.29 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов |  | СБЦП 81-02-02-2001_0-4-2-2 Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 2. Документальная электросвязь п.2 A = 25.98 тыс. руб.B = 4.623 тыс. руб.; Хзад = 64 (1 канал); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (25 980 руб. + 4 623 руб. * 64) * 1 * 7.1 * 0.58 * 0.7 * 1.26413 |  | 1172823 | Система передачи данных систем связи (СПД-СС)
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.58
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| В случае, если сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту проектирования составляет менее 30% включительно от сметной стоимости строительства, при определении стоимости проектных работ применяется корректирующий коэффициент (Методика, 707/пр. Глава VIII, п.140)) |  | K1 = 0.7 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-3,4.1-4.7) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Схема планировочной организации земельного участка |  | 2% * (1 + 0.3) = 24 122 руб.
| 2. Архитектурные решения |  | 6% * (1 + 0.3) = 72 366 руб.
| 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 16% * (1 + 0.3) = 192 976 руб.
| 4. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  | 74.1% = 687 478 руб.
| 4.1. Электроснабжение |  | 17% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 205 037 руб.
| 4.2. Водоснабжение |  | 3% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 36 183 руб.
| 4.3. Водоотведение |  | 3% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 36 183 руб.
| 4.4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха |  | 11% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 132 671 руб.
| 4.5. Связь |  | 2% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 24 122 руб.
| 4.6. Газоснабжение |  | 1% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 12 061 руб.
| 4.7. Технологические решения |  | 20% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 241 220 руб.
| 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 10% = 92 777 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  | 1% = 9 278 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 10.113% = 93 825 руб.
2.30 | Беспроводная вычислительная сеть. от 20 до 50 точек доступа включительно. |  | НЗ 11.09_0-3-3.18-1-1 НЗ №907/пр Системы связи и технологические системы объектов капитального строительства непроизводственного назначения. 2023 г. Таблица 3.18. Беспроводная вычислительная сеть, п.1 A = 52.5 тыс.руб; B = 3.004 тыс.руб; Xмин = 20; Xзад = 4(1 точка доступа); Количество = 1 | Полный комплекс работ (100%): (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 (52 500 руб. + 3 004 руб. * (0.4 * 20 + 0.6 * (20 / 2))) * 1 * 0.4 * 1.53 * 0.6 * 0.7 * 1.3 |  | 31596 | Точка Wi-Fi
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.4 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Стоимость проектирования систем связи и технологических систем с использованием кабельной системы проектируемой или существующей локальной вычислительной сети или структурированной кабельной сети здания определяется на основании параметров цены на проектные работы, приведенных в таблицах, с применением корректирующего коэффициента, если иное не указано в главе III НЗ |  | K1 = 0.7 Глава 1, п.10 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Полный комплекс работ |  | 100% * (1 + 0.3) = 31 596 руб.
2.31 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов |  | СБЦП 81-02-02-2001_0-4-2-2 Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 2. Документальная электросвязь п.2 A = 25.98 тыс. руб.B = 4.623 тыс. руб.; Хзад = 48 (1 канал); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (25 980 руб. + 4 623 руб. * 48) * 1 * 7.1 * 0.58 * 0.7 * 1.26413 |  | 903285 | Система передачи данных КСБ (СПД-СБ)
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.58
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| В случае, если сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту проектирования составляет менее 30% включительно от сметной стоимости строительства, при определении стоимости проектных работ применяется корректирующий коэффициент (Методика, 707/пр. Глава VIII, п.140)) |  | K1 = 0.7 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-3,4.1-4.7) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Схема планировочной организации земельного участка |  | 2% * (1 + 0.3) = 18 578 руб.
| 2. Архитектурные решения |  | 6% * (1 + 0.3) = 55 735 руб.
| 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 16% * (1 + 0.3) = 148 626 руб.
| 4. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения |  | 74.1% = 529 482 руб.
| 4.1. Электроснабжение |  | 17% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 157 916 руб.
| 4.2. Водоснабжение |  | 3% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 27 867 руб.
| 4.3. Водоотведение |  | 3% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 27 867 руб.
| 4.4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха |  | 11% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 102 181 руб.
| 4.5. Связь |  | 2% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 18 578 руб.
| 4.6. Газоснабжение |  | 1% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 9 289 руб.
| 4.7. Технологические решения |  | 20% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 185 783 руб.
| 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | 10% = 71 455 руб.
| 6. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  | 1% = 7 146 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 10.113% = 72 262 руб.
Система контроля и управления доступом транспортных средств (СКУД-ТС)
2.32 | Автоматический шлагбаум |  | НЗ 11.04_0-3-3.6-4 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.6. Средства инженерно-технической укрепленности (СИТУ), п.4 A = 41.1 тыс. руб. Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст 41 100 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 1.3 |  | 53857
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-2,3.1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 44% * (1 + 0.3) = 23 697 руб.
| 2. Технологические решения |  | 29% * (1 + 0.3) = 15 619 руб.
| 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 19.5% = 8 079 руб.
| 3.1. Автоматизация |  | 15% * (1 + 0.3) [из 19.5%] = 8 079 руб.
| 4. Смета на строительство |  | 15.6% = 6 463 руб.
2.33 | Интегрируемый комплекс приема, обработки и хранения информации со средств защиты ИТСО (сервер ИТСО), объектовые оконечные устройства СОТС, 1 сервер (устройство) |  | НЗ 11.04_0-3-3.7-2 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г.Таблица 3.7. Системы сбора и обработки информации, полученной от средств инженерно-технических систем антитеррористической защищенности (ССОИ), п.2 A = 140.4 тыс. руб. Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 140 400 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.5 * 1.3 |  | 91990
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование в составе зданий (сооружений) 2 и более аналогичных АРМ и (или) серверов ИТСО применяется с корректирующим коэффициентом для последующих АРМ и (или) серверов ИТСО |  | K1 = 0.5 Табл.3.7.1, п.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-2,3.1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 28% * (1 + 0.3) = 25 757 руб.
| 2. Технологические решения |  | 46% * (1 + 0.3) = 42 315 руб.
| 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 15.6% = 11 039 руб.
| 3.1. Система электроснабжения |  | 12% * (1 + 0.3) [из 15.6%] = 11 039 руб.
| 4. Смета на строительство |  | 18.2% = 12 879 руб.
2.34 | Автоматизированное рабочее место оператора ИТСО (далее - АРМ ИТСО), 1 место |  | НЗ 11.04_0-3-3.7-1 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г.Таблица 3.7. Системы сбора и обработки информации, полученной от средств инженерно-технических систем антитеррористической защищенности (ССОИ), п.1 A = 21.1 тыс. руб. Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 21 100 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.5 * 1.3 |  | 13825
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование в составе зданий (сооружений) 2 и более аналогичных АРМ и (или) серверов ИТСО применяется с корректирующим коэффициентом для последующих АРМ и (или) серверов ИТСО |  | K1 = 0.5 Табл.3.7.1, п.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-2,3.1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 18% * (1 + 0.3) = 2 488 руб.
| 2. Технологические решения |  | 57% * (1 + 0.3) = 7 880 руб.
| 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 15.6% = 1 659 руб.
| 3.1. Система электроснабжения |  | 12% * (1 + 0.3) [из 15.6%] = 1 659 руб.
| 4. Смета на строительство |  | 16.9% = 1 797 руб.
2.35 | Внутриобъектовая сеть местной телефонной связи, телефонная сеть с использованием протокола IP. от 25 до 50 абонентов включительно. |  | НЗ 11.09_0-3-3.6-1-1 НЗ №907/пр Системы связи и технологические системы объектов капитального строительства непроизводственного назначения. 2023 г. Таблица 3.6. Внутриобъектовая сеть местной телефонной связи, телефонной сети с использованием протокола IP, п.1 A = 14 тыс.руб; B = 2 тыс.руб; Xмин = 25; Xзад = 1(1 абонент); Количество = 1 | Полный комплекс работ (100%): (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 (14 000 руб. + 2 000 руб. * (0.4 * 25 + 0.6 * (25 / 2))) * 1 * 0.1 * 1.53 * 0.6 * 0.7 * 1.3 |  | 4093 | IP-cистема оперативной диспетчерской связи
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.1 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Стоимость проектирования систем связи и технологических систем с использованием кабельной системы проектируемой или существующей локальной вычислительной сети или структурированной кабельной сети здания определяется на основании параметров цены на проектные работы, приведенных в таблицах, с применением корректирующего коэффициента, если иное не указано в главе III НЗ |  | K1 = 0.7 Глава 1, п.10 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Полный комплекс работ |  | 100% * (1 + 0.3) = 4 093 руб.
2.36 | Система цифрового эфирного телевидения. от 20 до 50 абонентских розеток включительно. |  | НЗ 11.09_0-3-3.20-1-1 НЗ №907/пр Системы связи и технологические системы объектов капитального строительства непроизводственного назначения. 2023 г. Таблица 3.20. Система цифрового эфирного телевидения, п.1 A = 11.9 тыс.руб; B = 1.283 тыс.руб; Xмин = 20; Xзад = 2(1 абонентская розетка); Количество = 1 | Полный комплекс работ (100%): (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 (11 900 руб. + 1 283 руб. * (0.4 * 20 + 0.6 * (20 / 2))) * 1 * 0.2 * 1.53 * 0.6 * 0.7 * 1.3 |  | 4989 | Система приема телевидения
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.2 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Стоимость проектирования систем связи и технологических систем с использованием кабельной системы проектируемой или существующей локальной вычислительной сети или структурированной кабельной сети здания определяется на основании параметров цены на проектные работы, приведенных в таблицах, с применением корректирующего коэффициента, если иное не указано в главе III НЗ |  | K1 = 0.7 Глава 1, п.10 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Полный комплекс работ |  | 100% * (1 + 0.3) = 4 989 руб.
2.37 | Система селекторной связи, система громкоговорящей связи. до 30 абонентов включительно. |  | НЗ 11.09_0-3-3.8-1-1 НЗ №907/пр Системы связи и технологические системы объектов капитального строительства непроизводственного назначения. 2023 г. Таблица 3.8. Система селекторной связи, система громкоговорящей связи, п.1 A = 73 тыс.руб; Количество = 1 (1 система) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * Кст * K1 73 000 руб. * 1 * 1.53 * 0.6 * 0.7 * 1.3 |  | 60983 | Система речевого оповещения
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Стоимость проектирования систем связи и технологических систем с использованием кабельной системы проектируемой или существующей локальной вычислительной сети или структурированной кабельной сети здания определяется на основании параметров цены на проектные работы, приведенных в таблицах, с применением корректирующего коэффициента, если иное не указано в главе III НЗ |  | K1 = 0.7 Глава 1, п.10 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Полный комплекс работ |  | 100% * (1 + 0.3) = 60 983 руб.
2.38 | Автоматические установки пожаротушения газовые, модульные и импульсного действия (порошковые, аэрозольные и др.). с электрическим пуском. Количество на объекте защищаемых помещений (направлений) до 2. |  | СБЦ-4.3_0-3-2-1-1 Системы противопожарной и охранной защиты. 1999 г. Таблица 2. Автоматические установки пожаротушения газовые, модульные и импульсного действия (порошковые, аэрозольные и др.), п.1 A = 2.56 тыс.руб; Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст 2 560 руб. * 1 * 54.34 * 0.75 * 1.3 |  | 135633 | Система пожаротушения в здании энергоустановок ГПА
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.75
| инд.2кв.2026г.к 01.01.1995 на пр.раб. |  | Ктек = 54.34 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектная документация систем противопожарной и охранной защиты предприятий, зданий и сооружений, находящихся в сложных геолого-климатических условиях, и разработка которой усложняется в связи с сейсмичностью 9 баллов |  | K1 = 1.3 (РПД 1-3) Глава 2 п.2.6 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ |  | 10% * (1 + 0.3) = 13 563 руб.
| 2. Технологическая часть |  | 41% * (1 + 0.3) = 55 609 руб.
| 3. Автоматика и сигнализация |  | 42% * (1 + 0.3) = 56 966 руб.
| 4. Сметная документация |  | 9.1% = 9 494 руб.
2.39 | Линия наружного освещения кабельная. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.2-2-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.2. Линии наружного освещения, п.2 A = 32.3 тыс.руб; B = 0.428 тыс.руб; Xзад = 300(п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (32 300 руб. + 428 руб. * 300) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.28895 |  | 187912 | 30 опор, кабель в траншее,подземный.
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 729 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 2% * (1 + 0.3) = 3 790 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 89.5% * (1 + 0.3) = 169 623 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 3% = 4 374 руб.
| 5. Смета на строительство |  | 6.445% = 9 396 руб.
2.40 | Итого Внутриплощадочные вспомогательные сооружения, инженерные сети, благоустройство: |  |  |  |  | 9138603
2.41 | Всего Внутриплощадочные вспомогательные сооружения, инженерные сети, благоустройство: |  |  |  |  | 9138603
3 | Раздел |  | Внеплощадочные вспомогательные сооружения, инженерные сети, благоустройство
3.1 | Подземные газопроводы высокого давления номинальным диаметром до 500 (пятисот) миллиметров включительно, прокладываемые открытым способом. от 1000 до 5000 погонных метров включительно. |  | НЗ 11.19_0-3-3.3-1-4 НЗ №52/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газораспределительных систем. 2025 г. Таблица 3.3. Подземные газопроводы высокого давления, прокладываемые открытым способом, п.1 A = 165.5 тыс.руб; B = 0.378 тыс.руб; Xзад = 1400(погонный метр); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (165 500 руб. + 378 руб. * 1400) * 1 * 1.27 * 0.6 * 1.3 |  | 688170 | 1,2 МПа, П100SDR11 D200
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.27 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Генеральный план |  | 2.7% * (1 + 0.3) = 18 581 руб.
| 2. Наружные газопроводы |  | 92% * (1 + 0.3) = 633 116 руб.
| 3. Сметная документация |  | 6.89% = 36 473 руб.
3.2 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 3000 до 6000 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.11-1-4 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.11. Сооружения кабельных линий электропередачи, п.1 A = 93.3 тыс.руб; B = 0.172 тыс.руб; Xзад = 5600(п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (93 300 руб. + 172 руб. * 5600) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 3.4 * 1.28895 |  | 4200370 | КЛ 10 кВ в грунте. 2 линии по 6 кабелей 3хАПвКП2г 1х630/70: Резервное электроснабжение от ДГЭУ до РУ10/0,4кВ в здании Главного корпуса и до РП-1, РП-2
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом определяется с корректирующим коэффициентом к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля |  | K2 = 3.4, N1=12(кол-во кабелей) Табл.3.11.1, п.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 16 294 руб.
| 2. Проект полосы отвода |  | 2% * (1 + 0.3) = 84 728 руб.
| 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения |  | 89.5% * (1 + 0.3) = 3 791 559 руб.
| 4. Проект организации строительства |  | 3% = 97 763 руб.
| 5. Смета на строительство |  | 6.445% = 210 027 руб.
3.3 | Закрытый распределительный пункт 6-20 кВ двухсекционный с устройством автоматического ввода резерва с количеством ячеек до 16 |  | НЗ 11.03_0-3-3.13-6 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.13. Сооружения электрических трансформаторных подстанций класса напряжения 6 - 10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0.23 - 0.69 кВ, распределительных и секционирующих пунктов напряжением 6-20 кВ, п.6 A = 1 094 тыс. руб. Количество = 1 (1 пункт) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 1 094 000 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.27789 |  | 1268276 | РП-1 (потребители ТП-1 - ТП-10) тип закрытый кол-во ячеек до 12 шт мощность 18.8 мВт
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 4 962 руб.
| 2. Схемы планировочной организации земельного участка |  | 3% * (1 + 0.3) = 38 707 руб.
| 3. Архитектурные решения |  | 8% * (1 + 0.3) = 103 218 руб.
| 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 25% * (1 + 0.3) = 322 555 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 67.6% = 670 914 руб.
| 5.1. Система электроснабжения |  | 50% * (1 + 0.3) [из 67.6%] = 645 110 руб.
| 5.2. Отопление и вентиляция |  | 1% * (1 + 0.3) [из 67.6%] = 12 902 руб.
| 5.3. Система водоснабжения и водоотведения |  | 1% * (1 + 0.3) [из 67.6%] = 12 902 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 6.5% = 64 511 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.389% = 63 409 руб.
3.4 | Закрытый распределительный пункт 6-20 кВ двухсекционный с устройством автоматического ввода резерва с количеством ячеек до 16 |  | НЗ 11.03_0-3-3.13-6 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.13. Сооружения электрических трансформаторных подстанций класса напряжения 6 - 10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0.23 - 0.69 кВ, распределительных и секционирующих пунктов напряжением 6-20 кВ, п.6 A = 1 094 тыс. руб. Количество = 1 (1 пункт) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 1 094 000 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 0.35 * 1.27789 |  | 443897 | РП-2 (потребители ТП-11 - ТП-25) тип закрытый кол-во ячеек до 12 шт мощность 17.0 мВт.
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| При привязке повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть либо только надземную часть здания (сооружения), размер корректирующего коэффициента устанавливается в зависимости от трудоемкости работ |  | K2 = 0.35 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пояснительная записка |  | 0.5% = 1 737 руб.
| 2. Схемы планировочной организации земельного участка |  | 3% * (1 + 0.3) = 13 547 руб.
| 3. Архитектурные решения |  | 8% * (1 + 0.3) = 36 126 руб.
| 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | 25% * (1 + 0.3) = 112 894 руб.
| 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  | 67.6% = 234 820 руб.
| 5.1. Система электроснабжения |  | 50% * (1 + 0.3) [из 67.6%] = 225 788 руб.
| 5.2. Отопление и вентиляция |  | 1% * (1 + 0.3) [из 67.6%] = 4 516 руб.
| 5.3. Система водоснабжения и водоотведения |  | 1% * (1 + 0.3) [из 67.6%] = 4 516 руб.
| 6. Проект организации строительства |  | 6.5% = 22 579 руб.
| 7. Смета на строительство |  | 6.389% = 22 193 руб.
3.5 | Итого Внеплощадочные вспомогательные сооружения, инженерные сети, благоустройство: |  |  |  |  | 6600713
3.6 | Всего Внеплощадочные вспомогательные сооружения, инженерные сети, благоустройство: |  |  |  |  | 6600713
4 | Итого по смете: |  |  |  |  | 23469932
5 | Всего по смете: |  |  |  |  | 23469932
Всего по смете (руб.): |  |  | 23469932
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  |  | (наименование) |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[подпись (инициалы, фамилия)]

## ОВОС
Расчет оценки воздействия на окружающую среду
Объект: Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Водоотводной коллектор с глубоководным выпуском в Каспийское море.«Каспийский прибрежный кластер» в Каспийское море»
№ п\п | Стоимость разработки ПД | Стоимость разработки РД | Итого стоимость ПД+РД | Норма затрат на ОВОС-4% от (ПД+РД) согласно п. 10 Приложения № 4 к Методике № 707/пр | Итого затраты на ОВОС, руб.
1 | 19300107 | 23469932 | 42770039 | 4% | 1710801.56

## Экспертиза ГЭЭ
Стоимость проведения экологической экспертизы
Ориентировочно | 276900 | руб. без НДС
Стоимость экологической экспертизы рассчитывается непосредственным Исполнителем в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 12 мая 2014 г. N 205

## Экспертиза ГГЭ
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
1 | Изыскательские работы | Стоимость инженерных изысканий в ценах 2 кв. 2026 г. | 14929390.67 | рублей
|  | Индекс 2 кв. 2026 г. | 7.07
|  | Стоимость инженерных изысканий в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 2111653.56 | рублей
2 | Проектная документация | Стоимость проектных работ в ценах 2 кв. 2026 г. | 21010908.56 | рублей
|  | Индекс 2 кв. 2026 г. | 7.1
|  | Стоимость проектных работ в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 2959282.9 | рублей
|  | Итого: ИЗ+ПД | 5070936.46 | рублей |  | от 4 до 6 млн.
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 8.77% |  |  |  | 444721.13
| Распоряжение ФАУ "Главгосэкспертиза России"от 20.01.2026 № 6-р | Индекс пересчета в текущие цены 2026 г. | 8.6 |  |  |  | 3824601.72
[6 empty] | С учетом НДС-22% | 4666014.1
коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно).
| Сумма Спд и Сиж (млн.рублей, | Процент от суммы Спд и Сиж
| в ценах 2001 года) | (П)
| 0-0,15 | 33.75
| более 0,15 | 29.25
| более 0,25 | 27.3
| более 0,5 | 20.22
| более 0,75 | 16.65
| более 1 | 12.69
| более 1,5 | 11.88
| более 3 | 10.98
| более 4 | 8.77
| более 6 | 7.07
| более 8 | 6.15
| более 12 | 4.76
| более 18 | 4.13
| более 24 | 3.52
| более 30 | 3.06
| более 36 | 2.62
| более 45 | 2.33
| более 52,5 | 2.01
| более 60 | 1.68
| более 70 | 1.56
| более 80 | 1.22
| более 100 | 1.04
| более 120 | 0.9
| более 140 | 0.8
| более 160 | 0.73
| более 180 | 0.66
| более 200 | 0.61
| более 220 | 0.58

## Прогнозные индексы
Расчет прогнозных индексов-дефляторов на период выполнения работ
1. Проектно-изыскательские работы
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2026-07-01
Начало работ |  |  |  | 2026-08-01 | Х
Окончание работ |  |  |  | 2026-12-19
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  | 5.7
Индекс Минэкономразвития РФ на 2026 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.5%
ежемесячный прогнозный индекс на 2026 год |  | 105.5% | ^(1/12) | 1.0045
Индекс прогнозной инфляции | (1,0045^5,7-1)/2+1 |  |  | 1.013

## Индексы Росстата (hidden)
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г. (процент, К предыдущему месяцу)
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г.
|  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 100.19 | 101.71 | 97.46 | 100.75 | 101.23 | 100.13 | 100.84 | 100.89 | 100.08 | 100.25 | 99.6 | 100.32 | 99.85 | 100.1 | 100.51 | 100.71 | 100.46 | 100.44 | 100.5 | 100.77 | 100.62 | 100.28 | 100.59 | 100.65 | 100.81 | 100.27 | 100.31 | 100.32 | 100.39 | 100.33 | 100.34 | 100.64 | 100.3 | 100.22 | 100.25 | 100.08 | 100 | 100.52 | 101.68 | 100.42 | 99.97 | 99.64 | 100.47 | 100.63 | 100.52 | 100.41 | 100.09 | 99.88 | 100.43 | 100.08 | 101.06 | 100.85 | 101.61 | 101.18 | 101.23 | 100.85 | 100.58 | 100.48 | 100.65 | 100.71 | 100.73 | 100.74 | 104.44 | 101.05 | 100.71 | 100.51 | 100 | 100.37 | 100.17 | 100.32 | 100.74 | 100.13
Северо-Кавказский федеральный округ | СТРОИТЕЛЬСТВО | 100.22 | 102.26 | 97.84 | 99.08 | 99.85 | 99.26 | 99.83 | 100.7 | 100.18 | 101.22 | 98.99 | 101.09 | 99.62 | 99.95 | 100.43 | 101.25 | 100.97 | 101.22 | 101.63 | 101.68 | 101.45 | 101.45 | 101.58 | 101.46 | 100.64 | 101.01 | 100.86 | 100.57 | 100.67 | 100.47 | 100.31 | 100.1 | 100.09 | 100.31 | 100.2 | 100.1 | 100 | 101.06 | 103.64 | 100.92 | 99.57 | 99.05 | 100.8 | 101.13 | 100.53 | 100.65 | 100.07 | 99.37 | 100.45 | 99.39 | 102.16 | 100.75 | 102.87 | 100.24 | 100.79 | 100.65 | 100.74 | 100.62 | 100.49 | 100.7 | 101.02 | 100.58 | 105.21 | 101.5 | 100.94 | 100.2 | 100.23 | 100.38 | 100.17 | 100.11 | 100.83 | 100.16
Республика Дагестан | СТРОИТЕЛЬСТВО | 101.04 | 101.72 | 98.71 | 101.11 | 101.47 | 101.91 | 97.25 | 101.42 | 98.16 | 99.99 | 101.82 | 98.54 | 100.41 | 99.08 | 100.3 | 100.81 | 100.93 | 100.86 | 101.65 | 102.27 | 101.41 | 101.46 | 101.09 | 102.15 | 100.67 | 101.66 | 101.28 | 100.91 | 100.83 | 101.34 | 100.71 | 100.81 | 100.64 | 100.56 | 100.35 | 100.48 | 100.09 | 100.86 | 103.06 | 100.63 | 99.77 | 99.19 | 100.69 | 101.26 | 100.65 | 100.71 | 100.17 | 99.37 | 100.59 | 99.65 | 100.51 | 100.5 | 99.91 | 99.8 | 100.87 | 100.51 | 100.42 | 100.65 | 100.68 | 100.9 | 100.72 | 100.24 | 102.95 | 101.61 | 100.72 | 100.4 | 100.42 | 100.6 | 100.05 | 100.29 | 100.52 | 100.25
Республика Ингушетия | СТРОИТЕЛЬСТВО | 101.4 | 99.44 | 99.56 | 99.26 | 100.23 | 100.36 | 101.07 | 99.79 | 99.09 | 99.98 | 100.87 | 100.43 | 100.43 | 100.44 | 100.09 | 101.78 | 101.8 | 101.65 | 101.87 | 102.08 | 102.06 | 101.6 | 100.69 | 100.08 | 100.12 | 100.04 | 100.66 | 99.7 | 103.26 | 100.11 | 100.04 | 100.02 | 99.74 | 100.44 | 100.35 | 99.72 | 100.09 | 99.87 | 100.23 | 100.23 | 97.69 | 100.61 | 100.85 | 100.89 | 101.25 | 101.19 | 101.19 | 101.33 | 101.24 | 100.99 | 102.13 | 101.68 | 103.17 | 100.82 | 101.57 | 101.58 | 101.65 | 100.96 | 100.42 | 102.26 | 101.27 | 100.94 | 101.74 | 102.29 | 100.92 | 100.48 | 100.71 | 100.59 | 99.93 | 100.36 | 100.56 | 99.68
Кабардино-Балкарская Республика | СТРОИТЕЛЬСТВО | 101.26 | 100.12 | 99.75 | 98.23 | 100.16 | 98.83 | 101.61 | 100.4 | 99.75 | 100.37 | 99.22 | 99.89 | 97.47 | 99.61 | 99.1 | 100.95 | 100.23 | 100.34 | 98.6 | 98.75 | 99.62 | 102.31 | 103.02 | 102.03 | 100.45 | 100.25 | 101.35 | 102 | 101.55 | 102.19 | 101.95 | 102.68 | 102.21 | 102.05 | 102.71 | 102.13 | 100.86 | 100.69 | 101.8 | 102.63 | 101.47 | 99.37 | 99.56 | 98.88 | 99.29 | 98.89 | 98.41 | 98.41 | 99.91 | 99.57 | 100.54 | 98.55 | 100.06 | 99.44 | 100.69 | 101.28 | 101.42 | 100.8 | 100.4 | 101.84 | 102.37 | 101.12 | 114.21 | 102.85 | 102.1 | 99.94 | 100.45 | 100.81 | 99.83 | 100.27 | 100.5 | 99.97
Карачаево-Черкесская Республика | СТРОИТЕЛЬСТВО | 101.61 | 100.91 | 96.44 | 99.66 | 98.27 | 99.49 | 101.96 | 100.73 | 99.35 | 100.6 | 100.84 | 100.02 | 99.57 | 99.53 | 103.35 | 103.45 | 102.76 | 102.99 | 104.52 | 103.1 | 102.12 | 101.81 | 102.42 | 102.44 | 100.4 | 100.25 | 100.54 | 99.75 | 100.51 | 100.27 | 100.15 | 101.67 | 100 | 100.26 | 100.25 | 99.91 | 102.52 | 98.55 | 99.67 | 100.78 | 101.01 | 100.65 | 100.92 | 100.71 | 100.65 | 100.55 | 100.96 | 100.03 | 100.74 | 100.17 | 100.5 | 101.19 | 99.47 | 99.85 | 101.23 | 100.45 | 100.07 | 100.16 | 100.79 | 100.91 | 102.22 | 101.07 | 113.08 | 102.65 | 101.97 | 99.97 | 100.45 | 100.77 | 99.9 | 100.28 | 100.51 | 99.99
Республика Северная Осетия-Алания | СТРОИТЕЛЬСТВО | 101.6 | 99.26 | 99.75 | 99.2 | 100.26 | 100.34 | 101.08 | 99.9 | 98.97 | 100.07 | 100.83 | 99.97 | 99.94 | 100.43 | 100.16 | 100.8 | 100.11 | 100.79 | 101.19 | 101.51 | 101.38 | 101.38 | 102.25 | 101.74 | 101.47 | 101.36 | 101.32 | 99.26 | 100.58 | 100.86 | 100.47 | 99.81 | 101.16 | 101.15 | 100.69 | 101.02 | 100.6 | 100.76 | 101.19 | 100.87 | 99.99 | 99.56 | 100.14 | 100.35 | 99.66 | 99.66 | 99.49 | 99.36 | 99.96 | 98.05 | 103.26 | 100.56 | 104.89 | 100.34 | 100.79 | 100.49 | 100.54 | 100.48 | 100.2 | 100.17 | 100.61 | 100.35 | 102.54 | 100.84 | 100.73 | 100.35 | 100.25 | 100.3 | 100.41 | 100.01 | 101.09 | 100.23
Чеченская Республика | СТРОИТЕЛЬСТВО | 99.19 | 101.19 | 99.99 | 100.87 | 99.5 | 100.35 | 100.63 | 100.34 | 100.25 | 100.27 | 99.53 | 100.44 | 99.79 | 100.72 | 101.29 | 101.8 | 101.92 | 101.31 | 102.16 | 103.21 | 103.13 | 101.8 | 102.25 | 102.54 | 100.31 | 99.98 | 99.96 | 100.39 | 99.87 | 99.64 | 99 | 98.97 | 98.59 | 99.03 | 98.76 | 98.57 | 98.99 | 101.33 | 104.51 | 100.75 | 99.12 | 98.65 | 100.99 | 101.41 | 100.71 | 100.91 | 100.09 | 99.16 | 100.36 | 99.37 | 102.43 | 100.79 | 103.61 | 100.35 | 100.8 | 100.68 | 100.73 | 100.66 | 100.35 | 100.57 | 100.52 | 100.25 | 102.24 | 100.81 | 100.33 | 100.22 | 100.1 | 100.14 | 100.45 | 99.99 | 101.19 | 100.29
| в виде К | 1.0019 | 1.0171 | 0.9746 | 1.0075 | 1.0123 | 1.0013 | 1.0084 | 1.0089 | 1.0008 | 1.0025 | 0.996 | 1.0032 | 0.9985 | 1.001 | 1.0051 | 1.0071 | 1.0046 | 1.0044 | 1.005 | 1.0077 | 1.0062 | 1.0028 | 1.0059 | 1.0065 | 1.0081 | 1.0027 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0039 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0064 | 1.003 | 1.0022 | 1.0025 | 1.0008 | 1 | 1.0052 | 1.0168 | 1.0042 | 0.9997 | 0.9964 | 1.0047 | 1.0063 | 1.0052 | 1.0041 | 1.0009 | 0.9988 | 1.0043 | 1.0008 | 1.0106 | 1.0085 | 1.0161 | 1.0118 | 1.0123 | 1.0085 | 1.0058 | 1.0048 | 1.0065 | 1.0071 | 1.0073 | 1.0074 | 1.0444 | 1.0105 | 1.0071 | 1.0051 | 1 | 1.0037 | 1.0017 | 1.0032 | 1.0074 | 1.0013
К предыдущему месяцу
|  | 2023 | в виде К | 2024 | в виде К | 2025 | в виде К | 2026 | в виде К
СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.31 | 1.0031 | 100.16 | 1.0016 | 100.36 | 1.0036 | 100.72 | 1.0072
СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 100.9 | 1.009 | 100.59 | 1.0059 | 99.08 | 0.9908 | 100.08 | 1.0008
СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 99.77 | 0.9977 | 100.14 | 1.0014 | 99.87 | 0.9987 | 101.69 | 1.0169
СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 100.8 | 1.008 | 100.42 | 1.0042 | 98.37 | 0.9837 | 98.74 | 0.9874
СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 100.13 | 1.0013 | 100.47 | 1.0047 | 101.01 | 1.0101 | 98.74 | 0.9874
СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 101.12 | 1.0112 | 100.21 | 1.0021 | 102.25 | 1.0225 | 98.74 | 0.9874
СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 101.03 | 1.0103 | 100.45 | 1.0045 | 100.18 | 1.0018
СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 100.73 | 1.0073 | 100.32 | 1.0032 | 99.81 | 0.9981
СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 100.48 | 1.0048 | 100.49 | 1.0049 | 101.28 | 1.0128
СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 100.57 | 1.0057 | 100.64 | 1.0064 | 100.18 | 1.0018
СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 99.97 | 0.9997 | 100.62 | 1.0062 | 100.67 | 1.0067
СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 100.61 | 1.0061 | 100.48 | 1.0048 | 100.1 | 1.001
Публикация индексов за май и июнь 2026 отсутствует на момент выполнения расчета, принимается равной последнему опубликованному месяцу.
Индекс Росстата за период с 01.07.2019 по 01.07.2026 |  | 1.4716
Индекс Росстата за период с 01.01.2021 по 01.07.2026 |  | 1.3854
Индекс Росстата за период с 01.01.2022 по 01.07.2026 |  | 1.2578
Индекс Росстата за период с 01.04.2023 по 01.07.2026 |  | 1.1294
Индекс Росстата за период с 01.04.2017 по 01.07.2026 |  | 1.6585
Индекс Росстата за период с 01.04.2024 по 01.07.2026 |  | 1.0603
Индекс Росстата за период с 01.01.2024 по 01.07.2026 |  | 1.0698
Индекс Росстата за период с 01.01.2023 по 01.07.2026 |  | 1.1404
Индекс Росстата за период с 01.01.2026 по 01.07.2026 |  | 0.9868

## КСБ Архыз Удельные показатели (hidden)
ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА ПО ОБЪЕКТУ
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема.
В текущих ценах
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | СМР | Оборудование | ВЗИС | ЗУ | Рекультивация земель | Разбивка осей | Платежи за загрязнение | ПНР | ИТОГО по главам 1-9 | ПД | РД | Изыскательские работы | Экспертиза ПСД | Итого по главе 12 | Строительный контроль 2,14% (от полной стоимости по итогам глав 1-9 и 12 ССР) | Итого | Непредвиденные расходы | Итого с непредвиденными | НДС 20% | ВСЕГО с НДС | Возврат от разборки ВЗИС с НДС | Итого без непредвиденных | Итого с непредвиденными | С учетом дефлятора без непредвиденных в рублях | С учетом дефлятора с непредвиденными в рублях | Основной показатель объекта | Кол-во | Единичная стоимость, тыс. руб с НДС
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01 | Разбивка основных осей зданий и сооружений, перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками. |  |  |  | 29.1 | 29.1 | [5 empty] | 155.84 | [10 empty] | 3.12 |  |  |  |  | 155.84 | 158.96 | 160749 | 163967
2 | 01-02 | Рекультивация земель. | 78.95 |  |  |  | 78.95 | 552.65 |  | 12.71 | 3.73 | [12 empty] | 11.38 |  |  |  | -1.91 | 567.18 | 578.56 | 585046 | 596785
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 78.95 | 0 | 0 | 29.1 | 108.05
Глава 2. Основные объекты строительства
3 | 02-01 | КСБ ТП ВТРК "Архыз" - Строительно монтажные работы | 537.81 | 1231.36 | 17480.76 |  | 19249.93
| 02-01-01 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. (ТКР) | 137.46 | 38.75 |  |  | 176.21 | 1233.47 | 0 | 28.37 | 8.33 | 56.68 | 15.52 | 0.26 |  | 1342.63 | 47.85 | 73.61 | 169.98 | 34.99 | 326.43 | 86.03 | 1755.09 | 35.1 | 1790.19 | 358.04 | 2148.23 | -5.11 | 1338.93 | 1374.03 | 1381106 | 1417312 |  |  | #DIV/0!
| 02-01-02 | Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР) | 260.84 |  |  |  | 260.84 | 1825.88 | 0 | 42 | 12.33 | 83.9 | 22.98 | 0.39 |  | 1987.48 | 70.83 | 108.96 | 251.61 | 51.8 | 483.2 | 127.35 | 2598.03 | 51.96 | 2649.99 | 530 | 3179.99 | -7.56 | 1982 | 2033.96 | 2044433 | 2098030 |  |  | #DIV/0!
| 02-01-03 | Строительно монтажные работы. Система электроснабжения (СЭ) | 28.2 | 431.89 | 2476.22 |  | 2936.31 | 3220.61 | 9855.36 | 74.08 | 21.66 | 148 | 40.54 | 0.69 | 96.51 | 13457.45 | 479.6 | 737.8 | 443.81 | 148.34 | 1809.55 | 786.92 | 16053.92 | 321.08 | 16375 | 3275 | 19650 | -13.72 | 13992.99 | 14314.07 | 14433770 | 14764964 |  |  | #DIV/0!
| 02-01-04 | Строительно монтажные работы. Подсистема сбора и обработки информации (ССОИ) | 1.03 | 10.94 | 2519.62 |  | 2531.59 | 83.79 | 10028.09 | 1.93 | 0.57 | 3.85 | 1.05 | 0.02 | 332.23 | 10451.53 | 372.47 | 573 | 11.55 | 61.69 | 1018.71 | 591.22 | 12061.46 | 241.23 | 12302.69 | 2460.54 | 14763.23 | -0.35 | 11019.28 | 11260.51 | 11366388 | 11615217 | АРМ | 7 | 2109.03
| 02-01-05 | Строительно монтажные работы. Подсистема охранной и тревожной сигнализации (СОТС) |  | 176.01 | 444.91 |  | 620.92 | 1232.07 | 1770.74 | 28.34 | 8.32 | 56.62 | 15.5 | 0.26 |  | 3111.85 | 110.9 | 170.61 | 169.78 | 45.09 | 496.38 | 185.98 | 3794.21 | 75.88 | 3870.09 | 774.02 | 4644.11 | -5.1 | 3205.24 | 3281.12 | 3306205 | 3384475 | м2 (площадь защищаемого объекта) |  | #DIV/0! | определить площадь защищаемых объектов.
| 02-01-06 | Строительно монтажные работы. Система охранного телевидения (СОТ) | 7.72 | 222.73 | 1101.04 |  | 1331.49 | 1613.15 | 4382.14 | 37.1 | 10.89 | 74.13 | 20.3 | 0.34 |  | 6138.05 | 218.75 | 336.52 | 222.3 | 70.85 | 848.42 | 360.11 | 7346.58 | 146.93 | 7493.51 | 1498.7 | 8992.21 | -6.68 | 6373.46 | 6520.39 | 6574224 | 6725783 | видеокамера | 167 | 53.85
| 02-01-07 | Строительно монтажные работы. Подсистема контроля и управления доступом транспортных средств (СКУД ТС) | 0.22 | 40.94 | 217.58 |  | 258.74 | 288.12 | 865.97 | 6.63 | 1.95 | 13.24 | 3.63 | 0.06 |  | 1179.6 | 42.04 | 64.67 | 39.7 | 13.13 | 159.54 | 69.02 | 1408.16 | 28.16 | 1436.32 | 287.26 | 1723.58 | -1.19 | 1226.21 | 1254.37 | 1264836 | 1293883 | шлагбаум | 2 | 861.79 | другие показатели: 10 каналов, 2 шлагбаума, 10 видеокамер
| 02-01-08 | Строительно монтажные работы. Подсистема контроля и управления доступом обслуживающего персонала (СКУД ОП) | 2.06 | 74.28 | 163.5 |  | 239.84 | 534.38 | 650.73 | 12.29 | 3.61 | 24.56 | 6.72 | 0.11 |  | 1232.4 | 43.92 | 67.57 | 73.64 | 18.89 | 204.02 | 74.04 | 1510.46 | 30.21 | 1540.67 | 308.13 | 1848.8 | -2.21 | 1266.48 | 1296.69 | 1306374 | 1337536 | канал | 50 | 36.98 | канал=узел?, другие показатели: 10 видеодомофонов
| 02-01-09 | Строительно монтажные работы. Подсистема информирования и оповещения (СИО) | 4.56 | 3.62 | 214 |  | 222.18 | 57.26 | 851.72 | 1.32 | 0.39 | 2.63 | 0.72 | 0.01 |  | 914.05 | 32.57 | 50.11 | 7.89 | 6.5 | 97.07 | 52.12 | 1063.24 | 21.26 | 1084.5 | 216.9 | 1301.4 | -0.24 | 960.57 | 981.83 | 990828 | 1012758 | динамик | 9 | 144.6
| 02-01-10 | Строительно монтажные работы. Подсистема оперативной диспетчерской связи (СОДС) |  | 0.16 | 3.36 |  | 3.52 | 1.12 | 13.37 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0 |  | 14.59 | 0.52 | 0.8 | 0.15 | 0.11 | 1.58 | 0.83 | 17 | 0.34 | 17.34 | 3.47 | 20.81 | -0.01 | 15.32 | 15.66 | 15803 | 16153 | телефон | 5 | 4.16
| 02-01-11 | Строительно монтажные работы. Подсистема экстренной связи (СЭС) | 0.61 | 3.17 | 394.21 |  | 397.99 | 26.46 | 1568.96 | 0.61 | 0.18 | 1.22 | 0.33 | 0.01 | 6.67 | 1604.44 | 57.18 | 87.96 | 3.65 | 9.77 | 158.56 | 90.87 | 1853.87 | 37.08 | 1890.95 | 378.19 | 2269.14 | -0.11 | 1690.74 | 1727.82 | 1743998 | 1782246 | абонентское устройство* | 4 | 567.29 | * количество колонн экстренного вызова.
| 02-01-12 | Строительно монтажные работы. Подсистема передачи данных (СПД) |  | 62.47 | 7460.98 |  | 7523.45 | 437.29 | 29694.7 | 10.06 | 2.95 | 20.09 | 5.5 | 0.09 |  | 30170.68 | 1075.21 | 1654.11 | 60.26 | 182.41 | 2971.99 | 1708.31 | 34850.98 | 697.02 | 35548 | 7109.6 | 42657.6 | -1.81 | 31797.39 | 32494.41 | 32799010 | 33517986 | канал* | 88 | 484.75 | *кол-во каналов взято из сметы на проектные работы стадии ПД (проверить кол-во каналов в проекте)
| 02-01-13 | Строительно монтажные работы. Структурированная кабельная система (СКС) | 95.07 | 108.23 | 1106.98 |  | 1310.28 | 1423.1 | 4405.78 | 32.73 | 9.61 | 65.4 | 17.91 | 0.3 |  | 5954.83 | 212.22 | 326.47 | 196.11 | 65.6 | 800.4 | 348.19 | 7103.42 | 142.07 | 7245.49 | 1449.1 | 8694.59 | -5.89 | 6192.1 | 6334.17 | 6387152 | 6533697 | узел | 81 | 107.34
| 02-01-14 | Строительно монтажные работы. Подсистема охранного освещения (СОО) |  | 51.55 | 261.87 |  | 313.42 | 360.85 | 1042.24 | 8.3 | 2.44 | 16.58 | 4.54 | 0.08 |  | 1435.03 | 51.14 | 78.68 | 49.73 | 16.2 | 195.75 | 84.06 | 1714.84 | 34.3 | 1749.14 | 349.83 | 2098.97 | -1.49 | 1491.1 | 1525.4 | 1538070 | 1573450 | светильник | 76 | 27.62
| 02-01-15 | Строительно монтажные работы. Подсистема обеспечения информационной безопасности (СОИБ) |  | 2.87 | 637.18 |  | 640.05 | 20.09 | 2535.98 | 0.46 | 0.14 | 0.92 | 0.25 | 0 | 25.6 | 2583.44 | 92.07 | 141.64 | 2.77 | 15.24 | 251.72 | 146.14 | 2981.3 | 59.63 | 3040.93 | 608.19 | 3649.12 | -0.08 | 2723.83 | 2783.46 | 2809631 | 2871139 | сервер | 2 | 1824.56
| 02-01-16 | Строительно монтажные работы. Подсистема взаимодействия с силовыми структурами России (СВСС) | 0.04 | 3.75 | 28.66 |  | 32.45 | 26.53 | 114.07 | 0.61 | 0.18 | 1.22 | 0.33 | 0.01 |  | 142.95 | 5.09 | 7.84 | 3.66 | 1.41 | 18 | 8.3 | 169.25 | 3.39 | 172.64 | 34.53 | 207.17 | -0.11 | 149.13 | 152.52 | 153828 | 157324 |  |  | #DIV/0!
| 02-01-17 | Строительно-монтажные работы. Система досмотра и поиска (СДрП) |  |  | 450.65 |  | 450.65 | 0 | 1793.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1793.59 | 63.92 | 98.33 | 0 | 10.27 | 172.52 | 101.34 | 2067.45 | 41.35 | 2108.8 | 421.76 | 2530.56 | 0 | 1891.92 | 1933.27 | 1951516 | 1994168 |  |  | #DIV/0!
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 537.81 | 1231.36 | 17480.76 | 0 | 19249.93
| Итого по Главам 1-7 |  | 616.76 | 1231.36 | 17480.76 | 29.1 | 19357.98
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | ГСН-81-05-01-2001, п. 4.9 | Временные здания и сооружения - 2,3% | 14.19 | 28.32 |  |  | 42.51
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 14.19 | 28.32 |  |  | 42.51
| Итого по Главам 1-8 |  | 630.95 | 1259.68 | 17480.76 | 29.1 | 19400.49
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ГСН-81-05-02-2007 п.8 | Производство работ в зимнее время, строительство зданий и сооружений связи I температурная зона (прил.1 п.9) - 0,6%*1,1 | 4.16 | 8.31 |  |  | 12.47
6 | 09-01 | Пусконаладочные работы. Вхолостую 80%. |  |  |  | 30.43 | 30.43
| 09-01-01 | Пуско-наладочные работы. Система электроснабжения (СЭ) |  |  |  | 6.37 | 6.37 | [7 empty] | 96.51 | [8 empty] | 1.93 |  |  |  |  | 96.51 | 98.44 | 99550 | 101541
| 09-01-02 | Пусконаладочные работы. Подсистема сбора и обработки информации (ССОИ) |  |  |  | 21.93 | 21.93 | [7 empty] | 332.24 | [8 empty] | 6.64 |  |  |  |  | 332.24 | 338.88 | 342706 | 349555
| 09-01-03 | Пусконаладочные работы. Подсистема экстренной связи (СЭС) |  |  |  | 0.44 | 0.44 | [7 empty] | 6.67 | [8 empty] | 0.13 |  |  |  |  | 6.67 | 6.8 | 6880 | 7014
| 09-01-04 | Пусконаладочные работы. Подсистема обеспечения информационной безопасности (СОИБ) |  |  |  | 1.69 | 1.69 | [7 empty] | 25.6 | [8 empty] | 0.51 |  |  |  |  | 25.6 | 26.11 | 26406 | 26932
7 | 09-02 | Расчет платежей за загрязнение атмосферного воздуха |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 2.63
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 4.16 | 8.31 | 0 | 30.68 | 43.15
| Итого по Главам 1-9 |  | 635.11 | 1267.99 | 17480.76 | 59.78 | 19443.64
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
8 | Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 | Строительный контроль 2,14% (от полной стоимости по итогам глав 1-9 и 12 ССР) |  |  |  | 458.69 | 458.69 | [14 empty] | 4820.83
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 458.69 | 458.69
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
9 | 12-01 | Проетные работы. Стадия Проект. |  |  |  | 602.67 | 602.67 | [9 empty] | 2976.29
10 | 12-02 | Проектные работы. Стадия Рабочая документация |  |  |  | 927.14 | 927.14 | [10 empty] | 4578.68 | [5 empty] | 91.57 |  |  |  |  | 4578.68 | 4670.25 | 4655600 | 4748708
11 | 12-01 | Изыскательские работы |  |  |  | 318.68 | 318.68 | [11 empty] | 1706.59
12 | ПП РФ № 145 от 05.03.2007 | Затраты на проведение экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 142.21 | 142.21 | [12 empty] | 752.29
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 1990.7 | 1990.7
| Итого по Главам 1-12 |  | 635.11 | 1267.99 | 17480.76 | 2509.17 | 21893.03
Непредвиденные затраты
13 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 2% | 12.7 | 25.36 | 349.62 | 50.18 | 437.86
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 12.7 | 25.36 | 349.62 | 50.18 | 437.86
| Итого по сводному расчету в ценах 2000 года |  | 647.81 | 1293.35 | 17830.38 | 2559.35 | 22330.89 | 12936.82 | 69573.44 | 297.57 | 87.29 | 569.09 | 155.83 | 2.63 | 461.01 | 83514.59 | 2976.28 | 4578.68 | 1706.59 | 752.29 | 10013.84 | 4820.83 | 98349.26 | 1966.99 | 100316.25 | 20063.26 | 120379.51 | -53.57 | 93079.41 | 95161.68 | 95944109 | 98090623
Пересчет в текущие цены 2 квартала 2019г. : (Письмо Минстроя РФ № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019г. по строке "Прочие объекты", Письмо Минстроя РФ № 17798-ДВ/09 от 04.06.2019г.", Письмо Минстроя РФ №20003-ДВ/09 от 04.06.2019г. ) СМР=7,00, Оборудование = 3,98, Проектные работы = 4,15; Изыскательские работы = 4,23, Прочие затраты =10,51 | [7 empty] | 13195.56 | 70964.91 | 303.52 | 89.04 | 580.47 | 158.95 | 2.68 | 470.23 | 85184.88 | 3035.81 | 4670.25 | 1740.72 | 767.34 | 10214.12 | 4917.25
14 | Минстрой России Письмо № 12661-ДВ/09 от 10 апреля 2019 г. | Разбивка основных осей зданий и сооружений, перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками. |  |  |  | 158.95 | 158.95
15 | Минстрой России Письмо № 12661-ДВ/09 от 10 апреля 2019 г. | Строительные работы к=7 | 4534.67 |  |  |  | 4534.67
16 | Минстрой России Письмо № 12661-ДВ/09 от 10 апреля 2019 г. | Монтажные работы к=7 |  | 9053.45 |  |  | 9053.45
17 | Минстрой России Письмо № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019г. | оборудование к=3,98 |  |  | 70964.91 |  | 70964.91
18 | Минстрой России Письмо № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019г. | Расчет платежей за размещение отходов к=10,51. 0,03*10,51*1,02 |  |  |  | 2.68 | 2.68
19 | Минстрой России Письмо № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019г. | Строительный контроль к=10,51 458,69*10,51*1,02 |  |  |  | 4917.25 | 4917.25
20 | Минстрой РФ №17798-ДВ/09 от 17.05.2019г | Проектная документация, К=1,19х 4,15 602,67*1,19*4,15*1,02 |  |  |  | 3035.81 | 3035.81
21 | Минстрой РФ №17798-ДВ/09 от 17.05.2019г | Рабочая документация К=1,19х 4,15 865,77*1,19*4,15*1,02 |  |  |  | 4670.25 | 4670.25
22 | Минстрой РФ №17798-ДВ/09 от 17.05.2019г | Изыскательские работы. , К=1,266х 4,23 318,68*1,266*4,23*1,02 |  |  |  | 1740.72 | 1740.72
23 | ПП РФ № 145 от 05.03.2007 | Затраты на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий К=5,29 142,21*5,29*1,02 |  |  |  | 767.34 | 767.34
24 | Минстрой России Письмо № 12661-ДВ/09 от 10 апреля 2019 г. | Пусконаладочные работы "вхолостую", К=15,15 30,43*15,15*1,02 |  |  |  | 470.23 | 470.23
25 | ИТОГО | Итого в ценах II квартала 2019 г. | 4534.67 | 9053.45 | 70964.91 | 15763.23 | 100316.26
26 | Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации подпунктом «в» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ, в части изменения налоговой ставки. | НДС - 20% | 906.93 | 1810.69 | 14192.98 | 3152.65 | 20063.25
27 | ИТОГО | Итого по сводному расчету | 5441.6 | 10864.14 | 85157.89 | 18915.88 | 120379.51
Справочно
28 | п. 29 | Возврат от разборки временных зданий и сооружений (15% от ВЗиС) К=7,00 | 14.9 | 29.74 |  |  | 44.64
Расчет стоимости работ с учетом индекса-дефлятора
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 4,1 месяца
Начало работ - |  |  | 15 октября 2019 г.
Окончание работ - |  |  | 12 февраля 2020 г.
РАСЧЕТ ИНДЕКСА-ДЕФЛЯТОРА для разработки рабочей документации
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3.5 | 0.015 | 1.015
2019 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года, мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
2 | 105 | 2.5 | 0.01 | 1.01
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+0,5*Р3)
3 | 105.1 | 1.6 | 0.007 | 1.004
4 | Итого индекс роста цен за период выполнения работ |  | Р4=(Р2+Р3) | ИРт4=(1+0,5*Р4)
|  |  | 0.017 | 1.009
5 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ4 | 1.024
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 4578.68
Дефлятор |  |  |  | 1.024
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 4688.57
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 4655.6 | 1.0168
|  | Инфляционная составляющая |  | 76.92
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 3.5 | месяца
Начало работ - |  |  | 14 марта 2020 г.
Окончание работ - |  |  | 28 июня 2020 г.
РАСЧЕТ ИНДЕКСА-ДЕФЛЯТОРА для строительства
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 6 | 0.025 | 1.025
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ, мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
2 | 105.1 | 2.5 | 0.011 | 1.011
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+0,5*Р3)
3 | 105.1 | 3.5 | 0.015 | 1.008
5 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3 | 1.045
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 90583
Дефлятор |  |  |  | 1.045
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 94659.24
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 93436.37 | 1.0315
|  | Инфляционная составляющая |  | 2853.37

## КВЛ (в работе!) (hidden)
Расчет начальной (максимальной) цены контракта
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов
Ур. (для нумерации позиций) | № п\п | Наименование объектов, видов работ | Ед. изм. | Количество | Обоснование | Ценовой период объекта-аналога | Цена за ед., руб. без НДС | в том числе: |  |  | Итого, руб. без НДС | Итого общий усложняющий коэффициент | Итого общий ценообразующий коэффициент | Итого стоимость с учетом ценообразующих и усложняющих коэффициентов, руб. без НДС | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации: Республика Дагестан (Kпер) | Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями (Kpег.1 ) | Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах (Кс) | Всего в ценах соответствуюшего ценового периода, руб. без НДС | Индекс фактической инфляции от ценового периода объекта-аналога к дате формирования расчета 01.07.2026 | Стоимость работ в ценах на дату формирования расчета с учетом индекса фактической инфляции, руб. без учета НДС | Индекс прогнозной инфляции к уровню цен на 01.07.2026 | Итоговая стоимость с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ, руб. | Примечание
[8 empty] | Проектно-изыскательские работы | Стройконтроль | Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 1: 1; 2: Проектно-изыскательские работы; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 8: 35940299.23; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 35940299.23; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 35940299.23; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 35940299.23; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 35940299.23
2 | 1.1 | Инженерные изыскания | комплекс | 1 | Сводная смета ПИР | 2026-07-01 | 14929390.67 | 14929390.67 |  |  | 14929390.67 | 1 | 1 | 14929390.67 | 1 | 1 | 1 | 14929390.67 | 1 | 14929390.67 | 1 | 14929390.67
2 | 1.2 | Проектная документация | комплекс | 1 | Сводная смета ПИР | 2026-07-01 | 19300107 | 19300107 |  |  | 19300107 | 1 | 1 | 19300107 | 1 | 1 | 1 | 19300107 | 1 | 19300107 | 1 | 19300107
2 | 1: 1.3; 2: Разработка проекта санитарно-защитной зоны; 3: га; 4: 1
2 | 1.4 | Оценка воздействия на окружающую среду | комплекс | 1 | Сводная смета ПИР | 2026-07-01 | 1710801.56 | 1710801.56 |  |  | 1710801.56 | 1 | 1 | 1710801.56 | 1 | 1 | 1 | 1710801.56 | 1 | 1710801.56 | 1 | 1710801.56
2 | 1: 1.5; 2: Разработка проекта рекультивации земель; 3: га; 4: 1
1 | 1: 2; 2: Рабочая документация; 6: 2026-07-01; 7: #REF!; Проектно-изыскательские работы 7.1: #REF!; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 8: #REF!; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: #REF!; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: #REF!; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: #REF!; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: #REF!
2 | 2.1 | Рабочая документация | комплекс | 1 | Смета №1-РД | 2026-07-01 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
1 | 1: 3; 2: Строительство (строительно-монтажные и пусконаладочные работы, оборудование, прочие затраты); Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 8: 2438454904.3; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 2459271612.52; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 2423467882.3; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 2423467882.3; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 2423467882.3
2 | 3.1 | Основное генерирующее оборудование - газопоршневые установки HQP G1016L, 3.2 МВт, 10,5 кВ, в комплектации со вспомогательными системами, с учетом доставки на условиях DDP | компл. | 8 | КП ООО "Фирма ОРГРЭС" №ФО-541 от 24.06.2026 | 2026-07-01 | 183138729 |  |  |  | 1465109832 | 1 | 1 | 1465109832 | 1 | 1 | 1 | 1465109832 | 1 | 1465109832 | 1 | 1465109832
2 | 3.2 | Вспомогательное оборудование и инженерные системы | компл. | 1 | КП ООО "Фирма ОРГРЭС" №ФО-541 от 24.06.2026 | 2026-07-01 | 159969078 |  |  |  | 159969078 | 1 | 1 | 159969078 | 1 | 1 | 1 | 159969078 | 1 | 159969078 | 1 | 159969078
2 | 3.3 | Электротехническое оборудование | компл. | 1 | КП ООО "Фирма ОРГРЭС" №ФО-541 от 24.06.2026 | 2026-07-01 | 21454343 |  |  |  | 21454343 | 1 | 1 | 21454343 | 1 | 1 | 1 | 21454343 | 1 | 21454343 | 1 | 21454343
2 | 3.4 | АСУ ТП энергоцентра | компл. | 1 | КП ООО "Фирма ОРГРЭС" №ФО-541 от 24.06.2026 | 2026-07-01 | 41718197 |  |  |  | 41718197 | 1 | 1 | 41718197 | 1 | 1 | 1 | 41718197 | 1 | 41718197 | 1 | 41718197
2 | 3.5 | Строительные работы, включая материалы и комплектующие | компл. | 1 | КП ООО "Фирма ОРГРЭС" №ФО-541 от 24.06.2026 | 2026-07-01 | 124029618.2 |  |  |  | 124029618.2 | 1 | 1 | 124029618.2 | 1 | 1 | 1 | 124029618.2 | 1 | 124029618.2 | 1 | 124029618.2
2 | 3.6 | Монтажные работы, включая материалы и комплектующие | компл. | 1 | КП ООО "Фирма ОРГРЭС" №ФО-541 от 24.06.2026 | 2026-07-01 | 219766474.8 |  |  |  | 219766474.8 | 1 | 1 | 219766474.8 | 1 | 1 | 1 | 219766474.8 | 1 | 219766474.8 | 1 | 219766474.8
2 | 3.7 | Пусконаладочные работы, включая опробование, режимную наладку, индивидуальные испытания | компл. | 1 | КП ООО "Фирма ОРГРЭС" №ФО-541 от 24.06.2026 | 2026-07-01 | 39515092 |  |  |  | 39515092 | 1 | 1 | 39515092 | 1 | 1 | 1 | 39515092 | 1 | 39515092 | 1 | 39515092
2 | 1: 3.8; 2: Основные здания и сооружения (объекты капитального строительства); Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 8: 131342990.51; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 131342990.51; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 117457741.33; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 117457741.33; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 117457741.33
3 | 1: 3.8.1; 2: Здание газопоршневой электростанции (Энергоцентра); 3: м2; 4: 2800,00; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 8: 77149848; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 77149848; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 69928622.23; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 69928622.23; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 69928622.23; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 20: мощность ГПА 25,6 мВт протяженность трубопроводов технологической обвязки ГПА.-400 м д 80мм пропускная способность 6512 куб.м./сут. | стоимость ГПА в 2025 году 55 - 85 тыс.руб./1 квт | 1408000000 | 2176000000
4 | 3.8.1.1 | Административно-бытовой корпус (АБК): 2 этажа | 1 м2 общей площади | 600 | НЦС 81-02-19-2026 19-07-005-01 Административно-бытовые комплексы общей площадью: 725 м2 | 2026-01-01 | 136470 | 4869.24 | 2760 | 257.68 | 77149848 | 1 | 1 | 77149848 | 0.88 | 1 | 1.03 | 69928622.23 | 1 | 69928622.23 | 1 | 69928622.23
4 | 1: 3.8.1.2; 2: Здание-цех для размещения газопоршневых агрегатов (ГПА); 3: м2; 4: 2200; 5: учтено в п.3.5, 3.6; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 16: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 18: 1
4 | 1: 3.8.1.3; 2: система охлаждения ГПА с выносными радиаторами для контуров охлаждения с фундаментами; 3: шт; 4: 20; 5: учтено в п.3.5, 3.6
4 | 1: 3.8.1.4; 2: система маслоснабжения с емкостями для хранения и аварийного слива масла с фундаментами; 3: шт; 4: 10; 5: учтено в п.3.2, 3.5, 3.6; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 20: в Здании энергоцентра (2200 м кв) 1 емкость 1.5 м куб уточняется в ОТР
4 | 1: 3.8.1.5; 2: Фундаменты для ГПУ; 3: шт; 4: 10; 5: учтено в п.3.5, 3.6
4 | 1: 3.8.1.6; 2: система газоснабжения: трубопроводы технологической обвязки д 80мм; 3: м; 4: 400; 5: учтено в п.3.2, 3.5, 3.6
4 | 1: 3.8.1.7; 2: система газовыхлопного тракта с дымовыми трубами;; 3: шт; 4: 10; 5: учтено в п.3.2, 3.5; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 20: Труба отвода выхлопных газов 23 м 10 шт. с фундаментом в пространственной решетке
4 | 1: 3.8.1.8; 2: система молниезащиты и заземления; 3: м2; 4: 2800; 5: учтено в п.3.2, 3.5, 3.6
3 | 3.8.2 | Площадка слива из автоцистерн | 100 м2 покрытия | 0.62 | НЦС 81-02-16-2026 16-06-003-07 Площадки с покрытием: из армированного цементобетона | 2026-01-01 | 362230 | 290 | 7580 | 708.72 | 219263.79 | 1 | 1 | 219263.79 | 0.89 | 0.99 | 1 | 193193.33 | 1 | 193193.33 | 1 | 193193.33 | Площадное сооружение, в монолитном железобетонном исполнении, с приямком для аварийного слива топлива. Уточняется проектом в ОТР
3 | 3.8.3 | Емкость для сбора аварийного пролива топлива (1 шт, V=18м3) | 1 м3 | 18 | НЦС 81-02-19-2026 19-03-007-01 (применительно) Наземные стальные резервуары для воды емкостью 350 м3 | 2026-01-01 | 41570 | 467.66 | 840 | 80.52 | 723272.76 | 1 | 1 | 723272.76 | 0.88 | 0.99 | 1 | 630115.23 | 1 | 630115.23 | 1 | 630115.23 | Стальная, одностенная, емкость (1 шт, заводского изготовления, объемом V=18м3), с подземным размещением на монолитном железобетонном фундаменте. Уточняется проектом в ОТР
3 | 1: 3.8.4; 2: Комплект технологической обвязки места приема топлива, емкостей хранения и аварийного пролива топлива; 3: комплект; 4: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 8: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 20: сливно-наливная установка 1 шт
4 | 1: 3.8.4.1; 2: Камера приема топлива; 3: шт; 4: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 8: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 16: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 18: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 0
4 | 1: 3.8.4.2; 2: Камера переключения аварийных проливов; 3: шт; 4: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 8: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 16: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 18: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 0
3 | 1: 3.8.5; 2: ЛОС - бензо-масло уловитель перед сбросом в систему К2 Q~5 л/с; 3: шт.; 4: 1
3 | 3.8.6 | Емкость для дизтоплива (2 шт по 40м3) | м3 | 80 | НЦС 81-02-19-2026 19-03-007-01 (применительно) Наземные стальные резервуары для воды емкостью 350 м3 | 2026-01-01 | 41570 | 467.66 | 840 | 80.52 | 3214545.6 | 1 | 1 | 3214545.6 | 0.88 | 0.99 | 1 | 2800512.13 | 1 | 2800512.13 | 1 | 2800512.13 | Стальные, двустенные, емкости (2 шт, рабочая/резервная, заводского изготовления, объемом V=40м3 каждая), устанавливаемые в подземных монолитных железобетонных приямках. Уточняется проектом в ОТР
3 | 1: 3.8.7; 2: Площадка с ДГЭУ 3,5 МВт; 3: шт; 4: 3; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 8: 371333.84; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 371333.84; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 327182.25; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 327182.25; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 327182.25
4 | 3.8.7.1 | Площадка под размещение ДГУ (35 м2 х 3 шт) | 100 м2 покрытия | 1.05 | НЦС 81-02-16-2026 16-06-003-07 Площадки с покрытием: из армированного цементобетона | 2026-01-01 | 362230 | 290 | 7580 | 708.72 | 371333.84 | 1 | 1 | 371333.84 | 0.89 | 0.99 | 1 | 327182.25 | 1 | 327182.25 | 1 | 327182.25 | Площадное сооружение, в монолитном железобетонном исполнении, предназначенное для размещения одноэтажных сооружений контейнерного типа полной заводской комплектации. Суммарная мощность ДГЭУ – 3,5 МВт.
4 | 1: 3.8.7.2; 2: ДГЭУ 3,5 МВт; 3: шт; 4: 3
3 | 3.8.8 | Контрольно-пропускной пункт | 1 м2 общей площади | 14 | НЦС 81-02-19-2026 19-07-022-01 Контрольно-пропускные пункты блочно-модульного исполнения общей площадью 32 м2 | 2026-01-01 | 136990 | 1833.75 | 2820 | 264.67 | 1849002.12 | 1 | 1 | 1849002.12 | 0.88 | 1 | 1.03 | 1675935.52 | 1 | 1675935.52 | 1 | 1675935.52 | Одноэтажное здание, со стальным каркасом. Уточняется проектом в ОТР
3 | 1: 3.8.9; 2: ЗРУ-10кВ; 3: шт; 4: 1; 5: учтено в п.3.3; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 20: Отдельно стоящее одноэтажное сооружение размерами 12,0х3,4 м (40.8 м кв)
3 | 1: 3.8.10; 2: РУСН-0,4кВ; 3: шт; 4: 1; 5: учтено в п.3.3; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 20: Отдельно стоящее одноэтажное сооружение , размерами 12,0х3,4 м (40.8 м кв)
3 | 1: 3.8.11; 2: ТП-СН-10/0,4: Отдельно стоящее одноэтажное сооружение. Мощность 2х1600кВА; 3: 1 объект; 4: 1; 5: учтено в п.3.3
3 | 3.8.12 | Склад масла в таре: Отдельно стоящее одноэтажное сооружение контейнерного типа 120 м. кв. объем хранения масла 28.8 тонн | 1 м² | 120 | НЦС 81-02-19-2026 19-07-017-01 (применительно) Склады хранения реагентов для очистных сооружений фильтрата общей площадью 112 м² | 2026-01-01 | 60530 | 1143.04 | 1240 | 116.29 | 6963680.4 | 1 | 1 | 6963680.4 | 0.88 | 1 | 1.03 | 6311879.91 | 1 | 6311879.91 | 1 | 6311879.91
3 | 3.8.13 | Насосная станция пожаротушения: Отдельно стоящее одноэтажное сооружение контейнерного типа, полной заводской комплектации 200м3/ч | 1 м3/час | 200 | НЦС 81-02-19-2026 19-03-002-01 (применительно) Насосные станции второго подъема производительностью: 320 м³/час | 2026-01-01 | 134060 | 7255.13 | 2660 | 248.29 | 24779316 | 1 | 1 | 24779316 | 0.88 | 0.99 | 1 | 21587740.1 | 1 | 21587740.1 | 1 | 21587740.1
3 | 3.8.14 | Резервуары противопожарного запаса воды 200 м3 х 2 шт | 1 м3 | 400 | НЦС 81-02-19-2026 19-03-007-01 Наземные стальные резервуары для воды емкостью 350 м3 | 2026-01-01 | 41570 | 467.66 | 840 | 80.52 | 16072728 | 1 | 1 | 16072728 | 0.88 | 0.99 | 1 | 14002560.63 | 1 | 14002560.63 | 1 | 14002560.63
3 | 1: 3.8.15; 2: Мачты молниезащиты с фундаментами до 25 м; 3: шт; 4: 4
2 | 1: 3.9; 2: Внутриплощадочные вспомогательные сооружения, инженерные сети, благоустройство; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 8: 119126774.42; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 119193084.21; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 115518102.11; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 115518102.11; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 115518102.11
3 | 3.9.1 | Открытая стоянка для транспорта персонала на 7 машиномест | м2 | 100 | НЦС 81-02-08-2026 08-07-001-01 Площадки отдыха с устройством ограждения и искусственного освещения: до 20 машино-мест | 2026-01-01 | 9090 | 310 | 180 | 17.2 | 858280 | 1 | 1 | 858280 | 0.91 | 1 | 1 | 781034.8 | 1 | 781034.8 | 1 | 781034.8 | Открытое площадное сооружение в составе благоустройства участка для размещения автотранспорта персонала, в количестве 7 машино/мест.
3 | 1: 3.9.2; 2: Площадка для сбора ТКО: Огороженная площадка с навесом для установки двух контейнеров для сбора ТКО; 3: объект; 4: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 8: 268923.12; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 268923.12; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 230101.49; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 230101.49; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 230101.49
4 | 3.9.2.1 | Площадка с навесом | м2 | 12 | НЦС 81-02-18-2026 18-28-001-02 Навесы для хранения топливозаправщиков | 2026-01-01 | 21490 | 1285.45 | 420 | 39.57 | 236939.76 | 1 | 1 | 236939.76 | 0.82 | 0.99 | 1.03 | 198118.13 | 1 | 198118.13 | 1 | 198118.13
4 | 3.9.2.2 | Контейнеры для сбора ТКО: евроконтейнер 1,1 м3 (1100 литров) | шт | 2 | https://agropak.net/catalog/konteynery-musornye-baki/musornye-kontejnery-na-kolesah/musornyy-konteyner-1100l-seryy/ (с учетом: 1,2% на заготовительно-складские расходы, 3% на транспортные расходы, 2% - непредвиденные затраты) | 2026-07-01 | 15991.68 |  |  |  | 31983.36 | 1 | 1 | 31983.36 | 1 | 1 | 1 | 31983.36 | 1 | 31983.36 | 1 | 31983.36
3 | 3.9.3 | защитная ограждающая конструкция (ЗОК) - 1 шт поз №1.1: габариты 102х34х18, сетка 8500 м кв мачта из металлических конструкции 18 м 8 шт 3,6 т/шт с фундаментами | м2 (по габаритным размерам) | 3468 | MACCAFERRI | 2026-07-01 | 16741.67 |  |  |  | 58060111.56 | 1 | 1 | 58060111.56 | 1 | 1 | 1 | 58060111.56 | 1 | 58060111.56 | 1 | 58060111.56 |  | м3 | 62424 | 656.54 | 40983852.96
3 | 3.9.4 | защитная ограждающая конструкция (ЗОК) - 1 шт поз №1.2 и 1.3: габариты 25х14х7 сетка 1200 м кв мачта из металлических конструкции 7м 4 шт 1,4 т/шт с фундаментами | м2 (по габаритным размерам) | 350 | MACCAFERRI | 2026-07-01 | 16741.67 |  |  |  | 5859584.5 | 1 | 1 | 5859584.5 | 1 | 1 | 1 | 5859584.5 | 1 | 5859584.5 | 1 | 5859584.5 |  | м3 | 2450 | 656.54 | 1608523
3 | 3.9.5 | защитная ограждающая конструкция (ЗОК) - 8 шт поз №1.4,1.5, 1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.12: габариты 10х5х6 площадь сетка 350 м кв мачта из металлических конструкции высотой 6 м 4 шт 1,2 т/шт с фундаментом | м2 (по габаритным размерам) | 400 | MACCAFERRI | 2026-07-01 | 16741.67 |  |  |  | 6696668 | 1 | 1 | 6696668 | 1 | 1 | 1 | 6696668 | 1 | 6696668 | 1 | 6696668 |  | м3 | 2400 | 656.54 | 1575696
3 | 3.9.6 | защитная ограждающая конструкция (ЗОК) - 1 шт поз №1.10: габариты 10х12х7 площадь сетка 500 м кв мачта из металлических конструкции высотой 7 м 4 шт 1,4 т/шт с фундаментом | м2 (по габаритным размерам) | 120 | MACCAFERRI | 2026-07-01 | 16741.67 |  |  |  | 2009000.4 | 1 | 1 | 2009000.4 | 1 | 1 | 1 | 2009000.4 | 1 | 2009000.4 | 1 | 2009000.4 |  | м3 | 840 | 656.54 | 551493.6
3 | 3.9.7 | Сети газоснабжения Высокого давления: 0,6 МПа, ПЭ100 SDR11 d400 | 1 км | 0.2 | НЦС 81-02-15-2026 15-02-001-28 Наружные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовых труб, при укладке одиночных труб в траншею, разработка сухого грунта в отвал, без креплений: диаметром 400 мм и глубиной 1,5 м | 2026-01-01 | 11145630 | 564980 | 221680 | 20717.94 | 2067650.41 | 1 | 1 | 2067650.41 | 0.87 | 0.99 | 1 | 1780867.3 | 1 | 1780867.3 | 1 | 1780867.3
3 | 3.9.8 | Сети 0,4 кВ: АПвКШвнг(А) 4х185. Кабель 0,4 кВ в грунте. | 1 км | 0.3 | НЦС 81-02-12-2026 12-01-001-09 (применительно) Кабельные линии электропередачи напряжением 1 кВ, при прокладке в траншее кабелем с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент с защитой кабеля кирпичом керамическим: с числом жил - 3 и сечением 240 мм² Кц=1,02 - при укладке плит ПЗК 24х48 см вместо кирпича для защиты кабеля (ОУ п.20) | 2026-01-01 | 3406530 | 131510 | 68620 | 6412.8 | 959996.16 | 1 | 1.02 | 979196.08 | 0.9 | 0.99 | 1 | 872463.71 | 1 | 872463.71 | 1 | 872463.71 | Электроснабжение потребителей КПК.
3 | 3.9.9 | Газорегуляторный пункт блочный (ГРПБ): давлением свыше 0,6 МПа, с двумя линиями редуцирования пропускной способностью 7500 м3/час | 1 объект | 1 | НЦС 81-02-19-2026 Газорегуляторные пункты блочные давлением свыше 0,6 МПа, с двумя линиями редуцирования пропускной способностью: 7500 м3/час 19-01-001-19: 3 000 м3/час 19-01-001-20: 12 000 м3/час Интерполяция: Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па)/(с-а), где Па= 727,55 тыс. руб.; Пс= 1232,19 тыс. руб.; а= 3000 м3/час; в= 7500 м3/час; с= 12000 м3/час. Пв=(1232,19-(12000-7500)*(1232,19-727,55)/(12000-3000))*1000=979870 руб. | 2026-01-01 | 979870 | 29870 | 19905 | 1860.19 | 928234.81 | 1 | 1 | 928234.81 | 0.88 | 0.99 | 1 | 808678.17 | 1 | 808678.17 | 1 | 808678.17 | Отдельно стоящее одноэтажное сооружение контейнерного типа, полной заводской комплектации, размерами 12,0х3,4 м 7500 куб.м./час
3 | 3.9.10 | Ограждение территории | 100 пог.м | 5.4 | НЦС 81-02-16-2026 16-05-005-02 Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических панелей решетчатых высотой 2,5 м, при массе 1 пог. м ограждения: 80 кг | 2026-01-01 | 1591540 | 2790 | 33290 | 3110.92 | 8382685.03 | 1 | 1 | 8382685.03 | 0.89 | 0.99 | 1 | 7385983.78 | 1 | 7385983.78 | 1 | 7385983.78 | Периметральное ограждение панельного типа из металлических прутьев с полимерным покрытием (с технологическими калитками и воротами в необходимых местах). Уточняется проектом в ОТР
3 | 3.9.11 | Трубопровод системы технического водоснабжения (полив твердых покрытий и озеленения) | 1 км | 0.25 | НЦС 81-02-14-2026 14-06-001-01 (применительно) Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 110 мм и глубиной 1 м | 2026-01-01 | 4579250 | 215470 | 91430 | 8544.7 | 1065951.33 | 1 | 1 | 1065951.33 | 0.86 | 0.99 | 1.01 | 916626.47 | 1 | 916626.47 | 1 | 916626.47 | Подземная прокладка в грунте ПНД D65 от точки подключения до здания Главного корпуса. Уточняется проектом в ОТР, в соответствии с ТУ
4 | 1: 3.9.11.1; 2: - узел присоединения к сущ. сети В3; 3: узел; 4: 1; 5: учтено в п.3.9.11; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 16: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 18: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 0
3 | 3.9.12 | Трубопровод системы объединенного хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения ПНД D150 | 1 км | 0.35 | НЦС 81-02-14-2026 14-06-001-08 (применительно) Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 160 мм и глубиной 2 м | 2026-01-01 | 6840030 | 315180 | 136710 | 12776.28 | 2231377.3 | 1 | 1 | 2231377.3 | 0.86 | 0.99 | 1.01 | 1918792.58 | 1 | 1918792.58 | 1 | 1918792.58 | Подземная прокладка в грунте ПНД D150 от точки подключения до здания Главного корпуса. Уточняется проектом в ОТР, в соответствии с ТУ
4 | 1: 3.9.12.1; 2: - узел присоединения к сущ. сети В1; 3: узел; 4: 1; 5: учтено в п.3.9.12; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 16: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 18: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 0
3 | 3.9.13 | Трубопровод системы хозяйственно-бытовой канализации ПНД d160 | 1 км | 0.25 | НЦС 81-02-14-2026 14-07-001-02 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 160 мм и глубиной 2 м | 2026-01-01 | 6114700 | 289790 | 122040 | 11405.74 | 1422866.07 | 1 | 1 | 1422866.07 | 0.83 | 0.98 | 1 | 1157359.26 | 1 | 1157359.26 | 1 | 1157359.26 | Подземная прокладка в грунте, ПНД D160 от точки подключения до здания Главного корпуса. Уточняется проектом в ОТР, в соответствии с ТУ
4 | 1: 3.9.13.1; 2: - узел присоединения к сущ. сети К1; 3: узел; 4: 1; 5: учтено в п.3.9.13; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 16: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 18: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 0
3 | 3.9.14 | Трубопровод системы ливневой канализации ПНД D300 | 1 км | 0.45 | НЦС 81-02-14-2026 14-07-001-07 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 315 мм и глубиной 2 м | 2026-01-01 | 7040310 | 348250 | 140210 | 13103.7 | 2942435.84 | 1 | 1 | 2942435.84 | 0.83 | 0.98 | 1 | 2393377.31 | 1 | 2393377.31 | 1 | 2393377.31 | Подземная прокладка в грунте ПНД D300 от точки подключения до здания Главного корпуса и дождеприемных колодцев на территории.Уточняется проектом в ОТР, в соответствии с ТУ
4 | 1: 3.9.14.1; 2: - узел присоединения к сущ. сети К2; 3: узел; 4: 1; 5: учтено в п.3.9.14; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 16: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 18: 1
3 | 3.9.15 | Наружные сети связи кабель 16 ОВ, бронированный, ТОС16, в одну нитку | 100 м | 51.5 | НЦС 81-02-11-2026 11-01-011-03 Кабельные линии сетей связи, при прокладке в существующей кабельной канализации или в коллекторе по свободному каналу кабелем волоконно-оптическим с центральной модульной трубкой, с броней из стальных оцинкованных проволок, в полиэтиленовой оболочке: с количеством волокон в кабеле - 16, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 4 | 2026-01-01 | 77760 | 3710 | 1550 | 145 | 3726282.5 | 1 | 1 | 3726282.5 | 0.9 | 0.99 | 1 | 3320117.71 | 1 | 3320117.71 | 1 | 3320117.71 | Кабелем в канализации связи, бронированный, одномодовый, 16 волокон.
4 | 1: 3.9.15.1; 2: Кросс оптический на 16 волокон.; 3: Шт.; 4: 2; 5: учтено в п.3.9.15; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 20: Уточняется проектом
4 | 1: 3.9.15.2; 2: Муфта оптическая на 16 волокон; 3: шт.; 4: 2; 5: учтено в п.3.9.15
3 | 3.9.16 | Кабельная линия связи с устройством двухотверстной кабельной канализации, кабелем ВОЛС 16ОВ | 100 м | 1.5 | НЦС 81-02-11-2026 11-01-009-03 Кабельные линии сетей связи, при прокладке в траншее с устройством двухтрубной кабельной канализации, кабелем волоконно-оптическим с центральной модульной трубкой, с броней из стальных оцинкованных проволок, в полиэтиленовой оболочке: с количеством волокон в кабеле - 16, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 4 | 2026-01-01 | 274740 | 14260 | 5460 | 510.04 | 381764.94 | 1 | 1 | 381764.94 | 0.9 | 0.99 | 1 | 340152.56 | 1 | 340152.56 | 1 | 340152.56
4 | 1: 3.9.16.1; 2: Колодец связи ККС-2; 3: шт.; 4: 2; 5: учтено в п.3.9.16
3 | 3.9.17 | Колодец связи | шт. | 6 | НЦС 81-02-11-2026 ОУ п.19 таб.1 Устройство кабельных колодцев (смотровых устройств) тип ККС-2 | 2026-01-01 | 65330 | 3950 | 1290 | 120.18 | 359818.92 | 1 | 1 | 359818.92 | 0.9 | 0.99 | 1 | 320598.66 | 1 | 320598.66 | 1 | 320598.66
3 | 1: 3.9.18; 2: Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС); 3: м2; 4: 2814; 5: учтено в п.3.8.1, 3.8.1.1, 3.8.8; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 8: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 16: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 18: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 20: Для обеспечения защиты здания Главного корпуса Энергоцентра и Контрольно-пропускного пункта от несанкционированного проникновения. Уточняется проектом
3 | 1: 3.9.19; 2: Сигнализация периметра; 3: м.п.; 4: 540
3 | 1: 3.9.20; 2: Система охранная телевизионная (СОТ); Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 8: 1162186.28; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 1162186.28; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 1162186.28; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 1162186.28; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 1162186.28
4 | 1: 3.9.20.1; 2: Система охранная телевизионная внутренняя (СОТВ); 3: камера (шт); 4: 28; 5: учтено в п.3.8.1, 3.8.1.1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 16: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 0; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 18: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 0
4 | 3.9.20.2 | Система охранная телевизионная наружная (СОТН) | камера (шт) | 31 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-06 (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 44871.32 | 5181.97 | 2199.47 |  | 1162186.28 | 1 | 1 | 1162186.28 | 1 | 1 | 1 | 1162186.28 | 1 | 1162186.28 | 1 | 1162186.28
4 | 1: 3.9.20.3; 2: Сервер; 3: Шт.; 4: 1; 5: учтено в п.3.9.20.2
4 | 1: 3.9.20.4; 2: АРМ; 3: Шт.; 4: 2; 5: учтено в п.3.9.20.2; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 16: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 18: 1
3 | 1: 3.9.21; 2: Система пожарной сигнализации (СПС); 3: объектов защиты; 4: 2; 5: учтено в п.3.8.1, 3.8.1.1, 3.8.8; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 20: Для обеспечения противопожарной защиты здания Главного корпуса Энергоцентра и Контрольно-пропускного пункта. 1. Энергоцентр, 2800 м2, 2. Здание КПП, 14 м2 Уточняется проектом
3 | 3.9.22 | Система охранного освещения (СОО) | 100 м | 3.9 | НЦС 81-02-12-2026 12-07-002-03 Линии уличного освещения напряжением 0,66 кВ по металлическим опорам, при прокладке в траншее кабеля с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ: с числом жил - 4 и сечением 25 мм² Кц=1,02 - при укладке плит ПЗК 24х48 см вместо кирпича для защиты кабеля (ОУ п.20) | 2026-01-01 | 365720 | 16340 | 7320 | 684.12 | 1331365.93 | 1 | 1.02 | 1357993.25 | 0.89 | 0.99 | 1 | 1196527.85 | 1 | 1196527.85 | 1 | 1196527.85
3 | 1: 3.9.23; 2: Система контроля и управления доступом (СКУД); 3: точек прохода; 4: 12; 5: учтено в п.3.8.1, 3.8.1.1, 3.8.8
3 | 1: 3.9.24; 2: Система передачи данных систем связи (СПД-СС); 3: Канал; 4: 64; 5: учтено в п.3.8.1, 3.8.1.1, 3.8.8
3 | 1: 3.9.25; 2: Точка Wi-Fi; 3: шт.; 4: 4
3 | 3.9.26 | Система передачи данных КСБ (СПД-СБ) | Канал | 48 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-12 (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 403954.55 | 34448.07 | 19800.87 |  | 16785869.28 | 1 | 1 | 16785869.28 | 1 | 1 | 1 | 16785869.28 | 1 | 16785869.28 | 1 | 16785869.28
3 | 1: 3.9.27; 2: Система телефонной связи (СТС); 3: точка; 4: 6; 5: учтено в п.3.8.1, 3.8.1.1, 3.8.8; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 20: Для обеспечения телефонной связи в зданиях Главного корпуса и Контрольно-пропускном пункте. Уточняется проектом, в соответствии с ТУ
3 | 3.9.28 | Система контроля и управления доступом транспортных средств (СКУД ТС) | шлагбаум | 1 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-07 Строительно монтажные работы. Подсистема контроля и управления доступом транспортных средств (СКУД ТС) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 718160 | 81365.4 | 35200.2 |  | 601594.4 | 1 | 1 | 601594.4 | 1 | 1 | 1 | 601594.4 | 1 | 601594.4 | 1 | 601594.4 | Уточняется проектом
4 | 1: 3.9.28.1; 2: Сервер; 3: Шт.; 4: 1
4 | 1: 3.9.28.2; 2: АРМ; 3: Шт.; 4: 1
4 | 1: 3.9.28.3; 2: шлагбаум; 3: Шт; 4: 1
3 | 1: 3.9.29; 2: Система оперативной диспетчерской связи: IP-телефон «Набат»; 3: точка; 4: 1; 5: учтено в п.3.8.1, 3.8.1.1, 3.8.8
3 | 1: 3.9.30; 2: Система радиофикации: радиоприемник Лира 248; 3: шт.; 4: 2; 5: учтено в п.3.8.1, 3.8.1.1, 3.8.8
3 | 1: 3.9.31; 2: Система приема телевидения; 3: точка; 4: 2; 5: учтено в п.3.8.1, 3.8.1.1, 3.8.8
3 | 1: 3.9.32; 2: Система речевого оповещения: громкоговоритель с усилителем; 3: шт.; 4: 8; 5: учтено в п.3.8.1, 3.8.1.1, 3.8.8; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 16: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 18: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 20: Уточняется проектом
3 | 1: 3.9.33; 2: Система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ; 3: м2; 4: 2814; 5: учтено в п.3.8.1, 3.8.1.1, 3.8.8
3 | 1: 3.9.34; 2: Система пожаротушения; 3: м2; 4: 2800; 5: учтено в п. 3.5, 3.6
3 | 3.9.35 | Система наружного электроосвещения по опорам | 100 м | 3 | НЦС 81-02-12-2026 12-07-002-03 Линии уличного освещения напряжением 0,66 кВ по металлическим опорам, при прокладке в траншее кабеля с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ: с числом жил - 4 и сечением 25 мм² Кц=1,02 - при укладке плит ПЗК 24х48 см вместо кирпича для защиты кабеля (ОУ п.20) | 2026-01-01 | 365720 | 16340 | 7320 | 684.12 | 1024127.64 | 1 | 1.02 | 1044610.19 | 0.89 | 0.99 | 1 | 920406.04 | 1 | 920406.04 | 1 | 920406.04 | 30 опор, кабель в траншее,подземный
3 | 1: 3.9.36; 2: система контроля загазованности (СО и СН4); 3: м2; 4: 2800; 5: учтено в п. 3.5, 3.6
2 | 1: 3.10; 2: Внеплощадочные вспомогательные сооружения, инженерные сети, благоустройство; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 8: 116422504.37; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 11: 137172902.8; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 15: 118929403.86; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 17: 118929403.86; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 19: 118929403.86
3 | 3.10.1 | Сети газоснабжения высокого давления 0,6-1,2 МПа ПЭ100 SDR9 D200 | 1 км | 1.4 | НЦС 81-02-15-2026 15-02-001-13 Наружные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовых труб, при укладке одиночных труб в траншею, разработка сухого грунта в отвал, без креплений: диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м | 2026-01-01 | 4313170 | 190510 | 86380 | 8072.56 | 5639490.42 | 1 | 1 | 5639490.42 | 0.87 | 0.99 | 1 | 4857293.1 | 1 | 4857293.1 | 1 | 4857293.1
3 | 3.10.2 | Сети 10 кВ в грунте (5,6 км): 2 линии по 6 кабелей 3хАПвКП2г 1х630/70 | 1 км | 5.6 | НЦС 81-02-12-2026 12-01-006-11 Кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ, при прокладке в траншее тремя уложенными в треугольник одножильными кабелями с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полиэтилена, с герметизацией: сечением 630/35 мм² Кц1=1,02 - при укладке плит ПЗК 24х48 см вместо кирпича для защиты кабеля (ОУ п.20) Кц2=1,58 - при прокладке в одной траншее 4-х кабелей (ОУ п.21) | 2026-01-01 | 6761800 | 441280 | 132430 | 12376.18 | 34583997.39 | 1 | 1.6 | 55334395.82 | 0.9 | 0.99 | 1 | 49302946.68 | 1 | 49302946.68 | 1 | 49302946.68 | Резервное электроснабжение от ДГЭУ до РУ10/0,4кВ в здании Главного корпуса и до РП-1, РП-2. Сети КЛ 10,0 кВ в грунте. 2 линии по 6 кабелей 3хАПвКП2г 1х630/70. Уточняется проектом в ОТР
3 | 3.10.3 | Распределительный пункт РП-1 10 кВ закрытого типа, 12 ячеек, мощность 18.8 мВт | шт | 1 | НЦС 81-02-12-2026 21-02-001-03 РП 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), количество ячеек, шт.: 12 | 2026-01-01 | 40428180 | 1486240 | 766080 | 76351.72 | 38099508.28 | 1 | 1 | 38099508.28 | 0.85 | 1 | 1 | 32384582.04 | 1 | 32384582.04 | 1 | 32384582.04 | РП-1 (потребители ТП-1 ТП-10) тип закрытый кол-во ячеек до 12 шт мощность 18.8 мВт.
3 | 3.10.4 | Распределительный пункт РП-2 10 кВ закрытого типа, 12 ячеек, мощность 17.0 мВт | шт | 1 | НЦС 81-02-12-2026 21-02-001-03 РП 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), количество ячеек, шт.: 12 | 2026-01-01 | 40428180 | 1486240 | 766080 | 76351.72 | 38099508.28 | 1 | 1 | 38099508.28 | 0.85 | 1 | 1 | 32384582.04 | 1 | 32384582.04 | 1 | 32384582.04 | РП-2 (потребители ТП-11 - ТП-25) тип закрытый кол-во ячеек до 12 шт. мощность 17.0 мВт.
|  | Итого: | [15 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | НДС 22% | [15 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | ВСЕГО с НДС, тыс. руб. | [15 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Начальник отдела ценообразования управления проектов департамента развития инфраструктуры | [12 empty] | А.Ю. Татаринов
1 | 1 | Участок 1 перехватывающего коллектора: трубы Корсис DN530 мм SN8, в том числе: | км | 2.74 | НЦС 81-02-14-2024 14-07-001-12 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, диаметром 500 мм глубиной 3 м, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3) К=1,07 (ОУ п.17 табл.1) - коэффициент на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с откосами без креплений, при диаметре трубопровода 500 мм и глубине заложения трубопровода 3 м | 2024-01-01 | 9838.49 |  |  |  | 26957.46 | 1 | 1.07 | 28844.48 | 0.81 | 0.98 | 1 | 22896.75 | 1.059 | 24247.66 | 1.0383 | 25176.35
2 | 1: 1.1; 2: Колодцы железобетонные сборные, с обмазочной гидроизоляцией (14 шт на 1 км); 3: шт.; 4: 38
1 | 2 | Участок 2 перехватывающего коллектора: трубы Корсис DN630 мм SN8, в том числе: | км | 1.24 | НЦС 81-02-14-2024 14-07-001-13 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, диаметром 630 мм глубиной 3 м, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3) К=1,04 (ОУ п.17 табл.1)- коэффициент на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с откосами без креплений, при диаметре трубопровода 600-1000 мм и глубине заложения трубопровода 3 м | 2024-01-01 | 12818.64 |  |  |  | 15895.11 | 1 | 1.04 | 16530.91 | 0.81 | 0.98 | 1 | 13122.24 | 1.059 | 13896.45 | 1.0383 | 14428.68
2 | 1: 2.1; 2: Колодцы железобетонные сборные, с обмазочной гидроизоляцией (14 шт на 1 км); 3: шт.; 4: 17
1 | 3 | Участок 3 перехватывающего коллектора: трубы Корсис DN1200 мм SN8, в том числе: | км | 1.94 | НЦС 81-02-14-2024 14-07-001-15 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, диаметром 1000 мм глубиной 3 м, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3) К=1,04 (ОУ п.17 табл.1) - коэффициент на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с откосами без креплений, при диаметре трубопровода 600-1000 мм и глубине заложения трубопровода 3 м | 2024-01-01 | 28201.2 |  |  |  | 54710.33 | 1 | 1.04 | 56898.74 | 0.81 | 0.98 | 1 | 45166.22 | 1.059 | 47831.03 | 1.0383 | 49662.96 |  | ДИАМЕТР НЕ СООТВЕТСТВУЕТ (ПРИМЕНЕНО КРАЙНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАМЕТРА ИЗ ТАБЛИЦЫ НЦС!!!!!
2 | 1: 3.1; 2: Колодцы железобетонные сборные, с обмазочной гидроизоляцией (10 шт на 1 км); 3: шт.; 4: 19
1 | 4 | Участок 4 перехватывающего коллектора: трубы Корсис DN 1690 мм SN8 | 100 пог.м. | 42.7 | НЦС 81-02-08-2024 08-10-001-01 (применительно) Водопропускные трубы: гофрированные из металла, диаметром до 1,5 м | 2024-01-01 | 14493.39 |  |  |  | 618867.75 | 1 | 1 | 618867.75 | 0.95 | 0.98 | 1 | 576165.88 | 1.059 | 610159.67 | 1.0383 | 633528.79
1 | 5 | Автомобильные мост №1: Однопролетное, балочное ж/б сооружение с ограждением. Длина 15 м. Ширина 9 м | 1 м2 | 135 | НЦС 81-02-09-2024 09-01-001-01 Мосты со сборными железобетонными пролетными строениями с длиной приведенного пролета до 22 м: средняя высота опор до 8 м | 2024-01-01 | 328.53 |  |  |  | 44351.55 | 1 | 1 | 44351.55 | 0.86 | 0.98 | 1 | 37379.49 | 1.059 | 39584.88 | 1.0383 | 41100.98
1 | 6 | Автомобильные мост №2: Однопролетное, балочное ж/б сооружение с ограждением. Длина 15 м. Ширина 9 м | 1 м2 | 135 | НЦС 81-02-09-2024 09-01-001-01 Мосты со сборными железобетонными пролетными строениями с длиной приведенного пролета до 22 м: средняя высота опор до 8 м | 2024-01-01 | 328.53 |  |  |  | 44351.55 | 1 | 1 | 44351.55 | 0.86 | 0.98 | 1 | 37379.49 | 1.059 | 39584.88 | 1.0383 | 41100.98
1 | 7 | Автомобильные мост №3: Однопролетное, балочное ж/б сооружение с ограждением. Длина 18 м. Ширина 9 м | 1 м2 | 162 | НЦС 81-02-09-2024 09-01-001-01 Мосты со сборными железобетонными пролетными строениями с длиной приведенного пролета до 22 м: средняя высота опор до 8 м | 2024-01-01 | 328.53 |  |  |  | 53221.86 | 1 | 1 | 53221.86 | 0.86 | 0.98 | 1 | 44855.38 | 1.059 | 47501.85 | 1.0383 | 49321.17
1 | 8 | Надземная эстакада трубопроводов №1: Ферма металлическая, однопролетная. Длина 16м. Ширина 9м. | 1 м2 | 144 | НЦС 81-02-09-2024 09-03-004-01 (применительно) Эстакады съездов с металлическими пролетными строениями с длиной приведенного пролета до 55 м: средняя высота опор до 8 м | 2024-01-01 | 370.76 |  |  |  | 53389.44 | 1 | 1 | 53389.44 | 0.86 | 0.98 | 1 | 44996.62 | 1.059 | 47651.42 | 1.0383 | 49476.47
1 |  | Надземная эстакада трубопроводов №2: Ферма металлическая, однопролетная. Длина 16 м. Ширина 6 м. | 1 м2 | 96 | НЦС 81-02-09-2024 09-03-004-01 (применительно) Эстакады съездов с металлическими пролетными строениями с длиной приведенного пролета до 55 м: средняя высота опор до 8 м | 2024-01-01 | 370.76 |  |  |  | 35592.96 | 1 | 1 | 35592.96 | 0.86 | 0.98 | 1 | 29997.75 | 1.059 | 31767.62 | 1.0383 | 32984.32
|  | Надземная эстакада трубопроводов №2: Ферма металлическая, однопролетная. Длина 16 м. Ширина 6 м. | 1 м2 | 96 | НЦС 81-02-09-2024 09-03-004-01 (применительно) Эстакады съездов с металлическими пролетными строениями с длиной приведенного пролета до 55 м: средняя высота опор до 8 м | 2024-01-01 | 370.76 |  |  |  | 35592.96 | 1 | 1 | 35592.96 | 0.86 | 0.98 | 1 | 29997.75 | 1.059 | 31767.62 | 1.0383 | 32984.32
1 | .1 | Перехватывающий коллектор. 4-й участок (Трубы Корсис, DN 1690 мм, Д.вн.1500 мм, SN8) | 100 пог.м. | 42.7 | НЦС 81-02-08-2024 08-10-001-01 (применительно) Водопропускные трубы: гофрированные из металла, диаметром до 1,5 м | 2024-01-01 | 14493.39 |  |  |  | 618867.75 | 1 | 1 | 618867.75 | 0.95 | 0.98 | 1 | 576165.88 | 1.059 | 610159.67 | 1.0383 | 633528.79
1 | #VALUE! | Перехватывающий коллектор. 4-й участок (Трубы Корсис, DN 1690 мм, Д.вн.1500 мм, SN8) | км | 4.27 | НЦС 81-02-14-2024 14-07-003-28 (применительно) Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, диаметром 1000 мм глубиной 4 м, разработка сухого грунта в отвал , с креплением (группа грунтов 1-3) | 2024-01-01 | 133671.52 |  |  |  | 570777.39 | 1 | 1.01 | 576485.16 | 0.81 | 0.98 | 1 | 457613.92 | 1.059 | 484613.14 | 1.0383 | 503173.82 |  | ДИАМЕТР НЕ СООТВЕТСТВУЕТ (ПРИМЕНЕНО КРАЙНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАМЕТРА ИЗ ТАБЛИЦЫ НЦС!!!!!
Оптимизация:
1 | 1: .1; 2: Переустройство инженерных сетей:
2 | .1.1 | Кабельные линии 10 кВ (300х2 пог.м.) ААлКШп 3х240: Исполнение линий, способ прокладки – кабельный, надземный по эстакаде | км | 0.3 | НЦС 81-02-12-2024 12-01-013-08 Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент: с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | 2024-01-01 | 6469.02 |  |  |  | 1940.71 | 1 | 1 | 1940.71 | 0.86 | 0.99 | 1 | 1652.32 | 1.059 | 1749.81 | 1.0383 | 1816.83
2 | .2 | Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения в две нитки 300х2 пог.м.: Труба полиэтиленовая ПЭ32 SDR11 Ø32х3,0 | 1 км | 0.3 | НЦС 81-02-14-2024 14-06-001-01 (применительно) Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 110 мм глубиной 1 м К=1,88 - при одновременной прокладке в траншее труб в 2 ряда (нити) (таблица 3 ТЧ) | 2024-01-01 | 4034.34 |  |  |  | 1210.3 | 1 | 1.88 | 2275.36 | 0.85 | 0.99 | 1.01 | 1933.86 | 1.059 | 2047.96 | 1.0383 | 2126.4
2 | .3 | Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения в две нитки 2х150 пог.м.: Труба стальная Ø325х8,0, подземная прокладка | 1 км | 0.15 | НЦС 81-02-14-2024 14-03-001-07 Наружные инженерные сети водоснабжения из стальных труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 300 мм глубиной 3 м К=1,65 - при одновременной прокладке в траншее труб в 2 ряда (нити) (таблица 3 ТЧ) | 2024-01-01 | 14141.07 |  |  |  | 2121.16 | 1 | 1.65 | 3499.91 | 0.85 | 0.99 | 1.01 | 2974.63 | 1.059 | 3150.13 | 1.0383 | 3270.78
2 | .4 | Сети технического водоснабжения в одну нитку: Труба полиэтиленовая ПЭ280 SDR21 Ø280х13,4 | 1 км | 0.3 | НЦС 81-02-14-2024 14-06-001-16 (применительно) Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 315 мм глубиной 2 м | 2024-01-01 | 10078.03 |  |  |  | 3023.41 | 1 | 1 | 3023.41 | 0.85 | 0.99 | 1.01 | 2569.64 | 1.059 | 2721.25 | 1.0383 | 2825.47
2 | .5 | Сети хозяйственно-бытовой канализации (напорные) в две нитки 300х2 пог.м.: Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR21 Ø315х15 | 1 км | 0.3 | НЦС 81-02-14-2024 14-06-001-16 (применительно) Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 315 мм глубиной 2 м К=1,84 - при одновременной прокладке в траншее труб в 2 ряда (нити) (таблица 3 ТЧ) | 2024-01-01 | 10078.03 |  |  |  | 3023.41 | 1 | 1.84 | 5563.07 | 0.85 | 0.99 | 1.01 | 4728.14 | 1.059 | 5007.1 | 1.0383 | 5198.87
2 | .6 | Сети ливневой канализации (самотечные) в одну нитку К2 (ЛОС): Труба полипропиленовая DN/OD 800P SN16 | 1 км | 0.3 | НЦС 81-02-14-2024 14-07-003-24 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 800 мм глубиной 3 м | 2024-01-01 | 25885.71 |  |  |  | 7765.71 | 1 | 1 | 7765.71 | 0.81 | 0.98 | 1 | 6164.42 | 1.059 | 6528.12 | 1.0383 | 6778.15
2 | .7 | Сети ливневой канализации (самотечные) в одну нитку К2: Труба полипропиленовая DN/OD 400P SN16 | 1 км | 0.3 | НЦС 81-02-14-2024 14-07-003-13 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 400 мм глубиной 2 м | 2024-01-01 | 8222.8 |  |  |  | 2466.84 | 1 | 1 | 2466.84 | 0.81 | 0.98 | 1 | 1958.18 | 1.059 | 2073.71 | 1.0383 | 2153.13
2 | .8 | Сети газоснабжения (среднего давления): Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 Ø90х8,2, подземная прокладка | 100 м | 3 | НЦС 81-02-15-2024 15-03-003-05 (применительно) Наружные инженерные сети газоснабжения протяженностью до 400 м из полиэтиленовых труб, при укладке в траншею со стационарно установленного барабана с установкой отключающего устройства в подземном исполнении, без учета врезки в существующий газопровод, разработка сухого грунта в отвал, без креплений: диаметром 110 мм и глубиной 1,5 м | 2024-01-01 | 605.45 |  |  |  | 1816.35 | 1 | 1 | 1816.35 | 0.83 | 0.99 | 1 | 1492.49 | 1.059 | 1580.55 | 1.0383 | 1641.09
2 | .9 | Сети газоснабжения (высокого давления): Труба стальная Ø273х8,0, подземная прокладка | 1 км | 0.15 | НЦС 81-02-15-2024 15-01-001-24 Наружные инженерные сети газоснабжения из стальных изолированных труб, подземная прокладка, разработка сухого грунта в отвал, без креплений: диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м | 2024-01-01 | 10084.12 |  |  |  | 1512.62 | 1 | 1 | 1512.62 | 0.83 | 0.99 | 1.02 | 1267.78 | 1.059 | 1342.58 | 1.0383 | 1394
2 | .10 | Сети связи. Прокладка кабеля в кабельной канализации: подземная прокладка | 100 м | 3 | НЦС 81-02-11-2024 11-01-009-03 (применительно) Прокладка в траншее сетей связи с устройством 2-х трубной кабельной канализации кабелями волоконно-оптическими с центральной модульной трубкой, с броней из стальных оцинкованных проволок, в полиэтиленовой оболочке: с количеством волокон в кабеле - 16, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 4 | 2024-01-01 | 226.11 |  |  |  | 678.33 | 1 | 1 | 678.33 | 0.81 | 0.99 | 1 | 543.95 | 1.059 | 576.04 | 1.0383 | 598.1
4 | 1: .1; 2: Здание-цех для размещения газопоршневых агрегатов (ГПА); 3: м2; 4: 2200; 5: учтено в п.3.5, 3.6; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 16: 1; Авторский надзор (гр.7-гр.7.1-гр.7.2)*0,2% 18: 1
4 | #VALUE! | Административно-бытовой корпус (АБК): 2 этажа | 1 м2 общей площади | 600 | НЦС 81-02-19-2026 19-07-005-01 Административно-бытовые комплексы общей площадью: 725 м2 | 2026-01-01 | 136470 | 4869.24 | 2760 | 257.68 | 77149848 | 1 | 1 | 77149848 | 0.88 | 1 | 1.03 | 69928622.23 | 1 | 69928622.23 | 1 | 69928622.23
3 | #VALUE! | Газорегуляторный пункт блочный (ГРПБ): 7500 м3/час | 1 объект | 1 | НЦС 81-02-19-2026 Газорегуляторные пункты блочные давлением свыше 0,6 МПа, с одной линией редуцирования пропускной способностью: 7500 м3/час 19-01-001-14: 4500 м3/час 19-01-001-15: 13000 м3/час Интерполяция: Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па)/(с-а), где Па= 732,21 тыс. руб.; Пс= 947,07 тыс. руб.; а= 4500 м3/час; в= 7500 м3/час; с= 13000 м3/час. Пв=947,07-(13000-7500)*(947,07-732,21)/(13000-4500)=808,04 тыс. руб. | 2026-01-01 | 808042.94 | 27578.82 | 16352.94 | 1528.22 | 762582.96 | 1 | 1 | 762582.96 | 0.88 | 0.99 | 1 | 664362.27 | 1 | 664362.27 | 1 | 664362.27 | Отдельно стоящее одноэтажное сооружение контейнерного типа, полной заводской комплектации, размерами 12,0х3,4 м 7500 куб.м./час
3 | #VALUE! | ТП-СН-10/0,4: Отдельно стоящее одноэтажное сооружение. Мощность 2х1600кВА | 1 объект | 1 | НЦС 81-02-21-2026 21-01-005-11 КТП 10(6)/0,4 кВ тупиковые блочного типа (здания из сэндвич-панелей), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х1600 | 2026-01-01 | 13024150 | 297460 | 245140 | 24963.1 | 12456586.9 | 1 | 1 | 12456586.9 | 0.85 | 1 | 1 | 10588098.87 | 1 | 10588098.87 | 1 | 10588098.87