## Инженерные сети
График работ «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Инженерные сети» Этап 1
№ п/п | Наименование работ | Количество | Ед. Изм. | Начало | Окончание | 2025 | [7 empty] | 2026 | [47 empty] | 2027
[6 empty] | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
I | ВТРК «Каспийский прибрежный кластер»
1 | Инженерные сети. Этап 1 |  |  | 2025-12-23 | 2027-12-20
1.1 | Работы подготовительного периода
1.1.1 | подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта | 1 | комп | 2025-12-23 | 2025-12-30 | bar: Декабрь 3 to Декабрь 4
1.1.2 | передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства | 1 | комп | 2025-12-23 | 2025-12-30 | bar: Декабрь 3 to Декабрь 4
1.1.3 | Обустройство временных проездов и площадок на территории производства работ | 1 | комп | 2025-12-23 | 2026-04-15 | bar: Декабрь 3 to апрель 2
1.1.4 | Подготовительные работы 1 этап
1.1.4.1 | Вынос сетей водопровода 1 этап | 1 | комп | 2025-12-23 | 2026-02-16 | bar: Декабрь 3 to февраль 2
1.1.4.2 | Вынос сетей связи ТКР8 1 этап | 1 | комп | 2026-06-01 | 2027-01-31 | bar: июнь 1 to январь 4
1.1.4.3. | Мульчирование | 1 | комп | 2025-12-23 | 2026-03-16 | bar: Декабрь 3 to март 2
1.1.4.4 | ТКР6 Вынос сетей газоснабжения | 1 | комп | 12.01.2026 01.10.2027 | 31.06.2026 01.12.2027 | bar: январь 2 to июнь 4; октябрь 1 to ноябрь 4
1.2 | Рабочая документация | 1 | комп | 2025-12-23 | 2026-08-31 | bar: Декабрь 3 to август 4
1.3 | Создание ГРО. Геодезическая разбивка 1 этап | 1 | комп | 2025-12-23 | 2026-02-27 | bar: Декабрь 3 to февраль 4
1.4 | Основной период строительства | 1 | комп | 2026-01-12 | 2027-11-30
1.4.1 | Система электроснабжения 1 этап
1.4.1.1 | Система электроснажения 10 кВ 1 этап | 1 | комп | 2026-01-26 | 2027-08-30 | bar: январь 4 to август 4
1.4.1.2 | Здания и сооружения сети электроснабжения ИОС1.1 1 этап | 1 | комп | 2026-05-01 | 2027-08-30 | bar: май 1 to август 4
1.4.1.3 | Здания и сооружения сети электроснабжения. сети связи ИОС3.1 1 этап (КСБ, ВОЛС) | 1 | комп | 2026-03-01 | 2027-09-15 | bar: март 1 to сентябрь 2
1.4.1.4 | Здания и сооружения сети электроснабжения. Конструктивные решения.(КР1) 1 этап | 1 | комп | 2026-05-01 | 2027-06-30 | bar: май 1 to июнь 4
1.4.2 | Система водоснабжения 1 этап
1.4.2.1 | Сети водоснабжения ТКР3 1 этап | 1 | комп | 2026-01-15 | 2027-07-30 | bar: январь 3 to июль 4
1.4.2.2 | Сети водоснабжения.Конструктивные решения .КР2. 1 этап | 1 | комп | 2026-01-12 | 2027-04-30 | bar: январь 3 to апрель 4
1.4.2.3 | Здания и сооружения сети водоснабжения.Электроснабжение 1 этап | 1 | комп | 2026-12-01 | 2027-08-10 | bar: декабрь 1 to август 1
1.4.2.4 | Сети связи.Здания и сооружения водоснабжения. ИОС3.2 1 этап | 1 | комп | 2026-03-01 | 2027-09-30 | bar: март 1 to сентябрь 4
1.4.2.5 | Автоматизация. Здания и сооружения сетей водоснабжения. 1 этап | 1 | комп | 2027-04-01 | 2027-09-30 | bar: апрель 1 to сентябрь 4
1.4.2.6 | Сети водоснабжения. Технологические решения (ТХ-1)1 этап | 1 | комп | 2026-07-01 | 2027-06-30 | bar: июль 1 to июнь 4
1.4.2.7 | Сети водоснабжения. ИОС6 1 этап | 1 | комп | 2026-01-19 | 2027-07-30 | bar: январь 4 to июль 4
1.4.3 | Система водоотведения 1 этап
1.4.3.1 | Шпунтовое ограждение котлованов 1 этап | 1 | комп | 2026-04-01 | 2027-07-30 | bar: апрель 1 to июль 4
1.4.3.2 | Сети водотведения ТКР4 1 Этап | 1 | комп | 2026-01-12 | 2027-08-30 | bar: январь 3 to август 4
1.4.3.3 | Конструктивные решения (КР-3). Здания и сооружения сети водоотведения.1 этап | 1 | комп | 2026-01-12 | 2027-07-30 | bar: январь 3 to июль 4
1.4.3.4 | Здания и сооружения сети водоотведения. ИОС1.3 Электроснабжение 1 этап | 1 | комп | 2026-09-01 | 2027-09-15 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 2
1.4.3.5 | Сети связи.Здания и сооружения система водоотведения. ИОС3.3 1 этап | 1 | комп | 2026-03-01 | 2027-09-30 | bar: март 1 to сентябрь 4
1.4.3.6 | Автоматизация. Система водоотведения.ИОС4.2 1 этап |  |  | 2027-03-01 | 2027-09-30 | bar: март 1 to сентябрь 4
1.4.3.7 | Сети хозяйственно-бытовой канализации. Технологические решения ТХ2 1 этап | 1 | комп | 2026-07-01 | 2027-06-30 | bar: июль 1 to июнь 4
1.4.3.8 | Сети ливневой канализации ТХ3 1 этап | 1 | комп | 2026-07-01 | 2027-06-30 | bar: июль 1 to июнь 4
1.4.3.9 | Здания и сооружения сети.Сети водотведения. ИОС7 1 Этап | 1 | комп | 2026-02-01 | 2027-02-28 | bar: февраль 1 to февраль 4
1.4.4 | Кабельная канализация связи. Сети связи.1 этап ТКР 5 | 1 | комп | 2026-01-12 | 2027-02-28 | bar: январь 3 to февраль 4
1.4.5 | Сети газоснабжения 1 этап | 1 | комп | 12.01.2026 01.10.2027 | 28.02.2027 30.11.2027 | bar: январь 3 to февраль 4; октябрь 1 to ноябрь 4
1.4.6 | ПЗУ -1 1 этап (Схема планировочной организации земельных участков водоснабжения и водоотведения) | 1 | комп | 2027-06-01 | 2027-10-30 | bar: июнь 1 to октябрь 4
1.4.7 | ПЗУ-2 1 этап (Схема планировочной организации земельных участков электроснабжения) | 1 | комп | 2027-06-01 | 2027-10-30 | bar: июнь 1 to октябрь 4
1.4.7 | ПНР ТП 1 этап | 1 | комп | 2027-05-01 | 2027-09-30 | bar: май 1 to сентябрь 4
1.4.8 | ПНР 10 кВ 1 этап | 1 | комп | 2027-05-01 | 2027-09-30 | bar: май 1 to сентябрь 4
1.5 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2027-10-01 | 2027-12-20
1.5.1 | Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | 1 | комп | 2027-08-01 | 2027-11-30 | bar: август 1 to ноябрь 4
1.5.2 | Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта | 1 | комп | 2027-12-10 | 2027-12-15 | bar: декабрь 2
1.5.3 | Получение заключения о соответствии (ЗОС) от госстройнадзора | 1 | комп | 2027-11-01 | 2027-11-30 | bar: ноябрь 1 to ноябрь 4
1.5.4 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 1 | комп | 2027-11-20 | 2027-12-20 | bar: ноябрь 4 to декабрь 3