## График
График производства работ Сервисный Центр ВТРК Эльбрус | График производства работ Сервисный Центр ВТРК Эльбрус
№ п/п |  | Наименование работ | Количество | Ед.Изм. | Начало | Окончание | Передача фундамента в монтаж | 2026 | [11 empty] | 2027 | [47 empty] | 2028
[8 empty] | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  | ВТРК "Эльбрус"
1 |  | Сервисный центр |  |  | 2026-10-01 | 2028-12-30
|  | Работы подготовительного периода |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-30 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4
|  | подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-15 | bar: Октябрь 2
|  | передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-15 | bar: Октябрь 2
|  | передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-16 | bar: Октябрь 2
|  | Обустройство временных площадок на поляне Азау, устройство временных подъездных дорог к участку производства работ |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-30 | bar: Октябрь 2 to Октябрь 4
|  | Обусройство временных площадок на территории производства работ |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-20 | bar: Октябрь 2 to Октябрь 3
2.2.1 | ЛС 01-01-01 | Устройство временных дорожных знаков |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-15 | bar: Октябрь 2
2.2.2 | ЛС 01-01-02 | Демонтажные работы при устройстве котлована |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-30 | bar: Октябрь 2 to Октябрь 4
1.1 | ССР на ПИР | Рабочая документация | 1 | комп | 2026-10-10 | 2027-03-30 | bar: Октябрь 2 to март 4
2.1 | СР-1 | Создание ГРО | 1 | комп | 2026-10-10 | 2026-10-20 | bar: Октябрь 2 to Октябрь 3
|  | Геодезические работы, установка временного ограждения,устройство временных проездов,размещение временных зданий,установка мойки колёс,перекладка инженерных коммуникаций | 1 | комп
2.3 | ОС 02-01 | Строительно-монтажные работы здания сервисного центра |  |  | 2026-11-01 | 2028-11-01
2.3.1 | ЛС 02-01-01 | Конструктивные решения. | 1 | комп | 2026-11-01 | 2027-07-01 | bar: Ноябрь 1 to июнь 4
2.3.2 | ЛС 02-01-02 | Архитектурные решения. | 1 | комп | 2027-05-01 | 2027-10-30 | bar: май 1 to октябрь 4
2.3.3 | ЛС 02-01-03 | Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение | 1 | комп | 2027-07-01 | 2027-09-30 | 2024-07-07 | bar: июль 1 to сентябрь 4
2.3.4 | ЛС 02-01-04 | Внутренние системы водоснабжения | 1 | комп | 2027-07-01 | 2027-09-30 | 2024-07-15 | bar: июль 1 to сентябрь 4
2.3.5 | ЛС 02-01-05 | Автоматическая установка водяного пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод | 1 | комп | 2027-07-01 | 2027-10-30 | bar: июль 1 to октябрь 4
2.3.6 | ЛС 02-01-06 | Внутренние системы водоотведения | 1 | комп | 2027-07-01 | 2027-09-30 | bar: июль 1 to сентябрь 4
2.3.7 | ЛС 02-01-07 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 1 | комп | 2027-07-03 | 2028-03-30 | bar: июль 1 to март 4
2.3.8 | ЛС 02-01-08 | Внутренние сети связи | 1 | комп | 2027-09-05 | 2027-10-30 | bar: сентябрь 1 to октябрь 4
2.3.9 | ЛС 02-01-09 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | 1 | комп | 2028-03-30 | 2028-05-31 | bar: март 4 to май 4
2.3.10 | ЛС 02-01-10 | Комплексная система безопасности | 1 | комп | 2028-07-02 | 2028-08-31 | bar: июль 1 to август 4
2.3.11 | ЛС 02-01-11 | Внутреннее газоснабжение | 1 | комп | 2028-02-05 | 2028-02-28 | bar: февраль 1 to февраль 4
2.3.12 | ЛС 02-01-12 | Технологические решения | 1 | комп | 2028-07-01 | 2028-09-01 | bar: июль 1 to август 4
2.3.13 | ЛС 02-01-13 | Рентгеновский кабинет | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-09-30 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
2.3.14 | ЛС 02-01-14 | Платежно-пропускная система. Система видеоконференции. Система аудио-видео трансляции конференц-зала. | 1 | комп | 2028-08-01 | 2028-09-30 | bar: август 1 to сентябрь 4
2.3.15 | ЛС 02-01-15 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 1 | комп | 2028-05-01 | 2028-07-01 | bar: май 1 to июнь 4
2.3.16 | ЛС 02-01-17 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства | 1 | комп | 2028-08-01 | 2028-08-30 | bar: август 1 to август 4
2.3.17 | ЛС 02-01-18 | Тепломеханические решения котельной. Автоматизация тепломеханических решений | 1 | комп | 2028-03-01 | 2028-05-01 | bar: март 1 to апрель 4
2.4 | ОС 04-01 | Энергообеспечение сервисного центра |  |  | 2028-04-01 | 2028-05-30
2.4.1 | ЛС 04-01-01 | Наружное электроснабжение 10 кВ | 1 | комп | 2028-04-01 | 2028-05-30 | bar: апрель 1 to май 4
2.4.2 | ЛС 04-01-02 | Трансформаторная подстанция 10 / 0,4 кВ | 1 | комп | 2028-04-01 | 2028-05-30 | bar: апрель 1 to май 4
2.5 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи | 1 | комп | 2028-04-01 | 2028-05-30 | bar: апрель 1 to май 4
2.6 | ОС 06-01 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения |  |  | 2028-05-01 | 2028-10-31
2.6.1 | ЛС 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения | 1 | комп | 2028-05-01 | 2028-05-30 | bar: май 1 to май 4
2.6.2 | ЛС 06-01-02 | Наружные сети водоотведения | 1 | комп | 2028-05-01 | 2028-05-30 | bar: май 1 to май 4
2.7 | ЛС 06-02-01 | Наружные сети газоснабжения | 1 | комп | 2028-05-01 | 2028-05-30 | bar: май 1 to май 4
2.8 | ЛС 07-01-01 | Благоустройство и озеленение | 1 | комп | 2028-06-01 | 2028-10-31 | bar: июнь 1 to октябрь 4
2.9 | ЛС 07-02-01 | Наружное электроосвещение | 1 | комп | 2028-06-01 | 2028-08-31 | bar: июнь 1 to сентябрь 1
2.10 | ОС 09-01 | Здание Сервисного центра. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  | 2028-09-01 | 2028-10-30
2.10.1 | ЛС 09-01-01 | Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-09-30 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
2.10.2 | ЛС 09-01-02 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-10-30 | bar: сентябрь 1 to октябрь 4
2.10.3 | ЛС 09-01-03 | ПНР. Внутренние сети связи | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-09-30 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
2.10.4 | ЛС 09-01-04 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-10-30 | bar: сентябрь 1 to октябрь 4
2.10.5 | ЛС 09-01-05 | Комплексная система безопасности. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-09-30 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
2.10.6 | ЛС 09-01-06 | Монтируемое грузоподъемное оборудование. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-09-30 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
2.10.7 | ЛС 09-01-07 | ПНР. Платежно-пропускная система. Система видеоконференции. Система аудио-видео трансляции конференц-зала. | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-09-30 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
2.10.8 | ЛС 09-01-08 | ПНР. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-09-30 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
2.10.9 | ЛС 09-01-09 | Комплексная система безопасности. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-09-30 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
2.11 | ОС 09-02 | Система электроснабжения. ПНР |  |  | 2028-08-01 | 2028-10-30
2.11.1 | ЛС 09-02-01 | Наружное электроснабжение 10 кВ. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-08-01 | 2028-08-31 | bar: август 1 to август 4
2.11.2 | ЛС 09-02-02 | Трансформаторная подстанция 10/04 кВ. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-08-01 | 2028-08-31 | bar: август 1 to август 4
2.11.3 | ЛС 09-02-03 | Наружное освещение. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-08-01 | 2028-08-31 | bar: август 1 to август 4
2.12 | ЛС 09-03-01 | Восстановление конструкции существующей автодороги к гостиницам | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-10-30 | bar: сентябрь 1 to октябрь 4
|  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2028-11-01 | 2028-12-30
|  | подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией |  |  | 2028-11-01 | 2028-12-30 | bar: ноябрь 1 to декабрь 4
|  | подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта |  |  | 2028-11-01 | 2028-12-30 | bar: ноябрь 1 to декабрь 4
Х - дата заключения договора