## Календарный план
Календарный план выполнения проектно-изыскательских работ по объекту Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ* |  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  | Дата начала | Дата окончания | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль
1 | Инженерные изыскания | Х | 2022-06-30
2 | Проектные работы, в том числе | Х | 2022-11-30
2.1. | Разработка основных технических решений | Х | 2022-05-31
2.2. | Разработка проектно-сметной документации | 2022-06-01 | 2022-11-30
3 | Государственная экологическая экспертиза, в том числе подготовка и проведение публичных слушаний | 2022-08-01 | 2022-11-30
4 | Государственная экспертиза | 2022-12-01 | 2023-02-28
* Х- дата подписания договора

## Расчет КВЛ
Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования
№ | Наименование | Единица измерения основного показателя | Основной показатель | АНАЛОГ |  |  |  |  | Ориентировочная стоимость объекта в ценовом периоде аналога, тыс. руб.без учета НДС | Индекс пересчета в уровень цен декабрь 2022 г. | Итого, тыс. руб. без учета НДС | Итого тыс. руб. с учетом НДС | Примечания
|  |  |  | Аналог | Ценовой период аналога | Стоимость по ССР, тыс.руб. без НДС | Основной показатель | Стоимость единицы показателя, тыс. руб. без НДС
1. | 1-й этап строительства | [9 empty] | 446909.45 | 536291.35
1.1 | Подрусловый водозабор на реке Баксан (ВЗУ ) | м3/ч | 396 | Горнолыжная и сопутствующая инфраструктура на южноориентированном склоне ВТРК "Ведучи". Этап 0 | I квартал 2017 г. | 31558.98 | 162 | 194.81 | 77144.76 | 1.352 | 104299.72 | 125159.66
1.2 | Трубопровод подачи воды из подруслового водозабора в накопительный резервуар: Трубопровод диаметром до 400 мм длиной до 50 м | 1 км | 0.05 | НЦС 81-02-14-2021 | 2021-01-01 |  |  | 8035.71 | 401.79 | 1.108 | 445.18 | 534.22 | ПЭ
1.3 | Накопительный резервуар: В железобетонном подземном исполнении, состоящий из нескольких последовательно расположенных камер (ориентировочно объемом 12 м3, 60 м3, 12 м3 и 6 м3). | м3 | 90 | НЦС 81-02-19-2021 | 2021-01-01 |  |  | 23.46 | 2111.4 | 1.108 | 2339.43 | 2807.32
1.4 | Трубопровод отвода промывочных вод из накопительного резервуара: Два трубопровода диаметром до 300 мм каждый. | 1 км | 0.03 | НЦС 81-02-14-2021 | 2021-01-01 |  |  | 9334.58 | 280.04 | 1.108 | 310.28 | 372.34 | ПЭ
1.5 | Трубопровод подачи воды из накопительного резервуара в резервуар охлаждения речной воды: Трубопровод диаметром до 400 мм | 1 км | 0.05 | НЦС 81-02-14-2021 | 2021-01-01 |  |  | 8035.71 | 401.79 | 1.108 | 445.18 | 534.22 | ПЭ
1.6 | Резервуар охлаждения речной воды с градирней и погружным насосом (первый отсек): В железобетонном полузаглубленном исполнении. Погружной насос 90 л/сек, напором 15 м. | м3 | 50 | НЦС 81-02-19-2021 | 2021-01-01 |  |  | 32.83 | 1641.5 | 1.108 | 1818.78 | 2182.54
1.7 | Градирня: Мощность вентилятора 15х3 кВт. Ориентировочная площадь 40 кв.м. + Насосная станция первого подъема НС1 | м3/час | 378 | Горнолыжная и сопутствующая инфраструктура на южноориентированном склоне ВТРК "Ведучи". Этап 0 | I квартал 2017 г. | 18305.69 | 108 | 169.5 | 64071 | 1.352 | 86623.99 | 103948.79
1.8 | Резервуар охлаждения речной воды с погружными насосами (второй отсек): В железобетонном полузаглубленном исполнении. Три погружных насоса по 35 л/сек каждый и напором по 20 м каждый. | м3 | 100 | НЦС 81-02-19-2021 | 2021-01-01 |  |  | 21.12 | 2112 | 1.108 | 2340.1 | 2808.12
1.9 | Трубопровод подачи воды из резервуара охлаждения речной воды в насосную НС1: Трубопровод диаметром до 250 мм | 1 км | 0.2 | НЦС 81-02-14-2021 | 2021-01-01 |  |  | 4511.09 | 902.22 | 1.108 | 999.66 | 1199.59 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с полипропиленовой оболочкой.
1.10 | Насосная станция НС1: В надземном исполнении, с насосами общей производительностью до 105 л/сек напором до 830 м | м3/час | 378 | НЦС 81-02-19-2021 | 2021-01-01 |  |  | 40.31 | 15237.18 | 1.108 | 0 | 0 | учтено в п.1.7
1.11 | Трубопровод подачи воды от насосной НС1 к гидрантам на горнолыжных трассах: Трубопровод диаметром до 300 мм длиной до 2900 м | 1 км | 2.9 | НЦС 81-02-14-2021 | 2021-01-01 |  |  | 10996 | 31888.4 | 1.108 | 35332.35 | 42398.82 | ВЧШГ с наружной оцинковкой и битумным покрытием, а также цементно-песчаном покрытием изнутри, с раструбными соединениями класса, отвечающего расчетному давлению в системе (или аналог)
1.12 | Колодцы для размещения гидрантов, электрооборудования и элементов сетей управления СИС | шт. | 25 | [9 empty] | Бетонные или пластиковые колодцы с бетонными крышками для монтажа снегогенераторов. Глубиной 2,5 м, диаметром 2.м.
1.12.1 | Комплектные бетонные колодцы для снегогенераторов | шт | 25 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 11865.56 | 46 | 257.95 | 6448.75 | 1.407 | 9073.39 | 10888.07
1.12.2 | Оборудование в бетонный колодец (для стационарных пушек) | шт | 25 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 6857.38 | 21 | 326.54 | 8163.5 | 1.407 | 11486.04 | 13783.25
1.12.3 | Снегогенераторы (пушки) | шт | 25 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 83230.32 | 21 | 3963.35 | 99083.75 | 1.407 | 139410.84 | 167293.01
1.13 | Колодец для размещения гидрантов, электрооборудования и элементов сетей управления СИС | шт. | 1 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 11865.56 | 46 | 257.95 | 257.95 | 1.407 | 362.94 | 435.53 | Бетонные или пластиковые колодцы с бетонными крышками для монтажа снегогенераторов с установкой запорной арматуры для перекрытия высоконапорного трубопровода и ограничения работы системы искусственного снегообразования только в границах горнолыжных трасс 1-го этапа строительства. Глубиной 2,5 м, диаметром 2 м.
1.14 | Операторская СИС площадью 30 м2 | м3 | 90 | НЦС 81-02-18-2021 | 2021-01-01 |  |  | 13.92 | 1252.8 | 1.108 | 1388.1 | 1665.72 | Индивидуальное здание с металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. Помещения оператора, бытовое, биотуалет.
1.15 | Ограждение площадки сооружений водозаборного узла | 100 п.м. | 1 | Горнолыжная и сопутствующая инфраструктура на южноориентированном склоне ВТРК "Ведучи". Этап 0 | 2021-01-01 |  |  | 613.23 | 613.23 | 1.108 | 679.46 | 815.35 | Ограждение панельного типа из металлических прутьев с полимерным покрытием (с технологическими калитками и воротами в необходимых местах).
1.16 | Ограждение площадки насосной станции НС1 и трансформаторной подстанции ТП-НС1 (2х1000 кВА) | 100 п.м. | 2 | НЦС 81-02-16-2021 | 2021-01-01 |  |  | 613.23 | 1226.46 | 1.108 | 1358.92 | 1630.7 | Ограждение панельного типа из металлических прутьев с полимерным покрытием (с технологическими калитками и воротами в необходимых местах).
1.17 | Открытый нагорный канал для защиты сооружений ВЗУ, резервуаров воды и насосной станции НС1, трансформаторной ТП-НС1 (2х1000 кВА) от дождевого стока с нагорной стороны прилегающей территории | п.м. | 300 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3 | IV квартал 2020 г. | 23894.53 | 2154.51 | 11.09 | 3327 | 1.108 | 3686.32 | 4423.58 | Укрепленный канал
1.18 | Трансформаторная подстанция ТП-НС1 (2х1000 кВА): Здание ТП комплектной поставки заводского изготовления. Оборудование монтируется на месте. | шт. | 1 | НЦС 81-02-21-2021 | 2021-01-01 |  |  | 5058.92 | 5058.92 | 1.108 | 5605.28 | 6726.34
1.19 | Сети 0,4 кВ | м | 600 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 26950.03 | 20576 | 1.31 | 786 | 1.17 | 919.62 | 1103.54 | Кабель 0,4 кВ в грунте. 2 кабеля. Электроснабжение потребителей водозаборного узла, погружных насосов резервуара охлаждения речной воды, насосной станции НС1.
1.20 | Сети 0,4 кВ | м | 11600 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 26950.03 | 20576 | 1.31 | 15196 | 1.17 | 17779.32 | 21335.18 | Кабель 0,4 кВ в грунте. 4 кабеля. Электроснабжение снегогенераторов.
1.21 | Сети 10 кВ | м | 400 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 7332.19 | 10344 | 0.71 | 284 | 1.17 | 332.28 | 398.74 | Подключение ТП-НС1 (2х1000 кВА) кабельной линией 10 кВ от РП-КД 10 кВ, проектируемого отдельным проектом.
1.22 | АРМ оператора СИС | мест | 1 | [9 empty] | В операторской СИС
1.23 | Сети управления СИС | м | 5800 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 22910.16 | 16253 | 1.41 | 8178 | 1.17 | 9568.26 | 11481.91 | От операторской СИС до насосной станции НС1 и далее до последнего колодца 1-го этапа строительства с герметизацией конца кабеля. Кабелем в грунте в одной траншее с электрическими кабелями в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм .
1.24 | Сети связи (ВОЛС): От операторской СИС до насосных станций далее до последнего колодца 1-го этапа строительства с герметизацией конца кабеля. Кабелем в грунте в одной траншее с электрическими кабелями в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм . | п.м | 2900 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная поляна (этапы 1, 2). Этап 2. ЛС 05-02 Внутриплощадочные связи | II квартал 2019 г. | 12229.99 | 8165 | 1.5 | 4350 | 1.209 | 5259.15 | 6310.98
1.25 | Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС) | объектов защиты | 3 | [9 empty] | Насосная НС1 (площадь до 36 м2), трансформаторная ТП-НС1 (2х1000 кВА) (площадь до 12 м2), операторская СИС (площадь до 30 м2).
1.26 | Система охранная телевизионная (СОТ) | камера | 6 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 401.79 | 4 | 100.45 | 602.7 | 1.407 | 848 | 1017.6 | Для наружного наблюдения
1.27 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и противопожарной защиты (АУПСиПЗ) | объектов защиты | 3 | [9 empty] | Насосная НС1 (площадь до 36 м2), трансформаторная ТП-НС1 (2х1000 кВА) (площадь до 12 м2), операторская СИС (площадь до 30 м2).
1.28 | Система охранного освещения (СОО) | 100 м | 1.5 | НЦС 81-02-12-2021 | 2021-01-01 |  |  | 347.94 | 521.91 | 1.108 | 578.28 | 693.94
1.29 | Система контроля и управления доступом (СКУД)) | точек прохода | 3
1.30 | Система передачи данных систем безопасности (СПД-СБ) | канал | 20 | [9 empty] | учтено в операторской СИС.
1.31 | Структурированная кабельная система (СКС) | узел | 3 | [9 empty] | учтено в операторской СИС.
1.32 | Слаботочная сеть: От операторской СИС оптическим кабелем до ТШ в здании серверной нижней станции канатной дороги АЗАУ-Кругозор. | п.м | 500 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная поляна (этапы 1, 2). Этап 2. ЛС 05-02 Внутриплощадочные связи | II квартал 2019 г. | 12229.99 | 8165 | 1.5 | 750 | 1.209 | 906.75 | 1088.1
1.33 | Слаботочная сеть: На участке «последний колодец 1-й очереди – серверная станции «Кругозор», в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм . | п.м | 100 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная поляна (этапы 1, 2). Этап 2. ЛС 05-02 Внутриплощадочные связи | II квартал 2019 г. | 12229.99 | 8165 | 1.5 | 150 | 1.209 | 181.35 | 217.62
1.34 | Система телефонной связи | точка | 2 | [9 empty] | учтено в операторской СИС.
1.35 | Система передачи данных слаботочных систем (СПД-СС) | канал | 6 | [9 empty] | учтено в операторской СИС.
1.36 | Демонтаж сетей и сооружений существующей системы искусственного снегообразования: | [11 empty] | Водовод из стальных труб общей длиной до 3 235 м, наземные гидранты 25 шт., кабельные линии электроснабжения общей длиной до 6 460 м, трубы асбестоцементные 61 м, блочное здание насосной 1-го подъема площадью 70 м2 производительностью 300 м3/час и блочное здание насосной 2-го подъема площадью 36 м2 производительностью 150 м3/час.
1.36.1 | Водовод из стальных труб общей длиной до 3 235 м | м | 3235 | Локальный сметный расчет №01-01-01, раздел 1 | 2 квартал 2021 г. | 932.08 | 3235 | 0.29 | 938.15 | 1.079 | 1012.26 | 1214.71
1.36.2 | наземные гидранты 25 шт | шт | 25 | Локальный сметный расчет №01-01-01, раздел 2 | 2 квартал 2021 г. | 11.36 | 25 | 0.45 | 11.25 | 1.079 | 12.14 | 14.57
1.36.3 | кабельные линии электроснабжения общей длиной до 6 460 м | м | 6460 | Локальный сметный расчет №01-01-01, раздел 3 | 2 квартал 2021 г. | 1296.12 | 6460 | 0.2 | 1292 | 1.079 | 1394.07 | 1672.88
1.36.4 | трубы асбестоцементные 61 м | м | 61 | Локальный сметный расчет №01-01-01, раздел 4 | 2 квартал 2021 г. | 11.71 | 61 | 0.19 | 11.59 | 1.079 | 12.51 | 15.01
1.36.5 | блочное здание насосной 1-го подъема площадью 70 м2 | м2 | 70 | Локальный сметный расчет №01-01-01, раздел 5 | 2 квартал 2021 г. | 60.84 | 70 | 0.87 | 60.9 | 1.079 | 65.71 | 78.85
1.36.6 | блочное здание насосной 2-го подъема площадью 36 м2 | м2 | 36 | Локальный сметный расчет №01-01-01, раздел 6 | 2 квартал 2021 г. | 31.29 | 36 | 0.87 | 31.32 | 1.079 | 33.79 | 40.55
2. | 2-й этап строительства | [9 empty] | 162944.03 | 195532.83
2.1 | Трубопровод подачи воды от последнего колодца системы искусственного снегообразования 1-го этапа строительства насосную станцию второго подъема НС2: Высоконапорный трубопровод диаметром до 300 мм длиной до 700 м. | 1 км | 0.7 | НЦС 81-02-14-2021 | 2021-01-01 |  |  | 10996 | 7697.2 | 1.108 | 8528.5 | 10234.2 | ВЧШГ с наружной оцинковкой и битумным покрытием, а также цементно-песчаным покрытием изнутри, с раструбными соединениями класса, отвечающего расчетному давлению в системе (или аналог)
2.2 | Насосная станция НС2: Здание с каркасом из металлоконструкций и стенами из сэндвич-панелей, площадью до 36 м2 с тремя насосами общей производительностью до 105 л/сек и напором не менее 550 м каждый. | м3/час | 378 | НЦС 81-02-19-2021 | 2021-01-01 |  |  | 61.96 | 23420.88 | 1.108 | 25950.34 | 31140.41
2.3 | Трубопровод подачи воды от насосной НС2 к гидрантам на горнолыжных трассах: Трубопровод диаметром до 200 мм длиной до 1800 м. | 1 км | 1.8 | НЦС 81-02-14-2021 | 2021-01-01 |  |  | 7618.62 | 13713.52 | 1.108 | 15194.58 | 18233.5 | ВЧШГ с наружной оцинковкой и битумным покрытием, а также цементно-песчаном покрытием изнутри, с раструбными соединениями класса, отвечающего расчетному давлению в системе (или аналог)
2.4 | Колодцы для размещения гидрантов, электрооборудования и элементов сетей управления СИС + оборудование СИС (снегогенераторы, снеговые ружья, электрооборудование, гидранты, система управления СИС) | шт. | 19 | [9 empty] | Бетонные или пластиковые колодцы с бетонными крышками для монтажа снегогенераторов. Глубиной 2,5 м, диаметром 2.м.
2.4.1 | Комплектные бетонные колодцы для снегогенераторов | шт | 11 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 11865.56 | 46 | 257.95 | 2837.45 | 1.407 | 3992.29 | 4790.75
2.4.2 | Оборудование в бетонный колодец (для стационарных пушек) | шт | 11 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 6857.38 | 21 | 326.54 | 3591.94 | 1.407 | 5053.86 | 6064.63
2.4.3 | Колодцы для ружей (с учетом оборудования, располагаемого в колодцах) | шт | 8 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 22082.6 | 104 | 212.33 | 1698.64 | 1.407 | 2389.99 | 2867.99
2.4.4 | Снегогенераторы (пушки) | шт | 11 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 83230.32 | 21 | 3963.35 | 43596.85 | 1.407 | 61340.77 | 73608.92
2.4.5 | Снеговые ружья | шт | 8 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 147274.71 | 104 | 1416.1 | 11328.8 | 1.407 | 15939.62 | 19127.54
2.5 | Колодец для размещения гидрантов, электрооборудования и элементов сетей управления СИС | шт. | 1 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 11865.56 | 46 | 257.95 | 257.95 | 1.407 | 362.94 | 435.53 | Бетонные или пластиковые колодцы с бетонными крышками для монтажа снегогенераторов с установкой запорной арматуры для перекрытия высоконапорного трубопровода и ограничения работы системы искусственного снегообразования только в границах горнолыжных трасс 2-го этапа строительства. Глубиной 2,5 м, диаметром 2 м.
2.6 | Ограждение площадки насосной станции НС2 и трансформаторной подстанции ТП-НС2 (1х1250 кВА) | 100 п.м. | 1.5 | НЦС 81-02-16-2021 | 2021-01-01 |  |  | 613.23 | 919.85 | 1.108 | 1019.19 | 1223.03 | Ограждение панельного типа из металлических прутьев с полимерным покрытием (с технологическими калитками и воротами в необходимых местах).
2.7 | Открытый нагорный канал для защиты насосной станции НС2, трансформаторной ТП-НС2 (1х1250 кВА) от дождевого стока с нагорной стороны прилегающей территории | м | 250 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3 | IV квартал 2020 г. | 23894.53 | 2154.51 | 11.09 | 2772.5 | 1.108 | 3071.93 | 3686.32 | Укрепленный канал
2.8 | Трансформаторная подстанция ТП-НС2 (1х1250 кВА): Здание ТП комплектной поставки заводского изготовления. Оборудование монтируется на месте. | шт. | 1 | НЦС 81-02-21-2021 | 2021-01-01 |  |  | 2798.61 | 2798.61 | 1.108 | 3100.86 | 3721.03
2.9 | Сети 0,4 кВ | м | 100 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 26950.03 | 20576 | 1.31 | 131 | 1.17 | 153.27 | 183.92 | Кабель 0,4 кВ в грунте. Электроснабжение насосной станции НС2.
2.10 | Сети 0,4 кВ | м | 3600 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 26950.03 | 20576 | 1.31 | 4716 | 1.17 | 5517.72 | 6621.26 | Кабель 0,4 кВ в грунте. 2 кабеля. Электроснабжение снегогенераторов.
2.11 | Сети 10 кВ | м | 300 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 7332.19 | 10344 | 0.71 | 213 | 1.17 | 249.21 | 299.05 | Подключение ТП-НС2 (1х1250 кВА) кабельной линией 10 кВ в грунте врезкой/отпайкой от проектируемой отдельным проектом воздушной линии ВЛ 10 кВ.
2.12 | Сети управления СИС | м | 3600 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 22910.16 | 16253 | 1.41 | 5076 | 1.17 | 5938.92 | 7126.7 | От последнего колодца 1-го этапа строительства до НС2 и далее до последнего колодца 2-го этапа строительства с герметизацией конца кабеля. Кабелем в грунте в одной траншее с электрическими кабелями в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм .
2.13 | Сети связи (ВОЛС): От последнего колодца 1-го этапа строительства до НС2 и далее до последнего колодца 2-го этапа строительства с герметизацией конца кабеля. Кабелем в грунте в одной траншее с электрическими кабелями в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм. | п.м | 1800 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная поляна (этапы 1, 2). Этап 2. ЛС 05-02 Внутриплощадочные связи | II квартал 2019 г. | 12229.99 | 8165 | 1.5 | 2700 | 1.209 | 3264.3 | 3917.16
2.14 | Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС) | объектов защиты | 3 | [9 empty] | Насосная НС2 (площадь до 36 м2), трансформаторная ТП-НС2 (1х12500 кВА) (площадь до 12 м2).
2.15 | Система охранная телевизионная (СОТ) | камера | 4 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 401.79 | 4 | 100.45 | 401.8 | 1.407 | 565.33 | 678.4 | Для наружного наблюдения
2.16 | Система пожарной сигнализации (СПС) | объектов защиты | 2 | [9 empty] | Насосная НС2 (площадь до 36 м2), трансформаторная ТП-НС2 (1х12500 кВА) (площадь до 12 м2).
2.17 | Система охранного освещения (СОО) | 100 м | 1 | НЦС 81-02-12-2021 | 2021-01-01 |  |  | 347.94 | 347.94 | 1.108 | 385.52 | 462.62
2.18 | Система контроля и управления доступом (СКУД)) | точек прохода | 2
2.19 | Система телефонной связи | точка | 1 | [9 empty] | В насоcной станции НС2.
2.20 | Слаботочная сеть: От операторской СИС оптическим кабелем до ТШ в помещении серверной нижней станции канатной дороги АЗАУ-Кругозор. в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм.. | м | 500 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная поляна (этапы 1, 2). Этап 2. ЛС 05-02 Внутриплощадочные связи | II квартал 2019 г. | 12229.99 | 8165 | 1.5 | 750 | 1.209 | 906.75 | 1088.1
2.21 | Слаботочная сеть: На участке «последний колодец 2-й очереди – ТШ в помещении охраны НСКД «Мир-Гарабаши», в ПЭ трубе технической. диаметром до 90 мм. | м | 10 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная поляна (этапы 1, 2). Этап 2. ЛС 05-02 Внутриплощадочные связи | II квартал 2019 г. | 12229.99 | 8165 | 1.5 | 15 | 1.209 | 18.14 | 21.77
3. | 3-й этап строительства | [9 empty] | 284316.28 | 341179.55
3.1 | Трубопровод подачи воды от насосной станции НС2 гидрантам на горнолыжных трассах для подключения снегогенераторов: Высоконапорный трубопровод диаметром до 250 мм длиной до 4350 м. | 1 км | 4.35 | НЦС 81-02-14-2021 | 2021-01-01 |  |  | 9433.72 | 41036.68 | 1.108 | 45468.64 | 54562.37 | ВЧШГ с наружной оцинковкой и битумным покрытием, а также цементно-песчаном покрытием изнутри, с раструбными соединениями класса, отвечающего расчетному давлению в системе (или аналог)
3.2 | Колодцы для размещения гидрантов, электрооборудования и элементов сетей управления СИС | шт. | 33 | [9 empty] | Бетонные или пластиковые колодцы с бетонными крышками для монтажа снегогенераторов. Глубиной 2,5 м, диаметром 2.м.
3.2.1 | Комплектные бетонные колодцы для снегогенераторов | шт | 33 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 11865.56 | 46 | 257.95 | 8512.35 | 1.407 | 11976.88 | 14372.26
3.2.2 | Оборудование в бетонный колодец (для стационарных пушек) | шт | 33 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 6857.38 | 21 | 326.54 | 10775.82 | 1.407 | 15161.58 | 18193.9
3.2.3 | Снегогенераторы (пушки) | шт | 33 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 83230.32 | 21 | 3963.35 | 130790.55 | 1.407 | 184022.3 | 220826.76
3.3 | Сети 0,4 кВ | м | 8700 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 26950.03 | 20576 | 1.31 | 11397 | 1.17 | 13334.49 | 16001.39 | Кабель 0,4 кВ в грунте. 2 кабеля. Электроснабжение снегогенераторов.
3.4 | Сети управления СИС | п.м | 8700 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 22910.16 | 16253 | 1.41 | 12267 | 1.17 | 14352.39 | 17222.87 | От НС2 и далее до последнего колодца 3-го этапа строительства с герметизацией конца кабеля. Кабелем в грунте в одной траншее с электрическими кабелями в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм .
4. | 4-й этап строительства | [9 empty] | 237616.11 | 285139.33
4.1 | Трубопровод подачи воды от последнего колодца системы искусственного снегообразования 2-го этапа строительства насосную станцию второго подъема НС3: Высоконапорный трубопровод диаметром до 200 мм длиной до 100 м. | 1 км | 0.1 | НЦС 81-02-14-2021 | 2021-01-01 |  |  | 7618.62 | 761.86 | 1.108 | 844.14 | 1012.97 | ВЧШГ с наружной оцинковкой и битумным покрытием, а также цементно-песчаном покрытием изнутри, с раструбными соединениями класса, отвечающего расчетному давлению в системе (или аналог)
4.2 | Насосная станция НС3: Здание с каркасом из металлоконструкций и стенами из сэндвич-панелей, площадью до 36 м2 с тремя насосами общей производительностью до 105 л/сек и напором не менее 360 м каждый. | м3/час | 378 | НЦС 81-02-19-2021 | 2021-01-01 |  |  | 61.96 | 23420.88 | 1.108 | 25950.34 | 31140.41
4.3 | Трубопровод подачи воды от насосной НС3 к гидрантам на горнолыжных трассах: Трубопровод диаметром до 200 мм, 2 ветви длиной по 1900 м. | 1 км | 3.8 | НЦС 81-02-14-2021 | 2021-01-01 |  |  | 7618.62 | 28950.76 | 1.108 | 32077.44 | 38492.93 | ВЧШГ с наружной оцинковкой и битумным покрытием, а также цементно-песчаном покрытием изнутри, с раструбными соединениями класса, отвечающего расчетному давлению в системе (или аналог)
4.4 | Колодцы для размещения гидрантов подключения мобильных снегогенераторов, электрооборудования и элементов сетей управления СИС | шт. | 34 | [9 empty] | Бетонные или пластиковые колодцы с бетонными крышками для монтажа снегогенераторов. Глубиной 2,5 м, диаметром 2.м.
4.4.1 | Комплектный бетонный колодец | шт | 34 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 11865.56 | 46 | 257.95 | 8770.3 | 1.407 | 12339.81 | 14807.77
4.4.2 | Оборудование в бетонный колодец (точки подключения) | шт | 34 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 7918.79 | 22 | 359.95 | 12238.3 | 1.407 | 17219.29 | 20663.15
4.4.3 | Мобильные снегогенераторы (пушки) | шт | 17 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 52090.31 | 10 | 5209.03 | 88553.51 | 1.407 | 124594.79 | 149513.75 | в цене учтено оборудование "Комплектный снегогенератор TF10AM Technoalpin"
4.5 | Колодец с установкой запорной арматуры для слива воды из трубопровода (обеспечения циркуляции воды при работе снегогенераторов во избежание замерзания воды в трубопроводах, проложенных в многолетнемерзлом грунте). | шт. | 2 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 11865.56 | 46 | 257.95 | 515.9 | 1.407 | 725.87 | 871.04 | Бетонные или пластиковые колодцы с бетонными крышками для монтажа снегогенераторов с установкой запорной арматуры. Глубиной 2,5 м, диаметром 2 м.
4.6 | Ограждение площадки насосной станции НС3 и трансформаторной подстанции ТП-НС2 (1х1000 кВА) | 100 п.м. | 1.5 | НЦС 81-02-16-2021 | 2021-01-01 |  |  | 613.23 | 919.85 | 1.108 | 1019.19 | 1223.03 | Ограждение панельного типа из металлических прутьев с полимерным покрытием (с технологическими калитками и воротами в необходимых местах).
4.7 | Трансформаторная подстанция ТП-НС3 (1х1000 кВА): Здание ТП комплектной поставки заводского изготовления. | шт. | 1 | НЦС 81-02-21-2021 | 2021-01-01 |  |  | 2274.69 | 2274.69 | 1.108 | 2520.36 | 3024.43
4.8 | Сети 0,4 кВ | м | 100 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 26950.03 | 20576 | 1.31 | 131 | 1.17 | 153.27 | 183.92 | Кабель 0,4 кВ в грунте. Электроснабжение насосной станции НС3.
4.9 | Сети 0,4 кВ | м | 3800 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 26950.03 | 20576 | 1.31 | 4978 | 1.17 | 5824.26 | 6989.11 | Кабель 0,4 кВ в грунте. 2 кабеля. Электроснабжение снегогенераторов.
4.10 | Сети 10 кВ | п.м | 200 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 7332.19 | 10344 | 0.71 | 142 | 1.17 | 166.14 | 199.37 | Подключение ТП-НС3 (1х1000 кВА) кабельной линией 10 кВ в грунте врезкой/отпайкой от проектируемой отдельным проектом воздушной линии ВЛ 10 кВ.
4.11 | Сети управления СИС | м | 200 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 22910.16 | 16253 | 1.41 | 282 | 1.17 | 329.94 | 395.93 | От последнего колодца 2-го этапа строительства до НС3. Кабелем в грунте (2 кабеля) в одной траншее с электрическими кабелями в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм.
4.12 | Сети управления СИС | м | 7600 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 22910.16 | 16253 | 1.41 | 10716 | 1.17 | 12537.72 | 15045.26 | От НС3 до последнего колодца 4-го этапа строительства с герметизацией конца кабеля.(по 2 кабеля на каждую горнолыжную трассу) Кабелем в грунте в одной траншее с электрическими кабелями в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм .
4.13 | Сети связи (ВОЛС): От последнего колодца 2-го этапа строительства до НС3. Кабелем в грунте в одной траншее с электрическими кабелями в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм . | п.м | 100 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная поляна (этапы 1, 2). Этап 2. ЛС 05-02 Внутриплощадочные связи | II квартал 2019 г. | 12229.99 | 8165 | 1.5 | 150 | 1.209 | 181.35 | 217.62
4.14 | Сети связи (ВОЛС): От ТШ в помещении охраны НСКД «Мир-Гарабаши» до НС3, в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм. | п.м | 100 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная поляна (этапы 1, 2). Этап 2. ЛС 05-02 Внутриплощадочные связи | II квартал 2019 г. | 12229.99 | 8165 | 1.5 | 150 | 1.209 | 181.35 | 217.62
4.15 | Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС) | объектов защиты | 2 | [9 empty] | Насосная НС3 (площадь до 36 м2), трансформаторная ТП-НС3 (1х1000 кВА) (площадь до 12 м2).
4.16 | Система охранная телевизионная (СОТ) | камера | 4 | "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 4. Система искусственного снегообразования трасс Северного склона. | II квартал 2016 г. | 401.79 | 4 | 100.45 | 401.8 | 1.407 | 565.33 | 678.4 | Для наружного наблюдения.
4.17 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и противопожарной защиты (АУПСиПЗ) | объектов защиты | 2 | [9 empty] | Насосная НС3 (площадь до 36 м2), трансформаторная ТП-НС3 (1х1000 кВА) (площадь до 12 м2).
4.18 | Система охранного освещения (СОО) | 100 м | 1 | НЦС 81-02-12-2021 | 2021-01-01 |  |  | 347.94 | 347.94 | 1.108 | 385.52 | 462.62
4.19 | Система контроля и управления доступом (СКУД)) | точек прохода | 2
4.20 | Система телефонной связи | точка | 1 | [9 empty] | В насосной станции НС3.
5. | Общие задачи | [9 empty] | 26011.41 | 31213.69
5.2 | Снегоудерживающие сооружения общей протяженностью до 200 п.м, высотой 3,5 м | п.м. | 200 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3 | IV квартал 2020 г. | 482652.09 | 4112 | 117.38 | 23476 | 1.108 | 26011.41 | 31213.69
|  |  |  | Итого стоимость по аналогам: | [6 empty] | 1131785.87 | 1358143.06 |  | 1292238.8773
1. Письмо Министерства экономического развития РФ от 25 ноября 2016 г. № 36144-АВ/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [8 empty] | 2014 г. | 1.049
[9 empty] | 2015 г. | 1.143
2. Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2017 N 28216-АТ/Д03и "О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу" | [8 empty] | 2016 г. | 1.063
3. Письмо Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 03 октября 2018 г. №28438-АТ/Д03и. | [8 empty] | 2017 г. | 1.037
4. Письмо Министерства экономического развития РФ от 1 октября 2019 г. N 33198-ПБ/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [8 empty] | 2018 г. | 1.053
5. Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и. “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [8 empty] | 2019 г. | 1.068
6. Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и. “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [8 empty] | 2020 г. | 1.056
[9 empty] | 2021 г. | 1.054
[9 empty] | 2022 г. | 1.051
[9 empty] | 2023 г. | 1.049
[9 empty] | 2024 г. | 1.047
1.5 | Трубопровод подачи воды от насосной НС1-0 в резервуар «речной воды»: Трубопровод диаметром до 400 мм длиной до 200 м | 1 км | 0.2 | НЦС 81-02-14-2021 | 2021-01-01 |  |  | 11426.34 | 2285.27 | 1.108 | 2532.08 | 3038.5
1.7 | Резервуар «холодной воды»: в полузаглубленном исполнении, в ж/б конструкциях | м3 | 50 | НЦС 81-02-19-2021 | 2021-01-01 |  |  | 32.83 | 1641.5 | 1.108 | 1818.78 | 2182.54
1.9 | Насосная станция СИС НС1-1 Производительностью 360 м3/ч с напором 850м | м3/ч | 360 | Горнолыжная и сопутствующая инфраструктура на южноориентированном склоне ВТРК "Ведучи". Этап 0 | I квартал 2017 г. | 18305.69 | 108 | 169.5 | 61020 | 0 | 0 | 0
1.8 | Градирня Мощность вентилятора 15х3 кВт
1.9 | Насосы подачи воды производительностью не менее 360 м3/ч напором не менее 850 м
1.12 | Трубопровод подачи воды от насосной НС1-1 в насосную станцию второго подъема НС1-2 и попутно к гидрантам на горнолыжных трассах: Высоконапорный трубопровод диаметром до 200 мм длиной до 5 500 м | м | 5500 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 168316.37 | 14302.85 | 11.77 | 64735 | 1.17 | 75739.95 | 90887.94
1.12 | Колодцы для размещения гидрантов, электрооборудования и элементов сетей управления СИС + оборудование СИС (гидранты, снегогенераторы (пушки), электрооборудование, элементы сетей управления) | шт. | 25 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 738804.32 | 165 | 4477.6 | 111940 | 1.17 | 130969.8 | 157163.76 | Бетонные или пластиковые колодцы с бетонными крышками для монтажа снегогенераторов. Глубиной 2,5 м, диаметром 2.м. | пересчитать аналог (в аналоге не 165 шт пушек)
1.13 | Насосная станция НС1-2: Здание с каркасом из металлоконструкций и стенами из сэндвич-панелей, площадью до 36 м2 с насосами общей производительностью до 100 л/сек и напором не менее 550 м каждый | м3/час | 360 | НЦС 81-02-19-2021 | 2021-01-01 |  |  | 63.8 | 22968 | 1.108 | 25448.54 | 30538.25
1.16 | Трубопровод подачи воды от насосной НС1-2 к гидрантам на горнолыжных трассах: Высоконапорный трубопровод диаметром до 200 мм длиной до 6 000 м | м | 6000 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 168316.37 | 14302.85 | 11.77 | 70620 | 1.17 | 82625.4 | 99150.48
1.17 | Система СИС (колодцы с гидрантами, снегогенераторы) | шт | 74 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 738804.32 | 165 | 4477.6 | 331342.4 | 1.17 | 387670.61 | 465204.73
1.18 | Камера переключений (водопроводные камеры): В подземном исполнении | шт | 6 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Система искусственного снегообразования (Насосная станция, Водозаборный узел) Горнолыжных трасс этапа 1 | IV квартал 2019 г. | 16788.82 | 12 | 1399.07 | 8394.42 | 1.17 | 9821.47 | 11785.76
2.2 | Комплектная трансформаторная подстанция ТП-СИС ВЗУ (2х1500 кВА) | шт | 1 | НЦС 81-02-21-2021 | 2021-01-01 |  |  | 8049.83 | 8049.83 | 1.108 | 8919.21 | 10703.05 | учтена КТПБ 2х1600 кВА
2.6 | Ограждение площадки насосной станции НС2 и трансформаторной подстанции ТП-НС2 (1х1250 кВА) | п.м. | 150 | Горнолыжная и сопутствующая инфраструктура на южноориентированном склоне ВТРК "Ведучи". Этап 0 | I квартал 2017 г. | 9743.26 | 1616 | 6.03 | 904.5 | 1.352 | 1222.88 | 1467.46 | Ограждение панельного типа из металлических прутьев с полимерным покрытием (с технологическими калитками и воротами в необходимых местах).

## УНЦС
Расчетная стоимость строительства
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Единица измерения | Кол. | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2021 г., тыс. руб.* | Стоимость в тыс. руб.
1.2 | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): | НЦС 81-02-14-2021 | 1 км | 1 | 8035.71 | 8035.71
| диаметром 400 мм глубиной 2 м | 14-06-005-20 | 1 км | 1 | 11546.75 | 11546.75
| Коэффициент для расчета стоимости прокладки водоводов | ТЧ сборника п.18 Таблица № 4 |  | 0.79
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.27 Таблица № 9 |  | 0.89
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.28 Таблица № 10 I температурная зона |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.30 |  | 1.01
1.4 | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): | НЦС 81-02-14-2021 | 1 км | 1 | 9334.58 | 9334.58
| диаметром 315 мм глубиной 2 м | 14-06-005-16 | 1 км | 1 | 7369.85 | 7369.85
| Коэффициент при прокладке трубопроводов в 2 ряда (нити) в одной траншее | ТЧ сборника п.17 Таблица № 3 |  | 1.82
| Коэффициент для расчета стоимости прокладки водоводов | ТЧ сборника п.18 Таблица № 4 |  | 0.79
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.27 Таблица № 9 |  | 0.89
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.28 Таблица № 10 I температурная зона |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.30 |  | 1.01
1.9 | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): | НЦС 81-02-14-2021 | 1 км | 1 | 4511.09 | 4511.09
| диаметром 250 мм глубиной 2 м | 14-06-005-14 | 1 км | 1 | 6737.99 | 6737.99
| Коэффициент для расчета стоимости прокладки водоводов | ТЧ сборника п.18 Таблица № 4 |  | 0.76
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.27 Таблица № 9 |  | 0.89
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.28 Таблица № 10 I температурная зона |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.30 |  | 1.01
1.10 | Насосные станции первого подъёма, производительностью: | НЦС 81-02-19-2021 | м3/час | 1 | 40.31 | 40.31
| 378 м3/час | 19-03-001-01 а=280 м3/час Па=56,97 тыс. руб. 19-03-001-02 с=580 м3/час Пс=27,53 тыс. руб. ТЧ сборника п.28 (интерполяция): Рассчитываемый показатель Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па)/(с-а) в=378 м3/час Пв=27,53-(580-378)*(27,53-56,97)/(580-280) | м3/час | 1 | 47.35 | 47.35
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 47.35
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.20 Таблица № 1 |  | 0.86
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.21 Таблица № 2 I температурная зона |  | 0.99
1.11 | Наружные инженерные сети водоснабжения из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): | НЦС 81-02-14-2021 | 1 км | 1 | 10996 | 10996
| диаметром 300 мм глубиной 2 м | 14-01-005-16 | 1 км | 1 | 12482.38 | 12482.38
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 12482.38
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.27 Таблица № 9 |  | 0.89
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.28 Таблица № 10 I температурная зона |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.30 |  | 1.01
2.3 | Наружные инженерные сети водоснабжения из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): | НЦС 81-02-14-2021 | 1 км | 1 | 7618.62 | 7618.62
| диаметром 200 мм глубиной 2 м | 14-01-005-11 | 1 км | 1 | 8648.46 | 8648.46
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 8648.46
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.27 Таблица № 9 |  | 0.89
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.28 Таблица № 10 I температурная зона |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.30 |  | 1.01
4.3 | Наружные инженерные сети водоснабжения из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): | НЦС 81-02-14-2021 | 1 км | 1 | 13408.77 | 13408.77
| диаметром 200 мм глубиной 2 м | 14-01-005-11 | 1 км | 1 | 8648.46 | 8648.46
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент при прокладке трубопроводов в 2 ряда (нити) в одной траншее | ТЧ сборника п.17 Таблица № 3 |  | 1.76
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.27 Таблица № 9 |  | 0.89
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.28 Таблица № 10 I температурная зона |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.30 |  | 1.01
3.1 | Наружные инженерные сети водоснабжения из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): | НЦС 81-02-14-2021 | 1 км | 1 | 9433.72 | 9433.72
| диаметром 250 мм глубиной 2 м | 14-01-005-14 | 1 км | 1 | 10708.92 | 10708.92
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 10708.92
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.27 Таблица № 9 |  | 0.89
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.28 Таблица № 10 I температурная зона |  | 0.98
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.30 |  | 1.01
2 | Трубопровод подачи воды от насосной НС1-0 в резервуар «речной воды»: Трубопровод диаметром до 400 мм длиной до 200 м | НЦС 81-02-14-2021 | 1 км | 0.2 | 11426.34 | 2285.27
| Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): диаметром 400 мм глубиной 2 м | 14-06-006-20 | 1 км | 0.2 | 13100.6 | 2620.12
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 2620.12
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.27 Таблица № 9 |  | 0.89
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.28 Таблица № 10 I температурная зона |  | 0.98
1.8 | Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах, емкостью: | НЦС 81-02-19-2021 | 1м3 | 100 | 21.12 | 2112
| 100 м3 | 19-03-006-02 | 1м3 | 100 | 24.81 | 2481
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 2481
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.20 Таблица № 1 |  | 0.86
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.21 Таблица № 2 I температурная зона |  | 0.99
1.6 | Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах, емкостью: | НЦС 81-02-19-2021 | 1м3 | 1 | 32.83 | 32.83
| 50 м3 | 19-03-006-01 | 1м3 | 1 | 38.56 | 38.56
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 38.56
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.20 Таблица № 1 |  | 0.86
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.21 Таблица № 2 I температурная зона |  | 0.99
1.3 | Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах, емкостью: | НЦС 81-02-19-2021 | 1 м3 | 1 | 23.46 | 23.46
| 90 м3 | 19-03-006-01 а=50 м3 Па=38,56 тыс. руб. 19-03-006-02 с=100 м3 Пс=24,81 тыс. руб. ТЧ сборника п.28 (интерполяция): Рассчитываемый показатель Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па)/(с-а) в=90 м3 Пв=24,81-(100-90)*(24,81-38,56)/(100-50) | 1 м3 | 1 | 27.56 | 27.56
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 27.56
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.20 Таблица № 1 |  | 0.86
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.21 Таблица № 2 I температурная зона |  | 0.99
3 | Насосные станции второго подъёма, производительностью: 360 м3/час | НЦС 81-02-19-2021 | м3/час | 360 | 63.8 | 22968
| Насосные станции второго подъёма, производительностью: 360 м3/час | 19-03-002-01 а=320 м3/час Па=79,74 тыс. руб. 19-03-002-02 с=640 м3/час Пс=41,27 тыс. руб. ТЧ сборника п.28 (интерполяция): Рассчитываемый показатель Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па)/(с-а) в=360 м3/час Пв=41,27-(640-360)*(41,27-79,74)/(640-320) | м3/час | 360 | 74.93 | 26974.8
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 26974.8
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.20 Таблица № 1 |  | 0.86
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.21 Таблица № 2 I температурная зона |  | 0.99
2.2 | Насосные станции второго подъема, производительностью: | НЦС 81-02-19-2021 | м3/час | 1 | 61.96 | 61.96
| 378 м3/час | 19-03-002-01 а=320 м3/час Па=79,74 тыс. руб. 19-03-002-02 с=640 м3/час Пс=41,27 тыс. руб. ТЧ сборника п.28 (интерполяция): Рассчитываемый показатель Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па)/(с-а) в=378 м3/час Пв=41,27-(640-378)*(41,27-79,74)/(640-320) | м3/час | 1 | 72.77 | 72.77
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 72.77
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.20 Таблица № 1 |  | 0.86
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.21 Таблица № 2 I температурная зона |  | 0.99
2.2 | Комплектная трансформаторная подстанция ТП-СИС НС1-2 (2х1500 кВА) | НЦС 81-02-21-2021 | 1ед. (объект) | 1 | 8049.83 | 8049.83
| КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвич-панелей), количество и мощность: 2х1600 | 21-01-004-11 | 1ед. (объект) | 1 | 9147.53 | 9147.53
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 9147.53
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.21 Таблица № 2 |  | 0.88
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.22 Таблица № 3 I температурная зона |  | 1
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.24 |  | 1
2.3 | Комплектная трансформаторная подстанция ТП-СИС НС1-2 (2х1000 кВА) | НЦС 81-02-21-2021 | 1ед. (объект) | 1 | 5058.92 | 5058.92
| КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвич-панелей), количество и мощность: 2х1000 | 21-01-004-09 | 1ед. (объект) | 1 | 5748.77 | 5748.77
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 5748.77
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.21 Таблица № 2 |  | 0.88
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.22 Таблица № 3 I температурная зона |  | 1
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.24 |  | 1
2.8 | КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвич-панелей), количество и мощность | НЦС 81-02-21-2021 | 1ед. (объект) | 1 | 2798.61 | 2798.61
| 1x1250 | 21-01-004-04 | 1ед. (объект) | 1 | 3180.24 | 3180.24
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 3180.24
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.21 Таблица № 2 |  | 0.88
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.22 Таблица № 3 I температурная зона |  | 1
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.24 |  | 1
4.7 | КТП 10(6) кВ, блочного типа (здание из сэндвич-панелей), количество и мощность | НЦС 81-02-21-2021 | 1ед. (объект) | 1 | 2274.69 | 2274.69
| 1x1000 | 21-01-004-03 | 1ед. (объект) | 1 | 2584.87 | 2584.87
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 2584.87
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.21 Таблица № 2 |  | 0.88
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.22 Таблица № 3 I температурная зона |  | 1
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.24 |  | 1
12 | Операторская 25м2 | НЦС 81-02-18-2021 | м3 | 75 | 13.92 | 1044
| Служебно-бытовое здание склада ГСМ (прим.) | 18-20-001-01 | м3 | 75 | 20.08
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.21 Таблица № 3 |  | 0.68
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.22 Таблица № 4 |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.24 Таблица № 6 |  | 1.03
2. | Наружное освещение | НЦС 81-02-12-2021 | 100м | 1 | 347.94 | 347.94
| Стоимость по НЦС (Прокладка линии уличного освещения с подземной прокладкой кабеля силового с медн.жилами с изоляцией ПВХ, с броней, в защитном шланге из ПВХ напряжением 1 кВ, число жил 4 и сеч.16 мм2) | 12-03-004-01 | 100м | 1 | 468.6 | 468.6
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 468.6
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.23 Таблица № 2 |  | 0.75
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.24 Таблица № 3 I температурная зона |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.26 |  | 1
| Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических панелей решетчатых высотой 2,5 м, при массе 1 пог. м ограждения: | НЦС 81-02-16-2021 | 100 погонных метров | 1 | 613.23 | 613.23
| 45 кг | 16-05-005-01 | 100 погонных метров | 1 | 690.09 | 690.09
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства при устройстве калитки в ограждающих конструкциях | ТЧ сборника п.19 Таблица № 1 |  | 1.01
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства при устройстве распашных ворот в ограждающих конструкциях | ТЧ сборника п.20 Таблица № 2 |  | 1.01
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Кабардино-Балкарской Республики | ТЧ сборника п.26 Таблица № 8 |  | 0.88
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.27 Таблица № 9 I температурная зона |  | 0.99

## Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»; требованием Федерального Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; требованием Положения о договорной работе, утвержденного Приказом акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" от 21.07.2020 № Пр-20-133; Заданием на проектирование объекта капитального строительства.
Описание метода расчета стоимости изыскательских работ
Для определения цены изыскательских работ принят сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на инженерные изыскания в строительстве и Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы изыскательских работ в соответствие с заданием на проектирование.
Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2021 г. принят согласно Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09.
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно письму Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и.
Непредвиденные для инженерно-геодезических, инженерно-геологических, геофизических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, оценки селевой и лавинной опасности учтены в расчетах в размере 10% на основании п. 3.7.6 в) Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, утвержденных письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для опредления цены проектных работ принят сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на проектные работы в строительстве и Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы проектных работ в соответствие с заданием на проектирование, предполагаемые технические характеристики объектов проектирования.
Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2021 г. принят согласно Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09.
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно письма Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
В расчете учтен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена составляет:
| 64815692.4 | рублей с учетом НДС
Заместитель директора Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" |  | Е.А. Татаринова

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки: |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  |  | 64815692.4
(шестьдесят четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч шестьсот девяносто два рубля, 40 копеек)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- затраты на инженерные изыскания:
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
Геофизические исследования
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Оценка селевой и лавинной опасности
Инженерно-экологические изыскания
Археологические исследования
разведка территории на наличие взрывоопасных предметов
- затраты на проектные работы стадии "Проектная документация"
- затраты на экологическую экспертизу
- затраты на оценку воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
- индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен составления сметной документации в уровень цен на дату определения НМЦК
- прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора.
- авансирование в размере 30%
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## НМЦ
Расчет цены договора
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования
Продолжительность работ |  | 12 | месяцев
Начало работ - |  | 2022-03-01
Окончание работ - |  | 2023-02-28
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Инженерные изыскания | 29627267 | 5925453.4 | 35552720.4
2 | Проектная документация | 24179909 | 4835981.8 | 29015890.8
3 | Экологическая экспертиза | 205901 | 41180.2 | 247081.2
| Итого: | 54013077 | 10802615.4 | 64815692.4 | 4.77% | 0
| В том числе инфляционная составляющая за период выполнения работ | 1211397 | 242279.4 | 1453676.4
| В том числе непредвиденные расходы | 2867187 | 573437.4 | 3440624.4

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования
по адресу: | ВТРК "Эльбрус", Кабардино-Балкарская республика
Основания для расчета:
1. Задание на проектирование.
2. Справочники базовых цен на инженерные изыскания и справочники базовых цен на проектные работы.
3. Продолжительность проектирования 12 месяцев (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы).
рублей
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах сметной документации - 4 квартал 2021 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Выполнение инженерных изысканий | 26621052 | 1 | 26621052 | 1.0329 | 27496970 | 27234195
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при выполнении инженерных изысканий | 2339195 | 1 | 2339195 | 1.0329 | 2416162 | 2393072
Разработка проектной документации | 23172089 | 1 | 23172089 | 1.0329 | 23934525 | 23705794
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при разработке проектной документации | 463442 | 1 | 463442 | 1.0329 | 478691 | 474115
Затраты на оплату услуги по проведению экологической экспертизы | 205902 | 1 | 205902 | 1 | 205902 | 205901
Стоимость без учета НДС | 52801680 |  | 52801680 |  | 54532250 | 54013077
НДС-20% | 10560336 |  | 10560336 |  | 10906450 | 10802615.4
Стоимость с учетом НДС | 63362016 |  | 63362016 |  | 65438700 | 64815692.4
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК = 1 |  | 1
Примечание:
Применены индексы на IV квартал 2021 года по письму Минстроя РФ от 09.08.2021 N 33267-ИФ/09.
Расчет индекса прогнозной инфляции для инженерных изысканий и проектной документации
Дата формирования НМЦК* |  |  |  |  | 2022-01-11
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 12
Начало работ |  |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-12-31 | окончание первого года
Окончание работ |  |  |  |  | 2023-02-28 |  | 2023-01-01 | начало второго года
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 году |  |  |  |  | 0.83
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 году |  |  |  |  | 0.17
Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2022 год |  |  | 105.1% | ^(1/12) | 1.0042
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 104.9%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  |  | 104.9% | ^(1/12) | 1.004
К на 2022 = |  | (1,0041538^1,6+1,0041538^11,7)/2 |  |  | 1.0282
К на 2023 = |  | 1,0041538^11,7*(1,0039944^1+1,0039944^2)/2 |  |  | 1.056
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,83*1,0281742+0,17*1,0559918 |  |  | 1.0329
*Применены индексы на IV квартал 2021 года по письму Минстроя РФ от 09.08.2021 N 33267-ИФ/09.

## Экологическая экспертиза расчет
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования
Расчет выполнен в соотвествии с Порядком определения сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы (утв. приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 12 мая 2014 г. N 205)
Расходы на проведение государственной экологической экспертизы определены по формуле:
где N - расходы на проведение государственной экологической экспертизы;
L - основные расходы на проведение государственной экологической экспертизы;
в том числе: | Расходы на оплату труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы (далее - внештатные эксперты) определены в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. N 404 "Об утверждении Порядка оплаты труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2014 г., регистрационный N 31794)
Расходы на уплату страховых взносов в фонды Российской Федерации в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
- компенсация затрат, связанных с выездом внештатных экспертов на место реализации объекта экспертизы;
- прочие накладные расходы на проведение государственной экологической экспертизы.
№ | Наименование показателей | Ед. измерения | Количество | ФОТ(руб) | Сумма (руб)
1 | Расходы на оплату труда внештатных экспертов - всего, в том числе: | чел | 6 | 40000 | 108000
1.1 | Руководитель экспертной комиссии | чел | 1 | 23000 | 23000 | федерального уровня
1.2 | Эксперт по отдельным разделам экспортируемых материалов | чел | 5 | 17000 | 85000 | федерального уровня
2 | Начисления на фонд оплаты труда внештатных экспертов - всего (Другие прямые затраты (от ФОТ) согласно НК РФ Статьи 425 Тарифы страховых взносов |  |  |  | 12000
3 | Итого основные расходы (п. 1 + п. 2) |  |  |  | 120000
4 | Компенсация затрат, связанных с выездом внештатных экспертов на место реализации объекта экспертизы |  |  |  | 30900
| Проезд 125 руб. на 1 чел*2 рейса(такси)) | чел | 6 |  | 1500
| Проживание ( 3500 руб. на 1 чел*1 день) | чел | 6 |  | 21000
| Суточные (700 руб. на 1 чел*2 дня) | чел | 6 |  | 8400
5 | Прочие накладные расходы (50% от п. 3) |  |  |  | 60000
6 | Итого накладные расходы (п. 4 + п. 5) |  |  |  | 90900
7 | Итого (п. 3 + п. 6) |  |  |  | 210900

## Сводная ПИР
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные (изыскательские) работы
Наименование строительства и стадии проектирования |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования
Наименование проектной организации - генерального проектировщика
Наименование организации-заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Руб.
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта п. ЗП | Ссылка на №№ смет по формам 2п и 3п | Стоимость работ, руб без НДС
|  |  |  | Изыскательские работы | Проектные работы | Итого
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6
1. ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
1.1 | Инженерно-геодезические изыскания | комплекс | Смета № 1-из | 1848615 |  | 1848615
1.2 | Инженерно-геологические изыскания | комплекс | Смета № 2-из | 19808500 |  | 19808500
1.3 | Геофизические исследования | комплекс | Смета № 3-из | 2361108 |  | 2361108
1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | комплекс | Смета № 4-из | 861554 |  | 861554
1.5 | Оценка селевой и лавинной опасности | комплекс | Смета № 5-из | 851363 |  | 851363
1.6 | Инженерно-экологические изыскания | комплекс | Смета № 6-из | 2899225 |  | 2899225
1.7 | Археологические исследования | комплекс | Смета № 7-из | 217975 |  | 217975
1.8 | Разведка территории на наличие взрывоопасных предметов | комплекс | Смета №8-ВОП | 111907 |  | 111907
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 28960247
2. Разработка проектной документации
2.1 | Разработка проектной документации |  | Смета № 1-пд |  | 20998439 | 20998439
2.2 | Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания (три водных объекта) | комплекс | Прейскурант ФГБУ "Главрыбвод" от 30.12.2020 № 282, п. 1.3.2 |  | 318650 | 318650
2.3 | «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства». | комплекс | КП ООО "Альфапроект" исх. №103 от 14.09.2021 |  | 215000 | 215000
2.4 | Мероприятия по антитеррористической защищенности | комплекс | КП ООО "Альфапроект" исх. №103 от 14.09.2021 |  | 190000 | 190000
2.5 | Разработка и согласование в уполномоченных структурах МЧС России СТУ по пожарной безопасности | комплекс | КП ООО "Департамент архитектурных решений" исх.№119 от 15.09.2021 |  | 1450000 | 1450000
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 23172089
3. Экологическая экспертиза
3.1 | Затраты на оплату услуги по проведению экологической экспертизы | комплекс | Аналог "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика". Горнолыжные трассы ЕР4 ЕР5 ЕР7, ЕР8, ЕР11, ЕР11.2, ЕР12, ЕР14" |  | 205902 | 205902
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 205902
[5 empty] | ВСЕГО: | 52338238

## ПД
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 1-ПД
на проектные (изыскательские) работы
, Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования, Проектные работы стадии "Проектная документация",
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
АО "КАВКАЗ.РФ"
Итого по расчету: 20 998 439,48 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Сооружения СИС
Подрусловый водозабор на реке Баксан (ВЗУ ) 1500 м2 Производительностью 396 м3/ч
1 | Водозаборы из подземных источников (скважин) производительностью:свыше 140 до 420 м3/ч, 396(1 м3/ч) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.2 п.3 (СБЦП17-2-3) | (180960+780*396)*1,25*1,05*1,135*0,6*1,04*4,75, где количество 396=396 | 2 162 856,07
ОП п.1.10 При проведении государственной экологической экспертизы проектной документации, К= от 1,2 до 1,25 К=1,25;
ТЧ п.2.2.1 При проектировании лучевого водозабора, каптажа ключей, горизонтального водозабора и подруслового водозабора, К= от 1,02 до 1,05 К=1,05;
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов (ТХ- 25%; КР-18%; Водоснабж.-2%) к=45%*1,3+55%=113,5% К=1,135;
ОП п.1.7 Стадия проектирования К=0,6;
ОП п.1.13 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 43 257,12
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 43 257,12
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 108 142,80
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 389 314,09
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 173 028,49
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 43 257,12
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 43 257,12
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 129 771,36
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 43 257,12
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 540 714,02
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 129 771,36
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 173 028,49
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 86 514,24
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 21 628,56
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 43 257,12
|  | Смета на строительство 7%; |  | 151 399,92
Котн=100%
Накопительный резервуар 90 м3: В железобетонном подземном исполнении, состоящий из нескольких последовательно расположенных камер (ориентировочно объемом 12 м3, 60 м3, 12 м3 и 6 м3).
2 | Резервуары для воды емкостью: до 1 тыс.м3, 0,09(1 тыс.м3) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.10 (СБЦП17-5-10) | ((21960+79880*(0.4*1+0.6*0.5*1))*0,7)*1,135*0,6*1,04*1,072*4,75, где количество 0,09=0,09 | 196 594,12
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 25%; КР-18%; Водоснабж.-2%) к=45%*1,3+55%=113,5% К=1,135;
ОП п.1.7 Стадия проектирования К=0,6;
ОП п.1.13 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ОП п.1.18 При проектировании зданий и сооружений с ограждающими и несущими конструкциями из монолитного железобетона к разделу КР=18%: К=18%*1,4+82%=107,2% К=1,072;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 3 931,88
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 3 931,88
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 9 829,71
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 35 386,94
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 15 727,53
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 3 931,88
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 3 931,88
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 11 795,65
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 3 931,88
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 49 148,53
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 11 795,65
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 15 727,53
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 7 863,76
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 1 965,94
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 3 931,88
|  | Смета на строительство 7%; |  | 13 761,59
Котн=100%
Трубопровод отвода промывочных вод из накопительного резервуара: Два трубопровода диаметром до 300 мм длиной до 30 м каждый.
3 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью: от 100 до 1000 м, 100(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.1 (СБЦП07-4-1) | (12000+136*100)*1,164*0,5*1,04*1,1*4,75, где количество 100=100 | 80 962,25
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; Водоснабж.-2,5%) к=54,5%*1,3+45,5%=116,4% К=1,164;
ТЧ п.2.3.4 Стадийность проектирования К=0,5;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.3.3 При проектировании городского водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до К=1,1;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 1 619,25
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 1 619,25
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 4 857,74
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 1 619,25
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 809.62
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 7 286,60
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 2 428,87
|  | Смета на строительство 5%; |  | 4 048,11
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 19 835,75
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 22 264,62
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 1 214,43
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 2 024,06
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 8 096,23
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 2 024,06
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 1 214,43
Котн=100%
4 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью: от 100 до 1000 м, 100(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.1 (СБЦП07-4-1) | (12000+136*100)*1,164*0,5*1,04*0,15*1,1*4,75, где количество 100=100 | 12 144,34
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; Водоснабж.-2,5%) к=54,5%*1,3+45,5%=116,4% К=1,164;
ТЧ п.2.3.4 Стадийность проектирования К=0,5;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.3.3 При параллельной прокладке сетей водоснабжения с количеством линий 2 и более, за каждую последующую линию К=0,15;
ТЧ п.2.3.3 При проектировании городского водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до К=1,1;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 242.89
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 242.89
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 728.66
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 242.89
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 121.44
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 1 092,99
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 364.33
|  | Смета на строительство 5%; |  | 607.22
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 2 975,36
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 3 339,69
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 182.17
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 303.61
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 1 214,43
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 303.61
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 182.17
Котн=100%
Трубопровод подачи воды из накопительного резервуара в резервуар охлаждения речной воды: Трубопровод диаметром до 400 мм длиной до 50 м
5 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром свыше 315 мм до 630 мм, протяженностью: от 100 до 1000 м, 100(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.5 (СБЦП07-4-5) | (25240+183*100)*1,164*0,5*1,04*1,1*4,75, где количество 100=100 | 137 699,08
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; Водоснабж.-2,5%) к=54,5%*1,3+45,5%=116,4% К=1,164;
ТЧ п.2.3.4 Стадийность проектирования К=0,5;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.3.3 При проектировании городского водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до К=1,1;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 2 753,98
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 2 753,98
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 8 261,94
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 2 753,98
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 1 376,99
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 12 392,92
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 4 130,97
|  | Смета на строительство 5%; |  | 6 884,95
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 33 736,27
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 37 867,25
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 2 065,49
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 3 442,48
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 13 769,91
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 3 442,48
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 2 065,49
Котн=100%
Градирня: Мощность вентилятора 15х3 кВт. Ориентировочная площадь 40 кв.м.
6 | Вентиляторные градирни площадью секции:свыше 16 до 192 м2, 40(1 м2) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.6 п.2 (СБЦП17-6-2) | (657900+810*40)*1,135*0,6*1,04*1,072*0,8*4,75, где количество 40=40 | 1 991 575,19
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 25%; КР-18%; Водоснабж.-2%) к=45%*1,3+55%=113,5% К=1,135;
ОП п.1.7 Стадия проектирования К=0,6;
ОП п.1.13 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ОП п.1.18 При проектировании зданий и сооружений с ограждающими и несущими конструкциями из монолитного железобетона к разделу КР=18%: К=18%*1,4+82%=107,2% К=1,072;
СБЦП МУ(2009) п.3.2 Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8 К=0,8;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 39 831,50
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 39 831,50
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 99 578,76
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 358 483,53
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 159 326,02
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 39 831,50
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 39 831,50
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 119 494,51
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 39 831,50
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 497 893,80
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 119 494,51
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 159 326,02
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 79 663,01
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 19 915,75
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 39 831,50
|  | Смета на строительство 7%; |  | 139 410,26
Котн=100%
Резервуар охлаждения речной воды с погружными насосами
Первый отсек 50 м3: В железобетонном полузаглубленном исполнении. Погружной насос 90 л/сек, напором 15 м.
Второй отсек 100 м3: В железобетонном полузаглубленном исполнении. Три погружных насоса по 35 л/сек каждый и напором по 20 м каждый.
7 | Резервуары для воды емкостью: до 1 тыс.м3, 0,15(1 тыс.м3) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.10 (СБЦП17-5-10) | ((21960+79880*(0.4*1+0.6*0.5*1))*0,7)*1,135*0,6*1,04*1,072*4,75, где количество 0,15=0,15 | 196 594,12
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 25%; КР-18%; Водоснабж.-2%) к=45%*1,3+55%=113,5% К=1,135;
ОП п.1.7 Стадия проектирования К=0,6;
ОП п.1.13 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ОП п.1.18 При проектировании зданий и сооружений с ограждающими и несущими конструкциями из монолитного железобетона к разделу КР=18%: К=18%*1,4+82%=107,2% К=1,072;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 3 931,88
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 3 931,88
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 9 829,71
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 35 386,94
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 15 727,53
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 3 931,88
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 3 931,88
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 11 795,65
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 3 931,88
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 49 148,53
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 11 795,65
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 15 727,53
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 7 863,76
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 1 965,94
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 3 931,88
|  | Смета на строительство 7%; |  | 13 761,59
Котн=100%
Трубопровод подачи воды из резервуара охлаждения речной воды в насосную НС1: Трубопровод диаметром до 250 мм
8 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью: от 100 до 1000 м, 200(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.1 (СБЦП07-4-1) | (12000+136*200)*1,164*0,5*1,04*1,1*4,75, где количество 200=200 | 123 973,45
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; Водоснабж.-2,5%) к=54,5%*1,3+45,5%=116,4% К=1,164;
ТЧ п.2.3.4 Стадийность проектирования К=0,5;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.3.3 При проектировании городского водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до К=1,1;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 2 479,47
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 2 479,47
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 7 438,41
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 2 479,47
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 1 239,73
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 11 157,61
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 3 719,20
|  | Смета на строительство 5%; |  | 6 198,67
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 30 373,50
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 34 092,70
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 1 859,60
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 3 099,34
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 12 397,35
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 3 099,34
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 1 859,60
Котн=100%
Трубопровод подачи воды от насосной НС1 к гидрантам на горнолыжных трассах: Трубопровод диаметром до 300 мм длиной до 2900 м
9 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью:свыше 2000 до 5000 м, 2900(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.3 (СБЦП07-4-3) | (144000+31*2900)*1,164*0,5*1,04*4,75, где количество 2900=2900 | 672 481,21
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; Водоснабж.-2,5%) к=54,5%*1,3+45,5%=116,4% К=1,164;
ТЧ п.2.3.4 Стадийность проектирования К=0,5;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 13 449,62
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 13 449,62
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 40 348,87
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 13 449,62
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 6 724,81
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 60 523,31
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 20 174,44
|  | Смета на строительство 5%; |  | 33 624,06
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 164 757,90
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 184 932,33
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 10 087,22
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 16 812,03
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 67 248,12
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 16 812,03
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 10 087,22
Котн=100%
Трубопровод подачи воды от насосной станции НС2 к гидрантам на горнолыжных трассах для подключения снегогенераторов: Высоконапорный трубопровод диаметром до 250 мм длиной до 4350 м.
10 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью:свыше 2000 до 5000 м, 4350(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.3 (СБЦП07-4-3) | (144000+31*4350)*1,164*0,5*1,04*4,75, где количество 4350=4350 | 801 716,06
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; Водоснабж.-2,5%) к=54,5%*1,3+45,5%=116,4% К=1,164;
ТЧ п.2.3.4 Стадийность проектирования К=0,5;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 16 034,32
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 16 034,32
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 48 102,96
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 16 034,32
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 8 017,16
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 72 154,45
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 24 051,48
|  | Смета на строительство 5%; |  | 40 085,80
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 196 420,43
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 220 471,92
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 12 025,74
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 20 042,90
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 80 171,61
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 20 042,90
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 12 025,74
Котн=100%
Трубопровод подачи воды от последнего колодца системы искусственного снегообразования 1-го этапа строительства насосную станцию второго подъема НС2: Высоконапорный трубопровод диаметром до 300 мм длиной до 700 м.
11 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью:от 100 до 1000 м, 700(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.1 (СБЦП07-4-1) | (12000+136*700)*1,164*0,5*1,04*4,75, где количество 700=700 | 308 208,58
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; Водоснабж.-2,5%) к=54,5%*1,3+45,5%=116,4% К=1,164;
ТЧ п.2.3.4 Стадийность проектирования К=0,5;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 6 164,17
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 6 164,17
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 18 492,51
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 6 164,17
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 3 082,09
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 27 738,77
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 9 246,26
|  | Смета на строительство 5%; |  | 15 410,43
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 75 511,10
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 84 757,36
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 4 623,13
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 7 705,21
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 30 820,86
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 7 705,21
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 4 623,13
Котн=100%
Трубопровод подачи воды от насосной НС3 к гидрантам на горнолыжных трассах: Трубопровод диаметром до 200 мм, 2 ветви длиной по 1900 м.
12 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью:свыше 2000 до 5000 м, 1900*2=3800(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.3 (СБЦП07-4-3) | (144000+31*3800)*1,164*0,5*1,04*4,75, где количество 3800=1900*2 | 752 695,94
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; Водоснабж.-2,5%) к=54,5%*1,3+45,5%=116,4% К=1,164;
ТЧ п.2.3.4 Стадийность проектирования К=0,5;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 15 053,92
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 15 053,92
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 45 161,76
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 15 053,92
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 7 526,96
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 67 742,63
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 22 580,88
|  | Смета на строительство 5%; |  | 37 634,80
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 184 410,51
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 206 991,38
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 11 290,44
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 18 817,40
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 75 269,59
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 18 817,40
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 11 290,44
Котн=100%
Трубопровод подачи воды от последнего колодца системы искусственного снегообразования 2-го этапа строительства насосную станцию третьего подъема НС3: Высоконапорный трубопровод диаметром до 200 мм длиной до 100 м.
13 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью:от 100 до 1000 м, 100(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.1 (СБЦП07-4-1) | (12000+136*100)*1,164*0,5*1,04*4,75, где количество 100=100 | 73 602,05
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; Водоснабж.-2,5%) к=54,5%*1,3+45,5%=116,4% К=1,164;
ТЧ п.2.3.4 Стадийность проектирования К=0,5;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 1 472,04
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 1 472,04
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 4 416,12
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 1 472,04
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 736.02
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 6 624,18
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 2 208,06
|  | Смета на строительство 5%; |  | 3 680,10
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 18 032,50
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 20 240,56
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 1 104,03
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 1 840,05
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 7 360,21
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 1 840,05
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 1 104,03
Котн=100%
Насосная станция НС1: В надземном исполнении, с насосами общей производительностью до 105 л/сек напором до 830 м
14 | Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью:cвыше 0,1 до 1 тыс.м3/ч, 0,105*3600/1000=0,378(1 тыс.м3/ч) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.3 (СБЦП17-5-3) | (179590+353530*0,378)*1,135*0,6*1,04*1,4*0,8*4,75, где количество 0,378=0,105*3600/1000 | 1 180 178,19
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов (ТХ- 25%; КР-18%; Водоснабж.-2%) к=45%*1,3+55%=113,5% К=1,135;
ОП п.1.7 Стадия проектирования К=0,6;
ОП п.1.13 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.5.1 При проектировании насосной станции с высоконапорными агрегатами (рабочее давление > 16 кг/см2) или пневматических насосных станций, К= от 1,4 до 1,45 К=1,4;
СБЦП МУ(2009) п.3.2 Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8 К=0,8;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 23 603,56
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 23 603,56
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 59 008,91
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 212 432,07
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 94 414,26
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 23 603,56
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 23 603,56
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 70 810,69
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 23 603,56
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 295 044,55
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 70 810,69
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 94 414,26
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 47 207,13
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 11 801,78
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 23 603,56
|  | Смета на строительство 7%; |  | 82 612,47
Котн=100%
Насосная станция НС2: Здание с каркасом из металлоконструкций и стенами из сэндвич-панелей, площадью до 36 м2 с тремя насосами общей производительностью до 105 л/сек и напором не менее 550 м каждый.
15 | Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью:cвыше 0,1 до 1 тыс.м3/ч, 0,105*3600/1000=0,378(1 тыс.м3/ч) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.3 (СБЦП17-5-3) | (179590+353530*0,378)*1,135*0,6*1,04*1,4*0,8*4,75, где количество 0,378=0,105*3600/1000 | 1 180 178,19
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов (ТХ- 25%; КР-18%; Водоснабж.-2%) к=45%*1,3+55%=113,5% К=1,135;
ОП п.1.7 Стадия проектирования К=0,6;
ОП п.1.13 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.5.1 При проектировании насосной станции с высоконапорными агрегатами (рабочее давление > 16 кг/см2) или пневматических насосных станций, К= от 1,4 до 1,45 К=1,4;
СБЦП МУ(2009) п.3.2 Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8 К=0,8;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 23 603,56
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 23 603,56
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 59 008,91
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 212 432,07
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 94 414,26
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 23 603,56
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 23 603,56
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 70 810,69
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 23 603,56
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 295 044,55
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 70 810,69
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 94 414,26
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 47 207,13
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 11 801,78
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 23 603,56
|  | Смета на строительство 7%; |  | 82 612,47
Котн=100%
Насосная станция НС3: Здание с каркасом из металлоконструкций и стенами из сэндвич-панелей, площадью до 36 м2 с тремя насосами общей производительностью до 105 л/сек и напором не менее 360 м каждый.
16 | Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью:cвыше 0,1 до 1 тыс.м3/ч, 0,105*3600/1000=0,378(1 тыс.м3/ч) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.3 (СБЦП17-5-3) | (179590+353530*0,378)*1,135*0,6*1,04*1,4*0,8*4,75, где количество 0,378=0,105*3600/1000 | 1 180 178,19
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов (ТХ- 25%; КР-18%; Водоснабж.-2%) к=45%*1,3+55%=113,5% К=1,135;
ОП п.1.7 Стадия проектирования К=0,6;
ОП п.1.13 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.5.1 При проектировании насосной станции с высоконапорными агрегатами (рабочее давление > 16 кг/см2) или пневматических насосных станций, К= от 1,4 до 1,45 К=1,4;
СБЦП МУ(2009) п.3.2 Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8 К=0,8;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 23 603,56
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 23 603,56
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 59 008,91
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 212 432,07
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 94 414,26
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 23 603,56
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 23 603,56
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 70 810,69
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 23 603,56
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 295 044,55
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 70 810,69
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 94 414,26
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 47 207,13
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 11 801,78
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 23 603,56
|  | Смета на строительство 7%; |  | 82 612,47
Котн=100%
Трубопровод подачи воды от насосной НС2 к гидрантам на горнолыжных трассах: Трубопровод диаметром до 200 мм длиной до 1800 м.
17 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью:свыше 1000 до 2000 м, 1800(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.2 (СБЦП07-4-2) | (90000+58*1800)*1,164*0,5*1,04*4,75, где количество 1800=1800 | 558 915,55
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; Водоснабж.-2,5%) к=54,5%*1,3+45,5%=116,4% К=1,164;
ТЧ п.2.3.4 Стадийность проектирования К=0,5;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 11 178,31
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 11 178,31
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 33 534,93
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 11 178,31
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 5 589,16
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 50 302,40
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 16 767,47
|  | Смета на строительство 5%; |  | 27 945,78
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 136 934,31
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 153 701,78
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 8 383,73
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 13 972,89
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 55 891,56
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 13 972,89
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 8 383,73
Котн=100%
Колодцы для размещения гидрантов, электрооборудования и элементов сетей управления СИС
Бетонные или пластиковые колодцы с бетонными крышками для монтажа снегогенераторов. Глубиной 2,5 м, диаметром 2 м.
18 | Узлы управления (камеры, колодцы, коверы) для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников диаметром: до 300 мм, 25+19+33+34+1+1=113(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.18 (СБЦП07-4-18) | (30000*113)*0,5*0,2*1,04*4,75, где количество 113=25+19+33+34+1+1 | 1 674 660,00
ТЧ п.2.3.4 Стадийность проектирования К=0,5;
ТЧ п.2.3.3 При применении альбомов типовых решений и чертежей повторного применения при проектировании узлов управления К=0,2;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
Схема планировочной организации земельного участка ;
Архитектурные решения ;
Конструктивные и объемно-планировочные решения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения ;
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 33 493,20
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 16 746,60
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 150 719,40
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 50 239,80
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов ;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов ;
|  | Смета на строительство 5%; |  | 83 733,00
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 33 493,20
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 33 493,20
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 100 479,60
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 410 291,70
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 460 531,50
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 25 119,90
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 41 866,50
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 167 466,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 41 866,50
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 25 119,90
Котн=100%
Колодец с установкой запорной арматуры для слива воды из трубопровода (обеспечения циркуляции воды при работе снегогенераторов во избежание замерзания воды в трубопроводах, проложенных в многолетнемерзлом грунте).
Бетонные или пластиковые колодцы с бетонными крышками для монтажа снегогенераторов с установкой запорной арматуры. Глубиной 2,5 м, диаметром 2 м.
19 | Узлы управления (камеры, колодцы, коверы) для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников диаметром: до 300 мм, 2(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.18 (СБЦП07-4-18) | (30000*2)*0,5*0,2*1,04*4,75, где количество 2=2 | 29 640,00
ТЧ п.2.3.4 Стадийность проектирования К=0,5;
ТЧ п.2.3.3 При применении альбомов типовых решений и чертежей повторного применения при проектировании узлов управления К=0,2;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
Схема планировочной организации земельного участка ;
Архитектурные решения ;
Конструктивные и объемно-планировочные решения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения ;
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 592.8
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 296.4
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 2 667,60
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 889.2
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов ;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов ;
|  | Смета на строительство 5%; |  | 1 482,00
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 592.8
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 592.8
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 1 778,40
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 7 261,80
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 8 151,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 444.6
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 741
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 2 964,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 741
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 444.6
Котн=100%
Ограждение площадки сооружений водозаборного узла: Ограждение панельного типа из металлических прутьев с полимерным покрытием (с технологическими калитками и воротами в необходимых местах).
20 | Ограждение территории протяжённостью: от 0,5 до 5 км, 0,1(км) | СБЦП "Железные дороги (2014)" табл.10 п.9-1 (СБЦП09-10-9-1) | ((14950+18360*(0.4*0,5+0.6*0.5*0,5))*0,7)*1,129*0,4*4,75, где количество 0,1=0,1 | 32 097,56
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (КР-12%, ТХ-31%) к=43%*1,3+57%=112,9% К=1,129;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 1%; |  | 320.98
|  | Схема планировочной организации земельного участка 3%; |  | 962.93
|  | Архитектурные решения 9%; |  | 2 888,78
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 12%; |  | 3 851,71
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 5%; |  | 1 604,88
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Системы водоснабжения и водоотведения 4%; |  | 1 283,90
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Путевое развитие 5%; |  | 1 604,88
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 4%; |  | 1 283,90
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Сети связи 2%; |  | 641.95
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 31%; |  | 9 950,24
|  | Проект организации строительства 4%; |  | 1 283,90
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 9%; |  | 2 888,78
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 5%; |  | 1 604,88
|  | Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности 1%; |  | 320.98
|  | Смета на строительство 5%; |  | 1 604,88
Котн=100%
Ограждение площадки насосной станции НС1 и трансформаторной подстанции ТП-НС1 (2х1000 кВА): Ограждение панельного типа из металлических прутьев с полимерным покрытием (с технологическими калитками и воротами в необходимых местах).
21 | Ограждение территории протяжённостью: от 0,5 до 5 км, 0,2(км) | СБЦП "Железные дороги (2014)" табл.10 п.9-1 (СБЦП09-10-9-1) | ((14950+18360*(0.4*0,5+0.6*0.5*0,5))*0,7)*1,129*0,4*4,75, где количество 0,2=0,2 | 32 097,56
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (КР-12%, ТХ-31%) к=43%*1,3+57%=112,9% К=1,129;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 1%; |  | 320.98
|  | Схема планировочной организации земельного участка 3%; |  | 962.93
|  | Архитектурные решения 9%; |  | 2 888,78
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 12%; |  | 3 851,71
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 5%; |  | 1 604,88
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Системы водоснабжения и водоотведения 4%; |  | 1 283,90
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Путевое развитие 5%; |  | 1 604,88
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 4%; |  | 1 283,90
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Сети связи 2%; |  | 641.95
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 31%; |  | 9 950,24
|  | Проект организации строительства 4%; |  | 1 283,90
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 9%; |  | 2 888,78
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 5%; |  | 1 604,88
|  | Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности 1%; |  | 320.98
|  | Смета на строительство 5%; |  | 1 604,88
Котн=100%
Ограждение площадки насосной станции НС2 и трансформаторной подстанции ТП-НС2 (1х1250 кВА): Ограждение панельного типа из металлических прутьев с полимерным покрытием (с технологическими калитками и воротами в необходимых местах).
22 | Ограждение территории протяжённостью: от 0,5 до 5 км, 0,15(км) | СБЦП "Железные дороги (2014)" табл.10 п.9-1 (СБЦП09-10-9-1) | ((14950+18360*(0.4*0,5+0.6*0.5*0,5))*0,7)*1,129*0,4*4,75, где количество 0,15=0,15 | 32 097,56
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (КР-12%, ТХ-31%) к=43%*1,3+57%=112,9% К=1,129;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 1%; |  | 320.98
|  | Схема планировочной организации земельного участка 3%; |  | 962.93
|  | Архитектурные решения 9%; |  | 2 888,78
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 12%; |  | 3 851,71
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 5%; |  | 1 604,88
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Системы водоснабжения и водоотведения 4%; |  | 1 283,90
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Путевое развитие 5%; |  | 1 604,88
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 4%; |  | 1 283,90
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Сети связи 2%; |  | 641.95
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 31%; |  | 9 950,24
|  | Проект организации строительства 4%; |  | 1 283,90
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 9%; |  | 2 888,78
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 5%; |  | 1 604,88
|  | Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности 1%; |  | 320.98
|  | Смета на строительство 5%; |  | 1 604,88
Котн=100%
Ограждение площадки насосной станции НС3 и трансформаторной подстанции ТП-НС2 (1х1000 кВА)
Ограждение панельного типа из металлических прутьев с полимерным покрытием (с технологическими калитками и воротами в необходимых местах).
23 | Ограждение территории протяжённостью: от 0,5 до 5 км, 0,15(км) | СБЦП "Железные дороги (2014)" табл.10 п.9-1 (СБЦП09-10-9-1) | ((14950+18360*(0.4*0,5+0.6*0.5*0,5))*0,7)*1,129*0,4*4,75, где количество 0,15=0,15 | 32 097,56
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (КР-12%, ТХ-31%) к=43%*1,3+57%=112,9% К=1,129;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 1%; |  | 320.98
|  | Схема планировочной организации земельного участка 3%; |  | 962.93
|  | Архитектурные решения 9%; |  | 2 888,78
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 12%; |  | 3 851,71
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 5%; |  | 1 604,88
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Системы водоснабжения и водоотведения 4%; |  | 1 283,90
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Путевое развитие 5%; |  | 1 604,88
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 4%; |  | 1 283,90
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Сети связи 2%; |  | 641.95
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 31%; |  | 9 950,24
|  | Проект организации строительства 4%; |  | 1 283,90
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 9%; |  | 2 888,78
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 5%; |  | 1 604,88
|  | Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности 1%; |  | 320.98
|  | Смета на строительство 5%; |  | 1 604,88
Котн=100%
Итого по разделу 1 Сооружения СИС
| Итого Поз. 1-23 |  |  | 13 443 242,82
| Итого по разделу 1 Сооружения СИС |  |  | 13 443 242,82
Раздел 2. Электроснабжение
Трансформаторная подстанция ТП-НС1 (2х1000 кВА)
Здание ТП комплектной поставки заводского изготовления. Оборудование монтируется на месте.
24 | Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ: комплектная двухтрансформаторная с количеством вводов высокого напряжения до двух без выключателей высокого напряжения, мощностью до 2х630 кВ•А, 1(1 подстанция) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.37 п.2 (СБЦП07-37-2) | (20800*1)*1,144*0,5*1,1*1,04*4,75, где количество 1=1 | 64 651,56
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 30%; КР-11%; ЭС-7%) к=48%*1,3+52%=114,4% К=1,144;
Стадийность проектирования К=0,5;
ТЧ п.2.8.7.1 Для подстанций с единичной мощностью трансформаторов более указанной К=1,1;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 1 293,03
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 1 293,03
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 3 232,58
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 11%; |  | 7 111,67
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения 7%; |  | 4 525,61
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоснабжения 2%; |  | 1 293,03
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоотведения 2%; |  | 1 293,03
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 6%; |  | 3 879,09
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи 2%; |  | 1 293,03
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения 1%; |  | 646.52
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения 30%; |  | 19 395,47
|  | Проект организации строительства 3%; |  | 1 939,55
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 8%; |  | 5 172,12
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 6%; |  | 3 879,09
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1%; |  | 646.52
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 5%; |  | 3 232,58
|  | Смета на строительство 7%; |  | 4 525,61
Котн=100%
Трансформаторная подстанция ТП-НС2 (1х1250 кВА)
Здание ТП комплектной поставки заводского изготовления. Оборудование монтируется на месте.
25 | Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ: комплектная двухтрансформаторная с количеством вводов высокого напряжения до двух без выключателей высокого напряжения, мощностью до 2х630 кВ•А, 1(1 подстанция) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.37 п.2 (СБЦП07-37-2) | (20800*1)*1,144*0,5*1,1*1,04*0,5*4,75, где количество 1=1 | 32 325,78
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 30%; КР-11%; ЭС-7%) к=48%*1,3+52%=114,4% К=1,144;
Стадийность проектирования К=0,5;
ТЧ п.2.8.7.1 Для подстанций с единичной мощностью трансформаторов более указанной К=1,1;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.8.7.1 Для однотрансформаторных подстанций и односекционных распределительных устройств, до К=0,5;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 646.52
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 646.52
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 1 616,29
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 11%; |  | 3 555,84
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения 7%; |  | 2 262,80
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоснабжения 2%; |  | 646.52
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоотведения 2%; |  | 646.52
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 6%; |  | 1 939,55
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи 2%; |  | 646.52
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения 1%; |  | 323.26
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения 30%; |  | 9 697,73
|  | Проект организации строительства 3%; |  | 969.77
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 8%; |  | 2 586,06
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 6%; |  | 1 939,55
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1%; |  | 323.26
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 5%; |  | 1 616,29
|  | Смета на строительство 7%; |  | 2 262,80
Котн=100%
Трансформаторная подстанция ТП-НС3 (1х1000 кВА)
Здание ТП комплектной поставки заводского изготовления. Оборудование монтируется на месте.
26 | Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ: комплектная двухтрансформаторная с количеством вводов высокого напряжения до двух без выключателей высокого напряжения, мощностью до 2х630 кВ•А, 1(1 подстанция) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.37 п.2 (СБЦП07-37-2) | (20800*1)*1,144*0,5*1,1*1,04*0,5*4,75, где количество 1=1 | 32 325,78
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 30%; КР-11%; ЭС-7%) к=48%*1,3+52%=114,4% К=1,144;
Стадийность проектирования К=0,5;
ТЧ п.2.8.7.1 Для подстанций с единичной мощностью трансформаторов более указанной К=1,1;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.8.7.1 Для однотрансформаторных подстанций и односекционных распределительных устройств, до К=0,5;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 646.52
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 646.52
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 1 616,29
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 11%; |  | 3 555,84
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения 7%; |  | 2 262,80
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоснабжения 2%; |  | 646.52
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоотведения 2%; |  | 646.52
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 6%; |  | 1 939,55
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи 2%; |  | 646.52
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения 1%; |  | 323.26
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения 30%; |  | 9 697,73
|  | Проект организации строительства 3%; |  | 969.77
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 8%; |  | 2 586,06
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 6%; |  | 1 939,55
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1%; |  | 323.26
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 5%; |  | 1 616,29
|  | Смета на строительство 7%; |  | 2 262,80
Котн=100%
Сети 0,4 кВ: Кабель 0,4 кВ в грунте. 2 кабеля. Электроснабжение потребителей водозаборного узла, погружных насосов резервуара охлаждения речной воды, насосной станции НС1.
27 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 500 до 1000 м, 2*300=600(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.3 (СБЦП07-17-3) | (8265+41*600)*1,186*1,04*0,4*4,75, где количество 600=2*300 | 77 020,31
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 1 540,41
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 1 540,41
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 4 621,22
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 1 540,41
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 770.2
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 6 931,83
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 2 310,61
|  | Смета на строительство 5%; |  | 3 851,02
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 18 869,98
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 21 180,59
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 1 155,30
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 1 925,51
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 7 702,03
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 1 925,51
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 1 155,30
Котн=100%
Сети 0,4 кВ (100 п.м.): Кабель 0,4 кВ в грунте. Электроснабжение насосной станции НС2.
28 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности: до 100 м, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.1 (СБЦП07-17-1) | (11960*1)*1,186*1,04*0,4*4,75, где количество 1=1 | 28 028,69
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 560.57
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 560.57
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 1 681,72
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 560.57
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 280.29
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 2 522,58
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 840.86
|  | Смета на строительство 5%; |  | 1 401,43
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 6 867,03
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 7 707,89
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 420.43
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 700.72
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 2 802,87
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 700.72
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 420.43
Котн=100%
Сети 0,4 кВ (100 п.м.): Кабель 0,4 кВ в грунте. Электроснабжение насосной станции НС3.
29 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности: до 100 м, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.1 (СБЦП07-17-1) | (11960*1)*1,186*1,04*0,4*4,75, где количество 1=1 | 28 028,69
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 560.57
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 560.57
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 1 681,72
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 560.57
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 280.29
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 2 522,58
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 840.86
|  | Смета на строительство 5%; |  | 1 401,43
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 6 867,03
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 7 707,89
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 420.43
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 700.72
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 2 802,87
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 700.72
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 420.43
Котн=100%
Сети 0,4 кВ: Кабель 0,4 кВ в грунте. Электроснабжение снегогенераторов.
30 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 5000 м, 4*2900+2*1800+2*4350+2*1900=27700(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.5 (СБЦП07-17-5) | (87265+22*(0.4*5000+0.6*27700))*1,186*1,04*0,4*4,75, где количество 27700=4*2900+2*1800+2*4350+2*1900 | 1 164 514,76
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 23 290,30
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 23 290,30
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 69 870,89
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 23 290,30
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 11 645,15
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 104 806,33
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 34 935,44
|  | Смета на строительство 5%; |  | 58 225,74
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 285 306,12
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 320 241,56
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 17 467,72
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 29 112,87
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 116 451,48
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 29 112,87
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 17 467,72
Котн=100%
Сети 10 кВ: Подключение ТП-НС1 (2х1000 кВА) кабельной линией 10 кВ от РП-КД 10 кВ, проектируемого отдельным проектом.
31 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 100 до 500 м, 2*200=400(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.2 (СБЦП07-17-2) | (7763+42*400)*1,186*1,04*0,4*4,75, где количество 400=2*200 | 57 564,27
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 1 151,29
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 1 151,29
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 3 453,86
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 1 151,29
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 575.64
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 5 180,78
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 1 726,93
|  | Смета на строительство 5%; |  | 2 878,21
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 14 103,25
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 15 830,17
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 863.46
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 1 439,11
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 5 756,43
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 1 439,11
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 863.46
Котн=100%
Сети 10 кВ: Подключение ТП-НС2 (1х1250 кВА) кабельной линией 10 кВ в грунте врезкой/отпайкой от проектируемой отдельным проектом воздушной линии ВЛ 10 кВ.
32 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 100 до 500 м, 300(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.2 (СБЦП07-17-2) | (7763+42*300)*1,186*1,04*0,4*4,75, где количество 300=300 | 47 721,42
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 954.43
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 954.43
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 2 863,29
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 954.43
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 477.21
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 4 294,93
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 1 431,64
|  | Смета на строительство 5%; |  | 2 386,07
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 11 691,75
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 13 123,39
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 715.82
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 1 193,04
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 4 772,14
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 1 193,04
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 715.82
Котн=100%
Сети 10 кВ: Подключение ТП-НС3 (1х1000 кВА) кабельной линией 10 кВ в грунте врезкой/отпайкой от проектируемой отдельным проектом воздушной линии ВЛ 10 кВ.
33 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 100 до 500 м, 200(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.2 (СБЦП07-17-2) | (7763+42*200)*1,186*1,04*0,4*4,75, где количество 200=200 | 37 878,57
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 757.57
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 757.57
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 2 272,71
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 757.57
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 378.79
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 3 409,07
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 1 136,36
|  | Смета на строительство 5%; |  | 1 893,93
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 9 280,25
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 10 416,61
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 568.18
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 946.96
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 3 787,86
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 946.96
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 568.18
Котн=100%
Врезка/отпайка от проектируемой отдельным проектом воздушной линии ВЛ 10 кВ
34 | Воздушные линии напряжением 3-20 кВ, длиной: от 0,015 до 1 км, 1+1=2(1 объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.18 п.7 (СБЦП07-18-7) | (9090*2)*1,186*0,3*1,04*1,15*4,75, где количество 2=1+1 | 36 747,23
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
Стадийность проектирования К=0,3;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.8.2.9 При проектировании подключения к существующим воздушным линиям дополнительных потребителей, до К=1,15;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 734.94
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 734.94
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 2 204,83
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 734.94
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 367.47
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 3 307,25
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 1 102,42
|  | Смета на строительство 5%; |  | 1 837,36
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 9 003,07
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 10 105,49
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 551.21
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 918.68
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 3 674,72
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 918.68
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 551.21
Котн=100%
Итого по разделу 2 Электроснабжение
| Итого Поз. 24-34 |  |  | 1 606 807,06
| Итого по разделу 2 Электроснабжение |  |  | 1 606 807,06
Раздел 3. Сети управления СИС, операторская СИС
Сети управления СИС
Кабелем в грунте в одной траншее с электрическими кабелями в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм
2х2900 п.м.: От операторской СИС до насосной станции НС1 и далее до последнего колодца 1-го этапа строительства с герметизацией конца кабеля
2х1800 п.м.: От последнего колодца 1-го этапа строительства до НС2 и далее до последнего колодца 2-го этапа строительства с герметизацией конца кабеля
2х100 п.м.: От последнего колодца 2-го этапа строительства до НС3
2х4350 п.м.: От НС2 и далее до последнего колодца 3-го этапа строительства с герметизацией конца кабеля
4х1900 п.м.: От НС3 до последнего колодца 4-го этапа строительства с герметизацией конца кабеля.(по 2 кабеля на каждую горнолыжную трассу)
35 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью:свыше 10000 м, 2*2900+2*1800+2*100+2*4350+4*1900=25900(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.47 (СБЦП07-1-47) | (170000+20*(0.4*10000+0.6*25900))*1,04*1,186*0,4*4,75, где количество 25900=2*2900+2*1800+2*100+2*4350+4*1900 | 1 314 254,99
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 26 285,10
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 26 285,10
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 78 855,30
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 26 285,10
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 13 142,55
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 118 282,95
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 39 427,65
|  | Смета на строительство 5%; |  | 65 712,75
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 321 992,47
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 361 420,12
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 19 713,82
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 32 856,37
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 131 425,50
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 32 856,37
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 19 713,82
Котн=100%
АРМ оператора СИС: В операторской СИС
36 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ, 1(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*1)*0,5*1,04*4,75, где количество 1=1 | 5 928,00
Стадийность проектирования К=0,5;
ОП п.1.11 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75
Операторская СИС (30 м2): Индивидуальное здание с металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. Помещения оператора, бытовое, биотуалет.
37 | Здание дежурного по переезду, 1(здание) | СБЦП "Железные дороги (2014)" табл.10 п.21 (СБЦП09-10-21) | (110000*1)*1,144*0,8*0,4*4,75, где количество 1=1 | 191 276,80
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 30%; КР-11%; ЭС-7%) к=48%*1,3+52%=114,4% К=1,144;
СБЦП МУ(2009) п.3.2 Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8 К=0,8;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75
Итого по разделу 3 Сети управления СИС, операторская СИС
| Итого Поз. 35-37 |  |  | 1 511 459,79
| Итого по разделу 3 Сети управления СИС, операторская СИС |  |  | 1 511 459,79
Раздел 4. Сети связи и безопасности
Сети связи
Кабелем в грунте в одной траншее с электрическими кабелями в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм .
2900 п.м.: От операторской СИС до насосных станций далее до последнего колодца 1-го этапа строительства с герметизацией конца кабеля.
1800 п.м.: От последнего колодца 1-го этапа строительства до НС2 и далее до последнего колодца 2-го этапа строительства с герметизацией конца кабеля
100 п.м.: От последнего колодца 2-го этапа строительства до НС3
100 п.м.: От ТШ в помещении охраны НСКД «Мир-Гарабаши» до НС3, в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм.
38 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью:свыше 1000 до 6000 м, 2900+1800+100+100=4900(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.45 (СБЦП07-1-45) | (48000+35*4900)*1,04*1,186*0,4*4,75, где количество 4900=2900+1800+100+100 | 514 406,15
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 10 288,12
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 10 288,12
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 30 864,37
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 10 288,12
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 5 144,06
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 46 296,55
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 15 432,18
|  | Смета на строительство 5%; |  | 25 720,31
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 126 029,51
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 141 461,69
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 7 716,09
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 12 860,15
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 51 440,62
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 12 860,15
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 7 716,09
Котн=100%
Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС))
Насосные станции: НС1 (площадь до 36 м2), НС2 (площадь до 36 м2), НС3 (площадь до 36 м2);
трансформаторные подстанции: ТП-НС1 (2х1000 кВА) (площадь до 12 м2), ТП-НС2 (1х12500 кВА) (площадь до 12 м2)., ТП-НС3 (1х1000 кВА) (площадь до 12 м2);
операторская СИС (площадь до 30 м2).
39 | Установки охранной сигнализации, защищающие объект площадью: до 100м2, 3+2+2=7(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.5 п.1 (СБЦ1-5-1) | (540*7)*0,25*36,42, где количество 7=3+2+2 | 34 416,90
ТЧ п.2.7 Стадийность проектирования К=0,25;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=36,42;
|  | Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ 30%; |  | 10 325,07
|  | Автоматика и сигнализация 67%; |  | 23 059,32
|  | Сметная документация 3%; |  | 1 032,51
Котн=100%
Система охранная телевизионная (СОТ)
Для наружного наблюдения
40 | Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер от 2 до 12, 6+4+4=14(1 камера) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (36610+4570*(0.4*12+0.6*14))*1,1*1,144*0,5*1,04*4,75, где количество 14=6+4+4 | 301 294,91
ТЧ п.2.45 Проектирование наружных установок промышленного телевизионного оборудования на территории объекта К=1,1;
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (КР-12%, ЭС-16%, СС-2%, ТХ-18%) к=48%*1,3+52%=114,4% К=1,144;
Стадийность проектирования К=0,5;
ОП п.1.11 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 6 025,90
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 6 025,90
|  | Архитектурные решения 6%; |  | 18 077,69
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 12%; |  | 36 155,39
|  | Электроснабжение 16%; |  | 48 207,19
|  | Водоснабжение 2%; |  | 6 025,90
|  | Водоотведение 2%; |  | 6 025,90
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха 10%; |  | 30 129,49
|  | Связь 2%; |  | 6 025,90
|  | Газоснабжение 1%; |  | 3 012,95
|  | Технологические решения 18%; |  | 54 233,08
|  | Проект организация строительства 3%; |  | 9 038,85
|  | Охрана окружающей среды (ООС) 9%; |  | 27 116,54
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 6%; |  | 18 077,69
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1%; |  | 3 012,95
|  | Смета на строительство 8%; |  | 24 103,59
Котн=100%
Система охранного освещения (СОО)
41 | Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц длиной:свыше 250 до 1000 м, 150+100+100=350(п.м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.2 п.3 (СБЦП07-2-3) | (25970+63*350)*1,186*1,04*0,4*4,75, где количество 350=150+100+100 | 112 536,60
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 2 250,73
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 2 250,73
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 6 752,20
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 2 250,73
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 1 125,37
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 10 128,29
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 3 376,10
|  | Смета на строительство 5%; |  | 5 626,83
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 27 571,47
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 30 947,57
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 1 688,05
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 2 813,42
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 11 253,66
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 2 813,42
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 1 688,05
Котн=100%
Система контроля и управления доступом (СКУД))
42 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов, 3+2+2=7(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+4623*7)*1,144*0,42*1,04*4,75, где количество 7=3+2+2 | 138 476,52
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (КР-12%, ЭС-16%, СС-2%, ТХ-18%) к=48%*1,3+52%=114,4% К=1,144;
Стадийность проектирования К=0,42;
ОП п.1.11 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 2 769,53
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 2 769,53
|  | Архитектурные решения 6%; |  | 8 308,59
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 12%; |  | 16 617,18
|  | Электроснабжение 16%; |  | 22 156,24
|  | Водоснабжение 2%; |  | 2 769,53
|  | Водоотведение 2%; |  | 2 769,53
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха 10%; |  | 13 847,65
|  | Связь 2%; |  | 2 769,53
|  | Газоснабжение 1%; |  | 1 384,77
|  | Технологические решения 18%; |  | 24 925,77
|  | Проект организация строительства 3%; |  | 4 154,30
|  | Охрана окружающей среды (ООС) 9%; |  | 12 462,89
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 6%; |  | 8 308,59
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1%; |  | 1 384,77
|  | Смета на строительство 8%; |  | 11 078,12
Котн=100%
Система передачи данных систем безопасности (СПД-СБ)
43 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов, 20(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+4623*20)*1,144*0,42*1,04*4,75, где количество 20=20 | 281 125,77
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (КР-12%, ЭС-16%, СС-2%, ТХ-18%) к=48%*1,3+52%=114,4% К=1,144;
Стадийность проектирования К=0,42;
ОП п.1.11 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 5 622,52
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 5 622,52
|  | Архитектурные решения 6%; |  | 16 867,55
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 12%; |  | 33 735,09
|  | Электроснабжение 16%; |  | 44 980,12
|  | Водоснабжение 2%; |  | 5 622,52
|  | Водоотведение 2%; |  | 5 622,52
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха 10%; |  | 28 112,58
|  | Связь 2%; |  | 5 622,52
|  | Газоснабжение 1%; |  | 2 811,26
|  | Технологические решения 18%; |  | 50 602,64
|  | Проект организация строительства 3%; |  | 8 433,77
|  | Охрана окружающей среды (ООС) 9%; |  | 25 301,32
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 6%; |  | 16 867,55
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1%; |  | 2 811,26
|  | Смета на строительство 8%; |  | 22 490,06
Котн=100%
Структурированная кабельная система (СКС)
44 | Структурированная кабельная сеть с числом узлов:от 2 до 10, 3(1 узел) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.8 (СБЦП02-24-8) | (2450+3680*3)*1,144*0,5*1,04*4,75, где количество 3=3 | 38 118,42
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (КР-12%, ЭС-16%, СС-2%, ТХ-18%) к=48%*1,3+52%=114,4% К=1,144;
Стадийность проектирования К=0,5;
ОП п.1.11 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 762.37
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 762.37
|  | Архитектурные решения 6%; |  | 2 287,11
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 12%; |  | 4 574,21
|  | Электроснабжение 16%; |  | 6 098,95
|  | Водоснабжение 2%; |  | 762.37
|  | Водоотведение 2%; |  | 762.37
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха 10%; |  | 3 811,84
|  | Связь 2%; |  | 762.37
|  | Газоснабжение 1%; |  | 381.18
|  | Технологические решения 18%; |  | 6 861,32
|  | Проект организация строительства 3%; |  | 1 143,55
|  | Охрана окружающей среды (ООС) 9%; |  | 3 430,66
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 6%; |  | 2 287,11
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1%; |  | 381.18
|  | Смета на строительство 8%; |  | 3 049,47
Котн=100%
Слаботочная сеть
500 м: От операторской СИС оптическим кабелем до ТШ в помещении серверной нижней станции канатной дороги АЗАУ-Кругозор, в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм .
100 м: На участке «последний колодец 1-й очереди – серверная станции «Кругозор», в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм .
500 м: От операторской СИС оптическим кабелем до ТШ в помещении серверной нижней станции канатной дороги АЗАУ-Кругозор. в ПЭ трубе технической диаметром до 90 мм..
10 м: На участке «последний колодец 2-й очереди – ТШ в помещении охраны НСКД «Мир-Гарабаши», в ПЭ трубе технической. диаметром до 90 мм.
45 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью:свыше 1000 до 6000 м, 500+100+500+10=1110(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.45 (СБЦП07-1-45) | (48000+35*1110)*1,04*1,2*1,186*0,4*4,75, где количество 1110=500+100+500+10 | 244 243,32
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.1.2 При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до К=1,2;
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 4 884,87
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 4 884,87
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 14 654,60
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 4 884,87
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 2 442,43
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 21 981,90
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 7 327,30
|  | Смета на строительство 5%; |  | 12 212,17
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 59 839,61
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 67 166,91
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 3 663,65
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 6 106,08
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 24 424,33
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 6 106,08
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 3 663,65
Котн=100%
Система передачи данных слаботочных систем (СПД-СС)
46 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов, 6(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+4623*6)*1,144*0,42*1,04*4,75, где количество 6=6 | 127 503,50
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (КР-12%, ЭС-16%, СС-2%, ТХ-18%) к=48%*1,3+52%=114,4% К=1,144;
Стадийность проектирования К=0,42;
ОП п.1.11 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 2 550,07
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 2 550,07
|  | Архитектурные решения 6%; |  | 7 650,21
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 12%; |  | 15 300,42
|  | Электроснабжение 16%; |  | 20 400,56
|  | Водоснабжение 2%; |  | 2 550,07
|  | Водоотведение 2%; |  | 2 550,07
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха 10%; |  | 12 750,35
|  | Связь 2%; |  | 2 550,07
|  | Газоснабжение 1%; |  | 1 275,04
|  | Технологические решения 18%; |  | 22 950,63
|  | Проект организация строительства 3%; |  | 3 825,11
|  | Охрана окружающей среды (ООС) 9%; |  | 11 475,32
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 6%; |  | 7 650,21
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1%; |  | 1 275,04
|  | Смета на строительство 8%; |  | 10 200,28
Котн=100%
Итого по разделу 4 Сети связи и безопасности
| Итого Поз. 38-46 |  |  | 1 792 122,09
| Итого по разделу 4 Сети связи и безопасности |  |  | 1 792 122,09
Раздел 5. Инженерная защита
Снегоудерживающие сооружения общей протяженностью до 200 п.м, высотой 3,5 м
47 | Удерживающие сооружения на оползнеопасных и оползневых склонах и откосах при площади вертикального сечения сползающего массива недостаточно устойчивых или неустойчивых грунтов:свыше 0,3 до 1,1 тыс.м2, 3,5*0,2=0,7(тыс.м2) | СБЦП "Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия (2015)" табл.1 п.29 (СБЦП15-1-29) | (160512+321480*0,7)*1,1*1,168*0,3*1,04*4,75, где количество 0,7=3,5*0,2 | 734 111,77
ТЧ п.2.1.6 При проектировании конструкций, обеспечивающих устойчивость ограждающих стен котлованов заглубленных сооружений с использованием анкеров в грунте, а также при проектировании удерживающих сооружений на оползнеопасных и оползневых склонах и откосах с использованием анкеров в грунте (до) К=1,1;
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 49%; КР-7%) к=56%*1,3+44%=116,8% К=1,168;
ОП п.1.7 Стадия проектирования К=0,3;
ОП п.1.6 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) - 4% К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 14 682,24
|  | Схема планировочной организации земельного участка 4%; |  | 29 364,47
|  | Архитектурные решения 7%; |  | 51 387,82
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 7%; |  | 51 387,82
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 49%; |  | 359 714,77
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Электроснабжение, автоматика, связь, сигнализация 12%; |  | 88 093,41
|  | Проект организация строительства (ПОС) 4%; |  | 29 364,47
|  | Охрана окружающей среды (ООС) 8%; |  | 58 728,94
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 2%; |  | 14 682,24
|  | Смета на строительство 5%; |  | 36 705,59
Котн=100%
Открытый нагорный канал для защиты насосной станции НС2, трансформаторной ТП-НС2 (1х1250 кВА) от дождевого стока с нагорной стороны прилегающей территории: Укрепленный канал
48 | Водопропускные трубы на автомобильных дорогах: прямоугольные бетонные трубы отверстием до 2000 мм, 250(м) | СБЦП "Искусственные сооружения (2015)" табл.2 п.2.10 (СБЦП16-2-2.10) | (8800+370*250)*1,1*1,189*0,34*1,04*4,75, где количество 250=250 | 222 530,66
ОП п.1.7 Разработка раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» (до) К=1,1;
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (КР-63%;) к=63%*1,3+37%=118,9% К=1,189;
Стадии проектирования К=0,34;
ОП п.1.7 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Основные конструкции 63%; |  | 140 194,32
|  | Проект организации строительства 26%; |  | 57 857,97
|  | Сметная документация 11%; |  | 24 478,37
Котн=100%
Открытый нагорный канал для защиты сооружений ВЗУ, резервуаров воды и насосной станции НС1, трансформаторной ТП-НС1 (2х1000 кВА) от дождевого стока с нагорной стороны прилегающей территории
49 | Водопропускные трубы на автомобильных дорогах: прямоугольные бетонные трубы отверстием до 2000 мм, 300(м) | СБЦП "Искусственные сооружения (2015)" табл.2 п.2.10 (СБЦП16-2-2.10) | (8800+370*300)*1,1*1,189*0,34*1,04*4,75, где количество 300=300 | 263 170,51
ОП п.1.7 Разработка раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» (до) К=1,1;
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (КР-63%;) к=63%*1,3+37%=118,9% К=1,189;
Стадии проектирования К=0,34;
ОП п.1.7 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Основные конструкции 63%; |  | 165 797,42
|  | Проект организации строительства 26%; |  | 68 424,33
|  | Сметная документация 11%; |  | 28 948,76
Котн=100%
Итого по разделу 5 Инженерная защита
| Итого Поз. 47-49 |  |  | 1 219 812,94
| Итого по разделу 5 Инженерная защита |  |  | 1 219 812,94
Раздел 6. Демонтаж сетей и сооружений существующей системы искусственного снегообразования
Водовод из стальных труб общей длиной до 3 235 м
50 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью:свыше 2000 до 5000 м, 3235(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.3 (СБЦП07-4-3) | (144000+31*3235)*0,35*4,75, где количество 3235=3235 | 406 123,81
ОП п.1.19 При разработке проектной и рабочей документации только на демонтаж объектов и сооружений (без дальнейшего проектирования новых объектов и сооружений) – для линейной части, до К=0,35;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
Пояснительная записка 2%;
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 8 122,48
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 8 122,48
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 24 367,43
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 8 122,48
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 4 061,24
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 36 551,14
|  | Смета на строительство 5%; |  | 12 183,71
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 20 306,19
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 99 500,33
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 111 684,05
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 6 091,86
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 10 153,10
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 40 612,38
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 10 153,10
|  | Котн=100% |  | 6 091,86
наземные гидранты 25 шт
51 | Узлы управления (камеры, колодцы, коверы) для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников диаметром: до 300 мм, 25(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.18 (СБЦП07-4-18) | (30000*25)*0,2*0,2*4,75, где количество 25=25 | 142 500,00
ТЧ п.2.3.3 При применении альбомов типовых решений и чертежей повторного применения при проектировании узлов управления К=0,2;
ОП п.1.19 При разработке проектной и рабочей документации только на демонтаж объектов и сооружений (без дальнейшего проектирования новых объектов и сооружений) – для площадочных сооружений, до К=0,2;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
Схема планировочной организации земельного участка ;
Архитектурные решения ;
Конструктивные и объемно-планировочные решения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения ;
Проект организации строительства 2%;
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 2 850,00
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 1 425,00
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 12 825,00
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов ; |  | 4 275,00
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов ;
Смета на строительство 5%;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 7 125,00
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 2 850,00
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 2 850,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 8 550,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 34 912,50
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 39 187,50
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 2 137,50
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 3 562,50
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 14 250,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 3 562,50
|  | Котн=100% |  | 2 137,50
кабельные линии электроснабжения общей длиной до 6 460 м
52 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 5000 м, 6460(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.5 (СБЦП07-17-5) | (87265+22*(0.4*5000+0.6*6460))*0,35*4,75, где количество 6460=6460 | 359 992,76
ОП п.1.19 При разработке проектной и рабочей документации только на демонтаж объектов и сооружений (без дальнейшего проектирования новых объектов и сооружений) – для линейной части, до К=0,35;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
Пояснительная записка 2%;
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 7 199,86
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 7 199,86
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 21 599,57
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 7 199,86
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 3 599,93
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 32 399,35
|  | Смета на строительство 5%; |  | 10 799,78
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 17 999,64
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 88 198,23
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 98 998,01
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 5 399,89
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 8 999,82
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 35 999,28
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 8 999,82
|  | Котн=100% |  | 5 399,89
трубы асбестоцементные 61 м
53 | Прокладка канализации связи и радио из асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью до 2 отверстий включительно и протяженностью: до 100 м, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.1 (СБЦП07-1-1) | (14450*1)*0,35*4,75, где количество 1=1 | 24 023,13
ОП п.1.19 При разработке проектной и рабочей документации только на демонтаж объектов и сооружений (без дальнейшего проектирования новых объектов и сооружений) – для линейной части, до К=0,35;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
Пояснительная записка 2%;
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 480.46
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 480.46
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 1 441,39
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 480.46
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 240.23
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 2 162,08
|  | Смета на строительство 5%; |  | 720.69
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 1 201,16
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 5 885,67
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 6 606,36
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 360.35
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 600.58
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 2 402,31
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 600.58
|  | Котн=100% |  | 360.35
блочное здание насосной 1-го подъема площадью 70 м2
54 | Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью:cвыше 0,1 до 1 тыс.м3/ч, 0,3(1 тыс.м3/ч) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.3 (СБЦП17-5-3) | (179590+353530*0,3)*0,2*4,75, где количество 0,3=0,3 | 271 366,55
При разработке проектной и рабочей документации только на демонтаж объектов и сооружений (без дальнейшего проектирования новых объектов и сооружений) – для площадочных сооружений, до К=0,2;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
Пояснительная записка 2%;
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 5 427,33
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 5 427,33
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 13 568,33
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 48 845,98
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 21 709,32
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 5 427,33
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 5 427,33
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 16 281,99
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 5 427,33
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 67 841,64
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 16 281,99
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 21 709,32
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 10 854,66
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 2 713,67
|  | Смета на строительство 7%; |  | 5 427,33
|  | Котн=100% |  | 18 995,66
блочное здание насосной 2-го подъема площадью 36 м2.
55 | Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью:cвыше 0,1 до 1 тыс.м3/ч, 0,15(1 тыс.м3/ч) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.3 (СБЦП17-5-3) | (179590+353530*0,15)*0,2*4,75, где количество 0,15=0,15 | 220 988,53
При разработке проектной и рабочей документации только на демонтаж объектов и сооружений (без дальнейшего проектирования новых объектов и сооружений) – для площадочных сооружений, до К=0,2;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
Пояснительная записка 2%;
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 4 419,77
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 4 419,77
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 11 049,43
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 39 777,94
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 17 679,08
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 4 419,77
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 4 419,77
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 13 259,31
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 4 419,77
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 55 247,13
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 13 259,31
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 17 679,08
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 8 839,54
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 2 209,89
|  | Смета на строительство 7%; |  | 4 419,77
|  | Котн=100% |  | 15 469,20
Итого по разделу 6 Демонтаж сетей и сооружений существующей системы искусственного снегообразования
| Итого Поз. 50-55 |  |  | 1 424 994,78
| Итого по разделу 6 Демонтаж сетей и сооружений существующей системы искусственного снегообразования |  |  | 1 424 994,78
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1-55 |  |  | 20 998 439,48
| ВСЕГО по смете |  |  | 20998439.48
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on B4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B7: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on C11: Титул::<подпись 240 значение>
Note on C13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on E18: ПИР::<Расчет стомости>, где количество <Количество всего (физ. объем) по позиции>=<Формула расчета физ. объема>
Note on F18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B1279: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B1280: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B1281: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B1282: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B1284: Хвост::<Описание локальной сметы>

## Экспертиза
Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и результатов инженерных изысканий
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
1 | Инженерные изыскания | Стоимость инж.изыск.в ценах 4 кв.2021 | 28742272 | рублей
|  | Коэф. 4 кв.2021 | 4.82
|  | Стоимость инж.изыск.в базовых ценах без НДС | 5963127 | рублей
2 | Проектная документация | Стоимость проектных работ в ценах 4 кв.2021 | 20998439 | рублей
|  | Коэф. 4 кв.2021 | 4.75
|  | Стоимость проектных работ в базовых ценах без НДС | 4420724 | рублей
|  | Итого: ИЗ+ПД | 10383851 | рублей |  | более 8 до 12 млн
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 6.15% |  |  |  | 638607
|  | Индекс пересчета в текущие цены на 2021 г. | 5.71 |  |  |  | 3646446
|  | С учетом индекса роста потребительских цен на 2022 год | 1.035 |  |  |  | 3774071.61
|  | С учетом НДС - 20% |  |  |  |  | 4528885.93
Постановление №145
|  | Сумма Спд и Сиж (млн.рублей, | Процент от суммы Спд и Сиж
|  | в ценах 2001 года) | (П)
|  | 0-0,15 | 33.75
|  | более 0,15 | 29.25
|  | более 0,25 | 27.3
|  | более 0,5 | 20.22
|  | более 0,75 | 16.65
|  | более 1 | 12.69
|  | более 1,5 | 11.88
|  | более 3 | 10.98
|  | более 4 | 8.77
|  | более 6 | 7.07
|  | более 8 | 6.15
|  | более 12 | 4.76
|  | более 18 | 4.13
|  | более 24 | 3.52
|  | более 30 | 3.06
|  | более 36 | 2.62
|  | более 45 | 2.33
|  | более 52,5 | 2.01
|  | более 60 | 1.68
|  | более 70 | 1.56
|  | более 80 | 1.22
|  | более 100 | 1.04
|  | более 120 | 0.9
|  | более 140 | 0.8
|  | более 160 | 0.73
|  | более 180 | 0.66
|  | более 200 | 0.61
|  | более 220 | 0.58

## Геодезия
СМЕТА № 1-из
на инженерно-геодезические (изыскательские) работы
| Наименование объекта, стадии, | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика Система искуственного снегообразования
| этап изыскательских работ | проект
Наименование проектной
(изыскательской) организации
| Наименование организации заказчика |  |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Сметный расчет составлен на основании следующих документов |  | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства, Москва. 2004г.
№ |  | Обоснование стоимости |  | Расчет стоимости | [8 empty] | Стоимость, руб.
п/п
Виды работ
1 | 2 | 3 |  | 4 | [8 empty] | 5
Полевые работы
1 | Cоздание инженерно-топографического плана в масштабе 1:1000, категория сложности III (высокогорный район), высота сечения рельефа 1 м, незастроенная территория | Табл.9 § 15 | 1380 | 1380 | х | 123 | х | 1.2 |  |  |  |  | 203688
|  | Объем работ 1 Га | 123
|  | Табл.1 § 3 | 1.2
2 | Cоздание инженерно-топографического плана в масштабе 1:500, категория сложности III (высокогорный район), высота сечения рельефа 0,5 м, незастроенная территория | Табл.9 § 6 | 3288 | 3288 | х | 3 | х | 1.2 |  |  |  |  | 11837
|  | Объем работ 1 Га | 3
|  | Табл.1 § 3 | 1.2
ИТОГО ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ: | [12 empty] | 215525
Камеральные работы
6 | Создание (развитие) плановой опорной | Табл.8 § 3 | 2705 | 2705 | х | 0 | х | 1 | х | 1.2 |  |  | 0
| геодезической сети | Объем работ шт | 0
| Категории сложности закладки геодезических | Прим 1 к табл. 8 к= | 1
| центров и реперов - 3 | ОУ п.15 д) к= | 1.2
7 | Создание (развитие) высотной опорной | Табл.8 § 4 | 485 | 485 | х | 0 | х | 1.2 |  |  |  |  | 0
| геодезической сети | Объем работ шт | 0
Категории сложности закладки геодезических
| центров и реперов - 3 | ОУ п.15 д) к= | 1.2
3 | Cоздание инженерно-топографического плана в масштабе 1:1000, категория сложности III (высокогорный район), высота сечения рельефа 1 м, незастроенная территория | Табл.9 § 15 | 422 | 422 | х | 123 | [6 empty] | 51906
|  | Объем работ 1 Га | 123
4 | Cоздание инженерно-топографического плана в масштабе 1:500, категория сложности III (высокогорный район), высота сечения рельефа 0,5 м, незастроенная территория | Табл.9 § 6 | 791 | 791 | х | 3 | [6 empty] | 2373
|  | Объем работ 1 Га | 3
ИТОГО КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ: | [12 empty] | 54279
Прочие расходы
5 | Расходы по внутр. транспорту (св 5 до 10 км.) | Табл.4 § 2 к= | 8.75% | 215525 | х | 8.75% | [6 empty] | 18858
при сметной стоимости полевых изыскательских
работ св. 150 до 300 тыс. руб.
6 | Расходы по внешнему транспорту в обоих | Табл.5 § 2 к= | 19.6% | 215525 | х | 19.6% | [6 empty] | 45939
| направлениях при продолжительности изысканий до 1 мес. |  |  | +
| Расстояние проезда в одном направлении св 100 до 300 км. |  |  | 18858
7 | Организация и ликвидация изысканий | ОУ п.13 | 6% | 215525 | х | 6% | [6 empty] | 14063
+
18858
ИТОГО ПРОЧИЕ | [12 empty] | 78860
ВСЕГО ПО ИЗЫСКАНИЯМ | [12 empty] | 348664
8 | Непредвиденные расходы |  | 10% | 348664 | [8 empty] | 34866
| Цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.) | [6 empty] | ИТОГО: |  |  |  |  | 383530
9 | Всего с учетом индекса изменения сметной стоимости на 4 кв. 2021г |  | 4.82 | [9 empty] | 1848615
НДС | [8 empty] | 20% |  |  |  | 369723
ИТОГО с учетом НДС | [10 empty] | 2218338 | #REF!

## Геология
Смета №2-из
на инженерно-геологические изыскания
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования»
Наименование изыскательской организации:
Наименование организации заказчика: |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Смета составлена по Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999 г.)
№№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерен. | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | [5 empty] | Стоимость, руб.
[5 empty] | цена за ед | К1 | К2 | К3 | К4 | К5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Полевые работы
1 | Инженерно-геологическая рекогносцировка при плохой проходимости (III кат. сложности) на территории развития многолетнемерзлых пород | 1 км маршрута | 15 | СБЦ-99, т.9, п.3, прим.3 | 47.2 | 1.2 |  |  |  |  | 849.6
2 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической карты в масштабе 1:2 000 - 1:1000 при плохой проходимости | 1 км маршрута | 3 | СБЦ-99, т.10, п.4 | 33.6 | [5 empty] | 100.8
3 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических карт (III кат. сложности) на район (участок) развития многолетнемерзлых пород | 1 точка | 150 | СБЦ-99, т.11, п.1 прим.2 | 16.4 | 1.5 |  |  |  |  | 3690
4 | Предварительная разбивка местоположения геологических выработок расст. между точками до 50 м, III кат.сложности | 1 выработка (точка) | 38 | СБЦ-99, т.93, п.1 K1 - прим. 1 | 10.8 | 0.5 |  |  |  |  | 205.2
5 | Предварительная разбивка местоположения геологических выработок расст. между точками св. 50 до 100 м, III кат.сложности | 1 выработка (точка) | 14 | СБЦ-99, т.93, п.1 K1 - прим. 1 | 13.6 | 0.5 |  |  |  |  | 95.2
6 | Плановая и высотная привязка местоположения геологических выработок и точек наблюдения при расстоянии между геологическими выработками или точками свыше 200 до 350м, III кат.сложности | 1 выработка (точка) | 53 | СБЦ-99, т.93, п.4 | 29.9 | [5 empty] | 1584.7
7 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм глубиной до 15 м [IX категория породы] на склонах от 10 до 30 градусов | 1 м | 646 | СБЦ-99, т.17 п.1; К1- п.7 ч.II | 99.7 | 1.1 |  |  |  |  | 70846.82
8 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм глубиной св 15 до 25 м [IX категория породы] на склонах от 10 до 30 градусов | 1 м | 360 | СБЦ-99, т.17 п.2; К1- п.7 ч.II | 95 | 1.1 |  |  |  |  | 37620
9 | Отбор монолитов из скважин (скальные грунты) с глубины до 10 м | 1 монолит | 20 | СБЦ-99, т.57 п.1; К1- прим. | 22.9 | 0.7 |  |  |  |  | 320.6
10 | Отбор монолитов из скважин (скальные грунты) с глубины св 10 м до 20 м | 1 монолит | 20 | СБЦ-99, т.57 п.2; К1- прим. | 30.6 | 0.7 |  |  |  |  | 428.4
11 | Проходка врезов на склонах крутизной до 30 град.Категория грунтов VII | 1 м3 | 50 | СБЦ-99, т.26 п.4 | 35.6 | [5 empty] | 1780
12 | Отбор валовых проб из массива: в открытых горных выработках | 1 т | 2 | СБЦ-99, т.59 п.1 | 17 | [5 empty] | 34
13 | Обработка и грохочение валовых проб валунно-галечных и гравийно-галечных отложений (отборка валунов, квартование, сокращение, грохочение, рассев пробы и взвешивание по фракциям, составление гранулометрического описания по фракциям) | 1 т | 2 | СБЦ-99, т.59 п.5 | 160.2 | [5 empty] | 320.4
14 | Определение объемного веса в естественном залегании и коэффициента разрыхления несвязного грунта | 1 опыт | 15 | СБЦ-99, т.59 п.8 | 60.2 | [5 empty] | 903
15 | Наблюдения в скважинах за температурой пород с частотой: 1 раз в 5 дней. Условия проходимости: плохие | 1 точка/месяц | 20 | СБЦ-99, т.40 п.1 | 275 | [5 empty] | 5500
16 | Испытания грунтов на срез в горных выработках при удельном давлении от 0,1 до 0,5 МПа неконсолидированный срез | 1 испытание | 6 | СБЦ-99, т.55 п.1 | 561 | [5 empty] | 3366
| Итого : | [9 empty] | 127644.72
17 | Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах c абсолютными высотами св. 2000 до 3000 м |  | 127644.72 | О.У., п.8а, табл. 1, п. 3 | 20% | [5 empty] | 25528.94
18 | Выполнение изысканий в неблагоприятный период |  | 153173.66 | О.У., п.8а, табл. 2, п. 4 | 40% | [5 empty] | 61269.46
| Итого полевых работ: | [9 empty] | 214443.12
2. Лабораторные работы
19 | Сокращенный комплекс определений физических свойств скальных грунтов | 1 образец | 40 | СБЦ-99, т.68 п.1 | 48.9 | [5 empty] | 1956
20 | Предел прочности при сжатии в естественном или воздушно-сухом, или водонасыщенном состоянии | 1 образец | 120 | СБЦ-99, т.67 п.9 | 1.8 | [5 empty] | 216
21 | Определения физико-механических свойств песчаных грунтов. Влажность | 1 образец | 120 | СБЦ-99, т.64 п.1 | 1.9 | [5 empty] | 228
22 | Определения физико-механических свойств песчаных грунтов. Плотность | 1 образец | 120 | СБЦ-99, т.64 п.3 | 2.9 | [5 empty] | 348
23 | Определения физико-механических свойств песчаных грунтов. Суммарная влажность грунтов в мерзлом состоянии | 1 образец | 120 | СБЦ-99, т.64 п.2 | 4.8 | [5 empty] | 576
24 | Определения физико-механических свойств песчаных грунтов. Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением на фракции 10; 5; 2; 1; 0,5 мм без кипячения и промывки (навеска свыше 1 кг) | 1 образец | 120 | СБЦ-99, т.64 п.10 | 5.6 | [5 empty] | 672
25 | Коэффициент теплопроводности для мерзлых и талых грунтов. Применительно. Испытание прочности мерзлых грунтов в ускоренном режиме (одноосное сжатие). Плотность, суммарная влажность, условно-мгновенное значение прочности | 1 образец | 40 | СБЦ-99, т.65 п.4 | 78.1 | [5 empty] | 3124
26 | Объемная теплопроводность для мерзлых и талых грунтов. Применительно. Испытание прочности мерзлых грунтов в ускоренном режиме (одноосное сжатие). Плотность, суммарная влажность, условно-мгновенное значение прочности | 1 образец | 40 | СБЦ-99, т.65 п.4 | 78.1 | [5 empty] | 3124
27 | Истираемость щебня (гравия) в полочном барабане | 1 проба | 30 | СБЦ-99, т.76 п.30 | 11.3 | [5 empty] | 339
28 | Подготовка проб щебня к испытаниям в полочном барабане | 1 проба | 30 | СБЦ-99, т.76 п.43 | 13.3 | [5 empty] | 399
29 | Приготовление водной вытяжки | 1 образец | 24 | СБЦ-99, т.70 п.83 | 3.8 | [5 empty] | 91.2
30 | Анализ водной вытяжки из грунта с определением по разности суммы натрия и калия | 1 образец | 24 | СБЦ-99, т.71 п.1 | 48.8 | [5 empty] | 1171.2
31 | Коррозионная активность грунтов по отношению к стали | 1 образец | 24 | СБЦ-99, т.75 п.4 | 18.2 | [5 empty] | 436.8
| ИТОГО лабораторных работ: | [9 empty] | 12681.2
3. Камеральные работы
32 | Инженерно-геологическая рекогносцировка при плохой проходимости (III кат. сложности) на территории развития многолетнемерзлых пород | 1 км маршрута | 15 | СБЦ-99, т.9, п.3, прим.3 | 23.4 | 1.2 |  |  |  |  | 421.2
33 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической карты в масштабе 1:2 000 - 1:1000 при плохой проходимости | 1 км маршрута | 3 | СБЦ-99, т.10, п.4 | 3.4 | [5 empty] | 10.2
34 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических карт III категории сложности на район (участок) развития многолетнемерзлых пород | 1 точка | 150 | СБЦ-99, т.11, п.1 прим.2 | 10.2 | 1.5 |  |  |  |  | 2295
35 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ III кат. сложности без гидрогеологических наблюдений | 1 м выработки | 1056 | СБЦ-99, т.82 п.1 | 9.4 | [5 empty] | 9926.4
36 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств скальных и полускальных пород | % от стоимости лаборатор. работ | 2511 | СБЦ-99, т.86, п.3 | 10% | [5 empty] | 251.1
37 | Камеральная обработка определения коррозийной активности грунтов и грунтовых вод | % от стоимости лаборатор. работ | 436.8 | СБЦ-99, т.86, п.8 | 15% | [5 empty] | 65.52
38 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений песчаных грунтов | % от стоимости лаборатор. работ | 8072 | СБЦ-99, т.86, п.2 | 15% | [5 empty] | 1210.8
39 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений химического состава грунтов и почв | % от стоимости лаборатор. работ | 1171.2 | СБЦ-99, т.86, п.4 | 12% | [5 empty] | 140.54
40 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам III категория сложности ИГУ | 1 м выработки | 306 | СБЦ-99, т.78, п.1 | 10.8 | [5 empty] | 3304.8
41 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по цифровым показателям III категория сложности ИГУ | 10 цифр.знач | 50 | СБЦ-99, т.78, п.2 | 4.3 | [5 empty] | 215
42 | Составление программы работ, глубина изучения св. 10 до 15 м, площадь изучения - св 1 до 3 км2, III категория сложности ИГУ | 1 программа | 1 | СБЦ-99, т.81, п. 3, К1-прим. | 1100 | 1.4 |  |  |  |  | 1540
43 | Составление технического отчета III категория сложности ИГУ и стоимости камеральных работ св. 5 до 20 тыс.руб. | 1 отчет | 17840.56 | СБЦ-99, т.87, п. 2 К1-МП стр.76 -компьютерные технологии | 22% | 1.5 |  |  |  |  | 5887.38
| ИТОГО камеральных работ: | [9 empty] | 25267.94
4. Прочие расходы
44 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы изыскательской организации до участка изысканий св. 5 до 10 км и стоимости полевых работ св. 50 тыс.руб. |  | 214443.12 | СБЦ-99, т.4 п.2 | 6.25% | [5 empty] | 13402.7
45 | Расходы по внешнему транспорту: расстояние проезда и перевозки в одном направлении, км: св. 100 до 300 км; при выполнении экспедиционных работ 3 месяца |  | 227845.82 | СБЦ-99, т.5 п.6 | 12.7% | [5 empty] | 28936.42
46 | Расходы на организацию и ликвидацию полевых работ |  | 227845.82 | СБЦ-99, О.У.п.13, прим. 1 к=2,5 | 6% | 2.5 |  |  |  |  | 34176.87
44 | Устройство грунтовой дороги с планировкой полотна и засыпкой углублений | 100 м дороги | 0 | СБЦ-99, табл. 103, п 2 | 172 | [5 empty] | 0
| ИТОГО прочие расходы | [9 empty] | 76515.99
| ИТОГО в ценах 1991 года: | [9 empty] | 328908.25
| ИТОГО в ценах 4 квартала 2021 года (письмо Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09) | [8 empty] | 54.75 | 18007726.69
| НДС 20% | [9 empty] | 3601545.34
| ВСЕГО по смете | [9 empty] | 21609272.03
| ВСЕГО по смете с учетом непредвиденных расходов 10 % | [9 empty] | 23770199.23

## Геофизика
Смета №3-из
на изыскательские работы
Георадиолокационное обследование
Наименование объекта изысканий: |  |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования"
Наименование организации заказчика |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Наименование проектной (изыскательской) организации
Сметный расчет составлен по следующим документам: Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. 1981г. (Глава 16, Глава 20)
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | Кол- во. | Обоснование стоимости | Расчет стоимости |  |  |  | Стоимость, руб.
[5 empty] | цена за ед. | к1 | к2 | к3
1 | Раздел |  |  | Полевые работы
1.1 | Сейсморазведка МПВ при возбуждении колебаний ударами кувалды, наблюдения с двумя сейсмограммами, категория сложности V, шаг до 2 м, число пикетов взрыва 7 | 1 ф.н. | 160 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. Таблица 258. Сейсморазведка МПВ на дневной поверхности, §90 | 26 | 1.1 | 1.2 | 1.21 | 6644.35
Коэффициенты
| Наблюдения с двумя компонентами вектора смещений (регистрация поочередная) |  |  | К1=1,1 Часть IV, Глава 16 таблица 257 §14
| При переноске оборудования с профиля на профиль, от скважины или горной выработки к скважине или горной выработке на расстояние свыше 200 м к=1,2 |  |  | K2 = 1.2 Часть IV, Глава 16, Общие Положения, п.6
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K3 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
1.2 | Электротомография. Трехэлектродная установка АО, длина установки св. 100 до 250 м, категория сложности V | 1 ф.н. | 200 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. таблица 267 Вертикальное электрическое зондирование с поверхности земли, §10 | 18 | 1.2 | 1.2 | 1.21 | 6272.64
| Расстояние между точками ВЭЗ в длинах АВ: св. 2 до 5 |  |  | К1=1,2 Часть IV, Глава 16 таблица 265 §10
| При переноске оборудования с профиля на профиль, от скважины или горной выработки к скважине или горной выработке на расстояние свыше 200 м к=1,2 |  |  | K2 = 1.2 Часть IV, Глава 16, Общие Положения, п.6
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K3 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
1.3 | Вертикальное электрическое зондирование с поверхности земли. Симметричная установка АВ, длина установки св. 50 до 100 м, категория сложности V, при переноске с профиля на профиль на расстояние св. 200 м | 1 ф.н. | 4 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. таблица 267 Вертикальное электрическое зондирование с поверхности земли, §2 | 11 | 1.2 | 1.2 | 1.21 | 76.67
| Расстояние между точками ВЭЗ в длинах АВ: св. 2 до 5 |  |  | К1=1,2 Часть IV, Глава 16 таблица 265 §10
| При переноске оборудования с профиля на профиль, от скважины или горной выработки к скважине или горной выработке на расстояние свыше 200 м к=1,2 |  |  | K2 = 1.2 Часть IV, Глава 16, Общие Положения, п.6
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K3 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
1.4 | Запись микроколебаний. Промежуточная магнитная запись микросейсм при воспроизведении с разверсткой, см/с св. 2, число регистрируемых компонент 3 | 1 ф.н. | 10 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. Таблица 290. Запись микроколебаний (микросейсм) сейсмологическими станциями, §4 | 40 | 1.21 |  |  | 484
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K1 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
1.5 | Итого Полевые работы: | [7 empty] | 13477.66
1.6 | Выполнение работ высокогорном районе, св. 2000 до 3000м |  |  | СБЦ 1982 Таб. 1, §3 |  | 15% |  |  | 2021.65
1.4 | Надбавки за выполнение полевых работ и выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года. Продолжительность неблагоприятного периода года 8-9.5 мес |  |  | СБЦ 1982 Таб. 2, §4 |  | 40% |  |  | 6199.724
1.5 | Всего Полевые работы: | [7 empty] | 21699.03
Камеральные работы
2.1 | Камеральная обработка сейсморазведки МПВ при двух типах волн при выполнении спецрасчетов и расчетов на ЭВМ | 1 ф.н. | 320 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. Таблица 291. Обработка материалов сейсморазведки и сейсмоакустики, §2 | 13 | 1.15 | 1.21 |  | 5788.64
| При выполнении расчетов на ЭВМ |  |  | К1=1,15 СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. примечания к таблице 291, п.2
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K2 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
2.2 | Камеральная обработка электроразведки |  |  | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. Камеральные геофизические работы 30% от стоимости полевых работ | 30% |  |  |  | 1904.79
2.3 | Расчет спектральных характеристик грунтовых толщ. Обработка материалов сейсмологических наблюдений за колебаниями грунтов при землетрясениях, взрывах и микроколебаниях, машинная обработка при выполнении расчетов ЭВМ | 1 запись | 10 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. таблица 293 Обработка материалов по определению коррозионной активности грунтов и интенсивности блуждающих токов, сейсмическому микрорайонированию, §8 | 43 | 1.21 |  |  | 520.3
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K1 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
2.4 | Составление программы при стоимости изысканий, тыс. руб.: св. 10 до 25 | 1 программа | 1 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. таблица 294 § | 600 | 1.21 |  |  | 726 | стоимость изысканий | 21691.39
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K1 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
2.5 | Составление технического отчета по сейсморазведке, электроразведке… и сейсмическому микрорайонированию по комплексу методов, примененных на одном объекте | 1 отчет | 1 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. таблица 294 §10 | 1821.37 | 1.21 |  |  | 2203.86
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K1 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
2.6 | Итого Камеральные работы: | [7 empty] | 11143.59
2.7 | Всего Камеральные работы: | [7 empty] | 11143.59
3 | Раздел |  |  | Прочие расходы
3.1 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии св.5 до 10 км. При стоимости полевых работ св. 20 до 50 тыс.руб. |  |  | СБЦИР-82. Таб 4 §2 | 6% |  |  |  | 1301.94
3.2 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки св. 100 до 300 км. Продолжительность экспедиции до 2 мес |  |  | СБЦИР-82.Таб 5, §2 | 11% |  |  |  | 2530.11
3.3 | Расходы по организации изысканий при стоимости геофизических изысканий: до 100 тыс. руб. |  |  | СБЦИР-82. Таб 6, §3 | 6% |  |  |  | 1380.06
3.4 | Расходы по ликвидации изысканий при стоимости геофизических изысканий: до 100 тыс. руб. |  |  | СБЦИР-82. Таб 6, §3 | 5% |  |  |  | 1150.05
3.6 | Всего Прочие расходы: | [7 empty] | 6362.16
4 | Итого по смете: | [7 empty] | 39204.78
5 | ИТОГО в ценах 4 квартала 2021 года |  |  | письмо Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 |  | 54.75 |  |  | 2146461.71
6 | НДС,20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 429292.34
7 | Всего по смете: | [7 empty] | 2575754.05
8 | ВСЕГО по смете с учетом непредвиденных расходов |  |  |  | 10% |  |  |  | 2833329.46

## Гидромет
Смета №4-из
на инженерно-гидрометеорологические изыскания
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования"
Наименование изыскательской организации:
Наименование организации заказчика: |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Смета составлена по Справочнику базовых цен на инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках, Москва 2000 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости |  |  |  | Стоимость работ в руб.
[5 empty] | цена за ед | коэф | коэф | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7
1. Полевые работы
1 | Рекогносцировочное обследование реки, категория сложности III | 1 км реки | 2 | Табл.43 п.1 | 42 |  |  | 2 | 84
2 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки, категория сложности III | 1 км маршрута | 10 | Табл.43 п.2 | 24 |  |  | 10 | 240
3 | Изыскания для расчета стока | 1 бассейн | 10 | Табл.21 п.5 | 84 |  |  | 10 | 840
4 | Определение мгновенного уклона поверхности воды в реке при количестве урезных кольев 2 на 1 км длины реки, категория сложности III | 1 определение на 1 км длины реки | 1 | Табл.26 п.2 | 186 |  |  | 1 | 186
5 | Измерение расхода воды детальным методом (ширина реки до 20 м) | 1 расход | 7 | Табл.48 п.1 | 78 |  |  | 7 | 546
6 | Разбивка промерного створа при ширине реки до 100 м, категория сложности III | 1 створ | 7 | Табл.44 п.7 | 38 |  |  | 7 | 266
7 | Промеры глубин при ширине реки до 20 м | 1 профиль | 7 | Табл.48 п.3 | 19 |  |  | 7 | 133
8 | Фотоработы | 1 снимок | 30 | Табл.48 п.15 | 7 |  |  | 30 | 210
| ИТОГО по позиции 1 на высоте 2000-3000 в неблагоприятный период |  |  |  |  | 1.2 | 1.4 |  | 4208.4
2. Камеральные работы
9 | Рекогносцировочное обследование реки, категория сложности III | 1 км реки | 2 | Табл.43 п.1 | 14 |  |  | 2 | 28
10 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки, категория сложности III | 1 км маршрута | 10 | Табл.43 п.2 | 8 |  |  | 10 | 80
11 | Изыскания для расчета стока | 1 бассейн | 10 | Табл.21 п.5 | 55 |  |  | 10 | 550
12 | Измерение расхода воды детальным методом (ширина реки до 20 м) | 1 расход | 7 | Табл.48 п.1 | 17 |  |  | 7 | 119
13 | Составление таблицы гидрологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений до 50 | 1 таблица | 1 | Табл.51 п.1 | 105 |  |  | 1 | 105
14 | Составление схемы гидрометеорологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений до 50 | 1 схема | 1 | Табл.51 п.3 | 61 |  |  | 1 | 61
15 | Определение площади водосбора | 1 дм2 | 30 | Табл.55 п.9 | 6 |  |  | 30 | 180
16 | Выбор аналога | 1 расчет | 1 | Табл.56 п.15 | 217 |  |  | 1 | 217
17 | Составление вспомогательной таблицы характеристик гидрологического режима при числе лет свыше 50 | 1 таблица | 1 | Табл.52 п.2 | 217 |  |  | 1 | 217
18 | Вычисление параметров распределения отдельных характеристик стока и величин различной обеспеченности с построением кривой обеспеченности при числе лет свыше 50 | 1 расчет | 1 | Табл. 56 п.13 | 76 |  |  | 1 | 76
19 | Определение максимальных расходов весеннего половодья или дождевых паводков по эмпирическим редукционным формулам | 1 расчет | 10 | Табл. 56 п.2 | 34 |  |  | 10 | 340
20 | Построение кривой расходов гидравлическим методом | 1 график | 10 | Табл.55 п.1 | 68 |  |  | 10 | 680
21 | Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Подбор станций или постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности. | 1 годостанция | 3 | Табл. 67 п.1 | 90 |  |  | 3 | 270
22 | Построение розы ветров | 1 расчет | 1 | Табл. 68 п.11 | 116 |  |  | 1 | 116
23 | Расчет глубины промерзания грунта | 1 расчет | 1 | Табл. 68 п.15 | 49 |  |  | 1 | 49
24 | Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеостанций: 3, число годостанций до 50. | 1 записка | 1 | Табл. 69 п.2 | 243 |  |  | 1 | 243
25 | Составление программы производства гидрометеорологических работ | 1 программа | 3331 | Табл. 53 п.2 | 800 |  |  | 1 | 800
26 | Составление технического отчета (недостаточно изученная) | 1 отчет | 4131 | Табл. 62 п.4, прим.6 | 75% | 1.25 |  | 1 | 3872.81
| ИТОГО по позиции 2: | [7 empty] | 8003.81
3. Прочие расходы
27 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы св. 5 до 10 км | % от обьема | 11.25% | Табл. 4, п.2 | 4208.4 |  |  | 11.25% | 473.45
28 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда и перевозки в одном направлении: свыше 100 до 300 км | % от обьема | 19.6% | Табл. 5, п. 2 | 4681.85 |  |  | 19.6% | 917.64
29 | Расходы по организации и ликвидации | % от обьема | 6% | ОУп.13, прим.1 | 4681.85 | 2.5 |  | 6% | 702.28
| ИТОГО по позиции 3: | [7 empty] | 2093.37
| ИТОГО в ценах 1991 года | [7 empty] | 14305.58
| Непредвиденные расходы | [6 empty] | 10% | 1430.56
| ИТОГО в ценах 4 квартала 2021 года | [6 empty] | 54.75 | 861553.67
| НДС | [7 empty] | 172310.73
| ВСЕГО по смете с НДС: | [7 empty] | 1033864.4
Составил:________________

## Сели Лавины
СМЕТА №5-из
Оценка селевой и лавинной опасности
Наименование организации – заказчика: АО "КАВКАЗ.РФ"
Наименование проектной организации:
№ пп | Наименование работ | Ссылка на нормативы | Ед. изм. | Объем работ | Цена, руб. | Коэф. | Коэф. | Коэф. | Стоим., руб.
Оценка селевой и лавинной опасности
Применен "СБЦ на инженерно-гидрографические изыскания для строительства, М-2000"Цены приведены к базовому уровню на 01.01.1991 г.
Ι. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
1 | Селевые рекогносцировочные работы | табл. 43 § 1 | 1 км маршрута | 2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 84
2 | Лавинные рекогносцировочные работы | табл. 43 § 2 | 1 км маршрута | 10 | 24 | 1 | 1 | 1 | 240
3 | Фотоработы | табл. 48 §15 | 1 снимок | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 210
Итого полевые работы выше 2000 м в неблагоприятный период | [5 empty] | 1.2 | 1.4 |  | 897.12
II. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
4 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий: св. 5 до 10 км | Таблица 4 п.2 |  |  | 897.12 | 0.1125 | 1 | 1 | 100.9
5 | Организация и ликвидация работ | п.13 "Общих указаний" Примечание 1.(6%) |  |  | 998 | 0.06 | 2.5 | 1 | 149.7
6 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда и перевозки в одном направлении: свыше 100 до 300 км | Таблица 5 п.2 |  |  | 998 | 0.196 | 1 | 1 | 195.6
Итого по прочим работам: | [8 empty] | 446
ΙΙΙ. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
7 | Селевые рекогносцировочные работы | табл. 43 §1 | 1 км маршрута | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 28
8 | Лавинные рекогносцировочные работы | табл. 43 § 2 | 1 км маршрута | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 80
9 | Составление записки «Характеристика условий образования селевых потоков района" | табл.63 §1 | 1 записка | 1 | 262 | 1 | 1 | 1 | 262
10 | Установление высот границ действия снежных лавин | табл. 56 §2 | 1 расчет | 10 | 34 | 1 | 1 | 1 | 340
11 | Определение площади зон зарождения лавин | табл. 56 §2 | 1 расчет | 10 | 34 | 1 | 1 | 1 | 340
12 | Определение углов наклона зон зарождения и транзита снежных лавин | табл. 56 §2 | 1 расчет | 10 | 34 | 1 | 1 | 1 | 340
13 | Построение продольных профилей лавиносборов | табл. 40 §1 | 1 профиль | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 140
14 | Определение дальности выброса снежных лавин | табл. 56 §2 | 1 расчет | 10 | 34 | 1 | 1 | 1 | 340
15 | Определение скоростей снежных лавин | табл. 56 §2 | 1 расчет | 20 | 34 | 1 | 1 | 1 | 680
16 | Определение объемов снежных лавин | табл. 56 §2 | 1 расчет | 10 | 34 | 1 | 1 | 1 | 340
17 | Определение высоты фронта лавин | табл. 56 §2 | 1 расчет | 20 | 34 | 1 | 1 | 1 | 680
18 | Определение давления лавин | табл.55 §8 | 1 расчет | 20 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1280
19 | Составление записки «Характеристика лавинной опасности территории" | табл.63 §1 | 1 записка | 1 | 262 | 1 | 1 | 1 | 262
20 | Составление карты лавинной опасности территории района изысканий | табл.52 §1 | 1 карта | 1 | 108 | 1 | 1 | 1 | 108
Итого камеральные работы | [8 empty] | 5220
21 | Составление программы производства работ | табл.53 §2 | 1 программа | 1 | 800 | 1 | 1 | 1 | 800
22 | Составление технического отчета | табл. 62 §4, прим.6 | отчет | 1 | 75% | 1.2 | 1.25 | 1 | 6773
Итого камеральные работы | [8 empty] | 12793
Итого по смете в базовых ценах | [8 empty] | 14136
Непредвиденные расходы | [7 empty] | 10% | 1414
Всего по смете с учетом инфляционного коэффициента 4 кв. 2021 | [5 empty] | 54.75 |  |  | 851362.5
[8 empty] | С НДС | 1021635

## Экология
СМЕТА № 6-из
на выполнение инженерно-экологических изысканий
Наименование объекта: |  |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искуственного снегообразования
этап изыскательских работ: |  |  | Проект
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства СБЦ-99
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Таблица и параграф СБЦ | Объем | Цена | Стоимость, руб
1. Полевые работы
1.1 | Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование III категории сложности плохой проходимости | км | Табл. 9, §.2 прим.1 (к-1.25) | 12.5 | 36 | 562.5
1.2 | Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости: плохой, III категории сложности | км | Табл. 9, §.6 | 12.5 | 8.49 | 106.13
1.3 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты:почвенной, инженерно-экологической в масштабе:1:2000-1:1000. с определением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения | 1 км | Табл. 10, §.4 прим.1 (к-1.3) | 12.5 | 33.6 | 546
1.4 | Описание точек наблюдения для составления комплекса инженерно-экологических карт | точка | Табл.11, § 2 | 10 | 21.3 | 213
1.5 | Радиационное обследование участка площадью, га: св. 1,0 | 0,1 га | Табл.92 § 3 | 30 | 49.2 | 1476
1.6 | Отбор проб почво-грунтов на химическое загрязнение: 10 объединенных проб в 5 точках (метод конверта) на глубине 0,0-0,2 м | проба | Табл.60, § 7, прим. 1 (к-0.9) | 50 | 6.9 | 310.5
1.7 | Отбор простых проб почво-грунтов на химическое загрязнение на глубине 0,2-1,0 м | проба | Табл.60 §.7 | 10 | 6.9 | 69
1.8 | Отбор проб почво-грунтов на агрохимический анализ | проба | Табл.60, § 10 | 1 | 37.7 | 37.7
1.9 | Отбор почв на санитарно-паразитологические показатели 7 объединённых проб в 5 точках (метод конверта) - на глубине 0,0-0,2 м; | проба | Табл.60 §.7 прим. 1 (к-0.9) | 35 | 6.9 | 217.35
1.10 | Отбор почв на санитарно-бактериологические показатели 7 объединённых проб в 5 точках (метод конверта) - на глубине 0,0-0,2 м; | проба | Табл.60 §.7 прим. 1 (к-0.9) | 35 | 6.9 | 217.35
1.11 | Измерение потока радона на участке | 20 точек | Табл.91, § 1 | 0.5 | 535 | 267.5
1.12 | Отбор природной воды на химические, микробиологические, паразитологические показатели с поверхностного слоя | проба | Табл.60, § 1 | 7 | 4.6 | 32.2
1.13 | Отбор проб донных отложений на химические показатели | проба | Табл.60, § 11 | 7 | 20.3 | 142.1
1.14 | Отбор почвы для определения эффективной удельной активности природных радионуклидов (ЕРН) | проба | Табл.60, § 10 | 2 | 37.7 | 75.4
ИТОГО | [5 empty] | 4272.73
1.15 | Выполнение изысканий в горном и высокогорном районах с отметками св. 2000 до 3000 м К=1,2 | Коэффициент | Табл.1, § 3 (к-1.20) | 0.012 | 4272.73 | 51.27
1.16 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км | % | Табл.4, § 3.5 | 0.1125 | #REF! | #REF!
1.16 | Расходы по внутреннему транспорту св 5 км до 10 км |  | Табл. 4, § 2 | 0.1125 | 4272.73 | 480.68
1.17 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии от 100 до 300 км и продолжительности полевых работ до 1 месяца | % | Табл. 5, § 2 | 0.196 | 4753.41 | 931.67
1.18 | Расходы на организацию и ликвидацию работ | % | О.У. П 13 | 0.06 | 4753.41 | 285.2
ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ | [5 empty] | 6021.55
Всего полевых работ | [5 empty] | 10294.28
2. Лабораторные работы
Обследование проб почво-грунтов на агрохимические показатели:
2.1 | Водородный показатель pH | образец | Табл.70, § 14 | 20 | 2 | 40
2.2 | Органические вещества (гумус) | образец | Табл.70, § 11 | 1 | 8.6 | 8.6
2.3 | Обменный натрий | образец | Табл.70, § 31 | 1 | 8.9 | 8.9
2.4 | ЕКО -емкость катионного обмена | образец | Табл.70, § 41 | 1 | 49.4 | 49.4
2.5 | Карбонаты в почвах ацидиметрическим методом | образец | Табл.70, § 51 | 1 | 8 | 8
2.6 | Ионы Сульфата | образец | Табл.70, § 3 | 1 | 14.4 | 14.4
2.7 | Ионы хлорида | образец | Табл.70, § 7 | 1 | 5.3 | 5.3
2.8 | Калий подвижный | образец | Табл.70, § 29 | 1 | 8.9 | 8.9
2.9 | Кальций и Магний | образец | Табл.70, § 50 | 1 | 13.8 | 13.8
2.10 | Гранулометрический анализ фракций почв меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки) | образец | Табл.64, § 12 | 1 | 7.1 | 7.1
Определение химического состава почв
2.11 | Определение солей тяжёлых металлов в почвах, грунтах и донных отложениях (марганец, медь, никель, кобальт, цинк, мышьяк, кадмий, ртуть, свинец) - 9 элемент. | 1 метал образец | Табл.70, § 57 | 180 | 148.2 | 26676
2.12 | Определение нефтепродуктов | образец | Табл.70, § 63 | 10 | 19.7 | 197
2.13 | Определение 3,4-бенз(а)пирена | образец | Табл.70, § 66 | 10 | 95.8 | 958
Обследование поверхностных вод на химическое загрязнение
2.14 | Концентрация водородных ионов - рН | 1 проба | Табл.72 § 24 | 7 | 2.9 | 20.3
2.15 | Прозрачность | 1 проба | Табл.72 § 83 | 7 | 0.9 | 6.3
2.16 | Запах в момент отбора | 1 проба | Табл.72 § 80 | 7 | 0.8 | 5.6
2.17 | Цветность | 1 проба | Табл.72 § 84 | 7 | 0.8 | 5.6
2.18 | Взвешенные вещества (мутность) | 1 проба | Табл.72 § 90 | 7 | 4.6 | 32.2
2.19 | % насыщения растворенного кислорода | 1 проба | Табл.72 § 88 | 7 | 0.5 | 3.5
2.20 | Сухой остаток: выпариванием с содой | 1 проба | Табл.72 § 57 | 7 | 8.9 | 62.3
2.21 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионо-активные | 1 проба | Табл.72 § 85 | 7 | 14.7 | 102.9
2.22 | Химическое потребление кислорода: окисление бихроматное с катализатором | 1 проба | Табл.72 § 79 | 7 | 8.8 | 61.6
2.23 | Кислород растворенный: метод Виккера | 1 проба | Табл.72 § 21 | 7 | 5 | 35
2.24 | Железо общее: колориметрический метод | 1 проба | Табл.72 § 8 | 7 | 4.1 | 28.7
2.25 | Хлориды: объемный метод | 1 проба | Табл.72 § 72 | 7 | 2.6 | 18.2
2.26 | Сульфаты: весовой метод | 1 проба | Табл.72 § 55 | 7 | 7.4 | 51.8
2.27 | Нитриты: колориметрический метод | 1 проба | Табл.72 § 42 | 7 | 2.7 | 18.9
2.28 | Нитраты: колориметрический метод | 1 проба | Табл.72 § 41 | 7 | 3.1 | 21.7
2.29 | Аммоний-ион: колориметрический метод | 1 проба | Табл.72 § 2 | 7 | 8.8 | 61.6
2.30 | Нефтепродукты: метод тонкослойной хроматографии с УФ спектральным окончанием | 1 проба | Табл.72 § 38 | 7 | 14 | 98
2.31 | Фенолы: фотометрический метод с пирамидоном | 1 проба | Табл.72, § 66 | 7 | 11.3 | 79.1
2.32 | Кадмий: колориметрический метод | 1 проба | Табл.72, § 15 | 7 | 6.1 | 42.7
2.33 | Никель: колориметрический метод | 1 проба | Табл.72, § 39 | 7 | 10.8 | 75.6
2.34 | Цинк: колориметрический метод | 1 проба | Табл.72, § 75 | 7 | 8.1 | 56.7
2.35 | Марганец: колориметрический метод с концентрированием | 1 проба | Табл.72, § 30 | 7 | 4.5 | 31.5
2.36 | Хром III и IV валентный: колориметрический метод | 1 проба | Табл.72, § 74 | 7 | 15.7 | 109.9
2.37 | Кальций: оксалатный метод с весовым или объемным окончанием | 1 проба | Табл.72, § 16 | 7 | 10.8 | 75.6
2.38 | Фосфаты минеральной формы: фотометрический метод | 1 проба | Табл.72, § 68 | 7 | 3.4 | 23.8
2.39 | Карбонат-ион: объемный метод | 1 проба | Табл.72, § 18 | 7 | 3 | 21
2.40 | Алюминий: колориметрический метод | 1 проба | Табл.72, § 1 | 7 | 14 | 98
2.41 | Кобальт: колориметрический метод с предварительным концентрированием | 1 проба | Табл.72, § 23 | 7 | 11.3 | 79.1
2.42 | Молибден: колориметрический метод | 1 проба | Табл.72, § 34 | 7 | 7.4 | 51.8
2.43 | Свинец: колориметрический метод | 1 проба | Табл.72, § 49 | 7 | 12.2 | 85.4
2.44 | Медь: колориметрический метод | 1 проба | Табл.72, § 33 | 7 | 4.8 | 33.6
2.45 | Ртуть: колориметрический метод | 1 проба | Табл.72, § 48 | 7 | 8.7 | 60.9
2.46 | Мышьяк: колориметрический метод | 1 проба | Табл.72, § 35 | 7 | 9.6 | 67.2
ИТОГО ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ | [5 empty] | 29621.5
3. Камеральные работы
3.1 | Составление программы | программа | Табл.81, § 1, прим. 1 (к-1.4) | 1 | 200 | 280
3.2 | Обработка результатов инженерно-экологического рекогносцировочного обследования III категории сложности плохой проходимости | км | Табл.9, § 3 | 12.5 | 23.4 | 292.5
3.3 | Обработка результатов почвенного обследования III категории сложности плохой проходимости | км | Табл.9, § 6 | 12.5 | 2.41 | 30.13
3.4 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты:почвенной, инженерно-экологической в масштабе:1:2000-1:1000. с определением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения | 1 км | Табл. 10, §.4 прим.1 (к-1.3) | 12.5 | 3.4 | 55.25
3.5 | Обработка описания точек наблюдения для составления комплекса инженерно-экологических карт | точка | Табл.11, § 2. | 10 | 13.3 | 133
3.6 | Обработка результатов радиационного обследования участка площадью, га: св. 1,0 | 0,1 га | Табл.92 § 3 | 30 | 14.8 | 444
3.7 | Обработка результатов измерения потока радона | 20 точек | Табл.91 § 1 | 0.5 | 161 | 80.5
3.8 | Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязнен-ность почво-грунтов, воды, льда, снега и донных отложений при инженерно-экологических изысканиях | % | Табл.86, § 6 | 29621.5 | 0.2 | 5924.3
Итого стоимость камеральных работ | [5 empty] | 6765.55
3.9 | Составление отчета | отчет | Табл.87, § 2 | 1 | 6629.8 | 1458.56
ИТОГО КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ | [5 empty] | 8224.11
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с учетом непредвиденных расходов и затрат для доп. работ гл. 4 | [5 empty] | 52953.88
Цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991 года. С учетом инфляционного коэффициента на 4 квартал 2021 г. К = 54,75 | [5 empty] | 2899224.93
4. Дополнительные работы с оплатой услуг сторонних организаций, необходимых для производства изысканий
4.1 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о климате | справка |  | 0
4.2 | Определение эффективной удельной активности природных радионуклидов (ЕРН). Почва. | образец | Типовые нормы выработки и расценок на работы, выполняемые проектно-изыскательскими центрами и станциями агрохимической службы. Москва 1994 г. | 0 | 1102 | 0 | сборник отсутствует в фед.реестре сметных нормативов.
4.3 | Исследование на паразитарную чистоту: исследование на личинки гельминтов. Почва. | образец |  | 0 | 910 | 0
| Исследование на бактериологию. Почва. | образец |  | 0 | 1121 | 0
4.4 | Исследование на паразитарную чистоту: исследование на яйца гельминтов. Вода. | образец |  | 0 | 666 | 0
4.5 | Исследование на паразитарную чистоту: исследование на цисты патогенных простейших. Вода. | образец |  | 0 | 666 | 0
4.6 | Измерение уровня шума | точка |  | 0 | 840.38 | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | 2899224.93
Итого по смете с учетом НДС: |  | 20% |  |  |  | 3479069.92

## Археология
Смета № 7-из
на выполнение археологических исследований (археологических разведок без осуществления земляных работ)
| Объект. | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искуственного снегообразования
Исполнитель:
Наименование организации заказчика: АО "КАВКАЗ.РФ"
№ п.п. | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Археологические исследования.
1 | СЦНПР-91, раздел 11 Гл 1, т.11-4 п.2 | Предварительное ознакомление с литературой, графическими материалами, материалами предыдущих экспедиций | Объект | 1 | 70 | 70
2 | СЦНПР-91, раздел 11 Гл. 1, т.11-4 п.1 | Задание на выполнение работ -28%, сотавление сметы - 20%, график проведения работ- 17% | Задание, смета, график | 65% | 680 | 442
3 | СЦНПР-91, раздел 11 Гл. 5, т.11-11 п.1 | Обследование территории для выявления памятников археологии. Площадь обследования 3 га | 1 км2 | 0.03 | 170 | 5.1
4 | СЦНПР-91, раздел 11, т.11-4 | Задание на выполнение работ, составление сметы-калькуляции, схемы маршрута поездок, график проведения работ | Задание Смета Схема маршрута График | 0 | 680 | 0
4 | СЦНПР-91, раздел 6, т.6-2 | Закладка шурфов (копка грунта, раскрытие шурфа, получение полевого материал) с глубиной до 1,4 м. (2х2) | 1 квадрат | 3 | 390 | 1170
5 | СЦНПР-91, Раздел 8. т.8-3. п. 4 , (3) | Фотосъёмка | Негатив | 20 | 4.06 | 81.2
5 | СЦНПР-91, Раздел 8. т.8-5. п. 4 | Фотосъёмка (цветное фото) | Негатив, слайд | 173 | 0 | 0
6 | СЦНПР-91, Общая часть п. 29, а | Работы в высокогорных районах | 1 | #REF! |  | #REF!
6 | СЦНПР-91, Общая часть п. 30, а | Работы в высокогорных районах свыше 2000 м. | 1.2 | 1256.3 |  | 1507.56
Итого | [5 empty] | 2024.66
2. Отчёт об археологических исследованиях
7 | СЦНПР-91 гл.3 т.6-3 а. | Написание текста отчета 1 п.л. - 24 листа А4, шрифт Times New Roman, междустрочный интервал 1.5 | Печ. Лист | 2 | 530 | 1060
8 | СЦНПР-91, Раздел 8. т.8-3. п. 4 , а | Изготовление фотоотпечатков | Отпечаток | 20 | 0.75 | 15
9 | СЦНПР-91, Раздел 1. Гл. 3 т.1-22. п. 5 | Альбом фотоиллюстраций (20 фото) | альбом до 5 экз. | 1 | 78 | 78
|  | Итого по п.2 |  |  |  | 1153
|  | Итого по п.1-2 |  |  |  | 3177.66
10 | Письмо МК РФ от 13.10.98 г. № 01-211/16-14 | Коэффициент |  |  | 14.6 | 46393.84
11 | Письмо МК РФ от 20 декабря 2011 года N 107-01-39/10-КЧ | Коэффициент |  |  | 4 | 185575.36
3. Прочии расходы
12 | Историко-культурная экспертиза участка под размещение проектируемого объекта | Постановление правительства РФ от 15.07.2009г № 569 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 18 июля 2017 г. №210-01.1-39-ВА Разъяснение о стоимости государственной историко-культурной экспертизы |  |  | 32400 | 32400
|  | ИТОГО |  |  |  | 217975
|  | Итого с НДС |  |  |  | 261570.43

## ВОП по форме 3П
форма № 3п по МДС 81-35.2004
Смета №8-ВОП на проведение работ по разведке территории на наличие взрывоопасных предметов
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Исполнители |  | Количество человеко-дней | Средняя оплата труда за 1 день | Оплата труда (всего)
|  | количество | должность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Полевые работы | 1 | Главный инженер проекта | 1 | 3639.86 | 3639.86 | Уровень оплаты труда принят на основании данных Федеральной службы государственной статистики: "СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в соответствии с ОКВЭД2) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ с 2017 года рублей" деятельность профессиональная,научная и техническая - 80077 рублей
|  | 1 | Ведущий Инженер | 2 | 3639.86 | 7279.72
|  | 1 | Инженер | 2 | 3639.86 | 7279.72
|  | 1 | Инженер по качеству (нормоконтроль) | 2 | 3639.86 | 7279.72
2 | Камеральные работы | 1 | Главный инженер проекта | 1 | 3639.86 | 3639.86
|  | 1 | Ведущий Инженер | 2 | 3639.86 | 7279.72
|  | 1 | Инженер | 2 | 3639.86 | 7279.72
|  | 1 | Инженер по качеству (нормоконтроль) | 1 | 3639.86 | 3639.86
3 | Итого оплата труда |  |  |  |  | 47318.18
4 | Другие прямые затраты: Обязательные отчисления во внебюджетные гос.фонды 30% от ФОТ (пенсионное страхование - 22%; соц. страхование- 2,9%; медицинское страхование - 5,1%) |  |  |  |  | 14195.45
5 | Накладные расходы 85% |  |  |  |  | 40220.45
6 | Итого прямые затраты и накладные расходы |  |  |  |  | 101734.08
7 | Накопления (прибыль) 10% |  |  |  |  | 10173.41
8 | ИТОГО |  |  |  |  | 111907.49
9 | НДС 20% |  |  |  |  | 22381.5
10 | ВСЕГО с НДС |  |  |  |  | 134288.99

## Сводная Изыскания
| Вид работ | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Непредвиденные затраты | Всего с учетом непредвиденных, руб. без учета НДС
1 | Инженерно-геодезические изыскания | 2218338 | 1680559 | 168056 | 1848615
2 | Инженерно-геологические изыскания | 23770199.23 | 18007727 | 1800773 | 19808500
3 | Геофизические исследования | 2833329.46 | 2146462 | 214646 | 2361108
3 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 1033864.4 | 783231 | 78323 | 861554
4 | Оценка селевой и лавинной опасности | 1021635 | 773966 | 77397 | 851363
5 | Инженерно-экологические изыскания | 3479069.92 | 2899225 |  | 2899225
6 | Археологические исследования | 261570.43 | 217975 |  | 217975
7 | Обследование территории на наличие взрывоопасных предметов | 134288.99 | 111907 |  | 111907
| ИТОГО, руб. с учетом НДС | 34752295.43 | 26621052 | 2339195 | 28960247

## ВОП (для справки)
Смета № 8-ВОП
на проведение работ по разведке территории на наличие взрывоопасных предметов
| Объект. | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искуственного снегообразования
Исполнитель:
Наименование организации заказчика: АО "КАВКАЗ.РФ"
Методика определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере градостроительной деятельности
№ п.п. | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Полевая разведка
1 | Табл.1 § 2 участок S -3 га. | Камеральные работы | 1 га. | 3 | 2184 | 6552
2 | Табл.2 § 1 Глубина разведки до 0.4 м. | Полевые работы | 1 га. | 3 | 3270 | 9810
4 | СЦНПР-91, раздел 11, т.11-4 | Задание на выполнение работ, составление сметы-калькуляции, схемы маршрута поездок, график проведения работ | Задание Смета Схема маршрута График | 0 | 680 | 0
Итого | [5 empty] | 16362
3 | Табл.4 § 2 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы отряда до места производства работ: свыше 5 до 10 км | % | 9810 | 11.25% | 1103.63
4 | Табл.5 § 2 | Расходы по внешнему транспорту, расстояние проезда и перевозки в одном направлении: 100-300 км, продолжительность работ до 1 мес. | % | 9810 | 19.6% | 1922.76
5 | Табл.6 § 1 | Расходы на содержание базы отряда | месяц | 1 |  | 1800
6 | ОУ п. 3.7 | Расходы по организации и ликвидации работ на объекте | % | 12713.63 | 6% | 762.82
7 |  | Итого |  |  |  | 5589.21
8 |  | Итого по полевые и камеральные |  |  |  | 21951.21
2. Прочии расходы
11 | ОУ п. 3.12.1 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | % | 16362 | 10% | 1636.2
|  | Итого в ценах 2001 г. |  |  |  | 23587.41
| Письмо Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 | Итого в ценах 4 кв 2021 г. | коэф. | 4.82 |  | 113691.32
|  | НДС | % |  | 20% | 22738.26
|  | Итого |  |  |  | 136429.58