## График работ (hidden)
Календарный план на разработку концепции и проектной документации по объекту по объекту: '«Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |  | 2023 | [6 empty] | 2024
|  | Дата начала | Дата окончания | Длительность (кал. дней) | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подготовка эскизных вариантов общих композиционных, планировочных, архитектурных решений | Х | Х+14 | 14
2 | Разработка концепции «Благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории» | Х | Х+43 | 44
3 | Инженерные изыскания
3.1 | инженерно-геодезические изыскания | Х | Х+120 | 120
3.2 | инженерно-гидрометеорологические изыскания | Х | Х+120 | 120
3.3 | инженерно-экологические изыскания | Х | Х+120 | 120
3.4 | инженерно-геологические изыскания | Х | Х+120 | 120
4 | Проектные работы, в том числе:
4.1 | - разработка основных технических решений | Х+10 | Х+110 | 120
4.2 | - разработка проектной и сметной документации | Х+10 | Х+166 | 176
5 | Экологическая экспертиза, в том числе общественные слушания | Х+62 | Х+131 | 69
6 | Государственная экспертиза | Х+62 | Х+131 | 69
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на разработку концепции и проектной документации по объекту по объекту:
«Благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории»
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания
1 | 2 | 3 | 4
1 | Подготовка эскизных вариантов общих композиционных, планировочных, архитектурных решений | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 14
2 | Разработка концепции «Благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории» | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 44
3 | Инженерные изыскания
3.1 | инженерно-геодезические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
3.2 | инженерно-гидрометеорологические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
3.3 | инженерно-экологические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
3.4 | инженерно-геологические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
4 | Проектные работы, в том числе:
4.1 | - разработка основных технических решений | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
4.2 | - разработка проектной и сметной документации | 2023-06-01 | 2023-11-24 | 176
5 | Экологическая экспертиза, в том числе общественные слушания | 2023-12-18 | 2024-02-25 | 69
6 | Государственная экспертиза | 2023-12-18 | 2024-02-25 | 69

## Пояснительная (ПИР+СМР) (hidden)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Кампус ВТРК «Мамисон»
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" , Положением о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества "КАВКАЗ.РФ", введенным в действие приказом АО "КАВКАЗ.РФ" №Пр-24-008 от 16.01.2024, Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 марта 2020 г. N 175/пр (далее- Порядок определения НМЦК № 175/пр).
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость приобретения материалов и оборудования поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных и прочих затрат (разбивку осей сооружений, пусконаладку, затраты на проезд рабочих), накладных расходов, сметной прибыли, затрат по оплате налога на добавленную стоимость.
Метод расчета - проектно-сметный
Описание метода расчета стоимости изыскательских работ
Для определения цены изыскательских работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на инженерные изыскания в строительстве и Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование.
Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2024 г. принят согласно Письму Минстроя России от 27.04.2024г. №24796-АЛ/09.
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены согласно Письма Минэкономразвития России от 28 сентября 2023 г. N 35312-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”.
Непредвиденные для изысканий учтены в расчетах в размере 10% на основании п. 3.7.6 в) Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, утвержденных письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10.
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для опредления цены проектных работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: нормативов затрат на работы по подготовке проектной документации, справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстрой РФ от 01.10.2021 № 707/пр, Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 29.12. 2009 № 620.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы проектных работ в соответствие с заданием на проектирование , предполагаемые технические характеристики объектов проектирования.
Индекс пересчета в текущие цены на 2 квартал 2024 г. принят согласно Письму Минстроя России от 27.04.2024г. №24796-АЛ/09;
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены согласно Письму Минэкономразвития России от 28 сентября 2023 г. N 35312-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”
В расчете учтен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Описание метода расчета стоимости строительства
Расчет стоимости строительства выполнен проектно-сметным методом с использованием укрупненных нормативов цены строительства, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
Индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК определены по данным Росстата;
Индексы прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения).
В расчете учтен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена проектно-изыскательских работ составляет:
| #REF! | рублей с учетом НДС
Разработал:
Главный эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  | Татаринов А.Ю.
Проверил:
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  | Татаринова Е.А.
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  | Богуш Б.Б.

## Протокол (ПИР+СМР) (hidden)
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки |  | Кампус ВТРК «Мамисон»
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  |  | #REF!
#VALUE!
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
1. | Инженерные изыскания;
2. | Проектная документация;
3. | Создание геодезической разбивочной основы;
4. | Затраты на оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы;
5. | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
6. | Затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
7. | Затраты на приобретение оборудования;
8. | Накладные расходы;
9. | Сметную прибыль;
10. | Затраты на строительство временных зданий и сооружений (ВЗИС) с учетом возврата от разборки ВЗИС в размере 15 % от суммы затрат на их возведение;
11. | Затраты на удорожание работ в зимнее время;
12. | Пусконаладочные работы (вхолостую);
13. | Затраты на проезд рабочих;
14. | Прочие затраты подрядчика, необходимые для строительства объекта;
15. | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
16. | Индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК;
17. | Индексы прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта;
18. | Налог на добавленную стоимость в размере 22%;
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Разработал:
Главный эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринов А.Ю.
Проверил:
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Богуш Б.Б.

## Пояснительная
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к расчету начальной максимальной цены договора
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Кампус»
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования); требованием Положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества "КАВКАЗ.РФ", утвержденного Приказом акционерного общества "КАВКАЗ.РФ" от 27.01.2026 № Пр-26-18.
Метод расчета - проектно-сметный
Описание метода расчета стоимости изыскательских работ
Для определения цены изыскательских работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на инженерные изыскания в строительстве, нормативных затрат на работы по инженерным изысканиям, Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, введенного в действие письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10, Методики определения стоимости работ по инженерным изысканиям, утвержденной приказом Минстрой РФ от 09.01.2024 № 1/пр.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование.
Индекс пересчета в текущие цены на II квартал 2026 года принят согласно письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09;
Прогнозный индекс инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определен согласно Письму Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и "О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу".
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для определения цены проектных работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: нормативов затрат на работы по подготовке проектной документации, справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстрой РФ от 01.10.2021 № 707/пр, Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 29.12. 2009 № 620.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы проектных работ в соответствии с заданием на проектирование, предполагаемые технические характеристики объектов проектирования.
Индекс пересчета в текущие цены на II квартал 2026 года принят согласно письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09;
Прогнозный индекс инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определен согласно Письму Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и "О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу".
Описание метода расчета стоимости дендрологического обследования
Стоимость проведения дендрологического обследования лесных насаждений, в том числе на наличие растений и деревьев, занесенных в Красную книгу, определена на основании цен на платные услуги, оказываемые Федеральным государственным бюджетным учреждением (Национальный парк "Приэльбрусъе") в рамках приносящей доход деятелъности, утвержденных письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) от 14.08.2024 №15-46/32598
Налог на добавленную стоимость - 22 %.
Итоговая начальная максимальная цена проектно-изыскательских работ составляет:
| 21594820.9 | рублей с учетом НДС
Разработал:
Начальник отдела ценообразования управления проектов департамента развития инфраструктуры |  | А.Ю. Татаринов
Проверил:
Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  | Е.А. Татаринова
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  | И.В. Евдокимов

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
на выполнение проектно-изыскательских работ
Объект закупки: | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Кампус»
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 21594820.9
(Двадцать один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот двадцать рублей 90 копеек)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- затраты на инженерные изыскания:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания ;
инженерно-геофизические исследования;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
оценка селевой и лавинной опасностей;
инженерно-экологические изыскания;
археологические исследования;
обследование на наличие взрыво-опасных предметов;
дендрологическое обследование лесных насаждений, в том числе на наличие растений и деревьев, занесенных в Красную книгу;
- затраты на проектные работы стадии "Проектная документация";
-оценка воздействия на окружающую среду;
- оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания, Расчет ущерба водно-биологическим ресурсам;
-индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК;
- Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ);
- Государственная историко-культурная экспертиза;
- прогнозный индекс инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора;
- Налог на добавленную стоимость - 22 %.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Разработал:
Начальник отдела ценообразования управления проектов департамента развития инфраструктуры |  |  | А.Ю. Татаринов
Проверил:
Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  |  | Е.А. Татаринова
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  |  | И.В. Евдокимов

## НМЦ (ПИР+СМР) (hidden)
Расчет начальной максимальной цены договора
по объекту
Кампус ВТРК «Мамисон»
Продолжительность работ в соответствие с Графиком |  | #REF! | месяцев
Начало работ - |  | #REF!
Окончание работ - |  | #REF!
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость объекта в прогнозных ценах (руб.)
|  | без НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Инженерные изыскания | #REF! | #REF! | #REF!
В том числе:
| непредвиденные затраты | #REF! | #REF! | #REF!
| инфляционная составляющая за период выполнения работ | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Разработка проектной документации стадии "Проектная документация" | #REF! | #REF! | #REF!
В том числе:
| непредвиденные затраты | #REF! | #REF! | #REF!
| инфляционная составляющая за период выполнения работ | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Строительство (строительно-монтажные и пусконаладочные работы, оборудование, прочие затраты) | #REF! | #REF! | #REF!
В том числе:
| оборудование | #REF! | #REF! | #REF!
| непредвиденные затраты | #REF! | #REF! | #REF!
| инфляционная составляющая за период выполнения работ | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого | #REF! | #REF! | #REF!
В том числе:
| оборудование | #REF! | #REF! | #REF!
| непредвиденные затраты | #REF! | #REF! | #REF!
| инфляционная составляющая за период выполнения работ | #REF! | #REF! | #REF!
Разработал:
Главный эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринов А.Ю.
Проверил:
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Богуш Б.Б.
|  |  | КВЛ | 704889.55 | руб.
|  |  | в том числе ПИР | #REF!

## НМЦ
Расчет начальной максимальной цены договора
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Кампус»
Продолжительность работ в соответствии с Графиком |  | 4 | месяца
Начало работ: |  | 2026-11-09
Окончание работ: |  | 2027-03-09
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость проектирования объекта в прогнозных ценах периода проектирования (руб.) |  |  | Ориентировочная стоимость строительства, руб. | ПИР в %
|  | без НДС | НДС-22 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Инженерные изыскания | 4648758.87 | 1022726.95 | 5671485.82
2 | Разработка проектной документации стадии "Проектная документация" | 13051914 | 2871421.08 | 15923335.08
3 | Оценка воздействия на окружающую среду |  | 0 | 0
4 | Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания, Расчет ущерба водно-биологическим ресурсам (2 водных объекта второй рыбохозяйственной категории) | 0 | 0 | 0
5 | Дендрологическое обследование лесных насаждений, в том числе на наличие растений и деревьев, занесенных в Красную книгу | 0 | 0 | 0 | Не облагается НДС
6 | Государственная экологическая экспертиза | 0 | 0 | 0 | Не облагается НДС
7 | Государственная историко-культурная экспертиза | 0 | 0 | 0
| Итого: | 17700672.87 | 3894148.03 | 21594820.9 | 704889550 | 3.06%
| В том числе инфляционная составляющая за период выполнения работ | 478768.93 | 105329.16 | 584098.09
Разработал:
Начальник отдела ценообразования управления проектов департамента развития инфраструктуры |  |  |  | А.Ю. Татаринов
Проверил:
Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Е.А. Татаринова
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | И.В. Евдокимов

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации
объект: | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Кампус»
по адресу: | Российская Федерация, Республика Северная Осетия - Алания
Основания для расчета:
1. Задание на проектирование.
2. Предполагаемые виды и объемы изыскательских работ
3. Продолжительность проектирования: | 4 | месяца
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах сметной документации II квартала 2026 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Инженерные изыскания | 4523018.94 | 1 | 4523018.94 | 1.0278 | 4648758.87
Проектная документация | 12698885 | 1 | 12698885 | 1.0278 | 13051914
Оценка воздействия на окружающую среду |  | 1 | 0 | 1.0278 | 0
Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания, Расчет ущерба водно-биологическим ресурсам (2 водных объекта второй рыбохозяйственной категории) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Дендрологическое обследование лесных насаждений , в том числе на наличие растений и деревьев, занесенных в Красную книгу | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Государственная экологическая экспертиза | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Государственная историко-культурная экспертиза | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Стоимость без учета НДС | 17221903.94 |  | 17221903.94 |  | 17700672.87
НДС-22% | 3788818.87 |  | 3788818.87 |  | 3894148.03
Стоимость с учетом НДС | 21010722.81 |  | 21010722.81 |  | 21594820.9
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК: |  | 1
Индекс прогнозной инфляции:
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2026-07-01 | дата формирования НМЦК принята следующим днем за периодом окончания действия цен сметной документации (2 кв. 2026 г.)
Начало работ |  |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-31 | окончание первого года
Окончание работ |  |  |  |  | 2027-03-09 | 2027-01-01 | начало второго года
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 4
Д1 - доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2026 году |  |  |  |  | 0.43
Д2 - Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2027 году |  |  |  |  | 0.57
Индекс Минэкономразвития РФ на 2026 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.5%
ежемесячный прогнозный индекс на 2026 год |  |  | 105.5% | ^(1/12) | 1.0045
Индекс Минэкономразвития РФ на 2027 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 104.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2027 год |  |  | 104.1% | ^(1/12) | 1.0034
К1 на 2026 = |  | (1,0045^4,3+1,0045^6)/2 |  |  | 1.0234
К2 на 2027 = |  | 1,0045^6*(1+1,0034^2,2)/2 |  |  | 1.0312
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,43*1,0234+0,57*1,0312 |  |  | 1.0278
Разработал:
Начальник отдела ценообразования управления проектов департамента развития инфраструктуры |  |  |  |  | А.Ю. Татаринов
Проверил:
Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  |  |  |  | Е.А. Татаринова
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  |  |  |  | И.В. Евдокимов

## Cводная смета ПИР
ОП
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные (изыскательские) работы
Наименование строительства и стадии проектирования |  | Кампус ВТРК «Мамисон»
Наименование проектной организации - генерального проектировщика
Наименование организации-заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Руб.
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта п. ЗП | Ссылка на №№ смет по формам 2п и 3п | Стоимость работ, руб без НДС
|  |  |  | Изыскательские работы | Проектные работы | Итого
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6
1. ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
1.1 | Инженерно-геодезические изыскания | комплекс | Смета № 1-из | 573480.89 |  | 573480.89
1.2 | Инженерно-геологические изыскания | комплекс | Смета № 2-из | 2899116.64 |  | 2899116.64
1.3 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | комплекс | Смета № 3-из | 169896.48 |  | 169896.48
1.4 | Оценка селевой и лавинной опасности | комплекс | Смета № 4-из | 117944.95 |  | 117944.95
1.5 | Инженерно-экологические изыскания | комплекс | Смета № 5-из | 569983.98 |  | 569983.98
1.6 | Геофизические исследования | комплекс | Смета № 6-из |  |  | 0
1.6 | Археологические исследования | комплекс | Смета № 6-арх | 192596 |  | 192596
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 4523018.94
2. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ СТАДИИ ПД
2.1 | Проектная документация |  | Смета № 1-пд. |  | 12698885 | 12698885
2.2 | Разработка проекта освоения лесов |  | КП № ______ от __.__.2024 |  |  | 0
2.3 | Оценка воздействия на окружающую среду |  | Расчет ОВОС |  |  | 0 | нет в ТЭП
2.4 | Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания (1 водный объект I-й рыбохозяйственной категории) |  | Приложение №1 Прейскурант ФГБУ "Главрыбвод" к приказу от 29.12.2023 № 188, п. 1.2.2 (https://glavrybvod.ru/vnebjudzhetnaja-dejatelnost/prejskurant-cen-na-vnebjudzhetnuju-dejatelnost/) |  | 0 | 0 | нет в ТЭП
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 12698885
3. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ СТАДИИ РД
3.1 | Рабочая документация |  | Смета № 1-РД. |  |  | 0
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 0
ВСЕГО: | [5 empty] | 17221903.94
Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Е.А. Татаринова

## Экспертиза ПД и ИЗ (hidden)
Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и материалов инженерных изысканий
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | Кампус ВТРК «Мамисон»
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "Курорты Северного Кавказа"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
1 | Изыскательские работы
|  | Стоимость инж.изыск.в ценах 1 кв.2023 | 4523019 | рублей
|  | Коэф.1 кв.2023 | 5.36
|  | Стоимость инж.изыск. в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 843847 | рублей
2 | Проектная документация
|  | Стоимость проектных работ в ценах 1 кв.2023 | 12698885 | рублей
|  | Коэф.1 кв.2023 | 5.32
|  | Стоимость проектных работ в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 2387008 | рублей
|  | Итого: ИЗ+ПД | 3230855 | рублей |  | более 8 млн
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 6.15% |  |  |  | 198698
|  | Индекс пересчета в текущие цены 2023 г | 5.32 |  |  |  | 1057073
Приложение
к Положению об организации
и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий
Таблица процентного соотношения, используемого при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы
|  | Сумма Спд и Сиж (млн.рублей, | Процент от суммы Спд и Сиж
|  | в ценах 2001 года) | (П)
|  | 0-0,15 | 33.75
|  | более 0,15 | 29.25
|  | более 0,25 | 27.3
|  | более 0,5 | 20.22
|  | более 0,75 | 16.65
|  | более 1 | 12.69
|  | более 1,5 | 11.88
|  | более 3 | 10.98
|  | более 4 | 8.77
|  | более 6 | 7.07
|  | более 8 | 6.15
|  | более 12 | 4.76
|  | более 18 | 4.13
|  | более 24 | 3.52
|  | более 30 | 3.06
|  | более 36 | 2.62
|  | более 45 | 2.33
|  | более 52,5 | 2.01
|  | более 60 | 1.68
|  | более 70 | 1.56
|  | более 80 | 1.22
|  | более 100 | 1.04
|  | более 120 | 0.9
|  | более 140 | 0.8
|  | более 160 | 0.73
|  | более 180 | 0.66
|  | более 200 | 0.61
|  | более 220 | 0.58

## Геология (без неблагопр период) (hidden)
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 2-из
на проектные (изыскательские) работы
, Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 1., Инженерно-геологические изыскания,
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
АО "КАВКАЗ.РФ"
Итого по расчету: 12 262 666,27 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Полевые работы
1 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости плохой: 3 категория сложности, полевые работы, 3(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.3-3-1 (СБЦ103-9-3-3-1) | (47,2*3)*1,2, где количество 3=3 | 169,92
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
2 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической,почвенной,инженерно-экологической карты в масштабе 1:10000-1:5000: проходимость плохая, полевые работы, 2(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.10 п.3-3-1 (СБЦ103-10-3-3-1) | (30*2)*1,2, где количество 2=2 | 72,00
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
3 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт: категория сложности 3, полевые работы, 72(1 точка) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.11 п.1-3-1 (СБЦ103-11-1-3-1) | (16,4*72)*1,2, где количество 72=72 | 1 416,96
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
4 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 9, 300(м) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.17 п.1-9 (СБЦ103-17-1-9) | (99,7*300)*1,2*1,1, где количество 300=300 | 39 481,20
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
Ч.II,ОП п.7 при уклонах от 10° до 30° К=1,1
5 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 10, 300(м) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.17 п.1-10 (СБЦ103-17-1-10) | (145,8*300)*1,2*1,1, где количество 300=300 | 57 736,80
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
Ч.II,ОП п.7 при уклонах от 10° до 30° К=1,1
6 | Определение объемного веса в естественном залегании и коэффициента разрыхления несвязного грунта (взвешивание и замер извлекаемого грунта мерными ящиками, замер объема опытного шурфа засыпкой сортированным песком), 6(опыт) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.59 п.8 (СБЦ103-59-8) | (60,2*6)*1,2, где количество 6=6 | 433,44
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
7 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 3 (Предварительная разбивка), 200(1 выработка (точка)) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.93 п.1-3 (СБЦ103-93-1-3) | (10,8*200)*1,2*0,5, где количество 200=200 | 1 296,00
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
прим.1 предварительная разбивка местоположения выработок (точек) К=0,5
8 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 3, 200(1 выработка (точка)) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.93 п.1-3 (СБЦ103-93-1-3) | (10,8*200)*1,2, где количество 200=200 | 2 592,00
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
9 | Отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты) с глубины до 10м (Скальные грунты), 40(1 монолит) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.57 п.1-1 (СБЦ103-57-1-1) | (22,9*40)*0,7*1,2, где количество 40=40 | 769,44
прим. отбор монолита скальных пород при колонковом бурении определяется по ценам отбора монолита из буровой скважины К=0,7;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
Итого по разделу 1 Полевые работы
| Итого Поз. 1-9 |  |  | 103 967,76
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 6 746 467,95
| Итого по разделу 1 Полевые работы |  |  | 6 746 467,95
Раздел 2. Лабораторные работы
10 | Сокращенный комплекс определений физических свойств скальных и полускальных грунтов, 40(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.68 п.1 (СБЦ103-68-1) | 48,9*40, где количество 40=40 | 1 956,00
11 | Определение предела прочности при сжатии в естественном, или воздушно-сухом, или водонасыщенном состоянии скального и полускального грунта, 80(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.67 п.9 (СБЦ103-67-9) | 1,8*80, где количество 80=80 | 144,00
12 | Определение влажности песчаных грунтов, 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.1 (СБЦ103-64-1) | 1,9*60, где количество 60=60 | 114,00
13 | Определение плотности песчаных грунтов, 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.3 (СБЦ103-64-3) | 2,9*60, где количество 60=60 | 174,00
14 | Гранулометрический анализ песчаных грунтов ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0.1мм без кипячения и промывки, (навеска свыше 1кг), 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.11 (СБЦ103-64-11) | 13,7*60, где количество 60=60 | 822,00
15 | Определение истираемости щебня (гравия) в полочном барабане, 20(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.76 п.30 (СБЦ103-76-30) | 11,3*20, где количество 20=20 | 226,00
16 | Подготовка проб щебня к испытаниям в полочном барабане, 20(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.76 п.43 (СБЦ103-76-43) | 13,3*20, где количество 20=20 | 266,00
17 | Единичные определения химического состава грунтов (почв): приготовление водной вытяжки, 10(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.70 п.83 (СБЦ103-70-83) | 3,8*10, где количество 10=10 | 38,00
18 | Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия, 10(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.71 п.1 (СБЦ103-71-1) | 48,8*10, где количество 10=10 | 488,00
19 | Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали, 10(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.75 п.4 (СБЦ103-75-4) | 18,2*10, где количество 10=10 | 182,00
Итого по разделу 2 Лабораторные работы
| Итого Поз. 10-19 |  |  | 4 410,00
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 286 164,90
| Итого по разделу 2 Лабораторные работы |  |  | 286 164,90
Раздел 3. Камеральные работы
20 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости плохой: 3 категория сложности, камеральные работы, 3(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.3-3-2 (СБЦ103-9-3-3-2) | 23,4*3, где количество 3=3 | 70,20
21 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической,почвенной,инженерно-экологической карты в масштабе 1:10000-1:5000: проходимость плохая, камеральные работы, 2(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.10 п.3-3-2 (СБЦ103-10-3-3-2) | 3*2, где количество 2=2 | 6,00
22 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт: категория сложности 3, камеральные работы, 72(1 точка) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.11 п.1-3-2 (СБЦ103-11-1-3-2) | 10,2*72, где количество 72=72 | 734,40
23 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам: 3 категория сложности инженерно-геологических условий, 40(1м выработки) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.78 п.1-3 (СБЦ103-78-1-3) | 10,8*40, где количество 40=40 | 432,00
24 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по цифровым показателям: 3 категория сложности инженерно-геологических условий, 50(10 цифровых значений) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.78 п.2-3 (СБЦ103-78-2-3) | 4,3*50, где количество 50=50 | 215,00
25 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ: категория сложности инженерно-геологических условий 3, 600(1м выработки) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.82 п.1-3 (СБЦ103-82-1-3) | 9,4*600, где количество 600=600 | 5 640,00
26 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): скальных и полускальных - 10%, 10%=0,1(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.3 (СБЦ103-86-3) | 2326*0,1, где количество 0,1=10% | 232,60
27 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды - 15% от стоимости лабораторных работ, 15%=0,15(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.8 (СБЦ103-86-8) | 182*0,15, где количество 0,15=15% | 27,30
28 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): песчаных- 15% от стоимости лабораторных работ, 15%=0,15(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.2 (СБЦ103-86-2) | 1110*0,15, где количество 0,15=15% | 166,50
29 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений: химического состава грунтов и почв - 12% от стоимости лабораторных работ, 12%=0,12(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.4 (СБЦ103-86-4) | 488*0,12, где количество 0,12=12% | 58,56
30 | Составление программы производства работ, средняя глубина исследования: до 5м, исследуемая площадь до 1км2, 1(1 программа) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.81 п.1-1 (СБЦ103-81-1-1) | 200*1, где количество 1=1 | 200,00
31 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ, категория сложности инженерно-геологических условий 3, при стоимости камеральных работ: св. 5 до 20 тыс. руб. - 22%, 22%=0,22(1 отчет) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.87 п.2-3 (СБЦ103-87-2-3) | 7582,56*0,22, где количество 0,22=22% | 1 668,16
Итого по разделу 3 Камеральные работы
| Итого Поз. 20-31 |  |  | 9 450,72
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 613 257,22
| Итого по разделу 3 Камеральные работы |  |  | 613 257,22
Раздел 4. Прочие затраты
32 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий 15-20 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ св. 50 тыс. руб., 11,25%=0,1125(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.4 (СБЦ 103 Табл. 4) | 103967,76*0,1125, где количество 0,1125=11,25% | 11 696,37
33 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 1000-2000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес., 36,4%=0,364(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.5 (СБЦ 103 Табл. 5) | 115664,13*0,364, где количество 0,364=36,4% | 42 101,74
34 | Расходы по организации и ликвидации работ, 6%=0,06(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" п. 13 ОУ (СБЦ 103 ОУ п. 13) | (115664,13*0,06)*2,5, где количество 0,06=6% | 17 349,62
П 13. ОУ Примечание 1 При сметной стоимости до 2 тыс. руб. или при изысканиях, выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных и тундровых) К=2,5
Итого по разделу 4 Прочие затраты
| Итого Поз. 32-34 |  |  | 71 147,73
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 4 616 776,20
| Итого по разделу 4 Прочие затраты |  |  | 4 616 776,20
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1-34 |  |  | 188 976,21
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 12 262 666,27
| ВСЕГО по смете |  |  | 12262666.27
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on B4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B7: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on C11: Титул::<подпись 240 значение>
Note on C13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on E18: ПИР::<Расчет стомости>, где количество <Количество всего (физ. объем) по позиции>=<Формула расчета физ. объема>
Note on F18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B101: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B102: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B103: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B104: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B106: Хвост::<Описание локальной сметы>

## Геология (в благопр услов) (hidden)
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 2-из
на проектные (изыскательские) работы
, Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 1., Инженерно-геологические изыскания,
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
АО "КАВКАЗ.РФ"
Итого по расчету: 16 807 964,83 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Полевые работы
1 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости плохой: 3 категория сложности, полевые работы, 3(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.3-3-1 (СБЦ103-9-3-3-1) | (47,2*3)*1,4*1,2, где количество 3=3 | 237,89
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
2 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической,почвенной,инженерно-экологической карты в масштабе 1:10000-1:5000: проходимость плохая, полевые работы, 2(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.10 п.3-3-1 (СБЦ103-10-3-3-1) | (30*2)*1,4*1,2, где количество 2=2 | 100,80
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
3 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт: категория сложности 3, полевые работы, 72(1 точка) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.11 п.1-3-1 (СБЦ103-11-1-3-1) | (16,4*72)*1,4*1,2, где количество 72=72 | 1 983,74
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
4 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 9, 300(м) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.17 п.1-9 (СБЦ103-17-1-9) | (99,7*300)*1,4*1,2*1,1, где количество 300=300 | 55 273,68
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
Ч.II,ОП п.7 при уклонах от 10° до 30° К=1,1
5 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 10, 300(м) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.17 п.1-10 (СБЦ103-17-1-10) | (145,8*300)*1,4*1,2*1,1, где количество 300=300 | 80 831,52
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
Ч.II,ОП п.7 при уклонах от 10° до 30° К=1,1
6 | Определение объемного веса в естественном залегании и коэффициента разрыхления несвязного грунта (взвешивание и замер извлекаемого грунта мерными ящиками, замер объема опытного шурфа засыпкой сортированным песком), 6(опыт) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.59 п.8 (СБЦ103-59-8) | (60,2*6)*1,2*1,4, где количество 6=6 | 606,82
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4
7 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 3 (Предварительная разбивка), 200(1 выработка (точка)) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.93 п.1-3 (СБЦ103-93-1-3) | (10,8*200)*1,4*1,2*0,5, где количество 200=200 | 1 814,40
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
прим.1 предварительная разбивка местоположения выработок (точек) К=0,5
8 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 3, 200(1 выработка (точка)) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.93 п.1-3 (СБЦ103-93-1-3) | (10,8*200)*1,4*1,2, где количество 200=200 | 3 628,80
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
9 | Отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты) с глубины до 10м (Скальные грунты), 40(1 монолит) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.57 п.1-1 (СБЦ103-57-1-1) | (22,9*40)*0,7*1,4*1,2, где количество 40=40 | 1 077,22
прим. отбор монолита скальных пород при колонковом бурении определяется по ценам отбора монолита из буровой скважины К=0,7;
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
Итого по разделу 1 Полевые работы
| Итого Поз. 1-9 |  |  | 145 554,87
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 9 445 055,51
| Итого по разделу 1 Полевые работы |  |  | 9 445 055,51
Раздел 2. Лабораторные работы
10 | Сокращенный комплекс определений физических свойств скальных и полускальных грунтов, 40(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.68 п.1 (СБЦ103-68-1) | 48,9*40, где количество 40=40 | 1 956,00
11 | Определение предела прочности при сжатии в естественном, или воздушно-сухом, или водонасыщенном состоянии скального и полускального грунта, 80(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.67 п.9 (СБЦ103-67-9) | 1,8*80, где количество 80=80 | 144,00
12 | Определение влажности песчаных грунтов, 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.1 (СБЦ103-64-1) | 1,9*60, где количество 60=60 | 114,00
13 | Определение плотности песчаных грунтов, 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.3 (СБЦ103-64-3) | 2,9*60, где количество 60=60 | 174,00
14 | Гранулометрический анализ песчаных грунтов ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0.1мм без кипячения и промывки, (навеска свыше 1кг), 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.11 (СБЦ103-64-11) | 13,7*60, где количество 60=60 | 822,00
15 | Определение истираемости щебня (гравия) в полочном барабане, 20(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.76 п.30 (СБЦ103-76-30) | 11,3*20, где количество 20=20 | 226,00
16 | Подготовка проб щебня к испытаниям в полочном барабане, 20(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.76 п.43 (СБЦ103-76-43) | 13,3*20, где количество 20=20 | 266,00
17 | Единичные определения химического состава грунтов (почв): приготовление водной вытяжки, 10(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.70 п.83 (СБЦ103-70-83) | 3,8*10, где количество 10=10 | 38,00
18 | Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия, 10(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.71 п.1 (СБЦ103-71-1) | 48,8*10, где количество 10=10 | 488,00
19 | Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали, 10(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.75 п.4 (СБЦ103-75-4) | 18,2*10, где количество 10=10 | 182,00
Итого по разделу 2 Лабораторные работы
| Итого Поз. 10-19 |  |  | 4 410,00
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 286 164,90
| Итого по разделу 2 Лабораторные работы |  |  | 286 164,90
Раздел 3. Камеральные работы
20 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости плохой: 3 категория сложности, камеральные работы, 3(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.3-3-2 (СБЦ103-9-3-3-2) | 23,4*3, где количество 3=3 | 70,20
21 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической,почвенной,инженерно-экологической карты в масштабе 1:10000-1:5000: проходимость плохая, камеральные работы, 2(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.10 п.3-3-2 (СБЦ103-10-3-3-2) | 3*2, где количество 2=2 | 6,00
22 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт: категория сложности 3, камеральные работы, 72(1 точка) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.11 п.1-3-2 (СБЦ103-11-1-3-2) | 10,2*72, где количество 72=72 | 734,40
23 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам: 3 категория сложности инженерно-геологических условий, 40(1м выработки) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.78 п.1-3 (СБЦ103-78-1-3) | 10,8*40, где количество 40=40 | 432,00
24 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по цифровым показателям: 3 категория сложности инженерно-геологических условий, 50(10 цифровых значений) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.78 п.2-3 (СБЦ103-78-2-3) | 4,3*50, где количество 50=50 | 215,00
25 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ: категория сложности инженерно-геологических условий 3, 600(1м выработки) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.82 п.1-3 (СБЦ103-82-1-3) | 9,4*600, где количество 600=600 | 5 640,00
26 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): скальных и полускальных - 10%, 10%=0,1(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.3 (СБЦ103-86-3) | 2326*0,1, где количество 0,1=10% | 232,60
27 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды - 15% от стоимости лабораторных работ, 15%=0,15(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.8 (СБЦ103-86-8) | 182*0,15, где количество 0,15=15% | 27,30
28 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): песчаных- 15% от стоимости лабораторных работ, 15%=0,15(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.2 (СБЦ103-86-2) | 1110*0,15, где количество 0,15=15% | 166,50
29 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений: химического состава грунтов и почв - 12% от стоимости лабораторных работ, 12%=0,12(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.4 (СБЦ103-86-4) | 488*0,12, где количество 0,12=12% | 58,56
30 | Составление программы производства работ, средняя глубина исследования: до 5м, исследуемая площадь до 1км2, 1(1 программа) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.81 п.1-1 (СБЦ103-81-1-1) | 200*1, где количество 1=1 | 200,00
31 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ, категория сложности инженерно-геологических условий 3, при стоимости камеральных работ: св. 5 до 20 тыс. руб. - 22%, 22%=0,22(1 отчет) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.87 п.2-3 (СБЦ103-87-2-3) | 7582,56*0,22, где количество 0,22=22% | 1 668,16
Итого по разделу 3 Камеральные работы
| Итого Поз. 20-31 |  |  | 9 450,72
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 613 257,22
| Итого по разделу 3 Камеральные работы |  |  | 613 257,22
Раздел 4. Прочие затраты
32 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий 15-20 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ св. 50 тыс. руб., 11,25%=0,1125(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.4 (СБЦ 103 Табл. 4) | 145554,87*0,1125, где количество 0,1125=11,25% | 16 374,92
33 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 1000-2000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес., 36,4%=0,364(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.5 (СБЦ 103 Табл. 5) | 161929,79*0,364, где количество 0,364=36,4% | 58 942,44
34 | Расходы по организации и ликвидации работ, 6%=0,06(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" п. 13 ОУ (СБЦ 103 ОУ п. 13) | (161929,79*0,06)*2,5, где количество 0,06=6% | 24 289,47
П 13. ОУ Примечание 1 При сметной стоимости до 2 тыс. руб. или при изысканиях, выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных и тундровых) К=2,5
Итого по разделу 4 Прочие затраты
| Итого Поз. 32-34 |  |  | 99 606,83
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 6 463 487,20
| Итого по разделу 4 Прочие затраты |  |  | 6 463 487,20
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1-34 |  |  | 259 022,42
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 16 807 964,83
| ВСЕГО по смете |  |  | 16807964.83
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on B4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B7: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on C11: Титул::<подпись 240 значение>
Note on C13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on E18: ПИР::<Расчет стомости>, где количество <Количество всего (физ. объем) по позиции>=<Формула расчета физ. объема>
Note on F18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B103: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B104: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B105: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B106: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B108: Хвост::<Описание локальной сметы>

## ИГДИ
Адепт: Проект v 2026.3.0 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 1/пр от 12.05.2026г.
СМЕТА №1-из
на инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
(наименование вида инженерных изысканий)
Кампус ВТРК "Мамисон"
(наименование объекта капитального строительства)
Сметный расчет составлен по следующим документам: НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г.
Сметный расчет составлен в ценах II кв. 2026 г.
№ пп | Наименование работ и затрат |  |  |  | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Сметная стоимость в уровне цен, сложившемся на день составления сметной документации, руб. | Примечания
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
I. Полевые работы
1.1 | Создание пунктов плановой опорной геодезической сети без закладки центров методом спутниковых геодезических определений: 2-го разряда в условиях выполнения полевых работ . Категория II. |  |  |  | НЗ 11.16_0-3-7-8 Таблица 7 п.8 A = 35837 руб.; Количество = 3 (1 пункт); | A * Количество * Ктек * К3 35837 руб. * 3 * 1.25 * 0.5 | 67194.38
Коэффициенты
| (К3) Стоимость полевых работ по созданию пунктов плановой опорной геодезической сети без закладки центров методом спутниковых геодезических определений, совмещенных с пунктами высотной опорной сети IV класса, созданных без закладки центров методом спутниковых геодезических определений, рассчитывается суммированием соответствующих показателей затрат на работы по созданию пунктов плановой опорной геодезической сети, приведенных в таблице 7 НЗ, и показателей затрат, умноженных на корректирующий коэффициент |  |  |  | К3 = 0.5 Прим. к табл.7, п.1 (Ценообразующий)
1.2 | Закладка центров (реперов) пунктов опорной геодезической сети с применением буровых установок: глубиной до 2 метров включительно. Категория II. |  |  |  | НЗ 11.16_0-3-12-4 Таблица 12 п.4 A = 26188 руб.; Количество = 3 (1 пункт); | A * Количество * Ктек 26188 руб. * 3 * 1.25 | 98205
1.3 | Топографическая съемка тахеометрическим методом и сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений высотой сечения рельефа через 0.5 м метров. Незастроенная территория. в масштабе 1:500 в условиях выполнения полевых работ. Категория II. |  |  |  | НЗ 11.16_0-4-18-2 Таблица 18 п.2 A = 17656 руб.; Количество = 1 (1 гектар); | A * Количество * Ктек 17656 руб. * 1 * 1.25 | 22070
1.4 | Поиск и съемка подземных инженерных коммуникаций при помощи трубокабелеискателя при количестве точек подземных инженерных коммуникаций на 1 гектар снимаемого участка: от 7 до 14 включительно. |  |  |  | НЗ 11.16_0-5-46-2 Таблица 46 п.2 A = 24772 руб.; Количество = 1 (1 гектар); | A * Количество * Ктек 24772 руб. * 1 * 1.25 | 30965 | Поиск местоположения трассы подземной инженерной коммуникации. Съёмка оси трассы подземной инженерной коммуникации. Планово-высотная привязка выходов подземных инженерных коммуникаций на поверхность земли. Определение глубины залегания. Закрепление оси трасс в местах пересечения существующих инженерных сетей с проектируемой.
1.5 | Привязка инженерно-геологических выработок, геофизических гидрогеологических точек наблюдения: при расстоянии между точками от 50 (пятидесяти) до 100 (ста) метров включительно, в условиях выполнения полевых работ . Категория II. |  |  |  | НЗ 11.16_0-7-55-5 Таблица 55 п.5 A = 4882 руб.; Количество = 10 (1 точка); | A * Количество * Ктек 4882 руб. * 10 * 1.25 | 61025
| Итого по разделу I | [5 empty] | 279459.38
| Всего по разделу I | [5 empty] | 279459.38
II. Камеральные работы
2.1 | Камеральная обработка результатов измерений, выполненных при создании пунктов плановой опорной геодезической сети 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов |  |  |  | НЗ 11.16_0-3-16-1 Таблица 16 п.1 A = 1714 руб.; Количество = 3 (1 пункт); | A * Количество * Ктек 1714 руб. * 3 * 1.25 | 6427.5
2.2 | Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500. Незастроенная территория. для условий выполнения полевых работ категории II. Площадь участка до 10 гектаров включительно. |  |  |  | НЗ 11.16_0-6-47-5 Таблица 47 п.5 ПЗ1к = 1 392 руб.; ПЗ2к = 2 331 руб.; Sсъемки = 1 (1 гектар); Количество = 1; | (ПЗ1к + ПЗ2к * Sсъемки) * Количество * Ктек (1 392 руб. + 2 331 руб. * 1) * 1 * 1.25 | 4653.75 | Графическое изображение территории в виде карты, на которой указаны границы участков, объекты инфраструктуры, рельеф, коммуникации и другая информация: Рельеф местности; Границы участка и соседних земель; Естественные объекты; Инженерные коммуникации; Существующие здания, сооружения и инфраструктуру; Земельные участки; Планируемые объекты и строения
2.3 | Нанесение подземных инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками на инженерно-топографический план в масштабе 1:500: при количестве подземных инженерных коммуникаций по назначению на участке, подлежащем топографической съемке от 3 (трех) до 8 восьми включительно. до 10 гектаров включительно. |  |  |  | НЗ 11.16_0-6-51-7 Таблица 51 п.7 ПЗ1к = 643 руб.; ПЗ2к = 1 018 руб.; Sсъемки = 1 (1 гектар); Количество = 1; | (ПЗ1к + ПЗ2к * Sсъемки) * Количество * Ктек (643 руб. + 1 018 руб. * 1) * 1 * 1.25 | 2076.25 | Процесс поиска и обследования линейных сетей (трубопроводов, кабельных линий, коллекторов) с целью их отображения на плане
2.4 | Согласование нанесения на инженерно-топографический план подземных инженерных коммуникаций и их технических характеристик с собственниками (эксплуатирующими организациями): известными. |  |  |  | НЗ 11.16_0-11-82-1 Таблица 82 п.1 A = 21451 руб.; Количество = 4 (1 собственник (эксплуатирующая организация)); | A * Количество * Ктек 21451 руб. * 4 * 1.25 | 107255
| Итого по разделу II | [5 empty] | 120412.5
| Всего по разделу II | [5 empty] | 120412.5
III. Дополнительные и специальные работы
3.1 | Значения показателя дополнительных затрат на внешний транспорт (ПДЗвнеш), применяемые при использовании для ежедневного проезда работников и перевозки технических средств для полевых работ от места базирования до участка проведения полевых работ до начала рабочего времени и обратно на место базирования после завершения рабочего времени транспортных средств автомобильного транспорта при стоимости полевых работ, рассчитанной по показателям затрат НЗ (СПпз). Расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ до 200 километров включительно. |  |  |  | НЗ 11.16_0-2-3(1) Таблица 3 A = 13.2%; X = 223.5675 тыс. руб.; Сп = 223567.5 руб. в базовом уровне цен | А / 100 * Х * Количество * Ктек 13.2 / 100 * 223.5675 * 1 * 1.25 | 36888.64 | Местоположение базы г. Владикавказ
3.2 | Показатель дополнительных затрат на организацию полевых работ (ПД3орг) при стоимости полевых работ, рассчитанной по показателям затрат НЗ (СПпз). Расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ до 200 километров включительно. |  |  |  | НЗ 11.16_0-2-4(1) Таблица 4 A = 30.7%; X = 223.5675 тыс. руб.; Сп = 223567.5 руб. в базовом уровне цен | А / 100 * Х * Количество * Ктек 30.7 / 100 * 223.5675 * 1 * 1.25 | 85794.03 | Местоположение базы г. Владикавказ
3.3 | Составление программы инженерно-геодезических изысканий при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ, тысяч рублей: |  |  |  | НЗ 11.16_0-10-80(1) Таблица 80 п.1 Aпред = 6 205 руб.; Aслед = 21 549 руб.; Xпред = 100 тыс. руб.; Xслед = 500 тыс. руб.; X = 234.0935 тыс. руб.; Количество = 1; | (Апред + (Аслед - Апред) / (Xслед - Xпред) * (X - Xпред)) * Количество * Ктек (6 205 руб. + (21 549 руб. - 6 205 руб.) / (500 000 руб. - 100 000 руб.) * (234 093.5 руб. - 100 000 руб.)) * 1 * 1.25 | 14186.03 | Составление и оформление программы инженерно-геодезических изысканий в соответствии с требованиями документов по стандартизации.
3.4 | Составление технического отчета по результатам выполнения работ по ИГДИ при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ, тысяч рублей: |  |  |  | НЗ 11.16_0-10-81(1) Таблица 81 п. 1 Aпред = 19 000 руб.; Aслед = 50 000 руб.; Xпред = 100 тыс. руб.; Xслед = 500 тыс. руб.; X = 234.0935 тыс. руб.; Количество = 1; | (Апред + (Аслед - Апред) / (Xслед - Xпред) * (X - Xпред)) * Количество * Ктек (19 000 руб. + (50 000 руб. - 19 000 руб.) / (500 000 руб. - 100 000 руб.) * (234 093.5 руб. - 100 000 руб.)) * 1 * 1.25 | 36740.31 | Результат работ
| Итого по разделу III | [5 empty] | 173609.01
| Всего по разделу III | [5 empty] | 173609.01
4 | Итого по смете: | [5 empty] | 573480.89
5 | Всего по смете: | [5 empty] | 573480.89
Всего по смете (руб.): |  |  |  | 573480.89
Составил
должность, подпись (инициалы, фамилия)
Проверил
должность, подпись (инициалы, фамилия)

## ИГИ
Адепт: Проект v 2026.4.1 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 1/пр
СМЕТА №2-из
на инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
(наименование вида инженерных изысканий)
Кампус ВТРК "Мамисон"
(наименование объекта капитального строительства)
Сметный расчет составлен по следующим документам: НЗ №281/пр. Работы по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ). 2025 г.
Сметный расчет составлен в ценах II кв. 2026 г.
№ пп | Наименование работ и затрат |  |  | Обоснование стоимости | Ед.изм. | Кол-во | Расчет стоимости | Сметная стоимость в уровне цен, сложившемся на день составления сметной документации, руб. | Примечания
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Полевые работы
1.1 | Рекогносцировочное обследование: в условиях производства полевых работ категории III. площадь участка до 5 гектаров включительно. |  |  | НЗ 11.20_0-3-12-11 Таблица 12 п.11 ПЗ1п = 10 127 руб.; ПЗ2п = 7 233 руб.; Sреког = 1 (гектар); Количество = 1; | гектар | 1 | (ПЗ1п + ПЗ2п * Sреког) * Количество * Ктек (10 127 руб. + 7 233 руб. * 1) * 1 * 1.25 | 21700
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
1.2 | Проходка инженерно-геологических скважин колонковым способом бурения: диаметром до 160 (ста шестидесяти) миллиметров включительно при глубине скважины до 15 (пятнадцати) метров включительно. в грунтах категории VI. |  |  | НЗ 11.20_0-4-14-6 Таблица 14 п.6 A = 5764 руб.; Количество = 151 (погонный метр); | погонный метр | 151 | A * Количество * Ктек 5764 руб. * 151 * 1.25 | 1087955
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
1.3 | Крепление инженерно-геологических скважин обсадными трубами |  |  | НЗ 11.20_0-4-25-1 Таблица 25 п.1 A = 1536 руб.; Количество = 115 (погонный метр); | погонный метр | 115 | A * Количество * Ктек 1536 руб. * 115 * 1.25 | 220800
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
1.4 | Проведение гидрогеологических исследований первого от поверхности земли подземного водоносного горизонта в инженерно-геологических скважинах |  |  | НЗ 11.20_0-4-26-1 Таблица 26 п.1 A = 983 руб.; Количество = 15 (одно исследование в одной скважине); | одно исследование в одной скважине | 15 | A * Количество * Ктек 983 руб. * 15 * 1.25 | 18431.25
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Итого по разделу I | [6 empty] | 1348886.25
| Всего по разделу I | [6 empty] | 1348886.25
II. Лабораторные работы
Песчаные и крупнообломочные грунты
2.1 | Приемка, регистрация, консервация образца грунта с отбором части для хранения в архиве |  |  | НЗ 11.20_0-7-56-1 Таблица 56 п.1 A = 459 руб.; Количество = 20 (один образец грунта); | один образец грунта | 20 | A * Количество * Ктек 459 руб. * 20 * 1.25 | 11475
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.2 | Отбор проб из образца грунта для определения физических свойств |  |  | НЗ 11.20_0-7-56-2 Таблица 56 п.2 A = 335 руб.; Количество = 20 (один образец грунта); | один образец грунта | 20 | A * Количество * Ктек 335 руб. * 20 * 1.25 | 8375
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.3 | Описание образца грунта при проведении лабораторных определений физических свойств |  |  | НЗ 11.20_0-7-56-3 Таблица 56 п.3 A = 141 руб.; Количество = 20 (один образец грунта); | один образец грунта | 20 | A * Количество * Ктек 141 руб. * 20 * 1.25 | 3525
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.4 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-1 Таблица 57 п.1 A = 229 руб.; Количество = 20 (одно определение); | одно определение | 20 | A * Количество * Ктек 229 руб. * 20 * 1.25 | 5725
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.5 | Лабораторные определения физических свойств песчаных и крупнообломочных грунтов. Определение плотности песчаного грунта методом режущего кольца |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-26 Таблица 57 п.26 A = 512 руб.; Количество = 20 (одно определение); | одно определение | 20 | A * Количество * Ктек 512 руб. * 20 * 1.25 | 12800
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.6 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-4 Таблица 57 п.4 A = 600 руб.; Количество = 20 (одно определение); | одно определение | 20 | A * Количество * Ктек 600 руб. * 20 * 1.25 | 15000
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.7 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение гранулометрического (зернового) состава грунта ситовым методом с промывкой водой с разделением грунта на фракции размерами: свыше 10 миллиметров, от 5 до 10 миллиметров, от 2 до 5 миллиметров, от 1 до 2 миллиметров, от 0,5 до 1 миллиметра, от 0,25 до 0,5 миллиметра, от 0,1 до 0,25 миллиметра и до 0,1 миллиметра |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-11 Таблица 57 п.11 A = 1835 руб.; Количество = 20 (одно определение); | одно определение | 20 | A * Количество * Ктек 1835 руб. * 20 * 1.25 | 45875
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.8 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение гранулометрического (микроагрегатного) состава грунта ареометрическим методом с разделением грунта на фракции размерами: от 0,05 до 0,1 миллиметра, от 0,01 до 0,05 миллиметра, от 0,005 до 0,01 миллиметра, от 0,001 до 0,002 миллиметра и до 0,001 миллиметра |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-14 Таблица 57 п.14 A = 1852 руб.; Количество = 20 (одно определение); | одно определение | 20 | A * Количество * Ктек 1852 руб. * 20 * 1.25 | 46300
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.9 | Лабораторные определения физических свойств песчаных и крупнообломочных грунтов. Определение истираемости крупнообломочных грунтов (включений) |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-32 Таблица 57 п.32 A = 13689 руб.; Количество = 10 (одно определение); | одно определение | 10 | A * Количество * Ктек 13689 руб. * 10 * 1.25 | 171112.5
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
Скальные грунты
2.10 | Приемка, регистрация, консервация образца грунта с отбором части для хранения в архиве |  |  | НЗ 11.20_0-7-56-1 Таблица 56 п.1 A = 459 руб.; Количество = 10 (один образец грунта); | один образец грунта | 10 | A * Количество * Ктек 459 руб. * 10 * 1.25 | 5737.5
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.11 | Отбор проб из образца грунта для определения физических свойств |  |  | НЗ 11.20_0-7-56-2 Таблица 56 п.2 A = 335 руб.; Количество = 10 (один образец грунта); | один образец грунта | 10 | A * Количество * Ктек 335 руб. * 10 * 1.25 | 4187.5
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.12 | Описание образца грунта при проведении лабораторных определений физических свойств |  |  | НЗ 11.20_0-7-56-3 Таблица 56 п.3 A = 141 руб.; Количество = 10 (один образец грунта); | один образец грунта | 10 | A * Количество * Ктек 141 руб. * 10 * 1.25 | 1762.5
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.13 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-1 Таблица 57 п.1 A = 229 руб.; Количество = 10 (одно определение); | одно определение | 10 | A * Количество * Ктек 229 руб. * 10 * 1.25 | 2862.5
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.14 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение плотности грунта методом взвешивания в воде |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-3 Таблица 57 п.3 A = 653 руб.; Количество = 10 (одно определение); | одно определение | 10 | A * Количество * Ктек 653 руб. * 10 * 1.25 | 8162.5
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.15 | Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов. Определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-4 Таблица 57 п.4 A = 600 руб.; Количество = 10 (одно определение); | одно определение | 10 | A * Количество * Ктек 600 руб. * 10 * 1.25 | 7500
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.16 | Лабораторные определения физических свойств глинистых грунтов. Растворимость скальных грунтов в воде |  |  | НЗ 11.20_0-7-57-25 Таблица 57 п.25 A = 3452 руб.; Количество = 10 (одно определение); | одно определение | 10 | A * Количество * Ктек 3452 руб. * 10 * 1.25 | 43150
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.17 | Определения предела прочности скального и полускального грунта при одноосном сжатии образца правильной формы плоскими плитами в природном состоянии |  |  | НЗ 11.20_0-7-61-1 Таблица 61 п.1 A = 3029 руб.; Количество = 10 (одно определение); | одно определение | 10 | A * Количество * Ктек 3029 руб. * 10 * 1.25 | 37862.5
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.18 | Определение сокращенного перечня физических свойств, химического состава и агрессивности подземных вод |  |  | НЗ 11.20_0-8-63-2 Таблица 63 п.2 A = 8825 руб.; Количество = 3 (одно определение); | одно определение | 3 | A * Количество * Ктек 8825 руб. * 3 * 1.25 | 33093.75
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
2.19 | Определение удельного электрического сопротивления и средней плотности катодного тока грунта |  |  | НЗ 11.20_0-8-63-5 Таблица 63 п.5 A = 2726 руб.; Количество = 3 (одно определение); | одно определение | 3 | A * Количество * Ктек 2726 руб. * 3 * 1.25 | 10222.5
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Итого по разделу II | [6 empty] | 474728.75
| Всего по разделу II | [6 empty] | 474728.75
III. Камеральные работы
3.1 | Камеральная обработка результатов полевых работ по проходке следующих инженерно-геологических выработок инженерно-геологических скважин в условиях категории сложности инженерно-геологических условий: III. |  |  | НЗ 11.20_0-4-33-3 Таблица 33 п.3 A = 434 руб.; Количество = 151 (погонный метр); | погонный метр | 151 | A * Количество * Ктек 434 руб. * 151 * 1.25 | 81917.5
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
3.2 | Камеральная обработка результатов лабораторных определений физических свойств грунтов: песчаных. |  |  | НЗ 11.20_0-7-62-1 Таблица 62 п.1 A = 320 руб.; Количество = 20 (один образец); | один образец | 20 | A * Количество * Ктек 320 руб. * 20 * 1.25 | 8000 | крупнообломочных
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
3.3 | Камеральная обработка результатов лабораторных определений физических свойств грунтов: скальных и полускальных. |  |  | НЗ 11.20_0-7-62-3 Таблица 62 п.3 A = 316 руб.; Количество = 10 (один образец); | один образец | 10 | A * Количество * Ктек 316 руб. * 10 * 1.25 | 3950
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
3.4 | Камеральная обработка результатов лабораторных исследований физических свойств, химического состава и агрессивности подземных вод |  |  | НЗ 11.20_0-8-64-1 Таблица 64 п.1 A = 385 руб.; Количество = 3 (один образец); | один образец | 3 | A * Количество * Ктек 385 руб. * 3 * 1.25 | 1443.75
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
3.5 | Камеральная обработка результатов лабораторных исследований физических свойств, химического состава и агрессивности водной вытяжки из грунтов и удельного электрического сопротивления и средней плотности катодного тока грунта |  |  | НЗ 11.20_0-8-64-2 Таблица 64 п.2 A = 352 руб.; Количество = 3 (один образец); | один образец | 3 | A * Количество * Ктек 352 руб. * 3 * 1.25 | 1320
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Итого по разделу III | [6 empty] | 96631.25
| Всего по разделу III | [6 empty] | 96631.25
IV. Дополнительные и специальные работы
4.1 | Показатель дополнительных затрат на организацию полевых работ (ДЗорг) при стоимости полевых работ, рассчитанной по показателям затрат НЗ (СПпз). Расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ от 500 до 1000 километров включительно. |  |  | НЗ 11.20_0-2-8(3) Таблица 8 Aпред = 22.2%; Aслед = 8.9%; Xпред = 1000 тыс. руб.; Xслед = 2500 тыс. руб.; X = 1079.109 тыс. руб.; СП = 1079109 руб. в базовом уровне цен без учета K2 |  | 1 | X * ((Aпред + (Aслед - Aпред) / (Xслед - Xпред) * (X – Xпред)) / 100) * Количество * Ктек 1079.109 * ((22.2 + (8.9 - 22.2) / (2500 - 1000) * (1079.109 - 1000)) / 100) * 1 * 1.25 | 289991.21
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
4.2 | Значения показателя дополнительных затрат на проезд (ДЗпроезд1) при стоимости полевых работ, рассчитанной по показателям затрат НЗ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 г. (СПпз). Расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ от 500 до 1 000 километров включительно. |  |  | НЗ 11.20_0-2-4(3) Таблица 4 Aпред = 18.7%; Aслед = 8.6%; Xпред = 1000 тыс. руб.; Xслед = 5000 тыс. руб.; X = 1079.109 тыс. руб.; СП = 1079109 руб. в базовом уровне цен без учета K2 |  | 1 | X * ((Aпред + (Aслед - Aпред) / (Xслед - Xпред) * (X – Xпред)) / 100) * Количество * Ктек 1079.109 * ((18.7 + (8.6 - 18.7) / (5000 - 1000) * (1079.109 - 1000)) / 100) * 1 * 1.25 | 249547.33
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
Программа и отчет
4.3 | Составление программы инженерно-геологических изысканий для II категории сложности инженерно-геологических условий: при площади земельного участка (участка для строительства) до 1 (одного) гектара. Максимальная глубина исследования от 5 до 10 метров включительно. |  |  | НЗ 11.20_0-10-66-2 Таблица 66 п.2 A = 51681 руб.; Количество = 1 (одна программа); | одна программа | 1 | A * Количество * Ктек * К22 51681 руб. * 1 * 1.25 * 1.4 | 90441.75
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| (К22) Стоимость камеральных работ по составлению программы инженерно-геологических изысканий для инженерно-геологических условий категорий сложности III определяется по показателям затрат (ПЗдоп) с применением корректирующего коэффициента |  |  | К22 = 1.4 Прим. к табл.66, п.2 (Ценообразующий)
4.4 | Составление технического отчета по результатам выполнения работ по ИГИ при общей стоимости камеральных работ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 г. (без учета дополнительных затрат), определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ, в условиях инженерно-геологических условий категории сложности III, тысяч рублей: |  |  | НЗ 11.20_0-9-65(3) Таблица 65 п. 17 Aпред = 233 356 руб.; Aслед = 317 143 руб.; Xпред = 50.0 тыс. руб.; Xслед = 100.0 тыс. руб.; X = 77.305 тыс. руб.; Количество = 1; | один отчет | 1 | (Апред + (Аслед - Апред) / (Xслед - Xпред) * (X - Xпред)) * Количество * Ктек (233 356 руб. + (317 143 руб. - 233 356 руб.) / (100 000 руб. - 50 000 руб.) * (77 305 руб. - 50 000 руб.)) * 1 * 1.25 | 348890.1
Коэффициенты
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. |  |  | Ктек = 1.25 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Итого по разделу IV | [6 empty] | 978870.39
| Всего по разделу IV | [6 empty] | 978870.39
5 | Итого по смете: | [6 empty] | 2899116.64
6 | Всего по смете: | [6 empty] | 2899116.64
Всего по смете (руб.): |  |  |  | Два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч сто шестнадцать рублей 64 копейки
Составил
должность, подпись (инициалы, фамилия)
Проверил
должность, подпись (инициалы, фамилия)

## ИГМИ
Адепт: Проект v 2026.3.0 © ООО"Адепт" |  | форма №2П, МП 2004г. от 14.05.2026г.
Смета №3-из
на инженерно-гидрометеорологические изыскания
По объекту: |  |  | Кампус ВТРК "Мамисон"
Наименование объекта изысканий: |  |  | Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Заказчик:
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г.
Сметный расчет составлен в ценах II кв. 2026 г.
№ пп | Наименование работ и затрат |  | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб. | Примечания
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Раздел |  | Полевые работы
1.1 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки. Категория сложности III. |  | СБЦи5.3_0-8-43-2-3-1 Таблица 43 п.2 A = 24 руб.; Количество = 0.2 (1 км маршрута); | A * Количество 24 руб. * 0.2 | 4.8
1.2 | Фотоработы. Ширина реки, м: до 20. |  | СБЦи5.3_0-10-48-15-1 Таблица 48 п.15 A = 7 руб.; Количество = 5 (1 снимок); | A * Количество 7 руб. * 5 | 35
1.3 | Итого Полевые работы |  |  |  | 39.8
1.4 | Всего Полевые работы |  |  |  | 39.8
2 | Раздел |  | Камеральные работы
2.1 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки. Категория сложности III. |  | СБЦи5.3_0-8-43-2-3-2 Таблица 43 п.2 A = 8 руб.; Количество = 0.2 (1 км маршрута); | A * Количество 8 руб. * 0.2 | 1.6
2.2 | Составление таблицы гидрологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений: до 50. |  | СБЦи5.3_0-11-51-1 Таблица 51 п.1 A = 105 руб.; Количество = 1 (1 таблица); | A * Количество 105 руб. * 1 | 105
2.3 | Составление схемы гидрометеорологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений: до 50. |  | СБЦи5.3_0-11-51-3 Таблица 51 п.3 A = 61 руб.; Количество = 1 (1 схема); | A * Количество 61 руб. * 1 | 61
2.4 | Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Подбор станций или постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности |  | СБЦи5.3_0-12-67-1 Таблица 67 п.1 A = 90 руб.; Количество = 2 (1 годостанция); | A * Количество 90 руб. * 2 | 180
2.5 | Розы сильных ветров (15 м/с и более); 15 годостанций |  | СБЦи5.3_0-12-68-11 Таблица 68 п.11 A = 116 руб.; Количество = 2 (1 расчет); | A * Количество 116 руб. * 2 | 232
2.6 | Глубина промерзания грунта; 20 годостанций |  | СБЦи5.3_0-12-68-15 Таблица 68 п.15 A = 49 руб.; Количество = 1 (1 расчет); | A * Количество 49 руб. * 1 | 49
2.7 | Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеорологических станций: 3. Число годостанций: до 50. |  | СБЦи5.3_0-12-69-2-1 Таблица 69 п.2 A = 243 руб.; Количество = 1 (1 записка); | A * Количество 243 руб. * 1 | 243
2.8 | Составление технического отчета. Стоимость камеральных работ св. 500 до 1000 руб. Недостаточно изученная. |  | СБЦи5.3_0-11-62-2-2 Таблица 62 | 65% от п.3.1-3.7 * K1 871.6 руб. * 65 / 100 * 1.25 | 708.18
Коэффициенты
| При весьма сложных физико-географических условиях района (участка) изысканий применяется коэффициент |  | K1 = 1.25 Прим. к табл.62, п.6 (Ценообразующий)
2.9 | Стоимость камеральных работ, тыс. руб.:. до 2. Обоснование проекта (ТЭО). |  | СБЦи5.3_0-11-53-1-2 Таблица 53 п. A = 450 руб.; Количество = 1 (1 программа) | A * Количество 450 руб. * 1 | 450
2.10 | Итого Камеральные работы |  |  |  | 2029.78
2.11 | Всего Камеральные работы |  |  |  | 2029.78
3 | Раздел |  | Прочие расходы
3.1 | Надбавки за выполнение изысканий в горных и высокогорных районах. Горный и высокогорный район с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря св. 2000 до 3000 м |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках" (ОУ п.8а табл. 1) | Коэф-т 0.2 от п.1.4 | 7.96
3.2 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 5 тыс.руб |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках" (ОУ п. 9 Таблица 4) | 8.75% от п.1.4, 4.1 | 4.18
3.3 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св. 1000 до 2000 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках" (ОУ п. 10 Таблица 5) | 36.4% от п.1.4, 4.1-4.2 | 18.91
3.4 | Расходы по организации и ликвидации работ коэффициента для изысканий со сметной стоимостью до 2 тыс. руб |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках"(ОУ п. 13) | Коэф-т 2.5 и 6% от п.1.4, 4.1-4.2 | 7.79
3.5 | Всего Прочие расходы |  |  |  | 38.84
4 | Итого по смете: |  |  |  | 2108.42
5 | Всего по смете в ценах на 01.01.1991 г. |  |  | Сумма от п.5 | 2108.42
6 | Индекс на II квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.1991 |  | Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 | Коэф-т 80.58 от п.6 | 169896.48
7 | Всего по смете: |  |  |  | 169896.48
Всего по смете (руб.): |  |  | 169896.48

## ЛиС
Адепт: Проект v 2026.3.0 © ООО"Адепт" |  | форма №2П, МП 2004г. от 14.05.2026г.
Смета №4-из
на инженерно-гидрометеорологические изыскания
По объекту: |  |  | Кампус ВТРК "Мамисон"
Наименование объекта изысканий: |  |  | Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Оценка селевой и лавинной опасностей
Заказчик:
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г.
Сметный расчет составлен в ценах II кв. 2026 г.
№ пп | Наименование работ и затрат |  | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб. | Примечания
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Раздел |  | Полевые работы
1.1 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки. Категория сложности III. |  | СБЦи5.3_0-8-43-2-3-1 Таблица 43 п.2 A = 24 руб.; Количество = 1 (1 км маршрута); | A * Количество 24 руб. * 1 | 24 | рекогносцировочное обследование лавиносборов
1.2 | Фотоработы. Ширина реки, м: до 20. |  | СБЦи5.3_0-10-48-15-1 Таблица 48 п.15 A = 7 руб.; Количество = 19 (1 снимок); | A * Количество 7 руб. * 19 | 133
1.3 | Итого Полевые работы |  |  |  | 157
1.4 | Всего Полевые работы |  |  |  | 157
2 | Раздел |  | Камеральные работы
2.1 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки. Категория сложности III. |  | СБЦи5.3_0-8-43-2-3-2 Таблица 43 п.2 A = 8 руб.; Количество = 1 (1 км маршрута); | A * Количество 8 руб. * 1 | 8
2.2 | Определение максимальных расходов весеннего половодья или дождевых паводков по эмпирическим редукционным формулам |  | СБЦи5.3_0-11-56-2 Таблица 56 п.2 A = 34 руб.; Количество = 2 (1 расчет); | A * Количество 34 руб. * 2 | 68 | установление высот границ действия снежных лавин
2.3 | Определение максимальных расходов весеннего половодья или дождевых паводков по эмпирическим редукционным формулам |  | СБЦи5.3_0-11-56-2 Таблица 56 п.2 A = 34 руб.; Количество = 2 (1 расчет); | A * Количество 34 руб. * 2 | 68 | Определение площади зон зарождения лавин
2.4 | Определение максимальных расходов весеннего половодья или дождевых паводков по эмпирическим редукционным формулам |  | СБЦи5.3_0-11-56-2 Таблица 56 п.2 A = 34 руб.; Количество = 2 (1 расчет); | A * Количество 34 руб. * 2 | 68 | Определение углов наклона зон зарождения и транзита снежных лавин
2.5 | Составление продольного профиля реки в масштабе: 1:10000. |  | СБЦи5.3_0-7-40-1 Таблица 40 п.1 A = 7 руб.; Количество = 2 (1 км реки); | A * Количество 7 руб. * 2 | 14 | Построение профилей лавиносборов для расчета воздушной волны
2.6 | Определение максимальных расходов весеннего половодья или дождевых паводков по эмпирическим редукционным формулам |  | СБЦи5.3_0-11-56-2 Таблица 56 п.2 A = 34 руб.; Количество = 2 (1 расчет); | A * Количество 34 руб. * 2 | 68 | Определение дальности выброса лавин
2.7 | Составление вспомогательной таблицы характеристик гидрологического режима (по одному пункту и одному элементу) при неискаженном водном режиме и числе лет наблюдений: до 50. |  | СБЦи5.3_0-11-52-1 Таблица 52 п.1 A = 108 руб.; Количество = 1 (1 таблица); | A * Количество 108 руб. * 1 | 108 | Составление карты лавинной опасности территории района изысканий
2.8 | Составление технического отчета. Стоимость камеральных работ до 500 руб. Недостаточно изученная. |  | СБЦи5.3_0-11-62-1-2 Таблица 62 | 60% от п.3.1-3.7 * K1 402 руб. * 60 / 100 * 1.25 | 301.5
Коэффициенты
| При весьма сложных физико-географических условиях района (участка) изысканий применяется коэффициент |  | K1 = 1.25 Прим. к табл.62, п.6 (Ценообразующий)
2.9 | Стоимость камеральных работ, тыс. руб.:. до 2. Обоснование проекта (ТЭО). |  | СБЦи5.3_0-11-53-1-2 Таблица 53 п. A = 450 руб.; Количество = 1 (1 программа) | A * Количество 450 руб. * 1 | 450
2.10 | Итого Камеральные работы |  |  |  | 1153.5
2.11 | Всего Камеральные работы |  |  |  | 1153.5
3 | Раздел |  | Прочие расходы
3.1 | Надбавки за выполнение изысканий в горных и высокогорных районах. Горный и высокогорный район с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря св. 2000 до 3000 м |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках" (ОУ п.8а табл. 1) | Коэф-т 0.2 от п.1.4 | 31.4
3.2 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 5 тыс.руб |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках" (ОУ п. 9 Таблица 4) | 8.75% от п.1.4, 4.1 | 16.49
3.3 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св. 1000 до 2000 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках" (ОУ п. 10 Таблица 5) | 36.4% от п.1.4, 4.1-4.2 | 74.58
3.4 | Расходы по организации и ликвидации работ коэффициента для изысканий со сметной стоимостью до 2 тыс. руб |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках"(ОУ п. 13) | Коэф-т 2.5 и 6% от п.1.4, 4.1-4.2 | 30.73
3.5 | Всего Прочие расходы |  |  |  | 153.2
4 | Итого по смете: |  |  |  | 1463.7
5 | Всего по смете в ценах на 01.01.1991 г. |  |  | Сумма от п.5 | 1463.7
6 | Индекс на II квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.1991 |  | Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 | Коэф-т 80.58 от п.6 | 117944.95
7 | Всего по смете: |  |  |  | 117944.95
Всего по смете (руб.): |  |  | 117944.95

## Геофизика (hidden)
Смета №6-из
на изыскательские работы
Геофизические исследования
Наименование объекта изысканий: |  |  | 1. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Инженерные сети. 2. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Автомобильные дороги.
Наименование организации заказчика |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Наименование проектной (изыскательской) организации
Сметный расчет составлен по следующим документам: Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. 1981г. (Глава 16, Глава 20)
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | Кол- во. | Обоснование стоимости | Расчет стоимости |  |  |  | Стоимость, руб.
[5 empty] | цена за ед. | к1 | к2 | к3
1 | Полевые работы
1.1 | Сейсморазведка МПВ при возбуждении колебаний ударами кувалды, наблюдения с двумя сейсмограммами, категория сложности IV, шаг до 2 м, число пикетов взрыва 7 | 1 ф.н. | 20 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. Таблица 258. Сейсморазведка МПВ на дневной поверхности, §89 п.7 | 18 | 1.1 | 1.2 |  | 475.2
Коэффициенты
| Наблюдения с двумя компонентами вектора смещений (регистрация поочередная) |  |  | К1=1,1 Часть IV, Глава 16 таблица 257 §14
| При переноске оборудования с профиля на профиль, от скважины или горной выработки к скважине или горной выработке на расстояние свыше 200 м к=1,2 |  |  | K2 = 1.2 Часть IV, Глава 16, Общие Положения, п.6
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K2 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
1.2 | Вертикальное электрическое зондирование с поверхности земли. Симметричная установка АВ, длина установки св. 50 до 100 м, категория сложности IV | 1 ф.н. | 20 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. таблица 267 Вертикальное электрическое зондирование с поверхности земли, §2 | 9.5 | 1.1 | 1.1 |  | 229.9
| При переноске оборудования с профиля на профиль, от скважины или горной выработки к скважине или горной выработке на расстояние до 200 м |  |  | K1 = 1.1 Часть IV, Глава 16, Общие Положения, п.6
| Разность потенциалов до 0,3 мВ, неустойчивые токи ПС |  |  | K2 = 1.1 Часть IV, Глава 16 таблица 265 §4
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K1 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
1.3 | Итого Полевые работы: | [7 empty] | 705.1
1.4 | Выполнение работ высокогорном районе, св. 2000 до 3000 м |  |  | СБЦ 1982 Таб. 1, §3 |  | 0% |  |  | 0
1.5 | Надбавки за выполнение полевых работ и выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года. Продолжительность неблагоприятного периода года 8-9.5 мес |  |  | СБЦ 1982 Таб. 2, §4 |  | 0% |  |  | 0
1.6 | Всего Полевые работы: | [7 empty] | 705.1
2 | Камеральные работы
2.1 | Камеральная обработка сейсморазведки МПВ при двух типах волн при выполнении спецрасчетов и расчетов на ЭВМ | 1 ф.н. | 40 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. Таблица 291. Обработка материалов сейсморазведки и сейсмоакустики, §2 | 13 | 1.15 |  |  | 598
| При выполнении расчетов на ЭВМ |  |  | К1=1,15 СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. примечания к таблице 291, п.2
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K2 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
2.2 | Расчет спектральных характеристик грунтовых толщ. Обработка материалов сейсмологических наблюдений за колебаниями грунтов при землетрясениях, взрывах и микроколебаниях, машинная обработка при выполнении расчетов ЭВМ | 1 запись | 20 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. таблица 293 Обработка материалов по определению коррозионной активности грунтов и интенсивности блуждающих токов, сейсмическому микрорайонированию, §8 | 43 |  |  |  | 860
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K1 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
2.3 | Составление программы при стоимости изысканий, тыс. руб.: до 5 | 1 программа | 1 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. таблица 294 §1 | 200 |  |  |  | 200 | стоимость изысканий | 2163.1
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K1 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
2.4 | Составление технического отчета по сейсморазведке, электроразведке… и сейсмическому микрорайонированию по комплексу методов, примененных на одном объекте | 1 отчет | 1 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. таблица 294 §10 | 1145.8 |  |  |  | 1145.8
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K1 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
2.5 | Итого Камеральные работы: | [7 empty] | 2803.8
2.6 | Всего Камеральные работы: | [7 empty] | 2803.8
3 | Прочие расходы
3.1 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы св.20 до 25 км. При стоимости полевых работ до 5 тыс. руб. |  |  | СБЦИР-82. Таб 4 §5 | 15% |  |  |  | 105.77
3.2 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки св. 1000 до 2000 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес |  |  | СБЦИР-82.Таб 5, §5 | 26% |  |  |  | 210.83
3.3 | Расходы по организации изысканий при стоимости геофизических изысканий: до 100 тыс. руб. |  |  | СБЦИР-82. Таб 6, §3 | 6% |  |  |  | 48.65
3.4 | Расходы по ликвидации изысканий при стоимости геофизических изысканий: до 100 тыс. руб. |  |  | СБЦИР-82. Таб 6, §3 | 5% |  |  |  | 40.54
3.5 | Затраты по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту |  | 3614.67 | СБЦИР-82 п.14 (дополнение) | 5% |  |  |  | 180.73
3.6 | Всего Прочие расходы: | [7 empty] | 586.52
4 | Итого по смете: | [7 empty] | 4095.42
5 | ИТОГО в ценах 1 квартала 2024 г. (письмо Минстроя России т 07.03.2024 №13023-ИФ/09) |  |  |  |  | 80.32 |  |  | 328944.13
6 | НДС |  |  |  | 20% |  |  |  | 65788.83
7 | Всего по смете: | [7 empty] | 394732.96
8 | ВСЕГО по смете с учетом непредвиденных расходов |  |  |  | 10% |  |  |  | 434206.26
1.3 | Запись микроколебаний. Промежуточная магнитная запись микросейсм при воспроизведении с разверсткой, см/с св. 2, число регистрируемых компонент 3 | 1 ф.н. | 3 | СЦИР-82, г. Часть IV. Глава 16. Таблица 290. Запись микроколебаний (микросейсм) сейсмологическими станциями, §4 | 40 | 1.2 | 1.21 |  | 174.24
| При переноске оборудования с профиля на профиль, от скважины или горной выработки к скважине или горной выработке на расстояние св. 200 м |  |  | K1 = 1.2 Часть IV, Глава 16, Общие Положения, п.6
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K2 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д

## РД (для расчета ОВОС) (hidden)
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 1-РД
на проектные (изыскательские) работы
, Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Инженерные сети., Проектные работы стадии "Рабочая документация",
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
АО "КАВКАЗ.РФ"
Итого по расчету: 21 115 937,72 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Электроснабжение
Общая площадь участка проектирования 68,66 га
Площадь участка инженерных изысканий 69 га: В том числе, использовать результаты инженерных изысканий прошлых лет с обновлением. Уточняется проектом.
Сеть электроснабжения 10 кВ объектов ВТРК «Армхи» магистральная кабельная (5,85 МВт):
В 2 кабельные линии (2х5420 м). Уточняется проектом.
1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 3000 до 6000 включительно (разделы: ППО, ТКР), 5420(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-4) | (93300+172*5420)*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*Ки1*Кинф*Котн | 1 002 741,22
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 21 917,84
|  | ТКР; | 89,5%; | 980 823,38
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
1.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 3000 до 6000 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 5420(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-4) | (93300+172*5420)*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 71 654,48
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 4 214,97
|  | ПОС; | 3%; | 25 289,82
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 42 149,69
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
2 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 3000 до 6000 включительно (разделы: ППО, ТКР), 5420(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-4) | (93300+172*5420)*0,3*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 300 822,37
|  | Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом: с 2 по 6 кабель, к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля; | К2=0,3 Таб.3.11.1 п.2.1;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 6 575,35
|  | ТКР; | 89,5%; | 294 247,02
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
2.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 3000 до 6000 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 5420(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-4) | (93300+172*5420)*0,3*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 21 496,34
|  | Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом: с 2 по 6 кабель, к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля; | К1=0,3 Таб.3.11.1 п.2.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 1 264,49
|  | ПОС; | 3%; | 7 586,94
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 12 644,91
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
Переходы кабелем электроснабжения 10 кВ под автодорогой IV категории и рекой Армхи: методом горизонтально-направленного бурения. Протяженность участка ГНБ до 30 м. Уточняется проектом.
3 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 30(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,6)*0,9*1,3*0,6*1,37*0,89 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К3*Ки1*Кинф*Котн | 235 214,68
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*100)); | Кпониж=0,6;
|  | Проектирование подземного перехода, прокладываемого методом ГНБ (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, диаметром до 250 мм; | К1=0,9 Таб.3.12.1 п.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2,5%; | 6 607,15
|  | ТКР; | 86,5%; | 228 607,53
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89%
3.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 30(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,6)*0,9*0,6*1,37*0,11 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 22 362,67
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*100)); | Кпониж=0,6;
|  | Проектирование подземного перехода, прокладываемого методом ГНБ (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, диаметром до 250 мм; | К1=0,9 Таб.3.12.1 п.2;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 1 016,49
|  | ПОС; | 5,5%; | 11 181,34
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 10 164,85
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=11%
4 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 30(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,6)*0,9*0,3*1,3*0,6*1,37*0,89 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К3*К4*Ки1*Кинф*Котн | 70 564,40
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*100)); | Кпониж=0,6;
|  | Проектирование подземного перехода, прокладываемого методом ГНБ (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, диаметром до 250 мм; | К1=0,9 Таб.3.12.1 п.2;
|  | Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения; | К3=0,3 Таб.3.12.1 п.1;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К4=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2,5%; | 1 982,15
|  | ТКР; | 86,5%; | 68 582,25
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89%
4.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 30(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,6)*0,9*0,3*0,6*1,37*0,11 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 6 708,80
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*100)); | Кпониж=0,6;
|  | Проектирование подземного перехода, прокладываемого методом ГНБ (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, диаметром до 250 мм; | К1=0,9 Таб.3.12.1 п.2;
|  | Проектирование в составе одного подземного перехода нескольких параллельно расположенных ниток сети инженерно-технического обеспечения, прокладываемых бестраншейным способом, за каждую последующую после первой нитки сети инженерно-технического обеспечения; | К2=0,3 Таб.3.12.1 п.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 304,95
|  | ПОС; | 5,5%; | 3 354,40
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 3 049,45
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=11%
Распределительные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ: комплектной поставки с учетом возможности размещения двух силовых трансформаторов мощностью до 1000 кВА каждый. Предусмотреть по 3 резервных линейных ячейки на каждой из двух секций РУ-10 кВ. Уточняется проектом.
5 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция класса напряжения 6-10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,23-0,69 кВ с количеством ячеек до 8, оборудованная распределительными устройствами высокого и низкого напряжения, автоматического включения резерва, полной мощностью: 2 х 1000 кВА (разделы: ПЗУ, АР, КР, ИОС), 1(1 подстанция) | (НЗ_СИТО_ИО-3.13-3.2) | (453900*1)*1,3*0,6*1,37*0,88 (A*X)*К2*Ки1*Кинф*Котн | 426 833,04
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗУ; | 3%; | 14 551,13
|  | АР; | 8%; | 38 803,00
|  | КР; | 25%; | 121 259,39
|  | ИОС - ЭО; | 50%; | 242 518,77
|  | ИОС - ОВ; | 1%; | 4 850,38
|  | ИОС - ВК; | 1%; | 4 850,38
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=88%
5.1 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция класса напряжения 6-10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,23-0,69 кВ с количеством ячеек до 8, оборудованная распределительными устройствами высокого и низкого напряжения, автоматического включения резерва, полной мощностью: 2 х 1000 кВА (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 1(1 подстанция) | (НЗ_СИТО_ИО-3.13-3.2) | (453900*1)*0,6*1,37*0,12 (A*X)*Ки1*Кинф*Котн | 44 772,70
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 1 865,53
|  | ПОС; | 6,5%; | 24 251,88
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 18 655,29
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=12%
Сеть электроснабжения 0,4 кВ горнолыжной инфраструктуры магистральная кабельная 1190 п.м.:
В 2 кабельные линии (2х420 м).Уточняется проектом.
6 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 420(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*420)*0,8*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 90 721,32
|  | Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ; | К2=0,8 Таб.3.11.1 п.3;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 1 982,98
|  | ТКР; | 89,5%; | 88 738,34
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
6.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 420(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*420)*0,8*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 6 482,82
|  | Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ; | К1=0,8 Таб.3.11.1 п.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 381,34
|  | ПОС; | 3%; | 2 288,05
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 3 813,42
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
7 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 420(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*420)*0,8*0,3*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*К3*К4*Ки1*Кинф*Котн | 27 216,40
|  | Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ; | К2=0,8 Таб.3.11.1 п.3;
|  | Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом: с 2 по 6 кабель, к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля; | К3=0,3 Таб.3.11.1 п.2.1;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К4=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 594,89
|  | ТКР; | 89,5%; | 26 621,51
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
7.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 420(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*420)*0,8*0,3*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 1 944,85
|  | Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ; | К1=0,8 Таб.3.11.1 п.3;
|  | Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом: с 2 по 6 кабель, к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля; | К2=0,3 Таб.3.11.1 п.2.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 114,40
|  | ПОС; | 3%; | 686,42
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 1 144,03
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
в 1 кабельную линию (350). Уточняется проектом.
8 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 350(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*350)*0,8*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 77 908,63
|  | Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ; | К2=0,8 Таб.3.11.1 п.3;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 1 702,92
|  | ТКР; | 89,5%; | 76 205,71
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
8.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 350(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*350)*0,8*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 5 567,24
|  | Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ; | К1=0,8 Таб.3.11.1 п.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 327,48
|  | ПОС; | 3%; | 1 964,91
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 3 274,85
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
Трансформаторные подстанции (4 шт): Комплектной поставки с учетом возможности размещения двух силовых трансформаторов мощностью до 1000 кВА каждый. Предусмотреть по 1 резервных линейных ячеек на каждой из двух секций РУ-10 кВ Уточнить проектом.
9 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция класса напряжения 6-10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,23-0,69 кВ с количеством ячеек до 8, оборудованная распределительными устройствами высокого и низкого напряжения, автоматического включения резерва, полной мощностью: 2 х 1000 кВА (разделы: ПЗУ, АР, КР, ИОС), 4(1 подстанция) | (НЗ_СИТО_ИО-3.13-3.2) | (453900*4)*1,3*0,35*0,6*1,37*0,88 (A*X)*К2*К1*Ки1*Кинф*Котн | 597 566,25
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | При привязке экономически эффективной повторно используемой и применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть, либо только надземную часть здания (сооружения), К свыше 0,35 до 0,8 в зависимости от трудоемкости работ; | К1=0,35 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. ОП п.152.в;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗУ; | 3%; | 20 371,58
|  | АР; | 8%; | 54 324,20
|  | КР; | 25%; | 169 763,14
|  | ИОС - ЭО; | 50%; | 339 526,28
|  | ИОС - ОВ; | 1%; | 6 790,53
|  | ИОС - ВК; | 1%; | 6 790,53
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=88%
9.1 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция класса напряжения 6-10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,23-0,69 кВ с количеством ячеек до 8, оборудованная распределительными устройствами высокого и низкого напряжения, автоматического включения резерва, полной мощностью: 2 х 1000 кВА (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 4(1 подстанция) | (НЗ_СИТО_ИО-3.13-3.2) | (453900*4)*0,35*0,6*1,37*0,12 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 62 681,77
|  | При привязке экономически эффективной повторно используемой и применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть, либо только надземную часть здания (сооружения), К свыше 0,35 до 0,8 в зависимости от трудоемкости работ; | К1=0,35 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. ОП п.152.в;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 2 611,74
|  | ПОС; | 6,5%; | 33 952,63
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 26 117,40
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=12%
Итого по разделу 1 Электроснабжение
| Проектные работы |  |  | 3 073 259,98
| Итого по разделу 1 Электроснабжение |  |  | 3 073 259,98
Раздел 2. Водоснабжение
Сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 980 м3/сут, 9300 п.м.
сети водоснабжения: диаметром до 160 мм, 3200 м в один трубопровод, материал - полиэтилен
10 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом, протяженностью:от 1000 до 5000 включительно (разделы ППО, ТКР), 3200(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-1-3) | (313900+269*3200)*1,1*1,3*0,6*1,37*0,895 (A+B*X)*К1*К3*Ки1*Кинф*Котн | 1 235 827,51
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.4.1 п.6;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 27 616,26
|  | ТКР; | 87,5%; | 1 208 211,25
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89,5%
10.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 3200(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-1-3) | (313900+269*3200)*1,1*0,6*1,37*0,105 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 111 527,19
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.4.1 п.6;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 5 310,82
|  | ПОС; | 5%; | 53 108,19
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 53 108,19
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=10,5%
сети водоснабжения: диаметром до 225 мм, 3050 м в два трубопровода, материал - полиэтилен
11 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно (разделы ППО, ТКР), 3050(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*3050)*1,1*1,3*0,6*1,37*0,895 (A+B*X)*К1*К3*Ки1*Кинф*Котн | 1 189 958,71
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.4.1 п.6;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 26 591,26
|  | ТКР; | 87,5%; | 1 163 367,45
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89,5%
11.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 3050(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*3050)*1,1*0,6*1,37*0,105 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 107 387,77
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.4.1 п.6;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 5 113,70
|  | ПОС; | 5%; | 51 137,03
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 51 137,03
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=10,5%
12 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно (разделы ППО, ТКР), 3050(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*3050)*1,1*0,15*1,3*0,6*1,37*0,895 (A+B*X)*К1*К3*К4*Ки1*Кинф*Котн | 178 493,81
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.4.1 п.6;
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения параллельной прокладки; | К3=0,15 Таб.3.4.1 п.3;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К4=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 3 988,69
|  | ТКР; | 87,5%; | 174 505,12
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89,5%
12.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 3050(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*3050)*1,1*0,15*0,6*1,37*0,105 (A+B*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 16 108,16
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.4.1 п.6;
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения параллельной прокладки; | К2=0,15 Таб.3.4.1 п.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 767,06
|  | ПОС; | 5%; | 7 670,55
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 7 670,55
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=10,5%
гидранты, размещенные в колодцах – 30 шт. Уточняется проектом.
13 | Узел управления для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников линейного сооружения сети водоснабжения диаметром: до 250 мм включительно (разделы: ППО, ТКР), 30(узел) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-8.1) | (95200*30)*0,2*1,3*0,6*1,37*0,895 (A*X)*К1*К3*Ки1*Кинф*Котн | 546 293,97
|  | Проектирование узлов управления линейного сооружения сети водоснабжения, разрабатываемых с использованием проектной документации повторного применения; | К1=0,2 Таб.3.4.1 п.7;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 12 207,69
|  | ТКР; | 87,5%; | 534 086,28
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89,5%
13.1 | Узел управления для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников линейного сооружения сети водоснабжения диаметром: до 250 мм включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 30(узел) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-8.1) | (95200*30)*0,2*0,6*1,37*0,105 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 49 300,27
|  | Проектирование узлов управления линейного сооружения сети водоснабжения, разрабатываемых с использованием проектной документации повторного применения; | К1=0,2 Таб.3.4.1 п.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 2 347,63
|  | ПОС; | 5%; | 23 476,32
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 23 476,32
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=10,5%
Переключение существующего водопровода к проектируемым сетям водоснабжения (4 камеры переключений): В железобетонном подземном исполнении. Уточняется проектом.
14 | Узел врезки и распределительные сети на линейном сооружении сети водоснабжения (разделы: ППО, ТКР), 4(узел) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-7) | (52800*4)*1,3*0,6*1,37*0,895 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 201 991,05
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К1=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 4 513,77
|  | ТКР; | 87,5%; | 197 477,28
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89,5%
14.1 | Узел врезки и распределительные сети на линейном сооружении сети водоснабжения (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 4(узел) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-7) | (52800*4)*0,6*1,37*0,105 (A*X)*Ки1*Кинф*Котн | 18 228,67
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 868,03
|  | ПОС; | 5%; | 8 680,32
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 8 680,32
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=10,5%
Итого по разделу 2 Водоснабжение
| Проектные работы |  |  | 3 655 117,11
| Итого по разделу 2 Водоснабжение |  |  | 3 655 117,11
Раздел 3. Водоотведение
Сеть водоотведения хозяйственно-бытовых стоков. 980 м3/сут
Канализация хозяйственно-бытовая 4100 п.м., в том числе 400 п.м. в защитном футляре: Диаметр трубопровода до 200 мм, материал полиэтилен. Уточняется проектом.
15 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом, протяженностью:от 3000 до 6000 включительно (разделы: ППО, ТКР), 4100(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.5-1-4) | (588100+370*4100)*1,1*1,3*1,01*0,6*1,37*0,89 (A+B*X)*К1*К3*К2*Ки1*Кинф*Котн | 2 224 292,85
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоотведения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.5.1 п.5;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | При проектировании стального футляра К=1,1 к участку сети протяженностью 400 п.м. (10% от общей протяженности 4100 п.м.) Кобщ=0,9+0,1*1,1=1,01; | К2=1,01 ОП п.25;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2,5%; | 62 480,14
|  | ТКР; | 86,5%; | 2 161 812,71
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89%
15.1 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом, протяженностью: от 3000 до 6000 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 4100(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.5-1-4) | (588100+370*4100)*1,1*1,01*0,6*1,37*0,11 (A+B*X)*К1*К3*Ки1*Кинф*Котн | 211 471,23
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоотведения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.5.1 п.5;
|  | При проектировании стального футляра К=1,1 к участку сети протяженностью 400 п.м. (10% от общей протяженности 4100 п.м.) Кобщ=0,9+0,1*1,1=1,01; | К3=1,01 ОП п.25;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 9 612,33
|  | ПОС; | 5,5%; | 105 735,62
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 96 123,29
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=11%
Сеть водоотведения поверхностных стоков. 808 л/с
Канализация ливневая 6000 п.м.: диаметр трубопровода до 800 мм, материал полиэтилен. Уточняется проектом.
16 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром от 500 мм включительно до 800 мм, открытым способом, протяженностью: от 3000 до 6000 включительно (разделы: ППО, ТКР), 6000(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.5-3-4) | (1103000+823*6000)*1,1*1,3*0,6*1,37*0,89 (A+B*X)*К1*К3*Ки1*Кинф*Котн | 6 319 848,94
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоотведения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.5.1 п.5;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2,5%; | 177 523,85
|  | ТКР; | 86,5%; | 6 142 325,09
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89%
16.1 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром от 500 мм включительно до 800 мм, открытым способом, протяженностью: от 3000 до 6000 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 6000(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.5-3-4) | (1103000+823*6000)*1,1*0,6*1,37*0,11 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 600 849,94
|  | Проектирование линейных сооружений сети водоотведения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации; | К1=1,1 Таб.3.5.1 п.5;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 27 311,36
|  | ПОС; | 5,5%; | 300 424,97
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 273 113,61
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=11%
ЛОС ливневой канализации 10 л/с: модульной конструкции подземного исполнения с усреднительным резервуаром 1500 м3, с ограждением территории 310 м с воротами, с трубопроводом очищенного стока до 30м.
ЛОС 10 л/с
17 | Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории промпредприятий и населенных мест производительностью:свыше 0,5 до 1 тыс.м3/сут (разделы: СПОЗУ, АР, КР, ИОС), 0,864(1 тыс.м3/сут) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.10 п.15 (СБЦП17-10-15) | (415660+33350*0,864)*0,4*1,3*0,2*5,81*0,93 (A+B*X)*К1*К2*К3*Кинф*Котн | 249 769,37
|  | Стадия проектирования; | К1=0,4 ОП п.1.7;
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К2=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8; | К3=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 5%; | 13 428,46
|  | Архитектурные решения; | 10%; | 26 856,92
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения; | 33%; | 88 627,84
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения; | 10%; | 26 856,92
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения; | 3%; | 8 057,08
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения; | 3%; | 8 057,08
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция; | 7%; | 18 799,85
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения; | 2%; | 5 371,38
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения; | 20%; | 53 713,84
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=93%
17.1 | Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории промпредприятий и населенных мест производительностью: свыше 0,5 до 1 тыс.м3/сут (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, МПБ, БЭО, ЭЭ, СМ), 0,864(1 тыс.м3/сут) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.10 п.15 (СБЦП17-10-15) | (415660+33350*0,864)*0,4*0,2*5,81*0,07 (A+B*X)*К1*К3*Кинф*Котн | 14 461,42
|  | Стадия проектирования; | К1=0,4 ОП п.1.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8; | К3=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
Пояснительная записка;
Проект организации строительства;
Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Смета на строительство; | 7%; | 14 461,42
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=7%
Усреднительный резервуар 1500 м3
18 | Резервуары для воды емкостью:cвыше 1 до 2 тыс.м3 (разделы: СПОЗУ, АР, КР, ИОС), 1,5(1 тыс.м3) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.11 (СБЦП17-5-11) | (72890+28950*1,5)*0,4*1,3*0,8*5,81*0,93 (A+B*X)*К1*К2*К3*Кинф*Котн | 261 449,69
|  | Стадия проектирования; | К1=0,4 ОП п.1.7;
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К2=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8; | К3=0,8 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 5%; | 14 056,43
|  | Архитектурные решения; | 10%; | 28 112,87
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения; | 33%; | 92 772,47
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения; | 10%; | 28 112,87
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения; | 3%; | 8 433,86
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения; | 3%; | 8 433,86
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция; | 7%; | 19 679,01
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения; | 2%; | 5 622,57
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения; | 20%; | 56 225,74
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=93%
18.1 | Резервуары для воды емкостью: cвыше 1 до 2 тыс.м3 (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, МПБ, БЭО, ЭЭ, СМ), 1,5(1 тыс.м3) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.11 (СБЦП17-5-11) | (72890+28950*1,5)*0,4*0,8*5,81*0,07 (A+B*X)*К1*К3*Кинф*Котн | 15 137,70
|  | Стадия проектирования; | К1=0,4 ОП п.1.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8; | К3=0,8 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
Пояснительная записка;
Проект организации строительства;
Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Смета на строительство; | 7%; | 15 137,70
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=7%
19 | Охранное ограждение территории, протяженностью: от 200 до 500 м (разделы: ПЗУ, КР, ТХ), 310(м) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.6 п.1-2 (НЗ_ИТСО-3.6-1-2) | (75900+600*310)*0,82*0,74*1,3*0,6*1,37*0,85 (A+B*X)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 144 349,46
|  | Проектирование охранного ограждения без: верхнего дополнительного ограждения; | К1=0,82 Таб.3.6.1 п.1.1;
|  | Проектирование охранного ограждения без: нижнего дополнительного ограждения (противоподкопного устройства); | К2=0,74 Таб.3.6.1 п.1.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗУ;
|  | КР; | 65%; | 110 384,88
|  | ТХ; | 20%; | 33 964,58
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=85%
19.1 | Охранное ограждение территории, протяженностью: от 200 до 500 м (разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 310(м) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.6 п.1-2 (НЗ_ИТСО-3.6-1-2) | (75900+600*310)*0,82*0,74*0,6*1,37*0,15 (A+B*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 19 594,95
|  | Проектирование охранного ограждения без: верхнего дополнительного ограждения; | К1=0,82 Таб.3.6.1 п.1.1;
|  | Проектирование охранного ограждения без: нижнего дополнительного ограждения (противоподкопного устройства); | К2=0,74 Таб.3.6.1 п.1.2;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗ;
ПОС;
|  | СМ; | 15%; | 19 594,95
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=15%
20 | Металлические ворота без устройств автоматизации (разделы ПЗУ, КР, ТХ), 1(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.6 п.3 (НЗ_ИТСО-3.6-3) | (25100*1)*1,3*0,6*1,37*0,85 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 22 798,58
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К1=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗУ;
|  | КР; | 65%; | 17 434,21
|  | ТХ; | 20%; | 5 364,37
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=85%
20.1 | Металлические ворота без устройств автоматизации (разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 1(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.6 п.3 (НЗ_ИТСО-3.6-3) | (25100*1)*0,6*1,37*0,15 (A*X)*Ки1*Кинф*Котн | 3 094,83
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗ;
ПОС;
|  | СМ; | 15%; | 3 094,83
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=15%
Трубопровод очищенного стока
21 | Рассеивающий выпуск очищенных сточных вод диаметром до 800 мм, длиной: до 500 м (разделы: ТКР), 30(1 м) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.14 п.1 (СБЦП17-14-1) | ((202490+240*(0.4*500+0.6*0.5*500))*0,12)*1,3*0,6*5,81*0,9 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 140 218,06
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*500)); | Кпониж=0,12;
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К1=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
|  | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети): Технологические решения; | 46%; | 71 667,01
|  | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети): Конструктивные решения; | 44%; | 68 551,05
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=90%
21.1 | Рассеивающий выпуск очищенных сточных вод диаметром до 800 мм, длиной: до 500 м (разделы: ПЗ, ППО, ПОС, ООС, МПБ, СМ), 30(1 м) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.14 п.1 (СБЦП17-14-1) | ((202490+240*(0.4*500+0.6*0.5*500))*0,12)*0,6*5,81*0,1 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*Ки1*Кинф*Котн | 11 984,45
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*500)); | Кпониж=0,12;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
Проект организации строительства;
Мероприятия по охране окружающей среды;
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
|  | Смета на строительство; | 10%; | 11 984,45
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=10%
Резервуар хранения очищенной воды (технической) 1000 м3: подземный железобетонный.
22 | Резервуары для воды емкостью: до 1 тыс.м3 (разделы: СПОЗУ, АР, КР, ИОС), 1(1 тыс.м3) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.10 (СБЦП17-5-10) | (21960+79880*1)*0,4*1,3*0,8*5,81*0,93 (A+B*X)*К1*К2*К3*Кинф*Котн | 228 913,18
|  | Стадия проектирования; | К1=0,4 ОП п.1.7;
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К2=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8; | К3=0,8 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 5%; | 12 307,16
|  | Архитектурные решения; | 10%; | 24 614,32
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения; | 33%; | 81 227,26
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения; | 10%; | 24 614,32
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения; | 3%; | 7 384,30
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения; | 3%; | 7 384,30
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция; | 7%; | 17 230,02
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения; | 2%; | 4 922,86
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения; | 20%; | 49 228,64
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=93%
22.1 | Резервуары для воды емкостью: до 1 тыс.м3 (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, МПБ, БЭО, ЭЭ, СМ), 1(1 тыс.м3) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.10 (СБЦП17-5-10) | (21960+79880*1)*0,4*0,8*5,81*0,07 (A+B*X)*К1*К3*Кинф*Котн | 13 253,87
|  | Стадия проектирования; | К1=0,4 ОП п.1.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8; | К3=0,8 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
Пояснительная записка;
Проект организации строительства;
Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
|  | Смета на строительство; | 7%; | 13 253,87
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=7%
Канализационная насосная станция 10 л/с (36 м3/час)
23 | Здание насосной станции на линейном сооружении сети водоотведения поверхностных сточных вод, производительностью: от 100 до 200 включительно (разделы: ПЗУ, КР, ИОС), 36(м3/час) | (НЗ_СИТО_ИО-3.7-2-1) | ((331400+1664*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,72)*1,3*0,6*1,37*0,905 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 311 858,74
|  | Понижающий коэффициент (36/(0.5*100)); | Кпониж=0,72;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К1=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗУ; | 1%; | 3 445,95
|  | КР; | 29,5%; | 101 655,61
|  | ИОС - ТХ; | 17%; | 58 581,20
|  | ИОС - ОВ; | 4%; | 13 783,81
|  | ИОС - ВК; | 17%; | 58 581,20
|  | ИОС - ЭО; | 9%; | 31 013,58
|  | ИОС - АВТ; | 10%; | 34 459,53
|  | ИОС - СС; | 3%; | 10 337,86
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=90,5%
23.1 | Здание насосной станции на линейном сооружении сети водоотведения поверхностных сточных вод, производительностью: от 100 до 200 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, ТБЭ, ЭЭ, СМ), 36(м3/час) | (НЗ_СИТО_ИО-3.7-2-1) | ((331400+1664*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,72)*0,6*1,37*0,095 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*Ки1*Кинф*Котн | 25 181,96
|  | Понижающий коэффициент (36/(0.5*100)); | Кпониж=0,72;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 1 325,37
|  | ПОС; | 4%; | 10 602,93
ООС;
ПБ;
ТБЭ;
ЭЭ;
|  | СМ; | 5%; | 13 253,66
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=9,5%
Переходы трубопроводами водоотведения канализации под автодорогой IV категории (5 переходов): методом горизонтально-направленного бурения. Протяженность участка ГНБ до 30 м. Уточняется проектом.
24 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 30(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,6)*1,3*2,4*0,6*1,37*0,89 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К3*К2*Ки1*Кинф*Котн | 627 239,13
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*100)); | Кпониж=0,6;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | При привязке экономически эффективной повторно используемой и применяемой при проектировании проектной документации с внесением изменений в подземную часть здания (сооружения) К свыше 0,2 до 0,35. ; | К2=2,4 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. ОП п.152.б;
|  | Количество переходов 5 шт ; | Ки1=0,6 ;
|  | Кобщ=1+4*0,35=2,4; | Кинф=1,37;
|  | Стадийность проектирования; | 2,5%; | 17 619,08
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | 86,5%; | 609 620,05
|  | ППО; | Котн=89%
ТКР;
Итого "Коэфф. относительной стоимости"
24.1 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 30(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1) | ((297700+2290*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,6)*2,4*0,6*1,37*0,11 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К2*Ки1*Кинф*Котн | 59 633,80
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*100)); | Кпониж=0,6;
|  | При привязке экономически эффективной повторно используемой и применяемой при проектировании проектной документации с внесением изменений в подземную часть здания (сооружения) К свыше 0,2 до 0,35. ; | К2=2,4 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. ОП п.152.б;
|  | Количество переходов 5 шт ; | Ки1=0,6 ;
|  | Кобщ=1+4*0,35=2,4; | Кинф=1,37;
|  | Стадийность проектирования; | 0,5%; | 2 710,63
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | 5,5%; | 29 816,90
ПЗ;
ПОС;
|  | ООС; | 5%; | 27 106,27
|  | ПБ; | Котн=11%
СМ;
Итого "Коэфф. относительной стоимости"
Итого по разделу 3 Водоотведение
| Проектные работы |  |  | 10 570 214,41
| Проектные работы: Объекты водоснабжения и канализации (2015) |  |  | 935 187,74
| Итого |  |  | 11 505 402,15
| Итого по разделу 3 Водоотведение |  |  | 11 505 402,15
Раздел 4. Газоснабжение
Сети газоснабжения 800 м3/ч
Шкафной газорегуляторный пункт 0,6/0,3 МПа, 800 м3/ч
25 | Газорегуляторный пункт шкафного типа (ШРП) привязка (разделы: СПЗУ, ИОС), 1(1 ШРП) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.1 п.13 (СБЦП14-1-13) | (11768*1)*1,2*1,3*0,6*5,81*0,84 (A*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 53 756,86
|  | При проектировании ШРП с узлом учета (до); | К1=1,2 ТЧ п.2.1.15;
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К2=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 4%; | 2 559,85
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Газоснабжение; | 80%; | 51 197,01
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=84%
25.1 | Газорегуляторный пункт шкафного типа (ШРП) привязка (разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 1(1 ШРП) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.1 п.13 (СБЦП14-1-13) | (11768*1)*1,2*0,6*5,81*0,16 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 7 876,46
|  | При проектировании ШРП с узлом учета (до); | К1=1,2 ТЧ п.2.1.15;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
Пояснительная записка;
|  | Проект организация строительства; | 6%; | 2 953,67
|  | Смета на строительство; | 10%; | 4 922,79
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=16%
Газопровод среднего давления 0,3 МПа 2300 п.м.: подземный, диаметр трубопровода до 110 мм, материал полиэтилен. Уточняется проектом.
26 | Линейная часть магистральных газопроводов и ответвлений от них диаметром до 500 мм протяженностью: от1 до 5 км включительно (разделы: ППО, ТХ, ТКР), 2,3(1 км) | НЗ "Объекты газовой промышленности" таблица 3.1 п.1-2 (НЗ_ОГП-3.1-1-2) | (106600+32759*2,3)*0,4*1,3*1,26*0,88 (A+B*X)*К2*К1*Кинф*Котн | 104 905,52
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,4 ТЧ п.25;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К1=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,26;
ППО;
|  | ТХ; | 72%; | 85 831,79
|  | ТКР КР; | 9%; | 10 728,97
|  | ТКР ЭХЗ; | 7%; | 8 344,76
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=88%
26.1 | Линейная часть магистральных газопроводов и ответвлений от них диаметром до 500 мм протяженностью: от1 до 5 км включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 2,3(1 км) | НЗ "Объекты газовой промышленности" таблица 3.1 п.1-2 (НЗ_ОГП-3.1-1-2) | (106600+32759*2,3)*0,4*1,26*0,12 (A+B*X)*К2*Кинф*Котн | 11 004,08
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,4 ТЧ п.25;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,26;
ПЗ;
ПОС;
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 12%; | 11 004,08
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=12%
Итого по разделу 4 Газоснабжение
| Проектные работы |  |  | 115 909,60
| Проектные работы: Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015) |  |  | 61 633,32
| Итого |  |  | 177 542,92
| Итого по разделу 4 Газоснабжение |  |  | 177 542,92
Раздел 5. Сети связи
Кабельная канализация связи:
четырехотверстная 2700 п.м. Уточняется проектом.
27 | Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети из труб диаметром до 125 мм, емкостью трубопровода до 6 отверстий включительно и протяженностью:от 1000 до 3000 включительно (разделы: ППО, ТКР), 2700(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.1-1.2-3) | (175300+300*2700)*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*Ки1*Кинф*Котн | 963 395,80
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 21 057,83
|  | ТКР; | 89,5%; | 942 337,97
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
27.1 | Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети из труб диаметром до 125 мм, емкостью трубопровода до 6 отверстий включительно и протяженностью: от 1000 до 3000 включительно (разделы: ПЗ, ООС, ПБ, СМ), 2700(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.1-1.2-3) | (175300+300*2700)*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 68 842,91
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 4 049,58
|  | ПОС; | 3%; | 24 297,50
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 40 495,83
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
двухотверстная 180 п.м. Уточняется проектом.
28 | Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети из труб диаметром до 125 мм, емкостью трубопровода до 2 отверстий включительно и протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 180(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.1-1.1-1) | (13400+399*180)*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*Ки1*Кинф*Котн | 83 325,47
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 1 821,32
|  | ТКР; | 89,5%; | 81 504,15
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
28.1 | Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети из труб диаметром до 125 мм, емкостью трубопровода до 2 отверстий включительно и протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 180(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.1-1.1-1) | (13400+399*180)*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 5 954,32
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 350,25
|  | ПОС; | 3%; | 2 101,52
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 3 502,54
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
Оптический кабель в кабельной канализации (ККС) 3060 п.м.: Волоконно-оптический одномодовый (G652) кабель на 8 оптических волокон в кабельной канализации. Уточняется проектом.
29 | Первый кабель линейного сооружения слаботочной сети в проектируемой канализации линейного сооружения слаботочной сети при длине участка прокладки:от 3000 до 5000 включительно (разделы: ППО, ТКР), 3060(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.1-2.1-4) | (103700+62*3060)*1,3*0,6*1,37*0,945 (A+B*X)*К2*Ки1*Кинф*Котн | 296 303,44
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 6 270,97
|  | ТКР; | 92,5%; | 290 032,47
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=94,5%
29.1 | Первый кабель линейного сооружения слаботочной сети в проектируемой канализации линейного сооружения слаботочной сети при длине участка прокладки: от 3000 до 5000 включительно (разделы: ПЗ, ООС, ПБ, СМ), 3060(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.1-2.1-4) | (103700+62*3060)*0,6*1,37*0,055 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 13 265,52
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 1 205,96
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 12 059,56
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=5,5%
Оптический кабель по сооружениям и конструкциям 380 п.м.: волоконно-оптический одномодовый (G652) кабель на 8 оптических волокон. Уточняется проектом
Система охранно-тревожной сигнализации (Охраняемые сооружения: РТП 1 шт, ТП – 4 шт., КНС - 1 шт, ЛОС ЛС - 1 шт.)
30 | СОТС внутри здания с защищаемой площадью: до 300 м2 включительно (разделы: КР, ТХ, ИОС), 1(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.1 п.1-1 (НЗ_ИТСО-3.1-1-1) | (47300*1)*0,8*1,3*0,6*1,37*0,87 (A*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 35 179,17
|  | С одним рубежом защиты; | К1=0,8 Таб.3.1.1 п.1.1;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | КР; | 12%; | 4 852,30
|  | ТХ; | 57%; | 23 048,42
|  | ИОС: ЭО; | 9%; | 3 639,22
|  | ИОС: АВТ; | 9%; | 3 639,22
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=87%
30.1 | СОТС внутри здания с защищаемой площадью: до 300 м2 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 1(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.1 п.1-1 (НЗ_ИТСО-3.1-1-1) | (47300*1)*0,8*0,6*1,37*0,13 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 4 043,58
|  | С одним рубежом защиты; | К1=0,8 Таб.3.1.1 п.1.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗ;
ПОС;
|  | СМ; | 13%; | 4 043,58
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=13%
31 | СОТС внутри здания с защищаемой площадью: до 300 м2 включительно (разделы: КР, ТХ, ИОС), 6(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.1 п.1-1 (НЗ_ИТСО-3.1-1-1) | (47300*6)*0,8*1,3*0,5*0,6*1,37*0,87 (A*X)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 105 537,50
|  | С одним рубежом защиты; | К1=0,8 Таб.3.1.1 п.1.1;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Проектирование в комплексе зданий и сооружений ИТСО аналогичных зданий и сооружений (для последующих аналогичных зданий и сооружений); | К3=0,5 Таб.2 п.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | КР; | 12%; | 14 556,90
|  | ТХ; | 57%; | 69 145,26
|  | ИОС: ЭО; | 9%; | 10 917,67
|  | ИОС: АВТ; | 9%; | 10 917,67
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=87%
31.1 | СОТС внутри здания с защищаемой площадью: до 300 м2 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 6(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.1 п.1-1 (НЗ_ИТСО-3.1-1-1) | (47300*6)*0,8*0,5*0,6*1,37*0,13 (A*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 12 130,75
|  | С одним рубежом защиты; | К1=0,8 Таб.3.1.1 п.1.1;
|  | Проектирование в комплексе зданий и сооружений ИТСО аналогичных зданий и сооружений (для последующих аналогичных зданий и сооружений); | К2=0,5 Таб.2 п.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗ;
ПОС;
|  | СМ; | 13%; | 12 130,75
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=13%
Система охранного телевидения (СОТН)
32 | Система охранная телевизионная наружная (СОТН) с количеством видеокамер:от 10 до 50 включительно (разделы: ПЗУ, КР, ТХ, ИОС), 16(шт.) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.3 п.2-2 (НЗ_ИТСО-3.3-2-2) | (110100+7105*16)*1,3*0,6*1,37*0,91 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 217 609,49
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К1=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗУ;
|  | КР; | 18%; | 43 043,64
|  | ТХ; | 55%; | 131 522,22
|  | ИОС: ЭО; | 9%; | 21 521,82
|  | ИОС: АВТ; | 9%; | 21 521,82
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91%
32.1 | Система охранная телевизионная наружная (СОТН) с количеством видеокамер: от 10 до 50 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 16(шт.) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.3 п.2-2 (НЗ_ИТСО-3.3-2-2) | (110100+7105*16)*0,6*1,37*0,09 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 16 555,24
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗ;
ПОС;
|  | СМ; | 9%; | 16 555,24
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=9%
33 | Интегрируемый комплекс приема, обработки и хранения информации со средств защиты ИТСО (сервер ИТСО), объектовые оконечные устройства СОТС, 1 сервер (устройство) (разделы: КР, ТХ, ИОС), 1(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.7 п.2 (НЗ_ИТСО-3.7-2) | (140400*1)*1,3*0,6*1,37*0,86 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 129 027,04
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К1=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | КР; | 28%; | 42 008,80
|  | ТХ; | 46%; | 69 014,46
|  | ИОС: ЭО; | 12%; | 18 003,77
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=86%
33.1 | Интегрируемый комплекс приема, обработки и хранения информации со средств защиты ИТСО (сервер ИТСО), объектовые оконечные устройства СОТС, 1 сервер (устройство) (разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 1(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.7 п.2 (НЗ_ИТСО-3.7-2) | (140400*1)*0,6*1,37*0,14 (A*X)*Ки1*Кинф*Котн | 16 157,23
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗ;
ПОС;
|  | СМ; | 14%; | 16 157,23
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=14%
34 | Автоматизированное рабочее место оператора ИТСО (АРМ ИТСО), 1 место (разделы: КР, ТХ, ИОС), 1(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.7 п.1 (НЗ_ИТСО-3.7-1) | (21100*1)*1,3*0,6*1,37*0,87 (A*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 19 616,29
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К1=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | КР; | 18%; | 4 058,54
|  | ТХ; | 57%; | 12 852,05
|  | ИОС: ЭО; | 12%; | 2 705,70
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=87%
34.1 | Автоматизированное рабочее место оператора ИТСО (АРМ ИТСО), 1 место (разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 1(объект) | НЗ_ИТСО. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. Таб.3.7 п.1 (НЗ_ИТСО-3.7-1) | (21100*1)*0,6*1,37*0,13 (A*X)*Ки1*Кинф*Котн | 2 254,75
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
ПЗ;
ПОС;
|  | СМ; | 13%; | 2 254,75
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=13%
Система охранного освещения 240 п.м.
35 | Линия наружного освещения кабельная протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 240(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.2-2-1) | (32300+428*240)*0,5*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 66 009,19
|  | Проектирование линий наружного освещения световой иллюминации улиц, проездов, магистралей и других объектов, устанавливаемой на существующих опорах линий наружного освещения; | К1=0,5 Таб.3.2.1 п.8;
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 1 442,82
|  | ТКР; | 89,5%; | 64 566,37
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
35.1 | Линия наружного освещения кабельная протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 240(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.2-2-1) | (32300+428*240)*0,5*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 4 716,92
|  | Проектирование линий наружного освещения световой иллюминации улиц, проездов, магистралей и других объектов, устанавливаемой на существующих опорах линий наружного освещения; | К1=0,5 Таб.3.2.1 п.8;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 277,47
|  | ПОС; | 3%; | 1 664,80
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 2 774,66
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
Итого по разделу 5 Сети связи
| Проектные работы |  |  | 2 059 924,61
| Итого по разделу 5 Сети связи |  |  | 2 059 924,61
Раздел 6. Демонтаж и вынос существующих сооружений
Демонтаж существующего распределительного водовода – 3990 м.
36 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно (разделы ППО, ТКР), 3990(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*3990)*1,3*0,05*0,6*1,37*0,895 (A+B*X)*К3*К1*Ки1*Кинф*Котн | 62 359,95
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стоимость проектных работ по демонтажу сетей инженерно-технического обеспечения; | К1=0,05 ОП п.28;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 1 393,52
|  | ТКР; | 87,5%; | 60 966,43
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89,5%
36.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом, протяженностью: от 1000 до 5000 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 3990(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.4-2-3) | (569900+184*3990)*0,05*0,6*1,37*0,105 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 5 627,67
|  | Стоимость проектных работ по демонтажу сетей инженерно-технического обеспечения; | К1=0,05 ОП п.28;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 267,98
|  | ПОС; | 5%; | 2 679,84
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 2 679,84
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=10,5%
Вынос участка 2КЛ 10 кВ – 140 м.
Демонтаж 2КЛ 10 кВ - 140 п.м.
37 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 140(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*140)*1,3*0,05*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*К1*Ки1*Кинф*Котн | 2 466,91
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стоимость проектных работ по демонтажу сетей инженерно-технического обеспечения; | К1=0,05 ОП п.28;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 53,92
|  | ТКР; | 89,5%; | 2 412,99
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
37.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 140(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*140)*0,05*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 176,28
|  | Стоимость проектных работ по демонтажу сетей инженерно-технического обеспечения; | К1=0,05 ОП п.28;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 10,37
|  | ПОС; | 3%; | 62,22
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 103,69
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
38 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 140(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*140)*1,3*0,3*0,05*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*К1*К3*Ки1*Кинф*Котн | 740,07
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом: с 2 по 6 кабель, к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля; | К1=0,3 Таб.3.11.1 п.2.1;
|  | Стоимость проектных работ по демонтажу сетей инженерно-технического обеспечения; | К3=0,05 ОП п.28;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 16,18
|  | ТКР; | 89,5%; | 723,89
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
38.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 140(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*140)*0,3*0,05*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 52,88
|  | Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом: с 2 по 6 кабель, к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля; | К1=0,3 Таб.3.11.1 п.2.1;
|  | Стоимость проектных работ по демонтажу сетей инженерно-технического обеспечения; | К2=0,05 ОП п.28;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 3,11
|  | ПОС; | 3%; | 18,66
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 31,11
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
Устройство 2КЛ 10 кВ - 140 п.м.
39 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 140(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*140)*1,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*Ки1*Кинф*Котн | 49 338,22
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 1 078,43
|  | ТКР; | 89,5%; | 48 259,79
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
39.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 140(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*140)*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 3 525,64
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 207,39
|  | ПОС; | 3%; | 1 244,34
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 2 073,91
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
40 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 140(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*140)*1,3*0,3*0,6*1,37*0,915 (A+B*X)*К2*К1*Ки1*Кинф*Котн | 14 801,47
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К2=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом: с 2 по 6 кабель, к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля; | К1=0,3 Таб.3.11.1 п.2.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2%; | 323,53
|  | ТКР; | 89,5%; | 14 477,94
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=91,5%
40.1 | Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 140(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1) | (17700+234*140)*0,3*0,6*1,37*0,085 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 1 057,69
|  | Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом: с 2 по 6 кабель, к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля; | К1=0,3 Таб.3.11.1 п.2.1;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 62,22
|  | ПОС; | 3%; | 373,30
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 622,17
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=8,5%
Вынос сетей водоотведения Д200 – 400 м.
Демонтаж сетей водоотведения диам.200 мм 400 п.м.
41 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом, протяженностью:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 400(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.5-1-1) | (122600+641*400)*1,3*0,05*0,6*1,37*0,89 (A+B*X)*К3*К1*Ки1*Кинф*Котн | 18 022,47
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стоимость проектных работ по демонтажу сетей инженерно-технического обеспечения; | К1=0,05 ОП п.28;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2,5%; | 506,25
|  | ТКР; | 86,5%; | 17 516,22
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89%
41.1 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом, протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 400(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.5-1-1) | (122600+641*400)*0,05*0,6*1,37*0,11 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 1 713,46
|  | Стоимость проектных работ по демонтажу сетей инженерно-технического обеспечения; | К1=0,05 ОП п.28;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 77,88
|  | ПОС; | 5,5%; | 856,73
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 778,85
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=11%
Устройство сетей водоотведения диам.200 мм 400 п.м.
42 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом, протяженностью:от 100 до 500 включительно (разделы: ППО, ТКР), 400(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.5-1-1) | (122600+641*400)*1,3*0,6*1,37*0,89 (A+B*X)*К3*Ки1*Кинф*Котн | 360 449,47
|  | Сейсмичность 9 баллов и более; | К3=1,3 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ППО; | 2,5%; | 10 124,99
|  | ТКР; | 86,5%; | 350 324,48
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=89%
42.1 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом, протяженностью: от 100 до 500 включительно (разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 400(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.5-1-1) | (122600+641*400)*0,6*1,37*0,11 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 34 269,18
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=1,37;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 1 557,69
|  | ПОС; | 5,5%; | 17 134,59
ООС;
ПБ;
|  | СМ; | 5%; | 15 576,90
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=11%
Вынос сетей газоснабжения Д108 – 150 м: надземного исполнения, на опорах до 1,5 м
Демонтаж сетей газоснабжения диам. 108 мм 150 п.м.
43 | Подземные газопроводы протяжённостью, км:свыше 0,1 до 0,5 (разделы: ТКР), 0,15(км) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.7 п.2 (СБЦП14-7-2) | (5221+137561*0,15)*1,3*0,35*0,6*0,6*5,81*0,78 (A+B*X)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф*Котн | 19 192,51
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К1=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Разработка документации на демонтаж объектов и сооружений: для линейной части; | К2=0,35 ОП п.1.12;
|  | При проектировании газопроводов при надземной прокладке; | К3=0,6 ТЧ п.2.2.11;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
|  | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети): Технологические решения; | 78%; | 19 192,51
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=78%
43.1 | Подземные газопроводы протяжённостью, км: свыше 0,1 до 0,5 (разделы: ПЗ, ПОС, СМ, МПБ), 0,15(км) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.7 п.2 (СБЦП14-7-2) | (5221+137561*0,15)*0,35*0,6*0,6*5,81*0,22 (A+B*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 4 164,05
|  | Разработка документации на демонтаж объектов и сооружений: для линейной части; | К1=0,35 ОП п.1.12;
|  | При проектировании газопроводов при надземной прокладке; | К2=0,6 ТЧ п.2.2.11;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
Пояснительная записка;
|  | Проект организация строительства; | 10%; | 1 892,75
|  | Смета на строительство; | 10%; | 1 892,75
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 2%; | 378,55
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=22%
Устройство сетей газоснабжения диам. 108 мм 150 п.м.
44 | Подземные газопроводы протяжённостью, км:свыше 0,1 до 0,5 (разделы: ТКР), 0,15(км) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.7 п.2 (СБЦП14-7-2) | (5221+137561*0,15)*1,3*0,6*0,6*5,81*0,78 (A+B*X)*К1*К2*Ки1*Кинф*Котн | 54 835,73
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К1=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | При проектировании газопроводов при надземной прокладке; | К2=0,6 ТЧ п.2.2.11;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
|  | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети): Технологические решения; | 78%; | 54 835,73
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=78%
44.1 | Подземные газопроводы протяжённостью, км: свыше 0,1 до 0,5 (разделы: ПЗ, ПОС, СМ, МПБ), 0,15(км) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.7 п.2 (СБЦП14-7-2) | (5221+137561*0,15)*0,6*0,6*5,81*0,22 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 11 897,30
|  | При проектировании газопроводов при надземной прокладке; | К1=0,6 ТЧ п.2.2.11;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09; | Кинф=5,81;
Пояснительная записка;
|  | Проект организация строительства; | 10%; | 5 407,86
|  | Смета на строительство; | 10%; | 5 407,86
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 2%; | 1 081,57
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=22%
Итого по разделу 6 Демонтаж и вынос существующих сооружений
| Проектные работы |  |  | 554 601,36
| Проектные работы: Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015) |  |  | 90 089,59
| Итого |  |  | 644 690,95
| Итого по разделу 6 Демонтаж и вынос существующих сооружений |  |  | 644 690,95
ВСЕГО по смете
| Итоги по разделу 1 Электроснабжение |  |  | 3 073 259,98
| Итоги по разделу 2 Водоснабжение |  |  | 3 655 117,11
| Итоги по разделу 3 Водоотведение |  |  | 11 505 402,15
| Итоги по разделу 4 Газоснабжение |  |  | 177 542,92
| Итоги по разделу 5 Сети связи |  |  | 2 059 924,61
| Итоги по разделу 6 Демонтаж и вынос существующих сооружений |  |  | 644 690,95
| Итого |  |  | 21 115 937,72
| ВСЕГО по смете |  |  | 21115937.72
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on C13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on B18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов>
Note on E18: ПИР::<Расчет стомости> <Расчет стомости - формула><Обоснование коэффициентов>
Note on F18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B936: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B937: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B938: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B939: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B941: Хвост::<Описание локальной сметы>

## ОВОС (hidden)
ОП
Расчет стоимости разработки ОВОС
#REF!
Стоимость проектных работ, руб |  |  | % стоимости разработки ОВОС от общей стоимости проектирования (П+Р) | Стоимость разработки ОВОС, руб | Основание
ПД | РД | Всего
#REF! | 21115937.72 | #REF! | 4% | #REF! | Методика, 707/пр. Приложение 4, табл.4.1, п.10

## Экология
СМЕТА № 5-из
на выполнение инженерно-экологических изысканий
Наименование объекта: |  |  | Кампус ВТРК "Мамисон"
Этап изыскательских работ: |  |  | Проект
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства СБЦ-99
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Таблица и параграф СБЦ | Объем | Цена | Стоимость, руб
1. Полевые работы
1.1 | Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование III категории сложности удовлетворительная проходимость | км | Табл. 9, §.2 прим.1 (к-1.25) | 1 | 36 | 45
1.2 | Описание точек наблюдения для составления комплекса инженерно-экологических карт с нанесением данных радиометрических наблюдений. | 1 точка | Табл.11, § 2Гл.2 п.5 (к - 0.6) прим.1 (к -1.3) | 2 | 21.3 | 33.23
1.3 | Отбор проб почво-грунтов на химическое загрязнение: 4 объединенных проб в 4 точках (метод конверта) на глубине 0,0-0,2 м | проба | Табл.60, § 7, прим. 1 (к-0.9) | 20 | 6.9 | 124.2
1.4 | Отбор простых проб почво-грунтов на химическое загрязнение на глубине 0,2-1,0 м | проба | Табл.60 §.7 | 4 | 6.9 | 27.6
1.5 | Отбор проб почво-грунтов на агрохимический анализ (1 почв разреза) | проба | Табл.60, § 10 | 3 | 37.7 | 113.1
1.6 | Отбор почв на санитарно-паразитологические показатели 4 точечных проб - на глубине 0,0-0,2 м; | проба | Табл.60 §.10 прим.4 (К=0,9) | 4 | 33.93 | 135.72
1.7 | Отбор почв на санитарно-бактериологические показатели 4 точечных проб - на глубине 0,0-0,2 м; | проба | Табл.60 §.10 | 4 | 37.7 | 150.8
1.8 | Измерение потока радона на участке | 20 точек | Табл.91, § 2 | 1 | 535 | 535
1.9 | Отбор почв для определения радионуклидного состава и удельной эффективной активности естественных радионуклидов (радий (226Ra), торий (232Th), калий (40K) и цезий (137Cs)). | проба | Табл.60, § 7 | 4 | 6.9 | 33.12
1.10 | Радиационное обследование участка площадью от 0,5 до 1 га (измерение гамма-съемка 0.7 га, МАД) | 0,1 Га | Табл.92, § 2 | 7 | 60 | 420
ВСЕГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ | [5 empty] | 1617.77
2. Лабораторные работы
Обследование проб почво-грунтов на агрохимические показатели:
Целесообразность снятия плодородного и потенциально плодородного слоев почвы
2.1 | Приготовление водной вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 83 | 3 | 3.8 | 11.4
2.2 | Водородный показатель pH водяной вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 14 | 3 | 2 | 6
2.3 | Органические вещества (гумус) | 1 образец | Табл.70, § 11 | 3 | 8.6 | 25.8
2.4 | Гранулометрический анализ фракций с разделением от 10 мм до 0.1 мм | 1 образец | Табл.64, § 11 | 3 | 13.7 | 41.1
Определение химического состава почв.
2.5 | Приготовление солянокислой вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 84 | 8 | 8.5 | 68
2.6 | Водородный показатель pH солевой вытяжки | 1 образец | Табл.70, § 14 | 8 | 2 | 16
2.7 | Пробоподготовка для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов | 1 образец | Табл.70, § 85 | 8 | 52.3 | 418.4
2.8 | Определение солей тяжёлых металлов в почвах и грунтах (медь, никель, цинк, кадмий, ртуть, свинец) и мышьяк- 7 элементов. | 1 образец | Табл.70, § 57 | 56 | 7.8 | 436.8
2.9 | Определение нефтепродуктов | 1 образец | Табл.70, § 63 | 8 | 19.7 | 157.6
2.10 | Определение 3,4-бенз(а)пирена | 1 образец | Табл.70, § 66 | 8 | 95.8 | 766.4
Определение удельной эффиктивности естественных радионуклидов в почве, радиационно-экологические исследования
2.11 | Удельная активность природных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40 и цезий-137). | 1 образец | Табл.70, § 69 | 4 | 147.4 | 589.6
ВСЕГО ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ | [5 empty] | 2537.1
3. Камеральные работы
3.1 | Обработка результатов инженерно-экологического рекогносцировочного обследования III категории сложности удовлетворительная проходимость | 1 км | Табл.9, § 2 прим . 1 (к-1.25) | 1 | 23.4 | 29.25
3.2 | Описание точек наблюдений при составлении комплекса инженерно-экологических карт узких полос вдоль трасс линейных сооружений. Категория сложности III | 1 точка | Табл.11, § 2Гл.2 п.5 (к - 0.6) прим.1 (к -1.3) | 2 | 13.3 | 20.75
3.3 | Измерение потока радона на участке | 20 точек | Табл.91, § 2 | 1 | 161 | 161
3.4 | Радиационное обследование участка площадью от 0,5 до 1 га (измерение гамма-съемка 0.9 га, МАД) | 1 км | Табл.92, § 2 | 7 | 17.8 | 124.6
3.5 | Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязнен-ность почво-грунтов при инженерно-экологических изысканиях | % | Табл.86, § 6 | 2496 | 0.2 | 499.2
Итого стоимость камеральных работ | [5 empty] | 834.8
3.6 | Составление программы производства работ. Средняя глубина исследования до 5 м. Исследуемая площадь до 1 км2. | программа | Табл.81, § 1, прим. 1 (к-1.4) | 1 | 280 | 280
3.7 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ при стоимости камеральных работ: до 5 тыс. руб. | отчет | Табл.87, § 1 | 1 | 549.2 | 137.3
ВСЕГО КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ | [5 empty] | 1252.1
4. Прочие расходы
1.11 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 5 до 10 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 5 тыс.руб. | % | Табл. 4 | 0.1125 | 1617.77 | 182
1.12 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии от 100 до 300 км и продолжительности полевых работ до 1 месяца | % | Табл. 5, § 2 | 0.196 | 1799.77 | 352.75
1.13 | Расходы на организацию и ликвидацию работ | % | О.У. П 13 К=2,5 | 0.15 | 1799.77 | 269.97
ВСЕГО ПРОЧИХ РАСХОДОВ | [5 empty] | 804.72
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ в ценах 01.01.1991 без доп. работ гл. 5 |  |  |  |  | 6211.69
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ в ценах II квартала 2026 года К = 80,58 (Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09) |  |  |  |  | 500537.98
5. Дополнительные работы с оплатой услуг сторонних организаций, необходимых для производства изысканий
4.1 | Исследование почв на санитарно-паразитологические показатели и бактериологические показатели - на глубине 0,0-0,2 м: - Жизнеспособные цисты патогенных простейших; | образец/услуга | Прейскурант Аккредитованная в национальной системе аккредитации "Росаккредитация" Испытательная лаборатория Лаб24 адрес: 125371 г. Москва, Волоколамское шоссе, 89 Телефон: +7 495 133-01-34 Mail: zakaz@lab-24.ru № исследования по прейскуранту п.6.2.7 | 4 | 2180 | 8720
4.2 | Патогенные энтеробактерии рода Sahnonella; |  | п.6.2.5 | 4 | 1940 | 7760
4.3 | Энтерококки (Индекс\Фекальные) |  | п.6.2.8 | 4 | 1090 | 4360
4.4 | Яйца гельминтов, личинки гельминтов |  | п.6.2.10 | 4 | 2300 | 9200
4.5 | БГПК |  | п.6.2.1 | 4 | 1580 | 6320
4.6 | Сведения о климатических параметрах, фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (6 показателей). | Справка | Сборник цен на гидрометеорологическую продукцию и информацию о состоянии окружающей среды, её загрязнении 2026. Северо-Кавказский. УГМС. РСО-А ЦГМС | 1 | 33086 | 33086
Итого стоимость дополнительных работ гл. 5 без НДС | [5 empty] | 69446
4. Дополнительные работы с оплатой услуг сторонних организаций, необходимых для производства изысканий
4.1 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о климате | справка |  | 0
4.2 | Определение эффективной удельной активности природных радионуклидов (ЕРН). Почва. | образец | Типовые нормы выработки и расценок на работы, выполняемые проектно-изыскательскими центрами и станциями агрохимической службы. Москва 1994 г. | #REF! | 1102 | #REF! | сборник отсутствует в фед.реестре сметных нормативов.
4.3 | Исследование на паразитарную чистоту: исследование на личинки гельминтов. Почва. | образец |  | 0 | 910 | 0
| Исследование на бактериологию. Почва. | образец |  | 0 | 1121 | 0
4.4 | Исследование на паразитарную чистоту: исследование на яйца гельминтов. Вода. | образец |  | 0 | 666 | 0
4.5 | Исследование на паразитарную чистоту: исследование на цисты патогенных простейших. Вода. | образец |  | 0 | 666 | 0
4.6 | Измерение уровня шума | точка |  | 0 | 840.38 | 0
| ВСЕГО с дополнительными работами гл.5 |  |  |  |  | 569983.98
Итого по смете с учетом НДС: |  | 22% |  |  |  | 695380.46

## Археология
СМЕТА № 6-арх
Наименование стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: |  | Проведение научно-исследовательских археологических работ (разведки)
Объект |  | Кампус ВТРК "Мамисон"
Наименование организации заказчика: |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
№№ п.п | Наименование работ | Обоснование стоимости | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Археологические исследования
| 1.1. Обследование территории под линейный объект | СЦНПР-91, р. 6, т. 6-1, п. 2 3"в" прим1. п.10. 3) | объект исследования земельный участок 0,6 Га | 1 | 930 | 930
| 1.2. Фотодокументирование археологических разведок | СЦНПР-91. Раздел 8. Табл. 8-3 | Снимок | 30 | 3.52 | 105.6
| 1.3. Закладка разведочных шурфов размером (1х1) м. глубиной раскопа до 1,4 м. 1 шурф на 1 Га | СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. Табл. 6-2. п.4 А | 1 квадрат | 1 | 390 | 390
Итого по п 1 | [5 empty] | 1425.6
2 | Отчет об археологических исследованиях.
| 2.1. Составление сметы калькуляции по результатам археологической разведки на археологические работы | СЦНПР-91. Раздел 1. Табл. 1-2. п.2 | памятник | 1 | 140 | 140
| 2.2. Написание текста отчета. | СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 3. Табл. 6-3. п.а | печатный лист | 2 | 530 | 1060
| 2.3. Печать фотоснимков. | СЦНПР-91. Раздел 8. Табл. 8-4 | негатив | 30 | 0.25 | 7.5
| 2.4. Альбом фотоиллюстраций с подбором, наклейкой, компоновкой и составлением кратких аннотаций, включающий в себя до 20 фотографий. | СЦНПР-91. Раздел 1. Гл.3. Табл. 1-22. п.5 | 20 фотографий | альбом до 5-ти экземпляров | 78 руб. | 110
Итого по п 2 | [5 empty] | 1317.5
Итого по пп. 1-2 | [5 empty] | 2743.1
Коэффициент 14,6 по п.п. 1-2 |  | СЦНПР-91, Общая часть, Гл. 1. п.2, Письмо Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. № 01-211/14 для цен 1991 г. |  |  |  | 40049
Коэффициент 4 по п.п. 1-2 |  | Письмо Министерства культуры РФ от 20.12.2011 Номер: 107-01-39/10-КЧ |  |  |  | 160196
Итого по пп. 1-2 | [5 empty] | 160196
Всего без НДС | [5 empty] | 160196
Историко-культурная экспертиза земельного участка |  | Постановление правительства РФ от 15.07.2009г № 569 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 18 июля 2017 г. №210-01.1-39-ВА Разъяснение о стоимости государственной историко-культурной экспертизы |  |  | 32400 | 192596
Вспомогательные работы
| Всего по смете пп.1,2. |  |  |  |  | 192596

## РД (hidden)
Адепт: Проект v 2026.4.1 © ООО"Адепт" |  | форма 2П, 707/пр
Смета №1-РД
на проектные (изыскательские) работы
По объекту: |  |  | Кампус ВТРК "Мамисон"
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  |  | Рабочая документация
Рабочая документация
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
Сметный расчет составлен в ценах II кв. 2026 г.
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ |  | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости |  | Стоимость, руб. | Примечания
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Раздел |  | Блочно-модульные здания
1.1 | Здание гостиницы. Площадь от 2000 до 4000 кв.м включительно. |  | НЗ 11.02_0-3-3.3-1-1 НЗ №848/пр Объекты жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.3. Гостиницы и иные объекты для временного проживания, п.1 A = 1 229.8 тыс.руб; B = 1.422 тыс.руб; Xмин = 2000; Xзад = 1270/3 = 423.333333333 (кв.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 * K2 (1 229 800 руб. + 1 422 руб. * (0.4 * 2000 + 0.6 * (2000 / 2))) * 1 * 0.42 * 1.68 * 0.6 * 1.4 * 0.8 * 1.27348 |  | 1944719 | Блочно-модульные здания гостиничного типа полной заводской готовности
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.42 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки |  | K1 = 1.4, N1=3(шт.) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Стоимость подготовки проектной и рабочей документации зданий (сооружений) сблокированных с основным определяется по ценам МНЗ на проектные работы исходя из натурального показателя, установленного для сблокированного объекта, с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 0.8 Методика, 707/пр. Глава IX, п.170 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.7) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2.5% * (1 + 0.3) + 16.2% * (1 + 0.3) + 25.4% * (1 + 0.3) + 6.1% * (1 + 0.3) + 8.6% * (1 + 0.3) + 7.6% * (1 + 0.3) + 6.7% * (1 + 0.3) + 4.8% * (1 + 0.3) + 3.1% * (1 + 0.3) + 4.6% * (1 + 0.3) + 2.1% + 4.7% + 1% + 7.768%) = 127.348%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 7 635 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 2.5% * (1 + 0.3) = 49 630 руб.
| 3. Арх реш |  | 16.2% * (1 + 0.3) = 321 605 руб.
| 4. Кон и объ реш |  | 25.4% * (1 + 0.3) = 504 245 руб.
| 5. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 53.95% = 823 865 руб.
| 5.1. Тех реш |  | 6.1% * (1 + 0.3) [из 53.95%] = 121 098 руб.
| 5.2. Ото и вен |  | 8.6% * (1 + 0.3) [из 53.95%] = 170 729 руб.
| 5.3. Сис вод и вод |  | 7.6% * (1 + 0.3) [из 53.95%] = 150 876 руб.
| 5.4. Сис эле |  | 6.7% * (1 + 0.3) [из 53.95%] = 133 010 руб.
| 5.5. Сет свя |  | 4.8% * (1 + 0.3) [из 53.95%] = 95 290 руб.
| 5.6. Авт |  | 3.1% * (1 + 0.3) [из 53.95%] = 61 542 руб.
| 5.7. Кон |  | 4.6% * (1 + 0.3) [из 53.95%] = 91 320 руб.
| 6. Про орг стр |  | 2.1% = 32 069 руб.
| 7. Мер по обе пож без |  | 4.7% = 71 773 руб.
| 8. Мер по обе дос инв |  | 1% = 15 271 руб.
| 9. Сме на стр объ кап стр |  | 7.768% = 118 624 руб.
Реконструкция фасадов существующих блочно-модульных зданий
1.2 | Здание столовой. Количество посадочных мест до 75 включительно. |  | НЗ 11.02_0-3-3.13-1-1 НЗ №848/пр Объекты жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.13. Объекты общественного питания, п.1 A = 320.6 тыс.руб; B = 15.335 тыс.руб; Xмин = 75; Xзад = 49 (посадочное место); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 * (K2) (320 600 руб. + 15 335 руб. * (0.4 * 75 + 0.6 * 49)) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.8 * (0.12) * 1.28095 |  | 152650 | столовая 285 м2
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Стоимость подготовки проектной и рабочей документации зданий (сооружений) сблокированных с основным определяется по ценам МНЗ на проектные работы исходя из натурального показателя, установленного для сблокированного объекта, с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.8 Методика, 707/пр. Глава IX, п.170 (Ценообразующий)
| Цена привязки повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в надземную часть здания: фасады без переработки проекта отопления |  | K2 = 0.12 Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.3.1 (Составной)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.7) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2.4% * (1 + 0.3) + 18.6% * (1 + 0.3) + 23.4% * (1 + 0.3) + 15% * (1 + 0.3) + 7.6% * (1 + 0.3) + 5.7% * (1 + 0.3) + 5.3% * (1 + 0.3) + 3.3% * (1 + 0.3) + 3.1% * (1 + 0.3) + 2.6% * (1 + 0.3) + 1.1% + 3.3% + 1% + 9.095%) = 128.095%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 596 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 2.4% * (1 + 0.3) = 3 718 руб.
| 3. Арх реш |  | 18.6% * (1 + 0.3) = 28 815 руб.
| 4. Кон и объ реш |  | 23.4% * (1 + 0.3) = 36 251 руб.
| 5. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 55.38% = 65 996 руб.
| 5.1. Тех реш |  | 15% * (1 + 0.3) [из 55.38%] = 23 238 руб.
| 5.2. Ото и вен |  | 7.6% * (1 + 0.3) [из 55.38%] = 11 774 руб.
| 5.3. Сис вод и вод |  | 5.7% * (1 + 0.3) [из 55.38%] = 8 830 руб.
| 5.4. Сис эле |  | 5.3% * (1 + 0.3) [из 55.38%] = 8 211 руб.
| 5.5. Сет свя |  | 3.3% * (1 + 0.3) [из 55.38%] = 5 112 руб.
| 5.6. Авт |  | 3.1% * (1 + 0.3) [из 55.38%] = 4 803 руб.
| 5.7. Кон |  | 2.6% * (1 + 0.3) [из 55.38%] = 4 028 руб.
| 6. Про орг стр |  | 1.1% = 1 311 руб.
| 7. Мер по обе пож без |  | 3.3% = 3 933 руб.
| 8. Мер по обе дос инв |  | 1% = 1 192 руб.
| 9. Сме на стр объ кап стр |  | 9.095% = 10 838 руб.
1.3 | КПП, площадью от 20 до 200 кв.м включительно |  | НЗ 11.11_0-3-3.3-1 НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.3. Строительство отдельных зданий подсобного и обслуживающего назначения, п.1 A = 62.2 тыс. руб.B = 4.139 тыс. руб.; Хзад = 38 (кв.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * (K1) (62 200 руб. + 4 139 руб. * 38) * 1 * 1.53 * 0.6 * (0.12) * 1.3 |  | 31432 | КПП 38 м2
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Цена привязки повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в надземную часть здания: фасады без переработки проекта отопления |  | K1 = 0.12 Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.3.1 (Составной)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1.1-1.3,2-3,4.1-4.6,5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (6% * (1 + 0.3) + 10% * (1 + 0.3) + 9% * (1 + 0.3) + 15% * (1 + 0.3) + 21% * (1 + 0.3) + 4% * (1 + 0.3) + 4% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 4% * (1 + 0.3) + 8% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 9.1%) = 130%
| 1. Схе пла орг зем уча |  | 32.5% = 7 858 руб.
| 1.1. Ген пла |  | 6% * (1 + 0.3) [из 32.5%] = 1 886 руб.
| 1.2. Орг рел вер пла |  | 10% * (1 + 0.3) [из 32.5%] = 3 143 руб.
| 1.3. Бла |  | 9% * (1 + 0.3) [из 32.5%] = 2 829 руб.
| 2. Объ и арх реш |  | 15% * (1 + 0.3) = 4 715 руб.
| 3. Кон реш |  | 21% * (1 + 0.3) = 6 601 руб.
| 4. Све об инж обо, о сет и сис ИТО |  | 33.8% = 8 172 руб.
| 4.1. Сис эле |  | 4% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 1 257 руб.
| 4.2. Ото, вен и кон воз, теп сет |  | 4% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 1 257 руб.
| 4.3. Сис вод |  | 3% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 943 руб.
| 4.4. Сис вод |  | 3% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 943 руб.
| 4.5. Сет свя |  | 4% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 1 257 руб.
| 4.6. Авт |  | 8% * (1 + 0.3) [из 33.8%] = 2 515 руб.
| 5. Тех реш |  | 6% * (1 + 0.3) = 1 886 руб.
| 6. Сме на стр, рек, кап рем объ кап стр |  | 9.1% = 2 200 руб.
1.4 | Итого Блочно-модульные здания: |  |  |  |  | 2128801
1.5 | Всего Блочно-модульные здания: |  |  |  |  | 2128801
2 | Раздел |  | Инженерная защита
2.1 | Водопропускные трубы на автомобильных дорогах протяженностью, м. Круглые и прямоугольные железобетонные трубы отверстием до 2000 мм. |  | СБЦП 81-02-16-2001_0-0-2-2.4 Искусственные сооружения. 2015 г. Таблица 2. Водопропускные трубы на железных и автомобильных дорогах, п.2.4 A = 5.61 тыс.руб; B = 0.24 тыс.руб; Xзад = 40 (м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (5 610 руб. + 240 руб. * 40) * 1 * 7.1 * 0.66 * 1.3 |  | 92656
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.66
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (87% * (1 + 0.3) + 16.9%) = 130%
| 1. Осн кон |  | 87% * (1 + 0.3) = 80 611 руб.
| 2. Сме док |  | 16.9% = 12 045 руб.
2.2 | Удерживающие сооружения на оползнеопасных и оползневых склонах и откосах массива недостаточно устойчивых или неустойчивых грунтов с применением габионных конструкций высотой до 10 м, протяженностью от 30 до 200 м включительно |  | НЗ 11.10_0-3-3.1-3.1 НЗ №912/пр Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 2023 г. Таблица 3.1. Противооползневые сооружения и мероприятия, п.3.1 A = 317.9 тыс. руб.B = 26.279 тыс. руб.; Хзад = 100 (м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * (K1) (317 900 руб. + 26 279 руб. * 100) * 1 * 1.53 * 0.6 * (0.2) * 1.3 |  | 703104 | Укрепление поверхности откосов матрацами "Рено"
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Цена привязки повторно применяемой проектной документации без внесения каких-либо изменений |  | K1 = 0.2 Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.1 (Составной)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1,2.1-2.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (11% * (1 + 0.3) + 54% * (1 + 0.3) + 25% * (1 + 0.3) + 13%) = 130%
| 1. Про пол отв. Схе пла орг зем уча для пло объ |  | 11% * (1 + 0.3) = 77 341 руб.
| 2. Тех и кон реш |  | 102.7% = 555 452 руб.
| 2.1. Кон реш |  | 54% * (1 + 0.3) [из 102.7%] = 379 676 руб.
| 2.2. Тех реш |  | 25% * (1 + 0.3) [из 102.7%] = 175 776 руб.
| 3. Сме на стр, рек, кап рем объ кап стр |  | 13% = 70 310 руб.
2.3 | Подпорные и ограждающие стенки монолитные. высотой до 15 м, протяжённостью от 100 до 600 м включительно. |  | НЗ 11.10_0-3-3.1-2.2 НЗ №912/пр Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 2023 г. Таблица 3.1. Противооползневые сооружения и мероприятия, п.2.2 A = 1 806.4 тыс.руб; B = 15.204 тыс.руб; Xзад = 300 (м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (1 806 400 руб. + 15 204 руб. * 300) * 1 * 1.53 * 0.6 * 1.3 |  | 7599094
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1,2.1-2.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (11% * (1 + 0.3) + 51% * (1 + 0.3) + 28% * (1 + 0.3) + 13%) = 130%
| 1. Про пол отв. Схе пла орг зем уча для пло объ |  | 11% * (1 + 0.3) = 835 900 руб.
| 2. Тех и кон реш |  | 102.7% = 6 003 284 руб.
| 2.1. Кон реш |  | 51% * (1 + 0.3) [из 102.7%] = 3 875 538 руб.
| 2.2. Тех реш |  | 28% * (1 + 0.3) [из 102.7%] = 2 127 746 руб.
| 3. Сме на стр, рек, кап рем объ кап стр |  | 13% = 759 909 руб.
2.4 | Итого Инженерная защита: |  |  |  |  | 8394854
2.5 | Всего Инженерная защита: |  |  |  |  | 8394854
3 | Раздел |  | Дороги и парковка
3.1 | Примыкание автомобильных дорог в одном уровне с устройством переходно-скоростных полос движения, островков безопасности. Категория сложности проектирования: 3. |  | НЗ 11.18_0-3-3.7-2.3 НЗ №51/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, их конструктивных элементов и сооружений на них. 2025 г. Таблица 3.7. Развязки, п.2.3 A = 1 622.6 тыс.руб; Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 1 622 600 руб. * 1 * 1.38 * 0.6 * 0.47 * 1.3 |  | 820886
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2023 на пр.раб. |  | Ктек = 1.38 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Пересечение (примыкание) автомобильных дорог в одном уровне определяется с корректирующим коэффициентом для примыканий без устройства переходно-скоростных полос |  | K1 = 0.47 Табл.4, п.9 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (5% * (1 + 0.3) + 45% * (1 + 0.3) + 7% * (1 + 0.3) + 14% * (1 + 0.3) + 24% * (1 + 0.3) + 6.5%) = 130%
| 1. Пла раз |  | 5% * (1 + 0.3) = 41 044 руб.
| 2. Зем пол |  | 45% * (1 + 0.3) = 369 399 руб.
| 3. Вод |  | 7% * (1 + 0.3) = 57 462 руб.
| 4. Дор оде |  | 14% * (1 + 0.3) = 114 924 руб.
| 5. Орг и без дви, обу дор |  | 24% * (1 + 0.3) = 197 013 руб.
| 6. Сме на стр, рек, кап рем, сно объ кап стр |  | 6.5% = 41 044 руб.
3.2 | Автомобильные дороги технической категории V. Категория сложности проектирования: 3. Протяженность до 0.2 километра включительно. |  | НЗ 11.18_0-3-3.6-1.3 НЗ №51/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, их конструктивных элементов и сооружений на них. 2025 г. Таблица 3.6. Автомобильные дороги технической категории V, п.1.3 A = 520.3 тыс.руб; Протяженность дороги L = 0.18 км; Количество = 1(объект, до 0.2 километра включительно) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 520 300 руб. * 1 * 1.38 * 0.6 * 1.08 * 1.3 |  | 604855
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2023 на пр.раб. |  | Ктек = 1.38 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Наличие тротуаров и (или) велосипедных дорожек, разрабатываемых в составе проектируемой автомобильной дороги определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 1.08 Табл.4, п.4 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (7% * (1 + 0.3) + 46% * (1 + 0.3) + 12% * (1 + 0.3) + 11% * (1 + 0.3) + 19% * (1 + 0.3) + 6.5%) = 130%
| 1. Тра |  | 7% * (1 + 0.3) = 42 340 руб.
| 2. Зем пол |  | 46% * (1 + 0.3) = 278 233 руб.
| 3. Вод |  | 12% * (1 + 0.3) = 72 583 руб.
| 4. Дор оде |  | 11% * (1 + 0.3) = 66 534 руб.
| 5. Орг и без дви, обу дор |  | 19% * (1 + 0.3) = 114 922 руб.
| 6. Сме на стр, рек, кап рем, сно объ кап стр |  | 6.5% = 30 243 руб.
3.3 | Площадки для отдыха, парковки, досмотра пассажиров и грузов, размещения трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений, хранения снега и систем снеготаяния, смотровые площадки, как площадные сооружения без учета их функционального оснащения. Площадь от 1000 до 5000 квадратных метров включительно. |  | НЗ 11.18_0-3-3.8-1.1 НЗ №51/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, их конструктивных элементов и сооружений на них. 2025 г. Таблица 3.8. Прочие объекты, п.1.1 A = 126.4 тыс.руб; B = 0.235 тыс.руб; Xмин = 1000; Xзад = 650 (квадратный метр); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст (126 400 руб. + 235 руб. * (0.4 * 1000 + 0.6 * 650)) * 1 * 1.38 * 0.6 * 1.3 |  | 335891 | Парковочное пространство
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2023 на пр.раб. |  | Ктек = 1.38 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (7% * (1 + 0.3) + 46% * (1 + 0.3) + 12% * (1 + 0.3) + 11% * (1 + 0.3) + 19% * (1 + 0.3) + 6.5%) = 130%
| 1. Тра |  | 7% * (1 + 0.3) = 23 512 руб.
| 2. Зем пол |  | 46% * (1 + 0.3) = 154 510 руб.
| 3. Вод |  | 12% * (1 + 0.3) = 40 307 руб.
| 4. Дор оде |  | 11% * (1 + 0.3) = 36 948 руб.
| 5. Орг и без дви, обу дор |  | 19% * (1 + 0.3) = 63 819 руб.
| 6. Сме на стр, рек, кап рем, сно объ кап стр |  | 6.5% = 16 795 руб.
3.4 | Итого Дороги и парковка: |  |  |  |  | 1761632
3.5 | Всего Дороги и парковка: |  |  |  |  | 1761632
4 | Раздел |  | Благоустройство
4.1 | Открытые плоскостные площадки, детские игровые площадки, площадки для отдыха и занятий физкультурой (спортивные площадки), площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), площадки для выгула собак. Площадь до 100 кв.м включительно. |  | НЗ 11.11_0-3-3.2-3-1 НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.2. Строительство отдельных элементов благоустройства и МАФ, п.3 A = 33.4 тыс.руб; Количество = 1 (объект, до 100 кв.м) | A * Количество * Ктек * Кст 33 400 руб. * 1 * 1.53 * 0.6 * 1.3 |  | 39860 | площадка ТБО
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1.1-1.3,2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (11% * (1 + 0.3) + 12% * (1 + 0.3) + 12% * (1 + 0.3) + 24% * (1 + 0.3) + 34% * (1 + 0.3) + 9.1%) = 130%
| 1. Схе пла орг зем уча |  | 45.5% = 13 951 руб.
| 1.1. Ген пла |  | 11% * (1 + 0.3) [из 45.5%] = 4 385 руб.
| 1.2. Орг рел вер пла |  | 12% * (1 + 0.3) [из 45.5%] = 4 783 руб.
| 1.3. Бла |  | 12% * (1 + 0.3) [из 45.5%] = 4 783 руб.
| 2. Объ и арх реш |  | 24% * (1 + 0.3) = 9 566 руб.
| 3. Кон реш |  | 34% * (1 + 0.3) = 13 552 руб.
| 4. Сме на стр, рек, кап рем объ кап стр |  | 9.1% = 2 790 руб.
4.2 | Охранное ограждение территории. Протяженность от 200 до 500 м. |  | НЗ 11.04_0-3-3.6-1-2 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.6. Средства инженерно-технической укрепленности (СИТУ), п.1 A = 75.9 тыс.руб; B = 0.6 тыс.руб; Xзад = 460 (м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (75 900 руб. + 600 руб. * 460) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.82 * 0.74 * 1.3 |  | 279814
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование охранного ограждения без верхнего дополнительного ограждения применяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.82 Табл.3.6.1, п.1.1 (Ценообразующий)
| Проектирование охранного ограждения без нижнего дополнительного ограждения (противоподкопного устройства) применяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 0.74 Табл.3.6.1, п.1.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 1-2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (65% * (1 + 0.3) + 20% * (1 + 0.3) + 19.5%) = 130%
| 1. Кон и объ реш |  | 65% * (1 + 0.3) = 181 879 руб.
| 2. Тех реш |  | 20% * (1 + 0.3) = 55 963 руб.
| 3. Сме на стр |  | 19.5% = 41 972 руб.
4.3 | Комплексное озеленение участка: устройство газонов, цветников (клумб), посадка кустарников и деревьев. Площадь от 1000 до 4000 кв.м включительно. |  | НЗ 11.11_0-3-3.4-1-3 НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.4. Озеленение застраиваемых территорий, п.1 A = 5 тыс.руб; B = 0.019 тыс.руб; Xзад = 2600 (кв.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (5 000 руб. + 19 руб. * 2600) * 1 * 1.53 * 0.6 * 0.6 * 1.3 |  | 38953
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование газонов, цветников (клумб) в составе комплексного озеленения участка определяется с применением корректирующего коэффициента |  | K1 = 0.6 Табл.3.4.1, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1.1-1.3,2-3,4.1-4.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (20% * (1 + 0.3) + 26% * (1 + 0.3) + 25% * (1 + 0.3) + 10% * (1 + 0.3) + 5% * (1 + 0.3) + 4% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 9.1%) = 130%
| 1. Схе пла орг зем уча |  | 92.3% = 27 656 руб.
| 1.1. Ген пла |  | 20% * (1 + 0.3) [из 92.3%] = 7 791 руб.
| 1.2. Орг рел вер пла |  | 26% * (1 + 0.3) [из 92.3%] = 10 128 руб.
| 1.3. Бла |  | 25% * (1 + 0.3) [из 92.3%] = 9 738 руб.
| 2. Объ и арх реш |  | 10% * (1 + 0.3) = 3 895 руб.
| 3. Кон реш |  | 5% * (1 + 0.3) = 1 948 руб.
| 4. Све об инж обо, о сет и сис ИТО |  | 9.1% = 2 727 руб.
| 4.1. Сис вод |  | 4% * (1 + 0.3) [из 9.1%] = 1 558 руб.
| 4.2. Авт |  | 3% * (1 + 0.3) [из 9.1%] = 1 169 руб.
| 5. Сме на стр, рек, кап рем объ кап стр |  | 9.1% = 2 727 руб.
4.4 | Автоматический шлагбаум |  | НЗ 11.04_0-3-3.6-4 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.6. Средства инженерно-технической укрепленности (СИТУ), п.4 A = 41.1 тыс. руб. Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст 41 100 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 1.3 |  | 53857
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-2,3.1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (44% * (1 + 0.3) + 29% * (1 + 0.3) + 15% * (1 + 0.3) + 15.6%) = 130%
| 1. Кон и объ реш |  | 44% * (1 + 0.3) = 23 697 руб.
| 2. Тех реш |  | 29% * (1 + 0.3) = 15 619 руб.
| 3. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 19.5% = 8 079 руб.
| 3.1. Авт |  | 15% * (1 + 0.3) [из 19.5%] = 8 079 руб.
| 4. Сме на стр |  | 15.6% = 6 463 руб.
4.5 | Итого Благоустройство: |  |  |  |  | 412484
4.6 | Всего Благоустройство: |  |  |  |  | 412484
5 | Раздел |  | Электроснабжение
5.1 | Ячейка распределительного устройства 6-20 кВ, устанавливаемая дополнительно при расширении |  | НЗ 11.03_0-3-3.13-9 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.13. Сооружения электрических трансформаторных подстанций класса напряжения 6 - 10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0.23 - 0.69 кВ, распределительных и секционирующих пунктов напряжением 6-20 кВ, п.9 A = 70 тыс. руб. Количество = 1 (1 ячейка) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * Кст * K1 70 000 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.35 * 1.3 |  | 32105 | Для комплектации отсека РУ-0,4 кВ на подстанции (ТП-8) необходимо укомплектовать: 1. Вводное оборудование (Ввод №1) Выключатель-разъединитель (Рубильник) Автоматический выключатель (Вводной) Автоматический выключатель (Вводной)2. Узел учета и контроля, счетчик электроэнергии, измерительные приборы, Блок испытательный (КИПиА)3. Линейные выключатели (Отходящие линии)4. Защитное и вспомогательное оборудование
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование ячеек распределительных устройств 6-20 кВ заводского изготовления определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.35 Табл.3.13.1, п.5 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (100% * (1 + 0.3)) = 130%
| 1. Пол ком раб |  | 100% * (1 + 0.3) = 32 105 руб.
5.2 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 500 до 1000 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.11-1-2 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.11. Сооружения кабельных линий электропередачи, п.1 A = 30.3 тыс.руб; B = 0.209 тыс.руб; Xзад = 800 (п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (30 300 руб. + 209 руб. * 800) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.8 * 1.28895 |  | 205283 | Кабельные линии 0,4 кВ для подключения, кабель ПВКШп 4х240
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.8 Табл.3.11.1, п.3 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2% * (1 + 0.3) + 89.5% * (1 + 0.3) + 3% + 6.445%) = 128.895%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 796 руб.
| 2. Про пол отв |  | 2% * (1 + 0.3) = 4 141 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 89.5% * (1 + 0.3) = 185 304 руб.
| 4. Про орг стр |  | 3% = 4 778 руб.
| 5. Сме на стр |  | 6.445% = 10 265 руб.
5.3 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.12-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.12. Сети инженерно-технического обеспечения способом закрытой прокладки, п.1 A = 297.7 тыс.руб; B = 2.29 тыс.руб; Xмин = 100; Xзад = 20 (п.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 * K2 (297 700 руб. + 2 290 руб. * (0.4 * 100 + 0.6 * (100 / 2))) * 1 * 0.4 * 1.68 * 0.6 * 1.1 * 0.9 * 1.28105 |  | 234200
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.4 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| При проектировании стального футляра применяется корректирующий коэффициент |  | K1 = 1.1 Глава 2, п.25 (Ценообразующий)
| Проектирование подземного перехода, прокладываемого методом ГНБ (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, диаметром до 250 мм определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 0.9 Табл.3.12.1, п.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2.5% * (1 + 0.3) + 86.5% * (1 + 0.3) + 5.5% + 6.405%) = 128.105%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 914 руб.
| 2. Про пол отв |  | 2.5% * (1 + 0.3) = 5 942 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 86.5% * (1 + 0.3) = 205 580 руб.
| 4. Про орг стр |  | 5.5% = 10 055 руб.
| 5. Сме на стр |  | 6.405% = 11 710 руб.
5.4 | Итого Электроснабжение: |  |  |  |  | 471588
5.5 | Всего Электроснабжение: |  |  |  |  | 471588
6 | Раздел |  | Сети связи
6.1 | Линейные сооружения слаботочной сети. Воздушное линейное сооружение слаботочной сети, в том числе радиосвязи. Протяженность от 500 до 1000 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.1-2.3-2 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.1. Линейные сооружения слаботочной сети, п.2.3 A = 61.6 тыс.руб; B = 0.092 тыс.руб; Xзад = 800 (п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (61 600 руб. + 92 руб. * 800) * 1 * 1.68 * 0.6 * 1.28263 |  | 174799
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 1.5% * (1 + 0.3) + 88% * (1 + 0.3) + 5% + 6.413%) = 128.263%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 681 руб.
| 2. Про пол отв |  | 1.5% * (1 + 0.3) = 2 657 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 88% * (1 + 0.3) = 155 906 руб.
| 4. Про орг стр |  | 5% = 6 814 руб.
| 5. Сме на стр |  | 6.413% = 8 740 руб.
6.2 | Линейные сооружения слаботочной сети. Первый кабель линейного сооружения слаботочной сети в проектируемой канализации линейного сооружения слаботочной сети. Длина участка прокладки от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.1-2.1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.1. Линейные сооружения слаботочной сети, п.2.1 A = 61.8 тыс.руб; B = 0.095 тыс.руб; Xзад = 380 (п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (61 800 руб. + 95 руб. * 380) * 1 * 1.68 * 0.6 * 1.29842 |  | 128132
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2% * (1 + 0.3) + 92.5% * (1 + 0.3) + 6.492%) = 129.842%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 493 руб.
| 2. Про пол отв |  | 2% * (1 + 0.3) = 2 566 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 92.5% * (1 + 0.3) = 118 667 руб.
| 4. Сме на стр |  | 6.492% = 6 407 руб.
6.3 | Внутриобъектовая сеть местной телефонной связи, телефонная сеть с использованием протокола IP. от 25 до 50 абонентов включительно. |  | НЗ 11.09_0-3-3.6-1-1 НЗ №907/пр Системы связи и технологические системы объектов капитального строительства непроизводственного назначения. 2023 г. Таблица 3.6. Внутриобъектовая сеть местной телефонной связи, телефонной сети с использованием протокола IP, п.1 A = 14 тыс.руб; B = 2 тыс.руб; Xмин = 25; Xзад = 9 (1 абонент); Количество = 1 | Полный комплекс работ (100%): (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 (14 000 руб. + 2 000 руб. * (0.4 * 25 + 0.6 * (25 / 2))) * 1 * 0.72 * 1.53 * 0.6 * 0.7 * 1.3 |  | 29472
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.72 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Стоимость проектирования систем связи и технологических систем с использованием кабельной системы проектируемой или существующей локальной вычислительной сети или структурированной кабельной сети здания определяется на основании параметров цены на проектные работы, приведенных в таблицах, с применением корректирующего коэффициента, если иное не указано в главе III НЗ |  | K1 = 0.7 Глава 1, п.10 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (100% * (1 + 0.3)) = 130%
| 1. Пол ком раб |  | 100% * (1 + 0.3) = 29 472 руб.
6.4 | Структурированная кабельная сеть. Число узлов свыше 25 до 50. |  | СБЦП 81-02-02-2001_0-4-24-10 Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 24. Локальные вычислительные сети, структурированные кабельные сети, п.10 A = 34.2 тыс.руб; B = 0.79 тыс.руб; Xзад = 36 (1 узел); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (34 200 руб. + 790 руб. * 36) * 1 * 7.1 * 0.5 * 1.28333 |  | 285377
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.5
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1.1-1.7,2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (23% * (1 + 0.3) + 27% * (1 + 0.3) + 1% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 17% * (1 + 0.3) + 5% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 8% * (1 + 0.3) + 5% + 12.833%) = 128.333%
| 1. Тех и кон реш лин объ. Иск соо (инж обу, сет) |  | 100.1% = 222 594 руб.
| 1.1. Тех реш |  | 23% * (1 + 0.3) [из 100.1%] = 66 489 руб.
| 1.2. Кон реш |  | 27% * (1 + 0.3) [из 100.1%] = 78 053 руб.
| 1.3. Иск соо |  | 1% * (1 + 0.3) [из 100.1%] = 2 891 руб.
| 1.4. Обу |  | 2% * (1 + 0.3) [из 100.1%] = 5 782 руб.
| 1.5. Эле |  | 17% * (1 + 0.3) [из 100.1%] = 49 144 руб.
| 1.6. Вод и вод |  | 5% * (1 + 0.3) [из 100.1%] = 14 454 руб.
| 1.7. Свя, сиг, АСУ |  | 2% * (1 + 0.3) [из 100.1%] = 5 782 руб.
| 2. Зда и соо, вхо в инф объ |  | 8% * (1 + 0.3) = 23 127 руб.
| 3. Мер по обе пож без |  | 5% = 11 119 руб.
| 4. Сме на стр |  | 12.833% = 28 537 руб.
6.5 | Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети. Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети из труб диаметром до 125 мм, емкостью трубопровода до 2 отверстий включительно. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.1-1.1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.1. Линейные сооружения слаботочной сети, п.1.1 A = 13.4 тыс.руб; B = 0.399 тыс.руб; Xзад = 250 (п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (13 400 руб. + 399 руб. * 250) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.28895 |  | 132310
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2% * (1 + 0.3) + 89.5% * (1 + 0.3) + 3% + 6.445%) = 128.895%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 513 руб.
| 2. Про пол отв |  | 2% * (1 + 0.3) = 2 669 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 89.5% * (1 + 0.3) = 119 433 руб.
| 4. Про орг стр |  | 3% = 3 079 руб.
| 5. Сме на стр |  | 6.445% = 6 616 руб.
6.6 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов |  | СБЦП 81-02-02-2001_0-4-2-2 Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 2. Документальная электросвязь п.2 A = 25.98 тыс. руб.B = 4.623 тыс. руб.; Хзад = 41 (1 канал); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (25 980 руб. + 4 623 руб. * 41) * 1 * 7.1 * 0.58 * 1.26413 |  | 1121945 | СПД-СС
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.58
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-3,4.1-4.7) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (2% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 16% * (1 + 0.3) + 17% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 11% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 1% * (1 + 0.3) + 20% * (1 + 0.3) + 10% + 1% + 10.113%) = 126.413%
| 1. Схе пла орг зем уча |  | 2% * (1 + 0.3) = 23 076 руб.
| 2. Арх реш |  | 6% * (1 + 0.3) = 69 227 руб.
| 3. Кон и объ реш |  | 16% * (1 + 0.3) = 184 605 руб.
| 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш |  | 74.1% = 657 655 руб.
| 4.1. Эле |  | 17% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 196 143 руб.
| 4.2. Вод |  | 3% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 34 613 руб.
| 4.3. Вод |  | 3% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 34 613 руб.
| 4.4. Ото, вен, кон воз |  | 11% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 126 916 руб.
| 4.5. Свя |  | 2% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 23 076 руб.
| 4.6. Газ |  | 1% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 11 538 руб.
| 4.7. Тех реш |  | 20% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 230 756 руб.
| 5. Мер по обе пож без |  | 10% = 88 752 руб.
| 6. Мер по обе дос инв |  | 1% = 8 875 руб.
| 7. Сме на стр |  | 10.113% = 89 755 руб.
6.7 | Итого Сети связи: |  |  |  |  | 1872035
6.8 | Всего Сети связи: |  |  |  |  | 1872035
7 | Раздел |  | Водоснабжение
7.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.1 A = 30.8 тыс.руб; B = 0.608 тыс.руб; Xмин = 100; Xзад = 60 (п.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (30 800 руб. + 608 руб. * (0.4 * 100 + 0.6 * 60)) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.1 * 1.28263 |  | 98567 | Трубопровод ПЭ 100-RC SDR 13,6 Ду100, глубина прокладки 2,5 м
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 1.1 Табл.3.4.1, п.6 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2% * (1 + 0.3) + 87.5% * (1 + 0.3) + 5% + 6.413%) = 128.263%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 384 руб.
| 2. Про пол отв |  | 2% * (1 + 0.3) = 1 998 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 87.5% * (1 + 0.3) = 87 414 руб.
| 4. Про орг стр |  | 5% = 3 842 руб.
| 5. Сме на стр |  | 6.413% = 4 928 руб.
7.2 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.1 A = 30.8 тыс.руб; B = 0.608 тыс.руб; Xзад = 190 (п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (30 800 руб. + 608 руб. * 190) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.1 * 1.28263 |  | 187284 | Трубопровод ПЭ 100-RC SDR 13,6 Ду50, глубина прокладки 2,5 м
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 1.1 Табл.3.4.1, п.6 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2% * (1 + 0.3) + 87.5% * (1 + 0.3) + 5% + 6.413%) = 128.263%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 730 руб.
| 2. Про пол отв |  | 2% * (1 + 0.3) = 3 796 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 87.5% * (1 + 0.3) = 166 093 руб.
| 4. Про орг стр |  | 5% = 7 301 руб.
| 5. Сме на стр |  | 6.413% = 9 364 руб.
7.3 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.12-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.12. Сети инженерно-технического обеспечения способом закрытой прокладки, п.1 A = 297.7 тыс.руб; B = 2.29 тыс.руб; Xмин = 100; Xзад = 20 (п.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 * K2 (297 700 руб. + 2 290 руб. * (0.4 * 100 + 0.6 * (100 / 2))) * 1 * 0.4 * 1.68 * 0.6 * 1.1 * 0.9 * 1.28105 |  | 234200
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.4 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| При проектировании стального футляра применяется корректирующий коэффициент |  | K1 = 1.1 Глава 2, п.25 (Ценообразующий)
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2.5% * (1 + 0.3) + 86.5% * (1 + 0.3) + 5.5% + 6.405%) = 128.105%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 914 руб.
| 2. Про пол отв |  | 2.5% * (1 + 0.3) = 5 942 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 86.5% * (1 + 0.3) = 205 580 руб.
| 4. Про орг стр |  | 5.5% = 10 055 руб.
| 5. Сме на стр |  | 6.405% = 11 710 руб.
7.4 | Узел врезки и распределительные сети на линейном сооружении сети водоснабжения |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-7 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.7 A = 52.8 тыс. руб. Количество = 1 (узел) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 52 800 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.28263 |  | 61438
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2% * (1 + 0.3) + 87.5% * (1 + 0.3) + 5% + 6.413%) = 128.263%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 240 руб.
| 2. Про пол отв |  | 2% * (1 + 0.3) = 1 245 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 87.5% * (1 + 0.3) = 54 486 руб.
| 4. Про орг стр |  | 5% = 2 395 руб.
| 5. Сме на стр |  | 6.413% = 3 072 руб.
7.5 | Узел управления для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников линейного сооружения сети водоснабжения. Диаметр до 250 мм включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-8.1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.8.1 A = 95.2 тыс.руб; Количество = 1 (узел) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 95 200 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.8 * 1.28263 |  | 199395 | Устройство водопроводных ж/б круглых колодцев Д1,5 м, Н=3,0 м (для гидрантов и задвижек)
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки |  | K2 = 1.8, N1=5(шт.) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2% * (1 + 0.3) + 87.5% * (1 + 0.3) + 5% + 6.413%) = 128.263%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 777 руб.
| 2. Про пол отв |  | 2% * (1 + 0.3) = 4 042 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 87.5% * (1 + 0.3) = 176 833 руб.
| 4. Про орг стр |  | 5% = 7 773 руб.
| 5. Сме на стр |  | 6.413% = 9 970 руб.
7.6 | Водомерный узел линейного сооружения сети водоснабжения на вводе в здание или сооружение |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-6 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.6 A = 70.4 тыс. руб. Количество = 1 (узел) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 70 400 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.6 * 1.28263 |  | 131068
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки |  | K2 = 1.6, N1=4(шт.) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 89.5% * (1 + 0.3) + 5% + 6.413%) = 128.263%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 511 руб.
| 2. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 89.5% * (1 + 0.3) = 118 895 руб.
| 3. Про орг стр |  | 5% = 5 109 руб.
| 4. Сме на стр |  | 6.413% = 6 553 руб.
7.7 | Узлы учета потребляемой горячей и холодной воды. Диаметр условного прохода счетчика воды до 50 мм. |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-5.1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.5.1 A = 12 тыс.руб; Количество = 1 (узел) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 12 000 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.6 * 1.28263 |  | 22341 | Узел учета, Ду32
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки |  | K2 = 1.6, N1=4(шт.) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 89.5% * (1 + 0.3) + 5% + 6.413%) = 128.263%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 87 руб.
| 2. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 89.5% * (1 + 0.3) = 20 266 руб.
| 3. Про орг стр |  | 5% = 871 руб.
| 4. Сме на стр |  | 6.413% = 1 117 руб.
7.8 | Итого Водоснабжение: |  |  |  |  | 934293
7.9 | Всего Водоснабжение: |  |  |  |  | 934293
8 | Раздел |  | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков
8.1 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.5-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.5. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоотведения, п.1 A = 122.6 тыс.руб; B = 0.641 тыс.руб; Xзад = 200 (п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (122 600 руб. + 641 руб. * 200) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.1 * 1.28105 |  | 320619 | Трубопровод КОРСИС DN160, глубина прокладки 2,0 м
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование линейных сооружений сети водоотведения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 1.1 Табл.3.5.1, п.5 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2.5% * (1 + 0.3) + 86.5% * (1 + 0.3) + 5.5% + 6.405%) = 128.105%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 1 251 руб.
| 2. Про пол отв |  | 2.5% * (1 + 0.3) = 8 134 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 86.5% * (1 + 0.3) = 281 438 руб.
| 4. Про орг стр |  | 5.5% = 13 765 руб.
| 5. Сме на стр |  | 6.405% = 16 030 руб.
8.2 | Камера индивидуальная (перепадная, поворотная, магистральная, распределительная и другие) на линейном сооружении сети водоотведения. Диаметр до 600 мм включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.5-6.1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.5. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоотведения, п.6.1 A = 20.3 тыс.руб; Количество = 1 (камера) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 20 300 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.8 * 1.28105 |  | 42466 | Узел подключения к существующей сети
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование нескольких повторяющихся камер на линейных сооружениях сети водоотведения с внесением изменений определяется с корректирующим коэффициентом к стоимости проектирования каждой последующей после первой камеры |  | K2 = 1.8, N1=2(кол-во камер) Табл.3.5.1, п.10.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2.5% * (1 + 0.3) + 86.5% * (1 + 0.3) + 5.5% + 6.405%) = 128.105%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 166 руб.
| 2. Про пол отв |  | 2.5% * (1 + 0.3) = 1 077 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 86.5% * (1 + 0.3) = 37 276 руб.
| 4. Про орг стр |  | 5.5% = 1 823 руб.
| 5. Сме на стр |  | 6.405% = 2 123 руб.
8.3 | Итого Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков: |  |  |  |  | 363085
8.4 | Всего Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков: |  |  |  |  | 363085
9 | Раздел |  | Водоотведение ливневых стоков
9.1 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.5-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.5. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоотведения, п.1 A = 122.6 тыс.руб; B = 0.641 тыс.руб; Xзад = 350 (п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (122 600 руб. + 641 руб. * 350) * 1 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * 1.1 * 1.28105 |  | 443536 | Трубопровод КОРСИС DN300, глубина прокладки 2,5 м
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование линейных сооружений сети водоотведения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 1.1 Табл.3.5.1, п.5 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2.5% * (1 + 0.3) + 86.5% * (1 + 0.3) + 5.5% + 6.405%) = 128.105%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 1 731 руб.
| 2. Про пол отв |  | 2.5% * (1 + 0.3) = 11 252 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 86.5% * (1 + 0.3) = 389 334 руб.
| 4. Про орг стр |  | 5.5% = 19 043 руб.
| 5. Сме на стр |  | 6.405% = 22 176 руб.
9.2 | Сооружения резервуара-усреднителя, сооружения резервуара-накопители, аккумулирующего сооружения сточных вод, емкостью от 30 до 2000 кубических метров включительно |  | НЗ 11.17_0-3-3.14-1 НЗ №53/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и водоочистки. 2025 г. Таблица 3.14. Сооружения хвостохранилища, резервуара, иловой площадки, накопителя, пруда сооружения очистки сточных вод, сооружения очистки воды для хозяйственно-бытовых целей, п.1 A = 137.2 тыс. руб.B = 0.323 тыс. руб.; Хзад = 1000 (кубический метр); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (137 200 руб. + 323 руб. * 1000) * 1 * 1.27 * 0.6 * 1.2 * 1.3 |  | 547049 | Устройство монолитного железобетонного аккумулирующего резервуара V=1000м3, 16х15х5 (h) м
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.27 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование сооружений хвостохранилища, резервуара, иловой площадки, накопителя, пруда с учетом категорий сложности инженерно-геологических условий района строительства определяется с корректирующим коэффициентом: III категория сложности |  | K1 = 1.2 Табл.3.14.1, п.1.3 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-3,4.1-4.3,5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (5% * (1 + 0.3) + 10% * (1 + 0.3) + 26% * (1 + 0.3) + 4% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 39% * (1 + 0.3) + 9.1%) = 130%
| 1. Схе пла орг зем уча |  | 5% * (1 + 0.3) = 27 352 руб.
| 2. Объ и арх реш |  | 10% * (1 + 0.3) = 54 705 руб.
| 3. Кон реш |  | 26% * (1 + 0.3) = 142 233 руб.
| 4. Све об инж обо, о сет и сис инж обе |  | 16.9% = 71 116 руб.
| 4.1. Сис эле |  | 4% * (1 + 0.3) [из 16.9%] = 21 882 руб.
| 4.2. Ото, вен и кон воз, теп сет |  | 3% * (1 + 0.3) [из 16.9%] = 16 411 руб.
| 4.3. Кон при и авт |  | 6% * (1 + 0.3) [из 16.9%] = 32 823 руб.
| 5. Тех реш |  | 39% * (1 + 0.3) = 213 349 руб.
| 6. Сме на стр, рек, кап рем, сно объ кап стр |  | 9.1% = 38 293 руб.
9.3 | Здание насосной станции на линейном сооружении сети водоотведения поверхностных сточных вод. Производительность от 100 до 200 куб.м./час включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.7-2-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.7. Насосные станции, п.2 A = 331.4 тыс.руб; B = 1.664 тыс.руб; Xмин = 100; Xзад = 0.01*3600 = 36 (куб.м./час); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 * (K2) (331 400 руб. + 1 664 руб. * (0.4 * 100 + 0.6 * (100 / 2))) * 1 * 0.72 * 1.68 * 0.6 * 0.9 * (0.05) * 1.28579 |  | 18808 | Устройство канализационной насосной станции (КНС) сточных вод Q=10 л/с в стеклопластиковом колодце Д2,0 м, Н=8,0 м на железобетонной плите
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.72 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Цена привязки повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную часть здания: фундаменты, кроме свайных, с изменением размеров |  | K2 = 0.05 Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.2.1 (Составной)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3,4.1-4.6) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 1% * (1 + 0.3) + 29.5% * (1 + 0.3) + 17% * (1 + 0.3) + 4% * (1 + 0.3) + 17% * (1 + 0.3) + 9% * (1 + 0.3) + 10% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 4% + 6.429%) = 128.579%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 73 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 1% * (1 + 0.3) = 190 руб.
| 3. Кон и объ реш |  | 29.5% * (1 + 0.3) = 5 610 руб.
| 4. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 78% = 11 409 руб.
| 4.1. Тех реш |  | 17% * (1 + 0.3) [из 78%] = 3 233 руб.
| 4.2. Ото и вен |  | 4% * (1 + 0.3) [из 78%] = 761 руб.
| 4.3. Сис вод и вод |  | 17% * (1 + 0.3) [из 78%] = 3 233 руб.
| 4.4. Сис эле |  | 9% * (1 + 0.3) [из 78%] = 1 711 руб.
| 4.5. Авт |  | 10% * (1 + 0.3) [из 78%] = 1 902 руб.
| 4.6. Сет свя |  | 3% * (1 + 0.3) [из 78%] = 570 руб.
| 5. Про орг стр |  | 4% = 585 руб.
| 6. Сме на стр |  | 6.429% = 940 руб.
9.4 | Сооружение для очистки поверхностного стока селитебных территорий и площадок предприятий. Производительность от 0.1 до 1 тысяч кубических метров/сутки включительно. |  | НЗ 11.17_0-3-3.12-4-1 НЗ №53/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и водоочистки. 2025 г. Таблица 3.12. Сооружение очистки сточных вод, сооружение очистки воды для хозяйственно-бытовых целей, п.4 A = 2 772 тыс.руб; B = 222.492 тыс.руб; Xзад = 0.01*3600*24/1000 = 0.864 (тысяч кубических метров/сутки); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * (K1) (2 772 000 руб. + 222 492 руб. * 0.864) * 1 * 1.27 * 0.6 * (0.05) * 1.3 |  | 146818 | ЛОС ливневой канализации производительностью 10 л/с
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.27 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Цена привязки повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную часть здания: фундаменты, кроме свайных, с изменением размеров |  | K1 = 0.05 Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.2.1 (Составной)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-3,4.1-4.6,5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (4% * (1 + 0.3) + 10% * (1 + 0.3) + 18% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 4% * (1 + 0.3) + 8% * (1 + 0.3) + 25% * (1 + 0.3) + 9.1%) = 130%
| 1. Схе пла орг зем уча |  | 4% * (1 + 0.3) = 5 873 руб.
| 2. Объ и арх реш |  | 10% * (1 + 0.3) = 14 682 руб.
| 3. Кон реш |  | 18% * (1 + 0.3) = 26 427 руб.
| 4. Све об инж обо, о сет и сис инж обе |  | 46.8% = 52 855 руб.
| 4.1. Сис эле |  | 6% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 8 809 руб.
| 4.2. Сис вод |  | 6% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 8 809 руб.
| 4.3. Сис вод |  | 6% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 8 809 руб.
| 4.4. Ото, вен и кон воз, теп сет |  | 6% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 8 809 руб.
| 4.5. Сет свя |  | 4% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 5 873 руб.
| 4.6. Кон при и авт |  | 8% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 11 745 руб.
| 5. Тех реш |  | 25% * (1 + 0.3) = 36 705 руб.
| 6. Сме на стр, рек, кап рем, сно объ кап стр |  | 9.1% = 10 277 руб.
9.5 | Сооружение обеззараживания сточных вод. Производительность от 50 до 800 кубических метров/час включительно. |  | НЗ 11.17_0-3-3.12-18-1 НЗ №53/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и водоочистки. 2025 г. Таблица 3.12. Сооружение очистки сточных вод, сооружение очистки воды для хозяйственно-бытовых целей, п.18 A = 824.9 тыс.руб; B = 1.334 тыс.руб; Xмин = 50; Xзад = 0.01*3600 = 36 (кубических метров/час); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * (K1) (824 900 руб. + 1 334 руб. * (0.4 * 50 + 0.6 * 36)) * 1 * 1.27 * 0.6 * (0.05) * 1.3 |  | 43606 | Узел ультрафиолетового обеззараживания (УФО) сточных вод 10 л/с
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.27 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Цена привязки повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную часть здания: фундаменты, кроме свайных, с изменением размеров |  | K1 = 0.05 Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.2.1 (Составной)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-3,4.1-4.6,5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (4% * (1 + 0.3) + 10% * (1 + 0.3) + 18% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 4% * (1 + 0.3) + 8% * (1 + 0.3) + 25% * (1 + 0.3) + 9.1%) = 130%
| 1. Схе пла орг зем уча |  | 4% * (1 + 0.3) = 1 744 руб.
| 2. Объ и арх реш |  | 10% * (1 + 0.3) = 4 361 руб.
| 3. Кон реш |  | 18% * (1 + 0.3) = 7 849 руб.
| 4. Све об инж обо, о сет и сис инж обе |  | 46.8% = 15 698 руб.
| 4.1. Сис эле |  | 6% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 2 616 руб.
| 4.2. Сис вод |  | 6% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 2 616 руб.
| 4.3. Сис вод |  | 6% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 2 616 руб.
| 4.4. Ото, вен и кон воз, теп сет |  | 6% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 2 616 руб.
| 4.5. Сет свя |  | 4% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 1 744 руб.
| 4.6. Кон при и авт |  | 8% * (1 + 0.3) [из 46.8%] = 3 488 руб.
| 5. Тех реш |  | 25% * (1 + 0.3) = 10 901 руб.
| 6. Сме на стр, рек, кап рем, сно объ кап стр |  | 9.1% = 3 052 руб.
9.6 | Итого Водоотведение ливневых стоков: |  |  |  |  | 1199817
9.7 | Всего Водоотведение ливневых стоков: |  |  |  |  | 1199817
10 | Раздел |  | Комплексная система безопасности
10.1 | Система контроля и управления доступом (СКУД). Количество мест, где непосредственно осуществляется контроль доступа: от 5 до 15 шт. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.2-1-2 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.2. Система контроля и управления доступом (СКУД), п.1 A = 104.5 тыс.руб; B = 15.48 тыс.руб; Xзад = 9 (шт.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (104 500 руб. + 15 480 руб. * 9) * 1 * 1.68 * 0.6 * 1.3 |  | 319502
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-2,3.1-3.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (18% * (1 + 0.3) + 51% * (1 + 0.3) + 9% * (1 + 0.3) + 9% * (1 + 0.3) + 16.9%) = 130%
| 1. Кон и объ реш |  | 18% * (1 + 0.3) = 57 510 руб.
| 2. Тех реш |  | 51% * (1 + 0.3) = 162 946 руб.
| 3. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 23.4% = 57 510 руб.
| 3.1. Сис эле |  | 9% * (1 + 0.3) [из 23.4%] = 28 755 руб.
| 3.2. Авт |  | 9% * (1 + 0.3) [из 23.4%] = 28 755 руб.
| 4. Сме на стр |  | 16.9% = 41 535 руб.
10.2 | Система охранная телевизионная наружная (далее - СОТН). Количество видеокамер от 10 до 50 шт. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.3-2-2 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.3. Система охранная телевизионная (СОТ), п.2 A = 110.1 тыс.руб; B = 7.105 тыс.руб; Xзад = 40 (шт.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (110 100 руб. + 7 105 руб. * 40) * 1 * 1.68 * 0.6 * 1.3 |  | 516691
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-2,3.1-3.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (18% * (1 + 0.3) + 55% * (1 + 0.3) + 9% * (1 + 0.3) + 9% * (1 + 0.3) + 11.7%) = 130%
| 1. Кон и объ реш |  | 18% * (1 + 0.3) = 93 004 руб.
| 2. Тех реш |  | 55% * (1 + 0.3) = 284 180 руб.
| 3. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 23.4% = 93 004 руб.
| 3.1. Сис эле |  | 9% * (1 + 0.3) [из 23.4%] = 46 502 руб.
| 3.2. Авт |  | 9% * (1 + 0.3) [из 23.4%] = 46 502 руб.
| 4. Сме на стр |  | 11.7% = 46 502 руб.
10.3 | Система охранная телевизионная внутренняя (далее - СОТВ). Количество видеокамер от 25 до 80 шт. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.3-1-3 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.3. Система охранная телевизионная (СОТ), п.1 A = 109.2 тыс.руб; B = 5.153 тыс.руб; Xзад = 32 (шт.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (109 200 руб. + 5 153 руб. * 32) * 1 * 1.68 * 0.6 * 1.3 |  | 359175
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-2,3.1-3.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (16% * (1 + 0.3) + 54.5% * (1 + 0.3) + 9% * (1 + 0.3) + 9% * (1 + 0.3) + 14.95%) = 130%
| 1. Кон и объ реш |  | 16% * (1 + 0.3) = 57 468 руб.
| 2. Тех реш |  | 54.5% * (1 + 0.3) = 195 751 руб.
| 3. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 23.4% = 64 652 руб.
| 3.1. Сис эле |  | 9% * (1 + 0.3) [из 23.4%] = 32 326 руб.
| 3.2. Авт |  | 9% * (1 + 0.3) [из 23.4%] = 32 326 руб.
| 4. Сме на стр |  | 14.95% = 41 305 руб.
10.4 | Автоматизированное рабочее место оператора ИТСО (далее - АРМ ИТСО), 1 место |  | НЗ 11.04_0-3-3.7-1 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г.Таблица 3.7. Системы сбора и обработки информации, полученной от средств инженерно-технических систем антитеррористической защищенности (ССОИ), п.1 A = 21.1 тыс. руб. Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 21 100 руб. * 1 * 1.68 * 0.6 * 2 * 1.3 |  | 55299
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование в составе зданий (сооружений) 2 и более аналогичных АРМ и (или) серверов ИТСО применяется с корректирующим коэффициентом для последующих АРМ и (или) серверов ИТСО |  | K1 = 2, N1=3(общее кол-во АРМ и(или) серверов ИТСО) Табл.3.7.1, п.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1-2,3.1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (18% * (1 + 0.3) + 57% * (1 + 0.3) + 12% * (1 + 0.3) + 16.9%) = 130%
| 1. Кон и объ реш |  | 18% * (1 + 0.3) = 9 954 руб.
| 2. Тех реш |  | 57% * (1 + 0.3) = 31 520 руб.
| 3. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 15.6% = 6 636 руб.
| 3.1. Сис эле |  | 12% * (1 + 0.3) [из 15.6%] = 6 636 руб.
| 4. Сме на стр |  | 16.9% = 7 189 руб.
10.5 | СОТС внутри здания. Защищаемая площадь от 1000 до 10000 кв.м. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.1-1-3 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.1. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), п.1 A = 72.3 тыс.руб; B = 0.024 тыс.руб; Xзад = 2228 (кв.м.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (72 300 руб. + 24 руб. * 2228) * 1 * 1.68 * 0.6 * 1.3 |  | 164812
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-2,3.1-3.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (12% * (1 + 0.3) + 57% * (1 + 0.3) + 9% * (1 + 0.3) + 9% * (1 + 0.3) + 16.9%) = 130%
| 1. Кон и объ реш |  | 12% * (1 + 0.3) = 19 777 руб.
| 2. Тех реш |  | 57% * (1 + 0.3) = 93 943 руб.
| 3. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 23.4% = 29 666 руб.
| 3.1. Сис эле |  | 9% * (1 + 0.3) [из 23.4%] = 14 833 руб.
| 3.2. Авт |  | 9% * (1 + 0.3) [из 23.4%] = 14 833 руб.
| 4. Сме на стр |  | 16.9% = 21 426 руб.
10.6 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов |  | СБЦП 81-02-02-2001_0-4-2-2 Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 2. Документальная электросвязь п.2 A = 25.98 тыс. руб.B = 4.623 тыс. руб.; Хзад = 78 (1 канал); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (25 980 руб. + 4 623 руб. * 78) * 1 * 7.1 * 0.58 * 1.26413 |  | 2012383 | СПД-СБ
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.58
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-3,4.1-4.7) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (2% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 16% * (1 + 0.3) + 17% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 11% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 1% * (1 + 0.3) + 20% * (1 + 0.3) + 10% + 1% + 10.113%) = 126.413%
| 1. Схе пла орг зем уча |  | 2% * (1 + 0.3) = 41 390 руб.
| 2. Арх реш |  | 6% * (1 + 0.3) = 124 169 руб.
| 3. Кон и объ реш |  | 16% * (1 + 0.3) = 331 118 руб.
| 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш |  | 74.1% = 1 179 607 руб.
| 4.1. Эле |  | 17% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 351 812 руб.
| 4.2. Вод |  | 3% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 62 085 руб.
| 4.3. Вод |  | 3% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 62 085 руб.
| 4.4. Ото, вен, кон воз |  | 11% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 227 643 руб.
| 4.5. Свя |  | 2% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 41 390 руб.
| 4.6. Газ |  | 1% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 20 695 руб.
| 4.7. Тех реш |  | 20% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 413 897 руб.
| 5. Мер по обе пож без |  | 10% = 159 191 руб.
| 6. Мер по обе дос инв |  | 1% = 15 919 руб.
| 7. Сме на стр |  | 10.113% = 160 990 руб.
10.7 | Установка оперативно-диспетчерской связи. Емкость в номерах до 50. |  | СБЦП 81-02-02-2001_0-4-9-1 Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 9. Отдельные установки и сооружения проводной связи, п.1 A = 1.02 тыс.руб; B = 0.015 тыс.руб; Xмин = 50; Xзад = 1 (1 номер); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст (1 020 руб. + 15 руб. * (0.4 * 50 + 0.6 * (50 / 2))) * 1 * 0.1 * 7.1 * 0.52 * 1.26413 |  | 721 | СОДС
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.52
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.1 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1-3,4.1-4.7) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (2% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 16% * (1 + 0.3) + 17% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 11% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 1% * (1 + 0.3) + 20% * (1 + 0.3) + 10% + 1% + 10.113%) = 126.413%
| 1. Схе пла орг зем уча |  | 2% * (1 + 0.3) = 15 руб.
| 2. Арх реш |  | 6% * (1 + 0.3) = 44 руб.
| 3. Кон и объ реш |  | 16% * (1 + 0.3) = 119 руб.
| 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш |  | 74.1% = 423 руб.
| 4.1. Эле |  | 17% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 126 руб.
| 4.2. Вод |  | 3% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 22 руб.
| 4.3. Вод |  | 3% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 22 руб.
| 4.4. Ото, вен, кон воз |  | 11% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 82 руб.
| 4.5. Свя |  | 2% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 15 руб.
| 4.6. Газ |  | 1% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 7 руб.
| 4.7. Тех реш |  | 20% * (1 + 0.3) [из 74.1%] = 148 руб.
| 5. Мер по обе пож без |  | 10% = 57 руб.
| 6. Мер по обе дос инв |  | 1% = 6 руб.
| 7. Сме на стр |  | 10.113% = 58 руб.
10.8 | Система селекторной связи, система громкоговорящей связи. от 30 до 50 абонентов включительно. |  | НЗ 11.09_0-3-3.8-1-2 НЗ №907/пр Системы связи и технологические системы объектов капитального строительства непроизводственного назначения. 2023 г. Таблица 3.8. Система селекторной связи, система громкоговорящей связи, п.1 A = 20.5 тыс.руб; B = 3.65 тыс.руб; Xзад = 36 (1 абонент); Количество = 1 | Полный комплекс работ (100%): (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (20 500 руб. + 3 650 руб. * 36) * 1 * 1.53 * 0.6 * 1.3 |  | 181277
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (100% * (1 + 0.3)) = 130%
| 1. Пол ком раб |  | 100% * (1 + 0.3) = 181 277 руб.
10.9 | Итого Комплексная система безопасности: |  |  |  |  | 3609860
10.10 | Всего Комплексная система безопасности: |  |  |  |  | 3609860
11 | Итого по смете: |  |  |  |  | 21148449
12 | Всего по смете: |  |  |  |  | 21148449
13 | В ценах 01.01.2001 |  | Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 | Коэф-т-делитель 7.1 от п.12 21 148 449 руб. / 7.1 |  | 2978655
Всего по смете (руб.): |  |  | #NAME?
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  |  | (наименование) |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[подпись (инициалы, фамилия)]

## ПД
Адепт: Проект v 2026.4.1 © ООО"Адепт" |  | форма 2П, 707/пр
Смета №1-ПД
на проектные (изыскательские) работы
По объекту: |  |  | Кампус ВТРК "Мамисон"
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  |  | Проектные работы
Проектная документация
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
Сметный расчет составлен в ценах II кв. 2026 г.
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ |  | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости |  | Стоимость, руб. | Примечания
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Раздел |  | Блочно-модульные здания
1.1 | Здание гостиницы. Площадь от 2000 до 4000 кв.м включительно. |  | НЗ 11.02_0-3-3.3-1-1 НЗ №848/пр Объекты жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.3. Гостиницы и иные объекты для временного проживания, п.1 A = 1 229.8 тыс.руб; B = 1.422 тыс.руб; Xмин = 2000; Xзад = 1280 (кв.м); Количество = 3 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 * (K2) (1 229 800 руб. + 1 422 руб. * (0.4 * 2000 + 0.6 * 1280)) * 3 * 1.68 * 0.4 * 0.8 * (0.05) * 1.23834 |  | 345464 | Блочно-модульные здания гостиничного типа полной заводской готовности
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Стоимость подготовки проектной и рабочей документации зданий (сооружений) сблокированных с основным определяется по ценам МНЗ на проектные работы исходя из натурального показателя, установленного для сблокированного объекта, с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.8 Методика, 707/пр. Глава IX, п.170 (Ценообразующий)
| Цена привязки повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную часть здания: фундаменты, кроме свайных, с изменением размеров |  | K2 = 0.05 Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.2.1 (Составной)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.7) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 4% * (1 + 0.3) + 16.8% * (1 + 0.3) + 20.7% * (1 + 0.3) + 5.1% * (1 + 0.3) + 7.1% * (1 + 0.3) + 6.2% * (1 + 0.3) + 5.7% * (1 + 0.3) + 3.8% * (1 + 0.3) + 2.1% * (1 + 0.3) + 3.1% * (1 + 0.3) + 3.1% + 6% + 5.7% + 1% + 1% + 2% + 7.554%) = 123.834%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 1 395 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 4% * (1 + 0.3) = 14 507 руб.
| 3. Арх реш |  | 16.8% * (1 + 0.3) = 60 928 руб.
| 4. Кон и объ реш |  | 20.7% * (1 + 0.3) = 75 072 руб.
| 5. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 43.03% = 120 042 руб.
| 5.1. Тех реш |  | 5.1% * (1 + 0.3) [из 43.03%] = 18 496 руб.
| 5.2. Ото и вен |  | 7.1% * (1 + 0.3) [из 43.03%] = 25 749 руб.
| 5.3. Сис вод и вод |  | 6.2% * (1 + 0.3) [из 43.03%] = 22 485 руб.
| 5.4. Сис эле |  | 5.7% * (1 + 0.3) [из 43.03%] = 20 672 руб.
| 5.5. Сет свя |  | 3.8% * (1 + 0.3) [из 43.03%] = 13 781 руб.
| 5.6. Авт |  | 2.1% * (1 + 0.3) [из 43.03%] = 7 616 руб.
| 5.7. Кон |  | 3.1% * (1 + 0.3) [из 43.03%] = 11 243 руб.
| 6. Про орг стр |  | 3.1% = 8 648 руб.
| 7. Пер мер по охр окр сре |  | 6% = 16 738 руб.
| 8. Мер по обе пож без |  | 5.7% = 15 902 руб.
| 9. Мер по обе дос инв |  | 1% = 2 790 руб.
| 10. Тре к обе без экс объ стр |  | 1% = 2 790 руб.
| 11. Мер по обе соб тре эне эфф и тре осн зда, стр и соо при уче исп эне рес |  | 2% = 5 579 руб.
| 12. Сме на стр объ кап стр |  | 7.554% = 21 074 руб.
1.2 | Здание гостиницы. Площадь от 2000 до 4000 кв.м включительно. |  | НЗ 11.02_0-3-3.3-1-1 НЗ №848/пр Объекты жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.3. Гостиницы и иные объекты для временного проживания, п.1 A = 1 229.8 тыс.руб; B = 1.422 тыс.руб; Xмин = 2000; Xзад = 900 (кв.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 * (K2) (1 229 800 руб. + 1 422 руб. * (0.4 * 2000 + 0.6 * (2000 / 2))) * 1 * 0.9 * 1.68 * 0.4 * 0.8 * (0.12) * 1.23834 |  | 231558 | Реконструкция фасада существующего блочно-модульного здания общежития персонала
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.9 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Стоимость подготовки проектной и рабочей документации зданий (сооружений) сблокированных с основным определяется по ценам МНЗ на проектные работы исходя из натурального показателя, установленного для сблокированного объекта, с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.8 Методика, 707/пр. Глава IX, п.170 (Ценообразующий)
| Цена привязки повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в надземную часть здания: фасады без переработки проекта отопления |  | K2 = 0.12 Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.3.1 (Составной)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.7) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 4% * (1 + 0.3) + 16.8% * (1 + 0.3) + 20.7% * (1 + 0.3) + 5.1% * (1 + 0.3) + 7.1% * (1 + 0.3) + 6.2% * (1 + 0.3) + 5.7% * (1 + 0.3) + 3.8% * (1 + 0.3) + 2.1% * (1 + 0.3) + 3.1% * (1 + 0.3) + 3.1% + 6% + 5.7% + 1% + 1% + 2% + 7.554%) = 123.834%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 935 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 4% * (1 + 0.3) = 9 724 руб.
| 3. Арх реш |  | 16.8% * (1 + 0.3) = 40 839 руб.
| 4. Кон и объ реш |  | 20.7% * (1 + 0.3) = 50 319 руб.
| 5. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 43.03% = 80 462 руб.
| 5.1. Тех реш |  | 5.1% * (1 + 0.3) [из 43.03%] = 12 397 руб.
| 5.2. Ото и вен |  | 7.1% * (1 + 0.3) [из 43.03%] = 17 259 руб.
| 5.3. Сис вод и вод |  | 6.2% * (1 + 0.3) [из 43.03%] = 15 071 руб.
| 5.4. Сис эле |  | 5.7% * (1 + 0.3) [из 43.03%] = 13 856 руб.
| 5.5. Сет свя |  | 3.8% * (1 + 0.3) [из 43.03%] = 9 237 руб.
| 5.6. Авт |  | 2.1% * (1 + 0.3) [из 43.03%] = 5 105 руб.
| 5.7. Кон |  | 3.1% * (1 + 0.3) [из 43.03%] = 7 536 руб.
| 6. Про орг стр |  | 3.1% = 5 797 руб.
| 7. Пер мер по охр окр сре |  | 6% = 11 219 руб.
| 8. Мер по обе пож без |  | 5.7% = 10 658 руб.
| 9. Мер по обе дос инв |  | 1% = 1 870 руб.
| 10. Тре к обе без экс объ стр |  | 1% = 1 870 руб.
| 11. Мер по обе соб тре эне эфф и тре осн зда, стр и соо при уче исп эне рес |  | 2% = 3 740 руб.
| 12. Сме на стр объ кап стр |  | 7.554% = 14 125 руб.
1.3 | Здание столовой. Количество посадочных мест до 75 включительно. |  | НЗ 11.02_0-3-3.13-1-1 НЗ №848/пр Объекты жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.13. Объекты общественного питания, п.1 A = 320.6 тыс.руб; B = 15.335 тыс.руб; Xмин = 75; Xзад = 49 (посадочное место); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 * (K2) (320 600 руб. + 15 335 руб. * (0.4 * 75 + 0.6 * 49)) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.8 * (0.05) * 1.2338 |  | 40842 | столовая 285 м2
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Стоимость подготовки проектной и рабочей документации зданий (сооружений) сблокированных с основным определяется по ценам МНЗ на проектные работы исходя из натурального показателя, установленного для сблокированного объекта, с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.8 Методика, 707/пр. Глава IX, п.170 (Ценообразующий)
| Цена привязки повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную часть здания: фундаменты, кроме свайных, с изменением размеров |  | K2 = 0.05 Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.2.1 (Составной)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.7) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 4% * (1 + 0.3) + 17.2% * (1 + 0.3) + 19.1% * (1 + 0.3) + 13.1% * (1 + 0.3) + 5.7% * (1 + 0.3) + 3.8% * (1 + 0.3) + 3.9% * (1 + 0.3) + 1.9% * (1 + 0.3) + 2.1% * (1 + 0.3) + 1.6% * (1 + 0.3) + 6.1% + 6% + 3.9% + 1% + 1% + 2% + 8.76%) = 123.38%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 166 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 4% * (1 + 0.3) = 1 721 руб.
| 3. Арх реш |  | 17.2% * (1 + 0.3) = 7 402 руб.
| 4. Кон и объ реш |  | 19.1% * (1 + 0.3) = 8 219 руб.
| 5. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 41.73% = 13 814 руб.
| 5.1. Тех реш |  | 13.1% * (1 + 0.3) [из 41.73%] = 5 637 руб.
| 5.2. Ото и вен |  | 5.7% * (1 + 0.3) [из 41.73%] = 2 453 руб.
| 5.3. Сис вод и вод |  | 3.8% * (1 + 0.3) [из 41.73%] = 1 635 руб.
| 5.4. Сис эле |  | 3.9% * (1 + 0.3) [из 41.73%] = 1 678 руб.
| 5.5. Сет свя |  | 1.9% * (1 + 0.3) [из 41.73%] = 818 руб.
| 5.6. Авт |  | 2.1% * (1 + 0.3) [из 41.73%] = 904 руб.
| 5.7. Кон |  | 1.6% * (1 + 0.3) [из 41.73%] = 689 руб.
| 6. Про орг стр |  | 6.1% = 2 019 руб.
| 7. Пер мер по охр окр сре |  | 6% = 1 986 руб.
| 8. Мер по обе пож без |  | 3.9% = 1 291 руб.
| 9. Мер по обе дос инв |  | 1% = 331 руб.
| 10. Тре к обе без экс объ стр |  | 1% = 331 руб.
| 11. Мер по обе соб тре эне эфф и тре осн зда, стр и соо при уче исп эне рес |  | 2% = 662 руб.
| 12. Сме на стр объ кап стр |  | 8.76% = 2 900 руб.
1.4 | КПП, площадью от 20 до 200 кв.м включительно |  | НЗ 11.11_0-3-3.3-1 НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.3. Строительство отдельных зданий подсобного и обслуживающего назначения, п.1 A = 62.2 тыс. руб.B = 4.139 тыс. руб.; Хзад = 38 (кв.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * (K2) (62 200 руб. + 4 139 руб. * 38) * 1 * 1.53 * 0.4 * 0.8 * (0.05) * 1.25851 |  | 6762 | КПП 38 м2
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Стоимость подготовки проектной и рабочей документации зданий (сооружений) сблокированных с основным определяется по ценам МНЗ на проектные работы исходя из натурального показателя, установленного для сблокированного объекта, с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.8 Методика, 707/пр. Глава IX, п.170 (Ценообразующий)
| Цена привязки повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную часть здания: фундаменты, кроме свайных, с изменением размеров |  | K2 = 0.05 Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.2.1 (Составной)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2.1-2.3,3-4,5.1-5.6,6) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (1% + 5% * (1 + 0.3) + 9% * (1 + 0.3) + 8% * (1 + 0.3) + 13% * (1 + 0.3) + 21% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 7% * (1 + 0.3) + 5% * (1 + 0.3) + 5% + 2% + 3% + 2% + 7.551%) = 125.851%
| 1. Поя зап |  | 1% = 54 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 28.6% = 1 537 руб.
| 2.1. Ген пла |  | 5% * (1 + 0.3) [из 28.6%] = 349 руб.
| 2.2. Орг рел вер пла |  | 9% * (1 + 0.3) [из 28.6%] = 629 руб.
| 2.3. Бла |  | 8% * (1 + 0.3) [из 28.6%] = 559 руб.
| 3. Объ и арх реш |  | 13% * (1 + 0.3) = 908 руб.
| 4. Кон реш |  | 21% * (1 + 0.3) = 1 467 руб.
| 5. Све об инж обо, о сет и сис ИТО |  | 26% = 1 397 руб.
| 5.1. Сис эле |  | 3% * (1 + 0.3) [из 26%] = 210 руб.
| 5.2. Ото, вен и кон воз, теп сет |  | 3% * (1 + 0.3) [из 26%] = 210 руб.
| 5.3. Сис вод |  | 2% * (1 + 0.3) [из 26%] = 140 руб.
| 5.4. Сис вод |  | 2% * (1 + 0.3) [из 26%] = 140 руб.
| 5.5. Сет свя |  | 3% * (1 + 0.3) [из 26%] = 210 руб.
| 5.6. Авт |  | 7% * (1 + 0.3) [из 26%] = 489 руб.
| 6. Тех реш |  | 5% * (1 + 0.3) = 349 руб.
| 7. Про орг стр |  | 5% = 269 руб.
| 8. Пер мер по охр окр сре |  | 2% = 107 руб.
| 9. Мер по обе пож без |  | 3% = 161 руб.
| 10. Тре к обе без экс объ кап стр |  | 2% = 107 руб.
| 11. Сме на стр, рек, кап рем объ кап стр |  | 7.551% = 406 руб.
1.5 | Итого Блочно-модульные здания: |  |  |  |  | 624626
1.6 | Всего Блочно-модульные здания: |  |  |  |  | 624626
2 | Раздел |  | Инженерная защита
2.1 | Водопропускные трубы на автомобильных дорогах протяженностью, м. Круглые и прямоугольные железобетонные трубы отверстием до 2000 мм. |  | СБЦП 81-02-16-2001_0-0-2-2.4 Искусственные сооружения. 2015 г. Таблица 2. Водопропускные трубы на железных и автомобильных дорогах, п.2.4 A = 5.61 тыс.руб; B = 0.24 тыс.руб; Xзад = 40 (м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (5 610 руб. + 240 руб. * 40) * 1 * 7.1 * 0.34 * 1.21236 |  | 44514
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.34
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (63% * (1 + 0.3) + 26% + 13.336%) = 121.236%
| 1. Осн кон |  | 63% * (1 + 0.3) = 30 071 руб.
| 2. Про орг стр |  | 26% = 9 546 руб.
| 3. Сме док |  | 13.336% = 4 897 руб.
2.2 | Удерживающие сооружения на оползнеопасных и оползневых склонах и откосах массива недостаточно устойчивых или неустойчивых грунтов с применением габионных конструкций высотой до 10 м, протяженностью от 30 до 200 м включительно |  | НЗ 11.10_0-3-3.1-3.1 НЗ №912/пр Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 2023 г. Таблица 3.1. Противооползневые сооружения и мероприятия, п.3.1 A = 317.9 тыс. руб.B = 26.279 тыс. руб.; Хзад = 100 (м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * (K1) (317 900 руб. + 26 279 руб. * 100) * 1 * 1.53 * 0.4 * (0.2) * 1.23667 |  | 445901 | Укрепление поверхности откосов матрацами "Рено"
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Цена привязки повторно применяемой проектной документации без внесения каких-либо изменений |  | K1 = 0.2 Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.1 (Составной)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2,3.1-3.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (3% + 10% * (1 + 0.3) + 37% * (1 + 0.3) + 24% * (1 + 0.3) + 9% + 5% + 2% + 12.367%) = 123.667%
| 1. Поя зап |  | 3% = 10 817 руб.
| 2. Про пол отв. Схе пла орг зем уча для пло объ |  | 10% * (1 + 0.3) = 46 874 руб.
| 3. Тех и кон реш |  | 79.3% = 285 929 руб.
| 3.1. Кон реш |  | 37% * (1 + 0.3) [из 79.3%] = 173 432 руб.
| 3.2. Тех реш |  | 24% * (1 + 0.3) [из 79.3%] = 112 497 руб.
| 4. Про орг стр |  | 9% = 32 451 руб.
| 5. Пер мер по охр окр сре |  | 5% = 18 028 руб.
| 6. Тре к обе без экс объ кап стр |  | 2% = 7 211 руб.
| 7. Сме на стр, рек, кап рем объ кап стр |  | 12.367% = 44 591 руб.
2.3 | Подпорные и ограждающие стенки монолитные. высотой до 15 м, протяжённостью от 100 до 600 м включительно. |  | НЗ 11.10_0-3-3.1-2.2 НЗ №912/пр Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 2023 г. Таблица 3.1. Противооползневые сооружения и мероприятия, п.2.2 A = 1 806.4 тыс.руб; B = 15.204 тыс.руб; Xзад = 300 (м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (1 806 400 руб. + 15 204 руб. * 300) * 1 * 1.53 * 0.4 * 1.24 |  | 4832244
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2,3.1-3.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (3% + 10% * (1 + 0.3) + 37% * (1 + 0.3) + 25% * (1 + 0.3) + 8% + 5% + 2% + 12.4%) = 124%
| 1. Поя зап |  | 3% = 116 909 руб.
| 2. Про пол отв. Схе пла орг зем уча для пло объ |  | 10% * (1 + 0.3) = 506 606 руб.
| 3. Тех и кон реш |  | 80.6% = 3 140 959 руб.
| 3.1. Кон реш |  | 37% * (1 + 0.3) [из 80.6%] = 1 874 443 руб.
| 3.2. Тех реш |  | 25% * (1 + 0.3) [из 80.6%] = 1 266 516 руб.
| 4. Про орг стр |  | 8% = 311 758 руб.
| 5. Пер мер по охр окр сре |  | 5% = 194 849 руб.
| 6. Тре к обе без экс объ кап стр |  | 2% = 77 939 руб.
| 7. Сме на стр, рек, кап рем объ кап стр |  | 12.4% = 483 224 руб.
2.4 | Итого Инженерная защита: |  |  |  |  | 5322659
2.5 | Всего Инженерная защита: |  |  |  |  | 5322659
3 | Раздел |  | Дороги и парковка
3.1 | Примыкание автомобильных дорог в одном уровне с устройством переходно-скоростных полос движения, островков безопасности. Категория сложности проектирования: 3. |  | НЗ 11.18_0-3-3.7-2.3 НЗ №51/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, их конструктивных элементов и сооружений на них. 2025 г. Таблица 3.7. Развязки, п.2.3 A = 1 622.6 тыс.руб; Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 1 622 600 руб. * 1 * 1.38 * 0.4 * 0.47 * 1.22069 |  | 513871
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2023 на пр.раб. |  | Ктек = 1.38 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Пересечение (примыкание) автомобильных дорог в одном уровне определяется с корректирующим коэффициентом для примыканий без устройства переходно-скоростных полос |  | K1 = 0.47 Табл.4, п.9 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2,3.1-3.5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (2% + 8% * (1 + 0.3) + 4% * (1 + 0.3) + 26% * (1 + 0.3) + 4% * (1 + 0.3) + 8% * (1 + 0.3) + 14% * (1 + 0.3) + 11% + 9% + 1% + 15.869%) = 122.069%
| 1. Поя зап |  | 2% = 8 419 руб.
| 2. Про пол отв |  | 8% * (1 + 0.3) = 43 781 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ |  | 72.8% = 306 464 руб.
| 3.1. Пла раз |  | 4% * (1 + 0.3) [из 72.8%] = 21 890 руб.
| 3.2. Зем пол |  | 26% * (1 + 0.3) [из 72.8%] = 142 287 руб.
| 3.3. Вод |  | 4% * (1 + 0.3) [из 72.8%] = 21 890 руб.
| 3.4. Дор оде |  | 8% * (1 + 0.3) [из 72.8%] = 43 781 руб.
| 3.5. Орг и без дви, обу дор |  | 14% * (1 + 0.3) [из 72.8%] = 76 616 руб.
| 4. Про орг стр |  | 11% = 46 306 руб.
| 5. Мер по охр окр сре |  | 9% = 37 887 руб.
| 6. Мер по обе пож без |  | 1% = 4 210 руб.
| 7. Сме на стр, рек, кап рем, сно объ кап стр |  | 15.869% = 66 803 руб.
3.2 | Автомобильные дороги технической категории V. Категория сложности проектирования: 3. Протяженность до 0.2 километра включительно. |  | НЗ 11.18_0-3-3.6-1.3 НЗ №51/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, их конструктивных элементов и сооружений на них. 2025 г. Таблица 3.6. Автомобильные дороги технической категории V, п.1.3 A = 520.3 тыс.руб; Протяженность дороги L = 0.18 км; Количество = 1(объект, до 0.2 километра включительно) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 520 300 руб. * 1 * 1.38 * 0.4 * 1.08 * 1.2427 |  | 385463
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2023 на пр.раб. |  | Ктек = 1.38 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Наличие тротуаров и (или) велосипедных дорожек, разрабатываемых в составе проектируемой автомобильной дороги определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 1.08 Табл.4, п.4 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2,3.1-3.5) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (2% + 7% * (1 + 0.3) + 7% * (1 + 0.3) + 29% * (1 + 0.3) + 8% * (1 + 0.3) + 8% * (1 + 0.3) + 13% * (1 + 0.3) + 9% + 5% + 1% + 13.67%) = 124.27%
| 1. Поя зап |  | 2% = 6 204 руб.
| 2. Про пол отв |  | 7% * (1 + 0.3) = 28 227 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ |  | 84.5% = 262 104 руб.
| 3.1. Тра |  | 7% * (1 + 0.3) [из 84.5%] = 28 227 руб.
| 3.2. Зем пол |  | 29% * (1 + 0.3) [из 84.5%] = 116 939 руб.
| 3.3. Вод |  | 8% * (1 + 0.3) [из 84.5%] = 32 259 руб.
| 3.4. Дор оде |  | 8% * (1 + 0.3) [из 84.5%] = 32 259 руб.
| 3.5. Орг и без дви, обу дор |  | 13% * (1 + 0.3) [из 84.5%] = 52 421 руб.
| 4. Про орг стр |  | 9% = 27 916 руб.
| 5. Мер по охр окр сре |  | 5% = 15 509 руб.
| 6. Мер по обе пож без |  | 1% = 3 102 руб.
| 7. Сме на стр, рек, кап рем, сно объ кап стр |  | 13.67% = 42 402 руб.
3.3 | Площадки для отдыха, парковки, досмотра пассажиров и грузов, размещения трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений, хранения снега и систем снеготаяния, смотровые площадки, как площадные сооружения без учета их функционального оснащения. Площадь от 1000 до 5000 квадратных метров включительно. |  | НЗ 11.18_0-3-3.8-1.1 НЗ №51/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, их конструктивных элементов и сооружений на них. 2025 г. Таблица 3.8. Прочие объекты, п.1.1 A = 126.4 тыс.руб; B = 0.235 тыс.руб; Xмин = 1000; Xзад = 650 (квадратный метр); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст (126 400 руб. + 235 руб. * (0.4 * 1000 + 0.6 * 650)) * 1 * 1.38 * 0.4 * 1.2427 |  | 214057 | Парковочное пространство
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2023 на пр.раб. |  | Ктек = 1.38 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (2% + 14% * (1 + 0.3) + 58% * (1 + 0.3) + 9% + 5% + 1% + 13.67%) = 124.27%
| 1. Поя зап |  | 2% = 3 445 руб.
| 2. Про пол отв |  | 14% * (1 + 0.3) = 31 350 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ |  | 58% * (1 + 0.3) = 129 878 руб.
| 4. Про орг стр |  | 9% = 15 503 руб.
| 5. Мер по охр окр сре |  | 5% = 8 613 руб.
| 6. Мер по обе пож без |  | 1% = 1 723 руб.
| 7. Сме на стр, рек, кап рем, сно объ кап стр |  | 13.67% = 23 547 руб.
3.4 | Итого Дороги и парковка: |  |  |  |  | 1113391
3.5 | Всего Дороги и парковка: |  |  |  |  | 1113391
4 | Раздел |  | Благоустройство
4.1 | Открытые плоскостные площадки, детские игровые площадки, площадки для отдыха и занятий физкультурой (спортивные площадки), площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), площадки для выгула собак. Площадь до 100 кв.м включительно. |  | НЗ 11.11_0-3-3.2-3-1 НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.2. Строительство отдельных элементов благоустройства и МАФ, п.3 A = 33.4 тыс.руб; Количество = 1 (объект, до 100 кв.м) | A * Количество * Ктек * Кст 33 400 руб. * 1 * 1.53 * 0.4 * 1.26809 |  | 25921 | площадка ТБО
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2.1-2.3,3-4) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (1% + 9% * (1 + 0.3) + 10% * (1 + 0.3) + 10% * (1 + 0.3) + 23% * (1 + 0.3) + 32% * (1 + 0.3) + 5% + 2% + 2% + 7.609%) = 126.809%
| 1. Поя зап |  | 1% = 204 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 37.7% = 7 706 руб.
| 2.1. Ген пла |  | 9% * (1 + 0.3) [из 37.7%] = 2 392 руб.
| 2.2. Орг рел вер пла |  | 10% * (1 + 0.3) [из 37.7%] = 2 657 руб.
| 2.3. Бла |  | 10% * (1 + 0.3) [из 37.7%] = 2 657 руб.
| 3. Объ и арх реш |  | 23% * (1 + 0.3) = 6 112 руб.
| 4. Кон реш |  | 32% * (1 + 0.3) = 8 503 руб.
| 5. Про орг стр |  | 5% = 1 022 руб.
| 6. Пер мер по охр окр сре |  | 2% = 409 руб.
| 7. Тре к обе без экс объ кап стр |  | 2% = 409 руб.
| 8. Сме на стр, рек, кап рем объ кап стр |  | 7.609% = 1 555 руб.
4.2 | Охранное ограждение территории. Протяженность от 200 до 500 м. |  | НЗ 11.04_0-3-3.6-1-2 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.6. Средства инженерно-технической укрепленности (СИТУ), п.1 A = 75.9 тыс.руб; B = 0.6 тыс.руб; Xзад = 460 (м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (75 900 руб. + 600 руб. * 460) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.82 * 0.74 * 1.21733 |  | 174680
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование охранного ограждения без верхнего дополнительного ограждения применяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.82 Табл.3.6.1, п.1.1 (Ценообразующий)
| Проектирование охранного ограждения без нижнего дополнительного ограждения (противоподкопного устройства) применяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 0.74 Табл.3.6.1, п.1.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-4) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (9.2% + 7.9% * (1 + 0.3) + 31.9% * (1 + 0.3) + 20.4% * (1 + 0.3) + 13.7% + 20.573%) = 121.733%
| 1. Поя зап |  | 9.2% = 13 201 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 7.9% * (1 + 0.3) = 14 737 руб.
| 3. Кон и объ реш |  | 31.9% * (1 + 0.3) = 59 507 руб.
| 4. Тех реш |  | 20.4% * (1 + 0.3) = 38 055 руб.
| 5. Про орг стр |  | 13.7% = 19 659 руб.
| 6. Сме на стр |  | 20.573% = 29 521 руб.
4.3 | Комплексное озеленение участка: устройство газонов, цветников (клумб), посадка кустарников и деревьев. Площадь от 1000 до 4000 кв.м включительно. |  | НЗ 11.11_0-3-3.4-1-3 НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.4. Озеленение застраиваемых территорий, п.1 A = 5 тыс.руб; B = 0.019 тыс.руб; Xзад = 2600 (кв.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (5 000 руб. + 19 руб. * 2600) * 1 * 1.53 * 0.4 * 0.6 * 1.2617 |  | 25203
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование газонов, цветников (клумб) в составе комплексного озеленения участка определяется с применением корректирующего коэффициента |  | K1 = 0.6 Табл.3.4.1, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2.1-2.3,3-4,5.1-5.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (2% + 17% * (1 + 0.3) + 23% * (1 + 0.3) + 22% * (1 + 0.3) + 11% * (1 + 0.3) + 4% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 5% + 3% + 2% + 7.57%) = 126.17%
| 1. Поя зап |  | 2% = 400 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 80.6% = 16 100 руб.
| 2.1. Ген пла |  | 17% * (1 + 0.3) [из 80.6%] = 4 415 руб.
| 2.2. Орг рел вер пла |  | 23% * (1 + 0.3) [из 80.6%] = 5 973 руб.
| 2.3. Бла |  | 22% * (1 + 0.3) [из 80.6%] = 5 713 руб.
| 3. Объ и арх реш |  | 11% * (1 + 0.3) = 2 857 руб.
| 4. Кон реш |  | 4% * (1 + 0.3) = 1 039 руб.
| 5. Све об инж обо, о сет и сис ИТО |  | 6.5% = 1 298 руб.
| 5.1. Сис вод |  | 3% * (1 + 0.3) [из 6.5%] = 779 руб.
| 5.2. Авт |  | 2% * (1 + 0.3) [из 6.5%] = 519 руб.
| 6. Про орг стр |  | 5% = 999 руб.
| 7. Пер мер по охр окр сре |  | 3% = 599 руб.
| 8. Тре к обе без экс объ кап стр |  | 2% = 400 руб.
| 9. Сме на стр, рек, кап рем объ кап стр |  | 7.57% = 1 512 руб.
4.4 | Автоматический шлагбаум |  | НЗ 11.04_0-3-3.6-4 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.6. Средства инженерно-технической укрепленности (СИТУ), п.4 A = 41.1 тыс. руб. Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст 41 100 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 1.23241 |  | 34038
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-4,5.1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (10.9% + 13% * (1 + 0.3) + 26.1% * (1 + 0.3) + 15.3% * (1 + 0.3) + 13% * (1 + 0.3) + 8.7% + 16.021%) = 123.241%
| 1. Поя зап |  | 10.9% = 3 010 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 13% * (1 + 0.3) = 4 668 руб.
| 3. Кон и объ реш |  | 26.1% * (1 + 0.3) = 9 371 руб.
| 4. Тех реш |  | 15.3% * (1 + 0.3) = 5 493 руб.
| 5. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 16.9% = 4 668 руб.
| 5.1. Авт |  | 13% * (1 + 0.3) [из 16.9%] = 4 668 руб.
| 6. Про орг стр |  | 8.7% = 2 403 руб.
| 7. Сме на стр |  | 16.021% = 4 425 руб.
4.5 | Итого Благоустройство: |  |  |  |  | 259842
4.6 | Всего Благоустройство: |  |  |  |  | 259842
5 | Раздел |  | Электроснабжение
5.1 | Ячейка распределительного устройства 6-20 кВ, устанавливаемая дополнительно при расширении |  | НЗ 11.03_0-3-3.13-9 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.13. Сооружения электрических трансформаторных подстанций класса напряжения 6 - 10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0.23 - 0.69 кВ, распределительных и секционирующих пунктов напряжением 6-20 кВ, п.9 A = 70 тыс. руб. Количество = 1 (1 ячейка) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * Кст * K1 70 000 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.35 * 1.3 |  | 21403 | Для комплектации отсека РУ-0,4 кВ на подстанции (ТП-8) необходимо укомплектовать: 1. Вводное оборудование (Ввод №1) Выключатель-разъединитель (Рубильник) Автоматический выключатель (Вводной) Автоматический выключатель (Вводной)2. Узел учета и контроля, счетчик электроэнергии, измерительные приборы, Блок испытательный (КИПиА)3. Линейные выключатели (Отходящие линии)4. Защитное и вспомогательное оборудование
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование ячеек распределительных устройств 6-20 кВ заводского изготовления определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.35 Табл.3.13.1, п.5 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (100% * (1 + 0.3)) = 130%
| 1. Пол ком раб |  | 100% * (1 + 0.3) = 21 403 руб.
5.2 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 500 до 1000 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.11-1-2 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.11. Сооружения кабельных линий электропередачи, п.1 A = 30.3 тыс.руб; B = 0.209 тыс.руб; Xзад = 800 (п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (30 300 руб. + 209 руб. * 800) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.8 * 1.24947 |  | 132664 | Кабельные линии 0,4 кВ для подключения, кабель ПВКШп 4х240
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.8 Табл.3.11.1, п.3 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 3% * (1 + 0.3) + 76% * (1 + 0.3) + 6% + 7.5% + 2% + 6.247%) = 124.947%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 531 руб.
| 2. Про пол отв |  | 3% * (1 + 0.3) = 4 141 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 76% * (1 + 0.3) = 104 902 руб.
| 4. Про орг стр |  | 6% = 6 371 руб.
| 5. Мер по охр окр сре |  | 7.5% = 7 963 руб.
| 6. Мер по обе пож без |  | 2% = 2 124 руб.
| 7. Сме на стр |  | 6.247% = 6 633 руб.
5.3 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.12-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.12. Сети инженерно-технического обеспечения способом закрытой прокладки, п.1 A = 297.7 тыс.руб; B = 2.29 тыс.руб; Xмин = 100; Xзад = 20 (п.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 * K2 (297 700 руб. + 2 290 руб. * (0.4 * 100 + 0.6 * (100 / 2))) * 1 * 0.4 * 1.68 * 0.4 * 1.1 * 0.9 * 1.24632 |  | 151901
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.4 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| При проектировании стального футляра применяется корректирующий коэффициент |  | K1 = 1.1 Глава 2, п.25 (Ценообразующий)
| Проектирование подземного перехода, прокладываемого методом ГНБ (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, диаметром до 250 мм определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 0.9 Табл.3.12.1, п.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 3% * (1 + 0.3) + 75% * (1 + 0.3) + 7% + 7.5% + 2% + 6.232%) = 124.632%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 609 руб.
| 2. Про пол отв |  | 3% * (1 + 0.3) = 4 753 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 75% * (1 + 0.3) = 118 832 руб.
| 4. Про орг стр |  | 7% = 8 532 руб.
| 5. Мер по охр окр сре |  | 7.5% = 9 141 руб.
| 6. Мер по обе пож без |  | 2% = 2 438 руб.
| 7. Сме на стр |  | 6.232% = 7 596 руб.
5.4 | Итого Электроснабжение: |  |  |  |  | 305968
5.5 | Всего Электроснабжение: |  |  |  |  | 305968
6 | Раздел |  | Сети связи
6.1 | Линейные сооружения слаботочной сети. Воздушное линейное сооружение слаботочной сети, в том числе радиосвязи. Протяженность от 500 до 1000 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.1-2.3-2 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.1. Линейные сооружения слаботочной сети, п.2.3 A = 61.6 тыс.руб; B = 0.092 тыс.руб; Xзад = 800 (п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (61 600 руб. + 92 руб. * 800) * 1 * 1.68 * 0.4 * 1.25421 |  | 113950
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2% * (1 + 0.3) + 78.5% * (1 + 0.3) + 6% + 6% + 2% + 6.271%) = 125.421%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 454 руб.
| 2. Про пол отв |  | 2% * (1 + 0.3) = 2 362 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 78.5% * (1 + 0.3) = 92 717 руб.
| 4. Про орг стр |  | 6% = 5 451 руб.
| 5. Мер по охр окр сре |  | 6% = 5 451 руб.
| 6. Мер по обе пож без |  | 2% = 1 817 руб.
| 7. Сме на стр |  | 6.271% = 5 697 руб.
6.2 | Линейные сооружения слаботочной сети. Первый кабель линейного сооружения слаботочной сети в проектируемой канализации линейного сооружения слаботочной сети. Длина участка прокладки от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.1-2.1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.1. Линейные сооружения слаботочной сети, п.2.1 A = 61.8 тыс.руб; B = 0.095 тыс.руб; Xзад = 380 (п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (61 800 руб. + 95 руб. * 380) * 1 * 1.68 * 0.4 * 1.25895 |  | 82825
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 3% * (1 + 0.3) + 79% * (1 + 0.3) + 7.5% + 5% + 6.295%) = 125.895%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 329 руб.
| 2. Про пол отв |  | 3% * (1 + 0.3) = 2 566 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 79% * (1 + 0.3) = 67 565 руб.
| 4. Мер по охр окр сре |  | 7.5% = 4 934 руб.
| 5. Мер по обе пож без |  | 5% = 3 289 руб.
| 6. Сме на стр |  | 6.295% = 4 141 руб.
6.3 | Внутриобъектовая сеть местной телефонной связи, телефонная сеть с использованием протокола IP. от 25 до 50 абонентов включительно. |  | НЗ 11.09_0-3-3.6-1-1 НЗ №907/пр Системы связи и технологические системы объектов капитального строительства непроизводственного назначения. 2023 г. Таблица 3.6. Внутриобъектовая сеть местной телефонной связи, телефонной сети с использованием протокола IP, п.1 A = 14 тыс.руб; B = 2 тыс.руб; Xмин = 25; Xзад = 9 (1 абонент); Количество = 1 | Полный комплекс работ (100%): (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 (14 000 руб. + 2 000 руб. * (0.4 * 25 + 0.6 * (25 / 2))) * 1 * 0.72 * 1.53 * 0.4 * 0.7 * 1.3 |  | 19648
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.72 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Стоимость проектирования систем связи и технологических систем с использованием кабельной системы проектируемой или существующей локальной вычислительной сети или структурированной кабельной сети здания определяется на основании параметров цены на проектные работы, приведенных в таблицах, с применением корректирующего коэффициента, если иное не указано в главе III НЗ |  | K1 = 0.7 Глава 1, п.10 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (100% * (1 + 0.3)) = 130%
| 1. Пол ком раб |  | 100% * (1 + 0.3) = 19 648 руб.
6.4 | Структурированная кабельная сеть. Число узлов свыше 25 до 50. |  | СБЦП 81-02-02-2001_0-4-24-10 Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 24. Локальные вычислительные сети, структурированные кабельные сети, п.10 A = 34.2 тыс.руб; B = 0.79 тыс.руб; Xзад = 36 (1 узел); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (34 200 руб. + 790 руб. * 36) * 1 * 7.1 * 0.5 * 1.24632 |  | 277147
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.5
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2,3.1-3.7,4) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (2% + 2% * (1 + 0.3) + 22% * (1 + 0.3) + 27% * (1 + 0.3) + 1% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 15% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 1% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 2% + 1% + 9% + 3% + 6.232%) = 124.632%
| 1. Поя зап |  | 2% = 4 447 руб.
| 2. Про пол отв |  | 2% * (1 + 0.3) = 5 782 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо (инж обу, сет) |  | 91% = 202 359 руб.
| 3.1. Тех реш |  | 22% * (1 + 0.3) [из 91%] = 63 598 руб.
| 3.2. Кон реш |  | 27% * (1 + 0.3) [из 91%] = 78 053 руб.
| 3.3. Иск соо |  | 1% * (1 + 0.3) [из 91%] = 2 891 руб.
| 3.4. Обу |  | 2% * (1 + 0.3) [из 91%] = 5 782 руб.
| 3.5. Эле |  | 15% * (1 + 0.3) [из 91%] = 43 363 руб.
| 3.6. Вод и вод |  | 2% * (1 + 0.3) [из 91%] = 5 782 руб.
| 3.7. Свя, сиг, АСУ |  | 1% * (1 + 0.3) [из 91%] = 2 891 руб.
| 4. Зда и соо, вхо в инф объ |  | 6% * (1 + 0.3) = 17 345 руб.
| 5. Про орг стр |  | 2% = 4 447 руб.
| 6. Про орг раб по сно (дем) |  | 1% = 2 224 руб.
| 7. Охр окр сре (ООС) |  | 9% = 20 013 руб.
| 8. Мер по обе пож без |  | 3% = 6 671 руб.
| 9. Сме на стр |  | 6.232% = 13 858 руб.
6.5 | Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети. Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети из труб диаметром до 125 мм, емкостью трубопровода до 2 отверстий включительно. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.1-1.1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.1. Линейные сооружения слаботочной сети, п.1.1 A = 13.4 тыс.руб; B = 0.399 тыс.руб; Xзад = 250 (п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 (13 400 руб. + 399 руб. * 250) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.24947 |  | 85505
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 3% * (1 + 0.3) + 76% * (1 + 0.3) + 6% + 7.5% + 2% + 6.247%) = 124.947%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 342 руб.
| 2. Про пол отв |  | 3% * (1 + 0.3) = 2 669 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 76% * (1 + 0.3) = 67 612 руб.
| 4. Про орг стр |  | 6% = 4 106 руб.
| 5. Мер по охр окр сре |  | 7.5% = 5 132 руб.
| 6. Мер по обе пож без |  | 2% = 1 369 руб.
| 7. Сме на стр |  | 6.247% = 4 275 руб.
6.6 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов |  | СБЦП 81-02-02-2001_0-4-2-2 Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 2. Документальная электросвязь п.2 A = 25.98 тыс. руб.B = 4.623 тыс. руб.; Хзад = 41 (1 канал); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (25 980 руб. + 4 623 руб. * 41) * 1 * 7.1 * 0.42 * 1.23152 |  | 791485 | СПД-СС
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.42
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.7) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (2% + 2% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 12% * (1 + 0.3) + 16% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 10% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 1% * (1 + 0.3) + 18% * (1 + 0.3) + 3% + 9% + 6% + 1% + 9.852%) = 123.152%
| 1. Поя зап |  | 2% = 12 854 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 2% * (1 + 0.3) = 16 710 руб.
| 3. Арх реш |  | 6% * (1 + 0.3) = 50 130 руб.
| 4. Кон и объ реш |  | 12% * (1 + 0.3) = 100 260 руб.
| 5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш |  | 66.3% = 426 103 руб.
| 5.1. Эле |  | 16% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 133 679 руб.
| 5.2. Вод |  | 2% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 16 710 руб.
| 5.3. Вод |  | 2% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 16 710 руб.
| 5.4. Ото, вен, кон воз |  | 10% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 83 550 руб.
| 5.5. Свя |  | 2% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 16 710 руб.
| 5.6. Газ |  | 1% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 8 355 руб.
| 5.7. Тех реш |  | 18% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 150 389 руб.
| 6. Про орг стр |  | 3% = 19 281 руб.
| 7. Охр окр сре (ООС) |  | 9% = 57 842 руб.
| 8. Мер по обе пож без |  | 6% = 38 561 руб.
| 9. Мер по обе дос инв |  | 1% = 6 427 руб.
| 10. Сме на стр |  | 9.852% = 63 318 руб.
6.7 | Итого Сети связи: |  |  |  |  | 1370560
6.8 | Всего Сети связи: |  |  |  |  | 1370560
7 | Раздел |  | Водоснабжение
7.1 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.1 A = 30.8 тыс.руб; B = 0.608 тыс.руб; Xмин = 100; Xзад = 60 (п.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (30 800 руб. + 608 руб. * (0.4 * 100 + 0.6 * 60)) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.1 * 1.24316 |  | 63689 | Трубопровод ПЭ 100-RC SDR 13,6 Ду100, глубина прокладки 2,5 м
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 1.1 Табл.3.4.1, п.6 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 3% * (1 + 0.3) + 74% * (1 + 0.3) + 5% + 7.5% + 5% + 6.216%) = 124.316%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 256 руб.
| 2. Про пол отв |  | 3% * (1 + 0.3) = 1 998 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 74% * (1 + 0.3) = 49 285 руб.
| 4. Про орг стр |  | 5% = 2 562 руб.
| 5. Мер по охр окр сре |  | 7.5% = 3 842 руб.
| 6. Мер по обе пож без |  | 5% = 2 562 руб.
| 7. Сме на стр |  | 6.216% = 3 185 руб.
7.2 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.1 A = 30.8 тыс.руб; B = 0.608 тыс.руб; Xзад = 190 (п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (30 800 руб. + 608 руб. * 190) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.1 * 1.24316 |  | 121014 | Трубопровод ПЭ 100-RC SDR 13,6 Ду50, глубина прокладки 2,5 м
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 1.1 Табл.3.4.1, п.6 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 3% * (1 + 0.3) + 74% * (1 + 0.3) + 5% + 7.5% + 5% + 6.216%) = 124.316%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 487 руб.
| 2. Про пол отв |  | 3% * (1 + 0.3) = 3 796 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 74% * (1 + 0.3) = 93 645 руб.
| 4. Про орг стр |  | 5% = 4 867 руб.
| 5. Мер по охр окр сре |  | 7.5% = 7 301 руб.
| 6. Мер по обе пож без |  | 5% = 4 867 руб.
| 7. Сме на стр |  | 6.216% = 6 051 руб.
7.3 | Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.12-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.12. Сети инженерно-технического обеспечения способом закрытой прокладки, п.1 A = 297.7 тыс.руб; B = 2.29 тыс.руб; Xмин = 100; Xзад = 20 (п.м); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 * K2 (297 700 руб. + 2 290 руб. * (0.4 * 100 + 0.6 * (100 / 2))) * 1 * 0.4 * 1.68 * 0.4 * 1.1 * 0.9 * 1.24632 |  | 151901
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.4 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| При проектировании стального футляра применяется корректирующий коэффициент |  | K1 = 1.1 Глава 2, п.25 (Ценообразующий)
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 3% * (1 + 0.3) + 75% * (1 + 0.3) + 7% + 7.5% + 2% + 6.232%) = 124.632%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 609 руб.
| 2. Про пол отв |  | 3% * (1 + 0.3) = 4 753 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 75% * (1 + 0.3) = 118 832 руб.
| 4. Про орг стр |  | 7% = 8 532 руб.
| 5. Мер по охр окр сре |  | 7.5% = 9 141 руб.
| 6. Мер по обе пож без |  | 2% = 2 438 руб.
| 7. Сме на стр |  | 6.232% = 7 596 руб.
7.4 | Узел врезки и распределительные сети на линейном сооружении сети водоснабжения |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-7 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.7 A = 52.8 тыс. руб. Количество = 1 (узел) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 52 800 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.24947 |  | 39900
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2% * (1 + 0.3) + 77% * (1 + 0.3) + 4.5% + 6% + 5% + 6.247%) = 124.947%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 160 руб.
| 2. Про пол отв |  | 2% * (1 + 0.3) = 830 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 77% * (1 + 0.3) = 31 965 руб.
| 4. Про орг стр |  | 4.5% = 1 437 руб.
| 5. Мер по охр окр сре |  | 6% = 1 916 руб.
| 6. Мер по обе пож без |  | 5% = 1 597 руб.
| 7. Сме на стр |  | 6.247% = 1 995 руб.
7.5 | Узел управления для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников линейного сооружения сети водоснабжения. Диаметр до 250 мм включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-8.1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.8.1 A = 95.2 тыс.руб; Количество = 1 (узел) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 95 200 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.8 * 1.24947 |  | 129493 | Устройство водопроводных ж/б круглых колодцев Д1,5 м, Н=3,0 м (для гидрантов и задвижек)
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки |  | K2 = 1.8, N1=5(шт.) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2% * (1 + 0.3) + 77% * (1 + 0.3) + 4.5% + 6% + 5% + 6.247%) = 124.947%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 518 руб.
| 2. Про пол отв |  | 2% * (1 + 0.3) = 2 695 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 77% * (1 + 0.3) = 103 742 руб.
| 4. Про орг стр |  | 4.5% = 4 664 руб.
| 5. Мер по охр окр сре |  | 6% = 6 218 руб.
| 6. Мер по обе пож без |  | 5% = 5 182 руб.
| 7. Сме на стр |  | 6.247% = 6 474 руб.
7.6 | Водомерный узел линейного сооружения сети водоснабжения на вводе в здание или сооружение |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-6 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.6 A = 70.4 тыс. руб. Количество = 1 (узел) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 70 400 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.6 * 1.27158 |  | 86626
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки |  | K2 = 1.6, N1=4(шт.) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 86% * (1 + 0.3) + 4.5% + 2% + 2% + 6.358%) = 127.158%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 341 руб.
| 2. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 86% * (1 + 0.3) = 76 163 руб.
| 3. Про орг стр |  | 4.5% = 3 066 руб.
| 4. Мер по охр окр сре |  | 2% = 1 362 руб.
| 5. Мер по обе пож без |  | 2% = 1 362 руб.
| 6. Сме на стр |  | 6.358% = 4 331 руб.
7.7 | Узлы учета потребляемой горячей и холодной воды. Диаметр условного прохода счетчика воды до 50 мм. |  | НЗ 11.03_0-3-3.4-5.1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.4. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоснабжения, п.5.1 A = 12 тыс.руб; Количество = 1 (узел) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 12 000 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.6 * 1.26842 |  | 14729 | Узел учета, Ду32
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Для нескольких объектов цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации определяется по ценам Справочников с применением коэффициента К=1+(N1-1)*N2, где N1 - количество объектов (второй и последующие объекты проектируются повторно), N2-коэффициент привязки |  | K2 = 1.6, N1=4(шт.) Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 85% * (1 + 0.3) + 4.5% + 5% + 6.342%) = 126.842%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 58 руб.
| 2. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 85% * (1 + 0.3) = 12 831 руб.
| 3. Про орг стр |  | 4.5% = 523 руб.
| 4. Мер по обе пож без |  | 5% = 581 руб.
| 5. Сме на стр |  | 6.342% = 736 руб.
7.8 | Итого Водоснабжение: |  |  |  |  | 607352
7.9 | Всего Водоснабжение: |  |  |  |  | 607352
8 | Раздел |  | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков
8.1 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.5-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.5. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоотведения, п.1 A = 122.6 тыс.руб; B = 0.641 тыс.руб; Xзад = 200 (п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (122 600 руб. + 641 руб. * 200) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.1 * 1.24 |  | 206897 | Трубопровод КОРСИС DN160, глубина прокладки 2,0 м
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование линейных сооружений сети водоотведения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 1.1 Табл.3.5.1, п.5 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 3% * (1 + 0.3) + 73% * (1 + 0.3) + 7% + 9.5% + 2% + 6.2%) = 124%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 834 руб.
| 2. Про пол отв |  | 3% * (1 + 0.3) = 6 507 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 73% * (1 + 0.3) = 158 343 руб.
| 4. Про орг стр |  | 7% = 11 680 руб.
| 5. Мер по охр окр сре |  | 9.5% = 15 851 руб.
| 6. Мер по обе пож без |  | 2% = 3 337 руб.
| 7. Сме на стр |  | 6.2% = 10 345 руб.
8.2 | Камера индивидуальная (перепадная, поворотная, магистральная, распределительная и другие) на линейном сооружении сети водоотведения. Диаметр до 600 мм включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.5-6.1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.5. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоотведения, п.6.1 A = 20.3 тыс.руб; Количество = 1 (камера) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 20 300 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.8 * 1.24 |  | 27403 | Узел подключения к существующей сети
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование нескольких повторяющихся камер на линейных сооружениях сети водоотведения с внесением изменений определяется с корректирующим коэффициентом к стоимости проектирования каждой последующей после первой камеры |  | K2 = 1.8, N1=2(кол-во камер) Табл.3.5.1, п.10.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 3% * (1 + 0.3) + 73% * (1 + 0.3) + 7% + 9.5% + 2% + 6.2%) = 124%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 110 руб.
| 2. Про пол отв |  | 3% * (1 + 0.3) = 862 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 73% * (1 + 0.3) = 20 972 руб.
| 4. Про орг стр |  | 7% = 1 547 руб.
| 5. Мер по охр окр сре |  | 9.5% = 2 099 руб.
| 6. Мер по обе пож без |  | 2% = 442 руб.
| 7. Сме на стр |  | 6.2% = 1 370 руб.
8.3 | Итого Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков: |  |  |  |  | 234300
8.4 | Всего Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков: |  |  |  |  | 234300
9 | Раздел |  | Водоотведение ливневых стоков
9.1 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.5-1-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.5. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети водоотведения, п.1 A = 122.6 тыс.руб; B = 0.641 тыс.руб; Xзад = 350 (п.м); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (122 600 руб. + 641 руб. * 350) * 1 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * 1.1 * 1.24 |  | 286215 | Трубопровод КОРСИС DN300, глубина прокладки 2,5 м
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Проектирование линейных сооружений сети водоотведения из полимерных труб, требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации определяется с корректирующим коэффициентом |  | K2 = 1.1 Табл.3.5.1, п.5 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-3) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 3% * (1 + 0.3) + 73% * (1 + 0.3) + 7% + 9.5% + 2% + 6.2%) = 124%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 1 154 руб.
| 2. Про пол отв |  | 3% * (1 + 0.3) = 9 002 руб.
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо |  | 73% * (1 + 0.3) = 219 047 руб.
| 4. Про орг стр |  | 7% = 16 157 руб.
| 5. Мер по охр окр сре |  | 9.5% = 21 928 руб.
| 6. Мер по обе пож без |  | 2% = 4 616 руб.
| 7. Сме на стр |  | 6.2% = 14 311 руб.
9.2 | Сооружения резервуара-усреднителя, сооружения резервуара-накопители, аккумулирующего сооружения сточных вод, емкостью от 30 до 2000 кубических метров включительно |  | НЗ 11.17_0-3-3.14-1 НЗ №53/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и водоочистки. 2025 г. Таблица 3.14. Сооружения хвостохранилища, резервуара, иловой площадки, накопителя, пруда сооружения очистки сточных вод, сооружения очистки воды для хозяйственно-бытовых целей, п.1 A = 137.2 тыс. руб.B = 0.323 тыс. руб.; Хзад = 40 (кубический метр); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (137 200 руб. + 323 руб. * 40) * 1 * 1.27 * 0.4 * 1.2 * 0.2 * 1.24 |  | 22695 | Устройство стеклопластикового аккумулирующего резервуара V=40м3, Ø2,5 м L=8,4 м на железобетонной плите 3х9 м
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.27 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование сооружений хвостохранилища, резервуара, иловой площадки, накопителя, пруда с учетом категорий сложности инженерно-геологических условий района строительства определяется с корректирующим коэффициентом: III категория сложности |  | K1 = 1.2 Табл.3.14.1, п.1.3 (Ценообразующий)
| При проектировании с внесением в привязываемую повторно применяемую проектную документацию изменений в подземную часть здания (сооружения) размер корректирующего коэффициента принимается |  | K2 = 0.2 Методика, 707/пр. Глава IX, п.152 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K3 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.3,6) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (1% + 4% * (1 + 0.3) + 8% * (1 + 0.3) + 20% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 5% * (1 + 0.3) + 34% * (1 + 0.3) + 6% + 9% + 2% + 1% + 6.2%) = 124%
| 1. Поя зап |  | 1% = 183 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 4% * (1 + 0.3) = 952 руб.
| 3. Объ и арх реш |  | 8% * (1 + 0.3) = 1 903 руб.
| 4. Кон реш |  | 20% * (1 + 0.3) = 4 759 руб.
| 5. Све об инж обо, о сет и сис инж обе |  | 13% = 2 379 руб.
| 5.1. Сис эле |  | 3% * (1 + 0.3) [из 13%] = 714 руб.
| 5.2. Ото, вен и кон воз, теп сет |  | 2% * (1 + 0.3) [из 13%] = 476 руб.
| 5.3. Кон при и авт |  | 5% * (1 + 0.3) [из 13%] = 1 190 руб.
| 6. Тех реш |  | 34% * (1 + 0.3) = 8 090 руб.
| 7. Про орг стр |  | 6% = 1 098 руб.
| 8. Мер по охр окр сре |  | 9% = 1 647 руб.
| 9. Мер по обе пож без |  | 2% = 366 руб.
| 10. Тре к обе без экс объ кап стр, тре к обе без экс лин объ |  | 1% = 183 руб.
| 11. Сме на стр, рек, кап рем, сно объ кап стр |  | 6.2% = 1 135 руб.
9.3 | Здание насосной станции на линейном сооружении сети водоотведения поверхностных сточных вод. Производительность от 100 до 200 куб.м./час включительно. |  | НЗ 11.03_0-3-3.7-2-1 НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.7. Насосные станции, п.2 A = 331.4 тыс.руб; B = 1.664 тыс.руб; Xмин = 100; Xзад = 0.01*3600 = 36 (куб.м./час); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст * K1 * (K2) (331 400 руб. + 1 664 руб. * (0.4 * 100 + 0.6 * (100 / 2))) * 1 * 0.72 * 1.68 * 0.4 * 0.9 * (0.05) |  | 9752 | Устройство канализационной насосной станции (КНС) сточных вод Q=10 л/с в стеклопластиковом колодце Д2,0 м, Н=8,0 м на железобетонной плите
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.72 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Проектирование на территории, свободной от существующих объектов капитального строительства, в том числе существующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяется с корректирующим коэффициентом |  | K1 = 0.9 Табл.2.2, п.1 (Ценообразующий)
| Цена привязки повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную часть здания: фундаменты, кроме свайных, с изменением размеров |  | K2 = 0.05 Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.2.1 (Составной)
| Разделы документации |  |  | (0.5% + 2% + 22.5% + 18% + 3% + 18% + 8% + 6% + 2% + 7% + 5% + 2% + 0.5% + 0.5% + 5%) = 100%
| 1. Поя зап |  | 0.5% = 49 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 2% = 195 руб.
| 3. Кон и объ реш |  | 22.5% = 2 194 руб.
| 4. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 55% = 5 363 руб.
| 4.1. Тех реш |  | 18% [из 55%] = 1 755 руб.
| 4.2. Ото и вен |  | 3% [из 55%] = 293 руб.
| 4.3. Сис вод и вод |  | 18% [из 55%] = 1 755 руб.
| 4.4. Сис эле |  | 8% [из 55%] = 780 руб.
| 4.5. Авт |  | 6% [из 55%] = 585 руб.
| 4.6. Сет свя |  | 2% [из 55%] = 195 руб.
| 5. Про орг стр |  | 7% = 683 руб.
| 6. Мер по охр окр сре |  | 5% = 488 руб.
| 7. Мер по обе пож без |  | 2% = 195 руб.
| 8. Тре к обе без экс объ кап стр |  | 0.5% = 49 руб.
| 9. Мер по обе соб тре эне эфф и тре осн зда, стр и соо при уче исп эне рес |  | 0.5% = 49 руб.
| 10. Сме на стр |  | 5% = 488 руб.
9.4 | Сооружение для очистки поверхностного стока селитебных территорий и площадок предприятий. Производительность от 0.1 до 1 тысяч кубических метров/сутки включительно. |  | НЗ 11.17_0-3-3.12-4-1 НЗ №53/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и водоочистки. 2025 г. Таблица 3.12. Сооружение очистки сточных вод, сооружение очистки воды для хозяйственно-бытовых целей, п.4 A = 2 772 тыс.руб; B = 222.492 тыс.руб; Xзад = 0.01*3600*24/1000 = 0.864 (тысяч кубических метров/сутки); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * (K1) (2 772 000 руб. + 222 492 руб. * 0.864) * 1 * 1.27 * 0.4 * (0.05) * 1.23368 |  | 92886 | ЛОС ливневой канализации производительностью 10 л/с
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.27 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Цена привязки повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную часть здания: фундаменты, кроме свайных, с изменением размеров |  | K1 = 0.05 Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.2.1 (Составной)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.6,6) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (1% + 3% * (1 + 0.3) + 8% * (1 + 0.3) + 13% * (1 + 0.3) + 5% * (1 + 0.3) + 5% * (1 + 0.3) + 5% * (1 + 0.3) + 5% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 7% * (1 + 0.3) + 20% * (1 + 0.3) + 5% + 9% + 5% + 1% + 6.168%) = 123.368%
| 1. Поя зап |  | 1% = 753 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 3% * (1 + 0.3) = 2 936 руб.
| 3. Объ и арх реш |  | 8% * (1 + 0.3) = 7 830 руб.
| 4. Кон реш |  | 13% * (1 + 0.3) = 12 724 руб.
| 5. Све об инж обо, о сет и сис инж обе |  | 39% = 29 364 руб.
| 5.1. Сис эле |  | 5% * (1 + 0.3) [из 39%] = 4 894 руб.
| 5.2. Сис вод |  | 5% * (1 + 0.3) [из 39%] = 4 894 руб.
| 5.3. Сис вод |  | 5% * (1 + 0.3) [из 39%] = 4 894 руб.
| 5.4. Ото, вен и кон воз, теп сет |  | 5% * (1 + 0.3) [из 39%] = 4 894 руб.
| 5.5. Сет свя |  | 3% * (1 + 0.3) [из 39%] = 2 936 руб.
| 5.6. Кон при и авт |  | 7% * (1 + 0.3) [из 39%] = 6 852 руб.
| 6. Тех реш |  | 20% * (1 + 0.3) = 19 576 руб.
| 7. Про орг стр |  | 5% = 3 765 руб.
| 8. Мер по охр окр сре |  | 9% = 6 776 руб.
| 9. Мер по обе пож без |  | 5% = 3 765 руб.
| 10. Тре к обе без экс объ кап стр, тре к обе без экс лин объ |  | 1% = 753 руб.
| 11. Сме на стр, рек, кап рем, сно объ кап стр |  | 6.168% = 4 644 руб.
9.5 | Сооружение обеззараживания сточных вод. Производительность от 50 до 800 кубических метров/час включительно. |  | НЗ 11.17_0-3-3.12-18-1 НЗ №53/пр Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и водоочистки. 2025 г. Таблица 3.12. Сооружение очистки сточных вод, сооружение очистки воды для хозяйственно-бытовых целей, п.18 A = 824.9 тыс.руб; B = 1.334 тыс.руб; Xмин = 50; Xзад = 0.01*3600 = 36 (кубических метров/час); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Ктек * Кст * (K1) (824 900 руб. + 1 334 руб. * (0.4 * 50 + 0.6 * 36)) * 1 * 1.27 * 0.4 * (0.05) * 1.23368 |  | 27588 | Узел ультрафиолетового обеззараживания (УФО) сточных вод 10 л/с
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2024 на пр.раб. |  | Ктек = 1.27 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Цена привязки повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную часть здания: фундаменты, кроме свайных, с изменением размеров |  | K1 = 0.05 Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.2.1 (Составной)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.6,6) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (1% + 3% * (1 + 0.3) + 8% * (1 + 0.3) + 13% * (1 + 0.3) + 5% * (1 + 0.3) + 5% * (1 + 0.3) + 5% * (1 + 0.3) + 5% * (1 + 0.3) + 3% * (1 + 0.3) + 7% * (1 + 0.3) + 20% * (1 + 0.3) + 5% + 9% + 5% + 1% + 6.168%) = 123.368%
| 1. Поя зап |  | 1% = 224 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 3% * (1 + 0.3) = 872 руб.
| 3. Объ и арх реш |  | 8% * (1 + 0.3) = 2 326 руб.
| 4. Кон реш |  | 13% * (1 + 0.3) = 3 779 руб.
| 5. Све об инж обо, о сет и сис инж обе |  | 39% = 8 721 руб.
| 5.1. Сис эле |  | 5% * (1 + 0.3) [из 39%] = 1 454 руб.
| 5.2. Сис вод |  | 5% * (1 + 0.3) [из 39%] = 1 454 руб.
| 5.3. Сис вод |  | 5% * (1 + 0.3) [из 39%] = 1 454 руб.
| 5.4. Ото, вен и кон воз, теп сет |  | 5% * (1 + 0.3) [из 39%] = 1 454 руб.
| 5.5. Сет свя |  | 3% * (1 + 0.3) [из 39%] = 872 руб.
| 5.6. Кон при и авт |  | 7% * (1 + 0.3) [из 39%] = 2 035 руб.
| 6. Тех реш |  | 20% * (1 + 0.3) = 5 814 руб.
| 7. Про орг стр |  | 5% = 1 118 руб.
| 8. Мер по охр окр сре |  | 9% = 2 013 руб.
| 9. Мер по обе пож без |  | 5% = 1 118 руб.
| 10. Тре к обе без экс объ кап стр, тре к обе без экс лин объ |  | 1% = 224 руб.
| 11. Сме на стр, рек, кап рем, сно объ кап стр |  | 6.168% = 1 379 руб.
9.6 | Итого Водоотведение ливневых стоков: |  |  |  |  | 439136
9.7 | Всего Водоотведение ливневых стоков: |  |  |  |  | 439136
10 | Раздел |  | Комплексная система безопасности
10.1 | Система контроля и управления доступом (СКУД). Количество мест, где непосредственно осуществляется контроль доступа: от 5 до 15 шт. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.2-1-2 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.2. Система контроля и управления доступом (СКУД), п.1 A = 104.5 тыс.руб; B = 15.48 тыс.руб; Xзад = 9 (шт.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (104 500 руб. + 15 480 руб. * 9) * 1 * 1.68 * 0.4 * 1.19321 |  | 195504
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3,4.1-4.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (10.3% + 9.3% * (1 + 0.3) + 36.1% * (1 + 0.3) + 4.8% * (1 + 0.3) + 4.8% * (1 + 0.3) + 15.3% + 4.8% + 17.421%) = 119.321%
| 1. Поя зап |  | 10.3% = 16 876 руб.
| 2. Кон и объ реш |  | 9.3% * (1 + 0.3) = 19 809 руб.
| 3. Тех реш |  | 36.1% * (1 + 0.3) = 76 893 руб.
| 4. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 12.48% = 20 448 руб.
| 4.1. Сис эле |  | 4.8% * (1 + 0.3) [из 12.48%] = 10 224 руб.
| 4.2. Авт |  | 4.8% * (1 + 0.3) [из 12.48%] = 10 224 руб.
| 5. Про орг стр |  | 15.3% = 25 069 руб.
| 6. Мер по обе пож без |  | 4.8% = 7 865 руб.
| 7. Сме на стр |  | 17.421% = 28 544 руб.
10.2 | Система охранная телевизионная наружная (далее - СОТН). Количество видеокамер от 10 до 50 шт. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.3-2-2 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.3. Система охранная телевизионная (СОТ), п.2 A = 110.1 тыс.руб; B = 7.105 тыс.руб; Xзад = 40 (шт.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (110 100 руб. + 7 105 руб. * 40) * 1 * 1.68 * 0.4 * 1.22277 |  | 323997
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (18.4% + 10.8% * (1 + 0.3) + 6.6% * (1 + 0.3) + 40.9% * (1 + 0.3) + 4.7% * (1 + 0.3) + 4.5% * (1 + 0.3) + 5% + 11.127%) = 122.277%
| 1. Поя зап |  | 18.4% = 48 754 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 10.8% * (1 + 0.3) = 37 202 руб.
| 3. Кон и объ реш |  | 6.6% * (1 + 0.3) = 22 734 руб.
| 4. Тех реш |  | 40.9% * (1 + 0.3) = 140 884 руб.
| 5. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 11.96% = 31 690 руб.
| 5.1. Сис эле |  | 4.7% * (1 + 0.3) [из 11.96%] = 16 190 руб.
| 5.2. Авт |  | 4.5% * (1 + 0.3) [из 11.96%] = 15 501 руб.
| 6. Про орг стр |  | 5% = 13 248 руб.
| 7. Сме на стр |  | 11.127% = 29 483 руб.
10.3 | Система охранная телевизионная внутренняя (далее - СОТВ). Количество видеокамер от 25 до 80 шт. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.3-1-3 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.3. Система охранная телевизионная (СОТ), п.1 A = 109.2 тыс.руб; B = 5.153 тыс.руб; Xзад = 32 (шт.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (109 200 руб. + 5 153 руб. * 32) * 1 * 1.68 * 0.4 * 1.21468 |  | 223735
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3,4.1-4.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (10% + 8.8% * (1 + 0.3) + 41.5% * (1 + 0.3) + 6.3% * (1 + 0.3) + 6.3% * (1 + 0.3) + 15% + 14.698%) = 121.468%
| 1. Поя зап |  | 10% = 18 419 руб.
| 2. Кон и объ реш |  | 8.8% * (1 + 0.3) = 21 072 руб.
| 3. Тех реш |  | 41.5% * (1 + 0.3) = 99 372 руб.
| 4. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 16.38% = 30 171 руб.
| 4.1. Сис эле |  | 6.3% * (1 + 0.3) [из 16.38%] = 15 085 руб.
| 4.2. Авт |  | 6.3% * (1 + 0.3) [из 16.38%] = 15 085 руб.
| 5. Про орг стр |  | 15% = 27 629 руб.
| 6. Сме на стр |  | 14.698% = 27 073 руб.
10.4 | Автоматизированное рабочее место оператора ИТСО (далее - АРМ ИТСО), 1 место |  | НЗ 11.04_0-3-3.7-1 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г.Таблица 3.7. Системы сбора и обработки информации, полученной от средств инженерно-технических систем антитеррористической защищенности (ССОИ), п.1 A = 21.1 тыс. руб. Количество = 1 (объект) | A * Количество * Ктек * Кст * K1 21 100 руб. * 1 * 1.68 * 0.4 * 2 * 1.19286 |  | 33828
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Проектирование в составе зданий (сооружений) 2 и более аналогичных АРМ и (или) серверов ИТСО применяется с корректирующим коэффициентом для последующих АРМ и (или) серверов ИТСО |  | K1 = 2, N1=3(общее кол-во АРМ и(или) серверов ИТСО) Табл.3.7.1, п.2 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K2 = 1.3 (РПД 2-3,4.1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (12% + 10% * (1 + 0.3) + 38% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 18% + 19.086%) = 119.286%
| 1. Поя зап |  | 12% = 3 403 руб.
| 2. Кон и объ реш |  | 10% * (1 + 0.3) = 3 687 руб.
| 3. Тех реш |  | 38% * (1 + 0.3) = 14 009 руб.
| 4. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 7.8% = 2 212 руб.
| 4.1. Сис эле |  | 6% * (1 + 0.3) [из 7.8%] = 2 212 руб.
| 5. Про орг стр |  | 18% = 5 105 руб.
| 6. Сме на стр |  | 19.086% = 5 412 руб.
10.5 | СОТС внутри здания. Защищаемая площадь от 1000 до 10000 кв.м. включительно. |  | НЗ 11.04_0-3-3.1-1-3 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.1. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), п.1 A = 72.3 тыс.руб; B = 0.024 тыс.руб; Xзад = 2228 (кв.м.); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (72 300 руб. + 24 руб. * 2228) * 1 * 1.68 * 0.4 * 1.21671 |  | 102835
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.68 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-3,4.1-4.2) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (9.5% + 8.4% * (1 + 0.3) + 45% * (1 + 0.3) + 4.1% * (1 + 0.3) + 3.9% * (1 + 0.3) + 14.1% + 18.251%) = 121.671%
| 1. Поя зап |  | 9.5% = 8 029 руб.
| 2. Кон и объ реш |  | 8.4% * (1 + 0.3) = 9 229 руб.
| 3. Тех реш |  | 45% * (1 + 0.3) = 49 443 руб.
| 4. Све об инж обо, о сет инж обе, пер инж мер, сод тех реш |  | 10.4% = 8 790 руб.
| 4.1. Сис эле |  | 4.1% * (1 + 0.3) [из 10.4%] = 4 505 руб.
| 4.2. Авт |  | 3.9% * (1 + 0.3) [из 10.4%] = 4 285 руб.
| 5. Про орг стр |  | 14.1% = 11 917 руб.
| 6. Сме на стр |  | 18.251% = 15 426 руб.
10.6 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов |  | СБЦП 81-02-02-2001_0-4-2-2 Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 2. Документальная электросвязь п.2 A = 25.98 тыс. руб.B = 4.623 тыс. руб.; Хзад = 78 (1 канал); Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (25 980 руб. + 4 623 руб. * 78) * 1 * 7.1 * 0.42 * 1.23152 |  | 1419652 | СПД-СБ
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.42
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.7) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (2% + 2% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 12% * (1 + 0.3) + 16% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 10% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 1% * (1 + 0.3) + 18% * (1 + 0.3) + 3% + 9% + 6% + 1% + 9.852%) = 123.152%
| 1. Поя зап |  | 2% = 23 055 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 2% * (1 + 0.3) = 29 972 руб.
| 3. Арх реш |  | 6% * (1 + 0.3) = 89 916 руб.
| 4. Кон и объ реш |  | 12% * (1 + 0.3) = 179 831 руб.
| 5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш |  | 66.3% = 764 282 руб.
| 5.1. Эле |  | 16% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 239 775 руб.
| 5.2. Вод |  | 2% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 29 972 руб.
| 5.3. Вод |  | 2% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 29 972 руб.
| 5.4. Ото, вен, кон воз |  | 10% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 149 859 руб.
| 5.5. Свя |  | 2% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 29 972 руб.
| 5.6. Газ |  | 1% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 14 986 руб.
| 5.7. Тех реш |  | 18% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 269 747 руб.
| 6. Про орг стр |  | 3% = 34 583 руб.
| 7. Охр окр сре (ООС) |  | 9% = 103 749 руб.
| 8. Мер по обе пож без |  | 6% = 69 166 руб.
| 9. Мер по обе дос инв |  | 1% = 11 528 руб.
| 10. Сме на стр |  | 9.852% = 113 570 руб.
10.7 | Установка оперативно-диспетчерской связи. Емкость в номерах до 50. |  | СБЦП 81-02-02-2001_0-4-9-1 Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 9. Отдельные установки и сооружения проводной связи, п.1 A = 1.02 тыс.руб; B = 0.015 тыс.руб; Xмин = 50; Xзад = 1 (1 номер); Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст (1 020 руб. + 15 руб. * (0.4 * 50 + 0.6 * (50 / 2))) * 1 * 0.1 * 7.1 * 0.48 * 1.23152 |  | 648 | СОДС
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.48
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб. |  | Ктек = 7.1 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.1 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 2-4,5.1-5.7) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (2% + 2% * (1 + 0.3) + 6% * (1 + 0.3) + 12% * (1 + 0.3) + 16% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 10% * (1 + 0.3) + 2% * (1 + 0.3) + 1% * (1 + 0.3) + 18% * (1 + 0.3) + 3% + 9% + 6% + 1% + 9.852%) = 123.152%
| 1. Поя зап |  | 2% = 11 руб.
| 2. Схе пла орг зем уча |  | 2% * (1 + 0.3) = 14 руб.
| 3. Арх реш |  | 6% * (1 + 0.3) = 41 руб.
| 4. Кон и объ реш |  | 12% * (1 + 0.3) = 82 руб.
| 5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш |  | 66.3% = 349 руб.
| 5.1. Эле |  | 16% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 110 руб.
| 5.2. Вод |  | 2% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 14 руб.
| 5.3. Вод |  | 2% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 14 руб.
| 5.4. Ото, вен, кон воз |  | 10% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 68 руб.
| 5.5. Свя |  | 2% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 14 руб.
| 5.6. Газ |  | 1% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 7 руб.
| 5.7. Тех реш |  | 18% * (1 + 0.3) [из 66.3%] = 123 руб.
| 6. Про орг стр |  | 3% = 16 руб.
| 7. Охр окр сре (ООС) |  | 9% = 47 руб.
| 8. Мер по обе пож без |  | 6% = 32 руб.
| 9. Мер по обе дос инв |  | 1% = 5 руб.
| 10. Сме на стр |  | 9.852% = 52 руб.
10.8 | Система селекторной связи, система громкоговорящей связи. от 30 до 50 абонентов включительно. |  | НЗ 11.09_0-3-3.8-1-2 НЗ №907/пр Системы связи и технологические системы объектов капитального строительства непроизводственного назначения. 2023 г. Таблица 3.8. Система селекторной связи, система громкоговорящей связи, п.1 A = 20.5 тыс.руб; B = 3.65 тыс.руб; Xзад = 36 (1 абонент); Количество = 1 | Полный комплекс работ (100%): (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст (20 500 руб. + 3 650 руб. * 36) * 1 * 1.53 * 0.4 * 1.3 |  | 120852
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 9 баллов и более. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.3 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.3 (Усложняющий)
| Разделы документации |  |  | (100% * (1 + 0.3)) = 130%
| 1. Пол ком раб |  | 100% * (1 + 0.3) = 120 852 руб.
10.9 | Итого Комплексная система безопасности: |  |  |  |  | 2421051
10.10 | Всего Комплексная система безопасности: |  |  |  |  | 2421051
11 | Итого по смете: |  |  |  |  | 12698885
12 | Всего по смете: |  |  |  |  | 12698885
13 | В ценах 01.01.2001 |  | Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 | Коэф-т-делитель 7.1 от п.12 12 698 885 руб. / 7.1 |  | 1788575
Всего по смете (руб.): |  |  | Двенадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  |  | (наименование) |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[подпись (инициалы, фамилия)]

## Экспертиза ГГЭ
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Кампус»
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
1 | Изыскательские работы | Стоимость инж.изыск.в ценах 2 кв.2026 | 4330422.94 | рублей
|  | Коэф. 2 кв.2026 | 7.07
|  | Стоимость инж.изыск. в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 612506.78 | рублей
2 | Проектная документация | Стоимость проектных работ в ценах 2 кв.2026 | 12698885 | рублей
|  | Коэф. 2 кв.2026 | 7.1
|  | Стоимость проектных работ в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 1788575.35 | рублей
|  | Итого: ИЗ+ПД | 2401082.13 | рублей |  | от 1,5 до 3 млн.
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 11.88% |  |  |  | 285248.56 | FALSE
|  | Индекс пересчета в текущие цены 2026 г. | 8.6 |  |  |  | 2453137.62
[6 empty] | С учетом НДС | 2992827.9
| Сумма Спд и Сиж (млн.рублей, | Процент от суммы Спд и Сиж
| в ценах 2001 года) | (П)
| 0-0,15 | 33.75
| более 0,15 | 29.25
| более 0,25 | 27.3
| более 0,5 | 20.22
| более 0,75 | 16.65
| более 1 | 12.69
| более 1,5 | 11.88
| более 3 | 10.98
| более 4 | 8.77
| более 6 | 7.07
| более 8 | 6.15
| более 12 | 4.76
| более 18 | 4.13
| более 24 | 3.52
| более 30 | 3.06
| более 36 | 2.62
| более 45 | 2.33
| более 52,5 | 2.01
| более 60 | 1.68
| более 70 | 1.56
| более 80 | 1.22
| более 100 | 1.04
| более 120 | 0.9
| более 140 | 0.8
| более 160 | 0.73
| более 180 | 0.66
| более 200 | 0.61
| более 220 | 0.58

## КВЛ (аналог VP-3) (hidden)
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | #REF! | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1
Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 1.
(наименование стройки)
Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2023 года
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | В базовых ценах 2000 г.
1 | Смета №1 | Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" | [6 empty] | Нормативные трудозатраты, чел-час |  |  | Элементы прямых затрат |  |  | Индекс к элементам прямых затрат (Письмо Минстрой РФ от 21.12.2023 № 80432-ИФ/09 (Прочие объекты, КБР) |  |  | Базовая стоимость 2000 г.
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | рабочих | машинистов | всего | ОЗП, НР, СП | ЭМ | МАТ | ОЗП | ЭМ | МАТ | ОЗП | ЭМ | МАТ | Итого:
3 | ЛСР 02-01-01 | Реконструкция сооружений снегоудерживающих лавинных очагов № 2а, 2б, 4, 5 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28.18 | 11.1 | 8.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3", ЛСР№ 02-04-01, снегоудерживающие сооружения протяженностью 4112 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинного очага №4 - 5638,5 п.м. | 773574.03 |  |  |  | 773574.03 | 106333.98 | 34500.52 | 140834.5 | 33357.94 | 315848.03 | 424368.14 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 1183.75 | 28454.78 | 51376.29 | 81014.82
5 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3", ЛСР№ 02-04-01, снегоудерживающие сооружения протяженностью 4112 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинного очага №5 - 3594,5 п.м. | 493147.44 |  |  |  | 493147.44 | 67787.09 | 21993.81 | 89780.9 | 21265.43 | 201350.71 | 270531.4 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 754.63 | 18139.7 | 32751.99 | 51646.32
6 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3", ЛСР№ 02-04-01, снегоудерживающие сооружения протяженностью 4112 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинных очагов №2а, 2б - 1984,5 п.м. | 272263.49 |  |  |  | 272263.49 | 37424.81 | 12142.64 | 49567.45 | 11740.5 | 111164.46 | 149358.62 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 416.63 | 10014.82 | 18082.16 | 28513.61
[9 empty] | Итого: | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF!
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
7
Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
13 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55 | Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%*0,8 (реконструкция) | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
14 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55 | Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%(новое строительство) | 47708.53 |  |  |  | 47708.53 | [12 empty] | 4996.42
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
| Итого по Главам 1-8 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
14 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
16 | Расчет СР-1 | Командировочные затраты |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
20 | Расчет СР-2 | Затраты на изготовление технического плана
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
| Итого по Главам 1-9 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
23 | Постановление Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 г., п.п.162,167 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр | Строительный контроль 1,47% |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
24 | Сводная смета на ПИР | Изыскательские работы |  |  |  | 4523.02 | 4523.02
25 | Сводная смета на ПИР | Проектные работы |  |  |  | 12698.89 | 12698.89
26 | Сводная смета на ПИР | Рабочая документация |  |  |  | #REF! | #REF!
27 | Постановление Правительства №145 от 05.03.2007г. | Экспертиза проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 2453.14 | 2453.14
28 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | #REF! | #REF!
29 | Расчет СР-3 | Проезд специалистов авторского надзора |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главам 1-12 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Непредвиденные затраты
30 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 3% | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Налоги и обязательные платежи
31 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по сводному расчету |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Пересчет в уровень цен 2025 года по письму Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2023 г. N 35312-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”
| В уровне цен 2024 г. |  |  |  |  | 1.053 | #REF!
| В уровне цен 2025 г. |  |  |  |  | 1.048 | #REF!

## КВЛ (аналог EL6) (hidden)
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | #REF! | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1
Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 1.
(наименование стройки)
Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2023 года
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | В базовых ценах 2000 г.
1 | Смета №1 | Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" | [6 empty] | Нормативные трудозатраты, чел-час |  |  | Элементы прямых затрат |  |  | Индекс к элементам прямых затрат (Письмо Минстрой РФ от 21.12.2023 № 80432-ИФ/09 (Прочие объекты, КБР) |  |  | Базовая стоимость 2000 г.
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | рабочих | машинистов | всего | ОЗП, НР, СП | ЭМ | МАТ | ОЗП | ЭМ | МАТ | ОЗП | ЭМ | МАТ | Итого:
3 | ЛСР 02-01-01 | Реконструкция сооружений снегоудерживающих лавинных очагов № 2а, 2б, 4, 5 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28.18 | 11.1 | 8.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" (по повторной экспертизе), ЛСР № 02-01-08 + 02-01-08-И (в ценах 4 кв. 2019) + 02-01-08-Д (в ценах 2 кв.2023), раздел 1 снегоудерживающие барьеры SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 протяженностью 128,5 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинного очага №4 - 5638,5 п.м. | #REF! |  |  |  | #REF! | 106333.98 | 34500.52 | 140834.5 | 33357.94 | 315848.03 | 424368.14 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 1183.75 | 28454.78 | 51376.29 | 81014.82
5 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" (по повторной экспертизе), ЛСР № 02-01-08 + 02-01-08-И (в ценах 4 кв. 2019) + 02-01-08-Д (в ценах 2 кв.2023), раздел 1 снегоудерживающие барьеры SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 протяженностью 128,5 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинного очага №5 - 3594,5 п.м. | #REF! |  |  |  | #REF! | 67787.09 | 21993.81 | 89780.9 | 21265.43 | 201350.71 | 270531.4 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 754.63 | 18139.7 | 32751.99 | 51646.32
6 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" (по повторной экспертизе), ЛСР № 02-01-08 + 02-01-08-И (в ценах 4 кв. 2019) + 02-01-08-Д (в ценах 2 кв.2023), раздел 1 снегоудерживающие барьеры SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 протяженностью 128,5 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинных очагов №2а, 2б - 1984,5 п.м. | #REF! |  |  |  | #REF! | 37424.81 | 12142.64 | 49567.45 | 11740.5 | 111164.46 | 149358.62 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 416.63 | 10014.82 | 18082.16 | 28513.61
[9 empty] | Итого: | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF!
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
7
Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
13 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55 | Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%*0,8 (реконструкция) | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
14 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55 | Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%(новое строительство) | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | 4996.42
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
| Итого по Главам 1-8 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
14 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
16 | Расчет СР-1 | Командировочные затраты |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
20 | Расчет СР-2 | Затраты на изготовление технического плана
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
| Итого по Главам 1-9 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
23 | Постановление Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 г., п.п.162,167 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр | Строительный контроль 1,47% |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
24 | Сводная смета на ПИР | Изыскательские работы |  |  |  | 4523.02 | 4523.02
25 | Сводная смета на ПИР | Проектные работы |  |  |  | 12698.89 | 12698.89
26 | Сводная смета на ПИР | Рабочая документация |  |  |  | #REF! | #REF!
27 | Постановление Правительства №145 от 05.03.2007г. | Экспертиза проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 2453.14 | 2453.14
28 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | #REF! | #REF!
29 | Расчет СР-3 | Проезд специалистов авторского надзора |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главам 1-12 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Непредвиденные затраты
30 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 3% | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Налоги и обязательные платежи
31 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по сводному расчету |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Пересчет в уровень цен 2025 года по письму Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2023 г. N 35312-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”
| В уровне цен 2024 г. |  |  |  |  | 1.053 | #REF!
| В уровне цен 2025 г. |  |  |  |  | 1.048 | #REF!

## 02-01-08 (аналог) (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2018 г. | [7 empty] | "______ " _______________2018 г.
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-08
(локальная смета)
на | Инженерная защита территории
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Раздел ПД №10. Подраздел ПД №6. ЭЛ2-2-ПИР-ВОР_Изм.6, Раздел ПД №10. Подраздел ПД №10. Часть 1. ЭЛ2-2-ПИР-СС1_Изм3
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________15312,627 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________15304,508 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________8,119 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1140,034 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________86562,2 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Зона защиты опоры Т04
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33
Устройство ж.б. фундаментов
1 | ФЕР01-02-065-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,0595 5,95 / 100 | 25629,84 8486,84 | 17143 1794,2 | 1525 | 505 | 1020 107 | 1038.78 | 61.81
2 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,04375 (0,5*0,5*0,5*35) / 100 | 18492,51 10055,34 | 4289,12 649,67 | 809 | 440 | 188 28 | 1178.82 | 51.57
3 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) | 4,441 4,375*1,015 | 725.69 |  | 3223
4 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) | 4.375 | 32,29 645,75*1% от 1 +645,75*4% от 1 |  | 141
5 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) | 0.875 | 5584.58 |  | 4887
Монтаж барьеров
6 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,376 8*172/1000 | 822,8 322,25 | 392,73 43,13 | 1132 | 443 | 540 59 | 31.1355 | 42.84
7 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 3,24 27*120/1000 | 822,8 322,25 | 392,73 43,13 | 2666 | 1044 | 1272 140 | 31.1355 | 100.88
8 | ФЕР09-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,4725 35*13,5/1000 | 2223,43 364,45 | 1528,74 170,4 | 1051 | 172 | 722 81 | 37.884 | 17.9
9 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 16 2*8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 969 | 214 | 753 91 | 1.635 | 26.16
10 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 54 2*27 | 11,55 11,4 |  | 624 | 616 |  | 1.395 | 75.33
11 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08
12 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 27 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 1636 | 361 | 1270 153 | 1.635 | 44.15
13 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) 17,92 = 70,46 - 2,023 x 25,97 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 474 27*14+8*12 | 26,29 25,11 |  | 12461 | 11902 |  | 2.61 | 1237.14
14 | Том 9.3 стр.675, п.1 КА №29 | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м) | 128.5 | 21389,84 175900,00/1,2/6,99*1,02 |  | 2748594 |  |  |  |  | Изменить цену на Геобарьер с доставкой 3% !!!! 45000/1,2/6,99*1,02*1,03=5636,27; 5636,27*128,5=724 260,70
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт.
15 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 5,2731 527,31 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 674421 | 52743 | 619671 29573 | 1039.7328 | 5482.62
16 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,3969 39,69 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 154069 | 11765 | 141832 6012 | 3081.2808 | 1222.96
17 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 17,01 21*27*30/1000 | 480 |  | 8165
18 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 11,9 округл(17,01*0,7;1) | 2.44 |  | 29
19 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 5,67 (21*27) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 63467 | 8512 | 36991 5151 | 156.045 | 884.78
20 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 28,35 21*27*50/1000 | 480 |  | 13608
21 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 11,3 округл(28,35*0,4;1) | 2.44 |  | 28
22 | Том 9.3 стр.682, п.2 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 27 1*27 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 64608 |  |  |  |  | Заменить на Геоизол
23 | Том 9.3 стр.682, п.1 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 162 6*27 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 278925
24 | Том 9.3 стр.682, п.3 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 351 13*27 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 161793
25 | Том 9.3 стр.682, п.4 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 162 6*27 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 22989
26 | Том 9.3 стр.682, п.5 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 27 1*27 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 46959
27 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 189 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 1070 | 437 | 423 66 | 0.255 | 48.2
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт.
28 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,1344 13.44 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 17190 | 1344 | 15794 754 | 1039.7328 | 139.74
29 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,7856 178.56 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 693136 | 52929 | 638083 27047 | 3081.2808 | 5501.94
30 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 5,76 24*8*30/1000 | 480 |  | 2765
31 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 4 округл(5.76*0,7;1) | 2.44 |  | 10
32 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,92 (24*8) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 21492 | 2882 | 12526 1744 | 156.045 | 299.61
33 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 9,6 24*8*50/1000 | 480 |  | 4608
34 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 3,8 округл(9.6*0,4;1) | 2.44 |  | 9
35 | Том 9.3 стр.682, п.7 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 8 1*8 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  |  |  | Заменить на геоизол
36 | Том 9.3 стр.682, п.6 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 56 7*8 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 96419
37 | Том 9.3 стр.682, п.8 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 120 15*8 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 55314
38 | Том 9.3 стр.682, п.9 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 56 7*8 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 7947
39 | Том 9.3 стр.682, п.10 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 8 1*8 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914
40 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 64 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 362 | 148 | 143 22 | 0.255 | 16.32
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт.
41 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,5859 58,59 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 74936 | 5860 | 68852 3286 | 1039.7328 | 609.18
42 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 7,7841 778,41 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 3021642 | 230736 | 2781641 117907 | 3081.2808 | 23985
43 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 25,11 27*31*30/1000 | 480 |  | 12053
44 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 17,6 округл(25,11*0,7;1) | 2.44 |  | 43
45 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 8,37 (27*31) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 93690 | 12565 | 54605 7603 | 156.045 | 1306.1
46 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 41,85 27*31*50/1000 | 480 |  | 20088
47 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 16,7 округл(41,85*0,4;1) | 2.44 |  | 41
48 | Том 9.3 стр.682, п.12 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 31 1*31 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 74180 |  |  |  |  | Заменить на геоизол
49 | Том 9.3 стр.682, п.11 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 248 8*31 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 426996
50 | Том 9.3 стр.682, п.13 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 527 17*31 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 242921
51 | Том 9.3 стр.682, п.14 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 248 8*31 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 35194
52 | Том 9.3 стр.682, п.15 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 31 1*31 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 53916
53 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 279 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 1579 | 644 | 625 98 | 0.255 | 71.15
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт.
54 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,168 16,8 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 21487 | 1680 | 19743 942 | 1039.7328 | 174.68
55 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 2,232 223,2 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 866421 | 66161 | 797603 33808 | 3081.2808 | 6877.42
56 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 7,2 30*8*30/1000 | 480 |  | 3456
57 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 5 округл(7,2*0,7;1) | 2.44 |  | 12
58 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 2,4 (30*8) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 26864 | 3603 | 15657 2180 | 156.045 | 374.51
59 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 12 30*8*50/1000 | 480 |  | 5760
60 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 4,8 округл(12*0,4;1) | 2.44 |  | 12
61 | Том 9.3 стр.682, п.17 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 8 1*8 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  |  |  | Заменить на геоизол
62 | Том 9.3 стр.682, п.16 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 72 9*8 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 123967
63 | Том 9.3 стр.682, п.18 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 152 19*8 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 70064
64 | Том 9.3 стр.682, п.19 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 72 9*8 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 10218
65 | Том 9.3 стр.682, п.20 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 8 1*8 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914
66 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 80 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 453 | 185 | 179 28 | 0.255 | 20.4
Устройство водоотводной канавы
67 | ФЕР30-08-048-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" (10 м2) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 20 (4*2*25) / 10 | 1717,07 979,32 | 266,85 30,9 | 34341 | 19586 | 5337 618 | 112.05 | 2241
68 | Том 9.3 стр.852, п.1 КА №16 | ГСИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.) | 25 | 1368,58 11254,52/1,2/6,99*1,02 |  | 34215
69 | ФЕР30-08-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов (10 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 2,1 (2*1*0,5*21) / 10 | 3620,81 2515,79 | 395,33 49,88 | 7604 | 5283 | 830 105 | 274.05 | 575.51
70 | Том 9.3 стр.852, п.2 КА №16 | ГСИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.) | 21 | 505,39 4156,08/1,2/6,99*1,02 |  | 10613
71 | ФССЦ-02.2.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камень бутовый марка: 800, размер от 70 до 1000 мм (м3) | 85,05 (4*2*0,3*25+2*1*0,5*21)*1,05 | 196.49 |  | 16711
73 | ФЕР01-02-096-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 5740 | 20,28 20,28 |  | 116407 | 116407 |  | 1.8 | 10332
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 10641584 | 609274 | 5216676 237648 |  | 61833.98
Накладные расходы | [5 empty] | 894759
Сметная прибыль | [5 empty] | 436465
Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 | [5 empty] | 11972808 |  |  |  | 61833.98
Раздел 2. Зона защиты опоры Т03
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м
Устройство ж.б. фундаментов
74 | ФЕР01-02-065-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,0204 2,04 / 100 | 25629,84 8486,84 | 17143 1794,2 | 523 | 173 | 350 37 | 1038.78 | 21.19
75 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,021 (0,5*0,5*0,7*12) / 100 | 18492,51 10055,34 | 4289,12 649,67 | 388 | 211 | 90 14 | 1178.82 | 24.76
76 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) | 2,132 2,1*1,015 | 725.69 |  | 1547
77 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) | 2.1 | 32,29 645,75*1% от 1 +645,75*4% от 1 |  | 68
78 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) | 0.3 | 5584.58 |  | 1675
Монтаж барьеров
79 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,688 4*172/1000 | 822,8 322,25 | 392,73 43,13 | 566 | 222 | 270 30 | 31.1355 | 21.42
80 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,96 8*120/1000 | 822,8 322,25 | 392,73 43,13 | 790 | 309 | 377 41 | 31.1355 | 29.89
81 | ФЕР09-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,162 12*13,5/1000 | 2223,43 364,45 | 1528,74 170,4 | 360 | 59 | 248 28 | 37.884 | 6.14
82 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 8 2*4 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08
83 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 16 2*8 | 11,55 11,4 |  | 185 | 182 |  | 1.395 | 22.32
84 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 4 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 242 | 53 | 188 23 | 1.635 | 6.54
85 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08
86 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) 17,92 = 70,46 - 2,023 x 25,97 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 160 8*14+4*12 | 26,29 25,11 |  | 4206 | 4018 |  | 2.61 | 417.6
87 | Том 9.3 стр.675, п.2 КА №29 | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м) | 41.5 | 21389,84 175900,00/1,2/6,99*1,02 |  | 887678 |  |  |  |  | Изменить цену на Геобарьер с доставкой 3% !!!! 45000/1,2/6,99*1,02*1,03=5636,27; 5636,27*128,5=724 260,70
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт.
88 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,428 142,8 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 182639 | 14283 | 167812 8009 | 1039.7328 | 1484.74
89 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,252 25,2 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 97822 | 7470 | 90052 3817 | 3081.2808 | 776.48
90 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 5,04 21*8*30/1000 | 480 |  | 2419
91 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 3,5 округл(5,04*0,7;1) | 2.44 |  | 9
92 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,68 (21*8) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 18805 | 2522 | 10960 1526 | 156.045 | 262.16
93 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 8,4 21*8*50/1000 | 480 |  | 4032
94 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 3,4 округл(8,4*0,4;1) | 2.44 |  | 8
95 | Том 9.3 стр.682, п.2 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 8 1*8 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  |  |  | Заменить на Геоизол
96 | Том 9.3 стр.682, п.1 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 48 6*8 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 82644
97 | Том 9.3 стр.682, п.3 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 104 13*8 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 47939
98 | Том 9.3 стр.682, п.4 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 48 6*8 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 6812
99 | Том 9.3 стр.682, п.5 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 8 1*8 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914
100 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 56 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 317 | 129 | 125 20 | 0.255 | 14.28
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт.
101 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,816 81,6 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 104365 | 8162 | 95893 4576 | 1039.7328 | 848.42
102 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,144 14,4 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 55898 | 4268 | 51458 2181 | 3081.2808 | 443.7
103 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 2,88 24*4*30/1000 | 480 |  | 1382
104 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 2 округл(2,88*0,7;1) | 2.44 |  | 5
105 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,96 (24*4) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 10746 | 1441 | 6263 872 | 156.045 | 149.8
106 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 4,8 24*4*50/1000 | 480 |  | 2304
107 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 1,9 округл(4,8*0,4;1) | 2.44 |  | 5
108 | Том 9.3 стр.682, п.7 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 4 1*4 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 9572 |  |  |  |  | Заменить на Геоизол
109 | Том 9.3 стр.682, п.6 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 28 7*4 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 48209
110 | Том 9.3 стр.682, п.8 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 60 15*4 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 27657
111 | Том 9.3 стр.682, п.9 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 28 7*4 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 3973
112 | Том 9.3 стр.682, п.10 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 4 1*4 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 6957
113 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 32 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 181 | 74 | 72 11 | 0.255 | 8.16
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт.
114 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 2,295 229,5 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 293527 | 22955 | 269698 12871 | 1039.7328 | 2386.19
115 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,405 40,5 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 157213 | 12005 | 144726 6135 | 3081.2808 | 1247.92
116 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 8,1 27*10*30/1000 | 480 |  | 3888
117 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 5,7 округл(8,1*0,7;1) | 2.44 |  | 14
118 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 2,7 (27*10) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 30223 | 4053 | 17615 2453 | 156.045 | 421.32
119 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 13,5 27*10*50/1000 | 480 |  | 6480
120 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 5,4 округл(13,5*0,4;1) | 2.44 |  | 13
121 | Том 9.3 стр.682, п.12 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 10 1*10 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 23929 |  |  |  |  | Заменить на Геоизол
122 | Том 9.3 стр.682, п.11 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 80 8*10 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 137741
123 | Том 9.3 стр.682, п.13 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 170 17*10 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 78362
124 | Том 9.3 стр.682, п.14 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 80 8*10 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 11353
125 | Том 9.3 стр.682, п.15 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 10 1*10 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 17392
126 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 90 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 509 | 208 | 202 32 | 0.255 | 22.95
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт.
127 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,02 102 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 130456 | 10202 | 119866 5720 | 1039.7328 | 1060.53
128 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,18 18 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 69873 | 5336 | 64323 2726 | 3081.2808 | 554.63
129 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 3,6 30*4*30/1000 | 480 |  | 1728
130 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 2,5 округл(3,6*0,7;1) | 2.44 |  | 6
131 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,2 (30*4) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 13432 | 1801 | 7829 1090 | 156.045 | 187.25
132 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 6 30*4*50/1000 | 480 |  | 2880
133 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 2,4 округл(6*0,4;1) | 2.44 |  | 6
134 | Том 9.3 стр.682, п.17 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 4 1*4 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 9572 |  |  |  |  | Заменить на Геоизол
135 | Том 9.3 стр.682, п.16 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 36 9*4 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 61983
136 | Том 9.3 стр.682, п.18 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 76 19*4 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 35032
137 | Том 9.3 стр.682, п.19 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 36 9*4 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 5109
138 | Том 9.3 стр.682, п.20 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 4 1*4 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 6957
139 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 40 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 226 | 92 | 90 14 | 0.255 | 10.2
140 | ФЕР01-02-096-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 3760 | 20,28 20,28 |  | 76253 | 76253 |  | 1.8 | 6768
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 2821112 | 176695 | 1049259 52316 |  | 17222.75
Накладные расходы | [5 empty] | 226452
Сметная прибыль | [5 empty] | 113701
Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 | [5 empty] | 3161265 |  |  |  | 17222.75
Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Из местного камня
141 | ФЕР27-10-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приготовление камня 6 группы: для укрепительных работ - Сбор вручную, сортировка, колка камня (при необходимости), поднос камня к месту устройства упора (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 11,15 1115 / 100 | 1998,63 1998,63 |  | 22285 | 22285 |  | 238.5 | 2659.28
142 | ФЕР01-02-044-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство каменной наброски или призмы (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 11,15 1115 / 100 | 3516,09 3502,67 | 13,42 1,74 | 39204 | 39055 | 149 19 | 421.5 | 4699.73
Обратный фильтр
143 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,85 185 / 100 | 5318,91 293,55 | 5008,28 417,98 | 9840 | 543 | 9265 773 | 36.285 | 67.13
144 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм (м3) | 240,5 185*1,3 | 90.94 |  | 21871
Земляные работы
145 | ФЕР01-01-019-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,86815 (895*0,97) / 1000 | 6106.5 | 6106,5 824,39 | 5301 |  | 5301 716
146 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,2685 (895*0,03) / 100 | 2162,16 2162,16 |  | 581 | 581 |  | 277.2 | 74.43
147 | ФЕР01-01-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - погрузка грунта разработанного вручную (1000 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,02685 (895*0,03) / 1000 | 5044.5 | 5044,5 681,02 | 135 |  | 135 18
148 | ФССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 115,9162 56,27*2,06 | 11.46 | 11.46 | 1328 |  | 1328
149 | ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,895 895 / 1000 | 528,65 42,71 | 481,61 81,8 | 473 | 38 | 431 73 | 5.475 | 4.9
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 101018 | 62502 | 16609 1599 |  | 7505.47
Накладные расходы | [5 empty] | 49104
Сметная прибыль | [5 empty] | 28431
Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 | [5 empty] | 178553 |  |  |  | 7505.47
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 13563714 | 848471 | 6282544 291563 |  | 86562.2
Накладные расходы | [5 empty] | 1170315
Сметная прибыль | [5 empty] | 578598
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 15304508 |  |  |  | 86348.46
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 8119 |  |  |  | 213.74
Итого | [5 empty] | 15312627 |  |  |  | 86562.2
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 6432699
Машины и механизмы | [5 empty] | 6282544
ФОТ | [5 empty] | 1140034
Накладные расходы | [5 empty] | 1170315
Сметная прибыль | [5 empty] | 578598
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 15312627 |  |  |  | 86562.2
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 02-01-08 Инженерная защита терр (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [10 empty] | "____" ________________ 2024 года
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" | [11 empty] | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08
(локальная смета)
на Инженерная защита территории, | [12 empty] | на Инженерная защита территории,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Раздел ПД №10. Подраздел ПД №6. ЭЛ2-2-ПИР-ВОР_Изм6, Раздел ПД №10. Подраздел ПД №10. Часть 1. ЭЛ2-2-ПИР-СС1_Изм3
| Сметная стоимость |  | 15312.63 | тыс.руб. |  |  | в т.ч. Устройство гибких снегоудерживающих барьеров SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2
| строительных работ |  | 15304.51 | тыс.руб. |  |  | ед.изм. | кол-во | Стоимость | Цена за ед.
| монтажных работ |  | 8.12 | тыс.руб. |  |  | м.п. | 128.5 | 80795900.16 | 628761.87
| Средства на оплату труда |  | 1140.03 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 86562.2 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 01.01.2000г. | [9 empty] | 01.01.2000г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Зона защиты опоры Т04 | [14 empty] | Раздел 1. Зона защиты опоры Т04
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33 | [15 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33
Устройство ж.б. фундаментов | [16 empty] | Устройство ж.б. фундаментов
1 | ФЕР01-02-065-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3) |  | 0.0595 | 25 629,84 8 486,84 | 17 143,00 1 794,20 | 1525 | 505 | 1 020 107 | 1038.78 | 61.81 | [6 empty] | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3)
Объем=5,95 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 612) | 7: 490
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 612) | 7: 275
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 2290
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч) |  | 4: 1038,78 61,81; 5: 8,17 8,17; 7: 504.99; 8: 504.99 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 178,35 10,61 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час) |  | 118,9 7,07 | 90 | 90,00 10,06 | 636.3 |  | 636,30 71,12 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час)
| 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час) |  | 475,6 28,3 | 1.53 | 1,53 0,00 | 43.3 |  | 43,30 0,00 | [10 empty] | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час)
2 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3) |  | 0.04375 | 18 492,51 10 055,34 | 4 289,12 649,67 | 809 | 440 | 188 28 | 1178.82 | 51.57 | [6 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3)
Объем=(0,5*0,5*0,5*35) / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 105% ФОТ (от 468) | 7: 491
|  |  | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 468) | 7: 304
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1604
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) |  | 4: 1178,82 51,57; 5: 8,53 8,53; 7: 439.89; 8: 439.89 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 48,435 2,12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час) |  | 30,35 1,33 | 86.4 | 86,40 13,50 | 114.91 |  | 114,91 17,96 | [10 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,68 0,03 | 111.99 | 111,99 13,50 | 3.36 |  | 3,36 0,41 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 0,27 0,01 | 89.99 | 89,99 10,06 | 0.9 |  | 0,90 0,10 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.07.04-001 | Вибратор глубинный (маш.час) |  | 37,72 1,65 | 1.9 | 1,90 0,00 | 3.14 |  | 3,14 0,00 | [10 empty] | Вибратор глубинный (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,99 0,04 | 65.71 | 65,71 11,60 | 2.63 |  | 2,63 0,46 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0,441 0,0193; 5: 2.44; 7: 0.05 | [8 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2) |  | 4: 153 6,694; 5: 3.62; 7: 24.23 | [8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,0238 0,001; 5: 11978; 7: 11.98 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т) |  | 4: 0,027 0,0012; 5: 734.5; 7: 0.88 | [8 empty] | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т)
Н | 04.1.02.06 | Бетон (м3) |  | 4: 101,5 4,441; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Бетон (м3)
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т) |  | 4: 0,0061 0,0003; 5: 10200; 7: 3.06 | [8 empty] | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,0375 0,0016; 5: 4455.2; 7: 7.13 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
Н | 08.4.03.04 | Арматура (т) |  | 4: 4,5 0,1969; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Арматура (т)
| 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) |  | 4: 0,74 0,0324; 5: 1056; 7: 34.21 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3)
| 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2) |  | 4: 64,1 2,804; 5: 35.53; 7: 99.63 | [8 empty] | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2)
3 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) |  | 4.441 | 725.69 |  | 3223 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3)
Объем=4,375*1,015
4 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) |  | 4.375 | 32,29 645,75*1%+645,75*4% |  | 141 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3)
Цена МАТ=645,75*1%+645,75*4%
5 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) |  | 0.875 | 5584.58 |  | 4887 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т)
Монтаж барьеров | [16 empty] | Монтаж барьеров
6 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т) |  | 1.376 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | 1132 | 443 | 540 59 | 31.1355 | 42.84 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т)
Объем=8*172/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 502) | 7: 452
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 502) | 7: 427
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 2011
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 42,84; 5: 10,35 10,35; 7: 443.39; 8: 443.39 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 4,48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 0,29 | 111.99 | 111,99 13,50 | 32.48 |  | 32,48 3,92 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 2,3 | 120.04 | 120,04 13,50 | 276.09 |  | 276,09 31,05 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 0,12 | 0.9 | 0,90 0,00 | 0.11 |  | 0,11 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,4 | 65.71 | 65,71 11,60 | 26.28 |  | 26,28 4,64 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 3,08 | 1.2 | 1,20 0,00 | 3.7 |  | 3,70 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 1,79 | 12.31 | 12,31 0,00 | 22.03 |  | 22,03 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 2,683; 5: 6.22; 7: 16.69 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 0,8118; 5: 6.09; 7: 4.94 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 0,0014; 5: 10749; 7: 15.05 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 0,003; 5: 9040.01; 7: 27.12 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0,0001; 5: 37900; 7: 3.79 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 0,0062; 5: 7712; 7: 47.81 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 1,376; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,0257; 5: 50.24; 7: 1.29 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0027; 5: 4920; 7: 13.28 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,0014; 5: 1700; 7: 2.38 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,0004; 5: 15620; 7: 6.25 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0008; 5: 9420; 7: 7.54 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
7 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т) |  | 3.24 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | 2666 | 1044 | 1 272 140 | 31.1355 | 100.88 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т)
Объем=27*120/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 184) | 7: 1066
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 184) | 7: 1006
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 4738
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 100,88; 5: 10,35 10,35; 7: 1044.11; 8: 1044.11 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 10,55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 0,68 | 111.99 | 111,99 13,50 | 76.15 |  | 76,15 9,18 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 5,41 | 120.04 | 120,04 13,50 | 649.42 |  | 649,42 73,04 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 0,29 | 0.9 | 0,90 0,00 | 0.26 |  | 0,26 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,94 | 65.71 | 65,71 11,60 | 61.77 |  | 61,77 10,90 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 7,26 | 1.2 | 1,20 0,00 | 8.71 |  | 8,71 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 4,21 | 12.31 | 12,31 0,00 | 51.83 |  | 51,83 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 6,318; 5: 6.22; 7: 39.3 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 1,912; 5: 6.09; 7: 11.64 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 0,0032; 5: 10749; 7: 34.4 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 0,0071; 5: 9040.01; 7: 64.18 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0,0003; 5: 37900; 7: 11.37 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 0,0146; 5: 7712; 7: 112.6 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 3,24; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,0606; 5: 50.24; 7: 3.04 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0,0001; 5: 4455.2; 7: 0.45 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0063; 5: 4920; 7: 31 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,0033; 5: 1700; 7: 5.61 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,001; 5: 15620; 7: 15.62 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0019; 5: 9420; 7: 17.9 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
8 | ФЕР09-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т) |  | 0.4725 | 2 223,43 364,45 | 1 528,74 170,40 | 1051 | 172 | 722 81 | 37.884 | 17.9 | [6 empty] | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т)
Объем=35*13,5/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 253) | 7: 228
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 253) | 7: 215
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1494
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 37,884 17,9; 5: 9,62 9,62; 7: 172.2; 8: 172.2 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 12,66 5,98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час) |  | 0,11 0,05 | 120.24 | 120,24 15,42 | 6.01 |  | 6,01 0,77 | [10 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,2 0,09 | 111.99 | 111,99 13,50 | 10.08 |  | 10,08 1,22 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 7,84 3,7 | 120.04 | 120,04 13,50 | 444.15 |  | 444,15 49,95 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,14 | 65.71 | 65,71 11,60 | 9.2 |  | 9,20 1,62 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 3,36 1,59 | 1.2 | 1,20 0,00 | 1.91 |  | 1,91 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,57 0,74 | 12.31 | 12,31 0,00 | 9.11 |  | 9,11 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 3 1,418; 5: 6.22; 7: 8.82 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,9 0,4253; 5: 6.09; 7: 2.59 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т) |  | 4: 0,007 0,0033; 5: 10315.01; 7: 34.04 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,009 0,0043; 5: 9040.01; 7: 38.87 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0; 5: 37900; 7: 0 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 0,4725; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т) |  | 4: 0,021 0,0099; 5: 5989; 7: 59.29 | [8 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,0088; 5: 50.24; 7: 0.44 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0009; 5: 4920; 7: 4.43 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,0005; 5: 1700; 7: 0.85 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,0001; 5: 15620; 7: 1.56 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0003; 5: 9420; 7: 2.83 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
9 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) |  | 16 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 969 | 214 | 753 91 | 1.635 | 26.16 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт)
Объем=2*8
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 305) | 7: 244
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 305) | 7: 183
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1396
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 26,16; 5: 8,17 8,17; 7: 213.73; 8: 213.73 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 6,72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 4,48 | 111.99 | 111,99 13,50 | 501.72 |  | 501,72 60,48 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 2,88; 5: 1; 7: 2.88 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
10 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) |  | 54 | 11,55 11,40 |  | 624 | 616 |  | 1.395 | 75.33 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт)
Объем=2*27
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 616) | 7: 493
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 616) | 7: 370
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1487
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,395 75,33; 5: 8,17 8,17; 7: 615.45; 8: 615.45 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,15 8,1; 5: 1; 7: 8.1 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
11 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт) |  | 8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 152) | 7: 122
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 152) | 7: 91
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 698
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 13,08; 5: 8,17 8,17; 7: 106.86; 8: 106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | 250.86 |  | 250,86 30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 1,44; 5: 1; 7: 1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
12 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт) |  | 27 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 1636 | 361 | 1 270 153 | 1.635 | 44.15 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 514) | 7: 411
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 514) | 7: 308
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 2355
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 44,15; 5: 8,17 8,17; 7: 360.71; 8: 360.71 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 11,34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 7,56 | 111.99 | 111,99 13,50 | 846.64 |  | 846,64 102,06 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 4,86; 5: 1; 7: 4.86 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
13 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) |  | 474 | 26,29 25,11 |  | 12461 | 11902 |  | 2.61 | 1237.14 | [6 empty] | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2)
Объем=27*14+8*12
17,92 = 70,46 - 2,023 x 25,97
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 11 902) | 7: 9522
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 11 902) | 7: 5356
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 27339
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 2,61 1237,14; 5: 9,62 9,62; 7: 11901.29; 8: 11901.29 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
П,Н | 04.3.01.09 | Раствор цементный (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Раствор цементный (м3)
Уд | 08.1.02.17-0001 | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2) |  | 4: 2,023 958,9; 5: 25.97; 7: 24902.63 | [10 empty] | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2)
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная (кг) |  | 4: 0,124 58,78; 5: 9.5; 7: 558.41 | [8 empty] | Проволока вязальная (кг)
Н | 08.4.01.01 | Анкеры (шт) |  | 4: 0,36 170,6; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Анкеры (шт)
Н | 20.1.01.14 | Зажимы тросовые (шт) |  | 4: 0,72 341,3; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Зажимы тросовые (шт)
Н | 20.1.02.19 | Трос стальной (м) |  | 4: 1,32 625,7; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трос стальной (м)
14 | Том 9.3 стр.675, п.1 КА №29 | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м) |  | 128.5 | 21 389,84 175900,00/1,2/6,99*1,02 |  | 2748594 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м)
Цена МАТ=175900,00/1,2/6,99*1,02
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт.
15 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 5.2731 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 674421 | 52743 | 619 671 29 573 | 1039.7328 | 5482.62 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=527,31 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 82 316) | 7: 92194
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 82 316) | 7: 41981
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 808596
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 5482,62; 5: 9,62 9,62; 7: 52742.8; 8: 52742.8 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 2307,94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 15,44 | 79.07 | 79,07 13,50 | 1220.84 |  | 1 220,84 208,44 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 20,78 | 70.01 | 70,01 11,60 | 1454.81 |  | 1 454,81 241,05 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 1172,83 | 340 | 340,00 13,50 | 398762.2 |  | 398 762,20 15 833,21 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 20,39 | 111.99 | 111,99 13,50 | 2283.48 |  | 2 283,48 275,27 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 278,62 | 26.5 | 26,50 10,06 | 7383.43 |  | 7 383,43 2 802,92 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 30,56 | 65.71 | 65,71 11,60 | 2008.1 |  | 2 008,10 354,50 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 18,86; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 10,93; 5: 183.68; 7: 2007.62 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 1,519; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
16 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 0.3969 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 154069 | 11765 | 141 832 6 012 | 3081.2808 | 1222.96 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=39,69 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 17 777) | 7: 19910
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 17 777) | 7: 9066
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 183045
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 1222,96; 5: 9,62 9,62; 7: 11764.88; 8: 11764.88 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 454,22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 1,16 | 79.07 | 79,07 13,50 | 91.72 |  | 91,72 15,66 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 1,56 | 70.01 | 70,01 11,60 | 109.22 |  | 109,22 18,10 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 274,81 | 340 | 340,00 13,50 | 93435.4 |  | 93 435,40 3 709,94 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 1,72 | 111.99 | 111,99 13,50 | 192.62 |  | 192,62 23,22 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 20,97 | 26.5 | 26,50 10,06 | 555.71 |  | 555,71 210,96 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 2,58 | 65.71 | 65,71 11,60 | 169.53 |  | 169,53 29,93 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 4,953; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 2,572; 5: 183.68; 7: 472.42 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 0,2572; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
17 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 17.01 | 480 |  | 8165 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=21*27*30/1000
18 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 11.9 | 2.44 |  | 29 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(17,01*0,7;1)
19 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 5.67 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 63467 | 8512 | 36 991 5 151 | 156.045 | 884.78 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(21*27) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 13 663) | 7: 11887
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 13 663) | 7: 8198
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 83552
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 884,78; 5: 9,62 9,62; 7: 8511.58; 8: 8511.58 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 382,04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 40,88 | 179.46 | 179,46 13,50 | 7336.32 |  | 7 336,32 551,88 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 1,08 | 111.99 | 111,99 13,50 | 120.95 |  | 120,95 14,58 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 21,21 | 6.9 | 6,90 0,00 | 146.35 |  | 146,35 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 210,24 | 80.35 | 80,35 13,50 | 16892.78 |  | 16 892,78 2 838,24 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 2,49 | 65.71 | 65,71 11,60 | 163.62 |  | 163,62 28,88 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0005; 5: 30030; 7: 15.02 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0113; 5: 9040.01; 7: 102.15 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 5,67; 5: 67.1; 7: 380.46 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 7,371; 5: 1553; 7: 11447.16 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 73,71; 5: 1553; 7: 114471.63 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,1259; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 4,536; 5: 176.1; 7: 798.79 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 4,423; 5: 207.8; 7: 919.1 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 1,134; 5: 3468.64; 7: 3933.44 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,2495; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 17,01; 5: 11.99; 7: 203.95 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,2835; 5: 272.62; 7: 77.29 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,567; 5: 156.83; 7: 88.92 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 5,387; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
20 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 28.35 | 480 |  | 13608 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=21*27*50/1000
21 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 11.3 | 2.44 |  | 28 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(28,35*0,4;1)
22 | Том 9.3 стр.682, п.2 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 27 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 64608 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*27
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
23 | Том 9.3 стр.682, п.1 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 162 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 278925 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=6*27
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
24 | Том 9.3 стр.682, п.3 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 351 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 161793 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=13*27
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
25 | Том 9.3 стр.682, п.4 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 162 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 22989 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=6*27
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
26 | Том 9.3 стр.682, п.5 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 27 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 46959 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*27
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
27 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 189 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 1070 | 437 | 423 66 | 0.255 | 48.2 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 503) | 7: 563
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 503) | 7: 257
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1890
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 48,2; 5: 9,07 9,07; 7: 437.17; 8: 437.17 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 5,67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 3,78 | 65.71 | 65,71 11,60 | 248.38 |  | 248,38 43,85 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 28,35 | 1.2 | 1,20 0,00 | 34.02 |  | 34,02 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 28,35; 5: 6.22; 7: 176.34 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 5,67; 5: 6.09; 7: 34.53 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт.
28 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 0.1344 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 17190 | 1344 | 15 794 754 | 1039.7328 | 139.74 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=13.44 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 2 098) | 7: 2350
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 098) | 7: 1070
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 20610
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 139,74; 5: 9,62 9,62; 7: 1344.3; 8: 1344.3 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 58,82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 0,39 | 79.07 | 79,07 13,50 | 30.84 |  | 30,84 5,27 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 0,53 | 70.01 | 70,01 11,60 | 37.11 |  | 37,11 6,15 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 29,89 | 340 | 340,00 13,50 | 10162.6 |  | 10 162,60 403,52 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 0,52 | 111.99 | 111,99 13,50 | 58.23 |  | 58,23 7,02 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 7,1 | 26.5 | 26,50 10,06 | 188.15 |  | 188,15 71,43 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 0,78 | 65.71 | 65,71 11,60 | 51.25 |  | 51,25 9,05 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 0,4806; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 0,2785; 5: 183.68; 7: 51.15 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,0387; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
29 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 1.7856 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 693136 | 52929 | 638 083 27 047 | 3081.2808 | 5501.94 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=178.56 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 79 976) | 7: 89573
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 79 976) | 7: 40788
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 823497
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 5501,93; 5: 9,62 9,62; 7: 52928.57; 8: 52928.57 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 2043,46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 5,23 | 79.07 | 79,07 13,50 | 413.54 |  | 413,54 70,61 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 7,04 | 70.01 | 70,01 11,60 | 492.87 |  | 492,87 81,66 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 1236,33 | 340 | 340,00 13,50 | 420352.2 |  | 420 352,20 16 690,46 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 7,76 | 111.99 | 111,99 13,50 | 869.04 |  | 869,04 104,76 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 94,35 | 26.5 | 26,50 10,06 | 2500.28 |  | 2 500,28 949,16 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 11,61 | 65.71 | 65,71 11,60 | 762.89 |  | 762,89 134,68 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 22,28; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 11,57; 5: 183.68; 7: 2125.18 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 1,157; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
30 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 5.76 | 480 |  | 2765 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=24*8*30/1000
31 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 4 | 2.44 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(5.76*0,7;1)
32 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 1.92 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 21492 | 2882 | 12 526 1 744 | 156.045 | 299.61 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(24*8) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 4 626) | 7: 4025
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 626) | 7: 2776
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 28293
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 299,61; 5: 9,62 9,62; 7: 2882.25; 8: 2882.25 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 129,37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 13,84 | 179.46 | 179,46 13,50 | 2483.73 |  | 2 483,73 186,84 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,36 | 111.99 | 111,99 13,50 | 40.32 |  | 40,32 4,86 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 7,18 | 6.9 | 6,90 0,00 | 49.54 |  | 49,54 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 71,19 | 80.35 | 80,35 13,50 | 5720.12 |  | 5 720,12 961,07 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 0,84 | 65.71 | 65,71 11,60 | 55.2 |  | 55,20 9,74 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0002; 5: 30030; 7: 6.01 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0038; 5: 9040.01; 7: 34.35 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 1,92; 5: 67.1; 7: 128.83 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 2,496; 5: 1553; 7: 3876.29 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 24,96; 5: 1553; 7: 38762.88 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0426; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 1,536; 5: 176.1; 7: 270.49 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 1,498; 5: 207.8; 7: 311.28 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,384; 5: 3468.64; 7: 1331.96 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,0845; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 5,76; 5: 11.99; 7: 69.06 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,096; 5: 272.62; 7: 26.17 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,192; 5: 156.83; 7: 30.11 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 1,824; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
33 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 9.6 | 480 |  | 4608 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=24*8*50/1000
34 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 3.8 | 2.44 |  | 9 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(9.6*0,4;1)
35 | Том 9.3 стр.682, п.7 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 8 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
36 | Том 9.3 стр.682, п.6 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 56 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 96419 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=7*8
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
37 | Том 9.3 стр.682, п.8 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 120 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 55314 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=15*8
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
38 | Том 9.3 стр.682, п.9 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 56 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 7947 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=7*8
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
39 | Том 9.3 стр.682, п.10 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 8 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
40 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 64 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 362 | 148 | 143 22 | 0.255 | 16.32 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 170) | 7: 190
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 170) | 7: 87
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 639
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 16,32; 5: 9,07 9,07; 7: 148.02; 8: 148.02 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 1,92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 1,28 | 65.71 | 65,71 11,60 | 84.11 |  | 84,11 14,85 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 9,6 | 1.2 | 1,20 0,00 | 11.52 |  | 11,52 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 9,6; 5: 6.22; 7: 59.71 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 1,92; 5: 6.09; 7: 11.69 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт.
41 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 0.5859 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 74936 | 5860 | 68 852 3 286 | 1039.7328 | 609.18 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=58,59 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 9 146) | 7: 10244
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 9 146) | 7: 4664
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 89844
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 609,18; 5: 9,62 9,62; 7: 5860.31; 8: 5860.31 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 256,44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 1,72 | 79.07 | 79,07 13,50 | 136 |  | 136,00 23,22 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 2,31 | 70.01 | 70,01 11,60 | 161.72 |  | 161,72 26,80 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 130,31 | 340 | 340,00 13,50 | 44305.4 |  | 44 305,40 1 759,19 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 2,27 | 111.99 | 111,99 13,50 | 254.22 |  | 254,22 30,65 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 30,96 | 26.5 | 26,50 10,06 | 820.44 |  | 820,44 311,46 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 3,4 | 65.71 | 65,71 11,60 | 223.41 |  | 223,41 39,44 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 2,095; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 1,214; 5: 183.68; 7: 222.99 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,1687; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
42 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 7.7841 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 3021642 | 230736 | 2 781 641 117 907 | 3081.2808 | 23985 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=778,41 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 348 643) | 7: 390480
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 348 643) | 7: 177808
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 3589930
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 23985; 5: 9,62 9,62; 7: 230735.7; 8: 230735.7 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 8908,19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 22,79 | 79.07 | 79,07 13,50 | 1802.01 |  | 1 802,01 307,67 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 30,67 | 70.01 | 70,01 11,60 | 2147.21 |  | 2 147,21 355,77 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 5389,61 | 340 | 340,00 13,50 | 1832467.4 |  | 1 832 467,40 72 759,74 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 33,81 | 111.99 | 111,99 13,50 | 3786.38 |  | 3 786,38 456,44 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 411,3 | 26.5 | 26,50 10,06 | 10899.45 |  | 10 899,45 4 137,68 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 50,62 | 65.71 | 65,71 11,60 | 3326.24 |  | 3 326,24 587,19 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 97,15; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 50,44; 5: 183.68; 7: 9264.82 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 5,044; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
43 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 25.11 | 480 |  | 12053 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=27*31*30/1000
44 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 17.6 | 2.44 |  | 43 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(25,11*0,7;1)
45 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 8.37 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 93690 | 12565 | 54 605 7 603 | 156.045 | 1306.1 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(27*31) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 20 168) | 7: 17546
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 20 168) | 7: 12101
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 123337
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 1306,1; 5: 9,62 9,62; 7: 12564.68; 8: 12564.68 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 563,97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 60,35 | 179.46 | 179,46 13,50 | 10830.41 |  | 10 830,41 814,73 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 1,59 | 111.99 | 111,99 13,50 | 178.06 |  | 178,06 21,47 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 31,3 | 6.9 | 6,90 0,00 | 215.97 |  | 215,97 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 310,36 | 80.35 | 80,35 13,50 | 24937.43 |  | 24 937,43 4 189,86 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 3,68 | 65.71 | 65,71 11,60 | 241.81 |  | 241,81 42,69 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0007; 5: 30030; 7: 21.02 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0167; 5: 9040.01; 7: 150.97 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 8,37; 5: 67.1; 7: 561.63 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 10,88; 5: 1553; 7: 16896.64 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 108,8; 5: 1553; 7: 168966.4 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,1858; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 6,696; 5: 176.1; 7: 1179.17 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 6,529; 5: 207.8; 7: 1356.73 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 1,674; 5: 3468.64; 7: 5806.5 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,3683; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 25,11; 5: 11.99; 7: 301.07 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,4185; 5: 272.62; 7: 114.09 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,837; 5: 156.83; 7: 131.27 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 7,952; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
46 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 41.85 | 480 |  | 20088 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=27*31*50/1000
47 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 16.7 | 2.44 |  | 41 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(41,85*0,4;1)
48 | Том 9.3 стр.682, п.12 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 31 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 74180 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*31
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
49 | Том 9.3 стр.682, п.11 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 248 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 426996 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=8*31
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
50 | Том 9.3 стр.682, п.13 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 527 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 242921 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=17*31
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
51 | Том 9.3 стр.682, п.14 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 248 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 35194 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=8*31
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
52 | Том 9.3 стр.682, п.15 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 31 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 53916 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*31
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
53 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 279 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 1579 | 644 | 625 98 | 0.255 | 71.15 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 742) | 7: 831
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 742) | 7: 378
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 2788
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 71,15; 5: 9,07 9,07; 7: 645.33; 8: 645.33 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 8,37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 5,58 | 65.71 | 65,71 11,60 | 366.66 |  | 366,66 64,73 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 41,85 | 1.2 | 1,20 0,00 | 50.22 |  | 50,22 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 41,85; 5: 6.22; 7: 260.31 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 8,37; 5: 6.09; 7: 50.97 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт.
54 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 0.168 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 21487 | 1680 | 19 743 942 | 1039.7328 | 174.68 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=16,8 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 2 622) | 7: 2937
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 622) | 7: 1337
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 25761
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 174,68; 5: 9,62 9,62; 7: 1680.42; 8: 1680.42 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 73,53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 0,49 | 79.07 | 79,07 13,50 | 38.74 |  | 38,74 6,62 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 0,66 | 70.01 | 70,01 11,60 | 46.21 |  | 46,21 7,66 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 37,37 | 340 | 340,00 13,50 | 12705.8 |  | 12 705,80 504,50 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 0,65 | 111.99 | 111,99 13,50 | 72.79 |  | 72,79 8,78 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 8,88 | 26.5 | 26,50 10,06 | 235.32 |  | 235,32 89,33 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 0,97 | 65.71 | 65,71 11,60 | 63.74 |  | 63,74 11,25 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 0,6008; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 0,3481; 5: 183.68; 7: 63.94 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,0484; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
55 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 2.232 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 866421 | 66161 | 797 603 33 808 | 3081.2808 | 6877.42 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=223,2 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 99 969) | 7: 111965
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 99 969) | 7: 50984
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1029370
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 6877,42; 5: 9,62 9,62; 7: 66160.78; 8: 66160.78 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 2554,32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 6,54 | 79.07 | 79,07 13,50 | 517.12 |  | 517,12 88,29 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 8,8 | 70.01 | 70,01 11,60 | 616.09 |  | 616,09 102,08 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 1545,41 | 340 | 340,00 13,50 | 525439.4 |  | 525 439,40 20 863,04 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 9,69 | 111.99 | 111,99 13,50 | 1085.18 |  | 1 085,18 130,82 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 117,93 | 26.5 | 26,50 10,06 | 3125.15 |  | 3 125,15 1 186,38 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 14,51 | 65.71 | 65,71 11,60 | 953.45 |  | 953,45 168,32 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 27,86; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 14,46; 5: 183.68; 7: 2656.01 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 1,446; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
56 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 7.2 | 480 |  | 3456 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=30*8*30/1000
57 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 5 | 2.44 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(7,2*0,7;1)
58 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 2.4 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 26864 | 3603 | 15 657 2 180 | 156.045 | 374.51 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(30*8) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 5 783) | 7: 5031
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 783) | 7: 3470
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 35365
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 374,51; 5: 9,62 9,62; 7: 3602.79; 8: 3602.79 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 161,71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 17,3 | 179.46 | 179,46 13,50 | 3104.66 |  | 3 104,66 233,55 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,46 | 111.99 | 111,99 13,50 | 51.52 |  | 51,52 6,21 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 8,98 | 6.9 | 6,90 0,00 | 61.96 |  | 61,96 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 88,99 | 80.35 | 80,35 13,50 | 7150.35 |  | 7 150,35 1 201,37 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 1,06 | 65.71 | 65,71 11,60 | 69.65 |  | 69,65 12,30 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0002; 5: 30030; 7: 6.01 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0048; 5: 9040.01; 7: 43.39 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 2,4; 5: 67.1; 7: 161.04 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 3,12; 5: 1553; 7: 4845.36 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 31,2; 5: 1553; 7: 48453.6 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0533; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 1,92; 5: 176.1; 7: 338.11 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 1,872; 5: 207.8; 7: 389 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,48; 5: 3468.64; 7: 1664.95 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,1056; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 7,2; 5: 11.99; 7: 86.33 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,12; 5: 272.62; 7: 32.71 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,24; 5: 156.83; 7: 37.64 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 2,28; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
59 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 12 | 480 |  | 5760 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=30*8*50/1000
60 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 4.8 | 2.44 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(12*0,4;1)
61 | Том 9.3 стр.682, п.17 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 8 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
62 | Том 9.3 стр.682, п.16 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 72 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 123967 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=9*8
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
63 | Том 9.3 стр.682, п.18 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 152 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 70064 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=19*8
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
64 | Том 9.3 стр.682, п.19 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 72 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 10218 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=9*8
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
65 | Том 9.3 стр.682, п.20 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 8 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
66 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 80 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 453 | 185 | 179 28 | 0.255 | 20.4 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 213) | 7: 239
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 213) | 7: 109
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 801
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 20,4; 5: 9,07 9,07; 7: 185.03; 8: 185.03 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 2,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 1,6 | 65.71 | 65,71 11,60 | 105.14 |  | 105,14 18,56 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 12 | 1.2 | 1,20 0,00 | 14.4 |  | 14,40 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 12; 5: 6.22; 7: 74.64 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 2,4; 5: 6.09; 7: 14.62 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство водоотводной канавы | [15 empty] | Устройство водоотводной канавы
67 | ФЕР30-08-048-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" (10 м2) |  | 20 | 1 717,07 979,32 | 266,85 30,90 | 34341 | 19586 | 5 337 618 | 112.05 | 2241 | [6 empty] | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" (10 м2)
Объем=(4*2*25) / 10
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 110% ФОТ (от 20 204) | 7: 22224
|  |  | Сметная прибыль 80% ФОТ (от 20 204) | 7: 16163
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 72728
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) (чел.час) |  | 4: 112,05 2241; 5: 8,74 8,74; 7: 19586.34; 8: 19586.34 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,2) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 2,895 57,9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час) |  | 0,12 2,4 | 100 | 100,00 13,50 | 240 |  | 240,00 32,40 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,04 0,8 | 111.99 | 111,99 13,50 | 89.59 |  | 89,59 10,80 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 0,22 4,4 | 89.99 | 89,99 10,06 | 395.96 |  | 395,96 44,26 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций (маш.час) |  | 2,56 51,2 | 0.55 | 0,55 0,00 | 28.16 |  | 28,16 0,00 | [10 empty] | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций (маш.час)
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час) |  | 0,11 2,2 | 110 | 110,00 11,60 | 242 |  | 242,00 25,52 | [10 empty] | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,05 1 | 65.71 | 65,71 11,60 | 65.71 |  | 65,71 11,60 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.14.03-002 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т (маш.час) |  | 0,11 2,2 | 87.49 | 87,49 13,50 | 192.48 |  | 192,48 29,70 | [10 empty] | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т (маш.час)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час) |  | 1,28 25,6 | 90 | 90,00 10,06 | 2304 |  | 2 304,00 257,54 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0,035 0,7; 5: 2.44; 7: 1.71 | [8 empty] | Вода (м3)
| 01.7.12.05-0161 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2) |  | 4: 1,39 27,8; 5: 124.77; 7: 3468.61 | [8 empty] | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,0004 0,008; 5: 11978; 7: 95.82 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
П,Н | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная (м3) |  | 4: 0 0; 5: 60; 7: 0 | [9 empty] | Смесь песчано-гравийная природная (м3)
П,Н | 02.2.05.04 | Щебень, фракция 70-120 мм (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Щебень, фракция 70-120 мм (м3)
П,Н | 08.1.01.02-0001 | Габионные конструкции матрацов «Рено» из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения (т) |  | 4: 0 0; 5: 13153.2; 7: 0 | [9 empty] | Габионные конструкции матрацов «Рено» из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения (т)
| 08.3.03.05-0015 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,2 мм (т) |  | 4: 0,00513 0,1026; 5: 12110.78; 7: 1242.57 | [8 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,2 мм (т)
| 08.4.03.03-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм (т) |  | 4: 0,0164 0,328; 5: 5950; 7: 1951.6 | [8 empty] | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм (т)
| 11.1.03.03-0011 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 0,034 0,68; 5: 1081.68; 7: 735.54 | [8 empty] | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
| 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) |  | 4: 0,091 1,82; 5: 1056; 7: 1921.92 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3)
68 | Том 9.3 стр.852, п.1 КА №16 | ГСИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.) |  | 25 | 1 368,58 11254,52/1,2/6,99*1,02 |  | 34215 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ГСИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.)
Цена МАТ=11254,52/1,2/6,99*1,02
69 | ФЕР30-08-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов (10 м3) |  | 2.1 | 3 620,81 2 515,79 | 395,33 49,88 | 7604 | 5283 | 830 105 | 274.05 | 575.51 | [6 empty] | Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов (10 м3)
Объем=(2*1*0,5*21) / 10
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 110% ФОТ (от 5 388) | 7: 5927
|  |  | Сметная прибыль 80% ФОТ (от 5 388) | 7: 4310
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 17841
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) (чел.час) |  | 4: 274,05 575,51; 5: 9,18 9,18; 7: 5283.18; 8: 5283.18 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,6) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 4,35 9,14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час) |  | 0,31 0,65 | 100 | 100,00 13,50 | 65 |  | 65,00 8,78 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,22 0,46 | 111.99 | 111,99 13,50 | 51.52 |  | 51,52 6,21 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 0,55 1,16 | 89.99 | 89,99 10,06 | 104.39 |  | 104,39 11,67 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций (маш.час) |  | 2,08 4,37 | 0.55 | 0,55 0,00 | 2.4 |  | 2,40 0,00 | [10 empty] | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций (маш.час)
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час) |  | 0,01 0,02 | 110 | 110,00 11,60 | 2.2 |  | 2,20 0,23 | [10 empty] | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,22 0,46 | 65.71 | 65,71 11,60 | 30.23 |  | 30,23 5,34 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.14.03-002 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т (маш.час) |  | 0,55 1,16 | 87.49 | 87,49 13,50 | 101.49 |  | 101,49 15,66 | [10 empty] | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т (маш.час)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час) |  | 1,04 2,18 | 90 | 90,00 10,06 | 196.2 |  | 196,20 21,93 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0,023 0,0483; 5: 2.44; 7: 0.12 | [8 empty] | Вода (м3)
| 01.7.12.05-0161 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2) |  | 4: 1,33 2,793; 5: 124.77; 7: 348.48 | [8 empty] | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0042; 5: 11978; 7: 50.31 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
П,Н | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная (м3) |  | 4: 0 0; 5: 60; 7: 0 | [9 empty] | Смесь песчано-гравийная природная (м3)
П,Н | 02.2.05.04 | Щебень, фракция 120-150 мм (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Щебень, фракция 120-150 мм (м3)
| 02.2.05.04-0100 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм (м3) |  | 4: 0,605 1,271; 5: 139.4; 7: 177.18 | [8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм (м3)
П,Н | 08.1.01.02-0011 | Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8х10 мм (т) |  | 4: 0 0; 5: 12572.38; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8х10 мм (т)
| 08.3.03.05-0015 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,2 мм (т) |  | 4: 0,0115 0,0242; 5: 12110.78; 7: 293.08 | [8 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,2 мм (т)
| 08.4.03.02-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (т) |  | 4: 0,001 0,0021; 5: 6508.75; 7: 13.67 | [8 empty] | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (т)
| 11.1.03.01-0080 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта (м3) |  | 4: 0,007 0,0147; 5: 1056; 7: 15.52 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта (м3)
| 11.1.03.03-0011 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 0,052 0,1092; 5: 1081.68; 7: 118.12 | [8 empty] | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
| 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) |  | 4: 0,214 0,4494; 5: 1056; 7: 474.57 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3)
70 | Том 9.3 стр.852, п.2 КА №16 | ГСИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.) |  | 21 | 505,39 4156,08/1,2/6,99*1,02 |  | 10613 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ГСИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.)
Цена МАТ=4156,08/1,2/6,99*1,02
71 | ФССЦ-02.2.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камень бутовый марка: 800, размер от 70 до 1000 мм (м3) |  | 85.05 | 196.49 |  | 16711 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Камень бутовый марка: 800, размер от 70 до 1000 мм (м3)
Объем=(4*2*0,3*25+2*1*0,5*21)*1,05
72 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) |  | 4: 0; 5: 78,83 25,11; 10: 2.61; 11: 0 | [6 empty] | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 2,61 0; 5: 9,62 9,62; 7: 0; 8: 0 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
П,Н | 04.3.01.09 | Раствор цементный (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Раствор цементный (м3)
| 08.1.02.17-0001 | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2) |  | 4: 2,023 0; 5: 25.97; 7: 0 | [8 empty] | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2)
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная (кг) |  | 4: 0,124 0; 5: 9.5; 7: 0 | [8 empty] | Проволока вязальная (кг)
Н | 08.4.01.01 | Анкеры (шт) |  | 4: 0,36 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Анкеры (шт)
Н | 20.1.01.14 | Зажимы тросовые (шт) |  | 4: 0,72 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Зажимы тросовые (шт)
Н | 20.1.02.19 | Трос стальной (м) |  | 4: 1,32 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трос стальной (м)
73 | ФЕР01-02-096-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2) |  | 5740 | 20,28 20,28 |  | 116407 | 116407 |  | 1.8 | 10332 | [6 empty] | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 116 407) | 7: 93126
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 116 407) | 7: 52383
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 261916
| 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час) |  | 4: 1,8 10332; 5: 11,27 11,27; 7: 116441.64; 8: 116441.64 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: 10641584; 8: 609274; 9: 5 216 676 237 648; 11: 61833.98 | [13 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 894759 | [13 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 130508) (Поз. 1, 13, 72-73, 9-12) |  |  |  | 7: 104407 | [14 empty] | 80% ФОТ (от 130508) (Поз. 1, 13, 72-73, 9-12)
87% ФОТ (от 44240) (Поз. 19, 32, 45, 58) |  |  |  | 7: 38489 | [14 empty] | 87% ФОТ (от 44240) (Поз. 19, 32, 45, 58)
90% ФОТ (от 1939) (Поз. 6-8) |  |  |  | 7: 1745 | [14 empty] | 90% ФОТ (от 1939) (Поз. 6-8)
105% ФОТ (от 468) (Поз. 2) |  |  |  | 7: 491 | [14 empty] | 105% ФОТ (от 468) (Поз. 2)
110% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69) |  |  |  | 7: 28151 | [14 empty] | 110% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69)
112% ФОТ (от 644175) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66) |  |  |  | 7: 721476 | [14 empty] | 112% ФОТ (от 644175) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 436465 | [13 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 128921) (Поз. 1, 13, 72-73) |  |  |  | 7: 58014 | [14 empty] | 45% ФОТ (от 128921) (Поз. 1, 13, 72-73)
51% ФОТ (от 644175) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66) |  |  |  | 7: 328529 | [14 empty] | 51% ФОТ (от 644175) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66)
60% ФОТ (от 45827) (Поз. 19, 32, 45, 58, 9-12) |  |  |  | 7: 27496 | [14 empty] | 60% ФОТ (от 45827) (Поз. 19, 32, 45, 58, 9-12)
65% ФОТ (от 468) (Поз. 2) |  |  |  | 7: 304 | [14 empty] | 65% ФОТ (от 468) (Поз. 2)
80% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69) |  |  |  | 7: 20474 | [14 empty] | 80% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69)
85% ФОТ (от 1939) (Поз. 6-8) |  |  |  | 7: 1648 | [14 empty] | 85% ФОТ (от 1939) (Поз. 6-8)
Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 :
Итоги по Строительным работам | [25 empty] | Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [25 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 1, 13, 72-73 |  |  |  | 7: 130393; 8: 128814; 9: 1 020 107; 11: 11630.95 | [14 empty] | Итого Поз. 1, 13, 72-73
Накладные расходы 80% ФОТ (от 128 921) |  |  |  | 7: 103137 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 128 921)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 128 921) |  |  |  | 7: 58014 | [14 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 128 921)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 291544; 11: 11630.95 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | [25 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 2 |  |  |  | 7: 809; 8: 440; 9: 188 28; 11: 51.57 | [14 empty] | Итого Поз. 2
Накладные расходы 105% ФОТ (от 468) |  |  |  | 7: 491 | [14 empty] | Накладные расходы 105% ФОТ (от 468)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 468) |  |  |  | 7: 304 | [14 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 468)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 1604; 11: 51.57 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы: | [25 empty] | Материалы:
Итого Поз. 3-5, 17-18, 20-21, 30-31, 33-34, 43-44, 46-47, 56-57, 59-60, 71 |  |  |  | 7: 95649 | [14 empty] | Итого Поз. 3-5, 17-18, 20-21, 30-31, 33-34, 43-44, 46-47, 56-57, 59-60, 71
Строительные металлические конструкции: | [25 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 6-8 |  |  |  | 7: 4849; 8: 1659; 9: 2 534 280; 11: 161.62 | [14 empty] | Итого Поз. 6-8
Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 939) |  |  |  | 7: 1745 | [14 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 939)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 939) |  |  |  | 7: 1648 | [14 empty] | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 939)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 8242; 11: 161.62 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [25 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 14, 22-26, 35-39, 48-52, 61-65, 68, 70 |  |  |  | 7: 4631946 | [14 empty] | Итого Поз. 14, 22-26, 35-39, 48-52, 61-65, 68, 70
Скважины: | [25 empty] | Скважины:
Итого Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66 |  |  |  | 7: 5526766; 8: 424632; 9: 5 084 589 219 543; 11: 44149.61 | [14 empty] | Итого Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66
Накладные расходы 112% ФОТ (от 644 175) |  |  |  | 7: 721476 | [14 empty] | Накладные расходы 112% ФОТ (от 644 175)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 644 175) |  |  |  | 7: 328529 | [14 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 644 175)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 6576771; 11: 44149.61 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Закрепление грунтов: | [25 empty] | Закрепление грунтов:
Итого Поз. 19, 32, 45, 58 |  |  |  | 7: 205513; 8: 27562; 9: 119 779 16 678; 11: 2865 | [14 empty] | Итого Поз. 19, 32, 45, 58
Накладные расходы 87% ФОТ (от 44 240) |  |  |  | 7: 38489 | [14 empty] | Накладные расходы 87% ФОТ (от 44 240)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 44 240) |  |  |  | 7: 26544 | [14 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 44 240)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 270546; 11: 2865 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Мосты и трубы: | [25 empty] | Мосты и трубы:
Итого Поз. 67, 69 |  |  |  | 7: 41945; 8: 24869; 9: 6 167 723; 11: 2816.51 | [14 empty] | Итого Поз. 67, 69
Накладные расходы 110% ФОТ (от 25 592) |  |  |  | 7: 28151 | [14 empty] | Накладные расходы 110% ФОТ (от 25 592)
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 25 592) |  |  |  | 7: 20474 | [14 empty] | Сметная прибыль 80% ФОТ (от 25 592)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 90570; 11: 2816.51 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 11966872; 11: 61675.26 | [14 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [25 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [25 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 9-12 |  |  |  | 7: 3714; 8: 1298; 9: 2 399 289; 11: 158.72 | [14 empty] | Итого Поз. 9-12
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 587) |  |  |  | 7: 1270 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 587)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 587) |  |  |  | 7: 952 | [14 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 587)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 5936; 11: 158.72 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 5936; 11: 158.72 | [14 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: 11972808; 11: 61833.98 | [14 empty] | Итого
В том числе: | [25 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: 4815634 | [14 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 5216676 | [14 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: 846922 | [14 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 894759 | [14 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 436465 | [14 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 |  |  |  | 7: 11972808; 11: 61833.98 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04
Раздел 2. Зона защиты опоры Т03 | [14 empty] | Раздел 2. Зона защиты опоры Т03
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м | [15 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м
Устройство ж.б. фундаментов | [16 empty] | Устройство ж.б. фундаментов
74 | ФЕР01-02-065-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3) |  | 0.0204 | 25 629,84 8 486,84 | 17 143,00 1 794,20 | 523 | 173 | 350 37 | 1038.78 | 21.19 | [6 empty] | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3)
Объем=2,04 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 210) | 7: 168
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 210) | 7: 95
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 786
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч) |  | 4: 1038,78 21,19; 5: 8,17 8,17; 7: 173.12; 8: 173.12 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 178,35 3,64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час) |  | 118,9 2,43 | 90 | 90,00 10,06 | 218.7 |  | 218,70 24,45 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час)
| 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час) |  | 475,6 9,7 | 1.53 | 1,53 0,00 | 14.84 |  | 14,84 0,00 | [10 empty] | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час)
75 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3) |  | 0.021 | 18 492,51 10 055,34 | 4 289,12 649,67 | 388 | 211 | 90 14 | 1178.82 | 24.76 | [6 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3)
Объем=(0,5*0,5*0,7*12) / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 105% ФОТ (от 225) | 7: 236
|  |  | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 225) | 7: 146
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 770
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) |  | 4: 1178,82 24,76; 5: 8,53 8,53; 7: 211.2; 8: 211.2 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 48,435 1,02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час) |  | 30,35 0,64 | 86.4 | 86,40 13,50 | 55.3 |  | 55,30 8,64 | [10 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,68 0,01 | 111.99 | 111,99 13,50 | 1.12 |  | 1,12 0,14 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 0,27 0,01 | 89.99 | 89,99 10,06 | 0.9 |  | 0,90 0,10 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.07.04-001 | Вибратор глубинный (маш.час) |  | 37,72 0,79 | 1.9 | 1,90 0,00 | 1.5 |  | 1,50 0,00 | [10 empty] | Вибратор глубинный (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,99 0,02 | 65.71 | 65,71 11,60 | 1.31 |  | 1,31 0,23 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0,441 0,0093; 5: 2.44; 7: 0.02 | [8 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2) |  | 4: 153 3,213; 5: 3.62; 7: 11.63 | [8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,0238 0,0005; 5: 11978; 7: 5.99 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т) |  | 4: 0,027 0,0006; 5: 734.5; 7: 0.44 | [8 empty] | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т)
Н | 04.1.02.06 | Бетон (м3) |  | 4: 101,5 2,132; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Бетон (м3)
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т) |  | 4: 0,0061 0,0001; 5: 10200; 7: 1.02 | [8 empty] | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,0375 0,0008; 5: 4455.2; 7: 3.56 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
Н | 08.4.03.04 | Арматура (т) |  | 4: 4,5 0,0945; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Арматура (т)
| 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) |  | 4: 0,74 0,0155; 5: 1056; 7: 16.37 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3)
| 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2) |  | 4: 64,1 1,346; 5: 35.53; 7: 47.82 | [8 empty] | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2)
76 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) |  | 2.132 | 725.69 |  | 1547 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3)
Объем=2,1*1,015
77 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) |  | 2.1 | 32,29 645,75*1%+645,75*4% |  | 68 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3)
Цена МАТ=645,75*1%+645,75*4%
78 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) |  | 0.3 | 5584.58 |  | 1675 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т)
Монтаж барьеров | [16 empty] | Монтаж барьеров
79 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т) |  | 0.688 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | 566 | 222 | 270 30 | 31.1355 | 21.42 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т)
Объем=4*172/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 252) | 7: 227
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 252) | 7: 214
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1007
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 21,42; 5: 10,35 10,35; 7: 221.7; 8: 221.7 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 2,24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 0,14 | 111.99 | 111,99 13,50 | 15.68 |  | 15,68 1,89 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 1,15 | 120.04 | 120,04 13,50 | 138.05 |  | 138,05 15,53 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 0,06 | 0.9 | 0,90 0,00 | 0.05 |  | 0,05 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,2 | 65.71 | 65,71 11,60 | 13.14 |  | 13,14 2,32 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 1,54 | 1.2 | 1,20 0,00 | 1.85 |  | 1,85 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 0,89 | 12.31 | 12,31 0,00 | 10.96 |  | 10,96 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 1,342; 5: 6.22; 7: 8.35 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 0,4059; 5: 6.09; 7: 2.47 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 0,0007; 5: 10749; 7: 7.52 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 0,0015; 5: 9040.01; 7: 13.56 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0,0001; 5: 37900; 7: 3.79 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 0,0031; 5: 7712; 7: 23.91 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 0,688; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,0129; 5: 50.24; 7: 0.65 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0013; 5: 4920; 7: 6.4 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,0007; 5: 1700; 7: 1.19 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,0002; 5: 15620; 7: 3.12 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0004; 5: 9420; 7: 3.77 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
80 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т) |  | 0.96 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | 790 | 309 | 377 41 | 31.1355 | 29.89 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т)
Объем=8*120/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 350) | 7: 315
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 350) | 7: 298
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1403
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 29,89; 5: 10,35 10,35; 7: 309.36; 8: 309.36 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 3,12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 0,2 | 111.99 | 111,99 13,50 | 22.4 |  | 22,40 2,70 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 1,6 | 120.04 | 120,04 13,50 | 192.06 |  | 192,06 21,60 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 0,09 | 0.9 | 0,90 0,00 | 0.08 |  | 0,08 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,28 | 65.71 | 65,71 11,60 | 18.4 |  | 18,40 3,25 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 2,15 | 1.2 | 1,20 0,00 | 2.58 |  | 2,58 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 1,25 | 12.31 | 12,31 0,00 | 15.39 |  | 15,39 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 1,872; 5: 6.22; 7: 11.64 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 0,5664; 5: 6.09; 7: 3.45 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 0,001; 5: 10749; 7: 10.75 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 0,0021; 5: 9040.01; 7: 18.98 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0,0001; 5: 37900; 7: 3.79 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 0,0043; 5: 7712; 7: 33.16 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 0,96; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,018; 5: 50.24; 7: 0.9 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0019; 5: 4920; 7: 9.35 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,001; 5: 1700; 7: 1.7 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,0003; 5: 15620; 7: 4.69 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0006; 5: 9420; 7: 5.65 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
81 | ФЕР09-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т) |  | 0.162 | 2 223,43 364,45 | 1 528,74 170,40 | 360 | 59 | 248 28 | 37.884 | 6.14 | [6 empty] | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т)
Объем=12*13,5/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 87) | 7: 78
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 87) | 7: 74
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 512
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 37,884 6,14; 5: 9,62 9,62; 7: 59.07; 8: 59.07 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 12,66 2,05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час) |  | 0,11 0,02 | 120.24 | 120,24 15,42 | 2.4 |  | 2,40 0,31 | [10 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,2 0,03 | 111.99 | 111,99 13,50 | 3.36 |  | 3,36 0,41 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 7,84 1,27 | 120.04 | 120,04 13,50 | 152.45 |  | 152,45 17,15 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,05 | 65.71 | 65,71 11,60 | 3.29 |  | 3,29 0,58 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 3,36 0,54 | 1.2 | 1,20 0,00 | 0.65 |  | 0,65 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,57 0,25 | 12.31 | 12,31 0,00 | 3.08 |  | 3,08 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 3 0,486; 5: 6.22; 7: 3.02 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,9 0,1458; 5: 6.09; 7: 0.89 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т) |  | 4: 0,007 0,0011; 5: 10315.01; 7: 11.35 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,009 0,0015; 5: 9040.01; 7: 13.56 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0; 5: 37900; 7: 0 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 0,162; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т) |  | 4: 0,021 0,0034; 5: 5989; 7: 20.36 | [8 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,003; 5: 50.24; 7: 0.15 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0003; 5: 4920; 7: 1.48 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,0002; 5: 1700; 7: 0.34 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,0001; 5: 15620; 7: 1.56 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0001; 5: 9420; 7: 0.94 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
82 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) |  | 8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт)
Объем=2*4
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 152) | 7: 122
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 152) | 7: 91
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 698
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 13,08; 5: 8,17 8,17; 7: 106.86; 8: 106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | 250.86 |  | 250,86 30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 1,44; 5: 1; 7: 1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
83 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) |  | 16 | 11,55 11,40 |  | 185 | 182 |  | 1.395 | 22.32 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт)
Объем=2*8
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 182) | 7: 146
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 182) | 7: 109
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 440
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,395 22,32; 5: 8,17 8,17; 7: 182.35; 8: 182.35 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,15 2,4; 5: 1; 7: 2.4 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
84 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт) |  | 4 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 242 | 53 | 188 23 | 1.635 | 6.54 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 76) | 7: 61
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 76) | 7: 46
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 349
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 6,54; 5: 8,17 8,17; 7: 53.43; 8: 53.43 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 1,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 1,12 | 111.99 | 111,99 13,50 | 125.43 |  | 125,43 15,12 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 0,72; 5: 1; 7: 0.72 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
85 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт) |  | 8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 152) | 7: 122
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 152) | 7: 91
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 698
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 13,08; 5: 8,17 8,17; 7: 106.86; 8: 106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | 250.86 |  | 250,86 30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 1,44; 5: 1; 7: 1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
86 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) |  | 160 | 26,29 25,11 |  | 4206 | 4018 |  | 2.61 | 417.6 | [6 empty] | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2)
Объем=8*14+4*12
17,92 = 70,46 - 2,023 x 25,97
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 4 018) | 7: 3214
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 4 018) | 7: 1808
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 9228
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 2,61 417,6; 5: 9,62 9,62; 7: 4017.31; 8: 4017.31 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
П,Н | 04.3.01.09 | Раствор цементный (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Раствор цементный (м3)
Уд | 08.1.02.17-0001 | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2) |  | 4: 2,023 323,7; 5: 25.97; 7: 8406.49 | [10 empty] | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2)
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная (кг) |  | 4: 0,124 19,84; 5: 9.5; 7: 188.48 | [8 empty] | Проволока вязальная (кг)
Н | 08.4.01.01 | Анкеры (шт) |  | 4: 0,36 57,6; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Анкеры (шт)
Н | 20.1.01.14 | Зажимы тросовые (шт) |  | 4: 0,72 115,2; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Зажимы тросовые (шт)
Н | 20.1.02.19 | Трос стальной (м) |  | 4: 1,32 211,2; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трос стальной (м)
87 | Том 9.3 стр.675, п.2 КА №29 | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м) |  | 41.5 | 21 389,84 175900,00/1,2/6,99*1,02 |  | 887678 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м)
Цена МАТ=175900,00/1,2/6,99*1,02
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт.
88 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 1.428 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 182639 | 14283 | 167 812 8 009 | 1039.7328 | 1484.74 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=142,8 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 22 292) | 7: 24967
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 22 292) | 7: 11369
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 218975
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 1484,74; 5: 9,62 9,62; 7: 14283.2; 8: 14283.2 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 625,01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 4,18 | 79.07 | 79,07 13,50 | 330.51 |  | 330,51 56,43 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 5,63 | 70.01 | 70,01 11,60 | 394.16 |  | 394,16 65,31 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 317,61 | 340 | 340,00 13,50 | 107987.4 |  | 107 987,40 4 287,74 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 5,52 | 111.99 | 111,99 13,50 | 618.18 |  | 618,18 74,52 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 75,45 | 26.5 | 26,50 10,06 | 1999.43 |  | 1 999,43 759,03 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 8,28 | 65.71 | 65,71 11,60 | 544.08 |  | 544,08 96,05 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 5,107; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 2,959; 5: 183.68; 7: 543.51 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,4113; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
89 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 0.252 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 97822 | 7470 | 90 052 3 817 | 3081.2808 | 776.48 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=25,2 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 11 287) | 7: 12641
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 11 287) | 7: 5756
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 116219
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 776,48; 5: 9,62 9,62; 7: 7469.74; 8: 7469.74 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 288,39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 0,74 | 79.07 | 79,07 13,50 | 58.51 |  | 58,51 9,99 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 0,99 | 70.01 | 70,01 11,60 | 69.31 |  | 69,31 11,48 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 174,48 | 340 | 340,00 13,50 | 59323.2 |  | 59 323,20 2 355,48 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 1,09 | 111.99 | 111,99 13,50 | 122.07 |  | 122,07 14,72 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 13,32 | 26.5 | 26,50 10,06 | 352.98 |  | 352,98 134,00 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 1,64 | 65.71 | 65,71 11,60 | 107.76 |  | 107,76 19,02 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 3,145; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 1,633; 5: 183.68; 7: 299.95 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 0,1633; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
90 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 5.04 | 480 |  | 2419 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=21*8*30/1000
91 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 3.5 | 2.44 |  | 9 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(5,04*0,7;1)
92 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 1.68 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 18805 | 2522 | 10 960 1 526 | 156.045 | 262.16 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(21*8) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 4 048) | 7: 3522
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 048) | 7: 2429
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 24756
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 262,16; 5: 9,62 9,62; 7: 2521.98; 8: 2521.98 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 113,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 12,11 | 179.46 | 179,46 13,50 | 2173.26 |  | 2 173,26 163,49 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,32 | 111.99 | 111,99 13,50 | 35.84 |  | 35,84 4,32 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 6,28 | 6.9 | 6,90 0,00 | 43.33 |  | 43,33 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 62,29 | 80.35 | 80,35 13,50 | 5005 |  | 5 005,00 840,92 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 0,74 | 65.71 | 65,71 11,60 | 48.63 |  | 48,63 8,58 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0001; 5: 30030; 7: 3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0034; 5: 9040.01; 7: 30.74 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 1,68; 5: 67.1; 7: 112.73 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 2,184; 5: 1553; 7: 3391.75 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 21,84; 5: 1553; 7: 33917.52 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0373; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 1,344; 5: 176.1; 7: 236.68 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 1,31; 5: 207.8; 7: 272.22 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,336; 5: 3468.64; 7: 1165.46 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,0739; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 5,04; 5: 11.99; 7: 60.43 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,084; 5: 272.62; 7: 22.9 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,168; 5: 156.83; 7: 26.35 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 1,596; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
93 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 8.4 | 480 |  | 4032 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=21*8*50/1000
94 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 3.4 | 2.44 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(8,4*0,4;1)
95 | Том 9.3 стр.682, п.2 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 8 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
96 | Том 9.3 стр.682, п.1 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 48 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 82644 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=6*8
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
97 | Том 9.3 стр.682, п.3 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 104 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 47939 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=13*8
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
98 | Том 9.3 стр.682, п.4 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 48 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 6812 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=6*8
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
99 | Том 9.3 стр.682, п.5 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 8 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
100 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 56 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 317 | 129 | 125 20 | 0.255 | 14.28 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 149) | 7: 167
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 149) | 7: 76
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 560
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 14,28; 5: 9,07 9,07; 7: 129.52; 8: 129.52 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 1,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 1,12 | 65.71 | 65,71 11,60 | 73.6 |  | 73,60 12,99 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 8,4 | 1.2 | 1,20 0,00 | 10.08 |  | 10,08 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 8,4; 5: 6.22; 7: 52.25 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 1,68; 5: 6.09; 7: 10.23 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт.
101 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 0.816 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 104365 | 8162 | 95 893 4 576 | 1039.7328 | 848.42 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=81,6 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 12 738) | 7: 14267
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 12 738) | 7: 6496
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 125128
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 848,42; 5: 9,62 9,62; 7: 8161.8; 8: 8161.8 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 357,15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 2,39 | 79.07 | 79,07 13,50 | 188.98 |  | 188,98 32,27 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 3,22 | 70.01 | 70,01 11,60 | 225.43 |  | 225,43 37,35 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 181,49 | 340 | 340,00 13,50 | 61706.6 |  | 61 706,60 2 450,12 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 3,16 | 111.99 | 111,99 13,50 | 353.89 |  | 353,89 42,66 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 43,12 | 26.5 | 26,50 10,06 | 1142.68 |  | 1 142,68 433,79 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 4,73 | 65.71 | 65,71 11,60 | 310.81 |  | 310,81 54,87 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 2,918; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 1,691; 5: 183.68; 7: 310.6 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,235; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
102 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 0.144 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 55898 | 4268 | 51 458 2 181 | 3081.2808 | 443.7 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=14,4 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 6 449) | 7: 7223
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 449) | 7: 3289
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 66410
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 443,7; 5: 9,62 9,62; 7: 4268.39; 8: 4268.39 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 164,79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 0,42 | 79.07 | 79,07 13,50 | 33.21 |  | 33,21 5,67 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 0,57 | 70.01 | 70,01 11,60 | 39.91 |  | 39,91 6,61 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 99,7 | 340 | 340,00 13,50 | 33898 |  | 33 898,00 1 345,95 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 0,63 | 111.99 | 111,99 13,50 | 70.55 |  | 70,55 8,51 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 7,61 | 26.5 | 26,50 10,06 | 201.67 |  | 201,67 76,56 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 0,94 | 65.71 | 65,71 11,60 | 61.77 |  | 61,77 10,90 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 1,797; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 0,9331; 5: 183.68; 7: 171.39 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 0,0933; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
103 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 2.88 | 480 |  | 1382 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=24*4*30/1000
104 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 2 | 2.44 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(2,88*0,7;1)
105 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 0.96 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 10746 | 1441 | 6 263 872 | 156.045 | 149.8 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(24*4) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 2 313) | 7: 2012
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 313) | 7: 1388
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 14146
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 149,8; 5: 9,62 9,62; 7: 1441.08; 8: 1441.08 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 64,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 6,92 | 179.46 | 179,46 13,50 | 1241.86 |  | 1 241,86 93,42 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,18 | 111.99 | 111,99 13,50 | 20.16 |  | 20,16 2,43 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 3,59 | 6.9 | 6,90 0,00 | 24.77 |  | 24,77 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 35,6 | 80.35 | 80,35 13,50 | 2860.46 |  | 2 860,46 480,60 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 0,42 | 65.71 | 65,71 11,60 | 27.6 |  | 27,60 4,87 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0001; 5: 30030; 7: 3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0019; 5: 9040.01; 7: 17.18 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 0,96; 5: 67.1; 7: 64.42 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 1,248; 5: 1553; 7: 1938.14 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 12,48; 5: 1553; 7: 19381.44 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0213; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 0,768; 5: 176.1; 7: 135.24 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 0,7488; 5: 207.8; 7: 155.6 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,192; 5: 3468.64; 7: 665.98 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,0422; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 2,88; 5: 11.99; 7: 34.53 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,048; 5: 272.62; 7: 13.09 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,096; 5: 156.83; 7: 15.06 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 0,912; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
106 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 4.8 | 480 |  | 2304 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=24*4*50/1000
107 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 1.9 | 2.44 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(4,8*0,4;1)
108 | Том 9.3 стр.682, п.7 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 4 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 9572 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*4
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
109 | Том 9.3 стр.682, п.6 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 28 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 48209 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=7*4
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
110 | Том 9.3 стр.682, п.8 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 60 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 27657 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=15*4
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
111 | Том 9.3 стр.682, п.9 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 28 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 3973 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=7*4
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
112 | Том 9.3 стр.682, п.10 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 4 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 6957 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*4
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
113 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 32 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 181 | 74 | 72 11 | 0.255 | 8.16 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 85) | 7: 95
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 85) | 7: 43
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 319
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 8,16; 5: 9,07 9,07; 7: 74.01; 8: 74.01 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 0,96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 0,64 | 65.71 | 65,71 11,60 | 42.05 |  | 42,05 7,42 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 4,8 | 1.2 | 1,20 0,00 | 5.76 |  | 5,76 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 4,8; 5: 6.22; 7: 29.86 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 0,96; 5: 6.09; 7: 5.85 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт.
114 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 2.295 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 293527 | 22955 | 269 698 12 871 | 1039.7328 | 2386.19 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=229,5 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 35 826) | 7: 40125
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 35 826) | 7: 18271
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 351923
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 2386,19; 5: 9,62 9,62; 7: 22955.15; 8: 22955.15 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 1004,48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 6,72 | 79.07 | 79,07 13,50 | 531.35 |  | 531,35 90,72 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 9,04 | 70.01 | 70,01 11,60 | 632.89 |  | 632,89 104,86 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 510,45 | 340 | 340,00 13,50 | 173553 |  | 173 553,00 6 891,08 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 8,88 | 111.99 | 111,99 13,50 | 994.47 |  | 994,47 119,88 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 121,26 | 26.5 | 26,50 10,06 | 3213.39 |  | 3 213,39 1 219,88 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 13,3 | 65.71 | 65,71 11,60 | 873.94 |  | 873,94 154,28 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 8,207; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 4,755; 5: 183.68; 7: 873.4 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,661; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
115 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 0.405 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 157213 | 12005 | 144 726 6 135 | 3081.2808 | 1247.92 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=40,5 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 18 140) | 7: 20317
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 18 140) | 7: 9251
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 186781
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 1247,92; 5: 9,62 9,62; 7: 12004.99; 8: 12004.99 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 463,49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 1,19 | 79.07 | 79,07 13,50 | 94.09 |  | 94,09 16,07 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 1,6 | 70.01 | 70,01 11,60 | 112.02 |  | 112,02 18,56 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 280,42 | 340 | 340,00 13,50 | 95342.8 |  | 95 342,80 3 785,67 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 1,76 | 111.99 | 111,99 13,50 | 197.1 |  | 197,10 23,76 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 21,4 | 26.5 | 26,50 10,06 | 567.1 |  | 567,10 215,28 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 2,63 | 65.71 | 65,71 11,60 | 172.82 |  | 172,82 30,51 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 5,054; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 2,624; 5: 183.68; 7: 481.98 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 0,2624; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
116 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 8.1 | 480 |  | 3888 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=27*10*30/1000
117 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 5.7 | 2.44 |  | 14 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(8,1*0,7;1)
118 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 2.7 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 30223 | 4053 | 17 615 2 453 | 156.045 | 421.32 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(27*10) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 6 506) | 7: 5660
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 506) | 7: 3904
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 39787
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 421,32; 5: 9,62 9,62; 7: 4053.1; 8: 4053.1 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 181,93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 19,47 | 179.46 | 179,46 13,50 | 3494.09 |  | 3 494,09 262,85 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,51 | 111.99 | 111,99 13,50 | 57.11 |  | 57,11 6,89 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 10,1 | 6.9 | 6,90 0,00 | 69.69 |  | 69,69 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 100,12 | 80.35 | 80,35 13,50 | 8044.64 |  | 8 044,64 1 351,62 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 1,19 | 65.71 | 65,71 11,60 | 78.19 |  | 78,19 13,80 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0002; 5: 30030; 7: 6.01 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0054; 5: 9040.01; 7: 48.82 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 2,7; 5: 67.1; 7: 181.17 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 3,51; 5: 1553; 7: 5451.03 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 35,1; 5: 1553; 7: 54510.3 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0599; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 2,16; 5: 176.1; 7: 380.38 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 2,106; 5: 207.8; 7: 437.63 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,54; 5: 3468.64; 7: 1873.07 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,1188; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 8,1; 5: 11.99; 7: 97.12 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,135; 5: 272.62; 7: 36.8 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,27; 5: 156.83; 7: 42.34 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 2,565; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
119 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 13.5 | 480 |  | 6480 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=27*10*50/1000
120 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 5.4 | 2.44 |  | 13 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(13,5*0,4;1)
121 | Том 9.3 стр.682, п.12 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 10 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 23929 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*10
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
122 | Том 9.3 стр.682, п.11 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 80 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 137741 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=8*10
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
123 | Том 9.3 стр.682, п.13 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 170 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 78362 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=17*10
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
124 | Том 9.3 стр.682, п.14 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 80 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 11353 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=8*10
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
125 | Том 9.3 стр.682, п.15 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 10 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 17392 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*10
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
126 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 90 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 509 | 208 | 202 32 | 0.255 | 22.95 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 240) | 7: 269
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 240) | 7: 122
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 900
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 22,95; 5: 9,07 9,07; 7: 208.16; 8: 208.16 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 2,7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 1,8 | 65.71 | 65,71 11,60 | 118.28 |  | 118,28 20,88 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 13,5 | 1.2 | 1,20 0,00 | 16.2 |  | 16,20 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 13,5; 5: 6.22; 7: 83.97 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 2,7; 5: 6.09; 7: 16.44 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт.
127 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 1.02 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 130456 | 10202 | 119 866 5 720 | 1039.7328 | 1060.53 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=102 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 15 922) | 7: 17833
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 15 922) | 7: 8120
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 156409
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 1060,53; 5: 9,62 9,62; 7: 10202.3; 8: 10202.3 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 446,43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 2,99 | 79.07 | 79,07 13,50 | 236.42 |  | 236,42 40,37 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 4,02 | 70.01 | 70,01 11,60 | 281.44 |  | 281,44 46,63 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 226,87 | 340 | 340,00 13,50 | 77135.8 |  | 77 135,80 3 062,75 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 3,94 | 111.99 | 111,99 13,50 | 441.24 |  | 441,24 53,19 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 53,89 | 26.5 | 26,50 10,06 | 1428.09 |  | 1 428,09 542,13 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 5,91 | 65.71 | 65,71 11,60 | 388.35 |  | 388,35 68,56 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 3,648; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 2,113; 5: 183.68; 7: 388.12 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,2938; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
128 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 0.18 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 69873 | 5336 | 64 323 2 726 | 3081.2808 | 554.63 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=18 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 8 062) | 7: 9029
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 8 062) | 7: 4112
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 83014
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 554,63; 5: 9,62 9,62; 7: 5335.54; 8: 5335.54 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 205,99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 0,53 | 79.07 | 79,07 13,50 | 41.91 |  | 41,91 7,16 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 0,71 | 70.01 | 70,01 11,60 | 49.71 |  | 49,71 8,24 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 124,63 | 340 | 340,00 13,50 | 42374.2 |  | 42 374,20 1 682,51 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 0,78 | 111.99 | 111,99 13,50 | 87.35 |  | 87,35 10,53 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 9,51 | 26.5 | 26,50 10,06 | 252.02 |  | 252,02 95,67 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 1,17 | 65.71 | 65,71 11,60 | 76.88 |  | 76,88 13,57 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 2,246; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 1,166; 5: 183.68; 7: 214.17 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 0,1166; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
129 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 3.6 | 480 |  | 1728 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=30*4*30/1000
130 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 2.5 | 2.44 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(3,6*0,7;1)
131 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 1.2 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 13432 | 1801 | 7 829 1 090 | 156.045 | 187.25 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(30*4) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 2 891) | 7: 2515
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 891) | 7: 1735
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 17682
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 187,25; 5: 9,62 9,62; 7: 1801.35; 8: 1801.35 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 80,86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 8,65 | 179.46 | 179,46 13,50 | 1552.33 |  | 1 552,33 116,78 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,23 | 111.99 | 111,99 13,50 | 25.76 |  | 25,76 3,11 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 4,49 | 6.9 | 6,90 0,00 | 30.98 |  | 30,98 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 44,5 | 80.35 | 80,35 13,50 | 3575.58 |  | 3 575,58 600,75 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 0,53 | 65.71 | 65,71 11,60 | 34.83 |  | 34,83 6,15 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0001; 5: 30030; 7: 3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0024; 5: 9040.01; 7: 21.7 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 1,2; 5: 67.1; 7: 80.52 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 1,56; 5: 1553; 7: 2422.68 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 15,6; 5: 1553; 7: 24226.8 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0266; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 0,96; 5: 176.1; 7: 169.06 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 0,936; 5: 207.8; 7: 194.5 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,24; 5: 3468.64; 7: 832.47 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,0528; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 3,6; 5: 11.99; 7: 43.16 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,06; 5: 272.62; 7: 16.36 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,12; 5: 156.83; 7: 18.82 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 1,14; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
132 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 6 | 480 |  | 2880 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=30*4*50/1000
133 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 2.4 | 2.44 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(6*0,4;1)
134 | Том 9.3 стр.682, п.17 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 4 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 9572 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*4
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
135 | Том 9.3 стр.682, п.16 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 36 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 61983 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=9*4
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
136 | Том 9.3 стр.682, п.18 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 76 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 35032 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=19*4
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
137 | Том 9.3 стр.682, п.19 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 36 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 5109 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=9*4
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
138 | Том 9.3 стр.682, п.20 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 4 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 6957 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*4
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
139 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 40 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 226 | 92 | 90 14 | 0.255 | 10.2 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 106) | 7: 119
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 106) | 7: 54
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 399
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 10,2; 5: 9,07 9,07; 7: 92.51; 8: 92.51 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 1,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 0,8 | 65.71 | 65,71 11,60 | 52.57 |  | 52,57 9,28 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 6 | 1.2 | 1,20 0,00 | 7.2 |  | 7,20 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 6; 5: 6.22; 7: 37.32 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 1,2; 5: 6.09; 7: 7.31 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
140 | ФЕР01-02-096-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2) |  | 3760 | 20,28 20,28 |  | 76253 | 76253 |  | 1.8 | 6768 | [6 empty] | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 76 253) | 7: 61002
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 76 253) | 7: 34314
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 171569
| 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час) |  | 4: 1,8 6768; 5: 11,27 11,27; 7: 76275.36; 8: 76275.36 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: 2821112; 8: 176695; 9: 1 049 259 52 316; 11: 17222.75 | [13 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 226452 | [13 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 81043) (Поз. 74, 86, 140, 82-85) |  |  |  | 7: 64835 | [14 empty] | 80% ФОТ (от 81043) (Поз. 74, 86, 140, 82-85)
87% ФОТ (от 15758) (Поз. 92, 105, 118, 131) |  |  |  | 7: 13709 | [14 empty] | 87% ФОТ (от 15758) (Поз. 92, 105, 118, 131)
90% ФОТ (от 689) (Поз. 79-81) |  |  |  | 7: 620 | [14 empty] | 90% ФОТ (от 689) (Поз. 79-81)
105% ФОТ (от 225) (Поз. 75) |  |  |  | 7: 236 | [14 empty] | 105% ФОТ (от 225) (Поз. 75)
112% ФОТ (от 131296) (Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139) |  |  |  | 7: 147052 | [14 empty] | 112% ФОТ (от 131296) (Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 113701 | [13 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 80481) (Поз. 74, 86, 140) |  |  |  | 7: 36216 | [14 empty] | 45% ФОТ (от 80481) (Поз. 74, 86, 140)
51% ФОТ (от 131296) (Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139) |  |  |  | 7: 66961 | [14 empty] | 51% ФОТ (от 131296) (Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139)
60% ФОТ (от 16320) (Поз. 92, 105, 118, 131, 82-85) |  |  |  | 7: 9792 | [14 empty] | 60% ФОТ (от 16320) (Поз. 92, 105, 118, 131, 82-85)
65% ФОТ (от 225) (Поз. 75) |  |  |  | 7: 146 | [14 empty] | 65% ФОТ (от 225) (Поз. 75)
85% ФОТ (от 689) (Поз. 79-81) |  |  |  | 7: 586 | [14 empty] | 85% ФОТ (от 689) (Поз. 79-81)
Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 :
Итоги по Строительным работам | [25 empty] | Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [25 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 74, 86, 140 |  |  |  | 7: 80982; 8: 80444; 9: 350 37; 11: 7206.79 | [14 empty] | Итого Поз. 74, 86, 140
Накладные расходы 80% ФОТ (от 80 481) |  |  |  | 7: 64385 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 80 481)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 80 481) |  |  |  | 7: 36216 | [14 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 80 481)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 181583; 11: 7206.79 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | [25 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 75 |  |  |  | 7: 388; 8: 211; 9: 90 14; 11: 24.76 | [14 empty] | Итого Поз. 75
Накладные расходы 105% ФОТ (от 225) |  |  |  | 7: 236 | [14 empty] | Накладные расходы 105% ФОТ (от 225)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 225) |  |  |  | 7: 146 | [14 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 225)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 770; 11: 24.76 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы: | [25 empty] | Материалы:
Итого Поз. 76-78, 90-91, 93-94, 103-104, 106-107, 116-117, 119-120, 129-130, 132-133 |  |  |  | 7: 28469 | [14 empty] | Итого Поз. 76-78, 90-91, 93-94, 103-104, 106-107, 116-117, 119-120, 129-130, 132-133
Строительные металлические конструкции: | [25 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 79-81 |  |  |  | 7: 1716; 8: 590; 9: 895 99; 11: 57.45 | [14 empty] | Итого Поз. 79-81
Накладные расходы 90% ФОТ (от 689) |  |  |  | 7: 620 | [14 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 689)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 689) |  |  |  | 7: 586 | [14 empty] | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 689)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 2922; 11: 57.45 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [25 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 87, 95-99, 108-112, 121-125, 134-138 |  |  |  | 7: 1541928 | [14 empty] | Итого Поз. 87, 95-99, 108-112, 121-125, 134-138
Скважины: | [25 empty] | Скважины:
Итого Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139 |  |  |  | 7: 1093026; 8: 85184; 9: 1 004 317 46 112; 11: 8858.2 | [14 empty] | Итого Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139
Накладные расходы 112% ФОТ (от 131 296) |  |  |  | 7: 147052 | [14 empty] | Накладные расходы 112% ФОТ (от 131 296)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 131 296) |  |  |  | 7: 66961 | [14 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 131 296)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 1307039; 11: 8858.2 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Закрепление грунтов: | [25 empty] | Закрепление грунтов:
Итого Поз. 92, 105, 118, 131 |  |  |  | 7: 73206; 8: 9817; 9: 42 667 5 941; 11: 1020.53 | [14 empty] | Итого Поз. 92, 105, 118, 131
Накладные расходы 87% ФОТ (от 15 758) |  |  |  | 7: 13709 | [14 empty] | Накладные расходы 87% ФОТ (от 15 758)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 15 758) |  |  |  | 7: 9455 | [14 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 15 758)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 96370; 11: 1020.53 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 3159081; 11: 17167.73 | [14 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [25 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [25 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 82-85 |  |  |  | 7: 1397; 8: 449; 9: 940 113; 11: 55.02 | [14 empty] | Итого Поз. 82-85
Накладные расходы 80% ФОТ (от 562) |  |  |  | 7: 450 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 562)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 562) |  |  |  | 7: 337 | [14 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 562)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 2184; 11: 55.02 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 2184; 11: 55.02 | [14 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: 3161265; 11: 17222.75 | [14 empty] | Итого
В том числе: | [25 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: 1595158 | [14 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 1049259 | [14 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: 229011 | [14 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 226452 | [14 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 113701 | [14 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 |  |  |  | 7: 3161265; 11: 17222.75 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03
Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 | [14 empty] | Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Из местного камня | [15 empty] | Из местного камня
141 | ФЕР27-10-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приготовление камня 6 группы: для укрепительных работ - Сбор вручную, сортировка, колка камня (при необходимости), поднос камня к месту устройства упора (100 м3) |  | 11.15 | 1 998,63 1 998,63 |  | 22285 | 22285 |  | 238.5 | 2659.28 | [6 empty] | Приготовление камня 6 группы: для укрепительных работ - Сбор вручную, сортировка, колка камня (при необходимости), поднос камня к месту устройства упора (100 м3)
Объем=1115 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 66% ФОТ (от 22 285) | 7: 14708
|  |  | Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 285) | 7: 8914
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 45907
| 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) (чел.час) |  | 4: 238,5 2659,28; 5: 8,38 8,38; 7: 22284.77; 8: 22284.77 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,8) (чел.час)
Н | 02.2.03.01 | Камень бутовый (м3) |  | 4: 114 1271; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Камень бутовый (м3)
Н | 13.2.02.01 | Окол камня (м3) |  | 4: 11 122,7; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Окол камня (м3)
142 | ФЕР01-02-044-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство каменной наброски или призмы (100 м3) |  | 11.15 | 3 516,09 3 502,67 | 13,42 1,74 | 39204 | 39055 | 149 19 | 421.5 | 4699.73 | [6 empty] | Устройство каменной наброски или призмы (100 м3)
Объем=1115 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 39 074) | 7: 31259
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 39 074) | 7: 17583
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 88046
| 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) (чел.час) |  | 4: 421,5 4699,73; 5: 8,31 8,31; 7: 39054.76; 8: 39054.76 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,7) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,15 1,67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т (маш.час) |  | 0,1 1,12 | 89.54 | 89,54 11,60 | 100.28 |  | 100,28 12,99 | [10 empty] | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т (маш.час)
Н | 13.2.04.01 | Камень (м3) |  | 4: 101 1126; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Камень (м3)
Обратный фильтр | [15 empty] | Обратный фильтр
143 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) |  | 1.85 | 5 318,91 293,55 | 5 008,28 417,98 | 9840 | 543 | 9 265 773 | 36.285 | 67.13 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3)
Объем=185 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 316) | 7: 1869
|  |  | Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 316) | 7: 1250
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 12959
| 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) (чел.час) |  | 4: 36,285 67,13; 5: 8,09 8,09; 7: 543.08; 8: 543.08 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 30,9 57,17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,59 4,79 | 79.07 | 79,07 13,50 | 378.75 |  | 378,75 64,67 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (маш.час) |  | 2,3 4,26 | 123 | 123,00 13,50 | 523.98 |  | 523,98 57,51 | [10 empty] | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 2,46 4,55 | 89.99 | 89,99 10,06 | 409.45 |  | 409,45 45,77 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т (маш.час) |  | 12,21 22,59 | 206.01 | 206,01 14,40 | 4653.77 |  | 4 653,77 325,30 | [10 empty] | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т (маш.час)
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час) |  | 1,04 1,92 | 110 | 110,00 11,60 | 211.2 |  | 211,20 22,27 | [10 empty] | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 7 12,95; 5: 2.44; 7: 31.6 | [8 empty] | Вода (м3)
П,Н | 02.2.05.04 | Щебень (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Щебень (м3)
144 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм (м3) |  | 240.5 | 90.94 |  | 21871 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм (м3)
Объем=185*1,3
Земляные работы | [15 empty] | Земляные работы
145 | ФЕР01-01-019-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3) |  | 0.86815 | 6106.5 | 6 106,50 824,39 | 5301 |  | 5 301 716 | 0 | 0 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3)
Объем=(895*0,97) / 1000
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 95% ФОТ (от 716) | 7: 680
|  |  | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 716) | 7: 358
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 6339
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 61,065 53,01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час) |  | 40,71 35,34 | 100 | 100,00 13,50 | 3534 |  | 3 534,00 477,09 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час)
146 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) |  | 0.2685 | 2 162,16 2 162,16 |  | 581 | 581 |  | 277.2 | 74.43 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3)
Объем=(895*0,03) / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [16 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 581) | 7: 465
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 581) | 7: 261
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1307
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час) |  | 4: 277,2 74,43; 5: 7,80 7,80; 7: 580.55; 8: 580.55 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час)
147 | ФЕР01-01-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - погрузка грунта разработанного вручную (1000 м3) |  | 0.02685 | 5044.5 | 5 044,50 681,02 | 135 |  | 135 18 | 0 | 0 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - погрузка грунта разработанного вручную (1000 м3)
Объем=(895*0,03) / 1000
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 95% ФОТ (от 18) | 7: 17
|  |  | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 18) | 7: 9
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 161
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 50,445 1,35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час) |  | 33,63 0,9 | 100 | 100,00 13,50 | 90 |  | 90,00 12,15 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час)
148 | ФССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза) |  | 115.9162 | 11.46 | 11.46 | 1328 |  | 1328 | 0 | 0 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза)
Объем=56,27*2,06
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
149 | ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3) |  | 0.895 | 528,65 42,71 | 481,61 81,80 | 473 | 38 | 431 73 | 5.475 | 4.9 | [6 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3)
Объем=895 / 1000
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 95% ФОТ (от 111) | 7: 105
|  |  | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 111) | 7: 56
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 634
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час) |  | 4: 5,475 4,9; 5: 7,80 7,80; 7: 38.22; 8: 38.22 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 6,075 5,44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 3,97 3,55 | 79.07 | 79,07 13,50 | 280.7 |  | 280,70 47,93 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т (маш.час) |  | 0,08 0,07 | 89.54 | 89,54 11,60 | 6.27 |  | 6,27 0,81 | [10 empty] | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т (маш.час)
| 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) |  | 4: 0,04 0,0358; 5: 108.4; 7: 3.88 | [8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: 101018; 8: 62502; 9: 16 609 1 599; 11: 7505.47 | [13 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 49104 | [13 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
66% ФОТ (от 22285) (Поз. 141) |  |  |  | 7: 14708 | [14 empty] | 66% ФОТ (от 22285) (Поз. 141)
80% ФОТ (от 39655) (Поз. 142, 146) |  |  |  | 7: 31724 | [14 empty] | 80% ФОТ (от 39655) (Поз. 142, 146)
95% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149) |  |  |  | 7: 803 | [14 empty] | 95% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149)
142% ФОТ (от 1316) (Поз. 143) |  |  |  | 7: 1869 | [14 empty] | 142% ФОТ (от 1316) (Поз. 143)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 28431 | [13 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 22285) (Поз. 141) |  |  |  | 7: 8914 | [14 empty] | 40% ФОТ (от 22285) (Поз. 141)
45% ФОТ (от 39655) (Поз. 142, 146) |  |  |  | 7: 17844 | [14 empty] | 45% ФОТ (от 39655) (Поз. 142, 146)
50% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149) |  |  |  | 7: 423 | [14 empty] | 50% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149)
95% ФОТ (от 1316) (Поз. 143) |  |  |  | 7: 1250 | [14 empty] | 95% ФОТ (от 1316) (Поз. 143)
Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 : | [24 empty] | Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 :
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы): | [25 empty] | Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 141 |  |  |  | 7: 22285; 8: 22285; 11: 2659.28 | [14 empty] | Итого Поз. 141
Накладные расходы 66% ФОТ (от 22 285) |  |  |  | 7: 14708 | [14 empty] | Накладные расходы 66% ФОТ (от 22 285)
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 285) |  |  |  | 7: 8914 | [14 empty] | Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 285)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 45907; 11: 2659.28 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [25 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 142 |  |  |  | 7: 39204; 8: 39055; 9: 149 19; 11: 4699.73 | [14 empty] | Итого Поз. 142
Накладные расходы 80% ФОТ (от 39 074) |  |  |  | 7: 31259 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 39 074)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 39 074) |  |  |  | 7: 17583 | [14 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 39 074)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 88046; 11: 4699.73 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Автомобильные дороги: | [25 empty] | Автомобильные дороги:
Итого Поз. 143 |  |  |  | 7: 9840; 8: 543; 9: 9 265 773; 11: 67.13 | [14 empty] | Итого Поз. 143
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 316) |  |  |  | 7: 1869 | [14 empty] | Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 316)
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 316) |  |  |  | 7: 1250 | [14 empty] | Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 316)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 12959; 11: 67.13 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы: | [25 empty] | Материалы:
Итого Поз. 144 |  |  |  | 7: 21871 | [14 empty] | Итого Поз. 144
Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | [25 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 145, 147, 149 |  |  |  | 7: 5909; 8: 38; 9: 5 867 807; 11: 4.9 | [14 empty] | Итого Поз. 145, 147, 149
Накладные расходы 95% ФОТ (от 845) |  |  |  | 7: 803 | [14 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от 845)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 845) |  |  |  | 7: 423 | [14 empty] | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 845)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 7135; 11: 4.9 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые ручным способом: | [25 empty] | Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 146 |  |  |  | 7: 581; 8: 581; 11: 74.43 | [14 empty] | Итого Поз. 146
Накладные расходы 80% ФОТ (от 581) |  |  |  | 7: 465 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 581)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 581) |  |  |  | 7: 261 | [14 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 581)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 1307; 11: 74.43 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Перевозка грузов автотранспортом: | [25 empty] | Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 148 |  |  |  | 7: 1328; 9: 1328 | [14 empty] | Итого Поз. 148
Итого |  |  |  | 7: 178553; 11: 7505.47 | [14 empty] | Итого
В том числе: | [25 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: 21907 | [14 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 16609 | [14 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: 64101 | [14 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 49104 | [14 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 28431 | [14 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 |  |  |  | 7: 178553; 11: 7505.47 | [15 empty] | Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 7: 13563714; 8: 848471; 9: 6 282 544 291 563; 11: 86562.2 | [16 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 1170315 | [16 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
66% ФОТ (от 22285) (Поз. 141) |  |  |  | 7: 14708 | [17 empty] | 66% ФОТ (от 22285) (Поз. 141)
80% ФОТ (от 251206) (Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142, 146, 9-12, 82-85) |  |  |  | 7: 200965 | [17 empty] | 80% ФОТ (от 251206) (Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142, 146, 9-12, 82-85)
87% ФОТ (от 59998) (Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131) |  |  |  | 7: 52198 | [17 empty] | 87% ФОТ (от 59998) (Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131)
90% ФОТ (от 2628) (Поз. 6-8, 79-81) |  |  |  | 7: 2365 | [17 empty] | 90% ФОТ (от 2628) (Поз. 6-8, 79-81)
95% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149) |  |  |  | 7: 803 | [17 empty] | 95% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149)
105% ФОТ (от 693) (Поз. 2, 75) |  |  |  | 7: 728 | [17 empty] | 105% ФОТ (от 693) (Поз. 2, 75)
110% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69) |  |  |  | 7: 28151 | [17 empty] | 110% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69)
112% ФОТ (от 775471) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139) |  |  |  | 7: 868528 | [17 empty] | 112% ФОТ (от 775471) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139)
142% ФОТ (от 1316) (Поз. 143) |  |  |  | 7: 1869 | [17 empty] | 142% ФОТ (от 1316) (Поз. 143)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 578598 | [16 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 22285) (Поз. 141) |  |  |  | 7: 8914 | [17 empty] | 40% ФОТ (от 22285) (Поз. 141)
45% ФОТ (от 249057) (Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142, 146) |  |  |  | 7: 112075 | [17 empty] | 45% ФОТ (от 249057) (Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142, 146)
50% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149) |  |  |  | 7: 423 | [17 empty] | 50% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149)
51% ФОТ (от 775471) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139) |  |  |  | 7: 395490 | [17 empty] | 51% ФОТ (от 775471) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139)
60% ФОТ (от 62147) (Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131, 9-12, 82-85) |  |  |  | 7: 37288 | [17 empty] | 60% ФОТ (от 62147) (Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131, 9-12, 82-85)
65% ФОТ (от 693) (Поз. 2, 75) |  |  |  | 7: 450 | [17 empty] | 65% ФОТ (от 693) (Поз. 2, 75)
80% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69) |  |  |  | 7: 20474 | [17 empty] | 80% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69)
85% ФОТ (от 2628) (Поз. 6-8, 79-81) |  |  |  | 7: 2234 | [17 empty] | 85% ФОТ (от 2628) (Поз. 6-8, 79-81)
95% ФОТ (от 1316) (Поз. 143) |  |  |  | 7: 1250 | [17 empty] | 95% ФОТ (от 1316) (Поз. 143)
Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам | [28 empty] | Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142 |  |  |  | 7: 250579; 8: 248313; 9: 1 519 163; 11: 23537.47 | [17 empty] | Итого Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142
Накладные расходы 80% ФОТ (от 248 476) |  |  |  | 7: 198781 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 248 476)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 248 476) |  |  |  | 7: 111814 | [17 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 248 476)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 561174; 11: 23537.47 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | [28 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 2, 75 |  |  |  | 7: 1197; 8: 651; 9: 278 42; 11: 76.33 | [17 empty] | Итого Поз. 2, 75
Накладные расходы 105% ФОТ (от 693) |  |  |  | 7: 728 | [17 empty] | Накладные расходы 105% ФОТ (от 693)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 693) |  |  |  | 7: 450 | [17 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 693)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 2375; 11: 76.33 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы: | [28 empty] | Материалы:
Итого Поз. 3-5, 17-18, 20-21, 30-31, 33-34, 43-44, 46-47, 56-57, 59-60, 71, 76-78, 90-91, 93-94, 103-104, 106-107, 116-117, 119-120, 129-130, 132-133, 144 |  |  |  | 7: 145989 | [17 empty] | Итого Поз. 3-5, 17-18, 20-21, 30-31, 33-34, 43-44, 46-47, 56-57, 59-60, 71, 76-78, 90-91, 93-94, 103-104, 106-107, 116-117, 119-120, 129-130, 132-133, 144
Строительные металлические конструкции: | [28 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 6-8, 79-81 |  |  |  | 7: 6565; 8: 2249; 9: 3 429 379; 11: 219.07 | [17 empty] | Итого Поз. 6-8, 79-81
Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 628) |  |  |  | 7: 2365 | [17 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 628)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 628) |  |  |  | 7: 2234 | [17 empty] | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 628)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 11164; 11: 219.07 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [28 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 14, 22-26, 35-39, 48-52, 61-65, 68, 70, 87, 95-99, 108-112, 121-125, 134-138 |  |  |  | 7: 6173874 | [17 empty] | Итого Поз. 14, 22-26, 35-39, 48-52, 61-65, 68, 70, 87, 95-99, 108-112, 121-125, 134-138
Скважины: | [28 empty] | Скважины:
Итого Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139 |  |  |  | 7: 6619792; 8: 509816; 9: 6 088 906 265 655; 11: 53007.81 | [17 empty] | Итого Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139
Накладные расходы 112% ФОТ (от 775 471) |  |  |  | 7: 868528 | [17 empty] | Накладные расходы 112% ФОТ (от 775 471)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 775 471) |  |  |  | 7: 395490 | [17 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 775 471)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 7883810; 11: 53007.81 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Закрепление грунтов: | [28 empty] | Закрепление грунтов:
Итого Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131 |  |  |  | 7: 278719; 8: 37379; 9: 162 446 22 619; 11: 3885.53 | [17 empty] | Итого Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131
Накладные расходы 87% ФОТ (от 59 998) |  |  |  | 7: 52198 | [17 empty] | Накладные расходы 87% ФОТ (от 59 998)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 59 998) |  |  |  | 7: 35999 | [17 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 59 998)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 366916; 11: 3885.53 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Мосты и трубы: | [28 empty] | Мосты и трубы:
Итого Поз. 67, 69 |  |  |  | 7: 41945; 8: 24869; 9: 6 167 723; 11: 2816.51 | [17 empty] | Итого Поз. 67, 69
Накладные расходы 110% ФОТ (от 25 592) |  |  |  | 7: 28151 | [17 empty] | Накладные расходы 110% ФОТ (от 25 592)
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 25 592) |  |  |  | 7: 20474 | [17 empty] | Сметная прибыль 80% ФОТ (от 25 592)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 90570; 11: 2816.51 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы): | [28 empty] | Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 141 |  |  |  | 7: 22285; 8: 22285; 11: 2659.28 | [17 empty] | Итого Поз. 141
Накладные расходы 66% ФОТ (от 22 285) |  |  |  | 7: 14708 | [17 empty] | Накладные расходы 66% ФОТ (от 22 285)
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 285) |  |  |  | 7: 8914 | [17 empty] | Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 285)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 45907; 11: 2659.28 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Автомобильные дороги: | [28 empty] | Автомобильные дороги:
Итого Поз. 143 |  |  |  | 7: 9840; 8: 543; 9: 9 265 773; 11: 67.13 | [17 empty] | Итого Поз. 143
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 316) |  |  |  | 7: 1869 | [17 empty] | Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 316)
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 316) |  |  |  | 7: 1250 | [17 empty] | Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 316)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 12959; 11: 67.13 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 145, 147, 149 |  |  |  | 7: 5909; 8: 38; 9: 5 867 807; 11: 4.9 | [17 empty] | Итого Поз. 145, 147, 149
Накладные расходы 95% ФОТ (от 845) |  |  |  | 7: 803 | [17 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от 845)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 845) |  |  |  | 7: 423 | [17 empty] | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 845)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 7135; 11: 4.9 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые ручным способом: | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 146 |  |  |  | 7: 581; 8: 581; 11: 74.43 | [17 empty] | Итого Поз. 146
Накладные расходы 80% ФОТ (от 581) |  |  |  | 7: 465 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 581)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 581) |  |  |  | 7: 261 | [17 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 581)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 1307; 11: 74.43 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Перевозка грузов автотранспортом: | [28 empty] | Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 148 |  |  |  | 7: 1328; 9: 1328 | [17 empty] | Итого Поз. 148
Итого |  |  |  | 7: 15304508; 11: 86348.46 | [17 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [28 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [28 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 9-12, 82-85 |  |  |  | 7: 5111; 8: 1747; 9: 3 339 402; 11: 213.74 | [17 empty] | Итого Поз. 9-12, 82-85
Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 149) |  |  |  | 7: 1719 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 149)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 149) |  |  |  | 7: 1289 | [17 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 149)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 8119; 11: 213.74 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 8119; 11: 213.74 | [17 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: 15312627; 11: 86562.2 | [17 empty] | Итого
В том числе: | [28 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: 6432699 | [17 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 6282544 | [17 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: 1140034 | [17 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 1170315 | [17 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 578598 | [17 empty] | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете |  |  |  | 7: 15312627; 11: 86562.2 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01-08-И (аналог) (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [10 empty] | "____" ________________ 2024 года
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" | [11 empty] | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08-И
(локальная смета)
на Инженерная защита территории, | [12 empty] | на Инженерная защита территории,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Раздел №10. Подраздел ПД №7. ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ, 02-01-08-6 ИЗ СВОР
| Сметная стоимость |  | -3213.27 | тыс.руб.
| строительных работ |  | -3209.65 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | -3.63 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | -230.07 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | -17347.93 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 01.01.2000 г. | [9 empty] | 01.01.2000 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Зона защиты опоры Т04 | [14 empty] | Раздел 1. Зона защиты опоры Т04
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33 | [15 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33
Устройство ж.б. фундаментов | [16 empty] | Устройство ж.б. фундаментов
1 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) |  | -4.441 | 725.69 |  | -3223 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3)
Объем=(4,375*1,015) * -1
2 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) |  | -4.375 | 32,29 645,75*1%+645,75*4% |  | -141 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3)
Цена МАТ=645,75*1%+645,75*4%
3 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) |  | -0.875 | 5584.58 |  | -4887 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т)
Монтаж барьеров | [16 empty] | Монтаж барьеров
4 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) |  | -8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | -485 | -107 | -376 -45 | 1.635 | -13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 -13,08; 5: 8,17 8,17; 7: -106.86; 8: -106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 -3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 -2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | -250.86 |  | -250,86 -30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 -1,44; 5: 1; 7: -1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
5 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) |  | -27 | 11,55 11,40 |  | -312 | -308 |  | 1.395 | -37.67 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,395 -37,67; 5: 8,17 8,17; 7: -307.76; 8: -307.76 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,15 -4,05; 5: 1; 7: -4.05 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт.
Устройство водоотводной канавы | [15 empty] | Устройство водоотводной канавы
6 | ФССЦ-02.2.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камень бутовый марка: 800, размер от 70 до 1000 мм (м3) |  | -85.05 | 196.49 |  | -16711 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Камень бутовый марка: 800, размер от 70 до 1000 мм (м3)
Объем=-(4*2*0,3*25+2*1*0,5*21)*1,05
7 | ФССЦ-01.7.12.05-0161 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2) |  | -7.5 | 124.77 |  | -936 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2)
Объем=-75 / 10
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: -26695; 8: -415; 9: -376 -45; 11: -50.75 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: -368 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от -460) (Поз. 4-5) |  |  |  | 7: -368 | [10 empty] | 80% ФОТ (от -460) (Поз. 4-5)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -276 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
60% ФОТ (от -460) (Поз. 4-5) |  |  |  | 7: -276 | [10 empty] | 60% ФОТ (от -460) (Поз. 4-5)
Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 :
Итоги по Строительным работам | [21 empty] | Итоги по Строительным работам
Материалы: | [21 empty] | Материалы:
Итого Поз. 1-3, 6-7 |  |  |  | 7: -25898 | [10 empty] | Итого Поз. 1-3, 6-7
Итого |  |  |  | 7: -25898 | [10 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [21 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [21 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 4-5 |  |  |  | 7: -797; 8: -415; 9: -376 -45; 11: -50.75 | [10 empty] | Итого Поз. 4-5
Накладные расходы 80% ФОТ (от -460) |  |  |  | 7: -368 | [10 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -460)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от -460) |  |  |  | 7: -276 | [10 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от -460)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -1441; 11: -50.75 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: -1441; 11: -50.75 | [10 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: -27339; 11: -50.75 | [10 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: -25904 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: -376 | [10 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: -460 | [10 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: -368 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -276 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 |  |  |  | 7: -27339; 11: -50.75 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04
Раздел 2. Зона защиты опоры Т03 | [14 empty] | Раздел 2. Зона защиты опоры Т03
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м | [15 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м
Устройство ж.б. фундаментов | [16 empty] | Устройство ж.б. фундаментов
8 | ФЕР01-02-065-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3) |  | -0.0204 | 25 629,84 8 486,84 | 17 143,00 1 794,20 | -523 | -173 | -350 -37 | 1038.78 | -21.19 | [6 empty] | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3)
Объем=-2,04 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч) |  | 4: 1038,78 -21,19; 5: 8,17 8,17; 7: -173.12; 8: -173.12 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 178,35 -3,64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час) |  | 118,9 -2,43 | 90 | 90,00 10,06 | -218.7 |  | -218,70 -24,45 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час)
| 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час) |  | 475,6 -9,7 | 1.53 | 1,53 0,00 | -14.84 |  | -14,84 0,00 | [10 empty] | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час)
9 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3) |  | -0.021 | 18 492,51 10 055,34 | 4 289,12 649,67 | -388 | -211 | -90 -14 | 1178.82 | -24.76 | [6 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3)
Объем=(-(0,5*0,5*0,7*12)) / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) |  | 4: 1178,82 -24,76; 5: 8,53 8,53; 7: -211.2; 8: -211.2 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 48,435 -1,02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час) |  | 30,35 -0,64 | 86.4 | 86,40 13,50 | -55.3 |  | -55,30 -8,64 | [10 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,68 -0,01 | 111.99 | 111,99 13,50 | -1.12 |  | -1,12 -0,14 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 0,27 -0,01 | 89.99 | 89,99 10,06 | -0.9 |  | -0,90 -0,10 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.07.04-001 | Вибратор глубинный (маш.час) |  | 37,72 -0,79 | 1.9 | 1,90 0,00 | -1.5 |  | -1,50 0,00 | [10 empty] | Вибратор глубинный (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,99 -0,02 | 65.71 | 65,71 11,60 | -1.31 |  | -1,31 -0,23 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0,441 -0,0093; 5: 2.44; 7: -0.02 | [8 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2) |  | 4: 153 -3,213; 5: 3.62; 7: -11.63 | [8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,0238 -0,0005; 5: 11978; 7: -5.99 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т) |  | 4: 0,027 -0,0006; 5: 734.5; 7: -0.44 | [8 empty] | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т)
Н | 04.1.02.06 | Бетон (м3) |  | 4: 101,5 -2,132; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Бетон (м3)
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т) |  | 4: 0,0061 -0,0001; 5: 10200; 7: -1.02 | [8 empty] | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,0375 -0,0008; 5: 4455.2; 7: -3.56 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
Н | 08.4.03.04 | Арматура (т) |  | 4: 4,5 -0,0945; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Арматура (т)
| 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) |  | 4: 0,74 -0,0155; 5: 1056; 7: -16.37 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3)
| 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2) |  | 4: 64,1 -1,346; 5: 35.53; 7: -47.82 | [8 empty] | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2)
10 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) |  | -2.132 | 725.69 |  | -1547 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3)
Объем=-2,1*1,015
11 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) |  | -2.1 | 32,29 645,75*1%+645,75*4% |  | -68 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3)
Цена МАТ=645,75*1%+645,75*4%
12 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) |  | -0.3 | 5584.58 |  | -1675 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т)
Монтаж барьеров | [16 empty] | Монтаж барьеров
13 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т) |  | -0.688 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | -566 | -222 | -270 -30 | 31.1355 | -21.42 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т)
Объем=-4*172/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 -21,42; 5: 10,35 10,35; 7: -221.7; 8: -221.7 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 -2,24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 -0,14 | 111.99 | 111,99 13,50 | -15.68 |  | -15,68 -1,89 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 -1,15 | 120.04 | 120,04 13,50 | -138.05 |  | -138,05 -15,53 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 -0,06 | 0.9 | 0,90 0,00 | -0.05 |  | -0,05 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 -0,2 | 65.71 | 65,71 11,60 | -13.14 |  | -13,14 -2,32 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 -1,54 | 1.2 | 1,20 0,00 | -1.85 |  | -1,85 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 -0,89 | 12.31 | 12,31 0,00 | -10.96 |  | -10,96 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 -1,342; 5: 6.22; 7: -8.35 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 -0,4059; 5: 6.09; 7: -2.47 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 -0,0007; 5: 10749; 7: -7.52 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 -0,0015; 5: 9040.01; 7: -13.56 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 -0,0001; 5: 37900; 7: -3.79 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 -0,0031; 5: 7712; 7: -23.91 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 -0,688; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 -0,0129; 5: 50.24; 7: -0.65 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 -0,0013; 5: 4920; 7: -6.4 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 -0,0007; 5: 1700; 7: -1.19 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 -0,0002; 5: 15620; 7: -3.12 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 -0,0004; 5: 9420; 7: -3.77 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
14 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т) |  | -0.96 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | -790 | -309 | -377 -41 | 31.1355 | -29.89 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т)
Объем=-8*120/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 -29,89; 5: 10,35 10,35; 7: -309.36; 8: -309.36 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 -3,12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 -0,2 | 111.99 | 111,99 13,50 | -22.4 |  | -22,40 -2,70 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 -1,6 | 120.04 | 120,04 13,50 | -192.06 |  | -192,06 -21,60 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 -0,09 | 0.9 | 0,90 0,00 | -0.08 |  | -0,08 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 -0,28 | 65.71 | 65,71 11,60 | -18.4 |  | -18,40 -3,25 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 -2,15 | 1.2 | 1,20 0,00 | -2.58 |  | -2,58 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 -1,25 | 12.31 | 12,31 0,00 | -15.39 |  | -15,39 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 -1,872; 5: 6.22; 7: -11.64 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 -0,5664; 5: 6.09; 7: -3.45 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 -0,001; 5: 10749; 7: -10.75 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 -0,0021; 5: 9040.01; 7: -18.98 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 -0,0001; 5: 37900; 7: -3.79 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 -0,0043; 5: 7712; 7: -33.16 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 -0,96; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 -0,018; 5: 50.24; 7: -0.9 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 -0,0019; 5: 4920; 7: -9.35 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 -0,001; 5: 1700; 7: -1.7 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 -0,0003; 5: 15620; 7: -4.69 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 -0,0006; 5: 9420; 7: -5.65 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
15 | ФЕР09-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т) |  | -0.162 | 2 223,43 364,45 | 1 528,74 170,40 | -360 | -59 | -248 -28 | 37.884 | -6.14 | [6 empty] | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т)
Объем=-12*13,5/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 37,884 -6,14; 5: 9,62 9,62; 7: -59.07; 8: -59.07 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 12,66 -2,05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час) |  | 0,11 -0,02 | 120.24 | 120,24 15,42 | -2.4 |  | -2,40 -0,31 | [10 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,2 -0,03 | 111.99 | 111,99 13,50 | -3.36 |  | -3,36 -0,41 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 7,84 -1,27 | 120.04 | 120,04 13,50 | -152.45 |  | -152,45 -17,15 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 -0,05 | 65.71 | 65,71 11,60 | -3.29 |  | -3,29 -0,58 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 3,36 -0,54 | 1.2 | 1,20 0,00 | -0.65 |  | -0,65 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,57 -0,25 | 12.31 | 12,31 0,00 | -3.08 |  | -3,08 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 3 -0,486; 5: 6.22; 7: -3.02 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,9 -0,1458; 5: 6.09; 7: -0.89 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т) |  | 4: 0,007 -0,0011; 5: 10315.01; 7: -11.35 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,009 -0,0015; 5: 9040.01; 7: -13.56 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0; 5: 37900; 7: 0 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 -0,162; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т) |  | 4: 0,021 -0,0034; 5: 5989; 7: -20.36 | [8 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 -0,003; 5: 50.24; 7: -0.15 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 -0,0003; 5: 4920; 7: -1.48 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 -0,0002; 5: 1700; 7: -0.34 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 -0,0001; 5: 15620; 7: -1.56 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 -0,0001; 5: 9420; 7: -0.94 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
16 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) |  | -8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | -485 | -107 | -376 -45 | 1.635 | -13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 -13,08; 5: 8,17 8,17; 7: -106.86; 8: -106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 -3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 -2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | -250.86 |  | -250,86 -30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 -1,44; 5: 1; 7: -1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
17 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) |  | -16 | 11,55 11,40 |  | -185 | -182 |  | 1.395 | -22.32 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,395 -22,32; 5: 8,17 8,17; 7: -182.35; 8: -182.35 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,15 -2,4; 5: 1; 7: -2.4 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
18 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт) |  | -4 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | -242 | -53 | -188 -23 | 1.635 | -6.54 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 -6,54; 5: 8,17 8,17; 7: -53.43; 8: -53.43 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 -1,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 -1,12 | 111.99 | 111,99 13,50 | -125.43 |  | -125,43 -15,12 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 -0,72; 5: 1; 7: -0.72 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
19 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт) |  | -8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | -485 | -107 | -376 -45 | 1.635 | -13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 -13,08; 5: 8,17 8,17; 7: -106.86; 8: -106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 -3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 -2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | -250.86 |  | -250,86 -30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 -1,44; 5: 1; 7: -1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
20 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) |  | -160 | 26,29 25,11 |  | -4206 | -4018 |  | 2.61 | -417.6 | [6 empty] | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2)
Объем=-(8*14+4*12)
17,92 = 70,46 - 2,023 x 25,97
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 2,61 -417,6; 5: 9,62 9,62; 7: -4017.31; 8: -4017.31 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
П,Н | 04.3.01.09 | Раствор цементный (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Раствор цементный (м3)
Уд | 08.1.02.17-0001 | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2) |  | 4: 2,023 -323,7; 5: 25.97; 7: -8406.49 | [13 empty] | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2)
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная (кг) |  | 4: 0,124 -19,84; 5: 9.5; 7: -188.48 | [8 empty] | Проволока вязальная (кг)
Н | 08.4.01.01 | Анкеры (шт) |  | 4: 0,36 -57,6; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Анкеры (шт)
Н | 20.1.01.14 | Зажимы тросовые (шт) |  | 4: 0,72 -115,2; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Зажимы тросовые (шт)
Н | 20.1.02.19 | Трос стальной (м) |  | 4: 1,32 -211,2; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трос стальной (м)
21 | Том 9.3 стр.675, п.2 КА №29 | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м) |  | -41.5 | 21 389,84 175900,00/1,2/6,99*1,02 |  | -887678 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м)
Цена МАТ=175900,00/1,2/6,99*1,02
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт.
22 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | -1.428 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | -182639 | -14283 | -167 812 -8 009 | 1039.7328 | -1484.74 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=-142,8 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 -1484,74; 5: 9,62 9,62; 7: -14283.2; 8: -14283.2 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 -625,01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -4,18 | 79.07 | 79,07 13,50 | -330.51 |  | -330,51 -56,43 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -5,63 | 70.01 | 70,01 11,60 | -394.16 |  | -394,16 -65,31 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 -317,61 | 340 | 340,00 13,50 | -107987.4 |  | -107 987,40 -4 287,74 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 -5,52 | 111.99 | 111,99 13,50 | -618.18 |  | -618,18 -74,52 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -75,45 | 26.5 | 26,50 10,06 | -1999.43 |  | -1 999,43 -759,03 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 -8,28 | 65.71 | 65,71 11,60 | -544.08 |  | -544,08 -96,05 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 -5,107; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 -2,959; 5: 183.68; 7: -543.51 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 -0,4113; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
23 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | -0.252 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | -97822 | -7470 | -90 052 -3 817 | 3081.2808 | -776.48 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=-25,2 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 -776,48; 5: 9,62 9,62; 7: -7469.74; 8: -7469.74 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 -288,39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -0,74 | 79.07 | 79,07 13,50 | -58.51 |  | -58,51 -9,99 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -0,99 | 70.01 | 70,01 11,60 | -69.31 |  | -69,31 -11,48 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 -174,48 | 340 | 340,00 13,50 | -59323.2 |  | -59 323,20 -2 355,48 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 -1,09 | 111.99 | 111,99 13,50 | -122.07 |  | -122,07 -14,72 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -13,32 | 26.5 | 26,50 10,06 | -352.98 |  | -352,98 -134,00 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 -1,64 | 65.71 | 65,71 11,60 | -107.76 |  | -107,76 -19,02 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 -3,145; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 -1,633; 5: 183.68; 7: -299.95 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 -0,1633; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
24 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -5.04 | 480 |  | -2419 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-21*8*30/1000
25 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -3.5 | 2.44 |  | -9 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(5,04*0,7;1)
26 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | -1.68 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | -18805 | -2522 | -10 960 -1 526 | 156.045 | -262.16 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(-21*8) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 -262,16; 5: 9,62 9,62; 7: -2521.98; 8: -2521.98 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 -113,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 -12,11 | 179.46 | 179,46 13,50 | -2173.26 |  | -2 173,26 -163,49 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 -0,32 | 111.99 | 111,99 13,50 | -35.84 |  | -35,84 -4,32 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 -6,28 | 6.9 | 6,90 0,00 | -43.33 |  | -43,33 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 -62,29 | 80.35 | 80,35 13,50 | -5005 |  | -5 005,00 -840,92 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 -0,74 | 65.71 | 65,71 11,60 | -48.63 |  | -48,63 -8,58 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [12 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 -0,0001; 5: 30030; 7: -3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 -0,0034; 5: 9040.01; 7: -30.74 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 -1,68; 5: 67.1; 7: -112.73 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [12 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 -2,184; 5: 1553; 7: -3391.75 | [14 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 -21,84; 5: 1553; 7: -33917.52 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 -0,0373; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 -1,344; 5: 176.1; 7: -236.68 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 -1,31; 5: 207.8; 7: -272.22 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 -0,336; 5: 3468.64; 7: -1165.46 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 -0,0739; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 -5,04; 5: 11.99; 7: -60.43 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 -0,084; 5: 272.62; 7: -22.9 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 -0,168; 5: 156.83; 7: -26.35 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 -1,596; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
27 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -8.4 | 480 |  | -4032 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-21*8*50/1000
28 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -3.4 | 2.44 |  | -8 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(8,4*0,4;1)
29 | Том 9.3 стр.682, п.2 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | -8 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | -19143 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=-1*8
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
30 | Том 9.3 стр.682, п.1 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | -48 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | -82644 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=-6*8
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
31 | Том 9.3 стр.682, п.3 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -104 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | -47939 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-13*8
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
32 | Том 9.3 стр.682, п.4 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -48 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | -6812 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-6*8
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
33 | Том 9.3 стр.682, п.5 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | -8 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | -13914 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=-1*8
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
34 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | -56 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | -317 | -129 | -125 -20 | 0.255 | -14.28 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 -14,28; 5: 9,07 9,07; 7: -129.52; 8: -129.52 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 -1,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 -1,12 | 65.71 | 65,71 11,60 | -73.6 |  | -73,60 -12,99 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 -8,4 | 1.2 | 1,20 0,00 | -10.08 |  | -10,08 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 -8,4; 5: 6.22; 7: -52.25 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 -1,68; 5: 6.09; 7: -10.23 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт.
35 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | -0.816 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | -104365 | -8162 | -95 893 -4 576 | 1039.7328 | -848.42 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=-81,6 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 -848,42; 5: 9,62 9,62; 7: -8161.8; 8: -8161.8 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 -357,15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -2,39 | 79.07 | 79,07 13,50 | -188.98 |  | -188,98 -32,27 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -3,22 | 70.01 | 70,01 11,60 | -225.43 |  | -225,43 -37,35 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 -181,49 | 340 | 340,00 13,50 | -61706.6 |  | -61 706,60 -2 450,12 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 -3,16 | 111.99 | 111,99 13,50 | -353.89 |  | -353,89 -42,66 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -43,12 | 26.5 | 26,50 10,06 | -1142.68 |  | -1 142,68 -433,79 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 -4,73 | 65.71 | 65,71 11,60 | -310.81 |  | -310,81 -54,87 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 -2,918; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 -1,691; 5: 183.68; 7: -310.6 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 -0,235; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
36 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | -0.144 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | -55898 | -4268 | -51 458 -2 181 | 3081.2808 | -443.7 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=-14,4 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 -443,7; 5: 9,62 9,62; 7: -4268.39; 8: -4268.39 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 -164,79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -0,42 | 79.07 | 79,07 13,50 | -33.21 |  | -33,21 -5,67 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -0,57 | 70.01 | 70,01 11,60 | -39.91 |  | -39,91 -6,61 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 -99,7 | 340 | 340,00 13,50 | -33898 |  | -33 898,00 -1 345,95 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 -0,63 | 111.99 | 111,99 13,50 | -70.55 |  | -70,55 -8,51 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -7,61 | 26.5 | 26,50 10,06 | -201.67 |  | -201,67 -76,56 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 -0,94 | 65.71 | 65,71 11,60 | -61.77 |  | -61,77 -10,90 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 -1,797; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 -0,9331; 5: 183.68; 7: -171.39 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 -0,0933; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
37 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -2.88 | 480 |  | -1382 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-24*4*30/1000
38 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -2 | 2.44 |  | -5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(2,88*0,7;1)
39 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | -0.96 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | -10746 | -1441 | -6 263 -872 | 156.045 | -149.8 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(-24*4) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 -149,8; 5: 9,62 9,62; 7: -1441.08; 8: -1441.08 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 -64,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 -6,92 | 179.46 | 179,46 13,50 | -1241.86 |  | -1 241,86 -93,42 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 -0,18 | 111.99 | 111,99 13,50 | -20.16 |  | -20,16 -2,43 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 -3,59 | 6.9 | 6,90 0,00 | -24.77 |  | -24,77 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 -35,6 | 80.35 | 80,35 13,50 | -2860.46 |  | -2 860,46 -480,60 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 -0,42 | 65.71 | 65,71 11,60 | -27.6 |  | -27,60 -4,87 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [12 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 -0,0001; 5: 30030; 7: -3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 -0,0019; 5: 9040.01; 7: -17.18 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 -0,96; 5: 67.1; 7: -64.42 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [12 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 -1,248; 5: 1553; 7: -1938.14 | [14 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 -12,48; 5: 1553; 7: -19381.44 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 -0,0213; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 -0,768; 5: 176.1; 7: -135.24 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 -0,7488; 5: 207.8; 7: -155.6 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 -0,192; 5: 3468.64; 7: -665.98 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 -0,0422; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 -2,88; 5: 11.99; 7: -34.53 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 -0,048; 5: 272.62; 7: -13.09 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 -0,096; 5: 156.83; 7: -15.06 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 -0,912; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
40 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -4.8 | 480 |  | -2304 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-24*4*50/1000
41 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -1.9 | 2.44 |  | -5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(4,8*0,4;1)
42 | Том 9.3 стр.682, п.7 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | -4 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | -9572 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=-1*4
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
43 | Том 9.3 стр.682, п.6 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | -28 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | -48209 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=-7*4
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
44 | Том 9.3 стр.682, п.8 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -60 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | -27657 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-15*4
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
45 | Том 9.3 стр.682, п.9 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -28 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | -3973 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-7*4
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
46 | Том 9.3 стр.682, п.10 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | -4 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | -6957 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=-1*4
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
47 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | -32 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | -181 | -74 | -72 -11 | 0.255 | -8.16 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 -8,16; 5: 9,07 9,07; 7: -74.01; 8: -74.01 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 -0,96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 -0,64 | 65.71 | 65,71 11,60 | -42.05 |  | -42,05 -7,42 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 -4,8 | 1.2 | 1,20 0,00 | -5.76 |  | -5,76 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 -4,8; 5: 6.22; 7: -29.86 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 -0,96; 5: 6.09; 7: -5.85 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт.
48 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | -2.295 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | -293527 | -22955 | -269 698 -12 871 | 1039.7328 | -2386.19 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=-229,5 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 -2386,19; 5: 9,62 9,62; 7: -22955.15; 8: -22955.15 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 -1004,48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -6,72 | 79.07 | 79,07 13,50 | -531.35 |  | -531,35 -90,72 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -9,04 | 70.01 | 70,01 11,60 | -632.89 |  | -632,89 -104,86 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 -510,45 | 340 | 340,00 13,50 | -173553 |  | -173 553,00 -6 891,08 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 -8,88 | 111.99 | 111,99 13,50 | -994.47 |  | -994,47 -119,88 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -121,26 | 26.5 | 26,50 10,06 | -3213.39 |  | -3 213,39 -1 219,88 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 -13,3 | 65.71 | 65,71 11,60 | -873.94 |  | -873,94 -154,28 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 -8,207; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 -4,755; 5: 183.68; 7: -873.4 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 -0,661; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
49 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | -0.405 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | -157213 | -12005 | -144 726 -6 135 | 3081.2808 | -1247.92 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=-40,5 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 -1247,92; 5: 9,62 9,62; 7: -12004.99; 8: -12004.99 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 -463,49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -1,19 | 79.07 | 79,07 13,50 | -94.09 |  | -94,09 -16,07 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -1,6 | 70.01 | 70,01 11,60 | -112.02 |  | -112,02 -18,56 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 -280,42 | 340 | 340,00 13,50 | -95342.8 |  | -95 342,80 -3 785,67 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 -1,76 | 111.99 | 111,99 13,50 | -197.1 |  | -197,10 -23,76 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -21,4 | 26.5 | 26,50 10,06 | -567.1 |  | -567,10 -215,28 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 -2,63 | 65.71 | 65,71 11,60 | -172.82 |  | -172,82 -30,51 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 -5,054; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 -2,624; 5: 183.68; 7: -481.98 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 -0,2624; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
50 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -8.1 | 480 |  | -3888 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-27*10*30/1000
51 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -5.7 | 2.44 |  | -14 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(8,1*0,7;1)
52 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | -2.7 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | -30223 | -4053 | -17 615 -2 453 | 156.045 | -421.32 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(-27*10) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 -421,32; 5: 9,62 9,62; 7: -4053.1; 8: -4053.1 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 -181,93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 -19,47 | 179.46 | 179,46 13,50 | -3494.09 |  | -3 494,09 -262,85 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 -0,51 | 111.99 | 111,99 13,50 | -57.11 |  | -57,11 -6,89 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 -10,1 | 6.9 | 6,90 0,00 | -69.69 |  | -69,69 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 -100,12 | 80.35 | 80,35 13,50 | -8044.64 |  | -8 044,64 -1 351,62 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 -1,19 | 65.71 | 65,71 11,60 | -78.19 |  | -78,19 -13,80 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [12 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 -0,0002; 5: 30030; 7: -6.01 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 -0,0054; 5: 9040.01; 7: -48.82 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 -2,7; 5: 67.1; 7: -181.17 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [12 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 -3,51; 5: 1553; 7: -5451.03 | [14 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 -35,1; 5: 1553; 7: -54510.3 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 -0,0599; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 -2,16; 5: 176.1; 7: -380.38 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 -2,106; 5: 207.8; 7: -437.63 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 -0,54; 5: 3468.64; 7: -1873.07 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 -0,1188; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 -8,1; 5: 11.99; 7: -97.12 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 -0,135; 5: 272.62; 7: -36.8 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 -0,27; 5: 156.83; 7: -42.34 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 -2,565; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
53 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -13.5 | 480 |  | -6480 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-27*10*50/1000
54 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -5.4 | 2.44 |  | -13 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(13,5*0,4;1)
55 | Том 9.3 стр.682, п.12 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | -10 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | -23929 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=-1*10
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
56 | Том 9.3 стр.682, п.11 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | -80 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | -137741 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=-8*10
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
57 | Том 9.3 стр.682, п.13 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -170 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | -78362 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-17*10
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
58 | Том 9.3 стр.682, п.14 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -80 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | -11353 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-8*10
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
59 | Том 9.3 стр.682, п.15 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | -10 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | -17392 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=-1*10
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
60 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | -90 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | -509 | -208 | -202 -32 | 0.255 | -22.95 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 -22,95; 5: 9,07 9,07; 7: -208.16; 8: -208.16 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 -2,7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 -1,8 | 65.71 | 65,71 11,60 | -118.28 |  | -118,28 -20,88 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 -13,5 | 1.2 | 1,20 0,00 | -16.2 |  | -16,20 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 -13,5; 5: 6.22; 7: -83.97 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 -2,7; 5: 6.09; 7: -16.44 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт.
61 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | -1.02 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | -130456 | -10202 | -119 866 -5 720 | 1039.7328 | -1060.53 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=-102 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 -1060,53; 5: 9,62 9,62; 7: -10202.3; 8: -10202.3 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 -446,43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -2,99 | 79.07 | 79,07 13,50 | -236.42 |  | -236,42 -40,37 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -4,02 | 70.01 | 70,01 11,60 | -281.44 |  | -281,44 -46,63 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 -226,87 | 340 | 340,00 13,50 | -77135.8 |  | -77 135,80 -3 062,75 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 -3,94 | 111.99 | 111,99 13,50 | -441.24 |  | -441,24 -53,19 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -53,89 | 26.5 | 26,50 10,06 | -1428.09 |  | -1 428,09 -542,13 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 -5,91 | 65.71 | 65,71 11,60 | -388.35 |  | -388,35 -68,56 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 -3,648; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 -2,113; 5: 183.68; 7: -388.12 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 -0,2938; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
62 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | -0.18 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | -69873 | -5336 | -64 323 -2 726 | 3081.2808 | -554.63 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=-18 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 -554,63; 5: 9,62 9,62; 7: -5335.54; 8: -5335.54 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 -205,99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -0,53 | 79.07 | 79,07 13,50 | -41.91 |  | -41,91 -7,16 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -0,71 | 70.01 | 70,01 11,60 | -49.71 |  | -49,71 -8,24 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 -124,63 | 340 | 340,00 13,50 | -42374.2 |  | -42 374,20 -1 682,51 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 -0,78 | 111.99 | 111,99 13,50 | -87.35 |  | -87,35 -10,53 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -9,51 | 26.5 | 26,50 10,06 | -252.02 |  | -252,02 -95,67 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 -1,17 | 65.71 | 65,71 11,60 | -76.88 |  | -76,88 -13,57 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 -2,246; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 -1,166; 5: 183.68; 7: -214.17 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 -0,1166; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
63 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -3.6 | 480 |  | -1728 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-30*4*30/1000
64 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -2.5 | 2.44 |  | -6 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(3,6*0,7;1)
65 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | -1.2 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | -13432 | -1801 | -7 829 -1 090 | 156.045 | -187.25 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(-30*4) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 -187,25; 5: 9,62 9,62; 7: -1801.35; 8: -1801.35 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 -80,86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 -8,65 | 179.46 | 179,46 13,50 | -1552.33 |  | -1 552,33 -116,78 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 -0,23 | 111.99 | 111,99 13,50 | -25.76 |  | -25,76 -3,11 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 -4,49 | 6.9 | 6,90 0,00 | -30.98 |  | -30,98 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 -44,5 | 80.35 | 80,35 13,50 | -3575.58 |  | -3 575,58 -600,75 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 -0,53 | 65.71 | 65,71 11,60 | -34.83 |  | -34,83 -6,15 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [12 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 -0,0001; 5: 30030; 7: -3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 -0,0024; 5: 9040.01; 7: -21.7 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 -1,2; 5: 67.1; 7: -80.52 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [12 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 -1,56; 5: 1553; 7: -2422.68 | [14 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 -15,6; 5: 1553; 7: -24226.8 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 -0,0266; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 -0,96; 5: 176.1; 7: -169.06 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 -0,936; 5: 207.8; 7: -194.5 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 -0,24; 5: 3468.64; 7: -832.47 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 -0,0528; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 -3,6; 5: 11.99; 7: -43.16 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 -0,06; 5: 272.62; 7: -16.36 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 -0,12; 5: 156.83; 7: -18.82 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 -1,14; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
66 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -6 | 480 |  | -2880 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-30*4*50/1000
67 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -2.4 | 2.44 |  | -6 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(6*0,4;1)
68 | Том 9.3 стр.682, п.17 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | -4 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | -9572 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=-1*4
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
69 | Том 9.3 стр.682, п.16 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | -36 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | -61983 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=-9*4
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
70 | Том 9.3 стр.682, п.18 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -76 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | -35032 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-19*4
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
71 | Том 9.3 стр.682, п.19 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -36 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | -5109 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-9*4
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
72 | Том 9.3 стр.682, п.20 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | -4 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | -6957 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=-1*4
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
73 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | -40 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | -226 | -92 | -90 -14 | 0.255 | -10.2 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 -10,2; 5: 9,07 9,07; 7: -92.51; 8: -92.51 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 -1,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 -0,8 | 65.71 | 65,71 11,60 | -52.57 |  | -52,57 -9,28 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 -6 | 1.2 | 1,20 0,00 | -7.2 |  | -7,20 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 -6; 5: 6.22; 7: -37.32 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 -1,2; 5: 6.09; 7: -7.31 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
74 | ФЕР01-02-096-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2) |  | -3760 | 20,28 20,28 |  | -76253 | -76253 |  | 1.8 | -6768 | [6 empty] | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час) |  | 4: 1,8 -6768; 5: 11,27 11,27; 7: -76275.36; 8: -76275.36 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: -2821112; 8: -176695; 9: -1 049 259 -52 316; 11: -17222.75 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: -226452 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от -81043) (Поз. 8, 20, 74, 16-19) |  |  |  | 7: -64835 | [10 empty] | 80% ФОТ (от -81043) (Поз. 8, 20, 74, 16-19)
87% ФОТ (от -15758) (Поз. 26, 39, 52, 65) |  |  |  | 7: -13709 | [10 empty] | 87% ФОТ (от -15758) (Поз. 26, 39, 52, 65)
90% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15) |  |  |  | 7: -620 | [10 empty] | 90% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15)
105% ФОТ (от -225) (Поз. 9) |  |  |  | 7: -236 | [10 empty] | 105% ФОТ (от -225) (Поз. 9)
112% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73) |  |  |  | 7: -147052 | [10 empty] | 112% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -113701 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от -80481) (Поз. 8, 20, 74) |  |  |  | 7: -36216 | [10 empty] | 45% ФОТ (от -80481) (Поз. 8, 20, 74)
51% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73) |  |  |  | 7: -66961 | [10 empty] | 51% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73)
60% ФОТ (от -16320) (Поз. 26, 39, 52, 65, 16-19) |  |  |  | 7: -9792 | [10 empty] | 60% ФОТ (от -16320) (Поз. 26, 39, 52, 65, 16-19)
65% ФОТ (от -225) (Поз. 9) |  |  |  | 7: -146 | [10 empty] | 65% ФОТ (от -225) (Поз. 9)
85% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15) |  |  |  | 7: -586 | [10 empty] | 85% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15)
Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 : | [20 empty] | Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 :
Итоги по Строительным работам | [21 empty] | Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 8, 20, 74 |  |  |  | 7: -80982; 8: -80444; 9: -350 -37; 11: -7206.79 | [10 empty] | Итого Поз. 8, 20, 74
Накладные расходы 80% ФОТ (от -80 481) |  |  |  | 7: -64385 | [10 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -80 481)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от -80 481) |  |  |  | 7: -36216 | [10 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от -80 481)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -181583; 11: -7206.79 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | [21 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 9 |  |  |  | 7: -388; 8: -211; 9: -90 -14; 11: -24.76 | [10 empty] | Итого Поз. 9
Накладные расходы 105% ФОТ (от -225) |  |  |  | 7: -236 | [10 empty] | Накладные расходы 105% ФОТ (от -225)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от -225) |  |  |  | 7: -146 | [10 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от -225)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -770; 11: -24.76 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы: | [21 empty] | Материалы:
Итого Поз. 10-12, 24-25, 27-28, 37-38, 40-41, 50-51, 53-54, 63-64, 66-67 |  |  |  | 7: -28469 | [10 empty] | Итого Поз. 10-12, 24-25, 27-28, 37-38, 40-41, 50-51, 53-54, 63-64, 66-67
Строительные металлические конструкции: | [21 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 13-15 |  |  |  | 7: -1716; 8: -590; 9: -895 -99; 11: -57.45 | [10 empty] | Итого Поз. 13-15
Накладные расходы 90% ФОТ (от -689) |  |  |  | 7: -620 | [10 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от -689)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от -689) |  |  |  | 7: -586 | [10 empty] | Сметная прибыль 85% ФОТ (от -689)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -2922; 11: -57.45 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [21 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 21, 29-33, 42-46, 55-59, 68-72 |  |  |  | 7: -1541928 | [10 empty] | Итого Поз. 21, 29-33, 42-46, 55-59, 68-72
Скважины: | [21 empty] | Скважины:
Итого Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73 |  |  |  | 7: -1093026; 8: -85184; 9: -1 004 317 -46 112; 11: -8858.2 | [10 empty] | Итого Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73
Накладные расходы 112% ФОТ (от -131 296) |  |  |  | 7: -147052 | [10 empty] | Накладные расходы 112% ФОТ (от -131 296)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от -131 296) |  |  |  | 7: -66961 | [10 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от -131 296)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -1307039; 11: -8858.2 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Закрепление грунтов: | [21 empty] | Закрепление грунтов:
Итого Поз. 26, 39, 52, 65 |  |  |  | 7: -73206; 8: -9817; 9: -42 667 -5 941; 11: -1020.53 | [10 empty] | Итого Поз. 26, 39, 52, 65
Накладные расходы 87% ФОТ (от -15 758) |  |  |  | 7: -13709 | [10 empty] | Накладные расходы 87% ФОТ (от -15 758)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от -15 758) |  |  |  | 7: -9455 | [10 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от -15 758)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -96370; 11: -1020.53 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: -3159081; 11: -17167.73 | [10 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [21 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [21 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 16-19 |  |  |  | 7: -1397; 8: -449; 9: -940 -113; 11: -55.02 | [10 empty] | Итого Поз. 16-19
Накладные расходы 80% ФОТ (от -562) |  |  |  | 7: -450 | [10 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -562)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от -562) |  |  |  | 7: -337 | [10 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от -562)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -2184; 11: -55.02 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: -2184; 11: -55.02 | [10 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: -3161265; 11: -17222.75 | [10 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: -1595158 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: -1049259 | [10 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: -229011 | [10 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: -226452 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -113701 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 |  |  |  | 7: -3161265; 11: -17222.75 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03
Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 | [14 empty] | Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Из местного камня | [15 empty] | Из местного камня
Обратный фильтр | [15 empty] | Обратный фильтр
75 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм (м3) |  | -240.5 | 90.94 |  | -21871 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм (м3)
Объем=-185*1,3
Земляные работы | [15 empty] | Земляные работы
76 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) |  | -0.2685 | 2 162,16 2 162,16 |  | -581 | -581 |  | 277.2 | -74.43 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3)
Объем=(-895*0,03) / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [16 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час) |  | 4: 277,2 -74,43; 5: 7,80 7,80; 7: -580.55; 8: -580.55 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час)
77 | ФЕР01-01-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - погрузка грунта разработанного вручную (1000 м3) |  | -0.02685 | 5044.5 | 5 044,50 681,02 | -135 |  | -135 -18 | 0 | 0 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - погрузка грунта разработанного вручную (1000 м3)
Объем=(-895*0,03) / 1000
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 50,445 -1,35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час) |  | 33,63 -0,9 | 100 | 100,00 13,50 | -90 |  | -90,00 -12,15 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час)
78 | ФССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза) |  | -115.9162 | 11.46 | 11.46 | -1328 |  | -1328 | 0 | 0 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза)
Объем=-56,27*2,06
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: -23915; 8: -581; 9: -1 463 -18; 11: -74.43 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: -482 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от -581) (Поз. 76) |  |  |  | 7: -465 | [10 empty] | 80% ФОТ (от -581) (Поз. 76)
95% ФОТ (от -18) (Поз. 77) |  |  |  | 7: -17 | [10 empty] | 95% ФОТ (от -18) (Поз. 77)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -270 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от -581) (Поз. 76) |  |  |  | 7: -261 | [10 empty] | 45% ФОТ (от -581) (Поз. 76)
50% ФОТ (от -18) (Поз. 77) | [21 empty] | 50% ФОТ (от -18) (Поз. 77) | bar: 7
Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 : | [20 empty] | Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 :
Материалы: | [21 empty] | Материалы:
Итого Поз. 75 |  |  |  | 7: -21871 | [10 empty] | Итого Поз. 75
Земляные работы, выполняемые ручным способом: | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 76 |  |  |  | 7: -581; 8: -581; 11: -74.43 | [10 empty] | Итого Поз. 76
Накладные расходы 80% ФОТ (от -581) |  |  |  | 7: -465 | [10 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -581)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от -581) |  |  |  | 7: -261 | [10 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от -581)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -1307; 11: -74.43 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 77 |  |  |  | 7: -135; 9: -135 -18 | [10 empty] | Итого Поз. 77
Накладные расходы 95% ФОТ (от -18) |  |  |  | 7: -17 | [10 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от -18)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от -18) | [21 empty] | Сметная прибыль 50% ФОТ (от -18) | bar: 7
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -161 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Перевозка грузов автотранспортом: | [21 empty] | Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 78 |  |  |  | 7: -1328; 9: -1328 | [10 empty] | Итого Поз. 78
Итого |  |  |  | 7: -24667; 11: -74.43 | [10 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: -21871 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: -1463 | [10 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: -599 | [10 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: -482 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -270 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 |  |  |  | 7: -24667; 11: -74.43 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 7: -2871722; 8: -177691; 9: -1 051 098 -52 379; 11: -17347.93 | [16 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: -227302 | [16 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от -82084) (Поз. 8, 20, 74, 76, 4-5, 16-19) |  |  |  | 7: -65668 | [17 empty] | 80% ФОТ (от -82084) (Поз. 8, 20, 74, 76, 4-5, 16-19)
87% ФОТ (от -15758) (Поз. 26, 39, 52, 65) |  |  |  | 7: -13709 | [17 empty] | 87% ФОТ (от -15758) (Поз. 26, 39, 52, 65)
90% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15) |  |  |  | 7: -620 | [17 empty] | 90% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15)
95% ФОТ (от -18) (Поз. 77) |  |  |  | 7: -17 | [17 empty] | 95% ФОТ (от -18) (Поз. 77)
105% ФОТ (от -225) (Поз. 9) |  |  |  | 7: -236 | [17 empty] | 105% ФОТ (от -225) (Поз. 9)
112% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73) |  |  |  | 7: -147052 | [17 empty] | 112% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -114247 | [16 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от -81062) (Поз. 8, 20, 74, 76) |  |  |  | 7: -36477 | [17 empty] | 45% ФОТ (от -81062) (Поз. 8, 20, 74, 76)
50% ФОТ (от -18) (Поз. 77) | [28 empty] | 50% ФОТ (от -18) (Поз. 77) | bar: 7
51% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73) |  |  |  | 7: -66961 | [17 empty] | 51% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73)
60% ФОТ (от -16780) (Поз. 26, 39, 52, 65, 4-5, 16-19) |  |  |  | 7: -10068 | [17 empty] | 60% ФОТ (от -16780) (Поз. 26, 39, 52, 65, 4-5, 16-19)
65% ФОТ (от -225) (Поз. 9) |  |  |  | 7: -146 | [17 empty] | 65% ФОТ (от -225) (Поз. 9)
85% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15) |  |  |  | 7: -586 | [17 empty] | 85% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15)
Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам | [28 empty] | Итоги по Строительным работам
Материалы: | [28 empty] | Материалы:
Итого Поз. 1-3, 6-7, 10-12, 24-25, 27-28, 37-38, 40-41, 50-51, 53-54, 63-64, 66-67, 75 |  |  |  | 7: -76238 | [17 empty] | Итого Поз. 1-3, 6-7, 10-12, 24-25, 27-28, 37-38, 40-41, 50-51, 53-54, 63-64, 66-67, 75
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 8, 20, 74 |  |  |  | 7: -80982; 8: -80444; 9: -350 -37; 11: -7206.79 | [17 empty] | Итого Поз. 8, 20, 74
Накладные расходы 80% ФОТ (от -80 481) |  |  |  | 7: -64385 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -80 481)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от -80 481) |  |  |  | 7: -36216 | [17 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от -80 481)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -181583; 11: -7206.79 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | [28 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 9 |  |  |  | 7: -388; 8: -211; 9: -90 -14; 11: -24.76 | [17 empty] | Итого Поз. 9
Накладные расходы 105% ФОТ (от -225) |  |  |  | 7: -236 | [17 empty] | Накладные расходы 105% ФОТ (от -225)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от -225) |  |  |  | 7: -146 | [17 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от -225)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -770; 11: -24.76 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Строительные металлические конструкции: | [28 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 13-15 |  |  |  | 7: -1716; 8: -590; 9: -895 -99; 11: -57.45 | [17 empty] | Итого Поз. 13-15
Накладные расходы 90% ФОТ (от -689) |  |  |  | 7: -620 | [17 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от -689)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от -689) |  |  |  | 7: -586 | [17 empty] | Сметная прибыль 85% ФОТ (от -689)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -2922; 11: -57.45 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [28 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 21, 29-33, 42-46, 55-59, 68-72 |  |  |  | 7: -1541928 | [17 empty] | Итого Поз. 21, 29-33, 42-46, 55-59, 68-72
Скважины: | [28 empty] | Скважины:
Итого Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73 |  |  |  | 7: -1093026; 8: -85184; 9: -1 004 317 -46 112; 11: -8858.2 | [17 empty] | Итого Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73
Накладные расходы 112% ФОТ (от -131 296) |  |  |  | 7: -147052 | [17 empty] | Накладные расходы 112% ФОТ (от -131 296)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от -131 296) |  |  |  | 7: -66961 | [17 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от -131 296)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -1307039; 11: -8858.2 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Закрепление грунтов: | [28 empty] | Закрепление грунтов:
Итого Поз. 26, 39, 52, 65 |  |  |  | 7: -73206; 8: -9817; 9: -42 667 -5 941; 11: -1020.53 | [17 empty] | Итого Поз. 26, 39, 52, 65
Накладные расходы 87% ФОТ (от -15 758) |  |  |  | 7: -13709 | [17 empty] | Накладные расходы 87% ФОТ (от -15 758)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от -15 758) |  |  |  | 7: -9455 | [17 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от -15 758)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -96370; 11: -1020.53 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые ручным способом: | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 76 |  |  |  | 7: -581; 8: -581; 11: -74.43 | [17 empty] | Итого Поз. 76
Накладные расходы 80% ФОТ (от -581) |  |  |  | 7: -465 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -581)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от -581) |  |  |  | 7: -261 | [17 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от -581)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -1307; 11: -74.43 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 77 |  |  |  | 7: -135; 9: -135 -18 | [17 empty] | Итого Поз. 77
Накладные расходы 95% ФОТ (от -18) |  |  |  | 7: -17 | [17 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от -18)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от -18) | [28 empty] | Сметная прибыль 50% ФОТ (от -18) | bar: 7
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -161 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Перевозка грузов автотранспортом: | [28 empty] | Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 78 |  |  |  | 7: -1328; 9: -1328 | [17 empty] | Итого Поз. 78
Итого |  |  |  | 7: -3209646; 11: -17242.16 | [17 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [28 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [28 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 4-5, 16-19 |  |  |  | 7: -2194; 8: -864; 9: -1 316 -158; 11: -105.77 | [17 empty] | Итого Поз. 4-5, 16-19
Накладные расходы 80% ФОТ (от -1 022) |  |  |  | 7: -818 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -1 022)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от -1 022) |  |  |  | 7: -613 | [17 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от -1 022)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -3625; 11: -105.77 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: -3625; 11: -105.77 | [17 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: -3213271; 11: -17347.93 | [17 empty] | Итого
В том числе: | [28 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: -1642933 | [17 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: -1051098 | [17 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: -230070 | [17 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: -227302 | [17 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -114247 | [17 empty] | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете |  |  |  | 7: -3213271; 11: -17347.93 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________ Дубкова Л.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ Ярулина В.К.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01-08-Д (аналог) (hidden)
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 7. Кабардино-Балкарская Республика | [9 empty] | 7. Кабардино-Балкарская Республика
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" | [16 empty] | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-08-Д
Инженерная защита территории | [17 empty] | Инженерная защита территории
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Раздел №10. Подраздел ПД №7. ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ, 02-01-08-6 ИЗ, СВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 2 квартал 2023 года (01.01.2000) | [15 empty] | 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 2 квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 79184.01 | (6482,87) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 79184.01 | (6482,87) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 7942.69 | (290,73) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 30345.68 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 11096.54 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Зона защиты опоры Т04 | [19 empty] | Раздел 1. Зона защиты опоры Т04
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33 | [20 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33
Устройство ж.б. фундаментов | [21 empty] | Устройство ж.б. фундаментов
1 | ФЕР01-02-094-01 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.2435; 6: 1; 7: 2.2435 | [9 empty] | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12958.34; 9: 1.5; 10: 43608.05; 11: 10.92; 12: 476199.91 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 268.47; 9: 1.5; 10: 903.47; 11: 27.32; 12: 24682.8 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.33; 6: 1.5; 7: 54.9545 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12958.34; 10: 43608.05; 12: 476199.91 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 903.47; 12: 24682.8 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 804.09; 12: 21967.69 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 370.42; 12: 10119.95 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44782.56; 12: 508287.55 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-019-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.03045; 6: 1; 7: 0.03045 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7500; 9: 1.5; 10: 342.56; 11: 10.92; 12: 3740.76 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1012.5; 9: 1.5; 10: 46.25; 11: 27.32; 12: 1263.55 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 75; 6: 1.5; 7: 3.4256 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7500; 10: 342.56; 12: 3740.76 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.25; 12: 1263.55 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 42.55; 12: 1162.47 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 21.28; 12: 581.23 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 406.39; 12: 5484.46 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (в отвал) |  |  | 1 т груза | 62.727 | 1 | 62.727 | 2.91 |  | 182.54 | 10.92 | 1993.34 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (в отвал)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182.54; 12: 1993.34 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-01-016-04 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.03045; 6: 1; 7: 0.03045 | [9 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 902.44; 9: 1.5; 10: 41.22; 11: 10.92; 12: 450.12 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 153.71; 9: 1.5; 10: 7.02; 11: 27.32; 12: 191.79 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.67; 10: 0.26; 11: 7.72; 12: 2.01 | [11 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.4; 6: 1.5; 7: 0.5207 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 911.11; 10: 41.48; 12: 452.13 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.02; 12: 191.79 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.46; 12: 176.45 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.23; 12: 88.22 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.17; 12: 716.8 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-01-007-05 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.1939; 6: 1; 7: 0.1939 | [9 empty] | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5950; 9: 1.5; 10: 1730.56; 11: 10.92; 12: 18897.72 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 803.25; 9: 1.5; 10: 233.63; 11: 27.32; 12: 6382.77 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59.5; 6: 1.5; 7: 17.3056 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5950; 10: 1730.56; 12: 18897.72 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 233.63; 12: 6382.77 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 214.94; 12: 5872.15 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 107.47; 12: 2936.07 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2052.97; 12: 27705.94 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0525; 6: 1; 7: 0.0525 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.5; 10: 82.92; 11: 27.32; 12: 2265.37 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.5; 10: 123.33; 11: 10.92; 12: 1346.76 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.5; 10: 19.25; 11: 27.32; 12: 525.91 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 47.74; 11: 7.72; 12: 368.55 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.5; 7: 10.6312 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.5; 7: 1.4269 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 253.99; 12: 3980.68 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.17; 12: 2791.28 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 104.21; 12: 2847.11 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 59.26; 12: 1618.94 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 417.46; 12: 8446.73 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 5.355 | 1 | 5.355 | 560 |  | 2998.8 | 7.72 | 23150.74 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2998.8; 12: 23150.74 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР06-15-001-08 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 7,5 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133) |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.05355; 6: 1; 7: 0.05355 | [9 empty] | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 7,5 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2082.6; 9: 1.5; 10: 167.28; 11: 27.32; 12: 4570.09 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1889.93; 9: 1.5; 10: 151.81; 11: 10.92; 12: 1657.77 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 366.39; 9: 1.5; 10: 29.43; 11: 27.32; 12: 804.03 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25068.06; 10: 1342.39; 11: 7.72; 12: 10363.25 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 267; 6: 1.5; 7: 21.4468 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.42; 6: 1.5; 7: 2.9254 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29040.59; 10: 1661.48; 12: 16591.11 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 196.71; 12: 5374.12 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 143.6; 12: 3923.11 | [12 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 34; 7: 34; 10: 66.88; 12: 1827.2 | [12 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1871.96; 12: 22341.42 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | 3.1059 | 1 | 3.1059 | 59.99 |  | 186.32 | 7.72 | 1438.39 | [15 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 186.32; 12: 1438.39 | [16 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | 4.284 | 1 | 4.284 | 185.49 |  | 794.64 | 7.72 | 6134.62 | [15 empty] | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 794.64; 12: 6134.62 | [16 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-03.2.01.05-0001 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5) |  |  | т | 1.146 | 1 | 1.146 | 313 |  | 358.7 | 7.72 | 2769.16 | [15 empty] | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 358.7; 12: 2769.16 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.20825; 6: 1; 7: 0.20825 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5408.02; 9: 1.5; 10: 1689.33; 11: 27.32; 12: 46152.5 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2828.36; 9: 1.5; 10: 883.51; 11: 10.92; 12: 9647.93 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 431.06; 9: 1.5; 10: 134.65; 11: 27.32; 12: 3678.64 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4148.05; 10: 863.83; 11: 7.72; 12: 6668.77 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 634; 6: 1.5; 7: 198.0457 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.12; 6: 1.5; 7: 10.0335 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12384.43; 10: 3436.67; 12: 62469.2 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1823.98; 12: 49831.14 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1860.46; 12: 50827.76 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 1057.91; 12: 28902.06 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6355.04; 12: 142199.02 | [14 empty] | Всего по позиции
88 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 21.139 | 1 | 21.139 | 725.69 |  | 15340.36 | 7.72 | 118427.58 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15340.36; 12: 118427.58 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.1554 | 1 | 0.1554 | 6780 |  | 1053.61 | 7.72 | 8133.87 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1053.61; 12: 8133.87 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 1.0738 | 1 | 1.0738 | 5488.69 |  | 5893.76 | 7.72 | 45499.83 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5893.76; 12: 45499.83 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР06-15-001-12 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133) |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2558; 6: 1; 7: 0.2558 | [9 empty] | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2082.6; 9: 1.5; 10: 799.09; 11: 27.32; 12: 21831.14 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1847.63; 9: 1.5; 10: 708.94; 11: 10.92; 12: 7741.62 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 361.66; 9: 1.5; 10: 138.77; 11: 27.32; 12: 3791.2 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30662.21; 10: 7843.39; 11: 7.72; 12: 60550.97 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 267; 6: 1.5; 7: 102.4479 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.95; 6: 1.5; 7: 13.794 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34592.44; 10: 9351.42; 12: 90123.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 937.86; 12: 25622.34 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 684.64; 12: 18704.31 | [12 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 34; 7: 34; 10: 318.87; 12: 8711.6 | [12 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10354.93; 12: 117539.64 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | 12.08 | 1 | 12.08 | 59.99 |  | 724.68 | 7.72 | 5594.53 | [15 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.68; 12: 5594.53 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | 20.56 | 1 | 20.56 | 185.49 |  | 3813.67 | 7.72 | 29441.53 | [15 empty] | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3813.67; 12: 29441.53 | [16 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-03.2.01.05-0001 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5) |  |  | т | 9.82 | 1 | 9.82 | 313 |  | 3073.66 | 7.72 | 23728.66 | [15 empty] | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3073.66; 12: 23728.66 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.687; 6: 1; 7: 1.687 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.5; 10: 510.17; 11: 27.32; 12: 13937.84 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.5; 10: 181.29; 11: 10.92; 12: 1979.69 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.5; 10: 5.87; 11: 27.32; 12: 160.37 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 105.86; 11: 7.72; 12: 817.24 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.5; 7: 53.6466 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.5; 7: 0.5061 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 797.32; 12: 16734.77 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 516.04; 12: 14098.21 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 567.64; 12: 15508.03 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 356.07; 12: 9727.76 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1721.03; 12: 41970.56 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-01.2.03.03-0019 | Мастика битумная МБРГ-90 горячего применения |  |  | т | 0.40488 | 1 | 0.40488 | 8894.49 |  | 3601.2 | 7.72 | 27801.26 | [9 empty] | Мастика битумная МБРГ-90 горячего применения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3601.2; 12: 27801.26 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-01.2.01.02-0051 | Битумы нефтяные строительные БН-50/50 |  |  | т | 0.026992 | 1 | 0.026992 | 1677.23 |  | 45.27 | 7.72 | 349.48 | [9 empty] | Битумы нефтяные строительные БН-50/50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.27; 12: 349.48 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР01-01-037-02 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.3336; 6: 1; 7: 0.3336 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1593.48; 9: 1.5; 10: 797.38; 11: 10.92; 12: 8707.39 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 162; 9: 1.5; 10: 81.06; 11: 27.32; 12: 2214.56 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12; 6: 1.5; 7: 6.0048 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1593.48; 10: 797.38; 12: 8707.39 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.06; 12: 2214.56 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 74.58; 12: 2037.4 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 37.29; 12: 1018.7 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 909.25; 12: 11763.49 | [14 empty] | Всего по позиции
Монтаж барьеров | [20 empty] | Монтаж барьеров
16 | ФЕР01-02-098-02 | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны |  |  | 4: м2; 5: 126.73; 6: 1; 7: 126.73 | [9 empty] | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.74; 9: 1.5; 10: 3182.19; 11: 27.32; 12: 86937.43 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 53.72; 10: 6807.94; 11: 7.72; 12: 52557.3 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.74; 6: 1.5; 7: 330.7653 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.46; 10: 9990.13; 12: 139494.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3182.19; 12: 86937.43 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2832.15; 12: 77374.31 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 1304.7; 12: 35644.35 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.98; 12: 252513.39 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | 08.1.02.17-0001 | Сетка стальная плетеная из проволоки одинарная, диаметр проволоки 1,6 мм без покрытия, размер ячейки 45х45 мм |  |  | м2 | -256.3748 | 1 | -256.3748 | 25.97 |  | -6658.05 | 7.72 | -51400.15 | [9 empty] | Сетка стальная плетеная из проволоки одинарная, диаметр проволоки 1,6 мм без покрытия, размер ячейки 45х45 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6658.05; 12: -51400.15 | [14 empty] | Всего по позиции
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт.
Устройство водоотводной канавы | [20 empty] | Устройство водоотводной канавы
18 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 23; 6: 1; 7: 23 | [15 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.5; 10: 232.88; 11: 27.32; 12: 6362.28 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.5; 10: 286.01; 11: 10.92; 12: 3123.23 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.5; 10: 27.95; 11: 27.32; 12: 763.59 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 8.51; 11: 7.72; 12: 65.7 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.5; 7: 29.325 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.5; 7: 2.415 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 527.4; 12: 9551.21 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 260.83; 12: 7125.87 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 286.91; 12: 7838.46 | [19 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 179.97; 12: 4916.85 | [19 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 994.28; 12: 22306.52 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 | 85 | 1 | 85 | 155.94 |  | 13254.9 | 7.72 | 102327.83 | [15 empty] | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13254.9; 12: 102327.83 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-02.2.05.04-1902 | Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2 |  |  | м3 | 85 | 1 | 85 | 68.7 |  | 5839.5 | 7.72 | 45080.94 | [9 empty] | Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5839.5; 12: 45080.94 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР01-01-037-02 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (прим.щебнем) |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.023; 6: 1; 7: 0.023 | [15 empty] | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (прим.щебнем)
|  | Объем=23 / 1000 | [32 empty] | Объем=23 / 1000
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1593.48; 9: 1.5; 10: 54.98; 11: 10.92; 12: 600.38 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 162; 9: 1.5; 10: 5.59; 11: 27.32; 12: 152.72 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12; 6: 1.5; 7: 0.414 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1593.48; 10: 54.98; 12: 600.38 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.59; 12: 152.72 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.14; 12: 140.5 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.57; 12: 70.25 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.69; 12: 811.13 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 | 25.3 | 1 | 25.3 | 155.94 |  | 3945.28 | 7.72 | 30457.56 | [15 empty] | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  | Объем=23*1,1 | [32 empty] | Объем=23*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3945.28; 12: 30457.56 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 : | [33 empty] | Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 81968.87; 12: 914850.7 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6430.98; 12: 175694.37 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 48568.65; 12: 530369.67 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1599.4; 12: 43695.62 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 26786.7; 12: 206793.32 | [23 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 182.54; 12: 1993.34 | [23 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 93007.57; 12: 1216427.57 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 80598.14; 12: 1074553.17 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5464.61; 12: 149293.14 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 47707.9; 12: 520970.28 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1431.2; 12: 39100.39 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 17600.92; 12: 135879.1 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6507.08; 12: 177773.37 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3317.63; 12: 90637.28 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 182.54; 12: 1993.34 | [23 empty] | Перевозка
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 12226.89; 12: 139881.06 | [23 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 966.37; 12: 26401.23 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 860.75; 12: 9399.39 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 168.2; 12: 4595.23 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9185.78; 12: 70914.22 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 828.24; 12: 22627.42 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 385.75; 12: 10538.8 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8030.38; 12: 219389.99 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7335.32; 12: 200400.79 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3703.38; 12: 101176.08 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 |  |  | 10: 93007.57; 12: 1216427.57 | [24 empty] | Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04
Раздел 2. Зона защиты опоры Т03 | [19 empty] | Раздел 2. Зона защиты опоры Т03
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м | [20 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м
Монтаж барьеров | [20 empty] | Монтаж барьеров
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт.
|  | Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 : | [33 empty] | Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 :
|  | Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 | [35 empty] | Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03
Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 | [19 empty] | Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Из местного камня | [20 empty] | Из местного камня
Обратный фильтр | [20 empty] | Обратный фильтр
19 | ФССЦ-02.2.05.04-1902 | Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2 |  |  | м3 | 240.5 | 1 | 240.5 | 68.7 |  | 16522.35 | 7.72 | 127552.54 | [9 empty] | Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16522.35; 12: 127552.54 | [14 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [20 empty] | Земляные работы
20 | ФЕР01-01-019-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.02685; 6: 1; 7: 0.02685 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4400; 9: 1.5; 10: 177.21; 11: 10.92; 12: 1935.13 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 594; 9: 1.5; 10: 23.92; 11: 27.32; 12: 653.49 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44; 6: 1.5; 7: 1.7721 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4400; 10: 177.21; 12: 1935.13 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.92; 12: 653.49 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 22.01; 12: 601.21 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 11; 12: 300.61 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 210.22; 12: 2836.95 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ПИР-ИГЭ1. доп. лист 38) |  |  | 1 т груза | 1915.3 | 1 | 1915.3 | 2.91 |  | 5573.52 | 10.92 | 60862.84 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ПИР-ИГЭ1. доп. лист 38)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5573.52; 12: 60862.84 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 : | [33 empty] | Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 22273.08; 12: 190350.51 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 177.21; 12: 1935.13 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 23.92; 12: 653.49 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 16522.35; 12: 127552.54 | [23 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 5573.52; 12: 60862.84 | [23 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 22306.09; 12: 191252.33 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16732.57; 12: 130389.49 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 177.21; 12: 1935.13 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 23.92; 12: 653.49 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 16522.35; 12: 127552.54 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 22.01; 12: 601.21 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11; 12: 300.61 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 5573.52; 12: 60862.84 | [23 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 23.92; 12: 653.49 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 22.01; 12: 601.21 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 11; 12: 300.61 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 |  |  | 10: 22306.09; 12: 191252.33 | [24 empty] | Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Раздел 4. Устройство анкерного поля АП1 | [19 empty] | Раздел 4. Устройство анкерного поля АП1
Устройство грунтовых анкеров ГЕОКРЕП 40/16 L=18 м (28 шт.) | [20 empty] | Устройство грунтовых анкеров ГЕОКРЕП 40/16 L=18 м (28 шт.)
22 | ФЕР04-01-001-07 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.476; 6: 1; 7: 0.476 | [9 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5465.7; 9: 1.5; 10: 3902.51; 11: 27.32; 12: 106616.57 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64226.96; 9: 1.5; 10: 45858.05; 11: 10.92; 12: 500769.91 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3064.66; 9: 1.5; 10: 2188.17; 11: 27.32; 12: 59780.8 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 578.78; 10: 275.5; 11: 7.72; 12: 2126.86 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 568.16; 6: 1.5; 7: 405.6662 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 239.17; 6: 1.5; 7: 170.7674 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70271.44; 10: 50036.06; 12: 609513.34 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6090.68; 12: 166397.37 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 6456.12; 12: 176381.21 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 2740.81; 12: 74878.82 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59232.99; 12: 860773.37 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР04-01-001-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 |  |  | 4: 100 м; 5: 4.564; 6: 1; 7: 4.564 | [9 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16197.77; 9: 1.5; 10: 110889.93; 11: 27.32; 12: 3029512.89 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 195284.87; 9: 1.5; 10: 1336920.22; 11: 10.92; 12: 14599168.8 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8277.12; 9: 1.5; 10: 56665.16; 11: 27.32; 12: 1548092.17 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1719.67; 10: 7848.57; 11: 7.72; 12: 60590.96 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1683.76; 6: 1.5; 7: 11527.021 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 625.36; 6: 1.5; 7: 4281.2146 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 213202.31; 10: 1455658.72; 12: 17689272.65 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 167555.09; 12: 4577605.06 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 177608.4; 12: 4852261.36 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 75399.79; 12: 2059922.28 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1708666.91; 12: 24601456.29 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-01.4.03.06-0062 | Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 40 мм, размер "под ключ" 65 мм, высота 50 мм |  |  | шт | 308 | 1 | 308 | 197.11 |  | 60709.88 | 7.72 | 468680.27 | [9 empty] | Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 40 мм, размер "под ключ" 65 мм, высота 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60709.88; 12: 468680.27 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-01.4.01.06-0011 | Коронки твердосплавные для колонкового бурения |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | 6325 |  | 177100 | 7.72 | 1367212 | [9 empty] | Коронки твердосплавные для колонкового бурения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177100; 12: 1367212 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, оцинк. |  |  | шт | 56 | 1 | 56 | 20095.58 |  | 145771.05 | 7.72 | 1125352.48 | [9 empty] | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, оцинк.
|  | Цена=19701,55*1,02 | [36 empty] | Цена=19701,55*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145771.05; 12: 1125352.48 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, необр |  |  | шт | 280 | 1 | 280 | 13995.72 |  | 507616.79 | 7.72 | 3918801.6 | [9 empty] | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, необр
|  | Цена=13721,29*1,02 | [36 empty] | Цена=13721,29*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 507616.79; 12: 3918801.6 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Центратор Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, необр. |  |  | шт | 140 | 1 | 140 | 1276.2 |  | 23143.52 | 7.72 | 178668 | [9 empty] | Центратор Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, необр.
|  | Цена=1251,18*1,02 | [36 empty] | Цена=1251,18*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23143.52; 12: 178668 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Шар стальной компенсационный ∅90мм |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | 2492.16 |  | 9038.92 | 7.72 | 69780.48 | [9 empty] | Шар стальной компенсационный ∅90мм
|  | Цена=2443,29*1,02 | [36 empty] | Цена=2443,29*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9038.92; 12: 69780.48 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм , для шара Ø90 мм |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | 1836.41 |  | 6660.55 | 7.72 | 51419.48 | [9 empty] | Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм , для шара Ø90 мм
|  | Цена=1800,4*1,02 | [36 empty] | Цена=1800,4*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6660.55; 12: 51419.48 | [14 empty] | Всего по позиции
ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ.ГЧ, лист 14 графич.части п.3 коментария | [21 empty] | ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ.ГЧ, лист 14 графич.части п.3 коментария
31 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.032; 6: 1; 7: 0.032 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 10: 1.81; 11: 27.32; 12: 49.45 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 10: 0.3; 11: 10.92; 12: 3.28 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 10: 0.01; 11: 27.32; 12: 0.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 4.87; 11: 7.72; 12: 37.6 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 7: 0.16992 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00064 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 6.98; 12: 90.33 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.82; 12: 49.72 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 1.71; 12: 46.74 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.93; 12: 25.36 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.62; 12: 162.43 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР13-03-004-02 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.032; 6: 1; 7: 0.032 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.86; 10: 0.73; 11: 27.32; 12: 19.94 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.66; 10: 0.21; 11: 10.92; 12: 2.29 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 10: 0.01; 11: 27.32; 12: 0.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 543.84; 10: 17.4; 11: 7.72; 12: 134.33 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.52; 7: 0.08064 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.00096 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 573.36; 10: 18.34; 12: 156.56 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.74; 12: 20.21 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.7; 12: 19 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.38; 12: 10.31 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.42; 12: 185.87 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-14.4.04.11-0011 | Эмаль ХС-759, белая |  |  | т | -0.000608 | 1 | -0.000608 | 26640 |  | -16.2 | 7.72 | -125.06 | [9 empty] | Эмаль ХС-759, белая
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -16.2; 12: -125.06 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-14.4.04.07-0010 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, цветная |  |  | т | 0.000608 | 1 | 0.000608 | 29335.67 |  | 17.84 | 7.72 | 137.72 | [9 empty] | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, цветная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.84; 12: 137.72 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР05-03-001-07 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 5.04; 6: 1; 7: 5.04 | [9 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 971.62; 9: 1.5; 10: 7345.45; 11: 27.32; 12: 200677.69 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4263.16; 9: 1.5; 10: 32229.49; 11: 10.92; 12: 351946.03 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 591.01; 9: 1.5; 10: 4468.04; 11: 27.32; 12: 122066.85 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21384.97; 10: 6027.69; 11: 7.72; 12: 46533.77 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 101; 6: 1.5; 7: 763.56 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.84; 6: 1.5; 7: 331.4304 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6430.75; 10: 45602.63; 12: 599157.49 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11813.49; 12: 322744.54 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.3-1 | НР Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 11104.68; 12: 303379.87 | [12 empty] | НР Закрепление грунтов
| Пр/774-005.3 | СП Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 6143.01; 12: 167827.16 | [12 empty] | СП Закрепление грунтов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62850.32; 12: 1070364.52 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  | т | 36.96 | 1 | 36.96 | 480 |  | 17740.8 | 7.72 | 136958.98 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17740.8; 12: 136958.98 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-01.7.08.05-0005 | Добавка пластифицирующая к цементу |  |  | кг | 1120 | 1 | 1120 | 3.85 |  | 4312 | 7.72 | 33288.64 | [9 empty] | Добавка пластифицирующая к цементу
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4312; 12: 33288.64 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | 21.168 | 1 | 21.168 | 2.44 |  | 51.65 | 7.72 | 398.74 | [9 empty] | Вода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.65; 12: 398.74 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) |  |  | 4: рез; 5: 168; 6: 1; 7: 168 | [9 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.54; 9: 1.5; 10: 388.08; 11: 27.32; 12: 10602.35 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.49; 9: 1.5; 10: 375.48; 11: 10.92; 12: 4100.24 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.5; 10: 57.96; 11: 27.32; 12: 1583.47 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.11; 10: 186.48; 11: 7.72; 12: 1439.63 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 6: 1.5; 7: 42.84 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.5; 7: 5.04 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.14; 10: 950.04; 12: 16142.22 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 446.04; 12: 12185.82 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 472.8; 12: 12916.97 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 200.72; 12: 5483.62 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1623.56; 12: 34542.81 | [14 empty] | Всего по позиции
Устройство анкерной плиты Пм-1 (28 шт.) | [20 empty] | Устройство анкерной плиты Пм-1 (28 шт.)
40 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 8.12; 6: 1; 7: 8.12 | [9 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.5; 10: 82.22; 11: 27.32; 12: 2246.25 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.5; 10: 100.97; 11: 10.92; 12: 1102.59 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.5; 10: 9.87; 11: 27.32; 12: 269.65 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 3; 11: 7.72; 12: 23.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.5; 7: 10.353 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.5; 7: 0.8526 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 186.19; 12: 3372 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.09; 12: 2515.9 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 101.3; 12: 2767.49 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 63.54; 12: 1735.97 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 351.03; 12: 7875.46 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм |  |  | м3 | 9.338 | 1 | 9.338 | 90.94 |  | 849.2 | 7.72 | 6555.82 | [9 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 849.2; 12: 6555.82 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1568; 6: 1; 7: 0.1568 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5408.02; 9: 1.5; 10: 1271.97; 11: 27.32; 12: 34750.22 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2828.36; 9: 1.5; 10: 665.23; 11: 10.92; 12: 7264.31 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 431.06; 9: 1.5; 10: 101.39; 11: 27.32; 12: 2769.97 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4148.05; 10: 650.41; 11: 7.72; 12: 5021.17 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 634; 6: 1.5; 7: 149.1168 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.12; 6: 1.5; 7: 7.5546 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12384.43; 10: 2587.61; 12: 47035.7 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1373.36; 12: 37520.19 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1400.83; 12: 38270.59 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 796.55; 12: 21761.71 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4784.99; 12: 107068 | [14 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 11.9364 | 1 | 11.9364 | 725.69 |  | 8662.13 | 7.72 | 66871.64 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8662.13; 12: 66871.64 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР06-15-001-12 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133) |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1592; 6: 1; 7: 0.1592 | [9 empty] | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2082.6; 9: 1.5; 10: 497.32; 11: 27.32; 12: 13586.78 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1847.63; 9: 1.5; 10: 441.21; 11: 10.92; 12: 4818.01 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 361.66; 9: 1.5; 10: 86.36; 11: 27.32; 12: 2359.36 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30662.21; 10: 4881.42; 11: 7.72; 12: 37684.56 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 267; 6: 1.5; 7: 63.7596 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.95; 6: 1.5; 7: 8.5849 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34592.44; 10: 5819.95; 12: 56089.35 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 583.68; 12: 15946.14 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 426.09; 12: 11640.68 | [12 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 34; 7: 34; 10: 198.45; 12: 5421.69 | [12 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6444.49; 12: 73151.72 | [14 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | 5.6118 | 1 | 5.6118 | 59.99 |  | 336.65 | 7.72 | 2598.94 | [15 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 336.65; 12: 2598.94 | [16 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | 9.552 | 1 | 9.552 | 185.49 |  | 1771.8 | 7.72 | 13678.3 | [15 empty] | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1771.8; 12: 13678.3 | [16 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-03.2.01.05-0001 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5) |  |  | т | 4.5611 | 1 | 4.5611 | 313 |  | 1427.62 | 7.72 | 11021.23 | [15 empty] | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1427.62; 12: 11021.23 | [16 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.51324 | 1 | 0.51324 | 5488.69 |  | 2817.02 | 7.72 | 21747.39 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2817.02; 12: 21747.39 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм |  |  | т | 1.5708 | 1 | 1.5708 | 5488.69 |  | 8621.63 | 7.72 | 66558.98 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8621.63; 12: 66558.98 | [14 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.112 | 1 | 0.112 | 5584.58 |  | 625.47 | 7.72 | 4828.63 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 625.47; 12: 4828.63 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-23.3.03.02-0077 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 5.04 | 1 | 5.04 | 111.05 |  | 559.69 | 7.72 | 4320.81 | [9 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 559.69; 12: 4320.81 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Устройство анкерного поля АП1 : | [33 empty] | Итоги по разделу 4 Устройство анкерного поля АП1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2526486.33; 12: 26475414.6 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 124380.02; 12: 3398062.14 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1416591.16; 12: 15469175.46 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 63576.97; 12: 1736922.81 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 985515.15; 12: 7608177 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2809603.14; 12: 34210165.43 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2803158.65; 12: 34137013.71 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 123882.7; 12: 3384475.36 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1416149.95; 12: 15464357.45 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 63490.61; 12: 1734563.45 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 980633.73; 12: 7570492.44 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 197146.54; 12: 5386043.23 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 85345.73; 12: 2331645.23 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 6444.49; 12: 73151.72 | [23 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 497.32; 12: 13586.78 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 441.21; 12: 4818.01 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 86.36; 12: 2359.36 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4881.42; 12: 37684.56 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 426.09; 12: 11640.68 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 198.45; 12: 5421.69 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 187956.99; 12: 5134984.95 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 197572.63; 12: 5397683.91 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 85544.18; 12: 2337066.92 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Устройство анкерного поля АП1 |  |  | 10: 2809603.14; 12: 34210165.43 | [24 empty] | Итого по разделу 4 Устройство анкерного поля АП1
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 692230.83; 12: 5344022.04 | [23 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 5. Устройство анкерного поля АП2 | [19 empty] | Раздел 5. Устройство анкерного поля АП2
Устройство грунтовых анкеров ГЕОКРЕП 40/16 L=18 м (36 шт.) | [20 empty] | Устройство грунтовых анкеров ГЕОКРЕП 40/16 L=18 м (36 шт.)
48 | ФЕР04-01-001-07 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.612; 6: 1; 7: 0.612 | [9 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5465.7; 9: 1.5; 10: 5017.51; 11: 27.32; 12: 137078.37 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64226.96; 9: 1.5; 10: 58960.35; 11: 10.92; 12: 643847.02 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3064.66; 9: 1.5; 10: 2813.36; 11: 27.32; 12: 76861 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 578.78; 10: 354.21; 11: 7.72; 12: 2734.5 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 568.16; 6: 1.5; 7: 521.5709 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 239.17; 6: 1.5; 7: 219.5581 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70271.44; 10: 64332.07; 12: 783659.89 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7830.87; 12: 213939.37 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 8300.72; 12: 226775.73 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 3523.89; 12: 96272.72 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76156.68; 12: 1106708.34 | [14 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР04-01-001-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 |  |  | 4: 100 м; 5: 5.868; 6: 1; 7: 5.868 | [9 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16197.77; 9: 1.5; 10: 142572.77; 11: 27.32; 12: 3895088.08 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 195284.87; 9: 1.5; 10: 1718897.43; 11: 10.92; 12: 18770359.94 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8277.12; 9: 1.5; 10: 72855.21; 11: 27.32; 12: 1990404.34 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1719.67; 10: 10091.02; 11: 7.72; 12: 77902.67 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1683.76; 6: 1.5; 7: 14820.4555 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 625.36; 6: 1.5; 7: 5504.4187 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 213202.31; 10: 1871561.22; 12: 22743350.69 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 215427.98; 12: 5885492.42 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 228353.66; 12: 6238621.97 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 96942.59; 12: 2648471.59 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2196857.47; 12: 31630444.25 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-01.4.03.06-0062 | Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 40 мм, размер "под ключ" 65 мм, высота 50 мм |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 197.11 |  | 7095.96 | 7.72 | 54780.81 | [9 empty] | Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 40 мм, размер "под ключ" 65 мм, высота 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7095.96; 12: 54780.81 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-01.4.01.06-0011 | Коронки твердосплавные для колонкового бурения |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 6325 |  | 227700 | 7.72 | 1757844 | [9 empty] | Коронки твердосплавные для колонкового бурения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 227700; 12: 1757844 | [14 empty] | Всего по позиции
52 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, оцинк. |  |  | шт | 72 | 1 | 72 | 20095.58 |  | 187419.92 | 7.72 | 1446881.76 | [9 empty] | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, оцинк.
|  | Цена=19701,55*1,02 | [36 empty] | Цена=19701,55*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 187419.92; 12: 1446881.76 | [14 empty] | Всего по позиции
53 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, необр |  |  | шт | 360 | 1 | 360 | 13995.72 |  | 652650.16 | 7.72 | 5038459.2 | [9 empty] | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, необр
|  | Цена=13721,29*1,02 | [36 empty] | Цена=13721,29*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 652650.16; 12: 5038459.2 | [14 empty] | Всего по позиции
54 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Центратор Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, необр. |  |  | шт | 180 | 1 | 180 | 1276.2 |  | 29755.96 | 7.72 | 229716 | [9 empty] | Центратор Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, необр.
|  | Цена=1251,18*1,02 | [36 empty] | Цена=1251,18*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29755.96; 12: 229716 | [14 empty] | Всего по позиции
55 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Шар стальной компенсационный ∅90мм |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 2492.16 |  | 11621.47 | 7.72 | 89717.76 | [9 empty] | Шар стальной компенсационный ∅90мм
|  | Цена=2443,29*1,02 | [36 empty] | Цена=2443,29*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11621.47; 12: 89717.76 | [14 empty] | Всего по позиции
56 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм , для шара Ø90 мм |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 1836.41 |  | 8563.57 | 7.72 | 66110.76 | [9 empty] | Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм , для шара Ø90 мм
|  | Цена=1800,4*1,02 | [36 empty] | Цена=1800,4*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8563.57; 12: 66110.76 | [14 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-01.4.03.06-0001 | Верхняки металлические шарниро-подвесные из взаимозаменяемых спецпрофилей (прим.Центратор необработанный Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, Шар стальной компенсационный ∅90мм,Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм, для шара Ø90 мм, ɣ= 14,2 кг/шт.) без покрытия ) |  |  | т | 0.64872 | 1 | 0.64872 | 5620.36 |  | 3646.04 | 7.72 | 28147.43 | [15 empty] | Верхняки металлические шарниро-подвесные из взаимозаменяемых спецпрофилей (прим.Центратор необработанный Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, Шар стальной компенсационный ∅90мм,Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм, для шара Ø90 мм, ɣ= 14,2 кг/шт.) без покрытия )
|  | Объем=(14,2*36+0,42*180+1,72*36)/1000 | [32 empty] | Объем=(14,2*36+0,42*180+1,72*36)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3646.04; 12: 28147.43 | [16 empty] | Всего по позиции
ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ.ГЧ, лист 14 графич.части п.3 коментария | [21 empty] | ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ.ГЧ, лист 14 графич.части п.3 коментария
57 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.042; 6: 1; 7: 0.042 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 10: 2.38; 11: 27.32; 12: 65.02 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 10: 0.39; 11: 10.92; 12: 4.26 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 10: 0.01; 11: 27.32; 12: 0.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 6.39; 11: 7.72; 12: 49.33 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 7: 0.22302 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00084 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 9.16; 12: 118.61 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.39; 12: 65.29 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2.25; 12: 61.37 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.22; 12: 33.3 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.63; 12: 213.28 | [14 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕР13-03-004-02 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.042; 6: 1; 7: 0.042 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.86; 10: 0.96; 11: 27.32; 12: 26.23 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.66; 10: 0.28; 11: 10.92; 12: 3.06 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 10: 0.01; 11: 27.32; 12: 0.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 543.84; 10: 22.84; 11: 7.72; 12: 176.32 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.52; 7: 0.10584 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.00126 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 573.36; 10: 24.08; 12: 205.61 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.97; 12: 26.5 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.91; 12: 24.91 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.49; 12: 13.52 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.48; 12: 244.04 | [14 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-14.4.04.11-0011 | Эмаль ХС-759, белая |  |  | т | -0.000798 | 1 | -0.000798 | 26640 |  | -21.26 | 7.72 | -164.13 | [9 empty] | Эмаль ХС-759, белая
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -21.26; 12: -164.13 | [14 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-14.4.04.07-0010 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, цветная |  |  | т | 0.000798 | 1 | 0.000798 | 29335.67 |  | 23.41 | 7.72 | 180.73 | [9 empty] | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, цветная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.41; 12: 180.73 | [14 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕР05-03-001-07 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 6.48; 6: 1; 7: 6.48 | [9 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 971.62; 9: 1.5; 10: 9444.15; 11: 27.32; 12: 258014.18 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4263.16; 9: 1.5; 10: 41437.92; 11: 10.92; 12: 452502.09 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 591.01; 9: 1.5; 10: 5744.62; 11: 27.32; 12: 156943.02 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21384.97; 10: 7749.89; 11: 7.72; 12: 59829.15 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 101; 6: 1.5; 7: 981.72 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.84; 6: 1.5; 7: 426.1248 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6430.75; 10: 58631.96; 12: 770345.42 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15188.77; 12: 414957.2 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.3-1 | НР Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 14277.44; 12: 390059.77 | [12 empty] | НР Закрепление грунтов
| Пр/774-005.3 | СП Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 7898.16; 12: 215777.74 | [12 empty] | СП Закрепление грунтов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80807.56; 12: 1376182.93 | [14 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  | т | 47.52 | 1 | 47.52 | 480 |  | 22809.6 | 7.72 | 176090.11 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22809.6; 12: 176090.11 | [14 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-01.7.08.05-0005 | Добавка пластифицирующая к цементу |  |  | кг | 1440 | 1 | 1440 | 3.85 |  | 5544 | 7.72 | 42799.68 | [9 empty] | Добавка пластифицирующая к цементу
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5544; 12: 42799.68 | [14 empty] | Всего по позиции
64 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | 27.216 | 1 | 27.216 | 2.44 |  | 66.41 | 7.72 | 512.69 | [9 empty] | Вода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.41; 12: 512.69 | [14 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) |  |  | 4: рез; 5: 216; 6: 1; 7: 216 | [9 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.54; 9: 1.5; 10: 498.96; 11: 27.32; 12: 13631.59 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.49; 9: 1.5; 10: 482.76; 11: 10.92; 12: 5271.74 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.5; 10: 74.52; 11: 27.32; 12: 2035.89 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.11; 10: 239.76; 11: 7.72; 12: 1850.95 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 6: 1.5; 7: 55.08 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.5; 7: 6.48 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.14; 10: 1221.48; 12: 20754.28 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 573.48; 12: 15667.48 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 607.89; 12: 16607.53 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 258.07; 12: 7050.37 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2087.44; 12: 44412.18 | [14 empty] | Всего по позиции
Устройство анкерной плиты Пм-1 (36 шт.) | [20 empty] | Устройство анкерной плиты Пм-1 (36 шт.)
66 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 10.44; 6: 1; 7: 10.44 | [9 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.5; 10: 105.71; 11: 27.32; 12: 2888 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.5; 10: 129.82; 11: 10.92; 12: 1417.63 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.5; 10: 12.68; 11: 27.32; 12: 346.42 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 3.86; 11: 7.72; 12: 29.8 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.5; 7: 13.311 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.5; 7: 1.0962 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 239.39; 12: 4335.43 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 118.39; 12: 3234.42 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 130.23; 12: 3557.86 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 81.69; 12: 2231.75 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 451.31; 12: 10125.04 | [14 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм |  |  | м3 | 12.006 | 1 | 12.006 | 90.94 |  | 1091.83 | 7.72 | 8428.93 | [9 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1091.83; 12: 8428.93 | [14 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2016; 6: 1; 7: 0.2016 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5408.02; 9: 1.5; 10: 1635.39; 11: 27.32; 12: 44678.85 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2828.36; 9: 1.5; 10: 855.3; 11: 10.92; 12: 9339.88 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 431.06; 9: 1.5; 10: 130.35; 11: 27.32; 12: 3561.16 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4148.05; 10: 836.25; 11: 7.72; 12: 6455.85 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 634; 6: 1.5; 7: 191.7216 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.12; 6: 1.5; 7: 9.7131 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12384.43; 10: 3326.94; 12: 60474.58 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1765.74; 12: 48240.01 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1801.05; 12: 49204.81 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 1024.13; 12: 27979.21 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6152.12; 12: 137658.6 | [14 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 20.4624 | 1 | 20.4624 | 725.69 |  | 14849.36 | 7.72 | 114637.06 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14849.36; 12: 114637.06 | [16 empty] | Всего по позиции
69 | ФЕР06-15-001-12 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133) |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2046; 6: 1; 7: 0.2046 | [9 empty] | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2082.6; 9: 1.5; 10: 639.15; 11: 27.32; 12: 17461.58 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1847.63; 9: 1.5; 10: 567.04; 11: 10.92; 12: 6192.08 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 361.66; 9: 1.5; 10: 110.99; 11: 27.32; 12: 3032.25 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30662.21; 10: 6273.49; 11: 7.72; 12: 48431.34 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 267; 6: 1.5; 7: 81.9423 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.95; 6: 1.5; 7: 11.0331 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34592.44; 10: 7479.68; 12: 72085 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 750.14; 12: 20493.83 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 547.6; 12: 14960.5 | [12 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 34; 7: 34; 10: 255.05; 12: 6967.9 | [12 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8282.33; 12: 94013.4 | [14 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | 9.6162 | 1 | 9.6162 | 59.99 |  | 576.88 | 7.72 | 4453.51 | [15 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 576.88; 12: 4453.51 | [16 empty] | Всего по позиции
83 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | 16.368 | 1 | 16.368 | 185.49 |  | 3036.1 | 7.72 | 23438.69 | [15 empty] | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3036.1; 12: 23438.69 | [16 empty] | Всего по позиции
84 | ФССЦ-03.2.01.05-0001 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5) |  |  | т | 7.8157 | 1 | 7.8157 | 313 |  | 2446.31 | 7.72 | 18885.51 | [15 empty] | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2446.31; 12: 18885.51 | [16 empty] | Всего по позиции
70 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.65988 | 1 | 0.65988 | 5488.69 |  | 3621.88 | 7.72 | 27960.91 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3621.88; 12: 27960.91 | [14 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм |  |  | т | 2.0196 | 1 | 2.0196 | 5488.69 |  | 11084.96 | 7.72 | 85575.89 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11084.96; 12: 85575.89 | [14 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.144 | 1 | 0.144 | 5584.58 |  | 804.18 | 7.72 | 6208.27 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 804.18; 12: 6208.27 | [14 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦ-23.3.03.02-0077 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 6.48 | 1 | 6.48 | 111.05 |  | 719.6 | 7.72 | 5555.31 | [9 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 719.6; 12: 5555.31 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Устройство анкерного поля АП2 : | [33 empty] | Итоги по разделу 5 Устройство анкерного поля АП2 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3177377.63; 12: 33491988.19 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 159916.98; 12: 4368931.9 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1821331.29; 12: 19888937.7 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 81741.75; 12: 2233184.62 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1196129.36; 12: 9234118.59 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3541384.67; 12: 43436660.74 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3533102.34; 12: 43342647.34 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 159277.83; 12: 4351470.32 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1820764.25; 12: 19882745.62 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 81630.76; 12: 2230152.37 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1189855.87; 12: 9185687.25 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 253474.15; 12: 6924913.95 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 109730.24; 12: 2997830.2 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 8282.33; 12: 94013.4 | [23 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 639.15; 12: 17461.58 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 567.04; 12: 6192.08 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 110.99; 12: 3032.25 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6273.49; 12: 48431.34 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 547.6; 12: 14960.5 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 255.05; 12: 6967.9 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 241658.73; 12: 6602116.52 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 254021.75; 12: 6939874.45 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 109985.29; 12: 3004798.1 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Устройство анкерного поля АП2 |  |  | 10: 3541384.67; 12: 43436660.74 | [24 empty] | Итого по разделу 5 Устройство анкерного поля АП2
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 890011.08; 12: 6870885.48 | [23 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 6. Траспортные расходы | [19 empty] | Раздел 6. Траспортные расходы
Перевозка инертных материалов автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние L=26,4+5 км от села Верхний Баксан до стройплощадки, за исключением 30 км, учтенных в СНБ , I класс груза | [20 empty] | Перевозка инертных материалов автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние L=26,4+5 км от села Верхний Баксан до стройплощадки, за исключением 30 км, учтенных в СНБ , I класс груза
74 | ФССЦпг-03-21-01-032 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 32 км |  |  | 1 т груза | 614.32 | 1 | 614.32 | 20.08 |  | 12335.55 | 10.92 | 134704.21 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 32 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12335.55; 12: 134704.21 | [14 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза | 614.32 | -1 | -614.32 | 19.29 |  | -11850.23 | 10.92 | -129404.51 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -11850.23; 12: -129404.51 | [14 empty] | Всего по позиции
Перевозка материалов автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние 145 км , за исключением 30 км, учтенных в СНБ | [20 empty] | Перевозка материалов автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние 145 км , за исключением 30 км, учтенных в СНБ
76 | ФССЦпг-03-01-01-145 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 145 км |  |  | 1 т груза | 498.899 | 1 | 498.899 | 49.8 |  | 24845.17 | 7.72 | 191804.71 | [9 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 145 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24845.17; 12: 191804.71 | [14 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза | 498.899 | -1 | -498.899 | 18.16 |  | -9060.01 | 7.72 | -69943.28 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9060.01; 12: -69943.28 | [14 empty] | Всего по позиции
Перевозка материалов (арматура, трубы, металлопрокат) автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние 145 км , за исключением 30 км, учтенных в СНБ | [20 empty] | Перевозка материалов (арматура, трубы, металлопрокат) автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние 145 км , за исключением 30 км, учтенных в СНБ
78 | ФССЦпг-03-01-01-145 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 145 км |  |  | 1 т груза | 9.571 | 1 | 9.571 | 49.8 |  | 476.64 | 7.72 | 3679.66 | [9 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 145 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476.64; 12: 3679.66 | [14 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза | 9.571 | -1 | -9.571 | 18.16 |  | -173.81 | 7.72 | -1341.81 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -173.81; 12: -1341.81 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Траспортные расходы : | [33 empty] | Итоги по разделу 6 Траспортные расходы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 16573.31; 12: 129498.98 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Перевозка |  |  | 10: 16573.31; 12: 129498.98 | [23 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16573.31; 12: 129498.98 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Перевозка |  |  | 10: 16573.31; 12: 129498.98 | [23 empty] | Перевозка
|  | Итого по разделу 6 Траспортные расходы |  |  | 10: 16573.31; 12: 129498.98 | [24 empty] | Итого по разделу 6 Траспортные расходы
|  | Итоги по смете: | [37 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5824679.22; 12: 61202102.98 | [27 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 290727.98; 12: 7942688.41 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3286668.31; 12: 35890417.96 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 146942.04; 12: 4014456.54 | [27 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2224953.56; 12: 17176641.45 | [27 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 22329.37; 12: 192355.16 | [27 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6482874.78; 12: 79184005.05 | [27 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6433591.7; 12: 78684603.71 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 288625.14; 12: 7885238.82 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3284799.31; 12: 35870008.48 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 146576.49; 12: 4004469.7 | [27 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2204612.87; 12: 17019611.33 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 457149.78; 12: 12489331.76 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 198404.6; 12: 5420413.32 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 22329.37; 12: 192355.16 | [27 empty] | Перевозка
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 26953.71; 12: 307046.18 | [27 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2102.84; 12: 57449.59 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1869; 12: 20409.48 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 365.55; 12: 9986.84 | [27 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 20340.69; 12: 157030.12 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1801.93; 12: 49228.6 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 839.25; 12: 22928.39 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 437670.02; 12: 11957144.95 | [27 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 458951.71; 12: 12538560.36 | [27 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 199243.85; 12: 5443341.71 | [27 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 6482874.78; 12: 79184005.05 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 1582241.91; 12: 12214907.52 | [27 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: |  |  |  | 6: (Соболева Г.В.) | [29 empty] | (Соболева Г.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | ГИП |  |  | 6: (Орлов А.Л.) | [30 empty] | ГИП | (Орлов А.Л.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ЛСР 02-02-01 (hidden)
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.11.2023 г. № 72412-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.11.2023 г. № 72412-ИФ/09 |  |  | Письмо Минстроя России от 23.11.2023 г. № 72412-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [14 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 7. Кабардино-Балкарская Республика | [10 empty] | 7. Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  | 7. Кабардино-Балкарская Республика
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 2. | [20 empty] | Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 2.
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01
Реконструкция сооружений снегоудерживающих лавинных очагов № 1, 2, 3 | [21 empty] | Реконструкция сооружений снегоудерживающих лавинных очагов № 1, 2, 3
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Техническое задание от 28.02.2024 | [21 empty] | Техническое задание от 28.02.2024
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2023 года | [21 empty] | IV квартал 2023 года
Сметная стоимость |  |  | 5481.77 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 5481.77 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 611.49 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 110.37 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2358.06 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 306.02 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3 | [24 empty] | Раздел 1. Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3
Сооружения снегоудерживающие лавинного очага №2 | [25 empty] | Сооружения снегоудерживающие лавинного очага №2
1 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж |  |  |  | 4: т; 5: 7.1; 6: 1; 7: 7.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 240.871; 12: 62462.68 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 0,945 (0,7*1,35) | 240.871 |  |  | 259.32 |  | 62462.68 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 42146.35 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 29.656; 12: 10695.55 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.67095 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 1379.69 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.67095 |  |  | 364.66 |  | 244.67 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 27.7102 |  |  | 1374.22 |  | 38079.96 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 27.7102 |  |  | 364.66 |  | 10104.81 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 0,945 (0,7*1,35) | 21.2691 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 47 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 1.2748 |  |  | 535.19 |  | 682.26 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 1.2748 |  |  | 271.47 |  | 346.07 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 0,945 (0,7*1,35) | 10.9365 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 56.65 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 0,945 (0,7*1,35) | 41.3305 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 1900.79 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | 114.64 |  | 0 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 | 0 | 0 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 0 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 3.219 | 0 | 0 |  |  | 6.17 |  | 0 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 | 0 | 0 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 0 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 | 0 | 0 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 0 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 | 0 | 0 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 0 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 | 0 | 0 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 0 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 | 0 | 0 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 0 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 0 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 | 0 | 0 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 0 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 | 0 | 0 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 0 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 | 0 | 0 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 0 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 | 0 | 0 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 0 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 115304.58 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 73158.23 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 68037.15 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 38554.39 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31252.97; 12: 221896.12 | [20 empty] | Всего по позиции
2 | 02-15-1-01-0142 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км |  |  |  | т | 7.1 | 1 | 7.1 |  |  | 653.6 |  | 4640.56 | [12 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) | [33 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4640.56 | [20 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  | 4: т; 5: 7.1; 6: 1; 7: 7.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 395.7167; 12: 102617.26 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 1,5525 (1,15*1,35) | 395.7167 |  |  | 259.32 |  | 102617.26 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 75261.36 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 52.9571; 12: 19099.2 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 1.1981 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 2463.73 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 1.1981 |  |  | 364.66 |  | 436.91 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 49.4826 |  |  | 1374.22 |  | 67999.93 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 49.4826 |  |  | 364.66 |  | 18044.31 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 1,6875 (1,25*1,35) | 37.9806 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 83.94 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 2.2764 |  |  | 535.19 |  | 1218.33 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 2.2764 |  |  | 271.47 |  | 617.98 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 1,6875 (1,25*1,35) | 19.5294 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 101.16 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 1,6875 (1,25*1,35) | 73.8045 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 3394.27 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 9659.79 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 1.37; 7: 9.727; 10: 114.64; 12: 1115.1 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 |  | 2.911 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 144.56 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 3.219; 7: 22.8549; 10: 6.17; 12: 141.01 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 |  | 28.4 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 4254.6 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 |  | 7.1e-05 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 5.84 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.00071 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 312.68 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0071 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 867.08 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 |  | 0.13277 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 42.1 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.000213 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 15.27 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 |  | 0.013774 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 1977.92 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 |  | 0.007313 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 103.75 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 |  | 0.002201 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 193 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.00426 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 486.88 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 7.1 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 206637.61 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 121716.46 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 113196.31 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 64144.57 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 54081.48; 12: 383978.49 | [20 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | 4: т; 5: 7.1; 6: 1; 7: 7.1; 12: 867076.28 | [12 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
|  | (Строительные металлические конструкции) | [33 empty] | (Строительные металлические конструкции)
4 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 7.1 |  | 7.1 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 867076.28 | [22 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
4.1 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: т; 7: 7.1; 10: -336.27; 12: -2387.52 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
4.2 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0132 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км |  |  |  | 4: т; 7: 7.1; 10: 657.2; 12: 4666.12 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 869354.88 | [20 empty] | Всего по позиции
Сооружения снегоудерживающие лавинного очага №3 | [25 empty] | Сооружения снегоудерживающие лавинного очага №3
5 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж |  |  |  | 4: т; 5: 1.1; 6: 1; 7: 1.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 37.318; 12: 9677.32 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 0,945 (0,7*1,35) | 37.318 |  |  | 259.32 |  | 9677.32 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6529.71 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.5946; 12: 1657.06 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.10395 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 213.75 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.10395 |  |  | 364.66 |  | 37.91 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 4.2931 |  |  | 1374.22 |  | 5899.71 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 4.2931 |  |  | 364.66 |  | 1565.53 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 0,945 (0,7*1,35) | 3.2952 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 7.28 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.1975 |  |  | 535.19 |  | 105.7 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.1975 |  |  | 271.47 |  | 53.62 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 0,945 (0,7*1,35) | 1.6944 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 8.78 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 0,945 (0,7*1,35) | 6.4033 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 294.49 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | 114.64 |  | 0 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 | 0 | 0 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 0 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 3.219 | 0 | 0 |  |  | 6.17 |  | 0 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 | 0 | 0 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 0 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 | 0 | 0 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 0 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 | 0 | 0 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 0 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 | 0 | 0 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 0 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 | 0 | 0 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 0 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 0 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 | 0 | 0 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 0 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 | 0 | 0 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 0 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 | 0 | 0 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 0 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 | 0 | 0 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 0 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17864.09 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11334.38 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 10540.97 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 5973.22 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31252.98; 12: 34378.28 | [20 empty] | Всего по позиции
6 | 02-15-1-01-0142 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км |  |  |  | т | 1.1 | 1 | 1.1 |  |  | 653.6 |  | 718.96 | [12 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) | [33 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 718.96 | [20 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  | 4: т; 5: 1.1; 6: 1; 7: 1.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 61.3082; 12: 15898.45 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 1,5525 (1,15*1,35) | 61.3082 |  |  | 259.32 |  | 15898.45 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 11660.19 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.2046; 12: 2959.03 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 0.18563 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 381.7 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 0.18563 |  |  | 364.66 |  | 67.69 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 7.6663 |  |  | 1374.22 |  | 10535.2 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 7.6663 |  |  | 364.66 |  | 2795.6 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 1,6875 (1,25*1,35) | 5.8843 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 13 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 0.35269 |  |  | 535.19 |  | 188.75 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 0.35269 |  |  | 271.47 |  | 95.74 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 1,6875 (1,25*1,35) | 3.0257 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 15.67 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 1,6875 (1,25*1,35) | 11.4345 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 525.87 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1496.58 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 1.37; 7: 1.507; 10: 114.64; 12: 172.76 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 |  | 0.451 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 22.4 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 3.219; 7: 3.5409; 10: 6.17; 12: 21.85 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 |  | 4.4 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 659.16 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 |  | 1.1e-05 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 0.9 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.00011 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 48.44 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0011 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 134.34 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 |  | 0.02057 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 6.52 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 3.3e-05 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 2.37 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 |  | 0.002134 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 306.44 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 |  | 0.001133 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 16.07 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 |  | 0.000341 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 29.9 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.00066 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 75.43 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 1.1 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 32014.25 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18857.48 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 17537.46 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 9937.89 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 54081.45; 12: 59489.6 | [20 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | 4: т; 5: 1.1; 6: 1; 7: 1.1; 12: 134335.76 | [12 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
|  | (Строительные металлические конструкции) | [33 empty] | (Строительные металлические конструкции)
8 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 1.1 |  | 1.1 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 134335.76 | [22 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
8.1 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: т; 7: 1.1; 10: -336.27; 12: -369.9 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
8.2 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0132 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км |  |  |  | 4: т; 7: 1.1; 10: 657.2; 12: 722.92 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 134688.78 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3 : | [36 empty] | Итоги по разделу 1 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1381223.71 | [25 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 190655.71 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 135597.61 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 34410.84 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1015200.03 | [25 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 5359.52 | [25 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1709145.67 | [25 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1703786.15 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 190655.71 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 135597.61 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 34410.84 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1015200.03 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 209311.89 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 118610.07 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 5359.52 | [25 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 225066.55 | [25 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 209311.89 | [25 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 118610.07 | [25 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3 |  |  |  | 12: 1709145.67 | [26 empty] | Итого по разделу 1 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3
|  | Справочно | [39 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 735.2141 | [28 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 95.4123 | [28 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1 | [24 empty] | Раздел 2. Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1
9 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж |  |  |  | 4: т; 5: 18.1; 6: 1; 7: 18.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 614.0516; 12: 159235.85 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 0,945 (0,7*1,35) | 614.0516 |  |  | 259.32 |  | 159235.85 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 107443.53 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 75.6019; 12: 27266.13 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 1.7105 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 3517.23 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 1.7105 |  |  | 364.66 |  | 623.73 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 70.6416 |  |  | 1374.22 |  | 97077.08 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 70.6416 |  |  | 364.66 |  | 25760.16 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 0,945 (0,7*1,35) | 54.2213 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 119.83 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 3.2499 |  |  | 535.19 |  | 1739.29 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 3.2499 |  |  | 271.47 |  | 882.24 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 0,945 (0,7*1,35) | 27.8803 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 144.42 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 0,945 (0,7*1,35) | 105.3637 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 4845.68 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | 114.64 |  | 0 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 | 0 | 0 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 0 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 3.219 | 0 | 0 |  |  | 6.17 |  | 0 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 | 0 | 0 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 0 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 | 0 | 0 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 0 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 | 0 | 0 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 0 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 | 0 | 0 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 0 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 | 0 | 0 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 0 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 0 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 | 0 | 0 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 0 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 | 0 | 0 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 0 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 | 0 | 0 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 0 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 | 0 | 0 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 0 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 293945.51 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 186501.98 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 173446.84 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 98286.54 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31252.98; 12: 565678.89 | [20 empty] | Всего по позиции
10 | 02-15-1-01-0142 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км |  |  |  | т | 18.1 | 1 | 18.1 |  |  | 653.6 |  | 11830.16 | [12 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) | [33 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11830.16 | [20 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  | 4: т; 5: 18.1; 6: 1; 7: 18.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1008.799; 12: 261601.75 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 1,5525 (1,15*1,35) | 1008.799 |  |  | 259.32 |  | 261601.75 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 191863.44 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 135.0034; 12: 48689.53 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 3.0544 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 6280.77 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 3.0544 |  |  | 364.66 |  | 1113.81 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 126.1457 |  |  | 1374.22 |  | 173351.93 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 126.1457 |  |  | 364.66 |  | 46000.29 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 1,6875 (1,25*1,35) | 96.8237 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 213.98 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 5.8033 |  |  | 535.19 |  | 3105.87 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 5.8033 |  |  | 271.47 |  | 1575.43 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 1,6875 (1,25*1,35) | 49.7863 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 257.89 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 1,6875 (1,25*1,35) | 188.1495 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 8653 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 24625.69 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 1.37; 7: 24.797; 10: 114.64; 12: 2842.73 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 |  | 7.421 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 368.53 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 3.219; 7: 58.2639; 10: 6.17; 12: 359.49 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 |  | 72.4 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 10846.24 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 |  | 0.000181 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 14.89 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.00181 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 797.12 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0181 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 2210.43 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 |  | 0.33847 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 107.32 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.000543 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 38.94 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 |  | 0.035114 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 5042.3 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 |  | 0.018643 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 264.48 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 |  | 0.005611 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 492.02 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.01086 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 1241.2 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 18.1 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 526780.41 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 310291.28 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 288570.89 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 163523.5 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 54081.48; 12: 978874.8 | [20 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | 4: т; 5: 18.1; 6: 1; 7: 18.1; 12: 2210433.9 | [12 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
|  | (Строительные металлические конструкции) | [33 empty] | (Строительные металлические конструкции)
12 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 18.1 |  | 18.1 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 2210433.9 | [22 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
12.1 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: т; 7: 18.1; 10: -336.27; 12: -6086.49 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
12.2 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0132 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км |  |  |  | 4: т; 7: 18.1; 10: 657.2; 12: 11895.32 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2216242.73 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1 : | [36 empty] | Итоги по разделу 2 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 3048798.81 | [25 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 420837.6 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 299306.97 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 75955.66 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2240868.42 | [25 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 11830.16 | [25 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 3772626.58 | [25 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 3760796.42 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 420837.6 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 299306.97 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 75955.66 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2240868.42 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 462017.73 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 261810.04 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 11830.16 | [25 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 496793.26 | [25 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 462017.73 | [25 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 261810.04 | [25 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1 |  |  |  | 12: 3772626.58 | [26 empty] | Итого по разделу 2 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1
|  | Справочно | [39 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1622.8505 | [28 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 210.6053 | [28 empty] | затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [41 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4430022.52 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 611493.31 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 434904.58 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 110366.5 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3256068.45 | [30 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 17189.68 | [30 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 5481772.25 | [30 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 5464582.57 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 611493.31 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 434904.58 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 110366.5 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3256068.45 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 671329.62 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 380420.11 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 17189.68 | [30 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 721859.81 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 671329.62 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 380420.11 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 5481772.25 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [44 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2358.0646 | [33 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 306.0176 | [33 empty] | затраты труда машинистов
| Составил: | Эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | 5: (Татаринов А.Ю.) | [34 empty] | Эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры | (Татаринов А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | 5: (Татаринова Е.А.) | [36 empty] | Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры | (Татаринова Е.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## Проект сметы контракта (hidden)
ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
Кампус ВТРК «Мамисон»
| № п\п | Наименование объектов, видов работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. |  | в том числе Оборудование
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | Проектно-изыскательские работы | комплекс | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 1.1 | Инженерные изыскания | комплекс | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 1.2 | Проектная документация | комплекс | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 1.3 | Непредвиденные затраты по инженерным изысканиям - 10% | комплекс | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 1.4 | Непредвиденные затраты по проектной документации - 2% | комплекс | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 2 | Строительство (строительно-монтажные и пусконаладочные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 2.1 | Жилые модули с деревянным силовым каркасом на винтовых сваях: Вместимость жилых модулей (11 шт.) – до 88 человек (круглосуточно). Ориентировочные размеры модулей: 10х4 м., высотой до 3,6 м | м2 | 880 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 2.2 | Наружные сети инженерного обеспечения:
3 | 2.2.1 | Водоснабжение наружное: диаметром 100 мм, глубина 2,1 м, материал полиэтилен | 1 км | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.2 | Водоснабжение внутриплощадочное: диаметр 100 мм, материал полиэтилен. | 1 км | 0.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.3 | Узел врезки в централизованную сеть водопровода | шт | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 2.2.3.1 | Узел учета (в колодце): диаметр 2000 мм, высота до 3 метров | шт | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.4 | Напорная наружная сеть хозяйственно-бытового водоотведения: диаметром 100 мм, глубина 2,1 м, материал полиэтилен | 1 км | 0.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.5 | Внутриплощадочная самотечная сеть хозяйственно-бытового водоотведения: диаметром 160 мм, глубина 2,6 м, материал полиэтилен | 1 км | 0.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 2.2.5.1 | Узел учета (в колодце) хозбыт: диаметр 2000 мм, высота до 3 метров | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.6 | Канализационная напорная станция КНС хозбыт: Q=5м3/ч, Н=45 м | 1 м3/час | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.7 | Колодец-гаситель напора | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.8 | Узел подключения в централизованную сеть хозяйственно-бытовой канализации | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.9 | Напорная наружная сеть водоотведения ливневая: диаметром 100 мм, глубина 2,1 м, материал полиэтилен | 1 км | 0.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.10 | Внутриплощадочная самотечная сеть водоотведения ливневая: диаметром 200 мм, глубина 3,0 м, материал полиэтилен | 1 км | 0.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.11 | Внутриплощадочная сеть водоотводящих ливневых лотков: Dn 200 мм, материал полиэтилен/бетон, с чугунными решетками | 100 пог.м. лотка | 3.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 2.2.11.1 | Узел учета (в колодце) ливневая: диаметр 2000 мм, высота до 3,5 метров | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.12 | Канализационная напорная станция КНС ливневая: Q=5м3/ч, Н=45 м | 1 м3/час | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.13 | Колодец-гаситель напора ливневой | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.14 | Узел подключения в централизованную сеть ливневой канализации | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.15 | Кабельная канализация связи
4 | 2.2.15.1 | Двухотверстная | 100 м | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 2.2.15.1.1 | ВОЛС 8 ОВ в двухотверстной кабельной канализации, с её устройством (с учетом колодцев ККС-2 1 шт на 100 м канализации связи) | 100 м | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 2.2.15.1.2 | ВОЛС 8 ОВ в проложенной двухотверстной кабельной канализации | 100 м | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 2.2.15.2 | Одноотверстная | 100 м | 1.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 2.2.15.2.1 | ВОЛС 8 ОВ в одноотверстной кабельной канализации, с её устройством (с учетом колодцев ККС-2 1 шт на 100 м канализации связи) | 100 м | 1.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 2.2.15.2.2 | ВОЛС 8 ОВ в проложенной одноотверстной кабельной канализации | 100 м | 1.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 2.2.15.3 | Колодец связи бетонный ККС-2: 21 шт, за исключением 6 шт, учтенных в устройстве кабельной канализации связи | шт. | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.16 | ВОЛС в ККС на 8 ОВ | 100 м | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.17 | ВОЛС в ККС на 4 ОВ | 100 м | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.18 | Сеть электроснабжения 0,4 кВ: кабельная линия в грунте ВКбШв 5х240 мм2 | 1 км | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.2.19 | Сеть наружного электроосвещения | 100 м | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 2.2.19.1 | Щит ВРУ 0,4 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 2.3 | Дорожно-транспортная инфраструктура | комплекс | 1
3 | 2.3.1 | Автодорога с подъездами к домам V категории с покрытием из щебня | 1 км | 0.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.3.2 | Пешеходная тропиночная сеть: покрытие гравийная крошка: протяженность 250 м, ширина 1 м | 100 м2 покрытия | 2.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2.3.3 | Парковка, гостевая автостоянка на 35 машиномест: размер 40*25м. Покрытие гравийное | 100 м2 покрытия | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 2.4 | Малые архитектурные формы | 100 м2 территории | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 2.5 | Непредвиденные затраты - 2% | комплекс | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого без учета НДС |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | НДС-20% |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | Всего с учетом НДС |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" |  |  | Е.А.Татаринова

## ВОР (hidden)
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
Кампус ВТРК «Мамисон»
Ур. (для нумерации позиций) | № п\п | Наименование объектов, видов работ | Ед. изм. | Количество
| 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | Проектно-изыскательские работы | комплекс | 1
2 | 1.1 | Инженерные изыскания | комплекс | 1
2 | 1.2 | Проектная документация | комплекс | 1
2 | 1.3 | Непредвиденные затраты по инженерным изысканиям - 10% | комплекс | 1
2 | 1.4 | Непредвиденные затраты по проектной документации - 2% | комплекс | 1
1 | 2 | Строительство (строительно-монтажные и пусконаладочные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1
2 | 2.1 | Жилые модули с деревянным силовым каркасом на винтовых сваях: Вместимость жилых модулей (11 шт.) – до 88 человек (круглосуточно). Ориентировочные размеры модулей: 10х4 м., высотой до 3,6 м | м2 | 880
2 | 2.2 | Наружные сети инженерного обеспечения:
3 | 2.2.1 | Водоснабжение наружное: диаметром 100 мм, глубина 2,1 м, материал полиэтилен | 1 км | 0.4
3 | 2.2.2 | Водоснабжение внутриплощадочное: диаметр 100 мм, материал полиэтилен. | 1 км | 0.35
3 | 2.2.3 | Узел врезки в централизованную сеть водопровода | шт | 1
4 | 2.2.3.1 | Узел учета (в колодце): диаметр 2000 мм, высота до 3 метров | шт | 1
3 | 2.2.4 | Напорная наружная сеть хозяйственно-бытового водоотведения: диаметром 100 мм, глубина 2,1 м, материал полиэтилен | 1 км | 0.45
3 | 2.2.5 | Внутриплощадочная самотечная сеть хозяйственно-бытового водоотведения: диаметром 160 мм, глубина 2,6 м, материал полиэтилен | 1 км | 0.65
4 | 2.2.5.1 | Узел учета (в колодце) хозбыт: диаметр 2000 мм, высота до 3 метров | шт. | 1
3 | 2.2.6 | Канализационная напорная станция КНС хозбыт: Q=5м3/ч, Н=45 м | 1 м3/час | 5
3 | 2.2.7 | Колодец-гаситель напора | шт. | 1
3 | 2.2.8 | Узел подключения в централизованную сеть хозяйственно-бытовой канализации | шт. | 1
3 | 2.2.9 | Напорная наружная сеть водоотведения ливневая: диаметром 100 мм, глубина 2,1 м, материал полиэтилен | 1 км | 0.15
3 | 2.2.10 | Внутриплощадочная самотечная сеть водоотведения ливневая: диаметром 200 мм, глубина 3,0 м, материал полиэтилен | 1 км | 0.15
3 | 2.2.11 | Внутриплощадочная сеть водоотводящих ливневых лотков: Dn 200 мм, материал полиэтилен/бетон, с чугунными решетками | 100 пог.м. лотка | 3.5
4 | 2.2.11.1 | Узел учета (в колодце) ливневая: диаметр 2000 мм, высота до 3,5 метров | шт. | 1
3 | 2.2.12 | Канализационная напорная станция КНС ливневая: Q=5м3/ч, Н=45 м | 1 м3/час | 5
3 | 2.2.13 | Колодец-гаситель напора ливневой | шт. | 1
3 | 2.2.14 | Узел подключения в централизованную сеть ливневой канализации | шт. | 1
3 | 2.2.15 | Кабельная канализация связи
4 | 2.2.15.1 | Двухотверстная | 100 м | 4
5 | 2.2.15.1.1 | ВОЛС 8 ОВ в двухотверстной кабельной канализации, с её устройством (с учетом колодцев ККС-2 1 шт на 100 м канализации связи) | 100 м | 4
5 | 2.2.15.1.2 | ВОЛС 8 ОВ в проложенной двухотверстной кабельной канализации | 100 м | -4
4 | 2.2.15.2 | Одноотверстная | 100 м | 1.8
5 | 2.2.15.2.1 | ВОЛС 8 ОВ в одноотверстной кабельной канализации, с её устройством (с учетом колодцев ККС-2 1 шт на 100 м канализации связи) | 100 м | 1.8
5 | 2.2.15.2.2 | ВОЛС 8 ОВ в проложенной одноотверстной кабельной канализации | 100 м | -1.8
4 | 2.2.15.3 | Колодец связи бетонный ККС-2: 21 шт, за исключением 6 шт, учтенных в устройстве кабельной канализации связи | шт. | 15
3 | 2.2.16 | ВОЛС в ККС на 8 ОВ | 100 м | 5
3 | 2.2.17 | ВОЛС в ККС на 4 ОВ | 100 м | 5
3 | 2.2.18 | Сеть электроснабжения 0,4 кВ: кабельная линия в грунте ВКбШв 5х240 мм2 | 1 км | 0.4
3 | 2.2.19 | Сеть наружного электроосвещения | 100 м | 8
4 | 2.2.19.1 | Щит ВРУ 0,4 кВ | шт. | 1
2 | 2.3 | Дорожно-транспортная инфраструктура | комплекс | 1
3 | 2.3.1 | Автодорога с подъездами к домам V категории с покрытием из щебня | 1 км | 0.15
3 | 2.3.2 | Пешеходная тропиночная сеть: покрытие гравийная крошка: протяженность 250 м, ширина 1 м | 100 м2 покрытия | 2.5
3 | 2.3.3 | Парковка, гостевая автостоянка на 35 машиномест: размер 40*25м. Покрытие гравийное | 100 м2 покрытия | 10
2 | 2.4 | Малые архитектурные формы | 100 м2 территории | 100
2 | 2.5 | Непредвиденные затраты - 2% | комплекс | 1
| Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" |  |  | Е.А.Татаринова

## НМЦК (ПИР+стройка) в работе (hidden)
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по проектированию и строительству объекта:
Кампус ВТРК «Мамисон»
Ур. (для нумерации позиций) | № п\п | Наименование объектов, видов работ | Ед. изм. | Количество | Обоснование | Ценовой период объекта-аналога | Цена за ед., руб. без НДС | в том числе: |  |  |  | Цена за ед. без учета стоимости затрат на ПИР и затрат на строительный контроль, руб. без НДС | Итого, руб. без НДС в ценах соответствующих периодов | Итого общий усложняющий коэффициент | Итого общий ценообразующий коэффициент | Итого стоимость с учетом ценообразующих и усложняющих коэффициентов, руб. без НДС | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации: Республика Северная Осетия-Алания (Kпер) | Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями (Kpег.1 ) | Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах (Кс) | Всего в ценах соответствуюшего ценового периода, руб. без НДС | в том числе оборудование | Индекс фактической инфляции от ценового периода объекта-аналога к дате формирования расчета 01.04.2026 | Стоимость работ в ценах на дату формирования расчета с учетом индекса фактической инфляции, руб. без учета НДС | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | в том числе оборудование | Примечание | Итого с НДС | в том числе оборудование |  |  | справочно (по НЦС) с НДС:
[8 empty] | Проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации (ПИР) | Авторский надзор | Строительный контроль - 2,14% согласно Постановлению Правительства РФ № 468 | Оборудование | [20 empty] | ПИР | Стройконтроль
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20
1 | 1 | Проектно-изыскательские работы | комплекс | 1 |  |  | 17928183.53 | 17928183.53 |  |  |  | 7: 17928183.53; 8: 17928183.53; 11: 17928183.53; 15: 17928183.53 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | #REF!
2 | 1.1 | Инженерные изыскания | комплекс | 1 | Сводная смета ПИР | 2024-07-01 | 4523018.94 | 4523018.94 |  |  |  | 4523018.94 | 4523018.94 | 1 | 1 | 4523018.94 | 1 | 1 | 1 | 4523018.94 |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2 | 1.2 | Проектная документация | комплекс | 1 | Сводная смета ПИР | 2024-07-01 | 12698885 | 12698885 |  |  |  | 12698885 | 12698885 | 1 | 1 | 12698885 | 1 | 1 | 1 | 12698885 |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2 | 1.3 | Непредвиденные затраты по инженерным изысканиям - 10% | комплекс | 1 | п. 3.7.6 в) Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, утвержденных письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 |  | 452301.89 | 452301.89 |  |  |  | 7: 452301.89; 8: 452301.89; 11: 452301.89; 15: 452301.89 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | #REF!
2 | 1.4 | Непредвиденные затраты по проектной документации - 2% | комплекс | 1 | Методика по приказу Минстроя РФ № 421/пр от 04.08.2020 |  | 253977.7 | 253977.7 |  |  |  | 7: 253977.7; 8: 253977.7; 11: 253977.7; 15: 253977.7 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | #REF!
1 | 2 | Строительство (строительно-монтажные и пусконаладочные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1 | [7 empty] | 8: #REF!; 11: #REF!; 15: #REF! | 2997672.81 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0
|  | Блочно-модульные здания гостиничного типа полной заводской готовности | 1 м2 общей площади | 1270 | НЦС 81-02-18-2026 18-28-001-03 Модульные здания перронных служб | 2026-01-01 | 46.26 |  |  |  |  | 8: 58750.2; 9: 1; 10: 1
2 | .1 | Вертикальная планировка. Высота 1500-2500 м | комплекс | 1 | ЛСР №1 Строительные работы, раздел 1 | 2026-04-01 | [5 empty] | 8: #REF!; 11: #REF!; 15: #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | с учетом К=1,05 к СМР (учет затрат по главам 1, 8, 9 ССР) |  | #REF!
3 | .1.1 | Разработка выемки | м3 | 2500 | ЛСР №1 Строительные работы, п.1 | 2026-04-01 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | 1 | #REF! | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | с учетом К=1,05 к СМР (учет затрат по главам 1, 8, 9 ССР) | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м3 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .1.2 | Устройство насыпи песок (Расстояние 61 км) | м3 | 2000 | ЛСР №1 Строительные работы, п.4-5 | 2026-04-01 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | 1 | #REF! | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | с учетом К=1,05 к СМР (учет затрат по главам 1, 8, 9 ССР) | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м3 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .1.3 | Устройство насыпи щебень (Расстояние 61 км) | м3 | 2000 | ЛСР №1 Строительные работы, п.6-7 | 2026-04-01 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | 1 | #REF! | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | с учетом К=1,05 к СМР (учет затрат по главам 1, 8, 9 ССР) | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м3 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .1.4 | Складирование грунта на временной площадке | м3 | 2500 | ЛСР №1 Строительные работы, п.2-3 | 2026-04-01 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | 1 | #REF! | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | с учетом К=1,05 к СМР (учет затрат по главам 1, 8, 9 ССР) | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м3 с НДС | #REF! | #REF!
2 | .2 | Инженерная защита | комплекс | 1 | [6 empty] | 0 | 7: 0; 8: #REF!; 11: #REF!; 15: #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | .2.1 | Устройство водопропускной трубы диаметром 1,0 м | 100 пог.м | 0.4 | НЦС 81-02-08-2026 08-10-001-05 Водопропускные трубы: железобетонные, диаметром до 1,5 м К1=1,08 (ОУ п.22 табл.4) - коэффициент, учитывающий строительство в высокогорных условиях на высотных отметках 1300-2500 м над уровнем моря | 2026-01-01 | 9864147.06 | 482970.59 |  | 196549.02 | 0 | 9184627.45 | 3673850.98 | 1.08 | 1 | 3967759.06 | 0.97 | 0.98 | 1 | 3771751.76 | 0 | 1.0225 | 3856616.17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м с НДС | #REF! | #REF!
3 | .2.2 | Устройство матрацов "Рено" толщиной 170 мм | м2 | 200 | ЛСР №1 Строительные работы, раздел 2 | 2026-04-01 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | 1 | #REF! | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | с учетом К=1,05 к СМР (учет затрат по главам 1, 8, 9 ССР) | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
2 | .3 | Дороги и Парковка | комплекс | 1 | [7 empty] | 8: 13474100.79; 11: 14552028.85; 15: 13909196.95 | 0 |  | 14222153.88 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | .3.1 | Устройство примыкания к дороге 3 категории в 1 уровне | комплекс | 1 | учтено в п..3.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | .3.2 | Внутриплощадочные проезды. Длина 180 п.м. Ширина 6 м. Площадь покрытия 1080 м2 | 1 км | 0.18 | НЦС 81-02-08-2026 08-04-002-01 Обычные дороги категории IV, дорожная одежда облегченного типа с асфальтобетонным покрытием 2 полосные К1=1,08 (ОУ п.22 табл.4) - коэффициент, учитывающий строительство в высокогорных условиях на высотных отметках 1300-2500 м над уровнем моря | 2026-01-01 | 35829637.25 | 558617.65 |  | 738990.2 | 0 | 34532029.4 | 6215765.29 | 1.08 | 1 | 6713026.51 | 0.97 | 0.98 | 1 | 6381403 | 0 | 1.0225 | 6524984.57 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .3.3 | Парковочное пространство | м2 | 650 | НЦС 81-02-08-2026 08-07-001-02 Площадки отдыха с устройством ограждения и искусственного освещения: свыше 20 до 50 машино-мест К1=1,08 (ОУ п.22 табл.4) - коэффициент, учитывающий строительство в высокогорных условиях на высотных отметках 1300-2500 м над уровнем моря | 2026-01-01 | 11676.47 | 274.51 |  | 235.29 | 0 | 11166.67 | 7258335.5 | 1.08 | 1 | 7839002.34 | 0.97 | 0.99 | 1 | 7527793.95 | 0 | 1.0225 | 7697169.31 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
2 | .4 | Благоустройство | [8 empty] | 0 | 7: 0; 8: 8222135.45; 11: 8222135.45; 15: 7323806.12 | 1062166.67 |  | 7713662.17 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | .4.1 | Установка площадки ТБО | комплекс | 1 | [6 empty] | 0 | 7: 0; 8: 704250.25; 11: 704250.25; 15: 694026.05 | 595166.67 |  | 836126.93 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0
4 | .4.1.1 | Площадка с покрытием из литой асфальтобетонной смеси однослойным | 100 м2 покрытия | 0.24 | НЦС 81-02-16-2026 16-06-001-01 Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием: из литой асфальтобетонной смеси однослойные | 2026-01-01 | 399460.78 | 264.71 |  | 8362.75 | 0 | 390833.32 | 93800 | 1 | 1 | 93800 | 0.9 | 0.99 | 1 | 83575.8 | 0 | 1.0225 | 85456.26 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
4 | .4.1.2 | Контейнерная площадка крытая на 4 контейнера: длина 6,7 м ширина 2,5 м, высота 2,5 м. Вес 1046 кг | шт. | 1 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр п.121-122 ЛСР 07-01-01 Благоустройство и МАФ (в ценах 1 кв 2022) | 2022-04-01 | 469450.25 |  |  |  | 454166.67 | 469450.25 | 469450.25 | 1 | 1 | 469450.25 | 1 | 1 | 1 | 469450.25 | 454166.67 | 1.2297 | 577282.97 | #REF! | #REF! | #REF! | с учетом К=1,05 к СМР (учет затрат по главам 1, 8, 9 ССР) | #REF! | #REF! | #REF! | руб/шт с НДС | #REF! | #REF!
4 | .4.1.3 | Евроконтейнер пластиковый 1100 л с крышкой | шт. | 4 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр п.123 ЛСР 07-01-01 Благоустройство и МАФ (в ценах 1 кв 2022) | 2022-04-01 | 35250 |  |  |  | 35250 | 35250 | 141000 | 1 | 1 | 141000 | 1 | 1 | 1 | 141000 | 141000 | 1.2297 | 173387.7 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/шт с НДС | #REF! | #REF!
3 | .4.2 | Установка ограждений | 100 пог.м | 3.5 | НЦС 81-02-16-2026 16-05-001-01 Ограждения по железобетонным столбам из металлических сетчатых панелей высотой до 2 м: без цоколя | 2026-01-01 | 638490.2 | 431.37 |  | 13372.55 | 0 | 624686.28 | 2186401.98 | 1 | 1 | 2186401.98 | 0.9 | 0.99 | 1 | 1948084.16 | 0 | 1.0225 | 1991916.05 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м с НДС | #REF! | #REF!
3 | .4.3 | Озеленение | 100 м2 территории | 15 | НЦС 81-02-17-2026 17-01-002-01 Озеленение придомовых территорий с площадью газонов: 30% | 2026-01-01 | 161049.02 | 137.25 |  | 3372.55 | 0 | 157539.22 | 2363088.3 | 1 | 1 | 2363088.3 | 0.84 | 1 | 1 | 1984994.17 | 0 | 1.0225 | 2029656.54 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .4.4 | Устройство тротуаров из тротуарной плитки | 100 м2 покрытия | 5 | НЦС 81-02-16-2026 16-06-001-04 Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием: из мелкоразмерной плитки | 2026-01-01 | 509549.02 | 362.75 |  | 10666.67 | 0 | 498519.6 | 2492598 | 1 | 1 | 2492598 | 0.9 | 0.99 | 1 | 2220904.82 | 0 | 1.0225 | 2270875.18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .4.5 | Шлагбаум автоматический с тумбой, 6 м | шт. | 2 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр п.125-126 ЛСР 07-01-01 Благоустройство и МАФ (в ценах 1 кв 2022) | 2022-04-01 | 237898.46 |  |  |  | 233500 | 237898.46 | 475796.92 | 1 | 1 | 475796.92 | 1 | 1 | 1 | 475796.92 | 467000 | 1.2297 | 585087.47 | #REF! | #REF! | #REF! | с учетом К=1,05 к СМР (учет затрат по главам 1, 8, 9 ССР) | #REF! | #REF! | #REF! | руб/шт с НДС | #REF! | #REF!
2 | .5 | Электроснабжение БМЗ1;2 напряжением 0,4 кВ БМЗ-1 (Ориентировочная потребляемая мощность 125 кВт) БМЗ-2 (Ориентировочная потребляемая мощность 75 кВт) Обогрев 200 кВт | комплекс | 1 | [6 empty] | 0 | 7: 0; 8: 4495666.17; 11: 4527730.17; 15: 3865931.91 | 1876728.24 |  | 3952915.38 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/комплекс с НДС
3 | .5.1 | Для комплектации отсека РУ-0,4 кВ на подстанции (ТП-8) 1. Вводное оборудование (Ввод №1) Выключатель-разъединитель (Рубильник) Автоматический выключатель (Вводной) Автоматический выключатель (Вводной) 2. Узел учета и контроля, счетчик электроэнергии, измерительные приборы, Блок испытательный (КИПиА) 3. Линейные выключатели (Отходящие линии) 4. Защитное и вспомогательное оборудование 5. Секционный выключатель 6. Блок АВР | комплекс | 1 | НЦС 81-02-21-2026 21-02-001-01 (применительно) РП 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), количество и мощность количество ячеек, шт.: 7 (Стоимость технологического оборудования на 1 ячейку) | 2026-01-01 | 2569330.32 |  |  | 49246.5 | 2234200.28 | 2520083.82 | 2520083.82 | 1 | 1 | 2520083.82 | 0.84 | 1 | 1 | 2116870.41 | 1876728.24 | 1.0225 | 2164499.99 | #REF! | #REF! | #REF! | с учетом К=1,15 к оборудованию на монтаж и затраты по главам 1, 8, 9 ССР) | #REF! | #REF! | #REF! | руб/комплекс с НДС |  | #REF!
3 | .5.2 | Кабельные линии 0,4 кВ для подключения. ( алюминиевый 240 мм2 или медный 150 мм2) | 1 км | 0.51 | НЦС 81-02-12-2026 12-01-001-09 Кабельные линии электропередачи напряжением 1 кВ, при прокладке в траншее кабелем с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент с защитой кабеля кирпичом керамическим: с числом жил - 3 и сечением 240 мм² К=1,02 - ОУ п.20 при укладке плит ПЗК 24х48 см вместо кирпича | 2026-01-01 | 3339735.29 | 128931.37 |  | 67274.51 | 0 | 3143529.41 | 1603200 | 1 | 1.02 | 1635264 | 0.88 | 0.99 | 1 | 1424642 | 0 | 1.0225 | 1456696.45 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м с НДС | #REF! | #REF!
3 | .5.3 | Проходка под дорогой методом ГНБ | 100 м | 0.2 | НЦС 81-02-12-2026 12-08-002-10 (применительно) Переходы через преграды кабельных линий электропередачи напряжением 6 кВ методом прокола, с устройством двухтрубной кабельной канализации, кабелем с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент: с числом жил - 3 и сечением 240 мм² | 2026-01-01 | 2014421.57 | 112666.67 |  | 39843.14 | 0 | 1861911.76 | 372382.35 | 1 | 1 | 372382.35 | 0.88 | 0.99 | 1 | 324419.5 | 0 | 1.0225 | 331718.94 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м с НДС | #REF! | #REF!
3 | .5.4 | Футляр. 2 шт. | п.м | 20 | учтено в п..5.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2 | .6 | Сети связи | комплекс | 1 | [6 empty] | 0 | 7: 0; 8: 900243.14; 11: 900243.14; 15: 784291.83 | 0 |  | 801938.4 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/комплекс с НДС
3 | .6.1 | Слаботочные сети (волоконно-оптический кабель 16ОВ, 815 м - самонесущий, 385 - бронированный для канализации ) | п.м | 1200 | [6 empty] | 0 | 7: 0; 8: 900243.14; 11: 900243.14; 15: 784291.83 | 0 |  | 801938.4 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/п.м. с НДС
4 | .6.1.1 | Слаботочные сети (волоконно-оптический кабель 16ОВ, 815 м - самонесущий | 1 км | 0.815 | НЦС 81-02-11-2026 11-02-001-06 Воздушные линий сетей связи, при прокладке по существующим опорам воздушных линии электропередачи напряжением 35-220 кВ кабелем волоконно-оптическим одномодовым с центральным силовым диэлектрическим элементом из стеклопластикового стержня, с защитным покровом из стеклонитей, с наружной защитной оболочкой: допустимое растягивающее усилие - 8кН, количество волокон - 16 | 2026-01-01 | 819313.73 | 34039.22 |  | 16450.98 | 0 | 768823.53 | 626591.18 | 1 | 1 | 626591.18 | 0.88 | 0.99 | 1 | 545886.24 | 0 | 1.0225 | 558168.68 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м с НДС | #REF! | #REF!
4 | .6.1.2 | Слаботочные сети (волоконно-оптический кабель 16ОВ, 385 - бронированный для канализации) | 100 м | 3.85 | НЦС 81-02-11-2026 11-01-011-03 Кабельные линии сетей связи, при прокладке в существующей кабельной канализации или в коллекторе по свободному каналу кабелем волоконно-оптическим с центральной модульной трубкой, с броней из стальных оцинкованных проволок, в полиэтиленовой оболочке: с количеством волокон в кабеле - 16, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 4 | 2026-01-01 | 76235.29 | 3637.25 |  | 1519.61 | 0 | 71078.43 | 273651.96 | 1 | 1 | 273651.96 | 0.88 | 0.99 | 1 | 238405.59 | 0 | 1.0225 | 243769.72 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м с НДС | #REF! | #REF!
4 | .6.1.3 | Муфта соединительная проходная оптическая 16 ОВ | шт. | 2 | учтено в п..6.1.1, .6.1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/шт с НДС | #REF! | #REF!
2 | .7 | Водоснабжение | комплекс | 1 | [6 empty] | 0 | 7: 0; 8: 2128926.02; 11: 2128926.02; 15: 1812201.44 | 0 |  | 1852975.97 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0
3 | .7.1 | Трубопровод ПЭ 100-RC SDR 13,6 Ду100, глубина прокладки 2,5 м | 1 км | 0.056 | НЦС 81-02-14-2026 14-06-001-03 Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 110 мм и глубиной 3 м; с надбавкой на применение полиэтиленовых труб с защитным покрытием ПЭ RC взамен полиэтиленовых труб ОУ п.22 таб.6: при диаметре трубопровода 110 мм | 2026-01-01 | 8092284.31 | 393598.04 |  | 161294.12 | 0 | 7537392.15 | 422093.96 | 1 | 1 | 422093.96 | 0.86 | 0.98 | 1.01 | 359298.2 | 0 | 1.0225 | 367382.41 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м с НДС | #REF! | #REF!
3 | .7.2 | Трубопровод ПЭ 100-RC SDR 13,6 Ду50, глубина прокладки 2,5 м | 1 км | 0.09 | НЦС 81-02-14-2026 14-06-001-02 (применительно) Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 110 мм и глубиной 2 м; с надбавкой на применение полиэтиленовых труб с защитным покрытием ПЭ RC взамен полиэтиленовых труб ОУ п.22 таб.6: при диаметре трубопровода 110 мм | 2026-01-01 | 6160029.41 | 301578.43 |  | 122735.29 | 0 | 5735715.69 | 516214.41 | 1 | 1 | 516214.41 | 0.86 | 0.98 | 1.01 | 439416.16 | 0 | 1.0225 | 449303.02 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м с НДС | #REF! | #REF!
3 | .7.3 | Проходка под дорогой методом ГНБ, Дн325 | 100 м проходки | 0.2 | НЦС 81-02-14-2026 14-08-013-01 Устройство футляров методом горизонтального направленного бурения, с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте: диаметром 400 мм и глубиной 3 м с учетом корректировки длины футляра согласно ОУ п.26 таб.8 | 2026-01-01 | 6308284.31 | 228774.51 |  | 126421.57 | 0 | 5953088.23 | 1190617.65 | 1 | 1 | 1190617.65 | 0.86 | 0.98 | 1.01 | 1013487.08 | 0 | 1.0225 | 1036290.54 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м с НДС | #REF! | #REF!
3 | .7.4 | Футляр Дн325 | п.м | 20 | учтено в п..7.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .7.5 | Узел подключения к существующей сети | шт. | 1 | учтено в п..7.1, .7.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .7.6 | Устройство водопроводных ж/б круглых колодцев Д1,5 м, Н=3,0 м | шт. | 3 | учтено в п..7.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .7.7 | Гидрант поожарный, в комплекте с подставкой Ду100 | шт. | 2 | учтено в п..7.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .7.8 | Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду100 | шт. | 1 | учтено в п..7.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .7.9 | Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду50 | шт. | 2 | учтено в п..7.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .7.10 | Узел ввода в здание Ду50 | шт. | 2 | планируется к учету в стоимости поставки блочно-модульных зданий | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС
3 | .7.11 | Разработка грунта в траншее | м3 | 810 | учтено в п..7.1, .7.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .7.12 | Погрузка в самосвал и вывоз грунта | м3 | 85 | учтено в п..7.1, .7.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .7.13 | Обратная засыпка пазух и трубопроводов песком, с уплотнением | м3 | 80 | учтено в п..7.1, .7.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .7.14 | Устройство оснований песчаных под колодцы | м3 | 5 | учтено в п..7.1, .7.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .7.15 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом, с уплотнением | м3 | 725 | учтено в п..7.1, .7.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС | #REF! | #REF!
3 | .7.16 | Узел учета, Ду32 | шт. | 2 | планируется к учету в стоимости поставки блочно-модульных зданий | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС
2 | .8 | Водоотведение | комплекс | 1 | [6 empty] | 0 | 7: 0; 8: 341053.99; 11: 341053.99; 15: 270728.66 | 0 |  | 276820.05 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/комплекс с НДС
3 | .8.1 | Трубопровод КОРСИС DN160, глубина прокладки 2,0 м | 1 км | 0.061 | НЦС 81-02-14-2026 14-07-001-02 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 160 мм и глубиной 2 м | 2026-01-01 | 5994803.92 | 284107.84 |  | 119647.06 | 0 | 5591049.02 | 341053.99 | 1 | 1 | 341053.99 | 0.81 | 0.98 | 1 | 270728.66 | 0 | 1.0225 | 276820.05 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м с НДС | #REF! | #REF!
3 | .8.2 | Устройство канализационных ж/б круглых колодцев Д1,0 м, Н=2,0 м | шт. | 2 | учтено в п..8.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | .8.3 | Узел подключения к существующей сети | шт. | 1 | учтено в п..8.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | .8.4 | Разработка грунта в траншее | м3 | 260 | учтено в п..8.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | .8.5 | Погрузка в самосвал и вывоз грунта | м3 | 41 | учтено в п..8.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | .8.6 | Обратная засыпка пазух и трубопроводов песком, с уплотнением | м3 | 33 | учтено в п..8.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | .8.7 | Устройство оснований песчанных под колодцы и трубопроводы | м3 | 8 | учтено в п..8.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | .8.8 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом, с уплотнением | м3 | 219 | учтено в п..8.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2 | .9 | Непредвиденные затраты - 2% | комплекс | 1 | Методика по приказу Минстроя РФ № 421/пр от 04.08.2020 | [6 empty] | 8: #REF!; 11: #REF!; 15: #REF! | 58777.9 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0
|  | Итого: | [9 empty] | 8: #REF!; 11: #REF!; 15: #REF! | 2997672.81 |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | НДС 22% | [9 empty] | 8: #REF!; 11: #REF!; 15: #REF! | 659488.02 |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | ВСЕГО с НДС, руб. | [9 empty] | 8: #REF!; 11: #REF!; 15: #REF! | 3657160.83 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0
| Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" | [10 empty] | 11: Е.А. Татаринова
3 | .1 | Шлагбаум | шт. | 2 | НЦС 81-02-16-2026 ОУ п.18 Устройство шлагбаума | 2026-01-01 | 88343.14 | 117.65 |  | 1852.94 | 0 | 86372.55 | 172745.1 | 1 | 1 | 172745.1 | 0.9 | 0.99 | 1 | 153915.88 | 0 | 1.0225 | 157378.99 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/шт с НДС | #REF! | #REF!
3 | #VALUE! | Малые архитектурные формы | 100 м2 территории | 57 | НЦС 81-02-16-2026 16-02-001-02 Малые архитектурные формы для жилых зданий: временного пребывания, общежитий | 2026-01-01 | 22205.88 | 29.41 |  | 460.78 |  | 21715.69 | 1237794.33 | 1 | 1 | 1237794.33 | 0.9 | 0.99 | 1 | 1102874.75 | 0 | 1.0225 | 1127689.43 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | #VALUE! | Жилые модули с деревянным силовым каркасом на винтовых сваях: Вместимость жилых модулей (11 шт.) – до 88 человек (круглосуточно). Ориентировочные размеры модулей: 10х4 м., высотой до 3,6 м | м2 | 880 | НЦС 81-02-01-2024 01-01-001-01 (применительно) Жилые здания усадебного типа площадью: 95 м2 | 2024-01-01 | 74411.76 | 7616.41 |  | 1411.76 | 0 | 65383.59 | 57537559.2 | 1 | 1 | 57537559.2 | 0.8 | 0.99 | 1.03 | 46936839.29 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС
2 | #VALUE! | Жилые модули с деревянным силовым каркасом на винтовых сваях: Вместимость жилых модулей (11 шт.) – до 88 человек (круглосуточно). Ориентировочные размеры модулей: 10х4 м., высотой до 3,6 м | м2 | 880 | НЦС 81-02-01-2024 19-07-022-01 (применительно) Контрольно-пропускные пункты блочно-модульного исполнения площадью 32 м2 | 2024-01-01 | 122803.92 | 1481.62 |  | 2529.41 | 59692.4 | 118792.89 | 104537743.2 | 1 | 1 | 104537743.2 | 0.82 | 1 | 1.03 | 88292577.91 | 44366256.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС
1 | #VALUE! | Рабочая документация | комплекс | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | #REF!
2 | #VALUE! | Рабочая документация | комплекс | 1 | Сводная смета ПИР | 2024-07-01 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2 | #VALUE! | Непредвиденные затраты - 2% | комплекс | 1 | Методика по приказу Минстроя РФ № 421/пр от 04.08.2020 | 2024-07-01 | 0 | 0 |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | #REF!
2 | #VALUE! | Модули термальных СПА (5 шт): Ориентировочные размеры 7*7 метров. Высота 4 м. Вместимость до 6 человек | 1 место | 30 | НЦС 81-02-02-2024 02-05-001-01 (применительно) Бани на 140 мест с локальными очистными сооружениями | 2024-01-01 | 2963941.18 | 85771.15 |  | 60302.37 |  | 2817867.66 | 84536029.8 | 1 | 1 | 84536029.8 | 0.91 | 0.99 | 1.03 | 78443264.52 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС
3 | #VALUE! | Парковка, гостевая автостоянка: размер 40*20м. Покрытие гравийное | машиномест | 20 | НЦС 81-02-08-2024 08-07-001-01 Площадки отдыха с устройством ограждения и искусственного освещения: до 20 машино-мест К1=1,08 (ОУ п.22 табл.4) - коэффициент, учитывающий строительство в высокогорных условиях при высоте над уровнем моря 1300-2500 м | 2024-01-01 | 23979803.92 | 395627.45 |  | 494127.45 |  | 23090049.02 | 461800980.4 | 1.08 | 1 | 498745058.83 | 0.92 | 0.98 | 1 | 449668545.04 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2 | #VALUE! | Ресторан: ориентировочные размеры 20х20 м, до 130 посадочных мест | м2 | 400 | ССР Коттеджный комплекс в туристической деревне Дукка ВТРК "Архыз" ОС 02-19 Ресторан - 1 этап (в ценах 2 квартала 2020 года) | 2020-07-01 | 0 | 4305.87 |  | 2618.36 |  | -6924.23 | -2769692 | 1 | 1 | -2769692 | 1 | 1 | 1 | -2769692 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | руб/м2 с НДС
3 | #VALUE! | Сеть электроснабжения 0,4 кВ: кабельная линия в грунте 2хAПВбБШв 5х240 мм2 | 1 км | 0.4 | НЦС 81-02-12-2024 12-01-011-09 (применительно) Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент: с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | 2024-01-01 | 5515872.55 | 212500 |  | 111117.65 |  | 5192254.9 | 2076901.96 | 1 | 1 | 2076901.96 | 0.84 | 0.99 | 1 | 1727151.67 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | #VALUE! | Структурированная кабельная система | узел | 45 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Уточнить проектом | 0 | 0
3 | #VALUE! | Система передачи данных КСБ | канал | 65 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-12 Строительно монтажные работы. Подсистема передачи данных (СПД) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 396037.58 | 33772.61 |  | 19412.61 | 337439.77 | 342852.36 | 22285403.4 | 1 | 1 | 22285403.4 | 1 | 1 | 1 | 22285403.4 | 21933585.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Уточнить проектом | #REF! | #REF!
3 | #VALUE! | Система передачи данных СС | канал | 35 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Уточнить проектом | 0 | 0
3 | #VALUE! | Система телефонной связи | телефон | 10 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Уточнить проектом | 0 | 0
3 | #VALUE! | Система телевидения | [9 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Уточнить проектом | 0 | 0
4 | #VALUE! | Телевизор 32” | Шт. | 5 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | #VALUE! | Телевизор 50” | шт | 4 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | #VALUE! | Система вызова персонала | узел | 1 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Уточнить проектом | 0 | 0
3 | #VALUE! | Локальное речевое оповещение | [9 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Уточнить проектом | 0 | 0
4 | #VALUE! | Громкоговорители 5 Вт | Шт. | 6 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | #VALUE! | Усилитель | Шт. | 1 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | #VALUE! | Предусилитель | Шт. | 1 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | #VALUE! | Микрофон | Шт. | 1 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | #VALUE! | Ethernet-модуль | Шт. | 1 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | #VALUE! | Система охранно-тревожной сигнализации | М2 | 900 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Уточнить проектом | 0 | 0
3 | #VALUE! | АРМ | Шт. | 1 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-04 Строительно монтажные работы. Подсистема сбора и обработки информации (ССОИ) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 1723063.73 | 145530 |  | 84460 | 1432584.29 | 1493073.73 | 1493073.73 | 1 | 1 | 1493073.73 | 1 | 1 | 1 | 1493073.73 | 1432584.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | #VALUE! | Система пожарной сигнализации | М2 | 900 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Уточнить проектом | 0 | 0
3 | #VALUE! | Система охранного теленаблюдения | [9 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Уточнить проектом | 0 | 0
4 | #VALUE! | Видеокамеры уличные | Шт. | 30 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-06 Строительно монтажные работы. Система охранного телевидения (СОТ) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 43995.1 | 5080.36 |  | 2156.35 | 26240.36 | 36758.39 | 1102751.7 | 1 | 1 | 1102751.7 | 1 | 1 | 1 | 1102751.7 | 787210.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | в аналоге учтены сервер+видеокамеры | #REF! | #REF!
4 | #VALUE! | Видеокамеры внутренние | Шт. | 5 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | #VALUE! | АРМ | Шт. | 1 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-04 Строительно монтажные работы. Подсистема сбора и обработки информации (ССОИ) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 1723063.73 | 145530 |  | 84460 | 1432584.29 | 1493073.73 | 1493073.73 | 1 | 1 | 1493073.73 | 1 | 1 | 1 | 1493073.73 | 1432584.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | #VALUE! | Система экстренной связи | [9 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | #VALUE! | Стойка уличная | Узел | 1 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-11 Строительно монтажные работы. Подсистема экстренной связи (СЭС) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 463472.22 | 39640 |  | 22717.5 | 392240 | 401114.72 | 401114.72 | 1 | 1 | 401114.72 | 1 | 1 | 1 | 401114.72 | 392240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | #VALUE! | Вызывное устройство внутреннее | узел | 2 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | #VALUE! | Система бесперебойного питания | [9 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | #VALUE! | ИБП 3000 кВА | Шт. | 2 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | #VALUE! | ИБП 1 кВА | шт | 5 | #REF! | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | #VALUE! | Громкоговорители 5 Вт | Шт. | 6 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-09 Строительно монтажные работы. Подсистема информирования и оповещения (СИО) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 118137.25 | 10785.56 |  | 5791.11 | 94635.56 | 101560.58 | 609363.48 | 1 | 1 | 609363.48 | 1 | 1 | 1 | 609363.48 | 567813.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #VALUE! | Жилые модули: Вместимость жилых модулей (11 шт.) – до 44 человек (круглосуточно). Ориентировочные размеры модулей: 5,8х7,6 высотой от 2,05 до 3,8 м. Одноэтажные | м2 | 330 | НЦС 81-02-01-2024 01-01-001-01 (применительно) Жилые здания усадебного типа площадью: 95 м2 | 2024-01-01 | 74411.76 | 7616.41 |  | 1413.52 |  | 65381.83 | 21576003.9 | 1 | 1 | 21576003.9 | 0.8 | 0.99 | 1.03 | 17600840.94 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | руб/м2 с НДС | средняя цена: | #REF!
3 | #VALUE! | Видеокамеры внутренние | Шт. | 5 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-06 Строительно монтажные работы. Система охранного телевидения (СОТ) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 44.88 |  |  |  |  | 44.88 | 224.4 | 1 | 1 | 224.4 | 1 | 1 | 1 | 224.4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | в аналоге учтены сервер+видеокамеры
2 | #VALUE! | Сеть наружного электроосвещения | 100 м2 территории | 188.7 | НЦС 81-02-16-2024 16-07-004-01 Светильники на декоративных кованых опорах с лампами накаливания осветительными общего назначения | 2024-01-01 | 113.05 |  |  |  |  | 113.05 | 21332.54 | 1 | 1 | 21332.54 | 0.84 | 0.99 | 1 | 17740.14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточнить проектом
2 | #VALUE! | Сеть наружного электроосвещения | 100 м2 территории | 188.7 | НЦС 81-02-16-2024 16-07-001-01 Светильники на стальных опорах с ртутными лампами | 2024-01-01 | 55.89 |  |  |  |  | 55.89 | 10546.44 | 1 | 1 | 10546.44 | 0.84 | 0.99 | 1 | 8770.42 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточнить проектом
2 | #VALUE! | Сеть наружного электроосвещения | 100 м2 территории | 188.7 | НЦС 81-02-16-2024 16-07-001-02 Светильники на стальных опорах с люминесцентными лампами | 2024-01-01 | 21.96 |  |  |  |  | 21.96 | 4143.85 | 1 | 1 | 4143.85 | 0.84 | 0.99 | 1 | 3446.03 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточнить проектом
2 | #VALUE! | Сеть наружного электроосвещения | 100 м2 территории | 188.7 | НЦС 81-02-16-2024 16-07-003-01 Прожекторы для спортивных площадок с металлогалогенными лампами | 2024-01-01 | 66.32 |  |  |  |  | 66.32 | 12514.58 | 1 | 1 | 12514.58 | 0.84 | 0.99 | 1 | 10407.12 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточнить проектом
1 | 1 | Общая площадь участка проектирования, в том числе: | га | 68.66 | [7 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Уточняется проектом.
1 | 2 | Площадь участка инженерных изысканий | га | 68.66 | [7 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | В том числе, использовать результаты инженерных изысканий прошлых лет с обновлением. Уточняется проектом.
1 | 3 | Сеть электроснабжения 10 кВ объектов ВТРК «Армхи» магистральная кабельная (5,85 МВт): В 2 кабельные линии (2х5420 м) с устройством перехода кабелем электроснабжения под автодорогой и рекой Армхи методом ГНБ. | 1 км | 5.42 | [7 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Уточняется проектом.
2 | 3.1 | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами (2х5420 м): кабель АПвКП2г Armolight 3х240/35-10 | 1 км | 5.42 | НЦС 81-02-12-2024 12-01-013-08 Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент: с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | 2024-01-01 | 6469.02 |  |  |  |  | 6469.02 | 35062.09 | 1 | 1 | 35062.09 | 0.84 | 0.99 | 1 | 29157.63 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 3.2 | Переходы кабелем электроснабжения 10 кВ под автодорогой IV категории: методом горизонтально-направленного бурения. Протяженность участка ГНБ до 30 м. | 100 м | 0.3 | НЦС 81-02-12-2024 12-04-003-08 (применительно) Устройство переходов кабельных линий под автомобильными дорогами, железнодорожными путями методом прокола, плетью из 2 труб с затягиванием в нее 1-го кабеля с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент: с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 | 2024-01-01 | 1764.13 |  |  |  |  | 1764.13 | 529.24 | 1 | 1 | 529.24 | 0.84 | 0.99 | 1 | 440.12 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточняется проектом.
1 | 4 | Распределительные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ: комплектной поставки с учетом возможности размещения двух силовых трансформаторов мощностью до 1000 кВА каждый. Предусмотреть по 3 резервных линейных ячейки на каждой из двух секций РУ-10 кВ. | подстанции | 1 | [7 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Уточняется проектом.
2 | 4.1 | Распределительный пункт 10 кВ: количество ячеек 7 | 1 объект | 1 | НЦС 81-02-21-2024 21-04-001-01 РП 10(6) кВ: количество ячеек 7 | 2024-01-01 | 25656.93 |  |  |  |  | 25656.93 | 25656.93 | 1 | 1 | 25656.93 | 0.81 | 1 | 1 | 20782.11 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 4.2 | КТП 10/0,4 кВ 2х1000 кВА | 1 объект | 1 | НЦС 81-02-21-2024 21-01-003-09 КТП 10(6) кВ блочного типа (бетонные здания), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х1000 | 2024-01-01 | 8539.6 |  |  |  |  | 8539.6 | 8539.6 | 1 | 1 | 8539.6 | 0.81 | 1 | 1 | 6917.08 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 5 | Сеть электроснабжения 0,4 кВ горнолыжной инфраструктуры магистральная кабельная | пм | 1190 | [7 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | В 2 кабельные линии (2х420 м), в 1 кабельную линию (350). Уточняется проектом.
2 | 5.1 | КЛ 0,4 кВ: АПвКШп- 4х120 мм2 в 2 нити | 1 км | 0.42 | НЦС 81-02-12-2024 12-01-011-07 (применительно) Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент: с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 | 2024-01-01 | 4961.8 |  |  |  |  | 4961.8 | 2083.96 | 1 | 1 | 2083.96 | 0.84 | 0.99 | 1 | 1733.02 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточняется проектом.
2 | 5.2 | КЛ 0,4 кВ: АПвКШп - 4х35 мм2 | 1 км | 0.35 | НЦС 81-02-12-2024 12-01-001-03 (применительно) Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с защитой кабеля кирпичом керамическим: с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 2024-01-01 | 1569.17 |  |  |  |  | 1569.17 | 549.21 | 1 | 1 | 549.21 | 0.84 | 0.99 | 1 | 456.72 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточняется проектом.
1 | 6 | Трансформаторные подстанции: комплектной поставки с учетом возможности размещения двух силовых трансформаторов мощностью до 1000 кВА каждый. Предусмотреть по 1 резервных линейных ячеек на каждой из двух секций РУ-10 кВ | 1 объект | 4 | НЦС 81-02-21-2024 21-01-003-09 КТП 10(6) кВ блочного типа (бетонные здания), количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х1000 | 2024-01-01 | 8539.6 |  |  |  |  | 8539.6 | 34158.4 | 1 | 1 | 34158.4 | 0.81 | 1 | 1 | 27668.3 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточнить проектом.
1 | 7 | Сеть водоснабжения 980 м3/сут | [9 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | 7.1 | Трубопровод водоснабжения с пожарными гидрантами | 1 км | 9.3 | [7 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Диаметр трубопровода до 160 мм, 3200 м в один трубопровод и до 225 мм, 3050 м в два трубопровода материал полиэтилен, гидранты, размещенные в колодцах – 30 шт. Уточняется проектом.
3 | 7.1.1 | трубопровод водоснабжения ПЭ d160 мм с учетом 25 гидрантов (8 шт/1 км трубопровода) | 1 км | 3.2 | НЦС 81-02-14-2024 14-06-005-08 Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): диаметром 160 мм глубиной 2 м | 2024-01-01 | 7240.4 |  |  |  |  | 7240.4 | 23169.28 | 1 | 1 | 23169.28 | 0.77 | 0.98 | 1.01 | 17658.37 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | с учетом гидрантов в кол-ве 8 шт на 1 км трубопровода
3 | 7.1.2 | трубопровод водоснабжения ПЭ 2d225 мм с учетом 49 шт гидрантов (8 шт/1 км трубопровода) | 1 км | 3.05 | НЦС 81-02-14-2024 14-06-005-14 (применительно) Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): диаметром 250 мм глубиной 2 м К1=1,79 (Таблица 3: Коэффициент при одновременной прокладке в траншее труб в 2 ряда (нити), при глубине заложения трубопровода диаметром от 200 до 250 мм в траншее: 2 м) | 2024-01-01 | 9587.17 |  |  |  |  | 9587.17 | 29240.87 | 1 | 1.79 | 52341.16 | 0.77 | 0.98 | 1.01 | 39891.61 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | с учетом гидрантов в кол-ве 8 шт на 1 км трубопровода
2 | 7.2 | Переключение существующего водопровода к проектируемым сетям водоснабжения | камера переклю-чений | 4 | учтено в п.7.1.1, 7.1.2 | [6 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | В железобетонном подземном исполнении. Уточняется проектом.
1 | 8 | Сеть водоотведения хозяйственно-бытовых стоков 980 м3/сут. | [9 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | 8.1 | Канализация хозяйственно-бытовая: диаметр трубопровода до 200 мм, материал полиэтилен. | 1 км | 3.7 | НЦС 81-02-14-2024 14-07-005-05 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): диаметром 200 мм глубиной 2 м | 2024-01-01 | 6044.03 |  |  |  |  | 6044.03 | 22362.91 | 1 | 1 | 22362.91 | 0.77 | 0.98 | 1 | 16875.05 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточняется проектом.
2 | 8.2 | Защитные футляры: диаметр футляра до 500 мм, материал полиэтилен | 10 м | 40 | НЦС 81-02-14-2024 14-09-001-11 (применительно) Устройство стальных футляров открытым способом, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): для трубопроводов диаметром 200 мм глубиной 2 м | 2024-01-01 | 248.9 |  |  |  |  | 248.9 | 9956 | 1 | 1 | 9956 | 0.77 | 0.98 | 1 | 7512.8 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточняется проектом.
2 | 8.3 | Стоимость ПЭ трубопровода канализации диам. 200 мм при прокладке в футляре | 10 м трубопровода | 40 | НЦС 81-02-14-2024 ОУ п.27 таблица 10 | 2024-01-01 | 26.55 |  |  |  |  | 26.55 | 1062 | 1 | 1 | 1062 | 0.77 | 0.98 | 1 | 801.39 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточняется проектом.
1 | 9 | Сеть водоотведения поверхностных стоков. | [9 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 808 л/с 2035 м3/сут
2 | 9.1 | Канализация ливневая: диаметр трубопровода 800 мм, материал полиэтилен. | 1 км | 6 | НЦС 81-02-14-2024 14-07-005-14 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): диаметром 800 мм глубиной 3 м | 2024-01-01 | 23597.46 |  |  |  |  | 23597.46 | 141584.76 | 1 | 1 | 141584.76 | 0.77 | 0.98 | 1 | 106839.86 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточняется проектом.
2 | 9.2 | ЛОС ливневой канализации: модульной конструкции подземного исполнения с усреднительным резервуаром 1500 м3, с ограждением территории 310 м с воротами, с трубопроводом очищенного стока до 30м. Колодец Д2000 с узлом учета стоков. Колодец Д2000 для отбора проб. Колодец Д2000 с установкой УФО. | л/сек | 10 | [7 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Уточняется проектом.
3 | 9.2.1 | ЛОС 10 л/с | компл | 1 | ФСБЦ-18.2.09.04-0010 Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов в одном корпусе (пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, три крышки горловины обслуживания), производительность (расход) 10 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 5400 мм (в ценах 1 квартала 2024 года: с учетом индекса 1,13 по письму Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09, республика Ингушетия) с учетом 50% на СМР и прочие затраты | 2024-04-01 | 1273.51 |  |  |  |  | 1273.51 | 1273.51 | 1 | 1 | 1273.51 | 1 | 1 | 1 | 1273.51 |  | #REF! | #REF! | 1.0306 | #REF!
3 | 9.2.2 | Усреднительный резервуар 1500 м3 | 1 м3 | 1500 | НЦС 81-02-19-2024 19-04-005-01 Аварийно-регулирующие резервуары, емкостью: 1500 м3 | 2024-01-01 | 53.53 |  |  |  |  | 53.53 | 80295 | 1 | 1 | 80295 | 0.8 | 0.99 | 1 | 63593.64 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 9.2.3 | Ограждение территории | 100 пог.м | 3.1 | НЦС 81-02-16-2024 16-05-005-01 Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических панелей решетчатых высотой 2,5 м, при массе 1 пог. м ограждения: 45 кг | 2024-01-01 | 925.14 |  |  |  |  | 925.14 | 2867.93 | 1 | 1 | 2867.93 | 0.82 | 0.99 | 1 | 2328.19 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 9.2.4 | Распашные ворота | шт | 1 | НЦС 81-02-16-2024 ОУ п.18 Устройство распашных ворот | 2024-01-01 | 108.25 |  |  |  |  | 108.25 | 108.25 | 1 | 1 | 108.25 | 0.82 | 0.99 | 1 | 87.88 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 9.2.5 | Трубопровод очищенного стока ПЭ d630 мм | 1 км | 0.03 | НЦС 81-02-14-2024 14-07-005-13 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): диаметром 630 мм глубиной 3 м | 2024-01-01 | 16278.78 |  |  |  |  | 16278.78 | 488.36 | 1 | 1 | 488.36 | 0.77 | 0.98 | 1 | 368.52 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 9.2.6 | Канализационная насосная станция 10 л/с (36 м3/ч) | 1 м3/час | 36 | НЦС 81-02-19-2024 Канализационные насосные станции в=36 м3/час 19-04-001-07 а=25 м3/час, Па=350 тыс.руб. 19-04-001-08 с=750 м3/час, Пс=326,91 тыс. руб. Интерполяция: Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па)/(с-а) Пв=326,91-(750-36)*(326,91-350)/(750-25)=349,65 тыс. руб. | 2024-01-01 | 349.65 |  |  |  |  | 349.65 | 12587.4 | 1 | 1 | 12587.4 | 0.8 | 0.99 | 1 | 9969.22 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 9.3 | Резервуар хранения очищенной воды (технической): подземный железобетонный. | 1 м3 | 1000 | НЦС 81-02-19-2024 19-03-006-08 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах, емкостью: 1000 м3 | 2024-01-01 | 18.9 |  |  |  |  | 18.9 | 18900 | 1 | 1 | 18900 | 0.8 | 0.99 | 1 | 14968.8 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 9.4 | Переходы трубопроводами водоотведения канализации под автодорогой IV категории: методом горизонтально-направленного бурения. Протяженность участка ГНБ до 30 м. (5 переходов) | 100 м проходки | 1.5 | НЦС 81-02-14-2024 14-08-013-07 Устройство футляров методом горизонтального направленного бурения, с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте: диаметром 1000 мм глубиной 3 м с учетом ОУ п.26 таблица 8: добавлять или исключать 159,47 тыс. руб. на каждый метр проходки протяженностью более или менее 100 м. | 2024-01-01 | 16259.9 |  |  |  |  | 16259.9 | 24389.85 | 1 | 1 | 24389.85 | 0.77 | 0.98 | 1 | 18404.58 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточняется проектом.
1 | 10 | Сети газоснабжения 800 м3/ч | [9 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | 10.1 | Шкафной газорегуляторный пункт 0,6/0,3 МПа 800 м3/ч | 1 объект | 1 | НЦС 81-02-19-2024 19-01-002 Газорегуляторные пункты шкафные, давлением до 0,6 МПа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью: в=800 м3/час 19-01-002-03 а=750 м3/час, Па=296,14 тыс.руб. 19-01-002-04 с=2800 м3/час, Пс=345,34 тыс. руб. Интерполяция: Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па)/(с-а) Пв=345,34-(2800-800)*(345,34-296,14)/(2800-750)=297,34 тыс. руб. | 2024-01-01 | 297.34 |  |  |  |  | 297.34 | 297.34 | 1 | 1 | 297.34 | 0.8 | 0.99 | 1 | 235.49 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 10.2 | Газопровод среднего давления 0,3 Мпа: подземный, диаметр трубопровода до 110 мм, материал полиэтилен. | 1 км | 2.3 | НЦС 81-02-15-2024 15-02-001-07 Наружные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовых труб, при укладке одиночных труб в траншею, разработка сухого грунта в отвал, без креплений: диаметром 110 мм и глубиной 1,5 м | 2024-01-01 | 2157.27 |  |  |  |  | 2157.27 | 4961.72 | 1 | 1 | 4961.72 | 0.8 | 0.98 | 1 | 3889.99 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточняется проектом.
1 | 11 | Сети связи | [9 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | 11.1 | Сети связи: волоконно-оптический одномодовый (G652) кабель на 8 оптических волокон в кабельной четырехотверстной канализации. | 100 м | 27 | НЦС 81-02-11-2024 11-01-010-01 Прокладка в траншее сетей связи с устройством 4-х трубной кабельной канализации кабелями волоконно-оптическими с центральной модульной трубкой, с броней из стальных оцинкованных проволок, в полиэтиленовой оболочке: с количеством волокон в кабеле - 8, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 2 | 2024-01-01 | 313.84 |  |  |  |  | 313.84 | 8473.68 | 1 | 1 | 8473.68 | 0.84 | 0.99 | 1 | 7046.71 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточняется проектом.
2 | 11.2 | Сети связи: волоконно-оптический одномодовый (G652) кабель на 8 оптических волокон в кабельной двухотверстной канализации. | 100 м | 1.8 | НЦС 81-02-11-2024 11-01-009-01 Прокладка в траншее сетей связи с устройством 2-х трубной кабельной канализации кабелями волоконно-оптическими с центральной модульной трубкой, с броней из стальных оцинкованных проволок, в полиэтиленовой оболочке: с количеством волокон в кабеле - 8, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 2 | 2024-01-01 | 217.85 |  |  |  |  | 217.85 | 392.13 | 1 | 1 | 392.13 | 0.84 | 0.99 | 1 | 326.1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточняется проектом.
2 | 11.3 | Сеть связи кабельная в существующей (проектируемой) кабельной канализации: кабель оптический одномодовый бронированный (G652), 8 волокон | 100 м | 1.8 | НЦС 81-02-11-2024 11-01-011-01 Прокладка сетей связи в существующей кабельной канализации или коллекторе по свободному каналу кабелями волоконно-оптическими с центральной модульной трубкой, с броней из стальных оцинкованных проволок, в полиэтиленовой оболочке: с количеством волокон в кабеле - 8, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 2 | 2024-01-01 | 57.44 |  |  |  |  | 57.44 | 103.39 | 1 | 1 | 103.39 | 0.84 | 0.99 | 1 | 85.98 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточняется проектом.
2 | 11.4 | Оптический кабель по сооружениям и конструкциям: волоконно-оптический одномодовый (G652) кабель на 8 оптических волокон. | п.м. | 380 | учтено в НЦС на строительство зданий и сооружений | [6 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Уточняется проектом
2 | 11.5 | Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС): (Охраняемые сооружения: РТП – 1 шт; ТП – 4 шт; КНС – 1 шт; ЛОС ЛС – 1 шт) | датчик | 21 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. "Комплексная система безопасности. Техническая подсистема." ЛСР 02-01-05 "Строительно монтажные работы. Подсистема охранной и тревожной сигнализации (СОТС)" (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 12.09 |  |  |  |  | 12.09 | 253.89 | 1 | 1 | 253.89 | 1 | 1 | 1 | 253.89 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Для РТП и РП возможно в комплекте поставки. Уточняется проектом.
2 | 11.6 | Система охранного телевидения наружная (СОТН) | [9 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Уточняется проектом
3 | 11.6.1 | Видеокамеры | шт | 16 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. "Комплексная система безопасности. Техническая подсистема." ЛСР 02-01-06 "Строительно монтажные работы. Система охранного телевидения (СОТ)" (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 44.87 |  |  |  |  | 44.87 | 717.92 | 1 | 1 | 717.92 | 1 | 1 | 1 | 717.92 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 11.6.2 | Сервер | шт | 1 | учтено в п.11.6.1 | [6 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | 11.6.3 | АРМ | шт | 1 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. "Комплексная система безопасности. Техническая подсистема." ЛСР 02-01-04 "Строительно монтажные работы. Подсистема сбора и обработки информации (ССОИ)" (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 1757.53 |  |  |  |  | 1757.53 | 1757.53 | 1 | 1 | 1757.53 | 1 | 1 | 1 | 1757.53 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 11.7 | Система охранного освещения | 100 м | 2.4 | НЦС 81-02-12-2024 12-03-004-01 Прокладка линий наружного освещения на металлических опорах с подземной подводкой питания в трубе напряжением 1 кВ кабелями с медными жилами, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ: с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 | 2024-01-01 | 670.98 |  |  |  |  | 670.98 | 1610.35 | 1 | 1 | 1610.35 | 0.87 | 0.99 | 1 | 1386.99 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточняется проектом
1 | 12 | Демонтаж и вынос существующих инженерных сетей | комплекс | 1 | [7 empty] | 8: 0; 11: 0; 15: 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | 12.1 | Демонтаж существующего распределительного водовода | 1 км | 3.99 | ЛСР №01-01-01 "Демонтаж существующих инженерных сетей", раздел 1 с учетом 15% на прочие и 3% на непредвиденные затраты | 2024-04-01 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 12.2 | Вынос участка 2КЛ 10 кВ | 1 км | 0.14 | [7 empty] | 8: #REF!; 11: #REF!; 15: #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
3 | 12.2.1 | Демонтаж участка 2КЛ 10 кВ | м | 140 | ЛСР №01-01-01 "Демонтаж существующих инженерных сетей", раздел 2 с учетом 15% на прочие и 3% на непредвиденные затраты | 2024-04-01 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 12.2.2 | Устройство участка 2КЛ 10 кВ | 1 км | 0.14 | НЦС 81-02-12-2024 12-01-013-05 Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент: с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 2024-01-01 | 4464.86 |  |  |  |  | 4464.86 | 625.08 | 1 | 1 | 625.08 | 0.84 | 0.99 | 1 | 519.82 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 12.3 | Вынос сетей водоотведения Д200 | 1 км | 0.4 | [7 empty] | 8: #REF!; 11: #REF!; 15: #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
3 | 12.3.1 | Демонтаж сетей водоотведения Д200 | м | 400 | ЛСР №01-01-01 "Демонтаж существующих инженерных сетей", раздел 3 с учетом 15% на прочие и 3% на непредвиденные затраты | 2024-04-01 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 12.3.2 | Устройство сетей водоотведения Д200 | 1 км | 0.4 | НЦС 81-02-14-2024 14-07-005-05 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): диаметром 200 мм глубиной 2 м | 2024-01-01 | 6044.03 |  |  |  |  | 6044.03 | 2417.61 | 1 | 1 | 2417.61 | 0.77 | 0.98 | 1 | 1824.33 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 12.4 | Вынос сетей газоснабжения Д108: газопровод металлический, Д108, надземного исполнения, на опорах до 1,5 м | 1 км | 0.15 | [7 empty] | 8: #REF!; 11: #REF!; 15: #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
3 | 12.4.1 | Демонтаж сетей газоснабжения Д108 | м | 150 | ЛСР №01-01-01 "Демонтаж существующих инженерных сетей", раздел 4 с учетом 15% на прочие и 3% на непредвиденные затраты | 2024-04-01 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 12.4.2 | Устройство сетей газоснабжения Д108: газопровод металлический, Д108, надземного исполнения, на опорах до 1,5 м | 1 км | 0.15 | НЦС 81-02-15-2024 15-01-005-13 Наружные инженерные сети газоснабжения, надземная прокладка стальных труб: диаметром 100 мм на опорах высотой 1,0 м | 2024-01-01 | 4104.89 |  |  |  |  | 4104.89 | 615.73 | 1 | 1 | 615.73 | 0.8 | 0.98 | 1 | 482.73 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 12.5 | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами (2х5420 м): кабель ААБл-10 с числом жил 3 и сечением 150 мм2 | 1 км | 5.42 | НЦС 81-02-12-2024 12-01-013-06 Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент: с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 | 2024-01-01 | 4988.56 |  |  |  |  | 4988.56 | 27038 | 1 | 1 | 27038 | 0.84 | 0.99 | 1 | 22484.8 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 12.6 | Сеть связи кабельная в грунте: кабель оптический одномодовый бронированный (G652), 16 волокон | 100 м | 13 | НЦС 81-02-11-2024 11-01-008-04 Прокладка в траншее магистральных сетей связи кабелями волоконно-оптическими с центральным оптическим модулем, с броней из стальных оцинкованных проволок в оболочке из полиэтилена: количество волокон - 16 | 2024-01-01 | 480.02 |  |  |  |  | 480.02 | 6240.26 | 1 | 1 | 6240.26 | 0.84 | 0.99 | 1 | 5189.4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточняется проектом.
2 | 12.7 | Локальные очистные сооружения поверхностного стока 10 л/с (36 м3/час) | м3/час | 36 | НЦС 81-02-19-2024 Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых вод, производительностью в=36 м3/час: 19-04-007-01 а=28,3 м3/час, Па=3716,90 тыс.руб. 19-04-007-02 с=500 м3/час, Пс=2339,56 тыс. руб. Интерполяция: Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па)/(с-а) Пв=2339,56-(500-36)*(2339,56-3716,90)/(500-28,3)=3694,42 тыс. руб. | 2024-01-01 | 3694.42 |  |  |  |  | 3694.42 | 132999.12 | 1 | 1 | 132999.12 | 0.8 | 0.99 | 1 | 105335.3 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Усреднительный резервуар 1500 м3 | 1 м3 | 1500 | НЦС 81-02-19-2024 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах, емкостью в=1500 м3: 19-03-006-10 а=1400 м3, Па=18,96 тыс.руб. 19-03-006-11 с=1900 м3, Пс=18,69 тыс. руб. Интерполяция: Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па)/(с-а) Пв=18,69-(1900-1500)*(18,69-18,96)/(1900-1400)=18,91 тыс. руб. | 2024-01-01 | 18.91 |  |  |  |  | 18.91 | 28365 | 1 | 1 | 28365 | 0.8 | 0.99 | 1 | 22465.08 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Уточняется проектом.

## Расчет КВЛ
Расчет стоимости капитальных вложений
Кампус ВТРК «Мамисон»
Ур. (для нумерации позиций) | № п\п | Наименование объектов, видов работ | Ед. изм. | Количество | Обоснование | Ценовой период объекта-аналога | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | в том числе: |  |  |  | Цена за ед. без учета стоимости затрат на ПИР и затрат на строительный контроль, руб. без НДС | Итого, тыс. руб. без НДС в ценах соответствующих периодов | Итого общий усложняющий коэффициент | Итого общий ценообразующий коэффициент | Итого стоимость с учетом ценообразующих и усложняющих коэффициентов, тыс. руб. без НДС | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации: Республика Северная Осетия-Алания (Kпер) | Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями (Kpег.1 ) | Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах (Кс) | Всего в ценах соответствуюшего ценового периода, тыс. руб. без НДС | в том числе оборудование | Индекс фактической инфляции от ценового периода объекта-аналога к дате формирования расчета 01.07.2026 | Стоимость работ в ценах на дату формирования расчета с учетом индекса фактической инфляции, тыс. руб. без учета НДС | Индекс прогнозной инфляции к уровню цен на 01.03.2027 | Стоимость с учетом индекса прогнозной инфляции | в том числе оборудование | Примечание | Итого с НДС, тыс. руб. | в том числе оборудование | Итоговые единичные показатели |  | справочно (по НЦС) с НДС:
[8 empty] | Проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации (ПИР) | Авторский надзор | Строительный контроль - 2,14% согласно Постановлению Правительства РФ № 468 | Оборудование | [18 empty] | Цена на ед.изм. С учетом НДС, тыс. руб. | ед.изм. | ПИР | Стройконтроль
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20
1 | 1 | Блочно-модульные здания гостиничного типа полной заводской готовности | 1 м2 общей площади | 3840 | КП ООО "Эридан" № 0305-1 от 04.05.2026 Модульное здание 3-х этажное 106-местное 1279,4 м2 (габариты 14545х29330мм) высота стойки 2,435м (изготовление, доставка, монтаж, подъемные механизмы) с учетом СМР и проекта (визуализация, инженерные системы) | 2026-05-01 | 66.65 |  |  |  |  | 3694.42 | 255936 | 1 | 1 | 255936 | 1 | 1 | 1 | 255936 |  | 1.0101 | 258520.95 | 1.034 | 267310.66 |  | сборно-разборный металлич. Каркас, пол - сварная рама, утеплитель минвата, подшивка профлистом и фанерой, с покрытием линолеумом, кровля из сварной рамы с фальцевым покрытием, стены и перегородки из сэндвич-панелей, двери наружные металл, внутренние двери из МДФ, окна ПВХ, электропроводка в кабель-каналах, освещение, пож.сигнализация, сантехника, отопление электрическое, мебель, бытовая техника. | 326119.01 |  | 84.93 | м2
1 | 2 | Реконструкция фасада блочно-модульного общежития персонала | м2 фасада | 3240 | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр» раздел 1 п.534+12 ЛСР № 02-01-01 доп. Архитектурные решения (в ценах 3 квартала 2025 года) | 2025-10-01 | 12.76 | [5 empty] | 41342.4 | 1 | 1.15 | 47543.76 | 1 | 1 | 1 | 47543.76 |  | 1.0322 | 49074.67 | 1.034 | 50743.21 |  | в аналоге учтена облицовка фасадов по металлическому каркасу - Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа. С учетом К=1,15 (учет затрат по главам 1, 8-12 ССР) | 61906.72 |  | 19.11 | м2
1 | 3 | Блочно-модульное здание столовой | 1 м2 общей площади | 285 | КП ООО "Эридан" № 0305-1 от 04.05.2026 Модульное здание 3-х этажное 106-местное 1279,4 м2 (габариты 14545х29330мм) высота стойки 2,435м (изготовление, доставка, монтаж, подъемные механизмы) с учетом СМР и проекта (визуализация, инженерные системы) | 2026-05-01 | 66.65 |  |  |  |  | 3694.42 | 18995.25 | 1 | 1 | 18995.25 | 1 | 1 | 1 | 18995.25 |  | 1.0101 | 19187.1 | 1.034 | 19839.46 |  | сборно-разборный металлич. Каркас, пол - сварная рама, утеплитель минвата, подшивка профлистом и фанерой, с покрытием линолеумом, кровля из сварной рамы с фальцевым покрытием, стены и перегородки из сэндвич-панелей, двери наружные металл, внутренние двери из МДФ, окна ПВХ, электропроводка в кабель-каналах, освещение, пож.сигнализация, сантехника, отопление электрическое, мебель, бытовая техника. | 24204.14 |  | 84.93 | м2
1 | 4 | Блочно-модульное здание КПП | 1 м2 общей площади | 38 | НЦС 81-02-19-2026 19-07-022-01 Контрольно-пропускные пункты блочно-модульного исполнения общей площадью 32 м2 | 2026-01-01 | 136.99 |  |  |  |  | 3694.42 | 5205.62 | 1 | 1 | 5205.62 | 0.9 | 1 | 1.03 | 4825.61 |  | 1.0225 | 4934.19 | 1.034 | 5101.95 |  | в НЦС учтено: КС - блочно-модульная, фундамент - ж/б монолитная плита, каркас - металл, стены/перегородки/перекрытие - сэндвич-панели, крыша - скатная чердачная металлическая, кровля - профнастил, полы - линолеум, окна - ПВХ с двухкамерными стеклопакетами, двери - металлические, деревянные, внутр.отделка - улучшенная, наруж.отделка - сэндвич-панели, ЭС - от центральной сети, освещение, молниезащита и заземление, ХВ - от центральной сети, металлопласт.трубы, ГВ - автономное, металлопласт.трубы, водоотвед - автономное, трубы ПЭ, отопление - автономное электр., вентиляция - приточно-вытяжная с естеств. и мех.побуждением, СС (телефон, радио, СКС), СБ (ОПС, СКУД, СОУЭ), инж.оборудование, технолог.оборудование, ПНР | 6224.38 |  | 163.8 | м2
1 | 5 | Вертикальная планировка. Высота 1500-2500 м | комплекс | 1 | ЛСР №1 Строительные работы, раздел 1 | 2026-07-01 | [5 empty] | 8: 17515; 11: 17515; 15: 17515 | 0 |  | 17515 |  | 18110.51 | 0 | с учетом К=1,15 к СМР (учет затрат по главам 1, 8-12 ССР) | 22094.82 | 0
2 | 5.1 | Разработка выемки | м3 | 4700 | ЛСР №1 Строительные работы, п.1 (в ценах 2 квартала 2026 года) | 2026-07-01 | 0.12 |  |  |  | 0 | 0.12 | 564 | 1 | 1 | 564 | 1 | 1 | 1 | 564 | 0 | 1 | 564 | 1.034 | 583.18 | 0 | с учетом К=1,15 к СМР (учет затрат по главам 1, 8-12 ССР) | 711.48 | 0 | 0.15 | м3 | 0 | 0
2 | 5.2 | Устройство насыпи песок (Расстояние 61 км) | м3 | 2000 | ЛСР №1 Строительные работы, п.4-5 (в ценах 2 квартала 2026 года) | 2026-07-01 | 3.3 |  |  |  | 0 | 3.3 | 6600 | 1 | 1 | 6600 | 1 | 1 | 1 | 6600 | 0 | 1 | 6600 | 1.034 | 6824.4 | 0 | с учетом К=1,15 к СМР (учет затрат по главам 1, 8-12 ССР) | 8325.77 | 0 | 4.16 | м3 | 0 | 0
2 | 5.3 | Устройство насыпи щебень (Расстояние 61 км) | м3 | 2000 | ЛСР №1 Строительные работы, п.6-7 (в ценах 2 квартала 2026 года) | 2026-07-01 | 4.4 |  |  |  | 0 | 4.4 | 8800 | 1 | 1 | 8800 | 1 | 1 | 1 | 8800 | 0 | 1 | 8800 | 1.034 | 9099.2 | 0 | с учетом К=1,15 к СМР (учет затрат по главам 1, 8-12 ССР) | 11101.02 | 0 | 5.55 | м3 | 0 | 0
2 | 5.4 | Складирование грунта на временной площадке | м3 | 4700 | ЛСР №1 Строительные работы, п.2-3 (в ценах 2 квартала 2026 года) | 2026-07-01 | 0.33 |  |  |  | 0 | 0.33 | 1551 | 1 | 1 | 1551 | 1 | 1 | 1 | 1551 | 0 | 1 | 1551 | 1.034 | 1603.73 | 0 | с учетом К=1,15 к СМР (учет затрат по главам 1, 8-12 ССР) | 1956.55 | 0 | 0.42 | м3 | 0 | 0
1 | 6 | Инженерная защита | комплекс | 1 | [6 empty] | 0 | 7: 0; 8: 43831.57; 11: 47116.82; 15: 44925.89 | 0 |  | 45874.49 |  | 47434.22 | 0 |  | 57869.75 | 0
2 | 6.1 | Устройство водопропускной трубы диаметром 1,0 м | 100 пог.м | 0.4 | НЦС 81-02-08-2026 08-10-001-05 Водопропускные трубы: железобетонные, диаметром до 1,5 м К1=1,08 (ОУ п.22 табл.4) - коэффициент, учитывающий строительство в высокогорных условиях на высотных отметках 1300-2500 м над уровнем моря | 2026-01-01 | 10061.43 | 482970.59 |  | 196549.02 | 0 | -669458.18 | 4024.57 | 1.08 | 1 | 4346.54 | 0.97 | 0.98 | 1 | 4131.82 | 0 | 1.0225 | 4224.79 | 1.034 | 4368.43 | 0 |  | 5329.48 | 0 | 133.24 | пог.м | 255826.74 | 104110.88
2 | 6.2 | Устройство матрацов "Рено" толщиной 170 мм | м2 | 200 | ЛСР №1 Строительные работы, раздел 2 | 2026-07-01 | 13.83 |  |  |  | 0 | 13.83 | 2766 | 1 | 1 | 2766 | 1 | 1 | 1 | 2766 | 0 | 1 | 2766 | 1.034 | 2860.04 | 0 | с учетом К=1,15 к СМР (учет затрат по главам 1, 8-12 ССР) | 3489.25 | 0 | 17.45 | м2 | 0 | 0
2 | 6.3 | Устройство подпорных стен ориентировочной высотой до 3 м, протяженностью до 300 м на территории Кампуса для устройства разноуровневых площадок размещения зданий и подъездов к ним | 1 пог.м | 300 | НЦС 81-02-08-2026 08-08-007-01 Подпорные стены уголковые сборно-монолитные: высотой до 3 м К1=1,08 (ОУ п.22 табл.4) - коэффициент, учитывающий строительство в высокогорных условиях на высотных отметках 1300-2500 м над уровнем моря | 2026-01-01 | 123.47 | 482970.59 |  | 196549.02 | 0 | -679396.14 | 37041 | 1.08 | 1 | 40004.28 | 0.97 | 0.98 | 1 | 38028.07 | 0 | 1.0225 | 38883.7 | 1.034 | 40205.75 | 0 |  | 49051.02 | 0 | 1.64 | пог.м | 191870051.41 | 78083161.49
1 | 7 | Дороги и Парковка | комплекс | 1 | [7 empty] | 8: 14319.82; 11: 15465.41; 15: 14782.52 | 0 |  | 15115.13 |  | 15629.04 | 0 |  | 19067.43 | 0
2 | 7.1 | Устройство примыкания к дороге 3 категории в 1 уровне | комплекс | 1 | учтено в п.7.2 | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 7.2 | Внутриплощадочные проезды. Длина 180 п.м. Ширина 6 м. Площадь покрытия 1080 м2 | 1 км | 0.18 | НЦС 81-02-08-2026 08-04-002-01 Обычные дороги категории IV, дорожная одежда облегченного типа с асфальтобетонным покрытием 2 полосные К1=1,08 (ОУ п.22 табл.4) - коэффициент, учитывающий строительство в высокогорных условиях на высотных отметках 1300-2500 м над уровнем моря | 2026-01-01 | 36546.23 | 558617.65 |  | 738990.2 | 0 | -1261061.62 | 6578.32 | 1.08 | 1 | 7104.59 | 0.97 | 0.98 | 1 | 6753.62 | 0 | 1.0225 | 6905.58 | 1.034 | 7140.37 | 0 |  | 8711.25 | 0 | 8.07 | м2 покрытия | 133153.45 | 176147.48
2 | 7.3 | Парковочное пространство | м2 | 650 | НЦС 81-02-08-2026 08-07-001-02 Площадки отдыха с устройством ограждения и искусственного освещения: свыше 20 до 50 машино-мест К1=1,08 (ОУ п.22 табл.4) - коэффициент, учитывающий строительство в высокогорных условиях на высотных отметках 1300-2500 м над уровнем моря | 2026-01-01 | 11.91 | 274.51 |  | 235.29 | 0 | -497.89 | 7741.5 | 1.08 | 1 | 8360.82 | 0.97 | 0.99 | 1 | 8028.9 | 0 | 1.0225 | 8209.55 | 1.034 | 8488.67 | 0 |  | 10356.18 | 0 | 15.93 | м2 покрытия | 238696.42 | 204593.2
1 | 8 | Благоустройство | комплекс | 1 | [6 empty] | 0 | 7: 0; 8: 10946.41; 11: 10946.41; 15: 9628.11 | 687807.67 |  | 10020.91 |  | 10361.63 | 874554.19 |  | 12641.19 | 1066956.11
2 | 8.1 | Установка площадки ТБО | комплекс | 1 | [6 empty] | 0 | 7: 0; 8: 709.7; 11: 709.7; 15: 699.04 | 454307.67 |  | 841.56 |  | 870.18 | 577656.65 |  | 1061.62 | 704741.11 |  |  | 0 | 0
3 | 8.1.1 | Площадка с покрытием из литой асфальтобетонной смеси однослойным | 100 м2 покрытия | 0.24 | НЦС 81-02-16-2026 16-06-001-01 Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием: из литой асфальтобетонной смеси однослойные | 2026-01-01 | 407.45 | 264.71 |  | 8362.75 | 0 | -8220.01 | 97.79 | 1 | 1 | 97.79 | 0.9 | 0.99 | 1 | 87.13 | 0 | 1.0225 | 89.09 | 1.034 | 92.12 | 0 |  | 112.39 | 0 | 4.68 | м2 покрытия | 73.01 | 2306.65
3 | 8.1.2 | Контейнерная площадка крытая на 4 контейнера: длина 6,7 м ширина 2,5 м, высота 2,5 м. Вес 1046 кг | шт. | 1 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр п.121-122 ЛСР 07-01-01 Благоустройство и МАФ (в ценах 1 кв 2022) | 2022-04-01 | 470.91 |  |  |  | 454166.67 | 470.91 | 470.91 | 1 | 1 | 470.91 | 1 | 1 | 1 | 470.91 | 454166.67 | 1.2297 | 579.08 | 1.034 | 598.77 | 577477.37 | с учетом К=1,15 к СМР (учет затрат по главам 1, 8-12 ССР) | 730.5 | 704522.39 | 730.5 | шт | 0 | 0
3 | 8.1.3 | Евроконтейнер пластиковый 1100 л с крышкой | шт. | 4 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр п.123 ЛСР 07-01-01 Благоустройство и МАФ (в ценах 1 кв 2022) | 2022-04-01 | 35.25 |  |  |  | 35.25 | 35.25 | 141 | 1 | 1 | 141 | 1 | 1 | 1 | 141 | 141 | 1.2297 | 173.39 | 1.034 | 179.29 | 179.28 |  | 218.73 | 218.72 | 54.68 | шт | 0 | 0
2 | 8.2 | Установка ограждений | 100 пог.м | 4.6 | НЦС 81-02-16-2026 16-05-001-01 Ограждения по железобетонным столбам из металлических сетчатых панелей высотой до 2 м: без цоколя | 2026-01-01 | 651.26 | 431.37 |  | 13372.55 | 0 | -13152.66 | 2995.8 | 1 | 1 | 2995.8 | 0.9 | 0.99 | 1 | 2669.26 | 0 | 1.0225 | 2729.32 | 1.034 | 2822.12 | 0 |  | 3442.99 | 0 | 7.48 | пог.м | 2280.5 | 70695.77
2 | 8.3 | Распашные ворота | шт | 1 | НЦС 81-02-16-2026 ОУ п.18 Устройство распашных ворот | 2026-01-01 | 132.87 |  |  |  |  | 108.25 | 132.87 | 1 | 1 | 132.87 | 0.9 | 0.99 | 1 | 118.39 |  | 1.0225 | 121.05 | 1.034 | 125.17 |  |  | 152.71 |  | 183.25 | шт
2 | 8.4 | Озеленение | 100 м2 территории | 26 | НЦС 81-02-17-2026 17-01-002-01 Озеленение придомовых территорий с площадью газонов: 30% | 2026-01-01 | 164.27 | 137.25 |  | 3372.55 | 0 | -3345.53 | 4271.02 | 1 | 1 | 4271.02 | 0.84 | 1 | 1 | 3587.66 | 0 | 1.0225 | 3668.38 | 1.034 | 3793.1 | 0 |  | 4627.58 | 0 | 1.78 | м2 территории | 3866.42 | 95006.81
2 | 8.5 | Устройство тротуаров из тротуарной плитки | 100 м2 покрытия | 5 | НЦС 81-02-16-2026 16-06-001-04 Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием: из мелкоразмерной плитки | 2026-01-01 | 519.74 | 362.75 |  | 10666.67 | 0 | -10509.68 | 2598.7 | 1 | 1 | 2598.7 | 0.9 | 0.99 | 1 | 2315.44 | 0 | 1.0225 | 2367.54 | 1.034 | 2448.04 | 0 |  | 2986.61 | 0 | 5.97 | м2 покрытия | 2084.49 | 61294.32
2 | 8.6 | Комплексная автоматизированная парковочная система (КАПС): Шлагбаум автоматический с тумбой, 6 м | шт. | 1 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр п.125-126 ЛСР 07-01-01 Благоустройство и МАФ (в ценах 1 кв 2022) | 2022-04-01 | 238.32 |  |  |  | 233500 | 238.32 | 238.32 | 1 | 1 | 238.32 | 1 | 1 | 1 | 238.32 | 233500 | 1.2297 | 293.06 | 1.034 | 303.02 | 296897.54 | с учетом К=1,15 к СМР (учет затрат по главам 1, 8-12 ССР) | 369.68 | 362215 | 369.68 | шт | 0 | 0
1 | 9 | Электроснабжение БМЗ-4 напряжением 0,4 кВ БМЗ-1 - 4 (Ориентировочная потребляемая мощность 215 кВт) Отопление зданий 100 кВт | комплекс | 1 | [6 empty] | 0 | 7: 0; 8: 11291.72; 11: 11456.92; 15: 9899.5 | 1876728.24 |  | 10122.24 |  | 10466.4 | 1984199.08 |  | 12769 | 2420722.88
2 | 9.1 | Для комплектации отсека РУ-0,4 кВ на подстанции (ТП-8) необходимо укомплектовать: 1. Вводное оборудование (Ввод №1) Выключатель-разъединитель (Рубильник) Автоматический выключатель (Вводной) Автоматический выключатель (Вводной)2. Узел учета и контроля, счетчик электроэнергии, измерительные приборы, Блок испытательный (КИПиА)3. Линейные выключатели (Отходящие линии)4. Защитное и вспомогательное оборудование | комплекс | 1 | НЦС 81-02-21-2026 21-02-001-01 (применительно) РП 10(6) кВ блочного типа (бетонное здание), количество и мощность количество ячеек, шт.: 7 (Стоимость технологического оборудования на 1 ячейку) | 2026-01-01 | 2620.72 |  |  | 49246.5 | 2234200.28 | -46625.78 | 2620.72 | 1 | 1 | 2620.72 | 0.84 | 1 | 1 | 2201.4 | 1876728.24 | 1.0225 | 2250.93 | 1.034 | 2327.46 | 1984199.08 | с учетом К=1,15 к оборудованию на монтаж и затраты по главам 1, 8-12 ССР) | 2839.5 | 2420722.88 |  |  |  | 53357.85
2 | 9.2 | Кабельные линии 0,4 кВ для подключения: кабель ПВКШп 4х240 | 1 км | 0.8 | НЦС 81-02-12-2026 12-01-001-18 Кабельные линии электропередачи напряжением 1 кВ, при прокладке в траншее кабелем с медными жилами, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент с защитой кабеля кирпичом керамическим: с числом жил - 4 и сечением 240 мм² К=1,02 - ОУ п.20 при укладке плит ПЗК 24х48 см вместо кирпича | 2026-01-01 | 10325.07 | 128931.37 |  | 67274.51 | 0 | -185880.81 | 8260.06 | 1 | 1.02 | 8425.26 | 0.88 | 0.99 | 1 | 7340.09 | 0 | 1.0225 | 7505.24 | 1.034 | 7760.42 | 0 |  | 9467.71 | 0 | 11.83 | м | 118225.27 | 61688.22
2 | 9.3 | Проходка под дорогой методом ГНБ | 100 м | 0.2 | НЦС 81-02-12-2026 12-08-002-10 (применительно) Переходы через преграды кабельных линий электропередачи напряжением 6 кВ методом прокола, с устройством двухтрубной кабельной канализации, кабелем с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент: с числом жил - 3 и сечением 240 мм² | 2026-01-01 | 2054.71 | 112666.67 |  | 39843.14 | 0 | -150455.1 | 410.94 | 1 | 1 | 410.94 | 0.88 | 0.99 | 1 | 358.01 | 0 | 1.0225 | 366.07 | 1.034 | 378.52 | 0 |  | 461.79 | 0 | 23.09 | м | 25321.36 | 8954.58
2 | 9.4 | Футляр. 2 шт. | п.м | 20 | учтено в п.9.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 9.5 | Устройство ВРУ-0,4 кВ в каждом здании , на мощностью до 100 кВт Для комплектации ВРУ-0,4 кВ необходимо укомплектовать: 1. Вводное оборудование (Ввод №1) Автоматический выключатель (Вводной) – 300 А 2. Линейные выключатели (Отходящие линии)10 шт по 50 А 4. Защитное и вспомогательное оборудование | шт. | 4 | учтено в стоимости зданий по НЦС
1 | 10 | Сети связи | комплекс | 1 | [6 empty] | 0 | 7: 0; 8: 22223.82; 11: 22223.82; 15: 21919.57 | 0 |  | 32364.15 |  | 33464.55 | 0 |  | 40826.75 | 0
2 | 10.1 | Слаботочные сети (волоконно-оптический кабель 16ОВ, 815 м - самонесущий, 385 - бронированный для канализации ) | п.м | 1180 | [6 empty] | 0 | 7: 0; 8: 1022; 11: 1022; 15: 890.37 | 0 |  | 910.4 |  | 941.36 | 0 |  | 1148.46 | 0 | 0.97 | м
3 | 10.1.1 | Слаботочные сети (волоконно-оптический кабель 24ОВ самонесущий) | 1 км | 0.8 | НЦС 81-02-11-2026 11-02-001-07 Воздушные линий сетей связи, при прокладке по существующим опорам воздушных линии электропередачи напряжением 35-220 кВ кабелем волоконно-оптическим одномодовым с центральным силовым диэлектрическим элементом из стеклопластикового стержня, с защитным покровом из стеклонитей, с наружной защитной оболочкой: допустимое растягивающее усилие - 8кН, количество волокон - 24 | 2026-01-01 | 864.15 | 34039.22 |  | 16450.98 | 0 | -49626.05 | 691.32 | 1 | 1 | 691.32 | 0.88 | 0.99 | 1 | 602.28 | 0 | 1.0225 | 615.83 | 1.034 | 636.77 | 0 |  | 776.86 | 0 | 0.97 | м | 30600.68 | 14789.15
3 | 10.1.2 | Слаботочные сети (волоконно-оптический кабель 24ОВ бронированный для канализации) | 100 м | 3.8 | НЦС 81-02-11-2026 11-01-011-04 Кабельные линии сетей связи, при прокладке в существующей кабельной канализации или в коллекторе по свободному каналу кабелем волоконно-оптическим с центральной модульной трубкой, с броней из стальных оцинкованных проволок, в полиэтиленовой оболочке: с количеством волокон в кабеле - 24, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 6 | 2026-01-01 | 87.02 | 3637.25 |  | 1519.61 | 0 | -5069.84 | 330.68 | 1 | 1 | 330.68 | 0.88 | 0.99 | 1 | 288.09 | 0 | 1.0225 | 294.57 | 1.034 | 304.59 | 0 |  | 371.6 | 0 | 0.98 | м | 15531.68 | 6488.99
3 | 10.1.3 | Муфта соединительная проходная оптическая 24 ОВ | шт. | 2 | учтено в п.10.1.1, 10.1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 10.2 | Телефонизация (Система телефонной связи): IP-телефон | шт. | 9 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-10 Строительно монтажные работы. Подсистема оперативной диспетчерской связи (СОДС) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 3.47 | 33772.61 |  | 19412.61 | 337439.77 | -53181.75 | 31.23 | 1 | 1 | 31.23 | 1 | 1 | 1 | 31.23 | 3036957.93 | 1.5248 | 47.62 | 1.034 | 49.24 | 4788199.07 |  | 60.07 |  | 6.67 | телефон
2 | 10.3 | Радиофикация. радиоприемники типа Лира РП-248-1 настенная полка для приемника | шт. | 4 | https://tamrex.ru/product/lira-rp-248-1-radiopriemnik-s-funkcziej-opoveshheniya-po-radiokanalu/ | 2026-08-01 | 11.97 | [5 empty] | 47.88 | 1 | 1 | 47.88 | 1 | 1 | 1 | 47.88 |  | 1 | 47.88 | 1.034 | 49.51 |  |  | 60.4 |  | 15.1 | шт
2 | 10.4 | Структурированная кабельная система (СКС) горизонтальная подсистема (медный провод) | узел | 36 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-13 Строительно монтажные работы. Структурированная кабельная система (СКС) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 89.45 | 5080.36 |  | 2156.35 | 26240.36 | -7147.26 | 3220.2 | 1 | 1 | 3220.2 | 1 | 1 | 1 | 3220.2 | 944652.96 | 1.5248 | 4910.16 | 1.034 | 5077.11 |  |  | 6194.07 |  | 172.06 | узел
2 | 10.5 | Магистральная подсистема (ВОЛС 16 ОВ) с устройством двухтрубной кабельной канализации | 100 м | 2.5 | НЦС 81-02-11-2026 11-01-009-03 Кабельные линии сетей связи, при прокладке в траншее с устройством двухтрубной кабельной канализации, кабелем волоконно-оптическим с центральной модульной трубкой, с броней из стальных оцинкованных проволок, в полиэтиленовой оболочке: с количеством волокон в кабеле - 16, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 4 | 2026-01-01 | 274.74 | 3637.25 |  | 1519.61 | 0 | -4882.12 | 686.85 | 1 | 1 | 686.85 | 0.88 | 0.99 | 1 | 598.38 | 0 | 1.0225 | 611.84 | 1.034 | 632.64 | 0 |  | 771.82 | 0 | 3.09 | м
2 | 10.6 | колодец связи бетонный ККС-2 | шт. | 2 | учтено в п.10.5
2 | 10.7 | колодец связи бетонный | шт. | 10 | НЦС 81-02-11-2026 п.19 таб.1 Устройство кабельного колодца (смотрового устройства): ККС-2 | 2026-01-01 | 65.33 | [5 empty] | 653.3 | 1 | 1 | 653.3 | 0.88 | 0.99 | 1 | 569.15 | 0 | 1.0225 | 581.96 | 1.034 | 601.75 |  |  | 734.14 |  | 73.41 | шт
2 | 10.8 | Система передачи данных систем связи (СПД-СС) | канал | 41 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-12 Строительно монтажные работы. Подсистема передачи данных (СПД) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 403.96 | 33772.61 |  | 19412.61 | 337439.77 | -52781.26 | 16562.36 | 1 | 1 | 16562.36 | 1 | 1 | 1 | 16562.36 | 13835030.57 | 1.5248 | 25254.29 | 1.034 | 26112.94 | 21812906.87 |  | 31857.79 |  | 777.02 | канал
1 | 11 | Водоснабжение | комплекс | 1 | [6 empty] | 0 | 7: 0; 8: 2975.95; 11: 2975.95; 15: 2533.21 | 0 |  | 2590.21 |  | 2678.28 | 0 |  | 3267.51 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 11.1 | Трубопровод ПЭ 100-RC SDR 13,6 Ду100, глубина прокладки 2,5 м | 1 км | 0.06 | НЦС 81-02-14-2026 14-06-001-03 Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 110 мм и глубиной 3 м; с надбавкой на применение полиэтиленовых труб с защитным покрытием ПЭ RC взамен полиэтиленовых труб ОУ п.22 таб.6: при диаметре трубопровода 110 мм | 2026-01-01 | 8254.13 | 393598.04 |  | 161294.12 | 0 | -546638.03 | 495.25 | 1 | 1 | 495.25 | 0.86 | 0.98 | 1.01 | 421.57 | 0 | 1.0225 | 431.06 | 1.034 | 445.72 | 0 |  | 543.78 | 0 | 9.06 | м | 25929.48 | 10625.74
2 | 11.2 | Трубопровод ПЭ 100-RC SDR 13,6 Ду50, глубина прокладки 2,5 м | 1 км | 0.19 | НЦС 81-02-14-2026 14-06-001-02 (применительно) Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 110 мм и глубиной 2 м; с надбавкой на применение полиэтиленовых труб с защитным покрытием ПЭ RC взамен полиэтиленовых труб ОУ п.22 таб.6: при диаметре трубопровода 110 мм | 2026-01-01 | 6283.23 | 301578.43 |  | 122735.29 | 0 | -418030.49 | 1193.81 | 1 | 1 | 1193.81 | 0.86 | 0.98 | 1.01 | 1016.2 | 0 | 1.0225 | 1039.06 | 1.034 | 1074.39 | 0 |  | 1310.76 | 0 | 6.9 | м | 62913.44 | 25604.28
2 | 11.3 | Проходка под дорогой методом ГНБ, Дн325 | 100 м проходки | 0.2 | НЦС 81-02-14-2026 14-08-013-01 Устройство футляров методом горизонтального направленного бурения, с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте: диаметром 400 мм и глубиной 3 м с учетом корректировки длины футляра согласно ОУ п.26 таб.8 | 2026-01-01 | 6434.45 | 228774.51 |  | 126421.57 | 0 | -348761.63 | 1286.89 | 1 | 1 | 1286.89 | 0.86 | 0.98 | 1.01 | 1095.44 | 0 | 1.0225 | 1120.09 | 1.034 | 1158.17 | 0 |  | 1412.97 | 0 | 70.65 | м | 50237.41 | 27761.36
2 | 11.4 | Футляр Дн325 | п.м | 20 | учтено в п.11.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 11.5 | Узел подключения к существующей сети | шт. | 1 | учтено в п.11.1, 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 11.6 | Устройство водопроводных ж/б круглых колодцев Д1,5 м, Н=3,0 м | шт. | 5 | учтено в п.11.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 11.7 | Гидрант пожарный, в комплекте с подставкой Ду100 | шт. | 2 | учтено в п.11.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 11.8 | Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду100 | шт. | 1 | учтено в п.11.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 11.9 | Задвижка клиновая с обрезиненным клином Ду50 | шт. | 4 | учтено в п.11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 11.10 | Узел ввода в здание Ду50 | шт. | 4 | учтено в стоимости зданий по НЦС | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 11.11 | Разработка грунта в траншее | м3 | 1350 | учтено в п.11.1, 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 11.12 | Погрузка в самосвал и вывоз грунта | м3 | 145 | учтено в п.11.1, 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 11.13 | Обратная засыпка пазух и трубопроводов песком, с уплотнением | м3 | 135 | учтено в п.11.1, 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 11.14 | Устройство оснований песчаных под колодцы | м3 | 10 | учтено в п.11.1, 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 11.15 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом, с уплотнением | м3 | 1205 | учтено в п.11.1, 11.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 11.16 | Узел учета, Ду32 | шт. | 4 | учтено в стоимости зданий по НЦС | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 12 | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков | комплекс | 1 | [6 empty] | 0 | 7: 0; 8: 1222.94; 11: 1222.94; 15: 970.77 | 0 |  | 992.61 |  | 1026.36 | 0 |  | 1252.16 | 0
2 | 12.1 | Трубопровод КОРСИС DN160, глубина прокладки 2,0 м | 1 км | 0.2 | НЦС 81-02-14-2026 14-07-001-02 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 160 мм и глубиной 2 м | 2026-01-01 | 6114.7 | 284107.84 |  | 119647.06 | 0 | -397640.2 | 1222.94 | 1 | 1 | 1222.94 | 0.81 | 0.98 | 1 | 970.77 | 0 | 1.0225 | 992.61 | 1.034 | 1026.36 | 0 |  | 1252.16 | 0 | 6.26 | м | 58179.23 | 24501.17
2 | 12.2 | Устройство канализационных ж/б круглых колодцев Д1,0 м, Н=2,0 м | шт. | 6 | учтено в п.12.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 12.3 | Узел подключения к существующей сети | шт. | 2 | учтено в п.12.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 12.4 | Разработка грунта в траншее | м3 | 852 | учтено в п.12.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 12.5 | Погрузка в самосвал и вывоз грунта | м3 | 134 | учтено в п.12.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 12.6 | Обратная засыпка пазух и трубопроводов песком, с уплотнением | м3 | 110 | учтено в п.12.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 12.7 | Устройство оснований песчаных под колодцы и трубопроводы | м3 | 24 | учтено в п.12.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 12.8 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом, с уплотнением | м3 | 718 | учтено в п.12.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 13 | Водоотведение ливневых стоков | комплекс | 1 | [6 empty] | 0 | 7: 0; 8: 16548.22; 11: 17195.41; 15: 15362.68 | #REF! |  | 15645.62 |  | 16177.57 | #REF! |  | 19736.64 | #REF!
2 | 13.1 | Трубопровод КОРСИС DN300, глубина прокладки 2,5 м | 1 км | 0.35 | НЦС 81-02-14-2026 14-07-001-08 (применительно) Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 315 мм и глубиной 3 м | 2026-01-01 | 9068.7 | 284107.84 |  | 119647.06 | 0 | -394686.2 | 3174.05 | 1 | 1 | 3174.05 | 0.81 | 0.98 | 1 | 2519.56 | 0 | 1.0225 | 2576.25 | 1.034 | 2663.84 | 0 |  | 3249.88 | 0 | 9.29 | м | 101813.66 | 42877.05
2 | 13.2 | Устройство канализационных ж/б круглых колодцев Д1,0 м, Н=2,5 м | шт. | 12 | учтено в п.13.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 13.3 | Устройство стеклопластикового аккумулирующего резервуара V=40м3, Ø2,5 м L=8,4 м на железобетонной плите 3х9 м | 1 м³ | 40 | НЦС 81-02-19-2026 19-07-015-01 (применительно) Резервуары технологические из модульных полимерных элементов для ливневых и фильтратных сточных вод строительным объемом: 648 м3 | 2026-01-01 | 32.15 | [5 empty] | 1286 | 1 | 1 | 1286 | 0.9 | 1 | 1.03 | 1192.12 | 0 | 1.0225 | 1218.94 | 1.034 | 1260.38 | 0 |  | 1537.66 | 0 | 38.44 | м3 ёмкости
2 | 13.4 | Устройство канализационной насосной станции (КНС) сточных вод Q=10 л/с в стеклопластиковом колодце Д2,0 м, Н=8,0 м на железобетонной плите | 1 м³/час | 36 | НЦС 81-02-19-2026 19-04-001-08 Канализационные насосные станции блочно-модульные производительностью: 36 м³/час | 2026-01-01 | 272.72 | [5 empty] | 9817.92 | 1 | 1 | 9817.92 | 0.9 | 0.99 | 1 | 8747.77 |  | 1.0225 | 8944.59 | 1.034 | 9248.71 | 0 |  | 11283.43 |  | 313.43 | м3/час
2 | 13.5 | Устройство очистных сооружений ливневого стока Q=10 л/с, (стеклопластиковая емкость D=2,0 м L=5 м, на железобетонной плите) | шт. | 1 | Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года 18.2.09.04-0010 Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов в одном корпусе (пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, три крышки горловины обслуживания), производительность (расход) 10 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 5400 мм (в ценах 2 квартала 2026 года) | 2026-07-01 | 751.33 | [5 empty] | 751.33 | 1 | 1.27 | 954.19 | 1 | 1 | 1 | 954.19 |  | 1 | 954.19 | 1.034 | 986.63 |  | с учетом К1=1,1 (учет СМР) и К2=1,15 (учет затрат по главам 1, 8-12 ССР) | 1203.69 |  | 1203.69 | шт
2 | 13.6 | Железобетонная плита 3х6 м под установку очистного сооружения | 100 м2 покрытия | 0.18 | НЦС 81-02-16-2026 16-06-003-07 Площадки с покрытием: из армированного цементобетона | 2026-01-01 | 362.23 | [5 empty] | 65.2 | 1 | 1 | 65.2 | 0.9 | 0.99 | 1 | 58.09 |  | 1.0225 | 59.4 | 1.034 | 61.42 |  |  | 74.93 |  | 4.16 | м2 покрытия
2 | 13.7 | Устройство узла обеззараживания (УФО) сточных вод Q=10 л/с в стеклопластиковом колодце Д2,0 м, Н=2,5 м на железобетонной плите | шт. | 1 | КП ООО «Промышленная экология» от 05.08.2026 Исх.№ 08-043 Станция дезинфекции сточных вод ARGEL UV-10, производительностью 10 л/с, в составе: – корпус станции ARGEL UV (D=1500 мм); – камера УФ-обеззараживания; – шкаф управления (исполнение УХЛ1); – технический колодец обслуживания для глубины коллектора не более Н=2500 мм; – патрубок подводящий на 12 ч, (НПВХ, Хемкор): d=160 мм – 1 шт.; – патрубок отводящий на 6 ч, (НПВХ, Хемкор): d=160 мм – 1 шт.; – вариант монтажа под газон (стеклопластиковые люки в комплекте); – монтажный комплект (анкерные болты). | 2026-08-05 | 1388.52 | [5 empty] | 1388.52 | 1 | 1.32 | 1832.85 | 1 | 1 | 1 | 1832.85 |  | 1 | 1832.85 | 1.034 | 1895.17 |  | с учетом К1=1,012 (ЗСР), К2=1,03 (ТР), К3=1,1 (учет СМР) и К4=1,15 (учет затрат по главам 1, 8-12 ССР) | 2312.11 |  | 2312.11 | шт
2 | 13.8 | Железобетонная плита 3х3 м под установку УФО | 100 м2 покрытия | 0.09 | НЦС 81-02-16-2026 16-06-003-07 Площадки с покрытием: из армированного цементобетона | 2026-01-01 | 362.23 | [5 empty] | 32.6 | 1 | 1 | 32.6 | 0.9 | 0.99 | 1 | 29.05 |  | 1.0225 | 29.7 | 1.034 | 30.71 |  |  | 37.47 |  | 4.16 | м2 покрытия
2 | 13.9 | Устройство узла учета сточных вод в стеклопластиковом колодце Д2,0 м, Н=2,5 м на железобетонной плите | шт. | 1 | [23 empty] | 0
2 | 13.10 | Железобетонная плита 3х3 м под установку узла учета сточных вод | 100 м2 покрытия | 0.09 | НЦС 81-02-16-2026 16-06-003-07 Площадки с покрытием: из армированного цементобетона | 2026-01-01 | 362.23 | [5 empty] | 32.6 | 1 | 1 | 32.6 | 0.9 | 0.99 | 1 | 29.05 |  | 1.0225 | 29.7 | 1.034 | 30.71 |  |  | 37.47 |  | 4.16 | м2 покрытия
2 | 13.11 | Разработка грунта в котловане | м3 | 3220 | учтено в НЦС
2 | 13.12 | Разработка грунта в траншее | м3 | 1500 | учтено в НЦС
2 | 13.13 | Погрузка в самосвал и вывоз грунта | м3 | 1677 | учтено в НЦС
2 | 13.14 | Обратная засыпка пазух и трубопроводов песком, с уплотнением | м3 | 385 | учтено в НЦС
2 | 13.15 | Устройство оснований песчаных под колодцы и трубопроводы | м3 | 72 | учтено в НЦС
2 | 13.16 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом, с уплотнением | м3 | 2586 | учтено в НЦС
1 | 14 | Кондиционирование
2 | 14.1 | Система поддержки климата: в кроссовой/серверной в помещении КПП с АРМ и ТШ. | шт. | 4 | учтено в НЦС
1 | 15 | Комплексная система безопасности | комплекс | 1 | [7 empty] | 8: 50594.95; 11: 50594.95; 15: 50594.95 |  |  | 76822.5 |  | 79434.48 |  |  | 96910.07
2 | 15.1 | Система контроля и управления доступом (СКУД) | узел | 9 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-08 Строительно монтажные работы. Подсистема контроля и управления доступом обслуживающего персонала (СКУД ОП) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 30.82 | 5080.36 |  | 2156.35 | 26240.36 | -7205.89 | 277.38 | 1 | 1 | 277.38 | 1 | 1 | 1 | 277.38 | 236163.24 | 1.5248 | 422.95 | 1.034 | 437.33 |  |  | 533.54 |  | 59.28 | узел
2 | 15.2 | Система охранного телевидения (СОТ) | комплекс | 1 | [7 empty] | 8: 8503.95; 11: 8503.95; 15: 8503.95 |  |  | 12966.83 |  | 13407.71 |  |  | 16357.41
3 | 15.2.1 | видеокамера наружная: | шт. | 40 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-06 Строительно монтажные работы. Система охранного телевидения (СОТ) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 44.88 | 5080.36 |  | 2156.35 | 26240.36 | -7191.83 | 1795.2 | 1 | 1 | 1795.2 | 1 | 1 | 1 | 1795.2 | 1049614.4 | 1.5248 | 2737.32 | 1.034 | 2830.39 | 1654867.41 | в аналоге учтены сервер+видеокамеры | 3453.08 |  | 86.33 | шт
3 | 15.2.2 | видеокамера внутренняя: | шт. | 32 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-06 Строительно монтажные работы. Система охранного телевидения (СОТ) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 44.88 | 5080.36 |  | 2156.35 | 26240.36 | -7191.83 | 1436.16 | 1 | 1 | 1436.16 | 1 | 1 | 1 | 1436.16 | 839691.52 | 1.5248 | 2189.86 | 1.034 | 2264.32 | 1323893.93 | в аналоге учтены сервер+видеокамеры | 2762.47 |  | 86.33 | шт
2 | 15.3 | автоматизированное рабочее место (АРМ): | шт. | 3 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-04 Строительно монтажные работы. Подсистема сбора и обработки информации (ССОИ) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 1757.53 | 145530 |  | 84460 | 1432584.29 | -228232.47 | 5272.59 | 1 | 1 | 5272.59 | 1 | 1 | 1 | 5272.59 | 4297752.87 | 1.5248 | 8039.65 | 1.034 | 8313 | 6776022.84 |  | 10141.86 |  | 3380.62 | шт
2 | 15.4 | Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС) | м2 | 2228 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр ЛСР №02-01-10 Комплексная система безопасности раздел 3 Система охранно-тревожной сигнализации (в ценах 4 квартала 2024 года) | 2025-01-01 | 0.31 | [5 empty] | 690.68 | 1 | 1 | 690.68 | 1 | 1 | 1 | 690.68 |  | 1.0547 | 728.46 | 1.034 | 753.23 |  |  | 918.94 |  | 0.41 | м2
2 | 15.5 | Система передачи данных СБ (СПД СБ) | канал | 78 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-12 Строительно монтажные работы. Подсистема передачи данных (СПД) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 403.96 | 33772.61 |  | 19412.61 | 337439.77 | -52781.26 | 31508.88 | 1 | 1 | 31508.88 | 1 | 1 | 1 | 31508.88 | 26320302.06 | 1.5248 | 48044.74 | 1.034 | 49678.26 | 41497725.26 |  | 60607.48 |  | 777.02 | канал
2 | 15.6 | Система оперативной диспетчерской связи (СОДС) | телефон | 1 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-10 Строительно монтажные работы. Подсистема оперативной диспетчерской связи (СОДС) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 3.47 | 33772.61 |  | 19412.61 | 337439.77 | -53181.75 | 3.47 | 1 | 1 | 3.47 | 1 | 1 | 1 | 3.47 | 337439.77 | 1.5248 | 5.29 | 1.034 | 5.47 | 532022.12 |  | 6.67 |  | 6.67 | телефон
2 | 15.7 | Система локального оповещения (СЛО). | комплекс | 1 | [7 empty] | 8: 4338; 11: 4338; 15: 4338 |  |  | 6614.58 |  | 6839.48 |  |  | 8344.17 |  | 8344.17
3 | 15.7.1 | Громкоговоритель | шт. | 36 | ССР Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема. ЛСР 02-01-09 Строительно монтажные работы. Подсистема информирования и оповещения (СИО) (в ценах 2 квартала 2019 года) | 2019-07-01 | 120.5 | 10785.56 |  | 5791.11 | 94635.56 | -16456.17 | 4338 | 1 | 1 | 4338 | 1 | 1 | 1 | 4338 | 3406880.16 | 1.5248 | 6614.58 | 1.034 | 6839.48 |  |  | 8344.17 |  | 231.78 | шт
3 | 15.7.2 | микрофонная панель | шт. | 3
|  | Итого: | [9 empty] | 8: 512949.67; 11: 524394.26; 15: 515432.82 | #REF! |  | 558779.77 |  | 577778.32 | #REF!
|  | НДС 22% | [9 empty] | 8: 112848.93; 11: 115366.74; 15: 113395.22 | #REF! |  | 122931.55 |  | 127111.23 | #REF!
|  | ВСЕГО с НДС, руб. | [9 empty] | 8: 625798.6; 11: 639761; 15: 628828.04 | #REF! |  | 681711.32 |  | 704889.55 | #REF! |  | 704889.57 | #REF! | 170.55 | м2 общей площади помещений БМЗ | #REF! | #REF!
| Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры | [10 empty] | 11: Е.А. Татаринова
1 | 1 | Блочно-модульные здания гостиничного типа полной заводской готовности | 1 место | 118 | НЦС 81-02-01-2026 01-07-001-01 Общежития на: 120 мест | 2026-01-01 | 3015.67 |  |  |  |  | 3694.42 | 355849.06 | 1 | 1 | 355849.06 | 0.85 | 0.99 | 1.03 | 308430.39 |  | 1.0225 | 315370.07 | 1.034 | 326092.65 |  | в НЦС учтено: КС - рамно-связевая, фундамент - ж/б монолитный столбчатый и ленточный, каркас - ж/б монолит, стены наруж и внутр - кирпич, перегородки - кирпич и метал. Из алюм. профиля, перекрытие - ж/б монолит, крыша - ж/б монолит, полы - керамогранит, керамика, линолеум, деревянные паркетные, плиточные ПВХ, окна - ПВХ с двухкамер.стеклопак., витражи алюм. с двухкамер.стеклопак., внутр.отделка - улучшенная, наруж.отделка - вентфасад из метал.кассет, лестницы - ж/б, метал., ЭС, освещение, ХВ и ГВ, противопож.водопровод - от центр.сетей, водоотведение в центр сеть ПП, отопление от ИТП, вентиляция общеобменная с естеств. и мех. побуждением, противодымная вентиляция, СС (ТВ, телефон, ЛВС, радио, домофон, СОТ), СБ (ОПС, СОУЭ, СКУД), АИС, лифты, оборуд кухонь - плиты 4-конф, инж.оборуд, тех.оборуд, ПНР. | 397833.03 |  | 103.6 | м2
1 | 1 | Блочно-модульные здания гостиничного типа полной заводской готовности | 1 м2 общей площади | 3810 | НЦС 81-02-18-2026 18-28-001-03 Модульные здания перронных служб | 2026-01-01 | 46.26 | [5 empty] | 176250.6 | 1 | 1 | 176250.6 | 0.84 | 0.99 | 1.03 | 150967.1 |  | 1.0225 | 154363.86 | 1.034 | 159612.23 |  | НЦС учитывает: ж/б монолитный фундамент, каркас металлический, стены металлические, перегородки ПВХ/ВЛДСП/ОСП, крыша металлическая, кровля профнастил, ПВХ-окна, металлические двери, электроснабжение, электроосвещение, ХВ/ГВ, ГВ от накопительных водонагревателей, водоотведение, отопление электрическое, вентиляция приточно-вытяжная естественная, кондиционирование, пож.сигнализация, инж.оборудование, ПНР. | 194726.92 |  | 51.11 | 1 м2
2 | 1.1 | Блочно-модульные здания гостиничного типа полной заводской готовности | 1 м2 общей площади | 3810 | НЦС 81-02-19-2026 19-07-020-01 Административно-бытовые комплексы блочно-модульного исполнения общей площадью 215 м² | 2026-01-01 | 122.49 |  |  |  |  | 3694.42 | 466686.9 | 1 | 1 | 466686.9 | 0.9 | 1 | 1.03 | 432618.76 |  | 1.0225 | 442352.68 | 1.034 | 457392.67 |  | в НЦС учтено: блочно-модульная конструктивная схема, ж/б монолитный плитный фундамент, каркас металлич. Сборно-разборный, стены и перегородки из сэндвич-панелей, крыша скатная чердачная с покрытием из профнастила, окна и двери ПВХ, улучшенная отделка, ЭС, ЭО, молниезащита и заземление, автономная система водоснабжения, ГВ от ИТП, водоотведение в центральную сеть, отопление от ИТП, приточно-вытяжная вентиляция, СС (ТВ, СКС, Р, СОТ), СБ (ОПС, СКУД, СОУЭ), инж.оборуд, технолог.оборуд, ПНР | 558019.06 |  | 146.46 | м2
2 | 1.2 | Железобетонная плита 3х9 м под установку резервуара | 100 м2 покрытия | 0.27 | НЦС 81-02-16-2026 16-06-003-07 Площадки с покрытием: из армированного цементобетона | 2026-01-01 | 362.23 | [5 empty] | 97.8 | 1 | 1 | 97.8 | 0.9 | 0.99 | 1 | 87.14 |  | 1.0225 | 89.1 | 1.034 | 92.13 |  |  | 112.4 |  | 4.16 | м2 покрытия
2 | 1.3 | Устройство монолитного железобетонного аккумулирующего резервуара V=1000м3, 16х15х5 (h) м | 1 м³ | 1000 | НЦС 81-02-19-2026 19-03-006-08 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах емкостью: 1 000 м³ | 2026-01-01 | 20.45 | [5 empty] | 20450 | 1 | 1 | 20450 | 0.9 | 0.99 | 1 | 18220.95 | 0 | 1.0225 | 18630.92 | 1.034 | 19264.37 | 0 |  | 23502.53 | 0 | 23.5 | м3 ёмкости
2 | 1.4 | Локальные очистные сооружения поверхностного стока 10 л/с (36 м3/час) | м3/час | 36 | НЦС 81-02-19-2026 Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых вод, производительностью в=36 м3/час: 19-04-007-01 а=28,3 м3/час, Па=4188,74 тыс.руб. 19-04-007-02 с=500 м3/час, Пс=2623,52 тыс. руб. Интерполяция: Пв=Пс-(с-в)*(Пс-Па)/(с-а) Пв=2623,52-(500-36)*(2623,52-4188,74)/(500-28,3)=4163,19 тыс. руб. | 2026-01-01 | 4163.19 |  |  |  |  | 3694.42 | 149874.84 | 1 | 1 | 149874.84 | 0.9 | 0.99 | 1 | 133538.48 |  | 1.0225 | 136543.1 | 1.034 | 141185.57

## ЛСР №1
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.04.2026 № 109 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.04.2026 № 109 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.04.2026 № 109
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 15. Республика Северная Осетия - Алания | [10 empty] | 15. Республика Северная Осетия - Алания | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 15. Республика Северная Осетия - Алания
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Северная Осетия - Алания | [10 empty] | Республика Северная Осетия - Алания | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Северная Осетия - Алания
ВТРК "Мамисон" | [29 empty] | ВТРК "Мамисон"
(наименование стройки)
Кампус | [30 empty] | Кампус
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Строительные работы | [31 empty] | Строительные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [30 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 17677.68 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 17677.68 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 872.77 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 518.19 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2229.6 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 910.04 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Вертикальная планировка | [33 empty] | Раздел 1. Вертикальная планировка
1 | ГЭСН01-01-020-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 4.7; 6: 1; 7: 4.7 | [20 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=4700 / 1000 | [33 empty] | Объем=4700 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 275137.77 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 164.5; 12: 97665.71 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  |  |  | маш.-ч | 35 |  | 164.5 | 1327.44 | 1.26 | 1672.57 |  | 275137.77 | [24 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 35 |  | 164.5 |  |  | 474.97 | 1.25 | 97665.71 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 372803.48 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 97665.71 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 89852.45 | [27 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 44926.23 | [27 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 107996.2; 12: 507582.16 | [28 empty] | Всего по позиции
2 | 02-15-1-01-0005 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  | 1т груза | 9400 | 1 | 9400 |  |  | 139.23 |  | 1308762 | [20 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
|  | Объем=4,7*1000*2{т/м3} | [33 empty] | Объем=4,7*1000*2{т/м3}
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1308762 | [28 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 4.7; 6: 1; 7: 4.7 | [20 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.604; 12: 5610.03 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | чел.-ч | 3.32 |  | 15.604 |  |  | 287.62 | 1.25 | 5610.03 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 19865.95 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 17.343; 12: 10239.71 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 3.61 |  | 16.967 | 887.54 | 1.3 | 1153.8 |  | 19576.52 | [24 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 3.61 |  | 16.967 |  |  | 474.97 | 1.25 | 10073.52 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т |  |  |  | маш.-ч | 0.08 |  | 0.376 | 610.92 | 1.26 | 769.76 |  | 289.43 | [24 empty] | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.08 |  | 0.376 |  |  | 353.59 | 1.25 | 166.19 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 308.01 | [23 empty] | М
| 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 0.04 |  | 0.188 | 2184.44 | 0.75 | 1638.33 |  | 308.01 | [24 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 36023.7 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15849.74 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 14581.76 | [27 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 7290.88 | [27 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12318.37; 12: 57896.34 | [28 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [20 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=2000 / 100 | [33 empty] | Объем=2000 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 288; 12: 106390.8 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | чел.-ч | 14.4 |  | 288 |  |  | 295.53 | 1.25 | 106390.8 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 742227.86 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 277.6; 12: 155210.64 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 1.77 |  | 35.4 | 1933 | 1.27 | 2454.91 |  | 86903.81 | [24 empty] | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 1.77 |  | 35.4 |  |  | 474.97 | 1.25 | 21017.42 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.29; 7: 85.8; 10: 1591.13; 12: 136518.95 | [24 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 4.29 |  | 85.8 |  |  | 406.36 | 1.25 | 43582.11 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  | маш.-ч | 7.08 |  | 141.6 | 2391.6 | 1.47 | 3515.65 |  | 497816.04 | [24 empty] | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 7.08 |  | 141.6 |  |  | 474.97 | 1.25 | 84069.69 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.74; 7: 14.8; 10: 1418.18; 12: 20989.06 | [24 empty] | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.74 |  | 14.8 |  |  | 353.59 | 1.25 | 6541.42 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 3964 | [23 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 5 |  | 100 | 35.71 | 1.11 | 39.64 |  | 3964 | [24 empty] | Вода
П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1007793.3 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 261601.44 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 384554.12 | [27 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 350545.93 | [27 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 87144.67; 12: 1742893.35 | [28 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  |  | м3 | 2200 | 1 | 2200 |  |  | 1537.52 |  | 4003802 | [20 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
|  | (Материалы для строительных работ) | [42 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=20*110 | [33 empty] | Объем=20*110
5 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  |  | м3 | 2200 |  | 2200 | 573.7 | 2.68 | 1537.52 |  | 3382544 | [31 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
5.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104_02-15-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 3300; 10: 347.1; 11: -1; 12: -1145430 | [32 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
5.2 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104_02-15-1-01-0061 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 61 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 3300; 10: 535.36; 12: 1766688 | [32 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 61 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4003802 | [28 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [20 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=2000 / 100 | [33 empty] | Объем=2000 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 432; 12: 159586.2 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | чел.-ч | 21.6 |  | 432 |  |  | 295.53 | 1.25 | 159586.2 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1138996.17 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 412; 12: 237234.16 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 2.59 |  | 51.8 | 887.54 | 1.3 | 1153.8 |  | 59766.84 | [24 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 2.59 |  | 51.8 |  |  | 474.97 | 1.25 | 30754.31 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 2.3 |  | 46 | 1933 | 1.27 | 2454.91 |  | 112925.86 | [24 empty] | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 2.3 |  | 46 |  |  | 474.97 | 1.25 | 27310.78 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.46; 7: 49.2; 10: 1591.13; 12: 78283.6 | [24 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 2.46 |  | 49.2 |  |  | 406.36 | 1.25 | 24991.14 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  | маш.-ч | 12.21 |  | 244.2 | 2391.6 | 1.47 | 3515.65 |  | 858521.73 | [24 empty] | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 12.21 |  | 244.2 |  |  | 474.97 | 1.25 | 144984.59 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.04; 7: 20.8; 10: 1418.18; 12: 29498.14 | [24 empty] | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.04 |  | 20.8 |  |  | 353.59 | 1.25 | 9193.34 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 5549.6 | [23 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 7 |  | 140 | 35.71 | 1.11 | 39.64 |  | 5549.6 | [24 empty] | Вода
П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород |  |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Щебень из плотных горных пород
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1541366.13 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 396820.36 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 583325.93 | [27 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 531739.28 | [27 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 132821.57; 12: 2656431.34 | [28 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-02.2.05.04-2110 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм |  |  |  | м3 | 2520 | 1 | 2520 |  |  | 1681.1 |  | 4995436.32 | [20 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [42 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=20*126 | [33 empty] | Объем=20*126
7 | ФСБЦ-02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм |  |  |  | м3 | 2520 |  | 2520 | 2898.44 | 0.58 | 1681.1 |  | 4236372 | [31 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм
7.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2110_02-15-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 4032; 10: 347.1; 11: -1; 12: -1399507.2 | [32 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
7.2 | ФСБЦ-02.2.05.04-2110_02-15-1-01-0061 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 61 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 4032; 10: 535.36; 12: 2158571.52 | [32 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 61 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4995436.32 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Вертикальная планировка : | [45 empty] | Итоги по разделу 1 Вертикальная планировка :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 13265986.93 | [34 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 271587.03 | [34 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 2176227.75 | [34 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 500350.22 | [34 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 9009059.93 | [34 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 1308762 | [34 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 15272803.51 | [34 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 13964041.51 | [34 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 271587.03 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2176227.75 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 500350.22 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 9009059.93 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1072314.26 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 934502.32 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 1308762 | [34 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 771937.25 | [34 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1072314.26 | [34 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 934502.32 | [34 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Вертикальная планировка |  |  |  | 12: 15272803.51 | [35 empty] | Всего по разделу 1 Вертикальная планировка
|  | справочно: | [46 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 735,604 | [36 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 871,443 | [36 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Инженерная защита | [33 empty] | Раздел 2. Инженерная защита
8 | ГЭСН30-08-048-01 | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями |  |  |  | 4: 10 м2; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [20 empty] | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями
|  | Объем=200 / 10 | [33 empty] | Объем=200 / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1494; 12: 601185.6 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 74.7 |  | 1494 |  |  | 321.92 | 1.25 | 601185.6 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 27400.01 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 38.6; 12: 17836.47 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  |  |  | маш.-ч | 0.12 |  | 2.4 | 1054.03 | 1.26 | 1328.08 |  | 3187.39 | [24 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.12 |  | 2.4 |  |  | 474.97 | 1.25 | 1424.91 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.8; 10: 1577.91; 12: 1262.33 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 |  | 0.8 |  |  | 474.97 | 1.25 | 474.97 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.22; 7: 4.4; 10: 1591.13; 12: 7000.97 | [24 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 |  | 4.4 |  |  | 406.36 | 1.25 | 2234.98 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 2.56 |  | 51.2 | 2.41 | 1.03 | 2.48 |  | 126.98 | [24 empty] | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 7: 2.2; 10: 1418.18; 12: 3120 | [24 empty] | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.11 |  | 2.2 |  |  | 353.59 | 1.25 | 972.37 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 1; 10: 551.56; 12: 551.56 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.05 |  | 1 |  |  | 353.59 | 1.25 | 441.99 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т |  |  |  | маш.-ч | 0.11 |  | 2.2 | 730.78 | 1.26 | 920.78 |  | 2025.72 | [24 empty] | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.11 |  | 2.2 |  |  | 353.59 | 1.25 | 972.37 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.28; 7: 25.6; 10: 395.51; 12: 10125.06 | [24 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.28 |  | 25.6 |  |  | 353.59 | 1.25 | 11314.88 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 85590.19 | [23 empty] | М
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  |  | 4: т; 5: 0.0001; 7: 0.002; 10: 62126.68; 12: 124.25 | [24 empty] | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.035 |  | 0.7 | 35.71 | 1.11 | 39.64 |  | 27.75 | [24 empty] | Вода
| 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 |  |  |  | м2 | 13.9 |  | 278 | 86.24 | 1.28 | 110.39 |  | 30688.42 | [24 empty] | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.008 | 70296.2 | 1.37 | 96305.79 |  | 770.45 | [24 empty] | Гвозди строительные
| 08.3.03.05-0015 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,2 мм |  |  |  | т | 0.00513 |  | 0.1026 | 78269.7 | 0.84 | 65746.55 |  | 6745.6 | [24 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,2 мм
| 08.4.03.03-0022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 12 мм |  |  |  | т | 0.0164 |  | 0.328 | 64170.64 | 0.76 | 48769.69 |  | 15996.46 | [24 empty] | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 12 мм
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  |  |  | м3 | 0.034 |  | 0.68 | 16655 | 1.1 | 18320.5 |  | 12457.94 | [24 empty] | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III
| 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  |  | м3 | 0.091 |  | 1.82 | 5764.42 | 1.79 | 10318.31 |  | 18779.32 | [24 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
П,Н | 02.2.03.01 | Камни бутовые |  |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Камни бутовые
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная |  |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Смесь песчано-гравийная
П,Н | 08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные сетчатые, тип ГСИ-М, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, с шестигранными ячейками размером 80х100 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [29 empty] | Конструкции габионные сетчатые, тип ГСИ-М, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, с шестигранными ячейками размером 80х100 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 732012.27 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 619022.07 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 12: 866630.9 | [27 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 575690.53 | [27 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 108716.69; 12: 2174333.7 | [28 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-02.2.03.01-0011 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Камень бутовый М 800, размер от 70 до 1000 мм |  |  |  | м3 | 37.4 | 1 | 37.4 |  |  | 1546.95 |  | 70529.6 | [20 empty] | Камень бутовый М 800, размер от 70 до 1000 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [42 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=20*10*0,17*1,1 | [33 empty] | Объем=20*10*0,17*1,1
9 | ФСБЦ-02.2.03.01-0011 | Камень бутовый М 800, размер от 70 до 1000 мм |  |  |  | м3 | 37.4 |  | 37.4 | 2241.96 | 0.69 | 1546.95 |  | 57855.93 | [31 empty] | Камень бутовый М 800, размер от 70 до 1000 мм
9.1 | ФСБЦ-02.2.03.01-0011_02-15-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 67.32; 10: 347.1; 11: -1; 12: -23366.77 | [32 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
9.2 | ФСБЦ-02.2.03.01-0011_02-15-1-01-0061 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 61 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 67.32; 10: 535.36; 12: 36040.44 | [32 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 61 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 70529.6 | [28 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-02.2.04.03-0003 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Смесь песчано-гравийная природная |  |  |  | м3 | 24.4 | 1 | 24.4 |  |  | 1504.08 |  | 44049.22 | [20 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | (Материалы для строительных работ) | [42 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=20*10*0,1*1,22 | [33 empty] | Объем=20*10*0,1*1,22
10 | ФСБЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  |  | м3 | 24.4 |  | 24.4 | 951.95 | 1.58 | 1504.08 |  | 36699.55 | [31 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
10.1 | ФСБЦ-02.2.04.03-0003_02-15-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 39.04; 10: 347.1; 11: -1; 12: -13550.78 | [32 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
10.2 | ФСБЦ-02.2.04.03-0003_02-15-1-01-0061 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 61 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 39.04; 10: 535.36; 12: 20900.45 | [32 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 61 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 44049.22 | [28 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-08.1.01.02-0001 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Конструкции габионные сетчатые, тип ГСИ-М, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, с шестигранными ячейками размером 80х100 мм |  |  |  | т | 0.8 | 1 | 0.8 | 144956.01 | 1 | 144956.01 |  | 115964.81 | [20 empty] | Конструкции габионные сетчатые, тип ГСИ-М, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, с шестигранными ячейками размером 80х100 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [42 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=20*10/(3*2){шт}*0,024{т/шт} | [33 empty] | Объем=20*10/(3*2){шт}*0,024{т/шт}
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 115964.81 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Инженерная защита : | [45 empty] | Итоги по разделу 2 Инженерная защита :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 962555.9 | [34 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 601185.6 | [34 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 27400.01 | [34 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 17836.47 | [34 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 316133.82 | [34 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2404877.33 | [34 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 601185.6 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 27400.01 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 17836.47 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 316133.82 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 866630.9 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 575690.53 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 619022.07 | [34 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 866630.9 | [34 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 575690.53 | [34 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Инженерная защита |  |  |  | 12: 2404877.33 | [35 empty] | Всего по разделу 2 Инженерная защита
|  | справочно: | [46 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1494 | [36 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 38,6 | [36 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [49 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 14228542.83 | [38 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 872772.63 | [38 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 2203627.76 | [38 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 518186.69 | [38 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 9325193.75 | [38 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 1308762 | [38 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 17677680.84 | [38 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 16368918.84 | [38 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 872772.63 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2203627.76 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 518186.69 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 9325193.75 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1938945.16 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1510192.85 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 1308762 | [38 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1390959.32 | [38 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1938945.16 | [38 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1510192.85 | [38 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 17677680.84 | [39 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [50 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2229,604 | [40 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 910,043 | [40 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Индексы-дефляторы (hidden)
Расчет усредненного индекса-дефлятора на период выполнения работ
для Инженерных изысканий
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2026-04-01
Начало работ |  |  |  | #REF!
Окончание работ |  |  |  | #REF!
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  | #REF!
Индекс Минэкономразвития РФ на 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28 сентября 2023 г. N 35312-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
Индекс прогнозной инфляции | #REF! |  |  | #REF!
для Проектных работ стадии "Проектная документация"
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2026-04-01
Начало работ |  |  |  | #REF!
Окончание работ |  |  |  | #REF!
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  | #REF!
Индекс Минэкономразвития РФ на 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28 сентября 2023 г. N 35312-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
Индекс прогнозной инфляции | #REF! |  |  | #REF!
для Проектных работ стадии "Рабочая документация"
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2026-04-01
Начало работ |  |  |  | #REF!
Окончание работ |  |  |  | #REF!
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  | #REF!
Индекс Минэкономразвития РФ на 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28 сентября 2023 г. N 35312-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
Индекс прогнозной инфляции | #REF! |  |  | #REF!
для Строительства (строительно-монтажные работы, оборудование, пусконаладочные работы)
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2026-04-01
Начало работ |  |  |  | #REF! | 2024-12-31 | окончание первого года
Окончание работ |  |  |  | #REF! | 2025-01-01 | начало второго года
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  | #REF!
Индекс Минэкономразвития РФ на 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28 сентября 2023 г. N 35312-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
Индекс прогнозной инфляции | #REF! |  |  | #REF!

## Индексы Росстата
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г. (процент)
|  |  |  | К предыдущему месяцу | В виде К
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.19 | 1.0019
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 101.71 | 1.0171
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 97.46 | 0.9746
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 100.75 | 1.0075
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 101.23 | 1.0123
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 100.13 | 1.0013
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 100.84 | 1.0084
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 100.89 | 1.0089
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 100.08 | 1.0008
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 100.25 | 1.0025
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 99.6 | 0.996
2017 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 100.32 | 1.0032
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 99.85 | 0.9985
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 100.1 | 1.001
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 100.51 | 1.0051
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 100.71 | 1.0071
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 100.46 | 1.0046
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 100.44 | 1.0044
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 100.5 | 1.005
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 100.77 | 1.0077
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 100.62 | 1.0062
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 100.28 | 1.0028
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 100.59 | 1.0059
2018 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 100.65 | 1.0065
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.81 | 1.0081
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 100.27 | 1.0027
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 100.31 | 1.0031
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 100.32 | 1.0032
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 100.39 | 1.0039
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 100.33 | 1.0033
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 100.34 | 1.0034
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 100.64 | 1.0064
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 100.3 | 1.003
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 100.22 | 1.0022
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 100.25 | 1.0025
2019 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 100.08 | 1.0008
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100 | 1
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 100.52 | 1.0052
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 101.68 | 1.0168
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 100.42 | 1.0042
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 99.97 | 0.9997
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 99.64 | 0.9964
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 100.47 | 1.0047
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 100.63 | 1.0063
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 100.52 | 1.0052
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 100.41 | 1.0041
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 100.09 | 1.0009
2020 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 99.88 | 0.9988
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.43 | 1.0043
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 100.08 | 1.0008
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 101.06 | 1.0106
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 100.85 | 1.0085
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 101.61 | 1.0161
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 101.18 | 1.0118
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 101.23 | 1.0123
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 100.85 | 1.0085
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 100.58 | 1.0058
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 100.48 | 1.0048
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 100.65 | 1.0065
2021 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 100.71 | 1.0071
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.73 | 1.0073
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 100.74 | 1.0074
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 104.44 | 1.0444
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 101.05 | 1.0105
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 100.71 | 1.0071
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 100.51 | 1.0051
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 100 | 1
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 100.37 | 1.0037
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 100.17 | 1.0017
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 100.32 | 1.0032
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 100.74 | 1.0074
2022 | Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 100.13 | 1.0013
2023 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.31 | 1.0031
2023 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 100.9 | 1.009
2023 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 99.77 | 0.9977
2023 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 100.8 | 1.008
2023 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 100.13 | 1.0013
2023 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 101.12 | 1.0112
2023 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 101.03 | 1.0103
2023 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 100.73 | 1.0073
2023 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 100.48 | 1.0048
2023 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 100.57 | 1.0057
2023 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 99.97 | 0.9997
2023 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 100.61 | 1.0061
2024 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.16 | 1.0016
| Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 100.59 | 1.0059
| Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 100.14 | 1.0014
| Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 100.42 | 1.0042
| Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 100.47 | 1.0047
| Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 100.21 | 1.0021
| Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 100.45 | 1.0045
| Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 100.32 | 1.0032
| Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 100.49 | 1.0049
| Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 100.64 | 1.0064
| Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 100.62 | 1.0062
| Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 100.48 | 1.0048
2025 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.36 | 1.0036
2025 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | февраль | 99.08 | 0.9908
2025 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | март | 99.87 | 0.9987
2025 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | апрель | 98.37 | 0.9837
2025 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | май | 101.01 | 1.0101
2025 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | июнь | 102.25 | 1.0225
2025 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | июль | 100.18 | 1.0018
2025 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | август | 99.81 | 0.9981
2025 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | сентябрь | 101.28 | 1.0128
2025 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | октябрь | 100.18 | 1.0018
2025 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | ноябрь | 100.67 | 1.0067
2025 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | декабрь | 100.1 | 1.001
2026 | Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | январь | 100.72 | 1.0072
|  |  | февраль | 100.08 | 1.0008
|  |  | март | 101.7 | 1.017
|  |  | апрель | 98.74 | 0.9874
|  |  | май | 100.13 | 1.0013
|  |  | июнь | 100.88 | 1.0088
|  |  | июль | 100.88 | 1.0088
| Индекс Росстата за период с 01.07.2026 по 01.07.2026 |  |  |  | 1
| Индекс Росстата за период с 01.05.2026 по 01.07.2026 |  |  |  | 1.0101
| Индекс Росстата за период с 01.01.2026 по 01.07.2026 |  |  |  | 1.0225
| Индекс Росстата за период с 01.10.2025 по 01.07.2026 |  |  |  | 1.0322
| Индекс Росстата за период с 01.01.2025 по 01.07.2026 |  |  |  | 1.0547
| Индекс Росстата за период с 01.04.2022 по 01.07.2026 |  |  |  | 1.2297
| Индекс Росстата за период с 01.07.2019 по 01.07.2026 |  |  |  | 1.5248

## Прогнозные индексы
1. Письмо Министерства экономического развития РФ от 20 июня 2016 г. N Д28и-1655 "О разъяснениях, связанных с применением постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 г. N 191" | [8 empty] | 2016 | 1.07
2. Письмо Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 03 октября 2018 г. №28438-АТ/Д03и | [8 empty] | 2017 | 1.037
3. Письмо Министерства экономического развития РФ от 1 октября 2019 г. N 33198-ПБ/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [8 empty] | 2018 | 1.053
4. Письмо Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2020 г. N 32028-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [8 empty] | 2019 | 1.068
5. Письмо Министерства экономического развития РФ от 5 октября 2021 г. N 33918-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [8 empty] | 2020 | 1.056
6. Письмо Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2022 г. N 36804-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [8 empty] | 2021 | 1.049
7. Письмо Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2023 г. N 35312-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [8 empty] | 2022 | 1.146
8. Письмо Министерства экономического развития РФ от 12.05.2025 № 17344-СС/Д14и “О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | [8 empty] | 2023 | 1.091
9. Письмо Министерства экономического развития РФ от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [8 empty] | 2024 | 1.081
[9 empty] | 2025 | 1.074
[9 empty] | 2026 | 1.055
[9 empty] | 2027 | 1.041
Индекс прогнозной инфляции за период с 01.07.2026 по 01.03.2027 |  |  |  | 1,055^(6/12)*1,041^(2/12) | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.034
Расчет прогнозных индексов-дефляторов на период выполнения работ
1. Проектно-изыскательские работы
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2026-07-01
Начало работ |  |  |  |  | 2026-08-01 | Х
Окончание работ |  |  |  |  | 2026-12-19
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  |  | 5.7
Индекс Минэкономразвития РФ на 2026 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.5%
ежемесячный прогнозный индекс на 2026 год |  |  | 105.5% | ^(1/12) | 1.0045
Индекс прогнозной инфляции |  | (1,0045^5,7-1)/2+1 |  |  | 1.013
2. Рабочая документация
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-12-31 | конец текущего года
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 1
Начало работ |  |  |  |  | 2027-04-13 | 2027-01-01 | начало следующего года
Окончание работ |  |  |  |  | 2027-05-13
Индекс Минэкономразвития РФ на 2026 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.5%
ежемесячный прогнозный индекс на 2026 год |  |  | 105.5% | ^(1/12) | 1.0045
Индекс Минэкономразвития РФ на 2027 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 104.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2027 год |  |  | 104.1% | ^(1/12) | 1.0034
Индекс прогнозной инфляции |  | 1,0045^6*1,0034^3,4*((1,0034^1-1)/2+1) |  |  | 1.041
3. Строительство
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-12-31 | окончание первого года
Начало работ |  |  |  |  | 2027-05-13 | 2027-12-31 | окончание второго года
Окончание работ |  |  |  |  | 2028-02-12 | 2028-01-01 | начало третьего года
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 9
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2027 году |  |  |  |  | 0.85
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2028 году |  |  |  |  | 0.15
Индекс Минэкономразвития РФ на 2026 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.5%
ежемесячный прогнозный индекс на 2026 год |  |  | 105.5% | ^(1/12) | 1.0045
Индекс Минэкономразвития РФ на 2027 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 104.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2027 год |  |  | 104.1% | ^(1/12) | 1.0034
Индекс Минэкономразвития РФ на 2028 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 104.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2028 год |  |  | 104.1% | ^(1/12) | 1.0034
К на 2027 = | 1,0045^6*1,0034^4,4*(1+1,0034^7,6)/2 |  |  |  | 1.0564
К на 2028 = | 1,0045^6*1,0034^12*(1+1,0034^1,4)/2 |  |  |  | 1.0726
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,85*1,0564+0,15*1,0726 |  |  | 1.0588

## КСБ Архыз
ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА ПО ОБЪЕКТУ
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика. Комплексная система безопасности. Техническая подсистема.
В текущих ценах
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | СМР | Оборудование | ВЗИС | ЗУ | Рекультивация земель | Разбивка осей | Платежи за загрязнение | ПНР | ИТОГО по главам 1-9 | ПД | РД | Изыскательские работы | Экспертиза ПСД | Итого по главе 12 | Строительный контроль 2,14% (от полной стоимости по итогам глав 1-9 и 12 ССР) | Итого | Непредвиденные расходы | Итого с непредвиденными | НДС 20% | ВСЕГО с НДС | Возврат от разборки ВЗИС с НДС | Итого без непредвиденных | Итого с непредвиденными | С учетом дефлятора без непредвиденных в рублях | С учетом дефлятора с непредвиденными в рублях | Основной показатель объекта | Кол-во | Единичная стоимость, тыс. руб с НДС
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01 | Разбивка основных осей зданий и сооружений, перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками. |  |  |  | 29.1 | 29.1 | [5 empty] | 155.84 | [10 empty] | 3.12 |  |  |  |  | 155.84 | 158.96 | 160749 | 163967
2 | 01-02 | Рекультивация земель. | 78.95 |  |  |  | 78.95 | 552.65 |  | 12.71 | 3.73 | [12 empty] | 11.38 |  |  |  | -1.91 | 567.18 | 578.56 | 585046 | 596785
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 78.95 | 0 | 0 | 29.1 | 108.05
Глава 2. Основные объекты строительства
3 | 02-01 | КСБ ТП ВТРК "Архыз" - Строительно монтажные работы | 537.81 | 1231.36 | 17480.76 |  | 19249.93
| 02-01-01 | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. (ТКР) | 137.46 | 38.75 |  |  | 176.21 | 1233.47 | 0 | 28.37 | 8.33 | 56.68 | 15.52 | 0.26 |  | 1342.63 | 47.85 | 73.61 | 169.98 | 34.99 | 326.43 | 86.03 | 1755.09 | 35.1 | 1790.19 | 358.04 | 2148.23 | -5.11 | 1338.93 | 1374.03 | 1381106 | 1417312 |  |  | #DIV/0!
| 02-01-02 | Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР) | 260.84 |  |  |  | 260.84 | 1825.88 | 0 | 42 | 12.33 | 83.9 | 22.98 | 0.39 |  | 1987.48 | 70.83 | 108.96 | 251.61 | 51.8 | 483.2 | 127.35 | 2598.03 | 51.96 | 2649.99 | 530 | 3179.99 | -7.56 | 1982 | 2033.96 | 2044433 | 2098030 |  |  | #DIV/0!
| 02-01-03 | Строительно монтажные работы. Система электроснабжения (СЭ) | 28.2 | 431.89 | 2476.22 |  | 2936.31 | 3220.61 | 9855.36 | 74.08 | 21.66 | 148 | 40.54 | 0.69 | 96.51 | 13457.45 | 479.6 | 737.8 | 443.81 | 148.34 | 1809.55 | 786.92 | 16053.92 | 321.08 | 16375 | 3275 | 19650 | -13.72 | 13992.99 | 14314.07 | 14433770 | 14764964 |  |  | #DIV/0!
| 02-01-04 | Строительно монтажные работы. Подсистема сбора и обработки информации (ССОИ) | 1.03 | 10.94 | 2519.62 |  | 2531.59 | 83.79 | 10028.09 | 1.93 | 0.57 | 3.85 | 1.05 | 0.02 | 332.23 | 10451.53 | 372.47 | 573 | 11.55 | 61.69 | 1018.71 | 591.22 | 12061.46 | 241.23 | 12302.69 | 2460.54 | 14763.23 | -0.35 | 11019.28 | 11260.51 | 11366388 | 11615217 | АРМ | 7 | 2109.03
| 02-01-05 | Строительно монтажные работы. Подсистема охранной и тревожной сигнализации (СОТС) |  | 176.01 | 444.91 |  | 620.92 | 1232.07 | 1770.74 | 28.34 | 8.32 | 56.62 | 15.5 | 0.26 |  | 3111.85 | 110.9 | 170.61 | 169.78 | 45.09 | 496.38 | 185.98 | 3794.21 | 75.88 | 3870.09 | 774.02 | 4644.11 | -5.1 | 3205.24 | 3281.12 | 3306205 | 3384475 | кол-во датчиков | 320 | 14.51 | определить площадь защищаемых объектов.
| 02-01-06 | Строительно монтажные работы. Система охранного телевидения (СОТ) | 7.72 | 222.73 | 1101.04 |  | 1331.49 | 1613.15 | 4382.14 | 37.1 | 10.89 | 74.13 | 20.3 | 0.34 |  | 6138.05 | 218.75 | 336.52 | 222.3 | 70.85 | 848.42 | 360.11 | 7346.58 | 146.93 | 7493.51 | 1498.7 | 8992.21 | -6.68 | 6373.46 | 6520.39 | 6574224 | 6725783 | видеокамера | 167 | 53.85
| 02-01-07 | Строительно монтажные работы. Подсистема контроля и управления доступом транспортных средств (СКУД ТС) | 0.22 | 40.94 | 217.58 |  | 258.74 | 288.12 | 865.97 | 6.63 | 1.95 | 13.24 | 3.63 | 0.06 |  | 1179.6 | 42.04 | 64.67 | 39.7 | 13.13 | 159.54 | 69.02 | 1408.16 | 28.16 | 1436.32 | 287.26 | 1723.58 | -1.19 | 1226.21 | 1254.37 | 1264836 | 1293883 | шлагбаум | 2 | 861.79 | другие показатели: 10 каналов, 2 шлагбаума, 10 видеокамер
| 02-01-08 | Строительно монтажные работы. Подсистема контроля и управления доступом обслуживающего персонала (СКУД ОП) | 2.06 | 74.28 | 163.5 |  | 239.84 | 534.38 | 650.73 | 12.29 | 3.61 | 24.56 | 6.72 | 0.11 |  | 1232.4 | 43.92 | 67.57 | 73.64 | 18.89 | 204.02 | 74.04 | 1510.46 | 30.21 | 1540.67 | 308.13 | 1848.8 | -2.21 | 1266.48 | 1296.69 | 1306374 | 1337536 | канал | 50 | 36.98 | канал=узел?, другие показатели: 10 видеодомофонов
| 02-01-09 | Строительно монтажные работы. Подсистема информирования и оповещения (СИО) | 4.56 | 3.62 | 214 |  | 222.18 | 57.26 | 851.72 | 1.32 | 0.39 | 2.63 | 0.72 | 0.01 |  | 914.05 | 32.57 | 50.11 | 7.89 | 6.5 | 97.07 | 52.12 | 1063.24 | 21.26 | 1084.5 | 216.9 | 1301.4 | -0.24 | 960.57 | 981.83 | 990828 | 1012758 | динамик | 9 | 144.6
| 02-01-10 | Строительно монтажные работы. Подсистема оперативной диспетчерской связи (СОДС) |  | 0.16 | 3.36 |  | 3.52 | 1.12 | 13.37 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0 |  | 14.59 | 0.52 | 0.8 | 0.15 | 0.11 | 1.58 | 0.83 | 17 | 0.34 | 17.34 | 3.47 | 20.81 | -0.01 | 15.32 | 15.66 | 15803 | 16153 | телефон | 5 | 4.16
| 02-01-11 | Строительно монтажные работы. Подсистема экстренной связи (СЭС) | 0.61 | 3.17 | 394.21 |  | 397.99 | 26.46 | 1568.96 | 0.61 | 0.18 | 1.22 | 0.33 | 0.01 | 6.67 | 1604.44 | 57.18 | 87.96 | 3.65 | 9.77 | 158.56 | 90.87 | 1853.87 | 37.08 | 1890.95 | 378.19 | 2269.14 | -0.11 | 1690.74 | 1727.82 | 1743998 | 1782246 | абонентское устройство* | 4 | 567.29 | * количество колонн экстренного вызова.
| 02-01-12 | Строительно монтажные работы. Подсистема передачи данных (СПД) |  | 62.47 | 7460.98 |  | 7523.45 | 437.29 | 29694.7 | 10.06 | 2.95 | 20.09 | 5.5 | 0.09 |  | 30170.68 | 1075.21 | 1654.11 | 60.26 | 182.41 | 2971.99 | 1708.31 | 34850.98 | 697.02 | 35548 | 7109.6 | 42657.6 | -1.81 | 31797.39 | 32494.41 | 32799010 | 33517986 | канал* | 88 | 484.75 | *кол-во каналов взято из сметы на проектные работы стадии ПД (проверить кол-во каналов в проекте)
| 02-01-13 | Строительно монтажные работы. Структурированная кабельная система (СКС) | 95.07 | 108.23 | 1106.98 |  | 1310.28 | 1423.1 | 4405.78 | 32.73 | 9.61 | 65.4 | 17.91 | 0.3 |  | 5954.83 | 212.22 | 326.47 | 196.11 | 65.6 | 800.4 | 348.19 | 7103.42 | 142.07 | 7245.49 | 1449.1 | 8694.59 | -5.89 | 6192.1 | 6334.17 | 6387152 | 6533697 | узел | 81 | 107.34
| 02-01-14 | Строительно монтажные работы. Подсистема охранного освещения (СОО) |  | 51.55 | 261.87 |  | 313.42 | 360.85 | 1042.24 | 8.3 | 2.44 | 16.58 | 4.54 | 0.08 |  | 1435.03 | 51.14 | 78.68 | 49.73 | 16.2 | 195.75 | 84.06 | 1714.84 | 34.3 | 1749.14 | 349.83 | 2098.97 | -1.49 | 1491.1 | 1525.4 | 1538070 | 1573450 | светильник | 76 | 27.62
| 02-01-15 | Строительно монтажные работы. Подсистема обеспечения информационной безопасности (СОИБ) |  | 2.87 | 637.18 |  | 640.05 | 20.09 | 2535.98 | 0.46 | 0.14 | 0.92 | 0.25 | 0 | 25.6 | 2583.44 | 92.07 | 141.64 | 2.77 | 15.24 | 251.72 | 146.14 | 2981.3 | 59.63 | 3040.93 | 608.19 | 3649.12 | -0.08 | 2723.83 | 2783.46 | 2809631 | 2871139 | сервер | 2 | 1824.56
| 02-01-16 | Строительно монтажные работы. Подсистема взаимодействия с силовыми структурами России (СВСС) | 0.04 | 3.75 | 28.66 |  | 32.45 | 26.53 | 114.07 | 0.61 | 0.18 | 1.22 | 0.33 | 0.01 |  | 142.95 | 5.09 | 7.84 | 3.66 | 1.41 | 18 | 8.3 | 169.25 | 3.39 | 172.64 | 34.53 | 207.17 | -0.11 | 149.13 | 152.52 | 153828 | 157324 |  |  | #DIV/0!
| 02-01-17 | Строительно-монтажные работы. Система досмотра и поиска (СДрП) |  |  | 450.65 |  | 450.65 | 0 | 1793.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1793.59 | 63.92 | 98.33 | 0 | 10.27 | 172.52 | 101.34 | 2067.45 | 41.35 | 2108.8 | 421.76 | 2530.56 | 0 | 1891.92 | 1933.27 | 1951516 | 1994168 |  |  | #DIV/0!
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 537.81 | 1231.36 | 17480.76 | 0 | 19249.93
| Итого по Главам 1-7 |  | 616.76 | 1231.36 | 17480.76 | 29.1 | 19357.98
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | ГСН-81-05-01-2001, п. 4.9 | Временные здания и сооружения - 2,3% | 14.19 | 28.32 |  |  | 42.51
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 14.19 | 28.32 |  |  | 42.51
| Итого по Главам 1-8 |  | 630.95 | 1259.68 | 17480.76 | 29.1 | 19400.49
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ГСН-81-05-02-2007 п.8 | Производство работ в зимнее время, строительство зданий и сооружений связи I температурная зона (прил.1 п.9) - 0,6%*1,1 | 4.16 | 8.31 |  |  | 12.47
6 | 09-01 | Пусконаладочные работы. Вхолостую 80%. |  |  |  | 30.43 | 30.43
| 09-01-01 | Пуско-наладочные работы. Система электроснабжения (СЭ) |  |  |  | 6.37 | 6.37 | [7 empty] | 96.51 | [8 empty] | 1.93 |  |  |  |  | 96.51 | 98.44 | 99550 | 101541
| 09-01-02 | Пусконаладочные работы. Подсистема сбора и обработки информации (ССОИ) |  |  |  | 21.93 | 21.93 | [7 empty] | 332.24 | [8 empty] | 6.64 |  |  |  |  | 332.24 | 338.88 | 342706 | 349555
| 09-01-03 | Пусконаладочные работы. Подсистема экстренной связи (СЭС) |  |  |  | 0.44 | 0.44 | [7 empty] | 6.67 | [8 empty] | 0.13 |  |  |  |  | 6.67 | 6.8 | 6880 | 7014
| 09-01-04 | Пусконаладочные работы. Подсистема обеспечения информационной безопасности (СОИБ) |  |  |  | 1.69 | 1.69 | [7 empty] | 25.6 | [8 empty] | 0.51 |  |  |  |  | 25.6 | 26.11 | 26406 | 26932
7 | 09-02 | Расчет платежей за загрязнение атмосферного воздуха |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 2.63
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 4.16 | 8.31 | 0 | 30.68 | 43.15
| Итого по Главам 1-9 |  | 635.11 | 1267.99 | 17480.76 | 59.78 | 19443.64
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
8 | Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 | Строительный контроль 2,14% (от полной стоимости по итогам глав 1-9 и 12 ССР) |  |  |  | 458.69 | 458.69 | [14 empty] | 4820.83
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 458.69 | 458.69
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
9 | 12-01 | Проетные работы. Стадия Проект. |  |  |  | 602.67 | 602.67 | [9 empty] | 2976.29
10 | 12-02 | Проектные работы. Стадия Рабочая документация |  |  |  | 927.14 | 927.14 | [10 empty] | 4578.68 | [5 empty] | 91.57 |  |  |  |  | 4578.68 | 4670.25 | 4655600 | 4748708
11 | 12-01 | Изыскательские работы |  |  |  | 318.68 | 318.68 | [11 empty] | 1706.59
12 | ПП РФ № 145 от 05.03.2007 | Затраты на проведение экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 142.21 | 142.21 | [12 empty] | 752.29
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 1990.7 | 1990.7
| Итого по Главам 1-12 |  | 635.11 | 1267.99 | 17480.76 | 2509.17 | 21893.03
Непредвиденные затраты
13 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 2% | 12.7 | 25.36 | 349.62 | 50.18 | 437.86
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 12.7 | 25.36 | 349.62 | 50.18 | 437.86
| Итого по сводному расчету в ценах 2000 года |  | 647.81 | 1293.35 | 17830.38 | 2559.35 | 22330.89 | 12936.82 | 69573.44 | 297.57 | 87.29 | 569.09 | 155.83 | 2.63 | 461.01 | 83514.59 | 2976.28 | 4578.68 | 1706.59 | 752.29 | 10013.84 | 4820.83 | 98349.26 | 1966.99 | 100316.25 | 20063.26 | 120379.51 | -53.57 | 93079.41 | 95161.68 | 95944109 | 98090623
Пересчет в текущие цены 2 квартала 2019г. : (Письмо Минстроя РФ № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019г. по строке "Прочие объекты", Письмо Минстроя РФ № 17798-ДВ/09 от 04.06.2019г.", Письмо Минстроя РФ №20003-ДВ/09 от 04.06.2019г. ) СМР=7,00, Оборудование = 3,98, Проектные работы = 4,15; Изыскательские работы = 4,23, Прочие затраты =10,51 | [7 empty] | 13195.56 | 70964.91 | 303.52 | 89.04 | 580.47 | 158.95 | 2.68 | 470.23 | 85184.88 | 3035.81 | 4670.25 | 1740.72 | 767.34 | 10214.12 | 4917.25
14 | Минстрой России Письмо № 12661-ДВ/09 от 10 апреля 2019 г. | Разбивка основных осей зданий и сооружений, перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками. |  |  |  | 158.95 | 158.95
15 | Минстрой России Письмо № 12661-ДВ/09 от 10 апреля 2019 г. | Строительные работы к=7 | 4534.67 |  |  |  | 4534.67
16 | Минстрой России Письмо № 12661-ДВ/09 от 10 апреля 2019 г. | Монтажные работы к=7 |  | 9053.45 |  |  | 9053.45
17 | Минстрой России Письмо № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019г. | оборудование к=3,98 |  |  | 70964.91 |  | 70964.91
18 | Минстрой России Письмо № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019г. | Расчет платежей за размещение отходов к=10,51. 0,03*10,51*1,02 |  |  |  | 2.68 | 2.68
19 | Минстрой России Письмо № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019г. | Строительный контроль к=10,51 458,69*10,51*1,02 |  |  |  | 4917.25 | 4917.25
20 | Минстрой РФ №17798-ДВ/09 от 17.05.2019г | Проектная документация, К=1,19х 4,15 602,67*1,19*4,15*1,02 |  |  |  | 3035.81 | 3035.81
21 | Минстрой РФ №17798-ДВ/09 от 17.05.2019г | Рабочая документация К=1,19х 4,15 865,77*1,19*4,15*1,02 |  |  |  | 4670.25 | 4670.25
22 | Минстрой РФ №17798-ДВ/09 от 17.05.2019г | Изыскательские работы. , К=1,266х 4,23 318,68*1,266*4,23*1,02 |  |  |  | 1740.72 | 1740.72
23 | ПП РФ № 145 от 05.03.2007 | Затраты на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий К=5,29 142,21*5,29*1,02 |  |  |  | 767.34 | 767.34
24 | Минстрой России Письмо № 12661-ДВ/09 от 10 апреля 2019 г. | Пусконаладочные работы "вхолостую", К=15,15 30,43*15,15*1,02 |  |  |  | 470.23 | 470.23
25 | ИТОГО | Итого в ценах II квартала 2019 г. | 4534.67 | 9053.45 | 70964.91 | 15763.23 | 100316.26
26 | Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации подпунктом «в» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ, в части изменения налоговой ставки. | НДС - 20% | 906.93 | 1810.69 | 14192.98 | 3152.65 | 20063.25
27 | ИТОГО | Итого по сводному расчету | 5441.6 | 10864.14 | 85157.89 | 18915.88 | 120379.51
Справочно
28 | п. 29 | Возврат от разборки временных зданий и сооружений (15% от ВЗиС) К=7,00 | 14.9 | 29.74 |  |  | 44.64
Расчет стоимости работ с учетом индекса-дефлятора
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 4,1 месяца
Начало работ - |  |  | 15 октября 2019 г.
Окончание работ - |  |  | 12 февраля 2020 г.
РАСЧЕТ ИНДЕКСА-ДЕФЛЯТОРА для разработки рабочей документации
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до начала выполнения работ , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 3.5 | 0.015 | 1.015
2019 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до конца года, мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
2 | 105 | 2.5 | 0.01 | 1.01
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала года до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+0,5*Р3)
3 | 105.1 | 1.6 | 0.007 | 1.004
4 | Итого индекс роста цен за период выполнения работ |  | Р4=(Р2+Р3) | ИРт4=(1+0,5*Р4)
|  |  | 0.017 | 1.009
5 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ4 | 1.024
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 4578.68
Дефлятор |  |  |  | 1.024
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 4688.57
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 4655.6 | 1.0168
|  | Инфляционная составляющая |  | 76.92
Продолжительность работ в соответствие с Графиком - |  |  | 3.5 | месяца
Начало работ - |  |  | 14 марта 2020 г.
Окончание работ - |  |  | 28 июня 2020 г.
РАСЧЕТ ИНДЕКСА-ДЕФЛЯТОРА для строительства
2019 год
| ИД1- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т1 - Продолжительность периода от момента формирования текущих цен до конца года , мес | Рост цен Р1= (ИД1-100)/100*Т1/12 | Индекс роста цен ИРт1=(1+Р1)
1 | 105 | 6 | 0.025 | 1.025
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т2 - Продолжительность периода от начала года до начала выполнения работ, мес | Рост цен Р2= (ИД2-100)/100*Т2/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+Р3)
2 | 105.1 | 2.5 | 0.011 | 1.011
2020 год
| ИД2- индекс -дефлятор Минэкономразвития РФ на капвложения | Т3 - Продолжительность периода от начала выполнения работ до окончания выполнения работ , мес | Рост цен Р3= (ИД3-100)/100*Т3/12 | Индекс роста цен ИРт3=(1+0,5*Р3)
3 | 105.1 | 3.5 | 0.015 | 1.008
5 | Итого индекс роста цен |  | ИРТ1*ИРТ2*ИРТ3 | 1.045
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Стоимость работ |  |  |  | 90583
Дефлятор |  |  |  | 1.045
Стоимость работ с учетом дефлятора |  |  |  | 94659.24
С учетом авансирования- 30% |  | Н(м)ЦД(1-1)А=СС1+(Н(м)ЦД1-1-СС1)*(1-А/100) |  | 93436.37 | 1.0315
|  | Инфляционная составляющая |  | 2853.37

## ЛСР 02-01-01-доп. АР. МФЦ
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.1 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [5 empty] | Письмо Минстроя России от 29.07.2025 № 44077-ИФ/09 «О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на III квартал 2025 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом» | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Письмо Минстроя России от 29.07.2025 № 44077-ИФ/09 «О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на III квартал 2025 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом» | [5 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Письмо Минстроя России от 29.07.2025 № 44077-ИФ/09 «О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на III квартал 2025 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом»
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 15. Республика Северная Осетия - Алания | [16 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 15. Республика Северная Осетия - Алания
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [24 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр» | [25 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр»
(наименование стройки)
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр» | [26 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 доп.
Архитектурные решения | [27 empty] | Архитектурные решения
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Раздел ПД №3 2021 -ВТРКМ.МФЦ- АР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2025 года (01.01.2000) | [25 empty] | III квартал 2025 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 171724.78 | (16220,88) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 171206.48 | (16206,31) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 12238.9 | (342,35) | тыс.руб.
| монтажных работ | 518.31 | (14,57) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 28897.96 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 336.34 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Фасад | [29 empty] | Раздел 1. Фасад
Стены башни | [30 empty] | Стены башни
531 | ФЕР15-01-002-05 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6 |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.56; 6: 1; 7: 2.56 | [18 empty] | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6
|  | Объем=(0+256) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+256) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6) |  |  | чел.-ч | 856 |  | 2191.36 | 10.5 | 1.25 | 28761.6 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.36; 7: 0.9216; 8: 89.99; 10: 82.93 | [21 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.63; 7: 6.7328; 8: 31.26; 10: 210.47 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.18.01-508 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7.25; 7: 18.56; 8: 48.81; 10: 905.91 | [21 empty] | Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин |  |  | 4: маш.-ч; 5: 14.5; 7: 37.12; 8: 0.14; 10: 5.2 | [21 empty] | Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.9; 7: 2.304; 8: 2.44; 10: 5.62 | [21 empty] | Вода
| 02.1.01.01-0001 | Глина |  |  | 4: м3; 5: 1.7; 7: 4.352; 8: 87.8; 10: 382.11 | [21 empty] | Глина
| 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | 4: м3; 5: 0.5; 7: 1.28; 8: 59.99; 10: 76.79 | [21 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
| 04.3.01.09-0023 | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3 |  |  | 4: м3; 5: 3.6; 7: 9.216; 8: 497; 10: 4580.35 | [21 empty] | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3
| 11.2.04.06-0021 | Клинья деревянные, размер 50х100х400 мм |  |  | 4: м3; 5: 0.00684; 7: 0.01751; 8: 1250; 10: 21.89 | [21 empty] | Клинья деревянные, размер 50х100х400 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8988; 9: 1.25; 10: 28761.6; 11: 35.75; 12: 1028227.2 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 470.51; 10: 1204.51; 11: 11.97; 12: 14417.98 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 39.13; 10: 100.17; 11: 35.75; 12: 3581.08 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1979.21; 10: 5066.78; 11: 9.14; 12: 46310.37 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 856; 7: 2191.36 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.99; 7: 7.6544 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11437.72; 10: 35032.89; 12: 1088955.55 | [24 empty] | Итого по расценке
531.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 25.04; 12: 895.18 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 39.13 | 0.25 | 25.04 | 35.75 | 895.18 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 28886.81; 12: 1032703.46 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 28886.81; 12: 1032703.46 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 14154.54; 12: 506024.7 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78099.28; 12: 2628578.89 | [25 empty] | Всего по позиции
532 | ФССЦ-13.2.01.03-0016 | Кварцит (златолит)-плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 0,5-10 мм |  |  | м2 | 248.32 | 1 | 248.32 | 258.28 |  | 64136.09 | 9.14 | 586203.86 | [18 empty] | Кварцит (златолит)-плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 0,5-10 мм
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Объем=0+248,32 | [30 empty] | Объем=0+248,32
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64136.09; 12: 586203.86 | [25 empty] | Всего по позиции
647 | ФЕР08-02-007-01 прим. | Армирование кладки стен и других конструкций |  |  | 4: т; 5: 0.7936; 6: 1; 7: 0.7936 | [18 empty] | Армирование кладки стен и других конструкций
|  | Объем=3,1*256/1000 | [30 empty] | Объем=3,1*256/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 56.4 |  | 44.759 | 7.94 | 1.25 | 444.23 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.23; 7: 0.18253; 8: 86.4; 10: 15.77 | [21 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.28; 7: 0.22221; 8: 65.71; 10: 14.6 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 447.82; 9: 1.25; 10: 444.24; 11: 35.75; 12: 15881.58 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 38.27; 10: 30.37; 11: 11.97; 12: 363.53 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.36; 10: 5.05; 11: 35.75; 12: 180.54 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 56.4; 7: 44.759 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.51; 7: 0.40474 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 486.09; 10: 474.61; 12: 16245.11 | [24 empty] | Итого по расценке
647.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 1.26; 12: 45.05 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 6.36 | 0.25 | 1.26 | 35.75 | 45.05 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 450.55; 12: 16107.17 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 495.61; 12: 17717.89 | [23 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 310.88; 12: 11113.95 | [23 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1282.36; 12: 45122 | [25 empty] | Всего по позиции
648 | ФССЦ-08.1.02.17-0097 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100x100 мм |  |  | м2 | 256 | 1 | 256 | 23.76 |  | 6082.56 | 9.14 | 55594.6 | [18 empty] | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100x100 мм
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [37 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Объем=0+256 | [30 empty] | Объем=0+256
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6082.56; 12: 55594.6 | [25 empty] | Всего по позиции
515 | ФЕР26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.56; 6: 1; 7: 2.56 | [18 empty] | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
|  | Объем=(0+256) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+256) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6) |  |  | чел.-ч | 16.06 |  | 41.1136 | 8.24 | 1.25 | 423.47 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)
| 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0768; 8: 83.43; 10: 6.41 | [21 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 5 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 0.128; 8: 65.71; 10: 8.41 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.12; 7: 0.3072; 8: 2.44; 10: 0.75 | [21 empty] | Вода
| 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты |  |  | 4: кг; 5: 409; 7: 1047.04; 8: 6.2; 10: 6491.65 | [21 empty] | Клей для приклеивания минеральной ваты
| 1 | ОТ |  |  | 8: 132.33; 9: 1.25; 10: 423.46; 11: 35.75; 12: 15138.7 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.79; 10: 14.82; 11: 11.97; 12: 177.4 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.99; 10: 2.53; 11: 35.75; 12: 90.45 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2536.09; 10: 6492.39; 11: 9.14; 12: 59340.44 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.06; 7: 41.1136 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.2048 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2674.21; 10: 6930.67; 12: 74656.54 | [24 empty] | Итого по расценке
515.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.63; 12: 22.52 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.99 | 0.25 | 0.63 | 35.75 | 22.52 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 426.62; 12: 15251.67 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 413.82; 12: 14794.12 | [23 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 234.64; 12: 8388.42 | [23 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7579.76; 12: 97861.6 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_12.2.03.00_61_6119015527_07.07.2025_02_1.1 КА п.1.1 | Утеплитель Роквул Фасад Баттс Оптима 100х600х1200 |  |  | м2 | 256 | 1 | 256 | 5220.7 |  | 146225.3 | 9.14 | 1336499.2 | [18 empty] | Утеплитель Роквул Фасад Баттс Оптима 100х600х1200
|  | (Теплоизоляционные работы) | [37 empty] | (Теплоизоляционные работы)
|  | Объем=0+256 | [30 empty] | Объем=0+256
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146225.3; 12: 1336499.2 | [25 empty] | Всего по позиции
Стены 1, 2 этажа | [30 empty] | Стены 1, 2 этажа
534 | ФЕР15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 9.825; 6: 1; 7: 9.825 | [18 empty] | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
|  | Объем=(0+982,5) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+982,5) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 106.19 |  | 1043.3167 | 9.18 | 1.25 | 11972.06 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.27; 7: 2.6528; 8: 115.4; 10: 306.13 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.37; 7: 3.6353; 8: 65.71; 10: 238.87 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.07-0083 | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 7; 7: 68.775; 8: 118; 10: 8115.45 | [21 empty] | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм
| 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 29; 7: 284.925; 8: 10; 10: 2849.25 | [21 empty] | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
| 07.2.06.03-0116 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм |  |  | 4: м; 5: 200; 7: 1965; 8: 6.91; 10: 13578.15 | [21 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм
| 08.1.02.03-0041 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм |  |  | 4: шт; 5: 350; 7: 3438.75; 8: 17.32; 10: 59559.15 | [21 empty] | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм
| 08.1.02.03-0061 | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 42; 7: 412.65; 8: 23.15; 10: 9552.85 | [21 empty] | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 12; 7: 117.9; 8: 64.47; 10: 7601.01 | [21 empty] | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0091 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 55; 7: 540.375; 8: 7.5; 10: 4052.81 | [21 empty] | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 1 | ОТ |  |  | 8: 974.82; 9: 1.25; 10: 11972.01; 11: 35.75; 12: 427999.36 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.47; 10: 544.99; 11: 11.97; 12: 6523.53 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.94; 10: 78.01; 11: 35.75; 12: 2788.86 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10718.44; 10: 105308.67; 11: 9.14; 12: 962521.24 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 106.19; 7: 1043.3167 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.64; 7: 6.288 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11748.73; 10: 117825.67; 12: 1397044.13 | [24 empty] | Итого по расценке
534.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 19.5; 12: 697.13 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 7.94 | 0.25 | 19.5 | 35.75 | 697.13 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 12069.52; 12: 431485.35 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 12069.52; 12: 431485.35 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 5914.06; 12: 211427.82 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135828.75; 12: 2040654.43 | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_07.2.06.06_61_6119015527_07.07.2025_02_2.1 КА п.2.1 | Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа |  |  | м2 | 1159.35 | 1 | 1159.35 | 9053.35 |  | 1148359.01 | 9.14 | 10496001.32 | [18 empty] | Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1148359.01; 12: 10496001.32 | [25 empty] | Всего по позиции
639 | ФЕР26-01-055-01 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой |  |  | 4: 100 м2; 5: 9.825; 6: 1; 7: 9.825 | [18 empty] | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой
|  | Объем=(0+982,5) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+982,5) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 95.94 |  | 942.6105 | 8.74 | 1.25 | 10298.02 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.25; 7: 2.4562; 8: 65.71; 10: 161.4 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.03-0022 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 |  |  | 4: кг; 5: 7.423; 7: 72.931; 8: 112; 10: 8168.27 | [21 empty] | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50
| 01.7.12.05-0171 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное |  |  | 4: м2; 5: 206; 7: 2023.95; 8: 34; 10: 68814.3 | [21 empty] | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.52; 9: 1.25; 10: 10298.07; 11: 35.75; 12: 368156 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.43; 10: 161.42; 11: 11.97; 12: 1932.2 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.9; 10: 28.49; 11: 35.75; 12: 1018.52 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7835.38; 10: 76982.61; 11: 9.14; 12: 703621.06 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 95.94; 7: 942.6105 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 2.4562 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8690.33; 10: 87442.1; 12: 1073709.26 | [24 empty] | Итого по расценке
639.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 7.12; 12: 254.54 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.9 | 0.25 | 7.12 | 35.75 | 254.54 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 10333.68; 12: 369429.06 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10023.67; 12: 358346.19 | [23 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 5683.52; 12: 203185.98 | [23 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103156.41; 12: 1635495.97 | [25 empty] | Всего по позиции
640 | ФССЦ-12.1.02.10-0096 | Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap |  |  | 10 м2 | 112.9875 | 1 | 112.9875 | 253 |  | 28585.84 | 9.14 | 261274.58 | [18 empty] | Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap
|  | (Теплоизоляционные работы) | [37 empty] | (Теплоизоляционные работы)
|  | Объем=(1129,875) / 10 | [30 empty] | Объем=(1129,875) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28585.84; 12: 261274.58 | [25 empty] | Всего по позиции
641 | ФЕР26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 9.825; 6: 1; 7: 9.825 | [18 empty] | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
|  | Объем=(0+982,5) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+982,5) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6) |  |  | чел.-ч | 16.06 |  | 157.7895 | 8.24 | 1.25 | 1625.23 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)
| 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.29475; 8: 83.43; 10: 24.59 | [21 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 5 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 0.49125; 8: 65.71; 10: 32.28 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.12; 7: 1.179; 8: 2.44; 10: 2.88 | [21 empty] | Вода
| 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты |  |  | 4: кг; 5: 409; 7: 4018.425; 8: 6.2; 10: 24914.24 | [21 empty] | Клей для приклеивания минеральной ваты
| 1 | ОТ |  |  | 8: 132.33; 9: 1.25; 10: 1625.18; 11: 35.75; 12: 58100.19 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.79; 10: 56.89; 11: 11.97; 12: 680.97 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.99; 10: 9.73; 11: 35.75; 12: 347.85 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2536.09; 10: 24917.08; 11: 9.14; 12: 227742.11 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.06; 7: 157.7895 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.786 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2674.21; 10: 26599.15; 12: 286523.27 | [24 empty] | Итого по расценке
641.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 2.43; 12: 86.87 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.99 | 0.25 | 2.43 | 35.75 | 86.87 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 1637.34; 12: 58534.91 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1588.22; 12: 56778.86 | [23 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 900.54; 12: 32194.2 | [23 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29090.34; 12: 375583.2 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_12.2.03.00_61_6119015527_07.07.2025_02_1.1 КА п.1.1 | Утеплитель Роквул Фасад Баттс Оптима 100х600х1200 |  |  | м2 | 982.5 | 1 | 982.5 | 5220.7 |  | 561196.69 | 9.14 | 5129337.75 | [18 empty] | Утеплитель Роквул Фасад Баттс Оптима 100х600х1200
|  | (Теплоизоляционные работы) | [37 empty] | (Теплоизоляционные работы)
|  | Объем=0+982,5 | [30 empty] | Объем=0+982,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 561196.69; 12: 5129337.75 | [25 empty] | Всего по позиции
Стены 1 этажа | [30 empty] | Стены 1 этажа
535 | ФЕР15-02-005-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.784; 6: 1; 7: 0.784 | [18 empty] | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
|  | Объем=(0+78,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+78,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  |  | чел.-ч | 143 |  | 112.112 | 9.92 | 1.25 | 1390.19 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | 4: маш.-ч; 5: 5.5; 7: 4.312; 8: 3.28; 10: 14.14 | [21 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.07.07-042 | Растворонасосы, производительность 3 м3/ч |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.4; 7: 1.8816; 8: 17.56; 10: 33.04 | [21 empty] | Растворонасосы, производительность 3 м3/ч
| 01.3.03.06-0003 | Кислота соляная техническая |  |  | 4: кг; 5: 35; 7: 27.44; 8: 1.21; 10: 33.2 | [21 empty] | Кислота соляная техническая
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 1.22; 7: 0.95648; 8: 2.44; 10: 2.33 | [21 empty] | Вода
| 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |  |  | 4: м3; 5: 2.2; 7: 1.7248; 8: 517.91; 10: 893.29 | [21 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1418.56; 9: 1.25; 10: 1390.19; 11: 35.75; 12: 49699.29 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 60.18; 10: 47.18; 11: 11.97; 12: 564.74 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.38; 10: 16.76; 11: 35.75; 12: 599.17 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1184.73; 10: 928.83; 11: 9.14; 12: 8489.51 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 143; 7: 112.112 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 7: 1.8816 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2663.47; 10: 2366.2; 12: 58753.54 | [24 empty] | Итого по расценке
535.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 4.19; 12: 149.79 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 21.38 | 0.25 | 4.19 | 35.75 | 149.79 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 1411.14; 12: 50448.25 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 1411.14; 12: 50448.25 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 691.46; 12: 24719.64 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4472.99; 12: 134071.22 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_04.3.02.16_61_6119015527_07.07.2025_02_3.1 КА п.3.1 | Штукатурка силикатно-силиконовая камешковая Церезит СТ 174 камешковая 2,0 мм цвет РАЛ 7016 (25кг/м) |  |  | кг | 290.08 | 1 | 290.08 | 3981.4 |  | 126359.36 | 9.14 | 1154924.51 | [18 empty] | Штукатурка силикатно-силиконовая камешковая Церезит СТ 174 камешковая 2,0 мм цвет РАЛ 7016 (25кг/м)
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Объем=78,4*3,7 | [30 empty] | Объем=78,4*3,7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126359.36; 12: 1154924.51 | [25 empty] | Всего по позиции
547 | ФЕР26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.784; 6: 1; 7: 0.784 | [18 empty] | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
|  | Объем=(0+78,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+78,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6) |  |  | чел.-ч | 16.06 |  | 12.591 | 8.24 | 1.25 | 129.69 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)
| 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.02352; 8: 83.43; 10: 1.96 | [21 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 5 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0392; 8: 65.71; 10: 2.58 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.12; 7: 0.09408; 8: 2.44; 10: 0.23 | [21 empty] | Вода
| 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты |  |  | 4: кг; 5: 409; 7: 320.656; 8: 6.2; 10: 1988.07 | [21 empty] | Клей для приклеивания минеральной ваты
| 1 | ОТ |  |  | 8: 132.33; 9: 1.25; 10: 129.68; 11: 35.75; 12: 4636.06 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.79; 10: 4.54; 11: 11.97; 12: 54.34 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.99; 10: 0.78; 11: 35.75; 12: 27.89 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2536.09; 10: 1988.29; 11: 9.14; 12: 18172.97 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.06; 7: 12.591 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.06272 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2674.21; 10: 2122.51; 12: 22863.37 | [24 empty] | Итого по расценке
547.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.19; 12: 6.79 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.99 | 0.25 | 0.19 | 35.75 | 6.79 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 130.65; 12: 4670.74 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 126.73; 12: 4530.62 | [23 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 71.86; 12: 2568.91 | [23 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2321.29; 12: 29969.69 | [25 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_12.2.03.00_61_6119015527_07.07.2025_02_1.1 КА п.1.1 | Утеплитель Роквул Фасад Баттс Оптима 100х600х1200 |  |  | м2 | 78.4 | 1 | 78.4 | 5220.7 |  | 44781.5 | 9.14 | 409302.88 | [18 empty] | Утеплитель Роквул Фасад Баттс Оптима 100х600х1200
|  | (Теплоизоляционные работы) | [37 empty] | (Теплоизоляционные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44781.5; 12: 409302.88 | [25 empty] | Всего по позиции
Стены 2-3 этажа | [30 empty] | Стены 2-3 этажа
533 | ФЕР15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 10.769; 6: 1; 7: 10.769 | [18 empty] | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
|  | Объем=(0+1076,9) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+1076,9) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 106.19 |  | 1143.5601 | 9.18 | 1.25 | 13122.35 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.27; 7: 2.9076; 8: 115.4; 10: 335.54 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.37; 7: 3.9845; 8: 65.71; 10: 261.82 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.07-0083 | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 7; 7: 75.383; 8: 118; 10: 8895.19 | [21 empty] | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм
| 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 29; 7: 312.301; 8: 10; 10: 3123.01 | [21 empty] | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
| 07.2.06.03-0116 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм |  |  | 4: м; 5: 200; 7: 2153.8; 8: 6.91; 10: 14882.76 | [21 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм
| 08.1.02.03-0041 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм |  |  | 4: шт; 5: 350; 7: 3769.15; 8: 17.32; 10: 65281.68 | [21 empty] | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм
| 08.1.02.03-0061 | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 42; 7: 452.298; 8: 23.15; 10: 10470.7 | [21 empty] | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 12; 7: 129.228; 8: 64.47; 10: 8331.33 | [21 empty] | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0091 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 55; 7: 592.295; 8: 7.5; 10: 4442.21 | [21 empty] | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 1 | ОТ |  |  | 8: 974.82; 9: 1.25; 10: 13122.3; 11: 35.75; 12: 469122.23 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.47; 10: 597.36; 11: 11.97; 12: 7150.4 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.94; 10: 85.51; 11: 35.75; 12: 3056.98 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10718.44; 10: 115426.88; 11: 9.14; 12: 1055001.68 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 106.19; 7: 1143.5601 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.64; 7: 6.8922 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11748.73; 10: 129146.54; 12: 1531274.31 | [24 empty] | Итого по расценке
533.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 21.38; 12: 764.34 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 7.94 | 0.25 | 21.38 | 35.75 | 764.34 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 13229.19; 12: 472943.55 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 13229.19; 12: 472943.55 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 6482.3; 12: 231742.34 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148879.41; 12: 2236724.54 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_09.3.01.04_61_6119015527_07.07.2025_02_4.1 КА п.4.1 | Планкен скошенный Невский профиль 20*120(116) лиственница АВ, Экран 48 КМ1 (Г1, Д1, Р1) с комплектующими для монтажа |  |  | м2 | 1076.9 | 1 | 1076.9 | 9613.5 |  | 1132689.08 | 9.14 | 10352778.15 | [18 empty] | Планкен скошенный Невский профиль 20*120(116) лиственница АВ, Экран 48 КМ1 (Г1, Д1, Р1) с комплектующими для монтажа
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Объем=0+1076,9 | [30 empty] | Объем=0+1076,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1132689.08; 12: 10352778.15 | [25 empty] | Всего по позиции
643 | ФЕР26-01-055-01 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой |  |  | 4: 100 м2; 5: 10.769; 6: 1; 7: 10.769 | [18 empty] | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой
|  | Объем=(0+1076,9) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+1076,9) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 95.94 |  | 1033.1779 | 8.74 | 1.25 | 11287.47 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.25; 7: 2.6923; 8: 65.71; 10: 176.91 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.03-0022 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 |  |  | 4: кг; 5: 7.423; 7: 79.9383; 8: 112; 10: 8953.09 | [21 empty] | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50
| 01.7.12.05-0171 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное |  |  | 4: м2; 5: 206; 7: 2218.414; 8: 34; 10: 75426.08 | [21 empty] | Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.52; 9: 1.25; 10: 11287.53; 11: 35.75; 12: 403529.2 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.43; 10: 176.93; 11: 11.97; 12: 2117.85 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.9; 10: 31.23; 11: 35.75; 12: 1116.47 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7835.38; 10: 84379.21; 11: 9.14; 12: 771225.98 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 95.94; 7: 1033.1779 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 2.6923 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8690.33; 10: 95843.67; 12: 1176873.03 | [24 empty] | Итого по расценке
643.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 7.81; 12: 279.21 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.9 | 0.25 | 7.81 | 35.75 | 279.21 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 11326.57; 12: 404924.88 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10986.77; 12: 392777.13 | [23 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 6229.61; 12: 222708.68 | [23 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113067.86; 12: 1792638.05 | [25 empty] | Всего по позиции
644 | ФССЦ-12.1.02.10-0096 | Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap |  |  | 10 м2 | 123.8435 | 1 | 123.8435 | 253 |  | 31332.41 | 9.14 | 286378.23 | [18 empty] | Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap
|  | (Теплоизоляционные работы) | [37 empty] | (Теплоизоляционные работы)
|  | Объем=(1238,435) / 10 | [30 empty] | Объем=(1238,435) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31332.41; 12: 286378.23 | [25 empty] | Всего по позиции
645 | ФЕР26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 10.769; 6: 1; 7: 10.769 | [18 empty] | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
|  | Объем=(0+1076,9) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+1076,9) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6) |  |  | чел.-ч | 16.06 |  | 172.9501 | 8.24 | 1.25 | 1781.39 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)
| 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.32307; 8: 83.43; 10: 26.95 | [21 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 5 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 0.53845; 8: 65.71; 10: 35.38 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.12; 7: 1.2923; 8: 2.44; 10: 3.15 | [21 empty] | Вода
| 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты |  |  | 4: кг; 5: 409; 7: 4404.521; 8: 6.2; 10: 27308.03 | [21 empty] | Клей для приклеивания минеральной ваты
| 1 | ОТ |  |  | 8: 132.33; 9: 1.25; 10: 1781.33; 11: 35.75; 12: 63682.55 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.79; 10: 62.35; 11: 11.97; 12: 746.33 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.99; 10: 10.66; 11: 35.75; 12: 381.1 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2536.09; 10: 27311.15; 11: 9.14; 12: 249623.91 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.06; 7: 172.9501 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.86152 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2674.21; 10: 29154.83; 12: 314052.79 | [24 empty] | Итого по расценке
645.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 2.67; 12: 95.45 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.99 | 0.25 | 2.67 | 35.75 | 95.45 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 1794.66; 12: 64159.1 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1740.82; 12: 62234.33 | [23 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 987.06; 12: 35287.51 | [23 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31885.38; 12: 411670.08 | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_12.2.03.00_61_6119015527_07.07.2025_02_1.1 КА п.1.1 | Утеплитель Роквул Фасад Баттс Оптима 100х600х1200 |  |  | м2 | 1076.9 | 1 | 1076.9 | 5220.7 |  | 615117.27 | 9.14 | 5622171.83 | [18 empty] | Утеплитель Роквул Фасад Баттс Оптима 100х600х1200
|  | (Теплоизоляционные работы) | [37 empty] | (Теплоизоляционные работы)
|  | Объем=0+1076,9 | [30 empty] | Объем=0+1076,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 615117.27; 12: 5622171.83 | [25 empty] | Всего по позиции
Колонны - 1 этаж, стойки - 3 этаж, приямки | [30 empty] | Колонны - 1 этаж, стойки - 3 этаж, приямки
582 | ФЕР15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.219; 6: 1; 7: 2.219 | [18 empty] | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
|  | Объем=(0+221,9) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+221,9) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 106.19 |  | 235.6356 | 9.18 | 1.25 | 2703.92 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.27; 7: 0.59913; 8: 115.4; 10: 69.14 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.37; 7: 0.82103; 8: 65.71; 10: 53.95 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.07-0083 | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 7; 7: 15.533; 8: 118; 10: 1832.89 | [21 empty] | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм
| 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 29; 7: 64.351; 8: 10; 10: 643.51 | [21 empty] | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
| 07.2.06.03-0116 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм |  |  | 4: м; 5: 200; 7: 443.8; 8: 6.91; 10: 3066.66 | [21 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм
| 08.1.02.03-0041 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм |  |  | 4: шт; 5: 350; 7: 776.65; 8: 17.32; 10: 13451.58 | [21 empty] | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм
| 08.1.02.03-0061 | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 42; 7: 93.198; 8: 23.15; 10: 2157.53 | [21 empty] | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 12; 7: 26.628; 8: 64.47; 10: 1716.71 | [21 empty] | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0091 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 55; 7: 122.045; 8: 7.5; 10: 915.34 | [21 empty] | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 1 | ОТ |  |  | 8: 974.82; 9: 1.25; 10: 2703.91; 11: 35.75; 12: 96664.78 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.47; 10: 123.09; 11: 11.97; 12: 1473.39 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.94; 10: 17.62; 11: 35.75; 12: 629.92 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10718.44; 10: 23784.22; 11: 9.14; 12: 217387.77 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 106.19; 7: 235.6356 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.64; 7: 1.4202 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11748.73; 10: 26611.22; 12: 315525.94 | [24 empty] | Итого по расценке
582.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 4.4; 12: 157.3 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 7.94 | 0.25 | 4.4 | 35.75 | 157.3 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 2725.93; 12: 97452 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 2725.93; 12: 97452 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 1335.71; 12: 47751.48 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30677.26; 12: 460886.72 | [25 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_07.2.06.06_61_6119015527_07.07.2025_02_2.1 КА п.2.1 | Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа |  |  | м2 | 261.842 | 1 | 261.842 | 9053.35 |  | 259359.66 | 9.14 | 2370547.27 | [18 empty] | Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 259359.66; 12: 2370547.27 | [25 empty] | Всего по позиции
Подшивка карнизов, кронштейнов, балконов, крыльца, террасы | [30 empty] | Подшивка карнизов, кронштейнов, балконов, крыльца, террасы
539 | ФЕР15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 9.076; 6: 1; 7: 9.076 | [18 empty] | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
|  | Объем=(0+907,6) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+907,6) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 106.19 |  | 963.7804 | 9.18 | 1.25 | 11059.38 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.27; 7: 2.4505; 8: 115.4; 10: 282.79 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.37; 7: 3.3581; 8: 65.71; 10: 220.66 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.07-0083 | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 7; 7: 63.532; 8: 118; 10: 7496.78 | [21 empty] | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм
| 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 29; 7: 263.204; 8: 10; 10: 2632.04 | [21 empty] | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
| 07.2.06.03-0116 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм |  |  | 4: м; 5: 200; 7: 1815.2; 8: 6.91; 10: 12543.03 | [21 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм
| 08.1.02.03-0041 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм |  |  | 4: шт; 5: 350; 7: 3176.6; 8: 17.32; 10: 55018.71 | [21 empty] | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм
| 08.1.02.03-0061 | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 42; 7: 381.192; 8: 23.15; 10: 8824.59 | [21 empty] | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 12; 7: 108.912; 8: 64.47; 10: 7021.56 | [21 empty] | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0091 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 55; 7: 499.18; 8: 7.5; 10: 3743.85 | [21 empty] | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 1 | ОТ |  |  | 8: 974.82; 9: 1.25; 10: 11059.33; 11: 35.75; 12: 395371.05 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.47; 10: 503.45; 11: 11.97; 12: 6026.3 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.94; 10: 72.06; 11: 35.75; 12: 2576.15 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10718.44; 10: 97280.56; 11: 9.14; 12: 889144.32 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 106.19; 7: 963.7804 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.64; 7: 5.8086 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11748.73; 10: 108843.34; 12: 1290541.67 | [24 empty] | Итого по расценке
539.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 18.02; 12: 644.22 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 7.94 | 0.25 | 18.02 | 35.75 | 644.22 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 11149.41; 12: 398591.42 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 11149.41; 12: 398591.42 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 5463.21; 12: 195309.8 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125473.98; 12: 1885087.11 | [25 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_07.2.06.06_61_6119015527_07.07.2025_02_2.1 КА п.2.1 | Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа |  |  | м2 | 1070.968 | 1 | 1070.968 | 9053.35 |  | 1060814.89 | 9.14 | 9695848.14 | [18 empty] | Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1060814.89; 12: 9695848.14 | [25 empty] | Всего по позиции
Терраса в осях "4-9"/"Б-Д" ( 3 этаж) | [30 empty] | Терраса в осях "4-9"/"Б-Д" ( 3 этаж)
584 | ФЕР15-01-050-01 Прозрачным поликарбонатом | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.931; 6: 1; 7: 0.931 | [18 empty] | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
|  | Объем=(0+93,1) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+93,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 49.75 |  | 46.3173 | 9.18 | 1.25 | 531.49 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.05-013 | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 2 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.022; 7: 0.020482; 8: 82.31; 10: 1.69 | [21 empty] | Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 2 т
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 7: 0.10241; 8: 31.26; 10: 3.2 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.02793; 8: 65.71; 10: 1.84 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | 4: т; 5: 0.00011; 7: 0.0001024; 8: 11978; 10: 1.23 | [21 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.15.14-0185 | Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм |  |  | 4: т; 5: 9e-05; 7: 8.38e-05; 8: 17555.75; 10: 1.47 | [21 empty] | Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм
| 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  | 4: м2; 5: 0.5; 7: 0.4655; 8: 72.32; 10: 33.66 | [21 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.26; 7: 0.24206; 8: 1.82; 10: 0.44 | [21 empty] | Ветошь
| 11.1.03.01-0080 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV |  |  | 4: м3; 5: 0.005; 7: 0.004655; 8: 1056; 10: 4.92 | [21 empty] | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV
| 11.3.03.11-0001 | Раскладки вертикальные из ПВХ, все размеры |  |  | 4: м; 5: 40.4; 7: 37.6124; 8: 5.3; 10: 199.35 | [21 empty] | Раскладки вертикальные из ПВХ, все размеры
| 11.3.03.11-0002 | Раскладки горизонтальные из ПВХ, все размеры |  |  | 4: м; 5: 88.21; 7: 82.1235; 8: 5.3; 10: 435.25 | [21 empty] | Раскладки горизонтальные из ПВХ, все размеры
| 14.1.02.03-0002 | Клей ПВА |  |  | 4: кг; 5: 0.36; 7: 0.33516; 8: 15.9; 10: 5.33 | [21 empty] | Клей ПВА
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая |  |  | 4: т; 5: 0.00326; 7: 0.0030351; 8: 15255; 10: 46.3 | [21 empty] | Паста антисептическая
| 1 | ОТ |  |  | 8: 456.71; 9: 1.25; 10: 531.5; 11: 35.75; 12: 19001.13 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.22; 10: 6.72; 11: 11.97; 12: 80.44 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.06; 10: 1.92; 11: 35.75; 12: 68.64 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 781.89; 10: 727.94; 11: 9.14; 12: 6653.37 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.75; 7: 46.3173 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.14896 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1245.82; 10: 1266.16; 12: 25734.94 | [24 empty] | Итого по расценке
584.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.48; 12: 17.16 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.06 | 0.25 | 0.48 | 35.75 | 17.16 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 533.9; 12: 19086.93 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 533.9; 12: 19086.93 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 261.61; 12: 9352.6 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2062.15; 12: 54191.63 | [25 empty] | Всего по позиции
585 | ФССЦ-11.3.03.19-0312 | Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 8,0 мм |  |  | м2 | 93.1 | 1 | 93.1 | 372.54 |  | 34683.47 | 9.14 | 317006.92 | [18 empty] | Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 8,0 мм
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=0+93,1 | [30 empty] | Объем=0+93,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34683.47; 12: 317006.92 | [25 empty] | Всего по позиции
Вентиляционные шахты | [30 empty] | Вентиляционные шахты
586 | ФЕР15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.296; 6: 1; 7: 0.296 | [18 empty] | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
|  | Объем=(0+29,6) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+29,6) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 106.19 |  | 31.4322 | 9.18 | 1.25 | 360.68 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.27; 7: 0.07992; 8: 115.4; 10: 9.22 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.37; 7: 0.10952; 8: 65.71; 10: 7.2 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.07-0083 | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 7; 7: 2.072; 8: 118; 10: 244.5 | [21 empty] | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм
| 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 29; 7: 8.584; 8: 10; 10: 85.84 | [21 empty] | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
| 07.2.06.03-0116 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм |  |  | 4: м; 5: 200; 7: 59.2; 8: 6.91; 10: 409.07 | [21 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм
| 08.1.02.03-0041 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм |  |  | 4: шт; 5: 350; 7: 103.6; 8: 17.32; 10: 1794.35 | [21 empty] | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм
| 08.1.02.03-0061 | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 42; 7: 12.432; 8: 23.15; 10: 287.8 | [21 empty] | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 12; 7: 3.552; 8: 64.47; 10: 229 | [21 empty] | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0091 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 55; 7: 16.28; 8: 7.5; 10: 122.1 | [21 empty] | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 1 | ОТ |  |  | 8: 974.82; 9: 1.25; 10: 360.68; 11: 35.75; 12: 12894.31 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.47; 10: 16.42; 11: 11.97; 12: 196.55 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.94; 10: 2.35; 11: 35.75; 12: 84.01 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10718.44; 10: 3172.66; 11: 9.14; 12: 28998.11 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 106.19; 7: 31.4322 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.64; 7: 0.18944 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11748.73; 10: 3549.76; 12: 42088.97 | [24 empty] | Итого по расценке
586.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.59; 12: 21.09 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 7.94 | 0.25 | 0.59 | 35.75 | 21.09 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 363.62; 12: 12999.41 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 363.62; 12: 12999.41 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 178.17; 12: 6369.71 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4092.14; 12: 61479.18 | [25 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_07.2.06.06_61_6119015527_07.07.2025_02_2.1 КА п.2.1 | Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа |  |  | м2 | 34.928 | 1 | 34.928 | 9053.35 |  | 34596.87 | 9.14 | 316215.41 | [18 empty] | Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34596.87; 12: 316215.41 | [25 empty] | Всего по позиции
Труба котельной | [30 empty] | Труба котельной
551 | ФЕР15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.773; 6: 1; 7: 0.773 | [18 empty] | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
|  | Объем=(0+77,3) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+77,3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 106.19 |  | 82.0849 | 9.18 | 1.25 | 941.92 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.27; 7: 0.20871; 8: 115.4; 10: 24.09 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.37; 7: 0.28601; 8: 65.71; 10: 18.79 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.07-0083 | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 7; 7: 5.411; 8: 118; 10: 638.5 | [21 empty] | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм
| 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 29; 7: 22.417; 8: 10; 10: 224.17 | [21 empty] | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
| 07.2.06.03-0116 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм |  |  | 4: м; 5: 200; 7: 154.6; 8: 6.91; 10: 1068.29 | [21 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм
| 08.1.02.03-0041 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм |  |  | 4: шт; 5: 350; 7: 270.55; 8: 17.32; 10: 4685.93 | [21 empty] | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм
| 08.1.02.03-0061 | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 42; 7: 32.466; 8: 23.15; 10: 751.59 | [21 empty] | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 12; 7: 9.276; 8: 64.47; 10: 598.02 | [21 empty] | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0091 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 55; 7: 42.515; 8: 7.5; 10: 318.86 | [21 empty] | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 1 | ОТ |  |  | 8: 974.82; 9: 1.25; 10: 941.92; 11: 35.75; 12: 33673.64 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.47; 10: 42.88; 11: 11.97; 12: 513.27 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.94; 10: 6.14; 11: 35.75; 12: 219.51 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10718.44; 10: 8285.35; 11: 9.14; 12: 75728.1 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 106.19; 7: 82.0849 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.64; 7: 0.49472 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11748.73; 10: 9270.15; 12: 109915.01 | [24 empty] | Итого по расценке
551.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 1.53; 12: 54.7 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 7.94 | 0.25 | 1.53 | 35.75 | 54.7 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 949.59; 12: 33947.85 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 949.59; 12: 33947.85 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 465.3; 12: 16634.45 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10686.57; 12: 160552.01 | [25 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_07.2.06.06_61_6119015527_07.07.2025_02_2.1 КА п.2.1 | Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа |  |  | м2 | 91.214 | 1 | 91.214 | 9053.35 |  | 90349.26 | 9.14 | 825792.27 | [18 empty] | Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90349.26; 12: 825792.27 | [25 empty] | Всего по позиции
Откосы наружные оконные и дверные | [30 empty] | Откосы наружные оконные и дверные
553 | ФЕР10-01-012-01 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки |  |  | 4: 100 м2; 5: 6.485; 6: 1; 7: 6.485 | [18 empty] | Обшивка каркасных стен: досками обшивки
|  | Объем=(0+648,5) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+648,5) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) |  |  | чел.-ч | 36.3 |  | 235.4055 | 8.64 | 1.25 | 2542.38 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.56; 7: 3.6316; 8: 65.71; 10: 238.63 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00725; 7: 0.047016; 8: 8475; 10: 398.46 | [21 empty] | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм
| 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0022; 7: 0.014267; 8: 8475; 10: 120.91 | [21 empty] | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм
| 11.1.01.12-0007 | Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм |  |  | 4: м3; 5: 1.43; 7: 9.2736; 8: 1784; 10: 16544.01 | [21 empty] | Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм
| 11.1.03.06-0086 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II |  |  | 4: м3; 5: 0.14; 7: 0.9079; 8: 1375; 10: 1248.36 | [21 empty] | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II
| 12.1.02.12-0004 | Пергамин кровельный П-350 |  |  | 4: м2; 5: 105; 7: 680.925; 8: 3.25; 10: 2213.01 | [21 empty] | Пергамин кровельный П-350
| 1 | ОТ |  |  | 8: 313.63; 9: 1.25; 10: 2542.36; 11: 35.75; 12: 90889.37 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36.8; 10: 238.65; 11: 11.97; 12: 2856.64 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.5; 10: 42.15; 11: 35.75; 12: 1506.86 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3164.96; 10: 20524.77; 11: 9.14; 12: 187596.4 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.3; 7: 235.4055 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.56; 7: 3.6316 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3515.39; 10: 23305.78; 12: 281342.41 | [24 empty] | Итого по расценке
553.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 10.54; 12: 376.81 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 6.5 | 0.25 | 10.54 | 35.75 | 376.81 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 2595.05; 12: 92773.04 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 2802.65; 12: 100194.88 | [23 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 1427.28; 12: 51025.17 | [23 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27546.25; 12: 432939.27 | [25 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_07.2.06.06_61_6119015527_07.07.2025_02_2.1 КА п.2.1 | Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа |  |  | м2 | 648.5 | 1 | 648.5 | 9053.35 |  | 642352.02 | 9.14 | 5871097.48 | [18 empty] | Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа
|  | (Деревянные конструкции) | [37 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 642352.02; 12: 5871097.48 | [25 empty] | Всего по позиции
559 | ФЕР15-02-005-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.422; 6: 1; 7: 1.422 | [18 empty] | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
|  | Объем=(0+142,2) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+142,2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  |  | чел.-ч | 143 |  | 203.346 | 9.92 | 1.25 | 2521.49 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | 4: маш.-ч; 5: 5.5; 7: 7.821; 8: 3.28; 10: 25.65 | [21 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.07.07-042 | Растворонасосы, производительность 3 м3/ч |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.4; 7: 3.4128; 8: 17.56; 10: 59.93 | [21 empty] | Растворонасосы, производительность 3 м3/ч
| 01.3.03.06-0003 | Кислота соляная техническая |  |  | 4: кг; 5: 35; 7: 49.77; 8: 1.21; 10: 60.22 | [21 empty] | Кислота соляная техническая
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 1.22; 7: 1.7348; 8: 2.44; 10: 4.23 | [21 empty] | Вода
| 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |  |  | 4: м3; 5: 2.2; 7: 3.1284; 8: 517.91; 10: 1620.23 | [21 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1418.56; 9: 1.25; 10: 2521.49; 11: 35.75; 12: 90143.27 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 60.18; 10: 85.58; 11: 11.97; 12: 1024.39 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.38; 10: 30.4; 11: 35.75; 12: 1086.8 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1184.73; 10: 1684.69; 11: 9.14; 12: 15398.07 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 143; 7: 203.346 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 7: 3.4128 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2663.47; 10: 4291.76; 12: 106565.73 | [24 empty] | Итого по расценке
559.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 7.6; 12: 271.7 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 21.38 | 0.25 | 7.6 | 35.75 | 271.7 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 2559.49; 12: 91501.77 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 2559.49; 12: 91501.77 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 1254.15; 12: 44835.87 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8113; 12: 243175.07 | [25 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_04.3.02.16_61_6119015527_07.07.2025_02_3.1 КА п.3.1 | Штукатурка силикатно-силиконовая камешковая Церезит СТ 174 камешковая 2,0 мм цвет РАЛ 7016 (25кг/м) |  |  | кг | 526.14 | 1 | 526.14 | 3981.4 |  | 229187.51 | 9.14 | 2094773.8 | [18 empty] | Штукатурка силикатно-силиконовая камешковая Церезит СТ 174 камешковая 2,0 мм цвет РАЛ 7016 (25кг/м)
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Объем=142,2*3,7 | [30 empty] | Объем=142,2*3,7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229187.51; 12: 2094773.8 | [25 empty] | Всего по позиции
561 | ФЕР15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 6.188; 6: 1; 7: 6.188 | [18 empty] | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
|  | Объем=(0+618,8) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+618,8) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 106.19 |  | 657.1037 | 9.18 | 1.25 | 7540.27 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.27; 7: 1.6708; 8: 115.4; 10: 192.81 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.37; 7: 2.2896; 8: 65.71; 10: 150.45 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.07-0083 | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 7; 7: 43.316; 8: 118; 10: 5111.29 | [21 empty] | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм
| 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 29; 7: 179.452; 8: 10; 10: 1794.52 | [21 empty] | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
| 07.2.06.03-0116 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм |  |  | 4: м; 5: 200; 7: 1237.6; 8: 6.91; 10: 8551.82 | [21 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм
| 08.1.02.03-0041 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм |  |  | 4: шт; 5: 350; 7: 2165.8; 8: 17.32; 10: 37511.66 | [21 empty] | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм
| 08.1.02.03-0061 | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 42; 7: 259.896; 8: 23.15; 10: 6016.59 | [21 empty] | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 12; 7: 74.256; 8: 64.47; 10: 4787.28 | [21 empty] | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0091 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 55; 7: 340.34; 8: 7.5; 10: 2552.55 | [21 empty] | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 1 | ОТ |  |  | 8: 974.82; 9: 1.25; 10: 7540.23; 11: 35.75; 12: 269563.22 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.47; 10: 343.25; 11: 11.97; 12: 4108.7 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.94; 10: 49.13; 11: 35.75; 12: 1756.4 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10718.44; 10: 66325.71; 11: 9.14; 12: 606216.99 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 106.19; 7: 657.1037 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.64; 7: 3.9603 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11748.73; 10: 74209.19; 12: 879888.91 | [24 empty] | Итого по расценке
561.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 12.28; 12: 439.01 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 7.94 | 0.25 | 12.28 | 35.75 | 439.01 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 7601.64; 12: 271758.63 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 7601.64; 12: 271758.63 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 3724.8; 12: 133161.73 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85547.91; 12: 1285248.28 | [25 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_07.2.06.06_61_6119015527_07.07.2025_02_2.1 КА п.2.1 | Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа |  |  | м2 | 730.184 | 1 | 730.184 | 9053.35 |  | 723261.63 | 9.14 | 6610611.32 | [18 empty] | Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 723261.63; 12: 6610611.32 | [25 empty] | Всего по позиции
Крыльцо | [30 empty] | Крыльцо
13 | ФЕР11-01-047-02 входные площадки | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.88; 6: 1; 7: 0.88 | [18 empty] | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
|  | Объем=(123,2-35,2) / 100 | [30 empty] | Объем=(123,2-35,2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 234.92 |  | 206.7296 | 8.74 | 1.25 | 2258.52 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0176; 8: 83.43; 10: 1.47 | [21 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 5 т
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0088; 8: 115.4; 10: 1.02 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.69; 7: 1.4872; 8: 12.39; 10: 18.43 | [21 empty] | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0088; 8: 65.71; 10: 0.58 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.44; 7: 0.3872; 8: 2.44; 10: 0.94 | [21 empty] | Вода
| 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  | 4: т; 5: 0.009; 7: 0.00792; 8: 6513; 10: 51.58 | [21 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2053.2; 9: 1.25; 10: 2258.52; 11: 35.75; 12: 80742.09 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.42; 10: 21.49; 11: 11.97; 12: 257.24 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.53; 10: 15.43; 11: 35.75; 12: 551.62 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 59.69; 10: 52.53; 11: 9.14; 12: 480.12 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 234.92; 7: 206.7296 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 7: 1.5224 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2137.31; 10: 2332.54; 12: 81479.45 | [24 empty] | Итого по расценке
13.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 3.86; 12: 138 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 17.53 | 0.25 | 3.86 | 35.75 | 138 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 2277.81; 12: 81431.71 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 2551.15; 12: 91203.52 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 1480.58; 12: 52930.61 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6368.13; 12: 225751.58 | [25 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-06.2.05.03-1000 | Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм |  |  | м2 | 89.76 | 1 | 89.76 | 47.83 |  | 4293.22 | 9.14 | 39240.03 | [18 empty] | Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=(123,2-35,2)*1,02 | [30 empty] | Объем=(123,2-35,2)*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4293.22; 12: 39240.03 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-14.1.06.02-1002 | Клей плиточный |  |  | кг | 387.2 | 1 | 387.2 | 1.37 |  | 530.46 | 9.14 | 4848.4 | [18 empty] | Клей плиточный
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=(123,2-35,2)*4,4 | [30 empty] | Объем=(123,2-35,2)*4,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 530.46; 12: 4848.4 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 8.8 | 1 | 8.8 | 13.08 |  | 115.1 | 9.14 | 1052.01 | [18 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=(123,2-35,2)*0,1 | [30 empty] | Объем=(123,2-35,2)*0,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 115.1; 12: 1052.01 | [25 empty] | Всего по позиции
Стены/ конструкции крыльца, пандусов | [30 empty] | Стены/ конструкции крыльца, пандусов
588 | ФЕР15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.589; 6: 1; 7: 0.589 | [18 empty] | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
|  | Объем=(0+58,9) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+58,9) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 106.19 |  | 62.5459 | 9.18 | 1.25 | 717.71 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.27; 7: 0.15903; 8: 115.4; 10: 18.35 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.37; 7: 0.21793; 8: 65.71; 10: 14.32 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.07-0083 | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 7; 7: 4.123; 8: 118; 10: 486.51 | [21 empty] | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм
| 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 29; 7: 17.081; 8: 10; 10: 170.81 | [21 empty] | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
| 07.2.06.03-0116 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм |  |  | 4: м; 5: 200; 7: 117.8; 8: 6.91; 10: 814 | [21 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм
| 08.1.02.03-0041 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм |  |  | 4: шт; 5: 350; 7: 206.15; 8: 17.32; 10: 3570.52 | [21 empty] | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм
| 08.1.02.03-0061 | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 42; 7: 24.738; 8: 23.15; 10: 572.68 | [21 empty] | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 12; 7: 7.068; 8: 64.47; 10: 455.67 | [21 empty] | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0091 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 55; 7: 32.395; 8: 7.5; 10: 242.96 | [21 empty] | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 1 | ОТ |  |  | 8: 974.82; 9: 1.25; 10: 717.71; 11: 35.75; 12: 25658.13 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.47; 10: 32.67; 11: 11.97; 12: 391.06 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.94; 10: 4.68; 11: 35.75; 12: 167.31 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10718.44; 10: 6313.16; 11: 9.14; 12: 57702.28 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 106.19; 7: 62.5459 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.64; 7: 0.37696 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11748.73; 10: 7063.54; 12: 83751.47 | [24 empty] | Итого по расценке
588.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 1.17; 12: 41.83 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 7.94 | 0.25 | 1.17 | 35.75 | 41.83 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 723.56; 12: 25867.27 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 723.56; 12: 25867.27 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 354.54; 12: 12674.96 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8142.81; 12: 122335.53 | [25 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_07.2.06.06_61_6119015527_07.07.2025_02_2.1 КА п.2.1 | Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа |  |  | м2 | 69.502 | 1 | 69.502 | 9053.35 |  | 68843.1 | 9.14 | 629225.93 | [18 empty] | Панель алюминиевая композитная КраспанКомпозит-AL 4мм (0,45*3,1**0,45), огнестойкая (Г1, FR+) RAL 7021 с комплектующими для монтажа
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Объем=0+69,502 | [30 empty] | Объем=0+69,502
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68843.1; 12: 629225.93 | [25 empty] | Всего по позиции
Вентиляционные короба | [30 empty] | Вентиляционные короба
590 | ФЕР15-01-063-02 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.152; 6: 1; 7: 0.152 | [18 empty] | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
|  | Объем=(0+15,2) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+15,2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 118.4 |  | 17.9968 | 9.18 | 1.25 | 206.51 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.27; 7: 0.04104; 8: 115.4; 10: 4.74 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.37; 7: 0.05624; 8: 65.71; 10: 3.7 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.07-0083 | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 7; 7: 1.064; 8: 118; 10: 125.55 | [21 empty] | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм
| 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 29; 7: 4.408; 8: 10; 10: 44.08 | [21 empty] | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
| 07.2.06.03-0116 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм |  |  | 4: м; 5: 205.7; 7: 31.2664; 8: 6.91; 10: 216.05 | [21 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм
| 08.1.02.03-0041 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм |  |  | 4: шт; 5: 350; 7: 53.2; 8: 17.32; 10: 921.42 | [21 empty] | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм
| 08.1.02.03-0061 | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 42; 7: 6.384; 8: 23.15; 10: 147.79 | [21 empty] | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 12; 7: 1.824; 8: 64.47; 10: 117.59 | [21 empty] | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием
| 08.1.02.03-0091 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 4: м; 5: 55; 7: 8.36; 8: 7.5; 10: 62.7 | [21 empty] | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1086.91; 9: 1.25; 10: 206.51; 11: 35.75; 12: 7382.73 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.47; 10: 8.43; 11: 11.97; 12: 100.91 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.94; 10: 1.21; 11: 35.75; 12: 43.26 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10757.83; 10: 1635.19; 11: 9.14; 12: 14945.64 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118.4; 7: 17.9968 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.64; 7: 0.09728 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11900.21; 10: 1850.13; 12: 22429.28 | [24 empty] | Итого по расценке
590.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.3; 12: 10.73 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 7.94 | 0.25 | 0.3 | 35.75 | 10.73 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 208.02; 12: 7436.72 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 208.02; 12: 7436.72 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 101.93; 12: 3643.99 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2160.38; 12: 33520.72 | [25 empty] | Всего по позиции
591 | ФССЦ-07.2.06.06-0091 | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер |  |  | м2 | 17.936 | 1 | 17.936 | 63.29 |  | 1135.17 | 9.14 | 10375.45 | [18 empty] | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Объем=0+17,936 | [30 empty] | Объем=0+17,936
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1135.17; 12: 10375.45 | [25 empty] | Всего по позиции
Стеклянные козырьки | [30 empty] | Стеклянные козырьки
565 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 3.24; 6: 1; 7: 3.24 | [18 empty] | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
|  | Объем=(0+324) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+324) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | чел.-ч | 5.36 |  | 17.3664 | 8.53 | 1.25 | 185.17 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 45.72; 9: 1.25; 10: 185.17; 11: 35.75; 12: 6619.83 | [22 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.36; 7: 17.3664 | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.72; 10: 185.17; 12: 6619.83 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 185.17; 12: 6619.83 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 170.36; 12: 6090.24 | [23 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 81.47; 12: 2912.73 | [23 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 437; 12: 15622.8 | [25 empty] | Всего по позиции
566 | ФЕР09-05-003-02 | Постановка болтов: высокопрочных |  |  | 4: 100 шт; 5: 3.24; 6: 1; 7: 3.24 | [18 empty] | Постановка болтов: высокопрочных
|  | Объем=(0+324) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+324) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | чел.-ч | 16.1 |  | 52.164 | 9.62 | 1.25 | 627.27 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.046; 7: 0.14904; 8: 65.71; 10: 9.79 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | 4: маш.-ч; 5: 6; 7: 19.44; 8: 1.2; 10: 23.33 | [21 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  | 4: т; 5: 0.002; 7: 0.00648; 8: 4488.4; 10: 29.08 | [21 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.02.03-0012 | Ацетилен растворенный технический, марка Б |  |  | 4: т; 5: 0.00416; 7: 0.013478; 8: 30540; 10: 411.63 | [21 empty] | Ацетилен растворенный технический, марка Б
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | 4: м3; 5: 6; 7: 19.44; 8: 6.22; 10: 120.92 | [21 empty] | Кислород газообразный технический
| 14.5.09.04-0111 | Отвердитель № 1 |  |  | 4: т; 5: 5e-05; 7: 0.000162; 8: 67872; 10: 11 | [21 empty] | Отвердитель № 1
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.0648; 8: 9.42; 10: 0.61 | [21 empty] | Растворитель Р-4
| 14.5.11.04-0001 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 |  |  | 4: т; 5: 0.0014; 7: 0.004536; 8: 18950; 10: 85.96 | [21 empty] | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.88; 9: 1.25; 10: 627.26; 11: 35.75; 12: 22424.55 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.22; 10: 33.11; 11: 11.97; 12: 396.33 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.53; 10: 1.72; 11: 35.75; 12: 61.49 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 203.46; 10: 659.21; 11: 9.14; 12: 6025.18 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.1; 7: 52.164 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.162 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 368.56; 10: 1319.58; 12: 28846.06 | [24 empty] | Итого по расценке
566.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.43; 12: 15.37 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.53 | 0.25 | 0.43 | 35.75 | 15.37 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 629.41; 12: 22501.41 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 585.35; 12: 20926.31 | [23 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 390.23; 12: 13950.87 | [23 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2295.59; 12: 63738.61 | [25 empty] | Всего по позиции
529 | ФССЦ-01.7.15.03-0043 | Болты строительные анкерные с гайками |  |  | т | 0.10271 | 1 | 0.10271 | 25542.66 |  | 2623.44 | 9.14 | 23978.24 | [18 empty] | Болты строительные анкерные с гайками
|  | (Строительные металлические конструкции) | [37 empty] | (Строительные металлические конструкции)
|  | Объем=0+0,317*324/1000 | [30 empty] | Объем=0+0,317*324/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2623.44; 12: 23978.24 | [25 empty] | Всего по позиции
564 | ФЕРм29-01-050-02 | Навеска стального каната для: дымовых люков, комплект одного клапана |  |  | 4: компл; 5: 86; 6: 1; 7: 86 | [18 empty] | Навеска стального каната для: дымовых люков, комплект одного клапана
|  | Объем=0+86 | [30 empty] | Объем=0+86
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  |  | чел.-ч | 6.2 |  | 533.2 | 9.4 | 1.25 | 6265.1 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 1.17; 7: 100.62; 8: 1; 10: 100.62 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 58.28; 9: 1.25; 10: 6265.1; 11: 35.75; 12: 223977.33 | [22 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.17; 10: 100.62; 11: 9.14; 12: 919.67 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.2; 7: 533.2 | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.45; 10: 6365.72; 12: 224897 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6265.1; 12: 223977.33 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-071.0-1 | НР Оборудование театрально-зрелищных предприятий |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 5450.64; 12: 194860.28 | [23 empty] | НР Оборудование театрально-зрелищных предприятий
| Пр/774-071.0 | СП Оборудование театрально-зрелищных предприятий |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 2756.64; 12: 98550.03 | [23 empty] | СП Оборудование театрально-зрелищных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14573; 12: 518307.31 | [25 empty] | Всего по позиции
567 | ФЕР09-03-048-01 Монтаж козырьков из монолитного поликарбоната | Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.957; 6: 1; 7: 0.957 | [18 empty] | Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами
|  | Объем=(0+95,7) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+95,7) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) |  |  | чел.-ч | 272.5 |  | 260.7825 | 9.07 | 1.25 | 2956.62 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 12.97; 7: 12.4123; 8: 115.4; 10: 1432.38 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  | 4: маш.-ч; 5: 6.76; 7: 6.4693; 8: 6.9; 10: 44.64 | [21 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.81; 7: 0.77517; 8: 89.99; 10: 69.76 | [21 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.18; 7: 1.1293; 8: 65.71; 10: 74.2 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.98; 7: 0.93786; 8: 1.2; 10: 1.13 | [21 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | 4: м3; 5: 0.88; 7: 0.84216; 8: 6.22; 10: 5.24 | [21 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  | 4: кг; 5: 0.26; 7: 0.24882; 8: 6.09; 10: 1.52 | [21 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% |  |  | 4: шт; 5: 8.13; 7: 7.7804; 8: 4.5; 10: 35.01 | [21 empty] | Мыло хозяйственное твердое 72%
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 1.5; 7: 1.4355; 8: 10.75; 10: 15.43 | [21 empty] | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 2; 7: 1.914; 8: 9.04; 10: 17.3 | [21 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.04-0045 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям |  |  | 4: т; 5: 0.008; 7: 0.007656; 8: 35011; 10: 268.04 | [21 empty] | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | 4: т; 5: 0.00165; 7: 0.0015791; 8: 11978; 10: 18.91 | [21 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.19.07-0003 | Резина прессованная |  |  | 4: кг; 5: 40; 7: 38.28; 8: 28.26; 10: 1081.79 | [21 empty] | Резина прессованная
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 10.84; 7: 10.3739; 8: 1.82; 10: 18.88 | [21 empty] | Ветошь
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный |  |  | 4: т; 5: 0.00102; 7: 0.0009761; 8: 37900; 10: 36.99 | [21 empty] | Канат пеньковый пропитанный
| 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | 4: т; 5: 0.03; 7: 0.02871; 8: 7712; 10: 221.41 | [21 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  | 4: т; 5: 0.00051; 7: 0.0004881; 8: 5989; 10: 2.92 | [21 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 4: 10 м; 5: 0.33; 7: 0.31581; 8: 50.24; 10: 15.87 | [21 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |  |  | 4: м3; 5: 0.17; 7: 0.16269; 8: 1700; 10: 276.57 | [21 empty] | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I
| 14.1.04.02-0014 | Клей резиновый П-9 |  |  | 4: кг; 5: 5.19; 7: 4.9668; 8: 22.6; 10: 112.25 | [21 empty] | Клей резиновый П-9
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2471.58; 9: 1.25; 10: 2956.63; 11: 35.75; 12: 105699.52 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1694.99; 10: 1622.11; 11: 11.97; 12: 19416.66 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 196.94; 10: 188.47; 11: 35.75; 12: 6737.8 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2223.77; 10: 2128.15; 11: 9.14; 12: 19451.29 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 272.5; 7: 260.7825 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 7: 14.3167 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6390.34; 10: 6706.89; 12: 144567.47 | [24 empty] | Итого по расценке
567.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 47.12; 12: 1684.54 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 196.94 | 0.25 | 47.12 | 35.75 | 1684.54 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 3192.22; 12: 114121.86 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 2968.76; 12: 106133.33 | [23 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 1979.18; 12: 70755.55 | [23 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11701.95; 12: 323140.89 | [25 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_01.8.01.00_61_6119015527_07.07.2025_02_5.1 КА п.5.1 | Стеклянные козырки на подвесах из стекла триплекс |  |  | м.п. | 65.3 | 1 | 65.3 | 66742 |  | 476832.89 | 9.14 | 4358252.6 | [18 empty] | Стеклянные козырки на подвесах из стекла триплекс
|  | (Строительные металлические конструкции) | [37 empty] | (Строительные металлические конструкции)
|  | Объем=2,3*6+26,5+25 | [30 empty] | Объем=2,3*6+26,5+25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476832.89; 12: 4358252.6 | [25 empty] | Всего по позиции
Стеклянные ограждения | [30 empty] | Стеклянные ограждения
530 | ФЕР09-04-010-04 стеклянные ограждения | Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса |  |  | 4: 10 м2; 5: 41.88; 6: 1; 7: 41.88 | [18 empty] | Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса
|  | Объем=(349*1,2) / 10 | [30 empty] | Объем=(349*1,2) / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 27.14 |  | 1136.6232 | 9.18 | 1.25 | 13042.75 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.76; 7: 31.8288; 8: 3.28; 10: 104.4 | [21 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.44; 7: 102.1872; 8: 8.1; 10: 827.72 | [21 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.6.01.10-0031 | Плиты цементно-стружечные шлифованные, толщина 10 мм, окрашенные с двух сторон |  |  | 4: м2; 5: 3.97; 7: 166.2636; 8: 86.74; 10: 14421.7 | [21 empty] | Плиты цементно-стружечные шлифованные, толщина 10 мм, окрашенные с двух сторон
| 01.7.06.11-0001 | Лента предварительно сжатая, уплотнительная |  |  | 4: 10 м; 5: 0.277; 7: 11.6008; 8: 64.1; 10: 743.61 | [21 empty] | Лента предварительно сжатая, уплотнительная
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.9413; 7: 39.4216; 8: 10.75; 10: 423.78 | [21 empty] | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.02-0053 | Болт анкерный диаметр 28 мм, длина 60 мм |  |  | 4: шт; 5: 5; 7: 209.4; 8: 3.23; 10: 676.36 | [21 empty] | Болт анкерный диаметр 28 мм, длина 60 мм
| 01.7.15.07-0087 | Дюбель-гвозди, дюбель полиамидный, гвоздь электрооцинкованный, винтовой с цилиндрической манжетой, для сжатой зоны бетона и полнотелого кирпича, размер 6х40 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.16; 7: 6.7008; 8: 40; 10: 268.03 | [21 empty] | Дюбель-гвозди, дюбель полиамидный, гвоздь электрооцинкованный, винтовой с цилиндрической манжетой, для сжатой зоны бетона и полнотелого кирпича, размер 6х40 мм
| 01.7.15.08-0031 | Заклепки тяговые, размер 3,2х16 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.16; 7: 6.7008; 8: 11; 10: 73.71 | [21 empty] | Заклепки тяговые, размер 3,2х16 мм
| 01.7.15.14-0001 | Саморезы с полукруглой головой с буром, оцинкованный, для монтажа 4,8х19 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.39; 7: 16.3332; 8: 24; 10: 392 | [21 empty] | Саморезы с полукруглой головой с буром, оцинкованный, для монтажа 4,8х19 мм
| 01.7.19.13-0021 | Резина уплотнительная к профилю НЧП |  |  | 4: 10 м; 5: 0.28; 7: 11.7264; 8: 228.4; 10: 2678.31 | [21 empty] | Резина уплотнительная к профилю НЧП
| 07.2.06.06-0021 | Кронштейны гнутые обычные 5х50х40 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 7: 1.2564; 8: 2007; 10: 2521.59 | [21 empty] | Кронштейны гнутые обычные 5х50х40 мм
| 07.2.06.06-0022 | Кронштейны гнутые угловые, размер 5х50х60 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 7: 0.8376; 8: 2456; 10: 2057.15 | [21 empty] | Кронштейны гнутые угловые, размер 5х50х60 мм
| 07.2.06.06-0023 | Кронштейны перильные КП |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.07; 7: 2.9316; 8: 1888; 10: 5534.86 | [21 empty] | Кронштейны перильные КП
| 07.2.06.06-0031 | Н-профиль для крепления ЦСП |  |  | 4: м; 5: 7.22; 7: 302.3736; 8: 6.99; 10: 2113.59 | [21 empty] | Н-профиль для крепления ЦСП
| 07.2.06.06-0061 | Профиль боковой НЧП-2976 |  |  | 4: м; 5: 2.8; 7: 117.264; 8: 57.43; 10: 6734.47 | [21 empty] | Профиль боковой НЧП-2976
| 07.2.06.06-0081 | Пластина рихтовочная ТПУ014-01 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 7: 2.5128; 8: 425; 10: 1067.94 | [21 empty] | Пластина рихтовочная ТПУ014-01
| 08.3.05.01-0041 | Лист стальной ПВДФ 0,5 мм с полимерным покрытием RR-41 |  |  | 4: м2; 5: 1.19; 7: 49.8372; 8: 33.46; 10: 1667.55 | [21 empty] | Лист стальной ПВДФ 0,5 мм с полимерным покрытием RR-41
| 08.3.07.01-0041 | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0094; 7: 0.39367; 8: 6100; 10: 2401.4 | [21 empty] | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм
| 08.3.08.02-0063 | Уголок горячекатаный, марка стали Ст3пс5, размер 40х40х4 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0161; 7: 0.67427; 8: 5995.55; 10: 4042.61 | [21 empty] | Уголок горячекатаный, марка стали Ст3пс5, размер 40х40х4 мм
| 08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0024; 7: 0.10051; 8: 8014.15; 10: 805.52 | [21 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
| 14.3.01.02-0001 | Грунтовка акрилатная водно-дисперсионный для защиты от коррозии металлических поверхностей |  |  | 4: кг; 5: 0.07; 7: 2.9316; 8: 13.4; 10: 39.28 | [21 empty] | Грунтовка акрилатная водно-дисперсионный для защиты от коррозии металлических поверхностей
| 14.4.01.21-0001 | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый |  |  | 4: кг; 5: 0.15; 7: 6.282; 8: 18.05; 10: 113.39 | [21 empty] | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый
| 14.5.01.07-0111 | Герметик силиконовый нейтральный адгезионный, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для помещений с повышенным уровнем влажности, серый (310 мл) |  |  | 4: л; 5: 0.43; 7: 18.0084; 8: 45.91; 10: 826.77 | [21 empty] | Герметик силиконовый нейтральный адгезионный, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для помещений с повышенным уровнем влажности, серый (310 мл)
| 14.5.01.07-0138 | Герметик силиконовый для герметизации печных труб, печей, каминов и бойлеров, термостойкость до 1500 °C, черный, объем 310 мл |  |  | 4: л; 5: 0.34; 7: 14.2392; 8: 39.23; 10: 558.6 | [21 empty] | Герметик силиконовый для герметизации печных труб, печей, каминов и бойлеров, термостойкость до 1500 °C, черный, объем 310 мл
| 23.3.08.02-0001 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные из стали марки Ст1пс, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,6 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0127; 7: 0.53188; 8: 6673.16; 10: 3549.29 | [21 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные из стали марки Ст1пс, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,6 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 249.15; 9: 1.25; 10: 13043; 11: 35.75; 12: 466287.25 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.25; 10: 931.83; 11: 11.97; 12: 11154.01 | [22 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1282.52; 10: 53711.94; 11: 9.14; 12: 490927.13 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.14; 7: 1136.6232 | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1553.92; 10: 67686.77; 12: 968368.39 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13043; 12: 466287.25 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 12129.99; 12: 433647.14 | [23 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 8086.66; 12: 289098.1 | [23 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87903.42; 12: 1691113.63 | [25 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ_01.8.01.00_61_6119015527_07.07.2025_02_6.1 КА п.6.1 | Стеклянное ограждение на зажимном профиле с верхним профилем триплекс 8+8), h=1,2 |  |  | м.п. | 349 | 1 | 349 | 31892 |  | 1217757.99 | 9.14 | 11130308 | [18 empty] | Стеклянное ограждение на зажимном профиле с верхним профилем триплекс 8+8), h=1,2
|  | (Строительные металлические конструкции) | [37 empty] | (Строительные металлические конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1217757.99; 12: 11130308 | [25 empty] | Всего по позиции
Подоконные доски | [30 empty] | Подоконные доски
592 | ФЕР07-05-030-11 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.76; 6: 1; 7: 0.76 | [18 empty] | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
|  | Объем=(0+40+4+2+3+7+10+6+3+1) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+40+4+2+3+7+10+6+3+1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) |  |  | чел.-ч | 103 |  | 78.28 | 9.07 | 1.25 | 887.5 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.96; 7: 0.7296; 8: 86.4; 10: 63.04 | [21 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | 4: м3; 5: 3.3; 7: 2.508; 8: 519.8; 10: 1303.66 | [21 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 934.21; 9: 1.25; 10: 887.5; 11: 35.75; 12: 31728.13 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.94; 10: 63.03; 11: 11.97; 12: 754.47 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.96; 10: 9.85; 11: 35.75; 12: 352.14 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1715.34; 10: 1303.66; 11: 9.14; 12: 11915.45 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 103; 7: 78.28 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.96; 7: 0.7296 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2732.49; 10: 2254.19; 12: 44398.05 | [24 empty] | Итого по расценке
592.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 2.46; 12: 87.95 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 12.96 | 0.25 | 2.46 | 35.75 | 87.95 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 899.81; 12: 32168.22 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 1043.78; 12: 37315.14 | [23 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 719.85; 12: 25734.58 | [23 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4020.28; 12: 107535.72 | [25 empty] | Всего по позиции
593 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 150 мм | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм |  |  | м | 165.95 | 1 | 165.95 | 26.41 |  | 4382.74 | 9.14 | 40058.24 | [18 empty] | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм
|  | (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) | [37 empty] | (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)
|  | Объем=0+1,6*40+1,1*4+1,7*2+3,6*3+4,6*7+1,85*10+3,65*6+2,65*3+2,8 | [30 empty] | Объем=0+1,6*40+1,1*4+1,7*2+3,6*3+4,6*7+1,85*10+3,65*6+2,65*3+2,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4382.74; 12: 40058.24 | [25 empty] | Всего по позиции
Сантехнические перегородки | [30 empty] | Сантехнические перегородки
612 | ФЕР10-04-014-01 | Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.85596; 6: 1; 7: 0.85596 | [18 empty] | Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля
|  | Объем=(1,7*4,1+1,7*1,2*18+1,7*5,6+1,7*3,2+1,7*2,25*2+1,7*1,7*2+1,7*1,54*2+1,2*0,6*4+1,8*1*3) / 100 | [30 empty] | Объем=(1,7*4,1+1,7*1,2*18+1,7*5,6+1,7*3,2+1,7*2,25*2+1,7*1,7*2+1,7*1,54*2+1,2*0,6*4+1,8*1*3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | чел.-ч | 34.56 |  | 29.582 | 8.53 | 1.25 | 315.42 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 09.3.04.03-0001 | Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием) |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 85.596; 8: 701.31; 10: 60029.33 | [21 empty] | Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 294.8; 9: 1.25; 10: 315.42; 11: 35.75; 12: 11276.27 | [22 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 70131; 10: 60029.33; 11: 9.14; 12: 548668.08 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.56; 7: 29.582 | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70425.8; 10: 60344.75; 12: 559944.35 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 315.42; 12: 11276.27 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 340.65; 12: 12178.37 | [23 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 173.48; 12: 6201.95 | [23 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60858.88; 12: 578324.67 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Фасад : | [38 empty] | Итоги по разделу 1 Фасад :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 9696583.01; 12: 92294811.53 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 136899.83; 12: 4894168.96 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 7177.07; 12: 90736.91 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1015.05; 12: 36288.1 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 9552506.11; 12: 87309905.66 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 9889736.06; 12: 99202711.51 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 130634.73; 12: 4670191.63 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 7177.07; 12: 90736.91 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов |  |  | 10: 6974.07; 12: 83479.63 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 812.05; 12: 29030.82 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | доплаты к оплате труда машинистов |  |  | 10: 203; 12: 7257.28 | [28 empty] | доплаты к оплате труда машинистов
|  | материалы |  |  | 10: 9552405.49; 12: 87308985.99 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 130380.15; 12: 4661090.68 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 69138.62; 12: 2471706.3 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 14573; 12: 518307.31 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6265.1; 12: 223977.33 | [28 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 100.62; 12: 919.67 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5450.64; 12: 194860.28 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2756.64; 12: 98550.03 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 137914.88; 12: 4930457.06 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 135830.79; 12: 4855950.96 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 71895.26; 12: 2570256.33 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Фасад |  |  | 10: 9904309.06; 12: 99721018.82 | [29 empty] | Всего по разделу 1 Фасад
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 8578084.03; 12: 78403687.86 | [28 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 11745,7165576 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 66,456036 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Полы | [29 empty] | Раздел 2. Полы
1 этаж | [30 empty] | 1 этаж
Тип 1.1 | [30 empty] | Тип 1.1
38 | ФЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.118; 6: 1; 7: 0.118 | [18 empty] | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
|  | Объем=(1436,1-1424,3) / 100 | [30 empty] | Объем=(1436,1-1424,3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| Прил.26.2 | При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75 | [31 empty] | При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75
| 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) |  |  | чел.-ч | 25.8 | 0.75 | 2.2833 | 8.97 | 1.25 | 25.6 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.18; 7: 0.02124; 8: 31.26; 10: 0.66 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.9; 7: 0.1062; 8: 65.71; 10: 6.98 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 231.43; 9: 0.9375; 10: 25.6; 11: 35.75; 12: 915.2 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64.77; 10: 7.64; 11: 11.97; 12: 91.45 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.87; 10: 1.52; 11: 35.75; 12: 54.34 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.8; 6: 0.75; 7: 2.2833 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 7: 0.12744 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 296.2; 10: 33.24; 12: 1006.65 | [24 empty] | Итого по расценке
38.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.38; 12: 13.59 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 12.87 | 0.25 | 0.38 | 35.75 | 13.59 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.5; 12: 983.13 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 30.8; 12: 1101.11 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 17.88; 12: 639.03 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.3; 12: 2760.38 | [25 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.118; 6: 1; 7: 0.118 | [18 empty] | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
|  | Объем=(1436,1-1424,3) / 100 | [30 empty] | Объем=(1436,1-1424,3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | чел.-ч | 3.45 |  | 0.4071 | 8.53 | 1.25 | 4.34 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00236; 8: 65.71; 10: 0.16 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  |  | 4: м2; 5: 122.4; 7: 14.4432; 8: 12.19; 10: 176.06 | [21 empty] | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.43; 9: 1.25; 10: 4.34; 11: 35.75; 12: 155.16 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 10: 0.15; 11: 11.97; 12: 1.8 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 0.03; 11: 35.75; 12: 1.07 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1492.06; 10: 176.06; 11: 9.14; 12: 1609.19 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.45; 7: 0.4071 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00236 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1522.8; 10: 180.55; 12: 1766.15 | [24 empty] | Итого по расценке
40.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.01; 12: 0.36 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.23 | 0.25 | 0.01 | 35.75 | 0.36 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.38; 12: 156.59 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 4.91; 12: 175.38 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 2.85; 12: 101.78 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 188.32; 12: 2043.67 | [25 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.118; 6: 1; 7: 0.118 | [18 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Объем=(1436,1-1424,3) / 100 | [30 empty] | Объем=(1436,1-1424,3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 35.6 |  | 4.2008 | 7.94 | 1.25 | 41.69 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.27; 7: 0.14986; 8: 31.26; 10: 4.68 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7.82; 7: 0.92276; 8: 0.5; 10: 0.46 | [21 empty] | Вибраторы поверхностные
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 3.5; 7: 0.413; 8: 2.44; 10: 1.01 | [21 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.66; 9: 1.25; 10: 41.69; 11: 35.75; 12: 1490.42 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.61; 10: 5.15; 11: 11.97; 12: 61.65 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.15; 10: 2.02; 11: 35.75; 12: 72.22 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.54; 10: 1.01; 11: 9.14; 12: 9.23 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.6; 7: 4.2008 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 7: 0.14986 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.81; 10: 47.85; 12: 1561.3 | [24 empty] | Итого по расценке
43.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.51; 12: 18.23 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 17.15 | 0.25 | 0.51 | 35.75 | 18.23 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.22; 12: 1580.87 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 49.53; 12: 1770.57 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 28.74; 12: 1027.57 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.63; 12: 4377.67 | [25 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕР11-01-011-02 до толщины 40 мм | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.118; 6: 1; 7: 0.118 | [18 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
|  | Объем=(1436,1-1424,3) / 100 | [30 empty] | Объем=(1436,1-1424,3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [31 empty] | До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 0.44 | 4 | 0.20768 | 7.94 | 1.25 | 2.06 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.21 | 4 | 0.09912 | 31.26 |  | 3.1 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 2 | 4 | 0.944 | 0.5 |  | 0.47 | [23 empty] | Вибраторы поверхностные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.49; 9: 5; 10: 2.06; 11: 35.75; 12: 73.65 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.56; 9: 4; 10: 3.57; 11: 11.97; 12: 42.73 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 9: 4; 10: 1.34; 11: 35.75; 12: 47.91 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 4; 7: 0.20768 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 4; 7: 0.09912 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.05; 10: 5.63; 12: 116.38 | [24 empty] | Итого по расценке
45.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.34; 12: 12.16 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.84 | 1 | 0.34 | 35.75 | 12.16 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.74; 12: 133.72 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 4.19; 12: 149.77 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 2.43; 12: 86.92 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.59; 12: 365.23 | [25 empty] | Всего по позиции
236 | ФССЦ-04.3.02.09-0939 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций |  |  | кг | 5156.1734 | 1 | 5156.1734 | 23.7 |  | 122201.31 | 9.14 | 1116919.97 | [18 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=(29,29644+29,29644)*88 | [30 empty] | Объем=(29,29644+29,29644)*88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122201.31; 12: 1116919.97 | [25 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕР15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  | 4: 100 м2; 5: 14.361; 6: 1; 7: 14.361 | [18 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
|  | Объем=(0+1436,1) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+1436,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.69 |  | 52.9921 | 9.18 | 1.25 | 608.08 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.14361; 8: 27.66; 10: 3.97 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.57444; 8: 65.71; 10: 37.75 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.82; 7: 40.498; 8: 6.82; 10: 276.2 | [21 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.01; 7: 0.14361; 8: 2.44; 10: 0.35 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 1; 7: 14.361; 8: 1.82; 10: 26.14 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.87; 9: 1.25; 10: 608.01; 11: 35.75; 12: 21736.36 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.14; 10: 317.95; 11: 11.97; 12: 3805.86 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 8.33; 11: 35.75; 12: 297.8 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.84; 10: 26.42; 11: 9.14; 12: 241.48 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 52.9921 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.71805 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 57.85; 10: 952.38; 12: 25783.7 | [24 empty] | Итого по расценке
47.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 2.08; 12: 74.36 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.58 | 0.25 | 2.08 | 35.75 | 74.36 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 618.42; 12: 22108.52 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 618.42; 12: 22108.52 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 303.03; 12: 10833.17 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1875.91; 12: 58799.75 | [25 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 198.1818 | 1 | 198.1818 | 13.08 |  | 2592.22 | 9.14 | 23692.89 | [18 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2592.22; 12: 23692.89 | [25 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР11-01-047-02 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.118; 6: 1; 7: 0.118 | [18 empty] | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
|  | Объем=(1436,1-1424,3) / 100 | [30 empty] | Объем=(1436,1-1424,3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 234.92 |  | 27.7206 | 8.74 | 1.25 | 302.85 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00236; 8: 83.43; 10: 0.2 | [21 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 5 т
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00118; 8: 115.4; 10: 0.14 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.69; 7: 0.19942; 8: 12.39; 10: 2.47 | [21 empty] | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00118; 8: 65.71; 10: 0.08 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.44; 7: 0.05192; 8: 2.44; 10: 0.13 | [21 empty] | Вода
| 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  | 4: т; 5: 0.009; 7: 0.001062; 8: 6513; 10: 6.92 | [21 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2053.2; 9: 1.25; 10: 302.85; 11: 35.75; 12: 10826.89 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.42; 10: 2.88; 11: 11.97; 12: 34.47 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.53; 10: 2.07; 11: 35.75; 12: 74 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 59.69; 10: 7.04; 11: 9.14; 12: 64.35 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 234.92; 7: 27.7206 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 7: 0.20414 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2137.31; 10: 312.77; 12: 10925.71 | [24 empty] | Итого по расценке
49.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.52; 12: 18.59 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 17.53 | 0.25 | 0.52 | 35.75 | 18.59 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 305.44; 12: 10919.48 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 342.09; 12: 12229.82 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 198.54; 12: 7097.66 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 853.92; 12: 30271.78 | [25 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-11.2.04.05-0001 | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм |  |  | м3 | 0.00118 | 1 | 0.00118 | 2500 |  | 2.95 | 9.14 | 26.96 | [18 empty] | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=0,14361-0,14243 | [30 empty] | Объем=0,14361-0,14243
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.95; 12: 26.96 | [25 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-06.2.05.03-1004 | Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм |  |  | м2 | 12.036 | 1 | 12.036 | 85 |  | 1023.06 | 9.14 | 9350.77 | [18 empty] | Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=1464,822-1452,786 | [30 empty] | Объем=1464,822-1452,786
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1023.06; 12: 9350.77 | [25 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-14.1.06.02-1002 | Клей плиточный |  |  | кг | 1942.4 | 1 | 1942.4 | 1.37 |  | 2661.09 | 9.14 | 24322.36 | [18 empty] | Клей плиточный
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=11201.6-9259,2 | [30 empty] | Объем=11201.6-9259,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2661.09; 12: 24322.36 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 1.2 | [30 empty] | Тип 1.2
53 | ФЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.019; 6: 1; 7: 0.019 | [18 empty] | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой
|  | Объем=(187-185,1) / 100 | [30 empty] | Объем=(187-185,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) |  |  | чел.-ч | 29.6 |  | 0.5624 | 10.06 | 1.25 | 7.07 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.23; 7: 0.00437; 8: 31.26; 10: 0.14 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.33; 7: 0.00627; 8: 65.71; 10: 0.41 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7; 7: 0.133; 8: 2.7; 10: 0.36 | [21 empty] | Термосы 100 л
| 01.2.01.02-0031 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  |  | 4: т; 5: 0.023; 7: 0.000437; 8: 1412.5; 10: 0.62 | [21 empty] | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
| 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная |  |  | 4: т; 5: 0.246; 7: 0.004674; 8: 1995; 10: 9.32 | [21 empty] | Мастика битумно-резиновая кровельная
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  | 4: кг; 5: 54; 7: 1.026; 8: 6.15; 10: 6.31 | [21 empty] | Бензин-растворитель
| 01.3.05.30-0001 | Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира |  |  | 4: т; 5: 0.004; 7: 7.6e-05; 8: 37870; 10: 2.88 | [21 empty] | Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.5; 7: 0.0095; 8: 1.82; 10: 0.02 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 297.78; 9: 1.25; 10: 7.07; 11: 35.75; 12: 252.75 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 47.77; 10: 0.91; 11: 11.97; 12: 10.89 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.94; 10: 0.13; 11: 35.75; 12: 4.65 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1007.75; 10: 19.15; 11: 9.14; 12: 175.03 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.6; 7: 0.5624 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.56; 7: 0.01064 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1353.3; 10: 27.13; 12: 438.67 | [24 empty] | Итого по расценке
53.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.03; 12: 1.07 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 6.94 | 0.25 | 0.03 | 35.75 | 1.07 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.23; 12: 258.47 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 8.1; 12: 289.49 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 4.7; 12: 168.01 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.96; 12: 897.24 | [25 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-12.1.02.03-0162 | Техноэласт: Барьер ЭПС |  |  | м2 | 2.13 | 1 | 2.13 | 28.51 |  | 60.73 | 9.14 | 555.07 | [18 empty] | Техноэласт: Барьер ЭПС
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=209,44-207,312 | [30 empty] | Объем=209,44-207,312
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.73; 12: 555.07 | [25 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕР11-01-004-04 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.019; 6: 1; 7: 0.019 | [18 empty] | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой
|  | Объем=(187-185,1) / 100 | [30 empty] | Объем=(187-185,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) |  |  | чел.-ч | 21.3 |  | 0.4047 | 10.06 | 1.25 | 5.09 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.00304; 8: 31.26; 10: 0.1 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.22; 7: 0.00418; 8: 65.71; 10: 0.27 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.5; 7: 0.0855; 8: 2.7; 10: 0.23 | [21 empty] | Термосы 100 л
| 01.2.01.02-0031 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  |  | 4: т; 5: 0.023; 7: 0.000437; 8: 1412.5; 10: 0.62 | [21 empty] | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
| 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная |  |  | 4: т; 5: 0.13; 7: 0.00247; 8: 1995; 10: 4.93 | [21 empty] | Мастика битумно-резиновая кровельная
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  | 4: кг; 5: 54; 7: 1.026; 8: 6.15; 10: 6.31 | [21 empty] | Бензин-растворитель
| 01.3.05.30-0001 | Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира |  |  | 4: т; 5: 0.004; 7: 7.6e-05; 8: 37870; 10: 2.88 | [21 empty] | Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
| 1 | ОТ |  |  | 8: 214.28; 9: 1.25; 10: 5.09; 11: 35.75; 12: 181.97 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 31.61; 10: 0.6; 11: 11.97; 12: 7.18 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.71; 10: 0.09; 11: 35.75; 12: 3.22 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 775.42; 10: 14.73; 11: 9.14; 12: 134.63 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.3; 7: 0.4047 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 0.00722 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1021.31; 10: 20.42; 12: 323.78 | [24 empty] | Итого по расценке
55.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.02; 12: 0.72 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 4.71 | 0.25 | 0.02 | 35.75 | 0.72 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.2; 12: 185.91 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 5.82; 12: 208.22 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 3.38; 12: 120.84 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.64; 12: 653.56 | [25 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-12.1.02.03-0162 | Техноэласт: Барьер ЭПС |  |  | м2 | 2.13 | 1 | 2.13 | 28.51 |  | 60.73 | 9.14 | 555.07 | [18 empty] | Техноэласт: Барьер ЭПС
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=209,44-207,312 | [30 empty] | Объем=209,44-207,312
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.73; 12: 555.07 | [25 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.009; 6: 1; 7: 0.009 | [18 empty] | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
|  | Объем=(186-185,1) / 100 | [30 empty] | Объем=(186-185,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| Прил.26.2 | При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75 | [31 empty] | При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75
| 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) |  |  | чел.-ч | 25.8 | 0.75 | 0.17415 | 8.97 | 1.25 | 1.95 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.18; 7: 0.00162; 8: 31.26; 10: 0.05 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.9; 7: 0.0081; 8: 65.71; 10: 0.53 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 231.43; 9: 0.9375; 10: 1.95; 11: 35.75; 12: 69.71 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64.77; 10: 0.58; 11: 11.97; 12: 6.94 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.87; 10: 0.12; 11: 35.75; 12: 4.29 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.8; 6: 0.75; 7: 0.17415 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 7: 0.00972 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 296.2; 10: 2.53; 12: 76.65 | [24 empty] | Итого по расценке
57.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.03; 12: 1.07 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 12.87 | 0.25 | 0.03 | 35.75 | 1.07 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.1; 12: 75.07 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 2.35; 12: 84.08 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 1.37; 12: 48.8 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.28; 12: 210.6 | [25 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-12.2.05.09-0043 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 |  |  | м3 | 0.056 | 1 | 0.056 | 1208.43 |  | 67.67 | 9.14 | 618.5 | [18 empty] | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=(191,58-190,653)*0,06 | [30 empty] | Объем=(191,58-190,653)*0,06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.67; 12: 618.5 | [25 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕР11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.009; 6: 1; 7: 0.009 | [18 empty] | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
|  | Объем=(186-185,1) / 100 | [30 empty] | Объем=(186-185,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | чел.-ч | 3.45 |  | 0.03105 | 8.53 | 1.25 | 0.33 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00018; 8: 65.71; 10: 0.01 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  |  | 4: м2; 5: 122.4; 7: 1.1016; 8: 12.19; 10: 13.43 | [21 empty] | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.43; 9: 1.25; 10: 0.33; 11: 35.75; 12: 11.8 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 10: 0.01; 11: 11.97; 12: 0.12 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 0; 11: 35.75 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1492.06; 10: 13.43; 11: 9.14; 12: 122.75 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.45; 7: 0.03105 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00018 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1522.8; 10: 13.77; 12: 134.67 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.33; 12: 11.8 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 0.37; 12: 13.22 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 0.21; 12: 7.67 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.35; 12: 155.56 | [25 empty] | Всего по позиции
62 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.009; 6: 1; 7: 0.009 | [18 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Объем=(186-185,1) / 100 | [30 empty] | Объем=(186-185,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 35.6 |  | 0.3204 | 7.94 | 1.25 | 3.18 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.27; 7: 0.01143; 8: 31.26; 10: 0.36 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7.82; 7: 0.07038; 8: 0.5; 10: 0.04 | [21 empty] | Вибраторы поверхностные
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 3.5; 7: 0.0315; 8: 2.44; 10: 0.08 | [21 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.66; 9: 1.25; 10: 3.18; 11: 35.75; 12: 113.69 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.61; 10: 0.39; 11: 11.97; 12: 4.67 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.15; 10: 0.15; 11: 35.75; 12: 5.36 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.54; 10: 0.08; 11: 9.14; 12: 0.73 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.6; 7: 0.3204 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 7: 0.01143 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.81; 10: 3.65; 12: 119.09 | [24 empty] | Итого по расценке
62.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.04; 12: 1.43 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 17.15 | 0.25 | 0.04 | 35.75 | 1.43 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.37; 12: 120.48 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 3.77; 12: 134.94 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 2.19; 12: 78.31 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.65; 12: 333.77 | [25 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕР11-01-011-02 до толщины 40 мм | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.009; 6: 1; 7: 0.009 | [18 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
|  | Объем=(186-185,1) / 100 | [30 empty] | Объем=(186-185,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [31 empty] | До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 0.44 | 4 | 0.01584 | 7.94 | 1.25 | 0.16 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.21 | 4 | 0.00756 | 31.26 |  | 0.24 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 2 | 4 | 0.072 | 0.5 |  | 0.04 | [23 empty] | Вибраторы поверхностные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.49; 9: 5; 10: 0.16; 11: 35.75; 12: 5.72 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.56; 9: 4; 10: 0.27; 11: 11.97; 12: 3.23 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 9: 4; 10: 0.1; 11: 35.75; 12: 3.58 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 4; 7: 0.01584 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 4; 7: 0.00756 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.05; 10: 0.43; 12: 8.95 | [24 empty] | Итого по расценке
64.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.03; 12: 1.07 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.84 | 1 | 0.03 | 35.75 | 1.07 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.29; 12: 10.37 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 0.32; 12: 11.61 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 0.19; 12: 6.74 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.97; 12: 28.37 | [25 empty] | Всего по позиции
635 | ФССЦ-04.3.02.09-0939 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций |  |  | кг | 667.8144 | 1 | 667.8144 | 23.7 |  | 15827.2 | 9.14 | 144660.61 | [18 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=(3,7944+3,7944)*88 | [30 empty] | Объем=(3,7944+3,7944)*88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15827.2; 12: 144660.61 | [25 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.86; 6: 1; 7: 1.86 | [18 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
|  | Объем=(0+186) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+186) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.69 |  | 6.8634 | 9.18 | 1.25 | 78.76 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0186; 8: 27.66; 10: 0.51 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0744; 8: 65.71; 10: 4.89 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.82; 7: 5.2452; 8: 6.82; 10: 35.77 | [21 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.01; 7: 0.0186; 8: 2.44; 10: 0.05 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 1; 7: 1.86; 8: 1.82; 10: 3.39 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.87; 9: 1.25; 10: 78.75; 11: 35.75; 12: 2815.31 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.14; 10: 41.18; 11: 11.97; 12: 492.92 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 1.08; 11: 35.75; 12: 38.61 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.84; 10: 3.42; 11: 9.14; 12: 31.26 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 6.8634 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.093 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 57.85; 10: 123.35; 12: 3339.49 | [24 empty] | Итого по расценке
66.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.27; 12: 9.65 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.58 | 0.25 | 0.27 | 35.75 | 9.65 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.1; 12: 2863.57 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 80.1; 12: 2863.57 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 39.25; 12: 1403.15 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.97; 12: 7615.86 | [25 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 25.668 | 1 | 25.668 | 13.08 |  | 335.74 | 9.14 | 3068.66 | [18 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 335.74; 12: 3068.66 | [25 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 | [18 empty] | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
|  | Объем=(186-185,5) / 100 | [30 empty] | Объем=(186-185,5) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 119.78 |  | 0.5989 | 8.74 | 1.25 | 6.54 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.36; 7: 0.0018; 8: 89.99; 10: 0.16 | [21 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.3; 7: 0.0115; 8: 31.26; 10: 0.36 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.56; 7: 0.0078; 8: 12.39; 10: 0.1 | [21 empty] | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.28; 7: 0.0014; 8: 65.71; 10: 0.09 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.1; 7: 0.0005; 8: 2.44; 10: 0 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.5; 7: 0.0025; 8: 1.82; 10: 0 | [21 empty] | Ветошь
| 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  | 4: т; 5: 0.05; 7: 0.00025; 8: 6513; 10: 1.63 | [21 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
| 06.2.02.01-0071 | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная |  |  | 4: м2; 5: 102; 7: 0.51; 8: 67.8; 10: 34.58 | [21 empty] | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная
| 14.1.06.02-1002 | Клей плиточный |  |  | 4: кг; 5: 450; 7: 2.25; 8: 1.37; 10: 3.08 | [21 empty] | Клей плиточный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1046.88; 9: 1.25; 10: 6.54; 11: 35.75; 12: 233.81 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 142.03; 10: 0.71; 11: 11.97; 12: 8.5 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 53.61; 10: 0.27; 11: 35.75; 12: 9.65 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7858.9; 10: 39.29; 11: 9.14; 12: 359.11 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 119.78; 7: 0.5989 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.5; 7: 0.0225 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9047.81; 10: 46.54; 12: 601.42 | [24 empty] | Итого по расценке
68.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.07; 12: 2.5 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 53.61 | 0.25 | 0.07 | 35.75 | 2.5 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.88; 12: 245.96 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 7.71; 12: 275.48 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 4.47; 12: 159.87 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.79; 12: 1039.27 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 1.3 | [30 empty] | Тип 1.3
636 | ФССЦ-04.3.02.09-0939 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций |  |  | кг | 1643.601 | 1 | 1643.601 | 23.7 |  | 38953.34 | 9.14 | 356033.53 | [18 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=(7,37868+9,22335)*99 | [30 empty] | Объем=(7,37868+9,22335)*99
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38953.34; 12: 356033.53 | [25 empty] | Всего по позиции
78 | ФЕР15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  | 4: 100 м2; 5: 3.617; 6: 1; 7: 3.617 | [18 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
|  | Объем=(0+361,7) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+361,7) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.69 |  | 13.3467 | 9.18 | 1.25 | 153.15 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.03617; 8: 27.66; 10: 1 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.14468; 8: 65.71; 10: 9.51 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.82; 7: 10.1999; 8: 6.82; 10: 69.56 | [21 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.01; 7: 0.03617; 8: 2.44; 10: 0.09 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 1; 7: 3.617; 8: 1.82; 10: 6.58 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.87; 9: 1.25; 10: 153.13; 11: 35.75; 12: 5474.4 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.14; 10: 80.08; 11: 11.97; 12: 958.56 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 2.1; 11: 35.75; 12: 75.08 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.84; 10: 6.66; 11: 9.14; 12: 60.87 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 13.3467 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.18085 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 57.85; 10: 239.87; 12: 6493.83 | [24 empty] | Итого по расценке
78.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.52; 12: 18.59 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.58 | 0.25 | 0.52 | 35.75 | 18.59 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 155.75; 12: 5568.07 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 155.75; 12: 5568.07 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 76.32; 12: 2728.35 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 472.46; 12: 14808.84 | [25 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 49.9146 | 1 | 49.9146 | 13.08 |  | 652.88 | 9.14 | 5967.32 | [18 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 652.88; 12: 5967.32 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 1.4 | [30 empty] | Тип 1.4
540 | ФССЦ-04.3.02.09-0939 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций |  |  | кг | 540.7479 | 1 | 540.7479 | 23.7 |  | 12815.73 | 9.14 | 117135.77 | [18 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=(2,4276+3,0345)*99 | [30 empty] | Объем=(2,4276+3,0345)*99
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12815.73; 12: 117135.77 | [25 empty] | Всего по позиции
93 | ФЕР15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.19; 6: 1; 7: 1.19 | [18 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
|  | Объем=(0+119) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+119) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.69 |  | 4.3911 | 9.18 | 1.25 | 50.39 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0119; 8: 27.66; 10: 0.33 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0476; 8: 65.71; 10: 3.13 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.82; 7: 3.3558; 8: 6.82; 10: 22.89 | [21 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.01; 7: 0.0119; 8: 2.44; 10: 0.03 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 1; 7: 1.19; 8: 1.82; 10: 2.17 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.87; 9: 1.25; 10: 50.38; 11: 35.75; 12: 1801.09 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.14; 10: 26.35; 11: 11.97; 12: 315.41 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 0.69; 11: 35.75; 12: 24.67 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.84; 10: 2.19; 11: 9.14; 12: 20.02 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 4.3911 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0595 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 57.85; 10: 78.92; 12: 2136.52 | [24 empty] | Итого по расценке
93.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.17; 12: 6.08 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.58 | 0.25 | 0.17 | 35.75 | 6.08 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.24; 12: 1831.84 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 51.24; 12: 1831.84 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 25.11; 12: 897.6 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 155.44; 12: 4872.04 | [25 empty] | Всего по позиции
94 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 16.422 | 1 | 16.422 | 13.08 |  | 214.8 | 9.14 | 1963.27 | [18 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.8; 12: 1963.27 | [25 empty] | Всего по позиции
95 | ФЕР11-01-050-01 Устройство подложки под ламинат | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.19; 6: 1; 7: 1.19 | [18 empty] | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
|  | Объем=(0+119) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+119) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | чел.-ч | 3.45 |  | 4.1055 | 8.53 | 1.25 | 43.77 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0238; 8: 65.71; 10: 1.56 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  |  | 4: м2; 5: 122.4; 7: 145.656; 8: 12.19; 10: 1775.55 | [21 empty] | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.43; 9: 1.25; 10: 43.78; 11: 35.75; 12: 1565.14 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 10: 1.56; 11: 11.97; 12: 18.67 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 0.27; 11: 35.75; 12: 9.65 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1492.06; 10: 1775.55; 11: 9.14; 12: 16228.53 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.45; 7: 4.1055 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0238 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1522.8; 10: 1820.89; 12: 17812.34 | [24 empty] | Итого по расценке
95.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.07; 12: 2.5 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.23 | 0.25 | 0.07 | 35.75 | 2.5 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.12; 12: 1577.29 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 49.41; 12: 1766.56 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 28.68; 12: 1025.24 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1899.05; 12: 20606.64 | [25 empty] | Всего по позиции
97 | ФССЦ-11.3.03.08-0001 | Подложка звукоизоляционная под паркет толщина 3 мм |  |  | м2 | 119 | 1 | 119 | 20.8 |  | 2475.2 | 9.14 | 22623.33 | [18 empty] | Подложка звукоизоляционная под паркет толщина 3 мм
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=0+119 | [30 empty] | Объем=0+119
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2475.2; 12: 22623.33 | [25 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_11.2.03.02_77_772485982884_18.10.2025_01_17.3 КА п.17.3 | Кварц-виниловый ламинат, толщиной 3 мм |  |  | м2 | 121.38 | 1 | 121.38 | 1300.5 |  | 17270.75 | 9.14 | 157854.69 | [18 empty] | Кварц-виниловый ламинат, толщиной 3 мм
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=0+121,38 | [30 empty] | Объем=0+121,38
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17270.75; 12: 157854.69 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 1.5 | [30 empty] | Тип 1.5
546 | ФССЦ-04.3.02.09-0939 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций |  |  | кг | 168.0307 | 1 | 168.0307 | 23.7 |  | 3982.33 | 9.14 | 36398.5 | [18 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=(0,95472+0,95472)*88 | [30 empty] | Объем=(0,95472+0,95472)*88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3982.33; 12: 36398.5 | [25 empty] | Всего по позиции
110 | ФЕР15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.468; 6: 1; 7: 0.468 | [18 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
|  | Объем=(0+46,8) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+46,8) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.69 |  | 1.7269 | 9.18 | 1.25 | 19.82 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00468; 8: 27.66; 10: 0.13 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.01872; 8: 65.71; 10: 1.23 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.82; 7: 1.3198; 8: 6.82; 10: 9 | [21 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.01; 7: 0.00468; 8: 2.44; 10: 0.01 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 1; 7: 0.468; 8: 1.82; 10: 0.85 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.87; 9: 1.25; 10: 19.81; 11: 35.75; 12: 708.21 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.14; 10: 10.36; 11: 11.97; 12: 124.01 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 0.27; 11: 35.75; 12: 9.65 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.84; 10: 0.86; 11: 9.14; 12: 7.86 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 1.7269 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0234 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 57.85; 10: 31.03; 12: 840.08 | [24 empty] | Итого по расценке
110.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.07; 12: 2.5 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.58 | 0.25 | 0.07 | 35.75 | 2.5 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.15; 12: 720.36 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 20.15; 12: 720.36 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 9.87; 12: 352.98 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61.12; 12: 1915.92 | [25 empty] | Всего по позиции
111 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 6.4584 | 1 | 6.4584 | 13.08 |  | 84.48 | 9.14 | 772.15 | [18 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.48; 12: 772.15 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 1.6 | [30 empty] | Тип 1.6
549 | ФССЦ-04.3.02.09-0939 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций |  |  | кг | 53.3174 | 1 | 53.3174 | 23.7 |  | 1263.62 | 9.14 | 11549.49 | [18 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=1,21176*44 | [30 empty] | Объем=1,21176*44
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1263.62; 12: 11549.49 | [25 empty] | Всего по позиции
115 | ФЕР15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.594; 6: 1; 7: 0.594 | [18 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
|  | Объем=(0+59,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+59,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.69 |  | 2.1919 | 9.18 | 1.25 | 25.15 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00594; 8: 27.66; 10: 0.16 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.02376; 8: 65.71; 10: 1.56 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.82; 7: 1.6751; 8: 6.82; 10: 11.42 | [21 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.01; 7: 0.00594; 8: 2.44; 10: 0.01 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 1; 7: 0.594; 8: 1.82; 10: 1.08 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.87; 9: 1.25; 10: 25.15; 11: 35.75; 12: 899.11 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.14; 10: 13.15; 11: 11.97; 12: 157.41 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 0.34; 11: 35.75; 12: 12.16 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.84; 10: 1.09; 11: 9.14; 12: 9.96 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 2.1919 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0297 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 57.85; 10: 39.39; 12: 1066.48 | [24 empty] | Итого по расценке
115.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.09; 12: 3.22 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.58 | 0.25 | 0.09 | 35.75 | 3.22 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.58; 12: 914.49 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 25.58; 12: 914.49 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 12.53; 12: 448.1 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.59; 12: 2432.29 | [25 empty] | Всего по позиции
116 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 8.1972 | 1 | 8.1972 | 13.08 |  | 107.22 | 9.14 | 979.99 | [18 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.22; 12: 979.99 | [25 empty] | Всего по позиции
2 этаж | [30 empty] | 2 этаж
Тип 2.1 | [30 empty] | Тип 2.1
144 | ФЕР11-01-052-01 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [18 empty] | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм
|  | Объем=(0+700) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+700) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) |  |  | чел.-ч | 54.99 |  | 384.93 | 8.46 | 1.25 | 4070.63 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.049; 7: 0.343; 8: 31.26; 10: 10.72 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 1.12; 8: 65.71; 10: 73.6 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.06; 7: 21.42; 8: 3.29; 10: 70.47 | [21 empty] | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
| 04.3.02.02-0102 | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола |  |  | 4: кг; 5: 306; 7: 2142; 8: 50.19; 10: 107506.98 | [21 empty] | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола
| 1 | ОТ |  |  | 8: 465.22; 9: 1.25; 10: 4070.68; 11: 35.75; 12: 145526.81 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.11; 10: 154.77; 11: 11.97; 12: 1852.6 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 10: 17.64; 11: 35.75; 12: 630.63 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15358.14; 10: 107506.98; 11: 9.14; 12: 982613.8 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.99; 7: 384.93 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 7: 1.47 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15845.47; 10: 111732.43; 12: 1129993.21 | [24 empty] | Итого по расценке
144.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 4.41; 12: 157.66 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.52 | 0.25 | 4.41 | 35.75 | 157.66 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 4092.73; 12: 146315.1 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 4583.86; 12: 163872.91 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 2660.27; 12: 95104.82 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118980.97; 12: 1389128.6 | [25 empty] | Всего по позиции
145 | ФССЦ-14.3.01.01-1002 | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок |  |  | т | 0.28 | 1 | 0.28 | 11820.72 |  | 3309.8 | 9.14 | 30251.57 | [18 empty] | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
|  | (Материалы для строительных работ) | [37 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3309.8; 12: 30251.57 | [25 empty] | Всего по позиции
146 | ФССЦ-14.4.03.15-0101 | Покрытие полиуретановое КТ пол ЛАК 106 |  |  | кг | 140 | 1 | 140 | 71.2 |  | 9968 | 9.14 | 91107.52 | [18 empty] | Покрытие полиуретановое КТ пол ЛАК 106
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9968; 12: 91107.52 | [25 empty] | Всего по позиции
147 | ФЕР11-01-052-04 До толщины 30 мм | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: на каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-052-03 |  |  | 4: 100 м2; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [18 empty] | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: на каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-052-03
|  | Объем=700 / 100 | [30 empty] | Объем=700 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | Количество слоев: 56 ПЗ=56 (ОЗП=56; ЭМ=56 к расх.; ЗПМ=56; МАТ=56 к расх.; ТЗ=56; ТЗМ=56) | [31 empty] | Количество слоев: 56 ПЗ=56 (ОЗП=56; ЭМ=56 к расх.; ЗПМ=56; МАТ=56 к расх.; ТЗ=56; ТЗМ=56)
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.84 | 56 | 1505.28 | 9.18 | 1.25 | 17273.09 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.01 | 56 | 3.92 | 31.26 |  | 122.54 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.07 | 56 | 27.44 | 65.71 |  | 1803.08 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 04.3.02.02-0102 | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола |  |  | кг | 71.5 | 56 | 28028 | 50.19 |  | 1406725.32 | [23 empty] | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.25; 9: 70; 10: 17272.5; 11: 35.75; 12: 617491.88 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.91; 9: 56; 10: 1924.72; 11: 11.97; 12: 23038.9 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.95; 9: 56; 10: 372.4; 11: 35.75; 12: 13313.3 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3588.59; 9: 56; 10: 1406727.28; 11: 9.14; 12: 12857487.34 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 56; 7: 1505.28 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 56; 7: 31.36 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3628.75; 10: 1425924.5; 12: 13498018.12 | [24 empty] | Итого по расценке
147.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 93.1; 12: 3328.33 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.95 | 14 | 93.1 | 35.75 | 3328.33 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 17738; 12: 634133.51 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 19866.56; 12: 710229.53 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 11529.7; 12: 412186.78 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1457413.86; 12: 14623762.76 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 2.2 | [30 empty] | Тип 2.2
149 | ФЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.625; 6: 1; 7: 0.625 | [18 empty] | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой
|  | Объем=(113,4-50,9) / 100 | [30 empty] | Объем=(113,4-50,9) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) |  |  | чел.-ч | 29.6 |  | 18.5 | 10.06 | 1.25 | 232.64 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.23; 7: 0.14375; 8: 31.26; 10: 4.49 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.33; 7: 0.20625; 8: 65.71; 10: 13.55 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7; 7: 4.375; 8: 2.7; 10: 11.81 | [21 empty] | Термосы 100 л
| 01.2.01.02-0031 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  |  | 4: т; 5: 0.023; 7: 0.014375; 8: 1412.5; 10: 20.3 | [21 empty] | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
| 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная |  |  | 4: т; 5: 0.246; 7: 0.15375; 8: 1995; 10: 306.73 | [21 empty] | Мастика битумно-резиновая кровельная
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  | 4: кг; 5: 54; 7: 33.75; 8: 6.15; 10: 207.56 | [21 empty] | Бензин-растворитель
| 01.3.05.30-0001 | Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира |  |  | 4: т; 5: 0.004; 7: 0.0025; 8: 37870; 10: 94.68 | [21 empty] | Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.5; 7: 0.3125; 8: 1.82; 10: 0.57 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 297.78; 9: 1.25; 10: 232.64; 11: 35.75; 12: 8316.88 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 47.77; 10: 29.86; 11: 11.97; 12: 357.42 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.94; 10: 4.34; 11: 35.75; 12: 155.16 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1007.75; 10: 629.84; 11: 9.14; 12: 5756.74 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.6; 7: 18.5 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.56; 7: 0.35 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1353.3; 10: 892.34; 12: 14431.04 | [24 empty] | Итого по расценке
149.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 1.08; 12: 38.61 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 6.94 | 0.25 | 1.08 | 35.75 | 38.61 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 238.06; 12: 8510.65 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 266.63; 12: 9531.93 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 154.74; 12: 5531.92 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1314.79; 12: 29533.5 | [25 empty] | Всего по позиции
150 | ФССЦ-12.1.02.03-0162 | Техноэласт: Барьер ЭПС |  |  | м2 | 35.95 | 1 | 35.95 | 28.51 |  | 1024.93 | 9.14 | 9367.86 | [18 empty] | Техноэласт: Барьер ЭПС
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=92,96-57,008 | [30 empty] | Объем=92,96-57,008
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1024.93; 12: 9367.86 | [25 empty] | Всего по позиции
159 | ФЕР11-01-052-01 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.134; 6: 1; 7: 1.134 | [18 empty] | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм
|  | Объем=(0+113,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+113,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) |  |  | чел.-ч | 54.99 |  | 62.3587 | 8.46 | 1.25 | 659.44 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.049; 7: 0.055566; 8: 31.26; 10: 1.74 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.18144; 8: 65.71; 10: 11.92 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.06; 7: 3.47; 8: 3.29; 10: 11.42 | [21 empty] | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
| 04.3.02.02-0102 | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола |  |  | 4: кг; 5: 306; 7: 347.004; 8: 50.19; 10: 17416.13 | [21 empty] | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола
| 1 | ОТ |  |  | 8: 465.22; 9: 1.25; 10: 659.45; 11: 35.75; 12: 23575.34 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.11; 10: 25.07; 11: 11.97; 12: 300.09 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 10: 2.86; 11: 35.75; 12: 102.25 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15358.14; 10: 17416.13; 11: 9.14; 12: 159183.43 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.99; 7: 62.3587 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 7: 0.23814 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15845.47; 10: 18100.65; 12: 183058.86 | [24 empty] | Итого по расценке
159.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.71; 12: 25.38 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.52 | 0.25 | 0.71 | 35.75 | 25.38 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 663.02; 12: 23702.97 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 742.58; 12: 26547.33 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 430.96; 12: 15406.93 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19274.9; 12: 225038.5 | [25 empty] | Всего по позиции
160 | ФССЦ-14.3.01.01-1002 | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок |  |  | т | 0.04536 | 1 | 0.04536 | 11820.72 |  | 536.19 | 9.14 | 4900.78 | [18 empty] | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
|  | (Материалы для строительных работ) | [37 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 536.19; 12: 4900.78 | [25 empty] | Всего по позиции
161 | ФССЦ-14.4.03.15-0101 | Покрытие полиуретановое КТ пол ЛАК 106 |  |  | кг | 22.68 | 1 | 22.68 | 71.2 |  | 1614.82 | 9.14 | 14759.45 | [18 empty] | Покрытие полиуретановое КТ пол ЛАК 106
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1614.82; 12: 14759.45 | [25 empty] | Всего по позиции
162 | ФЕР11-01-052-04 До толщины 30 мм | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: на каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-052-03 |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.134; 6: 1; 7: 1.134 | [18 empty] | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: на каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-052-03
|  | Объем=(0+113,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+113,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | Количество слоев: 56 ПЗ=56 (ОЗП=56; ЭМ=56 к расх.; ЗПМ=56; МАТ=56 к расх.; ТЗ=56; ТЗМ=56) | [31 empty] | Количество слоев: 56 ПЗ=56 (ОЗП=56; ЭМ=56 к расх.; ЗПМ=56; МАТ=56 к расх.; ТЗ=56; ТЗМ=56)
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.84 | 56 | 243.8554 | 9.18 | 1.25 | 2798.24 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.01 | 56 | 0.63504 | 31.26 |  | 19.85 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.07 | 56 | 4.4453 | 65.71 |  | 292.1 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 04.3.02.02-0102 | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола |  |  | кг | 71.5 | 56 | 4540.536 | 50.19 |  | 227889.5 | [23 empty] | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.25; 9: 70; 10: 2798.15; 11: 35.75; 12: 100033.86 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.91; 9: 56; 10: 311.8; 11: 11.97; 12: 3732.25 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.95; 9: 56; 10: 60.33; 11: 35.75; 12: 2156.8 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3588.59; 9: 56; 10: 227889.82; 11: 9.14; 12: 2082912.95 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 56; 7: 243.8554 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 56; 7: 5.0803 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3628.75; 10: 230999.77; 12: 2186679.06 | [24 empty] | Итого по расценке
162.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 15.08; 12: 539.11 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.95 | 14 | 15.08 | 35.75 | 539.11 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 2873.56; 12: 102729.77 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 3218.39; 12: 115057.34 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 1867.81; 12: 66774.35 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 236101.05; 12: 2369049.86 | [25 empty] | Всего по позиции
163 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.625; 6: 1; 7: 0.625 | [18 empty] | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
|  | Объем=(113,4-50,9) / 100 | [30 empty] | Объем=(113,4-50,9) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 119.78 |  | 74.8625 | 8.74 | 1.25 | 817.87 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.36; 7: 0.225; 8: 89.99; 10: 20.25 | [21 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.3; 7: 1.4375; 8: 31.26; 10: 44.94 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.56; 7: 0.975; 8: 12.39; 10: 12.08 | [21 empty] | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.28; 7: 0.175; 8: 65.71; 10: 11.5 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.1; 7: 0.0625; 8: 2.44; 10: 0.15 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.5; 7: 0.3125; 8: 1.82; 10: 0.57 | [21 empty] | Ветошь
| 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  | 4: т; 5: 0.05; 7: 0.03125; 8: 6513; 10: 203.53 | [21 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
| 06.2.02.01-0071 | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная |  |  | 4: м2; 5: 102; 7: 63.75; 8: 67.8; 10: 4322.25 | [21 empty] | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная
| 14.1.06.02-1002 | Клей плиточный |  |  | 4: кг; 5: 450; 7: 281.25; 8: 1.37; 10: 385.31 | [21 empty] | Клей плиточный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1046.88; 9: 1.25; 10: 817.88; 11: 35.75; 12: 29239.21 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 142.03; 10: 88.77; 11: 11.97; 12: 1062.58 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 53.61; 10: 33.51; 11: 35.75; 12: 1197.98 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7858.9; 10: 4911.81; 11: 9.14; 12: 44893.94 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 119.78; 7: 74.8625 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.5; 7: 2.8125 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9047.81; 10: 5818.46; 12: 75195.73 | [24 empty] | Итого по расценке
163.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 8.38; 12: 299.59 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 53.61 | 0.25 | 8.38 | 35.75 | 299.59 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 859.77; 12: 30736.78 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 962.94; 12: 34425.19 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 558.85; 12: 19978.91 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7348.63; 12: 129899.42 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 2.3 | [30 empty] | Тип 2.3
170 | ФЕР11-01-052-01 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.222; 6: 1; 7: 0.222 | [18 empty] | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм
|  | Объем=(0+22,2) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+22,2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) |  |  | чел.-ч | 54.99 |  | 12.2078 | 8.46 | 1.25 | 129.1 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.049; 7: 0.010878; 8: 31.26; 10: 0.34 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.03552; 8: 65.71; 10: 2.33 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.06; 7: 0.67932; 8: 3.29; 10: 2.23 | [21 empty] | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
| 04.3.02.02-0102 | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола |  |  | 4: кг; 5: 306; 7: 67.932; 8: 50.19; 10: 3409.51 | [21 empty] | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола
| 1 | ОТ |  |  | 8: 465.22; 9: 1.25; 10: 129.1; 11: 35.75; 12: 4615.33 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.11; 10: 4.91; 11: 11.97; 12: 58.77 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 10: 0.56; 11: 35.75; 12: 20.02 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15358.14; 10: 3409.51; 11: 9.14; 12: 31162.92 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.99; 7: 12.2078 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 7: 0.04662 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15845.47; 10: 3543.52; 12: 35837.02 | [24 empty] | Итого по расценке
170.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.14; 12: 5.01 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.52 | 0.25 | 0.14 | 35.75 | 5.01 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 129.8; 12: 4640.36 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 145.38; 12: 5197.2 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 84.37; 12: 3016.23 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3773.41; 12: 44055.46 | [25 empty] | Всего по позиции
171 | ФССЦ-14.3.01.01-1002 | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок |  |  | т | 0.00888 | 1 | 0.00888 | 11820.72 |  | 104.97 | 9.14 | 959.43 | [18 empty] | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
|  | (Материалы для строительных работ) | [37 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.97; 12: 959.43 | [25 empty] | Всего по позиции
172 | ФССЦ-14.4.03.15-0101 | Покрытие полиуретановое КТ пол ЛАК 106 |  |  | кг | 4.44 | 1 | 4.44 | 71.2 |  | 316.13 | 9.14 | 2889.43 | [18 empty] | Покрытие полиуретановое КТ пол ЛАК 106
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 316.13; 12: 2889.43 | [25 empty] | Всего по позиции
173 | ФЕР11-01-052-04 До толщины 20 мм | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: на каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-052-03 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.222; 6: 1; 7: 0.222 | [18 empty] | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: на каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-052-03
|  | Объем=(0+22,2) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+22,2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | Количество слоев: 36 ПЗ=36 (ОЗП=36; ЭМ=36 к расх.; ЗПМ=36; МАТ=36 к расх.; ТЗ=36; ТЗМ=36) | [31 empty] | Количество слоев: 36 ПЗ=36 (ОЗП=36; ЭМ=36 к расх.; ЗПМ=36; МАТ=36 к расх.; ТЗ=36; ТЗМ=36)
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.84 | 36 | 30.6893 | 9.18 | 1.25 | 352.16 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.01 | 36 | 0.07992 | 31.26 |  | 2.5 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.07 | 36 | 0.55944 | 65.71 |  | 36.76 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 04.3.02.02-0102 | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола |  |  | кг | 71.5 | 36 | 571.428 | 50.19 |  | 28679.97 | [23 empty] | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.25; 9: 45; 10: 352.15; 11: 35.75; 12: 12589.36 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.91; 9: 36; 10: 39.24; 11: 11.97; 12: 469.7 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.95; 9: 36; 10: 7.59; 11: 35.75; 12: 271.34 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3588.59; 9: 36; 10: 28680.01; 11: 9.14; 12: 262135.29 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 36; 7: 30.6893 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 36; 7: 0.63936 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3628.75; 10: 29071.4; 12: 275194.35 | [24 empty] | Итого по расценке
173.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 1.9; 12: 67.93 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.95 | 9 | 1.9 | 35.75 | 67.93 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 361.64; 12: 12928.63 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 405.04; 12: 14480.07 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 235.07; 12: 8403.61 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29713.41; 12: 298145.96 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 2.5 | [30 empty] | Тип 2.5
216 | ФЕР11-01-052-01 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 6.675; 6: 1; 7: 6.675 | [18 empty] | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм
|  | Объем=(0+667,5) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+667,5) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) |  |  | чел.-ч | 54.99 |  | 367.0582 | 8.46 | 1.25 | 3881.64 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.049; 7: 0.32708; 8: 31.26; 10: 10.22 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 1.068; 8: 65.71; 10: 70.18 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.06; 7: 20.4255; 8: 3.29; 10: 67.2 | [21 empty] | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
| 04.3.02.02-0102 | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола |  |  | 4: кг; 5: 306; 7: 2042.55; 8: 50.19; 10: 102515.58 | [21 empty] | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола
| 1 | ОТ |  |  | 8: 465.22; 9: 1.25; 10: 3881.68; 11: 35.75; 12: 138770.06 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.11; 10: 147.58; 11: 11.97; 12: 1766.53 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 10: 16.82; 11: 35.75; 12: 601.32 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15358.14; 10: 102515.58; 11: 9.14; 12: 936992.4 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.99; 7: 367.0582 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 7: 1.4018 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15845.47; 10: 106544.84; 12: 1077528.99 | [24 empty] | Итого по расценке
216.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 4.21; 12: 150.51 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.52 | 0.25 | 4.21 | 35.75 | 150.51 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 3902.71; 12: 139521.89 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 4371.04; 12: 156264.52 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 2536.76; 12: 90689.23 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113456.85; 12: 1324633.25 | [25 empty] | Всего по позиции
217 | ФССЦ-14.3.01.01-1002 | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок |  |  | т | 0.267 | 1 | 0.267 | 11820.72 |  | 3156.13 | 9.14 | 28847.03 | [18 empty] | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
|  | (Материалы для строительных работ) | [37 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3156.13; 12: 28847.03 | [25 empty] | Всего по позиции
218 | ФССЦ-14.4.03.15-0101 | Покрытие полиуретановое КТ пол ЛАК 106 |  |  | кг | 133.5 | 1 | 133.5 | 71.2 |  | 9505.2 | 9.14 | 86877.53 | [18 empty] | Покрытие полиуретановое КТ пол ЛАК 106
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9505.2; 12: 86877.53 | [25 empty] | Всего по позиции
219 | ФЕР11-01-052-04 До толщины 30 мм | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: на каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-052-03 |  |  | 4: 100 м2; 5: 6.675; 6: 1; 7: 6.675 | [18 empty] | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: на каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-052-03
|  | Объем=(0+667,5) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+667,5) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | Количество слоев: 56 ПЗ=56 (ОЗП=56; ЭМ=56 к расх.; ЗПМ=56; МАТ=56 к расх.; ТЗ=56; ТЗМ=56) | [31 empty] | Количество слоев: 56 ПЗ=56 (ОЗП=56; ЭМ=56 к расх.; ЗПМ=56; МАТ=56 к расх.; ТЗ=56; ТЗМ=56)
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.84 | 56 | 1435.392 | 9.18 | 1.25 | 16471.12 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.01 | 56 | 3.738 | 31.26 |  | 116.85 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.07 | 56 | 26.166 | 65.71 |  | 1719.37 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 04.3.02.02-0102 | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола |  |  | кг | 71.5 | 56 | 26726.7 | 50.19 |  | 1341413.07 | [23 empty] | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.25; 9: 70; 10: 16470.56; 11: 35.75; 12: 588822.52 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.91; 9: 56; 10: 1835.36; 11: 11.97; 12: 21969.26 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.95; 9: 56; 10: 355.11; 11: 35.75; 12: 12695.18 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3588.59; 9: 56; 10: 1341414.94; 11: 9.14; 12: 12260532.55 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 56; 7: 1435.392 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 56; 7: 29.904 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3628.75; 10: 1359720.86; 12: 12871324.33 | [24 empty] | Итого по расценке
219.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 88.78; 12: 3173.89 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.95 | 14 | 88.78 | 35.75 | 3173.89 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 16914.45; 12: 604691.59 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 18944.18; 12: 677254.58 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 10994.39; 12: 393049.53 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1389748.21; 12: 13944802.33 | [25 empty] | Всего по позиции
220 | ФЕР11-01-052-01 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 6.675; 6: 1; 7: 6.675 | [18 empty] | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм
|  | Объем=(0+667,5) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+667,5) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) |  |  | чел.-ч | 54.99 |  | 367.0582 | 8.46 | 1.25 | 3881.64 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.049; 7: 0.32708; 8: 31.26; 10: 10.22 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 1.068; 8: 65.71; 10: 70.18 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.06; 7: 20.4255; 8: 3.29; 10: 67.2 | [21 empty] | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
| 04.3.02.02-0102 | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола |  |  | 4: кг; 5: 306; 7: 2042.55; 8: 50.19; 10: 102515.58 | [21 empty] | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола
| 1 | ОТ |  |  | 8: 465.22; 9: 1.25; 10: 3881.68; 11: 35.75; 12: 138770.06 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.11; 10: 147.58; 11: 11.97; 12: 1766.53 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 10: 16.82; 11: 35.75; 12: 601.32 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15358.14; 10: 102515.58; 11: 9.14; 12: 936992.4 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.99; 7: 367.0582 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 7: 1.4018 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15845.47; 10: 106544.84; 12: 1077528.99 | [24 empty] | Итого по расценке
220.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 4.21; 12: 150.51 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.52 | 0.25 | 4.21 | 35.75 | 150.51 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 3902.71; 12: 139521.89 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 4371.04; 12: 156264.52 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 2536.76; 12: 90689.23 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113456.85; 12: 1324633.25 | [25 empty] | Всего по позиции
221 | ФССЦ-14.3.01.01-1002 | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок |  |  | т | 0.267 | 1 | 0.267 | 11820.72 |  | 3156.13 | 9.14 | 28847.03 | [18 empty] | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
|  | (Материалы для строительных работ) | [37 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3156.13; 12: 28847.03 | [25 empty] | Всего по позиции
222 | ФССЦ-14.4.03.15-0101 | Покрытие полиуретановое КТ пол ЛАК 106 |  |  | кг | 133.5 | 1 | 133.5 | 71.2 |  | 9505.2 | 9.14 | 86877.53 | [18 empty] | Покрытие полиуретановое КТ пол ЛАК 106
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9505.2; 12: 86877.53 | [25 empty] | Всего по позиции
223 | ФЕР11-01-052-04 До толщины 3 мм | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: на каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-052-03 |  |  | 4: 100 м2; 5: 6.675; 6: 1; 7: 6.675 | [18 empty] | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: на каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-052-03
|  | Объем=(0+667,5) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+667,5) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | Количество слоев: 2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [31 empty] | Количество слоев: 2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.84 | 2 | 51.264 | 9.18 | 1.25 | 588.25 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.01 | 2 | 0.1335 | 31.26 |  | 4.17 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.07 | 2 | 0.9345 | 65.71 |  | 61.41 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 04.3.02.02-0102 | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола |  |  | кг | 71.5 | 2 | 954.525 | 50.19 |  | 47907.61 | [23 empty] | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.25; 9: 2.5; 10: 588.23; 11: 35.75; 12: 21029.22 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.91; 9: 2; 10: 65.55; 11: 11.97; 12: 784.63 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.95; 9: 2; 10: 12.68; 11: 35.75; 12: 453.31 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3588.59; 9: 2; 10: 47907.68; 11: 9.14; 12: 437876.2 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 2; 7: 51.264 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 2; 7: 1.068 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3628.75; 10: 48561.46; 12: 459690.05 | [24 empty] | Итого по расценке
223.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 3.17; 12: 113.33 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.95 | 0.5 | 3.17 | 35.75 | 113.33 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 604.08; 12: 21595.86 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 676.57; 12: 24187.36 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 392.65; 12: 14037.31 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49633.85; 12: 498028.05 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 2.6 | [30 empty] | Тип 2.6
550 | ФССЦ-04.3.02.09-0939 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций |  |  | кг | 106.8144 | 1 | 106.8144 | 23.7 |  | 2531.5 | 9.14 | 23137.91 | [18 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=2,4276*44 | [30 empty] | Объем=2,4276*44
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2531.5; 12: 23137.91 | [25 empty] | Всего по позиции
227 | ФЕР15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.19; 6: 1; 7: 1.19 | [18 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
|  | Объем=(0+119) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+119) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.69 |  | 4.3911 | 9.18 | 1.25 | 50.39 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0119; 8: 27.66; 10: 0.33 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0476; 8: 65.71; 10: 3.13 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.82; 7: 3.3558; 8: 6.82; 10: 22.89 | [21 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.01; 7: 0.0119; 8: 2.44; 10: 0.03 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 1; 7: 1.19; 8: 1.82; 10: 2.17 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.87; 9: 1.25; 10: 50.38; 11: 35.75; 12: 1801.09 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.14; 10: 26.35; 11: 11.97; 12: 315.41 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 0.69; 11: 35.75; 12: 24.67 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.84; 10: 2.19; 11: 9.14; 12: 20.02 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 4.3911 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0595 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 57.85; 10: 78.92; 12: 2136.52 | [24 empty] | Итого по расценке
227.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.17; 12: 6.08 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.58 | 0.25 | 0.17 | 35.75 | 6.08 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.24; 12: 1831.84 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 51.24; 12: 1831.84 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 25.11; 12: 897.6 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 155.44; 12: 4872.04 | [25 empty] | Всего по позиции
228 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 16.422 | 1 | 16.422 | 13.08 |  | 214.8 | 9.14 | 1963.27 | [18 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.8; 12: 1963.27 | [25 empty] | Всего по позиции
3 этаж | [30 empty] | 3 этаж
Тип 3.1 | [30 empty] | Тип 3.1
231 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.362; 6: 1; 7: 0.362 | [18 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Объем=(377,1-340,9) / 100 | [30 empty] | Объем=(377,1-340,9) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 35.6 |  | 12.8872 | 7.94 | 1.25 | 127.91 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.27; 7: 0.45974; 8: 31.26; 10: 14.37 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7.82; 7: 2.8308; 8: 0.5; 10: 1.42 | [21 empty] | Вибраторы поверхностные
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 3.5; 7: 1.267; 8: 2.44; 10: 3.09 | [21 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.66; 9: 1.25; 10: 127.9; 11: 35.75; 12: 4572.43 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.61; 10: 15.79; 11: 11.97; 12: 189.01 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.15; 10: 6.21; 11: 35.75; 12: 222.01 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.54; 10: 3.09; 11: 9.14; 12: 28.24 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.6; 7: 12.8872 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 7: 0.45974 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.81; 10: 146.78; 12: 4789.68 | [24 empty] | Итого по расценке
231.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 1.55; 12: 55.41 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 17.15 | 0.25 | 1.55 | 35.75 | 55.41 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 135.66; 12: 4849.85 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 151.94; 12: 5431.83 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 88.18; 12: 3152.4 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 388.45; 12: 13429.32 | [25 empty] | Всего по позиции
235 | ФЕР11-01-011-02 до толщины 100 мм | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 3.771; 6: 1; 7: 3.771 | [18 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
|  | Объем=(0+377,1) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+377,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | До толщины 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) | [31 empty] | До толщины 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 0.44 | 16 | 26.5478 | 7.94 | 1.25 | 263.49 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.21 | 16 | 12.6706 | 31.26 |  | 396.08 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 2 | 16 | 120.672 | 0.5 |  | 60.34 | [23 empty] | Вибраторы поверхностные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.49; 9: 20; 10: 263.22; 11: 35.75; 12: 9410.12 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.56; 9: 16; 10: 456.14; 11: 11.97; 12: 5460 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 9: 16; 10: 171.35; 11: 35.75; 12: 6125.76 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 16; 7: 26.5478 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 16; 7: 12.6706 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.05; 10: 719.36; 12: 14870.12 | [24 empty] | Итого по расценке
235.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 42.84; 12: 1531.53 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.84 | 4 | 42.84 | 35.75 | 1531.53 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 477.41; 12: 17067.41 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 534.7; 12: 19115.5 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 310.32; 12: 11093.82 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1607.22; 12: 46610.97 | [25 empty] | Всего по позиции
236 | ФССЦ-04.3.02.09-0939 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций |  |  | кг | 6932.1648 | 1 | 6932.1648 | 23.7 |  | 164292.31 | 9.14 | 1501631.71 | [18 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=(0,73848+30,77136)*220 | [30 empty] | Объем=(0,73848+30,77136)*220
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 164292.31; 12: 1501631.71 | [25 empty] | Всего по позиции
237 | ФЕР15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  | 4: 100 м2; 5: 3.771; 6: 1; 7: 3.771 | [18 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
|  | Объем=(0+377,1) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+377,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.69 |  | 13.915 | 9.18 | 1.25 | 159.67 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.03771; 8: 27.66; 10: 1.04 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.15084; 8: 65.71; 10: 9.91 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.82; 7: 10.6342; 8: 6.82; 10: 72.53 | [21 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.01; 7: 0.03771; 8: 2.44; 10: 0.09 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 1; 7: 3.771; 8: 1.82; 10: 6.86 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.87; 9: 1.25; 10: 159.65; 11: 35.75; 12: 5707.49 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.14; 10: 83.49; 11: 11.97; 12: 999.38 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 2.19; 11: 35.75; 12: 78.29 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.84; 10: 6.94; 11: 9.14; 12: 63.43 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 13.915 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.18855 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 57.85; 10: 250.08; 12: 6770.3 | [24 empty] | Итого по расценке
237.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.55; 12: 19.66 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.58 | 0.25 | 0.55 | 35.75 | 19.66 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 162.39; 12: 5805.44 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 162.39; 12: 5805.44 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 79.57; 12: 2844.67 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 492.59; 12: 15440.07 | [25 empty] | Всего по позиции
238 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 52.0398 | 1 | 52.0398 | 13.08 |  | 680.68 | 9.14 | 6221.42 | [18 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 680.68; 12: 6221.42 | [25 empty] | Всего по позиции
239 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.362; 6: 1; 7: 0.362 | [18 empty] | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
|  | Объем=(377,1-340,9) / 100 | [30 empty] | Объем=(377,1-340,9) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 119.78 |  | 43.3604 | 8.74 | 1.25 | 473.71 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.36; 7: 0.13032; 8: 89.99; 10: 11.73 | [21 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.3; 7: 0.8326; 8: 31.26; 10: 26.03 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.56; 7: 0.56472; 8: 12.39; 10: 7 | [21 empty] | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.28; 7: 0.10136; 8: 65.71; 10: 6.66 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.1; 7: 0.0362; 8: 2.44; 10: 0.09 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.5; 7: 0.181; 8: 1.82; 10: 0.33 | [21 empty] | Ветошь
| 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  | 4: т; 5: 0.05; 7: 0.0181; 8: 6513; 10: 117.89 | [21 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
| 06.2.02.01-0071 | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная |  |  | 4: м2; 5: 102; 7: 36.924; 8: 67.8; 10: 2503.45 | [21 empty] | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная
| 14.1.06.02-1002 | Клей плиточный |  |  | 4: кг; 5: 450; 7: 162.9; 8: 1.37; 10: 223.17 | [21 empty] | Клей плиточный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1046.88; 9: 1.25; 10: 473.71; 11: 35.75; 12: 16935.13 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 142.03; 10: 51.41; 11: 11.97; 12: 615.38 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 53.61; 10: 19.41; 11: 35.75; 12: 693.91 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7858.9; 10: 2844.92; 11: 9.14; 12: 26002.57 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 119.78; 7: 43.3604 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.5; 7: 1.629 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9047.81; 10: 3370.04; 12: 43553.08 | [24 empty] | Итого по расценке
239.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 4.85; 12: 173.39 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 53.61 | 0.25 | 4.85 | 35.75 | 173.39 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 497.97; 12: 17802.43 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 557.73; 12: 19938.72 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 323.68; 12: 11571.58 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4256.3; 12: 75236.77 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 3.2 | [30 empty] | Тип 3.2
240 | ФЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.195; 6: 1; 7: 0.195 | [18 empty] | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой
|  | Объем=(123,1-103,6) / 100 | [30 empty] | Объем=(123,1-103,6) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) |  |  | чел.-ч | 29.6 |  | 5.772 | 10.06 | 1.25 | 72.58 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.23; 7: 0.04485; 8: 31.26; 10: 1.4 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.33; 7: 0.06435; 8: 65.71; 10: 4.23 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7; 7: 1.365; 8: 2.7; 10: 3.69 | [21 empty] | Термосы 100 л
| 01.2.01.02-0031 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  |  | 4: т; 5: 0.023; 7: 0.004485; 8: 1412.5; 10: 6.34 | [21 empty] | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
| 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная |  |  | 4: т; 5: 0.246; 7: 0.04797; 8: 1995; 10: 95.7 | [21 empty] | Мастика битумно-резиновая кровельная
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  | 4: кг; 5: 54; 7: 10.53; 8: 6.15; 10: 64.76 | [21 empty] | Бензин-растворитель
| 01.3.05.30-0001 | Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира |  |  | 4: т; 5: 0.004; 7: 0.00078; 8: 37870; 10: 29.54 | [21 empty] | Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.5; 7: 0.0975; 8: 1.82; 10: 0.18 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 297.78; 9: 1.25; 10: 72.58; 11: 35.75; 12: 2594.74 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 47.77; 10: 9.32; 11: 11.97; 12: 111.56 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.94; 10: 1.35; 11: 35.75; 12: 48.26 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1007.75; 10: 196.51; 11: 9.14; 12: 1796.1 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.6; 7: 5.772 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.56; 7: 0.1092 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1353.3; 10: 278.41; 12: 4502.4 | [24 empty] | Итого по расценке
240.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.34; 12: 12.16 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 6.94 | 0.25 | 0.34 | 35.75 | 12.16 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.27; 12: 2655.16 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 83.18; 12: 2973.78 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 48.28; 12: 1725.85 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 410.21; 12: 9214.19 | [25 empty] | Всего по позиции
241 | ФССЦ-12.1.02.03-0179 | Техноэласт: Термо ЭПП |  |  | м2 | 21.84 | 1 | 21.84 | 24.94 |  | 544.69 | 9.14 | 4978.47 | [18 empty] | Техноэласт: Термо ЭПП
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=137,872-116,032 | [30 empty] | Объем=137,872-116,032
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 544.69; 12: 4978.47 | [25 empty] | Всего по позиции
246 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.195; 6: 1; 7: 0.195 | [18 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Объем=(123,1-103,6) / 100 | [30 empty] | Объем=(123,1-103,6) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 35.6 |  | 6.942 | 7.94 | 1.25 | 68.9 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.27; 7: 0.24765; 8: 31.26; 10: 7.74 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7.82; 7: 1.5249; 8: 0.5; 10: 0.76 | [21 empty] | Вибраторы поверхностные
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 3.5; 7: 0.6825; 8: 2.44; 10: 1.67 | [21 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.66; 9: 1.25; 10: 68.9; 11: 35.75; 12: 2463.18 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.61; 10: 8.5; 11: 11.97; 12: 101.75 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.15; 10: 3.34; 11: 35.75; 12: 119.41 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.54; 10: 1.67; 11: 9.14; 12: 15.26 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.6; 7: 6.942 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 7: 0.24765 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.81; 10: 79.07; 12: 2580.19 | [24 empty] | Итого по расценке
246.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.84; 12: 30.03 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 17.15 | 0.25 | 0.84 | 35.75 | 30.03 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.08; 12: 2612.62 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 81.85; 12: 2926.13 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 47.5; 12: 1698.2 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 209.26; 12: 7234.55 | [25 empty] | Всего по позиции
250 | ФЕР11-01-011-02 до толщины 100 мм | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.231; 6: 1; 7: 1.231 | [18 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
|  | Объем=(0+123,1) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+123,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | До толщины 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) | [31 empty] | До толщины 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 0.44 | 16 | 8.6662 | 7.94 | 1.25 | 86.01 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.21 | 16 | 4.1362 | 31.26 |  | 129.3 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 2 | 16 | 39.392 | 0.5 |  | 19.7 | [23 empty] | Вибраторы поверхностные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.49; 9: 20; 10: 85.92; 11: 35.75; 12: 3071.64 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.56; 9: 16; 10: 148.9; 11: 11.97; 12: 1782.33 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 9: 16; 10: 55.94; 11: 35.75; 12: 1999.86 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 16; 7: 8.6662 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 16; 7: 4.1362 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.05; 10: 234.82; 12: 4853.97 | [24 empty] | Итого по расценке
250.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 13.98; 12: 499.79 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.84 | 4 | 13.98 | 35.75 | 499.79 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 155.84; 12: 5571.29 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 174.54; 12: 6239.84 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 101.3; 12: 3621.34 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 524.64; 12: 15214.94 | [25 empty] | Всего по позиции
251 | ФССЦ-04.3.02.09-0939 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций |  |  | кг | 2297.4072 | 1 | 2297.4072 | 23.7 |  | 54448.55 | 9.14 | 497659.75 | [18 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=(0,3978+10,04496)*220 | [30 empty] | Объем=(0,3978+10,04496)*220
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54448.55; 12: 497659.75 | [25 empty] | Всего по позиции
252 | ФЕР15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.231; 6: 1; 7: 1.231 | [18 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
|  | Объем=(0+123,1) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+123,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.69 |  | 4.5424 | 9.18 | 1.25 | 52.12 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01231; 8: 27.66; 10: 0.34 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.04924; 8: 65.71; 10: 3.24 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.82; 7: 3.4714; 8: 6.82; 10: 23.68 | [21 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.01; 7: 0.01231; 8: 2.44; 10: 0.03 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 1; 7: 1.231; 8: 1.82; 10: 2.24 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.87; 9: 1.25; 10: 52.12; 11: 35.75; 12: 1863.29 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.14; 10: 27.25; 11: 11.97; 12: 326.18 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 0.71; 11: 35.75; 12: 25.38 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.84; 10: 2.27; 11: 9.14; 12: 20.75 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 4.5424 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.06155 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 57.85; 10: 81.64; 12: 2210.22 | [24 empty] | Итого по расценке
252.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.18; 12: 6.44 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.58 | 0.25 | 0.18 | 35.75 | 6.44 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.01; 12: 1895.11 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 53.01; 12: 1895.11 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 25.97; 12: 928.6 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 160.8; 12: 5040.37 | [25 empty] | Всего по позиции
253 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 16.9878 | 1 | 16.9878 | 13.08 |  | 222.2 | 9.14 | 2030.91 | [18 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 222.2; 12: 2030.91 | [25 empty] | Всего по позиции
254 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.195; 6: 1; 7: 0.195 | [18 empty] | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
|  | Объем=(123,1-103,6) / 100 | [30 empty] | Объем=(123,1-103,6) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 119.78 |  | 23.3571 | 8.74 | 1.25 | 255.18 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.36; 7: 0.0702; 8: 89.99; 10: 6.32 | [21 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.3; 7: 0.4485; 8: 31.26; 10: 14.02 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.56; 7: 0.3042; 8: 12.39; 10: 3.77 | [21 empty] | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.28; 7: 0.0546; 8: 65.71; 10: 3.59 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.1; 7: 0.0195; 8: 2.44; 10: 0.05 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.5; 7: 0.0975; 8: 1.82; 10: 0.18 | [21 empty] | Ветошь
| 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  | 4: т; 5: 0.05; 7: 0.00975; 8: 6513; 10: 63.5 | [21 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
| 06.2.02.01-0071 | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная |  |  | 4: м2; 5: 102; 7: 19.89; 8: 67.8; 10: 1348.54 | [21 empty] | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная
| 14.1.06.02-1002 | Клей плиточный |  |  | 4: кг; 5: 450; 7: 87.75; 8: 1.37; 10: 120.22 | [21 empty] | Клей плиточный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1046.88; 9: 1.25; 10: 255.18; 11: 35.75; 12: 9122.69 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 142.03; 10: 27.7; 11: 11.97; 12: 331.57 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 53.61; 10: 10.45; 11: 35.75; 12: 373.59 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7858.9; 10: 1532.49; 11: 9.14; 12: 14006.96 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 119.78; 7: 23.3571 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.5; 7: 0.8775 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9047.81; 10: 1815.37; 12: 23461.22 | [24 empty] | Итого по расценке
254.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 2.61; 12: 93.31 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 53.61 | 0.25 | 2.61 | 35.75 | 93.31 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 268.24; 12: 9589.59 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 300.43; 12: 10740.34 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 174.36; 12: 6233.23 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2292.77; 12: 40528.1 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 3.3 | [30 empty] | Тип 3.3
261 | ФЕР11-01-011-02 до толщины 100 мм | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.988; 6: 1; 7: 0.988 | [18 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
|  | Объем=(0+98,8) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+98,8) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | До толщины 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) | [31 empty] | До толщины 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 0.44 | 16 | 6.9555 | 7.94 | 1.25 | 69.03 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.21 | 16 | 3.3197 | 31.26 |  | 103.77 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 2 | 16 | 31.616 | 0.5 |  | 15.81 | [23 empty] | Вибраторы поверхностные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.49; 9: 20; 10: 68.96; 11: 35.75; 12: 2465.32 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.56; 9: 16; 10: 119.51; 11: 11.97; 12: 1430.53 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 9: 16; 10: 44.89; 11: 35.75; 12: 1604.82 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 16; 7: 6.9555 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 16; 7: 3.3197 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.05; 10: 188.47; 12: 3895.85 | [24 empty] | Итого по расценке
261.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 11.22; 12: 401.12 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.84 | 4 | 11.22 | 35.75 | 401.12 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 125.07; 12: 4471.26 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 140.08; 12: 5007.81 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 81.3; 12: 2906.32 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 421.07; 12: 12211.1 | [25 empty] | Всего по позиции
251 | ФССЦ-04.3.02.09-0939 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций |  |  | кг | 2217.072 | 1 | 2217.072 | 23.7 |  | 52544.61 | 9.14 | 480257.74 | [18 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=(2,01552+8,06208)*220 | [30 empty] | Объем=(2,01552+8,06208)*220
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52544.61; 12: 480257.74 | [25 empty] | Всего по позиции
263 | ФЕР15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.988; 6: 1; 7: 0.988 | [18 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
|  | Объем=(0+98,8) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+98,8) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.69 |  | 3.6457 | 9.18 | 1.25 | 41.83 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00988; 8: 27.66; 10: 0.27 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.03952; 8: 65.71; 10: 2.6 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.82; 7: 2.7862; 8: 6.82; 10: 19 | [21 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.01; 7: 0.00988; 8: 2.44; 10: 0.02 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 1; 7: 0.988; 8: 1.82; 10: 1.8 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.87; 9: 1.25; 10: 41.83; 11: 35.75; 12: 1495.42 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.14; 10: 21.87; 11: 11.97; 12: 261.78 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 0.57; 11: 35.75; 12: 20.38 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.84; 10: 1.82; 11: 9.14; 12: 16.63 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 3.6457 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0494 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 57.85; 10: 65.52; 12: 1773.83 | [24 empty] | Итого по расценке
263.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.14; 12: 5.01 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.58 | 0.25 | 0.14 | 35.75 | 5.01 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.54; 12: 1520.81 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 42.54; 12: 1520.81 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 20.84; 12: 745.2 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.04; 12: 4044.85 | [25 empty] | Всего по позиции
264 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 13.6344 | 1 | 13.6344 | 13.08 |  | 178.34 | 9.14 | 1630.03 | [18 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 178.34; 12: 1630.03 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 3.4 | [30 empty] | Тип 3.4
269 | ФЕР11-01-008-03 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой |  |  | 4: м3; 5: 1.632; 6: 1; 7: 1.632 | [18 empty] | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой
|  | Объем=(243,2-202,4)*0,04 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4)*0,04
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | чел.-ч | 2.2 |  | 3.5904 | 8.53 | 1.25 | 38.28 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.27; 7: 0.44064; 8: 89.99; 10: 39.65 | [21 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.18; 7: 0.29376; 8: 31.26; 10: 9.18 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.77; 9: 1.25; 10: 38.29; 11: 35.75; 12: 1368.87 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.93; 10: 48.85; 11: 11.97; 12: 584.73 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.15; 10: 8.4; 11: 35.75; 12: 300.3 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.2; 7: 3.5904 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 0.7344 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 48.7; 10: 87.14; 12: 1953.6 | [24 empty] | Итого по расценке
269.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 2.1; 12: 75.08 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 5.15 | 0.25 | 2.1 | 35.75 | 75.08 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.79; 12: 1744.25 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 54.64; 12: 1953.56 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 31.71; 12: 1133.76 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.59; 12: 5116 | [25 empty] | Всего по позиции
270 | ФССЦ-02.2.01.03-0018 | Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм |  |  | м3 | 0.546 | 1 | 0.546 | 166.7 |  | 91.02 | 9.14 | 831.92 | [18 empty] | Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=10,7008*1,1-10,204*1,1 | [30 empty] | Объем=10,7008*1,1-10,204*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.02; 12: 831.92 | [25 empty] | Всего по позиции
271 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  | 4: т; 5: 0.0824; 6: 1; 7: 0.0824 | [18 empty] | Армирование подстилающих слоев и набетонок
|  | Объем=(243,2-202,4)*2,019/1000 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4)*2,019/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) |  |  | чел.-ч | 11.6 |  | 0.95584 | 8.86 | 1.25 | 10.59 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.15; 7: 0.01236; 8: 115.4; 10: 1.43 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.01648; 8: 65.71; 10: 1.08 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  | 4: т; 5: 0.028; 7: 0.0023072; 8: 10200; 10: 23.53 | [21 empty] | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.78; 9: 1.25; 10: 10.59; 11: 35.75; 12: 378.59 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.45; 10: 2.51; 11: 11.97; 12: 30.04 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.35; 10: 0.36; 11: 35.75; 12: 12.87 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 285.6; 10: 23.53; 11: 9.14; 12: 215.06 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.6; 7: 0.95584 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 0.02884 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 418.83; 10: 36.63; 12: 623.69 | [24 empty] | Итого по расценке
271.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.09; 12: 3.22 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 4.35 | 0.25 | 0.09 | 35.75 | 3.22 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.04; 12: 394.68 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 11.26; 12: 402.57 | [23 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 6.4; 12: 228.91 | [23 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.38; 12: 1258.39 | [25 empty] | Всего по позиции
272 | ФССЦ-08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм |  |  | м2 | 40.8 | 1 | 40.8 | 14.06 |  | 573.65 | 9.14 | 5243.16 | [18 empty] | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [37 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=243,2-202,4 | [30 empty] | Объем=243,2-202,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 573.65; 12: 5243.16 | [25 empty] | Всего по позиции
273 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.408; 6: 1; 7: 0.408 | [18 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Объем=(243,2-202,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 35.6 |  | 14.5248 | 7.94 | 1.25 | 144.16 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.27; 7: 0.51816; 8: 31.26; 10: 16.2 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7.82; 7: 3.1906; 8: 0.5; 10: 1.6 | [21 empty] | Вибраторы поверхностные
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 3.5; 7: 1.428; 8: 2.44; 10: 3.48 | [21 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.66; 9: 1.25; 10: 144.16; 11: 35.75; 12: 5153.72 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.61; 10: 17.79; 11: 11.97; 12: 212.95 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.15; 10: 7; 11: 35.75; 12: 250.25 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.54; 10: 3.48; 11: 9.14; 12: 31.81 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.6; 7: 14.5248 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 7: 0.51816 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.81; 10: 165.43; 12: 5398.48 | [24 empty] | Итого по расценке
273.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 1.75; 12: 62.56 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 17.15 | 0.25 | 1.75 | 35.75 | 62.56 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 152.91; 12: 5466.53 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 171.26; 12: 6122.51 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 99.39; 12: 3553.24 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 437.83; 12: 15136.79 | [25 empty] | Всего по позиции
274 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  |  | м3 | 0.83232 | 1 | 0.83232 | 548.3 |  | 456.36 | 9.14 | 4171.13 | [18 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М150
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=4,96128-2,04*2,024 | [30 empty] | Объем=4,96128-2,04*2,024
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 456.36; 12: 4171.13 | [25 empty] | Всего по позиции
275 | ФЕР11-01-011-02 до толщины 40 мм | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.408; 6: 1; 7: 0.408 | [18 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
|  | Объем=(243,2-202,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [31 empty] | До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 0.44 | 4 | 0.71808 | 7.94 | 1.25 | 7.13 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.21 | 4 | 0.34272 | 31.26 |  | 10.71 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 2 | 4 | 3.264 | 0.5 |  | 1.63 | [23 empty] | Вибраторы поверхностные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.49; 9: 5; 10: 7.12; 11: 35.75; 12: 254.54 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.56; 9: 4; 10: 12.34; 11: 11.97; 12: 147.71 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 9: 4; 10: 4.63; 11: 35.75; 12: 165.52 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 4; 7: 0.71808 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 4; 7: 0.34272 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.05; 10: 19.46; 12: 402.25 | [24 empty] | Итого по расценке
275.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 1.16; 12: 41.47 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.84 | 1 | 1.16 | 35.75 | 41.47 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.91; 12: 461.53 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 14.46; 12: 516.91 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 8.39; 12: 299.99 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.47; 12: 1260.62 | [25 empty] | Всего по позиции
276 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  |  | м3 | 0.83232 | 1 | 0.83232 | 548.3 |  | 456.36 | 9.14 | 4171.13 | [18 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М150
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=4,96128-2,04*2,024 | [30 empty] | Объем=4,96128-2,04*2,024
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 456.36; 12: 4171.13 | [25 empty] | Всего по позиции
277 | ФЕР11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.408; 6: 1; 7: 0.408 | [18 empty] | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером
|  | Объем=(243,2-202,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9) |  |  | чел.-ч | 26.97 |  | 11.0038 | 10.94 | 1.25 | 150.48 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.01224; 8: 31.26; 10: 0.38 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.72; 7: 0.29376; 8: 30; 10: 8.81 | [21 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.01632; 8: 65.71; 10: 1.07 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.25; 7: 0.102; 8: 2.7; 10: 0.28 | [21 empty] | Термосы 100 л
| 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 |  |  | 4: т; 5: 0.02; 7: 0.00816; 8: 1383.1; 10: 11.29 | [21 empty] | Битумы нефтяные строительные БН-90/10
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  | 4: т; 5: 0.04; 7: 0.01632; 8: 2606.9; 10: 42.54 | [21 empty] | Керосин для технических целей
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.5; 7: 0.204; 8: 1.82; 10: 0.37 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 295.05; 9: 1.25; 10: 150.48; 11: 35.75; 12: 5379.66 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.85; 10: 10.55; 11: 11.97; 12: 126.28 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.87; 10: 0.35; 11: 35.75; 12: 12.51 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 132.85; 10: 54.2; 11: 9.14; 12: 495.39 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.97; 7: 11.0038 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.02856 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 453.75; 10: 215.23; 12: 6001.33 | [24 empty] | Итого по расценке
277.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.09; 12: 3.22 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.87 | 0.25 | 0.09 | 35.75 | 3.22 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 150.92; 12: 5395.39 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 169.03; 12: 6042.84 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 98.1; 12: 3507 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 482.45; 12: 15554.39 | [25 empty] | Всего по позиции
278 | ФЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.408; 6: 1; 7: 0.408 | [18 empty] | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой
|  | Объем=(243,2-202,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) |  |  | чел.-ч | 29.6 |  | 12.0768 | 10.06 | 1.25 | 151.87 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.23; 7: 0.09384; 8: 31.26; 10: 2.93 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.33; 7: 0.13464; 8: 65.71; 10: 8.85 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7; 7: 2.856; 8: 2.7; 10: 7.71 | [21 empty] | Термосы 100 л
| 01.2.01.02-0031 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  |  | 4: т; 5: 0.023; 7: 0.009384; 8: 1412.5; 10: 13.25 | [21 empty] | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
| 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная |  |  | 4: т; 5: 0.246; 7: 0.10037; 8: 1995; 10: 200.23 | [21 empty] | Мастика битумно-резиновая кровельная
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  | 4: кг; 5: 54; 7: 22.032; 8: 6.15; 10: 135.5 | [21 empty] | Бензин-растворитель
| 01.3.05.30-0001 | Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира |  |  | 4: т; 5: 0.004; 7: 0.001632; 8: 37870; 10: 61.8 | [21 empty] | Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.5; 7: 0.204; 8: 1.82; 10: 0.37 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 297.78; 9: 1.25; 10: 151.87; 11: 35.75; 12: 5429.35 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 47.77; 10: 19.49; 11: 11.97; 12: 233.3 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.94; 10: 2.83; 11: 35.75; 12: 101.17 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1007.75; 10: 411.16; 11: 9.14; 12: 3758 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.6; 7: 12.0768 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.56; 7: 0.22848 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1353.3; 10: 582.52; 12: 9420.65 | [24 empty] | Итого по расценке
278.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.71; 12: 25.38 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 6.94 | 0.25 | 0.71 | 35.75 | 25.38 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 155.41; 12: 5555.9 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 174.06; 12: 6222.61 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 101.02; 12: 3611.34 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 858.31; 12: 19279.98 | [25 empty] | Всего по позиции
279 | ФССЦ-12.1.02.03-0179 | Техноэласт: Термо ЭПП |  |  | м2 | 45.7 | 1 | 45.7 | 24.94 |  | 1139.76 | 9.14 | 10417.41 | [18 empty] | Техноэласт: Термо ЭПП
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=272,384-226,688 | [30 empty] | Объем=272,384-226,688
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1139.76; 12: 10417.41 | [25 empty] | Всего по позиции
280 | ФЕР11-01-004-04 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.408; 6: 1; 7: 0.408 | [18 empty] | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой
|  | Объем=(243,2-202,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) |  |  | чел.-ч | 21.3 |  | 8.6904 | 10.06 | 1.25 | 109.28 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.06528; 8: 31.26; 10: 2.04 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.22; 7: 0.08976; 8: 65.71; 10: 5.9 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.5; 7: 1.836; 8: 2.7; 10: 4.96 | [21 empty] | Термосы 100 л
| 01.2.01.02-0031 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  |  | 4: т; 5: 0.023; 7: 0.009384; 8: 1412.5; 10: 13.25 | [21 empty] | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
| 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная |  |  | 4: т; 5: 0.13; 7: 0.05304; 8: 1995; 10: 105.81 | [21 empty] | Мастика битумно-резиновая кровельная
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  | 4: кг; 5: 54; 7: 22.032; 8: 6.15; 10: 135.5 | [21 empty] | Бензин-растворитель
| 01.3.05.30-0001 | Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира |  |  | 4: т; 5: 0.004; 7: 0.001632; 8: 37870; 10: 61.8 | [21 empty] | Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
| 1 | ОТ |  |  | 8: 214.28; 9: 1.25; 10: 109.28; 11: 35.75; 12: 3906.76 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 31.61; 10: 12.9; 11: 11.97; 12: 154.41 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.71; 10: 1.92; 11: 35.75; 12: 68.64 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 775.42; 10: 316.37; 11: 9.14; 12: 2891.62 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.3; 7: 8.6904 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 0.15504 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1021.31; 10: 438.55; 12: 6952.79 | [24 empty] | Итого по расценке
280.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.48; 12: 17.16 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 4.71 | 0.25 | 0.48 | 35.75 | 17.16 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.68; 12: 3992.56 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 125.08; 12: 4471.67 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 72.59; 12: 2595.16 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 636.7; 12: 14036.78 | [25 empty] | Всего по позиции
281 | ФССЦ-12.1.02.03-0179 | Техноэласт: Термо ЭПП |  |  | м2 | 45.7 | 1 | 45.7 | 24.94 |  | 1139.76 | 9.14 | 10417.41 | [18 empty] | Техноэласт: Термо ЭПП
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=272,384-226,688 | [30 empty] | Объем=272,384-226,688
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1139.76; 12: 10417.41 | [25 empty] | Всего по позиции
282 | ФЕР27-04-016-06 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: неподтопляемой |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.0408; 6: 1; 7: 0.0408 | [18 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: неподтопляемой
|  | Объем=(243,2-202,4) / 1000 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 32.4 |  | 1.3219 | 7.94 | 1.25 | 13.12 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.00816; 8: 65.71; 10: 0.54 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  | 4: т; 5: 0.0023; 7: 9.38e-05; 8: 5989; 10: 0.56 | [21 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 257.26; 9: 1.25; 10: 13.12; 11: 35.75; 12: 469.04 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.14; 10: 0.54; 11: 11.97; 12: 6.46 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 10: 0.09; 11: 35.75; 12: 3.22 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.77; 10: 0.56; 11: 9.14; 12: 5.12 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.4; 7: 1.3219 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.00816 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 284.17; 10: 14.22; 12: 480.62 | [24 empty] | Итого по расценке
282.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.02; 12: 0.72 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.32 | 0.25 | 0.02 | 35.75 | 0.72 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.23; 12: 472.98 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 19.45; 12: 695.28 | [23 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 17.73; 12: 633.79 | [23 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.42; 12: 1810.41 | [25 empty] | Всего по позиции
283 | ФССЦ-01.7.12.05-0053 | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2 |  |  | м2 | 44.88 | 1 | 44.88 | 5.46 |  | 245.04 | 9.14 | 2239.67 | [18 empty] | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2
|  | (Материалы для строительных работ) | [37 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(243,2-202,4)*1,1 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4)*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.04; 12: 2239.67 | [25 empty] | Всего по позиции
284 | ФЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.408; 6: 1; 7: 0.408 | [18 empty] | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
|  | Объем=(243,2-202,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) |  |  | чел.-ч | 25.8 |  | 10.5264 | 8.97 | 1.25 | 118.03 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.18; 7: 0.07344; 8: 31.26; 10: 2.3 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.9; 7: 0.3672; 8: 65.71; 10: 24.13 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 231.43; 9: 1.25; 10: 118.03; 11: 35.75; 12: 4219.57 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64.77; 10: 26.43; 11: 11.97; 12: 316.37 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.87; 10: 5.25; 11: 35.75; 12: 187.69 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.8; 7: 10.5264 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 7: 0.44064 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 296.2; 10: 144.46; 12: 4535.94 | [24 empty] | Итого по расценке
284.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 1.31; 12: 46.83 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 12.87 | 0.25 | 1.31 | 35.75 | 46.83 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.59; 12: 4454.09 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 139.54; 12: 4988.58 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 80.98; 12: 2895.16 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 366.29; 12: 12466.51 | [25 empty] | Всего по позиции
285 | ФССЦ-12.2.05.09-0009 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300 |  |  | м3 | 2.522 | 1 | 2.522 | 1634.71 |  | 4122.74 | 9.14 | 37681.84 | [18 empty] | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=15,03-12,508 | [30 empty] | Объем=15,03-12,508
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4122.74; 12: 37681.84 | [25 empty] | Всего по позиции
286 | ФЕР27-04-016-06 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: неподтопляемой |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.0408; 6: 1; 7: 0.0408 | [18 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: неподтопляемой
|  | Объем=(243,2-202,4) / 1000 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 32.4 |  | 1.3219 | 7.94 | 1.25 | 13.12 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.00816; 8: 65.71; 10: 0.54 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  | 4: т; 5: 0.0023; 7: 9.38e-05; 8: 5989; 10: 0.56 | [21 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 257.26; 9: 1.25; 10: 13.12; 11: 35.75; 12: 469.04 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.14; 10: 0.54; 11: 11.97; 12: 6.46 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 10: 0.09; 11: 35.75; 12: 3.22 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.77; 10: 0.56; 11: 9.14; 12: 5.12 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.4; 7: 1.3219 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.00816 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 284.17; 10: 14.22; 12: 480.62 | [24 empty] | Итого по расценке
286.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.02; 12: 0.72 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.32 | 0.25 | 0.02 | 35.75 | 0.72 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.23; 12: 472.98 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 19.45; 12: 695.28 | [23 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 17.73; 12: 633.79 | [23 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.42; 12: 1810.41 | [25 empty] | Всего по позиции
287 | ФССЦ-12.1.02.10-0098 | Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Г4 |  |  | м2 | 44.88 | 1 | 44.88 | 15.71 |  | 705.06 | 9.14 | 6444.25 | [18 empty] | Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Г4
|  | (Автомобильные дороги) | [37 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Объем=(243,2-202,4)*1,1 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4)*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 705.06; 12: 6444.25 | [25 empty] | Всего по позиции
288 | ФЕР11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев: гравийных |  |  | 4: м3; 5: 1.224; 6: 1; 7: 1.224 | [18 empty] | Устройство подстилающих слоев: гравийных
|  | Объем=(243,2-202,4)*0,03 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4)*0,03
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7) |  |  | чел.-ч | 3.16 |  | 3.8678 | 8.31 | 1.25 | 40.18 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.11016; 8: 89.99; 10: 9.91 | [21 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.93; 7: 1.1383; 8: 0.55; 10: 0.63 | [21 empty] | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.46; 7: 0.56304; 8: 90; 10: 50.67 | [21 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.15; 7: 0.1836; 8: 2.44; 10: 0.45 | [21 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.26; 9: 1.25; 10: 40.18; 11: 35.75; 12: 1436.44 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 50.01; 10: 61.21; 11: 11.97; 12: 732.68 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.54; 10: 6.78; 11: 35.75; 12: 242.39 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.45; 11: 9.14; 12: 4.11 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.16; 7: 3.8678 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 7: 0.6732 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 76.64; 10: 101.84; 12: 2173.23 | [24 empty] | Итого по расценке
288.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 1.7; 12: 60.78 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 5.54 | 0.25 | 1.7 | 35.75 | 60.78 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.66; 12: 1739.61 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 54.5; 12: 1948.36 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 31.63; 12: 1130.75 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.67; 12: 5313.12 | [25 empty] | Всего по позиции
289 | ФССЦ-02.2.01.02-1043 | Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм |  |  | м3 | 1.5667 | 1 | 1.5667 | 113.2 |  | 177.35 | 9.14 | 1620.98 | [18 empty] | Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=9,33888-7,77216 | [30 empty] | Объем=9,33888-7,77216
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177.35; 12: 1620.98 | [25 empty] | Всего по позиции
290 | ФЕР27-04-016-06 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: неподтопляемой |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.0408; 6: 1; 7: 0.0408 | [18 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: неподтопляемой
|  | Объем=(243,2-202,4) / 1000 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 32.4 |  | 1.3219 | 7.94 | 1.25 | 13.12 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.00816; 8: 65.71; 10: 0.54 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  | 4: т; 5: 0.0023; 7: 9.38e-05; 8: 5989; 10: 0.56 | [21 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 257.26; 9: 1.25; 10: 13.12; 11: 35.75; 12: 469.04 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.14; 10: 0.54; 11: 11.97; 12: 6.46 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 10: 0.09; 11: 35.75; 12: 3.22 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.77; 10: 0.56; 11: 9.14; 12: 5.12 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.4; 7: 1.3219 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.00816 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 284.17; 10: 14.22; 12: 480.62 | [24 empty] | Итого по расценке
290.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.02; 12: 0.72 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.32 | 0.25 | 0.02 | 35.75 | 0.72 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.23; 12: 472.98 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 19.45; 12: 695.28 | [23 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 17.73; 12: 633.79 | [23 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.42; 12: 1810.41 | [25 empty] | Всего по позиции
291 | ФССЦ-01.7.12.05-0053 | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2 |  |  | м2 | 44.88 | 1 | 44.88 | 5.46 |  | 245.04 | 9.14 | 2239.67 | [18 empty] | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2
|  | (Материалы для строительных работ) | [37 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(243,2-202,4)*1,1 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4)*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.04; 12: 2239.67 | [25 empty] | Всего по позиции
292 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.408; 6: 1; 7: 0.408 | [18 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Объем=(243,2-202,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 35.6 |  | 14.5248 | 7.94 | 1.25 | 144.16 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.27; 7: 0.51816; 8: 31.26; 10: 16.2 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7.82; 7: 3.1906; 8: 0.5; 10: 1.6 | [21 empty] | Вибраторы поверхностные
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 3.5; 7: 1.428; 8: 2.44; 10: 3.48 | [21 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.66; 9: 1.25; 10: 144.16; 11: 35.75; 12: 5153.72 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.61; 10: 17.79; 11: 11.97; 12: 212.95 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.15; 10: 7; 11: 35.75; 12: 250.25 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.54; 10: 3.48; 11: 9.14; 12: 31.81 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.6; 7: 14.5248 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 7: 0.51816 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.81; 10: 165.43; 12: 5398.48 | [24 empty] | Итого по расценке
292.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 1.75; 12: 62.56 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 17.15 | 0.25 | 1.75 | 35.75 | 62.56 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 152.91; 12: 5466.53 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 171.26; 12: 6122.51 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 99.39; 12: 3553.24 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 437.83; 12: 15136.79 | [25 empty] | Всего по позиции
293 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  |  | м3 | 0.83232 | 1 | 0.83232 | 548.3 |  | 456.36 | 9.14 | 4171.13 | [18 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М150
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=2,04*(2,432-2,024) | [30 empty] | Объем=2,04*(2,432-2,024)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 456.36; 12: 4171.13 | [25 empty] | Всего по позиции
294 | ФЕР11-01-011-02 до толщины 30 мм | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.408; 6: 1; 7: 0.408 | [18 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
|  | Объем=(243,2-202,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | До толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [31 empty] | До толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 0.44 | 2 | 0.35904 | 7.94 | 1.25 | 3.56 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.21 | 2 | 0.17136 | 31.26 |  | 5.36 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 2 | 2 | 1.632 | 0.5 |  | 0.82 | [23 empty] | Вибраторы поверхностные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.49; 9: 2.5; 10: 3.56; 11: 35.75; 12: 127.27 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.56; 9: 2; 10: 6.17; 11: 11.97; 12: 73.85 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 9: 2; 10: 2.32; 11: 35.75; 12: 82.94 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 2; 7: 0.35904 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 2; 7: 0.17136 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.05; 10: 9.73; 12: 201.12 | [24 empty] | Итого по расценке
294.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.58; 12: 20.74 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.84 | 0.5 | 0.58 | 35.75 | 20.74 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.46; 12: 230.95 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 7.24; 12: 258.66 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 4.2; 12: 150.12 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.75; 12: 630.64 | [25 empty] | Всего по позиции
295 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  |  | м3 | 0.41616 | 1 | 0.41616 | 548.3 |  | 228.18 | 9.14 | 2085.57 | [18 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М150
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=1,02*(2,432-2,024) | [30 empty] | Объем=1,02*(2,432-2,024)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 228.18; 12: 2085.57 | [25 empty] | Всего по позиции
296 | ФЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.408; 6: 1; 7: 0.408 | [18 empty] | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
|  | Объем=(243,2-202,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(243,2-202,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | 42.4 |  | 17.2992 | 8.17 | 1.25 | 176.67 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.38; 7: 0.15504; 8: 115.4; 10: 17.89 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.009; 7: 0.003672; 8: 89.99; 10: 0.33 | [21 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.7; 7: 1.9176; 8: 60; 10: 115.06 | [21 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.51; 7: 0.20808; 8: 65.71; 10: 13.67 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | 4: м3; 5: 0.05; 7: 0.0204; 8: 59.99; 10: 1.22 | [21 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
| 1 | ОТ |  |  | 8: 346.41; 9: 1.25; 10: 176.67; 11: 35.75; 12: 6315.95 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 360.17; 10: 146.95; 11: 11.97; 12: 1758.99 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.14; 10: 4.55; 11: 35.75; 12: 162.66 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3; 10: 1.22; 11: 9.14; 12: 11.15 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.4; 7: 17.2992 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 0.3672 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 709.58; 10: 324.84; 12: 8086.09 | [24 empty] | Итого по расценке
296.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 1.14; 12: 40.76 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 11.14 | 0.25 | 1.14 | 35.75 | 40.76 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 182.36; 12: 6519.37 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 206.07; 12: 7366.89 | [23 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 10: 140.42; 12: 5019.91 | [23 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 672.47; 12: 20513.65 | [25 empty] | Всего по позиции
297 | ФССЦ-05.2.02.22-0012 | Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 60 мм |  |  | м2 | 40.8 | 1 | 40.8 | 93.62 |  | 3819.7 | 9.14 | 34912.06 | [18 empty] | Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 60 мм
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=243,2-202,4 | [30 empty] | Объем=243,2-202,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3819.7; 12: 34912.06 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 3.5 | [30 empty] | Тип 3.5
304 | ФЕР11-01-011-02 до толщины 100 мм | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 4.853; 6: 1; 7: 4.853 | [18 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
|  | Объем=(0+485,3) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+485,3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | До толщины 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) | [31 empty] | До толщины 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 0.44 | 16 | 34.1651 | 7.94 | 1.25 | 339.09 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.21 | 16 | 16.3061 | 31.26 |  | 509.73 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 2 | 16 | 155.296 | 0.5 |  | 77.65 | [23 empty] | Вибраторы поверхностные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.49; 9: 20; 10: 338.74; 11: 35.75; 12: 12109.96 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.56; 9: 16; 10: 587.02; 11: 11.97; 12: 7026.63 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 9: 16; 10: 220.52; 11: 35.75; 12: 7883.59 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 16; 7: 34.1651 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 16; 7: 16.3061 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.05; 10: 925.76; 12: 19136.59 | [24 empty] | Итого по расценке
304.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 55.13; 12: 1970.9 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.84 | 4 | 55.13 | 35.75 | 1970.9 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 614.39; 12: 21964.45 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 688.12; 12: 24600.18 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 399.35; 12: 14276.89 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2068.36; 12: 59984.56 | [25 empty] | Всего по позиции
305 | ФССЦ-04.3.02.09-0939 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций |  |  | кг | 10890.132 | 1 | 10890.132 | 23.7 |  | 258096.13 | 9.14 | 2358998.63 | [18 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=(9,90012+39,60048)*220 | [30 empty] | Объем=(9,90012+39,60048)*220
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 258096.13; 12: 2358998.63 | [25 empty] | Всего по позиции
306 | ФЕР15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  | 4: 100 м2; 5: 4.853; 6: 1; 7: 4.853 | [18 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
|  | Объем=(0+485,3) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+485,3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.69 |  | 17.9076 | 9.18 | 1.25 | 205.49 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04853; 8: 27.66; 10: 1.34 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.19412; 8: 65.71; 10: 12.76 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.82; 7: 13.6855; 8: 6.82; 10: 93.33 | [21 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.01; 7: 0.04853; 8: 2.44; 10: 0.12 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 1; 7: 4.853; 8: 1.82; 10: 8.83 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.87; 9: 1.25; 10: 205.46; 11: 35.75; 12: 7345.2 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.14; 10: 107.45; 11: 11.97; 12: 1286.18 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 2.81; 11: 35.75; 12: 100.46 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.84; 10: 8.93; 11: 9.14; 12: 81.62 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 17.9076 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.24265 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 57.85; 10: 321.84; 12: 8713 | [24 empty] | Итого по расценке
306.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.7; 12: 25.03 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.58 | 0.25 | 0.7 | 35.75 | 25.03 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 208.97; 12: 7470.69 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 208.97; 12: 7470.69 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 102.4; 12: 3660.64 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 633.91; 12: 19869.36 | [25 empty] | Всего по позиции
307 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 66.9714 | 1 | 66.9714 | 13.08 |  | 875.99 | 9.14 | 8006.55 | [18 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 875.99; 12: 8006.55 | [25 empty] | Всего по позиции
619 | ФЕР11-01-050-01 Устройство подложки под ламинат | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  |  | 4: 100 м2; 5: 4.853; 6: 1; 7: 4.853 | [18 empty] | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
|  | Объем=(0+485,3) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+485,3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | чел.-ч | 3.45 |  | 16.7429 | 8.53 | 1.25 | 178.52 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.09706; 8: 65.71; 10: 6.38 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  |  | 4: м2; 5: 122.4; 7: 594.0072; 8: 12.19; 10: 7240.95 | [21 empty] | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.43; 9: 1.25; 10: 178.53; 11: 35.75; 12: 6382.45 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 10: 6.36; 11: 11.97; 12: 76.13 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 1.12; 11: 35.75; 12: 40.04 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1492.06; 10: 7240.97; 11: 9.14; 12: 66182.47 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.45; 7: 16.7429 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.09706 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1522.8; 10: 7425.86; 12: 72641.05 | [24 empty] | Итого по расценке
619.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.28; 12: 10.01 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 35.75 | 10.01 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 179.93; 12: 6432.5 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 201.52; 12: 7204.4 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 116.95; 12: 4181.13 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7744.61; 12: 84036.59 | [25 empty] | Всего по позиции
638 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее |  |  | 4: 100 м2; 5: 4.853; 6: 1; 7: 4.853 | [18 empty] | Устройство покрытий: из линолеума на клее
|  | Объем=(0+485,3) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+485,3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7) |  |  | чел.-ч | 38.2 |  | 185.3846 | 8.31 | 1.25 | 1925.68 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.35; 7: 1.6986; 8: 31.26; 10: 53.1 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.5; 7: 2.4265; 8: 65.71; 10: 159.45 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.5; 7: 2.4265; 8: 1.82; 10: 4.42 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 317.44; 9: 1.25; 10: 1925.67; 11: 35.75; 12: 68842.7 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.8; 10: 212.56; 11: 11.97; 12: 2544.34 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.53; 10: 51.1; 11: 35.75; 12: 1826.83 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.91; 10: 4.42; 11: 9.14; 12: 40.4 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.2; 7: 185.3846 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 7: 4.125 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 362.15; 10: 2142.65; 12: 71427.44 | [24 empty] | Итого по расценке
638.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 12.78; 12: 456.89 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 10.53 | 0.25 | 12.78 | 35.75 | 456.89 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 1989.55; 12: 71126.42 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 2228.3; 12: 79661.59 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 1293.21; 12: 46232.17 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5676.94; 12: 197778.09 | [25 empty] | Всего по позиции
617 | ФССЦ-01.6.03.04-0012 | Линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, толщиной: 2,5 мм |  |  | м2 | 495.006 | 1 | 495.006 | 150.2 |  | 74349.9 | 9.14 | 679558.09 | [18 empty] | Линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, толщиной: 2,5 мм
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74349.9; 12: 679558.09 | [25 empty] | Всего по позиции
618 | ФССЦ-14.1.02.04-0102 | Клей для укладки ПВХ-покрытий |  |  | кг | 242.65 | 1 | 242.65 | 25.56 |  | 6202.13 | 9.14 | 56687.47 | [18 empty] | Клей для укладки ПВХ-покрытий
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6202.13; 12: 56687.47 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 3.6 | [30 empty] | Тип 3.6
313 | ФЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.012; 6: 1; 7: 0.012 | [18 empty] | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой
|  | Объем=(64,6-63,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(64,6-63,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) |  |  | чел.-ч | 29.6 |  | 0.3552 | 10.06 | 1.25 | 4.47 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.23; 7: 0.00276; 8: 31.26; 10: 0.09 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.33; 7: 0.00396; 8: 65.71; 10: 0.26 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.22-421 | Термосы 100 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7; 7: 0.084; 8: 2.7; 10: 0.23 | [21 empty] | Термосы 100 л
| 01.2.01.02-0031 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  |  | 4: т; 5: 0.023; 7: 0.000276; 8: 1412.5; 10: 0.39 | [21 empty] | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
| 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная |  |  | 4: т; 5: 0.246; 7: 0.002952; 8: 1995; 10: 5.89 | [21 empty] | Мастика битумно-резиновая кровельная
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  | 4: кг; 5: 54; 7: 0.648; 8: 6.15; 10: 3.99 | [21 empty] | Бензин-растворитель
| 01.3.05.30-0001 | Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира |  |  | 4: т; 5: 0.004; 7: 4.8e-05; 8: 37870; 10: 1.82 | [21 empty] | Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.5; 7: 0.006; 8: 1.82; 10: 0.01 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 297.78; 9: 1.25; 10: 4.47; 11: 35.75; 12: 159.8 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 47.77; 10: 0.57; 11: 11.97; 12: 6.82 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.94; 10: 0.08; 11: 35.75; 12: 2.86 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1007.75; 10: 12.09; 11: 9.14; 12: 110.5 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.6; 7: 0.3552 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.56; 7: 0.00672 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1353.3; 10: 17.13; 12: 277.12 | [24 empty] | Итого по расценке
313.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.02; 12: 0.72 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 6.94 | 0.25 | 0.02 | 35.75 | 0.72 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.57; 12: 163.38 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 5.12; 12: 182.99 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 2.97; 12: 106.2 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.24; 12: 567.03 | [25 empty] | Всего по позиции
314 | ФССЦ-12.1.02.03-0179 | Техноэласт: Термо ЭПП |  |  | м2 | 1.34 | 1 | 1.34 | 24.94 |  | 33.42 | 9.14 | 305.46 | [18 empty] | Техноэласт: Термо ЭПП
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=72,352-71,008 | [30 empty] | Объем=72,352-71,008
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.42; 12: 305.46 | [25 empty] | Всего по позиции
319 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.012; 6: 1; 7: 0.012 | [18 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Объем=(64,6-63,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(64,6-63,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 35.6 |  | 0.4272 | 7.94 | 1.25 | 4.24 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.27; 7: 0.01524; 8: 31.26; 10: 0.48 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7.82; 7: 0.09384; 8: 0.5; 10: 0.05 | [21 empty] | Вибраторы поверхностные
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 3.5; 7: 0.042; 8: 2.44; 10: 0.1 | [21 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.66; 9: 1.25; 10: 4.24; 11: 35.75; 12: 151.58 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.61; 10: 0.52; 11: 11.97; 12: 6.22 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.15; 10: 0.21; 11: 35.75; 12: 7.51 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.54; 10: 0.1; 11: 9.14; 12: 0.91 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.6; 7: 0.4272 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 7: 0.01524 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.81; 10: 4.86; 12: 158.71 | [24 empty] | Итого по расценке
319.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.05; 12: 1.79 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 17.15 | 0.25 | 0.05 | 35.75 | 1.79 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.5; 12: 160.88 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 5.04; 12: 180.19 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 2.93; 12: 104.57 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.88; 12: 445.26 | [25 empty] | Всего по позиции
323 | ФЕР11-01-011-02 до толщины 100 мм | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.646; 6: 1; 7: 0.646 | [18 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
|  | Объем=(0+64,6) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+64,6) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | До толщины 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) | [31 empty] | До толщины 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 0.44 | 16 | 4.5478 | 7.94 | 1.25 | 45.14 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.21 | 16 | 2.1706 | 31.26 |  | 67.85 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 2 | 16 | 20.672 | 0.5 |  | 10.34 | [23 empty] | Вибраторы поверхностные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.49; 9: 20; 10: 45.09; 11: 35.75; 12: 1611.97 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.56; 9: 16; 10: 78.14; 11: 11.97; 12: 935.34 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 9: 16; 10: 29.35; 11: 35.75; 12: 1049.26 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 16; 7: 4.5478 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 16; 7: 2.1706 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.05; 10: 123.23; 12: 2547.31 | [24 empty] | Итого по расценке
323.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 7.34; 12: 262.41 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.84 | 4 | 7.34 | 35.75 | 262.41 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.78; 12: 2923.64 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 91.59; 12: 3274.48 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 53.16; 12: 1900.37 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 275.32; 12: 7984.57 | [25 empty] | Всего по позиции
324 | ФССЦ-04.3.02.09-0939 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций |  |  | кг | 1449.624 | 1 | 1449.624 | 23.7 |  | 34356.09 | 9.14 | 314014.66 | [18 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=(1,31784+5,27136)*220 | [30 empty] | Объем=(1,31784+5,27136)*220
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34356.09; 12: 314014.66 | [25 empty] | Всего по позиции
325 | ФЕР15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.646; 6: 1; 7: 0.646 | [18 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
|  | Объем=(0+64,6) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+64,6) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.69 |  | 2.3837 | 9.18 | 1.25 | 27.35 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00646; 8: 27.66; 10: 0.18 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.02584; 8: 65.71; 10: 1.7 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.82; 7: 1.8217; 8: 6.82; 10: 12.42 | [21 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.01; 7: 0.00646; 8: 2.44; 10: 0.02 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 1; 7: 0.646; 8: 1.82; 10: 1.18 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.87; 9: 1.25; 10: 27.35; 11: 35.75; 12: 977.76 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.14; 10: 14.3; 11: 11.97; 12: 171.17 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 0.37; 11: 35.75; 12: 13.23 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.84; 10: 1.19; 11: 9.14; 12: 10.88 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 2.3837 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0323 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 57.85; 10: 42.84; 12: 1159.81 | [24 empty] | Итого по расценке
325.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.09; 12: 3.22 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.58 | 0.25 | 0.09 | 35.75 | 3.22 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.81; 12: 994.21 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 27.81; 12: 994.21 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 13.63; 12: 487.16 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.37; 12: 2644.4 | [25 empty] | Всего по позиции
326 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 8.9148 | 1 | 8.9148 | 13.08 |  | 116.61 | 9.14 | 1065.82 | [18 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.61; 12: 1065.82 | [25 empty] | Всего по позиции
327 | ФЕР11-01-047-02 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.012; 6: 1; 7: 0.012 | [18 empty] | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
|  | Объем=(64,6-63,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(64,6-63,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 234.92 |  | 2.819 | 8.74 | 1.25 | 30.8 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00024; 8: 83.43; 10: 0.02 | [21 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 5 т
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00012; 8: 115.4; 10: 0.01 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.69; 7: 0.02028; 8: 12.39; 10: 0.25 | [21 empty] | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00012; 8: 65.71; 10: 0.01 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.44; 7: 0.00528; 8: 2.44; 10: 0.01 | [21 empty] | Вода
| 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  | 4: т; 5: 0.009; 7: 0.000108; 8: 6513; 10: 0.7 | [21 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2053.2; 9: 1.25; 10: 30.8; 11: 35.75; 12: 1101.1 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.42; 10: 0.29; 11: 11.97; 12: 3.47 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.53; 10: 0.21; 11: 35.75; 12: 7.51 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 59.69; 10: 0.72; 11: 9.14; 12: 6.58 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 234.92; 7: 2.819 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 7: 0.02076 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2137.31; 10: 31.81; 12: 1111.15 | [24 empty] | Итого по расценке
327.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.05; 12: 1.79 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 17.53 | 0.25 | 0.05 | 35.75 | 1.79 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.06; 12: 1110.4 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 34.79; 12: 1243.65 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 20.19; 12: 721.76 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.84; 12: 3078.35 | [25 empty] | Всего по позиции
328 | ФССЦ-11.2.04.05-0001 | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм |  |  | м3 | 0.00012 | 1 | 0.00012 | 2500 |  | 0.3 | 9.14 | 2.74 | [18 empty] | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=0,00646-0,00634 | [30 empty] | Объем=0,00646-0,00634
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.3; 12: 2.74 | [25 empty] | Всего по позиции
329 | ФССЦ-06.2.05.03-1004 | Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм |  |  | м2 | 1.224 | 1 | 1.224 | 85 |  | 104.04 | 9.14 | 950.93 | [18 empty] | Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=65,892-64,668 | [30 empty] | Объем=65,892-64,668
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.04; 12: 950.93 | [25 empty] | Всего по позиции
330 | ФССЦ-14.1.06.02-1002 | Клей плиточный |  |  | кг | 91.8 | 1 | 91.8 | 1.37 |  | 125.77 | 9.14 | 1149.54 | [18 empty] | Клей плиточный
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=503,9-0,4121*1000 | [30 empty] | Объем=503,9-0,4121*1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.77; 12: 1149.54 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 3.7 | [30 empty] | Тип 3.7
333 | ФЕР11-01-011-02 до толщины 100 мм | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.942; 6: 1; 7: 0.942 | [18 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
|  | Объем=(0+94,2) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+94,2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | До толщины 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) | [31 empty] | До толщины 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 0.44 | 16 | 6.6317 | 7.94 | 1.25 | 65.82 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.21 | 16 | 3.1651 | 31.26 |  | 98.94 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 2 | 16 | 30.144 | 0.5 |  | 15.07 | [23 empty] | Вибраторы поверхностные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.49; 9: 20; 10: 65.75; 11: 35.75; 12: 2350.56 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.56; 9: 16; 10: 113.94; 11: 11.97; 12: 1363.86 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 9: 16; 10: 42.8; 11: 35.75; 12: 1530.1 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 16; 7: 6.6317 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 16; 7: 3.1651 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.05; 10: 179.69; 12: 3714.42 | [24 empty] | Итого по расценке
333.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 10.7; 12: 382.53 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.84 | 4 | 10.7 | 35.75 | 382.53 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.25; 12: 4263.19 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 133.56; 12: 4774.77 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 77.51; 12: 2771.07 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 401.46; 12: 11642.79 | [25 empty] | Всего по позиции
334 | ФССЦ-04.3.02.09-0939 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций |  |  | кг | 2113.848 | 1 | 2113.848 | 23.7 |  | 50098.2 | 9.14 | 457897.55 | [18 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=(1,92168+7,68672)*220 | [30 empty] | Объем=(1,92168+7,68672)*220
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50098.2; 12: 457897.55 | [25 empty] | Всего по позиции
335 | ФЕР15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.942; 6: 1; 7: 0.942 | [18 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
|  | Объем=(0+94,2) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+94,2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.69 |  | 3.476 | 9.18 | 1.25 | 39.89 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00942; 8: 27.66; 10: 0.26 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.03768; 8: 65.71; 10: 2.48 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.82; 7: 2.6564; 8: 6.82; 10: 18.12 | [21 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.01; 7: 0.00942; 8: 2.44; 10: 0.02 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 1; 7: 0.942; 8: 1.82; 10: 1.71 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.87; 9: 1.25; 10: 39.88; 11: 35.75; 12: 1425.71 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.14; 10: 20.86; 11: 11.97; 12: 249.69 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 0.55; 11: 35.75; 12: 19.66 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.84; 10: 1.73; 11: 9.14; 12: 15.81 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 3.476 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0471 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 57.85; 10: 62.47; 12: 1691.21 | [24 empty] | Итого по расценке
335.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.14; 12: 5.01 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.58 | 0.25 | 0.14 | 35.75 | 5.01 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.57; 12: 1450.38 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 40.57; 12: 1450.38 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 19.88; 12: 710.69 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.06; 12: 3857.29 | [25 empty] | Всего по позиции
336 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 12.9996 | 1 | 12.9996 | 13.08 |  | 170.03 | 9.14 | 1554.07 | [18 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 170.03; 12: 1554.07 | [25 empty] | Всего по позиции
Чердак | [30 empty] | Чердак
Тип 4.1 | [30 empty] | Тип 4.1
324 | ФССЦ-04.3.02.09-0939 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций |  |  | кг | 3765.6115 | 1 | 3765.6115 | 23.7 |  | 89244.99 | 9.14 | 815699.21 | [18 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=(21,39552+21,39552)*88 | [30 empty] | Объем=(21,39552+21,39552)*88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89244.99; 12: 815699.21 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 4.2 | [30 empty] | Тип 4.2
334 | ФССЦ-04.3.02.09-0939 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций |  |  | кг | 2061.0691 | 1 | 2061.0691 | 23.7 |  | 48847.34 | 9.14 | 446464.69 | [18 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=(2,01552+21,40572)*88 | [30 empty] | Объем=(2,01552+21,40572)*88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48847.34; 12: 446464.69 | [25 empty] | Всего по позиции
362 | ФЕР15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.988; 6: 1; 7: 0.988 | [18 empty] | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
|  | Объем=(0+98,8) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+98,8) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 3.69 |  | 3.6457 | 9.18 | 1.25 | 41.83 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00988; 8: 27.66; 10: 0.27 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.03952; 8: 65.71; 10: 2.6 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.82; 7: 2.7862; 8: 6.82; 10: 19 | [21 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.01; 7: 0.00988; 8: 2.44; 10: 0.02 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 1; 7: 0.988; 8: 1.82; 10: 1.8 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.87; 9: 1.25; 10: 41.83; 11: 35.75; 12: 1495.42 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.14; 10: 21.87; 11: 11.97; 12: 261.78 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 0.57; 11: 35.75; 12: 20.38 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.84; 10: 1.82; 11: 9.14; 12: 16.63 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 7: 3.6457 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0494 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 57.85; 10: 65.52; 12: 1773.83 | [24 empty] | Итого по расценке
362.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.14; 12: 5.01 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.58 | 0.25 | 0.14 | 35.75 | 5.01 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.54; 12: 1520.81 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 42.54; 12: 1520.81 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 20.84; 12: 745.2 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.04; 12: 4044.85 | [25 empty] | Всего по позиции
363 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 13.6344 | 1 | 13.6344 | 13.08 |  | 178.34 | 9.14 | 1630.03 | [18 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 178.34; 12: 1630.03 | [25 empty] | Всего по позиции
Тип 4.3 | [30 empty] | Тип 4.3
368 | ФЕР11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.267; 6: 1; 7: 0.267 | [18 empty] | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
|  | Объем=(59,9-33,2) / 100 | [30 empty] | Объем=(59,9-33,2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | чел.-ч | 3.45 |  | 0.92115 | 8.53 | 1.25 | 9.82 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00534; 8: 65.71; 10: 0.35 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  |  | 4: м2; 5: 122.4; 7: 32.6808; 8: 12.19; 10: 398.38 | [21 empty] | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.43; 9: 1.25; 10: 9.82; 11: 35.75; 12: 351.07 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 10: 0.35; 11: 11.97; 12: 4.19 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 0.06; 11: 35.75; 12: 2.15 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1492.06; 10: 398.38; 11: 9.14; 12: 3641.19 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.45; 7: 0.92115 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00534 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1522.8; 10: 408.55; 12: 3996.45 | [24 empty] | Итого по расценке
368.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.02; 12: 0.72 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.23 | 0.25 | 0.02 | 35.75 | 0.72 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.9; 12: 353.94 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 11.09; 12: 396.41 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 6.44; 12: 230.06 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 426.1; 12: 4623.64 | [25 empty] | Всего по позиции
369 | ФЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.267; 6: 1; 7: 0.267 | [18 empty] | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
|  | Объем=(59,9-33,2) / 100 | [30 empty] | Объем=(59,9-33,2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [31 empty] | в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) |  |  | чел.-ч | 25.8 | 2 | 13.7772 | 8.97 | 1.25 | 154.48 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.18 | 2 | 0.09612 | 31.26 |  | 3 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.9 | 2 | 0.4806 | 65.71 |  | 31.58 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 231.43; 9: 2.5; 10: 154.48; 11: 35.75; 12: 5522.66 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64.77; 9: 2; 10: 34.59; 11: 11.97; 12: 414.04 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.87; 9: 2; 10: 6.87; 11: 35.75; 12: 245.6 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.8; 6: 2; 7: 13.7772 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 2; 7: 0.57672 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 296.2; 10: 189.07; 12: 5936.7 | [24 empty] | Итого по расценке
369.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 1.72; 12: 61.49 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 12.87 | 0.5 | 1.72 | 35.75 | 61.49 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 163.07; 12: 5829.75 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 182.64; 12: 6529.32 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 106; 12: 3789.34 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 479.43; 12: 16316.85 | [25 empty] | Всего по позиции
370 | ФССЦ-12.2.05.10-0006 Плиты минераловатные "Руф Баттс В Оптима" ROCKWOOL, толщиной 60мм | Плиты минераловатные "Руф Баттс" ROCKWOOL |  |  | м3 | 1.63 | 1 | 1.63 | 1270.9 |  | 2071.57 | 9.14 | 18934.15 | [18 empty] | Плиты минераловатные "Руф Баттс" ROCKWOOL
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=(59,9-33,2)*0,06*1,02 | [30 empty] | Объем=(59,9-33,2)*0,06*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2071.57; 12: 18934.15 | [25 empty] | Всего по позиции
371 | ФССЦ-12.2.05.10-0006 Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL, толщиной 120мм | Плиты минераловатные "Руф Баттс" ROCKWOOL |  |  | м3 | 3.27 | 1 | 3.27 | 1270.9 |  | 4155.84 | 9.14 | 37984.38 | [18 empty] | Плиты минераловатные "Руф Баттс" ROCKWOOL
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=(59,9-33,2)*0,12*1,02 | [30 empty] | Объем=(59,9-33,2)*0,12*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4155.84; 12: 37984.38 | [25 empty] | Всего по позиции
372 | ФЕР26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.267; 6: 1; 7: 0.267 | [18 empty] | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
|  | Объем=(59,9-33,2) / 100 | [30 empty] | Объем=(59,9-33,2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 14.36 |  | 3.8341 | 8.74 | 1.25 | 41.89 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.25; 7: 0.06675; 8: 65.71; 10: 4.39 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.03-0022 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 |  |  | 4: кг; 5: 7.423; 7: 1.9819; 8: 112; 10: 221.98 | [21 empty] | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.51; 9: 1.25; 10: 41.89; 11: 35.75; 12: 1497.57 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.43; 10: 4.39; 11: 11.97; 12: 52.55 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.9; 10: 0.77; 11: 35.75; 12: 27.53 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 831.38; 10: 221.98; 11: 9.14; 12: 2028.9 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.36; 7: 3.8341 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.06675 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 973.32; 10: 268.26; 12: 3579.02 | [24 empty] | Итого по расценке
372.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.19; 12: 6.79 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.9 | 0.25 | 0.19 | 35.75 | 6.79 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.85; 12: 1531.89 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 41.56; 12: 1485.93 | [23 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 23.57; 12: 842.54 | [23 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 333.58; 12: 5914.28 | [25 empty] | Всего по позиции
373 | ФССЦ-12.1.02.10-0096 | Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap |  |  | 10 м2 | 3.0705 | 1 | 3.0705 | 253 |  | 776.84 | 9.14 | 7100.32 | [18 empty] | Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=(68,885-38,18) / 10 | [30 empty] | Объем=(68,885-38,18) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 776.84; 12: 7100.32 | [25 empty] | Всего по позиции
376 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.267; 6: 1; 7: 0.267 | [18 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Объем=(59,9-33,2) / 100 | [30 empty] | Объем=(59,9-33,2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 35.6 |  | 9.5052 | 7.94 | 1.25 | 94.34 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.27; 7: 0.33909; 8: 31.26; 10: 10.6 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7.82; 7: 2.0879; 8: 0.5; 10: 1.04 | [21 empty] | Вибраторы поверхностные
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 3.5; 7: 0.9345; 8: 2.44; 10: 2.28 | [21 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 282.66; 9: 1.25; 10: 94.34; 11: 35.75; 12: 3372.66 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.61; 10: 11.64; 11: 11.97; 12: 139.33 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.15; 10: 4.58; 11: 35.75; 12: 163.74 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.54; 10: 2.28; 11: 9.14; 12: 20.84 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.6; 7: 9.5052 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 7: 0.33909 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.81; 10: 108.26; 12: 3532.83 | [24 empty] | Итого по расценке
376.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 1.14; 12: 40.76 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 17.15 | 0.25 | 1.14 | 35.75 | 40.76 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.06; 12: 3577.16 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 112.07; 12: 4006.42 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 65.04; 12: 2325.15 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 286.51; 12: 9905.16 | [25 empty] | Всего по позиции
378 | ФЕР11-01-011-02 до толщины 40 мм | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.267; 6: 1; 7: 0.267 | [18 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
|  | Объем=(59,9-33,2) / 100 | [30 empty] | Объем=(59,9-33,2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| количество слоев | До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [31 empty] | До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) |  |  | чел.-ч | 0.44 | 4 | 0.46992 | 7.94 | 1.25 | 4.66 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.21 | 4 | 0.22428 | 31.26 |  | 7.01 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 2 | 4 | 2.136 | 0.5 |  | 1.07 | [23 empty] | Вибраторы поверхностные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.49; 9: 5; 10: 4.66; 11: 35.75; 12: 166.6 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.56; 9: 4; 10: 8.07; 11: 11.97; 12: 96.6 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.84; 9: 4; 10: 3.03; 11: 35.75; 12: 108.32 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 4; 7: 0.46992 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 4; 7: 0.22428 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.05; 10: 12.73; 12: 263.2 | [24 empty] | Итого по расценке
378.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.76; 12: 27.17 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.84 | 1 | 0.76 | 35.75 | 27.17 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.45; 12: 302.09 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 9.46; 12: 338.34 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 5.49; 12: 196.36 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.44; 12: 825.07 | [25 empty] | Всего по позиции
379 | ФССЦ-04.3.02.09-0939 | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций |  |  | кг | 215.065 | 1 | 215.065 | 23.7 |  | 5097.04 | 9.14 | 46586.95 | [18 empty] | Смеси сухие цементные с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитные, гидроизоляционные, огнестойкие, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=(1,22196+1,22196)*88 | [30 empty] | Объем=(1,22196+1,22196)*88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5097.04; 12: 46586.95 | [25 empty] | Всего по позиции
380 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.267; 6: 1; 7: 0.267 | [18 empty] | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
|  | Объем=(59,9-33,2) / 100 | [30 empty] | Объем=(59,9-33,2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 119.78 |  | 31.9813 | 8.74 | 1.25 | 349.4 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.36; 7: 0.09612; 8: 89.99; 10: 8.65 | [21 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.3; 7: 0.6141; 8: 31.26; 10: 19.2 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.56; 7: 0.41652; 8: 12.39; 10: 5.16 | [21 empty] | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.28; 7: 0.07476; 8: 65.71; 10: 4.91 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.1; 7: 0.0267; 8: 2.44; 10: 0.07 | [21 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.5; 7: 0.1335; 8: 1.82; 10: 0.24 | [21 empty] | Ветошь
| 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  | 4: т; 5: 0.05; 7: 0.01335; 8: 6513; 10: 86.95 | [21 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
| 06.2.02.01-0071 | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная |  |  | 4: м2; 5: 102; 7: 27.234; 8: 67.8; 10: 1846.47 | [21 empty] | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная
| 14.1.06.02-1002 | Клей плиточный |  |  | 4: кг; 5: 450; 7: 120.15; 8: 1.37; 10: 164.61 | [21 empty] | Клей плиточный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1046.88; 9: 1.25; 10: 349.4; 11: 35.75; 12: 12491.05 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 142.03; 10: 37.92; 11: 11.97; 12: 453.9 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 53.61; 10: 14.31; 11: 35.75; 12: 511.58 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7858.9; 10: 2098.33; 11: 9.14; 12: 19178.74 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 119.78; 7: 31.9813 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.5; 7: 1.2015 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9047.81; 10: 2485.65; 12: 32123.69 | [24 empty] | Итого по расценке
380.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 3.58; 12: 127.99 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 53.61 | 0.25 | 3.58 | 35.75 | 127.99 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 367.29; 12: 13130.62 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 411.36; 12: 14706.29 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 238.74; 12: 8534.9 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3139.33; 12: 55492.87 | [25 empty] | Всего по позиции
Башня | [30 empty] | Башня
Плинтусы | [30 empty] | Плинтусы
423 | ФЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [18 empty] | Устройство плинтусов: из плиток керамических
|  | Объем=(561,7-(20,3+279+254,4)) / 100 | [30 empty] | Объем=(561,7-(20,3+279+254,4)) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | 23.82 |  | 1.9056 | 9.51 | 1.25 | 22.65 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 0.004; 8: 31.26; 10: 0.13 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.0048; 8: 65.71; 10: 0.32 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  | 4: м3; 5: 0.16; 7: 0.0128; 8: 600; 10: 7.68 | [21 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М200
| 1 | ОТ |  |  | 8: 226.53; 9: 1.25; 10: 22.65; 11: 35.75; 12: 809.74 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.5; 10: 0.44; 11: 11.97; 12: 5.27 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.38; 10: 0.11; 11: 35.75; 12: 3.93 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 96; 10: 7.68; 11: 9.14; 12: 70.2 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.82; 7: 1.9056 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.0088 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 328.03; 10: 30.77; 12: 885.21 | [24 empty] | Итого по расценке
423.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.03; 12: 1.07 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 1.38 | 0.25 | 0.03 | 35.75 | 1.07 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.79; 12: 814.74 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 25.52; 12: 912.51 | [23 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 14.81; 12: 529.58 | [23 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.13; 12: 2328.37 | [25 empty] | Всего по позиции
424 | ФССЦ-06.2.02.01-0041 | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной: 11 мм |  |  | м2 | 0.808 | 1 | 0.808 | 87.73 |  | 70.89 | 9.14 | 647.93 | [18 empty] | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной: 11 мм
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=8,08*0,1 | [30 empty] | Объем=8,08*0,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.89; 12: 647.93 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Полы : | [38 empty] | Итоги по разделу 2 Полы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4605678.3; 12: 43698743.71 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 58973.72; 12: 2108310.58 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8348.28; 12: 109856.46 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2087.23; 12: 74618.69 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4538356.3; 12: 41480576.67 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4713366.13; 12: 47548582.69 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 58973.72; 12: 2108310.58 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8348.28; 12: 109856.46 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов |  |  | 10: 7930.81; 12: 94931.76 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1669.76; 12: 59693.99 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | доплаты к оплате труда машинистов |  |  | 10: 417.47; 12: 14924.7 | [28 empty] | доплаты к оплате труда машинистов
|  | материалы |  |  | 10: 4538356.3; 12: 41480576.67 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 68206.83; 12: 2438393.8 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 39481; 12: 1411445.18 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 61060.95; 12: 2182929.27 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 68206.83; 12: 2438393.8 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 39481; 12: 1411445.18 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Полы |  |  | 10: 4713366.13; 12: 47548582.69 | [29 empty] | Всего по разделу 2 Полы
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 17270.75; 12: 157854.69 | [28 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 5279,96713 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 134,29316 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Потолки | [29 empty] | Раздел 3. Потолки
431 | ФЕР15-01-047-15 панели потолочные из металлокассет | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.235; 6: 1; 7: 0.235 | [18 empty] | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
|  | Объем=(411,8-(215,9+ 17,2 + 104,7 + 35,6 + 14,9)) / 100 | [30 empty] | Объем=(411,8-(215,9+ 17,2 + 104,7 + 35,6 + 14,9)) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  |  | чел.-ч | 102.46 |  | 24.0781 | 9.4 | 1.25 | 282.92 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.76; 7: 0.1786; 8: 31.26; 10: 5.58 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.58; 7: 1.0763; 8: 65.71; 10: 70.72 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.6.04.02-0011 | Панели потолочные с комплектующими |  |  | 4: м2; 5: 103; 7: 24.205; 8: 51.8; 10: 1253.82 | [21 empty] | Панели потолочные с комплектующими
| 1 | ОТ |  |  | 8: 963.12; 9: 1.25; 10: 282.92; 11: 35.75; 12: 10114.39 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 324.71; 10: 76.31; 11: 11.97; 12: 913.43 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 63.39; 10: 14.9; 11: 35.75; 12: 532.68 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5335.4; 10: 1253.82; 11: 9.14; 12: 11459.91 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 102.46; 7: 24.0781 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.34; 7: 1.2549 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6623.23; 10: 1613.05; 12: 22487.73 | [24 empty] | Итого по расценке
431.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 3.72; 12: 132.99 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 63.39 | 0.25 | 3.72 | 35.75 | 132.99 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 301.54; 12: 10780.06 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 301.54; 12: 10780.06 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 147.75; 12: 5282.23 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2066.06; 12: 38683.01 | [25 empty] | Всего по позиции
433 | ФЕР15-01-055-01 потолок подвесной Грильято | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.046; 6: 1; 7: 0.046 | [18 empty] | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка
|  | Объем=(2267,7-(1321,8 + 22,2+ 610,6 + 22,2 + 286,3)) / 100 | [30 empty] | Объем=(2267,7-(1321,8 + 22,2+ 610,6 + 22,2 + 286,3)) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) |  |  | чел.-ч | 32.8 |  | 1.5088 | 8.86 | 1.25 | 16.71 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00092; 8: 31.26; 10: 0.03 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 290.61; 9: 1.25; 10: 16.71; 11: 35.75; 12: 597.38 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.63; 10: 0.03; 11: 11.97; 12: 0.36 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.27; 10: 0.01; 11: 35.75; 12: 0.36 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.8; 7: 1.5088 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00092 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 291.24; 10: 16.74; 12: 597.74 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.72; 12: 597.74 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 16.72; 12: 597.74 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 8.19; 12: 292.89 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.65; 12: 1488.37 | [25 empty] | Всего по позиции
434 | ФССЦ-09.2.02.01-0011 потолок подвесной Грильято | Комплекты элементов потолков панельных без перфорации ЛАП 06-06-4 |  |  | 100 м2 | 0.05 | 1 | 0.05 | 20659 |  | 1032.95 | 9.14 | 9441.16 | [18 empty] | Комплекты элементов потолков панельных без перфорации ЛАП 06-06-4
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=((2267,7-2263.1)*1,03) / 100 | [30 empty] | Объем=((2267,7-2263.1)*1,03) / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1032.95; 12: 9441.16 | [25 empty] | Всего по позиции
607 | ФЕР15-04-007-02 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков |  |  | 4: 100 м2; 5: 22.677; 6: 1; 7: 22.677 | [18 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
|  | Объем=(0+2267,7) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+2267,7) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 63 |  | 1428.651 | 8.74 | 1.25 | 15608.01 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.45354; 8: 27.66; 10: 12.54 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 3.6283; 8: 65.71; 10: 238.42 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  | 4: м2; 5: 0.84; 7: 19.0487; 8: 72.32; 10: 1377.6 | [21 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.31; 7: 7.0299; 8: 1.82; 10: 12.79 | [21 empty] | Ветошь
| 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная |  |  | 4: т; 5: 0.055; 7: 1.2472; 8: 11397.1; 10: 14214.86 | [21 empty] | Шпатлевка водно-дисперсионная
| 1 | ОТ |  |  | 8: 550.62; 9: 1.25; 10: 15608.01; 11: 35.75; 12: 557986.36 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.06; 10: 250.81; 11: 11.97; 12: 3002.2 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.09; 10: 47.39; 11: 35.75; 12: 1694.19 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 688.15; 10: 15605.18; 11: 9.14; 12: 142631.35 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63; 7: 1428.651 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 4.0819 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1249.83; 10: 31464; 12: 703619.91 | [24 empty] | Итого по расценке
607.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 11.85; 12: 423.64 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.09 | 0.25 | 11.85 | 35.75 | 423.64 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 15667.25; 12: 560104.19 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 15667.25; 12: 560104.19 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 7676.95; 12: 274451.05 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54820.05; 12: 1538598.79 | [25 empty] | Всего по позиции
608 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  |  | л | 226.77 | 1 | 226.77 | 9.14 |  | 2072.68 | 9.14 | 18944.3 | [18 empty] | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=0+2267,7*0,1 | [30 empty] | Объем=0+2267,7*0,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2072.68; 12: 18944.3 | [25 empty] | Всего по позиции
609 | ФССЦ-14.3.02.01-0215 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204 |  |  | кг | 748.341 | 1 | 748.341 | 83.23 |  | 62284.42 | 9.14 | 569279.6 | [18 empty] | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=0,748341*1000 | [30 empty] | Объем=0,748341*1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62284.42; 12: 569279.6 | [25 empty] | Всего по позиции
428 | ФЕР15-04-007-02 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.624; 6: 1; 7: 0.624 | [18 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
|  | Объем=(147,5-(13,6+10,3+13,6+47,6)) / 100 | [30 empty] | Объем=(147,5-(13,6+10,3+13,6+47,6)) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 63 |  | 39.312 | 8.74 | 1.25 | 429.48 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.01248; 8: 27.66; 10: 0.35 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.09984; 8: 65.71; 10: 6.56 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  | 4: м2; 5: 0.84; 7: 0.52416; 8: 72.32; 10: 37.91 | [21 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.31; 7: 0.19344; 8: 1.82; 10: 0.35 | [21 empty] | Ветошь
| 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная |  |  | 4: т; 5: 0.055; 7: 0.03432; 8: 11397.1; 10: 391.15 | [21 empty] | Шпатлевка водно-дисперсионная
| 1 | ОТ |  |  | 8: 550.62; 9: 1.25; 10: 429.48; 11: 35.75; 12: 15353.91 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.06; 10: 6.9; 11: 11.97; 12: 82.59 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.09; 10: 1.3; 11: 35.75; 12: 46.48 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 688.15; 10: 429.41; 11: 9.14; 12: 3924.81 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63; 7: 39.312 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.11232 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1249.83; 10: 865.79; 12: 19361.31 | [24 empty] | Итого по расценке
428.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.33; 12: 11.8 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.09 | 0.25 | 0.33 | 35.75 | 11.8 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 431.11; 12: 15412.19 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 431.11; 12: 15412.19 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 211.24; 12: 7551.97 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1508.47; 12: 42337.27 | [25 empty] | Всего по позиции
429 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  |  | л | 6.24 | 1 | 6.24 | 9.14 |  | 57.03 | 9.14 | 521.25 | [18 empty] | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=(147,5-85,1)*0,1 | [30 empty] | Объем=(147,5-85,1)*0,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.03; 12: 521.25 | [25 empty] | Всего по позиции
430 | ФССЦ-14.3.02.01-0215 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204 |  |  | кг | 20.595 | 1 | 20.595 | 83.23 |  | 1714.12 | 9.14 | 15667.06 | [18 empty] | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=48,675-28,08 | [30 empty] | Объем=48,675-28,08
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1714.12; 12: 15667.06 | [25 empty] | Всего по позиции
526 | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.441; 6: 1; 7: 0.441 | [18 empty] | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
|  | Объем=(0+44,1) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+44,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) |  |  | чел.-ч | 39 |  | 17.199 | 8.97 | 1.25 | 192.84 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00882; 8: 31.26; 10: 0.28 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.15; 7: 0.06615; 8: 65.71; 10: 4.35 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  | 4: м2; 5: 0.84; 7: 0.37044; 8: 72.32; 10: 26.79 | [21 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.31; 7: 0.13671; 8: 1.82; 10: 0.25 | [21 empty] | Ветошь
| 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  | 4: т; 5: 0.051; 7: 0.022491; 8: 4294; 10: 96.58 | [21 empty] | Шпатлевка клеевая
| 1 | ОТ |  |  | 8: 349.83; 9: 1.25; 10: 192.84; 11: 35.75; 12: 6894.03 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.49; 10: 4.63; 11: 11.97; 12: 55.42 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.01; 10: 0.89; 11: 35.75; 12: 31.82 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 280.3; 10: 123.61; 11: 9.14; 12: 1129.8 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39; 7: 17.199 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.07497 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 640.62; 10: 321.08; 12: 8079.25 | [24 empty] | Итого по расценке
526.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.22; 12: 7.87 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 2.01 | 0.25 | 0.22 | 35.75 | 7.87 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 193.95; 12: 6933.72 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 193.95; 12: 6933.72 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 95.04; 12: 3397.52 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 610.29; 12: 18418.36 | [25 empty] | Всего по позиции
527 | ФССЦ-14.3.02.01-0221 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10 |  |  | т | 0.027783 | 1 | 0.027783 | 14837.58 |  | 412.23 | 9.14 | 3767.78 | [18 empty] | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 412.23; 12: 3767.78 | [25 empty] | Всего по позиции
528 | ФЕР15-01-051-03 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2 |  |  | 4: 100 м2; 5: 5.63; 6: 1; 7: 5.63 | [18 empty] | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2
|  | Объем=(0+474,5+88,5) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+474,5+88,5) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,0) |  |  | чел.-ч | 18.46 |  | 103.9298 | 11.09 | 1.25 | 1440.73 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,0)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.12; 7: 0.6756; 8: 65.71; 10: 44.39 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.18-021 | Пушки тепловые, мощность 26-44 кВт·ч |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.46; 7: 8.2198; 8: 0.14; 10: 1.15 | [21 empty] | Пушки тепловые, мощность 26-44 кВт·ч
| 1 | ОТ |  |  | 8: 204.72; 9: 1.25; 10: 1440.72; 11: 35.75; 12: 51505.74 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.09; 10: 45.55; 11: 11.97; 12: 545.23 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.39; 10: 7.83; 11: 35.75; 12: 279.92 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.46; 7: 103.9298 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 7: 0.6756 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 212.81; 10: 1486.27; 12: 52050.97 | [24 empty] | Итого по расценке
528.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 1.96; 12: 70.07 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 1.39 | 0.25 | 1.96 | 35.75 | 70.07 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 1450.51; 12: 51855.73 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 1450.51; 12: 51855.73 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 710.75; 12: 25409.31 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3649.49; 12: 129386.08 | [25 empty] | Всего по позиции
624 | ФССЦ-01.6.04.05-0021 | Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) |  |  | м2 | 563 | 1 | 563 | 23.5 |  | 13230.5 | 9.14 | 120926.77 | [18 empty] | Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун)
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13230.5; 12: 120926.77 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Потолки : | [38 empty] | Итоги по разделу 3 Потолки :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 116588.94; 12: 1545391.2 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 17970.68; 12: 642451.81 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 402.31; 12: 5245.6 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 90.4; 12: 3231.82 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 98215.95; 12: 897693.79 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 143499.94; 12: 2507459.8 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 17970.68; 12: 642451.81 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 402.31; 12: 5245.6 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов |  |  | 10: 384.23; 12: 4599.23 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 72.32; 12: 2585.45 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | доплаты к оплате труда машинистов |  |  | 10: 18.08; 12: 646.37 | [28 empty] | доплаты к оплате труда машинистов
|  | материалы |  |  | 10: 98215.95; 12: 897693.79 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 18061.08; 12: 645683.63 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 8849.92; 12: 316384.97 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 18061.08; 12: 645683.63 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 18061.08; 12: 645683.63 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 8849.92; 12: 316384.97 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Потолки |  |  | 10: 143499.94; 12: 2507459.8 | [29 empty] | Всего по разделу 3 Потолки
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 1614,6787 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 6,20057 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 4. Стены | [29 empty] | Раздел 4. Стены
442 | ФЕР15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.021; 6: 1; 7: 0.021 | [18 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
|  | Объем=((177,7+810,6)-(177.7+187.7+76.8+161.7+382.3)) / 100 | [30 empty] | Объем=((177,7+810,6)-(177.7+187.7+76.8+161.7+382.3)) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 43.56 |  | 0.91476 | 8.74 | 1.25 | 9.99 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00042; 8: 27.66; 10: 0.01 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.15; 7: 0.00315; 8: 65.71; 10: 0.21 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  | 4: м2; 5: 0.84; 7: 0.01764; 8: 72.32; 10: 1.28 | [21 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.31; 7: 0.00651; 8: 1.82; 10: 0.01 | [21 empty] | Ветошь
| 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная |  |  | 4: т; 5: 0.051; 7: 0.001071; 8: 11397.1; 10: 12.21 | [21 empty] | Шпатлевка водно-дисперсионная
| 1 | ОТ |  |  | 8: 380.71; 9: 1.25; 10: 9.99; 11: 35.75; 12: 357.14 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.41; 10: 0.22; 11: 11.97; 12: 2.63 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.97; 10: 0.04; 11: 35.75; 12: 1.43 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 642.56; 10: 13.49; 11: 9.14; 12: 123.3 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.56; 7: 0.91476 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.00357 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1033.68; 10: 23.7; 12: 483.07 | [24 empty] | Итого по расценке
442.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.01; 12: 0.36 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 1.97 | 0.25 | 0.01 | 35.75 | 0.36 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.04; 12: 358.93 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 10.04; 12: 358.93 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 4.92; 12: 175.88 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.67; 12: 1018.24 | [25 empty] | Всего по позиции
443 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  |  | л | 0.21 | 1 | 0.21 | 9.14 |  | 1.92 | 9.14 | 17.55 | [18 empty] | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=(988,3-986,2)*0,1 | [30 empty] | Объем=(988,3-986,2)*0,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.92; 12: 17.55 | [25 empty] | Всего по позиции
444 | ФССЦ-14.3.02.01-0215 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204 |  |  | кг | 0.63 | 1 | 0.63 | 83.23 |  | 52.43 | 9.14 | 479.21 | [18 empty] | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=(0,29649-0,29586)*1000 | [30 empty] | Объем=(0,29649-0,29586)*1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.43; 12: 479.21 | [25 empty] | Всего по позиции
572 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 84.236; 6: 1; 7: 84.236 | [18 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Объем=(0+810,6+7613) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+810,6+7613) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | чел.-ч | 4.65 |  | 391.6974 | 9.62 | 1.25 | 4710.16 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.84236; 8: 31.26; 10: 26.33 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.84236; 8: 65.71; 10: 55.35 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.1; 7: 8.4236; 8: 1.82; 10: 15.33 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 44.73; 9: 1.25; 10: 4709.85; 11: 35.75; 12: 168377.14 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 10: 81.71; 11: 11.97; 12: 978.07 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 21.9; 11: 35.75; 12: 782.93 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 15.16; 11: 9.14; 12: 138.56 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.65; 7: 391.6974 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 1.6847 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.88; 10: 4806.72; 12: 169493.77 | [24 empty] | Итого по расценке
572.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 5.48; 12: 195.91 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.26 | 0.25 | 5.48 | 35.75 | 195.91 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 4737.23; 12: 169355.98 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 4737.23; 12: 169355.98 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 2321.24; 12: 82984.43 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11870.67; 12: 422030.09 | [25 empty] | Всего по позиции
576 | ФССЦ-14.3.01.02-0102 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" |  |  | т | 0.86763 | 1 | 0.86763 | 18390.16 |  | 15955.87 | 9.14 | 145836.65 | [18 empty] | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15955.87; 12: 145836.65 | [25 empty] | Всего по позиции
573 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 84.236; 6: 1; 7: 84.236 | [18 empty] | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
|  | Объем=(0+810,6+7613) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+810,6+7613) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | чел.-ч | 32.49 |  | 2736.8276 | 8.53 | 1.25 | 29181.42 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 1.6847; 8: 89.99; 10: 151.61 | [21 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.21; 7: 17.6896; 8: 31.26; 10: 552.98 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.7; 7: 58.9652; 8: 12.39; 10: 730.58 | [21 empty] | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.51; 7: 42.9604; 8: 2.44; 10: 104.82 | [21 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 277.14; 9: 1.25; 10: 29181.46; 11: 35.75; 12: 1043237.2 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.03; 10: 1434.54; 11: 11.97; 12: 17171.44 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.08; 10: 849.1; 11: 35.75; 12: 30355.33 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 104.45; 11: 9.14; 12: 954.67 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.49; 7: 2736.8276 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 7: 78.3395 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 295.41; 10: 30720.45; 12: 1061363.31 | [24 empty] | Итого по расценке
573.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 212.27; 12: 7588.65 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 10.08 | 0.25 | 212.27 | 35.75 | 7588.65 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 30242.83; 12: 1081181.18 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 30242.83; 12: 1081181.18 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 14818.99; 12: 529778.78 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75994.54; 12: 2679911.92 | [25 empty] | Всего по позиции
571 | ФССЦ-04.3.02.05-0002 | Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50) |  |  | кг | 71600.6 | 1 | 71600.6 | 2.07 |  | 148213.24 | 9.14 | 1354669.01 | [18 empty] | Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50)
|  | (Полы) | [37 empty] | (Полы)
|  | Объем=0+(810,6+7613)*8,5 | [30 empty] | Объем=0+(810,6+7613)*8,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148213.24; 12: 1354669.01 | [25 empty] | Всего по позиции
570 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.654; 6: 1; 7: 2.654 | [18 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Объем=(0+96,1+70,4+98,9) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+96,1+70,4+98,9) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | чел.-ч | 4.65 |  | 12.3411 | 9.62 | 1.25 | 148.4 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02654; 8: 31.26; 10: 0.83 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02654; 8: 65.71; 10: 1.74 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.1; 7: 0.2654; 8: 1.82; 10: 0.48 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 44.73; 9: 1.25; 10: 148.39; 11: 35.75; 12: 5304.94 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 10: 2.57; 11: 11.97; 12: 30.76 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.69; 11: 35.75; 12: 24.67 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.48; 11: 9.14; 12: 4.39 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.65; 7: 12.3411 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.05308 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.88; 10: 151.44; 12: 5340.09 | [24 empty] | Итого по расценке
570.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.17; 12: 6.08 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 35.75 | 6.08 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.25; 12: 5335.69 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 149.25; 12: 5335.69 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 73.13; 12: 2614.49 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 373.99; 12: 13296.35 | [25 empty] | Всего по позиции
574 | ФССЦ-14.3.01.02-0102 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" |  |  | т | 0.027336 | 1 | 0.027336 | 18390.16 |  | 502.72 | 9.14 | 4594.86 | [18 empty] | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 502.72; 12: 4594.86 | [25 empty] | Всего по позиции
578 | ФЕР15-02-016-05 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.665; 6: 1; 7: 1.665 | [18 empty] | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен
|  | Объем=(0+96,1+70,4) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+96,1+70,4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  |  | чел.-ч | 117 |  | 194.805 | 9.92 | 1.25 | 2415.58 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.99; 7: 1.6483; 8: 31.26; 10: 51.53 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.07-041 | Растворонасосы, производительность 1 м3/ч |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.7; 7: 7.8255; 8: 14.15; 10: 110.73 | [21 empty] | Растворонасосы, производительность 1 м3/ч
| 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00012; 7: 0.0001998; 8: 8475; 10: 1.69 | [21 empty] | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  | 4: т; 5: 0.006; 7: 0.00999; 8: 729.98; 10: 7.29 | [21 empty] | Гипс строительный Г-3
| 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |  |  | 4: м3; 5: 2.5; 7: 4.1625; 8: 517.91; 10: 2155.8 | [21 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6
| 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия |  |  | 4: м2; 5: 5.54; 7: 9.2241; 8: 28.25; 10: 260.58 | [21 empty] | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1160.64; 9: 1.25; 10: 2415.58; 11: 35.75; 12: 86356.99 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.46; 10: 162.27; 11: 11.97; 12: 1942.37 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 55.25; 10: 91.99; 11: 35.75; 12: 3288.64 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1456.69; 10: 2425.39; 11: 9.14; 12: 22168.06 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 117; 7: 194.805 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.69; 7: 9.4739 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2714.79; 10: 5003.24; 12: 110467.42 | [24 empty] | Итого по расценке
578.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 23; 12: 822.25 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 55.25 | 0.25 | 23 | 35.75 | 822.25 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 2530.57; 12: 90467.88 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 2530.57; 12: 90467.88 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 1239.98; 12: 44329.26 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8796.79; 12: 246086.81 | [25 empty] | Всего по позиции
597 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.989; 6: 1; 7: 0.989 | [18 empty] | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
|  | Объем=(0+98,9) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+98,9) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | чел.-ч | 32.49 |  | 32.1326 | 8.53 | 1.25 | 342.61 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.01978; 8: 89.99; 10: 1.78 | [21 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.21; 7: 0.20769; 8: 31.26; 10: 6.49 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.7; 7: 0.6923; 8: 12.39; 10: 8.58 | [21 empty] | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.51; 7: 0.50439; 8: 2.44; 10: 1.23 | [21 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 277.14; 9: 1.25; 10: 342.61; 11: 35.75; 12: 12248.31 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.03; 10: 16.84; 11: 11.97; 12: 201.57 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.08; 10: 9.97; 11: 35.75; 12: 356.43 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 1.23; 11: 9.14; 12: 11.24 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.49; 7: 32.1326 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 7: 0.91977 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 295.41; 10: 360.68; 12: 12461.12 | [24 empty] | Итого по расценке
597.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 2.49; 12: 89.02 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 10.08 | 0.25 | 2.49 | 35.75 | 89.02 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 355.07; 12: 12693.76 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 355.07; 12: 12693.76 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 173.98; 12: 6219.94 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 892.22; 12: 31463.84 | [25 empty] | Всего по позиции
599 | ФССЦ-04.3.02.05-0002 | Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50) |  |  | кг | 840.65 | 1 | 840.65 | 2.07 |  | 1740.15 | 9.14 | 15904.97 | [18 empty] | Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50)
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Объем=0+98,9*8,5 | [30 empty] | Объем=0+98,9*8,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1740.15; 12: 15904.97 | [25 empty] | Всего по позиции
594 | ФЕР15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.692; 6: 1; 7: 1.692 | [18 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
|  | Объем=(0+70,4+98,8) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+70,4+98,8) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 43.56 |  | 73.7035 | 8.74 | 1.25 | 805.21 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.03384; 8: 27.66; 10: 0.94 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.15; 7: 0.2538; 8: 65.71; 10: 16.68 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  | 4: м2; 5: 0.84; 7: 1.4213; 8: 72.32; 10: 102.79 | [21 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.31; 7: 0.52452; 8: 1.82; 10: 0.95 | [21 empty] | Ветошь
| 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная |  |  | 4: т; 5: 0.051; 7: 0.086292; 8: 11397.1; 10: 983.48 | [21 empty] | Шпатлевка водно-дисперсионная
| 1 | ОТ |  |  | 8: 380.71; 9: 1.25; 10: 805.2; 11: 35.75; 12: 28785.9 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.41; 10: 17.61; 11: 11.97; 12: 210.79 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.97; 10: 3.33; 11: 35.75; 12: 119.05 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 642.56; 10: 1087.21; 11: 9.14; 12: 9937.1 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.56; 7: 73.7035 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.28764 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1033.68; 10: 1910.02; 12: 38933.79 | [24 empty] | Итого по расценке
594.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.83; 12: 29.67 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 1.97 | 0.25 | 0.83 | 35.75 | 29.67 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 809.36; 12: 28934.62 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 809.36; 12: 28934.62 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 396.59; 12: 14177.96 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3116.8; 12: 82076.04 | [25 empty] | Всего по позиции
595 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  |  | л | 16.92 | 1 | 16.92 | 9.14 |  | 154.65 | 9.14 | 1413.5 | [18 empty] | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=0+169,2*0,1 | [30 empty] | Объем=0+169,2*0,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 154.65; 12: 1413.5 | [25 empty] | Всего по позиции
596 | ФССЦ-14.2.02.03-0013 | Краска огнезащитная: "БИРСС Огнестоп", тон средний |  |  | т | 0.05076 | 1 | 0.05076 | 112876.99 |  | 5729.64 | 9.14 | 52368.91 | [18 empty] | Краска огнезащитная: "БИРСС Огнестоп", тон средний
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5729.64; 12: 52368.91 | [25 empty] | Всего по позиции
Отделка низа лестничных маршей и межэтажных площадок | [30 empty] | Отделка низа лестничных маршей и межэтажных площадок
575 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.813; 6: 1; 7: 0.813 | [18 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Объем=(0+81,3) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+81,3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | чел.-ч | 4.65 |  | 3.7805 | 9.62 | 1.25 | 45.46 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00813; 8: 31.26; 10: 0.25 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00813; 8: 65.71; 10: 0.53 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.1; 7: 0.0813; 8: 1.82; 10: 0.15 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 44.73; 9: 1.25; 10: 45.46; 11: 35.75; 12: 1625.2 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 10: 0.79; 11: 11.97; 12: 9.46 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.21; 11: 35.75; 12: 7.51 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.15; 11: 9.14; 12: 1.37 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.65; 7: 3.7805 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.01626 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.88; 10: 46.4; 12: 1636.03 | [24 empty] | Итого по расценке
575.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.05; 12: 1.79 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.26 | 0.25 | 0.05 | 35.75 | 1.79 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.72; 12: 1634.5 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 45.72; 12: 1634.5 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 22.4; 12: 800.91 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.57; 12: 4073.23 | [25 empty] | Всего по позиции
577 | ФССЦ-14.3.01.02-0102 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" |  |  | т | 0.0083739 | 1 | 0.0083739 | 18390.16 |  | 154 | 9.14 | 1407.56 | [18 empty] | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 154; 12: 1407.56 | [25 empty] | Всего по позиции
579 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.813; 6: 1; 7: 0.813 | [18 empty] | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
|  | Объем=(0+81,3) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+81,3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  |  | чел.-ч | 32.49 |  | 26.4144 | 8.53 | 1.25 | 281.64 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.01626; 8: 89.99; 10: 1.46 | [21 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.21; 7: 0.17073; 8: 31.26; 10: 5.34 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.7; 7: 0.5691; 8: 12.39; 10: 7.05 | [21 empty] | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.51; 7: 0.41463; 8: 2.44; 10: 1.01 | [21 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 277.14; 9: 1.25; 10: 281.64; 11: 35.75; 12: 10068.63 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.03; 10: 13.85; 11: 11.97; 12: 165.78 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.08; 10: 8.2; 11: 35.75; 12: 293.15 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 1.01; 11: 9.14; 12: 9.23 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.49; 7: 26.4144 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 7: 0.75609 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 295.41; 10: 296.5; 12: 10243.64 | [24 empty] | Итого по расценке
579.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 2.05; 12: 73.29 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 10.08 | 0.25 | 2.05 | 35.75 | 73.29 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 291.89; 12: 10435.07 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 291.89; 12: 10435.07 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 143.03; 12: 5113.18 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 733.47; 12: 25865.18 | [25 empty] | Всего по позиции
581 | ФССЦ-04.3.02.05-0002 | Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50) |  |  | кг | 691.05 | 1 | 691.05 | 2.07 |  | 1430.47 | 9.14 | 13074.5 | [18 empty] | Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс B3,5 (M50)
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Объем=0+81,3*8,5 | [30 empty] | Объем=0+81,3*8,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1430.47; 12: 13074.5 | [25 empty] | Всего по позиции
600 | ФЕР15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.813; 6: 1; 7: 0.813 | [18 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
|  | Объем=(0+81,3) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+81,3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 43.56 |  | 35.4143 | 8.74 | 1.25 | 386.9 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.01626; 8: 27.66; 10: 0.45 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.15; 7: 0.12195; 8: 65.71; 10: 8.01 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  | 4: м2; 5: 0.84; 7: 0.68292; 8: 72.32; 10: 49.39 | [21 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.31; 7: 0.25203; 8: 1.82; 10: 0.46 | [21 empty] | Ветошь
| 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная |  |  | 4: т; 5: 0.051; 7: 0.041463; 8: 11397.1; 10: 472.56 | [21 empty] | Шпатлевка водно-дисперсионная
| 1 | ОТ |  |  | 8: 380.71; 9: 1.25; 10: 386.9; 11: 35.75; 12: 13831.68 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.41; 10: 8.46; 11: 11.97; 12: 101.27 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.97; 10: 1.6; 11: 35.75; 12: 57.2 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 642.56; 10: 522.4; 11: 9.14; 12: 4774.74 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.56; 7: 35.4143 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.13821 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1033.68; 10: 917.76; 12: 18707.69 | [24 empty] | Итого по расценке
600.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.4; 12: 14.3 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 1.97 | 0.25 | 0.4 | 35.75 | 14.3 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 388.9; 12: 13903.18 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 388.9; 12: 13903.18 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 190.56; 12: 6812.56 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1497.62; 12: 39437.73 | [25 empty] | Всего по позиции
601 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  |  | л | 8.13 | 1 | 8.13 | 9.14 |  | 74.31 | 9.14 | 679.19 | [18 empty] | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=0+81,3*0,1 | [30 empty] | Объем=0+81,3*0,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.31; 12: 679.19 | [25 empty] | Всего по позиции
602 | ФССЦ-14.2.02.03-0013 | Краска огнезащитная: "БИРСС Огнестоп", тон средний |  |  | т | 0.02439 | 1 | 0.02439 | 112876.99 |  | 2753.07 | 9.14 | 25163.06 | [18 empty] | Краска огнезащитная: "БИРСС Огнестоп", тон средний
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2753.07; 12: 25163.06 | [25 empty] | Всего по позиции
Отделка колонн | [30 empty] | Отделка колонн
603 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 4.031; 6: 1; 7: 4.031 | [18 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Объем=(0+403,1) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+403,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | чел.-ч | 4.65 |  | 18.7442 | 9.62 | 1.25 | 225.4 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04031; 8: 31.26; 10: 1.26 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04031; 8: 65.71; 10: 2.65 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.1; 7: 0.4031; 8: 1.82; 10: 0.73 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 44.73; 9: 1.25; 10: 225.38; 11: 35.75; 12: 8057.34 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 10: 3.91; 11: 11.97; 12: 46.8 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 1.05; 11: 35.75; 12: 37.54 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.73; 11: 9.14; 12: 6.67 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.65; 7: 18.7442 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.08062 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.88; 10: 230.02; 12: 8110.81 | [24 empty] | Итого по расценке
603.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.26; 12: 9.3 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 35.75 | 9.3 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 226.69; 12: 8104.18 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 226.69; 12: 8104.18 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 111.08; 12: 3971.05 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 568.05; 12: 20195.34 | [25 empty] | Всего по позиции
623 | ФССЦ-14.2.02.03-0013 | Краска огнезащитная: "БИРСС Огнестоп", тон средний |  |  | т | 0.041519 | 1 | 0.041519 | 112876.99 |  | 4686.57 | 9.14 | 42835.25 | [18 empty] | Краска огнезащитная: "БИРСС Огнестоп", тон средний
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4686.57; 12: 42835.25 | [25 empty] | Всего по позиции
635 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 4.031; 6: 1; 7: 4.031 | [18 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Объем=(0+403,1) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+403,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  |  | чел.-ч | 4.65 |  | 18.7442 | 9.62 | 1.25 | 225.4 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04031; 8: 31.26; 10: 1.26 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04031; 8: 65.71; 10: 2.65 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.1; 7: 0.4031; 8: 1.82; 10: 0.73 | [21 empty] | Ветошь
| 1 | ОТ |  |  | 8: 44.73; 9: 1.25; 10: 225.38; 11: 35.75; 12: 8057.34 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 10: 3.91; 11: 11.97; 12: 46.8 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 1.05; 11: 35.75; 12: 37.54 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.73; 11: 9.14; 12: 6.67 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.65; 7: 18.7442 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.08062 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.88; 10: 230.02; 12: 8110.81 | [24 empty] | Итого по расценке
635.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.26; 12: 9.3 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 35.75 | 9.3 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 226.69; 12: 8104.18 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 226.69; 12: 8104.18 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 111.08; 12: 3971.05 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 568.05; 12: 20195.34 | [25 empty] | Всего по позиции
636 | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения |  |  | кг | 41.5193 | 1 | 41.5193 | 21.77 |  | 903.88 | 9.14 | 8261.46 | [18 empty] | Состав грунтовочный глубокого проникновения
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=0,0415193*1000 | [30 empty] | Объем=0,0415193*1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 903.88; 12: 8261.46 | [25 empty] | Всего по позиции
604 | ФЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 4.031; 6: 1; 7: 4.031 | [18 empty] | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
|  | Объем=(0+403,1) / 100 | [30 empty] | Объем=(0+403,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  |  | чел.-ч | 74 |  | 298.294 | 9.4 | 1.25 | 3504.95 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.84; 7: 3.386; 8: 31.26; 10: 105.85 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.07.07-041 | Растворонасосы, производительность 1 м3/ч |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.7; 7: 18.9457; 8: 14.15; 10: 268.08 | [21 empty] | Растворонасосы, производительность 1 м3/ч
| 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00012; 7: 0.0004837; 8: 8475; 10: 4.1 | [21 empty] | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  | 4: т; 5: 0.006; 7: 0.024186; 8: 729.98; 10: 17.66 | [21 empty] | Гипс строительный Г-3
| 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |  |  | 4: м3; 5: 1.87; 7: 7.538; 8: 517.91; 10: 3903.99 | [21 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6
| 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия |  |  | 4: м2; 5: 5.54; 7: 22.3317; 8: 28.25; 10: 630.87 | [21 empty] | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия
| 1 | ОТ |  |  | 8: 695.6; 9: 1.25; 10: 3504.95; 11: 35.75; 12: 125301.96 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 92.77; 10: 373.96; 11: 11.97; 12: 4476.3 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 53.22; 10: 214.53; 11: 35.75; 12: 7669.45 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1130.4; 10: 4556.64; 11: 9.14; 12: 41647.69 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74; 7: 298.294 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.54; 7: 22.3317 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1918.77; 10: 8435.55; 12: 171425.95 | [24 empty] | Итого по расценке
604.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 53.63; 12: 1917.27 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 53.22 | 0.25 | 53.63 | 35.75 | 1917.27 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 3773.11; 12: 134888.68 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 3773.11; 12: 134888.68 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 1848.82; 12: 66095.45 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14111.11; 12: 374327.35 | [25 empty] | Всего по позиции
605 | ФЕР15-01-004-12 | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 |  |  | 4: 100 м2; 5: 4.031; 6: 1; 7: 4.031 | [18 empty] | Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6
|  | Объем=403,1 / 100 | [30 empty] | Объем=403,1 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8) |  |  | чел.-ч | 1559 |  | 6284.329 | 10.79 | 1.25 | 84759.89 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.35; 7: 1.4108; 8: 89.99; 10: 126.96 | [21 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.36; 7: 9.5132; 8: 31.26; 10: 297.38 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая |  |  | 4: т; 5: 0.007; 7: 0.028217; 8: 5650; 10: 159.43 | [21 empty] | Бумага ролевая
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 1.39; 7: 5.6031; 8: 2.44; 10: 13.67 | [21 empty] | Вода
| 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, А |  |  | 4: т; 5: 0.0045; 7: 0.018139; 8: 688.8; 10: 12.49 | [21 empty] | Мука андезитовая кислотоупорная, А
| 01.7.17.05-0021 | Карборунд |  |  | 4: кг; 5: 13.62; 7: 54.9022; 8: 5.71; 10: 313.49 | [21 empty] | Карборунд
| 01.7.17.08-0032 | Порошок полирующий |  |  | 4: кг; 5: 0.1; 7: 0.4031; 8: 14.74; 10: 5.94 | [21 empty] | Порошок полирующий
| 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | 4: м3; 5: 0.003; 7: 0.012093; 8: 59.99; 10: 0.73 | [21 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
| 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм |  |  | 4: м3; 5: 0.01; 7: 0.04031; 8: 74.58; 10: 3.01 | [21 empty] | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  | 4: т; 5: 0.006; 7: 0.024186; 8: 729.98; 10: 17.66 | [21 empty] | Гипс строительный Г-3
| 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |  |  | 4: м3; 5: 2.5; 7: 10.0775; 8: 517.91; 10: 5219.24 | [21 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6
| 11.1.03.05-0064 | Доска необрезная, хвойных пород, все ширины, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II |  |  | 4: м3; 5: 0.0452; 7: 0.1822; 8: 1200; 10: 218.64 | [21 empty] | Доска необрезная, хвойных пород, все ширины, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II
| 14.5.07.04-0201 | Краситель кислотный желтый |  |  | 4: т; 5: 0.0003; 7: 0.0012093; 8: 86560.01; 10: 104.68 | [21 empty] | Краситель кислотный желтый
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16821.61; 9: 1.25; 10: 84759.89; 11: 35.75; 12: 3030166.07 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 105.27; 10: 424.34; 11: 11.97; 12: 5079.35 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 35.38; 10: 142.62; 11: 35.75; 12: 5098.67 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1505.58; 10: 6068.99; 11: 9.14; 12: 55470.57 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1559; 7: 6284.329 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.71; 7: 10.924 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18432.46; 10: 91253.22; 12: 3090715.99 | [24 empty] | Итого по расценке
605.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 35.65; 12: 1274.49 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 35.38 | 0.25 | 35.65 | 35.75 | 1274.49 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 84938.16; 12: 3036539.23 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 84938.16; 12: 3036539.23 | [23 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 41619.7; 12: 1487904.22 | [23 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217846.73; 12: 7616433.93 | [25 empty] | Всего по позиции
606 | ФССЦ-13.1.03.01-0003 | Плиты облицовочные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, класс 1, пиленые, толщина 20 мм |  |  | м2 | 403.1 | 1 | 403.1 | 155.88 |  | 62835.23 | 9.14 | 574314 | [18 empty] | Плиты облицовочные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, класс 1, пиленые, толщина 20 мм
|  | (Отделочные работы) | [37 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62835.23; 12: 574314 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Стены : | [38 empty] | Итоги по разделу 4 Стены :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 389910.42; 12: 6960544.85 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 127042.68; 12: 4541775.84 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2881.53; 12: 42495.07 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1682.83; 12: 60161.22 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 259986.21; 12: 2376273.94 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 581711.43; 12: 13817431.07 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 127042.68; 12: 4541775.84 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2881.53; 12: 42495.07 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов |  |  | 10: 2544.98; 12: 30463.39 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1346.28; 12: 48129.54 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | доплаты к оплате труда машинистов |  |  | 10: 336.55; 12: 12031.68 | [28 empty] | доплаты к оплате труда машинистов
|  | материалы |  |  | 10: 259986.21; 12: 2376273.94 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 128725.51; 12: 4601937.06 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 63075.5; 12: 2254949.16 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 128725.51; 12: 4601937.06 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 128725.51; 12: 4601937.06 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 63075.5; 12: 2254949.16 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 4 Стены |  |  | 10: 581711.43; 12: 13817431.07 | [29 empty] | Всего по разделу 4 Стены
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 10128,14243 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 125,08966 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 5. Окна | [29 empty] | Раздел 5. Окна
Окна внутренние | [30 empty] | Окна внутренние
460 | ФЕР09-04-015-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.054; 6: 1; 7: 0.054 | [18 empty] | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
|  | Объем=((1,5*0,9*4+1,5*1*2)-1,5*1*2) / 100 | [30 empty] | Объем=((1,5*0,9*4+1,5*1*2)-1,5*1*2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | 177.42 |  | 9.5807 | 9.51 | 1.25 | 113.89 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.23; 7: 0.01242; 8: 115.4; 10: 1.43 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.58; 7: 0.03132; 8: 31.26; 10: 0.98 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.3; 7: 0.0162; 8: 65.71; 10: 1.06 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | 4: кВт-ч; 5: 12.18; 7: 0.65772; 8: 0.4; 10: 0.26 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная |  |  | 4: м; 5: 355.68; 7: 19.2067; 8: 7.95; 10: 152.69 | [21 empty] | Лента бутиловая диффузионная
| 01.7.06.11-0001 | Лента предварительно сжатая, уплотнительная |  |  | 4: 10 м; 5: 35.57; 7: 1.9208; 8: 64.1; 10: 123.12 | [21 empty] | Лента предварительно сжатая, уплотнительная
| 01.7.15.07-0081 | Дюбель-гвозди |  |  | 4: кг; 5: 11.04; 7: 0.59616; 8: 75; 10: 44.71 | [21 empty] | Дюбель-гвозди
| 14.5.01.10-0003 | Пена монтажная |  |  | 4: л; 5: 44.97; 7: 2.4284; 8: 46.86; 10: 113.79 | [21 empty] | Пена монтажная
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1687.26; 9: 1.25; 10: 113.89; 11: 35.75; 12: 4071.57 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64.38; 10: 3.48; 11: 11.97; 12: 41.66 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.42; 10: 0.78; 11: 35.75; 12: 27.89 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8047.86; 10: 434.58; 11: 9.14; 12: 3972.06 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 177.42; 7: 9.5807 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.11; 7: 0.05994 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9799.5; 10: 551.95; 12: 8085.29 | [24 empty] | Итого по расценке
460.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.19; 12: 6.79 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 14.42 | 0.25 | 0.19 | 35.75 | 6.79 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 114.86; 12: 4106.25 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 106.82; 12: 3818.81 | [23 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 71.21; 12: 2545.88 | [23 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 730.17; 12: 14456.77 | [25 empty] | Всего по позиции
461 | ФССЦ-09.4.03.05-1022 | Блок оконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2 |  |  | м2 | 5.4 | 1 | 5.4 | 1174.7 |  | 6343.38 | 9.14 | 57978.49 | [18 empty] | Блок оконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=(1,5*0,9*4+1,5*1*2)-1,5*1*2 | [30 empty] | Объем=(1,5*0,9*4+1,5*1*2)-1,5*1*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6343.38; 12: 57978.49 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Окна : | [38 empty] | Итоги по разделу 5 Окна :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6895.52; 12: 66070.57 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 113.89; 12: 4071.57 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3.67; 12: 48.45 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.97; 12: 34.68 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6777.96; 12: 61950.55 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7073.55; 12: 72435.26 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 113.89; 12: 4071.57 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3.67; 12: 48.45 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов |  |  | 10: 3.48; 12: 41.66 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.78; 12: 27.89 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | доплаты к оплате труда машинистов |  |  | 10: 0.19; 12: 6.79 | [28 empty] | доплаты к оплате труда машинистов
|  | материалы |  |  | 10: 6777.96; 12: 61950.55 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 106.82; 12: 3818.81 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 71.21; 12: 2545.88 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 114.86; 12: 4106.25 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 106.82; 12: 3818.81 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 71.21; 12: 2545.88 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 5 Окна |  |  | 10: 7073.55; 12: 72435.26 | [29 empty] | Всего по разделу 5 Окна
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 9,58068 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 0,05994 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 6. Двери | [29 empty] | Раздел 6. Двери
Двери внутренние | [30 empty] | Двери внутренние
485 | ФЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.18342; 6: 1; 7: 0.18342 | [18 empty] | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
|  | Объем=((2,4*1,1*10+2,4*1,01*5+2,4*0,9*5+2,1*1,01*10+2,1*0,9*40+2,1*1,1*1+2,1*1,31*2+1,79*1,5*1+2,1*0,81*15+2,4*2,2*2+2,1*1*1+2,1*1*1+2,1*1*4+2,1*0,9*10+2,1*0,9*13+2,1*1,1*1+2,1*1,1*1+2,1*1*11+2,1*1*3+2,1*1,1*1)-266,76) / 100 | [30 empty] | Объем=((2,4*1,1*10+2,4*1,01*5+2,4*0,9*5+2,1*1,01*10+2,1*0,9*40+2,1*1,1*1+2,1*1,31*2+1,79*1,5*1+2,1*0,81*15+2,4*2,2*2+2,1*1*1+2,1*1*1+2,1*1*4+2,1*0,9*10+2,1*0,9*13+2,1*1,1*1+2,1*1,1*1+2,1*1*11+2,1*1*3+2,1*1,1*1)-266,76) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 89.53 |  | 16.4216 | 9.18 | 1.25 | 188.44 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 9.69; 7: 1.7773; 8: 86.4; 10: 153.56 | [21 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.52; 7: 0.2788; 8: 115.4; 10: 32.17 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.83; 7: 0.33566; 8: 65.71; 10: 22.06 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | 4: т; 5: 0.00413; 7: 0.0007575; 8: 11978; 10: 9.07 | [21 empty] | Гвозди строительные
| 04.3.01.07-0011 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2 |  |  | 4: м3; 5: 0.105; 7: 0.019259; 8: 458; 10: 8.82 | [21 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2
| 08.1.02.25-0031 | Ерш металлический строительный |  |  | 4: кг; 5: 37.5; 7: 6.8783; 8: 10.26; 10: 70.57 | [21 empty] | Ерш металлический строительный
| 11.1.03.06-0087 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III |  |  | 4: м3; 5: 0.08; 7: 0.014674; 8: 1100; 10: 16.14 | [21 empty] | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III
| 14.5.01.10-0003 | Пена монтажная |  |  | 4: л; 5: 32.4; 7: 5.9428; 8: 46.86; 10: 278.48 | [21 empty] | Пена монтажная
| 1 | ОТ |  |  | 8: 821.89; 9: 1.25; 10: 188.44; 11: 35.75; 12: 6736.73 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1132.88; 10: 207.79; 11: 11.97; 12: 2487.25 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 172.57; 10: 31.65; 11: 35.75; 12: 1131.49 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2088.57; 10: 383.09; 11: 9.14; 12: 3501.44 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 89.53; 7: 16.4216 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.04; 7: 2.3918 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4043.34; 10: 779.32; 12: 12725.42 | [24 empty] | Итого по расценке
485.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 7.91; 12: 282.78 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 172.57 | 0.25 | 7.91 | 35.75 | 282.78 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 228; 12: 8151 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 246.24; 12: 8803.08 | [23 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 125.4; 12: 4483.05 | [23 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1158.87; 12: 26294.33 | [25 empty] | Всего по позиции
1 | ТЦ_07.1.01.00_15_1513002206_04.09.2025_01_7.1 КА п.7.1 | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-9,01. ДВ, Рл, 21х10, 1, Г, ПрБ, (2100х1010) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 151470 |  | 16572.21 | 9.14 | 151470 | [18 empty] | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-9,01. ДВ, Рл, 21х10, 1, Г, ПрБ, (2100х1010)
|  | (Деревянные конструкции) | [37 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=0+1 | [30 empty] | Объем=0+1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16572.21; 12: 151470 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ_07.1.01.00_15_1513002206_04.09.2025_01_8.1 КА п.8.1 | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-9,11. ДВ, Рп, 21х10, 1, Г, ПрБ, (2100х1010) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 151470 |  | 16572.21 | 9.14 | 151470 | [18 empty] | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-9,11. ДВ, Рп, 21х10, 1, Г, ПрБ, (2100х1010)
|  | (Деревянные конструкции) | [37 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=0+1 | [30 empty] | Объем=0+1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16572.21; 12: 151470 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ТЦ_07.1.01.00_15_1513002206_04.09.2025_01_9.1 КА п.9.1 | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-14.1 ДВ, Рп, 21х11, 1, Г, ПрБ, (2100х1110) |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 151470 |  | 66288.84 | 9.14 | 605880 | [18 empty] | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-14.1 ДВ, Рп, 21х11, 1, Г, ПрБ, (2100х1110)
|  | (Деревянные конструкции) | [37 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=0+4 | [30 empty] | Объем=0+4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66288.84; 12: 605880 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_07.1.01.00_15_1513002206_04.09.2025_01_10.1 КА п.10.1 | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-9,12. ДВ, Рп, 21х10, 1, Г, ПрБ, (2100х1010) |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 151470 |  | 165722.1 | 9.14 | 1514700 | [18 empty] | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-9,12. ДВ, Рп, 21х10, 1, Г, ПрБ, (2100х1010)
|  | (Деревянные конструкции) | [37 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=0+10 | [30 empty] | Объем=0+10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 165722.1; 12: 1514700 | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ТЦ_07.1.01.00_15_1513002206_04.09.2025_01_11.1 КА п.11.1 | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-9,02. ДВ, Рл, 21х10, 1, Г, ПрБ, (2100х1010) |  |  | шт | 13 | 1 | 13 | 151470 |  | 215438.73 | 9.14 | 1969110 | [18 empty] | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-9,02. ДВ, Рл, 21х10, 1, Г, ПрБ, (2100х1010)
|  | (Деревянные конструкции) | [37 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=0+13 | [30 empty] | Объем=0+13
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215438.73; 12: 1969110 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_07.1.01.00_15_1513002206_04.09.2025_01_12.1 КА п.12.1 | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-9,03. ДВ, Рл, 21х10, 1, Г, ПрБ, (2100х1010) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 151470 |  | 16572.21 | 9.14 | 151470 | [18 empty] | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-9,03. ДВ, Рл, 21х10, 1, Г, ПрБ, (2100х1010)
|  | (Деревянные конструкции) | [37 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=0+1 | [30 empty] | Объем=0+1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16572.21; 12: 151470 | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ТЦ_07.1.01.00_15_1513002206_04.09.2025_01_13.1 КА п.13.1 | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-10,01. ДВ, Рл, 21х9, 1, Г, ПрБ, (2100х910) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 151470 |  | 16572.21 | 9.14 | 151470 | [18 empty] | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-10,01. ДВ, Рл, 21х9, 1, Г, ПрБ, (2100х910)
|  | (Деревянные конструкции) | [37 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=0+1 | [30 empty] | Объем=0+1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16572.21; 12: 151470 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_07.1.01.00_15_1513002206_04.09.2025_01_14.1 КА п.14.1 | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-10,11. ДВ, Рп, 21х9, 1, Г, ПрБ, (2100х910) |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | 151470 |  | 182294.31 | 9.14 | 1666170 | [18 empty] | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-10,11. ДВ, Рп, 21х9, 1, Г, ПрБ, (2100х910)
|  | (Деревянные конструкции) | [37 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=0+11 | [30 empty] | Объем=0+11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182294.31; 12: 1666170 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_07.1.01.00_15_1513002206_04.09.2025_01_15.1 КА п.15.1 | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-14.01 ДВ, Рл, 21х11, 1, Г, ПрБ, (2100х1110) |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 151470 |  | 49716.63 | 9.14 | 454410 | [18 empty] | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-14.01 ДВ, Рл, 21х11, 1, Г, ПрБ, (2100х1110)
|  | (Деревянные конструкции) | [37 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=0+3 | [30 empty] | Объем=0+3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49716.63; 12: 454410 | [25 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_07.1.01.00_15_1513002206_04.09.2025_01_16.1 КА п.16.1 | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-14.1 ДВ, Рп, 21х11, 1, Г, ПрБ, (2100х1110) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 151470 |  | 16572.21 | 9.14 | 151470 | [18 empty] | Дверь Материал: масив бука, МДФ, звукоизол.материал, уплотнит.резинка, телескопич.наличники, скрытые петли, электр.замок. Покраска эмалью по RAL Д-14.1 ДВ, Рп, 21х11, 1, Г, ПрБ, (2100х1110)
|  | (Деревянные конструкции) | [37 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=0+1 | [30 empty] | Объем=0+1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16572.21; 12: 151470 | [25 empty] | Всего по позиции
495 | ФЕР09-04-013-04 | Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных |  |  | 4: м2; 5: 3.624; 6: 1; 7: 3.624 | [18 empty] | Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных
|  | Объем=2,4*1,51*13-2,4*1,51*12 | [30 empty] | Объем=2,4*1,51*13-2,4*1,51*12
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) |  |  | чел.-ч | 2.36 |  | 8.5526 | 10.06 | 1.25 | 107.55 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.07248; 8: 65.71; 10: 4.76 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.53; 7: 1.9207; 8: 8.1; 10: 15.56 | [21 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  |  | 4: т; 5: 8e-05; 7: 0.0002899; 8: 10315.01; 10: 2.99 | [21 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм
| 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные |  |  | 4: т; 5: 0.003; 7: 0.010872; 8: 10068; 10: 109.46 | [21 empty] | Болты анкерные
| 14.5.01.10-0029 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) |  |  | 4: шт; 5: 0.19; 7: 0.68856; 8: 110.11; 10: 75.82 | [21 empty] | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.74; 9: 1.25; 10: 107.54; 11: 35.75; 12: 3844.56 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.6; 10: 20.29; 11: 11.97; 12: 242.87 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 0.83; 11: 35.75; 12: 29.67 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.95; 10: 188.27; 11: 9.14; 12: 1720.79 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.36; 7: 8.5526 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.07248 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 81.29; 10: 316.1; 12: 5808.22 | [24 empty] | Итого по расценке
495.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 0.21; 12: 7.51 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 35.75 | 7.51 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.58; 12: 3881.74 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 100.98; 12: 3610.02 | [23 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 67.32; 12: 2406.68 | [23 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 484.61; 12: 11832.43 | [25 empty] | Всего по позиции
496 | ФССЦ-07.1.01.01-0025 | Дверь противопожарная металлическая: остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500х2100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6025.88 |  | 6025.88 | 9.14 | 55076.54 | [18 empty] | Дверь противопожарная металлическая: остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500х2100 мм
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=13-12 | [30 empty] | Объем=13-12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6025.88; 12: 55076.54 | [25 empty] | Всего по позиции
497 | ФССЦ-01.7.04.01-0001 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 371.2 |  | 371.2 | 9.14 | 3392.77 | [18 empty] | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=13-12 | [30 empty] | Объем=13-12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 371.2; 12: 3392.77 | [25 empty] | Всего по позиции
Двери наружные | [30 empty] | Двери наружные
503 | ФЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1102; 6: 1; 7: 0.1102 | [18 empty] | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
|  | Объем=((41,48+4,34)-(30,46+4,34)) / 100 | [30 empty] | Объем=((41,48+4,34)-(30,46+4,34)) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 122.57 |  | 13.5072 | 8.74 | 1.25 | 147.57 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.52; 7: 0.057304; 8: 31.26; 10: 1.79 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.28; 7: 0.36146; 8: 65.71; 10: 23.75 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая |  |  | 4: м; 5: 218; 7: 24.0236; 8: 6.38; 10: 153.27 | [21 empty] | Лента бутиловая
| 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная |  |  | 4: м; 5: 40; 7: 4.408; 8: 7.95; 10: 35.04 | [21 empty] | Лента бутиловая диффузионная
| 01.7.06.11-0001 | Лента предварительно сжатая, уплотнительная |  |  | 4: 10 м; 5: 15.1; 7: 1.664; 8: 64.1; 10: 106.66 | [21 empty] | Лента предварительно сжатая, уплотнительная
| 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 31.1; 7: 3.4272; 8: 7.03; 10: 24.09 | [21 empty] | Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм
| 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  | 4: 100 шт; 5: 8; 7: 0.8816; 8: 50; 10: 44.08 | [21 empty] | Клинья пластиковые монтажные
| 14.5.01.10-0003 | Пена монтажная |  |  | 4: л; 5: 52.73; 7: 5.8108; 8: 46.86; 10: 272.3 | [21 empty] | Пена монтажная
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1071.26; 9: 1.25; 10: 147.57; 11: 35.75; 12: 5275.63 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 231.79; 10: 25.54; 11: 11.97; 12: 305.71 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.07; 10: 4.97; 11: 35.75; 12: 177.68 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5766.31; 10: 635.45; 11: 9.14; 12: 5808.01 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 122.57; 7: 13.5072 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.8; 7: 0.41876 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7069.36; 10: 808.56; 12: 11389.35 | [24 empty] | Итого по расценке
503.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 1.24; 12: 44.33 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 45.07 | 0.25 | 1.24 | 35.75 | 44.33 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 153.78; 12: 5497.64 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 166.08; 12: 5937.45 | [23 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 84.58; 12: 3023.7 | [23 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1060.46; 12: 20394.83 | [25 empty] | Всего по позиции
504 | ФССЦ-11.3.01.05-0012 Блок дверной из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) |  |  | м2 | 11.03 | 1 | 11.03 | 1529.15 |  | 16866.52 | 9.14 | 154159.99 | [18 empty] | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=(2,4*1,51*4+4,84*1,5+4,1*1,11+3*1,01+4,1*1,51+2,54*1,51+2,1*1,01)-(2,4*1,51*7+2,4*1,11+2,4*1,01) | [30 empty] | Объем=(2,4*1,51*4+4,84*1,5+4,1*1,11+3*1,01+4,1*1,51+2,54*1,51+2,1*1,01)-(2,4*1,51*7+2,4*1,11+2,4*1,01)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16866.52; 12: 154159.99 | [25 empty] | Всего по позиции
510 | ФЕР10-01-047-03 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.26011; 6: 1; 7: 0.26011 | [18 empty] | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах
|  | Объем=((2,1*0,91*8+2,35*0,91*5+2,54*1,51*3+2,8*1,6*1+2,8*1,5*4-30,845)+(2,1*0,91*1-3,822)) / 100 | [30 empty] | Объем=((2,1*0,91*8+2,35*0,91*5+2,54*1,51*3+2,8*1,6*1+2,8*1,5*4-30,845)+(2,1*0,91*1-3,822)) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 220.04 |  | 57.2339 | 8.74 | 1.25 | 625.28 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.66; 7: 0.43178; 8: 31.26; 10: 13.5 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.57; 7: 0.92858; 8: 65.71; 10: 61.02 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая |  |  | 4: м; 5: 402; 7: 104.563; 8: 6.38; 10: 667.11 | [21 empty] | Лента бутиловая
| 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная |  |  | 4: м; 5: 43; 7: 11.1846; 8: 7.95; 10: 88.92 | [21 empty] | Лента бутиловая диффузионная
| 01.7.06.11-0001 | Лента предварительно сжатая, уплотнительная |  |  | 4: 10 м; 5: 29.3; 7: 7.6211; 8: 64.1; 10: 488.51 | [21 empty] | Лента предварительно сжатая, уплотнительная
| 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 65.2; 7: 16.959; 8: 7.03; 10: 119.22 | [21 empty] | Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм
| 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  | 4: 100 шт; 5: 8; 7: 2.0809; 8: 50; 10: 104.04 | [21 empty] | Клинья пластиковые монтажные
| 14.5.01.10-0003 | Пена монтажная |  |  | 4: л; 5: 92.6; 7: 24.0859; 8: 46.86; 10: 1128.67 | [21 empty] | Пена монтажная
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1923.15; 9: 1.25; 10: 625.28; 11: 35.75; 12: 22353.76 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 286.47; 10: 74.51; 11: 11.97; 12: 891.88 | [22 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 63.82; 10: 16.6; 11: 35.75; 12: 593.45 | [22 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9982.34; 10: 2596.48; 11: 9.14; 12: 23731.83 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 220.04; 7: 57.2339 | [23 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.23; 7: 1.3604 | [23 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12191.96; 10: 3296.27; 12: 46977.47 | [24 empty] | Итого по расценке
510.1 |  | Доплата к оплате труда машинистов |  |  | 4: руб.; 10: 4.15; 12: 148.36 | [23 empty] | Доплата к оплате труда машинистов
|  | в т.ч. ОТм |  |  | руб. |  |  |  | 63.82 | 0.25 | 4.15 | 35.75 | 148.36 | [23 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 646.03; 12: 23095.57 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 697.71; 12: 24943.22 | [23 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 355.32; 12: 12702.56 | [23 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4353.45; 12: 84771.61 | [25 empty] | Всего по позиции
511 | ФССЦ-11.3.01.03-0001 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом 32 мм, площадь более 1,5 м2 |  |  | м2 | 27.922 | 1 | 27.922 | 1008.96 |  | 28172.18 | 9.14 | 257493.73 | [18 empty] | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом 32 мм, площадь более 1,5 м2
|  | (Материалы) | [37 empty] | (Материалы)
|  | Объем=(2,1*0,91*8+2,35*0,91*5+2,54*1,51*3+2,8*1,6*1+2,8*1,5*4)-(2,1*0,91*10+2,54*1,51*2+2,54*1,6*1) | [30 empty] | Объем=(2,1*0,91*8+2,35*0,91*5+2,54*1,51*3+2,8*1,6*1+2,8*1,5*4)-(2,1*0,91*10+2,54*1,51*2+2,54*1,6*1)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28172.18; 12: 257493.73 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Двери : | [38 empty] | Итоги по разделу 6 Двери :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 818971.2; 12: 7515126.47 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1068.83; 12: 38210.68 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 341.64; 12: 4410.69 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 67.56; 12: 2415.27 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 817560.73; 12: 7472505.1 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 820814.83; 12: 7581036.23 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1068.83; 12: 38210.68 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 341.64; 12: 4410.69 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов |  |  | 10: 328.13; 12: 3927.71 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 54.05; 12: 1932.29 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | доплаты к оплате труда машинистов |  |  | 10: 13.51; 12: 482.98 | [28 empty] | доплаты к оплате труда машинистов
|  | материалы |  |  | 10: 817560.73; 12: 7472505.1 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1211.01; 12: 43293.77 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 632.62; 12: 22615.99 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1136.39; 12: 40625.95 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1211.01; 12: 43293.77 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 632.62; 12: 22615.99 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 6 Двери |  |  | 10: 820814.83; 12: 7581036.23 | [29 empty] | Всего по разделу 6 Двери
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 762321.66; 12: 6967620 | [28 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 95,7153909 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 4,2433964 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 7. Ограждение внутреннее | [29 empty] | Раздел 7. Ограждение внутреннее
610 | ФЕР09-04-010-04 стеклянные ограждения | Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса |  |  | 4: 10 м2; 5: 0.89; 6: 1; 7: 0.89 | [18 empty] | Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса
|  | Объем=(0+8,9) / 10 | [30 empty] | Объем=(0+8,9) / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  |  | чел.-ч | 27.14 |  | 24.1546 | 9.18 | 1.25 | 277.17 | [23 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.76; 7: 0.6764; 8: 3.28; 10: 2.22 | [21 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.44; 7: 2.1716; 8: 8.1; 10: 17.59 | [21 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.6.01.10-0031 | Плиты цементно-стружечные шлифованные, толщина 10 мм, окрашенные с двух сторон |  |  | 4: м2; 5: 3.97; 7: 3.5333; 8: 86.74; 10: 306.48 | [21 empty] | Плиты цементно-стружечные шлифованные, толщина 10 мм, окрашенные с двух сторон
| 01.7.06.11-0001 | Лента предварительно сжатая, уплотнительная |  |  | 4: 10 м; 5: 0.277; 7: 0.24653; 8: 64.1; 10: 15.8 | [21 empty] | Лента предварительно сжатая, уплотнительная
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.9413; 7: 0.83776; 8: 10.75; 10: 9.01 | [21 empty] | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.02-0053 | Болт анкерный диаметр 28 мм, длина 60 мм |  |  | 4: шт; 5: 5; 7: 4.45; 8: 3.23; 10: 14.37 | [21 empty] | Болт анкерный диаметр 28 мм, длина 60 мм
| 01.7.15.07-0087 | Дюбель-гвозди, дюбель полиамидный, гвоздь электрооцинкованный, винтовой с цилиндрической манжетой, для сжатой зоны бетона и полнотелого кирпича, размер 6х40 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.16; 7: 0.1424; 8: 40; 10: 5.7 | [21 empty] | Дюбель-гвозди, дюбель полиамидный, гвоздь электрооцинкованный, винтовой с цилиндрической манжетой, для сжатой зоны бетона и полнотелого кирпича, размер 6х40 мм
| 01.7.15.08-0031 | Заклепки тяговые, размер 3,2х16 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.16; 7: 0.1424; 8: 11; 10: 1.57 | [21 empty] | Заклепки тяговые, размер 3,2х16 мм
| 01.7.15.14-0001 | Саморезы с полукруглой головой с буром, оцинкованный, для монтажа 4,8х19 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.39; 7: 0.3471; 8: 24; 10: 8.33 | [21 empty] | Саморезы с полукруглой головой с буром, оцинкованный, для монтажа 4,8х19 мм
| 01.7.19.13-0021 | Резина уплотнительная к профилю НЧП |  |  | 4: 10 м; 5: 0.28; 7: 0.2492; 8: 228.4; 10: 56.92 | [21 empty] | Резина уплотнительная к профилю НЧП
| 07.2.06.06-0021 | Кронштейны гнутые обычные 5х50х40 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 7: 0.0267; 8: 2007; 10: 53.59 | [21 empty] | Кронштейны гнутые обычные 5х50х40 мм
| 07.2.06.06-0022 | Кронштейны гнутые угловые, размер 5х50х60 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 7: 0.0178; 8: 2456; 10: 43.72 | [21 empty] | Кронштейны гнутые угловые, размер 5х50х60 мм
| 07.2.06.06-0023 | Кронштейны перильные КП |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.07; 7: 0.0623; 8: 1888; 10: 117.62 | [21 empty] | Кронштейны перильные КП
| 07.2.06.06-0031 | Н-профиль для крепления ЦСП |  |  | 4: м; 5: 7.22; 7: 6.4258; 8: 6.99; 10: 44.92 | [21 empty] | Н-профиль для крепления ЦСП
| 07.2.06.06-0061 | Профиль боковой НЧП-2976 |  |  | 4: м; 5: 2.8; 7: 2.492; 8: 57.43; 10: 143.12 | [21 empty] | Профиль боковой НЧП-2976
| 07.2.06.06-0081 | Пластина рихтовочная ТПУ014-01 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 7: 0.0534; 8: 425; 10: 22.7 | [21 empty] | Пластина рихтовочная ТПУ014-01
| 08.3.05.01-0041 | Лист стальной ПВДФ 0,5 мм с полимерным покрытием RR-41 |  |  | 4: м2; 5: 1.19; 7: 1.0591; 8: 33.46; 10: 35.44 | [21 empty] | Лист стальной ПВДФ 0,5 мм с полимерным покрытием RR-41
| 08.3.07.01-0041 | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0094; 7: 0.008366; 8: 6100; 10: 51.03 | [21 empty] | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм
| 08.3.08.02-0063 | Уголок горячекатаный, марка стали Ст3пс5, размер 40х40х4 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0161; 7: 0.014329; 8: 5995.55; 10: 85.91 | [21 empty] | Уголок горячекатаный, марка стали Ст3пс5, размер 40х40х4 мм
| 08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0024; 7: 0.002136; 8: 8014.15; 10: 17.12 | [21 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
| 14.3.01.02-0001 | Грунтовка акрилатная водно-дисперсионный для защиты от коррозии металлических поверхностей |  |  | 4: кг; 5: 0.07; 7: 0.0623; 8: 13.4; 10: 0.83 | [21 empty] | Грунтовка акрилатная водно-дисперсионный для защиты от коррозии металлических поверхностей
| 14.4.01.21-0001 | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый |  |  | 4: кг; 5: 0.15; 7: 0.1335; 8: 18.05; 10: 2.41 | [21 empty] | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый
| 14.5.01.07-0111 | Герметик силиконовый нейтральный адгезионный, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для помещений с повышенным уровнем влажности, серый (310 мл) |  |  | 4: л; 5: 0.43; 7: 0.3827; 8: 45.91; 10: 17.57 | [21 empty] | Герметик силиконовый нейтральный адгезионный, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для помещений с повышенным уровнем влажности, серый (310 мл)
| 14.5.01.07-0138 | Герметик силиконовый для герметизации печных труб, печей, каминов и бойлеров, термостойкость до 1500 °C, черный, объем 310 мл |  |  | 4: л; 5: 0.34; 7: 0.3026; 8: 39.23; 10: 11.87 | [21 empty] | Герметик силиконовый для герметизации печных труб, печей, каминов и бойлеров, термостойкость до 1500 °C, черный, объем 310 мл
| 23.3.08.02-0001 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные из стали марки Ст1пс, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,6 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0127; 7: 0.011303; 8: 6673.16; 10: 75.43 | [21 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные из стали марки Ст1пс, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,6 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 249.15; 9: 1.25; 10: 277.18; 11: 35.75; 12: 9909.19 | [22 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.25; 10: 19.8; 11: 11.97; 12: 237.01 | [22 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1282.52; 10: 1141.44; 11: 9.14; 12: 10432.76 | [22 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.14; 7: 24.1546 | [23 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1553.92; 10: 1438.42; 12: 20578.96 | [24 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 277.18; 12: 9909.19 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 257.78; 12: 9215.55 | [23 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 171.85; 12: 6143.7 | [23 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1868.05; 12: 35938.21 | [25 empty] | Всего по позиции
613 | ТЦ_01.8.01.00_24_2462075526_12.10.2025_01_824.1 КА п.824.1 | Внутреннее ограждение, СП 426.1325800.2020 ОГ-1, 1200 (h)-7385 (стеклянное ограждение на зажимном профиле с верхним поручнем) |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 440880.85 |  | 48236.42 | 9.14 | 440880.85 | [18 empty] | Внутреннее ограждение, СП 426.1325800.2020 ОГ-1, 1200 (h)-7385 (стеклянное ограждение на зажимном профиле с верхним поручнем)
|  | (Строительные металлические конструкции) | [37 empty] | (Строительные металлические конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48236.42; 12: 440880.85 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 7 Ограждение внутреннее : | [38 empty] | Итоги по разделу 7 Ограждение внутреннее :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 49674.84; 12: 461459.81 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 277.18; 12: 9909.19 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 19.8; 12: 237.01 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Материалы |  |  | 10: 49377.86; 12: 451313.61 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 50104.47; 12: 476819.06 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 277.18; 12: 9909.19 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 19.8; 12: 237.01 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 49377.86; 12: 451313.61 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 257.78; 12: 9215.55 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 171.85; 12: 6143.7 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 277.18; 12: 9909.19 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 257.78; 12: 9215.55 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 171.85; 12: 6143.7 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 7 Ограждение внутреннее |  |  | 10: 50104.47; 12: 476819.06 | [29 empty] | Всего по разделу 7 Ограждение внутреннее
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 48236.42; 12: 440880.85 | [28 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 24,1546 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Итоги по смете: | [42 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 15684302.23; 12: 152542148.14 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 342346.81; 12: 12238898.63 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 19174.3; 12: 253030.19 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4944.04; 12: 176749.78 | [32 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 15322781.12; 12: 140050219.32 | [32 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16206306.41; 12: 171206475.62 | [32 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 336081.71; 12: 12014921.3 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 19174.3; 12: 253030.19 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов |  |  | 10: 18185.5; 12: 217680.39 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3955.24; 12: 141399.98 | [32 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | доплаты к оплате труда машинистов |  |  | 10: 988.8; 12: 35349.8 | [32 empty] | доплаты к оплате труда машинистов
|  | материалы |  |  | 10: 15322680.5; 12: 140049299.65 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 346949.18; 12: 12403433.3 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 181420.72; 12: 6485791.18 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 14573; 12: 518307.31 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6265.1; 12: 223977.33 | [32 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 100.62; 12: 919.67 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5450.64; 12: 194860.28 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2756.64; 12: 98550.03 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 347290.85; 12: 12415648.41 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 352399.82; 12: 12598293.58 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 184177.36; 12: 6584341.21 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 16220879.41; 12: 171724782.93 | [33 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 9405912.86; 12: 85970043.4 | [32 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 28897,9554885 | [34 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 336,3427624 | [34 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: |  |  |  | 6: (А.Г. Истамгулова) | [35 empty] | (А.Г. Истамгулова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (И.А. Кирсанов) | [36 empty] | (И.А. Кирсанов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## МФЦ КПК
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
| Заказчик | Акционерное общество "КАВКАЗ.РФ" | [5 empty] | Акционерное общество "КАВКАЗ.РФ"
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2025г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 203 985,64 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ССРСС
| Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр | [7 empty] | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Многофункциональный центр
(наименование стройки)
| Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2024 года | [8 empty] | Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2024 года
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [10 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | СР-1 | Вынос в натуру и закрепление на местности проектного положения площадки |  |  |  | 228.55 | 228.55 | [13 empty] | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Вынос в натуру и закрепление на местности проектного положения площадки | Определение разницы в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных источников электроснабжения | Благоустройство | ВЗИС и ЗУ | ПНР | Прочие затраты 9 Главы | СК, АН, ПИР | Итого | С непредвиденными | Итого с НДС, тыс. руб. | Ед. изм. основного показателя | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. с НДС | Примечание
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  |  |  |  | 228.55 | 228.55 |  |  |  |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" | [10 empty] | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [10 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
2 | 02-01 | Многофункциональный центр | 449541 | 59254.73 | 272956.48 |  | 781752.21 | [13 empty] | 02-01 | Многофункциональный центр | 449541 | 59254.73 | 272956.48 |  | 781752.21 | 228.55 | 9382.35 | 28107.07 | 19983.33 | 13578.19 | 4654.92 | 83876.04 | 941562.66 | 960393.91 | 1152472.69 | м2 общей площади | 7491.6 | 153.84 | 4 этажа, включая технический этаж
3 | 02-02-01 | Пергола | 2098.5 |  |  |  | 2098.5 | [13 empty] | 02-01-01 | Конструктивные решения | 139896.85 |  |  |  | 139896.85 | 228.55 | 2579.74 | 28107.07 | 5494.55 | 0 | 1279.9 | 23062.29 | 200648.95 | 204661.93 | 245594.32
4 | СР-2 | Определение разницы в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных источников электроснабжения | 9841.38 |  |  |  | 9841.38 | [13 empty] | 02-01-02 | Архитектурные решения | 245206.76 |  |  |  | 245206.76 |  | 4521.69 | 0 | 9630.68 | 0 | 2243.37 | 40422.85 | 302025.35 | 308065.86 | 369679.03
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 461480.88 | 59254.73 | 272956.48 |  | 793692.09 |  |  |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" | [8 empty] | 02-01-03 | Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение | 32.32 | 21479.59 | 7041.75 |  | 28553.66 |  | 396.69 | 0 | 844.9 | 1331.82 | 196.81 | 3546.28 | 34870.16 | 35567.56 | 42681.07
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [10 empty] | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [9 empty] | 02-01-04 | Внутренние системы водоснабжения | 2229.28 | 33.52 | 1097.64 |  | 3360.44 |  | 41.73 | 0 | 88.87 | 0 | 20.7 | 373.03 | 3884.77 | 3962.47 | 4754.96
5 | 04-01 | Наружные сети электроснабжения и электроосвещения | 347.44 | 5077.65 | 1179.02 |  | 6604.11 | [13 empty] | 02-01-05 | Автоматическая установка водяного пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод. | 5073.1 | 1059.14 | 703.87 |  | 6836.11 |  | 113.08 | 0 | 240.85 | 0 | 56.1 | 1010.91 | 8257.05 | 8422.19 | 10106.63
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 347.44 | 5077.65 | 1179.02 |  | 6604.11 |  |  |  |  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" | [8 empty] | 02-01-06 | Внутренние системы водоотведения | 2977.42 |  |  |  | 2977.42 |  | 54.9 | 0 | 116.94 | 0 | 27.24 | 490.83 | 3667.33 | 3740.68 | 4488.82
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [10 empty] | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [9 empty] | 02-01-07 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 51872.66 | 1044.03 | 117613.04 |  | 170529.73 |  | 975.8 | 0 | 2078.34 | 2356.7 | 484.13 | 8723.43 | 185148.13 | 188851.09 | 226621.31
6 | 05-01-01 | Наружные сети связи | 2214.65 | 231.45 | 10.87 |  | 2456.97 | [13 empty] | 02-01-08 | Внутренние сети связи | 29.75 | 14840.15 | 48075.86 |  | 62945.76 |  | 274.21 | 0 | 584.03 | 57.72 | 136.04 | 2451.33 | 66449.09 | 67778.07 | 81333.68
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 2214.65 | 231.45 | 10.87 |  | 2456.97 |  |  |  |  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" | [8 empty] | 02-01-09 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем |  | 439.31 | 1811.21 |  | 2250.52 |  | 8.1 | 0 | 17.25 | 4536.26 | 4.02 | 72.42 | 6888.57 | 7026.34 | 8431.61
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [10 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [9 empty] | 02-01-10 | Комплексная система безопасности | 566.57 | 5678.37 | 20453.85 |  | 26698.79 |  | 115.16 | 0 | 245.27 | 1420.83 | 57.13 | 1029.49 | 29566.67 | 30158 | 36189.6
[21 empty] | 02-01-10 раздел 1 | СПД-СБ |  | 236.1 | 1262.46 |  | 1498.56 |  | 4.35 | 0 | 9.27 |  | 2.16 | 38.92 | 1553.26 | 1584.33 | 1901.2 | канал |  | #DIV/0!
[21 empty] | 02-01-10 раздел 2 | СОТ | 24.67 | 1299.56 | 4807.09 |  | 6131.32 |  | 24.42 | 0 | 52.01 |  | 12.12 | 218.3 | 6438.17 | 6566.93 | 7880.32 | видеокамера | 61 | 129.19
[21 empty] | 02-01-10 раздел 3 | СОТС | 24.34 | 1248.1 | 696.81 |  | 1969.25 |  | 23.46 | 0 | 49.98 |  | 11.64 | 209.76 | 2264.09 | 2309.37 | 2771.24 | м2 общей площади | 7491.6 | 0.37
7 | 06-01 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 11937.12 | 361.13 | 9068.47 |  | 21366.72 | [13 empty] | 02-01-11 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 243.81 |  | 515.87 |  | 759.68 |  | 4.5 | 0 | 9.58 | 0 | 2.23 | 40.19 | 816.18 | 832.5 | 999
8 | 06-02-01 | Наружные сети газоснабжения | 1233.53 | 3.98 | 1096.33 |  | 2333.84 | [13 empty] | 02-01-12 | Системы пожарной безопасности | 150.33 | 8421.18 | 7720.04 |  | 16291.55 |  | 158.06 | 0 | 336.65 | 0 | 78.42 | 1413.03 | 18277.71 | 18643.26 | 22371.91
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 13170.65 | 365.11 | 10164.8 |  | 23700.56 |  |  |  |  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" | [8 empty] | 02-01-13 | Внутренние сети газоснабжения | 225.51 | 108.25 | 519.17 |  | 852.93 |  | 6.15 | 0 | 13.11 | 0 | 3.05 | 55.02 | 930.26 | 948.87 | 1138.64
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [10 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [9 empty] | 02-01-14 | Технологические решения | 36.48 | 277.97 | 33367.33 |  | 33681.78 |  | 5.8 | 0 | 12.35 | 0 | 2.88 | 51.84 | 33754.65 | 34429.74 | 41315.69
9 | 07-01-01 | Благоустройство | 28074.5 |  | 32.57 |  | 28107.07 | [13 empty] | 02-01-15 | Тепломеханические решения котельной. Автоматизация тепломеханических решений | 1000.16 | 3112.99 | 11083.46 |  | 15196.61 |  | 75.85 | 0 | 161.55 | 660.05 | 37.63 | 678.06 | 16809.75 | 17145.95 | 20575.14
10 | 07-02-01 | Наружные сети электроосвещения | 1055.48 | 332 | 43.85 |  | 1431.33 | [13 empty] | 02-01-16 | Вертикальный транспорт |  | 2760.23 | 22953.39 |  | 25713.62 |  | 50.9 | 0 | 108.41 | 3214.81 | 25.25 | 455.03 | 29568.02 | 30159.38 | 36191.26
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 29129.98 | 332 | 76.42 |  | 29538.4 |  |  |  |  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | [8 empty] | 02-02-01 | Пергола | 2098.5 |  |  |  | 2098.5 |  | 38.7 |  | 82.42 |  | 19.2 | 345.94 | 2584.76 | 2636.46 | 3163.75
| Итого по Главам 1-7 |  | 506343.6 | 65260.94 | 284387.59 | 228.55 | 856220.68 | [5 empty] | Итого по Главам 1-7 | [7 empty] | 04-01 | Наружные сети электроснабжения и электроосвещения | 347.44 | 5077.65 | 1179.02 |  | 6604.11 |  | 100.04 |  | 213.07 | 26.16 | 49.63 | 894.34 | 7887.35 | 8045.1 | 9654.12
Глава 8. Временные здания и сооружения | [10 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения | [9 empty] | 04-01-01 | Наружные сети электроснабжения | 301.99 | 5036.32 |  |  | 5338.31 |  | 98.44 |  | 209.67 | 26.16 | 48.84 | 880.03 | 6601.45 | 6733.48 | 8080.18
11 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55 | Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1% | 15696.65 | 2023.09 |  |  | 17719.74 | [13 empty] | 04-01-02 | ДГУ | 45.45 | 41.33 | 1179.02 |  | 1265.8 |  | 1.6 |  | 3.41 |  | 0.79 | 14.31 | 1285.91 | 1311.63 | 1573.96 | шт | 1 |  | 75 кВА
|  |  | 3,1%СДЛ.С | 3,1%СДЛ.М | [16 empty] | 05-01-01 | Наружные сети связи | 2214.65 | 231.45 | 10.87 |  | 2456.97 |  | 45.11 |  | 96.07 |  | 22.38 | 403.24 | 3023.77 | 3084.25 | 3701.1
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 15696.65 | 2023.09 |  |  | 17719.74 |  |  |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | [8 empty] | 06-01 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 11937.12 | 361.13 | 9068.47 |  | 21366.72 |  | 226.78 |  | 483.02 |  | 112.52 | 2027.39 | 24216.43 | 24700.76 | 29640.91
| Итого по Главам 1-8 |  | 522040.25 | 67284.03 | 284387.59 | 228.55 | 873940.42 | [5 empty] | Итого по Главам 1-8 | [7 empty] | 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения | 9217.8 | 289.54 | 8888.73 |  | 18396.07 |  | 175.32 |  | 373.41 |  | 86.98 | 1567.3 | 20599.08 | 21011.06 | 25213.27
Глава 9. Прочие работы и затраты | [10 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты | [9 empty] | 06-01-02 | Наружные сети водоотведения | 2719.32 | 71.59 | 179.74 |  | 2970.65 |  | 51.47 |  | 109.62 |  | 25.53 | 460.09 | 3617.36 | 3689.71 | 4427.65
12 | Методика №421/пр.; Методика от 25.05.2021 № 325/пр, прил.1, п.85 | Производство работ в зимнее время (I зона -территория побережья Каспийского моря южнее 44-й параллели и острова Чечень К=1,1) 0,5%*1,1=0,55% | 2871.22 | 370.06 |  |  | 3241.28 | [13 empty] | 06-02-01 | Наружные сети газоснабжения | 1233.53 | 3.98 | 1096.33 |  | 2333.84 |  | 22.82 |  | 48.6 |  | 11.32 | 204.01 | 2620.59 | 2673 | 3207.6 |  |  |  | 1000 м3/час, ГРПШ- 1 шт
|  |  | Г1:Г8.С*(0,5%*1,1) | Г1:Г8.М*(0,5%*1,1) | [16 empty] | 07-02-01 | Наружные сети электроосвещения | 1055.48 | 332 | 43.85 |  | 1431.33 |  | 25.59 |  | 54.49 |  | 12.69 | 228.73 | 1752.83 | 1787.89 | 2145.47
13 | 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 13604.35 | 13604.35 | [14 empty] | Итого: | 468427.72 | 65260.94 | 284355.02 |  | 818043.68 | 228.55 | 9841.38 | 28107.07 | 20961.02 | 13604.35 | 4882.66 | 87979.69 | 983648.39 | 1003321.37 | 1203985.64
14 | СР-3 | Плата за выбросы в атмосферный воздух |  |  |  | 0.22 | 0.22
15 | СР-4 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов |  |  |  | 17.44 | 17.44
16 | СР-5 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) |  |  |  | 24.29 | 24.29
17 | СР-6 | Подготовка технического плана сооружения |  |  |  | 83.07 | 83.07
18 | СР-7 | Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно |  |  |  | 4757.64 | 4757.64
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 2871.22 | 370.06 |  | 18487.01 | 21728.29 |  |  |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 524911.47 | 67654.09 | 284387.59 | 18715.56 | 895668.71 | [5 empty] | Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | [10 empty] | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
19 | Методика №421/пр.; ПП №468 от 21.06.2010г., СР-8 | Затраты на проведение строительного контроля (1,72% от глав 1-9 граф 4,5,6,7) |  |  |  | 15405.5 | 15405.5
(Г1.С:Г9.С+Г1.М:Г9.М+Г1.О:Г9.О+Г1.П:Г9.П)*1,72%
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 15405.5 | 15405.5 |  |  |  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [10 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
20 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр. | Авторский надзор 0,2% |  |  |  | 1791.34 | 1791.34
Г1:Г9*0,2%
21 | Сводная смета на ПИР | Затраты на изыскательские работы |  |  |  | 5989.95 | 5989.95
22 | Сводная смета на ПИР | Разработка проектной документации |  |  |  | 24413.22 | 24413.22
23 | Сводная смета на ПИР | Разработка рабочей документации |  |  |  | 36482.27 | 36482.27
24 | СР-9 | Затраты на проезд специалистов, осуществляющих авторский надзор. |  |  |  | 724.37 | 724.37
25 | СР-10 | Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и материалов инженерных изысканий |  |  |  | 3173.04 | 3173.04
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 72574.19 | 72574.19 |  |  |  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 524911.47 | 67654.09 | 284387.59 | 106695.25 | 983648.4 | [5 empty] | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [10 empty] | Непредвиденные затраты
26 | Методика №421/пр., п.179 а) | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 10498.23 | 1353.08 | 5687.75 | 2133.91 | 19672.97
|  |  | Г1:Г12.С*2% | Г1:Г12.М*2% | Г1:Г12.О*2% | Г1:Г12.П*2%
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 10498.23 | 1353.08 | 5687.75 | 2133.91 | 19672.97 |  |  |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 535409.7 | 69007.17 | 290075.34 | 108829.16 | 1003321.37 | [5 empty] | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [10 empty] | Налоги и обязательные платежи
27 | Методика №421/пр., п.181 (№ 303-ФЗ от 3.08.2018) | Итого "Налоги и обязательные платежи" (20%) | 107081.94 | 13801.43 | 58015.07 | 21765.83 | 200664.27
|  |  | Г1:Г13.С*20% | Г1:Г13.М*20% | Г1:Г13.О*20% | Г1:Г13.П*20%
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 107081.94 | 13801.43 | 58015.07 | 21765.83 | 200664.27 |  |  |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 642491.64 | 82808.6 | 348090.41 | 130594.99 | 1203985.64 | [6 empty] | Итого по сводному расчету
в том числе:
| ОТ | [5 empty] | 68569.71
| ЭМ | [5 empty] | 8338.03
| ОТм | [5 empty] | 3182.97
| М | [5 empty] | 381893.01
| Перевозка | [5 empty] | 698.33
| НР | [5 empty] | 72494.2
| СП | [5 empty] | 40191.3
| оборудование | [5 empty] | 348090.41
| прочие затраты | [5 empty] | 130594.99
Руководитель проектной организации |  |  |  | (Ганбатын А.) | [10 empty] | (Ганбатын А.)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | (Конев В.В.) | [11 empty] | (Конев В.В.)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник Сметного отдела |  |  |  | (Савенкова Н.Ю.) | [12 empty] | Начальник Сметного отдела | (Савенкова Н.Ю.)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  | Директор Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" (по дов-ти № 612 от 13.03.2024г.) |  | (Богуш Б.Б.) | [14 empty] | Директор Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" (по дов-ти № 612 от 13.03.2024г.) | (Богуш Б.Б.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССР Дукка (hidden)
Форма № 1
| Заказчик | Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2020 г.
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 1342852.42 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм |  | 2888.3 | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2020 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Коттеджный комплекс в туристической деревне Дукка ВТРК "Архыз"
(наименование стройки)
Составлен в ценах на 01.01.2000 г. с пересчетом на II квартал 2020 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01 | Аренда земельного участка 1, 2 этапы |  |  |  | 0.53 | 0.53
2 | 01-02 | Создание опорной геодезической сети, геодезические разбивочные работы и вынос в натуру 1, 2 этапы |  |  |  | 362.08 | 362.08
3 | 01-03-01 | Подготовка строительства - 1 этап | 99.69 |  |  |  | 99.69
4 | Раздел 8 _Часть 1_РС-19-1065.100000.2.4-ООС1 | Затраты по зарыблению (164227,50/11,1/1000=14,8)- 1 этап |  |  |  | 14.8 | 14.8
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 99.69 |  |  | 377.41 | 477.1 |  |  |  | 46131.61 | [5 empty] | 31021.57 | 95851.51
Глава 2. Основные объекты строительства | [9 empty] | СМР | Оборудование | СМР 1 Главы | Прочие 1 Главы | ПНР коттеджей 1 этап | ПНР Ресторана | ПНР детского клуба | ПНР коттеджей этап 2 | ПНР наружных инж. Сетей | Прочие 9 Главы | СМР 9 Главы | CК | 12 Глава | ИТОГО без НДС | Итого без НДС с непредвиденными | Показатель мощности | Ед. изм. | Цена за единицу
5 | 02-01 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.1 - 1 этап | 2309.34 | 112.9 | 714.96 |  | 3137.2 | 02-01 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.1 - 1 этап | 18113.79 | 3009.98 | 18.84 | 56 | 61.51 |  |  |  |  | 1598.9 | 143.04 | 996.72 | 1639.09 | 25637.87 | 26150.63 | 466.2 | м2 | 56.09
6 | 02-02 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.2 - 1 этап | 2309.34 | 112.9 | 714.96 |  | 3137.2 | 02-02 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.2 - 1 этап | 18113.79 | 3009.98 | 18.84 | 56 | 61.51 |  |  |  |  | 1598.9 | 143.04 | 996.72 | 1639.09 | 25637.87 | 26150.63
7 | 02-03 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.3 - 1 этап | 2309.34 | 112.9 | 714.96 |  | 3137.2 | 02-03 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.3 - 1 этап | 18113.79 | 3009.98 | 18.84 | 56 | 61.51 |  |  |  |  | 1598.9 | 143.04 | 996.72 | 1639.09 | 25637.87 | 26150.63
8 | 02-04 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.4 - 1 этап | 2309.34 | 112.9 | 714.96 |  | 3137.2 | 02-04 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.4 - 1 этап | 18113.79 | 3009.98 | 18.84 | 56 | 61.51 |  |  |  |  | 1598.9 | 143.04 | 996.72 | 1639.09 | 25637.87 | 26150.63
9 | 02-05 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.5 - 1 этап | 2309.34 | 112.9 | 714.96 |  | 3137.2 | 02-05 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.5 - 1 этап | 18113.79 | 3009.98 | 18.84 | 56 | 61.51 |  |  |  |  | 1598.9 | 143.04 | 996.72 | 1639.09 | 25637.87 | 26150.63
10 | 02-06 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.6 - 1 этап | 2309.34 | 112.9 | 714.96 |  | 3137.2 | 02-06 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.6 - 1 этап | 18113.79 | 3009.98 | 18.84 | 56 | 61.51 |  |  |  |  | 1598.9 | 143.04 | 996.72 | 1639.09 | 25637.87 | 26150.63
11 | 02-07 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.7 - 1 этап | 2309.34 | 112.9 | 714.96 |  | 3137.2 | 02-07 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.7 - 1 этап | 18113.79 | 3009.98 | 18.84 | 56 | 61.51 |  |  |  |  | 1598.9 | 143.04 | 996.72 | 1639.09 | 25637.87 | 26150.63
12 | 02-08 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.8 - 1 этап | 2309.34 | 112.9 | 714.96 |  | 3137.2 | 02-08 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.8 - 1 этап | 18113.79 | 3009.98 | 18.84 | 56 | 61.51 |  |  |  |  | 1598.9 | 143.04 | 996.72 | 1639.09 | 25637.87 | 26150.63
13 | 02-09 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.1 - 1 этап | 1375.96 | 73.11 | 459.61 |  | 1908.68 | 02-09 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.1 - 1 этап | 10836.31 | 1934.96 | 11.27 | 33.5 | 39.54 |  |  |  |  | 956.52 | 85.57 | 596.27 | 980.56 | 15474.5 | 15783.99 | 274.6 | м2 | 57.48
14 | 02-10 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.2 - 1 этап | 1375.96 | 73.11 | 459.61 |  | 1908.68 | 02-10 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.2 - 1 этап | 10836.31 | 1934.96 | 11.27 | 33.5 | 39.54 |  |  |  |  | 956.52 | 85.57 | 596.27 | 980.56 | 15474.5 | 15783.99
15 | 02-11 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.3 - 1 этап | 1375.96 | 73.11 | 459.61 |  | 1908.68 | 02-11 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.3 - 1 этап | 10836.31 | 1934.96 | 11.27 | 33.5 | 39.54 |  |  |  |  | 956.52 | 85.57 | 596.27 | 980.56 | 15474.5 | 15783.99
16 | 02-12 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.4 - 1 этап | 1375.96 | 73.11 | 459.61 |  | 1908.68 | 02-12 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.4 - 1 этап | 10836.31 | 1934.96 | 11.27 | 33.5 | 39.54 |  |  |  |  | 956.52 | 85.57 | 596.27 | 980.56 | 15474.5 | 15783.99
17 | 02-13 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.5 - 1 этап | 1375.96 | 73.11 | 459.61 |  | 1908.68 | 02-13 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.5 - 1 этап | 10836.31 | 1934.96 | 11.27 | 33.5 | 39.54 |  |  |  |  | 956.52 | 85.57 | 596.27 | 980.56 | 15474.5 | 15783.99
18 | 02-14 | Коттедж на 12 мест (К12 МГН тип4) поз.8 - 1 этап | 2294.2 | 168.16 | 678.46 |  | 3140.82 | 02-14 | Коттедж на 12 мест (К12 МГН тип4) поз.8 - 1 этап | 18413.81 | 2856.32 | 19.15 | 56.93 | 58.37 |  |  |  |  | 1625.38 | 145.41 | 1013.22 | 1666.23 | 25854.82 | 26371.92
19 | 02-15 | Коттедж на 16 мест (К8х2 тип5) поз.6.1 - 1 этап | 2446.57 | 133.01 | 882.67 |  | 3462.25 | 02-15 | Коттедж на 16 мест (К8х2 тип5) поз.6.1 - 1 этап | 19290.4 | 3716.04 | 20.06 | 59.64 | 75.93 |  |  |  |  | 1702.76 | 152.33 | 1061.46 | 1745.55 | 27824.17 | 28380.65
20 | 02-16 | Коттедж на 8 мест на рельефе (К8 тип 2) поз.5.1 - 1 этап | 1388.7 | 73.15 | 459.59 |  | 1921.44 | 02-16 | Коттедж на 8 мест на рельефе (К8 тип 2) поз.5.1 - 1 этап | 10931.88 | 1934.87 | 11.37 | 33.8 | 39.54 |  |  |  |  | 964.95 | 86.33 | 601.53 | 989.21 | 15593.48 | 15905.35
21 | 02-17 | Коттедж на 8 мест на рельефе (К8 тип 2) поз.5.2 - 1 этап | 1388.7 | 73.15 | 459.59 |  | 1921.44 | 02-17 | Коттедж на 8 мест на рельефе (К8 тип 2) поз.5.2 - 1 этап | 10931.88 | 1934.87 | 11.37 | 33.8 | 39.54 |  |  |  |  | 964.95 | 86.33 | 601.53 | 989.21 | 15593.48 | 15905.35
22 | 02-18 | Коттедж на 8 мест на рельефе (К8 тип 2) поз.5.3 - 1 этап | 1388.7 | 73.15 | 459.59 |  | 1921.44 | 02-18 | Коттедж на 8 мест на рельефе (К8 тип 2) поз.5.3 - 1 этап | 10931.88 | 1934.87 | 11.37 | 33.8 | 39.54 |  |  |  |  | 964.95 | 86.33 | 601.53 | 989.21 | 15593.48 | 15905.35
23 | 02-19 | Ресторан - 1 этап | 5287.35 | 309.73 | 3419.72 |  | 9016.8 | 02-19 | Ресторан - 1 этап | 41855.61 | 14397.02 | 43.53 | 129.41 |  | 202.39 |  |  |  | 3694.58 | 330.52 | 2303.11 | 3787.44 | 66743.61 | 68078.48 | 879.6 | м2 | 77.4
24 | 02-20 | Детский клуб- 1 этап | 5072.32 | 370.55 | 2904.41 |  | 8347.28 | 02-20 | Детский клуб- 1 этап | 40702.41 | 12227.57 | 42.33 | 125.84 |  |  | 139.07 |  |  | 3592.79 | 321.41 | 2239.66 | 3683.09 | 63074.17 | 64335.65 | 683.5 | м2 | 94.13
25 | 02-21 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.9 - 2 этап | 2309.34 | 112.9 | 714.96 |  | 3137.2 | 02-21 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.9 - 2 этап | 18113.79 | 3009.98 | 18.84 | 56 |  |  |  | 56.45 |  | 1598.9 | 143.04 | 996.72 | 1639.09 | 25632.81 | 26145.47
26 | 02-22 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.6 - 2 этап | 1375.96 | 73.11 | 459.61 |  | 1908.68 | 02-22 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.6 - 2 этап | 10836.31 | 1934.96 | 11.27 | 33.5 |  |  |  | 36.29 |  | 956.52 | 85.57 | 596.27 | 980.56 | 15471.25 | 15780.68
27 | 02-23 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.7 - 2 этап | 1375.96 | 73.11 | 459.61 |  | 1908.68 | 02-23 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.7 - 2 этап | 10836.31 | 1934.96 | 11.27 | 33.5 |  |  |  | 36.29 |  | 956.52 | 85.57 | 596.27 | 980.56 | 15471.25 | 15780.68
28 | 02-24 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.8 - 2 этап | 1375.96 | 73.11 | 459.61 |  | 1908.68 | 02-24 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.8 - 2 этап | 10836.31 | 1934.96 | 11.27 | 33.5 |  |  |  | 36.29 |  | 956.52 | 85.57 | 596.27 | 980.56 | 15471.25 | 15780.68
29 | 02-25 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.9 - 2 этап | 1375.96 | 73.11 | 459.61 |  | 1908.68 | 02-25 | Коттедж на 8 мест (К8 тип 1) поз.4.9 - 2 этап | 10836.31 | 1934.96 | 11.27 | 33.5 |  |  |  | 36.29 |  | 956.52 | 85.57 | 596.27 | 980.56 | 15471.25 | 15780.68
30 | 02-26 | Коттедж на 10 мест (К10 тип3) поз.7.1 - 2 этап | 1990.34 | 95.4 | 578.47 |  | 2664.21 | 02-26 | Коттедж на 10 мест (К10 тип3) поз.7.1 - 2 этап | 15597.4 | 2435.36 | 16.22 | 48.22 |  |  |  | 45.68 |  | 1376.78 | 123.17 | 858.25 | 1411.38 | 21912.46 | 22350.71
31 | 02-27 | Коттедж на 10 мест (К10 тип3) поз.7.2 - 2 этап | 1990.34 | 95.4 | 578.47 |  | 2664.21 | 02-27 | Коттедж на 10 мест (К10 тип3) поз.7.2 - 2 этап | 15597.4 | 2435.36 | 16.22 | 48.22 |  |  |  | 45.68 |  | 1376.78 | 123.17 | 858.25 | 1411.38 | 21912.46 | 22350.71
32 | 02-28 | Коттедж на 10 мест (К10 тип3) поз.7.3 - 2 этап | 1990.34 | 95.4 | 578.47 |  | 2664.21 | 02-28 | Коттедж на 10 мест (К10 тип3) поз.7.3 - 2 этап | 15597.4 | 2435.36 | 16.22 | 48.22 |  |  |  | 45.68 |  | 1376.78 | 123.17 | 858.25 | 1411.38 | 21912.46 | 22350.71
33 | 02-29 | Коттедж на 10 мест (К10 тип3) поз.7.4 - 2 этап | 1990.34 | 95.4 | 578.47 |  | 2664.21 | 02-29 | Коттедж на 10 мест (К10 тип3) поз.7.4 - 2 этап | 15597.4 | 2435.36 | 16.22 | 48.22 |  |  |  | 45.68 |  | 1376.78 | 123.17 | 858.25 | 1411.38 | 21912.46 | 22350.71
34 | 02-30 | Коттедж на 16 мест (К8х2 тип5) поз.6.2 - 2 этап | 2446.57 | 133.01 | 882.67 |  | 3462.25 | 02-30 | Коттедж на 16 мест (К8х2 тип5) поз.6.2 - 2 этап | 19290.4 | 3716.04 | 20.06 | 59.64 |  |  |  | 69.69 |  | 1702.76 | 152.33 | 1061.46 | 1745.55 | 27817.93 | 28374.29
35 | 02-31 | Коттедж на 8 мест на рельефе (К8 тип 2) поз.5.4 - 2 этап | 1388.7 | 73.15 | 459.59 |  | 1921.44 | 02-31 | Коттедж на 8 мест на рельефе (К8 тип 2) поз.5.4 - 2 этап | 10931.88 | 1934.87 | 11.37 | 33.8 |  |  |  | 36.29 |  | 964.95 | 86.33 | 601.53 | 989.21 | 15590.23 | 15902.03
36 | 02-32 | Коттедж на 10 мест (К10 МГН тип7) поз.9.1 - 2 этап | 1992.56 | 162.67 | 579.5 |  | 2734.73 | 02-32 | Коттедж на 10 мест (К10 МГН тип7) поз.9.1 - 2 этап | 16117.06 | 2439.7 | 16.76 | 49.83 |  |  |  | 45.76 |  | 1422.65 | 127.27 | 886.84 | 1458.4 | 22564.27 | 23015.56
37 | 02-33 | Коттедж на 10 мест (К10 МГН тип7) поз.9.2 - 2 этап | 1992.56 | 162.67 | 579.5 |  | 2734.73 | 02-33 | Коттедж на 10 мест (К10 МГН тип7) поз.9.2 - 2 этап | 16117.06 | 2439.7 | 16.76 | 49.83 |  |  |  | 45.76 |  | 1422.65 | 127.27 | 886.84 | 1458.4 | 22564.27 | 23015.56
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 68215.99 | 3788.09 | 24650.3 |  | 96654.38 | 04-01 | Наружные сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ - 1,2 этапы | 6932.51 | 46505.81 | 7.21 | 21.43 |  |  |  |  | 497.48 | 611.93 | 54.74 | 381.46 | 627.31 | 55639.88 | 56752.68
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [7 empty] | 05-01 | Наружные сети связи 1,2 этапы | 16542.71 | 13.51 | 17.2 | 51.15 |  |  |  |  | 0.14 | 1460.22 | 130.63 | 910.27 | 1496.92 | 20622.75 | 21035.21
38 | 04-01 | Наружные сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ - 1,2 этапы | 94.98 | 832.06 | 11046.51 |  | 11973.55 | 05-02-01 | Система охранного телевидения территории 1 этап | 332.7 | 3300.26 | 0.35 | 1.03 |  |  |  |  | 35.3 | 29.37 | 2.63 | 18.31 | 30.11 | 3750.06 | 3825.06
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 94.98 | 832.06 | 11046.51 |  | 11973.55 | 06-01 | Система водоснабжения В1- 1,2 этапы | 11018.85 | 10550.51 | 11.46 | 34.07 |  |  |  |  | 112.86 | 972.63 | 87.01 | 606.31 | 997.08 | 24390.78 | 24878.6
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [7 empty] | 06-02 | Система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков К1,Кд, К0 - 1,2 этапы | 8497.98 | 14559.11 | 8.84 | 26.27 |  |  |  |  | 155.74 | 750.11 | 67.11 | 467.6 | 768.97 | 25301.73 | 25807.76
39 | 05-01 | Наружные сети связи 1,2 этапы | 175.51 | 2036.64 | 3.21 |  | 2215.36 | 06-03 | Наружные сети водоотведения К2 - 1 этап | 8906.51 | 17722.12 | 9.26 | 27.54 |  |  |  |  | 189.57 | 786.18 | 70.33 | 490.08 | 805.93 | 29007.52 | 29587.67
40 | 05-02-01 | Система охранного телевидения территории 1 этап | 2.94 | 41.55 | 783.91 |  | 828.4 | 06-04 | Наружные сети газоснабжения- 1, 2 этапы | 6624.94 | 1649.1 | 6.89 | 20.48 |  |  |  |  | 17.64 | 584.78 | 52.31 | 364.54 | 599.48 | 9920.16 | 10118.56
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 178.45 | 2078.19 | 787.12 |  | 3043.76 | 07-01 | Благоустройство и озеленение - 1,2 этапы | 16184.29 | 1477.92 | 16.83 | 50.04 | [5 empty] | 1428.58 | 127.8 | 890.54 | 1464.49 | 21640.49 | 22073.3
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [7 empty] | 07-02 | Проезды, площадки, тротуары - 1,2 этапы | 58600.68 | 0 | 60.94 | 181.18 | [5 empty] | 5172.67 | 462.75 | 3224.52 | 5302.67 | 73005.41 | 74465.52
41 | 06-01 | Система водоснабжения В1- 1,2 этапы | 1436.59 | 36.89 | 2506.06 |  | 3979.54 | 07-03-01 | Подпорная стенка - 1 этап | 5088.33 | 0 | 5.29 | 15.73 | [5 empty] | 449.15 | 40.18 | 279.99 | 460.43 | 6339.1 | 6465.88
42 | 06-02 | Система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков К1,Кд, К0 - 1,2 этапы | 1083.43 | 52.95 | 3458.22 |  | 4594.6 | 07-04-01 | Вертикальная планировка территории- 1 этап | 34180.67 | 0 | 35.54 | 105.68 | [5 empty] | 3017.12 | 269.91 | 1880.8 | 3092.95 | 42582.67 | 43434.32
43 | 06-03 | Наружные сети водоотведения К2 - 1 этап | 1134.3 | 56.71 | 4209.53 |  | 5400.54 | 07-05-01 | Инженерная защита территории - 1 этап | 4300.81 | 0 | 4.47 | 13.3 | [5 empty] | 379.63 | 33.96 | 236.65 | 389.17 | 5357.99 | 5465.15
44 | 06-04 | Наружные сети газоснабжения- 1, 2 этапы | 866.4 | 19.51 | 391.71 |  | 1277.62 | 07-06-01 | Наружное электроосвещение - 1 этап | 1218.93 | 1551.09 | 1.27 | 3.77 |  |  |  |  | 16.59 | 107.59 | 9.63 | 67.07 | 110.3 | 3086.24 | 3147.95
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 4520.72 | 166.06 | 10565.52 |  | 15252.3 |  | Итого: | 716884.68 | 201107.2 | 745.49 | 2216.46 | 942.64 | 202.39 | 139.07 | 581.81 | 1025.33 | 63279.2407 | 5661 | 39446.7353 | 64869.6342 | 1097101.8 | 1119043.87
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
45 | 07-01 | Благоустройство и озеленение - 1,2 этапы | 2164.22 |  | 351.05 |  | 2515.27
46 | 07-02 | Проезды, площадки, тротуары - 1,2 этапы | 7836.29 |  |  |  | 7836.29
47 | 07-03-01 | Подпорная стенка - 1 этап | 680.43 |  |  |  | 680.43
48 | 07-04-01 | Вертикальная планировка территории- 1 этап | 4570.76 |  |  |  | 4570.76
49 | 07-05-01 | Инженерная защита территории - 1 этап | 575.12 |  |  |  | 575.12
50 | 07-06-01 | Наружное электроосвещение - 1 этап | 115.27 | 47.73 | 368.43 |  | 531.43 | 02-01 | Коттедж на 12 мест (К6х2 тип1) поз.3.1 - 1 этап | 18113.79 | 3009.98 | 18.84 | 56 | 61.5 |  |  |  |  | 1598.9 | 143.04 | 996.72 | 1639.08 | 25637.85 | 26150.61 | 466.2 | м2 | 56.09
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 15942.09 | 47.73 | 719.48 |  | 16709.3 |  | в том числе:
| Итого по Главам 1-7 |  | 89051.92 | 6912.13 | 47768.93 | 377.41 | 144110.39
Глава 8. Временные здания и сооружения
51 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.9 | Временные здания и сооружения 2,3% | 2048,19 2,3% от 89051920 | 158,98 2,3% от 6912130 |  |  | 2207.17 | 02-01-01 | Конструктивные решения | 6195.54 |  | 6.44 | 19.15 | 0 |  |  |  |  | 546.88 | 48.92 | 340.91 | 560.62 | 7718.46 | 7872.94
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 2048.19 | 158.98 |  |  | 2207.17 | 02-01-02 | Архитектурные решения | 9721.32 |  | 10.11 | 30.05 | 0 |  |  |  |  | 858.1 | 76.77 | 534.92 | 879.66 | 12110.93 | 12353.14
| Итого по Главам 1-8 |  | 91100.11 | 7071.11 | 47768.93 | 377.41 | 146317.56 | 02-01-03 | Электроснабжение | 608.34 | 50.6 | 0.63 | 1.88 | 1.03 |  |  |  |  | 53.7 | 4.8 | 33.47 | 55.05 | 809.5 | 825.68
Глава 9. Прочие работы и затраты | [7 empty] | 02-01-04 | Система водоснабжения | 185.08 | 315.75 | 0.19 | 0.57 | 6.45 |  |  |  |  | 16.34 | 1.46 | 10.18 | 16.75 | 552.77 | 563.82
52 | ГСН-81-05-02-2007 п.11.4, т.з.1 Прил.1,табл.4, К=1,1 | Производство работ в зимнее время 0,5 х 1,1= 0,55 % от СМР от глав 1-8 | 501,05 0,55% от 91100110 | 38,89 0,55% от 7071110 |  |  | 539.94 | 02-01-05 | Система водоотведения | 352.52 |  | 0.37 | 1.09 | 0 |  |  |  |  | 31.12 | 2.78 | 19.4 | 31.9 | 439.18 | 447.95
53 | 09-01 | Пусконаладочные работы "вхолостую" коттеджей - 1 этап |  |  |  | 59.85 | 59.85 | 02-01-06 | Отопление | 789.91 | 812.87 | 0.82 | 2.44 | 16.61 |  |  |  |  | 69.73 | 6.24 | 43.47 | 71.48 | 1813.57 | 1849.83
54 | 09-02 | Пусконаладочные работы "вхолостую" Ресторан - 1 этап |  |  |  | 12.85 | 12.85 | 02-01-07 | Вентиляция | 27.15 | 8.8 | 0.03 | 0.08 | 0.18 |  |  |  |  | 2.4 | 0.21 | 1.49 | 2.46 | 42.8 | 43.65
55 | 09-03 | Пусконаладочные работы "вхолостую" Детский клуб" - 1 этап |  |  |  | 8.83 | 8.83 | 02-01-08 | СКС, СПД,СТС, ТВ | 76.05 | 24.67 | 0.08 | 0.24 | 0.5 |  |  |  |  | 6.71 | 0.6 | 4.18 | 6.88 | 119.91 | 122.3
56 | 09-04 | Пусконаладочные работы "вхолостую" коттеджей - 2 этап |  |  |  | 36.94 | 36.94 | 02-01-09 | Система охранно-тревожной сигнализации | 65.81 | 81.63 | 0.07 | 0.2 | 1.67 |  |  |  |  | 5.81 | 0.52 | 3.62 | 5.96 | 165.29 | 168.59
57 | 09-05 | Пусконаладочные работы "вхолостую" наружных инженерных сетей - 1 этап |  |  |  | 65.1 | 65.1 | 02-01-10 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией | 76.13 | 32.42 | 0.08 | 0.24 | 0.66 |  |  |  |  | 6.72 | 0.6 | 4.19 | 6.89 | 127.93 | 130.48
58 | 09-06-01 | Затраты на командирование - 1 этап |  |  |  | 4385.13 | 4385.13 | 02-01-11 | Оборудование, мебель, инвентарь | 10.62 | 1683.24 | 0.01 | 0.03 | 34.39 |  |  |  |  | 0.94 | 0.08 | 0.58 | 0.96 | 1730.85 | 1765.46
59 | 09-07-01 | Затраты на командирование - 2 этап |  |  |  | 1271.49 | 1271.49 | 02-01-12 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | 5.31 |  | 0.01 | 0.02 | 0 |  |  |  |  | 0.47 | 0.04 | 0.29 | 0.48 | 6.62 | 6.74
60 | 09-08-01 | Перебазировка строительно-монтажной организации - 1 этап |  |  |  | 15.83 | 15.83
61 | 09-09-01 | Перебазировка строительно-монтажной организации - 2 этап |  |  |  | 9.18 | 9.18
62 | Раздел 8 _Часть 1_РС-19-1065.100000.2.4-ООС1 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (1380,57/1000/11,1=0,13) - 1 этап |  |  |  | 0.13 | 0.13
63 | Раздел 8 _Часть 1_РС-19-1065.100000.2.4-ООС1 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (743,38/1000/11,1=0,07)- 2 этап |  |  |  | 0.07 | 0.07
64 | Раздел 8 _Часть 1_РС-19-1065.100000.2.4-ООС1 | Плата за размещение загрязняющих веществ на полигоне твердых бытовых отходов (132416,42 -6,0567*663,2*1,08)/1000/11,1=11,54 -1 этап |  |  |  | 11.54 | 11.54
65 | Раздел 8 _Часть 1_РС-19-1065.100000.2.4-ООС1 | Плата за размещение загрязняющих веществ на полигоне твердых бытовых отходов (71301,15-3,2613*663,2*1,08)/1000/11,1=6,21 - 2 этап |  |  |  | 6.21 | 6.21
66 | Раздел 8 _Часть 1_РС-19-1065.100000.2.4-ООС1 | Затраты на проведение производственного экологического контроля (мониторинга) в период строительства (13247,20/8,98/1,2/1000=1,23) - 1 этап |  |  |  | 1.23 | 1.23
67 | Раздел 8 _Часть 1_РС-19-1065.100000.2.4-ООС1 | Затраты на проведение производственного экологического контроля (мониторинга) в период строительства (13247,20/8,98/1,2/1000=1,23) - 2 этап |  |  |  | 1.23 | 1.23
68 | Расчет № 09-10-01 | Разница в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных источников снабжения, по сравнению со стоимостью электроэнергии, передаваемой от производителей единой энергетической системы России - 1 этап | 722.59 | 56.09 |  |  | 778.68
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 1223.64 | 94.98 |  | 5885.61 | 7204.23
| Итого по Главам 1-9 |  | 92323.75 | 7166.09 | 47768.93 | 6263.02 | 153521.79
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
69 | Постановление Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 г. | Затраты на проведение строительного контроля (1,56 % от глав 1-9 граф 4,5,6) |  |  |  | 2297,24 1,56% от СУММ(92323750)+1,56% от СУММ(7166090)+1,56% от СУММ(47768930) | 2297.24
70 | Расчет №10-01-01 | Затраты на осуществление функций технического заказчика - 1,2 этапы (13 947 406,20/1000/11,1=1256,52) |  |  |  | 1256.52 | 1256.52
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 3553.76 | 3553.76
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
71 | 12-01 | Инженерные изыскания - 1 этап |  |  |  | 1602.3 | 1602.3
72 | 12-02 | Проектная документация- 1, 2 этапы |  |  |  | 3924.25 | 3924.25
73 | 12-03 | Рабочая документация- 1, 2 этапы |  |  |  | 5675.22 | 5675.22
74 | 12-04-01 | Затраты на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости -1,2 этапы |  |  |  | 456.98 | 456.98
75 | МДС 81-35.2004 п. 4.91 | Авторский надзор 0,2% от итога глав 1-9 - 1,2 этапы |  |  |  | 307,04 0,2% от СУММ(92323750)+0,2% от СУММ(7166090)+0,2% от СУММ(47768930)+0,2% от СУММ(6263020) | 307.04
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 11965.79 | 11965.79
| Итого по Главам 1-12 |  | 92323.75 | 7166.09 | 47768.93 | 21782.57 | 169041.34
Непредвиденные затраты
76 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2% | 1846,48 2% от 92323750 | 143,32 2% от 7166090 | 955,38 2% от 47768930 | 435,65 2% от 21782570 | 3380.83
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 1846.48 | 143.32 | 955.38 | 435.65 | 3380.83
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 94170.23 | 7309.41 | 48724.31 | 22218.22 | 172422.17
Пересчет в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28.05.2020 №20259-ИФ/09 ; Письмо Минстроя России от 06.05.2020 N17207-ИФ/09)
77 | Письмо Минстроя РФ от 06.05.20 N 17207-ИФ/09; Письма Госстроя России №АШ-9/10 от 04.01.2001г. и №АШ-3412/10-ЛС/08 от 07.10.1999г. | Создание опорной геодезической сети, геодезические разбивочные работы и вынос в натуру 1, 2 этапы (К=4,45*1,27*1,02) |  |  |  | 2087,22 362080*4,45*1,27*1,02 | 2087.22
78 | Письмо Минстроя РФ от 28.05.20 N 20259-ИФ/09 | Строительно-монтажные работы 1,2 этапы К=7,27 | 684617,57 94170230*7,27 | 53139,41 7309410*7,27 |  |  | 737756.98
79 | Письмо Минстроя РФ от 28.05.20 N 20259-ИФ/09 | Оборудование 1,2 этапы К=4,21 |  |  | 205129,35 48724310*4,21 |  | 205129.35
80 | Письмо Минстроя РФ от 28.05.20 N 20259-ИФ/09 | Пусконаладочные работы 1,2 этапы К=15,75*1,02 |  |  |  | 2949,05 (59850+12850+8830+36940+65100)*15,75*1,02 | 2949.05
81 | Письмо Минстроя РФ от 28.05.20 N 20259-ИФ/09 | Содержание службы заказчика, строительный контроль 1,2 этапы К=11,10*1,02 |  |  |  | 40235,67 3553760*11,1*1,02 | 40235.67
82 | Письмо Минстроя РФ от 28.05.20 N 20259-ИФ/09 | Прочие работы и затраты 1,2 этапы К=11,10*1,02 |  |  |  | 68180,52 (530+14800+4385130+1271490+15830+9180+130+70+11540+6210+307040)*11,1*1,02 | 68180.52
83 | Письмо Минстроя РФ от 06.05.20 N 17207-ИФ/09; Письма Госстроя России №АШ-9/10 от 04.01.2001г. и №АШ-3412/10-ЛС/08 от 07.10.1999г. | Производственный экологический мониторинг 1, 2 этапы К=4,45*1,27*1,02 |  |  |  | 14,18 (1230+1230)*4,45*1,27*1,02 | 14.18
84 | Письмо Минстроя РФ от 06.05.20 N 17207-ИФ/09; Письма Госстроя России №АШ-9/10 от 04.01.2001г. и №АШ-3412/10-ЛС/08 от 07.10.1999г. | Инженерные изыскания 1 этап К=4,45*1,27*1,02 |  |  |  | 9236,51 1602300*4,45*1,27*1,02 | 9236.51
85 | Письмо Минстроя РФ от 06.05.20 N 17207-ИФ/09; Письма Госстроя России №АШ-9/10 от 04.01.2001г. и №АШ-3412/10-ЛС/08 от 07.10.1999г. | Проектная документация 1, 2 этапы К=4,37*1,19*1,02 |  |  |  | 20815,42 3924250*4,37*1,19*1,02 | 20815.42
86 | Письмо Минстроя РФ от 06.05.20 N 17207-ИФ/09; Письма Госстроя России №АШ-9/10 от 04.01.2001г. и №АШ-3412/10-ЛС/08 от 07.10.1999г. | Рабочая документация 1,2 этапы К=4,37*1,19*1,02 |  |  |  | 30103,1 5675220*4,37*1,19*1,02 | 30103.1
87 | Приказ Министерства строительства и ЖКХ КЧР от 21.08.2020 г. №129 | Затраты на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости -1,2 этапы К=5,44*1,02 |  |  |  | 2535,69 456980*5,44*1,02 | 2535.69
| Итого "Пересчет в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2020 г. (Письмо Минстроя России от 28.05.2020 №20259-ИФ/09 ; Письмо Минстроя России от 06.05.2020 N17207-ИФ/09)" |  | 684617.57 | 53139.41 | 205129.35 | 176157.36 | 1119043.69
Налоги и обязательные платежи
88 |  | Налог на добавленную стоимость - 20 % | 136923,51 684617570*0,2 | 10627,88 53139410*0,2 | 41025,87 205129350*0,2 | 35231,47 176157360*0,2 | 223808.73
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 136923.51 | 10627.88 | 41025.87 | 35231.47 | 223808.73
89 |  | Итого по сводному сметному расчету | 821541.08 | 63767.29 | 246155.22 | 211388.83 | 1342852.42
|  | В том числе 1 этап | 591649.73 | 51380.78 | 207624.42 | 166875.15 | 1017530.08
|  | В том числе 2 этап | 229891.35 | 12386.51 | 38530.8 | 44513.68 | 325322.34
|  | в т.ч ПИР в текущих ценах (без непредвиденных затрат) с НДС |  |  |  | 73753,79 (9236510+20815420+30103100+2535690)/1,02*1,2 | 73753.79
Справочно возвратные суммы:
|  | возвратные суммы в текущих ценах (без непредвиденных затрат) с НДС | 2680,26 2048190*0,15*7,27*1,2 | 208,04 158980*0,15*7,27*1,2 |  |  | 2888.3
Главный инженер проекта: ___________________________В.В. Пивень
(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________И.В. Прокопенко
(должность, подпись, расшифровка)
Генеральный директор ООО "НКД": ___________________________А.В. Казак
(должность, подпись, расшифровка)
Генеральный директор АО "КСК": ___________________________Х.Х.Тимижев
(должность, подпись, расшифровка)

## Расчёт по НЦС (hidden)
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2020 г.
#REF!
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу на 01.01.2022, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Сети ливневой канализации
1.1 | Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4) | НЦС81-02-14-2022, табл.14-01-005-07 | км | 1 | 8376.7 | 8376.7
Сети хоз бытовой канализации 200 м
1.2 | Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4) | НЦС81-02-14-2022, табл.14-01-005-01 | км | 0 | 5855.38 | 0
| Итого |  |  |  |  | 8376.7
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-14-2022 ТЧ табл. 11 (сети канализации) |  |  |  | 0.89
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-14-2022 ТЧ табл. 11 (сети канализации) |  |  |  | 0.89
| Приказ Министерства регионального развития РФ Рекомендуемый коэффициент, учитывающих регионально-климатические условиядля Краснодарского края |  |  |  |  | 0.98
| Всего с учетом коэффициентов по разделу 1 |  |  |  |  | 7306.16
2 | Работы, не учтенный НЦС и относящие к СМР
2.1 | Фасонные части из полиэтилена (отводы, тройники) | ЛСР№02-02 (п14-20) |  |  |  | 5.42
2.2 | Фасонные части из полиэтилена (седловой отвод) | ЛСР02-01 (п 21-23) |  |  |  | 24.06
2.3 | Фасонные части из полиэтилена (неразьемные соединения) | ЛСР02-02 (п 24-26) |  |  |  | 29.11
2,4 | Футляры на выходе из земли | ЛСР02-02 (п 33-36) |  |  |  | 20.18
| Итого стоимость работ, не учтенных НЦС, относящие к СМР по разделу 3 |  |  |  |  | 78.77
| Итого по разделам 1,2,3 |  |  |  |  | 78.77
| Временные здания и сооружения. 3,1% |  |  |  |  | 2.44
| Итого с временными зданиями и сооружениями |  |  |  |  | 159.98
| Производствол работ в зимнее время 0,54% |  |  |  |  | 0.86
| Итого с производством работ в зимнее время |  |  |  |  | 160.84
| Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 3.44
| Итого со строительным контролем |  |  |  |  | 164.28
| Непредвиденные затраты 2 % |  |  |  |  | 3.29
| Итого с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 331.85
| Итого по состоянию на 4-й кв.2019г. По разделам 1-4 |  |  |  |  | 7638.01
НДС 20% | [5 empty] | 1527.6
ВСЕГО с учетом НДС | [5 empty] | 9165.61
Составил :
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)
Note on A14: ЛокСмета:: <Номер позиции по смете>
Note on B14: ЛокСмета:: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on C14: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Комментарии из базы данных к расценке> <Примечание>
Note on D14: ЛокСмета:: <Ед. измерения по расценке>
Note on E14: ЛокСмета:: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F14: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G14: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on A41: Итоги:: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G41: Итоги:: <Прямые затраты (итоги)>

## СВОД (объемов работ) (hidden)
Ориентировочные технические характеристики проектируемых зданий и сооружений
по объекту «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
№ п/п | Наименование объектов, систем | Ед. изм. основного показателя | Основной технический показатель | Уровень | УТОЧНИТЬ ОБЪЕМЫ | Ответсвенный исполнитель Ао "КАВКАЗ.РФ"
ответственности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Этап 1. Благоустройство въездной группы
1.1. | Площадь | га | 0.1
1.2. | Арка/стела | объект | 1 |  | Какой объект проектирование? Это Архитектурно-скульптурный ансабль или кап. сооружение? Высота арки 20 м. Ширина арки 10 м. Въездная акрка. Основа арки – 4 колонны. Фундамент- монолитная плита 2000х2000х1000 мм - 4 шт. Подсветка стелы - светодиодные модули. Полезная площадь для вывески – 250 м2. | Бородулин А. - рассмотреть расценку
1.3. | Система автоматического туристско-информационного центра (ТИЦ) | объект | 1 | рабочие места? Автоматизированный | Это современные мультимедийные системы : 1.Экран динамического табло; 2.Стойка SOS-INFO 3. WI-FI ;4. Зарядные устройства USB, или администротивно-бытовое здание или павильон ? | Крупенич С.А., Улановская Е.А.
1.4. | Навигация |  |  |  | Какие виды навигации? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
1.4.1 | Навигационный указатель | объект | 4
1.4.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 4
1.4.3 | Навигационная карта | объект
1.4.4 | Информационный стенд | объект
1.5. | Освещение | пм | 100 |  | Какая протяженность освещения? | Сухомлинов М.Н.
1.6. | Парковочный стояночный карман | м2 | 65 |  | Какая площадь? 13м2 х 5м/м=65м2 | Евдокимов И.В. | В Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства «Городские инженерные сооружения и коммуникации» изд. 2008 г. и «Автомобильные дороги общего пользования изд. 2007 г. стоимость проектирования автобусных остановок, а также заездных карманов к ним, не учтена. Стоимость проектирования заездных карманов можно учесть применительно коэффициентом на дополнительную полосу движения, введя его по пропорции общей протяженности объекта и суммарной протяженности заездных карманов.
1.7. | Шлагбаум | шт | 2 |  | Это относиться к парковке или является ограждением ? | Атоматический для контроля въезда и выезда
1.8. | МАФ | шт | 5 | пониженный | Какое кол-во ?
1.9. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4/20 |  | Какое кол-во ? |  | До письменного разъяснения Федерального агенства биотуалеты следует рассматривать как передвижные здания контейнерного типа санитарно-бытового назначения. Согласно п. 1.6 ГСН 81-05-01-2001 приобретение подобного рода сооружений осуществляется за счет собственных средств заказчика или подрядчика. Затраты подрядчика на износ (или арендную плату) зданий санитарно-бытового назначения контейнерного типа и на их перемещение компенсируются нормой накладных расходов (п.2.3 приложения 6 к МДС 81.33.2004), а затраты на подготовку и восстановление площадки - за счет титульных временных зданий и сооружений (п.4 приложения 2 к ГСН 81-05-01-2001). Затраты на обслуживание биотуалетов в сметной документации и при заключении договора следует учитывать дополнительно в составе прочих затрат.
1.10 | Сети связи | [5 empty] | блочно-модульные здания контейнерного типа являются результатами строительства и имеют прочную связь с землей. Следует учитывать, что если фундаментов нет, то это некапитальное строение (п. 10-2 ст. 1 ГрК РФ) и под требования ФЗ № 384 и ГОСТ 27751-2014 не попадает.
1.10.1 | Канализация связи 4-х отверстная | п.м. | 150 |  |  |  | Кроме того, с точки зрения ФЗ № 384 (который имеет приоритет перед ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения"), идентификационные признаки указываются в задании на проектирование (ч. 11 ст. 4 ФЗ № 383). К идентификационным признакам относится уровень ответственности объекта. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства (ч. 10 ст. 4 ФЗ № 384).
1.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
1.10.3 | СПД | каналы | 10
1.11 | КСБ
1.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер АРМ | шт. шт. шт. | 2 1 1
1.11.2 | СЭС (сервер в составе МФЦ) | шт. | 1
1.11.3 | СПД-СБ | каналы | 10
Этап 2. Благоустройство центральной площади и площади зоны выката
2.1. | Площадь | га | 0.5
2.2. | Кинотеатр на открытом воздухе | объект | 1
2.3. | Пешеходные зоны | м2 | 4500 | площадь | 1000*2,5=2500 м2 | Бородулин А.А.
| благоустройство территории |  |  |  | с возможностью подъезда к гостиницам пожарной техники.
2.4. | Открытый камин | объект | 1 | элемент благоустройства? | Открытй камин как памятник
2.5. | Каток | объект | 1 |  | Какая площадъ?
габариты 40 х 20м
2.6. | Пункт проката - павильон (в зимнее время) | объект | 2 | модульное здание не капстр-во | Какая площадъ? Открытый пункт или как Административное здание ? | ???
2.7. | Освещение | пм | 250 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
2.8. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
2.8.1 | Навигационный указатель | объект | 6
2.8.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 6
2.8.3 | Навигационная карта | объект
2.8.4 | Информационный стенд | объект
2.9. | Иллюминация | пм | 3000 | вид | Это световая иллюминация фасадов зданий или деревьев?
2.10. | МАФ | объект | 25 | кол-во | Какое кол-во ?
2.11. | Фотозона | шт | 1 | вид, МАФ? | Какая площадъ? Это объект кап. Строения ? Или переносная композиция?
2.12. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4/20 | кол-во | Какое кол-во ?
2.13. | Ливневые лотки | мп | 500 | протяженность | Какая протяженность? | Шевелев О.Ю.
2.14 | Сети связи
2.14.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 150
2.14.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
2.15 | КСБ
2.15.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 8 0 0
2.15.2 | СПД-СБ | каналы | 16
2.15.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ) | шт. | 1
2.15.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 8
Этап 3. Благоустройство дорожной (уличной) сети
3.1. | Площадь | га | 8.8
3.2. | Пешеходные тропы | мп | 2500 | площадь обогрева | Какая площадь обогрева?
3.2.1 | в т.ч. Пешеходные тропы с обогревом | мп | 1000
3.3. | Велодорожки | мп | 1000 | протяженность | Какая протяженность п.м ?
3.4. | Освещение | мп | 1800 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
3.5. | Иллюминация | м.п. | 5000 | вид | Это световая иллюминация фасадов зданий или деревьев?
3.6. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
3.6.1 | Навигационный указатель | объект | 18
3.6.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 18
3.6.3 | Навигационная карта | объект
3.6.4 | Информационный стенд | объект
3.7. | Остановочные пункты для общественного транспорта | объект | 3 |  |  |  | По ГОСТ Р 52766-2007 организация остановочных пунктов относится к обустройству дорог общего пользования, поэтому для их проектирования можно воспользоваться СБЦП «Автомобильные дороги общего пользования» с учетом данных Раздела 5 «Таблицы относительной стоимости» (взять только разделы : Организация и безопасность движения и обустройство дорог, Охрана окружающей среды, ПОС и сметная документация). За ед. изм. проектирования принять одну дорогу протяженностью до 2 км. Применить необходимые коэфф. на условия проектирования из ТЧ.
3.8. | Площадки для размещения НТО | объект/м2 | 5/30. | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов? |  | площадь
3.9. | Ливневые лотки | мп | 1800 | протяженность | Какая протяженность? | Шевелев О.Ю.
3.10 | Сети связи
3.10.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 150
3.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
3.11 | КСБ
3.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 6 0 0
3.11.2 | Система передачи данных-система безпасности | каналы | 20
3.11.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
3.11.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 8
3.12 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 3
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 260 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Этап 4 (Лот №1). Благоустройство зоны рекреации
4.1. | Площадь | га | 1.6
4.2. | Пешеходные тропы | пм | 900 | протяженность | Какая протяженность? | Бородулин А.А.
4.3. | Зона пикника | м2 | 100 | площадь | Какая площадь?
4.4. | Освещение | пм | 450 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
4.5. | Озеленение | га | 1 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
4.6. | Навигация |  |  | виды | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
4.6.1 | Навигационный указатель | объект | 6
4.6.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
4.6.3 | Навигационная карта | объект | 3
4.6.4 | Информационный стенд | объект
4.7. | МАФ | объект | 15 | кол | Какое кол-во ?
4.8. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | кол | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
4.9. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, виды | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 25 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 25 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
4.10 | Сети связи
4.10.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 300
4.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 400
4.10.3 | Кабель электропитания | п.м. | 400
4.10.4 | кабель звуковой | п.м. | 400
4.11 | КСБ
4.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 10 0 0
4.11.2 | СПД-СБ | каналы | 26
4.11.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
4.11.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 10
4.12 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 0
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 510 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Этап 5 (Лот №2). Благоустройство зоны рекреации
5.1. | Площадь | га | 1.2
5.2. | Пешеходные тропы | пм | 700 | протяженность | Какая протяженность? | Бородулин А.А.
5.3. | Освещение | п.м. | 650 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
5.4. | Озеленение |  | 0.8 | обсудить | Озеленение входит в раздел СБЦ Территориального планирования. ( Благоустройство)
5.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
5.5.1 | Навигационный указатель | объект | 8
5.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
5.5.3 | Навигационная карта | объект
5.5.4 | Информационный стенд | объект | 4
5.6. | МАФ | объект | 10 | ко-во | Какое кол-во ?
5.7. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
5.8. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, виды | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 520 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Этап 6 (Лот №3). Благоустройство парковой зоны
6.1. | Площадь | га | 4
Подэтап 6.1 – Благоустройство парковой зоны
6.1.1. | Площадь | га | 1.8
6.1.2. | Родельбан | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность? 2 км родельбана, 10 шт тележек, 2 шт. посадочных платформы (одна на старте, одна на финише), 1 шт. операторская, 1 шт. техническое помещение, сети электроснабжения 2 км.
6.1.3. | Лестница здоровья |  |  | протяженность | Какая протяженность?
6.1.4. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
6.1.4.1 | Навигационный указатель | объект | 10
6.1.4.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
6.1.4.3 | Навигационная карта | объект
6.1.4.4 | Информационный стенд | объект | 10
6.1.5. | МАФ | объект | 30 | кол-во | Какое кол-во ?
6.1.6. | Площадки для размещения НТО | объект | 15 | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов?
6.1.7. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | шт | Какое кол-во ?
6.1.8. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.1.9. | Освещение | пм | 1600
6.1.10 | Озеленение | га | 1
Подэтап 6.2 - Благоустройство детского парка
6.2.1. | Площадь | га | 4.7
6.2.2. | Площадка для игр | объект | 1 | площадь | Какая площадь ?
6.2.3. | Веревочный парк «скай-парк» и полоса препятствий | объект | 1 | площадь | Какая площадь ?
6.2.4. | Скалодром | объект | 1 | площадь, вид | Какая площадь ?
6.2.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
6.2.5.1 | Навигационный указатель | объект | 6
6.2.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
6.2.5.3 | Навигационная карта | объект | 2
6.2.5.4 | Информационный стенд | объект | 4
6.2.6. | МАФ | объект | 20 | кол-во | Какое кол-во ?
6.2.7. | Общественный туалет | шт/кабинка | 8/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.2.8. | Освещение | пм | 550
Подэтап 6.3 – Благоустройство зоны воркаута
6.3.1. | Площадь | га | 0.4
6.3.2. | Зона воркаута | м2 | 60 | площадь | Какая площадь ?
6.3.3. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы.
6.3.3.1 | Навигационный указатель | объект | 2
6.3.3.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 2
6.3.3.3 | Навигационная карта | объект
6.3.3.4 | Информационный стенд | объект
6.3.4. | Освещение | пм | 200 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
6.3.5. | МАФ | объект | 10 | кол-во | Какое кол-во ?
6.3.6. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4-20 м2 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.3.7 | Озеленение | га | 0.3
Подэтап 6.4 – Благоустройство парка активного отдыха
6.4.1. | Площадь | га | 1.8
6.4.2. | Каток и пункт проката |  |  | модульное здание не капстр-во | Какая площадь пункта проката? Какая площадъ катка. Каток крытый или открытый ?
6.4.3. | Освещение | пм | 600 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
6.4.4. | Озеленение | га | 1 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
6.4.5. | Универсальная детская площадка | м2 | 250 - 500 | площадь | Какая площадь ?
6.4.6. | Площадка воркаут | м2 | 60 | площадь | Какая площадь ?
6.4.7. | Пешеходные зоны | м2 | 2500 | площаль | 1000*2,5=2500 м2 | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.4.8. | МАФ | объект | 25 | кол-во | Какое кол-во ?
6.4.9. | Площадки размещения НТО | объект/м2 | 5/30. | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов?
6.4.10. | Общественный туалет | шт/кабинка | 3/12 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.4.11. | Подпорные стенки и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 10 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 10 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.4.12. | Ливневые лотки | мп | 1000 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Шевелев О.Ю.
6.4.13 | Навигация
6.4.13.1 | Навигационный указатель | объект | 5
6.4.13.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 2
6.4.13.3 | Навигационная карта | объект | 2
6.4.13.4 | Информационный стенд | объект | 2
6.4.14 | Сети связи
6.4.14.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 1000
6.4.14.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 1200
6.4.14.3 | Кабель электропитания | п.м. | 1000
6.4.14.4 | кабель звуковой | п.м. | 1200
6.4.15 | КСБ
6.4.15.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 30 1 1
6.4.15.2 | СПД-СБ | каналы | 50
6.4.15.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
6.4.15.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 30
6.4.16 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 0
Этап 7 (Лот №4)
Подэтап 7.1 Благоустройство зоны рекреации
7.1.1. | Площадь | га | 2.7
7.1.2. | Освещение | пм | 800 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
7.1.3. | Озеленение | га | 2 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
7.1.4. | Прогулочная зона | п.м. | 900 | протяженность, вид | Какая протяженность п.м ?
7.1.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
7.1.5.1 | Навигационный указатель | объект | 2
7.1.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
7.1.5.3 | Навигационная карта | объект | 4
7.1.5.4 | Информационный стенд | объект
7.1.6. | МАФ | объект | 5 | кол-во | Какое кол-во ?
7.1.7. | Общественные туалеты | шт/кабинка | 5/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
7.1.8. | Подпорные стенки и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 800 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Подэтап 7.2 Благоустройство санитарной зоны
7.2.1. | Площадь | га | 0.5
7.2.2. | Озеленение | га | 0.5 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
24.1