## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на выполнение подрядных работ по строительству объекта:
«Сервисный центр ВТРК «Эльбрус»
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр.
Расчет стоимости строительства выполнен проектно- сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость проектных работ стадии "Рабочая документация", стоимость приобретения материалов и оборудования, заготовительно-складские расходы, стоимость строительно-монтажных работ и прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли.
Описание метода расчета стоимости проектных работ и строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты и расчеты прочих затрат в ценах III квартала 2024 года, получившие положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 06.03.2025 № 07-1-1-3-011790-2025.
В расчете учтены затраты на временные здания и сооружения в размере 2,3% от суммы строительно-монтажных работ, зимнее удорожание в размере 0,5% от суммы строительно-монтажных работ, непредвиденные затраты в размере согласно сводному сметному расчету 2 % от итоговой суммы затрат по смете контракта и возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение.
Индекс фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на датуопределения НМЦК определен с применением официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики для соответствующего периода в целом по Российской Федерации.
Индексы прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) согласно письму от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и.
Налог на добавленную стоимость - 22 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 1279285162.19 | рублей с учетом НДС
Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  | Е.А. Татаринова

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
на выполнение подрядных работ по строительству объекта:
«Сервисный центр ВТРК «Эльбрус»
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 1279285162.19 | руб. с учетом НДС
(Один миллиард двести семьдесят девять миллионов двести восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят два рубля 19 копеек)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
1. | Разработка рабочей документации
2. | Затраты по созданию геодезической разбивочной основы и выносу в натуру объекта (ГРО)
3. | Затраты на оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы
4. | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
5. | Затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций.
6. | Затраты на приобретение оборудования, включая заготовительно-складские расходы
7. | Накладные расходы
8. | Сметную прибыль
9. | Затраты на строительство временных зданий и сооружений (ВЗИС) с учетом возврата от разборки ВЗИС в размере 15 % от суммы затрат на их возведение
10. | Затраты на зимнее удорожание
11. | Пусконаладочные работы
12. | Плату за выбросы в атмосферный воздух
13. | Плату за негативное воздействие при размещении отходов
14. | Затраты на экологический контроль (мониторинг)
15. | Затраты на перевозку и проживание работников, привлекаемых для СМР и ПНР
16. | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства
17. | Затраты на перебазировку Крана башенного, г/п 10т, с базы механизации на строительную площадку и обратно
18. | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
19. | Индекс фактической инфляции от цен утвержденной сметной документации (3 квартала 2024 г.) до цен на дату формирования НМЦК
20. | Индекс прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта
21. | Налог на добавленную стоимость в размере 22%
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Е.А. Татаринова

## НМЦ
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на выполнение подрядных работ по строительству объекта:
«Сервисный центр ВТРК «Эльбрус»
Продолжительность работ |  | 24.7
Начало работ - |  | 2026-10-10
Окончание работ - |  | 2028-11-01
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-22 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка рабочей документации | 41353835.74 | 9097843.86 | 50451679.6
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | 1007240559.5 | 221592923.09 | 1228833482.59
| ВСЕГО | 1048594395.24 | 230690766.95 | 1279285162.19
Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Е.А. Татаринова

## ВОР
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
«Сервисный центр ВТРК «Эльбрус»
(наименование объекта)
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Разработка рабочей документации
1.1 | Сводная смета на ПИР | Разработка рабочей документации | комплекс | 1
1.2 | Методика №421/пр., п.179 а) | Непредвиденные затраты для рабочей документации - 2% | комплекс | 1
2 |  | Строительство
2.1 | СР-1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта (ГРО) | комплекс | 1
2.2 | ОС 01-01 | Подготовительные работы | комплекс | 1
2.2.1 | ЛС 01-01-01 | Устройство временных дорожных знаков | комплекс | 1
2.2.2 | ЛС 01-01-02 | Демонтажные работы при устройстве котлована | комплекс | 1
2.3 | ОС 02-01 | Строительно-монтажные работы здания сервисного центра | комплекс | 1
2.3.1 | ЛС 02-01-01 | Конструктивные решения. | комплекс | 1
2.3.2 | ЛС 02-01-02 | Архитектурные решения. | комплекс | 1
2.3.3 | ЛС 02-01-03 | Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение | комплекс | 1
2.3.4 | ЛС 02-01-04 | Внутренние системы водоснабжения | комплекс | 1
2.3.5 | ЛС 02-01-05 | Автоматическая установка водяного пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод | комплекс | 1
2.3.6 | ЛС 02-01-06 | Внутренние системы водоотведения | комплекс | 1
2.3.7 | ЛС 02-01-07 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | комплекс | 1
2.3.8 | ЛС 02-01-08 | Внутренние сети связи | комплекс | 1
2.3.9 | ЛС 02-01-09 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | комплекс | 1
2.3.10 | ЛС 02-01-10 | Комплексная система безопасности | комплекс | 1
2.3.11 | ЛС 02-01-11 | Внутреннее газоснабжение | комплекс | 1
2.3.12 | ЛС 02-01-12 | Технологические решения | комплекс | 1
2.3.13 | ЛС 02-01-13 | Рентгеновский кабинет | комплекс | 1
2.3.14 | ЛС 02-01-14 | Платежно-пропускная система. Система видеоконференции. Система аудио-видео трансляции конференц-зала. | комплекс | 1
2.3.15 | ЛС 02-01-15 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | комплекс | 1
2.3.16 | ЛС 02-01-17 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства | комплекс | 1
2.3.17 | ЛС 02-01-18 | Тепломеханические решения котельной. Автоматизация тепломеханических решений | комплекс | 1
2.4 | ОС 04-01 | Энергообеспечение сервисного центра | комплекс | 1
2.4.1 | ЛС 04-01-01 | Наружное электроснабжение 10 кВ | комплекс | 1
2.4.2 | ЛС 04-01-02 | Трансформаторная подстанция 10 / 0,4 кВ | комплекс | 1
2.5 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи | комплекс | 1
2.6 | ОС 06-01 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения | комплекс | 1
2.6.1 | ЛС 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения | комплекс | 1
2.6.2 | ЛС 06-01-02 | Наружные сети водоотведения | комплекс | 1
2.7 | ЛС 06-02-01 | Наружные сети газоснабжения | комплекс | 1
2.8 | ЛС 07-01-01 | Благоустройство и озеленение | комплекс | 1
2.9 | ЛС 07-02-01 | Наружное электроосвещение | комплекс | 1
2.10 | ОС 09-01 | Здание Сервисного центра. Пусконаладочные работы "вхолостую" | комплекс | 1
2.10.1 | ЛС 09-01-01 | Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение. Пусконаладочные работы | комплекс | 1
2.10.2 | ЛС 09-01-02 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Пусконаладочные работы | комплекс | 1
2.10.3 | ЛС 09-01-03 | ПНР. Внутренние сети связи | комплекс | 1
2.10.4 | ЛС 09-01-04 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. Пусконаладочные работы | комплекс | 1
2.10.5 | ЛС 09-01-05 | Комплексная система безопасности. Пусконаладочные работы | комплекс | 1
2.10.6 | ЛС 09-01-06 | Монтируемое грузоподъемное оборудование. Пусконаладочные работы | комплекс | 1
2.10.7 | ЛС 09-01-07 | ПНР. Платежно-пропускная система. Система видеоконференции. Система аудио-видео трансляции конференц-зала. | комплекс | 1
2.10.8 | ЛС 09-01-08 | ПНР. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | комплекс | 1
2.10.9 | ЛС 09-01-09 | Комплексная система безопасности. Пусконаладочные работы | комплекс | 1
2.11 | ОС 09-02 | Система электроснабжения. ПНР | комплекс | 1
2.11.1 | ЛС 09-02-01 | Наружное электроснабжение 10 кВ. Пусконаладочные работы | комплекс | 1
2.11.2 | ЛС 09-02-02 | Трансформаторная подстанция 10/04 кВ. Пусконаладочные работы | комплекс | 1
2.11.3 | ЛС 09-02-03 | Наружное освещение. Пусконаладочные работы | комплекс | 1
2.12 | ЛС 09-03-01 | Восстановление конструкции существующей автодороги к гостиницам | комплекс | 1
2.13 | СР-3 | Плата за выбросы в атмосферный воздух | комплекс | 1
2.14 | СР-4 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов | комплекс | 1
2.15 | СР-5 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) | комплекс | 1
2.16 | СР-7 | Затраты на перевозку и проживание работников, привлекаемых для СМР и ПНР | комплекс | 1
2.16.1 |  | Затраты на перевозку работников Нальчик-с.Терскол- Нальчик (туда и обратно) | комплекс | 1
2.16.2 |  | Затраты на перевозку работников к месту монтажных работ и обратно | комплекс | 1
2.16.3 |  | Затраты на оплату проживания рабочих (затраты на оплату проживания ИТР учтены в составе НР) | комплекс | 1
2.16.4 |  | Затраты на оплату суточных рабочих (затраты на оплату суточные ИТР учтены в составе НР) | комплекс | 1
2.17 | СР-8 | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства | комплекс | 1
2.18 | СР-9 | Затраты на перебазировку Крана башенного, г/п 10т, с базы механизации на строительную площадку и обратно | комплекс | 1
2.19 | Методика №421/пр., п.179 а) | Непредвиденные затраты для строительства - 2% | комплекс | 1

## Смета контракта
Проект сметы контракта
«Сервисный центр ВТРК «Эльбрус»
(наименование объекта)
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб |  | в том числе Оборудование, руб
[5 empty] | на единицу измерения | Всего | на единицу измерения | Всего
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Разработка рабочей документации |  |  |  | 41353835.74
1.1 | Сводная смета на ПИР | Разработка рабочей документации | комплекс | 1 | 40542976.22 | 40542976.22
1.2 | Методика №421/пр., п.179 а) | Непредвиденные затраты для рабочей документации - 2% | комплекс | 1 | 810859.52 | 810859.52
2 |  | Строительство |  |  |  | 1007240559.5 |  | 220780694.46
2.1 | СР-1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта (ГРО) | комплекс | 1 | 281817.6 | 281817.6
2.2 | ОС 01-01 | Подготовительные работы | комплекс | 1 | 885143.72 | 885143.72
2.2.1 | ЛС 01-01-01 | Устройство временных дорожных знаков | комплекс | 1 | 42976.27 | 42976.27
2.2.2 | ЛС 01-01-02 | Демонтажные работы при устройстве котлована | комплекс | 1 | 842167.45 | 842167.45
2.3 | ОС 02-01 | Строительно-монтажные работы здания сервисного центра | комплекс | 1 | 887347352.38 | 887347352.38 | 179254401.8 | 179254401.8
2.3.1 | ЛС 02-01-01 | Конструктивные решения. | комплекс | 1 | 213758162.22 | 213758162.22
2.3.2 | ЛС 02-01-02 | Архитектурные решения. | комплекс | 1 | 350411714.02 | 350411714.02
2.3.3 | ЛС 02-01-03 | Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение | комплекс | 1 | 37374781.84 | 37374781.84 | 1318142.05 | 1318142.05
2.3.4 | ЛС 02-01-04 | Внутренние системы водоснабжения | комплекс | 1 | 4524099.36 | 4524099.36 | 1318199.86 | 1318199.86
2.3.5 | ЛС 02-01-05 | Автоматическая установка водяного пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод | комплекс | 1 | 9627925.47 | 9627925.47 | 3147638.74 | 3147638.74
2.3.6 | ЛС 02-01-06 | Внутренние системы водоотведения | комплекс | 1 | 2238202.08 | 2238202.08 | 204024.57 | 204024.57
2.3.7 | ЛС 02-01-07 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | комплекс | 1 | 112932086.5 | 112932086.5 | 61327641.38 | 61327641.38
2.3.8 | ЛС 02-01-08 | Внутренние сети связи | комплекс | 1 | 27170182.71 | 27170182.71 | 12688474.26 | 12688474.26
2.3.9 | ЛС 02-01-09 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | комплекс | 1 | 976750.9 | 976750.9 | 522565.41 | 522565.41
2.3.10 | ЛС 02-01-10 | Комплексная система безопасности | комплекс | 1 | 27716838.88 | 27716838.88 | 20975088.06 | 20975088.06
2.3.11 | ЛС 02-01-11 | Внутреннее газоснабжение | комплекс | 1 | 910695.58 | 910695.58 | 606136.76 | 606136.76
2.3.12 | ЛС 02-01-12 | Технологические решения | комплекс | 1 | 42318924.46 | 42318924.46 | 36142088.54 | 36142088.54
2.3.13 | ЛС 02-01-13 | Рентгеновский кабинет | комплекс | 1 | 6174994 | 6174994 | 5333275.08 | 5333275.08
2.3.14 | ЛС 02-01-14 | Платежно-пропускная система. Система видеоконференции. Система аудио-видео трансляции конференц-зала. | комплекс | 1 | 16098666.06 | 16098666.06 | 13994727.76 | 13994727.76
2.3.15 | ЛС 02-01-15 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | комплекс | 1 | 14041502.84 | 14041502.84 | 6000420.07 | 6000420.07
2.3.16 | ЛС 02-01-17 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства | комплекс | 1 | 2788822.4 | 2788822.4 | 133543.37 | 133543.37
2.3.17 | ЛС 02-01-18 | Тепломеханические решения котельной. Автоматизация тепломеханических решений | комплекс | 1 | 18283003.06 | 18283003.06 | 15542435.89 | 15542435.89
2.4 | ОС 04-01 | Энергообеспечение сервисного центра | комплекс | 1 | 40405378.38 | 40405378.38 | 37028335.37 | 37028335.37
2.4.1 | ЛС 04-01-01 | Наружное электроснабжение 10 кВ | комплекс | 1 | 2431574.75 | 2431574.75
2.4.2 | ЛС 04-01-02 | Трансформаторная подстанция 10 / 0,4 кВ | комплекс | 1 | 37973803.63 | 37973803.63 | 37028335.37 | 37028335.37
2.5 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи | комплекс | 1 | 1562897.23 | 1562897.23 | 29816.42 | 29816.42
2.6 | ОС 06-01 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения | комплекс | 1 | 7448268.8 | 7448268.8 | 139107.65 | 139107.65
2.6.1 | ЛС 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения | комплекс | 1 | 940996.51 | 940996.51
2.6.2 | ЛС 06-01-02 | Наружные сети водоотведения | комплекс | 1 | 6507272.29 | 6507272.29 | 139107.65 | 139107.65
2.7 | ЛС 06-02-01 | Наружные сети газоснабжения | комплекс | 1 | 1919314.73 | 1919314.73
2.8 | ЛС 07-01-01 | Благоустройство и озеленение | комплекс | 1 | 17170676.57 | 17170676.57
2.9 | ЛС 07-02-01 | Наружное электроосвещение | комплекс | 1 | 621373.27 | 621373.27
2.10 | ОС 09-01 | Здание Сервисного центра. Пусконаладочные работы "вхолостую" | комплекс | 1 | 18540375.75 | 18540375.75
2.10.1 | ЛС 09-01-01 | Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение. Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 835269.83 | 835269.83
2.10.2 | ЛС 09-01-02 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 3558934.33 | 3558934.33
2.10.3 | ЛС 09-01-03 | ПНР. Внутренние сети связи | комплекс | 1 | 38892.27 | 38892.27
2.10.4 | ЛС 09-01-04 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 4666942.54 | 4666942.54
2.10.5 | ЛС 09-01-05 | Комплексная система безопасности. Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 1363930.62 | 1363930.62
2.10.6 | ЛС 09-01-06 | Монтируемое грузоподъемное оборудование. Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 3632494.97 | 3632494.97
2.10.7 | ЛС 09-01-07 | ПНР. Платежно-пропускная система. Система видеоконференции. Система аудио-видео трансляции конференц-зала. | комплекс | 1 | 304997.82 | 304997.82
2.10.8 | ЛС 09-01-08 | ПНР. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | комплекс | 1 | 3339574.75 | 3339574.75
2.10.9 | ЛС 09-01-09 | Комплексная система безопасности. Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 799338.62 | 799338.62
2.11 | ОС 09-02 | Система электроснабжения. ПНР | комплекс | 1 | 311224.33 | 311224.33
2.11.1 | ЛС 09-02-01 | Наружное электроснабжение 10 кВ. Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 29191.09 | 29191.09
2.11.2 | ЛС 09-02-02 | Трансформаторная подстанция 10/04 кВ. Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 247511.61 | 247511.61
2.11.3 | ЛС 09-02-03 | Наружное освещение. Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 34521.63 | 34521.63
2.12 | ЛС 09-03-01 | Восстановление конструкции существующей автодороги к гостиницам | комплекс | 1 | 861433.83 | 861433.83
2.13 | СР-3 | Плата за выбросы в атмосферный воздух | комплекс | 1 | 63.46 | 63.46
2.14 | СР-4 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов | комплекс | 1 | 422941.63 | 422941.63
2.15 | СР-5 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) | комплекс | 1 | 7491.51 | 7491.51
2.16 | СР-7 | Затраты на перевозку и проживание работников, привлекаемых для СМР и ПНР | комплекс | 1 | 9055591.69 | 9055591.69
2.16.1 |  | Затраты на перевозку работников Нальчик-с.Терскол- Нальчик (туда и обратно) | комплекс | 1 | 169385.35 | 169385.35
2.16.2 |  | Затраты на перевозку работников к месту монтажных работ и обратно | комплекс | 1 | 1645628.29 | 1645628.29
2.16.3 |  | Затраты на оплату проживания рабочих (затраты на оплату проживания ИТР учтены в составе НР) | комплекс | 1 | 3775578.05 | 3775578.05
2.16.4 |  | Затраты на оплату суточных рабочих (затраты на оплату суточные ИТР учтены в составе НР) | комплекс | 1 | 3465000 | 3465000
2.17 | СР-8 | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства | комплекс | 1 | 626064.13 | 626064.13
2.18 | СР-9 | Затраты на перебазировку Крана башенного, г/п 10т, с базы механизации на строительную площадку и обратно | комплекс | 1 | 23335.62 | 23335.62
2.19 | Методика №421/пр., п.179 а) | Непредвиденные затраты для строительства - 2% | комплекс | 1 | 19749814.87 | 19749814.87 | 4329033.22 | 4329033.22
|  | Итого без учета НДС |  |  |  | 1048594395.24 |  | 220780694.46
|  | НДС - 22% |  |  |  | 230690766.95 |  | 48571752.78
|  | ВСЕГО с учетом НДС |  |  |  | 1279285162.19 |  | 269352447.24
|  |  |  | база для начисления затрат на СК |  | 1192411256.34 | руб. с НДС
|  |  |  | норматив затрат на СК |  | 1.61%
|  |  |  | сумма затрат на СК |  | 19197821.23 | руб. с НДС

## График 2026-2028
График производства работ Сервисный Центр ВТРК Эльбрус | График производства работ Сервисный Центр ВТРК Эльбрус
№ п/п |  | Наименование работ | Количество | Ед.Изм. | Начало | Окончание | Передача фундамента в монтаж | 2026 | [11 empty] | 2027 | [47 empty] | 2028
[8 empty] | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  | ВТРК "Эльбрус"
1 |  | Сервисный центр |  |  | 2026-10-01 | 2028-12-30
|  | Работы подготовительного периода |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-30 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4
|  | подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-15 | bar: Октябрь 2
|  | передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-15 | bar: Октябрь 2
|  | передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-16 | bar: Октябрь 2
|  | Обустройство временных площадок на поляне Азау, устройство временных подъездных дорог к участку производства работ |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-30 | bar: Октябрь 2 to Октябрь 4
|  | Обусройство временных площадок на территории производства работ |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-20 | bar: Октябрь 2 to Октябрь 3
2.2.1 | ЛС 01-01-01 | Устройство временных дорожных знаков |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-15 | bar: Октябрь 2
2.2.2 | ЛС 01-01-02 | Демонтажные работы при устройстве котлована |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-30 | bar: Октябрь 2 to Октябрь 4
1.1 | ССР на ПИР | Рабочая документация | 1 | комп | 2026-10-10 | 2027-03-30 | bar: Октябрь 2 to март 4
2.1 | СР-1 | Создание ГРО | 1 | комп | 2026-10-10 | 2026-10-20 | bar: Октябрь 2 to Октябрь 3
|  | Геодезические работы, установка временного ограждения,устройство временных проездов,размещение временных зданий,установка мойки колёс,перекладка инженерных коммуникаций | 1 | комп
2.3 | ОС 02-01 | Строительно-монтажные работы здания сервисного центра |  |  | 2026-11-01 | 2028-11-01
2.3.1 | ЛС 02-01-01 | Конструктивные решения. | 1 | комп | 2026-11-01 | 2027-07-01 | bar: Ноябрь 1 to июнь 4
2.3.2 | ЛС 02-01-02 | Архитектурные решения. | 1 | комп | 2027-05-01 | 2027-10-30 | bar: май 1 to октябрь 4
2.3.3 | ЛС 02-01-03 | Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение | 1 | комп | 2027-07-01 | 2027-09-30 | 2024-07-07 | bar: июль 1 to сентябрь 4
2.3.4 | ЛС 02-01-04 | Внутренние системы водоснабжения | 1 | комп | 2027-07-01 | 2027-09-30 | 2024-07-15 | bar: июль 1 to сентябрь 4
2.3.5 | ЛС 02-01-05 | Автоматическая установка водяного пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод | 1 | комп | 2027-07-01 | 2027-10-30 | bar: июль 1 to октябрь 4
2.3.6 | ЛС 02-01-06 | Внутренние системы водоотведения | 1 | комп | 2027-07-01 | 2027-09-30 | bar: июль 1 to сентябрь 4
2.3.7 | ЛС 02-01-07 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 1 | комп | 2027-07-03 | 2028-03-30 | bar: июль 1 to март 4
2.3.8 | ЛС 02-01-08 | Внутренние сети связи | 1 | комп | 2027-09-05 | 2027-10-30 | bar: сентябрь 1 to октябрь 4
2.3.9 | ЛС 02-01-09 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | 1 | комп | 2028-03-30 | 2028-05-31 | bar: март 4 to май 4
2.3.10 | ЛС 02-01-10 | Комплексная система безопасности | 1 | комп | 2028-07-02 | 2028-08-31 | bar: июль 1 to август 4
2.3.11 | ЛС 02-01-11 | Внутреннее газоснабжение | 1 | комп | 2028-02-05 | 2028-02-28 | bar: февраль 1 to февраль 4
2.3.12 | ЛС 02-01-12 | Технологические решения | 1 | комп | 2028-07-01 | 2028-09-01 | bar: июль 1 to август 4
2.3.13 | ЛС 02-01-13 | Рентгеновский кабинет | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-09-30 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
2.3.14 | ЛС 02-01-14 | Платежно-пропускная система. Система видеоконференции. Система аудио-видео трансляции конференц-зала. | 1 | комп | 2028-08-01 | 2028-09-30 | bar: август 1 to сентябрь 4
2.3.15 | ЛС 02-01-15 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 1 | комп | 2028-05-01 | 2028-07-01 | bar: май 1 to июнь 4
2.3.16 | ЛС 02-01-17 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства | 1 | комп | 2028-08-01 | 2028-08-30 | bar: август 1 to август 4
2.3.17 | ЛС 02-01-18 | Тепломеханические решения котельной. Автоматизация тепломеханических решений | 1 | комп | 2028-03-01 | 2028-05-01 | bar: март 1 to апрель 4
2.4 | ОС 04-01 | Энергообеспечение сервисного центра |  |  | 2028-04-01 | 2028-05-30
2.4.1 | ЛС 04-01-01 | Наружное электроснабжение 10 кВ | 1 | комп | 2028-04-01 | 2028-05-30 | bar: апрель 1 to май 4
2.4.2 | ЛС 04-01-02 | Трансформаторная подстанция 10 / 0,4 кВ | 1 | комп | 2028-04-01 | 2028-05-30 | bar: апрель 1 to май 4
2.5 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи | 1 | комп | 2028-04-01 | 2028-05-30 | bar: апрель 1 to май 4
2.6 | ОС 06-01 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения |  |  | 2028-05-01 | 2028-10-31
2.6.1 | ЛС 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения | 1 | комп | 2028-05-01 | 2028-05-30 | bar: май 1 to май 4
2.6.2 | ЛС 06-01-02 | Наружные сети водоотведения | 1 | комп | 2028-05-01 | 2028-05-30 | bar: май 1 to май 4
2.7 | ЛС 06-02-01 | Наружные сети газоснабжения | 1 | комп | 2028-05-01 | 2028-05-30 | bar: май 1 to май 4
2.8 | ЛС 07-01-01 | Благоустройство и озеленение | 1 | комп | 2028-06-01 | 2028-10-31 | bar: июнь 1 to октябрь 4
2.9 | ЛС 07-02-01 | Наружное электроосвещение | 1 | комп | 2028-06-01 | 2028-08-31 | bar: июнь 1 to сентябрь 1
2.10 | ОС 09-01 | Здание Сервисного центра. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  | 2028-09-01 | 2028-10-30
2.10.1 | ЛС 09-01-01 | Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-09-30 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
2.10.2 | ЛС 09-01-02 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-10-30 | bar: сентябрь 1 to октябрь 4
2.10.3 | ЛС 09-01-03 | ПНР. Внутренние сети связи | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-09-30 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
2.10.4 | ЛС 09-01-04 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-10-30 | bar: сентябрь 1 to октябрь 4
2.10.5 | ЛС 09-01-05 | Комплексная система безопасности. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-09-30 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
2.10.6 | ЛС 09-01-06 | Монтируемое грузоподъемное оборудование. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-09-30 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
2.10.7 | ЛС 09-01-07 | ПНР. Платежно-пропускная система. Система видеоконференции. Система аудио-видео трансляции конференц-зала. | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-09-30 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
2.10.8 | ЛС 09-01-08 | ПНР. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-09-30 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
2.10.9 | ЛС 09-01-09 | Комплексная система безопасности. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-09-30 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
2.11 | ОС 09-02 | Система электроснабжения. ПНР |  |  | 2028-08-01 | 2028-10-30
2.11.1 | ЛС 09-02-01 | Наружное электроснабжение 10 кВ. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-08-01 | 2028-08-31 | bar: август 1 to август 4
2.11.2 | ЛС 09-02-02 | Трансформаторная подстанция 10/04 кВ. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-08-01 | 2028-08-31 | bar: август 1 to август 4
2.11.3 | ЛС 09-02-03 | Наружное освещение. Пусконаладочные работы | 1 | комп | 2028-08-01 | 2028-08-31 | bar: август 1 to август 4
2.12 | ЛС 09-03-01 | Восстановление конструкции существующей автодороги к гостиницам | 1 | комп | 2028-09-01 | 2028-10-30 | bar: сентябрь 1 to октябрь 4
|  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2028-11-01 | 2028-12-30
|  | подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией |  |  | 2028-11-01 | 2028-12-30 | bar: ноябрь 1 to декабрь 4
|  | подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта |  |  | 2028-11-01 | 2028-12-30 | bar: ноябрь 1 to декабрь 4
Х - дата заключения договора

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству объекта
Сервисный центр ВТРК "Эльбрус"
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству объекта
«Сервисный центр ВТРК «Эльбрус»
расположенному по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от 17.03.2025 № ПР-25-56
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы"от 06.03.2025 № 07-1-1-3-011790-2025
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства в ценах 3 квартала 2024 г. на сумму 1 170 591,72 тыс. руб.
№ пп |  | Наименование работ и затрат | Строительные | Монтажные | Оборудование | Прочие | Всего | ВЗИС-2,3% | Возврат ВЗИС-15% | Зимнее удорожание - 0,5% | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 3 квартала 2024 г. | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | В том числе: Оборудование
1 |  | 2 | [8 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | 37358072.36 |  |  |  | 37358072.36 |  | 40443849.14 |  | 41353835.74 |  | 50451679.6 | с НДС
1.1 | Сводная смета на ПИР | Разработка рабочей документации |  |  |  | 36625561.14 | 36625561.14 |  |  |  | 36625561.14 | 1.0826 | 39650832.49 | 1.0225 | 40542976.22
1.2 | Методика №421/пр., п.179 а) | Непредвиденные затраты для рабочей документации - 2% |  |  |  | 732511.22 | 732511.22 |  |  |  | 732511.22 |  | 793016.65 |  | 810859.52
2 |  | Строительство | 607334017.93 | 38081273.95 | 192974652.57 | 26552096.44 | 864942040.89 | 14826887.74 | -2224033.15 | 3297370.87 | 880842266.35 |  | 953307904.36 |  | 1007240559.5 | 220780694.46 | 1228833482.59 | с НДС
2.1 | СР-1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта (ГРО) |  |  |  | 258737.24 | 258737.24 |  |  |  | 258737.24 | 1.0826 | 280108.94 | 1.0061 | 281817.6
2.2 | ОС 01-01 | Подготовительные работы | 755041.92 |  |  |  | 755041.92 | 17365.97 | -2604.9 | 3862.04 | 773665.03 |  | 837569.76 |  | 885143.72
2.2.1 | ЛС 01-01-01 | Устройство временных дорожных знаков | 36659.46 |  |  |  | 36659.46 | 843.17 | -126.48 | 187.51 | 37563.66 | 1.0826 | 40666.42 | 1.0568 | 42976.27
2.2.2 | ЛС 01-01-02 | Демонтажные работы при устройстве котлована | 718382.46 |  |  |  | 718382.46 | 16522.8 | -2478.42 | 3674.53 | 736101.37 | 1.0826 | 796903.34 | 1.0568 | 842167.45
2.3 | ОС 02-01 | Строительно-монтажные работы здания сервисного центра | 567683628.69 | 36331117.4 | 156678354.47 |  | 760693100.56 | 13892339.19 | -2083850.87 | 3089535.41 | 775591124.29 |  | 839654951.15 |  | 887347352.38 | 179254401.8
2.3.1 | ЛС 02-01-01 | Конструктивные решения. | 182339171.68 |  |  |  | 182339171.68 | 4193800.95 | -629070.14 | 932664.86 | 186836567.35 | 1.0826 | 202269267.81 | 1.0568 | 213758162.22
2.3.2 | ЛС 02-01-02 | Архитектурные решения. | 298906862.87 |  |  |  | 298906862.87 | 6874857.85 | -1031228.68 | 1528908.6 | 306279400.64 | 1.0826 | 331578079.13 | 1.0568 | 350411714.02
2.3.3 | ЛС 02-01-03 | Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение | 27479086.03 | 3277811.22 | 1152129.74 |  | 31909026.99 | 707408.64 | -106111.3 | 157321.53 | 32667645.86 | 1.0826 | 35365993.41 | 1.0568 | 37374781.84 | 1318142.05
2.3.4 | ЛС 02-01-04 | Внутренние системы водоснабжения | 2697781.45 | 36902.7 | 1152180.27 |  | 3886864.42 | 62897.74 | -9434.66 | 13987.91 | 3954315.41 | 1.0826 | 4280941.86 | 1.0568 | 4524099.36 | 1318199.86
2.3.5 | ЛС 02-01-05 | Автоматическая установка водяного пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод | 5180182.37 | 347607.09 | 2751211.98 |  | 8279001.44 | 127139.16 | -19070.87 | 28274.64 | 8415344.37 | 1.0826 | 9110451.81 | 1.0568 | 9627925.47 | 3147638.74
2.3.6 | ЛС 02-01-06 | Внутренние системы водоотведения | 1735186.33 |  | 178328.86 |  | 1913515.19 | 39909.29 | -5986.39 | 8875.48 | 1956313.57 | 1.0826 | 2117905.07 | 1.0568 | 2238202.08 | 204024.57
2.3.7 | ЛС 02-01-07 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 42989346.79 | 1030080.02 | 53603782.33 |  | 97623209.14 | 1012446.82 | -151867.02 | 225159.37 | 98708948.31 | 1.0826 | 106862307.44 | 1.0568 | 112932086.5 | 61327641.38
2.3.8 | ЛС 02-01-08 | Внутренние сети связи | 103840.51 | 12249291.15 | 11090434.87 |  | 23443566.53 | 284122.03 | -42618.3 | 63186.27 | 23748256.53 | 1.0826 | 25709862.52 | 1.0568 | 27170182.71 | 12688474.26
2.3.9 | ЛС 02-01-09 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем |  | 387427.57 | 456751.34 |  | 844178.91 | 8910.83 | -1336.62 | 1981.69 | 853734.81 | 1.0826 | 924253.31 | 1.0568 | 976750.9 | 522565.41
2.3.10 | ЛС 02-01-10 | Комплексная система безопасности | 121753.9 | 5629068.65 | 18333397.95 |  | 24084220.5 | 132268.92 | -19840.34 | 29415.46 | 24226064.54 | 1.0826 | 26227137.47 | 1.0568 | 27716838.88 | 20975088.06
2.3.11 | ЛС 02-01-11 | Внутреннее газоснабжение | 247017.52 | 12776.09 | 529797.37 |  | 789590.98 | 5975.25 | -896.29 | 1328.84 | 795998.78 | 1.0826 | 861748.28 | 1.0568 | 910695.58 | 606136.76
2.3.12 | ЛС 02-01-12 | Технологические решения | 450410.17 | 4818530.84 | 31590203.1 |  | 36859144.11 | 121185.64 | -18177.85 | 26950.63 | 36989102.53 | 1.0826 | 40044402.4 | 1.0568 | 42318924.46 | 36142088.54
2.3.13 | ЛС 02-01-13 | Рентгеновский кабинет | 3692.48 | 714307.38 | 4661580.16 |  | 5379580.02 | 16514 | -2477.1 | 3672.57 | 5397289.49 | 1.0826 | 5843105.6 | 1.0568 | 6174994 | 5333275.08
2.3.14 | ЛС 02-01-14 | Платежно-пропускная система. Система видеоконференции. Система аудио-видео трансляции конференц-зала. | 1517006.49 | 277686.92 | 12232173.35 |  | 14026866.76 | 41277.95 | -6191.69 | 9179.86 | 14071132.88 | 1.0826 | 15233408.46 | 1.0568 | 16098666.06 | 13994727.76
2.3.15 | ЛС 02-01-15 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 1798.82 | 6857374.91 | 5244702.13 |  | 12103875.86 | 157761 | -23664.15 | 35084.67 | 12273057.38 | 1.0826 | 13286811.92 | 1.0568 | 14041502.84 | 6000420.07
2.3.16 | ЛС 02-01-17 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства | 2200576.02 | 64419.97 | 116724.36 |  | 2381720.35 | 52094.91 | -7814.24 | 11585.45 | 2437586.47 | 1.0826 | 2638931.11 | 1.0568 | 2788822.4 | 133543.37
2.3.17 | ЛС 02-01-18 | Тепломеханические решения котельной. Автоматизация тепломеханических решений | 1709915.26 | 627832.89 | 13584956.66 |  | 15922704.81 | 53768.21 | -8065.23 | 11957.58 | 15980365.37 | 1.0826 | 17300343.55 | 1.0568 | 18283003.06 | 15542435.89
2.4 | ОС 04-01 | Энергообеспечение сервисного центра | 2452649.79 | 428022.55 | 32364832.31 |  | 35245504.65 | 66255.46 | -9938.32 | 14734.64 | 35316556.43 |  | 38233703.99 |  | 40405378.38 | 37028335.37
2.4.1 | ЛС 04-01-01 | Наружное электроснабжение 10 кВ | 1830639.92 | 243532.7 |  |  | 2074172.62 | 47705.97 | -7155.9 | 10609.39 | 2125332.08 | 1.0826 | 2300884.51 | 1.0568 | 2431574.75
2.4.2 | ЛС 04-01-02 | Трансформаторная подстанция 10 / 0,4 кВ | 622009.87 | 184489.85 | 32364832.31 |  | 33171332.03 | 18549.49 | -2782.42 | 4125.25 | 33191224.35 | 1.0826 | 35932819.48 | 1.0568 | 37973803.63 | 37028335.37
2.5 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи | 908825.9 | 398916.84 | 26061.22 |  | 1333803.96 | 30078.08 | -4511.71 | 6689.1 | 1366059.43 | 1.0826 | 1478895.94 | 1.0568 | 1562897.23 | 29816.42
2.6 | ОС 06-01 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 6214840.23 | 19992.52 | 121587.85 |  | 6356420.6 | 143401.15 | -21510.17 | 31891.17 | 6510202.75 |  | 7047945.5 |  | 7448268.8 | 139107.65
2.6.1 | ЛС 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения | 802685.24 |  |  |  | 802685.24 | 18461.76 | -2769.26 | 4105.74 | 822483.48 | 1.0826 | 890420.62 | 1.0568 | 940996.51
2.6.2 | ЛС 06-01-02 | Наружные сети водоотведения | 5412154.99 | 19992.52 | 121587.85 |  | 5553735.36 | 124939.39 | -18740.91 | 27785.43 | 5687719.27 | 1.0826 | 6157524.88 | 1.0568 | 6507272.29 | 139107.65
2.7 | ЛС 06-02-01 | Наружные сети газоснабжения | 1591577.36 | 45629.16 |  |  | 1637206.52 | 37655.75 | -5648.36 | 8374.31 | 1677588.22 | 1.0826 | 1816157.01 | 1.0568 | 1919314.73
2.8 | ЛС 07-01-01 | Благоустройство и озеленение | 14646865 |  |  |  | 14646865 | 336877.9 | -50531.69 | 74918.71 | 15008129.92 | 1.0826 | 16247801.45 | 1.0568 | 17170676.57
2.9 | ЛС 07-02-01 | Наружное электроосвещение | 419137.63 | 110903.83 |  |  | 530041.46 | 12190.95 | -1828.64 | 2711.16 | 543114.93 | 1.0826 | 587976.22 | 1.0568 | 621373.27
2.10 | ОС 09-01 | Здание Сервисного центра. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 16205323.47 | 16205323.47 | 0 | 0 | 0 | 16205323.47 |  | 17543883.19 |  | 18540375.75
2.10.1 | ЛС 09-01-01 | Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение. Пусконаладочные работы |  |  |  | 730072.46 | 730072.46 |  |  |  | 730072.46 | 1.0826 | 790376.45 | 1.0568 | 835269.83
2.10.2 | ЛС 09-01-02 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Пусконаладочные работы |  |  |  | 3110707.29 | 3110707.29 |  |  |  | 3110707.29 | 1.0826 | 3367651.71 | 1.0568 | 3558934.33
2.10.3 | ЛС 09-01-03 | ПНР. Внутренние сети связи |  |  |  | 33994.01 | 33994.01 |  |  |  | 33994.01 | 1.0826 | 36801.92 | 1.0568 | 38892.27
2.10.4 | ЛС 09-01-04 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. Пусконаладочные работы |  |  |  | 4079168.33 | 4079168.33 |  |  |  | 4079168.33 | 1.0826 | 4416107.63 | 1.0568 | 4666942.54
2.10.5 | ЛС 09-01-05 | Комплексная система безопасности. Пусконаладочные работы |  |  |  | 1192151.51 | 1192151.51 |  |  |  | 1192151.51 | 1.0826 | 1290623.22 | 1.0568 | 1363930.62
2.10.6 | ЛС 09-01-06 | Монтируемое грузоподъемное оборудование. Пусконаладочные работы |  |  |  | 3175003.4 | 3175003.4 |  |  |  | 3175003.4 | 1.0826 | 3437258.68 | 1.0568 | 3632494.97
2.10.7 | ЛС 09-01-07 | ПНР. Платежно-пропускная система. Система видеоконференции. Система аудио-видео трансляции конференц-зала. |  |  |  | 266585.12 | 266585.12 |  |  |  | 266585.12 | 1.0826 | 288605.05 | 1.0568 | 304997.82
2.10.8 | ЛС 09-01-08 | ПНР. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  | 2918974.77 | 2918974.77 |  |  |  | 2918974.77 | 1.0826 | 3160082.09 | 1.0568 | 3339574.75
2.10.9 | ЛС 09-01-09 | Комплексная система безопасности. Пусконаладочные работы |  |  |  | 698666.58 | 698666.58 |  |  |  | 698666.58 | 1.0826 | 756376.44 | 1.0568 | 799338.62
2.11 | ОС 09-02 | Система электроснабжения. ПНР |  |  |  | 272027.43 | 272027.43 |  |  |  | 272027.43 |  | 294496.9 |  | 311224.33
2.11.1 | ЛС 09-02-01 | Наружное электроснабжение 10 кВ. Пусконаладочные работы |  |  |  | 25514.64 | 25514.64 |  |  |  | 25514.64 | 1.0826 | 27622.15 | 1.0568 | 29191.09
2.11.2 | ЛС 09-02-02 | Трансформаторная подстанция 10/04 кВ. Пусконаладочные работы |  |  |  | 216338.96 | 216338.96 |  |  |  | 216338.96 | 1.0826 | 234208.56 | 1.0568 | 247511.61
2.11.3 | ЛС 09-02-03 | Наружное освещение. Пусконаладочные работы |  |  |  | 30173.83 | 30173.83 |  |  |  | 30173.83 | 1.0826 | 32666.19 | 1.0568 | 34521.63
2.12 | ЛС 09-03-01 | Восстановление конструкции существующей автодороги к гостиницам | 752941.26 |  |  |  | 752941.26 |  |  |  | 752941.26 | 1.0826 | 815134.21 | 1.0568 | 861433.83
2.13 | СР-3 | Плата за выбросы в атмосферный воздух |  |  |  | 55.47 | 55.47 |  |  |  | 55.47 | 1.0826 | 60.05 | 1.0568 | 63.46
2.14 | СР-4 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов |  |  |  | 369674.6 | 369674.6 |  |  |  | 369674.6 | 1.0826 | 400209.72 | 1.0568 | 422941.63
2.15 | СР-5 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) |  |  |  | 6548 | 6548 |  |  |  | 6548 | 1.0826 | 7088.86 | 1.0568 | 7491.51
2.16 | СР-7 | Затраты на перевозку и проживание работников, привлекаемых для СМР и ПНР |  |  |  | 8351489.25 | 8351489.25 |  |  |  | 8351489.25 |  | 8755113.26 |  | 9055591.69
2.16.1 |  | Затраты на перевозку работников Нальчик-с.Терскол- Нальчик (туда и обратно) |  |  |  | 148052.25 | 148052.25 |  |  |  | 148052.25 | 1.0826 | 160281.37 | 1.0568 | 169385.35
2.16.2 |  | Затраты на перевозку работников к месту монтажных работ и обратно |  |  |  | 1438371 | 1438371 |  |  |  | 1438371 | 1.0826 | 1557180.44 | 1.0568 | 1645628.29
2.16.3 |  | Затраты на оплату проживания рабочих (затраты на оплату проживания ИТР учтены в составе НР) |  |  |  | 3300066 | 3300066 |  |  |  | 3300066 | 1.0826 | 3572651.45 | 1.0568 | 3775578.05
2.16.4 |  | Затраты на оплату суточных рабочих (затраты на оплату суточные ИТР учтены в составе НР) |  |  |  | 3465000 | 3465000 |  |  |  | 3465000 | 1 | 3465000 | 1 | 3465000
2.17 | СР-8 | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства |  |  |  | 547215 | 547215 |  |  |  | 547215 | 1.0826 | 592414.96 | 1.0568 | 626064.13
2.18 | СР-9 | Затраты на перебазировку Крана башенного, г/п 10т, с базы механизации на строительную площадку и обратно |  |  |  | 20396.64 | 20396.64 |  |  |  | 20396.64 | 1.0826 | 22081.4 | 1.0568 | 23335.62
2.19 | Методика №421/пр., п.179 а) | Непредвиденные затраты для строительства - 2% | 11908510.15 | 746691.65 | 3783816.72 | 520629.34 | 16959647.86 | 290723.29 | -43608.49 | 64654.33 | 17271416.99 |  | 18692311.85 |  | 19749814.87 | 4329033.22 | внесена поправка -0,02.
|  | Итого без учета НДС |  |  |  |  | 902300113.25 |  |  |  | 918200338.71 |  | 993751753.5 |  | 1048594395.24 | 220780694.46
|  | НДС - 22% |  |  |  |  | 198506024.92 |  |  |  | 202004074.52 |  | 218625385.77 |  | 230690766.95 | 48571752.78
|  | ВСЕГО с учетом НДС |  |  |  |  | 1100806138.17 |  |  |  | 1120204413.23 |  | 1212377139.27 |  | 1279285162.19 | 269352447.24
Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры | [10 empty] | Е.А. Татаринова
[10 empty] | проверка | -36.33 | погрешность

## Фактический индекс
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г. (процент)
|  |  |  | К предыдущему месяцу | в виде К
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2017 | январь | 100.19 | 1.0019
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2017 | февраль | 101.71 | 1.0171
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2017 | март | 97.46 | 0.9746
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2017 | апрель | 100.75 | 1.0075
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2017 | май | 101.23 | 1.0123
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2017 | июнь | 100.13 | 1.0013
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2017 | июль | 100.84 | 1.0084
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2017 | август | 100.89 | 1.0089
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2017 | сентябрь | 100.08 | 1.0008
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2017 | октябрь | 100.25 | 1.0025
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2017 | ноябрь | 99.6 | 0.996
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2017 | декабрь | 100.32 | 1.0032
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2018 | январь | 99.85 | 0.9985
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2018 | февраль | 100.1 | 1.001
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2018 | март | 100.51 | 1.0051
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2018 | апрель | 100.71 | 1.0071
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2018 | май | 100.46 | 1.0046
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2018 | июнь | 100.44 | 1.0044
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2018 | июль | 100.5 | 1.005
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2018 | август | 100.77 | 1.0077
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2018 | сентябрь | 100.62 | 1.0062
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2018 | октябрь | 100.28 | 1.0028
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2018 | ноябрь | 100.59 | 1.0059
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2018 | декабрь | 100.65 | 1.0065
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2019 | январь | 100.81 | 1.0081
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2019 | февраль | 100.27 | 1.0027
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2019 | март | 100.31 | 1.0031
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2019 | апрель | 100.32 | 1.0032
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2019 | май | 100.39 | 1.0039
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2019 | июнь | 100.33 | 1.0033
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2019 | июль | 100.34 | 1.0034
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2019 | август | 100.64 | 1.0064
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2019 | сентябрь | 100.3 | 1.003
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2019 | октябрь | 100.22 | 1.0022
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2019 | ноябрь | 100.25 | 1.0025
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2019 | декабрь | 100.08 | 1.0008
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2020 | январь | 100 | 1
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2020 | февраль | 100.52 | 1.0052
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2020 | март | 101.68 | 1.0168
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2020 | апрель | 100.42 | 1.0042
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2020 | май | 99.97 | 0.9997
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2020 | июнь | 99.64 | 0.9964
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2020 | июль | 100.47 | 1.0047
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2020 | август | 100.63 | 1.0063
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2020 | сентябрь | 100.52 | 1.0052
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2020 | октябрь | 100.41 | 1.0041
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2020 | ноябрь | 100.09 | 1.0009
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2020 | декабрь | 99.88 | 0.9988
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2021 | январь | 100.43 | 1.0043
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2021 | февраль | 100.08 | 1.0008
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2021 | март | 101.06 | 1.0106
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2021 | апрель | 100.85 | 1.0085
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2021 | май | 101.61 | 1.0161
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2021 | июнь | 101.18 | 1.0118
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2021 | июль | 101.23 | 1.0123
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2021 | август | 100.85 | 1.0085
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2021 | сентябрь | 100.58 | 1.0058
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2021 | октябрь | 100.48 | 1.0048
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2021 | ноябрь | 100.65 | 1.0065
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2021 | декабрь | 100.71 | 1.0071
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2022 | январь | 100.73 | 1.0073
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2022 | февраль | 100.74 | 1.0074
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2022 | март | 104.44 | 1.0444
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2022 | апрель | 101.05 | 1.0105
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2022 | май | 100.71 | 1.0071
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2022 | июнь | 100.51 | 1.0051
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2022 | июль | 100 | 1
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2022 | август | 100.37 | 1.0037
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2022 | сентябрь | 100.17 | 1.0017
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2022 | октябрь | 100.32 | 1.0032
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2022 | ноябрь | 100.74 | 1.0074
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2022 | декабрь | 100.13 | 1.0013
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2023 | январь | 100.31 | 1.0031
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2023 | февраль | 100.9 | 1.009
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2023 | март | 99.77 | 0.9977
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2023 | апрель | 100.8 | 1.008
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2023 | май | 100.13 | 1.0013
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2023 | июнь | 101.12 | 1.0112
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2023 | июль | 101.03 | 1.0103
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2023 | август | 100.73 | 1.0073
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2023 | сентябрь | 100.48 | 1.0048
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2023 | октябрь | 100.57 | 1.0057
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2023 | ноябрь | 99.97 | 0.9997
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2023 | декабрь | 100.61 | 1.0061
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2024 | январь | 100.16 | 1.0016
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2024 | февраль | 100.59 | 1.0059
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2024 | март | 100.14 | 1.0014
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2024 | апрель | 100.42 | 1.0042
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2024 | май | 100.47 | 1.0047
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2024 | июнь | 100.21 | 1.0021
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2024 | июль | 100.45 | 1.0045
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2024 | август | 100.32 | 1.0032
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2024 | сентябрь | 100.49 | 1.0049
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2024 | октябрь | 100.64 | 1.0064
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2024 | ноябрь | 100.62 | 1.0062
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2024 | декабрь | 100.48 | 1.0048
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2025 | январь | 100.36 | 1.0036
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2025 | февраль | 99.08 | 0.9908
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2025 | март | 99.87 | 0.9987
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2025 | апрель | 98.37 | 0.9837
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2025 | май | 101.01 | 1.0101
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2025 | июнь | 102.25 | 1.0225
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2025 | июль | 100.18 | 1.0018
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2025 | август | 99.81 | 0.9981
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2025 | сентябрь | 101.28 | 1.0128
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2025 | октябрь | 100.18 | 1.0018
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2025 | ноябрь | 100.67 | 1.0067
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2025 | декабрь | 100.1 | 1.001
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2026 | январь | 100.72 | 1.0072
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2026 | февраль | 100.08 | 1.0008
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2026 | март | 101.7 | 1.017
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2026 | апрель | 98.74 | 0.9874
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2026 | май | 100.13 | 1.0013
Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.2023) | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2026 | июнь | 100.88 | 1.0088
|  |  | июль* | 100.88 | 1.0088
* В случае отсутствия информации о величине индекса фактической инфляции на месяц, предшествующий дате определения НМЦК, для расчета принимается индекс фактической инфляции в размере, установленном для последнего опубликованного месяца.
Расчет индекса фактической инфляции от цен утвержденной сметной документации (3 квартала 2024 г.) до цен на дату формирования НМЦК (01.08.2026) |  |  |  |  | 1.0826
(произведение помесячных индексов за период: октябрь 2024 - июль 2026)

## Прогнозный индекс
Расчет прогнозных индексов на период выполнения работ
1. Рабочая документация:
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2026-08-01
Начало работ |  |  |  |  | 2026-10-10 | 2026-12-31 | окончание первого года
Окончание работ |  |  |  |  | 2027-03-30 | 2027-01-01 | начало второго года
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 5.7
Д1 - доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2026 году |  |  |  |  | 0.47
Д2 - Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2027 году |  |  |  |  | 0.53
Индекс Минэкономразвития РФ на 2026 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.5%
ежемесячный прогнозный индекс на 2026 год |  |  | 105.5% | ^(1/12) | 1.0045
Индекс Минэкономразвития РФ на 2027 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 104.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2027 год |  |  | 104.1% | ^(1/12) | 1.0034
К1 на 2026 = |  | (1,0045^2,3+1,0045^5)/2 |  |  | 1.0165
К2 на 2027 = |  | 1,0045^5*(1+1,0034^3)/2 |  |  | 1.0279
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,47*1,0165+0,53*1,0279 |  |  | 1.0225
2. ГРО:
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2026-08-01 |  |  | Дата формирования НМЦК принята в соответствии с уровнем цен пересчитанной с индексами Минстрой РФ сметной документации IV квартал 2024 г
Начало работ |  |  |  |  | 2026-10-10
Окончание работ |  |  |  |  | 2026-10-20 |  | Для определения размера индекса прогнозной инфляции для периода в несколько месяцев величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень, размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения НМЦК до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ (Кинфл.пер.), не превышающего один календарный год, рассчитывается по формуле (1.1):
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  |  | 2.7
Индекс Минэкономразвития РФ на 2026 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.5% |  | (1.1),
ежемесячный прогнозный индекс на 2026 год |  |  | 105.5% | ^(1/12) | 1.0045 |  | где:
Индекс прогнозной инфляции |  | (1,0045^2,7-1)/2+1 |  |  | 1.0061 |  | Кинфл.пер - индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;
n - период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес.
3. Строительство:
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2026-08-01 | 2026-12-31
Начало работ |  |  |  |  | 2026-10-10 | 2026-12-31
Окончание работ |  |  |  |  | 2028-11-01 | 2028-01-01 | 23. НМЦК на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также строительству некапитальных строений и сооружений, срок проведения которых переходит на второй и (или) последующие годы строительства, определяется с учетом установленных контрактом сроков строительства по формуле (2):
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 24.7
Д1 - доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2026 году |  |  |  |  | 0.11
Д2 - доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2027 году |  |  |  |  | 0.49 |  | Цп = С x Кинфл, (2)
Д3 - доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2028 году |  |  |  |  | 0.4
Индекс Минэкономразвития РФ на 2026 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.5% |  | где
ежемесячный прогнозный индекс на 2026 год |  |  | 105.5% | ^(1/12) | 1.0045 |  | Цп - НМЦК на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также строительству некапитальных строений и сооружений;
Индекс Минэкономразвития РФ на 2027 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 104.1% |  | С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком;
ежемесячный прогнозный индекс на 2027 год |  |  | 104.1% | ^(1/12) | 1.0034 |  | Кинфл = Д1 x К1 + Д2 x К2 + ... + Дi x Кi, где
Индекс Минэкономразвития РФ на 2028 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 г. N 37099-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 104.1% |  | Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению подрядчиком соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства объекта;
ежемесячный прогнозный индекс на 2028 год |  |  | 104.1% | ^(1/12) | 1.0034 |  | i - год завершения строительства объекта;
К1 на 2026 = | (1,0045^2,3+1,0045^5)/2 |  |  |  | 1.0165 |  | К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;
К2 на 2027 = | 1,0045^5*(1+1,0034^12)/2 |  |  |  | 1.044 |  | К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
К3 на 2028 = | 1,0045^5*1,0034^12*(1+1,0034^10)/2 |  |  |  | 1.0836 |  | Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году.
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,11*1,0165+0,49*1,044+0,4*1,0836 |  |  | 1.0568

## ССРСС
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | Акционерное общество "КАВКАЗ.РФ" | [5 empty] | Акционерное общество "КАВКАЗ.РФ"
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2025г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 170 591,72 тыс. руб.
1
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1
| Сервисный центр ВТРК "Эльбрус" | [7 empty] | Сервисный центр ВТРК "Эльбрус"
(наименование стройки)
| Составлен в текущем уровне цен III квартал 2024 года | [8 empty] | Составлен в текущем уровне цен III квартал 2024 года
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [10 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | СР-1 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линейного объекта (ГРО) |  |  |  | 258.74 | 258.74
2 | СР-2 | Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) |  |  |  | 1575.76 | 1575.76
3 | ОС 01-01 | Подготовительные работы | 755.04 |  |  |  | 755.04
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 755.04 |  |  | 1834.5 | 2589.54 |  |  |  |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [10 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
4 | ОС 02-01 | Строительно-монтажные работы здания сервисного центра | 567683.64 | 36331.12 | 156678.34 |  | 760693.1
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 567683.64 | 36331.12 | 156678.34 |  | 760693.1 |  |  |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [10 empty] | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
5 | ОС 04-01 | Энергообеспечение сервисного центра | 2452.65 | 428.02 | 32364.83 |  | 35245.5
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 2452.65 | 428.02 | 32364.83 |  | 35245.5 |  |  |  |  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [10 empty] | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
6 | ЛС 05-01-01 | Наружные сети связи | 908.83 | 398.92 | 26.06 |  | 1333.81
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 908.83 | 398.92 | 26.06 |  | 1333.81 |  |  |  |  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [10 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
7 | ОС 06-01 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 6214.84 | 19.99 | 121.59 |  | 6356.42
8 | ЛС 06-02-01 | Наружные сети газоснабжения | 1591.58 | 45.63 |  |  | 1637.21
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 7806.42 | 65.62 | 121.59 |  | 7993.63 |  |  |  |  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [10 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
9 | ЛС 07-01-01 | Благоустройство и озеленение | 14646.87 |  |  |  | 14646.87
10 | ЛС 07-02-01 | Наружное электроосвещение | 419.14 | 110.9 |  |  | 530.04
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 15066.01 | 110.9 |  |  | 15176.91 |  |  |  |  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | 594672.59 | 37334.58 | 189190.82 | 1834.5 | 823032.49 | [5 empty] | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [10 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
11 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 13677.47 | 858.7 |  |  | 14536.17
|  |  | 2,3%СДЛ.С | 2,3%СДЛ.М
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 13677.47 | 858.7 |  |  | 14536.17 |  |  |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 608350.06 | 38193.28 | 189190.82 | 1834.5 | 837568.66 | [5 empty] | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [10 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | Методика №421/пр.; Методика от 25.05.2021 № 325/пр, прил.1, п.85 | Производство работ в зимнее время (I зона) 0,5% | 3041.75 | 190.97 |  |  | 3232.72
13 | ОС 09-01 | Здание Сервисного центра. Пусконаладочные работы |  |  |  | 16205.32 | 16205.32
14 | ОС 09-02 | Система электроснабжения. ПНР |  |  |  | 272.02 | 272.02
15 | ЛС 09-03-01 | Восстановление конструкции существующей автодороги к гостиницам | 752.94 |  |  |  | 752.94
16 | СР-3 | Плата за выбросы в атмосферный воздух |  |  |  | 0.06 | 0.06
17 | СР-4 | Плата за негативное воздействие при размещении отходов |  |  |  | 369.67 | 369.67
18 | СР-5 | Затраты на экологический контроль (мониторинг) по состоянию на 3 кв.2024г. |  |  |  | 6.55 | 6.55
19 | СР-6 | Затраты на подготовку технических планов сооружений. |  |  |  | 93.5 | 93.5
20 | СР-7 | Затраты на перевозку и проживание работников, привлекаемых для СМР и ПНР |  |  |  | 8351.49 | 8351.49
21 | СР-8 | Затраты по размещению, утилизации отходов строительного производства |  |  |  | 547.22 | 547.22
22 | СР-9 | Затраты на перебазировку Крана башенного, г/п 10т, с базы механизации на строительную площадку и обратно |  |  |  | 20.4 | 20.4
23 | СР-10 | Затраты на научно-техническое сопровождение строительства зданий или сооружений |  |  |  | 2426.28 | 2426.28
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 3794.69 | 190.97 |  | 28292.51 | 32278.17 |  |  |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 612144.75 | 38384.25 | 189190.82 | 30127.01 | 869846.83 | [5 empty] | Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | [10 empty] | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
24 | Методика №421/пр.; ПП №468 от 21.06.2010г., СР-11 | Затраты на проведение строительного контроля (1,61 % от глав 1-9 граф 4,5,6,7) |  |  |  | 14004.53 | 14004.53
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 14004.53 | 14004.53 |  |  |  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [10 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
25 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр. | Авторский надзор 0,2% |  |  |  | 1739.69 | 1739.69
26 | Сводная смета на ПИР | Затраты на изыскательские работы |  |  |  | 5749.82 | 5749.82
27 | Сводная смета на ПИР | Разработка проектной документации |  |  |  | 24528.96 | 24528.96
28 | Сводная смета на ПИР | Разработка рабочей документации |  |  |  | 36625.56 | 36625.56
29 | Сводная смета на ПИР | Стоимость проведения экспертизы проектно-изыскательских работ |  |  |  | 3237.77 | 3237.77
30 | СР-12 | Затраты на проезд специалистов, осуществляющих авторский надзор. |  |  |  | 632.61 | 632.61
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 72514.41 | 72514.41 |  |  |  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 612144.75 | 38384.25 | 189190.82 | 116645.95 | 956365.77 | [5 empty] | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [10 empty] | Непредвиденные затраты
31 | Методика №421/пр., п.179 а) | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 12242.9 | 767.69 | 3783.82 | 2332.92 | 19127.33
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 12242.9 | 767.69 | 3783.82 | 2332.92 | 19127.33 |  |  |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 624387.65 | 39151.94 | 192974.64 | 118978.87 | 975493.1 | [5 empty] | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [10 empty] | Налоги и обязательные платежи
32 | Методика №421/пр., п.181 (№ 303-ФЗ от 3.08.2018) | Итого "Налоги и обязательные платежи" (20%) | 124877.53 | 7830.39 | 38594.93 | 23795.77 | 195098.62
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 124877.53 | 7830.39 | 38594.93 | 23795.77 | 195098.62 |  |  |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 749265.18 | 46982.33 | 231569.57 | 142774.64 | 1170591.72 | [5 empty] | Итого по сводному расчету
Руководитель проектной организации |  |  |  | (Ганбатын А.) | [9 empty] | (Ганбатын А.)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | (Громов М.А.) | [10 empty] | (Громов М.А.)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник Сметного отдела |  |  |  | (Шехарева О.Ю.) | [11 empty] | Начальник Сметного отдела | (Шехарева О.Ю.)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  | Директор Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" (по дов-ти № 612 от 13.03.2024г.) |  | (Богуш Б.Б.) | [13 empty] | Директор Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" (по дов-ти № 612 от 13.03.2024г.) | (Богуш Б.Б.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
|  |  |  | Сумма, тыс. руб. | Непредвиденные-2% | НДС 20% | Итого с учетом НДС
|  |  | Затраты Подрядчика | 902376.85 | 18047.55 | 184084.88 | 1104509.28 | [12 empty] | без учета возврата ВЗИС
|  |  | Затраты Заказчика | 53988.92 | 1079.78 | 11013.74 | 66082.44
|  |  | Итого: | 956365.77 | 19127.33 | 195098.62 | 1170591.72
после изменения ставки НДС 20% 22%:
|  |  |  | Сумма, тыс. руб. | Непредвиденные-2% | НДС 22% | Итого с учетом НДС
|  |  | Затраты Подрядчика | 902376.85 | 18047.55 | 202493.37 | 1122917.77 | [12 empty] | без учета возврата ВЗИС
|  |  | Затраты Заказчика | 53988.92 | 1079.78 | 12115.11 | 67183.81
|  |  | Итого: | 956365.77 | 19127.33 | 214608.48 | 1190101.58
с исключением немонтируемого оборудования: (В РАБОТЕ!)
|  |  |  | Сумма, тыс. руб. | Непредвиденные-2% | НДС 22% | Итого с учетом НДС
|  |  | Затраты Подрядчика | 902376.85 | 18047.55 | 202493.37 | 1122917.77 | [12 empty] | без учета возврата ВЗИС
|  |  | Затраты Заказчика | 53988.92 | 1079.78 | 12115.11 | 67183.81
|  |  | Итого: | 956365.77 | 19127.33 | 214608.48 | 1190101.58