## График работ (hidden)
Календарный план на разработку концепции и проектной документации по объекту по объекту: '«Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |  | 2023 | [6 empty] | 2024
|  | Дата начала | Дата окончания | Длительность (кал. дней) | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подготовка эскизных вариантов общих композиционных, планировочных, архитектурных решений | Х | Х+14 | 14
2 | Разработка концепции «Благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории» | Х | Х+43 | 44
3 | Инженерные изыскания
3.1 | инженерно-геодезические изыскания | Х | Х+120 | 120
3.2 | инженерно-гидрометеорологические изыскания | Х | Х+120 | 120
3.3 | инженерно-экологические изыскания | Х | Х+120 | 120
3.4 | инженерно-геологические изыскания | Х | Х+120 | 120
4 | Проектные работы, в том числе:
4.1 | - разработка основных технических решений | Х+10 | Х+110 | 120
4.2 | - разработка проектной и сметной документации | Х+10 | Х+166 | 176
5 | Экологическая экспертиза, в том числе общественные слушания | Х+62 | Х+131 | 69
6 | Государственная экспертиза | Х+62 | Х+131 | 69
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на разработку концепции и проектной документации по объекту по объекту:
«Благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории»
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания
1 | 2 | 3 | 4
1 | Подготовка эскизных вариантов общих композиционных, планировочных, архитектурных решений | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 14
2 | Разработка концепции «Благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории» | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 44
3 | Инженерные изыскания
3.1 | инженерно-геодезические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
3.2 | инженерно-гидрометеорологические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
3.3 | инженерно-экологические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
3.4 | инженерно-геологические изыскания | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
4 | Проектные работы, в том числе:
4.1 | - разработка основных технических решений | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 120
4.2 | - разработка проектной и сметной документации | 2023-06-01 | 2023-11-24 | 176
5 | Экологическая экспертиза, в том числе общественные слушания | 2023-12-18 | 2024-02-25 | 69
6 | Государственная экспертиза | 2023-12-18 | 2024-02-25 | 69

## Пояснительная
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8»
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", приказом Минстроя РФ от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования); требованием Положения о закупке, утвержденного Приказом акционерного общества "КАВКАЗ.РФ" от 16.01.2024 № Пр-24-008.
Метод расчета - проектно-сметный
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для опредления цены проектных работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: нормативов затрат на работы по подготовке проектной документации, справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстрой РФ от 01.10.2021 № 707/пр, Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 29.12. 2009 № 620.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы проектных работ в соответствии с заданием на проектирование , предполагаемые технические характеристики объектов проектирования.
Индекс пересчета в текущие цены на III квартал 2024 г. принят согласно Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09;
Индекс фактической инфляции определен по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК;
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены согласно Письму Минэкономразвития России от 03.05.2024 № 15354-ВД/Д14и "О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
В расчете учтен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 3%
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена проектно-изыскательских работ составляет:
| 22025944.34 | рублей с учетом НДС
Разработал:
Главный эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  | Татаринов А.Ю.
Проверил:
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  | Татаринова Е.А.
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  | Богуш Б.Б.

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8»
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 22025944.34
(Двадцать два миллиона двадцать пять тысяч девятьсот сорок четыре рубля 34 копейки)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- затраты на проектные работы стадии "Проектная документация"
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
-индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК;
- прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора;
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Разработал:
Главный эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  | Татаринов А.Ю.
Проверил:
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  | Татаринова Е.А.
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  |  | Богуш Б.Б.

## НМЦ
Расчет начальной максимальной цены договора
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8»
Продолжительность работ в соответствие с Графиком |  | 8.1 | месяцев
Начало работ - |  | 2024-11-25
Окончание работ - |  | 2025-07-30
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость проектирования объекта в прогнозных ценах периода проектирования (руб.)
|  | без НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Инженерные изыскания | 0 | 0 | 0
1 | Разработка проектной документации стадии " Проектная документация" | 18354953.62 | 3670990.72 | 22025944.34
| Итого: | 18354953.62 | 3670990.72 | 22025944.34
| В том числе инфляционная составляющая за период выполнения работ | 649779.88 | 129955.98 | 779735.86
| В том числе непредвиденные расходы | 534610.3 | 106922.06 | 641532.36
Разработал:
Главный эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринов А.Ю.
Проверил:
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Богуш Б.Б.
|  |  | КВЛ | 1266793.92 | тыс. руб.
|  |  | в том числе ПИР | 1.74%

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации
объект: | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8»
по адресу: | Российская Федерация, Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район
Основания для расчета:
1. Задание на проектирование.
2. Справочники базовых цен на инженерные изыскания и справочники базовых цен на проектные работы.
3. Продолжительность проектирования: | 8.1 | месяцев
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах сметной документации III квартала 2024 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Инженерные изыскания | 0 | 1 | 0 | 1.0367 | 0 | затраты включены в объемы работ по объекту СИС
Проектная документация | 17189489.07 | 1 | 17189489.07 | 1.0367 | 17820343.32
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для инженерных изысканий | 0 |  | 0 |  | 0
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для проектных работ | 515684.67 |  | 515684.67 |  | 534610.3
Стоимость без учета НДС | 17705173.74 |  | 17705173.74 |  | 18354953.62
НДС-20% | 3541034.75 |  | 3541034.75 |  | 3670990.72
Стоимость с учетом НДС | 21246208.49 |  | 21246208.49 |  | 22025944.34
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК = |  | 1
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2024-10-01
Начало работ |  |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-12-31 | окончание первого года
Окончание работ |  |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-01-01 | начало второго года
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 8.1
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2024 году |  |  |  |  | 0.15
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2025 году |  |  |  |  | 0.85
Индекс Минэкономразвития РФ на 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 03.05.2024 № 15354-ВД/Д14и) |  |  |  |  | 108.4%
ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год |  | 1,084^(1/12) |  |  | 1.0067
Индекс Минэкономразвития РФ на 2025 г. (Письмо Минэкономразвития России от 03.05.2024 № 15354-ВД/Д14и) |  |  |  |  | 107.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2025 год |  | 1,073^(1/12) |  |  | 1.0059
К на 2024 = |  | (1,0067^3-1)/2+1 |  |  | 1.0101
К на 2025 = |  | 1,0067^3*((1,0059^6,9-1)/2+1) |  |  | 1.0414
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,15*1,0101+0,85*1,0414 |  |  | 1.0367
Разработал:
Главный эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  |  | Татаринов А.Ю.
Проверил:
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  |  | Татаринова Е.А.
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  |  |  |  | Богуш Б.Б.

## Cводная смета ПИР
ОП
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные (изыскательские) работы
Наименование строительства и стадии проектирования |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8»
Наименование проектной организации - генерального проектировщика
Наименование организации-заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Руб.
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта п. ЗП | Ссылка на №№ смет по формам 2п и 3п | Стоимость работ, руб без НДС
|  |  |  | Изыскательские работы | Проектные работы | Итого
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6
1. ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
1.1 | Инженерно-геодезические изыскания | комплекс | Смета № 1-из | включены в объемы работ по объекту СИС |  | включены в объемы работ по объекту СИС
1.2 | Инженерно-геологические изыскания | комплекс | Смета № 2-из | включены в объемы работ по объекту СИС |  | включены в объемы работ по объекту СИС
1.3 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | комплекс | Смета № 3-из | включены в объемы работ по объекту СИС |  | включены в объемы работ по объекту СИС
1.4 | Оценка селевой и лавинной опасности | комплекс | Смета № 4-из | включены в объемы работ по объекту СИС |  | включены в объемы работ по объекту СИС
1.5 | Инженерно-экологические изыскания | комплекс | Смета № 5-из | включены в объемы работ по объекту СИС |  | включены в объемы работ по объекту СИС
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 0
2. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ СТАДИИ ПД
2.1 | Проектная документация |  | Смета № 1-пд. |  | 17189489.07 | 17189489.07
2.2 | Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания (2 водных объекта) |  | Приложение №1 Прейскурант ФГБУ "Главрыбвод" к приказу от 29.12.2023 № 188, п. 1.3.2 (https://glavrybvod.ru/vnebjudzhetnaja-dejatelnost/prejskurant-cen-na-vnebjudzhetnuju-dejatelnost/) |  | 0 | 0 | при необходимости
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 17189489.07
ВСЕГО: | [5 empty] | 17189489.07
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.

## Экспертиза ПД и ИЗ (hidden)
Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и материалов инженерных изысканий
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8»
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "Курорты Северного Кавказа"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
1 | Изыскательские работы
|  | Стоимость инж.изыск.в ценах 1 кв.2023 | 0 | рублей
|  | Коэф.1 кв.2023 | 5.36
|  | Стоимость инж.изыск. в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 0 | рублей
2 | Проектная документация
|  | Стоимость проектных работ в ценах 1 кв.2023 | 17189489 | рублей
|  | Коэф.1 кв.2023 | 5.32
|  | Стоимость проектных работ в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 3231107 | рублей
|  | Итого: ИЗ+ПД | 3231107 | рублей |  | более 8 млн
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 6.15% |  |  |  | 198713
|  | Индекс пересчета в текущие цены 2023 г | 5.32 |  |  |  | 1057153
Приложение
к Положению об организации
и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий
Таблица процентного соотношения, используемого при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы
|  | Сумма Спд и Сиж (млн.рублей, | Процент от суммы Спд и Сиж
|  | в ценах 2001 года) | (П)
|  | 0-0,15 | 33.75
|  | более 0,15 | 29.25
|  | более 0,25 | 27.3
|  | более 0,5 | 20.22
|  | более 0,75 | 16.65
|  | более 1 | 12.69
|  | более 1,5 | 11.88
|  | более 3 | 10.98
|  | более 4 | 8.77
|  | более 6 | 7.07
|  | более 8 | 6.15
|  | более 12 | 4.76
|  | более 18 | 4.13
|  | более 24 | 3.52
|  | более 30 | 3.06
|  | более 36 | 2.62
|  | более 45 | 2.33
|  | более 52,5 | 2.01
|  | более 60 | 1.68
|  | более 70 | 1.56
|  | более 80 | 1.22
|  | более 100 | 1.04
|  | более 120 | 0.9
|  | более 140 | 0.8
|  | более 160 | 0.73
|  | более 180 | 0.66
|  | более 200 | 0.61
|  | более 220 | 0.58

## Геология (без неблагопр период) (hidden)
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 2-из
на проектные (изыскательские) работы
, Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 1., Инженерно-геологические изыскания,
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
АО "КАВКАЗ.РФ"
Итого по расчету: 12 262 666,27 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Полевые работы
1 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости плохой: 3 категория сложности, полевые работы, 3(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.3-3-1 (СБЦ103-9-3-3-1) | (47,2*3)*1,2, где количество 3=3 | 169,92
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
2 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической,почвенной,инженерно-экологической карты в масштабе 1:10000-1:5000: проходимость плохая, полевые работы, 2(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.10 п.3-3-1 (СБЦ103-10-3-3-1) | (30*2)*1,2, где количество 2=2 | 72,00
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
3 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт: категория сложности 3, полевые работы, 72(1 точка) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.11 п.1-3-1 (СБЦ103-11-1-3-1) | (16,4*72)*1,2, где количество 72=72 | 1 416,96
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
4 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 9, 300(м) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.17 п.1-9 (СБЦ103-17-1-9) | (99,7*300)*1,2*1,1, где количество 300=300 | 39 481,20
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
Ч.II,ОП п.7 при уклонах от 10° до 30° К=1,1
5 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 10, 300(м) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.17 п.1-10 (СБЦ103-17-1-10) | (145,8*300)*1,2*1,1, где количество 300=300 | 57 736,80
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
Ч.II,ОП п.7 при уклонах от 10° до 30° К=1,1
6 | Определение объемного веса в естественном залегании и коэффициента разрыхления несвязного грунта (взвешивание и замер извлекаемого грунта мерными ящиками, замер объема опытного шурфа засыпкой сортированным песком), 6(опыт) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.59 п.8 (СБЦ103-59-8) | (60,2*6)*1,2, где количество 6=6 | 433,44
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
7 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 3 (Предварительная разбивка), 200(1 выработка (точка)) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.93 п.1-3 (СБЦ103-93-1-3) | (10,8*200)*1,2*0,5, где количество 200=200 | 1 296,00
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
прим.1 предварительная разбивка местоположения выработок (точек) К=0,5
8 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 3, 200(1 выработка (точка)) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.93 п.1-3 (СБЦ103-93-1-3) | (10,8*200)*1,2, где количество 200=200 | 2 592,00
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
9 | Отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты) с глубины до 10м (Скальные грунты), 40(1 монолит) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.57 п.1-1 (СБЦ103-57-1-1) | (22,9*40)*0,7*1,2, где количество 40=40 | 769,44
прим. отбор монолита скальных пород при колонковом бурении определяется по ценам отбора монолита из буровой скважины К=0,7;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
Итого по разделу 1 Полевые работы
| Итого Поз. 1-9 |  |  | 103 967,76
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 6 746 467,95
| Итого по разделу 1 Полевые работы |  |  | 6 746 467,95
Раздел 2. Лабораторные работы
10 | Сокращенный комплекс определений физических свойств скальных и полускальных грунтов, 40(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.68 п.1 (СБЦ103-68-1) | 48,9*40, где количество 40=40 | 1 956,00
11 | Определение предела прочности при сжатии в естественном, или воздушно-сухом, или водонасыщенном состоянии скального и полускального грунта, 80(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.67 п.9 (СБЦ103-67-9) | 1,8*80, где количество 80=80 | 144,00
12 | Определение влажности песчаных грунтов, 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.1 (СБЦ103-64-1) | 1,9*60, где количество 60=60 | 114,00
13 | Определение плотности песчаных грунтов, 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.3 (СБЦ103-64-3) | 2,9*60, где количество 60=60 | 174,00
14 | Гранулометрический анализ песчаных грунтов ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0.1мм без кипячения и промывки, (навеска свыше 1кг), 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.11 (СБЦ103-64-11) | 13,7*60, где количество 60=60 | 822,00
15 | Определение истираемости щебня (гравия) в полочном барабане, 20(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.76 п.30 (СБЦ103-76-30) | 11,3*20, где количество 20=20 | 226,00
16 | Подготовка проб щебня к испытаниям в полочном барабане, 20(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.76 п.43 (СБЦ103-76-43) | 13,3*20, где количество 20=20 | 266,00
17 | Единичные определения химического состава грунтов (почв): приготовление водной вытяжки, 10(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.70 п.83 (СБЦ103-70-83) | 3,8*10, где количество 10=10 | 38,00
18 | Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия, 10(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.71 п.1 (СБЦ103-71-1) | 48,8*10, где количество 10=10 | 488,00
19 | Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали, 10(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.75 п.4 (СБЦ103-75-4) | 18,2*10, где количество 10=10 | 182,00
Итого по разделу 2 Лабораторные работы
| Итого Поз. 10-19 |  |  | 4 410,00
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 286 164,90
| Итого по разделу 2 Лабораторные работы |  |  | 286 164,90
Раздел 3. Камеральные работы
20 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости плохой: 3 категория сложности, камеральные работы, 3(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.3-3-2 (СБЦ103-9-3-3-2) | 23,4*3, где количество 3=3 | 70,20
21 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической,почвенной,инженерно-экологической карты в масштабе 1:10000-1:5000: проходимость плохая, камеральные работы, 2(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.10 п.3-3-2 (СБЦ103-10-3-3-2) | 3*2, где количество 2=2 | 6,00
22 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт: категория сложности 3, камеральные работы, 72(1 точка) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.11 п.1-3-2 (СБЦ103-11-1-3-2) | 10,2*72, где количество 72=72 | 734,40
23 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам: 3 категория сложности инженерно-геологических условий, 40(1м выработки) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.78 п.1-3 (СБЦ103-78-1-3) | 10,8*40, где количество 40=40 | 432,00
24 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по цифровым показателям: 3 категория сложности инженерно-геологических условий, 50(10 цифровых значений) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.78 п.2-3 (СБЦ103-78-2-3) | 4,3*50, где количество 50=50 | 215,00
25 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ: категория сложности инженерно-геологических условий 3, 600(1м выработки) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.82 п.1-3 (СБЦ103-82-1-3) | 9,4*600, где количество 600=600 | 5 640,00
26 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): скальных и полускальных - 10%, 10%=0,1(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.3 (СБЦ103-86-3) | 2326*0,1, где количество 0,1=10% | 232,60
27 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды - 15% от стоимости лабораторных работ, 15%=0,15(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.8 (СБЦ103-86-8) | 182*0,15, где количество 0,15=15% | 27,30
28 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): песчаных- 15% от стоимости лабораторных работ, 15%=0,15(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.2 (СБЦ103-86-2) | 1110*0,15, где количество 0,15=15% | 166,50
29 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений: химического состава грунтов и почв - 12% от стоимости лабораторных работ, 12%=0,12(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.4 (СБЦ103-86-4) | 488*0,12, где количество 0,12=12% | 58,56
30 | Составление программы производства работ, средняя глубина исследования: до 5м, исследуемая площадь до 1км2, 1(1 программа) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.81 п.1-1 (СБЦ103-81-1-1) | 200*1, где количество 1=1 | 200,00
31 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ, категория сложности инженерно-геологических условий 3, при стоимости камеральных работ: св. 5 до 20 тыс. руб. - 22%, 22%=0,22(1 отчет) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.87 п.2-3 (СБЦ103-87-2-3) | 7582,56*0,22, где количество 0,22=22% | 1 668,16
Итого по разделу 3 Камеральные работы
| Итого Поз. 20-31 |  |  | 9 450,72
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 613 257,22
| Итого по разделу 3 Камеральные работы |  |  | 613 257,22
Раздел 4. Прочие затраты
32 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий 15-20 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ св. 50 тыс. руб., 11,25%=0,1125(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.4 (СБЦ 103 Табл. 4) | 103967,76*0,1125, где количество 0,1125=11,25% | 11 696,37
33 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 1000-2000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес., 36,4%=0,364(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.5 (СБЦ 103 Табл. 5) | 115664,13*0,364, где количество 0,364=36,4% | 42 101,74
34 | Расходы по организации и ликвидации работ, 6%=0,06(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" п. 13 ОУ (СБЦ 103 ОУ п. 13) | (115664,13*0,06)*2,5, где количество 0,06=6% | 17 349,62
П 13. ОУ Примечание 1 При сметной стоимости до 2 тыс. руб. или при изысканиях, выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных и тундровых) К=2,5
Итого по разделу 4 Прочие затраты
| Итого Поз. 32-34 |  |  | 71 147,73
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 4 616 776,20
| Итого по разделу 4 Прочие затраты |  |  | 4 616 776,20
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1-34 |  |  | 188 976,21
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 12 262 666,27
| ВСЕГО по смете |  |  | 12262666.27
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on B4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B7: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on C11: Титул::<подпись 240 значение>
Note on C13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on E18: ПИР::<Расчет стомости>, где количество <Количество всего (физ. объем) по позиции>=<Формула расчета физ. объема>
Note on F18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B101: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B102: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B103: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B104: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B106: Хвост::<Описание локальной сметы>

## Геология (в благопр услов) (hidden)
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 2-из
на проектные (изыскательские) работы
, Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 1., Инженерно-геологические изыскания,
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
АО "КАВКАЗ.РФ"
Итого по расчету: 16 807 964,83 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Полевые работы
1 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости плохой: 3 категория сложности, полевые работы, 3(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.3-3-1 (СБЦ103-9-3-3-1) | (47,2*3)*1,4*1,2, где количество 3=3 | 237,89
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
2 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической,почвенной,инженерно-экологической карты в масштабе 1:10000-1:5000: проходимость плохая, полевые работы, 2(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.10 п.3-3-1 (СБЦ103-10-3-3-1) | (30*2)*1,4*1,2, где количество 2=2 | 100,80
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
3 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт: категория сложности 3, полевые работы, 72(1 точка) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.11 п.1-3-1 (СБЦ103-11-1-3-1) | (16,4*72)*1,4*1,2, где количество 72=72 | 1 983,74
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
4 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 9, 300(м) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.17 п.1-9 (СБЦ103-17-1-9) | (99,7*300)*1,4*1,2*1,1, где количество 300=300 | 55 273,68
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
Ч.II,ОП п.7 при уклонах от 10° до 30° К=1,1
5 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 10, 300(м) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.17 п.1-10 (СБЦ103-17-1-10) | (145,8*300)*1,4*1,2*1,1, где количество 300=300 | 80 831,52
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
Ч.II,ОП п.7 при уклонах от 10° до 30° К=1,1
6 | Определение объемного веса в естественном залегании и коэффициента разрыхления несвязного грунта (взвешивание и замер извлекаемого грунта мерными ящиками, замер объема опытного шурфа засыпкой сортированным песком), 6(опыт) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.59 п.8 (СБЦ103-59-8) | (60,2*6)*1,2*1,4, где количество 6=6 | 606,82
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4
7 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 3 (Предварительная разбивка), 200(1 выработка (точка)) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.93 п.1-3 (СБЦ103-93-1-3) | (10,8*200)*1,4*1,2*0,5, где количество 200=200 | 1 814,40
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2;
прим.1 предварительная разбивка местоположения выработок (точек) К=0,5
8 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 3, 200(1 выработка (точка)) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.93 п.1-3 (СБЦ103-93-1-3) | (10,8*200)*1,4*1,2, где количество 200=200 | 3 628,80
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
9 | Отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты) с глубины до 10м (Скальные грунты), 40(1 монолит) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.57 п.1-1 (СБЦ103-57-1-1) | (22,9*40)*0,7*1,4*1,2, где количество 40=40 | 1 077,22
прим. отбор монолита скальных пород при колонковом бурении определяется по ценам отбора монолита из буровой скважины К=0,7;
ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес. К=1,4;
ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 2000 до 3000 м К=1,2
Итого по разделу 1 Полевые работы
| Итого Поз. 1-9 |  |  | 145 554,87
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 9 445 055,51
| Итого по разделу 1 Полевые работы |  |  | 9 445 055,51
Раздел 2. Лабораторные работы
10 | Сокращенный комплекс определений физических свойств скальных и полускальных грунтов, 40(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.68 п.1 (СБЦ103-68-1) | 48,9*40, где количество 40=40 | 1 956,00
11 | Определение предела прочности при сжатии в естественном, или воздушно-сухом, или водонасыщенном состоянии скального и полускального грунта, 80(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.67 п.9 (СБЦ103-67-9) | 1,8*80, где количество 80=80 | 144,00
12 | Определение влажности песчаных грунтов, 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.1 (СБЦ103-64-1) | 1,9*60, где количество 60=60 | 114,00
13 | Определение плотности песчаных грунтов, 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.3 (СБЦ103-64-3) | 2,9*60, где количество 60=60 | 174,00
14 | Гранулометрический анализ песчаных грунтов ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0.1мм без кипячения и промывки, (навеска свыше 1кг), 60(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.64 п.11 (СБЦ103-64-11) | 13,7*60, где количество 60=60 | 822,00
15 | Определение истираемости щебня (гравия) в полочном барабане, 20(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.76 п.30 (СБЦ103-76-30) | 11,3*20, где количество 20=20 | 226,00
16 | Подготовка проб щебня к испытаниям в полочном барабане, 20(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.76 п.43 (СБЦ103-76-43) | 13,3*20, где количество 20=20 | 266,00
17 | Единичные определения химического состава грунтов (почв): приготовление водной вытяжки, 10(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.70 п.83 (СБЦ103-70-83) | 3,8*10, где количество 10=10 | 38,00
18 | Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия, 10(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.71 п.1 (СБЦ103-71-1) | 48,8*10, где количество 10=10 | 488,00
19 | Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали, 10(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.75 п.4 (СБЦ103-75-4) | 18,2*10, где количество 10=10 | 182,00
Итого по разделу 2 Лабораторные работы
| Итого Поз. 10-19 |  |  | 4 410,00
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 286 164,90
| Итого по разделу 2 Лабораторные работы |  |  | 286 164,90
Раздел 3. Камеральные работы
20 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости плохой: 3 категория сложности, камеральные работы, 3(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.3-3-2 (СБЦ103-9-3-3-2) | 23,4*3, где количество 3=3 | 70,20
21 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической,почвенной,инженерно-экологической карты в масштабе 1:10000-1:5000: проходимость плохая, камеральные работы, 2(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.10 п.3-3-2 (СБЦ103-10-3-3-2) | 3*2, где количество 2=2 | 6,00
22 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-геологических (гидрогеологических) карт: категория сложности 3, камеральные работы, 72(1 точка) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.11 п.1-3-2 (СБЦ103-11-1-3-2) | 10,2*72, где количество 72=72 | 734,40
23 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам: 3 категория сложности инженерно-геологических условий, 40(1м выработки) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.78 п.1-3 (СБЦ103-78-1-3) | 10,8*40, где количество 40=40 | 432,00
24 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по цифровым показателям: 3 категория сложности инженерно-геологических условий, 50(10 цифровых значений) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.78 п.2-3 (СБЦ103-78-2-3) | 4,3*50, где количество 50=50 | 215,00
25 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ: категория сложности инженерно-геологических условий 3, 600(1м выработки) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.82 п.1-3 (СБЦ103-82-1-3) | 9,4*600, где количество 600=600 | 5 640,00
26 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): скальных и полускальных - 10%, 10%=0,1(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.3 (СБЦ103-86-3) | 2326*0,1, где количество 0,1=10% | 232,60
27 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды - 15% от стоимости лабораторных работ, 15%=0,15(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.8 (СБЦ103-86-8) | 182*0,15, где количество 0,15=15% | 27,30
28 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): песчаных- 15% от стоимости лабораторных работ, 15%=0,15(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.2 (СБЦ103-86-2) | 1110*0,15, где количество 0,15=15% | 166,50
29 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений: химического состава грунтов и почв - 12% от стоимости лабораторных работ, 12%=0,12(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.4 (СБЦ103-86-4) | 488*0,12, где количество 0,12=12% | 58,56
30 | Составление программы производства работ, средняя глубина исследования: до 5м, исследуемая площадь до 1км2, 1(1 программа) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.81 п.1-1 (СБЦ103-81-1-1) | 200*1, где количество 1=1 | 200,00
31 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ, категория сложности инженерно-геологических условий 3, при стоимости камеральных работ: св. 5 до 20 тыс. руб. - 22%, 22%=0,22(1 отчет) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.87 п.2-3 (СБЦ103-87-2-3) | 7582,56*0,22, где количество 0,22=22% | 1 668,16
Итого по разделу 3 Камеральные работы
| Итого Поз. 20-31 |  |  | 9 450,72
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 613 257,22
| Итого по разделу 3 Камеральные работы |  |  | 613 257,22
Раздел 4. Прочие затраты
32 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий 15-20 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ св. 50 тыс. руб., 11,25%=0,1125(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.4 (СБЦ 103 Табл. 4) | 145554,87*0,1125, где количество 0,1125=11,25% | 16 374,92
33 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 1000-2000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес., 36,4%=0,364(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.5 (СБЦ 103 Табл. 5) | 161929,79*0,364, где количество 0,364=36,4% | 58 942,44
34 | Расходы по организации и ликвидации работ, 6%=0,06(значение) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" п. 13 ОУ (СБЦ 103 ОУ п. 13) | (161929,79*0,06)*2,5, где количество 0,06=6% | 24 289,47
П 13. ОУ Примечание 1 При сметной стоимости до 2 тыс. руб. или при изысканиях, выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных и тундровых) К=2,5
Итого по разделу 4 Прочие затраты
| Итого Поз. 32-34 |  |  | 99 606,83
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 6 463 487,20
| Итого по разделу 4 Прочие затраты |  |  | 6 463 487,20
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1-34 |  |  | 259 022,42
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на IV квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09 64,8900" |  |  | 16 807 964,83
| ВСЕГО по смете |  |  | 16807964.83
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on B4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B7: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on C11: Титул::<подпись 240 значение>
Note on C13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on E18: ПИР::<Расчет стомости>, где количество <Количество всего (физ. объем) по позиции>=<Формула расчета физ. объема>
Note on F18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B103: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B104: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B105: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B106: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B108: Хвост::<Описание локальной сметы>

## ПД
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 1-ПД
на проектные (изыскательские) работы
, «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8», Проектные работы стадии "Проектная документация",
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
АО "КАВКАЗ.РФ"
Итого по расчету: 17 189 489,07 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Горнолыжные трассы
Горнолыжная трасса АР1
1 | Горнолыжная трасса: от 1000 до 2000 м включительно (Разделы: ПЗУ, КР, ИОС-ТХ), 1335(м) | НЗ_ОЖГС "Строительство объектов жилищно-гражданского назначения", таб.3.7 п.8-1/2 (НЗ_ОЖГС-3.7-8-1/2) | (146200+2722*1335)*1,3*0,4*1,44*0,78 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 2 207 802,80
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К1=1,3 п.2.3 Приложения № 5 к Методике № 707/пр;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=1,44;
|  | ПЗУ; | 45%; | 1 273 732,38
|  | КР; | 12%; | 339 661,97
|  | ИОС - ТХ; | 21%; | 594 408,45
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=78%
2 | Горнолыжная трасса: от 1000 до 2000 м включительно (Разделы: ПЗ,ПОС,ООС,ПБ,ТБЭ,СМ), 1335(м) | НЗ_ОЖГС "Строительство объектов жилищно-гражданского назначения", таб.3.7 п.8-1/2 (НЗ_ОЖГС-3.7-8-1/2) | (146200+2722*1335)*0,4*1,44*0,19 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 413 690,86
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=1,44;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 10 886,60
|  | ПОС; | 3%; | 65 319,61
|  | ООС; | 6%; | 130 639,22
|  | ПБ; | 1,5%; | 32 659,80
|  | ТБЭ; | 1%; | 21 773,20
|  | СМ; | 7%; | 152 412,42
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=19%
Горнолыжная трасса АР2
3 | Горнолыжная трасса: от 1000 до 2000 м включительно (Разделы: ПЗУ, КР, ИОС-ТХ), 1651(м) | НЗ_ОЖГС "Строительство объектов жилищно-гражданского назначения", таб.3.7 п.8-1/2 (НЗ_ОЖГС-3.7-8-1/2) | (146200+2722*1651)*1,3*0,4*1,44*0,78 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 2 710 186,62
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К1=1,3 п.2.3 Приложения № 5 к Методике № 707/пр;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=1,44;
|  | ПЗУ; | 45%; | 1 563 569,20
|  | КР; | 12%; | 416 951,79
|  | ИОС - ТХ; | 21%; | 729 665,63
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=78%
4 | Горнолыжная трасса: от 1000 до 2000 м включительно (Разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, ТБЭ, СМ), 1651(м) | НЗ_ОЖГС "Строительство объектов жилищно-гражданского назначения", таб.3.7 п.8-1/2 (НЗ_ОЖГС-3.7-8-1/2) | (146200+2722*1651)*0,4*1,44*0,19 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 507 825,90
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=1,44;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 13 363,84
|  | ПОС; | 3%; | 80 183,04
|  | ООС; | 6%; | 160 366,07
|  | ПБ; | 1,5%; | 40 091,52
|  | ТБЭ; | 1%; | 26 727,68
|  | СМ; | 7%; | 187 093,75
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=19%
Горнолыжная трасса АР4
5 | Горнолыжная трасса: от 500 до 1000 м включительно Разделы: ПЗУ, КР, ИОС-ТХ), 670(м) | НЗ_ОЖГС "Строительство объектов жилищно-гражданского назначения", таб.3.7 п.8-1/1 (НЗ_ОЖГС-3.7-8-1/1) | (80400+2787*670)*1,3*0,4*1,44*0,78 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 1 137 575,61
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К1=1,3 п.2.3 Приложения № 5 к Методике № 707/пр;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=1,44;
|  | ПЗУ; | 45%; | 656 293,62
|  | КР; | 12%; | 175 011,63
|  | ИОС - ТХ; | 21%; | 306 270,36
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=78%
6 | Горнолыжная трасса: от 500 до 1000 м включительно (Разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, ТБЭ, СМ), 670(м) | НЗ_ОЖГС "Строительство объектов жилищно-гражданского назначения", таб.3.7 п.8-1/1 (НЗ_ОЖГС-3.7-8-1/1) | (80400+2787*670)*0,4*1,44*0,19 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 213 155,19
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=1,44;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 5 609,35
|  | ПОС; | 3%; | 33 656,08
|  | ООС; | 6%; | 67 312,17
|  | ПБ; | 1,5%; | 16 828,04
|  | ТБЭ; | 1%; | 11 218,69
|  | СМ; | 7%; | 78 530,86
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=19%
Горнолыжная трасса АР7
7 | Горнолыжная трасса: от 1000 до 2000 м включительно (Разделы: ПЗУ, КР, ИОС-ТХ), 1177(м) | НЗ_ОЖГС "Строительство объектов жилищно-гражданского назначения", таб.3.7 п.8-1/2 (НЗ_ОЖГС-3.7-8-1/2) | (146200+2722*1177)*1,3*0,4*1,44*0,78 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 1 956 610,90
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К1=1,3 п.2.3 Приложения № 5 к Методике № 707/пр;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=1,44;
|  | ПЗУ; | 45%; | 1 128 813,98
|  | КР; | 12%; | 301 017,06
|  | ИОС - ТХ; | 21%; | 526 779,86
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=78%
8 | Горнолыжная трасса: от 1000 до 2000 м включительно (Разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, ТБЭ, СМ), 1177(м) | НЗ_ОЖГС "Строительство объектов жилищно-гражданского назначения", таб.3.7 п.8-1/2 (НЗ_ОЖГС-3.7-8-1/2) | (146200+2722*1177)*0,4*1,44*0,19 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 366 623,34
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=1,44;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 9 647,98
|  | ПОС; | 3%; | 57 887,90
|  | ООС; | 6%; | 115 775,79
|  | ПБ; | 1,5%; | 28 943,95
|  | ТБЭ; | 1%; | 19 295,97
|  | СМ; | 7%; | 135 071,76
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=19%
Горнолыжная трасса АР8 (Учебная трасса)
9 | Горнолыжная трасса: от 500 до 1000 м включительно Разделы: ПЗУ, КР, ИОС-ТХ), 183(м) | НЗ_ОЖГС "Строительство объектов жилищно-гражданского назначения", таб.3.7 п.8-1/1 (НЗ_ОЖГС-3.7-8-1/1) | ((80400+2787*(0.4*500+0.6*0.5*500))*0,732)*1,3*0,4*1,44*0,78 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 451 412,67
|  | Понижающий коэффициент (183/(0.5*500)); | Кпониж=0,732;
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К1=1,3 п.2.3 Приложения № 5 к Методике № 707/пр;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=1,44;
|  | ПЗУ; | 45%; | 260 430,39
|  | КР; | 12%; | 69 448,10
|  | ИОС - ТХ; | 21%; | 121 534,18
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=78%
10 | Горнолыжная трасса: от 500 до 1000 м включительно (Разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, ТБЭ, СМ), 183(м) | НЗ_ОЖГС "Строительство объектов жилищно-гражданского назначения", таб.3.7 п.8-1/1 (НЗ_ОЖГС-3.7-8-1/1) | ((80400+2787*(0.4*500+0.6*0.5*500))*0,732)*0,4*1,44*0,19 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*Ки1*Кинф*Котн | 84 584,23
|  | Понижающий коэффициент (183/(0.5*500)); | Кпониж=0,732;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=1,44;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 2 225,90
|  | ПОС; | 3%; | 13 355,40
|  | ООС; | 6%; | 26 710,81
|  | ПБ; | 1,5%; | 6 677,70
|  | ТБЭ; | 1%; | 4 451,80
|  | СМ; | 7%; | 31 162,61
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=19%
Анкерный зацеп для работы снегоуплотнительных машин учтен в составе цены работ по горнолыжным трассам в разделах КР и ТБЭ
Итого по разделу 1 Горнолыжные трассы
| Итого Поз. 1-10 |  |  | 10 049 468,12
| Итого по разделу 1 Горнолыжные трассы |  |  | 10 049 468,12
Раздел 2. Инженерная защита
Анкерное закрепление склонов для обеспечения противооползневой устойчивости
11 | Устройство противоэрозионной защиты, уположение и поверхностное закрепление склонов (откосов) с применением анкеров и металлической сетки, площадью:от 15 до 30 тыс.кв.м. включительно (Разделы: ППО, ПЗУ, КР,ТР), 16(тыс.кв.м.) | НЗ "Создание инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" таб.3.1 п.1.3.3 (НЗ_ИЗТ-3.1-1.3.3) | (2697600+266040*16)*1,3*0,4*1,32*0,68 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 3 245 905,43
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К1=1,3 п.2.3 Приложения № 5 к Методике № 707/пр;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=1,32;
|  | ППО, ПЗУ; | 10%; | 477 339,03
|  | КР; | 20%; | 954 678,07
|  | ТР; | 38%; | 1 813 888,33
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=68%
12 | Устройство противоэрозионной защиты, уположение и поверхностное закрепление склонов (откосов) с применением анкеров и металлической сетки, площадью: от 15 до 30 тыс.кв.м. включительно (Разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ТБЭ, СМ), 16(тыс.кв.м.) | НЗ "Создание инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" таб.3.1 п.1.3.3 (НЗ_ИЗТ-3.1-1.3.3) | (2697600+266040*16)*0,4*1,32*0,32 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 1 174 988,39
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=1,32;
|  | ПЗ; | 3%; | 110 155,16
|  | ПОС; | 12%; | 440 620,65
|  | ООС; | 5%; | 183 591,94
|  | ТБЭ; | 2%; | 73 436,77
|  | СМ; | 10%; | 367 183,87
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=32%
Водоотводные канавы
13 | Нагорные канавы протяженностью:от 2500 до 5000 м включительно (Разделы: ППО, КР, ТР), 4500(м) | НЗ "Создание инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" таб.3.2 п.3.5 (НЗ_ИЗТ-3.2-3.5) | (405800+106*4500)*1,3*0,4*1,32*0,68 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 412 048,67
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К1=1,3 п.2.3 Приложения № 5 к Методике № 707/пр;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=1,32;
|  | ППО, ПЗУ; | 10%; | 60 595,39
|  | КР; | 22%; | 133 309,86
|  | ТР; | 36%; | 218 143,41
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=68%
14 | Нагорные канавы протяженностью:от 2500 до 5000 м включительно (Разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ТБЭ, СМ), 4500(м) | НЗ "Создание инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" таб.3.2 п.3.5 (НЗ_ИЗТ-3.2-3.5) | (405800+106*4500)*0,4*1,32*0,32 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 149 157,89
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=1,32;
|  | ПЗ; | 3%; | 13 983,55
|  | ПОС; | 12%; | 55 934,21
|  | ООС; | 5%; | 23 305,92
|  | ТБЭ; | 2%; | 9 322,37
|  | СМ; | 10%; | 46 611,84
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=32%
Водопропускные трубы
15 | Водопропускные трубы на железных дорогах: круглые и прямоугольные железобетонные трубы отверстием до 2000 мм (Раздел "Основные конструкции"), 30(м) | СБЦП "Искусственные сооружения (2015)" табл.2 п.1.4 (СБЦП16-2-1.4) | (6600+290*30)*1,3*6*0,3*1,1*6,1*0,63 (A+B*X)*К6*К1*К2*К3*Кинф*Котн | 151 345,79
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К6=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Количество , шт; | К1=6 ;
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,3 ;
|  | Разработка раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» (до); | К3=1,1 ОП п.1.7;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=6,1;
|  | Основные конструкции; | 63%; | 151 345,79
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=63%
16 | Водопропускные трубы на железных дорогах: круглые и прямоугольные железобетонные трубы отверстием до 2000 мм (Разделы ПОС, СМ), 30(м) | СБЦП "Искусственные сооружения (2015)" табл.2 п.1.4 (СБЦП16-2-1.4) | (6600+290*30)*6*0,3*1,1*6,1*0,37 (A+B*X)*К1*К2*К3*Кинф*Котн | 68 373,56
|  | Количество , шт; | К1=6 ;
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,3 ;
|  | Разработка раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» (до); | К3=1,1 ОП п.1.7;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=6,1;
|  | Проект организации строительства; | 26%; | 48 046,29
|  | Сметная документация; | 11%; | 20 327,27
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=37%
Укладка армирующего материала насыпи учтена расценкой на горнолыжные трассы в разделе КР
Итого по разделу 2 Инженерная защита
| Итого Поз. 11-16 |  |  | 5 201 819,73
| Итого по разделу 2 Инженерная защита |  |  | 5 201 819,73
Раздел 3. Сети наружного освещения
17 | Линия наружного освещения кабельная протяженностью:от 1000 до 3000 включительно (Разделы: ППО, ТКР), 2350(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.2-2-3) | (251900+125*2350)*1,3*0,4*1,44*0,79 (A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн | 322 780,35
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К1=1,3 п.2.3 Приложения № 5 к Методике № 707/пр;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=1,44;
|  | ППО; | 3%; | 12 257,48
|  | ТКР; | 76%; | 310 522,87
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=79%
18 | Линия наружного освещения кабельная протяженностью:от 1000 до 3000 включительно (Разделы: ПЗ, ПОС, ООС, ПБ, СМ), 2350(п.м) | (НЗ_СИТО_ИО-3.2-2-3) | (251900+125*2350)*0,4*1,44*0,21 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 66 001,82
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=1,44;
|  | ПЗ; | 0,5%; | 1 571,47
|  | ПОС; | 6%; | 18 857,66
|  | ООС; | 7,5%; | 23 572,08
|  | ПБ; | 2%; | 6 285,89
|  | СМ; | 5%; | 15 714,72
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=21%
Итого по разделу 3 Сети наружного освещения
| Итого Поз. 17-18 |  |  | 388 782,17
| Итого по разделу 3 Сети наружного освещения |  |  | 388 782,17
Раздел 4. Индивидуальные однопролетные мосты в местах пересечения горнолыжных трасс с автомобильными дорогами = 2 шт
Пролетное строение
19 | Пролетное строение автодорожных, городских и пешеходных мостов, (технологических переходов), путепроводов, эстакад нормального пересечения: железобетонное балочное разрезное коробчатое, при размере пролета (для разрезной или температурно-неразрезной конструкции) или наибольшего пролета (для неразрезной конструкции) до 40 м (Разделы: КР, АР), 12(м) | СБЦП "Искусственные сооружения (2015)" табл.4 п.1.1 (СБЦП16-4-1.1) | ((198000+1870*(0.4*40+0.6*0.5*40))*0,6)*1,3*0,3*0,945*1,1*1,1*1,2*6,1*0,6 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К6*К2*К4*К5*К7*К1*Кинф*Котн | 294 211,95
|  | Понижающий коэффициент (12/(0.5*40)); | Кпониж=0,6;
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К6=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,3 ;
|  | На ширину сооружения между перилами: от 10 м до 30 м - по интерполяции К= 0,9+((1,35-0,9)/(30-10))*(12-10)=0,945; | К4=0,945 ТЧ п.2.1.12;
|  | При устройстве на пролетном строении или опорах лотков для отвода воды с проезжей части сооружения; | К5=1,1 ТЧ п.2.1.16;
|  | Разработка раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» (до); | К7=1,1 ОП п.1.7;
|  | Количество мостов пролетных строений = 2 шт; К= (1+1*0,2)=1,2; | К1=1,2 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=6,1;
|  | Конструктивные решения. Искусственные сооружения: пролетные строения; | 55%; | 269 694,29
|  | Иная документация (архитектурные решения); | 5%; | 24 517,66
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=60%
20 | Пролетное строение автодорожных, городских и пешеходных мостов, (технологических переходов), путепроводов, эстакад нормального пересечения: железобетонное балочное разрезное коробчатое, при размере пролета (для разрезной или температурно-неразрезной конструкции) или наибольшего пролета (для неразрезной конструкции) до 40 м (Разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 12(м) | СБЦП "Искусственные сооружения (2015)" табл.4 п.1.1 (СБЦП16-4-1.1) | ((198000+1870*(0.4*40+0.6*0.5*40))*0,6)*0,3*0,945*1,1*1,1*1,2*6,1*0,4 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К2*К4*К5*К7*К1*Кинф*Котн | 150 877,92
|  | Понижающий коэффициент (12/(0.5*40)); | Кпониж=0,6;
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,3 ;
|  | На ширину сооружения между перилами: от 10 м до 30 м - по интерполяции К= 0,9+((1,35-0,9)/(30-10))*(12-10)=0,945; | К4=0,945 ТЧ п.2.1.12;
|  | При устройстве на пролетном строении или опорах лотков для отвода воды с проезжей части сооружения; | К5=1,1 ТЧ п.2.1.16;
|  | Разработка раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» (до); | К7=1,1 ОП п.1.7;
|  | Количество мостов пролетных строений = 2 шт; К= (1+1*0,2)=1,2; | К1=1,2 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=6,1;
|  | Пояснительная записка (общие вопросы проектирования); | 20%; | 75 438,96
|  | Проект организации строительства; | 15%; | 56 579,22
|  | Смета на строительство; | 5%; | 18 859,74
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=40%
Опоры-устои
21 | Устой монолитной конструкции автодорожных, городских и пешеходных мостов, (технологических переходов), путепроводов, эстакад нормального пересечения: при размере пролета (для разрезной или температурно-неразрезной конструкции) или наибольшего пролета (для неразрезной конструкции) до 40 м (Разделы: КР, АР), 2(опора) | СБЦП "Искусственные сооружения (2015)" табл.4 п.8.1-1 (СБЦП16-4-8.1-1) | (70000*2)*1,3*0,3*1,1*0,9*2*6,1*0,59 (A*X)*К6*К2*К7*К1*К4*Кинф*Котн | 389 080,69
|  | Сейсмичность 9 баллов; | К6=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,3 ;
|  | Разработка раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» (до); | К7=1,1 ОП п.1.7;
|  | При высоте опор менее 40 м: от 20 до 10 м; | К1=0,9 ТЧ п.2.1.10;
|  | Количество мостов = 2 шт; | К4=2 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=6,1;
|  | Конструктивные решения. Искусственные сооружения: опоры; | 55%; | 362 702,34
|  | Иная документация (архитектурные решения); | 4%; | 26 378,35
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=59%
22 | Устой монолитной конструкции автодорожных, городских и пешеходных мостов, (технологических переходов), путепроводов, эстакад нормального пересечения: при размере пролета (для разрезной или температурно-неразрезной конструкции) или наибольшего пролета (для неразрезной конструкции) до 40 м (Разделы: ПЗ, ПОС, СМ), 2(опора) | СБЦП "Искусственные сооружения (2015)" табл.4 п.8.1-1 (СБЦП16-4-8.1-1) | (70000*2)*0,3*1,1*0,9*2*6,1*0,41 (A*X)*К2*К7*К1*К4*Кинф*Котн | 207 983,16
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,3 ;
|  | Разработка раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» (до); | К7=1,1 ОП п.1.7;
|  | При высоте опор менее 40 м: от 20 до 10 м; | К1=0,9 ТЧ п.2.1.10;
|  | Количество мостов = 2 шт; | К4=2 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=6,1;
|  | Пояснительная записка (общие вопросы проектирования); | 20%; | 101 455,20
|  | Проект организации строительства; | 16%; | 81 164,16
|  | Смета на строительство; | 5%; | 25 363,80
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=41%
Итого по разделу 4 Индивидуальные однопролетные мосты в местах пересечения горнолыжных трасс с автомобильными дорогами = 2 шт
| Итого Поз. 19-22 |  |  | 1 042 153,72
| Итого по разделу 4 Индивидуальные однопролетные мосты в местах пересечения горнолыжных трасс с автомобильными дорогами = 2 шт |  |  | 1 042 153,72
Раздел 5. Временные дороги в составе ПОС -1 отдельный Том: Временная дорога №1: 950 м; Временная дорога №2: 200 м; Временная дорога №3: 150 м; Временная дорога №4: 190 м; Временная дорога №5: 1177 м; Временная дорога №6: 1335 м.
23 | Автомобильные дороги общего пользования, категория 5, категория сложности проектирования 3: протяжение дороги св. 2 до 5 км (Разделы: ООС, ПОС, СМ), 4,002(км) | СБЦ "Автомобильные дороги общего пользования (2007)" табл.2 п.6 (СБЦ50-2-6-6) | (118750+118750*4,002)*0,4*6,1*0,35 (A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн | 507 265,33
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2024 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09; | Кинф=6,1;
|  | Охрана окружающей среды; | 6%; | 86 959,77
|  | Проект организации строительства; | 18%; | 260 879,31
|  | Сметная документация; | 11%; | 159 426,25
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=35%
Итого по разделу 5 Временные дороги в составе ПОС -1 отдельный Том: Временная дорога №1: 950 м; Временная дорога №2: 200 м; Временная дорога №3: 150 м; Временная дорога №4: 190 м; Временная дорога №5: 1177 м; Временная дорога №6: 1335 м.
| Итого Поз. 23 |  |  | 507 265,33
| Итого по разделу 5 Временные дороги в составе ПОС -1 отдельный Том: Временная дорога №1: 950 м; Временная дорога №2: 200 м; Временная дорога №3: 150 м; Временная дорога №4: 190 м; Временная дорога №5: 1177 м; Временная дорога №6: 1335 м. |  |  | 507 265,33
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1-23 |  |  | 17 189 489,07
| ВСЕГО по смете |  |  | 17189489.07
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on C13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on B18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов>
Note on E18: ПИР::<Расчет стомости> <Расчет стомости - формула><Обоснование коэффициентов>
Note on F18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B267: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B268: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B269: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B270: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B272: Хвост::<Описание локальной сметы>

## Экспертиза
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8»
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
1 | Изыскательские работы
|  | Стоимость инж.изыск.в ценах 3 кв.2024 | 0 | рублей
|  | Коэф. 3 кв.2024 | 6.11
|  | Стоимость инж.изыск. в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 0 | рублей
2 | Проектная документация
|  | Стоимость проектных работ в ценах 3 кв.2024 | 17189489.07 | рублей
|  | Коэф. 3 кв.2024 | 6.1
|  | Стоимость проектных работ в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 2817949.03 | рублей
|  | Итого: ИЗ+ПД | 2817949.03 | рублей |  | более 1,5 до 3 млн
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 11.88% |  |  |  | 334772.34 | FALSE
|  | Индекс пересчета в текущие цены 2024 г. | 7.44 |  |  |  | 2490706.21
|  | Пересчет в цены 2025 г. с учетом индекса роста потребительских цен товаров и услуг | 1.0744 |  |  |  | 2676014.75
[6 empty] | С учетом НДС | 3211217.7
| Сумма Спд и Сиж (млн.рублей, | Процент от суммы Спд и Сиж
| в ценах 2001 года) | (П)
| 0-0,15 | 33.75
| более 0,15 | 29.25
| более 0,25 | 27.3
| более 0,5 | 20.22
| более 0,75 | 16.65
| более 1 | 12.69
| более 1,5 | 11.88
| более 3 | 10.98
| более 4 | 8.77
| более 6 | 7.07
| более 8 | 6.15
| более 12 | 4.76
| более 18 | 4.13
| более 24 | 3.52
| более 30 | 3.06
| более 36 | 2.62
| более 45 | 2.33
| более 52,5 | 2.01
| более 60 | 1.68
| более 70 | 1.56
| более 80 | 1.22
| более 100 | 1.04
| более 120 | 0.9
| более 140 | 0.8
| более 160 | 0.73
| более 180 | 0.66
| более 200 | 0.61
| более 220 | 0.58

## КВЛ
Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8»
№ | Наименование | Единица измерения основного показателя | Основной показатель | АНАЛОГ |  |  |  |  | Ориентировочная стоимость объекта в ценовом периоде аналога, тыс. руб.без учета НДС | Индекс фактической инфляции от ценового периода объекта-аналога к дате формирования расчета 01.10.2024 | Стоимость работ в ценах на дату формирования расчета с учетом индекса фактической инфляции, тыс. руб. без учета НДС | Индекс прогнозной инфляции к уровню цен на 30.07.2025 | Итого, тыс. руб. без учета НДС | Итого тыс. руб. с учетом НДС | Примечание
|  |  |  | Аналог | Ценовой период аналога | Стоимость по ССР, тыс.руб. без НДС | Основной показатель | Стоимость единицы показателя, тыс. руб. без НДС
1 | Горнолыжная трасса АР1 | Протяженность по склону, м | 1335 | [5 empty] | 54160.95 |  | 60170.78 |  | 63973.57 | 76768.29 | Аналог - Трасса EP5
|  | Протяженность по склону, м | 1335 | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика". Горнолыжные трассы ЕР4 ЕР5 ЕР7, ЕР8, ЕР11, ЕР11.2, ЕР12, ЕР14"(без учета водоотведения, противоэррозионной защиты, якорей и временных дорог) Трасса ЕР 5 | 2021-04-01 | 6129.18 | 903.51 | 6.78 | 9051.3 | 1.3181 | 11930.52 | 1.0632 | 12684.53 | 15221.44
[5 empty] | 2023-07-01 | 30530.98 |  | 33.79 | 45109.65 | 1.0694 | 48240.26 | 1.0632 | 51289.04 | 61546.85
2 | Горнолыжная трасса АР2 | Протяженность по склону, м | 1651 | [5 empty] | 94915.99 |  | 118323.49 |  | 125801.53 | 150961.84 | Средняя цена по трем аналогам
|  | Протяженность по склону, м | 1651 | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика". Горнолыжные трассы ЕР4 ЕР5 ЕР7, ЕР8, ЕР11, ЕР11.2, ЕР12, ЕР14" (без учета водоотведения, противоэррозионной защиты, якорей и временных дорог) | 2021-04-01 | 178412.39 | 5786.88 | 30.83 | 50900.33 | 1.3181 | 67091.72 | 1.0632 | 71331.92 | 85598.3
[5 empty] | 2023-07-01 | 141151.13 |  | 24.39 | 40267.89 | 1.0694 | 43062.48 | 1.0632 | 45784.03 | 54940.84
|  | Протяженность по склону, м | 1651 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е | 2023-01-01 | 183032.93 | 4980 | 36.75 | 60674.25 | 1.1021 | 66869.09 | 1.0632 | 71095.22 | 85314.26
|  | Протяженность по склону, м | 1651 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3 | 2021-01-01 | 172187.09 | 2139 | 80.5 | 132905.5 | 1.3389 | 177947.17 | 1.0632 | 189193.43 | 227032.12
3 | Горнолыжная трасса АР4 | Протяженность по склону, м | 670 | [5 empty] | 27181.9 |  | 30198.07 |  | 32106.59 | 38527.9 | Трасса EP5
|  | Протяженность по склону, м | 670 | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика". Горнолыжные трассы ЕР4 ЕР5 ЕР7, ЕР8, ЕР11, ЕР11.2, ЕР12, ЕР14"(без учета водоотведения, противоэррозионной защиты, якорей и временных дорог) Трасса ЕР 5 | 2021-04-01 | 6129.18 | 903.51 | 6.78 | 4542.6 | 1.3181 | 5987.6 | 1.0632 | 6366.02 | 7639.22
[5 empty] | 2023-07-01 | 30530.98 |  | 33.79 | 22639.3 | 1.0694 | 24210.47 | 1.0632 | 25740.57 | 30888.68
4 | Горнолыжная трасса АР7 | Протяженность по склону, м | 1177 | [5 empty] | 47750.89 |  | 53049.45 |  | 56402.17 | 67682.61 | Аналог - Трасса EP5
|  | Протяженность по склону, м | 1177 | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика". Горнолыжные трассы ЕР4 ЕР5 ЕР7, ЕР8, ЕР11, ЕР11.2, ЕР12, ЕР14"(без учета водоотведения, противоэррозионной защиты, якорей и временных дорог) Трасса ЕР 5 | 2021-04-01 | 6129.18 | 903.51 | 6.78 | 7980.06 | 1.3181 | 10518.52 | 1.0632 | 11183.29 | 13419.95
[5 empty] | 2023-07-01 | 30530.98 |  | 33.79 | 39770.83 | 1.0694 | 42530.93 | 1.0632 | 45218.88 | 54262.66
4 | Горнолыжная трасса АР8 | Протяженность по склону, м | 183 | [5 empty] | 7424.31 |  | 8248.13 |  | 8769.41 | 10523.3 | Аналог - Трасса EP5
|  | Протяженность по склону, м | 183 | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика". Горнолыжные трассы ЕР4 ЕР5 ЕР7, ЕР8, ЕР11, ЕР11.2, ЕР12, ЕР14"(без учета водоотведения, противоэррозионной защиты, якорей и временных дорог) Трасса ЕР 5 | 2021-04-01 | 6129.18 | 903.51 | 6.78 | 1240.74 | 1.3181 | 1635.42 | 1.0632 | 1738.78 | 2086.54
[5 empty] | 2023-07-01 | 30530.98 |  | 33.79 | 6183.57 | 1.0694 | 6612.71 | 1.0632 | 7030.63 | 8436.76
5 | Анкерный зацеп для работы снегоуплотнительных машин | шт | 7 | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика". Горнолыжные трассы ЕР4 ЕР5 ЕР7, ЕР8, ЕР11, ЕР11.2, ЕР12, ЕР14". (Якоря в трассах EP 14, ЕР12) | 2021-04-01 | 3153.74 | 3 | 1051.25 | 7358.75 | 1.3181 | 9699.57 | 1.0632 | 10312.58 | 12375.1 | АР1-три анкерных зацепа. АР4-два анкерных зацепа. АР7-два анкерных зацепа. Основания для установки якорей 5х5 м в котловане глубиной 2,5 м. Уточняется проектом
6 | Анкерное закрепление склонов для обеспечения противооползневой устойчивости | м2 | 16000 | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика". Горнолыжные трассы ЕР4 ЕР5 ЕР7, ЕР8, ЕР11, ЕР11.2, ЕР12, ЕР14" (Противоэррозионная защита в трассах EP 4, ЕР12) |  |  |  |  | 156320 |  | 198246.16 |  | 210775.32 | 252930.39
|  | м2 | 16000 | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика". Горнолыжные трассы ЕР4 ЕР5 ЕР7, ЕР8, ЕР11, ЕР11.2, ЕР12, ЕР14" (Противоэррозионная защита в трассе ЕР12) | 2021-04-01 | 46899.48 | 6006 | 7.81 | 124960 | 1.3181 | 164709.78 | 1.0632 | 175119.44 | 210143.33
|  | м2 | 16000 |  | 2023-07-01 | 11763.01 |  | 1.96 | 31360 | 1.0694 | 33536.38 | 1.0632 | 35655.88 | 42787.06
7 | Водоотводные канавы | п.м | 4500 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е | 2023-01-01 | 7432.2 | 218 | 34.09 | 153405 | 1.1021 | 169067.65 | 1.0632 | 179752.73 | 215703.28
8 | Водопропускные трубы | м | 180 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е | 2023-01-01 | 9149.01 | 67.34 | 135.86 | 24454.8 | 1.1021 | 26951.64 | 1.0632 | 28654.98 | 34385.98
9 | Устройство сетей наружного освещения горнолыжных трасс | п.м | 2350 | НЦС 81-02-12-2024 | 2024-01-01 |  |  | 3.87 | 9094.5 | 1.0339 | 9402.8 | 1.0632 | 9997.06 | 11996.47
10 | Однопролетные мосты (2 шт) в местах пересечения горнолыжных трасс с автомобильными дорогами: ширина до 12 м, однопролетный мостовой переход длиной до 24 м, с ограждением | м2 | 576 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е | 2023-01-01 | 298906.01 | 660 | 452.89 | 260864.64 | 1.1021 | 287498.92 | 1.0632 | 305668.85 | 366802.62 | Уточняется проектом
11 | Временная дорога №1 | м | 950 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е | 2023-01-01 | 31348.07 | 6270 | 5 | 4750 | 1.1021 | 5234.98 | 1.0632 | 5565.83 | 6679
12 | Временная дорога №2 | м | 200 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е | 2023-01-01 | 31348.07 | 6270 | 5 | 1000 | 1.1021 | 1102.1 | 1.0632 | 1171.75 | 1406.1
13 | Временная дорога №3 | м | 150 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е | 2023-01-01 | 31348.07 | 6270 | 5 | 750 | 1.1021 | 826.58 | 1.0632 | 878.82 | 1054.58
14 | Временная дорога №4 | м | 190 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е | 2023-01-01 | 31348.07 | 6270 | 5 | 950 | 1.1021 | 1047 | 1.0632 | 1113.17 | 1335.8
15 | Временная дорога №5 | м | 1177 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е | 2023-01-01 | 31348.07 | 6270 | 5 | 5885 | 1.1021 | 6485.86 | 1.0632 | 6895.77 | 8274.92
16 | Временная дорога №6 | м | 1335 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е | 2023-01-01 | 31348.07 | 6270 | 5 | 6675 | 1.1021 | 7356.52 | 1.0632 | 7821.45 | 9385.74
| Итого: | [7 empty] | 862941.73 |  | 992909.7 |  | 1055661.58 | 1266793.92

## КВЛ (аналог VP-3) (hidden)
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | #REF! | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1
Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 1.
(наименование стройки)
Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2023 года
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | В базовых ценах 2000 г.
1 | Смета №1 | Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" | [6 empty] | Нормативные трудозатраты, чел-час |  |  | Элементы прямых затрат |  |  | Индекс к элементам прямых затрат (Письмо Минстрой РФ от 21.12.2023 № 80432-ИФ/09 (Прочие объекты, КБР) |  |  | Базовая стоимость 2000 г.
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | рабочих | машинистов | всего | ОЗП, НР, СП | ЭМ | МАТ | ОЗП | ЭМ | МАТ | ОЗП | ЭМ | МАТ | Итого:
3 | ЛСР 02-01-01 | Реконструкция сооружений снегоудерживающих лавинных очагов № 2а, 2б, 4, 5 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28.18 | 11.1 | 8.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3", ЛСР№ 02-04-01, снегоудерживающие сооружения протяженностью 4112 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинного очага №4 - 5638,5 п.м. | 773574.03 |  |  |  | 773574.03 | 106333.98 | 34500.52 | 140834.5 | 33357.94 | 315848.03 | 424368.14 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 1183.75 | 28454.78 | 51376.29 | 81014.82
5 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3", ЛСР№ 02-04-01, снегоудерживающие сооружения протяженностью 4112 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинного очага №5 - 3594,5 п.м. | 493147.44 |  |  |  | 493147.44 | 67787.09 | 21993.81 | 89780.9 | 21265.43 | 201350.71 | 270531.4 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 754.63 | 18139.7 | 32751.99 | 51646.32
6 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3", ЛСР№ 02-04-01, снегоудерживающие сооружения протяженностью 4112 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинных очагов №2а, 2б - 1984,5 п.м. | 272263.49 |  |  |  | 272263.49 | 37424.81 | 12142.64 | 49567.45 | 11740.5 | 111164.46 | 149358.62 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 416.63 | 10014.82 | 18082.16 | 28513.61
[9 empty] | Итого: | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF!
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
7
Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
13 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55 | Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%*0,8 (реконструкция) | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
14 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55 | Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%(новое строительство) | 47708.53 |  |  |  | 47708.53 | [12 empty] | 4996.42
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
| Итого по Главам 1-8 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
14 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
16 | Расчет СР-1 | Командировочные затраты |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
20 | Расчет СР-2 | Затраты на изготовление технического плана
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
| Итого по Главам 1-9 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
23 | Постановление Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 г., п.п.162,167 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр | Строительный контроль 1,47% |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
24 | Сводная смета на ПИР | Изыскательские работы |  |  |  | 0 | 0
25 | Сводная смета на ПИР | Проектные работы |  |  |  | 17189.49 | 17189.49
26 | Сводная смета на ПИР | Рабочая документация |  |  |  | #REF! | #REF!
27 | Постановление Правительства №145 от 05.03.2007г. | Экспертиза проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 2490.71 | 2490.71
28 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | #REF! | #REF!
29 | Расчет СР-3 | Проезд специалистов авторского надзора |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главам 1-12 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Непредвиденные затраты
30 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 3% | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Налоги и обязательные платежи
31 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по сводному расчету |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Пересчет в уровень цен 2025 года по письму Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2023 г. N 35312-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”
| В уровне цен 2024 г. |  |  |  |  | 1.053 | #REF!
| В уровне цен 2025 г. |  |  |  |  | 1.048 | #REF!

## КВЛ (аналог EL6) (hidden)
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | #REF! | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1
Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 1.
(наименование стройки)
Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2023 года
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | В базовых ценах 2000 г.
1 | Смета №1 | Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" | [6 empty] | Нормативные трудозатраты, чел-час |  |  | Элементы прямых затрат |  |  | Индекс к элементам прямых затрат (Письмо Минстрой РФ от 21.12.2023 № 80432-ИФ/09 (Прочие объекты, КБР) |  |  | Базовая стоимость 2000 г.
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | рабочих | машинистов | всего | ОЗП, НР, СП | ЭМ | МАТ | ОЗП | ЭМ | МАТ | ОЗП | ЭМ | МАТ | Итого:
3 | ЛСР 02-01-01 | Реконструкция сооружений снегоудерживающих лавинных очагов № 2а, 2б, 4, 5 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28.18 | 11.1 | 8.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" (по повторной экспертизе), ЛСР № 02-01-08 + 02-01-08-И (в ценах 4 кв. 2019) + 02-01-08-Д (в ценах 2 кв.2023), раздел 1 снегоудерживающие барьеры SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 протяженностью 128,5 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинного очага №4 - 5638,5 п.м. | 5130209.25 |  |  |  | 5130209.25 | 106333.98 | 34500.52 | 140834.5 | 33357.94 | 315848.03 | 424368.14 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 1183.75 | 28454.78 | 51376.29 | 81014.82
5 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" (по повторной экспертизе), ЛСР № 02-01-08 + 02-01-08-И (в ценах 4 кв. 2019) + 02-01-08-Д (в ценах 2 кв.2023), раздел 1 снегоудерживающие барьеры SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 протяженностью 128,5 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинного очага №5 - 3594,5 п.м. | 3270468.59 |  |  |  | 3270468.59 | 67787.09 | 21993.81 | 89780.9 | 21265.43 | 201350.71 | 270531.4 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 754.63 | 18139.7 | 32751.99 | 51646.32
6 | Аналог -"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" (по повторной экспертизе), ЛСР № 02-01-08 + 02-01-08-И (в ценах 4 кв. 2019) + 02-01-08-Д (в ценах 2 кв.2023), раздел 1 снегоудерживающие барьеры SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 протяженностью 128,5 п.м. | Строительство снегоудерживающих сооружений лавинных очагов №2а, 2б - 1984,5 п.м. | 1805604.37 |  |  |  | 1805604.37 | 37424.81 | 12142.64 | 49567.45 | 11740.5 | 111164.46 | 149358.62 | 28.18 | 11.1 | 8.26 | 416.63 | 10014.82 | 18082.16 | 28513.61
[9 empty] | Итого: | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF!
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
7
Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
13 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55 | Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%*0,8 (реконструкция) | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
14 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55 | Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1%(новое строительство) | 316394.75 |  |  |  | 316394.75 | [12 empty] | 4996.42
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
| Итого по Главам 1-8 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
14 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | #REF! |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF!
16 | Расчет СР-1 | Командировочные затраты |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
20 | Расчет СР-2 | Затраты на изготовление технического плана
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
| Итого по Главам 1-9 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
23 | Постановление Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 г., п.п.162,167 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр | Строительный контроль 1,47% |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
24 | Сводная смета на ПИР | Изыскательские работы |  |  |  | 0 | 0
25 | Сводная смета на ПИР | Проектные работы |  |  |  | 17189.49 | 17189.49
26 | Сводная смета на ПИР | Рабочая документация |  |  |  | #REF! | #REF!
27 | Постановление Правительства №145 от 05.03.2007г. | Экспертиза проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 2490.71 | 2490.71
28 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | #REF! | #REF!
29 | Расчет СР-3 | Проезд специалистов авторского надзора |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по Главам 1-12 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Непредвиденные затраты
30 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 3% | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Налоги и обязательные платежи
31 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по сводному расчету |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Пересчет в уровень цен 2025 года по письму Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2023 г. N 35312-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”
| В уровне цен 2024 г. |  |  |  |  | 1.053 | #REF!
| В уровне цен 2025 г. |  |  |  |  | 1.048 | #REF!

## 02-01-08 (аналог) (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2018 г. | [7 empty] | "______ " _______________2018 г.
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-08
(локальная смета)
на | Инженерная защита территории
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Раздел ПД №10. Подраздел ПД №6. ЭЛ2-2-ПИР-ВОР_Изм.6, Раздел ПД №10. Подраздел ПД №10. Часть 1. ЭЛ2-2-ПИР-СС1_Изм3
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________15312,627 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________15304,508 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________8,119 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1140,034 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________86562,2 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Зона защиты опоры Т04
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33
Устройство ж.б. фундаментов
1 | ФЕР01-02-065-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,0595 5,95 / 100 | 25629,84 8486,84 | 17143 1794,2 | 1525 | 505 | 1020 107 | 1038.78 | 61.81
2 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,04375 (0,5*0,5*0,5*35) / 100 | 18492,51 10055,34 | 4289,12 649,67 | 809 | 440 | 188 28 | 1178.82 | 51.57
3 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) | 4,441 4,375*1,015 | 725.69 |  | 3223
4 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) | 4.375 | 32,29 645,75*1% от 1 +645,75*4% от 1 |  | 141
5 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) | 0.875 | 5584.58 |  | 4887
Монтаж барьеров
6 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,376 8*172/1000 | 822,8 322,25 | 392,73 43,13 | 1132 | 443 | 540 59 | 31.1355 | 42.84
7 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 3,24 27*120/1000 | 822,8 322,25 | 392,73 43,13 | 2666 | 1044 | 1272 140 | 31.1355 | 100.88
8 | ФЕР09-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,4725 35*13,5/1000 | 2223,43 364,45 | 1528,74 170,4 | 1051 | 172 | 722 81 | 37.884 | 17.9
9 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 16 2*8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 969 | 214 | 753 91 | 1.635 | 26.16
10 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 54 2*27 | 11,55 11,4 |  | 624 | 616 |  | 1.395 | 75.33
11 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08
12 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 27 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 1636 | 361 | 1270 153 | 1.635 | 44.15
13 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) 17,92 = 70,46 - 2,023 x 25,97 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 474 27*14+8*12 | 26,29 25,11 |  | 12461 | 11902 |  | 2.61 | 1237.14
14 | Том 9.3 стр.675, п.1 КА №29 | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м) | 128.5 | 21389,84 175900,00/1,2/6,99*1,02 |  | 2748594 |  |  |  |  | Изменить цену на Геобарьер с доставкой 3% !!!! 45000/1,2/6,99*1,02*1,03=5636,27; 5636,27*128,5=724 260,70
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт.
15 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 5,2731 527,31 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 674421 | 52743 | 619671 29573 | 1039.7328 | 5482.62
16 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,3969 39,69 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 154069 | 11765 | 141832 6012 | 3081.2808 | 1222.96
17 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 17,01 21*27*30/1000 | 480 |  | 8165
18 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 11,9 округл(17,01*0,7;1) | 2.44 |  | 29
19 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 5,67 (21*27) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 63467 | 8512 | 36991 5151 | 156.045 | 884.78
20 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 28,35 21*27*50/1000 | 480 |  | 13608
21 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 11,3 округл(28,35*0,4;1) | 2.44 |  | 28
22 | Том 9.3 стр.682, п.2 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 27 1*27 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 64608 |  |  |  |  | Заменить на Геоизол
23 | Том 9.3 стр.682, п.1 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 162 6*27 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 278925
24 | Том 9.3 стр.682, п.3 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 351 13*27 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 161793
25 | Том 9.3 стр.682, п.4 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 162 6*27 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 22989
26 | Том 9.3 стр.682, п.5 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 27 1*27 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 46959
27 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 189 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 1070 | 437 | 423 66 | 0.255 | 48.2
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт.
28 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,1344 13.44 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 17190 | 1344 | 15794 754 | 1039.7328 | 139.74
29 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,7856 178.56 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 693136 | 52929 | 638083 27047 | 3081.2808 | 5501.94
30 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 5,76 24*8*30/1000 | 480 |  | 2765
31 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 4 округл(5.76*0,7;1) | 2.44 |  | 10
32 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,92 (24*8) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 21492 | 2882 | 12526 1744 | 156.045 | 299.61
33 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 9,6 24*8*50/1000 | 480 |  | 4608
34 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 3,8 округл(9.6*0,4;1) | 2.44 |  | 9
35 | Том 9.3 стр.682, п.7 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 8 1*8 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  |  |  | Заменить на геоизол
36 | Том 9.3 стр.682, п.6 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 56 7*8 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 96419
37 | Том 9.3 стр.682, п.8 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 120 15*8 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 55314
38 | Том 9.3 стр.682, п.9 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 56 7*8 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 7947
39 | Том 9.3 стр.682, п.10 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 8 1*8 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914
40 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 64 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 362 | 148 | 143 22 | 0.255 | 16.32
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт.
41 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,5859 58,59 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 74936 | 5860 | 68852 3286 | 1039.7328 | 609.18
42 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 7,7841 778,41 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 3021642 | 230736 | 2781641 117907 | 3081.2808 | 23985
43 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 25,11 27*31*30/1000 | 480 |  | 12053
44 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 17,6 округл(25,11*0,7;1) | 2.44 |  | 43
45 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 8,37 (27*31) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 93690 | 12565 | 54605 7603 | 156.045 | 1306.1
46 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 41,85 27*31*50/1000 | 480 |  | 20088
47 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 16,7 округл(41,85*0,4;1) | 2.44 |  | 41
48 | Том 9.3 стр.682, п.12 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 31 1*31 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 74180 |  |  |  |  | Заменить на геоизол
49 | Том 9.3 стр.682, п.11 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 248 8*31 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 426996
50 | Том 9.3 стр.682, п.13 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 527 17*31 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 242921
51 | Том 9.3 стр.682, п.14 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 248 8*31 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 35194
52 | Том 9.3 стр.682, п.15 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 31 1*31 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 53916
53 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 279 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 1579 | 644 | 625 98 | 0.255 | 71.15
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт.
54 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,168 16,8 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 21487 | 1680 | 19743 942 | 1039.7328 | 174.68
55 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 2,232 223,2 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 866421 | 66161 | 797603 33808 | 3081.2808 | 6877.42
56 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 7,2 30*8*30/1000 | 480 |  | 3456
57 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 5 округл(7,2*0,7;1) | 2.44 |  | 12
58 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 2,4 (30*8) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 26864 | 3603 | 15657 2180 | 156.045 | 374.51
59 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 12 30*8*50/1000 | 480 |  | 5760
60 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 4,8 округл(12*0,4;1) | 2.44 |  | 12
61 | Том 9.3 стр.682, п.17 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 8 1*8 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  |  |  | Заменить на геоизол
62 | Том 9.3 стр.682, п.16 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 72 9*8 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 123967
63 | Том 9.3 стр.682, п.18 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 152 19*8 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 70064
64 | Том 9.3 стр.682, п.19 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 72 9*8 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 10218
65 | Том 9.3 стр.682, п.20 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 8 1*8 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914
66 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 80 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 453 | 185 | 179 28 | 0.255 | 20.4
Устройство водоотводной канавы
67 | ФЕР30-08-048-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" (10 м2) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 20 (4*2*25) / 10 | 1717,07 979,32 | 266,85 30,9 | 34341 | 19586 | 5337 618 | 112.05 | 2241
68 | Том 9.3 стр.852, п.1 КА №16 | ГСИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.) | 25 | 1368,58 11254,52/1,2/6,99*1,02 |  | 34215
69 | ФЕР30-08-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов (10 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 2,1 (2*1*0,5*21) / 10 | 3620,81 2515,79 | 395,33 49,88 | 7604 | 5283 | 830 105 | 274.05 | 575.51
70 | Том 9.3 стр.852, п.2 КА №16 | ГСИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.) | 21 | 505,39 4156,08/1,2/6,99*1,02 |  | 10613
71 | ФССЦ-02.2.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камень бутовый марка: 800, размер от 70 до 1000 мм (м3) | 85,05 (4*2*0,3*25+2*1*0,5*21)*1,05 | 196.49 |  | 16711
73 | ФЕР01-02-096-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 5740 | 20,28 20,28 |  | 116407 | 116407 |  | 1.8 | 10332
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 10641584 | 609274 | 5216676 237648 |  | 61833.98
Накладные расходы | [5 empty] | 894759
Сметная прибыль | [5 empty] | 436465
Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 | [5 empty] | 11972808 |  |  |  | 61833.98
Раздел 2. Зона защиты опоры Т03
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м
Устройство ж.б. фундаментов
74 | ФЕР01-02-065-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,0204 2,04 / 100 | 25629,84 8486,84 | 17143 1794,2 | 523 | 173 | 350 37 | 1038.78 | 21.19
75 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,021 (0,5*0,5*0,7*12) / 100 | 18492,51 10055,34 | 4289,12 649,67 | 388 | 211 | 90 14 | 1178.82 | 24.76
76 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) | 2,132 2,1*1,015 | 725.69 |  | 1547
77 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) | 2.1 | 32,29 645,75*1% от 1 +645,75*4% от 1 |  | 68
78 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) | 0.3 | 5584.58 |  | 1675
Монтаж барьеров
79 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,688 4*172/1000 | 822,8 322,25 | 392,73 43,13 | 566 | 222 | 270 30 | 31.1355 | 21.42
80 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,96 8*120/1000 | 822,8 322,25 | 392,73 43,13 | 790 | 309 | 377 41 | 31.1355 | 29.89
81 | ФЕР09-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,162 12*13,5/1000 | 2223,43 364,45 | 1528,74 170,4 | 360 | 59 | 248 28 | 37.884 | 6.14
82 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 8 2*4 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08
83 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 16 2*8 | 11,55 11,4 |  | 185 | 182 |  | 1.395 | 22.32
84 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 4 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 242 | 53 | 188 23 | 1.635 | 6.54
85 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08
86 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) 17,92 = 70,46 - 2,023 x 25,97 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 160 8*14+4*12 | 26,29 25,11 |  | 4206 | 4018 |  | 2.61 | 417.6
87 | Том 9.3 стр.675, п.2 КА №29 | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м) | 41.5 | 21389,84 175900,00/1,2/6,99*1,02 |  | 887678 |  |  |  |  | Изменить цену на Геобарьер с доставкой 3% !!!! 45000/1,2/6,99*1,02*1,03=5636,27; 5636,27*128,5=724 260,70
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт.
88 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,428 142,8 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 182639 | 14283 | 167812 8009 | 1039.7328 | 1484.74
89 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,252 25,2 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 97822 | 7470 | 90052 3817 | 3081.2808 | 776.48
90 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 5,04 21*8*30/1000 | 480 |  | 2419
91 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 3,5 округл(5,04*0,7;1) | 2.44 |  | 9
92 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,68 (21*8) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 18805 | 2522 | 10960 1526 | 156.045 | 262.16
93 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 8,4 21*8*50/1000 | 480 |  | 4032
94 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 3,4 округл(8,4*0,4;1) | 2.44 |  | 8
95 | Том 9.3 стр.682, п.2 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 8 1*8 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  |  |  | Заменить на Геоизол
96 | Том 9.3 стр.682, п.1 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 48 6*8 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 82644
97 | Том 9.3 стр.682, п.3 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 104 13*8 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 47939
98 | Том 9.3 стр.682, п.4 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 48 6*8 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 6812
99 | Том 9.3 стр.682, п.5 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 8 1*8 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914
100 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 56 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 317 | 129 | 125 20 | 0.255 | 14.28
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт.
101 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,816 81,6 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 104365 | 8162 | 95893 4576 | 1039.7328 | 848.42
102 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,144 14,4 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 55898 | 4268 | 51458 2181 | 3081.2808 | 443.7
103 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 2,88 24*4*30/1000 | 480 |  | 1382
104 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 2 округл(2,88*0,7;1) | 2.44 |  | 5
105 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,96 (24*4) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 10746 | 1441 | 6263 872 | 156.045 | 149.8
106 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 4,8 24*4*50/1000 | 480 |  | 2304
107 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 1,9 округл(4,8*0,4;1) | 2.44 |  | 5
108 | Том 9.3 стр.682, п.7 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 4 1*4 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 9572 |  |  |  |  | Заменить на Геоизол
109 | Том 9.3 стр.682, п.6 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 28 7*4 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 48209
110 | Том 9.3 стр.682, п.8 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 60 15*4 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 27657
111 | Том 9.3 стр.682, п.9 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 28 7*4 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 3973
112 | Том 9.3 стр.682, п.10 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 4 1*4 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 6957
113 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 32 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 181 | 74 | 72 11 | 0.255 | 8.16
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт.
114 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 2,295 229,5 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 293527 | 22955 | 269698 12871 | 1039.7328 | 2386.19
115 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,405 40,5 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 157213 | 12005 | 144726 6135 | 3081.2808 | 1247.92
116 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 8,1 27*10*30/1000 | 480 |  | 3888
117 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 5,7 округл(8,1*0,7;1) | 2.44 |  | 14
118 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 2,7 (27*10) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 30223 | 4053 | 17615 2453 | 156.045 | 421.32
119 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 13,5 27*10*50/1000 | 480 |  | 6480
120 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 5,4 округл(13,5*0,4;1) | 2.44 |  | 13
121 | Том 9.3 стр.682, п.12 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 10 1*10 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 23929 |  |  |  |  | Заменить на Геоизол
122 | Том 9.3 стр.682, п.11 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 80 8*10 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 137741
123 | Том 9.3 стр.682, п.13 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 170 17*10 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 78362
124 | Том 9.3 стр.682, п.14 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 80 8*10 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 11353
125 | Том 9.3 стр.682, п.15 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 10 1*10 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 17392
126 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 90 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 509 | 208 | 202 32 | 0.255 | 22.95
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт.
127 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,02 102 / 100 | 127898,37 10002,23 | 117515,55 5608,33 | 130456 | 10202 | 119866 5720 | 1039.7328 | 1060.53
128 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) (Прил.4.3 п.3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Прил.4.3 п.3.4 При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22; Прил.4.3 п.3.5 Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,18 18 / 100 | 388181,26 29641,92 | 357349,1 15147,13 | 69873 | 5336 | 64323 2726 | 3081.2808 | 554.63
129 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 3,6 30*4*30/1000 | 480 |  | 1728
130 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 2,5 округл(3,6*0,7;1) | 2.44 |  | 6
131 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) 8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,2 (30*4) / 100 | 11193,54 1501,16 | 6523,94 908,39 | 13432 | 1801 | 7829 1090 | 156.045 | 187.25
132 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) | 6 30*4*50/1000 | 480 |  | 2880
133 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) | 2,4 округл(6*0,4;1) | 2.44 |  | 6
134 | Том 9.3 стр.682, п.17 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) | 4 1*4 | 2392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 9572 |  |  |  |  | Заменить на Геоизол
135 | Том 9.3 стр.682, п.16 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) | 36 9*4 | 1721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 61983
136 | Том 9.3 стр.682, п.18 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 76 19*4 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 35032
137 | Том 9.3 стр.682, п.19 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) | 36 9*4 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 5109
138 | Том 9.3 стр.682, п.20 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) | 4 1*4 | 1739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 6957
139 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 40 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 226 | 92 | 90 14 | 0.255 | 10.2
140 | ФЕР01-02-096-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 3760 | 20,28 20,28 |  | 76253 | 76253 |  | 1.8 | 6768
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 2821112 | 176695 | 1049259 52316 |  | 17222.75
Накладные расходы | [5 empty] | 226452
Сметная прибыль | [5 empty] | 113701
Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 | [5 empty] | 3161265 |  |  |  | 17222.75
Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Из местного камня
141 | ФЕР27-10-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приготовление камня 6 группы: для укрепительных работ - Сбор вручную, сортировка, колка камня (при необходимости), поднос камня к месту устройства упора (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 11,15 1115 / 100 | 1998,63 1998,63 |  | 22285 | 22285 |  | 238.5 | 2659.28
142 | ФЕР01-02-044-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство каменной наброски или призмы (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 11,15 1115 / 100 | 3516,09 3502,67 | 13,42 1,74 | 39204 | 39055 | 149 19 | 421.5 | 4699.73
Обратный фильтр
143 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 1,85 185 / 100 | 5318,91 293,55 | 5008,28 417,98 | 9840 | 543 | 9265 773 | 36.285 | 67.13
144 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм (м3) | 240,5 185*1,3 | 90.94 |  | 21871
Земляные работы
145 | ФЕР01-01-019-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,86815 (895*0,97) / 1000 | 6106.5 | 6106,5 824,39 | 5301 |  | 5301 716
146 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,2685 (895*0,03) / 100 | 2162,16 2162,16 |  | 581 | 581 |  | 277.2 | 74.43
147 | ФЕР01-01-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - погрузка грунта разработанного вручную (1000 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,02685 (895*0,03) / 1000 | 5044.5 | 5044,5 681,02 | 135 |  | 135 18
148 | ФССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 115,9162 56,27*2,06 | 11.46 | 11.46 | 1328 |  | 1328
149 | ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 0,895 895 / 1000 | 528,65 42,71 | 481,61 81,8 | 473 | 38 | 431 73 | 5.475 | 4.9
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 101018 | 62502 | 16609 1599 |  | 7505.47
Накладные расходы | [5 empty] | 49104
Сметная прибыль | [5 empty] | 28431
Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 | [5 empty] | 178553 |  |  |  | 7505.47
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 13563714 | 848471 | 6282544 291563 |  | 86562.2
Накладные расходы | [5 empty] | 1170315
Сметная прибыль | [5 empty] | 578598
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 15304508 |  |  |  | 86348.46
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 8119 |  |  |  | 213.74
Итого | [5 empty] | 15312627 |  |  |  | 86562.2
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 6432699
Машины и механизмы | [5 empty] | 6282544
ФОТ | [5 empty] | 1140034
Накладные расходы | [5 empty] | 1170315
Сметная прибыль | [5 empty] | 578598
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 15312627 |  |  |  | 86562.2
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 02-01-08 Инженерная защита терр (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [10 empty] | "____" ________________ 2024 года
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" | [11 empty] | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08
(локальная смета)
на Инженерная защита территории, | [12 empty] | на Инженерная защита территории,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Раздел ПД №10. Подраздел ПД №6. ЭЛ2-2-ПИР-ВОР_Изм6, Раздел ПД №10. Подраздел ПД №10. Часть 1. ЭЛ2-2-ПИР-СС1_Изм3
| Сметная стоимость |  | 15312.63 | тыс.руб. |  |  | в т.ч. Устройство гибких снегоудерживающих барьеров SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2
| строительных работ |  | 15304.51 | тыс.руб. |  |  | ед.изм. | кол-во | Стоимость | Цена за ед.
| монтажных работ |  | 8.12 | тыс.руб. |  |  | м.п. | 128.5 | 80795900.16 | 628761.87
| Средства на оплату труда |  | 1140.03 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 86562.2 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 01.01.2000г. | [9 empty] | 01.01.2000г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Зона защиты опоры Т04 | [14 empty] | Раздел 1. Зона защиты опоры Т04
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33 | [15 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33
Устройство ж.б. фундаментов | [16 empty] | Устройство ж.б. фундаментов
1 | ФЕР01-02-065-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3) |  | 0.0595 | 25 629,84 8 486,84 | 17 143,00 1 794,20 | 1525 | 505 | 1 020 107 | 1038.78 | 61.81 | [6 empty] | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3)
Объем=5,95 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 612) | 7: 490
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 612) | 7: 275
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 2290
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч) |  | 4: 1038,78 61,81; 5: 8,17 8,17; 7: 504.99; 8: 504.99 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 178,35 10,61 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час) |  | 118,9 7,07 | 90 | 90,00 10,06 | 636.3 |  | 636,30 71,12 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час)
| 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час) |  | 475,6 28,3 | 1.53 | 1,53 0,00 | 43.3 |  | 43,30 0,00 | [10 empty] | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час)
2 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3) |  | 0.04375 | 18 492,51 10 055,34 | 4 289,12 649,67 | 809 | 440 | 188 28 | 1178.82 | 51.57 | [6 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3)
Объем=(0,5*0,5*0,5*35) / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 105% ФОТ (от 468) | 7: 491
|  |  | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 468) | 7: 304
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1604
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) |  | 4: 1178,82 51,57; 5: 8,53 8,53; 7: 439.89; 8: 439.89 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 48,435 2,12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час) |  | 30,35 1,33 | 86.4 | 86,40 13,50 | 114.91 |  | 114,91 17,96 | [10 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,68 0,03 | 111.99 | 111,99 13,50 | 3.36 |  | 3,36 0,41 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 0,27 0,01 | 89.99 | 89,99 10,06 | 0.9 |  | 0,90 0,10 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.07.04-001 | Вибратор глубинный (маш.час) |  | 37,72 1,65 | 1.9 | 1,90 0,00 | 3.14 |  | 3,14 0,00 | [10 empty] | Вибратор глубинный (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,99 0,04 | 65.71 | 65,71 11,60 | 2.63 |  | 2,63 0,46 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0,441 0,0193; 5: 2.44; 7: 0.05 | [8 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2) |  | 4: 153 6,694; 5: 3.62; 7: 24.23 | [8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,0238 0,001; 5: 11978; 7: 11.98 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т) |  | 4: 0,027 0,0012; 5: 734.5; 7: 0.88 | [8 empty] | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т)
Н | 04.1.02.06 | Бетон (м3) |  | 4: 101,5 4,441; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Бетон (м3)
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т) |  | 4: 0,0061 0,0003; 5: 10200; 7: 3.06 | [8 empty] | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,0375 0,0016; 5: 4455.2; 7: 7.13 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
Н | 08.4.03.04 | Арматура (т) |  | 4: 4,5 0,1969; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Арматура (т)
| 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) |  | 4: 0,74 0,0324; 5: 1056; 7: 34.21 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3)
| 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2) |  | 4: 64,1 2,804; 5: 35.53; 7: 99.63 | [8 empty] | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2)
3 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) |  | 4.441 | 725.69 |  | 3223 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3)
Объем=4,375*1,015
4 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) |  | 4.375 | 32,29 645,75*1%+645,75*4% |  | 141 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3)
Цена МАТ=645,75*1%+645,75*4%
5 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) |  | 0.875 | 5584.58 |  | 4887 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т)
Монтаж барьеров | [16 empty] | Монтаж барьеров
6 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т) |  | 1.376 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | 1132 | 443 | 540 59 | 31.1355 | 42.84 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т)
Объем=8*172/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 502) | 7: 452
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 502) | 7: 427
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 2011
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 42,84; 5: 10,35 10,35; 7: 443.39; 8: 443.39 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 4,48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 0,29 | 111.99 | 111,99 13,50 | 32.48 |  | 32,48 3,92 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 2,3 | 120.04 | 120,04 13,50 | 276.09 |  | 276,09 31,05 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 0,12 | 0.9 | 0,90 0,00 | 0.11 |  | 0,11 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,4 | 65.71 | 65,71 11,60 | 26.28 |  | 26,28 4,64 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 3,08 | 1.2 | 1,20 0,00 | 3.7 |  | 3,70 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 1,79 | 12.31 | 12,31 0,00 | 22.03 |  | 22,03 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 2,683; 5: 6.22; 7: 16.69 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 0,8118; 5: 6.09; 7: 4.94 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 0,0014; 5: 10749; 7: 15.05 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 0,003; 5: 9040.01; 7: 27.12 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0,0001; 5: 37900; 7: 3.79 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 0,0062; 5: 7712; 7: 47.81 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 1,376; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,0257; 5: 50.24; 7: 1.29 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0027; 5: 4920; 7: 13.28 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,0014; 5: 1700; 7: 2.38 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,0004; 5: 15620; 7: 6.25 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0008; 5: 9420; 7: 7.54 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
7 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т) |  | 3.24 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | 2666 | 1044 | 1 272 140 | 31.1355 | 100.88 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т)
Объем=27*120/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 184) | 7: 1066
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 184) | 7: 1006
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 4738
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 100,88; 5: 10,35 10,35; 7: 1044.11; 8: 1044.11 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 10,55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 0,68 | 111.99 | 111,99 13,50 | 76.15 |  | 76,15 9,18 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 5,41 | 120.04 | 120,04 13,50 | 649.42 |  | 649,42 73,04 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 0,29 | 0.9 | 0,90 0,00 | 0.26 |  | 0,26 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,94 | 65.71 | 65,71 11,60 | 61.77 |  | 61,77 10,90 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 7,26 | 1.2 | 1,20 0,00 | 8.71 |  | 8,71 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 4,21 | 12.31 | 12,31 0,00 | 51.83 |  | 51,83 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 6,318; 5: 6.22; 7: 39.3 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 1,912; 5: 6.09; 7: 11.64 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 0,0032; 5: 10749; 7: 34.4 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 0,0071; 5: 9040.01; 7: 64.18 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0,0003; 5: 37900; 7: 11.37 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 0,0146; 5: 7712; 7: 112.6 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 3,24; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,0606; 5: 50.24; 7: 3.04 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0,0001; 5: 4455.2; 7: 0.45 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0063; 5: 4920; 7: 31 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,0033; 5: 1700; 7: 5.61 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,001; 5: 15620; 7: 15.62 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0019; 5: 9420; 7: 17.9 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
8 | ФЕР09-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т) |  | 0.4725 | 2 223,43 364,45 | 1 528,74 170,40 | 1051 | 172 | 722 81 | 37.884 | 17.9 | [6 empty] | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т)
Объем=35*13,5/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 253) | 7: 228
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 253) | 7: 215
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1494
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 37,884 17,9; 5: 9,62 9,62; 7: 172.2; 8: 172.2 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 12,66 5,98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час) |  | 0,11 0,05 | 120.24 | 120,24 15,42 | 6.01 |  | 6,01 0,77 | [10 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,2 0,09 | 111.99 | 111,99 13,50 | 10.08 |  | 10,08 1,22 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 7,84 3,7 | 120.04 | 120,04 13,50 | 444.15 |  | 444,15 49,95 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,14 | 65.71 | 65,71 11,60 | 9.2 |  | 9,20 1,62 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 3,36 1,59 | 1.2 | 1,20 0,00 | 1.91 |  | 1,91 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,57 0,74 | 12.31 | 12,31 0,00 | 9.11 |  | 9,11 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 3 1,418; 5: 6.22; 7: 8.82 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,9 0,4253; 5: 6.09; 7: 2.59 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т) |  | 4: 0,007 0,0033; 5: 10315.01; 7: 34.04 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,009 0,0043; 5: 9040.01; 7: 38.87 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0; 5: 37900; 7: 0 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 0,4725; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т) |  | 4: 0,021 0,0099; 5: 5989; 7: 59.29 | [8 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,0088; 5: 50.24; 7: 0.44 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0009; 5: 4920; 7: 4.43 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,0005; 5: 1700; 7: 0.85 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,0001; 5: 15620; 7: 1.56 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0003; 5: 9420; 7: 2.83 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
9 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) |  | 16 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 969 | 214 | 753 91 | 1.635 | 26.16 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт)
Объем=2*8
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 305) | 7: 244
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 305) | 7: 183
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1396
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 26,16; 5: 8,17 8,17; 7: 213.73; 8: 213.73 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 6,72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 4,48 | 111.99 | 111,99 13,50 | 501.72 |  | 501,72 60,48 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 2,88; 5: 1; 7: 2.88 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
10 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) |  | 54 | 11,55 11,40 |  | 624 | 616 |  | 1.395 | 75.33 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт)
Объем=2*27
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 616) | 7: 493
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 616) | 7: 370
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1487
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,395 75,33; 5: 8,17 8,17; 7: 615.45; 8: 615.45 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,15 8,1; 5: 1; 7: 8.1 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
11 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт) |  | 8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 152) | 7: 122
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 152) | 7: 91
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 698
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 13,08; 5: 8,17 8,17; 7: 106.86; 8: 106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | 250.86 |  | 250,86 30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 1,44; 5: 1; 7: 1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
12 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт) |  | 27 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 1636 | 361 | 1 270 153 | 1.635 | 44.15 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 514) | 7: 411
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 514) | 7: 308
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 2355
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 44,15; 5: 8,17 8,17; 7: 360.71; 8: 360.71 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 11,34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 7,56 | 111.99 | 111,99 13,50 | 846.64 |  | 846,64 102,06 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 4,86; 5: 1; 7: 4.86 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
13 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) |  | 474 | 26,29 25,11 |  | 12461 | 11902 |  | 2.61 | 1237.14 | [6 empty] | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2)
Объем=27*14+8*12
17,92 = 70,46 - 2,023 x 25,97
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 11 902) | 7: 9522
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 11 902) | 7: 5356
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 27339
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 2,61 1237,14; 5: 9,62 9,62; 7: 11901.29; 8: 11901.29 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
П,Н | 04.3.01.09 | Раствор цементный (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Раствор цементный (м3)
Уд | 08.1.02.17-0001 | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2) |  | 4: 2,023 958,9; 5: 25.97; 7: 24902.63 | [10 empty] | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2)
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная (кг) |  | 4: 0,124 58,78; 5: 9.5; 7: 558.41 | [8 empty] | Проволока вязальная (кг)
Н | 08.4.01.01 | Анкеры (шт) |  | 4: 0,36 170,6; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Анкеры (шт)
Н | 20.1.01.14 | Зажимы тросовые (шт) |  | 4: 0,72 341,3; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Зажимы тросовые (шт)
Н | 20.1.02.19 | Трос стальной (м) |  | 4: 1,32 625,7; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трос стальной (м)
14 | Том 9.3 стр.675, п.1 КА №29 | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м) |  | 128.5 | 21 389,84 175900,00/1,2/6,99*1,02 |  | 2748594 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м)
Цена МАТ=175900,00/1,2/6,99*1,02
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт.
15 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 5.2731 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 674421 | 52743 | 619 671 29 573 | 1039.7328 | 5482.62 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=527,31 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 82 316) | 7: 92194
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 82 316) | 7: 41981
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 808596
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 5482,62; 5: 9,62 9,62; 7: 52742.8; 8: 52742.8 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 2307,94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 15,44 | 79.07 | 79,07 13,50 | 1220.84 |  | 1 220,84 208,44 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 20,78 | 70.01 | 70,01 11,60 | 1454.81 |  | 1 454,81 241,05 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 1172,83 | 340 | 340,00 13,50 | 398762.2 |  | 398 762,20 15 833,21 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 20,39 | 111.99 | 111,99 13,50 | 2283.48 |  | 2 283,48 275,27 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 278,62 | 26.5 | 26,50 10,06 | 7383.43 |  | 7 383,43 2 802,92 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 30,56 | 65.71 | 65,71 11,60 | 2008.1 |  | 2 008,10 354,50 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 18,86; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 10,93; 5: 183.68; 7: 2007.62 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 1,519; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
16 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 0.3969 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 154069 | 11765 | 141 832 6 012 | 3081.2808 | 1222.96 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=39,69 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 17 777) | 7: 19910
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 17 777) | 7: 9066
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 183045
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 1222,96; 5: 9,62 9,62; 7: 11764.88; 8: 11764.88 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 454,22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 1,16 | 79.07 | 79,07 13,50 | 91.72 |  | 91,72 15,66 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 1,56 | 70.01 | 70,01 11,60 | 109.22 |  | 109,22 18,10 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 274,81 | 340 | 340,00 13,50 | 93435.4 |  | 93 435,40 3 709,94 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 1,72 | 111.99 | 111,99 13,50 | 192.62 |  | 192,62 23,22 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 20,97 | 26.5 | 26,50 10,06 | 555.71 |  | 555,71 210,96 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 2,58 | 65.71 | 65,71 11,60 | 169.53 |  | 169,53 29,93 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 4,953; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 2,572; 5: 183.68; 7: 472.42 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 0,2572; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
17 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 17.01 | 480 |  | 8165 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=21*27*30/1000
18 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 11.9 | 2.44 |  | 29 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(17,01*0,7;1)
19 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 5.67 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 63467 | 8512 | 36 991 5 151 | 156.045 | 884.78 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(21*27) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 13 663) | 7: 11887
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 13 663) | 7: 8198
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 83552
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 884,78; 5: 9,62 9,62; 7: 8511.58; 8: 8511.58 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 382,04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 40,88 | 179.46 | 179,46 13,50 | 7336.32 |  | 7 336,32 551,88 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 1,08 | 111.99 | 111,99 13,50 | 120.95 |  | 120,95 14,58 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 21,21 | 6.9 | 6,90 0,00 | 146.35 |  | 146,35 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 210,24 | 80.35 | 80,35 13,50 | 16892.78 |  | 16 892,78 2 838,24 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 2,49 | 65.71 | 65,71 11,60 | 163.62 |  | 163,62 28,88 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0005; 5: 30030; 7: 15.02 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0113; 5: 9040.01; 7: 102.15 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 5,67; 5: 67.1; 7: 380.46 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 7,371; 5: 1553; 7: 11447.16 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 73,71; 5: 1553; 7: 114471.63 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,1259; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 4,536; 5: 176.1; 7: 798.79 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 4,423; 5: 207.8; 7: 919.1 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 1,134; 5: 3468.64; 7: 3933.44 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,2495; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 17,01; 5: 11.99; 7: 203.95 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,2835; 5: 272.62; 7: 77.29 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,567; 5: 156.83; 7: 88.92 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 5,387; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
20 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 28.35 | 480 |  | 13608 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=21*27*50/1000
21 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 11.3 | 2.44 |  | 28 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(28,35*0,4;1)
22 | Том 9.3 стр.682, п.2 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 27 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 64608 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*27
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
23 | Том 9.3 стр.682, п.1 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 162 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 278925 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=6*27
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
24 | Том 9.3 стр.682, п.3 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 351 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 161793 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=13*27
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
25 | Том 9.3 стр.682, п.4 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 162 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 22989 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=6*27
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
26 | Том 9.3 стр.682, п.5 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 27 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 46959 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*27
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
27 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 189 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 1070 | 437 | 423 66 | 0.255 | 48.2 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 503) | 7: 563
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 503) | 7: 257
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1890
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 48,2; 5: 9,07 9,07; 7: 437.17; 8: 437.17 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 5,67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 3,78 | 65.71 | 65,71 11,60 | 248.38 |  | 248,38 43,85 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 28,35 | 1.2 | 1,20 0,00 | 34.02 |  | 34,02 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 28,35; 5: 6.22; 7: 176.34 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 5,67; 5: 6.09; 7: 34.53 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт.
28 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 0.1344 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 17190 | 1344 | 15 794 754 | 1039.7328 | 139.74 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=13.44 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 2 098) | 7: 2350
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 098) | 7: 1070
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 20610
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 139,74; 5: 9,62 9,62; 7: 1344.3; 8: 1344.3 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 58,82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 0,39 | 79.07 | 79,07 13,50 | 30.84 |  | 30,84 5,27 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 0,53 | 70.01 | 70,01 11,60 | 37.11 |  | 37,11 6,15 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 29,89 | 340 | 340,00 13,50 | 10162.6 |  | 10 162,60 403,52 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 0,52 | 111.99 | 111,99 13,50 | 58.23 |  | 58,23 7,02 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 7,1 | 26.5 | 26,50 10,06 | 188.15 |  | 188,15 71,43 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 0,78 | 65.71 | 65,71 11,60 | 51.25 |  | 51,25 9,05 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 0,4806; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 0,2785; 5: 183.68; 7: 51.15 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,0387; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
29 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 1.7856 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 693136 | 52929 | 638 083 27 047 | 3081.2808 | 5501.94 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=178.56 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 79 976) | 7: 89573
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 79 976) | 7: 40788
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 823497
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 5501,93; 5: 9,62 9,62; 7: 52928.57; 8: 52928.57 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 2043,46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 5,23 | 79.07 | 79,07 13,50 | 413.54 |  | 413,54 70,61 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 7,04 | 70.01 | 70,01 11,60 | 492.87 |  | 492,87 81,66 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 1236,33 | 340 | 340,00 13,50 | 420352.2 |  | 420 352,20 16 690,46 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 7,76 | 111.99 | 111,99 13,50 | 869.04 |  | 869,04 104,76 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 94,35 | 26.5 | 26,50 10,06 | 2500.28 |  | 2 500,28 949,16 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 11,61 | 65.71 | 65,71 11,60 | 762.89 |  | 762,89 134,68 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 22,28; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 11,57; 5: 183.68; 7: 2125.18 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 1,157; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
30 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 5.76 | 480 |  | 2765 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=24*8*30/1000
31 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 4 | 2.44 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(5.76*0,7;1)
32 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 1.92 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 21492 | 2882 | 12 526 1 744 | 156.045 | 299.61 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(24*8) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 4 626) | 7: 4025
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 626) | 7: 2776
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 28293
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 299,61; 5: 9,62 9,62; 7: 2882.25; 8: 2882.25 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 129,37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 13,84 | 179.46 | 179,46 13,50 | 2483.73 |  | 2 483,73 186,84 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,36 | 111.99 | 111,99 13,50 | 40.32 |  | 40,32 4,86 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 7,18 | 6.9 | 6,90 0,00 | 49.54 |  | 49,54 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 71,19 | 80.35 | 80,35 13,50 | 5720.12 |  | 5 720,12 961,07 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 0,84 | 65.71 | 65,71 11,60 | 55.2 |  | 55,20 9,74 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0002; 5: 30030; 7: 6.01 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0038; 5: 9040.01; 7: 34.35 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 1,92; 5: 67.1; 7: 128.83 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 2,496; 5: 1553; 7: 3876.29 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 24,96; 5: 1553; 7: 38762.88 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0426; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 1,536; 5: 176.1; 7: 270.49 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 1,498; 5: 207.8; 7: 311.28 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,384; 5: 3468.64; 7: 1331.96 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,0845; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 5,76; 5: 11.99; 7: 69.06 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,096; 5: 272.62; 7: 26.17 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,192; 5: 156.83; 7: 30.11 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 1,824; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
33 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 9.6 | 480 |  | 4608 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=24*8*50/1000
34 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 3.8 | 2.44 |  | 9 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(9.6*0,4;1)
35 | Том 9.3 стр.682, п.7 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 8 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
36 | Том 9.3 стр.682, п.6 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 56 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 96419 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=7*8
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
37 | Том 9.3 стр.682, п.8 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 120 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 55314 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=15*8
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
38 | Том 9.3 стр.682, п.9 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 56 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 7947 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=7*8
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
39 | Том 9.3 стр.682, п.10 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 8 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
40 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 64 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 362 | 148 | 143 22 | 0.255 | 16.32 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 170) | 7: 190
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 170) | 7: 87
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 639
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 16,32; 5: 9,07 9,07; 7: 148.02; 8: 148.02 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 1,92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 1,28 | 65.71 | 65,71 11,60 | 84.11 |  | 84,11 14,85 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 9,6 | 1.2 | 1,20 0,00 | 11.52 |  | 11,52 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 9,6; 5: 6.22; 7: 59.71 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 1,92; 5: 6.09; 7: 11.69 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт.
41 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 0.5859 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 74936 | 5860 | 68 852 3 286 | 1039.7328 | 609.18 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=58,59 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 9 146) | 7: 10244
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 9 146) | 7: 4664
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 89844
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 609,18; 5: 9,62 9,62; 7: 5860.31; 8: 5860.31 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 256,44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 1,72 | 79.07 | 79,07 13,50 | 136 |  | 136,00 23,22 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 2,31 | 70.01 | 70,01 11,60 | 161.72 |  | 161,72 26,80 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 130,31 | 340 | 340,00 13,50 | 44305.4 |  | 44 305,40 1 759,19 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 2,27 | 111.99 | 111,99 13,50 | 254.22 |  | 254,22 30,65 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 30,96 | 26.5 | 26,50 10,06 | 820.44 |  | 820,44 311,46 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 3,4 | 65.71 | 65,71 11,60 | 223.41 |  | 223,41 39,44 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 2,095; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 1,214; 5: 183.68; 7: 222.99 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,1687; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
42 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 7.7841 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 3021642 | 230736 | 2 781 641 117 907 | 3081.2808 | 23985 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=778,41 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 348 643) | 7: 390480
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 348 643) | 7: 177808
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 3589930
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 23985; 5: 9,62 9,62; 7: 230735.7; 8: 230735.7 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 8908,19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 22,79 | 79.07 | 79,07 13,50 | 1802.01 |  | 1 802,01 307,67 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 30,67 | 70.01 | 70,01 11,60 | 2147.21 |  | 2 147,21 355,77 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 5389,61 | 340 | 340,00 13,50 | 1832467.4 |  | 1 832 467,40 72 759,74 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 33,81 | 111.99 | 111,99 13,50 | 3786.38 |  | 3 786,38 456,44 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 411,3 | 26.5 | 26,50 10,06 | 10899.45 |  | 10 899,45 4 137,68 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 50,62 | 65.71 | 65,71 11,60 | 3326.24 |  | 3 326,24 587,19 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 97,15; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 50,44; 5: 183.68; 7: 9264.82 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 5,044; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
43 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 25.11 | 480 |  | 12053 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=27*31*30/1000
44 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 17.6 | 2.44 |  | 43 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(25,11*0,7;1)
45 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 8.37 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 93690 | 12565 | 54 605 7 603 | 156.045 | 1306.1 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(27*31) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 20 168) | 7: 17546
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 20 168) | 7: 12101
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 123337
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 1306,1; 5: 9,62 9,62; 7: 12564.68; 8: 12564.68 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 563,97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 60,35 | 179.46 | 179,46 13,50 | 10830.41 |  | 10 830,41 814,73 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 1,59 | 111.99 | 111,99 13,50 | 178.06 |  | 178,06 21,47 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 31,3 | 6.9 | 6,90 0,00 | 215.97 |  | 215,97 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 310,36 | 80.35 | 80,35 13,50 | 24937.43 |  | 24 937,43 4 189,86 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 3,68 | 65.71 | 65,71 11,60 | 241.81 |  | 241,81 42,69 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0007; 5: 30030; 7: 21.02 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0167; 5: 9040.01; 7: 150.97 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 8,37; 5: 67.1; 7: 561.63 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 10,88; 5: 1553; 7: 16896.64 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 108,8; 5: 1553; 7: 168966.4 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,1858; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 6,696; 5: 176.1; 7: 1179.17 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 6,529; 5: 207.8; 7: 1356.73 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 1,674; 5: 3468.64; 7: 5806.5 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,3683; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 25,11; 5: 11.99; 7: 301.07 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,4185; 5: 272.62; 7: 114.09 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,837; 5: 156.83; 7: 131.27 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 7,952; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
46 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 41.85 | 480 |  | 20088 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=27*31*50/1000
47 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 16.7 | 2.44 |  | 41 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(41,85*0,4;1)
48 | Том 9.3 стр.682, п.12 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 31 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 74180 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*31
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
49 | Том 9.3 стр.682, п.11 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 248 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 426996 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=8*31
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
50 | Том 9.3 стр.682, п.13 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 527 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 242921 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=17*31
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
51 | Том 9.3 стр.682, п.14 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 248 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 35194 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=8*31
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
52 | Том 9.3 стр.682, п.15 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 31 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 53916 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*31
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
53 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 279 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 1579 | 644 | 625 98 | 0.255 | 71.15 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 742) | 7: 831
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 742) | 7: 378
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 2788
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 71,15; 5: 9,07 9,07; 7: 645.33; 8: 645.33 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 8,37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 5,58 | 65.71 | 65,71 11,60 | 366.66 |  | 366,66 64,73 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 41,85 | 1.2 | 1,20 0,00 | 50.22 |  | 50,22 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 41,85; 5: 6.22; 7: 260.31 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 8,37; 5: 6.09; 7: 50.97 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт.
54 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 0.168 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 21487 | 1680 | 19 743 942 | 1039.7328 | 174.68 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=16,8 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 2 622) | 7: 2937
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 622) | 7: 1337
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 25761
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 174,68; 5: 9,62 9,62; 7: 1680.42; 8: 1680.42 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 73,53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 0,49 | 79.07 | 79,07 13,50 | 38.74 |  | 38,74 6,62 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 0,66 | 70.01 | 70,01 11,60 | 46.21 |  | 46,21 7,66 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 37,37 | 340 | 340,00 13,50 | 12705.8 |  | 12 705,80 504,50 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 0,65 | 111.99 | 111,99 13,50 | 72.79 |  | 72,79 8,78 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 8,88 | 26.5 | 26,50 10,06 | 235.32 |  | 235,32 89,33 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 0,97 | 65.71 | 65,71 11,60 | 63.74 |  | 63,74 11,25 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 0,6008; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 0,3481; 5: 183.68; 7: 63.94 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,0484; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
55 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 2.232 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 866421 | 66161 | 797 603 33 808 | 3081.2808 | 6877.42 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=223,2 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 99 969) | 7: 111965
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 99 969) | 7: 50984
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1029370
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 6877,42; 5: 9,62 9,62; 7: 66160.78; 8: 66160.78 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 2554,32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 6,54 | 79.07 | 79,07 13,50 | 517.12 |  | 517,12 88,29 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 8,8 | 70.01 | 70,01 11,60 | 616.09 |  | 616,09 102,08 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 1545,41 | 340 | 340,00 13,50 | 525439.4 |  | 525 439,40 20 863,04 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 9,69 | 111.99 | 111,99 13,50 | 1085.18 |  | 1 085,18 130,82 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 117,93 | 26.5 | 26,50 10,06 | 3125.15 |  | 3 125,15 1 186,38 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 14,51 | 65.71 | 65,71 11,60 | 953.45 |  | 953,45 168,32 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 27,86; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 14,46; 5: 183.68; 7: 2656.01 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 1,446; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
56 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 7.2 | 480 |  | 3456 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=30*8*30/1000
57 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 5 | 2.44 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(7,2*0,7;1)
58 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 2.4 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 26864 | 3603 | 15 657 2 180 | 156.045 | 374.51 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(30*8) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 5 783) | 7: 5031
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 783) | 7: 3470
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 35365
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 374,51; 5: 9,62 9,62; 7: 3602.79; 8: 3602.79 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 161,71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 17,3 | 179.46 | 179,46 13,50 | 3104.66 |  | 3 104,66 233,55 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,46 | 111.99 | 111,99 13,50 | 51.52 |  | 51,52 6,21 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 8,98 | 6.9 | 6,90 0,00 | 61.96 |  | 61,96 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 88,99 | 80.35 | 80,35 13,50 | 7150.35 |  | 7 150,35 1 201,37 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 1,06 | 65.71 | 65,71 11,60 | 69.65 |  | 69,65 12,30 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0002; 5: 30030; 7: 6.01 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0048; 5: 9040.01; 7: 43.39 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 2,4; 5: 67.1; 7: 161.04 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 3,12; 5: 1553; 7: 4845.36 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 31,2; 5: 1553; 7: 48453.6 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0533; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 1,92; 5: 176.1; 7: 338.11 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 1,872; 5: 207.8; 7: 389 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,48; 5: 3468.64; 7: 1664.95 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,1056; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 7,2; 5: 11.99; 7: 86.33 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,12; 5: 272.62; 7: 32.71 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,24; 5: 156.83; 7: 37.64 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 2,28; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
59 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 12 | 480 |  | 5760 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=30*8*50/1000
60 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 4.8 | 2.44 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(12*0,4;1)
61 | Том 9.3 стр.682, п.17 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 8 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
62 | Том 9.3 стр.682, п.16 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 72 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 123967 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=9*8
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
63 | Том 9.3 стр.682, п.18 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 152 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 70064 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=19*8
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
64 | Том 9.3 стр.682, п.19 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 72 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 10218 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=9*8
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
65 | Том 9.3 стр.682, п.20 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 8 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
66 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 80 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 453 | 185 | 179 28 | 0.255 | 20.4 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 213) | 7: 239
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 213) | 7: 109
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 801
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 20,4; 5: 9,07 9,07; 7: 185.03; 8: 185.03 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 2,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 1,6 | 65.71 | 65,71 11,60 | 105.14 |  | 105,14 18,56 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 12 | 1.2 | 1,20 0,00 | 14.4 |  | 14,40 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 12; 5: 6.22; 7: 74.64 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 2,4; 5: 6.09; 7: 14.62 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство водоотводной канавы | [15 empty] | Устройство водоотводной канавы
67 | ФЕР30-08-048-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" (10 м2) |  | 20 | 1 717,07 979,32 | 266,85 30,90 | 34341 | 19586 | 5 337 618 | 112.05 | 2241 | [6 empty] | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" (10 м2)
Объем=(4*2*25) / 10
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 110% ФОТ (от 20 204) | 7: 22224
|  |  | Сметная прибыль 80% ФОТ (от 20 204) | 7: 16163
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 72728
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) (чел.час) |  | 4: 112,05 2241; 5: 8,74 8,74; 7: 19586.34; 8: 19586.34 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,2) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 2,895 57,9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час) |  | 0,12 2,4 | 100 | 100,00 13,50 | 240 |  | 240,00 32,40 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,04 0,8 | 111.99 | 111,99 13,50 | 89.59 |  | 89,59 10,80 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 0,22 4,4 | 89.99 | 89,99 10,06 | 395.96 |  | 395,96 44,26 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций (маш.час) |  | 2,56 51,2 | 0.55 | 0,55 0,00 | 28.16 |  | 28,16 0,00 | [10 empty] | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций (маш.час)
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час) |  | 0,11 2,2 | 110 | 110,00 11,60 | 242 |  | 242,00 25,52 | [10 empty] | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,05 1 | 65.71 | 65,71 11,60 | 65.71 |  | 65,71 11,60 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.14.03-002 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т (маш.час) |  | 0,11 2,2 | 87.49 | 87,49 13,50 | 192.48 |  | 192,48 29,70 | [10 empty] | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т (маш.час)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час) |  | 1,28 25,6 | 90 | 90,00 10,06 | 2304 |  | 2 304,00 257,54 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0,035 0,7; 5: 2.44; 7: 1.71 | [8 empty] | Вода (м3)
| 01.7.12.05-0161 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2) |  | 4: 1,39 27,8; 5: 124.77; 7: 3468.61 | [8 empty] | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,0004 0,008; 5: 11978; 7: 95.82 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
П,Н | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная (м3) |  | 4: 0 0; 5: 60; 7: 0 | [9 empty] | Смесь песчано-гравийная природная (м3)
П,Н | 02.2.05.04 | Щебень, фракция 70-120 мм (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Щебень, фракция 70-120 мм (м3)
П,Н | 08.1.01.02-0001 | Габионные конструкции матрацов «Рено» из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения (т) |  | 4: 0 0; 5: 13153.2; 7: 0 | [9 empty] | Габионные конструкции матрацов «Рено» из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения (т)
| 08.3.03.05-0015 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,2 мм (т) |  | 4: 0,00513 0,1026; 5: 12110.78; 7: 1242.57 | [8 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,2 мм (т)
| 08.4.03.03-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм (т) |  | 4: 0,0164 0,328; 5: 5950; 7: 1951.6 | [8 empty] | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм (т)
| 11.1.03.03-0011 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 0,034 0,68; 5: 1081.68; 7: 735.54 | [8 empty] | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
| 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) |  | 4: 0,091 1,82; 5: 1056; 7: 1921.92 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3)
68 | Том 9.3 стр.852, п.1 КА №16 | ГСИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.) |  | 25 | 1 368,58 11254,52/1,2/6,99*1,02 |  | 34215 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ГСИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.)
Цена МАТ=11254,52/1,2/6,99*1,02
69 | ФЕР30-08-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов (10 м3) |  | 2.1 | 3 620,81 2 515,79 | 395,33 49,88 | 7604 | 5283 | 830 105 | 274.05 | 575.51 | [6 empty] | Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов (10 м3)
Объем=(2*1*0,5*21) / 10
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 110% ФОТ (от 5 388) | 7: 5927
|  |  | Сметная прибыль 80% ФОТ (от 5 388) | 7: 4310
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 17841
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) (чел.час) |  | 4: 274,05 575,51; 5: 9,18 9,18; 7: 5283.18; 8: 5283.18 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,6) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 4,35 9,14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час) |  | 0,31 0,65 | 100 | 100,00 13,50 | 65 |  | 65,00 8,78 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,22 0,46 | 111.99 | 111,99 13,50 | 51.52 |  | 51,52 6,21 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 0,55 1,16 | 89.99 | 89,99 10,06 | 104.39 |  | 104,39 11,67 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций (маш.час) |  | 2,08 4,37 | 0.55 | 0,55 0,00 | 2.4 |  | 2,40 0,00 | [10 empty] | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций (маш.час)
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час) |  | 0,01 0,02 | 110 | 110,00 11,60 | 2.2 |  | 2,20 0,23 | [10 empty] | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,22 0,46 | 65.71 | 65,71 11,60 | 30.23 |  | 30,23 5,34 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.14.03-002 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т (маш.час) |  | 0,55 1,16 | 87.49 | 87,49 13,50 | 101.49 |  | 101,49 15,66 | [10 empty] | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т (маш.час)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час) |  | 1,04 2,18 | 90 | 90,00 10,06 | 196.2 |  | 196,20 21,93 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0,023 0,0483; 5: 2.44; 7: 0.12 | [8 empty] | Вода (м3)
| 01.7.12.05-0161 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2) |  | 4: 1,33 2,793; 5: 124.77; 7: 348.48 | [8 empty] | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0042; 5: 11978; 7: 50.31 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
П,Н | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная (м3) |  | 4: 0 0; 5: 60; 7: 0 | [9 empty] | Смесь песчано-гравийная природная (м3)
П,Н | 02.2.05.04 | Щебень, фракция 120-150 мм (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Щебень, фракция 120-150 мм (м3)
| 02.2.05.04-0100 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм (м3) |  | 4: 0,605 1,271; 5: 139.4; 7: 177.18 | [8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм (м3)
П,Н | 08.1.01.02-0011 | Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8х10 мм (т) |  | 4: 0 0; 5: 12572.38; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8х10 мм (т)
| 08.3.03.05-0015 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,2 мм (т) |  | 4: 0,0115 0,0242; 5: 12110.78; 7: 293.08 | [8 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,2 мм (т)
| 08.4.03.02-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (т) |  | 4: 0,001 0,0021; 5: 6508.75; 7: 13.67 | [8 empty] | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (т)
| 11.1.03.01-0080 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта (м3) |  | 4: 0,007 0,0147; 5: 1056; 7: 15.52 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта (м3)
| 11.1.03.03-0011 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 0,052 0,1092; 5: 1081.68; 7: 118.12 | [8 empty] | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
| 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) |  | 4: 0,214 0,4494; 5: 1056; 7: 474.57 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3)
70 | Том 9.3 стр.852, п.2 КА №16 | ГСИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.) |  | 21 | 505,39 4156,08/1,2/6,99*1,02 |  | 10613 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ГСИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 (шт.)
Цена МАТ=4156,08/1,2/6,99*1,02
71 | ФССЦ-02.2.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камень бутовый марка: 800, размер от 70 до 1000 мм (м3) |  | 85.05 | 196.49 |  | 16711 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Камень бутовый марка: 800, размер от 70 до 1000 мм (м3)
Объем=(4*2*0,3*25+2*1*0,5*21)*1,05
72 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) |  | 4: 0; 5: 78,83 25,11; 10: 2.61; 11: 0 | [6 empty] | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 2,61 0; 5: 9,62 9,62; 7: 0; 8: 0 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
П,Н | 04.3.01.09 | Раствор цементный (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Раствор цементный (м3)
| 08.1.02.17-0001 | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2) |  | 4: 2,023 0; 5: 25.97; 7: 0 | [8 empty] | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2)
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная (кг) |  | 4: 0,124 0; 5: 9.5; 7: 0 | [8 empty] | Проволока вязальная (кг)
Н | 08.4.01.01 | Анкеры (шт) |  | 4: 0,36 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Анкеры (шт)
Н | 20.1.01.14 | Зажимы тросовые (шт) |  | 4: 0,72 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Зажимы тросовые (шт)
Н | 20.1.02.19 | Трос стальной (м) |  | 4: 1,32 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трос стальной (м)
73 | ФЕР01-02-096-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2) |  | 5740 | 20,28 20,28 |  | 116407 | 116407 |  | 1.8 | 10332 | [6 empty] | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 116 407) | 7: 93126
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 116 407) | 7: 52383
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 261916
| 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час) |  | 4: 1,8 10332; 5: 11,27 11,27; 7: 116441.64; 8: 116441.64 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: 10641584; 8: 609274; 9: 5 216 676 237 648; 11: 61833.98 | [13 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 894759 | [13 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 130508) (Поз. 1, 13, 72-73, 9-12) |  |  |  | 7: 104407 | [14 empty] | 80% ФОТ (от 130508) (Поз. 1, 13, 72-73, 9-12)
87% ФОТ (от 44240) (Поз. 19, 32, 45, 58) |  |  |  | 7: 38489 | [14 empty] | 87% ФОТ (от 44240) (Поз. 19, 32, 45, 58)
90% ФОТ (от 1939) (Поз. 6-8) |  |  |  | 7: 1745 | [14 empty] | 90% ФОТ (от 1939) (Поз. 6-8)
105% ФОТ (от 468) (Поз. 2) |  |  |  | 7: 491 | [14 empty] | 105% ФОТ (от 468) (Поз. 2)
110% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69) |  |  |  | 7: 28151 | [14 empty] | 110% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69)
112% ФОТ (от 644175) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66) |  |  |  | 7: 721476 | [14 empty] | 112% ФОТ (от 644175) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 436465 | [13 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 128921) (Поз. 1, 13, 72-73) |  |  |  | 7: 58014 | [14 empty] | 45% ФОТ (от 128921) (Поз. 1, 13, 72-73)
51% ФОТ (от 644175) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66) |  |  |  | 7: 328529 | [14 empty] | 51% ФОТ (от 644175) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66)
60% ФОТ (от 45827) (Поз. 19, 32, 45, 58, 9-12) |  |  |  | 7: 27496 | [14 empty] | 60% ФОТ (от 45827) (Поз. 19, 32, 45, 58, 9-12)
65% ФОТ (от 468) (Поз. 2) |  |  |  | 7: 304 | [14 empty] | 65% ФОТ (от 468) (Поз. 2)
80% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69) |  |  |  | 7: 20474 | [14 empty] | 80% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69)
85% ФОТ (от 1939) (Поз. 6-8) |  |  |  | 7: 1648 | [14 empty] | 85% ФОТ (от 1939) (Поз. 6-8)
Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 :
Итоги по Строительным работам | [25 empty] | Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [25 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 1, 13, 72-73 |  |  |  | 7: 130393; 8: 128814; 9: 1 020 107; 11: 11630.95 | [14 empty] | Итого Поз. 1, 13, 72-73
Накладные расходы 80% ФОТ (от 128 921) |  |  |  | 7: 103137 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 128 921)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 128 921) |  |  |  | 7: 58014 | [14 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 128 921)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 291544; 11: 11630.95 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | [25 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 2 |  |  |  | 7: 809; 8: 440; 9: 188 28; 11: 51.57 | [14 empty] | Итого Поз. 2
Накладные расходы 105% ФОТ (от 468) |  |  |  | 7: 491 | [14 empty] | Накладные расходы 105% ФОТ (от 468)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 468) |  |  |  | 7: 304 | [14 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 468)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 1604; 11: 51.57 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы: | [25 empty] | Материалы:
Итого Поз. 3-5, 17-18, 20-21, 30-31, 33-34, 43-44, 46-47, 56-57, 59-60, 71 |  |  |  | 7: 95649 | [14 empty] | Итого Поз. 3-5, 17-18, 20-21, 30-31, 33-34, 43-44, 46-47, 56-57, 59-60, 71
Строительные металлические конструкции: | [25 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 6-8 |  |  |  | 7: 4849; 8: 1659; 9: 2 534 280; 11: 161.62 | [14 empty] | Итого Поз. 6-8
Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 939) |  |  |  | 7: 1745 | [14 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 939)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 939) |  |  |  | 7: 1648 | [14 empty] | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 939)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 8242; 11: 161.62 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [25 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 14, 22-26, 35-39, 48-52, 61-65, 68, 70 |  |  |  | 7: 4631946 | [14 empty] | Итого Поз. 14, 22-26, 35-39, 48-52, 61-65, 68, 70
Скважины: | [25 empty] | Скважины:
Итого Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66 |  |  |  | 7: 5526766; 8: 424632; 9: 5 084 589 219 543; 11: 44149.61 | [14 empty] | Итого Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66
Накладные расходы 112% ФОТ (от 644 175) |  |  |  | 7: 721476 | [14 empty] | Накладные расходы 112% ФОТ (от 644 175)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 644 175) |  |  |  | 7: 328529 | [14 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 644 175)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 6576771; 11: 44149.61 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Закрепление грунтов: | [25 empty] | Закрепление грунтов:
Итого Поз. 19, 32, 45, 58 |  |  |  | 7: 205513; 8: 27562; 9: 119 779 16 678; 11: 2865 | [14 empty] | Итого Поз. 19, 32, 45, 58
Накладные расходы 87% ФОТ (от 44 240) |  |  |  | 7: 38489 | [14 empty] | Накладные расходы 87% ФОТ (от 44 240)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 44 240) |  |  |  | 7: 26544 | [14 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 44 240)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 270546; 11: 2865 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Мосты и трубы: | [25 empty] | Мосты и трубы:
Итого Поз. 67, 69 |  |  |  | 7: 41945; 8: 24869; 9: 6 167 723; 11: 2816.51 | [14 empty] | Итого Поз. 67, 69
Накладные расходы 110% ФОТ (от 25 592) |  |  |  | 7: 28151 | [14 empty] | Накладные расходы 110% ФОТ (от 25 592)
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 25 592) |  |  |  | 7: 20474 | [14 empty] | Сметная прибыль 80% ФОТ (от 25 592)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 90570; 11: 2816.51 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 11966872; 11: 61675.26 | [14 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [25 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [25 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 9-12 |  |  |  | 7: 3714; 8: 1298; 9: 2 399 289; 11: 158.72 | [14 empty] | Итого Поз. 9-12
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 587) |  |  |  | 7: 1270 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 587)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 587) |  |  |  | 7: 952 | [14 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 587)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 5936; 11: 158.72 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 5936; 11: 158.72 | [14 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: 11972808; 11: 61833.98 | [14 empty] | Итого
В том числе: | [25 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: 4815634 | [14 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 5216676 | [14 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: 846922 | [14 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 894759 | [14 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 436465 | [14 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 |  |  |  | 7: 11972808; 11: 61833.98 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04
Раздел 2. Зона защиты опоры Т03 | [14 empty] | Раздел 2. Зона защиты опоры Т03
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м | [15 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м
Устройство ж.б. фундаментов | [16 empty] | Устройство ж.б. фундаментов
74 | ФЕР01-02-065-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3) |  | 0.0204 | 25 629,84 8 486,84 | 17 143,00 1 794,20 | 523 | 173 | 350 37 | 1038.78 | 21.19 | [6 empty] | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3)
Объем=2,04 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 210) | 7: 168
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 210) | 7: 95
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 786
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч) |  | 4: 1038,78 21,19; 5: 8,17 8,17; 7: 173.12; 8: 173.12 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 178,35 3,64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час) |  | 118,9 2,43 | 90 | 90,00 10,06 | 218.7 |  | 218,70 24,45 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час)
| 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час) |  | 475,6 9,7 | 1.53 | 1,53 0,00 | 14.84 |  | 14,84 0,00 | [10 empty] | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час)
75 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3) |  | 0.021 | 18 492,51 10 055,34 | 4 289,12 649,67 | 388 | 211 | 90 14 | 1178.82 | 24.76 | [6 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3)
Объем=(0,5*0,5*0,7*12) / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 105% ФОТ (от 225) | 7: 236
|  |  | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 225) | 7: 146
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 770
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) |  | 4: 1178,82 24,76; 5: 8,53 8,53; 7: 211.2; 8: 211.2 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 48,435 1,02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час) |  | 30,35 0,64 | 86.4 | 86,40 13,50 | 55.3 |  | 55,30 8,64 | [10 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,68 0,01 | 111.99 | 111,99 13,50 | 1.12 |  | 1,12 0,14 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 0,27 0,01 | 89.99 | 89,99 10,06 | 0.9 |  | 0,90 0,10 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.07.04-001 | Вибратор глубинный (маш.час) |  | 37,72 0,79 | 1.9 | 1,90 0,00 | 1.5 |  | 1,50 0,00 | [10 empty] | Вибратор глубинный (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,99 0,02 | 65.71 | 65,71 11,60 | 1.31 |  | 1,31 0,23 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0,441 0,0093; 5: 2.44; 7: 0.02 | [8 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2) |  | 4: 153 3,213; 5: 3.62; 7: 11.63 | [8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,0238 0,0005; 5: 11978; 7: 5.99 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т) |  | 4: 0,027 0,0006; 5: 734.5; 7: 0.44 | [8 empty] | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т)
Н | 04.1.02.06 | Бетон (м3) |  | 4: 101,5 2,132; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Бетон (м3)
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т) |  | 4: 0,0061 0,0001; 5: 10200; 7: 1.02 | [8 empty] | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,0375 0,0008; 5: 4455.2; 7: 3.56 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
Н | 08.4.03.04 | Арматура (т) |  | 4: 4,5 0,0945; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Арматура (т)
| 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) |  | 4: 0,74 0,0155; 5: 1056; 7: 16.37 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3)
| 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2) |  | 4: 64,1 1,346; 5: 35.53; 7: 47.82 | [8 empty] | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2)
76 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) |  | 2.132 | 725.69 |  | 1547 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3)
Объем=2,1*1,015
77 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) |  | 2.1 | 32,29 645,75*1%+645,75*4% |  | 68 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3)
Цена МАТ=645,75*1%+645,75*4%
78 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) |  | 0.3 | 5584.58 |  | 1675 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т)
Монтаж барьеров | [16 empty] | Монтаж барьеров
79 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т) |  | 0.688 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | 566 | 222 | 270 30 | 31.1355 | 21.42 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т)
Объем=4*172/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 252) | 7: 227
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 252) | 7: 214
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1007
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 21,42; 5: 10,35 10,35; 7: 221.7; 8: 221.7 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 2,24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 0,14 | 111.99 | 111,99 13,50 | 15.68 |  | 15,68 1,89 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 1,15 | 120.04 | 120,04 13,50 | 138.05 |  | 138,05 15,53 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 0,06 | 0.9 | 0,90 0,00 | 0.05 |  | 0,05 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,2 | 65.71 | 65,71 11,60 | 13.14 |  | 13,14 2,32 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 1,54 | 1.2 | 1,20 0,00 | 1.85 |  | 1,85 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 0,89 | 12.31 | 12,31 0,00 | 10.96 |  | 10,96 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 1,342; 5: 6.22; 7: 8.35 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 0,4059; 5: 6.09; 7: 2.47 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 0,0007; 5: 10749; 7: 7.52 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 0,0015; 5: 9040.01; 7: 13.56 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0,0001; 5: 37900; 7: 3.79 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 0,0031; 5: 7712; 7: 23.91 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 0,688; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,0129; 5: 50.24; 7: 0.65 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0013; 5: 4920; 7: 6.4 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,0007; 5: 1700; 7: 1.19 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,0002; 5: 15620; 7: 3.12 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0004; 5: 9420; 7: 3.77 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
80 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т) |  | 0.96 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | 790 | 309 | 377 41 | 31.1355 | 29.89 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т)
Объем=8*120/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 350) | 7: 315
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 350) | 7: 298
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1403
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 29,89; 5: 10,35 10,35; 7: 309.36; 8: 309.36 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 3,12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 0,2 | 111.99 | 111,99 13,50 | 22.4 |  | 22,40 2,70 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 1,6 | 120.04 | 120,04 13,50 | 192.06 |  | 192,06 21,60 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 0,09 | 0.9 | 0,90 0,00 | 0.08 |  | 0,08 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,28 | 65.71 | 65,71 11,60 | 18.4 |  | 18,40 3,25 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 2,15 | 1.2 | 1,20 0,00 | 2.58 |  | 2,58 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 1,25 | 12.31 | 12,31 0,00 | 15.39 |  | 15,39 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 1,872; 5: 6.22; 7: 11.64 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 0,5664; 5: 6.09; 7: 3.45 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 0,001; 5: 10749; 7: 10.75 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 0,0021; 5: 9040.01; 7: 18.98 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0,0001; 5: 37900; 7: 3.79 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 0,0043; 5: 7712; 7: 33.16 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 0,96; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,018; 5: 50.24; 7: 0.9 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0019; 5: 4920; 7: 9.35 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,001; 5: 1700; 7: 1.7 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,0003; 5: 15620; 7: 4.69 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0006; 5: 9420; 7: 5.65 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
81 | ФЕР09-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т) |  | 0.162 | 2 223,43 364,45 | 1 528,74 170,40 | 360 | 59 | 248 28 | 37.884 | 6.14 | [6 empty] | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т)
Объем=12*13,5/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 87) | 7: 78
|  |  | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 87) | 7: 74
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 512
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 37,884 6,14; 5: 9,62 9,62; 7: 59.07; 8: 59.07 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 12,66 2,05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час) |  | 0,11 0,02 | 120.24 | 120,24 15,42 | 2.4 |  | 2,40 0,31 | [10 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,2 0,03 | 111.99 | 111,99 13,50 | 3.36 |  | 3,36 0,41 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 7,84 1,27 | 120.04 | 120,04 13,50 | 152.45 |  | 152,45 17,15 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 0,05 | 65.71 | 65,71 11,60 | 3.29 |  | 3,29 0,58 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 3,36 0,54 | 1.2 | 1,20 0,00 | 0.65 |  | 0,65 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,57 0,25 | 12.31 | 12,31 0,00 | 3.08 |  | 3,08 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 3 0,486; 5: 6.22; 7: 3.02 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,9 0,1458; 5: 6.09; 7: 0.89 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т) |  | 4: 0,007 0,0011; 5: 10315.01; 7: 11.35 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,009 0,0015; 5: 9040.01; 7: 13.56 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0; 5: 37900; 7: 0 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 0,162; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т) |  | 4: 0,021 0,0034; 5: 5989; 7: 20.36 | [8 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 0,003; 5: 50.24; 7: 0.15 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 0,0003; 5: 4920; 7: 1.48 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 0,0002; 5: 1700; 7: 0.34 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 0,0001; 5: 15620; 7: 1.56 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 0,0001; 5: 9420; 7: 0.94 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
82 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) |  | 8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт)
Объем=2*4
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 152) | 7: 122
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 152) | 7: 91
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 698
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 13,08; 5: 8,17 8,17; 7: 106.86; 8: 106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | 250.86 |  | 250,86 30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 1,44; 5: 1; 7: 1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
83 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) |  | 16 | 11,55 11,40 |  | 185 | 182 |  | 1.395 | 22.32 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт)
Объем=2*8
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 182) | 7: 146
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 182) | 7: 109
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 440
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,395 22,32; 5: 8,17 8,17; 7: 182.35; 8: 182.35 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,15 2,4; 5: 1; 7: 2.4 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
84 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт) |  | 4 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 242 | 53 | 188 23 | 1.635 | 6.54 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 76) | 7: 61
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 76) | 7: 46
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 349
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 6,54; 5: 8,17 8,17; 7: 53.43; 8: 53.43 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 1,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 1,12 | 111.99 | 111,99 13,50 | 125.43 |  | 125,43 15,12 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 0,72; 5: 1; 7: 0.72 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
85 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт) |  | 8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | 485 | 107 | 376 45 | 1.635 | 13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 152) | 7: 122
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 152) | 7: 91
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 698
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 13,08; 5: 8,17 8,17; 7: 106.86; 8: 106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | 250.86 |  | 250,86 30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 1,44; 5: 1; 7: 1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
86 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) |  | 160 | 26,29 25,11 |  | 4206 | 4018 |  | 2.61 | 417.6 | [6 empty] | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2)
Объем=8*14+4*12
17,92 = 70,46 - 2,023 x 25,97
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 4 018) | 7: 3214
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 4 018) | 7: 1808
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 9228
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 2,61 417,6; 5: 9,62 9,62; 7: 4017.31; 8: 4017.31 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
П,Н | 04.3.01.09 | Раствор цементный (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Раствор цементный (м3)
Уд | 08.1.02.17-0001 | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2) |  | 4: 2,023 323,7; 5: 25.97; 7: 8406.49 | [10 empty] | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2)
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная (кг) |  | 4: 0,124 19,84; 5: 9.5; 7: 188.48 | [8 empty] | Проволока вязальная (кг)
Н | 08.4.01.01 | Анкеры (шт) |  | 4: 0,36 57,6; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Анкеры (шт)
Н | 20.1.01.14 | Зажимы тросовые (шт) |  | 4: 0,72 115,2; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Зажимы тросовые (шт)
Н | 20.1.02.19 | Трос стальной (м) |  | 4: 1,32 211,2; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трос стальной (м)
87 | Том 9.3 стр.675, п.2 КА №29 | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м) |  | 41.5 | 21 389,84 175900,00/1,2/6,99*1,02 |  | 887678 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м)
Цена МАТ=175900,00/1,2/6,99*1,02
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт.
88 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 1.428 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 182639 | 14283 | 167 812 8 009 | 1039.7328 | 1484.74 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=142,8 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 22 292) | 7: 24967
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 22 292) | 7: 11369
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 218975
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 1484,74; 5: 9,62 9,62; 7: 14283.2; 8: 14283.2 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 625,01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 4,18 | 79.07 | 79,07 13,50 | 330.51 |  | 330,51 56,43 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 5,63 | 70.01 | 70,01 11,60 | 394.16 |  | 394,16 65,31 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 317,61 | 340 | 340,00 13,50 | 107987.4 |  | 107 987,40 4 287,74 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 5,52 | 111.99 | 111,99 13,50 | 618.18 |  | 618,18 74,52 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 75,45 | 26.5 | 26,50 10,06 | 1999.43 |  | 1 999,43 759,03 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 8,28 | 65.71 | 65,71 11,60 | 544.08 |  | 544,08 96,05 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 5,107; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 2,959; 5: 183.68; 7: 543.51 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,4113; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
89 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 0.252 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 97822 | 7470 | 90 052 3 817 | 3081.2808 | 776.48 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=25,2 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 11 287) | 7: 12641
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 11 287) | 7: 5756
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 116219
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 776,48; 5: 9,62 9,62; 7: 7469.74; 8: 7469.74 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 288,39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 0,74 | 79.07 | 79,07 13,50 | 58.51 |  | 58,51 9,99 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 0,99 | 70.01 | 70,01 11,60 | 69.31 |  | 69,31 11,48 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 174,48 | 340 | 340,00 13,50 | 59323.2 |  | 59 323,20 2 355,48 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 1,09 | 111.99 | 111,99 13,50 | 122.07 |  | 122,07 14,72 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 13,32 | 26.5 | 26,50 10,06 | 352.98 |  | 352,98 134,00 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 1,64 | 65.71 | 65,71 11,60 | 107.76 |  | 107,76 19,02 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 3,145; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 1,633; 5: 183.68; 7: 299.95 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 0,1633; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
90 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 5.04 | 480 |  | 2419 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=21*8*30/1000
91 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 3.5 | 2.44 |  | 9 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(5,04*0,7;1)
92 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 1.68 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 18805 | 2522 | 10 960 1 526 | 156.045 | 262.16 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(21*8) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 4 048) | 7: 3522
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 048) | 7: 2429
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 24756
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 262,16; 5: 9,62 9,62; 7: 2521.98; 8: 2521.98 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 113,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 12,11 | 179.46 | 179,46 13,50 | 2173.26 |  | 2 173,26 163,49 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,32 | 111.99 | 111,99 13,50 | 35.84 |  | 35,84 4,32 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 6,28 | 6.9 | 6,90 0,00 | 43.33 |  | 43,33 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 62,29 | 80.35 | 80,35 13,50 | 5005 |  | 5 005,00 840,92 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 0,74 | 65.71 | 65,71 11,60 | 48.63 |  | 48,63 8,58 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0001; 5: 30030; 7: 3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0034; 5: 9040.01; 7: 30.74 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 1,68; 5: 67.1; 7: 112.73 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 2,184; 5: 1553; 7: 3391.75 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 21,84; 5: 1553; 7: 33917.52 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0373; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 1,344; 5: 176.1; 7: 236.68 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 1,31; 5: 207.8; 7: 272.22 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,336; 5: 3468.64; 7: 1165.46 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,0739; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 5,04; 5: 11.99; 7: 60.43 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,084; 5: 272.62; 7: 22.9 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,168; 5: 156.83; 7: 26.35 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 1,596; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
93 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 8.4 | 480 |  | 4032 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=21*8*50/1000
94 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 3.4 | 2.44 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(8,4*0,4;1)
95 | Том 9.3 стр.682, п.2 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 8 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 19143 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
96 | Том 9.3 стр.682, п.1 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 48 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 82644 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=6*8
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
97 | Том 9.3 стр.682, п.3 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 104 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 47939 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=13*8
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
98 | Том 9.3 стр.682, п.4 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 48 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 6812 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=6*8
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
99 | Том 9.3 стр.682, п.5 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 8 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 13914 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*8
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
100 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 56 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 317 | 129 | 125 20 | 0.255 | 14.28 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 149) | 7: 167
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 149) | 7: 76
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 560
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 14,28; 5: 9,07 9,07; 7: 129.52; 8: 129.52 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 1,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 1,12 | 65.71 | 65,71 11,60 | 73.6 |  | 73,60 12,99 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 8,4 | 1.2 | 1,20 0,00 | 10.08 |  | 10,08 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 8,4; 5: 6.22; 7: 52.25 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 1,68; 5: 6.09; 7: 10.23 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт.
101 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 0.816 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 104365 | 8162 | 95 893 4 576 | 1039.7328 | 848.42 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=81,6 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 12 738) | 7: 14267
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 12 738) | 7: 6496
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 125128
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 848,42; 5: 9,62 9,62; 7: 8161.8; 8: 8161.8 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 357,15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 2,39 | 79.07 | 79,07 13,50 | 188.98 |  | 188,98 32,27 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 3,22 | 70.01 | 70,01 11,60 | 225.43 |  | 225,43 37,35 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 181,49 | 340 | 340,00 13,50 | 61706.6 |  | 61 706,60 2 450,12 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 3,16 | 111.99 | 111,99 13,50 | 353.89 |  | 353,89 42,66 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 43,12 | 26.5 | 26,50 10,06 | 1142.68 |  | 1 142,68 433,79 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 4,73 | 65.71 | 65,71 11,60 | 310.81 |  | 310,81 54,87 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 2,918; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 1,691; 5: 183.68; 7: 310.6 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,235; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
102 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 0.144 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 55898 | 4268 | 51 458 2 181 | 3081.2808 | 443.7 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=14,4 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 6 449) | 7: 7223
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 449) | 7: 3289
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 66410
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 443,7; 5: 9,62 9,62; 7: 4268.39; 8: 4268.39 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 164,79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 0,42 | 79.07 | 79,07 13,50 | 33.21 |  | 33,21 5,67 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 0,57 | 70.01 | 70,01 11,60 | 39.91 |  | 39,91 6,61 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 99,7 | 340 | 340,00 13,50 | 33898 |  | 33 898,00 1 345,95 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 0,63 | 111.99 | 111,99 13,50 | 70.55 |  | 70,55 8,51 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 7,61 | 26.5 | 26,50 10,06 | 201.67 |  | 201,67 76,56 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 0,94 | 65.71 | 65,71 11,60 | 61.77 |  | 61,77 10,90 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 1,797; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 0,9331; 5: 183.68; 7: 171.39 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 0,0933; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
103 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 2.88 | 480 |  | 1382 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=24*4*30/1000
104 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 2 | 2.44 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(2,88*0,7;1)
105 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 0.96 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 10746 | 1441 | 6 263 872 | 156.045 | 149.8 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(24*4) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 2 313) | 7: 2012
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 313) | 7: 1388
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 14146
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 149,8; 5: 9,62 9,62; 7: 1441.08; 8: 1441.08 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 64,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 6,92 | 179.46 | 179,46 13,50 | 1241.86 |  | 1 241,86 93,42 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,18 | 111.99 | 111,99 13,50 | 20.16 |  | 20,16 2,43 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 3,59 | 6.9 | 6,90 0,00 | 24.77 |  | 24,77 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 35,6 | 80.35 | 80,35 13,50 | 2860.46 |  | 2 860,46 480,60 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 0,42 | 65.71 | 65,71 11,60 | 27.6 |  | 27,60 4,87 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0001; 5: 30030; 7: 3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0019; 5: 9040.01; 7: 17.18 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 0,96; 5: 67.1; 7: 64.42 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 1,248; 5: 1553; 7: 1938.14 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 12,48; 5: 1553; 7: 19381.44 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0213; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 0,768; 5: 176.1; 7: 135.24 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 0,7488; 5: 207.8; 7: 155.6 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,192; 5: 3468.64; 7: 665.98 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,0422; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 2,88; 5: 11.99; 7: 34.53 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,048; 5: 272.62; 7: 13.09 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,096; 5: 156.83; 7: 15.06 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 0,912; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
106 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 4.8 | 480 |  | 2304 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=24*4*50/1000
107 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 1.9 | 2.44 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(4,8*0,4;1)
108 | Том 9.3 стр.682, п.7 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 4 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 9572 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*4
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
109 | Том 9.3 стр.682, п.6 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 28 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 48209 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=7*4
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
110 | Том 9.3 стр.682, п.8 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 60 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 27657 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=15*4
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
111 | Том 9.3 стр.682, п.9 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 28 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 3973 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=7*4
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
112 | Том 9.3 стр.682, п.10 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 4 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 6957 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*4
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
113 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 32 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 181 | 74 | 72 11 | 0.255 | 8.16 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 85) | 7: 95
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 85) | 7: 43
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 319
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 8,16; 5: 9,07 9,07; 7: 74.01; 8: 74.01 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 0,96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 0,64 | 65.71 | 65,71 11,60 | 42.05 |  | 42,05 7,42 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 4,8 | 1.2 | 1,20 0,00 | 5.76 |  | 5,76 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 4,8; 5: 6.22; 7: 29.86 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 0,96; 5: 6.09; 7: 5.85 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт.
114 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 2.295 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 293527 | 22955 | 269 698 12 871 | 1039.7328 | 2386.19 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=229,5 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 35 826) | 7: 40125
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 35 826) | 7: 18271
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 351923
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 2386,19; 5: 9,62 9,62; 7: 22955.15; 8: 22955.15 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 1004,48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 6,72 | 79.07 | 79,07 13,50 | 531.35 |  | 531,35 90,72 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 9,04 | 70.01 | 70,01 11,60 | 632.89 |  | 632,89 104,86 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 510,45 | 340 | 340,00 13,50 | 173553 |  | 173 553,00 6 891,08 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 8,88 | 111.99 | 111,99 13,50 | 994.47 |  | 994,47 119,88 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 121,26 | 26.5 | 26,50 10,06 | 3213.39 |  | 3 213,39 1 219,88 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 13,3 | 65.71 | 65,71 11,60 | 873.94 |  | 873,94 154,28 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 8,207; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 4,755; 5: 183.68; 7: 873.4 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,661; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
115 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 0.405 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 157213 | 12005 | 144 726 6 135 | 3081.2808 | 1247.92 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=40,5 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 18 140) | 7: 20317
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 18 140) | 7: 9251
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 186781
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 1247,92; 5: 9,62 9,62; 7: 12004.99; 8: 12004.99 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 463,49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 1,19 | 79.07 | 79,07 13,50 | 94.09 |  | 94,09 16,07 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 1,6 | 70.01 | 70,01 11,60 | 112.02 |  | 112,02 18,56 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 280,42 | 340 | 340,00 13,50 | 95342.8 |  | 95 342,80 3 785,67 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 1,76 | 111.99 | 111,99 13,50 | 197.1 |  | 197,10 23,76 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 21,4 | 26.5 | 26,50 10,06 | 567.1 |  | 567,10 215,28 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 2,63 | 65.71 | 65,71 11,60 | 172.82 |  | 172,82 30,51 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 5,054; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 2,624; 5: 183.68; 7: 481.98 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 0,2624; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
116 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 8.1 | 480 |  | 3888 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=27*10*30/1000
117 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 5.7 | 2.44 |  | 14 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(8,1*0,7;1)
118 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 2.7 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 30223 | 4053 | 17 615 2 453 | 156.045 | 421.32 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(27*10) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 6 506) | 7: 5660
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 506) | 7: 3904
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 39787
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 421,32; 5: 9,62 9,62; 7: 4053.1; 8: 4053.1 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 181,93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 19,47 | 179.46 | 179,46 13,50 | 3494.09 |  | 3 494,09 262,85 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,51 | 111.99 | 111,99 13,50 | 57.11 |  | 57,11 6,89 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 10,1 | 6.9 | 6,90 0,00 | 69.69 |  | 69,69 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 100,12 | 80.35 | 80,35 13,50 | 8044.64 |  | 8 044,64 1 351,62 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 1,19 | 65.71 | 65,71 11,60 | 78.19 |  | 78,19 13,80 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0002; 5: 30030; 7: 6.01 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0054; 5: 9040.01; 7: 48.82 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 2,7; 5: 67.1; 7: 181.17 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 3,51; 5: 1553; 7: 5451.03 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 35,1; 5: 1553; 7: 54510.3 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0599; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 2,16; 5: 176.1; 7: 380.38 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 2,106; 5: 207.8; 7: 437.63 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,54; 5: 3468.64; 7: 1873.07 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,1188; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 8,1; 5: 11.99; 7: 97.12 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,135; 5: 272.62; 7: 36.8 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,27; 5: 156.83; 7: 42.34 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 2,565; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
119 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 13.5 | 480 |  | 6480 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=27*10*50/1000
120 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 5.4 | 2.44 |  | 13 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(13,5*0,4;1)
121 | Том 9.3 стр.682, п.12 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 10 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 23929 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*10
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
122 | Том 9.3 стр.682, п.11 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 80 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 137741 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=8*10
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
123 | Том 9.3 стр.682, п.13 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 170 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 78362 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=17*10
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
124 | Том 9.3 стр.682, п.14 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 80 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 11353 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=8*10
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
125 | Том 9.3 стр.682, п.15 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 10 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 17392 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*10
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
126 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 90 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 509 | 208 | 202 32 | 0.255 | 22.95 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 240) | 7: 269
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 240) | 7: 122
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 900
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 22,95; 5: 9,07 9,07; 7: 208.16; 8: 208.16 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 2,7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 1,8 | 65.71 | 65,71 11,60 | 118.28 |  | 118,28 20,88 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 13,5 | 1.2 | 1,20 0,00 | 16.2 |  | 16,20 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 13,5; 5: 6.22; 7: 83.97 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 2,7; 5: 6.09; 7: 16.44 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт.
127 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | 1.02 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | 130456 | 10202 | 119 866 5 720 | 1039.7328 | 1060.53 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=102 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 15 922) | 7: 17833
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 15 922) | 7: 8120
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 156409
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 1060,53; 5: 9,62 9,62; 7: 10202.3; 8: 10202.3 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 446,43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 2,99 | 79.07 | 79,07 13,50 | 236.42 |  | 236,42 40,37 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 4,02 | 70.01 | 70,01 11,60 | 281.44 |  | 281,44 46,63 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 226,87 | 340 | 340,00 13,50 | 77135.8 |  | 77 135,80 3 062,75 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 3,94 | 111.99 | 111,99 13,50 | 441.24 |  | 441,24 53,19 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 53,89 | 26.5 | 26,50 10,06 | 1428.09 |  | 1 428,09 542,13 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 5,91 | 65.71 | 65,71 11,60 | 388.35 |  | 388,35 68,56 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 3,648; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 2,113; 5: 183.68; 7: 388.12 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 0,2938; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
128 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | 0.18 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | 69873 | 5336 | 64 323 2 726 | 3081.2808 | 554.63 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=18 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 8 062) | 7: 9029
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 8 062) | 7: 4112
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 83014
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 554,63; 5: 9,62 9,62; 7: 5335.54; 8: 5335.54 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 205,99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 0,53 | 79.07 | 79,07 13,50 | 41.91 |  | 41,91 7,16 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 0,71 | 70.01 | 70,01 11,60 | 49.71 |  | 49,71 8,24 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 124,63 | 340 | 340,00 13,50 | 42374.2 |  | 42 374,20 1 682,51 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 0,78 | 111.99 | 111,99 13,50 | 87.35 |  | 87,35 10,53 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 9,51 | 26.5 | 26,50 10,06 | 252.02 |  | 252,02 95,67 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 1,17 | 65.71 | 65,71 11,60 | 76.88 |  | 76,88 13,57 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 2,246; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 1,166; 5: 183.68; 7: 214.17 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 0,1166; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
129 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 3.6 | 480 |  | 1728 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=30*4*30/1000
130 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 2.5 | 2.44 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(3,6*0,7;1)
131 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | 1.2 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | 13432 | 1801 | 7 829 1 090 | 156.045 | 187.25 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(30*4) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 87% ФОТ (от 2 891) | 7: 2515
|  |  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 891) | 7: 1735
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 17682
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 187,25; 5: 9,62 9,62; 7: 1801.35; 8: 1801.35 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 80,86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 8,65 | 179.46 | 179,46 13,50 | 1552.33 |  | 1 552,33 116,78 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 0,23 | 111.99 | 111,99 13,50 | 25.76 |  | 25,76 3,11 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 4,49 | 6.9 | 6,90 0,00 | 30.98 |  | 30,98 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 44,5 | 80.35 | 80,35 13,50 | 3575.58 |  | 3 575,58 600,75 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 0,53 | 65.71 | 65,71 11,60 | 34.83 |  | 34,83 6,15 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [9 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 0,0001; 5: 30030; 7: 3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 0,0024; 5: 9040.01; 7: 21.7 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 1,2; 5: 67.1; 7: 80.52 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 1,56; 5: 1553; 7: 2422.68 | [11 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 15,6; 5: 1553; 7: 24226.8 | [12 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 0,0266; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 0,96; 5: 176.1; 7: 169.06 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 0,936; 5: 207.8; 7: 194.5 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 0,24; 5: 3468.64; 7: 832.47 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 0,0528; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 3,6; 5: 11.99; 7: 43.16 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 0,06; 5: 272.62; 7: 16.36 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 0,12; 5: 156.83; 7: 18.82 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 1,14; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
132 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | 6 | 480 |  | 2880 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=30*4*50/1000
133 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | 2.4 | 2.44 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=округл(6*0,4;1)
134 | Том 9.3 стр.682, п.17 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | 4 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | 9572 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=1*4
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
135 | Том 9.3 стр.682, п.16 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | 36 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | 61983 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=9*4
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
136 | Том 9.3 стр.682, п.18 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 76 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | 35032 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=19*4
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
137 | Том 9.3 стр.682, п.19 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | 36 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | 5109 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=9*4
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
138 | Том 9.3 стр.682, п.20 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | 4 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | 6957 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=1*4
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
139 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | 40 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | 226 | 92 | 90 14 | 0.255 | 10.2 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 106) | 7: 119
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 106) | 7: 54
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 399
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 10,2; 5: 9,07 9,07; 7: 92.51; 8: 92.51 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 1,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 0,8 | 65.71 | 65,71 11,60 | 52.57 |  | 52,57 9,28 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 6 | 1.2 | 1,20 0,00 | 7.2 |  | 7,20 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 6; 5: 6.22; 7: 37.32 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 1,2; 5: 6.09; 7: 7.31 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
140 | ФЕР01-02-096-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2) |  | 3760 | 20,28 20,28 |  | 76253 | 76253 |  | 1.8 | 6768 | [6 empty] | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 76 253) | 7: 61002
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 76 253) | 7: 34314
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 171569
| 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час) |  | 4: 1,8 6768; 5: 11,27 11,27; 7: 76275.36; 8: 76275.36 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: 2821112; 8: 176695; 9: 1 049 259 52 316; 11: 17222.75 | [13 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 226452 | [13 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 81043) (Поз. 74, 86, 140, 82-85) |  |  |  | 7: 64835 | [14 empty] | 80% ФОТ (от 81043) (Поз. 74, 86, 140, 82-85)
87% ФОТ (от 15758) (Поз. 92, 105, 118, 131) |  |  |  | 7: 13709 | [14 empty] | 87% ФОТ (от 15758) (Поз. 92, 105, 118, 131)
90% ФОТ (от 689) (Поз. 79-81) |  |  |  | 7: 620 | [14 empty] | 90% ФОТ (от 689) (Поз. 79-81)
105% ФОТ (от 225) (Поз. 75) |  |  |  | 7: 236 | [14 empty] | 105% ФОТ (от 225) (Поз. 75)
112% ФОТ (от 131296) (Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139) |  |  |  | 7: 147052 | [14 empty] | 112% ФОТ (от 131296) (Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 113701 | [13 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 80481) (Поз. 74, 86, 140) |  |  |  | 7: 36216 | [14 empty] | 45% ФОТ (от 80481) (Поз. 74, 86, 140)
51% ФОТ (от 131296) (Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139) |  |  |  | 7: 66961 | [14 empty] | 51% ФОТ (от 131296) (Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139)
60% ФОТ (от 16320) (Поз. 92, 105, 118, 131, 82-85) |  |  |  | 7: 9792 | [14 empty] | 60% ФОТ (от 16320) (Поз. 92, 105, 118, 131, 82-85)
65% ФОТ (от 225) (Поз. 75) |  |  |  | 7: 146 | [14 empty] | 65% ФОТ (от 225) (Поз. 75)
85% ФОТ (от 689) (Поз. 79-81) |  |  |  | 7: 586 | [14 empty] | 85% ФОТ (от 689) (Поз. 79-81)
Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 :
Итоги по Строительным работам | [25 empty] | Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [25 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 74, 86, 140 |  |  |  | 7: 80982; 8: 80444; 9: 350 37; 11: 7206.79 | [14 empty] | Итого Поз. 74, 86, 140
Накладные расходы 80% ФОТ (от 80 481) |  |  |  | 7: 64385 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 80 481)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 80 481) |  |  |  | 7: 36216 | [14 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 80 481)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 181583; 11: 7206.79 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | [25 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 75 |  |  |  | 7: 388; 8: 211; 9: 90 14; 11: 24.76 | [14 empty] | Итого Поз. 75
Накладные расходы 105% ФОТ (от 225) |  |  |  | 7: 236 | [14 empty] | Накладные расходы 105% ФОТ (от 225)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 225) |  |  |  | 7: 146 | [14 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 225)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 770; 11: 24.76 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы: | [25 empty] | Материалы:
Итого Поз. 76-78, 90-91, 93-94, 103-104, 106-107, 116-117, 119-120, 129-130, 132-133 |  |  |  | 7: 28469 | [14 empty] | Итого Поз. 76-78, 90-91, 93-94, 103-104, 106-107, 116-117, 119-120, 129-130, 132-133
Строительные металлические конструкции: | [25 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 79-81 |  |  |  | 7: 1716; 8: 590; 9: 895 99; 11: 57.45 | [14 empty] | Итого Поз. 79-81
Накладные расходы 90% ФОТ (от 689) |  |  |  | 7: 620 | [14 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 689)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 689) |  |  |  | 7: 586 | [14 empty] | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 689)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 2922; 11: 57.45 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [25 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 87, 95-99, 108-112, 121-125, 134-138 |  |  |  | 7: 1541928 | [14 empty] | Итого Поз. 87, 95-99, 108-112, 121-125, 134-138
Скважины: | [25 empty] | Скважины:
Итого Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139 |  |  |  | 7: 1093026; 8: 85184; 9: 1 004 317 46 112; 11: 8858.2 | [14 empty] | Итого Поз. 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139
Накладные расходы 112% ФОТ (от 131 296) |  |  |  | 7: 147052 | [14 empty] | Накладные расходы 112% ФОТ (от 131 296)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 131 296) |  |  |  | 7: 66961 | [14 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 131 296)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 1307039; 11: 8858.2 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Закрепление грунтов: | [25 empty] | Закрепление грунтов:
Итого Поз. 92, 105, 118, 131 |  |  |  | 7: 73206; 8: 9817; 9: 42 667 5 941; 11: 1020.53 | [14 empty] | Итого Поз. 92, 105, 118, 131
Накладные расходы 87% ФОТ (от 15 758) |  |  |  | 7: 13709 | [14 empty] | Накладные расходы 87% ФОТ (от 15 758)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 15 758) |  |  |  | 7: 9455 | [14 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 15 758)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 96370; 11: 1020.53 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 3159081; 11: 17167.73 | [14 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [25 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [25 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 82-85 |  |  |  | 7: 1397; 8: 449; 9: 940 113; 11: 55.02 | [14 empty] | Итого Поз. 82-85
Накладные расходы 80% ФОТ (от 562) |  |  |  | 7: 450 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 562)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 562) |  |  |  | 7: 337 | [14 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 562)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 2184; 11: 55.02 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 2184; 11: 55.02 | [14 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: 3161265; 11: 17222.75 | [14 empty] | Итого
В том числе: | [25 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: 1595158 | [14 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 1049259 | [14 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: 229011 | [14 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 226452 | [14 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 113701 | [14 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 |  |  |  | 7: 3161265; 11: 17222.75 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03
Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 | [14 empty] | Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Из местного камня | [15 empty] | Из местного камня
141 | ФЕР27-10-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приготовление камня 6 группы: для укрепительных работ - Сбор вручную, сортировка, колка камня (при необходимости), поднос камня к месту устройства упора (100 м3) |  | 11.15 | 1 998,63 1 998,63 |  | 22285 | 22285 |  | 238.5 | 2659.28 | [6 empty] | Приготовление камня 6 группы: для укрепительных работ - Сбор вручную, сортировка, колка камня (при необходимости), поднос камня к месту устройства упора (100 м3)
Объем=1115 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 66% ФОТ (от 22 285) | 7: 14708
|  |  | Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 285) | 7: 8914
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 45907
| 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) (чел.час) |  | 4: 238,5 2659,28; 5: 8,38 8,38; 7: 22284.77; 8: 22284.77 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,8) (чел.час)
Н | 02.2.03.01 | Камень бутовый (м3) |  | 4: 114 1271; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Камень бутовый (м3)
Н | 13.2.02.01 | Окол камня (м3) |  | 4: 11 122,7; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Окол камня (м3)
142 | ФЕР01-02-044-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство каменной наброски или призмы (100 м3) |  | 11.15 | 3 516,09 3 502,67 | 13,42 1,74 | 39204 | 39055 | 149 19 | 421.5 | 4699.73 | [6 empty] | Устройство каменной наброски или призмы (100 м3)
Объем=1115 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 39 074) | 7: 31259
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 39 074) | 7: 17583
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 88046
| 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) (чел.час) |  | 4: 421,5 4699,73; 5: 8,31 8,31; 7: 39054.76; 8: 39054.76 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,7) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,15 1,67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т (маш.час) |  | 0,1 1,12 | 89.54 | 89,54 11,60 | 100.28 |  | 100,28 12,99 | [10 empty] | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т (маш.час)
Н | 13.2.04.01 | Камень (м3) |  | 4: 101 1126; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Камень (м3)
Обратный фильтр | [15 empty] | Обратный фильтр
143 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) |  | 1.85 | 5 318,91 293,55 | 5 008,28 417,98 | 9840 | 543 | 9 265 773 | 36.285 | 67.13 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3)
Объем=185 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 316) | 7: 1869
|  |  | Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 316) | 7: 1250
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 12959
| 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) (чел.час) |  | 4: 36,285 67,13; 5: 8,09 8,09; 7: 543.08; 8: 543.08 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 30,9 57,17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,59 4,79 | 79.07 | 79,07 13,50 | 378.75 |  | 378,75 64,67 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (маш.час) |  | 2,3 4,26 | 123 | 123,00 13,50 | 523.98 |  | 523,98 57,51 | [10 empty] | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 2,46 4,55 | 89.99 | 89,99 10,06 | 409.45 |  | 409,45 45,77 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т (маш.час) |  | 12,21 22,59 | 206.01 | 206,01 14,40 | 4653.77 |  | 4 653,77 325,30 | [10 empty] | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т (маш.час)
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час) |  | 1,04 1,92 | 110 | 110,00 11,60 | 211.2 |  | 211,20 22,27 | [10 empty] | Машины поливомоечные 6000 л (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 7 12,95; 5: 2.44; 7: 31.6 | [8 empty] | Вода (м3)
П,Н | 02.2.05.04 | Щебень (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Щебень (м3)
144 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм (м3) |  | 240.5 | 90.94 |  | 21871 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм (м3)
Объем=185*1,3
Земляные работы | [15 empty] | Земляные работы
145 | ФЕР01-01-019-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3) |  | 0.86815 | 6106.5 | 6 106,50 824,39 | 5301 |  | 5 301 716 | 0 | 0 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3)
Объем=(895*0,97) / 1000
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 95% ФОТ (от 716) | 7: 680
|  |  | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 716) | 7: 358
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 6339
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 61,065 53,01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час) |  | 40,71 35,34 | 100 | 100,00 13,50 | 3534 |  | 3 534,00 477,09 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час)
146 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) |  | 0.2685 | 2 162,16 2 162,16 |  | 581 | 581 |  | 277.2 | 74.43 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3)
Объем=(895*0,03) / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [16 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 80% ФОТ (от 581) | 7: 465
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 581) | 7: 261
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 1307
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час) |  | 4: 277,2 74,43; 5: 7,80 7,80; 7: 580.55; 8: 580.55 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час)
147 | ФЕР01-01-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - погрузка грунта разработанного вручную (1000 м3) |  | 0.02685 | 5044.5 | 5 044,50 681,02 | 135 |  | 135 18 | 0 | 0 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - погрузка грунта разработанного вручную (1000 м3)
Объем=(895*0,03) / 1000
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 95% ФОТ (от 18) | 7: 17
|  |  | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 18) | 7: 9
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 161
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 50,445 1,35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час) |  | 33,63 0,9 | 100 | 100,00 13,50 | 90 |  | 90,00 12,15 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час)
148 | ФССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза) |  | 115.9162 | 11.46 | 11.46 | 1328 |  | 1328 | 0 | 0 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза)
Объем=56,27*2,06
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
149 | ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3) |  | 0.895 | 528,65 42,71 | 481,61 81,80 | 473 | 38 | 431 73 | 5.475 | 4.9 | [6 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3)
Объем=895 / 1000
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
|  |  | Накладные расходы 95% ФОТ (от 111) | 7: 105
|  |  | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 111) | 7: 56
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 634
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час) |  | 4: 5,475 4,9; 5: 7,80 7,80; 7: 38.22; 8: 38.22 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 6,075 5,44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 3,97 3,55 | 79.07 | 79,07 13,50 | 280.7 |  | 280,70 47,93 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т (маш.час) |  | 0,08 0,07 | 89.54 | 89,54 11,60 | 6.27 |  | 6,27 0,81 | [10 empty] | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т (маш.час)
| 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) |  | 4: 0,04 0,0358; 5: 108.4; 7: 3.88 | [8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: 101018; 8: 62502; 9: 16 609 1 599; 11: 7505.47 | [13 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 49104 | [13 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
66% ФОТ (от 22285) (Поз. 141) |  |  |  | 7: 14708 | [14 empty] | 66% ФОТ (от 22285) (Поз. 141)
80% ФОТ (от 39655) (Поз. 142, 146) |  |  |  | 7: 31724 | [14 empty] | 80% ФОТ (от 39655) (Поз. 142, 146)
95% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149) |  |  |  | 7: 803 | [14 empty] | 95% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149)
142% ФОТ (от 1316) (Поз. 143) |  |  |  | 7: 1869 | [14 empty] | 142% ФОТ (от 1316) (Поз. 143)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 28431 | [13 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [25 empty] | В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 22285) (Поз. 141) |  |  |  | 7: 8914 | [14 empty] | 40% ФОТ (от 22285) (Поз. 141)
45% ФОТ (от 39655) (Поз. 142, 146) |  |  |  | 7: 17844 | [14 empty] | 45% ФОТ (от 39655) (Поз. 142, 146)
50% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149) |  |  |  | 7: 423 | [14 empty] | 50% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149)
95% ФОТ (от 1316) (Поз. 143) |  |  |  | 7: 1250 | [14 empty] | 95% ФОТ (от 1316) (Поз. 143)
Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 : | [24 empty] | Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 :
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы): | [25 empty] | Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 141 |  |  |  | 7: 22285; 8: 22285; 11: 2659.28 | [14 empty] | Итого Поз. 141
Накладные расходы 66% ФОТ (от 22 285) |  |  |  | 7: 14708 | [14 empty] | Накладные расходы 66% ФОТ (от 22 285)
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 285) |  |  |  | 7: 8914 | [14 empty] | Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 285)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 45907; 11: 2659.28 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [25 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 142 |  |  |  | 7: 39204; 8: 39055; 9: 149 19; 11: 4699.73 | [14 empty] | Итого Поз. 142
Накладные расходы 80% ФОТ (от 39 074) |  |  |  | 7: 31259 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 39 074)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 39 074) |  |  |  | 7: 17583 | [14 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 39 074)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 88046; 11: 4699.73 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Автомобильные дороги: | [25 empty] | Автомобильные дороги:
Итого Поз. 143 |  |  |  | 7: 9840; 8: 543; 9: 9 265 773; 11: 67.13 | [14 empty] | Итого Поз. 143
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 316) |  |  |  | 7: 1869 | [14 empty] | Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 316)
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 316) |  |  |  | 7: 1250 | [14 empty] | Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 316)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 12959; 11: 67.13 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы: | [25 empty] | Материалы:
Итого Поз. 144 |  |  |  | 7: 21871 | [14 empty] | Итого Поз. 144
Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | [25 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 145, 147, 149 |  |  |  | 7: 5909; 8: 38; 9: 5 867 807; 11: 4.9 | [14 empty] | Итого Поз. 145, 147, 149
Накладные расходы 95% ФОТ (от 845) |  |  |  | 7: 803 | [14 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от 845)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 845) |  |  |  | 7: 423 | [14 empty] | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 845)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 7135; 11: 4.9 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые ручным способом: | [25 empty] | Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 146 |  |  |  | 7: 581; 8: 581; 11: 74.43 | [14 empty] | Итого Поз. 146
Накладные расходы 80% ФОТ (от 581) |  |  |  | 7: 465 | [14 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 581)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 581) |  |  |  | 7: 261 | [14 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 581)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 1307; 11: 74.43 | [14 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Перевозка грузов автотранспортом: | [25 empty] | Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 148 |  |  |  | 7: 1328; 9: 1328 | [14 empty] | Итого Поз. 148
Итого |  |  |  | 7: 178553; 11: 7505.47 | [14 empty] | Итого
В том числе: | [25 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: 21907 | [14 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 16609 | [14 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: 64101 | [14 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 49104 | [14 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 28431 | [14 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 |  |  |  | 7: 178553; 11: 7505.47 | [15 empty] | Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 7: 13563714; 8: 848471; 9: 6 282 544 291 563; 11: 86562.2 | [16 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 1170315 | [16 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
66% ФОТ (от 22285) (Поз. 141) |  |  |  | 7: 14708 | [17 empty] | 66% ФОТ (от 22285) (Поз. 141)
80% ФОТ (от 251206) (Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142, 146, 9-12, 82-85) |  |  |  | 7: 200965 | [17 empty] | 80% ФОТ (от 251206) (Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142, 146, 9-12, 82-85)
87% ФОТ (от 59998) (Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131) |  |  |  | 7: 52198 | [17 empty] | 87% ФОТ (от 59998) (Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131)
90% ФОТ (от 2628) (Поз. 6-8, 79-81) |  |  |  | 7: 2365 | [17 empty] | 90% ФОТ (от 2628) (Поз. 6-8, 79-81)
95% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149) |  |  |  | 7: 803 | [17 empty] | 95% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149)
105% ФОТ (от 693) (Поз. 2, 75) |  |  |  | 7: 728 | [17 empty] | 105% ФОТ (от 693) (Поз. 2, 75)
110% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69) |  |  |  | 7: 28151 | [17 empty] | 110% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69)
112% ФОТ (от 775471) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139) |  |  |  | 7: 868528 | [17 empty] | 112% ФОТ (от 775471) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139)
142% ФОТ (от 1316) (Поз. 143) |  |  |  | 7: 1869 | [17 empty] | 142% ФОТ (от 1316) (Поз. 143)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 578598 | [16 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 22285) (Поз. 141) |  |  |  | 7: 8914 | [17 empty] | 40% ФОТ (от 22285) (Поз. 141)
45% ФОТ (от 249057) (Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142, 146) |  |  |  | 7: 112075 | [17 empty] | 45% ФОТ (от 249057) (Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142, 146)
50% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149) |  |  |  | 7: 423 | [17 empty] | 50% ФОТ (от 845) (Поз. 145, 147, 149)
51% ФОТ (от 775471) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139) |  |  |  | 7: 395490 | [17 empty] | 51% ФОТ (от 775471) (Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139)
60% ФОТ (от 62147) (Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131, 9-12, 82-85) |  |  |  | 7: 37288 | [17 empty] | 60% ФОТ (от 62147) (Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131, 9-12, 82-85)
65% ФОТ (от 693) (Поз. 2, 75) |  |  |  | 7: 450 | [17 empty] | 65% ФОТ (от 693) (Поз. 2, 75)
80% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69) |  |  |  | 7: 20474 | [17 empty] | 80% ФОТ (от 25592) (Поз. 67, 69)
85% ФОТ (от 2628) (Поз. 6-8, 79-81) |  |  |  | 7: 2234 | [17 empty] | 85% ФОТ (от 2628) (Поз. 6-8, 79-81)
95% ФОТ (от 1316) (Поз. 143) |  |  |  | 7: 1250 | [17 empty] | 95% ФОТ (от 1316) (Поз. 143)
Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам | [28 empty] | Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142 |  |  |  | 7: 250579; 8: 248313; 9: 1 519 163; 11: 23537.47 | [17 empty] | Итого Поз. 1, 13, 72-74, 86, 140, 142
Накладные расходы 80% ФОТ (от 248 476) |  |  |  | 7: 198781 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 248 476)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 248 476) |  |  |  | 7: 111814 | [17 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 248 476)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 561174; 11: 23537.47 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | [28 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 2, 75 |  |  |  | 7: 1197; 8: 651; 9: 278 42; 11: 76.33 | [17 empty] | Итого Поз. 2, 75
Накладные расходы 105% ФОТ (от 693) |  |  |  | 7: 728 | [17 empty] | Накладные расходы 105% ФОТ (от 693)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 693) |  |  |  | 7: 450 | [17 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 693)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 2375; 11: 76.33 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы: | [28 empty] | Материалы:
Итого Поз. 3-5, 17-18, 20-21, 30-31, 33-34, 43-44, 46-47, 56-57, 59-60, 71, 76-78, 90-91, 93-94, 103-104, 106-107, 116-117, 119-120, 129-130, 132-133, 144 |  |  |  | 7: 145989 | [17 empty] | Итого Поз. 3-5, 17-18, 20-21, 30-31, 33-34, 43-44, 46-47, 56-57, 59-60, 71, 76-78, 90-91, 93-94, 103-104, 106-107, 116-117, 119-120, 129-130, 132-133, 144
Строительные металлические конструкции: | [28 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 6-8, 79-81 |  |  |  | 7: 6565; 8: 2249; 9: 3 429 379; 11: 219.07 | [17 empty] | Итого Поз. 6-8, 79-81
Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 628) |  |  |  | 7: 2365 | [17 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 628)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 628) |  |  |  | 7: 2234 | [17 empty] | Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 628)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 11164; 11: 219.07 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [28 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 14, 22-26, 35-39, 48-52, 61-65, 68, 70, 87, 95-99, 108-112, 121-125, 134-138 |  |  |  | 7: 6173874 | [17 empty] | Итого Поз. 14, 22-26, 35-39, 48-52, 61-65, 68, 70, 87, 95-99, 108-112, 121-125, 134-138
Скважины: | [28 empty] | Скважины:
Итого Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139 |  |  |  | 7: 6619792; 8: 509816; 9: 6 088 906 265 655; 11: 53007.81 | [17 empty] | Итого Поз. 15-16, 27-29, 40-42, 53-55, 66, 88-89, 100-102, 113-115, 126-128, 139
Накладные расходы 112% ФОТ (от 775 471) |  |  |  | 7: 868528 | [17 empty] | Накладные расходы 112% ФОТ (от 775 471)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 775 471) |  |  |  | 7: 395490 | [17 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 775 471)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 7883810; 11: 53007.81 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Закрепление грунтов: | [28 empty] | Закрепление грунтов:
Итого Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131 |  |  |  | 7: 278719; 8: 37379; 9: 162 446 22 619; 11: 3885.53 | [17 empty] | Итого Поз. 19, 32, 45, 58, 92, 105, 118, 131
Накладные расходы 87% ФОТ (от 59 998) |  |  |  | 7: 52198 | [17 empty] | Накладные расходы 87% ФОТ (от 59 998)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 59 998) |  |  |  | 7: 35999 | [17 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 59 998)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 366916; 11: 3885.53 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Мосты и трубы: | [28 empty] | Мосты и трубы:
Итого Поз. 67, 69 |  |  |  | 7: 41945; 8: 24869; 9: 6 167 723; 11: 2816.51 | [17 empty] | Итого Поз. 67, 69
Накладные расходы 110% ФОТ (от 25 592) |  |  |  | 7: 28151 | [17 empty] | Накладные расходы 110% ФОТ (от 25 592)
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 25 592) |  |  |  | 7: 20474 | [17 empty] | Сметная прибыль 80% ФОТ (от 25 592)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 90570; 11: 2816.51 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы): | [28 empty] | Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 141 |  |  |  | 7: 22285; 8: 22285; 11: 2659.28 | [17 empty] | Итого Поз. 141
Накладные расходы 66% ФОТ (от 22 285) |  |  |  | 7: 14708 | [17 empty] | Накладные расходы 66% ФОТ (от 22 285)
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 285) |  |  |  | 7: 8914 | [17 empty] | Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 285)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 45907; 11: 2659.28 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Автомобильные дороги: | [28 empty] | Автомобильные дороги:
Итого Поз. 143 |  |  |  | 7: 9840; 8: 543; 9: 9 265 773; 11: 67.13 | [17 empty] | Итого Поз. 143
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 316) |  |  |  | 7: 1869 | [17 empty] | Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 316)
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 316) |  |  |  | 7: 1250 | [17 empty] | Сметная прибыль 95% ФОТ (от 1 316)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 12959; 11: 67.13 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 145, 147, 149 |  |  |  | 7: 5909; 8: 38; 9: 5 867 807; 11: 4.9 | [17 empty] | Итого Поз. 145, 147, 149
Накладные расходы 95% ФОТ (от 845) |  |  |  | 7: 803 | [17 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от 845)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 845) |  |  |  | 7: 423 | [17 empty] | Сметная прибыль 50% ФОТ (от 845)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 7135; 11: 4.9 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые ручным способом: | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 146 |  |  |  | 7: 581; 8: 581; 11: 74.43 | [17 empty] | Итого Поз. 146
Накладные расходы 80% ФОТ (от 581) |  |  |  | 7: 465 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 581)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 581) |  |  |  | 7: 261 | [17 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 581)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 1307; 11: 74.43 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Перевозка грузов автотранспортом: | [28 empty] | Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 148 |  |  |  | 7: 1328; 9: 1328 | [17 empty] | Итого Поз. 148
Итого |  |  |  | 7: 15304508; 11: 86348.46 | [17 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [28 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [28 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 9-12, 82-85 |  |  |  | 7: 5111; 8: 1747; 9: 3 339 402; 11: 213.74 | [17 empty] | Итого Поз. 9-12, 82-85
Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 149) |  |  |  | 7: 1719 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 149)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 149) |  |  |  | 7: 1289 | [17 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 149)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 8119; 11: 213.74 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 8119; 11: 213.74 | [17 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: 15312627; 11: 86562.2 | [17 empty] | Итого
В том числе: | [28 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: 6432699 | [17 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 6282544 | [17 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: 1140034 | [17 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 1170315 | [17 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 578598 | [17 empty] | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете |  |  |  | 7: 15312627; 11: 86562.2 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01-08-И (аналог) (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [10 empty] | "____" ________________ 2024 года
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" | [11 empty] | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08-И
(локальная смета)
на Инженерная защита территории, | [12 empty] | на Инженерная защита территории,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Раздел №10. Подраздел ПД №7. ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ, 02-01-08-6 ИЗ СВОР
| Сметная стоимость |  | -3213.27 | тыс.руб.
| строительных работ |  | -3209.65 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | -3.63 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | -230.07 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | -17347.93 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 01.01.2000 г. | [9 empty] | 01.01.2000 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Зона защиты опоры Т04 | [14 empty] | Раздел 1. Зона защиты опоры Т04
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33 | [15 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33
Устройство ж.б. фундаментов | [16 empty] | Устройство ж.б. фундаментов
1 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) |  | -4.441 | 725.69 |  | -3223 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3)
Объем=(4,375*1,015) * -1
2 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) |  | -4.375 | 32,29 645,75*1%+645,75*4% |  | -141 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3)
Цена МАТ=645,75*1%+645,75*4%
3 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) |  | -0.875 | 5584.58 |  | -4887 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т)
Монтаж барьеров | [16 empty] | Монтаж барьеров
4 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) |  | -8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | -485 | -107 | -376 -45 | 1.635 | -13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 -13,08; 5: 8,17 8,17; 7: -106.86; 8: -106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 -3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 -2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | -250.86 |  | -250,86 -30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 -1,44; 5: 1; 7: -1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
5 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) |  | -27 | 11,55 11,40 |  | -312 | -308 |  | 1.395 | -37.67 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,395 -37,67; 5: 8,17 8,17; 7: -307.76; 8: -307.76 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,15 -4,05; 5: 1; 7: -4.05 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт.
Устройство водоотводной канавы | [15 empty] | Устройство водоотводной канавы
6 | ФССЦ-02.2.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камень бутовый марка: 800, размер от 70 до 1000 мм (м3) |  | -85.05 | 196.49 |  | -16711 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Камень бутовый марка: 800, размер от 70 до 1000 мм (м3)
Объем=-(4*2*0,3*25+2*1*0,5*21)*1,05
7 | ФССЦ-01.7.12.05-0161 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2) |  | -7.5 | 124.77 |  | -936 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2)
Объем=-75 / 10
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: -26695; 8: -415; 9: -376 -45; 11: -50.75 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: -368 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от -460) (Поз. 4-5) |  |  |  | 7: -368 | [10 empty] | 80% ФОТ (от -460) (Поз. 4-5)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -276 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
60% ФОТ (от -460) (Поз. 4-5) |  |  |  | 7: -276 | [10 empty] | 60% ФОТ (от -460) (Поз. 4-5)
Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 :
Итоги по Строительным работам | [21 empty] | Итоги по Строительным работам
Материалы: | [21 empty] | Материалы:
Итого Поз. 1-3, 6-7 |  |  |  | 7: -25898 | [10 empty] | Итого Поз. 1-3, 6-7
Итого |  |  |  | 7: -25898 | [10 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [21 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [21 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 4-5 |  |  |  | 7: -797; 8: -415; 9: -376 -45; 11: -50.75 | [10 empty] | Итого Поз. 4-5
Накладные расходы 80% ФОТ (от -460) |  |  |  | 7: -368 | [10 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -460)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от -460) |  |  |  | 7: -276 | [10 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от -460)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -1441; 11: -50.75 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: -1441; 11: -50.75 | [10 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: -27339; 11: -50.75 | [10 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: -25904 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: -376 | [10 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: -460 | [10 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: -368 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -276 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 |  |  |  | 7: -27339; 11: -50.75 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04
Раздел 2. Зона защиты опоры Т03 | [14 empty] | Раздел 2. Зона защиты опоры Т03
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м | [15 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м
Устройство ж.б. фундаментов | [16 empty] | Устройство ж.б. фундаментов
8 | ФЕР01-02-065-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3) |  | -0.0204 | 25 629,84 8 486,84 | 17 143,00 1 794,20 | -523 | -173 | -350 -37 | 1038.78 | -21.19 | [6 empty] | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5 - под фундаменты (100 м3)
Объем=-2,04 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч) |  | 4: 1038,78 -21,19; 5: 8,17 8,17; 7: -173.12; 8: -173.12 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 178,35 -3,64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час) |  | 118,9 -2,43 | 90 | 90,00 10,06 | -218.7 |  | -218,70 -24,45 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин (маш.час)
| 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час) |  | 475,6 -9,7 | 1.53 | 1,53 0,00 | -14.84 |  | -14,84 0,00 | [10 empty] | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические (маш.час)
9 | ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3) |  | -0.021 | 18 492,51 10 055,34 | 4 289,12 649,67 | -388 | -211 | -90 -14 | 1178.82 | -24.76 | [6 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 - фундаменты под шарнирную опору (100 м3)
Объем=(-(0,5*0,5*0,7*12)) / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) |  | 4: 1178,82 -24,76; 5: 8,53 8,53; 7: -211.2; 8: -211.2 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |  | 48,435 -1,02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.-ч)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час) |  | 30,35 -0,64 | 86.4 | 86,40 13,50 | -55.3 |  | -55,30 -8,64 | [10 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,68 -0,01 | 111.99 | 111,99 13,50 | -1.12 |  | -1,12 -0,14 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час) |  | 0,27 -0,01 | 89.99 | 89,99 10,06 | -0.9 |  | -0,90 -0,10 | [10 empty] | Погрузчик, грузоподъемность 5 т (маш.час)
| 91.07.04-001 | Вибратор глубинный (маш.час) |  | 37,72 -0,79 | 1.9 | 1,90 0,00 | -1.5 |  | -1,50 0,00 | [10 empty] | Вибратор глубинный (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,99 -0,02 | 65.71 | 65,71 11,60 | -1.31 |  | -1,31 -0,23 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0,441 -0,0093; 5: 2.44; 7: -0.02 | [8 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2) |  | 4: 153 -3,213; 5: 3.62; 7: -11.63 | [8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,0238 -0,0005; 5: 11978; 7: -5.99 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т) |  | 4: 0,027 -0,0006; 5: 734.5; 7: -0.44 | [8 empty] | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I (т)
Н | 04.1.02.06 | Бетон (м3) |  | 4: 101,5 -2,132; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Бетон (м3)
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т) |  | 4: 0,0061 -0,0001; 5: 10200; 7: -1.02 | [8 empty] | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,0375 -0,0008; 5: 4455.2; 7: -3.56 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
Н | 08.4.03.04 | Арматура (т) |  | 4: 4,5 -0,0945; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Арматура (т)
| 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) |  | 4: 0,74 -0,0155; 5: 1056; 7: -16.37 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3)
| 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2) |  | 4: 64,1 -1,346; 5: 35.53; 7: -47.82 | [8 empty] | Щиты: из досок толщиной 25 мм (м2)
10 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) |  | -2.132 | 725.69 |  | -1547 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3)
Объем=-2,1*1,015
11 | Тех.часть ФССЦ. Приложение 15 табл.2 | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3) |  | -2.1 | 32,29 645,75*1%+645,75*4% |  | -68 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Надбавка на морозостойкость F300 (1% до F200 + 2%*2 до F300) (м3)
Цена МАТ=645,75*1%+645,75*4%
12 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т) |  | -0.3 | 5584.58 |  | -1675 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм (т)
Монтаж барьеров | [16 empty] | Монтаж барьеров
13 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т) |  | -0.688 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | -566 | -222 | -270 -30 | 31.1355 | -21.42 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры для крайних секций) (т)
Объем=-4*172/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 -21,42; 5: 10,35 10,35; 7: -221.7; 8: -221.7 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 -2,24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 -0,14 | 111.99 | 111,99 13,50 | -15.68 |  | -15,68 -1,89 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 -1,15 | 120.04 | 120,04 13,50 | -138.05 |  | -138,05 -15,53 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 -0,06 | 0.9 | 0,90 0,00 | -0.05 |  | -0,05 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 -0,2 | 65.71 | 65,71 11,60 | -13.14 |  | -13,14 -2,32 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 -1,54 | 1.2 | 1,20 0,00 | -1.85 |  | -1,85 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 -0,89 | 12.31 | 12,31 0,00 | -10.96 |  | -10,96 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 -1,342; 5: 6.22; 7: -8.35 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 -0,4059; 5: 6.09; 7: -2.47 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 -0,0007; 5: 10749; 7: -7.52 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 -0,0015; 5: 9040.01; 7: -13.56 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 -0,0001; 5: 37900; 7: -3.79 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 -0,0031; 5: 7712; 7: -23.91 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 -0,688; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 -0,0129; 5: 50.24; 7: -0.65 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 -0,0013; 5: 4920; 7: -6.4 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 -0,0007; 5: 1700; 7: -1.19 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 -0,0002; 5: 15620; 7: -3.12 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 -0,0004; 5: 9420; 7: -3.77 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
14 | ФЕР09-01-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т) |  | -0.96 | 822,80 322,25 | 392,73 43,13 | -790 | -309 | -377 -41 | 31.1355 | -29.89 | [6 empty] | Колонны со связями (Шарнирные опоры внутренних секций) (т)
Объем=-8*120/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час) |  | 4: 31,1355 -29,89; 5: 10,35 10,35; 7: -309.36; 8: -309.36 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 3,255 -3,12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,21 -0,2 | 111.99 | 111,99 13,50 | -22.4 |  | -22,40 -2,70 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 1,67 -1,6 | 120.04 | 120,04 13,50 | -192.06 |  | -192,06 -21,60 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час) |  | 0,09 -0,09 | 0.9 | 0,90 0,00 | -0.08 |  | -0,08 0,00 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 -0,28 | 65.71 | 65,71 11,60 | -18.4 |  | -18,40 -3,25 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 2,24 -2,15 | 1.2 | 1,20 0,00 | -2.58 |  | -2,58 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,3 -1,25 | 12.31 | 12,31 0,00 | -15.39 |  | -15,39 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 1,95 -1,872; 5: 6.22; 7: -11.64 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,59 -0,5664; 5: 6.09; 7: -3.45 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т) |  | 4: 0,001 -0,001; 5: 10749; 7: -10.75 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,0022 -0,0021; 5: 9040.01; 7: -18.98 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 -0,0001; 5: 37900; 7: -3.79 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
| 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) |  | 4: 0,0045 -0,0043; 5: 7712; 7: -33.16 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 -0,96; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 -0,018; 5: 50.24; 7: -0.9 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 -0,0019; 5: 4920; 7: -9.35 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 -0,001; 5: 1700; 7: -1.7 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 -0,0003; 5: 15620; 7: -4.69 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 -0,0006; 5: 9420; 7: -5.65 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
15 | ФЕР09-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т) |  | -0.162 | 2 223,43 364,45 | 1 528,74 170,40 | -360 | -59 | -248 -28 | 37.884 | -6.14 | [6 empty] | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (т)
Объем=-12*13,5/1000
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 37,884 -6,14; 5: 9,62 9,62; 7: -59.07; 8: -59.07 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 12,66 -2,05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час) |  | 0,11 -0,02 | 120.24 | 120,24 15,42 | -2.4 |  | -2,40 -0,31 | [10 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,2 -0,03 | 111.99 | 111,99 13,50 | -3.36 |  | -3,36 -0,41 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час) |  | 7,84 -1,27 | 120.04 | 120,04 13,50 | -152.45 |  | -152,45 -17,15 | [10 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,29 -0,05 | 65.71 | 65,71 11,60 | -3.29 |  | -3,29 -0,58 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 3,36 -0,54 | 1.2 | 1,20 0,00 | -0.65 |  | -0,65 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час) |  | 1,57 -0,25 | 12.31 | 12,31 0,00 | -3.08 |  | -3,08 0,00 | [10 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 3 -0,486; 5: 6.22; 7: -3.02 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,9 -0,1458; 5: 6.09; 7: -0.89 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
| 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т) |  | 4: 0,007 -0,0011; 5: 10315.01; 7: -11.35 | [8 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,009 -0,0015; 5: 9040.01; 7: -13.56 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные (т) |  | 4: 0,00001 0; 5: 11978; 7: 0 | [8 empty] | Гвозди строительные (т)
| 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные (т) |  | 4: 0,0001 0; 5: 37900; 7: 0 | [8 empty] | Канаты пеньковые пропитанные (т)
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные (т) |  | 4: 1 -0,162; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Конструкции стальные (т)
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т) |  | 4: 0,021 -0,0034; 5: 5989; 7: -20.36 | [8 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг (т)
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м) |  | 4: 0,0187 -0,003; 5: 50.24; 7: -0.15 | [8 empty] | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (10 м)
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т) |  | 4: 0,00003 0; 5: 4455.2; 7: 0 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм (т)
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т) |  | 4: 0,00194 -0,0003; 5: 4920; 7: -1.48 | [8 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 (т)
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) |  | 4: 0,00103 -0,0002; 5: 1700; 7: -0.34 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3)
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т) |  | 4: 0,00031 -0,0001; 5: 15620; 7: -1.56 | [8 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (т)
| 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 (т) |  | 4: 0,0006 -0,0001; 5: 9420; 7: -0.94 | [8 empty] | Растворитель марки: Р-4 (т)
16 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт) |  | -8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | -485 | -107 | -376 -45 | 1.635 | -13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство оттяжек крайних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 -13,08; 5: 8,17 8,17; 7: -106.86; 8: -106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 -3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 -2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | -250.86 |  | -250,86 -30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 -1,44; 5: 1; 7: -1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
17 | ФЕРм37-02-040-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт) |  | -16 | 11,55 11,40 |  | -185 | -182 |  | 1.395 | -22.32 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (Устройство оттяжек внутренних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,395 -22,32; 5: 8,17 8,17; 7: -182.35; 8: -182.35 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,15 -2,4; 5: 1; 7: -2.4 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
18 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт) |  | -4 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | -242 | -53 | -188 -23 | 1.635 | -6.54 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов крайних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 -6,54; 5: 8,17 8,17; 7: -53.43; 8: -53.43 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 -1,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 -1,12 | 111.99 | 111,99 13,50 | -125.43 |  | -125,43 -15,12 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 -0,72; 5: 1; 7: -0.72 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
19 | ФЕРм37-02-040-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт) |  | -8 | 60,59 13,37 | 47,04 5,67 | -485 | -107 | -376 -45 | 1.635 | -13.08 | [6 empty] | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (Устройство фиксирующих канатов внутренних стоек) (шт)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 1,635 -13,08; 5: 8,17 8,17; 7: -106.86; 8: -106.86 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,42 -3,36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,28 -2,24 | 111.99 | 111,99 13,50 | -250.86 |  | -250,86 -30,24 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.) |  | 4: 0,18 -1,44; 5: 1; 7: -1.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) (руб.)
20 | ФЕР01-02-098-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2) |  | -160 | 26,29 25,11 |  | -4206 | -4018 |  | 2.61 | -417.6 | [6 empty] | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны (м2)
Объем=-(8*14+4*12)
17,92 = 70,46 - 2,023 x 25,97
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 2,61 -417,6; 5: 9,62 9,62; 7: -4017.31; 8: -4017.31 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
П,Н | 04.3.01.09 | Раствор цементный (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Раствор цементный (м3)
Уд | 08.1.02.17-0001 | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2) |  | 4: 2,023 -323,7; 5: 25.97; 7: -8406.49 | [13 empty] | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2)
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная (кг) |  | 4: 0,124 -19,84; 5: 9.5; 7: -188.48 | [8 empty] | Проволока вязальная (кг)
Н | 08.4.01.01 | Анкеры (шт) |  | 4: 0,36 -57,6; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Анкеры (шт)
Н | 20.1.01.14 | Зажимы тросовые (шт) |  | 4: 0,72 -115,2; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Зажимы тросовые (шт)
Н | 20.1.02.19 | Трос стальной (м) |  | 4: 1,32 -211,2; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трос стальной (м)
21 | Том 9.3 стр.675, п.2 КА №29 | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м) |  | -41.5 | 21 389,84 175900,00/1,2/6,99*1,02 |  | -887678 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Система SPIDER Avalanche Dk 3.5 N 3.2 (м)
Цена МАТ=175900,00/1,2/6,99*1,02
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт.
22 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | -1.428 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | -182639 | -14283 | -167 812 -8 009 | 1039.7328 | -1484.74 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=-142,8 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 -1484,74; 5: 9,62 9,62; 7: -14283.2; 8: -14283.2 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 -625,01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -4,18 | 79.07 | 79,07 13,50 | -330.51 |  | -330,51 -56,43 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -5,63 | 70.01 | 70,01 11,60 | -394.16 |  | -394,16 -65,31 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 -317,61 | 340 | 340,00 13,50 | -107987.4 |  | -107 987,40 -4 287,74 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 -5,52 | 111.99 | 111,99 13,50 | -618.18 |  | -618,18 -74,52 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -75,45 | 26.5 | 26,50 10,06 | -1999.43 |  | -1 999,43 -759,03 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 -8,28 | 65.71 | 65,71 11,60 | -544.08 |  | -544,08 -96,05 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 -5,107; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 -2,959; 5: 183.68; 7: -543.51 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 -0,4113; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
23 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | -0.252 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | -97822 | -7470 | -90 052 -3 817 | 3081.2808 | -776.48 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=-25,2 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 -776,48; 5: 9,62 9,62; 7: -7469.74; 8: -7469.74 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 -288,39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -0,74 | 79.07 | 79,07 13,50 | -58.51 |  | -58,51 -9,99 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -0,99 | 70.01 | 70,01 11,60 | -69.31 |  | -69,31 -11,48 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 -174,48 | 340 | 340,00 13,50 | -59323.2 |  | -59 323,20 -2 355,48 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 -1,09 | 111.99 | 111,99 13,50 | -122.07 |  | -122,07 -14,72 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -13,32 | 26.5 | 26,50 10,06 | -352.98 |  | -352,98 -134,00 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 -1,64 | 65.71 | 65,71 11,60 | -107.76 |  | -107,76 -19,02 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 -3,145; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 -1,633; 5: 183.68; 7: -299.95 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 -0,1633; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
24 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -5.04 | 480 |  | -2419 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-21*8*30/1000
25 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -3.5 | 2.44 |  | -9 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(5,04*0,7;1)
26 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | -1.68 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | -18805 | -2522 | -10 960 -1 526 | 156.045 | -262.16 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(-21*8) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 -262,16; 5: 9,62 9,62; 7: -2521.98; 8: -2521.98 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 -113,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 -12,11 | 179.46 | 179,46 13,50 | -2173.26 |  | -2 173,26 -163,49 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 -0,32 | 111.99 | 111,99 13,50 | -35.84 |  | -35,84 -4,32 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 -6,28 | 6.9 | 6,90 0,00 | -43.33 |  | -43,33 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 -62,29 | 80.35 | 80,35 13,50 | -5005 |  | -5 005,00 -840,92 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 -0,74 | 65.71 | 65,71 11,60 | -48.63 |  | -48,63 -8,58 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [12 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 -0,0001; 5: 30030; 7: -3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 -0,0034; 5: 9040.01; 7: -30.74 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 -1,68; 5: 67.1; 7: -112.73 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [12 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 -2,184; 5: 1553; 7: -3391.75 | [14 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 -21,84; 5: 1553; 7: -33917.52 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 -0,0373; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 -1,344; 5: 176.1; 7: -236.68 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 -1,31; 5: 207.8; 7: -272.22 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 -0,336; 5: 3468.64; 7: -1165.46 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 -0,0739; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 -5,04; 5: 11.99; 7: -60.43 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 -0,084; 5: 272.62; 7: -22.9 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 -0,168; 5: 156.83; 7: -26.35 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 -1,596; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
27 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -8.4 | 480 |  | -4032 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-21*8*50/1000
28 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -3.4 | 2.44 |  | -8 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(8,4*0,4;1)
29 | Том 9.3 стр.682, п.2 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | -8 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | -19143 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=-1*8
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
30 | Том 9.3 стр.682, п.1 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | -48 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | -82644 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=-6*8
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
31 | Том 9.3 стр.682, п.3 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -104 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | -47939 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-13*8
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
32 | Том 9.3 стр.682, п.4 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -48 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | -6812 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-6*8
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
33 | Том 9.3 стр.682, п.5 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | -8 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | -13914 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=-1*8
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
34 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | -56 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | -317 | -129 | -125 -20 | 0.255 | -14.28 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 -14,28; 5: 9,07 9,07; 7: -129.52; 8: -129.52 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 -1,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 -1,12 | 65.71 | 65,71 11,60 | -73.6 |  | -73,60 -12,99 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 -8,4 | 1.2 | 1,20 0,00 | -10.08 |  | -10,08 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 -8,4; 5: 6.22; 7: -52.25 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 -1,68; 5: 6.09; 7: -10.23 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт.
35 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | -0.816 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | -104365 | -8162 | -95 893 -4 576 | 1039.7328 | -848.42 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=-81,6 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 -848,42; 5: 9,62 9,62; 7: -8161.8; 8: -8161.8 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 -357,15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -2,39 | 79.07 | 79,07 13,50 | -188.98 |  | -188,98 -32,27 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -3,22 | 70.01 | 70,01 11,60 | -225.43 |  | -225,43 -37,35 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 -181,49 | 340 | 340,00 13,50 | -61706.6 |  | -61 706,60 -2 450,12 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 -3,16 | 111.99 | 111,99 13,50 | -353.89 |  | -353,89 -42,66 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -43,12 | 26.5 | 26,50 10,06 | -1142.68 |  | -1 142,68 -433,79 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 -4,73 | 65.71 | 65,71 11,60 | -310.81 |  | -310,81 -54,87 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 -2,918; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 -1,691; 5: 183.68; 7: -310.6 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 -0,235; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
36 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | -0.144 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | -55898 | -4268 | -51 458 -2 181 | 3081.2808 | -443.7 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=-14,4 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 -443,7; 5: 9,62 9,62; 7: -4268.39; 8: -4268.39 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 -164,79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -0,42 | 79.07 | 79,07 13,50 | -33.21 |  | -33,21 -5,67 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -0,57 | 70.01 | 70,01 11,60 | -39.91 |  | -39,91 -6,61 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 -99,7 | 340 | 340,00 13,50 | -33898 |  | -33 898,00 -1 345,95 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 -0,63 | 111.99 | 111,99 13,50 | -70.55 |  | -70,55 -8,51 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -7,61 | 26.5 | 26,50 10,06 | -201.67 |  | -201,67 -76,56 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 -0,94 | 65.71 | 65,71 11,60 | -61.77 |  | -61,77 -10,90 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 -1,797; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 -0,9331; 5: 183.68; 7: -171.39 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 -0,0933; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
37 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -2.88 | 480 |  | -1382 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-24*4*30/1000
38 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -2 | 2.44 |  | -5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(2,88*0,7;1)
39 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | -0.96 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | -10746 | -1441 | -6 263 -872 | 156.045 | -149.8 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(-24*4) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 -149,8; 5: 9,62 9,62; 7: -1441.08; 8: -1441.08 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 -64,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 -6,92 | 179.46 | 179,46 13,50 | -1241.86 |  | -1 241,86 -93,42 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 -0,18 | 111.99 | 111,99 13,50 | -20.16 |  | -20,16 -2,43 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 -3,59 | 6.9 | 6,90 0,00 | -24.77 |  | -24,77 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 -35,6 | 80.35 | 80,35 13,50 | -2860.46 |  | -2 860,46 -480,60 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 -0,42 | 65.71 | 65,71 11,60 | -27.6 |  | -27,60 -4,87 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [12 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 -0,0001; 5: 30030; 7: -3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 -0,0019; 5: 9040.01; 7: -17.18 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 -0,96; 5: 67.1; 7: -64.42 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [12 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 -1,248; 5: 1553; 7: -1938.14 | [14 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 -12,48; 5: 1553; 7: -19381.44 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 -0,0213; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 -0,768; 5: 176.1; 7: -135.24 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 -0,7488; 5: 207.8; 7: -155.6 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 -0,192; 5: 3468.64; 7: -665.98 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 -0,0422; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 -2,88; 5: 11.99; 7: -34.53 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 -0,048; 5: 272.62; 7: -13.09 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 -0,096; 5: 156.83; 7: -15.06 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 -0,912; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
40 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -4.8 | 480 |  | -2304 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-24*4*50/1000
41 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -1.9 | 2.44 |  | -5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(4,8*0,4;1)
42 | Том 9.3 стр.682, п.7 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | -4 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | -9572 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=-1*4
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
43 | Том 9.3 стр.682, п.6 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | -28 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | -48209 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=-7*4
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
44 | Том 9.3 стр.682, п.8 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -60 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | -27657 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-15*4
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
45 | Том 9.3 стр.682, п.9 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -28 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | -3973 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-7*4
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
46 | Том 9.3 стр.682, п.10 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | -4 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | -6957 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=-1*4
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
47 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | -32 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | -181 | -74 | -72 -11 | 0.255 | -8.16 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 -8,16; 5: 9,07 9,07; 7: -74.01; 8: -74.01 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 -0,96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 -0,64 | 65.71 | 65,71 11,60 | -42.05 |  | -42,05 -7,42 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 -4,8 | 1.2 | 1,20 0,00 | -5.76 |  | -5,76 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 -4,8; 5: 6.22; 7: -29.86 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 -0,96; 5: 6.09; 7: -5.85 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт.
48 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | -2.295 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | -293527 | -22955 | -269 698 -12 871 | 1039.7328 | -2386.19 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=-229,5 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 -2386,19; 5: 9,62 9,62; 7: -22955.15; 8: -22955.15 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 -1004,48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -6,72 | 79.07 | 79,07 13,50 | -531.35 |  | -531,35 -90,72 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -9,04 | 70.01 | 70,01 11,60 | -632.89 |  | -632,89 -104,86 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 -510,45 | 340 | 340,00 13,50 | -173553 |  | -173 553,00 -6 891,08 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 -8,88 | 111.99 | 111,99 13,50 | -994.47 |  | -994,47 -119,88 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -121,26 | 26.5 | 26,50 10,06 | -3213.39 |  | -3 213,39 -1 219,88 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 -13,3 | 65.71 | 65,71 11,60 | -873.94 |  | -873,94 -154,28 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 -8,207; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 -4,755; 5: 183.68; 7: -873.4 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 -0,661; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
49 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | -0.405 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | -157213 | -12005 | -144 726 -6 135 | 3081.2808 | -1247.92 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=-40,5 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 -1247,92; 5: 9,62 9,62; 7: -12004.99; 8: -12004.99 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 -463,49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -1,19 | 79.07 | 79,07 13,50 | -94.09 |  | -94,09 -16,07 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -1,6 | 70.01 | 70,01 11,60 | -112.02 |  | -112,02 -18,56 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 -280,42 | 340 | 340,00 13,50 | -95342.8 |  | -95 342,80 -3 785,67 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 -1,76 | 111.99 | 111,99 13,50 | -197.1 |  | -197,10 -23,76 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -21,4 | 26.5 | 26,50 10,06 | -567.1 |  | -567,10 -215,28 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 -2,63 | 65.71 | 65,71 11,60 | -172.82 |  | -172,82 -30,51 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 -5,054; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 -2,624; 5: 183.68; 7: -481.98 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 -0,2624; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
50 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -8.1 | 480 |  | -3888 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-27*10*30/1000
51 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -5.7 | 2.44 |  | -14 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(8,1*0,7;1)
52 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | -2.7 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | -30223 | -4053 | -17 615 -2 453 | 156.045 | -421.32 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(-27*10) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 -421,32; 5: 9,62 9,62; 7: -4053.1; 8: -4053.1 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 -181,93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 -19,47 | 179.46 | 179,46 13,50 | -3494.09 |  | -3 494,09 -262,85 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 -0,51 | 111.99 | 111,99 13,50 | -57.11 |  | -57,11 -6,89 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 -10,1 | 6.9 | 6,90 0,00 | -69.69 |  | -69,69 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 -100,12 | 80.35 | 80,35 13,50 | -8044.64 |  | -8 044,64 -1 351,62 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 -1,19 | 65.71 | 65,71 11,60 | -78.19 |  | -78,19 -13,80 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [12 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 -0,0002; 5: 30030; 7: -6.01 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 -0,0054; 5: 9040.01; 7: -48.82 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 -2,7; 5: 67.1; 7: -181.17 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [12 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 -3,51; 5: 1553; 7: -5451.03 | [14 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 -35,1; 5: 1553; 7: -54510.3 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 -0,0599; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 -2,16; 5: 176.1; 7: -380.38 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 -2,106; 5: 207.8; 7: -437.63 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 -0,54; 5: 3468.64; 7: -1873.07 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 -0,1188; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 -8,1; 5: 11.99; 7: -97.12 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 -0,135; 5: 272.62; 7: -36.8 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 -0,27; 5: 156.83; 7: -42.34 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 -2,565; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
53 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -13.5 | 480 |  | -6480 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-27*10*50/1000
54 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -5.4 | 2.44 |  | -13 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(13,5*0,4;1)
55 | Том 9.3 стр.682, п.12 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | -10 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | -23929 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=-1*10
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
56 | Том 9.3 стр.682, п.11 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | -80 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | -137741 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=-8*10
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
57 | Том 9.3 стр.682, п.13 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -170 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | -78362 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-17*10
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
58 | Том 9.3 стр.682, п.14 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -80 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | -11353 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-8*10
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
59 | Том 9.3 стр.682, п.15 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | -10 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | -17392 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=-1*10
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
60 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | -90 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | -509 | -208 | -202 -32 | 0.255 | -22.95 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 -22,95; 5: 9,07 9,07; 7: -208.16; 8: -208.16 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 -2,7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 -1,8 | 65.71 | 65,71 11,60 | -118.28 |  | -118,28 -20,88 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 -13,5 | 1.2 | 1,20 0,00 | -16.2 |  | -16,20 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 -13,5; 5: 6.22; 7: -83.97 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 -2,7; 5: 6.09; 7: -16.44 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт. | [15 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт.
61 | ФЕР04-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м) |  | -1.02 | 127 898,37 10 002,23 | 117 515,55 5 608,33 | -130456 | -10202 | -119 866 -5 720 | 1039.7328 | -1060.53 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (100 м)
Объем=-102 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 1039,7328 -1060,53; 5: 9,62 9,62; 7: -10202.3; 8: -10202.3 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 437,6811 -446,43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -2,99 | 79.07 | 79,07 13,50 | -236.42 |  | -236,42 -40,37 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -4,02 | 70.01 | 70,01 11,60 | -281.44 |  | -281,44 -46,63 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 222,4182 -226,87 | 340 | 340,00 13,50 | -77135.8 |  | -77 135,80 -3 062,75 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 3,8674 -3,94 | 111.99 | 111,99 13,50 | -441.24 |  | -441,24 -53,19 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -53,89 | 26.5 | 26,50 10,06 | -1428.09 |  | -1 428,09 -542,13 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 5,795 -5,91 | 65.71 | 65,71 11,60 | -388.35 |  | -388,35 -68,56 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 3,576 -3,648; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 2,072 -2,113; 5: 183.68; 7: -388.12 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,288 -0,2938; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
62 | ФЕР04-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м) |  | -0.18 | 388 181,26 29 641,92 | 357 349,10 15 147,13 | -69873 | -5336 | -64 323 -2 726 | 3081.2808 | -554.63 | [6 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 (100 м)
Объем=-18 / 100
| Прил.4.3 п.3.1 | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 125 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Прил.4.3 п.3.4 | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22 | [16 empty] | При вращательном бурении с углом наклона к горизонту, в градусах: до 45 ОЗП=1,22; ЭМ=1,22 к расх.; ЗПМ=1,22; ТЗ=1,22; ТЗМ=1,22
| Прил.4.3 п.3.5 | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 3081,2808 -554,63; 5: 9,62 9,62; 7: -5335.54; 8: -5335.54 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 1144,4088 -205,99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час) |  | 2,928 -0,53 | 79.07 | 79,07 13,50 | -41.91 |  | -41,91 -7,16 | [10 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) (маш.час)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час) |  | 3,9406 -0,71 | 70.01 | 70,01 11,60 | -49.71 |  | -49,71 -8,24 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 (маш.час)
| 91.04.01-078 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час) |  | 692,3866 -124,63 | 340 | 340,00 13,50 | -42374.2 |  | -42 374,20 -1 682,51 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 4,3432 -0,78 | 111.99 | 111,99 13,50 | -87.35 |  | -87,35 -10,53 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час) |  | 52,8382 -9,51 | 26.5 | 26,50 10,06 | -252.02 |  | -252,02 -95,67 | [10 empty] | Глиномешалки, 4 м3 (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 6,5026 -1,17 | 65.71 | 65,71 11,60 | -76.88 |  | -76,88 -13,57 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
Н | 01.4.01.03 | Долота трехшарошечные (шт) |  | 4: 12,48 -2,246; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Долота трехшарошечные (шт)
| 23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 6,48 -1,166; 5: 183.68; 7: -214.17 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 23.3.01.07 | Трубы бурильные утяжеленные (м) |  | 4: 0,648 -0,1166; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Трубы бурильные утяжеленные (м)
П,Н | 999-9901 | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | МАТЕРИАЛЫ (см. техническую часть)
63 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -3.6 | 480 |  | -1728 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-30*4*30/1000
64 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -2.5 | 2.44 |  | -6 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(3,6*0,7;1)
65 | ФЕР05-03-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м) |  | -1.2 | 11 193,54 1 501,16 | 6 523,94 908,39 | -13432 | -1801 | -7 829 -1 090 | 156.045 | -187.25 | [6 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг (100 м)
Объем=(-30*4) / 100
8 518,51 = 26 688,61 + (1,3 - 13) x 1 553,00
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 156,045 -187,25; 5: 9,62 9,62; 7: -1801.35; 8: -1801.35 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 67,38 -80,86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.04.01-076 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час) |  | 7,21 -8,65 | 179.46 | 179,46 13,50 | -1552.33 |  | -1 552,33 -116,78 | [10 empty] | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т (маш.час)
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час) |  | 0,19 -0,23 | 111.99 | 111,99 13,50 | -25.76 |  | -25,76 -3,11 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т (маш.час)
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час) |  | 3,74 -4,49 | 6.9 | 6,90 0,00 | -30.98 |  | -30,98 0,00 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) (маш.час)
| 91.07.09-002 | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час) |  | 37,08 -44,5 | 80.35 | 80,35 13,50 | -3575.58 |  | -3 575,58 -600,75 | [10 empty] | Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч (маш.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,44 -0,53 | 65.71 | 65,71 11,60 | -34.83 |  | -34,83 -6,15 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода (м3) |  | 4: 0 0; 5: 2.44; 7: 0 | [12 empty] | Вода (м3)
| 01.7.07.29-0031 | Каболка (т) |  | 4: 0,00008 -0,0001; 5: 30030; 7: -3 | [8 empty] | Каболка (т)
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные (т) |  | 4: 0,002 -0,0024; 5: 9040.01; 7: -21.7 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные (т)
| 01.7.19.09-0024 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м) |  | 4: 1 -1,2; 5: 67.1; 7: -80.52 | [8 empty] | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм (м)
П,Н | 02.3.01.02 | Песок (м3) |  | 4: 0 0; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Песок (м3)
П,Н | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т) |  | 4: 0 0; 5: 412; 7: 0 | [12 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 (т)
З | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 1,3 -1,56; 5: 1553; 7: -2422.68 | [14 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Уд | 11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3) |  | 4: 13 -15,6; 5: 1553; 7: -24226.8 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта (м3)
Н | 18.3.01.01 | Головка нагнетателя (кг) |  | 4: 0,0222 -0,0266; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Головка нагнетателя (кг)
| 20.1.02.08-0001 | Ниппель диаметром 42 мм (кг) |  | 4: 0,8 -0,96; 5: 176.1; 7: -169.06 | [8 empty] | Ниппель диаметром 42 мм (кг)
| 20.1.02.08-0002 | Ниппель диаметром 57 мм (кг) |  | 4: 0,78 -0,936; 5: 207.8; 7: -194.5 | [8 empty] | Ниппель диаметром 57 мм (кг)
| 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт) |  | 4: 0,2 -0,24; 5: 3468.64; 7: -832.47 | [8 empty] | Втулки изолирующие текстолитовые (1000 шт)
Н | 23.1.01.07 | Компенсаторы давления (кг) |  | 4: 0,044 -0,0528; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Компенсаторы давления (кг)
| 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) |  | 4: 3 -3,6; 5: 11.99; 7: -43.16 | [8 empty] | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)
| 23.3.01.02-0001 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м) |  | 4: 0,05 -0,06; 5: 272.62; 7: -16.36 | [8 empty] | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм (м)
| 23.3.01.06-0001 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м) |  | 4: 0,1 -0,12; 5: 156.83; 7: -18.82 | [8 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм (м)
Н | 24.3.05.18 | Штуцер длиной 200 мм (шт) |  | 4: 0,95 -1,14; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Штуцер длиной 200 мм (шт)
66 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т) |  | -6 | 480 |  | -2880 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 (т)
Объем=-30*4*50/1000
67 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вода (м3) |  | -2.4 | 2.44 |  | -6 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (м3)
Объем=-округл(6*0,4;1)
68 | Том 9.3 стр.682, п.17 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.) |  | -4 | 2 392,89 19678,04/1,2/6,99*1,02 |  | -9572 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, оцинк. (шт.)
Объем=-1*4
Цена МАТ=19678,04/1,2/6,99*1,02
69 | Том 9.3 стр.682, п.16 КА №30 | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.) |  | -36 | 1 721,76 14158,98/1,2/6,99*1,02 |  | -61983 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубчатая винтовая штанга (ТВШ) "ГЕОКРЕП" 40/16, 3 м, необр. (шт.)
Объем=-9*4
Цена МАТ=14158,98/1,2/6,99*1,02
70 | Том 9.3 стр.682, п.18 КА №30 | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -76 | 460,95 3790,61/1,2/6,99*1,02 |  | -35032 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Соединительная муфта Ø57х140мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-19*4
Цена МАТ=3790,61/1,2/6,99*1,02
71 | Том 9.3 стр.682, п.19 КА №30 | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.) |  | -36 | 141,91 1167,04/1,2/6,99*1,02 |  | -5109 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Центратор Ø88мм, "ГЕОКРЕП" 40, необр. (шт.)
Объем=-9*4
Цена МАТ=1167,04/1,2/6,99*1,02
72 | Том 9.3 стр.682, п.20 КА №30 | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.) |  | -4 | 1 739,24 14302,66/1,2/6,99*1,02 |  | -6957 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | ТС-Ошипованная буровая коронка Ø90, "ГЕОКРЕП" 40 (шт.)
Объем=-1*4
Цена МАТ=14302,66/1,2/6,99*1,02
73 | ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез) |  | -40 | 5,66 2,31 | 2,24 0,35 | -226 | -92 | -90 -14 | 0.255 | -10.2 | [6 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) (рез)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 0,255 -10,2; 5: 9,07 9,07; 7: -92.51; 8: -92.51 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 0,03 -1,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час) |  | 0,02 -0,8 | 65.71 | 65,71 11,60 | -52.57 |  | -52,57 -9,28 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.час)
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) |  | 0,15 -6 | 1.2 | 1,20 0,00 | -7.2 |  | -7,20 0,00 | [10 empty] | Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный (м3) |  | 4: 0,15 -6; 5: 6.22; 7: -37.32 | [8 empty] | Кислород технический: газообразный (м3)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая (кг) |  | 4: 0,03 -1,2; 5: 6.09; 7: -7.31 | [8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая (кг)
74 | ФЕР01-02-096-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2) |  | -3760 | 20,28 20,28 |  | -76253 | -76253 |  | 1.8 | -6768 | [6 empty] | Оборка горных склонов, тип склона: средней крутизны (м2)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час) |  | 4: 1,8 -6768; 5: 11,27 11,27; 7: -76275.36; 8: -76275.36 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: -2821112; 8: -176695; 9: -1 049 259 -52 316; 11: -17222.75 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: -226452 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от -81043) (Поз. 8, 20, 74, 16-19) |  |  |  | 7: -64835 | [10 empty] | 80% ФОТ (от -81043) (Поз. 8, 20, 74, 16-19)
87% ФОТ (от -15758) (Поз. 26, 39, 52, 65) |  |  |  | 7: -13709 | [10 empty] | 87% ФОТ (от -15758) (Поз. 26, 39, 52, 65)
90% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15) |  |  |  | 7: -620 | [10 empty] | 90% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15)
105% ФОТ (от -225) (Поз. 9) |  |  |  | 7: -236 | [10 empty] | 105% ФОТ (от -225) (Поз. 9)
112% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73) |  |  |  | 7: -147052 | [10 empty] | 112% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -113701 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от -80481) (Поз. 8, 20, 74) |  |  |  | 7: -36216 | [10 empty] | 45% ФОТ (от -80481) (Поз. 8, 20, 74)
51% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73) |  |  |  | 7: -66961 | [10 empty] | 51% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73)
60% ФОТ (от -16320) (Поз. 26, 39, 52, 65, 16-19) |  |  |  | 7: -9792 | [10 empty] | 60% ФОТ (от -16320) (Поз. 26, 39, 52, 65, 16-19)
65% ФОТ (от -225) (Поз. 9) |  |  |  | 7: -146 | [10 empty] | 65% ФОТ (от -225) (Поз. 9)
85% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15) |  |  |  | 7: -586 | [10 empty] | 85% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15)
Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 : | [20 empty] | Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 :
Итоги по Строительным работам | [21 empty] | Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 8, 20, 74 |  |  |  | 7: -80982; 8: -80444; 9: -350 -37; 11: -7206.79 | [10 empty] | Итого Поз. 8, 20, 74
Накладные расходы 80% ФОТ (от -80 481) |  |  |  | 7: -64385 | [10 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -80 481)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от -80 481) |  |  |  | 7: -36216 | [10 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от -80 481)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -181583; 11: -7206.79 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | [21 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 9 |  |  |  | 7: -388; 8: -211; 9: -90 -14; 11: -24.76 | [10 empty] | Итого Поз. 9
Накладные расходы 105% ФОТ (от -225) |  |  |  | 7: -236 | [10 empty] | Накладные расходы 105% ФОТ (от -225)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от -225) |  |  |  | 7: -146 | [10 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от -225)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -770; 11: -24.76 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы: | [21 empty] | Материалы:
Итого Поз. 10-12, 24-25, 27-28, 37-38, 40-41, 50-51, 53-54, 63-64, 66-67 |  |  |  | 7: -28469 | [10 empty] | Итого Поз. 10-12, 24-25, 27-28, 37-38, 40-41, 50-51, 53-54, 63-64, 66-67
Строительные металлические конструкции: | [21 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 13-15 |  |  |  | 7: -1716; 8: -590; 9: -895 -99; 11: -57.45 | [10 empty] | Итого Поз. 13-15
Накладные расходы 90% ФОТ (от -689) |  |  |  | 7: -620 | [10 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от -689)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от -689) |  |  |  | 7: -586 | [10 empty] | Сметная прибыль 85% ФОТ (от -689)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -2922; 11: -57.45 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [21 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 21, 29-33, 42-46, 55-59, 68-72 |  |  |  | 7: -1541928 | [10 empty] | Итого Поз. 21, 29-33, 42-46, 55-59, 68-72
Скважины: | [21 empty] | Скважины:
Итого Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73 |  |  |  | 7: -1093026; 8: -85184; 9: -1 004 317 -46 112; 11: -8858.2 | [10 empty] | Итого Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73
Накладные расходы 112% ФОТ (от -131 296) |  |  |  | 7: -147052 | [10 empty] | Накладные расходы 112% ФОТ (от -131 296)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от -131 296) |  |  |  | 7: -66961 | [10 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от -131 296)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -1307039; 11: -8858.2 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Закрепление грунтов: | [21 empty] | Закрепление грунтов:
Итого Поз. 26, 39, 52, 65 |  |  |  | 7: -73206; 8: -9817; 9: -42 667 -5 941; 11: -1020.53 | [10 empty] | Итого Поз. 26, 39, 52, 65
Накладные расходы 87% ФОТ (от -15 758) |  |  |  | 7: -13709 | [10 empty] | Накладные расходы 87% ФОТ (от -15 758)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от -15 758) |  |  |  | 7: -9455 | [10 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от -15 758)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -96370; 11: -1020.53 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: -3159081; 11: -17167.73 | [10 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [21 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [21 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 16-19 |  |  |  | 7: -1397; 8: -449; 9: -940 -113; 11: -55.02 | [10 empty] | Итого Поз. 16-19
Накладные расходы 80% ФОТ (от -562) |  |  |  | 7: -450 | [10 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -562)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от -562) |  |  |  | 7: -337 | [10 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от -562)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -2184; 11: -55.02 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: -2184; 11: -55.02 | [10 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: -3161265; 11: -17222.75 | [10 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: -1595158 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: -1049259 | [10 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: -229011 | [10 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: -226452 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -113701 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 |  |  |  | 7: -3161265; 11: -17222.75 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03
Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 | [14 empty] | Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Из местного камня | [15 empty] | Из местного камня
Обратный фильтр | [15 empty] | Обратный фильтр
75 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм (м3) |  | -240.5 | 90.94 |  | -21871 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм (м3)
Объем=-185*1,3
Земляные работы | [15 empty] | Земляные работы
76 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) |  | -0.2685 | 2 162,16 2 162,16 |  | -581 | -581 |  | 277.2 | -74.43 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3)
Объем=(-895*0,03) / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [16 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час) |  | 4: 277,2 -74,43; 5: 7,80 7,80; 7: -580.55; 8: -580.55 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.час)
77 | ФЕР01-01-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - погрузка грунта разработанного вручную (1000 м3) |  | -0.02685 | 5044.5 | 5 044,50 681,02 | -135 |  | -135 -18 | 0 | 0 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - погрузка грунта разработанного вручную (1000 м3)
Объем=(-895*0,03) / 1000
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | Затраты труда машинистов (чел.час) |  | 50,445 -1,35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Затраты труда машинистов (чел.час)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час) |  | 33,63 -0,9 | 100 | 100,00 13,50 | -90 |  | -90,00 -12,15 | [10 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 (маш.час)
78 | ФССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза) |  | -115.9162 | 11.46 | 11.46 | -1328 |  | -1328 | 0 | 0 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза)
Объем=-56,27*2,06
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  | 7: -23915; 8: -581; 9: -1 463 -18; 11: -74.43 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: -482 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от -581) (Поз. 76) |  |  |  | 7: -465 | [10 empty] | 80% ФОТ (от -581) (Поз. 76)
95% ФОТ (от -18) (Поз. 77) |  |  |  | 7: -17 | [10 empty] | 95% ФОТ (от -18) (Поз. 77)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -270 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от -581) (Поз. 76) |  |  |  | 7: -261 | [10 empty] | 45% ФОТ (от -581) (Поз. 76)
50% ФОТ (от -18) (Поз. 77) | [21 empty] | 50% ФОТ (от -18) (Поз. 77) | bar: 7
Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 : | [20 empty] | Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 :
Материалы: | [21 empty] | Материалы:
Итого Поз. 75 |  |  |  | 7: -21871 | [10 empty] | Итого Поз. 75
Земляные работы, выполняемые ручным способом: | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 76 |  |  |  | 7: -581; 8: -581; 11: -74.43 | [10 empty] | Итого Поз. 76
Накладные расходы 80% ФОТ (от -581) |  |  |  | 7: -465 | [10 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -581)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от -581) |  |  |  | 7: -261 | [10 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от -581)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -1307; 11: -74.43 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | [21 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 77 |  |  |  | 7: -135; 9: -135 -18 | [10 empty] | Итого Поз. 77
Накладные расходы 95% ФОТ (от -18) |  |  |  | 7: -17 | [10 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от -18)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от -18) | [21 empty] | Сметная прибыль 50% ФОТ (от -18) | bar: 7
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -161 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Перевозка грузов автотранспортом: | [21 empty] | Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 78 |  |  |  | 7: -1328; 9: -1328 | [10 empty] | Итого Поз. 78
Итого |  |  |  | 7: -24667; 11: -74.43 | [10 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: -21871 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: -1463 | [10 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: -599 | [10 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: -482 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -270 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 |  |  |  | 7: -24667; 11: -74.43 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 7: -2871722; 8: -177691; 9: -1 051 098 -52 379; 11: -17347.93 | [16 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: -227302 | [16 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
80% ФОТ (от -82084) (Поз. 8, 20, 74, 76, 4-5, 16-19) |  |  |  | 7: -65668 | [17 empty] | 80% ФОТ (от -82084) (Поз. 8, 20, 74, 76, 4-5, 16-19)
87% ФОТ (от -15758) (Поз. 26, 39, 52, 65) |  |  |  | 7: -13709 | [17 empty] | 87% ФОТ (от -15758) (Поз. 26, 39, 52, 65)
90% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15) |  |  |  | 7: -620 | [17 empty] | 90% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15)
95% ФОТ (от -18) (Поз. 77) |  |  |  | 7: -17 | [17 empty] | 95% ФОТ (от -18) (Поз. 77)
105% ФОТ (от -225) (Поз. 9) |  |  |  | 7: -236 | [17 empty] | 105% ФОТ (от -225) (Поз. 9)
112% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73) |  |  |  | 7: -147052 | [17 empty] | 112% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -114247 | [16 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [28 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от -81062) (Поз. 8, 20, 74, 76) |  |  |  | 7: -36477 | [17 empty] | 45% ФОТ (от -81062) (Поз. 8, 20, 74, 76)
50% ФОТ (от -18) (Поз. 77) | [28 empty] | 50% ФОТ (от -18) (Поз. 77) | bar: 7
51% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73) |  |  |  | 7: -66961 | [17 empty] | 51% ФОТ (от -131296) (Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73)
60% ФОТ (от -16780) (Поз. 26, 39, 52, 65, 4-5, 16-19) |  |  |  | 7: -10068 | [17 empty] | 60% ФОТ (от -16780) (Поз. 26, 39, 52, 65, 4-5, 16-19)
65% ФОТ (от -225) (Поз. 9) |  |  |  | 7: -146 | [17 empty] | 65% ФОТ (от -225) (Поз. 9)
85% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15) |  |  |  | 7: -586 | [17 empty] | 85% ФОТ (от -689) (Поз. 13-15)
Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам | [28 empty] | Итоги по Строительным работам
Материалы: | [28 empty] | Материалы:
Итого Поз. 1-3, 6-7, 10-12, 24-25, 27-28, 37-38, 40-41, 50-51, 53-54, 63-64, 66-67, 75 |  |  |  | 7: -76238 | [17 empty] | Итого Поз. 1-3, 6-7, 10-12, 24-25, 27-28, 37-38, 40-41, 50-51, 53-54, 63-64, 66-67, 75
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 8, 20, 74 |  |  |  | 7: -80982; 8: -80444; 9: -350 -37; 11: -7206.79 | [17 empty] | Итого Поз. 8, 20, 74
Накладные расходы 80% ФОТ (от -80 481) |  |  |  | 7: -64385 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -80 481)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от -80 481) |  |  |  | 7: -36216 | [17 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от -80 481)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -181583; 11: -7206.79 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | [28 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 9 |  |  |  | 7: -388; 8: -211; 9: -90 -14; 11: -24.76 | [17 empty] | Итого Поз. 9
Накладные расходы 105% ФОТ (от -225) |  |  |  | 7: -236 | [17 empty] | Накладные расходы 105% ФОТ (от -225)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от -225) |  |  |  | 7: -146 | [17 empty] | Сметная прибыль 65% ФОТ (от -225)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -770; 11: -24.76 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Строительные металлические конструкции: | [28 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 13-15 |  |  |  | 7: -1716; 8: -590; 9: -895 -99; 11: -57.45 | [17 empty] | Итого Поз. 13-15
Накладные расходы 90% ФОТ (от -689) |  |  |  | 7: -620 | [17 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от -689)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от -689) |  |  |  | 7: -586 | [17 empty] | Сметная прибыль 85% ФОТ (от -689)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -2922; 11: -57.45 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [28 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 21, 29-33, 42-46, 55-59, 68-72 |  |  |  | 7: -1541928 | [17 empty] | Итого Поз. 21, 29-33, 42-46, 55-59, 68-72
Скважины: | [28 empty] | Скважины:
Итого Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73 |  |  |  | 7: -1093026; 8: -85184; 9: -1 004 317 -46 112; 11: -8858.2 | [17 empty] | Итого Поз. 22-23, 34-36, 47-49, 60-62, 73
Накладные расходы 112% ФОТ (от -131 296) |  |  |  | 7: -147052 | [17 empty] | Накладные расходы 112% ФОТ (от -131 296)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от -131 296) |  |  |  | 7: -66961 | [17 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от -131 296)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -1307039; 11: -8858.2 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Закрепление грунтов: | [28 empty] | Закрепление грунтов:
Итого Поз. 26, 39, 52, 65 |  |  |  | 7: -73206; 8: -9817; 9: -42 667 -5 941; 11: -1020.53 | [17 empty] | Итого Поз. 26, 39, 52, 65
Накладные расходы 87% ФОТ (от -15 758) |  |  |  | 7: -13709 | [17 empty] | Накладные расходы 87% ФОТ (от -15 758)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от -15 758) |  |  |  | 7: -9455 | [17 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от -15 758)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -96370; 11: -1020.53 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые ручным способом: | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 76 |  |  |  | 7: -581; 8: -581; 11: -74.43 | [17 empty] | Итого Поз. 76
Накладные расходы 80% ФОТ (от -581) |  |  |  | 7: -465 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -581)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от -581) |  |  |  | 7: -261 | [17 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от -581)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -1307; 11: -74.43 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | [28 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 77 |  |  |  | 7: -135; 9: -135 -18 | [17 empty] | Итого Поз. 77
Накладные расходы 95% ФОТ (от -18) |  |  |  | 7: -17 | [17 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от -18)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от -18) | [28 empty] | Сметная прибыль 50% ФОТ (от -18) | bar: 7
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -161 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Перевозка грузов автотранспортом: | [28 empty] | Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 78 |  |  |  | 7: -1328; 9: -1328 | [17 empty] | Итого Поз. 78
Итого |  |  |  | 7: -3209646; 11: -17242.16 | [17 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [28 empty] | Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования: | [28 empty] | Монтаж оборудования:
Итого Поз. 4-5, 16-19 |  |  |  | 7: -2194; 8: -864; 9: -1 316 -158; 11: -105.77 | [17 empty] | Итого Поз. 4-5, 16-19
Накладные расходы 80% ФОТ (от -1 022) |  |  |  | 7: -818 | [17 empty] | Накладные расходы 80% ФОТ (от -1 022)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от -1 022) |  |  |  | 7: -613 | [17 empty] | Сметная прибыль 60% ФОТ (от -1 022)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: -3625; 11: -105.77 | [17 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: -3625; 11: -105.77 | [17 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: -3213271; 11: -17347.93 | [17 empty] | Итого
В том числе: | [28 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: -1642933 | [17 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: -1051098 | [17 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: -230070 | [17 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: -227302 | [17 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: -114247 | [17 empty] | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете |  |  |  | 7: -3213271; 11: -17347.93 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________ Дубкова Л.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ Ярулина В.К.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01-08-Д (аналог) (hidden)
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 7. Кабардино-Балкарская Республика | [9 empty] | 7. Кабардино-Балкарская Республика
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" | [16 empty] | "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-08-Д
Инженерная защита территории | [17 empty] | Инженерная защита территории
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Раздел №10. Подраздел ПД №7. ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ, 02-01-08-6 ИЗ, СВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 2 квартал 2023 года (01.01.2000) | [15 empty] | 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 2 квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 79184.01 | (6482,87) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 79184.01 | (6482,87) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 7942.69 | (290,73) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 30345.68 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 11096.54 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Зона защиты опоры Т04 | [19 empty] | Раздел 1. Зона защиты опоры Т04
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33 | [20 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=29,5+33+33+33
Устройство ж.б. фундаментов | [21 empty] | Устройство ж.б. фундаментов
1 | ФЕР01-02-094-01 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.2435; 6: 1; 7: 2.2435 | [9 empty] | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12958.34; 9: 1.5; 10: 43608.05; 11: 10.92; 12: 476199.91 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 268.47; 9: 1.5; 10: 903.47; 11: 27.32; 12: 24682.8 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.33; 6: 1.5; 7: 54.9545 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12958.34; 10: 43608.05; 12: 476199.91 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 903.47; 12: 24682.8 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 804.09; 12: 21967.69 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 370.42; 12: 10119.95 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44782.56; 12: 508287.55 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-019-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.03045; 6: 1; 7: 0.03045 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7500; 9: 1.5; 10: 342.56; 11: 10.92; 12: 3740.76 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1012.5; 9: 1.5; 10: 46.25; 11: 27.32; 12: 1263.55 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 75; 6: 1.5; 7: 3.4256 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7500; 10: 342.56; 12: 3740.76 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.25; 12: 1263.55 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 42.55; 12: 1162.47 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 21.28; 12: 581.23 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 406.39; 12: 5484.46 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (в отвал) |  |  | 1 т груза | 62.727 | 1 | 62.727 | 2.91 |  | 182.54 | 10.92 | 1993.34 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (в отвал)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182.54; 12: 1993.34 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-01-016-04 | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.03045; 6: 1; 7: 0.03045 | [9 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 902.44; 9: 1.5; 10: 41.22; 11: 10.92; 12: 450.12 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 153.71; 9: 1.5; 10: 7.02; 11: 27.32; 12: 191.79 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.67; 10: 0.26; 11: 7.72; 12: 2.01 | [11 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.4; 6: 1.5; 7: 0.5207 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 911.11; 10: 41.48; 12: 452.13 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.02; 12: 191.79 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.46; 12: 176.45 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.23; 12: 88.22 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.17; 12: 716.8 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-01-007-05 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.1939; 6: 1; 7: 0.1939 | [9 empty] | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5950; 9: 1.5; 10: 1730.56; 11: 10.92; 12: 18897.72 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 803.25; 9: 1.5; 10: 233.63; 11: 27.32; 12: 6382.77 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59.5; 6: 1.5; 7: 17.3056 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5950; 10: 1730.56; 12: 18897.72 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 233.63; 12: 6382.77 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 214.94; 12: 5872.15 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 107.47; 12: 2936.07 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2052.97; 12: 27705.94 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0525; 6: 1; 7: 0.0525 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.5; 10: 82.92; 11: 27.32; 12: 2265.37 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.5; 10: 123.33; 11: 10.92; 12: 1346.76 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.5; 10: 19.25; 11: 27.32; 12: 525.91 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 47.74; 11: 7.72; 12: 368.55 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.5; 7: 10.6312 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.5; 7: 1.4269 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 253.99; 12: 3980.68 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.17; 12: 2791.28 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 104.21; 12: 2847.11 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 59.26; 12: 1618.94 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 417.46; 12: 8446.73 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 5.355 | 1 | 5.355 | 560 |  | 2998.8 | 7.72 | 23150.74 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2998.8; 12: 23150.74 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР06-15-001-08 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 7,5 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133) |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.05355; 6: 1; 7: 0.05355 | [9 empty] | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 7,5 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2082.6; 9: 1.5; 10: 167.28; 11: 27.32; 12: 4570.09 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1889.93; 9: 1.5; 10: 151.81; 11: 10.92; 12: 1657.77 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 366.39; 9: 1.5; 10: 29.43; 11: 27.32; 12: 804.03 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25068.06; 10: 1342.39; 11: 7.72; 12: 10363.25 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 267; 6: 1.5; 7: 21.4468 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.42; 6: 1.5; 7: 2.9254 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29040.59; 10: 1661.48; 12: 16591.11 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 196.71; 12: 5374.12 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 143.6; 12: 3923.11 | [12 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 34; 7: 34; 10: 66.88; 12: 1827.2 | [12 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1871.96; 12: 22341.42 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | 3.1059 | 1 | 3.1059 | 59.99 |  | 186.32 | 7.72 | 1438.39 | [15 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 186.32; 12: 1438.39 | [16 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | 4.284 | 1 | 4.284 | 185.49 |  | 794.64 | 7.72 | 6134.62 | [15 empty] | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 794.64; 12: 6134.62 | [16 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-03.2.01.05-0001 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5) |  |  | т | 1.146 | 1 | 1.146 | 313 |  | 358.7 | 7.72 | 2769.16 | [15 empty] | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 358.7; 12: 2769.16 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.20825; 6: 1; 7: 0.20825 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5408.02; 9: 1.5; 10: 1689.33; 11: 27.32; 12: 46152.5 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2828.36; 9: 1.5; 10: 883.51; 11: 10.92; 12: 9647.93 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 431.06; 9: 1.5; 10: 134.65; 11: 27.32; 12: 3678.64 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4148.05; 10: 863.83; 11: 7.72; 12: 6668.77 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 634; 6: 1.5; 7: 198.0457 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.12; 6: 1.5; 7: 10.0335 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12384.43; 10: 3436.67; 12: 62469.2 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1823.98; 12: 49831.14 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1860.46; 12: 50827.76 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 1057.91; 12: 28902.06 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6355.04; 12: 142199.02 | [14 empty] | Всего по позиции
88 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 21.139 | 1 | 21.139 | 725.69 |  | 15340.36 | 7.72 | 118427.58 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15340.36; 12: 118427.58 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.1554 | 1 | 0.1554 | 6780 |  | 1053.61 | 7.72 | 8133.87 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1053.61; 12: 8133.87 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 1.0738 | 1 | 1.0738 | 5488.69 |  | 5893.76 | 7.72 | 45499.83 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5893.76; 12: 45499.83 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР06-15-001-12 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133) |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2558; 6: 1; 7: 0.2558 | [9 empty] | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2082.6; 9: 1.5; 10: 799.09; 11: 27.32; 12: 21831.14 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1847.63; 9: 1.5; 10: 708.94; 11: 10.92; 12: 7741.62 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 361.66; 9: 1.5; 10: 138.77; 11: 27.32; 12: 3791.2 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30662.21; 10: 7843.39; 11: 7.72; 12: 60550.97 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 267; 6: 1.5; 7: 102.4479 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.95; 6: 1.5; 7: 13.794 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34592.44; 10: 9351.42; 12: 90123.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 937.86; 12: 25622.34 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 684.64; 12: 18704.31 | [12 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 34; 7: 34; 10: 318.87; 12: 8711.6 | [12 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10354.93; 12: 117539.64 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | 12.08 | 1 | 12.08 | 59.99 |  | 724.68 | 7.72 | 5594.53 | [15 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.68; 12: 5594.53 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | 20.56 | 1 | 20.56 | 185.49 |  | 3813.67 | 7.72 | 29441.53 | [15 empty] | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3813.67; 12: 29441.53 | [16 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-03.2.01.05-0001 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5) |  |  | т | 9.82 | 1 | 9.82 | 313 |  | 3073.66 | 7.72 | 23728.66 | [15 empty] | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3073.66; 12: 23728.66 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.687; 6: 1; 7: 1.687 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.5; 10: 510.17; 11: 27.32; 12: 13937.84 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.5; 10: 181.29; 11: 10.92; 12: 1979.69 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.5; 10: 5.87; 11: 27.32; 12: 160.37 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 105.86; 11: 7.72; 12: 817.24 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.5; 7: 53.6466 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.5; 7: 0.5061 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 797.32; 12: 16734.77 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 516.04; 12: 14098.21 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 567.64; 12: 15508.03 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 356.07; 12: 9727.76 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1721.03; 12: 41970.56 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-01.2.03.03-0019 | Мастика битумная МБРГ-90 горячего применения |  |  | т | 0.40488 | 1 | 0.40488 | 8894.49 |  | 3601.2 | 7.72 | 27801.26 | [9 empty] | Мастика битумная МБРГ-90 горячего применения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3601.2; 12: 27801.26 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-01.2.01.02-0051 | Битумы нефтяные строительные БН-50/50 |  |  | т | 0.026992 | 1 | 0.026992 | 1677.23 |  | 45.27 | 7.72 | 349.48 | [9 empty] | Битумы нефтяные строительные БН-50/50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.27; 12: 349.48 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР01-01-037-02 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.3336; 6: 1; 7: 0.3336 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1593.48; 9: 1.5; 10: 797.38; 11: 10.92; 12: 8707.39 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 162; 9: 1.5; 10: 81.06; 11: 27.32; 12: 2214.56 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12; 6: 1.5; 7: 6.0048 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1593.48; 10: 797.38; 12: 8707.39 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.06; 12: 2214.56 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 74.58; 12: 2037.4 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 37.29; 12: 1018.7 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 909.25; 12: 11763.49 | [14 empty] | Всего по позиции
Монтаж барьеров | [20 empty] | Монтаж барьеров
16 | ФЕР01-02-098-02 | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны |  |  | 4: м2; 5: 126.73; 6: 1; 7: 126.73 | [9 empty] | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: средней крутизны
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.74; 9: 1.5; 10: 3182.19; 11: 27.32; 12: 86937.43 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 53.72; 10: 6807.94; 11: 7.72; 12: 52557.3 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.74; 6: 1.5; 7: 330.7653 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.46; 10: 9990.13; 12: 139494.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3182.19; 12: 86937.43 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2832.15; 12: 77374.31 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 1304.7; 12: 35644.35 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14126.98; 12: 252513.39 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | 08.1.02.17-0001 | Сетка стальная плетеная из проволоки одинарная, диаметр проволоки 1,6 мм без покрытия, размер ячейки 45х45 мм |  |  | м2 | -256.3748 | 1 | -256.3748 | 25.97 |  | -6658.05 | 7.72 | -51400.15 | [9 empty] | Сетка стальная плетеная из проволоки одинарная, диаметр проволоки 1,6 мм без покрытия, размер ячейки 45х45 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6658.05; 12: -51400.15 | [14 empty] | Всего по позиции
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 27 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 8 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 31 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 8 шт.
Устройство водоотводной канавы | [20 empty] | Устройство водоотводной канавы
18 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 23; 6: 1; 7: 23 | [15 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.5; 10: 232.88; 11: 27.32; 12: 6362.28 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.5; 10: 286.01; 11: 10.92; 12: 3123.23 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.5; 10: 27.95; 11: 27.32; 12: 763.59 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 8.51; 11: 7.72; 12: 65.7 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.5; 7: 29.325 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.5; 7: 2.415 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 527.4; 12: 9551.21 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 260.83; 12: 7125.87 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 286.91; 12: 7838.46 | [19 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 179.97; 12: 4916.85 | [19 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 994.28; 12: 22306.52 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 | 85 | 1 | 85 | 155.94 |  | 13254.9 | 7.72 | 102327.83 | [15 empty] | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13254.9; 12: 102327.83 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-02.2.05.04-1902 | Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2 |  |  | м3 | 85 | 1 | 85 | 68.7 |  | 5839.5 | 7.72 | 45080.94 | [9 empty] | Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5839.5; 12: 45080.94 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР01-01-037-02 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (прим.щебнем) |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.023; 6: 1; 7: 0.023 | [15 empty] | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (прим.щебнем)
|  | Объем=23 / 1000 | [32 empty] | Объем=23 / 1000
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1593.48; 9: 1.5; 10: 54.98; 11: 10.92; 12: 600.38 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 162; 9: 1.5; 10: 5.59; 11: 27.32; 12: 152.72 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12; 6: 1.5; 7: 0.414 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1593.48; 10: 54.98; 12: 600.38 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.59; 12: 152.72 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.14; 12: 140.5 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.57; 12: 70.25 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.69; 12: 811.13 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 | 25.3 | 1 | 25.3 | 155.94 |  | 3945.28 | 7.72 | 30457.56 | [15 empty] | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  | Объем=23*1,1 | [32 empty] | Объем=23*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3945.28; 12: 30457.56 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 : | [33 empty] | Итоги по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 81968.87; 12: 914850.7 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6430.98; 12: 175694.37 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 48568.65; 12: 530369.67 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1599.4; 12: 43695.62 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 26786.7; 12: 206793.32 | [23 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 182.54; 12: 1993.34 | [23 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 93007.57; 12: 1216427.57 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 80598.14; 12: 1074553.17 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5464.61; 12: 149293.14 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 47707.9; 12: 520970.28 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1431.2; 12: 39100.39 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 17600.92; 12: 135879.1 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6507.08; 12: 177773.37 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3317.63; 12: 90637.28 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 182.54; 12: 1993.34 | [23 empty] | Перевозка
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 12226.89; 12: 139881.06 | [23 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 966.37; 12: 26401.23 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 860.75; 12: 9399.39 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 168.2; 12: 4595.23 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9185.78; 12: 70914.22 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 828.24; 12: 22627.42 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 385.75; 12: 10538.8 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8030.38; 12: 219389.99 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7335.32; 12: 200400.79 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3703.38; 12: 101176.08 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04 |  |  | 10: 93007.57; 12: 1216427.57 | [24 empty] | Итого по разделу 1 Зона защиты опоры Т04
Раздел 2. Зона защиты опоры Т03 | [19 empty] | Раздел 2. Зона защиты опоры Т03
Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м | [20 empty] | Устройство гибких снегоудерживающих барьеров DK3.5 N3.2 L=22,5 + 19 = 41,5 м
Монтаж барьеров | [20 empty] | Монтаж барьеров
Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=21м, 8 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=24 м, 4 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=27м, 10 шт.
Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт. | [20 empty] | Устройство микросвай 40/16 L=30м, 4 шт.
|  | Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 : | [33 empty] | Итоги по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 :
|  | Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03 | [35 empty] | Итого по разделу 2 Зона защиты опоры Т03
Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 | [19 empty] | Раздел 3. Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Из местного камня | [20 empty] | Из местного камня
Обратный фильтр | [20 empty] | Обратный фильтр
19 | ФССЦ-02.2.05.04-1902 | Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2 |  |  | м3 | 240.5 | 1 | 240.5 | 68.7 |  | 16522.35 | 7.72 | 127552.54 | [9 empty] | Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16522.35; 12: 127552.54 | [14 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [20 empty] | Земляные работы
20 | ФЕР01-01-019-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.02685; 6: 1; 7: 0.02685 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4400; 9: 1.5; 10: 177.21; 11: 10.92; 12: 1935.13 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 594; 9: 1.5; 10: 23.92; 11: 27.32; 12: 653.49 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44; 6: 1.5; 7: 1.7721 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4400; 10: 177.21; 12: 1935.13 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.92; 12: 653.49 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 22.01; 12: 601.21 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 11; 12: 300.61 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 210.22; 12: 2836.95 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ПИР-ИГЭ1. доп. лист 38) |  |  | 1 т груза | 1915.3 | 1 | 1915.3 | 2.91 |  | 5573.52 | 10.92 | 60862.84 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ПИР-ИГЭ1. доп. лист 38)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5573.52; 12: 60862.84 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 : | [33 empty] | Итоги по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 22273.08; 12: 190350.51 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 177.21; 12: 1935.13 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 23.92; 12: 653.49 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 16522.35; 12: 127552.54 | [23 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 5573.52; 12: 60862.84 | [23 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 22306.09; 12: 191252.33 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16732.57; 12: 130389.49 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 177.21; 12: 1935.13 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 23.92; 12: 653.49 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 16522.35; 12: 127552.54 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 22.01; 12: 601.21 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11; 12: 300.61 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 5573.52; 12: 60862.84 | [23 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 23.92; 12: 653.49 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 22.01; 12: 601.21 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 11; 12: 300.61 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02 |  |  | 10: 22306.09; 12: 191252.33 | [24 empty] | Итого по разделу 3 Работы по берегоукреплению ручья. Зона защиты опоры Т02
Раздел 4. Устройство анкерного поля АП1 | [19 empty] | Раздел 4. Устройство анкерного поля АП1
Устройство грунтовых анкеров ГЕОКРЕП 40/16 L=18 м (28 шт.) | [20 empty] | Устройство грунтовых анкеров ГЕОКРЕП 40/16 L=18 м (28 шт.)
22 | ФЕР04-01-001-07 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.476; 6: 1; 7: 0.476 | [9 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5465.7; 9: 1.5; 10: 3902.51; 11: 27.32; 12: 106616.57 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64226.96; 9: 1.5; 10: 45858.05; 11: 10.92; 12: 500769.91 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3064.66; 9: 1.5; 10: 2188.17; 11: 27.32; 12: 59780.8 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 578.78; 10: 275.5; 11: 7.72; 12: 2126.86 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 568.16; 6: 1.5; 7: 405.6662 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 239.17; 6: 1.5; 7: 170.7674 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70271.44; 10: 50036.06; 12: 609513.34 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6090.68; 12: 166397.37 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 6456.12; 12: 176381.21 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 2740.81; 12: 74878.82 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59232.99; 12: 860773.37 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР04-01-001-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 |  |  | 4: 100 м; 5: 4.564; 6: 1; 7: 4.564 | [9 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16197.77; 9: 1.5; 10: 110889.93; 11: 27.32; 12: 3029512.89 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 195284.87; 9: 1.5; 10: 1336920.22; 11: 10.92; 12: 14599168.8 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8277.12; 9: 1.5; 10: 56665.16; 11: 27.32; 12: 1548092.17 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1719.67; 10: 7848.57; 11: 7.72; 12: 60590.96 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1683.76; 6: 1.5; 7: 11527.021 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 625.36; 6: 1.5; 7: 4281.2146 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 213202.31; 10: 1455658.72; 12: 17689272.65 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 167555.09; 12: 4577605.06 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 177608.4; 12: 4852261.36 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 75399.79; 12: 2059922.28 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1708666.91; 12: 24601456.29 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-01.4.03.06-0062 | Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 40 мм, размер "под ключ" 65 мм, высота 50 мм |  |  | шт | 308 | 1 | 308 | 197.11 |  | 60709.88 | 7.72 | 468680.27 | [9 empty] | Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 40 мм, размер "под ключ" 65 мм, высота 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60709.88; 12: 468680.27 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-01.4.01.06-0011 | Коронки твердосплавные для колонкового бурения |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | 6325 |  | 177100 | 7.72 | 1367212 | [9 empty] | Коронки твердосплавные для колонкового бурения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177100; 12: 1367212 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, оцинк. |  |  | шт | 56 | 1 | 56 | 20095.58 |  | 145771.05 | 7.72 | 1125352.48 | [9 empty] | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, оцинк.
|  | Цена=19701,55*1,02 | [36 empty] | Цена=19701,55*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145771.05; 12: 1125352.48 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, необр |  |  | шт | 280 | 1 | 280 | 13995.72 |  | 507616.79 | 7.72 | 3918801.6 | [9 empty] | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, необр
|  | Цена=13721,29*1,02 | [36 empty] | Цена=13721,29*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 507616.79; 12: 3918801.6 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Центратор Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, необр. |  |  | шт | 140 | 1 | 140 | 1276.2 |  | 23143.52 | 7.72 | 178668 | [9 empty] | Центратор Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, необр.
|  | Цена=1251,18*1,02 | [36 empty] | Цена=1251,18*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23143.52; 12: 178668 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Шар стальной компенсационный ∅90мм |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | 2492.16 |  | 9038.92 | 7.72 | 69780.48 | [9 empty] | Шар стальной компенсационный ∅90мм
|  | Цена=2443,29*1,02 | [36 empty] | Цена=2443,29*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9038.92; 12: 69780.48 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм , для шара Ø90 мм |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | 1836.41 |  | 6660.55 | 7.72 | 51419.48 | [9 empty] | Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм , для шара Ø90 мм
|  | Цена=1800,4*1,02 | [36 empty] | Цена=1800,4*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6660.55; 12: 51419.48 | [14 empty] | Всего по позиции
ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ.ГЧ, лист 14 графич.части п.3 коментария | [21 empty] | ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ.ГЧ, лист 14 графич.части п.3 коментария
31 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.032; 6: 1; 7: 0.032 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 10: 1.81; 11: 27.32; 12: 49.45 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 10: 0.3; 11: 10.92; 12: 3.28 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 10: 0.01; 11: 27.32; 12: 0.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 4.87; 11: 7.72; 12: 37.6 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 7: 0.16992 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00064 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 6.98; 12: 90.33 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.82; 12: 49.72 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 1.71; 12: 46.74 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.93; 12: 25.36 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.62; 12: 162.43 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР13-03-004-02 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.032; 6: 1; 7: 0.032 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.86; 10: 0.73; 11: 27.32; 12: 19.94 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.66; 10: 0.21; 11: 10.92; 12: 2.29 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 10: 0.01; 11: 27.32; 12: 0.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 543.84; 10: 17.4; 11: 7.72; 12: 134.33 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.52; 7: 0.08064 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.00096 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 573.36; 10: 18.34; 12: 156.56 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.74; 12: 20.21 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.7; 12: 19 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.38; 12: 10.31 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.42; 12: 185.87 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-14.4.04.11-0011 | Эмаль ХС-759, белая |  |  | т | -0.000608 | 1 | -0.000608 | 26640 |  | -16.2 | 7.72 | -125.06 | [9 empty] | Эмаль ХС-759, белая
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -16.2; 12: -125.06 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-14.4.04.07-0010 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, цветная |  |  | т | 0.000608 | 1 | 0.000608 | 29335.67 |  | 17.84 | 7.72 | 137.72 | [9 empty] | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, цветная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.84; 12: 137.72 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР05-03-001-07 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 5.04; 6: 1; 7: 5.04 | [9 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 971.62; 9: 1.5; 10: 7345.45; 11: 27.32; 12: 200677.69 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4263.16; 9: 1.5; 10: 32229.49; 11: 10.92; 12: 351946.03 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 591.01; 9: 1.5; 10: 4468.04; 11: 27.32; 12: 122066.85 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21384.97; 10: 6027.69; 11: 7.72; 12: 46533.77 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 101; 6: 1.5; 7: 763.56 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.84; 6: 1.5; 7: 331.4304 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6430.75; 10: 45602.63; 12: 599157.49 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11813.49; 12: 322744.54 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.3-1 | НР Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 11104.68; 12: 303379.87 | [12 empty] | НР Закрепление грунтов
| Пр/774-005.3 | СП Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 6143.01; 12: 167827.16 | [12 empty] | СП Закрепление грунтов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62850.32; 12: 1070364.52 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  | т | 36.96 | 1 | 36.96 | 480 |  | 17740.8 | 7.72 | 136958.98 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17740.8; 12: 136958.98 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-01.7.08.05-0005 | Добавка пластифицирующая к цементу |  |  | кг | 1120 | 1 | 1120 | 3.85 |  | 4312 | 7.72 | 33288.64 | [9 empty] | Добавка пластифицирующая к цементу
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4312; 12: 33288.64 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | 21.168 | 1 | 21.168 | 2.44 |  | 51.65 | 7.72 | 398.74 | [9 empty] | Вода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.65; 12: 398.74 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) |  |  | 4: рез; 5: 168; 6: 1; 7: 168 | [9 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.54; 9: 1.5; 10: 388.08; 11: 27.32; 12: 10602.35 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.49; 9: 1.5; 10: 375.48; 11: 10.92; 12: 4100.24 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.5; 10: 57.96; 11: 27.32; 12: 1583.47 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.11; 10: 186.48; 11: 7.72; 12: 1439.63 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 6: 1.5; 7: 42.84 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.5; 7: 5.04 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.14; 10: 950.04; 12: 16142.22 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 446.04; 12: 12185.82 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 472.8; 12: 12916.97 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 200.72; 12: 5483.62 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1623.56; 12: 34542.81 | [14 empty] | Всего по позиции
Устройство анкерной плиты Пм-1 (28 шт.) | [20 empty] | Устройство анкерной плиты Пм-1 (28 шт.)
40 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 8.12; 6: 1; 7: 8.12 | [9 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.5; 10: 82.22; 11: 27.32; 12: 2246.25 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.5; 10: 100.97; 11: 10.92; 12: 1102.59 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.5; 10: 9.87; 11: 27.32; 12: 269.65 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 3; 11: 7.72; 12: 23.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.5; 7: 10.353 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.5; 7: 0.8526 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 186.19; 12: 3372 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.09; 12: 2515.9 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 101.3; 12: 2767.49 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 63.54; 12: 1735.97 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 351.03; 12: 7875.46 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм |  |  | м3 | 9.338 | 1 | 9.338 | 90.94 |  | 849.2 | 7.72 | 6555.82 | [9 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 849.2; 12: 6555.82 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1568; 6: 1; 7: 0.1568 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5408.02; 9: 1.5; 10: 1271.97; 11: 27.32; 12: 34750.22 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2828.36; 9: 1.5; 10: 665.23; 11: 10.92; 12: 7264.31 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 431.06; 9: 1.5; 10: 101.39; 11: 27.32; 12: 2769.97 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4148.05; 10: 650.41; 11: 7.72; 12: 5021.17 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 634; 6: 1.5; 7: 149.1168 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.12; 6: 1.5; 7: 7.5546 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12384.43; 10: 2587.61; 12: 47035.7 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1373.36; 12: 37520.19 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1400.83; 12: 38270.59 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 796.55; 12: 21761.71 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4784.99; 12: 107068 | [14 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 11.9364 | 1 | 11.9364 | 725.69 |  | 8662.13 | 7.72 | 66871.64 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8662.13; 12: 66871.64 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР06-15-001-12 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133) |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1592; 6: 1; 7: 0.1592 | [9 empty] | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2082.6; 9: 1.5; 10: 497.32; 11: 27.32; 12: 13586.78 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1847.63; 9: 1.5; 10: 441.21; 11: 10.92; 12: 4818.01 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 361.66; 9: 1.5; 10: 86.36; 11: 27.32; 12: 2359.36 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30662.21; 10: 4881.42; 11: 7.72; 12: 37684.56 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 267; 6: 1.5; 7: 63.7596 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.95; 6: 1.5; 7: 8.5849 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34592.44; 10: 5819.95; 12: 56089.35 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 583.68; 12: 15946.14 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 426.09; 12: 11640.68 | [12 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 34; 7: 34; 10: 198.45; 12: 5421.69 | [12 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6444.49; 12: 73151.72 | [14 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | 5.6118 | 1 | 5.6118 | 59.99 |  | 336.65 | 7.72 | 2598.94 | [15 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 336.65; 12: 2598.94 | [16 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | 9.552 | 1 | 9.552 | 185.49 |  | 1771.8 | 7.72 | 13678.3 | [15 empty] | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1771.8; 12: 13678.3 | [16 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-03.2.01.05-0001 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5) |  |  | т | 4.5611 | 1 | 4.5611 | 313 |  | 1427.62 | 7.72 | 11021.23 | [15 empty] | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1427.62; 12: 11021.23 | [16 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.51324 | 1 | 0.51324 | 5488.69 |  | 2817.02 | 7.72 | 21747.39 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2817.02; 12: 21747.39 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм |  |  | т | 1.5708 | 1 | 1.5708 | 5488.69 |  | 8621.63 | 7.72 | 66558.98 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8621.63; 12: 66558.98 | [14 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.112 | 1 | 0.112 | 5584.58 |  | 625.47 | 7.72 | 4828.63 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 625.47; 12: 4828.63 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-23.3.03.02-0077 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 5.04 | 1 | 5.04 | 111.05 |  | 559.69 | 7.72 | 4320.81 | [9 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 559.69; 12: 4320.81 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Устройство анкерного поля АП1 : | [33 empty] | Итоги по разделу 4 Устройство анкерного поля АП1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2526486.33; 12: 26475414.6 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 124380.02; 12: 3398062.14 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1416591.16; 12: 15469175.46 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 63576.97; 12: 1736922.81 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 985515.15; 12: 7608177 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2809603.14; 12: 34210165.43 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2803158.65; 12: 34137013.71 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 123882.7; 12: 3384475.36 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1416149.95; 12: 15464357.45 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 63490.61; 12: 1734563.45 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 980633.73; 12: 7570492.44 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 197146.54; 12: 5386043.23 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 85345.73; 12: 2331645.23 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 6444.49; 12: 73151.72 | [23 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 497.32; 12: 13586.78 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 441.21; 12: 4818.01 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 86.36; 12: 2359.36 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4881.42; 12: 37684.56 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 426.09; 12: 11640.68 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 198.45; 12: 5421.69 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 187956.99; 12: 5134984.95 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 197572.63; 12: 5397683.91 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 85544.18; 12: 2337066.92 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Устройство анкерного поля АП1 |  |  | 10: 2809603.14; 12: 34210165.43 | [24 empty] | Итого по разделу 4 Устройство анкерного поля АП1
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 692230.83; 12: 5344022.04 | [23 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 5. Устройство анкерного поля АП2 | [19 empty] | Раздел 5. Устройство анкерного поля АП2
Устройство грунтовых анкеров ГЕОКРЕП 40/16 L=18 м (36 шт.) | [20 empty] | Устройство грунтовых анкеров ГЕОКРЕП 40/16 L=18 м (36 шт.)
48 | ФЕР04-01-001-07 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.612; 6: 1; 7: 0.612 | [9 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5465.7; 9: 1.5; 10: 5017.51; 11: 27.32; 12: 137078.37 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64226.96; 9: 1.5; 10: 58960.35; 11: 10.92; 12: 643847.02 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3064.66; 9: 1.5; 10: 2813.36; 11: 27.32; 12: 76861 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 578.78; 10: 354.21; 11: 7.72; 12: 2734.5 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 568.16; 6: 1.5; 7: 521.5709 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 239.17; 6: 1.5; 7: 219.5581 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70271.44; 10: 64332.07; 12: 783659.89 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7830.87; 12: 213939.37 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 8300.72; 12: 226775.73 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 3523.89; 12: 96272.72 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76156.68; 12: 1106708.34 | [14 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР04-01-001-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10 |  |  | 4: 100 м; 5: 5.868; 6: 1; 7: 5.868 | [9 empty] | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 10
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16197.77; 9: 1.5; 10: 142572.77; 11: 27.32; 12: 3895088.08 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 195284.87; 9: 1.5; 10: 1718897.43; 11: 10.92; 12: 18770359.94 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8277.12; 9: 1.5; 10: 72855.21; 11: 27.32; 12: 1990404.34 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1719.67; 10: 10091.02; 11: 7.72; 12: 77902.67 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1683.76; 6: 1.5; 7: 14820.4555 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 625.36; 6: 1.5; 7: 5504.4187 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 213202.31; 10: 1871561.22; 12: 22743350.69 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 215427.98; 12: 5885492.42 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 228353.66; 12: 6238621.97 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 96942.59; 12: 2648471.59 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2196857.47; 12: 31630444.25 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-01.4.03.06-0062 | Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 40 мм, размер "под ключ" 65 мм, высота 50 мм |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 197.11 |  | 7095.96 | 7.72 | 54780.81 | [9 empty] | Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 40 мм, размер "под ключ" 65 мм, высота 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7095.96; 12: 54780.81 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-01.4.01.06-0011 | Коронки твердосплавные для колонкового бурения |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 6325 |  | 227700 | 7.72 | 1757844 | [9 empty] | Коронки твердосплавные для колонкового бурения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 227700; 12: 1757844 | [14 empty] | Всего по позиции
52 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, оцинк. |  |  | шт | 72 | 1 | 72 | 20095.58 |  | 187419.92 | 7.72 | 1446881.76 | [9 empty] | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, оцинк.
|  | Цена=19701,55*1,02 | [36 empty] | Цена=19701,55*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 187419.92; 12: 1446881.76 | [14 empty] | Всего по позиции
53 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, необр |  |  | шт | 360 | 1 | 360 | 13995.72 |  | 652650.16 | 7.72 | 5038459.2 | [9 empty] | Трубчатая Винтовая Штанга (ТВШ) «ГЕОКРЕП» 40/16, 3 м, необр
|  | Цена=13721,29*1,02 | [36 empty] | Цена=13721,29*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 652650.16; 12: 5038459.2 | [14 empty] | Всего по позиции
54 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Центратор Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, необр. |  |  | шт | 180 | 1 | 180 | 1276.2 |  | 29755.96 | 7.72 | 229716 | [9 empty] | Центратор Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, необр.
|  | Цена=1251,18*1,02 | [36 empty] | Цена=1251,18*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29755.96; 12: 229716 | [14 empty] | Всего по позиции
55 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Шар стальной компенсационный ∅90мм |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 2492.16 |  | 11621.47 | 7.72 | 89717.76 | [9 empty] | Шар стальной компенсационный ∅90мм
|  | Цена=2443,29*1,02 | [36 empty] | Цена=2443,29*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11621.47; 12: 89717.76 | [14 empty] | Всего по позиции
56 | ТЦ_01.4.03.00_78_7811713686_29.04.2023_01 | Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм , для шара Ø90 мм |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 1836.41 |  | 8563.57 | 7.72 | 66110.76 | [9 empty] | Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм , для шара Ø90 мм
|  | Цена=1800,4*1,02 | [36 empty] | Цена=1800,4*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8563.57; 12: 66110.76 | [14 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-01.4.03.06-0001 | Верхняки металлические шарниро-подвесные из взаимозаменяемых спецпрофилей (прим.Центратор необработанный Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, Шар стальной компенсационный ∅90мм,Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм, для шара Ø90 мм, ɣ= 14,2 кг/шт.) без покрытия ) |  |  | т | 0.64872 | 1 | 0.64872 | 5620.36 |  | 3646.04 | 7.72 | 28147.43 | [15 empty] | Верхняки металлические шарниро-подвесные из взаимозаменяемых спецпрофилей (прим.Центратор необработанный Ø88 мм, «ГЕОКРЕП» 40, Шар стальной компенсационный ∅90мм,Пластина стальная наклонная (220х220х40 мм, для шара Ø90 мм, ɣ= 14,2 кг/шт.) без покрытия )
|  | Объем=(14,2*36+0,42*180+1,72*36)/1000 | [32 empty] | Объем=(14,2*36+0,42*180+1,72*36)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3646.04; 12: 28147.43 | [16 empty] | Всего по позиции
ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ.ГЧ, лист 14 графич.части п.3 коментария | [21 empty] | ЭЛ2-2-ПИР-ИЗ.ГЧ, лист 14 графич.части п.3 коментария
57 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.042; 6: 1; 7: 0.042 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 10: 2.38; 11: 27.32; 12: 65.02 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 10: 0.39; 11: 10.92; 12: 4.26 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 10: 0.01; 11: 27.32; 12: 0.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 6.39; 11: 7.72; 12: 49.33 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 7: 0.22302 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00084 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 9.16; 12: 118.61 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.39; 12: 65.29 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2.25; 12: 61.37 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.22; 12: 33.3 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.63; 12: 213.28 | [14 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕР13-03-004-02 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.042; 6: 1; 7: 0.042 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.86; 10: 0.96; 11: 27.32; 12: 26.23 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.66; 10: 0.28; 11: 10.92; 12: 3.06 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 10: 0.01; 11: 27.32; 12: 0.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 543.84; 10: 22.84; 11: 7.72; 12: 176.32 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.52; 7: 0.10584 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.00126 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 573.36; 10: 24.08; 12: 205.61 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.97; 12: 26.5 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.91; 12: 24.91 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.49; 12: 13.52 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.48; 12: 244.04 | [14 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-14.4.04.11-0011 | Эмаль ХС-759, белая |  |  | т | -0.000798 | 1 | -0.000798 | 26640 |  | -21.26 | 7.72 | -164.13 | [9 empty] | Эмаль ХС-759, белая
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -21.26; 12: -164.13 | [14 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-14.4.04.07-0010 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, цветная |  |  | т | 0.000798 | 1 | 0.000798 | 29335.67 |  | 23.41 | 7.72 | 180.73 | [9 empty] | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, цветная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.41; 12: 180.73 | [14 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕР05-03-001-07 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 6.48; 6: 1; 7: 6.48 | [9 empty] | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 200 кг
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 971.62; 9: 1.5; 10: 9444.15; 11: 27.32; 12: 258014.18 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4263.16; 9: 1.5; 10: 41437.92; 11: 10.92; 12: 452502.09 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 591.01; 9: 1.5; 10: 5744.62; 11: 27.32; 12: 156943.02 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21384.97; 10: 7749.89; 11: 7.72; 12: 59829.15 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 101; 6: 1.5; 7: 981.72 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.84; 6: 1.5; 7: 426.1248 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6430.75; 10: 58631.96; 12: 770345.42 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15188.77; 12: 414957.2 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.3-1 | НР Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 14277.44; 12: 390059.77 | [12 empty] | НР Закрепление грунтов
| Пр/774-005.3 | СП Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 7898.16; 12: 215777.74 | [12 empty] | СП Закрепление грунтов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80807.56; 12: 1376182.93 | [14 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  | т | 47.52 | 1 | 47.52 | 480 |  | 22809.6 | 7.72 | 176090.11 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22809.6; 12: 176090.11 | [14 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-01.7.08.05-0005 | Добавка пластифицирующая к цементу |  |  | кг | 1440 | 1 | 1440 | 3.85 |  | 5544 | 7.72 | 42799.68 | [9 empty] | Добавка пластифицирующая к цементу
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5544; 12: 42799.68 | [14 empty] | Всего по позиции
64 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | 27.216 | 1 | 27.216 | 2.44 |  | 66.41 | 7.72 | 512.69 | [9 empty] | Вода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.41; 12: 512.69 | [14 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м) |  |  | 4: рез; 5: 216; 6: 1; 7: 216 | [9 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (резка штанг по 1,5м)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.54; 9: 1.5; 10: 498.96; 11: 27.32; 12: 13631.59 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.49; 9: 1.5; 10: 482.76; 11: 10.92; 12: 5271.74 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.5; 10: 74.52; 11: 27.32; 12: 2035.89 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.11; 10: 239.76; 11: 7.72; 12: 1850.95 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 6: 1.5; 7: 55.08 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.5; 7: 6.48 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.14; 10: 1221.48; 12: 20754.28 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 573.48; 12: 15667.48 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 607.89; 12: 16607.53 | [12 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 258.07; 12: 7050.37 | [12 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2087.44; 12: 44412.18 | [14 empty] | Всего по позиции
Устройство анкерной плиты Пм-1 (36 шт.) | [20 empty] | Устройство анкерной плиты Пм-1 (36 шт.)
66 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 10.44; 6: 1; 7: 10.44 | [9 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.5; 10: 105.71; 11: 27.32; 12: 2888 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.5; 10: 129.82; 11: 10.92; 12: 1417.63 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.5; 10: 12.68; 11: 27.32; 12: 346.42 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 3.86; 11: 7.72; 12: 29.8 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.5; 7: 13.311 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.5; 7: 1.0962 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 239.39; 12: 4335.43 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 118.39; 12: 3234.42 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 130.23; 12: 3557.86 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 81.69; 12: 2231.75 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 451.31; 12: 10125.04 | [14 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм |  |  | м3 | 12.006 | 1 | 12.006 | 90.94 |  | 1091.83 | 7.72 | 8428.93 | [9 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1091.83; 12: 8428.93 | [14 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2016; 6: 1; 7: 0.2016 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5408.02; 9: 1.5; 10: 1635.39; 11: 27.32; 12: 44678.85 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2828.36; 9: 1.5; 10: 855.3; 11: 10.92; 12: 9339.88 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 431.06; 9: 1.5; 10: 130.35; 11: 27.32; 12: 3561.16 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4148.05; 10: 836.25; 11: 7.72; 12: 6455.85 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 634; 6: 1.5; 7: 191.7216 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.12; 6: 1.5; 7: 9.7131 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12384.43; 10: 3326.94; 12: 60474.58 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1765.74; 12: 48240.01 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1801.05; 12: 49204.81 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 1024.13; 12: 27979.21 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6152.12; 12: 137658.6 | [14 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 20.4624 | 1 | 20.4624 | 725.69 |  | 14849.36 | 7.72 | 114637.06 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14849.36; 12: 114637.06 | [16 empty] | Всего по позиции
69 | ФЕР06-15-001-12 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133) |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2046; 6: 1; 7: 0.2046 | [9 empty] | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 (ЭЛ2-1-ПИП-ПОС стр.133)
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.8.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря. ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2082.6; 9: 1.5; 10: 639.15; 11: 27.32; 12: 17461.58 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1847.63; 9: 1.5; 10: 567.04; 11: 10.92; 12: 6192.08 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 361.66; 9: 1.5; 10: 110.99; 11: 27.32; 12: 3032.25 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30662.21; 10: 6273.49; 11: 7.72; 12: 48431.34 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 267; 6: 1.5; 7: 81.9423 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.95; 6: 1.5; 7: 11.0331 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34592.44; 10: 7479.68; 12: 72085 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 750.14; 12: 20493.83 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 547.6; 12: 14960.5 | [12 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 34; 7: 34; 10: 255.05; 12: 6967.9 | [12 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8282.33; 12: 94013.4 | [14 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | 9.6162 | 1 | 9.6162 | 59.99 |  | 576.88 | 7.72 | 4453.51 | [15 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 576.88; 12: 4453.51 | [16 empty] | Всего по позиции
83 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | 16.368 | 1 | 16.368 | 185.49 |  | 3036.1 | 7.72 | 23438.69 | [15 empty] | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3036.1; 12: 23438.69 | [16 empty] | Всего по позиции
84 | ФССЦ-03.2.01.05-0001 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5) |  |  | т | 7.8157 | 1 | 7.8157 | 313 |  | 2446.31 | 7.72 | 18885.51 | [15 empty] | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2446.31; 12: 18885.51 | [16 empty] | Всего по позиции
70 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.65988 | 1 | 0.65988 | 5488.69 |  | 3621.88 | 7.72 | 27960.91 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3621.88; 12: 27960.91 | [14 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм |  |  | т | 2.0196 | 1 | 2.0196 | 5488.69 |  | 11084.96 | 7.72 | 85575.89 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11084.96; 12: 85575.89 | [14 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.144 | 1 | 0.144 | 5584.58 |  | 804.18 | 7.72 | 6208.27 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 804.18; 12: 6208.27 | [14 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦ-23.3.03.02-0077 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 6.48 | 1 | 6.48 | 111.05 |  | 719.6 | 7.72 | 5555.31 | [9 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 719.6; 12: 5555.31 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Устройство анкерного поля АП2 : | [33 empty] | Итоги по разделу 5 Устройство анкерного поля АП2 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3177377.63; 12: 33491988.19 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 159916.98; 12: 4368931.9 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1821331.29; 12: 19888937.7 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 81741.75; 12: 2233184.62 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1196129.36; 12: 9234118.59 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3541384.67; 12: 43436660.74 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3533102.34; 12: 43342647.34 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 159277.83; 12: 4351470.32 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1820764.25; 12: 19882745.62 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 81630.76; 12: 2230152.37 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1189855.87; 12: 9185687.25 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 253474.15; 12: 6924913.95 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 109730.24; 12: 2997830.2 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 8282.33; 12: 94013.4 | [23 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 639.15; 12: 17461.58 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 567.04; 12: 6192.08 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 110.99; 12: 3032.25 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6273.49; 12: 48431.34 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 547.6; 12: 14960.5 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 255.05; 12: 6967.9 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 241658.73; 12: 6602116.52 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 254021.75; 12: 6939874.45 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 109985.29; 12: 3004798.1 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Устройство анкерного поля АП2 |  |  | 10: 3541384.67; 12: 43436660.74 | [24 empty] | Итого по разделу 5 Устройство анкерного поля АП2
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 890011.08; 12: 6870885.48 | [23 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 6. Траспортные расходы | [19 empty] | Раздел 6. Траспортные расходы
Перевозка инертных материалов автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние L=26,4+5 км от села Верхний Баксан до стройплощадки, за исключением 30 км, учтенных в СНБ , I класс груза | [20 empty] | Перевозка инертных материалов автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние L=26,4+5 км от села Верхний Баксан до стройплощадки, за исключением 30 км, учтенных в СНБ , I класс груза
74 | ФССЦпг-03-21-01-032 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 32 км |  |  | 1 т груза | 614.32 | 1 | 614.32 | 20.08 |  | 12335.55 | 10.92 | 134704.21 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 32 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12335.55; 12: 134704.21 | [14 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза | 614.32 | -1 | -614.32 | 19.29 |  | -11850.23 | 10.92 | -129404.51 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -11850.23; 12: -129404.51 | [14 empty] | Всего по позиции
Перевозка материалов автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние 145 км , за исключением 30 км, учтенных в СНБ | [20 empty] | Перевозка материалов автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние 145 км , за исключением 30 км, учтенных в СНБ
76 | ФССЦпг-03-01-01-145 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 145 км |  |  | 1 т груза | 498.899 | 1 | 498.899 | 49.8 |  | 24845.17 | 7.72 | 191804.71 | [9 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 145 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24845.17; 12: 191804.71 | [14 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза | 498.899 | -1 | -498.899 | 18.16 |  | -9060.01 | 7.72 | -69943.28 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9060.01; 12: -69943.28 | [14 empty] | Всего по позиции
Перевозка материалов (арматура, трубы, металлопрокат) автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние 145 км , за исключением 30 км, учтенных в СНБ | [20 empty] | Перевозка материалов (арматура, трубы, металлопрокат) автомобилями-самосвалами автомобилем г/п 15 т на расстояние 145 км , за исключением 30 км, учтенных в СНБ
78 | ФССЦпг-03-01-01-145 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 145 км |  |  | 1 т груза | 9.571 | 1 | 9.571 | 49.8 |  | 476.64 | 7.72 | 3679.66 | [9 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 145 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476.64; 12: 3679.66 | [14 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза | 9.571 | -1 | -9.571 | 18.16 |  | -173.81 | 7.72 | -1341.81 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -173.81; 12: -1341.81 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Траспортные расходы : | [33 empty] | Итоги по разделу 6 Траспортные расходы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 16573.31; 12: 129498.98 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Перевозка |  |  | 10: 16573.31; 12: 129498.98 | [23 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16573.31; 12: 129498.98 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Перевозка |  |  | 10: 16573.31; 12: 129498.98 | [23 empty] | Перевозка
|  | Итого по разделу 6 Траспортные расходы |  |  | 10: 16573.31; 12: 129498.98 | [24 empty] | Итого по разделу 6 Траспортные расходы
|  | Итоги по смете: | [37 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5824679.22; 12: 61202102.98 | [27 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 290727.98; 12: 7942688.41 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3286668.31; 12: 35890417.96 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 146942.04; 12: 4014456.54 | [27 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2224953.56; 12: 17176641.45 | [27 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 22329.37; 12: 192355.16 | [27 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6482874.78; 12: 79184005.05 | [27 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6433591.7; 12: 78684603.71 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 288625.14; 12: 7885238.82 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3284799.31; 12: 35870008.48 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 146576.49; 12: 4004469.7 | [27 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2204612.87; 12: 17019611.33 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 457149.78; 12: 12489331.76 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 198404.6; 12: 5420413.32 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 22329.37; 12: 192355.16 | [27 empty] | Перевозка
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 26953.71; 12: 307046.18 | [27 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2102.84; 12: 57449.59 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1869; 12: 20409.48 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 365.55; 12: 9986.84 | [27 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 20340.69; 12: 157030.12 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1801.93; 12: 49228.6 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 839.25; 12: 22928.39 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 437670.02; 12: 11957144.95 | [27 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 458951.71; 12: 12538560.36 | [27 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 199243.85; 12: 5443341.71 | [27 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 6482874.78; 12: 79184005.05 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 1582241.91; 12: 12214907.52 | [27 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: |  |  |  | 6: (Соболева Г.В.) | [29 empty] | (Соболева Г.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | ГИП |  |  | 6: (Орлов А.Л.) | [30 empty] | ГИП | (Орлов А.Л.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ЛСР 02-02-01 (hidden)
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.11.2023 г. № 72412-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.11.2023 г. № 72412-ИФ/09 |  |  | Письмо Минстроя России от 23.11.2023 г. № 72412-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [14 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 7. Кабардино-Балкарская Республика | [10 empty] | 7. Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  | 7. Кабардино-Балкарская Республика
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 2. | [20 empty] | Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 2.
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01
Реконструкция сооружений снегоудерживающих лавинных очагов № 1, 2, 3 | [21 empty] | Реконструкция сооружений снегоудерживающих лавинных очагов № 1, 2, 3
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Техническое задание от 28.02.2024 | [21 empty] | Техническое задание от 28.02.2024
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2023 года | [21 empty] | IV квартал 2023 года
Сметная стоимость |  |  | 5481.77 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 5481.77 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 611.49 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 110.37 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2358.06 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 306.02 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3 | [24 empty] | Раздел 1. Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3
Сооружения снегоудерживающие лавинного очага №2 | [25 empty] | Сооружения снегоудерживающие лавинного очага №2
1 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж |  |  |  | 4: т; 5: 7.1; 6: 1; 7: 7.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 240.871; 12: 62462.68 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 0,945 (0,7*1,35) | 240.871 |  |  | 259.32 |  | 62462.68 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 42146.35 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 29.656; 12: 10695.55 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.67095 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 1379.69 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.67095 |  |  | 364.66 |  | 244.67 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 27.7102 |  |  | 1374.22 |  | 38079.96 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 27.7102 |  |  | 364.66 |  | 10104.81 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 0,945 (0,7*1,35) | 21.2691 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 47 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 1.2748 |  |  | 535.19 |  | 682.26 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 1.2748 |  |  | 271.47 |  | 346.07 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 0,945 (0,7*1,35) | 10.9365 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 56.65 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 0,945 (0,7*1,35) | 41.3305 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 1900.79 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | 114.64 |  | 0 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 | 0 | 0 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 0 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 3.219 | 0 | 0 |  |  | 6.17 |  | 0 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 | 0 | 0 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 0 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 | 0 | 0 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 0 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 | 0 | 0 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 0 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 | 0 | 0 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 0 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 | 0 | 0 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 0 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 0 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 | 0 | 0 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 0 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 | 0 | 0 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 0 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 | 0 | 0 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 0 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 | 0 | 0 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 0 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 115304.58 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 73158.23 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 68037.15 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 38554.39 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31252.97; 12: 221896.12 | [20 empty] | Всего по позиции
2 | 02-15-1-01-0142 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км |  |  |  | т | 7.1 | 1 | 7.1 |  |  | 653.6 |  | 4640.56 | [12 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) | [33 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4640.56 | [20 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  | 4: т; 5: 7.1; 6: 1; 7: 7.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 395.7167; 12: 102617.26 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 1,5525 (1,15*1,35) | 395.7167 |  |  | 259.32 |  | 102617.26 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 75261.36 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 52.9571; 12: 19099.2 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 1.1981 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 2463.73 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 1.1981 |  |  | 364.66 |  | 436.91 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 49.4826 |  |  | 1374.22 |  | 67999.93 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 49.4826 |  |  | 364.66 |  | 18044.31 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 1,6875 (1,25*1,35) | 37.9806 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 83.94 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 2.2764 |  |  | 535.19 |  | 1218.33 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 2.2764 |  |  | 271.47 |  | 617.98 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 1,6875 (1,25*1,35) | 19.5294 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 101.16 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 1,6875 (1,25*1,35) | 73.8045 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 3394.27 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 9659.79 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 1.37; 7: 9.727; 10: 114.64; 12: 1115.1 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 |  | 2.911 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 144.56 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 3.219; 7: 22.8549; 10: 6.17; 12: 141.01 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 |  | 28.4 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 4254.6 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 |  | 7.1e-05 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 5.84 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.00071 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 312.68 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0071 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 867.08 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 |  | 0.13277 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 42.1 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.000213 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 15.27 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 |  | 0.013774 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 1977.92 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 |  | 0.007313 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 103.75 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 |  | 0.002201 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 193 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.00426 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 486.88 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 7.1 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 206637.61 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 121716.46 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 113196.31 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 64144.57 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 54081.48; 12: 383978.49 | [20 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | 4: т; 5: 7.1; 6: 1; 7: 7.1; 12: 867076.28 | [12 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
|  | (Строительные металлические конструкции) | [33 empty] | (Строительные металлические конструкции)
4 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 7.1 |  | 7.1 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 867076.28 | [22 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
4.1 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: т; 7: 7.1; 10: -336.27; 12: -2387.52 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
4.2 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0132 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км |  |  |  | 4: т; 7: 7.1; 10: 657.2; 12: 4666.12 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 869354.88 | [20 empty] | Всего по позиции
Сооружения снегоудерживающие лавинного очага №3 | [25 empty] | Сооружения снегоудерживающие лавинного очага №3
5 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж |  |  |  | 4: т; 5: 1.1; 6: 1; 7: 1.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 37.318; 12: 9677.32 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 0,945 (0,7*1,35) | 37.318 |  |  | 259.32 |  | 9677.32 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6529.71 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.5946; 12: 1657.06 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.10395 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 213.75 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.10395 |  |  | 364.66 |  | 37.91 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 4.2931 |  |  | 1374.22 |  | 5899.71 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 4.2931 |  |  | 364.66 |  | 1565.53 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 0,945 (0,7*1,35) | 3.2952 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 7.28 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.1975 |  |  | 535.19 |  | 105.7 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 0.1975 |  |  | 271.47 |  | 53.62 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 0,945 (0,7*1,35) | 1.6944 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 8.78 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 0,945 (0,7*1,35) | 6.4033 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 294.49 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | 114.64 |  | 0 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 | 0 | 0 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 0 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 3.219 | 0 | 0 |  |  | 6.17 |  | 0 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 | 0 | 0 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 0 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 | 0 | 0 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 0 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 | 0 | 0 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 0 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 | 0 | 0 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 0 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 | 0 | 0 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 0 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 0 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 | 0 | 0 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 0 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 | 0 | 0 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 0 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 | 0 | 0 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 0 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 | 0 | 0 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 0 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17864.09 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11334.38 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 10540.97 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 5973.22 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31252.98; 12: 34378.28 | [20 empty] | Всего по позиции
6 | 02-15-1-01-0142 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км |  |  |  | т | 1.1 | 1 | 1.1 |  |  | 653.6 |  | 718.96 | [12 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) | [33 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 718.96 | [20 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  | 4: т; 5: 1.1; 6: 1; 7: 1.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 61.3082; 12: 15898.45 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 1,5525 (1,15*1,35) | 61.3082 |  |  | 259.32 |  | 15898.45 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 11660.19 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.2046; 12: 2959.03 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 0.18563 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 381.7 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 0.18563 |  |  | 364.66 |  | 67.69 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 7.6663 |  |  | 1374.22 |  | 10535.2 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 7.6663 |  |  | 364.66 |  | 2795.6 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 1,6875 (1,25*1,35) | 5.8843 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 13 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 0.35269 |  |  | 535.19 |  | 188.75 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 0.35269 |  |  | 271.47 |  | 95.74 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 1,6875 (1,25*1,35) | 3.0257 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 15.67 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 1,6875 (1,25*1,35) | 11.4345 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 525.87 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1496.58 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 1.37; 7: 1.507; 10: 114.64; 12: 172.76 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 |  | 0.451 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 22.4 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 3.219; 7: 3.5409; 10: 6.17; 12: 21.85 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 |  | 4.4 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 659.16 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 |  | 1.1e-05 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 0.9 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.00011 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 48.44 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0011 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 134.34 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 |  | 0.02057 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 6.52 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 3.3e-05 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 2.37 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 |  | 0.002134 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 306.44 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 |  | 0.001133 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 16.07 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 |  | 0.000341 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 29.9 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.00066 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 75.43 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 1.1 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 32014.25 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18857.48 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 17537.46 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 9937.89 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 54081.45; 12: 59489.6 | [20 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | 4: т; 5: 1.1; 6: 1; 7: 1.1; 12: 134335.76 | [12 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
|  | (Строительные металлические конструкции) | [33 empty] | (Строительные металлические конструкции)
8 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 1.1 |  | 1.1 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 134335.76 | [22 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
8.1 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: т; 7: 1.1; 10: -336.27; 12: -369.9 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
8.2 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0132 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км |  |  |  | 4: т; 7: 1.1; 10: 657.2; 12: 722.92 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 134688.78 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3 : | [36 empty] | Итоги по разделу 1 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1381223.71 | [25 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 190655.71 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 135597.61 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 34410.84 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1015200.03 | [25 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 5359.52 | [25 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1709145.67 | [25 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1703786.15 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 190655.71 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 135597.61 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 34410.84 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1015200.03 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 209311.89 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 118610.07 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 5359.52 | [25 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 225066.55 | [25 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 209311.89 | [25 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 118610.07 | [25 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3 |  |  |  | 12: 1709145.67 | [26 empty] | Итого по разделу 1 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинных очагов № 2, №3
|  | Справочно | [39 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 735.2141 | [28 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 95.4123 | [28 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1 | [24 empty] | Раздел 2. Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1
9 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж |  |  |  | 4: т; 5: 18.1; 6: 1; 7: 18.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - демонтаж
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 614.0516; 12: 159235.85 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 0,945 (0,7*1,35) | 614.0516 |  |  | 259.32 |  | 159235.85 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 107443.53 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 75.6019; 12: 27266.13 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 1.7105 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 3517.23 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 0,945 (0,7*1,35) | 1.7105 |  |  | 364.66 |  | 623.73 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 70.6416 |  |  | 1374.22 |  | 97077.08 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 0,945 (0,7*1,35) | 70.6416 |  |  | 364.66 |  | 25760.16 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 0,945 (0,7*1,35) | 54.2213 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 119.83 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 3.2499 |  |  | 535.19 |  | 1739.29 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 0,945 (0,7*1,35) | 3.2499 |  |  | 271.47 |  | 882.24 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 0,945 (0,7*1,35) | 27.8803 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 144.42 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 0,945 (0,7*1,35) | 105.3637 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 4845.68 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | 114.64 |  | 0 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 | 0 | 0 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 0 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 3.219 | 0 | 0 |  |  | 6.17 |  | 0 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 | 0 | 0 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 0 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 | 0 | 0 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 0 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 | 0 | 0 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 0 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 | 0 | 0 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 0 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 | 0 | 0 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 0 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 0 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 | 0 | 0 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 0 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 | 0 | 0 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 0 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 | 0 | 0 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 0 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 | 0 | 0 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 0 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 293945.51 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 186501.98 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 173446.84 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 98286.54 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31252.98; 12: 565678.89 | [20 empty] | Всего по позиции
10 | 02-15-1-01-0142 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км |  |  |  | т | 18.1 | 1 | 18.1 |  |  | 653.6 |  | 11830.16 | [12 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) | [33 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11830.16 | [20 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  | 4: т; 5: 18.1; 6: 1; 7: 18.1 | [12 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.11.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [25 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1008.799; 12: 261601.75 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 35.9 | 1,5525 (1,15*1,35) | 1008.799 |  |  | 259.32 |  | 261601.75 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 191863.44 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 135.0034; 12: 48689.53 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  | маш.час | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 3.0544 | 1803.79 | 1.14 | 2056.32 |  | 6280.77 | [15 empty] | Краны козловые, грузоподъемность 32 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1,6875 (1,25*1,35) | 3.0544 |  |  | 364.66 |  | 1113.81 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 126.1457 |  |  | 1374.22 |  | 173351.93 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.13 | 1,6875 (1,25*1,35) | 126.1457 |  |  | 364.66 |  | 46000.29 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.час | 3.17 | 1,6875 (1,25*1,35) | 96.8237 | 1.75 | 1.26 | 2.21 |  | 213.98 | [15 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 5.8033 |  |  | 535.19 |  | 3105.87 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1,6875 (1,25*1,35) | 5.8033 |  |  | 271.47 |  | 1575.43 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 1.63 | 1,6875 (1,25*1,35) | 49.7863 | 4.35 | 1.19 | 5.18 |  | 257.89 | [15 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | маш.час | 6.16 | 1,6875 (1,25*1,35) | 188.1495 | 51.1 | 0.9 | 45.99 |  | 8653 | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 24625.69 | [14 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 1.37; 7: 24.797; 10: 114.64; 12: 2842.73 | [15 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.41 |  | 7.421 | 41.38 | 1.2 | 49.66 |  | 368.53 | [15 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 3.219; 7: 58.2639; 10: 6.17; 12: 359.49 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 4 |  | 72.4 | 142.68 | 1.05 | 149.81 |  | 10846.24 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 1e-05 |  | 0.000181 | 70296.2 | 1.17 | 82246.55 |  | 14.89 | [15 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.00181 | 231787.35 | 1.9 | 440395.97 |  | 797.12 | [15 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0181 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 2210.43 | [15 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 |  | 0.33847 | 307.84 | 1.03 | 317.08 |  | 107.32 | [15 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.000543 | 60258.2 | 1.19 | 71707.26 |  | 38.94 | [15 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 |  | 0.035114 | 136760 | 1.05 | 143598 |  | 5042.3 | [15 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 |  | 0.018643 | 16496.03 | 0.86 | 14186.59 |  | 264.48 | [15 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 0.00031 |  | 0.005611 | 51280.15 | 1.71 | 87689.06 |  | 492.02 | [15 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.01086 | 98526.45 | 1.16 | 114290.68 |  | 1241.2 | [15 empty] | Растворитель Р-4
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 18.1 | [17 empty] | Площадки металлические
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 526780.41 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 310291.28 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 288570.89 | [19 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 12: 163523.5 | [19 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 54081.48; 12: 978874.8 | [20 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | 4: т; 5: 18.1; 6: 1; 7: 18.1; 12: 2210433.9 | [12 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
|  | (Строительные металлические конструкции) | [33 empty] | (Строительные металлические конструкции)
12 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 18.1 |  | 18.1 | 105278.81 | 1.16 | 122123.42 |  | 2210433.9 | [22 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
12.1 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: т; 7: 18.1; 10: -336.27; 12: -6086.49 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
12.2 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011_01-20-1-01-0132 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км |  |  |  | 4: т; 7: 18.1; 10: 657.2; 12: 11895.32 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 132 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2216242.73 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1 : | [36 empty] | Итоги по разделу 2 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 3048798.81 | [25 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 420837.6 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 299306.97 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 75955.66 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2240868.42 | [25 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 11830.16 | [25 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 3772626.58 | [25 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 3760796.42 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 420837.6 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 299306.97 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 75955.66 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2240868.42 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 462017.73 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 261810.04 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 11830.16 | [25 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 496793.26 | [25 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 462017.73 | [25 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 261810.04 | [25 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1 |  |  |  | 12: 3772626.58 | [26 empty] | Итого по разделу 2 Существующие снегоудерживающие сооружения лавинного очага № 1
|  | Справочно | [39 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1622.8505 | [28 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 210.6053 | [28 empty] | затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [41 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4430022.52 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 611493.31 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 434904.58 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 110366.5 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3256068.45 | [30 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 17189.68 | [30 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 5481772.25 | [30 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 5464582.57 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 611493.31 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 434904.58 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 110366.5 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3256068.45 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 671329.62 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 380420.11 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 17189.68 | [30 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 721859.81 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 671329.62 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 380420.11 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 5481772.25 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [44 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2358.0646 | [33 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 306.0176 | [33 empty] | затраты труда машинистов
| Составил: | Эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | 5: (Татаринов А.Ю.) | [34 empty] | Эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры | (Татаринов А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | 5: (Татаринова Е.А.) | [36 empty] | Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры | (Татаринова Е.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## УНЦС
РАСЧЕТЫ ПО УНЦС
Сети наружного освещения НЦС 81-02-12-2024
1 | Табл. 12-03-003-02 Прокладка линий наружного освещения на металлических опорах с подземной подводкой питания напряжением 1 кВ кабелями с медными жилами, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ пониженной пожарной опасности:12-03-003-02 с числом жил - 4 и сечением 25 мм2 | 100 м | 449.79
| Табл. 2. Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер.) |  | 0.87
| Табл. 4 Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями (Крег.1) |  | 0.99
| Итого: |  | 387.4

## Индексы Росстата
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г. (процент, К предыдущему месяцу)
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г.
|  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август* | сентябрь*
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 100.19 | 101.71 | 97.46 | 100.75 | 101.23 | 100.13 | 100.84 | 100.89 | 100.08 | 100.25 | 99.6 | 100.32 | 99.85 | 100.1 | 100.51 | 100.71 | 100.46 | 100.44 | 100.5 | 100.77 | 100.62 | 100.28 | 100.59 | 100.65 | 100.81 | 100.27 | 100.31 | 100.32 | 100.39 | 100.33 | 100.34 | 100.64 | 100.3 | 100.22 | 100.25 | 100.08 | 100 | 100.52 | 101.68 | 100.42 | 99.97 | 99.64 | 100.47 | 100.63 | 100.52 | 100.41 | 100.09 | 99.88 | 100.43 | 100.08 | 101.06 | 100.85 | 101.61 | 101.18 | 101.23 | 100.85 | 100.58 | 100.48 | 100.65 | 100.71 | 100.73 | 100.74 | 104.44 | 101.05 | 100.71 | 100.51 | 100 | 100.37 | 100.17 | 100.32 | 100.74 | 100.13 | 100.31 | 100.9 | 99.77 | 100.8 | 100.13 | 101.12 | 101.03 | 100.73 | 100.48 | 100.57 | 99.97 | 100.61 | 100.16 | 100.59 | 100.14 | 100.42 | 100.47 | 100.21 | 100.45 | 100.45 | 100.45
Северо-Кавказский федеральный округ | СТРОИТЕЛЬСТВО | 100.22 | 102.26 | 97.84 | 99.08 | 99.85 | 99.26 | 99.83 | 100.7 | 100.18 | 101.22 | 98.99 | 101.09 | 99.62 | 99.95 | 100.43 | 101.25 | 100.97 | 101.22 | 101.63 | 101.68 | 101.45 | 101.45 | 101.58 | 101.46 | 100.64 | 101.01 | 100.86 | 100.57 | 100.67 | 100.47 | 100.31 | 100.1 | 100.09 | 100.31 | 100.2 | 100.1 | 100 | 101.06 | 103.64 | 100.92 | 99.57 | 99.05 | 100.8 | 101.13 | 100.53 | 100.65 | 100.07 | 99.37 | 100.45 | 99.39 | 102.16 | 100.75 | 102.87 | 100.24 | 100.79 | 100.65 | 100.74 | 100.62 | 100.49 | 100.7 | 101.02 | 100.58 | 105.21 | 101.5 | 100.94 | 100.2 | 100.23 | 100.38 | 100.17 | 100.11 | 100.83 | 100.16 | 100.27 | 102.58 | 98.81 | 100.41 | 100.67
Республика Дагестан | СТРОИТЕЛЬСТВО | 101.04 | 101.72 | 98.71 | 101.11 | 101.47 | 101.91 | 97.25 | 101.42 | 98.16 | 99.99 | 101.82 | 98.54 | 100.41 | 99.08 | 100.3 | 100.81 | 100.93 | 100.86 | 101.65 | 102.27 | 101.41 | 101.46 | 101.09 | 102.15 | 100.67 | 101.66 | 101.28 | 100.91 | 100.83 | 101.34 | 100.71 | 100.81 | 100.64 | 100.56 | 100.35 | 100.48 | 100.09 | 100.86 | 103.06 | 100.63 | 99.77 | 99.19 | 100.69 | 101.26 | 100.65 | 100.71 | 100.17 | 99.37 | 100.59 | 99.65 | 100.51 | 100.5 | 99.91 | 99.8 | 100.87 | 100.51 | 100.42 | 100.65 | 100.68 | 100.9 | 100.72 | 100.24 | 102.95 | 101.61 | 100.72 | 100.4 | 100.42 | 100.6 | 100.05 | 100.29 | 100.52 | 100.25 | 100.66 | 102.11 | 99.47 | 101 | 100.24
Республика Ингушетия | СТРОИТЕЛЬСТВО | 101.4 | 99.44 | 99.56 | 99.26 | 100.23 | 100.36 | 101.07 | 99.79 | 99.09 | 99.98 | 100.87 | 100.43 | 100.43 | 100.44 | 100.09 | 101.78 | 101.8 | 101.65 | 101.87 | 102.08 | 102.06 | 101.6 | 100.69 | 100.08 | 100.12 | 100.04 | 100.66 | 99.7 | 103.26 | 100.11 | 100.04 | 100.02 | 99.74 | 100.44 | 100.35 | 99.72 | 100.09 | 99.87 | 100.23 | 100.23 | 97.69 | 100.61 | 100.85 | 100.89 | 101.25 | 101.19 | 101.19 | 101.33 | 101.24 | 100.99 | 102.13 | 101.68 | 103.17 | 100.82 | 101.57 | 101.58 | 101.65 | 100.96 | 100.42 | 102.26 | 101.27 | 100.94 | 101.74 | 102.29 | 100.92 | 100.48 | 100.71 | 100.59 | 99.93 | 100.36 | 100.56 | 99.68 | 99.62 | 101.24 | 97.6 | 99.11 | 100.5
Кабардино-Балкарская Республика | СТРОИТЕЛЬСТВО | 101.26 | 100.12 | 99.75 | 98.23 | 100.16 | 98.83 | 101.61 | 100.4 | 99.75 | 100.37 | 99.22 | 99.89 | 97.47 | 99.61 | 99.1 | 100.95 | 100.23 | 100.34 | 98.6 | 98.75 | 99.62 | 102.31 | 103.02 | 102.03 | 100.45 | 100.25 | 101.35 | 102 | 101.55 | 102.19 | 101.95 | 102.68 | 102.21 | 102.05 | 102.71 | 102.13 | 100.86 | 100.69 | 101.8 | 102.63 | 101.47 | 99.37 | 99.56 | 98.88 | 99.29 | 98.89 | 98.41 | 98.41 | 99.91 | 99.57 | 100.54 | 98.55 | 100.06 | 99.44 | 100.69 | 101.28 | 101.42 | 100.8 | 100.4 | 101.84 | 102.37 | 101.12 | 114.21 | 102.85 | 102.1 | 99.94 | 100.45 | 100.81 | 99.83 | 100.27 | 100.5 | 99.97 | 100.95 | 102.81 | 100.08 | 102.24 | 99.41
Карачаево-Черкесская Республика | СТРОИТЕЛЬСТВО | 101.61 | 100.91 | 96.44 | 99.66 | 98.27 | 99.49 | 101.96 | 100.73 | 99.35 | 100.6 | 100.84 | 100.02 | 99.57 | 99.53 | 103.35 | 103.45 | 102.76 | 102.99 | 104.52 | 103.1 | 102.12 | 101.81 | 102.42 | 102.44 | 100.4 | 100.25 | 100.54 | 99.75 | 100.51 | 100.27 | 100.15 | 101.67 | 100 | 100.26 | 100.25 | 99.91 | 102.52 | 98.55 | 99.67 | 100.78 | 101.01 | 100.65 | 100.92 | 100.71 | 100.65 | 100.55 | 100.96 | 100.03 | 100.74 | 100.17 | 100.5 | 101.19 | 99.47 | 99.85 | 101.23 | 100.45 | 100.07 | 100.16 | 100.79 | 100.91 | 102.22 | 101.07 | 113.08 | 102.65 | 101.97 | 99.97 | 100.45 | 100.77 | 99.9 | 100.28 | 100.51 | 99.99 | 100.5 | 102.01 | 99.39 | 100.13 | 99.89
Республика Северная Осетия-Алания | СТРОИТЕЛЬСТВО | 101.6 | 99.26 | 99.75 | 99.2 | 100.26 | 100.34 | 101.08 | 99.9 | 98.97 | 100.07 | 100.83 | 99.97 | 99.94 | 100.43 | 100.16 | 100.8 | 100.11 | 100.79 | 101.19 | 101.51 | 101.38 | 101.38 | 102.25 | 101.74 | 101.47 | 101.36 | 101.32 | 99.26 | 100.58 | 100.86 | 100.47 | 99.81 | 101.16 | 101.15 | 100.69 | 101.02 | 100.6 | 100.76 | 101.19 | 100.87 | 99.99 | 99.56 | 100.14 | 100.35 | 99.66 | 99.66 | 99.49 | 99.36 | 99.96 | 98.05 | 103.26 | 100.56 | 104.89 | 100.34 | 100.79 | 100.49 | 100.54 | 100.48 | 100.2 | 100.17 | 100.61 | 100.35 | 102.54 | 100.84 | 100.73 | 100.35 | 100.25 | 100.3 | 100.41 | 100.01 | 101.09 | 100.23 | 100.22 | 102.38 | 99.17 | 100.26 | 101.06
Чеченская Республика | СТРОИТЕЛЬСТВО | 99.19 | 101.19 | 99.99 | 100.87 | 99.5 | 100.35 | 100.63 | 100.34 | 100.25 | 100.27 | 99.53 | 100.44 | 99.79 | 100.72 | 101.29 | 101.8 | 101.92 | 101.31 | 102.16 | 103.21 | 103.13 | 101.8 | 102.25 | 102.54 | 100.31 | 99.98 | 99.96 | 100.39 | 99.87 | 99.64 | 99 | 98.97 | 98.59 | 99.03 | 98.76 | 98.57 | 98.99 | 101.33 | 104.51 | 100.75 | 99.12 | 98.65 | 100.99 | 101.41 | 100.71 | 100.91 | 100.09 | 99.16 | 100.36 | 99.37 | 102.43 | 100.79 | 103.61 | 100.35 | 100.8 | 100.68 | 100.73 | 100.66 | 100.35 | 100.57 | 100.52 | 100.25 | 102.24 | 100.81 | 100.33 | 100.22 | 100.1 | 100.14 | 100.45 | 99.99 | 101.19 | 100.29 | 100.01 | 102.66 | 98.38 | 100.05 | 100.97
| в виде К | 1.0019 | 1.0171 | 0.9746 | 1.0075 | 1.0123 | 1.0013 | 1.0084 | 1.0089 | 1.0008 | 1.0025 | 0.996 | 1.0032 | 0.9985 | 1.001 | 1.0051 | 1.0071 | 1.0046 | 1.0044 | 1.005 | 1.0077 | 1.0062 | 1.0028 | 1.0059 | 1.0065 | 1.0081 | 1.0027 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0039 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0064 | 1.003 | 1.0022 | 1.0025 | 1.0008 | 1 | 1.0052 | 1.0168 | 1.0042 | 0.9997 | 0.9964 | 1.0047 | 1.0063 | 1.0052 | 1.0041 | 1.0009 | 0.9988 | 1.0043 | 1.0008 | 1.0106 | 1.0085 | 1.0161 | 1.0118 | 1.0123 | 1.0085 | 1.0058 | 1.0048 | 1.0065 | 1.0071 | 1.0073 | 1.0074 | 1.0444 | 1.0105 | 1.0071 | 1.0051 | 1 | 1.0037 | 1.0017 | 1.0032 | 1.0074 | 1.0013 | 1.0031 | 1.009 | 0.9977 | 1.008 | 1.0013 | 1.0112 | 1.0103 | 1.0073 | 1.0048 | 1.0057 | 0.9997 | 1.0061 | 1.0016 | 1.0059 | 1.0014 | 1.0042 | 1.0047 | 1.0021 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045
* принято равным индексу за последний опубликованный месяц
Индекс Росстата за период с 30.09.2024 по 01.10.2024 |  | 1
Индекс Росстата за период с 01.07.2024 по 01.10.2024 |  | 1.0136
Индекс Росстата за период с 01.04.2024 по 01.10.2024 |  | 1.0247
Индекс Росстата за период с 01.01.2024 по 01.10.2024 |  | 1.0339
Индекс Росстата за период с 01.07.2023 по 01.10.2024 |  | 1.0694
Индекс Росстата за период с 01.01.2023 по 01.10.2024 |  | 1.1021
Индекс Росстата за период с 01.10.2022 по 01.10.2024 |  | 1.1153
Индекс Росстата за период с 01.04.2021 по 01.10.2024 |  | 1.3181
Индекс Росстата за период с 01.01.2021 по 01.10.2024 |  | 1.3389
Индекс Росстата за период с 01.01.2020 по 01.10.2024 |  | 1.3964
Индекс Росстата за период с 01.07.2019 по 01.10.2024 |  | 1.4222
Индекс Росстата за период с 01.04.2017 по 01.10.2024 |  | 1.6028
Индекс Росстата за период с 01.07.2016 по 01.10.2024 |  | 1.5918

## Индексы Минэк
1. Письмо Министерства экономического развития РФ от 20 июня 2016 г. N Д28и-1655 "О разъяснениях, связанных с применением постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 г. N 191" |  | 2016 | 1.07
2. Письмо Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 03 октября 2018 г. №28438-АТ/Д03и |  | 2017 | 1.037
3. Письмо Министерства экономического развития РФ от 1 октября 2019 г. N 33198-ПБ/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” |  | 2018 | 1.053
4. Письмо Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2020 г. N 32028-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” |  | 2019 | 1.068
5. Письмо Министерства экономического развития РФ от 5 октября 2021 г. N 33918-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” |  | 2020 | 1.056
6. Письмо Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2022 г. N 36804-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” |  | 2021 | 1.049
7. Письмо Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2023 г. N 35312-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” |  | 2022 | 1.146
8. Письмо Министерства экономического развития РФ от 03.05.2024 № 15354-ВД/Д14и "О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" |  | 2023 | 1.091
|  | 2024 | 1.084
|  | 2025 | 1.073
|  | 2026 | 1.053
|  | 2027 | 1.044
Прогнозный индекс с 01.10.2024 по 30.07.2025 | 1,084^(3/12)*1,073^(7/12) |  | 1.0632

## Расчёт по НЦС (hidden)
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2020 г.
#REF!
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу на 01.01.2022, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Сети ливневой канализации
1.1 | Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4) | НЦС81-02-14-2022, табл.14-01-005-07 | км | 1 | 8376.7 | 8376.7
Сети хоз бытовой канализации 200 м
1.2 | Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4) | НЦС81-02-14-2022, табл.14-01-005-01 | км | 0 | 5855.38 | 0
| Итого |  |  |  |  | 8376.7
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-14-2022 ТЧ табл. 11 (сети канализации) |  |  |  | 0.89
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика | НЦС81-02-14-2022 ТЧ табл. 11 (сети канализации) |  |  |  | 0.89
| Приказ Министерства регионального развития РФ Рекомендуемый коэффициент, учитывающих регионально-климатические условиядля Краснодарского края |  |  |  |  | 0.98
| Всего с учетом коэффициентов по разделу 1 |  |  |  |  | 7306.16
2 | Работы, не учтенный НЦС и относящие к СМР
2.1 | Фасонные части из полиэтилена (отводы, тройники) | ЛСР№02-02 (п14-20) |  |  |  | 5.42
2.2 | Фасонные части из полиэтилена (седловой отвод) | ЛСР02-01 (п 21-23) |  |  |  | 24.06
2.3 | Фасонные части из полиэтилена (неразьемные соединения) | ЛСР02-02 (п 24-26) |  |  |  | 29.11
2,4 | Футляры на выходе из земли | ЛСР02-02 (п 33-36) |  |  |  | 20.18
| Итого стоимость работ, не учтенных НЦС, относящие к СМР по разделу 3 |  |  |  |  | 78.77
| Итого по разделам 1,2,3 |  |  |  |  | 78.77
| Временные здания и сооружения. 3,1% |  |  |  |  | 2.44
| Итого с временными зданиями и сооружениями |  |  |  |  | 159.98
| Производствол работ в зимнее время 0,54% |  |  |  |  | 0.86
| Итого с производством работ в зимнее время |  |  |  |  | 160.84
| Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 3.44
| Итого со строительным контролем |  |  |  |  | 164.28
| Непредвиденные затраты 2 % |  |  |  |  | 3.29
| Итого с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 331.85
| Итого по состоянию на 4-й кв.2019г. По разделам 1-4 |  |  |  |  | 7638.01
НДС 20% | [5 empty] | 1527.6
ВСЕГО с учетом НДС | [5 empty] | 9165.61
Составил :
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)
Note on A14: ЛокСмета:: <Номер позиции по смете>
Note on B14: ЛокСмета:: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on C14: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Комментарии из базы данных к расценке> <Примечание>
Note on D14: ЛокСмета:: <Ед. измерения по расценке>
Note on E14: ЛокСмета:: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F14: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G14: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on A41: Итоги:: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G41: Итоги:: <Прямые затраты (итоги)>

## СВОД (объемов работ) (hidden)
Ориентировочные технические характеристики проектируемых зданий и сооружений
по объекту «Благоустройство туристической деревни поляна Азау и прилегающей территории»
№ п/п | Наименование объектов, систем | Ед. изм. основного показателя | Основной технический показатель | Уровень | УТОЧНИТЬ ОБЪЕМЫ | Ответсвенный исполнитель Ао "КАВКАЗ.РФ"
ответственности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Этап 1. Благоустройство въездной группы
1.1. | Площадь | га | 0.1
1.2. | Арка/стела | объект | 1 |  | Какой объект проектирование? Это Архитектурно-скульптурный ансабль или кап. сооружение? Высота арки 20 м. Ширина арки 10 м. Въездная акрка. Основа арки – 4 колонны. Фундамент- монолитная плита 2000х2000х1000 мм - 4 шт. Подсветка стелы - светодиодные модули. Полезная площадь для вывески – 250 м2. | Бородулин А. - рассмотреть расценку
1.3. | Система автоматического туристско-информационного центра (ТИЦ) | объект | 1 | рабочие места? Автоматизированный | Это современные мультимедийные системы : 1.Экран динамического табло; 2.Стойка SOS-INFO 3. WI-FI ;4. Зарядные устройства USB, или администротивно-бытовое здание или павильон ? | Крупенич С.А., Улановская Е.А.
1.4. | Навигация |  |  |  | Какие виды навигации? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
1.4.1 | Навигационный указатель | объект | 4
1.4.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 4
1.4.3 | Навигационная карта | объект
1.4.4 | Информационный стенд | объект
1.5. | Освещение | пм | 100 |  | Какая протяженность освещения? | Сухомлинов М.Н.
1.6. | Парковочный стояночный карман | м2 | 65 |  | Какая площадь? 13м2 х 5м/м=65м2 | Евдокимов И.В. | В Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства «Городские инженерные сооружения и коммуникации» изд. 2008 г. и «Автомобильные дороги общего пользования изд. 2007 г. стоимость проектирования автобусных остановок, а также заездных карманов к ним, не учтена. Стоимость проектирования заездных карманов можно учесть применительно коэффициентом на дополнительную полосу движения, введя его по пропорции общей протяженности объекта и суммарной протяженности заездных карманов.
1.7. | Шлагбаум | шт | 2 |  | Это относиться к парковке или является ограждением ? | Атоматический для контроля въезда и выезда
1.8. | МАФ | шт | 5 | пониженный | Какое кол-во ?
1.9. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4/20 |  | Какое кол-во ? |  | До письменного разъяснения Федерального агенства биотуалеты следует рассматривать как передвижные здания контейнерного типа санитарно-бытового назначения. Согласно п. 1.6 ГСН 81-05-01-2001 приобретение подобного рода сооружений осуществляется за счет собственных средств заказчика или подрядчика. Затраты подрядчика на износ (или арендную плату) зданий санитарно-бытового назначения контейнерного типа и на их перемещение компенсируются нормой накладных расходов (п.2.3 приложения 6 к МДС 81.33.2004), а затраты на подготовку и восстановление площадки - за счет титульных временных зданий и сооружений (п.4 приложения 2 к ГСН 81-05-01-2001). Затраты на обслуживание биотуалетов в сметной документации и при заключении договора следует учитывать дополнительно в составе прочих затрат.
1.10 | Сети связи | [5 empty] | блочно-модульные здания контейнерного типа являются результатами строительства и имеют прочную связь с землей. Следует учитывать, что если фундаментов нет, то это некапитальное строение (п. 10-2 ст. 1 ГрК РФ) и под требования ФЗ № 384 и ГОСТ 27751-2014 не попадает.
1.10.1 | Канализация связи 4-х отверстная | п.м. | 150 |  |  |  | Кроме того, с точки зрения ФЗ № 384 (который имеет приоритет перед ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения"), идентификационные признаки указываются в задании на проектирование (ч. 11 ст. 4 ФЗ № 383). К идентификационным признакам относится уровень ответственности объекта. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства (ч. 10 ст. 4 ФЗ № 384).
1.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
1.10.3 | СПД | каналы | 10
1.11 | КСБ
1.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер АРМ | шт. шт. шт. | 2 1 1
1.11.2 | СЭС (сервер в составе МФЦ) | шт. | 1
1.11.3 | СПД-СБ | каналы | 10
Этап 2. Благоустройство центральной площади и площади зоны выката
2.1. | Площадь | га | 0.5
2.2. | Кинотеатр на открытом воздухе | объект | 1
2.3. | Пешеходные зоны | м2 | 4500 | площадь | 1000*2,5=2500 м2 | Бородулин А.А.
| благоустройство территории |  |  |  | с возможностью подъезда к гостиницам пожарной техники.
2.4. | Открытый камин | объект | 1 | элемент благоустройства? | Открытй камин как памятник
2.5. | Каток | объект | 1 |  | Какая площадъ?
габариты 40 х 20м
2.6. | Пункт проката - павильон (в зимнее время) | объект | 2 | модульное здание не капстр-во | Какая площадъ? Открытый пункт или как Административное здание ? | ???
2.7. | Освещение | пм | 250 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
2.8. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
2.8.1 | Навигационный указатель | объект | 6
2.8.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 6
2.8.3 | Навигационная карта | объект
2.8.4 | Информационный стенд | объект
2.9. | Иллюминация | пм | 3000 | вид | Это световая иллюминация фасадов зданий или деревьев?
2.10. | МАФ | объект | 25 | кол-во | Какое кол-во ?
2.11. | Фотозона | шт | 1 | вид, МАФ? | Какая площадъ? Это объект кап. Строения ? Или переносная композиция?
2.12. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4/20 | кол-во | Какое кол-во ?
2.13. | Ливневые лотки | мп | 500 | протяженность | Какая протяженность? | Шевелев О.Ю.
2.14 | Сети связи
2.14.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 150
2.14.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
2.15 | КСБ
2.15.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 8 0 0
2.15.2 | СПД-СБ | каналы | 16
2.15.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ) | шт. | 1
2.15.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 8
Этап 3. Благоустройство дорожной (уличной) сети
3.1. | Площадь | га | 8.8
3.2. | Пешеходные тропы | мп | 2500 | площадь обогрева | Какая площадь обогрева?
3.2.1 | в т.ч. Пешеходные тропы с обогревом | мп | 1000
3.3. | Велодорожки | мп | 1000 | протяженность | Какая протяженность п.м ?
3.4. | Освещение | мп | 1800 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
3.5. | Иллюминация | м.п. | 5000 | вид | Это световая иллюминация фасадов зданий или деревьев?
3.6. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
3.6.1 | Навигационный указатель | объект | 18
3.6.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 18
3.6.3 | Навигационная карта | объект
3.6.4 | Информационный стенд | объект
3.7. | Остановочные пункты для общественного транспорта | объект | 3 |  |  |  | По ГОСТ Р 52766-2007 организация остановочных пунктов относится к обустройству дорог общего пользования, поэтому для их проектирования можно воспользоваться СБЦП «Автомобильные дороги общего пользования» с учетом данных Раздела 5 «Таблицы относительной стоимости» (взять только разделы : Организация и безопасность движения и обустройство дорог, Охрана окружающей среды, ПОС и сметная документация). За ед. изм. проектирования принять одну дорогу протяженностью до 2 км. Применить необходимые коэфф. на условия проектирования из ТЧ.
3.8. | Площадки для размещения НТО | объект/м2 | 5/30. | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов? |  | площадь
3.9. | Ливневые лотки | мп | 1800 | протяженность | Какая протяженность? | Шевелев О.Ю.
3.10 | Сети связи
3.10.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 150
3.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 200
3.11 | КСБ
3.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 6 0 0
3.11.2 | Система передачи данных-система безпасности | каналы | 20
3.11.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
3.11.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 8
3.12 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 3
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 260 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Этап 4 (Лот №1). Благоустройство зоны рекреации
4.1. | Площадь | га | 1.6
4.2. | Пешеходные тропы | пм | 900 | протяженность | Какая протяженность? | Бородулин А.А.
4.3. | Зона пикника | м2 | 100 | площадь | Какая площадь?
4.4. | Освещение | пм | 450 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
4.5. | Озеленение | га | 1 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
4.6. | Навигация |  |  | виды | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
4.6.1 | Навигационный указатель | объект | 6
4.6.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
4.6.3 | Навигационная карта | объект | 3
4.6.4 | Информационный стенд | объект
4.7. | МАФ | объект | 15 | кол | Какое кол-во ?
4.8. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | кол | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
4.9. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, виды | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 25 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 25 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
4.10 | Сети связи
4.10.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 300
4.10.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 400
4.10.3 | Кабель электропитания | п.м. | 400
4.10.4 | кабель звуковой | п.м. | 400
4.11 | КСБ
4.11.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 10 0 0
4.11.2 | СПД-СБ | каналы | 26
4.11.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
4.11.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 10
4.12 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 0
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 510 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Этап 5 (Лот №2). Благоустройство зоны рекреации
5.1. | Площадь | га | 1.2
5.2. | Пешеходные тропы | пм | 700 | протяженность | Какая протяженность? | Бородулин А.А.
5.3. | Освещение | п.м. | 650 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н.
5.4. | Озеленение |  | 0.8 | обсудить | Озеленение входит в раздел СБЦ Территориального планирования. ( Благоустройство)
5.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
5.5.1 | Навигационный указатель | объект | 8
5.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
5.5.3 | Навигационная карта | объект
5.5.4 | Информационный стенд | объект | 4
5.6. | МАФ | объект | 10 | ко-во | Какое кол-во ?
5.7. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
5.8. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, виды | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 520 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Этап 6 (Лот №3). Благоустройство парковой зоны
6.1. | Площадь | га | 4
Подэтап 6.1 – Благоустройство парковой зоны
6.1.1. | Площадь | га | 1.8
6.1.2. | Родельбан | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность? 2 км родельбана, 10 шт тележек, 2 шт. посадочных платформы (одна на старте, одна на финише), 1 шт. операторская, 1 шт. техническое помещение, сети электроснабжения 2 км.
6.1.3. | Лестница здоровья |  |  | протяженность | Какая протяженность?
6.1.4. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
6.1.4.1 | Навигационный указатель | объект | 10
6.1.4.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
6.1.4.3 | Навигационная карта | объект
6.1.4.4 | Информационный стенд | объект | 10
6.1.5. | МАФ | объект | 30 | кол-во | Какое кол-во ?
6.1.6. | Площадки для размещения НТО | объект | 15 | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов?
6.1.7. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 4/4/20 | шт | Какое кол-во ?
6.1.8. | Подпорные стены и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.1.9. | Освещение | пм | 1600
6.1.10 | Озеленение | га | 1
Подэтап 6.2 - Благоустройство детского парка
6.2.1. | Площадь | га | 4.7
6.2.2. | Площадка для игр | объект | 1 | площадь | Какая площадь ?
6.2.3. | Веревочный парк «скай-парк» и полоса препятствий | объект | 1 | площадь | Какая площадь ?
6.2.4. | Скалодром | объект | 1 | площадь, вид | Какая площадь ?
6.2.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
6.2.5.1 | Навигационный указатель | объект | 6
6.2.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
6.2.5.3 | Навигационная карта | объект | 2
6.2.5.4 | Информационный стенд | объект | 4
6.2.6. | МАФ | объект | 20 | кол-во | Какое кол-во ?
6.2.7. | Общественный туалет | шт/кабинка | 8/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.2.8. | Освещение | пм | 550
Подэтап 6.3 – Благоустройство зоны воркаута
6.3.1. | Площадь | га | 0.4
6.3.2. | Зона воркаута | м2 | 60 | площадь | Какая площадь ?
6.3.3. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы.
6.3.3.1 | Навигационный указатель | объект | 2
6.3.3.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 2
6.3.3.3 | Навигационная карта | объект
6.3.3.4 | Информационный стенд | объект
6.3.4. | Освещение | пм | 200 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
6.3.5. | МАФ | объект | 10 | кол-во | Какое кол-во ?
6.3.6. | Общественный туалет | шт/кабинка/м2 | 1/4-20 м2 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.3.7 | Озеленение | га | 0.3
Подэтап 6.4 – Благоустройство парка активного отдыха
6.4.1. | Площадь | га | 1.8
6.4.2. | Каток и пункт проката |  |  | модульное здание не капстр-во | Какая площадь пункта проката? Какая площадъ катка. Каток крытый или открытый ?
6.4.3. | Освещение | пм | 600 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
6.4.4. | Озеленение | га | 1 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
6.4.5. | Универсальная детская площадка | м2 | 250 - 500 | площадь | Какая площадь ?
6.4.6. | Площадка воркаут | м2 | 60 | площадь | Какая площадь ?
6.4.7. | Пешеходные зоны | м2 | 2500 | площаль | 1000*2,5=2500 м2 | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.4.8. | МАФ | объект | 25 | кол-во | Какое кол-во ?
6.4.9. | Площадки размещения НТО | объект/м2 | 5/30. | площадь площадки+площадь павильона+сколько павильонов | Какая площадь для размещения НТО (Рыночная площадь)? Будут предусмотрены павильонные ? Какая площадь павильонов?
6.4.10. | Общественный туалет | шт/кабинка | 3/12 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
6.4.11. | Подпорные стенки и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 10 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 10 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
6.4.12. | Ливневые лотки | мп | 1000 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Шевелев О.Ю.
6.4.13 | Навигация
6.4.13.1 | Навигационный указатель | объект | 5
6.4.13.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект | 2
6.4.13.3 | Навигационная карта | объект | 2
6.4.13.4 | Информационный стенд | объект | 2
6.4.14 | Сети связи
6.4.14.1 | Канализация связи 2-х отверстная | п.м. | 1000
6.4.14.2 | Кабель ВОЛС 16 ОВ | п.м. | 1200
6.4.14.3 | Кабель электропитания | п.м. | 1000
6.4.14.4 | кабель звуковой | п.м. | 1200
6.4.15 | КСБ
6.4.15.1 | СОТ: видеокамеры сервер - от 1 этапа АРМ - от 1 этапа | шт. шт. шт. | 30 1 1
6.4.15.2 | СПД-СБ | каналы | 50
6.4.15.3 | СЭС (сервер в составе МФЦ)
6.4.15.4 | Система речевого оповещения (подклбючается к ССОИ МФЦ) | динамки | 30
6.4.16 | Информационны LCD-табло (на остановках) | шт. | 0
Этап 7 (Лот №4)
Подэтап 7.1 Благоустройство зоны рекреации
7.1.1. | Площадь | га | 2.7
7.1.2. | Освещение | пм | 800 | протяженность | Какая протяженность п.м ? | Сухомлинов М.Н., Улановская Е.А.
7.1.3. | Озеленение | га | 2 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
7.1.4. | Прогулочная зона | п.м. | 900 | протяженность, вид | Какая протяженность п.м ?
7.1.5. | Навигация |  |  | вид | Какие виды навигации ? Указатели или современные мультимедийные системы. | Улановская Е.А.
7.1.5.1 | Навигационный указатель | объект | 2
7.1.5.2 | Навигационная стела для размещения карт, схем, городской информации | объект
7.1.5.3 | Навигационная карта | объект | 4
7.1.5.4 | Информационный стенд | объект
7.1.6. | МАФ | объект | 5 | кол-во | Какое кол-во ?
7.1.7. | Общественные туалеты | шт/кабинка | 5/4/20 | кол-во | Какое кол-во ? | Шевелев О.Ю.
7.1.8. | Подпорные стенки и габионы | объект | 1 | протяженность, вид | Какая протяженность подпорной стены и её высота ? Стена из габионов ? Подпорная стена - 30 п.м. . Высота 3 м. Габионы - 20 п.м. Высота 2 м | Бородулин А.А., Сермавбрин Н.В.
| Берегоукрепление р. Баксан | п.м. | 800 |  | песчано-гравийная или каменная наброска
Подэтап 7.2 Благоустройство санитарной зоны
7.2.1. | Площадь | га | 0.5
7.2.2. | Озеленение | га | 0.5 | обсудить | Какая площадь га ? Это ландшафтный дизайн ? Если Ландшафтный дизайн то применяется СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М., 2010 г. Если посев газона, то это учтено разделом СБЦ Территориальное планирование и планировка территорий
24.1