## Автодорога
График работ ССР «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер», Республика Дагестан. Автомобильные дороги»
№ п/п | Наименование работ | Количество | Ед. Изм. | Начало | Окончание | [24 empty] | 2026 | [47 empty] | 2027
[6 empty] | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
I | ВТРК «Каспийский прибрежный кластер»
1 | Автомобильные дороги
1.1 | Работы подготовительного периода
1.1.1 | Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта |  |  | Х | 2025-11-15 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 2
1.1.2 | Передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства |  |  | Х | 2025-11-15 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 2
1.1.3 | Обустройство временных проездов и площадок на территории производства работ |  |  | Х | 2025-11-15 | bar: Октябрь 1 to Ноябрь 1
1.2 | Рабочая документация | 1 | комп | Х | 2026-02-28 | bar: Октябрь 1 to февраль 4
1.3 | Создание ГРО | 1 | комп | Х | 2025-11-20 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4
1.4 | Основной период строительства |  |  | Х | 2026-08-31
1.4.1 | Автомобильная дорога
1.4.1.1 | Земляное полотно | 1 | комп | Х | 2026-07-31 | bar: Ноябрь 1 to июль 4
1.4.1.2 | Дорожная одежда | 1 | комп | 2025-11-15 | 2026-08-15 | bar: Ноябрь 3 to август 2
1.4.1.3 | Организация безопасности дорожного движения | 1 | комп | 2026-07-15 | 2026-08-31 | bar: июль 3 to август 4
1.4.2 | Остановочные павильоны
1.4.2.1 | Фундаменты под остановочные павильоны | 1 | комп | 2026-04-01 | 2026-08-08 | bar: апрель 1 to август 1
1.4.2.2 | Остановочные павильоны | 1 | комп | 2026-07-01 | 2026-08-23 | bar: июль 1 to август 3
1.4.3 | Контрольно-пропускной пункт
1.4.3.1 | Конструктивные решения КПП | 1 | комп | 2026-06-23 | 2026-08-15 | bar: июнь 4 to август 2
1.4.3.2 | Объемно планировочные и архитектурные решения. КПП | 1 | комп | 2026-06-23 | 2026-08-23 | bar: июнь 4 to август 3
1.4.3.3 | Система электроснабжения | 1 | комп | 2026-06-23 | 2026-08-23 | bar: июнь 4 to август 3
1.4.3.4 | Система водоснабжения | 1 | комп | 2026-06-23 | 2026-08-23 | bar: июнь 4 to август 3
1.4.3.5 | Система водоотведения | 1 | комп | 2026-06-23 | 2026-08-23 | bar: июнь 4 to август 3
1.4.3.6 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. | 1 | комп | 2026-07-01 | 2026-08-23 | bar: июль 1 to август 3
1.4.3.7 | Технологические решения | 1 | комп | 2026-08-15 | 2026-08-31 | bar: август 3 to август 4
1.4.3.8 | Схема планировочной организации участка | 1 | комп | 2026-06-01 | 2026-08-23 | bar: июнь 1 to август 3
1.4.3.9 | Слаботочные сети | 1 | комп | 2026-05-01 | 2026-08-23 | bar: май 1 to август 3
1.4.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ | 1 | комп | 2025-12-01 | 2026-08-15 | bar: Декабрь 1 to август 2
1.4.5 | Наружное освещение | 1 | комп | 2026-03-01 | 2026-08-15 | bar: март 1 to август 2
1.4.6 | Кабельная канализация связи. Сети связи. | 1 | комп | 2026-03-01 | 2026-08-15 | bar: март 1 to август 2
1.4.7 | Наружные сети ВК
1.4.7.1 | Система водоснабжения В1 | 1 | комп | 2026-06-15 | 2026-08-23 | bar: июнь 3 to август 3
1.4.7.2 | Система водоотведения НК-1 | 1 | комп | 2026-06-15 | 2026-08-23 | bar: июнь 3 to август 3
1.4.7.3 | Канализация ливневая ТКР6 | 1 | комп | 2026-02-01 | 2026-08-15 | bar: февраль 1 to август 2
1.4.8 | ПНР Наружное освещение | 1 | комп | 2026-08-16 | 2026-08-31 | bar: август 3 to август 4
1.5 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2026-08-20 | 2026-10-15
1.5.1 | Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией (подключение к сетям смежных проектов: «Инженерные сети» и «МФЦ»). | 1 | комп | 2026-08-20 | 2026-09-25 | bar: август 4 to сентябрь 3
1.5.2 | Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта | 1 | комп | 2026-10-10 | 2026-10-15 | bar: октябрь 2
1.5.3 | Получение заключения о соответствии (ЗОС) от госстройнадзора | 1 | комп | 2026-09-01 | 2026-09-25 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 3
1.5.4 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 1 | комп | 2026-09-25 | 2026-10-10 | bar: сентябрь 4 to октябрь 1
Х-- дата подписания договора