## Лист1
Согласовано: АО "Кавказ.РФ" _________________________
График производства строительно-монтажных работ по объекту: «Временное обустройство пешеходной части для обеспечения прохода посетителей от объектов резидентов до парковки ВТРК Мамисон.»
№ п/п | Наименование работ | Объем работ | Ед.изм. | Длитель- ность, дн. | Начало | Окончание
[7 empty] | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Подготовка территории строительства
1.1 | Закрепление трассы пешеходной дорожки | км | 1.9 | 5 | 2026-09-15 | 2026-09-20 | bar: сентябрь 3
1.2 | Срезка растительного слоя грунта Снятие растительного слоя грунта 1 группы толщиной до 30 см с погрузкой экскаватором в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 1 км. | м3 | 1140 | 9 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | bar: сентябрь 3 to сентябрь 4
1.3 | Рекультивация временно занимаемых земель Погрузка оставшегося после укрепительных работ растительного грунта экскаватором в автосамосвалы и транспортировка на прилегающую территорию с последующим разравниванием бульдозером на расстояние до 50 м | м3 | 912 | 15 | 2026-11-15 | 2026-11-30 | bar: ноябрь 3 to ноябрь 4
2 | Земляные работы на отметке от 1500 до 2500м
2.1 | Разработка грунта 3 группы в выемке, кюветах экскаватором с об. ковша 0,65 м3 перемещением бульдозером 79 кВт до 50 м в валы | м3 | 200 | 10 | 2026-09-20 | 2026-09-30 | bar: сентябрь 3 to сентябрь 4
2.2 | Разработка грунта 3 группы (объемный вес - 1.97 т/м3) в выемке и кюветах экскаватором с об. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 1 км (с дальнейшем использованием) | м3 | 600 | 15 | 2026-09-25 | 2026-10-10 | bar: сентябрь 4 to октябрь 2
2.3 | Доуплотнение основания насыпи и верха земляного полотна выемки в грунтах 1 группы катками на пневмоходу массой 25 т 3-мя проходами при толщине слоя 30 см | м3 | 1140 | 10 | 2026-10-01 | 2026-10-11 | bar: октябрь 1 to октябрь 2
2.4 | Обратная надвижка грунта бульдозером 79 кВт с перемещением до 50 м в насыпь и присыпные обочины | м3 | 200 | 10 | 2026-10-10 | 2026-10-20 | bar: октябрь 2 to октябрь 3
3 | Устройство тротуара
3.1 | Одежда тротуара: |  |  | 26 | 2026-10-15 | 2026-11-10 | bar: октябрь 2 to ноябрь 2
3.2 | Геотекстиль Дорнит 150 г/м | м2 | 3800 | 6 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | bar: октябрь 2 to октябрь 3
3.3 | Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,10 м. | м3 | 380 | 17 | 2026-10-17 | 2026-11-03 | bar: октябрь 3 to ноябрь 1
3.4 | Щебень М800 фр. 20…40, толщиной 0,15 м с уплотнением вручную вибротрамбовками. | м3 | 570 | 21 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | bar: октябрь 4 to ноябрь 2
3.5 | Мелкий щебень М1200 фр 5-10 мм, толщиной 0,05 м. | м3 | 190 | 11 | 2026-10-30 | 2026-11-10 | bar: октябрь 4 to ноябрь 2
4 | Пешеходное ограждение: |  |  | 0
4.1 | Устройство фундамента пешеходного ограждения |  |  | 15 | 2026-11-10 | 2026-11-25 | bar: ноябрь 1 to ноябрь 3
4.2 | Устройство основания из ЩПС С-5, ГОСТ 25607-2009, h= 0,07 м | м3 | 1.6 | 5 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | bar: ноябрь 2 to ноябрь 3
4.3 | Устройство фундамента из бетона В20 F200 ГОСТ 26633-91, h=0,3 м | м3 | 5.4 | 5 | 2026-11-20 | 2026-11-25 | bar: ноябрь 3 to ноябрь 4
4.4 | Монтаж пешеходного ограждения, протяженностью 200 м.п. |  |  | 22 | 2026-11-28 | 2026-12-20 | bar: ноябрь 4 to декабрь 3
4.5 | Стойка (труба профильная L = 1,4 м, масса 1 шт. - 10,00 кг) | шт | 100 | 8 | 2026-12-01 | 2026-12-09 | bar: декабрь 1 to декабрь 2
4.6 | Секция пешеходного ограждения ( масса 1 шт. - 17,50 кг) | шт | 100 | 14 | 2026-12-06 | 2026-12-20 | bar: декабрь 1 to декабрь 3
5 | Мероприятия по приемке и вводу в эксплуатацию | комп. | 1 | 10 | 2026-12-20 | 2026-12-30