## График
| Согласовано: | [17 empty] | Утверждаю:
| ______________________________________ | [17 empty] | _________________________________
| ______________________________________ | [17 empty] | _________________________________
График производства работ по объекту:
«Проектирование объекта капитального строительства»
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», (инженерные сети). Корректировка»
№ п/п | Наименование работ (затрат) | базовое начало работ | базовое окончание работ | 2023 | [5 empty] | 2024
|  |  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Работы подготовительного периода (мобилизация) | Х | 2023-09-01
2 | Корректировка проектной документации стадии П | Х | 2023-08-10
3 | Разработка проектной документации стадии Р | 2023-07-25 | 2023-10-01
4 | Подготовка территории строительства
4.1. | Подготовительные работы. Блочные трансформаторные подстанции | Х | 2023-10-01
4.2. | Подготовительные работы .КОС | Х | 2023-10-15
4.3. | Разбивка осей (ГРО) | Х | 2023-08-20
5 | Основные объекты строительства
5.1. | Сети водоснабжения В1 | 2023-08-10 | 2024-09-01
5.2. | Канализационные очистные сооружения | 2023-08-10 | 2024-09-01
5 | Внутриплощадочные сети канализации К1 | 2023-08-10 | 2024-09-01
6 | Объекты энергетического хозяйства
6.1. | Распределительные и трансформаторные подстанции 10-0,4кВ | 2023-08-10 | 2024-09-01
6.2. | Внутриплощадочные сети 10кВ | 2023-08-10 | 2024-09-01
6.3. | Кабельные линии электропередач 0,4кВ. КОС | 2023-08-10 | 2024-09-01
7 | Благоустройство и озеленение территории
7.1. | Вертикальная планировка.КОС | 2024-08-01 | 2024-10-01
7.2. | Вертикальная планировка.Распределительные и трансформаторные подстанции | 2024-08-01 | 2024-10-01
7.3. | Малые формы. КОС | 2024-09-01 | 2024-10-01
7.4. | Малые формы. Распределительные и трансформаторные подстанции | 2024-09-01 | 2024-10-01
7.5. | Ограждение.КОС | 2024-09-01 | 2024-10-01
7.6. | Ограждение.Распределительные и трансформаторные подстанции | 2024-09-10 | 2024-10-25
7.7. | Озеленение. Распределительные и трансформаторные подстанции | 2024-09-10 | 2024-10-25
7.8. | Озеленение.КОС | 2024-09-10 | 2024-10-25
7.9. | Покрытие. КОС | 2024-07-25 | 2024-10-01
7.10. | Покрытие. Распределительные и трансформаторные подстанции | 2024-07-25 | 2024-10-01
8 | Прочие работы и Непредвиденные затраты | 2023-08-10 | 2024-09-01
9 | ПНР и Сдача объекта
9.1. | Пусконаладочные работы | 2024-08-01 | 2024-10-01
9.2. | Сдача объекта в эксплуатацию | 2024-09-15 | 2024-11-15
* Х - дата подписания договора