## дендрология (hidden)
Смета№12-02-08
на дендрологические исследования
Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа SL1 c многофункциональным центром для п. "Романтик", ВТРК "Архыз"
Наименование изыскательской организации: ООО "Росинжиниринг Проект"
Наименование организации заказчика: АО «Курорты Северного Кавказа»
Смета составлена по Справочнику базовых цен на лесохозяйственные изыскания (2006 г.)
№№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерен. | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | [5 empty] | Стоимость, руб.
[5 empty] | цена за ед | К1 | К2 | К3 | К4 | К5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Полевые работы
1 | Рекогносцировочные агролесомелиоративные изыскания | 1 км2 | 0.36 | СБЦнЛИ, М. 2006, Табл. 1 п.1 | 184 | [5 empty] | 66.24
2 | Ландшафтный анализ территории с нанесением результатов на карты (планы) в масштабе:1 : 1500 (332- (332-175)/2) | 1 га | 0 | СБЦнЛИ, М. 2006, Табл. 18 п.2-3 | 253.5 | [5 empty] | 0
2 | Таксация лесного фонда с ландшафтной оценкой территории и нанесением результатов на карты в масштабе:1 : 1500 (242-(242-142)/2) | 1 га | 36 | СБЦнЛИ, М. 2006, Табл. 19 п.2-3 | 192 | [5 empty] | 6912
3 | Подеревная инвентаризация | 1 дерево | 4845 | СБЦнЛИ, М. 2006, Табл. 20 п.1 | 22 | [5 empty] | 106590
| Итого полевых работ: | [9 empty] | 113568.24
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах (2000 до 3000м) |  | 113568.24 | О.У.,т.1 п.1 | 20% | 1 |  |  |  |  | 22713.65
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах (1700 до 2000м) |  | 113568.24 | О.У.,т.1 п.2 | 15% | 0 |  |  |  |  | 0
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах (2000 до3000м) |  | 113568.24 | О.У.,т.1 п.3 | 20% | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого полевых работ: | [9 empty] | 136281.89
2. Прочие расходы
5 | Выдача промежуточых материалов изысканий |  | 136281.89 | СБЦ-99, О.У.п.15 | 0% | [5 empty] | 0
4 | Расходы по внутреннему транспорту при расст. от базы 10 км |  | 136281.89 | СБЦнЛИ, М. 2006, т.4 п.2 | 5% | [5 empty] | 6814.09
5 | Расходы по внешнему транспорту 2300 км. |  | 143095.98 | СБЦнЛИ, М. 2006, т.5 п.6 | 28% | [5 empty] | 40066.87
6 | Расходы на организацию и ликвидацию полевых работ |  | 143095.98 | СБЦнЛИ, М. 2006, О.У.п.11 | 6% | [5 empty] | 8585.76
8 | Расходы по курированию инженерных изысканий |  | 136281.89 | СБЦнЛИ, М. 2006, О.У.п.13 | 0% | [5 empty] | 0
10 | Срочность выполнения работ |  | 191748.61 | СБЦнЛИ, М. 2006, О.У.п.16 | 0% | [5 empty] | 0
| ИТОГО прочих расходов: | [9 empty] | 55466.72
| ИТОГО по смете: | [9 empty] | 191748.61
| ИТОГО в ценах 2001 года: | [9 empty] | 191748.61
| ИТОГО c коэф. по письмам Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 | [8 empty] | 3.9 | 747819.58
| ИТОГО с учетом понижающего коэффициента | [8 empty] | 1 | 747819.58
| НДС 18% | [9 empty] | 134607.52
| ИТОГО по смете с НДС | [9 empty] | 0
Составил:________________
Note on A7: Автор: другой справочник?
Note on B13: Автор: позиция 2 и 3 - за двоение работ
Note on B14: Автор: 2. По пунктам 2 и 3 неверно указан масштаб карт, на которые наносятся результат работ. В отчёте приведены карты М 1:1500. В качестве исходных данных использовались карты М 1:2000.
Note on B27: Автор: 5. Техническим отчётом не обоснованы работы по курированию инженерных изысканий п.8 сметы.

## Календарный план
Календарный план выполнения проектно-изыскательских работ по объекту Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Горнолыжные трассы EP16, EP16.1, EP17, EP18, EP19, EP20, EP20.1, EP21, EP22, EP24, EP25
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ* |  |  | 2021 | [6 empty] | 2022
|  | Дата начала | Дата окончания | Длительность (кал. дней) | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Инженерные изыскания | Х | 2021-11-30 | 90
2 | Разработка проектно-сметной документации | 2021-12-01 | 2022-07-20 | 231
3 | Государственная экологическая экспертиза, в том числе подготовка и проведение публичных слушаний | 2022-07-20 | 2022-10-18 | 90
4 | Государственная экспертиза | 2022-10-19 | 2022-12-25 | 67
* Х- дата подписания договора

## КВЛ
Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Горнолыжные трассы EP16, EP16.1, EP17, EP18, EP19, EP20, EP20.1, EP21, EP22, EP24, EP25
№ | Наименование | Единица измерения основного показателя | Основной показатель | АНАЛОГ |  |  |  |  | Ориентировочная стоимость объекта в ценовом периоде аналога, тыс. руб.без учета НДС | Индекс пересчета в уровень цен 2022 г. | Итого, тыс. руб. без учета НДС | Итого тыс. руб. с учетом НДС
|  |  |  | Аналог | Ценовой период аналога | Стоимость по ССР, тыс.руб. без НДС | Основной показатель | Стоимость единицы показателя, тыс. руб. без НДС
1 | Горнолыжные трассы ЕР16-ЕР25 | п.м. | 11560 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3 | IV квартал 2020 г. | 180152.61 | 2139 | 84.22 | 973583.2 | 1.101 | 1071915.1 | 1286298.12
2 | Анкерный зацеп для работы снегоуплотнительных машин | шт | 11 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-9 | IV квартал 2020 г. | 776.78 | 1 | 776.78 | 8544.58 | 1.101 | 9407.58 | 11289.1
3 | Анкерное закрепление склонов для обеспечения противооползневой устойчивости (высота удержания - 6м, аналог VP-3) | п.м. | 3030 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3 | IV квартал 2020 г. | 114184.19 | 429 | 266.16 | 806464.8 | 1.101 | 887917.74 | 1065501.29
4 | Наружное освещение трасс | п.м. | 2320 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-1 | IV квартал 2019 г. | 49446.76 | 1320 | 37.46 | 86907.2 | 1.17 | 101681.42 | 122017.7
5 | Дизель-генераторная установка (оборудование) | шт | 1 | Прайс Азимут АД-15 (Т400) | 2 квартал 2021 г |  |  |  | 224 | 1.075 | 240.8 | 288.96
6 | Здание ДГУ | м2 | 6 | Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК Архыз". Этап 1. Пассажирская канатная дорога NL1. (Секция 1. G1-G2, Секция 2. G3-G4, Секция 3. G5-G6). ОСР 04-04 | II квартал 2016 г. | 5318.18 | 24.1 | 220.67 | 1324.02 | 1.407 | 1862.9 | 2235.48
7 | Водоотводные канавы | п.м. | 10000 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3 | IV квартал 2020 г. | 23894.53 | 2154.51 | 11.09 | 110900 | 1.101 | 122100.9 | 146521.08
8 | Водопропускные трубы (Диаметром 1600 мм длиной до 30 м каждая 11 шт.) | п.м. | 330 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Горнолыжная трасса VP-3 | IV квартал 2020 г. | 2048.33 | 34.13 | 60.02 | 19806.6 | 1.101 | 21807.07 | 26168.48
ИТОГО: | [10 empty] | 2216933.51 | 2660320.21
Письмо Министерства экономического развития РФ от 25 ноября 2016 г. № 36144-АВ/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [8 empty] | 2014г. | 1.049 | 1.004
[9 empty] | 2015г. | 1.143 | 1.0112
Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2017 N 28216-АТ/Д03и "О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу" | [8 empty] | 2016г. | 1.063 | 1.0051
2. Письмо Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 03 октября 2018 г. №28438-АТ/Д03и | [8 empty] | 2017г. | 1.037 | 1.003
3. Письмо Министерства экономического развития РФ от 1 октября 2019 г. N 33198-ПБ/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [8 empty] | 2018г. | 1.053 | 1.0043
4.Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и. “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [8 empty] | 2019г. | 1.068 | 1.0055
[9 empty] | 2020г. | 1.062 | 1.005
[9 empty] | 2021г. | 1.051 | 1.0042
[9 empty] | 2022г. | 1.048 | 1.0039
[9 empty] | 2023г. | 1.047 | 1.0038

## Пояснительная
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Горнолыжные трассы EP16, EP16.1, EP17, EP18, EP19, EP20, EP20.1, EP21, EP22, EP24, EP25
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»; требованием Федерального Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; требованием Положения о договорной работе, утвержденного Приказом акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" от 21.07.2020 № Пр-20-133; Заданием на проектирование объекта капитального строительства.
Описание метода расчета стоимости изыскательских работ
Для определения цены изыскательских работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на инженерные изыскания в строительстве и Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы изыскательских работ в соответствие с заданием на проектирование.
Индекс пересчета в текущие цены на II квартал 2021 г. принят согласно Письму Минстроя России от 04.05.2021 N 18410-ИФ/09.
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно Письму Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и.
Непредвиденные для изысканий учтены в расчетах в размере 10% на основании п. 3.7.6 в) Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, утвержденных письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для опредления цены проектных работ принят проектно- сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на проектные работы в строительстве и Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы проектных работ в соответствие с заданием на проектирование , предполагаемые технические характеристики объектов проектирования.
Индекс пересчета в текущие цены на II квартал 2021 г. принят согласно Письму Минстроя России от 04.05.2021 N 18410-ИФ/09.
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно Письму Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и.
В расчете учтен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена проектно-изыскательских работ составляет:
| 72142660.02 | рублей с учетом НДС
Заместитель директора Департамента развития инфраструктуры АО "КСК" |  | Е.А. Татаринова

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Горнолыжные трассы EP16, EP16.1, EP17, EP18, EP19, EP20, EP20.1, EP21, EP22, EP24, EP25
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  |  | 72142660.02
(семьдесят два миллиона сто сорок две тысячи шестьсот шестьдесят рублей, 02 копейки)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- затраты на инженерные изыскания и обследования:
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
Геофизические исследования
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Оценка селевой и лавинной опасности
Инженерно-экологические изыскания
Археологические исследования
Обследование территории на наличие взрывоопасных предметов
Научно-техническое сопровождение выполнения инженерно-геологических изысканий
- затраты на проектные работы стадии "Проектная документация";
- затраты на оплату услуг Государственной экспертизы;
- затраты на экологическую экспертизу;
- оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания (2 водных объекта);
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
-индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен составления сметной документации в уровень цен на дату определения НМЦК;
-прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора;
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## НМЦ
Расчет цены договора
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Горнолыжные трассы EP16, EP16.1, EP17, EP18, EP19, EP20, EP20.1, EP21, EP22, EP24, EP25
Продолжительность работ в соответствие с Графиком |  | 16 | месяцев
Начало работ - |  | 2021-09-01
Окончание работ - |  | 2022-12-25
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость проектирования объекта в прогнозных ценах периода проектирования (руб.)
|  | без НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Инженерные изыскания | 45349964.06 | 9069992.81 | 54419956.87
2 | Разработка проектной документации стадии "Проектная документация" | 14768919.29 | 2953783.86 | 17722703.15
3 | Экологическая экспертиза | 0 | 0 | 0
4 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 0 | 0 | 0
| Итого: | 60118883.35 | 12023776.67 | 72142660.02
| В том числе инфляционная составляющая за период выполнения работ | 1413405.08 | 282681.02 | 1696086.1
| В том числе непредвиденные расходы | 4091397.25 | 818279.45 | 4909676.7

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Горнолыжные трассы EP16, EP16.1, EP17, EP18, EP19, EP20, EP20.1, EP21, EP22, EP24, EP25
по адресу: | гора Эльбрус, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация.
Основания для расчета:
1. Задание на проектирование.
2. Справочники базовых цен на инженерные изыскания и справочники базовых цен на проектные работы.
3. Продолжительность проектирования 16 месяцев (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы).
[5 empty] | рублей | рублей
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах сметной документации II квартал 2021 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - июль 2021 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30% | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
Выполнение инженерных изысканий | 42801334.82 | 1 | 42801334.82 | 1.0167 | 43516630.73 | 43302041.96 | 43302041.96
в том числе непредвиденные затраты для инженерных изысканий | 3739319.1 | 1 | 3739319.1 | 1.0167 | 3801810.6 |  | 3783063.15
Научно-техническое сопровождение инженерно-геологических изысканий | 1833333.33 | 1 | 1833333.33 | 1 | 1833333.33 |  | 1833333.33
Разработка проектной документации | 13794911.88 | 1 | 13794911.88 | 1.0496 | 14479332.64 | 14274006.41 | 14274006.41
Затраты на оплату услуг Госэкспертизы | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Затраты на экологическую экспертизу | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для проектных работ | 275898.24 |  | 275898.24 | 1.0496 | 289586.65 | 285480.13 | 285480.13
Стоимость без учета НДС | 58705478.27 |  | 58705478.27 |  | 60118883.35 | 57861528.5 | 59694861.83
НДС-20% | 11741095.65 |  | 11741095.65 |  | 12023776.67 | 11572305.7 | 11938972.37
Стоимость с учетом НДС | 70446573.92 |  | 70446573.92 |  | 72142660.02 | 69433834.2 | 71633834.2
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК = 1 |  | 1
Примечание:
Применены индексы на II квартал 2021 года по Письму Минстроя России от 04.05.2021 N 18410-ИФ/09.
Расчет индекса прогнозной инфляции для инженерных изысканий
Продолжительность выполнения инженерных изысканий | 3 | мес. | с учетом времени на прохождение госэкспертизы
Начало работ | 2021-09-01
Окончание работ | 2021-11-30
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.1%
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 104.7%
ежемесячный индекс прогноз на 2021 год |  | 1,051^(1/12) = |  | 1.0042
Итого индекс прогнозной инфляции |  | (1,00415^3+1,00415^5)/2 = |  | 1.0167
2. Продолжительность разработки проектной документации | 8.5 | мес. | с учетом времени на прохождение госэкспертизы
Начало работ | 2020-09-01
Окончание работ | 2021-05-15
Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. (Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и) |  |  |  | 103.6%
Ежемесячный индекс прогноз на 2020 г. |  |  |  | 1.003
Итого индекс прогнозной инфляции И= |  | (1,00295^6,7+1,00295^11)/2 |  | 1.0264
Расчет индекса прогнозной инфляции для проектных работ
Продолжительность выполнения инженерных изысканий и проектной документации | 13 | мес. | с учетом времени на прохождение госэкспертизы
Начало работ | 2021-12-01 | [6 empty] | 2021-12-31
Окончание работ | 2022-12-25 | [6 empty] | 2022-01-01
Продолжительность работ в 2021 году | 1 | мес.
Продолжительность работ в 2022 году | 12 | мес.
Доля работ, выполняемых в 2021 году | 0.08
Доля работ, выполняемых в 2022 году | 0.92
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.1%
Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 104.8%
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  | 104.7%
ежемесячный индекс прогноз на 2021 год |  | 1,051^(1/12) = |  | 1.0042
ежемесячный индекс прогноз на 2022 год |  | 1,048^(1/12) = |  | 1.0039
Индекс-дефлятор на 2021 год * т.к. применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на II квартал 2021 года по Письму Минстроя России от 04.05.2021 N 18410-ИФ/09. |  | (1,004156+1,004156)/2 = |  | 1.0252
Индекс-дефлятор на 2022 год * т.к. применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на II квартал 2021 года по Письму Минстроя России от 04.05.2021 N 18410-ИФ/09. |  | 1,004156*(1,00391+1,0039112)/2 = |  | 1.0517
Итого индекс прогнозной инфляции |  | 1,02516*0,08+1,05174*0,92 = |  | 1.0496

## КА на НТС
Конъюнктурный анализ цен
на научно-техническое сопровождение инженерно-геологических изысканий
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Горнолыжные трассы EP16, EP16.1, EP17, EP18, EP19, EP20, EP20.1, EP21, EP22, EP24, EP25
(наименование объекта строительства)
N пп | Код строительного ресурса | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб. | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 | Стоимость перевозки с НДС в руб. за ед. изм. | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм. | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель (1)/Поставщик (2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 |  | Научно-техническое сопровождение инженерно-геологических изысканий | Научно-техническое сопровождение инженерно-геологических изысканий | комплекс | комплекс | 3000000 | 2500000 |  | 2500000 | 2021 | 3 | ООО"Рестподряд" | 770101001 | 7705872363 | https://checko.ru/company/restpodryad | г. Москва
[7 empty] | 2800000 |  | 2800000 | 2021 | 3 | ПСФ "Ориентир", КП исх от 07.07.2021 № 210707-01 | 772101001 | 7721285108 | https://checko.ru/company/psf-orientir | г. Москва
[6 empty] | 2200000 | 1833333.33 |  | 1833333.33 | 2021 | 3 | ООО "Стройкомплект", КП исх. № 01-0707 от 07.07.2021 | 772101001 | 7719455384 | https://checko.ru/company/stroykomplekt | г. Москва

## Cводная смета ПИР
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные (изыскательские) работы
Наименование строительства и стадии проектирования |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Горнолыжные трассы EP16, EP16.1, EP17, EP18, EP19, EP20, EP20.1, EP21, EP22, EP24, EP25
Наименование проектной организации - генерального проектировщика
Наименование организации-заказчика |  | АО "Курорты Северного Кавказа"
Руб.
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта п. ЗП | Ссылка на №№ смет по формам 2п и 3п | Стоимость работ, руб без НДС |  |  | Примечание
|  |  |  | Изыскательские работы | Проектные работы | Итого
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1. ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
1.1 | Инженерно-геодезические изыскания | комплекс | Смета № 1-из | 4397642 |  | 4397642
1.2 | Инженерно-геологические изыскания | комплекс | Смета № 2-из | 28883663.35 |  | 28883663.35
1.3 | Геофизические исследования | комплекс | Смета № 3-из | 5737783.79 |  | 5737783.79
1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | комплекс | Смета № 4-из | 788657.77 |  | 788657.77
1.5 | Оценка селевой и лавинной опасности | комплекс | Смета № 5-из | 776100.4 |  | 776100.4
1.6 | Инженерно-экологические изыскания | комплекс | Смета № 6-из | 548662.75 |  | 548662.75
1.7 | Археологические исследования | комплекс | Смета № 7-из | 761147.92 |  | 761147.92
1.8 | Обследование территории на наличие взрывоопасных предметов | комплекс | Смета № 8-из | 907676.84 |  | 907676.84
| Итого |  |  | 42801334.82 |  | 42801334.82
1.6 | Научно-техническое сопровождение выполнения инженерно-геологических изысканий | комплекс | Конъюнктурный анализ цен | 1833333.33 |  | 1833333.33
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 44634668.15
2. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ СТАДИИ ПД
2.1. | Проектная документация |  | Смета № 1-пд |  | 13554228.55 | 13554228.55
2.2 | Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания (2 водных объекта) | комплекс | Прейскурант ФГБУ "Главрыбвод" от 30.12.2020 № 282, п. 1.3.2 |  | 240683.33 | 240683.33
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 13794911.88
3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.
3.1 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. |  | Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и материалов инженерных изысканий |  |  | 0
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 0
[5 empty] | ВСЕГО: | 58429580.03

## Экспертиза ПД и ИЗ
Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и материалов инженерных изысканий
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Горнолыжные трассы EP16, EP16.1, EP17, EP18, EP19, EP20, EP20.1, EP21, EP22, EP24, EP25
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "Курорты Северного Кавказа"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
1 | Изыскательские работы (без учета археологических исследований и обследования территории на наличие ВОП)
|  | Стоимость инж.изыск.в ценах 2 кв.2021 | 41132510.06 | рублей
|  | Коэф.2 кв.2021 | 4.66
|  | Стоимость инж.изыск. в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 8826719 | рублей
2 | Проектная документация
|  | Стоимость проектных работ в ценах 2 кв.2021 | 13554228.55 | рублей
|  | Коэф.2 кв.2021 | 4.59
|  | Стоимость проектных работ в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 2952990.97 | рублей
|  | Итого: ИЗ+ПД | 11779709.97 | рублей |  | более 8 до 12 млн
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 6.15% |  |  |  | 724452.16
|  | Индекс пересчета в текущие цены 2021 г | 5.71 |  |  |  | 4136621.83

## ПД
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 1-ПД
на проектные (изыскательские) работы
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика., Горнолыжные трассы EP16, EP16.1, EP17, EP18, EP19, EP20, EP20.1, EP21, EP22, EP24, EP25. Проектные работы стадии "Проектная документация".
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
АО "Курорты Северного Кавказа"
Итого по расчету: 13 554 228,55 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Горнолыжные трассы
1 | Автомобильные дороги общего пользования, категория 5, категория сложности проектирования 3: протяжение дороги до 2 км. Горнолыжная трасса ЕР16. Протяженность -1740 м, 1(дорога) | СБЦ "Автомобильные дороги общего пользования (2007)" табл.2 п.3 (СБЦ50-2-6-3) | (356250*1)*0,4*0,935, где количество 1=1 | 133 237,50
Относительная стоимость с учетом сейсмичности 9 баллов К=1,24 (п.3.12 ОП) и скальных грунтов К=1,02 (п. 3.12 ОП) для разделов: трасса 11%*1,26=13,9%, земляное полотно-27%*1,26=34%,водопропусные трубы и водоотвод -6%*1,26=7,6%.;
Относительная стоимость раздела "Сметы" при исключениии разделов "Дорожная одежда", "Организация содержания автомобильных дорог ", "Ресурсоемкость": 11%:89%*73=9%;
Стадийность проектирования К=0,4;
|  | Трасса 13,9%; |  | 19 807,50
|  | Земляное полотно 34%; |  | 48 450,00
|  | Водопропускные трубы и водоотвод 7,6%; |  | 10 830,00
|  | Организация и безопасность движения, обустройство дорог, барьерное ограждение 6%; |  | 8 550,00
|  | Охрана окружающей среды 5%; |  | 7 125,00
|  | Проект организации строительства 18%; |  | 25 650,00
|  | Сметная документация 9%; |  | 12 825,00
Котн=93,5%
2 | Автомобильные дороги общего пользования, категория 5, категория сложности проектирования 3: протяжение дороги до 2 км. Горнолыжная трасса ЕР16.1 Протяженность -290 м, 1(дорога) | СБЦ "Автомобильные дороги общего пользования (2007)" табл.2 п.3 (СБЦ50-2-6-3) | (356250*1)*0,4*0,935, где количество 1=1 | 133 237,50
Относительная стоимость с учетом сейсмичности 9 баллов К=1,24 (п.3.12 ОП) и скальных грунтов К=1,02 (п. 3.12 ОП) для разделов: трасса 11%*1,26=13,9%, земляное полотно-27%*1,26=34%,водопропусные трубы и водоотвод -6%*1,26=7,6%.;
Относительная стоимость раздела "Сметы" при исключениии разделов "Дорожная одежда", "Организация содержания автомобильных дорог ", "Ресурсоемкость": 11%:89%*73=9%;
Стадийность проектирования К=0,4;
|  | Трасса 13,9%; |  | 19 807,50
|  | Земляное полотно 34%; |  | 48 450,00
|  | Водопропускные трубы и водоотвод 7,6%; |  | 10 830,00
|  | Организация и безопасность движения, обустройство дорог, барьерное ограждение 6%; |  | 8 550,00
|  | Охрана окружающей среды 5%; |  | 7 125,00
|  | Проект организации строительства 18%; |  | 25 650,00
|  | Сметная документация 9%; |  | 12 825,00
Котн=93,5%
3 | Автомобильные дороги общего пользования, категория 5, категория сложности проектирования 3: протяжение дороги до 2 км. Горнолыжная трасса ЕР17 Протяженность -265 м, 1(дорога) | СБЦ "Автомобильные дороги общего пользования (2007)" табл.2 п.3 (СБЦ50-2-6-3) | (356250*1)*0,4*0,935, где количество 1=1 | 133 237,50
Относительная стоимость с учетом сейсмичности 9 баллов К=1,24 (п.3.12 ОП) и скальных грунтов К=1,02 (п. 3.12 ОП) для разделов: трасса 11%*1,26=13,9%, земляное полотно-27%*1,26=34%,водопропусные трубы и водоотвод -6%*1,26=7,6%.;
Относительная стоимость раздела "Сметы" при исключениии разделов "Дорожная одежда", "Организация содержания автомобильных дорог ", "Ресурсоемкость": 11%:89%*73=9%;
Стадийность проектирования К=0,4;
|  | Трасса 13,9%; |  | 19 807,50
|  | Земляное полотно 34%; |  | 48 450,00
|  | Водопропускные трубы и водоотвод 7,6%; |  | 10 830,00
|  | Организация и безопасность движения, обустройство дорог, барьерное ограждение 6%; |  | 8 550,00
|  | Охрана окружающей среды 5%; |  | 7 125,00
|  | Проект организации строительства 18%; |  | 25 650,00
|  | Сметная документация 9%; |  | 12 825,00
Котн=93,5%
4 | Автомобильные дороги общего пользования, категория 5, категория сложности проектирования 3: протяжение дороги до 2 км. Горнолыжная трасса ЕР18 Протяженность -930 м, 1(дорога) | СБЦ "Автомобильные дороги общего пользования (2007)" табл.2 п.3 (СБЦ50-2-6-3) | (356250*1)*0,4*0,935, где количество 1=1 | 133 237,50
Относительная стоимость с учетом сейсмичности 9 баллов К=1,24 (п.3.12 ОП) и скальных грунтов К=1,02 (п. 3.12 ОП) для разделов: трасса 11%*1,26=13,9%, земляное полотно-27%*1,26=34%,водопропусные трубы и водоотвод -6%*1,26=7,6%.;
Относительная стоимость раздела "Сметы" при исключениии разделов "Дорожная одежда", "Организация содержания автомобильных дорог ", "Ресурсоемкость": 11%:89%*73=9%;
Стадийность проектирования К=0,4;
|  | Трасса 13,9%; |  | 19 807,50
|  | Земляное полотно 34%; |  | 48 450,00
|  | Водопропускные трубы и водоотвод 7,6%; |  | 10 830,00
|  | Организация и безопасность движения, обустройство дорог, барьерное ограждение 6%; |  | 8 550,00
|  | Охрана окружающей среды 5%; |  | 7 125,00
|  | Проект организации строительства 18%; |  | 25 650,00
|  | Сметная документация 9%; |  | 12 825,00
Котн=93,5%
5 | Автомобильные дороги общего пользования, категория 5, категория сложности проектирования 3: протяжение дороги св. 2 до 5 км. Горнолыжная трасса ЕР19. Протяженность -2120 м, 2,12(км) | СБЦ "Автомобильные дороги общего пользования (2007)" табл.2 п.6 (СБЦ50-2-6-6) | (118750+118750*2,12)*0,4*0,957, где количество 2,12=2,12 | 141 827,40
Относительная стоимость с учетом сейсмичности 9 баллов К=1,24 (п.3.12 ОП) и скальных грунтов К=1,02 (п. 3.12 ОП) для разделов: трасса 8%*1,26=10,1%, земляное полотно-32%*1,26=40,3%,водопропусные трубы и водоотвод -5%*1,26=6,3%.;
Относительная стоимость раздела "Сметы" при исключениии разделов "Дорожная одежда", "Организация содержания автомобильных дорог ", "Ресурсоемкость": 11%:89%*73=9%;
Стадийность проектирования К=0,4;
|  | Трасса 10,1%; |  | 14 968,20
|  | Земляное полотно 40,3%; |  | 59 724,60
|  | Водопропускные трубы и водоотвод 6,3%; |  | 9 336,60
|  | Организация и безопасность движения, обустройство дорог, барьерное ограждение 6%; |  | 8 892,00
|  | Охрана окружающей среды 6%; |  | 8 892,00
|  | Проект организации строительства 18%; |  | 26 676,00
|  | Сметная документация 9%; |  | 13 338,00
Котн=95,7%
6 | Автомобильные дороги общего пользования, категория 5, категория сложности проектирования 3: протяжение дороги св. 2 до 5 км. Горнолыжная трасса ЕР20. Протяженность -2370 м, 2,37(км) | СБЦ "Автомобильные дороги общего пользования (2007)" табл.2 п.6 (СБЦ50-2-6-6) | (118750+118750*2,37)*0,4*0,957, где количество 2,37=2,37 | 153 191,78
Относительная стоимость с учетом сейсмичности 9 баллов К=1,24 (п.3.12 ОП) и скальных грунтов К=1,02 (п. 3.12 ОП) для разделов: трасса 8%*1,26=10,1%, земляное полотно-32%*1,26=40,3%,водопропусные трубы и водоотвод -5%*1,26=6,3%.;
Относительная стоимость раздела "Сметы" при исключениии разделов "Дорожная одежда", "Организация содержания автомобильных дорог ", "Ресурсоемкость": 11%:89%*73=9%;
Стадийность проектирования К=0,4;
|  | Трасса 10,1%; |  | 16 167,58
|  | Земляное полотно 40,3%; |  | 64 510,23
|  | Водопропускные трубы и водоотвод 6,3%; |  | 10 084,73
|  | Организация и безопасность движения, обустройство дорог, барьерное ограждение 6%; |  | 9 604,50
|  | Охрана окружающей среды 6%; |  | 9 604,50
|  | Проект организации строительства 18%; |  | 28 813,50
|  | Сметная документация 9%; |  | 14 406,75
Котн=95,7%
7 | Автомобильные дороги общего пользования, категория 5, категория сложности проектирования 3: протяжение дороги до 2 км. Горнолыжная трасса ЕР20.1 Протяженность -170 м, 1(дорога) | СБЦ "Автомобильные дороги общего пользования (2007)" табл.2 п.3 (СБЦ50-2-6-3) | (356250*1)*0,4*0,935, где количество 1=1 | 133 237,50
Относительная стоимость с учетом сейсмичности 9 баллов К=1,24 (п.3.12 ОП) и скальных грунтов К=1,02 (п. 3.12 ОП) для разделов: трасса 11%*1,26=13,9%, земляное полотно-27%*1,26=34%,водопропусные трубы и водоотвод -6%*1,26=7,6%.;
Относительная стоимость раздела "Сметы" при исключениии разделов "Дорожная одежда", "Организация содержания автомобильных дорог ", "Ресурсоемкость": 11%:89%*73=9%;
Стадийность проектирования К=0,4;
|  | Трасса 13,9%; |  | 19 807,50
|  | Земляное полотно 34%; |  | 48 450,00
|  | Водопропускные трубы и водоотвод 7,6%; |  | 10 830,00
|  | Организация и безопасность движения, обустройство дорог, барьерное ограждение 6%; |  | 8 550,00
|  | Охрана окружающей среды 5%; |  | 7 125,00
|  | Проект организации строительства 18%; |  | 25 650,00
|  | Сметная документация 9%; |  | 12 825,00
Котн=93,5%
8 | Автомобильные дороги общего пользования, категория 5, категория сложности проектирования 3: протяжение дороги св. 2 до 5 км. Горнолыжная трасса ЕР21. Протяженность -2290 м, 2,29(км) | СБЦ "Автомобильные дороги общего пользования (2007)" табл.2 п.6 (СБЦ50-2-6-6) | (118750+118750*2,29)*0,4*0,957, где количество 2,29=2,29 | 149 555,18
Относительная стоимость с учетом сейсмичности 9 баллов К=1,24 (п.3.12 ОП) и скальных грунтов К=1,02 (п. 3.12 ОП) для разделов: трасса 8%*1,26=10,1%, земляное полотно-32%*1,26=40,3%,водопропусные трубы и водоотвод -5%*1,26=6,3%.;
Относительная стоимость раздела "Сметы" при исключениии разделов "Дорожная одежда", "Организация содержания автомобильных дорог ", "Ресурсоемкость": 11%:89%*73=9%;
Стадийность проектирования К=0,4;
|  | Трасса 10,1%; |  | 15 783,78
|  | Земляное полотно 40,3%; |  | 62 978,83
|  | Водопропускные трубы и водоотвод 6,3%; |  | 9 845,33
|  | Организация и безопасность движения, обустройство дорог, барьерное ограждение 6%; |  | 9 376,50
|  | Охрана окружающей среды 6%; |  | 9 376,50
|  | Проект организации строительства 18%; |  | 28 129,50
|  | Сметная документация 9%; |  | 14 064,75
Котн=95,7%
9 | Автомобильные дороги общего пользования, категория 5, категория сложности проектирования 3: протяжение дороги до 2 км. Горнолыжная трасса ЕР22 Протяженность -320 м, 1(дорога) | СБЦ "Автомобильные дороги общего пользования (2007)" табл.2 п.3 (СБЦ50-2-6-3) | (356250*1)*0,4*0,935, где количество 1=1 | 133 237,50
Относительная стоимость с учетом сейсмичности 9 баллов К=1,24 (п.3.12 ОП) и скальных грунтов К=1,02 (п. 3.12 ОП) для разделов: трасса 11%*1,26=13,9%, земляное полотно-27%*1,26=34%,водопропусные трубы и водоотвод -6%*1,26=7,6%.;
Относительная стоимость раздела "Сметы" при исключениии разделов "Дорожная одежда", "Организация содержания автомобильных дорог ", "Ресурсоемкость": 11%:89%*73=9%;
Стадийность проектирования К=0,4;
|  | Трасса 13,9%; |  | 19 807,50
|  | Земляное полотно 34%; |  | 48 450,00
|  | Водопропускные трубы и водоотвод 7,6%; |  | 10 830,00
|  | Организация и безопасность движения, обустройство дорог, барьерное ограждение 6%; |  | 8 550,00
|  | Охрана окружающей среды 5%; |  | 7 125,00
|  | Проект организации строительства 18%; |  | 25 650,00
|  | Сметная документация 9%; |  | 12 825,00
Котн=93,5%
10 | Автомобильные дороги общего пользования, категория 5, категория сложности проектирования 3: протяжение дороги до 2 км. Горнолыжная трасса ЕР24 Протяженность -425 м, 1(дорога) | СБЦ "Автомобильные дороги общего пользования (2007)" табл.2 п.3 (СБЦ50-2-6-3) | (356250*1)*0,4*0,935, где количество 1=1 | 133 237,50
Относительная стоимость с учетом сейсмичности 9 баллов К=1,24 (п.3.12 ОП) и скальных грунтов К=1,02 (п. 3.12 ОП) для разделов: трасса 11%*1,26=13,9%, земляное полотно-27%*1,26=34%,водопропусные трубы и водоотвод -6%*1,26=7,6%.;
Относительная стоимость раздела "Сметы" при исключениии разделов "Дорожная одежда", "Организация содержания автомобильных дорог ", "Ресурсоемкость": 11%:89%*73=9%;
Стадийность проектирования К=0,4;
|  | Трасса 13,9%; |  | 19 807,50
|  | Земляное полотно 34%; |  | 48 450,00
|  | Водопропускные трубы и водоотвод 7,6%; |  | 10 830,00
|  | Организация и безопасность движения, обустройство дорог, барьерное ограждение 6%; |  | 8 550,00
|  | Охрана окружающей среды 5%; |  | 7 125,00
|  | Проект организации строительства 18%; |  | 25 650,00
|  | Сметная документация 9%; |  | 12 825,00
Котн=93,5%
11 | Автомобильные дороги общего пользования, категория 5, категория сложности проектирования 3: протяжение дороги до 2 км. Горнолыжная трасса ЕР25 Протяженность -640 м, 1(дорога) | СБЦ "Автомобильные дороги общего пользования (2007)" табл.2 п.3 (СБЦ50-2-6-3) | (356250*1)*0,4*0,935, где количество 1=1 | 133 237,50
Относительная стоимость с учетом сейсмичности 9 баллов К=1,24 (п.3.12 ОП) и скальных грунтов К=1,02 (п. 3.12 ОП) для разделов: трасса 11%*1,26=13,9%, земляное полотно-27%*1,26=34%,водопропусные трубы и водоотвод -6%*1,26=7,6%.;
Относительная стоимость раздела "Сметы" при исключениии разделов "Дорожная одежда", "Организация содержания автомобильных дорог ", "Ресурсоемкость": 11%:89%*73=9%;
Стадийность проектирования К=0,4;
|  | Трасса 13,9%; |  | 19 807,50
|  | Земляное полотно 34%; |  | 48 450,00
|  | Водопропускные трубы и водоотвод 7,6%; |  | 10 830,00
|  | Организация и безопасность движения, обустройство дорог, барьерное ограждение 6%; |  | 8 550,00
|  | Охрана окружающей среды 5%; |  | 7 125,00
|  | Проект организации строительства 18%; |  | 25 650,00
|  | Сметная документация 9%; |  | 12 825,00
Котн=93,5%
Итого по разделу 1 Горнолыжные трассы
| Итого Поз. 1-11 |  |  | 1 510 474,36
| Всего с учетом "ВСЕГО по смете в уровне цен на II квартал 2021 г. К=4,59" |  |  | 6 933 077,31
| Итого по разделу 1 Горнолыжные трассы |  |  | 6 933 077,31
Раздел 2. Система освещения горнолыжных трасс
12 | Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц длиной:свыше 250 до 1000 м. (Горнолыжная трасса ЕР25- 640 м), 640(п.м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.2 п.3 (СБЦП07-2-3) | (25970+63*640)*1,186*0,4, где количество 640=640 | 31 447,98
п.3.7. МУ Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 62% разделов (электроснабжение- 10%, ТХ- 24,5%, КР-27,5%) : К= (0,62*1,3+0,38)=1,186 К=1,186;
Стадийность проектирования К=0,4;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 628.96
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 628.96
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 1 886,88
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 628.96
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 314.48
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 2 830,32
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 943.44
|  | Смета на строительство 5%; |  | 1 572,40
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 7 704,76
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 8 648,19
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 471.72
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 786.2
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 3 144,80
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 786.2
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 471.72
Котн=100%
13 | Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц длиной:свыше 250 до 1000 м. (Горнолыжная трасса EP20 на участке длиной 620 м от примыкания к трассе EP25 до примыкания к трассе EP19), 620(п.м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.2 п.3 (СБЦП07-2-3) | (25970+63*620)*1,186*0,4, где количество 620=620 | 30 850,23
п.3.7. МУ Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 62% разделов (электроснабжение- 10%, ТХ- 24,5%, КР-27,5%) : К= (0,62*1,3+0,38)=1,186 К=1,186;
Стадийность проектирования К=0,4;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 617
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 617
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 1 851,01
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 617
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 308.5
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 2 776,52
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 925.51
|  | Смета на строительство 5%; |  | 1 542,51
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 7 558,31
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 8 483,81
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 462.75
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 771.26
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 3 085,02
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 771.26
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 462.75
Котн=100%
14 | Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц длиной:свыше 250 до 1000 м. (Горнолыжная трасса EP19 на участке длиной 868 м от примыкания к трассе EP20 до зоны выката вблизи верхней станции ППКД EL9 и нижней станции ППКД EL8.1.), 868(п.м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.2 п.3 (СБЦП07-2-3) | (25970+63*868)*1,186*0,4, где количество 868=868 | 38 262,26
п.3.7. МУ Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 62% разделов (электроснабжение- 10%, ТХ- 24,5%, КР-27,5%) : К=(0,62*1,3+0,38)=1,186 К=1,186;
Стадийность проектирования К=0,4;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 765.25
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 765.25
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 2 295,74
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 765.25
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 382.62
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 3 443,60
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 1 147,87
|  | Смета на строительство 5%; |  | 1 913,11
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 9 374,25
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 10 522,12
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 573.93
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 956.56
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 3 826,23
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 956.56
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 573.93
Котн=100%
15 | ДЭС с дизельгенераторами единичной мощностью до 24 кВт, при мощности станции: до 24 кВт (Мощность - до 15 кВ), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.16 п.1 (СБЦП07-16-1) | (114710*1)*1,189*0,4, где количество 1=1 | 54 556,08
МУ п. 3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 63% разделов проектирования: (АР-5%;КР-10%;Эл-8%; ТХ- 40%); К=(0,63*1,3+0,37)=1,189 К=1,189;
Стадийность проектирования К=0,4;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 1 091,12
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 1 091,12
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 2 727,80
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 10%; |  | 5 455,61
|  | Проект организации строительства 3%; |  | 1 636,68
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 7%; |  | 3 818,93
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 1 636,68
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 1 091,12
|  | Смета на строительство 7%; |  | 3 818,93
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения 8%; |  | 4 364,49
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения 1,5%; |  | 818.34
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения 1,5%; |  | 818.34
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 4%; |  | 2 182,24
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи 0,5%; |  | 272.78
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения 3,5%; |  | 1 909,46
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения 40%; |  | 21 822,43
Котн=100%
Итого по разделу 2 Система освещения горнолыжных трасс
| Итого Поз. 12-15 |  |  | 155 116,55
| Всего с учетом "ВСЕГО по смете в уровне цен на II квартал 2021 г. К=4,59" |  |  | 711 984,96
| Итого по разделу 2 Система освещения горнолыжных трасс |  |  | 711 984,96
Раздел 3. Анкерное закрепление склонов
16 | Уположение и поверхностное закрепление склонов (откосов) на длине до 50 м в поперечном направлении к направлению склона (откоса) при высоте:свыше 5 до 10 м. Горнолыжная трасса EP16- ЕР25, 6(м) | СБЦП "Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия (2015)" табл.1 п.24 (СБЦП15-1-24) | (148200+27360*6)*12,92*1,021*0,3, где количество 6=6 | 1 236 132,21
п. 2.1.9 ТЧ Количество участков свыше 50 м = (3030 м - 50 м= 2980/50 м=59,6 шт ; К=(1+59,6*0,2)=12,92 К=12,92;
п. 3.7 МУ Относительная стоимость с учетом сейсмичности 9 баллов К=1,3 для разделов: (Конструктивные решения-7%) Итого общий коэффициент относительной стоимости К=(0,07*1,3+0,93)=1,021 К=1,021;
Стадийность проектирования К=0,3;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 24 722,64
|  | Схема планировочной организации земельного участка 4%; |  | 49 445,29
|  | Архитектурные решения 7%; |  | 86 529,25
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 7%; |  | 86 529,25
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 49%; |  | 605 704,78
|  | Инженерное оборудование, сети инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Электроснабжение, автоматика, связь, сигнализация 12%; |  | 148 335,87
|  | Проект организация строительства (ПОС) 4%; |  | 49 445,29
|  | Охрана окружающей среды (ООС) 8%; |  | 98 890,58
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 2%; |  | 24 722,64
|  | Смета на строительство 5%; |  | 61 806,61
Котн=100%
Итого по разделу 3 Анкерное закрепление склонов
| Итого Поз. 16 |  |  | 1 236 132,21
| Всего с учетом "ВСЕГО по смете в уровне цен на II квартал 2021 г. К=4,59" |  |  | 5 673 846,84
| Итого по разделу 3 Анкерное закрепление склонов |  |  | 5 673 846,84
Раздел 4. Водопропускные трубы
17 | Водопропускные трубы на автомобильных дорогах: круглые и прямоугольные железобетонные трубы отверстием до 2000 мм (Водопропускные трубы Диаметром 1600 мм длиной до 30 м каждая, 11 шт.), 30(м) | СБЦП "Искусственные сооружения (2015)" табл.2 п.2.4 (СБЦП16-2-2.4) | (5610+240*30)*1,189*1,1*0,34*((1+0,8*10)), где количество 30=30 | 51 267,85
МУ п. 3.7 Относительная стоимость с учетом сейсмичности 9 баллов К=1,3 для разделов: (Основные конструкции - 63%) Итого общий коэффициент относительной стоимости К=(0,63*1,3+0,37)=1,189 К=1,189;
ОП п.1.7 Разработка раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» (до) К=1,1;
Стадии проектирования К=0,34;
МУ 2009 п.3.2 Цена привязки типовой или повторно применяемой проектной ;
|  | документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть К=9; |  | 32 298,75
|  | Основные конструкции 63%; |  | 13 329,64
|  | Проект организации строительства 26%; |  | 5 639,46
Сметная документация 11%;
Котн=100%
Итого по разделу 4 Водопропускные трубы
| Итого Поз. 17 |  |  | 51 267,85
| Всего с учетом "ВСЕГО по смете в уровне цен на II квартал 2021 г. К=4,59" |  |  | 235 319,43
| Итого по разделу 4 Водопропускные трубы |  |  | 235 319,43
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1-17 |  |  | 2 952 990,97
| Всего с учетом "ВСЕГО по смете в уровне цен на II квартал 2021 г. К=4,59" |  |  | 13 554 228,55
| ВСЕГО по смете |  |  | 13554228.55

## Сводная изыскания
СВОДНАЯ СМЕТА
СТОИМОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Горнолыжные трассы EP16, EP16.1, EP17, EP18, EP19, EP20, EP20.1, EP21, EP22, EP24, EP25
| Вид работ | Сумма, руб. без НДС | в том числе Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
1 | Инженерно-геодезические изыскания | 4397642 | 399785.64
2 | Инженерно-геологические изыскания | 28883663.35 | 2625787.58
3 | Геофизические исследования | 5737783.79 | 521616.71
4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 788657.77 | 71696.16
5 | Оценка селевой и лавинной опасности | 776100.4 | 70554.58
6 | Инженерно-экологические изыскания | 548662.75 | 49878.43
7 | Археологические исследования | 761147.92 | 0
8 | Обследование территории на наличие взрывоопасных предметов | 907676.84 | 0
| ИТОГО | 42801334.82 | 3739319.1