## Календарный план
Календарный план выполнения проектно-изыскательских работ по объекту Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ* |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  | Дата начала | Дата окончания | Длительность (кал. дней) | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март
1 | Инженерные изыскания | Х+60 | Х+180 | 120
2 | Проектные работы, в том числе | Х | Х+300 | 300
2.1 | - разработка основных технических решений | Х | Х+60 | 60
2.2 | - разработка проектно-сметной документации | Х+120 | Х+300 | 180
3 | Подготовка и проведение публичных слушаний | Х+150 | Х+225 | 75
4 | Государственная экологическая экспертиза | Х+225 | Х+300 | 75
5 | Государственная экспертиза | Х+315 | Х+405 | 90
* Х- дата подписания договора

## Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети.
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»; требованием Федерального Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; требованием Положения о договорной работе, утвержденного Приказом акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" от 21.07.2020 № Пр-20-133; Заданием на проектирование объекта капитального строительства.
Описание метода расчета стоимости изыскательских работ
Для определения цены изыскательских работ принят сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на инженерные изыскания в строительстве и Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы изыскательских работ в соответствие с заданием на проектирование.
Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2021 г. принят согласно Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09.
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно письму Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и.
Непредвиденные для инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, геофизических исследований, оценки селевой и лавинной опасности, экологических изысканий, расцененных по справочникам базовых цен на инженерные изыскания, учтены в расчетах в размере 10% на основании п. 3.7.6 в) Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, утвержденных письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования в размере 30% от цены работ.
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для опредления цены проектных работ принят сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на проектные работы в строительстве и Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы проектных работ в соответствие с заданием на проектирование, предполагаемые технические характеристики объектов проектирования.
Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2021 г. принят согласно Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09.
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно письму Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования в размере 30% от цены работ.
В расчете учтен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена составляет:
| 38492074.28 | рублей с учетом НДС
Заместитель директора Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" |  | Е.А. Татаринова

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки: |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети.
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  |  | 38492074.28
(тридцать восемь миллионов четыреста девяносто две тысячи семьдесят четыре рубля, 28 копеек)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- затраты на инженерные изыскания:
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
Геофизические исследования
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Оценка селевой и лавинной опасности
Инженерно-экологические изыскания
Археологические исследования
разведка территории на наличие взрывоопасных предметов
- затраты на проектные работы стадии "Проектная документация"
-затраты на оплату услуги по проведению экологической экспертизы
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
- индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен составления сметной документации в уровень цен на дату определения НМЦК
- прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора.
- авансирование в размере 30%
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## НМЦ
Расчет цены договора
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети.
Продолжительность работ |  | 13.3 | месяца
Начало работ - |  | 2022-02-01
Окончание работ - |  | 2023-03-13
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Инженерные изыскания | 13198560.82 | 2639712.16 | 15838272.98
2 | Проектная документация | 18672265.75 | 3734453.15 | 22406718.9
3 | Затраты на оплату услуги по проведению экологической экспертизы | 205902 | 41180.4 | 247082.4
| Итого: | 32076728.57 | 6415345.71 | 38492074.28
| В том числе инфляционная составляющая за период выполнения работ | 707373.91 | 141474.78 | 848848.69
| В том числе непредвиденные расходы | 1362569 | 272513.8 | 1635082.8

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети.
по адресу: | ВТРК "Эльбрус", Кабардино-Балкарская республика
Основания для расчета:
1. Задание на проектирование.
2. Справочники базовых цен на инженерные изыскания и справочники базовых цен на проектные работы.
3. Продолжительность проектирования 13,3 месяца (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы).
рублей
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах сметной документации - 3 квартал 2021 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Выполнение инженерных изысканий | 11931288.38 | 1 | 11931288.38 | 1.0324 | 12318183.08 | 12202114.67
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при выполнении инженерных изысканий | 974330 | 1 | 974330 | 1.0324 | 1005924.5 | 996446.15
Разработка проектной документации | 17899837.53 | 1 | 17899837.53 | 1.0324 | 18480273.77 | 18306142.9
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при разработке проектной документации | 357996.75 | 1 | 357996.75 | 1.0324 | 369605.47 | 366122.85
Затраты на оплату услуги по проведению экологической экспертизы | 205902 | 1 | 205902 | 1 | 205902 | 205902
Стоимость без учета НДС | 31369354.66 |  | 31369354.66 |  | 32379888.82 | 32076728.57
НДС-20% | 6273870.93 |  | 6273870.93 |  | 6475977.76 | 6415345.71
Стоимость с учетом НДС | 37643225.59 |  | 37643225.59 |  | 38855866.58 | 38492074.28
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК = 1 |  | 1
Примечание:
Применены индексы на IV квартал 2021 года по письму Минстроя РФ от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09.
Расчет индекса прогнозной инфляции для инженерных изысканий и проектной документации
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2021-12-02 |  | 2021-12-31
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 13.3
Начало работ |  |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
Окончание работ |  |  |  |  | 2023-03-13 |  | 2023-01-01
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 году |  |  |  |  | 0.9
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 году |  |  |  |  | 0.1
Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2022 год |  |  | 105.1% | ^(1/12) | 1.0042
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 104.9%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  |  | 104.9% | ^(1/12) | 1.004
К на 2021 = |  | Принимается равным 1, поскольку применены индексы Минстроя РФ на IV квартал 2021 года |  |  | 1
К на 2022 = |  | 1,0041538^1*(1,0041538+1,0041538^11)/2 |  |  | 1.0297
К на 2023 = |  | 1,0041538^12*(1,0039944+1,0039944^2)/2 |  |  | 1.0573
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,9*1,0296626+0,1*1,0573058 |  |  | 1.0324

## Экологическая экспертиза расчет
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети.
Расчет выполнен в соотвествии с Порядком определения сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы (утв. приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 12 мая 2014 г. N 205)
Расходы на проведение государственной экологической экспертизы определены по формуле:
где N - расходы на проведение государственной экологической экспертизы;
L - основные расходы на проведение государственной экологической экспертизы;
в том числе: | Расходы на оплату труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы (далее - внештатные эксперты) определены в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. N 404 "Об утверждении Порядка оплаты труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2014 г., регистрационный N 31794)
Расходы на уплату страховых взносов в фонды Российской Федерации в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
- компенсация затрат, связанных с выездом внештатных экспертов на место реализации объекта экспертизы;
- прочие накладные расходы на проведение государственной экологической экспертизы.
№ | Наименование показателей | Ед. измерения | Количество | ФОТ(руб) | Сумма (руб)
1 | Расходы на оплату труда внештатных экспертов - всего, в том числе: | чел | 6 | 40000 | 108000
1.1 | Руководитель экспертной комиссии | чел | 1 | 23000 | 23000 | федерального уровня
1.2 | Эксперт по отдельным разделам экспортируемых материалов | чел | 5 | 17000 | 85000 | федерального уровня
2 | Начисления на фонд оплаты труда внештатных экспертов - всего (Другие прямые затраты (от ФОТ) согласно НК РФ Статьи 425 Тарифы страховых взносов |  |  |  | 12000
3 | Итого основные расходы (п. 1 + п. 2) |  |  |  | 120000
4 | Компенсация затрат, связанных с выездом внештатных экспертов на место реализации объекта экспертизы |  |  |  | 30900
| Проезд 125 руб. на 1 чел*2 рейса(такси)) | чел | 6 |  | 1500
| Проживание ( 3500 руб. на 1 чел*1 день) | чел | 6 |  | 21000
| Суточные (700 руб. на 1 чел*2 дня) | чел | 6 |  | 8400
5 | Прочие накладные расходы (50% от п. 3) |  |  |  | 60000
6 | Итого накладные расходы (п. 4 + п. 5) |  |  |  | 90900
7 | Итого (п. 3 + п. 6) |  |  |  | 210900

## Сводная ПИР
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные (изыскательские) работы
Наименование строительства и стадии проектирования |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети. Проектные работы стадии "Проектная документация"
Наименование проектной организации - генерального проектировщика
Наименование организации-заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Руб.
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта п. ЗП | Ссылка на №№ смет по формам 2п и 3п | Стоимость работ, руб без НДС
|  |  |  | Изыскательские работы | Проектные работы | Итого
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6
1. Инженерные изыскания
1.1 | Инженерно-геодезические изыскания | комплекс | Смета № 1-из | 2895938 |  | 2895938
1.2 | Инженерно-геологические изыскания | комплекс | Смета № 2-из | 4471771.95 |  | 4471771.95
1.3 | Геофизические исследования | комплекс | Смета № 3-из | 795391.58 |  | 795391.58
1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | комплекс | Смета № 4-из | 747183.11 |  | 747183.11
1.5 | Оценка селевой и лавинной опасности | комплекс | Смета № 5-из | 630063 |  | 630063
1.6 | Инженерно-экологические изыскания | комплекс | Смета № 6-из | 1225992.7 |  | 1225992.7
1.7 | Археологические исследования | комплекс | Смета № 7-ар | 1209585 |  | 1209585
1.8 | Разведка территории на наличие взрывоопасных предметов | комплекс | Смета №8-ВОП | 929693.04 |  | 929693.04
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 12905618.38
2. Разработка проектной документации
2.1 | Разработка проектной документации |  | Смета № 1-пд |  | 17090512.53 | 17090512.53
2.2 | Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания (два водных объекта I категории рыбохозяйственного значения) | комплекс | Прейскурант ФГБУ "Главрыбвод" от 30.12.2020 № 282, п. 1.3.2 |  | 359325 | 359325
2.3 | «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства». | комплекс | КП ООО "Альфапроект" исх. №102 от 14.09.2021 |  | 250000 | 250000
2.4 | Мероприятия по антитеррористической защищенности | комплекс | КП ООО "Альфапроект" исх. №102 от 14.09.2021 |  | 200000 | 200000
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 17899837.53
3. Экологическая и историко-культурная экспертиза
3.1 | Затраты на оплату услуги по проведению экологической экспертизы | комплекс | Аналог "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика". Горнолыжные трассы ЕР4 ЕР5 ЕР7, ЕР8, ЕР11, ЕР11.2, ЕР12, ЕР14" |  | 205902 | 205902
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 205902
[5 empty] | ВСЕГО: | 31011357.91

## ПД
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 1-ПД
на проектные (изыскательские) работы
, Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети, Проектные работы стадии "Проектная документация",
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
АО "КАВКАЗ.РФ"
Итого по расчету: 17 090 512,53 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Пешеходная дорога (променад)
1 | Пешеходные улицы, длина свыше 0,5 км, 1,3(км) | СБЦ "Городские инженерные сооружения и коммуникации (2008)" табл.1 п.4 (СБЦ65-1-4) | (40000+240000*1,3)*1,3*1,192*0,4*4,75, где количество 1,3=1,3 | 1 036 372,48
прим.3 При проектировании пешеходных улиц с покрытием из сборных элементов (плитка, брусчатка и т.п.) К=1,3;
МУ п. 3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к АР-64%; К=(0,64*1,3+0,36)=1,192 К=1,192;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Архитектурно-строительные решения 64%; |  | 663 278,39
|  | Проект организации строительства (ПОС) 10%; |  | 103 637,25
|  | Сметная документация 6%; |  | 62 182,35
|  | ОВОС, Охрана окружающей среды в период строительства и эксплуатации объекта 20%; |  | 207 274,50
Котн=100%
Итого по разделу 1 Пешеходная дорога (променад)
| Итого Поз. 1 |  |  | 1 036 372,48
| Итого по разделу 1 Пешеходная дорога (променад) |  |  | 1 036 372,48
Раздел 2. Сеть электроснабжения и электроосвещения
Сеть электроснабжения 10 кВ объектов поляны Азау магистральная кабельная: В 2 кабельные линии (2х1200 м)
2 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 1000 до 5000 м, 1200*2=2400(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.4 (СБЦП07-17-4) | (12265+37*2400)*1,186*1,04*1,05*0,4*4,75, где количество 2400=1200*2 | 248 691,94
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.8.1.1 При наличии в зоне работ от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций, до К=1,05;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 4 973,84
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 4 973,84
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 14 921,52
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 4 973,84
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 2 486,92
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 22 382,27
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 7 460,76
|  | Смета на строительство 5%; |  | 12 434,60
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 60 929,53
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 68 390,28
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 3 730,38
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 6 217,30
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 24 869,19
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 6 217,30
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 3 730,38
Котн=100%
3 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения, протяженностью: от 100 до 1000 м, 30(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.10 (СБЦП07-5-10) | ((47800+180*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,7)*1,186*0,5*1,04*4,75, где количество 30=30 | 123 855,88
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
Стадийность проектирования К=0,5;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 2 477,12
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 2 477,12
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 7 431,35
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 2 477,12
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 1 238,56
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 11 147,03
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 3 715,68
|  | Смета на строительство 5%; |  | 6 192,79
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 30 344,69
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 34 060,37
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 1 857,84
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 3 096,40
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 12 385,59
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 3 096,40
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 1 857,84
Котн=100%
РТП-3 без трансформаторов: комплектной поставки с учетом возможности размещения двух силовых трансформаторов мощностью до 1000 кВА каждый
4 | Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ: комплектная двухтрансформаторная с количеством вводов высокого напряжения до двух без выключателей высокого напряжения, мощностью до 2х630 кВ•А, 1(1 подстанция) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.37 п.2 (СБЦП07-37-2) | (20800*1)*1,144*0,5*1,1*1,04*4,75, где количество 1=1 | 64 651,56
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 30%; КР-11%; ЭС-7%) к=48%*1,3+52%=114,4% К=1,144;
Стадийность проектирования К=0,5;
ТЧ п.2.8.7.1 Для подстанций с единичной мощностью трансформаторов более указанной К=1,1;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 1 293,03
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 1 293,03
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 3 232,58
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 11%; |  | 7 111,67
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения 7%; |  | 4 525,61
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоснабжения 2%; |  | 1 293,03
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоотведения 2%; |  | 1 293,03
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 6%; |  | 3 879,09
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи 2%; |  | 1 293,03
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения 1%; |  | 646.52
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения 30%; |  | 19 395,47
|  | Проект организации строительства 3%; |  | 1 939,55
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 8%; |  | 5 172,12
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 6%; |  | 3 879,09
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1%; |  | 646.52
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 5%; |  | 3 232,58
|  | Смета на строительство 7%; |  | 4 525,61
Котн=100%
РТП-4 1х400 кВА: комплектной поставки с учетом возможности размещения двух силовых трансформаторов мощностью до 1000 кВА каждый
5 | Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ: комплектная двухтрансформаторная с количеством вводов высокого напряжения до двух без выключателей высокого напряжения, мощностью до 2х630 кВ•А, 1(1 подстанция) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.37 п.2 (СБЦП07-37-2) | (20800*1)*1,144*0,5*1,1*1,04*4,75, где количество 1=1 | 64 651,56
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 30%; КР-11%; ЭС-7%) к=48%*1,3+52%=114,4% К=1,144;
Стадийность проектирования К=0,5;
ТЧ п.2.8.7.1 Для подстанций с единичной мощностью трансформаторов более указанной К=1,1;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 1 293,03
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 1 293,03
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 3 232,58
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 11%; |  | 7 111,67
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения 7%; |  | 4 525,61
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоснабжения 2%; |  | 1 293,03
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоотведения 2%; |  | 1 293,03
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 6%; |  | 3 879,09
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи 2%; |  | 1 293,03
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения 1%; |  | 646.52
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения 30%; |  | 19 395,47
|  | Проект организации строительства 3%; |  | 1 939,55
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 8%; |  | 5 172,12
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 6%; |  | 3 879,09
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1%; |  | 646.52
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 5%; |  | 3 232,58
|  | Смета на строительство 7%; |  | 4 525,61
Котн=100%
РТП-5 1х250 кВА: комплектной поставки с учетом возможности размещения двух силовых трансформаторов мощностью до 1000 кВА каждый
6 | Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ: комплектная двухтрансформаторная с количеством вводов высокого напряжения до двух без выключателей высокого напряжения, мощностью до 2х630 кВ•А, 1(1 подстанция) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.37 п.2 (СБЦП07-37-2) | (20800*1)*1,144*0,5*1,1*1,04*4,75, где количество 1=1 | 64 651,56
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 30%; КР-11%; ЭС-7%) к=48%*1,3+52%=114,4% К=1,144;
Стадийность проектирования К=0,5;
ТЧ п.2.8.7.1 Для подстанций с единичной мощностью трансформаторов более указанной К=1,1;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 1 293,03
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 1 293,03
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 3 232,58
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 11%; |  | 7 111,67
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения 7%; |  | 4 525,61
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоснабжения 2%; |  | 1 293,03
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоотведения 2%; |  | 1 293,03
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 6%; |  | 3 879,09
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи 2%; |  | 1 293,03
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения 1%; |  | 646.52
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения 30%; |  | 19 395,47
|  | Проект организации строительства 3%; |  | 1 939,55
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 8%; |  | 5 172,12
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 6%; |  | 3 879,09
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1%; |  | 646.52
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 5%; |  | 3 232,58
|  | Смета на строительство 7%; |  | 4 525,61
Котн=100%
Сеть электроснабжения 10 кВ горнолыжной инфраструктуры магистральная кабельная : В 2 кабельные линии (2х1500 м)
7 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 1000 до 5000 м ( КЛ 10 кВ), 1500*2=3000(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.4 (СБЦП07-17-4) | (12265+37*3000)*1,186*1,04*1,05*0,4*4,75, где количество 3000=1500*2 | 303 319,76
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.8.1.1 При наличии в зоне работ от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций, до К=1,05;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 6 066,40
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 6 066,40
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 18 199,19
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 6 066,40
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 3 033,20
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 27 298,78
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 9 099,59
|  | Смета на строительство 5%; |  | 15 165,99
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 74 313,34
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 83 412,93
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 4 549,80
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 7 582,99
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 30 331,98
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 7 582,99
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 4 549,80
Котн=100%
Распределительный пункт РП-КД 10 кВ: Предусмотреть по 5 линейных ячеек на каждой секции РУ-10 кВ и по 1 резервному месту.
8 | Распределительные пункты 6-20 кВ, двухсекционный с количеством ячеек до 16: закрытый, 1(1 пункт) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.37 п.8 (СБЦП07-37-8) | (125800*1)*0,5*1,04*(48% от 1,3+52% от 1)*4,75, где количество 1=1 | 355 470,54
Стадийность проектирования К=0,5;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 48% разделов проектирования (ТХ- 30%; КР-11%;ЭС-7%) К=1,144;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 7 109,41
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 7 109,41
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 17 773,53
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 11%; |  | 39 101,76
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения 7%; |  | 24 882,94
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоснабжения 2%; |  | 7 109,41
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоотведения 2%; |  | 7 109,41
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 6%; |  | 21 328,23
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи 2%; |  | 7 109,41
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения 1%; |  | 3 554,71
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения 30%; |  | 106 641,16
|  | Проект организации строительства 3%; |  | 10 664,12
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 8%; |  | 28 437,64
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 6%; |  | 21 328,23
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1%; |  | 3 554,71
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 5%; |  | 17 773,53
|  | Смета на строительство 7%; |  | 24 882,94
Котн=100%
Сеть электроснабжения 0,4 кВ и электроосвещения
Сеть электроснабжения 0,4 кВ: Кабельная в грунте, от проектируемой РТП-5 10/0,4 кВ до проектируемых сооружений инженерно-технического обеспечения.
9 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 500 до 1000 м, 1000(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.3 (СБЦП07-17-3) | (8265+41*1000)*1,186*1,04*1,05*0,4*4,75, где количество 1000=1000 | 121 227,02
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.8.1.1 При наличии в зоне работ от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций, до К=1,05;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 2 424,54
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 2 424,54
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 7 273,62
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 2 424,54
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 1 212,27
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 10 910,43
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 3 636,81
|  | Смета на строительство 5%; |  | 6 061,35
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 29 700,62
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 33 337,43
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 1 818,41
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 3 030,68
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 12 122,70
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 3 030,68
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 1 818,41
Котн=100%
Сеть электроснабжения 0,4 кВ: Кабельная в грунте, от проектируемой РТП-4 10/0,4 кВ для электроснабжения усилителей локальной системы речевой трансляции вдоль пешеходной дороги.
10 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 500 до 1000 м, 1000(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.3 (СБЦП07-17-3) | (8265+41*1000)*1,186*1,04*0,4*4,75, где количество 1000=1000 | 115 454,30
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%;ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 2 309,09
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 2 309,09
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 6 927,26
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 2 309,09
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 1 154,54
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 10 390,89
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 3 463,63
|  | Смета на строительство 5%; |  | 5 772,72
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 28 286,30
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 31 749,93
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 1 731,81
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 2 886,36
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 11 545,43
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 2 886,36
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 1 731,81
Котн=100%
Сеть наружного электроосвещения: Наружное освещение автодорог поляны Азау, проектируемой пешеходной дороги, прогулочных зон поляны Азау с подключением от проектируемой РТП-4 10/0,4 кВ
11 | Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий, кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов, поликлиник и больниц длиной:свыше 1000 до 3000 м, 3000(п.м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.2 п.4 (СБЦП07-2-4) | (75970+13*3000)*1,186*1,04*0,4*4,75, где количество 3000=3000 | 269 436,33
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; ЭС-10%) к=62%*1,3+38%=118,6% К=1,186;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 5 388,73
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 5 388,73
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 16 166,18
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 5 388,73
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 2 694,36
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 24 249,27
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 8 083,09
|  | Смета на строительство 5%; |  | 13 471,82
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 66 011,90
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 74 094,99
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 4 041,55
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 6 735,91
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 26 943,63
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 6 735,91
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 4 041,55
Котн=100%
Итого по разделу 2 Сеть электроснабжения и электроосвещения
| Итого Поз. 2-11 |  |  | 1 731 410,45
| Итого по разделу 2 Сеть электроснабжения и электроосвещения |  |  | 1 731 410,45
Раздел 3. Сети водоснабжения и водоотведения
Трубопровод водоснабжения с пожарными гидрантами: Сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Диаметр трубопровода до 315 мм, материал полиэтилен, гидранты, размещенные в колодцах – 20 шт.
12 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью:свыше 5000 м, 5450(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.4 (СБЦП07-4-4) | (199000+20*(0.4*5000+0.6*5450))*1,164*0,5*1,1*1,04*1,05*4,75, где количество 5450=5450 | 1 010 826,38
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; Водоснабж.-2,5%) к=54,5%*1,3+45,5%=116,4% К=1,164;
ТЧ п.2.3.4 Стадийность проектирования К=0,5;
ТЧ п.2.3.3 При проектировании городского водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до К=1,1;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.3.3 При наличии в зоне работ от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций, до К=1,05;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 20 216,53
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 20 216,53
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 60 649,58
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 20 216,53
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 10 108,26
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 90 974,37
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 30 324,79
|  | Смета на строительство 5%; |  | 50 541,32
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 247 652,46
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 277 977,25
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 15 162,40
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 25 270,66
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 101 082,64
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 25 270,66
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 15 162,40
Котн=100%
13 | Узлы управления (камеры, колодцы, коверы) для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников диаметром: до 300 мм, 20(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.18 (СБЦП07-4-18) | (30000*20)*0,5*0,2*1,04*4,75, где количество 20=20 | 296 400,00
ТЧ п.2.3.4 Стадийность проектирования К=0,5;
ТЧ п.2.3.3 При применении альбомов типовых решений и чертежей повторного применения при проектировании узлов управления К=0,2;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
Схема планировочной организации земельного участка ;
Архитектурные решения ;
Конструктивные и объемно-планировочные решения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоснабжения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система водоотведения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения ;
Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения ;
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 5 928,00
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 2 964,00
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 26 676,00
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 8 892,00
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов ;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов ;
|  | Смета на строительство 5%; |  | 14 820,00
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 5 928,00
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 5 928,00
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 17 784,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 72 618,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 81 510,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 4 446,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 7 410,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 29 640,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 7 410,00
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 4 446,00
Котн=100%
Резервуары чистой воды 2х3000 м3: В железобетонном или металлическом исполнении на плитном железобетонном фундаменте с утеплением стен объемом по 3000 м3 каждый на участке площадью до 3000 м2 с ограждением в 250 п.м. и с воротами.
14 | Резервуары для воды емкостью:cвыше 2 до 6 тыс.м3, 3(1 тыс.м3) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.12 (СБЦП17-5-12) | (89550+20620*3)*1,135*0,6*1,072*1,04*4,75, где количество 3=3 | 546 038,68
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 25%; КР-18%; Водоснабж.-2%) к=45%*1,3+55%=113,5% К=1,135;
ОП п.1.7 Стадия проектирования К=0,6;
ОП п.1.18 При проектировании зданий и сооружений с ограждающими и несущими конструкциями из монолитного железобетона к разделу КР=18%: К=18%*1,4+82%=107,2% К=1,072;
ОП п.1.13 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 10 920,77
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 10 920,77
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 27 301,93
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 98 286,96
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 43 683,09
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 10 920,77
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 10 920,77
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 32 762,32
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 10 920,77
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 136 509,67
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 32 762,32
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 43 683,09
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 21 841,55
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 5 460,39
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 10 920,77
|  | Смета на строительство 7%; |  | 38 222,71
Котн=100%
15 | Резервуары для воды емкостью:cвыше 2 до 6 тыс.м3, 3(1 тыс.м3) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.12 (СБЦП17-5-12) | (89550+20620*3)*1,135*0,6*1,072*0,35*1,04*4,75, где количество 3=3 | 191 113,54
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 25%; КР-18%; Водоснабж.-2%) к=45%*1,3+55%=113,5% К=1,135;
ОП п.1.7 Стадия проектирования К=0,6;
ОП п.1.18 При проектировании зданий и сооружений с ограждающими и несущими конструкциями из монолитного железобетона к разделу КР=18%: К=18%*1,4+82%=107,2% К=1,072;
СБЦП МУ(2009) п.3.2 Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35 К=0,35;
ОП п.1.13 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 3 822,27
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 3 822,27
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 9 555,68
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 34 400,44
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 15 289,08
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 3 822,27
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 3 822,27
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 11 466,81
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 3 822,27
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 47 778,39
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 11 466,81
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 15 289,08
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 7 644,54
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 1 911,14
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 3 822,27
|  | Смета на строительство 7%; |  | 13 377,95
Котн=100%
16 | Ограждение территории протяжённостью: от 0,5 до 5 км, 0,25(км) | СБЦП "Железные дороги (2014)" табл.10 п.9-1 (СБЦП09-10-9-1) | (14950+18360*(0.4*0,5+0.6*0,25))*1,129*0,4*4,75, где количество 0,25=0,25 | 45 853,66
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (КР-12%, ТХ-31%) к=43%*1,3+57%=112,9% К=1,129;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 1%; |  | 458.54
|  | Схема планировочной организации земельного участка 3%; |  | 1 375,61
|  | Архитектурные решения 9%; |  | 4 126,83
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 12%; |  | 5 502,44
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 5%; |  | 2 292,68
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Системы водоснабжения и водоотведения 4%; |  | 1 834,15
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Путевое развитие 5%; |  | 2 292,68
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 4%; |  | 1 834,15
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Сети связи 2%; |  | 917.07
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 31%; |  | 14 214,63
|  | Проект организации строительства 4%; |  | 1 834,15
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 9%; |  | 4 126,83
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 5%; |  | 2 292,68
|  | Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности 1%; |  | 458.54
|  | Смета на строительство 5%; |  | 2 292,68
Котн=100%
Система очистки и ультрафиолетового обеззараживания воды в резервуарах чистой воды: Производительностью до 6000 м3/сутки.
17 | Сооружения ультрафильтрации производительностью:cвыше 3,2 до 10 тыс. м3/сут, 6(1 тыс. м3/сут) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.4 п.74 (СБЦП17-4-74) | (206110+26620*6)*1,135*0,6*0,35*1,04*4,75, где количество 6=6 | 430 746,17
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 25%; КР-18%; Водоснабж.-2%) к=45%*1,3+55%=113,5% К=1,135;
ОП п.1.7 Стадия проектирования К=0,6;
СБЦП МУ(2009) п.3.2 Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35 К=0,35;
ОП п.1.13 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 8 614,92
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 8 614,92
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 21 537,31
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 77 534,31
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 34 459,69
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 8 614,92
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 8 614,92
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 25 844,77
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 8 614,92
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 107 686,54
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 25 844,77
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 34 459,69
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 17 229,85
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 4 307,46
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 8 614,92
|  | Смета на строительство 7%; |  | 30 152,23
Котн=100%
Водопроводная насосная станция: В железобетонном подземном исполнении производительностью 240 м3/час
18 | Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью:cвыше 0,1 до 1 тыс.м3/ч, 0,24(1 тыс.м3/ч) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.3 (СБЦП17-5-3) | (179590+353530*0,24)*1,135*0,6*1,15*1,04*4,75, где количество 0,24=0,24 | 1 023 044,33
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов (ТХ- 25%; КР-18%; Водоснабж.-2%) к=45%*1,3+55%=113,5% К=1,135;
ОП п.1.7 Стадия проектирования К=0,6;
ТЧ п.2.5.1 При проектировании заглубленных насосных свыше 1,5 м, К= от 1,1 до 1,15 на каждые последующие 1,5 м заглубления К=1,15;
ОП п.1.13 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 20 460,89
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 20 460,89
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 51 152,22
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 184 147,98
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 81 843,55
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 20 460,89
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 20 460,89
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 61 382,66
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 20 460,89
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 255 761,08
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 61 382,66
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 81 843,55
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 40 921,77
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 10 230,44
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 20 460,89
|  | Смета на строительство 7%; |  | 71 613,10
Котн=100%
Вынос (демонтаж с перекладкой) существующего магистрального водовода: Магистральный водовод от РЧВ до п. Терскол диаметром до 315 мм на участке протяженностью до 600 м от пересечения водовода и автодороги А-158 до открытой плоскостной автостоянки на 800 машино-мест.
19 | Водовод при подземной (наземной) прокладке и расходе от 300 до 1000 м3/ч длиной: до 10 км, 0,6(1 км) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.3 п.1 (СБЦП17-3-1) | ((64940+34770*(0.4*10+0.6*0.5*10))*0,7)*0,35*0,7*4,75, где количество 0,6=0,6 | 251 173,33
Разъяснение АО "ЦИП" 2012 г. Вопрос № 5 К=0,35 на проект демонтажа линейных объектов К=0,35;
ТЧ п.2.3.1 При определении базовой цены водоводов с расходом менее 300 м3/ч К=0,7;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
Пояснительная записка 2%;
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 5 023,47
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 5 023,47
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 12 558,67
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 45 211,20
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 20 093,87
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 5 023,47
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 5 023,47
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 15 070,40
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 5 023,47
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 62 793,33
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 15 070,40
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 20 093,87
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 10 046,93
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 2 511,73
|  | Смета на строительство 7%; |  | 5 023,47
|  | Котн=100% |  | 17 582,13
20 | Водовод при подземной (наземной) прокладке и расходе от 300 до 1000 м3/ч длиной: до 10 км, 0,6(1 км) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.3 п.1 (СБЦП17-3-1) | ((64940+34770*(0.4*10+0.6*0.5*10))*0,7)*1,135*0,6*0,7*1,04*4,75, где количество 0,6=0,6 | 508 259,99
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов (ТХ- 25%; КР-18%; Водоснабж.-2%) к=45%*1,3+55%=113,5% К=1,135;
ОП п.1.7 Стадия проектирования К=0,6;
ТЧ п.2.3.1 При определении базовой цены водоводов с расходом менее 300 м3/ч К=0,7;
ОП п.1.13 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 10 165,20
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 10 165,20
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 25 413,00
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 91 486,80
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 40 660,80
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 10 165,20
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 10 165,20
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 30 495,60
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 10 165,20
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 127 065,00
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 30 495,60
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 40 660,80
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 20 330,40
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 5 082,60
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 10 165,20
|  | Смета на строительство 7%; |  | 35 578,20
Котн=100%
Переключение существующего водопровода на базу МГУ к проектируемым сетям водоснабжения и демонтаж до 350 м данного трубопровода на участке, предполагаемой застройки, от РЧВ до автодороги А-158 «Прохладный – Баксай - Эльбрус».
21 | Камера переключения на водоводах при расходе до 2000 м3/ч, 1(1 шт.) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.3 п.22 (СБЦП17-3-22) | (29190*1)*1,135*0,6*1,04*4,75, где количество 1=1 | 98 199,25
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов (ТХ- 25%; КР-18%; Водоснабж.-2%) к=45%*1,3+55%=113,5% К=1,135;
ОП п.1.7 Стадия проектирования К=0,6;
ОП п.1.13 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 1 963,99
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 1 963,99
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 4 909,96
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 17 675,87
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 7 855,94
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 1 963,99
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 1 963,99
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 5 891,96
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 1 963,99
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 24 549,81
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 5 891,96
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 7 855,94
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 3 927,97
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 981.99
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 1 963,99
|  | Смета на строительство 7%; |  | 6 873,95
Котн=100%
Демонтаж существующего водопровода на базу МГУ: Магистральный водовод от РЧВ на базу МГУ диаметром до 315 мм на участке протяженностью до 350 м от РЧВ до автодороги А-158.
22 | Водовод при подземной (наземной) прокладке и расходе от 300 до 1000 м3/ч длиной: до 10 км, 0,35(1 км) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.3 п.1 (СБЦП17-3-1) | ((64940+34770*(0.4*10+0.6*0.5*10))*0,7)*0,35*0,7*4,75, где количество 0,35=0,35 | 251 173,33
Разъяснение АО "ЦИП" 2012 г. Вопрос № 5 К=0,35 на проект демонтажа линейных объектов К=0,35;
ТЧ п.2.3.1 При определении базовой цены водоводов с расходом менее 300 м3/ч К=0,7;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
Пояснительная записка 2%;
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 5 023,47
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 5 023,47
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 12 558,67
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 45 211,20
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 20 093,87
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 5 023,47
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 5 023,47
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 15 070,40
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 5 023,47
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 62 793,33
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 15 070,40
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 20 093,87
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 10 046,93
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 2 511,73
|  | Смета на строительство 7%; |  | 5 023,47
|  | Котн=100% |  | 17 582,13
Канализация хозяйственно-бытовая: Диаметр трубопровода до 315 мм, материал полиэтилен, колодцы смотровые, поворотные, узловые – 80 шт.
23 | Канализация, сооружаемая открытым способом диаметром от 300 до 500 мм, протяженностью:свыше 1000 до 5000 м, 4140(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.4 (СБЦП07-5-4) | (148040+120*4140)*0,5*1,186*1,1*1,04*1,05*4,75, где количество 4140=4140 | 2 181 803,31
стадийность проектирования К=0,5;
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 62% разделов проектирования (Зд. и соор-6%; ТХ- 24,5%; КР- 27,5%, Иск. соор-1,5%; Водоотвед- 2,5%) К=(0,62*1,3+0,38)=1,186 К=1,186;
ТЧ п.2.4.8 При проектировании городской канализации из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до К=1,1;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.4.8 При наличии в зоне работ от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций, до К=1,05;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 43 636,07
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 43 636,07
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 130 908,20
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 43 636,07
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 21 818,03
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 196 362,30
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 65 454,10
|  | Смета на строительство 5%; |  | 109 090,17
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 534 541,81
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 599 995,91
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 32 727,05
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 54 545,08
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 218 180,33
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 54 545,08
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 32 727,05
Котн=100%
Канализация ливневая: Диаметр трубопровода до 600 мм, материал полиэтилен.
24 | Канализация, сооружаемая открытым способом, диаметром свыше 500 до 1000 мм, протяженностью: свыше 1000 до 5000 м, 4300(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.6 (СБЦП07-5-6) | (216400+170*4300)*0,5*1,186*1,1*1,04*1,05*4,75, где количество 4300=4300 | 3 205 509,05
ТЧ п.2.4.11 Стадийность проектирования К=0,5;
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 62% разделов проектирования (Зд. и соор-6%; ТХ- 24,5%; КР- 27,5%, Иск. соор-1,5%; Водоотвед- 2,5%) К=(0,62*1,3+0,38)=1,186 К=1,186;
ТЧ п.2.4.8 При проектировании городской канализации из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до К=1,1;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.4.8 При наличии в зоне работ от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций, до К=1,05;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 64 110,18
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 64 110,18
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 192 330,54
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 64 110,18
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 32 055,09
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 288 495,81
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 96 165,27
|  | Смета на строительство 5%; |  | 160 275,45
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 785 349,72
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 881 514,99
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 48 082,64
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 80 137,73
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 320 550,91
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 80 137,73
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 48 082,64
Котн=100%
ЛОС ливневой канализации мощностью 30 л/сек: Модульной конструкции подземного исполнения с усреднительным резервуаром 1770 м3, ограждением территории 110 м с воротами, с трубопроводом очищенного стока до 30 м.
25 | Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории промпредприятий и населенных мест производительностью:свыше 2 до 5 тыс.м3/сут, 0,03*3600*24/1000=2,592(1 тыс.м3/сут) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.10 п.17 (СБЦП17-10-17) | (424770+27280*2,592)*0,35*0,6*1,135*1,04*4,75, где количество 2,592=0,03*3600*24/1000 | 583 402,15
МУ п.3.2 Блочно-модульное изготовление К=0,35 К=0,35;
Стадийность проектирования К=0,6;
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 45% разделов проектирования ( КР- 18%, Водоотвед- 2%; ТХ-25%) К=(0,45*1,3+0,55)= К=1,135;
ОП п.1.13 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 11 668,04
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 11 668,04
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 29 170,11
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 105 012,39
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 46 672,17
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 11 668,04
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 11 668,04
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 35 004,13
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 11 668,04
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 145 850,54
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 35 004,13
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 46 672,17
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 23 336,09
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 5 834,02
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 11 668,04
|  | Смета на строительство 7%; |  | 40 838,15
Котн=100%
26 | Резервуары для воды емкостью:cвыше 1 до 2 тыс.м3, 1,77(1 тыс.м3) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.11 (СБЦП17-5-11) | (72890+28950*1,77)*1,135*0,6*1,072*1,04*4,75, где количество 1,77=1,77 | 447 662,64
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 25%; КР-18%; Водоотв.-2%) к=45%*1,3+55%=113,5% К=1,135;
ОП п.1.7 Стадия проектирования К=0,6;
ОП п.1.18 При проектировании зданий и сооружений с ограждающими и несущими конструкциями из монолитного железобетона к разделу КР=18%: К=18%*1,4+82%=107,2% К=1,072;
ОП п.1.13 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 8 953,25
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 8 953,25
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 22 383,13
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 80 579,28
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 35 813,01
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 8 953,25
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 8 953,25
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 26 859,76
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 8 953,25
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 111 915,66
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 26 859,76
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 35 813,01
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 17 906,51
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 4 476,63
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 8 953,25
|  | Смета на строительство 7%; |  | 31 336,38
Котн=100%
27 | Рассеивающий выпуск очищенных сточных вод диаметром до 800 мм, длиной: до 500 м, 30(1 м) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.14 п.1 (СБЦП17-14-1) | ((202490+240*(0.4*500+0.6*0.5*500))*0,7)*1,135*0,6*1,04*4,75, где количество 30=30 | 674 654,73
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов (ТХ- 25%; КР-18%; Водоснабж.-2%) к=45%*1,3+55%=113,5% К=1,135;
Стадийность проектирования К=0,6;
ОП п.1.13 Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 13 493,09
|  | Схема планировочной организации земельного участка 2%; |  | 13 493,09
|  | Архитектурные решения 5%; |  | 33 732,74
|  | Конструктивные и объемнопланировочные решения 18%; |  | 121 437,85
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 8%; |  | 53 972,38
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоснабжения 2%; |  | 13 493,09
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система водоотведения 2%; |  | 13 493,09
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция 6%; |  | 40 479,28
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Основные общеинженерные системы связи и оповещения 2%; |  | 13 493,09
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 25%; |  | 168 663,68
|  | Проект организации строительства 6%; |  | 40 479,28
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8%; |  | 53 972,38
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 4%; |  | 26 986,19
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 1%; |  | 6 746,55
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 2%; |  | 13 493,09
|  | Смета на строительство 7%; |  | 47 225,83
Котн=100%
28 | Ограждение территории протяжённостью: от 0,5 до 5 км, 0,11(км) | СБЦП "Железные дороги (2014)" табл.10 п.9-1 (СБЦП09-10-9-1) | ((14950+18360*(0.4*0,5+0.6*0.5*0,5))*0,7)*1,129*0,4*4,75, где количество 0,11=0,11 | 32 097,56
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (КР-12%, ТХ-31%) к=43%*1,3+57%=112,9% К=1,129;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 1%; |  | 320.98
|  | Схема планировочной организации земельного участка 3%; |  | 962.93
|  | Архитектурные решения 9%; |  | 2 888,78
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения 12%; |  | 3 851,71
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Система электроснабжения 5%; |  | 1 604,88
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Системы водоснабжения и водоотведения 4%; |  | 1 283,90
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Путевое развитие 5%; |  | 1 604,88
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 4%; |  | 1 283,90
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Сети связи 2%; |  | 641.95
|  | Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения: Технологические решения 31%; |  | 9 950,24
|  | Проект организации строительства 4%; |  | 1 283,90
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды 9%; |  | 2 888,78
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 5%; |  | 1 604,88
|  | Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности 1%; |  | 320.98
|  | Смета на строительство 5%; |  | 1 604,88
Котн=100%
Переходы трубопроводами водоснабжения канализации под автодорогой IV категории (5 шт): Методом горизонтально-направленного бурения. Протяженность участка ГНБ до 30 м
29 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения, протяженностью: от 100 до 1000 м, 30(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.10 (СБЦП07-5-10) | ((47800+180*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,7)*1,04*0,5*1,186*(1+0,2*4)*4,75, где количество 30=30 | 222 940,58
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.4.11 Стадийность проектирования К=0,5;
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 62% разделов проектирования (Зд. и соор-6%; ТХ- 24,5%; КР- 27,5%, Иск. соор-1,5%; Водоотвед- 2,5%) К=(0,62*1,3+0,38)=1,186 К=1,186;
СБЦП МУ(2009) п.3.2 Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35 (всего 5 переходов: первый - с коэффициентом 1, последующие 4 - с коэффициентом привязки 0,2) К=1,8;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 4 458,81
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 4 458,81
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 13 376,43
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 4 458,81
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 2 229,41
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 20 064,65
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 6 688,22
|  | Смета на строительство 5%; |  | 11 147,03
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 54 620,44
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 61 308,66
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 3 344,11
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 5 573,51
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 22 294,06
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 5 573,51
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 3 344,11
Котн=100%
Итого по разделу 3 Сети водоснабжения и водоотведения
| Итого Поз. 12-29 |  |  | 12 000 898,68
| Итого по разделу 3 Сети водоснабжения и водоотведения |  |  | 12 000 898,68
Раздел 4. Сети связи
Кабельная канализация связи четырехотверстная: от открытой плоскостной парковки на 800 машино/мест (выполняется отдельным проектом) до НСКД EL9 (выполняется отдельным проектом).
30 | Прокладка канализации связи и радио из асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью до 6 отверстий включительно и протяженностью:свыше 1000 до 3000 м, 1400(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.12 (СБЦП07-1-12) | (46000+69*1400)*1,16*1,04*0,4*4,75, где количество 1400=1400 | 326 862,02
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; СС-1,5%) к=53,5%*1,3+46,5%=116,0% К=1,16;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 6 537,24
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 6 537,24
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 19 611,72
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 6 537,24
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 3 268,62
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 29 417,58
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 9 805,86
|  | Смета на строительство 5%; |  | 16 343,10
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 80 081,19
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 89 887,06
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 4 902,93
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 8 171,55
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 32 686,20
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 8 171,55
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 4 902,93
Котн=100%
Кабельная канализация связи четырехотверстная: от проектируемого колодца связи ККС4 в составе объекта Этап 1 Благоустройство центральной части поляны Азау (выполняется отдельным проектом) до серверной существующего офисного здания канатной дороги Азау-Кругозор.
31 | Прокладка канализации связи и радио из асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью до 6 отверстий включительно и протяженностью:свыше 250 до 500 м, 350(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.10 (СБЦП07-1-10) | (8000+116*350)*1,16*1,04*1,05*0,4*4,75, где количество 350=350 | 116 968,92
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; СС-1,5%) к=53,5%*1,3+46,5%=116,0% К=1,16;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.1.2 При наличии в зоне работ от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций, до К=1,05;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 2 339,38
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 2 339,38
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 7 018,14
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 2 339,38
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 1 169,69
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 10 527,20
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 3 509,07
|  | Смета на строительство 5%; |  | 5 848,45
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 28 657,39
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 32 166,45
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 1 754,53
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 2 924,22
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 11 696,89
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 2 924,22
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 1 754,53
Котн=100%
Кабельная канализация связи двухотверстная: от проектируемой РП-КД до серверной существующего офисного здания канатной дороги Азау-Кругозор.
32 | Прокладка канализации связи и радио из асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью до 2 отверстий включительно и протяженностью: свыше 250 до 500 м, 300(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.3 (СБЦП07-1-3) | (8000+108*300)*1,16*1,04*1,05*0,4*4,75, где количество 300=300 | 97 233,43
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; СС-1,5%) к=53,5%*1,3+46,5%=116,0% К=1,16;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.1.2 При наличии в зоне работ от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций, до К=1,05;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 1 944,67
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 1 944,67
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 5 834,01
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 1 944,67
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 972.33
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 8 751,01
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 2 917,00
|  | Смета на строительство 5%; |  | 4 861,67
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 23 822,19
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 26 739,19
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 1 458,50
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 2 430,84
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 9 723,34
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 2 430,84
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 1 458,50
Котн=100%
Сеть связи в кабельной канализации: Волоконно-оптический одномодовый (G652) кабель на 16 оптических волокон в кабельной канализации от Открытой плоскостной парковки на 800 машино/мест до НСКД EL9.
33 | Прокладка первого кабеля в проектируемой телефонной канализации при длине участка прокладки:свыше 1000 до 3000 м, 1400(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.40 (СБЦП07-1-40) | (32000+23*1400)*1,16*1,2*1,04*0,4*4,75, где количество 1400=1400 | 176 588,01
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; СС-1,5%) к=53,5%*1,3+46,5%=116,0% К=1,16;
ТЧ п.2.1.2 При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до К=1,2;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 3 531,76
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 3 531,76
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 10 595,28
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 3 531,76
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 1 765,88
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 15 892,92
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 5 297,64
|  | Смета на строительство 5%; |  | 8 829,40
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 43 264,06
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 48 561,70
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 2 648,82
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 4 414,70
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 17 658,80
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 4 414,70
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 2 648,82
Котн=100%
Сеть связи в кабельной канализации: Волоконно-оптический одномодовый (G652) кабель на 16 оптических волокон в кабельной канализации от РП-КД до серверной существующего офисного здания канатной дороги Азау-Кругозор.
34 | Прокладка первого кабеля в проектируемой телефонной канализации при длине участка прокладки:свыше 250 до 1000 м, 300(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.39 (СБЦП07-1-39) | (23000+32*300)*1,16*1,2*1,04*0,4*4,75, где количество 300=300 | 89 669,30
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; СС-1,5%) к=53,5%*1,3+46,5%=116,0% К=1,16;
ТЧ п.2.1.2 При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до К=1,2;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 1 793,39
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 1 793,39
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 5 380,16
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 1 793,39
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 896.69
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 8 070,24
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 2 690,08
|  | Смета на строительство 5%; |  | 4 483,47
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 21 968,98
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 24 659,06
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 1 345,04
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 2 241,73
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 8 966,93
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 2 241,73
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 1 345,04
Котн=100%
Сеть связи кабельная в грунте: Кабель оптический одномодовый бронированный (G652), 16 волокон на участке от РТП-3 до РТП-5 в одной траншее с КЛ 10 кВ
35 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью:свыше 500 до 1000 м, 800(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.44 (СБЦП07-1-44) | (21000+62*800)*1,16*1,04*1,2*0,4*4,75, где количество 800=800 | 194 191,80
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; СС-1,5%) к=53,5%*1,3+46,5%=116,0% К=1,16;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.1.2 При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до К=1,2;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 3 883,84
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 3 883,84
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 11 651,51
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 3 883,84
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 1 941,92
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 17 477,26
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 5 825,75
|  | Смета на строительство 5%; |  | 9 709,59
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 47 576,99
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 53 402,75
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 2 912,88
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 4 854,80
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 19 419,18
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 4 854,80
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 2 912,88
Котн=100%
Сеть связи кабельная в грунте: Кабель оптический одномодовый бронированный (G652), 16 волокон на участке от РТП-5 до РТП-4 в одной траншее с КЛ 10 кВ
36 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью: до 250 м, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.42 (СБЦП07-1-42) | (33000*1)*1,16*1,04*1,2*0,4*4,75, где количество 1=1 | 90 769,54
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; СС-1,5%) к=53,5%*1,3+46,5%=116,0% К=1,16;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.1.2 При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до К=1,2;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 1 815,39
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 1 815,39
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 5 446,17
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 1 815,39
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 907.7
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 8 169,26
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 2 723,09
|  | Смета на строительство 5%; |  | 4 538,48
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 22 238,54
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 24 961,62
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 1 361,54
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 2 269,24
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 9 076,95
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 2 269,24
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 1 361,54
Котн=100%
Сеть связи кабельная в грунте: Кабель оптический одномодовый бронированный (G652), 16 волокон на участке от РТП-4 до кабельной линии 10 кВ электроснабжения горнолыжной инфраструктуры протяженностью 160 п.м. и далее в траншее с кабельной линией 10 кВ до РП-КД протяженностью 530 п.м
37 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью:свыше 500 до 1000 м, 160+530=690(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.44 (СБЦП07-1-44) | (21000+62*690)*1,16*1,04*1,2*0,4*4,75, где количество 690=160+530 | 175 432,76
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; СС-1,5%) к=53,5%*1,3+46,5%=116,0% К=1,16;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.1.2 При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до К=1,2;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 3 508,66
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 3 508,66
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 10 525,97
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 3 508,66
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 1 754,33
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 15 788,95
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 5 262,98
|  | Смета на строительство 5%; |  | 8 771,64
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 42 981,03
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 48 244,01
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 2 631,49
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 4 385,82
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 17 543,28
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 4 385,82
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 2 631,49
Котн=100%
Сеть связи кабельная в грунте: Кабель связи бронированный в грунте вдоль пешеходной дороги для подключения устройств локальной системы речевой трансляции, размещаемых на опорах наружного освещения пешеходной дороги.
38 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью:свыше 1000 до 6000 м, 1300(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.45 (СБЦП07-1-45) | (48000+35*1300)*1,16*1,04*0,4*4,75, где количество 1300=1300 | 214 316,96
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; СС-1,5%) к=53,5%*1,3+46,5%=116,0% К=1,16;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 4 286,34
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 4 286,34
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 12 859,02
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 4 286,34
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 2 143,17
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 19 288,53
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 6 429,51
|  | Смета на строительство 5%; |  | 10 715,85
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 52 507,66
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 58 937,16
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 3 214,75
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 5 357,92
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 21 431,70
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 5 357,92
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 3 214,75
Котн=100%
Локальная система речевой трансляции (ЛСРТ): С размещением на опорах освещения пешеходной дороги.
39 | Производственная громкоговорящая избирательная или циркулярная связь в производственных помещениях с количеством абонентов:свыше 10 до 30, 40(1 абонент) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.4 (СБЦП02-9-4) | (1650+76*(0.4*30+0.6*40))*0,48*1,06*1,04*4,75, где количество 40=40 | 11 024,09
Стадийность проектирования К=0,48;
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 18%; СС-2%) к=20%*1,3+80%=106,0% К=1,06;
ОП п.1.11 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации К=1,04;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75
Кабель связи контрольный системы ЛСРТ: Кабель связи бронированный в грунте в трубе двухстенной гибкой полиэтиленовой, не менее Д50 вдоль пешеходной дороги для подключения устройств локальной системы речевой трансляции, размещаемых на опорах наружного освещения пешеходной дороги.
40 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью:свыше 1000 до 6000 м, 1300(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.45 (СБЦП07-1-45) | (48000+35*1300)*1,16*1,04*0,4*4,75, где количество 1300=1300 | 214 316,96
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; СС-1,5%) к=53,5%*1,3+46,5%=116,0% К=1,16;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 4 286,34
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 4 286,34
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 12 859,02
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 4 286,34
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 2 143,17
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 19 288,53
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 6 429,51
|  | Смета на строительство 5%; |  | 10 715,85
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 52 507,66
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 58 937,16
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 3 214,75
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 5 357,92
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 21 431,70
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 5 357,92
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 3 214,75
Котн=100%
Кабель волоконно-оптический системы ЛСРТ 150 п.м.: В грунте в трубе двухстенной гибкой полиэтиленовой, не менее Д50.
41 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью: до 250 м, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.42 (СБЦП07-1-42) | (33000*1)*1,16*1,04*1,2*0,4*4,75, где количество 1=1 | 90 769,54
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; СС-1,5%) к=53,5%*1,3+46,5%=116,0% К=1,16;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.1.2 При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до К=1,2;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 1 815,39
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 1 815,39
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 5 446,17
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 1 815,39
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 907.7
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 8 169,26
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 2 723,09
|  | Смета на строительство 5%; |  | 4 538,48
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 22 238,54
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 24 961,62
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 1 361,54
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 2 269,24
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 9 076,95
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 2 269,24
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 1 361,54
Котн=100%
Сеть связи кабельная в грунте: Кабель волоконно-оптический одномодовый бронированный (G652), 8 волокон на участке от РТП-5 до площадки размещения резервуаров чистой воды в одной траншее с кабельной линией 0,4 кВ.
42 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью:свыше 500 до 1000 м, 1000(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.44 (СБЦП07-1-44) | (21000+62*1000)*1,16*1,04*1,2*0,4*4,75, где количество 1000=1000 | 228 299,14
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%; КР-27,5%; СС-1,5%) к=53,5%*1,3+46,5%=116,0% К=1,16;
ОП п.1.14 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) К=1,04;
ТЧ п.2.1.2 При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до К=1,2;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Пояснительная записка 2%; |  | 4 565,98
|  | Проект полосы отвода 2%; |  | 4 565,98
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта 6%; |  | 13 697,95
|  | Проект организации строительства 2%; |  | 4 565,98
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу) 1%; |  | 2 282,99
|  | Мероприятия по охране окружающей среды 9%; |  | 20 546,92
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3%; |  | 6 848,97
|  | Смета на строительство 5%; |  | 11 414,96
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения 24,5%; |  | 55 933,29
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения 27,5%; |  | 62 782,26
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения 1,5%; |  | 3 424,49
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство 2,5%; |  | 5 707,48
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение 10%; |  | 22 829,91
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение 2,5%; |  | 5 707,48
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ 1,5%; |  | 3 424,49
Котн=100%
Итого по разделу 4 Сети связи
| Итого Поз. 30-42 |  |  | 2 026 442,47
| Итого по разделу 4 Сети связи |  |  | 2 026 442,47
Раздел 5. Сооружения инженерной защиты
Нагорная водоотводная канава вдоль пешеходной дороги
43 | Коллекторы открытые в устойчивых минеральных грунтах (с креплением и без крепления) при глубине до 3,0 м, 1,2(км) | СБЦ "Объекты мелиоративного и водохозяйственного строительства (2004)" табл.17 п.1 (СБЦ34-17-1) | (28900+29050*1,2)*1,105*0,4*4,75, где количество 1,2=1,2 | 133 864,12
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (Гидротехническая часть - 35,1%) к=(0,351*1,3+0,649)=1,105 К=1,105;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Расчеты: по спецводопользованию 12%; |  | 16 063,69
|  | Расчеты: водохозяйственные 7,5%; |  | 10 039,81
|  | Расчеты: прогнозные 10%; |  | 13 386,41
|  | Гидротехническая часть 35,1%; |  | 46 986,31
|  | Режимно-наблюдательная сеть 1%; |  | 1 338,64
|  | Природоохранные мероприятия 11,8%; |  | 15 795,97
|  | Техническая эксплуатация 2%; |  | 2 677,28
|  | Ведомости строительных и монтажных работ 0,6%; |  | 803.18
|  | Проект организации строительства 9%; |  | 12 047,77
|  | Эффективность инвестиций 5%; |  | 6 693,21
|  | Сметная документация 6%; |  | 8 031,85
Котн=100%
Водопропуск: Железобетонная труба диаметром до 2 м длиной по 12 м каждая для пропуска ливневых и талых вод с нагорной водоотводной канавы под пешеходной дорогой.
44 | Водопропускные трубы на автомобильных дорогах: круглые и прямоугольные железобетонные трубы отверстием до 2000 мм (Водопропуск), 12(м) | СБЦП "Искусственные сооружения (2015)" табл.2 п.2.4 (СБЦП16-2-2.4) | (5610+240*12)*1,1*1,189*6*1,04*0,4*4,75, где количество 12=12 | 131 649,87
ОП п.1.7 Разработка раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» (до) К=1,1;
СБЦП МУ(2009) п.3.7 Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (Основные конструкции -63%;) к=63%*1,3+37%=118,9% К=1,189;
Количество -6 шт К=6;
ОП п.1.7 Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду К=1,04;
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Основные конструкции 63%; |  | 82 939,42
|  | Проект организации строительства 26%; |  | 34 228,97
|  | Сметная документация 11%; |  | 14 481,49
Котн=100%
Итого по разделу 5 Сооружения инженерной защиты
| Итого Поз. 43-44 |  |  | 265 513,99
| Итого по разделу 5 Сооружения инженерной защиты |  |  | 265 513,99
Раздел 6. Озеленение
45 | Парки, сады, скверы, бульвары площадью: до 1 га, 0,385(га) | СБЦП "Территориальное планирование и планировка территорий (2010)" табл.5 п.1 (СБЦП01-5-1) | ((18920+5060*(0.4*1+0.6*0.5*1))*0,7)*0,4*4,75, где количество 0,385=0,385 | 29 874,46
Стадийность проектирования К=0,4;
Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на IV квартал 2021 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Кинф=4,75;
|  | Генплан и транспорт 23%; |  | 6 871,13
|  | Разбивочные чертежи планировки 9%; |  | 2 688,70
|  | Дендрологический план 13%; |  | 3 883,68
|  | Посадочные и разбивочные чертежи озеленения 14%; |  | 4 182,42
|  | Вертикальная планировка 16%; |  | 4 779,91
|  | Дорожная сеть 9%; |  | 2 688,70
|  | Ливнестоки 7%; |  | 2 091,21
|  | Смета на строительство 9%; |  | 2 688,70
Котн=100%
Итого по разделу 6 Озеленение
| Итого Поз. 45 |  |  | 29 874,46
| Итого по разделу 6 Озеленение |  |  | 29 874,46
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1-45 |  |  | 17 090 512,53
| ВСЕГО по смете |  |  | 17090512.53
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on A4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on A7: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on B11: Титул::<подпись 240 значение>
Note on B13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on A15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on D17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on E17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on A18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on B18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on C18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on D18: ПИР::<Расчет стомости>, где количество <Количество всего (физ. объем) по позиции>=<Формула расчета физ. объема>
Note on E18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on A1037: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on A1038: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on A1039: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on A1040: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on A1042: Хвост::<Описание локальной сметы>

## Экспертиза
Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и результатов инженерных изысканий
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети.
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
1 | Инженерные изыскания | Стоимость инж.изыск.в ценах 4 кв.2021 | 10766340.34 | рублей
|  | Коэф. 4 кв.2021 | 4.82
|  | Стоимость инж.изыск.в базовых ценах без НДС | 2233681 | рублей
2 | Проектная документация | Стоимость проектных работ в ценах 4 кв.2021 | 17899837.53 | рублей
|  | Коэф. 4 кв.2021 | 4.75
|  | Стоимость проектных работ в базовых ценах без НДС | 3768387 | рублей
|  | Итого: ИЗ+ПД | 6002068 | рублей |  | более 6 млн до 8 млн
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 7.07% |  |  |  | 424346
|  | Индекс пересчета в текущие цены на 2021 г. | 5.71 |  |  |  | 2423016
|  | С учетом индекса роста потребительских цен на 2022 год | 1.035 |  |  |  | 2507821.56
|  | С учетом НДС - 20% |  |  |  |  | 3009385.87
Постановление №145
|  | Сумма Спд и Сиж (млн.рублей, | Процент от суммы Спд и Сиж
|  | в ценах 2001 года) | (П)
|  | 0-0,15 | 33.75
|  | более 0,15 | 29.25
|  | более 0,25 | 27.3
|  | более 0,5 | 20.22
|  | более 0,75 | 16.65
|  | более 1 | 12.69
|  | более 1,5 | 11.88
|  | более 3 | 10.98
|  | более 4 | 8.77
|  | более 6 | 7.07
|  | более 8 | 6.15
|  | более 12 | 4.76
|  | более 18 | 4.13
|  | более 24 | 3.52
|  | более 30 | 3.06
|  | более 36 | 2.62
|  | более 45 | 2.33
|  | более 52,5 | 2.01
|  | более 60 | 1.68
|  | более 70 | 1.56
|  | более 80 | 1.22
|  | более 100 | 1.04
|  | более 120 | 0.9
|  | более 140 | 0.8
|  | более 160 | 0.73
|  | более 180 | 0.66
|  | более 200 | 0.61
|  | более 220 | 0.58

## Геодезия
СМЕТА № 1-из
на инженерно-геодезические (изыскательские) работы
| Наименование объекта, стадии, | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика Инженерные сети.
| этап изыскательских работ | проект
Наименование проектной
(изыскательской) организации
| Наименование организации заказчика |  |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Сметный расчет составлен на основании следующих документов |  | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства, Москва. 2004г.
№ |  | Обоснование стоимости |  | Расчет стоимости | [8 empty] | Стоимость, руб.коп
п/п
Виды работ
1 | 2 | 3 |  | 4 | [8 empty] | 5
Полевые работы
1 | Комплексные инженерно-геодезические | Глава 2 Табл. 9, § 14 | 2153 | 2153 | х | 41 | х | 0.7 | х | 1.2 |  |  | 74149
| застроенная территорияв М 1:1000. h 1 | Объем работ га | 41
| подеревная съёмка | п. 5 к= | 0.7
Категория сложности выполнения работ - II
| Высокогорный район | Табл.1 § 3 | 1.2
2 | Комплексные инженерно-геодезические | Глава 2 Табл. 9, § 5 | 3284 | 3284 | х | 41 | х | 1.55 | х | 1.2 |  |  | 250438
| изыскания на застроенной территории | Объем работ га | 41
| в М 1:500. h - 0.5 | п 4 съёмка подз комм | 1.55
Категория сложности выполнения работ - II
| Высокогорный район | Табл.1 § 3 | 1.2
ВСЕГО ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ: | [12 empty] | 324587
Картографические работы
6 | Создание (развитие) плановой опорной | Табл.8 § 3 | 2705 | 2705 | х | 0 | х | 1 | х | 1.2 |  |  | 0
| геодезической сети | Объем работ шт | 0
| Категории сложности закладки геодезических | Прим 1 к табл. 8 к= | 1
| центров и реперов - 3 | ОУ п.15 д) к= | 1.2
7 | Создание (развитие) высотной опорной | Табл.8 § 4 | 485 | 485 | х | 0 | х | 1.2 |  |  |  |  | 0
| геодезической сети | Объем работ шт | 0
Категории сложности закладки геодезических
| центров и реперов - 3 | ОУ п.15 д) к= | 1.2
3 | Создание плана подеревной сёмки | Глава 2 Табл. 9, § 14 | 675 | 675 | х | 41 | х | 0.7 | х | 1.2 |  |  | 23247
| застроенная территорияв М 1:1000. h 1 | Объем работ га | 41
|  | п. 5 к= | 0.7
Категория сложности выполнения работ - II
|  | ОУ п.15 д) к= | 1.2
4 | Создание инженерно-топографического плана | Глава 2 Табл. 9, § 5 | 1067 | 1067 | х | 41 | х | 1.1 | х | 1.75 |  |  | 84213
| застроенной территории | Объем работ га | 41
в М 1:500 h-0.5
| Категория сложности выполнения работ - II | ОУ п.15 г) к= | 1.1
| Продольные профиля | ОУ п.15 е) к= | 1.75
ИТОГО: | [12 empty] | 107460
9 | С учетом выполнения работ в экспедиционных условиях |  |  | 107460 |  |  | х | 50% | х | 0.3 |  |  | 0
| (до 50% камеральных работ) | ОУ п.8 г) к= | 1
ИТОГО КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ: | [12 empty] | 107460
Прочие расходы
5 | Расходы по внутр. транспорту (св 5 до 10 км.) | Табл.4 § 2 к= | 7.5% | 324587 | х | 7.5% | [6 empty] | 24344
при сметной стоимости полевых изыскательских
работ от 300 до 750 тыс. руб.
6 | Расходы по внешнему транспорту в обоих | Табл.5 § 5 к= | 19.6% | 324587 | + | 348931 | х | 19.6% |  |  |  |  | 68390
| направлениях при продолжительности изысканий до 1 мес. |  |  | +
| Расстояние проезда в одном направлении св 100 до 300 км. |  |  | 24344
7 | Организация и ликвидация изысканий | ОУ п.13 | 6% | 324587 | + | 0 | х | 6% |  |  |  |  | 20936
+
24344
8 | Выдача координат пунктов геодезической сети, | Табл.81§ 2 | 80 | 80 |  |  | х | 3 |  |  |  |  | 240
| сети сгущения (съемочной сети) | Объем работ пункт | 3
9 | Выдача высот пунктов (знаков) геодезических и | Табл.81§ 3 | 80 | 80 |  |  | х | 3 |  |  |  |  | 240
| нивелирных сетей, сетей сгущения (съемочных | Объем работ пункт | 3
сетей)
ИТОГО ПРОЧИЕ | [12 empty] | 114150
ВСЕГО ПО ИЗЫСКАНИЯМ | [12 empty] | 546197
10 | Непредвиденные расходы |  | 10% | 546197 | [8 empty] | 54620
| Цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.) | [6 empty] | ИТОГО: |  |  |  |  | 600817
11 | Всего с учетом индекса изменения сметной стоимости на 4 кв. 2021г |  | 4.82 | [9 empty] | 2895938
НДС | [8 empty] | 20% |  |  |  | 579188
ИТОГО с учетом НДС | [10 empty] | 3475126 | #REF!

## Геология
Смета № 2-из
на инженерно-геологические изыскания
| Наименование объекта, стадии, | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика Инженерные сети.
Наименование изыскательской организации:
Наименование организации заказчика: АО "КАВКАЗ.РФ"
Смета составлена по Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999 г.)
№№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерен. | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости |  |  | Стоимость, руб.
[5 empty] | цена за ед | К1 | К2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
1. Полевые работы
1 | Инженерно-геологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости, III категория сложности ИГУ | 1 км маршрута | 6 | СБЦ-99, т.9, п.2 | 36 |  |  | 216
2 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической в масштабе: 1:2000-1:1000, категория проходимости удовлетворительная | 1 км маршрута | 3 | СБЦ-99, т.10, п.4 | 20.3 |  |  | 60.9
3 | Описание точек наблюдения, III категория сложности ИГУ | 1 т.н. | 30 | СБЦ-99, т. 11, п.1, К1=1,5, прим. 2 | 16.4 | 1.5 |  | 738
4 | Предварительная разбивка местоположения геологических выработок при расстоянии между выработками до 50м, II категория сложности производства измерений | 1 выработка (точка) | 38 | СБЦ-99, т.93, п.1 K1 - прим. 1 | 8.5 | 0.5 |  | 161.5
6 | Предварительная разбивка местоположения геологических выработок при расстоянии между выработками св 200 до 350м, II категория сложности производства измерений | 1 выработка (точка) | 18 | СБЦ-99, т.93, п.4 K1 - прим. 1 | 18.4 | 0.5 |  | 165.6
7 | Планово-высотная привязка выработок при расстоянии между выработками до 50м, II категория сложности производства измерений | 1 выработка (точка) | 38 | СБЦ-99, т.93, п.1 | 8.5 |  |  | 323
9 | Планово-высотная привязка выработок при расстоянии между выработками св 200 до 350м, II категория сложности производства измерений | 1 выработка (точка) | 18 | СБЦ-99, т.93, п.4 | 18.4 |  |  | 331.2
10 | Колонковое бурение скважин диаметром до 160 мм, глубиной до 15 м без устройства циркуляционной системы[VII категория породы] | 1 м | 392 | СБЦ-99, т.17 п.1 К1- табл. 16 п. 1, К2- прим. к табл.17, без уст-ва циркуляционной системы | 59.9 |  | 0.9 | 21132.72
11 | Гидрогеологические наблюдения при бурении диаметром до 160 мм гл. до 15 м, без тартания | 1 м | 80 | СБЦ-99, т.18 п.1, К1=0,6 - Ч II, гл. 4, п.8 | 1.6 | 0.6 |  | 76.8
13 | Проходка шурфов сечением 2,5 м. глубиной до 2,5 м. Категория породы IV | 1 м | 12 | СБЦ-99, т. 27, п. 1 | 51.6 |  |  | 619.2
15 | Определение объемного веса в естественном залегании и коэффициента разрыхления несвязного грунта | 1 опыт | 3 | СБЦ-99, т.59 п.8 | 60.2 |  |  | 180.6
16 | Испытание грунтов в шурфах на глубине до 5 м вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 2500 см удельным давлением, св. 0,3 до 0,5 Мпа в грунтах I категорий сложности испытаний по скорости стабилизации деформации грунта | 1 опыт | 3 | СБЦ-99, т.54 п.2, прим. 1 К=0,8 | 813 | 0.8 |  | 1951.2
17 | Отбор валовой пробы несвязных грунтов из отвалов и штабелей (отборка вручную валунов и крупной гальки со взвешиванием) | 1 т | 0.6 | СБЦ-99, т.59 п.3 | 6.2 |  |  | 3.72
18 | Обработка и грохочение валовых проб валунно-галечных и гравийно-галечных отложений (отборка валунов, квартование, сокращение, грохочение, рассев пробы и взвешивание по фракциям, составление гранулометрического описания по фракциям | 1 т | 0.6 | СБЦ-99, т.59 п.5 | 160.2 |  |  | 96.12
| Итого : | [6 empty] | 26056.56
| Выполнение изысканий в горных и высокогорных районах св. 2000 до 3000 м |  |  | О.У., п.8а, т.1, п.1 | 20% |  |  | 5211.31
| Выполнение полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года продолжительностью св 8 до 9,5 мес |  |  | О.У., п.8г, т.1, п.3 | 40% |  |  | 12507.15
| Выполнение изысканий в неблагоприятный период |  | 38563.71 | О.У.,п.8г | 0% | 0.5 |  | 0
| Итого полевых работ: | [6 empty] | 38563.71
2. Лабораторные работы
19 | Определение консистенции при нарушенной структуре | 1 образец | 60 | СБЦ-99, т.63 п.3 | 18.2 |  |  | 1092
20 | Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением на фракции с анализом фракций меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки) | 1 образец | 60 | СБЦ-99, т.62 п.21 | 19.6 |  |  | 1176
21 | Подготовка проб щебня к испытаниям в полочном барабане | 1 образец | 20 | СБЦ-99, т.76 п.43 | 13.3 |  |  | 266
22 | Истираемость щебня (гравия) в полочном барабане | 1 образец | 20 | СБЦ-99, т.76 п.30 | 11.3 |  |  | 226
23 | Приготовление водной вытяжки | 1 образец | 18 | СБЦ-99, т.70 п.83 | 3.8 |  |  | 68.4
24 | Анализ водной вытяжки | 1 металл | 18 | СБЦ-99, т.71 п.3 | 19.1 |  |  | 343.8
25 | Коррозионная активность грунтов по отношению к стали | 1 анализ | 18 | СБЦ-99, т.75 п.4 | 18.2 |  |  | 327.6
26 | Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону | 1 анализ | 18 | СБЦ-99, т.75 п.5 | 25.4 |  |  | 457.2
27 | Стандартный (типовой) анализ воды | 1 проба | 3 | СБЦ-99, т. 73, п. 2 | 67.3 |  |  | 201.9
| ИТОГО лабораторных работ: | [6 empty] | 4158.9
3. Камеральные работы
28 | Инженерно-геологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости, III категория сложности ИГУ | 1 км маршрута | 6 | СБЦ-99, т.9, п.2 | 23.4 |  |  | 140.4
29 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической в масштабе: 1:2000-1:1000, категория проходимости удовлетворительная | 1 км маршрута | 3 | СБЦ-99, т.10, п.4 | 2.1 |  |  | 6.3
30 | Описание точек наблюдения, III категория сложности ИГУ | 1 т.н. | 30 | СБЦ-99, т. 11, п.1, К1=1,5, прим. 2 | 10.2 | 1.5 |  | 459
31 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ III категории сложности ИГУ с гидрогеологическими наблюдениями | 1 м выработки | 80 | СБЦ-99, т.82 п.2 | 10.7 |  |  | 856
32 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ III категории сложности ИГУ без гидрогеологических наблюдений | 1 м выработки | 324 | СБЦ-99, т.82 п.2 | 9.4 |  |  | 3045.6
33 | Камеральная обработка полевого испытания грунтов в шурфах вертикальной статической нагрузкой штампом | 1 испытаний | 3 | СБЦ-99, т.83 п.6 | 94.7 |  |  | 284.1
34 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств глинистых пород | % от стоимости лаборатор. работ | 2268 | СБЦ-99, т.86, п.1 | 20% |  |  | 453.6
35 | Камеральная обработка определения коррозийной активности грунтов и грунтовых вод | % от стоимости лаборатор. работ | 784.8 | СБЦ-99, т.86, п.8 | 15% |  |  | 117.72
36 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений химического состава грунтов | % от стоимости лаборатор. работ | 569.8 | СБЦ-99, т.86, п.4 | 12% |  |  | 68.38
49 | Камеральная обработка одиночной откачки | 1 опыт | 0 | СБЦ-99, т.84, п.2 | 336 |  |  | 0
37 | Камеральная обработка комплексных исследований химического состава воды | % от стоимости лаборатор. работ | 201.9 | СБЦ-99, т. 86, п. 5 | 0.15 |  |  | 30.29
38 | Сбор изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам | 1 м выработки | 100 | СБЦ-99, т.78, п.1 | 10.8 |  |  | 1080
39 | Сбор изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по цифровым показателям | 10 цифровых значений | 50 | СБЦ-99, т.78, п.2 | 4.3 |  |  | 215
40 | Составление программы работ при средней глубине исследований от 5,0 м до 10 м, исследуемой площади до 1 кв.км III категория сложности ИГУ | 1 программа | 1 | СБЦ-99, т.81, п.2 К1- прим. | 500 | 1.4 |  | 700
41 | Составление технического отчета при стоимости камеральных работ от 5 до 20 тыс.руб. III категория сложности ИГУ | 1 отчет | 6756.39 | СБЦ-99, т.87, п. 2 К2 - компьютерные технологии МП стр.76 | 22% | 1.5 |  | 2229.61
| ИТОГО камеральных работ: | [6 empty] | 9686
4. Прочие расходы
62 | Выдача промежуточых материалов изысканий |  | 52408.61 | СБЦ-99, О.У.п.15 | 0% |  |  | 0
42 | Расходы по внутреннему транспорту при расст. от базы св.10 до 15 км и сметной стоимости полевых работ св 20 до 50 тыс. руб. |  | 38563.71 | СБЦ-99, т.4 п.3 | 10% |  |  | 3856.37
43 | Расходы по внешнему транспорту до 2000 км продолжительностью до 1 мес |  | 42420.08 | СБЦ-99, т.5 п.5 | 36.4% |  |  | 15440.91
44 | Расходы на организацию и ликвидацию полевых работ |  | 42420.08 | СБЦ-99, О.У.п.13 | 6% |  |  | 2545.2
64 | Расходы по курированию инженерных изысканий |  | 39901.46 | Метод. Пособ. Стр. 60 | 0% |  |  | 0
73 | Срочность выполнения работ |  | 74251.09 | Метод. Пособ. Стр. 59 | 0% |  |  | 0
74 | Непредвиденные расходы |  | 74251.09 | СБЦ-99, О.У.п.17 | 0% |  |  | 0
| ИТОГО прочих расходов: | [6 empty] | 21842.48
| ИТОГО в ценах 1991 года: | [6 empty] | 74251.09
| ИТОГО в ценах 1991 года с учетом непредвиденных расходов |  | 74251.09 | СБЦ-99, О.У.п.17 | 10% | 1.1 |  | 81676.2
| Итого на 4 кв. 2021 года |  |  |  |  | 54.75 |  | 4471771.95
| НДС 20% | [6 empty] | 894354.39
| ИТОГО с НДС | [6 empty] | 5366126.34
Смету составил:

## Геофизика
Смета № 3-из
на геофизические исследования
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика Инженерные сети.
Наименование изыскательской организации:
Наименование организации заказчика: АО "КАВКАЗ.РФ"
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | Кол- во. | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб.
Полевые работы
1 | Сейсморазведка МПВ при возбуждении колебаний ударами кувалды; наблюдения с двумя сейсмограммами; Категория III, шаг до 2 м. Число пикетов взрыва 7 | 1 физическое наблюдение | 200 | СЦИР, 1982 г. Часть IV. Глава 16. Таблица 258, п.69 A=14 руб | 14 руб * 100 * 1.1 *1.2* 1.21 | 2236.08
Коэффициенты
| При выполнении наблюдений с двумя компонентами вектора смещений (регистрация поочередная |  |  | K1 = 1.1 ЧастьVI, Глава 16, п.2, Таблица 257,§14
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K2 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
| При переноске оборудования с профиля на профиль, от скважины или горной выработки к скважине или горной выработке на расстояние свыше 200 м |  |  | K3 = 1.2 Часть VI, Глава 16, Общие Положения, п.6
2 | Запись микроколебаний. Промежуточная магнитная запись микросейсм при воспроизведении с разверткой, см/с: св. 2. Число регистрируемых компонент 3 | 1 физическое наблюдение | 10 | СЦИР, 1982 г. Часть IV. Глава 16. Таблица 290, п.4 A=40 руб | 40 руб * 10*1.21 * 1.2 | 174.24
Коэффициенты
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K2 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
| При переноске оборудования с профиля на профиль, от скважины или горной выработки к скважине или горной выработке на расстояние свыше 200 м |  |  | K3 = 1.2 ЧастьVI, Глава 16, Общие Положения, п.6
3 | Итого Полевые работы: |  |  |  |  | 2410.32
4 | Надбавки за выполнение изысканий в горных и высокогорных районах. Горный и высокогорный район с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря св. 2000 м до 3000 м |  |  | СЦИР, 1982 г., ОУ п. 7а табл. 1, Пост. Госстроя РФ от 01.03.1990 № 22 | Коэф - т 0,2 от п.1.8 | 482.06
5 | Надбавки за выполнение полевых работ и выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года. Продолжительность неблагоприятного периода года св 8 до 9,5 мес |  |  | СЦиР 1981 г.(ОУ п. 7г Таблица 2), Письмо ГС СССР №22 от 01.03.1990 г. | Коэф - т 0.4 от п.1.8 - 1.9 | 1156.95
6 | Всего Полевые работы: |  |  |  |  | 4049.33
Камеральные работы
7 | Обработка материалов:Сейсморазведка МПВ на дневной поверхности при двух типах волн | 1 физическое наблюдение (годограф) | 200 | СЦИР, 1982 г. Часть IV. Глава 16. Таблица 291, п.2 A=13 руб | 13 руб * 200 * 1.21 | 3146
Коэффициенты
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K3 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
8 | Расчет спектральных характеристик грунтовых толщ. Обработка материалов сейсмологических наблюдений за колебаниями грунтов при землетрясениях, взрывах и микроколебаниях, машинная обработка | 1 запись | 3 | СЦИР, 1982 г. Часть IV. Глава 16. Таблица 293, п.8 A=43 руб; | 43 руб * 10 * 1.21 | 520.3
Коэффициенты
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K2 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
9 | Итого камеральные работы: |  |  |  |  | 3666.3
10 | Составление программы при стоимости изысканий, тыс.руб. до 5 тыс.руб | 1 программа | 1 | СЦИР, 1982 г. Часть IV. Глава 16. Таблица 294, п.1 A=200 руб | 200 руб * 1 * 1.21 | 242
Коэффициенты
| Поправочный коэффициент к ценам на изыскательские работы для строительства |  |  | K1 = 1.21 Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д
11 | Составление технического отчета по сейсморазведке и сейсмическому микрорайонированию (1000+10% от стоимости камеральной обработки) |  |  | СЦИР, 1982 г. Часть IV. Глава 16. Таблица 294, п.10 Коэффициенты: К=1,21,Письмо Госстроя СССР от 25 декабря 1990 года № 21-Д); К=1,2, прим. к табл.294 п.3 | 1000 руб.+ (3666,3 *0,1)*1,21*1,2 | 1984.35
12 | Всего камеральные работы: |  |  |  |  | 5892.65
Прочие расходы
13 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 10 до 15 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 5 тыс.руб |  |  | СЦИР, 1982, ОУ п. 7г Таблица 4, п.3), К=1,25 - Письмо ГС СССР №22 от 01.03.1990 г. П. 8 ОУ | 11% от 3446,76*1,25 | 556.78
14 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки до. 2000 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес |  |  | СЦиР 1981 г. (ОУ п. 9 Таблица 5, п. 5), К=1,4 Письмо ГС СССР №22 от 01.03.1990 г. п. 9 | 26% от (3446,76+473,93)*1,4 | 1676.62
15 | Расходы по организации изысканий. При сметной стоимости до 100 тыс. руб |  |  | СЦиР 1981 г. (ОУ п. 13, табл.6) | (3446,76+473,93)* 6 / 100 | 276.37
16 | Расходы по ликвидации изысканий. При сметной стоимости до 100 тыс. руб |  |  | СЦиР 1981 г. (ОУ п. 13, табл.6) | (3446,76+473,93) * 5 / 100 | 230.31
17 | Затраты по метрологическому обеспечению |  |  | Сц на изыскательские работы для капитального строительства (ОУ п. 14) | Коэф - т 0.05 от (3446,76+473,93+6433,07) | 524.94
18 | Всего Прочие расходы: |  |  |  |  | 3265.02
19 | Итого по смете: |  |  |  |  | 13207
21 | Итого по смете в действующих ценах IV квартала 2021 |  |  | Письмо Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 | Коэф-т 54,75 | 723083.25
| Непредвиденные расходы - 10% |  |  | п. 3.7.6. Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий |  | 72308.33
| Итого с учетом непредвиденных расходов |  |  |  |  | 795391.58

## Гидромет
Смета № 4- из
на инженерно-гидрометеорологические изыскания
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика Инженерные сети.
Наименование изыскательской организации:
Наименование организации заказчика: |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Смета составлена по Справочнику базовых цен на инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках, Москва 2000 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости |  |  |  | Стоимость работ в руб.
[5 empty] | цена за ед | коэф | коэф | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7
1. Полевые работы
1 | Рекогносцировочное обследование реки, категория сложности III | 1 км реки | 2 | Табл.43 п.1 | 42 |  |  | 2 | 84
2 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки, категория сложности III | 1 км маршрута | 10 | Табл.43 п.2 | 24 |  |  | 10 | 240
3 | Изыскания для расчета стока | 1 бассейн | 6 | Табл.21 п.5 | 84 |  |  | 6 | 504
4 | Определение мгновенного уклона поверхности воды в реке при количестве урезных кольев 2 на 1 км длины реки, категория сложности III | 1 определение на 1 км длины реки | 0.6 | Табл.26 п.2 | 186 |  |  | 0.6 | 111.6
5 | Измерение расхода воды детальным методом (ширина реки до 20 м) | 1 расход | 7 | Табл.48 п.1 | 78 |  |  | 7 | 546
6 | Разбивка промерного створа при ширине реки до 100 м, категория сложности III | 1 створ | 7 | Табл.44 п.7 | 38 |  |  | 7 | 266
7 | Промеры глубин при ширине реки до 20 м | 1 профиль | 7 | Табл.48 п.3 | 19 |  |  | 7 | 133
8 | Фотоработы | 1 снимок | 30 | Табл.48 п.15 | 7 |  |  | 30 | 210
| ИТОГО по позиции 1 на высоте 2000-3000 в неблагоприятный период |  |  |  |  | 1.2 | 1.4 |  | 3518.93
2. Камеральные работы
9 | Рекогносцировочное обследование реки, категория сложности III | 1 км реки | 2 | Табл.43 п.1 | 14 |  |  | 2 | 28
10 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки, категория сложности III | 1 км маршрута | 10 | Табл.43 п.2 | 8 |  |  | 10 | 80
11 | Изыскания для расчета стока | 1 бассейн | 6 | Табл.21 п.5 | 55 |  |  | 6 | 330
12 | Измерение расхода воды детальным методом (ширина реки до 20 м) | 1 расход | 7 | Табл.48 п.1 | 17 |  |  | 7 | 119
13 | Составление таблицы гидрологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений до 50 | 1 таблица | 1 | Табл.51 п.1 | 105 |  |  | 1 | 105
14 | Составление схемы гидрометеорологической изученноти бассейна реки при числе пунктов наблюдений до 50 | 1 схема | 1 | Табл.51 п.3 | 61 |  |  | 1 | 61
15 | Определение площади водосбора | 1 дм2 | 20 | Табл.55 п.9 | 6 |  |  | 20 | 120
16 | Выбор аналога | 1 расчет | 1 | Табл.56 п.15 | 217 |  |  | 1 | 217
17 | Составление вспомогательной таблицы характеристик гидрологического режима при числе лет свыше 50 | 1 таблица | 1 | Табл.52 п.2 | 217 |  |  | 1 | 217
18 | Вычисление параметров распределения отдельных характеристик стока и величин различной обеспеченности с построением кривой обеспеченности при числе лет свыше 50 | 1 расчет | 1 | Табл. 56 п.13 | 76 |  |  | 1 | 76
19 | Определение максимальных расходов весеннего половодья или дождевых паводков по эмпирическим редукционным формулам | 1 расчет | 7 | Табл. 56 п.2 | 34 |  |  | 7 | 238
20 | Построение кривой расходов гидравлическим методом | 1 график | 7 | Табл.55 п.1 | 68 |  |  | 7 | 476
21 | Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Подбор станций или постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности. | 1 годостанция | 2 | Табл. 67 п.1 | 90 |  |  | 2 | 180
22 | Построение розы ветров | 1 расчет | 1 | Табл. 68 п.11 | 116 |  |  | 1 | 116
23 | Расчет глубины промерзания грунта | 1 расчет | 1 | Табл. 68 п.15 | 49 |  |  | 1 | 49
24 | Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеостанций: 1, число годостанций до 50. | 1 записка | 1 | Табл. 69 п.1 | 201 |  |  | 1 | 201
25 | Составление программы производства гидрометеорологических работ | 1 программа | 2613 | Табл. 53 п.2 | 800 |  |  | 1 | 800
26 | Составление технического отчета (недостаточно изученная) | 1 отчет | 3413 | Табл. 62 п.4, прим.6 | 75% | 1.25 |  | 1 | 3199.69
| ИТОГО по позиции 2: | [7 empty] | 6612.69
3. Прочие расходы
27 | Расходы по внутреннему транспорту при расст. от базы до 5 км | % от обьема | 8.75% | Табл. 4, п.1 | 3518.93 |  |  | 8.75% | 307.91
28 | Расходы по внешнему транспорту | % от обьема | 36.4% | Табл. 5, п. 2 | 3826.84 |  |  | 36.4% | 1392.97
29 | Расходы по организации и ликвидации | % от обьема | 6% | ОУп.13, прим.1 | 3826.84 | 2.5 |  | 6% | 574.03
| ИТОГО по позиции 3: | [7 empty] | 2274.91
| ИТОГО в ценах 1991 года | [7 empty] | 12406.53
| Непредвиденные расходы | [6 empty] | 10% | 1240.65
| ИТОГО в ценах 4 квартала 2021 года | [6 empty] | 54.75 | 747183.11
| НДС | [7 empty] | 149436.62
| ВСЕГО по смете с НДС: | [7 empty] | 896619.73
Составил:________________

## Сели и лавины
СМЕТА № 5-из
Оценка селевой и лавинной опасности
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика Инженерные сети.
Наименование организации – заказчика: АО "КАВКАЗ.РФ"
Наименование проектной организации:
№ пп | Наименование работ | Ссылка на нормативы | Ед. изм. | Объем работ | Цена, руб. | Коэф. | Коэф. | Коэф. | Стоим., руб.
Оценка селевой и лавинной опасности
Применен "СБЦ на инженерно-гидрографические изыскания для строительства, М-2000"Цены приведены к базовому уровню на 01.01.1991 г.
Ι. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
1 | Селевые рекогносцировочные работы | табл. 43 § 1 | 1 км маршрута | 2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 84
2 | Лавинные рекогносцировочные работы | табл. 43 § 2 | 1 км маршрута | 10 | 24 | 1 | 1 | 1 | 240
3 | Фотоработы | табл. 48 §15 | 1 снимок | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 210
Итого полевые работы выше 2000 м в неблагоприятный период | [8 empty] | 897.12
II. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
4 | Расходы по внутреннему транспорту | Таблица 4 п.1, 8.75% |  |  | 897.12 | 0.0875 | 1 | 1 | 78.5
5 | Организация и ликвидация работ | п.13 "Общих указаний" Примечание 1.(6%) |  |  | 975.6 | 0.06 | 2.5 | 1 | 146.3
6 | Расходы по внешнему транспорту | Таблица 5 |  |  | 975.6 | 0.364 | 1 | 1 | 355.1
Итого по прочим работам: | [8 empty] | 580
ΙΙΙ. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
7 | Селевые рекогносцировочные работы | табл. 43 §1 | 1 км маршрута | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 28
8 | Лавинные рекогносцировочные работы | табл. 43 § 2 | 1 км маршрута | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 80
9 | Составление записки «Характеристика условий образования селевых потоков района" | табл.63 §1 | 1 записка | 1 | 262 | 1 | 1 | 1 | 262
10 | Установление высот границ действия снежных лавин | табл. 56 §2 | 1 расчет | 6 | 34 | 1 | 1 | 1 | 204
11 | Определение площади зон зарождения лавин | табл. 56 §2 | 1 расчет | 6 | 34 | 1 | 1 | 1 | 204
12 | Определение углов наклона зон зарождения и транзита снежных лавин | табл. 56 §2 | 1 расчет | 6 | 34 | 1 | 1 | 1 | 204
13 | Построение продольных профилей лавиносборов | табл. 40 §1 | 1 профиль | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 84
14 | Определение дальности выброса снежных лавин | табл. 56 §2 | 1 расчет | 6 | 34 | 1 | 1 | 1 | 204
15 | Определение скоростей снежных лавин | табл. 56 §2 | 1 расчет | 12 | 34 | 1 | 1 | 1 | 408
16 | Определение объемов снежных лавин | табл. 56 §2 | 1 расчет | 6 | 34 | 1 | 1 | 1 | 204
17 | Определение высоты фронта лавин | табл. 56 §2 | 1 расчет | 12 | 34 | 1 | 1 | 1 | 408
18 | Определение давления лавин | табл.55 §8 | 1 расчет | 12 | 64 | 1 | 1 | 1 | 768
19 | Составление записки «Характеристика лавинной опасности территории" | табл.63 §1 | 1 записка | 1 | 262 | 1 | 1 | 1 | 262
20 | Составление карты лавинной опасности территории района изысканий | табл.52 §1 | 1 карта | 1 | 108 | 1 | 1 | 1 | 108
итого камеральные работы | [8 empty] | 3428
21 | Составление программы производства работ | табл.53 §2 | 1 программа | 1 | 800 | 1 | 1 | 1 | 800
22 | Составление технического отчета | табл. 62 §4, прим.6 | отчет | 1 | 75% | 1.2 | 1.25 | 1 | 4757
Итого камеральные работы | [8 empty] | 8985
Итого по смете в базовых ценах | [8 empty] | 10462
Непредвиденные расходы | [7 empty] | 10% | 1046
Всего по смете с учетом инфляционного коэффициента 4 кв. 2021 | [5 empty] | 54.75 |  |  | 630063
С НДС | [8 empty] | 756075.6

## Экология
СМЕТА № 6-из
на выполнение инженерно-экологических изысканий
Наименование объекта: |  |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети
этап изыскательских работ: |  |  | Проект
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства СБЦ-99
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Таблица и параграф СБЦ | Объем | Стоимость | Цена, руб
1. Полевые работы
1.1 | Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование III категории сложности удовлетворительной проходимости | км | Табл. 9, §.2 прим.1 (к-1.25) | 16 | 36 | 720
1.2 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты:почвенной, инженерно-экологической в масштабе:1:2000-1:1000. с определением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения | 1 км | Табл. 10, §.4 прим.1 (к-1.3) | 16 | 36.6 | 761.28
1.3 | Описание точек наблюдения для составления комплекса инженерно-экологических карт | точка | Табл.11, § 2 | 8 | 21.3 | 170.4
1.4 | Отбор проб почво-грунтов на химический анализ 0-20 см. - 0.2 -0.5 м. - 0.5 -1 м. | проба | Табл.60 §.7 | 24 | 6.9 | 165.6
1.5 | Отбор пробпочво-грунтов для бактериологического анализа и на паразитические показатели (зона отдыха) | проба | Табл.60, § 10, прим 4 (к-0.9) | 6 | 37.7 | 203.58
1.6 | Отбор пробпочво-грунтов на агрохимический анализ (4 разреза) | проба | Табл.60, § 10 | 12 | 37.7 | 452.4
1.7 | Отбор природной воды на химические показатели с поверхностного слоя | проба | Табл.60, § 1 | 6 | 4.6 | 27.6
1.8 | Отбор проб донных отложений на химические показатели | проба | Табл.60, § 11 | 4 | 20.3 | 81.2
1.9 | Отбор почвы для определения эффективной удельной активности природных радионуклидов (ЕРН) | проба | Табл.60, § 10 | 8 | 37.7 | 301.6
1.1 | Измерение потока радона на участке | 20 точек | Табл.91, § 2 | 1 | 535 | 535
ИТОГО | [5 empty] | 3418.66
1.12 | Выполнение изысканий в горном и высокогорном районах с отметками св.2000 до 3000 м К=1,20 | Коэффициент | Табл.1, § 2 (к-1.20) | 0.012 | 3418.66 | 41.02
1.12 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км | % | Табл.4, § 3.5 | 0.1125 | #REF! | #REF!
1.13 | Расходы по внутреннему транспорту св 5 км до 10 км |  | Табл. 4, § 2.1 | 0.1125 | 3418.66 | 384.6
1.14 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии от 100 до 300 км и продолжительности полевых работ до 1 месяца | % | Табл. 5, § 5.1 | 0.196 | 3803.26 | 745.44
1.15 | Расходы на организацию и ликвидацию работ | % | О.У. П 13 | 0.06 | 3803.26 | 228.2
ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ | [5 empty] | 4817.92
Всего полевых работ | [5 empty] | 8236.58
2. Лабораторные работы
Обследование проб почво-грунтов на агрохимические показатели:
Агрохимический анализ
2.1 | Водородный показатель pH | образец | Табл.70, § 14 | 12 | 2 | 24
2.2 | Органические вещества (гумус) | образец | Табл.70, § 11 | 12 | 8.6 | 103.2
2.3 | Подвижный фосфор | образец | Табл.70, § 31 | 12 | 8.9 | 106.8
2.4 | Азот аммонийный | образец | Табл.70, § 41 | 12 | 49.4 | 592.8
| Азот общий | образец | Табл.70, § 15 | 12 | 12.2 | 146.4
| Азот нитратный | образец | Табл.70, § 17 | 12 | 5.4 | 64.8
| Обменный натрий | образец | Табл.70, § 31 | 12 | 8.9 | 106.8
2.5 | Карбонаты в почвах | образец | Табл.70, § 41 | 12 | 8 | 96
2.6 | Ионы Сульфата | образец | Табл.70, § 3 | 12 | 14.4 | 172.8
2.7 | Ионы хлорида | образец | Табл.70, § 7 | 12 | 5.3 | 63.6
2.8 | Калий подвижный | образец | Табл.70, § 29 | 12 | 8.9 | 106.8
2.9 | Кальций и Магний | образец | Табл.70, § 50 | 12 | 13.8 | 165.6
2.1 | Гранулометрический анализ фракций почв более 1 мм | образец | Табл.64, § 6 | 12 | 4 | 48
Анализ воды
2.11 | Стандартный (типовой) анализ воды | проба | Табл.73, § 2 | 6 | 67.3 | 403.8
Определение химического состава почв
2.12 | Определение солей тяжёлых металлов в почвах, грунтах и донных отложениях (марганец, медь, никель, кобальт, цинк, мышьяк, кадмий, ртуть, свинец) - 9 элемент. | 1 метал образец | Табл.70, § 57 | 28 | 148.2 | 4149.6
2.13 | Определение нефтепродуктов | образец | Табл.70, § 63 | 24 | 19.7 | 472.8
2.14 | Определение 3,4-бенз(а)пирена | образец | Табл.70, § 66 | 24 | 95.8 | 2299.2
ИТОГО ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ | [5 empty] | 8401.2
3. Камеральные работы
3.1 | Составление программы | программа | Табл.81, § 1, прим. 1 (к-1.4) | 1 | 200 | 280
3.2 | Обработка результатов инженерно-экологического рекогносцировочного обследования III категории сложности удовлетворительной проходимости | км | Табл.9, § 3 | 16 | 23.4 | 374.4
3.3 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты:почвенной, инженерно-экологической в масштабе:1:2000-1:1000. с определением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения | 1 км | Табл. 10, §.4 прим.1 (к-1.3) | 16 | 3.4 | 70.72
3.4 | Обработка описания точек наблюдения для составления комплекса инженерно-экологических карт | точка | Табл.11, § 2. | 8 | 13.3 | 106.4
3.5 | Обработка результатов измерения потока радона | 20 точек | Табл.91 § 1 | 1 | 161 | 161
3.6 | Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязнен-ность почво-грунтов, воды, льда, снега и донных отложений при инженерно-экологических изысканиях | % | Табл.86, § 6 | 8401.2 | 0.2 | 1680.24
Итого стоимость камеральных работ | [5 empty] | 2672.76
3.7 | Составление отчета | отчет | Табл.87, § 1 | 1 | 2441.04 | 610.26
ИТОГО КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ | [5 empty] | 3283.02
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с учетом непредвиденных расходов и затрат для доп. работ гл. 4 | [5 empty] | 21912.88
Цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991 года. С учетом инфляционного коэффициента на 4 квартал 2021 г. К = 54,75 | [5 empty] | 1199730.18
4. Дополнительные работы с оплатой услуг сторонних организаций, необходимых для производства изысканий
4.1 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о климате | справка |  | 1
4.2 | Определение эффективной удельной активности природных радионуклидов (ЕРН). Почва. | образец | Типовые нормы выработки и расценок на работы, выполняемые проектно-изыскательскими центрами и станциями агрохимической службы. Москва 1994 г. | 8 | 1102 | 8816
4.3 | Исследование на паразитарную чистоту: исследование на личинки гельмитинов. Почва. | образец |  | 3 | 910 | 2730
| Исследование на бактериологию. Почва. | образец |  | 3 | 1121 | 3363
4.4 | Исследование на паразитарную чистоту: исследование на яйца гельмитинов. Вода. | образец |  | 6 | 666 | 3996
4.5 | Исследование на паразитарную чистоту: исследование на цисты патогенных простейших. Вода. | образец |  | 6 | 666 | 3996
4.6 | Измерение уровня шума | точка |  | 4 | 840.38 | 3361.52
| ВСЕГО |  |  |  |  | 1225992.7
Итого по смете с учетом НДС: |  | 20% |  |  |  | 1471191.24

## Археология
Смета № 7-ар
на выполнение археологических исследований (археологических разведок без осуществления земляных работ)
| Объект. | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети
Исполнитель:
Наименование организации заказчика: АО "КАВКАЗ.РФ"
№ п.п. | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Археологические исследования.
1 | СЦНПР-91, раздел 11 Гл 1, т.11-4 п.2 | Предварительное ознакомление с литературой, графическими материалами, материалами предыдущих экспедиций | Объект | 1 | 70 | 70
2 | СЦНПР-91, раздел 11 Гл. 1, т.11-4 п.1 | Задание на выполнение работ -28%, сотавление сметы - 20%, график проведения работ- 17% | Задание, смета, графк | 0.65% | 680 | 442
3 | СЦНПР-91, раздел 11 Гл. 5, т.11-1 п.1 | Обследование территории для выявления памятников археологии. Площадь обследования 41 га | 1 км2 | 0.36 | 170 | 61.2
4 | СЦНПР-91, раздел 11, т.11-4 | Задание на выполнение работ, составление сметы-калькуляции, схемы маршрута поездок, график проведения работ | Задание Смета Схема маршрута График | 0 | 680 | 0
4 | СЦНПР-91, раздел 6, т.6-2 | Закладка шурфов (копка грунта, раскрытие шурфа, получение полевого материал) с глубиной до 1,4 м. (2х2) | 1 квадрат | 36 | 390 | 14040
5 | СЦНПР-91, Раздел 8. т.8-3. п. 4 , (3) | Фотосъёмка | Негатив | 120 | 4.06 | 487.2
5 | СЦНПР-91, Раздел 8. т.8-5. п. 4 | Фотосъёмка (цветное фото) | Негатив, слайд | 173 | 0 | 0
6 | СЦНПР-91, Общая часть п. 29, а | Работы в высокогорных районах | 1 | #REF! |  | #REF!
6 | СЦНПР-91, Общая часть п. 29, а | Работы в высокогорных районах свыше 2000 м. | 1.2 | 14588.4 |  | 17506.08
Итого | [5 empty] | 18079.28
2. Отчёт об археологических исследованиях
7 | СЦНПР-91 гл.3 т.6-3 а. | Написание текста отчета 1 п.л. - 24 листа А4, шрифт Times New Roman, междустрочный интервал 1.5 | Печ. Лист | 3 | 530 | 1590
8 | СЦНПР-91, Раздел 8. т.8-3. п. 4 , а | Изготовление фотоотпечатков | Отпечаток | 120 | 0.75 | 90
9 | СЦНПР-91, Раздел 1. Гл. 3 т.1-22. п. 5 | Альбом фотоиллюстраций (20 фото) | альбом до 20 фотогорафий | 1 | 78+6*16 | 398
|  | Итого по п.2 |  |  |  | 2078
|  | Итого по п.1-2 |  |  |  | 20157.28
10 | Письмо МК РФ от 13.10.98 г. № 01-211/16-14 | Коэффициент |  |  | 14.6 | 294296.29
11 | Письмо МК РФ от 20 декабря 2011 года N 107-01-39/10-КЧ | Коэффициент |  |  | 4 | 1177185.16
3. Прочии расходы
12 | Историко-культурная экспертиза участка под размещение проектируемого объекта | Постановление правительства РФ от 15.07.2009г № 569 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 18 июля 2017 г. №210-01.1-39-ВА Разъяснение о стоимости государственной историко-культурной экспертизы |  |  | 32400 | 32400
|  | ИТОГО |  |  |  | 1209585
|  | Итого с НДС |  |  |  | 1451502.19

## ВОП
форма № 3п по МДС 81-35.2004
Смета №8-ВОП на проведение работ по разведке территории на наличие взрывоопасных предметов
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Исполнители |  | Количество человеко-дней | Средняя оплата труда за 1 день | Оплата труда (всего)
|  | количество | должность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Полевые работы | 1 | Главный инженер проекта | 3 | 3639.86 | 10919.58 | Уровень оплаты труда принят на основании данных Федеральной службы государственной статистики: "СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в соответствии с ОКВЭД2) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ с 2017 года рублей" деятельность профессиональная,научная и техническая - 80077 рублей
|  | 3 | Ведущий Инженер | 14 | 3639.86 | 152874.12
|  | 3 | Инженер | 14 | 3639.86 | 152874.12
|  | 1 | Инженер по качеству (нормоконтроль) | 2 | 3639.86 | 7279.72
2 | Камеральные работы | 1 | Главный инженер проекта | 3 | 3639.86 | 10919.58
|  | 1 | Ведущий Инженер | 7 | 3639.86 | 25479.02
|  | 1 | Инженер | 7 | 3639.86 | 25479.02
|  | 1 | Инженер по качеству (нормоконтроль) | 2 | 3639.86 | 7279.72
3 | Итого оплата труда |  |  |  |  | 393104.88
4 | Другие прямые затраты: Обязательные отчисления во внебюджетные гос.фонды 30% от ФОТ (пенсионное страхование - 22%; соц. страхование- 2,9%; медицинское страхование - 5,1%) |  |  |  |  | 117931.46
5 | Накладные расходы 85% |  |  |  |  | 334139.15
6 | Итого прямые затраты и накладные расходы |  |  |  |  | 845175.49
7 | Накопления (прибыль) 10% |  |  |  |  | 84517.55
8 | ИТОГО |  |  |  |  | 929693.04
9 | НДС 20% |  |  |  |  | 185938.61
10 | ВСЕГО с НДС |  |  |  |  | 1115631.65

## Сводная Изыскания
СВОДНАЯ СМЕТА
на изыскательские работы
Наименование строительства и стадии проектирования |  | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети. Проектные работы стадии "Проектная документация"
Наименование проектной организации - генерального проектировщика
Наименование организации-заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Руб.
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта п. ЗП | Ссылка на №№ смет по формам 2п и 3п | Стоимость работ, руб без НДС |  |  | В том числе непредвиденные расходы. Руб. без НДС | без учета непредвиденных расходов, руб. без НДС
|  |  |  | Изыскательские работы | Проектные работы | Итого
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6
1. Инженерные изыскания
1.1 | Инженерно-геодезические изыскания | комплекс | Смета № 1-из | 2895938 |  | 2895938 | 263268.4 | 2632669.6
1.2 | Инженерно-геологические изыскания | комплекс | Смета № 2-из | 4471771.95 |  | 4471771.95 | 406524.72 | 4065247.23
1.3 | Геофизические исследования | комплекс | Смета № 3-из | 795391.58 |  | 795391.58 | 72308.33 | 723083.25
1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | комплекс | Смета № 4-из | 747183.11 |  | 747183.11 | 67925.59 | 679257.52
1.5 | Оценка селевой и лавинной опасности | комплекс | Смета № 5-из | 630063 |  | 630063 | 57268.5 | 572794.5
1.6 | Инженерно-экологические изыскания | комплекс | Смета № 6-из | 1225992.7 |  | 1225992.7 | 107034.46 | 1118958.24
1.7 | Археологические исследования | комплекс | Смета № 7-ар | 1209585 |  | 1209585 | 0 | 1209585
1.8 | Разведка территории на наличие взрывоопасных предметов | комплекс | Смета №8-ВОП | 929693.04 |  | 929693.04 | 0 | 929693.04
| Итого: |  |  | 12905618.38 |  | 12905618.38 | 974330 | 11931288.38