## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Ленточный подъемник ВТРК "Мамисон"
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования); требованиями Положения о закупке, утвержденного Приказом акционерного общества "КАВКАЗ.РФ" от 27.01.2026 № Пр-26-18.
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для определения цены проектных работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: нормативов затрат на работы по подготовке проектной документации, справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстрой РФ от 01.10.2021 № 707/пр, Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 29.12. 2009 № 620.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы проектных работ в соответствии с техническим заданием на разработку рабочей документации раздел "Генеральный план".
Индекс пересчета в текущие цены на II квартал 2026 года принят согласно письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09;
Описание метода расчета стоимости строительства
Расчет начальной максимальной цены выполнен ресурсным (сметным) методом ( п.2.1 Приложения № 12 к Регламенту закупочной деятельности в АО "КАВКАЗ.РФ", утвержденному приказом АО "КАВКАЗ.РФ" от 29.05.2025 №Пр-25-131).
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика для выполнения работ, включая основную заработную плату, эксплуатацию машин и механизмов, затраты на приобретение материальных ресурсов, накладные расходы, сметную прибыль, инфляционную составляющую.
Локальный сметный расчет составлен на основании ведомости объемов работ ресурсно-индексным методом в ценах 2 квартала 2026 г. с использованием сметной нормативной базы 2022 г.
Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Российская Федерация) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК;
Прогнозный индекс инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно письму Министерства экономического развития РФ от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и "О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу");
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3 %
Налог на добавленную стоимость - 22 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 11071076.04 | рублей с учетом НДС
Разработал:
Начальник отдела ценообразования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  | А.Ю. Татаринов
Проверил:
Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  | Е.А. Татаринова
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  | И.В. Евдокимов

## Протокол НМЦК
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки: | Ленточный подъемник ВТРК "Мамисон"
Начальная (максимальная) цена контракта составляет |  | 11071076.04 | руб.
(Одинадцать миллионов семьдесят одна тысяча семьдесят шесть рублей 04 копейки)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- разработка рабочей документации;
- затраты на оплату труда рабочих строителей;
-затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
-затраты на приобретение материальных ресурсов и оборудования;
-накладные расходы;
-сметную прибыль;
- командировочные затраты (рассчитаны согласно Постановлению Правительства РФ от 02.10.2002 N 729)
-индекс прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода выполнения работ.
- непредвиденные работы и затраты 3%;
- налог на добавленную стоимость в размере 22%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Разработал:
Начальник отдела ценообразования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | А.Ю. Татаринов
Проверил:
Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Е.А. Татаринова
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | И.В. Евдокимов

## НМЦ
НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА
объект: | Ленточный подъемник ВТРК "Мамисон"
Сроки выполнения работ
Начало: | 2026-08-01
Окончание: | 2026-08-30
№ пп | Виды (наименования) работ | Итого, руб. | НДС 22% | Всего с учетом НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка рабочей документации | 31451.9 | 6919.42 | 38371.32
2 | Ленточный подъемник ВТРК "Мамисон" | 8778890.35 | 1931355.88 | 10710246.23
2.1 | Строительно-монтажные работы | 1696723.8 | 373279.24 | 2070003.04
2.2 | Оборудование | 6833893.44 | 1503456.56 | 8337350
2.3 | Пусконаладочные работы | 248273.11 | 54620.08 | 302893.19
3 | Непредвиденные затраты | 264310.24 | 58148.25 | 322458.49
| Всего | 9074652.49 | 1996423.55 | 11071076.04
| В том числе инфляционная составляющая | 40652.97 | 8943.65 | 49596.62
Разработал:
Начальник отдела ценообразования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | А.Ю. Татаринов
Проверил:
Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Е.А. Татаринова
Согласовал:
Директор Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | И.В. Евдокимов

## ГПР
График производства работ
№ п/п | Наименование работ | Период производства работ |  | Продолжительность, дней (календарных)
|  | Начало | Окончание
1 | Ленточный подъемник ВТРК "Мамисон" | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 30

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ
| объект: | Ленточный подъемник ВТРК "Мамисон"
| по адресу: | Республика Северная Осетия - Алания, Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон»
Основания для расчета:
1. Техническое задание на разработку рабочей документации, ведомости объёмов работ № 1, 2, 3, 4.
Ур. (для нумерации позиций) | № п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Кол-во (объем работ) | Стоимость работ в ценах сметной документации на 2 квартал 2026 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1 | Смета №1-РД | Рабочая документация | комплекс | 1 | 31311 | 1 | 31311 | 1.0045 | 31451.9
1 | 2 | ЛСР №1 | Технологические решения | комплекс | 1 | 7234542 |  | 7234542 |  | 7267097.44
2 | 2.1 |  | Строительно-монтажные работы | комплекс | 1 | 431263.31 | 1 | 431263.31 | 1.0045 | 433204
2 | 2.2 |  | Оборудование | комплекс | 1 | 6803278.69 | 1 | 6803278.69 | 1.0045 | 6833893.44
1 | 3 | ЛСР №2 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 247160.89 | 1 | 247160.89 | 1.0045 | 248273.11
1 | 4 | ЛСР №3 | Электроснабжение и монтаж электрооборудования (строительно-монтажные работы) | комплекс | 1 | 628104.76 | 1 | 628104.76 | 1.0045 | 630931.23
1 | 5 | ЛСР №4 | Архитектурно-строительные решения (строительно-монтажные работы) | комплекс | 1 | 629754.67 | 1 | 629754.67 | 1.0045 | 632588.57
1 | 6 |  | Непредвиденные затраты 3% | комплекс | 1 | 263126.2 |  | 263126.2 |  | 264310.24
|  |  | Итого: |  |  | 9033999.52 |  | 9033999.52 |  | 9074652.49
|  |  | НДС-22% |  |  | 1987479.89 |  | 1987479.89 |  | 1996423.55
|  |  | Стоимость с учетом НДС |  |  | 11021479.41 |  | 11021479.41 |  | 11071076.04
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК
[7 empty] | 1 | В случае отсутствия информации о величине индекса фактической инфляции на месяц, предшествующий дате определения НМЦК, для расчета принимается индекс фактической инфляции в размере, установленном для последнего опубликованного месяца
Расчет индекса прогнозной инфляции
| Дата формирования НМЦК** | [8 empty] | 2026-07-01
| Начало работ | [8 empty] | 2026-08-01
| Окончание работ | [8 empty] | 2026-08-30
| Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. | [8 empty] | 2
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2026 г. (Письмо Министерства экономического развития РФ от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и) | [8 empty] | 105.5%
| ежемесячный прогнозный индекс на 2026 год | [5 empty] | 105,5% ^ (1/12) |  |  | 1.0045
| Индекс прогнозной инфляции | [5 empty] | (1,0045^2-1)/2+1 |  |  | 1.0045
** принята дата, следующая за периодом, в котором составлена сметная документация (2 квартал 2026 года).
Разработал:
| Начальник отдела ценообразования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры | [8 empty] | А.Ю. Татаринов
Проверил:
| Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры | [8 empty] | Е.А. Татаринова
Согласовал:
| Директор Департамента развития инфраструктуры | [8 empty] | И.В. Евдокимов

## РД
Адепт: Проект v 2026.3.0 © ООО"Адепт" |  | форма 2П, 707/пр
Смета №1-РД
на проектные (изыскательские) работы
По объекту: |  |  | Выполнение работ по разработке рабочей документации раздела Генеральный план, для объекта: «Планировка площадки под ленточный подъемник и всесезонные тюбинг трассы ВТРК «Мамисон»
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  |  | Проектные работы
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Сметный расчет составлен в ценах II кв. 2026 г.
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ |  | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Стоимость, руб. | Примечания
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Раздел
1.1 | Генеральный план и транспорт в составе: вертикальная планировка, благоустройство и озеленение, внутриплощадочные автодороги, сводный план коммуникаций и сетей, участка. Площадь от 0.5 га до 10 га включительно. |  | НЗ №849/пр Объекты газовой промышленности. 2023 г. Таблица 3.8. Объекты общетехнического назначения, п.10 A = 31.1 тыс.руб; B = 122.993 тыс.руб; Xмин = 0.5; Xзад = 1000/10000 = 0.1(га); Количество = 1 | Полный комплекс работ (100%): (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кпон * Ктек * Кст (31 100 руб. + 122 993 руб. * (0.4 * 0.5 + 0.6 * (0.5 / 2))) * 1 * 0.4 * 1.53 * 0.6 * 1.15 | 31311
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
| инд.2кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. |  | Ктек = 1.53 Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
| К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) |  | К'пон = 0.4 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу. (Методика 707/пр п.131(3)) (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий сейсмичность: 7 баллов. Коэффициент применяется к стоимости проектирования следующих разделов П+Р: ПЗУ (ППО в части вертикальной планировки и организации рельефа, транспорта); в полном объеме АР и КР (ТКР, ИЛО); в части монтажных элементов ИОС; доля СМ на выполняемый объем |  | K1 = 1.15 (РПД 1) Методика, 707/пр. Приложение 5, табл.5.1, п.2.1 (Усложняющий)
Разделы документации
| 1. Пол ком раб |  | 100% * (1 + 0.15)
1.2 | Итого : |  |  |  | 31311
1.3 | Всего : |  |  |  | 31311
2 | Итого по смете: |  |  |  | 31311
3 | Всего по смете: |  |  |  | 31311
Всего по смете (руб.): |  |  | 31311
Составил |  |  | А.Ю. Татаринов
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил |  |  | Е.А. Татаринова
[подпись (инициалы, фамилия)]

## ВОР №1 ТХ
Документ |  |  | Ведомость объемов работ
Версия |  |  | 1
Наименование стройки |  |  | Мамисон. ЛП - 72 м
Наименование объекта капитального строительства |  |  | Мамисон. ЛП - 72 м
Ведомость объемов работ № |  |  | ВОР №1
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) |  |  | Технологические решения
Дата составления |  |  | 2026-05-22
Составил ФИО |  |  | Бурмистров И.А.
Составил должность |  |  | Инженер ПТО
№ п.п. | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Дополнительная информация (комментарий).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел: 1. "Технологические решения"
1 | Установка приводной станции | к-кт | 1 | 1
2 | Установка обводной станции | к-кт | 1 | 1
3 | Монтаж секций ленточного подъемника | к-кт | 23 | 23*1
4 | Регулировка секций ленточного подъемника | комп. | 1 | 1
5 | Монтаж секционных рольгангов | шт. | 46 | 23*2
6 | Монтаж соединительных рольгангов | шт. | 24 | 23+2-1
7 | Монтаж конвеерного полотна | шт. | 1 | 1
8 | Стягивание конвеерного полотна | комп. | 1 | 1
9 | Установка боковых трапов под монтаж галереи | шт. | 46 | 23*2
10 | Монтаж секций галереи ленточного подъемника | кг | 23 | 23*1

## ВОР №2 ПНР
Документ |  |  | Ведомость объемов работ
Версия |  |  | 1
Наименование стройки |  |  | Мамисон. ЛП - 72 м
Наименование объекта капитального строительства |  |  | Мамисон. ЛП - 72 м
Ведомость объемов работ № |  |  | ВОР №2
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) |  |  | Пусконаладочные работы ЛП
Дата составления |  |  | 2026-05-22
Составил ФИО |  |  | Бурмистров И.А.
Составил должность |  |  | Инженер ПТО
№ п.п. | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Наименование файла | Номер страниц (через пробел) | Дополнительная информация (комментарий).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7
Раздел: 1. ПНР ленточного подъемника №1
1 | Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,7 м/с, ширина ленты - 600 мм, длина 72 метра | шт. | 1 | 1 | 2911-2023-ПНР.ЛП | 2911-2023-ПНР.ЛП.pdf | 3 4
2 | Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка элементов заземляющего устройства | шт. | 3 | 3 | 2911-2023-ПНР.ЛП | 2911-2023-ПНР.ЛП.pdf | 3 4 | Шкаф приводной станции, шкаф обводной станции, рама ленточного подъемника
3 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. | 1 | 1 | 2911-2023-ПНР.ЛП | 2911-2023-ПНР.ЛП.pdf | 3 4 | Контур зазмеления
4 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 | 1 | 2911-2023-ПНР.ЛП | 2911-2023-ПНР.ЛП.pdf | 3 4 | Контур зазмеления
5 | Проверка цепи фаза – нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN | шт. | 1 | 1 | 2911-2023-ПНР.ЛП | 2911-2023-ПНР.ЛП.pdf | 3 4 | Силовой кабель от ПЧ до электродвигателя
6 | Проверка целостности и фазировки жил кабеля | шт. | 1 | 1 | 2911-2023-ПНР.ЛП | 2911-2023-ПНР.ЛП.pdf | 3 4 | Силовой кабель от ПЧ до электродвигателя
7 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | шт. | 2 | 1+1 | 2911-2023-ПНР.ЛП | 2911-2023-ПНР.ЛП.pdf | 3 4 | Силовой кабель от ПЧ до электродвигателя Контрольный кабель между приводной и обводной станциями
8 | Проверка выключателя трехполюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (без проверки расцепителя) ток до 200А | шт. | 1 | 1 | 2911-2023-ПНР.ЛП | 2911-2023-ПНР.ЛП.pdf | 3 4 | Автомат на 63А-1 шт
9 | Проверка работы электродвигателя (переменного тока) под нагрузкой | шт. | 1 | 1 | 2911-2023-ПНР.ЛП | 2911-2023-ПНР.ЛП.pdf | 3 4 | Электропривод привод
10 | Проверку работоспособности контроллеров. Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом "вход/выход": до 30 | шт. | 1 | 1 | 2911-2023-ПНР.ЛП | 2911-2023-ПНР.ЛП.pdf | 3 4 | 26 дискертных входов/выходов

## ВОР №3 ЭОМ
Документ |  | Ведомость объемов работ
Версия |  | 1
Наименование стройки |  | Мамисон. ЛП - 72 м
Наименование объекта капитального строительства |  | Мамисон. ЛП - 72 м
Ведомость объемов работ № |  | ВОР №3
Основание |  | Электроснабжение ЛП и монтаж электрооборудования
Дата составления |  | 2026-05-22
Составил ФИО |  | Бурмистров И.А.
Составил должность |  | Инженер ПТО
№ п.п. | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация (комментарий)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Монтаж электрооборудования Ленточного подъемника
1 | Монтаж шкафа управления приводной станции А1 1000х600х400 (ВхШхГ) (без учета стоимости материала) | шт. | 1 | 1
2 | Шкаф управления приводной станции А1 1000х600х400 (ВхШхГ) (без учета стоимости материала) | шт. | 1 | 1
3 | Монтаж шкафа управления обводной станции А2 300х400х400 (ВхШхГ) (без учета стоимости материала) | шт. | 1 | 1
4 | Шкаф управления приводной станции А1 300х400х400 (ВхШхГ) (без учета стоимости материала) | шт. | 1 | 1
5 | Подключение Мотор-редуктора цилиндрический с асинхронным двигателем с к.з. ротором не менее 15 кВт, 380В, 50 Гц | шт. | 1 | 1
6 | Мотор-редуктор цилиндрический с асинхронным двигателем с к.з. ротором не менее 15 кВт, 380В, 50 Гц | шт. | 1 | 1
7 | Монтаж кабеля контрольного с медными жилами КГВВ, сечением 24х1 мм2 | м | 78 | 80
8 | Кабель контрольный с медными жилами КГВВ, сечением 24х1 мм2 | м | 78 | 80
Раздел 2. Электроснабжение Ленточного подъемника
9 | Разработка грунта в траншеях глубиной до 1 м (длина траншеи 180 п.м.) | м3 | 90 | ( 0.5 + 0.5 ) / 2 * 1 * 180
10 | Устройство подушки из песка/мелкопросеянной земли в траншеи | м3 | 18 | ( 0.5 + 0.5 ) / 2 * 0.2 * 180
11 | Песок/мелкопросеянная земля | м3 | 18 | ( 0.5 + 0.5 ) / 2 * 0.2 * 180
12 | Засыпка местным грунтом траншей | м3 | 72 | 72
13 | Прокладка ленты сигнальной ЛСЭ-150 | м | 210 | 180+30
14 | Монтаж кабеля ВБбШвнг-LS 5х25 в траншее | м | 210 | 180+30
15
16

## ВОР №4 АС
Документ |  |  | Ведомость объемов работ
Версия |  |  | 4
Наименование стройки |  |  | Мамисон. ЛП - 72 м
Наименование объекта капитального строительства |  |  | Мамисон. ЛП - 72 м
Ведомость объемов работ № |  |  | ВОР №4
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) |  |  | Архитектурно-строительные решения
Дата составления |  |  | 2026-06-03
Составил ФИО |  |  | Бурмистров И.А.
Составил должность |  |  | Инженер ПТО
№ п.п. | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Дополнительная информация (комментарий).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел: 4. "Архитектурно-строительные решения"
1 | Разработка котлована под устройство основания под ленточный подъемник | м3 | 80.52 | 69*2,5*0,44+(3*1,75*0,44)*2
2 | Устройство основания из песка средней крупности, с последующим уплотнением каждые 200 мм | м3 | 54.59 | (69*2,5*0,3+(3*1,75*0,27)*2)
3 | Монтаж железобетонных плит 2П 30-18-30 (по ГОСТ 21924.0-84) 3000х1750х170, марка бетона B22,5, армирование до 50 кг/м3 | ед. | 25 | 23+2
4 | Отсыпка щебнем фракции 5-20 по периметру бетонных плит | м3 | 6.55 | (2*(69*0,25*0,17)+2*(8*0,25*0,17))
5 | Вывоз грунта со строительной площадки | м3 | 80.52 | 69*2,5*0,44+(3*1,75*0,44)*2

## ЛСР №1 ТХ
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.04.2026 № 109 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.04.2026 № 109 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.04.2026 № 109
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 15. Республика Северная Осетия - Алания | [10 empty] | 15. Республика Северная Осетия - Алания | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 15. Республика Северная Осетия - Алания
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Северная Осетия - Алания | [10 empty] | Республика Северная Осетия - Алания | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Северная Осетия - Алания
ВТРК "Мамисон" | [29 empty] | ВТРК "Мамисон"
(наименование стройки)
Ленточный подъемник | [30 empty] | Ленточный подъемник
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Технологические решения | [31 empty] | Технологические решения
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ № 1 | [31 empty] | Ведомость объемов работ № 1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [31 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 9131.83 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 169.38 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 431.26 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 3.74 | тыс.руб.
| оборудования |  | 6803.28 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 392 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 7.24 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [34 empty] | Раздел 1.
1 | ГЭСНм03-02-002-09 (длина 72 м, масса ~11 т, ширина не менее 600) | Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 80 м | [33 empty] | Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 80 м | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 571/пр_2022_п.49_т.1_стр.6_стб.4 | Коэффициент изменения массы оборудования: 1,71-1,80 ПЗ=1,4 (ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4) | [34 empty] | Коэффициент изменения массы оборудования: 1,71-1,80 ПЗ=1,4 (ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 392; 12: 169378.3 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 280 | 1.4 | 392 |  |  | 345.67 | 1.25 | 169378.3 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 11099.52 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.238; 12: 3744.18 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 2.44 | 1.4 | 3.416 |  |  | 1577.91 |  | 5390.14 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 2.44 | 1.4 | 3.416 |  |  | 474.97 | 1.25 | 2028.12 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | маш.-ч | 107 | 1.4 | 149.8 | 11.45 | 1.46 | 16.72 |  | 2504.66 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.06.05-017 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 10 т |  |  |  | маш.-ч | 0.29 | 1.4 | 0.406 |  |  | 1288.23 |  | 523.02 | [24 empty] | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 10 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.29 | 1.4 | 0.406 |  |  | 406.36 | 1.25 | 206.23 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | маш.-ч | 2.44 | 1.4 | 3.416 |  |  | 785.04 |  | 2681.7 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 2.44 | 1.4 | 3.416 |  |  | 353.59 | 1.25 | 1509.83 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 228.56 | [23 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 18 | 1.4 | 25.2 |  |  | 9.07 |  | 228.56 | [24 empty] | Электроэнергия
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 6.1; 6: 1.4; 7: 8.54 | [26 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 184450.56 | [27 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.4; 12: 2710.05 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 173122.48 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-044.0-1 | НР Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 159272.68 | [29 empty] | НР Подъемно-транспортное оборудование
| Пр/774-044.0 | СП Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 84830.02 | [29 empty] | СП Подъемно-транспортное оборудование
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 431263.31; 12: 431263.31 | [30 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_101_63_6316185373_17.07.2026_01_2.2 КА п.2.2 | Оборудование ЛП, 72 м, включая: приводную станцию с мотор-редуктором мощностью не менее 15 кВт, обводную станцию с гидравлической системой натяжения, промежуточные модули, конвейерную ленту, электротехническую часть, система безопасности, метизы. Приводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр не менее 300 мм. Обводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр не менее 300 мм. Защитное покрытие м/к - горячий цинк ГОСТ 9.30721. Эксплуатационная документация входит в комплект |  |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 6803278.69 |  | 6803278.69 | [21 empty] | Оборудование ЛП, 72 м, включая: приводную станцию с мотор-редуктором мощностью 15 кВт, обводную станцию с гидравлической системой натяжения, промежуточные модули, конвейерную ленту, электротехническую часть, система безопасности, метизы. Приводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр 300 мм. Обводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр 300 мм. Защитное покрытие м/к - горячий цинк ГОСТ 9.30721. Эксплуатационная документация входит в комплект
|  | (Оборудование) | [43 empty] | (Оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6803278.69 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 : | [44 empty] | Итоги по разделу 1 :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 187160.61 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 169378.3 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 11099.52 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3744.18 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2938.61 | [33 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 431263.31 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 169378.3 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 11099.52 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3744.18 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2938.61 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 159272.68 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 84830.02 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 6803278.69 | [33 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 173122.48 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 159272.68 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 84830.02 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 12: 7234542 | [34 empty] | Всего по разделу 1
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 6803278.69 | [33 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 392 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 7,238 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 187160.61 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 169378.3 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 11099.52 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3744.18 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2938.61 | [37 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 431263.31 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 169378.3 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 11099.52 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3744.18 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2938.61 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 159272.68 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 84830.02 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 6803278.69 | [37 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 173122.48 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 159272.68 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 84830.02 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 7234542 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 6803278.69 | [37 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 392 | [39 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 7,238 | [39 empty] | Затраты труда машинистов
Индекс фактической инфляции | bar: 12
|  | Индекс прогнозной инфляции |  |  |  | 12: 1.0045
|  | Итого с учетом индексов-дефляторов на период проведения работ |  |  |  | 12: 7267097.44
|  | Командировочные затраты (суточные, проживание) |  |  |  | 6: Расчет затрат (392+7,238)/8*(550+100)=0; 8: (Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729; 12: 0
|  | Итого |  |  |  | 12: 7267097.44
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 218012.92
|  | Итого с учетом непредвиденных затрат |  |  |  | 12: 7485110.36
|  | Налог на добавленную стоимость 22% |  |  |  | 12: 1646724.28
|  | Всего: |  |  |  | 12: 9131834.64
| Составил: | Начальник отдела ценообразования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | 11: А.Ю. Татаринов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | 11: Е.А. Татаринова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛСР №2 ПНР
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.04.2026 № 109 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.04.2026 № 109 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.04.2026 № 109
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 15. Республика Северная Осетия - Алания | [10 empty] | 15. Республика Северная Осетия - Алания | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 15. Республика Северная Осетия - Алания
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Северная Осетия - Алания | [10 empty] | Республика Северная Осетия - Алания | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Северная Осетия - Алания
ВТРК "Мамисон" | [29 empty] | ВТРК "Мамисон"
(наименование стройки)
Ленточный подъемник | [30 empty] | Ленточный подъемник
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
Пусконаладочные работы | [31 empty] | Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ № 2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [30 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 311.98 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 117.7 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 203.65 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 247.16 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [33 empty] | Раздел 1.
1 | ГЭСНп04-02-002-06 | Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм, длина: до 80 м (длина 72 м, масса ~11 т, ширина не менее 600) | [32 empty] | Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм, длина: до 80 м | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 145; 12: 82644.57 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 58 |  | 58 |  |  | 406.36 | 1.25 | 29461.1 | [23 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 58 |  | 58 |  |  | 474.97 | 1.25 | 34435.33 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 29 |  | 29 |  |  | 517.19 | 1.25 | 18748.14 | [23 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 82644.57 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 82644.57 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 55%, 'под нагрузкой' - 45% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 61156.98 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 55%, 'под нагрузкой' - 45%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 55%, 'под нагрузкой' - 45% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 29752.05 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 55%, 'под нагрузкой' - 45%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 173553.6; 12: 173553.6 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [20 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=3 / 100 | [39 empty] | Объем=3 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3888; 12: 228.27 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 6.48 |  | 0.1944 |  |  | 474.97 | 1.25 | 115.42 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 6.48 |  | 0.1944 |  |  | 464.41 | 1.25 | 112.85 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 228.27 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 228.27 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 168.92 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 82.18 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15979; 12: 479.37 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1; 12: 587.12 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 474.97 | 1.25 | 296.86 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 464.41 | 1.25 | 290.26 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 587.12 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 587.12 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 434.47 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 211.36 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1232.95; 12: 1232.95 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.62; 12: 951.13 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 0.81 |  |  | 474.97 | 1.25 | 480.91 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 0.81 |  |  | 464.41 | 1.25 | 470.22 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 951.13 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 951.13 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 703.84 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 342.41 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1997.38; 12: 1997.38 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | [32 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1; 12: 587.12 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 474.97 | 1.25 | 296.86 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 464.41 | 1.25 | 290.26 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 587.12 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 587.12 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 434.47 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 211.36 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1232.95; 12: 1232.95 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | [32 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.82; 12: 481.43 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.41 |  | 0.41 |  |  | 474.97 | 1.25 | 243.42 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.41 |  | 0.41 |  |  | 464.41 | 1.25 | 238.01 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 481.43 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 481.43 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 356.26 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 173.31 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1011; 12: 1011 | [26 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
|  | Объем=1+1 | [39 empty] | Объем=1+1
| 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.64; 12: 375.75 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.16 |  | 0.32 |  |  | 474.97 | 1.25 | 189.99 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.16 |  | 0.32 |  |  | 464.41 | 1.25 | 185.76 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 375.75 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 375.75 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 278.06 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 135.27 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 394.54; 12: 789.08 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | [32 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25
| ОП п.1.1.27 | При невыполнении проверки срабатывания расцепителей ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 | [33 empty] | При невыполнении проверки срабатывания расцепителей ОЗП=0,5; ТЗ=0,5
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.35; 12: 583.32 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.35 | 0.5 | 0.675 |  |  | 353.59 | 1.25 | 298.34 | [23 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.35 | 0.5 | 0.675 |  |  | 337.75 | 1.25 | 284.98 | [23 empty] | Техник II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 583.32 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 583.32 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 431.66 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 210 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1224.98; 12: 1224.98 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ | [32 empty] | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.43; 12: 1259.73 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.97 |  | 0.97 |  |  | 474.97 | 1.25 | 575.9 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 1.46 |  | 1.46 |  |  | 374.7 | 1.25 | 683.83 | [23 empty] | Техник I категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1259.73 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1259.73 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 932.2 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 453.5 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2645.43; 12: 2645.43 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНп01-09-012-03 | Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом "вход-выход": до 30 | [32 empty] | Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом "вход-выход": до 30 | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.8_п.2.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 49.4; 12: 29997.21 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 9.88 |  | 9.88 |  |  | 337.75 | 1.25 | 4171.21 | [23 empty] | Техник II категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 14.82 |  | 14.82 |  |  | 567.32 | 1.25 | 10509.6 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 14.82 |  | 14.82 |  |  | 517.19 | 1.25 | 9580.94 | [23 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 9.88 |  | 9.88 |  |  | 464.41 | 1.25 | 5735.46 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29997.21 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 29997.21 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 22197.94 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 10799 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 62994.15; 12: 62994.15 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 : | [40 empty] | Итоги по разделу 1 :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 117695.65 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 117695.65 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 247160.89 | [29 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 247160.89 | [29 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 117695.65 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 87094.8 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 42370.44 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 117695.65 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 87094.8 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 42370.44 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 12: 247160.89 | [30 empty] | Всего по разделу 1
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 203,6488 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 154340.31 | [32 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.4_гр.6 | Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  | 4: %; 7: 55; 12: 95454.48 | [33 empty] | Подъемно-транспортное оборудование
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 58885.83 | [33 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 92820.58 | [32 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.4_гр.7 | Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  | 4: %; 7: 45; 12: 78099.12 | [33 empty] | Подъемно-транспортное оборудование
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 14721.46 | [33 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 117695.65 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 117695.65 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 247160.89 | [35 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 247160.89 | [35 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 117695.65 | [35 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 87094.8 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 42370.44 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 117695.65 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 87094.8 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 42370.44 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 247160.89 | [36 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 203,6488 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 154340.31 | [38 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.4_гр.6 | Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  | 4: %; 7: 55; 12: 95454.48 | [39 empty] | Подъемно-транспортное оборудование
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 58885.83 | [39 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 92820.58 | [38 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.4_гр.7 | Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  | 4: %; 7: 45; 12: 78099.12 | [39 empty] | Подъемно-транспортное оборудование
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 14721.46 | [39 empty] | Электротехнические устройства
Индекс фактической инфляции | bar: 12
|  | Индекс прогнозной инфляции |  |  |  | 12: 1.0045
|  | Итого с учетом индексов-дефляторов на период проведения работ |  |  |  | 12: 248273.11
|  | Командировочные затраты (суточные, проживание) |  |  |  | 6: Расчет затрат 203,6488/8*(550+100)=0; 8: (Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729; 12: 0
|  | Итого |  |  |  | 12: 248273.11
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 7448.19
|  | Итого с учетом непредвиденных затрат |  |  |  | 12: 255721.3
|  | Налог на добавленную стоимость 22% |  |  |  | 12: 56258.69
|  | Всего: |  |  |  | 12: 311979.99
| Составил: | Начальник отдела ценообразования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | 11: А.Ю. Татаринов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | 11: Е.А. Татаринова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛСР №3 ЭОМ
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.04.2026 № 109 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.04.2026 № 109 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.04.2026 № 109
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 15. Республика Северная Осетия - Алания | [10 empty] | 15. Республика Северная Осетия - Алания | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 15. Республика Северная Осетия - Алания
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Северная Осетия - Алания | [10 empty] | Республика Северная Осетия - Алания | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Северная Осетия - Алания
ВТРК "Мамисон" | [29 empty] | ВТРК "Мамисон"
(наименование стройки)
Ленточный подъемник | [30 empty] | Ленточный подъемник
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3
Электроснабжение и монтаж электрооборудования | [31 empty] | Технологические решения
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ № 3
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [30 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 792.83 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 19.32 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 30.57 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 608.78 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 9.63 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 70.05 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 20.04 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж элекрооборудования ленточного подъемника | [33 empty] | Раздел 1. Монтаж элекрооборудования ленточного подъемника
1 | ГЭСНм08-03-573-06 Монтаж шкафа управления приводной станции А1 1000х600х400 (ВхШхГ) | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | [32 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 937.66 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 2.06 |  | 2.06 |  |  | 364.14 | 1.25 | 937.66 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 462.8 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.57; 12: 274.7 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 0.27 |  | 0.27 | 10.23 | 1.31 | 13.4 |  | 3.62 | [23 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.15; 7: 0.15; 10: 1577.91; 12: 236.69 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 474.97 | 1.25 | 89.06 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.15; 7: 0.15; 10: 551.56; 12: 82.73 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 353.59 | 1.25 | 66.3 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.79; 7: 0.79; 10: 41.73; 12: 32.97 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.27; 7: 0.27; 10: 395.51; 12: 106.79 | [23 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 |  | 0.27 |  |  | 353.59 | 1.25 | 119.34 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 50.37 | [22 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.2 | 155.63 | 0.83 | 129.17 |  | 25.83 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 174.93 | 1.12 | 195.92 |  | 19.59 | [23 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.04 | 79.88 | 1.55 | 123.81 |  | 4.95 | [23 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1725.53 | [25 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 15 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1212.36 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1175.99 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 618.3 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3534.82; 12: 3534.82 | [28 empty] | Всего по позиции
2 * О |  | Шкаф управления приводной станции А1 1000х600х400 (ВхШхГ) |  |  |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Шкаф управления приводной станции А1 1000х600х400 (ВхШхГ) "СКАДО"
|  | (Оборудование) | [41 empty] | (Оборудование)
|  | Всего по позиции | [40 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-03-573-04 Монтаж шкафа управления обводной станции А2 300х400х400 (ВхШхГ) | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [32 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 937.66 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 2.06 |  | 2.06 |  |  | 364.14 | 1.25 | 937.66 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 230.92 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.31; 12: 146.12 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 0.19 |  | 0.19 | 10.23 | 1.31 | 13.4 |  | 2.55 | [23 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 1577.91; 12: 94.67 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 0.06 |  |  | 474.97 | 1.25 | 35.62 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 551.56; 12: 33.09 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 0.06 |  |  | 353.59 | 1.25 | 26.52 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.61; 7: 0.61; 10: 41.73; 12: 25.46 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.19; 7: 0.19; 10: 395.51; 12: 75.15 | [23 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 |  | 0.19 |  |  | 353.59 | 1.25 | 83.98 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 34.99 | [22 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 155.63 | 0.83 | 129.17 |  | 12.92 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 174.93 | 1.12 | 195.92 |  | 19.59 | [23 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 79.88 | 1.55 | 123.81 |  | 2.48 | [23 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1349.69 | [25 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 15 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1083.78 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1051.27 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 552.73 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2968.69; 12: 2968.69 | [28 empty] | Всего по позиции
4 * О |  | Шкаф управления обводной станции А1 300х400х400 (ВхШхГ) |  |  |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Шкаф управления обводной станции А1 300х400х400 (ВхШхГ) "СКАДО"
|  | (Оборудование) | [41 empty] | (Оборудование)
|  | Всего по позиции | [40 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм11-08-001-03 (Подключение Мотор-редуктора цилиндрического с асинхронным двигателем с к.з. ротором не менее 15 кВт, 380В, 50 Гц) | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [20 empty] | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием
|  | Объем=5 / 100 | [42 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.515; 12: 192.97 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.3; 7: 0.515; 10: 374.7; 12: 192.97 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,4
| 4 | М |  |  |  | 12: 25.03 | [22 empty] | М
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  |  | кг | 0.029 |  | 0.00145 | 596.81 | 1.61 | 960.86 |  | 1.39 | [23 empty] | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I
| 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I |  |  |  | т | 2e-05 |  | 1e-06 | 134934.21 | 1.61 | 217244.08 |  | 0.22 | [23 empty] | Дихлорэтан технический, сорт I
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.019 |  | 0.00095 | 284.15 | 1.61 | 457.48 |  | 0.43 | [23 empty] | Канифоль сосновая
| 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  |  |  | кг | 0.08 |  | 0.004 | 1562.87 | 1.62 | 2531.85 |  | 10.13 | [23 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61
| 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.002 | 196.41 | 1.22 | 239.62 |  | 0.48 | [23 empty] | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 1 |  | 0.05 | 235.73 | 1.05 | 247.52 |  | 12.38 | [23 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 218 | [25 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 3.86 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 192.97 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 173.67 | [27 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 88.77 | [27 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9686; 12: 484.3 | [28 empty] | Всего по позиции
* О |  | Мотор-редуктор цилиндрический с асинхронным двигателем с к.з. ротором не менее 15 кВт, 380В, 50 Гц |  |  |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Мотор-редуктор цилиндрический с асинхронным двигателем с к.з. ротором 30 кВт, 380В, 50 Гц
|  | (Оборудование) | [41 empty] | (Оборудование)
|  | Всего по позиции | [40 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-04-744-17 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.78; 6: 1; 7: 0.78 | [20 empty] | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=78 / 100 | [42 empty] | Объем=78 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 30.264; 12: 13376.31 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 38.8 |  | 30.264 |  |  | 353.59 | 1.25 | 13376.31 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 100.26 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0936; 12: 48.48 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.0468; 10: 1577.91; 12: 73.85 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 0.0468 |  |  | 474.97 | 1.25 | 27.79 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 0.0468 | 8.84 | 1.46 | 12.91 |  | 0.6 | [23 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.0468; 10: 551.56; 12: 25.81 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 0.0468 |  |  | 353.59 | 1.25 | 20.69 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1218.24 | [22 empty] | М
| 01.7.07.29-0194 | Композиция органосиликатная атмосферостойкая для защиты металлоконструкций, облицовочных строительных материалов, фасадов зданий и сооружений, цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.0156 | 128.5 | 1.92 | 246.72 |  | 3.85 | [23 empty] | Композиция органосиликатная атмосферостойкая для защиты металлоконструкций, облицовочных строительных материалов, фасадов зданий и сооружений, цветная
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 5 |  | 3.9 | 174.93 | 1.12 | 195.92 |  | 764.09 | [23 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.06-0121 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.00015 |  | 0.000117 | 76630.4 | 1.37 | 104983.65 |  | 12.28 | [23 empty] | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.078 | 138.5 | 1.54 | 213.29 |  | 16.64 | [23 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III |  |  |  | м3 | 0.03 |  | 0.0234 | 7555 | 1.79 | 13523.45 |  | 316.45 | [23 empty] | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
| 23.3.06.04-0006 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  |  | м | 1.6 |  | 1.248 | 101.3 | 0.83 | 84.08 |  | 104.93 | [23 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14743.29 | [25 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 214.02 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13424.79 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.1-1 | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 12: 16915.24 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях
| Пр/774-049.1 | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  |  | 4: %; 5: 68; 7: 68; 12: 9128.86 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 52565.91; 12: 41001.41 | [28 empty] | Всего по позиции
7 | ТЦ_21.1.00.00_78_7807260480_27.05.2026_02_1.1 КА п.1.1 | Кабель контрольный гибкий с медными жилами КГВВ 25х1 мм2 |  |  |  | м | 79.56 | 1 | 79.56 |  |  | 231.59 |  | 18425.3 | [20 empty] | Кабель контрольный гибкий с медными жилами КГВВ 25х1 мм2
|  | (Материалы для монтажных работ) | [41 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=0,78*102 | [42 empty] | Объем=0,78*102
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18425.3 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтаж элекрооборудования ленточного подъемника : | [43 empty] | Итоги по разделу 1 Монтаж элекрооборудования ленточного подъемника :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 36709.69 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 15444.6 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 793.98 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 469.3 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 20001.81 | [32 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 66414.52 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 15444.6 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 793.98 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 469.3 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 20001.81 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 19316.17 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 10388.66 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 15913.9 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 19316.17 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 10388.66 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтаж элекрооборудования ленточного подъемника |  |  |  | 12: 66414.52 | [33 empty] | Всего по разделу 1 Монтаж элекрооборудования ленточного подъемника
|  | справочно: | [44 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 18425.3 | [32 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 34,899 | [34 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,9736 | [34 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Оборудование заказчика | [44 empty] | Оборудование заказчика
|  | Оборудование | [44 empty] | Оборудование
|  | Мотор-редуктор цилиндрический с асинхронным двигателем с к.з. ротором не менее 15 кВт, 380В, 50 Гц, "шт." Кол-во: 1 | [44 empty] | Мотор-редуктор цилиндрический с асинхронным двигателем с к.з. ротором 30 кВт, 380В, 50 Гц, "шт." Кол-во: 1
|  | Шкаф управления обводной станции А1 300х400х400 (ВхШхГ) , "шт." Кол-во: 1 | [44 empty] | Шкаф управления обводной станции А1 300х400х400 (ВхШхГ) "СКАДО", "шт." Кол-во: 1
|  | Шкаф управления приводной станции А1 1000х600х400 (ВхШхГ) , "шт." Кол-во: 1 | [44 empty] | Шкаф управления приводной станции А1 1000х600х400 (ВхШхГ) "СКАДО", "шт." Кол-во: 1
|  | Всего | [44 empty] | Всего
Раздел 2. Электроснабжение ленточного подъемника | [33 empty] | Раздел 2. Электроснабжение ленточного подъемника
8 | ГЭСН01-01-009-24 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1 м (длина траншеи 180 п.м.) | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [20 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=((0,5+0,5)/2*1*180) / 1000 | [42 empty] | Объем=((0,5+0,5)/2*1*180) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 5428.62 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.6997; 12: 2895.16 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  | маш.-ч | 63.33 |  | 5.6997 | 800.37 | 1.19 | 952.44 |  | 5428.62 | [23 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 63.33 |  | 5.6997 |  |  | 406.36 | 1.25 | 2895.16 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8323.78 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2895.16 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 2663.55 | [27 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1331.77 | [27 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 136878.89; 12: 12319.1 | [28 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.1; 6: 1; 7: 2.1 | [20 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=(180+30) / 100 | [42 empty] | Объем=(180+30) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.13; 12: 4809.13 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 5.3 |  | 11.13 |  |  | 345.67 | 1.25 | 4809.13 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4517.28 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.19; 12: 3619.88 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.9; 7: 8.19; 10: 551.56; 12: 4517.28 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 3.9 |  | 8.19 |  |  | 353.59 | 1.25 | 3619.88 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12946.29 | [25 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 76.95 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8429.01 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 8176.14 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4298.8 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12141.99; 12: 25498.18 | [28 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-02.3.01.02-1114 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий |  |  |  | м3 | 18 | 1 | 18 |  |  | 1585.5 |  | 34098.57 | [20 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий
|  | (Материалы для монтажных работ) | [41 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(0,5+0,5)/2*0,2*180 | [42 empty] | Объем=(0,5+0,5)/2*0,2*180
10 | ФСБЦ-02.3.01.02-1114 | Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий |  |  |  | м3 | 18 |  | 18 | 552.44 | 2.87 | 1585.5 |  | 28539 | [35 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий
10.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1114_02-15-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 27; 10: 347.1; 11: -1; 12: -9371.7 | [36 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
10.2 | ФСБЦ-02.3.01.02-1114_02-15-1-01-0064 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 64 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 27; 10: 553.01; 12: 14931.27 | [36 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 64 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 34098.57 | [28 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-02-141-02 Монтаж кабеля ВБбШвнг-LS 5х25 в траншее | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.1; 6: 1; 7: 2.1 | [20 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг
|  | Объем=(180+30) / 100 | [42 empty] | Объем=(180+30) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 23.016; 12: 9944.93 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.96 |  | 23.016 |  |  | 345.67 | 1.25 | 9944.93 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2096.54 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.89; 12: 978.74 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.45; 7: 0.945; 10: 1577.91; 12: 1491.12 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.45 |  | 0.945 |  |  | 474.97 | 1.25 | 561.06 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 2.58 |  | 5.418 | 1.75 | 1.5 | 2.63 |  | 14.25 | [23 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.58 |  | 5.418 | 8.84 | 1.46 | 12.91 |  | 69.95 | [23 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.45; 7: 0.945; 10: 551.56; 12: 521.22 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.45 |  | 0.945 |  |  | 353.59 | 1.25 | 417.68 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1082.49 | [22 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 0.2016 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 11.78 | [23 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0021 | 70310.45 | 0.77 | 54139.05 |  | 113.69 | [23 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.01 |  | 0.021 | 70842.5 | 0.59 | 41797.08 |  | 877.74 | [23 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.525 | 79.88 | 1.55 | 123.81 |  | 65 | [23 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 0.000126 | 82698.14 | 1.37 | 113296.45 |  | 14.28 | [23 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14102.7 | [25 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 159.12 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10923.67 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10595.96 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5571.07 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14489.93; 12: 30428.85 | [28 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-21.1.06.09-0032 (ВБбШвнг-LS 5х25) Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(A)-LS 5х25ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.2142 | 1 | 0.2142 |  |  | 2100410.98 |  | 450178.46 | [20 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(A)-LS 5х25ок(N, PE)-660
|  | (Материалы для монтажных работ) | [41 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=2,1/10*1,02 | [42 empty] | Объем=2,1/10*1,02
12 | ФСБЦ-21.1.06.09-0032 | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(A)-LS 5х25ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.2142 |  | 0.2142 | 2283055.41 | 0.92 | 2100410.98 |  | 449908.03 | [35 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(A)-LS 5х25ок(N, PE)-660
12.1 | ФСБЦ-21.1.06.09-0032_01-20-3-01-0030 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 0.4265; 10: 970.23; 11: -1; 12: -413.8 | [36 empty] | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
12.2 | ФСБЦ-21.1.06.09-0032_01-20-3-01-0100 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 100 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 0.4265; 10: 1604.28; 12: 684.23 | [36 empty] | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 100 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 450178.46 | [28 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-02-143-05 ЛСЭ-150 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.1; 6: 1; 7: 2.1 | [20 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=(180+30) / 100 | [42 empty] | Объем=(180+30) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.008; 12: 372.37 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | чел.-ч | 0.48 |  | 1.008 |  |  | 295.53 | 1.25 | 372.37 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 23.17 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.042; 12: 18.56 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.042; 10: 551.56; 12: 23.17 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 0.042 |  |  | 353.59 | 1.25 | 18.56 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 414.1 | [25 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 5.96 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 390.93 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 379.2 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 199.37 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 475.54; 12: 998.63 | [28 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-01.7.06.08-0011 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  |  | шт | 2.1 | 1 | 2.1 | 358.1 | 1.55 | 555.06 |  | 1165.63 | [20 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [41 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=210/100 | [42 empty] | Объем=210/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1165.63 | [28 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСН01-01-009-23 Засыпка местным грунтом траншей | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.072; 6: 1; 7: 0.072 | [20 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=72 / 1000 | [42 empty] | Объем=72 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [33 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3085.91 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.24; 12: 1645.76 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  | маш.-ч | 45 |  | 3.24 | 800.37 | 1.19 | 952.44 |  | 3085.91 | [23 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 45 |  | 3.24 |  |  | 406.36 | 1.25 | 1645.76 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4731.67 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1645.76 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 1514.1 | [27 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 757.05 | [27 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 97261.39; 12: 7002.82 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Электроснабжение ленточного подъемника : | [43 empty] | Итоги по разделу 2 Электроснабжение ленточного подъемника :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 526203.23 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 15126.43 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 15151.52 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9158.1 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 486767.18 | [32 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 19321.92 | [32 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 8514.53 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4540.92 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4177.65 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2088.82 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 542368.32 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 15126.43 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 6636.99 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4617.18 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 486767.18 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 19151.3 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 10069.24 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 24284.53 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 23328.95 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 12158.06 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Электроснабжение ленточного подъемника |  |  |  | 12: 561690.24 | [33 empty] | Всего по разделу 2 Электроснабжение ленточного подъемника
|  | справочно: | [44 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 35,154 | [34 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 19,0617 | [34 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [49 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 562912.92 | [38 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 30571.03 | [38 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 15945.5 | [38 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9627.4 | [38 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 506768.99 | [38 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 19321.92 | [38 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 8514.53 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4540.92 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4177.65 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2088.82 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 608782.84 | [38 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 30571.03 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 7430.97 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 5086.48 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 506768.99 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 38467.47 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 20457.9 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 40198.43 | [38 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 42645.12 | [38 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 22546.72 | [38 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 628104.76 | [39 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [50 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 18425.3 | [38 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 70,053 | [40 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 20,0353 | [40 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Оборудование заказчика | [50 empty] | Оборудование заказчика
|  | Оборудование | [50 empty] | Оборудование
|  | Мотор-редуктор цилиндрический с асинхронным двигателем с к.з. ротором не менее 15 кВт, 380В, 50 Гц, "шт." Кол-во: 1 | [50 empty] | Мотор-редуктор цилиндрический с асинхронным двигателем с к.з. ротором 30 кВт, 380В, 50 Гц, "шт." Кол-во: 1
|  | Шкаф управления обводной станции А1 300х400х400 (ВхШхГ), "шт." Кол-во: 1 | [50 empty] | Шкаф управления обводной станции А1 300х400х400 (ВхШхГ) "СКАДО", "шт." Кол-во: 1
|  | Шкаф управления приводной станции А1 1000х600х400 (ВхШхГ), "шт." Кол-во: 1 | [50 empty] | Шкаф управления приводной станции А1 1000х600х400 (ВхШхГ) "СКАДО", "шт." Кол-во: 1
|  | Всего | [50 empty] | Всего
Индекс фактической инфляции | bar: 12
|  | Индекс прогнозной инфляции |  |  |  | 12: 1.0045
|  | Итого с учетом индексов-дефляторов на период проведения работ |  |  |  | 12: 630931.23
|  | Командировочные затраты (суточные, проживание) |  |  |  | 6: Расчет затрат (70,053+20,0353)/8*(550+100)=0; 8: (Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729; 12: 0
|  | Итого |  |  |  | 12: 630931.23
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 18927.94
|  | Итого с учетом непредвиденных затрат |  |  |  | 12: 649859.17
|  | Налог на добавленную стоимость 22% |  |  |  | 12: 142969.02
|  | Всего: |  |  |  | 12: 792828.19
| Составил: | Начальник отдела ценообразования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | 11: А.Ю. Татаринов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | 11: Е.А. Татаринова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛСР №4 АС
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.04.2026 № 109 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.04.2026 № 109 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.04.2026 № 109
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 15. Республика Северная Осетия - Алания | [10 empty] | 15. Республика Северная Осетия - Алания | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 15. Республика Северная Осетия - Алания
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Северная Осетия - Алания | [10 empty] | Республика Северная Осетия - Алания | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Северная Осетия - Алания
ВТРК "Мамисон" | [29 empty] | ВТРК "Мамисон"
(наименование стройки)
Ленточный подъемник | [30 empty] | Ленточный подъемник
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4
Архитектурно-строительные решения | [31 empty] | Архитектурно-строительные решения
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ №4 | [31 empty] | Ведомость объемов работ №4
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [31 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 794.91 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 629.75 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 18.96 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 12.19 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 49.38 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 21.96 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [34 empty] | Раздел 1.
1 | ГЭСН01-01-018-03 (Разработка котлована под устройство основания под ленточный подъемник) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.08052; 6: 1; 7: 0.08052 | [21 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=(69*2,5*0,44+(3*1,75*0,44)*2) / 1000 | [34 empty] | Объем=(69*2,5*0,44+(3*1,75*0,44)*2) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6441.6 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.3948; 12: 2740.31 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  |  |  | маш.-ч | 67 |  | 5.3948 | 947.64 | 1.26 | 1194.03 |  | 6441.6 | [25 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 67 |  | 5.3948 |  |  | 406.36 | 1.25 | 2740.31 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9181.91 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2740.31 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 2521.09 | [28 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1260.54 | [28 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 160997.76; 12: 12963.54 | [29 empty] | Всего по позиции
2 | 02-15-1-03-0001 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам грунтовым, автозимникам на расстояние 1 км |  |  |  | 1т груза | 157.014 | 1 | 157.014 |  |  | 68.64 | 1.25 | 13471.8 | [21 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам грунтовым, автозимникам на расстояние 1 км
|  | Объем=0,08052*1950 | [34 empty] | Объем=0,08052*1950
| 421/пр_2020_п.52.1_пп.а | При определении дополнительных затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом в горной местности сверх расстояния, учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование и индексами изменения сметной стоимости: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 | [35 empty] | При определении дополнительных затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом в горной местности сверх расстояния, учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование и индексами изменения сметной стоимости: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13471.8 | [29 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.5459; 6: 1; 7: 0.5459 | [21 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=((69*2,5*0,3+(3*1,75*0,27)*2)) / 100 | [34 empty] | Объем=((69*2,5*0,3+(3*1,75*0,27)*2)) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.861; 12: 2903.94 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | чел.-ч | 14.4 |  | 7.861 |  |  | 295.53 | 1.25 | 2903.94 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 20259.11 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.5771; 12: 4236.47 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 1.77 |  | 0.96624 | 1933 | 1.27 | 2454.91 |  | 2372.04 | [25 empty] | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 1.77 |  | 0.96624 |  |  | 474.97 | 1.25 | 573.67 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.29; 7: 2.3419; 10: 1591.13; 12: 3726.28 | [25 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 4.29 |  | 2.3419 |  |  | 406.36 | 1.25 | 1189.57 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  | маш.-ч | 7.08 |  | 3.865 | 2391.6 | 1.47 | 3515.65 |  | 13587.89 | [25 empty] | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 7.08 |  | 3.865 |  |  | 474.97 | 1.25 | 2294.68 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.74; 7: 0.40397; 10: 1418.18; 12: 572.9 | [25 empty] | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.74 |  | 0.40397 |  |  | 353.59 | 1.25 | 178.55 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 108.2 | [24 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 5 |  | 2.7295 | 35.71 | 1.11 | 39.64 |  | 108.2 | [25 empty] | Вода
П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 27507.72 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7140.41 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 10496.4 | [28 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 9568.15 | [28 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 87144.66; 12: 47572.27 | [29 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  |  | м3 | 60.05 | 1 | 60.05 |  |  | 1537.52 |  | 110875.43 | [21 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
|  | (Материалы) | [43 empty] | (Материалы)
|  | Объем=0,5459*110 | [34 empty] | Объем=0,5459*110
4 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  |  | м3 | 60.05 |  | 60.05 | 573.7 | 2.68 | 1537.52 |  | 92328.08 | [32 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
4.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104_02-15-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 90.075; 10: 347.1; 11: -1; 12: -31265.03 | [33 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
4.2 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104_02-15-1-01-0064 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 64 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 90.075; 10: 553.01; 12: 49812.38 | [33 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 64 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 110875.43 | [29 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2231; 6: 1; 7: 0.2231 | [21 empty] | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
|  | Объем=(3*1,75*0,17*(23+2)) / 100 | [34 empty] | Объем=(3*1,75*0,17*(23+2)) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 31.1269; 12: 12012.26 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | чел.-ч | 139.52 |  | 31.1269 |  |  | 308.73 | 1.25 | 12012.26 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 12235.75 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.6724; 12: 4553.68 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.66 |  | 0.14725 | 1933 | 1.27 | 2454.91 |  | 361.48 | [25 empty] | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.66 |  | 0.14725 |  |  | 474.97 | 1.25 | 87.42 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 33.65; 7: 7.5073; 10: 1577.91; 12: 11845.87 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 33.65 |  | 7.5073 |  |  | 474.97 | 1.25 | 4457.19 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.08; 7: 0.017848; 10: 1591.13; 12: 28.4 | [25 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.08 |  | 0.017848 |  |  | 406.36 | 1.25 | 9.07 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 398.77 | [24 empty] | М
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 1.18 |  | 0.26326 | 565.2 | 2.68 | 1514.74 |  | 398.77 | [25 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [30 empty] | Плиты сборные железобетонные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29200.46 | [27 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 02.3.01.02-1118_02-15-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 0.3949; 10: 347.1; 11: -1; 12: -137.07 | [33 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
5.2 | 02.3.01.02-1118_02-15-1-01-0064 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 64 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 0.3949; 10: 553.01; 12: 218.38 | [33 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 64 км
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16565.94 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 24351.93 | [28 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 22198.36 | [28 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 339901.66; 12: 75832.06 | [29 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-05.1.08.06-0049 (Плиты железобетонные 2П 30-18-30 (по ГОСТ 21924.0-84) 3000х1750х170) Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  |  | м3 | 22.31 | 1 | 22.31 |  |  | 14236.84 |  | 337164.42 | [21 empty] | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3
|  | (Материалы) | [43 empty] | (Материалы)
|  | Объем=0,2231*100 | [34 empty] | Объем=0,2231*100
6 | ФСБЦ-05.1.08.06-0049 | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  |  | м3 | 22.31 |  | 22.31 | 12488.46 | 1.14 | 14236.84 |  | 317623.9 | [32 empty] | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3
6.1 | ФСБЦ-05.1.08.06-0049_01-20-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 49.082; 10: 582.14; 11: -1; 12: -28572.6 | [33 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
6.2 | ФСБЦ-05.1.08.06-0049_01-20-1-01-0103 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 103 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 49.082; 10: 980.26; 12: 48113.12 | [33 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 103 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 337164.42 | [29 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН27-07-002-01 (Отсыпка щебнем фракции 5-20 по периметру бетонных плит) | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.385; 6: 1; 7: 0.385 | [21 empty] | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
|  | Объем=(69*0,25*2+8*0,25*2) / 100 | [34 empty] | Объем=(69*0,25*2+8*0,25*2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.3555; 12: 3641.28 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | чел.-ч | 24.3 |  | 9.3555 |  |  | 311.37 | 1.25 | 3641.28 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1949.62 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.1242; 12: 559.1 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.15; 7: 0.44275; 10: 1591.13; 12: 704.47 | [25 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.15 |  | 0.44275 |  |  | 406.36 | 1.25 | 224.89 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.3; 7: 0.5005; 10: 1975.09; 12: 988.53 | [25 empty] | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.3 |  | 0.5005 |  |  | 406.36 | 1.25 | 254.23 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.47; 7: 0.18095; 10: 1418.18; 12: 256.62 | [25 empty] | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.47 |  | 0.18095 |  |  | 353.59 | 1.25 | 79.98 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 30.52 | [24 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 2 |  | 0.77 | 35.71 | 1.11 | 39.64 |  | 30.52 | [25 empty] | Вода
Н | 02.2.05.04 | Щебень известняковый или кирпичный |  |  |  | 4: м3; 5: 17.4; 7: 6.699 | [30 empty] | Щебень известняковый или кирпичный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6180.52 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4200.38 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 12: 4746.43 | [28 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 12: 3234.29 | [28 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 36782.44; 12: 14161.24 | [29 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.385; 6: 1; 7: 0.385 | [21 empty] | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01
| 421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25
|  | до 17 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [35 empty] | до 17 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.0395; 12: 404.59 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | чел.-ч | 0.54 | 5 | 1.0395 |  |  | 311.37 | 1.25 | 404.59 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 306.29 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1925; 12: 97.78 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.1 | 5 | 0.1925 |  |  | 1591.13 |  | 306.29 | [25 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 5 | 0.1925 |  |  | 406.36 | 1.25 | 97.78 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
Н | 02.2.05.04 | Щебень известняковый или кирпичный |  |  |  | 4: м3; 5: 1.5; 6: 5; 7: 2.8875 | [30 empty] | Щебень известняковый или кирпичный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 808.66 | [27 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 502.37 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 12: 567.68 | [28 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 12: 386.82 | [28 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4579.64; 12: 1763.16 | [29 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-02.2.05.04-2086 Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 9.5865 | 1 | 9.5865 |  |  | 1334.42 |  | 15950.75 | [21 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм
|  | (Материалы) | [43 empty] | (Материалы)
|  | Объем=6,699+2,8875 | [34 empty] | Объем=6,699+2,8875
9 | ФСБЦ-02.2.05.04-2086 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 9.5865 |  | 9.5865 | 1647.43 | 0.81 | 1334.42 |  | 12792.42 | [32 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм
9.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2086_02-15-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 15.3384; 10: 347.1; 11: -1; 12: -5323.96 | [33 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
9.2 | ФСБЦ-02.2.05.04-2086_02-15-1-01-0064 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 64 км |  |  |  | 4: 1т груза; 7: 15.3384; 10: 553.01; 12: 8482.29 | [33 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 64 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15950.75 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 : | [46 empty] | Итоги по разделу 1 :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 550422.98 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 18962.07 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 41192.37 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 12187.34 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 464609.4 | [35 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 13471.8 | [35 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 629754.67 | [35 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 616282.87 | [35 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 18962.07 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 41192.37 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 12187.34 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 464609.4 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 42683.53 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 36648.16 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 13471.8 | [35 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 31149.41 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 42683.53 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 36648.16 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 12: 629754.67 | [36 empty] | Всего по разделу 1
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 49,382872 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 21,961041 | [37 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [50 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 550422.98 | [39 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 18962.07 | [39 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 41192.37 | [39 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 12187.34 | [39 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 464609.4 | [39 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 13471.8 | [39 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 629754.67 | [39 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 616282.87 | [39 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 18962.07 | [39 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 41192.37 | [39 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 12187.34 | [39 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 464609.4 | [39 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 42683.53 | [39 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 36648.16 | [39 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 13471.8 | [39 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 31149.41 | [39 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 42683.53 | [39 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 36648.16 | [39 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 629754.67 | [40 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [51 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 49,382872 | [41 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 21,961041 | [41 empty] | Затраты труда машинистов
Индекс фактической инфляции | bar: 12
|  | Индекс прогнозной инфляции |  |  |  | 12: 1.0045
|  | Итого с учетом индексов-дефляторов на период проведения работ |  |  |  | 12: 632588.57
|  | Командировочные затраты (суточные, проживание) |  |  |  | 6: Расчет затрат (49,382872+21,961041)/8*(550+100)=0; 8: (Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729; 12: 0
|  | Итого |  |  |  | 12: 632588.57
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 18977.66
|  | Итого с учетом непредвиденных затрат |  |  |  | 12: 651566.23
|  | Налог на добавленную стоимость 22% |  |  |  | 12: 143344.57
|  | Всего: |  |  |  | 12: 794910.8
| Составил: | Начальник отдела ценообразования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" |  |  |  | 5: (А.Ю. Татаринов) | [42 empty] | Начальник отдела ценообразования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" | (А.Ю. Татаринов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры АО «КАВКАЗ.РФ» |  |  |  | 5: (Е.А. Татаринова) | [44 empty] | Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры АО «КАВКАЗ.РФ» | (Е.А. Татаринова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## КА
Приложение № 1
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 30/пр от 23 января 2025 г.
Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа
Ленточный подъемник ВТРК "Мамисон"
(наименование объекта капитального строительства)
[20 empty] | Уровень цен составления сметной документации | 2 квартал 2026
[20 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 15. Республика Северная Осетия - Алания
Ценовая зона субъекта Российской Федерации
Номер по порядку | Код строительного ресурса | Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией | Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе | Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией | Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей | Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ) | Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР | Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5 | Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации | Затраты на перевозку |  | Заготовительно-складские расходы |  | Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики |  |  | Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 | Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования производителя (поставщика) | Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика) | Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика) | Статус организации - производитель (1) / поставщик (2)
[12 empty] | % | рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС | % | рублей | Наименование затрат | % | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Раздел 1. | [26 empty] | Раздел 1.
1.1 | ТЦ_21.1.00.00_78_7807260480_27.05.2026_02_1.1 | Кабель контрольный гибкий с медными жилами КГВВ 25х1 мм2 | Кабель силовой медный ГОСТ КГВВ 24x1,0 | м | м | 277 | 227.05 | 05.2026 |  |  | 227.05 |  |  | 2% | 4.54 |  |  |  | 231.59 | ООО "НПО "ВОДА"" | Российская Федерация | 780701001 | 7807260480 | https://gorkabel.ru/catalog/silovoy_mednyy_kabel/kabel_silovoy_mednyy_gost_kgvv_24x1_0/ | г. Санкт-Петербург | 2
1.2 | ТЦ_21.1.00.00_77_710407240604_27.05.2026_02_1.2 | Кабель контрольный гибкий с медными жилами КГВВ 25х1 мм2 | Кабель КГВВ 24x1,0 | м | м | 280 | 229.51 | 05.2026 |  |  | 229.51 |  |  | 2% | 4.59 |  |  |  | 234.1 | ИП Аджиева Вера Владимировна | Российская Федерация |  | 710407240604 | https://www.elektro-company.ru/kabel-kgvv/24-1-0/ | г. Москва | 2
1.3 | ТЦ_21.1.00.00_77_9723075205_27.05.2026_02_1.3 | Кабель контрольный гибкий с медными жилами КГВВ 25х1 мм2 | Кабель КГВВ 24x1,0 | м | м | 280 | 229.51 | 05.2026 |  |  | 229.51 |  |  | 2% | 4.59 |  |  |  | 234.1 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИКС КАБЕЛЬ" | Российская Федерация | 772601001 | 9723075205 | https://xcabel.ru/products/kgvv-24x1-0 | г. Москва | 2
2.1 | ТЦ_101_66_6663041348_25.06.2026_01_2.1 | Оборудование ЛП, 72 м, включая: приводную станцию с мотор-редуктором мощностью 15 кВт, обводную станцию с гидравлической системой натяжения, промежуточные модули, конвейерную ленту, электротехническую часть, система безопасности, метизы. Приводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр 300 мм. Обводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр 300 мм. Защитное покрытие м/к - горячий цинк ГОСТ 9.30721. Эксплуатационная документация входит в комплект | Оборудование ленточного подъемника (длина 72 метра, мощность мотор-редуктора не менее 15 кВт) | компл. | компл. | 8500000 | 6967213.11 | 06.2026 |  |  | 6967213.11 |  | 450 819,67 550000/1,22 | [5 empty] | 7418032.78 | ООО НПФ "ДАТАКРАТ-Е" | Российская Федерация | 668601001 | 6663041348 | datakrat.ru | г. Екатеринбург | 2
2.2 | ТЦ_101_63_6316185373_17.07.2026_01_2.2 | Оборудование ЛП, 72 м, включая: приводную станцию с мотор-редуктором мощностью 15 кВт, обводную станцию с гидравлической системой натяжения, промежуточные модули, конвейерную ленту, электротехническую часть, система безопасности, метизы. Приводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр 300 мм. Обводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр 300 мм. Защитное покрытие м/к - горячий цинк ГОСТ 9.30721. Эксплуатационная документация входит в комплект | Оборудование ЛП, 72 м, включая: приводную станцию с мотор-редуктором мощностью не менее 15 кВт, обводную станцию с гидравлической системой натяжения, промежуточные модули, конвейерную ленту, электротехническую часть, система безопасности, метизы. Приводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр не менее 300 мм. Обводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр не менее 300 мм. Защитное покрытие м/к - горячий цинк ГОСТ 9.30721. Эксплуатационная документация входит в комплект | компл. | компл. | 7780000 | 6377049.18 | 07.2026 |  |  | 6377049.18 |  | 426 229,51 520000/1,22 | [5 empty] | 6803278.69 | ООО "СКАДО ПРОИЗВОДСТВО" | Российская Федерация | 631801001 | 6316185373 | skado.ru | г. Самара | 1
2.3 | ТЦ_101_63_6319248102_16.07.2026_01_2.3 | Оборудование ЛП, 72 м, включая: приводную станцию с мотор-редуктором мощностью 15 кВт, обводную станцию с гидравлической системой натяжения, промежуточные модули, конвейерную ленту, электротехническую часть, система безопасности, метизы. Приводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр 300 мм. Обводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр 300 мм. Защитное покрытие м/к - горячий цинк ГОСТ 9.30721. Эксплуатационная документация входит в комплект | Оборудование ленточного подъемника: приводную станцию с мотор-редуктором мощностью не менее 15 кВт, обводную станцию с гидравлической системой натяжения, промежуточные модули, конвейерную ленту, электротехническую часть, система безопасности, метизы. Приводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр не менее 300 мм. Обводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр не менее 300 мм. Защитное покрытие м/к - горячий цинк ГОСТ 9.30721. | компл. | компл. | 8500000 | 6967213.11 | 07.2026 |  |  | 6967213.11 |  | 483 606,56 590000/1,22 | [5 empty] | 7450819.67 | ООО "РСБ" | Российская Федерация | 631901001 | 6319248102 |  | г. Самара | 2
|  |  | Составил: | Начальник отдела ценообразования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры | [19 empty] | (А.Ю. Татаринов)
[7 empty] | (наименование должности) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество (при наличии)
|  |  | Проверил: | Заместитель директора департамента по ценообразованию и сметному регулированию Департамента развития инфраструктуры | [19 empty] | (Е.А. Татаринова)
[7 empty] | (наименование должности) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество (при наличии)
|  |  | Застройщик (технический заказчик): | [20 empty] | ()
[7 empty] | (наименование должности) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество (при наличии)