## График
График производства работ "Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК «Эльбрус». Этап 1
№ п/п | № ЛСР | Наименование работ | Количество | Ед.Изм. | Начало | Окончание | Передача фундамента в монтаж | 2026 | [11 empty] | 2027 | [47 empty] | 2028
[8 empty] | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ВТРК "Эльбрус" | bar: Октябрь 1 to октябрь 4; июнь 1 to декабрь 4
Реконструкция снегоудерживающих сооружений. Этап 1
1 |  | Работы подготовительного периода | bar: Декабрь 3 to Декабрь 4
1.1 |  | подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта | 1 | комп | Х | 2026-12-30 | bar: Декабрь 3 to Декабрь 4
1.2 |  | передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства | 1 | комп | Х | 2026-12-30 | bar: Декабрь 3 to Декабрь 4
1.3 |  | передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | 1 | комп | Х | 2026-12-30 | bar: Декабрь 3 to Декабрь 4
1.4 |  | Обустройство временных дорог и площадок на территории производства работ | 1 | комп | bar: май 1 to май 4
2 | ЛСР-01-01-01 | Демонтажные работы | 1 | комп | 2027-06-01 | 2028-08-30 | bar: июнь 1 to октябрь 4; июнь 1 to август 4
3 | ССР на ПИР | Рабочая документация | 1 | комп | 2027-01-10 | 2027-05-30 | bar: январь 1 to май 4
4 | СР-1 | Создание ГРО
4.1 | Смета №1 | Разбивка основных осей | 1 | комп | 2027-05-01 | 2027-07-30 | bar: май 1 to июль 4
5 | ОС 02-01 | Строительно-монтажные работы
5.1 | ЛС 02-01-01 | Инженерная защита территории. Снегоудерживающие барьеры. Этап 1. | 1 | комп | 2027-05-30 | 2028-10-15 | bar: май 4 to октябрь 4; июнь 1 to октябрь 2
5.2 | ЛСР-01-02-01 | Рекультивация временных дорог и разворотных площадок ведущих к территории участка реконструкции снегоудерживающих сооружений | 1 | комп | 2028-10-15 | 2028-10-30 | bar: октябрь 3 to октябрь 4
6 |  | Ввод объекта в эксплуатацию
6.1 |  | Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | 1 | комп | не требуется
6.2 |  | Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта | 1 | комп | 2028-12-10 | 2028-12-15 | bar: декабрь 2
6.3 |  | Получение заключения о соответствии (ЗОС) от госстройнадзора | 1 | комп | 2028-11-01 | 2028-11-30 | bar: октябрь 4 to ноябрь 3
6.4 |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 1 | комп | 2028-12-01 | 2028-12-20 | bar: декабрь 1 to декабрь 3
Х -дата заключения договора