## График
График производства работ на объекте "Сети ВТРК "Ведучи"
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Объем работ | т/з раб ч.дней | среднее количество рабочих | раб. дн | базовое начало работ | базовое окончание работ | 2023 | [43 empty] | базовое начало работ | базовое окончание работ
[9 empty] | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Этап 1. Разработка рабочей документации | комплекс | 1 | bar: Май 1 to Ноябрь 4
1.1 | Рабочая документация | комплекс | 1 |  |  |  | Х | 2023-05-15 | [44 empty] | Х | 2023-05-15 | bar: Февраль 3 to Май 2
2 | Этап 2. Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование) | комплекс | 1 | bar: Май 1 to Ноябрь 4
2.1 | Геодезическая разбивочная основа | комплекс | 1 |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-05-15 | [44 empty] | 2023-04-01 | 2023-05-15 | bar: Май 1 to Май 2
2.2 | Подготовительные работы. Планировка территории. Мобилизация | комплекс | 1 |  |  |  | 2023-04-15 | 2023-05-31 | [44 empty] | 2023-04-15 | 2023-05-31 | bar: Май 1 to Май 4
2.3 | Строительно-монтажные работы | комплекс | 1 |  |  |  | 2023-05-07 | 2023-10-15 | [44 empty] | 2023-05-07 | 2023-10-15 | bar: Май 2 to Октябрь 2
2.3.1 | Архитектурные решения | комплекс | 1 |  |  |  | 2023-05-21 | 2023-08-31 | [44 empty] | 2023-05-21 | 2023-08-31 | bar: Май 4 to Август 4
2.3.2 | Конструктивные решения | комплекс | 1 |  |  |  | 2023-05-07 | 2023-08-15 | [44 empty] | 2023-05-07 | 2023-08-15 | bar: Май 2 to Август 2
2.3.3 | Охранная сигнализация | комплекс | 1 |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-10-15 | [44 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-15
2.3.4 | Объектовая наружная система охранного теленаблюдения РТП 10/0,4 кВ | комплекс | 1 |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-10-15 | [44 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-15
2.3.5 | Объектовая система передачи данных системы безопасности | комплекс | 1 |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-10-15 | [44 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-15
2.3.6 | Автоматическая пожарная сигнализация РТП 10/0,4 кВ | комплекс | 1 |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-10-15 | [44 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-15
2.3.7 | Автоматизация и диспетчерезация ТРП 10/0,4 кВ | комплекс | 1 |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-10-15 | [44 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-15
2.3.8 | РТП 10/0,4 кВ | комплекс | 1 |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-10-15 | [44 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-15
2.3.9 | Релейная защита ТРП 10/0,4 кВ | комплекс | 1 |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-10-15 | [44 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-15
2.4 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 |  |  |  | 2023-10-15 | 2023-11-15 | [44 empty] | 2023-10-15 | 2023-11-15 | bar: Октябрь 3 to Ноябрь 2
3 | Ввод объекта в эксплуатацию | комплекс | 1 |  |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-30 | [44 empty] | 2023-11-15 | 2023-11-30 | bar: Май 1 to Ноябрь 4
* Х - дата подписания договора

## Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
«Сети ВТРК «Ведучи»
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр.
Расчет стоимости строительства выполнен проектно- сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость проектных работ стадии "Рабочая документация", стоимость приобретения материалов и оборудования поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных и прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли.
Описание метода расчета стоимости проектных работ и строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет в ценах 2 квартала 2022 г., локальные сметные расчеты в ценах 2 кв. 2022 г., получившие положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 05.12.2022 № 20-1-1-3-085334-2022.
В расчете учтены временные здания и сооружения в размере 2,5% от суммы строительно-монтажных работ, непредвиденные затраты в размере согласно сводному сметному расчету 3 % от итоговой суммы затрат по смете контракта и возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение.
Индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК определены с применением официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики для соответствующего периода в целом по Российской Федерации.
Индексы прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения).
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 291408396.79 | рублей с учетом НДС

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки: |  | «Сети ВТРК «Ведучи»
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  |  | 291408396.79 | руб. с учетом НДС
#NAME?
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
1. | Разработка рабочей документации
2. | Создание геодезической разбивочной основы
3. | Затраты на оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы
4. | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
5. | Затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций.
6. | Затраты на приобретение оборудования
7. | Накладные расходы
8. | Сметную прибыль
9. | Затраты на строительство временных зданий и сооружений (ВЗИС) с учетом возврата от разборки ВЗИС в размере 15 % от суммы затрат на их возведение
10. | Пусконаладочные работы (вхолостую)
11. | Затраты, связанные с командированием рабочих (перевозка рабочих, проживание, суточные)
12. | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
13. | Индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК
14. | Индексы прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта
15. | Налог на добавленную стоимость в размере 20%
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заместитель директора Департамента развития инфраструктуры |  |  |  |  | Татаринова Е.А.

## НМЦ
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
«Сети ВТРК «Ведучи»
Продолжительность работ |  | 9
Начало работ - |  | 2023-02-15
Окончание работ - |  | 2023-11-15
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка рабочей документации | 4498159.19 | 899631.84 | 5397791.03
В том числе:
| Непредвиденные затраты | 131014.35 | 26202.87 | 157217.22
| Инфляционная составляющая | 171487.63 | 34297.53 | 205785.16
2 | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты) | 238342171.47 | 47668434.29 | 286010605.76
В том числе:
| Оборудование | 75631733.82 | 15126346.76 | 90758080.58
| Непредвиденные затраты | 6942004.99 | 1388401 | 8330405.99
| Инфляционная составляющая | 13159340.45 | 2631868.09 | 15791208.54
| ВСЕГО: | 242840330.66 | 48568066.13 | 291408396.79
В том числе:
| Оборудование | 75631733.82 | 15126346.76 | 90758080.58
| Непредвиденные расходы | 7073019.34 | 1414603.87 | 8487623.21
| Инфляционная составляющая | 13330828.08 | 2666165.62 | 15996993.7
Заместитель директора Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.

## ВОР
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
по объекту «Сети ВТРК «Ведучи»
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 |  | 2 | 3 | 4
1 |  | Разработка рабочей документации | комплекс | 1
1.1 | Смета № 12-01-07 | Рабочая документация | комплекс | 1
1.2 | ССРСС п. 23 | Непредвиденные затраты - 3% | комплекс | 1
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1
2.1 | 01-01-01 | Подготовка территории | комплекс | 1
2.2 | 01-01-02 | Создание геодезической разбивочной основы | комплекс | 1
2.3 | 02-01 | Здание РТП-10кВ 2х2500-10/0,4 | комплекс | 1
2.3.1 | 02-01-01 | Конструктивные решения РТП | комплекс | 1
2.3.2 | 02-01-02 | Архитектурные решения РТП | комплекс | 1
2.3.3 | 02-01-04 | Охранная сигнализация | комплекс | 1
2.3.4 | 02-01-05 | Объектовая наружная система охранного теленаблюдения РТП 10/0,4 кВ | комплекс | 1
2.3.5 | 02-01-06 | Объектовая система передачи данных системы безопасности | комплекс | 1
2.3.6 | 02-01-07 | Автоматическая пожарная сигнализация РТП 10/0,4 кВ | комплекс | 1
2.3.7 | 02-01-08 | Автоматизация и диспетчеризация РТП 10/0,4 кВ | комплекс | 1
2.3.8 | 02-01-09 | РТП 10/0,4 кВ | комплекс | 1
2.3.9 | 02-01-10 | Релейная защита РТП 10/0,4 кВ | комплекс | 1
2.4 | 02-02-01 | Сети электроснабжения. КВЛ 10 кВ | комплекс | 1
2.5 | 02-03-01 | Сети электроснабжения. ВЛЗ 10 кВ | комплекс | 1
2.6 | 02-04-01 | Наружные сети связи | комплекс | 1
2.7 | 07-01 | Благоустройство территории | комплекс | 1
2.7.1 | 07-01-01 | Благоустройство территории | комплекс | 1
2.7.2 | 07-01-02 | Наружное освещение | комплекс | 1
2.8 | 09-01-01 | Затраты, связанные с командированием рабочих, в том числе: | комплекс | 1
2.8.1 |  | Перевозка рабочих | комплекс | 1
2.8.2 |  | Проживание | комплекс | 1
2.8.3 |  | Суточные | комплекс | 1
2.9 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы (вхолостую) | комплекс | 1
2.10 | ССРСС п. 23 | Непредвиденные затраты - 3% | комплекс | 1
Заместитель директора Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.

## Смета контракта
Проект сметы контракта
по объекту «Сети ВТРК «Ведучи»
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб |  | В том числе оборудование, руб.
[5 empty] | На единицу измерения | Всего
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Разработка рабочей документации | комплекс | 1 |  | 4498159.19
1.1 | Смета № 12-01-07 | Рабочая документация | комплекс | 1 | 4367144.84 | 4367144.84
1.2 | ССРСС п. 23 | Непредвиденные затраты - 3% | комплекс | 1 | 131014.35 | 131014.35
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1 |  | 238342171.47 | 75631733.82
2.1 | 01-01-01 | Подготовка территории | комплекс | 1 | 26089.39 | 26089.39
2.2 | 01-01-02 | Создание геодезической разбивочной основы | комплекс | 1 | 168248.95 | 168248.95
2.3 | 02-01 | Здание РТП-10кВ 2х2500-10/0,4 | комплекс | 1 | 76856674.6 | 76856674.6 | 73301482.4
2.3.1 | 02-01-01 | Конструктивные решения РТП | комплекс | 1 | 505516.08 | 505516.08
2.3.2 | 02-01-02 | Архитектурные решения РТП | комплекс | 1 | 258931.76 | 258931.76
2.3.3 | 02-01-04 | Охранная сигнализация | комплекс | 1 | 132929.85 | 132929.85 | 30123.59
2.3.4 | 02-01-05 | Объектовая наружная система охранного теленаблюдения РТП 10/0,4 кВ | комплекс | 1 | 575929.76 | 575929.76 | 509824.19
2.3.5 | 02-01-06 | Объектовая система передачи данных системы безопасности | комплекс | 1 | 52511.02 | 52511.02 | 37270.78
2.3.6 | 02-01-07 | Автоматическая пожарная сигнализация РТП 10/0,4 кВ | комплекс | 1 | 226696.19 | 226696.19 | 72366.27
2.3.7 | 02-01-08 | Автоматизация и диспетчеризация РТП 10/0,4 кВ | комплекс | 1 | 1662181.72 | 1662181.72 | 839211.68
2.3.8 | 02-01-09 | РТП 10/0,4 кВ | комплекс | 1 | 73415899.65 | 73415899.65 | 71812685.89
2.3.9 | 02-01-10 | Релейная защита РТП 10/0,4 кВ | комплекс | 1 | 26078.57 | 26078.57
2.4 | 02-02-01 | Сети электроснабжения. КВЛ 10 кВ | комплекс | 1 | 147747922 | 147747922
2.5 | 02-03-01 | Сети электроснабжения. ВЛЗ 10 кВ | комплекс | 1 | 2417083.77 | 2417083.77
2.6 | 02-04-01 | Наружные сети связи | комплекс | 1 | 276145.54 | 276145.54 | 110054.11
2.7 | 07-01 | Благоустройство территории | комплекс | 1 | 1359713.95 | 1359713.95 | 17331.28
2.7.1 | 07-01-01 | Благоустройство территории | комплекс | 1 | 1228642.95 | 1228642.95
2.7.2 | 07-01-02 | Наружное освещение | комплекс | 1 | 131071 | 131071 | 17331.28
2.8 | 09-01-01 | Затраты, связанные с командированием рабочих, в том числе: | комплекс | 1 | 734790.38 | 734790.38
2.8.1 |  | Перевозка рабочих | комплекс | 1 | 93781.35 | 93781.35
2.8.2 |  | Проживание | комплекс | 1 | 306138.83 | 306138.83
2.8.3 |  | Суточные | комплекс | 1 | 334870.2 | 334870.2
2.9 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы (вхолостую) | комплекс | 1 | 1813497.9 | 1813497.9
2.10 | ССРСС п. 23 | Непредвиденные затраты - 3% | комплекс | 1 | 6942004.99 | 6942004.99 | 2202866.03
|  | Итого |  |  |  | 242840330.66 | 75631733.82
|  | НДС-20% |  |  |  | 48568066.13 | 15126346.76
|  | Итого с учетом НДС |  |  |  | 291408396.79 | 90758080.58
Заместитель директора Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.
|  |  |  | База для начисления затрат на СК |  | 274420355.1 | руб. с НДС
[5 empty] | норма затрат | 1.93%
|  |  |  | Затраты на СК |  | 5296312.85 | руб. с НДС
|  |  |  | Затраты на авторский надзор |  | 804276 | руб. с НДС

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
объект: | «Сети ВТРК «Ведучи»
по адресу: Россия, Чеченская Республика, Район Итум-Калинский, Село Ведучи.
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от 09.12.2022 № Пр-22-324.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 05.12.2022 № 20-1-1-3-085334-2022
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства в ценах 2 квартала 2022 г. на сумму 293 805,71 тыс. руб.
№ пп |  | Наименование работ и затрат | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | Всего с учетом ВЗИС-2,5% и возврата ВЗИС 15% | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 2 квартала 2022 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 4326671.56 |  | 4442626.35 |  | 4498159.19
1.1 | Смета № 12-01-07 | Рабочая документация |  |  | 4200652 |  |  | 4200652 | 1.0268 | 4313229.47 | 1.0125 | 4367144.84
1.2 | ССРСС п. 23 | Непредвиденные затраты - 3% |  |  | 126019.56 |  |  | 126019.56 |  | 129396.88 |  | 131014.35
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | [5 empty] | 225182831.02 |  | 231208487.14 |  | 238342171.47
2.1 | 01-01-01 | Подготовка территории | 24134 |  |  | 24134 | 24646.85 | 24646.85 | 1.0268 | 25307.39 | 1.0309 | 26089.39
2.2 | 01-01-02 | Создание геодезической разбивочной основы |  |  | 158946.13 | 158946.13 | 158946.13 | 158946.13 | 1.0268 | 163205.89 | 1.0309 | 168248.95
2.3 | 02-01 | Здание РТП-10кВ 2х2500-10/0,4 | 3288733 | 69248498 |  | 72537231 | 72607116.59 | 72607116.59 |  | 74552987.3 |  | 76856674.6
2.3.1 | 02-01-01 | Конструктивные решения РТП | 467628 |  |  | 467628 | 477565.1 | 477565.1 | 1.0268 | 490363.84 | 1.0309 | 505516.08
2.3.2 | 02-01-02 | Архитектурные решения РТП | 239525 |  |  | 239525 | 244614.91 | 244614.91 | 1.0268 | 251170.59 | 1.0309 | 258931.76
2.3.3 | 02-01-04 | Охранная сигнализация | 95101 | 28458 |  | 123559 | 125579.9 | 125579.9 | 1.0268 | 128945.44 | 1.0309 | 132929.85
2.3.4 | 02-01-05 | Объектовая наружная система охранного теленаблюдения РТП 10/0,4 кВ | 61151 | 481635 |  | 542786 | 544085.46 | 544085.46 | 1.0268 | 558666.95 | 1.0309 | 575929.76
2.3.5 | 02-01-06 | Объектовая система передачи данных системы безопасности | 14098 | 35210 |  | 49308 | 49607.58 | 49607.58 | 1.0268 | 50937.06 | 1.0309 | 52511.02
2.3.6 | 02-01-07 | Автоматическая пожарная сигнализация РТП 10/0,4 кВ | 142763 | 68365 |  | 211128 | 214161.71 | 214161.71 | 1.0268 | 219901.24 | 1.0309 | 226696.19
2.3.7 | 02-01-08 | Автоматизация и диспетчеризация РТП 10/0,4 кВ | 761289 | 792810 |  | 1554099 | 1570276.39 | 1570276.39 | 1.0268 | 1612359.8 | 1.0309 | 1662181.72
2.3.8 | 02-01-09 | РТП 10/0,4 кВ | 1483054 | 67842020 |  | 69325074 | 69356588.9 | 69356588.9 | 1.0268 | 71215345.48 | 1.0309 | 73415899.65
2.3.9 | 02-01-10 | Релейная защита РТП 10/0,4 кВ | 24124 |  |  | 24124 | 24636.64 | 24636.64 | 1.0268 | 25296.9 | 1.0309 | 26078.57
2.4 | 02-02-01 | Сети электроснабжения. КВЛ 10 кВ | 136674317 |  |  | 136674317 | 139578646.24 | 139578646.24 | 1.0268 | 143319353.96 | 1.0309 | 147747922
2.5 | 02-03-01 | Сети электроснабжения. ВЛЗ 10 кВ | 2235925 |  |  | 2235925 | 2283438.41 | 2283438.41 | 1.0268 | 2344634.56 | 1.0309 | 2417083.77
2.6 | 02-04-01 | Наружные сети связи | 153643 | 103969 |  | 257612 | 260876.91 | 260876.91 | 1.0268 | 267868.41 | 1.0309 | 276145.54
2.7 | 07-01 | Благоустройство территории | 1241772 | 16373 |  | 1258145 | 1284532.66 | 1284532.66 |  | 1318958.14 |  | 1359713.95
2.7.1 | 07-01-01 | Благоустройство территории | 1136557 |  |  | 1136557 | 1160708.84 | 1160708.84 | 1.0268 | 1191815.84 | 1.0309 | 1228642.95
2.7.2 | 07-01-02 | Наружное освещение | 105215 | 16373 |  | 121588 | 123823.82 | 123823.82 | 1.0268 | 127142.3 | 1.0309 | 131071
2.8 | 09-01-01 | Затраты, связанные с командированием рабочих, в том числе: | [5 empty] | 712678 |  | 722803.25 |  | 734790.38
2.8.1 |  | Перевозка рабочих | [5 empty] | 88596 | 1.0268 | 90970.37 | 1.0309 | 93781.35
2.8.2 |  | Проживание | [5 empty] | 289211.8 | 1.0268 | 296962.68 | 1.0309 | 306138.83
2.8.3 |  | Суточные | [5 empty] | 334870.2 | 1 | 334870.2 | 1 | 334870.2
2.9 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы (вхолостую) |  |  | 1713226 | 1713226 | 1713226 | 1713226 | 1.0268 | 1759140.46 | 1.0309 | 1813497.9
2.10 | ССРСС п. 23 | Непредвиденные затраты - 3% | [5 empty] | 6558723.23 |  | 6734227.78 |  | 6942004.99
|  | Итого | [5 empty] | 229509502.58 |  | 235651113.49 |  | 242840330.66
|  | НДС-20% | [5 empty] | 45901900.52 |  | 47130222.7 |  | 48568066.13
|  | Итого с учетом НДС | [5 empty] | 275411403.1 |  | 282781336.19 |  | 291408396.79
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения (процент, К предыдущему месяцу)
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г.
2022
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 100.73 | 100.74 | 104.44 | 101.05 | 100.71 | 100.51 | 100 | 100.37 | 100.17 | 100.32 | 100.74
| в виде коэффициента | 1.0073 | 1.0074 | 1.0444 | 1.0105 | 1.0071 | 1.0051 | 1 | 1.0037 | 1.0017 | 1.0032 | 1.0074
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2023-01-13
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Российская Федерация) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК : |  |  |  |  | 1.0268
1*1,0037*1,0017*1,0032*1,0074*1,0074*1,0074^(13/31)
**поскольку индексы Росстата за декабрь 2022 и январь 2023 на момент выполнения расчета отсутствуют, для расчета принимается индекс фактической инфляции в размере, установленном для последнего опубликованного месяца.
Прогнозный индекс для РД на период выполнения работ:
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2023-01-13
Начало работ |  |  |  |  | 2023-02-15
Окончание работ |  |  |  |  | 2023-05-15
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  |  | 4
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.9%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  |  | 105.9% | ^(1/12) | 1.0048
Индекс прогнозной инфляции |  | 1,0047885^1,1*((1,0047885^3-1)/2+1) |  |  | 1.0125
Прогнозный индекс для Стройки на период выполнения работ:
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2023-01-13
Начало работ |  |  |  |  | 2023-04-01
Окончание работ |  |  |  |  | 2023-11-15
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  |  | 10.1
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.9%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  |  | 105.9% | ^(1/12) | 1.0048
Индекс прогнозной инфляции |  | 1,0047885^2,6*((1,0047885^7,5-1)/2+1) |  |  | 1.0309

## ССРСС-01 ТЦ - 2 кв 2022
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | АО "КАВКАЗ.РФ"
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2022г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 293 805,71 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01
| Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Сети ВТРК «Ведучи» | [6 empty] | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Сети ВТРК «Ведучи»
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 2 квартал 2022 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства | [8 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Подготовка территории | 24.13 |  |  |  | 24.13
2 | 01-01-02 | Создание геодезической разбивочной основы |  |  |  | 158.95 | 158.95
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 24.13 |  |  | 158.95 | 0 |  |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
Глава 2. Основные объекты строительства | [8 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства
3 | 02-01 | Здание РТП-10кВ 2х2500-10/0,4 | 710.52 | 2578.22 | 69248.51 |  | 72537.25
4 | 02-02-01 | Сети электроснабжения. КВЛ 10 кВ | 12999.15 | 123675.17 |  |  | 136674.32
5 | 02-03-01 | Сети электроснабжения. ВЛЗ 10 кВ | 2028.19 | 207.73 |  |  | 2235.92
6 | 02-04-01 | Наружные сети связи | 40.55 | 113.09 | 103.97 |  | 257.61
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 15778.41 | 126574.21 | 69352.48 |  | 211705.1 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения | [8 empty] | Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
7 |  | нет затрат
| Итого по Главе 3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения" | [8 empty] | Итого по Главе 3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [8 empty] | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
8 |  | нет затрат
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" | [8 empty] | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [8 empty] | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
9 |  | нет затрат
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" | [8 empty] | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [8 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
10 |  | нет затрат
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" | [8 empty] | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
11 | 07-01 | Благоустройство территории | 1184.54 | 57.24 | 16.37 |  | 1258.15
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 1184.54 | 57.24 | 16.37 |  | 1258.15 |  |  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | 16987.08 | 126631.45 | 69368.85 | 158.95 | 213146.33 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
12 | Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений от 19 июня 2020 г. № 332/пр | Временные здания и сооружения п.23 Трансформаторные подстанции напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5%; п.39.2 - воздушные и кабельные линии электропередачи, осветительные линии напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5% | 424.68 | 3165.79 |  |  | 3590.47
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 424.68 | 3165.79 |  |  | 3590.47 |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 17411.76 | 129797.24 | 69368.85 | 158.95 | 216736.8 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
13 | Расчет №09-01-01 | Затраты, связанные с командированием рабочих |  |  |  | 712.68 | 712.68
14 | Расчет №09-01-02 | Подготовка технического плана |  |  |  | 536.2 | 536.2
15 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы (вхолостую) |  |  |  | 1713.23 | 1713.23
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 2962.11 | 2962.11 |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 17411.76 | 129797.24 | 69368.85 | 3121.06 | 219698.91 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | [8 empty] | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
16 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. №468 | Содержание службы заказчика. Строительный контроль (от 30 до 50 млн. по состоянию на 1 января 2000г.) - 1,93% |  |  |  | 4179.95 | 4179.95
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 4179.95 | 4179.95 |  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
17 | СВОДНАЯ СМЕТА №12-01 | Проектная документация |  |  |  | 3328.87 | 3328.87
18 | СВОДНАЯ СМЕТА №12-01 | Рабочая документация |  |  |  | 4200.65 | 4200.65
19 | СВОДНАЯ СМЕТА №12-01 | Изыскательские работы |  |  |  | 4469.01 | 4469.01
20 | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 | Экспертиза (569,73х1,19+711,70х1,266)х11,88%х6,18 |  |  |  | 1159.27 | 1159.27
21 | Методики определения сметной стоимости строительства от 4 августа 2020 года № 421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 439.4 | 439.4
22 | Расчет №12-01-08 | Затраты на проезд авторского надзора |  |  |  | 230.83 | 230.83
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 13828.03 | 13828.03 |  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 17411.76 | 129797.24 | 69368.85 | 21129.04 | 237706.89 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [8 empty] | Непредвиденные затраты
23 | Методики определения сметной стоимости строительства от 4 августа 2020 года № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты - 3% (для линейных объектов) | 522.35 | 3893.92 | 2081.07 | 633.87 | 7131.21
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 522.35 | 3893.92 | 2081.07 | 633.87 | 7131.21 |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 17934.11 | 133691.16 | 71449.92 | 21762.91 | 244838.1 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [8 empty] | Налоги и обязательные платежи
24 | №303-ФЗ ст.1 п.3в. от 03.08.2018г. | НДС 20% | 3586.82 | 26738.23 | 14289.98 | 4352.58 | 48967.61
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 3586.82 | 26738.23 | 14289.98 | 4352.58 | 48967.61 |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 21520.93 | 160429.39 | 85739.9 | 26115.49 | 293805.71 |  |  |  | Итого по сводному расчету
25 |  | в т.ч. проектно-изыскательские работы |  |  |  | 11998.53 | 11998.53
Руководитель проектной организации ООО «Бристоль-проект» | [6 empty] | И.А. Сараченко
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта ООО «Бристоль-проект» | [6 empty] | М.А. Антипова
[подпись (инициалы, фамилия)]
Директор Департамента развития инфраструктуры АО «КАВКАЗ.РФ» | [6 empty] | В.В. Лапухин
(по доверенности № 77 от 14.12.2021) |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)]