## График
График производства работ по объекту:
Водовод сброса очищенных стоков ВТРК "Ведучи"
№ пп | Наименование работ и затрат | Начало работ | Окончание работ | 2023
|  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Рабочая документация
1.1 | Разработка рабочей документации | Х | 2023-12-30
2 | Строительство
2.1. | Создание опорной геодезической сети | Х | 2024-04-26
2.2 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей | Х | 2024-05-31
2.3 | Подготовительные работы.Подготовка площадки строительства | Х | 2024-05-31
2.4 | Водовод сброса очищенных стоков | 2024-06-01 | 2024-08-16
2.5 | Рекультивация | 2024-08-01 | 2024-08-30
3 | Сдача объекта в эксплуатацию |  | 2024-09-28
Х-дата подписания договора

## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
«Водовод сброса очищенных стоков ВТРК «Ведучи»
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии требованием Положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества "КАВКАЗ.РФ", утвержденного Приказом акционерного общества "КАВКАЗ.РФ" от 16.09.2022 № Пр-22-244.
Расчет стоимости строительства выполнен проектно-сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость проектных работ стадии "Рабочая документация", стоимость приобретения материалов поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных и прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли.
Описание метода расчета стоимости проектных работ и строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет в ценах 3 квартала 2019 г., локальные сметные расчеты в ценах 3 квартала 2019 г., получившие положительное заключение государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы Чеченской Республики" от 13.02.2020 № 20-1-0021-20.
Индекс-дефлятор определен в соответствии с данными Минэкономразвития РФ.
В расчете учтены временные здания и сооружения в размере 1,5%, непредвиденные затраты в размере 2 % согласно сводному сметному расчету и возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15%.
Индекс-дефлятор на продолжительность строительства выполнен в соответствии с графиком выполнения работ.
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 11557314.56 | рублей с учетом НДС
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  | Е.А. Татаринова

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки: | «Водовод сброса очищенных стоков ВТРК «Ведучи»
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 11557314.56
(Одинадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч триста четырнадцать рублей 56 копеек)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- разработка рабочей документации;
- создание опорной геодезической сети;
- геодезическая разбивочная основа;
- затраты на оплату труда рабочих-строителей;
- затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- накладные расходы;
- сметную прибыль;
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение;
-плата за загрязнение атмосферного воздуха ;
- плата за размещение или утилизацию отходов при СМР ;
- затраты, связанные с командированием строительных рабочих и ИТР (суточные и проживание);
- затраты на перевозку работников автомобильным транспортом до места работы и обратно ;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
- индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК;
- прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта;
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  | Е.А. Татаринова

## НМЦ
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
«Водовод сброса очищенных стоков ВТРК «Ведучи»
Продолжительность работ |  | 10.3 | мес.
Начало работ - |  | 2023-10-20
Окончание работ - |  | 2024-08-30
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка рабочей документации | 461426.22 | 92285.24 | 553711.46
В том числе:
| Непредвиденные затраты | 9047.57 | 1809.51 | 10857.08
| Инфляционная составляющая | 120403.5 | 24080.7 | 144484.2
2 | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты) | 9169669.25 | 1833933.85 | 11003603.1
В том числе:
| Непредвиденные затраты | 184756.65 | 36951.33 | 221707.98
| Инфляционная составляющая | 2349011.81 | 469802.36 | 2818814.17
| ВСЕГО: | 9631095.47 | 1926219.09 | 11557314.56
В том числе:
| Непредвиденные затраты | 193804.22 | 38760.84 | 232565.06
| Инфляционная составляющая | 2469415.31 | 493883.06 | 2963298.37
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Е.А. Татаринова

## Проект сметы контракта
ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
объект: | «Водовод сброса очищенных стоков ВТРК «Ведучи»
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  | в том числе Оборудование
|  |  |  | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Рабочая документация | комплекс | 1 | 461426.22 | 461426.22
1.1 | Разработка рабочей документации | комплекс | 1 | 452378.65 | 452378.65
1.2 | Непредвиденные затраты по разработке рабочей документации - 2% | комплекс | 1 | 9047.57 | 9047.57
2 | Строительство | комплекс | 1 | 9169669.25 | 9169669.25
2.1 | Подготовительные работы. Подготовка площадки строительства. | комплекс | 1 | 2734.32 | 2734.32
2.2 | Создание опорной геодезической сети | комплекс | 1 | 405474.28 | 405474.28
2.3 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей здания. | комплекс | 1 | 144953.36 | 144953.36
2.4 | Подготовительные работы. Рекультивация | комплекс | 1 | 897593.1 | 897593.1
2.5 | Водовод сброса очищенных стоков | комплекс | 1 | 6855119.61 | 6855119.61
2.6 | Плата за загрязнение атмосферного воздуха | комплекс | 1 | 346.13 | 346.13
2.7 | Плата за размещение или утилизацию отходов при СМР | комплекс | 1 | 2042.79 | 2042.79
2.8 | Затраты, связанные с командированием строительных рабочих и ИТР (суточные и проживание) | комплекс | 1 | 663000 | 663000
2.9 | Затраты на перевозку работников автомобильным транспортом до места работы и обратно | комплекс | 1 | 13649.01 | 13649.01
2.10 | Непредвиденные затраты для строительства - 2% | комплекс | 1 | 184756.65 | 184756.65
| Итого: |  |  | 9631095.47 | 9631095.47 | 0 | 0
| НДС-20% |  |  | 1926219.09 | 1926219.09 | 0 | 0
| Итого с учетом НДС |  |  | 11557314.56 | 11557314.56 | 0 | 0
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры | [5 empty] | Е.А. Татаринова

## ВОР
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
объект: | «Водовод сброса очищенных стоков ВТРК «Ведучи»
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1
1.1 | Сводная смета №1 | Разработка рабочей документации | комплекс | 1
1.2 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные затраты по разработке рабочей документации - 2% | комплекс | 1
2 |  | Строительство | комплекс | 1
2.1 | 01-01-01 | Подготовительные работы. Подготовка площадки строительства. | комплекс | 1
2.2 | 01-01-02 | Создание опорной геодезической сети | комплекс | 1
2.3 | 01-01-03 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей здания. | комплекс | 1
2.4 | 01-01-04 | Подготовительные работы. Рекультивация | комплекс | 1
2.5 | 06-01-01 | Водовод сброса очищенных стоков | комплекс | 1
2.6 | Расчет №2 | Плата за загрязнение атмосферного воздуха | комплекс | 1
2.7 | Расчет №3 | Плата за размещение или утилизацию отходов при СМР | комплекс | 1
2.8 | Расчет №1 | Затраты, связанные с командированием строительных рабочих и ИТР (суточные и проживание) | комплекс | 1
2.9 | Расчет №1 | Затраты на перевозку работников автомобильным транспортом до места работы и обратно | комплекс | 1
2.10 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные затраты для строительства - 2% | комплекс | 1
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Е.А. Татаринова

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству объекта
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству объекта
«Водовод сброса очищенных стоков ВТРК «Ведучи»
расположенному по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский муниципальный район, с. Ведучи
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от 15.08.2023 № Пр23-200
2. Заключение государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы Чеченской Республики" от 13.02.2020 № 20-1-0021-20
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства в ценах 3 квартала 2019 г. на сумму 10 603,86 тыс. руб., в том числе:
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | Всего с учетом ВЗИС-1,5% и возврата ВЗИС 15% | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 3 квартала 2019 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Рабочая документация | [5 empty] | 341022.72 |  | 457038.65 |  | 461426.22
1.1 | Сводная смета №1 | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 334336 | 1.3402 | 448077.11 | 1.0096 | 452378.65
1.2 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные затраты по разработке рабочей документации - 2% | [5 empty] | 6686.72 | 1.3402 | 8961.54 | 1.0096 | 9047.57
2 |  | Строительство | [5 empty] | 6820657.44 |  | 8915492.51 |  | 9169669.25
2.1 | 01-01-01 | Подготовительные работы. Подготовка площадки строительства. | 1954.35 |  |  | 1954.35 | 1979.27 | 1979.27 | 1.3402 | 2652.62 | 1.0308 | 2734.32
2.2 | 01-01-02 | Создание опорной геодезической сети |  |  | 293507.56 | 293507.56 | 293507.56 | 293507.56 | 1.3402 | 393358.83 | 1.0308 | 405474.28
2.3 | 01-01-03 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей здания. |  |  | 104926.28 | 104926.28 | 104926.28 | 104926.28 | 1.3402 | 140622.2 | 1.0308 | 144953.36
2.4 | 01-01-04 | Подготовительные работы. Рекультивация | 641554.02 |  |  | 641554.02 | 649733.83 | 649733.83 | 1.3402 | 870773.28 | 1.0308 | 897593.1
2.5 | 06-01-01 | Водовод сброса очищенных стоков | 4899691.8 |  |  | 4899691.8 | 4962162.87 | 4962162.87 | 1.3402 | 6650290.68 | 1.0308 | 6855119.61
2.6 | Расчет №2 | Плата за загрязнение атмосферного воздуха |  |  | 250.55 | 250.55 | 250.55 | 250.55 | 1.3402 | 335.79 | 1.0308 | 346.13
2.7 | Расчет №3 | Плата за размещение или утилизацию отходов при СМР |  |  | 1478.7 | 1478.7 | 1478.7 | 1478.7 | 1.3402 | 1981.75 | 1.0308 | 2042.79
2.8 | Расчет №1 | Затраты, связанные с командированием строительных рабочих и ИТР (суточные и проживание) |  |  | 663000 | 663000 | 663000 | 663000 | 1 | 663000 | 1 | 663000
2.9 | Расчет №1 | Затраты на перевозку работников автомобильным транспортом до места работы и обратно |  |  | 9880 | 9880 | 9880 | 9880 | 1.3402 | 13241.18 | 1.0308 | 13649.01
2.10 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные затраты для строительства - 2% | [5 empty] | 133738.38 | 1.3402 | 179236.18 | 1.0308 | 184756.65
|  | Итого: | [5 empty] | 7161680.16 |  | 9372531.16 |  | 9631095.47
|  | НДС-20% | [5 empty] | 1432336.03 |  | 1874506.23 |  | 1926219.09
|  | Итого с учетом НДС | [5 empty] | 8594016.19 |  | 11247037.39 |  | 11557314.56
[9 empty] | Усредненный индекс- дефлятор РД |  |  | 1.3531
[9 empty] | Усредненный индекс- дефлятор Стройка |  |  | 1.3815
РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ФАКТИЧЕСКОЙ ИНФЛЯЦИИ
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по Российской Федерации
на конец периода, в % к предыдущему месяцу
|  | ОКВЭД2 | 2019 | [11 empty] | Общий индекс за год
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[12 empty] | 100.22 | 100.25 | 100.08
|  | в виде коэффициента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 1.0025 | 1.0008 | 1.0055
|  | ОКВЭД2 | 2020
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  | 100 | 100.52 | 101.68 | 100.42 | 99.97 | 99.64 | 100.47 | 100.63 | 100.52 | 100.41 | 100.09 | 99.88
|  | в виде коэффициента | 1 | 1.0052 | 1.0168 | 1.0042 | 0.9997 | 0.9964 | 1.0047 | 1.0063 | 1.0052 | 1.0041 | 1.0009 | 0.9988 | 1.043
|  | ОКВЭД2 | 2021
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  | 100.43 | 100.08 | 101.06 | 100.85 | 101.61 | 101.18 | 101.23 | 100.85 | 100.58 | 100.48 | 100.65 | 100.71
|  | в виде коэффициента | 1.0043 | 1.0008 | 1.0106 | 1.0085 | 1.0161 | 1.0118 | 1.0123 | 1.0085 | 1.0058 | 1.0048 | 1.0065 | 1.0071 | 1.1014
|  | ОКВЭД2 | 2022
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  | 100.73 | 100.74 | 104.44 | 101.05 | 100.71 | 100.51 | 100 | 100.37 | 100.17 | 100.32 | 100.74 | 100.13
|  | в виде коэффициента | 1.0073 | 1.0074 | 1.0444 | 1.0105 | 1.0071 | 1.0051 | 1 | 1.0037 | 1.0017 | 1.0032 | 1.0074 | 1.0013 | 1.1029
|  | ОКВЭД2 | 2023
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  | 100.31 | 100.9 | 99.77 | 100.8 | 100.13 | 101.12 | 101.03 | 101.03
|  | в виде коэффициента | 1.0031 | 1.009 | 0.9977 | 1.008 | 1.0013 | 1.0112 | 1.0103 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2023-09-01
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Российская Федерация) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК : |  |  |  |  | 1.3402
1,0055*1,043*1,1014*1,1029*1,052
РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ПРОГНОЗНОЙ ИНФЛЯЦИИ
Прогнозный индекс для РД на период выполнения работ:
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2023-09-01
Начало работ |  |  |  |  | 2023-10-20
Окончание работ |  |  |  |  | 2023-12-30
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  |  | 4
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.9%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  |  | 105.9% | ^(1/12) | 1.0048
Индекс прогнозной инфляции |  | (1,0047885^4-1)/2+1 |  |  | 1.0096
Прогнозный индекс для Стройки на период выполнения работ:
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2023-09-01
Начало работ |  |  |  |  | 2023-10-20 | [10 empty] | 2023-12-31 | окончание первого года
Окончание работ |  |  |  |  | 2024-08-30 | [10 empty] | 2024-01-01 | начало второго года
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 10.3
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 году |  |  |  |  | 0.23
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2024 году |  |  |  |  | 0.77
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.9%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  |  | 105.9% | ^(1/12) | 1.0048
Индекс Минэкономразвития РФ на 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год |  |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
К на 2023 = |  | (1,0047885^4-1)/2+1 |  |  | 1.0096
К на 2024 = |  | 1,0047885^4*((1,0043129^8-1)/2+1) |  |  | 1.0371
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,23*1,009646+0,77*1,0371442 |  |  | 1.0308
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.

## ССРСС 3 кв. 2019
Форма № 1
| Заказчик | Акционерное Общество "Курорты Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2019 г.
Сводный сметный расчет в сумме 10603,86тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 14,94 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________20__ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Водовод сброса очищенных стоков ВТРК "Ведучи"
(наименование стройки)
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены по состоянию на III квартал 2019 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Подготовительные работы. Подготовка площадки строительства. | 0.22 |  |  |  | 0.22
2 | 01-01-02 | Создание опорной геодезической сети |  |  |  | 54.04 | 54.04
3 | 01-01-03 | Создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей здания. |  |  |  | 19.32 | 19.32
4 | 01-01-04 | Подготовительные работы. Рекультивация | 70.58 |  |  |  | 70.58
|  | Итого по главе 1 | 70.8 | 0 | 0 | 73.36 | 144.16
Глава 2. Основные объекты строительства
|  | Итого по главе 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
|  | Итого по главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
|  | Итого по главе 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
|  | Итого по главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения
5 | 06-01-01 | Водовод сброса очищенных стоков | 539.02 | 0 | 0 | 0 | 539.02
|  | Итого по главе 6 | 539.02 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство озеленение
|  | Итого по главе 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по главам 1-7. | 609.82 | 0 | 0 | 73.36 | 683.18
Глава 8. Временные здания и сооружения
6 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.5 | Временные здания и сооружения - 1,5% | 9.15 | 0 |  |  | 9.15
7 | справочно | Возврат от разборки временных зданий и сооружений (15% от ВЗиС) | 1.37 | 0 |  |  | 1.37
|  | Итого по главе 8. | 9.15 | 0 |  |  | 9.15
|  | Итого по главам 1-8 | 618.97 | 0 | 0 | 73.36 | 692.33
Глава 9 Прочие работы и затраты
8 | Расчет №2 | Расчет платежа за загрязнение атмосферного воздуха (0,251/10,64) |  |  |  | 0.02 | 0.02
9 | Расчет №3 | Платежи за размещение или утилизацию отходов при СМР (1,48/10,64) |  |  |  | 0.14 | 0.14
10 | Расчет №1 | Расчет затрат, связанных с командированием строительных рабочих и ИТР с проживанием (663/10,64) |  |  |  | 62.31 | 62.31
11 | Расчет №1 | Расчет затрат на перевозку работников автомобильным транспортом до места работы и обратно (9,88/10,64) |  |  |  | 0.93 | 0.93
|  | Итого по главе 9. | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 63.4
|  | Итого по главам 1-9. | 618.97 | 0 | 0 | 136.76 | 755.73
Глава 10. Затраты на содержание заказчика. Строительный контроль.
12 | Письмо АО "КСК" №60-20-0348 от 11.02.2020г | Строительный контроль - 2,14% |  |  |  | 16.17 | 16.17
|  | Итого по главе 10. |  |  |  | 16.17 | 16.17
|  | Итого по главам 1-10 | 618.97 | 0 | 0 | 152.93 | 771.9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
14 | Сводная смета №1 | Проектная документация |  |  |  | 66.57 | 66.57
15 | Сводная смета №1 | Рабочая документация |  |  |  | 66.74 | 66.74
16 | Сводная смета №1 | Инженерные изыскания |  |  |  | 138.14 | 138.14
15 | Постановление Правительства РФ от 18.04.2009 №427 | Провекра достоверности сметной стоимости: 20000/6,16/1,2=2705,63 |  |  |  |  | 0
17 | Приложение к Договору №123-ГЭ-19-П от 09.07.2019г. | Затраты на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 70.08 | 70.08
18 | Постановление Правительства РФ от 18.04.2009 №427 | Проверка достоверности сметной стоимости |  |  |  | 2.71 | 2.71
|  | Итого по главе 12. |  |  |  | 344.24 | 344.24
|  | Итого по главам 1-12. | 618.97 | 0 | 0 | 497.17 | 1116.14
19 | МДС 81-35.2004 | Резерв средств на непредвид. работы и затраты 2% | 12.38 | 0 | 0 | 9.94 | 22.32
|  | Итого в базисных ценах 2001 года | 631.35 | 0 | 0 | 507.11 | 1138.46
Переход в текущие цены по состоянию на II квартал 2019 г.
20 | Итого по графам 4, 5 | Строительно-монтажные работы, К=9,09 (Письмо Минстроя РФ от 04.10.2019 г. №37341-ДВ/09 (Чеченская Республика, внешние инженерные сети) | 5738.97 |  |  |  | 5738.97
21 | Итого по графе 7 за исключением п.2, 3,14-18 | Прочие работы и затраты, К=10,64 (Письмо Минстроя РФ от 09.10.2019 г. №38021-ЮГ/09 (п. 30, Объекты непроизводственного назначения)) х 1,02 (непредвиденные затраты) |  |  |  | 863.56 | 863.56
22 | Итого по графе 7 (п.2, 3) | Создание геодезической разбивочной основы к=1,266 (в ценах 2001 г. согласно письмам Госстроя России №AIII-9/10 от 04.01.2001 г. и №AIII-3412/10 от 07.10.1999 г.) х к=4,29 (Письмо Минстроя РФ от 04.10.2019 г. №37341-ДВ/09 прил. 2, п. 1) х 1,02 (непредвиденные затраты) |  |  |  | 406.4 | 406.4
23 | Сводная смета №1 | Проектная документация к=1,19 (в ценах 2001 г. согласно письмам Госстроя России №AIII-9/10 от 04.01.2001 г. и №AIII-3412/10 от 07.10.1999 г.) х к=4,21 Письмо Минстроя РФ от 04.10.2019 г. №37341-ДВ/09 прил. 2, п. 1) х 1,02 (непредвиденные затраты) |  |  |  | 340.18 | 340.18
24 | Сводная смета №1 | Рабочая документация к=1,19 (в ценах 2001 г. согласно письмам Госстроя России №AIII-9/10 от 04.01.2001 г. и №AIII-3412/10 от 07.10.1999 г.) х к=4,21 Письмо Минстроя РФ от 04.10.2019 г. №37341-ДВ/09 прил. 2, п. 1) х 1,02 (непредвиденные затраты) |  |  |  | 341.05 | 341.05
25 | Сводная смета №1 | Инженерные изыскания к=1,266 (в ценах 2001 г. согласно письмам Госстроя России №AIII-9/10 от 04.01.2001 г. и №AIII-3412/10 от 07.10.1999 г.) х к=4,29 (Письмо Минстроя РФ от 04.10.2019 г. №37341-ДВ/09 прил. 2, п. 1) х 1,02 (непредвиденные затраты) |  |  |  | 765.26 | 765.26
26 | Постановление Правительства РФ от 18.04.2009 №427 | Провекра достоверности сметной стоимости |  |  |  | 17.03 | 17.03
27 | Приложение к Договору №123-ГЭ-19-П от 09.07.2019г. | Затраты на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 440.33 | 440.33
Итого "Переход в текущие цены по состоянию на III квартал 2019 г." |  |  | 5738.97 | 0 | 0 | 3173.81 | 8912.78
28 | Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации подпунктом «в» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ, в части изменения налоговой ставки. | НДС 20% (без учета Экспертизы) | 1147.79 | 0 | 0 | 543.29 | 1691.08
Всего в текущем уровне цен III квартала 2019г. с учетом НДС |  |  | 6886.76 | 0 | 0 | 3717.1 | 10603.86
29 | справочно | возвратных сумм |  |  |  |  | 14.94
|  | Директор ООО "Магистраль" |  |  |  | М.И.Балаева
(подпись, расшифровка)
|  | Главный инженер проекта ООО "Магистраль" |  |  |  | Р.А. Шавхалов
(подпись, расшифровка)
|  | Руководитель сметного отдела ООО "Магистраль" |  |  |  | Б.М. Патиев
(подпись, расшифровка)
|  | Генеральный директор ООО "Гранд" |  |  |  | Ю.В. Харин
(подпись, расшифровка)
|  | Генеральный директор АО "КСК" |  |  |  | Х. Х. Тимижев
(подпись, расшифровка)