## ГПР
График производства работ по объекту:
EL3 + EL6
№ пп | Виды (наименования) работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания | Длительность
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | 1. Разработка РД EL3+EL6 | 2020-10-15 | 2021-05-01 | 198
2. | 2. Подготовительные работы
2.1. | 2.1. Подготовительные работы EL3 | 2021-05-01 | 2021-06-20 | 50
2.2. | 2.2. Подготовительные работы EL6 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 61
3. | 3. Строительно-монтажне работы
3.1. | 3.1. СМР EL3 | 2021-06-20 | 2022-09-01 | 438
3.2. | 3.2. СМР EL6 | 2021-07-01 | 2022-10-01 | 457
4. | 4. Пусконаладочные работы
4.1. | 4.1. ПНР EL3 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 30
4.2. | 4.2. ПНР EL6 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 61
5. | 5. Ввод объекта в эксплуатацию
5.1. | 5.1. EL3 | 2022-10-01 | 2022-10-15 | 14
5.2. | 5.2. EL6 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 14
6. | Подписание акта приемки законченного строительством объекта примемочной комиссией
6.1. | 6.1. EL3 | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 77
6.2. | 6.2. EL6 | 2022-11-15 | 2023-02-15 | 92

## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3»
Начальная максимальная цена договора ( далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", письма Минстроя России от 23.03.2015 N 7830-ЛС/03.
Расчет стоимости проектных работ и строительства выполнен проектно- сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость приобретения материалов и оборудования поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ, прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли, затраты на строительство временных зданий и сооружений, возврат от разборки временных зданий и сооружений, затраты на удорожание работ в зимнее время, резерв средств на непредвиденные работы и затраты, инфляционную составляющую, налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для расчета цены проектных работ стадии "Рабочая документация" использован сводный сметный расчет, получивший положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 30.03.2020 № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009540-2020.
Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2019 г. принят согласно Письму Минстроя РФ от 09.12.19 N 46999-ДВ/09
Индекс фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК определен по данным Росстата РФ;
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
Описание метода расчета стоимости изыскательских работ
Для расчета цены изыскательских работ (Затраты на проведение производственного экологического мониторинга и геотехнического мониторинга ) использован сводный сметный расчет, получивший положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 30.03.2020 № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009540-2020.
Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2019 г. принят согласно Письму Минстроя РФ от 09.12.19 N 46999-ДВ/09.
Индекс фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК определен по данным Росстата РФ;
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
Описание метода расчета стоимости строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет, получивший положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 30.03.2020 № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009540-2020.
Стоимость проживания рабочих на объекте строительства принята в размере 12 руб. в сутки на человека, размер суточных- 100 руб. в сутки на человека согласно Постановлению Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729.
Индексы пересчета в текущие цены на 4 квартал 2019 г. приняты согласно Письмам Минстроя РФ от 09.12.19 N 46999-ДВ/09, от 25.12.19 №50583-ДВ/09.
Индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК определен по данным Росстата РФ;
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ.
В расчете учтены непредвиденные затраты в размере 2 %.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 140288880 | рублей с учетом НДС

## НМЦ
НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3
по адресу: | гора Эльбрус, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от __.__.2020 № Пр-20-___.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 30.03.2020 № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009540-2020.
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3"
Продолжительность работ |  |  | 23 | месяцев
Начало работ
Окончание работ
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Виды (наименования) работ | Итого, руб. | НДС 20% | Всего с учетом НДС, руб.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Рабочая документация | 2364965 | 472993 | 2837958
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование поставки подрядчика, прочие затраты) | 113720518 | 22744103.6 | 136464621.6
3 |  | Пусконаладочные работы | 821917 | 164383.4 | 986300.4
4 |  | Авторский надзор | 0 | 0 | 0
|  | Всего | 116907400 | 23381480 | 140288880

## Протокол НМЦК
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 140288880
(сто сорок миллионов двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят рублей, 00 копеек)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
-затраты на разработку рабочей документации;
- затраты на оплату труда рабочих-строителей;
-затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
-затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
-накладные расходы;
-сметную прибыль;
-стоимость оборудования поставки подрядчика;
-затраты на устройство временных дорог;
-затраты на строительство временных зданий и сооружений;
-возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение;
-удорожание работ в зимнее время;
-Затраты по командированию рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР;
-затраты, связанные с перевозкой рабочих;
-размещение на полигоне строительного мусора и отходов;
-профилирование временных дорог с добавлением местного грунта и уплотнение покрытия катками - 3 раза;
-плата за негативное воздействие на окружающую среду;
-затраты на проведение производственного экологического мониторинга;
-затраты на проведение геотехнического мониторинга;
-шеф-монтаж оборудования ППКД EL3;
-пусконаладочные работы "вхолостую";
- затраты на авторский надзор;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
-индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК;
-прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта.
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Проект сметы контракта
ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3
по адресу: | гора Эльбрус, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от __.__.2020 № Пр-20-___.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 30.03.2020 № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009540-2020.
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3"
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  | Примечания | Масса единицы, кг | Масса всего, кг | начало | окончание | количество дней
[5 empty] | На единицу измерения | Всего
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1 | 2364965 | 2364965 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 90
1.1 | Смета №12-02-04 | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | комплекс | 1 | 2318593 | 2318593
1.2 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 46372 | 46372
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1 | 113720518 | 113720518
2.1 |  | Подготовительные работы | комплекс | 1 | 2997993 | 2997993 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 61
2.1.1 | 01-05-01 | Первоначальная очистка от снега | м3 | 1483.2 | 27.48 | 40751
2.1.2 | 08-01-01 | Устройство временных дорог | комплекс | 1 | 2957242 | 2957242
2.1.2.1 | 08-01-01 п.1-2 | Разработка, погрузка и транспортировка срезанного грунта автосамосвалами во временный отвал на расстояние до 0,6км | м3 | 618 | 155.32 | 95990 | для чего вынимается грунт на толщину 1 м?
2.1.2.2 | 08-01-01 п.3 | Планировка дорожной полосы | м2 | 2060 | 2.88 | 5925 | Ширина 6м Длина 293пм S=1758 м2
2.1.2.3 | 08-01-01 п.4-5 | Устройство дорожного покрытия из щебня (местного щебенистого грунта при возможности) | м3 | 618 | 153.82 | 95062 | в смете учтено устройство покрытия толщиной 30 см площадью 618 м2.
2.1.2.4 | 08-01-01 п.6-9 | Дорожные тросовые ограждения барьерного типа высотой 1,1 м | м | 1508 | 1811.08 | 2731104 | п.6: Принята расценка на устройство тросово-сетчатого ограждения (для лавинозащитных сооружений), не соответствующая типу ограждения по проекту (дорожное тросовое ограждение). П.7-9: - учтен необоснованный расход материалов - не соответствует проекту. - не учтен коэффициент оборачиваемости металлоконструкций ограждения.
|  | Площадка технологическая ВСКД |  |  |  | 0
2.1.2.5 | 08-01-01 п.10-12 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 600 | 12.57 | 7542
|  | Зоны складирования и сборки НСКД |  |  |  | 0
2.1.2.6 | 08-01-01 п.13-15 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 450 | 12.57 | 5655
|  | Зоны складирования и сборки ВСКД |  |  |  | 0
2.1.2.7 | 08-01-01 п.16-18 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 450 | 12.57 | 5655
|  | Другие вспомогательные зоны НСКД |  |  |  | 0
2.1.2.8 | 08-01-01 п.19-21 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 200 | 12.6 | 2520
|  | Другие вспомогательные зоны ВСКД |  |  |  | 0
2.1.2.9 | 08-01-01 п.22-24 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 200 | 12.6 | 2520
|  | Технологические дороги и подъездные пути НСКД |  |  |  | 0
2.1.2.10 | 08-01-01 п.25-27 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 245 | 12.56 | 3077
|  | Технологические дороги и подъездные пути к опоре ТО3 |  |  |  | 0
2.1.2.11 | 08-01-01 п.28-30 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 175 | 12.53 | 2192
2.2 |  | Фундаменты НСКД (включая операторскую НСКД) и опоры Т01 | комплекс | 1 | 6896446 | 6896446
|  | Земляные работы |  |  |  | 0
|  | Котлован К1 под НСКД и опору Т01 |  |  |  | 0
2.2.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2251 | 1668.58 | 3755963
2.2.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 2251 | 211 | 474953
2.2.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 112.6 | 638.41 | 71885 | нет в проекте.
2.2.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 112.6 | 256.23 | 28852 | нет в проекте.
2.2.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка | м3 | 2059 | 137.65 | 283421 | не учтен завоз грунта из временного отвала
|  | Котлован под операторскую НСКД |  |  |  | 0
2.2.6 | 02-02-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 25.8 | 1670.23 | 43092
2.2.7 | 02-02-02 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 10.3 | 107.18 | 1104
2.2.8 | 02-02-02 п.3-5 | Разработка грунта 6 группы экскаватором с погрузкой в автосамосвал и вывозом во временный отвал | м3 | 15.5 | 224.58 | 3481
2.2.9 | 02-02-02 п.6, 7 | Обратная засыпка | м3 | 10.3 | 107.18 | 1104
2.2.10 | 02-02-02 п.8-24 | Фундамент. Операторская нижней станции КД | шт. | 1 | 193418 | 193418 | 7,85 м3
2.2.11 | 02-02-02 п.25-29 | Отмостка. Операторская нижней станции КД | м2 | 32.909 | 884.35 | 29103
2.2.12 | 02-02-01 | Фундамент Ф0 НСКД | шт. | 1 | 1120174 | 1120174
2.2.13 | 02-01-02 п.10-19 | Фундамент Ф1 опоры Т01 | шт. | 1 | 889896 | 889896 | 44 м3
2.3 |  | Фундаменты опор Т02 и Т03 | комплекс | 1 | 4870726 | 4870726
|  | Земляные работы |  |  |  | 0
|  | Котлован К2 под опору Т02 |  |  |  | 0
2.3.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 831 | 1668.58 | 1386589
2.3.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 831 | 211 | 175338
2.3.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 41.6 | 637.93 | 26538 | нет в проекте.
2.3.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 41.6 | 256.03 | 10651 | нет в проекте.
2.3.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка | м3 | 794 | 137.65 | 109294 | не учтен завоз грунта из временного отвала
|  | Котлован К3 под опору Т03 |  |  |  | 0
2.3.6 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 729 | 1668.58 | 1216395
2.3.7 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 729 | 211 | 153816
2.3.8 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 36.5 | 637.81 | 23280 | нет в проекте.
2.3.9 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 36.5 | 256 | 9344 | нет в проекте.
2.3.10 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка | м3 | 679 | 137.65 | 93463 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.11 | 02-01-02 п.20-29 | Фундамент Ф2 опоры Т02 | шт. | 1 | 736493 | 736493 | 36 м3
2.3.12 | 02-01-02 п.30-39 | Фундамент Ф3 опоры Т03 | шт. | 1 | 929525 | 929525 | 46 м3
2.4 |  | Фундаменты ВСКД (включая операторскую ВСКД) и опоры Т04 | комплекс | 1 | 8417522 | 8417522
|  | Земляные работы (Котлован К4 под опору Т04 и ВСКД) |  |  |  | 0
2.4.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2432 | 1668.58 | 4057985
2.4.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 2432 | 211 | 513143
2.4.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 121.5 | 639.23 | 77666 | нет в проекте.
2.4.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 121.5 | 256.56 | 31172 | нет в проекте.
2.4.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка | м3 | 2333 | 137.65 | 321137 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.4.6 | 02-01-02 п.40-49 | Фундамент Ф4 опоры Т04 | шт. | 1 | 680171 | 680171
2.4.7 | 02-03-01 п.1-10 | Фундамент Ф5 ВСКД | шт | 1 | 1750674 | 1750674 | 68 м3
|  | Земляные работы. Операторская верхней станции КД. |  |  |  | 0
2.4.8 | 02-03-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 139.5 | 1668.92 | 232814
2.4.9 | 02-03-02 п.2 | Выемка грунта 6 группы в отвал | м3 | 84.5 | 110.21 | 9313
2.4.10 | 02-03-02 п.3-5 | Выемка грунта 6 группы с погрузкой в автосамосвал и вывозом во временный отвал | м3 | 55 | 228.05 | 12543
2.4.11 | 02-03-02 п.6-8 | Обратная засыпка | м3 | 84.5 | 125.86 | 10635
2.4.12 | 02-03-02 п.9-25 | Фундамент. Операторская ВСКД | шт | 1 | 685635 | 685635 | 37,1 м3
2.4.13 | 02-03-02 п.26-30 | Отмостка. Операторская ВСКД | м2 | 39.1 | 885.78 | 34634
2.5 |  | Монтаж НСКД (обводной) и линейных опор | комплекс | 1 | 18462037 | 18462037
|  | Обводная (нижняя) станция |  |  |  | 0
2.5.1 | 02-01-01 п.6 | Станция нижняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 | 768030 | 768030 |  | 11414 | 11414
2.5.2 | 02-01-01 п.7 | Обводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | 61418 | 61418 | учтен вес монтажа 3,7 т Занижение стоимости =(7340-11010)*6,99*1,2=-30784 руб. | 7845 | 7845
|  | Система обеспечения пожарной безопасности |  |  |  | 0
2.5.3 | 02-02-07 п.1-43 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | комплекс | 1 | 70407 | 70407
2.5.4 | 02-02-07 п.44-54 | Система оповещения и управления эвакуацией | комплекс | 1 | 13222 | 13222
2.5.5 | 02-02-07 п.55-81 | Система оповещения пассажиров канатной дороги | комплекс | 1 | 426951 | 426951
|  | Сети связи |  |  |  | 0
2.5.6 | 02-02-08 п.1-42 | Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных | комплекс | 1 | 1331365 | 1331365
2.5.7 | 02-02-08 п.43-53 | Система часофикации | комплекс | 1 | 338425 | 338425
2.5.8 | 02-02-08 п.54-70 | Платежно-пропускная система | комплекс | 1 | 6827241 | 6827241
|  | Комплексная система безопасности |  |  |  | 0
2.5.9 | 02-02-09 п.1-51 | СОТ | комплекс | 1 | 1500614 | 1500614
2.5.10 | 02-02-09 п.52-59 | СОТС | комплекс | 1 | 6524 | 6524
|  | Схема планировочной организации земельного участка. Площадка нижней станции ППКД |  |  |  | 0
2.5.11 | 07-01-01 п.1, 6 | Разбивка и планировка участка | м2 | 1202 | 29.47 | 35420
2.5.12 | 07-01-01 п.2 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 2473 | 1668.55 | 4126319
2.5.13 | 07-01-01 п.3-5 | Разработка грунта 9 группы с погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км | м3 | 2473 | 228.13 | 564163 | учтен коэффициент на горные условия К=1,5 к расценке на перевозку ФССЦпг. Завышение стоимости (22262-14825)*6,99*1,2= 62382 руб.
2.5.14 | 07-01-01 п.7-11 | Устройство корыта и щебеночной отсыпки толщиной 10 см (из местного щебня) | м2 | 300 | 220.27 | 66080
|  | Линейные опоры и оборудование |  |  |  | 0
2.5.15 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T01, высота 5,88 м | шт. | 1 | 40323 | 40323 |  | 1104 | 1104
2.5.16 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T02, высота 10,58 м | шт. | 1 | 73012 | 73012 |  | 1999 | 1999
2.5.17 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T03, высота 12,30 м | шт. | 1 | 98725 | 98725 |  | 2703 | 2703
2.5.18 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T04, высота 10,10 м | шт. | 1 | 89191 | 89191 |  | 2442 | 2442
2.5.19 | 02-01-01 п.8 | Балансиры роликовые | шт. | 8 | 41488 | 331904 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. | 1000 | 8000
2.5.20 | 02-01-01 п.8 | Рабочие площадки (правая/левая) | шт. | 8 | 53934.25 | 431474 |  | 1300 | 10400
2.5.21 | 02-01-01 п.8 | Траверса основная | шт. | 4 | 215736.75 | 862947 |  | 5200 | 20800
2.5.22 | 02-01-01 п.8 | Траверса технологическая | шт. | 4 | 99570.5 | 398282 |  | 2400 | 9600
2.6 |  | Монтаж ВСКД (приводной) | комплекс | 1 | 3838184 | 3838184
2.6.1 | 02-01-01 п.3 | Станция верхняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 | 1009721 | 1009721 |  | 15000 | 15000
|  | Приводная группа в сборе с тележкой, натяжной группой и двигателем, в том числе: |  |  |  | 0 | расценка ФЕРм03-04-005-01 не соответствует монтируемому оборудованию. | 9671
2.6.2 | 02-01-01 п.4 | Смещаемая натяжная тележка | шт. | 1 | 23555 | 23555 | Завышение стоимости монтажа тележка+натяжное устройство= (5713-1616)*6,99*1,2=34366 руб. ФЕРм03-04-022-10 | 550 | 550
2.6.3 | 02-01-01 п.4 | Гидравлическое натяжное устройство | шт. | 1 | 24240 | 24240 |  | 566 | 566
2.6.4 | 02-01-01 п.4 | Приводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | 335972 | 335972 | Завышение стоимости монтажа: шкив =(40151-11010)*6,99*1,2=244435 руб. (ФЕРм03-04-022-06) | 7845 | 7845
2.6.5 | 02-01-01 п.4 | Двигатель | шт. | 1 | 30406 | 30406 | Завышение стоимости монтажа: двигатель =(3632-1222)*6,99*1,2=20215 руб. (ФЕРм03-04-022-01) | 710 | 710
|  | Аварийный привод, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 3732
2.6.6 | 02-01-01 п.5 | Гидравлический тормоз | шт. | 2 | 7987.5 | 15975 |  | 555 | 1110
2.6.7 | 02-01-01 п.5 | Аварийный мотор-редуктор | шт. | 1 | 8636 | 8636 |  | 600 | 600
2.6.8 | 02-01-01 п.5 | Дизель-генераторная установка | шт. | 1 | 29101 | 29101 |  | 2022 | 2022
|  | Система обеспечения пожарной безопасности |  |  |  | 0
2.6.9 | 02-03-07 п.1-43 | Автоматическая установка пожарной сигнализации (ВСКД) | комплекс | 1 | 90696 | 90696
2.6.10 | 02-03-07 п.44-54 | Система оповещения и управления эвакуацией (ВСКД) | комплекс | 1 | 32934 | 32934
2.6.11 | 02-03-07 п.142-174 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения (ВСКД) | комплекс | 1 | 62826 | 62826
|  | Запасные изделия и приспособления (ЗИП) (ВСКД) |  |  |  | 0
2.6.12 | 02-03-07 п.175 | Модуль порошкового пожаротушения МПП-8У (Буран-8У) | шт | 2 | 3873 | 7746
2.6.13 | 02-03-07 п.176 | Извещатель пожарный тепловой: ИП 105-1D "Сауна" | шт | 3 | 474.67 | 1424
2.6.14 | 02-03-07 п.177 | Извещатель охранный контактный: ИО 102-20/Б2М | шт | 2 | 832 | 1664 | неправильный вид работ. (Монтаж оборудования. )Необходимо отнести к оборудованию.
|  | Сети связи |  |  |  | 0
2.6.15 | 02-03-08 п.1-38 | ВСКД Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных | комплекс | 1 | 863495 | 863495
2.6.16 | 02-03-08 п.39-49 | ВСКД Система часофикации | комплекс | 1 | 338215 | 338215
|  | Комплексная система безопасности |  |  |  | 0
2.6.17 | 02-03-09 п.1-37 | СОТ | комплекс | 1 | 691026 | 691026
2.6.18 | 02-03-09 п.38-45 | СОТС | комплекс | 1 | 23020 | 23020
|  | Схема планировочной организации земельного участка. Площадка верхней станции ППКД |  |  |  | 0
2.6.19 | 07-01-01 п.12, 18 | Разбивка и планировка участка | м2 | 991 | 29.48 | 29212
2.6.20 | 07-01-01 п.13, 14 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы и перемещение грунта бульдозером на расстояние до 10 м | м3 | 1 | 1690 | 1690
2.6.21 | 07-01-01 п.15 | Разработка грунта 9 группы с погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км | м3 | 751 | 137.21 | 103047 | не учтена перевозка грунта.
2.6.22 | 07-01-01 п.16 | Разработка с перемещением грунта бульдозером на расстояние до 10 м | м3 | 751 | 26.92 | 20216
2.6.23 | 07-01-01 п.17 | Уплотнение грунта | м3 | 38 | 88.11 | 3348 | объем уплотнения грунта не соответствует объему засыпки грунта.
2.6.24 | 07-01-01 п.19-23 | Устройство корыта и щебеночной отсыпки толщиной 10 см (из местного щебня) | м2 | 408 | 220.63 | 90019
2.7 | 02-01-01 п.1 | Монтаж и счалка каната тягово-несущего кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги диам. 40 мм | шт | 1 | 226043 | 226043 |  | 2550
2.8 |  | Монтаж зданий операторских (включая помещение ДГУ) | комплекс | 1 | 12548772 | 12548772
2.8.1 |  | Операторская НСКД | комплекс | 1 | 3042568 | 3042568
|  | Конструкции кровли |  |  |  | 0
2.8.1.1 | 02-02-02 п.30-34 | Деревянные конструкции | м3 | 0.61 | 34116.39 | 20811
2.8.1.2 | 02-02-02 п.35-37 | Металлоконструкции | т | 0.0966 | 74492.75 | 7196
|  | Архитектурные решения |  |  |  | 0
2.8.1.3 | 02-02-03 п.1-2 | Блок контейнер - операторская 2.4х4х2.7м | шт | 1 | 1183177 | 1183177 | в смете учтен блок-контейнер по цене 1 161 158 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 745 500 руб. Завышение стоимости составляет 415 658 руб.
2.8.1.4 | 02-02-03 п.3-10 | Наружная отделка стен (установка и разборка лесов, изоляция стен, облицовка сайдингом по металлокаркасу) | м2 | 40 | 5237.7 | 209508
2.8.1.5 | 02-02-03 п.11, 12 | Устройство металлических ограждений | м | 49.8 | 2390.48 | 119046 | Учтена стоимость готовых металлоконструкций + лишние затраты на изготовление металлоконструкций. Завышение стоимости составляет 4881*6,99*1,2=40 942 руб.
2.8.1.6 | 02-02-03 п.13, 14 | Облицовка фасада фиброцементными панелями | м2 | 33 | 2534.12 | 83626
2.8.1.7 | 02-02-03 п.15-17 | Облицовка цоколя натуральным камнем | м2 | 7 | 37742.86 | 264200
2.8.1.8 | 02-02-03 п.18-32 | Кровля | комплекс | 1 | 62046 | 62046
2.8.1.9 | 02-02-03 п.33, 34 | Водоотводные лотки RECYFIX STANDARD 200 тип: 020 размером 1000х260х235 мм | м | 3.8 | 4447.89 | 16902 | Расход лотков не соответствует объему работ. Учтена стоимость 5 м лотков. Завышение стоимости 394,53*6,99*1,2=3309 руб.
2.8.1.10 | 02-02-03 п.35, 36 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 2,5 х 1,2 м | шт. | 1 | 110126 | 110126
2.8.1.11 | 02-02-03 п.37, 38 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 0,7 х 1,2 м | шт. | 2 | 31098 | 62196
2.8.1.12 | 02-02-03 п.39, 40 | Подоконники ПВХ шириной 300 мм | м | 4.2 | 639.29 | 2685
2.8.1.13 | 02-02-03 п.41-46 | Блок дверной стальной наружный площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) с доводчиком DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. | 1 | 39345 | 39345
2.8.1.14 | 02-02-03 п.47-68 | Полы (теплоизоляция, пароизоляция, стяжка с армированием, линолеум на клее, плинтус, порожки) | м2 | 7 | 4657.29 | 32601
2.8.1.15 | 02-02-03 п.69-78 | Внутренняя отделка стен | м2 | 30 | 1163.1 | 34893
2.8.1.16 | 02-02-03 п.79-84 | Внутренняя отделка потолков | м2 | 7 | 983.86 | 6887
2.8.1.17 | 02-02-04 п.1, 2 | Конвектор электрический настенный N=750 Вт | шт. | 2 | 4435.5 | 8871
|  | Система электроснабжения |  |  |  | 0
2.8.1.18 | 02-02-05 п.1, 2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1 | 112756 | 112756
2.8.1.19 | 02-02-05 п.3, 4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1 | 200321 | 200321
2.8.1.20 | 02-02-05 п.5-17 | Строительные работы. НСКД | комплекс | 1 | 39211 | 39211
2.8.1.21 | 02-02-05 п.18-47 | Монтажные работы. НСКД | комплекс | 1 | 164156 | 164156
2.8.1.22 | 02-02-05 п.48-54 | Заземление. НСКД | комплекс | 1 | 214061 | 214061
|  | Мебель |  |  |  | 0
2.8.1.23 | 02-02-06 п.1, 2 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1 | 30911 | 30911 | п.2: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 17882/4,09*6,99-17882=12679 руб.
2.8.1.24 | 02-02-06 п.1, 3 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1 | 8978 | 8978 | п.3: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 5042/4,09*6,99-5042=3575 руб.
2.8.1.25 | 02-02-06 п.1, 4 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 8058 | 8058 | п.4: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 4500/4,09*6,99-4500=3191 руб.
2.8.2 |  | Операторская ВСКД | шт | 1 | 9506204 | 9506204
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |  |  | 0
2.8.2.1 | 02-03-02 п.31-35 | Деревянные конструкции кровли | м3 | 2.41 | 34820.75 | 83918
2.8.2.2 | 02-03-02 п.36-45 | Устройство столбчатых железобетонных фундаментов посадочной площадки | м3 | 9.91 | 14470.64 | 143404
2.8.2.3 | 02-03-02 п.46, 47 | Работы по изоляции и герметизации конструкций | м2 | 82 | 428.59 | 35144
2.8.2.4 | 02-03-02 п.48-59 | Металлические конструкции посадочной площадки | комплекс | 1 | 308589 | 308589 | балки 1,414 т, настил 0,909 т
|  | Архитектурные решения |  |  |  | 0
2.8.2.5 | 02-03-03 п.1, 2 | Блок контейнер - операторская 2.4х6х2.7м | шт. | 1 | 1239151 | 1239151 | в смете учтен блок-контейнер по цене 1213908 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 1030750 руб. Завышение стоимости составляет 183 158 руб.
2.8.2.6 | 02-03-03 п.1, 3 | Блок контейнер - электрощитовая 2.5х4.5х2.7м | шт | 1 | 1122125 | 1122125 | в смете учтен блок-контейнер по цене 1100160 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 775250 руб. Завышение стоимости составляет 324 910 руб.
2.8.2.7 | 02-03-03 п.1, 4 | Блок контейнер - ДГУ 1.2х3.3х2.7м | шт | 1 | 884528 | 884528 | в смете учтен блок-контейнер по цене 869658 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 364000 руб. Завышение стоимости составляет 505658 руб.
2.8.2.8 | 02-03-03 п.5-10 | Верхняя станция. Наружная отделка стен (установка и разборка лесов, теплоизоляция) | м2 | 200 | 2578.37 | 515674
2.8.2.9 | 02-03-03 п.11-12 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 49.8 | 2390.48 | 119046 | Учтена стоимость готовых металлоконструкций + лишние затраты на изготовление металлоконструкций. Завышение стоимости составляет 4881*6,99*1,2=40 942 руб.
2.8.2.10 | 02-03-03 п.13, 14 | Облицовка стен фиброцементными панелями | м2 | 75 | 2533.71 | 190028
2.8.2.11 | 02-03-03 п.15-17 | Облицовка стен контейнеров натуральным камнем толщиной 130-140 мм на клею | м2 | 29.3 | 37743.99 | 1105899 | толщина облицовки фасада камнем 140 мм!!!
2.8.2.12 | 02-03-03 п.18-20 | Облицовка цоколя натуральным камнем на клею | м2 | 28 | 37743.96 | 1056831 | толщина облицовки фасада камнем 140 мм!!!
2.8.2.13 | 02-03-03 п.21-29 | Верхняя станция. Кровля | комплекс | 1 | 168231 | 168231
2.8.2.14 | 02-03-03 п.30, 31 | Водоотводные лотки RECYFIX STANDARD 200 тип: 020 размером 1000х260х235 мм | м | 15.4 | 4014.87 | 61829 | Расход лотков не соответствует объему работ. Учтена стоимость 18 м лотков. Завышение стоимости 2*394,53*6,99*1,2=6619 руб.
2.8.2.15 | 02-03-03 п.32, 33 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 2х1,2 м | шт | 1 | 88111 | 88111
2.8.2.16 | 02-03-03 п.34, 35 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 0,8 х 1,2 м | шт | 2 | 35532.5 | 71065
2.8.2.17 | 02-03-03 п.36, 37 | Подоконники ПВХ шириной 300 мм | м | 3.9 | 643.85 | 2511
2.8.2.18 | 02-03-03 п.38-43 | Блок дверной стальной наружный, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) с доводчиком DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт | 2 | 39344.5 | 78689
2.8.2.19 | 02-03-03 п.44, 45 | Блок дверной внутренний 1х2,1 м (ГОСТ 30970-2002) | шт | 1 | 27042 | 27042 | ошибка в формуле физ.объема. В смете учтено 2,1*0,8*2,1=3,53 м2, а по проекту 2,1+0,8*2,1=3,78 м2.
2.8.2.20 | 02-03-03 п.44, 45 | Блок дверной внутренний 0,8х2,1 м (ГОСТ 30970-2002) | шт | 1 | 21633 | 21633
2.8.2.21 | 02-03-03 п.46-49 | Люк металлический противопожарный (EI60) 0,9х2,1 м (в полу электрощитовой) | шт | 1 | 36474 | 36474
2.8.2.22 | 02-03-03 п.50, 51 | Ворота металлические утепленные в ДГУ | шт | 1 | 100278 | 100278 | учтены в смете применительно как "ВР 3030-УХ Л1" без уточнения марки согласно проекту.
2.8.2.23 | 02-03-03 п.52-61 | Верхняя станция. Внутренняя отделка. Полы (теплоизоляция, гидроизоляция пленкой, стяжка с армированием) | м2 | 34.51 | 2406.98 | 83065
2.8.2.24 | 02-03-03 п.62-73 | Покрытие пола: линолеум на клее, плинтус ПВХ, алюминиевые порожки | м2 | 20.09 | 2187.9 | 43955
2.8.2.25 | 02-03-03 п.74-79 | Покрытие пола в электрощитовой: керамическая плитка, плинтус из плиток керамических, алюминиевые порожки | м2 | 8.61 | 2061.21 | 17747
2.8.2.26 | 02-03-03 п.80-85 | Покрытие пола с/у в операторской: покрытие керамической плиткой, плинтус из плиток керамогранитных, алюминиевые порожки) | м2 | 5.81 | 1738.38 | 10100
|  | Верхняя станция. Внутренняя отделка. Стены |  |  |  | 0
2.8.2.27 | 02-03-03 п.86-91 | Перегородки в операторской для С/У | м2 | 5.81 | 1045.61 | 6075
|  | Сантехника в С/У |  |  |  | 0
2.8.2.28 | 02-03-03 п.92-93 | Биотуалет торфяной "Компакт Амер Турбо" | шт | 1 | 10836 | 10836
2.8.2.29 | 02-03-03 п.94-97 | Раковины: РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм | шт | 1 | 2769 | 2769
2.8.2.30 | 02-03-03 п.98-109 | Операторская, электрощитовая, ДГУ (теплоизоляция на клее с креплением дюбелями, облицовка ГКЛ по металлокаркасу, окраска) | м2 | 108.88 | 2168.3 | 236084 | для чего крепить теплоизоляцию на клее и дюбелями в металлокаркасе, облицованном ГКЛ?
2.8.2.31 | 02-03-03 п.110-111 | Сайдинг металлический по металлокаркасу | м2 | 200 | 2536.77 | 507354
2.8.2.32 | 02-03-03 п.112-117 | Верхняя станция. Внутренняя отделка. Потолки (ГКЛ+окраска) | м2 | 34.51 | 985.89 | 34023
|  | Отопление и вентиляция |  |  |  | 0
2.8.2.33 | 02-03-04 п.1, 2 | Конвектор электрический настенный N=500 Вт | шт | 1 | 4071 | 4071
2.8.2.34 | 02-03-04 п.1, 3 | Конвектор электрический настенный N=750 Вт | шт | 3 | 4417.67 | 13253
2.8.2.35 | 02-03-04 п.1, 4 | Конвектор электрический настенный N=1000 Вт | шт | 1 | 5537 | 5537
2.8.2.36 | 02-03-04 п.5-18 | Система общеобменной вентиляции | комплекс | 1 | 203065 | 203065
|  | Система электроснабжения |  |  |  | 0
2.8.2.37 | 02-03-05 п.1, 2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1 | 112756 | 112756
2.8.2.38 | 02-03-05 п.3, 4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1 | 200313 | 200313
2.8.2.39 | 02-03-05 п.5-17 | Строительные работы. ВСКД | комплекс | 1 | 57762 | 57762
2.8.2.40 | 02-03-05 п.18-52 | Монтажные работы. ВСКД | комплекс | 1 | 235231 | 235231
2.8.2.41 | 02-03-05 п.53-60 | Заземление. ВСКД | комплекс | 1 | 214061 | 214061
|  | Мебель |  |  |  | 0
2.8.2.42 | 02-03-06 п.1, 2 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1 | 30911 | 30911 | п.2: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 17882/4,09*6,99-17882=12679 руб.
2.8.2.43 | 02-03-06 п.1, 3 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1 | 8978 | 8978 | п.3: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 5042/4,09*6,99-5042=3575 руб.
2.8.2.44 | 02-03-06 п.1, 4 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 8058 | 8058 | п.4: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 4500/4,09*6,99-4500=3191 руб.
2.9 |  | Монтаж трансформаторной подстанции ТП-КД-6 | комплекс | 1 | 30451655 | 30451655
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |  |  | 0
2.9.1 | 04-01-01 п.1-8 | Земляные работы | комплекс | 1 | 134343 | 134343
2.9.2 | 04-01-01 п.9-36 | Фундаментная плита | комплекс | 1 | 300498 | 300498
2.9.3 | 04-01-01 п.37, 38 | Заделка стыков модулей. | комплекс | 1 | 25949 | 25949
2.9.4 | 04-01-01 п.39-42 | Кровля | комплекс | 1 | 38399 | 38399
2.9.5 | 04-01-01 п.43-48 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-6 | комплекс | 1 | 27982 | 27982
2.9.6 | 04-01-01 п.49-59 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1 | 86948 | 86948
2.9.7 | 04-01-01 п.60-67 | Устройство отмостки | м2 | 21.2 | 1064.86 | 22575
|  | Система электроснабжения |  |  |  | 0
2.9.8 | 04-01-02 п.1-4 | Заземление БКТП | комплекс | 1 | 56431 | 56431
2.9.9 | 04-01-02 п.5-13 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с 1 силовым тр-орм Trihal-160/10 | шт | 1 | 29012807 | 29012807
|  | Система электроснабжения. Молниезащита и заземление. |  |  |  | 0 | позиции сметы не перенумерованы.
|  | Земляные работы |  |  |  | 0
2.9.10 | 02-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 88 | 1655.09 | 145648
2.9.11 | 02-01-03 п.2, 4 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 61.6 | 256.19 | 15781
2.9.12 | 02-01-03 п.3 | Выемка грунта 6 группы в отвал | м3 | 26.4 | 140.08 | 3698
2.9.13 | 02-01-03 п.6-8 | Обратная засыпка | м3 | 26.4 | 134.73 | 3557
2.9.14 | 02-01-03 п.9, 10, 22 | Прокладка трубопровода из трубы ПВХ электротехнической тяжелой д.100 мм DKS | м | 27 | 985.63 | 26612
2.9.15 | 02-01-03 п.9, 10, 13 | Прокладка трубопровода из трубы ПВХ электротехнической тяжелой д.160 мм DKS | м | 36 | 1159.75 | 41751
|  | Монтажные работы |  |  |  | 0
2.9.16 | 02-01-03 п.14-15 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х120 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 60 | 4472.22 | 268333
2.9.17 | 02-01-03 п.16-17 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х35 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 100 | 1520.65 | 152065
2.9.18 | 02-01-03 п.18-19 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой оцинкованной сечением 160 мм2 | м | 220 | 401.26 | 88278
2.10 |  | Прокладка КЛ 10 кВ и 0,4 кВ | комплекс | 1 | 3057947 | 3057947
|  | Внутриплощадочные сети 10 кВ |  |  |  | 0
|  | Земляные работы |  |  |  | 0
2.10.1 | 04-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 79.93 | 1668.1 | 133331 | объем рыхления выше, чем объем выемки.
2.10.2 | 04-02-01 п.2-8 | Выемка грунта | м3 | 76.93 | 653.05 | 50239 | учтена разработка вручную грунта 4 группы а затем погрузка этого же грунта экскаватором, но уже 6 группы. При повторной разработке группа грунта должна понижаться.
2.10.3 | 04-02-01 п.9-10 | Обратная засыпка | м3 | 51.73 | 113.24 | 5858
2.10.4 | 04-02-01 п.12-14 | Прокладка трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 160х14,6 | м | 210 | 4138.59 | 869103 | какое отношение "прокладка трубы" имеет к земляным работам?
2.10.5 | 04-02-01 п.15-34 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 970029 | 970029
|  | Внутриплощадочные сети 0,4 кВ |  |  |  | 0
|  | Земляные работы |  |  |  | 0
2.10.6 | 04-03-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 47.26 | 1668.94 | 78874
2.10.7 | 04-03-01 п.2-7 | Разработка грунта | м3 | 47.26 | 653.32 | 30876 | учтена разработка вручную грунта 4 группы а затем погрузка этого же грунта экскаватором, но уже 6 группы. При повторной разработке группа грунта должна понижаться.
2.10.8 | 04-03-01 п.8-9 | Обратная засыпка | м3 | 31.78 | 112.96 | 3590
2.10.9 | 04-03-01 п.10-12 | Прокладка трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 110х10.0 | м | 258 | 1999.6 | 515898 | какое отношение "прокладка трубы" имеет к земляным работам? Расход трубы 262 м не соответствует объему работ. Завышение стоимости 1868,92*4=7475,68 руб.
2.10.10 | 04-03-01 п.13-35 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 400149 | 400149
2.11 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи ВСС | комплекс | 1 | 456343 | 456343
2.12 |  | Монтаж КСБ на опорах | комплекс | 1 | 1317505 | 1317505
2.12.1 | 02-01-04 п.1-3 | Термошкаф серии ТНВМ55 ТНВМ55-100.60.25-142 | шт. | 4 | 47615.25 | 190461
2.12.2 | 02-01-04 п.4-5 | Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ- СПБУ | шт. | 8 | 21671.63 | 173373
2.12.3 | 02-01-04 п.6-7 | Извещатель магнитоконтактный SC555 | шт. | 4 | 754 | 3016
2.12.4 | 02-01-04 п.8-9 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-10 | шт. | 4 | 4572.75 | 18291
2.12.5 | 02-01-04 п.10-11 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet" | шт. | 4 | 2243 | 8972
2.12.6 | 02-01-04 п.12-13 | Светильник 150-265В AC, 31Вт, 3000лм, IP67, –60 до +60 °С Plant 03-25-31 | шт. | 8 | 10326.63 | 82613
2.12.7 | 02-01-04 п.14-15 | IP уличная буллет видеокамера с ИК-подсветкой в комплекте с монтажной коробкой DS-2CD2622FWD-IS | шт. | 12 | 24216.5 | 290598
2.12.8 | 02-01-04 п.16, 18 | Неуправляемый коммутатор SNR-S1908G-2S | шт. | 4 | 6934.75 | 27739
2.12.9 | 02-01-04 п.17 | Программмирование коммутатора | шт. | 4 | 8960 | 35840 | не требуется и невозможно. Коммутатор неуправляемый. Настраивается автоматически. Кроме того обратить внимание, что программирование дороже самого оборудования.
2.12.10 | 02-01-04 п.19, 20 | Двухволоконный модуль, SFP 1000BaseLX, разъем LC SNR-SFP-LX-20-DDM | шт. | 20 | 1366.35 | 27327
2.12.11 | 02-01-04 п.21, 22 | Блок питания 24В SDR-75-24 | шт. | 4 | 2425.75 | 9703
2.12.12 | 02-01-04 п.21, 23 | Блок питания 12В SDR-75-12 | шт. | 4 | 2357.5 | 9430
2.12.13 | 02-01-04 п.24, 25 | Преобразователь напряжения RSD-100B-12 | шт. | 4 | 4526.75 | 18107
2.12.14 | 02-01-04 п.26, 27 | Фотореле на Din-рейку, выносной фотодатчик, 12-264 В AC/DC, 16А AZ-BU | шт. | 4 | 2299.75 | 9199
2.12.15 | 02-01-04 п.28 | Хомут с кронштейнами для установки оборудования на опору канатной дороги | шт. | 4 | 355.75 | 1423 | стоимость хомутов с кронштейнами не учтена.
2.12.16 | 02-01-04 п.30, 31 | Устройство грозозащиты SP-IP4/100 | шт. | 4 | 4983 | 19932
2.12.17 | 02-01-04 п.32, 33 | Рукава металлические диаметром: 32 мм РЗ-Ц-Х | м | 550 | 267.99 | 147396
2.12.18 | 02-01-04 п.35, 36 | Труба стальная по установленным конструкциям Ду25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 200 | 311.07 | 62214
2.12.19 | 02-01-04 п.38, 39 | Разъем RJ-45 8P8C | шт. | 50 | 198.8 | 9940
2.12.20 | 02-01-04 п.40, 41 | Кабель 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок | м | 520 | 134.73 | 70058
2.12.21 | 02-01-04 п.40, 42 | Кабель UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40-500 | м | 520 | 72.14 | 37515
2.12.22 | 02-01-04 п.40, 43 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | м | 10 | 135.8 | 1358
2.12.23 | 02-01-04 п.40, 44 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 4х0.5 | м | 400 | 157.5 | 63000
2.13 |  | Монтаж кресел | комплекс | 1 | 575901 | 575901
2.13.1 | 02-01-01 п.2 | 4-местные неотцепляемые кресла ППКД | шт. | 34 | 16454.32 | 559447 | В смете учтена масса оборудования 755 кг/шт - Не учтен коэффициент корректировки по массе оборудования. Завышение стоимости (68825-48178)*6,99*1,2=173187 руб. | 203.7 | 6925.8
2.13.2 | 02-01-01 п.2 | Профилактическая подвеска для обслуживания ППКД | шт. | 1 | 16454 | 16454 |  | 225.3 | 225.3
2.14 | 09-01-01 | Размещение на полигоне строительного мусора и отходов | комплекс | 1 | 302283 | 302283
2.15 | 09-02-01 | Профилирование временных дорог с добавлением местного грунта и уплотнение покрытия катками - 3 раза | м2 | 7440 | 20.95 | 155892 | 293пм х 6 м 245 пм х 3,5 м 175 пм х 3,5 м В объеме учтено выполнение работ 3 раза. В смете учтено устройство временных дорог в объеме 1239*7,5=9292,5 м2
2.16 | 09-03-01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | комплекс | 1 | 567632 | 567632
2.17 | 09-05-01 | Командирование рабочих | комплекс | 1 | 5885047 | 5885047
2.17.1 | 09-05-01 разделы 1-3 | Перевозка рабочих | комплекс | 1 | 303869 | 303869
2.17.2 | 09-05-01 разделы 4-5 | Проживание и суточные | комплекс | 1 | 5581178 | 5581178
2.18 | 09-06-01 | Производственный экологический мониторинг | комплекс | 1 | 164898 | 164898
2.19 | 09-12 | Геотехнический мониторинг | комплекс | 1 | 10276480 | 10276480
2.19.1 | 09-12-01 | Геотехнический мониторинг (геодезические работы) | комплекс | 1 | 9571531 | 9571531
2.19.2 | 09-12-02 | Геотехнический мониторинг (геологические работы) | комплекс | 1 | 704949 | 704949
2.20 | 02-01-01 п.10 | Оборудование ППКД EL3 | комплекс | 1 | 0 | 0
2.20 | 02-01-01 п.10 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL3 | комплекс | 1 | 0 | 0
2.20 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 2251212 | 2251212
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 821917 | 821917
3.1 |  | ПНР КТП | комплекс | 1 | 109836 | 109836
3.1.1 | 09-11-01 | Пусконаладочные работы. Внутриплощадочные сети 10 кВ ЭС1. | комплекс | 1 | 13381 | 13381
3.1.2 | 09-11-02 | Пусконаладочные работы. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ ЭС3. | комплекс | 1 | 8382 | 8382
3.1.3 | 09-11-03 | Пусконаладочные работы. БКТП ЭС2. | комплекс | 1 | 88073 | 88073
3.2 |  | ПНР ППКД | комплекс | 1 | 609599 | 609599
3.2.1 | 09-11-04 | Пусконаладочные работы. МПБ2. | комплекс | 1 | 545199 | 545199
3.2.1.1 | 09-11-04 п.1, 2 | ВСКД | комплекс | 1 | 382074 | 382074
3.2.1.2 | 09-11-04 п.3, 4 | НСКД | комплекс | 1 | 163125 | 163125
3.2.2 | 09-11-05 | Пусконаладочные работы. НСКД ЭС4. | комплекс | 1 | 32200 | 32200
3.2.3 | 09-11-06 | Пусконаладочные работы. ВСКД ЭС4. | комплекс | 1 | 32200 | 32200
3.3 | 09-05-01 | Командирование рабочих | комплекс | 1 | 86063 | 86063
3.3.1 | 09-05-01 разделы 1-3 | Перевозка рабочих | комплекс | 1 | 4520 | 4520
3.3.2 | 09-05-01 разделы 4-5 | Проживание и суточные | комплекс | 1 | 81543 | 81543
3.4 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 16419 | 16419
4 |  | Авторский надзор | комплекс | 1 | 0 | 0
4.1 |  | Авторский надзор | комплекс | 1 | 0 | 0
4.2 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 0 | 0
|  | Стоимость без учета НДС |  |  |  | 116907400
|  | НДС-20% |  |  |  | 23381480
|  | Стоимость с учетом НДС |  |  |  | 140288880
Составил:
Проверил:

## Ведомость объемов
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3
рублей
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 4 квартал 2019 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - июнь 2020 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30% | Примечания | Масса единицы, кг | Масса всего, кг | начало | окончание | количество дней
[5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1 | 2073377 | 1.096 | 2272421 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 90
1.1 | Смета №12-02-04 | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | комплекс | 1 | 2032723 | 1.096 | 2227864 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 |  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 40654 | 1.096 | 44557 | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1 | 98144868 |  | 107030990 |  | 111209829 | 109956190
2.1 |  | Подготовительные работы | комплекс | 1 | 2566181 | 1.096 | 2812536 | 1.033 | 2905350 | 2877508 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 61
2.1.1 | 01-05-01 | Первоначальная очистка от снега | м3 | 1483.2 | 34881 | 1.096 | 38230 | 1.033 | 39492 | 39113
2.1.2 | 08-01-01 | Устройство временных дорог | комплекс | 1 | 2531300 | 1.096 | 2774306 | 1.033 | 2865858 | 2838395
2.1.2.1 | 08-01-01 п.1-2 | Разработка, погрузка и транспортировка срезанного грунта автосамосвалами во временный отвал на расстояние до 0,6км | м3 | 618 | 82164 | 1.096 | 90052 | 1.033 | 93024 | 92132 | для чего вынимается грунт на толщину 1 м?
2.1.2.2 | 08-01-01 п.3 | Планировка дорожной полосы | м2 | 2060 | 5072 | 1.096 | 5559 | 1.033 | 5742 | 5687 | Ширина 6м Длина 293пм S=1758 м2
2.1.2.3 | 08-01-01 п.4-5 | Устройство дорожного покрытия из щебня (местного щебенистого грунта при возможности) | м3 | 618 | 81370 | 1.096 | 89182 | 1.033 | 92125 | 91242 | в смете учтено устройство покрытия толщиной 30 см площадью 618 м2.
2.1.2.4 | 08-01-01 п.6-9 | Дорожные тросовые ограждения барьерного типа высотой 1,1 м | м | 1508 | 2337734 | 1.096 | 2562156 | 1.033 | 2646707 | 2621342 | п.6: Принята расценка на устройство тросово-сетчатого ограждения (для лавинозащитных сооружений), не соответствующая типу ограждения по проекту (дорожное тросовое ограждение). П.7-9: - учтен необоснованный расход материалов - не соответствует проекту. - не учтен коэффициент оборачиваемости металлоконструкций ограждения.
|  | Площадка технологическая ВСКД | [5 empty] | 1.033 | 0 | 0
2.1.2.5 | 08-01-01 п.10-12 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 600 | 6456 | 1.096 | 7076 | 1.033 | 7310 | 7240
|  | Зоны складирования и сборки НСКД | [5 empty] | 1.033 | 0 | 0
2.1.2.6 | 08-01-01 п.13-15 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 450 | 4840 | 1.096 | 5305 | 1.033 | 5480 | 5428
|  | Зоны складирования и сборки ВСКД | [5 empty] | 1.033 | 0 | 0
2.1.2.7 | 08-01-01 п.16-18 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 450 | 4840 | 1.096 | 5305 | 1.033 | 5480 | 5428
|  | Другие вспомогательные зоны НСКД | [5 empty] | 1.033 | 0 | 0
2.1.2.8 | 08-01-01 п.19-21 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 200 | 2157 | 1.096 | 2364 | 1.033 | 2442 | 2419
|  | Другие вспомогательные зоны ВСКД | [5 empty] | 1.033 | 0 | 0
2.1.2.9 | 08-01-01 п.22-24 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 200 | 2157 | 1.096 | 2364 | 1.033 | 2442 | 2419
|  | Технологические дороги и подъездные пути НСКД | [5 empty] | 1.033 | 0
2.1.2.10 | 08-01-01 п.25-27 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 245 | 2634 | 1.096 | 2887 | 1.033 | 2982 | 2954
|  | Технологические дороги и подъездные пути к опоре ТО3 | [5 empty] | 1.033 | 0
2.1.2.11 | 08-01-01 п.28-30 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 175 | 1876 | 1.096 | 2056 | 1.033 | 2124 | 2104
2.2 |  | Фундаменты НСКД (включая операторскую НСКД) и опоры Т01 | комплекс | 1 | 5903129 | 1.096 | 6469830 | 1.038 | 6715682 | 6641926
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.038
|  | Котлован К1 под НСКД и опору Т01 | [5 empty] | 1.038
2.2.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2251 | 3214980 | 1.096 | 3523618 | 1.038 | 3657515 | 3617346
2.2.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 2251 | 406543 | 1.096 | 445571 | 1.038 | 462503 | 457423
2.2.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 112.6 | 61531 | 1.096 | 67438 | 1.038 | 70001 | 69232 | нет в проекте.
2.2.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 112.6 | 24696 | 1.096 | 27067 | 1.038 | 28096 | 27787 | нет в проекте.
2.2.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка | м3 | 2059 | 242599 | 1.096 | 265889 | 1.038 | 275993 | 272962 | не учтен завоз грунта из временного отвала
|  | Котлован под операторскую НСКД | [5 empty] | 1.038 | 0 | 0
2.2.6 | 02-02-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 25.8 | 36886 | 1.096 | 40427 | 1.038 | 41963 | 41502
2.2.7 | 02-02-02 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 10.3 | 945 | 1.096 | 1036 | 1.038 | 1075 | 1063
2.2.8 | 02-02-02 п.3-5 | Разработка грунта 6 группы экскаватором с погрузкой в автосамосвал и вывозом во временный отвал | м3 | 15.5 | 2980 | 1.096 | 3266 | 1.038 | 3390 | 3353
2.2.9 | 02-02-02 п.6, 7 | Обратная засыпка | м3 | 10.3 | 945 | 1.096 | 1036 | 1.038 | 1075 | 1063
2.2.10 | 02-02-02 п.8-24 | Фундамент. Операторская нижней станции КД | шт. | 1 | 165559 | 1.096 | 181453 | 1.038 | 188348 | 186280 | 7,85 м3
2.2.11 | 02-02-02 п.25-29 | Отмостка. Операторская нижней станции КД | м2 | 32.909 | 24911 | 1.096 | 27302 | 1.038 | 28339 | 28028
2.2.12 | 02-02-01 | Фундамент Ф0 НСКД | шт. | 1 | 958832 | 1.096 | 1050880 | 1.038 | 1090813 | 1078833
2.2.13 | 02-01-02 п.10-19 | Фундамент Ф1 опоры Т01 | шт. | 1 | 761722 | 1.096 | 834847 | 1.038 | 866571 | 857054 | 44 м3
2.3 |  | Фундаменты опор Т02 и Т03 | комплекс | 1 | 4169179 | 1.096 | 4569421 | 1.038 | 4743059 | 4690968
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.038
|  | Котлован К2 под опору Т02 | [5 empty] | 1.038
2.3.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 831 | 1186874 | 1.096 | 1300814 | 1.038 | 1350245 | 1335416
2.3.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 831 | 150083 | 1.096 | 164491 | 1.038 | 170742 | 168867
2.3.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 41.6 | 22715 | 1.096 | 24896 | 1.038 | 25842 | 25558 | нет в проекте.
2.3.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 41.6 | 9117 | 1.096 | 9992 | 1.038 | 10372 | 10258 | нет в проекте.
2.3.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка | м3 | 794 | 93552 | 1.096 | 102533 | 1.038 | 106429 | 105260 | не учтен завоз грунта из временного отвала
|  | Котлован К3 под опору Т03 | [5 empty] | 1.038 | 0 | 0
2.3.6 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 729 | 1041193 | 1.096 | 1141148 | 1.038 | 1184512 | 1171503
2.3.7 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 729 | 131661 | 1.096 | 144300 | 1.038 | 149783 | 148138
2.3.8 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 36.5 | 19927 | 1.096 | 21840 | 1.038 | 22670 | 22421 | нет в проекте.
2.3.9 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 36.5 | 7998 | 1.096 | 8766 | 1.038 | 9099 | 8999 | нет в проекте.
2.3.10 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка | м3 | 679 | 80002 | 1.096 | 87682 | 1.038 | 91014 | 90014 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.11 | 02-01-02 п.20-29 | Фундамент Ф2 опоры Т02 | шт. | 1 | 630414 | 1.096 | 690934 | 1.038 | 717189 | 709313 | 36 м3
2.3.12 | 02-01-02 п.30-39 | Фундамент Ф3 опоры Т03 | шт. | 1 | 795643 | 1.096 | 872025 | 1.038 | 905162 | 895221 | 46 м3
2.4 |  | Фундаменты ВСКД (включая операторскую ВСКД) и опоры Т04 | комплекс | 1 | 7205119 | 1.096 | 7896811 | 1.042 | 8228476 | 8128977
|  | Земляные работы (Котлован К4 под опору Т04 и ВСКД) | [5 empty] | 1.042
2.4.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2432 | 3473500 | 1.096 | 3806956 | 1.042 | 3966848 | 3918880
2.4.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 2432 | 439233 | 1.096 | 481399 | 1.042 | 501618 | 495552
2.4.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 121.5 | 66480 | 1.096 | 72862 | 1.042 | 75922 | 75004 | нет в проекте.
2.4.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 121.5 | 26682 | 1.096 | 29243 | 1.042 | 30471 | 30103 | нет в проекте.
2.4.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка | м3 | 2333 | 274883 | 1.096 | 301272 | 1.042 | 313925 | 310129 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.4.6 | 02-01-02 п.40-49 | Фундамент Ф4 опоры Т04 | шт. | 1 | 582204 | 1.096 | 638096 | 1.042 | 664896 | 656856
2.4.7 | 02-03-01 п.1-10 | Фундамент Ф5 ВСКД | шт | 1 | 1498519 | 1.096 | 1642377 | 1.042 | 1711357 | 1690663 | 68 м3
|  | Земляные работы. Операторская верхней станции КД. | [5 empty] | 1.042 | 0
2.4.8 | 02-03-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 139.5 | 199281 | 1.096 | 218412 | 1.042 | 227585 | 224833
2.4.9 | 02-03-02 п.2 | Выемка грунта 6 группы в отвал | м3 | 84.5 | 7972 | 1.096 | 8737 | 1.042 | 9104 | 8994
2.4.10 | 02-03-02 п.3-5 | Выемка грунта 6 группы с погрузкой в автосамосвал и вывозом во временный отвал | м3 | 55 | 10736 | 1.096 | 11767 | 1.042 | 12261 | 12113
2.4.11 | 02-03-02 п.6-8 | Обратная засыпка | м3 | 84.5 | 9103 | 1.096 | 9977 | 1.042 | 10396 | 10270
2.4.12 | 02-03-02 п.9-25 | Фундамент. Операторская ВСКД | шт | 1 | 586881 | 1.096 | 643222 | 1.042 | 670237 | 662133 | 37,1 м3
2.4.13 | 02-03-02 п.26-30 | Отмостка. Операторская ВСКД | м2 | 39.1 | 29645 | 1.096 | 32491 | 1.042 | 33856 | 33447
2.5 |  | Монтаж НСКД (обводной) и линейных опор | комплекс | 1 | 15802890 | 1.096 | 17319967 | 1.042 | 18047408 | 17829177
|  | Обводная (нижняя) станция | [5 empty] | 1.042
2.5.1 | 02-01-01 п.6 | Станция нижняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 | 657409 | 1.096 | 720520 | 1.042 | 750782 | 741703 |  | 11414 | 11414
2.5.2 | 02-01-01 п.7 | Обводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | 52572 | 1.096 | 57619 | 1.042 | 60039 | 59313 | учтен вес монтажа 3,7 т Занижение стоимости =(7340-11010)*6,99*1,2=-30784 руб. | 7845 | 7845
|  | Система обеспечения пожарной безопасности | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.5.3 | 02-02-07 п.1-43 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | комплекс | 1 | 60266 | 1.096 | 66052 | 1.042 | 68826 | 67994
2.5.4 | 02-02-07 п.44-54 | Система оповещения и управления эвакуацией | комплекс | 1 | 11317 | 1.096 | 12403 | 1.042 | 12924 | 12768
2.5.5 | 02-02-07 п.55-81 | Система оповещения пассажиров канатной дороги | комплекс | 1 | 365456 | 1.096 | 400540 | 1.042 | 417363 | 412316
|  | Сети связи | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.5.6 | 02-02-08 п.1-42 | Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных | комплекс | 1 | 1139605 | 1.096 | 1249007 | 1.042 | 1301465 | 1285728
2.5.7 | 02-02-08 п.43-53 | Система часофикации | комплекс | 1 | 289680 | 1.096 | 317489 | 1.042 | 330824 | 326824
2.5.8 | 02-02-08 п.54-70 | Платежно-пропускная система | комплекс | 1 | 5843892 | 1.096 | 6404906 | 1.042 | 6673912 | 6593210
|  | Комплексная система безопасности | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.5.9 | 02-02-09 п.1-51 | СОТ | комплекс | 1 | 1284476 | 1.096 | 1407786 | 1.042 | 1466913 | 1449175
2.5.10 | 02-02-09 п.52-59 | СОТС | комплекс | 1 | 5584 | 1.096 | 6120 | 1.042 | 6377 | 6300
|  | Схема планировочной организации земельного участка. Площадка нижней станции ППКД | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.5.11 | 07-01-01 п.1, 6 | Разбивка и планировка участка | м2 | 1202 | 30318 | 1.096 | 33229 | 1.042 | 34625 | 34206
2.5.12 | 07-01-01 п.2 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 2473 | 3531992 | 1.096 | 3871063 | 1.042 | 4033648 | 3984873
2.5.13 | 07-01-01 п.3-5 | Разработка грунта 9 группы с погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км | м3 | 2473 | 482904 | 1.096 | 529263 | 1.042 | 551492 | 544823 | учтен коэффициент на горные условия К=1,5 к расценке на перевозку ФССЦпг. Завышение стоимости (22262-14825)*6,99*1,2= 62382 руб.
2.5.14 | 07-01-01 п.7-11 | Устройство корыта и щебеночной отсыпки толщиной 10 см (из местного щебня) | м2 | 300 | 56562 | 1.096 | 61992 | 1.042 | 64596 | 63815
|  | Линейные опоры и оборудование | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.5.15 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T01, высота 5,88 м | шт. | 1 | 34515 | 1.096 | 37828 | 1.042 | 39417 | 38940 |  | 1104 | 1104
2.5.16 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T02, высота 10,58 м | шт. | 1 | 62496 | 1.096 | 68496 | 1.042 | 71373 | 70510 |  | 1999 | 1999
2.5.17 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T03, высота 12,30 м | шт. | 1 | 84505 | 1.096 | 92617 | 1.042 | 96507 | 95340 |  | 2703 | 2703
2.5.18 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T04, высота 10,10 м | шт. | 1 | 76345 | 1.096 | 83674 | 1.042 | 87188 | 86134 |  | 2442 | 2442
2.5.19 | 02-01-01 п.8 | Балансиры роликовые | шт. | 8 | 284098 | 1.096 | 311371 | 1.042 | 324449 | 320526 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. | 1000 | 8000
2.5.20 | 02-01-01 п.8 | Рабочие площадки (правая/левая) | шт. | 8 | 369327 | 1.096 | 404782 | 1.042 | 421783 | 416683 |  | 1300 | 10400
2.5.21 | 02-01-01 п.8 | Траверса основная | шт. | 4 | 738654 | 1.096 | 809565 | 1.042 | 843567 | 833366 |  | 5200 | 20800
2.5.22 | 02-01-01 п.8 | Траверса технологическая | шт. | 4 | 340917 | 1.096 | 373645 | 1.042 | 389338 | 384630 |  | 2400 | 9600
2.6 |  | Монтаж ВСКД (приводной) | комплекс | 1 | 3285357 | 1.096 | 3600754 | 1.043 | 3755584 | 3709137
2.6.1 | 02-01-01 п.3 | Станция верхняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 | 864287 | 1.096 | 947259 | 1.043 | 987991 | 975771 |  | 15000 | 15000
|  | Приводная группа в сборе с тележкой, натяжной группой и двигателем, в том числе: | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0 | расценка ФЕРм03-04-005-01 не соответствует монтируемому оборудованию. | 9671
2.6.2 | 02-01-01 п.4 | Смещаемая натяжная тележка | шт. | 1 | 20162 | 1.096 | 22098 | 1.043 | 23048 | 22763 | Завышение стоимости монтажа тележка+натяжное устройство= (5713-1616)*6,99*1,2=34366 руб. ФЕРм03-04-022-10 | 550 | 550
2.6.3 | 02-01-01 п.4 | Гидравлическое натяжное устройство | шт. | 1 | 20748 | 1.096 | 22740 | 1.043 | 23718 | 23425 |  | 566 | 566
2.6.4 | 02-01-01 п.4 | Приводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | 287581 | 1.096 | 315189 | 1.043 | 328742 | 324676 | Завышение стоимости монтажа: шкив =(40151-11010)*6,99*1,2=244435 руб. (ФЕРм03-04-022-06) | 7845 | 7845
2.6.5 | 02-01-01 п.4 | Двигатель | шт. | 1 | 26027 | 1.096 | 28526 | 1.043 | 29753 | 29385 | Завышение стоимости монтажа: двигатель =(3632-1222)*6,99*1,2=20215 руб. (ФЕРм03-04-022-01) | 710 | 710
|  | Аварийный привод, в том числе: | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0 |  | 3732
2.6.6 | 02-01-01 п.5 | Гидравлический тормоз | шт. | 2 | 13674 | 1.096 | 14987 | 1.043 | 15631 | 15438 |  | 555 | 1110
2.6.7 | 02-01-01 п.5 | Аварийный мотор-редуктор | шт. | 1 | 7392 | 1.096 | 8102 | 1.043 | 8450 | 8346 |  | 600 | 600
2.6.8 | 02-01-01 п.5 | Дизель-генераторная установка | шт. | 1 | 24910 | 1.096 | 27301 | 1.043 | 28475 | 28123 |  | 2022 | 2022
|  | Система обеспечения пожарной безопасности | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
2.6.9 | 02-03-07 п.1-43 | Автоматическая установка пожарной сигнализации (ВСКД) | комплекс | 1 | 77633 | 1.096 | 85086 | 1.043 | 88745 | 87647
2.6.10 | 02-03-07 п.44-54 | Система оповещения и управления эвакуацией (ВСКД) | комплекс | 1 | 28191 | 1.096 | 30897 | 1.043 | 32226 | 31827
2.6.11 | 02-03-07 п.142-174 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения (ВСКД) | комплекс | 1 | 53777 | 1.096 | 58940 | 1.043 | 61474 | 60714
|  | Запасные изделия и приспособления (ЗИП) (ВСКД) | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
2.6.12 | 02-03-07 п.175 | Модуль порошкового пожаротушения МПП-8У (Буран-8У) | шт | 2 | 6630 | 1.096 | 7266 | 1.043 | 7578 | 7484
2.6.13 | 02-03-07 п.176 | Извещатель пожарный тепловой: ИП 105-1D "Сауна" | шт | 3 | 1219 | 1.096 | 1336 | 1.043 | 1393 | 1376
2.6.14 | 02-03-07 п.177 | Извещатель охранный контактный: ИО 102-20/Б2М | шт | 2 | 1425 | 1.096 | 1562 | 1.043 | 1629 | 1609 | неправильный вид работ. (Монтаж оборудования. )Необходимо отнести к оборудованию.
|  | Сети связи | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
2.6.15 | 02-03-08 п.1-38 | ВСКД Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных | комплекс | 1 | 739123 | 1.096 | 810079 | 1.043 | 844912 | 834462
2.6.16 | 02-03-08 п.39-49 | ВСКД Система часофикации | комплекс | 1 | 289501 | 1.096 | 317293 | 1.043 | 330937 | 326844
|  | Комплексная система безопасности | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
2.6.17 | 02-03-09 п.1-37 | СОТ | комплекс | 1 | 591495 | 1.096 | 648279 | 1.043 | 676155 | 667792
2.6.18 | 02-03-09 п.38-45 | СОТС | комплекс | 1 | 19704 | 1.096 | 21596 | 1.043 | 22525 | 22246
|  | Схема планировочной организации земельного участка. Площадка верхней станции ППКД | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
2.6.19 | 07-01-01 п.12, 18 | Разбивка и планировка участка | м2 | 991 | 25004 | 1.096 | 27404 | 1.043 | 28582 | 28229
2.6.20 | 07-01-01 п.13, 14 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы и перемещение грунта бульдозером на расстояние до 10 м | м3 | 1 | 1447 | 1.096 | 1586 | 1.043 | 1654 | 1634
2.6.21 | 07-01-01 п.15 | Разработка грунта 9 группы с погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км | м3 | 751 | 88205 | 1.096 | 96673 | 1.043 | 100830 | 99583 | не учтена перевозка грунта.
2.6.22 | 07-01-01 п.16 | Разработка с перемещением грунта бульдозером на расстояние до 10 м | м3 | 751 | 17304 | 1.096 | 18965 | 1.043 | 19780 | 19536
2.6.23 | 07-01-01 п.17 | Уплотнение грунта | м3 | 38 | 2865 | 1.096 | 3140 | 1.043 | 3275 | 3235 | объем уплотнения грунта не соответствует объему засыпки грунта.
2.6.24 | 07-01-01 п.19-23 | Устройство корыта и щебеночной отсыпки толщиной 10 см (из местного щебня) | м2 | 408 | 77053 | 1.096 | 84450 | 1.043 | 88081 | 86992
2.7 | 02-01-01 п.1 | Монтаж и счалка каната тягово-несущего кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги диам. 40 мм | шт | 1 | 193485 | 1.096 | 212060 | 1.045 | 221603 | 218740 |  | 2550
2.8 |  | Монтаж зданий операторских (включая помещение ДГУ) | комплекс | 1 | 10741334 | 1.096 | 11772503 | 1.042 | 12266948 | 12118619
2.8.1 |  | Операторская НСКД | комплекс | 1 | 2604338 | 1.096 | 2854354 | 1.042 | 2974238 | 2938277
|  | Конструкции кровли | [5 empty] | 1.042
2.8.1.1 | 02-02-02 п.30-34 | Деревянные конструкции | м3 | 0.61 | 17813 | 1.096 | 19523 | 1.042 | 20343 | 20097
2.8.1.2 | 02-02-02 п.35-37 | Металлоконструкции | т | 0.0966 | 6160 | 1.096 | 6751 | 1.042 | 7035 | 6950
|  | Архитектурные решения | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.8.1.3 | 02-02-03 п.1-2 | Блок контейнер - операторская 2.4х4х2.7м | шт | 1 | 1012761 | 1.096 | 1109986 | 1.042 | 1156605 | 1142619 | в смете учтен блок-контейнер по цене 1 161 158 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 745 500 руб. Завышение стоимости составляет 415 658 руб.
2.8.1.4 | 02-02-03 п.3-10 | Наружная отделка стен (установка и разборка лесов, изоляция стен, облицовка сайдингом по металлокаркасу) | м2 | 40 | 179332 | 1.096 | 196548 | 1.042 | 204803 | 202327
2.8.1.5 | 02-02-03 п.11, 12 | Устройство металлических ограждений | м | 49.8 | 101900 | 1.096 | 111682 | 1.042 | 116373 | 114966 | Учтена стоимость готовых металлоконструкций + лишние затраты на изготовление металлоконструкций. Завышение стоимости составляет 4881*6,99*1,2=40 942 руб.
2.8.1.6 | 02-02-03 п.13, 14 | Облицовка фасада фиброцементными панелями | м2 | 33 | 71581 | 1.096 | 78453 | 1.042 | 81748 | 80760
2.8.1.7 | 02-02-03 п.15-17 | Облицовка цоколя натуральным камнем | м2 | 7 | 226146 | 1.096 | 247856 | 1.042 | 258266 | 255143
2.8.1.8 | 02-02-03 п.18-32 | Кровля | комплекс | 1 | 53109 | 1.096 | 58207 | 1.042 | 60652 | 59919
2.8.1.9 | 02-02-03 п.33, 34 | Водоотводные лотки RECYFIX STANDARD 200 тип: 020 размером 1000х260х235 мм | м | 3.8 | 14468 | 1.096 | 15857 | 1.042 | 16523 | 16323 | Расход лотков не соответствует объему работ. Учтена стоимость 5 м лотков. Завышение стоимости 394,53*6,99*1,2=3309 руб.
2.8.1.10 | 02-02-03 п.35, 36 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 2,5 х 1,2 м | шт. | 1 | 94264 | 1.096 | 103313 | 1.042 | 107652 | 106350
2.8.1.11 | 02-02-03 п.37, 38 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 0,7 х 1,2 м | шт. | 2 | 53238 | 1.096 | 58349 | 1.042 | 60800 | 60065
2.8.1.12 | 02-02-03 п.39, 40 | Подоконники ПВХ шириной 300 мм | м | 4.2 | 2299 | 1.096 | 2520 | 1.042 | 2626 | 2594
2.8.1.13 | 02-02-03 п.41-46 | Блок дверной стальной наружный площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) с доводчиком DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. | 1 | 33678 | 1.096 | 36911 | 1.042 | 38461 | 37996
2.8.1.14 | 02-02-03 п.47-68 | Полы (теплоизоляция, пароизоляция, стяжка с армированием, линолеум на клее, плинтус, порожки) | м2 | 7 | 27905 | 1.096 | 30584 | 1.042 | 31869 | 31484
2.8.1.15 | 02-02-03 п.69-78 | Внутренняя отделка стен | м2 | 30 | 29867 | 1.096 | 32734 | 1.042 | 34109 | 33697
2.8.1.16 | 02-02-03 п.79-84 | Внутренняя отделка потолков | м2 | 7 | 5895 | 1.096 | 6461 | 1.042 | 6732 | 6651
2.8.1.17 | 02-02-04 п.1, 2 | Конвектор электрический настенный N=750 Вт | шт. | 2 | 7593 | 1.096 | 8322 | 1.042 | 8672 | 8567
|  | Система электроснабжения | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.8.1.18 | 02-02-05 п.1, 2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1 | 96516 | 1.096 | 105782 | 1.042 | 110225 | 108892
2.8.1.19 | 02-02-05 п.3, 4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1 | 171468 | 1.096 | 187929 | 1.042 | 195822 | 193454
2.8.1.20 | 02-02-05 п.5-17 | Строительные работы. НСКД | комплекс | 1 | 33563 | 1.096 | 36785 | 1.042 | 38330 | 37867
2.8.1.21 | 02-02-05 п.18-47 | Монтажные работы. НСКД | комплекс | 1 | 140512 | 1.096 | 154001 | 1.042 | 160469 | 158529
2.8.1.22 | 02-02-05 п.48-54 | Заземление. НСКД | комплекс | 1 | 183229 | 1.096 | 200819 | 1.042 | 209253 | 206723
|  | Мебель | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.8.1.23 | 02-02-06 п.1, 2 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1 | 26459 | 1.096 | 28999 | 1.042 | 30217 | 29852 | п.2: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 17882/4,09*6,99-17882=12679 руб.
2.8.1.24 | 02-02-06 п.1, 3 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1 | 7685 | 1.096 | 8423 | 1.042 | 8777 | 8671 | п.3: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 5042/4,09*6,99-5042=3575 руб.
2.8.1.25 | 02-02-06 п.1, 4 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 6897 | 1.096 | 7559 | 1.042 | 7876 | 7781 | п.4: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 4500/4,09*6,99-4500=3191 руб.
2.8.2 |  | Операторская ВСКД | шт | 1 | 8136996 | 1.096 | 8918149 | 1.042 | 9292710 | 9180342
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения | [5 empty] | 1.042
2.8.2.1 | 02-03-02 п.31-35 | Деревянные конструкции кровли | м3 | 2.41 | 71832 | 1.096 | 78728 | 1.042 | 82035 | 81043
2.8.2.2 | 02-03-02 п.36-45 | Устройство столбчатых железобетонных фундаментов посадочной площадки | м3 | 9.91 | 122749 | 1.096 | 134533 | 1.042 | 140183 | 138488
2.8.2.3 | 02-03-02 п.46, 47 | Работы по изоляции и герметизации конструкций | м2 | 82 | 30082 | 1.096 | 32970 | 1.042 | 34355 | 33940
2.8.2.4 | 02-03-02 п.48-59 | Металлические конструкции посадочной площадки | комплекс | 1 | 264142 | 1.096 | 289500 | 1.042 | 301659 | 298011 | балки 1,414 т, настил 0,909 т
|  | Архитектурные решения | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.8.2.5 | 02-03-03 п.1, 2 | Блок контейнер - операторская 2.4х6х2.7м | шт. | 1 | 1060672 | 1.096 | 1162497 | 1.042 | 1211322 | 1196675 | в смете учтен блок-контейнер по цене 1213908 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 1030750 руб. Завышение стоимости составляет 183 158 руб.
2.8.2.6 | 02-03-03 п.1, 3 | Блок контейнер - электрощитовая 2.5х4.5х2.7м | шт | 1 | 960502 | 1.096 | 1052710 | 1.042 | 1096924 | 1083660 | в смете учтен блок-контейнер по цене 1100160 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 775250 руб. Завышение стоимости составляет 324 910 руб.
2.8.2.7 | 02-03-03 п.1, 4 | Блок контейнер - ДГУ 1.2х3.3х2.7м | шт | 1 | 757127 | 1.096 | 829811 | 1.042 | 864663 | 854207 | в смете учтен блок-контейнер по цене 869658 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 364000 руб. Завышение стоимости составляет 505658 руб.
2.8.2.8 | 02-03-03 п.5-10 | Верхняя станция. Наружная отделка стен (установка и разборка лесов, теплоизоляция) | м2 | 200 | 441400 | 1.096 | 483774 | 1.042 | 504093 | 497997
2.8.2.9 | 02-03-03 п.11-12 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 49.8 | 101900 | 1.096 | 111682 | 1.042 | 116373 | 114966 | Учтена стоимость готовых металлоконструкций + лишние затраты на изготовление металлоконструкций. Завышение стоимости составляет 4881*6,99*1,2=40 942 руб.
2.8.2.10 | 02-03-03 п.13, 14 | Облицовка стен фиброцементными панелями | м2 | 75 | 162658 | 1.096 | 178273 | 1.042 | 185760 | 183514
2.8.2.11 | 02-03-03 п.15-17 | Облицовка стен контейнеров натуральным камнем толщиной 130-140 мм на клею | м2 | 29.3 | 946613 | 1.096 | 1037488 | 1.042 | 1081062 | 1067990 | толщина облицовки фасада камнем 140 мм!!!
2.8.2.12 | 02-03-03 п.18-20 | Облицовка цоколя натуральным камнем на клею | м2 | 28 | 904612 | 1.096 | 991455 | 1.042 | 1033096 | 1020604 | толщина облицовки фасада камнем 140 мм!!!
2.8.2.13 | 02-03-03 п.21-29 | Верхняя станция. Кровля | комплекс | 1 | 144000 | 1.096 | 157824 | 1.042 | 164453 | 162464
2.8.2.14 | 02-03-03 п.30, 31 | Водоотводные лотки RECYFIX STANDARD 200 тип: 020 размером 1000х260х235 мм | м | 15.4 | 52923 | 1.096 | 58004 | 1.042 | 60440 | 59709 | Расход лотков не соответствует объему работ. Учтена стоимость 18 м лотков. Завышение стоимости 2*394,53*6,99*1,2=6619 руб.
2.8.2.15 | 02-03-03 п.32, 33 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 2х1,2 м | шт | 1 | 75420 | 1.096 | 82660 | 1.042 | 86132 | 85090
2.8.2.16 | 02-03-03 п.34, 35 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 0,8 х 1,2 м | шт | 2 | 60830 | 1.096 | 66670 | 1.042 | 69470 | 68630
2.8.2.17 | 02-03-03 п.36, 37 | Подоконники ПВХ шириной 300 мм | м | 3.9 | 2149 | 1.096 | 2355 | 1.042 | 2454 | 2424
2.8.2.18 | 02-03-03 п.38-43 | Блок дверной стальной наружный, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) с доводчиком DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт | 2 | 67355 | 1.096 | 73821 | 1.042 | 76921 | 75991
2.8.2.19 | 02-03-03 п.44, 45 | Блок дверной внутренний 1х2,1 м (ГОСТ 30970-2002) | шт | 1 | 23147 | 1.096 | 25369 | 1.042 | 26434 | 26115 | ошибка в формуле физ.объема. В смете учтено 2,1*0,8*2,1=3,53 м2, а по проекту 2,1+0,8*2,1=3,78 м2.
2.8.2.20 | 02-03-03 п.44, 45 | Блок дверной внутренний 0,8х2,1 м (ГОСТ 30970-2002) | шт | 1 | 18517 | 1.096 | 20295 | 1.042 | 21147 | 20891
2.8.2.21 | 02-03-03 п.46-49 | Люк металлический противопожарный (EI60) 0,9х2,1 м (в полу электрощитовой) | шт | 1 | 31221 | 1.096 | 34218 | 1.042 | 35655 | 35224
2.8.2.22 | 02-03-03 п.50, 51 | Ворота металлические утепленные в ДГУ | шт | 1 | 85834 | 1.096 | 94074 | 1.042 | 98025 | 96840 | учтены в смете применительно как "ВР 3030-УХ Л1" без уточнения марки согласно проекту.
2.8.2.23 | 02-03-03 п.52-61 | Верхняя станция. Внутренняя отделка. Полы (теплоизоляция, гидроизоляция пленкой, стяжка с армированием) | м2 | 34.51 | 71101 | 1.096 | 77927 | 1.042 | 81200 | 80218
2.8.2.24 | 02-03-03 п.62-73 | Покрытие пола: линолеум на клее, плинтус ПВХ, алюминиевые порожки | м2 | 20.09 | 37624 | 1.096 | 41236 | 1.042 | 42968 | 42448
2.8.2.25 | 02-03-03 п.74-79 | Покрытие пола в электрощитовой: керамическая плитка, плинтус из плиток керамических, алюминиевые порожки | м2 | 8.61 | 15191 | 1.096 | 16649 | 1.042 | 17348 | 17138
2.8.2.26 | 02-03-03 п.80-85 | Покрытие пола с/у в операторской: покрытие керамической плиткой, плинтус из плиток керамогранитных, алюминиевые порожки) | м2 | 5.81 | 8645 | 1.096 | 9475 | 1.042 | 9873 | 9754
|  | Верхняя станция. Внутренняя отделка. Стены | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.8.2.27 | 02-03-03 п.86-91 | Перегородки в операторской для С/У | м2 | 5.81 | 5200 | 1.096 | 5699 | 1.042 | 5938 | 5866
|  | Сантехника в С/У | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.8.2.28 | 02-03-03 п.92-93 | Биотуалет торфяной "Компакт Амер Турбо" | шт | 1 | 9275 | 1.096 | 10165 | 1.042 | 10592 | 10464
2.8.2.29 | 02-03-03 п.94-97 | Раковины: РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм | шт | 1 | 2371 | 1.096 | 2599 | 1.042 | 2708 | 2675
2.8.2.30 | 02-03-03 п.98-109 | Операторская, электрощитовая, ДГУ (теплоизоляция на клее с креплением дюбелями, облицовка ГКЛ по металлокаркасу, окраска) | м2 | 108.88 | 202080 | 1.096 | 221480 | 1.042 | 230782 | 227991 | для чего крепить теплоизоляцию на клее и дюбелями в металлокаркасе, облицованном ГКЛ?
2.8.2.31 | 02-03-03 п.110-111 | Сайдинг металлический по металлокаркасу | м2 | 200 | 434278 | 1.096 | 475969 | 1.042 | 495960 | 489963
2.8.2.32 | 02-03-03 п.112-117 | Верхняя станция. Внутренняя отделка. Потолки (ГКЛ+окраска) | м2 | 34.51 | 29122 | 1.096 | 31918 | 1.042 | 33259 | 32857
|  | Отопление и вентиляция | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.8.2.33 | 02-03-04 п.1, 2 | Конвектор электрический настенный N=500 Вт | шт | 1 | 3485 | 1.096 | 3820 | 1.042 | 3980 | 3932
2.8.2.34 | 02-03-04 п.1, 3 | Конвектор электрический настенный N=750 Вт | шт | 3 | 11344 | 1.096 | 12433 | 1.042 | 12955 | 12798
2.8.2.35 | 02-03-04 п.1, 4 | Конвектор электрический настенный N=1000 Вт | шт | 1 | 4739 | 1.096 | 5194 | 1.042 | 5412 | 5347
2.8.2.36 | 02-03-04 п.5-18 | Система общеобменной вентиляции | комплекс | 1 | 173817 | 1.096 | 190503 | 1.042 | 198504 | 196104
|  | Система электроснабжения | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.8.2.37 | 02-03-05 п.1, 2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1 | 96516 | 1.096 | 105782 | 1.042 | 110225 | 108892
2.8.2.38 | 02-03-05 п.3, 4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1 | 171461 | 1.096 | 187921 | 1.042 | 195814 | 193446
2.8.2.39 | 02-03-05 п.5-17 | Строительные работы. ВСКД | комплекс | 1 | 49442 | 1.096 | 54188 | 1.042 | 56464 | 55781
2.8.2.40 | 02-03-05 п.18-52 | Монтажные работы. ВСКД | комплекс | 1 | 201350 | 1.096 | 220680 | 1.042 | 229949 | 227168
2.8.2.41 | 02-03-05 п.53-60 | Заземление. ВСКД | комплекс | 1 | 183229 | 1.096 | 200819 | 1.042 | 209253 | 206723
|  | Мебель | [5 empty] | 1.042 | 0 | 0
2.8.2.42 | 02-03-06 п.1, 2 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1 | 26459 | 1.096 | 28999 | 1.042 | 30217 | 29852 | п.2: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 17882/4,09*6,99-17882=12679 руб.
2.8.2.43 | 02-03-06 п.1, 3 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1 | 7685 | 1.096 | 8423 | 1.042 | 8777 | 8671 | п.3: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 5042/4,09*6,99-5042=3575 руб.
2.8.2.44 | 02-03-06 п.1, 4 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 6897 | 1.096 | 7559 | 1.042 | 7876 | 7781 | п.4: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 4500/4,09*6,99-4500=3191 руб.
2.9 |  | Монтаж трансформаторной подстанции ТП-КД-6 | комплекс | 1 | 26065621 | 1.096 | 28567921 | 1.043 | 29796342 | 29427817
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения | [5 empty] | 1.043
2.9.1 | 04-01-01 п.1-8 | Земляные работы | комплекс | 1 | 114993 | 1.096 | 126032 | 1.043 | 131451 | 129825
2.9.2 | 04-01-01 п.9-36 | Фундаментная плита | комплекс | 1 | 257216 | 1.096 | 281909 | 1.043 | 294031 | 290394
2.9.3 | 04-01-01 п.37, 38 | Заделка стыков модулей. | комплекс | 1 | 22211 | 1.096 | 24343 | 1.043 | 25390 | 25076
2.9.4 | 04-01-01 п.39-42 | Кровля | комплекс | 1 | 32868 | 1.096 | 36023 | 1.043 | 37572 | 37107
2.9.5 | 04-01-01 п.43-48 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-6 | комплекс | 1 | 23951 | 1.096 | 26250 | 1.043 | 27379 | 27040
2.9.6 | 04-01-01 п.49-59 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1 | 74425 | 1.096 | 81570 | 1.043 | 85078 | 84026
2.9.7 | 04-01-01 п.60-67 | Устройство отмостки | м2 | 21.2 | 19324 | 1.096 | 21179 | 1.043 | 22090 | 21817
|  | Система электроснабжения | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
2.9.8 | 04-01-02 п.1-4 | Заземление БКТП | комплекс | 1 | 48303 | 1.096 | 52940 | 1.043 | 55216 | 54533
2.9.9 | 04-01-02 п.5-13 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с 1 силовым тр-орм Trihal-160/10 | шт | 1 | 24834016 | 1.096 | 27218082 | 1.043 | 28388460 | 28037347
|  | Система электроснабжения. Молниезащита и заземление. | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0 | позиции сметы не перенумерованы.
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
2.9.10 | 02-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 88 | 124670 | 1.096 | 136638 | 1.043 | 142513 | 140751
2.9.11 | 02-01-03 п.2, 4 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 61.6 | 13508 | 1.096 | 14805 | 1.043 | 15442 | 15251
2.9.12 | 02-01-03 п.3 | Выемка грунта 6 группы в отвал | м3 | 26.4 | 3166 | 1.096 | 3470 | 1.043 | 3619 | 3574
2.9.13 | 02-01-03 п.6-8 | Обратная засыпка | м3 | 26.4 | 3044 | 1.096 | 3336 | 1.043 | 3479 | 3436
2.9.14 | 02-01-03 п.9, 10, 22 | Прокладка трубопровода из трубы ПВХ электротехнической тяжелой д.100 мм DKS | м | 27 | 22779 | 1.096 | 24966 | 1.043 | 26040 | 25718
2.9.15 | 02-01-03 п.9, 10, 13 | Прокладка трубопровода из трубы ПВХ электротехнической тяжелой д.160 мм DKS | м | 36 | 35738 | 1.096 | 39169 | 1.043 | 40853 | 40348
|  | Монтажные работы | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
2.9.16 | 02-01-03 п.14-15 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х120 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 60 | 229684 | 1.096 | 251734 | 1.043 | 262559 | 259312
2.9.17 | 02-01-03 п.16-17 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х35 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 100 | 130162 | 1.096 | 142658 | 1.043 | 148792 | 146952
2.9.18 | 02-01-03 п.18-19 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой оцинкованной сечением 160 мм2 | м | 220 | 75563 | 1.096 | 82817 | 1.043 | 86378 | 85310
2.10 |  | Прокладка КЛ 10 кВ и 0,4 кВ | комплекс | 1 | 2617501 | 1.096 | 2868780 | 1.043 | 2992139 | 2955131
|  | Внутриплощадочные сети 10 кВ | [5 empty] | 1.043
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.043
2.10.1 | 04-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 79.93 | 114127 | 1.096 | 125083 | 1.043 | 130462 | 128848 | объем рыхления выше, чем объем выемки.
2.10.2 | 04-02-01 п.2-8 | Выемка грунта | м3 | 76.93 | 43003 | 1.096 | 47131 | 1.043 | 49158 | 48550 | учтена разработка вручную грунта 4 группы а затем погрузка этого же грунта экскаватором, но уже 6 группы. При повторной разработке группа грунта должна понижаться.
2.10.3 | 04-02-01 п.9-10 | Обратная засыпка | м3 | 51.73 | 5014 | 1.096 | 5495 | 1.043 | 5731 | 5660
2.10.4 | 04-02-01 п.12-14 | Прокладка трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 160х14,6 | м | 210 | 743924 | 1.096 | 815341 | 1.043 | 850401 | 839883 | какое отношение "прокладка трубы" имеет к земляным работам?
2.10.5 | 04-02-01 п.15-34 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 830313 | 1.096 | 910023 | 1.043 | 949154 | 937415
|  | Внутриплощадочные сети 0,4 кВ | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.043 | 0 | 0
2.10.6 | 04-03-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 47.26 | 67513 | 1.096 | 73994 | 1.043 | 77176 | 76221
2.10.7 | 04-03-01 п.2-7 | Разработка грунта | м3 | 47.26 | 26429 | 1.096 | 28966 | 1.043 | 30212 | 29838 | учтена разработка вручную грунта 4 группы а затем погрузка этого же грунта экскаватором, но уже 6 группы. При повторной разработке группа грунта должна понижаться.
2.10.8 | 04-03-01 п.8-9 | Обратная засыпка | м3 | 31.78 | 3073 | 1.096 | 3368 | 1.043 | 3513 | 3470
2.10.9 | 04-03-01 п.10-12 | Прокладка трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 110х10.0 | м | 258 | 441591 | 1.096 | 483984 | 1.043 | 504795 | 498552 | какое отношение "прокладка трубы" имеет к земляным работам? Расход трубы 262 м не соответствует объему работ. Завышение стоимости 1868,92*4=7475,68 руб.
2.10.10 | 04-03-01 п.13-35 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 342514 | 1.096 | 375395 | 1.043 | 391537 | 386694
2.11 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи ВСС | комплекс | 1 | 390607 | 1.096 | 428105 | 1.043 | 446514 | 440991
2.12 |  | Монтаж КСБ на опорах | комплекс | 1 | 1127740 | 1.096 | 1236005 | 1.043 | 1289152 | 1273208
2.12.1 | 02-01-04 п.1-3 | Термошкаф серии ТНВМ55 ТНВМ55-100.60.25-142 | шт. | 4 | 163028 | 1.096 | 178679 | 1.043 | 186362 | 184057
2.12.2 | 02-01-04 п.4-5 | Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ- СПБУ | шт. | 8 | 148402 | 1.096 | 162649 | 1.043 | 169643 | 167545
2.12.3 | 02-01-04 п.6-7 | Извещатель магнитоконтактный SC555 | шт. | 4 | 2582 | 1.096 | 2830 | 1.043 | 2952 | 2915
2.12.4 | 02-01-04 п.8-9 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-10 | шт. | 4 | 15656 | 1.096 | 17159 | 1.043 | 17897 | 17676
2.12.5 | 02-01-04 п.10-11 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet" | шт. | 4 | 7680 | 1.096 | 8417 | 1.043 | 8779 | 8670
2.12.6 | 02-01-04 п.12-13 | Светильник 150-265В AC, 31Вт, 3000лм, IP67, –60 до +60 °С Plant 03-25-31 | шт. | 8 | 70714 | 1.096 | 77503 | 1.043 | 80836 | 79836
2.12.7 | 02-01-04 п.14-15 | IP уличная буллет видеокамера с ИК-подсветкой в комплекте с монтажной коробкой DS-2CD2622FWD-IS | шт. | 12 | 248742 | 1.096 | 272621 | 1.043 | 284344 | 280827
2.12.8 | 02-01-04 п.16, 18 | Неуправляемый коммутатор SNR-S1908G-2S | шт. | 4 | 23744 | 1.096 | 26023 | 1.043 | 27142 | 26806
2.12.9 | 02-01-04 п.17 | Программмирование коммутатора | шт. | 4 | 30677 | 1.096 | 33622 | 1.043 | 35068 | 34634 | не требуется и невозможно. Коммутатор неуправляемый. Настраивается автоматически. Кроме того обратить внимание, что программирование дороже самого оборудования.
2.12.10 | 02-01-04 п.19, 20 | Двухволоконный модуль, SFP 1000BaseLX, разъем LC SNR-SFP-LX-20-DDM | шт. | 20 | 23391 | 1.096 | 25637 | 1.043 | 26739 | 26408
2.12.11 | 02-01-04 п.21, 22 | Блок питания 24В SDR-75-24 | шт. | 4 | 8305 | 1.096 | 9102 | 1.043 | 9493 | 9376
2.12.12 | 02-01-04 п.21, 23 | Блок питания 12В SDR-75-12 | шт. | 4 | 8072 | 1.096 | 8847 | 1.043 | 9227 | 9113
2.12.13 | 02-01-04 п.24, 25 | Преобразователь напряжения RSD-100B-12 | шт. | 4 | 15499 | 1.096 | 16987 | 1.043 | 17717 | 17498
2.12.14 | 02-01-04 п.26, 27 | Фотореле на Din-рейку, выносной фотодатчик, 12-264 В AC/DC, 16А AZ-BU | шт. | 4 | 7874 | 1.096 | 8630 | 1.043 | 9001 | 8890
2.12.15 | 02-01-04 п.28 | Хомут с кронштейнами для установки оборудования на опору канатной дороги | шт. | 4 | 1218 | 1.096 | 1335 | 1.043 | 1392 | 1375 | стоимость хомутов с кронштейнами не учтена.
2.12.16 | 02-01-04 п.30, 31 | Устройство грозозащиты SP-IP4/100 | шт. | 4 | 17061 | 1.096 | 18699 | 1.043 | 19503 | 19262
2.12.17 | 02-01-04 п.32, 33 | Рукава металлические диаметром: 32 мм РЗ-Ц-Х | м | 550 | 126166 | 1.096 | 138278 | 1.043 | 144224 | 142440
2.12.18 | 02-01-04 п.35, 36 | Труба стальная по установленным конструкциям Ду25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 200 | 53253 | 1.096 | 58365 | 1.043 | 60875 | 60122
2.12.19 | 02-01-04 п.38, 39 | Разъем RJ-45 8P8C | шт. | 50 | 8509 | 1.096 | 9326 | 1.043 | 9727 | 9607
2.12.20 | 02-01-04 п.40, 41 | Кабель 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок | м | 520 | 59967 | 1.096 | 65724 | 1.043 | 68550 | 67702
2.12.21 | 02-01-04 п.40, 42 | Кабель UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40-500 | м | 520 | 32112 | 1.096 | 35195 | 1.043 | 36708 | 36254
2.12.22 | 02-01-04 п.40, 43 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | м | 10 | 1162 | 1.096 | 1274 | 1.043 | 1329 | 1313
2.12.23 | 02-01-04 п.40, 44 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 4х0.5 | м | 400 | 53926 | 1.096 | 59103 | 1.043 | 61644 | 60882
2.13 |  | Монтаж кресел | комплекс | 1 | 492952 | 1.096 | 540275 | 1.047 | 565667 | 558050
2.13.1 | 02-01-01 п.2 | 4-местные неотцепляемые кресла ППКД | шт. | 34 | 478868 | 1.096 | 524839 | 1.047 | 549506 | 542106 | В смете учтена масса оборудования 755 кг/шт - Не учтен коэффициент корректировки по массе оборудования. Завышение стоимости (68825-48178)*6,99*1,2=173187 руб. | 203.7 | 6925.8
2.13.2 | 02-01-01 п.2 | Профилактическая подвеска для обслуживания ППКД | шт. | 1 | 14084 | 1.096 | 15436 | 1.047 | 16161 | 15944 |  | 225.3 | 225.3
2.14 | 09-01-01 | Размещение на полигоне строительного мусора и отходов | комплекс | 1 | 258744 | 1.096 | 283583 | 1.038 | 294359 | 291126
2.15 | 09-02-01 | Профилирование временных дорог с добавлением местного грунта и уплотнение покрытия катками - 3 раза | м2 | 7440 | 133439 | 1.096 | 146249 | 1.038 | 151806 | 150139 | 293пм х 6 м 245 пм х 3,5 м 175 пм х 3,5 м В объеме учтено выполнение работ 3 раза. В смете учтено устройство временных дорог в объеме 1239*7,5=9292,5 м2
2.16 | 09-03-01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | комплекс | 1 | 485874 | 1.096 | 532518 | 1.038 | 552754 | 546683
2.17 | 09-05-01 | Командирование рабочих | комплекс | 1 | 5841280 |  | 5866250 |  | 5877083 | 5873833
2.17.1 | 09-05-01 разделы 1-3 | Перевозка рабочих | комплекс | 1 | 260102 | 1.096 | 285072 | 1.038 | 295905 | 292655
2.17.2 | 09-05-01 разделы 4-5 | Проживание и суточные | комплекс | 1 | 5581178 | 1 | 5581178 | 1 | 5581178 | 5581178
2.18 | 09-06-01 | Производственный экологический мониторинг | комплекс | 1 | 141147 | 1.096 | 154697 | 1.038 | 160575 | 158812
2.19 | 09-12 | Геотехнический мониторинг | комплекс | 1 | 8796326 | 1.096 | 9640774 | 1.038 | 10007123 | 9897219
2.19.1 | 09-12-01 | Геотехнический мониторинг (геодезические работы) | комплекс | 1 | 8192913 | 1.096 | 8979433 | 1.038 | 9320651 | 9218286
2.19.2 | 09-12-02 | Геотехнический мониторинг (геологические работы) | комплекс | 1 | 603413 | 1.096 | 661341 | 1.038 | 686472 | 678933
2.20 | 02-01-01 п.10 | Оборудование ППКД EL3 | комплекс | 1 | 0 | 1.096 | 0 | 1.043 | 0 | 0
2.20 | 02-01-01 п.10 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL3 | комплекс | 1
2.22 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 1926963 | 1.096 | 2111951 | 1.038 | 2192205 | 2168129
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 703920 |  | 763668 |  | 796049 | 786337
3.1 |  | ПНР КТП | комплекс | 1 | 92330 | 1.096 | 101193 | 1.045 | 105746 | 104381
3.1.1 | 09-11-01 | Пусконаладочные работы. Внутриплощадочные сети 10 кВ ЭС1. | комплекс | 1 | 11248 | 1.096 | 12328 | 1.045 | 12883 | 12717
3.1.2 | 09-11-02 | Пусконаладочные работы. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ ЭС3. | комплекс | 1 | 7046 | 1.096 | 7722 | 1.045 | 8069 | 7965
3.1.3 | 09-11-03 | Пусконаладочные работы. БКТП ЭС2. | комплекс | 1 | 74036 | 1.096 | 81143 | 1.045 | 84794 | 83699
3.2 |  | ПНР ППКД | комплекс | 1 | 512445 | 1.096 | 561640 |  | 588599 | 580512
3.2.1 | 09-11-04 | Пусконаладочные работы. МПБ2. | комплекс | 1 | 458309 | 1.096 | 502306 | 1.048 | 526417 | 519184
3.2.1.1 | 09-11-04 п.1, 2 | ВСКД | комплекс | 1 | 321182 | 1.096 | 352015 | 1.048 | 368912 | 363843
3.2.1.2 | 09-11-04 п.3, 4 | НСКД | комплекс | 1 | 137127 | 1.096 | 150291 | 1.048 | 157505 | 155341
3.2.2 | 09-11-05 | Пусконаладочные работы. НСКД ЭС4. | комплекс | 1 | 27068 | 1.096 | 29667 | 1.048 | 31091 | 30664
3.2.3 | 09-11-06 | Пусконаладочные работы. ВСКД ЭС4. | комплекс | 1 | 27068 | 1.096 | 29667 | 1.048 | 31091 | 30664
3.3 | 09-05-01 | Командирование рабочих | комплекс | 1 | 85343 |  | 85708 |  | 85866 | 85819
3.3.1 | 09-05-01 разделы 1-3 | Перевозка рабочих | комплекс | 1 | 3800 | 1.096 | 4165 | 1.038 | 4323 | 4276
3.3.2 | 09-05-01 разделы 4-5 | Проживание и суточные | комплекс | 1 | 81543 | 1 | 81543 | 1 | 81543 | 81543
3.4 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 13802 | 1.096 | 15127 | 1.047 | 15838 | 15625
|  | Стоимость без учета НДС |  |  | 100922165 |  | 110067079 |  | #REF! | #REF!
|  | НДС-20% |  |  | 20184433 |  | 22013415.8 |  | #REF! | #REF!
|  | Стоимость с учетом НДС |  |  | 121106598 |  | 132080494.8 |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | проверка | 9
4 |  | Авторский надзор | комплекс | 1
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Кабардино-Балкарская республика) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК (1,0312*1,0258*1,0358*1*1)= | [5 empty] | 1.096
Примечания:
1) поскольку индекс фактической инфляции за апрель и май 2020 отсутствует на момент формирования НМЦК, то он принимается равным 1.
2) инфляция для затрат на проживание и суточные не начисляется, поскольку размер суточных и проживания ограничен Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002
Составил:
Проверил:

## Дефляторы
РАСЧЕТ ИНДЕКСА -ДЕФЛЯТОРА
№ пп | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 4 квартал 2019 г. | Период производства работ |  | Продолжительность, месяцев
|  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Рабочая документация |  | 2020-10-15 | 2021-05-01 | 6.5
1.1 | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") |  | 2020-10-15 | 2021-05-01 | 6.5
1.2 | Непредвиденные работы и затраты |  | 2020-10-15 | 2021-05-01 | 6.5
Расчет индексов прогнозной инфляции :
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2020 | (2,5 месяца/6,5 месяцев) | 0.38
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2021 | (4 месяцев/6,5 месяцев) | 0.62
Годовой индекс прогнозной инфляции (по письму Минэкономразвития России от 26.09.2019 г. №Д14и-32899, отрасль "Инвестиции в основной капитал"):
| на 2020 год |  | 103.6%
| на 2021 год |  | 103.7%
| на 2022 год |  | 103.7%
Расчет ежемесячного прогнозного индекса:
| ежемесячный индекс прогноз на 2020 |  | 1.003
| ежемесячный индекс прогноз на 2021 |  | 1.003
| ежемесячный индекс прогноз на 2022 |  | 1.003
| К на 2020 | 1,00295^1,5*(1,00295+1,00295^2,5)/2 | 1.01
| К на 2021 | 1,00295^4*(1,00303+1,00303^4)/2 | 1.02
| Итого индекс прогнозной инфляции | 0,38*1,01+0,62*1,02 | 1.016
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) |  | 2021-05-01 | 2022-09-01 | 16
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2021 | (8 месяцев/16 месяцев) | 0.5
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 | (8 месяцев/16 месяцев) | 0.5
| К на 2021 | 1,00295^4*1,00303^4*(1,00303+1,00303^8)/2 | 1.038
| К на 2022 | 1,00295^4*1,037*(1,00303+1,00303^8)/2 | 1.064
| Итого индекс прогнозной инфляции | 0,5*1,038+0,5*1,064 | 1.051
2.1 | Подготовительные работы | 2566181 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 61
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.04.2021 составит | (103,7-100)/12*3/100+1= | 1.009
| на 01.06.2021 составит | (103,7-100)/12*5/100+1= | 1.015
| Кинфл= | 1,021*(1,009+1,015)/2 | 1.033
2.2 | Фундаменты НСКД (включая операторскую НСКД) и опоры Т01 | 5903129 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 31
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.06.2021 составит | (103,7-100)/12*5/100+1= | 1.015
| на 01.07.2021 составит | (103,7-100)/12*6/100+1= | 1.019
| Кинфл= | 1,021*(1,015+1,019)/2 | 1.038
2.3 | Фундаменты опор Т02 и Т03 | 4169179 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 31
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 15.06.2021 составит | (103,7-100)/12*5/100+1= | 1.015
| на 10.07.2021 составит | (103,7-100)/12*6/100+1= | 1.019
| Кинфл= | 1,021*(1,015+1,019)/2 | 1.038
2.4 | Фундаменты ВСКД (включая операторскую ВСКД) и опоры Т04 | 7205119 | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 31
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 25.06.2021 составит | (103,7-100)/12*6/100+1= | 1.019
| на 20.07.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| Кинфл= | 1,021*(1,019+1,022)/2 | 1.042
2.5 | Монтаж НСКД (обводной) и линейных опор | 15802890 | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 14
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.07.2021 составит | (103,7-100)/12*6/100+1= | 1.019
| на 31.07.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| Кинфл= | 1,021*(1,019+1,022)/2 | 1.042
2.6 | Монтаж ВСКД (приводной) | 3285357 | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 17
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 20.07.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| на 10.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| Кинфл= | 1,021*(1,022+1,022)/2 | 1.043
2.7 | Монтаж и счалка каната тягово-несущего кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги диам. 40 мм | 193485 | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 9
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 10.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| на 25.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,022+1,025)/2 | 1.045
2.8 | Монтаж зданий операторских (включая помещение ДГУ) | 10741334 | 2021-08-15 | 2021-09-10 | 26
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.07.2021 составит | (103,7-100)/12*6/100+1= | 1.019
| на 01.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| Кинфл= | 1,021*(1,019+1,022)/2 | 1.042
2.9 | Монтаж трансформаторной подстанции ТП-КД-6 | 26065621 | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 17
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 20.07.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| на 01.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| Кинфл= | 1,021*(1,022+1,022)/2 | 1.043
2.10 | Прокладка КЛ 10 кВ и 0,4 кВ | 2617501 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 24
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| на 15.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| Кинфл= | 1,021*(1,022+1,022)/2 | 1.043
2.11 | Внутриплощадочные сети связи ВСС | 390607 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 24
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 20.07.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| на 01.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| Кинфл= | 1,021*(1,022+1,022)/2 | 1.043
2.12 | Монтаж КСБ на опорах | 1127740 | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 17
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| на 10.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| Кинфл= | 1,021*(1,022+1,022)/2 | 1.043
2.13 | Монтаж кресел | 492952 | 2021-09-11 | 2021-09-15 | 4
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 26.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,025+1,025)/2 | 1.047
2.14 | Размещение на полигоне строительного мусора и отходов | 258744 | 2021-05-01 | 2021-09-15 | 137
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.04.2021 составит | (103,7-100)/12*3/100+1= | 1.009
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,009+1,025)/2 | 1.038
2.15 | Профилирование временных дорог с добавлением местного грунта и уплотнение покрытия катками - 3 раза | 133439 | 2021-05-01 | 2021-09-15 | 137
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.04.2021 составит | (103,7-100)/12*3/100+1= | 1.009
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,009+1,025)/2 | 1.038
2.16 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 485874 | 2021-05-01 | 2021-09-15 | 137
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.04.2021 составит | (103,7-100)/12*3/100+1= | 1.009
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,009+1,025)/2 | 1.038
2.17 | Командирование рабочих | 5841170 | 2021-05-01 | 2021-09-15 | 137
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.04.2021 составит | (103,7-100)/12*3/100+1= | 1.009
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,009+1,025)/2 | 1.038
2.18 | Производственный экологический мониторинг | 141147 | 2021-05-01 | 2021-09-15 | 137
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.04.2021 составит | (103,7-100)/12*3/100+1= | 1.009
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,009+1,025)/2 | 1.038
2.19 | Геотехнический мониторинг | 8796326 | 2021-05-01 | 2021-09-15 | 137
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.04.2021 составит | (103,7-100)/12*3/100+1= | 1.009
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,009+1,025)/2 | 1.038
2.20 | Оборудование ППКД EL3 | 14668658 | 2021-08-01 | 2021-10-15 | 75
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.07.2021 составит | (103,7-100)/12*6/100+1= | 1.019
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,019+1,025)/2 | 1.043
2.21 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL3 | 14668658 | 2021-08-01 | 2021-10-15 | 75
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.07.2021 составит | (103,7-100)/12*6/100+1= | 1.019
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,019+1,025)/2 | 1.043
2.22 | Непредвиденные работы и затраты | 2220293 | 2021-05-01 | 2022-09-01 | 488
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.04.2021 составит | (103,7-100)/12*3/100+1= | 1.009
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,009+1,025)/2 | 1.038
3 | Пусконаладочные работы |  | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1
| Итого индекс прогнозной инфляции | 1,00295^4*1,037*1,00303^8*(1,00303+1,00303^1)/2 | 1.078
3.1 | ПНР КТП | 105380 | 2022-09-01 | 2021-09-20 | -346
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 15.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| на 25.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,022+1,025)/2 | 1.045
3.2 | ПНР ППКД | 584852 | 2021-09-15 | 2021-10-15 | 30
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.09.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| на 21.09.2021 составит | (103,7-100)/12*9/100+1= | 1.028
| Кинфл= | 1,021*(1,025+1,028)/2 | 1.048
3.3 | Непредвиденные работы и затраты | 13805 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 30
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 15.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| на 21.09.2021 составит | (103,7-100)/12*9/100+1= | 1.028
| Кинфл= | 1,021*(1,022+1,028)/2 | 1.047
| Стоимость без учета НДС | 115882160
| НДС-20% | 23176432
| Стоимость с учетом НДС | 139058592
4 | Авторский надзор |  | 2021-05-01 | 2022-10-01 | 17
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2021 | (8 месяцев/17 месяцев) | 0.47
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 | (9 месяцев/17 месяцев) | 0.53
| К на 2021 | 1,00295^4*1,00303^4*(1,00303+1,00303^8)/2 | 1.038
| К на 2022 | 1,00295^4*1,037*(1,00303+1,00303^9)/2 | 1.065
| Итого индекс прогнозной инфляции | 0,47*1,038+0,53*1,065 | 1.052
=
√(12&1,036)=
=
√(12&1,037)=
=
√(12&1,037)=

## Расчет стоимости шеф-монтажа (hidden)
Расчет
стоимости шеф-монтажных работ по объекту:
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3
№ п.п. | Наименование затрат | Стоимость , руб. без НДС |  | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - июль 2020 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30% | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Шеф-монтажные работы: консультации по ведению строительных работ, руководство монтажом и обучение обслуживающего персонала | 64000*88,9960 | 5695744 | 1 | 5695744 | 1 | 5695744 | 5695744 | Стоимость шеф-монтажных работ по оборудованию КД EL3 согласно технико-коммерческому предложению №SCT-19-0058-01 (письмо Doppelmayr Russia, Ltd от 19.08.2019 исх. №ИХ/00608/20-СМР)
2 | Непредвиденные затраты 2% |  | 113915 |  | 113915 |  | 113915 | 113915
| Итого |  | 5809659 |  | 5809659 |  | 5809659 | 5809659
| НДС 20% |  | 1161931.8 |  | 1161931.8 |  | 1161931.8 | 1161931.8
| Всего с НДС 20% |  | 6971590.8 |  | 6971590.8 |  | 6971590.8 | 6971590.8
Курс EUR/RUB ЦБ РФ по состоянию на 28.08.2020 |  | 88.996
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата (Строительство ) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК январь 2020 - июль 2020 ( |  | = | 1.139 | [6 empty] | 1.0312 | 1.0258 | 1.0358 | 1.0253 | 1.0141
Примечания: | [9 empty] | 103.12 | 102.58 | 103.58 | 102.53 | 101.41
1) поскольку индексы фактической инфляции за июнь - июль 2020 отсутствуют на момент формирования НМЦК, то значение индекса принимается равным 1.
Расчет индекса прогнозной инфляции для оборудования | [9 empty] | 100.15 | 101.67 | 100 | 100.26 | 100.25 | 99.91
Продолжительность работ | 3 | мес. | [7 empty] | 1.0015 | 1.0167 | 1 | 1.0026 | 1.0025 | 0.9991
Начало работ | 2021-06-01 | [8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май |  | 2020
Окончание работ | 2021-09-01 | [8 empty] | 102.52 | 98.55 | 99.67 | 100.78 | 101.01
Расчет прогнозного индекса инфляции : | [9 empty] | 1.0252 | 0.9855 | 0.9967 | 1.0078 | 1.0101
Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. (Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и) |  |  |  | 103.6%
Ежемесячный индекс прогноз на 2020 г. |  |  |  | 1.003
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и) |  |  |  | 103.7%
Ежемесячный индекс прогноз на 2021 г. |  |  |  | 1.003
Итого индекс прогнозной инфляции И= | 1,00295^5*(1,00303^5+1,00303^8)/2 |  |  | 1.035

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
объект: | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3
по адресу: | гора Эльбрус, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от 30.03.2020 № Пр-20-059.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 30.03.2020 № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009540-2020.
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3"
рублей
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 4 квартал 2019 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - август 2020 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30% | Примечания | Масса единицы, кг | Масса всего, кг | начало | окончание | количество дней
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1 | 2073377 | 1.128 | 2338770 | 1.016 | 2376191 | 2364965 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 90
1.1 | Смета №12-02-04 | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | комплекс | 1 | 2032723 | 1.128 | 2292912 | 1.016 | 2329599 | 2318593
1.2 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 40654 | 1.128 | 45858 | 1.016 | 46592 | 46372
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1 | 98144859 |  | 109993007 |  | 115318002 | 113720518
2.1 |  | Подготовительные работы | комплекс | 1 | 2566181 | 1.128 | 2894652 | 1.051 | 3042279 | 2997993 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 61
2.1.1 | 01-05-01 | Первоначальная очистка от снега | м3 | 1483.2 | 34881 | 1.128 | 39346 | 1.051 | 41353 | 40751
2.1.2 | 08-01-01 | Устройство временных дорог | комплекс | 1 | 2531300 | 1.128 | 2855306 | 1.051 | 3000926 | 2957242
2.1.2.1 | 08-01-01 п.1-2 | Разработка, погрузка и транспортировка срезанного грунта автосамосвалами во временный отвал на расстояние до 0,6км | м3 | 618 | 82164 | 1.128 | 92681 | 1.051 | 97408 | 95990 | для чего вынимается грунт на толщину 1 м?
2.1.2.2 | 08-01-01 п.3 | Планировка дорожной полосы | м2 | 2060 | 5072 | 1.128 | 5721 | 1.051 | 6013 | 5925 | Ширина 6м Длина 293пм S=1758 м2
2.1.2.3 | 08-01-01 п.4-5 | Устройство дорожного покрытия из щебня (местного щебенистого грунта при возможности) | м3 | 618 | 81370 | 1.128 | 91785 | 1.051 | 96466 | 95062 | в смете учтено устройство покрытия толщиной 30 см площадью 618 м2.
2.1.2.4 | 08-01-01 п.6-9 | Дорожные тросовые ограждения барьерного типа высотой 1,1 м | м | 1508 | 2337734 | 1.128 | 2636964 | 1.051 | 2771449 | 2731104 | п.6: Принята расценка на устройство тросово-сетчатого ограждения (для лавинозащитных сооружений), не соответствующая типу ограждения по проекту (дорожное тросовое ограждение). П.7-9: - учтен необоснованный расход материалов - не соответствует проекту. - не учтен коэффициент оборачиваемости металлоконструкций ограждения.
|  | Площадка технологическая ВСКД | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.1.2.5 | 08-01-01 п.10-12 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 600 | 6456 | 1.128 | 7282 | 1.051 | 7653 | 7542
|  | Зоны складирования и сборки НСКД | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.1.2.6 | 08-01-01 п.13-15 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 450 | 4840 | 1.128 | 5460 | 1.051 | 5738 | 5655
|  | Зоны складирования и сборки ВСКД | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.1.2.7 | 08-01-01 п.16-18 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 450 | 4840 | 1.128 | 5460 | 1.051 | 5738 | 5655
|  | Другие вспомогательные зоны НСКД | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.1.2.8 | 08-01-01 п.19-21 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 200 | 2157 | 1.128 | 2433 | 1.051 | 2557 | 2520
|  | Другие вспомогательные зоны ВСКД | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.1.2.9 | 08-01-01 п.22-24 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 200 | 2157 | 1.128 | 2433 | 1.051 | 2557 | 2520
|  | Технологические дороги и подъездные пути НСКД | [5 empty] | 1.051 | 0
2.1.2.10 | 08-01-01 п.25-27 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 245 | 2634 | 1.128 | 2971 | 1.051 | 3123 | 3077
|  | Технологические дороги и подъездные пути к опоре ТО3 | [5 empty] | 1.051 | 0
2.1.2.11 | 08-01-01 п.28-30 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 175 | 1876 | 1.128 | 2116 | 1.051 | 2224 | 2192
2.2 |  | Фундаменты НСКД (включая операторскую НСКД) и опоры Т01 | комплекс | 1 | 5903129 | 1.128 | 6658729 | 1.051 | 6998323 | 6896446
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.051
|  | Котлован К1 под НСКД и опору Т01 | [5 empty] | 1.051
2.2.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2251 | 3214980 | 1.128 | 3626497 | 1.051 | 3811448 | 3755963
2.2.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 2251 | 406543 | 1.128 | 458581 | 1.051 | 481969 | 474953
2.2.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 112.6 | 61531 | 1.128 | 69407 | 1.051 | 72947 | 71885 | нет в проекте.
2.2.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 112.6 | 24696 | 1.128 | 27857 | 1.051 | 29278 | 28852 | нет в проекте.
2.2.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка | м3 | 2059 | 242599 | 1.128 | 273652 | 1.051 | 287608 | 283421 | не учтен завоз грунта из временного отвала
|  | Котлован под операторскую НСКД | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.2.6 | 02-02-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 25.8 | 36886 | 1.128 | 41607 | 1.051 | 43729 | 43092
2.2.7 | 02-02-02 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 10.3 | 945 | 1.128 | 1066 | 1.051 | 1120 | 1104
2.2.8 | 02-02-02 п.3-5 | Разработка грунта 6 группы экскаватором с погрузкой в автосамосвал и вывозом во временный отвал | м3 | 15.5 | 2980 | 1.128 | 3361 | 1.051 | 3532 | 3481
2.2.9 | 02-02-02 п.6, 7 | Обратная засыпка | м3 | 10.3 | 945 | 1.128 | 1066 | 1.051 | 1120 | 1104
2.2.10 | 02-02-02 п.8-24 | Фундамент. Операторская нижней станции КД | шт. | 1 | 165559 | 1.128 | 186751 | 1.051 | 196275 | 193418 | 7,85 м3
2.2.11 | 02-02-02 п.25-29 | Отмостка. Операторская нижней станции КД | м2 | 32.909 | 24911 | 1.128 | 28100 | 1.051 | 29533 | 29103
2.2.12 | 02-02-01 | Фундамент Ф0 НСКД | шт. | 1 | 958832 | 1.128 | 1081562 | 1.051 | 1136722 | 1120174
2.2.13 | 02-01-02 п.10-19 | Фундамент Ф1 опоры Т01 | шт. | 1 | 761722 | 1.128 | 859222 | 1.051 | 903042 | 889896 | 44 м3
2.3 |  | Фундаменты опор Т02 и Т03 | комплекс | 1 | 4169179 | 1.128 | 4702836 | 1.051 | 4942679 | 4870726
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.051
|  | Котлован К2 под опору Т02 | [5 empty] | 1.051
2.3.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 831 | 1186874 | 1.128 | 1338794 | 1.051 | 1407072 | 1386589
2.3.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 831 | 150083 | 1.128 | 169294 | 1.051 | 177928 | 175338
2.3.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 41.6 | 22715 | 1.128 | 25623 | 1.051 | 26930 | 26538 | нет в проекте.
2.3.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 41.6 | 9117 | 1.128 | 10284 | 1.051 | 10808 | 10651 | нет в проекте.
2.3.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка | м3 | 794 | 93552 | 1.128 | 105527 | 1.051 | 110909 | 109294 | не учтен завоз грунта из временного отвала
|  | Котлован К3 под опору Т03 | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.3.6 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 729 | 1041193 | 1.128 | 1174466 | 1.051 | 1234364 | 1216395
2.3.7 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 729 | 131661 | 1.128 | 148514 | 1.051 | 156088 | 153816
2.3.8 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 36.5 | 19927 | 1.128 | 22478 | 1.051 | 23624 | 23280 | нет в проекте.
2.3.9 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 36.5 | 7998 | 1.128 | 9022 | 1.051 | 9482 | 9344 | нет в проекте.
2.3.10 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка | м3 | 679 | 80002 | 1.128 | 90242 | 1.051 | 94844 | 93463 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.11 | 02-01-02 п.20-29 | Фундамент Ф2 опоры Т02 | шт. | 1 | 630414 | 1.128 | 711107 | 1.051 | 747373 | 736493 | 36 м3
2.3.12 | 02-01-02 п.30-39 | Фундамент Ф3 опоры Т03 | шт. | 1 | 795643 | 1.128 | 897485 | 1.051 | 943257 | 929525 | 46 м3
2.4 |  | Фундаменты ВСКД (включая операторскую ВСКД) и опоры Т04 | комплекс | 1 | 7205119 | 1.128 | 8127373 | 1.051 | 8541869 | 8417522
|  | Земляные работы (Котлован К4 под опору Т04 и ВСКД) | [5 empty] | 1.051
2.4.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2432 | 3473500 | 1.128 | 3918108 | 1.051 | 4117932 | 4057985
2.4.2 | 02-01-02 п.2, 5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 2432 | 439233 | 1.128 | 495455 | 1.051 | 520723 | 513143
2.4.3 | 02-01-02 п.3, 4 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы | м3 | 121.5 | 66480 | 1.128 | 74989 | 1.051 | 78813 | 77666 | нет в проекте.
2.4.4 | 02-01-02 п.6 | Обратная засыпка вручную | м3 | 121.5 | 26682 | 1.128 | 30097 | 1.051 | 31632 | 31172 | нет в проекте.
2.4.5 | 02-01-02 п.7-9 | Обратная засыпка | м3 | 2333 | 274883 | 1.128 | 310068 | 1.051 | 325881 | 321137 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.4.6 | 02-01-02 п.40-49 | Фундамент Ф4 опоры Т04 | шт. | 1 | 582204 | 1.128 | 656726 | 1.051 | 690219 | 680171
2.4.7 | 02-03-01 п.1-10 | Фундамент Ф5 ВСКД | шт | 1 | 1498519 | 1.128 | 1690329 | 1.051 | 1776536 | 1750674 | 68 м3
|  | Земляные работы. Операторская верхней станции КД. | [5 empty] | 1.051 | 0
2.4.8 | 02-03-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 139.5 | 199281 | 1.128 | 224789 | 1.051 | 236253 | 232814
2.4.9 | 02-03-02 п.2 | Выемка грунта 6 группы в отвал | м3 | 84.5 | 7972 | 1.128 | 8992 | 1.051 | 9451 | 9313
2.4.10 | 02-03-02 п.3-5 | Выемка грунта 6 группы с погрузкой в автосамосвал и вывозом во временный отвал | м3 | 55 | 10736 | 1.128 | 12110 | 1.051 | 12728 | 12543
2.4.11 | 02-03-02 п.6-8 | Обратная засыпка | м3 | 84.5 | 9103 | 1.128 | 10268 | 1.051 | 10792 | 10635
2.4.12 | 02-03-02 п.9-25 | Фундамент. Операторская ВСКД | шт | 1 | 586881 | 1.128 | 662002 | 1.051 | 695764 | 685635 | 37,1 м3
2.4.13 | 02-03-02 п.26-30 | Отмостка. Операторская ВСКД | м2 | 39.1 | 29645 | 1.128 | 33440 | 1.051 | 35145 | 34634
2.5 |  | Монтаж НСКД (обводной) и линейных опор | комплекс | 1 | 15802890 | 1.128 | 17825660 | 1.051 | 18734767 | 18462037
|  | Обводная (нижняя) станция | [5 empty] | 1.051
2.5.1 | 02-01-01 п.6 | Станция нижняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 | 657409 | 1.128 | 741557 | 1.051 | 779376 | 768030 |  | 11414 | 11414
2.5.2 | 02-01-01 п.7 | Обводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | 52572 | 1.128 | 59301 | 1.051 | 62325 | 61418 | учтен вес монтажа 3,7 т Занижение стоимости =(7340-11010)*6,99*1,2=-30784 руб. | 7845 | 7845
|  | Система обеспечения пожарной безопасности | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.5.3 | 02-02-07 п.1-43 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | комплекс | 1 | 60266 | 1.128 | 67980 | 1.051 | 71447 | 70407
2.5.4 | 02-02-07 п.44-54 | Система оповещения и управления эвакуацией | комплекс | 1 | 11317 | 1.128 | 12766 | 1.051 | 13417 | 13222
2.5.5 | 02-02-07 п.55-81 | Система оповещения пассажиров канатной дороги | комплекс | 1 | 365456 | 1.128 | 412234 | 1.051 | 433258 | 426951
|  | Сети связи | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.5.6 | 02-02-08 п.1-42 | Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных | комплекс | 1 | 1139605 | 1.128 | 1285474 | 1.051 | 1351033 | 1331365
2.5.7 | 02-02-08 п.43-53 | Система часофикации | комплекс | 1 | 289680 | 1.128 | 326759 | 1.051 | 343424 | 338425
2.5.8 | 02-02-08 п.54-70 | Платежно-пропускная система | комплекс | 1 | 5843892 | 1.128 | 6591910 | 1.051 | 6928097 | 6827241
|  | Комплексная система безопасности | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.5.9 | 02-02-09 п.1-51 | СОТ | комплекс | 1 | 1284476 | 1.128 | 1448889 | 1.051 | 1522782 | 1500614
2.5.10 | 02-02-09 п.52-59 | СОТС | комплекс | 1 | 5584 | 1.128 | 6299 | 1.051 | 6620 | 6524
|  | Схема планировочной организации земельного участка. Площадка нижней станции ППКД | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.5.11 | 07-01-01 п.1, 6 | Разбивка и планировка участка | м2 | 1202 | 30318 | 1.128 | 34199 | 1.051 | 35943 | 35420
2.5.12 | 07-01-01 п.2 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 2473 | 3531992 | 1.128 | 3984087 | 1.051 | 4187275 | 4126319
2.5.13 | 07-01-01 п.3-5 | Разработка грунта 9 группы с погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км | м3 | 2473 | 482904 | 1.128 | 544716 | 1.051 | 572497 | 564163 | учтен коэффициент на горные условия К=1,5 к расценке на перевозку ФССЦпг. Завышение стоимости (22262-14825)*6,99*1,2= 62382 руб.
2.5.14 | 07-01-01 п.7-11 | Устройство корыта и щебеночной отсыпки толщиной 10 см (из местного щебня) | м2 | 300 | 56562 | 1.128 | 63802 | 1.051 | 67056 | 66080
|  | Линейные опоры и оборудование | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.5.15 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T01, высота 5,88 м | шт. | 1 | 34515 | 1.128 | 38933 | 1.051 | 40919 | 40323 |  | 1104 | 1104
2.5.16 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T02, высота 10,58 м | шт. | 1 | 62496 | 1.128 | 70495 | 1.051 | 74090 | 73012 |  | 1999 | 1999
2.5.17 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T03, высота 12,30 м | шт. | 1 | 84505 | 1.128 | 95322 | 1.051 | 100183 | 98725 |  | 2703 | 2703
2.5.18 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T04, высота 10,10 м | шт. | 1 | 76345 | 1.128 | 86117 | 1.051 | 90509 | 89191 |  | 2442 | 2442
2.5.19 | 02-01-01 п.8 | Балансиры роликовые | шт. | 8 | 284098 | 1.128 | 320463 | 1.051 | 336807 | 331904 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. | 1000 | 8000
2.5.20 | 02-01-01 п.8 | Рабочие площадки (правая/левая) | шт. | 8 | 369327 | 1.128 | 416601 | 1.051 | 437848 | 431474 |  | 1300 | 10400
2.5.21 | 02-01-01 п.8 | Траверса основная | шт. | 4 | 738654 | 1.128 | 833202 | 1.051 | 875695 | 862947 |  | 5200 | 20800
2.5.22 | 02-01-01 п.8 | Траверса технологическая | шт. | 4 | 340917 | 1.128 | 384554 | 1.051 | 404166 | 398282 |  | 2400 | 9600
2.6 |  | Монтаж ВСКД (приводной) | комплекс | 1 | 3285357 | 1.128 | 3705881 | 1.051 | 3894881 | 3838184
2.6.1 | 02-01-01 п.3 | Станция верхняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 | 864287 | 1.128 | 974916 | 1.051 | 1024637 | 1009721 |  | 15000 | 15000
|  | Приводная группа в сборе с тележкой, натяжной группой и двигателем, в том числе: | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0 | расценка ФЕРм03-04-005-01 не соответствует монтируемому оборудованию. | 9671
2.6.2 | 02-01-01 п.4 | Смещаемая натяжная тележка | шт. | 1 | 20162 | 1.128 | 22743 | 1.051 | 23903 | 23555 | Завышение стоимости монтажа тележка+натяжное устройство= (5713-1616)*6,99*1,2=34366 руб. ФЕРм03-04-022-10 | 550 | 550
2.6.3 | 02-01-01 п.4 | Гидравлическое натяжное устройство | шт. | 1 | 20748 | 1.128 | 23404 | 1.051 | 24598 | 24240 |  | 566 | 566
2.6.4 | 02-01-01 п.4 | Приводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | 287581 | 1.128 | 324391 | 1.051 | 340935 | 335972 | Завышение стоимости монтажа: шкив =(40151-11010)*6,99*1,2=244435 руб. (ФЕРм03-04-022-06) | 7845 | 7845
2.6.5 | 02-01-01 п.4 | Двигатель | шт. | 1 | 26027 | 1.128 | 29358 | 1.051 | 30855 | 30406 | Завышение стоимости монтажа: двигатель =(3632-1222)*6,99*1,2=20215 руб. (ФЕРм03-04-022-01) | 710 | 710
|  | Аварийный привод, в том числе: | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0 |  | 3732
2.6.6 | 02-01-01 п.5 | Гидравлический тормоз | шт. | 2 | 13674 | 1.128 | 15424 | 1.051 | 16211 | 15975 |  | 555 | 1110
2.6.7 | 02-01-01 п.5 | Аварийный мотор-редуктор | шт. | 1 | 7392 | 1.128 | 8338 | 1.051 | 8763 | 8636 |  | 600 | 600
2.6.8 | 02-01-01 п.5 | Дизель-генераторная установка | шт. | 1 | 24910 | 1.128 | 28098 | 1.051 | 29531 | 29101 |  | 2022 | 2022
|  | Система обеспечения пожарной безопасности | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.6.9 | 02-03-07 п.1-43 | Автоматическая установка пожарной сигнализации (ВСКД) | комплекс | 1 | 77633 | 1.128 | 87570 | 1.051 | 92036 | 90696
2.6.10 | 02-03-07 п.44-54 | Система оповещения и управления эвакуацией (ВСКД) | комплекс | 1 | 28191 | 1.128 | 31799 | 1.051 | 33421 | 32934
2.6.11 | 02-03-07 п.142-174 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения (ВСКД) | комплекс | 1 | 53777 | 1.128 | 60660 | 1.051 | 63754 | 62826
|  | Запасные изделия и приспособления (ЗИП) (ВСКД) | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.6.12 | 02-03-07 п.175 | Модуль порошкового пожаротушения МПП-8У (Буран-8У) | шт | 2 | 6630 | 1.128 | 7479 | 1.051 | 7860 | 7746
2.6.13 | 02-03-07 п.176 | Извещатель пожарный тепловой: ИП 105-1D "Сауна" | шт | 3 | 1219 | 1.128 | 1375 | 1.051 | 1445 | 1424
2.6.14 | 02-03-07 п.177 | Извещатель охранный контактный: ИО 102-20/Б2М | шт | 2 | 1425 | 1.128 | 1607 | 1.051 | 1689 | 1664 | неправильный вид работ. (Монтаж оборудования. )Необходимо отнести к оборудованию.
|  | Сети связи | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.6.15 | 02-03-08 п.1-38 | ВСКД Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных | комплекс | 1 | 739123 | 1.128 | 833731 | 1.051 | 876251 | 863495
2.6.16 | 02-03-08 п.39-49 | ВСКД Система часофикации | комплекс | 1 | 289501 | 1.128 | 326557 | 1.051 | 343211 | 338215
|  | Комплексная система безопасности | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.6.17 | 02-03-09 п.1-37 | СОТ | комплекс | 1 | 591495 | 1.128 | 667206 | 1.051 | 701234 | 691026
2.6.18 | 02-03-09 п.38-45 | СОТС | комплекс | 1 | 19704 | 1.128 | 22226 | 1.051 | 23360 | 23020
|  | Схема планировочной организации земельного участка. Площадка верхней станции ППКД | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.6.19 | 07-01-01 п.12, 18 | Разбивка и планировка участка | м2 | 991 | 25004 | 1.128 | 28205 | 1.051 | 29643 | 29212
2.6.20 | 07-01-01 п.13, 14 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы и перемещение грунта бульдозером на расстояние до 10 м | м3 | 1 | 1447 | 1.128 | 1632 | 1.051 | 1715 | 1690
2.6.21 | 07-01-01 п.15 | Разработка грунта 9 группы с погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км | м3 | 751 | 88205 | 1.128 | 99495 | 1.051 | 104569 | 103047 | не учтена перевозка грунта.
2.6.22 | 07-01-01 п.16 | Разработка с перемещением грунта бульдозером на расстояние до 10 м | м3 | 751 | 17304 | 1.128 | 19519 | 1.051 | 20514 | 20216
2.6.23 | 07-01-01 п.17 | Уплотнение грунта | м3 | 38 | 2865 | 1.128 | 3232 | 1.051 | 3397 | 3348 | объем уплотнения грунта не соответствует объему засыпки грунта.
2.6.24 | 07-01-01 п.19-23 | Устройство корыта и щебеночной отсыпки толщиной 10 см (из местного щебня) | м2 | 408 | 77053 | 1.128 | 86916 | 1.051 | 91349 | 90019
2.7 | 02-01-01 п.1 | Монтаж и счалка каната тягово-несущего кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги диам. 40 мм | шт | 1 | 193485 | 1.128 | 218251 | 1.051 | 229382 | 226043 |  | 2550
2.8 |  | Монтаж зданий операторских (включая помещение ДГУ) | комплекс | 1 | 10741334 | 1.128 | 12116223 | 1.051 | 12734149 | 12548772
2.8.1 |  | Операторская НСКД | комплекс | 1 | 2604338 | 1.128 | 2937693 | 1.051 | 3087514 | 3042568
|  | Конструкции кровли | [5 empty] | 1.051
2.8.1.1 | 02-02-02 п.30-34 | Деревянные конструкции | м3 | 0.61 | 17813 | 1.128 | 20093 | 1.051 | 21118 | 20811
2.8.1.2 | 02-02-02 п.35-37 | Металлоконструкции | т | 0.0966 | 6160 | 1.128 | 6948 | 1.051 | 7302 | 7196
|  | Архитектурные решения | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.8.1.3 | 02-02-03 п.1-2 | Блок контейнер - операторская 2.4х4х2.7м | шт | 1 | 1012761 | 1.128 | 1142394 | 1.051 | 1200656 | 1183177 | в смете учтен блок-контейнер по цене 1 161 158 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 745 500 руб. Завышение стоимости составляет 415 658 руб.
2.8.1.4 | 02-02-03 п.3-10 | Наружная отделка стен (установка и разборка лесов, изоляция стен, облицовка сайдингом по металлокаркасу) | м2 | 40 | 179332 | 1.128 | 202286 | 1.051 | 212603 | 209508
2.8.1.5 | 02-02-03 п.11, 12 | Устройство металлических ограждений | м | 49.8 | 101900 | 1.128 | 114943 | 1.051 | 120805 | 119046 | Учтена стоимость готовых металлоконструкций + лишние затраты на изготовление металлоконструкций. Завышение стоимости составляет 4881*6,99*1,2=40 942 руб.
2.8.1.6 | 02-02-03 п.13, 14 | Облицовка фасада фиброцементными панелями | м2 | 33 | 71581 | 1.128 | 80743 | 1.051 | 84861 | 83626
2.8.1.7 | 02-02-03 п.15-17 | Облицовка цоколя натуральным камнем | м2 | 7 | 226146 | 1.128 | 255093 | 1.051 | 268103 | 264200
2.8.1.8 | 02-02-03 п.18-32 | Кровля | комплекс | 1 | 53109 | 1.128 | 59907 | 1.051 | 62962 | 62046
2.8.1.9 | 02-02-03 п.33, 34 | Водоотводные лотки RECYFIX STANDARD 200 тип: 020 размером 1000х260х235 мм | м | 3.8 | 14468 | 1.128 | 16320 | 1.051 | 17152 | 16902 | Расход лотков не соответствует объему работ. Учтена стоимость 5 м лотков. Завышение стоимости 394,53*6,99*1,2=3309 руб.
2.8.1.10 | 02-02-03 п.35, 36 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 2,5 х 1,2 м | шт. | 1 | 94264 | 1.128 | 106330 | 1.051 | 111753 | 110126
2.8.1.11 | 02-02-03 п.37, 38 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 0,7 х 1,2 м | шт. | 2 | 53238 | 1.128 | 60052 | 1.051 | 63115 | 62196
2.8.1.12 | 02-02-03 п.39, 40 | Подоконники ПВХ шириной 300 мм | м | 4.2 | 2299 | 1.128 | 2593 | 1.051 | 2725 | 2685
2.8.1.13 | 02-02-03 п.41-46 | Блок дверной стальной наружный площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) с доводчиком DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. | 1 | 33678 | 1.128 | 37989 | 1.051 | 39926 | 39345
2.8.1.14 | 02-02-03 п.47-68 | Полы (теплоизоляция, пароизоляция, стяжка с армированием, линолеум на клее, плинтус, порожки) | м2 | 7 | 27905 | 1.128 | 31477 | 1.051 | 33082 | 32601
2.8.1.15 | 02-02-03 п.69-78 | Внутренняя отделка стен | м2 | 30 | 29867 | 1.128 | 33690 | 1.051 | 35408 | 34893
2.8.1.16 | 02-02-03 п.79-84 | Внутренняя отделка потолков | м2 | 7 | 5895 | 1.128 | 6650 | 1.051 | 6989 | 6887
2.8.1.17 | 02-02-04 п.1, 2 | Конвектор электрический настенный N=750 Вт | шт. | 2 | 7593 | 1.128 | 8565 | 1.051 | 9002 | 8871
|  | Система электроснабжения | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.8.1.18 | 02-02-05 п.1, 2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1 | 96516 | 1.128 | 108870 | 1.051 | 114422 | 112756
2.8.1.19 | 02-02-05 п.3, 4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1 | 171468 | 1.128 | 193416 | 1.051 | 203280 | 200321
2.8.1.20 | 02-02-05 п.5-17 | Строительные работы. НСКД | комплекс | 1 | 33563 | 1.128 | 37859 | 1.051 | 39790 | 39211
2.8.1.21 | 02-02-05 п.18-47 | Монтажные работы. НСКД | комплекс | 1 | 140512 | 1.128 | 158498 | 1.051 | 166581 | 164156
2.8.1.22 | 02-02-05 п.48-54 | Заземление. НСКД | комплекс | 1 | 183229 | 1.128 | 206682 | 1.051 | 217223 | 214061
|  | Мебель | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.8.1.23 | 02-02-06 п.1, 2 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1 | 26459 | 1.128 | 29846 | 1.051 | 31368 | 30911 | п.2: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 17882/4,09*6,99-17882=12679 руб.
2.8.1.24 | 02-02-06 п.1, 3 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1 | 7685 | 1.128 | 8669 | 1.051 | 9111 | 8978 | п.3: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 5042/4,09*6,99-5042=3575 руб.
2.8.1.25 | 02-02-06 п.1, 4 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 6897 | 1.128 | 7780 | 1.051 | 8177 | 8058 | п.4: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 4500/4,09*6,99-4500=3191 руб.
2.8.2 |  | Операторская ВСКД | шт | 1 | 8136996 | 1.128 | 9178530 | 1.051 | 9646635 | 9506204
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения | [5 empty] | 1.051
2.8.2.1 | 02-03-02 п.31-35 | Деревянные конструкции кровли | м3 | 2.41 | 71832 | 1.128 | 81026 | 1.051 | 85158 | 83918
2.8.2.2 | 02-03-02 п.36-45 | Устройство столбчатых железобетонных фундаментов посадочной площадки | м3 | 9.91 | 122749 | 1.128 | 138461 | 1.051 | 145523 | 143404
2.8.2.3 | 02-03-02 п.46, 47 | Работы по изоляции и герметизации конструкций | м2 | 82 | 30082 | 1.128 | 33932 | 1.051 | 35663 | 35144
2.8.2.4 | 02-03-02 п.48-59 | Металлические конструкции посадочной площадки | комплекс | 1 | 264142 | 1.128 | 297952 | 1.051 | 313148 | 308589 | балки 1,414 т, настил 0,909 т
|  | Архитектурные решения | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.8.2.5 | 02-03-03 п.1, 2 | Блок контейнер - операторская 2.4х6х2.7м | шт. | 1 | 1060672 | 1.128 | 1196438 | 1.051 | 1257456 | 1239151 | в смете учтен блок-контейнер по цене 1213908 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 1030750 руб. Завышение стоимости составляет 183 158 руб.
2.8.2.6 | 02-03-03 п.1, 3 | Блок контейнер - электрощитовая 2.5х4.5х2.7м | шт | 1 | 960502 | 1.128 | 1083446 | 1.051 | 1138702 | 1122125 | в смете учтен блок-контейнер по цене 1100160 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 775250 руб. Завышение стоимости составляет 324 910 руб.
2.8.2.7 | 02-03-03 п.1, 4 | Блок контейнер - ДГУ 1.2х3.3х2.7м | шт | 1 | 757127 | 1.128 | 854039 | 1.051 | 897595 | 884528 | в смете учтен блок-контейнер по цене 869658 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 364000 руб. Завышение стоимости составляет 505658 руб.
2.8.2.8 | 02-03-03 п.5-10 | Верхняя станция. Наружная отделка стен (установка и разборка лесов, теплоизоляция) | м2 | 200 | 441400 | 1.128 | 497899 | 1.051 | 523292 | 515674
2.8.2.9 | 02-03-03 п.11-12 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 49.8 | 101900 | 1.128 | 114943 | 1.051 | 120805 | 119046 | Учтена стоимость готовых металлоконструкций + лишние затраты на изготовление металлоконструкций. Завышение стоимости составляет 4881*6,99*1,2=40 942 руб.
2.8.2.10 | 02-03-03 п.13, 14 | Облицовка стен фиброцементными панелями | м2 | 75 | 162658 | 1.128 | 183478 | 1.051 | 192835 | 190028
2.8.2.11 | 02-03-03 п.15-17 | Облицовка стен контейнеров натуральным камнем толщиной 130-140 мм на клею | м2 | 29.3 | 946613 | 1.128 | 1067779 | 1.051 | 1122236 | 1105899 | толщина облицовки фасада камнем 140 мм!!!
2.8.2.12 | 02-03-03 п.18-20 | Облицовка цоколя натуральным камнем на клею | м2 | 28 | 904612 | 1.128 | 1020402 | 1.051 | 1072443 | 1056831 | толщина облицовки фасада камнем 140 мм!!!
2.8.2.13 | 02-03-03 п.21-29 | Верхняя станция. Кровля | комплекс | 1 | 144000 | 1.128 | 162432 | 1.051 | 170716 | 168231
2.8.2.14 | 02-03-03 п.30, 31 | Водоотводные лотки RECYFIX STANDARD 200 тип: 020 размером 1000х260х235 мм | м | 15.4 | 52923 | 1.128 | 59697 | 1.051 | 62742 | 61829 | Расход лотков не соответствует объему работ. Учтена стоимость 18 м лотков. Завышение стоимости 2*394,53*6,99*1,2=6619 руб.
2.8.2.15 | 02-03-03 п.32, 33 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 2х1,2 м | шт | 1 | 75420 | 1.128 | 85074 | 1.051 | 89413 | 88111
2.8.2.16 | 02-03-03 п.34, 35 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 0,8 х 1,2 м | шт | 2 | 60830 | 1.128 | 68616 | 1.051 | 72115 | 71065
2.8.2.17 | 02-03-03 п.36, 37 | Подоконники ПВХ шириной 300 мм | м | 3.9 | 2149 | 1.128 | 2424 | 1.051 | 2548 | 2511
2.8.2.18 | 02-03-03 п.38-43 | Блок дверной стальной наружный, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) с доводчиком DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт | 2 | 67355 | 1.128 | 75976 | 1.051 | 79851 | 78689
2.8.2.19 | 02-03-03 п.44, 45 | Блок дверной внутренний 1х2,1 м (ГОСТ 30970-2002) | шт | 1 | 23147 | 1.128 | 26110 | 1.051 | 27442 | 27042 | ошибка в формуле физ.объема. В смете учтено 2,1*0,8*2,1=3,53 м2, а по проекту 2,1+0,8*2,1=3,78 м2.
2.8.2.20 | 02-03-03 п.44, 45 | Блок дверной внутренний 0,8х2,1 м (ГОСТ 30970-2002) | шт | 1 | 18517 | 1.128 | 20887 | 1.051 | 21952 | 21633
2.8.2.21 | 02-03-03 п.46-49 | Люк металлический противопожарный (EI60) 0,9х2,1 м (в полу электрощитовой) | шт | 1 | 31221 | 1.128 | 35217 | 1.051 | 37013 | 36474
2.8.2.22 | 02-03-03 п.50, 51 | Ворота металлические утепленные в ДГУ | шт | 1 | 85834 | 1.128 | 96821 | 1.051 | 101759 | 100278 | учтены в смете применительно как "ВР 3030-УХ Л1" без уточнения марки согласно проекту.
2.8.2.23 | 02-03-03 п.52-61 | Верхняя станция. Внутренняя отделка. Полы (теплоизоляция, гидроизоляция пленкой, стяжка с армированием) | м2 | 34.51 | 71101 | 1.128 | 80202 | 1.051 | 84292 | 83065
2.8.2.24 | 02-03-03 п.62-73 | Покрытие пола: линолеум на клее, плинтус ПВХ, алюминиевые порожки | м2 | 20.09 | 37624 | 1.128 | 42440 | 1.051 | 44604 | 43955
2.8.2.25 | 02-03-03 п.74-79 | Покрытие пола в электрощитовой: керамическая плитка, плинтус из плиток керамических, алюминиевые порожки | м2 | 8.61 | 15191 | 1.128 | 17135 | 1.051 | 18009 | 17747
2.8.2.26 | 02-03-03 п.80-85 | Покрытие пола с/у в операторской: покрытие керамической плиткой, плинтус из плиток керамогранитных, алюминиевые порожки) | м2 | 5.81 | 8645 | 1.128 | 9752 | 1.051 | 10249 | 10100
|  | Верхняя станция. Внутренняя отделка. Стены | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.8.2.27 | 02-03-03 п.86-91 | Перегородки в операторской для С/У | м2 | 5.81 | 5200 | 1.128 | 5866 | 1.051 | 6165 | 6075
|  | Сантехника в С/У | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.8.2.28 | 02-03-03 п.92-93 | Биотуалет торфяной "Компакт Амер Турбо" | шт | 1 | 9275 | 1.128 | 10462 | 1.051 | 10996 | 10836
2.8.2.29 | 02-03-03 п.94-97 | Раковины: РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм | шт | 1 | 2371 | 1.128 | 2674 | 1.051 | 2810 | 2769
2.8.2.30 | 02-03-03 п.98-109 | Операторская, электрощитовая, ДГУ (теплоизоляция на клее с креплением дюбелями, облицовка ГКЛ по металлокаркасу, окраска) | м2 | 108.88 | 202080 | 1.128 | 227946 | 1.051 | 239571 | 236084 | для чего крепить теплоизоляцию на клее и дюбелями в металлокаркасе, облицованном ГКЛ?
2.8.2.31 | 02-03-03 п.110-111 | Сайдинг металлический по металлокаркасу | м2 | 200 | 434278 | 1.128 | 489866 | 1.051 | 514849 | 507354
2.8.2.32 | 02-03-03 п.112-117 | Верхняя станция. Внутренняя отделка. Потолки (ГКЛ+окраска) | м2 | 34.51 | 29122 | 1.128 | 32850 | 1.051 | 34525 | 34023
|  | Отопление и вентиляция | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.8.2.33 | 02-03-04 п.1, 2 | Конвектор электрический настенный N=500 Вт | шт | 1 | 3485 | 1.128 | 3931 | 1.051 | 4131 | 4071
2.8.2.34 | 02-03-04 п.1, 3 | Конвектор электрический настенный N=750 Вт | шт | 3 | 11344 | 1.128 | 12796 | 1.051 | 13449 | 13253
2.8.2.35 | 02-03-04 п.1, 4 | Конвектор электрический настенный N=1000 Вт | шт | 1 | 4739 | 1.128 | 5346 | 1.051 | 5619 | 5537
2.8.2.36 | 02-03-04 п.5-18 | Система общеобменной вентиляции | комплекс | 1 | 173817 | 1.128 | 196066 | 1.051 | 206065 | 203065
|  | Система электроснабжения | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.8.2.37 | 02-03-05 п.1, 2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1 | 96516 | 1.128 | 108870 | 1.051 | 114422 | 112756
2.8.2.38 | 02-03-05 п.3, 4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1 | 171461 | 1.128 | 193408 | 1.051 | 203272 | 200313
2.8.2.39 | 02-03-05 п.5-17 | Строительные работы. ВСКД | комплекс | 1 | 49442 | 1.128 | 55771 | 1.051 | 58615 | 57762
2.8.2.40 | 02-03-05 п.18-52 | Монтажные работы. ВСКД | комплекс | 1 | 201350 | 1.128 | 227123 | 1.051 | 238706 | 235231
2.8.2.41 | 02-03-05 п.53-60 | Заземление. ВСКД | комплекс | 1 | 183229 | 1.128 | 206682 | 1.051 | 217223 | 214061
|  | Мебель | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.8.2.42 | 02-03-06 п.1, 2 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1 | 26459 | 1.128 | 29846 | 1.051 | 31368 | 30911 | п.2: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 17882/4,09*6,99-17882=12679 руб.
2.8.2.43 | 02-03-06 п.1, 3 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1 | 7685 | 1.128 | 8669 | 1.051 | 9111 | 8978 | п.3: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 5042/4,09*6,99-5042=3575 руб.
2.8.2.44 | 02-03-06 п.1, 4 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1 | 6897 | 1.128 | 7780 | 1.051 | 8177 | 8058 | п.4: цена учтена в графе "Материалы", а расчет базовой цены произведен делением на индекс для оборудования 4,09. Завышение стоимости 4500/4,09*6,99-4500=3191 руб.
2.9 |  | Монтаж трансформаторной подстанции ТП-КД-6 | комплекс | 1 | 26065605 | 1.128 | 29402003 | 1.051 | 30901505 | 30451655
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения | [5 empty] | 1.051
2.9.1 | 04-01-01 п.1-8 | Земляные работы | комплекс | 1 | 114993 | 1.128 | 129712 | 1.051 | 136327 | 134343
2.9.2 | 04-01-01 п.9-36 | Фундаментная плита | комплекс | 1 | 257216 | 1.128 | 290140 | 1.051 | 304937 | 300498
2.9.3 | 04-01-01 п.37, 38 | Заделка стыков модулей. | комплекс | 1 | 22211 | 1.128 | 25054 | 1.051 | 26332 | 25949
2.9.4 | 04-01-01 п.39-42 | Кровля | комплекс | 1 | 32868 | 1.128 | 37075 | 1.051 | 38966 | 38399
2.9.5 | 04-01-01 п.43-48 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-6 | комплекс | 1 | 23951 | 1.128 | 27017 | 1.051 | 28395 | 27982
2.9.6 | 04-01-01 п.49-59 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1 | 74425 | 1.128 | 83951 | 1.051 | 88233 | 86948
2.9.7 | 04-01-01 п.60-67 | Устройство отмостки | м2 | 21.2 | 19324 | 1.128 | 21797 | 1.051 | 22909 | 22575
|  | Система электроснабжения | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.9.8 | 04-01-02 п.1-4 | Заземление БКТП | комплекс | 1 | 48303 | 1.128 | 54486 | 1.051 | 57265 | 56431
2.9.9 | 04-01-02 п.5-13 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с 1 силовым тр-орм Trihal-160/10 | шт | 1 | 24834000 | 1.128 | 28012752 | 1.051 | 29441402 | 29012807
|  | Система электроснабжения. Молниезащита и заземление. | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0 | позиции сметы не перенумерованы.
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.9.10 | 02-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 88 | 124670 | 1.128 | 140628 | 1.051 | 147800 | 145648
2.9.11 | 02-01-03 п.2, 4 | Выемка грунта 6 группы с вывозом во временный отвал | м3 | 61.6 | 13508 | 1.128 | 15237 | 1.051 | 16014 | 15781
2.9.12 | 02-01-03 п.3 | Выемка грунта 6 группы в отвал | м3 | 26.4 | 3166 | 1.128 | 3571 | 1.051 | 3753 | 3698
2.9.13 | 02-01-03 п.6-8 | Обратная засыпка | м3 | 26.4 | 3044 | 1.128 | 3434 | 1.051 | 3609 | 3557
2.9.14 | 02-01-03 п.9, 10, 22 | Прокладка трубопровода из трубы ПВХ электротехнической тяжелой д.100 мм DKS | м | 27 | 22779 | 1.128 | 25695 | 1.051 | 27005 | 26612
2.9.15 | 02-01-03 п.9, 10, 13 | Прокладка трубопровода из трубы ПВХ электротехнической тяжелой д.160 мм DKS | м | 36 | 35738 | 1.128 | 40312 | 1.051 | 42368 | 41751
|  | Монтажные работы | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.9.16 | 02-01-03 п.14-15 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х120 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 60 | 229684 | 1.128 | 259084 | 1.051 | 272297 | 268333
2.9.17 | 02-01-03 п.16-17 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х35 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 100 | 130162 | 1.128 | 146823 | 1.051 | 154311 | 152065
2.9.18 | 02-01-03 п.18-19 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой оцинкованной сечением 160 мм2 | м | 220 | 75563 | 1.128 | 85235 | 1.051 | 89582 | 88278
2.10 |  | Прокладка КЛ 10 кВ и 0,4 кВ | комплекс | 1 | 2617501 | 1.128 | 2952541 | 1.051 | 3103119 | 3057947
|  | Внутриплощадочные сети 10 кВ | [5 empty] | 1.051
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.051
2.10.1 | 04-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 79.93 | 114127 | 1.128 | 128735 | 1.051 | 135300 | 133331 | объем рыхления выше, чем объем выемки.
2.10.2 | 04-02-01 п.2-8 | Выемка грунта | м3 | 76.93 | 43003 | 1.128 | 48507 | 1.051 | 50981 | 50239 | учтена разработка вручную грунта 4 группы а затем погрузка этого же грунта экскаватором, но уже 6 группы. При повторной разработке группа грунта должна понижаться.
2.10.3 | 04-02-01 п.9-10 | Обратная засыпка | м3 | 51.73 | 5014 | 1.128 | 5656 | 1.051 | 5944 | 5858
2.10.4 | 04-02-01 п.12-14 | Прокладка трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 160х14,6 | м | 210 | 743924 | 1.128 | 839146 | 1.051 | 881942 | 869103 | какое отношение "прокладка трубы" имеет к земляным работам?
2.10.5 | 04-02-01 п.15-34 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 830313 | 1.128 | 936593 | 1.051 | 984359 | 970029
|  | Внутриплощадочные сети 0,4 кВ | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
|  | Земляные работы | [5 empty] | 1.051 | 0 | 0
2.10.6 | 04-03-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 47.26 | 67513 | 1.128 | 76155 | 1.051 | 80039 | 78874
2.10.7 | 04-03-01 п.2-7 | Разработка грунта | м3 | 47.26 | 26429 | 1.128 | 29812 | 1.051 | 31332 | 30876 | учтена разработка вручную грунта 4 группы а затем погрузка этого же грунта экскаватором, но уже 6 группы. При повторной разработке группа грунта должна понижаться.
2.10.8 | 04-03-01 п.8-9 | Обратная засыпка | м3 | 31.78 | 3073 | 1.128 | 3466 | 1.051 | 3643 | 3590
2.10.9 | 04-03-01 п.10-12 | Прокладка трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 110х10.0 | м | 258 | 441591 | 1.128 | 498115 | 1.051 | 523519 | 515898 | какое отношение "прокладка трубы" имеет к земляным работам? Расход трубы 262 м не соответствует объему работ. Завышение стоимости 1868,92*4=7475,68 руб.
2.10.10 | 04-03-01 п.13-35 | Монтажные работы | комплекс | 1 | 342514 | 1.128 | 386356 | 1.051 | 406060 | 400149
2.11 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи ВСС | комплекс | 1 | 390614 | 1.128 | 440613 | 1.051 | 463084 | 456343
2.12 |  | Монтаж КСБ на опорах | комплекс | 1 | 1127740 | 1.128 | 1272090 | 1.051 | 1336968 | 1317505
2.12.1 | 02-01-04 п.1-3 | Термошкаф серии ТНВМ55 ТНВМ55-100.60.25-142 | шт. | 4 | 163028 | 1.128 | 183896 | 1.051 | 193275 | 190461
2.12.2 | 02-01-04 п.4-5 | Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ- СПБУ | шт. | 8 | 148402 | 1.128 | 167397 | 1.051 | 175934 | 173373
2.12.3 | 02-01-04 п.6-7 | Извещатель магнитоконтактный SC555 | шт. | 4 | 2582 | 1.128 | 2912 | 1.051 | 3061 | 3016
2.12.4 | 02-01-04 п.8-9 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-10 | шт. | 4 | 15656 | 1.128 | 17660 | 1.051 | 18561 | 18291
2.12.5 | 02-01-04 п.10-11 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet" | шт. | 4 | 7680 | 1.128 | 8663 | 1.051 | 9105 | 8972
2.12.6 | 02-01-04 п.12-13 | Светильник 150-265В AC, 31Вт, 3000лм, IP67, –60 до +60 °С Plant 03-25-31 | шт. | 8 | 70714 | 1.128 | 79765 | 1.051 | 83833 | 82613
2.12.7 | 02-01-04 п.14-15 | IP уличная буллет видеокамера с ИК-подсветкой в комплекте с монтажной коробкой DS-2CD2622FWD-IS | шт. | 12 | 248742 | 1.128 | 280581 | 1.051 | 294891 | 290598
2.12.8 | 02-01-04 п.16, 18 | Неуправляемый коммутатор SNR-S1908G-2S | шт. | 4 | 23744 | 1.128 | 26783 | 1.051 | 28149 | 27739
2.12.9 | 02-01-04 п.17 | Программмирование коммутатора | шт. | 4 | 30677 | 1.128 | 34604 | 1.051 | 36369 | 35840 | не требуется и невозможно. Коммутатор неуправляемый. Настраивается автоматически. Кроме того обратить внимание, что программирование дороже самого оборудования.
2.12.10 | 02-01-04 п.19, 20 | Двухволоконный модуль, SFP 1000BaseLX, разъем LC SNR-SFP-LX-20-DDM | шт. | 20 | 23391 | 1.128 | 26385 | 1.051 | 27731 | 27327
2.12.11 | 02-01-04 п.21, 22 | Блок питания 24В SDR-75-24 | шт. | 4 | 8305 | 1.128 | 9368 | 1.051 | 9846 | 9703
2.12.12 | 02-01-04 п.21, 23 | Блок питания 12В SDR-75-12 | шт. | 4 | 8072 | 1.128 | 9105 | 1.051 | 9569 | 9430
2.12.13 | 02-01-04 п.24, 25 | Преобразователь напряжения RSD-100B-12 | шт. | 4 | 15499 | 1.128 | 17483 | 1.051 | 18375 | 18107
2.12.14 | 02-01-04 п.26, 27 | Фотореле на Din-рейку, выносной фотодатчик, 12-264 В AC/DC, 16А AZ-BU | шт. | 4 | 7874 | 1.128 | 8882 | 1.051 | 9335 | 9199
2.12.15 | 02-01-04 п.28 | Хомут с кронштейнами для установки оборудования на опору канатной дороги | шт. | 4 | 1218 | 1.128 | 1374 | 1.051 | 1444 | 1423 | стоимость хомутов с кронштейнами не учтена.
2.12.16 | 02-01-04 п.30, 31 | Устройство грозозащиты SP-IP4/100 | шт. | 4 | 17061 | 1.128 | 19245 | 1.051 | 20226 | 19932
2.12.17 | 02-01-04 п.32, 33 | Рукава металлические диаметром: 32 мм РЗ-Ц-Х | м | 550 | 126166 | 1.128 | 142315 | 1.051 | 149573 | 147396
2.12.18 | 02-01-04 п.35, 36 | Труба стальная по установленным конструкциям Ду25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 200 | 53253 | 1.128 | 60069 | 1.051 | 63133 | 62214
2.12.19 | 02-01-04 п.38, 39 | Разъем RJ-45 8P8C | шт. | 50 | 8509 | 1.128 | 9598 | 1.051 | 10087 | 9940
2.12.20 | 02-01-04 п.40, 41 | Кабель 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок | м | 520 | 59967 | 1.128 | 67643 | 1.051 | 71093 | 70058
2.12.21 | 02-01-04 п.40, 42 | Кабель UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40-500 | м | 520 | 32112 | 1.128 | 36222 | 1.051 | 38069 | 37515
2.12.22 | 02-01-04 п.40, 43 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | м | 10 | 1162 | 1.128 | 1311 | 1.051 | 1378 | 1358
2.12.23 | 02-01-04 п.40, 44 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 4х0.5 | м | 400 | 53926 | 1.128 | 60829 | 1.051 | 63931 | 63000
2.13 |  | Монтаж кресел | комплекс | 1 | 492952 | 1.128 | 556050 | 1.051 | 584408 | 575901
2.13.1 | 02-01-01 п.2 | 4-местные неотцепляемые кресла ППКД | шт. | 34 | 478868 | 1.128 | 540163 | 1.051 | 567711 | 559447 | В смете учтена масса оборудования 755 кг/шт - Не учтен коэффициент корректировки по массе оборудования. Завышение стоимости (68825-48178)*6,99*1,2=173187 руб. | 203.7 | 6925.8
2.13.2 | 02-01-01 п.2 | Профилактическая подвеска для обслуживания ППКД | шт. | 1 | 14084 | 1.128 | 15887 | 1.051 | 16697 | 16454 |  | 225.3 | 225.3
2.14 | 09-01-01 | Размещение на полигоне строительного мусора и отходов | комплекс | 1 | 258744 | 1.128 | 291863 | 1.051 | 306748 | 302283
2.15 | 09-02-01 | Профилирование временных дорог с добавлением местного грунта и уплотнение покрытия катками - 3 раза | м2 | 7440 | 133439 | 1.128 | 150519 | 1.051 | 158195 | 155892 | 293пм х 6 м 245 пм х 3,5 м 175 пм х 3,5 м В объеме учтено выполнение работ 3 раза. В смете учтено устройство временных дорог в объеме 1239*7,5=9292,5 м2
2.16 | 09-03-01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | комплекс | 1 | 485874 | 1.128 | 548066 | 1.051 | 576017 | 567632
2.17 | 09-05-01 | Командирование рабочих | комплекс | 1 | 5841280 |  | 5874573 |  | 5889536 | 5885047
2.17.1 | 09-05-01 разделы 1-3 | Перевозка рабочих | комплекс | 1 | 260102 | 1.128 | 293395 | 1.051 | 308358 | 303869
2.17.2 | 09-05-01 разделы 4-5 | Проживание и суточные | комплекс | 1 | 5581178 | 1 | 5581178 | 1 | 5581178 | 5581178
2.18 | 09-06-01 | Производственный экологический мониторинг | комплекс | 1 | 141147 | 1.128 | 159214 | 1.051 | 167334 | 164898
2.19 | 09-12 | Геотехнический мониторинг | комплекс | 1 | 8796326 | 1.128 | 9922256 | 1.051 | 10428291 | 10276480
2.19.1 | 09-12-01 | Геотехнический мониторинг (геодезические работы) | комплекс | 1 | 8192913 | 1.128 | 9241606 | 1.051 | 9712928 | 9571531
2.19.2 | 09-12-02 | Геотехнический мониторинг (геологические работы) | комплекс | 1 | 603413 | 1.128 | 680650 | 1.051 | 715363 | 704949
2.20 | 02-01-01 п.10 | Оборудование ППКД EL3 | комплекс | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2.20 | 02-01-01 п.10 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL3 | комплекс | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2.20 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 1926963 | 1.128 | 2173614 | 1.051 | 2284468 | 2251212
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 703920 |  | 783585 |  | 838345 | 821917
3.1 |  | ПНР КТП | комплекс | 1 | 92330 | 1.128 | 104149 | 1.078 | 112273 | 109836
3.1.1 | 09-11-01 | Пусконаладочные работы. Внутриплощадочные сети 10 кВ ЭС1. | комплекс | 1 | 11248 | 1.128 | 12688 | 1.078 | 13678 | 13381
3.1.2 | 09-11-02 | Пусконаладочные работы. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ ЭС3. | комплекс | 1 | 7046 | 1.128 | 7948 | 1.078 | 8568 | 8382
3.1.3 | 09-11-03 | Пусконаладочные работы. БКТП ЭС2. | комплекс | 1 | 74036 | 1.128 | 83513 | 1.078 | 90027 | 88073
3.2 |  | ПНР ППКД | комплекс | 1 | 512445 | 1.128 | 578038 | 1.078 | 623126 | 609599
3.2.1 | 09-11-04 | Пусконаладочные работы. МПБ2. | комплекс | 1 | 458309 | 1.128 | 516972 | 1.078 | 557296 | 545199
3.2.1.1 | 09-11-04 п.1, 2 | ВСКД | комплекс | 1 | 321182 | 1.128 | 362293 | 1.078 | 390552 | 382074
3.2.1.2 | 09-11-04 п.3, 4 | НСКД | комплекс | 1 | 137127 | 1.128 | 154679 | 1.078 | 166744 | 163125
3.2.2 | 09-11-05 | Пусконаладочные работы. НСКД ЭС4. | комплекс | 1 | 27068 | 1.128 | 30533 | 1.078 | 32915 | 32200
3.2.3 | 09-11-06 | Пусконаладочные работы. ВСКД ЭС4. | комплекс | 1 | 27068 | 1.128 | 30533 | 1.078 | 32915 | 32200
3.3 | 09-05-01 | Командирование рабочих | комплекс | 1 | 85343 |  | 85829 |  | 86163 | 86063
3.3.1 | 09-05-01 разделы 1-3 | Перевозка рабочих | комплекс | 1 | 3800 | 1.128 | 4286 | 1.078 | 4620 | 4520
3.3.2 | 09-05-01 разделы 4-5 | Проживание и суточные | комплекс | 1 | 81543 | 1 | 81543 | 1 | 81543 | 81543
3.4 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 13802 | 1.128 | 15569 | 1.078 | 16783 | 16419
4 |  | Авторский надзор | комплекс | 1 | 0 | 1.128 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | в счет затрат на строительный контроль.
4.1 |  | Авторский надзор | комплекс | 1 | 0 | 1.128 | 0 | 1.052 | 0 | 0
4.2 |  | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 0 | 1.128 | 0 | 1.052 | 0 | 0
|  | Стоимость без учета НДС |  |  | 100922156 |  | 113115362 |  | 118532538 | 116907400
|  | НДС-20% |  |  | 20184431.2 |  | 22623072.4 |  | 23706507.6 | 23381480
|  | Стоимость с учетом НДС |  |  | 121106587.2 |  | 135738434.4 |  | 142239045.6 | 140288880
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Кабардино-Балкарская республика) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК (1,0312*1,0258*1,0358*1,0253*1,0141*0,9939*0,9958*1)= | [5 empty] | 1.128
Примечания:
1) поскольку индекс фактической инфляции за август 2020 отсутствует на момент формирования НМЦК, то он принимается равным 1.
2) инфляция для затрат на проживание и суточные не начисляется, поскольку размер суточных и проживания ограничен Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002
Составил:
Проверил:

## Затраты подрядчика
Форма № 1
| Заказчик | Акционерное общество "Курорты Северного кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2020 г.
Сводный сметный расчет в сумме 91992,25 тыс. руб.
Сводный сметный расчет в сумме 419118,45 тыс. руб. на IV кв. 2019г.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2020 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3»
(наименование стройки)
Составлен в базисном уровне цен 2001 (на 01.01.2000г.) с индексацией в уровень цен на IV кв. 2019г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | В текущем уровне цен 4 квартала 2019 г., руб. (РД-4,27, ГРО-4,35 СМР-6,99, Оборудование - 4,09, ПНР-12,36, прочие - 10,79 по письмам Минстроя России от 09.12.2019 N 46999-ДВ/09; от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09) с учетом временных зданий и сооружений и удорожания работ в зимнее время.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
[8 empty] | строитель- ных работ | монтажных работ | Оборудование | Прочие | Итого:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Арендная плата за земельные участки |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | 12-01-06 | Затраты на выполнение работ по обследованию территории на наличие ВОП |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | 01-05-01 | Первоначальная очистка от снега | 4.87 |  |  |  | 4.87 | 34881 |  |  |  | 34881
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 4.87 |  |  | 0 | 4.87 | 34881 |  |  | 0 | 34881
Глава 2. Основные объекты строительства | [11 empty] | 0
4 | 02-01 | Пассажирская подвесная канатная дорога EL3 | 2222.75 | 504.39 | 153.9 |  | 2881.04 | 15920243 | 3612648 | 629451 |  | 20162342
4.1 | 02-01-01 | Технологические решения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3 | 277.96 | 371.55 | 0 |  | 649.51 | 1990863 | 2661193 | 0 |  | 4652056
4.2 | 02-01-02 | Конструктивные решения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3. | 1918.94 |  |  |  | 1918.94 | 13744232 |  |  |  | 13744232
4.3 | 02-01-03 | Система электроснабжения. Молниезащита и заземление. | 25.85 | 63.27 |  |  | 89.12 | 185148 | 453166 |  |  | 638314
4.4 | 02-01-04 | Комплексная система безопасности. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3 |  | 69.57 | 153.9 |  | 223.47 |  | 498289 | 629451 |  | 1127740
5 | 02-02 | Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 | 332.43 | 79.25 | 2407.6 |  | 2819.28 | 2381000 | 567588 | 9847084 |  | 12795672
5.1 | 02-02-01 | Конструктивные решения. Нижняя станция. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3. | 133.87 |  |  |  | 133.87 | 958832 | 0 | 0 |  | 958832
5.2 | 02-02-02 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Нижняя операторская станция канатной дороги. | 35.77 |  |  |  | 35.77 | 256199 | 0 | 0 |  | 256199
5.3 | 02-02-03 | Архитектурные решения. Операторская нижней станций канатной дороги EL3 | 120.47 | 4.88 | 246.61 |  | 371.96 | 862855 | 34953 | 1008635 |  | 1906443
5.4 | 02-02-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Операторскиая нижней станции канатной дороги EL3 | 0.97 | 0.09 |  |  | 1.06 | 6948 | 645 | 0 |  | 7593
5.5 | 02-02-05 | Система электроснабжения. Операторская нижней станций канатной дороги EL3 | 35.62 | 16.3 | 61.96 |  | 113.88 | 255125 | 116747 | 253416 |  | 625288
5.6 | 02-02-06 | Технологические решения (мебель). Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 | 5.73 |  |  |  | 5.73 | 41041 | 0 | 0 |  | 41041
5.7 | 02-02-07 | Система обеспечения пожарной безопасности. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 |  | 13 | 84.09 |  | 97.09 | 0 | 93111 | 343928 |  | 437039
5.8 | 02-02-08 | Сети связи. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 |  | 31.95 | 1722.34 |  | 1754.29 | 0 | 228806 | 7044371 |  | 7273177
5.9 | 02-02-09 | Комплексная система безопасности. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 |  | 13.03 | 292.6 |  | 305.63 | 0 | 93326 | 1196734 |  | 1290060
6 | 02-03 | Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 | 1018.03 | 72.93 | 1093.87 |  | 2184.83 | 7291548 | 522355 | 4473928 |  | 12287831
6.1 | 02-03-01 | Конструктивные решения. Нижняя станция. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3. | 209.22 |  |  |  | 209.22 | 1498519 | 0 | 0 |  | 1498519
6.2 | 02-03-02 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Нижняя операторская станция канатной дороги. | 186.03 |  |  |  | 186.03 | 1332423 | 0 | 0 |  | 1332423
6.3 | 02-03-03 | Архитектурные решения. Операторская нижней станций канатной дороги EL3 | 546.09 | 4.88 | 676.16 |  | 1227.13 | 3911320 | 34953 | 2765494 |  | 6711767
6.4 | 02-03-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Операторскиая нижней станции канатной дороги EL3 | 26.79 | 0.21 |  |  | 27 | 191881 | 1504 | 0 |  | 193385
6.5 | 02-03-05 | Система электроснабжения. Операторская нижней станций канатной дороги EL3 | 44.17 | 18.46 | 61.96 |  | 124.59 | 316364 | 132218 | 253416 |  | 701998
6.6 | 02-03-06 | Технологические решения (мебель). Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 | 5.73 |  |  |  | 5.73 | 41041 | 0 | 0 |  | 41041
6.7 | 02-03-07 | Система обеспечения пожарной безопасности. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 |  | 16.48 | 12.43 |  | 28.91 | 0 | 118036 | 50839 |  | 168875
6.8 | 02-03-08 | Сети связи. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 |  | 18.5 | 219.1 |  | 237.6 | 0 | 132505 | 896119 |  | 1028624
6.9 | 02-03-09 | Комплексная система безопасности. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 |  | 14.4 | 124.22 |  | 138.62 | 0 | 103139 | 508060 |  | 611199
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 3573.21 | 656.57 | 3655.37 |  | 7885.15 | 25592791 | 4702591 | 14950463 |  | 45245845
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [11 empty] | 0
7 | 04-01 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-6 | 83.09 | 71.27 | 5946.63 |  | 6100.99 | 595125 | 510465 | 24321701 |  | 25427291
7.1 | 04-01-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения ТП-КД-6. | 76.09 |  |  |  | 76.09 | 544988 | 0 | 0 |  | 544988
7.2 | 04-01-02 | Система электроснабжения. | 7 | 71.27 | 5946.63 |  | 6024.9 | 50137 | 510465 | 24321701 |  | 24882303
8 | 04-02-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 10 кВ | 129.14 | 104.61 | 15.2 |  | 248.95 | 924953 | 749260 | 62168 |  | 1736381
9 | 04-03-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ | 76.88 | 46.14 |  |  | 123.02 | 550646 | 330474 | 0 |  | 881120
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 289.11 | 222.02 | 5961.83 |  | 6472.96 | 2070724 | 1590199 | 24383869 |  | 28044792
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
10 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи ВСС | 3.69 | 48.02 | 4.95 |  | 56.66 | 26429 | 343939 | 20246 |  | 390614
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 3.69 | 48.02 | 4.95 |  | 56.66 | 26429 | 343939 | 20246 |  | 390614
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [11 empty] | 0
11 | 07-01-01 | Схема планировочной организации земельного участка | 602.27 |  |  |  | 602.27 | 4313654 | 0 | 0 |  | 4313654
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 602.27 |  |  |  | 602.27 | 4313654 |  |  |  | 4313654
| Итого по Главам 1-7 |  | 4473.15 | 926.61 | 9622.15 | 0 | 15021.91 | 32038479 | 6636729 | 39354578 | 0 | 78029786
Глава 8. Временные здания и сооружения | [11 empty] | 0
12 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.9 | Временные здания и сооружения - 2,3% | 102.88 | 21.31 |  |  | 124.19 |  |  |  |  | 0
13 | 08-01-01 | Устройство временных дорог | 360.33 |  |  |  | 360.33 | 2531300 | 0 | 0 |  | 2531300
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 463.21 | 21.31 |  |  | 484.52 | 2531300 | 0 |  |  | 2531300
| Итого по Главам 1-8 |  | 4936.36 | 947.92 | 9622.15 | 0 | 15506.43 | 34569779 | 6636729 | 39354578 | 0 | 80561086
Глава 9. Прочие работы и затраты | [11 empty] | 0
14 | ГСН-81-05-02-2007 п.11.4 | Производство работ в зимнее время - 0,5% | 24.68 | 4.74 |  |  | 29.42 |  |  |  |  | 0
15 | 09-01-01 | Размещение на полигоне строительного мусора и отходов |  |  |  | 23.98 | 23.98 |  |  |  | 258744 | 258744
16 | 09-02-01 | Работы по содержанию временных дорог | 19.09 |  |  |  | 19.09 | 133439 |  |  |  | 133439
17 | 09-03-01 | Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  | 45.03 | 45.03 |  |  |  | 485874 | 485874 | В том числе на |  | СМР | ПНР | доля СМР | доля ПНР
18 | 09-05-01 | Расчет затрат, связанных с командированием рабочих |  |  |  | 549.27 | 549.27 |  |  |  | 5926623 | 5926623 |  |  | 5841170.6891 | 85452 | 0.9856 | 0.0144
19 | 09-06-01 | Затраты на проведение производственного экологического мониторинга. |  |  |  | 25.63 | 25.63 |  |  |  | 141147 | 141147
20 | 09-11 | Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 48.93 | 48.93 |  |  |  | 604775 | 604775
20.1 | 09-11-01 | Пусконаладочные работы. Внутриплощадочные сети 10 кВ ЭС1. |  |  |  | 0.91 | 0.91 |  |  |  | 11248 | 11248
20.2 | 09-11-02 | Пусконаладочные работы. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ ЭС3. |  |  |  | 0.57 | 0.57 |  |  |  | 7046 | 7046
20.3 | 09-11-03 | Пусконаладочные работы. БКТП ЭС2. |  |  |  | 5.99 | 5.99 |  |  |  | 74036 | 74036
20.4 | 09-11-04 | Пусконаладочные работы. МПБ2. |  |  |  | 37.08 | 37.08 |  |  |  | 458309 | 458309
20.5 | 09-11-05 | Пусконаладочные работы. НСКД ЭС4. |  |  |  | 2.19 | 2.19 |  |  |  | 27068 | 27068
20.6 | 09-11-06 | Пусконаладочные работы. ВСКД ЭС4. |  |  |  | 2.19 | 2.19 |  |  |  | 27068 | 27068
21 | 09-12 | Затраты на проведение геотехнического мониторинга |  |  |  | 1597.27 | 1597.27 |  |  |  | 8796326 | 8796326
21.1 | 09-12-01 | Геотехнический мониторинг (геодезические работы) |  |  |  | 1487.7 | 1487.7 |  |  |  | 8192913 | 8192913
21.2 | 09-12-02 | Геотехнический мониторинг (геологические работы) |  |  |  | 109.57 | 109.57 |  |  |  | 603413 | 603413
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 43.77 | 4.74 |  | 2290.11 | 2338.62 | 133439 | 0 |  | 16213489 | 16346928
| Итого по Главам 1-9 |  | 4980.13 | 952.66 | 9622.15 | 2290.11 | 17845.05 | 34703218 | 6636729 | 39354578 | 16213489 | 96908014
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | [11 empty] | 0
22 | Постан. Прав-ва РФ № 468 от 21.06.2010 | Строительный контроль 1,72% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | [11 empty] | 0
23 | Сводная смета №12-01 | Изыскательские работы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
24 | Сводная смета №12-02 | Проектные работы |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
25 | Смета №12-02-04 | Разработка рабочей документации |  |  |  | 400.04 | 400.04 |  |  |  | 2032723 | 2032723
26 | 12-03-01 | Экспертиза проектной и сметной документации |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Авторский надзор (в счет затрат на строительный контроль) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 400.04 | 400.04 |  |  |  | 2032723 | 2032723
| Итого по Главам 1-12 |  | 4980.13 | 952.66 | 9622.15 | 2690.15 | 18245.09 | 34703218 | 6636729 | 39354578 | 18246212 | 98940737
Непредвиденные затраты | [11 empty] | 0
27 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы 2% от итога глав 1-12 | 99.6 | 19.05 | 192.44 | 53.8 | 1503.14 | 696222 | 133181 | 787092 | 364924 | 1981419 |  | 1978816 | 2603
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 99.6 | 19.05 | 192.44 | 53.8 | 1503.14 | 696222 | 133181 | 787092 | 364924 | 1981419
| Итого по сводному расчету в базисном уровне цен 2001 (на 01.01.2000г.) |  | 5079.73 | 971.71 | 9814.59 | 2743.95 | 18609.98 | 35399440 | 6769910 | 40141670 | 18611136 | 100922156
| Пересчет в текущие цены 4 квартала 2019 г. Письмо Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) №46999-ДВ/09 от 09.12.2019г. Северо-Кавказский федеральный округ, графа Кабардино-Балкарская Республика, Строка "Объекты спортивного назначения" Индекс изменения стоимости СМР - 6,99. Индекс изменения стоимости ПНР - 12,36. Индекс изменения стоимости на изыскательские работы 4,35. Индекс изменения стоимости на проектные работы 4,27. Письмо Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) №50583-ДВ/09 от 25.12.2019г. Индекс изменения стоимости прочих затрат по строке 30 "Объекты непроизводственного назначения"(Приложение 2) - 10,79. Индекс изменения стоимости оборудования по строке 30 "Объекты непроизводственного назначения (Приложение 3) - 4,09. Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г. - 5,29 | [10 empty] | 0
28 |  | Строительные работ 5079,73*6,99 тыс.руб. | 35507.31 |  |  |  | 35507.31 |  |  |  |  | 0
29 |  | Монтажные работы 971,71*6,99 тыс. руб. |  | 6792.25 |  |  | 6792.25 |  |  |  |  | 0
30 |  | Оборудование 65095,77*4,09 тыс. руб. |  |  | 40141.67 |  | 40141.67 |  |  |  |  | 0
31 |  | Пусконаладочные работы 48,93*1,02*12,36 тыс.руб |  |  |  | 616.87 | 616.87 |  |  |  |  | 0
32 |  | Прочие работы по Гл1 (0,04*10,79*1,02+25,81*1,266*4,35*1,02) тыс.руб |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
33 |  | Прочие работы по Гл9, кроме ПНР ((23,98+45,03+549,27)*10,79*1,02 +(25,63+1597,27)*1,266*4,35*1,02) тыс.руб |  |  |  | 15920.89 | 15920.89 |  |  |  |  | 0
34 |  | Прочие работы по Гл10 (1270,84*10,79*1,02) тыс.руб |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
35 |  | Изыскательские работы (920,93*1,266*4,35*1,02) тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
36 |  | Проектные работы (346,55*1,19*4,27*1,02) тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
37 |  | Рабочая документация (400,04*1,19*4,27*1,02) тыс. руб. |  |  |  | 2073.38 | 2073.38 |  |  |  |  | 0
38 |  | Экспертиза проектной документации тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Авторский надзор (в счет затрат на строительный контроль) |  |  |  | 0 | 0
| Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. с учетом непредвиденных затрат |  | 35507.31 | 6792.25 | 40141.67 | 18611.14 | 101052.37 | 35399440 | 6769910 | 40141670 | 18611136 | 100922156
39 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | Налог на добавленную стоимость - 20% | 7101.46 | 1358.45 | 8028.33 | 3722.23 | 20210.47 | 7079888 | 1353982 | 8028334 | 3722227.2 | 20184431.2
| Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. |  | 42608.77 | 8150.7 | 48170 | 22333.37 | 121262.84 | 42479328 | 8123892 | 48170004 | 22333363.2 | 121106587.2
|  | в т.ч. справочно стоимость проектно-изыскательских работ: | [9 empty] | 0
|  | ПИР в базисном уровне цен |  |  |  | 400.04 | 400.04 |  |  |  |  | 0
|  | ПИР в текущих цена |  |  |  | 2032.73 | 2032.73 |  |  |  |  | 0
|  | Генеральный директор ООО "Мегаполис" |  |  |  | Е.Н. Плетнев
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка)
| Согласовано: | Заказчик
|  | Директор Департамента развития инфраструктуры АО «КСК» |  |  |  | В.В. Лапухин
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (по доверенности №1410 от 19.02.2019)
____________________________________________АО «КСК»
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка)
|  | Возврат от разборки ВЗиС | -107.87 | -22.34 | 0 | 0 | -130.21 | отклонение
|  | Всего с учетом возврата от разборки ВЗиС | 35399.44 | 6769.91 | 40141.67 | 18611.14 | 100922.16 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4
|  | НДС | 7079.89 | 1353.98 | 8028.33 | 3722.23 | 20184.43 | -2 | 2 | 4 | -2.8 | 1.2
|  | ВСЕГО с НДС | 42479.33 | 8123.89 | 48170 | 22333.37 | 121106.59 | -2 | 2 | 4 | -6.8 | -2.8
|  |  | 34811.09 | 6659.07
|  |  | 34703.22 | 6636.73

## ССР EL3
Форма № 1
| Заказчик | Акционерное общество "Курорты Северного кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2020 г.
Сводный сметный расчет в сумме 91992,25 тыс. руб.
Сводный сметный расчет в сумме 419118,45 тыс. руб. на IV кв. 2019г.
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2020 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3»
(наименование стройки)
Составлен в базисном уровне цен 2001 (на 01.01.2000г.) с индексацией в уровень цен на IV кв. 2019г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Арендная плата за земельные участки |  |  |  | 0.04 | 0.04
2 | 12-01-06 | Затраты на выполнение работ по обследованию территории на наличие ВОП |  |  |  | 25.81 | 25.81
3 | 01-05-01 | Первоначальная очистка от снега | 4.87 |  |  |  | 4.87
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 4.87 |  |  | 25.85 | 30.72
Глава 2. Основные объекты строительства
4 | 02-01 | Пассажирская подвесная канатная дорога EL3 | 2222.75 | 504.39 | 54351.13 |  | 57078.27
5 | 02-02 | Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 | 332.43 | 79.25 | 2407.6 |  | 2819.28
6 | 02-03 | Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 | 1018.03 | 72.93 | 1093.87 |  | 2184.83
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 3573.21 | 656.57 | 57852.6 |  | 62082.38
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
7 | 04-01 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-6 | 83.09 | 71.27 | 5946.63 |  | 6100.99
8 | 04-02-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 10 кВ | 129.14 | 104.61 | 15.2 |  | 248.95
9 | 04-03-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ | 76.88 | 46.14 |  |  | 123.02
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 289.11 | 222.02 | 5961.83 |  | 6472.96
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
10 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи ВСС | 3.69 | 48.02 | 4.95 |  | 56.66
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 3.69 | 48.02 | 4.95 |  | 56.66
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
11 | 07-01-01 | Схема планировочной организации земельного участка | 602.27 |  |  |  | 602.27
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 602.27 |  |  |  | 602.27
| Итого по Главам 1-7 |  | 4473.15 | 926.61 | 63819.38 | 25.85 | 69244.99
Глава 8. Временные здания и сооружения
12 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.9 | Временные здания и сооружения - 2,3% | 102.88 | 21.31 |  |  | 124.19
13 | 08-01-01 | Устройство временных дорог | 360.33 |  |  |  | 360.33
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 463.21 | 21.31 |  |  | 484.52
| Итого по Главам 1-8 |  | 4936.36 | 947.92 | 63819.38 | 25.85 | 69729.51
Глава 9. Прочие работы и затраты
14 | ГСН-81-05-02-2007 п.11.4 | Производство работ в зимнее время - 0,5% | 24.68 | 4.74 |  |  | 29.42
15 | 09-01-01 | Размещение на полигоне строительного мусора и отходов |  |  |  | 23.98 | 23.98
16 | 09-02-01 | Работы по содержанию временных дорог | 19.09 |  |  |  | 19.09
17 | 09-03-01 | Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  | 45.03 | 45.03
18 | 09-05-01 | Расчет затрат, связанных с командированием рабочих |  |  |  | 549.27 | 549.27
19 | 09-06-01 | Затраты на проведение производственного экологического мониторинга. |  |  |  | 25.63 | 25.63
20 | 09-11 | Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 48.93 | 48.93
21 | 09-12 | Затраты на проведение геотехнического мониторинга |  |  |  | 1597.27 | 1597.27
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 43.77 | 4.74 |  | 2290.11 | 2338.62
| Итого по Главам 1-9 |  | 4980.13 | 952.66 | 63819.38 | 2315.96 | 72068.13
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
22 | Постан. Прав-ва РФ № 468 от 21.06.2010 | Строительный контроль 1,72% |  |  |  | 1270.84 | 1270.84 | в том числе Авторский надзор 0,2% от глав 1-9 | 144.14
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 1270.84 | 1270.84
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
23 | Сводная смета №12-01 | Изыскательские работы |  |  |  | 920.93 | 920.93 | 946743,67-25810
24 | Сводная смета №12-02 | Проектные работы |  |  |  | 346.55 | 346.55 | 746588,35-400040
25 | Смета №12-02-04 | Разработка рабочей документации |  |  |  | 400.04 | 400.04
26 | 12-03-01 | Экспертиза проектной и сметной документации |  |  |  | 150.58 | 150.58
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 1818.1 | 1818.1
| Итого по Главам 1-12 |  | 4980.13 | 952.66 | 63819.38 | 5404.9 | 75157.07
Непредвиденные затраты
27 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы 2% от итога глав 1-12 | 99.6 | 19.05 | 1276.39 | 108.1 | 1503.14
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 99.6 | 19.05 | 1276.39 | 108.1 | 1503.14
| Итого по сводному расчету в базисном уровне цен 2001 (на 01.01.2000г.) |  | 5079.73 | 971.71 | 65095.77 | 5513 | 76660.21
Пересчет в текущие цены 4 квартала 2019 г. Письмо Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) №46999-ДВ/09 от 09.12.2019г. Северо-Кавказский федеральный округ, графа Кабардино-Балкарская Республика, Строка "Объекты спортивного назначения" Индекс изменения стоимости СМР - 6,99. Индекс изменения стоимости ПНР - 12,36. Индекс изменения стоимости на изыскательские работы 4,35. Индекс изменения стоимости на проектные работы 4,27. Письмо Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) №50583-ДВ/09 от 25.12.2019г. Индекс изменения стоимости прочих затрат по строке 30 "Объекты непроизводственного назначения"(Приложение 2) - 10,79. Индекс изменения стоимости оборудования по строке 30 "Объекты непроизводственного назначения (Приложение 3) - 4,09. Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г. - 5,29
28 |  | Строительные работ 5079,73*6,99 тыс.руб. | 35507.31 |  |  |  | 35507.31
29 |  | Монтажные работы 971,71*6,99 тыс. руб. |  | 6792.25 |  |  | 6792.25
30 |  | Оборудование 65095,77*4,09 тыс. руб. |  |  | 266241.7 |  | 266241.7
31 |  | Пусконаладочные работы 48,93*1,02*12,36 тыс.руб |  |  |  | 616.87 | 616.87
32 |  | Прочие работы по Гл1 (0,04*10,79*1,02+25,81*1,266*4,35*1,02) тыс.руб |  |  |  | 145.42 | 145.42 | 145.4212
33 |  | Прочие работы по Гл9, кроме ПНР ((23,98+45,03+549,27)*10,79*1,02 +(25,63+1597,27)*1,266*4,35*1,02) тыс.руб |  |  |  | 15920.89 | 15920.89 | 15920.8881
34 |  | Прочие работы по Гл10 (1270,84*10,79*1,02) тыс.руб |  |  |  | 13986.61 | 13986.61 | 13987.2712 | в том числе Авторский надзор без непредвиденных: | 637.69
35 |  | Изыскательские работы (920,93*1,266*4,35*1,02) тыс. руб. |  |  |  | 5173.09 | 5173.09
36 |  | Проектные работы (346,55*1,19*4,27*1,02) тыс. руб. |  |  |  | 1796.14 | 1796.14
37 |  | Рабочая документация (400,04*1,19*4,27*1,02) тыс. руб. |  |  |  | 2073.38 | 22702.11
38 |  | Экспертиза проектной документации тыс. руб. |  |  |  | 1011.72 | 1011.72
| Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. с учетом непредвиденных затрат |  | 35507.31 | 6792.25 | 266241.7 | 40724.12 | 349265.38
39 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | Налог на добавленную стоимость - 20% | 7101.46 | 1358.45 | 53248.34 | 8144.82 | 69853.07
| Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019г. |  | 42608.77 | 8150.7 | 319490.04 | 48868.94 | 419118.45
в т.ч. справочно стоимость проектно-изыскательских работ:
|  | ПИР в базисном уровне цен |  |  |  | 1667.52 | 1667.52
|  | ПИР в текущих цена |  |  |  | 8865.3 | 8865.3
|  | Генеральный директор ООО "Мегаполис" |  |  |  | Е.Н. Плетнев
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка)
| Согласовано: | Заказчик
|  | Директор Департамента развития инфраструктуры АО «КСК» |  |  |  | В.В. Лапухин
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (по доверенности №1410 от 19.02.2019)
____________________________________________АО «КСК»
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка)

## Дефляторы (черновик) (hidden)
РАСЧЕТ ИНДЕКСА -ДЕФЛЯТОРА
№ пп | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 4 квартал 2019 г. | Период производства работ |  | Продолжительность, дней
|  |  | начало | окончание
3
1 | Рабочая документация | 2073377 | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 92 | 2020-12-31 | -60
1.1 | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | 2032723 | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 92
1.2 | Непредвиденные работы и затраты | 40654 | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 92
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 01.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.018
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| К1 составит | (1,018+1,021)/2 | 1.02
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.01.2021 составит |  | 1
| на 01.03.2021 составит | (103,7-100)/12*2/100+1= | 1.006
| К2 составит | (1+1,006)/2*1,036 | 1.024
| Д1= | 30/90 | -0.65
| Д2= | 60/90 | 0.67
| Кинфл= Д1*К1+Д2*К2 | 0,33*1,035+0,67*1,039 | 0.023
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | 113104746 | 2021-06-01 | 2021-10-15 | 136
2.1 | Подготовительные работы | 2566181 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 30
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.04.2021 составит | (103,7-100)/12*3/100+1= | 1.009
| на 01.06.2021 составит | (103,7-100)/12*5/100+1= | 1.015
| Кинфл= | 1,021*(1,009+1,015)/2 | 1.033
2.2 | Фундаменты НСКД (включая операторскую НСКД) и опоры Т01 | 5903129 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 31
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.06.2021 составит | (103,7-100)/12*5/100+1= | 1.015
| на 01.07.2021 составит | (103,7-100)/12*6/100+1= | 1.019
| Кинфл= | 1,021*(1,015+1,019)/2 | 1.038
2.3 | Фундаменты опор Т02 и Т03 | 4169179 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 31
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 15.06.2021 составит | (103,7-100)/12*5/100+1= | 1.015
| на 10.07.2021 составит | (103,7-100)/12*6/100+1= | 1.019
| Кинфл= | 1,021*(1,015+1,019)/2 | 1.038
2.4 | Фундаменты ВСКД (включая операторскую ВСКД) и опоры Т04 | 7205119 | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 31
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 25.06.2021 составит | (103,7-100)/12*6/100+1= | 1.019
| на 20.07.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| Кинфл= | 1,021*(1,019+1,022)/2 | 1.042
2.5 | Монтаж НСКД (обводной) и линейных опор | 15802890 | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 14
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.07.2021 составит | (103,7-100)/12*6/100+1= | 1.019
| на 31.07.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| Кинфл= | 1,021*(1,019+1,022)/2 | 1.042
2.6 | Монтаж ВСКД (приводной) | 3285357 | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 17
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 20.07.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| на 10.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| Кинфл= | 1,021*(1,022+1,022)/2 | 1.043
2.7 | Монтаж и счалка каната тягово-несущего кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги диам. 40 мм | 193485 | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 9
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 10.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| на 25.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,022+1,025)/2 | 1.045
2.8 | Монтаж зданий операторских (включая помещение ДГУ) | 10741334 | 2021-08-15 | 2021-09-10 | 26
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.07.2021 составит | (103,7-100)/12*6/100+1= | 1.019
| на 01.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| Кинфл= | 1,021*(1,019+1,022)/2 | 1.042
2.9 | Монтаж трансформаторной подстанции ТП-КД-6 | 26065621 | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 17
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 20.07.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| на 01.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| Кинфл= | 1,021*(1,022+1,022)/2 | 1.043
2.10 | Прокладка КЛ 10 кВ и 0,4 кВ | 2617501 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 24
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| на 15.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| Кинфл= | 1,021*(1,022+1,022)/2 | 1.043
2.11 | Внутриплощадочные сети связи ВСС | 390607 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 24
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 20.07.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| на 01.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| Кинфл= | 1,021*(1,022+1,022)/2 | 1.043
2.12 | Монтаж КСБ на опорах | 1127740 | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 17
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| на 10.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| Кинфл= | 1,021*(1,022+1,022)/2 | 1.043
2.13 | Монтаж кресел | 492952 | 2021-09-11 | 2021-09-15 | 4
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 26.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,025+1,025)/2 | 1.047
2.14 | Размещение на полигоне строительного мусора и отходов | 258744 | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 106
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.04.2021 составит | (103,7-100)/12*3/100+1= | 1.009
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,009+1,025)/2 | 1.038
2.15 | Профилирование временных дорог с добавлением местного грунта и уплотнение покрытия катками - 3 раза | 133439 | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 106
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.04.2021 составит | (103,7-100)/12*3/100+1= | 1.009
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,009+1,025)/2 | 1.038
2.16 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 485874 | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 106
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.04.2021 составит | (103,7-100)/12*3/100+1= | 1.009
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,009+1,025)/2 | 1.038
2.17 | Командирование рабочих | 5841170 | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 106
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.04.2021 составит | (103,7-100)/12*3/100+1= | 1.009
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,009+1,025)/2 | 1.038
2.18 | Производственный экологический мониторинг | 141147 | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 106
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.04.2021 составит | (103,7-100)/12*3/100+1= | 1.009
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,009+1,025)/2 | 1.038
2.19 | Геотехнический мониторинг | 8796326 | 2021-06-01 | 2021-09-15 | 106
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.04.2021 составит | (103,7-100)/12*3/100+1= | 1.009
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,009+1,025)/2 | 1.038
2.20 | Оборудование ППКД EL3 | 14668658 | 2021-08-01 | 2021-10-15 | 75
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.07.2021 составит | (103,7-100)/12*6/100+1= | 1.019
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,019+1,025)/2 | 1.043
2.21 | Шеф-монтаж оборудования ППКД EL3 | 14668658 | 2021-08-01 | 2021-10-15 | 75
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.07.2021 составит | (103,7-100)/12*6/100+1= | 1.019
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,019+1,025)/2 | 1.043
2.22 | Непредвиденные работы и затраты | 2220293 | 2021-06-01 | 2021-10-15 | 136
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.04.2021 составит | (103,7-100)/12*3/100+1= | 1.009
| на 31.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,009+1,025)/2 | 1.038
3 | Пусконаладочные работы | 704037 | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 44
3.1 | ПНР КТП | 105380 | 2021-09-01 | 2021-09-20 | 19
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 15.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| на 25.08.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| Кинфл= | 1,021*(1,022+1,025)/2 | 1.045
3.2 | ПНР ППКД | 584852 | 2021-09-15 | 2021-10-15 | 30
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 01.09.2021 составит | (103,7-100)/12*8/100+1= | 1.025
| на 21.09.2021 составит | (103,7-100)/12*9/100+1= | 1.028
| Кинфл= | 1,021*(1,025+1,028)/2 | 1.048
3.3 | Непредвиденные работы и затраты | 13805 | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 44
Расчет прогнозного индекса инфляции :
от начала работ до окончания работ
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. |  | 103.6
| на 31.12.2020 составит | (103,6-100)/12*7/100+1 | 1.021
| Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. | 103.7
| на 15.08.2021 составит | (103,7-100)/12*7/100+1= | 1.022
| на 21.09.2021 составит | (103,7-100)/12*9/100+1= | 1.028
| Кинфл= | 1,021*(1,022+1,028)/2 | 1.047
| Стоимость без учета НДС | 115882160
| НДС-20% | 23176432
| Стоимость с учетом НДС | 139058592

## Ведомость объемов черновик (hidden)
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3
График производства работ
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Примечания | Масса единицы, кг | Масса всего, кг | начало | окончание | количество дней
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 90
1.1 |  | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | комплекс | 1
1.2 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы 2% от итога глав 1-12
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1
2.1 |  | Подготовительные работы | комплекс | 1 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 61
2.1.1 | 01-05-01 | Первоначальная очистка от снега | м3 | 1483.2
| 08-01-01 | Устройство временных дорог
2.1.2 | 08-01-01 п.1-2 | Разработка, погрузка и транспортировка срезанного грунта автосамосвалами во временный отвал на расстояние до 0,6км | м3 | 618 | для чего вынимается грунт на толщину 1 м?
2.1.3 | 08-01-01 п.3 | Планировка дорожной полосы | м2 | 2060 | Ширина 6м Длина 293пм
2.1.4 | 08-01-01 п.4-5 | Устройство дорожного покрытия из щебня (местного щебенистого грунта при возможности) | м3 | 618 | в смете учтено устройство покрытия толщиной 30 см площадью 618 м2.
2.1.5 | 08-01-01 п.6-9 | Дорожные тросовые ограждения барьерного типа высотой 1,1 м | м | 1508 | п.6: Принята расценка на устройство тросово-сетчатого ограждения (для лавинозащитных сооружений), не соответствующая типу ограждения по проекту (дорожное тросовое ограждение). П.7-9: - учтен необоснованный расход материалов - не соответствует проекту. - не учтен коэффициент оборачиваемости металлоконструкций ограждения.
Площадка технологическая ВСКД
2.1.6 | 08-01-01 п.10-12 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 600
Зоны складирования и сборки НСКД
2.1.7 | 08-01-01 п.13-15 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 450
Зоны складирования и сборки ВСКД
2.1.8 | 08-01-01 п.16-18 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 450
Другие вспомогательные зоны НСКД
2.1.9 | 08-01-01 п.19-21 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 200
Другие вспомогательные зоны ВСКД
2.1.10 | 08-01-01 п.22-24 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 200
Технологические дороги и подъездные пути НСКД
2.1.11 | 08-01-01 п.25-27 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 245
Технологические дороги и подъездные пути к опоре ТО3
2.1.12 | 08-01-01 п.28-30 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 175
2.2 |  | Фундаменты НСКД (включая операторскую НСКД) и опоры Т01 | комплекс | 1
Земляные работы
Котлован К1 под НСКД и опору Т01
2.2.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2251
2.2.2 | 02-01-02 п.2-5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 2251
2.2.3 | 02-01-02 п.6-9 | Обратная засыпка | м3 | 2059 | не учтен завоз грунта из временного отвала
Котлован под операторскую НСКД
2.2.4 | 02-02-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 25.8
2.2.5 | 02-02-02 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 10.3
2.2.6 | 02-02-02 п.3-5 | Разработка грунта 6 группы экскаватором с погрузкой в автосамосвал и вывозом во временный отвал | м3 | 15.5
2.2.7 | 02-02-02 п.6, 7 | Обратная засыпка | м3 | 10.3
2.2.8 | 02-02-02 п.8-24 | Фундамент. Операторская нижней станции КД | шт. | 1 | 7,85 м3
2.2.9 | 02-02-02 п.25-29 | Отмостка. Операторская нижней станции КД | м2 | 32.909
2.2.10 | 02-02-01 | Фундамент Ф0 НСКД | шт. | 1
2.2.11 | 02-01-02 п.10-19 | Фундамент Ф1 опоры Т01 | шт. | 1 | 44 м3
2.3 |  | Фундаменты опор Т02 и Т03 | комплекс | 1
Земляные работы
Котлован К2 под опору Т02
2.3.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 831
2.3.2 | 02-01-02 п.2-5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 831
2.3.3 | 02-01-02 п.6-9 | Обратная засыпка | м3 | 794 | не учтен завоз грунта из временного отвала
Котлован К3 под опору Т03
2.3.4 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 729
2.3.5 | 02-01-02 п.2-5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 729
2.3.6 | 02-01-02 п.6-9 | Обратная засыпка | м3 | 679 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.3.7 | 02-01-02 п.20-29 | Фундамент Ф2 опоры Т02 | шт. | 1 | 36 м3
2.3.8 | 02-01-02 п.30-39 | Фундамент Ф3 опоры Т03 | шт. | 1 | 46 м3
2.4 |  | Фундаменты ВСКД (включая операторскую ВСКД) и опоры Т04 | комплекс | 1
Земляные работы (Котлован К4 под опору Т04 и ВСКД)
2.4.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 2432
2.4.2 | 02-01-02 п.2-5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 2432
2.4.3 | 02-01-02 п.6-9 | Обратная засыпка | м3 | 2333 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.4.4 | 02-01-02 п.40-49 | Фундамент Ф4 опоры Т04 | шт. | 1
2.4.5 | 02-03-01 п.1-10 | Фундамент Ф5 ВСКД | шт | 1 | 68 м3
Земляные работы. Операторская верхней станции КД.
2.4.6 | 02-03-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 139.5
2.4.7 | 02-03-02 п.2 | Выемка грунта 6 группы в отвал | м3 | 84.5
2.4.8 | 02-03-02 п.3-5 | Выемка грунта 6 группы с погрузкой в автосамосвал и вывозом во временный отвал | м3 | 55
2.4.9 | 02-03-02 п.6-8 | Обратная засыпка | м3 | 84.5
2.4.10 | 02-03-02 п.9-25 | Фундамент. Операторская ВСКД | шт | 1 | 37,1 м3
2.4.11 | 02-03-02 п.26-30 | Отмостка. Операторская ВСКД | м2 | 39.1
2.5 |  | Монтаж НСКД (обводной) и линейных опор | комплекс | 1
Обводная (нижняя) станция
2.5.1 | 02-01-01 п.6 | Станция нижняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 |  | 11414 | 11414
2.5.2 | 02-01-01 п.7 | Обводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | учтен вес монтажа 3,7 т Занижение стоимости =(7340-11010)*6,99*1,2=-30784 руб. | 7845 | 7845
Система обеспечения пожарной безопасности
2.5.3 | 02-02-07 п.1-43 | Автоматическая установка пожарной сигнализации | комплекс | 1
2.5.4 | 02-02-07 п.44-54 | Система оповещения и управления эвакуацией | комплекс | 1
2.5.5 | 02-02-07 п.55-81 | Система оповещения пассажиров канатной дороги | комплекс | 1
Сети связи
2.5.6 | 02-02-08 п.1-42 | Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных | комплекс | 1
2.5.7 | 02-02-08 п.43-53 | Система часофикации | комплекс | 1
2.5.8 | 02-02-08 п.54-70 | Платежно-пропускная система | комплекс | 1
Комплексная система безопасности
2.5.9 | 02-02-09 п.1-51 | СОТ | комплекс | 1
2.5.10 | 02-02-09 п.52-59 | СОТС | комплекс | 1
Схема планировочной организации земельного участка. Площадка нижней станции ППКД
2.5.11 | 07-01-01 п.1, 6 | Разбивка и планировка участка | м2 | 1202
2.5.12 | 07-01-01 п.2 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 2473
2.5.13 | 07-01-01 п.3-5 | Разработка грунта 9 группы с погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км | м3 | 2473 | учтен коэффициент на горные условия К=1,5 к расценке на перевозку ФССЦпг. Завышение стоимости (22262-14825)*6,99*1,2= 62382 руб.
2.5.14 | 07-01-01 п.7-11 | Устройство корыта и щебеночной отсыпки толщиной 10 см (из местного щебня) | м2 | 300
Линейные опоры и оборудование
2.5.15 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T01, высота 5,88 м | шт. | 1 |  | 1104 | 1104
2.5.16 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T02, высота 10,58 м | шт. | 1 |  | 1999 | 1999
2.5.17 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T03, высота 12,30 м | шт. | 1 |  | 2703 | 2703
2.5.18 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T04, высота 10,10 м | шт. | 1 |  | 2442 | 2442
2.5.19 | 02-01-01 п.8 | Балансиры роликовые | шт. | 8 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. | 1000 | 8000
2.5.20 | 02-01-01 п.8 | Рабочие площадки (правая/левая) | шт. | 8 |  | 1300 | 10400
2.5.21 | 02-01-01 п.8 | Траверса основная | шт. | 4 |  | 5200 | 20800
2.5.22 | 02-01-01 п.8 | Траверса технологическая | шт. | 4 |  | 2400 | 9600
2.6 |  | Монтаж ВСКД (приводной) | комплекс | 1
2.6.1 | 02-01-01 п.3 | Станция верхняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 |  | 15000 | 15000
|  | Приводная группа в сборе с тележкой, натяжной группой и двигателем, в том числе: |  |  | расценка ФЕРм03-04-005-01 не соответствует монтируемому оборудованию. | 9671
2.6.2 | 02-01-01 п.4 | Смещаемая натяжная тележка | шт. | 1 | Завышение стоимости монтажа тележка+натяжное устройство= (5713-1616)*6,99*1,2=34366 руб. ФЕРм03-04-022-10 | 550 | 550
2.6.3 | 02-01-01 п.4 | Гидравлическое натяжное устройство | шт. | 1 |  | 566 | 566
2.6.4 | 02-01-01 п.4 | Приводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | Завышение стоимости монтажа: шкив =(40151-11010)*6,99*1,2=244435 руб. (ФЕРм03-04-022-06) | 7845 | 7845
2.6.5 | 02-01-01 п.4 | Двигатель | шт. | 1 | Завышение стоимости монтажа: двигатель =(3632-1222)*6,99*1,2=20215 руб. (ФЕРм03-04-022-01) | 710
|  | Аварийный привод, в том числе: |  |  |  | 3732
2.6.6 | 02-01-01 п.5 | Гидравлический тормоз | шт. | 2 |  | 555 | 1110
2.6.7 | 02-01-01 п.5 | Аварийный мотор-редуктор | шт. | 1 |  | 600 | 600
2.6.8 | 02-01-01 п.5 | Дизель-генераторная установка | шт. | 1 |  | 2022 | 2022
Система обеспечения пожарной безопасности
2.6.9 | 02-03-07 п.1-43 | Автоматическая установка пожарной сигнализации (ВСКД) | комплекс | 1
2.6.10 | 02-03-07 п.44-54 | Система оповещения и управления эвакуацией (ВСКД) | комплекс | 1
2.6.11 | 02-03-07 п.142-174 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения (ВСКД) | комплекс | 1
Запасные изделия и приспособления (ЗИП) (ВСКД)
2.6.12 | 02-03-07 п.175 | Модуль порошкового пожаротушения МПП-8У (Буран-8У) | шт | 2
2.6.13 | 02-03-07 п.176 | Извещатель пожарный тепловой: ИП 105-1D "Сауна" | шт | 3
2.6.14 | 02-03-07 п.177 | Извещатель охранный контактный: ИО 102-20/Б2М | шт | 2 | неправильный вид работ. (Монтаж оборудования. )Необходимо отнести к оборудованию.
Сети связи
2.6.15 | 02-03-08 п.1-38 | ВСКД Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных | комплекс | 1
2.6.16 | 02-03-08 п.39-49 | ВСКД Система часофикации | комплекс | 1
Комплексная система безопасности
2.6.17 | 02-03-09 п.1-37 | СОТ | комплекс | 1
2.6.18 | 02-03-09 п.38-45 | СОТС | комплекс | 1
Схема планировочной организации земельного участка. Площадка верхней станции ППКД
2.6.19 | 07-01-01 п.12, 18 | Разбивка и планировка участка | м2 | 991
2.6.20 | 07-01-01 п.13, 14 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы и перемещение грунта бульдозером на расстояние до 10 м | м3 | 1
2.6.21 | 07-01-01 п.15 | Разработка грунта 9 группы с погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км | м3 | 751 | не учтена перевозка грунта.
2.6.22 | 07-01-01 п.16 | Разработка с перемещением грунта бульдозером на расстояние до 10 м | м3 | 751
2.6.23 | 07-01-01 п.17 | Уплотнение грунта | м3 | 38 | объем уплотнения грунта не соответствует объему засыпки грунта.
2.6.24 | 07-01-01 п.19-23 | Устройство корыта и щебеночной отсыпки толщиной 10 см (из местного щебня) | м2 | 408
2.7 | 02-01-01 п.1 | Монтаж и счалка каната тягово-несущего кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги диам. 40 мм | шт | 1 |  | 2550
2.8 |  | Монтаж зданий операторских (включая помещение ДГУ) | комплекс | 1
2.8.1 |  | Операторская НСКД
Конструкции кровли
2.8.1.1 | 02-02-02 п.30-34 | Деревянные конструкции | м3 | 0.61
2.8.1.2 | 02-02-02 п.35-37 | Металлоконструкции | т | 0.0966
Архитектурные решения
2.8.1.3 | 02-02-03 п.1-2 | Блок контейнер - операторская 2.4х4х2.7м | шт | 1 | в смете учтен блок-контейнер по цене 1 161 158 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 745 500 руб. Завышение стоимости составляет 415 658 руб.
2.8.1.4 | 02-02-03 п.3-10 | Наружная отделка стен (установка и разборка лесов, изоляция стен, облицовка сайдингом по металлокаркасу) | м2 | 40
2.8.1.5 | 02-02-03 п.11, 12 | Устройство металлических ограждений | м | 49.8 | Учтена стоимость готовых металлоконструкций + лишние затраты на изготовление металлоконструкций. Завышение стоимости составляет 4881*6,99*1,2=40 942 руб.
2.8.1.6 | 02-02-03 п.13, 14 | Облицовка фасада фиброцементными панелями | м2 | 33
2.8.1.7 | 02-02-03 п.15-17 | Облицовка цоколя натуральным камнем | м2 | 7
2.8.1.8 | 02-02-03 п.18-32 | Кровля | комплекс | 1
2.8.1.9 | 02-02-03 п.33, 34 | Водоотводные лотки RECYFIX STANDARD 200 тип: 020 размером 1000х260х235 мм | м | 3.8 | Расход лотков не соответствует объему работ. Учтена стоимость 5 м лотков. Завышение стоимости 394,53*6,99*1,2=3309 руб.
2.8.1.10 | 02-02-03 п.35, 36 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 2,5 х 1,2 м | шт. | 1
2.8.1.11 | 02-02-03 п.37, 38 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 0,7 х 1,2 м | шт. | 2
2.8.1.12 | 02-02-03 п.39, 40 | Подоконники ПВХ шириной 300 мм | м | 4.2
2.8.1.13 | 02-02-03 п.41-46 | Блок дверной стальной наружный площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) с доводчиком DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. | 1
2.8.1.14 | 02-02-03 п.47-68 | Полы (теплоизоляция, пароизоляция, стяжка с армированием, линолеум на клее, плинтус, порожки) | м2 | 7
2.8.1.15 | 02-02-03 п.69-78 | Внутренняя отделка стен | м2 | 30
2.8.1.16 | 02-02-03 п.79-84 | Внутренняя отделка потолков | м2 | 7
2.8.1.17 | 02-02-04 п.1, 2 | Конвектор электрический настенный N=750 Вт | шт. | 2
Система электроснабжения
2.8.1.18 | 02-02-05 п.1, 2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1
2.8.1.19 | 02-02-05 п.3, 4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1
2.8.1.20 | 02-02-05 п.5-17 | Строительные работы. НСКД | комплекс | 1
2.8.1.21 | 02-02-05 п.18-47 | Монтажные работы. НСКД | комплекс | 1
2.8.1.22 | 02-02-05 п.48-54 | Заземление. НСКД | комплекс | 1
Мебель
2.8.1.23 | 02-02-06 п.1, 2 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1
2.8.1.24 | 02-02-06 п.1, 3 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1
2.8.1.25 | 02-02-06 п.1, 4 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1
2.8.2 |  | Операторская ВСКД
Конструктивные и объемно-планировочные решения
2.8.2.1 | 02-03-02 п.31-35 | Деревянные конструкции кровли | м3 | 2.41
2.8.2.2 | 02-03-02 п.36-45 | Устройство столбчатых железобетонных фундаментов посадочной площадки | м3 | 9.91
2.8.2.3 | 02-03-02 п.46, 47 | Работы по изоляции и герметизации конструкций | м2 | 82
2.8.2.4 | 02-03-02 п.48-59 | Металлические конструкции посадочной площадки | комплекс | 1 | балки 1,414 т, настил 0,909 т
Архитектурные решения
2.8.2.5 | 02-03-03 п.1, 2 | Блок контейнер - операторская 2.4х6х2.7м | шт. | 1 | в смете учтен блок-контейнер по цене 1213908 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 1030750 руб. Завышение стоимости составляет 183 158 руб.
2.8.2.6 | 02-03-03 п.1, 3 | Блок контейнер - электрощитовая 2.5х4.5х2.7м | шт | 1 | в смете учтен блок-контейнер по цене 1100160 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 775250 руб. Завышение стоимости составляет 324 910 руб.
2.8.2.7 | 02-03-03 п.1, 4 | Блок контейнер - ДГУ 1.2х3.3х2.7м | шт | 1 | в смете учтен блок-контейнер по цене 869658 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 364000 руб. Завышение стоимости составляет 505658 руб.
2.8.2.8 | 02-03-03 п.5-10 | Верхняя станция. Наружная отделка стен (установка и разборка лесов, теплоизоляция) | м2 | 200
2.8.2.9 | 02-03-03 п.11-12 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 49.8 | Учтена стоимость готовых металлоконструкций + лишние затраты на изготовление металлоконструкций. Завышение стоимости составляет 4881*6,99*1,2=40 942 руб.
2.8.2.10 | 02-03-03 п.13, 14 | Облицовка стен фиброцементными панелями | м2 | 75
2.8.2.11 | 02-03-03 п.15-17 | Облицовка стен контейнеров натуральным камнем толщиной 130-140 мм на клею | м2 | 29.3 | толщина облицовки фасада камнем 140 мм!!!
2.8.2.12 | 02-03-03 п.18-20 | Облицовка цоколя натуральным камнем на клею | м2 | 28 | толщина облицовки фасада камнем 140 мм!!!
2.8.2.13 | 02-03-03 п.21-29 | Верхняя станция. Кровля | комплекс | 1
2.8.2.14 | 02-03-03 п.30, 31 | Водоотводные лотки RECYFIX STANDARD 200 тип: 020 размером 1000х260х235 мм | м | 15.4 | Расход лотков не соответствует объему работ. Учтена стоимость 18 м лотков. Завышение стоимости 2*394,53*6,99*1,2=6619 руб.
2.8.2.15 | 02-03-03 п.32, 33 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 2х1,2 м | шт | 1
2.8.2.16 | 02-03-03 п.34, 35 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 0,8 х 1,2 м | шт | 2
2.8.2.17 | 02-03-03 п.36, 37 | Подоконники ПВХ шириной 300 мм | м | 3.9
2.8.2.18 | 02-03-03 п.38-43 | Блок дверной стальной наружный, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) с доводчиком DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт | 2
2.8.2.19 | 02-03-03 п.44, 45 | Блок дверной внутренний 1х2,1 м (ГОСТ 30970-2002) | шт | 1
2.8.2.20 | 02-03-03 п.44, 45 | Блок дверной внутренний 0,8х2,1 м (ГОСТ 30970-2002) | шт | 1
2.8.2.21 | 02-03-03 п.46-49 | Люк металлический противопожарный (EI60) 0,9х2,1 м (в полу электрощитовой) | шт | 1
2.8.2.22 | 02-03-03 п.50, 51 | Ворота металлические утепленные в ДГУ | шт | 1 | учтены в смете применительно как "ВР 3030-УХ Л1" без уточнения марки согласно проекту.
2.8.2.23 | 02-03-03 п.52-61 | Верхняя станция. Внутренняя отделка. Полы (теплоизоляция, гидроизоляция пленкой, стяжка с армированием) | м2 | 34.51
2.8.2.24 | 02-03-03 п.62-73 | Покрытие пола: линолеум на клее, плинтус ПВХ, алюминиевые порожки | м2 | 20.09
2.8.2.25 | 02-03-03 п.74-79 | Покрытие пола в электрощитовой: керамическая плитка, плинтус из плиток керамических, алюминиевые порожки | м2 | 8.61
2.8.2.26 | 02-03-03 п.80-85 | Покрытие пола с/у в операторской: покрытие керамической плиткой, плинтус из плиток керамогранитных, алюминиевые порожки) | м2 | 5.81
Верхняя станция. Внутренняя отделка. Стены
2.8.2.27 | 02-03-03 п.86-91 | Перегородки в операторской для С/У | м2 | 5.81
Сантехника в С/У
2.8.2.28 | 02-03-03 п.92-93 | Биотуалет торфяной "Компакт Амер Турбо" | шт | 1
2.8.2.29 | 02-03-03 п.94-97 | Раковины: РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм | шт | 1
2.8.2.30 | 02-03-03 п.98-109 | Операторская, электрощитовая, ДГУ (теплоизоляция на клее с креплением дюбелями, облицовка ГКЛ по металлокаркасу, окраска) | м2 | 108.88 | для чего крепить теплоизоляцию на клее и дюбелями в металлокаркасе, облицованном ГКЛ?
2.8.2.31 | 02-03-03 п.110-111 | Сайдинг металлический по металлокаркасу | м2 | 200
2.8.2.32 | 02-03-03 п.112-117 | Верхняя станция. Внутренняя отделка. Потолки (ГКЛ+окраска) | м2 | 34.51
Отопление и вентиляция
2.8.2.33 | 02-03-04 п.1, 2 | Конвектор электрический настенный N=500 Вт | шт | 1
2.8.2.34 | 02-03-04 п.1, 3 | Конвектор электрический настенный N=750 Вт | шт | 3
2.8.2.35 | 02-03-04 п.1, 4 | Конвектор электрический настенный N=1000 Вт | шт | 1
2.8.2.36 | 02-03-04 п.5-18 | Система общеобменной вентиляции | комплекс | 1
Система электроснабжения
2.8.2.37 | 02-03-05 п.1, 2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1
2.8.2.38 | 02-03-05 п.3, 4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1
2.8.2.39 | 02-03-05 п.5-17 | Строительные работы. ВСКД | комплекс | 1
2.8.2.40 | 02-03-05 п.18-52 | Монтажные работы. ВСКД | комплекс | 1
2.8.2.41 | 02-03-05 п.53-60 | Заземление. ВСКД | комплекс | 1
Мебель
2.8.2.42 | 02-03-06 п.1, 2 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1
2.8.2.43 | 02-03-06 п.1, 3 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1
2.8.2.44 | 02-03-06 п.1, 4 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1
2.9 |  | Монтаж трансформаторной подстанции ТП-КД-6 | комплекс | 1
Конструктивные и объемно-планировочные решения
2.9.1 | 04-01-01 п.1-8 | Земляные работы | комплекс | 1
2.9.2 | 04-01-01 п.9-36 | Фундаментная плита | комплекс | 1
2.9.3 | 04-01-01 п.37, 38 | Заделка стыков модулей. | комплекс | 1
2.9.4 | 04-01-01 п.39-42 | Кровля | комплекс | 1
2.9.5 | 04-01-01 п.43-48 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-6 | комплекс | 1
2.9.6 | 04-01-01 п.49-59 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1
2.9.7 | 04-01-01 п.60-67 | Устройство отмостки | м2 | 21.2
Система электроснабжения
2.9.8 | 04-01-02 п.1-4 | Заземление БКТП | комплекс | 1
2.9.9 | 04-01-02 п.5-13 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с 1 силовым тр-орм Trihal-160/10 | шт | 1
|  | Система электроснабжения. Молниезащита и заземление. |  |  | позиции сметы не перенумерованы.
Земляные работы
2.9.10 | 02-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 88
2.9.11 | 02-01-03 п.2, 4 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 61.6
2.9.12 | 02-01-03 п.3 | Выемка грунта в отвал | м3 | 26.4
2.9.13 | 02-01-03 п.6-8 | Обратная засыпка | м3 | 26.4
2.9.14 | 02-01-03 п.9, 10, 22 | Прокладка трубопровода из трубы ПВХ электротехнической тяжелой д.100 мм DKS | м | 27
2.9.15 | 02-01-03 п.9, 10, 13 | Прокладка трубопровода из трубы ПВХ электротехнической тяжелой д.160 мм DKS | м | 36
Монтажные работы
2.9.16 | 02-01-03 п.14-15 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х120 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 60
2.9.17 | 02-01-03 п.16-17 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х35 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 100
2.9.18 | 02-01-03 п.18-19 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой оцинкованной сечением 160 мм2 | м | 220
2.10 |  | Прокладка КЛ 10 кВ и 0,4 кВ | комплекс | 1
Внутриплощадочные сети 10 кВ
Земляные работы
2.10.1 | 04-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 79.93 | объем рыхления выше, чем объем выемки.
2.10.2 | 04-02-01 п.2-8 | Выемка грунта | м3 | 76.93 | учтена разработка вручную грунта 4 группы а затем погрузка этого же грунта экскаватором, но уже 6 группы. При повторной разработке группа грунта должна понижаться.
2.10.3 | 04-02-01 п.9-10 | Обратная засыпка | м3 | 51.73
2.10.4 | 04-02-01 п.12-14 | Прокладка трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 160х14,6 | м | 210 | какое отношение "прокладка трубы" имеет к земляным работам?
2.10.5 | 04-02-01 п.15-34 | Монтажные работы | комплекс | 1
Внутриплощадочные сети 0,4 кВ
Земляные работы
2.10.6 | 04-03-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 47.26
2.10.7 | 04-03-01 п.2-7 | Разработка грунта | м3 | 47.26 | учтена разработка вручную грунта 4 группы а затем погрузка этого же грунта экскаватором, но уже 6 группы. При повторной разработке группа грунта должна понижаться.
2.10.8 | 04-03-01 п.8-9 | Обратная засыпка | м3 | 31.78
2.10.9 | 04-03-01 п.10-12 | Прокладка трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 110х10.0 | м | 258 | какое отношение "прокладка трубы" имеет к земляным работам? Расход трубы 262 м не соответствует объему работ. Завышение стоимости 1868,92*4=7475,68 руб.
2.10.10 | 04-03-01 п.13-35 | Монтажные работы | комплекс | 1
2.11 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи ВСС | комплекс | 1
2.12 |  | Монтаж КСБ на опорах | комплекс | 1
2.12.1 | 02-01-04 п.1-3 | Термошкаф серии ТНВМ55 ТНВМ55-100.60.25-142 | шт. | 4
2.12.2 | 02-01-04 п.4-5 | Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ- СПБУ | шт. | 8
2.12.3 | 02-01-04 п.6-7 | Извещатель магнитоконтактный SC555 | шт. | 4
2.12.4 | 02-01-04 п.8-9 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-10 | шт. | 4
2.12.5 | 02-01-04 п.10-11 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet" | шт. | 4
2.12.6 | 02-01-04 п.12-13 | Светильник 150-265В AC, 31Вт, 3000лм, IP67, –60 до +60 °С Plant 03-25-31 | шт. | 8
2.12.7 | 02-01-04 п.14-15 | IP уличная буллет видеокамера с ИК-подсветкой в комплекте с монтажной коробкой DS-2CD2622FWD-IS | шт. | 12
2.12.8 | 02-01-04 п.16, 18 | Неуправляемый коммутатор SNR-S1908G-2S | шт. | 4
2.12.9 | 02-01-04 п.17 | Программмирование коммутатора | шт. | 4 | не требуется и невозможно. Коммутатор неуправляемый. Настраивается автоматически.
2.12.10 | 02-01-04 п.19, 20 | Двухволоконный модуль, SFP 1000BaseLX, разъем LC SNR-SFP-LX-20-DDM | шт. | 20
2.12.11 | 02-01-04 п.21, 22 | Блок питания 24В SDR-75-24 | шт. | 4
2.12.12 | 02-01-04 п.21, 23 | Блок питания 12В SDR-75-12 | шт. | 4
2.12.13 | 02-01-04 п.24, 25 | Преобразователь напряжения RSD-100B-12 | шт. | 4
2.12.14 | 02-01-04 п.26, 27 | Фотореле на Din-рейку, выносной фотодатчик, 12-264 В AC/DC, 16А AZ-BU | шт. | 4
2.12.15 | 02-01-04 п.28 | Хомут с кронштейнами для установки оборудования на опору канатной дороги | шт. | 4 | стоимость хомутов с кронштейнами не учтена.
2.12.16 | 02-01-04 п.30, 31 | Устройство грозозащиты SP-IP4/100 | шт. | 4
2.12.17 | 02-01-04 п.32, 33 | Рукава металлические диаметром: 32 мм РЗ-Ц-Х | м | 550
2.12.18 | 02-01-04 п.35, 36 | Труба стальная по установленным конструкциям Ду25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 200
2.12.19 | 02-01-04 п.38, 39 | Разъем RJ-45 8P8C | шт. | 50
2.12.20 | 02-01-04 п.40, 41 | Кабель 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок | м | 520
2.12.21 | 02-01-04 п.40, 42 | Кабель UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40-500 | м | 520
2.12.22 | 02-01-04 п.40, 43 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | м | 10
2.12.23 | 02-01-04 п.40, 44 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 4х0.5 | м | 400
2.13 |  | Монтаж кресел | комплекс | 1
2.13.1 | 02-01-01 п.2 | 4-местные неотцепляемые кресла ППКД | шт. | 34 | В смете учтена масса оборудования 755 кг/шт - Не учтен коэффициент корректировки по массе оборудования. Завышение стоимости (68825-48178)*6,99*1,2=173187 руб. | 203.7 | 6925.8
2.13.2 | 02-01-01 п.2 | Профилактическая подвеска для обслуживания ППКД | шт. | 1 |  | 225.3 | 225.3
2.14 | 09-01-01 | Размещение на полигоне строительного мусора и отходов | комплекс | 1
2.15 | 09-02-01 | Профилирование временных дорог с добавлением местного грунта и уплотнение покрытия катками - 3 раза | м2 | 7440 | 293пм х 6 м 245 пм х 3,5 м 175 пм х 3,5 м В объеме учтено выполнение работ 3 раза. В смете учтено устройство временных дорог в объеме 1239*7,5=9292,5 м2
2.16 | 09-03-01 | Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду | комплекс | 1
2.17 | 09-05-01 | Расчет затрат, связанных с командированием рабочих | комплекс | 1
2.18 | 09-06-01 | Затраты на проведение производственного экологического мониторинга. | комплекс | 1
2.19 | 09-12 | Затраты на проведение геотехнического мониторинга | комплекс | 1
2.19.1 | 09-12-01 | Геотехнический мониторинг (геодезические работы) | комплекс | 1
2.19.2 | 09-12-02 | Геотехнический мониторинг (геологические работы) | комплекс | 1
2.20 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы 2% от итога глав 1-12 | комплекс | 1
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1
3.1 |  | ПНР КТП | комплекс | 1
3.1.1 | 09-11-01 | Пусконаладочные работы. Внутриплощадочные сети 10 кВ ЭС1. | комплекс | 1
3.1.2 | 09-11-02 | Пусконаладочные работы. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ ЭС3. | комплекс | 1
3.1.3 | 09-11-03 | Пусконаладочные работы. БКТП ЭС2. | комплекс | 1
3.1.4 | 09-05-01 | Расчет затрат, связанных с командированием рабочих | комплекс | 1
3.1.5 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы 2% от итога глав 1-12 | комплекс | 1
3.2 |  | ПНР ППКД | комплекс | 1
3.2.1 | 09-11-04 | Пусконаладочные работы. МПБ2. | комплекс | 1
3.2.1.1 | 09-11-04 п.1, 2 | ВСКД | комплекс | 1
3.2.1.2 | 09-11-04 п.3, 4 | НСКД | комплекс | 1
3.2.2 | 09-11-05 | Пусконаладочные работы. НСКД ЭС4. | комплекс | 1
3.2.3 | 09-11-06 | Пусконаладочные работы. ВСКД ЭС4. | комплекс | 1
3.2.4 | 09-05-01 | Расчет затрат, связанных с командированием рабочих | комплекс | 1
3.2.5 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы 2% от итога глав 1-12 | комплекс | 1
2.2 | 02-01 | Пассажирская подвесная канатная дорога EL3 | комплекс | 1
2.2.2 | 02-01-02 | Конструктивные решения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3. | комплекс | 1
Земляные работы. Котлованы К1-К4
2.2.2.2 | 02-01-02 п.2-5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 312.2 | исключить. Данный объем работ не предусмотрен проектом.
2.2.2.3 | 02-01-02 п.6-9 | Обратная засыпка | м3 | 312.2 | исключить. Данный объем работ не предусмотрен проектом.
Составил:
Проверил:

## Ведомость объемов (по сметам) (hidden)
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3
График производства работ
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Примечания | Масса единицы, кг | Масса всего, кг | начало | окончание | количество дней
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1 |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 90
1.1 |  | Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация") | комплекс | 1
1.2 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы 2% от итога глав 1-12
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1
2.1 |  | Подготовительные работы | комплекс | 1 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 61
2.1.1 | 01-05-01 | Первоначальная очистка от снега | м3 | 1483.2
Общестроительные работы
2.2 | 02-01 | Пассажирская подвесная канатная дорога EL3 | комплекс | 1
2.2.1 | 02-01-01 | Технологические решения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3 | комплекс | 1
2.2.1.1 | 02-01-01 п.1 | Канат тягово-несущий кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги диам. 40 мм | шт. | 1 |  | 2550
Подвижной состав
2.2.1.2 | 02-01-01 п.2 | 4-местные неотцепляемые кресла ППКД | шт. | 34 | В смете учтена масса оборудования 755 кг/шт - Не учтен коэффициент корректировки по массе оборудования. Завышение стоимости (68825-48178)*6,99*1,2=173187 руб. | 203.7 | 6925.8
2.2.1.3 | 02-01-01 п.2 | Профилактическая подвеска для обслуживания ППКД | шт. | 1 |  | 225.3 | 225.3
Приводная (верхняя) станция ППКД
2.2.1.4 | 02-01-01 п.3 | Станция верхняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 |  | 15000 | 15000
|  | Приводная группа в сборе с тележкой, натяжной группой и двигателем, в том числе: |  |  | расценка ФЕРм03-04-005-01 не соответствует монтируемому оборудованию. | 9671
2.2.1.5 | 02-01-01 п.4 | Смещаемая натяжная тележка | шт. | 1 | Завышение стоимости монтажа тележка+натяжное устройство= (5713-1616)*6,99*1,2=34366 руб. ФЕРм03-04-022-10 | 550 | 550
2.2.1.6 | 02-01-01 п.4 | Гидравлическое натяжное устройство | шт. | 1 |  | 566 | 566
2.2.1.7 | 02-01-01 п.4 | Приводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | Завышение стоимости монтажа: шкив =(40151-11010)*6,99*1,2=244435 руб. (ФЕРм03-04-022-06) | 7845 | 7845
2.2.1.8 | 02-01-01 п.4 | Двигатель | шт. | 1 | Завышение стоимости монтажа: двигатель =(3632-1222)*6,99*1,2=20215 руб. (ФЕРм03-04-022-01) | 710
|  | Аварийный привод, в том числе: |  |  |  | 3732
2.2.1.9 | 02-01-01 п.5 | Гидравлический тормоз | шт. | 2 |  | 555 | 1110
2.2.1.10 | 02-01-01 п.5 | Аварийный мотор-редуктор | шт. | 1 |  | 600 | 600
2.2.1.11 | 02-01-01 п.5 | Дизель-генераторная установка | шт. | 1 |  | 2022 | 2022
Обводная (нижняя) станция
2.2.1.12 | 02-01-01 п.6 | Станция нижняя с площадками посадки/высадки | шт. | 1 |  | 11414 | 11414
2.2.1.13 | 02-01-01 п.7 | Обводной шкив диам. 4900 мм | шт. | 1 | учтен вес монтажа 3,7 т Занижение стоимости =(7340-11010)*6,99*1,2=-30784 руб. | 7845 | 7845
Линейные опоры и оборудование
2.2.1.14 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T01, высота 5,88 м | шт. | 1 |  | 1104 | 1104
2.2.1.15 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T02, высота 10,58 м | шт. | 1 |  | 1999 | 1999
2.2.1.16 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T03, высота 12,30 м | шт. | 1 |  | 2703 | 2703
2.2.1.17 | 02-01-01 п.9 | Опора линейная T04, высота 10,10 м | шт. | 1 |  | 2442 | 2442
2.2.1.18 | 02-01-01 п.8 | Балансиры роликовые | шт. | 8 | масса балансиров в спецификации и в смете не соответствует проекту. | 1000 | 8000
2.2.1.19 | 02-01-01 п.8 | Рабочие площадки (правая/левая) | шт. | 8 |  | 1300 | 10400
2.2.1.20 | 02-01-01 п.8 | Траверса основная | шт. | 4 |  | 5200 | 20800
2.2.1.21 | 02-01-01 п.8 | Траверса технологическая | шт. | 4 |  | 2400 | 9600
2.2.2 | 02-01-02 | Конструктивные решения. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3. | комплекс | 1
Земляные работы. Котлованы К1-К4
2.2.2.1 | 02-01-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 6243
2.2.2.2 | 02-01-02 п.2-5 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 6555
2.2.2.3 | 02-01-02 п.6-9 | Обратная засыпка | м3 | 6177 | не учтен завоз грунта из временного отвала
2.2.2.4 | 02-01-02 п.10-19 | Фундамент Ф1 | шт. | 1 | 44 м3
2.2.2.5 | 02-01-02 п.20-29 | Фундамент Ф2 | шт. | 1 | 36 м3
2.2.2.6 | 02-01-02 п.30-39 | Фундамент Ф3 | шт. | 1 | 46 м3
2.2.2.7 | 02-01-02 п.40-49 | Фундамент Ф4 | шт. | 1
2.2.3 | 02-01-03 | Система электроснабжения. Молниезащита и заземление. | комплекс | 1 | позиции сметы не перенумерованы.
Земляные работы
2.2.3.1 | 02-01-03 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 88
2.2.3.2 | 02-01-03 п.2, 4 | Выемка грунта с вывозом во временный отвал | м3 | 61.6
2.2.3.3 | 02-01-03 п.3 | Выемка грунта в отвал | м3 | 26.4
2.2.3.4 | 02-01-03 п.6-8 | Обратная засыпка | м3 | 26.4
2.2.3.5 | 02-01-03 п.9, 10, 22 | Прокладка трубопровода из трубы ПВХ электротехнической тяжелой д.100 мм DKS | м | 27
2.2.3.6 | 02-01-03 п.9, 10, 13 | Прокладка трубопровода из трубы ПВХ электротехнической тяжелой д.160 мм DKS | м | 36
Монтажные работы
2.2.3.7 | 02-01-03 п.14-15 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х120 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 60
2.2.3.8 | 02-01-03 п.16-17 | Кабель ВВГнг-LS 1 кВ 4х35 мм2 (в проложенных трубах, блоках и коробах) | м | 100
2.2.3.9 | 02-01-03 п.18-19 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой оцинкованной сечением 160 мм2 | м | 220
2.2.4 | 02-01-04 | Комплексная система безопасности. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3 | комплекс | 1
2.2.4.1 | 02-01-04 п.1-3 | Термошкаф серии ТНВМ55 ТНВМ55-100.60.25-142 | шт. | 4
2.2.4.2 | 02-01-04 п.4-5 | Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ- СПБУ | шт. | 8
2.2.4.3 | 02-01-04 п.6-7 | Извещатель магнитоконтактный SC555 | шт. | 4
2.2.4.4 | 02-01-04 п.8-9 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-10 | шт. | 4
2.2.4.5 | 02-01-04 п.10-11 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet" | шт. | 4
2.2.4.6 | 02-01-04 п.12-13 | Светильник 150-265В AC, 31Вт, 3000лм, IP67, –60 до +60 °С Plant 03-25-31 | шт. | 8
2.2.4.7 | 02-01-04 п.14-15 | IP уличная буллет видеокамера с ИК-подсветкой в комплекте с монтажной коробкой DS-2CD2622FWD-IS | шт. | 12
2.2.4.8 | 02-01-04 п.16, 18 | Неуправляемый коммутатор SNR-S1908G-2S | шт. | 4
2.2.4.9 | 02-01-04 п.17 | Программмирование коммутатора | шт. | 4 | не требуется и невозможно. Коммутатор неуправляемый. Настраивается автоматически.
2.2.4.10 | 02-01-04 п.19, 20 | Двухволоконный модуль, SFP 1000BaseLX, разъем LC SNR-SFP-LX-20-DDM | шт. | 20
2.2.4.11 | 02-01-04 п.21, 22 | Блок питания 24В SDR-75-24 | шт. | 4
2.2.4.12 | 02-01-04 п.21, 23 | Блок питания 12В SDR-75-12 | шт. | 4
2.2.4.13 | 02-01-04 п.24, 25 | Преобразователь напряжения RSD-100B-12 | шт. | 4
2.2.4.14 | 02-01-04 п.26, 27 | Фотореле на Din-рейку, выносной фотодатчик, 12-264 В AC/DC, 16А AZ-BU | шт. | 4
2.2.4.15 | 02-01-04 п.28 | Хомут с кронштейнами для установки оборудования на опору канатной дороги | шт. | 4 | стоимость хомутов с кронштейнами не учтена.
2.2.4.16 | 02-01-04 п.30, 31 | Устройство грозозащиты SP-IP4/100 | шт. | 4
2.2.4.17 | 02-01-04 п.32, 33 | Рукава металлические диаметром: 32 мм РЗ-Ц-Х | м | 550
2.2.4.18 | 02-01-04 п.35, 36 | Труба стальная по установленным конструкциям Ду25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 200
2.2.4.19 | 02-01-04 п.38, 39 | Разъем RJ-45 8P8C | шт. | 50
2.2.4.20 | 02-01-04 п.40, 41 | Кабель 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок | м | 520
2.2.4.21 | 02-01-04 п.40, 42 | Кабель UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40-500 | м | 520
2.2.4.22 | 02-01-04 п.40, 43 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | м | 10
2.2.4.23 | 02-01-04 п.40, 44 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 4х0.5 | м | 400
2.3 | 02-02 | Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 | комплекс | 1
2.3.1 | 02-02-01 | Фундамент Ф0 | шт. | 1
2.3.2 | 02-02-02 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Нижняя операторская станция канатной дороги. | комплекс | 1
Земляные работы
2.3.2.1 | 02-02-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 25.8
2.3.2.2 | 02-02-02 п.2 | Разработка грунта 6 группы экскаватором в отвал | м3 | 10.3
2.3.2.3 | 02-02-02 п.3-5 | Разработка грунта 6 группы экскаватором с погрузкой в автосамосвал и вывозом во временный отвал | м3 | 15.5
2.3.2.4 | 02-02-02 п.6, 7 | Обратная засыпка | м3 | 10.3
2.3.2.5 | 02-02-02 п.8-24 | Фундамент. Операторская нижней станции КД | шт. | 1 | 7,85 м3
2.3.2.6 | 02-02-02 п.25-29 | Отмостка. Операторская нижней станции КД | м2 | 32.909
2.3.2.7 | 02-02-02 п.30-37 | Конструкции кровли | комплекс | 1 | МК 0,0966 т, деревянные конструкции 0,61 м3
2.3.3 | 02-02-03 | Архитектурные решения. Операторская нижней станций канатной дороги EL3 | комплекс | 1
2.3.3.1 | 02-02-03 п.1-2 | Блок контейнер - операторская 2.4х4х2.7м | шт | 1 | в смете учтен блок-контейнер по цене 1 161 158 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 745 500 руб. Завышение стоимости составляет 415 658 руб.
2.3.3.2 | 02-02-03 п.3-10 | Наружная отделка стен (установка и разборка лесов, изоляция стен, облицовка сайдингом по металлокаркасу) | м2 | 40
2.3.3.3 | 02-02-03 п.11, 12 | Устройство металлических ограждений | м | 49.8 | Учтена стоимость готовых металлоконструкций + лишние затраты на изготовление металлоконструкций. Завышение стоимости составляет 4881*6,99*1,2=40 942 руб.
2.3.3.4 | 02-02-03 п.13, 14 | Облицовка фасада фиброцементными панелями | м2 | 33
2.3.3.5 | 02-02-03 п.15-17 | Облицовка цоколя натуральным камнем | м2 | 7
2.3.3.6 | 02-02-03 п.18-32 | Кровля | комплекс | 1
2.3.3.7 | 02-02-03 п.33, 34 | Водоотводные лотки RECYFIX STANDARD 200 тип: 020 размером 1000х260х235 мм | м | 3.8 | Расход лотков не соответствует объему работ. Учтена стоимость 5 м лотков. Завышение стоимости 394,53*6,99*1,2=3309 руб.
2.3.3.8 | 02-02-03 п.35, 36 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 2,5 х 1,2 м | шт. | 1
2.3.3.9 | 02-02-03 п.37, 38 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 0,7 х 1,2 м | шт. | 2
2.3.3.10 | 02-02-03 п.39, 40 | Подоконники ПВХ шириной 300 мм | м | 4.2
2.3.3.11 | 02-02-03 п.41-46 | Блок дверной стальной наружный площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) с доводчиком DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. | 1
2.3.3.12 | 02-02-03 п.47-68 | Полы (теплоизоляция, пароизоляция, стяжка с армированием, линолеум на клее, плинтус, порожки) | м2 | 7
2.3.3.13 | 02-02-03 п.69-78 | Внутренняя отделка стен | м2 | 30
2.3.3.14 | 02-02-03 п.79-84 | Внутренняя отделка потолков | м2 | 7
2.3.4 | 02-02-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Операторская нижней станции канатной дороги EL3 | комплекс | 1
2.3.4.1 | 02-02-04 п.1, 2 | Конвектор электрический настенный N=750 Вт | шт. | 2
2.3.5 | 02-02-05 | Система электроснабжения. Операторская нижней станций канатной дороги EL3 | комплекс | 1
2.3.5.1 | 02-02-05 п.1, 2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1
2.3.5.2 | 02-02-05 п.3, 4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1
2.3.5.3 | 02-02-05 п.5-17 | Строительные работы. НСКД | комплекс | 1
2.3.5.4 | 02-02-05 п.18-47 | Монтажные работы. НСКД | комплекс | 1
2.3.5.5 | 02-02-05 п.48-54 | Заземление. НСКД | комплекс | 1
2.3.6 | 02-02-06 | Технологические решения (мебель). Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 | комплекс | 1
2.3.6.1 | 02-02-06 п.1, 2 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1
2.3.6.2 | 02-02-06 п.1, 3 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1
2.3.6.3 | 02-02-06 п.1, 4 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1
2.3.7 | 02-02-07 | Система обеспечения пожарной безопасности. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 | комплекс | 1
2.3.7.1 | 02-02-07 п.1-43 | Автоматическая установка пожарной сигнализации (НСКД) | комплекс | 1
2.3.7.2 | 02-02-07 п.44-54 | Система оповещения и управления эвакуацией (НСКД) | комплекс | 1
2.3.7.3 | 02-02-07 п.55-81 | Система оповещения пассажиров канатной дороги (НСКД) | комплекс | 1
2.3.8 | 02-02-08 | Сети связи. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 | комплекс | 1
2.3.8.1 | 02-02-08 п.1-42 | НСКД Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных | комплекс | 1
2.3.8.2 | 02-02-08 п.43-53 | НСКД Система часофикации | комплекс | 1
2.3.8.3 | 02-02-08 п.54-70 | НСКД Платежно-пропускная система | комплекс | 1
2.3.9 | 02-02-09 | Комплексная система безопасности. Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 | комплекс | 1
2.3.9.1 | 02-02-09 п.1-51 | СОТ (НСКД) | комплекс | 1
2.3.9.2 | 02-02-09 п.52-59 | СОТС (НСКД) | комплекс | 1
2.4 | 02-03 | Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 | комплекс | 1
2.4.1 | 02-03-01 | Конструктивные решения. Нижняя станция. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3. | комплекс | 1
2.4.1.1 | 02-03-01 п.1-10 | Фундамент Ф5 | шт | 1 | 68 м3
2.4.2 | 02-03-02 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Верхняя операторская станция канатной дороги. | комплекс | 1
Земляные работы. Операторская верхней станции КД.
2.4.2.1 | 02-03-02 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 139.5
2.4.2.2 | 02-03-02 п.2 | Выемка грунта 6 группы в отвал | м3 | 84.5
2.4.2.3 | 02-03-02 п.3-5 | Выемка грунта 6 группы с погрузкой в автосамосвал и вывозом во временный отвал | м3 | 55
2.4.2.4 | 02-03-02 п.6-8 | Обратная засыпка | м3 | 84.5
2.4.2.5 | 02-03-02 п.9-25 | Фундамент | шт | 1 | 37,1 м3
2.4.2.6 | 02-03-02 п.26-30 | Отмостка | м2 | 39.1
2.4.2.7 | 02-03-02 п.31-35 | Конструкции кровли | комплекс | 1 | Стропила 2,41 м3
2.4.2.8 | 02-03-02 п.36-45 | Устройство столбчатых фундаментов посадочной площадки | комплекс | 1 | 9,91 м3
2.4.2.9 | 02-03-02 п.46, 47 | Работы по изоляции и герметизации конструкций | м2 | 82
2.4.2.10 | 02-03-02 п.48-59 | Металлические конструкции посадочной площадки | комплекс | 1 | балки 1,414 т, настил 0,909 т
2.4.3 | 02-03-03 | Архитектурные решения. Операторская верхней станции канатной дороги EL3 | комплекс | 1
2.4.3.1 | 02-03-03 п.1, 2 | Блок контейнер - операторская 2.4х6х2.7м | шт. | 1 | в смете учтен блок-контейнер по цене 1213908 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 1030750 руб. Завышение стоимости составляет 183 158 руб.
2.4.3.2 | 02-03-03 п.1, 3 | Блок контейнер - электрощитовая 2.5х4.5х2.7м | шт | 1 | в смете учтен блок-контейнер по цене 1100160 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 775250 руб. Завышение стоимости составляет 324 910 руб.
2.4.3.3 | 02-03-03 п.1, 4 | Блок контейнер - ДГУ 1.2х3.3х2.7м | шт | 1 | в смете учтен блок-контейнер по цене 869658 руб не соответствующей результатам конъюнктурного анализа цен. Согласно КА рекомендован поставщик ООО "Сантехмонтаж", предложивший наиболее оптимальную цену блок-контейнера 364000 руб. Завышение стоимости составляет 505658 руб.
2.4.3.4 | 02-03-03 п.5-10 | Верхняя станция. Наружная отделка стен (установка и разборка лесов, теплоизоляция) | м2 | 200
2.4.3.5 | 02-03-03 п.11-12 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 49.8 | Учтена стоимость готовых металлоконструкций + лишние затраты на изготовление металлоконструкций. Завышение стоимости составляет 4881*6,99*1,2=40 942 руб.
2.4.3.6 | 02-03-03 п.13, 14 | Облицовка стен фиброцементными панелями | м2 | 75
2.4.3.7 | 02-03-03 п.15-17 | Облицовка стен контейнеров натуральным камнем толщиной 130-140 мм на клею | м2 | 29.3 | толщина облицовки фасада камнем 140 мм!!!
2.4.3.8 | 02-03-03 п.18-20 | Облицовка цоколя натуральным камнем на клею | м2 | 28 | толщина облицовки фасада камнем 140 мм!!!
2.4.3.9 | 02-03-03 п.21-29 | Верхняя станция. Кровля | комплекс | 1
2.4.3.10 | 02-03-03 п.30, 31 | Водоотводные лотки RECYFIX STANDARD 200 тип: 020 размером 1000х260х235 мм | м | 15.4 | Расход лотков не соответствует объему работ. Учтена стоимость 18 м лотков. Завышение стоимости 2*394,53*6,99*1,2=6619 руб.
2.4.3.11 | 02-03-03 п.32, 33 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 2х1,2 м | шт | 1
2.4.3.12 | 02-03-03 п.34, 35 | Блок оконный с двухкамерным стеклопакетом 0,8 х 1,2 м | шт | 2
2.4.3.13 | 02-03-03 п.36, 37 | Подоконники ПВХ шириной 300 мм | м | 3.9
2.4.3.14 | 02-03-03 п.38-43 | Блок дверной стальной наружный, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) с доводчиком DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт | 2
2.4.3.15 | 02-03-03 п.44, 45 | Блок дверной внутренний 1х2,1 м (ГОСТ 30970-2002) | шт | 1
2.4.3.16 | 02-03-03 п.44, 45 | Блок дверной внутренний 0,8х2,1 м (ГОСТ 30970-2002) | шт | 1
2.4.3.17 | 02-03-03 п.46-49 | Люк металлический противопожарный (EI60) 0,9х2,1 м (в полу электрощитовой) | шт | 1
2.4.3.18 | 02-03-03 п.50, 51 | Ворота металлические утепленные в ДГУ | шт | 1 | учтены в смете применительно как "ВР 3030-УХ Л1" без уточнения марки согласно проекту.
2.4.3.19 | 02-03-03 п.52-61 | Верхняя станция. Внутренняя отделка. Полы (теплоизоляция, гидроизоляция пленкой, стяжка с армированием) | м2 | 34.51
2.4.3.20 | 02-03-03 п.62-73 | Покрытие пола: линолеум на клее, плинтус ПВХ, алюминиевые порожки | м2 | 20.09
2.4.3.21 | 02-03-03 п.74-79 | Покрытие пола в электрощитовой: керамическая плитка, плинтус из плиток керамических, алюминиевые порожки | м2 | 8.61
2.4.3.22 | 02-03-03 п.80-85 | Покрытие пола с/у в операторской: покрытие керамической плиткой, плинтус из плиток керамогранитных, алюминиевые порожки) | м2 | 5.81
Верхняя станция. Внутренняя отделка. Стены
2.4.3.23 | 02-03-03 п.86-91 | Перегородки в операторской для С/У | м2 | 5.81
Сантехника в С/У
2.4.3.24 | 02-03-03 п.92-93 | Биотуалет торфяной "Компакт Амер Турбо" | шт | 1
2.4.3.25 | 02-03-03 п.94-97 | Раковины: РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм | шт | 1
2.4.3.26 | 02-03-03 п.98-109 | Операторская, электрощитовая, ДГУ (теплоизоляция на клее с креплением дюбелями, облицовка ГКЛ по металлокаркасу, окраска) | м2 | 108.88 | для чего крепить теплоизоляцию на клее и дюбелями в металлокаркасе, облицованном ГКЛ?
2.4.3.27 | 02-03-03 п.110-111 | Сайдинг металлический по металлокаркасу | м2 | 200
2.4.3.28 | 02-03-03 п.112-117 | Верхняя станция. Внутренняя отделка. Потолки (ГКЛ+окраска) | м2 | 34.51
2.4.4 | 02-03-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Операторскиая верхней станции канатной дороги EL3 | комплекс | 1
Система отопления
2.4.4.1 | 02-03-04 п.1, 2 | Конвектор электрический настенный N=500 Вт | шт | 1
2.4.4.2 | 02-03-04 п.1, 3 | Конвектор электрический настенный N=750 Вт | шт | 3
2.4.4.3 | 02-03-04 п.1, 4 | Конвектор электрический настенный N=1000 Вт | шт | 1
2.4.4.4 | 02-03-04 п.5-18 | Система общеобменной вентиляции | комплекс | 1
2.4.5 | 02-03-05 | Система электроснабжения. Операторская верхней станции канатной дороги EL3 | комплекс | 1
Щитовое оборудование. ВСКД
2.4.5.1 | 02-03-05 п.1, 2 | Вводно-распределительное устройство ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 600х600х250 мм, IP31 | шт | 1
2.4.5.2 | 02-03-05 п.3, 4 | Распределительный щит ~3х380 В, 50 Гц, навесного исполнения, ВхШхГ 650х500х220 мм, IP54, красный | шт | 1
2.4.5.3 | 02-03-05 п.5-17 | Строительные работы. ВСКД | комплекс | 1
2.4.5.4 | 02-03-05 п.18-52 | Монтажные работы. ВСКД | комплекс | 1
2.4.5.5 | 02-03-05 п.53-60 | Заземление. ВСКД | комплекс | 1
2.4.6 | 02-03-06 | Технологические решения (мебель). Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 | комплекс | 1 | неправильное наименование сметы. (было указано "Нижняя станция")
2.4.6.1 | 02-03-06 п.1, 2 | Рабочая станция на металлокаркасе Габаритные размеры – 2400х600х750 мм Арт. А4 Б2 003-2 БП Россия | шт | 1
2.4.6.2 | 02-03-06 п.1, 3 | Шкаф для одежды одностворчатый Габаритные размеры – 400х500х1860 мм Арт. 11400 Россия | шт | 1
2.4.6.3 | 02-03-06 п.1, 4 | Кресло Габаритные размеры – 560х820х1230 мм Менеджер ТГ Артикул 3382 Россия | шт | 1
2.4.7 | 02-03-07 | Система обеспечения пожарной безопасности. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 | комплекс | 1 | ошибка в наименовании объекта. Было указано "Нижняя станция". Неправильная нумерация позиций в смете.
2.4.7.1 | 02-03-07 п.1-43 | Автоматическая установка пожарной сигнализации (ВСКД) | комплекс | 1
2.4.7.2 | 02-03-07 п.44-54 | Система оповещения и управления эвакуацией (ВСКД) | комплекс | 1
2.4.7.3 | 02-03-07 п.142-174 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения (ВСКД) | комплекс | 1
Запасные изделия и приспособления (ЗИП) (ВСКД)
2.4.7.4 | 02-03-07 п.175 | Модуль порошкового пожаротушения МПП-8У (Буран-8У) | шт | 2
2.4.7.5 | 02-03-07 п.176 | Извещатель пожарный тепловой: ИП 105-1D "Сауна" | шт | 3
2.4.7.6 | 02-03-07 п.177 | Извещатель охранный контактный: ИО 102-20/Б2М | шт | 2 | неправильный вид работ. (Монтаж оборудования. )Необходимо отнести к оборудованию.
2.4.8 | 02-03-08 | Сети связи. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 | комплекс | 1 | неправильное наименование сметы. (было указано "Нижняя станция")
2.4.8.1 | 02-03-08 п.1-38 | ВСКД Структурированная кабельная сеть. Система передачи данных | комплекс | 1
2.4.8.2 | 02-03-08 п.39-49 | ВСКД Система часофикации | комплекс | 1
2.4.9 | 02-03-09 | Комплексная система безопасности. Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги EL3 | комплекс | 1 | неправильное наименование сметы. (было указано "Нижняя станция")
2.4.9.1 | 02-03-09 п.1-37 | ВСКД. СОТ | комплекс | 1
2.4.9.2 | 02-03-09 п.38-45 | ВСКД СОТС | комплекс | 1
2.5 | 04-01 | Трансформаторная подстанция ТП-КД-6 | комплекс | 1
2.5.1 | 04-01-01 | Конструктивные и объемно-планировочные решения ТП-КД-6. | комплекс | 1
2.5.1.1 | 04-01-01 п.1-8 | Земляные работы | комплекс | 1
2.5.1.2 | 04-01-01 п.9-36 | Фундаментная плита | комплекс | 1
2.5.1.3 | 04-01-01 п.37, 38 | Заделка стыков модулей. | комплекс | 1
2.5.1.4 | 04-01-01 п.39-42 | Кровля | комплекс | 1
2.5.1.5 | 04-01-01 п.43-48 | Монтаж металлических лестниц ТП-КД-6 | комплекс | 1
2.5.1.6 | 04-01-01 п.49-59 | Устройство кабельных вводов | комплекс | 1
2.5.1.7 | 04-01-01 п.60-67 | Устройство отмостки | м2 | 21.2
2.5.2 | 04-01-02 | Система электроснабжения. | комплекс | 1
2.5.2.1 | 04-01-02 п.1-4 | Заземление БКТП | комплекс | 1
2.5.2.2 | 04-01-02 п.5-13 | Блочная модульная трансформаторная подстанция 2х1000 кВА в комплекте с 1 силовым тр-орм Trihal-160/10 | шт | 1
2.6 | 04-02-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 10 кВ | комплекс | 1
Земляные работы
2.6.1 | 04-02-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 79.93 | объем рыхления выше, чем объем выемки.
2.6.2 | 04-02-01 п.2-8 | Выемка грунта | м3 | 76.93 | учтена разработка вручную грунта 4 группы а затем погрузка этого же грунта экскаватором, но уже 6 группы. При повторной разработке группа грунта должна понижаться.
2.6.3 | 04-02-01 п.9-10 | Обратная засыпка | м3 | 51.73
2.6.4 | 04-02-01 п.12-14 | Прокладка трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 160х14,6 | м | 210 | какое отношение "прокладка трубы" имеет к земляным работам?
2.6.5 | 04-02-01 п.15-34 | Монтажные работы | комплекс | 1
2.7 | 04-03-01 | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ | комплекс | 1
Земляные работы
2.7.1 | 04-03-01 п.1 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | м3 | 47.26
2.7.2 | 04-03-01 п.2-7 | Разработка грунта | м3 | 47.26 | учтена разработка вручную грунта 4 группы а затем погрузка этого же грунта экскаватором, но уже 6 группы. При повторной разработке группа грунта должна понижаться.
2.7.3 | 04-03-01 п.8-9 | Обратная засыпка | м3 | 31.78
2.7.4 | 04-03-01 п.10-12 | Прокладка трубы PS PE-RT Тип II SDR11 - 110х10.0 | м | 258 | какое отношение "прокладка трубы" имеет к земляным работам? Расход трубы 262 м не соответствует объему работ. Завышение стоимости 1868,92*4=7475,68 руб.
2.7.5 | 04-03-01 п.13-35 | Монтажные работы | комплекс | 1
2.8 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи ВСС | комплекс | 1
2.9 | 07-01-01 | Схема планировочной организации земельного участка | комплекс | 1
Площадка нижней станции ППКД
2.9.1 | 07-01-01 п.1, 6 | Разбивка и планировка участка | м2 | 1202
2.9.2 | 07-01-01 п.2 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы | м3 | 2473
2.9.3 | 07-01-01 п.3-5 | Разработка грунта 9 группы с погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км | м3 | 2473 | учтен коэффициент на горные условия К=1,5 к расценке на перевозку ФССЦпг. Завышение стоимости (22262-14825)*6,99*1,2= 62382 руб.
2.9.4 | 07-01-01 п.7-11 | Устройство корыта и щебеночной отсыпки толщиной 10 см (из местного щебня) | м2 | 300
Площадка верхней станции ППКД
2.9.5 | 07-01-01 п.12, 18 | Разбивка и планировка участка | м2 | 991
2.9.6 | 07-01-01 п.13, 14 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 10 группы и перемещение грунта бульдозером на расстояние до 10 м | м3 | 1
2.9.7 | 07-01-01 п.15 | Разработка грунта 9 группы с погрузкой в автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 1 км | м3 | 751 | не учтена перевозка грунта.
2.9.8 | 07-01-01 п.16 | Разработка с перемещением грунта бульдозером на расстояние до 10 м | м3 | 751
2.9.9 | 07-01-01 п.17 | Уплотнение грунта | м3 | 38 | объем уплотнения грунта не соответствует объему засыпки грунта.
2.9.10 | 07-01-01 п.19-23 | Устройство корыта и щебеночной отсыпки толщиной 10 см (из местного щебня) | м2 | 408
2.10 | 08-01-01 | Устройство временных дорог | комплекс | 1
2.10.1 | 08-01-01 п.1-2 | Разработка, погрузка и транспортировка срезанного грунта автосамосвалами во временный отвал на расстояние до 0,6км | м3 | 618 | для чего вынимается грунт на толщину 1 м?
2.10.2 | 08-01-01 п.3 | Планировка дорожной полосы | м2 | 2060 | Ширина 6м Длина 293пм
2.10.3 | 08-01-01 п.4-5 | Устройство дорожного покрытия из щебня (местного щебенистого грунта при возможности) | м3 | 618 | в смете учтено устройство покрытия толщиной 30 см площадью 618 м2.
2.10.4 | 08-01-01 п.6-9 | Дорожные тросовые ограждения барьерного типа высотой 1,1 м | м | 1508 | п.6: Принята расценка на устройство тросово-сетчатого ограждения (для лавинозащитных сооружений), не соответствующая типу ограждения по проекту (дорожное тросовое ограждение). П.7-9: - учтен необоснованный расход материалов - не соответствует проекту. - не учтен коэффициент оборачиваемости металлоконструкций ограждения.
Площадка технологическая ВСКД
2.10.5 | 08-01-01 п.10-12 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 600
Зоны складирования и сборки НСКД
2.10.6 | 08-01-01 п.13-15 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 450
Зоны складирования и сборки ВСКД
2.10.7 | 08-01-01 п.16-18 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 450
Другие вспомогательные зоны НСКД
2.10.8 | 08-01-01 п.19-21 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 200
Другие вспомогательные зоны ВСКД
2.10.9 | 08-01-01 п.22-24 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 200
Технологические дороги и подъездные пути НСКД
2.10.10 | 08-01-01 п.25-27 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 245
Технологические дороги и подъездные пути к опоре ТО3
2.10.11 | 08-01-01 п.28-30 | Планировка площадей бульдозером и уплотнение грунта | м2 | 175
2.11 | 09-01-01 | Размещение на полигоне строительного мусора и отходов | комплекс | 1
2.12 | 09-02-01 | Профилирование временных дорог с добавлением местного грунта и уплотнение покрытия катками - 3 раза | м2 | 7440 | 293пм х 6 м 245 пм х 3,5 м 175 пм х 3,5 м В объеме учтено выполнение работ 3 раза. В смете учтено устройство временных дорог в объеме 1239*7,5=9292,5 м2
2.13 | 09-03-01 | Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду | комплекс | 1
2.14 | 09-05-01 | Расчет затрат, связанных с командированием рабочих | комплекс | 1
2.15 | 09-06-01 | Затраты на проведение производственного экологического мониторинга. | комплекс | 1
2.16 | 09-12 | Затраты на проведение геотехнического мониторинга | комплекс | 1
2.16.1 | 09-12-01 | Геотехнический мониторинг (геодезические работы) | комплекс | 1
2.16.2 | 09-12-02 | Геотехнический мониторинг (геологические работы) | комплекс | 1
2.17 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы 2% от итога глав 1-12 | комплекс | 1
3 |  | Пусконаладочные работы | комплекс | 1
3.1 | 09-11 | Пусконаладочные работы "вхолостую" | комплекс | 1
3.1.1 | 09-11-01 | Пусконаладочные работы. Внутриплощадочные сети 10 кВ ЭС1. | комплекс | 1
3.1.2 | 09-11-02 | Пусконаладочные работы. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ ЭС3. | комплекс | 1
3.1.3 | 09-11-03 | Пусконаладочные работы. БКТП ЭС2. | комплекс | 1
3.1.4 | 09-11-04 | Пусконаладочные работы. МПБ2. | комплекс | 1
3.1.4.1 | 09-11-04 п.1, 2 | ВСКД | комплекс | 1
3.1.4.2 | 09-11-04 п.3, 4 | НСКД | комплекс | 1
3.1.5 | 09-11-05 | Пусконаладочные работы. НСКД ЭС4. | комплекс | 1
3.1.6 | 09-11-06 | Пусконаладочные работы. ВСКД ЭС4. | комплекс | 1
3.2 | 09-05-01 | Расчет затрат, связанных с командированием рабочих | комплекс | 1
3.3 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы 2% от итога глав 1-12 | комплекс | 1
Составил:
Проверил: